## Hoja1
Servicio | Reg Proyecto | Reg Contrato | Item | Bip | Nombre IDI | Etapa | Asignación | Centro gestión | Cod Contrato | Nombre Contrato | Clasificación | Estado | Tipo Contratación | F Licitación | F Apertura | F Resolución de Adjudicación | F Trámite | F Inicio | F Término | Provincia Contrato | Comuna Contrato | Tipo Reajuste | Presupuesto oficial | Monto Vigente Contrato | Rut Contratista | Nombre Contratista | Inversion Anterior | Programado año | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Saldo
Arquitectura | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30464753-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 277983 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP - REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 157 | 157 | 157 | 157 | 0 | 0
Arquitectura | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30464753-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 277645 | CONSERVACIÓN DE APOYO - REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-09-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10773 | 17955 | 7182 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30464754-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO TARAPACA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 277985 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP TARAPACA 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 1900-01-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30464754-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 277985 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP TARAPACA 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 1900-01-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25650 | 25650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30464755-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 277431 | públicaCIONES CONSERVACIONES INFRAESTRUCTURAS DE APOYO MOP 2018 ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 923 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30464755-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 277429 | CONSERVACION DE APOYO INFRAESTRUCTURA MOP 2018 ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-10-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15390 | 15390 | 20520 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30464756-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 277981 | GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRA:CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2018-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30464756-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 277631 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2018 - ATACAMA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-10-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 41040 | 0 | 0 |  | 0 | 41040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7350 | 12870 | 16359 | 4461 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464757-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 283791 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 113 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464757-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 277541 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 1700 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30078248-0 | CONSTRUCCION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 262511 | CONSTRUCCION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIA, VALPARAISO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-04-13 | 2017-11-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-31 | 2019-08-23 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 1102822 | 1112822 | 89812100 | BROTEC CONSTRUCCION LTDA | 0 | 10260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10260 | 1092562
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371135-0 | CONSERVACION CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR TRIENAL 2016-2018 CALLAO S/N CERRO CASTILLO VIÑA DEL MAR | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 270702 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN RESIDENCIA PRESIDENCIAL 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 500 | 770 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371135-0 | CONSERVACION CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR TRIENAL 2016-2018 CALLAO S/N CERRO CASTILLO VIÑA DEL MAR | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 283902 | CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL TRIENAL 2016/2018 VIÑA DEL MAR- OBRAS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371135-0 | CONSERVACION CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR TRIENAL 2016-2018 CALLAO S/N CERRO CASTILLO VIÑA DEL MAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265058 | CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL TRIENAL 2016/2018 VIÑA DEL MAR- OBRAS 2017 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-04 | 2017-05-23 | 15/06/2017 | 15/06/2017 | 2017-06-15 | 2017-10-13 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | SR | 68292.755 | 73631 | 76057013 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 73630 | 77976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77976 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371135-0 | CONSERVACION CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR TRIENAL 2016-2018 CALLAO S/N CERRO CASTILLO VIÑA DEL MAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283900 | CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL TRIENAL 2016/2018 VIÑA DEL MAR- OBRAS 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 77976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 | 7976 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30434979-0 | RESTAURACION ASCENSOR CORDILLERA COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 259029 | AIF RESTAURACION ASCENSOR CORDILLERA COMUNA VALPARAISO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-23 | 2016-10-28 | 12/12/2016 | 12/12/2016 | 2016-12-12 | 2018-01-06 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 28602 | 13021457 | MARITZA DEL PILAR SOTO JEREZ | 27308 | 12513 | 0 | 0 | 6040 | 2788 | 2788 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30434979-0 | RESTAURACION ASCENSOR CORDILLERA COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 261038 | ASESORÍA ELECTROMECÁNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL: RESTAURACIÓN ASCENSOR CORDILLERA COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-23 | 2016-10-28 | 30/11/2016 | 30/11/2016 | 2016-11-30 | 2018-01-19 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 34992 | 8492581 | PEDRO SARIEGO PASTEN | 34992 | 11245 | 0 | 0 | 4875 | 2438 | 2438 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30434979-0 | RESTAURACION ASCENSOR CORDILLERA COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 257021 | RESTAURACION ASCENSOR CORDILLERA COMUNA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-20 | 2016-10-18 | 19/12/2016 | 12/01/2017 | 2017-01-12 | 2018-03-08 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 1487947.353 | 1628936 | 76948230 | CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A. | 1187506 | 710190 | 0 | 110991 | 218723 | 159291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221185 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30434981-0 | RESTAURACION RESTAURACION ASCENSOR CONCEPCION COMUNA DE VALPARAISO VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 258945 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL RESTAURACION ASCENSOR CONCEPCION COMUNA VALPARAISO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-23 | 2016-10-28 | 30/11/2016 | 30/11/2016 | 2016-11-30 | 2018-01-15 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 29960 | 13021457 | MARITZA DEL PILAR SOTO JEREZ | 29442 | 7756 | 0 | 0 | 1939 | 1939 | 1939 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30434981-0 | RESTAURACION RESTAURACION ASCENSOR CONCEPCION COMUNA DE VALPARAISO VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 264687 | ASESORÍA ELECTROMECÁNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL: RESTAURACIÓN ASCENSOR CONCEPCIÓN COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-27 | 2017-03-03 | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 2017-03-29 | 2018-01-23 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 25370 | 8492581 | PEDRO SARIEGO PASTEN | 24530 | 11252 | 0 | 0 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30434981-0 | RESTAURACION RESTAURACION ASCENSOR CONCEPCION COMUNA DE VALPARAISO VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 257031 | RESTAURACION ASCENSOR CONCEPCION COMUNA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-19 | 2016-09-28 | 17/10/2016 | 05/12/2016 | 2016-12-05 | 2018-03-30 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 1489940 | 1629461 | 77083280 | ALCORP S.A. | 1053943 | 871636 | 0 | 231539 | 245654 | 153267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241176 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30435026-0 | -- ASCENSOR ESPIRITU SANTO COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 257170 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL RESTAURACIÓN ASCENSOR ESPÍRITU SANTO COMUNA DE VALPARAISO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-22 | 2016-09-30 | 17/10/2016 | 17/10/2016 | 2016-10-18 | 2018-02-22 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 44795 | 76249409 | CONSULTORIA Y SERVICIOS MARCELA RODRIGUEZ SAENZ | 38743 | 6053 | 0 | 0 | 6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30435026-0 | -- ASCENSOR ESPIRITU SANTO COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 259778 | ASESORÍA ELECTROMECÁNICA A LA INSPECCÍÓN FISCAL RESTAURACIÓN ASCENSOR ESPÍRITU SANTO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-23 | 2016-10-27 | 30/11/2016 | 30/11/2016 | 2016-11-30 | 2018-01-11 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 35250 | 8492581 | PEDRO SARIEGO PASTEN | 35250 | 4616 | 0 | 0 | 0 | 4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30435026-0 | -- ASCENSOR ESPIRITU SANTO COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | EQUIPOS | Valparaíso | 264967 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ESPÍRITU SANTO COMUNA DE VALPARAÍSO - equipos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2018-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 52200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52200 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30435026-0 | -- ASCENSOR ESPIRITU SANTO COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 254407 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ESPIRITU SANTO COMUNA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-29 | 2016-07-22 | 11/08/2016 | 05/09/2016 | 2016-09-05 | 2018-04-15 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 1301400.79 | 1678589 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 1421032 | 257557 | 0 | 102742 | 0 | 154815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453434-0 | RESTAURACION ASCENSOR FLORIDA, COMUNA DE VALPARAISO VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 269964 | AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR FLORIDA, COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-09-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8976 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453434-0 | RESTAURACION ASCENSOR FLORIDA, COMUNA DE VALPARAISO VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 269967 | GGAA RESTAURACIÓN ASCENSOR FLORIDA, COMUNA DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 2194 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 150 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453434-0 | RESTAURACION ASCENSOR FLORIDA, COMUNA DE VALPARAISO VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 269961 | RESTAURACIÓN ASCENSOR FLORIDA, COMUNA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-09-15 | 2017-12-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-31 | 2019-06-24 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 1844378 | 0 | 0 |  | 0 | 362260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 30000 | 50000 | 32260 | 1703195
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453828-0 | -- ASCENSOR LARRAIN, COMUNA DE VALPARAISO CERRO LARRAIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 259537 | AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR LARRAÍN COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-09-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 3455 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453828-0 | -- ASCENSOR LARRAIN, COMUNA DE VALPARAISO CERRO LARRAIN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 259473 | GGAA RESTAURACION ASCENSOR LARRAIN COMUNA DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 1800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1800 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453828-0 | -- ASCENSOR LARRAIN, COMUNA DE VALPARAISO CERRO LARRAIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 276195 | RESTAURACIÓN ASCENSOR LARRAÍN COMUNA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-10-31 | 2017-12-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2019-07-24 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 1516744 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1576633
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453829-0 | -- ASCENSOR ARTILLERIA, COMUNA DE COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 259470 | AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45312 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453829-0 | -- ASCENSOR ARTILLERIA, COMUNA DE COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 259430 | GGAA RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA COMUNA DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 2000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2299 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453829-0 | -- ASCENSOR ARTILLERIA, COMUNA DE COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275548 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA COMUNA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-12-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-30 | 2019-08-22 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 2610235 | 0 | 0 |  | 0 | 744609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54188 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 90421 | 2200227
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | -- ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 259539 | AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-13 | 2017-10-26 | 29/11/2017 | 29/11/2017 | 2017-11-29 | 2018-11-24 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 69685 | 76249409 | CONSULTORIA Y SERVICIOS MARCELA RODRIGUEZ SAENZ | 9440 | 72221 | 0 | 0 | 19394 | 6465 | 6465 | 5338 | 5338 | 5338 | 5338 | 6465 | 6465 | 5615 | 9029
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | -- ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 259475 | GGAA RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA COMUNA DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 2088 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2173 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | -- ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 259474 | RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA COMUNA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-28 | 2017-05-05 | 17/07/2017 | 07/08/2017 | 2017-08-07 | 2019-01-29 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 3293881 | 3064627 | 96988100 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PUERTO PRINCIPAL SA | 678273 | 1158429 | 0 | 508571 | 403420 | 246438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607940
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453875-0 | RESTAURACION ASCENSOR MARIPOSAS, COMUNA DE VALPARAISO CERRO MARIPOSAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 269956 | AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR MARIPOSAS, COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-09-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8976 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453875-0 | RESTAURACION ASCENSOR MARIPOSAS, COMUNA DE VALPARAISO CERRO MARIPOSAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 269955 | GGAA RESTAURACIÓN ASCENSOR MARIPOSAS, COMUNA DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 2101 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 150 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453875-0 | RESTAURACION ASCENSOR MARIPOSAS, COMUNA DE VALPARAISO CERRO MARIPOSAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 269952 | RESTAURACION ASCENSOR MARIPOSAS, COMUNA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-09-15 | 2017-12-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-31 | 2019-06-24 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 1919648 | 0 | 0 |  | 0 | 396173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 46173 | 1708057
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453923-0 | -- ASCENSOR MONJAS, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 259542 | AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR MONJAS COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-24 | 2017-10-10 | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 2017-11-08 | 2018-10-04 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 65275 | 76249409 | CONSULTORIA Y SERVICIOS MARCELA RODRIGUEZ SAENZ | 9440 | 26099 | 0 | 0 | 19575 | 6524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29736
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453923-0 | -- ASCENSOR MONJAS, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 259477 | GGAA RESTAURACIÓN ASCENSOR MONJAS COMUNA DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 1500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1800 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453923-0 | -- ASCENSOR MONJAS, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 259476 | RESTAURACIÓN ASCENSOR MONJAS COMUNA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-28 | 2017-04-13 | 02/06/2017 | 27/06/2017 | 2017-06-27 | 2018-09-20 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 1965215 | 1960250 | 59190140 | PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM S.A. | 88211 | 848336 | 0 | 155618 | 65342 | 65342 | 317148 | 244886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040466
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30464758-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 277978 | GGAA CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO, MARGA MARGA | VALPARAISO, VIÑA DEL MAR, LIMACHE | SR | 0 | 766 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 166 | 150 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30464758-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 277977 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO VALPARAISO 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-11-01 | VALPARAISO, MARGA MARGA | VALPARAISO, VIÑA DEL MAR, LIMACHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 20000 | 16300 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30488221-0 | CONSTRUCCION CENTRO INTERNACIONAL POSTGRADOS UNIVERSIDAD PLAYA ANCHA VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 278367 | CONSTRUCCION CENTRO INTERNACIONAL POSTGRADOS UNIVERSIDAD PLAYA ANCHA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30488221-0 | CONSTRUCCION CENTRO INTERNACIONAL POSTGRADOS UNIVERSIDAD PLAYA ANCHA VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 269968 | CONSTRUCCION CENTRO INTERNACIONAL POSTGRADOS UNIVERSIDAD PLAYA ANCHA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 2563700
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30099415-0 | REPARACION REPARACION BASILICA DEL SALVADOR SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 278365 | REPARACION PARCIAL BASILICA DEL SALVADOR DE SANTIAGO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21935 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30099415-0 | REPARACION REPARACION BASILICA DEL SALVADOR SANTIAGO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 257466 | REPARACION BASILICA DEL SALVADOR SANTIAGO- gastos administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1982 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1530 | 2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2841 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30099415-0 | REPARACION REPARACION BASILICA DEL SALVADOR SANTIAGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 258053 | REPARACION PARCIAL BASILICA DEL SALVADOR DE SANTIAGO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-20 | 2016-12-21 | 07/06/2017 | 16/08/2017 | 2017-08-17 | 2018-08-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 2069000 | 829051 | 76948230 | CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A. | 0 | 685675 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 266844 | 266844 | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298895
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30114382-0 | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 226727 | ASESORIA A OBRAS DE RESTAURACION PALACIO PEREIRA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-13 | 2015-12-17 | 23/06/2016 | 04/07/2016 | 2016-07-04 | 2018-04-05 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 195734 | 76357050 | INTEXA S.A. | 155975 | 39757 | 0 | 21408 | 9175 | 0 | 9174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30114382-0 | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 269937 | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EN OBRA RESTAURACIÓN PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 2017-05-13 | 2018-11-04 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 58981 | 6971135 | PUGA LARRAIN MARIA CECILIA DE LOS ANGELES | 52428 | 22939 | 0 | 3277 | 2840 | 0 | 437 | 0 | 16385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30114382-0 | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 282872 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA RESTAURACIÓN PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30114382-0 | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 226731 | OBRAS DE RESTAURACION PALACIO PEREIRA - gastos administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2014-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6396 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 4729 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30114382-0 | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 226717 | OBRAS DE RESTAURACION PALACIO PEREIRA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-05-15 | 2015-10-05 | 30/11/2015 | 13/06/2016 | 2016-06-14 | 2018-06-07 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 14491228 | 14082193 | 76575005 | CONSORCIO COSAL-KALAM SPA | 5591060 | 7342142 | 0 | 1035402 | 550000 | 500000 | 750000 | 750000 | 800000 | 800000 | 561000 | 560000 | 560000 | 475740 | 1955901
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 232935 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LAS OBRA CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-04 | 2015-10-09 | 17/12/2015 | 17/12/2015 | 2015-12-18 | 2018-02-05 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 775325 | 89485200 | COZ Y CIA. S.A. | 705934 | 247002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66483 | 81527 | 0 | 0 | 17460 | 81532 | 0 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Metropolitana | 272488 | EQUIPAMIENTO BUTACAS Y CARROS CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 947006 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 947006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947006 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | EQUIPOS | Metropolitana | 259333 | Adquisición de los Equipos de Escenotecnia para la obra Construcción Centro Gabriela Mistral Etapa 2 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 8400000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 815948 | 982421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27826 | 954595 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | EQUIPOS | Metropolitana | 283239 | PROVISION SUMINISTRO GRUPO 1 RIGGING (CHEMTROL CHILE LTDA.) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 21/02/2018 | 23/02/2018 | 2018-02-23 | 2018-03-15 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3157174 | 76200258 | AGENCIA ECISA CHILE CIA. GRAL. DE CONSTRUCC. S.A. | 0 | 3157174 | 0 | 3157174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | EQUIPOS | Metropolitana | 283240 | PROVISION SUMINISTRO GRUPO 2 ILUMINACIÓN ESCENICA (CHEMTROL CHILE LTDA.) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 21/02/2018 | 23/02/2018 | 2018-02-23 | 2018-03-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 559678 | 76200258 | AGENCIA ECISA CHILE CIA. GRAL. DE CONSTRUCC. S.A. | 0 | 559677 | 0 | 559677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 226730 | HABILITACION 2 DA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2014-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 26015 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 21314 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 226710 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-24 | 2015-09-08 | 09/10/2015 | 30/11/2015 | 2015-11-30 | 2017-12-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 31000000 | 30297877 | 76200258 | AGENCIA ECISA CHILE CIA. GRAL. DE CONSTRUCC. S.A. | 13180937 | 6896319 | 0 | 0 | 606000 | 564000 | 629000 | 629000 | 629000 | 416200 | 0 | 0 | 665000 | 2758119 | 10952550
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30464769-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 265020 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO METROPOLITANA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1669 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 158 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 | 257 | 257 | 0 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30464769-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 279704 | CONSERVACION DE APOYO 2018- BOLSA DIFERENCIA LEY | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30464769-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 277545 | CONSERVACIÓN DE APOYO-REGIÓN METROPOLITANA 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 102600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10107 | 20469 | 41194 | 30830 | 0 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30482679-0 | CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA 2018 SANTIAGO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 278371 | CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2018-SANTIAGO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 462 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30482679-0 | CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA 2018 SANTIAGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 277548 | CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2018-SANTIAGO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 128250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6374 | 19276 | 38629 | 38629 | 25342 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483308-0 | CONSTRUCCION PASEO Y CICLOVIA INUNDABLE MAPOCHO PEDALEABLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 273537 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA CONSTRUCCION PASEO Y CICLOVIA INUNDABLE RIO MAPOCHO - ETAPA 2 ACCESOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-05-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 125224
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483308-0 | CONSTRUCCION PASEO Y CICLOVIA INUNDABLE MAPOCHO PEDALEABLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 273552 | ESTUDIO MECANICA DE SUELOS PARA LOS ACCESOS DEL PROYECTO CONSTRUCCION PASEO Y CLICLOVIA INUNDABLE RIO MAPOCHO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-01 | 2017-10-04 | 06/10/2017 | 16/10/2017 | 2017-10-16 | 2018-01-14 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 40938 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 12281 | 28657 | 0 | 0 | 0 | 24563 | 4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483308-0 | CONSTRUCCION PASEO Y CICLOVIA INUNDABLE MAPOCHO PEDALEABLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 279509 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA CONSTRUCCION PASEO Y CICLOVIA INUNDABLE RIO MAPOCHO (ETAPA 1) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-04-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198305
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483308-0 | CONSTRUCCION PASEO Y CICLOVIA INUNDABLE MAPOCHO PEDALEABLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 279518 | ASESORIA DEL INH PARA LA MODELACION HIDRAULICA DEL PROYECTO ADJUDICACTARIO DE LA ETAPA 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-10-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483308-0 | CONSTRUCCION PASEO Y CICLOVIA INUNDABLE MAPOCHO PEDALEABLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 279523 | DISEÑO IMAGEN CORPORATIVA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION PASEO Y CICLOVIA INUNDABLE RIO MAPOCHO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-09-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483308-0 | CONSTRUCCION PASEO Y CICLOVIA INUNDABLE MAPOCHO PEDALEABLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 283525 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUCCION PASEO Y CICLOVIA INUNDABLE RIO MAPOCHO ETAPA 1 Y ETAPA 2 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 3000
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483308-0 | CONSTRUCCION PASEO Y CICLOVIA INUNDABLE MAPOCHO PEDALEABLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 273547 | CONSTRUCCION PASEO Y CICLOVIA INUNDABLE RIO MAPOCHO - ETAPA 2 (ACCESOS) | 1. OBRAS | Por Licitar | Propuesta pública | 2017-10-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2020-04-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2852669
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483308-0 | CONSTRUCCION PASEO Y CICLOVIA INUNDABLE MAPOCHO PEDALEABLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 276981 | CONSTRUCCION PASEO Y CICLOVIA INUNDABLE RIO MAPOCHO ETAPA 1 (PAVIMENTACION CICLOVIA) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-05 | 2018-06-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-08-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 3207614 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3207594
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483308-0 | CONSTRUCCION PASEO Y CICLOVIA INUNDABLE MAPOCHO PEDALEABLE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 279573 | INDEMNIZACION POR PAGO POR EL PROYECTO OBRA ETAPA 1 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 32076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32076 | 0 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483308-0 | CONSTRUCCION PASEO Y CICLOVIA INUNDABLE MAPOCHO PEDALEABLE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 279575 | INDEMNIZACION POR PAGO POR EL PROYECTO OBRA ETAPA 2 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 28627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28627 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30486477-0 | HABILITACION Y TRASLADO SALA DATA CENTER MOP NIVEL CENTRAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 277550 | HABILITACIÓN Y TRASLADO DATA CENTER MOP NIVEL CENTRAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14128 | 21269 | 21269 | 14128 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30486477-0 | HABILITACION Y TRASLADO SALA DATA CENTER MOP NIVEL CENTRAL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 278374 | HABILITACIÓN Y TRASLADO DATA CENTER MOP NIVEL CENTRAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 154 | 154 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40001813-0 | CONSERVACION FACHADA SUR EX CONGRESO NACIONAL SANTIAGO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 278408 | CONSERVACION FACHADA SUR EX CONGRESO NACIONAL SANTIAGO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40001813-0 | CONSERVACION FACHADA SUR EX CONGRESO NACIONAL SANTIAGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 278409 | CONSERVACION FACHADA SUR EX CONGRESO NACIONAL SANTIAGO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 77702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3810 | 11630 | 23361 | 23361 | 15540 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002006-0 | CONSERVACION PERGOLA DE LAS FLORES SAN FRANCISCO COMUNA DE INDEPENDENCIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 278411 | CONSERVACION PERGOLA DE LAS FLORES SAN FRANCISCO COMUNA DE INDEPENDENCIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002006-0 | CONSERVACION PERGOLA DE LAS FLORES SAN FRANCISCO COMUNA DE INDEPENDENCIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 278412 | CONSERVACION PERGOLA DE LAS FLORES SAN FRANCISCO COMUNA DE INDEPENDENCIA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 141048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28170 | 42354 | 42354 | 28170 | 0
Arquitectura | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30128511-0 | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y ESPIRITUAL GAUDÍ EN RANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 282075 | CONSTRUCCION CAPILLA Y CENTRO CULTURAL GAUDI RANCAGUA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-14 | 2018-03-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-26 | 2020-12-12 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 2303018 | 0 | 0 |  | 0 | 410402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51873 | 116713 | 123198 | 118618 | 1892618
Arquitectura | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30464759-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO O'HIGGINS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O'Higgins | 277979 | Gastos Adm. Conservación MOP OHiggins 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 760 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 964 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30464759-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 277552 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO OHIGGINS 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-08-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25651 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23891 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30464761-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 276034 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP REGION DEL MAULE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 75 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 74 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0
Arquitectura | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30464761-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281908 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP MAULE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-11-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 10000 | 10000 | 2780 | 0 | 0
Arquitectura | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30464762-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO BIO BIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Biobío | 277982 | GGAA CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP BIOBIO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 513 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 100 | 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30464762-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 277651 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP BIOBIO 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 1900-01-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 48222 | 0 | 0 |  | 0 | 48222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24111 | 24111 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30036610-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CASA DE MAQUINAS MUSEO NACIONAL FERROVIARIO TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 258427 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CASA DE MÁQUINAS MUSEO NACIONAL FERROVIARIO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-17 | 2016-10-28 | 11/11/2016 | 13/12/2016 | 2016-12-14 | 2018-03-09 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 1815544 | 1815544 | 78568830 | CONSTRUCTORA WORNER S.A. | 410000 | 1431830 | 0 | 0 | 423198 | 522864 | 263980 | 221788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30464764-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ARAUCANIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 277570 | GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRA CONS INFRAESTRUCTURA APOYO MOP 2018 REGION DE LA ARAUCANIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-10-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 150 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30464764-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ARAUCANIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 283780 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ARAUCANIA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 513 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30464764-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 277568 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APOYO MOP 2018 REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-10-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 41040 | 0 | 0 |  | 0 | 41040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 20000 | 9040 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30464768-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO LOS RIOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 278416 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP - REGIÓN DE LOS RÍOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30464768-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 277659 | Conservación Infraestructura de Apoyo MOP Región de Los Ríos 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-11-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45657 | 0
Arquitectura | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30464765-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 277427 | Conservacion Infraestructura de Apoyo Los Lagos 2018 - GGAA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30464765-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277425 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO LOS LAGOS 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 1900-01-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 46170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 16170 | 0
Arquitectura | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30464766-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO AYSEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 271638 | Gastos Administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 649 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 131 | 518 | 0 | 0 | 250 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30464766-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282580 | CONSERVACION DE APOYO 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2025-12-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 30780 | 0 | 0 |  | 0 | 30780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30464767-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MAGALLANES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 278011 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MAGALLANES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1026 | 0 | 0 | 500 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30464767-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 277608 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MAGALLANES 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-08-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5004 | 20020 | 16016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30229923-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO DE CAUCE CUENCA RÍO CHOAPA PROVINCIA DE CHOAPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 271404 | Diagnóstico Manejo de Cauces Cuenca Río Choapa | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 20/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-09-26 | 2018-05-29 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 299984 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 75400 | 224586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101894 | 0 | 49178 | 48683 | 0 | 24831 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30229923-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO DE CAUCE CUENCA RÍO CHOAPA PROVINCIA DE CHOAPA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 281538 | públicaciones DOH 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2019-01-01 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30403375-0 | DIAGNOSTICO ESTUDIO VULNERABILIDAD Y PLAN MANEJO CUENCA RIO ELQUI PROVINCIA DE ELQUI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 271407 | Estudio de Vulnerabilidad y Definicion de un Plan de Manejo Cauces para Cuenca Río Elqui Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 18/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-09-14 | 2018-07-26 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 396060 | 52002452 | CONSULTORIA EN INGENIERIA LADC SPA | 106375 | 289685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206310 | 0 | 42550 | 0 | 18400 | 0 | 22425 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30403375-0 | DIAGNOSTICO ESTUDIO VULNERABILIDAD Y PLAN MANEJO CUENCA RIO ELQUI PROVINCIA DE ELQUI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 281538 | públicaciones DOH 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2019-01-01 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30346924-0 | DIAGNOSTICO INTERVENCIÓN INTEGRAL DE QUEBRADAS DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 231315 | ESTUDIO INTERVENCION INTEGRAL DE QUEBRADAS EN VALPARAISO - PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-28 | 2016-05-13 | 25/08/2016 | 22/09/2016 | 2016-09-23 | 2018-02-15 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 365075 | 52002452 | CONSULTORIA EN INGENIERIA LADC SPA | 315675 | 49400 | 0 | 38350 | 0 | 0 | 10550 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30353822-0 | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS CONCON, | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257520 | PM-43 Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas LLuvias de Con Con, región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-14 | 2017-01-20 | 21/03/2017 | 01/06/2017 | 2017-06-01 | 2018-10-24 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 0 | 253600 | 52002452 | CONSULTORIA EN INGENIERIA LADC SPA | 92600 | 150610 | 0 | 0 | 0 | 63750 | 0 | 25140 | 0 | 26310 | 0 | 0 | 35410 | 0 | 10390
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30353822-0 | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS CONCON, | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 30134237-0 | ESTUDIO ANALISIS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SISTEMA DE RIEGO RÍO ÑUBLE VIII REGIÓN DEL BÍO BÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272426 | Revisión y apoyo técnico a la inspección fiscal para contrato Concesionado Embalse Punilla | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | ÑUBLE | SAN FABIAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 20179805-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUAC Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS DE ANGOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 234333 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS DE ANGOL REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-20 | 2015-05-20 | 16/11/2015 | 12/01/2016 | 2016-01-13 | 2017-10-26 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 313700 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 246802 | 66898 | 0 | 0 | 0 | 29829 | 0 | 0 | 24241 | 0 | 0 | 12828 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 20179805-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUAC Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS DE ANGOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 234333 | Modificación del contrato nº234333 , DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS DE ANGOL REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-26 |  |  | SR | 0 | 0 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 10971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10971 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 20179805-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUAC Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS DE ANGOL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 281388 | Gastos administrativos 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 3400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 30098663-0 | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE AALL PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225805 | Actualización del Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Punta Arenas | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-17 | 2015-07-20 | 10/08/2015 | 07/09/2015 | 2015-09-07 | 2018-01-20 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 476337 | 78556500 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 395855 | 80482 | 0 | 55794 | 0 | 0 | 0 | 24688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 30098663-0 | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE AALL PUNTA ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284724-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA NORTE INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 228282 | Diseño para el aprovechamiento óptimo de los Recursos Hídricos del río Chalinga y Estero Derecho | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-22 | 2015-04-30 | 11/05/2015 | 18/07/2015 | 2015-07-18 | 2017-08-03 | ELQUI, CHOAPA | PAIGUANO, SALAMANCA | SR | 0 | 1799942 | 52002452 | CONSULTORIA EN INGENIERIA LADC SPA | 1754942 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284724-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA NORTE INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 228282 | Modificación del contrato nº228282 , Diseño para el aprovechamiento óptimo de los Recursos Hídricos del río Chalinga y Estero Derecho | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-03 |  |  | SR | 0 | 0 | 52002452 | CONSULTORIA EN INGENIERIA LADC SPA | 0 | 47800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47800 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284724-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA NORTE INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 255154 | Revisión de Antecedentes Ambientales a Proyectos de Embalses Pequeños | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-02 | 2016-06-23 | 14/09/2016 | 14/09/2016 | 2016-09-14 | 2017-12-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 203743 | 76392849 | GESTION AMBIENTAL ESTRATEGICA CONSULTORES LIMITADA | 83457 | 18416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6139 | 12277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284724-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA NORTE INTERREGIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284726-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 221685 | Estudios Técnicos Ambientales y Económicos de Embalses Pequeños Región del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-09 | 2015-05-15 | 03/06/2015 | 20/08/2015 | 2015-08-20 | 2017-04-28 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1939348 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 1885336 | 84458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284726-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 221685 | Modificación del contrato nº221685 , Estudios Técnicos Ambientales y Económicos de Embalses Pequeños Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-28 |  |  | SR | 0 | 0 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 0 | -29009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284726-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233169 | Estudios Técnicos Ambientales y Económicos de Embalses Pequeños Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-21 | 2015-04-14 | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 2015-10-01 | 2017-07-27 | CAUTÍN, MALLECO | CARAHUE, CUNCO, PITRUFQUEN, TRAIGUEN | SR | 0 | 1311348 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1186492 | 124857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46186 | 0 | 52631 | 0 | 26040 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284726-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 255154 | Revisión de Antecedentes Ambientales a Proyectos de Embalses Pequeños | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-02 | 2016-06-23 | 14/09/2016 | 14/09/2016 | 2016-09-14 | 2017-12-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 203743 | 76392849 | GESTION AMBIENTAL ESTRATEGICA CONSULTORES LIMITADA | 83457 | 18416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6139 | 12277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284726-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 275066 | Revisión y Validación del Estudio de Diseño conceptual del Embalse Domulgo comuna de Curepto | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-04-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-25 | 2018-08-03 | TALCA | CUREPTO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284726-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 279277 | Diseño Final Embalse Domulgo, comuna Curepto | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | TALCA | CUREPTO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284726-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA SUR | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034648-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LIVILCAR VALLE DE AZAPA, COMUNA DE ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 256869 | Estudio de Impacto Ambiental Embalse Livilcar Región de Arica y Parinacota, Segunda Versión | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-10-26 | 08/11/2016 | 08/11/2016 | 2016-11-09 | 2017-12-16 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 175000 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 122317 | 52683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8710 | 7930 | 0 | 0 | 36043 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034648-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LIVILCAR VALLE DE AZAPA, COMUNA DE ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 256869 | Modificación del contrato nº256869 , Estudio de Impacto Ambiental Embalse Livilcar Región de Arica y Parinacota, Segunda Versión | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-16 |  |  | SR | 0 | 0 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4511 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 228059 | Contrato AIF-ECHI-01 Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-28 | 16/05/2017 | 21/06/2017 | 2017-06-22 | 2021-05-02 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 4859550 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 316677 | 1117625 | 0 | 127231 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 105000 | 110000 | 110000 | 130000 | 145000 | 30394 | 3306821
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258412 | ASESORÍA DE PROYECTO EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-10-01 | ARICA | CAMARONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 15000 | 0 | 100000
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 282892 | Servicio de Administración y Manejo de la Documentación de Proyectos de Riego | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 282880 | Viaticos y Movilización Inspección Fiscal contrato Construcción Embalse Chironta | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228070 | Contrato CO-ECHI-01 Construcción Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2015-12-24 | 2016-09-14 | 18/10/2016 | 04/04/2017 | 2017-05-05 | 2020-11-15 | ARICA | ARICA | IPC | 80526919.1 | 83237065 | 76748947 | CONSORCIO EMBALSE CHIRONTA S.A | 2906849 | 8221585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 1000000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 471585 | 0 | 79128520
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30069905-0 | CONSTRUCCION ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 182675 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-ECA-01 Construcción Entubamiento Canal Matriz Azapa, XV Región de Arica y Parinacota AIF-ECA-01 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-30 | 2014-03-18 | 18/12/2014 | 10/04/2015 | 2015-04-10 | 2018-05-13 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 1787293 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 1759111 | 245500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211540 | 25440 | 8520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30069905-0 | CONSTRUCCION ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 208024 | Asesoría de Proyecto a la Construcción del Entubamiento del Canal Matriz Azapa XV Región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-15 | 2015-03-11 | 01/04/2015 | 01/04/2015 | 2015-04-01 | 2017-06-09 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 254604 | 79906490 | POCH Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A | 254589 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30069905-0 | CONSTRUCCION ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 282918 | Viaticos y Movilización Inspección Fiscal contrato Obras Construcción Entubamiento Canal Azapa en Arica | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30069905-0 | CONSTRUCCION ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 182674 | Obras Construcción Entubamiento Canal Azapa en Arica | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2013-12-09 | 2014-03-07 | 02/10/2014 | 10/12/2014 | 2014-12-10 | 2018-05-13 | ARICA | ARICA | IPC | 16325295.936 | 27585711 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 29947097 | 939300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294600 | 8400 | 8400 | 611200 | 16700 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30309022-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES XV REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 282053 | GASTOS DE públicaCION DE LICITACIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Licitación | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-07-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30309022-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281806 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES XV REGION | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-02 | 2018-06-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-29 | 2018-09-27 | ARICA | ARICA | SR | 89250.1 | 0 | 0 |  | 0 | 89251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 35000 | 48951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30392572-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES XV REGIÓN AÑO 2015 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 282055 | públicaCION DE LICITACIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Licitación | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-07-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30392572-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES XV REGIÓN AÑO 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281813 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES XV REGION AÑO 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-05-02 | 2018-06-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-02 | 2018-10-10 | ARICA | ARICA | SR | 256500 | 0 | 0 |  | 0 | 256500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85500 | 85500 | 85500 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30086036-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO, REGIÓN DE TARAPACÁ IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 233090 | DISEÑO CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-10 | 2016-06-21 | 09/08/2016 | 29/09/2016 | 2016-09-29 | 2018-07-11 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | SR | 0 | 323195 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 242349 | 80846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30086036-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO, REGIÓN DE TARAPACÁ IQUIQUE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 280528 | públicaCIÓN CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 265332 | DISEÑO OBRAS DE RIEGO FISCALES 2017 REGIÓN DE TARAPACÁ | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-16 | 2017-06-22 | 06/07/2017 | 20/07/2017 | 2017-07-20 | 2018-04-16 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 215000 | 52002452 | CONSULTORIA EN INGENIERIA LADC SPA | 107500 | 107500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64500 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 265332 | Modificación del contrato nº265332 , DISEÑO OBRAS DE RIEGO FISCALES 2017 REGIÓN DE TARAPACÁ | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-16 |  |  | SR | 0 | 0 | 52002452 | CONSULTORIA EN INGENIERIA LADC SPA | 0 | 21490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 281946 | Diseño Obras de Emergencia en Canal Limaxiña, Comuna de Huara, Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 280557 | públicaCION CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278551 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 2018 REGION DE TARAPACA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-07-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 153900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 100000 | 33900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 279525 | Obras de Emergencia en Canal Limaxiña, Comuna de Huara, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 280593 | públicaCION CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE TARAPACÁ | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278509 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES 2018 LOCALIDAD DE HUARASIÑA REGION DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-07-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 222877.958 | 0 | 0 |  | 0 | 222878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 53500 | 83000 | 66378 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278527 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 2018 LOCALIDAD DE QUISTAGAMA COMUNA DE CAMIÑA REGION DE TARAPACA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-07-01 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278531 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 2018 LOCALIDAD DE LAONZANA COMUNA DE HUARA REGION DE TARAPACA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-07-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30309824-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL DE LA II REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 281339 | públicaCIONES 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30309824-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL DE LA II REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 281342 | Conservación de Obras de Control Aluvional de la II Región | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-08-01 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, TAL TAL, TOCOPILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 102600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390924-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEB. URIBE, ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 251777 | ASESORÍA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA URIBE CIUDAD DE ANTOFAGASTA - II ETAPA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-11 | 2017-12-27 | 27/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-06-27 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 131695 | 76681400 | JOSE CARLOS CARNEIRO DE FREITAS EIRL | 0 | 131698 | 0 | 0 | 52388 | 21460 | 21460 | 21460 | 14930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390924-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEB. URIBE, ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 281339 | públicaCIONES 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 | 625 | 625 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390924-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEB. URIBE, ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 251752 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA URIBE II ETAPA CIUDAD DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-18 | 2017-09-06 | 02/11/2017 | 30/11/2017 | 2017-12-01 | 2018-05-30 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 999994.28 | 1097252 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 30124 | 1067129 | 0 | 738964 | 247535 | 80630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390924-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEB. URIBE, ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 251752 | Modificación del contrato nº251752 , CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA URIBE II ETAPA CIUDAD DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-30 |  |  | SR | 0 | 0 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390924-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEB. URIBE, ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283758 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA URIBE - ANTOFAGASTA - III ETAPA - CO-QURIB-03 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-04-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 200000 | 1400000
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449126-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO, REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 281339 | públicaCIONES 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449126-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO, REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 281349 | Conservación Obras Fiscales de Riego Región de Antofagasta | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-11-01 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 153900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38475 | 38475 | 38475 | 38475 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACION DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 281339 | públicaCIONES 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACION DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 281351 | Conservación de las Riberas de Cauces Naturales Región de Antofagasta | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-11-01 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 205200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41040 | 41040 | 41040 | 41040 | 41040 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30374772-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA COLECTORES AA.LL. III REGIÓN (2016-2018) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 282036 | GASTOS ADMINISTRATIVO CONSERVACION RED PRIMARIA COLECTORES AGUAS LLUVIAS III REGION. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30374772-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA COLECTORES AA.LL. III REGIÓN (2016-2018) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 281856 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE ATACAMA 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-01-01 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, VALLENAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 153900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 50000 | 25000 | 3900 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30392022-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 270531 | Modificación del contrato nº270531 , CONSERVACIÓN DE RIBERAS RÍO COPIAPÓ SECTOR POBLACIONES ALGARROBO Y CANCHA CARRERA ETAPA II, COMUNA DE TIERRA AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-26 |  |  | SR | 0 | 0 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 30847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146554
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248528 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-30 | 2016-11-01 | 26/12/2016 | 26/12/2016 | 2016-11-21 | 2018-07-29 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 813950 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 502230 | 303681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255698 | 0 | 39343 | 0 | 0 | 8640 | 8041
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248528 | Modificación del contrato nº248528 , DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-29 |  |  | SR | 0 | 0 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 18020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3759
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 267382 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 24/03/2017 | 13/04/2017 | 2017-04-14 | 2018-12-13 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 152653 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 91592 | 45796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15266
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 282039 | GASTOS ADMINISTRATIVO - públicaCIONES CONSERVACIÓN CAUCE RIO COPIAPÓ SECTOR URBANO DE COPIAPÓ. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283442 | Global Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2010420 | 0 | 0 | 9420 | 0 | 1906000 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394680-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C. ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248530 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO SECTOR URBANO Y CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CERRILLOS COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 28/11/2016 | 28/11/2016 | 2016-07-07 | 2017-12-14 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | SR | 0 | 595871 | 78556500 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 261963 | 325989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285978 | 0 | 28206 | 0 | 0 | 0 | 11805 | 7921
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394680-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C. ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248530 | Modificación del contrato nº248530 , DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO SECTOR URBANO Y CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CERRILLOS COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-14 |  |  | SR | 0 | 0 | 78556500 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394680-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C. ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 262548 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ EN SECTOR URBANO DE TIERRA AMARILLA Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE CERRILLOS, COMUNA DE TIERRA AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 26/12/2016 | 26/12/2016 | 2016-09-05 | 2018-02-05 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | SR | 0 | 140603 | 76197377 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 91392 | 35151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14061
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394680-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C. ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 282040 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - públicaCIONES CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RIO COPIAPO - TIERRA AMARILLA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248531 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO SALADO REGIÓN DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 18/10/2016 | 18/10/2016 | 2016-07-18 | 2017-12-25 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | SR | 0 | 567001 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 339643 | 227358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185056 | 0 | 27751 | 0 | 0 | 0 | 14551 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248531 | Modificación del contrato nº248531 , DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO SALADO REGIÓN DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 0 | 44253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 14354
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 262551 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO, REGIÓN DE ATACAMA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 01/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2019-05-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 141250 | 76197377 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 91812 | 35313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14125
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 282041 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - públicaCIONES CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIONALES Y CONTROL ALUVIONAL RIO SALADO COMUNA DE CHAÑARAL. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE PAIPOTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248533 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCE EN LA QUEBRADA DE PAIPOTE, REGIÓN DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 16/09/2016 | 16/09/2016 | 2016-04-25 | 2017-10-22 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 473454 | 78728850 | ALFREDO EDWARDS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 440331 | 33123 | 0 | 0 | 0 | 5067 | 6596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900 | 9560 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE PAIPOTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248533 | Modificación del contrato nº248533 , DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCE EN LA QUEBRADA DE PAIPOTE, REGIÓN DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-22 |  |  | SR | 0 | 0 | 78728850 | ALFREDO EDWARDS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 58539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE PAIPOTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 262545 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCE EN LA QUEBRADA DE PAIPOTE, REGIÓN DE ATACAMA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 09/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-28 | 2018-03-23 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 133166 | 76197377 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 119848 | 13317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13317 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE PAIPOTE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 282043 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - públicaCIONES CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394731-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES RIO COPIAPO Y O. CONTROL A QDA. AFLUENTES. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248535 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-22 | 2016-11-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-10-24 | 2018-06-01 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | SR | 0 | 549855 | 79638710 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 308404 | 238078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15334 | 192340 | 0 | 12219 | 0 | 0 | 0 | 18185 | 3375
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394731-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES RIO COPIAPO Y O. CONTROL A QDA. AFLUENTES. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248535 | Modificación del contrato nº248535 , DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 79638710 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 0 | 33785 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15333 | 49118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394731-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES RIO COPIAPO Y O. CONTROL A QDA. AFLUENTES. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 267386 | ASESORIA A LA INPECCION FISCAL DEL DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 24/03/2017 | 12/04/2017 | 2016-12-29 | 2018-07-30 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | SR | 0 | 153493 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 92096 | 46048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15350
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394731-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES RIO COPIAPO Y O. CONTROL A QDA. AFLUENTES. | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 282044 | GASTOS ADMINISTRTIVOS - públicaCIONES CONSERVACIÓN Y RESTITT.DEL CAUCE RIO COPIAPÓ Y QUEBRADAS AFLUENTES COPIAPÓ. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394732-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C.A. CUENCA DEL RIO TRANSITO Y EL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248538 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL TRANSITO Y RIO EL CARMEN COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-09 | 2016-11-01 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | 2016-12-07 | 2018-11-02 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 546327 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 336057 | 208962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198438 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 3924 | 1308
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394732-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C.A. CUENCA DEL RIO TRANSITO Y EL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 264201 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL CARMEN Y CUENCA DEL RIO EL HUASCO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | 2016-12-07 | 2018-11-17 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 447990 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 259105 | 187685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178025 | 0 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 4200 | 1200
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394732-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C.A. CUENCA DEL RIO TRANSITO Y EL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 267388 | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL TRANSITO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 14/03/2017 | 23/03/2017 | 2016-12-29 | 2018-10-18 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 82836 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 49701 | 24851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8284
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394732-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C.A. CUENCA DEL RIO TRANSITO Y EL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 267392 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL CARMEN Y CUENCA DEL RIO HUASCO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 14/03/2017 | 23/03/2017 | 2016-12-29 | 2018-10-18 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 82808 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 49684 | 24843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8281
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394732-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C.A. CUENCA DEL RIO TRANSITO Y EL CARMEN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 282045 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - públicaCIONES CONSERVACIÓN Y RESTIT. DEL CAUCE RIOS EL TRANSITO,EL CARMEN Y AFLUENTES COPIAPÓ. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30457275-0 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES 2016-2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 282047 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - públicaCIONES CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES . | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 1200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30457275-0 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 248521 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ATACAMA 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-01-01 | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPO, TIERRA AMARILLA, ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2534154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 34154 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40003240-0 | CONSERVACION CAUCE RIO COPIAPO SECTOR URBANO COPIAPO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 283262 | gastos administrativos asociados al contrato safi 283259 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40003240-0 | CONSERVACION CAUCE RIO COPIAPO SECTOR URBANO COPIAPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283259 | AUMENTO CAPACIDAD DEL RIO COPIAPO EN SECTOR PUENTE TALCAHUANO COMUNA DE COPIAPO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-09-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCION EMBALSE VALLE HERMOSO EN RIO PAMA COMBARBALA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 195910 | Contrato AIF-EVH-01 Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-EVH-1_1 Construcción Embalse Valle Hermoso-Combarbalá-Región de Coquimbo - Segundo Llamado | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-05-04 | 2015-06-10 | 10/08/2015 | 02/11/2015 | 2015-11-02 | 2019-03-16 | LIMARI | COMBARBALA | IPC | 0 | 3549999 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 2118276 | 1415254 | 0 | 168943 | 127487 | 115189 | 113086 | 129745 | 103209 | 103694 | 104826 | 103694 | 103209 | 242172 | 232787
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCION EMBALSE VALLE HERMOSO EN RIO PAMA COMBARBALA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 200796 | Asesoría de Proyecto en Etapa de Construcción Embalse Valle Hermoso IV región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 24/12/2015 | 05/04/2016 | 2016-04-05 | 2019-07-19 | LIMARI | COMBARBALA | OTR | 0 | 250000 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 145674 | 74992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 29335
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCION EMBALSE VALLE HERMOSO EN RIO PAMA COMBARBALA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 282892 | Servicio de Administración y Manejo de la Documentación de Proyectos de Riego | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCION EMBALSE VALLE HERMOSO EN RIO PAMA COMBARBALA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCION EMBALSE VALLE HERMOSO EN RIO PAMA COMBARBALA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 282882 | Viaticos y Movilización Inspección Fiscal contrato Construcción Embalse Valle Hermoso | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCION EMBALSE VALLE HERMOSO EN RIO PAMA COMBARBALA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 233129 | Contrato CO-EVH-1_1 - Construcción Embalse Valle Hermoso Combarbalá Región de Coquimbo Segundo Llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-18 | 2015-03-31 | 10/06/2015 | 15/10/2015 | 2015-10-16 | 2019-08-01 | LIMARI | COMBARBALA | IPC | 34000000 | 52623919 | 76517548 | CONSORCIO VALLE HERMOSO S.A. | 32690469 | 12865153 | 0 | 3939692 | 2001983 | 1366324 | 1184174 | 253539 | 1143702 | 1001655 | 757645 | 147274 | 1069165 | 0 | 11869990
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCION EMBALSE VALLE HERMOSO EN RIO PAMA COMBARBALA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 233129 | Modificación del contrato nº233129 , Contrato CO-EVH-1_1 - Construcción Embalse Valle Hermoso Combarbalá Región de Coquimbo Segundo Llamado | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76517548 | CONSORCIO VALLE HERMOSO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6758290
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20188777-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA TRANCA EN RIO COGOTI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248442 | Diseño de Ingeniería Básica Embalse La Tranca Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 02/12/2016 | 07/06/2017 | 2016-12-30 | 2018-02-03 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 1980000 | 59169360 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 137393 | 361077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481530
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20188777-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA TRANCA EN RIO COGOTI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248442 | Modificación del contrato nº248442 , Diseño de Ingeniería Básica Embalse La Tranca Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-03 |  |  | SR | 0 | 0 | 59169360 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | -271077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -271077 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1481530
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20188777-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA TRANCA EN RIO COGOTI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258398 | ASESORÍA DE PROYECTO DISEÑO DE INGENIERÍA BÁSICA EMBALSE LA TRANCA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-21 | 2016-08-22 | 06/09/2016 | 06/09/2016 | 2016-09-06 | 2017-09-16 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 157775 | 52002452 | CONSULTORIA EN INGENIERIA LADC SPA | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57775
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20188777-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA TRANCA EN RIO COGOTI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258398 | Modificación del contrato nº258398 , ASESORÍA DE PROYECTO DISEÑO DE INGENIERÍA BÁSICA EMBALSE LA TRANCA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-16 |  |  | SR | 0 | 0 | 52002452 | CONSULTORIA EN INGENIERIA LADC SPA | 0 | -90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57775
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30065689-0 | CONSTRUCCION EMBALSE MURALLAS VIEJAS RÍO COMBARBALÁ COMUNA DE COMBARBALÁ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248448 | Diseño de Ingeniería Básica Embalse Murallas Viejas | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 02/12/2016 | 07/06/2017 | 2016-07-04 | 2018-05-24 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 2497976 | 96784920 | GOLDER ASSOCIATES S.A. | 1987394 | 510584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74345 | 252854 | 34125 | 84408 | 0 | 64852 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30065689-0 | CONSTRUCCION EMBALSE MURALLAS VIEJAS RÍO COMBARBALÁ COMUNA DE COMBARBALÁ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 259647 | Asesoría de Proyecto Diseño de Ingeniería Básica Embalse Murallas Viejas Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-04 | 2016-12-07 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-30 | 2018-02-23 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 168880 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 76300 | 92580 | 0 | 0 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48450 | 24480 | 15000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 259027 | Servicio de Calibración y Puesta en marcha Equipos Hidraulicos Entregas Prediales de Embalse El Bato Región de Coquimbo Contrato CO-REPEB-1.2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-11-27 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 77176 | 96808700 | INGENIERIA HIDRAULICA BERMAD ANDINA S.A | 0 | 77176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77176 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 276276 | VIGILANCIA, CONTROL Y OPERACIÓN SISTEMA EMBALSE EL BATO Y OPERACIÓN CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA, AÑO 2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-01-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-16 | 2018-11-13 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 205644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25319 | 25319 | 25319 | 25319 | 25319 | 25319 | 25319 | 28411 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283118 | Actualización propietarios terrenos El Bato región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283272 | Diseños complementarios Embalse El Bato, Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-10-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22824 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 281538 | públicaciones DOH 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2019-01-01 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283119 | Mantención y Mejoramiento Canal Matriz Nuevo Cocinera 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272577 | Seguimiento El Bato, estudio ES SAEB 05 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-28 | 2017-12-19 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2019-08-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 170563 | 76111348 | AT-EME CONSULTORES SPA. | 0 | 99719 | 0 | 0 | 0 | 8859 | 37781 | 0 | 31306 | 0 | 0 | 21773 | 0 | 0 | 70846
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 282892 | Servicio de Administración y Manejo de la Documentación de Proyectos de Riego | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 281538 | públicaciones DOH 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2019-01-01 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272570 | Servicio de Riego , Desmalezado y Mantención de Plantaciones Sector Parcela 73 y Cola del Embalse El Bato 2017-2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-05 | 2017-10-25 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-09 | 2019-02-02 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 65807 | 60250 | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 5000 | 51000 | 0 | 0 | 12750 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272571 | Servicio de mantención reforestación en sector del canal Nuevo Cocinera, embalse El Bato, IV región, período 2017-2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-11 | 2017-10-31 | 17/11/2017 | 17/11/2017 | 2017-11-17 | 2019-02-10 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 49980 | 43197 | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 5000 | 35266 | 0 | 0 | 8815 | 2939 | 2939 | 2939 | 2939 | 2939 | 2939 | 2939 | 2939 | 2939 | 2939
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272573 | Servicio de Riego , Desmalezado y Mantención Plantación Guayacan, Canal Nueva Cocinera, 2017-2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-10 | 2017-10-20 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-09 | 2019-02-02 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 44030 | 40163 | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 5000 | 32460 | 0 | 0 | 8115 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272575 | SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y MANTENCIÓN DE PLANTACIONES SECTOR HUINTIL, 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2017-10-26 | 17/11/2017 | 17/11/2017 | 2017-11-17 | 2018-11-12 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 76160 | 69853 | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 6642 | 63215 | 0 | 0 | 15803 | 5268 | 5268 | 5268 | 5268 | 5268 | 5268 | 5268 | 5268 | 5268 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272576 | Servicio de cercado y mantención de Bosque de Protección Canelo Chequén, en sector Huintil (17 Ha). 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-10-24 | 07/11/2017 | 07/11/2017 | 2017-11-07 | 2018-11-02 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 63546 | 59262 | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 5000 | 54264 | 0 | 0 | 13566 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272579 | Servicio de Riego , Desmalezado y Mantención de Plantaciones Sector Parcela 73 y Cola del Embalse El Bato, 2018-2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 68803
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272581 | Servicio de mantención reforestación en sector del canal Nuevo Cocinera, embalse El Bato, IV región, período 2018-2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 47803
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272583 | Servicio de Riego , Desmalezado y Mantención Plantación Guayacan, Canal Nueva Cocinera, 2018-2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 47803
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272586 | SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y MANTENCIÓN DE PLANTACIONES SECTOR HUINTIL, 2018-2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 83803
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272587 | Servicio de cercado y mantención de Bosque de Protección Canelo Chequén, en sector Huintil (17 Ha). 2018-2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 63803
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30117947-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA IV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 280081 | Obras de Sequía IV región 2018-2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485804-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 281538 | públicaciones DOH 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2019-01-01 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485804-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 280025 | Conservacion red primaria aguas lluvias, Coquimbo La Serena, año 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-10-01 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | SR | 92333.29 | 0 | 0 |  | 0 | 83900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485804-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 280098 | Conservacion red primaria aguas lluvias, Ovalle, año 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-09-01 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 30000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 281538 | públicaciones DOH 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2019-01-01 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 280020 | Arriendo de maquinaria para conservación de cauce en quebrada de Marquesa, comuna de Vicuña, región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-05-01 | ELQUI | VICUÑA | SR | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 50000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 280022 | Conservación de riberas con mamposteria de piedra, en quebrada El Arenal, localidad El Arenal, comuna de Vicuña, región de Coquimbo, año 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-21 | 2018-04-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-20 | 2018-08-18 | ELQUI | VICUÑA | SR | 122795.505 | 0 | 0 |  | 0 | 122796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 42796 | 40000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 280023 | Conservación de Riberas con gaviones, en quebrada Los Maitenes de Samo Alto, localidad de Samo Alto, comuna de Río Hurtado, Región de Coquimbo, año 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-07-01 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 281013 | Programa de Seguimiento y Monitoreo de la Calidad de Aguas del Embalse Corrales y sus Afluentes año 2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-12-01 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 0 | 0 | 70783100 |  | 0 | 36468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 10000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 468 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 281538 | públicaciones DOH 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2019-01-01 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 281599 | Obras de Riego Fiscal Región de Coquimbo 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-11-01 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 102600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 30000 | 22600 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 206114 | Obras de Terminación, Arquitectura, Coronamiento y Miradores Embalse Chacrillas, Comuna de Putaendo, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-09-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 247493 | Reforestación sector Los Aromos PMOC 22 há Chacrillas, y PMOC 4,3 há camino. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-04 | 2016-05-06 | 29/07/2016 | 29/07/2016 | 2016-07-29 | 2019-02-14 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 162000 | 159912 | 77432320 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 133329 | 17722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8861 | 8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8861
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 256253 | Riego y Mantención de Reforestación Los Aromos (33 HA) periodo 2016-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-26 | 2016-10-18 | 15/11/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-15 | 2018-11-22 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 110000 | 114618 | 76234888 | VERONICA DEL P.PENA VALENZUELA F.PAI.FORESTAL EIRL | 73746 | 40873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21538 | 0 | 0 | 0 | 9168 | 10167 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270005 | TELEMETRIA Y ESTACIONES METEOROLOGICAS OBRAS DE ENTREGA EMBALSE CHACRILLAS | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-11-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500000
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30060448-0 | REPOSICION SIST. EVAC. A. LLUVIAS DE VALPO. COLECTOR ARGENTINA VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 170341 | AI-ARG-03. Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Mejoramiento del Cauce de Avda. Argentina. km 0000 a km 0928 Ciudad de Valparaiso Region de Valparaíso. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-20 | 2016-07-21 | 30/08/2016 | 17/11/2016 | 2016-11-17 | 2018-12-07 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 778400 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 404557 | 373844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149047 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 69797 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30060448-0 | REPOSICION SIST. EVAC. A. LLUVIAS DE VALPO. COLECTOR ARGENTINA VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 170338 | CO-ARG-03. Contrato Construcción Mejoramiento del Cauce de Avda. Argentina. Valparaíso. V Región. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-06 | 2016-07-19 | 28/09/2016 | 18/11/2016 | 2016-11-18 | 2018-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 11821553.363 | 10268079 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 4103443 | 6779076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 700000 | 1829076 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30060448-0 | REPOSICION SIST. EVAC. A. LLUVIAS DE VALPO. COLECTOR ARGENTINA VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 170338 | Modificación del contrato nº170338 , CO-ARG-03. Contrato Construcción Mejoramiento del Cauce de Avda. Argentina. Valparaíso. V Región. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269940 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-CSRC-01 Construcción Sistema de Regadío Cuncumén, comuna de San Antonio Región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-23 | 2017-12-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-31 | 2019-10-02 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 0 | 889168 | 96554910 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 0 | 374000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 74800 | 0 | 549168
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272431 | Actualización del Plan de Manejo Forestal Proyecto Construcción Sistema de Regadío Cuncumén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-16 | 2017-12-22 | 06/12/2017 | 06/12/2017 | 2017-12-30 | 2018-03-27 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 8329 | 77432320 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 5094 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283275 | Asesoría de Proyecto en Etapa de Construciión Sistema de Regadío Cuncumen Comuna de San Antonio | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2020-09-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 170000
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 282883 | Viaticos y Movilización Inspección Fiscal contrato CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN ETAPA 1 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263421 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO, ETAPA 1 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-10-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-22 | 2019-09-13 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 10996639.306 | 10747229 | 89812100 | BROTEC CONSTRUCCION LTDA | 0 | 2508000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 100000 | 100000 | 600000 | 1408000 | 0 | 9312570
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 30000 | 30000 | 10000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283442 | Global Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 20000 | 10000 | 0 | 20000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 260176 | Complemetación Botaderos Embalse Las Palmas | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | PETORCA | CABILDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 156194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34172 | 87360 | 34662 | 0 | 59499
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270793 | Asesoría para el apoyo en firmas de escritura de reembolso en Embalse Catemu y Las Palmas | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-12 | 2018-02-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-07 | 2018-08-13 | SAN FELIPE | CATEMU | SR | 0 | 0 | 76552192 | INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL ENLACES SPA | 0 | 58477 | 0 | 0 | 0 | 9507 | 0 | 11555 | 17146 | 13771 | 6498 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272275 | Declaración de Impacto Ambiental Botaderos Embalse Las Palmas Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-16 | 2017-12-13 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-12-24 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 114259 | 76392849 | GESTION AMBIENTAL ESTRATEGICA CONSULTORES LIMITADA | 0 | 105329 | 0 | 0 | 19567 | 0 | 29465 | 25132 | 8828 | 22337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8934
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 279664 | AJUSTES DECRETOS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30115904-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADIO VALLE LA LIGUA, V REGIÓN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213778 | Estudio de Impacto Ambiental Embalse de Regadío Los Ángeles Comuna de Cabildo Provincia de Petorca Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 21/12/2015 | 21/12/2015 | 2015-12-21 | 2019-01-09 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 287401 | 76938030 | AMEC FOSTER WHEELER INT. ING. Y CONST. LTDA. | 211715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75684
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30115904-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADIO VALLE LA LIGUA, V REGIÓN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 222331 | Estudio de Factibilidad Embalse La Chupalla Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-11-01 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13986 | 86015 | 0 | 1388300
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30115904-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADIO VALLE LA LIGUA, V REGIÓN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 267995 | Servicio personal de revisión y validación de estudios asociados al embalse Los Ángeles en La Ligua, Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 06/06/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-06 | 2018-01-02 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 50700 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 39000 | 11700 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30115904-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADIO VALLE LA LIGUA, V REGIÓN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271002 | Estudios Complementarios Embalse y Canal Los Ángeles Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 182375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119457 | 62918 | 0 | 311701
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30115904-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADIO VALLE LA LIGUA, V REGIÓN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271674 | Estudios Complementarios y Ambientales Canal Alimentador Embalse Los Ángeles Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-07 | 2017-07-18 | 27/07/2017 | 27/07/2017 | 2017-07-27 | 2017-12-19 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 139994 | 79906490 | POCH Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A | 58845 | 81150 | 0 | 0 | 0 | 20103 | 10472 | 42900 | 0 | 7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 20 | 30 | 30 | 50 | 40 | 40 | 40 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 271785 | CONSTRUCCIÓN ACUMULADOR CANAL COMUNIDAD Y 2DA ETAPA ADUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO PULLALLY PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-03 | 2017-11-16 | 07/12/2017 | 07/12/2017 | 2017-12-08 | 2018-04-07 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 376541.978 | 333616 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 136207 | 197410 | 0 | 43061 | 67723 | 62000 | 24626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 271786 | CONSTRUCCIÓN ACUMULADOR VALLE HERMOSO Y HABILITACIÓN NORIA EL LOBINO COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-03 | 2017-11-16 | 27/11/2017 | 27/11/2017 | 2017-11-28 | 2018-03-28 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 300204.394 | 290887 | 76060010 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 223980 | 66907 | 0 | 60291 | 0 | 0 | 6616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 278701 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA RECINTO POZOS DOH UBICADOS EN SECTOR CURIMON COMUNA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO AÑO 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 12/01/2018 | 12/01/2018 | 2018-01-12 | 2018-05-13 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 52467.1 | 52468 | 11385468 | CARLOS MUNOZ CABRERA | 0 | 52468 | 0 | 19543 | 10975 | 10975 | 10975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 279650 | Obras de Sequía V región 2018-2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2018-12-01 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 463603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463603 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282294 | Control de acceso y vigilancia recinto Embalse Catemu ubicados en Sector Cerrillos, comuna de Catemu, región de Valparaíso | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | SAN FELIPE | CATEMU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 5200 | 5200 | 5200 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283629 | conservacion aguas lluvias embalse aromos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-06-01 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258965 | Estudios Técnicos Complementarios Canal Alimentador Embalse Catemu Valle del Aconcagua Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-20 | 10/03/2017 | 31/03/2017 | 2017-03-31 | 2017-12-26 | SAN FELIPE | CATEMU | SR | 0 | 1055469 | 77400420 | LUIS SAN MARTIN Y CIA. LTDA. | 760748 | 294723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29648 | 79698 | 35135 | 54965 | 0 | 95277 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270793 | Asesoría para el apoyo en firmas de escritura de reembolso en Embalse Catemu y Las Palmas | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-12 | 2018-02-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-07 | 2018-08-13 | SAN FELIPE | CATEMU | SR | 0 | 0 | 76552192 | INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL ENLACES SPA | 0 | 114528 | 0 | 0 | 0 | 18619 | 0 | 22631 | 33581 | 26971 | 12726 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 274554 | Asesoría de Participación Ciudadana Proyecto Embalse Catemu Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | SAN FELIPE | CATEMU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 59996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 100 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 283442 | Global Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1360000 | 0 | 0 | 0 | 1360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30225475-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. VALPARAÍSO 2014-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272709 | AIF OBRA DE EMERGENCIA REPARACIÓN RAMAL SANTOS OSSA, SISTEMA ARGENTINA, RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-26 | 2018-03-25 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 108932 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 108931 | 0 | 0 | 90000 | 18931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30225475-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. VALPARAÍSO 2014-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 100 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30225475-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. VALPARAÍSO 2014-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270809 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VIÑA DEL MAR AÑO 2017 PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-18 | 2017-05-11 | 22/06/2017 | 22/06/2017 | 2017-06-23 | 2018-02-14 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | SR | 211585.766 | 275578 | 76057013 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 265577 | 10000 | 0 | 4281 | 5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30225475-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. VALPARAÍSO 2014-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272708 | OBRA DE EMERGENCIA REPARACIÓN RAMAL SANTOS OSSA, SISTEMA ARGENTINA, RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 2017-10-02 | 2018-03-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 944896 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 499335 | 593490 | 0 | 147929 | 300000 | 145561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30225475-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. VALPARAÍSO 2014-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272708 | Modificación del contrato nº272708 , OBRA DE EMERGENCIA REPARACIÓN RAMAL SANTOS OSSA, SISTEMA ARGENTINA, RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 330538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30225475-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. VALPARAÍSO 2014-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274422 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACION Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE QUILPUE Y VILLA ALEMANA AÑO 2017 PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-23 | 2017-09-14 | 29/09/2017 | 29/09/2017 | 2017-09-30 | 2018-01-15 | MARGA MARGA | QUILPUE, VILLA ALEMANA | SR | 101535.579 | 137867 | 76057013 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 119386 | 18480 | 0 | 18480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30225475-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. VALPARAÍSO 2014-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 282227 | OBRAS DE CONSERVACIÓN COLECTOR MARQUEZ REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2019-04-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 165730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16573 | 33146 | 33146 | 33146 | 33146 | 16573 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30225822-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2015-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 275480 | ADECUACIÓN DISEÑO OBRAS DE EMERGENCIA QUEBRADA LAS PETRAS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-03-09 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 0 | 80000 | 76197377 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 65000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30225822-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2015-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277000 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Estabilización de laderas y obras de drenaje de la quebrada de Las Petras comuna de Concón Región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Trato Directo con Cotización | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-02 | 2018-08-30 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30225822-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2015-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30225822-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2015-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276106 | Estabilización de laderas y obras de drenaje de la quebrada Las Petras comuna de Concón región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-11-01 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2473486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473486 | 400000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30309826-0 | CONSERVACION Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGIÓN VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283277 | Levantamiento de instrumentación de embalses - Primera Etapa Región de Valparaíso y Maule | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-11-01 | VALPARAISO, TALCA | VALPARAISO, TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 50000
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30309826-0 | CONSERVACION Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGIÓN VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283281 | Catastro de Obras de Infraestrura de Obras - Etapa I Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-10-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 220000
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30309826-0 | CONSERVACION Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGIÓN VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 282292 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACION Y REPARACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-11-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30309826-0 | CONSERVACION Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGIÓN VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 278709 | CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO V REGIÓN 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-09-01 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 12000 | 15000 | 8000 | 6300 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30311674-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 275483 | Batimetría y Vuelo LIDAR del embalse Aromos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-11-01 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30383122-0 | CONSTRUCCION EMBALSE POCURO ALTO, COMUNA CALLE LARGA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246092 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS AMBIENTALES EMBALSE POCURO EN EL ALTO ACONCAGUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 02/12/2016 | 09/01/2017 | 2016-01-22 | 2017-11-25 | LOS ANDES | CALLE LARGA | SR | 0 | 3368165 | 76549708 | CONSORCIO MN INGENIEROS - R&Q INGENIERIA LIMITADA | 1447579 | 1364266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260619 | 246160 | 303613 | 322641 | 93000 | 138233 | 0 | 556321
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30383122-0 | CONSTRUCCION EMBALSE POCURO ALTO, COMUNA CALLE LARGA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246092 | Modificación del contrato nº246092 , ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS AMBIENTALES EMBALSE POCURO EN EL ALTO ACONCAGUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 76549708 | CONSORCIO MN INGENIEROS - R&Q INGENIERIA LIMITADA | 0 | -3079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3079 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30383122-0 | CONSTRUCCION EMBALSE POCURO ALTO, COMUNA CALLE LARGA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246094 | Asesoría de Proyecto Estudio de Factibilidad y Estudios Ambientales Embalse Pocuro en el Alto Aconcagua Región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-08 | 2016-05-05 | 23/05/2016 | 23/05/2016 | 2016-05-23 | 2017-08-01 | LOS ANDES | CALLE LARGA | SR | 0 | 220373 | 96784920 | GOLDER ASSOCIATES S.A. | 104244 | 116130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68916 | 0 | 47214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30383122-0 | CONSTRUCCION EMBALSE POCURO ALTO, COMUNA CALLE LARGA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACION EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 230379 | CONTROL Y MANTENCIÓN EN ETAPA DE PRE OPERACIÓN, EMBALSE CHACRILLAS, PERIODO 2016-2017 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-13 | 2016-12-29 | 24/05/2017 | 15/06/2017 | 2017-06-16 | 2018-06-11 | SAN FELIPE | PUTAENDO | IPC | 0 | 425917 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 214457 | 218646 | 0 | 37354 | 31116 | 35494 | 68453 | 41851 | 4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACION EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272568 | Seguimiento y Monitoreo Ambiental Embalse Chacrillas 2017-2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-01 | 2017-12-26 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2019-10-30 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 213704 | 76111348 | AT-EME CONSULTORES SPA. | 0 | 86848 | 0 | 0 | 6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54907 | 0 | 0 | 25788 | 126858
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACION EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 282892 | Servicio de Administración y Manejo de la Documentación de Proyectos de Riego | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACION EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 282293 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACION Y OPERACION DEL EMBALSE CHACRILLA REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2019-02-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACION EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272565 | Mantención de obras temporales, 366 y Plan de Manejo de Preservación Embalse Chacrillas | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-07 | 2017-12-22 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2019-10-25 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 122500 | 109152 | 77432320 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 0 | 63421 | 0 | 0 | 22207 | 0 | 0 | 0 | 22264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18950 | 45732
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACION EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272567 | Reforestación, mantención y riego de 33, há Los Aromos 2018-2020 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2021-01-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201599
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACION EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272569 | Mantención Reforestación sector Los Aromos PMOC 22 há Chacrillas y PMOC 4,3 há camino | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2023-12-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 268800
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462223-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 279664 | AJUSTES DECRETOS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462223-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 282884 | Viaticos y Movilización Inspección Fiscal contrato Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse El Melón | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462223-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 229804 | Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse El Melón, Comuna de Nogales, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-08-18 | 05/12/2017 | 05/01/2018 | 2018-01-05 | 2018-09-12 | QUILLOTA | NOGALES | SR | 2863685.931 | 2466052 | 76060010 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 0 | 2466054 | 0 | 0 | 0 | 304057 | 309678 | 417313 | 417313 | 465474 | 429370 | 122849 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462223-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 229804 | Modificación del contrato nº229804 , Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse El Melón, Comuna de Nogales, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-12 |  |  | SR | 0 | 0 | 76060010 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 0 | 493949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493949 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462223-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30468933-0 | CONSERVACION EMBALSE CATAPILCO, ZAPALLAR, V REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30468933-0 | CONSERVACION EMBALSE CATAPILCO, ZAPALLAR, V REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 282885 | Viaticos y Movilización Inspección Fiscal contrato Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse Catapilco | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30468933-0 | CONSERVACION EMBALSE CATAPILCO, ZAPALLAR, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260150 | Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse Catapilco, comuna de Zapallar, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-05 | 2016-12-30 | 03/10/2017 | 25/10/2017 | 2017-10-25 | 2018-06-22 | PETORCA | ZAPALLAR | SR | 1176722.207 | 941540 | 96699890 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 0 | 696052 | 0 | 245489 | 95000 | 95000 | 172512 | 88051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30468933-0 | CONSERVACION EMBALSE CATAPILCO, ZAPALLAR, V REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30468933-0 | CONSERVACION EMBALSE CATAPILCO, ZAPALLAR, V REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283442 | Global Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481922-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AALL VALPARAÍSO 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 282286 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACION AALL VALPARAISO 2018-2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-11-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481922-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AALL VALPARAÍSO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 280896 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑO 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | VALPARAISO, MARGA MARGA | VALPARAISO, VIÑA DEL MAR, QUILPUE, VILLA ALEMANA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 145000 | 145000 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481926-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 282291 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACION DE RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE VALPARAISO 2018-2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481926-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 280607 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO RÍO PETORCA SECTOR DE HIERRO VIEJO SEGUNDA ETAPA COMUNA DE PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-10-01 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481926-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 280624 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO RÍO ACONCAGUA SECTOR LAS CABRITAS COMUNA DE LA CALERA SEGUNDA ETAPA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | QUILLOTA | CALERA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 263000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 113000 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30074305-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y MEJORAMIENTO DEL ESTERO COLINA COLINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 214462 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROTECTO DE OBRAS FLUVIALES Y MEJORAMIENTO DE ESTERO COLINA PROVINCIA DE CHACABUCO REGIÓN METROPOLITANA BAJO DS n°40/2012 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-13 | 2015-11-30 | 16/12/2015 | 16/12/2015 | 2015-12-17 | 2017-07-19 | CHACABUCO | COLINA | SR | 0 | 116000 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 95771 | 20230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA. QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257269 | Modelo Hidráulico a Escala Reducida Para el Diseño Fisico y Verificación del Sistema de Obras Aluvionales en la Quebrada de Macul Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 30/12/2016 | 24/01/2017 | 2016-11-11 | 2018-04-25 | SANTIAGO | LA FLORIDA, PEÑALOLEN | SR | 0 | 312000 | 61211000 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 196511 | 115489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68101 | 0 | 0 | 47388 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA. QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257269 | Modificación del contrato nº257269 , Modelo Hidráulico a Escala Reducida Para el Diseño Fisico y Verificación del Sistema de Obras Aluvionales en la Quebrada de Macul Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 61211000 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 0 | 16412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16412 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA. QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258822 | Actualización comportamiento hidráulico Hondonada Qda. Macul | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Trato directo | 2017-10-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-12-04 | 2017-06-08 | SANTIAGO | LA FLORIDA, PEÑALOLEN | SR | 0 | 0 | 76388778 | GEOTEST SPA | 0 | 25916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA. QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 260035 | AIF CO-ORH-03 OBRAS DE RETENCION EN HONDONADA SECTOR MEDIO DE LA QUEBRADA MACUL RM ETAPA 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-02-01 | SANTIAGO | PEÑALOLEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 530000
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA. QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA. QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260036 | CO-ORH-03 OBRAS DE RETENCION EN HONDONADA SECTOR MEDIO DE LA QUEBRADA MACUL RM ETAPA 3 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-11-01 | SANTIAGO | PEÑALOLEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 300000 | 5300000
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA. QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267177 | Mantención y seguridad en reforestación en Quebrada de Macul período 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-09 | 2017-09-09 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | 2017-09-10 | 2018-09-25 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 127606.08 | 127607 | 76377915 | PANUL SILVICULTURA SPA | 27175 | 100436 | 0 | 0 | 22577 | 7812 | 7383 | 7383 | 24948 | 9068 | 11739 | 3599 | 5927 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA. QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276252 | Mantención y Seguridad en Reforestación Quebrada de Macul, Región Metropolitana, Periodo 2018-2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-11-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7383 | 7383 | 12838 | 107386
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30098732-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, TRAMOS 3 Y 4. R.M. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 254421 | Diseño Modificación Estero Las Cruces Tramo Descarga Los Patos Lo Echevers, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-07-10 | 2018-08-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-24 | 2020-01-07 | SANTIAGO | QUILICURA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150380 | 0 | 243963
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30098732-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, TRAMOS 3 Y 4. R.M. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263849 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO ESTERO LAS CRUCES TRAMO LO ECHEVERS DESCARGA LAMPA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 125165
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30098732-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, TRAMOS 3 Y 4. R.M. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 177039 | CO-ELC-03 Construcción Mejoramiento Canalización estero Las Cruces Tramo Puente Lo Boza hasta descarga en Estero Lampa y obras anexas entre Puente Verde y Puente Lo Boza Comunas de Quilicura y Pudahuel Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-12-30 | 2012-04-23 | 25/07/2012 | 16/08/2013 | 2013-08-16 | 2015-11-02 | SANTIAGO | PUDAHUEL, QUILICURA | IPC | 7284748.897 | 11096285 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 12072544 | 2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2732 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30098732-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, TRAMOS 3 Y 4. R.M. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 199225 | CO-ELC-04.1 CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES TRAMO Km 10,480 a Km 11,370, TRAMO Km 11,524 a Km 12,014 Y TRAMO Km 12,100 a Km 12,700, COMUNA DE PUDAHUEL, REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-12-14 | 2013-02-27 | 11/04/2013 | 09/05/2013 | 2013-05-09 | 2015-04-30 | SANTIAGO | QUILICURA | IPC | 5182563.004 | 8646133 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 9212673 | 2866 | 0 | 0 | 2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30098732-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, TRAMOS 3 Y 4. R.M. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263847 | MEJORAMIENTO ESTERO LAS CRUCES TRAMO LO ECHEVERS DESCARGA LAMPA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 267269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267269 | 1332582
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30098732-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, TRAMOS 3 Y 4. R.M. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273306 | INDEMNIZACIÓN POR MAYORES GASTOS GENERALES | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30105724-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 203960 | Estudio de Impacto Ambiental Obras para el Control Aluvional y de Crecidas Líquidas Quebrada de Ramón, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-23 | 2015-12-04 | 11/12/2015 | 11/12/2015 | 2015-12-11 | 2018-11-25 | SANTIAGO | LA REINA, LAS CONDES | SR | 0 | 167305 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 150607 | 12506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12506 | 0 | 4193
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30105724-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 274680 | Diseño traslado torres alta tension Qda Ramon | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-07-01 | SANTIAGO | LA REINA, LAS CONDES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24300 | 12150 | 12150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 187079 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-PLA-03 Construcción Parque Inundable Intercomunal Victor Jara (ex La Aguada) Etapa 3 Tramo Calles Tocornal-Carmen y San Ignacio-Club Hípico Obras la Interior del Zanjón de La Aguada y Obras Complementari | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-08 | 2017-09-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-15 | 2020-04-05 | SANTIAGO | PEDRO AGUIRRE CERDA, SAN JOAQUIN | SR | 0 | 937004 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 132001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 33000 | 33001 | 805003
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 275097 | CONTRATO AI-PLA-02.2 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARQUE LA AGUADA ETAPA 2.2 SAN JOAQUÍN Y SAN MIGUEL RM | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-21 | 2018-11-21 | SANTIAGO | SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | SR | 0 | 371943 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 371943 | 0 | 0 | 41943 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 66000 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 187070 | CONTRATO CO-PLA-03 CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE INTERCOMUNAL VICTOR JARA (EX LA AGUADA), ETAPA 3 TRAMO CALLES TOCORNAL - CARMEN Y SAN IGNACIO - CLUB HÍPICO, OBRAS AL INTERIOR DEL ZANJÓN DE LA AGUADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPAS 1 Y 2, COMUNAS DE SAN JO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-04-20 | 2017-08-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-14 | 2020-01-14 | SANTIAGO | PEDRO AGUIRRE CERDA, SAN JOAQUIN | IPC | 17787927.355 | 17693760 | 76091747 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 17893761
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 275100 | CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE INTERCOMUNAL VICTOR JARA (EX LA AGUADA), ETAPA 2.2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPA 1, COMUNAS DE SAN JOAQUÍN Y SAN MIGUEL, REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-12-29 | SANTIAGO | SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | IPC | 7300000 | 7684500 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 363991 | 3180189 | 0 | 0 | 1018501 | 461688 | 0 | 500000 | 0 | 700000 | 0 | 300000 | 200000 | 0 | 4542203
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283442 | Global Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30235172-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR RENATO POBLETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268106 | Servicio Mantencion Infraestructura hidraulica informatica y electromecanica cuenca Río Mapocho y quebrada San Ramon Santiago | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2021-11-01 | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 558000
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30235172-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR RENATO POBLETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282650 | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, PARQUE FLUVIAL PADRE RENATO POBLETE, COMUNA DE QUINTA NORMAL, REGIÓN METROPOLITANA. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2028-07-01 | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 282305 | AIF CONSERVACIÓN RED PRIMARIA REGIÓN METROPOLITANA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 126566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 26566 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 281772 | públicaCIONES DOH RM - 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 274338 | Mantención, Vigilancia y Aseo de las Etapas 1 y 2.1 del Parque Inundable Intercomunal Víctor Jara (Ex La Aguada), Comunas de San Joaquín y San Miguel, Región Metropolitana - Contrato MA-PLA-06 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-04 | 2017-08-24 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | 2017-08-31 | 2017-12-29 | SANTIAGO | SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | SR | 221650.279 | 217840 | 96694940 | FERRECCIO LTDA | 216392 | 1448 | 0 | 0 | 1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 280905 | Conservación Sistemas de Evacuación de Aguas Lluvias de la Red Primaria, Varias Comunas, Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-10-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 280914 | Conservación Canal Santa Marta Comuna de Maipu Región Metropolitana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-10-01 | SANTIAGO | MAIPU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282239 | CONTRATO CO-CCQ-01.1 CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO CANAL QUILÍN, COMUNA DE MACUL, REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-09-01 | SANTIAGO | MACUL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 218984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218984 | 1021016
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282243 | Conservación Estero Las Cruces Región Metropolitana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 282392 | Conservación Colector Primario Reny, Comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | CERRO NAVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30380073-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA AÑOS 2015-2017 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 278482 | Plan de Manejo de Corrección quebrada El Tinajón, comuna de la Florida, RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-03-29 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 2500 | 77432320 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 0 | 2500 | 0 | 0 | 1000 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30380073-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA AÑOS 2015-2017 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 281772 | públicaCIONES DOH RM - 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30380073-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA AÑOS 2015-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 268293 | Obra de Conservación de Defensas Fluviales en Río Maipo Sector Lo Gelvez, Las Mercedes y El Monte Las Mercedes Comunas de Buin e Isla de Maipo Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-10 | 2017-05-04 | 09/06/2017 | 16/06/2017 | 2017-06-17 | 2017-11-14 | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | SR | 199910.48 | 175539 | 76166861 | CONSTRUCTORA COSIGMA LIMITADA | 168606 | 6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6933 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30380073-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA AÑOS 2015-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 271760 | Conservación Defensas Fluviales Estero Puangue Comuna de Melipilla | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-06 | 2017-07-25 | 04/10/2017 | 04/10/2017 | 2017-10-04 | 2017-12-03 | MELIPILLA | MARIA PINTO | SR | 100000 | 79730 | 76585104 | ARLEGUI CONSTRUCTORA LIMITADA | 18005 | 61726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61726 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30380073-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA AÑOS 2015-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 274804 | OBRA DE CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES ESTERO COLINA SECTOR AGUAS ARRIBA PUENTE LO SOLAR RIBERA IZQUIERDA COMUNA DE LAMPA Y CONSERVACIÓN DE CAUCE DE LA QUEBRADA EL ATAJO AGUAS ABAJO DE PUENTE EL ATAJO, COMUNA DE TIL TIL REGION METROPOLITANA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 2017-11-08 | 2018-01-22 | CHACABUCO | LAMPA | SR | 62016.85 | 51676 | 76277778 | CONSTRUCTORA MIK SPA | 24006 | 27670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27670 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30380073-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA AÑOS 2015-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 274804 | Modificación del contrato nº274804 , OBRA DE CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES ESTERO COLINA SECTOR AGUAS ARRIBA PUENTE LO SOLAR RIBERA IZQUIERDA COMUNA DE LAMPA Y CONSERVACIÓN DE CAUCE DE LA QUEBRADA EL ATAJO AGUAS ABAJO DE PUENTE EL ATAJO, COMUNA DE TI | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-22 |  |  | SR | 0 | 0 | 76277778 | CONSTRUCTORA MIK SPA | 0 | -11312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11312 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30437072-0 | CONSTRUCCION COLECTOR BARON DE JURAS REALES TRAMO III, CONCHALÍ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257296 | CONTRATO AI-BJR-03 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CO-BJR-03 CONSTRUCCIÓN COLECTOR BARÓN DE JURAS REALES ETAPA 3 CONCHALI RM | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-27 | 2016-11-04 | 05/12/2016 | 28/12/2016 | 2016-12-28 | 2018-08-20 | SANTIAGO | CONCHALI | SR | 0 | 567484 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 307925 | 259559 | 0 | 0 | 90000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 19559 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30437072-0 | CONSTRUCCION COLECTOR BARON DE JURAS REALES TRAMO III, CONCHALÍ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 600 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30437072-0 | CONSTRUCCION COLECTOR BARON DE JURAS REALES TRAMO III, CONCHALÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 257292 | CO-BJR-03 CONSTRUCCIÓN COLECTOR BARÓN DE JURAS REALES ETAPA 3 CONCHALI RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-20 | 2016-09-27 | 24/10/2016 | 22/11/2016 | 2016-11-22 | 2018-10-19 | SANTIAGO | CONCHALI | IPC | 4103081.456 | 5086501 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 2633211 | 2613597 | 0 | 0 | 687976 | 450000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 63596 | 0 | 0 | 12025 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30437072-0 | CONSTRUCCION COLECTOR BARON DE JURAS REALES TRAMO III, CONCHALÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 257292 | Modificación del contrato nº257292 , CO-BJR-03 CONSTRUCCIÓN COLECTOR BARÓN DE JURAS REALES ETAPA 3 CONCHALI RM | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 350340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350340 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30468886-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN EMBALSE SANTA INES, CURACAVÍ, R.M. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 279664 | AJUSTES DECRETOS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30468886-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN EMBALSE SANTA INES, CURACAVÍ, R.M. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263656 | Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse Santa Ines, comuna de Curacaví, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-05-24 | 2017-07-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-15 | 2018-01-12 | MELIPILLA | CURACAVI | SR | 402197.843 | 339892 | 76011422 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0 | 339892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339892 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483373-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO AGUILA SUR, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483373-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO AGUILA SUR, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 282887 | Viaticos y Movilización Inspección Fiscal contrato Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse Águila Sur | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483373-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO AGUILA SUR, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263658 | Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse Águila Sur, comuna de Paine, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-13 | 2017-10-24 | 07/11/2017 | 07/11/2017 | 2017-11-07 | 2018-04-06 | CHACABUCO | COLINA | SR | 459935.572 | 422200 | 76832630 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 48365 | 373835 | 0 | 122055 | 110000 | 141780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 281772 | públicaCIONES DOH RM - 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 280924 | Conservación de Defensas Fluviales en rio Maipo Sector San Alfonso Comuna de San Jose de Maipo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-10-01 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 203265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 43265 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30103268-0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO CLARO DE RENGO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248503 | Asesoría Factibilidad y EIA Proyecto Bollenar VI Región | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-09-01 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 208897
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30103268-0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO CLARO DE RENGO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 268919 | Estudio de Factibilidad Contrucción Embalse en la Primera Sección del Río Claro de Rengo Región de O´Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-09 | 2017-12-21 | 29/12/2017 | 24/01/2018 | 2018-01-24 | 2019-04-24 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 767956 | 77400420 | LUIS SAN MARTIN Y CIA. LTDA. | 0 | 362717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 112717 | 0 | 405239
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123523-0 | CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS, CENTRO SUR DE RENGO RENGO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 227515 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA DE DETALLE CONSTRUCCION RED DE COLECTORES PRIMARIOS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIA SISTEMA CENTRO SUR DE LA CIUDAD DE RENGO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-24 | 2015-09-22 | 11/01/2016 | 22/01/2016 | 2016-01-22 | 2018-03-22 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 229009 | 52002452 | CONSULTORIA EN INGENIERIA LADC SPA | 217008 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30130037-0 | CONSTRUCCION COLECTORES PRIMARIOS AGUAS LLUVIAS SISTEMA MILLAN RANCAGUA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 227522 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA DE DETALLE SISTEMA MILLAN DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS RED PRIMARIA COMUNA DE RANCAGUA REGION DE OHIGGINS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-03 | 2015-08-31 | 09/02/2016 | 21/03/2016 | 2016-03-21 | 2017-12-21 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 273621 | 79638710 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 259960 | 13660 | 0 | 0 | 0 | 13660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30215072-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑO 2015, VI REGIÓN VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 261611 | CONSERVACION DE RIBERAS CON ENROCADO, ESTERO CODEGUA, SECTOR LA ESTANCILLA, COMUNA DE CODEGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS (01-2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-17 | 2017-05-17 | 31/05/2017 | 22/06/2017 | 2017-06-22 | 2017-12-07 | CACHAPOAL | CODEGUA | SR | 300416.69 | 229055 | 76166861 | CONSTRUCTORA COSIGMA LIMITADA | 212704 | 16350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480767-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑO 2018 VI REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O'Higgins | 281352 | públicaCIONES DIARIO OFICIAL CONSERVACIONES DOH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480767-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑO 2018 VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 281335 | CONSERVACION DE RIBERAS CON ENROCADO EN RIO CACHAPOAL SECTOR CALIFORNIA COMUNA DE DOÑIHUE REGIÓN DE O´HIGGINS (01-2018) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-11-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 276311.351 | 0 | 0 |  | 0 | 513000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 120000 | 213000 | 100000 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480768-0 | CONSERVACION DE RED COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS AÑO 2018, VI REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O'Higgins | 281352 | públicaCIONES DIARIO OFICIAL CONSERVACIONES DOH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480768-0 | CONSERVACION DE RED COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS AÑO 2018, VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 281337 | CONSERVACION RED DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS AÑO 2018 REGIÓN DE O´HIGGINS | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-11-01 | CACHAPOAL | MACHALI, RANCAGUA | SR | 114316.16 | 0 | 0 |  | 0 | 153900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 50000 | 50900 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480771-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES AÑO 2018 VI REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O'Higgins | 281352 | públicaCIONES DIARIO OFICIAL CONSERVACIONES DOH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480771-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES AÑO 2018 VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 281340 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES AÑO 2018, VI REGIÓN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 49930.318 | 0 | 0 |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 17300 | 19000 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30483374-0 | CONSERVACION EMBALSE LAGUNA LOS CRISTALES, REGIÓN O'HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 274289 | Vuelo Lidar zona de inundación Embalse Los Cristales Región de O´Higgins | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2018-12-01 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30483423-0 | CONSERVACION EMBALSE LA PATAGUA, COMUNA DE SANTA CRUZ, REGIÓN DE O'HIGGINS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 279664 | AJUSTES DECRETOS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30483423-0 | CONSERVACION EMBALSE LA PATAGUA, COMUNA DE SANTA CRUZ, REGIÓN DE O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263662 | Contrato CO-REPA-01 Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse La Patagua, comuna de Santa Cruz, Región de OHiggins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-13 | 2018-04-12 | COLCHAGUA | CHEPICA | SR | 433359.778 | 337964 | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 337964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337964 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20119662-0 | CONSTRUCCION TRANQUE ESTACIONAL TABUNCO CUREPTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 229480 | Servicio de Elaboracion Planes Corta de Vegetacion Arborea y Arbustiva Sistema de Riego Embalse Tabunco | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 16/11/2015 | 16/11/2015 | 2015-11-16 | 2018-11-10 | TALCA | CUREPTO | SR | 0 | 17301 | 76296639 | SOCIEDAD DE SERVICIOS INNOVACION PR | 9862 | 7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186 | 0 | 1543 | 0 | 4710 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20119663-0 | CONSTRUCCION TRANQUE ESTACIONAL GUALLECO CUREPTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 221683 | Complementación Diseño y Estudio de Impacto Ambiental Embalse Gualleco Región del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-07 | 2015-05-12 | 05/06/2015 | 31/07/2015 | 2015-07-31 | 2017-05-06 | TALCA | CUREPTO | SR | 0 | 876745 | 77400420 | LUIS SAN MARTIN Y CIA. LTDA. | 842999 | 33745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25390 | 8355 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20119663-0 | CONSTRUCCION TRANQUE ESTACIONAL GUALLECO CUREPTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246880 | Plan de manejo forestal embalse Gualleco | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-03-01 | TALCA | CUREPTO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 7000 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 229719 | AIF-CO-CEE-02 Asesoría tecnica y administrativa a la inspección fiscal para la obra para el contrato Embalse Empedrado comuna de Empedrado Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-18 | 2016-02-16 | 16/03/2016 | 18/05/2016 | 2016-05-18 | 2018-03-29 | TALCA | CUREPTO | SR | 0 | 1144650 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1034869 | 96796 | 0 | 56013 | 13175 | 26540 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 233364 | Asesoría de Proyectos a Construcción Embalse Empedrado Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 05/12/2016 | 23/01/2017 | 2016-12-30 | 2018-06-23 | TALCA | EMPEDRADO | SR | 0 | 253163 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 218923 | 34240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 234365 | Servicio de Elaboración Planes para corta de Vegetación Embalse Empedrado | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 30/07/2015 | 30/07/2015 | 2015-07-30 | 2018-08-03 | TALCA | EMPEDRADO | SR | 0 | 23960 | 10544222 | RONY NAVARRETE PEREZ | 16554 | 7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2735 | 0 | 0 | 4671 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277416 | CONTROL Y MANTENCIÓN EN ETAPA DE PRE OPERACIÓN, EMBALSE EMPEDRADO, PERIODO 2018-2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | TALCA | EMPEDRADO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 144000 | 0 | 240000
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 282886 | Viaticos y Movilización Inspección Fiscal contrato Construcción Sistema de Riego Embalse Empedrado | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 226078 | CO-CEE-02 Construcción Sistema de Riego Embalse Empedrado comuna de Empedrado Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-05 | 2016-01-28 | 08/03/2016 | 17/05/2016 | 2016-05-18 | 2018-02-28 | TALCA | MAULE | IPC | 9670369.9 | 10565946 | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 9468109 | 1087841 | 0 | 689628 | 222564 | 175649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 226078 | Modificación del contrato nº226078 , CO-CEE-02 Construcción Sistema de Riego Embalse Empedrado comuna de Empedrado Región del Maule | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 959761 | 0 | 0 | 0 | 959761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270136 | Construcción Conexión Embalse Empedrado - Estero Carrizo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2018-12-01 | TALCA | EMPEDRADO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272585 | Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestación Aeródromo El Boldo y Dunas Curanipe Periodo 2017-2018 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-11-16 | CAUQUENES | PELLUHUE | SR | 45700.8 | 45701 | 76296639 | SOCIEDAD DE SERVICIOS INNOVACION PR | 0 | 45702 | 0 | 0 | 17064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11688 | 0 | 0 | 0 | 16950 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 50000 | 40000 | 30000 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283442 | Global Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 20000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20191231-0 | CONSTRUCCION COLECTOR SISTEMA CUELLAR URBANIZADO LINARES - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246772 | AI-CSC-04 Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato Construcción Colector Aguas lluvias Cuellar Etapa 4 comuna de Linares Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-23 | 2016-11-02 | 05/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-29 | 2018-06-22 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 514158 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 327038 | 187119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 27119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20191231-0 | CONSTRUCCION COLECTOR SISTEMA CUELLAR URBANIZADO LINARES - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246773 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspeccción Fiscal contrato Construcción Sistema Cuellar Urbanizado Etapa 5 Linares VII Región | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-11-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 326451
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20191231-0 | CONSTRUCCION COLECTOR SISTEMA CUELLAR URBANIZADO LINARES - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 246755 | CO-CSC-04 Construcción Colector de Aguas Lluvias Cuellar Etapa 4 comuna de Linares Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-09 | 2016-06-30 | 01/09/2016 | 29/09/2016 | 2016-09-29 | 2018-03-23 | LINARES | LINARES | IPC | 3247663.815 | 3813209 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 3032387 | 928347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20191231-0 | CONSTRUCCION COLECTOR SISTEMA CUELLAR URBANIZADO LINARES - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 246771 | Construcción Sistema Cuellar Urbanizado Etapa 5,Comuna de LinaresRegión del Maule | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-11-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 3838857
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 238576 | Servicio de Seguimiento Ambiental Embalse Ancoa Etapa Pre Operaciòn2016-2017 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 16/11/2016 | 16/11/2016 | 2016-11-16 | 2018-02-09 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 119558 | 76149064 | SOLUCIONES AMBIENTALES YERKO DEVCIC E.I.R.L. | 97668 | 21890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 259591 | CONTROL CONSERVACION Y OPERACION DEL EMBALSE ANCOA AÑO 2016 - 2017 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-23 | 2016-12-16 | 22/12/2016 | 09/02/2017 | 2017-02-09 | 2018-02-09 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 516140 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 397063 | 128657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 259591 | Modificación del contrato nº259591 , CONTROL CONSERVACION Y OPERACION DEL EMBALSE ANCOA AÑO 2016 - 2017 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0 | 36385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 262231 | SERVICIOS AMBIENTALES DE MONITOREO DE VARIABLES LIMNOLOGICAS EN ETAPA DE PRE-OPERACION EMBALSE ANCOA PERIODO 2016 - 2017 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-29 | 2017-12-24 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 44000 | 77026670 | SOC.PROF.ASOC.POR LA GEST.Y ADM.AMBIENT.Y CIA.LTDA | 33000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 272561 | SERVICIOS AMBIENTALES DE MONITOREO DE VARIABLES LIMNOLOGICAS EN ETAPA DE PRE-OPERACION EMBALSE ANCOA PERIODO 2017 - 2018 | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-11-26 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 43500 | 77026670 | SOC.PROF.ASOC.POR LA GEST.Y ADM.AMBIENT.Y CIA.LTDA | 0 | 32625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10875 | 10875 | 0 | 0 | 10875 | 0 | 0 | 10875
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 276159 | CONTROL CONSERVACION Y OPERACION DEL EMBALSE ANCOA AÑO 2018 - 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-06-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 384915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 51000 | 51000 | 51500 | 51500 | 51500 | 77415 | 103000
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 282892 | Servicio de Administración y Manejo de la Documentación de Proyectos de Riego | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283278 | Estudio de Diseño para el Sistema de Disipación de Energía del Embalse Ancoa Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-11-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 320000
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 283386 | SERVICIO SEGUIMIENTO AMBIENTAL EMBALSE ANCOA ETAPA PRE-OPERACION 2018 - 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2019-03-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 33650
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 282086 | públicaCION CONTRATO DE CONSULTORIA EMBALSE ANCOA 20189 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-07-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 282095 | GASTO EN VIATICOS Y TRASLADO CONTRATO CONTROL CONSERVACION Y OPERACION DEL EMBALSE ANCOA 2018 2019 | 7. VIATICOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-07-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 238571 | Servicio Seguimiento y Mantención Áreas Restauradas y Planes de Manejo Sectores Embalse Ancoa, Comuna de Linares, Periodo 2016-2017 | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 07/12/2016 | 07/12/2016 | 2016-12-07 | 2018-11-02 | LINARES | LINARES | SR | 77086.434 | 77087 | 10398620 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 72319 | 4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4768 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 255453 | Servicio reforestación 13,5 há Sector San José comuna de Longaví | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 2016-12-19 | 2019-09-25 | LINARES | LONGAVI | SR | 108277 | 108277 | 76235505 | FORESTAL Y AGRICOLA PIEDRA DEL AGUILA LTDA | 27720 | 38727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8350 | 16525 | 13852 | 0 | 0 | 41830
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272562 | Servicio Seguimiento y Mantención Reforestación 25 ha en Roblería periodo 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-12-04 | LINARES | LINARES | SR | 80920 | 80920 | 10398620 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 0 | 80921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19714 | 0 | 0 | 23989 | 0 | 0 | 37218 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272563 | Servicio de Seguimiento y Mantención Sector Chupallar, comuna de Linares, período 2017-2018 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-28 | 2018-11-28 | LINARES | LINARES | SR | 47600 | 47600 | 10398620 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 0 | 47600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16405 | 0 | 0 | 15195 | 0 | 0 | 16000 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272564 | Servicio de Seguimiento y Mantención Enriquecimiento con Belloto del Sur, comuna de Linares, período 2017-2018 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-29 | 2018-11-29 | LINARES | LINARES | SR | 31261.776 | 31262 | 10398620 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 0 | 31262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 6862 | 0 | 0 | 8900 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272572 | Servicio Seguimiento y Mantención Áreas Restauradas y Planes de Manejo Sectores Embalse Ancoa, Comuna de Linares, Periodo 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-11-29 | LINARES | LINARES | SR | 76771.392 | 76772 | 99537640 | TRIPAN S.A. | 0 | 76773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30709 | 0 | 0 | 30709 | 0 | 0 | 15355 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272574 | Servicio Seguimiento y Mantención Reforestación 40 Há sector Radal Siete Tazas comuna de Molina 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-12-04 | CURICO | MOLINA | SR | 116212.97 | 116213 | 99537640 | TRIPAN S.A. | 0 | 116215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46486 | 0 | 0 | 46486 | 0 | 0 | 23243 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272578 | Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestación 10 ha, Sector de Roblería , Comuna de Linares, Periodo 2017-2018, | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-11-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 49945 | 7924816 | TRIPAN S.A. | 0 | 49945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19978 | 0 | 0 | 19978 | 0 | 0 | 9989 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272580 | SERVICIO SEGUIMIENTO Y MANTENCIÓN REFORESTACION PREDIO GENERAL JOSÉ MARIA BARI, Periodo 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 2018-02-01 | 2019-01-06 | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 111459.55 | 107673 | 99537640 | TRIPAN S.A. | 0 | 107675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37686 | 0 | 43070 | 0 | 0 | 0 | 26919 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 276612 | SERVICIO DE REFORESTACION DE 19 HA SECTOR SAN JOSE COMUNA DE LONGAVI | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2020-02-01 | LINARES | LONGAVI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 82146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26206 | 17312 | 12964 | 25664 | 85384
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30294622-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCES NATURALES - REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 282116 | GASTOS DE públicaCION CONTRATO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-08-01 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30294622-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCES NATURALES - REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 282118 | GASTO VIATICOS PERSONAL Y TRASLADO PERSONAL CONTRATO DEFENSAS FLUVIALES | 7. VIATICOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-01-01 | CURICO, LINARES | CURICO, LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30294622-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCES NATURALES - REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281576 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-08-01 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 205200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 105200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30309372-0 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REG. DEL MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 282120 | GASTO DE públicaCION DE CONTRATO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-09-01 | CURICO, TALCA, LINARES | CURICO, TALCA, LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30309372-0 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REG. DEL MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 282123 | GASTO DE VIATICO PERSONAL CONTRATOS DE AGUAS LLUVIAS | 7. VIATICOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-09-01 | CURICO, TALCA, LINARES | CURICO, MAULE, TALCA, LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30309372-0 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REG. DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281577 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL MAULE 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-08-01 | CURICO, TALCA, LINARES | CURICO, MAULE, TALCA, LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 153900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53900 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30309473-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES 2015-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283277 | Levantamiento de instrumentación de embalses - Primera Etapa Región de Valparaíso y Maule | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-11-01 | VALPARAISO, TALCA | VALPARAISO, TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 50000
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30309473-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES 2015-2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 279664 | AJUSTES DECRETOS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30309473-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES 2015-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281588 | CONSERVACION Y MANTENCION OBRAS DE RIEGO FISCALES 2015 - 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-10-01 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 102600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 52600 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248174 | Asesoría Tecnica y Administrativa a la IF Obra Rio Andalien Etapa 3A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-03 | 2016-12-12 | 07/02/2017 | 07/02/2017 | 2017-02-07 | 2017-12-28 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 249882 | 77477860 | MACROCAP S.A | 241901 | 7981 | 0 | 0 | 7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248174 | Modificación del contrato nº248174 , Asesoría Tecnica y Administrativa a la IF Obra Rio Andalien Etapa 3A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 0 | 77477860 | MACROCAP S.A | 0 | 38429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 262836 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato refuerzo de obras fluviales en estero Nonguén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-23 | 2017-10-06 | 29/11/2017 | 29/11/2017 | 2017-11-29 | 2018-07-27 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 130944 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 130945 | 0 | 0 | 52070 | 18168 | 15768 | 15768 | 15768 | 13403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 268470 | Seguimiento Ambiental Nonguén y Palomares Etapa IV, 2018-2019 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-25 | 2017-11-20 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2019-10-10 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 24972 | 77026670 | SOC.PROF.ASOC.POR LA GEST.Y ADM.AMBIENT.Y CIA.LTDA | 0 | 12486 | 0 | 0 | 0 | 6243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6243 | 0 | 0 | 12486
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 248401 | Construcción obras fluviales rio Andalien Etapa 3A | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-27 | 2016-09-01 | 09/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-30 | 2018-02-27 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 4718340.219 | 1528531 | 92434000 | BESALCO S.A. | 1528228 | 303 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258846 | Refuerzo de revestimientos en estero Nonguén Ciudad de Concepción | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-05 | 2017-08-30 | 25/09/2017 | 28/11/2017 | 2017-11-28 | 2018-07-26 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 1710125.2 | 1698310 | 76838640 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES M E LTDA. | 0 | 1698312 | 0 | 0 | 0 | 686208 | 514376 | 452575 | 19394 | 25759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO CHILLAN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 253189 | AI-CLL-01 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS ECUADOR-BRASIL Y MEJORAMIENTO ESTERO LAS TOSCAS, COMUNA DE CHILLÁN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-12 | 2016-11-21 | 23/12/2016 | 16/01/2017 | 2017-01-17 | 2019-02-06 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 793863 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 329987 | 411630 | 0 | 31615 | 90000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 50015 | 83862
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO CHILLAN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263842 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSTRUCCIÓN SISTEMA CANAL LA LUZ ETAPA 2 CHILLÁN REGIÓN DE BIOBÍO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-02-01 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10001 | 441433
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO CHILLAN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO CHILLAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 253215 | CONTRATO CO-CLL-01, CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS ECUADOR-BRASIL Y MEJORAMIENTO ESTERO LAS TOSCAS, COMUNA DE CHILLÁN. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-05 | 2016-11-21 | 05/12/2016 | 16/01/2017 | 2017-01-17 | 2019-02-06 | ÑUBLE | CHILLAN | IPC | 9573818.645 | 9133163 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 5017763 | 3225499 | 0 | 825499 | 350000 | 200000 | 649584 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100416 | 100000 | 912619
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO CHILLAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 253215 | Modificación del contrato nº253215 , CONTRATO CO-CLL-01, CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS ECUADOR-BRASIL Y MEJORAMIENTO ESTERO LAS TOSCAS, COMUNA DE CHILLÁN. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 196607
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO CHILLAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263841 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA CANAL LA LUZ ETAPA 2 CHILLAN REGION DEL BIOBIO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-02-01 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3910640
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO CHILLAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO CHILLAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283442 | Global Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 97000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICAN Y BANNEN, LOTA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 222586 | AIF para el Contrato de Obra: Mejoramiento Canales Caupolicán y Bannen Etapa I Tramo Canala Caupolicán y Colector Centro Lota Comuna de Lota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-28 | 2015-10-02 | 30/12/2015 | 25/01/2016 | 2016-01-25 | 2018-02-15 | CONCEPCION | CORONEL | SR | 0 | 591229 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 529529 | 96425 | 0 | 34726 | 50000 | 11699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICAN Y BANNEN, LOTA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 222586 | Modificación del contrato nº222586 , AIF para el Contrato de Obra: Mejoramiento Canales Caupolicán y Bannen Etapa I Tramo Canala Caupolicán y Colector Centro Lota Comuna de Lota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-15 |  |  | SR | 0 | 0 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 0 | 70524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICAN Y BANNEN, LOTA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 279857 | AIF CONSTRUCCIÓN SISTEMA AALL CAUPOLICÁN-BANNEN ETAPA 2 LOTA REGIÓN BIOBIO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-04-01 | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 508843
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICAN Y BANNEN, LOTA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 282178 | ACTUALIZACIÓN PROYECTO SISTEMA CAUPOLICÁN-BANNEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-01-01 | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICAN Y BANNEN, LOTA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 200 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICAN Y BANNEN, LOTA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222587 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUAS LLUVIAS CAUPOLICÁN-BANNEN ETAPA 2 LOTA REGIÓN BIOBIO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-04-01 | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4199999
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICAN Y BANNEN, LOTA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228467 | Mejoramiento Canales Caupolicán y Bannen Etapa I, Tramo Canal Caupolicán y Colector Centro de Lota, Comuna de Lota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-05-13 | 2015-07-21 | 01/09/2015 | 29/09/2015 | 2015-09-29 | 2018-05-16 | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 8270234 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 6847771 | 1696573 | 0 | 274111 | 200000 | 500000 | 422462 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICAN Y BANNEN, LOTA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228467 | Modificación del contrato nº228467 , Mejoramiento Canales Caupolicán y Bannen Etapa I, Tramo Canal Caupolicán y Colector Centro de Lota, Comuna de Lota | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-16 |  |  | SR | 0 | 0 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 279111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCION OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIEN REGION DEL BIO BIO PROVINCIA DE CONCEPCIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 279774 | Verificación Estructural de Sedimentador en río Andalién | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-10-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCION OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIEN REGION DEL BIO BIO PROVINCIA DE CONCEPCIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 279782 | Actualización de expropiaciones para sedimentador en río Andalien | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-10-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE, TALCAHUANO REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 237528 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Sistema Canal Gaete Etapa 1 Talcahuano Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-13 | 2016-06-30 | 24/08/2016 | 07/02/2017 | 2017-02-08 | 2019-01-29 | SANTIAGO | LA REINA | SR | 0 | 609162 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 280081 | 329062 | 0 | 0 | 75000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 54062 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE, TALCAHUANO REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248665 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Sistema Canal Gaete Etapa 2 Talcahuano Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-08-01 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 659999
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE, TALCAHUANO REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 273304 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO COLECTOR SOSA TRAMO AV COLÓN TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBIO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-26 | 2017-11-24 | 11/12/2017 | 11/12/2017 | 2017-12-11 | 2018-04-26 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 0 | 58503 | 76197377 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 58502 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 28502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE, TALCAHUANO REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 150 | 300 | 0 | 150 | 300 | 150 | 150 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE, TALCAHUANO REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 237531 | Mejoramiento Sistema Canal Gaete I Etapa Talcahuano Región de Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-08 | 2016-06-21 | 02/08/2016 | 07/02/2017 | 2017-02-07 | 2019-01-28 | CONCEPCION | TALCAHUANO | IPC | 6530503.248 | 6033201 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 1832579 | 3600000 | 0 | 0 | 814998 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 766829 | 250000 | 268173 | 736469
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE, TALCAHUANO REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 237531 | Modificación del contrato nº237531 , Mejoramiento Sistema Canal Gaete I Etapa Talcahuano Región de Biobío | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE, TALCAHUANO REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 248663 | Mejoramiento Sistema Canal Gaete Etapa 2 Talcahuano Región Biobío | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-04-01 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6407438
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30121996-0 | CONSERVACION Y MANTENCION SISTEMA DE REGADIO LAJA DIGUILLIN REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 248622 | Consultoría de Explotación Proyecto Laja Diguillín Temporadas de Riego 2016 - 2017 y 2017 - 2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-01 | 2016-09-22 | 04/10/2016 | 02/11/2016 | 2016-11-02 | 2018-06-25 | ÑUBLE | SAN IGNACIO | SR | 0 | 804245 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 495686 | 308558 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 36000 | 36000 | 202558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30121996-0 | CONSERVACION Y MANTENCION SISTEMA DE REGADIO LAJA DIGUILLIN REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 282785 | Consultoría de Explotación Proyecto Laja Diguillín Temporadas de Riego 2018-2019 y 2019-2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-08-01 | ÑUBLE, BIO-BIO | BULNES, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY, ANTUCO, TUCAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 40000 | 50000 | 40000 | 785000
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30121996-0 | CONSERVACION Y MANTENCION SISTEMA DE REGADIO LAJA DIGUILLIN REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Biobío | 281363 | públicaciones de Propuestas 2018 Conservación Laja diguillín | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-09-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30121996-0 | CONSERVACION Y MANTENCION SISTEMA DE REGADIO LAJA DIGUILLIN REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 271448 | CONSERVACIÓN SISTEMA LAJA DIGUILLÍN, CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y METEOROLÓGICAS EN LA CUENCA DEL LAJA E INSTALACIÓN DE RUTAS DE NIEVES EN EL LAGO LAJA, REGIÓN DEL BIOBÍO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | ÑUBLE | SAN IGNACIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 122959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122959 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30123225-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION LAJA DIGUILLIN TERCERA ETAPA PROVINCIA DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 204071 | Consultoría Ingeniería de Detalle para Areas Blancas y Areas Adicionales Proyecto Laja Diguillin Provincia de Ñuble VIII Región | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-05-14 | 2013-08-21 | 24/09/2013 | 24/10/2013 | 2013-10-24 | 2016-07-25 | ÑUBLE | SAN IGNACIO | SR | 0 | 1192787 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 1057958 | 134828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADÍO EMBALSE ZAPALLAR RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Biobío | 261832 | Estudios Actualización y Complementación Diseño Embalse Zapallar Región del Bio Bio | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-19 | 2017-03-07 | 17/03/2017 | 03/05/2017 | 2017-05-03 | 2018-07-27 | ÑUBLE | SAN IGNACIO | SR | 0 | 1489850 | 76772135 | CONSORCIO MN INGENIEROS LIMITADA LEN& ASOCIADOS | 360544 | 1129306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 300000 | 300000 | 229306 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADÍO EMBALSE ZAPALLAR RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Biobío | 261832 | Modificación del contrato nº261832 , Estudios Actualización y Complementación Diseño Embalse Zapallar Región del Bio Bio | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-27 |  |  | SR | 0 | 0 | 76772135 | CONSORCIO MN INGENIEROS LIMITADA LEN& ASOCIADOS | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADÍO EMBALSE ZAPALLAR RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Biobío | 281366 | públicaciones de Propuestas 2018 Zapallar | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-09-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371682-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 281305 | Conservación Redes Primarias de Aguas Lluvias 2018 Reposición Canal Egaña comuna de Tomé Región del Bío Bío | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-04-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-26 | 2018-10-23 | CONCEPCION | TOME | SR | 80710.322 | 0 | 0 |  | 0 | 80711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80711 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371682-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 281331 | Conservaciones 2018 Redes Primarias de Aguas Lluvias | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-22 | 2018-04-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-07 | 2018-10-04 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 124458.53 | 0 | 0 |  | 0 | 124459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124459 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371687-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Biobío | 281368 | públicaciones de Propuestas 2018 Obras Fluviales | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-09-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30371687-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 281359 | Conservaciones de Cauces 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-11-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 90367.408 | 0 | 0 |  | 0 | 205200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205200 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30468938-0 | CONSERVACION EMBALSE SAN JORGE, SAN CARLOS, VIII REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 100 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30468938-0 | CONSERVACION EMBALSE SAN JORGE, SAN CARLOS, VIII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282054 | Conservación Embalse San Jorge | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | ÑUBLE | SAN CARLOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 236919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23692 | 59230 | 82921 | 71076 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002958-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 120 | 64 | 100 | 200 | 200 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002958-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280120 | ENTUBAMIENTO CANAL CAYUCUPIL | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | ARAUCO | CAÑETE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 314470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 64470 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTIN TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 282550 | Asesoría Inspección Fiscal contrato Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martin | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-04-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 260000
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTIN TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279823 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martín, Temuco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-03-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 40000 | 37000 | 2900000
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES TERCIARIOS DEL SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 282635 | Asesoria de Inspección Fiscal Contrato de Construcción CO-FM 12.7, comuna de Pitrufquen, Región de la Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-05-01 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 44207
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES TERCIARIOS DEL SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 281388 | Gastos administrativos 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 3400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES TERCIARIOS DEL SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 257432 | CONSTRUCCION CANALEWS SECUNDARIOS Y TERCIARIOS NUEVA ETRURIA 3 AGUSTINAS 1 Y DESCARGA SAN ANTONIO PULON FAJA MAISAN COMUNA DE PITRUFQUEN REGION DE LA ARAUCANIA CO-FM-127 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-09-29 | 30/10/2017 | 27/11/2017 | 2017-11-28 | 2019-01-07 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 1150000 | 1489814 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 20336 | 923400 | 0 | 38224 | 30000 | 40000 | 40000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100000 | 100000 | 100000 | 385176 | 546078
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES TERCIARIOS DEL SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 40000 | 20000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30106352-0 | CONSTRUCCION Y MANTENCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CAUTIN, SECTOR URBANO DE TEMUCO Y PADRE LAS CASAS TEMUCO Y PADRE LAS CASAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225624 | Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto Construcción DDFF Río Cautín Urbano de Temuco y Padre las Casas | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-24 | 2014-11-26 | 30/12/2014 | 15/01/2015 | 2015-01-16 | 2016-03-21 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 79832 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 63196 | 16637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8637 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30121995-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 281388 | Gastos administrativos 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 3400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30121995-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 238009 | MANTENCION Y OPERACION TEMPORADAS 2016-2018 DEL SISTEMA DE RIEGO FAJA MAISAN COMUNA DE PITRUFQUEN REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-06 | 2016-02-05 | 10/03/2016 | 25/11/2016 | 2016-11-26 | 2019-03-16 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 1245528.28 | 1629932 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 978030 | 813314 | 0 | 100660 | 46898 | 46898 | 46898 | 46898 | 46898 | 46898 | 46898 | 46898 | 46898 | 290572 | 66299
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 281388 | Gastos administrativos 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 3400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 268000 | CONSERVACION DE RIBERA CON ENROCADO RIO TOLTEN SECTOR COMUY COMUNA DE PITRUFQUEN REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-28 | 2017-09-12 | 11/10/2017 | 19/10/2017 | 2017-10-20 | 2018-02-22 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 99916.903 | 116496 | 76338762 | CONSTRUCTORA HUEFEL LIMITADA | 78877 | 37619 | 0 | 17586 | 966 | 0 | 19067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274366 | Conservación de Riberas a DDFF existentes en sector urbano de Temuco, Comuna de Temuco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 20000 | 5000 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274367 | Conservación de ribera con encauzamiento y gaviones, en Estero El Noveno y otro, Los Laureles, sector urbano de la comuna de Cunco region de la araucania | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-26 | 2018-04-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-31 | 2018-08-29 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 31839.938 | 0 | 0 |  | 0 | 31840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 15000 | 1840 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274523 | CONSERVACION DE RIBERAS CON GAVIONES ESTERO BOTROLHUE SECTOR RINCONADA DE LABRANZA AÑO 2017 REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-25 | 2017-10-11 | 30/10/2017 | 15/11/2017 | 2017-11-16 | 2018-02-14 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 46742.105 | 57821 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 25434 | 32387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11397 | 0 | 0 | 20990 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279364 | Conservación de Ribera en Estero Chumay, año 2018, sector urbano comuna de traiguen region de la araucania | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-26 | 2018-04-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2018-08-28 | MALLECO | TRAIGUEN | SR | 49876.708 | 0 | 0 |  | 0 | 49877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 15000 | 15000 | 4877 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279367 | Conservación de Ribera con enrocado en Río Tolten, sector Hualpin, año 2018, Comuna de T. Schmidt region de la araucania | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-26 | 2018-04-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-31 | 2018-09-28 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | SR | 95479.65 | 0 | 0 |  | 0 | 95480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 55480 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228622-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2015 - 2017 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 281388 | Gastos administrativos 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 3400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30228622-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279351 | Conservación Global de Colectores Primarios de Aguas Lluvias de las comunas de Temuco y Padre las Casas, año 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-26 | 2018-04-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-11 | 2018-12-08 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS, TEMUCO | SR | 146050.473 | 0 | 0 |  | 0 | 146051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 36051 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30297830-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30297830-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 268902 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-21 | 2017-10-19 | 25/10/2017 | 10/11/2017 | 2017-11-11 | 2018-04-10 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 448822.28 | 399419 | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 51690 | 347907 | 0 | 144202 | 91867 | 91838 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30309774-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE COLECTORES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 279664 | AJUSTES DECRETOS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30309774-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE COLECTORES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 280434 | Conservacion Red Primaria de Aguas Lluvias ciudad de Valdivia 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-04-23 | 2018-05-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-20 | 2018-12-17 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 153900 | 0 | 0 |  | 0 | 153900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 33900 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 279664 | AJUSTES DECRETOS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 281867 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, LA UNION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 205200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 80000 | 105200 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30396475-0 | CONSERVACION OBRAS DE MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES LANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 256703 | AIF CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO, REGIÓN DE LOS RIOS 2017 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-20 | 2017-11-20 | 17/11/2017 | 17/11/2017 | 2017-11-27 | 2018-07-25 | VALDIVIA | LANCO | SR | 0 | 118914 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 18817 | 100090 | 0 | 28383 | 14333 | 14333 | 14333 | 14333 | 14375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30396475-0 | CONSERVACION OBRAS DE MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES LANCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30396475-0 | CONSERVACION OBRAS DE MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES LANCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 283862 | GLOBAL DE GASTO CONTRATO ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERV. OBRAS MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO REGION DE LOS RIOS 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 110 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30396475-0 | CONSERVACION OBRAS DE MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES LANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 268910 | CONSERVACIÓN OBRAS MANEJO DE CAUCES RÍOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO REGIÓN DE LOS RÍOS 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-21 | 2017-09-06 | 22/09/2017 | 30/10/2017 | 2017-11-01 | 2018-05-30 | VALDIVIA | LANCO | SR | 874860.749 | 864686 | 78825440 | AGRICOLA Y COMERCIAL PIRINEOS LTDA. | 149999 | 714690 | 0 | 114348 | 167462 | 106148 | 136039 | 110693 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30434523-0 | CONSTRUCCION VARIOS COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE VALDIVIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 251876 | DISEÑO VARIOS COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE VALDIVIA, REGION DE LOS RIOS. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-04 | 2016-08-05 | 17/08/2016 | 29/08/2016 | 2016-08-29 | 2018-03-12 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 214024 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 184473 | 29549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19014 | 10535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30451038-0 | CONSERVACION DE RIBERAS RIO FUY EN NELTUME, REGIÓN DE LOS RÍOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 272823 | DISEÑO CONSERVACION DE RIBERAS RIO FUY EN NELTUME, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-07 | 2017-10-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-30 | 2018-12-24 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 130798 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 120888 | 0 | 0 | 6439 | 0 | 0 | 0 | 61446 | 0 | 0 | 30699 | 22304 | 0 | 9911
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30451038-0 | CONSERVACION DE RIBERAS RIO FUY EN NELTUME, REGIÓN DE LOS RÍOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278839 | Gastos Administrativos Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30082004-0 | CONSTRUCCION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PUERTO MONTT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264149 | Asesoría de Inspección Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias Sector Poniente Pto Montt Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-11-02 | 07/11/2017 | 15/11/2017 | 2017-11-15 | 2018-10-11 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 171664 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 16999 | 154666 | 0 | 27415 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 15251 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30082004-0 | CONSTRUCCION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PUERTO MONTT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264149 | Modificación del contrato nº264149 , Asesoría de Inspección Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias Sector Poniente Pto Montt Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-11 |  |  | SR | 0 | 0 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30082004-0 | CONSTRUCCION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PUERTO MONTT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264061 | Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias, Sector Poniente de Puerto Montt, Segunda Etapa, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-26 | 2017-08-24 | 19/10/2017 | 17/11/2017 | 2017-11-18 | 2018-09-14 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 1527841.259 | 1435643 | 89529500 | CONSTRUCTORA LUIS NAVARRO S.A | 174949 | 1260693 | 0 | 273597 | 70000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 117096 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30082004-0 | CONSTRUCCION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PUERTO MONTT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264061 | Modificación del contrato nº264061 , Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias, Sector Poniente de Puerto Montt, Segunda Etapa, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-14 |  |  | SR | 0 | 0 | 89529500 | CONSTRUCTORA LUIS NAVARRO S.A | 0 | 320536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320536 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099554-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 278582 | públicaciones Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 300 | 0 | 0 | 420 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099554-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263283 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2017, ciudades de Osorno Puerto Montt y Alerce Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-31 | 2017-04-27 | 23/05/2017 | 13/06/2017 | 2017-06-14 | 2017-12-11 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 126609.588 | 127695 | 76394848 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSVAL LTDA. | 101089 | 26606 | 0 | 12002 | 14604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099554-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278587 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2018 Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 127295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 30000 | 52295 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 278585 | públicaciones Conservación Riberas Cauces Naturales Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 300 | 0 | 0 | 420 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 274890 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales Río Blanco en Cascadas Tramo N° 1, Comuna de Puerto Octay, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-11 | 2017-09-28 | 04/10/2017 | 06/10/2017 | 2017-10-07 | 2018-01-26 | OSORNO | PUERTO OCTAY | SR | 131413.723 | 119848 | 76489399 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA O & L LTDA. | 25619 | 94229 | 0 | 26943 | 20000 | 35000 | 12286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 274967 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales Río Blanco en Cascadas Tramo N° 2, Comuna de Puerto Octay, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-12 | 2017-09-29 | 04/10/2017 | 06/10/2017 | 2017-10-07 | 2018-01-25 | OSORNO | PUERTO OCTAY | SR | 119795.753 | 108454 | 76489399 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA O & L LTDA. | 15784 | 92670 | 0 | 14326 | 20000 | 35000 | 23344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278589 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales Región de Los Lagos 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 157911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 40000 | 72911 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283488 | Obras de Emergencia en el Río Burritos, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-11-01 | PALENA | CHAITEN | SR | 402910.2 | 0 | 89126400 |  | 0 | 402911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 102911 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30108556-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO IBÁÑEZ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282048 | públicaciones y viáticos inspectores fiscales 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 100 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30108556-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO IBÁÑEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 268376 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO IBAÑEZ. REGIÓN DE AYSÉN. ETAPA V | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-13 | 2017-11-29 | 07/12/2017 | 07/12/2017 | 2017-12-07 | 2018-07-05 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 358570.705 | 333085 | 76239533 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 61991 | 271094 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 50000 | 50000 | 41094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30108556-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO IBÁÑEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 268376 | Modificación del contrato nº 268376 , CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO IBAÑEZ. REGIÓN DE AYSÉN. ETAPA V | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-05 |  |  | SR | 0 | 0 | 76239533 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30108556-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO IBÁÑEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282144 | Construcción Defensas Fluviales Río Ibáñez Etapa VI | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 277800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 47800 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282048 | públicaciones y viáticos inspectores fiscales 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 281822 | Conservación Red Primaria Agua Lluvias Región de Aysén 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-10-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 153900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38475 | 38475 | 38475 | 38475 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236772-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE AYSEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282048 | públicaciones y viáticos inspectores fiscales 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236772-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 281824 | Conservación Obras de Riego Fiscal 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-09-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 153900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38475 | 38475 | 38475 | 38475 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282048 | públicaciones y viáticos inspectores fiscales 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 150 | 200 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 280364 | Conservación de Riberas con gaviones en Cauces Río Blanco - Río Montenegro - Río Avilés, Localidades de El Blanco, Puerto Sanchez y Fachinal, Comunas de Coyhaique, Río Ibáñez y Chile Chico, Región de Aysén | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-09-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 215200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 80000 | 55200 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 280453 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO ETAPA I, COMUNA DE OHIGGINS | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-11 | 2018-03-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-19 | 2018-05-24 |  |  | SR | 17000 | 0 | 96929110 |  | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 280456 | Conservación de Riberas con encauzamiento Arroyo La Muralla, sector Los Torreones, Comuna de Aysén, Región de Aysén | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-06-01 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 280459 | Conservación de Riberas con Limpieza y Descepe Cauce Río Cochrane, sector puente Cochrane , Comuna de Cochrane, Región de Aysén | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-06-01 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 280460 | Conservación de Riberas con encauzamiento en Cauce Arroyo Largo, Localidad de Levicán, Comuna de Río Ibáñez, Región de Aysén | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-06-01 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 280461 | Conservación de Riberas con encauzamiento en Cauce Río Resbalón, Localidad de Bahía Murta, Comuna de Río Ibáñez | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-06-01 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 280462 | Conservación de Riberas con encauzamiento en Cauce Río Lechoso, Localidad de Puerto Ibáñez, Comuna de Río Ibáñez | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-06-01 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283860 | Conservación de Riberas con gaviones en Cauce Río Mosco, Villa OHiggins, Comuna de OHiggins, Región de Aysén | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-09-01 | CAPITÁN PRAT | O"HIGGINS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30485889-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES CHILE CHICO XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 275856 | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES CAUCES RÍO JEINIMENI RÍO EL BAÑO 2017, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-16 | 2017-10-31 | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 2017-11-01 | 2018-01-15 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 0 | 241433 | 76239533 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 221307 | 20125 | 0 | 0 | 0 | 20125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30386473-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RÍO LAS MINAS, P. ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 280316 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATOS SECTORIAL 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 3400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30386473-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RÍO LAS MINAS, P. ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 280074 | Construcción Obras Control Sedimentológico Río Las Minas S.P. Arenas | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 410400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 210400 | 1788768
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30448372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2018-2022 XII REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 280316 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATOS SECTORIAL 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 3400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30448372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2018-2022 XII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 280095 | Conservación de Riberas con tablaestacado en estero Llau Llau Sector manatiales y kuzman slavic y obras anexas, 2017, Comuna Punta Arenas, Región XII | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 307800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 50000 | 100000 | 82800 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481660-0 | CONSERVACION SISTEMA DE REGADÍO HUERTOS FAMILIARES 2018-2022, PUERTO NATALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 280316 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATOS SECTORIAL 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 3400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481660-0 | CONSERVACION SISTEMA DE REGADÍO HUERTOS FAMILIARES 2018-2022, PUERTO NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 280101 | Conservación Sistema de regadío Huertos Familiares Puerto Natales XII Región - 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-05-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 72333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 27333 | 20000
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481662-0 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS 2018-2022 PUNTA ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 280316 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATOS SECTORIAL 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 3400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481662-0 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS 2018-2022 PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 280108 | Conservación red primaria de colectores de aguas lluvias Punta Arenas - 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 153900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 63900 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 278702 | Transporte Ley de Riego año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 25000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 4400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 279664 | AJUSTES DECRETOS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 141397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141397 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30263328-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ZONA CENTRAL INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 234838 | Informe Experto Ambiental y estudio de reforestación y preservación El Melón V Región | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-02-12 | 2016-02-13 | 28/01/2016 | 28/01/2016 | 2016-02-15 | 2018-01-01 | ELQUI, VALPARAISO, CARDENAL CARO, TALCA, CONCEPCION | LA SERENA, VALPARAISO, LITUECHE, TALCA, CONCEPCION | OTR | 0 | 39887 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 39186 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 279664 | AJUSTES DECRETOS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 279285 | PAGO 1 CONVENIO ARRIENDO MAQUINARIA FISCAL DOH DV | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92500 | 92500 | 92500 | 0 | 0 | 92500 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 279287 | SERVICIO ARRIENDO MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MAPOCHO COMUNA DE VITACURA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-06-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 279303 | APOYO ENCAUZAMIENTOS Y OTRAS OBRAS A REGIONES DOH | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-09-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1497662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 282857 | 1114805 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30452123-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADÍO VALLES DE CURACAVÍ Y CASABLANCA INTERREGIONAL | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257323 | Construcción Sistema de Regadío Valles de Curacaví y Casablanca Regiones Metropolitana y Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-09-01 | VALPARAISO, MELIPILLA | CASABLANCA, CURACAVI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 309822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309822 | 0 | 4365109
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30452123-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADÍO VALLES DE CURACAVÍ Y CASABLANCA INTERREGIONAL | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257325 | ASESORÍA AL PROYECTO CANAL LA PROSPERIDAD | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-09-01 | VALPARAISO | CASABLANCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45768 | 0 | 971150
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30452123-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADÍO VALLES DE CURACAVÍ Y CASABLANCA INTERREGIONAL | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 279664 | AJUSTES DECRETOS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | ESTUDIOS BÁSICOS | 30474334-0 | DIAGNOSTICO RUTAS 24 Y 5 SECT: CHUQUICAMATA - CRUCERO - HUMBERSTONE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263535 | Estudio Básico Diagnostico Ruta 24 Y 5 Sector Chuquicamata-Crucero-Humberstone-Arica, Regiones de Antofagasta, Tarapacá, Arica Y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-01-03 | 2018-02-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-21 | 2019-06-14 | EL LOA, TOCOPILLA, ARICA | CALAMA, MARIA ELENA, ARICA | IPC | 0 | 311000 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165200
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30390028-0 | DIAGNOSTICO PROYECTO INTEGRAL DE CRUCES VIALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263824 | ESTUDIO BÁSICO DIAGNOSTICO INTEGRAL DE CRUCES VIALES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-26 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-14 | 2019-01-08 | VALPARAISO | CASABLANCA, VALPARAISO | IPC | 0 | 307500 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 136399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90274 | 0 | 0 | 46125 | 0 | 0 | 191090
Vialidad | del Biobío | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 30371973-0 | ANALISIS FALLAS GEOLÓGICAS P-22,O-274,R150 Y PTE LAJA, 8° REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 253779 | Estudio de Ingeniería Análisis Fallas Geológicas Rutas P-22, O-274, Ruta 150 y Acceso Puente Laja, Provincias de Arauco,Biobío y Concepción, Región del Biobío. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-02-02 | 17/07/2017 | 05/09/2017 | 2017-09-05 | 2018-08-01 | BIO-BIO | LAJA | IPC | 0 | 235000 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 40399 | 180434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135554 | 0 | 0 | 44880 | 0 | 0 | 0 | 18338
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30092879-0 | LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201035 | Estudio Básico Levantamiento de Censo de Tránsito de la Red Vial | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-06-22 | 2013-07-31 | 27/08/2013 | 25/09/2013 | 2013-09-25 | 2018-04-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2138191 | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 2030320 | 286660 | 0 | 226633 | 0 | 0 | 60027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72110
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30290426-0 | ACTUALIZACION PARAMETROS MODELOS HDM4 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227671 | Estudio Básico Actualización Parámetros Modelos HDM-4 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-14 | 2016-05-24 | 08/06/2016 | 08/06/2016 | 2016-06-08 | 2018-01-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 129000 | 76580678 | CONSORCIO II CONSULT. EN ADMIN. DE PAVI. APSA LTDA | 125419 | 6703 | 0 | 0 | 6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30344574-0 | DIAGNOSTICO PUENTES E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN PARA CONSERV. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227683 | Estudio Diagnostico de Puentes e Implementación Sistema de Gestión para Conservación. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-18 | 2016-02-19 | 08/07/2016 | 02/08/2016 | 2016-08-02 | 2018-04-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 910000 | 76572479 | CONSORC.STRADALE-GAUSS ING.DE PROYE.Y ASES.LTDA. | 732204 | 215530 | 0 | 0 | 0 | 68665 | 0 | 45952 | 0 | 0 | 96810 | 0 | 0 | 4103 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30344574-0 | DIAGNOSTICO PUENTES E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN PARA CONSERV. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227683 | Modificación del contrato nº227683 , Estudio Diagnostico de Puentes e Implementación Sistema de Gestión para Conservación. | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76572479 | CONSORC.STRADALE-GAUSS ING.DE PROYE.Y ASES.LTDA. | 0 | 42470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42470 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30408023-0 | ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN IX MANUAL DE CARRETERAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258724 | Estudio Básico Análisis y Actualización del Volumen Nº9 del Manual de Carreteras Estudios y Criterios Ambientales en Proyectos Viales. (Segundo llamado). | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-22 | 2016-09-06 | 28/09/2016 | 28/09/2016 | 2016-09-28 | 2018-01-21 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 0 | 180000 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 146685 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30466400-0 | ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN VI MANUAL DE CARRETERAS SEG. VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277577 | Estudio Básico "Análisis y Actualización del Volumen Nº6 del Manual de Carreteras, Seguridad Vial". (Segundo llamado) | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-12 | 2017-12-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-31 | 2019-07-25 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 170000
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30466406-0 | ANALISIS SISTEMA DE EVAL. SOCIAL PROYECTOS VIALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263748 | Análisis Sistema de Eval. Social Proyectos Viales Interurbanos (Nuevos 2017) XIII Región | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-06-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103000
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30466407-0 | ANALISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS PAV SISTEMA ALTO RENDIMIENTO (E1) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263523 | Estudio Básico Análisis Estructural De Caminos Pavimentados Mediante Un Sistema De Alto Rendimiento. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-11 | 2017-06-22 | 07/07/2017 | 07/07/2017 | 2017-07-07 | 2018-11-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 164000 | 76752039 | CONSORCIO APSA-ASISTECSA ANALISIS ESTRUCTURAL LTDA | 15340 | 132617 | 0 | 24821 | 24799 | 0 | 28884 | 0 | 24968 | 0 | 29145 | 0 | 0 | 0 | 18541
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30466411-0 | DIAGNOSTICO LEVANT Y CONFECCION MODELO EMISIONES ACUSTICAS RED VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263531 | Estudio Básico "Diagnóstico, Levantamiento y Confección de un Modelo de Emisiones Acústicas para Rutas de la Red Vial". | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-24 | 2017-12-05 | 20/12/2017 | 20/12/2017 | 2017-12-20 | 2019-01-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 200000 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 172081 | 0 | 0 | 32265 | 0 | 0 | 43020 | 0 | 43020 | 0 | 0 | 53776 | 0 | 43020
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30468384-0 | DIAGNOSTICO RUTA 5 SECTOR: HUMBERSTONE-ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263535 | Estudio Básico Diagnostico Ruta 24 Y 5 Sector Chuquicamata-Crucero-Humberstone-Arica, Regiones de Antofagasta, Tarapacá, Arica Y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-01-03 | 2018-02-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-21 | 2019-06-14 | EL LOA, TOCOPILLA, ARICA | CALAMA, MARIA ELENA, ARICA | IPC | 0 | 311000 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165200
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30481671-0 | LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL 2017-2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272266 | Estudio Básico "Levantamiento de Censo de Tránsito de la Red Vial". | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-28 | 2017-10-25 | 29/11/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2022-05-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1980000 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 436877 | 0 | 100277 | 99000 | 0 | 0 | 118800 | 0 | 0 | 0 | 118800 | 0 | 0 | 1803641
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30484584-0 | ANALISIS Y ELABORACION DE UNA GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA PROYECTOS DE CAMINOS BÁSICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278770 | Análisis Y Elaboración De Una Guía De Recomendaciones Para Proyectos De Caminos Básicos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30780 | 205200
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30484584-0 | ANALISIS Y ELABORACION DE UNA GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA PROYECTOS DE CAMINOS BÁSICOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30485969-0 | ANALISIS OBRAS ANEXAS CON PERTINENCIA INDIGENA EN RUTA P-60-R | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278775 | Análisis Obras Anexas Con Pertinencia Indígena En Ruta P-60-R | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20520 | 133380
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30486469-0 | ANALISIS DE PESOS POR EJE DE LA RED VIAL DEL PAIS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278771 | Análisis De Pesos Por Eje De La Red Vial Del País | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41040 | 164160
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30487408-0 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278933 | Diagnóstico auscultación automatizada de pavimentos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2021-03-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 495000
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30487408-0 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30076726-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO KM 36-60 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222569 | Reposición Ruta 11 -CH, Sector Arica - Tambo Quemado, DM 36.000 - DM 60.000, Region de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-02-06 | 2015-03-24 | 09/06/2015 | 06/10/2015 | 2015-10-07 | 2017-05-28 | ARICA | ARICA | IPC | 23981171.79 | 23109453 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 24212727 | 473700 | 0 | 0 | 90177 | 383523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30076726-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO KM 36-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1202 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30076726-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO KM 36-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29400 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 231988 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11-CH, Sector Arica-Tambo Quemado, DM 170.000,00-DM 191.820,00, Región de Arica y Parinacota. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-18 | 2016-01-26 | 21/03/2016 | 02/05/2016 | 2016-05-02 | 2018-11-02 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 1125800 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 665999 | 481000 | 0 | 0 | 43876 | 36701 | 44207 | 36977 | 44538 | 37253 | 117720 | 37528 | 37666 | 44534 | 38000
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 231988 | Modificación del contrato nº231988 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11-CH, Sector Arica-Tambo Quemado, DM 170.000,00-DM 191.820,00, Región de Arica y Parinacota. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 103400 | 0 | 0 | 0 | 103400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 207182 | Reposición Ruta 11 - CH Arica - Tambo Quemado, DM. 170.000,00 al DM. 191.820,00, Region de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-09 | 2015-12-30 | 11/03/2016 | 02/05/2016 | 2016-05-03 | 2019-01-18 | ARICA | ARICA | IPC | 25454226.911 | 26923734 | 92434000 | BESALCO S.A. | 10369000 | 11932000 | 0 | 0 | 0 | 57275 | 1438285 | 247000 | 1544000 | 1138000 | 3190000 | 2045000 | 2000000 | 272440 | 6461000
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 260352 | SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PRESERVACION DE QUEÑOAS DE ALTURA Y ESTUDIO EXPERIMENTAL SOBRE VIVERIZACION, PLANTACION Y MANTENCION EN TERRENO DE LLARETA Y OTRAS ESPECIES XEROFITAS | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-12-01 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 311000
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30078323-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278679 | Asesoria de Inspección Fiscal Reposicion Ruta 11-Ch, Arica-Tambo Quemado, El Aguila - C. Cardone | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1276344
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30078323-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30078323-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278678 | Reposicion Ruta 11-Ch, Arica-Tambo Quemado, El Aguila - C. Cardone | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-11-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 16421000
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30078323-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30080195-0 | REPOSICION REPOSICIÓN RUTA A-27, SECTOR SAN MIGUEL AZAPA - KM 32 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 5341 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30080195-0 | REPOSICION REPOSICIÓN RUTA A-27, SECTOR SAN MIGUEL AZAPA - KM 32 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575000 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30080285-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250538 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Saneamiento Caminos Rurales etapa II, por sectores (Ruta A-167, Ruta A-173, Ruta A-131), Tramo Ruta A-167 DM. 0.080 al DM. 0.325; Tramo ruta A-173 DM. 0.020 al DM. 0.260; Tramo Ruta A-131 DM. 0.045 al DM. 0.41 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-04 | 2016-08-31 | 15/11/2016 | 06/12/2016 | 2016-12-06 | 2017-12-06 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, GENERAL LAGOS | IPC | 0 | 327116 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 309000 | 24000 | 0 | 23207 | 0 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30080285-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250582 | Conservación Saneamiento Caminos Rurales Etapa II, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-31 | 2016-07-22 | 25/10/2016 | 24/11/2016 | 2016-11-24 | 2017-12-12 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, GENERAL LAGOS | IPC | 5955084.736 | 5517824 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 5386089 | 254626 | 0 | 0 | 0 | 254626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30080285-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 257193 | 2-CONSERVACIÓN SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II, CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA RUTA A-27, DM. 46.000 al DM. 50.000, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-29 | 2016-10-19 | 21/12/2016 | 14/03/2017 | 2017-03-15 | 2017-12-04 | ARICA | ARICA | IPC | 1093034.968 | 958666 | 76738677 | CONSORCIO RUTA A-27 LIMITADA | 971103 | 4285 | 0 | 3332 | 0 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30080285-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 269438 | "Conservación Saneamiento Caminos Rurales Etapa II Conservación por Emergencia Ruta A-15, Dm. 18.000,00 al Dm. 21.780,00, por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota, Segundo Llamado " | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-28 | 2017-03-27 | 15/05/2017 | 07/07/2017 | 2017-07-08 | 2017-12-20 | ARICA | ARICA | IPC | 622552.832 | 586541 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 499453 | 94089 | 0 | 21600 | 72489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30081325-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN ARICA Y PARINACOTA 2009-2012 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 181413 | CONSERVACIÓN RED BÁSICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 5, SECTOR CUESTA CHACA NORTE, KM. 2.028,00 AL KM. 2.039,00, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-07-13 | 2011-07-29 | 07/09/2011 | 06/10/2011 | 2011-10-07 | 2012-02-14 | ARICA | ARICA | IPC | 380554.682 | 430837 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 439157 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICION RUTA A-133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278683 | Asesoria de Inspección Fiscal Reposicion Ruta A-133, Sector El Buitre - Las Maitas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 420000
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICION RUTA A-133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICION RUTA A-133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 281216 | Reposición Ruta A-133, Sector El Buitre - Las Maitas | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 6798000
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICION RUTA A-133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 9184 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICION RUTA A-133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 282500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083427-0 | HABILITACION SENDA DE PENETRACION CARITAYA - MUYURI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227709 | Estudio de Ingenieria Habilitacion Senda de Penetracion Caritaya - Mulluri | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-28 | 2015-11-06 | 20/01/2016 | 08/03/2016 | 2016-03-08 | 2018-05-12 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 642969 | 76539176 | CONSORCIO INGEROP-GHISOLFO SA - LEN & ASOCIADOS I | 282894 | 213422 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 22400 | 14850 | 164472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182708
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083629-0 | REPOSICION RUTA 11-CH SECTOR ARICA-T. QUEM. S: ACCESO MINA COTACOTANI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 149872 | Reposición Ruta 11-Ch, Arica - Tambo Quemado, Sector Acceso Mina Choquelimpie - Chucullo, tramo Dm. 147.760 - Dm. 170.000, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2010-08-13 | 2010-11-03 | 22/12/2010 | 18/02/2011 | 2011-02-19 | 2013-02-08 | ARICA | ARICA | Pln | 11887811.176 | 10140340 | 76135861 | CONSTRUCTORA ATQ S.A. | 7841794 | 3035989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 0 | 0 | 2934989 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083629-0 | REPOSICION RUTA 11-CH SECTOR ARICA-T. QUEM. S: ACCESO MINA COTACOTANI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 149872 | Modificación del contrato nº149872 , Reposición Ruta 11-Ch, Arica - Tambo Quemado, Sector Acceso Mina Choquelimpie - Chucullo, tramo Dm. 147.760 - Dm. 170.000, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-02-08 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76135861 | CONSTRUCTORA ATQ S.A. | 0 | -2934988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2934988 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083784-0 | REPOSICION RUTA 5 S: LIMITE URBANO N. DE ARICA- LIMITE CON PERU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 246234 | Asesoría a la inspección fiscal Reposición ruta 5 S: limite urbano norte de Arica- límite con Perú región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-29 | 2016-04-15 | 03/05/2016 | 13/07/2016 | 2016-07-14 | 2017-06-09 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 390680 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 399052 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083784-0 | REPOSICION RUTA 5 S: LIMITE URBANO N. DE ARICA- LIMITE CON PERU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 246234 | Modificación del contrato nº246234 , Asesoría a la inspección fiscal Reposición ruta 5 S: limite urbano norte de Arica- límite con Perú región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 81692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083784-0 | REPOSICION RUTA 5 S: LIMITE URBANO N. DE ARICA- LIMITE CON PERU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 246233 | Reposición Ruta 5, Sector Limite Urbano Norte de Arica - Limite con Perú, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-31 | 2016-02-16 | 18/03/2016 | 13/07/2016 | 2016-07-13 | 2018-02-25 | ARICA | ARICA | IPC | 4646577.445 | 4008574 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 4029959 | 83016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083784-0 | REPOSICION RUTA 5 S: LIMITE URBANO N. DE ARICA- LIMITE CON PERU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 246233 | Modificación del contrato nº246233 , Reposición Ruta 5, Sector Limite Urbano Norte de Arica - Limite con Perú, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 205179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091216-0 | CONSTRUCCION RUTAS S/ROL, A-19. S: CR. RUTA 5 - CR. RUTA 11-CH | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250746 | Estudio de Ingeniería Construcción Rutas S/Rol, A-19, Sector CR. Ruta 5- CR. Ruta 11-CH, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-04 | 2016-08-19 | 03/10/2016 | 28/10/2016 | 2016-10-28 | 2019-01-16 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 660400 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 267942 | 314970 | 0 | 0 | 72240 | 0 | 0 | 184250 | 0 | 0 | 0 | 58480 | 0 | 0 | 100500
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091216-0 | CONSTRUCCION RUTAS S/ROL, A-19. S: CR. RUTA 5 - CR. RUTA 11-CH | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250746 | Modificación del contrato nº250746 , Estudio de Ingeniería Construcción Rutas S/Rol, A-19, Sector CR. Ruta 5- CR. Ruta 11-CH, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 54095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICION RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263504 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta A-27, Sector Loteo Montalvo - San Miguel De Azapa, Tramo DM. 800, 00 al DM. 12.000,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-10 | 2018-02-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-16 | 2020-03-16 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 0 | 5999055 |  | 0 | 170010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89108 | 80902 | 656990
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICION RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263505 | Reposición Ruta A-27, Sector Loteo Montalvo - San Miguel De Azapa, Región de Arica y Parinacota. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-05 | 2017-12-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-16 | 2020-03-05 | ARICA | ARICA | IPC | 9413999.997 | 10144754 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 1500010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521440 | 0 | 0 | 661504 | 317066 | 10850010
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICION RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 5277 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICION RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30113709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XV REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 208978 | "Asesoría Inspección Técnica Contrato de Conservación Global Mixto Arica Sector Urbano y Valle de Azapa, Etapa 1 (2012 - 2015). Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-21 | 2013-11-15 | 06/12/2013 | 07/02/2014 | 2014-02-07 | 2017-01-22 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 853741 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 906119 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30113709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XV REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 201513 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA I, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-03-04 | 2013-04-29 | 14/05/2013 | 04/06/2013 | 2013-06-04 | 2016-10-16 | ARICA | ARICA | Pln | 5806024.081 | 7789035 | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 7769031 | 756356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695295 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30113709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XV REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 201513 | Modificación del contrato nº201513 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA I, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-10-16 |  |  | Pln | 0 | 0 | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 0 | -694356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -694356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30118249-0 | REPOSICION RUTA 12 SECTOR CRUCE RUTA 5 - AEROPUERTO CHACALLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263525 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 12 Sector Cruce Ruta 5 - Aeropuerto Chacalluta. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-07 | 2017-08-07 | 29/08/2017 | 16/10/2017 | 2017-10-17 | 2018-07-14 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 339669 | 76795592 | CONSORCIO RUTA DOCE CHACALLUTA LTDA. | 38231 | 305686 | 0 | 108438 | 37483 | 37483 | 37483 | 37483 | 42425 | 4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30118249-0 | REPOSICION RUTA 12 SECTOR CRUCE RUTA 5 - AEROPUERTO CHACALLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263526 | Reposición Ruta 12 Sector Cruce Ruta 5 - Aeropuerto Chacalluta. Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-30 | 2017-06-30 | 13/07/2017 | 29/08/2017 | 2017-08-30 | 2018-05-27 | ARICA | ARICA | IPC | 3269611.772 | 2838025 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 202874 | 2660948 | 0 | 0 | 120684 | 303000 | 357000 | 100000 | 268264 | 404000 | 303000 | 0 | 400000 | 405000 | 176316
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30118249-0 | REPOSICION RUTA 12 SECTOR CRUCE RUTA 5 - AEROPUERTO CHACALLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263526 | Modificación del contrato nº263526 , Reposición Ruta 12 Sector Cruce Ruta 5 - Aeropuerto Chacalluta. Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 121825 | 0 | 0 | 0 | 121825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30118249-0 | REPOSICION RUTA 12 SECTOR CRUCE RUTA 5 - AEROPUERTO CHACALLUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 167 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30119366-0 | CONSTRUCCION PROLONGACION RUTA A-210 SECTOR LAS MACHAS - AEROPUERTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 267334 | Diseño de Ingeniería Construcción prolongación Ruta A-210 Sector Las Machas - Aeropuerto | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-28 | 2017-06-21 | 08/08/2017 | 30/08/2017 | 2017-08-31 | 2019-11-09 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 213500 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0 | 116420 | 0 | 0 | 48620 | 0 | 37800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100880
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30131100-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 222911 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 y A-27 en Arica, sector "D": Rotonda Adolfo Arenas-Límite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-11-06 | 2014-12-12 | 11/02/2015 | 06/03/2015 | 2015-03-06 | 2016-08-27 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 385007 | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 310784 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30131100-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227714 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento pasada urbana ruta 5 en Arica, sector C: Rotonda Arenas - Límite Urbano Sur, región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-03 | 2015-12-10 | 16/12/2015 | 13/01/2016 | 2016-01-13 | 2018-02-16 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 788617 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 576440 | 241000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30131100-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278681 | Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Pasada Urbana Rutas 5 Y A-27 En Arica | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-03-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 630000
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132117-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO; S: ROSARIO - GUANTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246193 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, sector Rosario-Guanta, Región de Arica y Parinacota. (Segundo llamado). | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-14 | 2015-10-14 | 03/11/2015 | 01/12/2015 | 2015-12-01 | 2018-07-18 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 399499 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 292978 | 36830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15230 | 0 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 92203
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30134178-0 | REPOSICION RUTA 5, SECTOR : VALLE DE CHACA, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 227720 | Reposición Ruta 5, Sector: Valle de Chaca, Comuna de Arica; Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-10-30 | 2015-12-15 | 28/01/2016 | 08/03/2016 | 2016-03-08 | 2017-02-16 | ARICA | CAMARONES | IPC | 1457485.74 | 1763872 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 1805566 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30134559-0 | CONSERVACION PERIODICA RUTA 11CH,ARICA-T.QUEM,KM 127-137, P.SECTORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 208041 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA "CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, DM. 127.000,00 AL DM. 137.000,00, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-06-19 | 2013-06-28 | 05/09/2013 | 26/09/2013 | 2013-09-26 | 2014-06-23 | PARINACOTA | PUTRE | Pln | 2900000 | 2357791 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 2446207 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, S: CR.RUTA 11 CH-CR. RUTA A-93 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 213256 | Estudio de ingeniería conservación saneamiento Ruta A-23 sector cruce ruta 11-CH cruce ruta A-93. Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-08-28 | 2014-10-13 | 17/11/2014 | 07/01/2015 | 2015-01-07 | 2017-04-26 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 699500 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 738540 | 70969 | 0 | 0 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, S: CR.RUTA 11 CH-CR. RUTA A-93 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 213256 | Modificación del contrato nº213256 , Estudio de ingeniería conservación saneamiento Ruta A-23 sector cruce ruta 11-CH cruce ruta A-93. Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | -228 | 0 | 0 | 0 | -228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, S: CR.RUTA 11 CH-CR. RUTA A-93 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263566 | Conservación Saneamiento Ruta A-23, Sector: Cruce Ruta 11 Ch - Cruce Ruta A-93. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-31 | 2017-05-30 | 27/06/2017 | 11/08/2017 | 2017-08-12 | 2018-11-05 | ARICA | ARICA | IPC | 3717814.412 | 3748423 | 76780744 | CONSORCIO COP - RIO MAULE LTDA. | 303799 | 3003858 | 0 | 101286 | 0 | 155034 | 270000 | 282500 | 200000 | 0 | 426500 | 602700 | 336138 | 629700 | 505350
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30158223-0 | CONSERVACION PERIODICA RUTA 11 CH KM 137,00 - KM 147,76, XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 219582 | Conservación Periódica Ruta 11-CH, Arica - Tambo Quemado, por sectores, Tramo DM. 137.000 al DM. 147.760, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-07-19 | 2014-08-29 | 30/10/2014 | 27/11/2014 | 2014-11-28 | 2016-06-10 | ARICA | ARICA | IPC | 6717984.469 | 6560212 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 6868962 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30158223-0 | CONSERVACION PERIODICA RUTA 11 CH KM 137,00 - KM 147,76, XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 219582 | Modificación del contrato nº219582 , Conservación Periódica Ruta 11-CH, Arica - Tambo Quemado, por sectores, Tramo DM. 137.000 al DM. 147.760, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-06-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 512400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512400 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263478 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO ; PROVINCIA DE PARINACOTA, COMUNAS DE PUTRE; SECTOR SUR; I ETAPA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-22 | 09/05/2017 | 27/06/2017 | 2017-06-28 | 2019-06-18 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 0 | 594697 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 114575 | 254643 | 0 | 50643 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 263457
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263479 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE ARICA Y CAMARONES, I ETAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-22 | 09/05/2017 | 20/07/2017 | 2017-07-21 | 2021-06-30 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 1575955 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 141131 | 321679 | 0 | 66798 | 33478 | 33803 | 33800 | 33800 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 1220820
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263480 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO ; PROVINCIA DE PARINACOTA, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS; SECTOR NORTE; I ETAPA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-22 | 09/05/2017 | 21/07/2017 | 2017-07-22 | 2021-07-01 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 0 | 1165560 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 98164 | 220465 | 0 | 49400 | 24750 | 24750 | 24775 | 24790 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 916444
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 231255 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arica, Comuna de Arica, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-11 | 2016-01-18 | 17/03/2016 | 27/04/2016 | 2016-05-10 | 2020-04-19 | ARICA | ARICA, CAMARONES | IPC | 6024780.122 | 5993112 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 3404845 | 946661 | 0 | 117638 | 14807 | 87002 | 14955 | 75532 | 116000 | 87866 | 342877 | 0 | 15253 | 74731 | 1902365
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 231255 | Modificación del contrato nº231255 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arica, Comuna de Arica, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-04-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 306000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100051
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 231259 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Norte, Comunas de Putre y General Lagos, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-11 | 2016-01-19 | 17/03/2016 | 28/04/2016 | 2016-04-28 | 2020-04-07 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 2927470.66 | 4602776 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 2274642 | 762325 | 0 | 141892 | 110616 | 14700 | 96460 | 13550 | 110670 | 17850 | 112000 | 0 | 110900 | 33687 | 1403143
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 239076 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Serie de Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Arica, Comuna De Camarones, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-11 | 2016-01-18 | 23/03/2016 | 24/06/2016 | 2016-06-25 | 2020-06-04 | ARICA | CAMARONES | IPC | 4186926.788 | 5200374 | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 2118159 | 1816756 | 0 | 130380 | 84032 | 168065 | 189075 | 423065 | 168075 | 391500 | 84032 | 0 | 84032 | 94500 | 1514048
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 253766 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur, Comuna de Putre, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-21 | 2016-08-24 | 16/09/2016 | 14/11/2016 | 2016-11-15 | 2018-11-05 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 3942300.853 | 4326193 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 2568700 | 1065515 | 0 | 120030 | 79467 | 110685 | 64968 | 69101 | 125352 | 208860 | 274354 | 0 | 12698 | 0 | 509500
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 253766 | Modificación del contrato nº253766 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur, Comuna de Putre, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 1203037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 662468 | 285569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224222-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2015-2016-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 268699 | Conservación de la Red Vial Conservación Periódica Ruta A-105 A-131 A-151 A-171 Por sectores Provincias de Arica y Parinacota Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-26 | 2017-06-02 | 04/07/2017 | 26/07/2017 | 2017-07-27 | 2018-01-03 | ARICA | ARICA | IPC | 256169.67 | 268479 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 241329 | 28823 | 0 | 0 | 0 | 28823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224222-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2015-2016-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 269437 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA A-27, SECTOR SAN MIGUEL DE AZAPA - PUNTA DE CABUZA, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-28 | 2017-03-27 | 15/05/2017 | 24/07/2017 | 2017-07-25 | 2018-04-04 | ARICA | ARICA | IPC | 1799890.752 | 1635684 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 1665405 | 0 | 79631 | 412500 | 309143 | 364131 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 88439
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30239372-0 | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA T.QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE(KM 100-127) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227724 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, Sector Zapahuira-Putre, Regio de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-05-22 | 2015-08-04 | 27/08/2015 | 22/09/2015 | 2015-09-22 | 2018-01-09 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 0 | 515800 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 416949 | 78251 | 0 | 0 | 30651 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 40600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48580
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30241272-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227725 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM. 32 AL KM. 40,2, XV REGIÓN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-29 | 2015-06-08 | 17/07/2015 | 28/08/2015 | 2015-08-28 | 2017-07-06 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 391642 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 378402 | 33010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18060 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30241272-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227725 | Modificación del contrato nº227725 , ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM. 32 AL KM. 40,2, XV REGIÓN | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | -18060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18060 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30244022-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA T.QUEMADO; CR.RUTA 5-ROSARIO,KM 0-18 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263585 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 11-CH, Sector Cruce Ruta 5 Rosario y Ampliación Ruta 5, sector Bif. Aeropuerto Complejo Fronterizo Chacalluta, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-14 | 2017-10-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-30 | 2020-09-17 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 640000 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 139360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46500 | 0 | 0 | 92860 | 0 | 0 | 306300
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30259173-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2014-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 238888 | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-28 | 2015-09-24 | 25/11/2015 | 08/01/2016 | 2016-01-08 | 2017-12-28 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 859240 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 892619 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30259173-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2014-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 238888 | Modificación del contrato nº238888 , CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 92250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30259173-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 219835 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-302, SECTOR CRUCE RUTA 5 - CALETA VITOR, KM. 0,00 AL KM. 20,08, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-07-18 | 2014-08-12 | 01/09/2014 | 10/10/2014 | 2014-10-10 | 2015-11-04 | ARICA | ARICA | IPC | 1457092.168 | 1384726 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 1433306 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30259173-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 219835 | Modificación del contrato nº219835 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-302, SECTOR CRUCE RUTA 5 - CALETA VITOR, KM. 0,00 AL KM. 20,08, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA" | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-11-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 30400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30259173-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 220859 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-35, SECTOR CRUCE RUTA 5 - CODPA - TIMAR - CRUCE RUTA A-31, KM. 52,60 AL KM. 73,50, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-08-14 | 2014-09-05 | 22/09/2014 | 12/11/2014 | 2014-11-12 | 2015-10-04 | ARICA | CAMARONES | IPC | 1899458.96 | 1783583 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 1858801 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30294774-0 | CONSTRUCCION TALLER VIALIDAD PUTRE PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278674 | Asesoria de Inspección Fiscal Construccion Taller Vialidad Putre, Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-12-01 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 132354
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30294774-0 | CONSTRUCCION TALLER VIALIDAD PUTRE PARINACOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30294774-0 | CONSTRUCCION TALLER VIALIDAD PUTRE PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278675 | Construccion Taller Vialidad Putre, Parinacota | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2020-12-01 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8550 | 8550 | 8550 | 8550 | 8550 | 8550 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30295575-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL ZONA EXTREMA RUTA A-31, SECTOR: CRUCE RUTA A-35-ZAPAHUIRA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227707 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red Vial Ruta A-31, Sector Cr.Ruta A-35 - Zapahuira | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-30 | 2015-11-10 | 27/11/2015 | 01/02/2016 | 2016-02-01 | 2018-03-07 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 0 | 724470 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 583483 | 168980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 119980 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30295575-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL ZONA EXTREMA RUTA A-31, SECTOR: CRUCE RUTA A-35-ZAPAHUIRA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227707 | Modificación del contrato nº227707 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red Vial Ruta A-31, Sector Cr.Ruta A-35 - Zapahuira | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 264110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30295772-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-35,SECTOR CR. RUTA 5 - CR. RUTA A-31 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227708 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-35, SECTOR CR. RUTA 5 - CR. RUTA A-31 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-18 | 2015-07-30 | 10/09/2015 | 30/10/2015 | 2015-10-30 | 2018-10-24 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 671250 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 461621 | 190011 | 0 | 0 | 93811 | 0 | 0 | 0 | 40900 | 0 | 0 | 55300 | 0 | 0 | 58178
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30295772-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-35,SECTOR CR. RUTA 5 - CR. RUTA A-31 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 281600 | Estudio de Ingeniería Complementario, Mejoramiento Red Vial Ruta A-35 Sector Cr. Ruta 5 Cr. Ruta A-31 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 418000
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30300972-0 | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOS RED VIAL ANDINA, S:CR 11 CH-KM 12 (CMT) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250653 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción By Pass y Reposición Ruta Andina, Sector Cruce Ruta 11-CH, Km 12, Etapa V, Provincia Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-06 | 2016-10-27 | 27/12/2016 | 06/02/2017 | 2017-02-06 | 2018-08-06 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 0 | 463041 | 79739340 | ICH INGENIERIA S.A. | 235580 | 231213 | 0 | 49420 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 27333 | 24960 | 0 | 0 | 0 | 11700
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30300972-0 | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOS RED VIAL ANDINA, S:CR 11 CH-KM 12 (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 231989 | Construccion By Pass Y reposicion Red Vial Andina Sector Cruce 11 Ch KM 12 (CMT) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 30/12/2015 | 21/01/2016 | 2016-01-21 | 2018-07-01 | ARICA | ARICA | SR | 5220000 | 3809724 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 2194840 | 1740004 | 0 | 0 | 65796 | 185031 | 220318 | 366804 | 320801 | 260900 | 267550 | 52804 | 0 | 0 | 50868
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30300972-0 | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOS RED VIAL ANDINA, S:CR 11 CH-KM 12 (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 260352 | SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PRESERVACION DE QUEÑOAS DE ALTURA Y ESTUDIO EXPERIMENTAL SOBRE VIVERIZACION, PLANTACION Y MANTENCION EN TERRENO DE LLARETA Y OTRAS ESPECIES XEROFITAS | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-12-01 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 311000
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30301322-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-15, XV REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227731 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red Vial Ruta A-15 XV Región | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-09 | 2016-01-18 | 12/04/2016 | 27/05/2016 | 2016-05-27 | 2018-06-06 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 383900 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 196454 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94512 | 0 | 32544 | 0 | 0 | 2650 | 29781 | 48513 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30301322-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-15, XV REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227731 | Modificación del contrato nº227731 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red Vial Ruta A-15 XV Región | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 83524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30301322-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-15, XV REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 281603 | Estudio de Ingeniería Complementario, Mejoramiento Red Vial Ruta A-15, XV Región | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253000
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364289-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250765 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-143, Sector CR. Ruta 11 CH CR. Ruta A-191 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector CR. Ruta A-143 - CR. Ruta A-27, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-23 | 2016-08-10 | 13/09/2016 | 18/10/2016 | 2016-10-18 | 2019-02-05 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 510010 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 132044 | 97780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63420 | 0 | 0 | 0 | 34360 | 0 | 0 | 75600
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364290-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250765 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-143, Sector CR. Ruta 11 CH CR. Ruta A-191 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector CR. Ruta A-143 - CR. Ruta A-27, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-23 | 2016-08-10 | 13/09/2016 | 18/10/2016 | 2016-10-18 | 2019-02-05 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 510010 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 83174 | 75840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47170 | 0 | 0 | 0 | 28670 | 0 | 0 | 66960
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 234542 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CAMINOS BASICOS 2015-2016 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-05-29 | 2015-07-10 | 10/08/2015 | 10/11/2015 | 2015-11-10 | 2017-08-01 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | IPC | 0 | 1110257 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1160978 | 5670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 249087 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-31 KM. 45,30 A KM. 47,00 Y KM. 77,00 A KM. 99,35, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-11 | 2016-02-01 | 18/03/2016 | 11/05/2016 | 2016-05-12 | 2016-11-08 | ARICA | ARICA | IPC | 2828000.573 | 2106784 | 76404369 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SICALL LIMITADA | 2140073 | 10443 | 0 | 10443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 253773 | Camino Básico por Conservación, Ruta A-135, Sector : CR. Ruta 5 - San Martín, Km. 0,0 a Km. 30,0; Provincia de Arica , Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-06 | 2016-06-13 | 12/08/2016 | 06/10/2016 | 2016-10-07 | 2017-06-19 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 3620428.392 | 2839782 | 76404369 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SICALL LIMITADA | 2894294 | 3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 255019 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, """CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-137,CRUCE A-133 -SECTOR PUNTA DE CABUZA, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA"""" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-26 | 2016-06-20 | 17/08/2016 | 29/09/2016 | 2016-09-30 | 2017-10-10 | ARICA | ARICA | IPC | 2082209.61 | 1551363 | 76404369 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SICALL LIMITADA | 1551484 | 34171 | 0 | 0 | 34171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 257497 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, """CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-115, CRUCE A-93 - COSAPILLA , POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA"""" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-14 | 2016-10-04 | 21/11/2016 | 03/01/2017 | 2017-01-05 | 2017-09-02 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | IPC | 448046.65 | 635031 | 76404369 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SICALL LIMITADA | 635362 | 9579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 264763 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-149, SECTOR CRUCE 11-CH (PACOLLO)- CRUCE A-147, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-06 | 10/04/2017 | 25/05/2017 | 2017-05-26 | 2018-01-09 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 802347.604 | 810769 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 788613 | 29718 | 0 | 12878 | 0 | 0 | 0 | 16840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 269439 | "Conservación de la Red Vial, Conservación Cámino Básico Ruta A-137, Sector Punta de Cabuza - Asentamiento Surire, por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota, Segundo Llamado " | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-28 | 2017-03-27 | 16/05/2017 | 25/07/2017 | 2017-07-26 | 2018-01-06 | ARICA | ARICA | IPC | 947980.228 | 846906 | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 634647 | 230265 | 0 | 208280 | 21985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371047-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 253768 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, """CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTAS A-27, A-163 y A-169, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA"""" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-06 | 28/04/2017 | 18/07/2017 | 2017-07-19 | 2018-02-14 | ARICA | ARICA | IPC | 405968.119 | 556211 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 121571 | 444444 | 0 | 204361 | 97572 | 67175 | 75336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371047-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 262909 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-121, CRUCE RUTA A-23 (HUMAPALCA) - CRUCE RUTA A-109 (ALCERRECA), PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-09 | 2017-06-30 | 28/07/2017 | 22/09/2017 | 2017-09-23 | 2018-04-21 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | IPC | 1412191.45 | 1531188 | 76404369 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SICALL LIMITADA | 1201209 | 343868 | 0 | 102294 | 51167 | 170564 | 19843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371047-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 262917 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-321, PROVINCIAS DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-28 | 2017-05-05 | 29/05/2017 | 14/06/2017 | 2017-06-15 | 2018-01-01 | ARICA | ARICA | IPC | 450730.048 | 474114 | 76392767 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 458502 | 18122 | 0 | 0 | 18122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371047-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 270222 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA A-31, SECTOR PAMPA DE OXAYA - TICNAMAR, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-07 | 2017-08-03 | 29/08/2017 | 13/10/2017 | 2017-10-14 | 2018-04-12 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 834974.329 | 642753 | 76404369 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SICALL LIMITADA | 0 | 651667 | 0 | 219485 | 101000 | 125929 | 205253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371074-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 280239 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO ARICA SECTOR URBANO Y VALLE DE AZAPA, ETAPA II, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2022-02-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 61500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 20500 | 20500 | 758880
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371074-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 255044 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-08 | 2016-10-04 | 28/04/2017 | 14/08/2017 | 2017-08-15 | 2021-07-25 | ARICA | ARICA | IPC | 7232804.726 | 7891458 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 1234144 | 1926113 | 0 | 281258 | 213000 | 322578 | 126000 | 43277 | 120000 | 220000 | 120000 | 220000 | 120000 | 140000 | 5169839
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371074-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 255044 | Modificación del contrato nº255044 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-07-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134869
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30458888-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II-A | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263625 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Saneamiento Caminos Rurales Etapa II-A. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-07 | 2017-08-07 | 31/08/2017 | 18/10/2017 | 2017-10-19 | 2019-02-11 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 503157 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 31797 | 373452 | 0 | 58763 | 34940 | 30506 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 35743 | 113157
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30458888-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II-A | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263626 | Conservación Saneamiento Caminos Rurales Etapa II-A. Ruta A-31 por sectores Region de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-21 | 2017-07-21 | 10/08/2017 | 05/10/2017 | 2017-10-06 | 2019-01-29 | ARICA | ARICA | IPC | 3051752.631 | 3041159 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 153000 | 1633382 | 0 | 132082 | 144800 | 245650 | 212000 | 245300 | 100000 | 153500 | 92900 | 163000 | 100000 | 44150 | 1466387
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30458889-0 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS BASICOS INTERMEDIOS REGION XV A. Y. P. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263640 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento De Caminos Básicos Intermedios Región XV A. Y. P. | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-30 | 2017-12-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-15 | 2020-05-23 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 1072220 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 503500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 203500 | 589670
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459183-0 | AMPLIACION RUTA 5. SECTOR: BIF. AEROPUERTO - COMPLEJO CHACALLUTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263585 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 11-CH, Sector Cruce Ruta 5 Rosario y Ampliación Ruta 5, sector Bif. Aeropuerto Complejo Fronterizo Chacalluta, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-14 | 2017-10-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-30 | 2020-09-17 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 640000 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 86630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19020 | 0 | 0 | 44310 | 0 | 0 | 23300 | 142080
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459736-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: KM 147-KM 170 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263683 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11 CH, Arica - Tambo Quemado, Sector KM 147 - KM 170, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-23 | 2017-08-08 | 25/08/2017 | 14/09/2017 | 2017-09-14 | 2019-11-03 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 0 | 532000 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 20400 | 228748 | 0 | 0 | 47348 | 0 | 0 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25400 | 0 | 302900
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 11566 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277417 | RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279416 | PAGOS PENDIENTES MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS AÑ0 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279418 | PAGOS PENDIENTES SUBDEPTO.PESAJE AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 37400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279425 | PAGOS PENDIENTES SERVICIO DE VIGILANCIA PROVINCIAL Y DE PESAJE AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 5339 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279428 | PAGOS PENDIENTES INSUMOS CAD AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 147400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279433 | INSUMOS CAD AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | SR | 0 | 456800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279435 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE FAENA CAD AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 15400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279438 | SERVICIO DE APOYO TOPOGRAFICO CAD AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | SR | 0 | 15000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279443 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE ESTANQUES AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 4000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279446 | SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279457 | SERVICIOS DE CONFECCION DE CIERRES PERIMETRALES AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 25300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279461 | SERVICIOS DE VIGILANCIA PROVINCIAL, EN FAENA Y DE PESAJE AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 40000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279464 | ARRIENDO DE MAQUINARIAS DE APOYO A CAD 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 129600 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 279468 | INSUMOS PARA MAQUINARIAS AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 86000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281428 | INSUMOS PARA VEHICULOS LIVIANOS AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 60000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281436 | SERVICIO DE MONITOREO DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS CAD AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 42000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281437 | COMBUSTIBLE CAD AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1820946 | 0 | 193033 | 149155 | 174025 | 181410 | 218000 | 211021 | 112800 | 134400 | 157002 | 139200 | 150900 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281439 | STOCK COMBUSTIBLE CAD AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 12000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281442 | MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARISAS Y VEHICULOS AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 404600 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281446 | MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS PAVIMENTOS BASICOS AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 71400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281449 | MANTENCION Y REPARACION DE CARROMATOS AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 3000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281452 | MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS MENORES AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 4500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281453 | EPP Y ROPA DE TRABAJO CAD AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 39100 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281457 | ADQUISICION AGUA POTABLE FAENAS CAD Y PESAJE AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 3200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281471 | MANTENCION DE CAMPAMNETOS POR UNIDAD PRP AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 5000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281472 | INSUMOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIO REGIONAL AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 6000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281473 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPÁRACION PLAZAS DE PESAJE FIJAS Y MOVIL AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 88300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281474 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL PESAJE AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 27500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281475 | ADQUISICION GAS PARA CALEFACCION PESAJE AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 4126 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 536 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 848000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 424000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 448000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 358085 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 798 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 283012 | PAGOS PENDIENTES POR SERVICIO DE MONITOREO DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS CAD AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 780 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 283013 | PAGOS PENDIENTES COMBUSTIBLE CAD AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 246 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 283014 | PAGOS PENDIENTES POR SERVICIO DE FUMIGACION TALLER AZOLA, OFICINAS PROVINCIALES, PLAZAS DE PESAJE Y OFICINA REGIONAL AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 179 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 722313 | 0 | 120 | 7500 | 5500 | 7500 | 5500 | 7500 | 5500 | 7500 | 5500 | 607500 | 62693 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | DPTO. MAQUINARIAS, Reembolso de Peajes y Revisiones Técnicas de Maquinarias. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-20 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15000 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481226-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 283409 | GASTO PEAJE DIRECCION DE VIALIDAD AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 500 | 12833715 | FREDDY MAURICIO RIOS CAUTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481252-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481252-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 283865 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-09-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208000 | 208000
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481284-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 283857 | AIF CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2022-10-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 953000
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481284-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 283858 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2022-10-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 6698000
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481294-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481294-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 283627 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN , RUTA A-201 CRUCE RUTA A-31 - LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-09-01 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 1499944.247 | 0 | 0 |  | 0 | 699902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 227834 | 165834 | 166234 | 778000
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481307-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL PARINACOTA NORTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 278686 | Estudio de Ingeniería Conservación Saneamiento Red Vial Parinacota Norte | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-04-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 256000
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481307-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL PARINACOTA NORTE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483130-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL REGION ARICA Y PARINACOTA SUR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 278684 | Estudio de Ingeníeria Conservacion Saneamiento Red Vial Region Arica Y Parinacota Sur | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-04-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 256000
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483130-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL REGION ARICA Y PARINACOTA SUR | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483141-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: CUESTA CHACA SUR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278688 | Estudio de Ingeníeria Reposicion Ruta 5 Sector: Cuesta Chaca Sur | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-12-01 | ARICA | CAMARONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 280000
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483141-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: CUESTA CHACA SUR | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30484632-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30484632-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 278680 | Conservacion Sistema De Señalizacion Informativa Region De Arica Y Parinacota 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-03-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 330000
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30485648-0 | CONSERVACION RUTA 11 CH, SECTOR ZAPAHUIRA-PUTRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 272777 | ASESORIA CONSERVACION RUTA 11 CH SECTOR ZAPAHUIRA - PUTRE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-12 | 2017-08-17 | 07/09/2017 | 25/10/2017 | 2017-10-26 | 2019-01-19 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 0 | 429127 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 25200 | 350039 | 0 | 58377 | 29189 | 29189 | 29189 | 28721 | 29229 | 29229 | 29229 | 29229 | 29229 | 29229 | 66808
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30485648-0 | CONSERVACION RUTA 11 CH, SECTOR ZAPAHUIRA-PUTRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 272728 | CONSERVACION RUTA 11 CH SECTOR ZAPAHUIRA - PUTRE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-12 | 2017-08-17 | 07/09/2017 | 23/10/2017 | 2017-10-24 | 2018-09-19 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 4453523.235 | 2847075 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 199004 | 1731727 | 0 | 431964 | 230000 | 208000 | 111763 | 100000 | 0 | 100000 | 200000 | 150000 | 100000 | 100000 | 1114000
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30485648-0 | CONSERVACION RUTA 11 CH, SECTOR ZAPAHUIRA-PUTRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 272728 | Modificación del contrato nº272728 , CONSERVACION RUTA 11 CH SECTOR ZAPAHUIRA - PUTRE | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 118793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 20186966-0 | REPOSICION PAVIMENTO Y CONSTRUCCION 3° PISTA RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA - CUYA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213172 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición de pavimento y construcción de 3ª pista Ruta 5, Sector Alto Chiza - Cuya, Tramo: Alto Chiza - Puente Chiza, DM 1.930.100 al 1.948.360, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-06-15 | 2015-08-19 | 17/11/2015 | 15/03/2016 | 2016-03-15 | 2017-09-15 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 619624 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 642894 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 20186966-0 | REPOSICION PAVIMENTO Y CONSTRUCCION 3° PISTA RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA - CUYA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213172 | Modificación del contrato nº213172 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición de pavimento y construcción de 3ª pista Ruta 5, Sector Alto Chiza - Cuya, Tramo: Alto Chiza - Puente Chiza, DM 1.930.100 al 1.948.360, Provincia del Tamarugal, Región de Tarap | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 67600 | 0 | 0 | 67600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 20186966-0 | REPOSICION PAVIMENTO Y CONSTRUCCION 3° PISTA RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA - CUYA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263759 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento y Construcción 3º pista Ruta 5, Sector Alto Chiza-Cuya (Etapa 2), tramo DM. 1.948.225,00 al DM 1.965.854,60, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-27 | 2018-02-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-16 | 2019-11-16 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24433 | 24529 | 24625 | 29664 | 24816 | 189933 | 402000
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 20186966-0 | REPOSICION PAVIMENTO Y CONSTRUCCION 3° PISTA RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA - CUYA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213171 | Reposición Pavimento y Construcción 3RA pista Ruta 5, Sector Alto Chiza - Cuya, Tramo: Alto Chiza - Puente Chiza, DM 1.930.100,00 - DM 1.948.360,00 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-06-08 | 2015-07-23 | 19/11/2015 | 09/03/2016 | 2016-03-10 | 2017-11-13 | TAMARUGAL | HUARA | Pln | 16520377.067 | 21103720 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 22233216 | 24700 | 0 | 0 | 0 | 21164 | 3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 20186966-0 | REPOSICION PAVIMENTO Y CONSTRUCCION 3° PISTA RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA - CUYA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213171 | Modificación del contrato nº213171 , Reposición Pavimento y Construcción 3RA pista Ruta 5, Sector Alto Chiza - Cuya, Tramo: Alto Chiza - Puente Chiza, DM 1.930.100,00 - DM 1.948.360,00 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-13 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 107400 | 0 | 0 | 0 | 107400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 20186966-0 | REPOSICION PAVIMENTO Y CONSTRUCCION 3° PISTA RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA - CUYA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263760 | Reposición de Pavimento y Construcción 3° Pista Ruta 5, Sector Alto Chiza - Cuya (Etapa 2), Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-07 | 2017-12-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-26 | 2019-11-16 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 12883065.52 | 12929102 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 3167900 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 317398 | 0 | 479816 | 481676 | 644714 | 244296 | 12128000
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 200985 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, tramo Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 al Dm. 5.543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-03-21 | 2014-10-28 | 29/04/2015 | 27/05/2015 | 2015-05-27 | 2017-11-27 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 1151203 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 1224674 | 239984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39984 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 200985 | Modificación del contrato nº200985 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, tramo Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 al Dm. 5.543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 300000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 238243 | Contrato sectorial del FNDR 212505: Asesoría a ala Inspeccion Fiscal; Mejoramiento Accesibilidad y conectividad en la ciudad de Iquique Sector Avenida Perez Opazo - Av Tadeo Haenke; Av Tadeo Haenke - Calle Guarda Región de Tarapacá | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 20/05/2016 | 20/09/2016 | 2014-05-20 | 2016-06-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 267241 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 263332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3909
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 238243 | Modificación del contrato nº238243 , Contrato sectorial del FNDR 212505: Asesoría a ala Inspeccion Fiscal; Mejoramiento Accesibilidad y conectividad en la ciudad de Iquique Sector Avenida Perez Opazo - Av Tadeo Haenke; Av Tadeo Haenke - Calle Guarda Regió | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-06-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 16587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16587 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250760 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo 5: Sector Bajo Molle - Cerro Dragón, DM 1452,11 al DM 6558,58, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-28 | 2017-03-03 | 02/06/2017 | 22/06/2017 | 2017-06-22 | 2019-06-22 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | IPC | 0 | 710579 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 149701 | 360004 | 0 | 0 | 0 | 60004 | 60000 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 247992
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271322 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo 2B Cerro Dragón - Avda. Pérez Opazo, Región de Tarapacá (Pago de Reajuste Contrato FNDR N°262319) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-20 | 2020-01-20 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 200983 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, tramo: Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 - Dm. 5,543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-06-17 | 2014-02-25 | 28/10/2014 | 17/04/2015 | 2015-04-18 | 2017-12-03 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | IPC | 11862062.04 | 6419031 | 76434794 | CONSORCIO FCC CONTRUCCION S.A | 2926892 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 300000 | 300000 | 1100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 0 | 2000000
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 200983 | Modificación del contrato nº200983 , Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, tramo: Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 - Dm. 5,543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76434794 | CONSORCIO FCC CONTRUCCION S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498000
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 214240 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, Avenida Tadeo Haenke - Calle Guarda, Región de Tarapacá- Complemento del FNDR Nº 207712 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-12-30 | 2014-02-14 | 16/10/2013 | 20/11/2013 | 2013-11-21 | 2015-08-13 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 999691 | 96786880 | SACYR CHILE S.A. | 995544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 214244 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, sector Avenida Pérez Opazo Avenida Tadeo Haenke, Región de Tarapacá- Complemento FNDR Nº 207703 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-12-30 | 2013-12-31 | 16/10/2013 | 21/11/2013 | 2013-11-22 | 2015-08-14 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | SR | 876881.883 | 1862921 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 1862831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 214244 | Modificación del contrato nº214244 , Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, sector Avenida Pérez Opazo Avenida Tadeo Haenke, Región de Tarapacá- Complemento FNDR Nº 207703 | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-08-14 |  |  | SR | 0 | 0 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 47406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47406 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250761 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo 5: Bajo Molle-Cerro Dragón, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-10 | 2017-02-17 | 16/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-06 | 2019-05-27 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | IPC | 10937433.736 | 9048487 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 2000000 | 2700000 | 0 | 1748611 | 0 | 0 | 51389 | 300000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 4500000
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250761 | Modificación del contrato nº250761 , Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo 5: Bajo Molle-Cerro Dragón, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-05-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426000
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250762 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo 2B: Cerro Dragón - Av. Pérez Opazo, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-12 | 2016-10-12 | 30/12/2016 | 03/05/2017 | 2017-05-03 | 2018-12-24 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | IPC | 11530068.941 | 6042295 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 2551641 | 2700000 | 0 | 1353075 | 0 | 46925 | 300000 | 300000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1450000
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250762 | Modificación del contrato nº250762 , Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo 2B: Cerro Dragón - Av. Pérez Opazo, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 274193 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique Tramo 4 Alto Hospicio- Alto Molle Comuna de Alto Hospicio Región de Tarapacá 2º Llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 21/09/2017 | 12/02/2018 | 2018-02-12 | 2019-02-07 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | SR | 1554886.706 | 330646 | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 0 | 330646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 30646 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 274218 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, Tramo Conexión Tadeo Haenke, Provincia de Iquique; Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-28 | 2017-09-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-15 | 2019-09-06 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 1064621.029 | 291242 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 291242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 71242 | 100000 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283434 | Indemnización Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, Avenida Tadeo Haenke - Calle Guarda, Región de Tarapacá- Complemento del FNDR Nº 207712 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-05-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 206302.17 | 206303 | 96786880 | SACYR CHILE S.A. | 0 | 206303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30084648-0 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL COSTANERA DE IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263768 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Infraestructura Vial Costanera de Iquique; tramo Ruta 1 Bajo Molle Av. Padre Hurtado, Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-12-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-20 | 2019-12-10 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 474500 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 370000
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30093165-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-760 KM 14.00 AL 54.30, REGION DE TARAPACA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 250571 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-760 Sector Pampa Soronal Cruce Ruta A-750 Km 44 al Km 54,30 Etapa IV; Región De Tarapacá | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-20 | 2017-02-06 | 04/04/2017 | 16/05/2017 | 2017-05-16 | 2018-02-16 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 0 | 309090 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 93000 | 219462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32843 | 32843 | 32843 | 32843 | 32843 | 25927 | 29320 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30093165-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-760 KM 14.00 AL 54.30, REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 161606 | Mejoramiento Ruta A-760 Sector Ex Oficina Victoria Dm 13.50 al Dm 34,40 Comuna de Pozo Almonte Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá Nuevo 2010 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2010-10-29 | 2010-12-03 | 14/12/2010 | 31/12/2010 | 2010-12-31 | 2012-09-10 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, POZO ALMONTE | Pln | 3250082.328 | 4093150 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 4385074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30093165-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-760 KM 14.00 AL 54.30, REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 250572 | Mejoramiento Ruta A-760 Sector Pampa Soronal Cruce Ruta A-750 Km 44 al Km 54,30 Etapa IV; Región De Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-20 | 2017-02-10 | 16/03/2017 | 14/08/2017 | 2017-08-14 | 2018-04-11 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 2563587.479 | 2280877 | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 1010829 | 1395831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190192 | 115639 | 220000 | 110000 | 220000 | 220000 | 320000 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30101541-0 | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR NUEVA VICTORIA - CACHANGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 171436 | Conservación Ruta 5 Norte, Sector Nueva Victoria (Lagunas) - Cachango, Tramo KM. 1.719,800 al KM. 1.742,000, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2010-11-24 | 2011-04-26 | 17/08/2011 | 21/10/2011 | 2011-10-22 | 2013-08-12 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Pln | 5587257.992 | 5400914 | 77376710 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESCO LTDA. | 1713308 | 3907566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900566 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30101541-0 | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR NUEVA VICTORIA - CACHANGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 171436 | Modificación del contrato nº171436 , Conservación Ruta 5 Norte, Sector Nueva Victoria (Lagunas) - Cachango, Tramo KM. 1.719,800 al KM. 1.742,000, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-08-12 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77376710 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESCO LTDA. | 0 | -3900566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3900566 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221786 | Diseño de Ingeniería reparación ruta 16 sector rotonda El Pampino Alto Hospicio | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2014-12-01 | 2014-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-08-28 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | SR | 0 | 134800 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148300
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 7994 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 205172 | Consultoria Conservacion Red Vial; Consultoria de Proyectos y Gestion de Mantenimiento de la Red Vial Region de Tarapaca | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-08-01 | 2014-09-11 | 26/12/2014 | 06/04/2015 | 2015-04-06 | 2018-02-19 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | IPC | 0 | 773486 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 719103 | 121892 | 0 | 0 | 0 | 64192 | 57700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 221381 | Estudio de Ingeniería; Reposición Ruta A-40 Obras de Emergencia Sector Alto Pisagua-Pisagua. Provincia del Tamarugal; Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-01-05 | 2015-03-11 | 11/05/2015 | 27/05/2015 | 2015-05-27 | 2016-11-23 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 118499 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 115988 | 10514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 195905 | "Conservación red vial comunal, Recapado Ruta 1, Sector Gorostiaga-Desiderio Garcia; Provincia de Iquique; Region de Tarapaca" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-08-08 | 2012-08-28 | 04/09/2012 | 04/10/2012 | 2012-10-05 | 2013-02-04 | IQUIQUE | IQUIQUE | Pln | 0 | 428142 | 77376710 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESCO LTDA. | 422521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 209614 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Periódica Ruta A-65; Sector Cruce Ruta A-653 - Cruce La Cascada. Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-08-12 | 2013-09-16 | 06/11/2013 | 17/12/2013 | 2013-12-18 | 2014-05-22 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Pln | 1063659.866 | 716321 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 744442 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 221375 | Conservación Red Vial , Obras de Emergencia Ruta A-40 Sector Alto Pisagua-Pisagua Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá Etapa I | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-16 | 2018-11-12 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 680250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50750 | 71100 | 101500 | 152300 | 152300 | 152300 | 12600
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 234403 | Conservación Red Vial, Ruta A-500, Sector marinero Desconocido, Por Sectores. Provincia de Iquique; Región Tarapacá, 2º Llamado. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-04-10 | 2015-04-29 | 04/08/2015 | 18/08/2015 | 2015-08-18 | 2016-12-27 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 418604.772 | 463439 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 475322 | 3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30106619-0 | REPOSICION RUTA 15-CH, SECTOR: APACHETA CASIRI - QUEBRADA CASOXALLA POR SECTORES, HUARA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 278422 | Estudio de Ingeníeria Reposición Ruta 15-Ch, Sector Apacheta Casiri - Quebrada Casoxalla Por Sectores, Huara | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102600
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30106619-0 | REPOSICION RUTA 15-CH, SECTOR: APACHETA CASIRI - QUEBRADA CASOXALLA POR SECTORES, HUARA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 7994 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30106624-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: QUILLAGUA - HILARICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278402 | Asesoria de Inspección Fiscal Reposición Ruta 5 Sector Quillagua - Hilaricos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-12-01 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 470000
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30106624-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: QUILLAGUA - HILARICOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30106624-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: QUILLAGUA - HILARICOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278406 | Reposición Ruta 5 Sector Quillagua - Hilaricos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-11-01 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 5950000
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30112272-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CUESTA GUANILLOS - CUESTA PABELLON DE PICA . | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 278410 | Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Ruta 1, Sector Cuesta Guanillos - Cuesta Pabellón De Pica | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2021-10-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 890000
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30112272-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CUESTA GUANILLOS - CUESTA PABELLON DE PICA . | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30112272-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CUESTA GUANILLOS - CUESTA PABELLON DE PICA . | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 7994 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30113684-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL I REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 190964 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos; Provincias de Iquique y Tamarugal; Sector Norte Etapa I Region de Tarapaca; Segundo Llamado | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-02-28 | 2012-04-17 | 28/05/2012 | 09/07/2012 | 2012-07-10 | 2016-11-16 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | Pln | 5847211.581 | 7327280 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 7981250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74578
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30113684-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL I REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 190964 | Modificación del contrato nº190964 , Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos; Provincias de Iquique y Tamarugal; Sector Norte Etapa I Region de Tarapaca; Segundo Llamado | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-11-16 |  |  | Pln | 0 | 0 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34577
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30122957-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA, REGION DE TARAPACA AÑO 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 230743 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-COLCHANE Y CAMIÑA-COLCHANE; REGION DE TARAPACA SEGUNDO LLAMADO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-03 | 2015-02-18 | 15/04/2015 | 14/07/2015 | 2015-07-14 | 2019-07-14 | TAMARUGAL | CAMIÑA, COLCHANE, HUARA | IPC | 0 | 1532024 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 949554 | 383025 | 0 | 0 | 69910 | 34736 | 34736 | 34736 | 34736 | 34736 | 34736 | 34736 | 34736 | 35227 | 318033
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30122957-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA, REGION DE TARAPACA AÑO 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 209716 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE I ETAPA REGION DE TARAPACÁ 2º LLAMADO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-08-14 | 2013-09-12 | 21/11/2013 | 27/01/2014 | 2014-01-28 | 2018-03-31 | TAMARUGAL | COLCHANE, HUARA | Pln | 5390549.786 | 5781666 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 5226186 | 961172 | 0 | 80315 | 82200 | 82200 | 51350 | 154000 | 102640 | 102640 | 102640 | 102640 | 100547 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30122957-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA, REGION DE TARAPACA AÑO 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 211397 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia del Tamarugal; Sector Camiña - Colchane; Region de Tarapaca; Segundo Llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-22 | 2013-12-20 | 20/03/2014 | 03/07/2014 | 2014-07-04 | 2018-06-13 | TAMARUGAL | CAMIÑA, COLCHANE | Pln | 4715667.616 | 5301593 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 5101495 | 559804 | 0 | 0 | 45169 | 47243 | 57858 | 47495 | 167728 | 167728 | 26583 | 0 | 0 | 0 | 95413
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30122957-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA, REGION DE TARAPACA AÑO 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 211397 | Modificación del contrato nº211397 , Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia del Tamarugal; Sector Camiña - Colchane; Region de Tarapaca; Segundo Llamado | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-13 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95412
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124648-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-687, SECTOR POZO ALMONTE - SALAR DEL HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201006 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-687 sector Pozo Almonte-Salar del Huasco Region de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-30 | 2014-01-09 | 24/04/2014 | 20/05/2014 | 2014-05-20 | 2017-11-30 | TAMARUGAL | PICA, POZO ALMONTE | IPC | 0 | 893644 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 830813 | 131010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60410 | 70600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124648-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-687, SECTOR POZO ALMONTE - SALAR DEL HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201006 | Modificación del contrato nº201006 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-687 sector Pozo Almonte-Salar del Huasco Region de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | -60410 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 227776 | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Ruta A-665, Sector la Huayca- Pica Tramo dm 30,000 al dm 53,300; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-26 | 2016-10-28 | 27/12/2016 | 14/03/2017 | 2017-03-14 | 2018-01-08 | TAMARUGAL | PICA, POZO ALMONTE | IPC | 0 | 289357 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 241578 | 52277 | 0 | 0 | 22841 | 29436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 227776 | Modificación del contrato nº227776 , Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Ruta A-665, Sector la Huayca- Pica Tramo dm 30,000 al dm 53,300; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | -4050 | 0 | 0 | -4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 263474 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Ruta A-665, Sector La Tirana-La Huayca, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-16 | 2019-02-16 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 206773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34510 | 34510 | 34510 | 34510 | 34510 | 34223 | 124121
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 7994 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 227779 | Conservación Ruta A-665, Sector La Huayca-Pica; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-02 | 2016-09-21 | 06/10/2016 | 24/11/2016 | 2016-11-24 | 2018-01-19 | TAMARUGAL | PICA | IPC | 3595637.915 | 3319943 | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 3221490 | 149022 | 0 | 141874 | 7148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 263475 | "Conservación Ruta A-665, Sector La Tirana-La Huayca, Dm 10;000 al Dm 30;000 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá." | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-27 | 2018-02-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-30 | 2019-01-24 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 2361648.054 | 0 | 0 |  | 0 | 346978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50750 | 71100 | 51200 | 42000 | 62300 | 69628 | 2875879
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30131601-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR PABELLON DE PICA - AEROPUERTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 233951 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 1 Sector Pabellón de Pica - Aeropuerto; Región de Tarapacá Segundo llamado | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-23 | 2015-05-15 | 17/06/2015 | 07/08/2015 | 2015-08-07 | 2017-06-27 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 453042 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 416914 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30218422-0 | CONSERVACION GLOBAL RED CAMINOS HUARA PICA POZO A, PROV. TAMARUGAL - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 217609 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-01-07 | 2015-02-05 | 12/08/2015 | 23/09/2015 | 2015-09-23 | 2017-09-22 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | IPC | 0 | 601400 | 5999055 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 636023 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 87000
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30218422-0 | CONSERVACION GLOBAL RED CAMINOS HUARA PICA POZO A, PROV. TAMARUGAL - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 217609 | Modificación del contrato nº217609 , Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 5999055 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 0 | 79980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79980 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30218422-0 | CONSERVACION GLOBAL RED CAMINOS HUARA PICA POZO A, PROV. TAMARUGAL - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 235338 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa I, Región de Tarapacá. Segundo llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-05-04 | 2015-05-27 | 04/08/2015 | 14/09/2015 | 2015-09-14 | 2017-11-12 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | IPC | 2920227.145 | 2763861 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 2753985 | 184833 | 0 | 58886 | 17552 | 53319 | 55076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30218422-0 | CONSERVACION GLOBAL RED CAMINOS HUARA PICA POZO A, PROV. TAMARUGAL - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 235340 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, sector Pica - Pozo Almonte , Etapa I, Región de Tarapacá.Segundo llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-05-04 | 2015-05-28 | 04/08/2015 | 21/09/2015 | 2015-09-21 | 2017-12-29 | TAMARUGAL | PICA, POZO ALMONTE | IPC | 3187084.388 | 2952057 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 2939947 | 169567 | 0 | 102876 | 59321 | 7370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 7994 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 236137 | Conservación Red Vial, Conservación Rutinaria Ruta A-545; Cruce A-555 - Laonzana - Puchurca, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-16 | 2019-01-11 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 1996412.537 | 0 | 0 |  | 0 | 211559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71100 | 72100 | 50000 | 18359 | 1865803
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 236146 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-489; Cruce A-45 (Alpajeres) - Termas de Berenguela, Sector Km. 0.000 al Km. 16.573; Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-08-02 | 2016-09-06 | 02/11/2016 | 07/12/2016 | 2016-12-07 | 2017-06-05 | TAMARUGAL | CAMIÑA | IPC | 569662.352 | 501165 | 76404369 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SICALL LIMITADA | 496748 | 9561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9561 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 255669 | Conservación Red Vial 2015-2017, Conservación Rutinaria Ruta A-750; Sector Cruce Ruta 1 - Cruce A-760, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-08-02 | 2016-09-23 | 07/11/2016 | 03/01/2017 | 2017-01-03 | 2017-07-26 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 1241922.33 | 1051311 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 1067340 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 260523 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-639; Sector Mamiña - Parca, Provincia del Tamarugal, Región Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-23 | 2017-02-08 | 03/04/2017 | 16/05/2017 | 2017-05-16 | 2017-12-12 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 643591.399 | 490654 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 479241 | 17984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 260524 | "Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-479; Sector Cruce A-469 (Apamilca) - Cruce A-489 Termas de Gerenguela Sector km 0,000 al Km 32,320, Provincia del Tamarugal, Región Tarapacá" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-05 | 2017-01-19 | 16/03/2017 | 14/08/2017 | 2017-08-14 | 2018-02-10 | TAMARUGAL | CAMIÑA | IPC | 1250534.12 | 925737 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 160466 | 784603 | 0 | 0 | 151500 | 187515 | 218675 | 117413 | 49500 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 261240 | 2º Llamado Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta 15 CH, Sector Apacheta Casiri por sectores, Km 87 al 103 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-06 | 2017-01-26 | 16/03/2017 | 03/05/2017 | 2017-05-03 | 2018-01-08 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 1048736.657 | 855917 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 640044 | 252801 | 0 | 0 | 67556 | 67556 | 56699 | 60990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 261240 | Modificación del contrato nº261240 , 2º Llamado Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta 15 CH, Sector Apacheta Casiri por sectores, Km 87 al 103 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 0 | 60065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60065 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 261571 | Conservación Red Vial Conservación Periódica Ruta A-755 Sector Puente Matilla Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-19 | 2018-07-17 | TAMARUGAL | PICA | IPC | 107031.209 | 0 | 0 |  | 0 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 10200 | 10200 | 7735
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 275179 | "Conservación Red Vial, Conservación Periódica de Mallas y Luminarias en Ruta 16, Km. 38 al Km. 46 por sectores, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá" | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-24 | 2017-12-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-15 | 2019-03-15 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | IPC | 2504351.579 | 2121027 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 1005200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50800 | 71100 | 121800 | 152300 | 152300 | 152300 | 152300 | 152300 | 1282462
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 221457 | Modificación del contrato nº221457 , Asesoría a la Inspección Fiscal; Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico Ruta A-475; Sector Chiapa-Jaiña, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-04-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 5999055 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 0 | 174632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174632 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 224283 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico, Ruta A-97, Sector Laguna de Huasco - Lupe, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-05 | 2015-02-27 | 01/06/2015 | 06/07/2015 | 2015-07-06 | 2016-06-06 | TAMARUGAL | PICA | IPC | 0 | 558712 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 581816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 272245 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación de Contrato Conservación Camino Básico, Ruta A-525 DM. 8.500 al DM. 32.324, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá y Obras Nuevas; 3º Llamado. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-03 | 2017-09-08 | 20/10/2017 | 28/11/2017 | 2017-11-28 | 2018-07-28 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 244984 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 14468 | 232294 | 0 | 0 | 27761 | 27761 | 27761 | 27761 | 27761 | 27761 | 27761 | 27761 | 10206 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 211226 | Terminación de Contrato Conservación Camino Básico Ruta A-515; Km 0.000 al 17.900; Sector Ruta 15-Ch - Limaxiña; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá y Obras Nuevas. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-02 | 2016-08-29 | 20/10/2016 | 24/11/2016 | 2016-11-24 | 2017-07-13 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 1408763.353 | 1295016 | 76404369 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SICALL LIMITADA | 1291896 | 20684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20684 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 211226 | Modificación del contrato nº211226 , Terminación de Contrato Conservación Camino Básico Ruta A-515; Km 0.000 al 17.900; Sector Ruta 15-Ch - Limaxiña; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá y Obras Nuevas. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76404369 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SICALL LIMITADA | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 211228 | Conservación Red Vial Comunal; Terminación de Contrato Conservación Camino Basico Ruta A-525 Km 8;500 al Km 32;324; Sector cruce Ruta A-535 Achacagua; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá y Obras Nuevas | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-24 | 2017-06-13 | 13/07/2017 | 08/09/2017 | 2017-09-08 | 2018-05-06 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 1904415.37 | 1684625 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 10226 | 1772997 | 0 | 0 | 180000 | 200000 | 200000 | 250000 | 300000 | 294000 | 294457 | 54540 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 230757 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-475, KM. 22,000 AL KM. 40.000, SECTOR SOTOCA-JAIÑA; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA; SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-02-03 | 2015-02-19 | 21/04/2015 | 08/09/2015 | 2015-09-08 | 2016-11-30 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 1247752.181 | 1620218 | 89831600 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 1712908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3024
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 230762 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-97B, SECTOR LAGUNA DEL HUASCO-COLLACAGUA; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA; SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-02-03 | 2015-02-19 | 06/04/2015 | 09/09/2015 | 2015-09-09 | 2016-06-05 | TAMARUGAL | PICA | IPC | 2194496.265 | 2413411 | 89831600 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 2513688 | 17636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17636 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 230766 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-97B, SECTOR COLLACAGUA-LIRIMA; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA; SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-03 | 2015-02-20 | 24/03/2015 | 07/05/2015 | 2015-05-07 | 2016-04-16 | TAMARUGAL | PICA | IPC | 2626239.49 | 2992537 | 89831600 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 3068134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4412
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 232881 | Conservación Camino Básico, Ruta A-514, KM. 10.00 AL 34.00 Sector Cruce A-616 - Caleta Buena, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-02-16 | 16/03/2016 | 27/04/2016 | 2016-04-27 | 2017-03-30 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, HUARA | IPC | 1646455.688 | 1340045 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1370972 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 261247 | 2º Llamado Conservación Camino Básico , Ruta A-412, Sector Cruce Ruta 5 (Huara) - º Cruce A-514 (Alto Caleta Buena); Provincia de Iquique; Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-06 | 2017-01-27 | 16/03/2017 | 14/08/2017 | 2017-08-14 | 2018-04-11 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 1536427.098 | 1237938 | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 143877 | 1123724 | 0 | 0 | 832549 | 92000 | 112000 | 87175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 261248 | 2º Llamado Conservación Camino Básico, Ruta A-514,Sector Cruce Ruta A-616- Caleta Buena, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-06 | 2017-01-06 | 16/03/2017 | 03/05/2017 | 2017-05-03 | 2017-10-30 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 564423.317 | 535265 | 76404369 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SICALL LIMITADA | 540082 | 2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2993 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30366537-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR POZO ALMONTE, REGIÓN DE TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 261659 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5 Sector Pozo Almonte, Región de Tarapacá 2º Lllamado | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-21 | 2017-05-31 | 11/07/2017 | 14/09/2017 | 2017-09-14 | 2019-02-06 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 0 | 232000 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 15609 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 117000
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30370875-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 255004 | "Camino Basico por Conservación, Ruta A - 700, Sector Cruce Ruta 5 - Estación FFCC - Geoglifos Pintados, Comuna de Pozo Almonte, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá." | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-23 | 2017-02-13 | 16/03/2017 | 06/04/2017 | 2017-04-06 | 2017-10-03 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 442538.281 | 369013 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 368892 | 3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3651 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30370875-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 263966 | "Camino Básico por Conservación, Ruta A-404 y A-406, Sector Pisagua Viejo, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-23 | 2017-02-20 | 16/03/2017 | 04/05/2017 | 2017-05-04 | 2018-01-24 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 1464784.307 | 1249077 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 913311 | 353551 | 0 | 299090 | 54461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30370875-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 264297 | Camino Básico por Conservación Ruta A-373, sector Cruce A-375 - Cutijmalla, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-23 | 2017-02-17 | 20/03/2017 | 05/07/2017 | 2017-07-05 | 2018-03-07 | TAMARUGAL | CAMIÑA | IPC | 1415943.442 | 1311688 | 76445564 | VCM INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION LTDA | 547149 | 557828 | 0 | 135196 | 328426 | 94206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96765
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30370875-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 270105 | Camino Básico por Conservación, Ruta A-510, Cruce Ruta -514- Cerro Esmeralda, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-28 | 2017-10-13 | 20/11/2017 | 01/02/2018 | 2018-02-01 | 2018-08-30 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | IPC | 608089.91 | 568054 | 99564570 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA MAGDALENA S.A. | 0 | 581754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30500 | 50800 | 71100 | 91400 | 101500 | 132000 | 49454 | 55000 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30371041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 255052 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte y Sur II | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-04-20 | 2017-06-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-15 | 2022-04-15 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 1228800 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26125 | 26125 | 26125 | 26125 | 26125 | 26125 | 26125 | 26125 | 1111387
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30371041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 255016 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa II, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-02 | 2016-10-06 | 19/12/2016 | 10/03/2017 | 2017-03-10 | 2021-02-17 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 6594725.785 | 5891899 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 724151 | 1036619 | 0 | 186035 | 57000 | 136500 | 52000 | 136500 | 57000 | 136500 | 57000 | 136500 | 57000 | 24584 | 4397351
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30371041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 255042 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte Etapa II, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-23 | 2016-10-24 | 23/12/2016 | 10/03/2017 | 2017-03-10 | 2021-01-09 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, POZO ALMONTE | IPC | 6482142.072 | 5433135 | 76125157 | SACYR OPERACIONES Y SERVICIOS | 629909 | 1036381 | 0 | 0 | 74990 | 81200 | 152300 | 81200 | 152300 | 81200 | 152300 | 81200 | 81200 | 98491 | 4324262
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30383428-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A IQUIQUE, REGI | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 238998 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A IQUIQUE, REGION DE TARAPACA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-18 | 2016-01-28 | 17/03/2016 | 25/04/2016 | 2016-04-25 | 2018-02-19 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 312000 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 126668 | 194893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107120 | 0 | 0 | 36003 | 0 | 0 | 51770 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30384479-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15 CH S:ALTO HUASQUIÑA - ALTO USMAGAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 250654 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 15 Ch Sector Alto Huasquiña-Alto Usmagama Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-26 | 2016-11-02 | 27/12/2016 | 14/03/2017 | 2017-03-14 | 2018-08-06 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 280000 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 109954 | 127500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500 | 0 | 0 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 42500 | 50479
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30398852-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR EL LOA-CUESTA HUANILLOS, REG DE TARAPACÁ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250656 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1 Sector El Loa-Cuesta Guanillos, Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-23 | 2016-10-20 | 02/11/2016 | 13/12/2016 | 2016-12-13 | 2019-01-02 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 334900 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 155270 | 81302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39302 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112632
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30404773-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 278414 | Asesoria de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-653 S: Cr. A-65 -By Pass Cuesta Duplijsa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-05-01 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 380000
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30404773-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30404773-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 7994 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30404773-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278419 | Mejoramiento Ruta A-653 S: Cr. A-65 -By Pass Cuesta Duplijsa | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3870000
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 274839 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-COLCHANE II ETAPA; REGIÓN DE TARAPACA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2022-06-01 | TAMARUGAL | COLCHANE, HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 745000
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 283587 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA II ETAPA, REGION DE TARAPACÁ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2022-07-01 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 820000
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 7994 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 292 | 0 | 0 | 2421 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 274831 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE II ETAPA REGION DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-03-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-15 | 2022-05-25 | TAMARUGAL | COLCHANE, HUARA | IPC | 5993000 | 0 | 0 |  | 0 | 456000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500 | 157000 | 110000 | 115500 | 5868000
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283586 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA II ETAPA, REGION DE TARAPACÁ" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2022-07-01 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 157500 | 213500 | 5925000
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30458378-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SECTOR: HUARA - ACCESO TARAPACA; REG. TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 263500 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta 15 ch; sector: Huara - Acceso Tarapacá ; Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-20 | 2017-10-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-15 | 2019-10-06 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 260628 | 76615660 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH LIMITADA | 0 | 100328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 30500 | 0 | 0 | 57628 | 226765
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30458426-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; S:ALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30466089-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA REG TARAPACÁ 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30466089-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA REG TARAPACÁ 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 7994 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30466089-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA REG TARAPACÁ 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278400 | "Conservación Sistema De Señalización Informativa Reg Tarapacá 2018" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 1000000
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 11566 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277417 | RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 281826 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA DV I REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 1106504 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 281975 | VIGILANCIA DE LA DV I REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 400000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1740001 | 0 | 152184 | 123676 | 155100 | 107100 | 157100 | 205100 | 205350 | 199056 | 206780 | 112585 | 115970 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 4126 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 536 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 282237 | SERVICIO RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 6167 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 282241 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 5000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 282244 | SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE BAÑOS QUÍMICOS Y CARROS DE ARRASTRE 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 282246 | SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, SANITIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 5000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 282247 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 848000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 424000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 448000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 358085 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 282961 | FIAR APERTURA PAGO DE PEAJES DV REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-14 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 500 | 16350132 | HECTOR RAMON SAAVEDRA VARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 282962 | FIAR DE PEAJES DV I REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-14 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 500 | 16350132 | HECTOR RAMON SAAVEDRA VARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 282965 | DEUDA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 148185 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 798 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283095 | SUMINISTROS Y MATERIALES ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 10663 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283101 | ARRIENDO DE VEHÍCULOS Y/O EQUIPOS ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 10000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 132445 | 0 | 120 | 8000 | 5000 | 8000 | 5000 | 8000 | 5000 | 8000 | 5000 | 8000 | 72325 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | DPTO. MAQUINARIAS, Reembolso de Peajes y Revisiones Técnicas de Maquinarias. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-20 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15000 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283273 | CONVENIO SUMINISTRO AGUA PURIFICADA PARA FAENAS AD 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 12470 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481227-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA I REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283553 | PROPIO PECULIO DIRECCIÓN DE VIALIDAD 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 100 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 7994 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283156 | Conservacion Red Vial, Conservación periodica Ruta 5, Sector Quillagua - Humbestone, por sectores, Provincia del Tamarugal, Region de Tarapacá | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 120000 | 1231000
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283159 | Conservacion Red Vial, Conservación Periodica Ruta A-65, Sector Cruce Ruta 5 - Cruce Ruta A-97B, por sectores, Provincia del Tamarugal, Region de Tarapacá | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 60000 | 220000
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283160 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-45, Sector Cruce Ruta 5 - Camiña, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 60000 | 220000
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283161 | Conservacion Red Vial, Conservación Periodica Av. Circunvalación y Ruta 1, Sectores Av. Sotomayor - Cruce A-500 - Cruce Av. Las Cabras, por sectores, Provincia de Iquique, Region de Tarapacá | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-01-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 110000 | 270000
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481275-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 7994 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481275-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283169 | Camino Básico por Conservación Ruta A-639, Sector Cruce A-555 Noasa, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-02-01 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 100000 | 100000 | 130000 | 1450000
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481275-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283182 | Camino Básico por Conservación Ruta A-563, Sector Cruce A-555 - Coscaya, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 60000 | 150000 | 230000 | 140000 | 650000
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 268816 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2020-06-01 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 510139
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 7994 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 268805 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa II, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-06 | 2018-01-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-15 | 2020-03-14 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | IPC | 2880220.121 | 0 | 0 |  | 0 | 654650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50750 | 71100 | 101500 | 121800 | 152300 | 157200 | 3031637
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 268806 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, sector Pica - Pozo Almonte , Etapa II, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-06 | 2018-01-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-15 | 2020-03-14 | TAMARUGAL | PICA, POZO ALMONTE | IPC | 2908445.641 | 0 | 0 |  | 0 | 680350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50750 | 71200 | 101500 | 152300 | 152300 | 152300 | 2037224
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30483132-0 | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 278399 | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Ruta A-665 Sector Cr. Ruta 5-La Tirana - | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-10-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 420000
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30483132-0 | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 7994 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30483132-0 | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278394 | Conservación Ruta A-665 Sector Cr. Ruta 5-La Tirana - | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-10-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2268000
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 20174576-0 | AMPLIACION RUTA 28 CRUCE RUTA 5 (LA NEGRA) - ANTOFAGASTA - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 160761 | Ampliación Ruta 28, Sector Cruce La Negra (La Negra) Antofagasta, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2010-08-23 | 2010-11-25 | 31/12/2010 | 08/04/2011 | 2011-04-09 | 2013-09-30 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Pln | 8522397.966 | 10287567 | 80231800 | CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A. | 11563745 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 20174576-0 | AMPLIACION RUTA 28 CRUCE RUTA 5 (LA NEGRA) - ANTOFAGASTA - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222796 | Indemnizacion contrato Ampliación Ruta 28, Sector Cruce La Negra (La Negra) - Antofagasta, Región de Antofagasta (original 160761) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-12-01 | 2016-11-30 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 751459.249 | 751460 | 80231800 | CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751460
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 20185744-0 | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA B-245 S: S. PEDRO ATACAMA-TATIO - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 247099 | Terminación Mejoramiento Ruta Altiplánica, S. Pedro de Atacama - El Tatio; Sector Putana El Tatio; Provincia El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2016. | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 07/02/2017 | 16/03/2017 | 2017-01-16 | 2017-12-30 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 650000 | 861917 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 879996 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30069291-0 | REPOSICION MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE-LIM I REG-COLLAHUASI (CMT) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278425 | Asesoría Reposición Mejor. Ruta B-15-A, Ollague-Lim I Reg-Collahuasi (Cmt).- | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2021-04-01 | EL LOA | OLLAGÜE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 672000
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30069291-0 | REPOSICION MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE-LIM I REG-COLLAHUASI (CMT) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30069291-0 | REPOSICION MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE-LIM I REG-COLLAHUASI (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278424 | Reposición Mejor. Ruta B-15-A, Ollague-Lim I Reg-Collahuasi (Cmt).- | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2021-03-01 | EL LOA | OLLAGÜE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 6429536
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30081464-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5 S: ACCESO PEDRO DE VALDIVIA - CRUCERO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278420 | Asesoría Reposición Pavimento Ruta 5 S Acceso Pedro De Valdivia - Crucero | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-08-01 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 690000
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30081464-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5 S: ACCESO PEDRO DE VALDIVIA - CRUCERO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30081464-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5 S: ACCESO PEDRO DE VALDIVIA - CRUCERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278417 | "reposición Pavimento Ruta 5 S Acceso Pedro De Valdivia - Crucero" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-08-01 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 41000 | 18261000
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30084116-0 | REPOSICION PUENTE LA POSADA RUTA B-240, II REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278712 | Asesoría Reposición Puente La Posada Ruta B-240, II Región | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-06-01 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 600000
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30084116-0 | REPOSICION PUENTE LA POSADA RUTA B-240, II REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30084116-0 | REPOSICION PUENTE LA POSADA RUTA B-240, II REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278711 | Reposición Puente La Posada Ruta B-240, II Región | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-06-01 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 6800000
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30089927-0 | REPOSICION RUTA 5 NORTE S: LOS MARIOS - AGUA VERDE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248039 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5 Norte, Sector Los Marios - Agua Verde, tramo Km 1.121,300 al Km 1.154,100, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-14 | 2016-06-07 | 23/08/2016 | 25/10/2016 | 2016-10-25 | 2018-10-25 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 750105 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 369000 | 413201 | 0 | 36171 | 33963 | 34013 | 34304 | 34354 | 34484 | 34614 | 66241 | 34874 | 35004 | 35179 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30089927-0 | REPOSICION RUTA 5 NORTE S: LOS MARIOS - AGUA VERDE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 248040 | Reposición Ruta 5 sector Los Marios Agua Verde, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-08 | 2016-05-24 | 26/09/2016 | 19/10/2016 | 2016-10-19 | 2018-10-09 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 16822537.023 | 16350587 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 13712918 | 3190101 | 0 | 2719174 | 470894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30093407-0 | MEJORAMIENTO RUTA 21-CH SECTOR ASCOTAN - OLLAGÜE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 279520 | Devolución de Multas contrato Mejoramiento Ruta 21-CH, Sector Ascotán - Ollague, Tramo DM. 124.520 al DM. 146.750, Comuna de Ollague, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta C-169065 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-08-01 | EL LOA | OLLAGÜE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30099871-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACION RUTA 1 S: ROTONDA INTERSECCION RUTA 28-COLOSO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263543 | Estudio De Ingeniería De Detalle Mejoramiento Y Ampliación Ruta 1, Sector: Rotonda Intersección Ruta 28 Coloso, Región De Antofagasta. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-21 | 2017-10-05 | 25/10/2017 | 17/11/2017 | 2017-11-17 | 2019-04-11 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 480000 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 300000
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30101373-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACION RUTA 1 PASADA POR TOCOPILLA ROTONDA LIMITE URBANO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263544 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento, Ampliación Ruta 1 Pasada por Tocopilla, Rotonda Límite Urbano, Región de Antofagasta (nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-11-15 | 2017-12-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-20 | 2019-09-20 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | 30000 | 20000 | 496000
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30101373-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACION RUTA 1 PASADA POR TOCOPILLA ROTONDA LIMITE URBANO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263545 | Mejoramiento, Ampliación Ruta 1 Pasada Por Tocopilla, Rotonda Límite Urbano, Región De Antofagasta | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-09-26 | 2017-11-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-20 | 2019-09-11 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 4260379.728 | 0 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 150000 | 100000 | 4924000
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30115111-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL RUTA 1 (AVDA. REpública DE CROACIA)/ RUTA 28 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270006 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Nudo Vial Ruta 1 (Avda. República de Croacia)-Ruta 28, Región de Antofagasta (Segundo Llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-03-25 | 2017-05-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-20 | 2019-09-20 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 591497 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 10000 | 10000 | 30000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 460000
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30115111-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL RUTA 1 (AVDA. REpública DE CROACIA)/ RUTA 28 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269105 | Mejoramiento Nudo Vial Ruta 1 (Avda. República de Croacia)- Ruta 28, Región de Antofagasta (segundo llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-03 | 2017-04-12 | 06/07/2017 | 22/12/2017 | 2017-12-22 | 2019-06-15 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 5599823.071 | 6451725 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 5550000
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131389-0 | REPOSICION RUTA 23-CH SECTOR: SAN PEDRO ATACAMA - TOCONAO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 227660 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 23-CH Sector: San Pedro Atacama - Toconao | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-15 | 2015-08-03 | 08/09/2015 | 14/10/2015 | 2015-10-14 | 2017-04-06 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 448880 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 470029 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131391-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO NORTE MEJILLONES - MICHILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278405 | "Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1 Sector: Acceso Norte Mejillones - Michilla" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-02-01 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 476000
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131391-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO NORTE MEJILLONES - MICHILLA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131391-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO NORTE MEJILLONES - MICHILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278407 | "Mejoramiento Ruta 1 Sector: Acceso Norte Mejillones - Michilla" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-02-01 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 10300000
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30132606-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-241,EJE LICANCABUR,PASADA URBANA SPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30212522-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250663 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1, Sector: Caleta Urco-Aduana, Región de Antofagasta. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-22 | 2016-11-22 | 07/12/2016 | 28/12/2016 | 2016-12-28 | 2019-02-16 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 0 | 476600 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 206681 | 228560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 124710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100450 | 61904
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30212522-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250663 | Modificación del contrato nº250663 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1, Sector: Caleta Urco-Aduana, Región de Antofagasta. | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | -3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 231219 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA ; NUEVO 2015. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-06 | 2016-03-21 | 03/01/2017 | 07/02/2017 | 2017-02-07 | 2021-01-07 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 0 | 917100 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 166164 | 180556 | 0 | 40399 | 20413 | 20413 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 29331 | 602684
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 231222 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARÍA ELENA, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2015. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-08 | 2016-04-01 | 13/07/2016 | 17/08/2016 | 2016-08-17 | 2020-06-27 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | IPC | 0 | 892371 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 275837 | 239144 | 0 | 39512 | 19887 | 19887 | 19937 | 19937 | 19937 | 19937 | 19987 | 19987 | 19987 | 20149 | 407001
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 231224 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2015. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-08 | 2016-04-01 | 25/04/2016 | 27/05/2016 | 2016-05-27 | 2020-04-27 | EL LOA | CALAMA | IPC | 0 | 899807 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 329264 | 200011 | 0 | 39921 | 20045 | 20045 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 399684
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 231228 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2015. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-06 | 2016-03-21 | 26/04/2016 | 27/05/2016 | 2016-05-27 | 2020-04-27 | EL LOA | CALAMA, OLLAGÜE | IPC | 0 | 936109 | 79888170 | INSPECTA S.A. | 347054 | 157390 | 0 | 35754 | 20818 | 20818 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 468015
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 249253 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2015. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-07 | 2016-03-30 | 30/11/2016 | 07/02/2017 | 2017-02-07 | 2021-01-07 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | IPC | 0 | 943227 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 167360 | 252227 | 0 | 41847 | 20969 | 20969 | 21019 | 21019 | 21019 | 21019 | 21069 | 21069 | 21069 | 21159 | 538390
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 249265 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2015. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-07 | 2016-03-30 | 29/09/2016 | 10/02/2017 | 2017-02-10 | 2021-01-10 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 971208 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 199687 | 184672 | 0 | 21544 | 21564 | 21564 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 625850
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 247991 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 247991); NUEVO 2015. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-09 | 2016-01-15 | 10/02/2016 | 09/03/2016 | 2016-03-10 | 2020-02-18 | EL LOA | CALAMA | IPC | 7100000 | 7053792 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 2815037 | 1247180 | 0 | 137180 | 270000 | 280000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 1972971
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 250462 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA OLLAGUE, ETAPA II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 250462); NUEVO 2015. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-18 | 2016-02-23 | 23/03/2016 | 21/04/2016 | 2016-04-22 | 2020-04-01 | EL LOA | CALAMA, OLLAGÜE | IPC | 6898194.913 | 7175675 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 3554908 | 1139536 | 0 | 0 | 284536 | 0 | 100000 | 0 | 120000 | 120000 | 150000 | 100000 | 150000 | 115000 | 4345139
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 251489 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA, ETAPA II, 3ER LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 251489); NUEVO 2015. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-26 | 2016-03-01 | 22/04/2016 | 06/06/2016 | 2016-06-07 | 2020-05-17 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 6495919.835 | 6705472 | 76118094 | EMPRESA CONSTRUCTORA LO CAMPINO LTDA | 3218105 | 800000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 2334879
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 255442 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA II, 3er LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 255442 ); NUEVO 2015. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-12 | 2016-05-16 | 13/06/2016 | 18/07/2016 | 2016-07-19 | 2020-06-28 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 5999640.708 | 5674440 | 76383757 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA ARQUIVIAL LTDA | 1999526 | 1045066 | 0 | 235066 | 50000 | 200000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 2207020
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 256918 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA II, 4º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 256918); NUEVO 2015. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-09 | 2016-06-15 | 28/06/2016 | 26/07/2016 | 2016-07-27 | 2020-07-06 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | IPC | 5500000 | 4968867 | 76232128 | EPAV S.A | 1424077 | 673023 | 0 | 142978 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 100000 | 100045 | 2412681
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 257788 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA II, 3er LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:257788); NUEVO 2015 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-24 | 2016-08-05 | 05/09/2016 | 16/11/2016 | 2016-11-17 | 2020-10-27 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, TAL TAL | IPC | 5937654.877 | 5619672 | 76118094 | EMPRESA CONSTRUCTORA LO CAMPINO LTDA | 1452787 | 1032195 | 0 | 147195 | 125000 | 200000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 2687686
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 253310 | Conservación Red Vial Básica; Conservación ruta 1 Km 0,000 a Km 11,300; Provincia de Antofagasta; Región de antofagasta; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-17 | 2017-12-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-09 | 2019-06-05 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 1550000 | 1418755 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 378156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71156 | 153500 | 153500 | 1098000
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 253311 | Conservación de la Red Vial Básica; Conservación ruta 26 Km 12;930 a Km 15;410; Provincia de Antofagasta; Región de Antofagasta; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-08-21 | 06/09/2017 | 06/10/2017 | 2017-10-07 | 2018-04-05 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 1193957.137 | 960420 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 530899 | 436993 | 0 | 143948 | 0 | 143045 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 260795 | "Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Ruta 21-Ch, Km 71,000 a Km 125,000; Tramos Alternados; Provincia de El Loa, Region de Antofagasta"; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-07 | 2017-04-12 | 25/05/2017 | 21/06/2017 | 2017-06-22 | 2018-01-08 | EL LOA | CALAMA | IPC | 800000 | 690478 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 606846 | 88950 | 0 | 0 | 88950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 260795 | Modificación del contrato nº260795 , "Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Ruta 21-Ch, Km 71,000 a Km 125,000; Tramos Alternados; Provincia de El Loa, Region de Antofagasta"; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 1750 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 268011 | Conservación de la Red Vial Básica; Conservación Ruta 23 ch; km 76,000 a km 78,000; Provincia El Loa; Región de Antofagasta; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-07 | 2017-04-13 | 23/05/2017 | 21/06/2017 | 2017-06-22 | 2017-12-20 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 500000 | 536619 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 535610 | 3442 | 0 | 0 | 3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 268200 | Conservación de la Red Vial Primaria; Conservación Ruta B-245; Km 21,000 al km 23,000; Provincia El Loa; Región de Antofagasta; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-12 | 2017-07-19 | 17/08/2017 | 11/09/2017 | 2017-09-12 | 2018-03-11 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 776000 | 672706 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 228303 | 451574 | 0 | 0 | 183723 | 267851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 268200 | Modificación del contrato nº268200 , Conservación de la Red Vial Primaria; Conservación Ruta B-245; Km 21,000 al km 23,000; Provincia El Loa; Región de Antofagasta; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 75807 | 0 | 0 | 0 | 75807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 270741 | "Conservación Ruta B-207, Km. 0,000 - Km. 42,040, Comuna de Calama y San Pedro de Atacama, Provincia El Loa, Región de Antofagasta" | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 10/11/2017 | 06/12/2017 | 2017-07-20 | 2018-07-15 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 3883495 | 3429941 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 1378925 | 2086127 | 0 | 187826 | 250000 | 250000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 198301 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 270741 | Modificación del contrato nº270741 , "Conservación Ruta B-207, Km. 0,000 - Km. 42,040, Comuna de Calama y San Pedro de Atacama, Provincia El Loa, Región de Antofagasta" | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 34697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 270775 | "Conservación por Emergencia, Conservación Ruta B-159, Km. 23,000 - Km. 24,500; B-165, Km. 39,000 - Km. 41,000 y Km. 59,000 - Km. 61,000; B-169, Km. 9,500 - Km. 10,000 y B-193, Km. 3,500 - Km. 4,000, Provincia El Loa Región de Antofagasta"; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 02/11/2017 | 27/11/2017 | 2017-07-31 | 2018-05-27 | EL LOA | CALAMA | IPC | 2330097 | 2090827 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 1353311 | 759885 | 0 | 0 | 300500 | 231000 | 178385 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 270775 | Modificación del contrato nº270775 , "Conservación por Emergencia, Conservación Ruta B-159, Km. 23,000 - Km. 24,500; B-165, Km. 39,000 - Km. 41,000 y Km. 59,000 - Km. 61,000; B-169, Km. 9,500 - Km. 10,000 y B-193, Km. 3,500 - Km. 4,000, Provincia El Loa | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 108272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 272904 | Conservación Red Vial Básica; Conservación Ruta B-710; Km 38,000 al Km 54,500 y entre los Km 68,100 al Km 84,000; Provincia Antofagasta; Región antofagasta; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-21 | 2017-08-28 | 11/09/2017 | 06/10/2017 | 2017-10-07 | 2018-06-04 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | IPC | 2500000 | 2045847 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 2074347 | 0 | 0 | 151500 | 303000 | 303000 | 305000 | 401000 | 407000 | 203847 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30242773-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION AÑO: 2014-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 219899 | ASESORÍA a la Inpección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia El Loa, Sector Sur, Etapa II, Región de Antofagasta, (Código SAFI: 219897), NUEVO 2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-08-11 | 2014-10-10 | 23/09/2015 | 11/12/2015 | 2015-12-11 | 2019-10-21 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 861863 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 443300 | 244205 | 0 | 40471 | 20188 | 20238 | 20338 | 20338 | 20338 | 20438 | 20438 | 20438 | 20538 | 20442 | 254554
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30242773-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION AÑO: 2014-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 227270 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia El Loa, Sector Sur, ETAPA II, 2º llamado, Región de Antofagasta. (Código SAFI 227270) NUEVO 2014 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-22 | 2015-02-20 | 20/08/2015 | 17/09/2015 | 2015-09-18 | 2019-08-28 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 7084578.291 | 8073466 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 5183924 | 1526801 | 0 | 143228 | 80000 | 70000 | 75000 | 75000 | 110000 | 115000 | 155000 | 47300 | 280000 | 376273 | 2008318
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30242773-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION AÑO: 2014-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 227270 | Modificación del contrato nº227270 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia El Loa, Sector Sur, ETAPA II, 2º llamado, Región de Antofagasta. (Código SAFI 227270) NUEVO 2014 | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 172700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172700 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30255722-0 | CONSTRUCCION COSTANERA NORTE MEJILLONES, S: MEJILLONES-PUNTA CHACAYA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250674 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Construcción Costanera Norte Mejillones, Sector Mejillones-Punta Chacaya, Región de Antofagasta | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-20 | 2016-06-29 | 19/07/2016 | 19/07/2016 | 2016-07-19 | 2017-11-01 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | IPC | 0 | 175000 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 150000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 263230 | CONSULTORÍA PAVIMENTOS BÁSICOS RUTA B-55, S: CRUCE B-355 - SOCOMPA, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2017 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-20 | 2017-06-09 | 11/07/2017 | 18/07/2017 | 2017-07-18 | 2018-02-03 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 178520 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 50759 | 131898 | 0 | 0 | 97900 | 0 | 33998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 263236 | CONSULTORÍA CAMINOS BÁSICOS, PROVINCIA EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA ; NUEVO 2017 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-27 | 2017-04-11 | 11/05/2017 | 18/05/2017 | 2017-05-18 | 2018-01-08 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 180764 | 76970860 | IN3 PROYECTOS E INGENIERIA LTDA. | 98980 | 85051 | 0 | 0 | 0 | 85051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 272890 | Consultoría Caminos Básicos; Ruta B-180; Sector Cruce Ruta 5 (Bombas) Of Pedro de Valdivia-Of María Elena- Cruce ruta 24; Provincia Tocopilla; Región de Antofagasta; Nuevo 2017 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-05 | 2017-11-15 | 11/12/2017 | 20/12/2017 | 2017-12-20 | 2018-06-18 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | IPC | 0 | 123754 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 125654 | 0 | 0 | 29300 | 0 | 47500 | 32600 | 6200 | 0 | 10054 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 274010 | Consultoría Conservación por emergencia; Ruta S/Rol; S: SPA-Quitor-Catarpe; Provincia El Loa; Región de Antofagasta; Nuevo 2017 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-27 | 2018-02-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-12 | 2018-12-07 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 264066 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 203397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 50500 | 0 | 51397 | 0 | 0 | 51000 | 65869
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 253307 | "Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Ruta 21-Ch, Km 168,200 a Km 197,000; Sectores Alternados; Provincia de El Loa, Region de Antofagasta"; Nuevo 2016 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-07 | 2016-10-28 | 09/12/2016 | 09/01/2017 | 2017-01-10 | 2017-09-26 | EL LOA | CALAMA, OLLAGÜE | IPC | 1100000 | 1155142 | 76118094 | EMPRESA CONSTRUCTORA LO CAMPINO LTDA | 1169957 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 263253 | "CAMINO BASICO POR CONSERVACIÓN RUTA B-141, KM 0,00 A KM 14,00, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA" NUEVO 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-08 | 2017-04-28 | 26/05/2017 | 03/07/2017 | 2017-07-04 | 2018-03-31 | EL LOA | CALAMA | IPC | 1850000 | 1552771 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 859506 | 707576 | 0 | 400314 | 298300 | 8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 263253 | Modificación del contrato nº263253 , "CAMINO BASICO POR CONSERVACIÓN RUTA B-141, KM 0,00 A KM 14,00, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA" NUEVO 2017 | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | -11935 | 0 | 0 | -11935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 263258 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-155, CRUCE RUTA 21 CH (LASANA) - CRUCE B-245 (LINZOR), KM. 0,000 AL KM. 19,000, PROVINCIA EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-04 | 2017-08-25 | 12/09/2017 | 06/10/2017 | 2017-10-07 | 2019-02-19 | EL LOA | CALAMA | IPC | 1900000 | 1840218 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 1567535 | 0 | 0 | 0 | 151500 | 252500 | 252500 | 153000 | 154000 | 154035 | 150000 | 150000 | 150000 | 394131
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 267232 | "CAMINO BÁSICO POR CONSERVACION RUTA SIN ROL (CRUCE B-141- 21CH PASADA POR ESTACION SAN PEDRO), KM 0,00 A KM 12,00, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA" NUEVO 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-08 | 2017-04-28 | 26/05/2017 | 21/06/2017 | 2017-06-22 | 2018-03-19 | EL LOA | CALAMA | IPC | 1450000 | 1506985 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 708493 | 811164 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 311164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 267232 | Modificación del contrato nº267232 , "CAMINO BÁSICO POR CONSERVACION RUTA SIN ROL (CRUCE B-141- 21CH PASADA POR ESTACION SAN PEDRO), KM 0,00 A KM 12,00, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA" NUEVO 2017 | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 173256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 270100 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-240, KM 25,00 A KM 35,00, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA"ANTOFAGASTA. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-07-31 | 22/08/2017 | 14/09/2017 | 2017-09-15 | 2018-03-14 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | IPC | 650000 | 604245 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 611745 | 0 | 186011 | 200000 | 225734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 271759 | Camino Básico por Conservación Ruta B-240 Km 0 - km 25; Provincia de Antofagasta; Región de Antofagasta; 2º Llamado; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-30 | 2017-08-28 | 26/09/2017 | 23/10/2017 | 2017-10-24 | 2018-05-22 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | IPC | 1834660 | 1519357 | 76509732 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE LTDA | 380167 | 1160658 | 0 | 400065 | 202000 | 149861 | 175445 | 233287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30380577-0 | MEJORAMIENTO RUTA 27-CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250684 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 27-CH Sector: San Pedro de Atacama - Paso Jama, Región de Antofagasta. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-18 | 2016-10-04 | 28/10/2016 | 21/11/2016 | 2016-11-21 | 2019-12-26 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 873500 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 189175 | 155523 | 0 | 0 | 0 | 50203 | 0 | 0 | 0 | 73895 | 0 | 17163 | 14262 | 0 | 572932
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390475-0 | REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 250690 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Quillagua En Ruta 5, Región de Antofagasta Nuevo 2016 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-16 | 2016-10-06 | 16/02/2017 | 28/02/2017 | 2017-02-28 | 2018-01-24 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | IPC | 0 | 157306 | 96974000 | GHD S.A. | 65964 | 94941 | 0 | 37384 | 0 | 45580 | 11977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REG. ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263550 | "Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta B-385, Sector Cruce Ruta B-255- Peine, Etapa I, Provincia El Loa, Región de Antofagasta (nuevo 2017)" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-10-16 | 2017-11-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-16 | 2019-12-18 | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 0 | 87930900 |  | 0 | 279000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 71500 | 71500 | 71000 | 486100
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REG. ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263551 | Mejoramiento Ruta B-385, Sector cruce Ruta B-255 - Peine, Tramo DM. 197.000,00 - DM. 225.392,00, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia El Loa, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-15 | 2020-03-04 | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 7509494.616 | 6288541 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 1786000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 415000 | 215000 | 296000 | 7958900
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REG. ANTOFAGASTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REG. ANTOFAGASTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30447885-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 264347 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264077)" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-03 | 2017-06-19 | 17/07/2017 | 18/08/2017 | 2017-08-18 | 2021-07-18 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES, SIERRA GORDA | IPC | 0 | 775782 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 34004 | 204507 | 0 | 36709 | 16706 | 16706 | 16706 | 16706 | 16706 | 16806 | 16806 | 16806 | 16806 | 17044 | 556813
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30447885-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 264350 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264339)"; NUEV | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-03 | 2017-06-19 | 19/07/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2021-07-21 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 895482 | 76754583 | CONSORCIO ANTOFAGASTA NORTE LTDA | 39106 | 235845 | 0 | 42922 | 19253 | 19253 | 19253 | 19253 | 19253 | 19253 | 19353 | 19353 | 19353 | 19346 | 642480
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30447885-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 264077 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264077)"; NUEVO 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-14 | 2017-05-15 | 22/06/2017 | 21/07/2017 | 2017-07-22 | 2021-07-01 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES, SIERRA GORDA | IPC | 5200000 | 4631911 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 306888 | 1540876 | 0 | 160876 | 80000 | 250000 | 180000 | 260000 | 160000 | 200000 | 40000 | 150000 | 60000 | 0 | 2892280
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30447885-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 264339 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264339)"; NUEVO 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-14 | 2017-05-15 | 21/06/2017 | 21/07/2017 | 2017-07-22 | 2021-07-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 5998982.836 | 4938821 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 193112 | 1415336 | 0 | 211336 | 31000 | 71000 | 21000 | 81000 | 41000 | 163000 | 184000 | 306000 | 306000 | 0 | 3453715
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458834-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5 S: CARMEN ALTO-LIMITE PROVINCIAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 263612 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5, Sector Carmen Alto Límite Provincial, Nuevo 2017 | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-25 | 2017-11-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-09 | 2019-11-30 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | IPC | 0 | 423460 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 185600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53600 | 0 | 0 | 132000 | 0 | 0 | 250860
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458843-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263615 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 23-CH, Sector Calama - San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-05 | 2017-06-20 | 06/07/2017 | 28/07/2017 | 2017-07-28 | 2020-02-13 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 910800 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 49877 | 458710 | 0 | 29241 | 0 | 91350 | 0 | 40980 | 151030 | 18000 | 0 | 17369 | 6740 | 104000 | 439836
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30466093-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIV REG ANTOFAGASTA 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30466093-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIV REG ANTOFAGASTA 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 278430 | "Conservación Sistema De Señalización Informativa Reg Antofagasta 2018" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 51500 | 937000
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266313 | ADM.DIRECTA 2017.-CONVENIO REPARACION Y MANTENCION DE MAQUINAS ESPECIALES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 143000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266320 | CONVENIO 2017. SERVICIO MANTENCION Y/O REPARACION CAMION PLANO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 87000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266328 | CONVENIO 2017 REPARACION Y/O MANTENCION MOTONIVELADORA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 146900 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266335 | CONVENIO 2017 REPARACION Y/O MANTENCION CAMION ALJIBE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 142000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2823756 | 0 | 26987 | 165000 | 248001 | 268001 | 312002 | 411001 | 349000 | 369001 | 305000 | 369763 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266337 | CONVENIO 2017 MANTENCION Y/O REPARACION EQUIPOS TRACTADOS Y CARROMATOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 63000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266342 | CONVENIO 2017 MANTENCION Y/O REPARACION EQUIPOS MENORES . | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 42000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 273268 | CONVENIO 2017 - 2018 MANTENCIÓN Y/O REPARACIÓN CAMIONES TOLVA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 54000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 11566 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277417 | RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 860120 | 0 | 120 | 8000 | 5000 | 8000 | 5000 | 8000 | 5000 | 8000 | 5000 | 808000 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280374 | ADM. DIRECTA .2018. Materiales e insumos Seguridad Vial | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 50000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280385 | ADM. DIRECTA.2018.Bischofita, Cloruro de Magnesio, Sal de Deshielo.- | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 400000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280399 | ADM.DIRECTA.2018. Material Granular - Asfalto | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 300000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280400 | ADM.DIRECTA. 2018. Otros Materiales e Insumos. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 26000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280410 | ADM.DIRECTA 2018.- Servicios Horas Maquinas (Arriendo de Maq. mayor y menor) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 475000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280450 | ADM.DIRECTA. 2018.Servicio de Vigilancia Maestranza | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 80000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280451 | ADM.DIRECTA.2018. Vigilancia Cuadrilla Lechada. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 90000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280463 | ADM.DIRECTA.2018.- Vgilancia Cuadrilla Reciclado | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 90000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280468 | ADM.DIRECTA.2018.- Vigilancia Cuadrilla Recebo | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 200000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280479 | ADM.DIRECTA.2018.- Repuestos y Materiales para reparación de Maquinarias, equipos y Vehículo Pesado | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 120000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280481 | ADM.DIRECTA.2018.-Adquisición de Herramientas, Materiales para Vehículos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280488 | ADM.DIRECTA. 2018.- Sisitema de Monitoreo, Control y Gestión de Equipos.GPS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 25000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280491 | ADM.DIRECTA. 2018.- Adquisición de Combustible (Diesel-Storage-TCT-TAE) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 300000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280495 | ADM.DIRECTA.2018.- Bencina Modalidad Storage.- | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280499 | ADM.DIRECTA.2018.-Adquisición Combustible para Camionetas. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280501 | ADM.DIRECTA.2018.-Mantención y/o Reparación Campamento, Talleres, Maestranza. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 9000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280507 | ADM.DIRECTA.2018.- Adquisición Herramientas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 2000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280517 | ADM.DIRECTA .2018.-Elementos de Protección Personal | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 50000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280523 | ADM.DIRECTA.2018.-Adquisición, Recargas y Mantención Extintores | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280582 | ADM.DIRECTA.2018.- Comunicación Satelital y Servicio de Pronóstico Meteorológico. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 3000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280586 | ADM.DIRECTA.2018.- Plaza de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280605 | ADM.DIRECTA.2018.-Suministro para Laboratorio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 1500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280606 | ADM.DIRECTA.2018.- Brigadas Topograficas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 3500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280610 | ADM.DIRECTA.2018.-Adquisición e Instalación de Estanques para Almacenamiento. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 50000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280615 | ADM.DIRECTA.2018.- Materiales PAra Mantención Y Reparación de Campamentos, Maestranza, Talleres y Otros. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 20000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280690 | ADM.DIRECTA. 2018.- PEAJES Y FLETES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280693 | ADM.DIRECTA. 2018.- Limpieza de Talleres y Campamentos (Fosas Sépticas) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 2000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280707 | ADM.DIRECTA.2018.- Mantención y/o Reparación Camionetas.General | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 27000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 280716 | ADM.DIRECTA 2018.- Mantención y/o Reparación Maquinarias.General | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 200000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 4126 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 536 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 848000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 424000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 448000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 358085 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 798 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283184 | TUNELES: RESERVA DE ADMINISTRACION DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | DPTO. MAQUINARIAS, Reembolso de Peajes y Revisiones Técnicas de Maquinarias. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-20 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15000 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283324 | APERTURA FIAR PEAJE VEHICULO PESADO.2018. OFICINA PROVINCIAL DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 900 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283327 | APERTURA FIAR PEAJE VEHICULO PESADO.2018. OFICINA PROVINCIAL EL LOA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283328 | APERTURA FIAR PEAJE VEHICULO PESADO.2018.OFICINA PROVINCIAL TOCOPILLA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481228-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA II REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283329 | APERTURA FIAR PEAJE VIHICULO LIVIANO.2018.OFICINA REGIONAL (Camionetas CAD) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 282052 | Conservación de la Red Vial Básica; Conservación Períódica; Ruta 5; Sector Agua Verde - Flor de Chile; KM 1154,100 al KM 1161,000; Provincia Antofagasta; Región Antofagasta; Nuevo 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-02-01 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 541500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387000 | 154500 | 645500
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283526 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO LONGITUDINAL NORTE, RUTA 5, S: LAS BOMBAS OF. FLOR DE CHILE, KM. 1.161,000 - KM. 1.171,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 2018. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 400000 | 150000 | 942000
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283551 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO LONGITUDINAL NORTE, RUTA 5, S: LAS BOMBAS ; OF. FLOR DE CHILE, KM. 1.171,000 - KM. 1.181,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 2018. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 694500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 211000 | 283500 | 1086500
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283552 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN RUTA 23-CH, KM. 60,000 A KM. 76,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-01-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 914000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 309000 | 305000 | 1126000
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481276-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 282046 | Consultoría Caminos Básicos; Provincias de Antofagasta y El Loa; Región de Antofagasta; Nuevo 2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 100000
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481276-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 282198 | públicaCION PROPUETAS CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481276-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 282034 | Camino Básico por Conservación Ruta 1; Sector Paposo Caleta EL Cobre; KM 75,000-KM 84,000; Provincia de Antofagasta; Región de Antofagasta; Nuevo 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 247000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 51500 | 144000 | 763583
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481276-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 282037 | Camino Básico por Conservación Ruta B-70; KM 14,100-KM 22,000; Provincia de Antofagasta; Región de Antofagasta; Nuevo 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 328700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 51500 | 225700 | 320868
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481276-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 282038 | Camino Básico por Conservación Ruta B-70; KM 22,000-KM 31,000; Provincia de Antofagasta; Región de Antofagasta; Nuevo 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 347000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 51500 | 244000 | 403549
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481276-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283557 | "CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-900, KM. 29,870 AL KM. 31,740, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-11-01 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 261800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68300 | 51500 | 142000 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481276-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283558 | "CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-373, KM. 0,000 AL KM. 10,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-03-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 315500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 51500 | 212500 | 754500
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 278427 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta 24 Sector: Cuesta Montecristo - Chuquicamata | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-02-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 390000
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483147-0 | MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 21-CH. SR: CHIU CHIU | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278429 | Estudio de prefactibilidad Mejoramiento Construcción Conexión Vial Ruta 21-Ch. Sr: Chiu Chiu | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-06-01 | EL LOA | CALAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 331128
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483147-0 | MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 21-CH. SR: CHIU CHIU | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 20154656-0 | REPOSICION RUTA 5, SECTOR PORTOFINO - CHANARAL - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 161192 | Modificación del contrato nº161192 , Reposición Ruta 5, Sector Portofino - Chañaral, Tramo Km. 950,880 - Km. 976,170, Provincia de Chañaral, Región de Atacama | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-09-16 |  |  | Pln | 0 | 0 | 92434000 | BESALCO S.A. | 0 | 764398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 20154656-0 | REPOSICION RUTA 5, SECTOR PORTOFINO - CHANARAL - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277771 | Indemnización Reposición Ruta 5, Sector Portofino - Chañaral, Tramo Km. 950,880 - Km. 976,170, Provincia de Chañaral, Región de Atacama (Original 161192) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2018-10-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 583602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583602 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 20171095-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO EN TERCERA REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 138148 | Mejoramiento Ruta 31-CH sector Paso San Francisco en la Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2008-11-18 | 2009-04-21 | 18/06/2009 | 14/08/2009 | 2009-08-15 | 2013-02-15 | COPIAPO | COPIAPO | Pln | 14997545.569 | 18522534 | 76067191 | CONSORCIO CONPAX AGUA SANTA S.A. | 12971327 | 6776268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6703984 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 20171095-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO EN TERCERA REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 138148 | Modificación del contrato nº138148 , Mejoramiento Ruta 31-CH sector Paso San Francisco en la Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-02-15 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76067191 | CONSORCIO CONPAX AGUA SANTA S.A. | 0 | -6703983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6703983 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30067734-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 , EL TRANSITO -JUNTA DE VALERIANO, ETAPA II COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30076935-0 | CONSTRUCCION VARIANTE RUTA C-35, COMUNA DE TIERRA AMARILLA COMUNA DE TIERRA AMARILLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30080603-0 | REPOSICION RUTA 5, SECTOR OBISPITO - PORTOFINO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213192 | Asesoria a Inspeccion Fiscal Reposición Ruta 5, Sector Obispito-Portofino, Provincia de Copiapo, Region de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-22 | 2015-01-06 | 25/03/2015 | 06/05/2015 | 2015-05-06 | 2017-11-06 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 734275 | 96788620 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 742004 | 41200 | 0 | 0 | 16056 | 25144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30080603-0 | REPOSICION RUTA 5, SECTOR OBISPITO - PORTOFINO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213198 | Reposición y Ampliación Ruta 5, Sector Obispito-Portofino, Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-07-23 | 2014-12-19 | 04/03/2015 | 11/05/2015 | 2015-05-12 | 2017-10-28 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 14271848.957 | 14538741 | 87049000 | VECCHIOLA S.A. | 15169678 | 202800 | 0 | 0 | 202800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30080603-0 | REPOSICION RUTA 5, SECTOR OBISPITO - PORTOFINO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213198 | Modificación del contrato nº213198 , Reposición y Ampliación Ruta 5, Sector Obispito-Portofino, Región de Atacama | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87049000 | VECCHIOLA S.A. | 0 | 68400 | 0 | 0 | 0 | 68400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201022 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-46, Etapa I, Sector Huasco Bajo - Huasco, Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-04 | 2016-02-17 | 05/05/2016 | 19/07/2016 | 2016-07-19 | 2018-08-19 | HUASCO | HUASCO, VALLENAR | IPC | 0 | 731557 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 409000 | 236499 | 0 | 0 | 33385 | 33412 | 33638 | 33764 | 33891 | 35017 | 33392 | 0 | 0 | 0 | 113853
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201022 | Modificación del contrato nº201022 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-46, Etapa I, Sector Huasco Bajo - Huasco, Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113885
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278464 | Asesoria de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-46, Vallenar Huasco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-06-01 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO, VALLENAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700000
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201020 | Mejoramiento Ruta C-46, Etapa I, Sector Huasco Bajo - Huasco, Region de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-20 | 2016-02-02 | 18/04/2016 | 14/07/2016 | 2016-07-15 | 2020-02-05 | HUASCO | HUASCO, VALLENAR | IPC | 12200565.515 | 11424574 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 3765245 | 5277999 | 0 | 0 | 487579 | 489445 | 491312 | 493179 | 495046 | 1000000 | 284492 | 500647 | 502514 | 533785 | 3060994
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201020 | Modificación del contrato nº201020 , Mejoramiento Ruta C-46, Etapa I, Sector Huasco Bajo - Huasco, Region de Atacama | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 2015-11-20 | 2016-02-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-07-15 | 2020-02-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8992
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278462 | Mejoramiento Ruta C-46, Vallenar Huasco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-06-01 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO, VALLENAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12320030
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 4846 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 72800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72800 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530, FREIRINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 225423 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Nicolasa en Ruta C-530 Provincia de Huasco Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-18 | 2016-02-25 | 18/03/2016 | 18/05/2016 | 2016-05-18 | 2017-08-31 | HUASCO | FREIRINA | IPC | 0 | 410916 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 416862 | 5565 | 0 | 0 | 5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530, FREIRINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 225423 | Modificación del contrato nº225423 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Nicolasa en Ruta C-530 Provincia de Huasco Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 99135 | 0 | 0 | 99135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530, FREIRINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 225422 | Reposición Puente Nicolasa en Ruta C-530 Provincia de Huasco Región de Atacama. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-13 | 2015-12-29 | 21/01/2016 | 23/02/2016 | 2016-02-24 | 2017-12-31 | HUASCO | FREIRINA | IPC | 2397696.793 | 2902021 | 89918800 | ARAUCO S.A. | 2716286 | 276832 | 0 | 0 | 53550 | 81702 | 141580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530, FREIRINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 598 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530, FREIRINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 174479 | Asesoría Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global a serie de Precios Unitarios y por Nivel de Servicio, Provincia de Copiapó, Sector Poniente,I Etapa,Región de Atacama).- | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-12-13 | 2012-01-17 | 16/05/2013 | 02/09/2013 | 2013-09-02 | 2017-09-02 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 916201 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1027590 | 308 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 198572 | Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral,sector Oriente,I Etapa, Región de Atacama).- | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-12-27 | 2013-03-20 | 05/04/2013 | 27/05/2013 | 2013-05-28 | 2017-08-05 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Pln | 6200163.972 | 7668341 | 78652020 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 6994084 | 250499 | 0 | 0 | 250499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 198572 | Modificación del contrato nº198572 , Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral,sector Oriente,I Etapa, Región de Atacama).- | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-05 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78652020 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 0 | -246472 | 0 | 0 | -246472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30122835-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR PAIPOTE, RUTA 31 CH | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250713 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Pasada Urbana por Paipote, Ruta 31-CH, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-04-04 | 2016-05-10 | 30/05/2016 | 23/06/2016 | 2016-06-23 | 2018-02-13 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 365000 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 259460 | 135726 | 0 | 93469 | 0 | 0 | 0 | 42257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR LA FRAGUA-JUNTA DE VALERIANO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 227676 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-495 S. La Fragua-Junta de Valeriano, Alto del Carmen; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-25 | 2015-10-01 | 22/10/2015 | 01/12/2015 | 2015-12-01 | 2017-10-06 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 468814 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 484386 | 1850 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30124738-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 278460 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso Fronterizo Pircas Negras S:Los Castaños- Pircas N. | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2021-08-01 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 26000 | 26000 | 27000 | 970000
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30124738-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N. | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 250714 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-35 Sector: Los Loros (Km 53)-Juntas (Km 88) provincia de Copiapó Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-18 | 2016-09-28 | 17/10/2016 | 18/11/2016 | 2016-11-18 | 2018-02-11 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 371896 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 275671 | 106529 | 0 | 0 | 0 | 45029 | 0 | 61500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30125651-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 227679 | Conservación Sistema de Señalización Informativa Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-05 | 2016-11-03 | 01/08/2017 | 18/10/2017 | 2017-10-19 | 2018-03-18 | CHAÑARAL, COPIAPO | CHAÑARAL, COPIAPO | IPC | 395842.939 | 493747 | 99537890 | APIA S.A. | 487591 | 21325 | 0 | 0 | 21325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30126248-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS SECTOR COPAYAPU Y RUTA 5, COPIAPO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 365 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63700 | 0 | 0 | 0 | 52300 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30126248-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS SECTOR COPAYAPU Y RUTA 5, COPIAPO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30132977-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-48 VALLENAR-ALTO DEL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 213183 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento ruta C-48 Vallenar-Alto del Carmen, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-07-07 | 2014-08-08 | 22/08/2014 | 02/10/2014 | 2014-10-02 | 2017-11-15 | HUASCO | VALLENAR | IPC | 0 | 591060 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 628271 | 5285 | 0 | 0 | 0 | 5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30132982-0 | MEJORAMIENTO TALUDES C-527, SECTOR ACCESO NORTE A VALLENAR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 278433 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Taludes C-527, Sector Acceso Norte A Vallenar | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-07-01 | HUASCO | VALLENAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 162000
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30132982-0 | MEJORAMIENTO TALUDES C-527, SECTOR ACCESO NORTE A VALLENAR | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30132982-0 | MEJORAMIENTO TALUDES C-527, SECTOR ACCESO NORTE A VALLENAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 278432 | Mejoramiento Taludes C-527, Sector Acceso Norte A Vallenar | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-07-01 | HUASCO | VALLENAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 970000
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30134894-0 | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU; S: RUTA 31 CH Y RED ASOCIADA COPIAPÓ | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263649 | "Estudio de Preinversión Mejoramiento Avda. Copayapu Ruta 31 CH, Copiapó, Región de Atacama (nuevo 2017)" | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-22 | 2017-05-04 | 16/05/2017 | 12/06/2017 | 2017-06-12 | 2018-10-15 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 272450 | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 20000 | 260000 | 0 | 0 | 50000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 30000 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30134899-0 | CONSTRUCCION PUENTE HUASCO Y P. SUPERIOR FF.CC EN RUTA COSTERA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278452 | Estudio Prefactibilidad Construccion Puente Huasco Y P. Superior Ff.Cc En Ruta Costera | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-06-01 | HUASCO | HUASCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 520000
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30134899-0 | CONSTRUCCION PUENTE HUASCO Y P. SUPERIOR FF.CC EN RUTA COSTERA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 272945 | Consultoria para rehabilitacion Pasarela Los Perales en Ruta C-495 provincia de Huasco Region de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-07-12 | 2017-07-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-05-31 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 47700 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 48700 | 0 | 0 | 20500 | 28200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 272946 | Consultoria para Rehabilitacion de caminos por Emergencia Provincia de Chañaral | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-06-30 | 2017-07-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-05-17 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 131534 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 135000 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 272950 | Consultaria para Rehabilitacion de caminos por Emergencia Prov. De Copiapo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2017-06-30 | 2017-07-07 | 14/12/2017 | 15/02/2018 | 2017-07-13 | 2017-11-25 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 285961 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 288961 | 0 | 0 | 288961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 272951 | Consultaria para Rehabilitacion de caminos por Emergencia Prov. De Huasco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-06-30 | 2017-07-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-06-11 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 276766 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0 | 290000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272952 | Asesoria IF para las obras de Emergencia Provincia de Chañaral | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-15 | 2019-04-15 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 406007 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 207606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68751 | 34511 | 34646 | 34781 | 34917 | 0 | 235000
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272953 | Asesoria IF para las obras de Emergencia Provincia de Copiapo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-15 | 2019-02-15 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 393246 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 247296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79908 | 40111 | 40268 | 40426 | 40583 | 6000 | 0 | 125000
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272954 | Asesoria IF para las obras de Emergencia Provincia de Huasco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2019-01-01 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 175361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61454 | 30848 | 30969 | 31090 | 21000 | 0 | 160000
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236048 | Conservación por Emergencia Ruta C-177, Sector Cruce Ruta C-13 (Los Patos) - Quebrada Asiento, Tramo Km. 0,000 al Km. 30,000 y Ruta C-269, Sector Cruce Ruta C-177 (Pie Cuesta Asiento) - Cruce C-173 (Salar de Pedernales), Tramo Km. 0,000 al Km 23,100, Co | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 23/12/2015 | 21/01/2016 | 2015-12-16 | 2016-07-13 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 2773925 | 78966420 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION COSMITO LTDA. | 2751337 | 89794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83944 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236072 | Conservación por emergencia Ruta C-459, Sector Cruce C-35 - Las Juntas - La Guardia, DM. 0.000 al DM. 54.000, Provincia de Copiapo, Región de Atacama. | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 19/11/2015 | 16/12/2015 | 2015-08-22 | 2016-08-30 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 3046833 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 3117805 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 269396 | Conservación de la Red Básica (Conservación Periódica Ruta C-17 km 60;000 al km 124;330; Sector Alto Chimbero-Diego de Almagro Provincia de Chañaral Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-17 | 2017-08-24 | 20/09/2017 | 30/10/2017 | 2017-10-31 | 2018-03-30 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | IPC | 6136977.56 | 497743 | 76032289 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 340858 | 161161 | 0 | 131373 | 29788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270744 | Conservación Ruta C-601, Sector Cruce Ruta 31CH (La Puerta)-Cruce Ruta 31CH (Los Colorados), Tramo KM 0,00 al KM 101,00 y Ruta C-341, Sector Cruce Ruta C-601 (Los Abuelos)-El Volcán, Tramo KM 0,00 a KM al 58,00; Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, R | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-15 | 2018-09-11 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 1884578 | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 1912293 | 0 | 0 | 316609 | 317865 | 319122 | 314097 | 321635 | 322965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270746 | Conservacion Rutas: C-350, Sector Cruce Ruta C-33, Cerrillos-Los Loros-Cruce C-389 (Juntas del Potro), Tramo KM 0,00 al KM 92,30; Ruta C-393, Sector Cruce Ruta C-350(Algarrobo de La Virgen)-Hacienda Manflas, Tramo KM 0,00 al KM 8,00 y Ruta C-395, Sector C | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 2018-01-22 | 2018-08-20 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 3508956 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 3558100 | 0 | 0 | 884257 | 187766 | 0 | 894802 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 260848 | 630427 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 270748 | Conservación por Emergencia Ruta C-386; cruce Ruta 5 (travesia)- Cruce Ruta 5 (Estación Toledo) km 27;500 al k 27;600 Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2017-09-13 | 2017-09-22 | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 2018-02-01 | 2018-05-02 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 201775 | 78652020 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 0 | 205874 | 0 | 174376 | 31498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270751 | Conservación por Emergencia Ruta C-495, Cruce C-485 (Juntas del Carmen) - Conay - Junta de Valeriano; km 0 al km 62 y Ruta C-551, Cruce Ruta C-495 - Los Tambos - Cruce C-495 km 0 al km 2,94, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-15 | 2018-11-10 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 2693247 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 2752500 | 0 | 0 | 339349 | 340696 | 342042 | 343389 | 344736 | 346082 | 347429 | 348777 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270752 | C. por Emergencia C-475, km 0,3 al km1,83; R- C-487 km 0 al km 12; Ruta C-499 km 0 al km 4; R C-567 km 0 alkm 1,66; R C-469, km 4;2 al 4,3 R s/r; cruce C-475 cruce C-477 Chanchoquin km 0 al km 0,4 Prov Huasco | 1. OBRAS | En Licitación | Trato directo | 2018-01-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-16 | 2018-11-11 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 0 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 1375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 775000 | 2100000
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270753 | CONSERV. POR EMERGENCIA RUTA C-253, CRUCE C-269 (INCA DE ORO) CRUCE C-167 (TOPÓN AZUL) KM. 19 AL 48; R C-257, CRUCE R C-253 - FINCA CHAÑARAL ALTO, KM 0 AL 24,41; R C-289, CRUCE R C-257 (FINCA CHAÑARAL) CRUCE C-299 (EL PINGO); KM 0 AL 19,61; R C-167, CRUCE | 1. OBRAS | En Licitación | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-16 | 2019-03-11 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 0 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 4117000 | 0 | 0 | 332503 | 333822 | 446856 | 448615 | 450374 | 0 | 567366 | 369565 | 571764 | 596135 | 1200000
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 270754 | Conservación por Emergencia Ruta C-501; cruce C-495 (Conay)- Chollay-MIna El Nevado; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-12-01 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 877200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43860 | 131580 | 201756 | 219300 | 157896 | 122808 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 270818 | Conservación de la Red Básica (Conservacion Elementos de Seguridad Vial Ruta 31 CH km 7;800 al km 8;400 sector Paipote Prov de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-17 | 2017-08-24 | 26/10/2017 | 13/11/2017 | 2017-11-14 | 2018-03-14 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 114192.204 | 181749 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 79567 | 103854 | 0 | 20358 | 36018 | 44540 | 2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272963 | Conservación Rutas C-13, S:Cruce Ruta 5(Chañaral)-Diego de Almagro-Llanta-Cuesta Asiento-La Ola- Cruce Ruta 31CH(complejo Maricunga),Tramo KM 4,00 al KM 59,00;Ruta C-179,S:Cruce Ruta C-13-Cruce C-163(cuesta Llanta),Tramo KM 0,00 al KM 22,00 Ruta C-163,S:C | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 2017-12-19 | 2018-07-17 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 4259787 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 349998 | 4001400 | 0 | 460966 | 797140 | 54184 | 0 | 806579 | 0 | 0 | 506579 | 333045 | 746086 | 296821 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272965 | C. por Emergencia R C-115 B, Cruce C-13 (diego de Almagro) cruce B-955 (Altamira) sector Diego de Almagro-limite Regional km al km 7 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2017-09-29 | 2017-10-06 | 29/12/2017 | 24/01/2018 | 2018-01-31 | 2018-07-30 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 1012502 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 1023357 | 0 | 344266 | 225959 | 279373 | 163845 | 9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272966 | Conservación Ruta 31-CH, Sector Copiapó - Paso San Francisco, Tramo KM. 17,000 al KM. 90,000; Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, Región de Atacama. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 27/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-12-27 | 2018-06-25 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 1951380 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 299990 | 1684701 | 0 | 0 | 280229 | 281331 | 281352 | 284637 | 557152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272968 | Conservación Ruta C-33, Sector Cruce Ruta 31 CH, (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras, Tramo KM 15,00 al KM 94,00; Comuna de Tierra Amarilla, Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-15 | 2019-03-10 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 5143317 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 4202000 | 0 | 0 | 304968 | 408238 | 409852 | 411465 | 413079 | 0 | 520383 | 522400 | 524417 | 687198 | 1059000
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272969 | Conservacion por Emergencia Ruta C-416, km 42 al km 57, Prov. De Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2017-09-13 | 2017-09-22 | 18/12/2017 | 05/02/2018 | 2018-02-05 | 2018-08-04 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 841555 | 78652020 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 0 | 855679 | 0 | 296056 | 306000 | 253623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272974 | C. por Emergencia ruta C-459, cruce C-33 (Cuestecilla) Cruce C-350 (Rodeo) km 0 al km 52,93 Prov. Copiapo | 1. OBRAS | En Licitación | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-16 | 2019-01-10 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 0 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 985338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207672 | 277995 | 357108 | 142563 | 2202000
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272975 | C.por Emergencia Ruta C-365, cruce Ruta 31CH -Quebrada San Miguel km 0 al km 46,68, Ruta C-401 Cruce c-33(San Eduardo)-Lomas Bayas km 0 al km 19,78 prov Copiapo | 1. OBRAS | En Licitación | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-16 | 2019-01-10 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 0 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 143000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143000 | 3690000
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272976 | C. por Emergencia Ruta C-302 camino Bahia Inglesa-Caldera-Cruce C-358 (Puerto Viejo)km 26 al km 32 Prov. Copiapo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-01-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 200000
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272977 | Conservación Ruta 31-CH, Sector Paipote, KM 7,00 al Km 8,00; Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 14/12/2017 | 13/02/2018 | 2017-12-17 | 2018-08-14 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 2686529 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 2810057 | 0 | 0 | 836800 | 250000 | 436568 | 1286689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272977 | Modificación del contrato nº272977 , Conservación Ruta 31-CH, Sector Paipote, KM 7,00 al Km 8,00; Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 119129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272978 | C. por Emergencia Ruta C-431-cruce C-451-Cerro Blanco-Cruce C-451 (Portezuelo Tirado) km 0 al 56,01, Ruta C-451 Cruce R-5 (Pimiento Chico)-Los chancheros-Cruce C-350 (potrero seco) km 0 al 70,77 Prov. Copiapo- Región de Atacama | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-02 | 2018-04-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-17 | 2019-01-12 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1279200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149412 | 150000 | 150588 | 188971 | 189706 | 190523 | 111176 | 148824 | 2745038
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272979 | Conservación Ruta C-489, Sector Cruce Ruta C-485 (Juntas del Carmen)-San Felix-El Corral-Los Colorados, Tramo KM 0,000 al KM 50,000 y Ruta C-571, Sector Cruce Ruta C-489- San Felix-La Higuerita-Piedra Junta-Cruce Ruta C-489, Tramo KM 0,000 al KM 8,000; Co | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-02 | 2018-10-29 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 2761203 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 2833000 | 0 | 0 | 0 | 349292 | 350673 | 352053 | 353434 | 354815 | 356195 | 357576 | 358962 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272981 | C.por Emergencia R c-591, km 0 al 58,92, R C-455 km 0 al 26,5, R 479 km 0 al km 30, R s/r Cruce C-479-San Antonio km 0 al 5 Prov Huasco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2019-03-01 | HUASCO | VALLENAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3367500 | 0 | 0 | 415170 | 416818 | 418465 | 420113 | 421760 | 0 | 425055 | 426711 | 423408 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272982 | C. por Emergencia de Puentes Menores y Pasarelas por Emergencia Etapa I Prov. De Huasco | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-12-26 | 2018-01-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-15 | 2018-07-14 | HUASCO | HUASCO | IPC | 0 | 940046 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 958850 | 0 | 0 | 103460 | 133664 | 182277 | 188510 | 243260 | 107679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272983 | C.por Emergencia R C-480, cruce C-46 (El Pino)- Aguada Tongoy km 0,6 al 36,4 Prov. Huasco | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-12-26 | 2018-01-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-08 | 2018-07-07 | HUASCO | HUASCO | IPC | 0 | 928278 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 946846 | 0 | 0 | 102166 | 131992 | 179997 | 186152 | 240217 | 106322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 275392 | Conservación por Emergencia de Puentes Menores y Pasarelas por Emergencia, Etapa 2, Provincia de Huasco. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-02-01 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 107000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107000 | 913000
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 279016 | CONTRATO GLOBAL POR EMERGENCIAS VIALIDAD ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 1055341 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1055342 | 0 | 371025 | 200000 | 455341 | 28976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 282289 | Conservación por Emergencia Ruta S/R cruce C- 479 San Antonio km 0,000 al km 5,000 Ruta C-479 - cruce C-485 (vallenar) cruce c-455 (los Morteros) km 0,000 al 30,000 Provincia de Huasco Region de Atacama | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-02 | 2018-04-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-17 | 2018-11-13 | HUASCO | VALLENAR | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 393991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 238991 | 483000
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30269722-0 | REPOSICION RUTA 5 S:PORTEZUELO BLANCO -LIMITE REG ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227687 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5, Sector Portezuelo Blanco-Limite Regional Antofagasta, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-23 | 2015-08-13 | 03/09/2015 | 30/09/2015 | 2015-09-30 | 2017-09-19 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, HUASCO | IPC | 0 | 491280 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 506793 | 5881 | 0 | 0 | 881 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30269722-0 | REPOSICION RUTA 5 S:PORTEZUELO BLANCO -LIMITE REG ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227687 | Modificación del contrato nº227687 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5, Sector Portezuelo Blanco-Limite Regional Antofagasta, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30276472-0 | MEJORAMIENTO RUTAS C-120, C-112 Y C-110 S:CHAÑARAL-PAN DE AZUCAR-R-5 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 227690 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas C-120, C-112 y C-110 sector Chañaral-Pan de Azúcar-Ruta 5 provincia de Chañaral; Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-07-07 | 2015-08-12 | 20/08/2015 | 06/10/2015 | 2015-10-06 | 2017-10-25 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 388208 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 339060 | 66200 | 0 | 0 | 20000 | 26200 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30290175-0 | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA S: DIEGO DE ALMAGRO - ALTAMIRA CR. RUTA 5 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227691 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Ruta Altiplánica Diego de Almagro Altamira Ruta 5, Regiones de Atacama y Antofagasta. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-18 | 2015-10-01 | 28/10/2015 | 23/11/2015 | 2015-11-23 | 2017-12-27 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | IPC | 0 | 304000 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 231201 | 86949 | 0 | 49814 | 0 | 35070 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 272489 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación de caminos Básicos años 2017-2018 Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-05 | 2017-10-12 | 17/11/2017 | 01/12/2017 | 2017-12-01 | 2018-07-29 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 185460 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 20168 | 167443 | 0 | 23373 | 23340 | 26763 | 23500 | 23500 | 23500 | 23467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 263349 | Conservación de la Red Comunal (Conservación camino Básico Ruta C-327; km 0;000 al km 21;000; Provincia de Copiapó; Región de Atacama) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-04 | 2017-03-01 | 13/04/2017 | 29/05/2017 | 2017-05-30 | 2018-02-24 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 2169217.233 | 1720020 | 78652020 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 1324334 | 418723 | 0 | 312171 | 106552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272876 | Camino básico por Conservación Ruta C-440 sector cruce Ruta 5 Canto del Agua km 0;000 al km 17;800 Provincia de Huasco Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-25 | 2017-09-01 | 28/09/2017 | 05/12/2017 | 2017-12-06 | 2018-06-04 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 1418417.223 | 1304574 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 1337127 | 0 | 0 | 307000 | 280119 | 340008 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272877 | Conservación Ruta Costera C-10 sector Caldera-Carrizal Bajo km 88;000 al km 118;550 tramo pajonales-limite Provincial Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-20 | 2017-10-26 | 15/11/2017 | 21/12/2017 | 2018-02-01 | 2018-09-29 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 2729320.071 | 2625515 | 76505510 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INAKI LTDA | 0 | 2678027 | 0 | 0 | 291312 | 303450 | 461244 | 509796 | 546210 | 291312 | 203088 | 71615 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 254820 | "Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global a Serie de Precios Unitarios y por Nivel de Servicio , Sector Oriente y Sector Pouniente, Provincia de Huasco, Etapa II, Región de Atacama" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-26 | 2018-03-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-03 | 2022-03-13 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN, VALLENAR | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 201393 | 0 | 0 | 0 | 22377 | 22377 | 22377 | 22377 | 22377 | 22377 | 22377 | 22377 | 22377 | 1031944
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 254824 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global a Serie de Precios Unitarios y por Nivel de Servicio , Provincia de Chañaral, Sector Oriente y Sector Poniente, Etapa II, Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-26 | 2018-03-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-03 | 2022-03-13 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 228582 | 0 | 0 | 0 | 25398 | 25398 | 25398 | 25398 | 25398 | 25398 | 25398 | 25398 | 25398 | 1070842
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 254825 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global a Serie de Precios Unitarios y por Nivel de Servicio , Provincia de Copiapó, Sector Poniente y Sector Sur Oriente, Etapa II, Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-26 | 2018-03-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-03 | 2022-03-13 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 201393 | 0 | 0 | 0 | 22377 | 22377 | 22377 | 22377 | 22377 | 22377 | 22377 | 22377 | 22377 | 1029944
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 254827 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE CONSERVACION GLOBAL A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS Y POR NIVEL DE SERVICIO PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA ETAPA II REGION DE ATACAMA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-08 | 2016-12-15 | 11/01/2017 | 03/03/2017 | 2017-03-03 | 2021-01-11 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 825599 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 175088 | 238632 | 0 | 37488 | 19572 | 20103 | 20136 | 19572 | 20136 | 19572 | 20136 | 19572 | 20136 | 22209 | 467925
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254831 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE HUASCO SECTOR ORIENTE ETAPA II REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-24 | 2017-01-17 | 03/02/2017 | 24/04/2017 | 2017-04-25 | 2021-04-04 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN, VALLENAR | IPC | 7361703.907 | 6113874 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1223149 | 1281858 | 0 | 218747 | 107556 | 101605 | 68234 | 91513 | 70872 | 116217 | 119502 | 141896 | 132173 | 113543 | 4428212
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254838 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE HUASCO SECTOR PONIENTE ETAPA II REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-24 | 2017-01-17 | 03/02/2017 | 24/04/2017 | 2017-04-25 | 2021-04-04 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO, VALLENAR | IPC | 7352662.953 | 6015971 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1107806 | 1129696 | 0 | 350242 | 111015 | 102146 | 50230 | 45000 | 82716 | 93518 | 61325 | 105248 | 40843 | 87413 | 4552784
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254839 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE CHAÑARAL SECTOR PONIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 15/03/2017 | 05/04/2017 | 2017-04-06 | 2021-03-16 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | IPC | 6163103.697 | 5237302 | 78296030 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 1048993 | 901890 | 0 | 83663 | 98771 | 153772 | 66870 | 45000 | 65296 | 78313 | 59383 | 125822 | 59486 | 65514 | 4653058
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254842 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR SUR ORIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-18 | 2016-10-07 | 25/10/2016 | 01/03/2017 | 2017-03-02 | 2021-02-09 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | IPC | 6909343.21 | 5976453 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1074329 | 651462 | 0 | 0 | 81610 | 144202 | 75269 | 69603 | 7921 | 58511 | 49283 | 67917 | 51516 | 45630 | 4539226
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254842 | Modificación del contrato nº254842 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR SUR ORIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-02-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911468
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254844 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA II ETAPA REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-24 | 2016-07-15 | 08/09/2016 | 18/10/2016 | 2016-10-19 | 2021-01-16 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | IPC | 6599943.056 | 5518861 | 78296030 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 1512863 | 897787 | 0 | 69358 | 88795 | 174892 | 56092 | 69652 | 55082 | 90501 | 43066 | 78704 | 37498 | 134147 | 3938451
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 265485 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Provincia de Chañaral; sector Oriente II etapa; Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-07 | 2017-09-21 | 05/10/2017 | 07/12/2017 | 2017-11-02 | 2021-10-12 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 6500794.695 | 6239061 | 76125157 | SACYR OPERACIONES Y SERVICIOS | 0 | 1044907 | 0 | 0 | 133088 | 107755 | 82019 | 95427 | 82004 | 93779 | 131951 | 89493 | 115367 | 114024 | 5866614
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 265486 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos provincia de Copiapo; sector Poniente II etapa; Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-07 | 2017-09-21 | 06/10/2017 | 07/12/2017 | 2017-11-02 | 2021-10-12 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 6522616.511 | 5700782 | 76125157 | SACYR OPERACIONES Y SERVICIOS | 0 | 838400 | 0 | 0 | 61200 | 91800 | 61200 | 52000 | 61200 | 52000 | 81600 | 102000 | 122400 | 153000 | 5491532
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30387092-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250724 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5 Sector Enlace Travesía-Copiapó, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-25 | 2016-07-07 | 29/07/2016 | 24/08/2016 | 2016-08-24 | 2018-07-15 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 316559 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 245623 | 79443 | 0 | 0 | 0 | 37502 | 0 | 17060 | 0 | 22910 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30387092-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250724 | Modificación del contrato nº250724 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5 Sector Enlace Travesía-Copiapó, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30387323-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RUTA 5 S: ACCESO SUR A COPIAPO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250725 | Estudio de Preinversión Ampliación y Mejoramiento Ruta 5 S: Acceso Sur a Copiapó, Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-16 | 2016-09-30 | 21/10/2016 | 21/10/2016 | 2016-10-21 | 2018-05-09 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 196840 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 100000 | 109149 | 0 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9149 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30387323-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RUTA 5 S: ACCESO SUR A COPIAPO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250725 | Modificación del contrato nº250725 , Estudio de Preinversión Ampliación y Mejoramiento Ruta 5 S: Acceso Sur a Copiapó, Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | -536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8613 | -9149 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30391322-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5, SECTOR PASADA POR CHAÑARAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 236478 | Estudio De Ingeniería Mejoramiento Ruta 5, Sector Pasada por Chañaral, Región De Atacama. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-01 | 2015-10-23 | 23/12/2015 | 20/01/2016 | 2016-01-20 | 2018-03-10 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 243000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 173662 | 46131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19811 | 26320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35973
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30391322-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5, SECTOR PASADA POR CHAÑARAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 236478 | Modificación del contrato nº236478 , Estudio De Ingeniería Mejoramiento Ruta 5, Sector Pasada por Chañaral, Región De Atacama. | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 33700 | 0 | 0 | 33700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30415729-0 | MEJORAMIENTO RUTA 31 CH S:PORTEZUELO 3 CRUCES-PASO SAN FRANCISCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227666 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 31-CH Etapa III, Sector Paso San Francisco, Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-19 | 2016-12-22 | 09/02/2017 | 08/03/2017 | 2017-03-08 | 2019-09-08 | CHAÑARAL, COPIAPO | DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPO | IPC | 0 | 408400 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 40000 | 179000 | 0 | 0 | 19703 | 19779 | 0 | 0 | 0 | 20085 | 59414 | 20238 | 20315 | 19466 | 216000
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30415729-0 | MEJORAMIENTO RUTA 31 CH S:PORTEZUELO 3 CRUCES-PASO SAN FRANCISCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227667 | Mejoramiento Ruta 31-CH Etapa III, Sector Paso San Francisco, Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-15 | 2016-11-30 | 30/12/2016 | 08/02/2017 | 2017-02-09 | 2019-07-29 | CHAÑARAL, COPIAPO | DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPO | IPC | 10913166.442 | 8987756 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 1475000 | 3780845 | 0 | 0 | 380990 | 382469 | 383947 | 385426 | 386904 | 1096787 | 372983 | 391339 | 0 | 0 | 4236000
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30455272-0 | REPOSICION PUENTE NICOLAS NARANJO EN RUTA C-495 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 263657 | Estudio de Ingeniería Reposición puente Nicolás Naranjo en ruta C-495; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-18 | 2017-09-22 | 29/11/2017 | 12/12/2017 | 2017-12-12 | 2019-02-05 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 230000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 29955 | 170721 | 0 | 0 | 0 | 31408 | 3060 | 25806 | 3060 | 11190 | 38087 | 0 | 27612 | 30498 | 35828
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30456923-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO S: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278435 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Paso San Francisco S: Pedernales - Salar De Maricunga | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2021-11-01 | CHAÑARAL, COPIAPO | DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 760000
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30456923-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO S: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30456923-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO S: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278431 | Mejoramiento Paso San Francisco S: Pedernales - Salar De Maricunga | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2021-11-01 | CHAÑARAL, COPIAPO | DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 9100000
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30456923-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO S: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30456923-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO S: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30457123-0 | MEJORAMIENTO VARIOS PUENTES DE LA REGION DE ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263660 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento varios Puentes, Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-08-31 | 27/09/2017 | 25/01/2018 | 2018-01-25 | 2020-04-14 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 887000 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 836000
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30457125-0 | MEJORAMIENTO PUENTE DIEGO DE ALMAGRO EN RUTA C-17 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263664 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento de Puente Diego de Almagro, Ruta C-17, Comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-19 | 2017-09-26 | 26/10/2017 | 26/10/2017 | 2017-10-26 | 2019-08-06 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | IPC | 0 | 204300 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 118211 | 0 | 0 | 42651 | 0 | 0 | 37833 | 0 | 0 | 0 | 31427 | 6300 | 0 | 96305
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30457125-0 | MEJORAMIENTO PUENTE DIEGO DE ALMAGRO EN RUTA C-17 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263664 | Modificación del contrato nº263664 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento de Puente Diego de Almagro, Ruta C-17, Comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30460679-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA, SECTOR: LIMITE IV REGIÓN - HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 278438 | Estudio de Ingeníeria Construccion Ruta Costera, Sector: Limite Iv Región - Huasco | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2021-08-01 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 1437080
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30460679-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA, SECTOR: LIMITE IV REGIÓN - HUASCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481101-0 | MEJORAMIENTO NUDOS VIALES 31-CH COPIAPO Y C-354 CALDERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 278449 | Asesoria de Inspección Fiscal Mejoramiento Nudos Viales 31-Ch Copiapo Y C-354 Caldera | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-11-01 | COPIAPO | CALDERA, COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25300 | 25350 | 25350 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481101-0 | MEJORAMIENTO NUDOS VIALES 31-CH COPIAPO Y C-354 CALDERA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481101-0 | MEJORAMIENTO NUDOS VIALES 31-CH COPIAPO Y C-354 CALDERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 278442 | Mejoramiento Nudos Viales 31-Ch Copiapo Y C-354 Caldera | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-04-01 | COPIAPO | CALDERA, COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 152000 | 155000 | 163000
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481102-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE ATACAMA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 278455 | Conservacion Elementos De Seguridad Vial Region De Atacama 2018-2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 80000 | 68000 | 464000
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 11566 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277417 | RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 298679 | 0 | 120 | 8500 | 5000 | 8500 | 5000 | 8500 | 5000 | 8500 | 5000 | 8500 | 236059 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 281873 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 4126 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 536 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 848000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 424000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 448000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282575 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE TRASLADO PARA BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 55000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 358085 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 798 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283026 | INSUMOS DE ADMINISTRACÍON DIRECTA PROVINCIA DE COPIAPO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | SR | 0 | 84658 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283027 | INSUMOS DE ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA DE HUASCO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | HUASCO | VALLENAR | SR | 0 | 72279 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283028 | INSUMOS DE ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA DE CHAÑARAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 60000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3336434 | 0 | 355142 | 663972 | 437834 | 367852 | 226185 | 272432 | 256462 | 276043 | 247526 | 232986 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283029 | INSUMOS DE ADMINISTRACION DIRECTA UNIDAD DE MAQUINARIAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 100000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283031 | INSUMOS DE ADMINISTRACION DIRECTA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 71000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283034 | INSUMOS DE ADMINISTRACION DIRECTA CUADRILLA DE RECEBO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 50000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283069 | INSUMOS DE ADMINISTRACION DIRECTA CUADRILLA TRATAMIENTO SIMPLE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 100000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283070 | INSUMOS DE ADMINISTRACION DIRECTA OFICINA REGIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 20000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283133 | CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA CUADRILLAS Y MAQUINARIAS DE ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 50000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283137 | APERTURA FIAR PEAJES Y REVISIONES TECNICAS CUENTA DANTE MARIA CASTILLO RUN 9.278.372-3 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 150 | 9278372 | MARIA CASTILLO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481229-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA III REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | DPTO. MAQUINARIAS, Reembolso de Peajes y Revisiones Técnicas de Maquinarias. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-20 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15000 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 283509 | Consultoría Catastro de la Infraestructura Vial-Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9830 | 10085 | 10085 | 365200
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 283515 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Red Vial(2018-2020)-Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-04-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24814 | 25062 | 25062 | 25062 | 180800
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 283542 | PAGO DE públicaCIONES DE OBRAS VIALIDAD REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 283543 | PAGO DE públicaCIONES DE OBRAS VIALIDAD REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283504 | Conservación Períodica Ruta C-17 Km 90 al Km 120 Diego de Almagro | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-01-01 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124976 | 125008 | 125008 | 125008 | 124000
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283506 | Conservación Períodica Ciclovías Ruta 5 y 31-CH-Copiapó | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23200 | 23400 | 23400 | 190000
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283517 | Conservación Períodica a Ruta 5 Norte Km1002 al Km1021-Chañaral | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 626000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156497 | 156501 | 156501 | 156501 | 50000
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283559 | Conservación Travesías El Olivo-La Marquesa en Ruta C-495-Alto del Carmen | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79996 | 80002 | 80002 | 176000
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481278-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ATACAMA 2018-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 283492 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación de Caminos Básicos-Años 2018-2019 Región de Atacama Etapa 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-04-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14800 | 27040 | 27040 | 27040 | 27040 | 27040 | 162000
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481278-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ATACAMA 2018-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 283499 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación de Caminos Básicos-Años 2018-2019-Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-04-01 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, FREIRINA, HUASCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 108000
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481278-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ATACAMA 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481278-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ATACAMA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283494 | Camino Básico por Conservación-Ruta Costera C-10 Sector Barranquilla-Pajonales KM 56;000 al KM 88;000 Provincia de Copiapó-Región de Atacama | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-04-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222500 | 265500 | 265500 | 375500 | 415500 | 415500 | 2030000
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481278-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ATACAMA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283501 | Camino Básico por Conservación-Ruta C-547 Sector Agua Amarga-Santa Juana-KM0;000 al KM 19;770-Provincia de Huasco- Región de Atacama | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | HUASCO | VALLENAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87500 | 270500 | 270500 | 270500 | 270500 | 270500 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481278-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ATACAMA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283503 | Camino Básico por Conservación-Ruta C-327-Sector Cruce C-351-Cruce C-309-Km 21;000 al Km 47;580-Provincia de Copiapó-Región de Atacama | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-07-02 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 3210000
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30483193-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-354 S CALDERA - BAHIA INGLESA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278451 | Estudio Prefactibilidad Mejoramiento Ruta C-354 S Caldera - Bahía Inglesa | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-10-01 | COPIAPO | CALDERA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 200000
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30483193-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-354 S CALDERA - BAHIA INGLESA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30484629-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE ATACAMA 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 278467 | Conservación Sistema De Señalización Informativa Región De Atacama 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 850000
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30487155-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278457 | Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Ruta C-13 S: Cruce Ruta 5 - El Salado - D. De Almagro | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-04-01 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 750000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20183456-0 | HABILITACION COSTANERA RIO LIMARI (OVALLE) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 209626 | Habilitación Costanera Río Limarí (Ovalle) II Etapa, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-10-14 | 2013-11-27 | 27/02/2014 | 14/04/2014 | 2014-04-14 | 2017-01-14 | LIMARI | OVALLE | IPC | 0 | 874935 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 947981 | 5018 | 0 | 0 | 0 | 5018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20183456-0 | HABILITACION COSTANERA RIO LIMARI (OVALLE) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 209626 | Modificación del contrato nº209626 , Habilitación Costanera Río Limarí (Ovalle) II Etapa, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-01-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 36439 | 0 | 0 | 0 | 36439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO RUTA 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 5311 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO RUTA 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30042765-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-805 ILLAPEL - CAREN: SECTOR CARCAMO - HUINTIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213235 | Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta D-805, Illapel-Caren-Las Burras, Sector Carcamo - Huintil, Tramo DM. 10.531,01 al DM. 19.531,01, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-08-04 | 2014-09-16 | 21/11/2014 | 17/12/2014 | 2014-12-17 | 2016-12-17 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 480451 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 434912 | 74448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74238 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30042765-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-805 ILLAPEL - CAREN: SECTOR CARCAMO - HUINTIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213235 | Modificación del contrato nº213235 , Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta D-805, Illapel-Caren-Las Burras, Sector Carcamo - Huintil, Tramo DM. 10.531,01 al DM. 19.531,01, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 0 | -74238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74238 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30042765-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-805 ILLAPEL - CAREN: SECTOR CARCAMO - HUINTIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213238 | Mejoramiento Ruta D-805, Illapel-Carén- Las Burras, Sector Cárcamo - Huintil, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-06-21 | 2014-09-02 | 30/10/2014 | 27/11/2014 | 2014-11-28 | 2016-10-09 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 4550638.314 | 5619106 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 6012228 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30058458-0 | REPOSICION PUENTE ALTOVALSOL EN RUTA D-315, IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213249 | Reposición Puente Altovalsol, en Ruta D-315, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-29 | 2015-03-19 | 07/05/2015 | 23/06/2015 | 2015-06-24 | 2017-02-01 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 4934000 | 4614243 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 4874328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30068643-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D825 SECTOR: SALAMANCA - QUELEN BAJO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263711 | Mejoramiento camino 64D825 sector: Salamanca - Quelén Bajo (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 20000 | 25000 | 621000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30068643-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D825 SECTOR: SALAMANCA - QUELEN BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 685 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30068643-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D825 SECTOR: SALAMANCA - QUELEN BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30070450-0 | MEJORAMIENTO ACCESO PUERTO DE COQUIMBO DESDE RUTA 5 NORTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278450 | Diseño Mejoramiento Acceso Puerto De Coquimbo Desde Ruta 5 Norte | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-02-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 277000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30070450-0 | MEJORAMIENTO ACCESO PUERTO DE COQUIMBO DESDE RUTA 5 NORTE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30070679-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA D-81 ILLAPEL-SALAMANCA IV REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 12 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30070679-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA D-81 ILLAPEL-SALAMANCA IV REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091221-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605 SECTOR: SORUCO - COMBARBALA .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 194701 | Reforestación Ruta D-605 sector Soruco - Combarbalá, Dm 64.900 a Dm 78.003.73, Comuna de Combarbalá. Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30093389-0 | REPOSICION LABORATORIO DE VIALIDAD REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 277889 | Asesoría Reposición Laboratorio Regional Región de Coquimbo. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2018-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 1180 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 450 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30093389-0 | REPOSICION LABORATORIO DE VIALIDAD REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Coquimbo | 257066 | REPOSICION LABORATORIO DE VIALIDAD - EQUIPAMIENTO - REGION DE COQUIMBO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-01-01 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30093389-0 | REPOSICION LABORATORIO DE VIALIDAD REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 213243 | Reposición Laboratorio de Vialidad Comuna La Serena - Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-13 | 2016-07-05 | 03/02/2017 | 10/04/2017 | 2017-04-10 | 2018-06-04 | ELQUI | LA SERENA | SR | 626000 | 853919 | 78587670 | CONSTRUCTORA BALMACEDA LTDA | 362260 | 491659 | 0 | 155970 | 31000 | 70000 | 70467 | 60000 | 76200 | 28022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30093389-0 | REPOSICION LABORATORIO DE VIALIDAD REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 213243 | Modificación del contrato nº213243 , Reposición Laboratorio de Vialidad Comuna La Serena - Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-04 |  |  | SR | 0 | 0 | 78587670 | CONSTRUCTORA BALMACEDA LTDA | 0 | 42884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30095498-0 | CONSTRUCCION ENLACE JUAN ANTONIO RIOS EN RUTA 5, COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201070 | Construcción Enlace Juan Antonio Ríos en Ruta 5, Coquimbo, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-05-25 | 2013-08-08 | 21/10/2013 | 05/12/2013 | 2013-12-06 | 2016-09-13 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 8535918.161 | 10197138 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 11220007 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332 | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30101424-0 | CONSTRUCCION ACCESO PONIENTE A VICUÑA, PROVINCIA ELQUI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250727 | Estudio de Ingeniería de detalle Construcción Acceso Poniente a Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-04-11 | 2016-05-24 | 08/06/2016 | 01/07/2016 | 2016-07-01 | 2017-12-23 | ELQUI | VICUÑA | IPC | 0 | 443300 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 326700 | 129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30101424-0 | CONSTRUCCION ACCESO PONIENTE A VICUÑA, PROVINCIA ELQUI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250727 | Modificación del contrato nº250727 , Estudio de Ingeniería de detalle Construcción Acceso Poniente a Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30108778-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH S:JUNTAS DEL TORO - PTE EL CAMARON, VICUÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 274038 | Asesoría a la Inspección fiscal de la Terminación Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Juntas del Toro - Puente Camarón, Tramo DM. 147.560,00 al DM. 162.660.00, Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2021-04-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 202000 | 0 | 0 | 0 | 18238 | 21970 | 18380 | 18450 | 27569 | 36759 | 22396 | 18734 | 19504 | 385000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30108778-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH S:JUNTAS DEL TORO - PTE EL CAMARON, VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 185571 | Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Juntas del Toro - Puente Camarón, Tramo DM. 147.560,00 al DM. 162.660.00, Región de Coquimbo (Nuevo 2012) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-11-24 | 2012-12-28 | 07/03/2013 | 02/04/2013 | 2013-04-03 | 2015-07-22 | ELQUI | VICUÑA | IPC | 9302733.788 | 10305955 | 76105997 | EMPRESA CONSTRUCTORA BRANEX LTDA. | 8254277 | 2445651 | 0 | 0 | 193449 | 19799 | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230694 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30108778-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH S:JUNTAS DEL TORO - PTE EL CAMARON, VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 185571 | Modificación del contrato nº185571 , Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Juntas del Toro - Puente Camarón, Tramo DM. 147.560,00 al DM. 162.660.00, Región de Coquimbo (Nuevo 2012) | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-07-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76105997 | EMPRESA CONSTRUCTORA BRANEX LTDA. | 0 | -2230693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2230693 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30108778-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH S:JUNTAS DEL TORO - PTE EL CAMARON, VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273554 | Terminación Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Juntas del Toro - Puente el Camarón, Tramo DM. 147.560,00 al DM. 162.660.00, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-11-22 | 2018-02-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-30 | 2019-09-21 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 5111114.065 | 0 | 76091747 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 1609052 | 0 | 0 | 126942 | 254876 | 113223 | 114050 | 127928 | 165702 | 166529 | 167355 | 168182 | 204265 | 4829000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122007-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH S: PTE EL CAMARON - LA LAGUNA, COM. DE VICUÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225425 | Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 41- CH, Sector Puente El Camarón - La Laguna, Tramo DM 162.660 al DM 176.415, Provincia De Elqui, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-27 | 2016-01-07 | 05/02/2016 | 29/02/2016 | 2016-02-29 | 2018-02-28 | ELQUI | VICUÑA | IPC | 0 | 629548 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 548000 | 103600 | 0 | 0 | 25918 | 26042 | 51640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122007-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH S: PTE EL CAMARON - LA LAGUNA, COM. DE VICUÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225425 | Modificación del contrato nº225425 , Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 41- CH, Sector Puente El Camarón - La Laguna, Tramo DM 162.660 al DM 176.415, Provincia De Elqui, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 30200 | 0 | 0 | 30200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122007-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH S: PTE EL CAMARON - LA LAGUNA, COM. DE VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 225424 | Mejoramiento Ruta 41- CH, Sector Puente El Camarón - La Laguna, DM 162.660 - DM 176.415, Provincia De Elqui, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-30 | 2015-12-03 | 30/12/2015 | 25/01/2016 | 2016-01-26 | 2018-01-15 | ELQUI | VICUÑA | IPC | 10689119.731 | 11402415 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 8828965 | 6552001 | 0 | 460242 | 801406 | 4431 | 0 | 0 | 1000000 | 1480000 | 1500000 | 500000 | 805922 | 0 | 1000000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 205015 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central II Etapa, Region de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-11 | 2014-01-15 | 17/03/2014 | 24/06/2014 | 2014-06-24 | 2018-05-24 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO | IPC | 0 | 721018 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 695550 | 105400 | 0 | 35282 | 15341 | 19779 | 17560 | 17438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 206980 | "Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, I Etapa, Region de Coquimbo" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-11 | 2014-01-15 | 17/03/2014 | 11/08/2014 | 2014-08-11 | 2018-07-11 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | IPC | 0 | 721018 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 664057 | 128884 | 0 | 35282 | 16631 | 18488 | 17559 | 17559 | 17559 | 5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 206982 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, I Etapa, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-08-18 | 2014-09-17 | 25/09/2014 | 27/11/2014 | 2014-11-27 | 2018-10-27 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | IPC | 0 | 780999 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 635883 | 204716 | 0 | 37066 | 0 | 18000 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 24388 | 18500 | 18500 | 14262 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 204744 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí sector Norte 1ª Etapa Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-30 | 2013-12-10 | 27/05/2014 | 11/08/2014 | 2014-08-11 | 2018-07-21 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | Pln | 5495762.601 | 5539697 | 76232871 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 4010572 | 719953 | 0 | 217871 | 180000 | 0 | 50000 | 103055 | 50000 | 119027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 204756 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana 1a. Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-30 | 2014-02-11 | 30/05/2014 | 27/11/2014 | 2014-11-27 | 2018-11-06 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | Pln | 4497801.874 | 4816254 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 4007376 | 967873 | 0 | 97739 | 97198 | 70000 | 50000 | 130000 | 50000 | 130000 | 50000 | 130000 | 50000 | 112936 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 204756 | Modificación del contrato nº204756 , Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana 1a. Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-06 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 204758 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central 2ª Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-11 | 2013-12-19 | 16/05/2014 | 19/06/2014 | 2014-06-19 | 2018-05-29 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO | Pln | 6999325.93 | 6804406 | 76232871 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 5266687 | 566173 | 0 | 269813 | 60000 | 94960 | 50000 | 91400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30126339-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-697, SECTOR LA LIGUA - LA ISLA, LIMARI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 247338 | Camino Básico Intermedio, Mejoramiento Ruta D-697 Camino Cruce D-55 (La Ligua) - La Isla - La Cuadra- Cruce D-715, sector DM 1,455 a DM 4,650. Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-09 | 2016-06-20 | 07/07/2016 | 24/08/2016 | 2016-08-24 | 2017-05-21 | LIMARI | COMBARBALA | IPC | 701839.866 | 701037 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 712999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30126339-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-697, SECTOR LA LIGUA - LA ISLA, LIMARI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 247338 | Modificación del contrato nº247338 , Camino Básico Intermedio, Mejoramiento Ruta D-697 Camino Cruce D-55 (La Ligua) - La Isla - La Cuadra- Cruce D-715, sector DM 1,455 a DM 4,650. Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 147429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30127254-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-37 E, SECTOR LIMAHUIDA - SOCAVÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 236397 | Reforestación Proyecto: Mejoramiento CBI Ruta D-37E, Pedehua - Illapel, sector Socavón- Limáhuida, Km. 74.000 a Km. 83.800. Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30128748-0 | REPOSICION RUTA 41-CH S: LA SERENA-VICUÑA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201073 | Estudio de Ingeniería Ampliación Reposición Ruta 41-CH Sector La Serena - Vicuña, Tramo La Serena-Las Rojas Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-15 | 2013-12-18 | 12/06/2014 | 08/07/2014 | 2014-07-08 | 2017-03-24 | ELQUI | LA SERENA, VICUÑA | IPC | 0 | 972068 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 1075880 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30175225-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA - RED VIAL - REGIÓN DE COQUIMBO, 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 212795 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, II Etapa, Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-07-30 | 2014-09-01 | 12/09/2014 | 20/11/2014 | 2014-11-20 | 2018-10-20 | ELQUI | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | IPC | 0 | 735796 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 618575 | 123000 | 0 | 26296 | 17655 | 17534 | 17548 | 17215 | 17467 | 9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30175225-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA - RED VIAL - REGIÓN DE COQUIMBO, 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 212794 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, II Etapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-03-11 | 2014-04-23 | 20/05/2014 | 14/07/2014 | 2014-07-14 | 2018-06-23 | ELQUI | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | Pln | 6999657.778 | 6854769 | 76022934 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 5578437 | 892000 | 0 | 187694 | 0 | 0 | 80000 | 196072 | 80000 | 144929 | 203305 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30175225-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA - RED VIAL - REGIÓN DE COQUIMBO, 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 212794 | Modificación del contrato nº212794 , Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, II Etapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-23 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76022934 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 226940 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta D-605, Sector: Manquehua - Soruco, Tramo Dm 43.300 al DM 64.900, Provincia de Limari, Region de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-18 | 2016-03-09 | 05/05/2016 | 25/05/2016 | 2016-05-25 | 2018-05-25 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 0 | 705126 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 526000 | 203902 | 0 | 0 | 28997 | 40745 | 29216 | 29320 | 19499 | 56125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 226941 | Mejoramiento Ruta D - 605, Punitaqui - Combarbala, Sector Manquehua - Soruco, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-26 | 2016-02-24 | 29/04/2016 | 24/05/2016 | 2016-05-24 | 2018-05-14 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 12018769.234 | 11954952 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 4791992 | 7821301 | 0 | 897295 | 1122732 | 226984 | 1131237 | 0 | 0 | 0 | 1580573 | 1900000 | 962480 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 226941 | Modificación del contrato nº226941 , Mejoramiento Ruta D - 605, Punitaqui - Combarbala, Sector Manquehua - Soruco, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 81600 | 0 | 0 | 0 | 81600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1497 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30217223-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-595, SECTOR: EL PUERTO - SERÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE públicaCIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2016-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 6286 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30217223-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-595, SECTOR: EL PUERTO - SERÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30217223-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-595, SECTOR: EL PUERTO - SERÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 278448 | "CBI Mejoramiento Ruta D-595, Sector: El Puerto - Serón" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | LIMARI | RIO HURTADO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2600000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 231674 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Sur II Etapa; Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-24 | 2015-12-29 | 13/01/2016 | 09/03/2016 | 2016-03-09 | 2020-02-09 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI | IPC | 0 | 800523 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 351074 | 219000 | 0 | 45055 | 17742 | 17142 | 17142 | 17142 | 17142 | 17142 | 17142 | 17142 | 17523 | 18686 | 294395
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 231673 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Sur II Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-09 | 2015-10-22 | 16/11/2015 | 05/01/2016 | 2016-01-05 | 2019-12-15 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI | IPC | 7495700.127 | 6669831 | 76259040 | FLESAN S.A. | 3640994 | 1337000 | 0 | 257944 | 130000 | 120000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100000 | 97000 | 382056 | 2425464
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 231673 | Modificación del contrato nº231673 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Sur II Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992141
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE públicaCIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2016-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 6286 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 925 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 269833 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2015-2017: Conservación Periódica Ruta D-805; Camino Illapel - Carén- las Burras, sector Cárcamo- Huintil Km. 10,531 a Km. 19,531; Provincia de Choapa - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-10 | 2017-06-21 | 10/07/2017 | 25/08/2017 | 2017-08-25 | 2018-01-22 | CHOAPA | ILLAPEL | IPC | 745023.3 | 521265 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 339942 | 185547 | 0 | 83542 | 0 | 15000 | 87005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 269833 | Modificación del contrato nº269833 , Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2015-2017: Conservación Periódica Ruta D-805; Camino Illapel - Carén- las Burras, sector Cárcamo- Huintil Km. 10,531 a Km. 19,531; Provincia de Choapa - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270494 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2015-2018: Conservación Periódica Ruta D-359, Camino Cruce Ruta D-287 (San Isidro) - Calingasta- Observatorio Mamalluca sector Km. 0,00 a Km. 4,92; Provincia de Elqui - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-16 | 2017-07-28 | 07/08/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2018-03-12 | ELQUI | VICUÑA | IPC | 207359.226 | 217083 | 77776600 | SERV PROF. DE ING. ERNESTO INOSTROZA Y CIA LTDA | 24039 | 195635 | 0 | 53902 | 121900 | 0 | 19833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270495 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2017-2018: Conservación Periódica Ruta D-677; Cruce D-71 (El Chingay)- Las Paclas- Cruce D-707 (El Chañar), sector Km. 0,00 a Km. 14,59; Provincia de Limarí - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-08-01 | 09/08/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2018-02-27 | LIMARI | COMBARBALA | IPC | 404573.582 | 384937 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 673855 | 0 | 0 | 254207 | 0 | 90525 | 0 | 50000 | 279123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270496 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2017-2018: Conservación Periódica Camino D-681, Cruce D-607 (El Peral)- El Llanito- Cruce D-673 (La Higuera) sector Km. 0,00 a Km. 10,42; Provincia de Limarí - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-16 | 2017-07-28 | 10/08/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2018-01-18 | LIMARI | PUNITAQUI | IPC | 255524.416 | 234821 | 76317689 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 90116 | 147701 | 0 | 53802 | 0 | 0 | 93899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270496 | Modificación del contrato nº270496 , Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2017-2018: Conservación Periódica Camino D-681, Cruce D-607 (El Peral)- El Llanito- Cruce D-673 (La Higuera) sector Km. 0,00 a Km. 10,42; Provincia de Limarí - Región de Coquimb | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76317689 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 0 | 38647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270498 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2017-2018: Conservación Periódica Ruta D-377-E; Cruce Ruta 47 (Canelillo)- Las Palmas- Cruce E-35 (Pedegua), sector Tilama- Túnel Las Palmas Km. 60,00 a Km. 71,97; Provincia de Choapa - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-08-01 | 16/08/2017 | 10/10/2017 | 2017-10-10 | 2018-03-09 | CHOAPA | LOS VILOS | IPC | 555789.143 | 494490 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 502508 | 0 | 200579 | 0 | 76500 | 60078 | 165351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270498 | Modificación del contrato nº270498 , Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2017-2018: Conservación Periódica Ruta D-377-E; Cruce Ruta 47 (Canelillo)- Las Palmas- Cruce E-35 (Pedegua), sector Tilama- Túnel Las Palmas Km. 60,00 a Km. 71,97; Provincia de | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 22350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270499 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2017-2018: Conservación Periódica Caminos: Ruta D-901, Cruce D-71 (Canela Baja)-Espíritu Santo- Cruce D-71 (Los Rulos), sector Km.26 a Km.35; Ruta D-903, Cruce D-901 (El Chircal)- Cruce D-901 (Jabonería), sector Km | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-08-01 | 14/09/2017 | 10/10/2017 | 2017-10-10 | 2018-04-08 | CHOAPA | CANELA | IPC | 279490.957 | 357641 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 367000 | 0 | 20596 | 150000 | 90000 | 0 | 106404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270499 | Modificación del contrato nº270499 , Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2017-2018: Conservación Periódica Caminos: Ruta D-901, Cruce D-71 (Canela Baja)-Espíritu Santo- Cruce D-71 (Los Rulos), sector Km.26 a Km.35; Ruta D-903, Cruce D-901 (El Chircal | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 35800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 271850 | EMERGENCIAS 2017: Obras de Emergencia: Reposición de terraplén y estructura de pavimento en Ruta 5, sector Km. 457,860 a Km. 458,120. Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 31/08/2017 | 26/09/2017 | 2017-06-06 | 2017-12-03 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 252233 | 76943210 | ROCTERRA INGENIERIA Y SERVICIO LTDA. | 241062 | 11169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 271850 | Modificación del contrato nº271850 , EMERGENCIAS 2017: Obras de Emergencia: Reposición de terraplén y estructura de pavimento en Ruta 5, sector Km. 457,860 a Km. 458,120. Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76943210 | ROCTERRA INGENIERIA Y SERVICIO LTDA. | 0 | 8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273347 | "Obras de Emergencia: Ruta D-459: Cruce D-595 (El Puerto) - El Sauce, sector km 0,00 al km 13,41, Comuna de Río Hurtado, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo " | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-20 | 2018-09-17 | LIMARI | RIO HURTADO | IPC | 0 | 568703 | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 633136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283136 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273348 | "Conservación Red Vial por Emergencia: Camino Ruta D-453 Cruce Ruta D-595 (Pichasca) La Huerta-El Romeral, Sector Km 0,000 a Km 17,200 y Camino Ruta D-455: Cruce D-453 - Minilla, sector km 0,00 al km 7,63, Comuna de Río Hurtado, Provincia de Limarí, Regió | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 12/12/2017 | 08/01/2018 | 2017-08-11 | 2018-01-08 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 693743 | 76943210 | ROCTERRA INGENIERIA Y SERVICIO LTDA. | 69999 | 634636 | 0 | 268643 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 65993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273350 | "Obras de Emergencia: Ruta D-695: Cruce D-55 (Chañaral) - San Lorenzo, sector km 0,00 al km 30,00, Comuna de Monte Patria y Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo " | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 12/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-08-11 | 2018-02-07 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 1057234 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 255000 | 815264 | 0 | 166515 | 80000 | 100000 | 233500 | 235249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273352 | Conservación Red Vial Obras Emergencia: Caminos Ruta D-485 Cruce Ruta 41 CH, Rivadavia-Pisco Elqui-Alcohuaz, Sector Km.9.00 a Km.13.00, Provincia de Elqui; Ruta D-51, Cruce Ruta 43 (El Peñón)-Andacollo, Sector Km.19.0 a Km.24.00 Provincia de Elqui y Ruta | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 21/11/2017 | 14/12/2017 | 2017-08-11 | 2018-01-08 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 1107323 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 609385 | 511374 | 0 | 359474 | 100000 | 51900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273354 | Obras de Emergencia: Camino D-55: Combarbalá - Monte Patria - Ovalle, sector Puente Monte Patria, Km. 69,44 a Km. 69,30; Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 12/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-08-11 | 2017-12-09 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 505240 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 75712 | 436528 | 0 | 227841 | 0 | 0 | 208687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273355 | Conservación Red Vial por Emergencia Camino D-445: Cruce Ruta 41 CH (Vicuña)-Cruce D-595 (Hurtado), Sector: Km. 0,00 a Km. 30,00, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 14/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-08-11 | 2018-04-08 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 1455102 | 76943210 | ROCTERRA INGENIERIA Y SERVICIO LTDA. | 108516 | 1377121 | 0 | 194458 | 260396 | 225000 | 10000 | 150000 | 150000 | 250000 | 137267 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273356 | Obras de Emergencia: Ruta D-75; sector Huinchiguallego - Mincha Norte, sector km 10 al km 13,0 Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 01/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-08-11 | 2018-01-08 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 493520 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 79904 | 426630 | 0 | 368018 | 0 | 0 | 58612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273356 | Modificación del contrato nº273356 , Obras de Emergencia: Ruta D-75; sector Huinchiguallego - Mincha Norte, sector km 10 al km 13,0 Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 0 | -166 | 0 | 0 | 0 | 0 | -166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273357 | Conservación Red Vial Emergencia: Saneamiento Camino Ruta D-951 Cruce Ruta 5 (Millahue)-Cruce Ruta 47 (Confluencia) sector km 10,5 al 24,0, Comunas de Illapel y Canela y Camino Ruta D-811 Cruce Ruta D-705 (Asiento Viejo)-Cuntama-Huintil Norte Sector Km 4, | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 18/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-09-29 | 2018-03-28 | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL | IPC | 0 | 1299822 | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 85997 | 1229388 | 0 | 712386 | 150000 | 282035 | 0 | 84967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273358 | Conservación Red Vial Emergencia Camino D-215 Cruce Ruta 41 CH (Marquesa)-Viñita Baja-Caserones, Sector Km. 0.00 a Km. 36.00 Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 24/11/2017 | 27/12/2017 | 2017-08-11 | 2019-02-12 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 3064203 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99999 | 1418733 | 0 | 0 | 810005 | 0 | 150000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 58728 | 100000 | 1282613
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273363 | Conservación Red Vial Obras de Emergencia: Camino Cruce Ruta 43 (El Peñón) - Andacollo, sector Km 13,50 al Km 27,00, Provincia de Elqui Region de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 23/11/2017 | 27/12/2017 | 2017-08-11 | 2018-02-07 | ELQUI | ANDACOLLO | IPC | 0 | 411477 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 68524 | 348101 | 0 | 0 | 149881 | 82400 | 72490 | 43330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273364 | Conservación Red Vial Obras de Emergencia: Camino Cruce Ruta 5 - El Romeral - Chacay Alto, sector Km 20,00 al Km 31,64, Provincia de Elqui Region de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 12/12/2017 | 08/01/2018 | 2017-08-11 | 2018-01-08 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 0 | 699771 | 76802480 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VON TROTT Y EHLEN LTDA | 276568 | 452014 | 0 | 309119 | 0 | 0 | 21330 | 69284 | 52281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273366 | Conservación Red Vial Obras de Emergencia: Caminos: - Ruta D- 595 Cruce Ruta 43 - Samo Alto - Hurtado - Pabellón ,Sectores km 41,52 ; km 47,25 y km 58,428 , .- Ruta D-671 Cruce D-605 - Mina El Delirio, Prov. de Limarí, Region de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 21/11/2017 | 14/12/2017 | 2017-08-11 | 2018-02-07 | LIMARI | OVALLE | IPC | 0 | 1249945 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 318177 | 947443 | 0 | 198261 | 213442 | 0 | 200600 | 226558 | 108582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273368 | Cons. Red Vial Emergencia Caminos: Ruta D-71 Cruce Ruta 5 (Ang. De Galvez)-Combarbalá, S. Losas Las Luisas Km 34,71 Ruta D-705 Illapel Aucó-Cruce D-71 (Los Pozos),S. Vado Centinela,Km 2,0; Vado Aucó 2, Km 6,40; Vado Zapallar,Km 5,10; Vado Auco 1,Km 15,0 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 21/11/2017 | 14/12/2017 | 2017-08-11 | 2018-01-08 | CHOAPA | ILLAPEL | IPC | 0 | 680171 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 212294 | 475807 | 0 | 335181 | 27766 | 0 | 112860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 274291 | Conservación Red Vial Emergencia Camino D-205: Cruce D-201 (Islón)-Almirante Latorre-Cruce D-215 (Viñita Baja)-Caserones Sector Km. 4.00 al Km. 80.00, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 14/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-08-11 | 2019-02-12 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 0 | 1410695 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 76999 | 913228 | 0 | 0 | 263228 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 460972
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 278344 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2015-2017: Conservación Periódica Ruta D-487, Camino Cruce Ruta D-485 (Montegrande) - Cochiguaz- El Pangue sector Km. 0,00 a Km. 14,60; Provincia de Elqui - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta privada | 2018-02-01 | 2018-04-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-06 | 2018-12-03 | ELQUI | PAIGUANO | IPC | 304205.521 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 268415
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263716 | "Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta D-81, Sector Illapel-Salamanca, Tramo DM. 19.700 al DM. 30.784, Comuna Salamanca, provincia Choapa, Región Coquimbo (Nuevo 2017)" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-11-28 | 2017-12-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-16 | 2020-03-16 | CHOAPA | SALAMANCA | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12449 | 24995 | 25093 | 25191 | 25289 | 25387 | 25485 | 25111 | 449000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263717 | Reposición Ruta D-81 Illapel-Salamanca, DM 19.700 - DM 30.784, Comuna Salamanca, Provincia Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-10-31 | 2017-12-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-16 | 2019-06-09 | CHOAPA | SALAMANCA | IPC | 9924740.889 | 0 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 2741000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216503 | 326027 | 0 | 438099 | 439797 | 551869 | 768705 | 9484000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2452 | 75931 | 0 | 9739 | 44545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19447 | 0 | 0 | 2200 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Coquimbo | 269789 | EXPROPIACIONES RUTA D-81, ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2018-12-31 | CHOAPA | ILLAPEL, SALAMANCA | SR | 0 | 1324 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1255 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272601 | EXPROPIACION VIA CONVENIO Nº 75 76 78 81-A 81-B 82 86 110 112 115-A 115-B 116 117 124-C 150 151 158 159 160 164 165 167 168 169 170 MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR ILLAPEL - SALAMANCA ETAPA II | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 142473 | 8 | Varios Expropiados | 136025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 274200 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 100 101 109 134 157 171 85 87 88 89 90 99 MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR ILLAPEL - SALAMANCA ETAPA II | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 60540 | 8 | Varios Expropiados | 21308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275149 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 130 136 137 95 95-A 95-B 95-C MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR ILLAPEL - SALAMANCA ETAPA II | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 20112 | 8 | Varios Expropiados | 11506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30259323-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2014-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 225301 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2014 - 2015: Consultoría para Proyectos de Caminos por Conservación; Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-18 | 2015-04-22 | 12/05/2015 | 23/06/2015 | 2015-06-23 | 2017-05-13 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA, COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO, CANELA, ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | IPC | 0 | 564691 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 507690 | 94629 | 0 | 0 | 0 | 32400 | 0 | 0 | 0 | 32400 | 0 | 0 | 29829 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30342975-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-110, SECTOR CRUCE RUTA 5 - LOS CHOROS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 250738 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta D-110: Cruce Ruta 5 - Los Choros, sector Km. 3,70 a Km. 20,94. Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-10-27 | 2016-12-23 | 02/05/2017 | 05/06/2017 | 2017-06-05 | 2018-04-19 | ELQUI | LA HIGUERA | IPC | 2292678.347 | 1941582 | 89831600 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 1599998 | 376100 | 0 | 0 | 0 | 68523 | 102500 | 205077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30342975-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-110, SECTOR CRUCE RUTA 5 - LOS CHOROS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 250738 | Modificación del contrato nº250738 , Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta D-110: Cruce Ruta 5 - Los Choros, sector Km. 3,70 a Km. 20,94. Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89831600 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 0 | 49900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30343935-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-110,S:LOS CHOROS-PUNTA DE CHOROS, LA HIGUERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263725 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta D-110: Cruce Ruta 5 (Los Choros)- Punta de Choros, sector Km. 22,156 a Km. 39,870, Comuna de La Higuera, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-31 | 2017-07-26 | 17/08/2017 | 16/10/2017 | 2017-10-16 | 2018-12-10 | ELQUI | LA HIGUERA | IPC | 2475736.631 | 1878818 | 89831600 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 0 | 1858832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163200 | 163200 | 163200 | 327000 | 169000 | 271000 | 307000 | 295232 | 64200
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE públicaCIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2016-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 6286 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1080 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 254567 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Conservación Ruta D-915, Cruce D-907 (Las Barrancas)- La Parrita- Cruce D-907 (El Talhuén), sector Km. 0,00 a Km. 4,20; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-30 | 2016-07-12 | 03/08/2016 | 26/09/2016 | 2016-09-26 | 2017-08-07 | LIMARI | COMBARBALA | IPC | 577715.012 | 737481 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 753652 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 260336 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Conservación Ruta D-453, Cruce Ruta D-595 (Pichasca)- La Huerta -El Romeral, sector Km. 7,700 a Km. 10,70; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-11 | 2016-11-23 | 02/02/2017 | 23/02/2017 | 2017-02-23 | 2018-05-23 | LIMARI | RIO HURTADO | IPC | 255394.349 | 284407 | 77616350 | OBRAS CIVILES J F LIMITADA | 0 | 293001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 80000 | 133001 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 262708 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Ruta D-845, Cruce D-81 (Salamanca)- Zapallar, sector Km. 1,5 a Km. 11,00. Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-03 | 2017-04-18 | 11/05/2017 | 27/06/2017 | 2017-06-27 | 2018-02-22 | CHOAPA | SALAMANCA | IPC | 1065696.908 | 911271 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 156712 | 768377 | 0 | 489977 | 278400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 262708 | Modificación del contrato nº262708 , Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Ruta D-845, Cruce D-81 (Salamanca)- Zapallar, sector Km. 1,5 a Km. 11,00. Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 262709 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Camino S/Rol 867: Cruce Ruta D-47 (Pintacura)- Cruce D-851 (Peralillo), sector Km. 8,00 a Km. 18,70; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-23 | 2017-04-21 | 09/05/2017 | 19/06/2017 | 2017-06-19 | 2018-02-14 | CHOAPA | ILLAPEL | IPC | 1226640.945 | 1045301 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 733386 | 321828 | 0 | 202542 | 80175 | 0 | 39111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 262709 | Modificación del contrato nº262709 , Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Camino S/Rol 867: Cruce Ruta D-47 (Pintacura)- Cruce D-851 (Peralillo), sector Km. 8,00 a Km. 18,70; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 262711 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Ruta D-531: Cruce Ruta 5 - El Olivo - Cruce D-505 (Cerrillos de Tamaya), sector DM. 0,0 a DM. 6300,0; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-23 | 2017-04-07 | 02/05/2017 | 12/06/2017 | 2017-06-12 | 2018-01-08 | LIMARI | OVALLE | IPC | 744898.148 | 643781 | 77616350 | OBRAS CIVILES J F LIMITADA | 529559 | 121614 | 0 | 81081 | 40428 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 262711 | Modificación del contrato nº262711 , Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Ruta D-531: Cruce Ruta 5 - El Olivo - Cruce D-505 (Cerrillos de Tamaya), sector DM. 0,0 a DM. 6300,0; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77616350 | OBRAS CIVILES J F LIMITADA | 0 | -104 | 0 | 0 | 0 | -104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 262712 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Camino D-615: Cruce D-55 (El Peñón) - El Reloj - Cruce D-605, sector Km. 0,00 a Km. 11,59; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-03 | 2017-05-03 | 11/05/2017 | 27/07/2017 | 2017-07-27 | 2018-04-08 | LIMARI | OVALLE | IPC | 1277266.032 | 982716 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 144730 | 854288 | 0 | 71142 | 250000 | 50001 | 340179 | 142966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270421 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Camino Ruta D-457 Cruce Ruta D-595 (Samo Alto)- Cuesta de Piedra-Andacollo, sector Km. 0,04 a Km. 17,74; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-03 | 2017-11-29 | 05/12/2017 | 22/01/2018 | 2018-01-22 | 2018-08-20 | LIMARI | RIO HURTADO | IPC | 1816576.031 | 1688446 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 1713445 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 600000 | 120000 | 150000 | 150000 | 250000 | 350000 | 63445 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270422 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Ruta D-571; Cruce D-595 (Huampulla)- Cruce D-595 (Parral Viejo), sector Km. 0,00 a Km. 7,08; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-24 | 2017-10-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-26 | 2018-10-23 | LIMARI | RIO HURTADO | IPC | 733277.901 | 688977 | 77616350 | OBRAS CIVILES J F LIMITADA | 0 | 707500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 60000 | 120000 | 150000 | 180000 | 107500 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270426 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Ruta D-719; Cruce D-605 (Las Ramadas)- Quebrada La Lucha- El Arrayán, sector Km. 0,00 a Km. 6,25; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-23 | 2017-10-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-26 | 2018-10-23 | LIMARI | PUNITAQUI | IPC | 650129.13 | 620220 | 77616350 | OBRAS CIVILES J F LIMITADA | 0 | 628323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 60000 | 120000 | 150000 | 180000 | 28323 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270427 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Camino La Higuera- Los Corrales - Altos de Pechén, sector Km. 3,36 a Km. 11,96; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-23 | 2017-10-11 | 03/11/2017 | 12/02/2018 | 2018-02-12 | 2018-08-11 | LIMARI | PUNITAQUI | IPC | 883887.256 | 775526 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 786536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 80000 | 80000 | 150000 | 200000 | 156536 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270430 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Conservación Camino D-901: Cruce D-71 (Canela Baja)- Espíritu Santo- Cruce D-71 (Los Rulos), sector Km. 0,00 a Km. 13,00; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-18 | 2017-10-17 | 03/11/2017 | 31/01/2018 | 2018-01-31 | 2018-09-28 | CHOAPA | CANELA | IPC | 1331324.4 | 1107728 | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 0 | 1128817 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 150000 | 200000 | 200000 | 200000 | 250000 | 58817 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270431 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Conservación Camino D-965 Cruce D-875 (Guangualí)- El Manzano, sector Km. 0,00 a Km. 6,50; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-18 | 2017-10-05 | 08/11/2017 | 26/12/2017 | 2017-12-26 | 2018-08-23 | CHOAPA | LOS VILOS | IPC | 657395.984 | 577151 | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 0 | 585807 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 50000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 86000 | 115807 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263764 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta D-597, Monte Patria - Carén - Las Ramadas, Sector Carén - Tulahuen, Tramo DM. 29.697,000 al DM. 44.769,795, Comuna Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-30 | 2017-10-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-16 | 2020-03-16 | LIMARI | MONTE PATRIA | IPC | 0 | 618321 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13472 | 27048 | 27154 | 27259 | 27364 | 27469 | 27574 | 177660 | 458000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263765 | Mejoramiento ruta D-597, Monte Patria - Carén - Las Ramadas, Sector Carén-Tilahuén, DM. 29.697,000 a DM. 44.769,795, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-14 | 2017-10-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2020-03-21 | LIMARI | MONTE PATRIA | IPC | 17565175.4 | 15458748 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301262 | 453652 | 0 | 609558 | 611903 | 614247 | 409378 | 16559000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 3838 | 100719 | 0 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78677 | 18735 | 0 | 0 | 1600 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Coquimbo | 269787 | EXPROPIACIONES RUTA D-597, CARÉN - TULAHUÉN. 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2018-12-31 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 0 | 1317 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1301 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 274198 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 89 99 MEJORAMIENTO RUTA 597 SECTOR CAREN - TULAHUEN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2954 | 8 | Varios Expropiados | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30379474-0 | CONSTRUCCION TUNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263770 | Consultoría TAN : Gerenciamiento Técnico (GTP) - Componente 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-11-01 | ELQUI | VICUÑA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1680000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30379474-0 | CONSTRUCCION TUNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269287 | Consultoría TAN : Estructuración técnico-institucional del Comité Ejecutivo de EBITAN - Componente 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-11-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 736800
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30379474-0 | CONSTRUCCION TUNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269291 | Consultoría TAN : Elaboración de los protocolos de gestión, procesos internos y estudios complementarios - Componente 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-08-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 336000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30379474-0 | CONSTRUCCION TUNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269292 | Consultoría TAN : Asesoría de apoyo DV(Técnica) - Componente 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-11-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 780000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30379474-0 | CONSTRUCCION TUNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269293 | Consultoría TAN : Asesoría legal y ambiental - Componente 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-09-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30379474-0 | CONSTRUCCION TUNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269295 | Consultoría TAN : Estudios hídricos, geológicos, otros - Componente 2 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-09-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 380000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30379474-0 | CONSTRUCCION TUNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269296 | Consultoría TAN : Contratación de los servicios para la entrega de los diseños de ingeniería finales - Componente 3 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2021-09-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5911663
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30379474-0 | CONSTRUCCION TUNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269297 | Consultoría TAN : Estudios de impacto ambiental y planes de gestión ambiental. Estudios hídricos y geológicos, etc.- Componente 3 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-09-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2042413
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30381293-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA D-55, SECTOR: EMBALSE LA PALOMA - OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278439 | Asesoría Reposición Pavimento Ruta D-55, Sector: Embalse La Paloma - Ovalle | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 710000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30381293-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA D-55, SECTOR: EMBALSE LA PALOMA - OVALLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30381293-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA D-55, SECTOR: EMBALSE LA PALOMA - OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278440 | Reposición Pavimento Ruta D-55, Sector: Embalse La Paloma - Ovalle | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-10-01 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7700000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 263952 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, II Etapa; Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-03 | 2017-06-02 | 23/06/2017 | 26/07/2017 | 2017-07-26 | 2021-06-26 | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL, LOS VILOS | IPC | 0 | 790997 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 68728 | 209000 | 0 | 11881 | 17000 | 16929 | 16929 | 16998 | 17000 | 16932 | 17033 | 17100 | 17045 | 44153 | 529666
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 263954 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca, II Etapa; Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-25 | 2017-10-26 | 15/11/2017 | 11/01/2018 | 2018-01-11 | 2021-12-11 | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | IPC | 0 | 799898 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 170000 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 649269
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 274823 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central III Etapa, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2022-11-01 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 766387
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 274825 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, III Etapa, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2022-06-01 | ELQUI | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 17000 | 816467
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 274827 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, II Etapa, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2022-05-01 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 17000 | 825301
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE públicaCIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2016-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 6286 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 257 | 6000 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 5587 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263957 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Choapa, comunas de Los Vilos,Illapel y Canela, II Etapa; Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-23 | 2017-04-07 | 18/05/2017 | 27/06/2017 | 2017-06-27 | 2021-06-06 | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL, LOS VILOS | IPC | 7963460.068 | 6280997 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 329893 | 1204836 | 0 | 119836 | 100000 | 50000 | 120000 | 70000 | 120000 | 50000 | 120000 | 50000 | 220000 | 185000 | 4971417
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263959 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, sector comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca; Etapa II; Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-06 | 2017-08-22 | 13/09/2017 | 06/11/2017 | 2017-11-06 | 2021-10-16 | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | IPC | 7575013.068 | 6498519 | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 0 | 1365164 | 0 | 40177 | 75000 | 50000 | 168000 | 147000 | 100000 | 50000 | 220000 | 50000 | 220000 | 244987 | 5381772
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 274818 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central, III Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-22 | 2018-03-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-07 | 2022-04-16 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO | IPC | 7056286.737 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 8453557
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 274821 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, III Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-04-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-02 | 2022-06-11 | ELQUI | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | IPC | 7100000 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 7765164
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 274822 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, II Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-04-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-29 | 2022-06-08 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | IPC | 5800000 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 6344000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30463572-0 | CONSERVACION CAMINOS GLOSA 06 DIVERSAS PROVINCIAS, REGION COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 269265 | Conservación Red Vial Comunal Camino Cruce D-357 (Peralillo) - Lourdes - Cruce D- 357 (El Retiro), Provincia de Elqui, Region de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-13 | 2017-04-27 | 11/07/2017 | 01/08/2017 | 2017-08-01 | 2018-03-02 | ELQUI | VICUÑA | IPC | 159464.421 | 214963 | 78940950 | SOC.CARLOS ANTONIO Y GERMAN H.SALAZAR GATICA LTDA. | 80893 | 135370 | 0 | 50545 | 75580 | 0 | 9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30463572-0 | CONSERVACION CAMINOS GLOSA 06 DIVERSAS PROVINCIAS, REGION COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 269265 | Modificación del contrato nº269265 , Conservación Red Vial Comunal Camino Cruce D-357 (Peralillo) - Lourdes - Cruce D- 357 (El Retiro), Provincia de Elqui, Region de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78940950 | SOC.CARLOS ANTONIO Y GERMAN H.SALAZAR GATICA LTDA. | 0 | -8870 | 0 | 0 | 0 | -10000 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466094-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REG COQUIMBO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263818 | Conservación Sistema de Señalización Informativa Región de Coquimbo 2017; 1ª Etapa. (nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-11 | 2017-09-29 | 24/10/2017 | 13/11/2017 | 2017-11-13 | 2018-04-12 | LIMARI, CHOAPA | COMBARBALA, OVALLE, PUNITAQUI, CANELA, ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | IPC | 381744.768 | 369405 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 374900 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 22400 | 81200 | 60900 | 70400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278437 | "Asesoría Mejoramiento Ruta D-605, Sector Punitaqui - Manquehua" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-06-01 | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 715001
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278436 | Mejoramiento Ruta D-605, Sector Punitaqui - Manquehua | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-06-01 | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 10284999
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 307000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307000 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30467435-0 | AMPLIACION RUTA 41-CH SECTOR: BIF. LAS ROJAS - BIF. A MARQUESA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263819 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 41-CH, Sector Bif. Las Rojas - Bif. A Marquesa, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-22 | 2017-07-07 | 21/07/2017 | 10/08/2017 | 2017-08-10 | 2019-12-28 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 0 | 567000 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 45257 | 379160 | 0 | 0 | 0 | 89610 | 0 | 0 | 88500 | 0 | 10300 | 35750 | 155000 | 0 | 162190
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30468533-0 | AMPLIACION TERCERAS PISTAS D-51 ACCESO ANDACOLLO S: CUESTA SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 273259 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta D-51 sector cuesta San Antonio región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | ELQUI | ANDACOLLO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 180000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30468533-0 | AMPLIACION TERCERAS PISTAS D-51 ACCESO ANDACOLLO S: CUESTA SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273258 | Mejoramiento Ruta D-51, sector Cuesta San Antonio; Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-11-14 | 2017-12-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-09 | 2019-02-03 | ELQUI | ANDACOLLO | IPC | 1201725.569 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 947000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40800 | 102000 | 102000 | 204000 | 204000 | 100000 | 194200 | 303000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 11566 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277417 | RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279069 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2018: ARRIENDO DE MAQUINARIAS. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 270000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279073 | Conservación Red Vial por Administración Directa Vialidad IV Región (2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 388086 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1565434 | 0 | 141409 | 130653 | 200000 | 206607 | 164915 | 179392 | 181397 | 146987 | 104311 | 109763 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279076 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Provincia de Elqui IV Región 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 5500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279080 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Provincia Limarí IV Región 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 20000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279082 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Provincia Choapa IV Región 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 24200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279084 | Conservación de la Red Vial IV Región por Administración Directa: Maquinarias Oficina Regional (2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 258000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279089 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Maquinarias Provincia de Elqui (2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 300000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279093 | Conservación de la Red Vial IV Región: Maquinarias Provincia de Limarí (2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 239000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279095 | Conservación de la Red Vial IV Región: Maquinarias Provincia de Choapa (2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 210000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279098 | Conservación Red Vial por Administración Directa: COMBUSTIBLE VIALIDAD IV REGION (2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 286000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279101 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Sistema de Monitoreo Remoto para Camiones, Región de Coquimbo (2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 7770 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279102 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Servicio de Vigilancia - Campamentos Operativo, Región de Coquimbo (2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 143646 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279103 | Conservación Red Vial por Administración Directa: PEAJES CAMIONES Y MAQUINARIAS VIALIDAD IV REGION (2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279104 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Mantención y Reparación de Talleres y Campamentos Fiscales Vialidad IV Región - 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | COQUIMBO, LA SERENA, VICUÑA, OVALLE, ILLAPEL, LOS VILOS | SR | 0 | 10000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 279106 | Conservación de la Red Vial IV Región: Mantenimiento y Reparación de Camionetas de Conservación - 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 40000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 282029 | Conservación Red Vial por Administración Directa Vialidad IV Región (2018): Pavimentos Básicos. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA, COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO, CANELA, ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 4126 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 536 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 848000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 424000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 448000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282575 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE TRASLADO PARA BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 55000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 358085 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 798 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283089 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Elementos de Seguridad y Protección Personal - Vialidad IV Región 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 40000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 72120 | 0 | 120 | 8000 | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283184 | TUNELES: RESERVA DE ADMINISTRACION DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481233-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | DPTO. MAQUINARIAS, Reembolso de Peajes y Revisiones Técnicas de Maquinarias. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-20 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15000 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE públicaCIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2016-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 6286 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283210 | Conservación de la Red Vial: Conservación Periódica Camino D-749, Cruce D-597 - Semita - Cruce D-597 (El Peñón), sector Km. 4,60 a Km 5,00; Provincia de Limarí - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-02-01 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 309000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109000 | 200000 | 205000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283211 | Conservación de la Red Vial: Conservación Periódica Caminos: Ruta 64S2887 Cruce D-377-E (El Espino)- Cruce D-377-E (Socavón), sector Km 0,0 a Km 6,92; Ruta 64S2855 Cruce D-377-E (Limáhuida)- Lanco, sector Km. 2,0 a Km. 5,16; Ruta 64S2889 Cruce Ruta 47 (Ca | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-03-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 144200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144200 | 216300
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283215 | Conservación de la Red Vial: Conservación Periódica Camino 64S3673, La Higuera - Los Corrales- Altos de Pechén, sector Km. 0,30 a Km. 0,39; Provincia de Limarí - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-03-01 | LIMARI | PUNITAQUI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 151800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151800 | 183700
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481266-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 282517 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, II Etapa, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2022-10-01 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 880000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481266-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481266-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 282512 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana II Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2022-11-01 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 5450000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE públicaCIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2016-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 6286 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 400 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 282503 | Camino Básico por Conservación: Conservación Camino D-305: Camino Cruce Ruta 41 Ch (Quebrada de Monardez) - Alfalfares, sector Km. 0,22 a Km. 6,48; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-03-01 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 120000 | 350000 | 1400
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 282506 | Camino Básico por Conservación: Camino D-629: Camino Cruce D-555 (Sonora) - Camarico- Cruce D-635 (Chalinga), sector Km. 0,22 a Km. 13,770; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-05-01 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 200000 | 250000 | 1148000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 282509 | Camino Básico por Conservación: Camino D-803: Camino Cruce D-895 (Aucó) - Alcaparrosa, sector Km. 0,00 a Km. 13,50; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 200000 | 250000 | 1096500
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283387 | Camino Básico por Conservación: Camino D-629: Camino Cruce Ruta 5 (Tongoycillo) - Cruce D-440 (Acceso norte a Tongoy) sector Km. 0,00 a Km. 3,57; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-04-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 363500
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283392 | Camino Básico por Conservación: Camino D-625: Cruce Ruta 45 (Altos de la Chimba) - Sonora- Cruce D-555, sector Km. 0,0 a Km. 9,36; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 612400
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283399 | Camino Básico por Conservación: Camino D-565: Cruce Ruta 5 - Salala- Barraza- Cruce D-569, sector Km. 2,60 (término pavimento existente) a Km. 9,60 (Cementerio Barraza); Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-02-01 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 120000 | 634300
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283400 | Camino Básico por Conservación: Camino D-743: Cruce D-597- Mialqui, sector Km. 0,02 a Km. 0,90 y Km. 1,57 a Km. 1,93; Camino D-745: Cruce D-743- Mialqui Oriente, sect. Km. 0,23 a Km.1,12. Camino D-747: Cruce D-597- Panguesillo, sect. Km.0,01 a Km.1,81. Ca | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-02-01 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 472500
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283401 | Camino Básico por Conservación: Camino D-901: Camino Cruce D-71 (Canela Baja)- Espíritu Santo- Cruce D-71 (Los Rulos), sector Km. 60,00 a Km. 72,00; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-05-01 | CHOAPA | CANELA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 250000 | 1052300
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283402 | Camino Básico por Conservación: Camino D-825: Camino Cruce D-377-E (Limáhuida) - Almendrillo, sector Puente La Maroma - Acceso a Batuco, sector Km. 65,00 a Km. 72,50; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-05-01 | CHOAPA | ILLAPEL, SALAMANCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 596100
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30482035-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-37 E, SECTOR TUNEL LAS PALMAS - TILAMA, PROV. CHOAPA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE públicaCIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2016-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 6286 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30482035-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-37 E, SECTOR TUNEL LAS PALMAS - TILAMA, PROV. CHOAPA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30482035-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-37 E, SECTOR TUNEL LAS PALMAS - TILAMA, PROV. CHOAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 278446 | Mejoramiento Cbi Ruta D-37 E, Sector Túnel Las Palmas - Tilama, Prov. Choapa | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | CHOAPA | LOS VILOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2500000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30486473-0 | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278434 | Diseño de Ingeniería Reposición Puente Marquesa En Ruta D-215 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-02-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 226000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30486473-0 | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 20080615-2 | HABILITACION NUEVO CNO. LA POLVORA S CR. RUTA 68-PUERTAS NEGRAS - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 146688 | Indemnización Habilitación Nuevo Camino La Polvora - Etapa III Sector Quebrada Las Ánimas - Puerto de Valparaíso (Contrato Original Nº78661) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2009-10-01 | 2009-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-04-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 1293587.26 | 1293588 | 96825130 | FERROVIAL AGROMAN CHILE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 20113744-0 | REPOSICION RUTA E-46 CRUCE LONG.(CATAPILCO) - LA LAGUNA - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 20113744-0 | REPOSICION RUTA E-46 CRUCE LONG.(CATAPILCO) - LA LAGUNA - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225366 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector Cementerio Concón - Rotonda Concón, Tramo 2, Región de Valparaíso. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-05-08 | 2015-07-02 | 30/07/2015 | 28/08/2015 | 2015-08-28 | 2017-08-07 | VALPARAISO | CON-CON | IPC | 0 | 694268 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 719665 | 19540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225366 | Modificación del contrato nº225366 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector Cementerio Concón - Rotonda Concón, Tramo 2, Región de Valparaíso. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 120460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50460 | 60000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263572 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector 1: Rotonda Concón- Calle Vergara, Región de Valparaíso. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-03-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-07 | 2019-11-07 | VALPARAISO | CON-CON | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 20000 | 450000
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278525 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-30-E S: Cementerio Concón - Rotonda Con con | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2021-12-01 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 738720
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 225365 | Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector Cementerio Concón - Rotonda Concón, Tramo 2, Región de Valparaiso | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 01/07/2015 | 27/07/2015 | 2015-07-28 | 2017-11-13 | VALPARAISO | CON-CON | IPC | 10859980.246 | 8639322 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 9098998 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 225365 | Modificación del contrato nº225365 , Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector Cementerio Concón - Rotonda Concón, Tramo 2, Región de Valparaiso | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263573 | Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector 1: Rotonda Concón - Calle Vergara, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-15 | 2018-04-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-14 | 2019-11-05 | VALPARAISO | CON-CON | IPC | 6051775.62 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 6300000
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278520 | Mejoramiento Ruta F-30-E S: Cementerio Concón - Rotonda Con con | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2021-12-01 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6840 | 6840 | 6840 | 6840 | 6840 | 6840 | 11286000
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30036251-0 | REPOSICION RUTA F-50 SECTOR: LO OROZCO - QUILPUE .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 271941 | REFORESTACION EN EMBALSE LOS AROMOS COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION DE VALAPARAISO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2021-06-01 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 88601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88601 | 0 | 173162
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30036251-0 | REPOSICION RUTA F-50 SECTOR: LO OROZCO - QUILPUE .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2005 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30036251-0 | REPOSICION RUTA F-50 SECTOR: LO OROZCO - QUILPUE .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83300 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073274-0 | CONSTRUCCION PUENTE LO ROJAS, PROV. DE QUILLOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263578 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Lo Rojas Sector Ruta F-366, La Cruz Lo Rojas, DM. 9.840,00 10.585,379, Ruta F-366, Provincia de Quillota, Región de Valparaíso (Nuevos 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-19 | 2017-09-27 | 20/11/2017 | 12/12/2017 | 2017-12-12 | 2019-08-12 | QUILLOTA | LA CRUZ | IPC | 0 | 455252 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 267113 | 0 | 0 | 24848 | 23285 | 24943 | 23374 | 25038 | 23463 | 25133 | 23552 | 25228 | 48249 | 210648
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073274-0 | CONSTRUCCION PUENTE LO ROJAS, PROV. DE QUILLOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263579 | Construcción Puente Lo Rojas, Provincia de Quillota, Región de Valparaíso (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-22 | 2017-09-08 | 16/10/2017 | 12/12/2017 | 2017-12-12 | 2019-01-06 | QUILLOTA | LA CRUZ | IPC | 6268972.42 | 4695436 | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 3623380 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 607260 | 608320 | 421600 | 0 | 402040 | 254400 | 382320 | 797440 | 1297744
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073274-0 | CONSTRUCCION PUENTE LO ROJAS, PROV. DE QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073274-0 | CONSTRUCCION PUENTE LO ROJAS, PROV. DE QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073467-0 | CONSTRUCCION PUENTE SANTA JULIA EN RUTA E-325, PROV. DE PETORCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 282065 | Asesoría a la Inspección Fiscal de la Construcción de Puente Santa Julia en Ruta E-325 Provincia de Petorca | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2020-01-01 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19890 | 19988 | 341760
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073467-0 | CONSTRUCCION PUENTE SANTA JULIA EN RUTA E-325, PROV. DE PETORCA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 7520 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073467-0 | CONSTRUCCION PUENTE SANTA JULIA EN RUTA E-325, PROV. DE PETORCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 282063 | Construcción Puentes Santa Julia en Ruta E-325 Provincia de Petorca | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-02-01 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 174148 | 2660682
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMEN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278478 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Pavimento Ruta G-814 Leyda - Cuncumen, Provincia San Antonio | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750000
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMEN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMEN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278477 | Mejoramiento Pavimento Ruta G-814 Leyda - Cuncumen, Provincia San Antonio | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-11-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8950000
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMEN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30075220-0 | REPOSICION RUTA 60-CH SECTORES: QUILO, G. VIEJA Y PORTILLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 137765 | Rehabilitación Ruta 60-CH, Sector Los Andes - Túnel Cristo Redentor; Sector 1: El Sauce - Los Quilos (Dm. 50.240,00 - DM. 65.600,00), Sector 3: Estación Copec - Guardia Vieja (Dm. 80.480,00 - Dm. 84.238,33), Sector 5: Portillo - Túnel Cristo Redentor (Dm. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2008-05-16 | 2008-10-24 | 30/12/2008 | 23/02/2009 | 2009-02-24 | 2012-04-02 | VALPARAISO | VALPARAISO | Pln | 17999261.259 | 23488615 | 76048111 | CONSTRUCTORA CONSORCIO VALKO - CON PAX LTDA | 22465187 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080312-0 | REPOSICION RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN PEDRO-ENLACE QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080514-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR :VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E COMUNA QUINTERO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 278476 | Asesoria de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-216 Sector: Valle Alegre - Cruce Ruta F-30-E, Comuna De Quinteros | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-07-01 | VALPARAISO | QUINTERO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18750 | 303000
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080514-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR :VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E COMUNA QUINTERO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 7520 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080514-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR :VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E COMUNA QUINTERO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080514-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR :VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E COMUNA QUINTERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 278471 | Mejoramiento Ruta F-216 Sector: Valle Alegre - Cruce Ruta F-30-E, Comuna De Quinteros | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-06-01 | VALPARAISO | QUINTERO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 2800000
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080514-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR :VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E COMUNA QUINTERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30081471-0 | REPOSICION RUTA F-560 SECTOR: LIM. URB.- RUTA F-50, VILLA ALEMANA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30081471-0 | REPOSICION RUTA F-560 SECTOR: LIM. URB.- RUTA F-50, VILLA ALEMANA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30081516-0 | CONSTRUCCION BY PASS A LA CIUDAD DE PAPUDO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278518 | Estudio Prefactibilidad Construccion By Pass A La Ciudad De Papudo | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-12-01 | PETORCA | PAPUDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 202000
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30081516-0 | CONSTRUCCION BY PASS A LA CIUDAD DE PAPUDO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083477-0 | REPOSICION RUTA 60 CH, S: JUNCAL-PORTILLO Y SALADILLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30085321-0 | REPOSICION PUENTE ILLALOLEN LA LIGUA VALLE HERMOSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 283381 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL PUENTE ILLALOLEN LA LIGUA VALLE HERMOSO PROVINCIA DE PETORCA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2020-01-01 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30085321-0 | REPOSICION PUENTE ILLALOLEN LA LIGUA VALLE HERMOSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 7520 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30085321-0 | REPOSICION PUENTE ILLALOLEN LA LIGUA VALLE HERMOSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 282064 | Reposición Puente Illalolen la Ligua Valle Hermoso | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-02-01 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30091137-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 250586 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL: CONSTRUCCIÓN PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARÍA, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-12-02 | 09/02/2017 | 02/03/2017 | 2017-03-03 | 2018-09-03 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 344400 | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 174013 | 178728 | 0 | 39258 | 19624 | 19662 | 19700 | 19738 | 19777 | 19815 | 21154 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30091137-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 250587 | CONSTRUCCION PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARIA, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-31 | 2016-09-02 | 03/10/2016 | 27/10/2016 | 2016-10-28 | 2018-04-21 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 1364202.378 | 1664179 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 1235542 | 462050 | 0 | 421322 | 40728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30091137-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30091137-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30091310-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GESTION VIAL R-60 CH LOS ANDES - TUNEL C. R. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263584 | ESTUDIO INGENIERIA MEJORAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN VIAL R-60 CH LOS ANDES - TÚNEL CRISTO REDENTOR, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-20 | 24/10/2017 | 20/11/2017 | 2017-11-21 | 2019-05-15 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | IPC | 0 | 669000 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0 | 271420 | 0 | 0 | 78998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412284
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30096572-0 | REPOSICION RUTA E-71, SAN FELIPE - PUTAENDO, PROV. DE SAN FELIPE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 269411 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN RUTA E-71, SAN FELIPE - PUTAENDO, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAISO. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-12 | 2019-04-09 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 147689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20974 | 21015 | 21057 | 21098 | 21140 | 21182 | 21223 | 200674
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30096572-0 | REPOSICION RUTA E-71, SAN FELIPE - PUTAENDO, PROV. DE SAN FELIPE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 7520 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 351 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30096572-0 | REPOSICION RUTA E-71, SAN FELIPE - PUTAENDO, PROV. DE SAN FELIPE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 276807 | "REPOSICION RUTA E-71, SAN FELIPE - PUTAENDO, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-10 | 2019-10-02 | SAN FELIPE | PUTAENDO, SAN FELIPE | IPC | 1764999.993 | 0 | 0 |  | 0 | 975952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141620 | 109512 | 91440 | 111980 | 122400 | 183960 | 215040 | 834274
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098775-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G,CUESTA IBACACHE-CASABLANCA, COM. CASABLANCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263590 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Mejoramiento Ruta F-74-G, Sector Cuesta Ibacache - Casablanca, Tramo DM. 33.829 al DM. 48.402,201, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso". | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-11 | 2017-11-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-15 | 2020-03-15 | VALPARAISO | CASABLANCA | IPC | 0 | 575031 | 8552612 | JORGE EDUARDO ALARCON FLORES | 0 | 327000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12573 | 25243 | 25340 | 25438 | 25535 | 30759 | 25730 | 156382 | 439000
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098775-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G,CUESTA IBACACHE-CASABLANCA, COM. CASABLANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263591 | Mejoramiento Ruta F-74-G, Sector Cuesta Ibacache - Casablanca, Tramo KM. 33.829 Limite Regional Región Metropolitana - KM. 48.402,201 RUTA F-90, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-10-11 | 27/11/2017 | 31/01/2018 | 2018-01-31 | 2020-01-21 | VALPARAISO | CASABLANCA | IPC | 7720192.034 | 8446528 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244430 | 245374 | 295581 | 346166 | 397128 | 221298 | 250023 | 7453000
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098775-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G,CUESTA IBACACHE-CASABLANCA, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098775-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G,CUESTA IBACACHE-CASABLANCA, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 196000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1189 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 S: VALLE ALEGRE-PUCHUNCAVI, PROV. VALPO. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 273958 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-190, Sector Valle Alegre-Puchuncaví, Tramo DM. 15.732,700 al DM. 23.828,43, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-11 | 2017-11-03 | 27/11/2017 | 27/12/2017 | 2017-12-27 | 2019-06-27 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | IPC | 0 | 524753 | 76830024 | CONSORCIO INCON-VYA CONSULTORES VALLE ALEGRE LTDA. | 0 | 276000 | 0 | 22422 | 0 | 12744 | 31985 | 32110 | 51576 | 32360 | 24485 | 32610 | 32735 | 2973 | 270000
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 S: VALLE ALEGRE-PUCHUNCAVI, PROV. VALPO. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272844 | Mejoramiento Ruta F-190 Sector: Valle Alegre- Puchuncaví, Provincia Valparaíso, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-16 | 2017-10-13 | 06/11/2017 | 27/12/2017 | 2017-12-27 | 2019-06-20 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | IPC | 4908827.632 | 4784709 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 99991 | 100762 | 135134 | 169766 | 170808 | 171850 | 206891 | 273933 | 170865 | 3663000
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 S: VALLE ALEGRE-PUCHUNCAVI, PROV. VALPO. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 296000 | 0 | 0 | 3006 | 0 | 0 | 0 | 287994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 S: VALLE ALEGRE-PUCHUNCAVI, PROV. VALPO. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 S: VALLE ALEGRE-PUCHUNCAVI, PROV. VALPO. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283141 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA F-190 S:VALLE ALEGRE-PUCHUNCAV | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106702-0 | REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN FELIPE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA F-30-E CONCON-PUCHUNCAVI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186412 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta F-30-E, Sector Cruces Ruta F-20 Concon, Región de Valparaíso. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-09-08 | 2012-10-17 | 31/10/2012 | 23/11/2012 | 2012-11-23 | 2017-08-09 | VALPARAISO | CON-CON, QUINTERO | IPC | 0 | 1230025 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 1213945 | 58925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54300 | 4625 | 0 | 0 | 0 | 68287
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227729 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-50, Sector Lo Orozco Quilpué (Etapa III), Tramo DM 295, 73 al DM 11.900,00, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-03-29 | 19/05/2016 | 19/07/2016 | 2016-07-19 | 2018-01-19 | MARGA MARGA | QUILPUE | IPC | 0 | 540833 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 465415 | 89330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 88030 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227729 | Modificación del contrato nº227729 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-50, Sector Lo Orozco Quilpué (Etapa III), Tramo DM 295, 73 al DM 11.900,00, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 0 | -88029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88029 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227728 | Mejoramiento Ruta F-50 (Etapa III), sector Lo Orozco-Quilpué, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-23 | 2016-03-15 | 02/05/2016 | 19/07/2016 | 2016-07-20 | 2017-11-12 | MARGA MARGA | QUILPUE | IPC | 9364929.907 | 11212633 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 11181932 | 358234 | 0 | 0 | 358118 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227728 | Modificación del contrato nº227728 , Mejoramiento Ruta F-50 (Etapa III), sector Lo Orozco-Quilpué, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 227000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1262 | 27991 | 0 | 27991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275166 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 54 MEJORAMIENTO RUTA F-50 SECTOR LO OROZCO - QUILPUE, TRAMO 1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 27823 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30131237-0 | REPOSICION PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E-805 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 278496 | Asesoria de Inspección Fiscal Reposicion Puente 25 De Mayo En Ruta E-805 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2021-05-01 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330000
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30131237-0 | REPOSICION PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E-805 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 7520 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30131237-0 | REPOSICION PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E-805 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30131237-0 | REPOSICION PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E-805 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 278498 | Reposicion Puente 25 De Mayo En Ruta E-805 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-11-01 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2100000
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30131237-0 | REPOSICION PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E-805 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30132684-0 | REPOSICION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROV DE SAN ANTONIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225384 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Lo Gallardo, Ruta CH-66, Camino de la Fruta, Sector Lo Gallardo, Provincia de San Antonio, Comuna de Santo Domingo, Región de Valparaíso. (Adelantado) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-23 | 2015-02-12 | 07/05/2015 | 15/06/2015 | 2015-06-15 | 2017-01-05 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 0 | 640800 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 614953 | 69920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53740 | 10720 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30132684-0 | REPOSICION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROV DE SAN ANTONIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225384 | Modificación del contrato nº225384 , Estudio de Ingeniería Reposición Puente Lo Gallardo, Ruta CH-66, Camino de la Fruta, Sector Lo Gallardo, Provincia de San Antonio, Comuna de Santo Domingo, Región de Valparaíso. (Adelantado) | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-01-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | -10720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10720 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30132824-0 | CONSTRUCCION BY PASS A LAS CIUDADES DE LA LIGUA Y CABILDO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278507 | Estudio de Ingeniería Construcción By Pass A Las Ciudades De La Ligua Y Cabildo | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-02-01 | PETORCA | CABILDO, LA LIGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 540000
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30132824-0 | CONSTRUCCION BY PASS A LAS CIUDADES DE LA LIGUA Y CABILDO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30133962-0 | REPOSICION PUENTE LO CHAPARRO EN RUTA F-10-G, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 49 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30133962-0 | REPOSICION PUENTE LO CHAPARRO EN RUTA F-10-G, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 157000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30134846-0 | REPOSICION PUENTE PELUMPEN EN RUTA F-660, COMUNA DE OLMUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 250636 | Asesoria a la Inspeccion fiscal Reposicion Puente Pelumpen en Ruta F-660, Comuna de Olmue, Provincia de Marga Marga, Region de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-17 | 2017-01-10 | 07/03/2017 | 29/03/2017 | 2017-03-30 | 2018-09-30 | MARGA MARGA | OLMUE | IPC | 0 | 374939 | 96788620 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 162806 | 220992 | 0 | 42714 | 21353 | 21395 | 21437 | 21478 | 21520 | 21562 | 21603 | 27930 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30134846-0 | REPOSICION PUENTE PELUMPEN EN RUTA F-660, COMUNA DE OLMUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 250637 | REPOSICIÓN PUENTE PELUMPEN EN RUTA F-660, COMUNA DE OLMUE, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-12-02 | 02/02/2017 | 22/02/2017 | 2017-02-23 | 2018-08-17 | MARGA MARGA | OLMUE | IPC | 2529220.038 | 2408947 | 99537890 | APIA S.A. | 1255100 | 1201869 | 0 | 462168 | 174352 | 164416 | 144144 | 113476 | 93025 | 50288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30134846-0 | REPOSICION PUENTE PELUMPEN EN RUTA F-660, COMUNA DE OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30134846-0 | REPOSICION PUENTE PELUMPEN EN RUTA F-660, COMUNA DE OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30137246-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225386 | "Estudio de Ingeniería de detalle construcción conexión vial acceso norte a San Antonio, Región de Valparaíso" | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-05 | 2015-03-18 | 08/04/2015 | 05/05/2015 | 2015-05-05 | 2017-04-24 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 0 | 514238 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 439732 | 108345 | 0 | 0 | 0 | 108345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30137246-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225386 | "Modificación del contrato nº225386 , Estudio de Ingeniería de detalle construcción conexión vial acceso norte a San Antonio, Región de Valparaíso" | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 41656 | 0 | 0 | 41656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 212618 | "ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PREC | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-02-27 | 2014-04-08 | 23/05/2014 | 12/06/2014 | 2014-06-12 | 2018-05-22 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 0 | 1395165 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1302785 | 218139 | 0 | 66009 | 32848 | 32862 | 32877 | 32891 | 20652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 212621 | "ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-02-26 | 2014-04-04 | 22/05/2014 | 12/06/2014 | 2014-06-12 | 2018-05-22 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 0 | 795082 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 754315 | 116737 | 0 | 37846 | 18877 | 18885 | 18894 | 18902 | 3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 212623 | "ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAÍSO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PREC | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-02-27 | 2014-04-08 | 22/05/2014 | 17/06/2014 | 2014-06-17 | 2018-05-27 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 1357273 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1282137 | 192124 | 0 | 64216 | 31956 | 31970 | 31984 | 31998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 211825 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-21 | 2014-02-18 | 26/03/2014 | 15/04/2014 | 2014-04-16 | 2018-03-26 | LOS ANDES | LOS ANDES | Pln | 3217974.618 | 3090564 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 3100118 | 238902 | 0 | 124467 | 28471 | 85964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 211825 | "Modificación del contrato nº211825 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-26 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | -17920 | 0 | 0 | 0 | -17920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 211829 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-21 | 2014-02-18 | 26/03/2014 | 15/04/2014 | 2014-04-16 | 2018-03-26 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Pln | 5284384.865 | 4730828 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 4606631 | 488474 | 0 | 187804 | 50058 | 250612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 211829 | "Modificación del contrato nº211829 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-26 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | -32734 | 0 | 0 | 0 | -32734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 211831 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-20 | 2014-02-17 | 14/03/2014 | 08/04/2014 | 2014-04-09 | 2018-03-19 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Pln | 5749200.233 | 4940609 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 4638307 | 455652 | 0 | 265831 | 104495 | 85326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 211832 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAÍSO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-20 | 2014-02-18 | 14/03/2014 | 08/04/2014 | 2014-04-09 | 2018-03-19 | VALPARAISO | VALPARAISO | Pln | 5939677.85 | 5296667 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 5330516 | 345289 | 0 | 195249 | 150040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 211832 | "Modificación del contrato nº211832 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAÍSO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-19 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 117850 | 0 | 0 | 0 | 117850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 211835 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAÍSO, SECTOR URBANO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-21 | 2014-02-18 | 31/03/2014 | 05/05/2014 | 2014-05-06 | 2018-04-15 | VALPARAISO | VALPARAISO | Pln | 7039352.665 | 7590097 | 96732630 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 6664543 | 1382487 | 0 | 372970 | 377745 | 339906 | 291866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30216272-0 | CONSERVACION Y OPERACION DE TUNELES C. REDENTOR Y CARACOLES 2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 224291 | Conservación y Operación Túneles Cristo Redentor y Caracoles, Comuna de Los Andes, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-04 | 2014-12-10 | 31/03/2015 | 18/06/2015 | 2015-06-19 | 2018-06-19 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 1370880 | 1954006 | 79730880 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INCOLUR S.A. | 1729186 | 356541 | 0 | 119075 | 59380 | 59700 | 59550 | 58836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278535 | Asesoria de Inspección Fiscal Ampliacion Ruta 62 Sector Quillota - Cr. Ruta F-390, Com. Quillota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-10-01 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 600000
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278536 | Ampliacion Ruta 62 Sector Quillota - Cr. Ruta F-390, Com. Quillota | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-09-01 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 9511000
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 571800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571800 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30219274-0 | AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 227742 | ESTUDIO DE INGENIERIA: AMPLIACIÓN RUTA F-210, ACCESO QUINTERO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-25 | 2015-11-18 | 16/02/2016 | 06/05/2016 | 2016-05-06 | 2018-05-31 | VALPARAISO | QUINTERO | IPC | 0 | 345000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 194727 | 165973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91487 | 0 | 0 | 0 | 74486 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 272960 | "ASESORÍA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y CAMINO BÁSICOS DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-18 | 2017-10-04 | 16/11/2017 | 11/12/2017 | 2017-12-12 | 2018-12-12 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 295700 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 149534 | 0 | 11124 | 12541 | 12553 | 12566 | 12578 | 12591 | 12603 | 12616 | 12628 | 12640 | 25094 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 274758 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPARACIONES RUTA 68 SECTOR SANTOS OSSA PROVINCIA DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 13/12/2017 | 13/12/2017 | 2017-09-29 | 2017-10-29 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 68000 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0 | 68000 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 275804 | CONSULTORA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENCION DEL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. REGION DE VALPARAISO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-03-01 | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 196896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17908 | 19109 | 53765 | 53786 | 52328 | 17943
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 7520 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 390 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 268295 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA 60 CH ( CRUCE LONGITUDINAL(LLAY LLAY)- TUNEL CRISTO REDENTOR) PROVINCIA DE LOS ANDES REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-08-08 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | 2017-09-01 | 2018-02-28 | SAN FELIPE | LLAILLAY | IPC | 415071.294 | 411820 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 137765 | 277561 | 0 | 177195 | 100366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 268296 | CONSERV. RED VIAL COMUNAL, CONSERV. PERIODICA CAM RUTA E-615 (CR. E-661 (CATEMU,CALLE RAGGIO) - CERRILLOS),CAM E-419 (CR. RUTA 60CH (LA ESTANCILLA)-RIO ACONCAGUA),CAM E-635 (CR. E-661 (CATEMU)-SAN JOSE-LA REDONDA),CAM E-418, CR. E-420 (LAS MASAS)-CR. E-42 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-08 | 2017-06-16 | 03/08/2017 | 03/08/2017 | 2017-08-04 | 2018-01-01 | SAN FELIPE, LOS ANDES | CATEMU, CALLE LARGA | IPC | 284235.915 | 229264 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 208433 | 21853 | 0 | 21853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270108 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACIÓN PERIODICA SEGURIDAD VIAL CAMINO RUTA 66 ( PELEQUEN - SAN ANTONIO, SECTOR: LIMITE REGIONAL - SAN ANTONIO ), SECTOR ACCESO SUR PUENTE LO GALLARDO, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAISO." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-10 | 2017-08-24 | 13/10/2017 | 13/10/2017 | 2017-10-14 | 2018-03-13 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | IPC | 175277.111 | 211152 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 8895 | 204700 | 0 | 55159 | 40412 | 88308 | 20821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270109 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACIÓN PERIODICA SEGURIDAD VIAL CAMINO RUTA 66 ( PELEQUEN - SAN ANTONIO, SECTOR: LIMITE REGIONAL - SAN ANTONIO ), SECTOR ACCESO AERÓDROMO, PROVINCIA DE SAN ANTONIO,REGION DE VALPARAISO. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-10 | 29/08/2017 | 29/08/2017 | 2017-08-30 | 2018-01-27 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | IPC | 254966.62 | 243353 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 170862 | 74370 | 0 | 33138 | 41232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270109 | Modificación del contrato nº270109 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACIÓN PERIODICA SEGURIDAD VIAL CAMINO RUTA 66 ( PELEQUEN - SAN ANTONIO, SECTOR: LIMITE REGIONAL - SAN ANTONIO ), SECTOR ACCESO AERÓDROMO, PROVINCIA DE SAN ANTONIO,REGION DE V | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 4699 | 0 | 0 | 4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270110 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION PERIODICA SEGURIDAD VIAL CAMINO RUTA 66 (Pelequen - San Antonio, Sector: Limite Regional - San Antonio ), SECTOR ACCESO RUTA G-880, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-10 | 05/09/2017 | 05/09/2017 | 2017-09-06 | 2018-02-03 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | IPC | 378868.549 | 351882 | 78597110 | CONSTRUCTORA DEL PUERTO LTDA | 131502 | 224167 | 0 | 168999 | 55168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270111 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 64 (CRUCE RUTA 60 CH (SAN PEDRO) - TORQUEMADA - CRUCE RUTA 60 CH (VÍA LAS PALMAS)), SECTOR ACCESO SECTOR REÑACA ALTO, PROVINCIA VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-08-08 | 04/09/2017 | 04/09/2017 | 2017-09-05 | 2018-02-02 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | IPC | 304224.882 | 243771 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 166412 | 79236 | 0 | 78820 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270112 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA SEGURIDAD VIAL CAMINO RUTA 60 CH (CRUCE LONGITUDINAL (LLAY LLAY) - TÚNEL CRISTO REDENTOR), SECTOR LOS CHACAYES, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-30 | 2017-07-11 | 16/08/2017 | 16/08/2017 | 2017-08-17 | 2018-01-14 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 384599.388 | 384600 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 214217 | 175191 | 0 | 168214 | 6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270112 | "Modificación del contrato nº270112 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA SEGURIDAD VIAL CAMINO RUTA 60 CH (CRUCE LONGITUDINAL (LLAY LLAY) - TÚNEL CRISTO REDENTOR), SECTOR LOS CHACAYES, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO." | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 0 | 29300 | 0 | 0 | 29300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270113 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA SEGURIDAD VIAL CAMINO RUTA F-50 (CRUCE RUTA 68 - LO OROZCO - CRUCE RUTA 60 CH (PASO INFERIOR QUILPUE ORIENTE)), PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-08 | 02/10/2017 | 02/10/2017 | 2017-10-03 | 2018-03-02 | MARGA MARGA | QUILPUE | IPC | 250000 | 202775 | 76653636 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 122758 | 81552 | 0 | 59451 | 22101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270115 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA SEGURIDAD VIAL CAMINO RUTA E-71 (CRUCE RUTA 60 CH (SAN FELIPE) - CRUCE E-537 (PUTAENDO), SECTOR LA QUILLOTANA, COMUNA DE PUTAENDO, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-08 | 2017-06-14 | 03/08/2017 | 03/08/2017 | 2017-08-04 | 2018-01-22 | SAN FELIPE | PUTAENDO | IPC | 121458.168 | 121456 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 86372 | 35766 | 0 | 35766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275274 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO F-62 CRUCE RUTA 5 (EN LACE EL OLIVO) - LA CALERA - QUILLOTA - LIMACHE - CRUCE RUTA 60 CH (ENLACE PEÑABLANCA), PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-28 | 2018-01-12 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 2018-02-28 | 2018-07-28 | MARGA MARGA | LIMACHE | IPC | 187937.414 | 198219 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 200005 | 0 | 0 | 0 | 39922 | 39961 | 40001 | 40041 | 40080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275275 | CONSERVACION DE LA RED COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO E-462 CRUCE RUTA 5 (CATAPILCO) - CRUCE E-30-F (LA LAGUNA), PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-30 | 2018-01-10 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 2018-03-06 | 2018-08-03 | PETORCA | ZAPALLAR | IPC | 400207.662 | 309786 | 77365420 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 312963 | 0 | 0 | 0 | 20140 | 35280 | 45405 | 45450 | 75825 | 90863 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275277 | "CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINO E-825 CRUCE E-57 (AV. SANTA TERESA) - SANTA TERESA - LOS VILLARES - CRUCE E-899 (RINCONADA), PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAISO"""" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2018-01-11 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 2018-02-28 | 2018-05-29 | LOS ANDES | RINCONADA | IPC | 145302.794 | 176607 | 76298660 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.A. | 0 | 178198 | 0 | 0 | 0 | 35569 | 35604 | 35640 | 35675 | 35710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275278 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINO E-755 CRUCE E-85 (EL CRUCE) SANTA TERESA SAN REGIS LO CAMUS CRUCE E-779 LO CALVO, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2018-01-12 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 2018-03-06 | 2018-08-03 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | IPC | 399412.076 | 357755 | 77365420 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 360976 | 0 | 0 | 0 | 72052 | 72124 | 72195 | 72267 | 72338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275283 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO E-30-F CRUCE RUTA 5 (QUINQUIMO)-PAPUDO-CRUCE RUTA 64 (REÑACA ALTO), PROVINCIAS DE VALPARAÍSO Y PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-21 | 2018-02-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-19 | 2018-08-16 | PETORCA | PAPUDO | IPC | 1092597.5 | 0 | 84060600 |  | 0 | 1104207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58464 | 119062 | 308588 | 308894 | 309199 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275284 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO E-35 CRUCE RUTA 5 (QUEBRADILLA) - LA LIGUA - CABILDO - PETORCA - CRUCE E-375 (CHINCOLCO), PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-21 | 2018-02-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-28 | 2018-08-25 | PETORCA | PETORCA | IPC | 1020639.914 | 0 | 84060600 |  | 0 | 1031459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58464 | 119062 | 284363 | 284644 | 284926 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275378 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINOS E-405, E-422,E-428,E-611, E-633,E-533,E-561,E-565,E-579,E-557,E-559,E-569. PROVINCIA DE SAN FELIPE,REGION DE VALPARAISO. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-30 | 2018-01-10 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 2018-03-06 | 2018-08-03 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | IPC | 444403.358 | 372920 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 0 | 376720 | 0 | 0 | 0 | 20140 | 35280 | 65585 | 75750 | 90990 | 88975 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275524 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACION PERIODICA RUTA E-244(CR E-30f(AGS BLANCAS)-LAS SALINAS DE PULLALY) PROVINCIA DE PETORCA Y CONSER TUNEL LAS PALMAS Cº E-377-D(CR RURA 47 CANELILLO) LIM REG ( LAS PALMAS)-PEDEGUA PROV PETORCA Y CHOAPA REG VA | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-21 | 2018-01-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-28 | 2018-08-25 | PETORCA | LA LIGUA, PETORCA | IPC | 303122.289 | 288821 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 208961 | 0 | 0 | 0 | 23161 | 53612 | 53665 | 43713 | 34810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 276727 | TRATO DIRECTO REPARACIONES RUTA 68 SECTOR SANTOS OSSA PROVINCIA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-07-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 353453.098 | 353454 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 353454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 153454 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 277406 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA F-72 SECTOR AV ALTAMIRANO PROVINCIA DE VALPARAISO" | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-02-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-06-29 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 342001.138 | 342002 | 7280480 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 345581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69091 | 103738 | 121148 | 51604 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 277408 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL,CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA E-327(CR. E-35(SN JOSE-CR. E-411(SN LORENZO)), PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-21 | 2018-02-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-12 | 2018-08-09 | PETORCA | PETORCA | IPC | 214202.534 | 225914 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 227877 | 0 | 0 | 0 | 22154 | 53264 | 53316 | 43694 | 43737 | 11712 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30370523-0 | REPOSICION PUENTE LOS LEONES EN RUTA F-640, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30370929-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 272960 | "ASESORÍA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y CAMINO BÁSICOS DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-18 | 2017-10-04 | 16/11/2017 | 11/12/2017 | 2017-12-12 | 2018-12-12 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 295700 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 150200 | 0 | 53361 | 10905 | 10927 | 10948 | 10970 | 10991 | 11013 | 11035 | 11056 | 8994 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30370929-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 272958 | "CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA F-840-G, CRUCE F-718 (PASO HONDO) - LAS DICHAS - CRUCE G-986 (MIRASOL), PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-18 | 2017-10-04 | 07/11/2017 | 07/11/2017 | 2017-11-08 | 2018-04-07 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 279999.989 | 293913 | 76653636 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 18052 | 280049 | 0 | 189893 | 70784 | 19372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 260306 | """"ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO YCONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-13 | 2017-08-30 | 26/09/2017 | 19/10/2017 | 2017-10-19 | 2021-08-29 | QUILLOTA, MARGA MARGA | QUILLOTA, OLMUE | IPC | 0 | 1223979 | 96788620 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 25847 | 376001 | 0 | 53184 | 26333 | 26359 | 26385 | 26411 | 26438 | 26464 | 26490 | 26516 | 26542 | 84879 | 854992
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263845 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, SECTOR CORDILLERA, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SER | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-14 | 2017-04-27 | 30/05/2017 | 21/06/2017 | 2017-06-21 | 2021-05-31 | PETORCA | LA LIGUA | IPC | 0 | 1226276 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 153977 | 313999 | 0 | 51892 | 25867 | 27048 | 27048 | 25944 | 25969 | 25995 | 26021 | 26046 | 26072 | 26097 | 794781
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 254363 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, SECTOR COSTA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-15 | 2016-06-13 | 14/07/2016 | 17/08/2016 | 2016-08-18 | 2020-07-28 | PETORCA | LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR | IPC | 4518585.885 | 4019280 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1639840 | 720960 | 0 | 203972 | 49842 | 90186 | 44842 | 44842 | 44842 | 44842 | 44842 | 44842 | 44842 | 63066 | 1897977
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 254385 | "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Cordillera, ETAPA III, Región de Valparaíso" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-23 | 2016-06-07 | 15/07/2016 | 17/08/2016 | 2016-08-18 | 2020-07-28 | PETORCA | CABILDO, LA LIGUA, PETORCA | IPC | 4508462.138 | 3830503 | 76125157 | SACYR OPERACIONES Y SERVICIOS | 1267799 | 721558 | 0 | 191412 | 30825 | 158207 | 44842 | 44842 | 44842 | 44842 | 44842 | 44842 | 44842 | 27220 | 1981067
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 260127 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-27 | 2017-02-17 | 22/03/2017 | 20/04/2017 | 2017-04-21 | 2021-03-31 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE | IPC | 5450042.1 | 4362815 | 96732630 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 753135 | 771733 | 0 | 190425 | 86845 | 122411 | 44842 | 44842 | 44842 | 44842 | 44842 | 44842 | 44842 | 58158 | 3439465
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 260135 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-27 | 2017-02-17 | 22/03/2017 | 20/04/2017 | 2017-04-21 | 2021-03-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | IPC | 5250038.725 | 4298136 | 96732630 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 732998 | 909749 | 0 | 368472 | 51240 | 111205 | 44842 | 44842 | 44842 | 44842 | 44842 | 44842 | 44842 | 64938 | 3376718
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30406382-0 | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE CRISTO REDENTOR AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 255866 | Servicio de mantenimiento de equipos controladores de vehículos para Plaza de Peaje Cristo Redentor | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-24 | 2016-12-09 | 26/12/2016 | 26/12/2016 | 2016-12-26 | 2019-06-26 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 101745 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 37307 | 41928 | 0 | 0 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 10482 | 35899
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30407575-0 | CONSERVACION EN TUNEL LAS PALMAS AÑO 2016 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 7520 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30407575-0 | CONSERVACION EN TUNEL LAS PALMAS AÑO 2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275524 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACION PERIODICA RUTA E-244(CR E-30f(AGS BLANCAS)-LAS SALINAS DE PULLALY) PROVINCIA DE PETORCA Y CONSER TUNEL LAS PALMAS Cº E-377-D(CR RURA 47 CANELILLO) LIM REG ( LAS PALMAS)-PEDEGUA PROV PETORCA Y CHOAPA REG VA | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-21 | 2018-01-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-28 | 2018-08-25 | PETORCA | LA LIGUA, PETORCA | IPC | 303122.289 | 288821 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 82753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22038 | 22060 | 21994 | 16661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30447935-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2017-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 268330 | "ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES-CRISTO REDENTOR, VI ETAPA, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-05 | 2018-01-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-30 | 2020-02-18 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 0 | 287412 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 110392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13624 | 13674 | 13724 | 13774 | 13824 | 13874 | 13924 | 13974 | 191619
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30447935-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2017-2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 7520 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 121 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30447935-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 268327 | "CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES - CRISTO REDENTOR, VI ETAPA, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2017-11-27 | 19/12/2017 | 05/02/2018 | 2018-02-06 | 2020-01-27 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 3453139.077 | 2988859 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 1388623 | 0 | 0 | 0 | 39227 | 130729 | 190862 | 192053 | 177508 | 137645 | 90848 | 87873 | 341878 | 1656843
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30458863-0 | MEJORAMIENTO RUTAS E-30-F Y 64 S:CEMENTERIO CON CON- LAS PALMAS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263602 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Rutas E-30-F y 64 S: Cementerio Concón- Las Palmas, Región de Valparaíso (Nuevos 2017) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-28 | 2017-06-16 | 06/07/2017 | 28/08/2017 | 2017-08-28 | 2018-12-31 | VALPARAISO | CON-CON | IPC | 0 | 272450 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 25622 | 230000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 55000
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30458864-0 | CONSERVACION RUTAS E-30-F Y 64 S:CEMENTERIO CON CON-NUDO QUILLOTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 278511 | Estudio de Ingeníeria Conservacion Rutas E-30-F Y 64 S:Cementerio Con Con-Nudo Quillota | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 19000 | 230000
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30458864-0 | CONSERVACION RUTAS E-30-F Y 64 S:CEMENTERIO CON CON-NUDO QUILLOTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 7520 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460088-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA E-57 LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 7520 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460088-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA E-57 LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275579 | "CONSTRUCCION CICLOVIA RUTAS E-755, E-57 Y E-85, PROVINCIAS DE LOS ANDES Y SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-10 | 2018-12-06 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | IPC | 1531873.841 | 0 | 0 |  | 0 | 470555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12960 | 63470 | 66857 | 88303 | 102900 | 67968 | 68097 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460192-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA E-85 LOS ANDES SAN FELIPE, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 7520 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460192-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA E-85 LOS ANDES SAN FELIPE, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275579 | "CONSTRUCCION CICLOVIA RUTAS E-755, E-57 Y E-85, PROVINCIAS DE LOS ANDES Y SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-10 | 2018-12-06 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | IPC | 1531873.841 | 0 | 0 |  | 0 | 627753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12960 | 69665 | 89144 | 125400 | 126000 | 102195 | 102389 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460579-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA E-755 LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 7520 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460579-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA E-755 LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275579 | "CONSTRUCCION CICLOVIA RUTAS E-755, E-57 Y E-85, PROVINCIAS DE LOS ANDES Y SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-10 | 2018-12-06 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | IPC | 1531873.841 | 0 | 0 |  | 0 | 561866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12960 | 78500 | 86615 | 122520 | 122760 | 69188 | 69323 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 278540 | Estudio de Ingeníeria Reposicion Puente El Molino,Ruta E-405,Prov.San Felipe | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2020-01-01 | SAN FELIPE | LLAILLAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 52999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52999 | 65000
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 281108 | ASESORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACION Y CAMINOS BASICOS DE LA RED VIAL REGION DE VALPARAISO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-09-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160125
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 7520 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281061 | CONSERVACION DE LA RED BASICA CONSERVACION PERIODICA CAMINO F-896. PROVINCIA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-11-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 196205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 36050 | 46575 | 93080 | 89435
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281064 | CONSERVACION DE LA RED COMUNAL REPARACION DE PUENTES EN CAMINO F-300, CRUCE RUTA 5(PASO SUPERIOR OCOA)-PACHACAMA-CRUCE RUTA 60 CH( PASO SUPERIOR PACHACAMA,PUENTE ACONCAGUA) PROVINCIA DE QUILLOTA.REGION DE VALPARAISO. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-11-01 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 195754.968 | 0 | 0 |  | 0 | 101200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18325 | 20600 | 25875 | 36400 | 102471
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281065 | CONSERVACION DE LA RED BASICA CONSERVACION PERIODICA CAMINO E-411(CRUCE E-35 CABILDO-FFCCIQUIQUE)-LA VEGA-GUAYACAN-EL TARTARO-CURUCE E-519(PUTAENDO))PROVINCIA DE PETORCA.. PROVINCIA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | PETORCA | PETORCA | SR | 199999.076 | 0 | 0 |  | 0 | 113388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25625 | 43775 | 43988 | 93850
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281066 | CONSERVACION DE LA RED BASICA CONSERVACION PERIODICA CAMINO E-35 ( CRUCE RUTA 5 CATAPILCO- CRUCE E-30-F LA LAGUNA.PROVINCIA DE PETORCA.. PROVINCIA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 120220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30750 | 37720 | 51750 | 94452
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283469 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO F-590 Cruce F-62 (San Francisco de Limache) - Olmué - Parque La Campana,COMUNA DE LIMACHE, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-11-01 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 411264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136416 | 137088 | 137760 | 579347
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283471 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO F-30-E CRUCE RUTA 5 (QUINQUIMO)-PAPUDO-CRUCE RUTA 64 (REÑACA ALTO), VARIAS COMUNAS, PROVINCIAS DE VALPARAÍSO Y PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | PETORCA, VALPARAISO | PAPUDO, VIÑA DEL MAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 725725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175730 | 112415 | 145145 | 145860 | 146575 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283473 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA 60 CH CRUCE RUTA 5 (LLAY LLAY) - TUNEL CRISTO REDENTOR, COMUNA DE SAN FELIPE, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | SAN FELIPE | LLAILLAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 373074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92582 | 93040 | 93498 | 93954 | 186540
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283474 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO F-610, CRUCE F-62 - LOS LAURELES, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 190951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71730 | 59465 | 59756 | 165166
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283476 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO E-35 CRUCE RUTA 5 (QUEBRADILLA) - LA LIGUA - CABILDO - PETORCA - CRUCE E-375 (CHINCOLCO), PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 390973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129863 | 130324 | 130786 | 389614
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 11566 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277417 | RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279670 | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 1017342 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279672 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAQUINARIA Y EQUIPOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 732501 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279675 | REPUESTOS REGIONAL PARA MANTENCION Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 40000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279676 | LUBRICANTES PARA MENTECION Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 5000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279677 | NEUMATICOS MANTENCION Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 35000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279678 | COMBUSTIBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO | LA LIGUA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO | SR | 0 | 345500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279682 | SERVICIO DE VIGILANCIA CAMPAMENTOS OPERATIVOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALPARAISO, MARGA MARGA | VIÑA DEL MAR, LIMACHE | SR | 0 | 139100 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279684 | EPP VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO | LA LIGUA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO | SR | 0 | 82000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279686 | COMBUSTIBLES CAMIONETAS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 7000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279689 | CAMIONETAS MANTENCION Y REPARACIONES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO | LA LIGUA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO | SR | 0 | 26900 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279690 | PEAJES MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y CAMIONETAS DE LA CRV VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 23000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279696 | ISLA DE PASCUA CRV VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | SR | 0 | 379571 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279699 | LABORATORIO REGIONAL VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | SR | 0 | 24000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279701 | TALLERES Y CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALPARAISO, MARGA MARGA | VALPARAISO, VIÑA DEL MAR, LIMACHE | SR | 0 | 34650 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279707 | QUILLOTA ADMINISTRACION DIRECTA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 321000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279710 | QUILLOTA MANTENCION Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 1500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279713 | QUILLOTA OTROS SERVICIOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 36000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279714 | QUILLOTA SERVICIO DE VIGILANCIA CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 39600 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279715 | QUILLOTA MANTENCION CAMPAMENTO VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 29000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4491042 | 0 | 242643 | 541479 | 502716 | 450955 | 500167 | 407854 | 320054 | 432114 | 365699 | 329919 | 397442 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279719 | SAN FELIPE CRV POR ADMINISTRACION DIRECTA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 68932 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279722 | SAN FELIPE MANTECION EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 700 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279723 | QUILLOTA FIAR COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 500 | 7929107 | ANA MARIA VALENCIA PAVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279724 | SAN FELIPE FIAR COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 135 | 12312300 | RUTH ELIZABETH FERNANDEZ ARAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279726 | SAN FELIPE SERVICIO DE VIGILANCIA DE CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 31080 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279728 | SAN FELIPE MANTENCION DE CAMPAMEMTO VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 5000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279730 | LO ANDES CRV POR ADMINISTRACION DIRECTA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 90500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279731 | LOS ANDES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAQUINARIA Y EQUIPOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 3200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279732 | LOS ANDES FIAR COMBUSTIBLES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 400 | 12312418 | SERGIO BENEDICT SEREY PALACIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279734 | LOS ANDES SERVICION DE VIGILANCIA DE CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 82650 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279736 | LOS ANDES MANTENCION DE CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 15000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279738 | VALPARAISO CRV POR ADMINISTREACION DIRECTA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 73200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279739 | VALPARAISO MANTENCION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 3000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279740 | VALPARAISO FIAR COMBUSTIBLES DE EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 450 | 9629919 | HEIDY NUNEZ GUNKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279741 | VALPARAISO SERVICIO DE VIGILANCIA CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 68100 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279743 | VALPARAISO CAMPAMENNTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 34200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279751 | SAN ANTONIO CRV POR ADMINISTRACION DIRECTA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 266325 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279752 | SAN ANTONIO MANTENCION EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 600 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279753 | SAN ANTONIO FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 150 | 11052567 | MARIA PAZ ARAVENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279754 | SAN ANTONIO SERVICIO DE VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE VALAPARISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 36973 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279755 | SAN ANTONIO MANTENCION DE CAMPAMENTOS VIALIDAD RREGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279756 | PETORCA CRV POR ADMINISTRACION DIRECTA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 223281 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279757 | PETORCA MANTENCION EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279758 | PETORCA FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 120 | 12599094 | VICTOR MANUEL DONOSO OYANEDEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279759 | PETORCA SERVICO DE VIGILANCIA CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | PETORCA | LA LIGUA, PAPUDO | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279761 | PETORCA CAMPAMENTOS MANTENCION Y REPARACIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | PETORCA | LA LIGUA, PAPUDO | SR | 0 | 24500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 280757 | Cº INTERNACIONAL NEUMATICOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 10000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 280758 | Cº INTERNACIONAL LUBRICANTES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 5000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 280760 | Cº REPUESTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 40000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 280761 | ARRIENDO MAQUINARIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 26544 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 4126 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 536 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 848000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 424000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 448000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282575 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE TRASLADO PARA BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 55000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 358085 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 798 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283178 | PEAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 123031 | 0 | 1031 | 14000 | 13000 | 14000 | 13000 | 14000 | 13000 | 14000 | 13000 | 14000 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283184 | TUNELES: RESERVA DE ADMINISTRACION DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | DPTO. MAQUINARIAS, Reembolso de Peajes y Revisiones Técnicas de Maquinarias. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-20 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15000 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481239-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA V REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283612 | 2018 FIAR PEAJES REGIONAL DIRECCION DE VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 800 | 6582787 | FRANCO MIRANDA MARIO AGENOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 274836 | "ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA III, REGION DE VALPARAÍSO YCONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECI | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2022-05-01 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 137335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27200 | 27334 | 27467 | 27600 | 27734 | 1230269
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 274837 | "ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AL CONTRATOCONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA III, REGION DE VALPARAÍSO." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2022-05-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 85835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 17084 | 17167 | 17250 | 17334 | 824167
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 274838 | "ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AL CONTRATOCONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA III, REGION DE VALPARAÍSO." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2022-05-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 77990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15446 | 15522 | 15598 | 15674 | 15750 | 711262
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 275833 | "ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AL CONTRATOCONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA III, REGION DE VALPARAÍSO." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2022-05-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 77990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15446 | 15522 | 15598 | 15674 | 15750 | 711262
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 7520 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1600 | 0 | 563 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274829 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO" | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-03 | 2022-03-13 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 3274586.814 | 0 | 0 |  | 0 | 263431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32480 | 81600 | 33313 | 82400 | 33638 | 0 | 3313337
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274830 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO"""" | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-03 | 2022-03-13 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | IPC | 4905686.416 | 0 | 78960830 |  | 0 | 373335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32480 | 122400 | 32800 | 132870 | 52785 | 0 | 5026826
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274833 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-02 | 2022-03-12 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 5899994.968 | 0 | 96688340 |  | 0 | 404850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45675 | 132600 | 51250 | 128750 | 46575 | 0 | 6301500
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274834 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS, DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA III REGION DE VALPARAISO" | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-02 | 2022-03-12 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 5499752.427 | 0 | 76125157 |  | 0 | 389550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45675 | 122400 | 46125 | 123600 | 51750 | 0 | 5675831
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274835 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-02 | 2022-03-12 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 7500000 | 0 | 76022934 |  | 0 | 535563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71050 | 159375 | 71750 | 160938 | 72450 | 0 | 7791717
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 281108 | ASESORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACION Y CAMINOS BASICOS DE LA RED VIAL REGION DE VALPARAISO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-09-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 160125
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 7520 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 350 | 0 | 2550 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281067 | CAMINO BASICO POR CONSERVACIONCONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA 65E20675. CRUCE RUTA 60 CH LAS VISCACHAS VILCUYA PROVINCIA DE LOS ANDES.REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-11-01 | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 314985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 35875 | 46350 | 124200 | 88160 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281069 | CAMINO BASICO POR CONSERVACIONCONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA E-851.( EL BOSQUE) PROVINCIA DE SAN FELIPE.REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-11-01 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 221234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 25625 | 46350 | 72450 | 56409 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281073 | CAMINO BASICO POR CONSERVACIONCONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTAS65E50988 Y 65D50984.PROVINCIA DE SAN ANTONIO.REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-11-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 372375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 35875 | 51500 | 103500 | 156000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281074 | CAMINO BASICO POR CONSERVACIONCONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA 65S41416.PROVINCIA DE QUILLOTA.REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-11-01 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 254065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 35875 | 51500 | 77625 | 63565 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283445 | "CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA F-160 Y RUTA F-740, PROVINCIA DE VALPARAISO Y MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | VALPARAISO, MARGA MARGA | QUINTERO, VILLA ALEMANA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 130416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65049 | 65367 | 275341
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283451 | "CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA F-846, PROVINCIA DE VALPARAISO, REGION DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | VALPARAISO | CASABLANCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 147105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73373 | 73732 | 292053
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283453 | "CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA E-470, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | PETORCA | ZAPALLAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 159871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79740 | 80131 | 317392
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283455 | "CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA E-587 Y RUTA S/R E-412, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | SAN FELIPE | LLAILLAY, SAN FELIPE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 124152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61926 | 62226 | 252078
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283456 | "CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA E-465, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | PETORCA | CABILDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 201446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52161 | 74460 | 74825 | 248219
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283458 | "CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA E-851 Y RUTA E-557, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | SAN FELIPE | SANTA MARIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 206658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68548 | 68886 | 69224 | 205645
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283459 | "CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA E-533, E-541, E-359, F-572, 65S31557 Y 65S41414, PROVINCIAS DE SAN FELIPE, PETORCAQUILLOTA Y MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | PETORCA, SAN FELIPE, QUILLOTA, MARGA MARGA | LA LIGUA, SAN FELIPE, QUILLOTA, LIMACHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 221908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73606 | 73970 | 74332 | 220822
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283460 | "CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA 65D50952, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | SAN ANTONIO | CARTAGENA, SAN ANTONIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 152388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50547 | 50796 | 51045 | 151841
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283461 | "CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA 65D30375, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 165747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54978 | 55249 | 55520 | 164934
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283462 | "CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA 65D80752, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | MARGA MARGA | VILLA ALEMANA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 91350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30300 | 30450 | 30600 | 53900
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283463 | "CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA 65D80778, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | MARGA MARGA | QUILPUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 183600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60900 | 61200 | 61500 | 186700
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283464 | "CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA 65E80770, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | MARGA MARGA | QUILPUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 152700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50750 | 50900 | 51050 | 150950
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30483803-0 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30484612-0 | CONSERVACION Y OPERACION TUNELES C.REDENTOR Y CARACOLES 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278506 | Conservacion Y Operacion Tuneles C.Redentor Y Caracoles 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2021-06-01 | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 37500 | 2430000
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30484630-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE VALPARAISO 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 275542 | 2018 PROGRAMA DE LICITACIONES DE LA CRV REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 7520 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30484630-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE VALPARAISO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 278501 | Conservacion Sistema De Señalizacion Informativa Region De Valparaiso 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-03-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 406000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 20113944-1 | HABILITACION RUTAS G-30-46 SECTOR: CERRILLOS - LONQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 150084 | Reposición Ruta G-30-46 Cerrillos - Lonquén Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2009-12-01 | 2010-02-17 | 06/09/2010 | 17/11/2010 | 2010-11-18 | 2013-01-05 | SANTIAGO | CERRILLOS | Pln | 6955614.32 | 7066777 | 76123815 | CONSORCIO SALFA - FG S.A. | 8072387 | 17003 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 20113944-1 | HABILITACION RUTAS G-30-46 SECTOR: CERRILLOS - LONQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 150084 | Modificación del contrato nº150084 , Reposición Ruta G-30-46 Cerrillos - Lonquén Región Metropolitana | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-01-05 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76123815 | CONSORCIO SALFA - FG S.A. | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30061650-0 | CONSTRUCCION COSTANERA DEL MAIPO, TRAMO PUENTE LOS MORROS-RUTA G-46 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 213278 | Estudio Ingeniería Costanera del Maipo Tramo Puente Los Morros-Ruta G-46 Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-07-11 | 2014-09-08 | 09/10/2014 | 04/11/2014 | 2014-11-04 | 2018-05-17 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 728729 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 665903 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 24002
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263650 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta G-150, Sector Panamericana -Lampa, Tramo KM 0,38 - KM 14,3, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana (Nuevos 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-03-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-06 | 2021-04-06 | CHACABUCO | LAMPA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 163000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26958 | 27064 | 27170 | 27276 | 27382 | 27150 | 1010000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263651 | Reposición Ruta G-150, Sector Panamericana -Lampa, Tramo KM 0,38 - KM 14,3, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-11 | 2018-02-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-16 | 2021-03-31 | CHACABUCO | LAMPA | IPC | 13593992.34 | 0 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 0 | 1948000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386674 | 388184 | 389694 | 391205 | 392243 | 16887000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 171 | 2480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCION PUENTE VILUCO - EL VINCULO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263667 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Puente Viluco El Vínculo, y Accesos, sector Buin y Paine, tramo Ruta G-520, DM. 5.800 al DM. 7.201, Comunas de Buin y Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana (Nuevos 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-10 | 2017-12-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-31 | 2019-11-30 | MAIPO | PAINE | IPC | 0 | 444984 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15630 | 23229 | 23273 | 23318 | 23362 | 23318 | 27870 | 309311
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCION PUENTE VILUCO - EL VINCULO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263668 | Construcción Puente Viluco El Vínculo y Accesos, comuna de Buin y Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana(Nuevos 2017) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-21 | 2017-12-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-31 | 2019-11-21 | MAIPO | PAINE | IPC | 3999653.132 | 3736193 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 2002000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52100 | 83520 | 146440 | 258657 | 301151 | 301724 | 858408 | 3051689
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCION PUENTE VILUCO - EL VINCULO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 956 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCION PUENTE VILUCO - EL VINCULO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 274232 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 11 CONSTRUCCION PUENTE VILUCO - EL VINCULO EN RUITA G-520 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 5268 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 5267 | 0 | 5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCION PUENTE VILUCO - EL VINCULO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069463-0 | CONSTRUCCION VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-132, COMUNA DE TILTIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257890 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Variante Polpaico, Ruta G-132, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-17 | 2017-11-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-31 | 2020-03-31 | CHACABUCO | TIL TIL | IPC | 0 | 538463 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 561406
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069463-0 | CONSTRUCCION VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-132, COMUNA DE TILTIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 273066 | Estudio para Informe Experto Resolución CONAF de la Obra Construcción Variante Polpaico en Ruta G-132 Comuna de Til Til | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 27/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-12-27 | 2018-06-15 | CHACABUCO | COLINA | SR | 0 | 48000 | 8510296 | CECILIA VALERIA GASIC BOJ | 0 | 96999 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 48999 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069463-0 | CONSTRUCCION VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-132, COMUNA DE TILTIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 257853 | Construcción Variante Polpaico, Ruta G-132, Comuna de Til-Til, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-04 | 2017-09-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-31 | 2020-08-17 | CHACABUCO | TIL TIL | IPC | 6436679.188 | 6277797 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 549000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 249000 | 6480594
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263676 | Asesoría a la Inspección fiscal Reposición ruta G-78, sector Melipilla-Cuncumén, tramo DM. 34.68 al DM. 53.562, Comuna Melipilla, Provincia Melipilla, Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-04-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-13 | 2021-04-13 | MELIPILLA | MELIPILLA | Pln | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26958 | 27064 | 27170 | 27276 | 27382 | 24150 | 876000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263677 | Reposición Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumén, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2018-04-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-18 | 2021-05-22 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 25078000 | 0 | 0 |  | 0 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 350000 | 400000 | 300000 | 31045000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 19076 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30070213-0 | CONSTRUCCION CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO-SAN BERNARDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 194541 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Caleteras Ruta 5 Sur, sector Lo Espejo - San Bernardo; tramo Nº2 Caletera Poniente La Vara - San Bernardo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-06-17 | 2013-08-14 | 05/05/2014 | 30/05/2014 | 2014-05-30 | 2016-01-30 | SANTIAGO, MAIPO | LO ESPEJO, SAN BERNARDO | IPC | 0 | 436556 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 481229 | 4744 | 0 | 0 | 0 | 4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30070213-0 | CONSTRUCCION CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO-SAN BERNARDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 194541 | Modificación del contrato nº194541 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Caleteras Ruta 5 Sur, sector Lo Espejo - San Bernardo; tramo Nº2 Caletera Poniente La Vara - San Bernardo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-01-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 9359 | 0 | 0 | 0 | 9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30070213-0 | CONSTRUCCION CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO-SAN BERNARDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 194495 | Construcción Caleteras Ruta 5 Sur sector Lo Espejo - San Bernardo; tramo Nº 2 Caletera Poniente La Vara - San Bernardo; Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-09-15 | 2012-11-13 | 14/02/2014 | 09/04/2014 | 2014-04-10 | 2016-02-29 | SANTIAGO, MAIPO | LO ESPEJO, SAN BERNARDO | Pln | 3012822.082 | 4188471 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 4679185 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30070213-0 | CONSTRUCCION CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO-SAN BERNARDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 259770 | Indemnización Construcción Caleteras Ruta 5 Sur sector Lo Espejo - San Bernardo; tramo Nº 2 Caletera Poniente La Vara - San Bernardo; Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-09-01 | 2016-12-30 | SANTIAGO, MAIPO | LO ESPEJO, SAN BERNARDO | Pln | 54222.65 | 54223 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 62723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30070213-0 | CONSTRUCCION CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO-SAN BERNARDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30070213-0 | CONSTRUCCION CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO-SAN BERNARDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30075371-0 | CONSTRUCCION SENDAS PEATONALES/CICLOVIAS EN RUTAS DE LA DVRM | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 45 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30076931-0 | MEJORAMIENTO CNO. PADRE HURTADO G-45, SECTOR CUESTA CHADA CNA PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263694 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Mejoramiento Ruta G-45, Camino Padre Hurtado, Sector Cuesta Chada, Tramo DM. 35.564,24, al DM. 41.012,252, Provincia de Maipo, Región Metropolitana". | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-08-30 | 2017-12-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-16 | 2020-03-16 | MAIPO | PAINE | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 23195 | 23286 | 23376 | 23467 | 23557 | 23015 | 473366
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30076931-0 | MEJORAMIENTO CNO. PADRE HURTADO G-45, SECTOR CUESTA CHADA CNA PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263696 | Mejoramiento Ruta G-45, Camino Padre Hurtado, Sector Cuesta Chada, Tramo DM. 35.564,24 - DM. 41.012,252, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-27 | 2019-10-19 | MAIPO | PAINE | IPC | 5816261.604 | 7908707 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 110763 | 248384 | 249718 | 351053 | 140082 | 7414634
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCION PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARIA PINTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263703 | Asesoría a la Inspección Fiscal: Construcción Puente Cancha de Piedra y Accesos, Sector Santa Inés Maria Pinto - Bollenar, Tramo en Ruta G-46 desde el DM. 0.000 hasta DM. 0.569,065 y en Camino El Parrón desde el DM. 0.000 hasta el DM. 1.051,67. Provincia | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-11-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-31 | 2019-08-31 | MELIPILLA | MARIA PINTO | IPC | 0 | 415477 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 185902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 24071 | 24534 | 24163 | 24209 | 24676 | 24302 | 24347 | 247623
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCION PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARIA PINTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263704 | Construcción Puente Cancha de Piedra y Accesos, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana (Nuevos 2017) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-10-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-31 | 2019-09-22 | MELIPILLA | MARIA PINTO | IPC | 2415957.359 | 2683267 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 1377262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73913 | 131292 | 250560 | 253306 | 228988 | 129955 | 249248 | 60000 | 1416351
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCION PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARIA PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2766 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCION PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARIA PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278671 | Asesoria de Inspección Fiscal Construccion Conexion Vial 1 Norte Con Ruta G-505, Comuna Paine | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 512320
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278670 | Construccion Conexion Vial 1 Norte Con Ruta G-505, Comuna Paine | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5587372
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30082955-0 | REPOSICION PUENTES HUECHUN,SAN V.MACUL Y LAS PARCELAS,RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227764 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puentes Huechún, San Vicente de Macul y Las Parcelas, Comunas de Til Til, Pirque e Isla de Maipo, Provincias de Chacabuco, Cordillera y Talagante, Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2017-12-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-31 | 2019-08-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 272453 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 180316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16672 | 27144 | 27196 | 27248 | 27300 | 27352 | 27404 | 103816
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30082955-0 | REPOSICION PUENTES HUECHUN,SAN V.MACUL Y LAS PARCELAS,RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228870 | Reposición Puentes Huechún, San V. Macul y Las Parcelas, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-11-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-31 | 2019-03-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 3361971.384 | 3793765 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 1750400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156750 | 209600 | 262750 | 316200 | 317100 | 318000 | 170000 | 2198168
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30082955-0 | REPOSICION PUENTES HUECHUN,SAN V.MACUL Y LAS PARCELAS,RM | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 74 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30082955-0 | REPOSICION PUENTES HUECHUN,SAN V.MACUL Y LAS PARCELAS,RM | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083016-0 | REPOSICION PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083052-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES VARIAS PROVINCIAS ETAPA I | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083052-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES VARIAS PROVINCIAS ETAPA I | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30091237-0 | AMPLIACION CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227768 | Estudio de Ingeniería de detalle ampliación Camino Padre Hurtado Ruta G-45, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-11-06 | 2015-12-10 | 16/12/2015 | 13/01/2016 | 2016-01-13 | 2017-11-18 | MAIPO | PAINE | IPC | 0 | 400800 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 290424 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30091237-0 | AMPLIACION CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227768 | Modificación del contrato nº227768 , Estudio de Ingeniería de detalle ampliación Camino Padre Hurtado Ruta G-45, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 5050 | 0 | 0 | 0 | 5050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30099034-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION DE PUENTES EN SAN PEDRO, PIRQUE Y LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 276339 | INDEMNIZACIÓN OBRA REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN PUENTE LA SIRENITA, COMUNA DE PIRQUE, PROVINCIA DE CORDILLERA, REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-12 | 2018-07-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 22739.141 | 22740 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 198900 | Conservación Periodica Recapados y Sellos; Camino Santiago Farellones; Rol G-21 Km 24 al 30; Comuna de Lo Barnechea; Provincia de Santiago; RM | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-10-31 | 2012-11-20 | 06/03/2013 | 01/04/2013 | 2013-04-02 | 2013-08-10 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | Pln | 1067427.825 | 1433183 | 76062649 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA JALCO LTDA | 1477626 | 1068 | 0 | 690 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -592 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 237192 | Terminación de Conservación Periodica Losa- Puente en Camino El Romero; ROl G-571 Km 4·6; Comuna de Paine; Prvincia de Maipo; Región Metropolitana (Etapa IV) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2015-06-04 | 2015-06-08 | 17/03/2016 | 16/05/2016 | 2016-01-06 | 2016-11-16 | MAIPO | PAINE | IPC | 0 | 317636 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 329933 | 732 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30106320-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL RM 2011-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 199102 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Padre Hurtado; Peñaflor; Talagante; Isla de Maipo y El Monte; Etapa I Región | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-11-09 | 2012-12-13 | 05/04/2013 | 03/05/2013 | 2013-05-03 | 2017-05-03 | TALAGANTE | TALAGANTE | IPC | 0 | 1059178 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1100449 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46118
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30106321-0 | CONSTRUCCION PUENTES LEPE 1, LEPE 2 Y EL TORO, COMUNA DE CURACAVÍ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 233192 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puentes Lepe 1, Lepe 2 y el Toro, Región Metropolitana. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-02 | 2016-10-21 | 17/11/2016 | 17/02/2017 | 2017-02-17 | 2019-02-17 | MELIPILLA | CURACAVI | IPC | 0 | 485000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 172714 | 316734 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 305734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30106321-0 | CONSTRUCCION PUENTES LEPE 1, LEPE 2 Y EL TORO, COMUNA DE CURACAVÍ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 233192 | Modificación del contrato nº233192 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puentes Lepe 1, Lepe 2 y el Toro, Región Metropolitana. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | -274204 | 0 | 0 | 0 | 0 | -274204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30106321-0 | CONSTRUCCION PUENTES LEPE 1, LEPE 2 Y EL TORO, COMUNA DE CURACAVÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 233194 | Construcción Puentes Lepe 1, Lepe 2 y El Toro, Comuna de Curacaví, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-04 | 2016-09-13 | 08/11/2016 | 17/02/2017 | 2017-02-18 | 2018-04-14 | MELIPILLA | CURACAVI | IPC | 5428757.799 | 6329467 | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 6204540 | 252669 | 0 | 0 | 153299 | 0 | 99370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30106321-0 | CONSTRUCCION PUENTES LEPE 1, LEPE 2 Y EL TORO, COMUNA DE CURACAVÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 233194 | Modificación del contrato nº233194 , Construcción Puentes Lepe 1, Lepe 2 y El Toro, Comuna de Curacaví, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71743
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30106321-0 | CONSTRUCCION PUENTES LEPE 1, LEPE 2 Y EL TORO, COMUNA DE CURACAVÍ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30106321-0 | CONSTRUCCION PUENTES LEPE 1, LEPE 2 Y EL TORO, COMUNA DE CURACAVÍ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 190151 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla; Sector Sur II etapa;RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-06-29 | 2012-07-31 | 22/08/2012 | 13/09/2012 | 2012-09-15 | 2016-08-25 | MELIPILLA | MELIPILLA | Pln | 6999999.153 | 6620360 | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 5837938 | 1129804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 529804 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 190151 | Modificación del contrato nº 190151 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla; Sector Sur II etapa;RM | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-08-25 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 0 | -1129805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1129805 | 2966000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 190160 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago Sector Comunas de Peñalolén La Reina Ñuñoa Las Condes VItacura Huechuraba Quilicura Pudahuel y Maipu Etapa I RM | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 21/12/2012 | 16/01/2013 | 2013-01-17 | 2017-03-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | Pln | 6722920.391 | 8888800 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 9386875 | 65131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60131 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 190160 | Modificación del contrato nº190160 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago Sector Comunas de Peñalolén La Reina Ñuñoa Las Condes VItacura Huechuraba Quilicura Pudahuel y Maipu Etapa | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-27 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | -60130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60130 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30118124-0 | MEJORAMIENTO CNOS BASICOS INTERMEDIOS, PR MELIP, CHACA Y CORDILL, RM . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 250657 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO DE CAMINOS BASICOS INTERMEDIOS ANTIGUO CALEU KM. 0,0 AL KM. 6,5 Y LAS BATEAS, KM. 2,0 AL KM. 13,1; COMUNA DE TIL TIL, PROVINCIA DE CHACABUCO, REGION METROPOLITANA. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-03 | 2016-08-16 | 12/09/2016 | 29/11/2016 | 2016-11-29 | 2018-05-29 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 0 | 332193 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 220513 | 65900 | 0 | 0 | 36000 | 18900 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50976
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30118124-0 | MEJORAMIENTO CNOS BASICOS INTERMEDIOS, PR MELIP, CHACA Y CORDILL, RM . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 250658 | Mejoramientos de Caminos Básicos Intermedios Antiguo Caleu KM. 0,0 al KM. 6,5 y las Bateas, KM. 2,0 al KM. 13,1; Comuna de Til Til, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-03 | 2016-08-02 | 21/10/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-15 | 2018-02-22 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 4008091.565 | 3706992 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 2451864 | 1307822 | 0 | 584340 | 460435 | 263047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37550
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30118124-0 | MEJORAMIENTO CNOS BASICOS INTERMEDIOS, PR MELIP, CHACA Y CORDILL, RM . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 250658 | Modificación del contrato nº250658 , Mejoramientos de Caminos Básicos Intermedios Antiguo Caleu KM. 0,0 al KM. 6,5 y las Bateas, KM. 2,0 al KM. 13,1; Comuna de Til Til, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 1174194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174194 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30121813-0 | CONSTRUCCION PUENTE QUILAMUTA Y PUENTE LOS LAGARTOS, PROV. MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 233200 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puentes Quilamuta y Los Lagartos, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-12 | 2016-09-07 | 27/09/2016 | 02/11/2016 | 2016-11-02 | 2018-11-02 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 0 | 493422 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 216742 | 279772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279574 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30121813-0 | CONSTRUCCION PUENTE QUILAMUTA Y PUENTE LOS LAGARTOS, PROV. MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 233200 | Modificación del contrato nº233200 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puentes Quilamuta y Los Lagartos, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | -279573 | 0 | 0 | 0 | 0 | -279573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30121813-0 | CONSTRUCCION PUENTE QUILAMUTA Y PUENTE LOS LAGARTOS, PROV. MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 233199 | Construcción Puentes Quilamuta y Los Lagartos, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-30 | 2016-07-22 | 12/09/2016 | 12/09/2016 | 2016-09-12 | 2017-09-30 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 5091935.391 | 4715571 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 4730000 | 65244 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 61544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30121813-0 | CONSTRUCCION PUENTE QUILAMUTA Y PUENTE LOS LAGARTOS, PROV. MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 233199 | Modificación del contrato nº233199 , Construcción Puentes Quilamuta y Los Lagartos, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | -61543 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30123003-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 204889 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Sector Caminos Cordilleranos; Comuna de lo Barnechea; Etapa I; Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-06-28 | 2013-07-30 | 04/09/2013 | 01/10/2013 | 2013-10-02 | 2017-03-15 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | Pln | 5068779.496 | 6778519 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 6626842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82062
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30123492-0 | MEJORAMIENTO RUTA G-30 CERRILLOS-LONQUEN. SEGUNDA ETAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213285 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta G-30 Cerrillos - Lonquen, Segunda Etapa, Sector Lo Espejo - Calera de Tango, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2014-05-31 | 2014-07-17 | 01/08/2014 | 03/09/2014 | 2014-09-03 | 2016-12-11 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 525588 | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 561869 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30123703-0 | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL VIALIDAD CHACABUCO, DVRM | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 269922 | Reposicion Oficina Provincial Vialidad Chacabuco, Colina | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-07-01 | CHACABUCO | COLINA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130914-0 | CONSTRUCCION SENDAS PEATONALES/CICLOVIAS RUTAS DVRM II ETAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 509 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278661 | Asesoria de Inspección Fiscal Reposicion Y Construccion Puentes Y Losas, Provincia Chacabuco, Melipilla Y Talagante | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2020-03-01 | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, MELIPILLA, PADRE HURTADO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14460 | 22748 | 22792 | 335433
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278662 | Reposicion Y Construccion Puentes Y Losas, Provincia Chacabuco, Melipilla Y Talagante | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2020-03-01 | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, MELIPILLA, PADRE HURTADO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89200 | 103400 | 103600 | 203800 | 3419567
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 232331 | Estudio de Ingeniería de Conservación Vial, Diversas Provincias, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-31 | 2015-10-06 | 12/11/2015 | 25/01/2016 | 2016-01-25 | 2018-05-14 | CHACABUCO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE, CORDILLERA, MAIPO | COLINA, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, SAN JOSE DE MAIPO, CALERA DE TANGO | IPC | 0 | 714904 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 592885 | 152000 | 0 | 35129 | 27700 | 27700 | 27700 | 33771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 247349 | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 5- Paine- Carampangue- Cruce G-40; Rol G-46; Sector Km 0 al 9; Comunas de Buin y Paine; Provincia de Maipo RMS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-30 | 2016-03-02 | 01/04/2016 | 08/06/2016 | 2016-06-08 | 2017-10-31 | MAIPO | BUIN, PAINE | IPC | 2858549.186 | 2804044 | 99537890 | APIA S.A. | 2593110 | 140000 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 253718 | Conservacion de la Red Vial Comunal; Conservacion Periodica de Diversas Losas Puentes, Comuna de Melipilla, Provincia de Melipilla, R.M. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-12 | 2016-07-06 | 11/08/2016 | 30/09/2016 | 2016-09-30 | 2017-12-29 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 1059963.915 | 1197109 | 76091340 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 1183278 | 13405 | 0 | 13405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 269562 | "Conservación Periódica Caminos Ruta 70, Av. Américo Vespucio Sector Norte Calles Locales Exterior km 40,000 al km 52,000; Interior km 46,000 al km 57,000 y Sector Sur Calles Locales Exterior km 11,000 al km 12,000 y km 62,000 al km 64,000 e Interior km 9 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-09 | 2017-05-17 | 12/07/2017 | 27/07/2017 | 2017-07-27 | 2018-01-03 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 696155.16 | 779610 | 76071838 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 519980 | 260000 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 270637 | C. P Caminos Cruce Longiudinal (Pelequén) - San Antonio Rol 66; km 78,0 al km 114,21; Cruce R-78 (Melipilla) - Cruce R-66 (Cruce Las Arañas) Rol G-60; Km. 8,0 Al Km 38,0; Cruce G-804 - Corneche; Rol G-870, km 0,0 al km 8,43; y Cruce R-66 - Cruce I-80-G ( | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-31 | 2017-06-30 | 18/07/2017 | 04/08/2017 | 2017-08-04 | 2018-02-08 | MELIPILLA | SAN PEDRO | IPC | 3561441.734 | 2865050 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2328265 | 540908 | 0 | 0 | 160908 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 270637 | Modificación del contrato nº270637 , C. P Caminos Cruce Longiudinal (Pelequén) - San Antonio Rol 66; km 78,0 al km 114,21; Cruce R-78 (Melipilla) - Cruce R-66 (Cruce Las Arañas) Rol G-60; Km. 8,0 Al Km 38,0; Cruce G-804 - Corneche; Rol G-870, km 0,0 al k | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 849093 | 0 | 0 | 849093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 270640 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA POR OBRAS DE EMERGENCIA EN RUTAS CRUCE RUTA 70(AV. A. VESPUCIO) - SAN JOSÉ DE MAIPO - BAÑOS MORALES ROL G-25, KM 36,40 AL 75,00 Y CRUCE G-25; CRUCE G-25 - LAS MELOSAS ROL G-465, KMS 0,2 AL 8,0 Y CRUCE G-25 (ROMERAL)-EMBALSE EL YES | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 20/11/2017 | 11/12/2017 | 2017-12-11 | 2018-06-09 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | IPC | 1099956.736 | 1099957 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 777830 | 327536 | 0 | 0 | 327536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 274534 | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta G-68 (San Joaquín) - Lo Alvarado - Cruce G-750 (Las Ritas), km 0,0 al 4,4, comuna de Curacavi, provincia de Melipilla, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-05 | 2017-10-19 | 16/11/2017 | 16/11/2017 | 2017-11-16 | 2018-07-14 | MELIPILLA | CURACAVI | IPC | 347002.556 | 316209 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LIMITADA | 0 | 321076 | 0 | 257412 | 63664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 275049 | Conservación Periódica Camino Santiago-Malloco Ruta 76, Sector, Sector Av. Esquina Blanca-Tres Poniente, Km 1,850 al 6,934, Comuna de Maipú, Provincia de Santiago, RMS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-20 | 2017-11-27 | 12/12/2017 | 02/01/2018 | 2018-01-02 | 2018-12-28 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 1286682.862 | 1370974 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 1390464 | 0 | 0 | 53477 | 153507 | 204974 | 206034 | 201230 | 213207 | 163989 | 119794 | 50693 | 23559 | 40974
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 281730 | Conservación Periódica Losas Puente en Caminos La Piramide Antiguo S/R, en km 1,3; Comuna de Huechuraba; Cruce G-18- Noviciado Por Cinco Ojos Rol G-188, en km 2,1, Comuna de Pudahuel, Provincia de Santiago y Cruce G-78-La Colonia-Cruce G-384 Rol G-394, | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-23 | 2018-04-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-14 | 2018-11-10 | SANTIAGO, TALAGANTE | HUECHURABA, PUDAHUEL, PEÑAFLOR | IPC | 499113.903 | 0 | 0 |  | 0 | 514114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 100000 | 120000 | 70000 | 94114 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 281733 | C. P. Reparación de Socavones R Cruce R 68-Cuesta Lo Prado-Cruce G-68 Rol G-200 km 6,450 Com. de Pudahuel, Prov. Santiago; Cruce Ruta 68-Cuesta Zapata-Cruce Ruta 68, Sector:Cruce Ruta 68-Limite Regional Rol G-910-F km 4,800 , Com. de Curacaví, Prov. de Me | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-21 | 2018-03-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-14 | 2018-09-11 | SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUDAHUEL, CURACAVI, PADRE HURTADO | IPC | 399403.627 | 0 | 0 |  | 0 | 411404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 100000 | 162000 | 109404 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30250572-0 | CONSTRUCCION BY PASS A LA CIUDAD DE TALAGANTE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263715 | Estudio de Prefactibilidad Construcción By Pass a la Ciudad de Talagante, Región Metropolitana (Nuevos 2017) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-24 | 2017-06-07 | 21/06/2017 | 13/07/2017 | 2017-07-13 | 2018-11-15 | TALAGANTE | TALAGANTE | IPC | 0 | 247000 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 30000 | 180001 | 0 | 49034 | 50000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20967 | 0 | 0 | 50000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30353629-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO ROMERAL-EMBALSE EL YESO G-455, PR CORDILLERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 263723 | Asesoría a la inspección Fiscal Mejoramiento Camino Romeral-Embalse El Yeso, Rol G-455; Km 23 al Km 40.22 (Nuevos 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2020-06-01 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 86500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 21500 | 21500 | 21500 | 11000 | 347600
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30353629-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO ROMERAL-EMBALSE EL YESO G-455, PR CORDILLERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263724 | Mejoramiento Camino Romeral-Embalse El Yeso, Rol G-455; Km 0,0 al Km 23,0 Provincia de Cordillera Región Metropolitana (Nuevos 2017) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-05-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-09 | 2019-12-31 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | IPC | 5834810.534 | 0 | 0 |  | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 170000 | 200000 | 250000 | 5455811
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30353629-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO ROMERAL-EMBALSE EL YESO G-455, PR CORDILLERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2235 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30353629-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO ROMERAL-EMBALSE EL YESO G-455, PR CORDILLERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30354879-0 | CONSTRUCCION SENDAS MULTIPROPÓSITO EN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 250581 | Diseño de Ingeniería Construcción Sendas Multipropósito en Red Vial Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-18 | 2016-12-27 | 20/03/2017 | 30/03/2017 | 2017-03-30 | 2018-11-20 | CHACABUCO, SANTIAGO | TIL TIL, SANTIAGO | IPC | 0 | 513585 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 87210 | 427285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142300 | 100600 | 136500 | 0 | 21800 | 0 | 0 | 26085 | 13285
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371082-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION METROPOLITANA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263886 | Conservación de Caminos Básicos Cruce G-62-I - El Prado - La Manga - Cruce G-80-I, Sector El Yali - Limite Regional (La Manga) Rol G-804 kms 0,0 al 5,5 y Cruce G-660 - Ulmén - Las Tinajas - Cruce G-668 Rol G-664, kms 0,0 al 4,4, Comunas de San Pedro y Mel | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-04 | 2018-09-25 | MELIPILLA | MELIPILLA, SAN PEDRO | IPC | 1587000 | 0 | 0 |  | 0 | 1470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 100000 | 150000 | 250000 | 350000 | 300000 | 280000 | 180480
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371082-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION METROPOLITANA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263888 | Conservación de Camino Básico Cruce G-60 (Culiprán) - Cruce G-680 (Lo Chacón) Rol G-660, Kms 17,0 al 20,0 y 22,0 al 30.8, Comuna de San Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-12 | 2018-12-07 | MELIPILLA | SAN PEDRO | IPC | 1596132.33 | 1717390 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LIMITADA | 0 | 1670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 100000 | 150000 | 250000 | 350000 | 400000 | 280000 | 100000 | 116720
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371082-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION METROPOLITANA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 281756 | Conservación de Camino Básico Cruce G-531 - San Miguel de Paine - Cruce Camino Juan Pablo II, Rol G-573, Kms 4,6 al 8,6, Comuna de Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-01-01 | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 80000 | 120000 | 200000 | 100000 | 100000 | 49500
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 254436 | Asesoria a la Inpeccion fiscal de Conservacion Global Mixta por Nivel de Servicio Santiago Urbano; II Etapa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-09 | 2017-02-07 | 16/02/2017 | 11/05/2017 | 2017-05-11 | 2021-04-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 834970 | 96788620 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 102780 | 209642 | 0 | 35692 | 17395 | 17395 | 17395 | 17395 | 17395 | 17395 | 17395 | 17395 | 17395 | 17395 | 476445
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 254638 | Asesoría a la IF del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla; Sector Sur Etapa III; Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-25 | 2017-04-07 | 06/06/2017 | 18/07/2017 | 2017-07-18 | 2021-06-27 | MELIPILLA | MELIPILLA, SAN PEDRO | IPC | 0 | 834441 | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 75620 | 193107 | 0 | 19307 | 17380 | 17380 | 17380 | 17380 | 17380 | 17380 | 17380 | 17380 | 17380 | 17380 | 463441
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 259062 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHACABUCO, COMUNAS DE COLINA, LAMPA Y TIL TIL, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-25 | 2017-04-21 | 10/05/2017 | 29/05/2017 | 2017-05-29 | 2021-05-29 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL | IPC | 0 | 789444 | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 95989 | 197722 | 0 | 33252 | 16447 | 16447 | 16447 | 16447 | 16447 | 16447 | 16447 | 16447 | 16447 | 16447 | 472364
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 259065 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MELIPILLA, III ETAPA, SECTOR NORTE, REGIÓN METROPOLITANA. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-06 | 2017-07-13 | 02/08/2017 | 23/08/2017 | 2017-08-23 | 2021-08-23 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 0 | 736165 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 16676 | 168477 | 0 | 14915 | 15337 | 15337 | 15337 | 15337 | 15337 | 15337 | 15337 | 15337 | 15337 | 15529 | 437465
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 259067 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MAIPO, SECTOR COMUNAS CALERA DE TANGO, SAN BERNARDO, BUIN Y PAINE, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-05 | 2017-06-20 | 12/07/2017 | 28/07/2017 | 2017-07-28 | 2021-07-28 | MAIPO | BUIN | IPC | 0 | 808800 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 57674 | 206337 | 0 | 18977 | 18736 | 18736 | 18736 | 18736 | 18736 | 18736 | 18736 | 18736 | 18736 | 18736 | 536099
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 263351 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera, Comunas de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo, Etapa II Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-08 | 2017-07-12 | 04/08/2017 | 25/08/2017 | 2017-08-25 | 2021-08-25 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | IPC | 0 | 730080 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 31213 | 155430 | 0 | 0 | 28260 | 14130 | 14130 | 14130 | 14130 | 14130 | 14130 | 14130 | 14130 | 14130 | 566380
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 263354 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante, Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo, Etapa II Región Metrop | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-08 | 2017-07-12 | 07/08/2017 | 23/08/2017 | 2017-08-23 | 2021-08-23 | TALAGANTE | TALAGANTE | IPC | 0 | 808800 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 247451 | 0 | 78951 | 16850 | 16850 | 16850 | 16850 | 16850 | 16850 | 16850 | 16850 | 16850 | 16850 | 818876
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 263356 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago, Comuna de Lo Barnechea, Etapa II Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-20 | 2017-08-11 | 01/09/2017 | 26/09/2017 | 2017-09-26 | 2021-09-26 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | IPC | 0 | 742630 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 15584 | 46106 | 0 | 15606 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 15000 | 818000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 263358 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago, Comunas de Pudahuel, Maipú y Renca, Etapa II Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-08 | 2017-07-13 | 07/08/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2021-08-21 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 750000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 25956 | 118728 | 0 | 0 | 31250 | 15625 | 0 | 0 | 0 | 9353 | 15625 | 15625 | 15625 | 15625 | 818000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 254435 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa II; Region Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-19 | 2016-10-28 | 16/03/2017 | 10/04/2017 | 2017-04-10 | 2021-03-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 7498997.072 | 6355343 | 76125157 | SACYR OPERACIONES Y SERVICIOS | 1412650 | 1347941 | 0 | 401096 | 355000 | 127845 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 93000 | 65000 | 3654401
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 254637 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla; Sector Sur III Etapa;RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-21 | 2017-03-30 | 13/04/2017 | 13/04/2017 | 2017-05-05 | 2021-04-14 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 6106502.773 | 5188644 | 76259040 | FLESAN S.A. | 927147 | 1082382 | 0 | 458888 | 273700 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92764 | 72590 | 90440 | 4000000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259061 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHACABUCO, SECTOR COMUNAS DE COLINA, LAMPA Y TIL TIL, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-10 | 2017-04-11 | 28/04/2017 | 17/05/2017 | 2017-05-17 | 2021-04-26 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL | IPC | 6140002.237 | 4850506 | 76815050 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 1049937 | 833181 | 0 | 226179 | 98800 | 98700 | 0 | 0 | 113802 | 0 | 0 | 98300 | 98500 | 98900 | 2000000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259064 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MELIPILLA, III ETAPA, SECTOR NORTE, REGIÓN METROPOLITANA. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-15 | 2017-06-22 | 18/07/2017 | 08/08/2017 | 2017-08-08 | 2021-07-18 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 7585609.955 | 6088768 | 76259040 | FLESAN S.A. | 75321 | 1949322 | 0 | 1059668 | 363000 | 187500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82200 | 69554 | 187400 | 2700000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259066 | Conservacion global mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Maipo, sector comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine, Etapa II, R.M. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-10 | 2017-05-17 | 08/06/2017 | 30/06/2017 | 2017-06-30 | 2021-06-09 | MAIPO | BUIN | IPC | 5924560.775 | 4437030 | 76259040 | FLESAN S.A. | 499863 | 887016 | 0 | 276016 | 174000 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 123000 | 138000 | 3700000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263350 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servivio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa II; RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-22 | 2017-06-06 | 20/06/2017 | 04/07/2017 | 2017-07-04 | 2021-06-13 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | IPC | 6766357.895 | 5554702 | 76259040 | FLESAN S.A. | 333104 | 1443169 | 0 | 343268 | 356023 | 294075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177452 | 146361 | 125990 | 4953344
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263352 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servivio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo; Etapa II; RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-27 | 2017-06-20 | 19/07/2017 | 08/08/2017 | 2017-08-08 | 2021-07-18 | TALAGANTE | TALAGANTE | IPC | 7251516.278 | 5695007 | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL LTDA | 647030 | 1086197 | 0 | 378197 | 178500 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 178500 | 125000 | 5066128
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263357 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servivio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Sector Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca Provincia de Santiago; Etapa II; RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-15 | 2017-06-22 | 20/07/2017 | 08/08/2017 | 2017-08-08 | 2021-07-18 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 6033479.537 | 5371986 | 76125157 | SACYR OPERACIONES Y SERVICIOS | 365658 | 900792 | 0 | 110729 | 135000 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 190000 | 146063 | 5967776
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 272817 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO, SECTOR CAMINOS CORDILLERANOS, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-23 | 2017-08-07 | 29/08/2017 | 15/09/2017 | 2017-09-15 | 2021-08-25 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | IPC | 7122619.192 | 5963078 | 76022934 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 80000 | 120000 | 5374836
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30376282-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CUESTA LO PRADO - SANTA INÉS PROV MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 250583 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Cbi Camino Cuesta Lo Prado - Santa Inés Prov Melipilla | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-23 | 2016-07-27 | 26/08/2016 | 22/09/2016 | 2016-09-22 | 2017-11-22 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 265440 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 212760 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48624
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30376282-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CUESTA LO PRADO - SANTA INÉS PROV MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 250583 | Modificación del contrato nº250583 , Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Cbi Camino Cuesta Lo Prado - Santa Inés Prov Melipilla | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30382438-0 | CONSTRUCCION SENDAS EN RUTAS DVRM PROV MAIPO III ETAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 136 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30382438-0 | CONSTRUCCION SENDAS EN RUTAS DVRM PROV MAIPO III ETAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278665 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puentes Y Losas Prov. Melipilla Y Talagante | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, PADRE HURTADO, TALAGANTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278666 | Reposicion Puentes Y Losas Prov. Melipilla Y Talagante | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, PADRE HURTADO, TALAGANTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2950000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402182-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS RM | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250594 | Estudio de Ingeniería Reposición y Construcción de Puentes y Losas, en Provincias de: Maipo, Talagante, Melipilla, Cordillera y Santiago, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-11 | 2016-12-06 | 27/12/2016 | 19/01/2017 | 2017-01-19 | 2019-06-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1383000 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 288898 | 755175 | 0 | 0 | 64800 | 0 | 0 | 308700 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 350175 | 0 | 405500
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30443676-0 | CONSERVACION DE CAMINOS POR GLOSA 6, DIVERSAS PROVINCIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 253826 | Conservación Caminos por Glosa 6, Comunas de Curacaví y Melipilla, Provincia de Melipilla, RMS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-29 | 2016-08-05 | 25/08/2016 | 13/10/2016 | 2016-10-13 | 2017-08-05 | MELIPILLA | CURACAVI, MELIPILLA | IPC | 1236021.419 | 1243822 | 76071838 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 1257720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30443676-0 | CONSERVACION DE CAMINOS POR GLOSA 6, DIVERSAS PROVINCIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 253828 | Conservación Caminos por Glosa 6, Comunas de Tiltil, El Monte, Padre Hurtado y Paine, Provincias de Chacabuco, Talagante y Maipo, RMS. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-25 | 2016-09-15 | 11/10/2016 | 03/11/2016 | 2016-11-03 | 2017-06-16 | CHACABUCO, TALAGANTE | TIL TIL, EL MONTE, PADRE HURTADO | IPC | 1665053.892 | 1551941 | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL LTDA | 1544792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22490
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30443676-0 | CONSERVACION DE CAMINOS POR GLOSA 6, DIVERSAS PROVINCIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 264105 | Conservación Caminos por Glosa 6, Comunas de Talagante y Curacaví, Provincia de Talagante y Melipilla, RMS | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-06 | 2017-05-11 | 11/09/2017 | 11/09/2017 | 2017-09-11 | 2018-01-09 | MELIPILLA, TALAGANTE | CURACAVI, TALAGANTE | IPC | 315229.496 | 315987 | 76071838 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 300588 | 15227 | 0 | 15227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30450524-0 | CONSERVACION DE CAMINOS POR GLOSA 7 DIVERSAS PROVINCIAS RMS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 254813 | Estudio de Ingeniería de Conservación de Caminos para Glosa 7 RMS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-05 | 2016-08-30 | 01/02/2017 | 01/02/2017 | 2017-02-01 | 2019-01-22 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 621015 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 255370 | 322196 | 0 | 61342 | 26225 | 26225 | 26225 | 26225 | 26225 | 26225 | 26225 | 26225 | 25527 | 25527 | 60508
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL Y RUNGE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 281518 | Estudio de Ingeniería de Conservación Vial, Diversas Provincias, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-06-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 20000 | 600000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 281521 | Conservación Periódica Camino Cruce G-25 - Los Maitenes, km 13,9 al km 23,0 Rol G-345; Comuna de San José de Maipo, Provincia de Cordillera, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 50000 | 100000 | 600000 | 250000 | 400000 | 1174000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 281525 | Conservación Periódica Camino Cruce G-668 - (Quincanque) - Las Canchillas - Cruce G-672 (Lo Encañado), Km 4,0al 11,61 Rol G-900, Comuna de San Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | MELIPILLA | SAN PEDRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1332000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 550000 | 186000 | 576000 | 1187500
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 256943 | Servicio de Vigilancia DVRM 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 327921 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 11566 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277417 | RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 277883 | Suministro y Transporte de 20.000 M3 de Mezcla Asfáltica en Caliente para diversos caminos de la DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2018-12-31 | CHACABUCO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE, CORDILLERA, MAIPO | COLINA, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE, SAN JOSE DE MAIPO, SAN BERNARDO | SR | 0 | 10618 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 279674 | Programación Administración Directa 2018 DVRM | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3993000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 281760 | Mantención y reparación de vehículos fiscales DVRM.2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 57836 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 4126 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 536 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 848000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 424000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 448000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282573 | DPTO. MAQUINARIA, GPS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 10000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282574 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE VIGILANCIA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 80000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282575 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE TRASLADO PARA BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 55000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282577 | DPTO. MAQUINARIA, ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 20000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 358085 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282972 | LABORATORIO: SP Nº 24 Pago factura pendiente servicio de Desratización, fumigación y desinsectación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 108 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 798 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283068 | Combustible DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 21696 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283178 | PEAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1873924 | 0 | 12114 | 81700 | 53400 | 66700 | 66700 | 520700 | 66700 | 66700 | 566700 | 195007 | 177503 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283184 | TUNELES: RESERVA DE ADMINISTRACION DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283196 | Provincia de Chacabuco DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL | SR | 0 | 39367 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283223 | Provincia de Maipo DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | MAIPO | BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, SAN BERNARDO | SR | 0 | 980 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283237 | Servicio de Control de Plagas D.V.R.M. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 857 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283238 | Servicios de Baños Químicos D.V.R.M. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 7751 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3997733 | 0 | 141892 | 454731 | 400000 | 300000 | 200000 | 200000 | 359458 | 500000 | 500000 | 900000 | 41652 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283245 | DPTO. MAQUINARIAS, Reembolso de Peajes y Revisiones Técnicas de Maquinarias. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-20 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2000 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | DPTO. MAQUINARIAS, Reembolso de Peajes y Revisiones Técnicas de Maquinarias. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-20 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15000 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283300 | Servicio de monitoreo R.M | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 361 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481258-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283440 | Provincia de Cordillera DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CORDILLERA | PIRQUE, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO | SR | 0 | 855 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30484998-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION METROPOLITANA 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 278664 | Conservacion Sistema De Señalizacion Informativa Region Metropolitana 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-07-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 200000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30486468-0 | CONSERVACION DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283864 | Conservación de Caminos por Glosa 6 de las comunas de Alhué y San Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-03-01 | CHACABUCO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE, CORDILLERA, MAIPO | COLINA, SANTIAGO, ALHUE, EL MONTE, PIRQUE, BUIN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 300000 | 200000 | 700000
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30033630-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA SECTOR: CAHUIL-LIMITE VII REGION VI REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 251 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30033630-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA SECTOR: CAHUIL-LIMITE VII REGION VI REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30033691-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-864 PICHIDEGUA CRUCE H-82 CUESTA LA TORINA COMUNA DE PICHIDEGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30043414-0 | CONSERVACION RED VIAL VI REGION AÑOS 2006 - 2008 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 270540 | Devolución de multa de Contrato: Conservación de la Red Comunal Varios Caminos Comunas de Pichidegua - Peumo- Las Cabras - Rengo y Coltauco Provincia de Cachapoal Sexta Región | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-06-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30043498-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR:CUESTA CHADA A LIMITE REGIONAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 250561 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Ruta H-45-G Sector Cuesta Chada Comuna de Mostazal Provincia de Cachapoal y el Mejoramiento de la Ruta I-45 Camino Puente Negro-La Rufina Km 25.5 al 29 .5 Comuna de san Fernandi Región de O'Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-07 | 2017-05-31 | 31/07/2017 | 20/09/2017 | 2017-09-20 | 2018-08-16 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | IPC | 0 | 125540 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 49552 | 0 | 0 | 0 | 10820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38732 | 0 | 30780
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30062974-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-85-J , SECTOR CODEGUA LTE.REGIONAL CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 178532 | Mejoramiento Ruta I-85-J sector Codegua - Límite Regional Km 12480 al 22136512 Comuna de Chimbarongo Provincia de Colchagua Región de O'Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-06-28 | 2011-08-24 | 17/10/2011 | 09/11/2011 | 2011-11-10 | 2013-10-16 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Pln | 2567970.134 | 3549862 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 3751331 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30062974-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-85-J , SECTOR CODEGUA LTE.REGIONAL CHIMBARONGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 3809 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30062974-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-85-J , SECTOR CODEGUA LTE.REGIONAL CHIMBARONGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30062978-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-70-J S: LOLOL RANGUIL COMUNA DE LOLOL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 92 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30062978-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-70-J S: LOLOL RANGUIL COMUNA DE LOLOL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071800-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 228879 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios (CBI) Ruta I-120 Km 0.0 Al 13.970, comunas de La Estrella y Litueche Provincia de Cardenal Caro Región de OHiggins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-27 | 2016-07-06 | 26/08/2016 | 30/09/2016 | 2016-09-30 | 2017-11-06 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE | IPC | 0 | 230736 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 234787 | 446 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071800-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 228879 | Modificación del contrato nº228879 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios (CBI) Ruta I-120 Km 0.0 Al 13.970, comunas de La Estrella y Litueche Provincia de Cardenal Caro Región de OHiggins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 56473 | 0 | 0 | 15500 | 15700 | 25273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071800-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 227773 | Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios (CBI) Ruta I-120 Km 0.0 al 13.970, Comunas de La Estrella Y Litueche Provincia de Cardenal Caro Región de OHiggins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-16 | 2016-05-18 | 30/08/2016 | 29/09/2016 | 2016-09-30 | 2018-03-31 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE | IPC | 3192364.906 | 2806571 | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 1665385 | 1223225 | 0 | 468477 | 118000 | 117621 | 239127 | 100000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071800-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 227773 | Modificación del contrato nº227773 , Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios (CBI) Ruta I-120 Km 0.0 al 13.970, Comunas de La Estrella Y Litueche Provincia de Cardenal Caro Región de OHiggins | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 0 | 113546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56500 | 57046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071800-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1674 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071800-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071806-0 | MEJORAMIENTO RUTA H634,KM17.5 A 23.4,Y ACC PTE LA VINILLA,SN VICENTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 278454 | Diseño Mejoramiento Ruta H634,Km17.5 A 23.4,Y Acc Pte La Vinilla,Sn Vicente | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-02-01 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 218000
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO-LOS CARDOS,PERALILL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 227795 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Mejormaiento Rutas I-310 I-318 e I-330 sector Peralillo - Los Cardos comuna de Peralillo Provicncia de Colchagua Región de O'Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-23 | 2017-02-02 | 20/02/2017 | 02/03/2017 | 2017-03-02 | 2018-03-02 | COLCHAGUA | PERALILLO | IPC | 0 | 201399 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 150559 | 54366 | 0 | 14979 | 14200 | 14833 | 10354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO-LOS CARDOS,PERALILL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 227796 | Mejoramiento Rutas I-310 e I-318 e I-330 sector Peralillo - Los Cardos Comuna de Peralillo Provincia de Colchagua Región de O'Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-02-26 | 2016-05-10 | 22/09/2016 | 27/10/2016 | 2016-10-28 | 2017-12-31 | COLCHAGUA | PERALILLO | IPC | 2182029.958 | 2149369 | 78081230 | BARROS Y BARROS LTDA. | 1903350 | 312171 | 0 | 253885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58286 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO-LOS CARDOS,PERALILL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 227796 | Modificación del contrato nº227796 , Mejoramiento Rutas I-310 e I-318 e I-330 sector Peralillo - Los Cardos Comuna de Peralillo Provincia de Colchagua Región de O'Higgins | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78081230 | BARROS Y BARROS LTDA. | 0 | -58285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58285 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO-LOS CARDOS,PERALILL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 571 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO-LOS CARDOS,PERALILL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275226 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 10 11 7 8 9 MEJORAMIENTO RUTA I-310, I-318 E I-330 PERALILLO - LOS CARDOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 36052 | 8 | Varios Expropiados | 1914 | 35320 | 0 | 35320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO-LOS CARDOS,PERALILL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19181 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081184-0 | CONSTRUCCION PASARELAS EN LA SEXTA REGION II ETAPA . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 256506 | Pago Indemnización de Contrato:Construcción de Pasarelas Grupo 1 Sexta Región II Etapa | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2016-06-01 | 2016-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-26 | 2018-06-25 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Pln | 86157.62 | 86158 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081190-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-690 CRUCE RUTA I-50 CRUCE RUTA I-60, PERALILLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 227802 | Mejoramiento Ruta I-690 Sector Cruce Ruta 90-Cruce Ruta I-60 Comuna de Peralillo Provincia de Colchagua Región de O'Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-23 | 2016-05-26 | 08/07/2016 | 17/08/2016 | 2016-08-18 | 2017-11-11 | COLCHAGUA | PERALILLO | IPC | 2944000.001 | 3317306 | 99537890 | APIA S.A. | 3214279 | 184397 | 0 | 0 | 100000 | 84397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081190-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-690 CRUCE RUTA I-50 CRUCE RUTA I-60, PERALILLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 5240 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081190-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-690 CRUCE RUTA I-50 CRUCE RUTA I-60, PERALILLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081192-0 | REPOSICION RUTA H-76 S: PATAGUAS CERRO- LIM. PROV. CARDENAL CARO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 250567 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta H-76 Sector Pataguas Cerro- Limite Provincia de Cardenal Caro Región de O'Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-22 | 2017-02-08 | 31/03/2017 | 28/04/2017 | 2017-04-28 | 2018-04-23 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | IPC | 0 | 190400 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 53489 | 148167 | 0 | 44305 | 0 | 38866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40727 | 24269 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30083002-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250573 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz, diversas rutas, Región del Libertador General Bernardo OHiggins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-19 | 2016-09-02 | 28/11/2016 | 28/11/2016 | 2016-11-21 | 2018-07-14 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | IPC | 0 | 530000 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 201824 | 240000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 102000
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30083431-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL VI REGION AÑOS 2009-2011 .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 166791 | Conservación Global de Caminos Provincia de Cachapoal VIII Etapa Región de O'Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2010-04-09 | 2010-05-04 | 29/06/2010 | 23/07/2010 | 2010-07-24 | 2012-07-13 | CACHAPOAL | MOSTAZAL, PICHIDEGUA, SAN VICENTE | Pln | 1241383.177 | 1630847 | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 1553648 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30083438-0 | CONSERVACION RED VIAL VI REGION AÑOS 2009-2011 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 172459 | Conservación de la Red Vial Básica y Comunal Pasarelas varias comunas Provincias de Cachapoal Colchagua y Cardenal Caro Región de O'Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-10-28 | 2011-12-06 | 27/01/2012 | 05/03/2012 | 2012-03-06 | 2013-01-30 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | SAN VICENTE, SANTA CRUZ, PAREDONES | Pln | 458375.951 | 575608 | 76062649 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA JALCO LTDA | 590753 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30092356-0 | CONSTRUCCION PUENTE RIO CLARO RUTA H-638 SECTOR SALSIPUEDES, MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 73 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30092356-0 | CONSTRUCCION PUENTE RIO CLARO RUTA H-638 SECTOR SALSIPUEDES, MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30092985-0 | CONSTRUCCION I-532,LA CAPILLA LO VALIDIVIA, I-502, CAHUIL-BUCALEMU | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30099329-0 | REPOSICION PUENTE LAS TOSCAS EN RUTA I-710 COMUNA DE SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 256274 | Pago Indemnización de Contrato:Reposición Puente Las Toscas Ruta I-710 Comuna Santa Cruz Provincia de Colchagua Región de Ohiggins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2016-05-01 | 2016-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2018-06-30 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Pln | 15040.531 | 15041 | 96809500 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TIEMPO NUEVO LIMITADA | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30101574-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL VI REGION AÑOS 2011-2013 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 172474 | Conservación Global de Caminos, IV Etapa, Comunas de Las Cabras y Otras, Provincia de Cachapoal, Región de OHiggins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-02-24 | 2011-03-30 | 21/04/2011 | 31/05/2011 | 2011-06-01 | 2013-09-12 | CACHAPOAL | LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO | Pln | 1296996.91 | 1538470 | 81276900 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA ALCA LTDA | 1641659 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30106942-0 | CONSTRUCCION CAMINO ACCESO A PUERTECILLO, NAVIDAD | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 227804 | Estudio de Ingenieria Construccion Camino de Acceso a Puertecillo Comuna de Navidad Provincia de Cardenal Caro Región de O'Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-05 | 2015-07-14 | 13/08/2015 | 07/09/2015 | 2015-09-07 | 2016-11-25 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | IPC | 0 | 142353 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 108649 | 41012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18840 | 0 | 22172 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30107211-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL ALAMEDA RUTA 5 SECTOR TERMINAL DE BUSES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 258611 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Nudo Vial Alameda Ruta 5 Sector Terminal de Buses Provincia de Cachapoal Región de O'Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-28 | 2017-11-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-07 | 2018-09-29 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 202509 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 0 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 90509
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30107211-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL ALAMEDA RUTA 5 SECTOR TERMINAL DE BUSES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 258609 | Mejoramiento Nudo Vial Alameda Ruta 5 Sector Terminal de Buses Provincia de Cachapoal Región de O'Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-27 | 2017-06-12 | 16/08/2017 | 17/10/2017 | 2017-10-18 | 2018-10-13 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 3305209.892 | 2939165 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 2548711 | 0 | 50350 | 50000 | 170000 | 100000 | 290000 | 330000 | 358710 | 400000 | 249651 | 275000 | 275000 | 390456
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30107211-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL ALAMEDA RUTA 5 SECTOR TERMINAL DE BUSES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 258609 | Modificación del contrato nº258609 , Mejoramiento Nudo Vial Alameda Ruta 5 Sector Terminal de Buses Provincia de Cachapoal Región de O'Higgins | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-13 |  |  | SR | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | -8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30112579-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-184 KM 0.00 A KM18.7 PROVINCIA C. CARO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278524 | Mejoramiento Ruta I-184 Km 0.00 A Km18.7 Provincia C. Caro | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-12-01 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE, PICHILEMU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 450000
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30112579-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-184 KM 0.00 A KM18.7 PROVINCIA C. CARO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30113092-0 | CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H-406-RUTA H-40, CACHAPOAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 263757 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Conexión Ruta H-406-Ruta H-40, Cachapoal (Nuevos 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-10-01 | CACHAPOAL | REQUINOA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 126270
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30113092-0 | CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H-406-RUTA H-40, CACHAPOAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 263758 | Construcción Camino Conexión Ruta H-406-Ruta H-40, Cachapoal (Nuevos 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-09-01 | CACHAPOAL | REQUINOA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 70000 | 100000 | 1134730
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30113092-0 | CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H-406-RUTA H-40, CACHAPOAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30113148-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS V ETAPA, VI REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 213220 | Estudio de Ingeniería Construcción de Ciclovias V Etapa Sexta Región | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-06-13 | 2014-07-31 | 22/08/2014 | 15/09/2014 | 2014-09-15 | 2015-08-21 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 0 | 182505 | 5999055 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 182605 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30118819-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-189 Y H-191 LA LEONERA BAJA, COMUNA DE CODEGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 263763 | Estudio Ingeniería Mejoramiento Ruta H-189 Y H-191, La Leonera Baja, Comuna de Codegua (Nuevos 2017) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-06-01 | CACHAPOAL | CODEGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94600
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121387-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-830, KM 7.3 AL KM 9.0, SAN VICENTE TT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 250575 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta H-830, Km 7.3 al Km 9.0, comuna de San Vicente de Tagua Tagua Región de O'Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-28 | 2017-11-23 | 19/12/2017 | 06/02/2018 | 2018-02-06 | 2019-03-06 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 240241 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 160000 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 80241
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121387-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-830, KM 7.3 AL KM 9.0, SAN VICENTE TT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 250576 | Mejoramiento Ruta H-830, Km 7.3 Al Km 9.0, comuna de San Vicente de Tagua Tagua Región de O'Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-15 | 2017-05-30 | 21/08/2017 | 05/10/2017 | 2017-10-06 | 2018-10-31 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 2306152.268 | 2181085 | 96809500 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TIEMPO NUEVO LIMITADA | 400000 | 1781085 | 0 | 180198 | 190000 | 240000 | 200000 | 150000 | 219802 | 240000 | 201085 | 160000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121387-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-830, KM 7.3 AL KM 9.0, SAN VICENTE TT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 250576 | Modificación del contrato nº250576 , Mejoramiento Ruta H-830, Km 7.3 Al Km 9.0, comuna de San Vicente de Tagua Tagua Región de O'Higgins | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 96809500 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TIEMPO NUEVO LIMITADA | 0 | 82772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121387-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-830, KM 7.3 AL KM 9.0, SAN VICENTE TT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1855 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121387-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-830, KM 7.3 AL KM 9.0, SAN VICENTE TT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 79400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79400 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121431-0 | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278530 | Diseño De Ingeniería Construcción Paso Desnivelado Gultro - Lo Conti, Olivar | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-03-01 | CACHAPOAL | OLIVAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 530000
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121431-0 | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79480 | 0 | 0 | 0 | 20520 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 204635 | Asesoria Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de la Provincia de Colchagua Sector Central-Oriente Etapa I Región de O'Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-03-26 | 2014-05-08 | 29/05/2014 | 21/07/2014 | 2014-07-21 | 2018-05-31 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | IPC | 0 | 697777 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 647112 | 112568 | 0 | 25286 | 16500 | 16500 | 17500 | 17500 | 19282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 204636 | Asesoria Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Poniente Etapa I Región de O'Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-31 | 2014-02-14 | 14/03/2014 | 22/04/2014 | 2014-04-22 | 2018-03-02 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 0 | 838856 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 845287 | 76226 | 0 | 0 | 20200 | 20200 | 19000 | 16826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 204646 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Norte Etapa I Región de O'Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-31 | 2014-02-14 | 18/03/2014 | 22/04/2014 | 2014-04-22 | 2018-03-02 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | IPC | 0 | 745068 | 77877320 | SOCIEDAD TECNOINGENIERIA LIMITADA | 744526 | 70492 | 0 | 36394 | 18000 | 16098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 204647 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Centro Etapa I Región de O'Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-31 | 2014-02-14 | 21/03/2014 | 21/04/2014 | 2014-04-21 | 2018-03-01 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | IPC | 0 | 756183 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 752346 | 76074 | 0 | 18425 | 19122 | 17089 | 21438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 204653 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Caminos Básicos Etapa I Región de O'Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-01-28 | 2015-03-13 | 30/03/2015 | 25/05/2015 | 2015-05-25 | 2019-04-04 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 0 | 702993 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 494212 | 254831 | 0 | 22860 | 16300 | 16300 | 17600 | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 | 30360 | 24380 | 61831 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 204653 | Modificación del contrato nº204653 , Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Caminos Básicos Etapa I Región de O'Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-04-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | -61830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61830 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 204657 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa I Región de O'Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-03-26 | 2014-05-08 | 04/06/2014 | 14/07/2014 | 2014-07-14 | 2018-05-24 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | IPC | 0 | 700034 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 636642 | 127784 | 0 | 16810 | 16700 | 16700 | 16700 | 17200 | 17200 | 17200 | 9274 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 204617 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de la Provincia de Colchagua Sector Central-Oriente Etapa I Región de O'Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-08-19 | 2013-10-17 | 12/11/2013 | 06/01/2014 | 2014-01-07 | 2018-04-16 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Pln | 5991654.831 | 5533363 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 5370297 | 754066 | 0 | 123284 | 108814 | 118633 | 121085 | 160000 | 122250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 204617 | Modificación del contrato nº204617 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de la Provincia de Colchagua Sector Central-Oriente Etapa I Región de O'Higgins | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-16 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 659005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220449 | 210001 | 128555 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 204627 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Poniente Etapa I Región de O'Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-08-19 | 2013-10-17 | 12/11/2013 | 06/01/2014 | 2014-01-07 | 2017-12-17 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Pln | 6821624.688 | 7960649 | 76318420 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA GIRASOLES LTDA. | 7525664 | 382719 | 0 | 250245 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102474 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 204627 | Modificación del contrato nº204627 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Poniente Etapa I Región de O'Higgins | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-17 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76318420 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA GIRASOLES LTDA. | 0 | -102473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102473 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 204629 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Norte Etapa I Región de O'Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-07-12 | 2013-08-28 | 02/10/2013 | 21/11/2013 | 2013-11-22 | 2018-03-01 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Pln | 5999485.08 | 5660665 | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 5495465 | 830083 | 0 | 199435 | 256683 | 121357 | 70000 | 80000 | 102608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 204630 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Centro Etapa I Región de O'Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-07-19 | 2013-08-28 | 26/09/2013 | 18/11/2013 | 2013-11-19 | 2017-12-28 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Pln | 6467096.366 | 7037092 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 7072296 | 620786 | 0 | 0 | 263627 | 100000 | 117159 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 204652 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Caminos Básicos Etapa I Región de O'Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-03-26 | 2014-06-19 | 25/07/2014 | 24/09/2014 | 2014-09-25 | 2018-09-04 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Pln | 4700291.345 | 4356560 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 3666356 | 981672 | 0 | 155407 | 100525 | 118518 | 102249 | 71000 | 88035 | 150696 | 100000 | 95242 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 204654 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa I Región de O'Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-09-12 | 2013-11-22 | 18/12/2013 | 25/03/2014 | 2014-03-26 | 2018-03-05 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Pln | 5999309.126 | 5275325 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 4219905 | 1640564 | 0 | 445266 | 167150 | 104614 | 229229 | 240000 | 200000 | 254304 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 204654 | Modificación del contrato nº204654 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa I Región de O'Higgins | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-05 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 19971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 271623 | Devolución Parcial de Multas Cobradas en Exceso de Contrato:Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Pavimentados Etapa I Provincia de Cachapoal Región de O'Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 2017-05-04 | 2017-06-04 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 11381.868 | 11382 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 11382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 283269 | Gasto en Obras Relacionados con Contratos | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 331 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 331 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123135-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-810 CAMINO CHIMBARONGO - SAN JOSE DE TORO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 213229 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta I-810 Sector San José de lo Toro Comuna de Chimbarongo Provincia de Colchagua Región de OHiggins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-15 | 2014-11-25 | 07/01/2015 | 26/02/2015 | 2015-02-26 | 2016-02-11 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | IPC | 0 | 69000 | 96974000 | GHD S.A. | 41468 | 33900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31400 | 2500 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123135-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-810 CAMINO CHIMBARONGO - SAN JOSE DE TORO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 213229 | Modificación del contrato nº213229 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta I-810 Sector San José de lo Toro Comuna de Chimbarongo Provincia de Colchagua Región de OHiggins | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-02-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | -2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123274-0 | REPOSICION PUENTES CUENCA 1 Y CUENCA 2, RUTA H-711, COMUNA MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 245 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123274-0 | REPOSICION PUENTES CUENCA 1 Y CUENCA 2, RUTA H-711, COMUNA MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUEN-POLONIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUEN-POLONIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 278463 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio H-721, I-111 Pelequen-Polonia | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-02-01 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | MALLOA, SAN FERNANDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 3242000
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUEN-POLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 522 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUEN-POLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 142300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123686-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-265 COYA - CHACAYES, COMUNA DE MACHALI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278516 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta H-265 Coya - Chacayes, Comuna de Machali | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-09-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 12500 | 247600
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123686-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-265 COYA - CHACAYES, COMUNA DE MACHALI | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123729-0 | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXION RIO LOCO, RANCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 213221 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento de Interconexión Avenida Río Loco Comuna de Rancagua Región de O Hiigggins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-01-28 | 2015-03-13 | 22/04/2015 | 18/05/2015 | 2015-05-18 | 2016-04-12 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 0 | 209150 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 204101 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123729-0 | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXION RIO LOCO, RANCAGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123824-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 CAMINO PUENTE NEGRO-LA RUFINA KM 25.5 A 29 .5 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 250561 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Ruta H-45-G Sector Cuesta Chada Comuna de Mostazal Provincia de Cachapoal y el Mejoramiento de la Ruta I-45 Camino Puente Negro-La Rufina Km 25.5 al 29 .5 Comuna de san Fernandi Región de O'Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-07 | 2017-05-31 | 31/07/2017 | 20/09/2017 | 2017-09-20 | 2018-08-16 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | IPC | 0 | 125540 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 48550 | 0 | 0 | 0 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40350 | 0 | 21658
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30124486-0 | CONSTRUCCION PASARELAS EX RUTA 5 SUR, SECTOR GRANEROS - REQUINOA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 250579 | Diseño de Ingeniería Construcción Pasarelas Ex Ruta 5 Sur, Sector Graneros - Provincia de Cachapoal Requinoa Región de O'Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-29 | 2017-02-24 | 10/04/2017 | 07/06/2017 | 2017-06-07 | 2018-06-02 | CACHAPOAL | GRANEROS, REQUINOA | IPC | 0 | 223895 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 29943 | 147440 | 0 | 11459 | 0 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45326 | 0 | 74855 | 69339
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131688-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-706, SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA, O'HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 227813 | Asesoria inspeccion fiscal Mejoramiento Ruta H-706 Sector Cruce Santa Ines - Malloa Comuna de Malloa Provincia de Cachapoal Región de O'Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-24 | 2017-05-25 | 12/09/2017 | 18/10/2017 | 2017-10-18 | 2018-09-18 | CACHAPOAL | MACHALI | IPC | 0 | 211868 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 29987 | 187744 | 0 | 33984 | 15100 | 15100 | 15100 | 25000 | 21194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62266 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131688-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-706, SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA, O'HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 227813 | Modificación del contrato nº227813 , Asesoria inspeccion fiscal Mejoramiento Ruta H-706 Sector Cruce Santa Ines - Malloa Comuna de Malloa Provincia de Cachapoal Región de O'Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | -62265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62265 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131688-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-706, SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA, O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 227814 | Mejoramiento Ruta H-706 Sector cruce Santa Ines - Malloa Comuna de Malloa Provincia de Cachapoal región de O'Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-27 | 2016-08-31 | 15/12/2016 | 15/02/2017 | 2017-02-16 | 2018-03-13 | CACHAPOAL | MALLOA | IPC | 1753477.758 | 1787296 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 1568829 | 262770 | 0 | 0 | 53000 | 110000 | 99770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131688-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-706, SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA, O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 227814 | Modificación del contrato nº227814 , Mejoramiento Ruta H-706 Sector cruce Santa Ines - Malloa Comuna de Malloa Provincia de Cachapoal región de O'Higgins | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 231949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 64949 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131688-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-706, SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA, O'HIGGINS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131688-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-706, SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA, O'HIGGINS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 90 (EX I-50) S: SAN FDO-CR RUTA I-860 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 207105 | Asesoria a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta 90 (Ex Ruta I-50) Sector San Fernando Cruce Ruta I-860, Tramo DM. 0,00 al DM. 560,00 (hacia San Fernando) y DM. 0,00 al DM. 2.345,00 (hacia Santa Cruz), Comuna de San Fernando, Región Del Libertad | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-02 | 2014-01-22 | 27/03/2014 | 07/04/2015 | 2015-04-07 | 2017-11-02 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | IPC | 0 | 766383 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 847619 | 2622 | 0 | 0 | 2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 90 (EX I-50) S: SAN FDO-CR RUTA I-860 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 207105 | Modificación del contrato nº207105 , Asesoria a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta 90 (Ex Ruta I-50) Sector San Fernando Cruce Ruta I-860, Tramo DM. 0,00 al DM. 560,00 (hacia San Fernando) y DM. 0,00 al DM. 2.345,00 (hacia Santa Cruz), Comuna | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 26958 | 0 | 0 | 26958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 90 (EX I-50) S: SAN FDO-CR RUTA I-860 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250646 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta 90 (Ex I-50), Sector San Fernando-Cruce Ruta I-860, Tramo DM. 2.100 al DM. 8.360, Provincia de Colchagua, Región del Libertador Bernardo O`Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-19 | 2016-12-27 | 03/03/2017 | 27/03/2017 | 2017-03-27 | 2018-09-27 | CACHAPOAL | QUINTA DE TILCOCO | IPC | 0 | 459926 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 196000 | 278420 | 0 | 0 | 23275 | 28038 | 23456 | 28255 | 28363 | 28472 | 28580 | 28688 | 14404 | 46889 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 90 (EX I-50) S: SAN FDO-CR RUTA I-860 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 207106 | Ampliación reposición Ruta 90 (Ex Ruta I-50), Sector San Fernando Cruce Ruta I-860, Tramo DM. 0,00 al DM.560,00(hacia San Fernando) y DM. 0,00 al DM. 2.345,00 (hacia Santa Cruz) comuna de San Fernando Región del Libertador Bernardo O'Higgins. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-05 | 2013-12-20 | 19/12/2014 | 07/04/2015 | 2015-04-08 | 2017-12-17 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | IPC | 6603270.155 | 9027692 | 92434000 | BESALCO S.A. | 9520753 | 552940 | 0 | 0 | 538314 | 0 | 14626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 90 (EX I-50) S: SAN FDO-CR RUTA I-860 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250638 | Ampliacion Reposicion Ruta 90 (Ex I-50), Sector: San Fernando - Cruce Ruta I-860, Región Libertador Bernardo O'Higgins. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-28 | 2016-12-14 | 29/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-24 | 2018-07-18 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 10121500.579 | 9371217 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 2769347 | 6949060 | 0 | 613474 | 652286 | 16744 | 0 | 626884 | 0 | 0 | 467228 | 469000 | 470771 | 3632673 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 90 (EX I-50) S: SAN FDO-CR RUTA I-860 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250638 | Modificación del contrato nº250638 , Ampliacion Reposicion Ruta 90 (Ex I-50), Sector: San Fernando - Cruce Ruta I-860, Región Libertador Bernardo O'Higgins. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 0 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30134037-0 | REPOSICION PUENTE QUELENTARO NORTE EN RUTA G-868, LITUECHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 227778 | Reposición Puentes: Módulo A: Puente Acceso Norte Quelentaro Ruta G-868. Comuna de Litueche Provincia de Cardenal Caro Región de O'Higgins Módulo B: Puente Ulloa Ruta H-358 Comuna de Coltauco Provincia de Cachapoal Región de O'Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-18 | 2016-01-26 | 25/08/2016 | 24/10/2016 | 2016-10-25 | 2017-11-19 | CARDENAL CARO | LITUECHE | IPC | 1125727.233 | 1563550 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 552994 | 6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30134037-0 | REPOSICION PUENTE QUELENTARO NORTE EN RUTA G-868, LITUECHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 227778 | Modificación del contrato nº227778 , Reposición Puentes: Módulo A: Puente Acceso Norte Quelentaro Ruta G-868. Comuna de Litueche Provincia de Cardenal Caro Región de O'Higgins Módulo B: Puente Ulloa Ruta H-358 Comuna de Coltauco Provincia de Cachapoal Reg | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 17938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30134104-0 | REPOSICION PUENTE LO ULLOA, RUTA H-358, COMUNA DE COLTAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 227778 | Reposición Puentes: Módulo A: Puente Acceso Norte Quelentaro Ruta G-868. Comuna de Litueche Provincia de Cardenal Caro Región de O'Higgins Módulo B: Puente Ulloa Ruta H-358 Comuna de Coltauco Provincia de Cachapoal Región de O'Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-18 | 2016-01-26 | 25/08/2016 | 24/10/2016 | 2016-10-25 | 2017-11-19 | CARDENAL CARO | LITUECHE | IPC | 1125727.233 | 1563550 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 1047197 | 16485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30134104-0 | REPOSICION PUENTE LO ULLOA, RUTA H-358, COMUNA DE COLTAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 227778 | Modificación del contrato nº227778 , Reposición Puentes: Módulo A: Puente Acceso Norte Quelentaro Ruta G-868. Comuna de Litueche Provincia de Cardenal Caro Región de O'Higgins Módulo B: Puente Ulloa Ruta H-358 Comuna de Coltauco Provincia de Cachapoal Reg | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 21698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30175972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 212679 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Comunas de Lolol Pumanque y Peralillo Etapa I Región de OHiggins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-11-21 | 2014-12-30 | 13/02/2015 | 07/04/2015 | 2015-04-07 | 2019-02-15 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE | IPC | 0 | 656948 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 461112 | 232686 | 0 | 30484 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 22989 | 34062 | 26266 | 28885 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30175972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 212678 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Comunas Lolol Pumanque y Peralillo Etapa I Región de OHiggins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-04-04 | 2014-07-04 | 04/08/2014 | 23/09/2014 | 2014-09-24 | 2018-09-03 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE | IPC | 5046812.68 | 4491119 | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 3635545 | 1150016 | 0 | 184882 | 99111 | 52010 | 116827 | 83177 | 100000 | 161770 | 177303 | 50000 | 124936 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30175972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 212678 | Modificación del contrato nº212678 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Comunas Lolol Pumanque y Peralillo Etapa I Región de OHiggins | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 0 | 606549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326549 | 280000 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30222272-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-86 COMUNAS DE STA. CRUZ Y CHEPICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30222322-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 263769 | Construcción Ciclovías Rutas H-65 Y H-579 Comuna de Rengo (Nuevos 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-02-01 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 50000 | 482000
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30222322-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30222322-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83300 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 232809 | Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Oriente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O'Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-16 | 2016-04-26 | 15/12/2016 | 22/02/2017 | 2017-02-22 | 2021-01-02 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO | IPC | 0 | 713453 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 136004 | 183994 | 0 | 29971 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 17223 | 445463
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 246264 | Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Poniente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O'Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-09 | 2016-09-26 | 13/10/2016 | 26/12/2016 | 2016-12-26 | 2020-11-26 | COLCHAGUA | CHEPICA, PALMILLA, PERALILLO | IPC | 0 | 767056 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 181776 | 196097 | 0 | 26170 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 22327 | 454577
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 232808 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Oriente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O'Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-10 | 2016-01-26 | 20/06/2016 | 04/08/2016 | 2016-08-05 | 2020-07-15 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, PUMANQUE | IPC | 6065801.681 | 5283675 | 76125157 | SACYR OPERACIONES Y SERVICIOS | 2316517 | 1510000 | 0 | 152494 | 95000 | 155000 | 85000 | 165000 | 195000 | 260000 | 150000 | 105000 | 147506 | 0 | 1863715
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 246263 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Poniente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O'Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-08 | 2016-02-17 | 17/03/2016 | 29/04/2016 | 2016-04-30 | 2020-04-09 | COLCHAGUA | CHEPICA, PALMILLA, PERALILLO | IPC | 5560699.87 | 4696803 | 76125157 | SACYR OPERACIONES Y SERVICIOS | 1952210 | 1351939 | 0 | 282191 | 92500 | 62500 | 86445 | 162500 | 162500 | 102500 | 142500 | 82500 | 175803 | 0 | 1757635
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 232803 | Consultoría para levantamiento y Catastro de la Red Vial Regional Provincias de Cachapoal Colchagua y Cardenal Caro Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-06-01 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PICHIDEGUA, PLACILLA, MARCHIGUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 220400
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 270763 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación y Reposición de Puente Las Papas Ruta I-560 Provincia de Cardenal Caro región de OHiggins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-06-01 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 62200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12200 | 12200 | 12200 | 12800 | 12800 | 37800
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 254674 | Coservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal Varias Comunas Provincias de Cachapoal Colchagua y Cardenal Caro Región de O'Higgins Año 2016 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-16 | 2017-01-12 | 03/04/2017 | 05/05/2017 | 2017-05-06 | 2018-05-04 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PEUMO, PALMILLA, NAVIDAD | SR | 1073363.923 | 1179910 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 427360 | 752551 | 0 | 159800 | 100108 | 85000 | 120300 | 106749 | 153027 | 27567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 269837 | Conservacion y Reparación de Estribo Sur Puente Chacayes - Coya Ruta H-367 Comuna Machali Región de O'Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 31/07/2017 | 24/08/2017 | 2017-08-25 | 2017-12-03 | CACHAPOAL | MACHALI | SR | 399998.514 | 259616 | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 209983 | 49633 | 0 | 49215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 269837 | Modificación del contrato nº269837 , Conservacion y Reparación de Estribo Sur Puente Chacayes - Coya Ruta H-367 Comuna Machali Región de O'Higgins | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-03 |  |  | SR | 0 | 0 | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | -417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -417 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 269840 | Conservación y Reposicion de Puentes Menores Red Vial Comunal, Varias Comunas de Graneros y Las Cabras Provincias de Cachapoal Región De O'Higgins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-21 | 2017-10-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2018-10-08 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, PICHILEMU | SR | 371082.414 | 429585 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 368083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 53000 | 53000 | 53083 | 53000 | 53000 | 70000 | 61503
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 270756 | Conservación y Reposición de Puente Las Papas Ruta I-560 Provincia de Cardenal Caro región de OHiggins | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-30 | 2018-02-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-15 | 2019-05-10 | CARDENAL CARO | PAREDONES | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 259425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 77000 | 67425 | 25000 | 190000
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 270758 | Conservación de la Red Vial Comunal Rutas I-45, Termas del Flaco, por sectores, comuna de San Fernando, Provincia de Colchagua Región de OHiggins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-11-01 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 50000 | 50000 | 60000 | 50000 | 50000 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 270761 | "Conservación de Red Vial Comunal Ruta I-62-G, Por Sectores, Comuna de Litueche, Provincia de Cardenal Caro, Región de O'Higgins" | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-22 | 2018-02-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-10 | 2018-10-07 | CARDENAL CARO | LITUECHE | IPC | 1942165.918 | 0 | 0 |  | 0 | 1372166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 250000 | 300000 | 250000 | 250000 | 222166 | 0 | 655000
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 270762 | "Conservación de Red Vial Comunal Ruta 90, por sectores, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O'Higgins" | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-30 | 2018-02-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-10 | 2018-11-06 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | IPC | 3060969.17 | 0 | 76298660 |  | 0 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 380000 | 280000 | 350000 | 230000 | 210000 | 0 | 1380970
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 271399 | Conservación y Reposicion de Puentes Menores Red Vial Comunal, Comunas de San Vicente y Coltauco Provincia de Cachapoal Región De O'Higgins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-21 | 2017-10-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2018-07-17 | CACHAPOAL | COLTAUCO, SAN VICENTE | SR | 458704.33 | 508969 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 348705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 60000 | 48705 | 50000 | 60000 | 50000 | 160265
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30226123-0 | AMPLIACION RUTA H-30 SECTOR RUTA 5 SUR - CRUCE R H-270, RANCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225387 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta H-30, Sector Ruta 5 Sur - Cruce Ruta H-270, Rancagua, Región de O´Higgins (Adelantado) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-04 | 2015-01-22 | 11/02/2015 | 06/03/2015 | 2015-03-06 | 2018-02-08 | CACHAPOAL | DOÑIHUE, RANCAGUA | IPC | 0 | 577743 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 510253 | 105546 | 0 | 0 | 0 | 33700 | 26268 | 0 | 39031 | 6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30226123-0 | AMPLIACION RUTA H-30 SECTOR RUTA 5 SUR - CRUCE R H-270, RANCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225387 | Modificación del contrato nº225387 , Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta H-30, Sector Ruta 5 Sur - Cruce Ruta H-270, Rancagua, Región de O´Higgins (Adelantado) | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | -6546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30255222-0 | REPOSICION RUTA 90, SECTOR PERALILLO-LA ROSA, VI REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263773 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 90, Sector Peralillo-La Rosa, Región del Libertador General Bernardo OHiggins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-26 | 2017-07-07 | 21/07/2017 | 11/08/2017 | 2017-08-11 | 2019-11-29 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PERALILLO, MARCHIGUE | IPC | 0 | 535000 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 62152 | 300613 | 0 | 0 | 23276 | 113092 | 0 | 0 | 0 | 27608 | 34836 | 0 | 0 | 101801 | 187841
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30287072-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION O´HIGGINS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 227805 | Conservación Sistema Señalización Informativa Región OHiggins 2015 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-09-01 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | SAN VICENTE, PLACILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33500 | 42500 | 57500 | 51500 | 347500
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30346072-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA 90, SECTOR SAN FDO.-STA. CRUZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 236481 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pasadas Urbanas Ruta 90, Sector San Fernando - Santa Cruz, Región de O`Higgins. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-17 | 2016-07-26 | 23/08/2016 | 12/09/2016 | 2016-09-12 | 2019-07-29 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | IPC | 0 | 894350 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 302306 | 362730 | 0 | 0 | 15050 | 0 | 0 | 0 | 347680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270410
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 263172 | Caminos Básicos por Conservación Grupo N° 22 Varias Comunas Provincia de Colchagua Región de O'Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-25 | 2017-07-14 | 08/09/2017 | 15/11/2017 | 2017-11-16 | 2018-09-12 | COLCHAGUA | CHEPICA, CHIMBARONGO, NANCAGUA | SR | 1356341.678 | 1187889 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 1047005 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 90000 | 108000 | 70000 | 92692 | 201000 | 105000 | 154000 | 156313 | 141498
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 263173 | Caminos Básicos por Conservación Grupo N° 23 Varias Comunas Provincia de Cardenal Caro y Cachapoal Región de O'Higgins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-07-18 | 2017-09-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-21 | 2019-01-15 | CARDENAL CARO | LITUECHE, NAVIDAD | SR | 1241941.615 | 1144056 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 626114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 90000 | 70000 | 59400 | 159600 | 143114 | 50000 | 517942
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 263174 | Caminos Básicos Grupo por Conservación N° 24 Varias Comunas Provincia de Cardenal Caro y Colchagua Región de O'Higgins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-07-18 | 2017-08-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-23 | 2019-01-17 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PUMANQUE, SAN FERNANDO, LA ESTRELLA, MARCHIGUE | SR | 899809.531 | 895751 | 76071838 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 0 | 622810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 70000 | 80000 | 90000 | 28998 | 132000 | 131812 | 272942
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 270353 | Caminos Básicos por Conservación Grupo 25 Varias Comunas Provincia de Colchagua Región de O'Higgins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-09 | 2017-09-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-09 | 2019-02-03 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | SAN FERNANDO, PICHILEMU | SR | 1138227.622 | 965431 | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 0 | 588366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52001 | 74000 | 73228 | 80000 | 90000 | 114137 | 105000 | 377066
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 270354 | Caminos Básicos por Coservación Grupo 26 Varias Comunas Provincia de Colchagua y Cachapoal Region de O'Higgins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-09 | 2017-09-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-22 | 2019-02-16 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN FERNANDO | SR | 1161658.532 | 1061825 | 77212140 | SOCIEDAD GARIN Y OTROS LTDA. | 0 | 544825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 93000 | 96659 | 100000 | 100000 | 105166 | 517000
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 277244 | Caminos Básicos por Conservación Grupo N° 21 Varias Comunas Provincia de Cachapoal Región de O'Higgins | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-05 | 2018-02-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-02 | 2019-04-27 | CACHAPOAL | CODEGUA, LAS CABRAS, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, SAN VICENTE | SR | 1677551.39 | 0 | 0 |  | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 90000 | 150000 | 100000 | 1287552
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30398487-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA H-65, POPETA LAS NIEVES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 263776 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta H-65, Popeta - Las Nieves (Nuevos 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-06-01 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 60000 | 90000 | 234917
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30398487-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA H-65, POPETA LAS NIEVES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 42 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30398487-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA H-65, POPETA LAS NIEVES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30420573-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-365, S: TERMAS DE CAUQUENES-CHACAYES, VI REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250655 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta H-365, Sector Termas de Cauquenes - Chacayes, Región de O´Higgins. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-26 | 2016-06-10 | 28/06/2016 | 19/07/2016 | 2016-07-19 | 2018-08-08 | CACHAPOAL | MACHALI | IPC | 0 | 425010 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 346357 | 90208 | 0 | 0 | 20220 | 32890 | 0 | 0 | 0 | 8908 | 0 | 28190 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30421115-0 | REPOSICION PUENTE LA LLAVERIA, KM. 2.100, RUTA H-762, COMUNA DE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30421115-0 | REPOSICION PUENTE LA LLAVERIA, KM. 2.100, RUTA H-762, COMUNA DE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 278458 | Reposición Puente La Llaveria, Km 2.100, Ruta H-762, Comuna De Las Cabras | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-10-01 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 545000
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30421115-0 | REPOSICION PUENTE LA LLAVERIA, KM. 2.100, RUTA H-762, COMUNA DE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5440 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30421272-0 | REPOSICION PUENTE LA CORNELLANA, KM. 1.180, RUTA H-778, COMUNA DE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 278466 | Asesoría Reposición Puente La Cornellana, Km. 1.180, Ruta H-778, Comuna de Peumo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-02-01 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100902
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30421272-0 | REPOSICION PUENTE LA CORNELLANA, KM. 1.180, RUTA H-778, COMUNA DE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 278465 | Reposición Puente La Cornellana, Km. 1.180, Ruta H-778, Comuna de Peumo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-02-01 | CACHAPOAL | PEUMO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 313000
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30421272-0 | REPOSICION PUENTE LA CORNELLANA, KM. 1.180, RUTA H-778, COMUNA DE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447628-0 | MEJORAMIENTO CBI, RUTA I-520, S: CAHUIL - EL QUILLAY - PAREDONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 278715 | "Mejoramiento Cbi, Ruta I-520, S: Cahuil - El Quillay - Paredones" | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-04-01 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 441000
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447628-0 | MEJORAMIENTO CBI, RUTA I-520, S: CAHUIL - EL QUILLAY - PAREDONES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 263974 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios por Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66, Etapa II, Región de O'Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-05-25 | 2017-08-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-23 | 2022-01-23 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, LAS CABRAS, OLIVAR, PEUMO, RANCAGUA, REQUINOA | IPC | 0 | 804024 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 734024
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 263975 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa II, Region de O´Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-11 | 2018-01-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-18 | 2022-03-18 | CACHAPOAL | MALLOA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 693902
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 263976 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, sector Caminos Pavimentados Etapa II, Región de OHiggins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-11 | 2018-01-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-18 | 2022-03-18 | CACHAPOAL | LAS CABRAS, PEUMO, PICHIDEGUA, SAN VICENTE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 696312
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 263977 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación Global Mixta de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Central Oriente, Etapa II, Región de OHiggins. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2022-04-01 | COLCHAGUA | NANCAGUA, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 719250
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 263978 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación Global Mixta de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa II, Región de OHiggins. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2022-04-01 | CACHAPOAL | COLTAUCO, DOÑIHUE, LAS CABRAS, PEUMO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 17000 | 735000
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 263979 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación Global Mixta de Caminos de la, Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, etapa II, Región de OHiggins. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2022-04-01 | CARDENAL CARO | NAVIDAD, PAREDONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 17000 | 732000
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 263980 | Asesoria a la Inspecion Fiscal de contratos de Conservación Global Mixta de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector centro Norte y sector Central Sur, Etapa I, Región de OHiggins. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2022-04-01 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIGUE, PICHILEMU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 91500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30500 | 30500 | 30500 | 1111571
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 274812 | Asesoría Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de servicio Cardenal Caro Sur Etapa II Región de O'Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2022-06-01 | CARDENAL CARO | NAVIDAD, PAREDONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 16000 | 771500
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 263967 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66, Etapa II, Región de O'Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-13 | 2017-06-07 | 22/12/2017 | 08/02/2018 | 2018-02-09 | 2022-01-19 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, LAS CABRAS, OLIVAR, PEUMO, RANCAGUA, REQUINOA | IPC | 6458191.823 | 6699963 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | 1133500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 130000 | 190000 | 160000 | 259000 | 150000 | 164500 | 0 | 5925099
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 263968 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa II, Region de O´Higgins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-15 | 2017-11-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-06 | 2022-03-16 | CACHAPOAL | MALLOA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | IPC | 5868357.737 | 4876483 | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 0 | 416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 90000 | 71000 | 100000 | 125000 | 0 | 4747483
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 263969 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Caminos Pavimentados, Etapa II, Región de O'Higgins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-15 | 2017-11-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-16 | 2022-03-26 | CACHAPOAL | LAS CABRAS, PEUMO, PICHIDEGUA, SAN VICENTE | IPC | 7451502.031 | 5716873 | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 0 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 69000 | 99000 | 113000 | 149000 | 0 | 5584873
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 263970 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Central Oriente, Etapa II, Región de OHiggins. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-29 | 2022-06-08 | COLCHAGUA | NANCAGUA, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | IPC | 6094036.124 | 0 | 78841720 |  | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 100000 | 0 | 6241537
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 263971 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa II, Región de O'Higgins. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-13 | 2022-05-23 | CACHAPOAL | COLTAUCO, DOÑIHUE, LAS CABRAS, PEUMO | IPC | 6819521.507 | 0 | 78841720 |  | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 55000 | 95000 | 0 | 7012772
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 263972 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, etapa II, Región de O'Higgins. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-13 | 2022-05-23 | CARDENAL CARO | NAVIDAD, PAREDONES | IPC | 6078441.955 | 0 | 96688340 |  | 0 | 228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 74000 | 64000 | 0 | 6174442
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 263973 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, sector Centro - Norte, Etapa I, Región de O'Higgins | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-22 | 2022-06-01 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIGUE, PICHILEMU | IPC | 4100529.399 | 0 | 78841720 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 80000 | 90000 | 0 | 4085530
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 274811 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa II Región de O'Higgins | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-12 | 2022-06-21 | CARDENAL CARO | NAVIDAD, PAREDONES | IPC | 6287501 | 0 | 0 |  | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 50000 | 0 | 6667501
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 275089 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro - Sur, Etapa I, Región de OHiggins | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-29 | 2022-06-08 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE, PICHILEMU | IPC | 3362445.493 | 0 | 99541910 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 70000 | 0 | 3527446
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451027-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA H-510 RENGO Y H-702 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 282133 | Mejoramiento CBI Ruta H-510 H-702 Comuna de Rengo Región de O'Higgins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-09-01 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 170000 | 170000 | 800000
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451027-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA H-510 RENGO Y H-702 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451072-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 90, S: MANANTIALES - PLACILLA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451072-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 90, S: MANANTIALES - PLACILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278492 | Ampliación Reposición ruta 90 s:cr. i-860 (mananti)-acc.placilla | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | COLCHAGUA | PLACILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000000
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451072-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 90, S: MANANTIALES - PLACILLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30459773-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL MACHALI-RUTA 5-RUTA H-10 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263529 | Estudio de Preinversión Construcción Conexión Vial Machalí Rutas 5-H-10, Región del Libertador Bernardo O´Higgins. (Nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-14 | 2017-04-28 | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 2017-05-09 | 2018-08-22 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 0 | 230200 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 50000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 15000
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30474709-0 | AMPLIACION RUTA H-10 Y RUTA H-210 SECTOR URBANO COMUNA DE RANCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263766 | Estudio de Ingeniería de Detalle Ampliación Ruta H-10 y Ruta H-210, Sector Urbano, Comuna de Rancagua, Región Libertador General Bernardo OHiggins (Nuevos 2017) | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-07 | 2018-01-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-15 | 2019-07-08 | CACHAPOAL | GRANEROS, RANCAGUA | IPC | 0 | 369040 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 342000
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30474936-0 | MEJORAMIENTO RUTA RP H-702 SECTOR LIMAHUE, COMUNA DE MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 282476 | Conservación de Caminos Recebo Grupo 1 Varias Comunas Provincia de Cardebal Caro Región de O'Higgins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | CARDENAL CARO | PAREDONES, PICHILEMU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 391000
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 282477 | Conservación de Caminos Recebo Grupo 2 Comuna de Litueche Provincia de Cardebal Caro Región de O'Higgins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | CARDENAL CARO | LITUECHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 289000
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 282478 | Conservación de Caminos Recebo Grupo 3 Comuna de Paredones Provincia de Cardebal Caro Región de O'Higgins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 168000
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 283446 | Conservación de la Red Vial Básica, Rutas H-76 y H-82-I por sectores, Comuna de Pichidegua, Provincia de Cachapoal, Región de Ohiggins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 270000 | 475000
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 283447 | Conservación de Caminos Recebo Grupo 4 Comuna de Paredones Provincia de Cardenal Caro Región de O'Higgins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 240000 | 67000
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 11566 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277417 | RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85720 | 0 | 10120 | 5400 | 5400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 11400 | 11400 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 280069 | Agua Purificada en Botellones 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 2400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 281358 | Mejoramiento Plaza de Pesaje Doñihue 2017 Provincia de Cachapoal Región de O'Higgins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-10-01 | CACHAPOAL | DOÑIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3308401 | 0 | 305569 | 209000 | 320000 | 300000 | 250000 | 233000 | 283000 | 302884 | 408111 | 351459 | 345378 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 281793 | Global Administración Directa 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 4126 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 536 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 848000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 424000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 448000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282575 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE TRASLADO PARA BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 55000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 282890 | Deuda Administración Directa 2017. | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 200000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 282896 | Mantención de Generadores de Ruta 5 Las Torres y Avda. República. | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 15000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 282897 | Administración Directa Regional 2018. | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 200000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 282900 | Combustible 2018. | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 100000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 282902 | Mantención de Vehículos Livianos 2018. | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 15000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 282904 | Suministros Regional 2018. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 200000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 282907 | Administración Directa y Suministros Cachapoal 2018. | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 200000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 282908 | Administración Directa y Suministros Colchagua 2018. | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | SR | 0 | 200000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 282910 | Administración Directa y Suministros Cardenal Caro 2018. | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 230000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 358085 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 798 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283178 | PEAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | DPTO. MAQUINARIAS, Reembolso de Peajes y Revisiones Técnicas de Maquinarias. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-20 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15000 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 283436 | Apertura Combustible Colchagua 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 50 | 9811124 | MANUEL CORNEJO REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 283438 | Apertura Combustible Cachapoal 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 50 | 7660495 | MARIA ANTONIA ROJAS SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 283439 | Apertura Combustible Cardenal Caro 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 50 | 9351465 | ERIKA PATRICIA ARANEDA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 283651 | Reembolso Combustible Colchagua 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 50 | 9811124 | MANUEL CORNEJO REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481247-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 283659 | Reembolso Fiar Combustible Cachapoal 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 50 | 7660495 | MARIA ANTONIA ROJAS SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481268-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 282481 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Comunas de Lolol Pumanque y Peralillo Etapa II Región de OHiggins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-11-01 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 67999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67999 | 757002
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481268-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 283021 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapaol sector caminos Básicos Etapa II Región de O'Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2022-11-01 | CACHAPOAL | COLTAUCO, LAS CABRAS, MALLOA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 825000
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481268-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481268-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 282480 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Comunas Lolol Pumanque y Peralillo Etapa II Región de OHiggins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-11-01 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 249999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249999 | 5200898
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481268-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 283020 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapaol sector caminos Básicos Etapa II Región de O'Higgins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2022-11-01 | CACHAPOAL | COLTAUCO, LAS CABRAS, MALLOA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5252100
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481285-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481285-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 282479 | Caminos básicos por Conservación, Grupo 31, Varias Comunas, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | COLCHAGUA | CHEPICA, LOLOL, PERALILLO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 250000 | 936000
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484623-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VI REG | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 278510 | Conservación Y Mejoramiento De Seguridad Vial En Rutas De La Red 2018 VI Región | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000000
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484634-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA VI REGION 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 278499 | Conservación Sistema Señalización Informativa Vi Región 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-07-01 | CACHAPOAL | COLTAUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 590000
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20053191-2 | MEJORAMIENTO RUTA L-25 SECTOR: CR.RUTA L-11-CR.RUTA L-19 (ESPERANZA) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 137525 | Mejoramiento Ruta L-25, Sector Cruce Ruta L-11 - Cruce Ruta L-19 (Esperanza), Tramo KM. 0.00000 AL KM. 11.28600; Provincia De Linares, Region Del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2008-04-18 | 2008-06-02 | 29/07/2008 | 19/08/2008 | 2008-10-13 | 2010-08-08 | TALCA | TALCA | Pln | 3250240.146 | 3834938 | 78646310 | SOC. CONSTRUCTORA QUINGUZ LTDA. | 4141778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20124526-0 | CONSTRUCCION PUENTE SIFON Y ACCESO EN RUTA L-32 VII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 98041 | Construcción puente Sifón y accesos ruta L-32 camino Linares - San Javier Provincia de Linares VII Región | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2004-06-29 | 2004-07-29 | 09/08/2004 | 07/09/2004 | 2004-09-08 | 2006-03-02 | LINARES | LINARES, SAN JAVIER | Pln | 2402109.7 | 236597 | 79939850 | MENDES JUNIOR Y ASOCIADOS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA M-50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250700 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta M-50, Cauquenes - Chanco, Sector Los Ruiles - Chanco, DM.28.600,00 - DM.42.177,15, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-03-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-16 | 2020-04-16 | CAUQUENES | CAUQUENES, CHANCO | IPC | 0 | 585800 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12888 | 25873 | 33762 | 26068 | 26166 | 34142 | 26361 | 69740 | 434000
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA M-50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272843 | Reposición Ruta M-50, Cauquenes - Chanco, Sector Los Ruiles - Chanco, Tramo DM. 28.600,00 al DM. 42.177,15, Provincia Cauquenes, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-10-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-15 | 2019-10-06 | CAUQUENES | CHANCO | IPC | 6674858.084 | 13265679 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 250000 | 9887000
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA M-50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1311 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA M-50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48800 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20169881-0 | HABILITACION CIRCUNVALACION SUR DE TALCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20169881-0 | HABILITACION CIRCUNVALACION SUR DE TALCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 341500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 266000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20178734-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO MAULE (COLBUN) Y ACCESOS - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 240 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20178734-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO MAULE (COLBUN) Y ACCESOS - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICION PAV. RUTA K-25. SECTOR: MOLINA-LOS ROBLES - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213224 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta K-25, Sector Molina - Los Robles, Tramo DM. 359,69 al DM. 14.662,94, Provincia de Talca, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-02 | 2016-10-13 | 29/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-23 | 2018-08-23 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 672934 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 323000 | 370100 | 0 | 0 | 40648 | 40806 | 40963 | 41121 | 41278 | 41436 | 82084 | 41764 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICION PAV. RUTA K-25. SECTOR: MOLINA-LOS ROBLES - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213223 | Reposición Ruta K-25, Sector: Molina - Los Robles, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-14 | 2016-08-09 | 04/11/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-23 | 2018-08-24 | TALCA | TALCA | IPC | 8516945.24 | 8059437 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 3011991 | 5371101 | 0 | 409580 | 563157 | 165331 | 567504 | 569678 | 571852 | 574026 | 576199 | 578373 | 395401 | 400000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICION PAV. RUTA K-25. SECTOR: MOLINA-LOS ROBLES - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICION PAV. RUTA K-25. SECTOR: MOLINA-LOS ROBLES - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30045114-0 | CONSERVACION RED VIAL 2006 - 2008 .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30045114-0 | CONSERVACION RED VIAL 2006 - 2008 .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263558 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta M-50, Chanco Constitución, Sector Pellines Viñales, Tramo Dm. 84.540,00 al DM. 100.899,13, Comuna de Constitución, Provincia Cauquenes, Región del Maule (Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2017-12-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-15 | 2021-03-15 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | IPC | 0 | 943110 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 315999 | 0 | 0 | 0 | 13703 | 27514 | 27622 | 27729 | 27837 | 27944 | 28051 | 28159 | 107440 | 806000
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278556 | Asesoria de Inspección Fiscal Reposicion Pav. Ruta M-50 Sector: Chanco - Constitucion | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-11-01 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750000
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263561 | Reposición Ruta M-50, Chanco Constitución, Sector Pellines Viñales, Provincia de Cauquenes, Región del Maule (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-16 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-15 | 2021-02-27 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | IPC | 12377877.363 | 13471368 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 2352999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212226 | 298977 | 213884 | 214713 | 301759 | 432742 | 434400 | 244298 | 12387000
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278557 | Reposicion Pav. Ruta M-50 Sector: Chanco - Constitucion | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-11-01 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12300000
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 3061 | 1005000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO - CRUCE RUTA COSTERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 203805 | Estudio Complementario de Ingeniería Reposición Ruta J-60, Rauco-Cruce Ruta Costera Región del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-22 | 2013-11-29 | 10/12/2013 | 06/01/2014 | 2014-01-06 | 2017-10-22 | CURICO | RAUCO | IPC | 0 | 534353 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 474369 | 119383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35200 | 49183 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30063993-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-450, SECTOR CHANCO-EMPEDRADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 250722 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta M-450, Sector Chanco-Empedrado, Provincia de Cauquenes y Talca, Region del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-05 | 2016-08-02 | 02/09/2016 | 03/10/2016 | 2016-10-03 | 2018-08-24 | TALCA, CAUQUENES | EMPEDRADO, CHANCO | IPC | 0 | 476278 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 381155 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51730
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30071354-0 | CONSTRUCCION ACCESO SUR PUENTE LLICO (CAMINO REAL) . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 172137 | Conservacion Acceso Sur Puente Llico (Camino Real), Provincia de Curico Región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-07-21 | 2011-08-17 | 08/09/2011 | 05/10/2011 | 2011-10-05 | 2012-12-13 | CURICO | CURICO | Pln | 3519578.342 | 3531434 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 3681938 | 14200 | 0 | 0 | 14116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30071766-0 | REPOSICION RUTA L-30-M, SECTOR PUENTE PURAPEL-CONSTITUCION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 189397 | Estudio de Ingenieria complemento reposicion Ruta L-30-M, Sector Puente Purapel- Constitución, Region Del Maule. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-08-18 | 2012-10-24 | 03/04/2013 | 06/05/2013 | 2013-05-07 | 2016-03-22 | TALCA | CONSTITUCION | IPC | 0 | 309965 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 326472 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14540 | 0 | 0 | 460 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201040 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta M-80-N, Sector Tregualemu - Limite Regional, tramo DM. 25.280 a DM. 35.760, Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-09-11 | 2014-04-24 | 13/05/2014 | 06/06/2014 | 2014-06-06 | 2016-02-02 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 0 | 549930 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 567787 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201040 | Modificación del contrato nº201040 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta M-80-N, Sector Tregualemu - Limite Regional, tramo DM. 25.280 a DM. 35.760, Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-02-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 158500 | 0 | 0 | 157900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201044 | Mejoramiento Ruta M-80-N, Sector Tregualemu-Limite Regional, Tramo DM. 25.280 al DM. 35.760, Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-07-08 | 2013-09-27 | 17/03/2014 | 09/04/2014 | 2014-04-10 | 2017-01-04 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 7868152.689 | 12759761 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 13671508 | 362000 | 0 | 0 | 0 | 331127 | 30073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1065 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, S: BOYERUCA-CR. RUTA J-60 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, S: BOYERUCA-CR. RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102600 | 400 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2925 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 148500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 208687 | Estudio de Ingeniería Ampliación Reposición Ruta 115CH, Sector Talca - San Clemente, Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta 115-CH, Tramo Cruce Ruta 5 (Talca) - Cruce Las Rastras, Provincia de Talca, VII Region | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-08-20 | 2013-09-12 | 03/10/2013 | 14/10/2013 | 2013-10-14 | 2014-12-08 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 171288 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 173348 | 7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7933 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 208687 | Modificación del contrato nº208687 , Estudio de Ingeniería Ampliación Reposición Ruta 115CH, Sector Talca - San Clemente, Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta 115-CH, Tramo Cruce Ruta 5 (Talca) - Cruce Las Rastras, Provincia de Talca, VII Re | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-12-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 46166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213217 | Asesoría a Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, tramo DM. 2.500 al DM. 13.950, Región del Maule. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-23 | 2015-02-04 | 27/03/2015 | 31/08/2015 | 2015-08-31 | 2018-05-31 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 1283927 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 1149000 | 233901 | 0 | 42162 | 124584 | 45648 | 18349 | 3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213216 | Reposición y ampliación Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, DM. 2.500,0 - DM. 13.950,0, Región Del Maule. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-07-04 | 2014-12-30 | 26/02/2015 | 19/08/2015 | 2015-08-20 | 2018-05-27 | TALCA | TALCA | IPC | 18741334.56 | 25212836 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 23125999 | 3891500 | 0 | 0 | 970914 | 74437 | 0 | 967390 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 978759 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213216 | Modificación del contrato nº213216 , Reposición y ampliación Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, DM. 2.500,0 - DM. 13.950,0, Región Del Maule. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 527500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2132 | 939500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 339500 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICION RUTA L-35. PANIMAVIDA-LINARES - | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 213207 | Estudio de Ingeniería Reposición Pavimento Ruta L-111 - 11, Sector Colbun - Panimavida - Linares, Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-02 | 2014-12-23 | 31/12/2014 | 14/04/2015 | 2015-04-14 | 2017-06-02 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 468730 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 495360 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS-PARQUE INGLES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263564 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las Trancas-Parque Inglés, Tramo Dm. 0.000 al DM. 18.400, Comunas Molina y Río Claro, Provincias Curicó y Talca, Región del Maule (Nuevo 2017), | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2018-01-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-16 | 2020-03-16 | CURICO | MOLINA | IPC | 0 | 0 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15309 | 30362 | 30479 | 30596 | 30713 | 30541 | 543000
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS-PARQUE INGLES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263567 | Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las Trancas - Parque Inglés, Región del Maule | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-12-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-16 | 2020-09-01 | CURICO | MOLINA | IPC | 9122406.861 | 9559644 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 1949000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223088 | 313534 | 314745 | 451365 | 317166 | 329102 | 8440000
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS-PARQUE INGLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2286 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS-PARQUE INGLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083012-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 115 CH - RUTA 5 EN TALCA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246379 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Conexión Vial Ruta 115-CH - Ruta 5, en Talca, Segunda Etapa, Región del Maule. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-30 | 2016-02-09 | 11/03/2016 | 07/04/2016 | 2016-04-07 | 2018-03-28 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 673610 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 361984 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 90000
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263569 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-705, Sector Ruta K-715-Vilches Alto, Tramo KM. 11,700 al KM. 27,230, Comuna de San Clemente, Provincia de Talca, Región del Maule. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-10 | 2017-11-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-15 | 2020-03-15 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 0 | 580020 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 623020
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263571 | Mejoramiento Ruta K-705, Sector Ruta K-715-Vilches Alto, Tramo KM. 11,700 al KM. 27,230, Provincia de Talca, Región del Maule | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-14 | 2017-10-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-15 | 2020-03-04 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 6238184.743 | 6954435 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 7385000
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270879 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 137 138 214 229 320 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 17589 | 8 | Varios Expropiados | 3311 | 18502 | 0 | 18502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 274207 | Expropiacion(es) VIA CINVENIO Lote(s) Nº 329 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1158 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 274403 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 59 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 983 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275153 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 124 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2084 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 250731 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-21 | 2016-10-14 | 04/11/2016 | 01/12/2016 | 2016-12-01 | 2018-05-25 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 0 | 454000 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 325340 | 103135 | 0 | 27913 | 25350 | 25350 | 24522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32309
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 250731 | Modificación del contrato nº250731 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | 49365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25350 | 24015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 250736 | Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-28 | 2016-08-31 | 27/09/2016 | 03/11/2016 | 2016-11-03 | 2018-09-26 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 4715294.323 | 5298155 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 2742000 | 2333000 | 0 | 295886 | 280000 | 652703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734790 | 234335 | 135286 | 384691
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1416 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30099154-0 | REPOSICION PUENTE BOTALCURA EN RUTA K-260 . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258011 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta L-31, Sector La Floresta - Queri, Tramo KM 15,500 al KM 26,583, Provincia Linares, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-19 | 2016-12-21 | 01/03/2017 | 27/03/2017 | 2017-03-27 | 2018-11-27 | LINARES | COLBUN, YERBAS BUENAS | IPC | 0 | 481000 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 181000 | 316100 | 0 | 0 | 29377 | 29491 | 29605 | 29719 | 29833 | 29947 | 30061 | 30175 | 30289 | 47603 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258010 | Mejoramiento Ruta L-31, Sector La Floresta - Queri, Provincia de Linares, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-08 | 2016-12-13 | 29/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-23 | 2018-10-20 | LINARES | COLBUN, YERBAS BUENAS | IPC | 6302577.534 | 6020276 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 2510000 | 3716102 | 0 | 164519 | 363455 | 364864 | 366274 | 367748 | 369094 | 370504 | 300652 | 373324 | 374734 | 300934 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258010 | Modificación del contrato nº258010 , Mejoramiento Ruta L-31, Sector La Floresta - Queri, Provincia de Linares, Región del Maule | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 4483 | 412 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283142 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA L-31 LA FLORESTA QUERI VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 0 | 412 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30101689-0 | REPOSICION RUTA 126 RUTA LOS CONQUISTADORES . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30101689-0 | REPOSICION RUTA 126 RUTA LOS CONQUISTADORES . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2012-2014 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 220294 | "Conservación de la Red Vial Básica, Ruta 115-CH, Armado Galpón Provisorio en Paso Pehuenche II Etapa, provincia de Talca, Región del Maule" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-10-24 | 2014-11-18 | 18/12/2014 | 16/01/2015 | 2015-01-16 | 2015-11-12 | TALCA | TALCA | IPC | 515733.433 | 752826 | 89388700 | SOC.CONSTRUCTORA CANTERA S. A. | 763928 | 1000 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2012-2014 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 545 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2012-2014 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102297-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SAN CLEMENTE, EN RUTA 115 CH, COM. SN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1531 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102297-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SAN CLEMENTE, EN RUTA 115 CH, COM. SN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 163500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, S: CR. J-60(HUALAÑE)-CR. RUTA COSTERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 250744 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (Hualañe) - Cruce Ruta Costera, Region del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-05 | 2016-08-02 | 02/09/2016 | 05/10/2016 | 2016-10-05 | 2018-11-23 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | IPC | 0 | 529025 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 353090 | 117821 | 0 | 5724 | 90197 | 0 | 21900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67700
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30110644-0 | MEJORAMIENTO ACCESO SUR PUENTE RAÚL SILVA HENRIQUEZ EN CONSTITUCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 263575 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Acceso Sur Puente Raúl Silva Henríquez En Constitución (Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2020-08-01 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 191000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31018 | 31018 | 31018 | 31018 | 31018 | 35910 | 321348
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30110644-0 | MEJORAMIENTO ACCESO SUR PUENTE RAÚL SILVA HENRIQUEZ EN CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263577 | Mejoramiento Acceso Sur Puente Raúl Silva Henríquez En Constitución (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-13 | 2017-08-03 | 30/10/2017 | 08/01/2018 | 2018-01-08 | 2019-08-31 | TALCA | CONSTITUCION | IPC | 2554860.451 | 3217742 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 100000 | 113800 | 178100 | 178100 | 2589652
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 189431 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA (S) DE TALCA Y LINARES , SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE." | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-06-22 | 2012-07-31 | 13/11/2012 | 26/12/2012 | 2012-12-26 | 2016-12-05 | TALCA | TALCA | Pln | 5923224.186 | 6259223 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 6787327 | 41786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27787 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 189431 | "Modificación del contrato nº189431 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA (S) DE TALCA Y LINARES , SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA I, REGIÓN DE | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-05 |  |  | Pln | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | -27786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27786 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30116610-0 | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 278544 | Asesoria de Inspección Fiscal Ampliacion Interconexion Vial Circunvalacion Norte Y Sur En Talca | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-11-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 615000
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30116610-0 | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30116610-0 | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278543 | Ampliacion Interconexion Vial Circunvalacion Norte Y Sur En Talca | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-11-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 4052000
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30116610-0 | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 452 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30116610-0 | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30122037-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PUENTE AGUA BUENA EN RUTA L-30-M. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 352 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30122037-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PUENTE AGUA BUENA EN RUTA L-30-M. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 227812 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta L-45, Sector El Peñasco-Reten los Hualles, Provincia de Linares, Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-09 | 2016-01-12 | 03/02/2016 | 26/02/2016 | 2016-02-26 | 2017-12-12 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 276200 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 244151 | 23600 | 0 | 0 | 23600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16007
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 227812 | Modificación del contrato nº227812 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta L-45, Sector El Peñasco-Reten los Hualles, Provincia de Linares, Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30123736-0 | REPOSICION RUTA L-11, SECTOR CRUCE RUTA 5-COMPUERTAS MAULE SUR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 278566 | Estudio de Ingeníeria Reposicion Ruta L-11, Sector Cruce Ruta 5-Compuertas Maule Sur | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-09-01 | LINARES | COLBUN, SAN JAVIER, YERBAS BUENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 564300
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30123736-0 | REPOSICION RUTA L-11, SECTOR CRUCE RUTA 5-COMPUERTAS MAULE SUR | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 247239 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Curicó Norte, Comunas de Curicó y Romeral, Etapa I, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-28 | 2016-05-19 | 08/09/2016 | 11/10/2016 | 2016-10-11 | 2020-10-20 | CURICO | CURICO, ROMERAL | IPC | 0 | 830000 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 230576 | 187225 | 0 | 35534 | 17346 | 17346 | 17346 | 17346 | 17346 | 17346 | 17346 | 17346 | 12923 | 0 | 436724
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 247241 | Asesoría a la inspeccion fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Teno, Comunas de Teno y Rauco, Etapa II, Región Del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-28 | 2016-05-24 | 08/09/2016 | 06/10/2016 | 2016-10-06 | 2020-10-15 | CURICO | RAUCO, TENO | IPC | 0 | 834000 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 230110 | 197415 | 0 | 35942 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 19073 | 0 | 430829
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 247244 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talca, Sector Constitución, Comunas de Constitución y Empedrado, Etapa II, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-28 | 2016-05-20 | 13/10/2016 |  | 2016-12-02 | 2020-12-11 | TALCA | CONSTITUCION, EMPEDRADO | IPC | 0 | 863544 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 207402 | 201965 | 0 | 47842 | 18107 | 18107 | 18107 | 18107 | 18107 | 18107 | 18107 | 27374 | 0 | 0 | 481065
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 254695 | ASESORÍA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICÓ, SECTOR HUALAÑE, LICANTÉN, VICHUQUÉN, CURICÓ Y RAUCO, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-21 | 2016-08-17 | 14/10/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-15 | 2020-12-24 | CURICO | CURICO | IPC | 0 | 770227 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 156083 | 178732 | 0 | 32672 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16460 | 0 | 467681
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 264027 | "ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO, PENCAHUE Y CONSTITUCIÓN, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-04-25 | 2017-06-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-25 | 2021-07-04 | TALCA | CUREPTO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846640
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 264029 | "ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR RETIRO, COMUNAS DE RETIRO Y LONGAVÍ, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-04-20 | 2017-05-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-24 | 2021-07-03 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843160
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 264032 | "ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR PARRAL, COMUNAS DE PARRAL Y RETIRO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-04-18 | 2017-05-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2022-02-08 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 879500 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 186211 | 0 | 0 | 18415 | 18461 | 18507 | 18552 | 18598 | 18644 | 18690 | 18736 | 18781 | 18827 | 728642
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 264034 | "ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR SAN JAVIER, COMUNAS DE SAN JAVIER Y VILLA ALEGRE, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-25 | 2017-06-08 | 03/10/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-09 | 2021-10-19 | LINARES | SAN JAVIER | IPC | 0 | 820512 | 76769435 | CONSORCIO VILLA ALEGRE LIMITADA | 0 | 174452 | 0 | 13349 | 17430 | 17430 | 17430 | 17430 | 17430 | 17430 | 17430 | 17430 | 21663 | 0 | 678953
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 264036 | "ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES, COMUNAS DE LINARES, COLBÚN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ETAPA II, REGIÓN DEL MAUL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-04-20 | 2017-05-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-24 | 2021-07-03 | LINARES | SAN JAVIER | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867596
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 264043 | "ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA II, REGIÓN DEL MAUL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-04-18 | 2017-05-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-17 | 2021-06-26 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881036
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 247227 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Curicó Norte, Comunas de Curicó y Romeral, Etapa I, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-29 | 2016-05-06 | 25/08/2016 | 23/09/2016 | 2016-09-23 | 2020-09-02 | CURICO | CURICO, ROMERAL | IPC | 4990000 | 4332900 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1489289 | 696150 | 0 | 101377 | 60936 | 61260 | 81880 | 61644 | 41196 | 61632 | 56628 | 87695 | 51505 | 30397 | 2285023
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 247237 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Teno, Comunas de Teno y Rauco, Etapa II, Región Del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-30 | 2016-05-10 | 25/08/2016 | 06/10/2016 | 2016-10-06 | 2020-09-15 | CURICO | RAUCO, TENO | IPC | 5185000 | 4437757 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1324797 | 1013125 | 0 | 137902 | 95000 | 54000 | 95000 | 55000 | 96000 | 73000 | 98000 | 73000 | 130000 | 106223 | 2254428
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 247238 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talca, Sector Constitución, Comunas de Constitución y Empedrado, Etapa II, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-31 | 2016-05-11 | 25/08/2016 | 23/09/2016 | 2016-09-23 | 2020-09-02 | TALCA | CONSTITUCION, EMPEDRADO | IPC | 6680000 | 6144320 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 2562119 | 1382739 | 0 | 115567 | 94286 | 107617 | 136183 | 152955 | 124121 | 108251 | 136183 | 127930 | 108251 | 171395 | 2408704
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 247238 | Modificación del contrato nº247238 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talca, Sector Constitución, Comunas de Constitución y Empedrado, Etapa II, Región del Maule | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-09-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 368443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368443 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 254692 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICÓ, SECTOR HUALAÑE, CUMUNAS DE HUALAÑE, LICANTÉN, VICHUQUÉN, CURICÓ Y RAUCO, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-16 | 2016-08-03 | 27/09/2016 | 24/11/2016 | 2016-11-24 | 2020-11-03 | CURICO | CURICO | IPC | 6592377.126 | 6184342 | 76832630 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 1444438 | 1334792 | 0 | 185156 | 38000 | 105000 | 126000 | 105000 | 126000 | 105000 | 126000 | 105000 | 252000 | 61636 | 3612977
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264026 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO, PENCAHUE Y CONSTITUCIÓN, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. " | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-03-14 | 2017-04-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-15 | 2022-09-24 | TALCA | CUREPTO | IPC | 7089114.399 | 6328634 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 7527027
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264028 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR RETIRO, COMUNA DE RETIRO Y LONGAVI, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE." | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-03-10 | 2017-04-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-15 | 2022-10-25 | LINARES | LINARES | IPC | 5258818.376 | 4974685 | 78081230 | BARROS Y BARROS LTDA. | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5522705
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264030 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR PARRAL, COMUNAS DE PARRAL Y RETIRO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. " | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-09 | 2017-04-07 | 14/08/2017 | 06/10/2017 | 2017-10-06 | 2021-09-15 | LINARES | LINARES | IPC | 5581157.882 | 5130769 | 76653704 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 208031 | 1258750 | 0 | 113730 | 150625 | 100875 | 151250 | 71425 | 131750 | 71925 | 122225 | 102475 | 152850 | 89620 | 3862728
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264033 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR SAN JAVIER, COMUNAS DE SAN JAVIER Y VILLA ALEGRE, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE."""" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-14 | 2017-04-25 | 21/08/2017 | 20/09/2017 | 2017-09-20 | 2021-08-30 | LINARES | SAN JAVIER | IPC | 5699285.046 | 4839066 | 96649000 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 169616 | 760001 | 0 | 84876 | 80000 | 60000 | 80000 | 60000 | 80000 | 60000 | 80000 | 60000 | 80000 | 35125 | 3884169
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264035 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES, COMUNAS DE LINARES, COLBUN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE."""" | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-03-10 | 2017-04-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-15 | 2022-10-25 | LINARES | LINARES | IPC | 5689149.901 | 5568042 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 6277593
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264038 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN CLEMENTE PONIENTE, COMUNAS DE TALCA, MAULE, PELARCO Y RIO CLARO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. " | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-03-09 | 2017-04-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-15 | 2022-10-25 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 6498448.127 | 6362494 | 96649000 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 6843438
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264041 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA (S) DE TALCA Y LINARES , SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE." | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-03-10 | 2017-04-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-15 | 2022-10-25 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 6787219.468 | 6611619 | 76392767 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 7012883
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 250754 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Colorado en Ruta J-615 KM. 0,80, Provincia de Curico, Region del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-05 | 2016-08-24 | 31/08/2016 | 07/10/2016 | 2016-10-07 | 2017-12-05 | CURICO | CURICO | IPC | 0 | 246764 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 223781 | 26934 | 0 | 26422 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 250754 | Modificación del contrato nº250754 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Colorado en Ruta J-615 KM. 0,80, Provincia de Curico, Region del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 19066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 250758 | Reposición Puente El Colorado en Ruta J-615 KM. 0,80, Provincia de Curico, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-01 | 2016-07-15 | 28/07/2016 | 28/09/2016 | 2016-09-28 | 2018-01-20 | CURICO | CURICO | IPC | 2277709.933 | 2256111 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 1773780 | 542000 | 0 | 21299 | 520701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 424 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30134727-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 208036 | "Asesoría a la Inpección Fiscal Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Curicó, sector Curicó Sur, Comunas de Molina y Sagrada Familia, Etapa I, Región del Maule." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-21 | 2013-12-06 | 19/12/2013 | 04/03/2014 | 2014-03-04 | 2018-02-11 | CURICO | CURICO | IPC | 0 | 778000 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 804329 | 54784 | 0 | 27479 | 27305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30134727-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 208037 | "Asesoría a la Inpección Fiscal Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Talca, sector Talca Norte, Comuna de Río Claro, San Rafael, Pencahue y Talca, Etapa I, Región del Maule." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-11-21 | 2013-12-06 | 19/12/2013 | 04/03/2014 | 2014-03-04 | 2018-03-12 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 770762 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 805921 | 49302 | 0 | 39953 | 9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30134727-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 207765 | "Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Curicó, sector Curicó Sur, Comunas de Molina y Sagrada Familia, Etapa I, Región del Maule." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-08 | 2013-11-05 | 03/12/2013 | 03/02/2014 | 2014-02-03 | 2018-01-13 | CURICO | CURICO | Pln | 6507509.403 | 5940920 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 5803909 | 711983 | 0 | 117663 | 157085 | 215000 | 222235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30134727-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 207765 | "Modificación del contrato nº207765 , Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Curicó, sector Curicó Sur, Comunas de Molina y Sagrada Familia, Etapa I, Región del Maule." | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-13 |  |  | Pln | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | -71868 | 0 | 0 | -71868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30134727-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 208035 | "Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Talca, sector Talca Norte, Comunas de Río Claro, San Rafael, Pencahue y Talca, Etapa I, Región del Maule." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-08 | 2013-10-29 | 22/11/2013 | 26/12/2013 | 2013-12-26 | 2017-12-05 | TALCA | TALCA | Pln | 5069487.74 | 5356808 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 5465111 | 484865 | 0 | 378504 | 106361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30134727-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 208035 | "Modificación del contrato nº208035 , Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Talca, sector Talca Norte, Comunas de Río Claro, San Rafael, Pencahue y Talca, Etapa I, Región del Maule." | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-05 |  |  | Pln | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | -38711 | 0 | 0 | -38711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30137598-0 | MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278560 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Enlace Ruta K 610 Con Ruta 120 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-02-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 617000
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30137598-0 | MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30137598-0 | MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227815 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Enlace Ruta K-610 - Ruta 120, Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-05-08 | 2015-06-23 | 13/07/2015 | 13/07/2015 | 2015-07-13 | 2016-12-24 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 154000 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 160409 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30137598-0 | MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227815 | Modificación del contrato nº227815 , Estudio de Preinversión Mejoramiento Enlace Ruta K-610 - Ruta 120, Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 7838 | 0 | 0 | 7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 212798 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Talca, Sector Costa Centro, Comunas De Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa II, Región del Maule. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-02-12 | 2014-02-28 | 03/07/2014 | 06/03/2015 | 2015-03-06 | 2019-03-15 | TALCA | CONSTITUCION | IPC | 0 | 480338 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 331647 | 131020 | 0 | 15054 | 11454 | 11454 | 11454 | 11454 | 11454 | 11454 | 11454 | 11454 | 11454 | 12880 | 60727
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 216746 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa II, Region Del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-09-03 | 2014-09-24 | 06/10/2014 | 10/11/2014 | 2014-11-10 | 2018-11-19 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 0 | 711070 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 564892 | 158503 | 0 | 50419 | 14909 | 14909 | 14909 | 14909 | 14909 | 14909 | 18630 | 0 | 0 | 0 | 40203
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 216750 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Etapa I, Region Del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-07-22 | 2014-08-12 | 23/09/2014 | 04/11/2014 | 2014-11-04 | 2018-11-13 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 0 | 776000 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 625941 | 184865 | 0 | 36382 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 22483 | 0 | 0 | 33578
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 212797 | "Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Costa Centro, Comunas De Constitucion Empedrado y Curepto, Etapa II, Region del Maule" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-01-09 | 2014-02-26 | 14/10/2014 | 16/02/2015 | 2015-02-16 | 2019-01-26 | TALCA | CONSTITUCION | Pln | 5907213.55 | 5199261 | 79657030 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 4058687 | 743551 | 0 | 67889 | 37000 | 58300 | 30280 | 44000 | 170500 | 38500 | 192385 | 60500 | 44197 | 0 | 883487
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 216740 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa II, Region Del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-07-29 | 2014-08-19 | 28/08/2014 | 30/09/2014 | 2014-09-30 | 2018-09-09 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 7430984.344 | 6620092 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 5413021 | 1072844 | 0 | 497851 | 150850 | 229385 | 194758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622517
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 216740 | Modificación del contrato nº216740 , Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa II, Region Del Maule | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0 | 438135 | 0 | 0 | 235095 | 200000 | 160453 | 0 | 0 | 0 | 0 | -157413 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 216748 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUQUENES, SECTOR CAUQUENES NORTE, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-06-25 | 2014-07-18 | 10/10/2014 | 30/10/2014 | 2014-10-30 | 2018-10-09 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 5801883.463 | 5318368 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 3883861 | 1886640 | 0 | 31533 | 37400 | 38330 | 38310 | 111000 | 188000 | 111000 | 188000 | 375960 | 387348 | 379759 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 216748 | Modificación del contrato nº216748 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUQUENES, SECTOR CAUQUENES NORTE, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | -62299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62299 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 254712 | Estudio de Ingeniería Conservación Puente Los Puercos en Ruta K-60, Provincia de Talca, Región del Maule. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-08 | 2016-10-12 | 04/11/2016 | 10/11/2016 | 2016-11-10 | 2017-12-05 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 108760 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 97668 | 12786 | 0 | 0 | 12786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 269565 | Estudio de Ingeniería Conservación Puentes Villa Seca, Torreón, La Balsa, Cárcamo y El Belloto, Provincias de Linares y Curico | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-07-25 | 08/08/2017 | 13/09/2017 | 2017-09-13 | 2019-01-06 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 315710 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 12832 | 223490 | 0 | 130026 | 0 | 0 | 0 | 93464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91391
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 254709 | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periodica Varios Badenes, Primera Etapa, Provincia de Cauquenes, Región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-06-17 | 2016-07-22 | 11/08/2016 | 23/08/2016 | 2016-08-23 | 2017-03-21 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 444325.77 | 434914 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 439144 | 5248 | 0 | 0 | 5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 269561 | "Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periódica Puente Lircay en Ruta M-470, Cruce M-50(San Esteban) - Chanco, Km 7,44 al km 7,97, Provincia de Cauquenes, Región del Maule " | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-15 | 2017-07-12 | 27/07/2017 | 30/08/2017 | 2017-08-30 | 2018-03-28 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 536018.432 | 565114 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 255083 | 308249 | 0 | 44072 | 150269 | 56108 | 57800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17787
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 269561 | "Modificación del contrato nº269561 , Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periódica Puente Lircay en Ruta M-470, Cruce M-50(San Esteban) - Chanco, Km 7,44 al km 7,97, Provincia de Cauquenes, Región del Maule " | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 0 | 37946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 269564 | "CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA PUENTES MENORES, RUTA L-355, COLBUN-COLBUN ALTO, KM 8,08; KM 9,52 Y KM 11,6; PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-15 | 2017-07-12 | 25/07/2017 | 30/08/2017 | 2017-08-30 | 2018-06-26 | LINARES | LINARES | IPC | 405655.59 | 464015 | 96649000 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 92652 | 300000 | 0 | 78008 | 70000 | 50000 | 50000 | 51992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109337
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270340 | "Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periodica Ruta L-666, Cr. L-642(Paso Miraflores) - Cr. L-720(Cardo Verde), Tramo km 0,0 al km 22,05; Provincia de Linares, Región del Maule." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-13 | 2017-08-11 | 25/08/2017 | 25/09/2017 | 2017-09-25 | 2018-04-23 | LINARES | LINARES | IPC | 957081.038 | 878080 | 96649000 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 207260 | 693331 | 0 | 61369 | 80000 | 111935 | 440027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7728
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 274477 | "Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta J-65, Sector Curico-Los Niches,Tramo Km. 0,227 al Km. 12,220 Provincia Curico, Región del Maule." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-06 | 2017-09-27 | 06/12/2017 | 12/02/2018 | 2018-02-12 | 2018-08-11 | CURICO | CURICO | IPC | 1917666.724 | 1664809 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1917667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 500000 | 500000 | 300000 | 217667 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 274478 | "Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Camino: K-45,Cruce Ruta 5 (Panguilemo) - Astillero, Sector Panguilemo - Pelarco Tramo KM. 0,102 al KM. 15,897, Provincia de Talca. Region del Maule" | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-30 | 2017-09-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-11-28 | TALCA | TALCA | IPC | 1194131.271 | 1129443 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 1194132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 500000 | 300000 | 94132 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 274479 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta 128, Sector Parral-Puente Quella, Tramo Km. 0,00 al Km. 28,18, Provincia de Linares, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-30 | 2017-09-22 | 22/12/2017 | 26/01/2018 | 2018-01-26 | 2018-07-25 | LINARES | LINARES | IPC | 1998153.514 | 1741372 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 1741372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 500000 | 500000 | 300000 | 41372 | 129372
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 274480 | Conservación de la Ruta Vial Básica, Conservación Periódica Ruta 128, Sector Puente Quella-Cauquenes, Tramo Km. 28,356 al Km. 53,774, Comuna de Cauquenes, Región del Maule | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-30 | 2017-09-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-28 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 2599970.643 | 2246748 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 2246748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 650000 | 700000 | 300000 | 196748 | 125748
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 276644 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN RUTINARIA, REPERFILADO SIMPLE DE CALZADA, VARIOS CAMINOS, PROVINCIA DE TALCA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 17/11/2017 | 06/12/2017 | 2017-12-06 | 2018-02-06 | TALCA | TALCA | SR | 65688 | 65688 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 30412 | 35277 | 0 | 3199 | 32078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281734 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Puente Descarga en Ruta K-635/573, sector Duao-San Diego, Provincia de Talca, Región del Maule | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-12-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 900862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112608 | 112608 | 112608 | 112608 | 112608 | 337822 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281737 | Conservación de la Red Vial, Conservación Rutinaria, con Bacheo Superficial Manual con Mezcla en frio Predosificada, Recebo de Capas de Rodadura Granulares con T.MAX. 1 ½, C.B.R. 60% y Limpieza Manual de la Faja, Correspondiente a Varios Caminos, Sector S | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-06-01 | TALCA | TALCA | SR | 189210 | 189210 | 76155970 | SOC. CONSTRUCTORA PEDRO ARAYA LTDA | 0 | 189210 | 0 | 0 | 63070 | 63070 | 63070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281739 | Conservación de la Red Vial, Conservación Rutinaria, con Bacheo Superficial Manual con Mezcla en Frío Predosificada, Recebo de Capas de Rodadura Granulares con T.MAX. 1 ½, C.B.R. 60% y Limpieza Manual de la Faja, correspondiente a varios caminos, de la P | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-06-01 | LINARES | LINARES | SR | 250776.245 | 250777 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 250779 | 0 | 0 | 83593 | 83593 | 83593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281741 | Conservación de la Red Vial, Conservación Rutinaria, con Bacheo Superficial Manual con Mezcla en Frío Predosificada, Recebo de Capas de Rodadura Granulares con T.MAX. 1 ½, C.B.R. 60% y Limpieza Manual de la Faja, correspondiente a varios caminos, Sector | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-06-01 | TALCA | TALCA | SR | 174930 | 174930 | 76155970 | SOC. CONSTRUCTORA PEDRO ARAYA LTDA | 0 | 174930 | 0 | 0 | 58310 | 58310 | 58310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 262053 | Camino Básico por Conservación L-235, Cruce L-25, (Puente Alto) - Guadantum, Tramo KM 0,00 AL KM 7,60; L-275, Sector Puipuyen-Puente Caracoles,Tramo KM 6,48 AL KM 13,18; L-279, (Segunda Convocatoria) Provincia de Linares, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-23 | 2017-01-17 | 23/02/2017 | 28/03/2017 | 2017-03-28 | 2018-01-22 | LINARES | LINARES | IPC | 2107000.91 | 2069280 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LIMITADA | 1850564 | 259434 | 0 | 4419 | 0 | 0 | 255015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 262053 | Modificación del contrato nº262053 , Camino Básico por Conservación L-235, Cruce L-25, (Puente Alto) - Guadantum, Tramo KM 0,00 AL KM 7,60; L-275, Sector Puipuyen-Puente Caracoles,Tramo KM 6,48 AL KM 13,18; L-279, (Segunda Convocatoria) Provincia de Li | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LIMITADA | 0 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263193 | "Camino Básico por Conservación: K-440, Sector Puente Maintenhuapi - Huilliborgoa, Tramo Km 2,14 al Km 8,0; S/R, Cr K-405(Pangue Abajo), Tramo Km 0,0 al km 4,5 y S/R, Cr K-405(San Ricardo) - Pelarco Viejo, Tramo Km 0,0 al km 5,30; Provincia de Talca, Reg | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-02 | 2017-03-30 | 28/04/2017 | 07/06/2017 | 2017-06-07 | 2018-03-30 | TALCA | TALCA | IPC | 1525312.551 | 1473790 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 921224 | 543001 | 0 | 52329 | 150000 | 150000 | 190672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38128
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263199 | "Camino Básico por Conservación: J-440, Cr J-40 - (La Vuelta El Sauce) - La Vizcaya, Tramo km 2,2 al km 9,0; J-555, Cr Ruta 5(Calle de Servicio Viluco) - Al Río Teno, Tramo km 0,0 al km 2,0 y J-255, Cr J-25 (Las Parcelas) - Cr J-415 (Teniente Cruz), Tramo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-02 | 2017-03-30 | 28/04/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-06 | 2018-03-03 | CURICO | CURICO | IPC | 1090010.559 | 1013384 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 706027 | 317219 | 0 | 65807 | 104264 | 147148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9668
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263199 | "Modificación del contrato nº263199 , Camino Básico por Conservación: J-440, Cr J-40 - (La Vuelta El Sauce) - La Vizcaya, Tramo km 2,2 al km 9,0; J-555, Cr Ruta 5(Calle de Servicio Viluco) - Al Río Teno, Tramo km 0,0 al km 2,0 y J-255, Cr J-25 (Las Parcel | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 86120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263205 | "Camino Básico por Conservación: J-820, Cruce J-80(La Quirigua) - Cruce J-806(Vichuquén), Tramo km 0,0 al km 8,7; Provincia de Curico, Región del Maule." | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-02 | 2017-03-29 | 02/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-06 | 2018-02-21 | CURICO | CURICO | IPC | 949993.458 | 1048539 | 76327821 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 925178 | 137116 | 0 | 55377 | 81739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263207 | "Camino Básico por Conservación: L-619, Cr L-631(Retiro) - Cr L-665(Sta Delfina), Tramo km 0,0 al km 12,95; L-645, Cr Ruta 5(Copihue) - Cr L-751(Ajial), Tramo km 0,50 al km 7,16 y L-631, Cr Ruta 5(F. El Alamo) - Long. Antiguo Retiro, Tramo km 5,6 al km 8 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-02 | 2017-03-29 | 25/04/2017 | 30/05/2017 | 2017-05-30 | 2018-04-25 | LINARES | LINARES | IPC | 2150006.518 | 1946180 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1210923 | 618792 | 0 | 233794 | 69744 | 169477 | 145777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74573
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263209 | "Camino Básico por Conservación: J-525, Cr J-55 (La Catreras) - Cr J-55 (Lombardia), Tramo km 1,2 al km 3,54; J-571, Cr J-55 (Tres Esquinas) - Guaico Bajo, Tramo km 0,0 al km 4,40 y SR 005, Cr Ruta 5 (Calle de Servicio) - Ampurdam Interior, Tramo km 0,0 a | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-02 | 2017-03-29 | 03/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-06 | 2017-12-28 | CURICO | CURICO | IPC | 526182.663 | 484834 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 372150 | 120585 | 0 | 16324 | 104261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263209 | "Modificación del contrato nº263209 , Camino Básico por Conservación: J-525, Cr J-55 (La Catreras) - Cr J-55 (Lombardia), Tramo km 1,2 al km 3,54; J-571, Cr J-55 (Tres Esquinas) - Guaico Bajo, Tramo km 0,0 al km 4,40 y SR 005, Cr Ruta 5 (Calle de Servicio | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 25016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270343 | "Camino Básico por Conservación: L-751, Sector Digua - Bullileo, Tramo km 30,24 al km 39,30; Provincia de Linares, Región del Maule." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-13 | 2017-08-09 | 24/08/2017 | 28/09/2017 | 2017-09-28 | 2018-02-25 | LINARES | LINARES | IPC | 829527.223 | 728666 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 152540 | 584001 | 0 | 160647 | 254000 | 169354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270343 | "Modificación del contrato nº270343 , Camino Básico por Conservación: L-751, Sector Digua - Bullileo, Tramo km 30,24 al km 39,30; Provincia de Linares, Región del Maule." | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 161791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37589 | 0 | 124202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270347 | "Camino Básico por Conservación: S/R 056, Cruce J-60 (La Higuera)- El Molino- Hualañe, Tramo km 0,0 al km 1,8; S/R 050, Cruce J-60 (Estacion Vieja)- Cruce J-60 (Parronal),Tramo km 0,0 al km 3,5 y J-690, Cruce J-70-I (Barba Rubia) - Canoe, Tramo km 0,15 al | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-21 | 2017-09-12 | 16/10/2017 | 21/11/2017 | 2017-11-21 | 2018-07-19 | CURICO | CURICO | IPC | 833855.372 | 917246 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 8023 | 917249 | 0 | 47190 | 173988 | 201794 | 220139 | 192622 | 45863 | 12842 | 22811 | 0 | 0 | 0 | 23109
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270348 | "Camino Básico por Conservación: M-40, Sector Sauzal-La Esperanza, Tramo km 43,49 al km 49,30 y L-26-M, Sector La Esperanza - La Virgen, Tramo km 9,30 al km 42,50; Provincia de Cauquenes, Región del Maule." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-21 | 2017-08-17 | 30/08/2017 | 25/10/2017 | 2017-10-25 | 2019-01-18 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 3803329.676 | 3333005 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 310328 | 2758054 | 0 | 115410 | 109990 | 113323 | 169984 | 191982 | 233311 | 313303 | 329968 | 400591 | 400591 | 379601 | 354926
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270348 | "Modificación del contrato nº270348 , Camino Básico por Conservación: M-40, Sector Sauzal-La Esperanza, Tramo km 43,49 al km 49,30 y L-26-M, Sector La Esperanza - La Virgen, Tramo km 9,30 al km 42,50; Provincia de Cauquenes, Región del Maule." | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 119880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270350 | "Camino Básico por Conservación; K-170, Cr. Ruta 5(Itahue) - Pulmodon, Tramo km 0,0 al km 4,5 y SR 077, Cr. J-59(San Ramón) - Interior, Tramo km 0,0 al km 1,25; K-155, Cruce K-15 (Quechereguas)-Buena Paz-El Yacal, Tramo km 14,3 al km 20,03 ; y SJ-047, Cru | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-13 | 2017-08-11 | 25/08/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-11 | 2018-06-08 | CURICO | CURICO | IPC | 1481608.965 | 1565043 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 48133 | 1644260 | 0 | 127101 | 230000 | 105000 | 300000 | 300000 | 310259 | 271900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270352 | "Camino Básico por Conservación: L-320, Vaqueria - El Morro, Tramo km 0,0 al km 10,0; L-36-M, Cruce L-30-M (Sepultura) - Pan de Azúcar, Tramo km 0,0 al km 4,6; L-390, Cruce L-36-M (Pan de Azúcar) - Huerta de Maule, Tramo km 0,0 al km 7,00; Provincia de Li | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-13 | 2017-08-09 | 25/08/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-11 | 2018-06-08 | LINARES | LINARES | IPC | 2261829.49 | 2096613 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 153999 | 1975226 | 0 | 137667 | 97252 | 147894 | 103789 | 130785 | 234414 | 103450 | 206900 | 206900 | 406900 | 199275 | 28596
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 275783 | "Camino Básico por Conservación: L-225 Cruce L-25(Coironal) - Cruce Av. Santiago Bueras (Putagán), Tramo km 0,0 al km 8,0; Provincia de Linares, Región del Maule." | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-27 | 2018-02-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-19 | 2018-11-15 | LINARES | LINARES | IPC | 922049.14 | 883970 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0 | 968163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54881 | 54881 | 54881 | 54881 | 109761 | 219522 | 291204 | 128152 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30398835-0 | MEJORAMIENTO ESTAB. DE TALUDES RUTA 115-CH S: LA MINA-LTE. INTERNAC | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258004 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Estabilización de Taludes Ruta 115-CH, Sector La Mina Limite Internacional, Región del Maule. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-24 | 2016-12-22 | 30/12/2016 | 07/02/2017 | 2017-02-07 | 2019-06-27 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 0 | 1207437 | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 232507 | 358853 | 0 | 0 | 0 | 34983 | 0 | 128459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195411 | 0 | 685732
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30440736-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR: RUTA K-120 - ACCESO SUR A CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 262943 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR: RUTA K-120 - ACCESO SUR A CURICO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-19 | 2017-06-20 | 17/07/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2019-03-14 | CURICO | CURICO, SAGRADA FAMILIA | IPC | 0 | 1139700 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 142700 | 933056 | 0 | 207756 | 0 | 193700 | 0 | 25000 | 0 | 251600 | 0 | 255000 | 0 | 0 | 65500
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30440736-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR: RUTA K-120 - ACCESO SUR A CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 262943 | Modificación del contrato nº262943 , ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR: RUTA K-120 - ACCESO SUR A CURICO | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30447974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 274688 | "ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR TALCA NORTE, COMUNAS DE RÍO CLARO, SAN RAFAEL, PENCAHUE Y TALCA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2022-05-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24990 | 22002 | 22002 | 22002 | 22002 | 22002 | 689556
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30447974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 274692 | "ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICO, SECTOR CURICO SUR, COMUNAS DE MOLINA Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2023-04-01 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 99000 | 715001
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30447974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30447974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 274686 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR TALCA NORTE, COMUNAS DE RÍO CLARO, SAN RAFAEL, PENCAHUE Y TALCA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE" | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-23 | 2018-03-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-30 | 2022-03-09 | TALCA | TALCA | IPC | 5300000 | 0 | 0 |  | 0 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 70000 | 40000 | 70000 | 40000 | 70000 | 40000 | 110000 | 4982096
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30447974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 274689 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICO, SECTOR CURICO SUR, COMUNAS DE MOLINA Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE." | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-23 | 2018-03-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-31 | 2022-03-10 | CURICO | CURICO | IPC | 6100000 | 0 | 0 |  | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 70000 | 40000 | 70000 | 40000 | 70000 | 40000 | 70000 | 6814347
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30458385-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 115 CH - RUTA 5 ENLACE VAROLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30458385-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 115 CH - RUTA 5 ENLACE VAROLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30458529-0 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION NORTE DE CURICO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278564 | Estudio Prefactibilidad Construccion Circunvalacion Norte De Curico | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-04-01 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230000
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30458529-0 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION NORTE DE CURICO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30466137-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA VII REG DEL MAULE 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263596 | Conservación Sistema de Señalización Informativa, Caminos Provincias de Curico, Talca y Linares, Región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-10 | 2017-09-05 | 08/09/2017 | 22/09/2017 | 2017-09-22 | 2018-01-20 | CURICO | CURICO | SR | 274267.63 | 218958 | 76838040 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 173808 | 45149 | 0 | 45149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30466137-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA VII REG DEL MAULE 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272834 | Conservación Sistema de Señalización Informativa, Camino Provincias de Talca, Linares y Cauquenes, Región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-10 | 2017-09-05 | 08/09/2017 | 21/09/2017 | 2017-09-21 | 2018-01-19 | TALCA | TALCA | SR | 264857.11 | 204817 | 76838040 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 195762 | 9055 | 0 | 9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30479809-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 278571 | Estudio de Ingeníeria Construccion Puente El Coigüe | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 107000
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30479809-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 281816 | "Estudio de Ingeniería Conservación Puente Maitenes, Las Chilcas y El Guanaco, Provincias de Talca, Región del Maule." | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-10-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 91998
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 282482 | Consultoria para actualización y mantención del catastro de la infraestructura vial provincia de Talca | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 112200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56100 | 56100 | 448800
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 282485 | Consultoria para actualización y mantención del catastro de la infraestructura vial provincia de Linares | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 96800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41600 | 55200 | 319200
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281819 | "Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Puente Sauzal en Ruta M-40, Cruce L-30-M (Santa Olga)-Empedrado-Cruce L-26-M (Pedernales), Km. 43,45, Provincia de Talca, Región del Maule " | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-05-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 468000
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281820 | "Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Rol L-836, Cruce L-632 (L. Antiguo)-El Palacio, Tramo Km. 0,0 al Km. 15,1; Provincia de Linares, Región del Maule" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 462498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205498 | 128500 | 128500 | 452502
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281821 | "Conservacion de Taludes y Construcción de Banquetas, Ruta M-80-N, Sector Dm. 30.000 al Dm. 31.000, Comuna de Cauquenes" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-01-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33334 | 33334 | 33334 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283467 | "Conservación de la Red Vial , Conservación Periodica Baden Estero Belco, Ruta M-680, Cruce Ruta 128 (Quella) Santo Toribio, Km 21,340 al Km 21,817" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-01-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 115000
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283470 | "Conservación de la Red Vial, Conservación Puente Comalle en Ruta J-440; Cruce Ruta J-40 (Vuelta El Sauce ) - Viscalla " | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-05-01 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 262500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87500 | 87500 | 87500 | 427500
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283472 | "Conservación de la Red Vial, Conservación Puente Doña Toribia en Ruta M-500; Cauquenes - Chanco por Molco" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-05-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 262500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87500 | 87500 | 87500 | 517500
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283475 | "Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Puentes Colín nº 1 y nº 2, Ruta K-610, cruce ruta 120 (talca) Colín, km 5,4 al km 5,7, Provincia de Talca, Región del Maule." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-01-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 187500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 62500 | 62500 | 112500
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 11566 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277417 | RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 97408 | 0 | 16408 | 9000 | 6000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 12000 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281698 | Contrato Administración Directa, año 2018, Regional Maquinarias | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 847850 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281700 | Contrato Global Administración Directa, año 2018, Regional Combustibles | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 700000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281704 | Contrato global Administración Directa, año 2018, Regional RR.HH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 90000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281706 | Contrato Global Administración Directa, año 2018, Regional Seguridad Vial y Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 60000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281708 | Contrato Global Administración Directa, año 2018, Mantención y Reparación Camionestas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 40000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281710 | Contrato Global Conservación por Administración Directa, año 2018, Regional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 100000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281713 | Contrato Global Administración Directa , año 2018, Pavimentos Basicos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 550000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281716 | Servicio de Seguridad para Maquinarias de la Diurección de Vialidad, Región del Maule, año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 60000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281719 | Fiar para Pago de Peajes Maq. Pesada, año 2018, Dirección de Vialidad, Región del Maule | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 150 | 7033992 | MARIO E. DIAZ FERNANDEZ | 0 | 3384147 | 0 | 443950 | 335300 | 265098 | 335450 | 335300 | 335300 | 335300 | 335301 | 343996 | 319152 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281721 | Contrato Global Administración Directa, año 2018, Provincia de Curicó | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 300000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281722 | Contrato Global Administración Directa, año 2018, Provincia de Talca | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 300000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281724 | Contrato Global Administración Directa, año 2018. Provincia de Linares | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 300000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281726 | Contrato Global Administración DIrecta, año 2018, Provincia de Cauquenes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CAUQUENES | CAUQUENES | SR | 0 | 300000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 4126 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 536 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 848000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 424000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 448000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282575 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE TRASLADO PARA BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 55000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 358085 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 798 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283178 | PEAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481250-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | DPTO. MAQUINARIAS, Reembolso de Peajes y Revisiones Técnicas de Maquinarias. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-20 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15000 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 281845 | "Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas de Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa III, Región del Maule." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2022-10-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 866500
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 281855 | "Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas de Cauquenes y Chanco, Etapa II, Región Del Maule" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2022-10-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 866500
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 282496 | Asesoría a la I.F. Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Talca, Sector Costa Centro, Comunas de Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa III, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-12-01 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 870000
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281841 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la(s) Provincia(s) de Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas de Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa III, Región Del Maule | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2022-10-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 103418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51709 | 51709 | 7819365
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281850 | "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas de Cauquenes y Chanco, Etapa II, Región del Maule." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2022-10-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 95582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41290 | 54292 | 6393638
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 282489 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Talca, Sector Costa Centro, Comunas de Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa III, Región del Maule | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2022-12-01 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 6083997
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281811 | Camino Básico por Conservación: L-545, El Tránsito - Polcura, Tramo km 0,00 al km 6,20; L-479, Sector San Luis, Tramo km 0,0 al km 1,75 y ZL-557, Sector San Luis - La Puntilla, Tramo km 0,00 al km 9,35; Provincia de Linares, Región del Maule. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-05-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 590389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191989 | 199200 | 199200 | 1316719
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281814 | "Camino Básico por Conservación: J-546, Sector Los Guindos, Tramo km 0,0 al km 1,2; S/R 019, El Prado - Los Cristales, Tramo km 0,0 al km 2,0; S/R 031, El Zinc - Interior, Tramo km 0,0 al km 3,0; S/R 035, La Eucharrina - Monte Grande, Tramo km 0,0 al km 2 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-03-01 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 659611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 262425 | 297186 | 673389
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283560 | "Camino Básico por Conservación: J-679, Cr. J-65 - San Luis, Tramo km 0,0 al km 4,0; Provincia de Curico, Región del Maule." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 100000 | 220000
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283567 | "Camino Básico por Conservación: L-830, Cr Ruta 5 (Talquita) - Cruce L-836 (Tinajas), Tramo km 0,0 al km 11,15; Provincia de Linares, Región del Maule." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 140000 | 926950
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283571 | "Camino Básico por Conservación: L-186, Sector Cruce L-32 (La Gotera) - Balsa El Peumo - Villa Alegre, Tramo km 0,0-1,9 y km 2,1-5,3 y L-214, Cruce L-202 (Certenejas) - Río Putagan, Tramo km 0,0 al km 2,26; Provincia de Linares, Región del Maule." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 140000 | 417542
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283574 | "Camino Básico por Conservación: L-195, Cr. L-191 (Esperanza) - Coibungo, Tramo km 0,0 al km 5,65; L-180, Cruce L-186 (Villa Alegre) - Rincón de Lobos, Tramo km 0,0 al km 1,4 y L-131, Sector CR. L-115 (Estación San javier) - Cr. L-165 (El Durazno), Tramo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 200000 | 150000 | 1020421
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283581 | "Camino Básico por Conservación: K-45, Sector Huencuecho - Astillero, Tramo Km 25,95 al Km 40,0; SK-352, Interior La Chispa, Tramo km 0,0 al km 2,0 y K-451, Sector Santa Margarita - Lagunillas, Tramo Km 0,00 al Km 2,15; Provincia de Talca, Región del Ma | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 210000 | 210000 | 1262000
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283584 | "Camino Básico por Conservación: M-820, Cr. M-50 (Tabolguén) - Cr. M-890 (La Aldea), Tramo km 0,0 al km 3,0; M-840, Cr. M-89 0(S. Sofia) - Cr. M-850 (La Aldea x Calquin), Tramo km 0,0 al km 0,7; M-890, Cauquenes - Cayurranquil, Tramo km 4,0 al km 8,5 y M- | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-05-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 230000 | 230000 | 1314400
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283585 | Camino Básico por Conservación: J-764, Cr. J-80 (E. El Sauce) - Cr. J-770 (Espinalillo), Tramo km 0,0 al km 5,04; J-80, Sector La Higuera, Tramo km 0,0 al km 2,6 y J-76-I, Cr. J-60 (Hualañe) - Las Cantinas, Tramo km 0,7 al km 4,0; Provincia de Curico, Reg | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-03-01 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 140000 | 180000 | 680579
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483981-0 | REPOSICION PARADERO SANTA OLGA E INFRAESTRUCTURA DE APOYO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272693 | Modificación del contrato nº272693 , Acceso Paradero Santa Olga, Región del Maule | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-29 |  |  | SR | 0 | 0 | 76301631 | CARLOS EUSEBIO SALDIAS MORALES E.I.R.L. | 0 | -60801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483981-0 | REPOSICION PARADERO SANTA OLGA E INFRAESTRUCTURA DE APOYO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283478 | Acceso Paradero Santa Olga, Región del Maule | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-08-01 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 121923.602 | 121924 | 76155970 | SOC. CONSTRUCTORA PEDRO ARAYA LTDA | 0 | 121924 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 21924 | 30000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30484625-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VII REG | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278570 | Conservacion Y Mejoramiento De Seguridad Vial En Rutas De La Red 2018 Vii Reg | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000000
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250763 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 148, Etapa I, Sectores Pasada por Bulnes, Entrada a Puente El Roble y Pasada por Quillón, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia de Ñuble, región del Bio Bio | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-25 | 2017-05-24 | 16/06/2017 | 11/07/2017 | 2017-07-11 | 2019-07-11 | ÑUBLE | BULNES, QUILLON | IPC | 0 | 595903 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 92040 | 307000 | 0 | 51252 | 27898 | 23339 | 23429 | 23522 | 30697 | 21236 | 26087 | 23887 | 23978 | 31675 | 260000
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250766 | Reposición Ruta 148, Etapa I, Sectores Pasada Por Bulnes, entrada a Puente El Roble y Pasada por Quillón, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia de Ñuble, Región del Bío Bío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-29 | 2017-05-10 | 06/06/2017 | 28/06/2017 | 2017-06-28 | 2019-06-18 | ÑUBLE | BULNES, QUILLON | IPC | 7585885.068 | 6388521 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 115000 | 2729001 | 0 | 380710 | 252780 | 338361 | 339614 | 213127 | 213952 | 343645 | 215603 | 216429 | 105588 | 109192 | 3974000
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 5117 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 544000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Biobío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 50333 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17000 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16760 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHEN - QUILACO - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 263468 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-75, Mulchén - Quilaco, Etapa II, Provincia de Biobío , Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-04 | 2017-10-12 | 06/11/2017 | 07/12/2017 | 2017-12-07 | 2019-05-07 | BIO-BIO | MULCHEN, QUILACO | IPC | 0 | 311584 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 236000 | 0 | 26564 | 18395 | 18486 | 18576 | 18667 | 18758 | 18849 | 18940 | 19030 | 19121 | 40614 | 112195
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHEN - QUILACO - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Biobío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 3597 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHEN - QUILACO - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 263469 | Mejoramiento Ruta Q-75 Mulchén - Quilaco , Etapa II, Provincia de Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-02 | 2017-09-25 | 05/10/2017 | 08/11/2017 | 2017-11-09 | 2019-05-03 | BIO-BIO | MULCHEN, QUILACO | IPC | 5393914.739 | 3875720 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 1583000 | 0 | 8134 | 20234 | 71169 | 153255 | 154005 | 154755 | 155505 | 260425 | 197746 | 220680 | 187092 | 2470805
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHEN - QUILACO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHEN - QUILACO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 96999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 67999 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHEN - QUILACO - | EJECUCION | TERRENOS | Biobío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 50333 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3001 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2834 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 270887 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas N-51 y N-47, Sector Coihueco-Pinto, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-15 | 2018-01-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-29 | 2019-11-29 | ÑUBLE | COIHUECO, PINTO | IPC | 0 | 334848 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16190 | 16269 | 16349 | 16429 | 16509 | 17254 | 257003
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 270888 | Mejoramiento Rutas N-51 y N-47, Sector Coihueco-Pinto, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-10 | 2017-12-13 | 28/12/2017 | 29/01/2018 | 2018-01-30 | 2019-09-22 | ÑUBLE | COIHUECO | IPC | 3475797.833 | 3010143 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 800000 | 0 | 0 | 81500 | 122850 | 23600 | 50000 | 50000 | 50000 | 70000 | 70000 | 70000 | 212050 | 2563997
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27700 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Biobío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 50333 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20158178-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 278568 | Asesoría Mejoramiento Ruta N-15-25 Cruce Longitudinal (San Gregorio) - Tres Esquinas (Norte) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-12-01 | ÑUBLE | SAN CARLOS, ÑIQUEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 861392
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20158178-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Biobío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 3597 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20158178-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 227821 | Mejoramiento Ruta N-15-25 Cruce Longitudinal (San Gregorio) - Tres Esquinas (Norte), Sector Colvindo - Chacay, Tramo Dm 8.100 a Dm 12.100, Comuna de Ñiquen, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-09-14 | 2015-10-26 | 03/12/2015 | 19/01/2016 | 2016-01-20 | 2016-11-30 | ÑUBLE | SAN CARLOS, ÑIQUEN | IPC | 847605.041 | 731168 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 750181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20158178-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 278567 | Mejoramiento Ruta N-15-25 Cruce Longitudinal (San Gregorio) - Tres Esquinas (Norte) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-01-01 | ÑUBLE | SAN CARLOS, ÑIQUEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 2260608
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20158178-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 59 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20158178-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES REGION DEL BIO BIO . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 228866 | Asesoría Inspección Fiscal Contratos de reposición varios Puentes, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-16 | 2016-07-19 | 24/08/2016 | 26/09/2016 | 2016-09-26 | 2018-03-26 | CONCEPCION, ARAUCO | CONCEPCION, LEBU | IPC | 0 | 373500 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 296130 | 84964 | 0 | 55084 | 21989 | 7891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES REGION DEL BIO BIO . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 228866 | Modificación del contrato nº228866 , Asesoría Inspección Fiscal Contratos de reposición varios Puentes, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 7974 | 0 | 0 | 0 | 7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES REGION DEL BIO BIO . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 227823 | Reposición Puente Lynch, Ruta Q-60-O, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-28 | 2016-05-27 | 29/06/2016 | 04/08/2016 | 2016-08-05 | 2017-12-08 | CONCEPCION | HUALQUI | IPC | 1457485.542 | 1404870 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 1421657 | 15466 | 0 | 0 | 0 | 15466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES REGION DEL BIO BIO . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 253602 | Reposición varios puentes Región del Biobío La Chupalla y Curihuillín, Provincia de Arauco. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-28 | 2016-06-28 | 21/07/2016 | 16/09/2016 | 2016-09-17 | 2018-05-09 | ARAUCO | CURANILAHUE, LEBU | IPC | 2226306.79 | 2275191 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 931074 | 1432903 | 0 | 120693 | 207580 | 32712 | 314370 | 315870 | 317370 | 124308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES REGION DEL BIO BIO . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 271192 | Reposición Puente Lía, Ruta O-860, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-03 | 2017-06-13 | 05/07/2017 | 01/08/2017 | 2017-08-02 | 2018-06-28 | CONCEPCION | SANTA JUANA | IPC | 1121084.139 | 1049878 | 76832630 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 50813 | 1024838 | 0 | 55575 | 141498 | 152355 | 81656 | 153855 | 103070 | 93213 | 243616 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES REGION DEL BIO BIO . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 595 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES REGION DEL BIO BIO . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES REGION DEL BIO BIO . | EJECUCION | TERRENOS | Biobío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 50333 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30037180-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-390, CRUCE RUTA 148 (FLORIDA) - AUTOPISTA ITATA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 217050 | Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta O-390, Sector Cruce Ruta 148 (Florida) - Autopista Itata, Región Del Bio Bio | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-11-24 | 2014-12-26 | 13/03/2015 | 08/04/2015 | 2015-04-08 | 2017-04-08 | CONCEPCION | FLORIDA | IPC | 0 | 514917 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 524893 | 15372 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13762 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30037180-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-390, CRUCE RUTA 148 (FLORIDA) - AUTOPISTA ITATA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 217050 | Modificación del contrato nº217050 , Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta O-390, Sector Cruce Ruta 148 (Florida) - Autopista Itata, Región Del Bio Bio | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | -13761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13761 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30037180-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-390, CRUCE RUTA 148 (FLORIDA) - AUTOPISTA ITATA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 251 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30037180-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-390, CRUCE RUTA 148 (FLORIDA) - AUTOPISTA ITATA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30060149-0 | CONSTRUCCION PUENTE LAS CANOAS, RUTA Q-650 LIUCURA -NEGRETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 250770 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Las Canoas Ruta Q-650 Liucura-Negrete | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-03 | 2017-09-14 | 06/10/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-14 | 2019-05-14 | ÑUBLE, CONCEPCION | COELEMU, HUALQUI | IPC | 0 | 332580 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 21999 | 196408 | 0 | 0 | 35353 | 17491 | 17592 | 17693 | 17794 | 17895 | 17996 | 18097 | 18198 | 18299 | 133472
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30060149-0 | CONSTRUCCION PUENTE LAS CANOAS, RUTA Q-650 LIUCURA -NEGRETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 268455 | Construcción Puente Las Canoas Ruta Q-650 Cruce Ruta 5 (Licura) Munilhue-Cruce Q-80 (Negrete) Comunas de Negrete y Mulchén,Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-09 | 2017-08-16 | 08/09/2017 | 07/11/2017 | 2017-11-08 | 2019-05-02 | BIO-BIO | MULCHEN, NEGRETE | SR | 4981906.216 | 1729580 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 220008 | 1484797 | 0 | 314797 | 490000 | 0 | 280000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 24776
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30060149-0 | CONSTRUCCION PUENTE LAS CANOAS, RUTA Q-650 LIUCURA -NEGRETE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 458 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30060149-0 | CONSTRUCCION PUENTE LAS CANOAS, RUTA Q-650 LIUCURA -NEGRETE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30060149-0 | CONSTRUCCION PUENTE LAS CANOAS, RUTA Q-650 LIUCURA -NEGRETE | EJECUCION | TERRENOS | Biobío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 50333 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30062947-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-10, N-66-O, COELEMU - SAN IGNACIO - ÑIPAS PROV ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 435 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30062947-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-10, N-66-O, COELEMU - SAN IGNACIO - ÑIPAS PROV ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30076384-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-40, SECTOR QUIAPO - MILLONHUE PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 316 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30076384-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-40, SECTOR QUIAPO - MILLONHUE PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30076384-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-40, SECTOR QUIAPO - MILLONHUE PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Biobío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 50333 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30076742-0 | REPOSICION 9 PUENTES MENORES EMERGENCIAS AÑO 2006, VIII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 253781 | Reposición Puente Vegas de Diuca en Ruta O-728-Q, Comuna de Hualqui, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-02 | 2016-11-03 | 01/12/2016 | 19/01/2017 | 2017-01-20 | 2018-01-15 | CONCEPCION | HUALQUI | IPC | 1525616.382 | 1310633 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 1134650 | 196827 | 0 | 0 | 192057 | 4770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 674 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Biobío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 50333 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 250785 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-20, sectores de María Dolores y Puente Perales, etapa I, Comuna de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-10-25 | 28/10/2016 | 12/12/2016 | 2016-12-12 | 2018-06-12 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | IPC | 0 | 279800 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 211590 | 82115 | 0 | 0 | 17360 | 37117 | 27638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 250785 | Modificación del contrato nº250785 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-20, sectores de María Dolores y Puente Perales, etapa I, Comuna de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | -37116 | 0 | 0 | 0 | -37116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 278559 | Asesoría Mejoramiento Ruta Q-20, Sector María Dolores - Puente Perales | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-02-01 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 420000
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Biobío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 3597 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 250792 | Mejoramiento Ruta Q-20, Sectores de María Dolores y Puente Perales, Etapa I, Comuna de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-23 | 2016-09-30 | 13/10/2016 | 14/11/2016 | 2016-11-15 | 2018-05-08 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | IPC | 4739592.879 | 3903385 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 3867957 | 81420 | 0 | 0 | 0 | 81420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 250792 | Modificación del contrato nº250792 , Mejoramiento Ruta Q-20, Sectores de María Dolores y Puente Perales, Etapa I, Comuna de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | 219579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 278558 | Mejoramiento Ruta Q-20, Sector María Dolores - Puente Perales | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-04-01 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5835000
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 447 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | TERRENOS | Biobío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 50333 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30098594-0 | REPOSICION PUENTE SOBRE RIO BIOBIO, CONCEPCION-SAN PEDRO DE LA PAZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 237974 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Puente sobre el Rio Biobío, Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Concepción-San Pedro de la Paz, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-20 | 2015-10-22 | 15/12/2015 | 15/03/2016 | 2016-03-15 | 2018-07-15 | CONCEPCION | CONCEPCION, SAN PEDRO DE LA PAZ | IPC | 0 | 999799 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 640142 | 208000 | 0 | 0 | 34518 | 34584 | 34650 | 34716 | 69532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193165
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30098594-0 | REPOSICION PUENTE SOBRE RIO BIOBIO, CONCEPCION-SAN PEDRO DE LA PAZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222410 | Terminación Reposición Puente Sobre Río Bío Bío, Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Concepción-San Pedro de la Paz, Región del Bío Bío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2015-07-10 | 2015-09-09 | 15/12/2015 | 08/03/2016 | 2016-03-09 | 2018-11-10 | CONCEPCION | CONCEPCION, SAN PEDRO DE LA PAZ | IPC | 29738688.333 | 33839559 | 92434000 | BESALCO S.A. | 18900122 | 9300995 | 0 | 0 | 2823304 | 300000 | 1686000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860691 | 0 | 3631000 | 7252835
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30098594-0 | REPOSICION PUENTE SOBRE RIO BIOBIO, CONCEPCION-SAN PEDRO DE LA PAZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222410 | Modificación del contrato nº222410 , Terminación Reposición Puente Sobre Río Bío Bío, Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Concepción-San Pedro de la Paz, Región del Bío Bío | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 92434000 | BESALCO S.A. | 0 | 290005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30098594-0 | REPOSICION PUENTE SOBRE RIO BIOBIO, CONCEPCION-SAN PEDRO DE LA PAZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30098594-0 | REPOSICION PUENTE SOBRE RIO BIOBIO, CONCEPCION-SAN PEDRO DE LA PAZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30098594-0 | REPOSICION PUENTE SOBRE RIO BIOBIO, CONCEPCION-SAN PEDRO DE LA PAZ | EJECUCION | TERRENOS | Biobío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 50333 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30099172-0 | REPOSICION INFRAEST VIAL RUTA 0-60-Q CHIGUAYANTE-HUALQUI PROV BIOB . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30099172-0 | REPOSICION INFRAEST VIAL RUTA 0-60-Q CHIGUAYANTE-HUALQUI PROV BIOB . | EJECUCION | TERRENOS | Biobío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 50333 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICION RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLAN - YUNGAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201056 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN RUTA N-59-Q SECTOR CHILLÁN-YUNGAY REGIÓN DEL BIOBÍO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-22 | 2013-11-28 | 23/12/2013 | 21/01/2014 | 2014-01-21 | 2017-05-05 | ÑUBLE | CHILLAN, YUNGAY | IPC | 0 | 1124040 | 76361064 | CONSORCIO DE ING.REPOS.RUTA N-59Q,SEC CHILLAN-YUNG | 1020730 | 134501 | 0 | 51382 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 0 | 73819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84040
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 197554 | Conservación Periódica Ruta N-55 y caminos básicos comuna de Pinto, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-12-27 | 2013-01-31 | 01/03/2013 | 04/04/2013 | 2013-04-05 | 2013-12-31 | ÑUBLE | PINTO | Pln | 976056.505 | 1264654 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1284123 | 20001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 230086 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Periódica Puente Ruminot, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-05-06 | 2015-06-11 | 31/07/2015 | 10/08/2015 | 2015-08-11 | 2016-02-23 | CONCEPCION | FLORIDA | IPC | 299247.503 | 398257 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 408435 | 617 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30106222-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2011-2015 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 174974 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Secano Poniente, Etapa I, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-07-19 | 2011-08-26 | 08/09/2011 | 11/10/2011 | 2011-10-12 | 2015-12-10 | ÑUBLE | NINHUE | Pln | 5544079.106 | 5550603 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 5825533 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30107084-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL P-20 P-40, ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1051 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30107084-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL P-20 P-40, ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30107084-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL P-20 P-40, ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Biobío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 50333 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 202156 | Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa I, Region del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-03-19 | 2013-04-19 | 03/06/2013 | 10/07/2013 | 2013-07-11 | 2017-05-05 | BIO-BIO | SANTA BARBARA | Pln | 5667260.236 | 7215621 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 7690909 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 399 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | TERRENOS | Biobío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 50333 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30121464-0 | MEJORAMIENTO CAM. BASICO INTERMEDIO Q-754 YUMBEL -RIO CLARO, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 256 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30121464-0 | MEJORAMIENTO CAM. BASICO INTERMEDIO Q-754 YUMBEL -RIO CLARO, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30121464-0 | MEJORAMIENTO CAM. BASICO INTERMEDIO Q-754 YUMBEL -RIO CLARO, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Biobío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 50333 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 205282 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos sectores de Concepción Oriente y Biobío Norte, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-06-20 | 2013-08-02 | 22/08/2013 | 04/11/2013 | 2013-11-04 | 2017-11-04 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | IPC | 0 | 935993 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1035089 | 507 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 205282 | Modificación del contrato nº205282 , Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos sectores de Concepción Oriente y Biobío Norte, Provincias de Concepción y Biobío, Región del B | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 29993 | 0 | 0 | 29993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 204125 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, ETAPA I, Region del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-06-17 | 2013-07-23 | 31/07/2013 | 28/08/2013 | 2013-08-29 | 2017-10-16 | CONCEPCION | CONCEPCION | Pln | 6925360.622 | 7868828 | 76259040 | FLESAN S.A. | 8191758 | 47175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 204125 | Modificación del contrato nº204125 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, ETAPA I, Region del Biobío. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-16 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | -73838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 209557 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, ETAPA I, Region del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-09-12 | 2013-10-11 | 23/10/2013 | 21/11/2013 | 2013-11-22 | 2017-10-31 | BIO-BIO | CABRERO | Pln | 7189738.609 | 6555854 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 6691968 | 178194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 209557 | Modificación del contrato nº209557 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, ETAPA I, Region del Biobío | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-31 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 0 | 7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101000 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30123855-0 | REPOSICION RUTA P-70 PELECO - TIRUA, ARAUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213233 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta P-70, Peleco - Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío (nuevo 2014) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-04-29 | 2014-07-23 | 11/08/2014 | 04/09/2014 | 2014-09-04 | 2018-06-15 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 0 | 806942 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 657301 | 57125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28750 | 28375 | 0 | 162978
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30123990-0 | REPOSICION RUTA P-60-R TRES PINOS-CONTULMO-LIMITE REGIONAL, ARAUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201058 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta P-60-R Tres Pinos-Contulmo-Limite Regional, Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-23 | 2013-12-10 | 27/12/2013 | 23/01/2014 | 2014-01-23 | 2017-04-07 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 0 | 876797 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 790844 | 107674 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 18622 | 22352 | 0 | 0 | 0 | 23700 | 0 | 0 | 60715
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30127129-0 | CONSERVACION GLOBAL RUTA 156, PROVINCIAS BIOBIO Y CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30127129-0 | CONSERVACION GLOBAL RUTA 156, PROVINCIAS BIOBIO Y CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30130385-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278720 | Construcción Y Mejoramiento Ruta N-114, O-14 Cobquecura - Dichato | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-08-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCION-CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213251 | Asesoría a Inspección Fiscal mejoramiento conexión vial Concepción Chiguayante, Etapa 1, Provincia de Concepción, región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-09-13 | 2014-10-28 | 26/02/2015 | 26/03/2015 | 2015-03-26 | 2017-06-26 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 854773 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 874885 | 45743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCION-CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213251 | Modificación del contrato nº213251 , Asesoría a Inspección Fiscal mejoramiento conexión vial Concepción Chiguayante, Etapa 1, Provincia de Concepción, región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 109257 | 0 | 0 | 33024 | 76233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCION-CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213250 | Mejoramiento Conexión Vial Concepción - Chiguayante, Etapa 1, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 02/12/2014 | 26/03/2015 | 2015-03-27 | 2017-07-23 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 5800000 | 5731769 | 59073330 | DRAGADOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 6635734 | 236153 | 0 | 0 | 86136 | 0 | 0 | 150017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCION-CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213250 | Modificación del contrato nº213250 , Mejoramiento Conexión Vial Concepción - Chiguayante, Etapa 1, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 59073330 | DRAGADOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 390847 | 0 | 0 | 390847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCION-CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCION-CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | TERRENOS | Biobío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 50333 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30177273-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 212862 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Ñuble Sur, II Etapa, y Ñuble y Biobío Oriente, II Etapa, Provincias de Ñuble y Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-05-12 | 2014-06-12 | 20/06/2014 | 29/08/2014 | 2014-08-29 | 2018-08-29 | ÑUBLE, BIO-BIO | YUNGAY, TUCAPEL | IPC | 0 | 973682 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 828380 | 233365 | 0 | 46076 | 24515 | 24623 | 24732 | 24840 | 24949 | 25057 | 38573 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30177273-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 212860 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de las Provincias de Ñuble y Bío Bío, sector Oriente, Etapa II, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-04-03 | 2014-05-07 | 05/06/2014 | 10/07/2014 | 2014-07-11 | 2018-06-19 | ÑUBLE, BIO-BIO | YUNGAY, TUCAPEL | IPC | 5374206.195 | 5241952 | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 4899883 | 763641 | 0 | 160264 | 136224 | 171030 | 0 | 80514 | 112609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30177273-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 212860 | Modificación del contrato nº212860 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de las Provincias de Ñuble y Bío Bío, sector Oriente, Etapa II, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 184640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103000 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30177273-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 217506 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Sur, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-07-28 | 2014-08-29 | 01/12/2014 | 10/03/2015 | 2015-03-11 | 2019-02-17 | ÑUBLE | CHILLAN, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO | IPC | 6099998.491 | 5818861 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 5007727 | 1012852 | 0 | 199713 | 112140 | 90112 | 90512 | 0 | 72385 | 72710 | 103626 | 73866 | 116140 | 81648 | 330556
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30177273-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 217506 | Modificación del contrato nº 217506 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Sur, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 0 | 644092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 231836 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Biobío Sur Poniente Etapa II y sectores de Santa Juana y Nacimiento Etapa II, Provincias de Concepción y Biobío, Región del | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-13 | 2015-12-11 | 23/12/2015 | 01/03/2016 | 2016-03-01 | 2020-03-01 | BIO-BIO, CONCEPCION | MULCHEN, NACIMIENTO, SANTA JUANA | IPC | 0 | 984960 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 443302 | 277875 | 0 | 43133 | 21659 | 21762 | 21865 | 21967 | 22070 | 22172 | 22275 | 22378 | 22480 | 36114 | 352307
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 231846 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Costa Etapa II y Ñuble Secano Etapa II, Provincias de Concepción y Ñuble, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-12 | 2015-12-10 | 08/02/2016 | 24/05/2016 | 2016-05-24 | 2020-05-24 | ÑUBLE | COELEMU, NINHUE | IPC | 0 | 918720 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 358355 | 246260 | 0 | 40213 | 20174 | 20270 | 20365 | 20461 | 20557 | 20653 | 20748 | 20844 | 20940 | 21035 | 390857
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 231847 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Lleu Lleu Sur Poniente Etapa II y sector Arauco Norte Etapa II, Provincia de Arauco, Region del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-23 | 2015-12-17 | 08/02/2016 | 23/05/2016 | 2016-05-23 | 2020-05-23 | ARAUCO | ARAUCO, CAÑETE | IPC | 0 | 972365 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 380483 | 259865 | 0 | 41483 | 21382 | 21484 | 21585 | 21686 | 21788 | 21889 | 21990 | 22091 | 22193 | 22294 | 416035
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 231809 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Ñuble, Sector Costa, ETAPA II, Region del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-03 | 2015-10-09 | 12/11/2015 | 11/12/2015 | 2015-12-12 | 2019-11-20 | ÑUBLE | COELEMU | IPC | 6648461.389 | 5742045 | 77724130 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 3122618 | 902019 | 0 | 242655 | 105950 | 149030 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 19384 | 2309399
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 231813 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Bío Bío, Sector Sur Poniente, Etapa II, Región del Bío Bío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-08 | 2015-10-15 | 16/11/2015 | 05/01/2016 | 2016-01-06 | 2019-12-15 | BIO-BIO | MULCHEN | IPC | 5500353.924 | 4905459 | 76328987 | CONSTRUCTORA PROYECTO DE ARQUITECTURA, COMPRA Y V | 2889245 | 799370 | 0 | 198660 | 105710 | 106210 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 3790 | 1708606
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 231817 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Secano Poniente, Etapa II, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-23 | 2015-10-30 | 20/11/2015 | 22/12/2015 | 2015-12-23 | 2019-12-01 | ÑUBLE | NINHUE | IPC | 5022589.623 | 4584676 | 77724130 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 3283597 | 654031 | 0 | 95461 | 63570 | 63870 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 46130 | 1119431
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 231819 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa II, Region del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-10 | 2015-10-21 | 27/11/2015 | 19/01/2016 | 2016-01-20 | 2019-12-30 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | IPC | 5915661.085 | 5750494 | 77942300 | CONSTRUCTORA SEGAL LIMITADA | 3036023 | 824650 | 0 | 0 | 329650 | 126851 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 3149 | 35000 | 2496975
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 231821 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleu lleu Sur Poniente, Etapa II, Region del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-29 | 2015-11-05 | 03/12/2015 | 26/01/2016 | 2016-01-27 | 2020-01-06 | ARAUCO | CAÑETE | IPC | 5934624.98 | 5718956 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 3037348 | 916629 | 0 | 382926 | 105950 | 4700 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 38053 | 2076232
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 231821 | Modificación del contrato nº231821 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleu lleu Sur Poniente, Etapa II, Region del Biobío | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 0 | 189494 | 0 | 0 | 0 | 122247 | 55000 | 12247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 231825 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco , sector Norte, Etapa II, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-10-08 | 2015-11-20 | 23/12/2015 | 09/02/2016 | 2016-02-10 | 2020-01-20 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 6019349.092 | 5577393 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 2673898 | 936807 | 0 | 283527 | 158280 | 127224 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 5000 | 32776 | 2339158
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224127-0 | CONSERVACION GLOBAL RUTA DE LA MADERA VIII REGION 2015-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 231851 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de las provincias de Concepción y Biobío, Ruta 156 de la Madera, Etapa I, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-14 | 2015-10-30 | 27/11/2015 | 31/12/2015 | 2016-01-01 | 2017-12-20 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | IPC | 2375221.258 | 2543347 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 2381518 | 265998 | 0 | 51279 | 182005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32714 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224127-0 | CONSERVACION GLOBAL RUTA DE LA MADERA VIII REGION 2015-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 231851 | Modificación del contrato nº231851 , Conservación Global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de las provincias de Concepción y Biobío, Ruta 156 de la Madera, Etapa I, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | 18002 | 0 | 0 | 0 | 52745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34743 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 231788 | Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2015-2017, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-10-23 | 2015-11-20 | 03/12/2015 | 30/06/2016 | 2016-06-30 | 2018-03-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 703446 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 543968 | 188764 | 0 | 0 | 38378 | 28657 | 24851 | 37507 | 26460 | 32899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 231788 | Modificación del contrato nº231788 , Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2015-2017, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 254196 | Modificación del contrato nº254196 , Conservación de la Red Vial Comunal, Circuito de puentes menores, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88173100 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 0 | -215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 269325 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2017 - 2018, Provincias de Ñuble y Biobío, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-17 | 2017-09-22 | 29/09/2017 | 26/10/2017 | 2017-10-26 | 2019-01-26 | ÑUBLE, BIO-BIO | CHILLAN, LOS ANGELES | IPC | 0 | 780174 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 77086 | 464912 | 0 | 0 | 50760 | 51010 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 52260 | 52510 | 52760 | 105612 | 267892
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 269327 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2017 - 2018, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-17 | 2017-09-22 | 29/09/2017 | 26/10/2017 | 2017-10-26 | 2019-01-26 | CONCEPCION, ARAUCO | CONCEPCION, CAÑETE | IPC | 0 | 808728 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 86595 | 526143 | 0 | 70806 | 50585 | 50835 | 25000 | 25000 | 42242 | 51835 | 52085 | 52335 | 52585 | 52835 | 223971
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 269327 | Modificación del contrato nº269327 , Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2017 - 2018, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 20407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Biobío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 3597 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 231792 | Conservación Periódica Obras de Emergencia, Acceso Norte Puente Laja, Comuna de San Rosendo, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-10 | 2015-12-04 | 17/12/2015 | 26/01/2016 | 2016-01-27 | 2016-11-06 | BIO-BIO | NACIMIENTO | IPC | 570211.12 | 504787 | 76166861 | CONSTRUCTORA COSIGMA LIMITADA | 486706 | 29770 | 0 | 0 | 0 | 29770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 231792 | Modificación del contrato nº231792 , Conservación Periódica Obras de Emergencia, Acceso Norte Puente Laja, Comuna de San Rosendo, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-11-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76166861 | CONSTRUCTORA COSIGMA LIMITADA | 0 | -27021 | 0 | 0 | 0 | -27021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 239078 | Conservación periodica red vial comunal circuito de puentes rutas Q-509, Q-118 y Q-543, comunas de Los Angeles y Laja, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-11 | 2015-10-22 | 10/11/2015 | 13/11/2015 | 2015-11-14 | 2016-10-08 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | IPC | 396146.24 | 406927 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 416208 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 254196 | Conservación de la Red Vial Comunal, Circuito de puentes menores, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-11 | 2016-09-20 | 13/10/2016 | 19/10/2016 | 2016-10-20 | 2017-05-17 | ÑUBLE | CHILLAN | IPC | 246474.501 | 286976 | 88173100 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 290640 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 270510 | Conservación Periódica de Seguridad Vial Ruta 156 de la Madera, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-22 | 2017-07-27 | 11/08/2017 | 25/10/2017 | 2017-10-26 | 2018-04-24 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | IPC | 999349.148 | 806624 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 103224 | 719018 | 0 | 358202 | 122532 | 123732 | 114552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 270512 | Conservación rutinaria 2017, varias rutas Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-22 | 2017-07-24 | 11/08/2017 | 23/08/2017 | 2017-08-24 | 2017-12-22 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 84519.75 | 83647 | 76190057 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 24878 | 59699 | 0 | 53710 | 0 | 0 | 5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 270533 | Conservación rutinaria 2017, varias rutas Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-16 | 2017-07-25 | 11/08/2017 | 23/08/2017 | 2017-08-24 | 2018-01-05 | ARAUCO | LEBU | IPC | 87456 | 66420 | 76190057 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 36568 | 30404 | 0 | 28953 | 0 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 270736 | Conservación Periódica, Obras de Emergencia, Reposición de Puentes Pajonal, Las Tunas, y Maggi, en Ruta N-414, Comuna de Quirihue, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2017-11-10 | 29/11/2017 | 10/01/2018 | 2018-01-11 | 2018-11-07 | ÑUBLE | QUIRIHUE | IPC | 880265.671 | 802395 | 77851400 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 0 | 330256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30556 | 138450 | 161250 | 520587
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 270737 | Conservación Periódica Obras de Emergencias Puentes: El Boldo y El Pellín, en Ruta N-414, Comuna de Quirihue, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-08 | 2017-09-20 | 29/09/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-15 | 2018-10-11 | ÑUBLE | QUIRIHUE | IPC | 625000 | 613609 | 77776600 | SERV PROF. DE ING. ERNESTO INOSTROZA Y CIA LTDA | 0 | 640740 | 0 | 0 | 52520 | 45900 | 103000 | 104000 | 51450 | 37100 | 64200 | 64800 | 65400 | 52370 | 5550
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 270739 | Conservación Rutinaria varios caminos zona incendios forestales, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-02 | 2017-10-31 | 07/11/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-15 | 2018-03-15 | ÑUBLE | COELEMU, QUIRIHUE, TREGUACO | IPC | 91160.4 | 80632 | 76190057 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 0 | 82651 | 0 | 0 | 5050 | 30600 | 47001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 270745 | Conservación Rutinaria varios caminos zona incendios forestales, Comunas de Florida y Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-12 | 2017-10-16 | 26/10/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-15 | 2018-03-15 | CONCEPCION | CONCEPCION, FLORIDA | IPC | 95140.5 | 85372 | 76190057 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 0 | 88573 | 0 | 0 | 25220 | 15472 | 15622 | 32259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 270749 | Conservación Rutinaria Obras de Emergencia, Reposición de Cercos, Sector Concepción Oriente, Comunas de Florida y Quillón, Provincias de Concepción y Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-05 | 2017-11-07 | 15/11/2017 | 20/11/2017 | 2017-11-21 | 2018-04-20 | ÑUBLE, CONCEPCION | QUILLON, FLORIDA | IPC | 133269.29 | 143788 | 76301631 | CARLOS EUSEBIO SALDIAS MORALES E.I.R.L. | 0 | 146871 | 0 | 0 | 30150 | 35525 | 35875 | 45321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 270750 | Reparación Puente Juan Pablo II, Concepción - San Pedro de la Paz, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-25 | 2017-09-11 | 15/09/2017 | 23/10/2017 | 2017-10-24 | 2018-04-21 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 1699327.443 | 1814288 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 152373 | 1704846 | 0 | 467012 | 356545 | 360045 | 311610 | 209634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 272459 | Conservación Periódica Ruta 156 de la Madera, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-08-01 | 18/08/2017 | 02/11/2017 | 2017-11-03 | 2018-05-02 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | IPC | 999490.342 | 712666 | 77365420 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 168372 | 552626 | 0 | 422468 | 61266 | 0 | 40400 | 28492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 274033 | Conservación periódica obras de emergencia, varias obras de arte, Comunas de Hualqui y Florida, Provincia de Concepción | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-08 | 2017-10-11 | 24/11/2017 | 06/12/2017 | 2017-12-07 | 2018-05-06 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI | IPC | 124650.12 | 141222 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 143575 | 0 | 0 | 18090 | 35175 | 35525 | 30750 | 24035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 274036 | Conservación Rutinaria Obras de Emergencia, Reposición de Cercos, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-13 | 2017-10-20 | 26/10/2017 | 10/11/2017 | 2017-11-11 | 2018-04-10 | CONCEPCION | HUALQUI | IPC | 63349.65 | 60197 | 76118601 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 0 | 60952 | 0 | 0 | 25125 | 25375 | 10452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 274037 | Conservación Rutinaria de Obras de Emergencia en cercos Rutas N-414, 126S y O-298 Comunas de Quirihue y Tomé, Provincias de Ñuble y Concepción, Región del Biobio | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-12 | 2017-10-16 | 03/11/2017 | 06/12/2017 | 2017-12-07 | 2018-03-07 | ÑUBLE | COELEMU, QUIRIHUE | IPC | 73738.35 | 78097 | 76747401 | CONSTRUCTORA Y COMERCAILIZADORA SAN SEBASTIAN SPA | 0 | 79100 | 0 | 0 | 10050 | 25125 | 25375 | 18550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 274446 | Conservación Periódica, reposición Puente El Saltillo, km 5,7 de la Ruta Ruta N-835, Comuna de El Carmen, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-13 | 2017-10-20 | 31/10/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-15 | 2018-06-13 | ÑUBLE | EL CARMEN | IPC | 239833.79 | 223513 | 77469900 | CONSTRUSUR LTDA. | 0 | 228721 | 0 | 0 | 50250 | 45675 | 51250 | 51750 | 29796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 274447 | Conservación Periódica reposición Puente Cajón Matthei, Km 8.3 del camino S/R Q-702, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-25 | 2017-11-23 | 12/12/2017 | 26/12/2017 | 2017-12-27 | 2018-06-25 | BIO-BIO | YUMBEL | IPC | 188584.25 | 199963 | 77469900 | CONSTRUSUR LTDA. | 0 | 204912 | 0 | 0 | 0 | 40200 | 40600 | 41000 | 46575 | 36537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 274873 | Conservación Rutinaria Obras de Emergencia, reposición de cercos, Sector Concepción Sur Poniente, Comunas de Florida y Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2017-11-08 | 17/11/2017 | 06/12/2017 | 2017-12-07 | 2018-05-06 | CONCEPCION | CONCEPCION, FLORIDA | IPC | 79569.35 | 87508 | 76190057 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 0 | 90296 | 0 | 0 | 5025 | 15225 | 15375 | 20700 | 33971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 274874 | Conservación Rutinaria Obras de Emergencia, reposición de cercos, Sector Concepción Norte, Comunas de Florida, Penco y Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-11-07 | 15/11/2017 | 20/11/2017 | 2017-11-21 | 2018-04-20 | CONCEPCION | CONCEPCION, FLORIDA, PENCO | IPC | 105011.55 | 112834 | 76301631 | CARLOS EUSEBIO SALDIAS MORALES E.I.R.L. | 0 | 115269 | 0 | 0 | 30300 | 35700 | 49269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 275452 | Conservación Rutinaria Varios Caminos, Provincia de Ñuble Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-02 | 2017-10-31 | 07/11/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-15 | 2018-03-15 | ÑUBLE | CHILLAN | IPC | 77647.5 | 84961 | 76190057 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 0 | 86734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15075 | 25375 | 25625 | 20659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 275669 | Conservación Periódica obras de emergencias varios Puentes Ruta N-626 y O-550-Q, Comunas Portezuelo y Florida, Provincias de Ñuble y Concepción, Región del Biobío. (2° Llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-25 | 2017-11-24 | 12/12/2017 | 14/12/2017 | 2017-12-15 | 2018-05-14 | ÑUBLE, CONCEPCION | PORTEZUELO, FLORIDA | IPC | 403825.168 | 415759 | 76091340 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 0 | 430775 | 0 | 0 | 10100 | 30150 | 40600 | 71750 | 72450 | 83600 | 122125 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19600 | 0 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18742 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Biobío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 50333 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283143 | PERITOS TASADORES 0BRA: CONSERVACION RED VILA BIOBIO, PTE VEGAS DE DIUCA VIII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | HUALQUI | SR | 0 | 858 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30235322-0 | REPOSICION PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO-PINTO, PROV. DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 93 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30235322-0 | REPOSICION PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO-PINTO, PROV. DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 113300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113300 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30235322-0 | REPOSICION PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO-PINTO, PROV. DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Biobío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 50333 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30259322-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 225438 | Camino Básico por Conservación Ruta P-630 Km 17.453 al Km 22.260, camino Peleco-Lloncao y Ruta P-773 A Curapaillaco, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-04 | 2015-01-13 | 23/01/2015 | 24/02/2015 | 2015-02-25 | 2016-02-11 | ARAUCO | CAÑETE, TIRUA | IPC | 0 | 1722514 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 1758251 | 32819 | 0 | 0 | 32819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30259322-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 225438 | Modificación del contrato nº225438 , Camino Básico por Conservación Ruta P-630 Km 17.453 al Km 22.260, camino Peleco-Lloncao y Ruta P-773 A Curapaillaco, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-02-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 0 | -31592 | 0 | 0 | -31592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30259322-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 231886 | Camino Básico por Conservación Ruta N-70-M, San Carlos - Cauquenes - Límite, sector Km 31 al km 35, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-05-14 | 2015-06-22 | 10/09/2015 | 21/09/2015 | 2015-09-22 | 2016-04-20 | ÑUBLE | SAN CARLOS | IPC | 314064.871 | 380795 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 392621 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHEN - NEGRETE PROVINCIA DE BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Biobío | 263484 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Q-806 cruce Ruta 5 Mulchén-Negrete,Provincia de Biobío Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-07 | 2017-08-10 | 25/08/2017 | 05/10/2017 | 2017-10-05 | 2019-03-29 | BIO-BIO | MULCHEN, NEGRETE | IPC | 0 | 310000 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 140913 | 0 | 11055 | 0 | 0 | 0 | 83340 | 0 | 0 | 0 | 46518 | 0 | 0 | 177231
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30259623-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS Y OBRAS ANEXAS VARIAS RUTAS REG DEL BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227840 | Estudio de Ingeniería Construcción de Ciclovias y Obras Anexas Varias Rutas, Región del Bio Bio | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-07-10 | 2015-08-27 | 23/12/2015 | 20/01/2016 | 2016-01-20 | 2018-05-19 | BIO-BIO, CONCEPCION | ALTO BIO BIO, CONCEPCION | IPC | 0 | 373000 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 240461 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119189
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30259623-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS Y OBRAS ANEXAS VARIAS RUTAS REG DEL BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227840 | Modificación del contrato nº227840 , Estudio de Ingeniería Construcción de Ciclovias y Obras Anexas Varias Rutas, Región del Bio Bio | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30285922-0 | AMPLIACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA, REGION DEL BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Biobío | 227845 | Estudio de Ingeniería Ampliación Plaza de Peaje Chaimavida, Región del Biobío. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-11-24 | 2015-12-28 | 30/12/2015 | 30/12/2015 | 2015-12-30 | 2016-10-25 | BIO-BIO, CONCEPCION | ALTO BIO BIO, CONCEPCION | IPC | 0 | 110000 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 113570 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30290173-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227855 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Ruta Q-45, Abanico-Paso Internacional Pichachén, Antuco, Región del Biobío. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-21 | 2016-06-02 | 13/06/2016 | 13/06/2016 | 2016-06-13 | 2017-12-05 | BIO-BIO | ANTUCO | IPC | 0 | 195000 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 185576 | 14927 | 0 | 0 | 14927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30306172-0 | CONSERVACION RUTA Q-61, SECTOR LOS ANGELES - SANTA BARBARA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 234775 | Conservación Ruta Q-61, Sector Los Angeles - Ralco, Provincia de Bío Bío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-07-10 | 2015-08-25 | 04/09/2015 | 14/10/2015 | 2015-10-15 | 2017-04-06 | BIO-BIO | LOS ANGELES, SANTA BARBARA | IPC | 3736964.854 | 3235369 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 3338697 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 254131 | Conservación de Caminos Plan Indígena 2016, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-13 | 2016-07-22 | 17/08/2016 | 03/11/2016 | 2016-11-04 | 2017-11-03 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | IPC | 748200.6 | 838512 | 78066340 | DEMOTRON S.A. | 851190 | 16950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 254131 | Modificación del contrato nº254131 , Conservación de Caminos Plan Indígena 2016, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78066340 | DEMOTRON S.A. | 0 | -2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 254135 | Conservación caminos indígenas año 2016, Comunas de Cañete y Los Álamos, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-06-03 | 2016-07-12 | 09/08/2016 | 08/09/2016 | 2016-09-09 | 2017-05-07 | ARAUCO | CAÑETE, LOS ALAMOS | IPC | 566740.945 | 446724 | 76027553 | SOC. CONSTRUCCTORA EL JUNCO LTDA. | 450234 | 1075 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 254137 | Conservación caminos indígenas año 2016, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-06-06 | 2016-07-14 | 08/08/2016 | 12/08/2016 | 2016-08-13 | 2017-04-30 | ARAUCO | CONTULMO | IPC | 419642.225 | 366024 | 76411057 | CONSTRUCTORA I & C LIMITADA | 371127 | 1254 | 0 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 263175 | Conservación de Caminos Plan Indígena 2017, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-13 | 2017-03-22 | 11/04/2017 | 12/05/2017 | 2017-05-13 | 2018-01-22 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | IPC | 795744.004 | 713968 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 335686 | 388160 | 0 | 196199 | 101980 | 89981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 263175 | Modificación del contrato nº263175 , Conservación de Caminos Plan Indígena 2017, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 0 | 42124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 263220 | Conservación caminos indígenas año 2017, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-08 | 2017-03-07 | 27/03/2017 | 04/04/2017 | 2017-04-05 | 2018-02-17 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 200360.611 | 181444 | 76653704 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 104298 | 79336 | 0 | 45086 | 0 | 34250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 263220 | Modificación del contrato nº263220 , Conservación caminos indígenas año 2017, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76653704 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 0 | -31224 | 0 | 0 | 0 | -31224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 268448 | Conservación Caminos Indígenas año 2017, Tirúa Sur, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-31 | 2017-05-10 | 17/05/2017 | 22/05/2017 | 2017-05-23 | 2017-12-28 | ARAUCO | TIRUA | IPC | 322897.324 | 237486 | 76451204 | CONSTRUCTORA JARVIAL LTDA. | 158430 | 80851 | 0 | 0 | 80851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 268449 | Conservación Caminos Indígenas año 2017, Sector Centro - Norte, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-10 | 2017-05-17 | 30/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-07 | 2018-03-03 | ARAUCO | TIRUA | IPC | 500000 | 379510 | 76451204 | CONSTRUCTORA JARVIAL LTDA. | 12567 | 370726 | 0 | 0 | 100530 | 168666 | 101530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 270545 | "Conservación Caminos Indígenas año 2017, Tirúa Sur - 2, Provincia de Arauco, Región del Biobío." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-07-27 | 11/08/2017 | 22/08/2017 | 2017-08-23 | 2018-01-20 | ARAUCO | TIRUA | IPC | 162356.161 | 177084 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 20388 | 159004 | 0 | 93686 | 60966 | 4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 272267 | Conservación Caminos Indígenas año 2017, Tirúa Norte-2, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-23 | 2017-07-28 | 09/08/2017 | 22/08/2017 | 2017-08-23 | 2018-01-20 | ARAUCO | TIRUA | IPC | 237646.317 | 237453 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 20396 | 222528 | 0 | 0 | 166517 | 56011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 283597 | Conservación de Caminos Plan Indígena 2017, Comuna de Alto Biobío Etapa 2, Provincia de Biobío, Región del Biobío (3°LLAMADO) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | SR | 385000 | 0 | 0 |  | 0 | 394475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60600 | 60900 | 40800 | 41000 | 61800 | 129375 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 254457 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y precios unitarios de caminos Sector Ñuble Norponiente Etapa II y Sector Ñuble Norte Etapa III, Provincia de Ñuble. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-04 | 2016-08-26 | 13/09/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-29 | 2020-12-29 | ÑUBLE | CHILLAN | IPC | 0 | 1014910 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 223029 | 265096 | 0 | 51087 | 20944 | 21045 | 21147 | 21249 | 21350 | 21452 | 21553 | 21655 | 21756 | 21858 | 589200
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 254458 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Biobío Sur Etapa II y sector Biobío Cordillera Etapa II, Provincia de Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-27 | 2016-09-01 | 20/09/2016 | 16/12/2016 | 2016-12-16 | 2021-06-16 | BIO-BIO | LOS ANGELES | IPC | 0 | 1000443 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 183871 | 250904 | 0 | 50808 | 20743 | 20844 | 10945 | 19172 | 21147 | 21247 | 21348 | 21449 | 21550 | 21651 | 659746
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 254454 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Ñuble Norte, Etapa III, Región del Bio Bio. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-22 | 2016-08-12 | 21/10/2016 | 23/11/2016 | 2016-11-24 | 2020-11-03 | ÑUBLE | ÑIQUEN | IPC | 6299999.861 | 5502331 | 76259040 | FLESAN S.A. | 2132721 | 950534 | 0 | 0 | 355588 | 154946 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 3039609
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 254455 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ñuble, Sector Ñuble Norponiente, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-07 | 2016-07-15 | 09/08/2016 | 22/09/2016 | 2016-09-23 | 2020-09-06 | ÑUBLE | COBQUECURA | IPC | 6399999.66 | 5363338 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 1813592 | 981964 | 0 | 293512 | 134239 | 114213 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 2880218
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 254456 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-03 | 2016-07-13 | 09/08/2016 | 16/09/2016 | 2016-09-17 | 2020-08-27 | BIO-BIO | MULCHEN | IPC | 6648324.82 | 5590433 | 76259040 | FLESAN S.A. | 1822652 | 864088 | 0 | 128138 | 154995 | 124596 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 71359 | 3350339
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 254456 | Modificación del contrato nº254456 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-08-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205671
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 262118 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa II, Region del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-08 | 2017-03-17 | 04/04/2017 | 03/05/2017 | 2017-05-04 | 2021-04-13 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO, QUILACO, SANTA BARBARA | IPC | 6797456.634 | 6113255 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 317685 | 874414 | 0 | 66386 | 183564 | 184464 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 5584217
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Biobío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 3597 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 254245 | Camino Básico por Conservación RUTA O-390 Km 22,7 al Km 24,7 y Ruta O-346 Km 0,00 al Km 5,393, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-03 | 2016-07-25 | 23/08/2016 | 23/09/2016 | 2016-09-24 | 2017-12-08 | CONCEPCION | FLORIDA | IPC | 1029359.306 | 911804 | 76838640 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES M E LTDA. | 919428 | 8601 | 0 | 0 | 0 | 8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 258448 | Caminos básicos por conservación Rutas N-485, N-265, N-269, N-475, N-479 y N-615, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-09 | 2016-12-16 | 28/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-24 | 2018-07-18 | ÑUBLE | COIHUECO, PINTO, ÑIQUEN | IPC | 1379920.311 | 1344924 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 1235074 | 129992 | 0 | 0 | 33767 | 30847 | 30997 | 0 | 34381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 258448 | Modificación del contrato nº258448 , Caminos básicos por conservación Rutas N-485, N-265, N-269, N-475, N-479 y N-615, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 0 | 34696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 258449 | Caminos Básicos por Conservación Rutas O-390 Km 1,00 al Km 5, 93 y Ruta Q-60-O Km 79, 260 al Km 81, 560 , comunas de Penco y Hualqui Provincia de Concepción Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-15 | 2016-12-21 | 28/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-24 | 2018-03-24 | CONCEPCION | HUALQUI, PENCO | IPC | 942156.522 | 853754 | 76328987 | CONTRUCTORA E INVERSIONES IM LIMITADA | 153077 | 721535 | 0 | 0 | 0 | 101200 | 101700 | 102200 | 102700 | 103200 | 210535 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 261569 | Camino básico por conservación Ruta O-882, Santa Juana - Tanahuillín - Balseadero Laja, del Km 5,10 al Km 8,00, del Km 11,20 al Km 12,20 y del Km 20,00 al Km 22,00, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-10 | 2016-12-14 | 23/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-24 | 2018-01-16 | CONCEPCION | SANTA JUANA | IPC | 850000 | 759807 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 763869 | 4618 | 0 | 4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 263177 | Camino Básico por Conservación Ruta P-300 Arauco-Villa Alefre por Albarrada km 12,3 al 13,6 y Rutas P-340 y P-348 por sectores, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-06 | 2017-04-12 | 28/04/2017 | 31/05/2017 | 2017-06-01 | 2018-02-26 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 907311.746 | 779405 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 425252 | 363520 | 0 | 104435 | 81272 | 142926 | 0 | 34887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 263177 | Modificación del contrato nº263177 , Camino Básico por Conservación Ruta P-300 Arauco-Villa Alefre por Albarrada km 12,3 al 13,6 y Rutas P-340 y P-348 por sectores, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 0 | 74755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 263180 | Camino Básico por Conservación Rutas Q-983 (Tucapel-Trupan por Monte Verde) Km 0 al Km 1,26; Ruta Q-631 (San Carlos-Mañil) Km 6 al 8,1 y otros, Comunas de Tucapel, Los Ángeles y Santa Bárbara, Provincia de Biobío,Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-13 | 2017-04-20 | 18/05/2017 | 16/06/2017 | 2017-06-17 | 2018-02-12 | BIO-BIO | LOS ANGELES, SANTA BARBARA, TUCAPEL | IPC | 784652.098 | 705277 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 412084 | 300132 | 0 | 213192 | 86940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 263180 | Modificación del contrato nº263180 , Camino Básico por Conservación Rutas Q-983 (Tucapel-Trupan por Monte Verde) Km 0 al Km 1,26; Ruta Q-631 (San Carlos-Mañil) Km 6 al 8,1 y otros, Comunas de Tucapel, Los Ángeles y Santa Bárbara, Provincia de Biobío,Regió | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 71820 | 0 | 0 | 0 | 71820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 263185 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-45 Cruce Ruta 177 (Los Ángeles) - Antuco - Laguna Laja - Paso Pichachén comuna Antuco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-29 | 2017-05-05 | 30/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-07 | 2017-12-04 | BIO-BIO | ANTUCO | IPC | 419949.429 | 428280 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 388085 | 43789 | 0 | 20249 | 12358 | 11182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 263185 | Modificación del contrato nº263185 , Camino Básico por Conservación Ruta Q-45 Cruce Ruta 177 (Los Ángeles) - Antuco - Laguna Laja - Paso Pichachén comuna Antuco | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 23336 | 0 | 0 | 23336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 263189 | Caminos Básicos por Conservación Rutas: Q-530 El Ciruelo - Biobío - Casas Blancas km 0,0 al 3,9 y Q-236 La Playa - Escuela Rucahue km 0,0 al 1,65, Comunas de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-20 | 2017-03-29 | 20/04/2017 | 26/05/2017 | 2017-05-27 | 2018-01-22 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | IPC | 703661.899 | 609947 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 433462 | 184224 | 0 | 0 | 114913 | 69311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 263189 | Modificación del contrato nº263189 , Caminos Básicos por Conservación Rutas: Q-530 El Ciruelo - Biobío - Casas Blancas km 0,0 al 3,9 y Q-236 La Playa - Escuela Rucahue km 0,0 al 1,65, Comunas de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 0 | 7745 | 0 | 0 | 0 | 7745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 263190 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-498 y Q-492, comuna de Negrete | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-15 | 2017-04-27 | 09/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-07 | 2018-02-01 | BIO-BIO | NEGRETE | IPC | 627216.358 | 603904 | 88173100 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 385240 | 226498 | 0 | 54987 | 79610 | 91901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 263192 | Modificación del contrato nº263192 , Camino Básico por Conservación Ruta Q-702, Cruce Ruta 5 (Salto del Laja) - La Aguada- Cruce Q-90 (Santa Amelia) km 5,720 al km 9,220, Comuna de Yumbel, Provincia del Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 0 | -164 | 0 | 0 | -164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 263194 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-60-O, Sector variante Quilacoya del km 75,753 al km 79,260, Comuna de Hualqui, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-15 | 2017-03-24 | 02/05/2017 | 02/06/2017 | 2017-06-03 | 2018-02-08 | CONCEPCION | HUALQUI | IPC | 533543.491 | 589698 | 76838640 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES M E LTDA. | 309808 | 287478 | 0 | 180916 | 76373 | 30189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 263194 | Modificación del contrato nº263194 , Camino Básico por Conservación Ruta Q-60-O, Sector variante Quilacoya del km 75,753 al km 79,260, Comuna de Hualqui, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76838640 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES M E LTDA. | 0 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 263196 | Camino Básico por Conservación, Ruta N-291 del Km 8,00 al Km 14,00, Comuna de San Carlos, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-22 | 2017-03-30 | 11/04/2017 | 17/05/2017 | 2017-05-18 | 2017-12-14 | ÑUBLE | SAN CARLOS | IPC | 815602.111 | 643227 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 622902 | 26457 | 0 | 25666 | 0 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 263197 | Caminos Básicos por Conservación Rutas: N-70-M San Carlos - Torrecillas, km 7,2 al 9,9 y N-256 Buli Estación - Las Pilastras, km 4,14 al km 8,24, Provincia de Ñuble | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-13 | 2017-03-22 | 11/04/2017 | 12/05/2017 | 2017-05-13 | 2018-03-09 | ÑUBLE | SAN NICOLAS, ÑIQUEN | IPC | 890000 | 822221 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 442257 | 392303 | 0 | 143177 | 122376 | 126750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 263200 | Caminos Básicos por Conservación: Ruta N-745 (San Miguel - Relbun - Agua de la Gloria) km 3,37 al 6,94, Comuna de Pemuco y Rutas N-549 y N-609 por sectores, Comuna de Pinto, Provincia de Ñuble. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-15 | 2017-03-24 | 11/04/2017 | 16/05/2017 | 2017-05-17 | 2018-03-05 | ÑUBLE | PEMUCO, PINTO | IPC | 774674.34 | 718636 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 355008 | 375051 | 0 | 97305 | 142772 | 134974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 263202 | Camino Básico por Conservación, Ruta N-450 del km 46.900 al km 47.244 y del km 48.200 al km 51.716, Comuna de Cobquecura, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-02 | 25/08/2017 | 26/09/2017 | 2017-09-27 | 2018-04-25 | ÑUBLE | COBQUECURA | IPC | 624855.351 | 703219 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 66884 | 650005 | 0 | 0 | 357426 | 102110 | 102610 | 87859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 263203 | Camino Básico por Conservación Ruta N-599 Cruce N-643 (Tres Esquinas)- Los Marcos- Cruce N-773 (Los Tilos), Km 0,5 al Km 5,0, Comuna de Bulnes, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-27 | 2017-05-04 | 18/08/2017 | 26/09/2017 | 2017-09-27 | 2018-04-25 | ÑUBLE | BULNES | IPC | 644772.286 | 504752 | 96649000 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 88522 | 425353 | 0 | 97185 | 81272 | 81272 | 82072 | 83552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 263206 | Caminos Básicos por Conservación Rutas N-432 km 0,0 al 1,9 y Ruta N-410 del km 1,1 al 2,1, Comunas de Ninhue y Quirihue, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-20 | 2017-05-03 | 16/05/2017 | 15/06/2017 | 2017-06-16 | 2018-01-21 | ÑUBLE | NINHUE, QUIRIHUE | IPC | 492246.302 | 498853 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 392559 | 110637 | 0 | 100141 | 10496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 263208 | Camino Básico por Conservación Ruta N-820 del km 0,70 al km 4,00, Comuna de Quillón, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-27 | 2017-05-03 | 16/05/2017 | 22/05/2017 | 2017-05-23 | 2017-11-18 | ÑUBLE | QUILLON | IPC | 426090.786 | 401393 | 76522310 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 402797 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 270336 | Caminos Básicos por Conservación Rutas: N-112 Km 0,00 al Km 1,5, N-114 Km 3,9 al 5,5, N-388 Km 0,0 al 2,4 y N-190 Km 4,6 al 5,1, Comunas de Ranquil y San Nicolás, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-19 | 2017-09-01 | 21/09/2017 | 24/10/2017 | 2017-10-25 | 2018-04-23 | ÑUBLE | RANQUIL, SAN NICOLAS | IPC | 843038.706 | 832056 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 850776 | 0 | 85619 | 121644 | 122244 | 204741 | 205741 | 110787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 270339 | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-134 km 0,28, km 1,9,Ruta Q-514, km 0,0 al km 1,09 y del km 4,4 al km 6,2, Ruta Q-478 km 0,0 al 1,44 y Ruta Q-506 km 7,58 al km 8,9, Comunas de Los Ángeles y Negrete, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-27 | 2017-09-06 | 22/09/2017 | 30/10/2017 | 2017-10-31 | 2018-07-28 | BIO-BIO | LOS ANGELES, NEGRETE | IPC | 905987.147 | 792102 | 96534570 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 0 | 807704 | 0 | 0 | 80800 | 81200 | 81600 | 82000 | 82400 | 124200 | 121500 | 154004 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 270342 | Caminos Básicos por Conservación Ruta: Q-80 Sectores El Araucano, Malvén y Rapelco y Ruta Q-550 km 3,5 al 6,0, Comunas de Mulchén y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-08-01 | 18/08/2017 | 30/08/2017 | 2017-09-26 | 2018-04-24 | BIO-BIO | LOS ANGELES, MULCHEN | IPC | 851861.343 | 738342 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 90655 | 663175 | 0 | 92169 | 152416 | 102111 | 153916 | 134044 | 28519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 270344 | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-901-N por sectores, Ruta Q-601 y Ruta N-597-Q, Comunas de Yungay y Cabrero, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-17 | 2017-09-28 | 06/10/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-14 | 2018-06-12 | ÑUBLE, BIO-BIO | YUNGAY, CABRERO | IPC | 1087535.58 | 907183 | 88173100 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 0 | 927284 | 0 | 0 | 151500 | 182700 | 183600 | 123000 | 82400 | 204084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 271401 | Caminos Básicos por Conservación Rutas: P-728 desde el km 0,0 al 4,24 y Ruta P-770-S km 0,0 al 1,2, comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-11 | 2017-09-21 | 30/10/2017 | 07/12/2017 | 2017-12-08 | 2018-08-05 | ARAUCO | TIRUA | IPC | 840324.819 | 794862 | 76027553 | SOC. CONSTRUCCTORA EL JUNCO LTDA. | 0 | 821605 | 0 | 0 | 61650 | 131950 | 61200 | 61500 | 61800 | 62100 | 83200 | 188100 | 110105 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 271405 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-238 del km 0.000 al km 5.280, Comuna de Laja, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-28 | 2017-09-12 | 15/09/2017 | 26/10/2017 | 2017-10-27 | 2018-04-25 | BIO-BIO | LAJA | IPC | 683352.359 | 575313 | 76522310 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 0 | 585378 | 0 | 0 | 231295 | 121959 | 91920 | 140204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 275676 | Camino Básico por Conservación Ruta O-298 del km 3,8 al 7,3 y Conservación Periódica Obras de Emergencia Estabilización de Taludes en Ruta O-298, Sector Km 1,5, Comuna de Tomé, Región del Biobío (2°Llamado) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-20 | 2017-12-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-16 | 2019-01-11 | CONCEPCION | TOME | IPC | 919941.747 | 974836 | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 794300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60600 | 60900 | 61200 | 61500 | 123600 | 134550 | 135200 | 156750 | 215078
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR: YUMBEL - RERE, YUMBEL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Biobío | 282621 | Diseño Mejoramiento Ruta O-60 Sector Yumbel Rere | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | BIO-BIO | YUMBEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 278000
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR: YUMBEL - RERE, YUMBEL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Biobío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 3597 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30387326-0 | CONSERVACION RUTA N-589-Q, CHILLAN-YUNGAY-PTE.LA FABRICA-CANTERAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 250858 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Ruta N-589-Q, Chillán - Yungay - Puente La Fábrica - Canteras, Sector Yungay - Canteras, Provincias de Ñuble y Biobío, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-10-25 | 28/10/2016 | 12/12/2016 | 2016-12-12 | 2018-05-12 | ÑUBLE, BIO-BIO | YUNGAY, QUILLECO, TUCAPEL | IPC | 0 | 237526 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 146990 | 95461 | 0 | 54879 | 16279 | 16358 | 7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30387326-0 | CONSERVACION RUTA N-589-Q, CHILLAN-YUNGAY-PTE.LA FABRICA-CANTERAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 250862 | Conservación Ruta N-589-Q, Chillán-Yungay-Puente La Fabrica-Canteras, Sector Yungay-Canteras, Provincias De Ñuble Y Biobío, Región Del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-12 | 2016-09-16 | 12/10/2016 | 11/11/2016 | 2016-11-12 | 2018-07-13 | ÑUBLE, BIO-BIO | YUNGAY, QUILLECO, TUCAPEL | IPC | 2295276.677 | 2029202 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1398250 | 671191 | 0 | 313688 | 92601 | 93051 | 93501 | 73073 | 5277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30389073-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-640 SECTOR: PELECO-PUENTE PELECO, PROV. ARAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 278555 | Asesoría Mejoramiento Ruta P-640 Sector: Peleco-Puente Peleco, Prov. Arauco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-12-01 | ARAUCO | CAÑETE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 380000
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30389073-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-640 SECTOR: PELECO-PUENTE PELECO, PROV. ARAUCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30389073-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-640 SECTOR: PELECO-PUENTE PELECO, PROV. ARAUCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Biobío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 3597 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30389073-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-640 SECTOR: PELECO-PUENTE PELECO, PROV. ARAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 278554 | Mejoramiento Ruta P-640 Sector: Peleco-Puente Peleco, Prov. Arauco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-01-01 | ARAUCO | CAÑETE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41006 | 2539168
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROV. CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 263498 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta O-846, Sector El Laurel-Lota, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-30 | 2017-10-05 | 12/10/2017 | 16/11/2017 | 2017-11-16 | 2019-06-16 | CONCEPCION | CORONEL, LOTA | IPC | 0 | 313728 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 232911 | 0 | 0 | 57035 | 19168 | 19261 | 19355 | 19448 | 19542 | 19635 | 19729 | 19822 | 19916 | 94584
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROV. CONCEPCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 263499 | "Mejoramiento Ruta O-846, Sector El Laurel - Lota, Provincia de Concepción, Región del Biobío" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-05 | 2017-09-05 | 14/09/2017 | 23/10/2017 | 2017-10-24 | 2019-06-16 | CONCEPCION | CORONEL, LOTA | IPC | 5399196.17 | 4714255 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 40410 | 2138100 | 0 | 0 | 55550 | 81200 | 132600 | 133250 | 133900 | 207000 | 260000 | 313500 | 378000 | 443100 | 2827702
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROV. CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROV. CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROV. CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Biobío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 50333 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROV. CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283144 | PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA O-846 SECTOR EL LAUREL-LOTA VIII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CORONEL | SR | 0 | 848 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 848 | 0 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 S:CONTULMO-C.PATA DE GALLINA, COMUNA CONTULMO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 263502 | "Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta P-66, Sector Contulmo-Cruce Pata De Gallina, Km 0,00 al Km 5,83, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-29 | 2017-09-28 | 06/10/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-14 | 2019-04-14 | ARAUCO | CONTULMO | IPC | 0 | 277928 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 181918 | 0 | 0 | 32376 | 16298 | 16377 | 16457 | 16536 | 16616 | 16695 | 16775 | 16854 | 16934 | 111180
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 S:CONTULMO-C.PATA DE GALLINA, COMUNA CONTULMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 263503 | Mejoramiento Ruta P-66, Sector Contulmo-Cruce Pata de Gallina, del Km 0,00 al Km 5,83, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-06 | 2017-08-24 | 08/09/2017 | 17/10/2017 | 2017-10-18 | 2019-04-11 | ARAUCO | CONTULMO | IPC | 3400000 | 2978114 | 76022934 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 40399 | 1743896 | 0 | 99347 | 121644 | 152805 | 184266 | 77153 | 77528 | 77903 | 78278 | 262175 | 263425 | 349372 | 1348928
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 S:CONTULMO-C.PATA DE GALLINA, COMUNA CONTULMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 566 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 S:CONTULMO-C.PATA DE GALLINA, COMUNA CONTULMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 S:CONTULMO-C.PATA DE GALLINA, COMUNA CONTULMO | EJECUCION | TERRENOS | Biobío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 50333 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30445322-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RALCO-PALMUCHO, RUTA Q-689 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Biobío | 263519 | Estudio de Ingeniería Camino Básico Intermedio Ruta Q-689, Camino Ralco-Palmucho, Sector Km 3.0 al Km 27.10A., Provincia de Biobio, Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-07 | 2017-08-11 | 24/08/2017 | 26/09/2017 | 2017-09-26 | 2019-05-19 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO, QUILACO | IPC | 0 | 250000 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 87627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15225 | 0 | 0 | 34395 | 0 | 0 | 0 | 38007 | 169947
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 268737 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos Sector Concepción Poniente Etapa II y Ruta de la Madera Provincias de Concepción y Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-27 | 2017-07-31 | 28/08/2017 | 21/11/2017 | 2017-11-21 | 2021-11-21 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | IPC | 0 | 1083077 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 26617 | 257329 | 0 | 22854 | 22941 | 23054 | 23166 | 23279 | 23391 | 23504 | 23616 | 23729 | 23841 | 23954 | 928171
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 268757 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Sector Concepcion Oriente Etapa II y Sector Biobío Norte Etapa II, Provincias de Concepción y Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-06 | 26/10/2017 | 29/01/2018 | 2018-01-29 | 2022-01-29 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | IPC | 0 | 977352 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 187159 | 0 | 0 | 18310 | 18400 | 18490 | 18581 | 18671 | 18761 | 18851 | 18941 | 19032 | 19122 | 925598
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 268760 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos sector Arauco Centro etapa II, Provincia de Arauco. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-02 | 2017-09-08 | 14/09/2017 | 24/10/2017 | 2017-10-24 | 2021-10-24 | ARAUCO | CAÑETE | IPC | 0 | 638544 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 28476 | 131416 | 0 | 11651 | 11716 | 11774 | 11832 | 11890 | 11948 | 12005 | 12063 | 12121 | 12179 | 12237 | 545956
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 274832 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global por Nivel Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa I, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2020-06-01 | ÑUBLE, BIO-BIO | CHILLAN, LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 74314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14718 | 14790 | 14863 | 14935 | 15008 | 316222
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 281859 | ASESORÍA CG-NS ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2020-06-01 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 74314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14718 | 14790 | 14863 | 14935 | 15008 | 317182
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Biobío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 3597 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 268779 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la provincia de Biobío, Sector Norte Etapa II Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-06 | 2017-12-13 | 20/12/2017 | 26/01/2018 | 2018-01-27 | 2022-01-06 | BIO-BIO | CABRERO | IPC | 7497144.871 | 6319519 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 0 | 1260100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151500 | 81200 | 81600 | 82000 | 185400 | 287000 | 391400 | 0 | 5593050
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 268780 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Poniente, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-18 | 2017-07-14 | 28/07/2017 | 30/08/2017 | 2017-08-31 | 2021-08-09 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 7499989.997 | 6849146 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 215830 | 1573312 | 0 | 149529 | 81288 | 163376 | 123132 | 118577 | 119152 | 197809 | 177837 | 199709 | 242903 | 0 | 5818478
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 268783 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-24 | 2017-09-11 | 15/09/2017 | 23/10/2017 | 2017-10-24 | 2021-10-03 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 7399976.352 | 6385496 | 76259040 | FLESAN S.A. | 27911 | 1464437 | 0 | 91011 | 233760 | 183222 | 163664 | 97651 | 92961 | 93411 | 99076 | 199101 | 210580 | 0 | 5610821
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 268784 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-22 | 2017-06-29 | 27/07/2017 | 30/08/2017 | 2017-08-31 | 2021-08-10 | ARAUCO | LEBU | IPC | 6349757.081 | 5187728 | 76027553 | SOC. CONSTRUCCTORA EL JUNCO LTDA. | 201917 | 1307984 | 0 | 0 | 317355 | 132236 | 81776 | 82176 | 72254 | 72604 | 125064 | 182512 | 242007 | 0 | 4190207
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 274740 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción y Biobío, Ruta 156 de la Madera, etapa II Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-25 | 2017-11-30 | 12/12/2017 | 03/01/2018 | 2018-01-04 | 2019-12-25 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | IPC | 3299959.364 | 3127862 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 0 | 1214013 | 0 | 62667 | 81200 | 81600 | 82000 | 82400 | 93150 | 93600 | 94050 | 260575 | 282771 | 0 | 2126843
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 274826 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, Sector Ñuble Sur Oriente, etapa I, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2020-05-21 | ÑUBLE, BIO-BIO | CHILLAN, LOS ANGELES | IPC | 2999882.176 | 0 | 0 |  | 0 | 713950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51600 | 51250 | 164800 | 186300 | 260000 | 0 | 2490150
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 277134 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, sector nororiente, etapa I, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2020-05-21 | BIO-BIO | LOS ANGELES | IPC | 2998556.245 | 0 | 0 |  | 0 | 713950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51600 | 51250 | 164800 | 186300 | 260000 | 0 | 2494150
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30451223-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Biobío | 263524 | "Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Intercomunal del Secano Interior Ñuble, Provincia de Ñuble, Región del Biobío" | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-28 | 2017-06-19 | 01/08/2017 | 24/10/2017 | 2017-10-24 | 2019-06-16 | ÑUBLE | BULNES | IPC | 0 | 396300 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 191444 | 0 | 0 | 40306 | 0 | 0 | 0 | 57549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93589 | 213237
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Biobío | 278569 | Mejoramiento Ruta N-66-O San Ignacio De Palomares-Rafael, Ñuble | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-08-01 | ÑUBLE | SAN IGNACIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 180000
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Biobío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 3597 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30458874-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-950-R S: TIRUA -RELUN POR LA CAMPANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Biobío | 263530 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta P-950-R Sector Tirúa- Relun por la Campana, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-28 | 2017-06-23 | 12/12/2017 |  | 2017-12-29 | 2019-06-22 | ARAUCO | TIRUA | IPC | 0 | 331200 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 102268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35470 | 0 | 66798 | 0 | 0 | 0 | 237834
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30458878-0 | CONSERVACION RUTA N-31, SAN CARLOS-SAN FABIAN POR SECTORES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 278542 | Asesoría Conservación Ruta N-31, San Carlos-San Fabián Por Sectores | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-12-01 | ÑUBLE | SAN FABIAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 360000
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30458878-0 | CONSERVACION RUTA N-31, SAN CARLOS-SAN FABIAN POR SECTORES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30458878-0 | CONSERVACION RUTA N-31, SAN CARLOS-SAN FABIAN POR SECTORES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Biobío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 3597 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30458878-0 | CONSERVACION RUTA N-31, SAN CARLOS-SAN FABIAN POR SECTORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 278541 | Conservación Ruta N-31, San Carlos-San Fabián Por Sectores | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-03-01 | ÑUBLE | SAN FABIAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5230493
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30466143-0 | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE SAN ROQUE- REGION DEL BIOBIO 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263534 | "Conservación Plaza de Peaje San Roque-Region del Biobio 2017-2019 (Nuevo 2017)" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-13 | 2017-05-03 | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 2017-07-04 | 2019-07-04 | BIO-BIO | LOS ANGELES | IPC | 65659.44 | 65660 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 13679 | 33247 | 0 | 0 | 2736 | 2736 | 2736 | 2736 | 2736 | 2819 | 2819 | 2819 | 2819 | 8291 | 20600
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30466157-0 | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA RUTA 148 SECTOR QUEIME 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263540 | "Mantención de equipos controladores de vehículos Plaza de Peaje Chaimávida (Nuevo 2017)" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-03 | 2017-05-25 | 18/08/2017 | 18/08/2017 | 2017-08-21 | 2019-08-21 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 67400 | 69795 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 9791 | 35205 | 0 | 0 | 2909 | 2909 | 2909 | 2909 | 2909 | 2909 | 2942 | 2997 | 2997 | 8815 | 28000
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 281995 | CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DELA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD 2018-2080 REGIÓN DEL BIOBÍO | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-09-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 35800 | 854000
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 281805 | CONSERVACION PERIODICA RUTA P-586 Cruce Ruta 160- Curaco - Isla Morhuilla Km.0 al K m, 7,4 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-04-01 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 76075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 65975 | 333075
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 281809 | Conservación Rutinaria varios caminos provincia de Biobío año 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-02-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 25375 | 56100
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 281818 | Conservacion Periodica ruta Q-501 Cruce Ruta 177 (Cementerio) - Cruce Q-45 (San Antonio) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 131650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60600 | 71050 | 148325
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 281843 | CONSERVACIÓN RUTINARIA VARIOS CAMINOS PROVINCIA DE ÑUBLE SECTOR ORIENTE AÑO 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 25375 | 45900
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 281846 | CONSERVACIÓN RUTINARIA VARIOS CAMINOS PROVINCIA DE ÑUBLE SECTOR ORIENTE AÑO 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 25375 | 45900
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 281848 | CONSERVACIÓN PERIODICA PUENTE GREEN MAIRA EN RUTA N-291, COMUNA SAN CARLOS | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-03-01 | ÑUBLE | SAN CARLOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 30450 | 194625
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 281851 | CONSERVACIÓN RUTINARIA VARIOS CAMINOS PROVINCIA DE CONCEPCIÓN AÑO 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 20375 | 51000
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 281853 | C P. PTES. MENORES RUTA O-680 CRUCE RUTA 146-EL QUEULE-CRUCE Q-652-O, COM. HUALQUI | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | CONCEPCION | HUALQUI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 25375 | 271725
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 281854 | C. P. SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA VALLE DEL ITATA, PROVINCIA DE ÑUBLE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 10150 | 51000
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 283495 | CONSERVACION PERIODICA RUTA 126, Ruta Los Conquistadores Sector Puente Itata - Quirihue por tramos, comunas de Trehuaco y Quirihue | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-03-01 | ÑUBLE | TREGUACO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 353500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353500 | 0 | 1068205
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 283516 | Conservación periódica red vial comunal varios caminos básicos, Provincias Arauco y Biobío Región del Biobío | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-03-01 | BIO-BIO, ARAUCO | LOS ANGELES, LEBU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 173375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21875 | 151500 | 353395
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 283518 | Conservación periódica red vial comunal varios caminos básicos, Provincias Concepción y Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-03-01 | ÑUBLE, CONCEPCION | CHILLAN, CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 302250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150750 | 151500 | 224250
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 283522 | CONSERVACION PERIODICA RUTA N-662 Cruce Ruta 5 (Chillán) - El Huape - Quinchamali - Cruce N-620 (Puente Confluencia), comuna de Chillán, por sectores | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-03-01 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 353500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353500 | 0 | 1166250
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 283528 | CONSERVACION PERIODICA RUTA N-643 Cruce Ruta 5 (Bulnes) -Cantarrana - Cruce N-59-Q (Quiriquina) por sectores | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | ÑUBLE | BULNES, SAN IGNACIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 353500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353500 | 0 | 1167000
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 283530 | CONSERVACION PERIODICA RUTA P-560, Cruce P-60-R (Cañete) - Cayucupil - Butamalal - Cruce P-670-R (Provoque) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | ARAUCO | CAÑETE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 503750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251250 | 252500 | 508750
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 283533 | Conservación periodica red vial comunal, varios caminos, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 96225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40400 | 55825 | 5100
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 283536 | Conservación periodica red vial comunal, varios caminos, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 96225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40400 | 55825 | 5100
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 283537 | Conservación periodica red vial comunal, varios caminos, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 96225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40400 | 55825 | 5100
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 283538 | Conservación rutinaria red vial comunal, varios caminos,Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35350 | 35525 | 10200
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 283539 | Conservación rutinaria red vial comunal, varios caminos, Provincia de Ñuble, Región del Biobío Etapa I | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35350 | 35525 | 10200
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 283540 | Conservación rutinaria red vial comunal, varios caminos, Provincia de Ñuble, Región del Biobío Etapa II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35350 | 35525 | 10200
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 283544 | Conservación rutinaria red vial comunal, varios caminos, Provincia de Concepción, Región del Biobío Etapa I | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35350 | 35525 | 10200
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 283545 | Conservación rutinaria red vial comunal, varios caminos, Provincia de Concepción, Región del Biobío Etapa II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35350 | 35525 | 10200
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 283546 | Conservación rutinaria red vial comunal, varios caminos, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35350 | 35525 | 10200
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222096 | PEAJE: Instalación comunicación satelital Peaje Chaimavida | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2014-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 17038 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 854829 | 0 | 584 | 9600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 717600 | 31845 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 11566 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277417 | RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280259 | Servicio de vigilancia Plaza de PEAJE QUEIME 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ÑUBLE | QUILLON | SR | 0 | 38400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280263 | Agua purificada Plazas Peaje y Pesaje- SUBTITULO 31 -2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 5867 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280268 | Agua purificada trabajadores Administración Directa- SUBTITULO 31 -2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 2358 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280274 | Combustibles año 2018 - Región del Biobío. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 540500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280278 | Extintores Región del Biobío 2018 - ST 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280279 | Gas Laboratorio 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION | SR | 0 | 1819 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280282 | Insumos para calefacción de CAMPAMENTOS y TALLERES - 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 3500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280285 | Insumos para calefacción de PLAZAS PEAJE y PESAJE - 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION | SR | 0 | 675 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280287 | Gastos Laboratorio OFICINA REGIONAL 2018. SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 421 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280290 | Gastos Plazas de PEAJE 2018 - SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ÑUBLE, CONCEPCION | QUILLON, SANTA JUANA | SR | 0 | 19225 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280292 | Gastos plazas de PESAJE 2018 - SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION | LOS ANGELES, CONCEPCION | SR | 0 | 4161 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280294 | Limpiezas específicas talleres, campamentos, inspectorías y laboratorios - SUBTITULO 31 - 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 1700 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280297 | Mantención y reparación de Campamentos Operativos, Talleres y Laboratorios Región del BIOBIO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280309 | Mantenimiento y reparaciones camionetas OFICINA REGIONAL 2018 - SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 11000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280312 | Mantenimiento y reparaciones camionetas PROVINCIA ARAUCO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 9000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280314 | Mantenimiento y reparaciones camionetas PROVINCIA BIOBIO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 15800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280317 | Mantenimiento y reparaciones camionetas PROVINCIA CONCEPCION 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 16685 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280322 | Mantenimiento y reparaciones camionetas PROVINCIA ÑUBLE 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 18300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280323 | Gastos de Topografía 2018 - SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 24500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280325 | Materiales para la Administración Directa - Provincia de ARAUCO 2018. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 631000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280326 | Materiales para la Administración Directa - Provincia de BIOBIO 2018. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 808400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280342 | Materiales para la Administración Directa - Provincia de CONCEPCIÓN 2018. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 525000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280344 | Materiales para la Administración Directa - Provincia de ÑUBLE 2018. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 604200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280347 | Materiales para la Administración Directa - OFICINA REGIONAL - REGIÓN DEL BIOBIO 2018. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 345773 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280352 | Neumáticos para camiones y maquinaria Región del Biobío 2018. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 35000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280356 | Neumáticos para camionetas Región del Biobío 2018 - SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 10000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280357 | Peajes año 2018 - Región del BIOBIO - SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 47000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280362 | Reparaciones mayores y mantención menor de camiones y maquinarias OFICINA REGIONAL 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 19500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280367 | Reparaciones mayores y mantención menor de camiones y maquinarias Provincia de ARAUCO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 180000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280368 | Reparaciones mayores y mantención menor de camiones y maquinarias Provincia de BIOBIO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 270000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280375 | Reparaciones mayores y mantención menor de camiones y maquinarias provincia de CONCEPCION 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 177836 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280378 | Reparaciones mayores y mantención menor de camiones y maquinarias provincia de ÑUBLE 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 288000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280379 | Repuestos e insumos para camiones y maquinarias DIRECCION REGIONAL- Región del Biobío - 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 215000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280382 | Repuestos e insumos para camiones y maquinarias Provincia de ARAUCO - 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 10000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280387 | Repuestos e insumos para camiones y maquinarias Provincia de BIOBIO - 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 20000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280388 | Repuestos e insumos para camiones y maquinarias Provincia de CONCEPCIÓN - 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 30480 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280389 | Repuestos e insumos para camiones y maquinarias Provincia de ÑUBLE - 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 9500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5420743 | 0 | 162533 | 366212 | 425285 | 471112 | 402812 | 380212 | 390000 | 478395 | 786688 | 1431369 | 126125 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280432 | Servicio de Aseo LABORATORIO REGIONAL 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | SR | 0 | 3600 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280433 | Servicio de Aseo TALLER LAZARETO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 6582 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280435 | Servicio de Aseo TALLER PENCO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 8460 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280436 | Servicio de vigilancia CAÑETE- 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARAUCO | CAÑETE | SR | 0 | 22200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280437 | Servicio de vigilancia EL AVELLANO - 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 29000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280438 | Servicio de vigilancia ENLACE PENCO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 34800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280439 | Servicio de vigilancia INSTALACIONES CURALI 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | SANTA JUANA | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280440 | Servicio de vigilancia Plaza de PEAJE SAN ROQUE 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | SANTA JUANA | SR | 0 | 38400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280441 | Servicio de vigilancia TALLER PROVINCIAL LEBU - 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 34800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280442 | Servicio de vigilancia TALLER PROVINCIAL ÑUBLE 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 37200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280443 | Servicio de vigilancia TALLER REGIONAL - 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 33000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280444 | Servicio de vigilancia TALLER PROVINCIAL BIOBÍO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 22800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280445 | Sistema de control, monitoreo y gestión de equipos año 2018 - Región del BIOBIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 22833 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280446 | Sistema de Control, Monitoreo y Gestión de Vehículos (camiones) - Región del Biobío 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 26733 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280447 | Telefonía satelital e internet - Plazas de PESAJE 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | SR | 0 | 18722 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 280448 | Vestuario y elementos de seguridad Región del Biobío 2018 - SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 75000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 281884 | Servicio de aseo TALLER REGIONAL - 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 8460 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 4126 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 536 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 848000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 424000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 448000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282575 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE TRASLADO PARA BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 55000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282913 | PEAJE: SP Nº 6 Servicio de telefonía satelital Plaza de Peaje Chaimávida | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4868 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282914 | PEAJE: SP Nº 7 Servicio de telefonía satelital Plaza de Peaje San Roque | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4340 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 358085 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 798 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283178 | PEAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481253-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA VIII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | DPTO. MAQUINARIAS, Reembolso de Peajes y Revisiones Técnicas de Maquinarias. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-20 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15000 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 281865 | Camino básico por Conservación Ruta P-640 Cruce P-60-R (Peleco)-Cruce P-630 (Paicaví) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-04-01 | ARAUCO | CAÑETE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 751875
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 281872 | Camino Básico por Conservación rutas Q-110, Q-205 y S/R-Q-165, comuna Los Angeles | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-04-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 25100 | 831725
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 281874 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-500 Cruce Ruta 146 (Cabrero) - Cruce Q-510 (Lomas de Angol), comuna Cabrero | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | BIO-BIO | CABRERO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 40600 | 394875
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 281875 | Camino Básico por Conservación Ruta N-777 Cruce N-59-Q (Variante El Carmen) - El Carmen- Trehualemu- Las Pampas | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-05-01 | ÑUBLE | EL CARMEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15150 | 30450 | 936450
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 281877 | Camino Básico por Conservación Ruta N-170 Cruce Ruta 126S (Puente Burca) - Huarilihue - Cruce N-66-O (Casas Quemadas) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-05-01 | ÑUBLE | COELEMU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35350 | 680250
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 281878 | Camino Básico por Conservación rutas N-266, N-296, N-450 y N-460, comunas San Carlos, San Nicolás, Trehuaco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-08-01 | ÑUBLE | SAN CARLOS, SAN NICOLAS, TREGUACO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5050 | 1050825
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481308-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481308-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 281837 | Conservación caminos comunidades indígenas año 2018 Alto Biobío Sector Valle Queuco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-04-01 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 81750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30300 | 51450 | 440950
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481308-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 281838 | Conservación caminos comunidades indígenas año 2018 Alto Biobío Sector Valle Biobío | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-04-01 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 81050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30300 | 50750 | 430750
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481308-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 281839 | Conservación caminos comunidades indígenas año 2018 Comuna Contulmo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-03-01 | ARAUCO | CONTULMO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 81050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30300 | 50750 | 585550
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481308-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 281840 | Conservación Caminos Comunidades Indígenas año 2018 Comuna Cañete | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-03-01 | ARAUCO | CAÑETE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 81050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30300 | 50750 | 533800
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481308-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 281842 | Conservación Caminos Comunidades Indígenas año 2018 Comuna Arauco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | ARAUCO | ARAUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 81050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30300 | 50750 | 327100
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481308-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 281844 | Conservación Caminos Indígenas año 2018 Comuna Loa Álamos y Lebu | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | ARAUCO | LEBU, LOS ALAMOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 81050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30300 | 50750 | 263850
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACION CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 281935 | Asesoría para Caminos Compensaciones Viales Embalse Punilla I a Inspección Fiscal Puentes Menores Trabuncura y El Pitio | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 200000
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACION CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Biobío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 3597 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACION CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 281799 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION RUTA N-305 km.1,98 al km. 5,46 y Ruta N-311 Km.0 al Km.3,5 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-11-01 | ÑUBLE | SAN FABIAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 39800 | 1358000
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACION CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 281931 | Camino Básico por Conservación Ruta N-495 Cruce N-49 (Culenar)-Las Tijeras-Cruce N-577 (Roblería) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-09-01 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 39800 | 940000
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACION CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 281933 | Conservación Puentes Menores Ruta N-311 Punte Trabuncura y N-305 Puente El Pitio | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1445000
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484628-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VIII REG | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484628-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VIII REG | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Biobío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 3597 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484628-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VIII REG | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 278562 | Conservación Y Mejoramiento De Seguridad Vial En Rutas De La Red 2018 VIII Región | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-09-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3286019
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO(METALICOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO(METALICOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Biobío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 3597 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO(METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 278565 | Conservación puente menor Rely Nº2 Km. 11,55, en Ruta S/R-O900 Cruce Ruta 156 (Coihue) - Paso Hondo - Cruce O-882 (Tanahuillin), comuna de Santa Juana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-04-01 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 344000
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO(METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 283638 | Conservación puente menor Roa Km. 21,86 en Ruta O-390 Cruce(Ruta 150) Penco - Florida (Ruta 148), comuna de Florida | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-06-01 | CONCEPCION | FLORIDA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 443000
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO(METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 283641 | Conservación Puente Buli Km.1,25 en Ruta N-266 y Puente Mallocavén Km.16,2 en Ruta N-220, comunas de San Carlos y Ñiquén | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-10-01 | ÑUBLE | SAN CARLOS, ÑIQUEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 844000
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO(METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 283644 | Conservación Puente Tricauco Km.3,6 en Ruta P-716 y Puente La Campana Km.9,65 en Ruta P-950-R, comunas de Contulmo y Tirúa | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-09-01 | ARAUCO | CONTULMO, TIRUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 844000
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO(METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 283646 | Conservación puente menor Coyanco Km. 11,8, en Ruta Q-148, comuna Los Ángeles | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-07-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 525000
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30487127-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO - GLOSA 5 AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 274077 | Conservación Caminos Glosa 5 LP 2017,Reposición Puente Las Mercedes, Comuna de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-19 | 2018-02-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-09-28 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 349409.626 | 0 | 0 |  | 0 | 352513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20100 | 35350 | 50750 | 51000 | 51250 | 51500 | 92563 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213319 | Mejoramiento Rutas S-46, S-618, Sector Puerto Domínguez - Hualpin, Comunas de Saavedra y Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-11-21 | 2014-12-30 | 20/02/2015 | 18/03/2015 | 2015-03-19 | 2017-04-07 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | IPC | 6204220.893 | 6269865 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 6352665 | 254000 | 0 | 0 | 252800 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213319 | Modificación del contrato nº213319 , Mejoramiento Rutas S-46, S-618, Sector Puerto Domínguez - Hualpin, Comunas de Saavedra y Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273440 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 51 64-A MEJORAMIENTO RUTAS S-46 S-618 SECTOR PTO DOMINGUEZ-HUALPIN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 4362 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 274224 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 41-A 45-A 46-A MEJORAMIENTO RUTAS S-46 S-618 SECTOR PTO DOMINGUEZ-HUALPIN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 3406 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 166000 | 0 | 7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139234 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20155126-1 | REPOSICION , CONST. CONVENIO DE PROG. DE PTES. - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20155126-1 | REPOSICION , CONST. CONVENIO DE PROG. DE PTES. - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20167424-0 | MEJORAMIENTO RUTA S - 790 NUEVA TOLTEN - LIMITE REGIONAL (QUEULE) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222253 | Indemnización en contrato Mejoramiento Ruta S-790; Sector Nueva Toltén - Límite Regional (Queule); Tramo Km 71;46676 al Km 87;5000; IX Región (original 121463) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2015-01-01 | 2015-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-11-01 | 2016-10-31 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 66397.461 | 66398 | 92434000 | BESALCO S.A. | 0 | 67000 | 0 | 0 | 66398 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20167472-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S-30-40 S TEMUCO-CARAHUE - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172485 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pasadas Urbanas Rutas S-30-40, Sector Temuco - Carahue, tramo Pasada Urbana por Temuco, Región de la Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-09-24 | 2011-11-11 | 30/12/2011 | 02/03/2012 | 2012-03-02 | 2014-09-06 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 0 | 1218150 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1276637 | 6413 | 0 | 0 | 0 | 6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20167472-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S-30-40 S TEMUCO-CARAHUE - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172485 | Modificación del contrato nº172485 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pasadas Urbanas Rutas S-30-40, Sector Temuco - Carahue, tramo Pasada Urbana por Temuco, Región de la Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-09-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 55587 | 0 | 0 | 0 | 55587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20167472-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S-30-40 S TEMUCO-CARAHUE - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 172484 | Mejoramiento Pasadas Urbanas Ruta S-30-40, Sector Temuco - Carahue, tramo Pasada Urbana por Temuco, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-09-16 | 2011-10-28 | 15/12/2011 | 24/01/2012 | 2012-01-25 | 2014-12-26 | CAUTÍN | TEMUCO | Pln | 10463857.032 | 10188939 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 11077814 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20167472-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S-30-40 S TEMUCO-CARAHUE - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 35 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20167472-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S-30-40 S TEMUCO-CARAHUE - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20184422-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR PUESCO PASO MAMUIL MALAL - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 208447 | Mejoramiento Ruta 199 CH, Sector Puesco Mamuil - Malal, Tramo DM. 136.800 al DM. 153.562.087, comuna Curarrehue, Provincia de Cautin, Región de la Araucania. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-26 | 2014-01-17 | 23/06/2014 | 17/07/2014 | 2014-07-18 | 2017-01-03 | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 7314812.465 | 10640114 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 11360320 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20184422-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR PUESCO PASO MAMUIL MALAL - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 208447 | Modificación del contrato nº208447 , Mejoramiento Ruta 199 CH, Sector Puesco Mamuil - Malal, Tramo DM. 136.800 al DM. 153.562.087, comuna Curarrehue, Provincia de Cautin, Región de la Araucania. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-01-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | 492136 | 0 | 0 | 483550 | 0 | 8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20184422-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR PUESCO PASO MAMUIL MALAL - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 259914 | Reforestación Parque Nacional Villarrica | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-01-13 | 01/03/2017 | 01/03/2017 | 2017-03-01 | 2022-10-01 | CAUTÍN | CURARREHUE | SR | 140000 | 138635 | 76573995 | INGENIERIA Y ASES. JORGE HIGUERA CATALAN EIRL | 70000 | 13864 | 0 | 0 | 6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6932 | 0 | 0 | 0 | 55000
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCION NUEVO PUENTE CAUTIN EN CAJON - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263586 | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Nuevo Puente Cautin en Cajón, Región de La Araucanía (Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-15 | 2020-09-15 | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 0 | 931633 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 300000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 699999
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCION NUEVO PUENTE CAUTIN EN CAJON - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263587 | Construcción Nuevo Puente Cautín en Cajón, Región de La Araucanía (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-09-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-16 | 2020-03-05 | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 17530744.236 | 17636413 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 200000 | 100000 | 16100001
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCION NUEVO PUENTE CAUTIN EN CAJON - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 4375 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCION NUEVO PUENTE CAUTIN EN CAJON - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30034230-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: CUNCO - LAGO COLICO KM 8.5 A KM 14 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30034230-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: CUNCO - LAGO COLICO KM 8.5 A KM 14 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 148500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30034809-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR: VILLARRICA - PUCON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 199544 | Mejoramiento Ruta 199 CH Pasadas Urbanas Villarrica Pucón 2 etapa, Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-11-26 | 2012-12-31 | 21/02/2013 | 11/04/2013 | 2013-04-11 | 2014-12-31 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | Pln | 2466507 | 3547897 | 78966420 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION COSMITO LTDA. | 3699214 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30036234-0 | CONSTRUCCION NUEVO PUENTE CAUTIN EN LAUTARO - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 194818 | Construcción Nuevo Puente Cautín en Lautaro, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-11-12 | 2012-12-26 | 12/03/2013 | 03/04/2013 | 2013-04-04 | 2015-10-19 | CAUTÍN | LAUTARO | Pln | 9337824.898 | 11131827 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 11917568 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICION PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS .- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 278302 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Reposición Puente Manchuria y Accesos; comuna de Curacautín; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (segundo llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-19 | 2018-04-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-29 | 2019-12-29 | MALLECO | CURACAUTIN | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 112180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22436 | 22436 | 22436 | 22436 | 22436 | 306048
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICION PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 264622 | Reposición Puente Manchuria y Accesos; Comuna de Curacautín; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía; 2º Llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-26 | 2017-05-12 | 28/08/2017 | 04/10/2017 | 2017-10-05 | 2019-09-25 | MALLECO | CURACAUTIN | IPC | 2365812.325 | 2749361 | 89918800 | ARAUCO S.A. | 51000 | 973089 | 0 | 0 | 104040 | 100400 | 59160 | 59160 | 59160 | 59160 | 127500 | 127500 | 127500 | 149509 | 1839530
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICION PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICION PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 88500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30044558-0 | REPOSICION RUTA R-76-S , SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1314 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30044558-0 | REPOSICION RUTA R-76-S , SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275161 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1 36 4 5 7 REPOSICION RUTA R-76-S, SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1468 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1467 | 0 | 1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30044558-0 | REPOSICION RUTA R-76-S , SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15033 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30046029-0 | REPOSICION PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30069292-0 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PUREN - LUMACO, IX REGION .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2788 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30069292-0 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PUREN - LUMACO, IX REGION .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICION RUTA 181-CH CURACAUTIN MALALCAHUELLO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278591 | Asesoria de Inspección Fiscal Reposicion Ruta 181-Ch Curacautin Malalcahuello | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800000
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICION RUTA 181-CH CURACAUTIN MALALCAHUELLO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICION RUTA 181-CH CURACAUTIN MALALCAHUELLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278592 | Reposicion Ruta 181-Ch Curacautin Malalcahuello | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-11-01 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11000000
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICION RUTA 181-CH CURACAUTIN MALALCAHUELLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081153-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2009-2011 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 148947 | Conservación Global de Caminos Huamaqui II etapa Comunas de CholChol - Galvarino - Nueva Imperial y Temuco Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2009-08-07 | 2009-09-04 | 27/10/2009 | 30/11/2009 | 2009-12-01 | 2011-12-16 | CAUTÍN | CHOL CHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Pln | 1863793.306 | 2119047 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 2201122 | 3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081153-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2009-2011 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 148947 | Modificación del contrato nº148947 , Conservación Global de Caminos Huamaqui II etapa Comunas de CholChol - Galvarino - Nueva Imperial y Temuco Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2011-12-16 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | -362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -362 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009-2011 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 184085 | EMERGENCIAS COMUNA DE CATASTROFE conservación camino Melipeuco Conguillío km 0 - 3;85 y Villarrica Loncoche Km 0 - 10 Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 02/10/2012 | 05/11/2012 | 2011-12-19 | 2012-08-15 | CAUTÍN | MELIPEUCO, VILLARRICA | Pln | 600584.298 | 600583 | 77942300 | CONSTRUCTORA SEGAL LIMITADA | 619590 | 1069 | 0 | 0 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009-2011 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 193180 | CONSERVACION DE LA RED VIAL Conservación Caminos Básicos Tramos de Pavimentos Agrupación Nº 12 comunas de Cunco Freire y Gorbea - Provincia de Cautín Región de la Araucanía (2da Licitación - rezagado 2011) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-04-26 | 2012-06-05 | 23/07/2012 | 31/08/2012 | 2012-08-31 | 2013-11-29 | CAUTÍN | CUNCO, FREIRE, GORBEA | Pln | 601133.128 | 754148 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 756701 | 300 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009-2011 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 193180 | Modificación del contrato nº193180 , CONSERVACION DE LA RED VIAL Conservación Caminos Básicos Tramos de Pavimentos Agrupación Nº 12 comunas de Cunco Freire y Gorbea - Provincia de Cautín Región de la Araucanía (2da Licitación - rezagado 2011) | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-11-29 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009-2011 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 193230 | CONSERVACION DE LA RED VIAL conservación camino básico conservación de tramos de pavimentos Agrupación Nº 13 comunas de Curarrehue Loncoche y Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía (rezagado 2011) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-04-28 | 2012-06-05 | 09/07/2012 | 31/08/2012 | 2012-08-31 | 2013-04-28 | CAUTÍN | CURARREHUE, LONCOCHE, VILLARRICA | Pln | 665142.147 | 672613 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 667971 | 1042 | 0 | 0 | 873 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081385-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-20 TEMUCO-CHOLCHOL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278594 | Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Pavimento Ruta S-20 Temuco-Cholchol | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-10-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 580000
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081385-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-20 TEMUCO-CHOLCHOL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO SECTOR :HUEÑIVALES-CAPTREN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 250669 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Mejoramiento Ruta R 925-S Curacautín - Conguillio - S: Hueñivales-Captren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-01-26 | 2017-03-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-30 | 2020-03-30 | MALLECO | CURACAUTIN | IPC | 0 | 430240 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 54828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18276 | 18276 | 18276 | 387832
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO SECTOR :HUEÑIVALES-CAPTREN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 250678 | Mejoramiento Ruta R-925-S Curacautín Conguillio - S: Hueñivales-Captren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-14 | 2017-02-17 | 03/04/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-11 | 2019-05-01 | MALLECO | CURACAUTIN | IPC | 5676714.543 | 4463069 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1257888 | 2775741 | 0 | 254361 | 303960 | 273360 | 197880 | 161160 | 142800 | 173400 | 191760 | 289680 | 395760 | 391620 | 533484
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO SECTOR :HUEÑIVALES-CAPTREN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 250678 | Modificación del contrato nº250678 , Mejoramiento Ruta R-925-S Curacautín Conguillio - S: Hueñivales-Captren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-05-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 596700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119340 | 119340 | 119340 | 119340 | 119340 | 634038
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO SECTOR :HUEÑIVALES-CAPTREN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO SECTOR :HUEÑIVALES-CAPTREN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2942 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273001 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 25 26 27 28 41 42 58 MEJORAMIENTO RUTA LAFKENCHE KM 82,0000 AL KM 14,00000 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 35178 | 8 | Varios Expropiados | 5819 | 32732 | 0 | 32732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275160 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 45 47 49 52 MEJORAMIENTO RUTA LAFKENCHE KM 82,0000 AL KM 14,00000 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 19142 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 19142 | 0 | 5155 | 13987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50127 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30093198-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 IX REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 158404 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco sector Sector Llaima 1 años 2010 - 2014 Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2009-12-23 | 2010-02-09 | 13/04/2010 | 04/06/2010 | 2010-06-05 | 2014-06-04 | CAUTÍN, MALLECO | CUNCO, GALVARINO, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, VILCUN, CURACAUTIN | Pln | 7821209.655 | 7608292 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 8112936 | 191914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118993 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30093198-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 IX REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 158404 | Modificación del contrato nº158404 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco sector Sector Llaima 1 años 2010 - 2014 Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-06-04 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | -118992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118992 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30099500-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL ARAUCANIA 2010-2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 179718 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS de la Provincia de Cautin sector Cordillera comunas de Loncoche - Villarrica - Pucón y Currarrehue Etapa VII Región de la Araucanía SEGUNDA LICITACION | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-05-23 | 2011-06-22 | 09/08/2011 | 14/09/2011 | 2011-09-15 | 2013-10-04 | CAUTÍN | CURARREHUE, LONCOCHE, PUCON, VILLARRICA | Pln | 2121813.896 | 2171169 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 2287226 | 18609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17631 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30099500-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL ARAUCANIA 2010-2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 179718 | Modificación del contrato nº179718 , CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS de la Provincia de Cautin sector Cordillera comunas de Loncoche - Villarrica - Pucón y Currarrehue Etapa VII Región de la Araucanía SEGUNDA LICITACION | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-10-04 |  |  | Pln | 0 | 0 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 0 | -17630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17630 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 187998 | CONSERVACION DE LA RED VIAL Caminos Básicos cruce ruta 194 Maquehue - Ruta S-500 (Variante Zanja) Comuna de Padre Las Casas Provincia de Cautín Región de la Araucanía REZAGADO 2012 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-12-03 | 2013-01-11 | 19/02/2013 | 01/03/2013 | 2013-03-01 | 2013-12-16 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | IPC | 285919.015 | 281525 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 284551 | 1338 | 0 | 0 | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 222721 | OBRA DE EMERGENCIA Nº 7/2014 Caminos Los Guindos Collimallín-Galvarino;Llufquentúe San Sebastián; Pelantaro Quinahue; Red Nilpe Pitraco Los Laureles; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 02/12/2014 | 02/12/2014 | 2014-09-24 | 2014-12-23 | CAUTÍN | GALVARINO | SR | 112729.49 | 112730 | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 100152 | 12578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2578 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 222721 | Modificación del contrato nº222721 , OBRA DE EMERGENCIA Nº 7/2014 Caminos Los Guindos Collimallín-Galvarino;Llufquentúe San Sebastián; Pelantaro Quinahue; Red Nilpe Pitraco Los Laureles; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-12-23 |  |  | SR | 0 | 0 | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 0 | -2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2577 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225610 | OBRA DE EMERGENCIA 13/2014 Puente Malloco | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 22/12/2015 | 23/03/2016 | 2015-01-12 | 2015-09-09 | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 644268.002 | 644269 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 642496 | 50309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225610 | Modificación del contrato nº225610 , OBRA DE EMERGENCIA 13/2014 Puente Malloco | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-09-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 120848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 250693 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta R-86, Sector: Los Sauces-Traiguen; Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-19 | 2017-02-01 | 03/04/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-10 | 2018-09-02 | MALLECO | TRAIGUEN | IPC | 0 | 454540 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 150175 | 304365 | 0 | 23800 | 113450 | 0 | 42250 | 0 | 0 | 58000 | 0 | 27400 | 39465 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278576 | Asesoria de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-75 Sector: Colico - Caburgua Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 900000
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278577 | Mejoramiento Ruta S-75 Sector: Colico - Caburgua Norte | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 16097000
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 260485 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta R-444, Sector Los Sauces - Lumaco por Las Rozas, DM. 0.000 al DM. 19.955, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-02 | 2017-03-21 | 19/05/2017 | 12/06/2017 | 2017-06-12 | 2019-06-12 | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO | IPC | 0 | 560455 | 77877320 | SOCIEDAD TECNOINGENIERIA LIMITADA | 118997 | 275001 | 0 | 53689 | 21891 | 21976 | 26474 | 22147 | 22232 | 22318 | 22403 | 26987 | 22574 | 12310 | 192000
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 260485 | Modificación del contrato nº260485 , Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta R-444, Sector Los Sauces - Lumaco por Las Rozas, DM. 0.000 al DM. 19.955, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-06-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77877320 | SOCIEDAD TECNOINGENIERIA LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260486 | Mejoramiento Ruta R-444, Sector Los Sauces - Lumaco por Las Rozas, Tramo DM 0,000 - DM 19.955,000, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-14 | 2017-03-13 | 08/05/2017 | 25/05/2017 | 2017-05-25 | 2019-01-15 | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO | IPC | 9543879.715 | 7709402 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 774000 | 5365001 | 0 | 509512 | 471403 | 473255 | 475107 | 476959 | 861860 | 0 | 482515 | 484367 | 632085 | 497938 | 1869000
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30109089-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S-941 Y S/ROL, CR 199 CH (PALGUIN) - LIM REG. SUR . | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186417 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-941 y S/Rol, CR.Ruta 199-CH (Palguín)-Límite Regional Sur, Región de la Araucanía y Mejoramiento Ruta S/Rol, CR.Ruta T-243 (Coñaripe)-Limite Regional Norte Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-10-25 | 2012-12-19 | 28/12/2012 | 23/01/2013 | 2013-01-23 | 2018-05-27 | CAUTÍN, VALDIVIA | PUCON, PANGUIPULLI | IPC | 0 | 910490 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 352905 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50415
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30118027-0 | MEJORAMIENTO ACCESO PORTAL SAN FRANCISCO - TEMUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 35 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30118027-0 | MEJORAMIENTO ACCESO PORTAL SAN FRANCISCO - TEMUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30122528-0 | REPOSICION RUTA 181-CH,SECTOR: LIUCURA-LIMITE (PASO PINO HACHADO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 227875 | Reposición Ruta 181-Ch,Sector: Liucura-Pino Hachado Dm 0;000 - 21;840; comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-18 | 2016-08-02 | 06/09/2016 | 13/10/2016 | 2016-10-14 | 2018-06-06 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 4580915.413 | 3285014 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 2751500 | 593712 | 0 | 0 | 197600 | 0 | 98800 | 98800 | 99712 | 98800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30122528-0 | REPOSICION RUTA 181-CH,SECTOR: LIUCURA-LIMITE (PASO PINO HACHADO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 227875 | Modificación del contrato nº227875 , Reposición Ruta 181-Ch,Sector: Liucura-Pino Hachado Dm 0;000 - 21;840; comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 690221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | 60221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30122907-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR VICTORIA, RUTA 181-CH | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278574 | Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Pasada Urbana Por Victoria, Ruta 181-Ch | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-05-01 | MALLECO | VICTORIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 592000
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30122907-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR VICTORIA, RUTA 181-CH | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204794 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de conservación global mixto por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Malleco comuna de Ercilla Curacautín Collipulli y Victoria; Malleco Ce | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-22 | 2013-11-26 | 17/06/2014 | 18/07/2014 | 2014-07-18 | 2018-06-27 | MALLECO | COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, VICTORIA | IPC | 0 | 795874 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 738135 | 130496 | 0 | 25184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105312 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204794 | Modificación del contrato nº204794 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de conservación global mixto por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Malleco comuna de Ercilla Curacau | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | -107477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107477 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204802 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la inspección fiscal constratos de conservación Global mixto por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de las Provincias de Cautín; comunas de Gorbea Toltén Pitrufquen y Villarrica Cautín Zo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-27 | 2014-01-07 | 17/07/2014 | 16/09/2014 | 2014-09-16 | 2018-07-24 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN, TOLTEN, VILLARRICA | IPC | 0 | 914622 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 807254 | 207098 | 0 | 50276 | 31321 | 28300 | 28300 | 28300 | 28300 | 12301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204813 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría Inspección Fiscal por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de la Provincia Cautín; sector Cordillera etapa I - Región de la Araucanía (REZAGADO 2013) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-14 | 2013-12-20 | 27/02/2014 | 11/04/2014 | 2014-04-11 | 2018-03-21 | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PUCON, VILLARRICA | IPC | 0 | 847354 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 850904 | 82143 | 0 | 20375 | 0 | 0 | 19092 | 20915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21761 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204813 | Modificación del contrato nº204813 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría Inspección Fiscal por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de la Provincia Cautín; sector Cordillera etapa I - Región de la Araucanía (REZAGADO 2013) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 0 | -21760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21760 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204790 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín comunas de Traiguén Galvarino Los Sauces Perquenco Lumaco Purén y Victoria etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-05-23 | 2013-06-28 | 12/08/2013 | 23/09/2013 | 2013-09-24 | 2017-11-02 | CAUTÍN, MALLECO | GALVARINO, PERQUENCO, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | Pln | 6882886.468 | 6384470 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 6852974 | 259421 | 0 | 0 | 259421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204790 | Modificación del contrato nº204790 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín comunas de Traiguén Galvarino Los Sauces Perquenco Lumaco Purén y Victoria etapa I - | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-02 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | -145352 | 0 | 0 | -145352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204793 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Malleco Central de la Provincia de Malleco - comunas de Ercilla - Curacautín - Collipulli y Victoria etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-07-05 | 2013-08-13 | 21/11/2013 | 22/01/2014 | 2014-01-23 | 2018-01-02 | MALLECO | COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, VICTORIA | Pln | 6843688.119 | 9048366 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 9157030 | 897509 | 0 | 814201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83308 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204793 | Modificación del contrato nº204793 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Malleco Central de la Provincia de Malleco - comunas de Ercilla - Curacautín - Collipulli y Victoria etapa I - Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-02 |  |  | Pln | 0 | 0 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 0 | -73228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73228 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204798 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Cautín Zona Sur de la Prov de Cautín comunas de Gorbea Toltén Pitrufquén y Villarrica etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-25 | 2013-12-04 | 17/02/2014 | 04/04/2014 | 2014-04-05 | 2018-03-15 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN, TOLTEN, VILLARRICA | Pln | 6937832.628 | 8863678 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 8773800 | 1070815 | 0 | 653275 | 195500 | 152040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204798 | Modificación del contrato nº204798 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Cautín Zona Sur de la Prov de Cautín comunas de Gorbea Toltén Pitrufquén y Villarrica etapa I - Región de la Araucanía (NU | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-15 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 0 | -70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204806 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Cautín Cordillera de la Provincia de Cautín comunas de Curarrehue Pucón Villarrica y Freire etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-09-25 | 2013-11-12 | 12/12/2013 | 22/01/2014 | 2014-01-23 | 2018-01-02 | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PUCON, VILLARRICA | Pln | 6858878.981 | 8006805 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 8246655 | 534575 | 0 | 218770 | 0 | 0 | 113040 | 111000 | 68444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23321 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204806 | Modificación del contrato nº204806 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Cautín Cordillera de la Provincia de Cautín comunas de Curarrehue Pucón Villarrica y Freire etapa I - Región de la Araucan | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-02 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 396260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155400 | 108780 | 155400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23320 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30124912-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-31 CAJON - VILCUN - REFUGIO LLAIMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 259099 | Estudio de Ingeniería reposición Ruta S-31 Cajón- Vilcún Refugio Llaima; Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-27 | 2017-02-09 | 05/04/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-10 | 2019-01-30 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 0 | 282702 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 122771 | 58001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101929
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30131058-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGION 2014-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 217954 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS IX REGIÓN AÑOS 2014-2018 "Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco, sector Llaima Etapa II, R | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-24 | 2014-11-26 | 14/09/2015 | 15/02/2016 | 2016-02-15 | 2019-12-15 | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, VILCUN, CURACAUTIN | IPC | 0 | 953119 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 479540 | 293654 | 0 | 45654 | 24800 | 24800 | 24800 | 24800 | 24800 | 24800 | 24800 | 24800 | 24800 | 24800 | 257288
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30131058-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGION 2014-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 217949 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS IX REGIÓN AÑOS 2014-2018 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco, sector Llaima II Etapa, Región de La Araucanía" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-06-25 | 2014-08-05 | 26/08/2014 | 16/10/2014 | 2014-10-17 | 2018-10-16 | CAUTÍN, MALLECO | CUNCO, GALVARINO, LAUTARO, VILCUN, CURACAUTIN | IPC | 7999733.507 | 6476674 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 5481979 | 1469640 | 0 | 0 | 29600 | 66100 | 165100 | 159600 | 220000 | 214500 | 470440 | 144300 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30131058-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGION 2014-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 217949 | Modificación del contrato nº217949 , CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS IX REGIÓN AÑOS 2014-2018 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco, sector Llaima II Etapa, Región de La | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 604997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 164997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30132761-0 | MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278593 | Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Ruta 181-Ch Sector: Victoria-Curacautin | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-11-01 | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 1000000
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30135171-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-71 SECTOR: CRUCE RUTA 5-BIF. INSPECTOR FERNANDEZ - TERMAS DE TOLHUACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 211940 | Mejoramiento Ruta R-71 Inspector Fernández Termas de Tolhuaca Km 0 al 13;4 Comuna de Victoria - Provincia de Malleco - Región de la Araucanía (REZAGADO 2013) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-01-11 | 2014-02-19 | 15/10/2014 | 01/12/2014 | 2014-12-02 | 2016-12-21 | MALLECO | VICTORIA | IPC | 3415489.828 | 4704710 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 5114761 | 18049 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15649 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30135171-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-71 SECTOR: CRUCE RUTA 5-BIF. INSPECTOR FERNANDEZ - TERMAS DE TOLHUACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 211940 | Modificación del contrato nº211940 , Mejoramiento Ruta R-71 Inspector Fernández Termas de Tolhuaca Km 0 al 13;4 Comuna de Victoria - Provincia de Malleco - Región de la Araucanía (REZAGADO 2013) | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | -15648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15648 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30135171-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-71 SECTOR: CRUCE RUTA 5-BIF. INSPECTOR FERNANDEZ - TERMAS DE TOLHUACA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 219962 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI 19/2014 conservacióncaminos de acceso comunidades indigenas Comuna de Saavedra etapa 1 Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-08-06 | 2014-09-12 | 15/10/2014 | 24/10/2014 | 2014-10-25 | 2015-05-23 | CAUTÍN | SAAVEDRA | IPC | 355878.366 | 375121 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 356535 | 29518 | 0 | 0 | 2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27445 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 219962 | Modificación del contrato nº219962 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI 19/2014 conservacióncaminos de acceso comunidades indigenas Comuna de Saavedra etapa 1 Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-05-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 0 | -27444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27444 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 263592 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Basico Intermedio 2ª Faja El Volcán sector Dm 6;120 a DM 12;540 y Dm 13;448 a Dm 23;876; comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-18 | 2017-11-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-30 | 2019-08-22 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | IPC | 0 | 347819 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 184800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 180419
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263593 | CAMINO BASICO INTERMEDIO Mejoramiento Camino Basico Intermedio 2ª Faja El Volcan comunas de Villarrica y Pucón Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-09 | 2017-07-27 | 14/08/2017 | 12/09/2017 | 2017-09-13 | 2019-04-06 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | IPC | 4331614.087 | 3673648 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 1017 | 2403500 | 0 | 0 | 54000 | 31000 | 155000 | 160000 | 170000 | 385000 | 470000 | 455000 | 462000 | 61500 | 1406577
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 212775 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 Asesoria para la Inspeccion Fiscal Contratos de 1) Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautin sector Lastarria 2a etapa2do llamado (safi 219812) y 2) Conservación Global de Caminos de la Provi | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-11 | 2014-11-12 | 10/02/2015 | 01/04/2015 | 2015-04-01 | 2017-02-27 | CAUTÍN | CUNCO, GORBEA, LONCOCHE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, VILLARRICA | IPC | 0 | 509842 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 488764 | 45677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 24177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 212775 | Modificación del contrato nº212775 , CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 Asesoria para la Inspeccion Fiscal Contratos de 1) Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautin sector Lastarria 2a etapa2do llamado (safi 219812) y 2) Conse | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 47100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 S: TRANAPUENTE-LIMITE REG. NORTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250743 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, Tramo DM. 19.243,27 al DM. 53.173,244, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-12 | 2016-11-23 | 28/12/2016 | 19/01/2017 | 2017-01-19 | 2019-07-19 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 0 | 757402 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 245000 | 335000 | 0 | 29352 | 32686 | 27344 | 27449 | 27555 | 27661 | 33320 | 52784 | 27978 | 28083 | 20788 | 215000
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 S: TRANAPUENTE-LIMITE REG. NORTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250745 | Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-31 | 2016-10-27 | 12/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-31 | 2019-06-19 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 12471146.169 | 10452929 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 4873000 | 2739000 | 0 | 0 | 1631176 | 298960 | 150057 | 150057 | 150057 | 150057 | 150057 | 27006 | 21687 | 9886 | 3447000
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 S: TRANAPUENTE-LIMITE REG. NORTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250745 | Modificación del contrato nº250745 , Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-06-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | 2761000 | 0 | 0 | 2761000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 S: TRANAPUENTE-LIMITE REG. NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30221173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CAMINO ANTIGUO TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30221173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CAMINO ANTIGUO TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273179 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Asesoría Inspección técnica contratos de Conservación 2017-2018, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-12-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2019-03-26 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 112016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13995 | 13995 | 13995 | 13995 | 13995 | 13995 | 13995 | 14051 | 81550
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273180 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Asesoría Inspección técnica contratos de Conservación 2017-2018, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-12-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-31 | 2019-03-26 | MALLECO | ANGOL | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 23984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 3249 | 12305
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 246422 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2015-2016 Conservación Ruta 182-CH sector acc Huequen tramo DM 27;487 al 28;137 y conservación Ruta R-86 Victoria Traiguen Los Sauces tramo Dm 45;390 al 45;430 Prov Malleco Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-10-24 | 2015-12-01 | 13/01/2016 | 26/01/2016 | 2016-01-27 | 2016-12-02 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, TRAIGUEN | IPC | 301513.846 | 376126 | 76230764 | SOCIEDAD ORTIZ Y CISTERNAS LIMITADA | 382624 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 246422 | Modificación del contrato nº246422 , CONSERVACIÓN RED VIAL 2015-2016 Conservación Ruta 182-CH sector acc Huequen tramo DM 27;487 al 28;137 y conservación Ruta R-86 Victoria Traiguen Los Sauces tramo Dm 45;390 al 45;430 Prov Malleco Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76230764 | SOCIEDAD ORTIZ Y CISTERNAS LIMITADA | 0 | 41538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254723 | CONSERVACIÓN RED VIAL Reparación Puente Metreñehue km 3;1 Ruta S-905; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-25 | 2017-03-16 | 02/05/2017 | 11/07/2017 | 2017-07-12 | 2018-07-07 | CAUTÍN | PUCON | IPC | 899646.338 | 695999 | 76015215 | RCN INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | 168141 | 541936 | 0 | 136354 | 168300 | 78540 | 23460 | 40800 | 34680 | 38411 | 21391 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254723 | Modificación del contrato nº254723 , CONSERVACIÓN RED VIAL Reparación Puente Metreñehue km 3;1 Ruta S-905; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76015215 | RCN INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | 0 | 139434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 41000 | 41000 | 16434 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254726 | CONSERVACION RED VIAL Conservación Camino Villarrica Licán Ray; comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-20 | 2016-08-17 | 08/03/2017 | 20/03/2017 | 2017-03-21 | 2017-12-21 | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 249999.127 | 244242 | 76207118 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VAPER LIMITADA | 247966 | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254727 | CONSERVACION RED VIAL Sello y Bacheo acceso Oriente a Pucón; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-19 | 2017-02-01 | 06/03/2017 | 07/04/2017 | 2017-04-08 | 2018-02-02 | CAUTÍN | PUCON | IPC | 721477.153 | 686605 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 646452 | 51797 | 0 | 42039 | 0 | 9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254727 | Modificación del contrato nº254727 , CONSERVACION RED VIAL Sello y Bacheo acceso Oriente a Pucón; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 0 | 57226 | 0 | 0 | 57226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 269723 | CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Ruta S-92 sector Gorbea - Lastarria, Comuna de Gorbea, Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-16 | 2017-10-03 | 23/11/2017 | 26/12/2017 | 2017-12-27 | 2019-03-22 | CAUTÍN | GORBEA | SR | 1919844.281 | 1632315 | 76565099 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 0 | 826649 | 0 | 63557 | 153000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 70092 | 150000 | 150000 | 547169
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 269723 | Modificación del contrato nº269723 , CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Ruta S-92 sector Gorbea - Lastarria, Comuna de Gorbea, Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-22 |  |  | SR | 0 | 0 | 76565099 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 273175 | CONSERVACION RED VIAL Conservación Sello; Bacheo y Recapado Asfáltico camino Loncoche - Villarrrica; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-29 | 2017-11-17 | 29/12/2017 | 02/03/2018 | 2018-03-03 | 2018-10-29 | CAUTÍN | LONCOCHE | IPC | 1211286.244 | 1134809 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 775799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30600 | 51000 | 154420 | 76519 | 154420 | 154420 | 154420 | 400380
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 273176 | CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Sello y Bacheo Asfáltico Cruce Ruta 199CH - Lago Caburgua, comuna de Pucón, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-29 | 2017-11-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2018-12-26 | CAUTÍN | PUCON | IPC | 1909574.26 | 1741577 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 1228335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 51500 | 143170 | 236900 | 252925 | 246170 | 246170 | 587503
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 273178 | CONSERVACIÓN RED VIAL Reposición Puentes Menores 2017-2018, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-10-10 | 2017-11-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-31 | 2018-08-27 | CAUTÍN | SAAVEDRA | IPC | 368043.141 | 0 | 0 |  | 0 | 393774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 45900 | 55694 | 47380 | 102000 | 122400 | 145037
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 275101 | CONSERVACION RED VIAL Protección camino S-46 Carahue- Puerto Domínguez Km 24;860 - Km 25;155; comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-15 | 2018-04-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-27 | 2018-09-25 | CAUTÍN | SAAVEDRA | SR | 242382.473 | 0 | 0 |  | 0 | 242383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 82383 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 277211 | Trato Directo Obra de Emergencia Acceso calle Chufquén; comuna de Traiguén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2018-06-29 | MALLECO | TRAIGUEN | IPC | 121737.198 | 101330 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 143078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 278653 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2015-2017 Conservación Sello y Bacheo Camino Lautaro Los Prados; Tramo DM 0;000 al DM 5;500; comuna de Lautaro; Provincia de Cautín ; Región de La Araucanía (segundo llamado) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 362100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 86700 | 102000 | 122400 | 208056
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227891 | Estudio de Ingeniería de Detalle Ampliación Ruta S-839 (Segunda Faja al Volcán) Villarrica, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-09-08 | 2015-10-14 | 30/10/2015 | 01/12/2015 | 2015-12-01 | 2017-08-22 | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 0 | 359880 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 366599 | 8000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225152 | Camino Básico por Conservación Melipeuco-Icalma y otros comuna de Melipeuco | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-01-15 | 2015-03-05 | 19/10/2015 | 29/10/2015 | 2015-10-30 | 2016-10-24 | CAUTÍN | MELIPEUCO | IPC | 0 | 516829 | 76149187 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JUAN ANDRES VASQUEZ | 537882 | 5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5779 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225152 | Modificación del contrato nº225152 , Camino Básico por Conservación Melipeuco-Icalma y otros comuna de Melipeuco | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-10-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76149187 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JUAN ANDRES VASQUEZ | 0 | 30326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5778 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225154 | Camino Básico por Conservación Los Sauces - San Ramón - Purén (Sector Boyeco) comuna de Purén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-11-18 | 2014-12-19 | 29/01/2015 | 10/02/2015 | 2015-02-11 | 2016-06-05 | MALLECO | PUREN | IPC | 0 | 359679 | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 372936 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225154 | Modificación del contrato nº225154 , Camino Básico por Conservación Los Sauces - San Ramón - Purén (Sector Boyeco) comuna de Purén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-06-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 0 | 67862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225162 | CONSERVACION DE LA RED VIAL 2012 - 2014 Camino Básico por Conservación Chol Chol Galvarino por Rahue; comuna de Chol Chol; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-10-29 | 2014-11-28 | 24/12/2014 | 22/01/2015 | 2015-01-23 | 2016-05-21 | CAUTÍN | CHOL CHOL | IPC | 0 | 858444 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 891013 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233164 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL, Camino Básico por conservación Lautaro - San Patricio tramo DM 0 al DM 16;000 comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-15 | 2015-10-23 | 10/12/2015 | 11/01/2016 | 2016-01-12 | 2017-10-03 | CAUTÍN | LAUTARO | IPC | 2099238.052 | 1826386 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 1787828 | 65071 | 0 | 0 | 0 | 17178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47893 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233164 | Modificación del contrato nº233164 , CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL, Camino Básico por conservación Lautaro - San Patricio tramo DM 0 al DM 16;000 comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | 324929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47892 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 S:POCOYAN-PUENTE PEULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263607 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Mejoramiento Ruta S-70, Sector Pocoyan - Puente Peule, Tramo II, DM 42.900,00 al DM 58.870,30, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía". | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-07 | 2017-10-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-15 | 2020-08-15 | CAUTÍN | TOLTEN | IPC | 0 | 711245 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 700000
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 S:POCOYAN-PUENTE PEULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263608 | Mejoramiento Ruta S-70, Sector Pocoyán - Puente Peule, Tramo II, DM 42.900,00 - DM 58.870,30, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-07-28 | 2017-10-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-02 | 2020-09-18 | CAUTÍN | TOLTEN | IPC | 8141629.536 | 8796316 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 9418000
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 S:POCOYAN-PUENTE PEULE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 S:POCOYAN-PUENTE PEULE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30281172-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA S-911, S-973 RIBERA ORIENTE LAGO CA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227897 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento y Construcción Ruta S-911, S-973, Ribera Oriente Lago Caburga, Región de la Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-04 | 2015-10-08 | 28/10/2015 | 23/11/2015 | 2015-11-23 | 2018-08-09 | CAUTÍN | PUCON | IPC | 0 | 507030 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 321070 | 19608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19608 | 0 | 198965
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30307374-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH S: VILLARRICA-PUCON | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250672 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 199-Ch, Sector Villarrica - Pucón, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-09 | 2016-06-21 | 08/07/2016 | 29/08/2016 | 2016-07-29 | 2019-02-14 | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 0 | 743000 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 483750 | 103350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103350 | 0 | 190000
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30307374-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH S: VILLARRICA-PUCON | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250672 | Modificación del contrato nº250672 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 199-Ch, Sector Villarrica - Pucón, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 82650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30310776-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 250040 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 PDI Nº 15/2015 Conservación caminos de acceso a Comunidades Indigenas, Carahue 1, comuna de Carahue Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-01-08 | 2016-02-16 | 15/03/2016 | 07/04/2016 | 2016-04-08 | 2017-12-01 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 249900 | 212689 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 212828 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273179 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Asesoría Inspección técnica contratos de Conservación 2017-2018, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-12-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2019-03-26 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 93541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11602 | 11602 | 11602 | 11602 | 11602 | 11602 | 11602 | 12327 | 64925
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273180 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Asesoría Inspección técnica contratos de Conservación 2017-2018, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-12-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-31 | 2019-03-26 | MALLECO | ANGOL | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 192040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24005 | 24005 | 24005 | 24005 | 24005 | 24005 | 24005 | 24005 | 134006
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273183 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Consultoría Obras Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas Red Vial Comunal Cautín 3; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2018-01-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2019-03-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 105600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 106400
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273184 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Consultoría Obras Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas Red Vial Comunal Malleco 2; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2018-01-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-31 | 2019-03-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 0 | 79786990 |  | 0 | 104819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17636 | 17636 | 17636 | 17636 | 17636 | 16639 | 120181
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254728 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 PDI Nº 4/2016 conservación caminos de acceso a comunidades indígenas; comuna de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-06-03 | 2016-07-12 | 20/03/2017 | 24/03/2017 | 2017-03-25 | 2017-11-20 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 284279.909 | 212436 | 76458231 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA NEHUEN GROUP LTDA. | 213822 | 3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254754 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 PDI Nº 9/2016 Conservación de caminos de acceso comunidades indígenas; comuna de Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-07 | 2016-08-16 | 15/09/2016 | 26/09/2016 | 2016-09-27 | 2017-12-06 | MALLECO | LUMACO | IPC | 455363.982 | 387774 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 337958 | 56878 | 0 | 0 | 56878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254757 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015 -2016 PDI Nº 13/2016 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades indígenas; comuna de Traiguén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-07 | 2017-01-20 | 01/03/2017 | 15/03/2017 | 2017-03-16 | 2017-10-30 | MALLECO | TRAIGUEN | IPC | 344674.992 | 263323 | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 260734 | 6668 | 0 | 0 | 6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263198 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-08 | 2017-03-17 | 04/05/2017 | 15/05/2017 | 2017-05-16 | 2018-03-12 | CAUTÍN | FREIRE | IPC | 324833.824 | 248065 | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 132221 | 119783 | 0 | 87186 | 0 | 32597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263222 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Comuna de Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-06 | 2017-03-16 | 04/05/2017 | 07/09/2017 | 2017-09-08 | 2018-03-07 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | IPC | 402592.827 | 388494 | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 21785 | 374741 | 0 | 59423 | 102700 | 96394 | 29065 | 43554 | 43605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263222 | Modificación del contrato nº263222 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Comuna de Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 0 | 38616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263226 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Curacautín; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-10 | 2017-03-22 | 11/05/2017 | 22/05/2017 | 2017-05-23 | 2017-11-19 | MALLECO | CURACAUTIN | IPC | 260728.422 | 203180 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 70668 | 135969 | 0 | 66771 | 33991 | 35207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263226 | Modificación del contrato nº263226 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Curacautín; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 20600 | 0 | 0 | 0 | 20600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263245 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-10 | 2017-03-21 | 10/04/2017 | 09/05/2017 | 2017-05-10 | 2018-02-04 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 428360.254 | 311491 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 109240 | 207289 | 0 | 62413 | 41721 | 90000 | 13155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263246 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-14 | 2017-03-30 | 11/05/2017 | 05/06/2017 | 2017-06-06 | 2018-03-03 | MALLECO | LUMACO | IPC | 450972.37 | 525435 | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 401723 | 131499 | 0 | 0 | 41200 | 90299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263248 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Los Sauces; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-10 | 2017-03-22 | 02/05/2017 | 15/05/2017 | 2017-05-16 | 2018-01-26 | MALLECO | LOS SAUCES | IPC | 433786.059 | 328584 | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 252108 | 82247 | 0 | 0 | 82247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263249 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Traiguen; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-14 | 2017-03-30 | 17/05/2017 | 14/06/2017 | 2017-06-15 | 2018-01-11 | MALLECO | TRAIGUEN | IPC | 488377.2 | 475147 | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 231332 | 250237 | 0 | 88910 | 161327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263249 | Modificación del contrato nº263249 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Traiguen; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 0 | 12877 | 0 | 0 | 0 | 12877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 267599 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades indígenas; comuna de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-20 | 2017-06-02 | 14/09/2017 | 23/11/2017 | 2017-11-24 | 2018-05-23 | CAUTÍN | FREIRE | IPC | 462494.113 | 364434 | 76243405 | CONSTRUCTORA TEKNICA LTDA | 63709 | 304096 | 0 | 63718 | 53530 | 50500 | 48480 | 27448 | 60420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 267640 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas; comuna de Nueva Imperial; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-20 | 2017-06-02 | 14/09/2017 | 23/11/2017 | 2017-11-24 | 2018-05-23 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | IPC | 407382.696 | 374349 | 76243405 | CONSTRUCTORA TEKNICA LTDA | 11282 | 366713 | 0 | 247644 | 53530 | 53530 | 12009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270362 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Lautaro; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-08 | 2017-09-15 | 23/11/2017 | 15/12/2017 | 2017-12-16 | 2018-08-13 | CAUTÍN | LAUTARO | IPC | 535214.162 | 453264 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 459932 | 0 | 200396 | 101000 | 21210 | 5050 | 3030 | 3030 | 1277 | 124939 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270364 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Plan Desarrollo Indigena, Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Vilcun; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-27 | 2017-11-16 | 29/12/2017 | 26/01/2018 | 2018-01-27 | 2018-09-24 | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 649374.158 | 641663 | 12707354 | CLAUDIO I. LEYTON CANALES | 0 | 654520 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 61200 | 82722 | 82722 | 82722 | 83325 | 102000 | 108829 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270366 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Curacautín; Provincia de Malleco Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-27 | 2017-11-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-31 | 2018-10-27 | MALLECO | CURACAUTIN | IPC | 295380.831 | 273587 | 76338762 | CONSTRUCTORA HUEFEL LIMITADA | 0 | 281799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21003 | 43465 | 43465 | 43471 | 43465 | 43465 | 43465 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270368 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-08-08 | 2017-09-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-31 | 2018-08-11 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 665457.065 | 0 | 0 |  | 0 | 524358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87200 | 87200 | 88358 | 87200 | 87200 | 87200 | 316272
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270369 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-27 | 2017-11-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2018-12-26 | MALLECO | PUREN | IPC | 541543.187 | 588365 | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 0 | 455608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48960 | 48960 | 51000 | 76500 | 69360 | 89760 | 71068 | 150318
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270372 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación Caminos de Acceso Comunidades Indígenas, Comuna de Victoria; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-28 | 2017-10-03 | 22/11/2017 | 01/12/2017 | 2017-12-02 | 2018-05-31 | MALLECO | VICTORIA | IPC | 364490.147 | 293995 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 0 | 296431 | 0 | 154113 | 101000 | 41318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270947 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Toltén; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-07-28 | 31/08/2017 | 28/09/2017 | 2017-09-29 | 2018-03-28 | CAUTÍN | TOLTEN | IPC | 168800.548 | 124920 | 12707354 | CLAUDIO I. LEYTON CANALES | 123124 | 2725 | 0 | 2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274800 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-25 | 2017-11-27 | 29/12/2017 | 09/01/2018 | 2018-01-10 | 2018-05-10 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 153382.313 | 168333 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 0 | 173383 | 0 | 0 | 51500 | 51500 | 51500 | 18883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 278038 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA Conservación de Caminos Acceso Comunidades Indígenas, Comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-15 | 2018-04-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-27 | 2018-12-24 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 351349.88 | 0 | 0 |  | 0 | 289780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 30900 | 30900 | 82400 | 94080 | 74900
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282930 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA Conservación de caminos de acceso comunidades indígenas; comuna de Saavedra; Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | CAUTÍN | SAAVEDRA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30600 | 61200 | 61200 | 184998
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 258868 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Consultoría Proyectos Cautín 1 CCBB 2015-2016; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-15 | 2017-01-19 | 21/03/2017 | 28/03/2017 | 2017-03-28 | 2018-05-22 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 228563 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 112575 | 115988 | 0 | 40527 | 19000 | 19000 | 19000 | 18461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 258871 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Consultoría de Proyectos Cautín 2 CCBB 2015-2016; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-19 | 2017-02-01 | 17/03/2017 | 24/03/2017 | 2017-03-24 | 2018-05-18 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 200000 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 145645 | 54356 | 0 | 26487 | 4308 | 6807 | 7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9530 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 258871 | Modificación del contrato nº258871 , CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Consultoría de Proyectos Cautín 2 CCBB 2015-2016; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-18 |  |  | SR | 0 | 0 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 0 | -9530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9530 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 258872 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Consultoría Proyectos Malleco CCBB 2015-2016; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-15 | 2017-01-19 | 03/04/2017 | 15/05/2017 | 2017-05-15 | 2018-07-09 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 239425 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 85880 | 153545 | 0 | 27911 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 20634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270359 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Consultoría de Proyectos CCBB 2017-2018 Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-10-30 | 2017-12-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-31 | 2018-12-31 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 95600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 14000 | 140110
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273179 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Asesoría Inspección técnica contratos de Conservación 2017-2018, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-12-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2019-03-26 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 214435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26792 | 26792 | 26792 | 26792 | 26792 | 26792 | 26792 | 26891 | 193029
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273180 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Asesoría Inspección técnica contratos de Conservación 2017-2018, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-12-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-31 | 2019-03-26 | MALLECO | ANGOL | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 203639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25454 | 25454 | 25454 | 25454 | 25454 | 25454 | 25454 | 25461 | 145349
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263257 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Angol Monte Las Diucas; comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-06 | 2017-03-16 | 10/04/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-11 | 2018-03-07 | MALLECO | ANGOL | IPC | 890717.982 | 845006 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 251821 | 607685 | 0 | 0 | 204000 | 220085 | 30600 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263262 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Renaico Mininco por Las Viñas; R-164; comuna de Renaico; Provincia de Malleco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-06 | 2017-03-31 | 02/05/2017 | 05/06/2017 | 2017-06-06 | 2018-06-06 | MALLECO | RENAICO | IPC | 1453557.666 | 1491636 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 484666 | 1029167 | 0 | 378182 | 103020 | 40000 | 103020 | 103020 | 103020 | 135890 | 63015 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263262 | Modificación del contrato nº263262 , CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Renaico Mininco por Las Viñas; R-164; comuna de Renaico; Provincia de Malleco | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 119690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 28285 | 40405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263264 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Fdo El Carmen - Puente Rucapangue; comuna de Temuco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-27 | 2017-03-22 | 25/04/2017 | 30/06/2017 | 2017-07-01 | 2018-07-30 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 1509430.999 | 1366884 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 355545 | 1036510 | 0 | 0 | 100980 | 243780 | 110160 | 59160 | 60180 | 71400 | 91800 | 99390 | 56610 | 143050 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263265 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Carahue-Catripulli; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-26 | 2017-03-21 | 18/04/2017 | 19/05/2017 | 2017-05-20 | 2018-09-26 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 1460640.085 | 1220198 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 316043 | 921509 | 0 | 72801 | 105560 | 124845 | 39700 | 35650 | 92365 | 218225 | 217210 | 15153 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263266 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Catrico La Mañana; comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-25 | 2017-03-17 | 10/04/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-11 | 2018-05-06 | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 1512113.336 | 1200699 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 629171 | 593615 | 0 | 0 | 132870 | 0 | 0 | 62135 | 132870 | 132870 | 132870 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263266 | Modificación del contrato nº263266 , CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Catrico La Mañana; comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 120044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 68544 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263267 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Los Guindos -Collimallin; comuna de Temuco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-08 | 2017-03-31 | 25/04/2017 | 20/06/2017 | 2017-06-21 | 2018-04-17 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 1453418.975 | 1175803 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 254569 | 951617 | 0 | 0 | 534877 | 125855 | 192397 | 67588 | 30900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263267 | Modificación del contrato nº263267 , CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Los Guindos -Collimallin; comuna de Temuco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | 105280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53780 | 51500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263268 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Tres Esquinas Curileo; comuna de Vilcún; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-08 | 2017-03-16 | 01/06/2017 | 04/07/2017 | 2017-07-05 | 2018-03-02 | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 710924.56 | 632413 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 191397 | 448487 | 0 | 0 | 103530 | 83176 | 121800 | 133167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6814 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263268 | Modificación del contrato nº263268 , CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Tres Esquinas Curileo; comuna de Vilcún; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | -6813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6813 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270355 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN Camino Chol Chol - Las Praderas; comuna de Chol Chol; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-09-07 | 2017-10-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-31 | 2019-02-15 | CAUTÍN | CHOL CHOL | IPC | 1223597.265 | 0 | 0 |  | 0 | 277440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92820 | 92820 | 91800 | 980598
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270356 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN. Conservación Camino Básico Cancha Aviación - Relun y Collico Sur Tres Esquinas sector Dm 4;040 - Dm 10;495 y Dm 0;000 - Dm 3;000, comuna de Villarrica, Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-21 | 2017-10-05 | 11/11/2017 | 26/12/2017 | 2017-12-27 | 2018-10-23 | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 1284198.022 | 1198838 | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 0 | 1216823 | 0 | 0 | 68005 | 72065 | 106575 | 148190 | 153265 | 151235 | 163415 | 106575 | 232273 | 15225 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270357 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN. Conservación Camino Básico Lonquimay Troyo, comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-29 | 2017-11-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-30 | 2019-06-23 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 1921230.67 | 2103848 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 0 | 1262956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157868 | 157868 | 157868 | 157868 | 157868 | 157868 | 157868 | 157880 | 904019
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 272803 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS Conservacion Camino Basico Cristo Carhuello Quelhue, comuna de Pucon; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-21 | 2017-09-21 | 07/12/2017 | 19/02/2018 | 2018-02-20 | 2018-12-17 | CAUTÍN | PUCON | IPC | 689668.453 | 697984 | 76125256 | SOC. DE SERV. GRALES. Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 542214 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 20400 | 51000 | 51000 | 78120 | 78120 | 86934 | 78120 | 78120 | 177400
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255011 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín II etapa; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-11 | 2017-06-21 | 18/08/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-11 | 2021-09-11 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 0 | 754057 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 7245 | 230811 | 0 | 52286 | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 17875 | 568406
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255013 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Malleco; sector Nahuelbuta Etapa II; Regi | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-07-21 | 2017-09-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2021-10-05 | MALLECO | ANGOL | IPC | 0 | 0 | 96768800 |  | 0 | 121856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17408 | 17408 | 17408 | 17408 | 17408 | 17408 | 17408 | 700165
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255014 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de precions unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lacustre Etapa II; Provincia de Cautín Región de La Arau | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-07-28 | 31/08/2017 | 13/10/2017 | 2017-10-13 | 2021-09-13 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 0 | 720259 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 24755 | 190182 | 0 | 31062 | 15912 | 15912 | 15912 | 15912 | 15912 | 15912 | 15912 | 15912 | 15912 | 15912 | 554400
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275688 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; sector Huamaqui; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; Etapa II; Región de La Arauca | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2022-06-01 | CAUTÍN | CHOL CHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 224151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17533 | 17533 | 21552 | 167533 | 634737
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255021 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín II Etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-16 | 2017-04-28 | 03/07/2017 | 01/08/2017 | 2017-08-02 | 2021-07-12 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 7463394.091 | 5630616 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 225584 | 1497211 | 0 | 268181 | 552470 | 46460 | 83830 | 28280 | 74740 | 28280 | 80800 | 39390 | 240240 | 54540 | 4312894
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255027 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta II Etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-08 | 22/09/2017 | 15/02/2018 | 2018-02-16 | 2022-01-26 | MALLECO | ANGOL | IPC | 7198762.849 | 5262224 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 6428129
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255031 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre IIEtapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-24 | 2017-04-04 | 11/05/2017 | 05/06/2017 | 2017-06-06 | 2021-05-16 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 7799790.1 | 6072193 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 646384 | 1021039 | 0 | 67849 | 87973 | 122400 | 73440 | 57120 | 45900 | 63240 | 76500 | 76500 | 122400 | 227717 | 4881808
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270955 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; sector Huamaqui; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; Etapa II; Región de La Araucanía (segundo llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-11 | 2017-06-21 | 17/07/2017 | 05/09/2017 | 2017-09-06 | 2021-08-16 | CAUTÍN | CHOL CHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | IPC | 7200000 | 5364577 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 1141130 | 1047750 | 0 | 131856 | 151500 | 151500 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 83568 | 110090 | 110090 | 89146 | 3468461
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255022 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría Inspección Fiscal contratos 1- Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco sector Nahuel etapa V Región de La Araucanía; 2- Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta et | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-27 | 2017-03-15 | 13/07/2017 | 29/09/2017 | 2017-09-29 | 2019-08-29 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, PUREN | IPC | 0 | 506489 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 50792 | 268746 | 0 | 39326 | 22942 | 22942 | 22942 | 22942 | 22942 | 22942 | 22942 | 22942 | 22942 | 22942 | 206017
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255034 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría Inspección Fiscal conservación Global Cautín Lastarria III etapa y Lacustre VI etapa Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-09 | 2017-07-21 | 07/09/2017 | 16/10/2017 | 2017-10-16 | 2019-03-10 | CAUTÍN | CUNCO, GORBEA, LONCOCHE, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILLARRICA | IPC | 0 | 325476 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 19616 | 209990 | 0 | 31920 | 17807 | 17807 | 17807 | 17807 | 17807 | 17807 | 17807 | 17807 | 17807 | 17807 | 107082
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255041 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría para la Inspección Fiscal contratos: 1) Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; sector Costa comunas de Carahue y Saavedra II etapa; Región de La Araucanía; 2) Conservación Global de caminos de la Pr | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-07 | 2017-05-24 | 23/08/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-11 | 2019-09-11 | CAUTÍN | CARAHUE, GALVARINO, SAAVEDRA | IPC | 0 | 449739 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 19954 | 271033 | 0 | 52633 | 21840 | 21840 | 21840 | 21840 | 21840 | 21840 | 21840 | 21840 | 21840 | 21840 | 175476
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255045 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría Inspección Fiscal contrato Conservación Global varios caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay; Etapa I; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-25 | 2017-03-07 | 07/09/2017 | 16/10/2017 | 2017-10-16 | 2019-09-16 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 0 | 387640 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 232553 | 0 | 0 | 17078 | 17254 | 17254 | 17254 | 17254 | 17254 | 17254 | 17254 | 17254 | 77443 | 171311
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261606 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGION 2016-2020 Asesoría para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de caminos de la Provincia de Malleco; sector Malleco Oriente I Etapa; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-07 | 2017-05-24 | 12/10/2017 | 20/11/2017 | 2017-11-20 | 2019-04-20 | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA | IPC | 0 | 267936 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 221455 | 0 | 37855 | 18360 | 18360 | 18360 | 18360 | 18360 | 18360 | 18360 | 18360 | 18360 | 18360 | 54153
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255043 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Galvarino, II etapa, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-23 | 2017-05-09 | 13/07/2017 | 23/08/2017 | 2017-08-24 | 2019-08-14 | CAUTÍN | GALVARINO | IPC | 2398599.391 | 1813689 | 76149187 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JUAN ANDRES VASQUEZ | 53895 | 959460 | 0 | 163847 | 61200 | 20000 | 61200 | 91800 | 61200 | 91800 | 61200 | 91800 | 61200 | 194213 | 875046
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255046 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL Conservación Global de Caminos de la provincia de Cautín sector Costa etapa II; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-07 | 2017-01-20 | 27/03/2017 | 26/04/2017 | 2017-04-27 | 2019-04-17 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | IPC | 2499752.788 | 2149044 | 77379760 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 566756 | 1129150 | 0 | 44462 | 82400 | 30261 | 69678 | 83410 | 123869 | 163565 | 132959 | 138387 | 145505 | 114654 | 524972
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255046 | Modificación del contrato nº255046 , CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL Conservación Global de Caminos de la provincia de Cautín sector Costa etapa II; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-04-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77379760 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 0 | 121047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 69547 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255047 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Conservación Global de caminos para la Provincia de Malleco sector Nahuelbuta etapa IX Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-13 | 2016-12-07 | 18/04/2017 | 19/05/2017 | 2017-05-20 | 2019-05-10 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, PUREN | IPC | 2399700.725 | 1775605 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 294001 | 856621 | 0 | 193400 | 89760 | 63240 | 59160 | 51000 | 35700 | 52020 | 55080 | 58140 | 80580 | 118541 | 690831
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255049 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL Conservación Global varios Caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-03 | 2016-11-15 | 02/03/2017 | 04/04/2017 | 2017-04-05 | 2019-03-26 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 1999999.215 | 1494862 | 76149187 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JUAN ANDRES VASQUEZ | 847629 | 591012 | 0 | 56411 | 68907 | 56135 | 56135 | 56135 | 16305 | 56135 | 56135 | 56135 | 56135 | 56444 | 95548
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255050 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; Sector Lastarria; III etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-16 | 2017-05-02 | 29/08/2017 | 09/02/2018 | 2018-02-09 | 2019-08-03 | CAUTÍN | GORBEA, LONCOCHE, VILLARRICA | IPC | 1999984.039 | 1745838 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 824000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 1011838
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255053 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre VI etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-23 | 2017-05-09 | 07/08/2017 | 12/09/2017 | 2017-09-13 | 2019-03-07 | CAUTÍN | CUNCO, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILCUN, VILLARRICA | IPC | 1999980.673 | 1719152 | 76108395 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 50983 | 1285204 | 0 | 88223 | 143820 | 106080 | 105060 | 106080 | 98940 | 83640 | 111180 | 91800 | 98940 | 251441 | 436123
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 261605 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Conservación Global varios caminos de la Provincia de Malleco; Sector Malleco Oriente; I Etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-24 | 2017-04-05 | 11/05/2017 | 08/08/2017 | 2017-08-09 | 2019-01-31 | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA | IPC | 1799586.544 | 1797660 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 256692 | 1456135 | 0 | 183357 | 132466 | 132466 | 132466 | 132466 | 132466 | 132466 | 132466 | 132466 | 132466 | 80584 | 127105
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270968 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuel; Etapa V; Región de La Araucanía (segundo llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-07-28 | 06/09/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-12 | 2019-10-02 | MALLECO | ANGOL | IPC | 2399921.69 | 2163366 | 76108395 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 0 | 993174 | 0 | 35046 | 93840 | 130000 | 139740 | 99960 | 99960 | 75480 | 57120 | 70380 | 70380 | 121268 | 1272366
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30388735-0 | MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250774 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Acceso Norponiente a Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-12 | 2016-09-23 | 13/10/2016 | 13/10/2016 | 2016-10-13 | 2018-05-07 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | IPC | 0 | 190000 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 98203 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30388735-0 | MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250774 | Modificación del contrato nº250774 , Estudio de Preinversión Mejoramiento Acceso Norponiente a Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 250782 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-21 | 2017-03-31 | 17/07/2017 | 23/08/2017 | 2017-08-23 | 2018-11-16 | MALLECO | ANGOL | IPC | 0 | 331058 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 67540 | 271127 | 0 | 62294 | 25570 | 25570 | 25570 | 25570 | 25570 | 25570 | 25570 | 25570 | 4273 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 250783 | Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; Comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-25 | 2017-03-17 | 05/06/2017 | 26/07/2017 | 2017-07-27 | 2019-01-18 | MALLECO | ANGOL | IPC | 2428295.448 | 2694693 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 496240 | 1957000 | 0 | 0 | 177160 | 177160 | 177160 | 177160 | 177160 | 177160 | 177160 | 177160 | 177160 | 362560 | 326223
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400279-0 | REPOSICION PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS, CARAHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270547 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Eduardo Frei Montalva y Accesos; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-07-21 | 2017-09-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-30 | 2020-03-21 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 0 | 946176 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 20000 | 996176
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30402423-0 | REPOSICION PUENTE REHUE Y ACCESOS, LOS SAUCES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30402423-0 | REPOSICION PUENTE REHUE Y ACCESOS, LOS SAUCES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14100 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30406973-0 | CONSERVACION INFR Y EQUIP TECNOLOGICO PZA PEAJE LAS RAICES 2016-2019 .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250801 | Servicio de Mantención de Equipos Controladores de Vehículos de la Plaza de Peaje Las Raíces. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-13 | 2016-05-03 | 10/06/2016 | 10/06/2016 | 2016-07-01 | 2019-07-01 | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 151000 | 142932 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 67833 | 49188 | 0 | 0 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 12236 | 29503
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30423825-0 | MEJORAMIENTO CBI PERQUENCO-MONTRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 246550 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Perquenco - Montre; comuna de Perquenco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-23 | 2016-06-30 | 11/08/2016 | 11/10/2016 | 2016-10-12 | 2017-10-07 | CAUTÍN | PERQUENCO | IPC | 613955.651 | 492612 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 110000 | 387925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33999 | 353926 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30423825-0 | MEJORAMIENTO CBI PERQUENCO-MONTRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 246550 | Modificación del contrato nº246550 , Mejoramiento Camino Básico Intermedio Perquenco - Montre; comuna de Perquenco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 0 | -353925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -353925 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30444722-0 | REPOSICION PUENTE CARES, CURARREHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263638 | Reposición Puente Cares y Accesos, comuna de Curarrehue, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-06-09 | 2017-07-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-31 | 2019-07-24 | CAUTÍN | CURARREHUE | IPC | 485983.023 | 566046 | 76015215 | RCN INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | 0 | 243270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 10200 | 37026 | 37026 | 37026 | 37026 | 37026 | 37740 | 350546
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30444722-0 | REPOSICION PUENTE CARES, CURARREHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30444722-0 | REPOSICION PUENTE CARES, CURARREHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458837-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL S: MALALCAHUELLO-LONQUIMAY | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263642 | "Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta 181 - CH, S: Malalcahuello-Lonquimay, Región de la Araucanía." | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-28 | 2017-11-15 | 05/12/2017 | 20/02/2018 | 2018-02-20 | 2019-11-22 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 0 | 425274 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 113450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39102 | 0 | 0 | 74348 | 0 | 0 | 0 | 324714
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458879-0 | REPOSICION PUENTE LINICH-SOCO, CAMINO VILLA BOLDOS-TOLTEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12292 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458973-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO QUEPE - PRADOS HUICHAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458973-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO QUEPE - PRADOS HUICHAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 278580 | Asesoria de Inspección Fiscal Mejoramiento Cbi Maquehue Boroa- Puente Ragnintuleufu, P. Las Casas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-04-01 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 7000 | 265000
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 278581 | Mejoramiento Cbi Maquehue Boroa- Puente Ragnintuleufu, P. Las Casas | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-12-01 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 3000000
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458989-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CRUCE S-269-GRAL LOPEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270865 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Cruce S-269-Gral López-Padre Las Casas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-06-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11660 | 11660 | 13680 | 227440
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458989-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CRUCE S-269-GRAL LOPEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270866 | Mejoramiento CBI Cruce Ruta S-269; Gral López-Padre Las Casas; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-27 | 2018-02-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2020-01-20 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | IPC | 2580914.065 | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44365 | 101350 | 104630 | 99655 | 2488560
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458989-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CRUCE S-269-GRAL LOPEZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30459330-0 | CONSTRUCCION VARIANTE A LA CIUDAD DE COLLIPULLI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263655 | "Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Variante a la Ciudad de Collipulli, Región de la Araucanía (Nuevo 2017)" | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-14 | 2017-07-21 | 08/08/2017 | 30/08/2017 | 2017-08-30 | 2019-04-22 | MALLECO | COLLIPULLI | IPC | 0 | 418800 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 140000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 300000
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO-ICALMA-PASO ICALMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278619 | Asesoria de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-61 Sector: Melipeuco - Icalma - Paso Icalma | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2021-01-01 | CAUTÍN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 880000
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO-ICALMA-PASO ICALMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO-ICALMA-PASO ICALMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278618 | Mejoramiento Ruta S-61 Sector: Melipeuco - Icalma - Paso Icalma | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-12-01 | CAUTÍN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 10367000
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO-ICALMA-PASO ICALMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30464383-0 | MEJORAMIENTO CBI VARIOS CAMINOS ARAUCANIA 2017-2018 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 263659 | "Diseño de Ingeniería Mejoramiento CBIVarios Caminos Araucania 2017-2018(Nuevo 2017)" | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2018-01-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-31 | 2020-06-18 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 79777250 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 976737
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466144-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA IX REGION 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263665 | Conservación Sistema Señalizacion Informativa Nº 1; Provincia de Cautín y Malleco; Región de La Araucanía 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-10 | 2017-11-21 | 29/12/2017 | 15/02/2018 | 2018-02-16 | 2018-10-14 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 322478.1 | 317352 | 76729746 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 0 | 333235 | 0 | 0 | 42318 | 42318 | 42318 | 42318 | 42318 | 42318 | 42403 | 36924 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466144-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA IX REGION 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 271886 | Conservación Sistema Señalizacion Informativa Nº 2; Provincia de Cautín; Region de La Araucanía 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-10 | 2017-11-21 | 21/02/2018 | 05/03/2018 | 2018-03-06 | 2018-11-01 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 303497.6 | 289745 | 76729746 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 0 | 234100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 10200 | 38660 | 38660 | 38660 | 48860 | 48860 | 64445
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466287-0 | CONSERVACION SISTEMA DE MENSAJERIA VARIABLE Y MONITOREO TUNEL LAS RAICES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263675 | "Conservación Sist de Mensajes Variable y Monitoreo Túnel Las Raices (Nuevo 2017) Depto Peaje" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-09-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 411000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 123000 | 247000 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 283773 | Asesoría a la IF | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-10-01 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 300000
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282596 | CONSERVACION DE LA RED VIAL Sello Pichares Huife | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | CAUTÍN | PUCON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 103000 | 103000 | 749000 | 1098000
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282597 | CONSERVACION DE LA RED VIAL Sello Los Guindos Segunda Faja | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-09-01 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282598 | CONSERVACION DE LA RED VIAL Sello Los Sauces Angol | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-09-01 | MALLECO | LOS SAUCES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282599 | CONSERVACION DE LA RED VIAL Sello y recapados varios caminos de Malleco (cartera adicional) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-09-01 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282600 | CONSERVACION DE LA RED VIAL Sello y recapados varios caminos de Cautín (cartera adicional) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-11-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 11566 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277417 | RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279619 | CAD PETROLEO Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 1000000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279624 | CAD TOPOGRAFIA Vialidad Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 4000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279626 | CAD LABORATORIO Vialidad Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 14000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279628 | CAD EPP Vialidad Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 87000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279635 | CAD REGIÓN Vialidad Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 935097 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279649 | CAD CAUTÍN Vialidad Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 2835982 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279669 | CAD MALLECO Vialidad Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 2107522 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 281727 | Libre disposicion director, Vialidad región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6517412 | 0 | 336817 | 522567 | 930900 | 485146 | 564782 | 503615 | 502931 | 553803 | 668923 | 818502 | 629426 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 281729 | CIERRE FIAR 2018 CAD, Vialidad región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 281870 | REGION Compras centralizadas Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 4126 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 536 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 848000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 424000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 448000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282575 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE TRASLADO PARA BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 55000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 358085 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 798 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283178 | PEAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 96520 | 0 | 120 | 10800 | 7000 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 13800 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283184 | TUNELES: RESERVA DE ADMINISTRACION DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481254-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA IX REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | DPTO. MAQUINARIAS, Reembolso de Peajes y Revisiones Técnicas de Maquinarias. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-20 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15000 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481288-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481288-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282561 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Conservación camino Quillem Selva Oscura Vialidad Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-10-01 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, VICTORIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222000 | 103000 | 250000 | 1855000
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481288-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282582 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Conservación camino Básico camino Huiscapi Ñancul Vialidad Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-12-01 | CAUTÍN | LONCOCHE, VILLARRICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 559000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154500 | 154500 | 250000 | 827000
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481288-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282583 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL conservación camino Básico Los Galpones Quinque Comuy Vialidad Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-12-01 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 396000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 73000 | 250000 | 540359
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481288-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282585 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Conservación camino Básico Vilcún Codahue Vega Redonda Vialidad Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-03-01 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 250000 | 1128641
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 283565 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017 - 2018 Conservación de Caminos a Comunidades Indígenas años 2018-2020 Consultoría de proyectos, Cautín 1, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-06-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 160011
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 283570 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017 - 2018 Conservación de Caminos a Comunidades Indígenas años 2018-2020 Consultoría de proyectos, Cautín 2, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-07-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 870977
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 283573 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017 - 2018 Conservación de Caminos a Comunidades Indígenas años 2018-2020 Consultoría de proyectos, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-07-01 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150012
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282586 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017 - 2018 Plan de desarrollo indígena comuna de Cunco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 191000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89000 | 102000 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282587 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017 - 2018 Plan de desarrollo indígena comuna de Loncoche | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | CAUTÍN | LONCOCHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 265500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 205500 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282588 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017 - 2018 Plan de desarrollo indígena comuna de Galvarino | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | CAUTÍN | GALVARINO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 274000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 206000 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282590 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017 - 2018 Plan de desarrollo indígena comuna de Temuco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 226500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 154500 | 39000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACION CNOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282591 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017 - 2018 Plan de desarrollo indígena comuna de Melipeuco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | CAUTÍN | MELIPEUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 243000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 104500 | 104500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION DE LA ARAUCANIA 2017 - 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268728 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría para la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2022-06-01 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, LOS SAUCES, LUMACO, TRAIGUEN, VICTORIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 87665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17533 | 17533 | 17533 | 17533 | 17533 | 770127
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION DE LA ARAUCANIA 2017 - 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 274051 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría para la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2022-06-01 | MALLECO | COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 87665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17533 | 17533 | 17533 | 17533 | 17533 | 770127
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION DE LA ARAUCANIA 2017 - 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 274053 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría Para la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Cautin, sector Cordillera, etapa II, Region de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2022-08-01 | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PUCON, VILLARRICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 222071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17533 | 204538 | 826383
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION DE LA ARAUCANIA 2017 - 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 274055 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría para la la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Cautin, sector Sur, etapa II, Region de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2022-08-01 | CAUTÍN | FREIRE, GORBEA, TOLTEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 52599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17533 | 17533 | 17533 | 807576
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION DE LA ARAUCANIA 2017 - 2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION DE LA ARAUCANIA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 268702 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO,Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Region de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-22 | 2018-01-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2022-03-10 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, LOS SAUCES, LUMACO, TRAIGUEN, VICTORIA | IPC | 6399947.097 | 0 | 77357920 |  | 0 | 644640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 61200 | 136680 | 61200 | 136680 | 61200 | 136680 | 5648714
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION DE LA ARAUCANIA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274049 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-22 | 2018-01-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2022-03-10 | MALLECO | COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA | IPC | 7499999.744 | 0 | 79827350 |  | 0 | 579400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71400 | 160140 | 71400 | 160140 | 71400 | 44920 | 8045624
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION DE LA ARAUCANIA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274052 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Cautin, sector Cordillera, etapa II, Region de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-22 | 2018-01-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2022-03-10 | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PUCON, VILLARRICA | IPC | 7399993.629 | 0 | 0 |  | 0 | 673200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66300 | 158100 | 66300 | 158100 | 66300 | 158100 | 6639025
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION DE LA ARAUCANIA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274054 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Cautin, sector Sur, etapa II, Region de La Araucanía. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2022-06-01 | CAUTÍN | FREIRE, GORBEA, TOLTEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 497760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61200 | 157080 | 61200 | 157080 | 61200 | 8579424
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482963-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-51, TRAMO PADRE LAS CASAS-CUNCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278595 | Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Pavimento Ruta S-51, Tramo Padre Las Casas-Cunco | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2021-10-01 | CAUTÍN | CUNCO, PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200000
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482963-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-51, TRAMO PADRE LAS CASAS-CUNCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483037-0 | AMPLIACION RUTA 199-CH SECTOR: PUCÓN - CR. RUTA S-905 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278586 | Estudio Prefactibilidad Ampliacion Ruta 199-Ch Sector: Pucón - Cr. Ruta S-905 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-05-01 | CAUTÍN | PUCON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 444000
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 278623 | Asesoria de Inspección Fiscal Mejoramiento Cbi Camino Puente Paya-Huiñoco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | CAUTÍN | LONCOCHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 270000
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 278622 | Mejoramiento Cbi Camino Puente Paya-Huiñoco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | CAUTÍN | LONCOCHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 2942000
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 5000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 278590 | Estudio de Ingeníeria Reposicion Puente Malleco Y Accesos En Ruta R-152 Angol | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 224188
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 20177439-0 | REPOSICION PUENTE RIO BUENO EN RUTA T-71 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201025 | Reposición Puente Río Bueno en Ruta T-71, Provincia de Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-05-10 | 2013-08-13 | 22/10/2013 | 18/11/2013 | 2013-11-19 | 2016-10-07 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | IPC | 9000676.473 | 11441367 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 12248422 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 20177439-0 | REPOSICION PUENTE RIO BUENO EN RUTA T-71 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201025 | Modificación del contrato nº201025 , Reposición Puente Río Bueno en Ruta T-71, Provincia de Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-10-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 159336 | 0 | 0 | 140000 | 19336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 20177439-0 | REPOSICION PUENTE RIO BUENO EN RUTA T-71 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 151 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 20177439-0 | REPOSICION PUENTE RIO BUENO EN RUTA T-71 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONST. C. VIAL T-775 S:CR.T-75 (PTO NUEVO)-T-85 (QUILLAICO) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186148 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta T-775, CR. T-75 (Puerto Nuevo) - CR. T-85 (Quillaico), DM 0,00 - DM 14,983,79 , Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-06-07 | 2012-11-13 | 15/04/2013 | 09/05/2013 | 2013-05-09 | 2016-01-06 | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO | IPC | 0 | 755524 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 800144 | 9600 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONST. C. VIAL T-775 S:CR.T-75 (PTO NUEVO)-T-85 (QUILLAICO) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186148 | Modificación del contrato nº186148 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta T-775, CR. T-75 (Puerto Nuevo) - CR. T-85 (Quillaico), DM 0,00 - DM 14,983,79 , Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-01-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 121500 | 0 | 0 | 121500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONST. C. VIAL T-775 S:CR.T-75 (PTO NUEVO)-T-85 (QUILLAICO) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186147 | Mejoramiento Ruta T-775, CR. T-75 (Puerto Nuevo) - CR. T-85 (Quillaico), DM 0,00 - DM 14,983,79 , Región de Los Ríos (nuevo 2012) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-06-01 | 2012-10-25 | 13/03/2013 | 09/04/2013 | 2013-04-10 | 2016-09-19 | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO | Pln | 10544360.11 | 13434251 | 59171800 | FCC CONSTRUCCION S.A. AGENCIA EN CHILE | 14730998 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONST. C. VIAL T-775 S:CR.T-75 (PTO NUEVO)-T-85 (QUILLAICO) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 3167 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONST. C. VIAL T-775 S:CR.T-75 (PTO NUEVO)-T-85 (QUILLAICO) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30057800-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1060 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30057800-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30061661-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-35 LOS LAGOS - VALDIVIA - S: ANTILHUE-VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 475 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30061661-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-35 LOS LAGOS - VALDIVIA - S: ANTILHUE-VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 171571 | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Puente Cau - Cau y Accesos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-07-30 | 2011-09-09 | 14/10/2011 | 19/12/2011 | 2011-12-19 | 2014-06-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 1111092 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1168799 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 171571 | Modificación del contrato nº171571 , Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Puente Cau - Cau y Accesos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-06-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 496845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 196845 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258002 | Estudio Ingeniería de detalle y otros del Puente Cau Cau, Valdivia, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 21/07/2017 | 13/12/2017 | 2017-12-14 | 2019-12-09 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 2766941 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 2421502 | 0 | 0 | 0 | 122355 | 0 | 287375 | 393962 | 0 | 1288704 | 57499 | 271607 | 0 | 440042
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272040 | Asesoría a la inspección fiscal del proyecto de ingeniería de detalle y otros del puente Cau-Cau, Valdivia, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-02-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-11-27 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 362894 | 60910052 | UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS | 0 | 362894 | 0 | 0 | 0 | 127013 | 0 | 0 | 127013 | 0 | 72579 | 0 | 36289 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272041 | Informe Técnico Pericial | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-12-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276251 | Contratación servicios Asesoría Especializada Informe Pericial Construcción Puente Cau - Cau y Accesos Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 18/10/2017 | 18/10/2017 | 2017-10-18 | 2018-04-18 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 113294 | 60306073 | VIGESIMO OCTAVO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO | 56639 | 56655 | 0 | 0 | 56655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 255902 | Contratación de servicio de VSL Sistemas Especiales de Construcción S.A., para arriendo de equipos que permitan sostener el Pente Cau Cau. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 14/07/2016 | 14/07/2016 | 2016-01-26 | 2017-09-05 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 130000 | 385721 | 96529480 | VSL SISTEM. ESPECIALES DE CONSTRUCCION S.A | 384661 | 1060 | 0 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 255902 | Modificación del contrato nº255902 , Contratación de servicio de VSL Sistemas Especiales de Construcción S.A., para arriendo de equipos que permitan sostener el Pente Cau Cau. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-05 |  |  | SR | 0 | 0 | 96529480 | VSL SISTEM. ESPECIALES DE CONSTRUCCION S.A | 0 | 105040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35014 | 17507 | 17507 | 17507 | 17505 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 255903 | Contratación arriendo de equipos de levante provisorio Proyecto puesta en servicio Puente Cau Cau con empresa RMD Kwikform Chile S.A. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 14/06/2016 | 14/06/2016 | 2016-06-14 | 2017-04-14 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 120000 | 287206 | 96825530 | RMD KWIKFORM CHILE S.A. | 287204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 261264 | Retiro de Tablero - Tecno grúas | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-07-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186140 | Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2012-11-12 | 2013-04-09 | 29/07/2013 | 10/09/2013 | 2013-09-11 | 2016-10-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 15221743 | 18309939 | 76327939 | CONSORCIO CONSTRUCTOR PUENTE SANTA ELVIRA S.A. | 19911494 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227849 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S/R, T-981-U, Sector Crucero Entrelagos, Tramo DM 0,00 al DM 35.066,64, Provincia Lago Ranco, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-03-30 | 28/06/2016 | 01/09/2016 | 2016-09-01 | 2019-09-01 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 0 | 1045904 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 428000 | 384000 | 0 | 0 | 31613 | 31733 | 31853 | 31973 | 32093 | 32213 | 95318 | 32453 | 32573 | 32178 | 301000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227850 | Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-23 | 2016-03-17 | 17/05/2016 | 15/07/2016 | 2016-07-16 | 2019-07-01 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 13686282.924 | 12921631 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 4255951 | 5109001 | 0 | 443120 | 396909 | 398417 | 399926 | 535247 | 671573 | 404453 | 676603 | 407471 | 502114 | 273168 | 4439000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227850 | Modificación del contrato nº227850 , Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -362
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR CHOSHUENCO - RIÑIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278745 | Asesoria de Inspección Fiscal Reposicion Rutas T-47 Y T-45 Sector Choshuenco - Riñihue | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2021-08-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 1050000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR CHOSHUENCO - RIÑIHUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR CHOSHUENCO - RIÑIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278746 | Reposicion Rutas T-47 Y T-45 Sector Choshuenco - Riñihue | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2021-07-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 21112000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR CHOSHUENCO - RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 264 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR CHOSHUENCO - RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCION SEGUNDO ACCESO A SAN JOSE DE LA MARIQUINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213325 | Estudio de Ingenieria de detalle construcción segundo acceso a San José de la Mariquina, Región de los Ríos | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2014-08-13 | 2014-09-23 | 16/10/2014 | 27/01/2015 | 2015-01-27 | 2016-12-17 | VALDIVIA | MARIQUINA | IPC | 0 | 411333 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 438611 | 5851 | 0 | 0 | 5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCION SEGUNDO ACCESO A SAN JOSE DE LA MARIQUINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213325 | Modificación del contrato nº213325 , Estudio de Ingenieria de detalle construcción segundo acceso a San José de la Mariquina, Región de los Ríos | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCION SEGUNDO ACCESO A SAN JOSE DE LA MARIQUINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-CONARIPE II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213328 | Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas 203-201-CH, Sector Panguipulli-Coñaripe II, Tramo DM. 7.800 al DM. 19.000, Provincia de Valdivia, Región De Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-08-04 | 2014-09-09 | 27/11/2014 | 23/01/2015 | 2015-01-23 | 2017-04-23 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 0 | 543228 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 379482 | 209500 | 0 | 196793 | 0 | 9407 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-CONARIPE II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-CONARIPE II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225036 | Asesoría a Inspección Fiscal Reposición Ruta T - 85, Sector Río Bueno Cayurruca, Tramos DM 4.300 - DM 6.080 y DM 15.200 - DM 24.677,80, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-26 | 2015-03-24 | 24/07/2015 | 19/08/2015 | 2015-08-19 | 2017-07-19 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 0 | 485248 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 489020 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 224453 | Reposición Pavimentación T-85, Sector Río Bueno-Cayurruca, Tramos DM 4.300-Dm 6.080 y Dm 15.200-DM 24.677,80, Region de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-22 | 2015-03-10 | 30/05/2015 | 01/06/2015 | 2015-06-02 | 2017-08-30 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 8460911.408 | 8713382 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 9341082 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 5442 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68500 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080931-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA COSTERA. SECTOR: MEHUIN - NIEBLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227774 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ruta Costanera, Sector Mehuin-Niebla, Tramo Mehuin-Oncol, Región De Los Ríos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-18 | 2015-09-29 | 27/10/2015 | 19/11/2015 | 2015-11-19 | 2018-07-06 | VALDIVIA | MARIQUINA, VALDIVIA | IPC | 0 | 770000 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 525118 | 120263 | 0 | 0 | 39763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80500 | 0 | 0 | 172040
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080931-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA COSTERA. SECTOR: MEHUIN - NIEBLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227774 | Modificación del contrato nº227774 , Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ruta Costanera, Sector Mehuin-Niebla, Tramo Mehuin-Oncol, Región De Los Ríos. | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 39900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39900 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30081051-0 | MEJORAMIENTO RUTA 203-CH SECTOR:CHOSHUENCO-PUERTO FUY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 3066 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO-VIVANCO-TRAPI, REGION DE LOS RIOS. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE, REGIÓN LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269655 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 201-CH, sector tramo B, Pellaifa-Lliquiñe, Tramo Dm. 17.387,546, Comuna Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-16 | 2018-02-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-23 | 2020-09-23 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 0 | 0 | 79511210 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 41620 | 41783 | 29961 | 30077 | 30193 | 30309 | 3504 | 30542 | 30658 | 31353 | 702300
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE, REGIÓN LOS RÍOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE, REGIÓN LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269654 | Mejoramiento Ruta 201-CH Sector Tramo B, Pellaifa - Liquiñe, DM. 0,000 - DM.17.387,546, Comuna Panguipulli, Provincia Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-22 | 2018-02-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-20 | 2019-09-11 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 9186850.282 | 10803293 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 3060000 | 0 | 0 | 465428 | 467246 | 335046 | 336345 | 337643 | 338942 | 350319 | 341539 | 42838 | 44654 | 8088700
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE, REGIÓN LOS RÍOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 100000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE, REGIÓN LOS RÍOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30091524-0 | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD PROVINCIA DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 213302 | Asesoría a la Inspección Fiscal Obras Oficina Provincial y Taller Vialidad Valdivia y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-11-24 | 2017-12-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2019-04-25 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 76153484 | RPS INGENIERIA E INSPECCIONES LIMITADA | 0 | 16191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 16190
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30091524-0 | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD PROVINCIA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270059 | Reposición Oficina Provincial y Taller de Vialidad Provincia de Valdivia (A) y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región (B) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-13 | 2017-07-28 | 05/10/2017 | 24/11/2017 | 2017-11-25 | 2019-01-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 3585081.801 | 3745622 | 83952900 | CARLOS MARIN E HIJOS LTDA. | 0 | 2404650 | 0 | 135715 | 95211 | 157462 | 205452 | 262436 | 262436 | 288680 | 288680 | 262436 | 236193 | 209949 | 219713
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30091525-0 | CONSTRUCCION OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD DEL RANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 259335 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Ejecución de la Obra: Construcción Oficina Provincial y Taller de Vialidad del Ranco Comuna de La Unión | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-11 | 2018-01-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-11 | 2019-06-05 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 0 | 5500216 | SERGIO ENRIQUE GIPOULOU VIDAL | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 13000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30091525-0 | CONSTRUCCION OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD DEL RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 259337 | Construcción Oficina Provincial y Taller de Vialidad del Ranco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-19 | 2017-04-12 | 18/08/2017 | 10/10/2017 | 2017-10-11 | 2019-02-03 | RANCO | LA UNION | SR | 2890589 | 2638479 | 83952900 | CARLOS MARIN E HIJOS LTDA. | 0 | 2566933 | 0 | 280199 | 151781 | 194088 | 238372 | 316694 | 273418 | 307379 | 231604 | 267219 | 214629 | 91550 | 71549
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250839 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Mejoramiento Ruta 201-CH, Sector Coñaripe - Pellaifa, Tramo DM.226,348 al DM.14.898,016, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-23 | 2017-04-27 | 11/07/2017 | 31/07/2017 | 2017-07-31 | 2019-08-31 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 0 | 650800 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 79825 | 348000 | 0 | 0 | 26564 | 34669 | 26772 | 26876 | 36424 | 27085 | 80109 | 35481 | 27397 | 26623 | 253000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250839 | Modificación del contrato nº250839 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Mejoramiento Ruta 201-CH, Sector Coñaripe - Pellaifa, Tramo DM.226,348 al DM.14.898,016, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135380
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250840 | Construcción Mejoramiento Ruta 201-CH, Sector Coñaripe - Pellaifa, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-20 | 2017-04-06 | 25/05/2017 | 20/06/2017 | 2017-06-20 | 2019-04-11 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 12354003.615 | 13283248 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 367000 | 5831493 | 0 | 0 | 383999 | 385497 | 580493 | 274887 | 584987 | 587234 | 1168476 | 788971 | 791968 | 284981 | 8471000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30098740-0 | REPOSICION PUENTE COLLILELFU 1, RUTA T-631 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263728 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Reposición Puente Collilelfu N°1 en Ruta T-631, Reumen Comuna de Paillaco Provincia de Valdivia | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-27 | 2017-11-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-15 | 2019-08-15 | VALDIVIA | PAILLACO | IPC | 0 | 270119 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 187119
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30098740-0 | REPOSICION PUENTE COLLILELFU 1, RUTA T-631 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263729 | Reposición Puente Collilelfu N°1 en Ruta T-631, Reumen Comuna de Paillaco - Provincia de Valdivia, XIV Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-15 | 2019-09-06 | VALDIVIA | PAILLACO | IPC | 1508549.431 | 1687929 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 1179000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 165000 | 165000 | 244000 | 645929
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30098740-0 | REPOSICION PUENTE COLLILELFU 1, RUTA T-631 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 30 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30098740-0 | REPOSICION PUENTE COLLILELFU 1, RUTA T-631 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099344-0 | REPOSICION PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278741 | Asesoria de Inspección Fiscal Reposicion Puente Quinchilca En Ruta T-39 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-12-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 695000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099344-0 | REPOSICION PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099344-0 | REPOSICION PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278740 | Reposicion Puente Quinchilca En Ruta T-39 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2020-11-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 10164585
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099344-0 | REPOSICION PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099344-0 | REPOSICION PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250911 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, sector T-695: Cruce T-613 (Itropulli)-Purrihuin-Cruce T-759 (Los Chilcos), y Sector T-699: Cruce T-759 (San Pedro)- Santa Rosa-Cruce T-695 (purrihuin), tramo T-6 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-16 | 2016-08-17 | 03/10/2016 | 09/11/2016 | 2016-11-09 | 2019-03-09 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | IPC | 0 | 790646 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 351000 | 339157 | 0 | 33520 | 28003 | 28112 | 28220 | 28328 | 28436 | 28544 | 50080 | 28761 | 28869 | 28284 | 128296
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250912 | Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-20 | 2016-07-19 | 15/09/2016 | 11/11/2016 | 2016-11-11 | 2019-02-23 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | IPC | 8982177.561 | 8068568 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 5906000 | 1508010 | 0 | 0 | 134169 | 134685 | 135202 | 135718 | 136235 | 136752 | 137268 | 137785 | 138301 | 281895 | 851704
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250912 | Modificación del contrato nº250912 , Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | 605000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267719 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 14 16 MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-699 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 4381 | 8 | Varios Expropiados | 3502 | 60800 | 0 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59537 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 213317 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento Camino T-340 Camino Toro Bayo - Curiñanco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-09-25 | 2014-10-24 | 12/11/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 | 2016-08-22 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 306949 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 323070 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278727 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Toro Bayo - Curiñanco En Ruta T-340 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2021-03-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 820000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278726 | Mejoramiento Toro Bayo - Curiñanco En Ruta T-340 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2021-02-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 40000 | 13500000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012 -2014 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2617 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012 -2014 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106134-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR LA UNION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 250916 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pasada Urbana por La Unión | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-26 | 2016-11-08 | 22/11/2016 | 04/01/2017 | 2017-01-04 | 2018-05-19 | RANCO | LA UNION | IPC | 0 | 338272 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 86413 | 239738 | 0 | 0 | 57433 | 11054 | 0 | 0 | 79756 | 0 | 69388 | 0 | 22107 | 0 | 22107
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106134-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR LA UNION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 250916 | Modificación del contrato nº250916 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pasada Urbana por La Unión | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 11774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11774 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 278722 | Asesoria de Inspección Fiscal Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-11-01 | VALDIVIA | MAFIL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 668000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 278721 | Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-08-01 | VALDIVIA | MAFIL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 5340000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 80 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106140-0 | REPOSICION LABORATORIO REGIONAL DE VIALIDAD XIV REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 213302 | Asesoría a la Inspección Fiscal Obras Oficina Provincial y Taller Vialidad Valdivia y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-11-24 | 2017-12-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2019-04-25 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 76153484 | RPS INGENIERIA E INSPECCIONES LIMITADA | 0 | 16191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 16190
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106140-0 | REPOSICION LABORATORIO REGIONAL DE VIALIDAD XIV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270059 | Reposición Oficina Provincial y Taller de Vialidad Provincia de Valdivia (A) y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región (B) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-13 | 2017-07-28 | 05/10/2017 | 24/11/2017 | 2017-11-25 | 2019-01-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 3585081.801 | 3745622 | 83952900 | CARLOS MARIN E HIJOS LTDA. | 0 | 1031565 | 0 | 56967 | 60770 | 67276 | 83995 | 101010 | 112127 | 123339 | 123339 | 112127 | 100914 | 89701 | 89701
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278718 | Asesoria de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta T-60 S: Cruce Ruta 206-Tres Ventanas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-09-01 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, VALDIVIA, LA UNION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278717 | Mejoramiento Ruta T-60 S: Cruce Ruta 206-Tres Ventanas | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-08-01 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, VALDIVIA, LA UNION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 7350000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL-VALDIVIA (PENINSULA SAN RAMON) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186242 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento y Construcción Ruta Corral - Valdivia por Península de San Ramón, Región de Los ríos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-11-08 | 2012-12-11 | 30/04/2013 | 27/05/2013 | 2013-05-27 | 2016-06-10 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | IPC | 0 | 887922 | 76307317 | CONSORCIO DE INGENIERIA RUTA CORRAL-VALDIVIA LTDA | 926646 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20350 | 16000 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL-VALDIVIA (PENINSULA SAN RAMON) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186242 | Modificación del contrato nº186242 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento y Construcción Ruta Corral - Valdivia por Península de San Ramón, Región de Los ríos. | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-06-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76307317 | CONSORCIO DE INGENIERIA RUTA CORRAL-VALDIVIA LTDA | 0 | -16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL-VALDIVIA (PENINSULA SAN RAMON) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL-VALDIVIA (PENINSULA SAN RAMON) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106303-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL LAGO RIÑIHUE-LAGO RANCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250918 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Lago Riñihue- Lago Ranco, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-18 | 2016-09-30 | 19/10/2016 | 07/02/2017 | 2017-02-07 | 2019-02-27 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | IPC | 0 | 698000 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 169257 | 342976 | 0 | 72188 | 19600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217247 | 0 | 33941 | 0 | 0 | 218015
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106340-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T-415, SECTOR ÑANCUL-RIÑIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 227867 | Estudio de Ingenieria Construcción y Mejoramiento Camino Ñancul - Riñihue Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-21 | 2015-10-23 | 04/11/2015 | 09/12/2015 | 2015-12-09 | 2017-10-29 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | IPC | 0 | 369118 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 255941 | 127179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94519 | 0 | 0 | 15452 | 0 | 0 | 0 | 17208 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106843-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERLAGOS T-835; T-905 :CAYURRUCA-TRAPI-CRUCERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186153 | Mejoramiento Ruta Interlagos T-835 y T-905 Sector: Cayurruca-Trapi-Crucero, Tramo DM 0,00-DM 17.580,44, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-06-01 | 2012-09-27 | 03/12/2012 | 28/12/2012 | 2013-01-09 | 2015-06-23 | RANCO | RIO BUENO | Pln | 7604984.981 | 10172208 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 10994654 | 22400 | 0 | 0 | 22400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106843-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERLAGOS T-835; T-905 :CAYURRUCA-TRAPI-CRUCERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1008 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106843-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERLAGOS T-835; T-905 :CAYURRUCA-TRAPI-CRUCERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30108830-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR: PICHOY - VALDIVIA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1383 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30108830-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR: PICHOY - VALDIVIA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30109123-0 | MEJORAMIENTO RUTA S/ROL CR.RUTA T-243-S(COÑARIPE)-LIM.REG.NORTE . | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186417 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-941 y S/Rol, CR.Ruta 199-CH (Palguín)-Límite Regional Sur, Región de la Araucanía y Mejoramiento Ruta S/Rol, CR.Ruta T-243 (Coñaripe)-Limite Regional Norte Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-10-25 | 2012-12-19 | 28/12/2012 | 23/01/2013 | 2013-01-23 | 2018-05-27 | CAUTÍN, VALDIVIA | PUCON, PANGUIPULLI | IPC | 0 | 910490 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 503833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72236
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 204659 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa I Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-03 | 2013-12-31 | 05/03/2014 | 17/06/2014 | 2014-06-17 | 2018-06-17 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 0 | 917093 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 981950 | 30243 | 0 | 17615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12628 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 204659 | Modificación del contrato nº204659 , Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa I Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | -12627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12627 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 204661 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Cordillera Etapa I Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-03 | 2013-12-30 | 10/03/2014 | 04/06/2014 | 2014-06-04 | 2018-06-04 | RANCO | FUTRONO, LAGO RANCO | IPC | 0 | 1042390 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 982822 | 173195 | 0 | 21279 | 24522 | 24522 | 24522 | 24522 | 24522 | 29306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 204662 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Norte Etapa I Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-15 | 2013-12-20 | 07/03/2014 | 12/05/2014 | 2014-05-12 | 2017-09-12 | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | IPC | 0 | 994560 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1085608 | 5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5175 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 204662 | Modificación del contrato nº204662 , Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Norte Etapa I Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 85320 | 0 | 0 | 90494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5174 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 204626 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-07-10 | 2013-09-11 | 17/10/2013 | 04/12/2013 | 2013-12-05 | 2017-12-13 | RANCO | RIO BUENO | Pln | 6292968.524 | 6848747 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 6817940 | 786009 | 0 | 0 | 170065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615944 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 204626 | Modificación del contrato nº204626 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-13 |  |  | Pln | 0 | 0 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | -615943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -615943 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 204634 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Cordillera Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-07-11 | 2013-08-28 | 17/10/2013 | 27/11/2013 | 2013-11-28 | 2017-12-21 | RANCO | FUTRONO, LAGO RANCO | Pln | 6500101.467 | 7419514 | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 7564940 | 700764 | 0 | 0 | 228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472764 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 204634 | Modificación del contrato nº204634 , Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Cordillera Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-21 |  |  | Pln | 0 | 0 | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 0 | -472763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -472763 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 204638 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Norte Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-05-16 | 2013-07-24 | 12/08/2013 | 12/09/2013 | 2013-09-13 | 2017-08-23 | RANCO | RIO BUENO | Pln | 6518866.969 | 7100190 | 76808540 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 6433821 | 448303 | 0 | 139045 | 36301 | 23420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249537 | 1170838
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 204638 | Modificación del contrato nº204638 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Norte Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-23 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76808540 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 0 | 121630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -249536 | 129162
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-345, LO AGUILA-MALIHUE,COMUNAS DE MAFIL-LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 250923 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Camino Ruta T-345, Lo Aguila -Malihue, Comunas de Mafil y Los Lagos Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-03 | 2016-11-11 | 22/11/2016 | 21/12/2016 | 2016-12-21 | 2017-12-16 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | IPC | 0 | 189000 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 129305 | 62740 | 0 | 0 | 52240 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 212917 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato del Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa I Región de Los Rios | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-31 | 2015-02-03 | 06/02/2015 | 18/03/2015 | 2015-03-18 | 2018-12-18 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 859500 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 683884 | 236600 | 0 | 29961 | 21535 | 21535 | 21535 | 21535 | 21535 | 21535 | 21535 | 21535 | 21535 | 12824 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 216911 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano, Etapa I, Región de los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-31 | 2015-02-04 | 23/02/2015 | 18/05/2015 | 2015-05-18 | 2019-02-18 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 1027328 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 768672 | 285444 | 0 | 37904 | 24754 | 24754 | 24754 | 24754 | 24754 | 24754 | 24754 | 24754 | 24754 | 24754 | 47058
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 216911 | Modificación del contrato nº216911 , Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano, Etapa I, Región de los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 43297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43297 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 217129 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa I Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-24 | 2015-01-20 | 03/02/2015 | 12/03/2015 | 2015-03-12 | 2018-11-12 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 850425 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 660155 | 229638 | 0 | 19292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210346 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 217129 | Modificación del contrato nº217129 , Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa I Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | -210345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210345 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 216899 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano, Etapa I, Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-11-13 | 2014-12-30 | 29/01/2015 | 28/02/2015 | 2015-03-28 | 2019-03-07 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 4501226.381 | 4804399 | 76125157 | SACYR OPERACIONES Y SERVICIOS | 3622059 | 1306267 | 0 | 165722 | 73094 | 75790 | 72950 | 72674 | 72369 | 71532 | 87517 | 100696 | 133280 | 380643 | 201989
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 216899 | Modificación del contrato nº216899 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano, Etapa I, Región de los Ríos | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76125157 | SACYR OPERACIONES Y SERVICIOS | 0 | 897390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215000 | 215000 | 215000 | 252390 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 225057 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Camino de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa I Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-11-06 | 2014-12-15 | 31/12/2014 | 10/02/2015 | 2015-02-11 | 2018-09-23 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 6348228.61 | 5737553 | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 4251302 | 1906871 | 0 | 0 | 143000 | 88000 | 132000 | 60500 | 99000 | 60500 | 182071 | 308000 | 385000 | 448800 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30132448-0 | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION -RAPACO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 227869 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento Ruta 208 La Union - Rapaco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-09-21 | 2015-10-23 | 04/11/2015 | 09/12/2015 | 2015-12-09 | 2017-04-12 | RANCO | LA UNION | IPC | 0 | 252712 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 246697 | 17000 | 0 | 0 | 1460 | 15303 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224328-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 246665 | Conservación Global de Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, etapa I | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-02-03 | 23/05/2016 | 23/06/2016 | 2016-06-24 | 2018-06-14 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, VALDIVIA | IPC | 1305067.383 | 1379149 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 809290 | 625828 | 0 | 112305 | 126000 | 126000 | 94500 | 63000 | 58828 | 45195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224328-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270829 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Rio Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa I | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-09 | 2017-06-07 | 26/09/2017 | 13/11/2017 | 2017-11-14 | 2019-05-15 | RANCO | FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | IPC | 1087690.827 | 1210491 | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 0 | 955172 | 0 | 112397 | 84000 | 100000 | 84000 | 84000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 175775 | 318000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 255185 | Consultoría de Estudio de Impacto Ambiental Tramo Intermedio Ruta T-720, Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral), Provincia del Ranco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-23 | 2017-01-25 | 13/04/2017 | 23/05/2017 | 2017-05-23 | 2018-07-02 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | IPC | 0 | 347401 | 96974000 | GHD S.A. | 90324 | 261077 | 0 | 0 | 106120 | 0 | 0 | 0 | 91824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63133 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 271566 | Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de la Infraestructura Vial Región de Los Ríos, 2017-2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-29 | 2017-11-02 | 05/12/2017 | 29/01/2018 | 2018-01-29 | 2019-01-29 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | IPC | 0 | 273496 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 214110 | 0 | 0 | 0 | 23790 | 23790 | 23790 | 23790 | 23790 | 23790 | 23790 | 23790 | 23790 | 71386
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 255180 | Conservación Emergencia Ruta T-450 Corral Chaihuin y T-400 Valdivia - Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-22 | 2017-03-30 | 11/04/2017 | 16/05/2017 | 2017-05-17 | 2018-01-16 | VALDIVIA | CORRAL | IPC | 490119.921 | 554183 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 503321 | 57137 | 0 | 0 | 46498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10639 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 255180 | Modificación del contrato nº255180 , Conservación Emergencia Ruta T-450 Corral Chaihuin y T-400 Valdivia - Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | -10638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10638 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269534 | Conservación de Emergencia Ruta T-851 Río Bueno - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe Provincia del Ranco, Región de Los Rios | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-13 | 30/10/2017 | 04/12/2017 | 2017-12-05 | 2018-06-03 | RANCO | FUTRONO, LAGO RANCO | IPC | 404400.08 | 484384 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 490218 | 0 | 0 | 151800 | 153824 | 164467 | 20127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270443 | Conservación Emergencia Ruta 201 CH Pullingue - Paso Carririñe, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-13 | 22/09/2017 | 08/11/2017 | 2017-11-09 | 2018-05-08 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 769273.12 | 823380 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 840381 | 0 | 404338 | 166248 | 63230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206565 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270445 | Conservación Periódica Ruta Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos- Curiñanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-08 | 20/10/2017 | 15/11/2017 | 2017-11-16 | 2018-05-15 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 529889.805 | 610666 | 76149187 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JUAN ANDRES VASQUEZ | 0 | 622866 | 0 | 0 | 198900 | 183600 | 137700 | 102666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270446 | Conservación Seguridad Vial en Intersecciones, Ruta T-350 Cruce T-338 (Valdivia) - Nebla - Los Molinos - Curiñanco, con acceso a embarcadero de Niebla - Corral , Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-10-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 289194.04 | 0 | 0 |  | 0 | 361000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 52000 | 52000 | 103000 | 102000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL S/R | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 228881 | Modificación del contrato nº228881 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI El Arenal - Santa Elvira - San Javier | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 119518 | 0 | 0 | 119518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL S/R | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 227873 | Mejoramiento CBI El Arenal- Santa Elvira-San Javier | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-29 | 2016-02-05 | 28/06/2016 | 07/09/2016 | 2016-09-08 | 2017-12-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 4160201.371 | 4732360 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 3177609 | 1728597 | 0 | 357704 | 0 | 0 | 405099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673518 | 292276 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL S/R | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 227873 | Modificación del contrato nº227873 , Mejoramiento CBI El Arenal- Santa Elvira-San Javier | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 899067 | 0 | 0 | 45338 | 0 | 53645 | 22067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463662 | 314355 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL S/R | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL S/R | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224675-0 | MEJORAMIENTO CBI LAGO RANCO-QUILLAICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 225416 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Lago Ranco - Quillaico | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-12 | 2015-01-05 | 19/06/2015 | 30/07/2015 | 2015-07-31 | 2016-12-15 | RANCO | LAGO RANCO | IPC | 0 | 1019345 | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 1067658 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224675-0 | MEJORAMIENTO CBI LAGO RANCO-QUILLAICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224675-0 | MEJORAMIENTO CBI LAGO RANCO-QUILLAICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 5300 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224676-0 | MEJORAMIENTO CBI LA UNION - PUENTE LAS TRANCAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224676-0 | MEJORAMIENTO CBI LA UNION - PUENTE LAS TRANCAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 4200 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224722-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-65, PAILLACO - DOLLINCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 278749 | Asesoria de Inspección Fiscal Mejoramiento Cbi Ruta T-65, Paillaco - Dollinco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-05-01 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224722-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-65, PAILLACO - DOLLINCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 278750 | Mejoramiento Cbi Ruta T-65, Paillaco - Dollinco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-02-01 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2600000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224722-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-65, PAILLACO - DOLLINCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224722-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-65, PAILLACO - DOLLINCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30259122-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 225475 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Caminos Básicos, Puyehue - Los Tayos y Reyehuico - Liquiñe, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-30 | 2015-02-03 | 09/04/2015 | 15/05/2015 | 2015-05-16 | 2016-07-02 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 0 | 1330627 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1395996 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30287324-0 | CONSERVACION SIST.SEÑALIZACION INFORMATIVA LOS RIOS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 227876 | Conservacion Sistema Señalizacion Informativa XIV Región Etapa II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-01 | 2017-01-11 | 20/02/2017 | 06/03/2017 | 2017-03-07 | 2018-03-02 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 324170.137 | 305617 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 178175 | 133676 | 0 | 0 | 133676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30290178-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL LAS MULATAS-TOROBAYO-CUTIPAY, VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250721 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Conexión Vial Las Mulatas - Torobayo - Cutipay, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-19 | 2016-07-06 | 21/07/2016 | 11/08/2016 | 2016-08-11 | 2017-11-11 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 251000 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 230968 | 27000 | 0 | 0 | 24000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30369629-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345,LO AGUILA-BIF. EL CIRUELO, MAFIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 250747 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-345, Lo Aguila - Bif. El Ciruelo, Mafil | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-20 | 2016-06-29 | 14/07/2016 | 18/11/2016 | 2016-11-18 | 2018-04-18 | VALDIVIA | MAFIL | IPC | 0 | 268151 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 209863 | 64804 | 0 | 23348 | 15681 | 15681 | 10094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30369629-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345,LO AGUILA-BIF. EL CIRUELO, MAFIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 250748 | Mejoramiento CBI Ruta T-345, Lo Aguila - Bif. El Ciruelo, Mafil | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-05 | 2016-06-20 | 16/09/2016 | 25/10/2016 | 2016-10-26 | 2018-04-18 | VALDIVIA | MAFIL | IPC | 2187837.027 | 2151157 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1592795 | 614489 | 0 | 93149 | 245314 | 51538 | 16380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208108 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30369629-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345,LO AGUILA-BIF. EL CIRUELO, MAFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30369629-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345,LO AGUILA-BIF. EL CIRUELO, MAFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21700 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370482-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 254587 | Conservación Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia Región de Los Ríos, Etapa VII | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-22 | 2016-08-26 | 06/09/2016 | 13/10/2016 | 2016-10-14 | 2017-12-15 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 993977.332 | 832290 | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 834545 | 11216 | 0 | 0 | 0 | 11216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370482-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 254588 | Conservación Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comunas de Mariquina, Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios, etapa VII | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-22 | 2016-08-29 | 09/09/2016 | 06/10/2016 | 2016-10-07 | 2017-12-30 | VALDIVIA | LANCO, MARIQUINA | IPC | 445862.642 | 431827 | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 420832 | 17934 | 0 | 0 | 17934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269895 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos por Conservación 2017-2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-22 | 2017-06-21 | 13/07/2017 | 14/08/2017 | 2017-08-14 | 2018-08-14 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, RIO BUENO | IPC | 0 | 380000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 127443 | 253322 | 0 | 62755 | 31767 | 31767 | 31767 | 31767 | 31767 | 31732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263224 | Conservación Red Vial Básica, Cruce T-175 (Purulon) - Huiema (km 0,0 al 3,0), Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco) (km 30,6 al 35,6) Cruce Ruta 202 (Asque) - Cruce Ruta T-282 (km 0 al 2,4), Comunas de Lanco Futrono y Marquina, Region de los R | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-01-27 | 24/03/2017 | 05/05/2017 | 2017-05-06 | 2018-03-02 | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, FUTRONO | IPC | 1095703.598 | 1024191 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 328570 | 714373 | 0 | 92898 | 39000 | 50212 | 182542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349721 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263224 | Modificación del contrato nº263224 , Conservación Red Vial Básica, Cruce T-175 (Purulon) - Huiema (km 0,0 al 3,0), Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco) (km 30,6 al 35,6) Cruce Ruta 202 (Asque) - Cruce Ruta T-282 (km 0 al 2,4), Comunas de Lanc | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 0 | 51626 | 0 | 0 | 51626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263232 | Conservación Red Vial Básica, CBC ruta s/r s: ruta T- 851 (Nilahue) - El Arenal - Illahuapi (km 0.00 al 6,1), Comuna de Lago Ranco, Region de los Rios | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-01-27 | 29/03/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-11 | 2018-03-07 | RANCO | LAGO RANCO | IPC | 615202.809 | 616240 | 76530442 | CONTRUCTORA E INVERSIONES IM LIMITADA | 480815 | 147847 | 0 | 32138 | 77031 | 38678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263235 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-761 Cruce T-851 (Ignao) - Pitriuco- Cruce T-781 (Las Juntas) (km 9,8 al 12,45); Ruta T-921 Cruce T-87 (Crucero) - Cruce T-931 (Trafun) (km 0 al 6); y Ruta T-975-U Cruce Ruta 215 CH - Carimallín - Colonia Rucatayo; | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-01-24 | 24/03/2017 | 05/05/2017 | 2017-05-06 | 2018-05-06 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | IPC | 1399797.976 | 1250684 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 439612 | 837036 | 0 | 0 | 0 | 195759 | 128474 | 87225 | 425578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263235 | Modificación del contrato nº263235 , Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-761 Cruce T-851 (Ignao) - Pitriuco- Cruce T-781 (Las Juntas) (km 9,8 al 12,45); Ruta T-921 Cruce T-87 (Crucero) - Cruce T-931 (Trafun) (km 0 al 6); y Ruta T-975-U Cruce Ruta 215 | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 101781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263237 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-911: Cruce T-835 (Campo Santo) - Contra; y Ruta T-931 : Cruce T-87 (Chanco) - Cruce T-975-U (Carimallin) (km 10 al 20), Comuna de Rio Bueno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-01-25 | 24/03/2017 | 05/05/2017 | 2017-05-06 | 2018-05-06 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 1010106.57 | 808122 | 77379760 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 154698 | 669991 | 0 | 0 | 0 | 142886 | 150402 | 72777 | 303926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263237 | Modificación del contrato nº263237 , Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-911: Cruce T-835 (Campo Santo) - Contra; y Ruta T-931 : Cruce T-87 (Chanco) - Cruce T-975-U (Carimallin) (km 10 al 20), Comuna de Rio Bueno | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77379760 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 0 | 119882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263238 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-533: Cruce T-45 (Piedras Moras) - Los Maitenes (km 0 al 6,4), Ruta T-293 Cruce T-39 Acceso a Ustariz, Comuna de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-01-23 | 22/03/2017 | 02/05/2017 | 2017-05-03 | 2018-05-30 | VALDIVIA | LOS LAGOS | IPC | 1126533.492 | 1070907 | 76328987 | CONSTRUCTORA PROYECTO DE ARQUITECTURA, COMPRA Y V | 728561 | 363663 | 0 | 285200 | 45663 | 32800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263254 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-185 Cruce Ruta 203 CH (Malalhue) - Correltue - Magaluf (km 0,35 al 3); Comuna de Lanco y RutaT-240 Cruce T-20 (Puringue Pobre) - El Nogal (km 0 al 6) Comuna de Mariquina | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-28 | 2017-01-31 | 27/03/2017 | 05/05/2017 | 2017-05-06 | 2018-06-21 | VALDIVIA | LANCO, MARIQUINA | IPC | 798906.946 | 842388 | 76328987 | CONSTRUCTORA PROYECTO DE ARQUITECTURA, COMPRA Y V | 731597 | 127591 | 0 | 66209 | 41291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20091 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263254 | Modificación del contrato nº263254 , Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-185 Cruce Ruta 203 CH (Malalhue) - Correltue - Magaluf (km 0,35 al 3); Comuna de Lanco y RutaT-240 Cruce T-20 (Puringue Pobre) - El Nogal (km 0 al 6) Comuna de Mariquina | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76328987 | CONSTRUCTORA PROYECTO DE ARQUITECTURA, COMPRA Y V | 0 | -20090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20090 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263256 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-352: Muelle Carboneros - Las Coloradas (Isla del Rey)(km 0 al 2), y Ruta T-356 Cruce T-340 (Los Pellines) - Cruce T-350 (Calfuco) (km 2,8 al 5,8), Comunas de Corral y Valdivia | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-28 | 2017-01-31 | 24/03/2017 | 04/05/2017 | 2017-05-05 | 2018-05-05 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | IPC | 790770.232 | 759959 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 397465 | 377912 | 0 | 243214 | 61200 | 51000 | 22498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263259 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-573 Cruce T-551 (Las Juntas) - Cruce T-575 (El Salto) (km 0 al 7), y Ruta T-575 Cruce Ruta 5 (Lipingue) - Cruce T-551 (Huite) (km 0 al 6), Comuna de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-01-24 | 22/03/2017 | 26/04/2017 | 2017-04-27 | 2018-04-27 | VALDIVIA | LOS LAGOS | IPC | 1319171.049 | 1175107 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 208508 | 991320 | 0 | 520116 | 238092 | 233112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269900 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-741: Cruce T-395 (Chauquen) - Cruce T-411 (Ensenada); (km 0 al 6,9), Comuna de Panguipulli | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-30 | 2017-07-11 | 18/07/2017 | 22/08/2017 | 2017-08-23 | 2018-08-23 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 668877.64 | 647572 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 169185 | 487453 | 0 | 98928 | 147839 | 48995 | 48995 | 48995 | 48996 | 44705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270338 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-175 Cruce Ruta 203 CH (Purulón) - Panguinilahue - Fundo El Sotillo (km 0,2 al 3,0), Ruta T-125 : Cruce Ruta 203 CH (Salto de Agua) - Fundo Nuevo (Km 0 al 2) , Comuna de Lanco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-31 | 2017-07-10 | 01/09/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-12 | 2018-10-12 | VALDIVIA | LANCO | IPC | 450177.476 | 512907 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 524911 | 0 | 76314 | 115242 | 114403 | 36589 | 33282 | 17572 | 17174 | 27199 | 30448 | 32269 | 24419 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270341 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-941-S: Cruce Ruta 199 CH (Palguín)- Los Cajones - Cruce T-95-S (Coñaripe); Sector Limite Regional (km 40,279 al 47,779), Comuna de Panguipulli | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-26 | 2017-07-04 | 18/07/2017 | 22/08/2017 | 2017-08-23 | 2018-08-23 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 1136926.595 | 1118912 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 75207 | 1063133 | 0 | 67429 | 276527 | 240305 | 101012 | 91523 | 59753 | 44685 | 181899 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270345 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-720: Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero- Cruce T-450 (Corral) (Km 57,56 al 65,56) , Comuna de Corral | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-30 | 2017-07-12 | 20/07/2017 | 01/09/2017 | 2017-09-02 | 2018-09-02 | VALDIVIA | CORRAL | IPC | 660922.906 | 683278 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 700066 | 0 | 253970 | 128800 | 128800 | 59800 | 56700 | 49500 | 22496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270346 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-400 Cruce T-60 (Valdivia) - Futa - Cruce T-478 (Corral) (Km 0,0 al Km 10,0), Comunas de Valdivia y Corral. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-30 | 2017-07-07 | 24/07/2017 | 01/09/2017 | 2017-09-02 | 2018-09-02 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | IPC | 1129895.123 | 1197446 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 156845 | 1062495 | 0 | 0 | 141147 | 142304 | 121287 | 47730 | 37093 | 226215 | 186604 | 160115 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 254579 | Asesoria a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro II Etapa Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-05 | 2017-02-17 | 28/02/2017 | 17/04/2017 | 2017-04-17 | 2020-12-17 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | IPC | 0 | 720000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 124198 | 192376 | 0 | 0 | 40600 | 16864 | 16864 | 16864 | 16864 | 16864 | 16864 | 16864 | 16864 | 16864 | 429274
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 261814 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-27 | 2017-07-24 | 17/08/2017 | 27/09/2017 | 2017-09-27 | 2021-05-27 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 0 | 779790 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 45314 | 220716 | 0 | 35922 | 18393 | 18393 | 18393 | 18393 | 18393 | 18393 | 18393 | 18393 | 18393 | 19257 | 536067
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 264049 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Consevación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa II Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-15 | 2017-07-19 | 01/08/2017 | 11/09/2017 | 2017-09-11 | 2021-05-11 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 670547 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 46740 | 183020 | 0 | 20228 | 15490 | 15490 | 15490 | 15490 | 15490 | 15490 | 15490 | 15490 | 15490 | 23382 | 445791
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 264051 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Consevación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa II Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-21 | 2018-01-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-15 | 2021-11-15 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 672778 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 549778
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 264054 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Consevación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-10 | 2017-12-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2021-11-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 624003 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 139200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 535803
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 254585 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-13 | 2016-08-17 | 22/11/2016 | 06/02/2017 | 2017-02-07 | 2021-01-17 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | IPC | 6972586.511 | 5996160 | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 1158218 | 1376007 | 0 | 306997 | 101526 | 126878 | 61680 | 123383 | 56820 | 117113 | 82446 | 129956 | 81893 | 187315 | 3735400
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 261815 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-10 | 2017-04-18 | 04/05/2017 | 07/06/2017 | 2017-06-08 | 2021-05-18 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 5924079.46 | 5518664 | 99537890 | APIA S.A. | 752977 | 1197353 | 0 | 129101 | 81837 | 155449 | 76851 | 103988 | 56114 | 94918 | 50024 | 99964 | 70407 | 278700 | 3698819
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 264064 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-10 | 2017-06-13 | 27/06/2017 | 28/07/2017 | 2017-07-29 | 2021-07-08 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 6599972.564 | 5783382 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 525765 | 1316259 | 0 | 314041 | 80800 | 118100 | 76860 | 124100 | 52800 | 120800 | 60000 | 105900 | 73500 | 189358 | 4065556
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 264065 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-14 | 2017-08-17 | 25/08/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-12 | 2021-09-21 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 7816152.07 | 6555637 | 76108395 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 0 | 1315019 | 0 | 0 | 145316 | 119941 | 197184 | 96135 | 159481 | 101676 | 139284 | 78180 | 153514 | 124308 | 5409373
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 264068 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-15 | 2017-10-19 | 09/11/2017 | 12/12/2017 | 2017-12-13 | 2021-11-22 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 6366742.893 | 5735023 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 1016013 | 0 | 86278 | 3098 | 95000 | 10915 | 187000 | 128000 | 78000 | 132000 | 96000 | 147000 | 52722 | 4943108
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30371376-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 S: NIEBLA-LOS MOLINOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 250768 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-350 S: Niebla - Los Molinos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-06 | 2016-09-12 | 04/10/2016 | 18/11/2016 | 2016-11-18 | 2018-06-18 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 215000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 146561 | 73000 | 0 | 17396 | 11566 | 11566 | 11566 | 11566 | 8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30371376-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 S: NIEBLA-LOS MOLINOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 250767 | Mejoramiento CBI Ruta T-350 S: Niebla - Los Molinos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-21 | 2016-08-12 | 01/09/2016 | 11/10/2016 | 2016-10-12 | 2018-07-10 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 1957978 | 1951520 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 998191 | 1002500 | 0 | 249296 | 206000 | 9991 | 268109 | 103000 | 51500 | 34153 | 80304 | 147 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30371376-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 S: NIEBLA-LOS MOLINOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 69 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30371376-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 S: NIEBLA-LOS MOLINOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30399027-0 | MEJORAMIENTO CBI REGION DE LOS RIOS II PARTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 246794 | Consultoría Proyectos de Caminos Básicos Intermedios II Parte Provincia de Valdivia y del Ranco Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-30 | 2016-01-29 | 16/04/2016 | 25/04/2016 | 2016-04-26 | 2018-06-26 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 792366 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 517981 | 305000 | 0 | 90430 | 0 | 9759 | 0 | 136100 | 0 | 0 | 0 | 34641 | 0 | 34070 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447888-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2017 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 255170 | Conservación Global Caminos Plan Indigena Comunidades Indigenas Comunas de Lanco y Panguipulli Provincia de Valdivia Región de Los Ríos Etapa I | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-15 | 2017-05-08 | 10/07/2017 | 11/08/2017 | 2017-08-12 | 2019-08-02 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI | IPC | 1344528.509 | 1791750 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 164977 | 875554 | 0 | 80321 | 0 | 139431 | 0 | 137202 | 0 | 131813 | 0 | 125900 | 0 | 260887 | 773337
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447888-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2017 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 264182 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Futrono y Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa VII-B | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-28 | 2017-09-04 | 18/10/2017 | 30/11/2017 | 2017-12-01 | 2018-09-27 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 812805.932 | 954032 | 76392767 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 0 | 972835 | 0 | 0 | 86137 | 120600 | 154405 | 52995 | 165577 | 138173 | 110283 | 144665 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447888-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2017 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270388 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comuna de La Unión y Río Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa VII-B | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-09-25 | 06/10/2017 | 13/11/2017 | 2017-11-14 | 2018-11-09 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | IPC | 728196.281 | 639893 | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 0 | 652596 | 0 | 0 | 171456 | 136292 | 139296 | 121942 | 15124 | 29968 | 18793 | 19725 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447888-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2017 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270389 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Corral y Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VII-B | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-28 | 2017-09-28 | 17/11/2017 | 29/11/2017 | 2017-11-30 | 2018-09-26 | VALDIVIA | CORRAL, LANCO | IPC | 287659.331 | 346410 | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 0 | 353779 | 0 | 134223 | 72000 | 52000 | 51000 | 44556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447888-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2017 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270390 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VII-B | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-03-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 384579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 54579 | 55000 | 55000 | 165000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269446 | Asesoria a la Insp. Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Sur, Etapa II, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-27 | 2018-01-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-15 | 2021-11-15 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 0 | 695340 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 600340
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269447 | Asesoria a la Insp. Fiscal de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Cordillera, Etapa II, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-20 | 2018-01-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-15 | 2021-11-15 | RANCO | LAGO RANCO | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 165915 | 0 | 0 | 0 | 18435 | 18435 | 18435 | 18435 | 18435 | 18435 | 18435 | 18435 | 18435 | 647708
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269449 | Asesoria a la Insp. Fiscal de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte, Etapa II, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2022-04-01 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 677000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269450 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Sur, Etapa II, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-13 | 2017-12-12 | 19/12/2017 | 05/02/2018 | 2018-02-06 | 2022-01-16 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 6208959.339 | 5898043 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 1355000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 178000 | 90000 | 178000 | 90000 | 178000 | 90000 | 178000 | 283000 | 4949834
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269455 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Cordillera, Etapa II, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-16 | 2017-11-16 | 23/11/2017 | 09/01/2018 | 2018-01-10 | 2021-12-20 | RANCO | LAGO RANCO | IPC | 6998960.904 | 6019570 | 76125157 | SACYR OPERACIONES Y SERVICIOS | 0 | 1300718 | 0 | 0 | 107176 | 76510 | 130739 | 74625 | 129683 | 77031 | 114114 | 99016 | 242630 | 249194 | 5043956
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269457 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte, Etapa II, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-04-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-31 | 2022-05-10 | RANCO | LA UNION | IPC | 7455388.27 | 0 | 0 |  | 0 | 1096500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 116000 | 232000 | 116000 | 232000 | 116000 | 232000 | 6735389
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458842-0 | AMPLIACION DOBLE VIA LA UNION - RIO BUENO, RUTA 210 Y T-71 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263742 | Estudio de Prefactibilidad Ampliación Rutas 210 Y T-71 La Unión - Río Bueno. Región de Los Ríos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-16 | 2017-08-08 | 22/08/2017 | 22/08/2017 | 2017-08-22 | 2019-02-13 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | IPC | 0 | 192283 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 108788 | 0 | 13377 | 0 | 67427 | 0 | 0 | 0 | 27984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95275
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458845-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR: LICAN-RUTA 215-CH | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 278734 | Estudio Prefactibilidad Construccion Conexión Vial Sector: Lican-Ruta 215-Ch | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-02-01 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 380000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458845-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR: LICAN-RUTA 215-CH | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458860-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-350 VALDIVIA-NIEBLA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263745 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Ruta T-350 Valdivia Niebla, Región de Los Ríos (Nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-28 | 2017-09-15 | 05/10/2017 | 02/11/2017 | 2017-11-02 | 2019-03-07 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 249000 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 130000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICION PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263749 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Collielfu 2 y accesos en Ciudad de Los Lagos, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-26 | 2017-11-28 | 05/12/2017 | 04/01/2018 | 2018-01-04 | 2019-01-29 | VALDIVIA | LOS LAGOS | IPC | 0 | 210392 | 76615660 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH LIMITADA | 0 | 43091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16073 | 0 | 0 | 27018 | 0 | 0 | 173802
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459001-0 | REPOSICION PUENTE FUTA Y ACCESOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263752 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Futa y Accesos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-03 | 2017-08-08 | 25/08/2017 | 13/09/2017 | 2017-09-13 | 2018-08-09 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | IPC | 0 | 157265 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 154043 | 0 | 11422 | 0 | 27318 | 0 | 0 | 33057 | 0 | 39529 | 0 | 0 | 42717 | 7874
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459157-0 | CONSERVACION RUTA 203-CH S:LANCO -PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263755 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Periódica Ruta 203 CH Lanco - Malalhue, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-05 | 16/10/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-09 | 2018-09-09 | VALDIVIA | LANCO | IPC | 0 | 189656 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 200000 | 0 | 48889 | 19519 | 19519 | 19519 | 19519 | 19519 | 19519 | 19519 | 14478 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459157-0 | CONSERVACION RUTA 203-CH S:LANCO -PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263756 | Conservación Periodica Ruta 203 CH Lanco - Malalhue, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-18 | 2017-08-23 | 28/08/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-12 | 2018-08-17 | VALDIVIA | LANCO | IPC | 5099485.366 | 3581083 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 849984 | 2797000 | 0 | 1334372 | 0 | 116200 | 148330 | 45291 | 24822 | 20336 | 0 | 400000 | 400379 | 307270 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263494 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-780 S: Cruce Ruta 210 La Unión Cudico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-27 | 2017-11-13 | 22/11/2017 | 04/01/2018 | 2018-01-04 | 2019-08-04 | RANCO | LA UNION | IPC | 0 | 378570 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 225000 | 0 | 14076 | 20425 | 20425 | 20425 | 20425 | 20425 | 20425 | 20425 | 20425 | 20425 | 27099 | 164398
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263495 | Mejoramiento CBI Ruta T-780 S: Cruce Ruta 210 La Unión Cudico | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-23 | 08/11/2017 | 12/12/2017 | 2017-12-13 | 2019-08-05 | RANCO | LA UNION | IPC | 2810375.875 | 2434092 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 1423000 | 0 | 67177 | 0 | 0 | 414123 | 383169 | 98237 | 101475 | 96761 | 89966 | 77016 | 95076 | 1163602
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459168-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-125 SALTO DEL AGUA Y RUTA T-531 LAS HUELLAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459998-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL S: CHAIHUÍN- LÍMITE REGIONAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263501 | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial S: Chaihuin Limite Regional | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2017-12-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2020-04-09 | RANCO | LA UNION | IPC | 0 | 781194 | 76615660 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH LIMITADA | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 848000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30468383-0 | HABILITACION PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263583 | Asesoría a la Inspección Fiscal Habilitación Puente Cau Cau en La Ciudad de Valdivia (Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2021-01-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1596500
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30468383-0 | HABILITACION PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263582 | Habilitación Puente Cau Cau en La Ciudad de Valdivia (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2021-01-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15501500
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 278730 | Estudio de Ingeníeria Construccion De Ciclovias En Red Vial Region De Los Rios | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2020-01-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 359100
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480998-0 | MEJORAMIENTO CBI REGIÓN DE LOS RIOS III PARTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 278739 | Estudio de Ingeníeria Mejoramiento CBI Región De Los Rios III Parte | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-12-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 560000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480999-0 | CONSERVACION DE VARIOS PUENTES REGION DE LOS RIOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 278710 | Estudio de Ingeníeria Conservacion De Varios Puentes Region De Los Rios | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2020-07-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 600000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480999-0 | CONSERVACION DE VARIOS PUENTES REGION DE LOS RIOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 283090 | Consultoría para la Caracterización de la Faja Vial de varios Caminos en Region de los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-07-01 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 150800
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283092 | Conservación de Emergencia de la Red Vial Comunal, Ruta 206 Cruce Ruta 5 (Paillaco)-Cruce Ruta 202 (Valdivia), Provincia de Valdivia, Región de Los Rios | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-03-01 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 155000 | 255000 | 255000 | 1158000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283098 | Conservación periódica Ruta T-312:Cruce Ruta 202 - Cuesta Santa Elvira - Cruce Ruta 202 (Las Animas), Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-01-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 657000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 110000 | 255000 | 255000 | 1071200
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 11566 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277417 | RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 4126 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 536 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 848000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 424000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 448000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282575 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE TRASLADO PARA BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 55000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282840 | ADMINISTRACION DIRECTA REGIONAL-año 2018-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 835691 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282841 | ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA DE VALDIVIA-año 2018, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282842 | ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA DEL RANCO-año 2018-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 20000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 358085 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282945 | FACTURACION AÑO 2017 POR PAGAR-Adm. Directa, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 31418 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282949 | MANTENCION MAQUINARIAS, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 250000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282950 | REPARACION BALSAS año 2018-Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 100000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282952 | MANTENCION CAMIONETAS ADM. DIRECTA, año 2018-Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 10000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 798 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283049 | SEGURIDAD RECINTOS -PROVINCIAL VALDIVIA -año 2018-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 70000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283050 | SEGURIDAD RECINTOS PROVINCIAL RANCO, año 2018- Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283054 | COMPRA de PETROLEO año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 78292 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283056 | CONTROL POLVO-HIELO REGIONAL, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 300000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283059 | MATERIAL PETREO REGIONAL- año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 300000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283063 | LABORATORIO REGIONAL-año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 5000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283065 | ASFALTO REGIONAL -año 2018- Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 50000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283078 | MATERIAL PETREO PROVINCIA DEL RANCO, año 2018, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 350000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283079 | TUBOS PROVINCIA DEL RANCO,año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 25000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283080 | SEGURIDAD VIAL PROVINCIA DEL RANCO, año 2018, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 25000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283081 | ASFALTO PROVINCIA DEL RANCO, año 2018, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 12000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283082 | MADERAS PROVINCIA DEL RANCO, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 50000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283083 | ARRIENDO DE MAQUINARIAS PROVINCIA DEL RANCO, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 32600 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283085 | CAMPAMENTOS, TALLERES PROVINCIA DEL RANCO, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 25000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283086 | VIGAS METALICAS PROVINCIA DEL RANCO, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3399004 | 0 | 126451 | 240805 | 183810 | 243810 | 194810 | 276810 | 274831 | 225810 | 265969 | 1269756 | 96142 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283088 | ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, año 2018, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 75000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283102 | MATERIAL PETREO PROVINCIAL VALDIVIA, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 300000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283103 | TUBOS PROVINCIAL VALDIVIA, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 39600 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283104 | SEGURIDAD VIAL PROVINCIAL VALDIVIA-, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283105 | ASFALTO PROVINCIAL VALDIVIA, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 40000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283106 | MADERAS PROVINCIAL VALDIVIA, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 90000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283107 | ARRIENDO DE MAQUINARIAS PROVINCIAL VALDIVIA, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 20000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283109 | CAMPAMENTOS -TALLERES PROVINCIAL VALDIVIA año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 10000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283110 | VIGAS METALICAS PROVINCIAL VALDIVIA, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 20000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 301224 | 0 | 604 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 255620 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283201 | COMUNICACIONES REGIONAL, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 18000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283202 | REPUESTOS, INSUMOS , PEAJES año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 25000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283222 | FIAR PEAJES Y REVISIONES TECNICAS , AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 400 | 12430481 | PATRICIO MIGUEL MARTIN KATUSIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283244 | EQUIPO DE PESAJE año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 5000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | DPTO. MAQUINARIAS, Reembolso de Peajes y Revisiones Técnicas de Maquinarias. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-20 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15000 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283247 | SEGURIDAD VIAL REGIONAL-año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 50000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283248 | ARRIENDO MAQUINARIAS REGIONAL, año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 10000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283249 | COMBUSTIBLE QUIPOS MENORES , año 2018, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 5000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283252 | FIAR GS. ESTUDIO, CONSTRUCCION Y MANTENCION DE OBRAS, año 2018, cuentadante Patricio Martin Katusic, rut 12.430.481-4 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 400 | 12430481 | PATRICIO MIGUEL MARTIN KATUSIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283256 | FIAR GS. ESTUDIO, CONSTRUCCION Y MANTENCION DE OBRAS, PROVINCIAL VALDIVIA, año 2018, cuentadante Ingrid Sandoval G., rut 12.736.180-0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 400 | 12736180 | INGRID MARCELA SANDOVAL GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481259-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XIV REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283258 | FIAR GS. ESTUDIO, CONSTRUCCION Y MANTENCION DE OBRAS, PROVINCIAL RANCO, año 2018, cuentadante Emilio Soto H. rut 13.848.191-3 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 400 | 13848191 | EMILIO JOSE SOTO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481265-0 | CONSERVACION GLOBAL CNOS.EN COMUNID. INDIGENAS XIV REG.(2018-2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481265-0 | CONSERVACION GLOBAL CNOS.EN COMUNID. INDIGENAS XIV REG.(2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282878 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos, Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Regionde Los Rios Etapa II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-08-01 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 110000 | 110000 | 1200000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481265-0 | CONSERVACION GLOBAL CNOS.EN COMUNID. INDIGENAS XIV REG.(2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282881 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Rio Bueno, Lago Ranco, La Union, Futrono,Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-08-01 | RANCO | FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 1454000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 283856 | Asesoría a la inspección fiscal del contrato de conservación global mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la provincia de Valdivia sector sur, etapa II, Región de los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2022-08-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 860000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283859 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Camino de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa II Región de los Ríos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2022-10-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 6720000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282866 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-282 S: Pelchuquín - San José Antiguo (km 10 al 14); y Ruta T-298 S: Pichoy - Tralcao (km 6 al 7,9), Comuna de Mariquina | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 390000 | 420000 | 1819000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282870 | Conservación Red Vial Básica CBC Ruta T-308 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289000 | 365000 | 468000 | 1521000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282873 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-312 S: Cruce Ruta 202 - Cuesta Santa Elvira - Cruce Ruta 202 (Las Ánimas) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1012000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282000 | 310000 | 420000 | 1521000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282874 | Conservación Red Vial Basica CBC Ruta T-424 S: Cruce T-412 (Anganchilla) - Av. Circunvalación y Ruta T-412 S:Cruce Ruta 206-Angachilla | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 844000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 255000 | 334000 | 1350000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282973 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Valdivia y Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VII-C | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-04-01 | VALDIVIA | MARIQUINA, VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 112644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112644 | 573276
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282975 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Los Lagos, Mafil y Paillaco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VII-C | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-04-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 206220
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282977 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Mariquina y Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VIII | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-04-01 | VALDIVIA | LANCO, MARIQUINA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 357000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282982 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VIII | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2020-06-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 414856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152356 | 262500 | 425144
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282988 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Valdivia, Los Lagos, Mafil, Corral y Paillaco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VIII | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-04-01 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO, VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 189000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282995 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Futrono y Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa VIII | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-04-01 | RANCO | FUTRONO, LAGO RANCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 189000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283001 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de La Union y Rio Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa VIII | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-04-01 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 81360
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483136-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUPEMEICA ALTO-RUPEMEICA BAJO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 278735 | Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Y Construccion Rupemeica Alto-Rupemeica Bajo | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-02-01 | RANCO | LAGO RANCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 445000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483136-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUPEMEICA ALTO-RUPEMEICA BAJO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483137-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-29 SECTOR CARRIRINGUE-HUILO HUILO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30484026-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-350 S: CUTIPAY - ACCESO NORTE A NIEBLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 281979 | Estudio de Ingeniería del detalle Mejoramiento Ruta T-350 S: Cutipay-Accesos Norte A Niebla | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-03-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 560000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30484026-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-350 S: CUTIPAY - ACCESO NORTE A NIEBLA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30487407-0 | CONSERVACION RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN POR GLOSA 5, COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 274576 | Conservación de la Red Vial Comunal Conservación por Glosa 5, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-03-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 242658.113 | 0 | 0 |  | 0 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 54000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 227879 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal del contrato obras viales en camino Puelo - Paso el Bolson sector Llanada Grande - segundo corral tramo primer corral - segundo corral entre los km 13780 y km 15315 Etapa IX Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-28 | 2017-04-18 | 12/05/2017 | 30/05/2017 | 2017-05-31 | 2018-05-31 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | IPC | 0 | 199840 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 100020 | 116999 | 0 | 15756 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15115 | 23928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278733 | Asesoría Construcción Camino Puelo - Paso El Bolson | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2021-08-01 | LLANQUIHUE | COCHAMO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 950000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 149184 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón Sector:Primer Corral- Segundo Corral- Etapa VII X Región CMT | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 02/12/2009 | 31/12/2009 | 2009-12-31 | 2017-11-29 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Pln | 3000000 | 3198119 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3433053 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186190 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolson, Región de Los Lagos (nuevo 2012) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 07/03/2013 | 08/05/2013 | 2013-05-09 | 2017-11-30 | LLANQUIHUE | COCHAMO | IPC | 2462578.392 | 3027878 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3149035 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227880 | "Obras Viales en Camino Puelo - Paso el Bolsón, Sector: Llanada Grande - Segundo Corral, Tramo: Primer Corral - Segundo Corral entre Km 13.780 y Km 15.315 Etapa IX, Región de los Lagos" | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 22/11/2016 | 21/12/2016 | 2016-12-21 | 2017-12-21 | LLANQUIHUE | COCHAMO | IPC | 1438113.231 | 1438095 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 586670 | 892999 | 0 | 204410 | 97470 | 121047 | 200460 | 160965 | 60074 | 48573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69770
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278732 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolson | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2021-08-01 | LLANQUIHUE | COCHAMO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10670230
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47400 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20113818-2 | REPOSICION R:V.55-225-CH,CR:LONG(P.VARAS)-ENSENADA-P.PEREZ ROSALES - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 239 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20113818-2 | REPOSICION R:V.55-225-CH,CR:LONG(P.VARAS)-ENSENADA-P.PEREZ ROSALES - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 185783 | Construcción conexión vial Ruta 5 (Puerto Montt) - Ruta 7 (Chamiza), Tramos Volcán Puntiagudo - Presidente Ibañez - Viaducto - Río Puelche, Región de Los Lagos (nuevo 2012) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2012-07-03 | 2012-10-04 | 24/04/2013 | 06/06/2013 | 2013-06-07 | 2016-05-21 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Pln | 24091717.292 | 22415160 | 76306588 | CONSORCIO VIADUCTO CHAMIZA S.A. | 24438680 | 235858 | 0 | 0 | 0 | 198325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37533 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 185783 | Modificación del contrato nº185783 , Construcción conexión vial Ruta 5 (Puerto Montt) - Ruta 7 (Chamiza), Tramos Volcán Puntiagudo - Presidente Ibañez - Viaducto - Río Puelche, Región de Los Lagos (nuevo 2012) | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-05-21 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76306588 | CONSORCIO VIADUCTO CHAMIZA S.A. | 0 | -37532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37532 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30051950-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIF.ILQUE-CRUCE RUTA V-85 .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1814 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30051950-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIF.ILQUE-CRUCE RUTA V-85 .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33300 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30057787-0 | CONSTRUCCION CAMINO SANTA BARBARA - RIO CAMAHUETO - CHANA .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 35 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30057787-0 | CONSTRUCCION CAMINO SANTA BARBARA - RIO CAMAHUETO - CHANA .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30061828-0 | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH SECTOR PETROHUE - LAGO TODOS LOS SANTOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30061828-0 | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH SECTOR PETROHUE - LAGO TODOS LOS SANTOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278736 | Mejoramiento Ruta 225-Ch Sector Petrohue - Lago Todos Los Santos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-08-01 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 1903000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30061828-0 | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH SECTOR PETROHUE - LAGO TODOS LOS SANTOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30061828-0 | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH SECTOR PETROHUE - LAGO TODOS LOS SANTOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR: BIF. AEROPUERTO C. HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 209 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR: BIF. AEROPUERTO C. HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262003 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 161-A REPOSICION RUTA 215-CH, BIFURCACION AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 743 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 743 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR: BIF. AEROPUERTO C. HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 76758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76758 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238015 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas W-135-125. Sector: Rampa Chacao-Linao, tramo DM 53,780 al DM 354,618; eje costanera Chacao, tramo DM 0,000 al DM 6.693,844; eje DM principal Nº 1 Tramo DM 6.553,075 al DM 21.940,25; eje principal Nº 2, tr | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-08 | 2016-04-28 | 21/11/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-23 | 2019-07-23 | CHILOE | ANCUD | IPC | 0 | 769802 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 258000 | 326000 | 0 | 0 | 27780 | 27886 | 27992 | 28098 | 28204 | 28310 | 83764 | 28522 | 28627 | 16817 | 234102
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238015 | Modificación del contrato nº238015 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas W-135-125. Sector: Rampa Chacao-Linao, tramo DM 53,780 al DM 354,618; eje costanera Chacao, tramo DM 0,000 al DM 6.693,844; eje DM principal Nº 1 Tramo DM 6.553,075 al | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 238014 | Mejoramiento Ruta W-135-125, Sector: Rampa Chacao Linao, Eje Costanera Chacao DM 53,780 a DM 354,620; Eje Principal 1 DM 0,000 a DM 6.693,847; Eje Principal N°2 DM 6.553,075 a DM 21.940,000; Eje Costanera Linao DM 0,000 a DM 383,381, Comuna de Ancud, Prov | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-29 | 2016-03-24 | 05/09/2016 | 12/01/2017 | 2017-01-12 | 2019-03-03 | CHILOE | ANCUD | IPC | 9911544.609 | 14330018 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 4785000 | 6145210 | 0 | 896653 | 741002 | 143817 | 447979 | 449667 | 451356 | 1000000 | 496275 | 760704 | 757757 | 0 | 3812000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262868 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 13 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 2778 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267698 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 41 95 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1811 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 16763 | 0 | 10204 | 6559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270886 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 107 118 119 121 58 82 92 96 96-A 97 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 8453 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273443 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 10 113 38 39 42 43 85 86 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 3638 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263645 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Mejoramiento Ruta W-175, Sector Linao - Quemchi, Tramo DM. 21.919,254 al DM. 45.676,944, Comunas de Linao - Quemchi, Provincia de Chiloé, Región de los Lagos". | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-11-13 | 2017-12-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-16 | 2020-09-16 | CHILOE | QUEMCHI | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 201000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24851 | 24949 | 25047 | 25145 | 25243 | 25341 | 25438 | 24986 | 560000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263644 | Mejoramiento Ruta W-175 Sector Linao - Quemchi, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-10-16 | 2017-12-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-16 | 2020-10-02 | CHILOE | QUEMCHI | IPC | 16282570.909 | 0 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 1699243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259083 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 375000 | 265160 | 17160000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594000 | 6000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070432-0 | AMPLIACION RUTA 7 - SECTOR: RIO PUELCHE- PELLUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225427 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 7, Sector:Río Puelche-Pelluco, Región de los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-08-18 | 2015-09-30 | 17/12/2015 | 18/01/2016 | 2016-01-18 | 2017-09-18 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 0 | 665971 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 690877 | 1008 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070432-0 | AMPLIACION RUTA 7 - SECTOR: RIO PUELCHE- PELLUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225427 | Modificación del contrato nº225427 , Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 7, Sector:Río Puelche-Pelluco, Región de los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 258992 | 0 | 0 | 0 | 218992 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070432-0 | AMPLIACION RUTA 7 - SECTOR: RIO PUELCHE- PELLUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 225426 | Ampliación Ruta 7, Sector Río Puelche - Pelluco, Tramo DM 1.460,0-DM 5.063,27, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-20 | 2015-03-27 | 18/11/2015 | 21/12/2015 | 2015-12-21 | 2018-02-28 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 10987546.849 | 13797230 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 10897893 | 3938701 | 0 | 513232 | 500000 | 266015 | 233985 | 500000 | 500000 | 0 | 133115 | 500000 | 500000 | 292354 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070432-0 | AMPLIACION RUTA 7 - SECTOR: RIO PUELCHE- PELLUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 225426 | Modificación del contrato nº225426 , Ampliación Ruta 7, Sector Río Puelche - Pelluco, Tramo DM 1.460,0-DM 5.063,27, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR: LAS LUMAS - ENTRE LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263674 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Tramo DM 22100 al DM 48420, Comuna Puyehue, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-11 | 2018-01-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-16 | 2021-03-01 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 404000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24423 | 24520 | 24616 | 24713 | 24809 | 24906 | 25002 | 231011 | 746003
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR: LAS LUMAS - ENTRE LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263673 | Reposición Pavimento Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-30 | 2017-12-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-16 | 2021-01-29 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 15396708.076 | 16590354 | 89812100 | BROTEC CONSTRUCCION LTDA | 0 | 2575010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299507 | 451023 | 0 | 606062 | 608411 | 300000 | 310007 | 15534997
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR: LAS LUMAS - ENTRE LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 620 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR: LAS LUMAS - ENTRE LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30071452-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR STA. LUCIA-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 184697 | Mejoramiento Ruta 7, sector Santa Lucía - Límite Regional XI Región, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-01-16 | 2012-04-26 | 07/12/2012 | 15/01/2013 | 2013-01-16 | 2015-12-30 | PALENA | CHAITEN | Pln | 15198568.82 | 18049105 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 19603689 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30076518-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 347 | 4918 | 0 | 0 | 4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30076518-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262151 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 13-A 14 15-A 34-A 42 43-B 45 46 46-A 47 47-A 50 50-A MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LENCA - LA ARENA, TRAMO: CHAICAS - LA ARENA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 16551 | 8 | Varios Expropiados | 12499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30076518-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30080314-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-15. SECTOR: PUMANZANO - LINAO, ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 274102 | Asesoría Mejoramiento Pumanzano y Linao | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2020-03-01 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 58800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 235100
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30080314-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-15. SECTOR: PUMANZANO - LINAO, ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273764 | Terminación mejoramiento ruta W-15 sector Pumanzano - Linao Ancud | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-22 | 2017-12-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2019-12-21 | CHILOE | ANCUD | IPC | 1218079.932 | 1408422 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 635250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30750 | 30750 | 30750 | 30750 | 30750 | 123000 | 153500 | 205000 | 828422
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30080507-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LIMITE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 203809 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 215-CH, Sector Aduana Pajaritos-Limite, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-15 | 2013-11-28 | 04/07/2014 | 31/07/2014 | 2014-07-31 | 2017-05-16 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 0 | 527520 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 572001 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30080507-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LIMITE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 203809 | Modificación del contrato nº203809 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 215-CH, Sector Aduana Pajaritos-Limite, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | -1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1700 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30081343-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85 CR. LONGITUDINAL RUTA 5 - CALBUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213341 | Estudio de Ingeniería ampliación Reposición Ruta V-85, CR. Longitudinal Ruta 5 - Calbuco, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-06-10 | 2014-07-22 | 03/09/2014 | 24/09/2014 | 2014-09-24 | 2018-01-06 | LLANQUIHUE | CALBUCO | IPC | 0 | 694919 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 662699 | 63328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57188 | 6140 | 0 | 0 | 26636
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30083665-0 | CONSTRUCCION PUENTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278758 | Diseño de Ingeniería Construcción Puente Dalcahue En Ruta W-59, Isla De Quinchao En Chiloe | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2021-10-01 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, DALCAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7329 | 7329 | 7329 | 7329 | 7329 | 7329 | 7329 | 2872800
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30083665-0 | CONSTRUCCION PUENTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 235875 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Puente Dalcahue en Ruta W-59, Isla Quinchao en Chiloé, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-20 | 2015-12-24 | 13/07/2016 | 03/08/2016 | 2016-08-03 | 2018-01-25 | CHILOE | QUINCHAO | IPC | 0 | 378000 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 198691 | 209681 | 0 | 114991 | 0 | 94690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30097794-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS LAGOS AÑO 2010-2012 .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 161703 | Conservación Global de Caminos de la provincia de Chiloé sector Ancud Quemchi y Dalcahue VIII Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2010-08-26 | 2010-09-30 | 05/11/2010 | 14/12/2010 | 2010-12-15 | 2012-09-05 | CHILOE | ANCUD, DALCAHUE, QUEMCHI | Pln | 953257.104 | 1099942 | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 1169254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR TARA-COMPU . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 172559 | Reposición Ruta 5, Sector Tara - Compu, tramo Dm. 1.214.200,00 - Dm. 1.238.772,84, comuna de Castro, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-01-09 | 2012-02-16 | 25/05/2012 | 24/08/2012 | 2012-08-25 | 2016-03-29 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Pln | 18865840.334 | 22770778 | 76238193 | CONSTRUCTORA TARA-COMPU LTDA. | 25691892 | 12621 | 0 | 0 | 3621 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR TARA-COMPU . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 5940 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR TARA-COMPU . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269986 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 123 125 65-A 83 Reposición Mejoramiento Ruta 5, Sector Tara - Compu. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 683 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 682 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR TARA-COMPU . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41828 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR TARA-COMPU . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283149 | PERITOS TASADORES OBRA: REP MEJ RUTA 5, SECTOR TARA-COMPU X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 691 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 691 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213350 | Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta W-195, Sector Quemchi - Puchauran, Tramo DM. 14.458,57 al DM. 28.630,90, Provincia de Chiloe, Region de Los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-13 | 2014-11-21 | 13/11/2015 | 15/03/2016 | 2016-03-15 | 2018-02-15 | CHILOE | DALCAHUE, QUEMCHI | IPC | 0 | 588965 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 445462 | 192200 | 0 | 0 | 0 | 182000 | 0 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213349 | Mejoramiento Ruta W-195, Sector Quemchi-Puchaurán, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-06-28 | 2014-10-02 | 16/10/2015 | 07/03/2016 | 2016-03-08 | 2018-02-26 | CHILOE | DALCAHUE, QUEMCHI | IPC | 4754306.906 | 9527072 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 10271398 | 169000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213349 | Modificación del contrato nº213349 , Mejoramiento Ruta W-195, Sector Quemchi-Puchaurán, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 772000 | 0 | 0 | 772000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1412 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101509-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR COLONIA YUNGAY-QUELLON . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 4256 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101509-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR COLONIA YUNGAY-QUELLON . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 259808 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 57 58 AMPLIACION RUTA 5, VARIOS TRAMOS, SECTOR BIFURCACION PUPELDE - QUELLON, TRAMO 2 COLONIA YUNGAY - QUELLON | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 3369 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3368 | 0 | 3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101509-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR COLONIA YUNGAY-QUELLON . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10332 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101663-0 | CONSTRUCCION CAMINO PUELO-EL BOLSON,SEGUNDO CORRAL-EL BOLSON COCHAMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 208164 | "Conservación Camino Básico Curaco - Chanhuitad, Rol W-587, desde km 0,000 al Km 5,842, Comuna de Curaco de Vélez, Provincia de Chiloé" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-23 | 2013-11-22 | 30/12/2013 | 06/02/2014 | 2014-02-07 | 2014-12-01 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | IPC | 533000 | 741828 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 773252 | 1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 223057 | "Emergencia Conservación de la Red Vial , Puente El Molino, Camino Cruce Longitudinal Díaz Lira, Rol W-883, Comuna de Quéilen, Provincia de Chiloé." | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2014-09-26 | 2014-10-07 | 21/12/2015 | 21/12/2015 | 2015-12-21 | 2016-05-19 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 481225.29 | 463009 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 490236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 223057 | "Modificación del contrato nº223057 , Emergencia Conservación de la Red Vial , Puente El Molino, Camino Cruce Longitudinal Díaz Lira, Rol W-883, Comuna de Quéilen, Provincia de Chiloé." | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-05-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 108045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 235175 | Conservación periódica de la red vial básica ruta U-460 Puentes Lumaco y Huilma Comuna de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-30 | 2016-02-15 | 13/04/2016 | 20/05/2016 | 2016-05-21 | 2017-07-11 | OSORNO | OSORNO | IPC | 700000 | 852157 | 77776600 | SERV PROF. DE ING. ERNESTO INOSTROZA Y CIA LTDA | 729113 | 154811 | 0 | 0 | 71500 | 51500 | 21000 | 10811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 235175 | Modificación del contrato nº235175 , Conservación periódica de la red vial básica ruta U-460 Puentes Lumaco y Huilma Comuna de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77776600 | SERV PROF. DE ING. ERNESTO INOSTROZA Y CIA LTDA | 0 | 71750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257649 | Conservación periódica de la red vial básica ruta 235-ch Puente Culebra comuna de Palena región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-30 | 2016-06-28 | 14/09/2016 | 06/12/2016 | 2016-12-07 | 2018-03-02 | PALENA | PALENA | IPC | 800000 | 1106502 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 718561 | 421200 | 0 | 0 | 211367 | 102500 | 79929 | 27404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 259183 | Conservación Periódica de la Red Vial Comunal Camino Isla Tranqui: Tranqui-Alqui-Centinela S/R Km 0:000 al Km 9:000 Comuna de Queilen Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-26 | 2016-08-22 | 12/10/2016 | 02/11/2016 | 2016-11-03 | 2017-07-01 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 218792.829 | 247381 | 76394848 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSVAL LTDA. | 237294 | 13754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13754 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1140 | 10000 | 0 | 0 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8043 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283151 | PERITOS TASADORES OBRA: CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 PTE LA CULEBRE X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | PALENA | PALENA | SR | 0 | 1457 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30104572-0 | REPOSICION PUENTE CHAN CHAN N°1 EN RUTA U-605 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 250773 | Reposicion Puente Chan Chan Nº1 en ruta U-605 comuna de Río Negro Provincia de Osorno | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-14 | 2016-10-17 | 08/11/2016 | 26/12/2016 | 2016-12-27 | 2017-12-22 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 868432.25 | 838964 | 78825440 | AGRICOLA Y COMERCIAL PIRINEOS LTDA. | 836929 | 12551 | 0 | 12550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30104572-0 | REPOSICION PUENTE CHAN CHAN N°1 EN RUTA U-605 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 165 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30104572-0 | REPOSICION PUENTE CHAN CHAN N°1 EN RUTA U-605 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30109042-0 | CONSTRUCCION RUTA 7. SECTOR: LEPTEPU-HUINAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 179697 | "Estudio de Ingeniería Construcción Ruta 7, sector Huinay - Leptepú, Provincia de Palena, Región de Los Lagos " | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2011-08-01 | 2011-09-13 | 28/12/2011 | 24/01/2012 | 2012-01-24 | 2018-06-21 | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 2210172 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 2041239 | 308320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214320 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272835
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30110267-0 | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. SECTOR: PICHANCO-HUINAY, XR . | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 182708 | Estudio de Ingeniería construcción ruta 7 sector Pichanco Huinay Provincia de Palena Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2011-08-30 | 2011-11-17 | 22/03/2012 | 17/04/2012 | 2012-04-17 | 2018-05-16 | PALENA | PALENA | IPC | 0 | 2839534 | 76210162 | CONSORCIO DE INGENIERIA RUTA SIETE LIMITADA | 1995428 | 984352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161128 | 0 | 207324 | 39800 | 576100 | 0 | 0 | 0 | 390601
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30110274-0 | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. S: FIORDO LARGO (PILLAN) - CALETA GONZALO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 282339 | Construcción Ripio Ruta 7 S: Fiordo Largo (Pillán)- Caleta Gonzalo | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 150000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30112219-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 1 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273159 | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes mayores Región de Los Lagos Grupo 1 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-09-01 | OSORNO, PALENA | OSORNO, PALENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 184500
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 187839 | "ASESORÍA A LA Inspección Fiscal, CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE SECTOR COMUNAS DE PUERTO VARAS y COCHAMO , ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-12-13 | 2013-01-10 | 08/02/2013 | 04/03/2013 | 2013-03-05 | 2017-03-05 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | IPC | 0 | 767808 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 827036 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187699 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno sector comunas de Osorno San Juan de la Costa y San Pablo Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-08-28 | 2012-10-11 | 08/04/2013 | 06/05/2013 | 2013-05-07 | 2017-08-01 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO | IPC | 6820543.792 | 8773542 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 9593964 | 339234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339234 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187699 | Modificación del contrato nº187699 , Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno sector comunas de Osorno San Juan de la Costa y San Pablo Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | -268747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -268747 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187732 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de Llanquihue sector comuna de Maullin Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-08-28 | 2012-10-10 | 19/11/2012 | 17/12/2012 | 2012-12-18 | 2017-04-26 | LLANQUIHUE | CALBUCO, MAULLIN | Pln | 4928977.842 | 6549099 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 7344544 | 106701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187737 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SECTOR COMUNAS DE PUERTO VARAS Y COCHAMO, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-10-03 | 2012-11-16 | 07/02/2013 | 04/03/2013 | 2013-03-05 | 2017-02-12 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | Pln | 6270000 | 8318225 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 8631556 | 6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6702 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187850 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé sector comunas de Ancud Quemchi Dalcahue y Castro Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-08-28 | 2012-10-04 | 08/11/2012 | 17/12/2012 | 2012-12-18 | 2016-11-27 | CHILOE | ANCUD, CASTRO, DALCAHUE, QUEMCHI | Pln | 6855298.162 | 7892945 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 8670449 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 190580 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE Y PALENA, SECTOR COMUNAS DE PUERTO MONTT, COCHAMO Y HUALAIHUE, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-10-03 | 2012-11-09 | 28/12/2012 | 20/02/2013 | 2013-02-21 | 2017-04-25 | LLANQUIHUE, PALENA | COCHAMO, PUERTO MONTT, HUALAIHUE | Pln | 5134454.162 | 6869489 | 86408800 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 7933035 | 10030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10030 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 196654 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno sector comunas de Osorno Purranque y San Juan de la Costa y Río Negro Etapa I Regíón de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-08-24 | 2012-10-09 | 15/04/2013 | 10/05/2013 | 2013-05-11 | 2017-08-01 | OSORNO | OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | Pln | 6986486.097 | 9191137 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 10081101 | 471577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471577 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 196654 | Modificación del contrato nº196654 , Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno sector comunas de Osorno Purranque y San Juan de la Costa y Río Negro Etapa I Regíón de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-01 |  |  | Pln | 0 | 0 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | -437629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -437629 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 198730 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Calbuco y Puerto Montt Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-10-26 | 2012-11-27 | 01/02/2013 | 04/03/2013 | 2013-03-05 | 2017-02-12 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | Pln | 4906054.706 | 7965889 | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 8893829 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213347 | Asesoría a Inspección Fiscal Construcción By Pass Castro, Sector Ruta 5, Sector de Llau Llao - Ruta 5, Sector de Alcaldeo, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-11-24 | 2014-12-29 | 23/09/2015 | 20/10/2015 | 2015-10-20 | 2018-04-20 | CHILOE | CASTRO | IPC | 0 | 810917 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 737000 | 138561 | 0 | 20116 | 22921 | 23004 | 23087 | 48773 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213347 | Modificación del contrato nº213347 , Asesoría a Inspección Fiscal Construcción By Pass Castro, Sector Ruta 5, Sector de Llau Llao - Ruta 5, Sector de Alcaldeo, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 587439 | 0 | 0 | 587439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213346 | Construcción By Pass Castro en Chiloé, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-10 | 2014-12-10 | 17/08/2015 | 17/09/2015 | 2015-09-18 | 2020-05-14 | CHILOE | CASTRO | IPC | 24598439.847 | 24376014 | 92434000 | BESALCO S.A. | 8765995 | 933000 | 0 | 0 | 310020 | 311153 | 311827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17414000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 235687 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 7, sector Hornopirén - Pichanco, tramo Puente El Blanco - Puente Cholgo Región de los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-05-22 | 2015-07-03 | 03/08/2015 | 20/10/2015 | 2015-10-20 | 2018-04-07 | PALENA | PALENA | IPC | 0 | 526000 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 408184 | 144973 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 39173 | 30800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278584 | Asesoría Mejoramiento Ruta 7, Sector Hornopiren - Pichanco. Comuna De Hualaihue | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-12-01 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7027 | 860000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 227894 | Mejoramiento Ruta 7 Sector Hornopiren - Pichango Tramo I: Dm100;724-Dm 108;935 Provincia de Palena Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-18 | 2015-08-18 | 10/09/2015 | 02/11/2015 | 2015-11-03 | 2017-07-15 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 4093962.451 | 4789026 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 4564985 | 435770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 227894 | Modificación del contrato nº227894 , Mejoramiento Ruta 7 Sector Hornopiren - Pichango Tramo I: Dm100;724-Dm 108;935 Provincia de Palena Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 1127229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278583 | Mejoramiento Ruta 7, Sector Hornopiren - Pichanco. Comuna De Hualaihue | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2021-02-01 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5857000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 193311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193311 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283145 | PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA 7 SECTOR HORNOPIREN-PICHANCO X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 2690 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2690 | 0 | 0 | 2690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115548-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO - SANTA BARBARA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 187627 | Estudio de ingeniería mejoramiento ruta 7 sector Caleta Gonzalo - Santa Barbara tramo Caleta Gonzalo - Puente el Bonito Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-22 | 2013-12-30 | 30/12/2013 | 17/02/2014 | 2014-02-18 | 2016-07-05 | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 682335 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 691508 | 73275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115548-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO - SANTA BARBARA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 78200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78200 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCION RTA 7 SUR:PICHANCO-SANTA BARBARA (EXPROPIACION VARIOS TRAMOS) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1040 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCION RTA 7 SUR:PICHANCO-SANTA BARBARA (EXPROPIACION VARIOS TRAMOS) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICION PUENTE QUILO EN RUTA W-20,COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278752 | Asesoría Reposición Puente Quilo En Ruta W-20, Comuna De Ancud | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-06-01 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 780000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICION PUENTE QUILO EN RUTA W-20,COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICION PUENTE QUILO EN RUTA W-20,COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278751 | Reposición Puente Quilo En Ruta W-20, Comuna De Ancud | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2021-05-01 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8300000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICION PUENTE QUILO EN RUTA W-20,COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122050-0 | REPOSICION PUENTE CHIFIN EN RUTA U-500, COMUNA DE RIO NEGRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 227904 | Reposicion puente Chifin en Ruta U-500 Comuna de Rio Negro Purranque Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-07-14 | 2015-08-20 | 27/08/2015 | 09/10/2015 | 2015-10-10 | 2017-06-16 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 585964.687 | 655712 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 683500 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122050-0 | REPOSICION PUENTE CHIFIN EN RUTA U-500, COMUNA DE RIO NEGRO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122072-0 | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122072-0 | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278578 | Reposición Puente Gómez N°3 En Ruta V-86 Comuna De Puerto Montt | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 21000 | 1043000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122072-0 | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 40 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122072-0 | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122114-0 | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 227905 | Estudio de Ingenieria Reposicion Puente Negro Nº2 en Ruta W-315 Comuna de Ancud | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-23 | 2015-12-29 | 15/01/2016 | 10/02/2016 | 2016-02-11 | 2017-05-06 | CHILOE | ANCUD | IPC | 0 | 98060 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 100585 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122170-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA PAJARITOS; PUYEHU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227906 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 215-Ch, Sector Entrelagos-Aduana Pajaritos, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-26 | 2015-08-13 | 27/08/2015 | 24/09/2015 | 2015-09-24 | 2019-04-06 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 0 | 796833 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 471647 | 55143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10898 | 25841 | 0 | 0 | 18404 | 0 | 0 | 308824
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30123001-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS LAGOS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 204882 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHILOÉ, SECTOR COMUNA DE ANCUD, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-12 | 2014-01-27 | 10/02/2014 | 06/03/2014 | 2014-03-07 | 2018-03-07 | CHILOE | ANCUD | IPC | 0 | 760000 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 771671 | 58541 | 0 | 36415 | 16626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30123001-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS LAGOS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 204884 | asesoría a la inspección fiscal contrato conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloe sector comunas de Chonchi y Quellón Etapa I región de los lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-13 | 2014-01-29 | 04/07/2014 | 31/07/2014 | 2014-08-01 | 2018-08-01 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | IPC | 0 | 687917 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 621966 | 127996 | 0 | 32961 | 14651 | 14651 | 14651 | 14651 | 14651 | 14651 | 7129 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30123001-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS LAGOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 204879 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comuna de Ancud Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-06-21 | 2013-07-26 | 27/09/2013 | 25/11/2013 | 2013-11-26 | 2017-11-05 | CHILOE | ANCUD | Pln | 6933333 | 9570156 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 9651324 | 990999 | 0 | 343507 | 178671 | 71500 | 51250 | 51250 | 51250 | 51250 | 51250 | 51250 | 50600 | 39221 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30123001-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS LAGOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 204883 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comunas de Chonchi y Quellón Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-07-29 | 2013-09-03 | 16/09/2013 | 02/12/2013 | 2013-12-03 | 2017-11-12 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Pln | 6900000 | 8938732 | 77297080 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 9654425 | 174784 | 0 | 143575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30123462-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CR. LONG. (LLICALDAD)- RAUCO POR LA COSTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 217802 | Asesoría a la INspección Fiscal Mejoramiento CBI Camino Cr Longitudinal (Llicaldad) - Rauco por la Costa; Provincia de Chiloé; Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-12 | 2016-11-17 | 07/02/2017 | 23/02/2017 | 2017-02-24 | 2018-01-24 | CHILOE | CHONCHI | IPC | 0 | 223209 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 186896 | 40500 | 0 | 8528 | 19320 | 0 | 0 | 12652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30123462-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CR. LONG. (LLICALDAD)- RAUCO POR LA COSTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 235607 | Mejoramiento CBI Camino Longitudinal (LLicaldad) - Rauco por la Costa, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2015-05-12 | 2015-07-01 | 29/01/2016 | 20/05/2016 | 2016-05-21 | 2017-12-23 | CHILOE | CHONCHI | IPC | 1300000 | 2554364 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2651656 | 50812 | 0 | 0 | 50812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30123462-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CR. LONG. (LLICALDAD)- RAUCO POR LA COSTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 235607 | Modificación del contrato nº235607 , Mejoramiento CBI Camino Longitudinal (LLicaldad) - Rauco por la Costa, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 202188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30124002-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA U-99-V S:NOCHACO-CASCADAS, PTO.OCTAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 227912 | Estudio de Ingenieria Construccion Ciclovia Ruta U-99-V S: Nochaco - Cascadas Pto Octay Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-08 | 2015-10-21 | 23/11/2015 | 10/12/2015 | 2015-12-11 | 2018-03-30 | OSORNO | PUERTO OCTAY | IPC | 0 | 90820 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 46060 | 48985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22680 | 15750 | 0 | 10555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30124981-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: LAGO BLANCO - SANTA BARBARA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227917 | Asesoría a la inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente El Bonito-Santa Bárbara, Región de Los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-02-17 | 17/03/2016 | 07/04/2016 | 2016-04-07 | 2017-12-07 | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 597800 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 537000 | 80400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26692 | 26794 | 26914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30124981-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: LAGO BLANCO - SANTA BARBARA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227917 | Modificación del contrato nº227917 , Asesoría a la inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente El Bonito-Santa Bárbara, Región de Los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 113500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30124981-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: LAGO BLANCO - SANTA BARBARA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227918 | Mejoramiento Ruta 7 Sector Puente el Bonito-Santa Barbara | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-15 | 2015-06-22 | 31/12/2015 | 20/01/2016 | 2016-01-21 | 2018-04-23 | PALENA | CHAITEN | IPC | 4900000 | 7232154 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 4335000 | 3434500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857028 | 0 | 0 | 0 | 857028 | 860181 | 860263 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201283 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal en el contrato de Diseño y Construcción del Puente Chacao Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-31 | 2014-03-07 | 11/04/2014 | 22/05/2014 | 2014-05-22 | 2021-02-14 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 0 | 23766950 | 76379557 | CONSORCIO CONSULTOR R Y Q COWI LTDA. | 13648842 | 3371857 | 0 | 456312 | 200000 | 220000 | 580000 | 300000 | 300000 | 80689 | 300000 | 300000 | 300000 | 334856 | 10953000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201267 | Diseño y Construcción del Puente Chacao, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-02-04 | 2013-12-09 | 13/12/2013 | 18/02/2014 | 2014-02-19 | 2020-08-25 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 325889740.8 | 360134000 | 55555555 | RUT EXTRANJERO | 0 | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100000 | 0 | 0 | 400900000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 211637 | Fondos concursables Resolucion de Calificacion Ambiental del Puente del Chacao | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2019-12-01 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 100000 | 2070000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250600 | Asesoría Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento ruta 7 sector puente Puñon - Puente Cisne ; tramo Puente Puñon - ex puente Parafina Provincia de Palena Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-12 | 2017-01-17 | 17/03/2017 | 01/05/2017 | 2017-05-02 | 2018-10-02 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 0 | 370419 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 131614 | 224315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 2500 | 22500 | 45000 | 45000 | 45000 | 41815 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257018 | Terminación mejoramiento ruta 7 sector puente Puñon - Pte Cisne Tramo Puente Puñon - ex Puente Parafina Provincia de Palena Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-11 | 2016-09-15 | 02/11/2016 | 13/02/2017 | 2017-02-14 | 2019-04-17 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 5013649.159 | 5160870 | 76252280 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 1159978 | 2094064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178350 | 316725 | 308525 | 51250 | 51250 | 71750 | 552464 | 563750 | 2081150
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 3942 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30128028-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 5-RUTA U-500 OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278748 | Asesoría Habilitación Conexión Vial Ruta 5-Ruta U-500 Osorno | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2021-12-01 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 738720
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30128028-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 5-RUTA U-500 OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278747 | Habilitación Conexión Vial Ruta 5-Ruta U-500 Osorno | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2021-12-01 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10260000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30128028-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 5-RUTA U-500 OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30128028-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 5-RUTA U-500 OSORNO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238996 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Conexión Vial Ruta 5 Ruta U-500, Osorno, Región de Los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-03-08 | 31/03/2016 | 21/04/2016 | 2016-04-21 | 2018-02-10 | OSORNO | OSORNO | IPC | 0 | 670580 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 266885 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30128028-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 5-RUTA U-500 OSORNO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238996 | Modificación del contrato nº238996 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Conexión Vial Ruta 5 Ruta U-500, Osorno, Región de Los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250784 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas W-160; W-120 Sector Huincha - Caulin, Chiloé, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-18 | 2016-10-04 | 18/10/2016 | 14/11/2016 | 2016-11-14 | 2018-05-08 | CHILOE | ANCUD | IPC | 0 | 340400 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 251534 | 96380 | 0 | 0 | 43900 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 24900 | 4580 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250784 | Modificación del contrato nº250784 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas W-160; W-120 Sector Huincha - Caulin, Chiloé, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 66600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. SECTOR CUESTA TRAINEL EN CHILOE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273885 | Asesoría Mejoramiento Ruta 5 Sector: Cuesta Trainel En Chiloe | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2020-01-01 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26200 | 26200 | 26200 | 26200 | 26200 | 198000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. SECTOR CUESTA TRAINEL EN CHILOE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273880 | Mejoramiento ruta 5 ; sector cuesta Trainel en Chiloé | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-01 | 2018-02-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-13 | 2019-07-07 | CHILOE | QUELLON | IPC | 3640996.675 | 4348447 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 635500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30750 | 30750 | 61500 | 256250 | 256250 | 3770847
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. SECTOR CUESTA TRAINEL EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 222 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. SECTOR CUESTA TRAINEL EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30132175-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263681 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Cisne - Pichicolo, Tramo DM. 73.790,068 al DM. 84.387,826, Comuna de Hualaihué, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-30 | 2017-11-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-15 | 2020-06-15 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 0 | 677184 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 197000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27954 | 28062 | 28171 | 28279 | 28388 | 28496 | 27650 | 579517
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30132175-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263682 | Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Cisne - Pichicolo - Hualaihué, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-14 | 2017-10-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-04 | 2019-08-27 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 7313441.852 | 8090467 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 2495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259906 | 391376 | 392893 | 525880 | 527903 | 397042 | 6080000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30132175-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30132175-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58800 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30137590-0 | CONSTRUCCION RUTA 7 : SECTOR VODUDAHUE-LEPTEPU (CMT) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 213683 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal del contrato camino longitudinal Austral ruta 7 sector Huinay - Leptepu tramo km 12 al km 18;360 comuna de Chaitén y Hualaihue Provincia de Palena región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-11-12 | 2014-12-11 | 11/05/2015 | 15/06/2015 | 2015-06-16 | 2016-12-16 | PALENA | CHAITEN, HUALAIHUE | IPC | 0 | 500242 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 497086 | 36000 | 0 | 0 | 14000 | 14033 | 7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30137590-0 | CONSTRUCCION RUTA 7 : SECTOR VODUDAHUE-LEPTEPU (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213684 | Costruccion Ruta 7 Sector: Vodudahue - Leptepu (CMT) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 06/05/2014 | 11/06/2014 | 2014-06-11 | 2017-12-31 | PALENA | CHAITEN | IPC | 4794028 | 4794020 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 2595728 | 1315000 | 0 | 21938 | 40000 | 40000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 150000 | 213062 | 1342000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30176622-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 211073 | Asesoría a la inspección fiscal contrato conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Los Muermos y maullin Etapa II Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-03-17 | 2014-05-29 | 28/05/2014 | 07/07/2014 | 2014-07-08 | 2018-06-17 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | IPC | 0 | 739800 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 680508 | 116695 | 0 | 34920 | 15785 | 15785 | 15785 | 15785 | 15785 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30176622-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 213004 | "Asesoría a la inspección fiscal,contrato conservación global mixto, por nivel de servicio y precio unitario,comunas de Frutillar - Llanquihue , provincia de Llanquihue Etapa II, Región de Los lagos." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-06-04 | 2014-07-09 | 18/07/2014 | 08/10/2014 | 2014-10-09 | 2018-09-18 | LLANQUIHUE | FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE | IPC | 0 | 866996 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 791189 | 141089 | 0 | 61687 | 17425 | 17425 | 17425 | 17425 | 9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30176622-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 211076 | Conservación global mixto por nivel de servicio de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Los Muermos y Maullín Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-11-29 | 2014-03-11 | 18/02/2014 | 18/03/2014 | 2014-03-19 | 2018-02-26 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | Pln | 6650000 | 7671999 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 7538370 | 695143 | 0 | 296252 | 130517 | 0 | 268374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30176622-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 212999 | "Conservación global mixto,por nivel de servicio y por serie de precios unitarios, de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Frutillar LLanquihue y fresia, Etapa II, región de Los Lagos." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-02-10 | 2014-03-24 | 09/04/2014 | 07/05/2014 | 2014-05-08 | 2018-04-17 | LLANQUIHUE | FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE | Pln | 6000000 | 6371087 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 6030016 | 677094 | 0 | 0 | 143500 | 32750 | 119048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238296 | 143500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30176622-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 212999 | "Modificación del contrato nº212999 , Conservación global mixto,por nivel de servicio y por serie de precios unitarios, de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Frutillar LLanquihue y fresia, Etapa II, región de Los Lagos." | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-17 |  |  | Pln | 0 | 0 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 849540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 232406 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, Sectores de Puyehue y Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-02-26 | 2016-04-11 | 28/04/2016 | 31/05/2016 | 2016-06-01 | 2020-06-01 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE | IPC | 0 | 700239 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 262998 | 167304 | 0 | 30490 | 15143 | 15157 | 15173 | 15187 | 15202 | 15216 | 15231 | 15245 | 15260 | 0 | 296895
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 232418 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, Sectores de Río Negro, Purranque y Puerto Octay, Etapa II, Region de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-02 | 2016-07-13 | 02/08/2016 | 14/12/2016 | 2016-12-15 | 2020-12-15 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO | IPC | 0 | 900000 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 224427 | 210517 | 0 | 19698 | 19125 | 19125 | 19125 | 19125 | 19125 | 19125 | 19125 | 19125 | 19125 | 18694 | 496797
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 232436 | "Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, Sectores de Fresia y Los Muermos, Etapa II, Region de Los Lagos." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-16 | 2017-03-30 | 26/04/2017 | 26/05/2017 | 2017-05-27 | 2020-05-27 | LLANQUIHUE | FRESIA, LOS MUERMOS | IPC | 0 | 427300 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 68368 | 135052 | 0 | 24090 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12562 | 0 | 235114
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 232446 | "Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, Sectores de Osorno y Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-21 | 2016-06-30 | 29/07/2016 | 28/09/2016 | 2016-09-29 | 2020-09-29 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | IPC | 0 | 765801 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 225681 | 235313 | 0 | 33035 | 16683 | 16683 | 16683 | 16683 | 16683 | 16683 | 16683 | 16683 | 17392 | 51422 | 327578
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 232457 | "Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, Sector Los Muermos, Etapa I, Region de Los Lagos" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-23 | 2017-04-07 | 26/04/2017 | 26/05/2017 | 2017-05-27 | 2020-05-27 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | IPC | 0 | 495000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 83777 | 168814 | 0 | 27864 | 14095 | 14095 | 14095 | 14095 | 14095 | 14095 | 14095 | 14095 | 14095 | 14095 | 255236
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232403 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y Puyehue Etapa II, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-10-13 | 2015-11-17 | 15/01/2016 | 25/02/2016 | 2016-02-26 | 2020-02-05 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE | IPC | 5841941.281 | 5255034 | 76174738 | CONSTRUCTORA JEP LTDA. | 2203023 | 749382 | 0 | 197382 | 167000 | 103500 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 6500 | 2502420
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232413 | "Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno,comunas de Río Negro, Purranque y Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-26 | 2016-01-07 | 04/02/2016 | 21/03/2016 | 2016-03-22 | 2020-03-01 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO | IPC | 6173115.028 | 5642180 | 77942300 | CONSTRUCTORA SEGAL LIMITADA | 2263903 | 800555 | 0 | 233480 | 172000 | 107500 | 0 | 10075 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 2500 | 55000 | 2734455
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232424 | """"Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa II, Region de Los Lagos"""" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-02-08 | 07/03/2016 | 13/04/2016 | 2016-04-14 | 2020-03-24 | LLANQUIHUE | FRESIA, LOS MUERMOS | IPC | 6039388.308 | 5368704 | 76050589 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 2183231 | 890991 | 0 | 222991 | 88000 | 194500 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 5500 | 5000 | 2488600
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232445 | "Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno,comunas de Osorno y de Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-11 | 2015-12-17 | 15/01/2016 | 03/03/2016 | 2016-03-04 | 2020-02-12 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | IPC | 5650002.133 | 5176270 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1905857 | 1054288 | 0 | 378188 | 96100 | 168616 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 5000 | 31384 | 2426257
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232449 | "Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, Sector Los Muermos, Etapa I, Region de Los Lagos" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-30 | 2016-02-17 | 11/03/2016 | 25/04/2016 | 2016-04-26 | 2020-04-05 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | IPC | 5987116.366 | 5790214 | 76050589 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 1671535 | 1160784 | 0 | 435933 | 144851 | 228925 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 51075 | 0 | 0 | 3221648
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264202 | Estudio de diagnóstico puente Yelcho ruta 7; sector Chaitén - Límite Regional Provincia de Palena | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-19 | 2017-11-23 | 29/12/2017 | 19/01/2018 | 2018-01-20 | 2018-08-18 | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 214890 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 182890
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 256260 | Conservación Puente Quicavi camino Colo - Quicavi - Los Molinos Rol W-179 comuna de Quemchi Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-28 | 2016-07-28 | 23/08/2016 | 07/09/2016 | 2016-09-08 | 2018-01-11 | CHILOE | QUEMCHI | IPC | 400000 | 429681 | 76491732 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 302601 | 136228 | 0 | 65476 | 38060 | 32692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257047 | Conservación periodica de emergencia ; ruta 225-Ch Puerto Varas - Ensenada - Paso Vicente Perez Rosales comuna de Puerto Varas Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-28 | 2017-01-30 | 17/03/2017 | 02/05/2017 | 2017-05-03 | 2018-05-03 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | IPC | 620000 | 657064 | 76091340 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 310443 | 359007 | 0 | 99502 | 51326 | 0 | 0 | 26564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181615 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 258058 | Conservación periódica saneamiento Puente San Pedro y Losas Ruta U-72 Av Real ciudad de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-24 | 2016-11-18 | 28/11/2016 | 14/12/2016 | 2016-12-15 | 2017-09-30 | OSORNO | OSORNO | IPC | 309910.042 | 331244 | 76475787 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HASS LTDA. | 311430 | 23545 | 0 | 0 | 23545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 260604 | Emergencia conservación de la red vial puente el Negro camino El Tepual - Las Lomas V-590 km 4;732 Comuna de Puerto Montt Provincia de LLanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-08 | 2016-10-12 | 10/11/2016 | 09/01/2017 | 2017-01-10 | 2018-01-18 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 632000 | 672640 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 586673 | 98059 | 0 | 96953 | 0 | 0 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 261377 | Conservación periódica de la red vial ruta 5 Longitudinal sur comunas de Ancud y Dalcahue Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-29 | 2017-02-01 | 05/05/2017 | 07/06/2017 | 2017-06-08 | 2017-12-05 | CHILOE | ANCUD, DALCAHUE | IPC | 2199993.936 | 1922902 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1097419 | 858522 | 0 | 709443 | 115313 | 33766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 261377 | Modificación del contrato nº261377 , Conservación periódica de la red vial ruta 5 Longitudinal sur comunas de Ancud y Dalcahue Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 269647 | "Conservación de emergencia camino Puqueldón Detif Rol W-637; comuna de Puqueldón; Provincia de Chiloé" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-02 | 2017-06-30 | 21/07/2017 | 08/08/2017 | 2017-08-09 | 2018-02-05 | CHILOE | PUQUELDON | IPC | 290000 | 260000 | 4496861 | NEUMANN AGUILAR PABLO | 187326 | 73819 | 0 | 31844 | 30250 | 11725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 269650 | Conservación de la red vial varios puentes de la ruta W-609 Contao - Rolecha - El Varal comuna de Hualaihue Provincia de Palena | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2017-12-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2019-04-25 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 1026267.391 | 1136896 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 635750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 61500 | 236000 | 256250 | 541896
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270594 | "Conservación de la red vial puente Torrente ruta El Malito - la Balsa - El Tranquilo Rol W-949 Comuna de Palena Provincia de Palena" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-07 | 2017-10-10 | 27/11/2017 | 12/01/2018 | 2018-01-13 | 2018-09-10 | PALENA | PALENA | IPC | 580299.335 | 612587 | 76491732 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 0 | 627887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12887 | 20500 | 20500 | 61500 | 256250 | 256250 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270595 | Conservación de la red vial Puente Epple; ruta cruce longitudinal (Las Quemas) - Osorno; Rol U-496 Comuna de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 15/11/2017 | 12/01/2018 | 2018-01-13 | 2019-01-13 | OSORNO | OSORNO | IPC | 765000 | 781700 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 763000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35500 | 30500 | 51250 | 51250 | 102500 | 205000 | 287000 | 37700
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270596 | Conservación de la red vial Puente Canuman; ruta cruce longitudinal (llicaldad ) Rauco por la Costa Rol W-77 comuna de Chonchi | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2018-12-26 | CHILOE | CHONCHI | IPC | 233500 | 214595 | 76118601 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 0 | 219695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 15300 | 15300 | 20500 | 20500 | 42095 | 41000 | 24000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270598 | Conservación de la red vial ruta Osorno Bahía Mansa; Rol U-40 km 17 al km 30 y ruta U-410 Bahía Mansa - Maicolpue - Tril Tril km 1 al km 1;65 Comuna de San Juan de la Costa Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-05 | 2017-08-03 | 13/09/2017 | 24/10/2017 | 2017-10-25 | 2018-05-23 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 569137.156 | 669646 | 86408800 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 69590 | 611110 | 0 | 295509 | 164000 | 151601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270599 | "Conservación periódica camino cruce ruta 5 (Osorno) - Nochaco - Ensenada ; Rol U-55-V; desde km 41;220 al km 58;580 Comuna de puerto Octay Provincia de Osorno Región de los Lagos" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-16 | 2017-11-10 | 18/12/2017 | 25/01/2018 | 2018-01-26 | 2018-11-22 | OSORNO | PUERTO OCTAY | IPC | 1167086.833 | 908712 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 727500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 61500 | 256250 | 256250 | 198712
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270600 | Conservación de Emergencia Puente Cancura Ruta U-55-V ; comunas de Osorno y Puerto Octay Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-11 | 2017-10-23 | 27/11/2017 | 25/01/2018 | 2018-01-26 | 2018-08-24 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | IPC | 809658.745 | 751210 | 76015215 | RCN INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | 0 | 639960 | 0 | 0 | 61500 | 21500 | 33000 | 61500 | 30750 | 61500 | 61500 | 61500 | 124210 | 123000 | 130000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270603 | Conservación periódica de la red vial comunal; varios caminos de la Isla Huar; Comuna de Calbuco; Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-28 | 2017-10-12 | 08/11/2017 | 21/12/2017 | 2017-12-22 | 2018-06-20 | LLANQUIHUE | CALBUCO | IPC | 523675.307 | 445101 | 76406015 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 455301 | 0 | 0 | 143500 | 174000 | 71250 | 51250 | 15301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272223 | Conservación Emergencia, camino Curaco-Punta Huenao, rol W-571 KM 0;570 AL KM 0;720 Provincia de Chiloé Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 14/06/2017 | 10/07/2017 | 2017-07-11 | 2017-09-19 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | IPC | 108369.53 | 107222 | 76118601 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 105949 | 1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 274138 | "Conservación periódica de la red vial, ruta Degan - Quemchi Rol W-35, KM. 0,000 AL KM. 22,260 y ruta Mocopulli - Dalcahue W-45, KM. 0,000 AL KM. 7,700, Provincia de Chiloé" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-05 | 2017-10-05 | 30/10/2017 | 15/12/2017 | 2017-12-16 | 2018-10-12 | CHILOE | DALCAHUE, QUEMCHI | IPC | 3289992.072 | 2153679 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 2202179 | 0 | 0 | 94000 | 108500 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 683000 | 544679 | 623000 | 100000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 274433 | Conservación periódica de la red vial Ruta Puqueldón - Chulchuy Rol W-635 km 1;510 al km 8;850 comuna de Puqueldón Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-08 | 2017-10-19 | 05/12/2017 | 17/01/2018 | 2018-01-18 | 2018-09-15 | CHILOE | PUQUELDON | IPC | 999999.999 | 805864 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 826864 | 0 | 0 | 205000 | 82000 | 123000 | 77614 | 30750 | 30750 | 30750 | 123000 | 82000 | 42000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 274434 | "Conservación periódica de la red vial; ruta Dalcahue - Achao Rol W-59 km 0;000 al km 19;000 y ruta Achao - Quinchao - Chequian Rol W-589 km 0;000 al km 19;600 Provincia de Chiloé" | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-05 | 2017-10-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2018-12-26 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, QUINCHAO | IPC | 1040389.035 | 928207 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 705207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 30750 | 30750 | 30750 | 30750 | 82000 | 205000 | 213207 | 246000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276774 | Conservación de emergencia ruta cruce longitudinal (notuco )-Huillinco - Cucaco; Rol W-80 km 9 alkm 29;7 y ruta cruce longitudinal (Huildad) - Auchac Rol W-877 km 0 al km 10;56 Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-14 | 2017-12-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2019-02-24 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | IPC | 2248108.433 | 2128294 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 666000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30750 | 30750 | 30750 | 30750 | 30750 | 82000 | 205000 | 225250 | 1548294
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277245 | Desarme y reposición de emergencia pasarela sector rotonda acceso a Puerto Montt Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-03-29 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 204828.085 | 204829 | 86408800 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 152633 | 54443 | 0 | 39578 | 14865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281300 | Conservación de Emergencia Varios Puentes de la Provincia de Chiloe | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-08 | 2018-03-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-11-27 | CHILOE | CHONCHI | IPC | 756334.25 | 0 | 0 |  | 0 | 458085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 41000 | 41000 | 71250 | 102500 | 161335 | 325000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53900 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30257522-0 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION LAGO RUPANCO, REGION LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227922 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Circunvalación Lago Rupanco Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-24 | 2015-11-03 | 25/11/2015 | 21/12/2015 | 2015-12-21 | 2017-12-25 | OSORNO | OSORNO | IPC | 0 | 290000 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 151906 | 151000 | 0 | 50851 | 51840 | 0 | 0 | 0 | 48309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30257872-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227923 | Estudio de Preinversión Construcción Conexión vial Puerto Varas Llanquihue, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-10-08 | 2015-11-17 | 01/12/2015 | 01/12/2015 | 2015-12-01 | 2017-08-22 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | IPC | 0 | 215500 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 125164 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 219809 | "Conservación Camino Básico Río Negro - Chapaco, Rol U-588, km 0,960 al km 7,571; Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno Región de Los Lagos" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-08-28 | 2014-09-30 | 23/10/2014 | 20/11/2014 | 2014-11-21 | 2016-02-02 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 600473.048 | 768362 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 795255 | 8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8925 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 219809 | "Modificación del contrato nº219809 , Conservación Camino Básico Río Negro - Chapaco, Rol U-588, km 0,960 al km 7,571; Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno Región de Los Lagos" | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-02-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 58197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 224995 | Conservación de la red vial caminos Básicos cruce longitudinal El Jardín, Rutas V-860 y variante Misquihue Rol V-862, comuna de Maullín, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-11-21 | 2014-12-24 | 11/02/2015 | 14/05/2015 | 2015-05-15 | 2016-03-29 | LLANQUIHUE | MAULLIN | IPC | 0 | 1690877 | 76259040 | FLESAN S.A. | 1761208 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 224996 | "Camino Básico por Conservación, Ruta V-590, Sector Las Lomas - EL Tepual, km 0,000 al km 13;452, Comuna de Puerto Montt y Puerto Varas, Provincia de Llanquihue" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-11-27 | 2014-12-29 | 11/02/2015 | 16/03/2015 | 2015-03-17 | 2016-06-09 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | OTR | 0 | 1914639 | 86408800 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 1985732 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 235167 | Camino Básico por Conservación, Camino Trinidad - Puaucho, Rol U-30, km 32,520 al km 44,840, Comuna de San Juan de La Costa, Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-05-28 | 2015-07-21 | 20/08/2015 | 05/10/2015 | 2015-10-06 | 2017-02-07 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 1378006.761 | 1445724 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1508465 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 235167 | Modificación del contrato nº235167 , Camino Básico por Conservación, Camino Trinidad - Puaucho, Rol U-30, km 32,520 al km 44,840, Comuna de San Juan de La Costa, Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 331015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 237103 | "Camino Básico por Conservación, Caminos Colo - Quicavi , km 0,000 al km 7,943, Rol W-179 y Camino Acceso Capilla , km 0,000 al km 2,095,Rol W-207 Comuna de Quemchi, Provincia de Chiloé" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-10 | 2015-09-30 | 24/11/2015 | 12/01/2016 | 2016-01-13 | 2016-09-20 | CHILOE | QUEMCHI | IPC | 1404810.345 | 1918388 | 76252280 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 1985328 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 259661 | Conservación camino básico Carril - Media Luna - Pampa Grande Rol U-925, KM 0,000 al KM 8,000, comuna de Pto Octay, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-05 | 2016-10-04 | 02/11/2016 | 14/12/2016 | 2016-12-15 | 2018-01-29 | OSORNO | PUERTO OCTAY | IPC | 951319.058 | 863939 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 801414 | 77758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CR. RUTA 231-CH-ACC.NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227935 | Asesoria Inspeccion Fiscal Construccion Conexion vial CR Ruta 231 Ch - ACC Norte Lago Espolon | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2023-12-01 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 0 | 61101037 |  | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 52000 | 54000 | 919520
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CR. RUTA 231-CH-ACC.NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227936 | Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 27/12/2016 | 09/02/2017 | 2017-02-09 | 2022-08-10 | PALENA | CHAITEN | IPC | 18494568.853 | 18494569 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 2785000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 550000 | 150000 | 150000 | 375000 | 200000 | 300000 | 560000 | 17445480
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CR. RUTA 231-CH-ACC.NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CR. RUTA 231-CH-ACC.NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236000 | 0 | 0 | 174000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C:CR.LONG.DIAZ LIRA,S:PUREO-APECHE,CHILOE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250793 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI Ruta W - 883 C; CR. Long. Diaz Lira S: Pureo - Apeche, Chiloé | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-01 | 2017-01-16 | 02/03/2017 | 27/04/2017 | 2017-04-28 | 2018-11-19 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 0 | 356500 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 140535 | 223727 | 0 | 0 | 48175 | 0 | 74825 | 0 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45377 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30332172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2014-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273910 | "ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHILOÉ, SECTOR COMUNAS DE CURACO DE VELEZ Y QUINCHAO, ETAPA II, REGIÓN DE LOS LAGOS" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2022-07-01 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, QUINCHAO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 451000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30332172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2014-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273907 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de la provincia de Chiloé; sector comunas de Quinchao y Curaco de Velez Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-11 | 2017-09-06 | 20/09/2017 | 13/12/2017 | 2017-12-14 | 2021-11-23 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, QUINCHAO | IPC | 4783159.718 | 5206807 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 727750 | 0 | 0 | 30750 | 30750 | 82000 | 30750 | 123000 | 61500 | 123000 | 61500 | 123000 | 61500 | 4716807
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30370483-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 254836 | Modificación del contrato nº254836 , Mejoramiento Caminos de Acceso a comunidades indígenas, Comunas de San Pablo (Grupo 8), Osorno (Grupo 4) y Puyehue (Grupo 4), Provincia de Osorno | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76406015 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | -675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -675 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30370483-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 254837 | Mejoramiento Caminos de Acceso a comunidades indígenas, Comuna de Chonchi (Grupo 2), Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-07 | 2017-01-13 | 02/05/2017 | 07/06/2017 | 2017-06-08 | 2018-06-03 | CHILOE | CHONCHI | IPC | 400000 | 589217 | 77297080 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 110889 | 504459 | 0 | 114591 | 35875 | 35875 | 71717 | 35875 | 35875 | 35875 | 35875 | 35875 | 20784 | 46242 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30370483-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263168 | Mejoramiento caminos de acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de La Costa ( Grupo 11), Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-06 | 2017-08-07 | 24/08/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-12 | 2018-06-09 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 366500 | 329735 | 76406015 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 194084 | 138506 | 0 | 134277 | 0 | 0 | 4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30370483-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263170 | "Mejoramiento Caminos de Acceso a comunidades indígenas de la comuna de Río Negro (grupo 5) , Provincia de Osorno " | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-14 | 2017-09-27 | 06/11/2017 | 21/11/2017 | 2017-11-22 | 2018-04-06 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 145500.001 | 139683 | 9779557 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 0 | 143283 | 0 | 0 | 30750 | 30750 | 30750 | 30750 | 20283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30370483-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272808 | Mejoramiento caminos de acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Pablo (Grupo 9) y Osorno (Grupo 5), Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-14 | 2017-08-10 | 24/08/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-12 | 2018-05-10 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | IPC | 355000 | 297981 | 76406015 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 249979 | 49427 | 0 | 40218 | 9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 254845 | Conservación Camino Básico Los Negros - Tacamo, Sector km 0,000 al km 5,400, Rol U-141, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-09 | 2016-09-09 | 17/10/2016 | 28/11/2016 | 2016-11-29 | 2017-07-27 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 732258.944 | 565876 | 77379760 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 528835 | 48108 | 0 | 0 | 48108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 256259 | "Conservación Camino Básico Puerto Ramirez - Futaleufú - Paso Futaleufú, Sector km 41,00 al 46,20, Rol 231 CH, Comunas de Futaleufú, Provincia de Palena." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-01 | 2016-10-03 | 10/11/2016 | 26/12/2016 | 2016-12-27 | 2017-11-01 | PALENA | FUTALEUFU | IPC | 999689.726 | 1188166 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 995523 | 215275 | 0 | 0 | 179000 | 36275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257841 | "Conservación Camino Básico Riachuelo - Huellelhue, km 11,280 al 16;280, Rol U-600, Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-14 | 2017-01-23 | 02/03/2017 | 06/04/2017 | 2017-04-07 | 2017-12-03 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 540348.06 | 655051 | 78825440 | AGRICOLA Y COMERCIAL PIRINEOS LTDA. | 253625 | 421376 | 0 | 0 | 42244 | 52500 | 30750 | 30750 | 30750 | 30750 | 67000 | 70052 | 66580 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257842 | "Conservación Camino Básico Ralún - Canutillar - Lago Chapo, Sector km 0,000 al 9,000, S/R, Comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-25 | 2016-08-31 | 11/09/2016 | 07/11/2016 | 2016-11-08 | 2018-04-02 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | IPC | 1267324.713 | 1226626 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1089514 | 161587 | 0 | 0 | 78336 | 52000 | 31251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262342 | "Camino Básico por Conservación Isla Puluqui: San Ramón - Pergue Rol V-833, km 2,0 al km 8,620 Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-02 | 2017-09-05 | 02/10/2017 | 15/11/2017 | 2017-11-16 | 2018-09-12 | LLANQUIHUE | CALBUCO | IPC | 962189.851 | 978897 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 252445 | 677500 | 0 | 0 | 0 | 63500 | 62500 | 30750 | 30750 | 30750 | 30750 | 153500 | 152000 | 123000 | 67758
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262344 | Camino Básico por Conservación Camino Cruce Chaquihuan - (Cuatro Vientos) Quenuir, Rol V- 660, Km 0,00 A Km 9,60, Comuna de Muermos, Provincia De Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-12 | 2017-05-10 | 18/05/2017 | 22/06/2017 | 2017-06-23 | 2018-04-19 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | IPC | 966290.139 | 1030879 | 76530442 | CONTRUCTORA E INVERSIONES IM LIMITADA | 154709 | 907976 | 0 | 0 | 91281 | 73500 | 82000 | 71250 | 11036 | 99409 | 105000 | 106000 | 184500 | 84000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262365 | "Camino Básico por Conservación Cruce Longitudinal - Chifín - Cancura Rol U-605, km 0,0 al km 5,0, Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-28 | 2016-12-31 | 22/03/2017 | 19/07/2017 | 2017-07-20 | 2018-03-17 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 559917.467 | 533090 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 212366 | 340561 | 0 | 0 | 178000 | 162561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262365 | "Modificación del contrato nº262365 , Camino Básico por Conservación Cruce Longitudinal - Chifín - Cancura Rol U-605, km 0,0 al km 5,0, Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno" | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 63500 | 0 | 0 | 0 | 63500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262367 | "Camino Básico por Conservación Chaquihuán - Estaquilla Rol V-610, km 8 al km 14,4, Comuna de Los Muermos, Provincia de Llanquihue." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-28 | 2017-04-11 | 09/05/2017 | 13/06/2017 | 2017-06-14 | 2018-04-10 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | IPC | 834566.227 | 819291 | 76530442 | CONTRUCTORA E INVERSIONES IM LIMITADA | 97015 | 736873 | 0 | 0 | 118129 | 68300 | 68300 | 34998 | 0 | 0 | 37646 | 83000 | 205000 | 121500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262367 | "Modificación del contrato nº262367 , Camino Básico por Conservación Chaquihuán - Estaquilla Rol V-610, km 8 al km 14,4, Comuna de Los Muermos, Provincia de Llanquihue." | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76530442 | CONTRUCTORA E INVERSIONES IM LIMITADA | 0 | 120457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262371 | "Camino Básico por Conservación Cuinco - Colimahuida - El Roble Rol U-180, km 0,0 al km 4;750, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-22 | 2017-03-28 | 27/04/2017 | 15/05/2017 | 2017-05-16 | 2018-02-13 | OSORNO | OSORNO | IPC | 556126.08 | 466051 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 387695 | 83907 | 0 | 65739 | 18168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262373 | "Camino Básico por Conservación Tacamó Rol U-435, km 0,0 al km 5,0, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-16 | 2017-03-22 | 27/04/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-07 | 2018-03-04 | OSORNO | OSORNO | IPC | 575033.061 | 614137 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 507230 | 116719 | 0 | 44329 | 72390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262376 | "Camino Básico por Conservación Lumaco - Popoén Rol U-460, km 0,0 al km 7;886, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-10 | 2017-05-05 | 18/05/2017 | 25/07/2017 | 2017-07-26 | 2018-05-22 | OSORNO | OSORNO | IPC | 883015.105 | 678653 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 550160 | 135620 | 0 | 0 | 35799 | 99821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262376 | "Modificación del contrato nº262376 , Camino Básico por Conservación Lumaco - Popoén Rol U-460, km 0,0 al km 7;886, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno" | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 209500 | 0 | 0 | 0 | 54500 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262378 | "Camino Básico por Conservación Río Pescado- Colonia Río Sur Rol V-613, Comuna de Puero Montt, Provincia de Llanquihue" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-09 | 2017-07-05 | 02/08/2017 | 11/09/2017 | 2017-09-12 | 2018-07-09 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 753634.706 | 602730 | 76047182 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 0 | 628230 | 0 | 0 | 0 | 73500 | 73500 | 73500 | 73500 | 0 | 0 | 73500 | 75412 | 185318 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262380 | "Camino Básico por Conservación Colonia Alerce - Colonia Río Sur Rol V-615, km 12,7 al km 20,5 Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-26 | 2017-05-19 | 02/06/2017 | 26/07/2017 | 2017-07-27 | 2018-05-23 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 1006061.198 | 784609 | 76047182 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 0 | 594750 | 0 | 0 | 30000 | 45000 | 45000 | 25000 | 25000 | 25000 | 30750 | 61500 | 123000 | 184500 | 204609
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262388 | Camino Básico por Conservación Entre Lagos - Puerto Chalupa Rol U-465, km 7,8 al km 10,79, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-28 | 2017-04-21 | 18/05/2017 | 29/05/2017 | 2017-05-30 | 2018-05-30 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 408619.761 | 537653 | 76047182 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 33687 | 514549 | 0 | 235433 | 164000 | 115116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262402 | "Conservación Camino Básico Futacuhín - El Encanto - Santa Elvira, km 0,000 al 6,783, Rol U-475, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-28 | 2016-12-21 | 02/03/2017 | 06/04/2017 | 2017-04-07 | 2018-03-10 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 659102.677 | 726932 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 279657 | 463035 | 0 | 60659 | 85145 | 51250 | 51250 | 51250 | 51250 | 51296 | 60935 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270323 | "Camino Básico por Conservación Cruce Longitudinal - Oromo, rol U-705, km 0,500 al km 6,380; Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-09 | 2017-09-21 | 04/10/2017 | 15/11/2017 | 2017-11-16 | 2018-09-12 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 672985.234 | 727193 | 78825440 | AGRICOLA Y COMERCIAL PIRINEOS LTDA. | 0 | 745193 | 0 | 0 | 82000 | 82000 | 41000 | 30750 | 30750 | 30750 | 30750 | 109693 | 153750 | 153750 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270324 | "Camino Básico por Conservación Osorno - Río Negro - Purranque, rol U-500, km 21,120 al km 25,50; Comuna de Río Negro, Procincia de Osorno." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-08 | 2017-09-07 | 06/11/2017 | 13/12/2017 | 2017-12-14 | 2018-10-10 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 547121.98 | 622201 | 76530442 | CONTRUCTORA E INVERSIONES IM LIMITADA | 0 | 638701 | 0 | 0 | 82000 | 42000 | 41000 | 30750 | 30750 | 30750 | 30750 | 102500 | 123000 | 125201 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270325 | "Camino Básico por Conservación El Ñadi - Pichidama, rol U-449, km 0 al km 5,800 y Acceso a Rucatayo - Límite Regional, rol U-975-T km 0,00 al km 1,610; Comuna de Puyehue." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-09 | 2017-09-28 | 23/10/2017 | 08/11/2017 | 2017-11-09 | 2018-09-05 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 738280.403 | 709366 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 70000 | 660479 | 0 | 0 | 235750 | 123000 | 82000 | 42000 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 51729 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270327 | Camino básico por conservación Pato - Llico - Las cruces - Rinconada; Rol V-340 km 0;000 al km 9;080 comuna de Fresia Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-31 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2019-02-24 | LLANQUIHUE | FRESIA | IPC | 1175317.732 | 1057966 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 878466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51250 | 30750 | 30750 | 68716 | 82000 | 256250 | 358750 | 200000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270330 | "Camino Básico por Conservación Macal - Centinela, rol V-260, km 0,00 al km 8,40; Comuna de Llanquihue, Provincia de Llanquihue." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-09 | 2017-07-13 | 04/08/2017 | 12/09/2017 | 2017-09-13 | 2018-07-10 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | IPC | 1093464.123 | 961508 | 76252280 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 149406 | 830289 | 0 | 115205 | 225000 | 102500 | 82000 | 76250 | 26342 | 0 | 0 | 0 | 102500 | 100492 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270334 | "Terminación Camino Básico, camino Cruce Guabun - Faro Corona, Rol W-232, km 9,54 al km 16,33; Comuna de Ancud, Provincia de Chiloe." | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-30 | 2017-10-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2018-12-26 | CHILOE | ANCUD | IPC | 951337.765 | 1085870 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 197738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197738 | 904382
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273494 | Camino básico por conservación Cruce ruta 5 (Casa de Lata) Rol U-511, KM 0,224 AL KM 6,500, Comuna de Osorno , Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-10 | 2017-09-29 | 23/10/2017 | 13/11/2017 | 2017-11-14 | 2018-09-10 | OSORNO | OSORNO | IPC | 721100.076 | 715555 | 96930330 | EMPRESA CONSTRUCTORA ALUEN S.A. | 0 | 572611 | 0 | 0 | 82000 | 63000 | 61500 | 30750 | 30750 | 30750 | 30750 | 153500 | 89611 | 0 | 163445
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277746 | Camino básico por conservación cruce longitudinal San Antonio - Palomar; sector km 0;00 al km 3;315 Rol W-25 y camino Coquiao Cogomo - Pumanzano Sector km 0;00 al km 6;355 Rol W-315 comuna de Ancud Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-02-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-16 | 2019-08-12 | CHILOE | ANCUD | IPC | 1441936.358 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1459806
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 254841 | Asesoría a la inspección fiscal conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por precios unitarios de la provincia de Chiloé sector comunas de Castro Chonchi Puqueldon y Queilen Etapa II Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-27 | 2017-04-12 | 09/05/2017 | 19/06/2017 | 2017-06-20 | 2020-10-20 | CHILOE | CASTRO, CHONCHI, PUQUELDON, QUEILEN | IPC | 0 | 505000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 64765 | 146388 | 0 | 12763 | 13325 | 13325 | 13325 | 13325 | 13325 | 13325 | 13325 | 13325 | 13325 | 13700 | 301483
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264293 | Asesoría a la inspección fiscal conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comunas de Ancud; Quemchi; Dalcahue y Castro Etapa II Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-07 | 2018-01-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-15 | 2022-02-15 | CHILOE | ANCUD, CASTRO, DALCAHUE, QUEMCHI | IPC | 0 | 572287 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 73800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 453600
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264296 | Asesoría a la Inspección fiscal; Conservación global mixto; por nivel de servicio y serie de precios Unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue Sector Comuna de Maullín Etapa II Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-20 | 2017-11-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2022-01-31 | LLANQUIHUE | MAULLIN | IPC | 0 | 575000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 89600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 502500
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264305 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue y Palena sector comunas de Puerto Montt y Hualalihue Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-07 | 2017-12-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2022-01-31 | LLANQUIHUE, PALENA | PUERTO MONTT, HUALAIHUE | IPC | 0 | 597000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 106750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 505200
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264308 | Asesoría a la inspección fiscal conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Calbuco y Puerto Montt Etapa II Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-25 | 2017-12-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2022-02-28 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | IPC | 0 | 564273 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 95550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 488273
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264312 | Asesoría a la Inspección fiscal; Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Serie de Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue; sector comunas de Puerto Varas y Cochamó Etapa II Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-19 | 2017-11-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2022-01-31 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | IPC | 0 | 650446 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 76787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10162 | 13325 | 13325 | 13325 | 13325 | 13325 | 591534
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264315 | "ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PALENA, SECTOR COMUNAS DE CHAITEN, FUTALEUFU Y PALENA, ETAPA II, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2023-07-01 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 415800
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264317 | "ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE OSORNO, SECTOR COMUNA DE SAN PABLO, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2022-07-01 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 56375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11275 | 11275 | 11275 | 11275 | 11275 | 415800
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264322 | "ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE OSORNO, SECTOR COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2022-07-01 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 57750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 415800
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264325 | "ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE OSORNO, SECTOR COMUNA RIO NEGRO, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2022-07-01 | OSORNO | RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 57750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 415800
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 254697 | Conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de la provincia de Chiloé sector comunas de Castro Chonchi Puqueldón y Queilen etapa II región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-21 | 2016-07-22 | 12/08/2016 | 27/09/2016 | 2016-09-28 | 2020-09-07 | CHILOE | CASTRO, CHONCHI, PUQUELDON, QUEILEN | IPC | 6836802.499 | 7007388 | 77297080 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 2961624 | 1106430 | 0 | 453980 | 181425 | 115350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120950 | 109675 | 125050 | 3115194
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264291 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé;sector comunas de Ancud; Quemchi; Dalcahue y Castro Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-09 | 13/04/2017 | 25/05/2017 | 2017-05-26 | 2021-05-05 | CHILOE | ANCUD, CASTRO, DALCAHUE, QUEMCHI | IPC | 5799604.647 | 5927090 | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 8544 | 848721 | 0 | 275630 | 117500 | 102500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66810 | 103500 | 106500 | 76281 | 5307568
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264295 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y a serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Maullín Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-26 | 2017-05-23 | 14/06/2017 | 07/08/2017 | 2017-08-08 | 2021-07-18 | LLANQUIHUE | MAULLIN | IPC | 5608662.578 | 5135827 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 141226 | 921224 | 0 | 116887 | 104435 | 172811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84141 | 188130 | 81367 | 173453 | 4262899
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264300 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de las provincias de Llanquihue y Palena sector comunas de Puerto Montt y Hualaihue etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-28 | 2017-05-25 | 12/06/2017 | 25/07/2017 | 2017-07-26 | 2021-07-05 | LLANQUIHUE, PALENA | PUERTO MONTT, HUALAIHUE | IPC | 5573742.458 | 5864640 | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 206033 | 816289 | 0 | 189459 | 133000 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 122500 | 82000 | 125330 | 5028153
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264306 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Calbuco y Puerto Montt II región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-07 | 2017-05-11 | 18/05/2017 | 25/07/2017 | 2017-07-26 | 2021-07-05 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | IPC | 5336613.66 | 4826731 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 396635 | 1003025 | 0 | 337684 | 184500 | 102500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 71750 | 112750 | 70841 | 3614849
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264311 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comuna de Puerto Varas y Cochamo II Etapa región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-28 | 2017-04-06 | 09/05/2017 | 26/07/2017 | 2017-07-27 | 2021-07-06 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | IPC | 5782150.314 | 5460150 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 419477 | 1059973 | 0 | 191973 | 129500 | 141500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150500 | 149500 | 151500 | 145500 | 4185608
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264314 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Palena sector comunas de Chaitén Futalelfu y Palena Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-23 | 2017-06-19 | 29/09/2017 | 30/11/2017 | 2017-11-01 | 2021-10-11 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | IPC | 5745197.704 | 6813958 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 832975 | 0 | 17329 | 46000 | 138500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102500 | 138500 | 184500 | 205646 | 6282108
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264316 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno ; sector comunas de Osorno y San Pablo; Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-07-31 | 22/09/2017 | 25/10/2017 | 2017-10-26 | 2021-10-05 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | IPC | 5299661.312 | 6492217 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 691413 | 0 | 100862 | 77390 | 95898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73948 | 179241 | 77387 | 86687 | 6015912
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264319 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de las provincias de Osorno; sector comunas de Osorno y San Juan de la Costa ; Etapa I; Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-07-26 | 02/10/2017 | 31/10/2017 | 2017-11-01 | 2021-10-11 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 5299890.656 | 6429712 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 182150 | 594261 | 0 | 202261 | 30750 | 30750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103750 | 61500 | 103750 | 61500 | 6126949
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264324 | Conservación Global mixto por Nivel de Servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno; sector comunas de Río Negro y San Juan de La Costa ; Etapa I región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-07-25 | 02/10/2017 | 02/11/2017 | 2017-11-03 | 2021-10-13 | OSORNO | RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 5265971.98 | 5921220 | 76174738 | CONSTRUCTORA JEP LTDA. | 0 | 592689 | 0 | 131097 | 30750 | 30750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153750 | 61500 | 82342 | 102500 | 5600970
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30382574-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL URBANA RUTA U-72 - RUTA U-40 EN OSORNO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250830 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Conexión Vial Urbana Ruta U-72 Ruta U-40 en Osorno, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-14 | 2016-08-26 | 08/09/2016 | 08/09/2016 | 2016-09-08 | 2018-02-12 | OSORNO | OSORNO | IPC | 0 | 182018 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 143587 | 48000 | 0 | 0 | 30000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30384933-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL PUENTE CHEYRE - PASO RIO MANSO, COCHAMO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250844 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Conexión vial Puente Cheyre - Paso Río Manso, Cochamo, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-24 | 2016-07-08 | 02/08/2016 | 24/08/2016 | 2016-08-24 | 2019-05-11 | LLANQUIHUE | COCHAMO | IPC | 0 | 891372 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 257794 | 305600 | 0 | 0 | 43600 | 0 | 0 | 125100 | 0 | 0 | 136900 | 0 | 0 | 0 | 374200
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30388774-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-320 S:CR V-310 MAICHIHUE-LLICO BAJO, FRESIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250852 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Construcción Ruta V-320, S: CR. V-310 (Maichihue)- Traiguén- Llico Bajo, Región de los Lagos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-13 | 2016-12-01 | 24/02/2017 | 15/03/2017 | 2017-03-15 | 2019-01-04 | LLANQUIHUE | FRESIA | IPC | 0 | 338320 | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 113983 | 173292 | 0 | 0 | 0 | 38519 | 0 | 44837 | 0 | 0 | 0 | 89936 | 0 | 0 | 75590
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30398175-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BASICOS INTERMEDIOS REGION DE LOS LAGOS GRUPO 1 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250857 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento caminos basicos Intermedio region de los Lagos Grupo 1 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-30 | 2017-01-06 | 02/03/2017 | 18/04/2017 | 2017-04-19 | 2020-01-24 | OSORNO | OSORNO | IPC | 0 | 560000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 145988 | 250900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 0 | 0 | 99000 | 0 | 73400 | 0 | 37500 | 172801
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30399374-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-35, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (DEGAÑ)-QUEMCHI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278754 | "Mejoramiento Ruta W-35, Sector Cruce Longitudinal (Degañ)-Quemchi" | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-10-01 | CHILOE | ANCUD, QUEMCHI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 595000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30399374-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-35, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (DEGAÑ)-QUEMCHI | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30407375-0 | CONSTRUCCION PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO-EL BOLSON, COCHAMO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30407375-0 | CONSTRUCCION PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO-EL BOLSON, COCHAMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278759 | Construcción Puente Primer Corral Camino Puelo-El Bolson, Cochamo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-04-01 | LLANQUIHUE | COCHAMO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1570000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155,FRUTILLAR BAJO(F.PAV)-QUILANTO,FRUTILLAR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250875 | Asesoria a la Inspeccion fiscal Mejoramiento CBI Ruta V-155, Frutillar Bjo (F. Pav) - Quilanto, Frutillar. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-23 | 2016-06-29 | 08/07/2016 | 07/11/2016 | 2016-11-08 | 2018-03-08 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | IPC | 0 | 364104 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 284900 | 89870 | 0 | 0 | 23600 | 23600 | 23600 | 19070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155,FRUTILLAR BAJO(F.PAV)-QUILANTO,FRUTILLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 250876 | Mejoramiento CBI Ruta V-155, Frutillar Bjo (F. Pav) - Quilanto. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-30 | 2016-05-12 | 25/05/2016 | 04/10/2016 | 2016-10-05 | 2018-05-15 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | IPC | 2800000 | 2541923 | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 920510 | 1525578 | 0 | 0 | 153750 | 73750 | 73750 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 154500 | 449828 | 160000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155,FRUTILLAR BAJO(F.PAV)-QUILANTO,FRUTILLAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 119 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155,FRUTILLAR BAJO(F.PAV)-QUILANTO,FRUTILLAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 65700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65700 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273895 | "ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SECTOR COMUNAS DE LOS MUERMOS Y MAULLIN, ETAPA II, REGIÓN DE LOS LAGOS" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2022-07-01 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 57750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 458000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273898 | "ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SECTOR COMUNAS DE FRUTILLAR Y LLANQUIHUE, ETAPA II, REGIÓN DE LOS LAGOS" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2022-07-01 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR, LLANQUIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 57750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 458000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273922 | "ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHILOÉ, SECTOR COMUNAS DE QUELLÓN Y CHONCHI, ETAPA II, REGIÓN DE LOS LAGOS" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2022-07-01 | CHILOE | CHONCHI, QUEMCHI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 57750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 458000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273925 | "ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHILOÉ, SECTOR COMUNA DE ANCUD, ETAPA II, REGIÓN DE LOS LAGOS" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2022-07-01 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 57750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 458000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273849 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de los Muermos y Maullin Etapa III Región de los Lagos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-01-12 | 2018-02-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-25 | 2022-05-04 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | IPC | 5500000 | 5455959 | 76050589 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 0 | 425959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30750 | 30750 | 50750 | 153500 | 50750 | 109459 | 5429781
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273897 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SECTOR COMUNAS DE FRUTILLAR Y LLANQUIHUE, ETAPA III, REGIÓN DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-30 | 2018-03-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2022-05-11 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR, LLANQUIHUE | IPC | 6000000 | 0 | 0 |  | 0 | 399250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30750 | 30750 | 153500 | 30750 | 153500 | 5968095
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273911 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comunas de Quellón y Chonchi Etapa II | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-01-09 | 2018-02-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-16 | 2022-08-26 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | IPC | 6200000 | 5833446 | 76118601 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 0 | 216541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11791 | 51250 | 153500 | 6042905
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273924 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comuna de Ancud etapa II región de los Lagos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-01-04 | 2018-02-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-09 | 2022-04-18 | CHILOE | ANCUD | Pln | 6500000 | 6210219 | 76313803 | Constructora Zambrano y Flores | 0 | 358250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30750 | 30750 | 92000 | 51250 | 153500 | 6145219
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458053-0 | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263727 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Ruta 226 Sector: Ruta 5 - Lagunitas, Región de Los Lagos (Nuevo 2017). | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-05 | 2017-06-20 | 07/07/2017 | 07/07/2017 | 2017-07-07 | 2018-11-09 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | IPC | 0 | 196670 | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 24000 | 145000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 40000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458841-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA Y TRANSVERSALES PROV. OSORNO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263733 | Estudio de Prefactibilidad "Construcción Ruta Costera y Transversales Prov. Osorno, Región de Los Lagos". | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-16 | 2017-12-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-29 | 2020-10-19 | OSORNO | OSORNO | IPC | 0 | 479000 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 518681
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278756 | Asesoria Reposición Pav. Ruta U-40, S: Osorno-Inters. Ruta U-52, Provincia Osorno | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2021-04-01 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 780000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278755 | Reposición Pav. Ruta U-40, S: Osorno-Inters. Ruta U-52, Provincia Osorno | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2021-04-01 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9100000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3172 | 0 | 0 | 3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283146 | PERITOS TASADORES OBRA: REP PAV RUTA U-40 SECTOR OSORNO-INTERSECCION RUTA U-42 X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 3172 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458872-0 | MEJORAMIENTO W-883 SECTOR : APECHE - CR. RUTA W-853 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263738 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento W-883 Sector : Apeche - Cr. Ruta W-853(Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2020-07-01 | CHILOE | QUEILEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 86625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17325 | 17325 | 17325 | 17325 | 17325 | 327000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458872-0 | MEJORAMIENTO W-883 SECTOR : APECHE - CR. RUTA W-853 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263739 | Mejoramiento W-883 Sector : Apeche - Cruce Ruta W-853 Queilen | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-06-14 | 2017-07-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2019-12-21 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 2496000 | 3780661 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 788500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30750 | 30750 | 30750 | 30750 | 153500 | 256000 | 256000 | 3010661
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459352-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-883 SECTOR CRUCE : CRUCE RUTA 5 - PUREO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 269653 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento W-883 Sector: Cruce Ruta 5-Pureo,Chiloé | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2020-12-01 | CHILOE | QUEILEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 67735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12795 | 12844 | 15472 | 12942 | 13682 | 319480
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459352-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-883 SECTOR CRUCE : CRUCE RUTA 5 - PUREO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 269652 | Mejoramiento W-883 Sector: Cruce Ruta 5-Pureo,Chiloé | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-13 | 2017-12-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2020-04-19 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 2600000 | 3141464 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 500630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34020 | 36120 | 36290 | 44150 | 94040 | 113065 | 142945 | 2687334
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459747-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278729 | "Mejoramiento Ruta V-90, Ruta 5-Maullin, Region De Los Lagos" | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2021-03-01 | LLANQUIHUE | MAULLIN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 648000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459747-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30466145-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA X REGION 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263747 | Conservación Sistema de Señalización Informativa Turistica de acceso a destinos turísticos 2017 Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-14 | 2017-09-26 | 30/10/2017 | 30/11/2017 | 2017-12-01 | 2018-07-29 | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | PUYEHUE, COCHAMO, CASTRO, HUALAIHUE | IPC | 553651.511 | 461848 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 470098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130750 | 60750 | 30750 | 30750 | 30750 | 63348 | 61500 | 61500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278676 | Conservación de Emergencia Ruta 7 Longitudinal Austral sector Villa Santa Lucía Norte Comuna de Chaitén Provincia de Palena | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-12-29 | 2018-01-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-30 | 2018-07-28 | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 1419765 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 1457660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576410 | 881250 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278677 | Conservación de Emergencia Ruta 7 y 235-CH Sector Villa Santa Lucia sur comuna de Chaitén Provincia de Palena | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-12-29 | 2018-01-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-30 | 2018-07-28 | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 1617081 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 1655840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840507 | 815333 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282194 | CONSERVACIÓN PUENTE CAIPULLI,RUTA CAIPULLI - PUENTE CAIPULLI, COMUNA DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOÉ. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 218500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 44500 | 316500
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282196 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED VIAL CAMINOS TRANQUI - SAN JOSÉ, ROL W-917 Y TRANQUI - ALQUI - CENTINELA, ROL W-915, COMUNA DE QUEILEN, PROVINCIA DE CHILOÉ. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-05-01 | CHILOE | QUEILEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 25000 | 214000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282205 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CAMINO COLONIA TRES PUENTES, ROL V-605, km 0 AL km 6; COMUNA DE PUERTO VARAS, PROVINCIA DE LLANQUIHUE. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-01-01 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 34000 | 130000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282217 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CAMINO CRUCE LONGITUDINAL (PURRANQUE) - COIHUECO, ROL U-891, km 0,15 AL km 6,54; COMUNA DE PURRANQUE, PROVINCIA DE OSORNO. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | OSORNO | PURRANQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 315000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282218 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, VARIOS PUENTES DE LA RUTA PUERTO RAMIREZ - FUTALEUFÚ - PASO FUTALEUFÚ, COMUNA DE FUTALEUFU, PROVINCIA DE PALENA. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-03-01 | PALENA | FUTALEUFU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 200000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282220 | CONSERVACIÓN PUENTE LAJA, RUTA CENTRAL RUPANCO - PUERTO RICO, ROL U-911, COMUNA DE QUELLÓN, PROVINCIA DE CHILOÉ. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | OSORNO | PUERTO OCTAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 178500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 52500 | 247000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283604 | Conservación de la red básica camino Osorno - Riachuelo - Crucero rol U-720 comuna de Osorno y Río Negro | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | OSORNO | OSORNO, RIO NEGRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 105000 | 75000 | 120000 | 1600000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283606 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CAMINOCRUCE RUTA 5 (MONTE VERDE) - COLONIA EL GATO, ROL V-830, km 0 AL km 9; COMUNA DE PUERTO MONTT, PROVINCIA DE LLANQUIHUE." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-03-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105500 | 184500 | 150000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283609 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL PUENTES CAÑADON Y JODIENDA, CAMINO CRUCE LONGITUDINAL (TANTAUCO) - LONCOMILLA, ROL W-135, COMUNA DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOÉ" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 157500 | 157500 | 200000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283613 | "CONSERVACIÓN PUENTE INCOPULLI RUTA W-898 YALDAD-INCOPULLI-COCAUQUE, COMUNA DE QUELLÓN, PROVINCIA DE CHILOÉ, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 157500 | 157500 | 200000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283615 | "CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA W-230 CUCAO-RAHUE, PUENTE RAHUE, COMUNA DE QUELLÓN, PROVINCIA DE CHILOÉ, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 105000 | 105000 | 100000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283618 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, RUTA CARDENAL SAMORE, ROL CH-215, SECTOR PASO INTERNACIONA; COMUNA DE PUYEHUE, PROVINCIA DE OSORNO." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | OSORNO | PUYEHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 126000 | 126000 | 150000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283620 | "Conservación de la Red Vial, Osorno-Trinidad-Laguna de los Patos, km 8,969 al 14,750 , Rol U-22 , Comuna de Osorno, Provincia de Osorno" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 187500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 112500 | 0 | 462500
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283624 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CAMINO EL MALITO - LA BALSA - EL TRANQUILO, ROL W-949, COMUNA DE PALENA, PROVINCIA DE PALENA." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | PALENA | PALENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 126000 | 126000 | 200000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283637 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL PUENTE RÍO FRÍO, RUTA W-921 CRUCE RUTA 7 (VILLA VANGUARDIA) - RÍO FRÍO, COMUNA DE CHAITEN, PROVINCIA DE PALENA." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-05-01 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1300000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 11566 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 763 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277417 | RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 178468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178468 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278821 | Gastos Pasajes Prov. de Chiloe | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 17000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 279971 | Global de Gastos para Maquinarias Prov. de Chiloe | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 225281 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 225281 | 0 | 25281 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 24000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 279972 | Global de gastos para Camionetas Provincia de Chiloe | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 12000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 279975 | Global de Gastos para Seguridad Vial Provincia de Chiloe | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 14000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 279977 | Global de gastos para Tubos Provincia de Chiloe | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 9000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 279978 | Global de Gastos para Maderas Provincia de Chiloe | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 160000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 0 | 35000 | 22000 | 40000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 279979 | Global de Gastos para Material Petreo Provincia de Chiloe | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 143000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 143000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 19000 | 24000 | 0 | 13000 | 21000 | 36000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 279980 | Global de Gastos para Administracion Directa Provincia de Chiloe | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 20446 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 279987 | Global de Gastos Deuda Año Anterior, Vialidad Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 89991 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53493 | 0 | 3492 | 30000 | 3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16509 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 280684 | Global de gastos Administración Directa Oficina Regional de Vialidad Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 471425 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 365783 | 0 | 2969 | 41000 | 31520 | 30000 | 75512 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 31813 | 32969 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281486 | Global de Peajes Oficina Regional de Vialidad Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 39055 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29852 | 0 | 613 | 3000 | 3000 | 3000 | 3613 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2238 | 2388 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281488 | Global de para Pasajes Oficina Regional de Vialidad Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 34433 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 23644 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1144 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281491 | Global de gastos para Transbordos Oficina Regional de Vialidad Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 35000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281506 | Global de Gastos para Mantención y Reparación de Camionetas Oficina Regional de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 40009 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29998 | 0 | 748 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2998 | 2252 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281951 | Global de gastos de Administración Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 120000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120001 | 0 | 10666 | 10335 | 9500 | 11600 | 11500 | 10500 | 10500 | 10000 | 12000 | 12000 | 11400 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281953 | Global de Gastos para Material Pétreo Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 147000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 9000 | 27000 | 18000 | 18000 | 15000 | 30000 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281955 | Global de Gastos para Tubos Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 36000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281957 | Global de Gastos para Mantención de Camionetas Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 24000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22001 | 0 | 1084 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2084 | 1833 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281961 | Global de Gastos para Maderas Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 114000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 114000 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281966 | Global de Gastos para Seguridad Vial Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 29000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281971 | Global de Gastos para Mantención de Maquinarias Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 330000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 330002 | 0 | 18378 | 30000 | 30000 | 30000 | 31623 | 30000 | 30000 | 35000 | 35000 | 48378 | 11623 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281973 | Global de Gastos Horas Maquinas Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281978 | Global de Gastos para Pasajes y Fletes Vialidad Provincia de Palena Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | PALENA | PALENA | SR | 0 | 21000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281980 | Global de Gastos para Maderas Vialidad provincia de Palena Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | PALENA | PALENA | SR | 0 | 35000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281981 | Global de Gastos para Material Pétreo Provincia de Palena Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | PALENA | PALENA | SR | 0 | 80000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281982 | Global de Gastos para Seguridad Vial Provincia de Palena región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | PALENA | PALENA | SR | 0 | 27000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282073 | Global de Gastos para Horas Máquinas Provincia de Palena Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | PALENA | PALENA | SR | 0 | 13000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13000 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282087 | Global de Gastos Administración Provincia de Palena Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | PALENA | PALENA | SR | 0 | 14808 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11918 | 0 | 274 | 2000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 358 | 1286 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282091 | Global de Gastos para MAQUINARIA Provincia de Palena Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | PALENA | PALENA | SR | 0 | 93000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 15000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282094 | Global de Gastos para Tubos Provincia de Palena Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | PALENA | PALENA | SR | 0 | 25000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 4126 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 536 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282358 | Gastos Administrativos Provincia de Osorno, año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 68281 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53000 | 0 | 0 | 13000 | 8000 | 10000 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282462 | Global de gasto para Combustible Vialidad, Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 941000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 940051 | 0 | 88851 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 152398 | 80000 | 50000 | 168802 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282463 | Global de gasto para Seguridad Vial , Vialidad Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 300000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300001 | 0 | 93027 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31974 | 75000 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282464 | Global de Gastos Asfalto Vialidad, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 550000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 550001 | 0 | 0 | 13167 | 50000 | 120000 | 0 | 0 | 66834 | 50000 | 50000 | 100000 | 100000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282465 | Global de Gastos para Elementos de Protección Personal Vialidad, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 80000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282467 | Global de gastos para Maquinarias Vialidad Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 534000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 534001 | 0 | 0 | 5677 | 50000 | 84000 | 50000 | 45000 | 100000 | 50000 | 55000 | 50000 | 44324 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282468 | Global de gastos para Puentes, Vialidad Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 260000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 260001 | 0 | 250 | 10000 | 49751 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 40000 | 0 | 10000 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282469 | Global de gastos para Horas Maquinas, Vialidad Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 80000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80000 | 0 | 8092 | 71908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282513 | Global de gastos para material Pétreo, Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 206400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 206400 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 50000 | 30000 | 30000 | 30000 | 6400 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282514 | Global de gastos para adquisición de Tubos Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 45000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 10000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282515 | Global de gastos para adquisición de Maderas Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 45000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 6000 | 9000 | 0 | 6000 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282516 | Global de gastos para maquinaria Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 203000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 203000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 23000 | 40000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282518 | Global de gastos para camionetas, Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 34000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 34000 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 5000 | 5000 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282519 | Global de Gastos para seguridad vial Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 47000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282535 | Global de Gastos por Servicio de Vigilancia Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 36600 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36600 | 0 | 0 | 9150 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282544 | Global de gastos para Pesaje Oficina Regional, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 80000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80001 | 0 | 10741 | 5000 | 11260 | 4500 | 4500 | 14000 | 4000 | 4000 | 14000 | 4000 | 4000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282548 | Global de gastos para Monitoreo de Camiones Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 14700 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14700 | 0 | 0 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282549 | Global de gastos para laboratorio Vialidad Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 18200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18200 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 848000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 424000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 8000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 448000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282575 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE TRASLADO PARA BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 55000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 358085 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21968 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3968 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11225 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 798 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 107 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481255-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | DPTO. MAQUINARIAS, Reembolso de Peajes y Revisiones Técnicas de Maquinarias. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-20 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15000 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282183 | Camino Básico por Conservación Caminos Cruce Ruta 5 - Colaco - Cruce Cárdenas, Rol V-891, km 12,48 al km 17,00 Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-07-01 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 89000 | 595200
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282185 | Camino Básico por Conservación Camino Pichilaguna - Las Quemas - Tres Cumbres, Rol V- 860, Km 23,00 A Km 33,44 Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-07-01 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 157500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105000 | 1074800
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282186 | Camino Básico por Conservación Camino Cruce Ruta 5 (Monte Verde) - Colonia El Gato Rol V-830, km 0,0 al km 5,45 Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-07-01 | OSORNO | RIO NEGRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 182500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 130000 | 630000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282188 | Camino Básico por Conservación Piccaso - Quilanto; Rol U-909 Km 0;00 al Km 3;45 y Coñico - Quilanto; Rol U-905; Km 8;94 al Km 13;15; Comuna de Puerto Octay; Provincia de Osorno | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | LLANQUIHUE | FRESIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 680000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283561 | Conservación Periodica Camino Forrahue-Huillinco, Sector km 0,000 al 11,350 , Rol U-390 , Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-05-01 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 465000 | 0 | 720000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283588 | Camino Básico por Conservación Polloico-Pelleco, km 1,682 al 5,990 , Rol U-179 , Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 238750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 133750 | 311250
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283589 | Camino Básico por Conservación Colegual - Línea Balmaceda, km 0,00 al 5,30 , Rol V-560, Comuna de Llanquihue, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 313650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 208650 | 356350
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283590 | Camino Básico por Conservación Chuyaquén - Las Quemas, km 0,00 al 10,66, Rol V-908, Comuna de Maullín, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | LLANQUIHUE | MAULLIN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 494750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 337250 | 775250
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283591 | Camino Básico por Conservación Cruce ruta 5 (Vilopulli) - Quinched, km 0,00 al 4,40, Rol W-625, Comuna de Chonchi, Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 315600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105100 | 105000 | 105500 | 294400
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283599 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (Chacao) - Caulín Alto km 0,00 al 5,60, Rol W-120 y Escuela Manao - Punta Chilen km 0,00 al 4,5, rol W-135, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 267500 | 675000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283603 | Camino Básico por Conservación Astillero - San José, km 0,00 al 5,00, Rol W-389, Comuna de Castro, Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 411250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 253750 | 498750
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282566 | "Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas de las Comunas de Río Negro, ( Grupo 7) y Purranque ( Grupo 5), Provincia de Osorno." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-03-01 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 128125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76875 | 51250 | 98125
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282569 | "Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas de las Comunas de Puyehue (Grupo 6) y Puerto Octay ( Grupo 4), Provincia de Osorno." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 185473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82973 | 102500 | 239775
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282576 | "Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas Comuna de San Juan de la Costa (Grupo 12), Provincia de Osorno. " | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-05-01 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 315000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282579 | "Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas Comunas de San Pablo (Grupo 10) y Osorno (Grupo 6), Provincia de Osorno. " | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-05-01 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 272500
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283605 | Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas de las Comuna de San Juan de la Costa ( Grupo 1), Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 210700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105350 | 105350 | 189300
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283607 | Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas de las Comuna de San Juan de la Costa ( Grupo 2), Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 210700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105350 | 105350 | 189300
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283614 | Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Chonchi ( Grupo 3) y Quellón ( Grupo 2 ) Provincia de Chiloé. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 157500 | 185000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30483135-0 | CONSTRUCCION PUENTE PALENA Nº 2, REGIÓN DE LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278757 | Estudio de prefactibilidad Construcción Puente Palena Nº 2, Palena | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-04-01 | PALENA | PALENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30483135-0 | CONSTRUCCION PUENTE PALENA Nº 2, REGIÓN DE LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 20171016-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION ACCESO A PUERTO CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227942 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento (Pavimentación) Camino X-24, acceso a Puerto Cisnes, Sector Cruce Ruta 7 (Puente Steffen) - Puerto Cisnes, Tramo KM. 16,500 al KM. 29,600, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-07-23 | 2015-09-29 | 21/12/2015 | 20/01/2016 | 2016-01-20 | 2017-06-20 | AYSÉN | CISNES | IPC | 0 | 508919 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 516561 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 20171016-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION ACCESO A PUERTO CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227943 | Mejoramiento (Pavimentación) Camino X-24, Acceso a Puerto Cisnes, Sector Cruce Ruta 7 (Puente Steffen) - Puerto Cisnes, región de Aysén del General Ibáñez del Campo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-23 | 2015-09-15 | 02/12/2015 | 20/01/2016 | 2016-01-21 | 2017-06-19 | AYSÉN | CISNES | IPC | 7489054.94 | 8375834 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 8704277 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30035697-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL COCHRANE-RIO TRANQUILO-E.MAYER(CMT) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 206573 | Construcción conexión vial Cochrane - Río Tranquilo - Ramal Lago Brown y E. Mayer etapa V | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 24/06/2015 | 22/07/2015 | 2015-07-22 | 2017-09-30 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | IPC | 2271365.325 | 2647591 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 2908889 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3771
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30035697-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL COCHRANE-RIO TRANQUILO-E.MAYER(CMT) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 206573 | Modificación del contrato nº206573 , Construcción conexión vial Cochrane - Río Tranquilo - Ramal Lago Brown y E. Mayer etapa V | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3770
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30035697-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL COCHRANE-RIO TRANQUILO-E.MAYER(CMT) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30035697-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL COCHRANE-RIO TRANQUILO-E.MAYER(CMT) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30065318-0 | MEJORAMIENTO LA ZARANDA - BIF. CISNES, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 155407 | Mejoramiento Ruta 7, Etapa II, sector Bifurcación Mina El Toqui - Puente La Zaranda, tramo DM. 63.800,00 a DM.83.000,00, Comuna de Aysén, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2009-12-16 | 2010-03-25 | 29/07/2010 | 24/09/2010 | 2010-09-25 | 2012-03-03 | AYSÉN | AYSÉN | Pln | 5847772.209 | 6203421 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 6608656 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 19 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30068849-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: LA JUNTA - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258007 | Asesoría a la Insp. Fiscal Mej. Cam. Long. Austral Ruta 7, S:1 Lím. Reg. Nte-La Junta, Tr: (Pav.) Lím.Reg.Nte-La Tolva, KM 310,449 al KM 332,004; S:2 Lím.Reg.Nte-La Junta, Tr: (Ilum.)(Cant.Nte.Pte.Sen.Sergio Sepulveda) KM 345,300 al KM 345,501; S:3 La Jun | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-21 | 2016-12-23 | 22/03/2017 | 13/04/2017 | 2017-04-13 | 2018-10-13 | AYSÉN | CISNES | IPC | 0 | 515104 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 145999 | 344200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34540 | 56902 | 29005 | 29116 | 63501 | 29337 | 58342 | 43457 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30068849-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: LA JUNTA - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258006 | Mejoramiento Camino Long. Austral Ruta 7,S.1:Lim. Reg. Norte- La Junta, Tramo:(Pav.) Lim. Reg. Norte-La Tolva, KM 310,449 a 332,004,S.2:Lim. Reg. Norte -La Junta,Tramo:(Ilum.) KM 345,300 a 345,501 (Cant. Norte Pte. Sen. Sergio Sepulveda), S.3: La Junta- P | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-14 | 2016-11-29 | 29/12/2016 | 27/01/2017 | 2017-01-27 | 2018-07-21 | AYSÉN | CISNES | IPC | 10548742.769 | 9211730 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 3435999 | 6036400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149647 | 0 | 0 | 0 | 467019 | 1437618 | 1470660 | 1511456 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30073043-0 | MEJORAMIENTO CAMINO PTO. TRANQUILO - EXPLORADORES, AYSEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 278646 | Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Camino Pto. Tranquilo - Exploradores, Aysen | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2021-03-01 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 769500
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30073043-0 | MEJORAMIENTO CAMINO PTO. TRANQUILO - EXPLORADORES, AYSEN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263791 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, sector Villa Ortega Cruce Ruta 240, etapa I (Obras Básicas), Región de Aysén (Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-09 | 2018-03-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-16 | 2019-08-16 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | IPC | 0 | 0 | 79739340 |  | 0 | 238000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33733 | 33867 | 34000 | 34133 | 34267 | 34400 | 33600 | 282000
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263792 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Villa Ortega - Cruce Ruta 240, Etapa I (obras Básicas), Tramo: Cruce Mano Negra - Intersección con Ruta 240CH, KM 589,041 a KM 601,141, Comuna de Coyhaique, Región de Aysén | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-11-07 | 29/12/2017 | 25/01/2018 | 2018-01-25 | 2019-05-20 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | IPC | 8613746.975 | 8373793 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 2736000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332777 | 445594 | 447182 | 0 | 263328 | 565503 | 267678 | 413938 | 6028000
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 5127 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30083354-0 | CONSTRUCCION PUENTES EN TRANSVERSAL N° 1 Y N° 5, REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 254656 | CONSTRUCCIÓN PUENTES EN TRANSVERSAL Nº 1, CAMINO X-12, CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - PUERTO RAUL MARIN BALMACEDA; PUENTE CORRENTOSO KM. 39,180; COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-08-08 | 2016-09-08 | 17/02/2017 | 13/03/2017 | 2017-03-13 | 2017-12-23 | AYSÉN | CISNES | IPC | 772721.501 | 780410 | 9176977 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 790657 | 3774 | 0 | 3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30083354-0 | CONSTRUCCION PUENTES EN TRANSVERSAL N° 1 Y N° 5, REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263794 | CONSTRUCCIÓN PUENTES EN TRANSVERSAL Nº 1, CAMINO X-12, CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - PUERTO RAUL MARIN BALMACEDA; PUENTE MELIMOYU KM. 38,700; COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-29 | 2017-10-02 | 02/11/2017 | 23/11/2017 | 2017-11-23 | 2018-08-20 | AYSÉN | CISNES | IPC | 1095881.134 | 1063104 | 9176977 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 3987 | 1076974 | 0 | 44177 | 101390 | 121788 | 304770 | 91521 | 91611 | 91700 | 230017 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30083354-0 | CONSTRUCCION PUENTES EN TRANSVERSAL N° 1 Y N° 5, REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263794 | Modificación del contrato nº263794 , CONSTRUCCIÓN PUENTES EN TRANSVERSAL Nº 1, CAMINO X-12, CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - PUERTO RAUL MARIN BALMACEDA; PUENTE MELIMOYU KM. 38,700; COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 9176977 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 0 | 11739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30083354-0 | CONSTRUCCION PUENTES EN TRANSVERSAL N° 1 Y N° 5, REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 281983 | Construcción Puentes en Transversal Nº 1 y Nº 5 Región de Aysén | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-09-01 | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 920000
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30098568-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30100829-0 | CONSTRUCCION PASARELA BAHIA EXPLORADORES, COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 172676 | Modificación del contrato nº172676 , CONSTRUCCIÓN PASARELA EXPLORADORES ETAPA I, RUTA X-728 CRUCE RUTA 7 (PUERTO RÍO TRANQUILO) - BAHÍA EXPLORADORES, SECTOR RIO EXPLORADORES, TRAMO: DM 75.00, COMUNA DE AYSEN, PROVINCIA AYSEN, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-04-29 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96929110 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 0 | 47001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 823 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA-PTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 281970 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur Alcantarilla Cascada Puente las Ovejas Río Ibáñez Región de Aysén (Adelantado) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-03-01 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 540000
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA-PTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 281954 | Mejoramiento Ruta 7 Sur Alcantarilla Cascada Puente las Ovejas Río Ibáñez Región de Aysén (Adelantado) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-02-01 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 10000000
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA-PTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 747 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA-PTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | -- CONEXION VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGION PROVINCIA DE CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263796 | Asesoría a la Inspección Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, XI Región (Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2023-06-01 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 1123960
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | -- CONEXION VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGION PROVINCIA DE CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263797 | Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, I Etapa, tramo DM 27.480 al DM 42.480, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2023-04-29 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | IPC | 8330203.78 | 8330204 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 1515000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 440000 | 140000 | 235000 | 8751040
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | -- CONEXION VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGION PROVINCIA DE CISNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | -- CONEXION VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGION PROVINCIA DE CISNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30115543-0 | MEJORAMIENTO RUTA7, SECTOR: LA JUNTA - PUYUHUAPI - LAS PULGAS, XIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227933 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta7, (Etapa II, Pavimentación), Sector: La Junta - Puyuhuapi - Las Pulgas, Tramo KM 388,649 al KM 400,969, Provincia de Aysen, Región de Aysén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-12 | 2015-08-21 | 15/12/2015 | 08/01/2016 | 2016-01-08 | 2017-11-08 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 0 | 697466 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 724309 | 6200 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30115543-0 | MEJORAMIENTO RUTA7, SECTOR: LA JUNTA - PUYUHUAPI - LAS PULGAS, XIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227933 | Modificación del contrato nº227933 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta7, (Etapa II, Pavimentación), Sector: La Junta - Puyuhuapi - Las Pulgas, Tramo KM 388,649 al KM 400,969, Provincia de Aysen, Región de Aysén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30115543-0 | MEJORAMIENTO RUTA7, SECTOR: LA JUNTA - PUYUHUAPI - LAS PULGAS, XIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201024 | Mejoramiento camino Austral Ruta 7, (Etapa I, obras básicas) Sector La Junta - Puyuhuapi, Tramo Puente El Pangue - Lago Risopatrón, KM. 374,6490 a KM. 388,6490, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-09-11 | 2013-11-28 | 07/03/2014 | 01/04/2014 | 2014-04-02 | 2015-12-05 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 6176803.088 | 8164099 | 92434000 | BESALCO S.A. | 8800607 | 5779 | 0 | 0 | 3778 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30115543-0 | MEJORAMIENTO RUTA7, SECTOR: LA JUNTA - PUYUHUAPI - LAS PULGAS, XIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227932 | Mejoramiento Ruta 7, (Etapa II, Pavimentacion), Sector: La Junta - Puyuhuapi - Las Pulgas KM 388,649 a KM 400,969 en la Comuna de Cisnes, Provincia de Aysen, Region de Aysén Del General Ibañez Del Campo | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-06-10 | 2015-08-07 | 19/10/2015 | 27/11/2015 | 2015-11-28 | 2017-12-10 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 8720062.865 | 11923020 | 92434000 | BESALCO S.A. | 12282877 | 283805 | 0 | 0 | 248473 | 35332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30115543-0 | MEJORAMIENTO RUTA7, SECTOR: LA JUNTA - PUYUHUAPI - LAS PULGAS, XIR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 528 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30115543-0 | MEJORAMIENTO RUTA7, SECTOR: LA JUNTA - PUYUHUAPI - LAS PULGAS, XIR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30123015-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 227599 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATOS: 1) CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSEN, SECTOR CENTRO-NORTE, ETAPA I ; 2) CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y P | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-18 | 2015-01-28 | 12/02/2015 | 20/04/2015 | 2015-04-20 | 2018-08-20 | COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA | COYHAIQUE, AYSÉN, RIO IBAÑEZ | IPC | 0 | 1350610 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1163758 | 282799 | 0 | 79182 | 38036 | 38071 | 38106 | 38140 | 38174 | 13090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30123015-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 227599 | Modificación del contrato nº227599 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATOS: 1) CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSEN, SECTOR CENTRO-NORTE, ETAPA I ; 2) CONSERVACIÓN G | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | -24799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10462 | -14337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30123015-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑO 2013 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282660 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 875 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30123015-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 211824 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSEN, SECTOR CENTRO NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-30 | 2013-12-20 | 27/03/2014 | 09/04/2014 | 2014-04-10 | 2018-03-20 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Pln | 6612656.047 | 8420378 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 7483453 | 1554796 | 0 | 0 | 362431 | 131900 | 165000 | 877732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17733 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30123015-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 211824 | Modificación del contrato nº211824 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSEN, SECTOR CENTRO NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-20 |  |  | Pln | 0 | 0 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | -264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30123015-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 213996 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y GENERAL CARRERA, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA I, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-01-10 | 2014-03-03 | 18/07/2014 | 14/08/2014 | 2014-08-15 | 2018-07-25 | COYHAIQUE, GENERAL CARRERA | COYHAIQUE, RIO IBAÑEZ | Pln | 6493592.769 | 7822936 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 6888579 | 1545204 | 0 | 112293 | 204075 | 178738 | 89449 | 179058 | 78408 | 201800 | 501383 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30123015-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 213996 | Modificación del contrato nº213996 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y GENERAL CARRERA, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA I, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-25 |  |  | Pln | 0 | 0 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250886 | Asesoría a la Inspección fiscal mejoramiento Ruta 7, sector: Las Pulgas - Queulat - Bifurcación Cisnes, tramo I (Etapa I: obras básicas): Las Pulgas - Puente Unión, KM 400,969 a KM 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión - Puente Ventis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-14 | 2016-07-12 | 08/09/2016 | 30/09/2016 | 2016-09-30 | 2018-01-30 | AYSÉN | CISNES | IPC | 0 | 394744 | 76607485 | CONSORCIO CREAXXION - LEN PROYECTO QUEULAT LTDA. | 304985 | 117542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58328 | 29277 | 29937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250886 | Modificación del contrato nº250886 , Asesoría a la Inspección fiscal mejoramiento Ruta 7, sector: Las Pulgas - Queulat - Bifurcación Cisnes, tramo I (Etapa I: obras básicas): Las Pulgas - Puente Unión, KM 400,969 a KM 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras B | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76607485 | CONSORCIO CREAXXION - LEN PROYECTO QUEULAT LTDA. | 0 | 49457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30627 | 18830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263803 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Pte. Chucao (433,2)-Portezuelo (442,6)(OB) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-03-01 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 720000
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 227963 | MEJORAMIENTO RUTA 7 ( ETAPA I), SECTOR : LAS PULGAS - QUEULAT BIFURCACIÓN CISNES: TRAMO PUENTE QUEULAT - PUENTE CHUCAO KM 427.775 A KM.433.223 COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-02 | 2015-06-16 | 14/07/2015 | 31/07/2015 | 2015-07-31 | 2017-09-21 | AYSÉN | CISNES | IPC | 3937245.055 | 4434849 | 76091747 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 3835562 | 797404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394000 | 134772 | 124524 | 124645 | 19463 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 227963 | Modificación del contrato nº227963 , MEJORAMIENTO RUTA 7 ( ETAPA I), SECTOR : LAS PULGAS - QUEULAT BIFURCACIÓN CISNES: TRAMO PUENTE QUEULAT - PUENTE CHUCAO KM 427.775 A KM.433.223 COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76091747 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 416692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213566 | 203126 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250887 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Las Pulgas-Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo I (Etapa I: Obras Básicas): Las Pulgas-Puente Unión, Km 400,969 a Km 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión-Puente Ventisquero, Km 404,516 a Km 409,549, (Etapa II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-05 | 2016-07-17 | 26/08/2016 | 20/09/2016 | 2016-09-20 | 2018-01-30 | AYSÉN | CISNES | IPC | 10358143.002 | 11989727 | 92434000 | BESALCO S.A. | 8408006 | 4391103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628132 | 0 | 2605854 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250887 | Modificación del contrato nº250887 , Mejoramiento Ruta 7, Sector: Las Pulgas-Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo I (Etapa I: Obras Básicas): Las Pulgas-Puente Unión, Km 400,969 a Km 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión-Puente Ventisquer | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 92434000 | BESALCO S.A. | 0 | 1274800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263804 | Mejoramiento Ruta 7, Pte. Chucao (433,2)-Portezuelo (442,6)(OB) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-10-01 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10398000
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE-PUENTE EL MORO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263799 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento: A) Ruta 7, Sector Cruce Ruta 240-CH (Alto Baguales)-Cruce Ruta 243-CH, Tramo Km 602,593 a Km 609,812; Ruta 240-CH, Sector Cruce Ruta 7 (Alto Baguales)-Puente El Moro, Tramo Km 0,165 a Km 4,319; C)Ruta 243-CH | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-10-30 | 2017-12-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-16 | 2019-09-16 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 0 | 0 | 79711380 | ICH INGENIERIA S.A. | 0 | 308000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35926 | 36067 | 36209 | 36350 | 36492 | 36633 | 36774 | 53549 | 263000
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE-PUENTE EL MORO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263800 | Mejoramiento; A) Ruta 7, Sector: Cruce Ruta 240 CH (Alto Baguales)-Cruce Ruta 243 CH, Tramo: KM 602,593 a KM 609,812, B) Ruta 240 CH, Sector: Cruce Ruta 7 (Alto Baguales)-Puente El Moro, Tramo: KM 0, 165 a KM 4,319, C) Ruta 243 CH, Sector: Cruce Ruta 7 - | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-16 | 2017-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-15 | 2019-09-06 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 9894206.3 | 9376334 | 89812100 | BROTEC CONSTRUCCION LTDA | 0 | 3033000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369283 | 370726 | 372168 | 498148 | 500071 | 501994 | 420610 | 7280000
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE-PUENTE EL MORO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 862 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE-PUENTE EL MORO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135614-0 | CONSTRUCCION VARIOS PTES MENORES RUTA 7 S:RIO BRAVO-PTE QUETRO(CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213231 | Construccion Varios Puentes Menores Ruta 7 S: Rio Bravo - Pte Quetro (CMT) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 07/09/2016 | 16/11/2016 | 2016-11-16 | 2018-02-01 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 1944587.013 | 2131158 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1747480 | 484628 | 0 | 116733 | 80000 | 110000 | 120000 | 57895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135614-0 | CONSTRUCCION VARIOS PTES MENORES RUTA 7 S:RIO BRAVO-PTE QUETRO(CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213231 | Modificación del contrato nº213231 , Construccion Varios Puentes Menores Ruta 7 S: Rio Bravo - Pte Quetro (CMT) | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | -7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135925-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SUR COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278629 | Asesoria de Inspección Fiscal Construccion Variante Sur Coyhaique | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-04-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 540000
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135925-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SUR COYHAIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135925-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SUR COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278628 | Construccion Variante Sur Coyhaique | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-03-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 7611000
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135925-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SUR COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 416 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135925-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SUR COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 157000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282663 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 269394 | CONSERVACIÓN DE LA RED BASICA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-91; CRUCE RUTA 7 (RÍO BRAVO)-VILLA O"HIGGINS - BAHÍA BAHAMONDE SECTOR: RECTA LUNA - VILLA O"HIGGINS, TRAMO : KM 40,000 A KM 90,00: COMUNA DE O"HIGGINS, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-17 | 2017-05-24 | 22/06/2017 | 22/06/2017 | 2017-06-22 | 2018-02-12 | CAPITÁN PRAT | O"HIGGINS | IPC | 195956.236 | 242499 | 52004846 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN MINERIA SPA | 211193 | 32434 | 0 | 31542 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 269395 | CONSERVACION DE LA RED COMUNAL SECUNDARIA, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-610; PUENTE COLORADO - LAGO ZENTENO, SECTOR: CRUCE X-608 - LAGO ZENTENO, TRAMO: KM 0,000 AL KM 8,400, COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-14 | 2017-09-22 | 02/10/2017 | 02/10/2017 | 2017-10-02 | 2018-03-01 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 172072.821 | 161703 | 12310815 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 62969 | 100209 | 0 | 63314 | 30369 | 6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 270083 | CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X-608, CRUCE X-600 (EL CLARO) - LAGO ATRAVESADO; SECTOR: LAGO PORTALES; TRAMO: KM. 57,100 A KM. 62,100, COMUNA AYSEN, PROVINCIA AYSEN, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-12 | 2017-07-19 | 25/08/2017 | 25/08/2017 | 2017-08-25 | 2018-02-21 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 304152.602 | 361496 | 52004846 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN MINERIA SPA | 106604 | 256762 | 0 | 60187 | 71008 | 71078 | 54489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 270083 | Modificación del contrato nº270083 , CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X-608, CRUCE X-600 (EL CLARO) - LAGO ATRAVESADO; SECTOR: LAGO PORTALES; TRAMO: KM. 57,100 A KM. 62,100, COMUNA AYSEN, PROVINCIA AYSEN, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 52004846 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN MINERIA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 270086 | CONSERVACION DE LA RED COMUNAL PRIMARIA; CONSERVACION RUTINARIA, CAMINO X-899; SECTOR: COCHRANE - LAGO COCHRANE, TRAMO: KM. 0,000 A KM 33,665; COMUNA COCHRANE, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-21 | 2017-07-31 | 09/08/2017 | 09/08/2017 | 2017-08-09 | 2018-01-01 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | IPC | 107174.454 | 109164 | 96929110 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 90416 | 19715 | 0 | 19715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 270089 | CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA; CONSERVACIÓN PERIODICA, RUTA 7, CAMINO LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR: ALTO BARRANCOSO - PUENTE BARRANCOSO, TRAMO: KM 972.000 A KM 982.534, COMUNA DE COCHRANE, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-13 | 2017-08-23 | 08/09/2017 | 08/09/2017 | 2017-09-08 | 2018-01-06 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | IPC | 331281.752 | 306027 | 11532821 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 252494 | 55880 | 0 | 48075 | 7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45722 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283153 | PERITOS TASADORES OBRA: CONSERV RED VIAL G.C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) CAMINO X-91 S: PASARELA AUGUSTO GROSSE A BAHIA BAHAMONDE XI REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CAPITÁN PRAT | O"HIGGINS | SR | 0 | 3278 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231576-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265 SECTOR ACCESO BAHIA JARA - CHILE CHICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30257572-0 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XIR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227924 | Estudio de Ingeniería Reposición de Puente Senador Exequiel González M. y Puente Senador Sepulveda C., Ruta CH-7, Carretera Austral, Sector La Junta, Provincia de Aysén, Comuna de Cisnes, Región de Aysén, XI Región. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-30 | 2016-02-23 | 24/03/2016 | 15/04/2016 | 2016-04-15 | 2018-01-05 | AYSÉN | CISNES | IPC | 0 | 556994 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 467634 | 109932 | 0 | 0 | 16947 | 30030 | 0 | 0 | 62955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30257572-0 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XIR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227924 | Modificación del contrato nº227924 , Estudio de Ingeniería Reposición de Puente Senador Exequiel González M. y Puente Senador Sepulveda C., Ruta CH-7, Carretera Austral, Sector La Junta, Provincia de Aysén, Comuna de Cisnes, Región de Aysén, XI Región. | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30261422-0 | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA RIO PASCUA, XIR (CMT) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227934 | Asesoría Inspección Fiscal Construcción Puente Pascua En Ruta 7, S.Balsa Rio Pascua, XIR (CMT) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2021-03-01 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 70000 | 572000
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30261422-0 | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA RIO PASCUA, XIR (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227937 | Construcción Puente Pascua En Ruta 7, S.Balsa Rio Pascua, XIR (CMT) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2020-08-01 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 6257000
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30261422-0 | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA RIO PASCUA, XIR (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30261422-0 | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA RIO PASCUA, XIR (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29741 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30261422-0 | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA RIO PASCUA, XIR (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283152 | PERITOS TASADORES OBRA: CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S: BALSA RIO PASCUA XIR (CMT) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | SR | 0 | 2660 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2660 | 0 | 0 | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 267270 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, SECTOR: LAGUNA VERDE ALCANTARILLA CASCADA; TRAMO: KM. 720,171 A KM. 737,031; COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-08 | 2017-10-24 | 24/11/2017 | 24/11/2017 | 2017-11-24 | 2019-07-02 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | IPC | 0 | 141473 | 76615660 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH LIMITADA | 0 | 52080 | 0 | 0 | 0 | 7484 | 0 | 25593 | 0 | 19003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94803
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 363 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283024-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243- CH S: LAS BANDURRIAS-COYHAIQUE ALTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 278654 | Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Ruta 243- Ch S: Las Bandurrias-Coyhaique Alto | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2021-03-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 615600
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283024-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243- CH S: LAS BANDURRIAS-COYHAIQUE ALTO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283024-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243- CH S: LAS BANDURRIAS-COYHAIQUE ALTO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282675 | GASTO ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 264827 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGION DE AYSEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-10 | 2017-02-13 | 08/03/2017 | 28/03/2017 | 2017-03-28 | 2020-03-28 | COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COYHAIQUE, LAGO VERDE, AYSÉN, CISNES, GUAITECAS, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ, COCHRANE, O"HIGGINS, TORTEL | IPC | 0 | 601000 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 129900 | 188474 | 0 | 0 | 34130 | 17082 | 17099 | 17116 | 17133 | 17149 | 17166 | 17182 | 17200 | 17217 | 310524
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 278659 | Asesoria de Inspección Fiscal Conservacion Conectividad Interior, Region De Aysen | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-12-01 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10260 | 343813
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282667 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2700 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 249361 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X-894; CRUCE X-890 (BALSA BAKER) - COLONIA NORTE, SECTOR: ARROYO SANTA TERESA - LAGO COLONIA, TRAMO: KM 20,820 AL KM 26,820; COMUNA DE COCHRANE, PROVINCIA D | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-21 | 2016-08-22 | 09/09/2016 | 09/09/2016 | 2016-09-09 | 2018-01-12 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | IPC | 268064.717 | 325128 | 96929110 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 327092 | 3259 | 0 | 0 | 3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 268137 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL SECUNDARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X - 729; CRUCE X-723 - SECTOR LAGUNA EL ESPEJO, TRAMO: KM 0,000 A KM 2,728; COMUNA DE RIO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-01-12 | 2018-02-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-14 | 2018-07-12 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 228165.159 | 238686 | 76578389 | SOCIEDAD INGVE LTDA. | 0 | 242860 | 0 | 0 | 0 | 40600 | 40640 | 40680 | 40720 | 40760 | 39460 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 276813 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL SECUNDARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X- 733; CRUCE X-731 EL RODADO, TRAMO: KM 0,000 AL KM 5,000; COMUNA RÍO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-17 | 2017-12-07 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 2017-12-15 | 2018-05-14 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | IPC | 323968.548 | 376850 | 52004846 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN MINERIA SPA | 9893 | 371239 | 0 | 39900 | 60486 | 70707 | 70847 | 129299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 278658 | Conservacion Conectividad Interior, Region De Aysen | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-12-01 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41040 | 1511093
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282683 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X - 550; CRUCE X-240 - LAGO RIESCO - LAGO CONDOR, SECTOR: PASARELA CONDOR 1 - ALTO RIO CONDOR, TRAMO: KM 40,487 A KM 47,487; COMUNA DEAYSEN, PROVIN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 456260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40600 | 40640 | 40680 | 71260 | 81520 | 181560 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283174-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: EL MANZANO-COCHRANE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283174-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: EL MANZANO-COCHRANE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283224-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR: CERRO CASTILLO-COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 227969 | ESTUDIO DE INGENIERIA : MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: CERRO CASTILLO COCHRANE, TRAMO ACCESO BAHÍA MURTA - PUERTO RÍO TRANQUILO - ACCESO CAPILLA MARMOL; KM 800,500 A KM 831,500 (BIP 30283224-0), PROVINCIA GENERAL CARRERA , REGIÓN DE AYSÉN | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-23 | 2016-02-05 | 28/03/2016 | 21/04/2016 | 2016-04-21 | 2017-11-12 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO | IPC | 0 | 548291 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 553382 | 17689 | 0 | 0 | 17689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283272-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR.SECTOR: COCHRANE - PUERTO YUNGAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 250896 | "ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, SECTOR: COCHRANE PUERTO YUNGAY, TRAMO: KM 942,700 a KM 958,200,COMUNA COCHRANE, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN" | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-23 | 2016-08-01 | 09/09/2016 | 09/09/2016 | 2016-09-09 | 2018-07-01 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | IPC | 0 | 208000 | 76832520 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 148220 | 64420 | 0 | 0 | 0 | 16529 | 0 | 0 | 47891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACION RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE-PAMPA MELIPAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250664 | Asesoria a la Inspección Fiscal Conservación de la Red Básica, Conservación Periódica Ruta 7, Sector Coyhaique-Pampa Melipal, Tramo Coyhaique - La Chilenita, KM 613,203, al KM 631,203, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-16 | 2017-05-11 | 21/06/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2018-04-21 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 0 | 244192 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 68000 | 180100 | 0 | 0 | 33287 | 33418 | 33549 | 13533 | 66313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACION RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE-PAMPA MELIPAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278635 | Asesoria de Inspección Fiscal Conservacion Ruta 7 Sur Sector Coyhaique-Pampa Melipal | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 300000
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACION RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE-PAMPA MELIPAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACION RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE-PAMPA MELIPAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 264694 | Conservación de la Red Básica, Conservación periódica, Ruta 7 Sector Coyhaique - Pampa Melipal, tramo Coyhaique - la Chilenita, KM 613.203 a KM 631.203 Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-04-28 | 06/06/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2018-04-18 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 5587220.354 | 4990937 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 566000 | 4543201 | 0 | 1242542 | 870270 | 148414 | 0 | 0 | 0 | 877086 | 400000 | 500000 | 504889 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACION RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE-PAMPA MELIPAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278634 | Conservacion Ruta 7 Sur Sector Coyhaique-Pampa Melipal | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 7400000
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371079-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2016-2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282452 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371079-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263211 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO X-445: CRUCE RUTA 7 (VILLA ORTEGA) ÑIREHUAO PASO PAMPA ALTA, SECTOR ÑIREHUAO - PASO PAMPA ALTA, TRAMO KM 29,864 A KM 37,864; COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-15 | 2017-03-24 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 2017-04-25 | 2018-01-07 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 390718.53 | 407143 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 386077 | 25877 | 0 | 0 | 25877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371079-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263216 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACION PERIODICA, PROGRAMA DE CAMINOS BÁSICOS, CAMINO X-445, CRUCE RUTA 7 (VILLA ORTEGA) - ÑIREHUAO - PASO PAMPA ALTA, TRAMO: KM 37,864 A KM 45,864 COMUNA COYHAIQUE PROVINCIA COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-03 | 2017-04-11 | 04/05/2017 | 04/05/2017 | 2017-05-04 | 2017-12-30 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 390361.876 | 362949 | 77984390 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 355695 | 10214 | 0 | 10214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371079-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263219 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACION PERIODICA, PROGRAMA DE CAMINOS BÁSICOS, CAMINO X-445, CRUCE RUTA 7 (VILLA ORTEGA) - ÑIREHUAO - PASO PAMPA ALTA, TRAMO: KM 45,864 A KM 53,864 COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-13 | 2017-05-12 | 21/06/2017 | 21/06/2017 | 2017-06-21 | 2018-02-06 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 375002.859 | 409377 | 77984390 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 177471 | 235950 | 0 | 224974 | 10976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371079-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263221 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACION PERIODICA, PROGRAMA DE CAMINOS BÁSICOS, CAMINO X-445, CRUCE RUTA 7 (VILLA ORTEGA) - ÑIREHUAO - PASO PAMPA ALTA, TRAMO: KM 53,864 A KM 61,498 COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-22 | 2017-04-28 | 23/05/2017 | 23/05/2017 | 2017-05-23 | 2018-03-02 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 374542.297 | 354472 | 76688003 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 269897 | 87874 | 0 | 0 | 48514 | 39360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371079-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263221 | Modificación del contrato nº263221 , CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACION PERIODICA, PROGRAMA DE CAMINOS BÁSICOS, CAMINO X-445, CRUCE RUTA 7 (VILLA ORTEGA) - ÑIREHUAO - PASO PAMPA ALTA, TRAMO: KM 53,864 A KM 61,498 COMUNA COYHAIQUE, PROV | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76688003 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371079-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263223 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA, PROGRAMA CAMINOS BÁSICOS, CAMINO X-421, CRUCE RUTA 7 - MINA EL TOQUI - EL GATO - CRUCE X-445 (ÑIREHUAO), TRAMO: KM. 53,856 A KM. 61,856; COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 30/05/2017 | 30/06/2017 | 2017-05-30 | 2018-02-21 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 374677.571 | 353590 | 52004846 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN MINERIA SPA | 164548 | 192459 | 0 | 112625 | 79834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371079-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 270080 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-735; CRUCE RUTA X-65 (PTO. IBAÑEZ) - PENINSULA LEVICAN, SECTOR EL CLARO - PENINSULA LEVICAN, TRAMO: KM 6,300 A KM 23,000, COMUNA RIO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-13 | 2017-07-20 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | 2017-08-31 | 2018-02-27 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | IPC | 349291.103 | 393811 | 76688003 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 27039 | 373185 | 0 | 0 | 137570 | 101680 | 133935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371079-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 270080 | Modificación del contrato nº270080 , CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-735; CRUCE RUTA X-65 (PTO. IBAÑEZ) - PENINSULA LEVICAN, SECTOR EL CLARO - PENINSULA LEVICAN, TRAMO: KM 6,300 A KM 23,000, COMUNA RIO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA REGION DE | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76688003 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 236952 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE, XII ETAPA. REGION DE AYSEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-09 | 2016-07-11 | 09/08/2016 | 30/08/2016 | 2016-08-30 | 2018-08-30 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, LAGO VERDE, AYSÉN, CISNES, GUAITECAS | IPC | 0 | 426240 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 258585 | 176214 | 0 | 35373 | 18364 | 18382 | 18399 | 18417 | 18435 | 18453 | 18471 | 11920 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 236963 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSEN, SECTOR SUR, XIII ETAPA. REGION DE AYSEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-23 | 2016-08-26 | 26/10/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-15 | 2018-11-15 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | IPC | 0 | 398242 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 195893 | 212207 | 0 | 34123 | 17085 | 17101 | 17118 | 17135 | 17151 | 17168 | 17185 | 58141 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 236963 | Modificación del contrato nº236963 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSEN, SECTOR SUR, XIII ETAPA. REGION DE AYSEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | -47995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47995 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 236966 | "ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, IV ETAPA. REGION DE AYSEN" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-03 | 2016-08-12 | 02/09/2016 | 22/09/2016 | 2016-09-22 | 2018-09-22 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, O"HIGGINS, TORTEL | IPC | 0 | 395600 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 248401 | 155574 | 0 | 33975 | 17006 | 17022 | 17038 | 17055 | 17071 | 17089 | 17104 | 2214 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282673 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1600 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 236923 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE, XII ETAPA, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-22 | 2016-07-04 | 29/07/2016 | 12/08/2016 | 2016-08-12 | 2018-08-02 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, LAGO VERDE, AYSÉN, CISNES, GUAITECAS | IPC | 2298151.786 | 2064994 | 76219850 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 965252 | 1143212 | 0 | 148491 | 124644 | 103970 | 104070 | 83336 | 72989 | 83496 | 94023 | 94133 | 234060 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 236961 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSEN, SECTOR SUR, XIII ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-09 | 2016-07-29 | 17/08/2016 | 07/09/2016 | 2016-09-07 | 2018-08-28 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | IPC | 2300245.92 | 2200048 | 9176977 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 1438437 | 828264 | 0 | 150677 | 94658 | 94758 | 94838 | 73833 | 63346 | 63406 | 192748 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 236961 | Modificación del contrato nº236961 , CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSEN, SECTOR SUR, XIII ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 9176977 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 0 | 95582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 236965 | "CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, IV ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-20 | 2016-08-08 | 18/08/2016 | 07/09/2016 | 2016-09-07 | 2018-08-28 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, O"HIGGINS, TORTEL | IPC | 2294552.615 | 2489901 | 96929110 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 1779335 | 759542 | 0 | 139632 | 92844 | 92934 | 93024 | 62076 | 62136 | 62196 | 154700 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 236965 | "Modificación del contrato nº236965 , CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, IV ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN." | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96929110 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 0 | 118400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118400 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 236971 | "ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA I, REGION DE AYSEN" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-23 | 2016-08-23 | 08/09/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-15 | 2020-11-15 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, LAGO VERDE, CISNES | IPC | 0 | 907800 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 221378 | 234938 | 0 | 38982 | 19511 | 19529 | 19548 | 19567 | 19586 | 19605 | 19624 | 19643 | 19662 | 19681 | 507309
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 259339 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA I, REGION DE AYSEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-15 | 2016-10-17 | 11/11/2016 | 05/12/2016 | 2016-12-05 | 2020-10-05 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | IPC | 0 | 795900 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 200502 | 214361 | 0 | 35634 | 17795 | 17812 | 17829 | 17847 | 17864 | 17881 | 17899 | 17916 | 17933 | 17951 | 425817
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282670 | GASTOS ADMINITRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8200 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 16000
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 236968 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-06 | 2016-07-13 | 05/08/2016 | 09/09/2016 | 2016-09-09 | 2020-08-19 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, LAGO VERDE, CISNES | IPC | 7499998.711 | 6989049 | 76219850 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 1561062 | 1320214 | 0 | 0 | 335797 | 61273 | 173775 | 40928 | 40968 | 205050 | 153931 | 51360 | 174795 | 82337 | 4524512
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 259777 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA I, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-18 | 2016-09-20 | 13/10/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-15 | 2020-10-25 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | IPC | 7499201.94 | 7720298 | 76259040 | FLESAN S.A. | 1966297 | 2376059 | 0 | 939222 | 113421 | 72247 | 134303 | 103410 | 103510 | 103610 | 153871 | 259525 | 259575 | 133365 | 3808740
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 259777 | Modificación del contrato nº259777 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA I, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-10-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205200
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 278650 | Asesoria de Inspección Fiscal Reposicion Puente Baguales 2, En Ruta 240 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-05-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 388000
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 278649 | Reposicion Puente Baguales 2, En Ruta 240 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-04-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2975400
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283154 | PERITOS TASADORES OBRA: REP PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 XI REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 1358 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1358 | 0 | 0 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30459231-0 | CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION RUTA 7-RUTA X-91 PTO YUNGAY -R BRAVO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263806 | Estudio De Prefactibilidad Construcción Camino De Penetración Ruta 7 - Ruta X-91 Pto. Yungay - R. Bravo, Región De Aysén. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-21 | 2017-09-07 | 29/09/2017 | 23/10/2017 | 2017-10-23 | 2019-04-16 | CAPITÁN PRAT | O"HIGGINS | IPC | 0 | 275000 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 125755 | 0 | 25690 | 26071 | 0 | 0 | 0 | 73994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190682
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282456 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 200 | 200 | 100 | 600 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 281832 | CONSERVACIÓN RED BASICA : CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO 265-CH, KM 95; SECTOR PASO LAS LLAVES, MURO CONTENCIÓN , COMUNA CHILE CHICO, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 182441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82683 | 99758 | 387558
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282859 | CONSERVACION DE LA RED BASICA, CONSERVACION RUTINARIA a) CA X-555 MANO NEGRA KM 0,00 A KM 14,0 b) CA X-421 CRUCE R 7 - MINA EL TOQUI - EL GATO - ÑIREHUAO KM 20 AL KM 63 COM COYHAIQUE, PROV COYHAIQUE, c) CA X-556, Cruce Ruta 240 - Valle Pangal - Lago Pres | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 202559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24118 | 82683 | 95758 | 167442
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282863 | CONSERVACION DE LA RED BASICA, CONSERVACION PERIODICA CAMINO X-659 Lago Frío - Cruce Cuesta Colorada, TRAMO KM 0,00 A KM 8,00 COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60900 | 85344 | 103756 | 100000
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283566 | CONSERVACION DE LA RED BASICA, CONSERVACION PERIODICA CAMINO X-12, Cruce ruta 7 (La Junta)- Raul Marin Balmaceda, TRAMO KM 51,000 A KM 71,00 COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32800 | 33120 | 33440 | 33760 | 34080 | 42800 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 11566 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 763 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277417 | RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 149074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149074 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 281637 | DEPARTAMENTO CONSERVACION: COMBUSTIBLE MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 228200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 228200 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 28200 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 4126 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 536 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 848000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35000 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 424000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 448000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 358085 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17274 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 8274 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11525 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282964 | DEPARTAMENTO CONSERVACION: MONITOREO SATELITAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 33000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31948 | 0 | 1448 | 2500 | 3500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282966 | DEPARTAMENTO CONSERVACION: INSUMOS CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 1500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282967 | DEPARTAMENTO CONSERVACION: COMBUSTIBLE CAMIONETAS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 2000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282968 | DEPARTAMENTO CONSERVACION: BARCAZAS Y BALSAS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 197000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 167690 | 0 | 20690 | 3000 | 3000 | 3000 | 25000 | 3000 | 3000 | 3000 | 8000 | 80000 | 16000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282970 | DEPARTAMENTO CONSERVACION: OTRAS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 99000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 127250 | 0 | 33250 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 5000 | 5000 | 10000 | 5000 | 5000 | 9000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 798 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 107 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282976 | DEPARTAMENTO CONSERVACION: EPP 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 49000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49000 | 0 | 0 | 500 | 5000 | 5000 | 15000 | 10000 | 10000 | 3000 | 500 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282978 | DEPARTAMENTO CONSERVACION: REPARACION VEHICULOS LIVIANOS CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 86200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 86200 | 0 | 0 | 25000 | 5000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 1200 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282980 | DEPARTAMENTO CONSERVACION: TALLERES Y CAMPAMENTOS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 20000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282984 | COYHAIQUE: PAVIMENTOS DE HORMIGON | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 396000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 396000 | 0 | 0 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282985 | COYHAIQUE: INSUMOS CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 197300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 197300 | 0 | 0 | 19730 | 19730 | 19730 | 19730 | 19730 | 19730 | 19730 | 19730 | 19730 | 19730 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282986 | COYHAIQUE: TRASLADO Y ARRIENDO DE MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 50000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50001 | 0 | 16859 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3142 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282987 | COYHAIQUE: INSUMOS Y REPARACION DE MAQUINARIAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 259300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 259301 | 0 | 2131 | 25930 | 25930 | 25930 | 25930 | 25930 | 25930 | 25930 | 25930 | 25930 | 23800 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282989 | COYHAIQUE: HERRAMIENTAS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282990 | COYHAIQUE: TALLERES Y CAMPAMENTOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 45000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45000 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282991 | COYHAIQUE: SERVICIO VIGILANCIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 60000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60000 | 0 | 4757 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 1243 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282992 | COYHAIQUE: OTRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 2700 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2700 | 0 | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282993 | AYSEN: INSUMOS CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 210200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 210201 | 0 | 12687 | 8875 | 16000 | 12000 | 18000 | 15000 | 30000 | 50000 | 23000 | 15000 | 9639 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282994 | AYSEN: INSUMOS Y REPARACION DE MAQUINARIAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 150000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150000 | 0 | 5820 | 16000 | 22000 | 10000 | 10000 | 20000 | 17000 | 10000 | 16000 | 21000 | 2180 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282996 | AYSEN: SERVICIO VIGILANCIA Y ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 37000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 37000 | 0 | 987 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 6313 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282997 | AYSEN: ARRIENDO DE MAQUINARIAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 60000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 9000 | 0 | 12000 | 0 | 6000 | 5000 | 13000 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282998 | AYSEN: BARCAZAS Y BALSAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 6000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282999 | AYSEN: PESAJE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 12000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 924 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2076 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283000 | AYSEN: TELLERES Y CAMPAMENTOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 10000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10001 | 0 | 75 | 0 | 0 | 6000 | 3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283002 | AYSEN: OTRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 6000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283003 | COCHRANE: INSUMOS CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 243000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 224000 | 0 | 0 | 91000 | 8000 | 50000 | 10000 | 0 | 49000 | 6000 | 5000 | 5000 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283004 | COCHRANE: INSUMOS Y REPARACION MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 258000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 243975 | 0 | 23975 | 24000 | 45000 | 35000 | 20000 | 20000 | 20000 | 30000 | 1000 | 25000 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283005 | COCHRANE: BARCAZAS Y BALSAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 20000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 720 | 672 | 742 | 1742 | 3742 | 742 | 3742 | 3742 | 1930 | 742 | 1484 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283006 | COCHRANE: ARRIENDO DE MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 55000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50964 | 0 | 1964 | 15000 | 5000 | 0 | 0 | 10000 | 8000 | 6000 | 5000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283007 | COCHRANE: TALLERES Y CAMPAMENTOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283008 | COCHRANE: SERVICIO DE VIGILANCIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 40000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36233 | 0 | 3833 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283009 | COCHRANE: OTRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 35000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33800 | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2200 | 3200 | 5200 | 4000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283010 | COCHRANE: HERRAMIENTAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | DPTO. MAQUINARIAS, Reembolso de Peajes y Revisiones Técnicas de Maquinarias. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-20 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15000 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283346 | FIAR GASTO MENOR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES EN GENERAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 1000 | 12541255 | RICARDO ALVAREZ VILLEGAS | 0 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481256-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XI REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283347 | APERTURA FIAR GASTO MENOR, ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES EN GENERAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 100 | 12541255 | RICARDO ALVAREZ VILLEGAS | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481264-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE AYSEN (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 282879 | ASESORÍA: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, V ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-10-01 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, O"HIGGINS, TORTEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8628 | 17312 | 388567
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481264-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE AYSEN (2018-2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481264-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE AYSEN (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282876 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, V ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-09-01 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, O"HIGGINS, TORTEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40600 | 59400 | 2806433
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 274819 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO - NORTE, II ETAPA. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2022-06-01 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 124129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8628 | 19314 | 19342 | 19371 | 19399 | 19428 | 18647 | 806563
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 283042 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y GENERAL CARRERA, SECTOR CENTRO SUR, II ETAPA. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2022-10-01 | COYHAIQUE, GENERAL CARRERA | COYHAIQUE, RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9643 | 19314 | 914904
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 283044 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2022-10-01 | COYHAIQUE, AYSÉN | LAGO VERDE, CISNES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9643 | 19314 | 914904
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 283047 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSEN, SECTOR SUR PONIENTE, I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2022-10-01 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9643 | 19314 | 914904
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 276520 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 1160 | 1160 | 44000
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 274816 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y DE AYSEN, SECTOR CENTRO NORTE, II ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-12 | 2018-03-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-03 | 2022-04-12 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | IPC | 7996085.035 | 0 | 0 |  | 0 | 70530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70530 | 8423236
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282849 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y GENERAL CARRERA, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2022-08-01 | COYHAIQUE, GENERAL CARRERA | COYHAIQUE, RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 365790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91350 | 152400 | 122040 | 8113297
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282979 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2022-09-01 | COYHAIQUE, AYSÉN | LAGO VERDE, CISNES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 304840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60900 | 142240 | 101700 | 7134096
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283011 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSEN, SECTOR SUR PONIENTE, I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2022-09-01 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 304840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60900 | 142240 | 101700 | 7134096
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481290-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE AYSEN 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282531 | GASTO ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 600 | 3100
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481290-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE AYSEN 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 281828 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, Programa de Caminos Básicos, Camino X-421, Sector Cruce Ruta 7 - Mina El Toqui - El Gato - Ñirehuao KM 45,856 A KM 53,856 COMUNA COYHAIQUE PROVINCIA COYHAIQUE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 327372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41615 | 0 | 0 | 40000 | 245757 | 123583
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481290-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE AYSEN 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 281829 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, Programa de Caminos Básicos, Camino X-425, Sector Rodeo Los palos, KM 0,000 A KM 12,000 COMUNA COYHAIQUE PROVINCIA COYHAIQUE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-02-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 405808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60720 | 0 | 0 | 40000 | 305088 | 624193
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481290-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE AYSEN 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 281830 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, Programa de Caminos Básicos, Camino X-565, Punta El Monte, KM 0,000 A KM 5,000 COMUNA COYHAIQUE PROVINCIA COYHAIQUE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-01-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 261820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40600 | 0 | 0 | 50000 | 171220 | 184124
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30484631-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE AYSEN 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30484631-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE AYSEN 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282425 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2000
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30484631-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE AYSEN 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 278643 | CONSERVACIÓN SISTEMA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, ZONA NORTE, PROVINCIA DE AYSEN Y COYHAIQUE,REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 255000
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30484631-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE AYSEN 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282421 | CONSERVACIÓN SISTEMA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, ZONA SUR, PROVINCIA DE COYHAIQUE, GENERAL CARRERA Y CAPITAN PRAT,REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | COYHAIQUE, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COYHAIQUE, RIO IBAÑEZ, COCHRANE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 255000
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20102690-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 269640 | Reforestación Camino de Penetración Hollemberg - Río Pérez tramos Km. 0 al Km. 3,7 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 28/08/2017 | 04/09/2017 | 2017-09-04 | 2019-04-04 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 43868.16 | 43869 | 6900853 | SERGIO VILICIC PENA | 30708 | 13161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13161 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20102690-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 274343 | Reforestación Construcción Camino de Penetración Hollemberg - Río Pérez tramos Km. 0 al Km. 10 Provincia de Ultima Esperanza Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-16 | 2017-08-22 | 28/08/2017 | 28/08/2017 | 2017-08-28 | 2018-12-28 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | SR | 46152.96 | 46153 | 6900853 | SERGIO VILICIC PENA | 31372 | 14839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14781 | 0 | 0 | 58 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20102690-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 99 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20102690-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20111842-1 | MEJORAMIENTO RUTA Y -79 S CERRO SOMBRERO - ONAISSIN (PRIMAVERA) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 171420 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 257-CH (Ex Ruta Y-79) (II), sector Cerro Sombrero Onaissin, tramo Km.58,80000 al Km. 78,48904, Comuna de Primavera, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2010-12-31 | 2011-03-02 | 19/04/2011 | 24/08/2011 | 2011-08-24 | 2013-10-24 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | IPC | 0 | 489493 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 514678 | 174000 | 0 | 0 | 168500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20111842-1 | MEJORAMIENTO RUTA Y -79 S CERRO SOMBRERO - ONAISSIN (PRIMAVERA) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20111842-1 | MEJORAMIENTO RUTA Y -79 S CERRO SOMBRERO - ONAISSIN (PRIMAVERA) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 3500 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20187816-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO,PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213331 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y -580, Sector Camino el Andino, tramo KM 0,00 al KM 5,371, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica chilena. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-10-07 | 2015-10-30 | 21/12/2015 | 25/01/2016 | 2016-01-25 | 2017-10-03 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 567646 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 585151 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20187816-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO,PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213331 | Modificación del contrato nº213331 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y -580, Sector Camino el Andino, tramo KM 0,00 al KM 5,371, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica chilena. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 188900 | 0 | 0 | 62936 | 63257 | 62707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20187816-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO,PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213332 | Mejoramiento Ruta Y -580; Camino el Andino ; Km 0;00 al Km 5:371 Comuna de Punta Arenas; Región de Magallanes y Antartica Chilena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-29 | 2015-03-24 | 16/09/2015 | 14/10/2015 | 2015-10-15 | 2018-03-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 4865936.381 | 6311278 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 5111000 | 1744500 | 0 | 0 | 568684 | 0 | 570755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 305061 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20187816-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO,PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 273617 | Reforestación Mejoramiento Ruta Y-580 camino el Andino - Punta Arenas | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 21/08/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2018-05-21 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 3036 | 3036 | 61313000 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 1536 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20187816-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO,PUNTA ARENAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20187816-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO,PUNTA ARENAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 0 | 0 | 24500 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30043202-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-205, CASTILLO - FRONTERA, T.DEL PAINE, XIIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 230702 | Mejoramiento Ruta 251 CH (ex Y-205) Castillo - Frontera tramo Dm 29,15 al Dm 6,345, Comuna de Torres del Paine, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-03-27 | 2015-06-04 | 30/12/2015 | 21/01/2016 | 2016-01-22 | 2017-06-26 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | IPC | 4672036.286 | 5784753 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 6150000 | 4421 | 0 | 0 | 0 | 4420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30072419-0 | REPOSICION PUENTE RIO GRANDE Y SUS ACCESOS, RUTA Y-85, XIIR. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213334 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Río Grande y sus accesos, sector ruta Y-85, Onaissin Estancia Vicuña, DM. 115,000, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-27 | 2017-09-06 | 17/10/2017 | 08/11/2017 | 2017-11-08 | 2019-11-08 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 819675 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 363509 | 0 | 0 | 33270 | 33333 | 35740 | 33460 | 33524 | 35945 | 33651 | 33715 | 36149 | 54722 | 500785
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30072419-0 | REPOSICION PUENTE RIO GRANDE Y SUS ACCESOS, RUTA Y-85, XIIR. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213334 | Modificación del contrato nº213334 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Río Grande y sus accesos, sector ruta Y-85, Onaissin Estancia Vicuña, DM. 115,000, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -166940
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30072419-0 | REPOSICION PUENTE RIO GRANDE Y SUS ACCESOS, RUTA Y-85, XIIR. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 257116 | Reposición puente Río Grande y sus accesos Km. 115,00 Ruta Y-85, Comuna de Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2016) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-11-22 | 02/08/2017 | 24/08/2017 | 2017-08-24 | 2019-08-24 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | IPC | 4771025.3 | 5721987 | 89918800 | ARAUCO S.A. | 0 | 2156069 | 0 | 0 | 136567 | 200000 | 468352 | 366319 | 0 | 0 | 140451 | 265859 | 249148 | 329373 | 3867068
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30073331-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSIN - SAN SEBASTIAN, XIIR. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213329 | Asesoria a Inspeccion Fiscal Mejoramiento Ruta 257-CH, Sector Onaissin - San Sebastian, Tramo KM. 135,74000 al KM. 180,90497, región de Magallanes y Antartica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-23 | 2015-02-05 | 27/03/2015 | 27/04/2015 | 2015-04-27 | 2019-01-27 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 1442748 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1050998 | 437000 | 0 | 79342 | 35958 | 36088 | 36218 | 36338 | 36478 | 36608 | 36738 | 36868 | 36998 | 29366 | 75000
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30073331-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSIN - SAN SEBASTIAN, XIIR. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213329 | Modificación del contrato nº213329 , Asesoria a Inspeccion Fiscal Mejoramiento Ruta 257-CH, Sector Onaissin - San Sebastian, Tramo KM. 135,74000 al KM. 180,90497, región de Magallanes y Antartica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 43200 | 0 | 0 | 0 | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30073331-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSIN - SAN SEBASTIAN, XIIR. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213330 | Mejoramiento Ruta 257-Ch, Sector Onaissin - San Sebastian, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Artartica Chilena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 17/03/2015 | 22/04/2015 | 2015-04-23 | 2019-01-02 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 37383994.68 | 37313770 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 26720947 | 10689000 | 0 | 0 | 1528888 | 1345593 | 456081 | 1127328 | 2535249 | 519000 | 1000000 | 500000 | 1500000 | 176861 | 3175000
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30073331-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSIN - SAN SEBASTIAN, XIIR. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 593 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30073331-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSIN - SAN SEBASTIAN, XIIR. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263821 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta Y-905, Williams - Navarino, varios sectores, Etapa 2, Tramo DM. 30.230,00 al DM 40.820,00, Comuna Cabo de Hornos, Provincia Antártica Chilena, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-24 | 2017-12-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-15 | 2020-03-15 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | IPC | 0 | 767038 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 274000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33883 | 34016 | 34150 | 34283 | 34417 | 34550 | 34683 | 34018 | 540000
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263820 | Reposición Ruta Y-905, Williams - Navarino, varios sectores, Etapa 2, DM. 30.320,000 al DM. 40.820,000, Provincia Antártica Chilena, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-02 | 2017-11-22 | 29/12/2017 | 05/02/2018 | 2018-02-05 | 2020-01-26 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | IPC | 6058127.759 | 5988589 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 1114434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47536 | 176578 | 177262 | 284715 | 285810 | 142533 | 6616000
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 273339 | Reforestación Reposición Ruta Y-905 Williams - Navarino | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 21/08/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2018-05-21 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | SR | 17733 | 17733 | 61313000 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 12007 | 5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1053 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30076653-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - AEROPUERTO, PTO. WILLIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227983 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta Costera, sector Villa Ukika-Aeropuerto, tramo DM. 0.00 al DM. 5.275,239, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-07-14 | 2015-09-15 | 08/06/2016 | 29/06/2016 | 2016-06-29 | 2018-06-29 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | IPC | 0 | 968071 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 659000 | 363600 | 0 | 0 | 56610 | 43709 | 43872 | 44035 | 44198 | 44409 | 86767 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30076653-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - AEROPUERTO, PTO. WILLIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227984 | Mejoramiento Ruta Costera, Sector Villa Ukika - Aeropuerto, Tramo DM 0,000 al DM 5.275,239, Región de Magallanes y Antartica Chilena. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-26 | 2015-08-26 | 31/05/2016 | 29/06/2016 | 2016-06-30 | 2018-06-20 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | IPC | 8945701.388 | 9572534 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 5162000 | 5068041 | 0 | 0 | 728627 | 123867 | 734041 | 0 | 739455 | 0 | 362960 | 900000 | 736748 | 742343 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30076653-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - AEROPUERTO, PTO. WILLIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 273340 | Reforestación Mejoramiento Ruta Costera Villa Ukika - Aeropuerto Puerto Williams | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 21/08/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2018-05-21 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | SR | 10235 | 10235 | 61313000 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 5235 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30093394-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION BAHIA TALCAHUANO-CRUCE ESTERO WORSLEY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186790 | Construcción Camino de Penetración Bahía Talcahuano - Cruce Estero Worsley, Provincia de Ultima esperanza Región de Magallanes | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 29/12/2011 | 09/08/2012 | 2012-08-09 | 2016-03-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Pln | 2377026.101 | 3043090 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3273777 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30093416-0 | CONSERVACION LABORATORIO VIALIDAD, PUNTA ARENAS. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 227985 | Conservación Laboratorio Vialidad, Punta Arenas. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-26 | 2018-01-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-02 | 2018-07-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 99000 | 0 | 76099140 | CONSTRUCTORA APOLO LTDA.- | 0 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 40000 | 18681 | 319 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30099033-0 | CONSTRUCCION NUDO VIAL AVENIDA FREI - RUTA 9 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 700 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30102089-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 217958 | CONVENIO DE CONSERVACIÓN, Conservación Rutinaria de la Ruta Y-85, Sector: Camino Cruce Ruta 257 CH (Onaissin) Cameron Pampa Guanaco Lago Fagnano, Tramo: Río Rasmussen (Km 0.000) Río Azopardo (Km 65.000) y Camino Ramal Lago Fagnano Caleta María, entre | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2014-02-01 | 2014-02-01 | 01/09/2014 | 10/10/2014 | 2014-10-11 | 2017-04-28 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | SR | 492602 | 640036 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 524772 | 165147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32400 | 32250 | 32700 | 32850 | 34947 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30109148-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH S CERRO SOMBRERO - ONAISSIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201906 | Mejoramiento Ruta 257-CH (Ex Ruta Y-79) III, Sector Cerro Sombrero - Onaissin, Tramo Km. 15.30 - Km. 58.80, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-01-30 | 2013-03-26 | 22/04/2013 | 06/06/2013 | 2013-06-07 | 2016-12-31 | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | IPC | 26947258.034 | 26246447 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 28224781 | 107229 | 0 | 0 | 0 | 46500 | 0 | 0 | 54529 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCION CO VIC. YENDEGAIA, S:CALETA 2 DE MAYO-CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248642 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (Segundo llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-22 | 2016-02-18 | 08/03/2016 | 28/04/2016 | 2016-04-28 | 2018-10-28 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | IPC | 0 | 1416051 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 824100 | 540000 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 135000 | 105200
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCION CO VIC. YENDEGAIA, S:CALETA 2 DE MAYO-CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248642 | Modificación del contrato nº 248642 , Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (Segundo llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1774
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCION CO VIC. YENDEGAIA, S:CALETA 2 DE MAYO-CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 267052 | Contratación servicios Asesoría Especializada de arqueología para CONVENIO: "Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin km 139,6 - km 108,6 Etapa X, Región de Magallanes y Antártica Chilena". | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 27/02/2017 | 27/02/2017 | 2017-03-01 | 2017-09-01 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | SR | 0 | 36000 | 7933035 | HECTOR FRANCISCO AMADOR GALLARDO IBANEZ | 28000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCION CO VIC. YENDEGAIA, S:CALETA 2 DE MAYO-CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186138 | Construcción Vicuña - Yendegaia, sector: Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin, Región de Magallanes (nuevo 2012) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 14/08/2013 | 14/01/2014 | 2014-01-14 | 2019-08-30 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | SR | 18073351.721 | 18350844 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 7560187 | 3214000 | 0 | 183000 | 250000 | 200000 | 696000 | 160000 | 150000 | 150000 | 700000 | 200000 | 200000 | 325000 | 9989574
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30121190-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CAMINOS INTERIORES PARQUE N. TORRES DEL PAINE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201068 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Integral Caminos Interiores Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-20 | 2014-02-07 | 21/04/2014 | 16/05/2014 | 2014-05-16 | 2018-02-24 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | IPC | 0 | 1798000 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1618295 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372170
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30121190-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CAMINOS INTERIORES PARQUE N. TORRES DEL PAINE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201068 | Modificación del contrato nº201068 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Integral Caminos Interiores Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30122219-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250670 | Asesoria a la Inspeccion fiscal Mejoramiento Ruta Y-290, Sector Cueva Del Milodon, Tramo Dm 0,00 - DM 9.490,00, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-06 | 2017-06-06 | 20/06/2017 | 11/07/2017 | 2017-07-11 | 2019-07-11 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 693427 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 72000 | 331001 | 0 | 78273 | 31657 | 26484 | 26588 | 26692 | 26795 | 26899 | 32403 | 27106 | 14350 | 13754 | 325000
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30122219-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250671 | Mejoramiento Ruta Y-290, Camino Cueva Del Milodon, Tramo Dm 0,000 - DM 9.490,000, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-02 | 2017-04-26 | 01/06/2017 | 22/06/2017 | 2017-06-22 | 2019-06-12 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 7235037.276 | 8546683 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 412000 | 4119000 | 0 | 0 | 373001 | 374456 | 375911 | 377366 | 378822 | 705379 | 381732 | 478984 | 480803 | 192546 | 4531000
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30122219-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 166 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30122219-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30123307-0 | REPOSICION PUENTE PENITENTE EN RUTA 9, COMUNA DE PUNTA ARENAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCION CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, S. AFL. RIO TOLEDO-RIO CONDOR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201059 | Asesoría a Inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector afluente Río Toledo-Río Cóndor, Tramo Km 77.40-Km 93.50, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-09-13 | 2014-10-17 | 21/11/2014 | 17/12/2014 | 2014-12-17 | 2019-03-17 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | IPC | 0 | 1447604 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 997086 | 372000 | 0 | 32229 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 60771 | 193000
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCION CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, S. AFL. RIO TOLEDO-RIO CONDOR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201060 | Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Sector Afluente Rio Toledo + Río Cóndor, Km. 77.400 + Km. 93.500, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 03/10/2013 | 16/01/2014 | 2014-01-16 | 2019-01-15 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 13516501.062 | 13516492 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3179575 | 2245000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | 100000 | 115000 | 180000 | 200000 | 330000 | 330000 | 590000 | 10278000
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 250687 | Estudio de Ingenieria Reposicion Ruta 9, Tramo Aeropuerto de Punta Arenas - Gob. Phillipi | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-28 | 2016-06-08 | 14/10/2016 | 05/12/2016 | 2016-12-05 | 2017-11-30 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 567500 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 302917 | 288744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48124 | 0 | 120310 | 0 | 60155 | 0 | 60155 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACION RUTA Y-150 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263825 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 9, Sector Cerro Castillo - Bifurcación Ruta Y-150, Tramo DM. 305.430,00 al DM. 317.920,00, Comuna Torres del Paine, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-10-24 | 2017-12-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-16 | 2019-12-29 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | IPC | 0 | 0 | 78929230 |  | 0 | 223000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27615 | 27723 | 27832 | 27941 | 28050 | 28158 | 28267 | 27414 | 676800
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACION RUTA Y-150 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263826 | Mejoramiento Ruta 9, Cerro Castillo - Bifurcación Ruta Y-150, Provincia de última esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-12 | 2017-11-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-02 | 2020-04-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | IPC | 15046253.048 | 14886108 | 93546000 | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 0 | 2998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288974 | 435154 | 436847 | 438540 | 440234 | 589236 | 369015 | 13002000
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACION RUTA Y-150 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 55 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACION RUTA Y-150 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30224330-0 | CONSERVACION RED VIAL MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA (2015-2016- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 276584 | Estudio Básico de auscultación automatizada continua de pavimentos Región de Magallanes y Antartica Chilena (nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-06 | 2017-12-11 | 18/12/2017 | 21/12/2017 | 2017-12-21 | 2018-07-24 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 104000 | 76035885 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0 | 125000 | 0 | 0 | 15990 | 0 | 28256 | 9419 | 32292 | 10764 | 0 | 0 | 11809 | 16470 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30224330-0 | CONSERVACION RED VIAL MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA (2015-2016- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 254203 | Conservación de la Red Vial Básica, Ruta 9 Km 245,600, Armado de Galpón Prefabricado para la Dirección de Vialidad, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena (nuevo 2016) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-08 | 2017-09-28 | 05/10/2017 | 05/10/2017 | 2017-10-05 | 2017-12-14 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 89765 | 89766 | 12047560 | ALEJANDRO PATRICIO PAILLAN PAILLAN | 0 | 89766 | 0 | 66606 | 0 | 23160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30224330-0 | CONSERVACION RED VIAL MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA (2015-2016- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 269839 | Conservación de la red básica, Conservación periódica, Reposición de losas de hormigón en la Ruta 9 Km. 230,0 al Km. 290,0 y Ruta 250-CH Km 1,8 al 14,0,varios sectores comunas de Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Ch | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-30 | 2017-10-12 | 19/10/2017 | 26/10/2017 | 2017-10-26 | 2018-05-24 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | IPC | 329987 | 329550 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | 340570 | 0 | 0 | 122400 | 82800 | 52000 | 83370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30224330-0 | CONSERVACION RED VIAL MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA (2015-2016- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 269839 | Modificación del contrato nº269839 , Conservación de la red básica, Conservación periódica, Reposición de losas de hormigón en la Ruta 9 Km. 230,0 al Km. 290,0 y Ruta 250-CH Km 1,8 al 14,0,varios sectores comunas de Natales, Provincia de Ultima Esperanza | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30224330-0 | CONSERVACION RED VIAL MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA (2015-2016- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 276637 | Conservación de la Red Vial básica, Conservación rutinaria, Ruta 9 N, Punta Arenas- Puerto natales - Paso Baguales Km. 161,0 al Km. 305,0 y Ruta 250-Ch Cruce Ruta 9N-Dorotea Km 0, al 14,00, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica C | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-09 | 2017-12-07 | 22/12/2017 | 04/01/2018 | 2018-01-05 | 2018-07-04 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | IPC | 229830.281 | 197356 | 76609270 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 0 | 205126 | 0 | 0 | 51500 | 51750 | 53395 | 48481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30255173-0 | CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228043 | Construcción Camino Bahía Talcahuano-Estero Worsley- II Etapa (CMT) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-12-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2181000
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30255173-0 | CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30255173-0 | CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30279622-0 | CONSTRUCCION RUTA Y-170, SECTOR CAÑADON MACHO-LAGO DICKSON, ULT. ESP | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 250706 | Estudio de Ingenieria Construccion Ruta Y-170, sector Cañadon Macho - Lago dickson, Ultima Esperanaza | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-17 | 2016-06-22 | 21/07/2016 | 23/11/2016 | 2016-11-24 | 2018-07-17 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | IPC | 0 | 746000 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 573339 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 79076 | 79076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35848 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION SENDA DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 248344 | Construcción senda de penetración Calafate - Russfin Tierra del Fuego | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-18 | 2015-12-18 | 21/12/2015 | 19/01/2016 | 2016-01-19 | 2017-02-12 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | IPC | 0 | 610000 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 452348 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 51728 | 0 | 64500 | 0 | 64500 | 0 | 0 | 0 | 1272 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371081-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 263176 | Camino Básico por conservación, Camino cruce Ruta 9N - Lago Sarmiento - Guardería Grey, Y-150 Km. 16,700 al 23,400 Comuna de Torres del Payne, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-05 | 2017-06-14 | 03/07/2017 | 04/08/2017 | 2017-08-05 | 2018-05-12 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | IPC | 1318010.918 | 1438750 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 227844 | 1248564 | 0 | 137557 | 250250 | 205000 | 216056 | 80720 | 0 | 52250 | 170702 | 136029 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371081-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 270333 | Camino Básico por Conservación, Camino cruce Ruta 9N - Cueva del Milodón - Cruce Ruta Y-150 (Administración Parque), Y-290 km. 30 al 46, Comuna de Torres del Payne, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-10 | 2017-08-31 | 08/09/2017 | 18/10/2017 | 2017-10-18 | 2018-12-12 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | IPC | 3042767.644 | 3038569 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 1086436 | 0 | 0 | 0 | 253750 | 255000 | 90810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307820 | 179056 | 2200000
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371083-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 ¿ 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 254242 | Asesoria a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Tierra del Fuego sectores de Porvenir y Primavera, II Etapa; Región de Magallanes y Antartica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-25 | 2017-07-06 | 20/07/2017 | 24/08/2017 | 2017-08-24 | 2021-04-24 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, PRIMAVERA | IPC | 0 | 698131 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 48901 | 195305 | 0 | 23492 | 16170 | 16200 | 16215 | 16250 | 16280 | 16310 | 16340 | 16375 | 16405 | 25268 | 497607
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371083-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 ¿ 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 263894 | Asesoria a la Inspección Fiscal contrato: Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Magallanes, sectores Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, II Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chile | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-28 | 2017-08-31 | 27/09/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-09 | 2021-07-09 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA, PUNTA ARENAS, RIO VERDE | IPC | 0 | 720896 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 10440 | 201695 | 0 | 18012 | 16695 | 16728 | 16744 | 16777 | 16810 | 16843 | 16876 | 16908 | 16941 | 32361 | 554905
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371083-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 ¿ 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 263896 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Magallanes, sectores de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, II Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena (nueva 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-21 | 2017-06-06 | 20/06/2017 | 24/07/2017 | 2017-07-25 | 2021-07-24 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA, PUNTA ARENAS, RIO VERDE | IPC | 7618308.157 | 7955214 | 76259040 | FLESAN S.A. | 789112 | 805367 | 0 | 246896 | 51496 | 51201 | 81508 | 41196 | 30792 | 31020 | 51140 | 81800 | 50000 | 88318 | 6824268
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371083-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 ¿ 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 265284 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Tierra del Fuego varios sectores Porvenir y Primavera, II Etapa; Región de Magallanes y Antartica Chilena (nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-31 | 2017-03-15 | 29/03/2017 | 08/05/2017 | 2017-05-09 | 2021-05-08 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, PRIMAVERA | IPC | 6455366.332 | 6252457 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1065165 | 868633 | 0 | 180720 | 90250 | 72240 | 36190 | 31080 | 51900 | 36400 | 72940 | 91350 | 68815 | 136748 | 4875220
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371127-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL, T DEL FUEGO REG MAGALLANES, 2016-2017 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 254224 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Sur, Comuna de Timaukel, II Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena (nuevo 2016) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-20 | 2016-11-17 | 29/11/2016 | 27/12/2016 | 2016-12-27 | 2018-10-27 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | IPC | 0 | 355971 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 163918 | 200197 | 0 | 19030 | 14613 | 14633 | 14663 | 14693 | 14723 | 14753 | 14763 | 14793 | 14833 | 48700 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371127-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL, T DEL FUEGO REG MAGALLANES, 2016-2017 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 254224 | Modificación del contrato nº254224 , Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Sur, Comuna de Timaukel, II Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena (nuevo 2016) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | -50550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14333 | -36217 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371127-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL, T DEL FUEGO REG MAGALLANES, 2016-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 254219 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Sur, Comuna de Timaukel, II Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (nuevo 2016) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-20 | 2016-07-28 | 29/08/2016 | 29/09/2016 | 2016-09-30 | 2018-09-20 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | IPC | 2199453.235 | 2254840 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1713836 | 643000 | 0 | 0 | 130081 | 211682 | 81515 | 16950 | 17100 | 17250 | 50167 | 118255 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371130-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL ULTIMA ESPERANZA XIIR, AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 254232 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global de caminos de la Provincia de Última Esperanza, sector comuna Torres del Paine, X Etapa, Region de Magallanes y Antártica Chilena. (nuevo 2016) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-22 | 2017-02-01 | 13/02/2017 | 14/03/2017 | 2017-03-15 | 2019-01-15 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | IPC | 0 | 358083 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 141423 | 201002 | 0 | 16646 | 16600 | 16640 | 16670 | 16700 | 16740 | 16770 | 16800 | 16829 | 16870 | 33737 | 26888
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371130-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL ULTIMA ESPERANZA XIIR, AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 261612 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Ultima Esperanza Sector Comuna de Torres del Paine, XI Etapa, Región de Magallanes y Antártica chilena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-14 | 2016-11-16 | 21/11/2016 | 25/01/2017 | 2017-01-25 | 2019-01-25 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | IPC | 2893375.998 | 2589585 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1207998 | 1187310 | 0 | 0 | 216000 | 85800 | 55000 | 72150 | 61600 | 50850 | 100000 | 163000 | 162400 | 220510 | 465691
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30391776-0 | CONSTRUCCION CAMINO PENETRACIÓN CR RUTA9 - L.PINTO COMUNA DE NATALES | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250715 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Camino de Penetración Cruce Ruta 9 Lago Pinto, Comuna de Natales, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-05 | 2016-10-26 | 17/11/2016 | 09/12/2016 | 2016-12-09 | 2018-06-02 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | IPC | 0 | 251200 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 116070 | 151738 | 0 | 53016 | 0 | 65422 | 0 | 0 | 0 | 33300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394274-0 | CONSTRUCCION CAMINO CALETA EUGENIA- PUERTO TORO, TRAMO I, XII REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 273625 | AIF CONSTRUCCION CAMINO CALETA EUGENIA- PUERTO TORO, TRAMO I, XII REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2021-02-01 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1090000
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394274-0 | CONSTRUCCION CAMINO CALETA EUGENIA- PUERTO TORO, TRAMO I, XII REGION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394274-0 | CONSTRUCCION CAMINO CALETA EUGENIA- PUERTO TORO, TRAMO I, XII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273623 | CONSTRUCCION CAMINO CALETA EUGENIA- PUERTO TORO, TRAMO I, XII REGION | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2021-01-01 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 8459000
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394323-0 | CONSTRUCCION C DE PENETRACION R SERRANO-G TYNDALL-C DE LAS MONTAÑAS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278762 | Estudio de Pre factibilidad Construcción C de Penetración R Serrano-G Tyndall-C de las Montañas | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-11-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 620000
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394323-0 | CONSTRUCCION C DE PENETRACION R SERRANO-G TYNDALL-C DE LAS MONTAÑAS | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394375-0 | REPOSICION PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, COMUNA DE RIO VERDE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250899 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Chorrillo Vapor, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-22 | 2017-02-22 | 14/03/2017 | 14/03/2017 | 2017-03-14 | 2018-09-05 | MAGALLANES | RIO VERDE | IPC | 0 | 113960 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 67294 | 49875 | 0 | 0 | 0 | 16670 | 0 | 0 | 21735 | 0 | 2100 | 0 | 9370 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30458881-0 | CONSTRUCCION CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA,S:RIO CONDOR- CORD. DARWIN(CMT) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263831 | Estudio de Ingeniería Construcción Camino Estancia Vicuña - Yendegaia, Sector Río Cóndor - Cordillera Darwin, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-14 | 2017-09-26 | 26/10/2017 | 20/11/2017 | 2017-11-20 | 2019-10-11 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | IPC | 0 | 569000 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 413000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146500 | 0 | 0 | 0 | 266500 | 0 | 213000
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30459291-0 | REPOSICION PUENTE RUBENS Y SUS ACCESOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263487 | Estudio de Ingeniería Reposición y Norm. Pte. Rubens y Accesos, Prov. De Ult,. Esperanza (Nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2020-07-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 855290
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30459291-0 | REPOSICION PUENTE RUBENS Y SUS ACCESOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30461122-0 | CONSTRUCCION CAMINO ESTERO WORSLEY - FIORDO STAINES - I ETAPA (CMT) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263508 | Estudio de Ingeniaría Construcción Camino Estero Worsley - Fiordo Staines - I Etapa (Nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2020-07-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1339000
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30461122-0 | CONSTRUCCION CAMINO ESTERO WORSLEY - FIORDO STAINES - I ETAPA (CMT) | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30466183-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA XII REGION 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30466183-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA XII REGION 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 278575 | Conservación Sistema Señalización Informativa XII Región 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41040 | 379800
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481248-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 282555 | Consultoría para Proyectos de Conservación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2033-06-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481248-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481248-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 282511 | Conservación de la Red Básica Conservación Periódica Protección de la Plataforma Ruta 9 Sector Sur Punta Arenas-Fuerte Bulnes-San Juan Km 32000 al 54000 Provincia de Magallanes Región de Magallanes y Antártica Chilena (nuevo 2018) | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-05-02 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22350 | 51750 | 67900 | 269350
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481248-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 282537 | Conservación de la Red Básica Conservaciön Periódica Reposición de Losas de Hormigón en la ruta 9 Km 161;0 al Km 305;0 varios sectores comunas de Natales Provincia de Ultima Esperanza Región de Magallanes y Antártica Chilena(Nuevo 2018) | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2020-05-02 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 9100 | 87700 | 385650
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 11566 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277417 | RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 279040 | Administración Directa Ultima Esperanza(2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 596950 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 279050 | Administración Directa Tierra del Fuego(2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | SR | 0 | 441400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 279054 | Administración Directa Magallanes(2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 720000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 279058 | Administración Directa Oficina Regional(2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 1058650 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 279061 | Administración Diercta Laboratorio Regional(2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 12000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 279064 | Servicio de Sistema de Control, Monitoreo y Gestión de Vehículos(camiones) en modalidad GPS/Celular e Híbrido, Dirección de Vialidad Región de Magallanes y Antartica Chilena(2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 28000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1297557 | 0 | 44365 | 86359 | 224850 | 357875 | 168475 | 223500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192133 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 279068 | Elementos de Seguridad y Protección Personal Funcionarios de la Administración Directa(2018) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282219 | LABORATORIO: SP Nº17 Adquisición de Repuesto para Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 4126 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282221 | LABORATORIO: SP Nº18 Servicio de Desratización, fumigación y desinsectación LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 536 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282568 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 848000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282571 | DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 424000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282572 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISCION DE COMBUSTIBLE. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 448000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282575 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE TRASLADO PARA BULLDOZERS. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 55000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282932 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION DIRECTA. DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 358085 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282963 | LABORATORIO: RESERVA LABORATORIO CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282974 | LABORATORIO: SP Nº 27 Pago factura pendiente Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 798 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283177 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283179 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 711443 | 0 | 120 | 19000 | 14000 | 22000 | 21000 | 22000 | 21000 | 22000 | 21000 | 526000 | 23323 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283217 | FIAR Contrato de Apertura y Cierre Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481257-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA XII REGIÓN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283246 | DPTO. MAQUINARIAS, Reembolso de Peajes y Revisiones Técnicas de Maquinarias. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-20 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15000 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481277-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 282551 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego sector Sur Comuna de Timaukel II Etapa Región de Magallanes y Antártica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2073-11-01 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18999 | 431111
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481277-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 282553 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Varios Caminos Provincia de Ultima Esperanza Región de Magallanes y Antártica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2073-12-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 450389
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481277-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481277-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 282540 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego Sector Sur comuna de Timaukel III etapa Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2079-08-01 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 75499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75499 | 3202000
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481277-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 282545 | Conservación Global de Caminos de las Redes Básica y Comunal de la Comuna de Torres del Paine Ultima Esperanza XII etapa XII Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2079-09-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3302500
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481291-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE MAGALLANES 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481291-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE MAGALLANES 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 282539 | Conservación Camino Básico camino cruce ruta 9 N (Cabeza del Mar) - Puerto Altamirano Y-502 Km 0 al 8;5 Comuna Punta Arenas Provincia de Magallanes Región de Magallanes Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2038-06-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30905 | 169095 | 1527000
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 220906 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión vial Ralco-Lonquimay, Regiones del BioBio y de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-23 | 2014-12-04 | 29/12/2014 | 21/01/2015 | 2015-01-21 | 2018-04-10 | BIO-BIO, MALLECO | SANTA BARBARA, LONQUIMAY | IPC | 0 | 673900 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 519488 | 185946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 18840 | 27616 | 13310 | 124500 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 220906 | Modificación del contrato nº220906 , Estudio de Ingeniería Construcción Conexión vial Ralco-Lonquimay, Regiones del BioBio y de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | -124500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124500 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30038349-0 | REPOSICION PUENTE BOYERUCA EN RUTA I-524 LIMITE VI-VII REG | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30091009-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PATIOS DE ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 257422 | Reposición y mejoramiento de Patios de Estiba, Plaza de Pesaje Los Ángeles, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2016-08-10 | 2016-09-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-30 | 2019-02-25 | BIO-BIO | LOS ANGELES | IPC | 682720.975 | 621232 | 80228500 | EMPRESA CONSTRUCTORA COMERCO LTDA | 0 | 633357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 320300 | 292857 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30091009-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PATIOS DE ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 270265 | : Reposición y Mejoramiento de Patios de Estiba, Plazas Fijas de Pesaje, El Monte, Comuna El Monte, Provincia de Talagante, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-24 | 2017-05-17 | 27/07/2017 | 23/08/2017 | 2017-08-23 | 2018-01-20 | TALAGANTE | EL MONTE | IPC | 619467.935 | 561509 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 399981 | 157682 | 0 | 124486 | 33196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10893
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30091009-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PATIOS DE ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 270265 | Modificación del contrato nº270265 , : Reposición y Mejoramiento de Patios de Estiba, Plazas Fijas de Pesaje, El Monte, Comuna El Monte, Provincia de Talagante, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 68641 | 0 | 0 | 68641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30098988-0 | CONSTRUCCION PISTAS DE PESAJE MOVIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30098988-0 | CONSTRUCCION PISTAS DE PESAJE MOVIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30110978-0 | AMPLIACION REPOSICION DE LA RED DE ESTACIONES DE CONTEO CONTINUO 2012 - | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 246861 | Conservación de la red de estaciones de conteo contínuo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 983210
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30110978-0 | AMPLIACION REPOSICION DE LA RED DE ESTACIONES DE CONTEO CONTINUO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 246861 | Conservación de la red de estaciones de conteo contínuo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1379790
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30125674-0 | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2013 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 201028 | Conservación y Reposición Estaciones de Pesaje Fijas Automáticas | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-03-17 | 2014-04-30 | 29/07/2014 | 29/07/2014 | 2014-08-25 | 2018-08-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2160993 | 77290610 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 141241 | 34681 | 0 | 3941 | 3941 | 3941 | 3941 | 3941 | 3941 | 3941 | 3153 | 3941 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30125674-0 | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201028 | Conservación y Reposición Estaciones de Pesaje Fijas Automáticas | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-03-17 | 2014-04-30 | 29/07/2014 | 29/07/2014 | 2014-08-25 | 2018-08-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 2404000 | 2160993 | 77290610 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 1633141 | 368967 | 0 | 41928 | 41928 | 41928 | 41928 | 41928 | 41928 | 41928 | 33543 | 41928 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30249122-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO LABORATORIO CENTAL DE VIALIDAD SANTIAGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 228084 | Ampliación y Mejoramiento Laboratorio Central de Vialidad, Santiago | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-18 | 2016-05-27 | 15/07/2016 | 26/07/2016 | 2016-07-26 | 2017-03-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 131970 | 52003350 | CESAR VELIZ TAPIA ARQUITECTURA Y CONSTRUC. EIRL | 98978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30249122-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO LABORATORIO CENTAL DE VIALIDAD SANTIAGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 228084 | Modificación del contrato nº 228084 , Ampliación y Mejoramiento Laboratorio Central de Vialidad, Santiago | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-23 |  |  | SR | 0 | 0 | 52003350 | CESAR VELIZ TAPIA ARQUITECTURA Y CONSTRUC. EIRL | 0 | 161000 | 0 | 0 | 56360 | 0 | 71270 | 0 | 33370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30285372-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 238037 | Conservación de Seguridad Vial Travesías Varias Rutas, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-09-02 | 2015-10-14 | 30/10/2015 | 09/12/2015 | 2015-12-10 | 2016-12-05 | VALDIVIA | MAFIL, PANGUIPULLI, VALDIVIA | IPC | 723195.701 | 616913 | 76240113 | CONSTRUCTORA VIAL MIX LTDA. | 620213 | 14777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12308 | 0 | 0 | 2469 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30285372-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 238037 | Modificación del contrato nº238037 , Conservación de Seguridad Vial Travesías Varias Rutas, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76240113 | CONSTRUCTORA VIAL MIX LTDA. | 0 | -2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2468 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30285372-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 250093 | Conservación de seguridad vial en pasadas urbanas - travesía provincia de Llanquihue 2016 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-25 | 2016-12-16 | 01/02/2017 | 16/02/2017 | 2017-02-17 | 2017-12-14 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 229899.67 | 229821 | 76890750 | IMPLEMENTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 211579 | 21610 | 0 | 21610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30285372-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 257248 | Proyecto Travesias Sector Arboledas de Pedehue y Talcarehue Comuna de San Fernando Provincia de Colchagua Región de O'Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-16 | 2016-12-29 | 11/08/2017 | 12/10/2017 | 2017-10-13 | 2018-04-11 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | SR | 204294.821 | 210006 | 76838040 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 0 | 210006 | 0 | 120657 | 32000 | 38000 | 19349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30285372-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 275766 | Proyecto de Travesias Comuna de Marchigue y La Estrella Provincia de Cardenal Caro Región de O'Higgins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-11 | 2017-11-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-21 | 2018-09-17 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, MARCHIGUE | SR | 205997.806 | 252128 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 252128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 40000 | 50998 | 46130 | 60000 | 40000 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30285423-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED VIAL REG X,XIV ,XV | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 256190 | Conservación de Seguridad Vial en Rutas de la Red Vial Región XV | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-14 | 2016-10-11 | 25/11/2016 | 09/01/2017 | 2017-01-11 | 2018-02-15 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | IPC | 2999337.785 | 2938514 | 99537890 | APIA S.A. | 2945395 | 40489 | 0 | 0 | 40489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30285423-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED VIAL REG X,XIV ,XV | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 256460 | Conservación y mejoramiento de seguridad vial en rutas de la red varios caminos región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-29 | 2016-12-27 | 20/02/2017 | 24/04/2017 | 2017-04-25 | 2018-06-19 | LLANQUIHUE, CHILOE | LLANQUIHUE, CASTRO | IPC | 799491.385 | 686989 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 287533 | 414482 | 0 | 208798 | 0 | 103184 | 0 | 102500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30285423-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED VIAL REG X,XIV ,XV | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 256460 | Modificación del contrato nº256460 , Conservación y mejoramiento de seguridad vial en rutas de la red varios caminos región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 0 | 114495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30285423-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED VIAL REG X,XIV ,XV | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 256612 | Conservación y Mejoramiento de Seguridad Vial en Rutas de la Red | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-08 | 2016-08-11 | 25/08/2016 | 04/10/2016 | 2016-10-05 | 2018-02-17 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 1864502.309 | 1848760 | 99537890 | APIA S.A. | 1623061 | 250896 | 0 | 231114 | 19782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30285424-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 258080 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, comunas de Navidad, La Estrella, Marchigue y Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Región de O'Higgins 2016 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-29 | 2017-03-03 | 25/04/2017 | 24/05/2017 | 2017-05-25 | 2017-12-21 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE, PICHILEMU | IPC | 336412.298 | 355282 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 257651 | 104063 | 0 | 66147 | 37916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30285424-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 258080 | Modificación del contrato nº258080 , Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, comunas de Navidad, La Estrella, Marchigue y Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Región de O'Higgins 2016 | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | 39544 | 0 | 0 | 34000 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30285424-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 258411 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS RUTAS A-131 11 CH A-27 Y A-133 POR SECTORES PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-10-05 | 2016-10-28 | 28/12/2016 | 10/02/2017 | 2017-02-11 | 2017-11-13 | ARICA | ARICA | IPC | 379942.45 | 451774 | 76216180 | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 441536 | 18110 | 0 | 18110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30285424-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 279010 | "Terminación Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela,Año 2015, Provincia de Biobío, Región del Biobío" | 1. OBRAS | En Licitación | Trato directo | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-08-30 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 126111.814 | 0 | 77006360 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 128035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40400 | 40600 | 47035 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30343222-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE ARCHIVOS RELEVANTES DIRECCION DE VIALIDAD | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 263485 | Conservación Sistemas de Archivos Relevantes Dirección de Vialidad (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2021-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30343222-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE ARCHIVOS RELEVANTES DIRECCION DE VIALIDAD | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 263485 | Conservación Sistemas de Archivos Relevantes Dirección de Vialidad (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2021-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30343222-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE ARCHIVOS RELEVANTES DIRECCION DE VIALIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263485 | Conservación Sistemas de Archivos Relevantes Dirección de Vialidad (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2021-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 69300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA-LONCOTRIPAY-LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 556413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1155 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA-LONCOTRIPAY-LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 276274 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2018 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA-LONCOTRIPAY-LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Biobío | 282644 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2018-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 50333 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19892 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30407825-0 | CONSERVACION PLAZAS DE PESAJE, IMPLEMENT. SIST.TRANSMISION EN LINEA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250913 | Conservación Plazas de Pesaje Implementación sistemas transmisión en línea | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | VALPARAISO, COYHAIQUE | VALPARAISO, COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30413276-0 | CONSTRUCCION PASARELAS PEATONALES EN PUENTES SIN PASILLOS VARIAS REG | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263812 | Estudio de ingeniería Construcción pasarelas peatonales en puentes sin pasillos varias Provincias, Regiones Valparaíso, Maule y BioBío | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-05-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-02 | 2020-01-23 | ELQUI, LIMARI | LA SERENA, OVALLE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 525000
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30426822-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAZAS PESAJE AÑO 2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250914 | Servicio de apoyo a la Fiscalización de Empresas Generadoras de Carga. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-04 | 2016-05-02 | 27/07/2016 | 27/07/2016 | 2016-07-28 | 2019-07-28 | SANTIAGO, ARICA | ESTACION CENTRAL, ARICA | IPC | 0 | 220000 | 77290610 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 96744 | 75080 | 0 | 6215 | 6215 | 6215 | 6215 | 6215 | 6215 | 6215 | 6340 | 6340 | 6340 | 12555 | 59256
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 7994 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 263506 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, Liceo Alcalde Sergio Gonzalez Gutierrez y Travesía, Sector Ruta 5 Acceso Calle Humberstone, Comuna de Pozo Almonte desde Km 1809 al Km 1810,100; Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-11-29 | 2018-01-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-16 | 2018-11-12 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 379071.406 | 0 | 99537890 |  | 0 | 166487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22432 | 33647 | 33647 | 34863 | 41898 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 263511 | Conservación de Seguridad Vial Pasadas en Zonas Urbanas Etapa II Comuna de Natales Provincia de Ultima Esperanza Región de Magallanes y Antartica Chilena (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-10 | 24/08/2017 | 05/09/2017 | 2017-09-05 | 2018-03-04 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | IPC | 213975.351 | 199575 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 55096 | 153221 | 0 | 143722 | 9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 263511 | Modificación del contrato nº263511 , Conservación de Seguridad Vial Pasadas en Zonas Urbanas Etapa II Comuna de Natales Provincia de Ultima Esperanza Región de Magallanes y Antartica Chilena (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 11696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263516 | Conservación de Seguridad Vial en pasadas urbanas - travesias provincia de Chiloé 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-08 | 2017-07-04 | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 2017-08-08 | 2018-03-06 | CHILOE | ANCUD | IPC | 159182.74 | 138795 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 75946 | 64030 | 0 | 27315 | 30400 | 6315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 263532 | Conservación De Seguridad Vial Travesias Provincia de Cahapoal Comuna de Pichidegua Rutas H-864 km 2 9 al km 5 187 y Ruta H-882 km 3 5 al km 8 865 Rgión de O'Higgins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-23 | 2017-11-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2018-09-03 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 221885.344 | 262091 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 262092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10206 | 30000 | 55000 | 61886 | 50000 | 55000 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 263546 | Conservación de Seguridad Vial Pasadas Zonas Pobladas-Travesías, Ruta N-31, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-04 | 2017-08-11 | 25/08/2017 | 04/09/2017 | 2017-09-05 | 2018-02-21 | ÑUBLE | CHILLAN | IPC | 355000 | 330260 | 77006360 | GESTION VIAL LTDA. | 65343 | 267898 | 0 | 116418 | 80196 | 71284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263601 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONA DE TRAVESÍA, RUTA LOS CONQUISTADORES, ROL 126, PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE, MARZO 2017 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-26 | 2017-07-05 | 21/07/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2017-11-29 | CURICO | CURICO | SR | 216626.291 | 189204 | 76838040 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 171210 | 17992 | 0 | 17992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 263611 | "CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-27 | 2017-06-06 | 10/07/2017 | 10/07/2017 | 2017-07-11 | 2017-12-08 | PETORCA | PETORCA | IPC | 299995.019 | 236078 | 76653636 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 236968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 263611 | "Modificación del contrato nº263611 , CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76653636 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 0 | 43417 | 0 | 0 | 43417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263669 | "Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas -Travesías; Provincia de CAutín; Región de La Araucanía 2017" | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-08-08 | 2017-09-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-31 | 2018-07-13 | CAUTÍN | CUNCO, MELIPEUCO, TEMUCO, VILLARRICA | IPC | 258690.54 | 0 | 0 |  | 0 | 246145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41200 | 66950 | 30900 | 24695 | 46350 | 36050 | 74900
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263671 | Conservación de seguridad vial pasadas zonas pobladas-travesías 2017; Región de Coquimbo Ruta D-55 Combarbalá-Monte Patria-Ovalle Sector Sotaquí-La Providencia; Km. 90.500 a Km 93,700 Comuna de Ovalle Provincia de Limarí (2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-17 | 03/11/2017 | 20/11/2017 | 2017-11-20 | 2018-03-20 | LIMARI | OVALLE | IPC | 273560.889 | 270819 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 274882 | 0 | 0 | 95726 | 85000 | 43113 | 51043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263671 | Modificación del contrato nº263671 , Conservación de seguridad vial pasadas zonas pobladas-travesías 2017; Región de Coquimbo Ruta D-55 Combarbalá-Monte Patria-Ovalle Sector Sotaquí-La Providencia; Km. 90.500 a Km 93,700 Comuna de Ovalle Provincia de Lima | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 13231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263689 | Conservación de Seguridad Vial Pasadas Zonas Pobladas-Travesías 2017 Region de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-24 | 2017-05-31 | 10/07/2017 | 11/08/2017 | 2017-08-12 | 2018-02-08 | ARICA | ARICA | IPC | 309968.582 | 300760 | 99537890 | APIA S.A. | 163691 | 139657 | 0 | 0 | 0 | 139657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263689 | Modificación del contrato nº263689 , Conservación de Seguridad Vial Pasadas Zonas Pobladas-Travesías 2017 Region de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 42738 | 0 | 0 | 0 | 42738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263753 | Conservación de Seguridad Vial Travesías Varias Rutas Región de Los Ríos Etapa II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-15 | 2017-07-26 | 07/08/2017 | 18/08/2017 | 2017-08-19 | 2018-04-16 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 247379.342 | 242937 | 76052457 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 49999 | 195353 | 0 | 52645 | 55550 | 30300 | 23652 | 33206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263807 | CONSERV. DE LA SEG. VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS TRAVESIAS EN RUTA 7, SECTOR: COYHAIQUE EL BLANCO KM 645.358 A 646.632 Y RUTA X-687, SECTOR: CRUCE RUTA 7, KM 0,008 A 0,025, CONSERV. DE LA SEG. VIAL ZONAS DE ESCUELAS EN RUTA X-674, SECTOR: EL BLANCO, KM 0, | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-09-25 | 17/10/2017 | 01/12/2017 | 2017-12-01 | 2018-05-30 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 710275.896 | 757253 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 569239 | 0 | 0 | 1014 | 151920 | 152040 | 264265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272192 | Conservación de seguridad vial en pasadas urbanas - travesías ruta V-46 y ruta V-500 sector Fresia y Cañitas Provincia de Llanquihue; región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-07 | 2018-01-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-12 | 2018-11-08 | LLANQUIHUE | FRESIA | IPC | 216628.79 | 197213 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 201963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10834 | 15375 | 15375 | 30750 | 30750 | 30750 | 30750 | 37379 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 275032 | Conservación de Seguridad vial en Zonas de Escuelas 2017 2019 y Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Pobladas - Travesías 2017; Región de Antofagasta; Nuevo 2017. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2017-09-12 | 2017-10-04 | 27/12/2017 | 22/01/2018 | 2018-01-23 | 2018-08-21 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA | IPC | 501942 | 569597 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 274638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61800 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 68838 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 276036 | Conservación de seguridad vial pasadas zonas urbanas travesia Ruta C-46 sector Maitencillo Prov de Huasco Región de Atacama | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-24 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-11 | 2018-09-08 | HUASCO | FREIRINA | IPC | 220460.685 | 213853 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 218131 | 0 | 0 | 0 | 5955 | 61164 | 75364 | 56038 | 19610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281608 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DRV TARAPACÁ AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 7994 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Biobío | 282684 | públicación licitaciones contratos 2018 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 3597 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 263506 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, Liceo Alcalde Sergio Gonzalez Gutierrez y Travesía, Sector Ruta 5 Acceso Calle Humberstone, Comuna de Pozo Almonte desde Km 1809 al Km 1810,100; Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-11-29 | 2018-01-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-16 | 2018-11-12 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 379071.406 | 0 | 99537890 |  | 0 | 175296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25578 | 38367 | 38367 | 41156 | 31828 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 263518 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas Etapa II Comuna de Natales Provincia de Ultima Esperanza Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-11 | 2017-09-26 | 06/10/2017 | 13/10/2017 | 2017-10-13 | 2018-04-11 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 249276.916 | 232781 | 14374971 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 40173 | 200316 | 0 | 123218 | 77098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 263518 | Modificación del contrato nº263518 , Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas Etapa II Comuna de Natales Provincia de Ultima Esperanza Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 14374971 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 0 | 9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263528 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuelas 2017 Provincia de Chiloé : Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-01 | 2017-06-23 | 21/07/2017 | 07/08/2017 | 2017-08-08 | 2018-03-06 | CHILOE | CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEMCHI | IPC | 251753.247 | 219897 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 99993 | 121111 | 0 | 75297 | 16157 | 16200 | 13457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 263549 | "Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2017, Provincia de Ñuble, Región del Biobío." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-18 | 2017-08-31 | 14/09/2017 | 27/09/2017 | 2017-09-28 | 2018-02-25 | ÑUBLE | BULNES, COIHUECO, PEMUCO, ÑIQUEN | IPC | 245820.838 | 256716 | 76729746 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 20199 | 239797 | 0 | 27643 | 60822 | 61122 | 90210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 263549 | "Modificación del contrato nº263549 , Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2017, Provincia de Ñuble, Región del Biobío." | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76729746 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 0 | -49116 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 263616 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, ZONAS ESCUELAS PROVINCIAS DE MARGA MARGA, SAN FELIPE Y LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-08 | 2017-06-16 | 24/07/2017 | 24/07/2017 | 2017-07-25 | 2017-12-22 | SAN FELIPE, LOS ANDES, MARGA MARGA | SAN FELIPE, LOS ANDES, LIMACHE | IPC | 212225.309 | 212226 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 152679 | 60683 | 0 | 56267 | 4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 263616 | Modificación del contrato nº263616 , CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, ZONAS ESCUELAS PROVINCIAS DE MARGA MARGA, SAN FELIPE Y LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 10257 | 0 | 0 | 10257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263672 | "Conservación de Seguridad Vial En Zonas de Escuelas 2017-2019 IX región (Nuevo 2017)" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-08 | 07/09/2017 | 02/01/2018 | 2018-01-03 | 2018-08-31 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | IPC | 307381.298 | 257324 | 76489399 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA O & L LTDA. | 0 | 265064 | 0 | 0 | 25750 | 36050 | 31050 | 31050 | 36050 | 51050 | 43764 | 10300 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 263678 | Conservación de seguridad vial en zonas de escuelas sectores San Pedro y María Isabel Provincia de Copiapó; Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-18 | 2017-09-22 | 21/11/2017 | 01/12/2017 | 2017-12-02 | 2018-05-01 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 251744.064 | 323266 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 99980 | 236404 | 0 | 0 | 56242 | 164128 | 16034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263679 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas Región de Coquimbo 2017-2019 (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-14 | 2017-07-26 | 10/08/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2018-01-18 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA HIGUERA, LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL, SALAMANCA | IPC | 261391.354 | 276764 | 99537890 | APIA S.A. | 49989 | 230659 | 0 | 94181 | 0 | 101600 | 34878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263697 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas 2017-2019. XV Region | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-10-16 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-16 | 2018-11-12 | ARICA | ARICA | IPC | 306255.652 | 0 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26250 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 26250 | 82241
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263761 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuela Región de Los Ríos Etapa VIII | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-08 | 2017-07-18 | 28/07/2017 | 17/08/2017 | 2017-08-18 | 2018-02-14 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 254793.697 | 266036 | 99537890 | APIA S.A. | 138999 | 130339 | 0 | 69807 | 60532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263807 | CONSERV. DE LA SEG. VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS TRAVESIAS EN RUTA 7, SECTOR: COYHAIQUE EL BLANCO KM 645.358 A 646.632 Y RUTA X-687, SECTOR: CRUCE RUTA 7, KM 0,008 A 0,025, CONSERV. DE LA SEG. VIAL ZONAS DE ESCUELAS EN RUTA X-674, SECTOR: EL BLANCO, KM 0, | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-09-25 | 17/10/2017 | 01/12/2017 | 2017-12-01 | 2018-05-30 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 710275.896 | 757253 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 199537 | 0 | 0 | 61473 | 45554 | 45599 | 46911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272189 | Conservación de seguridad Vial Nacional en zonas de escuelas 2017;Provincia de Osorno; Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-09 | 2017-12-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2018-11-26 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE | IPC | 243644.051 | 238958 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 244208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30750 | 30750 | 30750 | 30750 | 30750 | 29708 | 60750 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272190 | "Conservación de seguridad Vial Nacional en zonas de escuelas 2017; Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos" | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-26 | 2017-11-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2018-11-26 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR, PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | IPC | 256797.954 | 287406 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 294656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30750 | 30750 | 41000 | 41000 | 61500 | 41000 | 48656 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 275032 | Conservación de Seguridad vial en Zonas de Escuelas 2017 2019 y Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Pobladas - Travesías 2017; Región de Antofagasta; Nuevo 2017. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2017-09-12 | 2017-10-04 | 27/12/2017 | 22/01/2018 | 2018-01-23 | 2018-08-21 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA | IPC | 501942 | 569597 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 311860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72100 | 41200 | 41200 | 41200 | 41200 | 74960 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 281539 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela Región de O'Higgins 2017 Provincia de Cardenal Caro Comunas de La Estrella Pichilemu y Litueche | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-01-01 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE, PICHILEMU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 227176
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 281761 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas 2017-2019 (Nuevos 2017) XIII Región 3º llamado | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-23 | 2018-04-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-14 | 2018-10-11 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 304530.987 | 0 | 0 |  | 0 | 313681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20600 | 61800 | 103000 | 77250 | 51031 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30474259-0 | MEJORAMIENTO PASARELAS RED VIAL NORM ACC UNIV REGIONES:IV, V,RM,VI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263620 | Estudio de Ingeniería Normalización de Pasarelas Red Val Normativa Acceso Universal, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-03 | 2017-10-18 | 13/11/2017 | 12/12/2017 | 2017-12-12 | 2019-03-07 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 251250 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 134978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 71978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131300
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30474259-0 | MEJORAMIENTO PASARELAS RED VIAL NORM ACC UNIV REGIONES:IV, V,RM,VI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263684 | Estudio de Ingeniería Normalización de Pasarelas Red Val Normativa Acceso Universal, Región de los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-03 | 2017-10-20 | 22/11/2017 | 22/11/2017 | 2017-11-22 | 2019-02-15 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 0 | 220000 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 0 | 96705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16800 | 0 | 79905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136900
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30474259-0 | MEJORAMIENTO PASARELAS RED VIAL NORM ACC UNIV REGIONES:IV, V,RM,VI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263741 | Estudio de Ingeniería Normalización de Pasarelas Red Vial Normativa, Acceso Universal, Regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Libertador General Bernardo O´Higgins. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-03 | 2017-10-17 | 07/11/2017 | 28/11/2017 | 2017-11-28 | 2019-02-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 400000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 191249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69825 | 0 | 121424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233108
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30474259-0 | MEJORAMIENTO PASARELAS RED VIAL NORM ACC UNIV REGIONES:IV, V,RM,VI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263762 | Estudio de Ingeniería Normalización de Pasarelas Red Val Normativa Acceso Universal, Región de BioBío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-03 | 2017-10-18 | 13/11/2017 | 06/12/2017 | 2017-12-06 | 2019-03-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 327000 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 194565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36750 | 0 | 157815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151700
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30483939-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL RUTA T-80 CON SECTOR TRUMAO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278778 | Estudio Prefactibilidad Construcción Interconexión Vial Rutas T-80 U-10 S:Trumao Reg. XIV-X | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 305000
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30483939-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL RUTA T-80 CON SECTOR TRUMAO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30484616-0 | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2018 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 278768 | Equipo Conservación Y Reposición Estaciones Pesaje Fijas Automáticas 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2021-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41040 | 365256
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30484616-0 | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 278765 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30484616-0 | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278764 | Conservación Y Reposición Estaciones Pesaje Fijas Automáticas 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2021-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41040 | 2554740
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | ESTUDIOS BÁSICOS | 30481609-0 | ANALISIS AMBIENTAL BORDE COSTERO SECTORES PLAYA GUANAYE, MEJILLONES Y MUELLE PIEDRA-TIERRA DEL MORO, TALTAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 276817 | Análisis Ambiental Borde Costero Sectores Playa Guanaye, Mejillones y Muelle Piedra-Tierra del Moro, Taltal | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-11-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25640
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | ESTUDIOS BÁSICOS | 30481609-0 | ANALISIS AMBIENTAL BORDE COSTERO SECTORES PLAYA GUANAYE, MEJILLONES Y MUELLE PIEDRA-TIERRA DEL MORO, TALTAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 278958 | públicación Análisis Ambiental Borde Costero Sector Muelle Piedra-Tierra del Moro, Taltal | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30371712-0 | ANALISIS TÉCNICO BORDE COSTERO QUINTERO QUINTERO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 262537 | Análisis Técnico Borde Costero Quintero | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-22 | 2017-01-10 | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 2017-04-10 | 2018-01-16 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 89080 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 83740 | 5340 | 0 | 5340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | ESTUDIOS BÁSICOS | 30132005-0 | DIAGNOSTICO DESEMBOCADURA LAGUNA CAHUIL PICHILEMU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 225520 | Diagnóstico Desembocadura Laguna Cahuil Pichilemu | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-03-30 | 2016-05-24 | 21/06/2016 | 12/07/2016 | 2016-07-12 | 2017-09-20 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 177985 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 169086 | 8899 | 0 | 8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 30244174-0 | ANALISIS CONDICIONES NATURALES ZONAS COSTERAS REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 272658 | Diagnostico geotecnico Borde Costero Desembocadura Norte Rio Biobio - 2do Lllamado | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-06 | 14/11/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-14 | 2018-05-23 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 0 | 66465 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 73465 | 0 | 0 | 10548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62917 | 0 | 0
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 30481235-0 | ANALISIS CONDICIONES NATURALES BORDE FLUVIAL CARAHUE, TRANAPUENTE, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277510 | Analisis condiciones naturales borde fluvial Nueva Imperial | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-11-01 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 149990
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30132953-0 | ANALISIS DEMANDA Y ESTADO ESPIGONES SUMERGIDOS RIO VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 209471 | Estudio Básico Estado Espigones Sumergidos Río Valdivia Region de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-06 | 2016-10-19 | 07/11/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-15 | 2017-08-12 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 286551 | 96974000 | GHD S.A. | 52570 | 243982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104936 | 139046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30132953-0 | ANALISIS DEMANDA Y ESTADO ESPIGONES SUMERGIDOS RIO VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 209471 | Modificación del contrato nº209471 , Estudio Básico Estado Espigones Sumergidos Río Valdivia Region de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-12 |  |  | SR | 0 | 0 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | -139045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -139045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30183872-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS DE LA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 228635 | Estudios básicos diversos sectores Provincias de Llanquihue y Chiloe | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-15 | 20/03/2017 | 28/03/2017 | 2017-03-28 | 2017-09-12 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | SR | 0 | 202128 | 96974000 | GHD S.A. | 199906 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30183872-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS DE LA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 234296 | Estudios Basicos para Obras Portuarias de Conectividad en la Provincia de Palena | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-17 | 2017-03-15 | 13/04/2017 | 13/04/2017 | 2017-04-13 | 2018-01-18 | LLANQUIHUE, CHILOE | PUERTO MONTT, ANCUD | SR | 0 | 94600 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 62760 | 31840 | 0 | 0 | 31840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30183872-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS DE LA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 234296 | Modificación del contrato nº234296 , Estudios Basicos para Obras Portuarias de Conectividad en la Provincia de Palena | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-18 |  |  | SR | 0 | 0 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | -5675 | 0 | 0 | -5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30183872-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS DE LA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273470 | Estudios Básicos Borde Costero Cascadas Puerto Varas Frutillar Region de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-10 | 2017-09-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-28 | 2018-07-12 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 0 | 220455 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | 220456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97963 | 0 | 0 | 0 | 122493 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30183872-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS DE LA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278396 | Estudios básicos para Borde Costero Pelluco en Puerto Montt | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-04-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-23 | 2018-09-20 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 89700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69700 | 0 | 20000 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30183872-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS DE LA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 283361 | Estudios Basicos Para Borde Costero Playa Totoral y Lago Todos Los Santos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 1900-01-01 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 126990
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30183872-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS DE LA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 249977 | públicación Estudio Condiciones Naturales en Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 637 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 236 | 400 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30308176-0 | ACTUALIZACION GUIA DE DISEÑO DE OBRAS MARITIMAS Y COSTERAS - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 255867 | Estudio Básico Actualización de Diseño de Obras Marítimas y Costeras | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-29 | 2017-02-28 | 06/03/2017 | 06/03/2017 | 2017-03-06 | 2018-10-17 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 207290 | 76360700 | PRDW ALDUNATE VASQUEZ INGENIEROS LTDA | 140796 | 66494 | 0 | 16267 | 0 | 0 | 15853 | 0 | 0 | 15828 | 0 | 0 | 18546 | 0 | 0
O. Portuarias | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30308176-0 | ACTUALIZACION GUIA DE DISEÑO DE OBRAS MARITIMAS Y COSTERAS - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 255867 | Modificación del contrato nº255867 , Estudio Básico Actualización de Diseño de Obras Marítimas y Costeras | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-17 |  |  | SR | 0 | 0 | 76360700 | PRDW ALDUNATE VASQUEZ INGENIEROS LTDA | 0 | 18850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30371048-0 | ANALISIS Y DEFINICIÓN COMPONENTES PROYECTOS PARA BORDES COSTEROS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272597 | Análisis y definición componentes proyectos para Bordes Costeros | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-30 | 2018-02-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-03 | 2019-06-17 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 112398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84990 | 0 | 27408 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30371048-0 | ANALISIS Y DEFINICIÓN COMPONENTES PROYECTOS PARA BORDES COSTEROS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 281034 | públicaCION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30454373-0 | ANALISIS COMPORTAMIENTO DEL LITORAL ANTE EVENTOS NATURALES - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 254672 | Estudio del Comportamiento de las Playas de la Quinta Región | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-29 | 2016-11-08 | 22/12/2016 | 16/01/2017 | 2017-01-16 | 2018-05-06 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 244989 | 76360700 | PRDW ALDUNATE VASQUEZ INGENIEROS LTDA | 193677 | 51312 | 0 | 28802 | 0 | 22510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30101524-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 265441 | Conservación señalética informativa de evacuación Cuevas de Anzota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-21 | 01/09/2017 | 12/09/2017 | 2017-09-12 | 2018-04-10 | ARICA | ARICA | SR | 136986.923 | 134977 | 76672889 | EVAL CONSTRUCCIONES LTDA | 35475 | 105503 | 12556 | 12573 | 53990 | 18979 | 7405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30101524-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 281120 | Conservación Válvulas Agua Potable Soterradas del Sitio 7 del Puerto de Arica | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-31 | 2018-03-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-27 | 2018-06-10 | ARICA | ARICA | SR | 37232.272 | 0 | 77394340 |  | 0 | 37233 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 17233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30195622-0 | CONSERVACION SITIO 7 PUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 276224 | Diseño Dragado Frente de Atraque Sitio 7 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-08-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 149990
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30195622-0 | CONSERVACION SITIO 7 PUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 276225 | Diseño Conservación Enrocado y Explanada (Losa) Sitio 7 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-03-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70000
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30195622-0 | CONSERVACION SITIO 7 PUERTO DE ARICA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 278360 | Proyecto Dragado Frente de Atraque Sitio 7 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30195622-0 | CONSERVACION SITIO 7 PUERTO DE ARICA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 278376 | públicación Licitación Pública para Conservación Tablestacas Sitio 7 del Puerto de Arica. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30195622-0 | CONSERVACION SITIO 7 PUERTO DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 262941 | Conservación Calado Sitio 7 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-05-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 999990
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30195622-0 | CONSERVACION SITIO 7 PUERTO DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 276222 | Conservación Tablestacas Sitio 7 del Puerto de Arica | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-05-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 309990
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30195622-0 | CONSERVACION SITIO 7 PUERTO DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 276227 | Conservación Enrocado y Explanada Sitio 7 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-10-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1509990
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483774-0 | MEJORAMIENTO CONDICIONES DE SEGURIDAD PLAYA CHINCHORRO, ARICA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 278375 | públicación licitación Pública Mejoramiento Condiciones de Seguridad Playa Chinchorro | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483774-0 | MEJORAMIENTO CONDICIONES DE SEGURIDAD PLAYA CHINCHORRO, ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 277528 | Mejoramiento Condiciones de Seguridad Playa Chichorro | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-02-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 80000 | 85000 | 80000 | 279270
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30078367-0 | MEJORAMIENTO PLAYA BELLAVISTA SECTOR INTENDENCIA - GODOY, IQUIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 278918 | Gastos Administrativo Bellavista Fase 2 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 750
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30078367-0 | MEJORAMIENTO PLAYA BELLAVISTA SECTOR INTENDENCIA - GODOY, IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278917 | Mejoramiento Playa Bellavista y Sector Intendenicia Godoy - Fase 2 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-03-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 177211
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30091811-0 | CONSTRUCCION PASEO COSTERO EL MORRO, IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 276250 | Diseño Construcción Borde Costero El Morro Iquique | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 179990
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30091811-0 | CONSTRUCCION PASEO COSTERO EL MORRO, IQUIQUE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 276294 | Gastos Administrativas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30091811-0 | CONSTRUCCION PASEO COSTERO EL MORRO, IQUIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 278946 | Gastos Administrativos de MEJORAMIENTO PLAYA BALMACEDA (OBRAS MARÍTIMAS), IQUIQUE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 750
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 265054 | Gastos Administrativas de Suministros, Materiales yotros Conservaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 8134 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 623 | 7511 | 443 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1050 | 1185 | 1000 | 1000 | 983 | 350 | 450 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 271981 | Conservación Sistema Eléctrico Caletas Chipana-Chanavaya - Chanavayita y Rio Seco Comuna de Iquique | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-02-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-27 | 2018-09-24 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 287824.672 | 0 | 0 |  | 0 | 316825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 55000 | 88000 | 88000 | 52825 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 272448 | Conservación Obras de Borde Costero Iquique | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-02-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 449990
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 275681 | Conservación Caleta Los Verdes - Iquique | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-29 | 2018-01-11 | 30/01/2018 |  | 2018-02-28 | 2018-06-28 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 74724.86 | 70139 | 76270236 | SERV.A LA CONSTR.Y MINERIA RICHARD OLCAY EIRL | 0 | 76639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 54725 | 5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 275755 | Conservación Obras Portuarias Menores Caleta Rio Seco Comuna de Iquique | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-02-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2018-10-27 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 84333.206 | 0 | 0 |  | 0 | 92834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 18000 | 21000 | 22000 | 8334 | 8500 | 0 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 276122 | Conservación Obras Menores Caleta San Marcos - Comuna de Iquique | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-02-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-27 | 2018-09-24 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 136134.037 | 0 | 0 |  | 0 | 149735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 27500 | 41800 | 44000 | 19935 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 276295 | Conservación Molo Caleta Cavancha Iquique | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-06-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 999990
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278930 | Conservación Caletas I Región | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-04-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 349990
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278935 | Conservación Obras Temporales Caleta Cavancha | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-07-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 282069 | Conservación Cierre Perimetral Playa Bellavista | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-05-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 127595.519 | 0 | 77651540 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130916-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO CALETA LOS VERDES, IQUIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 278157 | públicaCIONES Y PAGO DE VIATICOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 600 | 250 | 600 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130916-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO CALETA LOS VERDES, IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 276811 | Construcción Borde Costero caleta Los Verdes Iquique | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 60000 | 80000 | 1751000
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130917-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO CALETA CHANAVAYITA, IQUIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 278763 | Gastos Administrativos Cosntruccion Borde Costero Caleta Chanavayita | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 750
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130917-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO CALETA CHANAVAYITA, IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 262022 | Construcción Borde Costero Caleta Chanavayita Comuna de Iquique | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-10-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1799990
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30211072-0 | MEJORAMIENTO PLAYA DE HUAIQUIQUE, IQUIQUE | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 282189 | Factibilidad Mejoramiento Playa Huayquique Iquique | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-08-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 119990
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30211072-0 | MEJORAMIENTO PLAYA DE HUAIQUIQUE, IQUIQUE | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 282216 | Gastos de Administrativos para la Factibilidad Mejoramiento Playa Huaiquique Iquique | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 750
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30291776-0 | MEJORAMIENTO PLAYA BALMACEDA (OBRAS MARÍTIMAS), IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 276809 | Diseño Mejoramiento Playa Balmaceda (Obras Marítimas) Iquique | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-08-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 119990
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30437133-0 | MEJORAMIENTO OBRAS TERRESTRES CALETA CARAMUCHO, IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 248408 | Construccion Obras Terrestres Caleta Caramucho Iquique | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-29 | 2017-02-24 | 04/04/2017 | 02/05/2017 | 2017-05-02 | 2017-12-28 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 681509.968 | 682841 | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 668404 | 14436 | 0 | 0 | 14436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30437133-0 | MEJORAMIENTO OBRAS TERRESTRES CALETA CARAMUCHO, IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 248408 | Modificación del contrato nº248408 , Construccion Obras Terrestres Caleta Caramucho Iquique | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 0 | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30440522-0 | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS PISCINA GODOY, IQUIQUE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 278491 | Gastos Administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 750
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30440522-0 | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS PISCINA GODOY, IQUIQUE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 262064 | Diseño Construcción Borde Costero Sector Piscina Godoy Iquique | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-08-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 119990
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481408-0 | CONSTRUCCION PLAYA ARTIFICIAL EN SECTOR SUR DE PLAYA BRAVA, IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 274609 | Modelo Físico para el diseño de una Playa artificial en sector Playa Brava de Iquique | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-03-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 10000
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481408-0 | CONSTRUCCION PLAYA ARTIFICIAL EN SECTOR SUR DE PLAYA BRAVA, IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 276810 | Estudios que complementan el Diseño Interno de Construcción Playa artificial en sector Sur de Playa Brava Iquique | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 141090
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481408-0 | CONSTRUCCION PLAYA ARTIFICIAL EN SECTOR SUR DE PLAYA BRAVA, IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 278766 | Estudios complementarios para el Análisis Interno de Demanda de Playas Urbanas en la Comuna de Iquique | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-03-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481408-0 | CONSTRUCCION PLAYA ARTIFICIAL EN SECTOR SUR DE PLAYA BRAVA, IQUIQUE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 281573 | públicaCION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002414-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION RIO SECO IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 278864 | Estudios complementarios para el Diseño Interno Construcción Obras de Protección Caleta Rio Seco Iquique | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2030-12-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 119990
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30092466-0 | CONSTRUCCION PLAYA ARTIFICIAL SECTOR PARAISO-EL CUADRO ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 273333 | Diseño Construcción Playa Artificial Sector Paraíso-El Cuadro, Antofagasta | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-14 | 2017-11-03 | 24/11/2017 | 11/12/2017 | 2017-12-11 | 2019-01-05 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 184696 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 181108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48069 | 0 | 0 | 65281 | 0 | 0 | 67758 | 0 | 3588
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106545-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 198805 | Conservación Global Obras Portuarias Región de Antofagasta | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | SR | 0 | 2294 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1428 | 749 | 84 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 165 | 0
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106545-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 262523 | Conservación Costanera Sur Antofagasta, Sector Playa El Cable-Puerto | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-07-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 939990
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106545-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 268976 | Conservación Instalaciones Caleta Taltal | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-27 | 2017-05-25 | 01/06/2017 | 09/06/2017 | 2017-06-09 | 2018-01-19 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | IPC | 328942.794 | 262477 | 76182892 | SOCIEDAD DE SERVICIOS ACUATERRA GROUP LTDA. | 219947 | 44099 | 0 | 44099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106545-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 278423 | Conservación Borde Costero Caleta Boy, Tocopilla | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-07-01 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1799990
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106545-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 278810 | Conservación Protección Costera Caleta Cifuncho, Taltal | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-06-01 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 349990
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106545-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283665 | Conservación Muelle e Instalaciones Terrestres Caleta Paposo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-01-01 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 179000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 45000 | 46000 | 56000 | 61000
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30113754-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO MEJILLONES, SECTOR PLAZA DE LA CULTURA MEJILLONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 271611 | Mejoramiento Borde Costero Mejillones, Sector Plaza de la Cultura | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-18 | 2017-10-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2019-03-27 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | IPC | 1915754.952 | 2425011 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 200000 | 240000 | 280000 | 0 | 0 | 1680011
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30210972-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR BALNEARIO MUNICIPAL TALTAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 276806 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Sector Balneario Municipal, Taltal | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-21 | 2017-12-22 | 07/02/2018 | 14/02/2018 | 2018-02-14 | 2018-12-26 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | SR | 0 | 91611 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 58161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36601 | 0 | 0 | 21560 | 0 | 0 | 33450
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30361828-0 | CONSTRUCCION PLAYA SECTOR CENTRO TALTAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 264531 | Diseño Construcción Playa Sector Centro, Taltal | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-11-23 | 11/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2019-01-23 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | SR | 0 | 148995 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 144365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49710 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 39655 | 4630
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370935-0 | MEJORAMIENTO BALNEARIO JUAN LÓPEZ ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 260288 | Mejoramiento Balneario Juan López, Antofagasta | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-05-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1999990
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30371276-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, SECTOR LOS PINARES-TROCADERO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 262536 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Antofagasta, Sector Los Pinares - Trocadero | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-15 | 14/03/2017 | 17/03/2017 | 2017-03-17 | 2018-06-25 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 177782 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 100142 | 77639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74531 | 0 | 0 | 0 | 3108 | 0
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30380327-0 | RESTAURACION MUELLE HISTORICO TATAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 276818 | Diseño Restauración Muelle Histórico, Taltal | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-11-01 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 183990
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30380327-0 | RESTAURACION MUELLE HISTORICO TATAL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 278955 | públicación Diseño Restauración Muelle Histórico, Taltal | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30471284-0 | CONSTRUCCION SALA MULTIUSO SECTOR MUELLE HISTÓRICO, ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 262532 | Construcción Sala Multiuso Sector Muelle Histórico, Antofagasta | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-10-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 999990
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30484435-0 | CONSTRUCCION PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA PESCADORES LA CHIMBA ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 282174 | públicación Construcción Playa Artificial y Caleta de Pescadores La Chimba | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30484435-0 | CONSTRUCCION PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA PESCADORES LA CHIMBA ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 282152 | Construcción Playa Artificial y Caleta de Pescadores La Chimba | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5599990
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002400-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR PLAYA EL SALITRE TOCOPILLA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 278891 | públicación Mejoramiento Borde Costero Sector Playa El Salitre, Tocopilla | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002400-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR PLAYA EL SALITRE TOCOPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 278884 | Mejoramiento Borde Costero Sector Playa El Salitre, Tocopilla | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-10-01 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1999990
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30062899-0 | CONSTRUCCION AMPLIACION EMBARCADERO CHAÑARAL DE ACEITUNO, REGION DE ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 277484 | Diseño Construccion de Infraestructura Portuaria y de borde costero caleta Chañaral de Aceituno | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 256500
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30063201-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA ANGOSTA. HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 276843 | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Angosta Huasco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | HUASCO | HUASCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 499990
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30068774-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BARRANQUILLA CALDERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248672 | Diseño Construcción Infraestructura Portuaria Muelle Barranquilla | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | COPIAPO | CALDERA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 189990
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30069022-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA OBISPITO, CALDERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 276822 | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Obispito Caldera | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | COPIAPO | CALDERA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 512990
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 207541 | Conservación de Obras Portuarias Menores Terrestre Puerto Pesquero de Huasco III Región | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-12 | 2018-04-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-28 | HUASCO | HUASCO | SR | 631189.771 | 0 | 0 |  | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 45000 | 60000 | 80000 | 100000 | 316190
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 248661 | Conservación de Obras Portuarias Menores Carrizal Bajo | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-09-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-13 | 2018-09-09 | HUASCO | HUASCO | SR | 386164.388 | 465074 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 508074 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 57500 | 140000 | 143000 | 86500 | 59574 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 273337 | Conservacion de emergencia Borde Costero de Huasco Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 26/10/2017 | 20/11/2017 | 2017-11-20 | 2018-05-06 | HUASCO | HUASCO | SR | 0 | 468826 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 445947 | 172879 | 17427 | 0 | 0 | 0 | 155452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30082427-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYAS BRAVA Y DEL JEFE, CALDERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 260203 | Mejoramiento Borde Costero Playas Brava Caldera Etapa II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-09-01 | COPIAPO | CALDERA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2999990
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30082431-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS BAHIA INGLESA, CALDERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 209923 | Asesoria a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas Bahía Inglesa II Etapa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-03 | 05/09/2017 | 15/09/2017 | 2017-09-15 | 2018-01-20 | COPIAPO | CALDERA | SR | 0 | 31032 | 76505730 | INGEIN INGENIERIA & GESTION INMOBILIARIA LTDA. | 27237 | 3794 | 3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30082431-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS BAHIA INGLESA, CALDERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 235355 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas Etapa III | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-05-01 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 79020
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30082431-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS BAHIA INGLESA, CALDERA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 280875 | públicaCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30082431-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS BAHIA INGLESA, CALDERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 186075 | Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas Etapa III | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-27 | 2018-03-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-02-25 | COPIAPO | CALDERA | SR | 3410140.773 | 0 | 0 |  | 0 | 542000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 85000 | 100000 | 112000 | 150000 | 3209121
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30082431-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS BAHIA INGLESA, CALDERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 259220 | Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas Etapa 2 Bahía Inglesa - III Región | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-23 | 2017-02-16 | 23/02/2017 | 21/03/2017 | 2017-03-21 | 2018-01-20 | COPIAPO | CALDERA | SR | 985184.258 | 1444156 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 1290946 | 153208 | 153208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30082440-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYAS CALETA CHAÑARAL DE ACEITUNO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 276844 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Playas Caletas Chañaral de Aceituno | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 256500
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30088016-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO HUASCO | DISEÑO | TERRENOS | Atacama | 280984 | Expropiacion Mejoramiento Borde Costero Huasco | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30088016-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 263055 | Mejoramiento Borde Costero de Huasco Etapa II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-10-01 | HUASCO | HUASCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1590990
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30088016-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 276827 | Mejoramiento Borde Costero Huasco Etapa I | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-11-01 | HUASCO | HUASCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1799990
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30231573-0 | REPOSICION INFRAEST. PORT. PARA PESCA ARTESANAL CALETA DE HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 234204 | Diseño Reposicion infraestructura Portuaria para la pesca artesanal Caleta Huasco | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-29 | 2017-02-28 | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 2017-03-23 | 2018-05-14 | HUASCO | HUASCO | SR | 0 | 172999 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 71302 | 101698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39666 | 0 | 55188 | 0 | 0 | 0 | 6844 | 0
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30231573-0 | REPOSICION INFRAEST. PORT. PARA PESCA ARTESANAL CALETA DE HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 234204 | Modificación del contrato nº234204 , Diseño Reposicion infraestructura Portuaria para la pesca artesanal Caleta Huasco | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-14 |  |  | SR | 0 | 0 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30399026-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO CHAÑARAL POR RECONSTRUCCIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 276829 | Diseño Construcción Borde Costero Chañaral por reconstrucción | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 199990
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30046530-0 | CONSTRUCCION CALETA TOTORALILLO NORTE LA HIGUERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 271115 | Construcción Obras Terrestre Caleta Totoralillo Norte | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-07 | 2017-08-04 | 09/08/2017 | 18/08/2017 | 2017-08-18 | 2018-03-13 | ELQUI | LA HIGUERA | IPC | 302550.203 | 297022 | 76832630 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 194997 | 129039 | 23800 | 47224 | 20000 | 0 | 38015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30066711-0 | MEJORAMIENTO CALETA GUAYACÁN COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 248523 | Mejoramiento Caleta Guayacán Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-17 | 21/12/2017 | 29/01/2018 | 2018-01-29 | 2019-01-29 | ELQUI | LA SERENA | SR | 1102049 | 910312 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 910312 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 60000 | 80000 | 95000 | 100000 | 115000 | 125000 | 130000 | 150312 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30096566-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SOCOS-TONGOY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 257792 | Diseño Mejoramiento Borde Costero SOCOS-TONGOY | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-28 | 2017-02-14 | 09/03/2017 | 16/03/2017 | 2017-03-16 | 2018-03-16 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 127730 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 82980 | 44750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39805 | 0 | 4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30100454-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA CALETA CASCABELES COMUNA DE LOS VILOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 277089 | Gastos públicacion | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30100454-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA CALETA CASCABELES COMUNA DE LOS VILOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 277260 | Cometido de Servicio de Inspecciones Fiscales | 7. VIATICOS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30100454-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA CALETA CASCABELES COMUNA DE LOS VILOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 276683 | Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Cascabeles Los vilos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-03-01 | CHOAPA | LOS VILOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 50000 | 80000 | 110000 | 130000 | 120000 | 371771
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30121129-0 | CONSTRUCCION OBRAS PORTUARIAS CALETA CHUNGUNGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 260307 | Construcción Obras Portuarias Caleta Chungungo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | ELQUI | LA HIGUERA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1999990
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30426422-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA APOLILLADO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 277089 | Gastos públicacion | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30426422-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA APOLILLADO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 277260 | Cometido de Servicio de Inspecciones Fiscales | 7. VIATICOS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30426422-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA APOLILLADO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 283697 | Construcción de Infraestructura Pesquera Caleta Apolillado - La higuera - 2do llamado | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-02-01 | ELQUI | LA HIGUERA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 248474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10976 | 32386 | 75568 | 129544 | 527111
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30426876-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA TALQUILLA | DISEÑO | TERRENOS | Coquimbo | 277363 | Expropiaciones Caleta Talquilla - Limari | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 278102 | Estudio de condiciones naturales para conservación de infraestructura en Caleta Talcaruca y Talca | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-08-01 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 283699 | Estudio de condiciones naturales para conservación de infraestructura en Caleta Río Limari | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-08-01 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 277089 | Gastos públicacion | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 277260 | Cometido de Servicio de Inspecciones Fiscales | 7. VIATICOS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 248352 | Conservación Caleta San Agustin La Higuera | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-05-01 | ELQUI | LA HIGUERA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 299990
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272033 | Conservación Caletas Coquimbo Peñuelas y La Cebada | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-07-31 | 09/08/2017 | 18/08/2017 | 2017-08-18 | 2017-12-28 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | IPC | 129215.305 | 116901 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 104824 | 12926 | 12926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273293 | Conservación Obras Terrestres Caleta Hornos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-14 | 2017-08-11 | 28/08/2017 | 05/09/2017 | 2017-09-05 | 2018-02-02 | ELQUI | LA HIGUERA | IPC | 332481.296 | 265483 | 77776600 | SERV PROF. DE ING. ERNESTO INOSTROZA Y CIA LTDA | 91168 | 184977 | 0 | 0 | 0 | 31493 | 18991 | 95508 | 38985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273293 | Modificación del contrato nº273293 , Conservación Obras Terrestres Caleta Hornos | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77776600 | SERV PROF. DE ING. ERNESTO INOSTROZA Y CIA LTDA | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 274705 | Conservación Caleta Peñuelas y Sectores Tongoy y Guanaqueros - Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-12 | 2017-11-07 | 13/11/2017 | 22/11/2017 | 2017-11-22 | 2018-04-21 | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, LOS VILOS | IPC | 260344.471 | 210603 | 76410288 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 11734 | 200800 | 52500 | 49576 | 55751 | 42973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 274705 | Modificación del contrato nº274705 , Conservación Caleta Peñuelas y Sectores Tongoy y Guanaqueros - Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76410288 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 18657 | 0 | 0 | 0 | 18657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 276681 | Conservación Caleta Sierra - Ovalle | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-18 | 2018-01-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-14 | 2018-09-10 | LIMARI | OVALLE | IPC | 228037.32 | 0 | 76442434 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE PORTUARIAS LTDA | 0 | 239171 | 0 | 0 | 0 | 11959 | 35876 | 71751 | 47834 | 47834 | 23917 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 276684 | Conservación Muelle Caleta San Pedro Los Vilos y Obras Terrestres Chigualoco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-03-01 | CHOAPA | LOS VILOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400210
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 277088 | Conservación Muro Los Vilos Etapa IV | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-03-01 | CHOAPA | LOS VILOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 166800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30500 | 55500 | 80800 | 455000
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 278473 | Conservación Muro Faro Monumental La Serena | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 564000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 88000 | 99000 | 190000 | 165000 | 180000
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 280011 | Conservación Embarcadero Caleta Corrales | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-01-01 | ELQUI | LA HIGUERA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 120000 | 150000 | 400000
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30078493-0 | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES DE EL QUISCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 264940 | Asesoría Inspección Fiscal mejoramiento Caleta de Pescadores El Quisco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-10-01 | SAN ANTONIO | EL QUISCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 100800
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30078493-0 | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES DE EL QUISCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 278235 | públicación para llamado a licitación de obra y asesoria para contrato Construcción Borde Costero Playa Hanga Roa El Quisco | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SAN ANTONIO | EL QUISCO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30078493-0 | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES DE EL QUISCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 260233 | Mejoramiento Caleta de Pescadores de El Quisco Región de Valparaiso | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-08 | 2019-09-01 | SAN ANTONIO | EL QUISCO | IPC | 2628724.848 | 0 | 0 |  | 0 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 90000 | 100000 | 150000 | 120000 | 180000 | 2154720
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30092941-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO SECTOR JUAN DE SAAVEDRA VALPARAISO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 171940 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Sector Juan de Saavedra | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2011-12-30 | 2012-03-09 | 12/04/2012 | 12/04/2012 | 2012-04-12 | 2013-03-18 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 77530 | 76506110 | CONSULTORES ARRIAGADA Y CATANZARO LTDA. | 51690 | 25840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25840 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099427-0 | CONSTRUCCION PASEO COSTERO ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283787 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la obra Construcción Paseo Costero Bahía Cumberland Juan Fernández Sector Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-12-01 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 499990
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099427-0 | CONSTRUCCION PASEO COSTERO ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 282624 | públicaCION PASEO COSTERO CUMBERLAND | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099427-0 | CONSTRUCCION PASEO COSTERO ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270649 | Construcción Paseo Costero Bahía Cumberland Juan Fernández Sector Sur | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-10-18 | 2017-12-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-16 | 2020-04-05 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | IPC | 7979049.376 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8679354
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099436-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUINTERO ENTRE PLAYA DURAZNO-CUEVA PIRATA QUINTERO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 246560 | Diseño Mejoramiento Borde Costero entre Playa Durazno-Cueva del Pirata Quintero | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-31 | 2017-05-11 | 12/06/2017 | 12/06/2017 | 2017-06-13 | 2018-06-23 | VALPARAISO | QUINTERO | SR | 0 | 119824 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 37585 | 82240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37509 | 0 | 0 | 33250 | 0 | 11481 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099436-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUINTERO ENTRE PLAYA DURAZNO-CUEVA PIRATA QUINTERO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 246560 | Modificación del contrato nº246560 , Diseño Mejoramiento Borde Costero entre Playa Durazno-Cueva del Pirata Quintero | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-23 |  |  | SR | 0 | 0 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099436-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUINTERO ENTRE PLAYA DURAZNO-CUEVA PIRATA QUINTERO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 268524 | públicación Diseño Mejoramiento Borde Costero entre Playa Durazno-Cueva Pirata Quintero | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | QUINTERO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104575-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA VENTANAS PUCHUNCAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 282542 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la obra Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Ventanas Región de Valparaíso (segundo llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-08-01 | VALPARAISO | QUINTERO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 44670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8934 | 8934 | 8934 | 8934 | 8934 | 105330
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104575-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA VENTANAS PUCHUNCAVI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 278203 | públicación para contrato de obras y asesoria Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Ventanas Puchuncaví | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 450 | 0 | 0 | 200 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104575-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA VENTANAS PUCHUNCAVI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 279936 | VIATICOS | 7. VIATICOS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104575-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA VENTANAS PUCHUNCAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 260211 | Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Ventanas Puchuncaví | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-12-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-02 | 2019-07-26 | VALPARAISO | QUINTERO | IPC | 2369634.754 | 2525567 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 1218004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34634 | 33096 | 90842 | 170057 | 254119 | 257070 | 378186 | 1652567
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106515-0 | REPOSICION MUELLE BAHIA EL PADRE ARCHIPIELAGO JUAN FERNADEZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 198768 | Diseño Reposición Infraestructura Portuaria Bahía El Padre y Ampliación Infraestructura Portuaria Bahía Cumberland, Archipiélago Juan Fernandez | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-06 | 2014-12-01 | 16/01/2015 | 16/01/2015 | 2015-01-16 | 2016-09-25 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | SR | 0 | 551675 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 328511 | 26831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7087 | 0 | 0 | 0 | 19744 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106515-0 | REPOSICION MUELLE BAHIA EL PADRE ARCHIPIELAGO JUAN FERNADEZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 198768 | Modificación del contrato nº198768 , Diseño Reposición Infraestructura Portuaria Bahía El Padre y Ampliación Infraestructura Portuaria Bahía Cumberland, Archipiélago Juan Fernandez | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-09-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 76759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76759 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106533-0 | CONSTRUCCION OBRAS PORTUARIAS CALETA QUINTAY CASABLANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 273173 | Indemnización Construcción Obras Marítimas Caleta Quintay Etapa II | 1. OBRAS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106643-0 | AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 198768 | Modificación del contrato nº198768 , Diseño Reposición Infraestructura Portuaria Bahía El Padre y Ampliación Infraestructura Portuaria Bahía Cumberland, Archipiélago Juan Fernandez | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-09-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130683-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA HANGA ROA EL QUISCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 232140 | Diseño Construcción Borde Costero Playa Hanga Roa El Quisco | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-12 | 2016-09-30 | 24/08/2016 | 21/11/2016 | 2016-11-21 | 2017-08-28 | SAN ANTONIO | EL QUISCO | SR | 0 | 71060 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 63495 | 7564 | 0 | 0 | 0 | 7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130683-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA HANGA ROA EL QUISCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 279221 | Asesoria IFO Construcción Borde Costero Playa Hanga Roa El Quisco Región Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-10-01 | SAN ANTONIO | EL QUISCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 119991
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130683-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA HANGA ROA EL QUISCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279116 | Construcción Borde Costero Playa Hanga Roa El Quisco Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-02-01 | SAN ANTONIO | EL QUISCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2074580
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130684-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EL TABO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 232148 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Playa El Tabo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-05 | 2016-09-23 | 14/10/2016 | 14/10/2016 | 2016-10-14 | 2017-08-26 | SAN ANTONIO | EL TABO | SR | 0 | 80126 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 75236 | 4890 | 0 | 0 | 0 | 4890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130684-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EL TABO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 279236 | públicaciones para obra y asesoria IFO Mejoramiento Borde Costero Playa El Tabo Región Valparaíso | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130684-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EL TABO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279121 | Mejoramiento Borde Costero Playa El Tabo Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | VALPARAISO | QUINTERO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2884484
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30171727-0 | MEJORAMIENTO SECTOR HANGA PIKO, ISLA DE PASCUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 252399 | Estudio Medio Ambiental Mecánica de suelo y Asesoría PAC para Diseño Mejoramiento Hanga Piko Isla de Pascua | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 152272
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30171727-0 | MEJORAMIENTO SECTOR HANGA PIKO, ISLA DE PASCUA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 268526 | públicacion Estudio Mecánica de Suelo para Diseño Mejoramiento Sector Hanga Piko | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30171727-0 | MEJORAMIENTO SECTOR HANGA PIKO, ISLA DE PASCUA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 268527 | públicación Estudio Medio Ambiental y Asesoría a PAC para Diseño Mejoramiento Hanga Piko Isla de Pascua | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30291340-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS AGATAS EL QUISCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 277490 | Diseño Construcción Borde Costero Playa Las Agatas El Quisco | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | SAN ANTONIO | EL QUISCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 156483
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30291340-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS AGATAS EL QUISCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 278521 | públicación diseño Mejoramiento Borde Costero Playa Las Agatas, El Quisco | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SAN ANTONIO | EL QUISCO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30350832-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARITIMA CALETA HORCON PUCHUNCAVI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 261276 | Diseño Construccion Infraestructura Marítima Caleta Horcón Puchuncaví | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-03-16 | 05/05/2017 | 05/05/2017 | 2017-05-05 | 2018-07-19 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 191686 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 43491 | 148792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38855 | 0 | 52053 | 3947 | 53937 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30364023-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO LAS TORPEDERAS VALPARAISO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 277489 | Diseño Construcción Borde Costero sector las torpederas Valparaiso | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-03-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 212790
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30364023-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO LAS TORPEDERAS VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 278523 | públicación llamado a licitación diseño Construcción Borde Costero Las Torpederas, Valparaíso | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 254540 | Diseño Conservación Defensas Costeras Sectores Avenida Perú y Juan de Saavedra | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 06/06/2016 | 06/06/2016 | 2016-06-06 | 2017-05-14 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 75768 | 61211000 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 64013 | 11754 | 0 | 0 | 0 | 11754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 274559 | Diseño para la conservación de molo de abrigo Fiscal de Valparaiso | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 1900-01-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 276855 | Asesoría Inspección Submarina Muelle Vergara | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-11-01 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 49990
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 278202 | públicaciones de contratos de obras de conservaciones Región de Valparaíso | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 249196 | Conservación Caleta Portales Valparaiso Región Valparaíso | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-19 | 2018-07-17 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 251308.96 | 207945 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 332945 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 40000 | 40000 | 50000 | 67945 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 262871 | Conservación de Emergencia Puente de Acceso Caleta El Membrillo | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 28/09/2017 | 14/12/2017 | 2017-12-14 | 2018-05-13 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 414159 | 7280480 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 334943 | 79216 | 0 | 74615 | 0 | 0 | 4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 262871 | Modificación del contrato nº262871 , Conservación de Emergencia Puente de Acceso Caleta El Membrillo | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-13 |  |  | SR | 0 | 0 | 7280480 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 138195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 262873 | Conservación Paseo Wheelwright Región de Valparaíso Etapa II | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-10 | 2017-08-16 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 2017-09-01 | 2018-01-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 438053.488 | 398621 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 164337 | 234282 | 110990 | 123292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 272006 | Conservación Protección Costera Sector Punta Ángeles, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-07 | 2017-08-11 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 2017-09-01 | 2018-01-19 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 280577.01 | 254382 | 76442434 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE PORTUARIAS LTDA | 201100 | 53281 | 53281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 273187 | Conservación Muro borde Costero Horcón y Obras Complementarias | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 26/10/2017 | 21/11/2017 | 2017-11-21 | 2018-06-05 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 913035 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 597476 | 315559 | 0 | 245077 | 0 | 0 | 70482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 273190 | Conservación Sector Playa el Abanico y Sector Los Pocitos Maitencillo | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 30/10/2017 | 21/11/2017 | 2017-11-21 | 2018-05-10 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 696219 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 499026 | 197192 | 197192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 273315 | Modificación del contrato nº273315 , Conservación Emergencia salida de Jardín del Mar y Malecón Playa Cochoa-Viña del Mar | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-22 |  |  | SR | 0 | 0 | 7280480 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 35003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 273317 | Conservación Emergencia Sector Caleta y Costanera Av Carlos Alessandri Algarrobo | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 25/10/2017 | 17/11/2017 | 2017-11-17 | 2018-05-30 | SAN ANTONIO | ALGARROBO | SR | 0 | 466067 | 7280480 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 340198 | 125868 | 83235 | 36540 | 6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274589 | Conservación de Emergencia Protección y Reparación Área de Manejo de Botes Caleta Higuerillas | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 24/10/2017 | 24/10/2017 | 2017-10-24 | 2018-03-16 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 0 | 264902 | 76442434 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE PORTUARIAS LTDA | 144505 | 120396 | 80049 | 40347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274663 | Suministro e Instalación parrillas Muelle Bahía El Padre Juan Fernandez | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | SR | 0 | 2424 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2424 | 0 | 2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 276149 | Conservación de Emergencia Borde Costero Playa Los Marineros | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 23/11/2017 | 14/12/2017 | 2018-01-02 | 2018-06-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 462155 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 214765 | 347391 | 0 | 174111 | 49997 | 0 | 4397 | 118886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 276149 | Modificación del contrato nº276149 , Conservación de Emergencia Borde Costero Playa Los Marineros | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 60500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 276238 | Suministro e Instalación de Boyas en Isla de Pacua | 1. OBRAS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 692952 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 150000 | 42952 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 276841 | Conservación Rampa y sector borde costero Plaza Caleta de Pescadores Quintay | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-09-01 | VALPARAISO | CASABLANCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 50000 | 30000 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 276842 | Conservación Caleta El Membrillo Valparaíso | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-11-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 40000 | 90000 | 150000 | 95000 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 276845 | Conservación Rampas de pescadores Juan Fernández | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-04-01 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 599990
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 277768 | Conservación Sistema Eléctrico Caleta Puertecito | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2019-05-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 95447.068 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 278687 | Conservación Caleta Algarrobo, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-03-01 | SAN ANTONIO | ALGARROBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 45000 | 65000 | 80000 | 235000
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 278986 | Conservación Caleta Hanga Piko Isla de Pascua | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-05-01 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 1070000
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279018 | Conservación Caleta Hanga Roa Isla de Pascua | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 60000 | 190000
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279021 | Conservación borde costero Punta Ángeles II etapa Región Valparaíso | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-10-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 599990
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279022 | Conservación borde costero de Loncura comuna Quintero Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-10-01 | VALPARAISO | QUINTERO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 429990
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 282145 | Conservación de emergencia Ahu Ura Uranga Te Mahina | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-04-01 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 399990
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30439322-0 | HABILITACION TERRAZA CARTAGENA ENTRE PLAYA GRANDE Y PLAYA CHICA CARTAGENA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 278939 | públicación llamado a propuesta pública Habilitación Terraza entre Playa Grande y Playa Chica Cartagena | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SAN ANTONIO | CARTAGENA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30459313-0 | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS CALETA PAPUDO PAPUDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 277526 | Construcción Infraestructura Marítima Caleta Papudo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-03-01 | PETORCA | PAPUDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 824990
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30486242-0 | CONSTRUCCION PROTECCION COSTERA AVENIDA PERU, VIÑA DEL MAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 274557 | Diseño Construcción Protección Costera Avenida Perú Viña del Mar | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-10-01 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 299990
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002447-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO DE CONCON ENTRE PLAYA AMARILLA Y PLAYA LA BOCA CONCON | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 278959 | Diseño borde costero de Concón entre Playa Amarilla y Playa La Boca Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-02-01 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 149990
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30069626-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE PICHILEMU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 261261 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero de Pichilemu Etapa I | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-22 | 2017-03-29 | 04/04/2017 | 09/05/2017 | 2017-05-09 | 2018-05-04 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 89989 | 8862688 | HUGO MIRANDA MAUREIRA | 51834 | 26300 | 0 | 0 | 0 | 26300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30069626-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE PICHILEMU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 282521 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Borde Costero Pichilemu Etapa II | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-01-01 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 99990
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30069626-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE PICHILEMU | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O'Higgins | 278529 | públicación llamado licitación pública obra Mejoramiento Borde Costero Pichilemu, etapa II | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 130 | 0
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30069626-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE PICHILEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 209351 | Mejoramiento Borde Costero de Pichilemu Etapa I | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-15 | 2016-10-25 | 18/11/2016 | 24/01/2017 | 2017-01-25 | 2018-04-01 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | IPC | 1261317.007 | 1499695 | 79929720 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 959041 | 699823 | 94094 | 150729 | 250000 | 70000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30069626-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE PICHILEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 277493 | Mejoramiento Borde Costero Pichilemu Etapa II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-12-01 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1846790
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370352-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO BUCALEMU SEGUNDA ETAPA PAREDONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 276857 | Diseño Construcción Borde Costero Bucalemu Segunda Etapa | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-10-01 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 136680
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370352-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO BUCALEMU SEGUNDA ETAPA PAREDONES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O'Higgins | 278532 | públicación diseño Construcción Borde Costero Bucalemu, segunda etapa, Paredones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30371085-0 | CONSTRUCCION OBRAS BÁSICAS PARA EL SURF Y DEPORTES NÁUTICOS PROVINCIA DE CARDENAL CARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 246572 | Construcción Obras Básicas para el SURF y Deporte Náuticos Provincia de Cardenal Caro | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-03-08 | 07/04/2017 | 28/06/2017 | 2017-06-28 | 2018-03-25 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | IPC | 596610.937 | 555349 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 228926 | 383308 | 27900 | 151190 | 100000 | 52944 | 0 | 51274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30371133-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LACUSTRE EN LAGO RAPEL LAS CABRAS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O'Higgins | 268574 | públicación Diseño Construcción Infraestructura Portuaria Lacustre en Lago Rapel | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30402498-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PUERTECILLO NAVIDAD | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O'Higgins | 282808 | Pago Peritos tasadores para expropiación proyecto Construcción Borde Costero Puertecillo Navidad | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30402498-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PUERTECILLO NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 277492 | Construcción Borde Costero Puertecillo Navidad | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-10-01 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1313990
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30404227-0 | MEJORAMIENTO DEL BORDE COSTERO SECTOR LA BOCA DE RAPEL NAVIDAD | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 277497 | Diseño Mejoramiento del Borde Costero sector La Boca | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 181080
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30420658-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARITIMA CALETA BUCALEMU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 260119 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Obra Construcción Infraestructura Marítima Caleta Bucalemu VI Región | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-08 | 2016-12-14 | 19/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-29 | 2018-02-22 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 148800 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 110574 | 38226 | 9524 | 9519 | 9519 | 9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30420658-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARITIMA CALETA BUCALEMU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 260119 | Modificación del contrato nº260119 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Obra Construcción Infraestructura Marítima Caleta Bucalemu VI Región | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-22 |  |  | SR | 0 | 0 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | -383 | 0 | 0 | 0 | 0 | -383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30420658-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARITIMA CALETA BUCALEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 246112 | Construcción Infraestructura Marítima Caleta Bucalemu VI Región | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-30 | 2016-03-22 | 21/04/2016 | 19/07/2016 | 2016-07-19 | 2018-03-11 | CARDENAL CARO | PAREDONES | IPC | 5030000 | 6432586 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 6028754 | 629689 | 322797 | 109892 | 173000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479436-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS 2017-2019 PROVINCIA CARDENAL CARO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O'Higgins | 268528 | públicación Conservación Caleta Bucalemu Región O´Higgins | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479436-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS 2017-2019 PROVINCIA CARDENAL CARO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O'Higgins | 279014 | públicaciones para contratos de conservación Región de OHiggins | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 110 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 360
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479436-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS 2017-2019 PROVINCIA CARDENAL CARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 277749 | Conservación limpieza canalizo de acceso embarcaciones Bucalemu, Región del Libertador Bernardo OHiggins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-22 | 2018-02-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-02 | 2018-07-31 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 393190.863 | 471625 | 76060369 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 0 | 510625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 100010 | 150000 | 180615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479436-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS 2017-2019 PROVINCIA CARDENAL CARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 279007 | Conservación borde costero de Cáhuil Región de OHiggins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-03-01 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 217000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 45000 | 67000 | 80000 | 683000
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479436-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS 2017-2019 PROVINCIA CARDENAL CARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 279074 | Conservación caleta Pichilemu Región del Libertador Bernardo OHiggins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-10-01 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 999990
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479436-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS 2017-2019 PROVINCIA CARDENAL CARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 279078 | Conservación embarcadero fiscal Lago Rapel comuna Las Cabras Región del Libertador Bernardo OHiggins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-01-01 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 199990
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479436-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS 2017-2019 PROVINCIA CARDENAL CARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 279081 | Conservación encauzamiento aguas de laguna Bucalemu Región del Libertador Bernardo Ohiggins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 80000 | 350000
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30036325-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DUAO - ILOCA - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 246600 | Mejoramiento Borde Costero Duao-Iloca | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-03-21 | 31/03/2017 | 12/05/2017 | 2017-05-12 | 2018-05-07 | CURICO | LICANTEN | IPC | 2015231.899 | 1862310 | 89443400 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 780447 | 1199107 | 169998 | 138817 | 180000 | 124000 | 304141 | 168000 | 114151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30036325-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DUAO - ILOCA - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 246600 | Modificación del contrato nº246600 , Mejoramiento Borde Costero Duao-Iloca | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89443400 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 0 | 106580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96580 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 280880 | públicaCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 265172 | Conservación Rampas Balseos el Peumo y Caliboro | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-31 | 2017-07-13 | 03/08/2017 | 06/09/2017 | 2017-09-06 | 2018-03-05 | LINARES | RETIRO | IPC | 468085.167 | 429708 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 237383 | 212123 | 48829 | 69757 | 52000 | 0 | 41537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 265172 | Modificación del contrato nº265172 , Conservación Rampas Balseos el Peumo y Caliboro | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 0 | 6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272775 | Conservación Caleta Maguellines | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-19 | 2018-09-16 | TALCA | CONSTITUCION | IPC | 183153.958 | 0 | 0 |  | 0 | 256144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15100 | 39000 | 48000 | 79000 | 71000 | 4044 | 0 | 0
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 276432 | Conservación Canalizo de acceso Rampa FLuvial Constitucion | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | CURICO | LICANTEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 50000 | 150000 | 125000
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278605 | Conservación Playa Paula | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-04-01 | CURICO | VICHUQUEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 99990
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278607 | Conservacion Explanada Caleta Pelluhue | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-05-01 | CAUQUENES | PELLUHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 99990
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30133020-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR FLUVIAL CONSTITUCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 228242 | Mejoramiento Borde Costero Constitución Sector Fluvial Etapa II Comuna de Constitución Provincia de Talca Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-28 | 2017-01-06 | 09/03/2017 | 30/03/2017 | 2017-03-30 | 2018-02-28 | TALCA | CONSTITUCION | IPC | 6731759.995 | 6205161 | 76091747 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 5682672 | 604322 | 0 | 55203 | 0 | 0 | 549119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30371430-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LOANCO CHANCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 280920 | públicaCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30371430-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LOANCO CHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 246602 | Mejoramiento Borde Costero Loanco Chanco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-07 | 03/03/2017 | 10/04/2017 | 2017-04-10 | 2018-02-04 | CAUQUENES | CHANCO | IPC | 850633.138 | 770373 | 76317689 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 688450 | 107316 | 0 | 0 | 64816 | 0 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30371430-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LOANCO CHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 246602 | Modificación del contrato nº246602 , Mejoramiento Borde Costero Loanco Chanco | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76317689 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 0 | 84070 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 49070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30371430-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LOANCO CHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278602 | Mejoramiento Biorde Costero Loanco Etapa II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-05-01 | CAUQUENES | CHANCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 649990
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002951-0 | CONSTRUCCION ESPIGONES CALETA DUAO LICANTEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 276987 | Construcción Espigones y Obras Complementarias Caleta Duao | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-07-01 | CURICO | LICANTEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 80000 | 3480000
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30080996-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO TOME, SECTOR NORTE BELLAVISTA - QUICHIUTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 223473 | Mejoramiento Borde Costero Tome Sector Norte Bellavista - Quichiuto | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-11-22 | 12/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-23 | 2018-03-19 | CONCEPCION | TOME | IPC | 1885814.082 | 1590985 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 1419226 | 204309 | 0 | 80920 | 97161 | 26228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30080996-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO TOME, SECTOR NORTE BELLAVISTA - QUICHIUTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 223473 | Modificación del contrato nº223473 , Mejoramiento Borde Costero Tome Sector Norte Bellavista - Quichiuto | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 276000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 40000 | 36000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30100890-0 | CONSTRUCCION PROTECCION DE RIBERA COLIUMO, TOME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 246603 | Construcción Protección de Ribera Coliumo Etapa II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-11-22 | 06/12/2016 | 03/01/2017 | 2017-01-03 | 2018-02-12 | CONCEPCION | TOME | IPC | 887771.783 | 852585 | 77776600 | SERV PROF. DE ING. ERNESTO INOSTROZA Y CIA LTDA | 616714 | 323585 | 0 | 38442 | 0 | 0 | 144102 | 141041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30100890-0 | CONSTRUCCION PROTECCION DE RIBERA COLIUMO, TOME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 246603 | Modificación del contrato nº246603 , Construcción Protección de Ribera Coliumo Etapa II | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77776600 | SERV PROF. DE ING. ERNESTO INOSTROZA Y CIA LTDA | 0 | 23352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 263868 | Diagnóstico Estructural Y Anteproyecto Conservación Muelle Enacar y Obras Anexas | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-11-17 | 2018-04-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-02 | 2020-01-13 | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 186466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186466 | 0 | 303534
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 276830 | Estudios Basicos Geotecnicos para conservacion de obras en Buchupureo y Laguna Grande San Pedro | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-02-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-02 | 2018-08-10 | ÑUBLE, CONCEPCION | COBQUECURA, SAN PEDRO DE LA PAZ | SR | 0 | 0 | 76483218 |  | 0 | 65011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65011 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Biobío | 279960 | públicaCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 193515 | Conservacion Canalizo Rio Tubul | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 80000 | 20000
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 262731 | Conservación Borde Costero Sector Muelle ENACAR | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-08-01 | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 349990
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 264615 | Conservación Caleta Villarrica DIchato | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-15 | 16/10/2017 | 30/10/2017 | 2017-10-30 | 2018-03-29 | CONCEPCION | TOME | IPC | 169673.175 | 154937 | 76190057 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 19792 | 148200 | 0 | 33341 | 42273 | 22906 | 49680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 264615 | Modificación del contrato nº264615 , Conservación Caleta Villarrica DIchato | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76190057 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 0 | 13094 | 0 | 0 | 0 | 13094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 265179 | Conservación Explanada caleta Rio lebu | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-31 | 2017-07-11 | 07/08/2017 | 22/08/2017 | 2017-08-22 | 2017-12-20 | ARAUCO | LEBU | IPC | 319816.723 | 295104 | 76510844 | CONSTRUCTORA E Y P SPA | 156315 | 142759 | 0 | 67052 | 0 | 0 | 75707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 265179 | Modificación del contrato nº265179 , Conservación Explanada caleta Rio lebu | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76510844 | CONSTRUCTORA E Y P SPA | 0 | 5069 | 0 | 0 | 0 | 5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 265180 | Conservación Defensas Muelles Caleta Lo Rojas | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-02-01 | CONCEPCION | CORONEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 199990
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 265181 | Conservación Caleta Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-24 | 28/09/2017 | 10/10/2017 | 2017-10-10 | 2018-02-07 | CONCEPCION | CORONEL | IPC | 135868.379 | 133026 | 96699890 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 46783 | 100882 | 57286 | 0 | 18212 | 0 | 25384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 265181 | Modificación del contrato nº265181 , Conservación Caleta Maule | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96699890 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 0 | 5392 | 0 | 0 | 0 | 5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 265183 | Conservación Acceso a Cendyr Náutico e Infraestructura de Borde Costero Sector La Poza Talcahuano | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-24 | 28/09/2017 | 10/10/2017 | 2017-10-10 | 2018-03-09 | CONCEPCION | TALCAHUANO | IPC | 172085.4 | 246156 | 76031801 | JOSE ALEJANDRO FUICA GARCIA INGENIERIA Y | 151264 | 115233 | 0 | 56724 | 18614 | 39895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 265183 | Modificación del contrato nº265183 , Conservación Acceso a Cendyr Náutico e Infraestructura de Borde Costero Sector La Poza Talcahuano | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76031801 | JOSE ALEJANDRO FUICA GARCIA INGENIERIA Y | 0 | 2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 265327 | Conservación Infraestructura Portuaria Caleta los Cazones Isla Mocha | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-09-01 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 459990
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 265463 | Conservación Playa Boca Sur Lebu | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-22 | 28/09/2017 | 03/11/2017 | 2017-11-03 | 2018-08-30 | ARAUCO | LEBU | IPC | 775246.114 | 730427 | 96699890 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 20367 | 874821 | 0 | 91564 | 138329 | 78778 | 131755 | 156476 | 86217 | 74304 | 117398 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 265463 | Modificación del contrato nº265463 , Conservación Playa Boca Sur Lebu | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96699890 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 0 | 100600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 15000 | 25000 | 25000 | 15600 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 270740 | Conservación Borde Costero El Blanco Lota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-29 | 2017-11-20 | 07/12/2017 | 26/01/2018 | 2018-01-26 | 2018-09-23 | CONCEPCION | LOTA | IPC | 540649.167 | 544228 | 79929720 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 0 | 599228 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 70000 | 100000 | 90000 | 90000 | 107500 | 119228 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 273331 | Conservación de Emergencia Protección de Ribera Caleta Las Conchillas y Sector Puerto Nuevo | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 30/10/2017 | 21/11/2017 | 2017-11-21 | 2018-05-20 | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 631633 | 10406692 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 522187 | 109446 | 0 | 91532 | 17914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 273331 | Modificación del contrato nº273331 , Conservación de Emergencia Protección de Ribera Caleta Las Conchillas y Sector Puerto Nuevo | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-20 |  |  | SR | 0 | 0 | 10406692 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 0 | 10983 | 0 | 0 | 0 | 10983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 274179 | Conservación Calado Poza de abrigo Estero Colcura | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-29 | 2017-11-13 | 05/12/2017 | 19/12/2017 | 2017-12-19 | 2018-03-19 | CONCEPCION | LOTA | IPC | 206701.614 | 162061 | 76838640 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES M E LTDA. | 0 | 202451 | 0 | 109093 | 65866 | 0 | 27492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 278609 | Conservción Defensas Muelle San Vicente | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 80000 | 50000 | 45000
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 278858 | Conservacion Caleta Pueblo Hundido | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 50000 | 80000
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | TERRENOS | Biobío | 278875 | Expropiacion Sector Muelle ENACAR | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 910000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910000 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30317272-0 | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD ISLA SANTA MARIA ISLA SANTA MARIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 279045 | Construccion Infraestructura Maritima Puerto Norte - Isla Santa Maria - Etapa II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-04-01 | CONCEPCION | CORONEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 250000
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30363372-0 | AMPLIACION EXPLANADA CALETA QUIDICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 278976 | Ampliacion Infraestructura Caleta Quidico | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | ARAUCO | TIRUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3999990
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30366073-0 | CONSERVACION CALADO VIA DE NAVEGACION RIO LEBU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 237340 | Diseño y elaboracion DIA Conservacion de Calado Via de Navegacion Rio Lebu Segundo llamado | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-07-15 | 2015-08-21 | 27/08/2015 | 07/09/2015 | 2015-09-07 | 2016-09-06 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 129883 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 121648 | 8235 | 0 | 0 | 8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30366073-0 | CONSERVACION CALADO VIA DE NAVEGACION RIO LEBU | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Biobío | 280985 | públicaCION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30366073-0 | CONSERVACION CALADO VIA DE NAVEGACION RIO LEBU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 265115 | Conservación Calado Via de navegación Rio Lebu | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-03-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-06-01 | ARAUCO | LEBU | IPC | 5414038.515 | 0 | 0 |  | 0 | 1243214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 200000 | 263214 | 300000 | 300000 | 4470825
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485805-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO BUCHUPUERO COBQUECURA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 279079 | Mejoramiento Borde Costero Buchupureo Etapa II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-10-01 | ÑUBLE | COBQUECURA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 549990
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485822-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR CUEVAS BENAVIDES LEBU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 160035 | Mejoramiento Borde Costero Playa Lebu - Sector Acceso Cuevas Benavides | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | ARAUCO | TIRUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1499990
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30486090-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EL MORRO LOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 277504 | Mejoramiento Borde Costero El Morro Lota | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-10-01 | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 999990
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30486093-0 | AMPLIACION MUELLE PESQUERO ARTESANAL LOTA BAJO LOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 277509 | Ampliación Muelle Pesquero Artesanal Lota bajo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-09-01 | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2440000
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002418-0 | CONSTRUCCION RAMPA Y EXPLANADA BAHIA CHILOTA PUNTA LAVAPIE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 279055 | Construcción Rampa y Explanada Bahia Chilota | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-11-01 | ARAUCO | ARAUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 799990
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081224-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VILLA ICALMA, LAGO ICALMA LONQUIMAY | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 280926 | públicaCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081224-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VILLA ICALMA, LAGO ICALMA LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 251854 | Mejoramiento Borde Costero Lago Icalma | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-03-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-03-27 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 1492998.506 | 0 | 0 |  | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 50000 | 120000 | 120000 | 120000 | 1180999
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 278600 | Estudios Geotecnicos para obras de Conservacion Tranapuente Cendyr Nautico y Pto Dominguez | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-11-01 | CAUTÍN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 135000
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 281009 | públicaCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700 | 0 | 0 | 200 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 251919 | Modificación del contrato nº251919 , Conservación Caleta Queule (M+) | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76047564 | EMPRESA CONSTRUCTORA INCOSUR LIMITADA | 0 | -960 | 0 | 0 | 0 | 0 | -960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 265107 | Conservación Borde Costero Saavedra | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-31 | 2017-07-12 | 02/08/2017 | 06/09/2017 | 2017-09-06 | 2018-06-03 | CAUTÍN | SAAVEDRA | IPC | 1689560.868 | 1513588 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 279766 | 1443438 | 0 | 200799 | 210000 | 30000 | 229000 | 333000 | 242016 | 198623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 265107 | Modificación del contrato nº265107 , Conservación Borde Costero Saavedra | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 218067 | 0 | 0 | 0 | 40742 | 97325 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 265108 | Conservación Varadero Caleta Queule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-28 | 2017-06-06 | 22/06/2017 | 12/07/2017 | 2017-07-12 | 2018-02-17 | CAUTÍN | TOLTEN | IPC | 390436.326 | 372726 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 220254 | 199199 | 0 | 0 | 34500 | 45500 | 119199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 265108 | Modificación del contrato nº265108 , Conservación Varadero Caleta Queule | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 265211 | Conservación Balizado Rio Imperial Carahue-Nehuentué | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-17 | 03/11/2017 | 05/12/2017 | 2017-12-05 | 2018-10-01 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 546058.813 | 467258 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 513255 | 0 | 87328 | 25000 | 15000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 65000 | 73058 | 67869 | 0 | 0
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 275720 | Conservación Enmbarcaderos Lago Icalma Lonquimay | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-06-01 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 499990
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30132531-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUEULE, TOLTEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277512 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Queule TolTen | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 307990
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30133906-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PUERTO SAAVEDRA, SAAVEDRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 246604 | Mejoramiento Borde Costero Puerto Saavedra Etapa 1 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-29 | 2017-11-28 | 07/12/2017 | 22/01/2018 | 2018-01-22 | 2018-12-18 | CAUTÍN | SAAVEDRA | IPC | 1666863.403 | 1616513 | 79929720 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 0 | 1300032 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 80000 | 80000 | 80000 | 146022 | 180000 | 180000 | 280010 | 184000 | 567492
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482321-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO CALETA LA BARRA TOLTEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 277513 | Conservación Borde Costero Caleta La Barra TolTen | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000000
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30486050-0 | MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA AL MAR RIO QUEULE TOLTEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277516 | Diseño Mejoramiento desembocadura al mar rio Queule TolTen | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 205190
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30065993-0 | REPOSICION MURO Y FUERTE DE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 226618 | Construccion Proteccion Costera del Fuerte y Plaza de Corral Region de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-31 | 2016-03-04 | 12/07/2016 | 23/09/2016 | 2016-09-23 | 2017-12-24 | VALDIVIA | CORRAL | SR | 1231925.31 | 1318437 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 1318434 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30065993-0 | REPOSICION MURO Y FUERTE DE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 226618 | Modificación del contrato nº226618 , Construccion Proteccion Costera del Fuerte y Plaza de Corral Region de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30083073-0 | CONSTRUCCION EMBARCADEROS RIO LINGUE, MARIQUINA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 234848 | públicación Rio Lingue | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 138 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30091488-0 | CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 249483 | Dragado Sector 7Rio Cau Cau Comuna de Valdivia Región de Los Rios | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-06-17 | 2016-08-08 | 18/08/2016 | 03/10/2016 | 2016-10-03 | 2017-11-26 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 1012249.148 | 1071490 | 76060369 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 1085916 | 2001 | 0 | 0 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30098082-0 | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA BONIFACIO VALDIVIA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 246645 | Gastos de públicacion Caleta Bonifacio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2016-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 361 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 54 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30098082-0 | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA BONIFACIO VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 277466 | Mejoramiento Caleta Pesquera de Bonifacio comuna de Valdivia | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-03-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 564290
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30098082-0 | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA BONIFACIO VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Los Ríos | 277473 | Expropiación Caleta Pesquera Bonifacio | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25650 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 265828 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS RÍOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, VALDIVIA, FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO | SR | 0 | 400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 387 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 281029 | públicaCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 192460 | Conservación Muelle y Muro Protección Costanera Lago Ranco Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-03 | 22/08/2017 | 26/09/2017 | 2017-09-26 | 2018-05-24 | RANCO | LAGO RANCO | IPC | 594797.789 | 688652 | 7280480 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 266676 | 436723 | 110582 | 107389 | 82074 | 0 | 130157 | 6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 192460 | Modificación del contrato nº192460 , Conservación Muelle y Muro Protección Costanera Lago Ranco Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 7280480 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 221049 | Conservación Acceso Fluvial Terminal de Pasajeros de Niebla | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-11-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 166330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 86330 | 633670
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 226660 | Conservación Infraestructura Portuaria en Carboneros Comuna Corral Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-03 | 22/08/2017 | 06/09/2017 | 2017-09-06 | 2018-02-03 | VALDIVIA | CORRAL | IPC | 236192.303 | 249230 | 13792739 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 148853 | 102012 | 74709 | 27303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 226667 | Conservación Terminal de Pasajeros de Niebla Provincia de Valdivia Region de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-27 | 2017-08-03 | 30/08/2017 | 12/09/2017 | 2017-09-12 | 2018-03-11 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 349832.529 | 370743 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 51747 | 323763 | 30409 | 0 | 101000 | 80343 | 112011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 226667 | Modificación del contrato nº226667 , Conservación Terminal de Pasajeros de Niebla Provincia de Valdivia Region de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 239055 | Conservación Espacio Publico Costanera Panguipulli comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-04 | 2019-08-08 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 998108.577 | 0 | 0 |  | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 180000 | 190000 | 150000 | 110000 | 120000 | 626340
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 265472 | Conservación Obras Portuarias en la Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-26 | 2017-06-01 | 15/06/2017 | 20/07/2017 | 2017-07-20 | 2018-02-15 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, VALDIVIA, LA UNION, LAGO RANCO | IPC | 499120.173 | 496458 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 403764 | 158248 | 56696 | 0 | 0 | 56523 | 45029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 265472 | Modificación del contrato nº265472 , Conservación Obras Portuarias en la Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 277633 | conservación Playa Collico comuna de Valdivia región de los rios | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-02-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 55000 | 80000 | 100000 | 100000 | 1115000
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 279072 | Conservación Costanera de Panguipulli Tramo 2 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-10-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 999990
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30107298-0 | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES MEHUIN, COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 228954 | públicacion Caleta Mehuin | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 180
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30107298-0 | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES MEHUIN, COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 249511 | Construcción Caleta de Pescadores de Mehuin obras maritimas Comuna de Mariquina Región de Los Rios | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-08-29 | 27/09/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-14 | 2018-11-25 | VALDIVIA | MARIQUINA | IPC | 1274799.969 | 1423097 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 99974 | 1365316 | 71262 | 70693 | 110000 | 126000 | 115000 | 127553 | 112000 | 121000 | 119616 | 110000 | 114000 | 168192 | 89533
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30120610-0 | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES LOS MOLINOS, COMUNA DE VALDIVIA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 228958 | públicacion Los Molinos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30120610-0 | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES LOS MOLINOS, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 246624 | Mejoramiento Caleta de pescadores Los Molinos Comuna de Valdivia | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3499990
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30120760-0 | CONSTRUCCION EMBARCADERO Y RAMPA MENOR DE COÑARIPE, PANGUIPULLI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 270237 | Diseño Construcción Infraestructura Turística Coñaripe Comuna Panguipulli Región de Los Rios | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-12 | 2017-07-05 | 19/07/2017 | 14/08/2017 | 2017-08-14 | 2018-10-29 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 233979 | 96974000 | GHD S.A. | 82965 | 98823 | 0 | 0 | 0 | 49637 | 0 | 0 | 0 | 49186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52192
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30120760-0 | CONSTRUCCION EMBARCADERO Y RAMPA MENOR DE COÑARIPE, PANGUIPULLI | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 256240 | públicaCIÓN COÑARIPE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 250 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 160 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30127100-0 | CONSTRUCCION BORDE LACUSTRE LAGO RIÑIHUE COMUNA DE LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 212474 | públicaciones Riñihue | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 81 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 320
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30127885-0 | CONSERVACION DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 271142 | asesoría para servicio de apoyo a la operación de la Draga Ernesto Pinto Lagarrigue de la Dirección de Obras Portuarias, Región de los Ríos II Etapa | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 93052 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 90194 | 2857 | 2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30127885-0 | CONSERVACION DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 277151 | Asesoria para el servicio de apoyo a la operación de la draga | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 454265 | 0 | 0 | 38843 | 19422 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 60000 | 100096
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30127885-0 | CONSERVACION DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE - | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 207593 | Conservación Draga Ernesto Pinto Lagarrige (Carena) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 1500001 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 443473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056529
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30127885-0 | CONSERVACION DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE - | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 280742 | Servicios de Mantención Draga Ernesto Pinto Lagarrigue | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 20000 | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 10000 | 180000
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131467-0 | CONSTRUCCION BORDE LACUSTRE MANTILHUE COMUNA DE RIO BUENO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 249534 | Diseño Construcción Borde Lacustre Mantilhue Lago Puyehue Comuna de Rio Bueno | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-27 | 08/03/2017 | 28/03/2017 | 2017-03-28 | 2018-07-27 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 234066 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 69957 | 97270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49009 | 0 | 0 | 0 | 48261 | 0 | 0 | 0 | 66839
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30190473-0 | MEJORAMIENTO FARELLON FUERTE NIEBLA COMUNA VALDIVIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 264583 | Diseño Complementario Mejoramiento Farellón Fuerte Niebla Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-13 | 28/02/2017 | 08/03/2017 | 2017-03-08 | 2018-05-17 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 150150 | 96974000 | GHD S.A. | 69335 | 80815 | 0 | 0 | 0 | 32370 | 0 | 40505 | 0 | 7940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30231772-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA NAVEGACION TURISTICA RIO BUENO PROVINCIA DEL RANCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 223479 | Diseño Construcción Infraestructura para Navegación Turistica Rio Bueno Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-23 | 2016-02-09 | 26/02/2016 | 10/03/2016 | 2016-03-10 | 2017-03-19 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | SR | 0 | 240255 | 96974000 | GHD S.A. | 232590 | 7665 | 0 | 0 | 0 | 7665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30231772-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA NAVEGACION TURISTICA RIO BUENO PROVINCIA DEL RANCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 223479 | Modificación del contrato nº223479 , Diseño Construcción Infraestructura para Navegación Turistica Rio Bueno Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-19 |  |  | SR | 0 | 0 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | -5250 | 0 | 0 | 0 | -5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30231772-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA NAVEGACION TURISTICA RIO BUENO PROVINCIA DEL RANCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 256278 | Gasto de públicacion Infraestructura Portuaria Rio Bueno | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | SR | 0 | 409 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 108 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30231772-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA NAVEGACION TURISTICA RIO BUENO PROVINCIA DEL RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 277472 | Construcción Infraestructura para navegación turística Rio Bueno | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-03-01 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1026000
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 223480 | Conservación naves Región de Los Rios | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2014-01-01 | 2016-12-31 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, PANGUIPULLI, VALDIVIA, FUTRONO | SR | 0 | 1490981 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 374704 | 1116277 | 221279 | 106998 | 0 | 0 | 17500 | 146000 | 230000 | 40000 | 0 | 350000 | 4500 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30375939-0 | CONSTRUCCION PARQUE NAUTICO DEPORTIVO COMUNA DE VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 262806 | Prefactibilidad Construcción Parque Náutico Deportivo Comuna de Valdivia Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-24 | 2017-01-09 | 22/02/2017 | 06/04/2017 | 2017-04-06 | 2018-06-05 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 258160 | 81680800 | AMEC-CADE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTD | 31656 | 226504 | 0 | 164954 | 0 | 0 | 44795 | 0 | 0 | 0 | 16755 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30375939-0 | CONSTRUCCION PARQUE NAUTICO DEPORTIVO COMUNA DE VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 283645 | Medición de Viento en rio Cruces para Construcción Parque Náutico Deportivo Valdivia región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2023-07-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 60000
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30375939-0 | CONSTRUCCION PARQUE NAUTICO DEPORTIVO COMUNA DE VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 258409 | públicación Prefactibilidad Construcción Parque Náutico Deportivo Comuna de Valdivia | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 162 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30403927-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD RIO BUENO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 259382 | públicación Construcción Infraestructura Portuaria de Conectividad Rio Bueno | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 152 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30403927-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 258788 | Construccion Embarcadero de Conectividad Puerto Ulloa comuna de la Union Region de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-21 | 2017-01-25 | 08/03/2017 | 06/04/2017 | 2017-04-06 | 2018-01-16 | RANCO | LA UNION | IPC | 491888.909 | 522535 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 452214 | 79116 | 0 | 79116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30403927-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 275173 | Terminación de Obra Construcción de Infraestructura Portuaria en Sector Trumao Ribera Norte del Rio Bueno Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 30/10/2017 | 10/11/2017 | 2017-11-10 | 2018-02-08 | RANCO | LA UNION | SR | 85000 | 115209 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 87000 | 30797 | 0 | 0 | 0 | 11380 | 19417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30465533-0 | HABILITACION BORDE FLUVIAL RIO CALLE CALLE SECTOR LAS ANIMAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 280728 | Construcción Embarcadero Matta Sector Las Animas comuna Valdivia | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-06-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 399990
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480385-0 | MEJORAMIENTO COSTANERA DE VALDIVIA TRAMO 1 VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 277559 | Asesoria a la Inspección Fiscal Mejoramiento Costanera de Valdivia Tramo 1 región de los rios | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-07-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 266981
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480385-0 | MEJORAMIENTO COSTANERA DE VALDIVIA TRAMO 1 VALDIVIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 265872 | MEJORAMIENTO COSTANERA VALDIVIA TRAMO 1 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 525 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 94 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480385-0 | MEJORAMIENTO COSTANERA DE VALDIVIA TRAMO 1 VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 198878 | Mejoramiento Costanera de Valdivia Tramo 1 región de los rios | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-11 | 2017-10-17 | 07/11/2017 | 05/02/2018 | 2018-02-05 | 2019-05-31 | VALDIVIA | MARIQUINA | IPC | 4128760.19 | 3699620 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 1814105 | 0 | 0 | 96500 | 50000 | 100000 | 186022 | 200000 | 220000 | 230000 | 230000 | 300000 | 201583 | 2133598
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481725-0 | MEJORAMIENTO COSTANERA TRAMO 2 VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 268328 | Mejoramiento Costanera de Valdivia Tramo 2 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-01-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1499990
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481824-0 | MEJORAMIENTO COSTANERA DE VALDIVIA TRAMO 3 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 260212 | Mejoramiento Costanera de Valdivia Tramo 3 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2999990
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483484-0 | CONSTRUCCION RAMPA Y PROTECCION FLUVIAL RIO FUTA COMUNA CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 277471 | Construcción Rampa y Protección Fluvial Rio Futa Comuna Corral | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-08-01 | VALDIVIA | CORRAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 359100
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30485059-0 | CONSTRUCCION RAMPA BOTADERO DE LANCHA PUERTO LAPI LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 277469 | Mejoramiento Borde Fluvial Puerto Lapi Comuna de La Unión | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-03-01 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 359100
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069173-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE ABRIGO SECTOR ACHAO, ISLA QUINCHAO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 265827 | Peritos tasadores molo de abrigo Achao | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069173-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE ABRIGO SECTOR ACHAO, ISLA QUINCHAO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 278295 | públicacion Achao | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069173-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE ABRIGO SECTOR ACHAO, ISLA QUINCHAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 246606 | Construcción Obras de Abrigo Sector Achao Isla Quinchao | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-06-01 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12099990
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069173-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE ABRIGO SECTOR ACHAO, ISLA QUINCHAO | EJECUCION | TERRENOS | Los Lagos | 265341 | Expropiaciones de terrenos Molo Achao | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45011 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30071373-0 | MEJORAMIENTO PUERTO PESQUERO DE QUELLON - | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250496 | Diseño Mejoramiento Puerto Pesquero de Quellón | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-02-19 | 2016-04-05 | 19/04/2016 | 26/05/2016 | 2016-05-26 | 2018-02-05 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 614436 | 76360700 | PRDW ALDUNATE VASQUEZ INGENIEROS LTDA | 108585 | 308039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111056 | 0 | 176983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 237812
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30071373-0 | MEJORAMIENTO PUERTO PESQUERO DE QUELLON - | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278997 | Peritos Tasadaores Puerto Quellon | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 150000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30082794-0 | CONSTRUCCION RAMPA SECTOR PUNTA PAULA, ISLA COLDITA, COMUNA DE QUELLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 199787 | Construcción Rampa Sector Punta Paula Isla Coldita Comuna de Quellón | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-03-31 | 2016-05-20 | 01/09/2016 | 13/10/2016 | 2016-10-13 | 2017-09-08 | CHILOE | QUELLON | IPC | 925030.819 | 1038099 | 76491732 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 1062459 | 439 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30083092-0 | CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO E INFRAES. PESCA ARTESANAL CHAITEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 236307 | Diseño Construccion Terminal Portuario Chaiten | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-05-29 | 2015-07-01 | 29/09/2015 | 05/10/2015 | 2015-10-05 | 2017-03-13 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 208473 | 96974000 | GHD S.A. | 166753 | 41720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 31720 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30083651-0 | CONSTRUCCION RAMPA QUINTERQUEN ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 182137 | Construcción Rampa Quinterquen Isla Caucahue Comuna De Quemchi | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-05-01 | CHILOE | QUEMCHI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 80000 | 90000 | 92000 | 603486
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30295175-0 | CONSERVACION TRANSBORDADORES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Lagos | 260294 | Mejoramiento Nave Tehuelche | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-05-01 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 749990
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30295175-0 | CONSERVACION TRANSBORDADORES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Lagos | 266678 | Mejoramiento Nave Maillen | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-05-01 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 749990
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30295175-0 | CONSERVACION TRANSBORDADORES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 278298 | públicación mejoramiento de naves Tehuelche y Maillen | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 150 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30304222-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO EN DALCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 249757 | Mejoramiento Borde Costero Costanera Dalcahue Etapa 2 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-03-15 | 31/03/2017 | 12/06/2017 | 2017-06-12 | 2018-06-27 | CHILOE | DALCAHUE | IPC | 2086220.56 | 2303297 | 79929720 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 437946 | 2082285 | 169997 | 187004 | 150000 | 140000 | 295000 | 265000 | 187000 | 244049 | 180235 | 95000 | 169000 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30304222-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO EN DALCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 249757 | Modificación del contrato nº249757 , Mejoramiento Borde Costero Costanera Dalcahue Etapa 2 | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79929720 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 0 | 222000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30304223-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO EN CURACO DE VELEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264410 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Curaco de Velez Etapa I | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-31 | 2017-05-31 | 05/09/2017 | 12/09/2017 | 2017-09-12 | 2018-07-09 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | SR | 0 | 96849 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 18632 | 78218 | 13075 | 9685 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30304223-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO EN CURACO DE VELEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 249228 | Mejoramiento Borde Costero Curaco de Velez Etapa 1 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-05-12 | 31/05/2017 | 09/08/2017 | 2017-08-09 | 2018-06-15 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | IPC | 1576722.548 | 1414663 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 904995 | 565918 | 213271 | 161490 | 100000 | 51157 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30304223-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO EN CURACO DE VELEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 249228 | Modificación del contrato nº249228 , Mejoramiento Borde Costero Curaco de Velez Etapa 1 | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 88792 | 0 | 0 | 88792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30305923-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA AULEN, HUALAIHUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 278299 | públicación Aulen | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 150 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30305923-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA AULEN, HUALAIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276775 | Construcccion Infraestructura Portuaria Aulen | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-11-01 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2099990
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30339273-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO DE CHONCHI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 253999 | Diseño mejoramiento Borde Costero de Chonchi | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-29 | 2016-05-05 | 18/05/2016 | 31/05/2016 | 2016-05-31 | 2017-11-02 | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 259801 | 96974000 | GHD S.A. | 165429 | 94373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10197 | 0 | 0 | 0 | 74857 | 0 | 9319 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30339323-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO DE QUEMCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262856 | Mejoramiento Borde Costero Quemchi | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-11-01 | CHILOE | QUEMCHI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4099990
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30339423-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO LOCALIDAD TEN TEN, COMUNA DE CASTRO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 226647 | Diseño Construccion Borde Costero Ten Ten Comuna de Castro | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-22 | 2016-02-02 | 16/02/2016 | 22/02/2016 | 2016-02-22 | 2017-02-26 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 154137 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 142146 | 11992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7858 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30339423-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO LOCALIDAD TEN TEN, COMUNA DE CASTRO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278136 | Peritos tasadores | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3093 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1031 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30339423-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO LOCALIDAD TEN TEN, COMUNA DE CASTRO | DISEÑO | TERRENOS | Los Lagos | 266233 | Expropiaciones terrenos Ten Ten | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30339423-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO LOCALIDAD TEN TEN, COMUNA DE CASTRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 282223 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Ten Ten | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-10-01 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 149990
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30339423-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO LOCALIDAD TEN TEN, COMUNA DE CASTRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262852 | Mejoramiento Borde Costero Ten Ten | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-09-01 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2408990
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30349926-0 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MULTIPROPOSITO CHONCHI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 255793 | Diseño mejoramiento infraestructura multipropósito de Chonchi | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-28 | 2016-12-27 | 09/03/2017 | 10/04/2017 | 2017-04-10 | 2018-06-24 | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 363729 | 96974000 | GHD S.A. | 113383 | 270336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61590 | 9185 | 0 | 24411 | 84171 | 0 | 90979 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352328-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO QUELLON | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278655 | Mecanica de suelos borde costero Quellon | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-11-01 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80259 | 0 | 0 | 0 | 10000
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352328-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO QUELLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276808 | Mejoramiento Borde Costero de Quellon Etapa 1 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3099990
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352373-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO COSTANERA QUEILEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 282224 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Queilen Costanera Etapa 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-11-01 | CHILOE | QUEILEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 149990
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352373-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO COSTANERA QUEILEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 278300 | públicación Queilen | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHILOE | QUEILEN | SR | 0 | 300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352373-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO COSTANERA QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 249227 | Mejoramiento Borde Costero Queilen Costanera Etapa 1 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-10-01 | CHILOE | QUEILEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2649990
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352380-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO ICHUAC, PUQUELDON | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 278301 | públicación Ichuac | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHILOE | PUQUELDON | SR | 0 | 300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352380-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO ICHUAC, PUQUELDON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 249226 | Mejoramiento Borde Costero Ichuac Puqueldón | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-03-01 | CHILOE | PUQUELDON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2499990
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352422-0 | CONSTRUCCION BALNEARIO ARENA GRUESA ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 282230 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Arena Gruesa Ancud | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-06-01 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 78000
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352422-0 | CONSTRUCCION BALNEARIO ARENA GRUESA ANCUD | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 278303 | públicación Arega Gruesa | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352422-0 | CONSTRUCCION BALNEARIO ARENA GRUESA ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257307 | Mejoramiento Borde Costero Arena Gruesa Ancud | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-06-01 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 81000 | 90000 | 90000 | 2753000
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352477-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264409 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Costanera Ancud Etapa I | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-31 | 2017-05-12 | 01/06/2017 | 12/06/2017 | 2017-06-12 | 2018-06-12 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 116771 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 51622 | 85152 | 11235 | 9393 | 9394 | 9394 | 9730 | 9730 | 26276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352477-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 249232 | Mejoramiento Borde Costero Costanera Ancud Etapa I | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-28 | 2016-12-16 | 21/02/2017 | 11/05/2017 | 2017-05-11 | 2018-05-31 | CHILOE | ANCUD | IPC | 1960000 | 1913528 | 96818450 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 500887 | 1591398 | 85008 | 49717 | 76000 | 80000 | 303000 | 436673 | 346000 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352477-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 249232 | Modificación del contrato nº249232 , Mejoramiento Borde Costero Costanera Ancud Etapa I | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96818450 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 0 | 48301 | 0 | 0 | 0 | 48301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352525-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO DE HUILLINCO, CHONCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 260309 | Mejoramiento Borde Costero lago Huillinco comuna de Chonchi | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-10-01 | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2199990
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30354128-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO ACHAO COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264412 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Achao comuna de Quinchao Etapa 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-07 | 2017-10-11 | 07/11/2017 | 17/11/2017 | 2017-11-17 | 2018-10-13 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 114374 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 114375 | 14117 | 10398 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 6660 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30354128-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO ACHAO COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 246610 | Mejoramiento Borde Costero Achao comuna de Quinchao Etapa 1 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-12 | 2017-07-07 | 19/07/2017 | 31/08/2017 | 2017-08-31 | 2018-09-05 | CHILOE | QUINCHAO | IPC | 1948058.882 | 1593147 | 96818450 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 308000 | 1413666 | 80303 | 130637 | 140000 | 181000 | 189000 | 155000 | 137000 | 71168 | 70558 | 259000 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30354128-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO ACHAO COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 246610 | Modificación del contrato nº246610 , Mejoramiento Borde Costero Achao comuna de Quinchao Etapa 1 | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96818450 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 0 | 80922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278656 | Diseño Conservación infraestructuras portuarias en Provincia de Chiloe y Provincia de Llanquihue | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, PUERTO MONTT, QUELLON, QUINCHAO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 180000
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 278306 | públicación Conservaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 1200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 199508 | Conservacion Infraestructuras Portuarias Dalcahue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-05-10 | 24/08/2017 | 12/10/2017 | 2017-10-12 | 2018-10-02 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, DALCAHUE | IPC | 969267.566 | 1066685 | 76060369 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 65957 | 1114133 | 103828 | 82359 | 128000 | 123000 | 151000 | 131000 | 104000 | 99001 | 41945 | 50000 | 0 | 100000 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 199508 | Modificación del contrato nº199508 , Conservacion Infraestructuras Portuarias Dalcahue | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76060369 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 248138 | Conservación infraestructura portuaria en Queilen | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-29 | 2017-11-27 | 28/12/2017 | 28/02/2018 | 2018-02-28 | 2019-01-09 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 455528.549 | 493860 | 13792739 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 0 | 431800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 49500 | 52800 | 55000 | 57000 | 66000 | 69000 | 55000 | 100860
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 258793 | Conservación Puerto de Castro Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-03-07 | 24/03/2017 | 02/05/2017 | 2017-05-02 | 2017-12-28 | CHILOE | CASTRO | IPC | 380000 | 476985 | 76060369 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 424366 | 58710 | 58710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264627 | Conservación Muro de Maullín sector Changue | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-10-31 | 2017-12-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-02 | 2018-08-20 | LLANQUIHUE | MAULLIN | IPC | 120000 | 0 | 0 |  | 0 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272177 | Conservacion Acceso Rampa Hornopirén | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-30 | 05/09/2017 | 12/09/2017 | 2017-09-12 | 2018-04-10 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 140000 | 128780 | 76118601 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 30793 | 99553 | 68834 | 18831 | 11888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272177 | Modificación del contrato nº272177 , Conservacion Acceso Rampa Hornopirén | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76118601 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 0 | 23731 | 0 | 0 | 0 | 23731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272181 | Conservación Limpieza Fondo Area Operacional Rampa Chaitén | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-14 | 2018-08-19 | PALENA | CHAITEN | IPC | 379283.94 | 0 | 76687757 |  | 0 | 414284 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 60284 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272183 | Conservación Rampa Tenglo Comuna Puerto Montt | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-11 | 17/08/2017 | 24/08/2017 | 2017-08-24 | 2018-01-21 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 120000 | 132316 | 76182892 | SOCIEDAD DE SERVICIOS ACUATERRA GROUP LTDA. | 98403 | 34819 | 20485 | 14334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272865 | Conservación infraestructuras portuarias Quenac - Poyo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-05 | 2017-08-18 | 23/08/2017 | 29/08/2017 | 2017-08-29 | 2018-02-15 | CHILOE | QUINCHAO | IPC | 145263.871 | 164900 | 96818450 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 105042 | 61867 | 22284 | 15889 | 23694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272865 | Modificación del contrato nº272865 , Conservación infraestructuras portuarias Quenac - Poyo | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96818450 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 0 | 41075 | 0 | 0 | 41075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 274946 | Conservación Borde costero sectores Tenaun y Calen comuna de Dalcahue | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 05/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-14 | 2018-05-27 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 949372 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 545849 | 593524 | 190101 | 103095 | 110328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 274946 | Modificación del contrato nº 274946 , Conservación Borde costero sectores Tenaun y Calen comuna de Dalcahue | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-27 |  |  | SR | 0 | 0 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 16068 | 0 | 0 | 16068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 274950 | Conservación Infraestructura Portuaria y Borde Costero Isla Lin Lin La Villa Quenac y la Villa Chaulinec Comuna de Quinchao | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 04/12/2017 | 28/12/2017 | 2017-12-14 | 2018-03-24 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 427311 | 96818450 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 330000 | 117311 | 85233 | 12078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 274951 | Conservación Borde Costero Sector Lelbun La Puntilla Queilen e Isla Acuy | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 05/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-12-14 | 2018-04-13 | CHILOE | QUEILEN | SR | 0 | 1175287 | 96818450 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 895598 | 329688 | 189980 | 89708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 274951 | Modificación del contrato nº274951 , Conservación Borde Costero Sector Lelbun La Puntilla Queilen e Isla Acuy | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-13 |  |  | SR | 0 | 0 | 96818450 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 0 | 40797 | 0 | 0 | 0 | 40797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276262 | Conservación Rampa de Achao | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-08-01 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 999990
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276783 | Conservación Infraestructura portuaria en Angelmo comuna de Puerto Montt | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-09-01 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 304000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 81000 | 81000 | 41000 | 50000 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276785 | Conservacion Infraestructura Portuaria Pichicolo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-12-01 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 422000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 81000 | 81000 | 130000 | 80000
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276786 | Conservación Refugio Rampa de Castro | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-09-01 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276787 | Conservación Infraestructura Portuaria en Inio comuna de Quellón | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-07-01 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 499990
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276789 | Conservación Caleta El Manzano San Juan de la Costa | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-04-01 | CHILOE | QUEMCHI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 130990
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276790 | Conservación infraestructura portuaria en Palqui comuna de Curaco de Velez | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-04-01 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 179990
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276791 | Conservación vía de navegación Punta Capitanes Comuna de Fresia | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-11-01 | LLANQUIHUE | FRESIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276792 | Conservación Infraestructura portuaria en Mechuque comuna de Quemchi | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-06-01 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 399990
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276793 | Conservación Rampa Punta Coronel | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-01-01 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 90000 | 150000 | 120000 | 211253
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276795 | Conservación infraestructura portuaria Lago Todos Los Santos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-10-01 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276796 | Conservacion infraestructura portuaria en Hornopirén | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 120000 | 100000
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276823 | Conservación Infraestructura portuaria en Bahia Mansa | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-13 | 2019-02-06 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 853193.622 | 0 | 0 |  | 0 | 799000 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | 80000 | 80000 | 80000 | 70194
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276826 | Conservacion Muro costero Cariquilda comuna de Maullín | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-16 | 2018-10-12 | LLANQUIHUE | MAULLIN | IPC | 246058.683 | 0 | 0 |  | 0 | 260059 | 0 | 0 | 0 | 97069 | 40990 | 61000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277681 | Instalación y suministro Pescante Bahía Mansa | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 5713 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5712 | 0 | 0 | 5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282142 | Suministro e Instalación Pontón Flotante Playa Blanca Palena | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | PALENA | PALENA | SR | 0 | 20161 | 77514440 | COMERCIAL EZ-DOCK (CHILE) LTDA. | 0 | 20161 | 0 | 0 | 20161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282225 | Conservación Defensas Borde Costero Sector Pelluco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-07-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 879990
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371674-0 | CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO CHAITEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 282231 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Terminal Portuario Chaitén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2021-02-01 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 320000
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371674-0 | CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO CHAITEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 278308 | públicación Chaiten | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 390 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371674-0 | CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO CHAITEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 246871 | Construcción Terminal Portuario Chaiten | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2021-03-01 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 90000 | 5819000
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371679-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD MENOR QUELLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264398 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Infraestructura Portuaria de Conectividad menor Quellón | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-31 | 2017-05-15 | 08/06/2017 | 15/06/2017 | 2017-06-15 | 2018-06-15 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 131987 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 41227 | 90760 | 11442 | 9779 | 9780 | 10013 | 14670 | 9780 | 16067 | 9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371679-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD MENOR QUELLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 246609 | Construcción Infraestructura Portuaria de Conectividad menor Quellón | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-01 | 2017-03-22 | 11/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-06 | 2018-06-06 | CHILOE | QUELLON | IPC | 3942606.681 | 3861930 | 79929720 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 1128437 | 3095963 | 0 | 405550 | 120000 | 210000 | 420000 | 303000 | 1157208 | 330205 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371679-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD MENOR QUELLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 246609 | Modificación del contrato nº 246609 , Construcción Infraestructura Portuaria de Conectividad menor Quellón | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79929720 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 0 | -7168 | 0 | 0 | -7168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371693-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE LLANQUIHUE SECTOR MUELLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264400 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Costanera de Llanquihue Sector Muelle Etapa 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-26 | 2017-10-31 | 22/12/2017 | 15/01/2018 | 2018-01-15 | 2019-01-10 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 118462 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 100000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 48462
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371693-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE LLANQUIHUE SECTOR MUELLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270693 | Mejoramiento Borde Costero Costanera de Llanquihue Sector Muelle Etapa 01 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-28 | 2017-09-25 | 16/11/2017 | 11/12/2017 | 2017-12-11 | 2019-01-12 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | IPC | 3125031.675 | 2602483 | 76091747 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 1991320 | 0 | 98357 | 195000 | 178000 | 162284 | 161642 | 148908 | 182000 | 216836 | 196000 | 196000 | 256293 | 927875
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371694-0 | CONSTRUCCION MUELLE LOS ALEMANES Y BORDE COSTERO SECTOR NORTE FRUTILLAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 260264 | Diseño Construcción Muelle Los Alemanes y BC Sector Norte de Frutillar | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-08-01 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 124990
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371694-0 | CONSTRUCCION MUELLE LOS ALEMANES Y BORDE COSTERO SECTOR NORTE FRUTILLAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278220 | Reconstrucción Muelle los Alemanes y Borde Costero Norte de Frutillar | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371695-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VENADO PUERTO VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 246614 | Diseño Mejoramiento Playa Venado Puerto Varas | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-29 | 2017-11-13 | 29/12/2017 | 18/01/2018 | 2018-01-18 | 2018-10-10 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 0 | 104470 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 104470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31310 | 65190 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371695-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VENADO PUERTO VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278216 | Mejoramiento Playa Venado de Puerto Varas | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371695-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VENADO PUERTO VARAS | DISEÑO | TERRENOS | Los Lagos | 251192 | Expropiación Mejoramiento Playa Venado | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371695-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VENADO PUERTO VARAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 260265 | Mejoramiento Playa Venado Puerto Varas | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2999990
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371777-0 | CONSTRUCCION BALNEARIO SECTOR LOS BAJOS FRUTILLAR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264407 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero en sector Los Bajos Frutillar | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-31 | 2017-05-16 | 26/07/2017 | 03/08/2017 | 2017-08-03 | 2018-08-28 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | SR | 0 | 139200 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 35199 | 104002 | 12849 | 10708 | 10530 | 10530 | 10530 | 12840 | 10530 | 10530 | 6922 | 8033 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371777-0 | CONSTRUCCION BALNEARIO SECTOR LOS BAJOS FRUTILLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 246813 | Mejoramiento de Borde Costero en sector Los Bajos Frutillar Etapa 1 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-03-16 | 23/05/2017 | 21/06/2017 | 2017-06-21 | 2018-07-16 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | IPC | 2563957.789 | 2221933 | 76252280 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 606450 | 1691607 | 92050 | 187806 | 150000 | 180000 | 277000 | 270000 | 267000 | 74751 | 193000 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371777-0 | CONSTRUCCION BALNEARIO SECTOR LOS BAJOS FRUTILLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 246813 | Modificación del contrato nº246813 , Mejoramiento de Borde Costero en sector Los Bajos Frutillar Etapa 1 | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76252280 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 0 | 103076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30377028-0 | MEJORAMIENTO PLAYA TOTORAL LLANQUIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 276820 | Diseño Mejoramiento playa Totoral comuna de Llanquihue | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-10-01 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 199990
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30377072-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR ENSENADA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278217 | Peritos Tasadores Mejoramiento Borde Costero Sector Ensenada, Puerto Varas | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30377072-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR ENSENADA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 283635 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Sector Ensenada Puerto Varas | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-02-01 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 70500
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30377072-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR ENSENADA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 278254 | públicación de Contratos Mejoramiento Playa Ensenada, Puerto Varas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 0 | 250 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30377073-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE LLANQUIHUE SECTOR IANSA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 237464 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Llanquihue sector Iansa | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-24 | 23/03/2017 | 05/04/2017 | 2017-04-05 | 2017-11-01 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 122635 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 53045 | 69590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69590 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30377073-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE LLANQUIHUE SECTOR IANSA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 265155 | Peritos Tasadores BC Iansa | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30377073-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE LLANQUIHUE SECTOR IANSA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 282232 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Llanquihue Sector Iansa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-01-01 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 149990
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30377073-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE LLANQUIHUE SECTOR IANSA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262865 | Mejoramiento Borde Costero Llanquihue sector Iansa | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-12-01 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2849990
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30377073-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE LLANQUIHUE SECTOR IANSA | EJECUCION | TERRENOS | Los Lagos | 278219 | Mejoramiento Borde Costero Llanquihue, Iansa | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30377079-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LAS CASCADAS, PUERTO OCTAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278218 | Mejoramiento Playa Localidad de Cascadas. Puerto Octay | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30377082-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO EN LAGO TODOS LOS SANTOS PUERTO VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 260285 | Diseño Construcción Borde Costero Lago Todos Los Santos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-10-01 | PALENA | FUTALEUFU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 149990
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30404274-0 | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RÍO BUENO PROVINCIA OSORNO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263861 | Diseño Normalización Infraestructura Portuaria diversos sectores Rio Bueno y Rio Rahue | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-14 | 23/03/2017 | 29/03/2017 | 2017-03-29 | 2018-05-23 | OSORNO | SAN PABLO | SR | 0 | 207466 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 35744 | 171723 | 0 | 55883 | 63435 | 0 | 0 | 0 | 22425 | 0 | 29980 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30404274-0 | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RÍO BUENO PROVINCIA OSORNO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278995 | Peritos tasadores Cofalmo | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | OSORNO | SAN PABLO | SR | 0 | 3000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30446029-0 | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA DALCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278723 | Mejoramiento Caleta Pescadores de Dalcahue | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-10-01 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3099990
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30455872-0 | CONSTRUCCION INFRESTRUCTURA PORTUARIA COSTANERA DE PUERTO OCTAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 283617 | Diseño Construcción de Infraestructura Portuaria Costanera de Puerto Octay | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-02-01 | OSORNO | PUERTO OCTAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 74650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74650 | 0 | 75000
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30455872-0 | CONSTRUCCION INFRESTRUCTURA PORTUARIA COSTANERA DE PUERTO OCTAY | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 281023 | públicaCION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | OSORNO | PUERTO OCTAY | SR | 0 | 210 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30468946-0 | CONSTRUCCION TERMINAL DE CONECTIVIDAD MAYOR QUELLON | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278761 | Diseño Construccion Terminal Conectividad mayor en Quellón | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-10-01 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 249990
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002412-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE VARADO Y REPARACIÓN DE EMBARCACIONES DALCAHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278869 | Diseño Intraestructura de Varado y Reparación de Embarcaciones Dalcahue | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-08-01 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 199990
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002412-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE VARADO Y REPARACIÓN DE EMBARCACIONES DALCAHUE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 278873 | públicación Diseño Infraestructura de Varado y Reparación de Embarcaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 540 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002840-0 | MEJORAMIENTO VARADERO PUERTO PESQUERO DE QUELLÓN. PUERTO PESQUERO QUELLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278673 | Mejoramiento Varadero Puerto Pesquero de Quellón | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-02-01 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4649990
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30043754-0 | CONSTRUCCION INFRAEST. MUELLE MULTIPROPOSITO RAUL MARIN BALMACEDA, CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 199025 | INSPECCION SUBMARINA DEL PROYECTO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MUELLE MULTIPROPOSITO RAUL MARIN BALMACEDA CISNES - I ETAPA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-11-18 | 2013-12-20 | 27/12/2013 | 02/01/2014 | 2014-01-02 | 2015-03-28 | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 27773 | 76506110 | CONSULTORES ARRIAGADA Y CATANZARO LTDA. | 6943 | 6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6249 | 0
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30064914-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN LAGO ELIZALDE, COYHAIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 277454 | Diseño para el proyecto: Mejoramiento Borde Costero en Lago Elizalde Coyhaique | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-02-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 205200
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30069169-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAEST. PORTUARIA L. GENERAL CARRERA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 276311 | GASTO DE PUBLICIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA: CHILE CHICO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30069169-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAEST. PORTUARIA L. GENERAL CARRERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 186782 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA: PUERTO IBAÑEZ XI REGION | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-09-10 | 2014-11-06 | 19/12/2014 | 29/12/2014 | 2014-12-30 | 2016-09-02 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | IPC | 2486746.865 | 2905185 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 2988720 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30069169-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAEST. PORTUARIA L. GENERAL CARRERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 253169 | Construcción y Mejoramiento Infraestructura Portuaria Lago General Carrera: Chile Chico Fase 2 Región de Aysén | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 600000
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30089888-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO AYSEN, SECTOR PUERTO AYSEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 277462 | Estudios Básicos Construcción Infraestructura Portuaria Rio Aysén Sector puerto Aysén | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-10-01 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 153910
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30097985-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA REGION DE AYSEN EN PUERTO CISNES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 276380 | GASTO DE PUBLICIDAD DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARÍTIMA REGIÓN AYSEN EN PUERTO CISNES II ETAPA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30097985-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA REGION DE AYSEN EN PUERTO CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 201871 | Mejoramiento Conectividad Maritima Región de Aysen en Puerto Cisnes II Etapa | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-02-01 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2499990
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 261731 | Mecánica de Suelos para proyectos de Conservación Muelle la Balsa Rio Aysén | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-27 | 2018-03-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-09 | 2018-07-23 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 0 | 76306747 |  | 0 | 81978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 279966 | Mecánica de Suelos Ampliación Frente de Atraque Río Exploradores | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 199990
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 212509 | públicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | AYSÉN | AYSÉN, CISNES | SR | 0 | 1740 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1140 | 2116 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 600 | 400 | 287 | 201 | 400 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 180028 | Conservación Muelle Lago Verde | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-30 | 2017-10-13 | 08/11/2017 | 16/11/2017 | 2017-11-17 | 2018-05-16 | COYHAIQUE | LAGO VERDE | IPC | 162350.948 | 205013 | 76235619 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA EDUARDA LTDA | 92833 | 115146 | 31519 | 46075 | 15851 | 21701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 180031 | CONSERVACIÓN RAMPA PUERTO RAUL MARIN BALMACEDA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-27 | 2017-09-21 | 25/09/2017 | 28/09/2017 | 2017-09-29 | 2018-04-27 | AYSÉN | CISNES | IPC | 406760.184 | 408937 | 12310815 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 97569 | 434867 | 0 | 65409 | 60760 | 64075 | 81252 | 76371 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 222405 | Conservación Rampa Caleta Tortel | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-09-15 | 21/09/2017 | 28/09/2017 | 2017-09-29 | 2018-04-27 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | IPC | 401194.176 | 426496 | 76235619 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA EDUARDA LTDA | 61456 | 405292 | 33820 | 60228 | 84377 | 93200 | 80118 | 53549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 262707 | Conservación Boyas y Sistema de Fondeo Melinka Lago General Carrera y Puerto Cisnes | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-01-01 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | CISNES, GUAITECAS, CHILE CHICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 276737 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA BORDE COSTERO PUERTO CISNES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-15 | 2017-12-05 | 14/12/2017 | 20/12/2017 | 2017-12-21 | 2018-03-11 | AYSÉN | CISNES | IPC | 75747.438 | 75748 | 9338662 | ARIEL LUHR RAUCH | 0 | 86101 | 0 | 58230 | 27871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 279973 | Conservación Muelle Caleta Andrade | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-05-01 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 399990
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 279981 | Conservación de BC Caleta Andrade | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 399990
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 279983 | Conservación Muelle y O.C. Río Exploradores | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-09-01 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 699990
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130800-0 | CONSTRUCCION MURO COSTERO SECTOR NORTE Y CENTRO, PUERTO CISNES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 262079 | GASTO DE PUBLICIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO COSTERO SECTOR NORTE Y CENTRO, PUERTO CISNES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130800-0 | CONSTRUCCION MURO COSTERO SECTOR NORTE Y CENTRO, PUERTO CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 260308 | Construcción Muro Costero Sector Norte y Centro Puerto Cisnes | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130906-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PUYUHUAPI, CISNES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 259629 | Diseño para el Proyecto: Construcción Borde Costero Puyuhuapi | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-07-01 | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 99990
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130906-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PUYUHUAPI, CISNES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 276310 | GASTO DE PUBLICIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUYUHUAPI | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30136601-0 | MEJORAMIENTO BORDE LACUSTRE PUERTO BERTRAND, CHILE CHICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 264142 | DISEÑO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO BORDE LACUSTRE PUERTO BERTRAND | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-17 | 2017-12-22 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2019-02-27 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 0 | 89600 | 76435951 | ROJAS Y AGUILERA LIMITADA | 0 | 43350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16750 | 0 | 0 | 0 | 26600 | 0 | 0 | 66250
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30282873-0 | AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA BAHAMONDE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 171847 | AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA BAHAMONDE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-20 | 2016-08-10 | 03/10/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-16 | 2018-06-04 | CAPITÁN PRAT | O"HIGGINS | IPC | 1693147.301 | 1957491 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 1091224 | 915876 | 0 | 144889 | 158968 | 155000 | 155000 | 154128 | 147891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30282873-0 | AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA BAHAMONDE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 171847 | Modificación del contrato nº171847 , AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA BAHAMONDE | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30295225-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE AYSEN | EJECUCION | EQUIPOS | Aysén | 277270 | Adquisición de suministros y equipos para nave La Tehuelche | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30295225-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE AYSEN | EJECUCION | EQUIPOS | Aysén | 277271 | Adquisición de suministros y equipos Nave Padre Ronchi | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30305725-0 | AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION PUERTO YUNGAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 277459 | Mecánica de Suelo para el Proyecto: Ampliación Infraestructura Portuaria de conexión Puerto Yungay | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-04-01 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 205200
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30369630-0 | CONSTRUCCION INFRESTRUCTURA PORTUARIA LAGO COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 277458 | Estudios Básicos para el Proyecto: Construcción infraestructura portuaria en Lago Cochrane | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 205200
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30369676-0 | AMPLIACION CALETA DE PESCADORES MELINKA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 276312 | GASTO DE PUBLICIDAD DEL PROYECTO AMPLIACIÓN CALETA DE PESCADORES MELINKA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AYSÉN | GUAITECAS | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30369676-0 | AMPLIACION CALETA DE PESCADORES MELINKA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 246622 | Ampliación Caleta de Pescadores Melinka | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-08-01 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5961433
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30369677-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO EN MELINKA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Aysén | 277465 | Prefactibilidad Construcción Borde Costero Melinka | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | AYSÉN | GUAITECAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 153900
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30452524-0 | AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO CISNES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 277456 | Mecánica de Suelo para el Proyecto: Ampliación Rampa Isla Toto Cisnes | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 205190
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30452531-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO CRISTAL Y PUERTO SANCHEZ RIO IBAÑEZ | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Aysén | 277453 | Prefactibilidad para el proyecto Construcción Infraestructura Portuaria en Pto Cristal y Pto Sanchez | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 123120
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30457775-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN EL AVELLANO, RIO IBAÑEZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 277464 | Estudios Básicos para el Proyecto: Construcción Infraestructura Portuaria en el Avellano Rio Ibañez | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-11-01 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 205200
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481316-0 | AMPLIACION MUELLE PUERTO TRANQUILO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 277455 | Estudios Básicos para el Proyecto: Ampliación Muelle Puerto Tranquilo | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 205190
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20196156-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PUERTO NAVARINO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 261885 | Asesoría a la Inspección Fiscal a la obra Construcción Infraestructura Portuaria en Puerto Navarino | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2020-03-01 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 300587
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20196156-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PUERTO NAVARINO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 271466 | públicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20196156-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PUERTO NAVARINO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 249099 | Construcción Infraestructura Portuaria en Puerto Navarino | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2021-03-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 50000 | 3386898
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30081565-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BAHIA FILDES, ANTARTICA CHILENA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 199870 | Diseño Construcción Infraestructura Portuaria en Bahía Fildes Antártica Chilena | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-30 | 2015-08-19 | 24/08/2015 | 28/09/2015 | 2015-09-29 | 2017-03-26 | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | SR | 0 | 499991 | 96974000 | GHD S.A. | 448679 | 51311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29300 | 7325 | 0 | 14686 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30081565-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BAHIA FILDES, ANTARTICA CHILENA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 199870 | Modificación del contrato nº 199870 , Diseño Construcción Infraestructura Portuaria en Bahía Fildes Antártica Chilena | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-26 |  |  | SR | 0 | 0 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30081565-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BAHIA FILDES, ANTARTICA CHILENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 262970 | Construcción Infraestructura Portuaria en Bahía Fildes Antártica Chilena - Etapa 1 (muelle) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-12-01 | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5799990
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30091443-0 | CONSTRUCCION VARADERO ARTESANAL PUERTO NATALES NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 261880 | Construcción Varadero Artesanal en Puerto Natales Etapa II | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-30 | 2018-02-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-30 | 2018-10-07 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 157003.945 | 0 | 0 |  | 0 | 176994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 6994 | 20000 | 0 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30108180-0 | CONSTRUCCION FACILIDADES PORTUARIAS TURISTICAS NAVES MENORES PUERTO NATALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 209466 | Asesoría para la Inspección Fiscal de la obra: Construcción Facilidades Portuarias para Naves Turísticas Menores en Puerto Natales | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 289990
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30108180-0 | CONSTRUCCION FACILIDADES PORTUARIAS TURISTICAS NAVES MENORES PUERTO NATALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 266000 | Asesoria para elaboración Plan de Gestión y Administración para obra: Construcción Facilidades Portuarias Turísticas Naves Menores Puerto Natales | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65000
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30108180-0 | CONSTRUCCION FACILIDADES PORTUARIAS TURISTICAS NAVES MENORES PUERTO NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 260209 | Construcción Facilidades Port Turísticas Naves Menores Puerto Natales | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-06-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6729990
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113782-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 247644 | Asesoría a la Inspección Fiscal para obra: Mejoramiento y Ampliación Varadero Caleta Barranco Amarillo - Punta Arenas - Etapa I | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-12-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 150000
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113782-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 271491 | públicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113782-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 246623 | Mejoramiento y Ampliación Varadero Caleta Barranco Amarillo Punta Arenas Etapa I | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-30 | 2018-03-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-03 | 2019-10-28 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 5598439.379 | 0 | 0 |  | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 5608440
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113786-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS CABO DE HORNOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 264180 | Diseño Complementario para Mejoramiento Borde Costero de Puerto Williams - Cabo de Hornos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-06 | 11/09/2017 | 29/09/2017 | 2017-09-29 | 2018-10-29 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 132780 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 149770 | 0 | 0 | 49645 | 0 | 0 | 0 | 58720 | 0 | 0 | 0 | 41405 | 0 | 7010
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113786-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS CABO DE HORNOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 264180 | Modificación del contrato nº264180 , Diseño Complementario para Mejoramiento Borde Costero de Puerto Williams - Cabo de Hornos | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-29 |  |  | SR | 0 | 0 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | -8489 | 0 | 0 | -8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113786-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS CABO DE HORNOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 265825 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS, CABO DE HORNOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | SR | 0 | 1200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 174 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113786-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS CABO DE HORNOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 262982 | Asesoría a la Inspección Fiscal para obra: Mejoramiento Borde Costero en Puerto Willias | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-06-01 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 550000
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113786-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS CABO DE HORNOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 262983 | Mejoramiento Borde Costero en Puerto Williams | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-06-01 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5000000
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 193882 | Gasto de públicación de Propuesta Pública Conservación Varias Obras Portuarias Menores Región de Magallanes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2012-01-01 | 2016-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | NATALES, PUNTA ARENAS, PORVENIR | SR | 0 | 3300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2319 | 1500 | 0 | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 184856 | Conservación Muelle Puerto Toro Isla Navarino | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-14 | 2017-05-02 | 11/05/2017 | 16/05/2017 | 2017-05-17 | 2017-11-13 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 374373.925 | 348167 | 76224842 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 321748 | 23777 | 23777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 234006 | Conservación Poza de Abrigo Caleta de Pescadores de Puerto Natales - Etapa 1 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-17 | 2017-07-25 | 03/08/2017 | 07/08/2017 | 2017-08-07 | 2018-03-05 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 432131.328 | 375290 | 76510844 | CONSTRUCTORA E Y P SPA | 116192 | 259098 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 55000 | 100000 | 59098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 271057 | Conservación Caletas de Pescadores de Puerto Natales y Barranco Amarillo | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-13 | 2017-07-20 | 03/08/2017 | 10/08/2017 | 2017-08-10 | 2018-01-20 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES | NATALES, PUNTA ARENAS | IPC | 376817.938 | 394163 | 76890750 | IMPLEMENTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 306230 | 87931 | 39957 | 47974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 271058 | Conservación Defensas Norte Punta Arenas - Sectores Muelle Loreto - Golf - Zona Franca | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-19 | 2017-06-22 | 03/07/2017 | 18/07/2017 | 2017-07-18 | 2018-01-14 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 401809.45 | 465223 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 395646 | 69577 | 69577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 271059 | Conservación Rampa Punta Delgada - Rampa 1 Primera Angostura | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-08-02 | 04/08/2017 | 08/08/2017 | 2017-08-08 | 2018-02-04 | MAGALLANES | SAN GREGORIO | SR | 428978.129 | 371082 | 76609270 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 317748 | 53334 | 53334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 272397 | Conservación Poza de Abrigo Caleta de Pescadores de Puerto Natales - Etapa 2 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-03-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 301719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101719 | 100000 | 100000 | 644467
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 274048 | Conservación Defensas Costeras Norte - Sector Mirador Exchipera - Punta Arenas | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-30 | 2018-02-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-29 | 2018-09-25 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 225720.346 | 0 | 0 |  | 0 | 248282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 77000 | 77000 | 39282 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137224-0 | CONSTRUCCION INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPOSITO PUERTO WILLIAMS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 222168 | Construccion Infraestructura Portuaria Multiproposito Puerto Williams - Etapa Diseño - Segundo llamado | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-30 | 2015-03-19 | 14/04/2015 | 13/05/2015 | 2015-05-13 | 2016-10-27 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 338031 | 96974000 | GHD S.A. | 320895 | 17136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3668 | 825 | 5324 | 0 | 2644 | 0 | 4675 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137224-0 | CONSTRUCCION INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPOSITO PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 265339 | Construcción Obras Marítimas Infraestructura Portuaria Multipropósito en Puerto Williams | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-12-01 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5050000
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30211173-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE BAHIA CHILOTA PORVENIR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 277450 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Bahía Chilota- Porvenir | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 199990
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30454376-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR SUR PUNTA ARENAS - ETAPA I | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 277451 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Sector Sur Punta Arenas -Etapa I | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 211356
O. Portuarias | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30486657-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE BOYAS PARA MONITOREO MARÍTIMO Y GESTION DEL RIESGO - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277558 | Construcción Sistema de Boyas para monitoreo marítimo y gestión del riesgo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-08-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 437990
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30071550-0 | NORMALIZACION OACI AEROPUERTO CHACALLUTA, ARICA. XV REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 155194 | CIERRE PERIMETRAL DEL AEROPUERTO CHACALLUTA DE ARICA 2009-2010 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2010-08-01 | 2010-08-01 | 04/05/2011 | 19/07/2011 | 2011-08-10 | 2012-02-06 | ARICA | ARICA | Pln | 799386.646 | 822062 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 822056 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30287273-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA, ARICA. XV REGIÓN. | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 229007 | Anteproyecto Referencial Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Chacalluta de Arica | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-17 | 2015-06-12 | 11/08/2015 | 08/09/2015 | 2015-09-08 | 2017-06-04 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 430000 | 83046600 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 381978 | 73000 | 0 | 0 | 23888 | 0 | 24500 | 0 | 24612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459257-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA FASE IV REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 264199 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Mayor área de Movimiento Aeropuerto de Chacalluta Arica Sector 3 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-11 | 17/10/2017 | 07/11/2017 | 2017-11-08 | 2018-03-08 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 73554 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 24819 | 48145 | 19754 | 16162 | 12229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459257-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA FASE IV REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 277839 | ASESORIA A LA IF CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA ARICA SECTOR 4 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-07-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 318000
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459257-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA FASE IV REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 277838 | Contrato Global de gasto para pago de públicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459257-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA FASE IV REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 264222 | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA, ARICA, SECTOR 3 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-11 | 2017-08-22 | 01/09/2017 | 13/10/2017 | 2017-10-13 | 2018-02-10 | ARICA | ARICA | IPC | 1309086.108 | 981356 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 585349 | 402478 | 270263 | 0 | 38886 | 0 | 93329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459257-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA FASE IV REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 277841 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA. ARICA SECTOR 4 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-08-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2515000
Aeropuertos | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30120493-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA. IQUIQUE, I REGIÓN. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 257652 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Mayor Area de Movimiento Aeropuerto Diego Aracena de Iquique Sector 4 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-08-25 | 14/09/2017 | 27/09/2017 | 2017-09-27 | 2018-04-25 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 222310 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 85446 | 136864 | 29087 | 26079 | 26080 | 55618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30120493-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA. IQUIQUE, I REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 204055 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA IQUIQUE - FASE 4 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-02 | 2017-07-11 | 02/08/2017 | 08/09/2017 | 2017-09-08 | 2018-05-06 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 4200933.395 | 3684899 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 2476929 | 1822558 | 490639 | 300741 | 300000 | 147150 | 316872 | 267156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30120493-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA. IQUIQUE, I REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 204055 | Modificación del contrato nº204055 , CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA IQUIQUE - FASE 4 | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 363703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40001975-0 | CONSERVACION MAYOR AREA D MOVIMIENTO AP DIEGO ARACENA REGIÓN DE TARAPACA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 277844 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE SECTOR 5 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-06-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 660000
Aeropuertos | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40001975-0 | CONSERVACION MAYOR AREA D MOVIMIENTO AP DIEGO ARACENA REGIÓN DE TARAPACA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 277842 | Contrato global de gasto de públicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Aeropuertos | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40001975-0 | CONSERVACION MAYOR AREA D MOVIMIENTO AP DIEGO ARACENA REGIÓN DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 277845 | CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE SECTOR 5 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-06-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 349105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 249105 | 3734624
Aeropuertos | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002462-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 282022 | ASESORÍA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION MAYOR ANDRES SABELLA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-09-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 49950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24975 | 24975 | 214050
Aeropuertos | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002462-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 282021 | Gastos administrativos CONSERVACION MAYOR ANDRES SABELLA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Aeropuertos | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002462-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 279776 | CONSERVACION MAYOR ANDRES SABELLA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-09-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 450550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225275 | 225275 | 6284950
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130736-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227561 | NORMALIZACIÓN AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-17 | 2015-08-14 | 20/08/2015 | 10/09/2015 | 2015-09-10 | 2017-12-01 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | IPC | 0 | 400901 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 403590 | 13038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13038 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130736-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 237873 | Asesoría de Revisión Diseño Normalización Aeródromo Robinson Crusoe | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-17 | 2015-12-21 | 30/12/2015 | 30/12/2015 | 2015-12-30 | 2017-04-03 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | IPC | 0 | 110263 | 81680800 | AMEC-CADE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTD | 110496 | 2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2955 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462638-0 | CONSERVACION MENOR AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE. V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277846 | Contrato global administración directa 2018 - 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462638-0 | CONSERVACION MENOR AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE. V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 281945 | Fiar Administración Directa aeródromo Robinson Crusoe 2017-2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-03-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 5000 | 7090863 | ALEJANDRO KOLBE VIAL | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30480162-0 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277847 | Contrato global de gasto administración Directa Mataveri 2018-2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 204000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950 | 28750 | 48550 | 48550 | 50550 | 6000 | 5850 | 11800 | 8200
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30480162-0 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282766 | FIAR años 2017 - 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-03-31 | 2018-03-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4400 | 13450596 | JULIO BERNARDO TUKI ESCOBAR | 0 | 4400 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30480162-0 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282769 | Reembolso FIAR 2017 - 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-03-31 | 2018-03-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3400 | 13450596 | JULIO BERNARDO TUKI ESCOBAR | 0 | 3400 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30486549-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI REGIÓN DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277851 | ASESORIA A LA IF CONSERVACION CONSERVACION MAYOR AEREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-10-01 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 505500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168500 | 168500 | 168500 | 392448
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30486549-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI REGIÓN DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277849 | Contrato Global gastos administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30486549-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI REGIÓN DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277853 | CONSERVACION CONSERVACION MAYOR AEREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-10-01 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2993476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 1369238 | 1369238 | 2606526
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30486909-0 | CONSERVACION MENOR AERODROMO DE VIÑA DEL MAR REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277855 | Contrato Global de gastos para gastos administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30486909-0 | CONSERVACION MENOR AERODROMO DE VIÑA DEL MAR REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277856 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO VIÑA DEL MAR. V REGIÓN DE VALPARAÍSO SEGUNDO LLAMADO A LICITACION | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-15 | 2018-04-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-02 | 2018-07-01 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | IPC | 390058.617 | 0 | 0 |  | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30082796-0 | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO PISTA 17 R 35 L, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 236558 | Asesoría a la IF Mejoramiento Pista 17R/35L Aeropuerto Arturo Merino Benítez | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-04 | 2016-06-24 | 14/03/2017 | 04/04/2017 | 2017-04-04 | 2018-08-04 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 377650 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 199043 | 191412 | 27775 | 25260 | 24164 | 24258 | 24331 | 24373 | 23530 | 17721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30082796-0 | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO PISTA 17 R 35 L, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, SANTIAGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236544 | Mejoramiento Área de Movimiento Pista 17R-35L, Aeropuerto Arturo Merino Benítez. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2016-03-31 | 2016-06-14 | 16/12/2016 | 08/03/2017 | 2017-03-09 | 2018-08-25 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 11825826.133 | 11528978 | 76722044 | CONSORCIO EXCON ASFALCURA S.A. | 7960720 | 4458839 | 850329 | 1075103 | 561019 | 600786 | 855083 | 284787 | 231732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272216 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Construcción Nuevo aeródromo de Peldehue, Colina, Región Metropolitana. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-12 | 2017-07-18 | 21/08/2017 | 14/09/2017 | 2017-09-14 | 2019-05-14 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 768300 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 105096 | 485464 | 0 | 67775 | 34570 | 34640 | 34715 | 34790 | 34860 | 34930 | 35000 | 54508 | 80756 | 38920 | 162007
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272593 | Asesoría a la IF contrato Soterrado Línea de Alta Tensión Tramo Los Maquis - Polpaico RM | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-04-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 254415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36345 | 36345 | 36345 | 36345 | 36345 | 36345 | 36345 | 195584
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 272594 | Global para gastos administrativos proyecto Soterrado de Línea de Alta Tensión Tramo Los Maquis - Polpaico. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227573 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-03-09 | 2015-07-20 | 05/04/2017 | 25/05/2017 | 2017-05-26 | 2019-04-07 | CHACABUCO | COLINA | IPC | 8635257.239 | 11682649 | 89918800 | ARAUCO S.A. | 4243014 | 5994699 | 0 | 609924 | 320300 | 523152 | 720121 | 450111 | 521125 | 536590 | 589752 | 435001 | 500125 | 788498 | 2494352
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272592 | SOTERRADO LINEA DE ALTA TENSION TRAMO LOS MAQUIS-POLPAICO, RM | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-31 | 2019-04-06 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 11263113 | 0 | 0 |  | 0 | 5501905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 720000 | 955000 | 942937 | 1060937 | 1623031 | 7761200
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 259731 | Recolección de Germoplasma y Viverización de plantas de Algarrobo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-01 | 2016-12-21 | 02/02/2017 | 02/02/2017 | 2017-02-02 | 2018-06-27 | CHACABUCO | COLINA | SR | 0 | 44007 | 76480938 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 24741 | 64440 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 23573 | 0 | 0 | 30667 | 42840
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 283846 | Reforestación Lago Peñuela | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2022-08-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 20000 | 443958
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459322-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA 17R/35L AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ. SANTIAGO, RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 264452 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Mayor Pista 17R/35L Aeropuerto Arturo Merino Benitez 2017-2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-08-03 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | 2017-09-01 | 2018-03-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 168000 | 83046600 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 91595 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459322-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA 17R/35L AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ. SANTIAGO, RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 256854 | Modificación del contrato nº256854 , CONSERVACION MAYOR PISTA 17R/35L AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ AÑO 2016 | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-01-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76298660 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.A. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459322-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA 17R/35L AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ. SANTIAGO, RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 264450 | CONSERVACION MAYOR PISTA 17R 35L AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-12 | 2017-06-21 | 26/07/2017 | 16/08/2017 | 2017-08-17 | 2017-12-23 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 1123863.327 | 1093115 | 76298660 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.A. | 1095018 | 45900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45900 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30462636-0 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277900 | Contrato global para administración directa AMB 2018-2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 40000 | 15000
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30462636-0 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 281944 | FIAR Administración Directa AMB 2017-2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-03-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15000 | 7090863 | ALEJANDRO KOLBE VIAL | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40001468-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ REGION METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277898 | ASESORIA A LA IF CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-05-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 281070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93690 | 93690 | 93690 | 218930
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40001468-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ REGION METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277897 | Contrato global para pago de públicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40001468-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277899 | CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-05-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2557632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 1201316 | 1201316 | 998000
Aeropuertos | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30408330-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO MARIA DOLORES DE LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 264254 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO MARIA DOLORES DE LOS ANGELES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-28 | 2017-06-13 | 03/07/2017 | 03/08/2017 | 2017-08-04 | 2018-05-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 617738.758 | 616672 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 331266 | 288958 | 70048 | 116315 | 72063 | 30532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30407490-0 | CONSERVACION MAYOR AD. PICHOY. VALDIVIA, XIV REGIÓN. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 279834 | ASESORIA A LA IF CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO PICHOY DE VALDIVIA, XIV REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-10-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 97002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32334 | 32334 | 32334 | 472800
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30407490-0 | CONSERVACION MAYOR AD. PICHOY. VALDIVIA, XIV REGIÓN. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 279781 | Gasto de públicación Conservación Mayor Pichoy | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30407490-0 | CONSERVACION MAYOR AD. PICHOY. VALDIVIA, XIV REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 279840 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO PICHOY DE VALDIVIA, XIV REGION | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-09-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 902802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 200934 | 200934 | 200934 | 2962887
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30453826-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. PICHOY XIV REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 254473 | Global de Gasto para pago de peritos tasadores y expropiación de árboles Normalización área Libre Obstaculos Ad. Pichoy de Valdivia | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 300000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 4907 | 104397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4794 | 99603 | 0
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30453826-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. PICHOY XIV REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 270015 | Tala de árboles para Normalización Aerdromo de Pichoy - Sector 2 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 108149 | 0 | 0 | 0 | 108149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30453826-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. PICHOY XIV REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 270020 | Reforestación por corta respecto de proyecto Normalización Umbral Sur del Aerdromo dePichoy | 1. OBRAS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 238359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238359 | 35700
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30083769-0 | REPOSICION AERÓDROMO CHAITÉN. PROVINCIA DE PALENA, X REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 213567 | servicio de reforestacion correspondiente a la reposicion del aerodromo sector Chaiten, region de los lagos para la direccion de aeropuertos. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | PALENA | FUTALEUFU | SR | 0 | 1240000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 757410 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30237972-0 | AMPLIACION TERMINAL AERODROMO MOCOPULLI ISLA DE CHILOÉ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257368 | Modificación del contrato nº257368 , DISEÑO AMPLIACIÓN ÁREA TERMINAL AD. DE MOCOPULLI. CHILOE | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-29 |  |  | SR | 0 | 0 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 0 | 30596 | 0 | 0 | 12478 | 0 | 18118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30290172-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2015-2018 X REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 256862 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservaciones Globales Pequeños Aeródromos Región de Los Lagos 2016-2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-25 | 2016-08-26 | 30/08/2016 | 23/11/2016 | 2016-11-23 | 2018-06-16 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | IPC | 0 | 313905 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 74661 | 30892 | 5007 | 5030 | 5043 | 5056 | 5068 | 5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30290172-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2015-2018 X REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 256875 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS ADS PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-07 | 2016-08-03 | 12/08/2016 | 24/10/2016 | 2016-10-24 | 2018-06-16 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | IPC | 839241.253 | 906266 | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 772224 | 146921 | 112360 | 0 | 34561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30290177-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2015-2018. X REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 256862 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservaciones Globales Pequeños Aeródromos Región de Los Lagos 2016-2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-25 | 2016-08-26 | 30/08/2016 | 23/11/2016 | 2016-11-23 | 2018-06-16 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | IPC | 0 | 313905 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 74661 | 31397 | 5007 | 5030 | 5043 | 5052 | 5067 | 6198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30290177-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2015-2018. X REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257078 | Conservacion Global Pequeños Aeródromos Provincia de Chiloe 2016-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-07 | 2016-08-03 | 26/08/2016 | 27/09/2016 | 2016-09-27 | 2018-05-20 | CHILOE | ANCUD, QUEILEN, QUELLON | IPC | 0 | 1189757 | 76219850 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 906285 | 313390 | 0 | 106095 | 15490 | 31060 | 20758 | 31168 | 58867 | 24954 | 24998 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30290622-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2015-2018. X REGIÓN. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 256862 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservaciones Globales Pequeños Aeródromos Región de Los Lagos 2016-2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-25 | 2016-08-26 | 30/08/2016 | 23/11/2016 | 2016-11-23 | 2018-06-16 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | IPC | 0 | 313905 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 76923 | 31778 | 5158 | 5182 | 5181 | 5200 | 5215 | 5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30290622-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2015-2018. X REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257088 | Conservacion Global Pequeños Aeródromos Provincia de Palena 2016-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-07 | 2016-08-03 | 29/08/2016 | 08/11/2016 | 2016-11-08 | 2018-07-01 | PALENA | PALENA | IPC | 0 | 1349978 | 76219850 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 1115177 | 261121 | 111076 | 0 | 72871 | 77174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30307322-0 | NORMALIZACION AREA LIBRE DE OBSTACULOS AD. MOCOPULLI. CHILOÉ, X REGIÓN. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 236192 | Reforestación por corta en umbral Sur Ad. de Mocopulli | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 65113 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 51743 | 6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6685 | 6685
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459287-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL, AÑOS 2017 - 2021 PUERTO MONTT, X REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 228170 | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Rutinaría Ad Mocopulli Etapa 2 y Cons Rut Ap El Tepual Etapa 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-10 | 2017-12-05 | 15/12/2017 | 28/12/2017 | 2017-12-28 | 2018-05-27 | LLANQUIHUE, CHILOE | PUERTO MONTT, DALCAHUE | IPC | 0 | 44802 | 76153484 | RPS INGENIERIA E INSPECCIONES LIMITADA | 0 | 22607 | 4399 | 4420 | 4431 | 4442 | 4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459287-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL, AÑOS 2017 - 2021 PUERTO MONTT, X REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264285 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservación Rutinaría Aeródromo Mocopulli Dalcahue Chiloé Etapa 1 y Conservación Rutinaria Aeropuerto El Tepual Etapa 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-27 | 2017-08-23 | 01/09/2017 | 14/09/2017 | 2017-09-14 | 2018-01-12 | LLANQUIHUE, CHILOE | PUERTO MONTT, DALCAHUE | IPC | 0 | 53327 | 76505730 | INGEIN INGENIERIA & GESTION INMOBILIARIA LTDA. | 20667 | 5926 | 5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459287-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL, AÑOS 2017 - 2021 PUERTO MONTT, X REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 283833 | Asesoría a la Inspección Fiscal Tepual etapa 3 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 45000
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459287-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL, AÑOS 2017 - 2021 PUERTO MONTT, X REGION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 283831 | Gastos de públicación Tepual Etapa 3 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459287-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL, AÑOS 2017 - 2021 PUERTO MONTT, X REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270794 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL ETAPA 2 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-25 | 2017-11-22 | 11/12/2017 | 14/12/2017 | 2017-12-15 | 2018-06-13 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 286999.976 | 255691 | 76587156 | CONSTRUCTORA DUHAU SPA | 22614 | 317084 | 63440 | 60303 | 50474 | 29727 | 58191 | 20949 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459287-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL, AÑOS 2017 - 2021 PUERTO MONTT, X REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283836 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL ETAPA 3 AÑOS 2018- 2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-04-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 450000
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459321-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO MOCOPULLI 2017-2022 DALCAHUE, CHILOE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 228170 | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Rutinaría Ad Mocopulli Etapa 2 y Cons Rut Ap El Tepual Etapa 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-10 | 2017-12-05 | 15/12/2017 | 28/12/2017 | 2017-12-28 | 2018-05-27 | LLANQUIHUE, CHILOE | PUERTO MONTT, DALCAHUE | IPC | 0 | 44802 | 76153484 | RPS INGENIERIA E INSPECCIONES LIMITADA | 0 | 22607 | 4399 | 4420 | 4431 | 4442 | 4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459321-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO MOCOPULLI 2017-2022 DALCAHUE, CHILOE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264285 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservación Rutinaría Aeródromo Mocopulli Dalcahue Chiloé Etapa 1 y Conservación Rutinaria Aeropuerto El Tepual Etapa 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-27 | 2017-08-23 | 01/09/2017 | 14/09/2017 | 2017-09-14 | 2018-01-12 | LLANQUIHUE, CHILOE | PUERTO MONTT, DALCAHUE | IPC | 0 | 53327 | 76505730 | INGEIN INGENIERIA & GESTION INMOBILIARIA LTDA. | 21123 | 5926 | 5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459321-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO MOCOPULLI 2017-2022 DALCAHUE, CHILOE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 271256 | Conservación Rutinaria Aeródromo Mocopulli Dalcahue Chiloé ET 2 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-04 | 12/10/2017 | 23/10/2017 | 2017-10-24 | 2018-05-22 | CHILOE | DALCAHUE | IPC | 335734.105 | 289599 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 12770 | 330263 | 181965 | 90252 | 58046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30465589-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. CAÑAL BAJO REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277863 | CONTRATO GLOBAL NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. CAÑAL BAJO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 920488
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30467388-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264098 | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2018-12-31 | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | OSORNO, COCHAMO, PUERTO MONTT, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | SR | 0 | 346713 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 146712 | 147760 | 28707 | 25760 | 32000 | 30000 | 31293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30467388-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277865 | Contrato Global Administración Directa 2018-2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 292242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48707 | 48707 | 48707 | 48707 | 48707 | 48707 | 200000
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30467388-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281408 | Reembolso FIAR pago proveedores Administración Directa, Conservación Menor Red Aeroportuaria, Región de Los Lagos, año 2017 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-06-30 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 50000 | 10414689 | MARIO FABIAN GOMEZ FERREIRA | 0 | 30000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30482313-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2018-2022 OSORNO, X REGIÓN. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 277868 | ASESORIA A LA IF CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2018 - 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-04-01 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 31002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10334 | 10334 | 10334 | 29000
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30482313-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2018-2022 OSORNO, X REGIÓN. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 277866 | Contrato Global para gastos administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30482313-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2018-2022 OSORNO, X REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277871 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2018 - 2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 429000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 151250 | 251250 | 210000
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30483183-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN AÑOS 2018-2022 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 277875 | ASESORIA A LA IF CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN AÑO 2018 - 2021 REGIÓN DE LOS LAGOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-10-01 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9667 | 9667 | 9667 | 87000
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30483183-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN AÑOS 2018-2022 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 277873 | Contrato Global para pago de públicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3000
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30483183-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN AÑOS 2018-2022 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277878 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN AÑO 2018 - 2021 REGIÓN DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-03-01 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 269000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 70700 | 147800 | 807000
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30092615-0 | AMPLIACION TERMINAL DE PASAJEROS AERODROMO BALMACEDA XI REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 274384 | Asesoría a la Inspección Fiscal proyecto Ampliación Terminal de Pasajeros Aeródromo de Balmaceda | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-01 | 2017-10-10 | 26/10/2017 | 31/10/2017 | 2017-10-31 | 2018-10-11 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 0 | 142542 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 13997 | 113760 | 6058 | 7101 | 12123 | 12169 | 12200 | 12218 | 12196 | 9273 | 17811 | 12611 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30092615-0 | AMPLIACION TERMINAL DE PASAJEROS AERODROMO BALMACEDA XI REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 273390 | Ampliación Terminal de Pasajeros Aeródromo Balmaceda XI Región | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-18 | 2017-08-21 | 24/08/2017 | 27/09/2017 | 2017-09-27 | 2018-08-08 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 1330894.864 | 1385090 | 76098727 | INGENIERIA CIVIL AYSEN LIMITADA | 204551 | 1622959 | 0 | 94529 | 143777 | 152755 | 183883 | 153716 | 205596 | 160277 | 113323 | 415103 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30121632-0 | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 228402 | ASESORIA A LA INSPECCION FICAL AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-27 | 2015-06-08 | 30/11/2015 | 21/12/2015 | 2015-12-22 | 2017-12-20 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 0 | 1047572 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1082042 | 133600 | 0 | 0 | 0 | 25600 | 0 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30121632-0 | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 228402 | Modificación del contrato nº228402 , ASESORIA A LA INSPECCION FICAL AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 50323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30121632-0 | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 228399 | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2014-12-19 | 2015-05-27 | 13/07/2015 | 27/11/2015 | 2015-11-28 | 2018-04-06 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 27318517.245 | 29915715 | 92434000 | BESALCO S.A. | 28700768 | 4272775 | 0 | 2590500 | 0 | 0 | 0 | 1682275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30121632-0 | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 252991 | Expropiaciones proyecto Ampliación área de Movimiento Ad. de Balmaceda | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 62248 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2248 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 0
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30136322-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA TERMINAL DE PASAJEROS AERODROMO BALMACEDA REGIÓN DE AYSÉN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 228998 | Anteproyecto Referencial Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Balmaceda de Balmaceda | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-03-31 | 2015-06-10 | 11/08/2015 | 08/09/2015 | 2015-09-09 | 2018-06-10 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 0 | 453980 | 81680800 | AMEC-CADE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTD | 404002 | 75141 | 0 | 0 | 0 | 25047 | 0 | 25047 | 0 | 25047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30459235-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO TENIENTE VIDAL. COYHAIQUE, XI REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 264318 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO TTE. VIDAL REGION DE AYSEN AÑO 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-16 | 2017-09-27 | 27/11/2017 | 06/12/2017 | 2017-12-06 | 2018-06-04 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 279426.795 | 390607 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 84065 | 384000 | 0 | 37277 | 32872 | 65951 | 89824 | 24588 | 61209 | 72279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30463922-0 | CONSERVACION MENOR AERÓDROMOS REGIÓN DE AYSÉN AÑOS 2017-2021. XI REGIÓN DE AYSÉN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 270500 | CONSERVACION MENOR AERODROMOS XI. REGION DE AYSEN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2018-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 227460 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 143460 | 85248 | 5523 | 38248 | 41477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30463922-0 | CONSERVACION MENOR AERÓDROMOS REGIÓN DE AYSÉN AÑOS 2017-2021. XI REGIÓN DE AYSÉN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 277881 | Contrato global de gasto administración directa 2018-2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COYHAIQUE, AYSÉN, CHILE CHICO, O"HIGGINS | SR | 0 | 234253 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150253 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 28000 | 18000 | 15000 | 21460 | 10000 | 24540 | 12460 | 15793 | 84000
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40001471-0 | CONSERVACION AERÓDROMO DE BALMACEDA REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 277885 | ASESORIA A LA IF CONSERVACIÓN AERÓDROMO DE BALMACEDA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-12-01 | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 450000
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40001471-0 | CONSERVACION AERÓDROMO DE BALMACEDA REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 277884 | Contrato global para pago de públicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40001471-0 | CONSERVACION AERÓDROMO DE BALMACEDA REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 277887 | CONSERVACIÓN RUTINARIA PISTA 09 -27 AERÓDROMO BALMACEDA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-03-01 | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2256000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204128 | 534072 | 758900 | 758900 | 2213461
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30297622-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO. PUNTA ARENAS, XII REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 229013 | Anteproyecto Referencial Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-26 | 2015-06-08 | 11/08/2015 | 08/09/2015 | 2015-09-09 | 2017-06-05 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 490851 | 83046600 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 448144 | 71180 | 0 | 0 | 0 | 23480 | 0 | 24000 | 0 | 23700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30480664-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA AÑOS 2017-2022 REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 264454 | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 230000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 180000 | 50000 | 18296 | 9433 | 22271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30480664-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA AÑOS 2017-2022 REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 277891 | Contrato Global Administración Directa Magallanes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTICA CHILENA | NATALES, SAN GREGORIO, PRIMAVERA, ANTARTICA | SR | 0 | 250000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 20000 | 16000 | 16000 | 30000 | 30000 | 35500 | 32000 | 11000 | 50000
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40001416-0 | CONSERVACION RUTINARIA PISTA 25-07 AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 277893 | ASESORIA A LA IF CONSERVACION RUTINARIA PISTA 25-07 AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ, PUNTA ARENAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2020-04-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 76000 | 255059
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40001416-0 | CONSERVACION RUTINARIA PISTA 25-07 AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 277892 | Contrato Global para Gastos Administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40001416-0 | CONSERVACION RUTINARIA PISTA 25-07 AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 277895 | CONSERVACION RUTINARIA PISTA 25-07 AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ, PUNTA ARENAS | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-04-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323400 | 576600 | 2756592
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 29000471-0 | -- EVUALACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE CONCESIÓN AEROPORTUARIA POR NIVELES DE SERVICIO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209797 | Estudio de Niveles de Servicio en Aeropuertos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-01-14 | 2015-04-28 | 26/05/2015 | 26/05/2015 | 2015-05-26 | 2016-01-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 200000 | 59169360 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 180000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 29000053-0 | ASESORIAS A LA INSPECCION FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-07 | 2014-12-11 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 2015-01-19 | 2018-03-19 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 2099848 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 424990 | 20237 | 0 | 12213 | 2600 | 5081 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 29000053-0 | ASESORIAS A LA INSPECCION FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 29000053-0 | ASESORIAS A LA INSPECCION FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 264108 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-12-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-10 | 2021-04-10 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 2107953 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 0 | 118797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11859 | 11867 | 11874 | 11882 | 11891 | 11900 | 11909 | 35615 | 323745
Adm.Sist.Concesiones | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 29000473-0 | -- CONCESIÓN AEROPUERTO CHACALLUTA DE ARICA, I REGIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212152 | Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-05-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-13 | 2019-01-10 | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, CHIMBARONGO, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 9900
Adm.Sist.Concesiones | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 29000473-0 | -- CONCESIÓN AEROPUERTO CHACALLUTA DE ARICA, I REGIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 29000473-0 | -- CONCESIÓN AEROPUERTO CHACALLUTA DE ARICA, I REGIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283683 | Llamado a Licitación Pública Consultoría Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 119 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000068-0 | -- CONSTRUCCION TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESION -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-07 | 2014-12-11 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 2015-01-19 | 2018-03-19 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 2099848 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 413615 | 20237 | 0 | 12213 | 2600 | 5081 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000068-0 | -- CONSTRUCCION TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESION -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248890 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y la Explotación de la Obra: Aeropuerto Diego Aracena de Iquique | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-10-11 | 2017-12-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-16 | 2022-07-16 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 820973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88150 | 88150 | 88150 | 88150 | 88150 | 349350 | 30873 | 4048867
Adm.Sist.Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000068-0 | -- CONSTRUCCION TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESION -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000256-0 | -- ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 218729 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra pública fiscal denominada Alternativa Acceso a Iquique | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-08-19 | 2014-10-28 | 16/12/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 | 2018-03-20 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE, POZO ALMONTE | IPC | 0 | 2137075 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 2087307 | 185980 | 0 | 62157 | 61493 | 0 | 62330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000256-0 | -- ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269031 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Alternativas de Acceso a Iquique | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2017-12-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-15 | 2021-03-15 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 374976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46447 | 46527 | 46623 | 46738 | 46876 | 47042 | 47241 | 47482 | 1394302
Adm.Sist.Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000294-0 | -- ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207071 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Alternativas de Acceso a Iquique | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 20259 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 259 | 20520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 5000 | 13520 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000294-0 | -- ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271974 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Alternativas de Acceso a Iquique | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, NOGALES | SR | 0 | 2300000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 307800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307800 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000448-0 | -- ALTERNATIVAS DE ACCESO A IQUIQUE (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 232742 | Alternativas de Acceso a Iquique (Resolución DGOP N°2020) (Obras Adicionales) | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE, POZO ALMONTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 296565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296565 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000448-0 | -- ALTERNATIVAS DE ACCESO A IQUIQUE (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282715 | Cambio normativo Seguridad Vial y Señalización y Seguros - Alternativas de Acceso a Iquique | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2021-11-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2395391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395391 | 5049614
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000036-0 | -- AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA. INSPECCION FISCAL - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-07 | 2014-12-11 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 2015-01-19 | 2018-03-19 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 2099848 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 423774 | 20237 | 0 | 12213 | 2600 | 5081 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000036-0 | -- AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA. INSPECCION FISCAL - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000036-0 | -- AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA. INSPECCION FISCAL - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 264108 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-12-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-10 | 2021-04-10 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 2107953 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 0 | 118797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11859 | 11867 | 11874 | 11882 | 11891 | 11900 | 11909 | 35615 | 323745
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000074-0 | -- CONCESION TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-07 | 2014-12-11 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 2015-01-19 | 2018-03-19 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 2099848 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 422773 | 20237 | 0 | 12213 | 2600 | 5081 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000074-0 | -- CONCESION TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000074-0 | -- CONCESION TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 264108 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-12-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-10 | 2021-04-10 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 2107953 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 0 | 118797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11859 | 11867 | 11874 | 11882 | 11891 | 11900 | 11909 | 35615 | 323745
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000254-0 | -- CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221404 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Autopistas de la Región de Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-01-21 | 2015-03-09 | 18/03/2015 | 13/04/2015 | 2015-04-13 | 2018-01-13 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 1861656 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1865790 | 56672 | 0 | 56239 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000254-0 | -- CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263063 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Autopistas de la Región de Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-13 | 2017-12-04 | 22/12/2017 | 15/01/2018 | 2018-01-15 | 2020-11-15 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 1528988 | 76834788 | CONSO CREAXXION-GAUSS PROYEC AUTO ANTOFAGASTA LTDA | 0 | 450383 | 0 | 39823 | 44400 | 44480 | 44576 | 44691 | 44829 | 44995 | 45194 | 45433 | 45720 | 6242 | 1138996
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000254-0 | -- CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 264677 | Asesoría Inspección Técnica a la Construcción de Obras de Mejoramiento Enlace Acceso Sur a Mejillones - Autopista de la Región de Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-12-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 409164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68194 | 68194 | 68194 | 68194 | 68194 | 68194 | 821108
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000254-0 | -- CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000295-0 | -- AUTOPISTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207073 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Autopistas Region de Antofagasta | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 5794 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 793 | 5130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5130 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000295-0 | -- AUTOPISTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 168802 | Autopistas Región de antofagasta (Expropiaciones) | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 307800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307800 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000299-0 | -- HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209413 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de Antofagasta - Hospital de Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-08-12 | 2013-10-10 | 25/10/2013 | 25/11/2013 | 2013-11-25 | 2019-08-25 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 5226342 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 5284136 | 493003 | 0 | 176386 | 79620 | 45348 | 45512 | 39001 | 39001 | 68135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000299-0 | -- HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000299-0 | -- HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277044 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Sistematización de la Fiscalización de los Servicios, para el Hospital de Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2019-04-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 426000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47250 | 47250 | 47250 | 47250 | 47250 | 47250 | 47500 | 95000 | 144000
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000299-0 | -- HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277091 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria Hospital Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2021-06-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 560700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93450 | 93450 | 93450 | 93450 | 93450 | 93450 | 2807834
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000299-0 | -- HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000304-0 | -- AMPLIACIÓN AEROPUERTO CERRO MORENO ANTOFAGASTA RELICITACIÓN (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 188040 | Subsidio a la Construcción Relicitación Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 14/10/2011 | 01/03/2012 | 2012-03-01 | 2027-03-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 4101513 | 76179538 | SOC.CONCESIONARIA AEROPUERTO DE ANTOFAGASTA S.A. | 1685690 | 273584 | 0 | 0 | 273584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202504
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000306-0 | -- ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL RUTAS DEL LOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269110 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Vial Rutas del Loa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2022-12-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 405900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67500 | 67500 | 67500 | 67800 | 67800 | 67800 | 4636800
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000306-0 | -- ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL RUTAS DEL LOA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000347-0 | -- AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA(COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269150 | Reclaman por mayores obras adicionales al contrato de concesión; discusión del programa de trabajo e imprevista variación de las condiciones económicas del contrato -Rutas de Antofagasta | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27233481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27233481 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000347-0 | -- AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA(COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282704 | SC reclama el pago de obras de terraplén ejecutada para la licitación de la obra Tenencia de Carabineros- Autopista de Antofagasta | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 158350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158350 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002967-0 | -- ESTUDIO CONSULTA INDIGENA PARA EL PROYECTO RUTAS DEL LOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 274751 | Estudio de consulta indígena para el proyecto Concesión Vial Rutas del Loa | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-10-01 | EL LOA | CALAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 100000
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002967-0 | -- ESTUDIO CONSULTA INDIGENA PARA EL PROYECTO RUTAS DEL LOA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000051-0 | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-07 | 2014-12-11 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 2015-01-19 | 2018-03-19 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 2099848 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 424990 | 20237 | 0 | 12213 | 2600 | 5081 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000051-0 | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000051-0 | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 264108 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-12-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-10 | 2021-04-10 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 2107953 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 0 | 118797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11859 | 11867 | 11874 | 11882 | 11891 | 11900 | 11909 | 35615 | 323745
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000185-0 | -- RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221405 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-17 | 2015-04-01 | 14/04/2015 | 30/04/2015 | 2015-04-30 | 2018-04-30 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | IPC | 0 | 2459197 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 741928 | 126452 | 0 | 51318 | 25167 | 25267 | 24700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000185-0 | -- RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271968 | Asesoría Inspección Técnica a la Construcción de Obras de mejoramiento Ingeniería y obras Normartivas Seguridad y doble calzada By Pass Copiapo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2020-12-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1224824
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000185-0 | -- RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276334 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2021-05-01 | HUASCO, ELQUI | HUASCO, LA SERENA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 164446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23267 | 23320 | 23384 | 23461 | 23553 | 23664 | 23797 | 710120
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000185-0 | -- RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000251-0 | -- RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207067 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta 5 Norte Tramo Vallenar - Caldera | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1130 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000251-0 | -- RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165063 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Vallenar - Caldera | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000343-0 | -- RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282711 | Reclamación por Mayores Costos falta de diligencia de organismos del Estado en el cumplimiento de la RCA aplicación forzada de la Ley 20383 Rescate Paleontologico y otros conceptos - Ruta 5 Vallenar Caldera | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-11-01 | COPIAPO, HUASCO | CALDERA, VALLENAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 547168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547168 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000474-0 | -- CONCESIÓN NUEVO AEROPUERTO REGIONAL DE ATACAMA , III REGIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212152 | Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-05-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-13 | 2019-01-10 | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, CHIMBARONGO, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 9900
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000474-0 | -- CONCESIÓN NUEVO AEROPUERTO REGIONAL DE ATACAMA , III REGIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000474-0 | -- CONCESIÓN NUEVO AEROPUERTO REGIONAL DE ATACAMA , III REGIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283683 | Llamado a Licitación Pública Consultoría Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 119 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30110400-0 | -- CONCESIÓN NUEVO AEROPUERTO REGIONAL DE ATACAMA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 221835 | Compensación en el contrato de concesión Aeropuerto de Atacama III Región por el Estudio de Demanda Evaluación Social y Proyecto de Ingeniería de Ampliación para el Aeropuerto | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2020-10-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 136791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136791 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000010-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS - LA SERENA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221405 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-17 | 2015-04-01 | 14/04/2015 | 30/04/2015 | 2015-04-30 | 2018-04-30 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | IPC | 0 | 2459197 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 740242 | 126452 | 0 | 51318 | 25167 | 25267 | 24700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000010-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS - LA SERENA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276334 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2021-05-01 | HUASCO, ELQUI | HUASCO, LA SERENA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 164446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23267 | 23320 | 23384 | 23461 | 23553 | 23664 | 23797 | 715441
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000010-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS - LA SERENA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277099 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Ruta 5 Tramo Losa Vilos -La Serena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2025-10-01 | ELQUI, CHOAPA | LA SERENA, LOS VILOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 240500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240500 | 7053000
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000010-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS - LA SERENA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000012-0 | -- SUBSIDIO RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 69976 | Subvención Anual del Estado a la Sociedad Concesionaria según Numeral 1/11/1 de las Bases de Licitación - Los Vilos La Serena | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2002-01-01 | 2002-01-01 | 17/01/2002 | 29/01/2002 | 2002-01-30 | 2021-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 285971878 | 96826380 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A. | 213933888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80754689
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000073-0 | -- CONCESION TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209826 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas zona Centro Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-04-12 | 2014-06-23 | 17/07/2014 | 12/08/2014 | 2014-08-12 | 2018-01-12 | CAUTÍN | FREIRE | IPC | 0 | 2166052 | 76391842 | CONSORCIO AXIOMA-CREAXXION INGEN.CONSULTORES LTDA. | 466106 | 12888 | 0 | 8480 | 0 | 0 | 4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000073-0 | -- CONCESION TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000073-0 | -- CONCESION TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 264108 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-12-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-10 | 2021-04-10 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 2107953 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 0 | 118797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11859 | 11867 | 11874 | 11882 | 11891 | 11900 | 11909 | 35615 | 323745
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000235-0 | -- RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 206998 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones)Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1526 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 526 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000235-0 | -- RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 248830 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000305-0 | -- ASESORÍA DE INSPECCIÓN FISCAL RUTA 43 LA SERENA - OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 185792 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión para el Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 de la Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-05-13 | 2013-07-18 | 18/11/2013 | 12/12/2013 | 2013-12-12 | 2018-09-12 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 0 | 2853337 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 2890925 | 314435 | 0 | 139737 | 24771 | 24858 | 24946 | 25034 | 25122 | 25210 | 24757 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000305-0 | -- ASESORÍA DE INSPECCIÓN FISCAL RUTA 43 LA SERENA - OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-29 | 2019-09-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA INGENIERIA LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207075 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta D-43 La Serena - Ovalle | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 107695 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 53364 | 70520 | 0 | 0 | 12500 | 1500 | 200 | 2500 | 1500 | 1000 | 1000 | 0 | 10000 | 40320 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 185794 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1262993 | 0 | 0 | 1886 | 0 | 0 | 0 | 286423 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 374684 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282320 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 252-3 - Resolución N°166 de fecha 28/04/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-02-28 |  |  | SR | 0 | 1120 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1120 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282328 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 150-10 150-11 - Resolución N°880 de fecha 30/12/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-02-28 |  |  | SR | 0 | 767 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 767 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282845 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 2 - 4 - 5 - 6 - 7 y 9 - Resolución N°564 de fecha 16/10/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-02-28 |  |  | SR | 0 | 225431 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 225431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225431 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283760 | Ruta 43 Lote(s) Nº 108-3 Resolución N°169 de fecha 28/04/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-03-28 |  |  | SR | 0 | 43 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283763 | Ruta 43 Lote(s) Nº 9-1 9-2 Resolución N°262 de fecha 19/06/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-03-28 |  |  | SR | 0 | 19335 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 19335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000509-0 | -- RUTA 43 DE LA REGIÓN DE COQUIMBO (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258048 | Cambios de servicios Art.6.4.1 de las Bases de Licitación Ruta 43 La Serena - Ovalle | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2019-04-01 | ELQUI, LIMARI | LA SERENA, OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 656602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000522-0 | -- RUTA 43 REGIÓN DE COQUIMBO (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272068 | Subsidio Fijo a la Inversión - Ruta 43 de la Región de Coquimbo | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2030-04-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8057044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8057044 | 89187660
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 629-0 | -- CONCESIÓN EMBALSE MURALLAS VIEJAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277097 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Embalse Murallas Viejas IV Región - Fase de Ingeniería | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2021-07-01 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 381750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 81750 | 2450251
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 629-0 | -- CONCESIÓN EMBALSE MURALLAS VIEJAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 631-0 | -- CONCESIÓN EMBALSE LA TRANCA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277098 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Embalse La Tranca IV Región - Fase de Ingeniería | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2021-07-01 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 381750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381750 | 2450251
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 631-0 | -- CONCESIÓN EMBALSE LA TRANCA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000038-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221412 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-30 | 2015-03-04 | 23/04/2015 | 30/04/2015 | 2015-04-30 | 2017-09-30 | VALPARAISO, SANTIAGO | VIÑA DEL MAR, SANTIAGO | IPC | 0 | 1555827 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 800083 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000038-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263075 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-16 | 2017-09-01 | 15/09/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-11 | 2020-10-11 | VALPARAISO, SAN ANTONIO, SANTIAGO | VALPARAISO, SAN ANTONIO, SANTIAGO | IPC | 0 | 2038937 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 54521 | 332052 | 0 | 54969 | 27671 | 27467 | 27671 | 27671 | 27671 | 27671 | 27671 | 27671 | 27671 | 28248 | 684860
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000059-0 | -- CONSTRUCCION TUNEL EL MELON POR CONCESION -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-29 | 2019-09-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA INGENIERIA LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000059-0 | -- CONSTRUCCION TUNEL EL MELON POR CONCESION -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271683 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Túnel El Melón | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-19 | 2017-07-25 | 01/09/2017 | 04/10/2017 | 2017-10-04 | 2022-10-04 | QUILLOTA | QUILLOTA | IPC | 0 | 4122000 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 129864 | 870153 | 0 | 132871 | 71810 | 72673 | 72094 | 72236 | 72377 | 72519 | 72696 | 72874 | 73051 | 84952 | 3461692
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000070-0 | CONSTRUCCION CAMINO PUCHUNCAVI NOGALES POR CONCESION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248888 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales - Puchuncaví | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-25 | 2017-02-28 | 10/05/2017 | 13/06/2017 | 2017-06-13 | 2023-04-13 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, NOGALES | IPC | 0 | 4914924 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 332587 | 919169 | 0 | 132604 | 74060 | 74168 | 74312 | 74456 | 74600 | 74745 | 74889 | 75033 | 75177 | 115125 | 4204622
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000070-0 | CONSTRUCCION CAMINO PUCHUNCAVI NOGALES POR CONCESION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-29 | 2019-09-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA INGENIERIA LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000077-0 | -- RUTA 60 LOS ANDES CON CON - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172718 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Camino Internacional Ruta 60 CH | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-09-10 | 2012-11-20 | 17/12/2012 | 15/01/2013 | 2013-01-15 | 2018-06-15 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 0 | 3196915 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 3307903 | 254525 | 0 | 128854 | 46773 | 26519 | 26581 | 25798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000077-0 | -- RUTA 60 LOS ANDES CON CON - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263068 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-06 | 2017-07-26 | 29/08/2017 | 04/10/2017 | 2017-10-04 | 2020-10-04 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | IPC | 0 | 2673785 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 52675 | 233971 | 0 | 49287 | 19449 | 19449 | 19449 | 19449 | 19449 | 19449 | 19449 | 19449 | 19449 | 9643 | 569758
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000077-0 | -- RUTA 60 LOS ANDES CON CON - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-29 | 2019-09-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA INGENIERIA LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000086-0 | -- PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248901 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna Puerto Terrestre Los Andes y Estaciones de Transbordo para Transantiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-18 | 2016-08-02 | 17/08/2016 | 26/12/2016 | 2016-12-26 | 2019-12-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1714319 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 170820 | 195850 | 0 | 32456 | 16198 | 16238 | 16268 | 16305 | 16350 | 16375 | 16392 | 16422 | 16442 | 16404 | 217308
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000086-0 | -- PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000123-0 | -- CONCESIÓN LITORAL CENTRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 122401 | Compensación por IMG Red Vial Litoral Central | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2006-05-01 | 2006-05-01 | 18/08/2000 | 24/10/2000 | 2006-06-01 | 2024-04-01 | SAN ANTONIO | CARTAGENA | SR | 0 | 100344681 | 96943620 | SOCIEDAD CONCESIONARIA LITORAL CENTRAL S.A. | 21158968 | 3756722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3756722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73132346
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000153-0 | -- CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 143680 | Obras según Convenio Ad-Referéndum N°2 | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 23/10/2012 | 31/12/2012 | 2012-12-31 | 2020-12-31 | VALPARAISO, LOS ANDES | CON-CON, LOS ANDES | SR | 0 | 3740424 | 99516880 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 3613781 | 43040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86624
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000153-0 | -- CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 180925 | Numeral 4 1 del Convenio Complementario Nº3 Ruta 60 CH (pago de obras) | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 25/05/2012 | 25/05/2012 | 2012-05-25 | 2017-05-25 | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 8050090 | 99516880 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 7979161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86781000
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000153-0 | -- CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 207034 | Costos de Conservación según el numeral 5 7 del Convenio Ad Referéndum N°1 Concesión Ruta 60CH | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 23/10/2013 | 23/10/2013 | 2013-02-14 | 2023-02-14 | VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA | VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA | SR | 0 | 155986 | 99516880 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 114081 | 24114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48556
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000231-0 | -- CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207026 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones)Camino Internacional Ruta 60CH | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 48975 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 46526 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 1052 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000231-0 | -- CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165039 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales Ruta 60 CH | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 396108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000231-0 | -- CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282917 | Ruta 60CH - Lote(s) Nº 24-8 - Resolución N°609 de fecha 31/10/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-02-28 |  |  | SR | 0 | 3893 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000275-0 | -- CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207793 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Red Vial litoral Central | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000275-0 | -- CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 207883 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Red vial Litoral Central | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000449-0 | -- NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207074 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2678 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1378 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000491-0 | -- NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209397 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-02 | 2015-11-26 | 15/12/2015 | 12/01/2016 | 2016-01-12 | 2020-11-12 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 0 | 4172182 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1764934 | 991821 | 0 | 161653 | 82698 | 82011 | 83211 | 83468 | 83724 | 83981 | 84238 | 84494 | 79213 | 83130 | 1737544
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000491-0 | -- NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000494-0 | -- CONCESIÓN TELEFERICO VALPARAISO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227783 | Estudio de Prefactibilidad Teleférico de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-11-13 | 22/11/2017 | 22/11/2017 | 2017-11-22 | 2018-07-20 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 228850 | 84705100 | INECON, INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S.A. | 68655 | 160195 | 0 | 0 | 22885 | 0 | 22885 | 0 | 45770 | 0 | 22885 | 0 | 22885 | 22885 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000494-0 | -- CONCESIÓN TELEFERICO VALPARAISO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 274953 | Estudio de Demanda Complementario Teleférico Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000511-0 | -- CONSTRUCCIÓN TÚNEL EL MELÓN POR CONCESIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 257612 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Túnel El Melón | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 11300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 268 | 10260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 8260 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000511-0 | -- CONSTRUCCIÓN TÚNEL EL MELÓN POR CONCESIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 257584 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Túnel El Melón | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 102600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102600 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | -- RELICITACIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 271995 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Relicitación Camino Nogales - Puchuncaví | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, NOGALES | SR | 0 | 50000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 31300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | -- RELICITACIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273263 | Expropiaciones Relicitación Camino Nogales - Puchuncaví | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 626-0 | -- CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277096 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Embalse Las Palmas V Región - Fase de Ingeniería | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2021-07-01 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 381750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 81750 | 2450251
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 626-0 | -- CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 627-0 | -- CONCESIÓN EMBALSE CATEMU (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277094 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Embalse Catemu V Región Fase de Ingeniería | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2021-06-01 | SAN FELIPE | CATEMU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 458438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 83438 | 2373563
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 627-0 | -- CONCESIÓN EMBALSE CATEMU (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 628-0 | -- CONCESIÓN EMBALSE LOS ANGELES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277095 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Embalse Los Angeles V Región - Fase de Ingeniería | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2021-06-01 | PETORCA | CABILDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 458438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 83438 | 2373563
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 628-0 | -- CONCESIÓN EMBALSE LOS ANGELES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 197116 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción del Proyecto Nuevo Puente Maipo parte de la Obra Vial Concesionada: Sistema Norte - Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-14 | 2014-04-15 | 28/10/2014 | 20/11/2014 | 2014-11-20 | 2018-01-20 | TALCA, SANTIAGO | TALCA, SANTIAGO | IPC | 0 | 1662608 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1783795 | 25706 | 0 | 22271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3435 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221433 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Norte Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-17 | 2015-03-06 | 18/03/2015 | 10/04/2015 | 2015-04-10 | 2018-03-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2255535 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 2159206 | 238725 | 0 | 143146 | 70356 | 0 | 0 | 25223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221433 | Modificación del contrato nº221433 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Norte Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 71303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-04-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2535200 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 427799 | 34856 | 0 | 8550 | 8670 | 8708 | 8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248807 | Asesoría Inspección Técnica a la Construcción de las Obras de Mejoramiento Nudo Quilicura y Américo Vespucio Nor Poniente El Salto Ruta 78 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2021-09-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 343396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48634 | 48734 | 48854 | 48998 | 49171 | 49378 | 49627 | 1689545
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-29 | 2019-09-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA INGENIERIA LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269036 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Sistema Norte Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2017-12-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-09 | 2021-03-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1804622 | 79511210 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 459478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50609 | 50705 | 50820 | 50958 | 51124 | 51323 | 51562 | 102377 | 1473468
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-23 | 2021-02-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 0 | 96659160 |  | 0 | 54844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7770 | 7785 | 7804 | 7826 | 7852 | 7884 | 7923 | 223113
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCION DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ POR CONCESION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209765 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente Poniente y Acceso Vial AMB | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-08-23 | 2014-11-03 | 17/11/2014 | 10/12/2014 | 2014-12-10 | 2018-01-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2170886 | 76414897 | CONSORCIO CREAXXION-LEN INGENIEROS CONSULTORES LTD | 1120375 | 34223 | 0 | 34223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCION DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ POR CONCESION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-04-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2535200 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 304786 | 34856 | 0 | 8550 | 8670 | 8708 | 8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCION DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ POR CONCESION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263371 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente Poniente y Acceso Vial AMB | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-06 | 2017-12-04 | 14/12/2017 | 19/01/2018 | 2018-01-19 | 2021-01-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1915032 | 76832520 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 278751 | 0 | 0 | 52163 | 26361 | 26457 | 26572 | 26711 | 26877 | 27076 | 27315 | 27601 | 11618 | 761203
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCION DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ POR CONCESION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-29 | 2019-09-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA INGENIERIA LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCION DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ POR CONCESION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-23 | 2021-02-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 0 | 96659160 |  | 0 | 54844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7770 | 7785 | 7804 | 7826 | 7852 | 7884 | 7923 | 223113
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCION DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ POR CONCESION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276382 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benitez - Fase de Construcción | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2021-06-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 437508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 59508 | 1648104
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCION DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ POR CONCESION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000020-0 | -- ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENITEZ EN CONSTRUCCION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209364 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-25 | 2015-11-23 | 15/12/2015 | 12/01/2016 | 2016-01-12 | 2021-10-12 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 5668260 | 76536285 | CONSORCIO ICSA-METAPROJECT INGENIERIA LTDA. | 2473329 | 1164381 | 0 | 0 | 96973 | 97200 | 97427 | 97655 | 97882 | 98109 | 98337 | 98564 | 94486 | 287748 | 2474094
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000020-0 | -- ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENITEZ EN CONSTRUCCION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209364 | Modificación del contrato nº209364 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-10-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76536285 | CONSORCIO ICSA-METAPROJECT INGENIERIA LTDA. | 0 | 463416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106245 | 35586 | 35669 | 40411 | 40505 | 40600 | 40694 | 123706 | 975912
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000020-0 | -- ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENITEZ EN CONSTRUCCION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 218400 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-30 | 2017-08-07 | 31/08/2017 | 28/09/2017 | 2017-09-28 | 2020-09-28 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 2321876 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 181328 | 844614 | 0 | 62238 | 63612 | 72642 | 72642 | 72642 | 72642 | 72642 | 72642 | 72642 | 72642 | 137628 | 1431607
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000020-0 | -- ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENITEZ EN CONSTRUCCION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 220228 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Aeroportuaria Concesionada Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-05-27 | 2014-07-29 | 06/08/2014 | 26/08/2014 | 2014-08-26 | 2017-09-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1574785 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1638779 | 4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000020-0 | -- ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENITEZ EN CONSTRUCCION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000040-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221409 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-30 | 2015-03-04 | 30/07/2015 | 17/08/2015 | 2015-08-17 | 2018-02-17 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | IPC | 0 | 1898386 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 886338 | 74510 | 0 | 72247 | 0 | 0 | 2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000040-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269025 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2017-12-28 | 29/12/2017 | 06/02/2018 | 2018-02-06 | 2021-02-06 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | IPC | 0 | 3414680 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 248477 | 0 | 0 | 0 | 25653 | 25743 | 25851 | 25981 | 37469 | 37656 | 37880 | 15961 | 16283 | 1046517
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221439 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur Ruta 78 - Av Grecia | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-29 | 2015-02-24 | 17/03/2015 | 01/04/2015 | 2015-04-01 | 2018-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2636429 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 2636818 | 161006 | 0 | 159787 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-04-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2535200 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 154885 | 34856 | 0 | 8550 | 8670 | 8708 | 8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263074 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obras Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur Ruta 78 - Av Grecia | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-06 | 2017-12-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-10 | 2020-12-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1900364 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 584750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58108 | 58256 | 58399 | 58547 | 58695 | 58843 | 58991 | 174911 | 1422734
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-23 | 2021-02-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 0 | 96659160 |  | 0 | 54844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7770 | 7785 | 7804 | 7826 | 7852 | 7884 | 7923 | 226936
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209776 | Asesoría de Inspección Fiscal a la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-03-11 | 2015-05-06 | 12/06/2015 | 23/06/2015 | 2015-06-23 | 2018-06-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1510762 | 96554910 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 1289699 | 298612 | 0 | 57625 | 45544 | 45751 | 45969 | 103723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277092 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-05-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-03 | 2021-07-03 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 231750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 46125 | 46125 | 46125 | 46125 | 46125 | 1488150
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283681 | Llamado a Licitación Pública Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 119 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO NORTE (INSPECCION FISCAL) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO NORTE (INSPECCION FISCAL) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-23 | 2021-02-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 0 | 96659160 |  | 0 | 54844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7770 | 7785 | 7804 | 7826 | 7852 | 7884 | 7923 | 223113
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO NORTE (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209759 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Vespucio Norte y Túnel El Salto - Kennedy | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-08-30 | 2014-11-12 | 03/12/2014 | 30/12/2014 | 2014-12-30 | 2018-02-28 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2328389 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1141736 | 111799 | 0 | 73232 | 38567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO NORTE (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209759 | Modificación del contrato nº209759 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Vespucio Norte y Túnel El Salto - Kennedy | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO NORTE (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-04-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2535200 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 254902 | 34856 | 0 | 8550 | 8670 | 8708 | 8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO NORTE (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248807 | Asesoría Inspección Técnica a la Construcción de las Obras de Mejoramiento Nudo Quilicura y Américo Vespucio Nor Poniente El Salto Ruta 78 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2021-09-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 343396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48634 | 48734 | 48854 | 48998 | 49171 | 49378 | 49627 | 1689545
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO NORTE (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-29 | 2019-09-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA INGENIERIA LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO NORTE (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269028 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Vespucio Norte y Túnel El Salto-Kennedy | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-12-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2021-04-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1928993 | 96659160 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 297414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32824 | 32872 | 32929 | 32999 | 33081 | 33181 | 33301 | 66227 | 804872
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO NORTE (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000054-0 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221407 | Asesoría a la Inspección Técnica para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Grupo Interurbano Centro Oriente | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-29 | 2014-12-23 | 30/12/2014 | 22/01/2015 | 2015-01-22 | 2017-09-22 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | IPC | 0 | 1711913 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 887364 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000054-0 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257667 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de las Obras deTúnel Chamisero (Ex Montegordo), Acceso Nor - Oriente a Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 26/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-23 | 2018-03-23 | SANTIAGO | VITACURA | IPC | 0 | 630000 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 557906 | 59715 | 0 | 20331 | 12714 | 0 | 26670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000054-0 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263068 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-06 | 2017-07-26 | 29/08/2017 | 04/10/2017 | 2017-10-04 | 2020-10-04 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | IPC | 0 | 2673785 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 52675 | 299194 | 0 | 49287 | 24933 | 24617 | 24933 | 24933 | 24933 | 24933 | 24933 | 24933 | 24933 | 25826 | 644949
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000054-0 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-23 | 2021-02-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 0 | 96659160 |  | 0 | 54844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7770 | 7785 | 7804 | 7826 | 7852 | 7884 | 7923 | 223113
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000054-0 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000056-0 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ESTACION DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248901 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna Puerto Terrestre Los Andes y Estaciones de Transbordo para Transantiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-18 | 2016-08-02 | 17/08/2016 | 26/12/2016 | 2016-12-26 | 2019-12-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1714319 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 170820 | 195850 | 0 | 32456 | 16198 | 16238 | 16268 | 16305 | 16350 | 16375 | 16392 | 16422 | 16442 | 16404 | 217308
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000056-0 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ESTACION DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000057-0 | PLAZA DE LA CIUDADANIA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227633 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O'Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-07 | 2015-10-23 | 24/11/2015 | 09/12/2015 | 2015-12-09 | 2018-12-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 997572 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 339266 | 178205 | 0 | 29064 | 14608 | 14617 | 14621 | 14627 | 14636 | 14642 | 14646 | 14652 | 14658 | 17434 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000057-0 | PLAZA DE LA CIUDADANIA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000057-0 | PLAZA DE LA CIUDADANIA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277093 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O"Higgins. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 618001
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000057-0 | PLAZA DE LA CIUDADANIA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000058-0 | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227633 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O'Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-07 | 2015-10-23 | 24/11/2015 | 09/12/2015 | 2015-12-09 | 2018-12-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 997572 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 339266 | 178205 | 0 | 29064 | 14608 | 14617 | 14621 | 14627 | 14636 | 14642 | 14646 | 14652 | 14658 | 17434 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000058-0 | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000058-0 | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277093 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O"Higgins. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 618001
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000058-0 | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000060-0 | -- COMPENSACIONES AMERICO VESPUCIO NOR PONIENTE -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272064 | Vespucio NorPoniente Obra Pasarela Mercurio | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 285578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285578 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000060-0 | -- COMPENSACIONES AMERICO VESPUCIO NOR PONIENTE -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272065 | Vespucio NorPoniente Proyecto de Ingeniería Tramo 6 (DS 270) | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2019-03-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 96992030 |  | 0 | 1641502 | 0 | 0 | 820751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820751 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | -- CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE. (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209765 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente Poniente y Acceso Vial AMB | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-08-23 | 2014-11-03 | 17/11/2014 | 10/12/2014 | 2014-12-10 | 2018-01-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2170886 | 76414897 | CONSORCIO CREAXXION-LEN INGENIEROS CONSULTORES LTD | 1099391 | 34223 | 0 | 34223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | -- CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE. (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212579 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de las Obras de la Etapa 2 del Plan de Mejoramiento del Contrato de Concesión Internacional Sistema Oriente Poniente | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-22 | 2015-02-17 | 17/03/2015 | 08/04/2015 | 2015-04-08 | 2019-01-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 3115398 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 2374620 | 905026 | 0 | 148546 | 74800 | 75004 | 75214 | 75431 | 75653 | 75883 | 76120 | 76363 | 76698 | 75314 | 75484
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | -- CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE. (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-04-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2535200 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 209371 | 34856 | 0 | 8550 | 8670 | 8708 | 8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | -- CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE. (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | -- CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE. (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263371 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente Poniente y Acceso Vial AMB | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-06 | 2017-12-04 | 14/12/2017 | 19/01/2018 | 2018-01-19 | 2021-01-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1915032 | 76832520 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 311408 | 0 | 0 | 52163 | 26361 | 26457 | 26572 | 26711 | 26877 | 27076 | 27315 | 27601 | 44275 | 663086
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | -- CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE. (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-23 | 2021-02-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 0 | 96659160 |  | 0 | 54844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7770 | 7785 | 7804 | 7826 | 7852 | 7884 | 7923 | 223113
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | -- CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE. (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACION ANILLO INTERMEDIO EL SALTO - AV. KENNEDY (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209759 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Vespucio Norte y Túnel El Salto - Kennedy | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-08-30 | 2014-11-12 | 03/12/2014 | 30/12/2014 | 2014-12-30 | 2018-02-28 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2328389 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1106550 | 111799 | 0 | 73232 | 38567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACION ANILLO INTERMEDIO EL SALTO - AV. KENNEDY (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209759 | Modificación del contrato nº209759 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Vespucio Norte y Túnel El Salto - Kennedy | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACION ANILLO INTERMEDIO EL SALTO - AV. KENNEDY (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-04-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2535200 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 187557 | 34856 | 0 | 8550 | 8670 | 8708 | 8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACION ANILLO INTERMEDIO EL SALTO - AV. KENNEDY (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACION ANILLO INTERMEDIO EL SALTO - AV. KENNEDY (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269028 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Vespucio Norte y Túnel El Salto-Kennedy | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-12-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2021-04-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1928993 | 96659160 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 193161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21240 | 21288 | 21346 | 21415 | 21498 | 21597 | 21717 | 43060 | 761874
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACION ANILLO INTERMEDIO EL SALTO - AV. KENNEDY (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-23 | 2021-02-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 0 | 96659160 |  | 0 | 54844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7770 | 7785 | 7804 | 7826 | 7852 | 7884 | 7923 | 223113
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACION ANILLO INTERMEDIO EL SALTO - AV. KENNEDY (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000087-0 | CONEXIÓN VIAL SUIZA - LAS REJAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209783 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza - Las Rejas y Santa Rosa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-17 | 2015-04-14 | 28/04/2015 | 27/05/2015 | 2015-05-27 | 2018-05-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1440000 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 632211 | 128162 | 0 | 42610 | 20960 | 21009 | 21091 | 22492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000087-0 | CONEXIÓN VIAL SUIZA - LAS REJAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277075 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza - Las Rejas y Santa Rosa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-06 | 2018-05-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2021-06-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 137508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22918 | 22918 | 22918 | 22918 | 22918 | 22918 | 710705
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000087-0 | CONEXIÓN VIAL SUIZA - LAS REJAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000087-0 | CONEXIÓN VIAL SUIZA - LAS REJAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283852 | Llamado a Licitación Pública AIF para la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza - Las Rejas y Santa Rosa | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 119 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000110-0 | -- CONCESION AMERICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 122400 | Convenio Complementario Nº 2 de Américo Vespucio Sur numeral 4-6 Gastos de Conservación | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2006-05-01 | 2006-05-01 | 31/01/2006 | 12/05/2006 | 2006-05-12 | 2032-05-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6746407 | 76052927 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 3618361 | 355468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5752781
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000114-0 | -- CONCESION SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272066 | Mitigación Vial Provisoria sector Nudo Quilicura - Sistema Norte Sur | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1552361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552361 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000114-0 | -- CONCESION SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272067 | Costos de C&M Mitigación Vial Provisoria sector Nudo Quilicura - sistema Norte Sur | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 90640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90640 | 181280
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000121-0 | -- HABILITACION CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO AV. SANTA ROSA (INSPECCION FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209783 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza - Las Rejas y Santa Rosa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-17 | 2015-04-14 | 28/04/2015 | 27/05/2015 | 2015-05-27 | 2018-05-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1440000 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 630243 | 128162 | 0 | 42610 | 20960 | 21009 | 21091 | 22492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000121-0 | -- HABILITACION CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO AV. SANTA ROSA (INSPECCION FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277075 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza - Las Rejas y Santa Rosa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-06 | 2018-05-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2021-06-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 137508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22918 | 22918 | 22918 | 22918 | 22918 | 22918 | 710705
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000121-0 | -- HABILITACION CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO AV. SANTA ROSA (INSPECCION FISCAL) -- | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000121-0 | -- HABILITACION CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO AV. SANTA ROSA (INSPECCION FISCAL) -- | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283852 | Llamado a Licitación Pública AIF para la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza - Las Rejas y Santa Rosa | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 119 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000122-0 | -- ESTACIONES DE TRANSBORDO TRANSANTIAGO (INSPECCION FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248901 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna Puerto Terrestre Los Andes y Estaciones de Transbordo para Transantiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-18 | 2016-08-02 | 17/08/2016 | 26/12/2016 | 2016-12-26 | 2019-12-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1714319 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 170820 | 195850 | 0 | 32456 | 16198 | 16238 | 16268 | 16305 | 16350 | 16375 | 16392 | 16422 | 16442 | 16404 | 217308
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000172-0 | -- ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-KENNEDY (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 183606 | Costos de Conservación Mantenimiento Operación y Explotación del numeral 3 7 del Convenio Ad Referéndum N°2 del contrato Concesión Variante Vespucio el Salto Kennedy | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2012-05-01 | 2012-05-01 | 28/11/2009 | 30/11/2009 | 2009-11-30 | 2021-11-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1145850 | 99588750 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL SAN CRISTOBAL S.A. | 587440 | 84258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633923
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000199-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212152 | Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-05-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-13 | 2019-01-10 | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, CHIMBARONGO, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 9900
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000199-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 254434 | Estudio Reformulación de Planes de Seguimiento de Calidad del Aire- Sistema Norte Sur y Sistema Oriente Poniente | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-05-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-11 | 2018-12-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 8000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000199-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000199-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283680 | Llamado a Licitación Pública Estudio Reformulación de Planes de Seguimiento de Calidad del Aire- Sistema Norte Sur y Sistema Oriente Poniente | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 119 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000199-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283683 | Llamado a Licitación Pública Consultoría Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 119 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000222-0 | -- COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ - LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248929 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de la Florida | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-11-17 | 30/11/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2020-09-29 | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | IPC | 0 | 2381918 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 0 | 780290 | 0 | 61932 | 70671 | 70851 | 71032 | 71212 | 71212 | 71573 | 71753 | 71934 | 72114 | 76006 | 1670178
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000222-0 | -- COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ - LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000232-0 | -- ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207054 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benitez | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 11673 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 6422 | 5130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1500 | 1630 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000232-0 | -- ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 194529 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Acceso vial Aeropuerto Arturo Merino Benitez | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000234-0 | -- CONEXIÓN VIAL MELIPILLA - CAMINO DE LA FRUTA (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207055 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Conexion Vial Variante Melipilla - Camino de La Fruta | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1117 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 116 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000237-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207057 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Sistema Norte Sur | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 64271 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2842 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 9200 | 40600 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000237-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165049 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Sistema Norte - Sur | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4754783 | 0 | 0 | 0 | 41312 | 376847 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 1012599 | 524329 | 799696 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000237-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282332 | Sistema Norte - Sur Lote Nº20 - Resolución N°247 de fecha 26/05/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-02-28 |  |  | SR | 0 | 828689 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 828689 | 0 | 0 | 0 | 828689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000237-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282338 | Sistema Norte - Sur - Lote 29 - Resolución N°249 de fecha 26/05/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-02-28 |  |  | SR | 0 | 123154 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 123154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000237-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282954 | Sistema Norte - Sur - Lote(s) Nº34 y 45 - Resolución N°445 de fecha 29/08/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-02-28 |  |  | SR | 0 | 833071 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 833071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833071 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000237-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283435 | Sistema Norte - Sur - Lote(s) Nº46 - Resolución N°445 de fecha 29/08/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-03-28 |  |  | SR | 0 | 70041 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 70041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70041 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000237-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283647 | Sistema Norte - Sur - Lote(s) Nº 36 37 38 40 41 43 47 48 49 50 51 52 53 - Resolución 445 de fecha 29/08/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-03-28 |  |  | SR | 0 | 2930305 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2930305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930305 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000237-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283650 | Sistema Norte - Sur - Lote(s) Nº 42 - Resolución N°446 de fecha 29/08/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-03-28 |  |  | SR | 0 | 142601 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 142601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142601 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000237-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283653 | Sistema Norte -Sur Lote(s) Nº 1 4 - Resolución N°248 de fecha 26/05/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-03-28 |  |  | SR | 0 | 417362 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 417362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417362 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000238-0 | -- SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 206999 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones)Sistema Oriente Poniente | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1550 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 911 | 10260 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8830 | 1030 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000238-0 | -- SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273264 | Expropiaciones Sistema Oriente - Poniente | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 103534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103534 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000238-0 | -- SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282340 | Sistema Oriente - Poniente - Lote(s) Nº5-5 y 5-6 - Resolución N°261 de fecha 19/06/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-02-28 |  |  | SR | 0 | 647248 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 647248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647248 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000239-0 | -- AMÉRICO VESPUCIO SUR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207058 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Sistema Americo Vespucio Sur, Ruta 78 - Av. Grecia | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1030 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 93 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000239-0 | -- AMÉRICO VESPUCIO SUR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165051 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Vespucio Sur | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000240-0 | -- ACCESO NOR-ORIENTE A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207060 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Acceso Nor - Oriente a Santiago | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1146 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 202 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000240-0 | -- ACCESO NOR-ORIENTE A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165052 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Acceso Nor - Oreinte a Santiago | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000264-0 | AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212152 | Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-05-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-13 | 2019-01-10 | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, CHIMBARONGO, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 9900
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000264-0 | AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000264-0 | AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283683 | Llamado a Licitación Pública Consultoría Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 119 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000269-0 | -- CONCESION AMERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207005 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones)Sistema Americo Vespucio Nor-Poniente, Av El Salto - Ruta 78 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1813 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 812 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000269-0 | -- CONCESION AMERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165065 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) sistema Américo Vespucio Nor-Poniente Av. El Salto - Ruta 78 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000270-0 | -- CONCESIÓN VARIANTE VESPUCIO - EL SALTO - KENNEDY (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207789 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Variante Vespucio - El Salto - Kennedy | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000270-0 | -- CONCESIÓN VARIANTE VESPUCIO - EL SALTO - KENNEDY (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 207879 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Variante Vespucio - El Salto - Kennedy | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000271-0 | -- ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL QUINTA NORMAL (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207068 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Estacion de Intercambio Modal Quinta Normal | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000271-0 | -- ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL QUINTA NORMAL (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165067 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Estación de Intercambio Modal Quinta Normal | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000272-0 | -- ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207790 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Estación de Intercambio Modal La Cisterna | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | LA CISTERNA | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000272-0 | -- ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 207880 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Estación de Intercambio Modal La Cisterna | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000273-0 | -- ESTACIONES DE TRANSBORDO PARA TRANSANTIAGO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207791 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Estaciones de Transbordo para Transantiago | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000273-0 | -- ESTACIONES DE TRANSBORDO PARA TRANSANTIAGO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165069 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Estaciones de Transbordo para Transantiago | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000274-0 | -- CONCESIÓN VARIANTE MELIPILLA (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207792 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Variante Melipilla | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000274-0 | -- CONCESIÓN VARIANTE MELIPILLA (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 207882 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Variante Melipilla | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000281-0 | -- CENTRO METROPOLITANO DE VEHICULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212173 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-05-06 | 2014-08-04 | 12/08/2014 | 03/09/2014 | 2014-09-03 | 2018-01-03 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1667351 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1735115 | 50471 | 0 | 45907 | 4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000281-0 | -- CENTRO METROPOLITANO DE VEHICULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 274079 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-16 | 2017-11-14 | 30/11/2017 | 08/01/2018 | 2018-01-08 | 2020-11-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1204144 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 0 | 376454 | 0 | 32412 | 35068 | 35083 | 35099 | 35115 | 35133 | 35151 | 35170 | 35190 | 35211 | 27822 | 833316
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000302-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212152 | Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-05-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-13 | 2019-01-10 | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, CHIMBARONGO, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 9900
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000302-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 254434 | Estudio Reformulación de Planes de Seguimiento de Calidad del Aire- Sistema Norte Sur y Sistema Oriente Poniente | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-05-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-11 | 2018-12-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 8000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000302-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000302-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283680 | Llamado a Licitación Pública Estudio Reformulación de Planes de Seguimiento de Calidad del Aire- Sistema Norte Sur y Sistema Oriente Poniente | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 119 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000302-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283683 | Llamado a Licitación Pública Consultoría Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 119 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000328-0 | -- ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 199953 | Numeral 2 1 2 1 del Convenio Ad Referéndum N°1 Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 02/10/2012 | 13/02/2013 | 2013-02-13 | 2023-02-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 272730 | 76033448 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AMB S.A. | 166628 | 32830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164150
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000328-0 | -- ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258033 | Convenio Ad Referendum N°2 - Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-11-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 252080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252080 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000328-0 | -- ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 264477 | Res. DGOP E N°3081 y DS MOP N°264 - Acceso Vial AMB | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 229106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229106 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000456-0 | -- SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212152 | Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-05-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-13 | 2019-01-10 | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, CHIMBARONGO, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 9900
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000456-0 | -- SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000456-0 | -- SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283683 | Llamado a Licitación Pública Consultoría Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 119 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000469-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 217595 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente Tramo El Salto - Príncipe de Gales | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-05-12 | 2014-07-10 | 17/07/2014 | 13/08/2014 | 2014-08-13 | 2018-04-13 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | IPC | 0 | 3262172 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 3185897 | 335725 | 0 | 0 | 81999 | 82231 | 94405 | 77090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000469-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 217595 | Modificación del contrato nº217595 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente Tramo El Salto - Príncipe de Gales | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 299902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79542 | 79766 | 70195 | 70399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000469-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248891 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Américo Vespucio Oriente Tramo Av El Salto - Príncipe de Gales | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2023-07-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 852476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105641 | 105903 | 106166 | 106428 | 106691 | 106953 | 107216 | 107478 | 5951635
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000469-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-29 | 2019-09-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA INGENIERIA LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000469-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) -- | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000482-0 | -- CONCESIÓN HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 199206 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-09-11 | 2014-11-28 | 15/12/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 | 2021-11-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 7792481 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 3341841 | 1422648 | 0 | 233902 | 118479 | 118757 | 119035 | 119313 | 119590 | 119868 | 120146 | 120424 | 115456 | 117678 | 3699097
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000482-0 | -- CONCESIÓN HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000485-0 | -- CONCESIÓN TELEFÉRICO BICENTENARIO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246988 | Asesoría de apoyo a Licitación Concesión Teleférico Bicentenario | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 07/11/2017 | 07/11/2017 | 2017-11-07 | 2018-03-07 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 88500 | 77685290 | GEOCIUDAD CONSULTORES LTDA | 26550 | 61950 | 0 | 0 | 26550 | 0 | 0 | 35400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000485-0 | -- CONCESIÓN TELEFÉRICO BICENTENARIO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277401 | Estudio de actualización niveles de servicios para sistemas de transporte por cable Teleférico Bicentenario. | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-04-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 20000
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000485-0 | -- CONCESIÓN TELEFÉRICO BICENTENARIO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277402 | Estudio de integración tarifaria para el Teleférico Bicentenario | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-04-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 20000
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000485-0 | -- CONCESIÓN TELEFÉRICO BICENTENARIO (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000487-0 | -- CONCESIÓN HOSPITAL FELIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 199207 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra denominada Hospital Félix Bulnes | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-09-10 | 2014-11-15 | 15/12/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 | 2020-02-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 5682000 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 3654374 | 1348347 | 0 | 224489 | 112107 | 113989 | 110303 | 110702 | 111101 | 108000 | 108387 | 106418 | 98296 | 144555 | 1151305
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000487-0 | -- CONCESIÓN HOSPITAL FELIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 199207 | Modificación del contrato nº199207 , Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra denominada Hospital Félix Bulnes | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-02-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 245003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100773 | 20378 | 20453 | 20527 | 20602 | 20676 | 20751 | 20843 | 110365
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000487-0 | -- CONCESIÓN HOSPITAL FELIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000495-0 | -- HABILITACIÓN CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO AV. SANTA ROSA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282706 | MOP no ha pagado el Precio en forma íntegra y oportuna, (ii) al no pagar los intereses y multas establecidos en las BALI para los pagos del Precio efectuados con retraso; (iii) al modificar de hecho, en forma unilateral, sin sujeción a las formalidades le | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2325464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325464 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000496-0 | -- ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283630 | Numeral 4.1 del Convenio Ad Referendum N°2 de EIM La Cisterna | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-06-01 | SANTIAGO | LA CISTERNA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 359833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000497-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA NORTE - SUR (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282708 | Indemnización por la Instalación de un Portico el cual habría sido excluido del Convenio Ad Referendum N°4 del Sistema Norte - Sur | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 496445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496445 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000498-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 236941 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones)AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PPE. DE GALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 58675 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 4392 | 31300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 500 | 0 | 0 | 1000 | 5000 | 24300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000498-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 236940 | Americo Vespucio Oriente Tramo El Salto Principe de Gales - Expropiaciones | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Sin Información | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 203925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203925 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000498-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282341 | Americo Vespucio Oriente Tramo El Salto - Principe de Gales - Lote N°7 - Resolución N°543 de fecha 30/08/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-02-28 |  |  | SR | 0 | 296076 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 296076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296076 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000502-0 | -- CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (IMG) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236820 | Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación (IMG) | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 15/02/2010 | 21/04/2010 | 2010-04-21 | 2014-06-21 | SANTIAGO | QUILICURA | SR | 0 | 14678695 | 76101714 | SOC. CONCES. CENTRO METROP. VEH. RET CIRCUL SA. | 5407639 | 2743556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2743556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9814941
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000505-0 | -- CONCESIÓN HOSPITAL DE LA FLORIDA (OBRAS DE ARTE) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 248984 | Obras de Arte (Hospital de La Florida) | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-06-01 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 237100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71130 | 47420 | 0 | 71130 | 0 | 47420 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000505-0 | -- CONCESIÓN HOSPITAL DE LA FLORIDA (OBRAS DE ARTE) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 256221 | Gastos Administrativos y otros gastos relacionados con las obras artísticas de Hospital de La Florida y Maipu | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000506-0 | -- CONCESIÓN HOSPITAL DE MAIPÚ (OBRAS DE ARTE) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 248983 | Obras de Arte (Hospital de Maipú) | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-06-01 | SANTIAGO | MAIPU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 237100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71130 | 47420 | 0 | 71130 | 0 | 47420 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000506-0 | -- CONCESIÓN HOSPITAL DE MAIPÚ (OBRAS DE ARTE) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 256221 | Gastos Administrativos y otros gastos relacionados con las obras artísticas de Hospital de La Florida y Maipu | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000520-0 | -- VARIANTE VESPUCIO - EL SALTO - KENNEDY (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 259615 | Pago cumplimiento Setencia Arbitral de fecha 13-04-2017 Concesión Variante Vespucio - El Salto Kennedy por ingresos por concepto de aumento de tarifas no percibidos | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 27/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-12-27 | 2019-07-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1083303 | 99588750 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL SAN CRISTOBAL S.A. | 443000 | 674527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30111618-0 | -- RUTA G-21, ACCESO CENTROS DE ESQUI (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277404 | Estudios Estimación de Costos de Expropiaciones - Ruta - G 21 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-09-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23100 | 0 | 35000 | 0 | 11900 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 409-0 | -- RUTA G 21 ACCESO CENTROS DE ESQUÍ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209398 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-21 Acceso a Centros de Esquí | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2021-09-01 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 47000 | 47000 | 2450400
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 409-0 | -- RUTA G 21 ACCESO CENTROS DE ESQUÍ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 576-0 | -- CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248899 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2023-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 338100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338100 | 4704600
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 576-0 | -- CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 577-0 | -- CONCESIÓN TELEFERICO BICENTENARIO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248894 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Teleférico Bicentenario | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2021-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 338100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 78100 | 2332200
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 577-0 | -- CONCESIÓN TELEFERICO BICENTENARIO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 578-0 | -- CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - GRECIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248897 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Américo Vespucio Oriente Tramo Príncipe de Gales - Los Presidentes - fase de Ingenieria | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2021-11-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 793800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88600 | 88600 | 264600 | 2956800
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 578-0 | -- CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - GRECIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 614-0 | -- PLAZA DE LA CIUDADANÍA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 259616 | Plaza de la Ciudadanía - Reclamo de perjuicios por 4 conceptos: 1.- Mayores costos de conservación; 2.- Intereses adeudados por atraso en pago de IVA; 3.- Reembolso por asesoría legal externa en negociación de CC N° 1;4.- Perdida de ingresos en estacionam | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 549640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549640 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000084-0 | -- EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172362 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Embalse Viejo II Etapa VI Región | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-05-13 | 2013-07-09 | 25/07/2013 | 20/08/2013 | 2013-08-20 | 2019-05-20 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | IPC | 0 | 2510767 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 2195865 | 552262 | 0 | 0 | 46332 | 47828 | 46549 | 46657 | 46766 | 46874 | 46982 | 47091 | 47199 | 129984 | 91643
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000084-0 | -- EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209780 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra:Embalse Convento Viejo II Etapa Fase 1 y 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-23 | 2015-02-11 | 04/03/2015 | 31/03/2015 | 2015-03-31 | 2018-03-31 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | IPC | 0 | 1421400 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 1295375 | 210080 | 0 | 106297 | 49777 | 54006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000084-0 | -- EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209780 | Modificación del contrato nº209780 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra:Embalse Convento Viejo II Etapa Fase 1 y 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 0 | 52356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000084-0 | -- EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276271 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Embalse Convento Viejo II Etapa VI Región | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-27 | 2018-03-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-27 | 2021-04-27 | COLCHAGUA | LOLOL | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 494235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70380 | 70449 | 70521 | 70598 | 70677 | 70761 | 70849 | 2295229
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000084-0 | -- EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000169-0 | -- CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 247117 | Embalse Convento Viejo - Compensaciones para Regantes | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 06/11/2017 | 22/12/2017 | 2017-12-22 | 2025-12-22 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 16162412 | 76338870 | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | 3061250 | 1493221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7570000
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000169-0 | -- CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272411 | Reembolso anual establecido en el DS MOP N°343 que aprueba el CAD N°7 - numeral 2.4 - Embalse Convento Viejo | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 08/07/2015 | 08/07/2015 | 2015-07-08 | 2017-07-08 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 4012779 | 76338870 | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | 3597994 | 410376 | 0 | 0 | 410376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000177-0 | -- EMBALSE CONVENTO VIEJO (SUBSIDIO) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 134437 | Subsidio Fijo a la Construcción de la Red de Riego - Convento Viejo | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2007-12-01 | 2007-12-01 | 08/07/2014 | 02/10/2014 | 2014-10-02 | 2018-10-02 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 49296103 | 76338870 | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | 45050238 | 6976387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6976387 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000276-0 | -- EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207069 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Region | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 13015 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 6412 | 5130 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 3830 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000276-0 | -- EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165072 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Embalse Convento Viejo | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 3062201 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 277075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277075 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000276-0 | -- EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283631 | Embalse Convento Viejo - Lote(s) Nº 1 2 6 - Resolución N°566 de fecha 16/10/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-03-28 |  |  | SR | 0 | 2722693 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2722693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 3000 | 550000 | 1400000 | 469693 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000276-0 | -- EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283643 | Embalse Convento Viejo Lote(s) Nº 3 5 - Resolución N°565 de fecha 16/10/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-03-28 |  |  | SR | 0 | 1753233 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1753233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753233 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000472-0 | -- CONCESIÓN EMBALSE CONVENTO VIEJO, II ETAPA (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212152 | Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-05-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-13 | 2019-01-10 | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, CHIMBARONGO, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 9900
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000472-0 | -- CONCESIÓN EMBALSE CONVENTO VIEJO, II ETAPA (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000472-0 | -- CONCESIÓN EMBALSE CONVENTO VIEJO, II ETAPA (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283683 | Llamado a Licitación Pública Consultoría Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 119 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000013-0 | -- CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA (COMPENSACIÓN SISTEMAS NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 138250 | Gasto asociados a Medidas Ambientales Adicionales señaladas en el numeral 3-2-2 del CCNº2 de la Ruta Interportuaria Talcahuano - Penco | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2007-12-01 | 2007-12-01 | 30/04/2007 | 05/09/2007 | 2007-12-28 | 2032-12-28 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 0 | 584714 | 96989050 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA INTERPORTUARIA SA | 116674 | 29693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29693 | 142442
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000047-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO-PENCO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221416 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Grupo Interurbano Maule Bío - Bío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-07 | 2014-12-09 | 30/12/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 | 2018-03-20 | TALCA, BIO-BIO | TALCA, CABRERO | IPC | 0 | 2177152 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 615584 | 74148 | 0 | 65281 | 8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000047-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO-PENCO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269034 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-12 | 2017-12-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-20 | 2021-03-20 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CORONEL | IPC | 0 | 2400101 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 193377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20744 | 20814 | 20898 | 20999 | 21120 | 21265 | 21439 | 46098 | 651001
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000069-0 | -- ASESORIAS A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209826 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas zona Centro Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-04-12 | 2014-06-23 | 17/07/2014 | 12/08/2014 | 2014-08-12 | 2018-01-12 | CAUTÍN | FREIRE | IPC | 0 | 2166052 | 76391842 | CONSORCIO AXIOMA-CREAXXION INGEN.CONSULTORES LTDA. | 386935 | 8480 | 0 | 8480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000069-0 | -- ASESORIAS A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248889 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Carriel Sur de Concepción | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-02 | 2017-03-20 | 20/04/2017 | 18/05/2017 | 2017-05-18 | 2020-09-18 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 3329545 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 571608 | 1166854 | 0 | 179874 | 91574 | 96456 | 91929 | 92107 | 92329 | 92552 | 92774 | 92996 | 148806 | 95457 | 1801423
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000069-0 | -- ASESORIAS A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000072-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCION POR CONCESION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221416 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Grupo Interurbano Maule Bío - Bío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-07 | 2014-12-09 | 30/12/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 | 2018-03-20 | TALCA, BIO-BIO | TALCA, CABRERO | IPC | 0 | 2177152 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 669320 | 95106 | 0 | 65281 | 29825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000072-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCION POR CONCESION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-29 | 2019-09-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA INGENIERIA LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000072-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCION POR CONCESION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269033 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-27 | 2018-03-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-18 | 2021-04-18 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 220210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24776 | 24856 | 24952 | 25067 | 25206 | 25372 | 25571 | 44410 | 688000
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000072-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCION POR CONCESION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000135-0 | -- INTERCONEXION VIAL RUTA 160 - PUERTO SAN VICENTE - RUTA INTERPORTUARIA (ESTUDIO DE ANTEPROYECTO DE INGENIERIA, IMPACTO AMBIENTAL, INSERCION TERRITORIAL, EXPROPIACIONES, DEMANDA Y EVALUACION SOCIAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238952 | Estudio Pre-pericial Concesión Vial Ruta Pie de Monte Alternativa a la Ruta 160 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-06-14 | 10/07/2017 | 10/07/2017 | 2017-07-10 | 2017-11-22 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 39990 | 59169360 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 11997 | 27994 | 0 | 0 | 0 | 21995 | 0 | 0 | 5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000135-0 | -- INTERCONEXION VIAL RUTA 160 - PUERTO SAN VICENTE - RUTA INTERPORTUARIA (ESTUDIO DE ANTEPROYECTO DE INGENIERIA, IMPACTO AMBIENTAL, INSERCION TERRITORIAL, EXPROPIACIONES, DEMANDA Y EVALUACION SOCIAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 274742 | Estudio Territorial con Participación Ciudadana y Diseño Vial Concesión Vial Ruta Pie de Monte Alternativa a la Ruta 160 | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-27 | 2018-04-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-25 | 2019-02-14 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 40000 | 0 | 5000 | 5000 | 25000 | 0 | 125000 | 20000
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000135-0 | -- INTERCONEXION VIAL RUTA 160 - PUERTO SAN VICENTE - RUTA INTERPORTUARIA (ESTUDIO DE ANTEPROYECTO DE INGENIERIA, IMPACTO AMBIENTAL, INSERCION TERRITORIAL, EXPROPIACIONES, DEMANDA Y EVALUACION SOCIAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276346 | Estudios Adicionales de Territorio con Participación Ciudadana y Diseño Vial Concesión Vial Ruta Pie de Monte Alternativa a la Ruta 161 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-05-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000135-0 | -- INTERCONEXION VIAL RUTA 160 - PUERTO SAN VICENTE - RUTA INTERPORTUARIA (ESTUDIO DE ANTEPROYECTO DE INGENIERIA, IMPACTO AMBIENTAL, INSERCION TERRITORIAL, EXPROPIACIONES, DEMANDA Y EVALUACION SOCIAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277396 | Estudio de Taludes Concesión Vial Ruta Pie de Monte, alternativa a la Ruta 160 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-10-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 20000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000135-0 | -- INTERCONEXION VIAL RUTA 160 - PUERTO SAN VICENTE - RUTA INTERPORTUARIA (ESTUDIO DE ANTEPROYECTO DE INGENIERIA, IMPACTO AMBIENTAL, INSERCION TERRITORIAL, EXPROPIACIONES, DEMANDA Y EVALUACION SOCIAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277397 | Estudio de Impacto Ambiental Concesión Vial Ruta Pie de Monte, Alternativa s la Ruta 160 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-05-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150000
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000135-0 | -- INTERCONEXION VIAL RUTA 160 - PUERTO SAN VICENTE - RUTA INTERPORTUARIA (ESTUDIO DE ANTEPROYECTO DE INGENIERIA, IMPACTO AMBIENTAL, INSERCION TERRITORIAL, EXPROPIACIONES, DEMANDA Y EVALUACION SOCIAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221418 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Bio - Bio 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-13 | 2015-03-31 | 23/04/2015 | 19/05/2015 | 2015-05-19 | 2018-03-19 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 2884187 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 1306156 | 263196 | 0 | 63802 | 98930 | 99398 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-04-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2535200 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 131547 | 34856 | 0 | 8550 | 8670 | 8708 | 8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-29 | 2019-09-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA INGENIERIA LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269034 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-12 | 2017-12-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-20 | 2021-03-20 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CORONEL | IPC | 0 | 2400101 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 491017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49634 | 49704 | 49788 | 49889 | 50010 | 50155 | 50329 | 141508 | 1204994
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-23 | 2021-02-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 0 | 96659160 |  | 0 | 54844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7770 | 7785 | 7804 | 7826 | 7852 | 7884 | 7923 | 223113
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000230-0 | -- ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (COMPENSACIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 159914 | Compensaciones por menores Peajes Cobrados por el MOP en la Ruta 148 según el numeral 1- 6-58 de las Bases de Licitación Acceso Norte a Concepción | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2009-12-01 | 2009-12-01 | 16/02/2010 | 16/02/2010 | 2010-02-16 | 2022-09-16 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 13165952 | 96751030 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ITATA S.A. | 10227443 | 616989 | 0 | 138216 | 0 | 68396 | 0 | 0 | 205188 | 0 | 0 | 205189 | 0 | 0 | 2322945
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000233-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 206997 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones)Ruta 160, Tramo Coronel - Tres Pinos | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 65194 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 61526 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 552 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000233-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 248828 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales Ruta 160 Tramo Coronel Tres Pinos | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 230878 | 0 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230149 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000233-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282300 | uta 160 - Lote(s) Nº 59 Cumplimiento de Sentencia Fernández Fica con Fisco de Chile causa rol N°C-10820-2011 2° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-02-28 |  |  | SR | 0 | 14630 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 14630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14630 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000233-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283626 | Ruta 160 - Cumplimiento de Sentencia Varas con Fisco de Chile, causa rol N°C-11872-2011, 2° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-03-28 |  |  | SR | 0 | 49021 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 49021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49021 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000233-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283628 | Ruta 160 - Cumplimiento de Sentencia Martinez Garrido con Fisco de Chile, causa rol N°C-7092-2014, 2° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-03-28 |  |  | SR | 0 | 13271 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 13271 | 0 | 0 | 13271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000246-0 | -- ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 236948 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Acceso Norte a Concepción | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2016-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000246-0 | -- ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 207875 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Acceso Norte a Concepción | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000258-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221418 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Bio - Bio 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-13 | 2015-03-31 | 23/04/2015 | 19/05/2015 | 2015-05-19 | 2018-03-19 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 2884187 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 1220331 | 123195 | 0 | 63802 | 28930 | 30463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000258-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221418 | Modificación del contrato nº221418 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Bio - Bio 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000258-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-04-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2535200 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 116373 | 34856 | 0 | 8550 | 8670 | 8708 | 8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000258-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-29 | 2019-09-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA INGENIERIA LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000258-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269033 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-27 | 2018-03-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-18 | 2021-04-18 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 411006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53276 | 53356 | 53452 | 53567 | 53705 | 53871 | 54070 | 35709 | 1308992
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000258-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-23 | 2021-02-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 0 | 96659160 |  | 0 | 54844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7770 | 7785 | 7804 | 7826 | 7852 | 7884 | 7923 | 223113
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000258-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000268-0 | -- RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 256945 | Otros Acuerdos del Acta de Conciliación de fecha 10-03-2016 del Contrato de Concesión Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 27/12/2016 | 27/12/2016 | 2016-12-27 | 2018-12-27 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 286068 | 76039865 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 279418 | 92363 | 0 | 0 | 23090 | 7697 | 7697 | 7697 | 7697 | 7697 | 7697 | 7697 | 7697 | 7697 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000268-0 | -- RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260171 | Compensaciones según el numeral 3 3 1 del Convenio Ad Referendum N°1Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acceso Norte a Coronel asociadas al GORE | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 15/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-30 | 2018-12-30 | CONCEPCION | CORONEL | SR | 0 | 7080536 | 76039865 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 3501349 | 3233747 | 0 | 0 | 0 | 299411 | 299411 | 299411 | 299411 | 299411 | 544432 | 0 | 0 | 1192260 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000268-0 | -- RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272070 | Conservación Puente Ramadillas - DS MOP N°265 de 15-12-2016 - Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acdeso Norte a Coronel | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9603 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000268-0 | -- RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282712 | Materia discutida en Etapa Conciliadora Reclamación que tiene por fin dejar sin efecto la instrucción de modificar zonas de postes SOS y construcción de estacionamientos junto a los postes Se demandan mayores costos por UF26334 - Ruta 160 Tramo Tres Pinos | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-11-01 | CONCEPCION | CORONEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 720456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720456 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000268-0 | -- RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282714 | Reclamación cuyo fundamento es que la SC cumplió con requerimientos constructivos de las plazas de peaje Non Stop, no proceden las Modificaciónes ordenadas por el MOP. Demanda mayores costos y gastos adicionales por no haber solicitado, el MOP en la etapa | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2019-11-01 | CONCEPCION | CORONEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 820752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820752 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000277-0 | -- CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207070 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta Interportuaria Talcahuano - Penco - Por Isla Rocuant | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1552 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 551 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000277-0 | -- CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 192801 | CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (EXPROPIACIONES) | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207010 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones)Autopista Concepcion - Cabrero | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 230863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 219355 | 5130 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 2000 | 1130 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 192795 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Autopista concepción - Cabrero | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81499 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282360 | Autopista Concepción - Cabrero - Lote N°262 - Cumplimiento de Sentencia Melgarejo con Fisco de Chile", causa rol N°C-4931-2013, 2° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-02-28 |  |  | SR | 0 | 331 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282363 | Autopista Concepción - Cabrero - Lote N°3 - Cumplimiento de Sentencia Agrícola y Forestal José antonio Poch gonzález EIRL con Fisco de Chile", causa rol N°C-2132-2014, 1er Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-02-28 |  |  | SR | 0 | 30215 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 30215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30215 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282364 | Autopista Concepción - Cabrero - Lote N°617 - Cumplimiento de Sentencia Olivieri con Fisco de Chile", causa rol N°5765-2014, 1er Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-02-28 |  |  | SR | 0 | 62047 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 62047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62047 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283608 | Autopista Concepción - Cabrero Cumplimiento de Sentencia Cifuentes con Fisco de Chile, causa rol N°C-6083-2013, 2° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-03-28 |  |  | SR | 0 | 36461 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 36461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36461 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283664 | Autopista Concepción - Cabrero - Cumplimiento de Sentencia Sabag con Fisco de Chile, causa rol N°C-2824-2014, 1° Juzgado Civil de Concepción (Costas) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-03-28 |  |  | SR | 0 | 1065 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283707 | Autopista Concepción - Cabrero Lote(s) Nº 1-3A 1-3B 602-2A - Resolución N°13 de fecha 31/01/2018 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-03-28 |  |  | SR | 0 | 17827 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 17827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17827 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283733 | Autopista Concepción - Cabrero - Lote(s) Nº 75 Cumplimiento de Sentencia Sabag con Fisco de Chile, causa rol N°C-2836-2014, 1°Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-03-28 |  |  | SR | 0 | 6269 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6269 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283735 | Autopista Concepción - Cabrero - Lote(s) Nº 85 Cumplimiento de Sentencia Sabag Castillo con Fisco de Chile, causa rol N°C-2696-2014, 1°Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-03-28 |  |  | SR | 0 | 72087 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 72087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72087 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000444-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282717 | Cambio normativo Seguridad Vial y Señalización Obras Adicionales - Autopista Concepción Cabrero | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2021-12-01 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2370449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370449 | 9456313
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000475-0 | -- CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212152 | Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-05-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-13 | 2019-01-10 | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, CHIMBARONGO, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 9900
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000475-0 | -- CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000475-0 | -- CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283683 | Llamado a Licitación Pública Consultoría Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 119 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000489-0 | -- CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BÍOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238085 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Concesión Vial Puente Industrial | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-17 | 2015-10-22 | 30/12/2015 | 03/02/2016 | 2016-02-03 | 2019-07-03 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 2204808 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1058324 | 817018 | 0 | 93522 | 68614 | 68861 | 69107 | 69354 | 69600 | 69847 | 70093 | 67281 | 67281 | 103458 | 481891
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000489-0 | -- CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BÍOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-29 | 2019-09-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA INGENIERIA LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | -- RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 169036 | Modificación By Pass Laraquete - Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Coronel numeral 6 1 1 del Convenio Complementario N°1 | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 17/09/2013 | 29/07/2014 | 2014-07-29 | 2020-01-29 | CONCEPCION | CORONEL | SR | 0 | 16000000 | 76039865 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 6326059 | 3283006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3283006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6566012
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | -- RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 253035 | Estimación Gasto Asociado a Avance Proyectos/Obras Resol. DGOP (E ) N°4848 - Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Coronel | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2020-06-01 | CONCEPCION | CORONEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5252809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5252809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5760347
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | -- RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258044 | Conservación y mantenimiento de By Pass Lota Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-10-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 59149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59149 | 22852
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | -- RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273575 | Conservación y mantención de las Obras según el numeral 6 2 1 en relación al numeral 6 2 del Convenio Complementario N°1 Ruta 160 Tramo tres Pinos Acceso Norte a Coronel | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 17/09/2013 | 29/07/2014 | 2014-07-29 | 2045-05-29 | CONCEPCION | CORONEL | SR | 0 | 502855 | 76039865 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 19704 | 45292 | 0 | 0 | 26303 | 0 | 0 | 18989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411577
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | -- RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277524 | Conservación de las obras de la Resolución DGOP ( E) 4848 - ruta 160 Tramo Tres Pinos Acceso Norte a Coronel | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-01 | 2020-11-01 | CONCEPCION | CORONEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 182102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182102 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000503-0 | -- CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 256223 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Concesión Vial Puente Industrial | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | SR | 0 | 60665 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 7469 | 41300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 5000 | 34400 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000503-0 | -- CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 254368 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Puente Industrial, Región del Bío - Bío | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1026000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000504-0 | -- EMBALSE PUNILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 228808 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Embalse La Punilla | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-01 | 2016-10-17 | 21/11/2016 | 10/01/2017 | 2017-01-10 | 2019-09-10 | ÑUBLE | SAN FABIAN | IPC | 0 | 1896461 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 633084 | 764289 | 0 | 118381 | 60985 | 63102 | 61436 | 61661 | 61886 | 62111 | 62336 | 59841 | 59841 | 92709 | 595469
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000510-0 | -- EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 257583 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Embalse La Punilla | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 81969 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 490 | 62080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 500 | 500 | 2000 | 2500 | 5000 | 15000 | 34580 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000510-0 | -- EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 257581 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Embalse La Punilla | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4508600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647000 | 705600 | 3156000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221420 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Grupo Interurbano Bío - Bío Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-11-24 | 2015-03-24 | 23/04/2015 | 19/05/2015 | 2015-05-19 | 2018-03-19 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | IPC | 0 | 2321398 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095085 | 149201 | 0 | 112009 | 0 | 37192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248813 | Asesoría Inspección Técnica a la Construcción de Obras de Mejoramiento Ingeniería y Obras de Seguridad Normativa GII Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2020-12-01 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 221973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36714 | 36819 | 36930 | 37046 | 37168 | 37296 | 861703
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-29 | 2019-09-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA INGENIERIA LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269035 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-03 | 2017-12-19 | 29/12/2017 | 26/01/2018 | 2018-03-20 | 2021-03-20 | MALLECO, RANCO | COLLIPULLI, RIO BUENO | IPC | 0 | 1827757 | 76832520 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 206002 | 0 | 0 | 0 | 18279 | 18326 | 18373 | 18420 | 26386 | 26452 | 26521 | 26586 | 26659 | 764903
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | -- RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 177523 | Collipulli - Temuco DS MOP N°268 (Seguridad de las Áreas de Servicios Generales y estacionamientos de Camiones en la Concesión) Convenio Ad Referéndum N°2 numeral 2 2 | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2011-03-01 | 2011-03-01 | 19/11/2010 | 07/01/2011 | 2011-01-07 | 2025-05-07 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | SR | 0 | 1152790 | 96869650 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 650398 | 76488 | 0 | 0 | 76488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491332
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | -- RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 178646 | Collipulli - Temuco DS MOP N°268 (Consumo eléctrico de las Áreas de Servicios Generales y estacionamientos de Camiones en la Concesión) Convenio Ad Referéndum N°2 numeral 2 4 | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2011-03-01 | 2011-03-01 | 19/11/2010 | 07/01/2011 | 2011-01-07 | 2016-01-07 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | SR | 0 | 10922 | 96869650 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 4693 | 958 | 0 | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6114
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | -- RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258043 | Pago numeral 3 3 letra b) del Convenio Ad - Referendum N°4 aprobado por DS MOP N°256 de fecha 5/12/2016 Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 4. OBRA CONCESIONADA | En Adjudicación | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2023-03-01 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, COLLIPULLI | SR | 0 | 3208222 | 96869650 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 0 | 1591266 | 0 | 0 | 937377 | 0 | 0 | 653889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690303
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000159-0 | -- NUEVO AEROPUERTO IX REGION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209826 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas zona Centro Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-04-12 | 2014-06-23 | 17/07/2014 | 12/08/2014 | 2014-08-12 | 2018-01-12 | CAUTÍN | FREIRE | IPC | 0 | 2166052 | 76391842 | CONSORCIO AXIOMA-CREAXXION INGEN.CONSULTORES LTDA. | 481834 | 12888 | 0 | 8480 | 0 | 0 | 4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000159-0 | -- NUEVO AEROPUERTO IX REGION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000159-0 | -- NUEVO AEROPUERTO IX REGION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269038 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-12-13 | 29/12/2017 | 30/01/2018 | 2018-01-30 | 2021-01-30 | CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES | TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 1365010 | 76832520 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 125889 | 0 | 0 | 12589 | 12559 | 12589 | 12589 | 12589 | 12589 | 12589 | 12589 | 12589 | 12618 | 349576
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000208-0 | -- RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (ESTUDIOS) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212152 | Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-05-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-13 | 2019-01-10 | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, CHIMBARONGO, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 9900
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000208-0 | -- RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (ESTUDIOS) -- | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000208-0 | -- RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (ESTUDIOS) -- | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283683 | Llamado a Licitación Pública Consultoría Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 119 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000248-0 | -- RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207066 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | SR | 0 | 1721 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 720 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000248-0 | -- RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165060 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000278-0 | -- NUEVO AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207794 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) nuevo Aeropuerto de la Región de la Araucanía | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000283-0 | -- NUEVO AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269148 | Reclama Mayores Costos por Paralización de 358 días provocada por ONI por Comunidades Indígenas - Aeropuerto de La Araucanía | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3283006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3283006 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000468-0 | -- NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN (SUBSIDIO) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 165978 | Nuevo Aeropuerto IX Región (Subsidio) | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 09/02/2010 | 03/02/2014 | 2014-02-03 | 2034-02-03 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 3565268 | 76101037 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO ARAUCANIA S.A. | 1009699 | 273584 | 0 | 0 | 273584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3303756
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000052-0 | -- AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209826 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas zona Centro Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-04-12 | 2014-06-23 | 17/07/2014 | 12/08/2014 | 2014-08-12 | 2018-01-12 | CAUTÍN | FREIRE | IPC | 0 | 2166052 | 76391842 | CONSORCIO AXIOMA-CREAXXION INGEN.CONSULTORES LTDA. | 459509 | 12888 | 0 | 8480 | 0 | 0 | 4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000052-0 | -- AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000052-0 | -- AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269038 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-12-13 | 29/12/2017 | 30/01/2018 | 2018-01-30 | 2021-01-30 | CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES | TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 1365010 | 76832520 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 125889 | 0 | 0 | 12589 | 12559 | 12589 | 12589 | 12589 | 12589 | 12589 | 12589 | 12589 | 12618 | 349575
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000052-0 | -- AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269112 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt y Aeropuerto de Chiloé | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2022-06-01 | LLANQUIHUE, CHILOE | PUERTO MONTT, CASTRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 559500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93100 | 93100 | 93100 | 93400 | 93400 | 93400 | 4017300
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000052-0 | -- AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000224-0 | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221421 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de la Obra en concesión Grupo Interurbano Extremo Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-17 | 2015-04-13 | 28/04/2015 | 19/05/2015 | 2015-05-19 | 2018-05-19 | CAUTÍN, LLANQUIHUE | TEMUCO, PUERTO MONTT | IPC | 0 | 2705674 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 745587 | 161423 | 0 | 54212 | 54170 | 27217 | 25824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000224-0 | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-29 | 2019-09-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA INGENIERIA LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000224-0 | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277068 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-04-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-31 | 2021-05-31 | LLANQUIHUE, RANCO | PUERTO MONTT, RIO BUENO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 223692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31956 | 31956 | 31956 | 31956 | 31956 | 31956 | 31956 | 976707
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000224-0 | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000224-0 | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283666 | Llamado a Licitación Pública Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 119 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000297-0 | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207007 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones)Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 17501 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 16501 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000297-0 | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282299 | Puerto Montt - Pargua - Lote(s) Nº 444 Cumplimiento de Sentencia González y otros con Fisco de Chile causa rol N°V-426-2011 2° Juzgado Civil de Puerto Montt | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-02-28 |  |  | SR | 0 | 51300 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 49300 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000297-0 | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283827 | Puerto Montt - Pargua - Lote(s) Nº 177-1 - Cumplimiento de Sentencia Uribe con Fisco de Chile, causa rol N°C-1868-2012, 1º Juzgado Civil de Puerto Montt | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-03-28 |  |  | SR | 0 | 2000 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000467-0 | -- RUTA 5, TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (SUBSIDIO) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 165970 | Subsidio a la Construcción según el numeral 1 12 1 1 de las Bases de Licitación Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 10/02/2010 | 20/04/2010 | 2010-04-20 | 2018-06-20 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 31962986 | 76100845 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL CANAL S.A. | 16386562 | 4424233 | 0 | 0 | 4424233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13356594
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000501-0 | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 235314 | CAD N°1 - Compensaciones Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua (Obras Complementarias para acceso al Puente Chacao) | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 10/02/2010 | 20/04/2010 | 2010-04-20 | 2015-04-20 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | SR | 0 | 24867587 | 76100845 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL CANAL S.A. | 10016260 | 5198091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5198091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10610565
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 624-0 | -- CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA METROPOLITANA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269194 | Concesión Vial Autopista Metropolitana de Puerto Montt (Inspección Fiscal) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2023-07-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 287100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 67100 | 5421900
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 624-0 | -- CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA METROPOLITANA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 29000075-0 | -- AEROPUERTO CARLOS IBANEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS. INSPECCION FISCAL - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209826 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas zona Centro Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-04-12 | 2014-06-23 | 17/07/2014 | 12/08/2014 | 2014-08-12 | 2018-01-12 | CAUTÍN | FREIRE | IPC | 0 | 2166052 | 76391842 | CONSORCIO AXIOMA-CREAXXION INGEN.CONSULTORES LTDA. | 461749 | 12466 | 0 | 8480 | 0 | 0 | 3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 29000075-0 | -- AEROPUERTO CARLOS IBANEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS. INSPECCION FISCAL - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 870 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 29000075-0 | -- AEROPUERTO CARLOS IBANEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS. INSPECCION FISCAL - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269038 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-12-13 | 29/12/2017 | 30/01/2018 | 2018-01-30 | 2021-01-30 | CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES | TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 1365010 | 76832520 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 125889 | 0 | 0 | 12589 | 12559 | 12589 | 12589 | 12589 | 12589 | 12589 | 12589 | 12589 | 12618 | 349575
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 123104 | Comisiones Conciliadoras (Global) | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2006-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 185366 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 28782 | 751650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751650 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 235029 | Comisión Arbitral - Concesión Vial Rutas del Loa | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 289047 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 299847 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257608 | Comisión Arbitral Concesión Alternativas de Acceso a Iquique | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 161283 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 161282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258665 | Comisión Arbitral Ruta 160, Tramo Coronel - Tres Pinos | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 21936 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 21611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 259267 | Comisión Arbitral Plaza de la Ciudadanía, Etapa I | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 45734 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 45733 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 273500 | Comisión Arbitral - Concesión Aeropuerto El Loa de Calama | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 30818 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 30818 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 273578 | Comisión Arbitral Habilitación Corredor de Transporte Público Av. Santa Rosa Sector Alameda A. Vespucio | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4180 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 4178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276999 | Comisión Arbitral Concesión Vial Puente Industrial | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 34444 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 34443 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277539 | Comisión Conciliadora Ruta 5, Tramo Puerto Montt - Pargua | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2018-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 9979 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 9979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277759 | Comisión Arbitral Concesión Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 62105 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 62104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277972 | Comisión Arbitral Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 98353 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 98353 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278109 | Comisión Arbitral Concesión Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 de la Región de Coquimbo | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2018-12-31 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 7018 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 7018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278338 | Comisión Arbitral Contrato de Concesión Centro de Justicia de Santiago | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 39172 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 39172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000002-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y públicaCIONES) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121146 | Notarios y CBR (Honorarios , Expropiaciones Sistema Concesiones) | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2006-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 158865 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 42853 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000002-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y públicaCIONES) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121152 | Peritos Tasadores (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones) | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2006-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2959689 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2571425 | 270000 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 30000 | 30000 | 50000 | 50000 | 60000 | 10000 | 10000 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000002-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y públicaCIONES) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121155 | Peritos Judiciales (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones) | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2006-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1022866 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 720940 | 217552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 27552 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000002-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y públicaCIONES) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121158 | Receptores Judiciales (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones) | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2006-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 808791 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 535256 | 203000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 113000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000004-0 | CONSTRUCCION AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221409 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-30 | 2015-03-04 | 30/07/2015 | 17/08/2015 | 2015-08-17 | 2018-02-17 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | IPC | 0 | 1898386 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 954971 | 74510 | 0 | 72247 | 0 | 0 | 2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000004-0 | CONSTRUCCION AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-29 | 2019-09-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA INGENIERIA LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000004-0 | CONSTRUCCION AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269025 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2017-12-28 | 29/12/2017 | 06/02/2018 | 2018-02-06 | 2021-02-06 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | IPC | 0 | 3414680 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 569126 | 0 | 0 | 0 | 53676 | 53789 | 53884 | 53958 | 61841 | 61906 | 61934 | 84105 | 84033 | 1758260
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000005-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR RIO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221421 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de la Obra en concesión Grupo Interurbano Extremo Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-17 | 2015-04-13 | 28/04/2015 | 19/05/2015 | 2015-05-19 | 2018-05-19 | CAUTÍN, LLANQUIHUE | TEMUCO, PUERTO MONTT | IPC | 0 | 2705674 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 758447 | 161424 | 0 | 54212 | 54170 | 27217 | 25824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000005-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR RIO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-29 | 2019-09-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA INGENIERIA LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000005-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR RIO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277068 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-04-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-31 | 2021-05-31 | LLANQUIHUE, RANCO | PUERTO MONTT, RIO BUENO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 164122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23446 | 23446 | 23446 | 23446 | 23446 | 23446 | 23446 | 833289
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000005-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR RIO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000005-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR RIO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283666 | Llamado a Licitación Pública Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 119 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000008-0 | -- SUBSIDIO RUTA 5 TRAMO RIO BUENO -PUERTO MONTT - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 59520 | Subsidio Río Bueno - Puerto Montt | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 1998-01-06 | 1998-01-06 | 06/01/1998 | 06/01/1998 | 2002-01-31 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 296633588 | 96854510 | SOC. CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A. | 166175004 | 21320011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21320011 | 0 | 0 | 90188130
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000011-0 | -- RUTA 5 SANTIAGO - LOS VILOS (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278784 | Pago correspondiente al numeral 3,7 del DS MOP 264 (Huertos), que modifica el Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-01-01 | CHOAPA, PETORCA, SANTIAGO | LOS VILOS, CABILDO, SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 605031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605031 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000011-0 | -- RUTA 5 SANTIAGO - LOS VILOS (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278787 | Pago correspondiente al numeral 3,3 del DS MOP 264 (Huertos) por costos de C&M, que modifica el Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-01-01 | CHOAPA, PETORCA, SANTIAGO | LOS VILOS, CABILDO, SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26209 | 68200
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - VINA DEL MAR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221412 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-30 | 2015-03-04 | 23/04/2015 | 30/04/2015 | 2015-04-30 | 2017-09-30 | VALPARAISO, SANTIAGO | VIÑA DEL MAR, SANTIAGO | IPC | 0 | 1555827 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 833864 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - VINA DEL MAR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-04-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2535200 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 237184 | 34856 | 0 | 8550 | 8670 | 8708 | 8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10221
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - VINA DEL MAR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263075 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-16 | 2017-09-01 | 15/09/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-11 | 2020-10-11 | VALPARAISO, SAN ANTONIO, SANTIAGO | VALPARAISO, SAN ANTONIO, SANTIAGO | IPC | 0 | 2038937 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 54521 | 332052 | 0 | 54969 | 27671 | 27467 | 27671 | 27671 | 27671 | 27671 | 27671 | 27671 | 27671 | 28248 | 684860
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - VINA DEL MAR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-23 | 2021-02-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 0 | 96659160 |  | 0 | 54844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7770 | 7785 | 7804 | 7826 | 7852 | 7884 | 7923 | 223113
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - VINA DEL MAR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000021-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLAN POR CONCESION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221416 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Grupo Interurbano Maule Bío - Bío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-07 | 2014-12-09 | 30/12/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 | 2018-03-20 | TALCA, BIO-BIO | TALCA, CABRERO | IPC | 0 | 2177152 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 695948 | 147164 | 0 | 65281 | 21085 | 60400 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000021-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLAN POR CONCESION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248811 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Talca - Chillán | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-07 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-12 | 2020-12-12 | TALCA, ÑUBLE | TALCA, CHILLAN | IPC | 0 | 1209521 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 339755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33929 | 33945 | 33963 | 33981 | 34000 | 34020 | 34041 | 101876 | 889670
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000021-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLAN POR CONCESION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-29 | 2019-09-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA INGENIERIA LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000021-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLAN POR CONCESION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269032 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2018-01-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-04 | 2021-04-04 | TALCA, ÑUBLE, MALLECO | TALCA, CHILLAN, COLLIPULLI | IPC | 0 | 1858755 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 0 | 239319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26591 | 26591 | 26591 | 26591 | 26591 | 26591 | 26591 | 53182 | 741180
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000023-0 | -- RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLAN (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186619 | Pago establecido en el numeral 2 4 del Convenio Ad Referéndum N°3 ruta 5 Tramo Talca Chillán | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 04/01/2011 | 02/11/2011 | 2011-11-19 | 2032-03-19 | TALCA, ÑUBLE | TALCA, CHILLAN | SR | 0 | 91712 | 96787910 | RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 25869 | 3964 | 0 | 0 | 3964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63834
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000024-0 | -- CONCESION RUTA 57 SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221407 | Asesoría a la Inspección Técnica para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Grupo Interurbano Centro Oriente | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-29 | 2014-12-23 | 30/12/2014 | 22/01/2015 | 2015-01-22 | 2017-09-22 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | IPC | 0 | 1711913 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 899790 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000024-0 | -- CONCESION RUTA 57 SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263068 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-06 | 2017-07-26 | 29/08/2017 | 04/10/2017 | 2017-10-04 | 2020-10-04 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | IPC | 0 | 2673785 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 37255 | 299194 | 0 | 49287 | 24933 | 24617 | 24933 | 24933 | 24933 | 24933 | 24933 | 24933 | 24933 | 25826 | 644949
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000024-0 | -- CONCESION RUTA 57 SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-23 | 2021-02-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 0 | 96659160 |  | 0 | 54844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7770 | 7785 | 7804 | 7826 | 7852 | 7884 | 7923 | 223113
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000024-0 | -- CONCESION RUTA 57 SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000025-0 | -- RUTA 57 SANTIAGO, COLINA, LOS ANDES (COMPENSACIÓN SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272037 | Santiago Colina Los Andes Obras Conexión Vía Expresa Calle de Servicio Oriente km 7,000 Res N°965 y costos de CyM | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 101639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000027-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR : CHILLAN COLLIPULLI (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221420 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Grupo Interurbano Bío - Bío Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-11-24 | 2015-03-24 | 23/04/2015 | 19/05/2015 | 2015-05-19 | 2018-03-19 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | IPC | 0 | 2321398 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1077692 | 149201 | 0 | 112009 | 0 | 37192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000027-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR : CHILLAN COLLIPULLI (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-29 | 2019-09-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA INGENIERIA LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000027-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR : CHILLAN COLLIPULLI (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 264008 | Asesoría Inspección Técnica a la Construcción de Obras de Mejoramiento Ingeniería y Obras de Seguridad Normativa GII Ruta 5 Tramo Chillán Collipulli | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2020-12-01 | ÑUBLE, MALLECO | CHILLAN, COLLIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 221973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36714 | 36819 | 36930 | 37046 | 37168 | 37296 | 899311
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000027-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR : CHILLAN COLLIPULLI (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269032 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2018-01-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-04 | 2021-04-04 | TALCA, ÑUBLE, MALLECO | TALCA, CHILLAN, COLLIPULLI | IPC | 0 | 1858755 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 0 | 239319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26591 | 26591 | 26591 | 26591 | 26591 | 26591 | 26591 | 53182 | 741180
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000027-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR : CHILLAN COLLIPULLI (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000028-0 | -- RUTA 5 TRAMO CHILLAN - COLLIPULLI - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258038 | Obras Seguridad en la Ruta - CCTV - según el numeral 2 3 1 y 2 3 3 del CAD N°3 - DS MOP N°78 de 11-07-2017 - Ruta 5 Chillán - Collipulli | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 11/07/2017 | 31/10/2017 | 2017-10-31 | 2020-10-31 | ÑUBLE, MALLECO | CHILLAN, COLLIPULLI | SR | 0 | 573840 | 96843170 | RUTA DEL BOSQUE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 456887 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116952
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000028-0 | -- RUTA 5 TRAMO CHILLAN - COLLIPULLI - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258040 | Facilidades Peatonales sector Alhuelemu y Costos de C y M de Obras - aprobadas por CAD N°3 - DS MOP N°78 de 11-07-2017 - Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 11/07/2017 | 31/10/2017 | 2017-10-31 | 2019-10-31 | ÑUBLE, MALLECO | CHILLAN, COLLIPULLI | SR | 0 | 1041707 | 96843170 | RUTA DEL BOSQUE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 994666 | 47041 | 0 | 0 | 19343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27698 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000028-0 | -- RUTA 5 TRAMO CHILLAN - COLLIPULLI - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272036 | Costos de Conservación y Mantenimiento y Seguros de Explotación Obras de Seguridad en la Ruta según el numeral 2 4 4 del Convenio Ad Referendum N°3 - Ruta 5 tramo Chillan - Collipulli | 4. OBRA CONCESIONADA | En Adjudicación | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2019-03-01 | ÑUBLE, MALLECO | CHILLAN, COLLIPULLI | SR | 0 | 130538 | 96843170 | RUTA DEL BOSQUE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 133091 | 0 | 0 | 45455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87636 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000029-0 | -- SUBSIDIO RUTA 5 TRAMO CHILLAN - COLLIPULLI - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 79593 | Subvención anual del Estado a la Sociedad Concesionaria de acuerdo a la cláusula 1 11 1 de las Bases de Licitación - Chillán Collipulli | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 1997-06-30 | 1997-06-30 | 30/06/1997 | 30/06/2002 | 2002-07-01 | 2021-07-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 136919630 | 96843170 | RUTA DEL BOSQUE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 82525104 | 10660006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10660006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35508992
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR : TEMUCO - RIO BUENO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221421 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de la Obra en concesión Grupo Interurbano Extremo Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-17 | 2015-04-13 | 28/04/2015 | 19/05/2015 | 2015-05-19 | 2018-05-19 | CAUTÍN, LLANQUIHUE | TEMUCO, PUERTO MONTT | IPC | 0 | 2705674 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 806142 | 161424 | 0 | 54212 | 54170 | 27217 | 25824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR : TEMUCO - RIO BUENO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248812 | Asesoría Inspección Técnica a la Construcción de Obras de Seguridad Normativa y Servicialidad Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2021-06-01 | CAUTÍN, OSORNO | TEMUCO, OSORNO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 221973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36714 | 36819 | 36930 | 37046 | 37168 | 37296 | 1099770
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR : TEMUCO - RIO BUENO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-29 | 2019-09-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA INGENIERIA LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR : TEMUCO - RIO BUENO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269035 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-03 | 2017-12-19 | 29/12/2017 | 26/01/2018 | 2018-03-20 | 2021-03-20 | MALLECO, RANCO | COLLIPULLI, RIO BUENO | IPC | 0 | 1827757 | 76832520 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 206002 | 0 | 0 | 0 | 18279 | 18326 | 18373 | 18420 | 26386 | 26452 | 26521 | 26586 | 26659 | 764903
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR : TEMUCO - RIO BUENO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000035-0 | -- SUBSIDIO RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RIO BUENO - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 79943 | Pago de Subvención del Estado a la Sociedad Concesionaria - Temuco Río Bueno | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 1997-08-14 | 1997-08-14 | 14/08/1997 | 29/08/1997 | 2002-08-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 271666214 | 96848050 | RUTA DE LOS RIOS SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 137572163 | 17766697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17766697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103732237
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000048-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 179442 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo - 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-12-10 | 2013-02-19 | 26/03/2013 | 24/04/2013 | 2013-04-24 | 2018-01-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 4219833 | 76014205 | CONSORCIO AXIOMA CIPSA INGENIEROS CONSULTOR. LTDA. | 4435071 | 176442 | 0 | 86236 | 0 | 0 | 90206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000048-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270707 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciarias Grupo -1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-06 | 2017-11-30 | 19/12/2017 | 15/01/2018 | 2018-01-25 | 2021-01-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2989559 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 804282 | 0 | 0 | 58630 | 82697 | 82731 | 82767 | 82804 | 82844 | 82885 | 82928 | 82974 | 83022 | 2187542
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000049-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCION FISCAL) - | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248884 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-04 | 2016-06-30 | 11/07/2016 | 01/08/2016 | 2016-08-01 | 2019-04-19 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | IPC | 0 | 2109404 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1033662 | 795775 | 0 | 131009 | 65777 | 65927 | 66077 | 66227 | 66377 | 66527 | 66677 | 66827 | 66977 | 67373 | 336157
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000050-0 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO III | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221471 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo N°3 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-21 | 2015-04-29 | 13/05/2015 | 04/06/2015 | 2015-06-04 | 2018-06-04 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2830254 | 76474092 | CONSORCIO CREAXXION - RFA INGENIEROS LTDA. | 2471952 | 501491 | 0 | 166340 | 83233 | 83386 | 83539 | 84993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000050-0 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO III | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276270 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo Nº3. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-05 | 2018-04-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-04 | 2021-06-04 | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 459900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92130 | 91880 | 91880 | 91880 | 92130 | 2505560
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000050-0 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO III | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000050-0 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO III | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283908 | Llamado a Licitación Pública AIF para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo Nº3. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 119 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-04-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2535200 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 291964 | 34856 | 0 | 8550 | 8670 | 8708 | 8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248810 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción del Estudio y Construcción del Proyecto Terceras Pistas y Obras de Mejoramiento del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-05-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2021-12-01 | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 353148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58858 | 58858 | 58858 | 58858 | 58858 | 58858 | 2201144
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 261417 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Explotación de la Obra Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-20 | 2017-04-18 | 08/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-06 | 2019-10-06 | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO | IPC | 0 | 1830947 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 397299 | 808419 | 0 | 133269 | 66518 | 66668 | 66841 | 67039 | 67267 | 67529 | 67831 | 68178 | 68577 | 68702 | 668078
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-29 | 2019-09-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA INGENIERIA LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-23 | 2021-02-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 0 | 96659160 |  | 0 | 54844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7770 | 7785 | 7804 | 7826 | 7852 | 7884 | 7923 | 223113
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283679 | Llamado a Licitación Pública AIF para la Construcción del Estudio y Construcción del Proyecto Terceras Pistas y Obras de Mejoramiento del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 119 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000064-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CAMINO DE LA FRUTA POR CONCESION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 207893 | Estudio de Ingeniería Básica Concesión Ruta 66 Camino de la Fruta | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-10-14 | 2016-04-26 | 12/05/2016 | 30/05/2016 | 2016-05-30 | 2017-02-14 | SAN ANTONIO, MELIPILLA | SANTO DOMINGO, MELIPILLA | SR | 0 | 489000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 463960 | 25041 | 0 | 0 | 25041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESION RUTA 5 - SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 199698 | Modificación del contrato nº199698 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Plan de Mejoramiento del Contrato Concesión Etapa 2, Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76474375 | CONS.VICTOR FARAGGI HDEZ.CONS.ING.CIV E ING V LTDA | 0 | 419157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40692 | 40992 | 28500 | 28850 | 29235 | 29659 | 30124 | 191105 | 180000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESION RUTA 5 - SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248925 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-09 | 2017-02-15 | 06/03/2017 | 31/03/2017 | 2017-03-31 | 2020-03-31 | CHOAPA, VALPARAISO, SANTIAGO | LOS VILOS, VALPARAISO, SANTIAGO | IPC | 0 | 2277064 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 451023 | 801194 | 0 | 125438 | 65434 | 65674 | 65950 | 66267 | 66632 | 67052 | 67536 | 68090 | 68728 | 74393 | 1151661
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESION RUTA 5 - SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-23 | 2021-02-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 0 | 96659160 |  | 0 | 54844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7770 | 7785 | 7804 | 7826 | 7852 | 7884 | 7923 | 223113
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESION RUTA 5 - SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000097-0 | -- RUTA 5 SANTIAGO - LOS VILOS (COMPENSACIONES IMG) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 84394 | Pago correspondiente al numeral 72 del Convenio Complementario Nº2 que modifica el Contrato de Concesión de la Obra Pública Fiscal denominada Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2001-04-14 | 2001-04-14 | 12/04/2001 | 29/06/2001 | 2002-12-18 | 2016-08-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 255587837 | 96820630 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A | 154386016 | 33312247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33312247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68262057
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000103-0 | -- CONCESION INTERCONEXION VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VINA DEL MAR (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 179531 | Decreto Supremo MOP N°180 que aprobó el Convenio Ad -Referéndum Nº 2 numeral 3 2 (Resolución DGOP Nº 4282) Santiago - Valparaíso - Viña | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 14/04/2010 | 14/04/2010 | 2010-11-09 | 2024-05-09 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | SR | 0 | 3823808 | 96873140 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 2126098 | 325291 | 0 | 0 | 177872 | 0 | 0 | 147419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034311
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000103-0 | -- CONCESION INTERCONEXION VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VINA DEL MAR (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 180079 | Seguro Catástrofe Adicional según el numeral 3 3 1 del Convenio Ad - Referéndum N°2 aprobado por D S MOP N°180 de 14/04/10 | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 14/04/2010 | 09/11/2010 | 2010-11-09 | 2024-03-09 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | SR | 0 | 623867 | 96873140 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 149963 | 59463 | 0 | 0 | 59463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407263
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000103-0 | -- CONCESION INTERCONEXION VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VINA DEL MAR (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 194611 | Costo de conservación mantenimiento operación y explotación de las obras asociadas al Sistema de Telepeaje Interoperasble numeral 3 2 1 en relación al numeral 2 2 del Convenio Ad - Referendum N°4 Interconexión Vial Santiago - Valparaiso - Viña del Mar | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 08/07/2014 | 01/10/2014 | 2014-10-01 | 2026-10-01 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | SR | 0 | 20780753 | 96873140 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 4868370 | 1335719 | 0 | 1335719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7661521
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000103-0 | -- CONCESION INTERCONEXION VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VINA DEL MAR (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 225862 | Pago numeral 3 2 3 seguro de caástrofe adicional al existente asociadas a la implementación del Sistema de Telepeaje Interoperable del Convenio Ad - Referendum N°4 Interconexión Vial Santiago - Valparaiso - Viña del Mar | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 08/07/2014 | 01/10/2014 | 2014-10-01 | 2024-10-01 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | SR | 0 | 127852 | 96873140 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 55395 | 25047 | 0 | 0 | 25047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141627
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000108-0 | -- RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RIO BUENO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 248865 | Etapa 1 - Plan de Mejoramiento del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno DS MOP 123 del 2015 CAD N°2 Numeral 4 2 en relación al numeral 2 5 Conservación y Mantención | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 2015-04-08 | 2023-08-08 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 204232 | 96848050 | RUTA DE LOS RIOS SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 27349 | 18240 | 0 | 0 | 18240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140899
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000111-0 | -- CONCESION RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 141490 | Obras de iluminación en áreas de control - Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago-Convenio Complementario Nº7 | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 11/02/2008 | 07/07/2008 | 2008-07-07 | 2024-07-07 | TALCA, SANTIAGO | TALCA, SANTIAGO | SR | 0 | 656000 | 96875230 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 37515 | 6429 | 0 | 0 | 6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255853
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000111-0 | -- CONCESION RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 155830 | Convenio Ad-Referéndum Nº 2 (DS MOP Nºs 130-318-748-948) Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 19/11/2010 | 31/12/2010 | 2010-12-31 | 2017-08-31 | TALCA, SANTIAGO | TALCA, SANTIAGO | SR | 0 | 1964638 | 96875230 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 1773398 | 48698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24349 | 196016
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000111-0 | -- CONCESION RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 179919 | Consumos eléctrico Puente Maipo y de las calles de servicio del tramo b) y del sub tramo c1) todos del Sector iii) Acceso sur a Santiago según los numerales 2 2 9 y 2 4 4 del Convenio ad Referéndum N°2 Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Santiago - Talca | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 10/11/2010 | 24/01/2011 | 2011-01-24 | 2025-05-24 | CACHAPOAL, SANTIAGO | RANCAGUA, SANTIAGO | SR | 0 | 265232 | 96875230 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 82530 | 12859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173941
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000111-0 | -- CONCESION RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 181260 | Operación y Mantención mensual de dos equipos de contadores de flujo según el numeral 3 5 del Convenio ad referéndum N°1 Ruta 5 Santiago - Talca y acceso sur A Santiago | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 10/06/2010 | 02/12/2010 | 2010-12-02 | 2024-04-02 | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO | SR | 0 | 78810 | 96875230 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 39939 | 6840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39648
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000111-0 | -- CONCESION RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 226194 | Numeral 3.4 del Convenio Ad - Referéndum N°6, aprobado por DS MOP N°360 de 2014 - contrato "Concesión Internacional Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago". | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 21/07/2014 | 06/10/2014 | 2014-10-06 | 2024-10-06 | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO | SR | 0 | 2421356 | 96875230 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 1038095 | 253075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253075 | 1528050
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000127-0 | CONCESION INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 199524 | Pago señalado en numeral 1 9 3 de las Bases de Licitación - Programa de Infraestructura Penitenciario Grupo II | 4. OBRA CONCESIONADA | Terminado | Trato directo | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 02/02/2010 | 02/02/2010 | 2010-02-02 | 2020-02-02 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | SR | 0 | 1725775 | 76098841 | SOCIEDAD CONCESIONARIA GRUPO DOS S.A. | 1455245 | 273584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136792 | 136792 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000205-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (ESTUDIOS) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212152 | Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-05-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-13 | 2019-01-10 | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, CHIMBARONGO, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 9900
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000205-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (ESTUDIOS) -- | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000205-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (ESTUDIOS) -- | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 283683 | Llamado a Licitación Pública Consultoría Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 119 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000214-0 | -- INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (ESTUDIOS) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 239004 | Estudio Territorial con participación ciudadana concesión Ruta 68 Interconexión Vial Santiago - Valparaíso - Viña del Mar | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-12-01 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000214-0 | -- INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (ESTUDIOS) -- | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000225-0 | -- RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248900 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Ruta 66 Camino de La Fruta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2022-11-01 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, LAS CABRAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 405900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67500 | 67500 | 67500 | 67800 | 67800 | 67800 | 4636800
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000225-0 | -- RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000236-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207056 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta 5 Norte Tramo Santiago - Los Vilos | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 63661 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 20952 | 30780 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 200 | 0 | 0 | 300 | 5030 | 10000 | 14750 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000236-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165048 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales), Ruta 5 Santiago - Los Vilos | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 393961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393961 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000236-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282342 | Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos - Lote Nº3 - Resolución N°146 de fecha 18/04/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-02-28 |  |  | SR | 0 | 3801 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000236-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282343 | Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos - Lote(s) Nº2 - 3 - 6 y 8 - Resolución N°390 de fecha 26/07/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-02-28 |  |  | SR | 0 | 82235 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 82235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82235 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000236-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282345 | Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos - Lote(s) N°1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 10 y 11 - Resolución N°392 de fecha 26/07/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-02-28 |  |  | SR | 0 | 58230 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 58230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58230 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000236-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282348 | Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos - Lote N°215-C - Resolución N°394 de fecha 28/07/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-02-28 |  |  | SR | 0 | 722 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000236-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282350 | Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos - Lote Nº1 - Resolución N°424 de fecha 09/08/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-02-28 |  |  | SR | 0 | 127955 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 127955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127955 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000241-0 | -- RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207061 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Autopista Santiago - San Antonio | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 30438 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 187 | 30780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2000 | 2000 | 23780 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000241-0 | -- RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273262 | Espropiaciones autopista Santiago - San antonio | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7046490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7046490 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000242-0 | -- RUTA 57, SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207062 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Camino Santiago - Colina - Los Andes | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1448 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 217 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000242-0 | -- RUTA 57, SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165054 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Santiago - Colina - Los Andes | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000243-0 | -- INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207063 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Interconexion Vial Santiago - Valparaiso - Viña) | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2357 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1357 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000243-0 | -- INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165055 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Interconexión Vial Santiago - Valparaiso - Viña del Mar | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000244-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207064 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 52000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 12112 | 30780 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 16330 | 13550 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000244-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165056 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1699100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 299100 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000244-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282295 | Santiago - Talca - Lote(s) Nº 97 Cumplimiento de Sentencia Ramirez Fuentes con Fisco de Chile causa rol N°V-252-2000 4°Juzgado Letras de Talca | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-02-28 |  |  | SR | 0 | 1640 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1640 | 0 | 0 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000244-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282296 | Lote(s) Nº 122-A y 122B - Cumplimiento de Sentencia Jayo Navarro Mario Javier con Fisco de Chile causa rol N°V-241-2000 4° Juzgado Letras de Talca | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-02-28 |  |  | SR | 0 | 1830 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1830 | 0 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000244-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282298 | Santiago - Talca - Lote(s) Nº 49 y 51-B Cumplimiento de Sentencia Lorca Maturana Ramón y otro con Fisco de Chile causa rol N°V-158-2000 4° Juzgado Letras de Talca | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-02-28 |  |  | SR | 0 | 3700 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 5230 | 0 | 0 | 3530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000245-0 | -- RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207065 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta 5 Tramo Talca - Chillan | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1030 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 975 | 3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2828 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000245-0 | -- RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165057 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Talca - Chillán | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000247-0 | -- RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207766 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | ÑUBLE, MALLECO | CHILLAN, COLLIPULLI | SR | 0 | 5000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4880 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000247-0 | -- RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165059 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000249-0 | -- RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207771 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Ruta 5 Tramo Temuco - Río bueno | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | CAUTÍN, RANCO | TEMUCO, RIO BUENO | SR | 0 | 1163 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 163 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000249-0 | -- RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 207876 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000250-0 | -- RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207788 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Ruta 5 Tramo Río Bueno - Puerto Montt | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | LLANQUIHUE, RANCO | PUERTO MONTT, RIO BUENO | SR | 0 | 1030 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 344 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000250-0 | -- RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 207877 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Río Bueno - Puerto Montt | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000255-0 | -- RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221405 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-17 | 2015-04-01 | 14/04/2015 | 30/04/2015 | 2015-04-30 | 2018-04-30 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | IPC | 0 | 2459197 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 733950 | 126451 | 0 | 51318 | 25167 | 25267 | 24699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000255-0 | -- RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-11-09 | 2017-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-29 | 2019-09-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 459900 | 76150243 | PATRICIO BUGUA INGENIERIA LTDA | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384 | 8517
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000255-0 | -- RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276334 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2021-05-01 | HUASCO, ELQUI | HUASCO, LA SERENA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 164446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23267 | 23320 | 23384 | 23461 | 23553 | 23664 | 23797 | 715441
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000255-0 | -- RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000296-0 | -- RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207006 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones)Ruta 5 Norte Tramo La Serena - Vallenar | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 30634 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 12559 | 5130 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 500 | 1600 | 2630 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000296-0 | -- RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 199568 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Norte La Serena - Vallenar | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 153469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153469 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000296-0 | -- RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282947 | Ruta 5 Tramo La Serena - Vallenar - Lote(s) Nº4 y 5 - Resolución N°51 de fecha 04/02/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-02-28 |  |  | SR | 0 | 432 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000307-0 | -- CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207008 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones)Camino de La Fruta - Ruta 66 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 100261 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 99261 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000307-0 | -- CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 254453 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Camino de La Fruta - Ruta 66 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000454-0 | -- AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLÁN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186089 | Estudio de Demanda y Evaluación Social Ruta 5 tramo Talca-Chillán (Relicitación) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-31 | 2015-02-19 | 14/08/2015 | 14/08/2015 | 2015-08-14 | 2016-07-09 | TALCA, ÑUBLE | TALCA, CHILLAN | SR | 0 | 123000 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 49200 | 73800 | 0 | 0 | 24600 | 0 | 0 | 0 | 36900 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000454-0 | -- AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLÁN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238975 | Estudio de Ingeniería Básica Relicitación Concesión Ruta 5, Tramo Talca - Chillán | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-11 | 2016-12-14 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | 2016-12-28 | 2017-08-25 | TALCA, ÑUBLE | TALCA, CHILLAN | SR | 0 | 247025 | 96974000 | GHD S.A. | 135927 | 111098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 103406 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000454-0 | -- AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLÁN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 261054 | Estudio Territorial con Participación Ciudadana Concesión Ruta 5 Tramo Talca - Chillán | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-03-24 | 13/04/2017 | 13/04/2017 | 2017-04-13 | 2017-11-09 | TALCA, ÑUBLE | TALCA, CHILLAN | SR | 0 | 100000 | 76213872 | QPROJECT SOCIEDAD ANONIMA | 40000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000454-0 | -- AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLÁN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 261055 | Estudio de Diseño y Expropiaciones Relicitación Concesión Ruta 5 Tramo Talca - Chillán | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-15 | 2018-11-10 | TALCA, ÑUBLE | TALCA, CHILLAN | SR | 0 | 0 | 76035885 |  | 0 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64500 | 0 | 0 | 129000 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000454-0 | -- AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLÁN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 261056 | Estudio de Rehabilitación, Pavimentos Nuevos y Conservación de Pavimentos Ruta 5, Tramo Talca Chillán | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-05-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-23 | 2018-09-10 | TALCA, ÑUBLE | TALCA, CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 3500 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000454-0 | -- AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLÁN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 261057 | Estudio Ambiental Ruta 5 Tramo Talca - Chillán | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-02 | 2018-09-29 | TALCA, ÑUBLE | TALCA, CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 40000 | 10000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000457-0 | -- RUTA 78 SANTIAGO SAN ANTONIO, RELICITACIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 214342 | Estudio de Ingeniería Básica Concesión Autopista Santiago - San Antonio Ruta 78 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-03-23 | 13/04/2017 | 13/04/2017 | 2017-04-13 | 2018-01-28 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SR | 0 | 250306 | 96974000 | GHD S.A. | 104484 | 145821 | 0 | 0 | 11424 | 0 | 19810 | 0 | 0 | 107987 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000457-0 | -- RUTA 78 SANTIAGO SAN ANTONIO, RELICITACIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 214343 | Estudio Territorial con Participación Ciudadana Concesión Ruta 78 Santiago - San Antonio | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-04-06 | 24/04/2017 | 24/04/2017 | 2017-04-24 | 2017-11-20 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | SR | 0 | 120000 | 76213872 | QPROJECT SOCIEDAD ANONIMA | 48000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000457-0 | -- RUTA 78 SANTIAGO SAN ANTONIO, RELICITACIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277398 | Estudio de Medio Ambiente Relicitación Autopista Santiago San Antonio (Ruta 78) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-01-01 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 40000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000457-0 | -- RUTA 78 SANTIAGO SAN ANTONIO, RELICITACIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277399 | Estudios de Diseño y Expropiaciones Relicitación Autopista Santiago San Antonio (Ruta 78) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-04-01 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 215000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000457-0 | -- RUTA 78 SANTIAGO SAN ANTONIO, RELICITACIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277400 | Estudio de Pavimentos Ruta 78 Santiago San Antonio | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-11-01 | 2018-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-04-01 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000457-0 | -- RUTA 78 SANTIAGO SAN ANTONIO, RELICITACIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000463-0 | -- CONCESIÓN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO I (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282713 | Mayores costos operacionales que se han verificado en los EP de Alto Hospicio, La Serena y Rancagua, a contar del mes de julio de 2015, y que son consecuencia de las Modificaciónes implementadas por el MOP así como también de exigencias requeridas por aut | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | ALTO HOSPICIO, LA SERENA, RANCAGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 465093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465093 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000500-0 | -- RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258035 | Cambio de trazado en sector de Incahuasi (Resolución N°1151) Ruta 5 Tramo La Serena - Vallenar | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2023-02-01 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3173572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3173572 | 12845560
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 29000500-0 | -- RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282719 | (Primera discrepancia) Pavimentos Calles de Servicios y Devíos (Segunda Discrepancia) Nueva Tipología de Estructuras (Tercera Discrepancia) Modificación de Cantidad y Tipología de Accesos por UF48961,68 - Ruta 5 Norte La Serena Vallenar | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1339514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339514 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 410-0 | -- AUTOPISTA NAHUELBUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248896 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Mejoramiento de la Ruta Nahuelbuta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2023-09-01 | BIO-BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 494000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67500 | 67500 | 67500 | 67800 | 67800 | 67800 | 88100 | 5301300
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 410-0 | -- AUTOPISTA NAHUELBUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277525 | Global de públicaciones año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 434-0 | -- PROGRAMA DE CONCESIONES DE INFRAESTURCTURA PENITENCIARIA GRUPO 2 (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 259611 | Reclama mayores costos por fase de revisión de la infraestructura por la realizaciónde informes técnicos por la imposibilidad de utilizar la red de alcantarillado y las PTAS por la compra de vehículo para uso de Gendarmeria por la Extención del plazo de h | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-12-01 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326167
D.G.O.P. | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30464644-0 | DIAGNOSTICO VULNERABILIDAD DE OBRAS MOP AL CAMBIO CLIMATICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277050 | Diagnóstico vulnerabilidad de obras MOP al cambio climático. | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 48103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12026 | 0 | 16836 | 0 | 0 | 0 | 19241 | 0
Planeamiento | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30463527-0 | ANALISIS PLAN INVERSION pública EN SANEAMIENTO RURAL PARA MACROZONA CENTRAL INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271499 | Análisis Plan Saneamiento Rural en 80 Localidades (V-VI-VII-RM) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-16 | 2017-07-18 | 19/07/2017 | 19/07/2017 | 2017-07-19 | 2018-08-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 204000 | 83478300 | IFARLE INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA | 59935 | 144065 | 0 | 0 | 0 | 81600 | 0 | 0 | 0 | 62465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30402522-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE PUTRE PUTRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 255461 | Construccion Mejoramiento sistema agua potable rural de Putre, Comuna de Putre | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-18 | 2016-09-14 | 04/11/2016 | 04/11/2016 | 2016-11-05 | 2017-12-30 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 1001054.589 | 1114249 | 77681880 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 1081822 | 32426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30434831-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR VALLE DE LLUTA ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263043 | Gestion de Proyecto Construcción Mejoramiento Integral Sistema de Agua Potable Rural de Lluta Comuna de Arica | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 16/06/2017 | 16/06/2017 | 2017-06-17 | 2019-10-18 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 562768 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 187000 | 113000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113000 | 262768
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30434831-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR VALLE DE LLUTA ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263042 | Construcción Mejoramiento Integral Sistema de Agua Potable Rural de Lluta Comuna de Arica | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-03 | 2017-03-10 | 08/05/2017 | 08/05/2017 | 2017-05-08 | 2018-05-03 | ARICA | ARICA | SR | 4068533 | 3881155 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 1500000 | 400000 | 0 | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981155
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30437460-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CAPTACIÓN VILLA FRONTERA Y LA PONDEROSA ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 269106 | GESTION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ADUCCIÓN DE VILLA FRONTERA Y LA PONDEROSA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-06-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-09-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 193535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193535 | 159405
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30437460-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CAPTACIÓN VILLA FRONTERA Y LA PONDEROSA ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 269098 | MEJORAMIENTO ADUCCIÓN DE VILLA FRONTERA Y LA PONDEROSA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1334726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 300000 | 300000 | 334726 | 1099342
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130155-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN MARCOS IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 262437 | GESTION DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN MARCOS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 08/09/2017 | 11/09/2017 | 2017-09-11 | 2018-04-09 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 43350 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 16681 | 26669 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 20869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130155-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN MARCOS IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 262385 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN MARCOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-25 | 2017-04-29 | 08/09/2017 | 11/09/2017 | 2017-09-11 | 2018-04-09 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 298964 | 298964 | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 115035 | 183931 | 0 | 20232 | 6965 | 0 | 63961 | 92773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30432522-0 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA POZO ALMONTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 260438 | Gestion de Proyecto Ampliación sistema de Agua Potable Rural localidad de La Tirana | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 28/04/2017 | 02/05/2017 | 2017-05-02 | 2018-01-28 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | SR | 0 | 138732 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 137093 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30432522-0 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA POZO ALMONTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 260437 | Ampliación sistema de Agua Potable Rural localidad de La Tirana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-12 | 2017-01-31 | 28/04/2017 | 02/05/2017 | 2017-05-02 | 2018-01-28 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | SR | 818686 | 956764 | 77674290 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 945425 | 11339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30473583-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DE MOQUELLA CAMIÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 263155 | GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE MOQUELLA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 2017-03-20 | 2018-04-14 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 0 | 154274 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 98605 | 55669 | 0 | 0 | 0 | 6127 | 12365 | 5556 | 6269 | 25352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30473583-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DE MOQUELLA CAMIÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 263107 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE MOQUELLA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-26 | 2017-02-23 | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 2017-03-20 | 2018-04-14 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 971258 | 1063946 | 77674290 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 680036 | 383911 | 0 | 161872 | 0 | 85275 | 100000 | 36764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30473634-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DE CHAPIQUILTA CAMIÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 263081 | GESTIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE CHAPIQUILTA REGIÓN DE TARAPACÁ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 2017-03-20 | 2018-02-18 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 0 | 80297 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 73272 | 7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30473634-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DE CHAPIQUILTA CAMIÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 263079 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHAPIQUILTA REGION DE TARAPACA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-26 | 2017-02-21 | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 2017-03-20 | 2018-02-18 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 505325 | 553767 | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 505274 | 48493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30484760-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHUSMIZA Y USMAGAMA HUARA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 276824 | GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE APR CHUSMIZA - USMAGAMA REGIÓN DE TARAPACÁ | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-07-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 109610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21922 | 21922 | 21922 | 21922 | 21922 | 109608
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30484760-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHUSMIZA Y USMAGAMA HUARA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 272174 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHUSMIZA Y USMAGAMA REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-10-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 755913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151182 | 151182 | 151185 | 151182 | 151182 | 755913
A.P.Rural | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30072751-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHIU CHIU CALAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 281355 | ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO - DEL CONTRATO MEJORAMIENRO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHIU-CHIU | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-05-01 | EL LOA | CALAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 141012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35253 | 35253 | 35253 | 35253 | 148340
A.P.Rural | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30072751-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHIU CHIU CALAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 281356 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHIU-CHIU | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-05-01 | EL LOA | CALAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 705056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176264 | 176264 | 176264 | 176264 | 741706
A.P.Rural | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30485451-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TATARA FREIRINA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 281925 | Gasto administrativo Const. Sistema agua potable rural Tátara, Freirina | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-11-01 | HUASCO | FREIRINA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 100 | 113 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30485451-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TATARA FREIRINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 257943 | instalacion APR Tatara | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2016-06-04 | 2016-07-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-09-01 | 2016-12-30 | HUASCO | FREIRINA | SR | 377000 | 0 | 0 |  | 0 | 377308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 80000 | 90000 | 43000 | 34308 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30155927-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CAÑAS UNO Y SUR ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 255298 | GA Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Cañas Unu y Sur Illapel | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-11-17 | 2018-01-16 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 100834 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 81243 | 19590 | 0 | 0 | 9795 | 9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30155927-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CAÑAS UNO Y SUR ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 255296 | Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Cañas Uno y Sur Illapel | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-12 | 2016-11-07 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-11-17 | 2018-01-16 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 904420 | 695398 | 9021513 | BERNARDO ANTONIO ROJAS ORDENES | 560304 | 135096 | 0 | 0 | 45032 | 45032 | 45032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30354089-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR HIGUERITAS UNIDAS OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 249587 | GA Construcción Sistema APR Higueritas Unidas, Ovalle | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 15/06/2016 | 15/06/2016 | 2016-05-09 | 2017-12-16 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 70980 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 64481 | 6500 | 0 | 0 | 3250 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30354089-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR HIGUERITAS UNIDAS OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 248555 | Construcción Sistema APR Higueritas Unidas, Ovalle | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-03-18 | 2016-04-08 | 15/06/2016 | 15/06/2016 | 2016-05-09 | 2018-03-31 | LIMARI | OVALLE | SR | 422336 | 483734 | 9002151 | FRANCISCO GABRIEL SANDOVAL MARTINEZ | 444701 | 39032 | 0 | 0 | 19516 | 19516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30356425-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS MAQUIS LOS VILOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 268435 | Gastos Administrativos Construccion Sistema APR Los Maquis Comuna de Los Vilos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 18/04/2017 | 18/04/2017 | 2017-02-20 | 2018-03-27 | CHOAPA | LOS VILOS | SR | 0 | 65437 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 61376 | 4060 | 0 | 0 | 4060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30356425-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS MAQUIS LOS VILOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 268304 | Construccion Sistema APR Los Maquis Comuna de Los Vilos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-01 | 2017-02-07 | 18/04/2017 | 18/04/2017 | 2017-02-20 | 2018-03-27 | CHOAPA | LOS VILOS | SR | 496854 | 451281 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 423281 | 28000 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30356431-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR BELLAVISTA DE CARÉN COMUNA DE MONTE PATRIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 255302 | GA Construcción Sistema APR Bellavista de Carén Comuna de Monte Patria | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 14/12/2016 | 14/12/2016 | 2016-11-17 | 2017-12-31 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 0 | 27191 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 23760 | 3430 | 0 | 0 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30356431-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR BELLAVISTA DE CARÉN COMUNA DE MONTE PATRIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 255302 | Modificación del contrato nº255302 , GA Construcción Sistema APR Bellavista de Carén Comuna de Monte Patria | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30356431-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR BELLAVISTA DE CARÉN COMUNA DE MONTE PATRIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 255301 | Modificación del contrato nº255301 , Construcción Sistema APR Bellavista de Carén Comuna de Monte Patria | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 76217602 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30392822-0 | AMPLIACION SISTEMA APR PALOMA TAMELCURA OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 276871 | GA Ampliación Sistema APR Paloma-Tamelcura | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-10-01 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35534 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30392822-0 | AMPLIACION SISTEMA APR PALOMA TAMELCURA OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 276870 | Ampliación Sistema APR Paloma-Tamelcuta | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-16 | 2018-03-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-26 | 2018-10-22 | LIMARI | OVALLE | SR | 155421.912 | 0 | 0 |  | 0 | 160958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16096 | 26662 | 32191 | 32191 | 16096 | 16096 | 16096 | 5530 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30393122-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PANGALILLO LOS VILOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 281893 | GA Construcción Sistema APR Pangalillo Comuna de Los Vilos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2019-01-01 | CHOAPA | LOS VILOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 69697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 39697 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30393122-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PANGALILLO LOS VILOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 281892 | Construcción Sistema APR Pangalillo Comuna de Los Vilos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2019-01-01 | CHOAPA | LOS VILOS | SR | 480659 | 0 | 0 |  | 0 | 480659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 70000 | 70000 | 70000 | 65000 | 50000 | 50000 | 60659 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30393673-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR JUNTAS DOS RIOS MONTE PATRIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 276865 | GA Mejoramiento Sistema APR Juntas-Dos Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Licitación | Trato directo | 2018-02-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-23 | 2018-10-19 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 0 | 0 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 53946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53946 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30393673-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR JUNTAS DOS RIOS MONTE PATRIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 276864 | Mejoramiento Sistema APR Juntas-DosRíos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-09 | 2018-03-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-26 | 2018-10-22 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 343583.471 | 0 | 78962920 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 0 | 372039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35133 | 70000 | 53127 | 50000 | 45000 | 35000 | 30000 | 53779 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30397322-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR QUEBRADA DE PAIHUANO PAIHUANO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 281434 | GA Mejoramiento Sistema APR Quebrada de Paihuano Paihuano | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-12-01 | ELQUI | PAIGUANO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36598 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30397322-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR QUEBRADA DE PAIHUANO PAIHUANO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 281431 | Mejoramiento Sistema APR Quebrada de Paihuano Paihuano | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2019-01-01 | ELQUI | PAIGUANO | SR | 252406 | 0 | 0 |  | 0 | 252406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 40000 | 40000 | 30000 | 40000 | 30000 | 20000 | 27406 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30401023-0 | MEJORAMIENTO SAPR GABRIELA MISTRAL-EL ROSARIO LA SERENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 269140 | GA Mejoramiento Sistema APR Gabriela Mistral-El Rosario comuna de La Serena | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Licitación | Trato directo | 2018-02-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-08 | 2019-01-02 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93307 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30401023-0 | MEJORAMIENTO SAPR GABRIELA MISTRAL-EL ROSARIO LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 269133 | Mejoramiento Sistema APR Gabriela Mistral-El Rosario Comuna de La Serena | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-02-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-08 | 2019-01-02 | ELQUI | LA SERENA | SR | 703803 | 643490 | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 0 | 643490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 70000 | 70000 | 140000 | 80000 | 70000 | 84000 | 49490 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30410974-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LA CALERA VICUÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 281902 | GA Mejoramiento Sistema APR La Calera Comuna de Vicuña | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2019-01-01 | ELQUI | VICUÑA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 22643 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30410974-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LA CALERA VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 281899 | Mejoramiento Sistema APR La Calera Comuna de Vicuña | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2019-01-01 | ELQUI | VICUÑA | SR | 259609 | 0 | 0 |  | 0 | 259609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 24609 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434423-0 | AMPLIACION SISTEMA APR SONORA LOS ACACIOS OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 281907 | GA Ampliación Sistema APR Sonora los Acacios Ovalle | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2019-01-01 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 91089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 61089 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434423-0 | AMPLIACION SISTEMA APR SONORA LOS ACACIOS OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 281904 | Ampliación Sistema APR Sonora Los Acacios Ovalle | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2019-01-01 | LIMARI | OVALLE | SR | 628204 | 0 | 0 |  | 0 | 628204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 85000 | 85000 | 70000 | 65000 | 65000 | 70000 | 118204 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434583-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR PEDREGAL MONTE PATRIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 276863 | GA Mejoramiento Sistema APR Pedregal Comuna de Monte Patria | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-10-01 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39211 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434583-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR PEDREGAL MONTE PATRIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 276862 | Mejoramiento Sistema APR Pedregal Comuna de Monte Patria | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-16 | 2018-03-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-26 | 2018-10-22 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 258727.706 | 0 | 0 |  | 0 | 270422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 54000 | 54000 | 27000 | 27000 | 27000 | 7422 | 47000 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434984-0 | AMPLIACION SAPR VILLASECA, CANELILLA ALTO EL ESPINAL OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 276869 | GA Ampliación Sistema APR Vilalseca Canelilla Alto y El Espinal | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Licitación | Trato directo | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-08 | 2019-01-02 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 99806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99806 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434984-0 | AMPLIACION SAPR VILLASECA, CANELILLA ALTO EL ESPINAL OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 276868 | Ampliación Sistema APR Villaseca Canelilla Alto y El Espinal Comuna de Ovalle | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-02-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-08 | 2019-01-02 | LIMARI | OVALLE | SR | 753451.956 | 688317 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 688317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 150000 | 150000 | 75000 | 50000 | 50000 | 70000 | 68317 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30435224-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CERRILLOS DE TAMAYA OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 269143 | GA Mejoramiento Sistema APR Cerillos de Tamaya comuna de Ovalle | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-12-01 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 89630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89630 | 89628
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30435224-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CERRILLOS DE TAMAYA OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 269142 | Mejoramiento Sistema APR Cerrillos de Tamaya comuna de Ovalle | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-02-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-07 | 2019-08-29 | LIMARI | OVALLE | SR | 1236262 | 0 | 0 |  | 0 | 618132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 80000 | 130000 | 80000 | 70000 | 70000 | 50000 | 68132 | 618130
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30069973-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO DE APR EL COBRE-LO CALVO, COMUNA SAN ESTEBAN SAN ESTEBAN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 269113 | GASTO ADMINISTRATIVO AMPLIACIÓN SERVICIO APR EL COBRE LO CALVO COMUNA DE SAN ESTEBAN PROVINCIA DE LOS ANDES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 21/12/2017 | 21/12/2017 | 2017-12-21 | 2018-10-17 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | SR | 0 | 59514 | 76000739 | ESVAL S.A. | 9752 | 49763 | 0 | 0 | 0 | 1659 | 5199 | 6064 | 6976 | 8556 | 12834 | 8475 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30069973-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO DE APR EL COBRE-LO CALVO, COMUNA SAN ESTEBAN SAN ESTEBAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 263167 | AMPLIACIÓN SERVICIO DE APR EL COBRE LO CALVO COMUNA DE SAN ESTEBAN PROVINCIA DE LOS ANDES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-25 | 2017-10-24 | 21/12/2017 | 21/12/2017 | 2017-12-22 | 2018-10-18 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | SR | 500000 | 410440 | 76060431 | PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA. | 67255 | 343188 | 0 | 0 | 0 | 11442 | 35854 | 41819 | 48110 | 59007 | 88510 | 58446 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30070188-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO APR VENTANA ALTO , COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PUCHUNCAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 248755 | GASTO ADMINISTRATIVO AMPLIACIÓN SERVICIO APR VENTANAS ALTO COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 2016-01-01 | 2017-04-01 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 220961 | 76000739 | ESVAL S.A. | 220922 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30070188-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO APR VENTANA ALTO , COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PUCHUNCAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 248749 | AMPLIACIÓN SERVICIO APR VENTANAS ALTO COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 2016-01-01 | 2017-04-01 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 1423865.126 | 1523866 | 76057013 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 1523603 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072041-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO APR SANTA ROSA DE COLMO - SAN RAMÓN SAN RAMON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 260511 | GASTOS ADMINISTRATIVOS AMPLIACION SERVICIO DE APR SANTA ROSA DE COLMO - SAN RAMON COMUNA DE QUILLOTA - PROVINCIA DE QUILLOTA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 04/04/2017 | 04/04/2017 | 2017-02-27 | 2018-02-22 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 0 | 197349 | 76000739 | ESVAL S.A. | 133300 | 64050 | 0 | 0 | 11613 | 7289 | 13054 | 32094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072041-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO APR SANTA ROSA DE COLMO - SAN RAMÓN SAN RAMON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 260506 | AMPLIACION SERVICIO DE APR SANTA ROSA DE COLMO - SAN RAMON COMUNA DE QUILLOTA - PROVINCIA DE QUILLOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2016-10-31 | 2016-12-15 | 04/04/2017 | 04/04/2017 | 2017-02-27 | 2018-02-22 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 1476892 | 1361021 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 919308 | 441715 | 0 | 0 | 80086 | 50267 | 90026 | 221336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30076325-0 | AMPLIACION APR CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 255390 | GASTOS ADMINISTRATIVO AMPLIACION SERVICIO DE APR CUNCUMEN COMUNA Y PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 27/12/2016 | 27/12/2016 | 2016-11-30 | 2018-07-23 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 324218 | 76000739 | ESVAL S.A. | 248102 | 76117 | 0 | 0 | 52639 | 7602 | 7084 | 8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30076325-0 | AMPLIACION APR CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 258211 | AMPLIACION SERVICIO DE APR CUNCUMEN COMUNA Y PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-31 | 2016-11-21 | 27/12/2016 | 27/12/2016 | 2016-11-30 | 2018-07-23 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 2040944.256 | 2235981 | 77561660 | CONSTRUCTORA QUILPOCO LTDA. | 1921602 | 314381 | 0 | 0 | 152470 | 52426 | 48854 | 60631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098835-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL RINCÓN PUCHUNCAVÍ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 281965 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL RINCON COMUNA DE PICHUNCAVI PROVINCIA DE VALPARAISO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-11-01 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 83606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8110 | 19814 | 11956 | 10367 | 12290 | 7943 | 13126 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098835-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL RINCÓN PUCHUNCAVÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281956 | OBRAS DE AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EL RINCON COMUNA DE PUCHUNCAVI PROVINCIA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-11-01 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 576573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55928 | 136647 | 82450 | 71495 | 84756 | 54775 | 90522 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30470136-0 | AMPLIACION SISTEMA APR SAN ENRIQUE SANTO DOMINGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 269115 | GASTO ADMINISTRATIVO AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SAN ENRIQUE COMUNA DE SANTO DOMINGO PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 20/12/2017 | 20/12/2017 | 2017-11-29 | 2018-09-25 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | SR | 0 | 87586 | 76000739 | ESVAL S.A. | 11512 | 76077 | 0 | 0 | 6102 | 6616 | 7532 | 8792 | 10496 | 16077 | 10482 | 9980 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30470136-0 | AMPLIACION SISTEMA APR SAN ENRIQUE SANTO DOMINGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 269114 | AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SAN ENRIQUE COMUNA DE SANTO DOMINGO PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-01 | 2017-10-18 | 20/12/2017 | 20/12/2017 | 2017-12-21 | 2018-10-17 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | SR | 470000 | 604037 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 79393 | 524648 | 0 | 0 | 42076 | 45628 | 51944 | 60629 | 72382 | 110873 | 72290 | 68826 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30475440-0 | AMPLIACION SERVICIO APR EL MIRADOR SANTA ADELA QUINTERO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 281967 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL OBRAS DE AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL MIRADOR SANTA ADELA COMUNA DE QUINTERO PROVINCIA DE VALPARAISO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-11-01 | VALPARAISO | QUINTERO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6839 | 9574 | 10620 | 20274 | 11102 | 12872 | 9172 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30475440-0 | AMPLIACION SERVICIO APR EL MIRADOR SANTA ADELA QUINTERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281958 | OBRAS DE AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL MIRADOR SANTA ADELA COMUNA DE QUINTERO PROVINCIA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-11-01 | VALPARAISO | QUINTERO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 554825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47160 | 66024 | 73237 | 139816 | 76566 | 88772 | 63250 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30482332-0 | AMPLIACION SERVICIO APR EL MOLINO LOS YUYOS QUILPUÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 281968 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL OBRA AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL MOLINO LOS YUYOS COMUNA DE QUILPUE PROVINCIA DE MARGA MARGA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-11-01 | MARGA MARGA | QUILPUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 98214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14511 | 15317 | 29222 | 24049 | 15115 | 103319
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30482332-0 | AMPLIACION SERVICIO APR EL MOLINO LOS YUYOS QUILPUÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281959 | OBRAS DE AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL MOLINO LOS YUYOS COMUNA DE QUILPUE PROVINCIA DE MARGA MARGA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-09-01 | MARGA MARGA | QUILPUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 677322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100070 | 105630 | 201530 | 165852 | 104240 | 712540
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30486854-0 | AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL VENTANAS PUCHUNCAVÍ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 281962 | ASESORIA AMPLIACION AGUA POTABLE RURAL VENTANAS BAJO COMUNA DE PUCHUNCAVI PROVINCIA DE VALPARAISO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-11-01 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 75307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5648 | 13480 | 12049 | 11296 | 9037 | 12049 | 11748 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30486854-0 | AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL VENTANAS PUCHUNCAVÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281952 | OBRAS DE AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL VENTANAS BAJO COMUNA DE PUCHUNCAVI PROVINCIA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-11-01 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 519339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38951 | 92961 | 83094 | 77901 | 62321 | 83094 | 81017 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 20134332-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO SERVICIO APR LOS RULOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 235776 | Asesoría Gestión de Proyecto Mejoramiento de Servicio APR Los Rulos, Comuna de María Pinto, Región Metropolitana de Santiago | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 03/08/2016 | 03/08/2016 | 2016-08-02 | 2017-05-29 | MELIPILLA | MARIA PINTO | SR | 0 | 194122 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 135804 | 58318 | 0 | 0 | 14500 | 4350 | 10150 | 10150 | 10150 | 9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 20134332-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO SERVICIO APR LOS RULOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 235776 | Modificación del contrato nº235776 , Asesoría Gestión de Proyecto Mejoramiento de Servicio APR Los Rulos, Comuna de María Pinto, Región Metropolitana de Santiago | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-29 |  |  | SR | 0 | 0 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 15399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 14265 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 20134332-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO SERVICIO APR LOS RULOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 249696 | Mejoramiento de Servicio APR Los Rulos, Comuna de María Pinto, Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-30 | 2016-06-21 | 03/08/2016 | 03/08/2016 | 2016-08-02 | 2017-05-29 | MELIPILLA | MARIA PINTO | SR | 1598244 | 1338769 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 936581 | 402188 | 0 | 0 | 100000 | 30000 | 70000 | 70000 | 70000 | 62188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 20134332-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO SERVICIO APR LOS RULOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 249696 | Modificación del contrato nº249696 , Mejoramiento de Servicio APR Los Rulos, Comuna de María Pinto, Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-29 |  |  | SR | 0 | 0 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 0 | 106195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7813 | 98382 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30072378-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR NOVICIADO PERALILLO PUDAHUEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 235789 | Asesoría Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación de Servicio de APR Noviciado-Peralito, Comuna de Pudahuel, Región Metropolitana de Santiago. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 07/12/2015 | 07/12/2015 | 2015-11-16 | 2017-12-25 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 332963 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 310657 | 22308 | 0 | 0 | 2175 | 2175 | 9425 | 2007 | 1 | 6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30072378-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR NOVICIADO PERALILLO PUDAHUEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 235789 | Modificación del contrato nº235789 , Asesoría Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación de Servicio de APR Noviciado-Peralito, Comuna de Pudahuel, Región Metropolitana de Santiago. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 13534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3794 | 9740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30072378-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR NOVICIADO PERALILLO PUDAHUEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 235678 | Mejoramiento y Ampliación de Servicio de APR Noviciado-Peralito, Comuna de Pudahuel, Región Metropolitana de Santiago. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-31 | 2015-09-21 | 07/12/2015 | 07/12/2015 | 2015-11-16 | 2017-12-25 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 2114880 | 2296295 | 77832610 | DROGUETT Y RABY INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA | 2142459 | 153835 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 65000 | 13835 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30072378-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR NOVICIADO PERALILLO PUDAHUEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 235678 | Modificación del contrato nº235678 , Mejoramiento y Ampliación de Servicio de APR Noviciado-Peralito, Comuna de Pudahuel, Región Metropolitana de Santiago. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 77832610 | DROGUETT Y RABY INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA | 0 | 93337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26166 | 67171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30357691-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR LA RED EL MONTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 235793 | Asesoría Gestión de Proyecto Construcción de Servicio de APR La Red, Comuna El Monte, Región Metropolitana de Santiago. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 22/09/2016 | 22/09/2016 | 2016-09-08 | 2017-12-17 | TALAGANTE | EL MONTE | SR | 0 | 153113 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 148932 | 4181 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30357691-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR LA RED EL MONTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 249700 | Construcción de Servicio de APR La Red, Comuna El Monte, Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-11 | 2016-08-02 | 22/09/2016 | 22/09/2016 | 2016-09-08 | 2017-12-17 | TALAGANTE | EL MONTE | SR | 1358671 | 1055944 | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 1027115 | 28828 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 16828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30388173-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR CAMPUSANO LA ESTANCILLA BUIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 248817 | Asesoría Gestión de Proyecto Ampliación y Mejoramiento de Servicio de APR Campusano La Estancilla Comuna de Buin | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 29/12/2016 | 09/01/2017 | 2016-12-13 | 2017-10-09 | MAIPO | BUIN | SR | 0 | 155218 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 85126 | 70093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 12093 | 8700 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30388173-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR CAMPUSANO LA ESTANCILLA BUIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 248816 | Ampliación y Mejoramiento de Servicio de APR Campusano La Estancilla Comuna de Buin | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-12 | 2016-09-26 | 29/12/2016 | 09/01/2017 | 2016-12-13 | 2017-10-08 | MAIPO | BUIN | SR | 973291 | 1070468 | 77832610 | DROGUETT Y RABY INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA | 587073 | 483395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 83395 | 60000 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30391623-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR ESPERANZA SANTA MÓNICA PADRE HURTADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 268960 | Asesoría por Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Esperanza Santa Mónica, Padre Hurtado | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 11/09/2017 | 12/09/2017 | 2017-08-08 | 2019-01-30 | TALAGANTE | PADRE HURTADO | SR | 0 | 307191 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 53215 | 107300 | 0 | 0 | 11600 | 5800 | 7250 | 8700 | 8700 | 14500 | 11600 | 14500 | 21750 | 2900 | 146676
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30391623-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR ESPERANZA SANTA MÓNICA PADRE HURTADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 268372 | Mejoramiento y Ampliación APR Esperanza Santa Mónica, Padre Hurtado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-24 | 2017-05-18 | 11/09/2017 | 12/09/2017 | 2017-10-11 | 2019-04-04 | TALAGANTE | PADRE HURTADO | SR | 2060472 | 2118557 | 76888230 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 367000 | 739980 | 0 | 0 | 80000 | 40000 | 50000 | 60000 | 60000 | 100000 | 80000 | 100000 | 150000 | 19980 | 1011577
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30395576-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR CHOLQUI MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 248819 | Asesoría Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Cholqui, Comuna de Melipilla | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-24 | 2016-09-25 | 02/08/2016 | 02/08/2016 | 2016-09-26 | 2017-09-21 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 206705 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 203345 | 3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30395576-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR CHOLQUI MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 248818 | Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Cholqui, Comuna de Melipilla | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-16 | 2016-09-25 | 02/08/2016 | 02/08/2016 | 2016-09-26 | 2017-09-21 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 1282691.519 | 1425542 | 76060010 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 1402377 | 23164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30405326-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR HUELQUÉN PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 262751 | Asesoría por Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Huelquén Comuna de Paine Provincia de Maipo | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 26/07/2017 | 26/07/2017 | 2017-06-14 | 2019-06-14 | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 372597 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 98750 | 142500 | 0 | 0 | 23750 | 9500 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 9500 | 131347
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30405326-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR HUELQUÉN PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 262750 | Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Huelquén Comuna de Paine Provincia de Maipo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-02 | 2017-02-06 | 26/07/2017 | 26/07/2017 | 2017-06-14 | 2019-06-14 | MAIPO | PAINE | SR | 3951980 | 3922069 | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 1039475 | 1500000 | 0 | 0 | 250000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 1382594
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30413024-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR LA LUMBRERA MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 268975 | Asesoría por Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR La Lumbrera, Melipilla | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 2017-11-13 | 2018-11-08 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 206884 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 34816 | 133060 | 0 | 0 | 21750 | 2900 | 4350 | 8700 | 11600 | 11600 | 8700 | 14500 | 21750 | 27210 | 39008
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30413024-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR LA LUMBRERA MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 268965 | Mejoramiento y Ampliación APR La Lumbrera, Melipilla | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-07 | 2017-08-30 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 2017-11-13 | 2018-11-08 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 1426782.04 | 1426783 | 85925300 | BRICENO Y TREJOS URBANIZACIONES LTDA | 240107 | 917653 | 0 | 0 | 150000 | 20000 | 30000 | 60000 | 80000 | 80000 | 60000 | 100000 | 150000 | 187653 | 269022
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30431973-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE APR EL TREBAL PADRE HURTADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 255381 | Asesoria Gesti{on de Proyecto Mejoramiento y ampliación APR El Trebal, Comuna de Padre Hurtado | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-26 | 2017-09-22 | TALAGANTE | PADRE HURTADO | SR | 0 | 87335 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 53053 | 34282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 4350 | 4350 | 8700 | 8182 | 2900 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30431973-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE APR EL TREBAL PADRE HURTADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 255379 | Mejoramiento y ampliación APR El Trebal, Comuna de Padre Hurtado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-03 | 2016-10-26 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-26 | 2017-09-22 | TALAGANTE | PADRE HURTADO | SR | 445737 | 602309 | 77832610 | DROGUETT Y RABY INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA | 365880 | 236428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 30000 | 30000 | 60000 | 56428 | 20000 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30440324-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR CULIPRAN MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 268977 | Asesoría por Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Culipran, Melipilla | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 25/10/2017 | 25/10/2017 | 2017-09-06 | 2019-02-28 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 326976 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 65250 | 121801 | 0 | 0 | 0 | 6525 | 10875 | 11600 | 11600 | 14500 | 11600 | 14500 | 23200 | 17401 | 139925
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30440324-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR CULIPRAN MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 268974 | Mejoramiento y Ampliación APR Culipran, Melipilla | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-10 | 2017-08-01 | 25/10/2017 | 25/10/2017 | 2017-09-06 | 2019-02-28 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 2517815 | 2255000 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 450000 | 840001 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 75000 | 80000 | 80000 | 100000 | 80000 | 100000 | 160000 | 120001 | 964999
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459152-0 | CONSTRUCCION MEJ Y AMP SERVICIO APR AGUILA NORTE SUR PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 273808 | Asesoria UT Mejoramiento y Ampliación APR Águila Norte Sur Comuna de Paine Provincia de Maipo | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-08-01 | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 72500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 11600 | 14500 | 11600 | 11600 | 11600 | 0 | 224111
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459152-0 | CONSTRUCCION MEJ Y AMP SERVICIO APR AGUILA NORTE SUR PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 273805 | Mejoramiento y Ampliación APR Águila Norte Sur Comuna de Paine Provincia de Maipo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-03-01 | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 100000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 1545593
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30464889-0 | CONSTRUCCION MEJ Y AMP SERVICIO APR APARICION PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 273812 | Asesoria UT Mejoramiento y Ampliación de APR Aparición Paine Comuna de Paine Provincia de Maipo | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-03-01 | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 11600 | 14500 | 19454 | 11600 | 11600 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30464889-0 | CONSTRUCCION MEJ Y AMP SERVICIO APR APARICION PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 273810 | Mejoramiento y Ampliación de APR Aparición Paine Comuna de Paine Provincia de Maipo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-03-01 | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 554163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 100000 | 134163 | 80000 | 80000 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30467401-0 | CONSTRUCCION MEJ Y AMP SERVICIO APR OLEA ISLA DE MAIPO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 273816 | Asesria UT Mejoramiento y Ampliación APR Olea Comuna de Isla de Maipo Provincia de Talagante | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-03-01 | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 0 | 48145
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30467401-0 | CONSTRUCCION MEJ Y AMP SERVICIO APR OLEA ISLA DE MAIPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 273814 | Mejoramiento y Ampliación APR Olea Comuna de Isla de Maipo Provincia de Talagante | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-03-01 | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 332033
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30482856-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN MANUEL - MELIPILLA MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 282643 | Asesoria UT Ampliación y Mejoramiento Servicio de APR San Manuel Comuna de Melipilla Provincia de Melipilla | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-02-01 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 29000 | 213478
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30482856-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN MANUEL - MELIPILLA MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259676 | Ampliación y Mejoramiento Servicio de APR San Manuel Comuna de Melipilla Provincia de Melipilla | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-04-01 | SANTIAGO | MAIPU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 1472277
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 20175425-0 | MEJORAMIENTO APR PELEQUÉN VIEJO PORTEZUELO MALLOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 269215 | ASESORIA MEJORAMIENTO APR PELEQUEN PORTEZUELO VIEJO, MALLOA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-10-01 | CACHAPOAL | MALLOA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 46400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 34800 | 105461
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 20175425-0 | MEJORAMIENTO APR PELEQUÉN VIEJO PORTEZUELO MALLOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 269214 | MEJORAMIENTO APR PELEQUEN PORTEZUELO VIEJO, MALLOA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-03-01 | CACHAPOAL | MALLOA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 80000 | 80000 | 80000 | 727312
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30051572-0 | AMPLIACION SERVICIO DE APR SAN VICENTE DE PUCALAN LITUECHE - NAVIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 260964 | ASESORIA AMPLIACION SISTEMA APR SAN VICENTE DE PUCALÁN, COMUNA DE LITUECHE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 2017-04-11 | 2018-04-06 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 136297 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 46400 | 89897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85637 | 0 | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30051572-0 | AMPLIACION SERVICIO DE APR SAN VICENTE DE PUCALAN LITUECHE - NAVIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 260964 | Modificación del contrato nº260964 , ASESORIA AMPLIACION SISTEMA APR SAN VICENTE DE PUCALÁN, COMUNA DE LITUECHE | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-06 |  |  | SR | 0 | 0 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5007 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30051572-0 | AMPLIACION SERVICIO DE APR SAN VICENTE DE PUCALAN LITUECHE - NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 260547 | AMPLIACION SISTEMA DE APR SAN VICENTE DE PUCALÁN A RANQUILCO UCUQUER, COMUNA DE LITUECHE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-26 | 2017-02-20 | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 2017-04-11 | 2018-04-06 | CARDENAL CARO | LITUECHE | SR | 942380 | 939976 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 500000 | 439976 | 0 | 100000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 89976 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30051572-0 | AMPLIACION SERVICIO DE APR SAN VICENTE DE PUCALAN LITUECHE - NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 260547 | Modificación del contrato nº260547 , AMPLIACION SISTEMA DE APR SAN VICENTE DE PUCALÁN A RANQUILCO UCUQUER, COMUNA DE LITUECHE | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-06 |  |  | SR | 0 | 0 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 0 | 34531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071469-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR SAN PEDRO DE ALCANTARA PAREDONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 269226 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, PAREDONES | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-07-01 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 56550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 44950 | 154780
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071469-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR SAN PEDRO DE ALCANTARA PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 269225 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, PAREDONES | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-05-01 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 80000 | 110000 | 120000 | 1068
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30080075-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL DURAZNO, LAS CABRAS LAS CABRAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 255319 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR LOS AROMOS EL DURAZNO LAS CABRAS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 28/11/2016 | 28/11/2016 | 2016-11-22 | 2017-11-17 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 0 | 168858 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 141388 | 27706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27470 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30080075-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL DURAZNO, LAS CABRAS LAS CABRAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 255318 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR LOS AROMOS EL DURAZNO LAS CABRAS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-23 | 2016-10-18 | 28/11/2016 | 28/11/2016 | 2016-11-22 | 2017-11-17 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 931059 | 1164533 | 76888230 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 976082 | 188451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 38451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30293576-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR SALTO LOS YUYOS PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 255338 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR SALTO LOS YUYOS, PICHIDEGUA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-24 | 2018-02-17 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 0 | 66287 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 54695 | 11592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30293576-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR SALTO LOS YUYOS PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 263073 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE APR EL SALTO LOS YUYOS COMUNA DE PICHIDEGUA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-05 | 2016-11-28 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-24 | 2018-02-17 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 393926 | 457144 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 377205 | 79939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30331322-0 | MEJORAMIENTO APR MILLAHUE SAN JOSE DE APALTA SANTA CRUZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 264563 | ASESORIA MEJORAMIENTO APR MILLAHUE SAN JOSE DE APALTA COMUNA DE SANTA CRUZ | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2019-01-01 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 11600 | 0 | 17400 | 88154
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30331322-0 | MEJORAMIENTO APR MILLAHUE SAN JOSE DE APALTA SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 264562 | MEJORAMIENTO APR MILLAHUE SAN JOSE DE APALTA COMUNA DE SANTA CRUZ | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-02 | 2019-01-27 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | SR | 845966 | 0 | 0 |  | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 40000 | 60000 | 60000 | 60000 | 547953
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30337137-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR LA ALIANZA RENGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 255354 | ASESORIA CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL ALMENDRAL-LOS AMARILLOS, COMUNA DE CHÉPICA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 15/11/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-03 | 2018-01-27 | COLCHAGUA | CHEPICA | SR | 0 | 102218 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 79750 | 22467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30337137-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR LA ALIANZA RENGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 255354 | Modificación del contrato nº255354 , ASESORIA CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL ALMENDRAL-LOS AMARILLOS, COMUNA DE CHÉPICA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-27 |  |  | SR | 0 | 0 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 36685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36685 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30337137-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR LA ALIANZA RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 255351 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR EL ALMENDRAL-LOS AMARILLOS, COMUNA DE CHÉPICA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-30 | 2016-09-23 | 15/11/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-03 | 2018-01-27 | COLCHAGUA | CHEPICA | SR | 718478 | 704943 | 76109355 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 549992 | 154952 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 34950 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30337137-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR LA ALIANZA RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 255351 | Modificación del contrato nº255351 , CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR EL ALMENDRAL-LOS AMARILLOS, COMUNA DE CHÉPICA | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-27 |  |  | SR | 0 | 0 | 76109355 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 0 | 253000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30390526-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR TRANQUE MILLAHUE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 269206 | ASESORIA ESSBIO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN TRANQUE DE MILLAHUE, SAN VICENTE DE TT | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2019-04-01 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 49300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 17400 | 0 | 23200 | 111917
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30390526-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR TRANQUE MILLAHUE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 269205 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN TRANQUE DE MILLAHUE, COMUNA DE SAN VICENTE DE TT | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-02 | 2019-03-28 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 1083674 | 0 | 0 |  | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 60000 | 60000 | 80000 | 80000 | 100000 | 671840
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30391182-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SAN JOSÉ DE PATAGUAS SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 269202 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN JOSE DE PATAGUAS, SAN VICENTE DE TT | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-05-01 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 46400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 34800 | 103442
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30391182-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SAN JOSÉ DE PATAGUAS SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 269201 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN JOSE DE PATAGUAS, SAN VICENTE DE TT | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-05-01 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 80000 | 80000 | 80000 | 713387
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30391976-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR QUICHARCO CHIMBARONGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 269204 | ASESORIA ESSBIO MEJORAMIENTO SISTEMA APR QUICHARCO, CHIMBARONGO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-10-01 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 46901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 17400 | 0 | 17901 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30391976-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR QUICHARCO CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 269203 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR QUICHARCO, COMUNA DE CHIMBARONGO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-02 | 2018-09-29 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 315261 | 0 | 0 |  | 0 | 323455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 60000 | 60000 | 60000 | 63455 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30428225-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR CALLEJONES LA GLORIA, NANCAGUA NANCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 260963 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CALLEJONES LA GLORIA, COMUNA DE NANCAGUA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 11/05/2017 | 11/05/2017 | 2017-04-19 | 2018-04-14 | COLCHAGUA | NANCAGUA | SR | 0 | 147147 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 46400 | 100747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30428225-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR CALLEJONES LA GLORIA, NANCAGUA NANCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 260963 | Modificación del contrato nº260963 , ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CALLEJONES LA GLORIA, COMUNA DE NANCAGUA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-14 |  |  | SR | 0 | 0 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30428225-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR CALLEJONES LA GLORIA, NANCAGUA NANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 260546 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CALLEJONES LA GLORIA, COMUNA DE NANCAGUA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-26 | 2017-03-07 | 11/05/2017 | 11/05/2017 | 2017-04-19 | 2018-04-14 | COLCHAGUA | NANCAGUA | SR | 1067085 | 1014804 | 76109355 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 499967 | 514837 | 0 | 149945 | 80000 | 50000 | 50000 | 50000 | 60000 | 74892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30428225-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR CALLEJONES LA GLORIA, NANCAGUA NANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 260546 | Modificación del contrato nº260546 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CALLEJONES LA GLORIA, COMUNA DE NANCAGUA | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-14 |  |  | SR | 0 | 0 | 76109355 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30440033-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SAN ENRIQUE CHIMBARONGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 264561 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ENRIQUE COMUNA DE CHIMBARONGO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2019-04-01 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 14500 | 0 | 20300 | 246473
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30440033-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SAN ENRIQUE CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 264560 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ENRIQUE COMUNA DE CHIMBARONGO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-02 | 2019-06-26 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 1949149 | 0 | 0 |  | 0 | 974574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 140000 | 140000 | 160000 | 160000 | 180000 | 174574 | 974575
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30474695-0 | NORMALIZACION SISTEMA APR LICANCHEU LA VEGA DE PUPUYA NAVIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 269213 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR LICANCHEU LA VEGA DE PUPUYA, NAVIDAD | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2019-03-01 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 46400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 0 | 34800 | 132866
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30474695-0 | NORMALIZACION SISTEMA APR LICANCHEU LA VEGA DE PUPUYA NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 282351 | NORMALIZACION SISTEMA DE APR LICANCHEU LA VEGA DE PUPUYA, COMUNA DE NAVIDAD | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-01-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-26 | 2019-03-26 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | SR | 1236314 | 0 | 0 |  | 0 | 1236314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 250000 | 260000 | 280000 | 316314 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30476883-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CUESTA LOS GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 269217 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR CUESTA LOS GONZALEZ, CHIMBARONGO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-12-01 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 14500 | 0 | 20300 | 58823
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30476883-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CUESTA LOS GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 269216 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CUESTA LOS GONZALEZ, COMUNA DE CHIMBARONGO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-02 | 2019-01-27 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 687797 | 0 | 0 |  | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 60000 | 60000 | 80000 | 80000 | 325674
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30477786-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL CALEUCHE SAN ROBERTO PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 269210 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL CALEUCHE SAN ROBERTO, PICHIDEGUA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-11-01 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 33827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 22227 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30477786-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL CALEUCHE SAN ROBERTO PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 269207 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL CALEUCHE SAN ROBERTO, PICHIDEGUA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-11-01 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 233288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 50000 | 50000 | 53288 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479191-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL ABRA REQUINOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 269219 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL ABRA, REQUINOA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2019-04-01 | CACHAPOAL | REQUINOA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 14500 | 0 | 20300 | 202597
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479191-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL ABRA REQUINOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 269218 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-02 | 2019-05-27 | CACHAPOAL | REQUINOA | SR | 1654225 | 0 | 0 |  | 0 | 827112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 140000 | 160000 | 160000 | 180000 | 127112 | 827113
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479791-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO A.P.R. PUNTILLA PUEBLO DE INDIO SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 269224 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR PUNTILLA PUEBLO DE INDIO, SAN VICENTE | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-11-01 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 47465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13050 | 0 | 34415 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479791-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO A.P.R. PUNTILLA PUEBLO DE INDIO SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 269223 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR PUNTILLA PUEBLO DE INDIO, SAN VICENTE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-11-01 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 327338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 60000 | 80000 | 97338 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479793-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA AMALIA REQUINOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 269221 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA AMALIA, REQUINOA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-10-01 | CACHAPOAL | REQUINOA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 26100 | 21396
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479793-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA AMALIA REQUINOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 269220 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA AMALIA, REQUINOA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-01-01 | CACHAPOAL | REQUINOA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 60000 | 60000 | 60000 | 147556
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480889-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CUNACO, NANCAGUA NANCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 282355 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CUNACO, NANCAGUA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-05-01 | COLCHAGUA | NANCAGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15950 | 0 | 0 | 110135
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480889-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CUNACO, NANCAGUA NANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 282353 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CUNACO NANCAGUA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-02 | 2019-03-28 | COLCHAGUA | NANCAGUA | SR | 983030 | 0 | 0 |  | 0 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 50000 | 60000 | 60000 | 80000 | 100000 | 659546
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30483571-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR PEOR ES NADA, CHIMBARONGO CHIMBARONGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 282680 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR PEOR ES NADA CHIMBARONGO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-05-01 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 46400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 34800 | 28253
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30483571-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR PEOR ES NADA, CHIMBARONGO CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 282611 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PEOR ES NADA COMUNA DE CHIMBARONGO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-02 | 2018-11-28 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 501798 | 0 | 0 |  | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 80000 | 80000 | 80000 | 194845
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484429-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR TUNCA, SAN VICENTE DE TT SAN VICENTE DE TT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 282625 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR TUNCA SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-05-01 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213341
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484429-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR TUNCA, SAN VICENTE DE TT SAN VICENTE DE TT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 282623 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR TUNCA SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-05-01 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 356248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56248 | 100000 | 100000 | 100000 | 1471311
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131127-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LAS TOSCAS LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 260685 | Gasto de Gestión écnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS TOSCAS, LINARES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 29/05/2017 | 29/05/2017 | 2017-04-10 | 2018-01-05 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 155567 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 113680 | 41889 | 0 | 0 | 19584 | 12218 | 3227 | 0 | 0 | 6860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131127-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LAS TOSCAS LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 260685 | Modificación del contrato nº260685 , Gasto de Gestión écnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS TOSCAS, LINARES | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-05 |  |  | SR | 0 | 0 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 15654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131127-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LAS TOSCAS LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 260605 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS TOSCAS, LINARES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-03 | 2017-02-15 | 15/05/2017 | 15/05/2017 | 2017-04-10 | 2018-01-05 | LINARES | LINARES | SR | 1211631 | 1072874 | 79837120 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 784000 | 288877 | 0 | 0 | 135058 | 84259 | 22250 | 0 | 0 | 47310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131127-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LAS TOSCAS LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 260605 | Modificación del contrato nº260605 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS TOSCAS, LINARES | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-05 |  |  | SR | 0 | 0 | 79837120 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 0 | 107955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30135631-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ROBLERIA CHUPALLAR LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271891 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR ROBLERÍA CHUPALLAR, LINARES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 11/12/2017 | 11/12/2017 | 2017-11-07 | 2018-07-05 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 98585 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 13041 | 85548 | 0 | 0 | 11310 | 6947 | 12324 | 14788 | 14788 | 14788 | 10603 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30135631-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ROBLERIA CHUPALLAR LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271890 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR ROBLERÍA CHUPALLAR, LINARES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-09-22 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 2017-11-07 | 2018-07-05 | LINARES | LINARES | SR | 720040 | 679893 | 76228871 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 89935 | 589959 | 0 | 0 | 77995 | 47906 | 84987 | 101984 | 101984 | 101984 | 73119 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30135774-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ROSA DE LAVADERO MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271898 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR SANTA ROSA DE LAVADERO, MAULE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 11/12/2017 | 11/12/2017 | 2017-11-07 | 2018-07-05 | TALCA | MAULE | SR | 0 | 83154 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 12324 | 70831 | 0 | 0 | 8258 | 4759 | 16631 | 16554 | 16554 | 8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30135774-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ROSA DE LAVADERO MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271896 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR SANTA ROSA DE LAVADERO, MAULE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-09-22 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 2017-11-07 | 2018-06-05 | TALCA | MAULE | SR | 674789 | 573469 | 76228871 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 84991 | 488481 | 0 | 0 | 56949 | 32819 | 114694 | 114166 | 114166 | 55687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30345673-0 | AMPLIACION APR LA HUERTA HACIA ORILLA DE VALDES Y REMOLINO HUALAÑE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 260686 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa AMPLIACION APR LA HUERTA HACIA ORILLA DE VALDES Y REMOLINO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 05/06/2017 | 05/06/2017 | 2017-03-20 | 2017-10-16 | CURICO | HUALAÑE | SR | 0 | 103602 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 83520 | 20083 | 0 | 0 | 10108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30345673-0 | AMPLIACION APR LA HUERTA HACIA ORILLA DE VALDES Y REMOLINO HUALAÑE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 260686 | Modificación del contrato nº260686 , Gasto de Gestión Técnica y Administrativa AMPLIACION APR LA HUERTA HACIA ORILLA DE VALDES Y REMOLINO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-16 |  |  | SR | 0 | 0 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 7516 | 0 | 0 | 0 | 7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30345673-0 | AMPLIACION APR LA HUERTA HACIA ORILLA DE VALDES Y REMOLINO HUALAÑE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 260607 | AMPLIACION APR LA HUERTA HACIA ORILLA DE VALDES Y REMOLINO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-03 | 2017-02-08 | 23/05/2017 | 23/05/2017 | 2017-03-20 | 2017-10-16 | CURICO | HUALAÑE | SR | 963863 | 714494 | 77257280 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 576000 | 138494 | 0 | 0 | 69705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30345673-0 | AMPLIACION APR LA HUERTA HACIA ORILLA DE VALDES Y REMOLINO HUALAÑE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 260607 | Modificación del contrato nº260607 , AMPLIACION APR LA HUERTA HACIA ORILLA DE VALDES Y REMOLINO | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-16 |  |  | SR | 0 | 0 | 77257280 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 0 | 51835 | 0 | 0 | 0 | 51835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30365774-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LAS ROSAS-CUENTAS CLARAS LONGAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271894 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LAS ROSAS-CUENTAS CLARAS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 11/12/2017 | 11/12/2017 | 2017-11-07 | 2018-05-06 | LINARES | LONGAVI | SR | 0 | 52684 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 6525 | 46161 | 0 | 0 | 18396 | 4419 | 13446 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30365774-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LAS ROSAS-CUENTAS CLARAS LONGAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271893 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LAS ROSAS-CUENTAS CLARAS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-09-27 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 2017-11-07 | 2018-05-06 | LINARES | LONGAVI | SR | 366990 | 363333 | 13505384 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 45000 | 318335 | 0 | 0 | 126868 | 30472 | 92725 | 68270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30383328-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LOS GUAICOS ROMERAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 260684 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LOS GUAICOS SANTA CATALINA Y OTROS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 05/06/2017 | 05/06/2017 | 2017-05-15 | 2018-05-10 | CURICO | ROMERAL | SR | 0 | 237451 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 145000 | 92453 | 0 | 0 | 17471 | 21048 | 16870 | 16403 | 20661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30383328-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LOS GUAICOS ROMERAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 260595 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LOS GUAICOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-03 | 2017-02-15 | 29/05/2017 | 29/05/2017 | 2017-05-15 | 2018-05-10 | CURICO | ROMERAL | SR | 1508403 | 1637590 | 79837120 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 1000000 | 637591 | 0 | 0 | 120487 | 145157 | 116341 | 113118 | 142488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30449379-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ACCESO SUR MEMBRILLAR RETIRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271900 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativo CONSTRUCCION SISTEMA APR ACCESO SUR MEMBRILLAR, RETIRO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 11/12/2017 | 11/12/2017 | 2017-11-07 | 2018-07-05 | LINARES | RETIRO | SR | 0 | 65160 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 6525 | 58639 | 0 | 0 | 3942 | 4325 | 13889 | 9123 | 9123 | 9123 | 9114 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30449379-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ACCESO SUR MEMBRILLAR RETIRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271899 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ACCESO SUR MEMBRILLAR, RETIRO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-09-22 | 29/11/2017 | 29/11/2017 | 2017-11-07 | 2018-07-05 | LINARES | RETIRO | SR | 464937 | 449378 | 77270430 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA Y CIA LTDA | 45000 | 404380 | 0 | 0 | 27184 | 29824 | 95782 | 62913 | 62913 | 62913 | 62851 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30459448-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR EL LLANO-ARROZAL-HUENCUECHO NORTE PELARCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271887 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL LLANO-ARROZAL-HUENCUECHO NORTE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 11/12/2017 | 11/12/2017 | 2017-11-07 | 2018-07-05 | TALCA | PELARCO | SR | 0 | 108421 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 11381 | 97044 | 0 | 0 | 13947 | 406 | 19069 | 20356 | 19579 | 19206 | 4481 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30459448-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR EL LLANO-ARROZAL-HUENCUECHO NORTE PELARCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271885 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL LLANO-ARROZAL-HUENCUECHO NORTE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-09-22 | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 2017-11-07 | 2018-07-05 | TALCA | PELARCO | SR | 938613 | 747729 | 76228871 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 78489 | 669243 | 0 | 0 | 96185 | 2795 | 140382 | 135026 | 135026 | 132453 | 27376 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30459506-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR COIRONAL YERBAS BUENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 263417 | Gasto de Gestión T´rcnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR COIRONAL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 29/05/2017 | 29/05/2017 | 2017-04-10 | 2017-12-06 | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 0 | 93981 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 73334 | 20649 | 0 | 0 | 8717 | 6859 | 5073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30459506-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR COIRONAL YERBAS BUENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 263417 | Modificación del contrato nº263417 , Gasto de Gestión T´rcnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR COIRONAL | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-06 |  |  | SR | 0 | 0 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30459506-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR COIRONAL YERBAS BUENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263416 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR COIRONAL | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-03 | 2017-02-15 | 15/05/2017 | 15/05/2017 | 2017-04-10 | 2018-03-06 | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 906903 | 684028 | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 505751 | 178277 | 0 | 0 | 60112 | 47297 | 70868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30465833-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR VEGA DE SALAS LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 278534 | Gasto de Gestión T´pecnica y Administrativa CONSTRUCCION SISTEMA APR VEGA DE SALAS, LINARES | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-10-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 75203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2265 | 7547 | 12830 | 15094 | 12830 | 11321 | 9057 | 4259 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30465833-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR VEGA DE SALAS LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278533 | CONSTRUCCION SISTEMA APR VEGA DE SALAS, LINARES | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-16 | 2018-02-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-28 | 2018-10-26 | LINARES | LINARES | SR | 518613 | 0 | 0 |  | 0 | 518616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15615 | 52047 | 88480 | 104094 | 88480 | 78071 | 62457 | 29372 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30482485-0 | CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SANTA OLGA-CARRIZAL-NIRIVILO CONSTITUCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271902 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SANTA OLGA-CARRIZAL-NIRIVILO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 06/11/2017 | 06/11/2017 | 2017-09-15 | 2018-03-14 | TALCA, LINARES | CONSTITUCION, SAN JAVIER | SR | 0 | 18353 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 11075 | 7277 | 0 | 0 | 7277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30482485-0 | CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SANTA OLGA-CARRIZAL-NIRIVILO CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271430 | Conservacion Sistema Agua Potable Rural Santa Olga - Carrizal - Nirivilo | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2017-06-15 | 2017-07-05 | 26/10/2017 | 26/10/2017 | 2017-09-15 | 2018-03-14 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 107124 | 126566 | 76196598 | CONSTRUCTORA TORO Y HERRERA SOCIEDAD LTDA | 76381 | 50184 | 0 | 0 | 50184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483127-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR RABONES HACIA LOS AVELLANOS COLBUN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 278526 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RABONES HACIA LOS AVELLANOS, COLBUN | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-10-01 | LINARES | COLBUN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3843 | 7685 | 13063 | 15369 | 15369 | 15369 | 8146
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483127-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR RABONES HACIA LOS AVELLANOS COLBUN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278522 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RABONES HACIA LOS AVELLANOS, COLBUN | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-14 | 2018-03-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2018-12-26 | LINARES | COLBUN | SR | 543714 | 0 | 0 |  | 0 | 487541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26497 | 52994 | 90089 | 105987 | 105987 | 105987 | 56174
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483315-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR POTRERO GRANDE CURICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 278519 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativo AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR POTRERO GRANDE, CURICÓ | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-11-01 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 120359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6687 | 13373 | 22735 | 26746 | 24072 | 26746 | 13373
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483315-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR POTRERO GRANDE CURICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278514 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR POTRERO GRANDE, CURICÓ | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-14 | 2018-03-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2019-01-25 | CURICO | CURICO | SR | 946252 | 0 | 0 |  | 0 | 276681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276681 | 0 | 0 | 0 | 669571
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30485316-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL STA. OLGA CONSTITUCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 272607 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SANTA OLGA COMUNA DE CONSTITUCION | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2019-06-01 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30485316-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL STA. OLGA CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272595 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SANTA OLGA COMUNA DE CONSTITUCION | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 14/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-07-03 | 2018-07-28 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 7712251.507 | 7712252 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 460092 | 7252160 | 0 | 0 | 3657700 | 1000000 | 1000000 | 553208 | 1041252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30103579-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS VEGAS LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 264959 | Gastos Administrativos Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Las Vegas, comuna de Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 10/05/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-10 | 2018-01-25 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 69326 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 32051 | 46378 | 0 | 37274 | 9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30103579-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS VEGAS LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 269522 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Las Vegas, comuna de Los Ángeles (Segundo Llamado | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-13 | 2017-04-03 | 10/05/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-10 | 2018-01-25 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 434423 | 478105 | 94557000 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 283824 | 194280 | 0 | 194280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30103594-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE DICAHUE LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 264964 | Gastos Administrativos Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Dicahue, comuna de Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 12/07/2017 | 12/07/2017 | 2017-07-12 | 2018-03-09 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 108005 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 52132 | 55873 | 0 | 21751 | 12074 | 0 | 22048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30103594-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE DICAHUE LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 271380 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Dicahue, comuna de Los Ángeles" (Segundo Llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-09 | 2017-05-26 | 12/07/2017 | 12/07/2017 | 2017-07-12 | 2018-03-09 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 721504 | 744857 | 76824972 | VICTOR PENA Y LILLO Y CIA. LTDA. | 364701 | 230156 | 0 | 0 | 78094 | 0 | 152062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30103626-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE EL OLIVO LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 260451 | Gastos Administrativos Construcción Servicio APR El Olivo comuna de Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 23/08/2017 | 23/08/2017 | 2017-08-23 | 2018-03-11 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 73062 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 27265 | 45799 | 0 | 18783 | 13508 | 0 | 13508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30103626-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE EL OLIVO LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 271134 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de El Olivo, comuna de Los Ángeles (Tercer Llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-09 | 2017-05-26 | 23/08/2017 | 23/08/2017 | 2017-08-23 | 2018-03-11 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 407019 | 503874 | 9696835 | JUAN EUGENIO SERGIO CATALDO MUNOZ | 188032 | 315843 | 0 | 129537 | 58788 | 0 | 127518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30129746-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LARAQUETE ARAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 276905 | Gastos Administrativos contrato Mejoramiento y Ampliación Servicio APR de Laraquete (Arauco) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-10-01 | ARAUCO | ARAUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 115633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5589 | 5589 | 11178 | 11178 | 22356 | 27944 | 31799 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30129746-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LARAQUETE ARAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 276903 | Mejoramiento y Ampliación Servicio APR de Laraquete (Arauco) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-26 | 2018-03-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-12-27 | ARAUCO | ARAUCO | SR | 737025 | 0 | 0 |  | 0 | 737029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38544 | 38544 | 77087 | 77087 | 154174 | 192717 | 158876 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30338872-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR TIRÚA TIRÚA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 248725 | Gastos Administrativos Mejoramiento y Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Tirúa comuna de Tirúa | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 20/04/2016 | 20/04/2016 | 2016-04-20 | 2018-03-21 | ARAUCO | TIRUA | SR | 0 | 292665 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 288479 | 4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30338872-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR TIRÚA TIRÚA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 248720 | Mejoramiento y Ampliación Servicio de Agua Potable Rural de Tirúa | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-08 | 2016-03-17 | 20/04/2016 | 20/04/2016 | 2016-04-20 | 2018-03-21 | ARAUCO | TIRUA | SR | 3500000 | 3251818 | 79837120 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 3205325 | 46484 | 0 | 46484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30376226-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA JUANA EL CALVARIO SAN IGNACIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 276838 | Gastos Administrativos Contrato Construcción Servicio APR Santa Juana - El Calvario | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-10-01 | ÑUBLE | SAN IGNACIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 58566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58566 | 0 | 0 | 48237
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30376226-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA JUANA EL CALVARIO SAN IGNACIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 276837 | Construcción Servicio APR Santa Juana - El Calvario San Ignacio | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-26 | 2018-03-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-30 | 2019-01-25 | ÑUBLE | SAN IGNACIO | SR | 736571 | 0 | 0 |  | 0 | 403906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20196 | 40391 | 60586 | 80781 | 100976 | 100976 | 332670
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30376273-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA MATA LAS GARZAS SAN CARLOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 276836 | Gastos Administrativos contrato construcción servicio La Mata - Las Garzas | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-10-01 | ÑUBLE | SAN CARLOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 83365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4014 | 8027 | 12040 | 16054 | 20067 | 23163 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30376273-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA MATA LAS GARZAS SAN CARLOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 276834 | Construcción Servicio APR La Mata - Las Garzas San Carlos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-26 | 2018-03-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-11-07 | ÑUBLE | SAN CARLOS | SR | 560338 | 0 | 0 |  | 0 | 553002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27678 | 55356 | 83033 | 110711 | 138388 | 137836 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30376292-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA CAPILLA LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 260442 | Gastos Administrativos Construcción Servicio APR La Capilla | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 28/03/2017 | 28/03/2017 | 2017-03-28 | 2017-11-23 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 110839 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 108716 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30376292-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA CAPILLA LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 260441 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de La Capilla de Los Ángeles | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-01-09 | 2017-02-02 | 28/03/2017 | 28/03/2017 | 2017-02-20 | 2017-10-18 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 766340 | 764406 | 2062336 | PENA Y LILLO MORA VICTOR MARCIAL | 749768 | 14637 | 0 | 0 | 14637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30376374-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL AROMO LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 281283 | Gastos Administrativos Construcción Servicio Agua Potable Rural El Aromo Los Ángeles | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-09-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 38235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38235 | 0 | 118683
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30376374-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL AROMO LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 281267 | Construcción Servicio Agua Potable Rural El Aromo Los Ángeles | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-05-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 263693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263693 | 0 | 818495
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30455530-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LAS AGUILAS QUILLECO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 276907 | Gastos Administrativos contrato Construcción Servicio APR Las Águilas | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-10-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 52557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2541 | 5081 | 7621 | 10161 | 12701 | 14452 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30455530-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LAS AGUILAS QUILLECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 276906 | Construcción Servicio APR Las Águilas Quilleco | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-26 | 2018-03-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-11-07 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 320860 | 0 | 0 |  | 0 | 320863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17518 | 35036 | 52554 | 70072 | 87590 | 58093 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30464888-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA PERLA LOS ÁNGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 281290 | Gastos Administrativos Construcción Servicio APR La Perla Los Ángeles | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 88829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88829 | 0 | 93446
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30464888-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA PERLA LOS ÁNGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 281274 | Construcción Servicio Agua Potable Rural La Perla Los Ángeles | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 612611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612611 | 0 | 644456
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484001-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LA ISLA LOS ÁNGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 281291 | Gastos Administrativos Construcción de APR La Isla Los Ángeles | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 76991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76991 | 0 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484001-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LA ISLA LOS ÁNGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 281277 | Construcción Servicio Agua Potable Rural de La Isla Los Ángeles | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 530968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530968 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484699-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SANTA AMELIA NEGRETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 281293 | Gastos Administrativos Construcción Servicio de APR Santa Amelia Negrete | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | BIO-BIO | NEGRETE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 69896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69896 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484699-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SANTA AMELIA NEGRETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 281279 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural Santa Amelia Negrete | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-06-01 | BIO-BIO | NEGRETE | SR | 469823 | 0 | 0 |  | 0 | 482038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482038 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30487242-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR MESAMÁVIDA LOS ÁNGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 281295 | Gastos Administrativos Construcción servicio de APR Mesamávida Los Ángeles | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-02-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 69825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69825 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30487242-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR MESAMÁVIDA LOS ÁNGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Biobío | 281281 | Construcción Servicio de APR Mesamávida Los Ángeles | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-05-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 481549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481549 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30033484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LOS BOLDOS TOLTEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 276851 | Asesoría Mejoramiento Sistema APR Villa Los Boldos, Tolten | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2019-02-01 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 115041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | 14500 | 71541 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30033484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LOS BOLDOS TOLTEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 276850 | Mejoramiento Sistema APR Villa Los Boldos, Tolten | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 793377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 493377 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30068020-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PITRELAHUE PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 276847 | Asesoría Instalación Sistema APR Pitrelahue, P. las Casas | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2019-02-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 77685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | 14500 | 34185 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30068020-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PITRELAHUE PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 276846 | Instalación Sistema APR Pitrelahue, P. las Casas | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-08-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 535759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 235759 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30072929-0 | CONSTRUCCION AGUA POTABLE CARRERRIÑE HUIÑOCO Y PICUTA CHOLCHOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233735 | ASESORIA CONSTRUCCION APR CARRERRIÑE HUIÑOCO Y PICUTA CHOL CHOL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 21/12/2015 | 21/12/2015 | 2015-11-05 | 2017-08-26 | CAUTÍN | CHOL CHOL | SR | 0 | 215689 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 215066 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30072929-0 | CONSTRUCCION AGUA POTABLE CARRERRIÑE HUIÑOCO Y PICUTA CHOLCHOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233735 | Modificación del contrato nº233735 , ASESORIA CONSTRUCCION APR CARRERRIÑE HUIÑOCO Y PICUTA CHOL CHOL | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-26 |  |  | SR | 0 | 0 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 12827 | 0 | 0 | 0 | 9859 | 2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30072929-0 | CONSTRUCCION AGUA POTABLE CARRERRIÑE HUIÑOCO Y PICUTA CHOLCHOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233733 | INSTALACION SISTEMA DE APR CARRERIÑE COMUNA DE CHOL CHOL REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-16 | 2015-09-23 | 04/11/2015 | 04/11/2015 | 2015-11-05 | 2018-01-23 | CAUTÍN | CHOL CHOL | SR | 1048000 | 1567970 | 76226219 | CONSTRUCTORA CARLOS SILES CARVAJAL EIRL | 1483217 | 84752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84752 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30072929-0 | CONSTRUCCION AGUA POTABLE CARRERRIÑE HUIÑOCO Y PICUTA CHOLCHOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233733 | Modificación del contrato nº233733 , INSTALACION SISTEMA DE APR CARRERIÑE COMUNA DE CHOL CHOL REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-23 |  |  | SR | 0 | 0 | 76226219 | CONSTRUCTORA CARLOS SILES CARVAJAL EIRL | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081026-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR PUYANGUE CARAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 259276 | Asesoría Mejoramiento Integral y Ampliación Sistema APR Puyangue, Carahue | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 19/06/2017 | 19/06/2017 | 2017-05-05 | 2018-05-05 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 246165 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 115945 | 130220 | 0 | 0 | 49232 | 25467 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 8161 | 7504 | 7500 | 12356 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081026-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR PUYANGUE CARAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 259275 | Mejoramiento Integral y Ampliación agua potable puyangue comuna de carahue region de la araucania | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-29 | 2017-02-08 | 04/05/2017 | 04/05/2017 | 2017-05-05 | 2018-04-30 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 1697683.594 | 1697684 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 799622 | 898063 | 0 | 0 | 102867 | 93351 | 58162 | 35000 | 35000 | 35000 | 70000 | 90890 | 90000 | 287793 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181074-0 | CONSTRUCCION APR HUELLANTO Y 6° FAJA DE GORBEA Y MANHUE LONCOCHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 259278 | Asesoría Construcción Sistema APR Huellanto y 6ta Faja de Gorbea y Manhue de Loncoche | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 19/06/2017 | 19/06/2017 | 2017-05-17 | 2018-05-12 | CAUTÍN | GORBEA, LONCOCHE | SR | 0 | 245741 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 153455 | 92286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 5250 | 5250 | 7000 | 7000 | 7500 | 5000 | 47686 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181074-0 | CONSTRUCCION APR HUELLANTO Y 6° FAJA DE GORBEA Y MANHUE LONCOCHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 259277 | Construcción Sistema APR Huellanto y 6ta Fajacomuna de Gorbea y Manhue Comuna de Loncoche Region de La Araucania | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-09 | 2017-02-16 | 16/05/2017 | 16/05/2017 | 2017-05-17 | 2018-05-12 | CAUTÍN | GORBEA, LONCOCHE | SR | 1694762.49 | 1694763 | 79837120 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 1058311 | 636452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 35000 | 35000 | 35000 | 80000 | 84711 | 75944 | 140797 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30247572-0 | AMPLIACION APR UNIÓN CORDILLERA A QUECHEREHUE,HUERERE,OTROS CUNCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 248939 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO CONSTRUCCION AMPLIACION APR UNION CORDILLERA A QUECHEREHUE HUERERE OTROS COMUNA DE CUNCO REGION DE LA ARAUCANIA CONTRATO AIF-APR-CO-QUE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-21 | 2016-02-05 | 09/03/2016 | 22/07/2016 | 2016-07-23 | 2018-08-12 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 0 | 418998 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 261866 | 157133 | 0 | 0 | 3143 | 16366 | 16366 | 16366 | 16366 | 16370 | 13198 | 13000 | 15958 | 30000 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30247572-0 | AMPLIACION APR UNIÓN CORDILLERA A QUECHEREHUE,HUERERE,OTROS CUNCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 248936 | CONSTRUCCION AMPLIACION APR UNION CORDILLERA A QUECHEREHUE HUERERE OTROS CUNCO REGION DE LA ARAUCANIA CONTRATO APR-CO-QUE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-21 | 2016-02-24 | 10/03/2016 | 14/04/2016 | 2016-04-15 | 2018-07-04 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 4510169.427 | 4129796 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 3229398 | 1262374 | 0 | 0 | 168382 | 61800 | 61800 | 36050 | 36050 | 36050 | 92700 | 182700 | 236804 | 350038 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30399827-0 | AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE MELIPEUCO A SAHUELHUE MELIPEUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255375 | Asesoría Ampliación Sistema APR Melipeuco a Sahuelhue, Comuna de Melipeuco, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 18/04/2017 | 18/04/2017 | 2017-03-02 | 2018-08-31 | CAUTÍN | MELIPEUCO | SR | 0 | 287143 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 222118 | 65025 | 0 | 0 | 13955 | 11202 | 12083 | 12083 | 12083 | 3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30399827-0 | AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE MELIPEUCO A SAHUELHUE MELIPEUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 248451 | Ampliación Sistema APR Melipeuco a Sahuelhue, Comuna de Melipeuco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-15 | 2016-12-14 | 01/03/2017 | 01/03/2017 | 2017-03-02 | 2018-02-25 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 1980291.65 | 2063474 | 76736000 | CONST ALADIN HAROLDO MORALES MOYANO NICING LIMITAD | 1531853 | 531620 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 50000 | 30000 | 30000 | 30000 | 80000 | 100877 | 100000 | 35743 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30410072-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE MAUIDACHE Y MILLELCHE FREIRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255380 | Asesoría Construcción Sistema APR Mahuidache y Millelche, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 23/12/2016 | 23/12/2016 | 2016-11-09 | 2018-03-04 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 230711 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 230289 | 64211 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 10000 | 9211 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30410072-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE MAUIDACHE Y MILLELCHE FREIRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 248452 | Construcción Sistema APR Mahuidache y Millelche, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-14 | 2016-09-09 | 08/11/2016 | 08/11/2016 | 2016-11-09 | 2018-03-04 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 1731206.114 | 1641915 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 1588200 | 219227 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 30000 | 16115 | 30000 | 16115 | 75801 | 0 | 16196 | 0 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30413725-0 | INSTALACION SIATEMA APR CHAURA VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 282653 | Asesoría gestión de proyecto APR Chaura | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 119335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 35000 | 45000 | 0 | 19335 | 0 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30413725-0 | INSTALACION SIATEMA APR CHAURA VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 275926 | Construcción Sistema APR Chaura, Comuna de Villarrica, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2019-06-01 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 872728.865 | 0 | 0 |  | 0 | 823000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 5000 | 100000 | 100000 | 100000 | 418000 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30423337-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR METRENCO PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 263338 | Asesoría Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Metrenco | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 19/06/2017 | 19/06/2017 | 2017-05-17 | 2018-05-12 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 137169 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 108357 | 42457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9127 | 7250 | 7250 | 4917 | 13644 | 269 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30423337-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR METRENCO PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263337 | Reposicion y AMpliacion Servicio APR Metrenco Comuna de Padre las Casas Region de La Araucania | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-09 | 2017-02-15 | 16/05/2017 | 16/05/2017 | 2017-05-17 | 2018-05-12 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 945991.885 | 945992 | 79837120 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 747294 | 198699 | 0 | 0 | 111567 | 40000 | 24101 | 23031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30423776-0 | REPOSICION Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE MAHUIDANCHE PITRUFQUEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 264951 | Asesoría Reposición y Ampliación Sistema APR Reserva Mahuidanche, Pitrufquen | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2017-02-01 | 05/07/2017 | 05/07/2017 | 2017-06-09 | 2018-06-04 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 49549 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 34467 | 15082 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2582 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30423776-0 | REPOSICION Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE MAHUIDANCHE PITRUFQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 264949 | Reposición y Ampliación Sistema APR Reserva Mahuidanche, Pitrufquen | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-23 | 2017-03-14 | 08/06/2017 | 08/06/2017 | 2017-06-09 | 2018-06-04 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 296000 | 341717 | 76303343 | CONSTRUCTORA ROVECH LIMITADA | 237709 | 104008 | 0 | 0 | 22597 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 26526 | 20000 | 14885 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30441773-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR TRES ESQUINAS, LOS AROMOS, LA PEÑA, NALCACO Y CHUMIL LAUTARO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 263263 | Asesoría Construcción sistema APR Tres Esquinas, Los Aromos, La Peña Nalcaco y Chumil | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-10 | 2017-03-13 | 25/05/2017 | 31/07/2017 | 2017-08-01 | 2019-03-24 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 317100 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 65418 | 251682 | 0 | 0 | 44190 | 14730 | 74922 | 14730 | 14730 | 14730 | 29460 | 14730 | 14730 | 14730 | 96150
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30441773-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR TRES ESQUINAS, LOS AROMOS, LA PEÑA, NALCACO Y CHUMIL LAUTARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270046 | Construcción sistema APR Tres Esquinas, Los Aromos, La Peña Nalcaco y Chumil, comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-17 | 2017-04-28 | 25/05/2017 | 04/07/2017 | 2017-07-05 | 2018-12-27 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 3580259.221 | 2929831 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 1022833 | 1906999 | 0 | 0 | 230780 | 90000 | 80000 | 50000 | 50000 | 50000 | 109221 | 130000 | 228693 | 888305 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30453922-0 | INSTALACION SISTEMA APR LA COLONIA LAUTARO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 263335 | Asesoría Instalación Sistema APR La Colonia, Lautaro | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2017-05-01 | 16/08/2017 | 16/08/2017 | 2017-06-17 | 2018-06-12 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 77228 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 49207 | 37143 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 6791 | 10352 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30453922-0 | INSTALACION SISTEMA APR LA COLONIA LAUTARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263333 | Instalación Sistema APR La Colonia, Lautaro | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-03 | 2017-02-22 | 16/06/2017 | 16/06/2017 | 2017-06-17 | 2018-06-12 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 537000 | 532605 | 76123890 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES CIMBRA LTDA. | 339358 | 256154 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 24761 | 0 | 30000 | 0 | 30001 | 41392 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458784-0 | REPOSICION Y AMPLIACIÓN SIST. APR CURARREHUE CURARREHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 276859 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CURARREHUE COMUNA DE CURARREHUE REGION DE LA ARAUCANIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-03-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-31 | 2020-01-21 | CAUTÍN | CURARREHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 87753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10150 | 14500 | 14500 | 14500 | 34103 | 275179
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458784-0 | REPOSICION Y AMPLIACIÓN SIST. APR CURARREHUE CURARREHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 276858 | Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Curarrehue Comuna de Curarrehue Region de La Araucania | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-03-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-31 | 2019-11-22 | CAUTÍN | CURARREHUE | SR | 3005117.361 | 0 | 0 |  | 0 | 605200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 100000 | 100000 | 100000 | 235200 | 2399918
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460684-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RAYENCO AFUNALHUE VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 276849 | Asesoría Construcción Sistema APR Rayenco Afunalhue, Villarrica | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-07-01 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 119796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | 14500 | 76296 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460684-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RAYENCO AFUNALHUE VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 276848 | Construcción Sistema APR Rayenco Afunalhue, Villarrica | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-07-01 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 826165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 426165 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30464529-0 | AMPLIACION Y REPOSICIÓN SISTEMA APR POCOYAN-RAKINCURA TOLTEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 281297 | Asesoría Ampliación y Reposición Sistema APR Pocoyan - Rakincura, Comuna de Tolten, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-10-01 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 47773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | 18773 | 132374
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30464529-0 | AMPLIACION Y REPOSICIÓN SISTEMA APR POCOYAN-RAKINCURA TOLTEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 281294 | Ampliación y Reposición Sistema APR Pocoyan - Rakincura, Comuna de Tolten, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2019-10-01 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 329469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 229469 | 912919
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30474089-0 | CONSTRUCCION APR CAYULFE, CHANQUÍN, PURALACO, NIGUE, MAITINCO TOLTÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 276856 | AIF CONSTRUCCION APR CAYULFE CHANQUIN PURALACO NIGUE MAITINCO (LEUFU LAFQUEN) COMUNA DE TOLTEN REGION DE LA ARAUCANIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-03-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-31 | 2020-03-21 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 137983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 65483 | 307340
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30474089-0 | CONSTRUCCION APR CAYULFE, CHANQUÍN, PURALACO, NIGUE, MAITINCO TOLTÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 276854 | Construcción Sistema APR Cayulfe, Chanquín, Puralaco, Nigue, Maitinco (Leufu Lafquen) comuna de Tolten region de la araucania | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-03-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-31 | 2020-01-21 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 4516273.112 | 0 | 0 |  | 0 | 951609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 551609 | 3564665
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30484416-0 | CONSERVACION SISTEMA APR DE ÑANCUL VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 271648 | Modificación del contrato nº271648 , Conservación y Reabastecimiento del Servicio de Agua Potable Rural de Ñancul Comuna de Villarrica Región de la Araucanía. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-22 |  |  | SR | 0 | 0 | 76303343 | CONSTRUCTORA ROVECH LIMITADA | 0 | 19508 | 0 | 0 | 19508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40003105-0 | CONSERVACION APR TIJERAL RENAICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282734 | Conservación y Reabastecimiento del Servicio de Agua Potable Rural de Tijeral, Comuna de Renaico, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-11-01 | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 115880
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30109971-0 | CONSTRUCCION SISTEMA PARA EL APR DE CHABELITA VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 260633 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CHABELITA-VALDIVIA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 13/11/2017 | 13/11/2017 | 2017-10-19 | 2018-06-16 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 78900 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 1450 | 77452 | 0 | 0 | 0 | 9085 | 34544 | 16070 | 5591 | 12162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30109971-0 | CONSTRUCCION SISTEMA PARA EL APR DE CHABELITA VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 274453 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR CHABELITA, VALDIVIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-23 | 2017-09-12 | 13/11/2017 | 13/11/2017 | 2017-10-19 | 2018-06-16 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 460741.632 | 544134 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 9998 | 534140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26105 | 36547 | 238230 | 110828 | 38555 | 83875 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30132649-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MARRIAMO RÍO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 260637 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MARRIAMO, RIO BUENO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 2017-03-10 | 2017-10-31 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 44047 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 43018 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30132649-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MARRIAMO RÍO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 260636 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MARRIAMO, RIO BUENO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-13 | 2017-01-31 | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 2017-03-10 | 2017-12-05 | RANCO | RIO BUENO | SR | 303769.391 | 303770 | 13967085 | ALEJANDRA I. PAREDES TAMAYO | 296676 | 7093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30133964-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR PITRIUCO LAGO RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 250891 | Modificación del contrato nº250891 , Ampliación y Mejoramiento SAPR Pitriuco, Lago Ranco | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30244122-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUMOL FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 248938 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUMOL, FUTRONO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 23/03/2016 | 29/03/2016 | 2016-03-15 | 2017-09-05 | RANCO | FUTRONO | SR | 0 | 76483 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 21921 | 54566 | 0 | 0 | 0 | 5690 | 4197 | 6379 | 12758 | 14425 | 11117 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30244122-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUMOL FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 248934 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUMOL, FUTRONO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-01-26 | 23/03/2016 | 29/03/2016 | 2016-03-15 | 2017-09-05 | RANCO | FUTRONO | SR | 496665.532 | 527469 | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 151178 | 376292 | 0 | 0 | 0 | 38645 | 28939 | 43990 | 87980 | 99481 | 77257 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30388126-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE CAYUMAPU VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 260629 | AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE CAYUMAPU, VALDIVIA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 2017-03-07 | 2018-01-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 114651 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 105239 | 9411 | 0 | 0 | 9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30388126-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE CAYUMAPU VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 260627 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE CAYUMAPU, VALDIVIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-13 | 2017-01-31 | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 2017-03-07 | 2018-01-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 783753.392 | 790692 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 725789 | 64902 | 0 | 0 | 64902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30393279-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE HUELLELHUE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 281711 | AIF Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Huellelhue Comuna de Valdivia Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-12-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 46705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821 | 3642 | 7283 | 13201 | 10014 | 5918 | 3642 | 1184 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30393279-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE HUELLELHUE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 281709 | Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Huellelhue Comuna de Valdivia Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-03-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2018-12-26 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 313917.12 | 0 | 0 |  | 0 | 322082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12557 | 25114 | 50227 | 91037 | 69062 | 40810 | 25114 | 8161 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30397139-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE CERROS DE CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 248954 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO APR DE CERROS DE CORRAL, CORRAL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 22/06/2016 | 22/06/2016 | 2016-06-08 | 2017-04-04 | VALDIVIA | CORRAL | SR | 0 | 58981 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 22250 | 36731 | 0 | 0 | 0 | 36731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30397139-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE CERROS DE CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 248954 | Modificación del contrato nº248954 , AIF CONSTRUCCION SERVICIO APR DE CERROS DE CORRAL, CORRAL | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-04 |  |  | SR | 0 | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | -5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30397139-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE CERROS DE CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 274484 | AIF OBRA DE TÉRMINO CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR DE CERROS DE CORRAL, COMUNA DE CORRAL, REGIÓN DE LOS RIOS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-04-01 | 2017-06-01 | 29/09/2017 | 29/09/2017 | 2017-09-05 | 2018-02-02 | VALDIVIA | CORRAL | SR | 0 | 51863 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 19974 | 31889 | 0 | 0 | 31889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30397139-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE CERROS DE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 274482 | OBRA DE TÉRMINO CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR DE CERROS DE CORRAL, COMUNA DE CORRAL, REGIÓN DE LOS RIOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2017-04-01 | 2017-06-01 | 29/09/2017 | 29/09/2017 | 2017-09-05 | 2018-02-02 | VALDIVIA | CORRAL | SR | 253315.274 | 357672 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 137751 | 219921 | 0 | 0 | 219921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30412726-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE PUERTO FUY PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269076 | AIF AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE PUERTO FUY COMUNA DE PANGUIPULLI REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 29/09/2017 | 29/09/2017 | 2017-09-15 | 2018-06-12 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 69483 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 20073 | 49412 | 0 | 0 | 28050 | 6081 | 13461 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30412726-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE PUERTO FUY PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269073 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE PUERTO FUY COMUNA DE PANGUIPULLI REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-04 | 2017-08-03 | 29/09/2017 | 29/09/2017 | 2017-09-15 | 2018-06-12 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 436036.342 | 479191 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 138436 | 340757 | 0 | 0 | 193446 | 41934 | 92830 | 12547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30426835-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE QUIMAN FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 271321 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO APR DE QUIMAN, FUTRONO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 24/10/2017 | 24/10/2017 | 2017-10-12 | 2018-06-09 | RANCO | FUTRONO | SR | 0 | 60407 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 5366 | 55044 | 0 | 0 | 0 | 4167 | 18774 | 10904 | 1681 | 19518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30426835-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE QUIMAN FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 271317 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE QUIMAN, FUTRONO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-04 | 2017-08-16 | 24/10/2017 | 24/10/2017 | 2017-10-12 | 2018-06-09 | RANCO | FUTRONO | SR | 341455.632 | 341456 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 37004 | 304453 | 0 | 0 | 0 | 28735 | 129472 | 75197 | 11588 | 59461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30473084-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR EL CAMPEÓN SAN JAVIER LA UNIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 281696 | AIF Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de El Campeón San Javier Comuna de La Unión Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2019-02-01 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 97631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 6299 | 12598 | 16797 | 15115 | 20996 | 12598 | 10078 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30473084-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR EL CAMPEÓN SAN JAVIER LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 281693 | Construcción del Servicio de Agua Potable Rural de El Campeón San Javier Comuna de La Unión Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-03-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2019-01-25 | RANCO | LA UNION | SR | 723996.007 | 0 | 0 |  | 0 | 673321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21720 | 43440 | 86880 | 115840 | 104263 | 144800 | 86880 | 69498 | 69497
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30473511-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR EL MELI RÍO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 281703 | AIF Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de El Meli Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2019-02-01 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 74294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395 | 4790 | 9580 | 12773 | 11545 | 15966 | 9580 | 7665 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30473511-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR EL MELI RÍO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 281699 | Construcción del Servicio de Agua Potable Rural de El Meli Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-03-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2018-12-26 | RANCO | RIO BUENO | SR | 550537.015 | 0 | 0 |  | 0 | 512000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16517 | 33033 | 66065 | 88086 | 79278 | 110108 | 66065 | 52848 | 52851
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30477347-0 | CONSTRUCCION SAPR DE PANGUILELFUN HUERQUEHUE PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269079 | AIF CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PANGUILELFUN HUERQUEHUE COMUNA DE PANGUIPULLI REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 29/09/2017 | 29/09/2017 | 2017-09-15 | 2018-12-09 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 293702 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 43942 | 249764 | 0 | 0 | 83163 | 24491 | 7442 | 18813 | 22899 | 29421 | 35288 | 28247 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30477347-0 | CONSTRUCCION SAPR DE PANGUILELFUN HUERQUEHUE PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269078 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PANGUILELFUN HUERQUEHUE COMUNA DE PANGUIPULLI REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-04 | 2017-08-03 | 29/09/2017 | 29/09/2017 | 2017-09-15 | 2018-12-09 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 2217074.631 | 2025529 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 303046 | 1722488 | 0 | 0 | 573532 | 168486 | 51324 | 129741 | 157919 | 202901 | 243365 | 195220 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481314-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SAPR DE ANTILHUE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 281689 | AIF Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Antilhue Comuna de Los Lagos Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-11-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408 | 4815 | 9629 | 17452 | 11669 | 7824 | 4815 | 1566 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481314-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SAPR DE ANTILHUE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 281687 | Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Antilhue Comuna de Los Lagos Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-03-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2018-12-26 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 415019.25 | 0 | 0 |  | 0 | 415020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16601 | 33202 | 66404 | 120356 | 80511 | 53953 | 33202 | 10791 | 10794
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481672-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SAPR DE CARIMALLÍN RÍO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 281685 | AIF Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Carimallín Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2019-04-01 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 103121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3683 | 7366 | 11049 | 17187 | 27007 | 22097 | 14732 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481672-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SAPR DE CARIMALLÍN RÍO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 281681 | Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Carimallín Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-03-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2019-03-26 | RANCO | RIO BUENO | SR | 846610.912 | 0 | 0 |  | 0 | 711156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25399 | 50797 | 76195 | 118526 | 186255 | 152390 | 101594 | 0 | 157470
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30485570-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SANTA FILOMENA II PAILLACO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276835 | AIF CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR SANTA FILOMENA II COMUNA DE PAILLACO REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-09-01 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992 | 3187 | 7967 | 12748 | 8764 | 0 | 6219 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30485570-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SANTA FILOMENA II PAILLACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 276833 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE SANTA FILOMENA II-PAILLACO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-17 | 2018-02-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-09 | 2018-10-06 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 274721.207 | 0 | 0 |  | 0 | 274722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16625 | 21978 | 54945 | 87911 | 60439 | 32824 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30485716-0 | CONSTRUCCION SAPR DE NUEVA ESPERANZA RÍO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 281707 | AIF Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Nueva Esperanza Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2019-02-01 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 85613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2762 | 5524 | 11047 | 14729 | 22093 | 18411 | 11047 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30485716-0 | CONSTRUCCION SAPR DE NUEVA ESPERANZA RÍO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 281705 | Construcción del Servicio de Agua Potable Rural de Nueva Esperanza Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-03-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2019-01-25 | RANCO | RIO BUENO | SR | 634845.915 | 0 | 0 |  | 0 | 590411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19046 | 38091 | 76182 | 101576 | 152364 | 126970 | 76182 | 0 | 60946
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30076993-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ENSENADA, COMUNA DE PUERTO VARAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 255446 | Gestión de proyecto Mejoramiento Servicio de APR de Ensenada, Comuna de Puerto Varas | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 2017-07-08 | 2018-03-05 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 0 | 49204 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 45578 | 3626 | 0 | 3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30076993-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ENSENADA, COMUNA DE PUERTO VARAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 255445 | Mejoramiento Servicio de APR de Ensenada, Comuna de Puerto Varas Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-25 | 2017-05-26 | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 2017-07-08 | 2018-03-05 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 306264.997 | 339330 | 11627830 | OSCIEL ALEJANDRO SUAZO GONZALEZ | 314329 | 25001 | 0 | 24995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131913-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL ENCANTO, COMUNA DE PUYEHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263125 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de El Encanto, Comuna de Puyehue Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | 2017-03-28 | 2018-02-21 | OSORNO | PUYEHUE | SR | 0 | 117595 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 90026 | 27568 | 0 | 7982 | 3376 | 6661 | 9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131913-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL ENCANTO, COMUNA DE PUYEHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263124 | Construcción Servicio de APR de El Encanto, Comuna de Puyehue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-08 | 2017-02-16 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | 2017-03-28 | 2018-02-21 | OSORNO | PUYEHUE | SR | 721580.933 | 810990 | 77716070 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 620899 | 190092 | 0 | 55049 | 23281 | 45937 | 65825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30289473-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LOS ALAMOS, COMUNA DE LOS MUERMOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 277364 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Los Álamos, Comuna de Los Muermos Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-11-01 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 94886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 15136 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30289473-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LOS ALAMOS, COMUNA DE LOS MUERMOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277361 | Construcción Servicio de APR de Los Álamos, Comuna de Los Muermos Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-11-01 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 654378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 104378 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458052-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LELBUN AITUY, COMUNA DE QUEILEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263117 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Lelbun Aituy, Comuna de Queilen Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 23/06/2017 | 23/06/2017 | 2017-06-20 | 2018-02-15 | CHILOE | QUEILEN | SR | 0 | 109153 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 52629 | 56526 | 0 | 13146 | 19816 | 8302 | 11601 | 3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458052-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LELBUN AITUY, COMUNA DE QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263116 | Construcción Servicio de APR de Lelbun Aituy, Comuna de Queilen Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-08 | 2017-02-20 | 23/06/2017 | 23/06/2017 | 2017-06-20 | 2018-02-15 | CHILOE | QUEILEN | SR | 614663.774 | 752775 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 362963 | 389815 | 0 | 90662 | 136656 | 57251 | 80001 | 25245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30465159-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CHUCAHUA ISLA HUAR, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263109 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Chucahua Isla Huar, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 28/09/2017 | 28/09/2017 | 2017-09-05 | 2018-05-03 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 0 | 81452 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 11079 | 70375 | 0 | 6979 | 7818 | 13544 | 12299 | 13391 | 10152 | 6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30465159-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CHUCAHUA ISLA HUAR, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263106 | Construcción Servicio de APR de Chucahua Isla Huar, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-07-25 | 28/09/2017 | 28/09/2017 | 2017-09-05 | 2018-05-03 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 468885.391 | 561737 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 76414 | 485325 | 0 | 48134 | 53916 | 93406 | 84817 | 92348 | 70011 | 42693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30467605-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PORVENIR - HUALINTO, COMUNA DE RIO NEGRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263119 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Porvenir-Hualinto, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | 2017-03-24 | 2017-10-20 | OSORNO | RIO NEGRO | SR | 0 | 60718 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 52975 | 7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30467605-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PORVENIR - HUALINTO, COMUNA DE RIO NEGRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263118 | Construcción Servicio de APR de Porvenir-Hualinto, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-08 | 2017-02-16 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | 2017-03-24 | 2018-02-17 | OSORNO | RIO NEGRO | SR | 333596.646 | 418742 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 365346 | 53396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30471833-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTE LA CHACRA, COMUNA DE CASTRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263121 | Gestión de Proyecto Mejoramiento Servicio de APR de La Chacra, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 2017-06-13 | 2017-10-11 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 58674 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 43459 | 15216 | 0 | 1933 | 3019 | 2249 | 8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30471833-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTE LA CHACRA, COMUNA DE CASTRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263121 | Modificación del contrato nº263121 , Gestión de Proyecto Mejoramiento Servicio de APR de La Chacra, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-11 |  |  | SR | 0 | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30471833-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTE LA CHACRA, COMUNA DE CASTRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263120 | Mejoramiento Servicio de APR de La Chacra, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-08 | 2017-02-20 | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 2017-06-13 | 2017-12-10 | CHILOE | CASTRO | SR | 348892.453 | 404643 | 77716070 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 299718 | 104926 | 0 | 13328 | 20818 | 15506 | 55274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30471833-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTE LA CHACRA, COMUNA DE CASTRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263120 | Modificación del contrato nº263120 , Mejoramiento Servicio de APR de La Chacra, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-10 |  |  | SR | 0 | 0 | 77716070 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 0 | 60500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30479686-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PUNTA CHILEN, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 271154 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Punta Chilen, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 07/12/2017 | 07/12/2017 | 2017-11-28 | 2018-06-26 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 58384 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 12838 | 45548 | 0 | 4696 | 8564 | 8155 | 9945 | 9040 | 5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30479686-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PUNTA CHILEN, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 271152 | Construcción Servicio de APR de Punta Chilen, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-07-27 | 07/12/2017 | 07/12/2017 | 2017-11-28 | 2018-06-26 | CHILOE | ANCUD | SR | 422267.732 | 402643 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 88535 | 314110 | 0 | 32386 | 59056 | 56239 | 68582 | 62344 | 35503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30486583-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LINEA SOLAR, COMUNA DE LLANQUIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 277368 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Línea Solar, Comuna de Llanquihue Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-11-01 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 58240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 14500 | 14500 | 14740 | 7250 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30486583-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LINEA SOLAR, COMUNA DE LLANQUIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277366 | Construcción Servicio de APR de Línea Solar, Comuna de Llanquihue Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-11-01 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 401661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 101661 | 50000 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40000416-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR ESTAQUILLA ALTO, COMUNA DE LOS MUERMOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 277370 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR Sector Estaquilla, Comuna de Los Muermos Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-11-01 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 111825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3355 | 6710 | 13420 | 17893 | 26839 | 22366 | 21242 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40000416-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR ESTAQUILLA ALTO, COMUNA DE LOS MUERMOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277369 | Construcción Servicio de APR Sector Estaquilla, Comuna de Los Muermos Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-06 | 2018-04-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-11 | 2019-02-05 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SR | 771221.227 | 0 | 0 |  | 0 | 771226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23137 | 46274 | 92547 | 123396 | 185094 | 154245 | 146533 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40000502-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUELDEN LAMECURA COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 281530 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR Hueldén Lemecura, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-11-01 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 104150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3045 | 6089 | 12177 | 16236 | 24354 | 20295 | 21954 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40000502-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUELDEN LAMECURA COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281528 | Construcción Servicio de APR Hueldén Lemecura, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-06 | 2018-04-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-11 | 2019-02-05 | CHILOE | ANCUD | SR | 700054.573 | 0 | 0 |  | 0 | 700058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20995 | 41990 | 83979 | 111971 | 167957 | 139964 | 133202 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40000927-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE HUICHA, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 281542 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR Huicha, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-11-01 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2753 | 5506 | 11011 | 19958 | 12607 | 8947 | 9828 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40000927-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE HUICHA, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281541 | Construcción Servicio de APR Huicha, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-06 | 2018-03-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2018-12-26 | CHILOE | ANCUD | SR | 474606.28 | 0 | 0 |  | 0 | 474610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18985 | 37969 | 75938 | 137636 | 104414 | 61699 | 37969 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40001298-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CADIQUEN COMUNA DE MAULLÍN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 281544 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR Cadiquen, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-11-01 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 58625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286 | 4571 | 9142 | 16570 | 12570 | 7428 | 6058 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40001298-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CADIQUEN COMUNA DE MAULLÍN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281543 | Construcción Servicio de APR Cadiquen, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-06 | 2018-03-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2018-11-26 | LLANQUIHUE | MAULLIN | SR | 394042.482 | 0 | 0 |  | 0 | 394046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15762 | 31524 | 63047 | 114273 | 86690 | 51226 | 31524 | 0
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30342384-0 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL SALTO COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 254338 | ASESORIA AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL SALTO - COYHAIQUE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 16/12/2016 | 16/12/2016 | 2016-12-13 | 2018-03-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 154131 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 138604 | 15527 | 0 | 0 | 1055 | 0 | 14472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30342384-0 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL SALTO COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 121679 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL SALTO COMUNA DE COYHAIQUE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-02 | 2016-11-30 | 12/12/2016 | 12/12/2016 | 2016-12-13 | 2018-03-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 648659 | 751857 | 8654923 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | 681262 | 70594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30401422-0 | AMPLIACION SISTEMA APR EL SALTO - PUERTO AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 264353 | Asesoría Ampliación Sistema de Agua Potable Rural El Salto, Comuna de Aysén | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 11/07/2017 | 11/07/2017 | 2017-07-06 | 2018-02-16 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 117062 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 113919 | 3142 | 0 | 0 | 3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30401422-0 | AMPLIACION SISTEMA APR EL SALTO - PUERTO AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 266682 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL SALTO, COMUNA DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-18 | 2017-02-15 | 05/07/2017 | 05/07/2017 | 2017-07-06 | 2018-03-03 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 450000 | 571028 | 8654923 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | 555704 | 15323 | 0 | 0 | 15323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30431876-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CERRO NEGRO CHILE CHICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 264349 | Asesoría Construcción Sistema de agua potable rural Cerro Negro | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 29/05/2017 | 29/05/2017 | 2017-05-24 | 2018-05-19 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 188226 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 130000 | 70319 | 0 | 0 | 30750 | 0 | 19069 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30431876-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CERRO NEGRO CHILE CHICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 264349 | Modificación del contrato nº264349 , Asesoría Construcción Sistema de agua potable rural Cerro Negro | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-19 |  |  | SR | 0 | 0 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 0 | 12094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30431876-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CERRO NEGRO CHILE CHICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 264088 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL, CERRO NEGRO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-23 | 2017-02-24 | 23/05/2017 | 23/05/2017 | 2017-05-24 | 2018-05-19 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 977165 | 918171 | 8751099 | CARLOS AUGUSTO MARTINEZ TOBAR | 670000 | 307105 | 0 | 0 | 150000 | 80000 | 57105 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 228992 | Asesoría y Asistencia Convenio 2015-2017 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 27/07/2015 | 19/08/2015 | 2015-03-02 | 2019-03-02 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, POZO ALMONTE | SR | 0 | 1665515 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 1096179 | 418632 | 0 | 0 | 66981 | 0 | 66981 | 66981 | 0 | 66981 | 0 | 75354 | 0 | 75354 | 150707
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 232541 | ASESORIA Y ASISTENCIA A LOS SISTEMAS DE APR DE LA REGIÓN DE O´HIGGINS AÑO 2015-2016 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 23/03/2015 | 15/05/2015 | 2015-01-16 | 2019-01-16 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 1189518 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 820595 | 255248 | 0 | 0 | 48190 | 0 | 48190 | 0 | 48190 | 0 | 55339 | 0 | 55339 | 0 | 113677
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 233419 | Asesoría y Asistencia Sistema APRs VII Región 2015-2017 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-03-01 | 2015-03-01 | 23/03/2015 | 21/04/2015 | 2015-01-16 | 2019-01-16 | CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES | CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES | SR | 0 | 1470079 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 1014142 | 387549 | 0 | 0 | 60792 | 60792 | 0 | 60792 | 0 | 68391 | 0 | 68391 | 0 | 68391 | 68391
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 234158 | ASESORÍA Y ASISTENCIA A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL REGION DE VALPARAISO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 23/03/2015 | 15/05/2015 | 2015-05-16 | 2019-02-24 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 1173576 | 76000739 | ESVAL S.A. | 761066 | 357914 | 0 | 0 | 97061 | 48531 | 0 | 48531 | 0 | 54597 | 0 | 54597 | 0 | 54597 | 54597
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 234502 | Convenio Ad-Reférendum entre la Dirección de obras Hidráulicas y Aguas del Valle SA periodo 2015-2017 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 17/03/2015 | 12/08/2015 | 2015-01-16 | 2018-12-26 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, LOS VILOS | SR | 0 | 1400204 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 965937 | 369129 | 0 | 0 | 57903 | 0 | 57903 | 0 | 57903 | 0 | 65140 | 0 | 65140 | 65140 | 65140
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 236249 | Supervisión y Asesoría Servicios APR Existentes 2015 - 2017 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 14/08/2015 | 14/08/2015 | 2015-02-17 | 2019-01-27 | CAUTÍN, MALLECO | CARAHUE, CHOL CHOL, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEMUCO, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ER | SR | 0 | 1872758 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1291930 | 416260 | 0 | 0 | 0 | 77444 | 0 | 77444 | 0 | 87124 | 0 | 87124 | 0 | 87124 | 87124
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 236900 | Asesoría y Asistencia a Sistemas de APR 2015 - 2016 - 2017 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 23/03/2015 | 15/05/2015 | 2015-01-16 | 2019-01-16 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 1207601 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 833069 | 262174 | 0 | 0 | 0 | 49938 | 49938 | 0 | 49938 | 0 | 56180 | 0 | 56180 | 0 | 112360
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 246091 | Convenio por Asesoría y Asistencia a los Sistemas de Agua Potable Rural | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 27/07/2015 | 19/08/2015 | 2015-03-02 | 2019-03-02 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, GENERAL LAGOS, PUTRE | SR | 0 | 1008800 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 694520 | 267138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267138 | 47142
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 246114 | ASESORÍA Y ASISTENCIA SISTEMAS DE APR REGIÓN DE LOS RÍOS 2015-2017 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 27/07/2015 | 19/08/2015 | 2015-06-04 | 2019-06-03 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 1272022 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 719955 | 262890 | 0 | 0 | 52578 | 0 | 52578 | 0 | 52578 | 0 | 52578 | 0 | 52578 | 0 | 289178
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 246342 | Supervisión y Asesoría a los comités de Agua Potable Rural de la Región de Los Lagos | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 27/07/2015 | 19/08/2015 | 2015-06-04 | 2019-05-14 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 1687270 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 1024725 | 427170 | 0 | 0 | 69742 | 0 | 69742 | 0 | 69742 | 0 | 69742 | 0 | 69742 | 78460 | 235378
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 246451 | ASESORIA ASISTENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE RURAL RM | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 27/07/2015 | 19/08/2015 | 2015-06-04 | 2019-05-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1137950 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 691108 | 235180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235180 | 211662
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 246760 | CONVENIO AD-REFERENDUM ENTRE LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS Y AGUAS PATAGONIA DE AYSEN SA PARA LA ASESORIA Y ASISTENCIA Y GESNTION DE PROYECTOS | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 17/03/2015 | 12/08/2015 | 2015-01-16 | 2019-01-15 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 1264774 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 783926 | 480851 | 0 | 0 | 202463 | 16400 | 34216 | 56943 | 0 | 56943 | 0 | 56943 | 0 | 56943 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 248501 | Gestión de proyecto Grupo N°1 - 2016 Obras de Conservación de los Servicios de Agua Potable Rural de Aulen Pucatrihue y Quenuir Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 16/05/2016 | 16/05/2016 | 2016-05-10 | 2016-09-07 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 38806 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 8397 | 30409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30409 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 253677 | Asesoría Obras de Captación APR Tijeral, Comuna de Renaico, Región de la Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 29/06/2016 | 29/06/2016 | 2016-03-04 | 2016-05-03 | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 12309 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 12032 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 254041 | Convenio Ad-Referéndum entre la DOH y la empresa Aguas Magallanes SA 2015-2017 XII R | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 03/03/2016 | 23/06/2016 | 2015-09-15 | 2019-01-15 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | NATALES, TORRES DEL PAINE, LAGUNA BLANCA, SAN GREGORIO, PRIMAVERA, TIMAUKEL | SR | 0 | 536014 | 76215628 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 343744 | 164807 | 0 | 27467 | 0 | 27468 | 0 | 27468 | 0 | 27468 | 0 | 27468 | 0 | 27468 | 27468
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 261082 | Gasto de Gestión Técnica y dmnistrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL CRUCERO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 23/08/2017 | 23/08/2017 | 2017-07-03 | 2017-11-30 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 9471 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 7018 | 2454 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Biobío | 261138 | Gastos Administrativos Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Tanilvoro, comuna de Coihueco; Copipual, comuna de Coihueco y Maitenes Virhuin Las Rosas, comuna de Ñiquén | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 22/11/2016 | 22/12/2016 | 2016-11-22 | 2017-07-05 | ÑUBLE | COIHUECO, ÑIQUEN | SR | 0 | 34774 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 24543 | 10231 | 0 | 0 | 10231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 261145 | Gasto de Gestión Técnican y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR BOBADILLA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 09/12/2016 | 09/12/2016 | 2016-11-03 | 2017-04-02 | LINARES | SAN JAVIER | SR | 0 | 12685 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 5621 | 7063 | 0 | 0 | 6009 | 0 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261397 | Gestión de Proyecto Grupo N°2 - 2016 Obras de Conservación de los Servicios de Agua Potable Rural de Curanué, Quilen, Pid Pid, Liucura San Agustín y Nercón Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 13/12/2016 | 13/12/2016 | 2016-11-23 | 2017-12-13 | CHILOE | CASTRO, PUQUELDON, QUELLON | SR | 0 | 48088 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 46092 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 261852 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACION GRUPO 1 LOCALIDADES APR CASABLANCA Y QUEBRADA HERRERA COMUNA DE PUTAENDO | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-11-16 | 2017-05-15 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 20587 | 76000739 | ESVAL S.A. | 18246 | 8126 | 0 | 0 | 8126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 261852 | Modificación del contrato nº261852 , GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACION GRUPO 1 LOCALIDADES APR CASABLANCA Y QUEBRADA HERRERA COMUNA DE PUTAENDO | 12.A. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN PROGRAMACION | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-15 |  |  | SR | 0 | 0 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 5785 | 0 | 0 | 5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 261854 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACION GRUPO 2 LOCALIDADES APR TRONCAL SAN PEDRO - COMUNA DE QUILLOTA Y APR PALMIRA ROMANO COMUNA DE LIMACHE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-11-23 | 2017-05-22 | QUILLOTA, MARGA MARGA | QUILLOTA, LIMACHE | SR | 0 | 20017 | 76000739 | ESVAL S.A. | 15896 | 6387 | 0 | 0 | 6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 261854 | Modificación del contrato nº261854 , GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACION GRUPO 2 LOCALIDADES APR TRONCAL SAN PEDRO - COMUNA DE QUILLOTA Y APR PALMIRA ROMANO COMUNA DE LIMACHE | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-22 |  |  | SR | 0 | 0 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 2267 | 0 | 0 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 261856 | GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL SANTA ROSA DE CATEMU COMUNA DE CATEMU Y LAS CABRAS COMUNA DE SANTA MARIA PROVINCIA DE SAN FELIPE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-05 | 2017-06-03 | PETORCA | CABILDO | SR | 0 | 25188 | 76000739 | ESVAL S.A. | 22788 | 3857 | 0 | 0 | 3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 261856 | Modificación del contrato nº261856 , GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL SANTA ROSA DE CATEMU COMUNA DE CATEMU Y LAS CABRAS COMUNA DE SANTA MARIA PROVINCIA DE SAN FELIPE | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-03 |  |  | SR | 0 | 0 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 1457 | 0 | 0 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 261959 | GESTION DE PROYECTO CONSERVACION A SISTEMAS BASICOS APR COMUNA DE HUARA Y PICA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 17/10/2016 | 18/10/2016 | 2016-10-18 | 2017-03-27 | TAMARUGAL | HUARA, PICA | SR | 0 | 26051 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 24968 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 262635 | ASESORIA CONSERVACION SISTEMA APR PAREDONES DE AUQUINCO, COMUNA DE CHEPICA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 06/10/2017 | 06/10/2017 | 2017-09-21 | 2018-01-19 | COLCHAGUA | CHEPICA | SR | 0 | 10743 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 10744 | 0 | 0 | 7415 | 3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 262648 | ASESORIA CONSERVACION SISTEMA DE APR HUILQUIO DE CERRILLOS, COMUNA DE RENGO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 2017-09-21 | 2018-02-08 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 11054 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 11055 | 0 | 0 | 3485 | 7570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 262681 | GA Obras de Conservación en Sistemas APR de Tabaqueros y Tome Alto | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-11-07 | 2017-03-07 | LIMARI | RIO HURTADO | SR | 0 | 12278 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 11642 | 635 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 263018 | ASESORIA CONSERVACION SISTEMA APR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 17/10/2017 | 17/10/2017 | 2017-10-04 | 2018-02-01 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | SR | 0 | 10223 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 10224 | 0 | 0 | 8164 | 0 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263152 | GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE Y PUCALÁN LOS MAQUIS COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PROVINCIA DE VALPARAISO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-05 | 2017-06-03 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 20377 | 76000739 | ESVAL S.A. | 20086 | 2711 | 0 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263152 | Modificación del contrato nº263152 , GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE Y PUCALÁN LOS MAQUIS COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PROVINCIA DE VALPARAISO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-03 |  |  | SR | 0 | 0 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 2420 | 0 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263158 | GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EL MOLINO LOS YUYOS COMUNA DE QUILPUÉ PROVINCIA DE MARGA-MARGA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-30 | 2017-06-28 | MARGA MARGA | QUILPUE | SR | 0 | 23059 | 76000739 | ESVAL S.A. | 20960 | 2099 | 0 | 0 | 2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269300 | Asesoria Conservación SAPR Cancura, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 17/11/2017 | 17/11/2017 | 2017-10-04 | 2018-02-01 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 7319 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 4158 | 4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269302 | Asesoria Conservación SAPR Loica Pulon, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 17/11/2017 | 17/11/2017 | 2017-09-08 | 2018-01-06 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 12076 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 7074 | 6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266 | 0 | 2450 | 0 | 1250 | 0 | 1250 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269421 | Asesoría Conservación SAPR Villa O"Higgins, Comuna de Toltén, Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 2017-10-20 | 2018-02-17 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 0 | 13437 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 3863 | 9574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 3000 | 3000 | 3000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269426 | Asesoría Conservación SAPR Molco Bajo, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 17/11/2017 | 17/11/2017 | 2017-10-05 | 2018-02-02 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 9418 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 8860 | 3670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 1250 | 0 | 1170 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269428 | Asesoría Conservación SAPR Faja Maisan, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 17/11/2017 | 17/11/2017 | 2017-11-18 | 2018-03-18 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 12480 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 10451 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 269929 | ASESORIA CONSERVACION SISTEMA DE APR RINCONADA DE YAQUIL, COMUNA DE SANTA CRUZ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 2017-09-27 | 2017-12-26 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | SR | 0 | 10862 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 10863 | 0 | 0 | 7186 | 0 | 3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270653 | Asesoría Conservación Estanque SAPR Villa Curaco, Comuna de Collipulli, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-04-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-10-01 | MALLECO | COLLIPULLI | SR | 0 | 0 | 76215637 |  | 0 | 8632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270658 | Asesoría Conservación Aducción SAPR Puerto Dominguez, Comuna de Saavedra, Región de La Araucanía. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-04-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-10-01 | CAUTÍN | SAAVEDRA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173 | 2173 | 2173 | 2173 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270660 | Asesoría Conservación SAPR Mallin del Treile, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 14/12/2017 | 14/12/2017 | 2017-09-23 | 2018-01-21 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 2697 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 2408 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 271004 | ASESORIA CONSERVACION SISTEMAS DE APR EL MEMBRILLO LOS TRICAHUES Y APR HACIENDA LOLOL COMUNA DE LOLOL | 12.A. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN PROGRAMACION | En Adjudicación | Trato directo | 2017-10-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-14 | 2018-05-13 | COLCHAGUA | LOLOL | SR | 0 | 19285 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 19285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 271032 | ASESORIA CONSERVACION SISTEMAS DE APR PATAGUA ORILLA Y APR PATAGUA CERRO COMUNA DE PICHIDEGUA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Adjudicación | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-02-28 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 0 | 13964 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 13964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 271043 | ASESORIA CONSERVACION SISTEMA DE APR LA LAJUELA PANAMA COMUNA DE SANTA CRUZ | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Adjudicación | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-14 | 2018-05-13 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | SR | 0 | 12580 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 12580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 271526 | Gestión de Proyecto Grupo 1 Obras de Conservación de los Servicios de APR de Isla Quehui, Puqueldón, Isla Chelín, Rilan, Cumbre Alta y Paraguay Chico | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 07/12/2017 | 07/12/2017 | 2017-12-12 | 2018-04-11 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 20978 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 8149 | 12830 | 0 | 0 | 3482 | 2958 | 6390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 271527 | Gestión de Proyecto Grupo N°2-2017, Obras de Conservación de los Servicios de APR de Villa Santa Lucía, El Amarillo, Ralún, Trumao y Entre Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 07/12/2017 | 07/12/2017 | 2017-11-30 | 2018-06-28 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 27415 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 7559 | 19855 | 0 | 1414 | 1930 | 2108 | 7250 | 7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271552 | Gasto de Gestión Técnica y Adminiostrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAN ANTONIO ENCINA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 2017-10-03 | 2018-03-02 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 9876 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 5243 | 4633 | 0 | 0 | 4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271906 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR CHOVELLÉN | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 2017-10-03 | 2018-03-02 | CAUQUENES | PELLUHUE | SR | 0 | 13021 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 6079 | 6943 | 0 | 0 | 1663 | 2088 | 3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271909 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR LOS GUINDOS Y LAS ARBOLEDAS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 23/11/2017 | 23/11/2017 | 2017-10-10 | 2018-04-08 | CURICO | TENO | SR | 0 | 26283 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 2785 | 23498 | 0 | 0 | 2364 | 955 | 7319 | 6365 | 6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 274294 | ASESORIA CONSERVACION APR CUTEMU LA QUEBRADA - PAREDONES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-20 | 2018-05-19 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 11508 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 11508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 274300 | ASESORIA CONSERVACION SISTEMA DE APR LA AGUADA EL CAJON LAS DAMAS Y APR LA ESTRELLA, COMUNA DE LA ESTRELLA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 2017-11-07 | 2018-05-06 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | SR | 0 | 23015 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 23015 | 0 | 0 | 1622 | 0 | 0 | 21393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 274308 | ASESORIA CONSERVACION APR CALIFORNIA DOÑIHUE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-01-29 | CACHAPOAL | DOÑIHUE | SR | 0 | 8648 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 274311 | CONSERVACION APR LLALLAUQUEN LAS CABRAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2017-12-30 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 0 | 12740 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 12740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 274316 | CONSERVACION APR STA ANA LOS OLMOS PALMILLA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-03-30 | COLCHAGUA | PALMILLA | SR | 0 | 17068 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 17068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275252 | Asesoría Conservación APR Calfuco, Comuna de Freire, Región de la Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-05-01 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3252 | 3252 | 3252 | 2710 | 543
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275254 | Asesoría Conservación APR Villa Cautín, Comuna de Curacautín, Región de la Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-05-01 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337 | 1337 | 1337 | 1338 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275257 | Asesoría Conservación APR La Esperanza, Comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-05-01 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 1995 | 1995 | 1989 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277721 | Asesoría Conservación Sistema APR Quilquén, Comuna de Traiguén, Región de la Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-08-01 | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277723 | Asesoría Conservación Sistema APR Manzanares, Comuna de Renaico, Región de la Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-09-01 | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3335 | 3335 | 3335 | 3335 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277725 | Asesoría Conservación Sistema APR Casas Blancas, Comuna de Renaico, Región de la Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-09-01 | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3335 | 3335 | 3335 | 3335 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277727 | Asesoría Conservación Sistema APR Cacique Currihuil, Comuna de Padre las Casas, Región de la Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-09-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 277824 | Asesoria a las Obras de Conservación Sistemas APR Casablanca y Los Patos Comuna de Putaendo Provincia de San Felipe | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-11-16 | 2017-12-31 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 24326 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 24327 | 0 | 0 | 23371 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 277824 | Modificación del contrato nº277824 , Asesoria a las Obras de Conservación Sistemas APR Casablanca y Los Patos Comuna de Putaendo Provincia de San Felipe | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 2487 | 0 | 0 | 0 | 2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 278155 | GA Obras de Conservación Mejoramiento Sistemas de APR de Yaconi El Guindo Las Ramadas-Pejerreyes y San Julián | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 20/12/2017 | 20/12/2017 | 2017-12-07 | 2018-04-06 | LIMARI | MONTE PATRIA, OVALLE | SR | 0 | 17931 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 7304 | 10628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 278358 | GA Obras de Conservcaión Mejoramiento Sistemas APR Las Barrancas-Alcaparras Horcón-Alcohuaz Peral Ojo de Agua Región de Coquimbo | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 27/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-12-07 | 2018-04-06 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, PAIGUANO, OVALLE | SR | 0 | 15055 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 1266 | 13789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 278803 | Gasto de Gestión y Asistencia Técnica OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SANTA REBECA PURÍSIMA, TENO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-07-01 | CURICO | TENO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 1341 | 2682 | 3352 | 4022 | 1743 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 278806 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAN LUIS DE UNIHUE, MAULE | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-07-01 | TALCA | MAULE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 1275 | 2550 | 3187 | 3824 | 1657 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 278815 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LOMAS DE PUTAGÁN, COLBÚN | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-07-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 953 | 1905 | 2381 | 2857 | 1238 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 278820 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR ENTRADA CERRILLOS, LONGAVÍ | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-07-01 | LINARES | LONGAVI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 1043 | 2086 | 2607 | 3129 | 1356 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 278823 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL JORDAN, LINARES | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-07-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 1334 | 2668 | 3334 | 4001 | 1734 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 278827 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativo OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR CAMARICO, RÍO CLARO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-07-01 | TALCA | RIO CLARO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 1170 | 2340 | 2925 | 3510 | 1521 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 278834 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA APR EL LUCERO, RETIRO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-06-01 | LINARES | RETIRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 334 | 1113 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 279175 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR RINCÓN DE SARMIENTO, CURICÓ | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-08-01 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 1334 | 2668 | 3334 | 4001 | 1734 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 279202 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL YACAL, MOLINA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-08-01 | CURICO | MOLINA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1339 | 2677 | 3346 | 4015 | 1740 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 279205 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LA PALMILLA, RAUCO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-08-01 | CURICO | RAUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 1313 | 2626 | 3282 | 3939 | 1707 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 279209 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR QUINAMÁVIDA, COLBÚN | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-08-01 | LINARES | COLBUN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 1314 | 2627 | 3283 | 3940 | 1708 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 279219 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR PALMILLA NORTE, LINARES | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-08-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 1334 | 2667 | 3334 | 4001 | 1734 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 281489 | ASESORIA CONSERVACION APR CALVARIO QUERELEMA COMUNA DE PEREDONES | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Adjudicación | Trato directo | 2017-12-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-07-01 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 9954 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 281949 | GLOBAL ASESORIA Y CONSULTORIA APR 2018 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2021-04-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 583839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46271 | 68354 | 84746 | 94615 | 96113 | 97804 | 78326 | 17610 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 281990 | ASESORÍA POR GESTION DE PROYECTOS - CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL - CALAMA RURAL CHUNCHURI | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-10-01 | EL LOA | CALAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3483 | 3483 | 3483 | 3483 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 281992 | ASESORÍA POR GESTION DE PROYECTOS - CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL - QUILLAGUA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-10-01 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3317 | 3317 | 3317 | 3317 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 281994 | ASESORÍA POR GESTION DE PROYECTOS - CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL - PEINE | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-10-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3526 | 3526 | 3526 | 3526 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 281997 | ASESORÍA POR GESTION DE PROYECTOS - CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL - SOCAIRE | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-10-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3003 | 3003 | 3003 | 3003 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 281999 | ASESORÍA POR GESTION DE PROYECTOS - CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL - TOCONAO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-10-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 282136 | Asesoría Conservacion, Mantencion, Reparacion Sistemas de APR 2018 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-03-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 30750 | 30750 | 41000 | 30750 | 30750 | 30750 | 30750 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 282649 | ASESORIA CONSERVACION APR LA PATAGUA LA PATAGUILLA COMUNA DE SANTA CRUZ | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-08-01 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 282662 | GA Obras de Conservación Sistemas de APR Las Cardas y Huachalalume Comuna de Coquimbo | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-07-01 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24913 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 282665 | GA Obras de Conservación Mejoramiento Sistema APR Las Cañas II Los Condores Llimpo Batuco y Valle Hermoso Región de Coquimbo | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-08-01 | LIMARI, CHOAPA | COMBARBALA, ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40063 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 283757 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAN JUAN EL SAUCE, COLBÚN | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-08-01 | LINARES | COLBUN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 1334 | 2668 | 3334 | 4001 | 1991 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 282426 | Gastos administrativos Conservación Agua potable rural 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-09-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 182486 | Conservación de sistemas de agua potable rural comuna de Última Esperanza - XII Región - 2017 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-20 | 2017-06-13 | 07/07/2017 | 12/07/2017 | 2017-07-12 | 2018-01-08 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | SR | 245814.358 | 234143 | 76890750 | IMPLEMENTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 184208 | 49934 | 0 | 49934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 253676 | Obras de Captación APR Tijeral, Comuna de Renaico, Región de la Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 03/03/2016 | 03/03/2016 | 2016-03-04 | 2016-09-30 | MALLECO | RENAICO | SR | 71635.188 | 84417 | 76465942 | OBRAS MENORES Y TRANS. RENE ISRAEL FUENTES E.I.R.L | 82978 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 254202 | Grupo N°1 - 2016 Obras de Conservación de los Servicios de Agua Potable Rural de Aulen, Pucatrihue y Quenuir, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-02-23 | 2016-03-18 | 16/05/2016 | 16/05/2016 | 2016-05-10 | 2016-09-07 | OSORNO, LLANQUIHUE, PALENA | SAN JUAN DE LA COSTA, MAULLIN, HUALAIHUE | SR | 242969.295 | 267623 | 76864090 | CONSULTORA HIDROCIVIL Y CIA. LIMITADA | 57909 | 209714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209714 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 261136 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR BOBADILLA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-22 | 2016-10-17 | 29/11/2016 | 29/11/2016 | 2016-11-15 | 2017-04-14 | LINARES | SAN JAVIER | SR | 70690.827 | 87472 | 4805536 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 38767 | 48706 | 0 | 0 | 41442 | 0 | 7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 261957 | CONSERVACION A SISTEMAS BASICOS APR COMUNA DE HUARA Y PICA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-09 | 2016-09-28 | 17/10/2016 | 18/10/2016 | 2016-10-18 | 2017-03-27 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 154956.645 | 179657 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 172409 | 7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262037 | Grupo N°2 - 2016 Obras de Conservación de los Servicios de Agua Potable Rural de Curanué, Quilen, Pid Pid, Liucura San Agustín y Nercón Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-14 | 2016-10-28 | 13/12/2016 | 13/12/2016 | 2016-11-23 | 2017-12-13 | CHILOE | CASTRO, PUQUELDON, QUELLON | SR | 232392.876 | 331634 | 79554640 | SONDAJES PERFOMAQ S.A. | 330305 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 262398 | CONSERVACIONES VARIOS SISTEMAS APR - 2016, REGIÓN DE TARAPACÁ, CONTRATO II | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-10-24 | 2016-11-15 | 06/12/2016 | 06/12/2016 | 2016-12-06 | 2017-10-31 | TAMARUGAL | HUARA, POZO ALMONTE | SR | 197609.425 | 269749 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 269745 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 268689 | CONSERVACION SISTEMA APR PAREDONES DE AUQUINCO COMUNA DE CHEPICA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-24 | 2017-03-20 | 06/10/2017 | 06/10/2017 | 2017-09-21 | 2018-01-19 | COLCHAGUA | CHEPICA | SR | 74946.99 | 74084 | 76483236 | CONSTRUCTORA LA CRUZ SPA | 51131 | 22953 | 0 | 0 | 22953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 268698 | CONSERVACION SISTEMA DE APR HUILQUIO DE CERRILLOS COMUNA DE RENGO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-24 | 2017-03-20 | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 2017-09-21 | 2018-02-08 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 80000 | 76232 | 76368403 | ARRIENDOS Y SERVICIOS VALLE DEL SOL LTDA. | 24031 | 52202 | 0 | 27941 | 24261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 269091 | CONSERVACION SISTEMA APR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-24 | 2017-03-20 | 17/10/2017 | 17/10/2017 | 2017-10-04 | 2018-02-01 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | SR | 80000 | 70502 | 76378645 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 56301 | 14201 | 0 | 0 | 14201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 269091 | Modificación del contrato nº269091 , CONSERVACION SISTEMA APR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 76378645 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 269299 | Conservación SAPR Cancura, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-18 | 19/06/2017 | 19/06/2017 | 2017-10-04 | 2018-02-01 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 52103 | 50475 | 76115426 | CONSTRUCTORA N&T LTDA | 40583 | 19987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9987 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 269301 | Conservación SAPR Loica Pulon, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-18 | 07/09/2017 | 07/09/2017 | 2017-09-08 | 2018-01-06 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 88595 | 83280 | 76303343 | CONSTRUCTORA ROVECH LIMITADA | 48786 | 34495 | 0 | 0 | 30127 | 4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 269420 | Conservación SAPR Villa O"Higgins, Comuna de Toltén, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-24 | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 2017-10-20 | 2018-02-17 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 91998 | 92664 | 5194545 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 26643 | 66023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 7051 | 0 | 19597 | 0 | 14375 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 269424 | Conservación SAPR Molco Bajo, Comuna de N. Imperial, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-24 | 03/10/2017 | 03/10/2017 | 2017-10-04 | 2018-02-01 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 56536 | 81000 | 76115426 | CONSTRUCTORA N&T LTDA | 61104 | 25306 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5306 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 269427 | Conservación SAPR Faja Maisan, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-25 | 07/09/2017 | 07/09/2017 | 2017-09-08 | 2018-01-06 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 91998 | 86068 | 76425062 | CONSTRUCTORA DIEGO A. HERRERA PACHECO Y CIA LTDA | 72077 | 13991 | 0 | 0 | 9564 | 0 | 0 | 0 | 4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 269927 | CONSERVACION SISTEMA DE APR RINCONADA DE YAQUIL, COMUNA DE SANTA CRUZ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-17 | 2017-03-06 | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 2017-09-27 | 2017-12-26 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | SR | 80000 | 74910 | 76378645 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 49555 | 25355 | 0 | 0 | 25355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 269927 | Modificación del contrato nº269927 , CONSERVACION SISTEMA DE APR RINCONADA DE YAQUIL, COMUNA DE SANTA CRUZ | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-26 |  |  | SR | 0 | 0 | 76378645 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 10905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270651 | Conservación Estanque SAPR Villa Curaco, Comuna de Collipulli, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-09 | 2017-06-01 | 27/11/2017 | 27/11/2017 | 2017-11-28 | 2018-03-28 | MALLECO | COLLIPULLI | SR | 59520.526 | 59521 | 76142161 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINE CONST. LTDA. | 0 | 59522 | 0 | 0 | 0 | 8333 | 0 | 24404 | 0 | 24404 | 0 | 2381 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270655 | Conservación Aducción SAPR Puerto Dominguez, Comuna de Saavedra, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-04-09 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-11-29 | CAUTÍN | SAAVEDRA | SR | 29925 | 0 | 0 |  | 0 | 59930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10793 | 8989 | 12738 | 0 | 27410 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270659 | Conservación SAPR Mallin del Treile, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-09 | 2017-04-27 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 2017-09-23 | 2018-01-21 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 15875 | 18598 | 76142161 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINE CONST. LTDA. | 16605 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 271029 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR EL MEMBRILLO LOS TRICAHUES Y APR HACIENDA LOLOL COMUNA DE LOLOL | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-14 | 2017-10-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-14 | 2018-05-13 | COLCHAGUA | LOLOL | SR | 136858 | 133000 | 94557000 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 0 | 133000 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 271031 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR PATAGUA ORILLA Y APR PATAGUA CERRO COMUNA DE PICHIDEGUA | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-14 | 2017-10-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-06 | 2018-04-05 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 91420 | 96301 | 76378645 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 96301 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 36301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 271042 | CONSERVACION SISTEMA DE APR LA LAJUELA PANAMA COMUNA DE SANTA CRUZ | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-14 | 2017-10-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-06 | 2018-05-05 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | SR | 88793 | 86756 | 76378645 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 86756 | 0 | 0 | 42070 | 25000 | 19686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 271523 | Grupo N°1-2017, Obras de Conservación de los Servicios de APR de Isla Quehui, Puqueldón, Isla Chelín, Rilan, Cumbre Alta y Paraguay Chico Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-07-25 | 07/12/2017 | 07/12/2017 | 2017-12-12 | 2018-04-11 | LLANQUIHUE, CHILOE | LOS MUERMOS, CASTRO, PUQUELDON | SR | 140101.948 | 144673 | 76232794 | ENERICO R. MIRANDA BAHAMONDE CONSTR. E.I.R.L. | 56201 | 88474 | 0 | 0 | 24013 | 20395 | 44066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 271524 | Grupo N°2-2017, Obras de Conservación de los Servicios de APR de Villa Santa Lucía, El Amarillo, Ralún, Trumao y Entre Lagos Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-07-25 | 07/12/2017 | 07/12/2017 | 2017-11-30 | 2018-06-28 | OSORNO, LLANQUIHUE, PALENA | PUYEHUE, SAN PABLO, PUERTO VARAS, CHAITEN | SR | 152266.082 | 189064 | 5194545 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 52134 | 136931 | 0 | 0 | 23066 | 14536 | 50000 | 49329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271549 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAN ANTONIO ENCINA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-30 | 2017-04-25 | 28/11/2017 | 28/11/2017 | 2017-10-03 | 2018-03-02 | LINARES | LINARES | SR | 40195.344 | 68110 | 76435586 | CONSTRUCTORA CAUSE LTDA. | 36161 | 31948 | 0 | 0 | 31948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271718 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL CRUCERO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2017-03-24 | 2017-04-03 | 26/07/2017 | 26/07/2017 | 2017-07-26 | 2017-12-23 | CURICO | SAGRADA FAMILIA | SR | 44930.052 | 65312 | 76228871 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 48397 | 16915 | 0 | 0 | 10133 | 0 | 6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271904 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR CHOVELLÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2017-06-01 | 2017-06-21 | 15/11/2017 | 15/11/2017 | 2017-10-03 | 2018-03-02 | CAUQUENES | PELLUHUE | SR | 88275.104 | 89796 | 13505384 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 41921 | 47876 | 0 | 0 | 11469 | 14399 | 22008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271907 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR LOS GUINDOS Y LAS ARBOLEDAS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2017-06-01 | 2017-06-21 | 15/11/2017 | 15/11/2017 | 2017-10-10 | 2018-04-08 | CURICO | TENO | SR | 164384.504 | 181257 | 76238689 | CONSTRUCTORA PATRICIO ATRIA ARDILES EIRL | 19210 | 162048 | 0 | 0 | 16302 | 6586 | 50475 | 43892 | 44793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 274293 | CONSERVACION APR CUTEMU LA QUEBRADA COMUNA DE PAREDONES | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-14 | 2017-10-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-27 | 2018-05-26 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 82270 | 79363 | 76378645 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 79363 | 0 | 0 | 72654 | 0 | 6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 274299 | CONSERVACION SISTEMA DE APR LA AGUADA EL CAJON LAS DAMAS Y APR LA ESTRELLA, COMUNA DE LA ESTRELLA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-07 | 2017-09-27 | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 2017-11-07 | 2018-05-06 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | SR | 105008.575 | 158723 | 76297808 | MATAQUITO S.P.A | 11186 | 147537 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 47537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 274299 | Modificación del contrato nº274299 , CONSERVACION SISTEMA DE APR LA AGUADA EL CAJON LAS DAMAS Y APR LA ESTRELLA, COMUNA DE LA ESTRELLA | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-06 |  |  | SR | 0 | 0 | 76297808 | MATAQUITO S.P.A | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 274307 | CONSERVACION APR CALIFORNIA COMUNA DE DOÑIHUE | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-14 | 2017-10-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-06 | 2018-03-06 | CACHAPOAL | DOÑIHUE | SR | 49906 | 59640 | 76483236 | CONSTRUCTORA LA CRUZ SPA | 0 | 59640 | 0 | 0 | 20000 | 39640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 274310 | CONSERVACION APR LLALLAUQUEN LAS CABRAS | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-20 | 2017-10-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-06 | 2018-02-04 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 62230 | 87586 | 76394261 | CONSTRUCTORA LOFE LTDA | 0 | 89025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 37859 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 274315 | CONSERVACION APR SANTA ANA LOS OLMOS, COMUNA DE PALMILLA Y CONSERVACION APR QUINAHUE , COMUNA DE SANTA CRUZ | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-20 | 2017-10-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-13 | 2018-05-12 | COLCHAGUA | PALMILLA | SR | 138475 | 117704 | 76435586 | CONSTRUCTORA CAUSE LTDA. | 0 | 117704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 57704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 274644 | Instalación sistema APR básico progresivo Llanos del Lagarto y conservación sistema APR Los Perales | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-13 | 2017-10-05 | 16/10/2017 | 25/10/2017 | 2017-10-26 | 2018-02-23 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN, HUASCO | SR | 160000 | 146245 | 76060010 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 119996 | 26249 | 0 | 0 | 26249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 275251 | Conservación APR Calfuco, Comuna de Freire, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-10-01 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 85964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21491 | 21491 | 21491 | 0 | 21491 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 275253 | Conservación APR Villa Cautín, Comuna de Curacautín, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-10-01 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9221 | 0 | 9221 | 9221 | 0 | 9221 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 275256 | Conservación APR La Esperanza, Comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-08-01 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 54980.895 | 0 | 0 |  | 0 | 54981 | 0 | 0 | 0 | 11581 | 0 | 11581 | 0 | 11581 | 0 | 11581 | 0 | 8657 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 277597 | Obras de Conservcaión Mejoramiento Sistemas APR Las Barrancas-Alcaparras Horcón-Alcohuaz Peral Ojo de Agua Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-17 | 2017-12-01 | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 2017-12-12 | 2018-04-11 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, PAIGUANO, OVALLE | SR | 134054.066 | 103824 | 76217602 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 30637 | 73188 | 0 | 0 | 36594 | 36594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 277599 | Obras de Conservación Mejoramiento Sistema de AP Rural de Yaconi El Guindo Las Ramadas-Pejerreyes y San Julián | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-17 | 2017-12-01 | 14/12/2017 | 14/12/2017 | 2017-12-07 | 2018-04-06 | LIMARI | MONTE PATRIA, OVALLE | SR | 163162.771 | 123662 | 76217602 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 50372 | 73291 | 0 | 0 | 30000 | 20000 | 23291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 277720 | Conservación Sistema APR Quilquén, Comuna de Traiguén, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2018-12-01 | MALLECO | TRAIGUEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 15000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 277722 | Conservación Sistema APR Manzanares, Comuna de Renaico, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-08-01 | 2019-01-01 | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18400 | 18400 | 27600 | 27600 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 277724 | Conservación Sistema APR Casas Blancas, Comuna de Renaico, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-02-01 | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18400 | 18400 | 27600 | 27600 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 277726 | Conservación Sistema APR Cacique Currihuil, Comuna de Padre las Casas, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-07-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2019-02-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 277818 | Obras de Conservación Sistemas de Agua Potable Rural Casablanca y Los Patos Comuna de Putaendo Provincia de San Felipe | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-11-16 | 2017-12-31 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 167763.48 | 167764 | 96589270 | INVAR S. A. | 77601 | 90164 | 0 | 0 | 83577 | 0 | 6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 277818 | Modificación del contrato nº277818 , Obras de Conservación Sistemas de Agua Potable Rural Casablanca y Los Patos Comuna de Putaendo Provincia de San Felipe | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 96589270 | INVAR S. A. | 0 | 17149 | 0 | 0 | 0 | 17149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278802 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SANTA REBECA PURÍSIMA, TENO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-14 | 2018-04-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-02 | 2018-09-29 | CURICO | TENO | SR | 92454.67 | 0 | 0 |  | 0 | 92458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 9246 | 18491 | 23114 | 27737 | 12020 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278804 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAN LUIS DE UNIHUE, MAULE | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-14 | 2018-04-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-02 | 2018-09-29 | TALCA | MAULE | SR | 87900.99 | 0 | 0 |  | 0 | 87906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759 | 8791 | 17581 | 21976 | 26371 | 11428 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278813 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LOMAS DE PUTAGÁN, COLBÚN | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-09 | 2018-04-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-05 | 2018-09-02 | LINARES | COLBUN | SR | 65672.397 | 0 | 0 |  | 0 | 65676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314 | 6568 | 13135 | 16419 | 19702 | 8538 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278818 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR ENTRADA CERRILLOS, LONGAVÍ | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-09 | 2018-04-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-16 | 2018-09-13 | LINARES | LONGAVI | SR | 79155.72 | 0 | 0 |  | 0 | 79161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439 | 7192 | 14383 | 17978 | 21574 | 9349 | 7246 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278822 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL JORDAN, LINARES | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-10 | 2018-04-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-16 | 2018-09-13 | LINARES | LINARES | SR | 91970.428 | 0 | 0 |  | 0 | 91975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 9198 | 18395 | 22993 | 27592 | 11957 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278825 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR CAMARICO, RÍO CLARO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-10-01 | TALCA | RIO CLARO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614 | 8068 | 16136 | 20170 | 24204 | 10489 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278830 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA APR EL LUCERO, RETIRO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-10 | 2018-04-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-09 | 2018-08-07 | LINARES | RETIRO | SR | 20455.748 | 0 | 0 |  | 0 | 20459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919 | 2302 | 7673 | 7289 | 1276 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278928 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR RINCÓN DE SARMIENTO, CURICÓ | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-08-01 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 91970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 9197 | 18394 | 22992 | 27591 | 11956 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 279196 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL YACAL, MOLINA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-14 | 2018-04-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-02 | 2018-09-29 | CURICO | MOLINA | SR | 92298.554 | 0 | 0 |  | 0 | 92300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846 | 9230 | 18460 | 23075 | 27690 | 11999 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 279203 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LA PALMILLA, RAUCO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-14 | 2018-04-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-30 | 2018-09-27 | CURICO | RAUCO | SR | 82490.403 | 0 | 0 |  | 0 | 82493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 9054 | 18108 | 22634 | 27161 | 3725 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 279207 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR QUINAMÁVIDA, COLBÚN | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-09 | 2018-04-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-02 | 2018-08-30 | LINARES | COLBUN | SR | 90557.858 | 0 | 0 |  | 0 | 90561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812 | 9056 | 18112 | 22640 | 27168 | 11773 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 279214 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR PALMILLA NORTE, LINARES | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-09 | 2018-04-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-02 | 2018-08-30 | LINARES | LINARES | SR | 88162.616 | 0 | 0 |  | 0 | 91961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 9196 | 18392 | 22990 | 27588 | 11955 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 281485 | CONSERVACION APR CALVARIO QUERELEMA COMUNA DE PEREDONES | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-19 | 2017-11-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-12 | 2018-07-12 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 25510 | 68644 | 76435586 | CONSTRUCTORA CAUSE LTDA. | 0 | 68644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 28644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281948 | GLOBAL CONSERVACION DE OBRAS APR AÑO 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2021-05-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4951988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319106 | 471402 | 584451 | 852515 | 862843 | 674506 | 540176 | 646989 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 281987 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL - CALAMA RURAL CHUNCHURI | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-10-01 | EL LOA | CALAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 69644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17411 | 17411 | 17411 | 17411 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 281991 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL - QUILLAGUA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-10-01 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16585 | 16585 | 16585 | 16585 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 281993 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL - PEINE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-10-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17626 | 17626 | 17626 | 17626 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 281996 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL - SOCAIRE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-10-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15015 | 15015 | 15015 | 15015 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 281998 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL - TOCONAO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-10-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 62800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282067 | Conservacion, Mantencion, Reparacion Sistemas de APR 2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2019-03-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 150000 | 200000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O'Higgins | 282645 | CONSERVACION APR LA PATAGUA LA PATAGUILLA COMUNA DE SANTA CRUZ | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-02 | 2018-07-01 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | SR | 33832.295 | 0 | 0 |  | 0 | 33833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 282661 | Obras de Conservación Sistemas de APR Las Cardas y Huachalalume Comuna de Coquimbo | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta privada | 2018-02-01 | 2018-02-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-16 | 2018-08-13 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | SR | 171813.122 | 0 | 0 |  | 0 | 171814 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 50000 | 31814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 282664 | Obras de Conservación Mejoramiento Sistema APR Las Cañas II Los Condores Llimpo Batuco y Valle Hermoso Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta privada | 2018-02-01 | 2018-02-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-30 | 2018-08-27 | LIMARI, CHOAPA | COMBARBALA, ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | SR | 276295.088 | 0 | 0 |  | 0 | 276296 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 50000 | 60000 | 50000 | 26296 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283755 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAN JUAN EL SAUCE, COLBÚN | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-09 | 2018-04-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-02 | 2018-08-30 | LINARES | COLBUN | SR | 93741.736 | 0 | 0 |  | 0 | 93744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 9197 | 18394 | 22992 | 27591 | 13730 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282424 | Global de expropiaciones 2018 Agua Potable Rural Servicios Existentes | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 130309 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 2000 | 20850 | 30000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 35309 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 282427 | Expropiaciones Agua Potable Rural 2018 prefactibilidad | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 115688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 25000 | 0 | 50000 | 0 | 10688 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 193643 | ASESORÍA FUENTE Y DISEÑO INSTALACIÓN SISTEMAS APR COLLIN ALTO - BAJO, MUCO MILPIO Y VILUCO; PUENTE BASA CHICO, PITRELAHUE Y PUQUEREO, Comunas de Vilcun, P. las Casas, Curarrehue, Freire | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 23/11/2012 | 23/11/2012 | 2012-11-23 | 2013-07-23 | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PADRE LAS CASAS, VILCUN | SR | 0 | 57052 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 39811 | 17242 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 15522 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Biobío | 194506 | GA Diseños de Ingeniería Grupo Nº1: En Servicios de Agua Potable Rural de El Litre, Comuna de Los Ángeles, El Huertón, Comuna de Los Ángeles, El Pino San Miguel, Comuna de Los Ángeles, Yani, comuna de Arauco y Quinquehua, comuna de Chillán | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 28/06/2012 | 09/07/2012 | 2012-07-09 | 2012-10-27 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 11671 | 96579330 | ESSBIO S.A. | 3501 | 8170 | 0 | 0 | 8170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Biobío | 200080 | GA Estudio Hidrogeológico en las localidades de Ponotro-Manqueche Comuna de Tirúa y Primer Agua Comuna de Tirúa | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 11/12/2012 | 11/12/2012 | 2012-12-11 | 2013-03-11 | ARAUCO | TIRUA | SR | 0 | 2520 | 96579330 | ESSBIO S.A. | 1008 | 1512 | 0 | 0 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Biobío | 208319 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DISEÑO DE INGENIERIA EN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SANTA LAURA - TUCUMAN COMUNA DE LOS ANGELES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 27/09/2013 | 27/09/2013 | 2013-09-27 | 2014-08-23 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 2765 | 96579330 | ESSBIO S.A. | 1382 | 1383 | 0 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 208892 | ESTUDIO DE REHABILITACIÓN SISTEMA APR ENTRE RIOS, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-06-15 | 2014-07-10 | 11/09/2014 | 11/12/2014 | 2014-12-12 | 2017-09-30 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 81500 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 73398 | 2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 208893 | Asesoría ESTUDIO DE REHABILITACIÓN SISTEMA APR ENTRE RIOS, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 15/12/2014 | 15/12/2014 | 2014-12-16 | 2015-05-15 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 11818 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 10870 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 209307 | Fuente y Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Liucura, Comuna de Lonquimay; Diseño Instalación SAPR La Colonia, Comuna de Lautaro; y Mejoramiento y Ampliación SAPR General Lopez, Comuna de Vilcún. Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-08-01 | 2013-09-17 | 21/11/2013 | 21/11/2013 | 2013-11-22 | 2014-10-08 | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, VILCUN, LONQUIMAY | SR | 0 | 96950 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 86458 | 12926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2433 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 209308 | Asesoría Fuente y Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Liucura, Comuna de Lonquimay; Diseño Instalación SAPR La Colonia, Comuna de Lautaro; y Mejoramiento y Ampliación SAPR General Lopez, Comuna de Vilcún. Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 27/12/2013 | 27/12/2013 | 2013-12-28 | 2014-11-27 | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, VILCUN, LONQUIMAY | SR | 0 | 14058 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 12536 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 219781 | Asesoría Fuente y Diseño Reabastecimiento SAPR Huitranlebu, Comuna de Puren. Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 20/06/2014 | 20/06/2014 | 2014-06-21 | 2014-11-21 | MALLECO | PUREN | SR | 0 | 6715 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Biobío | 221251 | Diseño de Ingeniería en Servicio de Agua Potable Rural de Mesamávida comuna de Los Ángeles | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-06-23 | 2014-07-21 | 29/08/2014 | 29/08/2014 | 2014-08-29 | 2015-07-15 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 16500 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 11550 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Biobío | 221253 | Diseño de Ingeniería en Servicio de Agua Potable Rural de Santa Amelia comuna de Negrete | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2014-06-23 | 2014-07-22 | 29/08/2014 | 29/08/2014 | 2014-08-29 | 2015-07-15 | BIO-BIO | NEGRETE | SR | 0 | 17000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 11900 | 5100 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Biobío | 221312 | Gastos Administrativos Diseño de Ingenieria en Servicio de Agua Potable Rural de San José-Las Achiras comuna de Cobquecura | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 29/08/2014 | 29/08/2014 | 2014-08-29 | 2015-07-15 | ÑUBLE | COBQUECURA | SR | 0 | 2295 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 1606 | 689 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Biobío | 221313 | Gastos Administrativos Diseño de Ingenieria en Servicio de Agua Potable Rural de Mesamávida comuna de Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 29/08/2014 | 29/08/2014 | 2014-08-29 | 2015-07-15 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 2599 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 1819 | 780 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Biobío | 221315 | Gastos Administrativos Diseño de Ingenieria en Servicio de Agua Potable Rural de Santa Amelia comuna de Negrete | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 29/08/2014 | 29/08/2014 | 2014-08-29 | 2015-07-15 | BIO-BIO | NEGRETE | SR | 0 | 2678 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 1874 | 804 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 224978 | Diseño APR Oqueldan y Tutil, Comuna de Quellón Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-11-03 | 2014-12-03 | 20/03/2015 | 20/03/2015 | 2015-03-07 | 2017-11-11 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 19500 | 76197377 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 7800 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 224988 | Hidrogeológico y Diseño APR Puchauran, Comuna de Dalcahue Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-11-12 | 2014-12-09 | 19/03/2015 | 19/03/2015 | 2015-02-19 | 2017-11-10 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 20250 | 10700601 | JOSE ALEXIS VARGAS JARA | 8769 | 11482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11482 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 224991 | Hidrogeológico y Diseño APR Coñab, Comuna de Quinchao Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-11-12 | 2014-12-09 | 09/03/2015 | 09/03/2015 | 2015-02-18 | 2015-10-31 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 20000 | 13047249 | ALEJANDRO EMILIO NINO SOLIS | 13600 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 224992 | Hidrogeológico y Diseño APR Alto La Paloma, Comuna de Quinchao Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-11-12 | 2014-12-09 | 09/03/2015 | 09/03/2015 | 2015-02-18 | 2015-11-15 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 22500 | 13047249 | ALEJANDRO EMILIO NINO SOLIS | 15100 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 225405 | Gestión de Proyecto contrato Diseño APR Oqueldan y Tutil, Comuna de Quellón | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 20/03/2015 | 20/03/2015 | 2015-03-07 | 2017-11-11 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 3072 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 1228 | 1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 225452 | Gestión de Proyecto contrato Hidrogeológico y Diseño APR Puchauran, Comuna de Dalcahue | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 19/03/2015 | 19/03/2015 | 2015-02-19 | 2017-11-10 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 3190 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 1381 | 1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 225456 | Gestión de Proyecto contrato Hidrogeológico + Diseño APR Coñab, Comuna de Quinchao | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 09/03/2015 | 09/03/2015 | 2015-02-18 | 2015-10-31 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 3150 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 2142 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 225457 | Gestión de Proyecto contrato Hidrogeológico y Diseño APR Alto La Paloma, Comuna de Quinchao | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 09/03/2015 | 09/03/2015 | 2015-02-18 | 2015-11-15 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 3544 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 2378 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225558 | FUENTE Y DISEÑO SAPR COLLIN ALTO, COLLIN BAJO, MUCO MILPIO, COMUNA DE VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-13 | 2014-11-21 | 12/02/2015 | 12/02/2015 | 2015-02-13 | 2016-10-10 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 0 | 114900 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 110900 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225559 | Asesoría FUENTE Y DISEÑO SAPR COLLIN ALTO, COLLIN BAJO, MUCO MILPIO, COMUNA DE VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 22/09/2015 | 22/09/2015 | 2015-02-15 | 2016-02-15 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 0 | 16661 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 16080 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225560 | DISEÑO INSTALACIÓN SAPR DE TRANAPUENTE, COMUNA DE CARAHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-13 | 2014-11-14 | 30/01/2015 | 30/01/2015 | 2015-01-31 | 2016-07-24 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 25000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 24519 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225561 | Asesoría DISEÑO INSTALACIÓN SAPR DE TRANAPUENTE, COMUNA DE CARAHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 22/09/2015 | 22/09/2015 | 2015-01-31 | 2015-12-27 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 3625 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 3555 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225581 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR EL COIGUE, COMUNA DE CARAHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-13 | 2014-11-21 | 05/03/2015 | 06/03/2015 | 2015-03-06 | 2016-06-28 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 29062 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 25793 | 2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225582 | Asesoría DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR EL COIGUE, COMUNA DE CARAHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 22/09/2015 | 22/09/2015 | 2015-03-07 | 2016-01-21 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 4214 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 3845 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225596 | DISEÑO INSTALACIÓN SAPR LOS NEVADOS, COMUNA DE PUCÓN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-13 | 2014-11-14 | 05/03/2015 | 06/03/2015 | 2015-03-06 | 2016-09-13 | CAUTÍN | PUCON | SR | 0 | 40897 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 32513 | 8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4090 | 0 | 0 | 0 | 4295 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225597 | Asesoría DISEÑO INSTALACIÓN SAPR LOS NEVADOS, COMUNA DE PUCÓN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 22/09/2015 | 22/09/2015 | 2015-03-07 | 2016-01-31 | CAUTÍN | PUCON | SR | 0 | 5931 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 4714 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225604 | FUENTE Y DISEÑO SAPR CHAMICHACO, COMUNA DE ERCILLA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-13 | 2014-11-21 | 05/03/2015 | 06/03/2015 | 2015-11-06 | 2018-09-01 | MALLECO | ERCILLA | SR | 0 | 75503 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 19991 | 30263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 13417 | 1846 | 25249
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225605 | Asesoría FUENTE Y DISEÑO SAPR CHAMICHACO, COMUNA DE ERCILLA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 02/08/2016 | 02/08/2016 | 2015-03-08 | 2016-05-08 | MALLECO | ERCILLA | SR | 0 | 17292 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 2898 | 4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 1946 | 268 | 10005
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 226707 | CONSTRUCCION DE FUENTE SERVICIO APR LA RAMAYANA COMUNA DE OLMUE PROVINCIA DE MARGA-MARGA 437-14 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-11-13 | 2014-11-18 | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 2015-01-01 | 2015-04-01 | MARGA MARGA | OLMUE | SR | 0 | 174887 | 78354700 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 7234 | 94646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84617 | 10029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 226707 | Modificación del contrato nº 226707 , CONSTRUCCION DE FUENTE SERVICIO APR LA RAMAYANA COMUNA DE OLMUE PROVINCIA DE MARGA-MARGA 437-14 | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-04-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 78354700 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 0 | -84656 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 226708 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO APR LA RAMAYANA COMUNA DE OLMUÉ PROVINCIA DE MARGA-MARGA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 2015-01-01 | 2015-04-01 | MARGA MARGA | OLMUE | SR | 0 | 27108 | 76000739 | ESVAL S.A. | 3262 | 14671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 14363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 226708 | Modificación del contrato nº226708 , GASTO ADMINISTRATIVO CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO APR LA RAMAYANA COMUNA DE OLMUÉ PROVINCIA DE MARGA-MARGA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-04-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | -14362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 226716 | PROSPECCIONES Y CONSTRUCCION DE FUENTE SERVICIO DE APR CAJON DE LA MAGDALENA COMUNA DE CARTAGENA PROVINCIA DE SAN ANTONIO 440-14 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-11-14 | 2014-11-18 | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 2015-01-01 | 2016-02-25 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 114656 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 107855 | 5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 226718 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO DE APR CAJÓN DE LA MAGDALENA COMUNA DE CARTAGENA PROVINCIA DE VALPARAÍSO CONTRATO 440-14 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 2015-01-01 | 2016-02-25 | SAN ANTONIO | CARTAGENA | SR | 0 | 16859 | 76000739 | ESVAL S.A. | 16195 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 230425 | Asesoría Diseño SAPR Comunidades Rurales Camino Temuco - Chol Chol, Comunas de Temuco, Chol Chol y Galvarino, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 25/04/2016 | 25/04/2016 | 2015-11-21 | 2017-06-21 | CAUTÍN | CHOL CHOL, GALVARINO, TEMUCO | SR | 0 | 59874 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 26364 | 27606 | 0 | 0 | 0 | 5903 | 0 | 0 | 722 | 0 | 11827 | 0 | 0 | 9154 | 5906
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 233347 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR BOLDOMAHUIDA, CHÉPICA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-03-18 | 2015-03-31 | 13/11/2015 | 13/11/2015 | 2015-11-06 | 2016-07-18 | COLCHAGUA | CHEPICA | SR | 0 | 17004 | 15491851 | PAULO SANDOVAL ESPARZA | 8502 | 8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 233348 | ASESORIA DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR BOLDOMAHUIDA, CHÉPICA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 13/11/2015 | 13/11/2015 | 2015-11-06 | 2016-05-19 | COLCHAGUA | CHEPICA | SR | 0 | 2466 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 1233 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 233351 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR ROMA SAN JOSÉ LOS LINGUES, SAN FERNANDO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-03-18 | 2015-03-31 | 01/12/2015 | 01/12/2015 | 2015-11-13 | 2016-05-26 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | SR | 0 | 21200 | 76812900 | MAS INGENIERIA LTDA. | 10600 | 10600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 233352 | ASESORIA DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR ROMA SAN JOSÉ LOS LINGUES, SAN FERNANDO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 01/12/2015 | 01/12/2015 | 2015-11-13 | 2016-05-26 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | SR | 0 | 3074 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 1537 | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 233353 | DISEÑO AMPLIACIÓN APR VILLA MANUEL LARRAÍN, LOLOL | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-03-05 | 2015-03-24 | 11/11/2015 | 11/11/2015 | 2015-10-24 | 2016-10-03 | COLCHAGUA | LOLOL | SR | 0 | 19097 | 76236867 | FLUJO INGENIERIA LIMITADA | 9548 | 9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 233354 | ASESORIA DISEÑO AMPLIACIÓN APR VILLA MANUEL LARRAÍN, LOLOL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 11/11/2015 | 11/11/2015 | 2015-10-24 | 2016-05-06 | COLCHAGUA | LOLOL | SR | 0 | 2769 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 1384 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 233355 | DISEÑO MEJORAMIENTO APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-03-18 | 2015-03-31 | 15/12/2015 | 15/12/2015 | 2015-12-05 | 2016-06-17 | COLCHAGUA | PLACILLA | SR | 0 | 21200 | 76812900 | MAS INGENIERIA LTDA. | 4240 | 16960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360 | 0 | 0 | 10600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 233356 | ASESORIA DISEÑO MEJORAMIENTO APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 15/12/2015 | 15/12/2015 | 2015-12-05 | 2016-06-17 | COLCHAGUA | PLACILLA | SR | 0 | 3074 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 615 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 0 | 0 | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233749 | FUENTE Y DISEÑO ASPR MALLIN DEL TREILE COMUNA DE LONQUIMAY REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-03-15 | 2015-04-17 | 18/04/2016 | 18/04/2016 | 2016-04-19 | 2017-04-19 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 40106 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 32486 | 7621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6016 | 0 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233750 | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR MALLIN DEL TREILE COMUNA DE LONQUIMAY REGION DE LA ARAUCANIA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 21/09/2016 | 21/09/2016 | 2016-04-20 | 2017-04-20 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 5816 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 4710 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233751 | FUENTE Y DISEÑO SAPR EL NARANJO COMUNA DE LONQUIMAY REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-03-15 | 2015-04-17 | 23/02/2016 | 23/02/2016 | 2016-04-04 | 2017-04-04 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 40106 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 26069 | 14038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4038 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233753 | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR EL NARANJO COMUNA DE LONQUIMAY REGION DE LA ARAUCANIA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 16/08/2016 | 16/08/2016 | 2016-04-04 | 2017-04-04 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 5816 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 3780 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233754 | FUENTE Y DISEÑO SAPR ICALMA COMUNA DE LONQUIMAY REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-03-15 | 2015-04-17 | 11/05/2016 | 11/05/2016 | 2016-05-12 | 2017-05-12 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 47977 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 34340 | 13637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6016 | 0 | 6016 | 0 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233755 | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR ICALMA COMUNA DE LONQUIMAY REGION DE LA ARAUCANIA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 07/11/2016 | 07/11/2016 | 2016-05-12 | 2017-05-12 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 6958 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 4979 | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 873 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 237392 | Diseño sistema APR comunidades rurales camino temuco-chol chol comunas de temuco chol chol y galvarino region de la araucania | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-28 | 2015-08-17 | 20/11/2015 | 20/11/2015 | 2015-11-21 | 2017-06-13 | CAUTÍN | CHOL CHOL, GALVARINO, TEMUCO | SR | 0 | 412918 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 181820 | 192624 | 0 | 0 | 0 | 22178 | 0 | 0 | 4974 | 0 | 81562 | 0 | 18530 | 65380 | 38476
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 248464 | Proyecto Sistemas de APR Ancuaque Ancovinto y Chijo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-01 | 2016-09-14 | 07/10/2016 | 07/10/2016 | 2016-10-07 | 2017-05-05 | TAMARUGAL | COLCHANE | SR | 0 | 58567 | 78508740 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 39139 | 19428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 248467 | Proyecto de Mejoramiento SAPR de Pachica y SAPR de Laonzana Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-01 | 2016-09-14 | 07/10/2016 | 07/10/2016 | 2016-10-07 | 2017-08-13 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 86424 | 79693840 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 71865 | 14559 | 0 | 0 | 0 | 14559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 252003 | ASESORIA DISEÑO CAPTACIÓN ADUCCIÓN IMPULSION APR LA ESTRELLA Y APR LITUECHE, COMUNA DE LA ESTRELLA Y LITUECHE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-12-01 | 2016-02-01 | 04/11/2015 | 04/11/2016 | 2016-10-25 | 2017-08-27 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE | SR | 0 | 26634 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 18643 | 7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 254665 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SAPR CHIHUIMPULLI COMUNA DE FREIRE REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-02-22 | 2016-03-18 | 20/05/2016 | 20/05/2016 | 2016-05-21 | 2017-05-21 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 30000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 27375 | 2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 254666 | DISEÑO COMPLEMENTARIO SAPR LOLENCO COMUNA DE ANGOL REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-02-22 | 2016-03-18 | 20/05/2016 | 20/05/2016 | 2016-05-21 | 2017-07-05 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 17861 | 76243491 | JUAN CARLOS SANHUEZA SEPULVEDA IC INGENIERIA | 16343 | 1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 254667 | DISEÑO COMPLEMENTARIO SAPR MOLLULCO COMUNA DE TEMUCO REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-02-22 | 2016-03-18 | 20/05/2016 | 20/05/2016 | 2016-05-21 | 2017-05-21 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 24000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 16800 | 5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3156 | 0 | 0 | 1275
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255286 | Asesoría Construcción Sondaje APR Antu Mapu-Pedregoso, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 22/12/2016 | 22/12/2016 | 2016-12-23 | 2017-04-25 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 7417 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 7097 | 3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733 | 0 | 725 | 0 | 867 | 0 | 0 | 578 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255287 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación APR Chihuimpilli, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 07/11/2016 | 07/11/2016 | 2016-05-21 | 2017-05-21 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 4350 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 3969 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255288 | Asesoría Diseño Complementario APR Lolenco, Comuna de Angol, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 21/09/2016 | 05/10/2016 | 2016-05-21 | 2017-05-21 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 2591 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 2370 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255289 | Asesoría Diseño Complementario APR Mollulco, Comuna de Temuco, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 09/11/2016 | 09/11/2016 | 2016-05-21 | 2017-05-21 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 3480 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 2436 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 185
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Biobío | 256174 | Diseño de Ingeniería de Mejoramiento y Ampliación Servicio APR Isla Mocha, comuna de Lebu | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-11 | 2016-04-28 | 02/06/2016 | 02/06/2016 | 2016-06-02 | 2017-08-06 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 18500 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 7400 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Biobío | 256177 | Gastos administrativos Diseño de Ingeniería de Mejoramiento y Ampliación Servicio APR Isla Mocha, comuna de Lebu | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 02/06/2016 | 02/06/2016 | 2016-06-02 | 2017-05-08 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 2683 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 1073 | 1610 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Aysén | 257653 | DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO y/o AMPLIACIÓN DE 8 SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE AYSÉN 2016 - 2017 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-25 | 2016-06-29 | 19/07/2016 | 19/07/2016 | 2016-07-20 | 2018-03-12 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 218679 | 78835770 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 173619 | 45060 | 0 | 0 | 45060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Aysén | 258174 | ASESORIA DISEÑO PARA CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION 8 SISTEMAS APR REGION DE AYSEN 2016-2017 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 20/07/2016 | 20/07/2016 | 2016-07-20 | 2018-03-12 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 44830 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 35592 | 9238 | 0 | 0 | 9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 259195 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE TRES ESPINOS, VALDIVIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-22 | 2016-08-19 | 30/09/2016 | 30/09/2016 | 2016-09-21 | 2017-09-16 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 27000 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 10800 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 259250 | AIF CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS MINAS DE PUNAHUE, LOS LAGOS. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 26/07/2016 | 26/07/2016 | 2016-06-07 | 2017-05-04 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 7460 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 7418 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 259524 | GESTION DE PROYECTOS ESTUDIO PREFACTIBILIDAD SISTEMA APR ANCUAQUE - ANCOVINTO - CHIJO, REGIÓN DE TARAPACÁ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 07/10/2016 | 07/10/2016 | 2016-10-07 | 2017-05-05 | TAMARUGAL | COLCHANE | SR | 0 | 8493 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 5675 | 2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 259525 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO Y MEJORAMIENTOS SAPR PACHICA Y SAPR LAONZANA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 07/10/2016 | 07/10/2016 | 2016-10-07 | 2017-08-13 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 12533 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 10420 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Biobío | 260358 | Diseños de Ingeniería de Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Peaje Chaimávida, comuna de Concepción; El Manzano, comuna de San Nicolás; y Portal de La Luna, comuna de San Nicolás | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-05 | 2016-09-23 | 28/10/2016 | 28/10/2016 | 2016-10-28 | 2017-01-26 | ÑUBLE, CONCEPCION | SAN NICOLAS, CONCEPCION | SR | 0 | 14043 | 11678036 | CERDA ESPINOSA FERNANDO IVAN | 11234 | 2809 | 0 | 0 | 2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Biobío | 260359 | Gastos Administrativos Diseños de Ingeniería de Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Peaje Chaimávida, comuna de Concepción; El Manzano, comuna de San Nicolás; y Portal de La Luna, comuna de San Nicolás | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 28/10/2016 | 28/10/2016 | 2016-10-28 | 2017-01-26 | ÑUBLE, CONCEPCION | SAN NICOLAS, CONCEPCION | SR | 0 | 2037 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 1628 | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 260951 | DISEÑO CAPTACION ADUCCION IMPULSION APR LA ESTRELLA Y APR LITUECHE COMUNA DE LAS ESTRELLA Y LITUECHE | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta privada | 2016-08-17 | 2016-09-05 | 04/11/2015 | 04/11/2016 | 2016-10-25 | 2017-10-20 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE | SR | 0 | 183680 | 76511611 | ARRAVAL LTDA | 128575 | 55104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261066 | Gestión de Proyecto Construcción Sondaje para el Servicio de APR de APR Carelmapu, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 13/12/2016 | 13/12/2016 | 2016-11-18 | 2017-04-17 | LLANQUIHUE | MAULLIN | SR | 0 | 10467 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 10457 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261171 | DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL RADAL-PUERTA DE LA VEGA-PUENTE PANCHO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-15 | 2016-10-06 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-11-10 | 2017-12-05 | CURICO, TALCA | MOLINA, RIO CLARO | SR | 0 | 24783 | 76551873 | SOLDING INGENIERIA LIMITADA | 14870 | 9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261172 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL RADAL-PUERTA DE LA VEGA-PUENTE PANCHO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 2016-11-10 | 2017-07-08 | CURICO, TALCA | MOLINA, RIO CLARO | SR | 0 | 3594 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 2156 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261174 | DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOMAS DE SAN ALBERTO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-15 | 2016-10-06 | 29/11/2016 | 29/11/2016 | 2016-11-10 | 2017-12-05 | LINARES | PARRAL | SR | 0 | 26944 | 76551873 | SOLDING INGENIERIA LIMITADA | 13653 | 13292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261175 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOMAS DE SAN ALBERTO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-11-10 | 2017-12-05 | LINARES | PARRAL | SR | 0 | 3908 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 1980 | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261207 | DISEÑO IMPULSIÓN POZO LICANTEN PARA SISTEMA APR LLICO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-15 | 2016-10-06 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | 2016-11-10 | 2017-12-30 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | SR | 0 | 51698 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 26915 | 24783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261291 | Gasto de Gestión Técnica y Administyrativa DISEÑO IMPULSIÓN POZO LICANTEN PARA SISTEMA APR LLICO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-11-10 | 2017-10-06 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | SR | 0 | 7497 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 3903 | 3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261327 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BAJOS DE LIRCAY | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-10-26 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-19 | 2018-03-14 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 30294 | 12220599 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 18176 | 12118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261331 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BAJOS DE LIRCAY | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-19 | 2017-09-15 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 4393 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 2636 | 1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261362 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR QUERI | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-10-26 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-19 | 2018-03-10 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 24350 | 12220599 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 14610 | 9740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261363 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR QUERI | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-19 | 2017-07-17 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 3531 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 2118 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261365 | DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR PAHUIL | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-10-26 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-19 | 2018-01-17 | CAUQUENES | CHANCO | SR | 0 | 20267 | 76789580 | INGEGROUP CONSULTORES LTDA | 12160 | 8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261366 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO SISTEMA APR PAHUIL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-19 | 2017-07-17 | CAUQUENES | CHANCO | SR | 0 | 2939 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 1763 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261432 | Definición de Fuente alternativa y Diseño de Abastecimiento Sistema APR Tijeral, Comuna de Renaico, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-05 | 2016-11-16 | 23/01/2017 | 23/01/2017 | 2017-01-24 | 2018-01-24 | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 53000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 26900 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 0 | 18000
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261433 | Asesoría Definición de Fuente alternativa y Diseño de Abastecimiento Sistema APR Tijeral, Comuna de Renaico, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 10/05/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-11 | 2018-05-11 | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 7685 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 3901 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 0 | 2610
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261434 | Diseño Instalación Sistema APR Bajada de Piedra, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-03 | 2016-11-09 | 23/01/2017 | 23/01/2017 | 2017-01-24 | 2018-01-24 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 33000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 21450 | 11550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 0 | 6600 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261435 | Asesoría Diseño Instalación Sistema APR Bajada de Piedra, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 18/04/2017 | 18/04/2017 | 2017-01-24 | 2018-01-24 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 4785 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 3110 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | 0 | 0 | 957 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261436 | Fuente y Diseño Complementario Instalación Sistema APR Unión Río Blanco, Comuna de Curacautín, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-14 | 2016-11-09 | 23/01/2017 | 23/01/2017 | 2017-01-24 | 2018-01-24 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 92000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 31255 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 0 | 0 | 10400 | 39945
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261437 | Asesoría Fuente y Diseño Complementario Instalación Sistema APR Unión Río Blanco, Comuna de Curacautín, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 11/04/2017 | 11/04/2017 | 2017-01-24 | 2018-01-24 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 13340 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 4532 | 3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 1508 | 5793
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261438 | Diseño Instalación Sistema APR Radalco, Comuna de Curacautín, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-03 | 2016-11-09 | 23/01/2017 | 23/01/2017 | 2017-01-24 | 2018-01-24 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 34000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 21000 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 4700
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261439 | Asesoría Diseño Instalación Sistema APR Radalco, Comuna de Curacautín, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 18/04/2017 | 18/04/2017 | 2017-01-24 | 2018-01-24 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 4930 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 3045 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 682
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261490 | DISEÑO IMPULSION SISTEMA APR LUIS CRUZ MARTINEZ | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-10-26 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-19 | 2018-01-28 | LINARES | PARRAL | SR | 0 | 17434 | 76789580 | INGEGROUP CONSULTORES LTDA | 10460 | 6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261491 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO IMPULSION SISTEMA APR LUIS CRUZ MARTINEZ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-19 | 2017-07-17 | LINARES | SAN JAVIER | SR | 0 | 2528 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 1517 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261494 | DISEÑO CONSTRUCCION SISTEMA APR LOMAS DE MACHICURA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-10-26 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-12 | 2018-03-07 | CURICO | MOLINA | SR | 0 | 18000 | 12220599 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 10800 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261498 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO CONSTRUCCION SISTEMA APR LOMAS DE MACHICURA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-12 | 2017-06-10 | LINARES | PARRAL | SR | 0 | 2610 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 1566 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261499 | DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLOGICO CONSTRUCCION SISTEMA APR ENTRE PUENTES | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-15 | 2016-10-06 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-11-21 | 2018-02-14 | CURICO | RAUCO | SR | 0 | 19400 | 76551873 | SOLDING INGENIERIA LIMITADA | 11639 | 7760 | 0 | 0 | 7760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261500 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLOGICO CONSTRUCCION SISTEMA APR ENTRE PUENTES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-11-21 | 2017-06-19 | CURICO | RAUCO | SR | 0 | 2813 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 1688 | 1126 | 0 | 0 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261501 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR COLÍN -LIMAVIDA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-10-26 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-19 | 2018-03-10 | TALCA | CUREPTO | SR | 0 | 20000 | 12220599 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 12000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261502 | Gasto de Gestión Técnuica y Administrativa ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR COLÍN -LIMAVIDA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 20/02/2017 | 20/02/2017 | 2016-12-19 | 2017-07-17 | TALCA | CUREPTO | SR | 0 | 2900 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 1740 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261513 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PLACILLA HACIA LA LEONERA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-10-26 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-19 | 2018-03-10 | CURICO | LICANTEN | SR | 0 | 20000 | 12220599 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 12000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261514 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PLACILLA HACIA LA LEONERA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-19 | 2017-07-17 | CURICO | LICANTEN | SR | 0 | 2900 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 1740 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261531 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR MOLINO VENTANA DEL ALTO A SANTA LAURA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-17 | 2016-12-13 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 | 2018-02-04 | CURICO | TENO | SR | 0 | 24972 | 76789580 | INGEGROUP CONSULTORES LTDA | 14983 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261532 | Gasto de Gestión Técnicda y Administrativa ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR MOLINO VENTANA DEL ALTO A SANTA LAURA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 | 2017-08-08 | CURICO | TENO | SR | 0 | 3621 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 2172 | 1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261534 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS HORNILLAS HACIA PORVENIR, | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-17 | 2016-12-13 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 | 2018-02-24 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 28239 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 17825 | 10414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 261539 | AIF DISEÑO DE INGENIERIA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE TRES ESPINOS, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 30/09/2016 | 30/09/2016 | 2016-09-21 | 2017-09-16 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 3915 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 1566 | 2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261540 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS HORNILLAS HACIA PORVENIR | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 | 2017-08-28 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 4095 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 2585 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261541 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR UNIÓN SAN VICTOR LAMAS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-17 | 2016-12-13 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 | 2018-02-04 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 30184 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 18110 | 12074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261542 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR UNIÓN SAN VICTOR LAMAS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 | 2017-08-08 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 4377 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 2626 | 1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261543 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BAJO ESMERALDA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-17 | 2016-12-13 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 | 2018-02-04 | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 0 | 23022 | 76789580 | INGEGROUP CONSULTORES LTDA | 13813 | 9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261545 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BAJO ESMERALDA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 | 2017-08-08 | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 0 | 3339 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 2003 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Biobío | 262351 | Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Huechupín Colliguay, comuna de Chillán, San Luis de Arizona, comuna de San Carlos, y Monteleón, comuna de San Nicolás | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-06 | 2016-12-27 | 03/04/2017 | 03/04/2017 | 2017-04-03 | 2018-01-08 | ÑUBLE | CHILLAN, SAN CARLOS, SAN NICOLAS | SR | 0 | 42000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 42000 | 0 | 0 | 11200 | 5600 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Biobío | 262352 | Gastos Administrativos Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Huechupín Colliguay, comuna de Chillán, San Luis de Arizona, comuna de San Carlos, y Monteleón, comuna de San Nicolás | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 03/04/2017 | 03/04/2017 | 2017-04-03 | 2017-11-09 | ÑUBLE | CHILLAN, SAN CARLOS, SAN NICOLAS | SR | 0 | 6090 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 6090 | 0 | 0 | 1624 | 2240 | 2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Biobío | 262353 | Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Huacamalá, comuna de Quillón, Chamizal, comuna de El Carmen, y Milahue Pozo de Oro Las Mariposas, comuna de Bulnes | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-06 | 2016-12-27 | 10/02/2017 | 10/02/2017 | 2017-02-10 | 2017-09-18 | ÑUBLE | BULNES, EL CARMEN, QUILLON | SR | 0 | 42000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 16800 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Biobío | 262354 | Gastos Administrativos Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Huacamalá, comuna de Quillón, Chamizal, comuna de El Carmen, y Milahue Pozo de Oro Las Mariposas comuna de Bulnes segundo | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 10/02/2017 | 10/02/2017 | 2017-02-10 | 2017-09-18 | ÑUBLE | BULNES, EL CARMEN, QUILLON | SR | 0 | 6090 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 2436 | 3654 | 0 | 0 | 3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 262769 | Diseño Interconexión Sondajes APR Casas Blancas, Huelehueico y Manzanares, Comuna de Renaico | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-12 | 2017-01-13 | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 2017-03-16 | 2017-07-14 | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 16200 | 76601368 | MC INGENIERIA SPA | 13365 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 262770 | Asesoría Diseño Interconexión Sondajes APR Casas Blancas, Huelehueico y Manzanares, Comuna de Renaico | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 2017-03-16 | 2017-07-14 | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 2349 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1938 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 262774 | Asesoría Diseño Sistema APR Pelón Mapu, Comuna de Victoria | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 2017-05-03 | 2018-05-03 | MALLECO | VICTORIA | SR | 0 | 8426 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 5381 | 2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 580
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 262918 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LAS LOMAS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-17 | 2016-12-13 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 | 2018-02-04 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 23022 | 76789580 | INGEGROUP CONSULTORES LTDA | 6907 | 16116 | 0 | 0 | 0 | 6907 | 0 | 9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 262919 | Gasto de Gestión Técnicas y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LAS LOMAS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 | 2017-08-08 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 3339 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 1001 | 2338 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 0 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 262920 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR BUENOS AIRES | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-17 | 2016-12-13 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 | 2017-12-06 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 21929 | 76789580 | INGEGROUP CONSULTORES LTDA | 6039 | 15891 | 0 | 0 | 0 | 7839 | 0 | 8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 262922 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR BUENOS AIRES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 | 2017-12-06 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 3180 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 876 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 1137 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263165 | DISEÑO DE ATRAVIESOS Y PARALELISMOS DE AGUA POTABLE POR INFRAESTRUCTURA EFE Y FERRONOR DIVERSAS LOCALIDADES REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-21 | 2016-12-28 | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 2017-02-27 | 2017-08-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 93546 | 84715200 | SKM-IRH SPA | 65482 | 28064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263166 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DISEÑO DE ACTUALIZACIÓN PARALELISMOS Y ATRAVIESOS EMPRESA DE FERROCARRILES VARIOS SECTORES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 2017-02-27 | 2017-08-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 13565 | 76000739 | ESVAL S.A. | 9495 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264158 | Estudio Hidrogeológico y adecuación de Diseños APR El Sauce de San Pedro, APR Barrancas de Pichi de Alhué y APR San José de Melipilla de Melipilla. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-03 | 2016-10-20 | 27/12/2016 | 27/12/2016 | 2016-12-15 | 2017-04-14 | MELIPILLA | MELIPILLA, SAN PEDRO | SR | 0 | 97900 | 96589270 | INVAR S. A. | 88110 | 9790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264159 | Asesoría por Gestión del Proyecto Estudio Hidrogeológico y adecuación de Diseños APR El Sauce de San Pedro, APR Barrancas de Pichi de Alhué y APR San José de Melipilla de Melipilla. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 27/12/2016 | 27/12/2016 | 2016-12-15 | 2017-04-14 | MELIPILLA | MELIPILLA, SAN PEDRO | SR | 0 | 14196 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 12776 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264160 | Modificación del contrato nº264160 , Diseño de Ingeniería de Detalles: APR Colo Colo de Quilicura, APR Los Maitenes de Ulmen de Melipilla, APR Huechún y APR Santa Matilde de Til-Til, Manuel Rodríguez de Colina. | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-23 |  |  | SR | 0 | 0 | 78835770 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 0 | 8120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264161 | Modificación del contrato nº264161 , Asesoría por Gestión del Proyecto Diseño de Ingeniería de Detalles: APR Colo Colo de Quilicura, APR Los Maitenes de Ulmen de Melipilla, APR Huechún y APR Santa Matilde de Til-Til, Manuel Rodríguez de Colina. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-03 |  |  | SR | 0 | 0 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264162 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Nuevo Porvenir de Lampa, APR Colonia Kennedy de Paine, APR Chorombo de María Pinto y APR Rangue Los Hornos de Paine. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-17 | 2016-11-14 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-26 | 2017-07-24 | CHACABUCO, MELIPILLA, MAIPO | LAMPA, MARIA PINTO, PAINE | SR | 0 | 214600 | 96589270 | INVAR S. A. | 199340 | 15260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264162 | Modificación del contrato nº264162 , Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Nuevo Porvenir de Lampa, APR Colonia Kennedy de Paine, APR Chorombo de María Pinto y APR Rangue Los Hornos de Paine. | 1. OBRAS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 96589270 | INVAR S. A. | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264163 | Asesoría por Gestión de Proyecto Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Nuevo Porvenir de Lampa, APR Colonia Kennedy de Paine, APR Chorombo de María Pinto y APR Rangue Los Hornos de Paine. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-26 | 2017-05-25 | CHACABUCO, MELIPILLA, MAIPO | LAMPA, MARIA PINTO, PAINE | SR | 0 | 31117 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 28904 | 2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264163 | Modificación del contrato nº264163 , Asesoría por Gestión de Proyecto Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Nuevo Porvenir de Lampa, APR Colonia Kennedy de Paine, APR Chorombo de María Pinto y APR Rangue Los Hornos de Paine. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264166 | Diseño de Ingenieria de detalle APR Los naranjos El Pangal de Alhue y Santa Ines de Pataguillas de Curacavi | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-24 | 2016-11-16 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-21 | 2017-09-12 | MELIPILLA | ALHUE, CURACAVI | SR | 0 | 133850 | 77456040 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 112730 | 21120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264166 | Modificación del contrato nº264166 , Diseño de Ingenieria de detalle APR Los naranjos El Pangal de Alhue y Santa Ines de Pataguillas de Curacavi | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-12 |  |  | SR | 0 | 0 | 77456040 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 0 | 4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264167 | Asesoria por Gestión de Proyecto Diseño de Ingenieria de detalle APR Los naranjos El Pangal de Alhue y Santa Ines de Pataguillas de Curacavi | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-21 | 2017-09-12 | MELIPILLA | ALHUE, CURACAVI | SR | 0 | 19409 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 16346 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264167 | Modificación del contrato nº264167 , Asesoria por Gestión de Proyecto Diseño de Ingenieria de detalle APR Los naranjos El Pangal de Alhue y Santa Ines de Pataguillas de Curacavi | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-12 |  |  | SR | 0 | 0 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264168 | Construcción de Sondajes en los Servicios de APR El Álamo de Paine, APR Sta. Elena Sur de Colina, APR Álvarez de Isla de Maipo y APR Las Locas de San Pedro FNDR | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-24 | 2016-11-16 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-15 | 2017-04-14 | CHACABUCO, MELIPILLA | COLINA, SAN PEDRO | SR | 0 | 267994 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 122313 | 145681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145681 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264168 | Modificación del contrato nº264168 , Construcción de Sondajes en los Servicios de APR El Álamo de Paine, APR Sta. Elena Sur de Colina, APR Álvarez de Isla de Maipo y APR Las Locas de San Pedro FNDR | 2. ESTUDIOS | Modificación de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-14 |  |  | SR | 0 | 0 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3892 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264169 | Asesoría Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en los Servicios de APR El Álamo de Paine, APR Sta. Elena Sur de Colina, APR Álvarez de Isla de Maipo y APR Las Locas de San Pedro. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-15 | 2017-04-14 | CHACABUCO, MELIPILLA | COLINA, SAN PEDRO | SR | 0 | 38860 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 16281 | 22578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22578 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264169 | Modificación del contrato nº264169 , Asesoría Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en los Servicios de APR El Álamo de Paine, APR Sta. Elena Sur de Colina, APR Álvarez de Isla de Maipo y APR Las Locas de San Pedro. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificación de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-14 |  |  | SR | 0 | 0 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264170 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Gacitúa de Isla de Maipo, APR La Palma de Ibacache de Maria Pinto, APR Miraflores de Curacaví y APR El Labrador de Talagante FNDR | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-24 | 2016-11-18 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-29 | 2017-07-02 | MELIPILLA, TALAGANTE | CURACAVI, MARIA PINTO, ISLA DE MAIPO, TALAGANTE | SR | 0 | 190000 | 96974000 | GHD S.A. | 86480 | 103520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86266 | 17254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264171 | Asesoría por Gestión de Proyecto Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Gacitúa de Isla de Maipo, APR La Palma de Ibacache de Maria Pinto, APR Miraflores de Curacaví y APR El Labrador de Talagante. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-29 | 2017-07-02 | MELIPILLA, TALAGANTE | CURACAVI, MARIA PINTO, ISLA DE MAIPO, TALAGANTE | SR | 0 | 27550 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 12540 | 15011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12509 | 2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 264776 | Actualización del Proyecto de APR El Peñón Alto, comuna de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 10/05/2017 | 10/05/2017 | 2016-12-26 | 2017-08-23 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 26550 | 96589270 | INVAR S. A. | 13275 | 13275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 264777 | GA Actualización del Proyecto de APR El Peñón Alto, comuna de Coquimbo | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 10/05/2017 | 10/05/2017 | 2016-12-26 | 2017-07-24 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 3850 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 1925 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 264970 | Diseño Complementario SAPR Colonia Mendoza, Comuna de Vilcún, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-16 | 2017-02-17 | 16/06/2017 | 16/06/2017 | 2017-06-17 | 2018-06-17 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 0 | 29950 | 78508740 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 13478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4493 | 0 | 0 | 0 | 2995 | 0 | 5990 | 16473
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 264971 | Asesoria Diseño Complementario SAPR Colonia Mendoza, Comuna de Vilcún, Región de La Araucanía. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2016-12-01 | 2017-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2018-05-01 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 0 | 0 | 76215637 |  | 0 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 869 | 2396
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 264972 | Diseño sistema de apr tripahue antu pedregoso comuna de freire region de la araucania | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-16 | 2017-02-17 | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 2017-05-04 | 2018-05-04 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 44838 | 78508740 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 5976 | 26912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11952 | 0 | 5000 | 0 | 5976 | 0 | 3984 | 0 | 11952
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 264980 | Sondaje SAPR Itraque, Comuna de Angol, Región de la Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-18 | 17/08/2017 | 17/08/2017 | 2017-08-18 | 2017-11-26 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 49713 | 79929940 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 20589 | 2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26699
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 264981 | Asesoria Sondaje SAPR Itraque, Comuna de Angol, Región de la Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 14/11/2017 | 14/11/2017 | 2017-08-18 | 2017-11-26 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 7209 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 2985 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3872
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 267079 | Diseño Sistema APR Pelón Mapu, Comuna de Victoria region de la araucania | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-22 | 2017-02-24 | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 2017-05-03 | 2018-05-03 | MALLECO | VICTORIA | SR | 0 | 58109 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 37108 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 4000
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268938 | Diseño Instalación SAPR Laguna Jara, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-12 | 07/09/2017 | 07/09/2017 | 2017-09-08 | 2018-09-08 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 35000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 4950 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 4950 | 0 | 13550
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268942 | Asesoria Diseño Instalación SAPR Laguna Jara, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 11/12/2017 | 11/12/2017 | 2017-09-08 | 2018-09-08 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 5075 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 718 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 0 | 718 | 0 | 718 | 0 | 1965
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268946 | Fuente y Diseño SAPR Marimenuco, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-12 | 07/09/2017 | 07/09/2017 | 2017-09-08 | 2018-09-08 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 54000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 4850 | 26600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15900 | 0 | 7800 | 0 | 2900 | 22550
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268947 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Marimenuco, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 13/12/2017 | 13/12/2017 | 2017-09-08 | 2018-09-08 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 7830 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 703 | 3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2306 | 0 | 1131 | 0 | 421 | 3270
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268949 | Diseño Instalación SAPR Pehuenco, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-12 | 07/12/2017 | 07/12/2017 | 2017-12-08 | 2018-12-08 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 40000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 5700 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 0 | 5700 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 15300
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268950 | Asesoria Diseño Instalación SAPR Pehuenco, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 07/12/2017 | 07/12/2017 | 2017-12-08 | 2018-12-08 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 5800 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 827 | 2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 0 | 827 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 2219
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268951 | Fuente y Diseño SAPR Piedra Blanca, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-13 | 14/12/2017 | 14/12/2017 | 2017-12-15 | 2018-12-15 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 52000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 7500 | 27000
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268952 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Piedra Blanca, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-02-01 | 2017-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2018-04-01 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 0 | 76215637 |  | 0 | 3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 1088 | 2900
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268953 | Fuente y Diseño SAPR Licanco Grande, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-08 | 2018-05-08 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 76100857 |  | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 10000 | 71000
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268955 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Licanco Grande, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 13/12/2017 | 13/12/2017 | 2017-10-21 | 2018-10-21 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 16240 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1813 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 12398
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268956 | Fuente y Diseño SAPR Loica Pulon, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-13 | 14/12/2017 | 14/12/2017 | 2017-12-15 | 2018-12-15 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 100000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 41700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 11600 | 58300
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268957 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Loica Pulon, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-02-01 | 2017-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2018-04-01 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 0 | 76215637 |  | 0 | 6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 1682 | 6279
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269303 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Imperialito, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-17 | 14/12/2017 | 14/12/2017 | 2017-12-15 | 2018-12-15 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 40000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 36200
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269304 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Imperialito, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-02-01 | 2017-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2018-04-01 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 5249
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269519 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Selva Oscura, Comuna de Victoria, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-17 | 07/09/2017 | 07/09/2017 | 2017-09-08 | 2018-09-08 | MALLECO | VICTORIA | SR | 0 | 40000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 7600 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 22900
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269520 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Selva Oscura, Comuna de Victoria, Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 19/12/2017 | 19/12/2017 | 2017-09-08 | 2018-09-08 | MALLECO | VICTORIA | SR | 0 | 5800 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1102 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 3321
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Biobío | 269540 | Gastos Administrativos consultoría Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Rosa de Lebu, comuna de Lebu | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 04/10/2017 | 04/10/2017 | 2017-10-04 | 2018-04-02 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 3444 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270668 | Fuente y Diseño SAPR El Escudo y Las Minas, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-14 | 2017-06-20 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-10 | 2018-11-25 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 102000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 91200
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270669 | Aseoría Fuente y Diseño SAPR El Escudo y Las Minas, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-04-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2018-06-01 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 0 | 76215637 |  | 0 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 0 | 0 | 11098
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270670 | Fuente y Diseño SAPR Ñereco, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-14 | 2017-06-20 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-10 | 2018-11-25 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 102000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 91200
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270673 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Ñereco, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-04-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2018-06-01 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 0 | 76215637 |  | 0 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 0 | 0 | 11098
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270674 | Fuente y Diseño SAPR Muco Chureo, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-14 | 2017-06-20 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-10 | 2018-11-25 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 102000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 55800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 10800 | 46200
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270676 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Muco Chureo, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-04-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2018-06-01 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 0 | 76215637 |  | 0 | 8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525 | 0 | 1566 | 4573
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270679 | Fuente y Diseño SAPR Ventrenco, Comuna de Vilcún, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-14 | 2017-06-21 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-10 | 2018-11-25 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 0 | 102000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 56800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 10800 | 45200
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270682 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Ventrenco, Comuna de Vilcún, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-04-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2018-06-01 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 0 | 0 | 76215637 |  | 0 | 8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6670 | 0 | 1566 | 4428
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270684 | Fuente y Diseño SAPR Antonio Lepian - Juan Calderón, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-14 | 2017-06-21 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-10 | 2018-11-25 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 112000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 57800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 12800 | 54200
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270685 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Antonio Lepian - Juan Calderón, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-04-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2018-06-01 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 0 | 76215637 |  | 0 | 8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525 | 0 | 0 | 1856 | 4283
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270686 | Diseño Complementario SAPR Radal, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-14 | 2017-06-21 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-10 | 2018-11-10 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 36000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 34000
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270687 | Asesoría Diseño Complementario SAPR Radal, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-04-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2018-06-01 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 4050
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270689 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millalén Zapata, Comuna de Perquenco, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-14 | 2017-06-27 | 27/11/2017 | 27/11/2017 | 2017-11-28 | 2018-11-28 | CAUTÍN | PERQUENCO | SR | 0 | 34249 | 78508740 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 18838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10275 | 0 | 0 | 0 | 5138 | 0 | 3425 | 0 | 15412
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270690 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millalén Zapata, Comuna de Perquenco, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-04-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2018-06-01 | CAUTÍN | PERQUENCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 497 | 0 | 1608
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270691 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millahuin Trompulo, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-14 | 2017-06-27 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-10 | 2018-11-10 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 32909 | 78508740 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 16528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8925 | 0 | 0 | 4562 | 0 | 3041 | 0 | 16383
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270692 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millahuin Trompulo, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-04-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2018-06-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 0 | 0 | 662 | 0 | 441 | 0 | 1943
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Biobío | 271135 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Rosa de Lebu, comuna de Lebu (Segundo Llamado) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-09 | 2017-05-26 | 04/10/2017 | 04/10/2017 | 2017-10-04 | 2018-04-02 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 23747 | 96838260 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 23747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 271528 | Estudio Hidrogeológico y Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Queilen, Comuna de Queilen Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-07-18 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 2017-09-03 | 2018-01-11 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 88358 | 10277813 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 7438 | 80920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 271530 | Asesoría gestión de proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Queilen, Comuna de Queilen Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 2017-09-03 | 2018-01-11 | CHILOE | QUEILEN | SR | 0 | 12812 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 1078 | 11734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 271550 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN SISTEMAS APR PEJERREY Y LOS HUALLES MONTECILLO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-30 | 2017-04-25 | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 2017-10-03 | 2018-05-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 59258 | 77456040 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 0 | 59260 | 0 | 0 | 0 | 17778 | 0 | 17778 | 0 | 23704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 271551 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa ACTUALIZACIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN SISTEMAS APR PEJERREY Y LOS HUALLES MONTECILLO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 15/11/2017 | 15/11/2017 | 2017-10-03 | 2018-05-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 8593 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 8593 | 0 | 0 | 0 | 2578 | 0 | 2578 | 0 | 3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272663 | Asesoría Diseño Conservación Captación y Tratamiento SAPR Caburgua, Comuna de Pucón, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | CAUTÍN | PUCON | SR | 0 | 0 | 76215637 |  | 0 | 1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272667 | Fuente y Diseño SAPR Molco Quepe, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-02 | 2017-08-09 | 09/11/2017 | 10/11/2017 | 2017-11-11 | 2018-11-11 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 109710 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 58194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 11194 | 51516
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272668 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Molco Quepe, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 12.A. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-09-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6979 | 0 | 0 | 1624 | 4062
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272669 | Diseño Mejoramiento SAPR Puente Quepe, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-02 | 2017-08-09 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-10 | 2018-11-10 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 32909 | 78508740 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 30909
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272670 | Asesoría Diseño Mejoramiento SAPR Puente Quepe, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-09-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 4143
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272673 | Diseño Mejoramiento SAPR El Peral, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-02 | 2017-08-09 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-10 | 2018-11-10 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 32909 | 78508740 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 9873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23036
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272675 | Asesoría Diseño Mejoramiento SAPR El Peral, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-09-01 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 272787 | Estudio Hidrogeológico y Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Huapi Abtao, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-07-18 | 26/09/2017 | 26/09/2017 | 2017-09-03 | 2018-01-11 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 0 | 90916 | 10277813 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 75982 | 14935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 272788 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Huapi Abtao, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 26/09/2017 | 26/09/2017 | 2017-09-03 | 2018-01-11 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 0 | 13183 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 11017 | 2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Biobío | 273020 | Gastos Administrativos Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Trehualemu, comuna de El Carmen, y La Cabaña Santa Teresa Tres Ranchos, comuna de Yungay | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Adjudicación | Trato directo | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-04-09 | ÑUBLE | EL CARMEN, YUNGAY | SR | 0 | 5556 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5555 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273695 | Diseño Conservación Captación y Tratamiento SAPR Caburgua (2°) , Comuna de Pucón, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-26 | 2017-08-18 | 09/11/2017 | 10/11/2017 | 2017-11-11 | 2018-02-19 | CAUTÍN | PUCON | SR | 0 | 13007 | 76601368 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 13008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7805 | 0 | 5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Biobío | 274283 | Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Trehualemu, comuna de El Carmen, y La Cabaña - Santa Teresa - Tres Ranchos, comuna de Yungay (Segundo Llamado) | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-23 | 2017-11-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-17 | 2018-06-25 | ÑUBLE | EL CARMEN, YUNGAY | SR | 0 | 38313 | 96838260 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 38312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 274339 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SISTEMA DE APR LA CHIMBA, COMUNA DE RENGO | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-20 | 2017-10-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-13 | 2018-05-27 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 24459 | 78835770 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 0 | 24460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4892 | 0 | 0 | 7338 | 0 | 0 | 0 | 12230 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 274340 | ASESORIA DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SISTEMA DE APR LA CHIMBA, COMUNA DE RENGO | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-05-15 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 3547 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 1064 | 0 | 0 | 1774 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 274345 | ASESORIA CONSTRUCCION DE SONDAJE APR RINCONADA DE ALCONES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 23/11/2017 | 23/11/2017 | 2017-11-03 | 2018-04-02 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | SR | 0 | 19861 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 2264 | 17597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 274346 | CONSTRUCCION DE SONDAJE APR RINCONADA DE ALCONES - MARCHIGUE | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-07 | 2017-09-27 | 23/11/2017 | 23/11/2017 | 2017-11-03 | 2018-04-02 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | SR | 0 | 136969 | 10110869 | MARCELO ANDRES VALENZUELA DEL CAMPO | 15615 | 121355 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 61355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 274350 | DISEÑO INTEGRAL APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES COMUNA DE LOLOL | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-09-20 | 2017-10-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-20 | 2018-06-03 | COLCHAGUA | LOLOL | SR | 0 | 21123 | 78835770 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 0 | 21124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225 | 0 | 0 | 6337 | 0 | 0 | 0 | 10562 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 274352 | ASESORIA DISEÑO INTEGRAL APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES - LOLOL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-05-15 | COLCHAGUA | LOLOL | SR | 0 | 3063 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 0 | 0 | 919 | 0 | 0 | 1532 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 274463 | Actualización del Diseño de Ingeniería para la Construcción del Servicio de APR de Sectores Unidos, Comuna de La Unión | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-08-23 | 2017-09-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-07-31 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 11500 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 1150 | 0 | 2300 | 1150 | 0 | 2300 | 3450 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 275884 | Construcción de Sondajes para los Servicios de APR Huechun de la comuna de Til Til El Baden y El Taco de la Comuna de Lampa Reina Norte y Manuel Rodriguez de la Comuna de Colina Provincia de Melipilla | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-10 | 2017-10-12 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 2017-12-15 | 2018-04-14 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL | SR | 0 | 434630 | 79638430 | SERV. DE MAQUINARIAS Y CONSTRUCCION ANDINOR LTDA | 169987 | 264643 | 0 | 0 | 17000 | 20000 | 100000 | 60000 | 67643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 275888 | Obra de Prefactibilidad Prospección El Peral de Punitaqui | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-10-25 | 11/12/2017 | 11/12/2017 | 2017-11-02 | 2017-12-17 | LIMARI | PUNITAQUI | SR | 0 | 22700 | 76336852 | MIGUEL PEREZ CONSULTORIA Y PERFORACION EIRL | 21985 | 714 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 275891 | GA Obra de Prefactibilidad Prospeccion El Peral de Punitaqui | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 11/12/2017 | 11/12/2017 | 2017-11-02 | 2017-12-17 | LIMARI | PUNITAQUI | SR | 0 | 3292 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 3188 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 275895 | Construcción de Sondajes para los Servicios de APR Rangue y El Vínculo de la Comuna de Paine Provincia de Maipo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 2017-11-03 | 2018-03-03 | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 338332 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 118146 | 220185 | 0 | 0 | 135000 | 20000 | 65185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 275897 | Construcción de Sondajes para los Servicios de APR Miraflores de la Comuna de Curacaví y El Bollenar de la Comuna de Melipilla Provincia de Melipilla | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 2017-10-26 | 2018-02-23 | MELIPILLA | CURACAVI, MELIPILLA | SR | 0 | 305169 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 74517 | 230652 | 0 | 0 | 155000 | 0 | 75652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 275986 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE APR DE REYEHUEICO, COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-11-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-02 | 2018-08-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 6000 | 76254258 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 600 | 1200 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 275987 | AIF ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE APR DE REYEHUEICO, COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Adjudicación | Trato directo | 2017-10-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-04-30 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 870 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 87 | 174 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 275988 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE APR DE CHANCOYÁN, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-11-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-06-07 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8026 | 0 | 0 | 0 | 3210 | 0 | 803 | 1605 | 0 | 2408 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 275989 | AIF ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE APR DE CHANCOYÁN, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Licitación | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-05-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 117 | 233 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 275990 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE APR PAIYAHUINTE, COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-11-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-02 | 2018-08-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 6000 | 76254258 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 600 | 1200 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 275991 | AIF ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE APR PAIYAHUINTE, COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Adjudicación | Trato directo | 2017-10-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-02 | 2018-08-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 870 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 87 | 174 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 275992 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y DISEÑO DE INGENIERÍA PARA EL SERVICIO DE APR CAUNAHUE, COMUNA DE FUTRONO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-11-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-25 | 2018-10-22 | RANCO | FUTRONO | SR | 0 | 35650 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 35650 | 0 | 0 | 0 | 3565 | 0 | 3565 | 0 | 7130 | 0 | 3565 | 7130 | 10695 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 275993 | AIF ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y DISEÑO DE INGENIERÍA PARA EL SERVICIO DE APR CAUNAHUE, COMUNA DE FUTRONO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Adjudicación | Trato directo | 2017-10-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-25 | 2018-10-22 | RANCO | FUTRONO | SR | 0 | 5170 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5170 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 517 | 0 | 1034 | 517 | 0 | 1034 | 1551 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 275994 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y DISEÑO DE INGENIERÍA PARA EL SERVICIO DE APR CHAN CHAN, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-11-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-24 | 2018-10-21 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 35650 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 35650 | 0 | 0 | 0 | 3565 | 0 | 3650 | 0 | 7130 | 3650 | 0 | 7130 | 10525 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 275995 | AIF ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y DISEÑO DE INGENIERÍA PARA EL SERVICIO DE APR CHAN CHAN, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Adjudicación | Trato directo | 2017-10-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-24 | 2018-10-21 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 5170 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5170 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 517 | 0 | 1034 | 517 | 0 | 1034 | 1551 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 275996 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE APR RUTA 5, COMUNA DE PAILLACO REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-11-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-23 | 2018-10-20 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 0 | 96589270 | INVAR S. A. | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 6000 | 3000 | 0 | 6000 | 9000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 275997 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE APR RUTA 5, COMUNA DE PAILLACO REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Adjudicación | Trato directo | 2017-10-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-23 | 2018-10-20 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 4350 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 435 | 0 | 870 | 435 | 0 | 870 | 1305 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 275998 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR PUNAHUE (COMUNIDAD MANUEL CURILEF), COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-11-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-09-05 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 2750 | 0 | 5500 | 2750 | 0 | 5500 | 8250 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 275999 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR PUNAHUE (COMUNIDAD MANUEL CURILEF), COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Licitación | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-05-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 399 | 0 | 798 | 399 | 0 | 798 | 1197 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276000 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR NIEBLA LOS MOLINOS, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-11-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-23 | 2018-10-20 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 96589270 | INVAR S. A. | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 9000 | 4500 | 0 | 9000 | 13500 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276001 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR NIEBLA LOS MOLINOS, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Adjudicación | Trato directo | 2017-10-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-23 | 2018-10-20 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 6525 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 6527 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 653 | 0 | 1305 | 653 | 0 | 1305 | 1958 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276003 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR PISHUINCO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-11-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-24 | 2018-10-21 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 0 | 17836 | 0 | 0 | 0 | 2548 | 0 | 2548 | 0 | 5096 | 2548 | 0 | 5096 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276004 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR PISHUINCO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Licitación | Trato directo | 2017-10-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-23 | 2018-10-20 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 3697 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 | 0 | 739 | 370 | 0 | 739 | 1109 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276005 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR LINGUENTO NANIHUE, MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-11-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-25 | 2018-10-22 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 27500 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 275 | 0 | 5500 | 2750 | 0 | 5500 | 10725 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276006 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR LINGUENTO NANIHUE, MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Licitación | Trato directo | 2017-10-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-09-28 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 399 | 0 | 798 | 399 | 0 | 798 | 1197 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276007 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR NONTUELA, COMUNA DE FUTRONO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-11-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-23 | 2018-10-20 | RANCO | FUTRONO | SR | 0 | 0 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 2750 | 0 | 5500 | 2750 | 0 | 5500 | 8250 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276008 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR NONTUELA, COMUNA DE FUTRONO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Licitación | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-10-01 | RANCO | FUTRONO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4497 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 399 | 0 | 798 | 399 | 0 | 798 | 1704 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276009 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR LITRAN, COMUNA DE RIO BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-11-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-23 | 2018-10-20 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 2750 | 0 | 5500 | 2750 | 0 | 5500 | 8250 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276010 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR LITRAN, COMUNA DE RIO BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Licitación | Trato directo | 2017-10-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-09-28 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 399 | 0 | 798 | 399 | 0 | 798 | 1197 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 276221 | Construcción de Sondajes para los APR San Jose de Melipilla de la comuna de Melipilla y San Pedro El Yali y El Sauce de la comuna de San Pedro | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-19 | 2017-10-23 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 2017-10-24 | 2018-02-21 | MELIPILLA | MELIPILLA, SAN PEDRO | SR | 0 | 340546 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 284815 | 55731 | 0 | 0 | 53516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276362 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL LAS MINAS, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-25 | 2017-11-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-07-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 8050 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 8050 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 0 | 805 | 1610 | 0 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276363 | AIF ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE APR DE LAS MINAS, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Adjudicación | Trato directo | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-05-30 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 1168 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 117 | 234 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276364 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE APR DE LA PALOMA, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-10-25 | 2017-11-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-06 | 2018-06-04 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 8050 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 8050 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 0 | 805 | 1610 | 0 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276368 | AIF ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE APR DE LA PALOMA, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Adjudicación | Trato directo | 2018-02-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-07-31 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 1168 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 117 | 234 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 276369 | Asesoria UT Construcción de Sondajes para los APR San Jose de Melipilla de la comuna de Melipilla y San Pedro El Yali y El Sauce de la comuna de San Pedro | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 2017-10-17 | 2018-02-14 | MELIPILLA | MELIPILLA, SAN PEDRO | SR | 0 | 49380 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 49380 | 0 | 0 | 7760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41620 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 276370 | Asesoria UT Construcción de Sondajes para los Servicios de APR Huechun de la comuna de Til Til El Baden y El Taco de la Comuna de Lampa Reina Norte y Manuel Rodriguez de la Comuna de Colina Provincia de Melipilla | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 2017-12-15 | 2018-04-14 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA | SR | 0 | 63022 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 19715 | 43307 | 0 | 0 | 2465 | 2900 | 8700 | 8700 | 14742 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 276371 | Asesoria UT Construcción de Sondajes para los Servicios de APR Rangue y El Vínculo de la Comuna de Paine Provincia de Maipo | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 2017-11-03 | 2018-03-03 | MAIPO | PAINE | Pln | 0 | 49059 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 17131 | 31927 | 0 | 0 | 19575 | 2900 | 0 | 9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 276372 | Asesoria UT Construcción de Sondajes para los Servicios de APR Rangue y El Vínculo de la Comuna de Paine Provincia de Maipo | 12.A. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-04-01 | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39504 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 276373 | Asesoria UT Construcción de Sondajes para los Servicios de APR Miraflores de la Comuna de Curacaví y El Bollenar de la Comuna de Melipilla Provincia de Melipilla | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 2017-10-26 | 2018-02-23 | MELIPILLA | CURACAVI | SR | 0 | 44250 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 10805 | 33445 | 0 | 0 | 22475 | 0 | 0 | 10970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276731 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE APR DE LAGO VERDE, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-11-14 | 2017-12-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-06-16 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7630 | 0 | 0 | 0 | 3052 | 0 | 763 | 1526 | 0 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276732 | AIF ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE APR DE LAGO VERDE, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Licitación | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-10-01 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 111 | 222 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276733 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE APR DE LLONQUÉN, COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-11-14 | 2017-12-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-07-31 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 6800 | 76254258 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 0 | 680 | 1360 | 0 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276734 | AIF ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE APR DE LLONQUÉN, COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Adjudicación | Trato directo | 2018-02-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-02 | 2018-08-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 986 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 99 | 198 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276735 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE APR DE ASQUE, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-11-14 | 2017-12-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-06-16 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 0 | 680 | 1360 | 0 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276736 | AIF ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE APR DE ASQUE, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Licitación | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-11-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 99 | 198 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 278537 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LOS GUAICOS | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-02 | 2018-03-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-02 | 2018-07-11 | CURICO | ROMERAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 91073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27322 | 36429 | 27322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 278539 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LOS GUAICOS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-05-01 | CURICO | ROMERAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3962 | 5283 | 3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 279709 | Estudio Hidrogeológico Sector Las Maitas Valle de Azapa | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-12 | 2018-03-28 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 9998 | 77208710 | SOC. DE SERV. PROF. Y CONSULT. GEOSAFE LTDA. | 0 | 9998 | 0 | 0 | 0 | 9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 279729 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico Sector Las Maitas Valle de Azapa | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Adjudicación | Trato directo | 2018-01-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-04-11 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 1450 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 282404 | GLOBAL DISEÑO DE INGENIERIA APR 2018 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-01-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 673920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 171000 | 142000 | 126920 | 114000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 282434 | ASESORIA DE INSPECCIÓN DISEÑO DE INGENIERIA APR 2018 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-03-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24795 | 0 | 0 | 16350 | 41505
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 282562 | AIF Actualización del Diseño de Ingeniería para la Construcción del Servicio de APR de Sectores Unidos, Comuna de La Unión | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-07-31 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 1668 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 0 | 334 | 0 | 167 | 334 | 501 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 282655 | CONSTRUCCION DE SONDAJE APR ROSARIO COMUNA DE LITUECHE | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2017-11-01 | 2018-03-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-19 | 2018-10-15 | CARDENAL CARO | LITUECHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 149177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 40000 | 39177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 282656 | ASESORIA CONSTRUCCION DE SONDAJE APR ROSARIO COMUNA DE LITUECHE | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-09-01 | CARDENAL CARO | LITUECHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 282657 | DISEÑO CAPTACIÓN APR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-01-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-19 | 2019-06-12 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | SR | 0 | 177094 | 78835770 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 0 | 88548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35419 | 0 | 0 | 0 | 53129 | 88547
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O'Higgins | 282658 | ASESORIA DISEÑO CAPTACIÓN SISTEMA APR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Adjudicación | Trato directo | 2017-12-01 | 2018-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-05 | 2019-05-29 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | SR | 0 | 25679 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 12840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12840 | 12840
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 282428 | Gastos administrativos APR 2018 Prefactibilidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 0 | 0
D.G. Aguas | de Atacama | de Atacama | ESTUDIOS BÁSICOS | 30134742-0 | DIAGNOSTICO MODELO DE GESTIÓN HÍDRICA INTEGRADA CUENCA COPIAPÓ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270322 | DIAGNOSTICO MODELO DE GESTION HIDRICA INTEGRADA CUENCA COPIAPO | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 111504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78053 | 0 | 0 | 0 | 33451 | 615651
D.G. Aguas | de Atacama | de Atacama | ESTUDIOS BÁSICOS | 30134742-0 | DIAGNOSTICO MODELO DE GESTIÓN HÍDRICA INTEGRADA CUENCA COPIAPÓ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270606 | MODELACION Y ANALISIS DE INUNDACIONES PARA LA CUENCA DEL RIO COPIAPO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 23/10/2017 | 19/12/2017 | 2017-12-19 | 2019-03-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 116030 | 65075644 | FUNDACION CSIRO CHILE RESEARCH | 97017 | 19013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9013 | 0
D.G. Aguas | de Atacama | de Atacama | ESTUDIOS BÁSICOS | 30134742-0 | DIAGNOSTICO MODELO DE GESTIÓN HÍDRICA INTEGRADA CUENCA COPIAPÓ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 274878 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTION DE LA DIRECCION GENERAL DE AGUAS FRENTE A EVENTOS EXTREMOS MEDIANTE LA INCORPORACION DEL ENFOQUE DE RIESGO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 03/10/2017 | 19/12/2017 | 2017-10-03 | 2018-10-03 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 116500 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 97017 | 19483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 9483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | de Coquimbo | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30409122-0 | ANALISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN GIRH EN LA CCA DEL CHOAPA IV REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277193 | ANALISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN GESTION INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO EN LA CUENCA DEL CHOAPA FASE II | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17250 | 0 | 0 | 13800 | 0 | 3450 | 0
D.G. Aguas | de Coquimbo | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30409122-0 | ANALISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN GIRH EN LA CCA DEL CHOAPA IV REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 282399 | ANALISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE GIRH EN LA CUENCA DEL CHOAPA | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 116500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58250 | 0 | 0 | 46600 | 0 | 0 | 11650 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30134771-0 | ANALISIS RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS A TRAVES DE ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277194 | ANALISIS RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS A TRAVES DE ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30297024-0 | INVESTIGACION ACUÍFEROS GRAN VOLUMEN Y BAJO NIVEL RECARGA ZONA NORTE INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 259603 | INVESTIGACION DE ACUIFEROS DE GRAN VOLUMEN DE BAJO NIVEL DE RECARGA FASE II | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-01 | 2017-08-21 | 02/10/2017 | 14/12/2017 | 2017-12-14 | 2019-03-14 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 154003 | 76189581 | CON POTENCIAL CONSULTORES SPA | 54003 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30398922-0 | ACTUALIZACION DEL BALANCE HÍDRICO NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 259604 | APLICACION DE LA METODOLOGIA DE ACTUALIZACION DEL BALANCE HIDRICO NACIONAL EN LAS CUENCAS DE LAS MACROZONAS NORTE Y CENTRO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-07-20 | 06/09/2017 | 27/11/2017 | 2017-11-27 | 2019-02-16 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 170683 | 71645400 | FUNDACION PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | 85684 | 84999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30398922-0 | ACTUALIZACION DEL BALANCE HÍDRICO NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277198 | ACTUALIZACION DEL BALANCE HIDRICO NACIONAL III | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 115001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115001 | 0 | 100000
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30409172-0 | ANALISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL DE REC. HIDRICOS . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277196 | ANALISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS I | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 135131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108105 | 0 | 0 | 27026 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30409172-0 | ANALISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL DE REC. HIDRICOS . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277197 | ANALISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS II | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-06-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 135130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108104 | 0 | 0 | 27026 | 1186039
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | ESTUDIOS BÁSICOS | 30409172-0 | ANALISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL DE REC. HIDRICOS . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 282013 | ASESORIA INSPECCION FISCAL PARA UN ANALISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 16800 | 0 | 4200 | 0
D.G. Aguas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30311322-0 | CONSTRUCCION REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y METEOROLÓGICAS XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 275962 | Análisis y Construcción de Estaciones Fluviométricas XV Región (Tercera Parte) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-10-24 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-12-12 | 2018-12-12 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, GENERAL LAGOS | SR | 164841.888 | 160767 | 76401918 | SOC.COMERCIAL DE CONSTRUC.Y DE SERV.SEPCOR LTDA. | 867 | 159900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79900 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30101803-0 | REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA DEL RIO COPIAPO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 282117 | Asesoría A La Inspección Fiscal Para El Seguimiento Y Control De Ejecución De Obras Fluviométricas, | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2019-05-01 | HUASCO | HUASCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618 | 4854 | 1618 | 1618 | 1618 | 1621 | 0 | 1618 | 0
D.G. Aguas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30101803-0 | REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA DEL RIO COPIAPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 249136 | REPOSICION ESTACIÓN RIO COPIAPO EN LA PUERTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 2017-12-01 | 2018-04-30 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 229602.565 | 229603 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 173565 | 56038 | 0 | 56038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30101803-0 | REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA DEL RIO COPIAPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 282058 | REPOSICION DE LA RED HIDROMETRICA CUENCA RIO COPIAPO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-06-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 54550 | 0 | 0 | 21961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30113715-0 | REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA DEL RIO HUASCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 282117 | Asesoría A La Inspección Fiscal Para El Seguimiento Y Control De Ejecución De Obras Fluviométricas, | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2019-05-01 | HUASCO | HUASCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51168 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 8655 | 5685 | 5685 | 5685 | 5685 | 5688 | 0 | 5685 | 0
D.G. Aguas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30113715-0 | REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA DEL RIO HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 276675 | REPOSICION DE LA RED HIDROMÉTRICA DE LA CUENCA DEL RIO HUASCO, FASE 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 06/12/2017 | 06/12/2017 | 2017-12-07 | 2018-03-07 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 216310.62 | 216311 | 76336122 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y SERVICIOS TERRACOP SPA | 137125 | 79186 | 0 | 21962 | 57224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30113715-0 | REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA DEL RIO HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 282059 | CONSTRUCCIONES DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS CUENCA HUASCO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-06-01 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 184339.771 | 0 | 76336122 |  | 0 | 157521 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 107521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30113715-0 | REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA DEL RIO HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 282060 | CONSTRUCCION DE ESTACIONES FLUVIMETRICAS CUENCA HUASCO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-08-01 | HUASCO | HUASCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 116768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332424
D.G. Aguas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30113715-0 | REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA DEL RIO HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282768 | Reposicion Red hidrometrica cuenca del rio Huasco III Region (nuevo) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-09-01 | 2018-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-10-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 170079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170079 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277158 | CONSTRUCCION ESTACION Y REPARACION ESTACION FLUVIOMETRICA ESTERO POCURO EN EL SIFON | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-09-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 1906 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 281918 | Obras Civiles Glaciología | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 30 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 282060 | CONSTRUCCION DE ESTACIONES FLUVIMETRICAS CUENCA HUASCO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-08-01 | HUASCO | HUASCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28094 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282771 | Conservacion construccion estaciones fluviometricas y Reparaciones Mayores Nacional (nuevo) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-08-01 | 2018-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-09-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 245983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245983 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 282852 | PROYECTOS HIDROLOGIA DGA RMS 2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2019-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283190 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ESTACION FLUVIOMETRICA CANAL ALIMENTADOR DIGUA Y RIO CATO EN DIGUA | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-06-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283491 | MANTENCION Y REPARACION MAYOR DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS RIO BAKER EN DESAGUE LAGO BERTRAND Y RIO BAKER BAJO LOS ÑADIS | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-05 | 2018-03-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-15 | 2018-05-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 34000 | 0 | 0 |  | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283500 | contruccion y reparacion mayores estación Río Hurtado en Angostura de Pangue | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-07-01 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277173 | MIGRACION DEL SISTEMA DE CONSULTA DE DATOS SATELITALES POR INTERNET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 10000 | 0 | 4000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 277184 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LAS ESTACIONES FLUVIOMTRICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes | 281918 | Obras Civiles Glaciología | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 30 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9086 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | O'Higgins | 282718 | GASTO INHERENTE A RED HIDROMETRICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 21768 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17768 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 282733 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETEOROLOGICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 7857 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5863 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5305 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 282739 | MATERIALES RED HIDROMETEOROLOGICA Y GASTOS GENERALES DARH SUBT. 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 2000 | 15516921 | ELIZABETH VIVIANA PONCE CARCAMO | 0 | 1994 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 282742 | CONTRATO PARA CANCELAR GASTOS VARIOS DE RED HIDROMETRICA, RED HIDROMETEOROLOGICA, RED SEDIMENTOMETRICA, PERTENECIENTE A LA DGA REGION DE LOS RIOS, AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 20453 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8499 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 282770 | Conservacion y Mantencion de la Red Hidrometrica Nacional (nuevo) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 222522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122522 | 100000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 282795 | FIAR APERTURA REPARACION Y MANTENCIONES DE BIENES FLUVIOMETRICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 50 | 7622138 | PATRICIO ARAYA GARCIA | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 282796 | FIAR REEMBOLSO REPARACION Y MANTENCIONES DE BIENES FLUVIOMETRICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 250 | 7622138 | PATRICIO ARAYA GARCIA | 0 | 250 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 40 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 282801 | GLOBAL DE GASTOS REPARACION Y MANTENCION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 5187 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 282806 | HIDROLOGIA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 12028 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6628 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 282844 | GASTOS DE MANTENCION, REPARACION Y PAGO OBSERVADORES DE RED HIDROMETRICA REGIONAL REGIÓN ARICA Y PARINACOTA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 6618 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1259 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 282894 | Mantención Red Hidrométrica | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 7857 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | O'Higgins | 283100 | GASTOS MENORES INHERENTES A RED HIDROMETRICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 300 | 8536100 | JUAN PABLO JIMENEZ REYES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 300 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 283127 | MANTENCIÓN ESTACIONES FLUVIOMETRICAS. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 5663 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5663 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 283130 | GASTOS HIDROLOGIA 2018, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 16857 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Biobío | 283265 | CONSERVACION RED HIDROMETEOROLOGIA REGIONAL AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 26210 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 283316 | FIAR MANTENCION Y REPARACION DE BIENES DGA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 300 | 10128023 | LUIS BARRIA GUTIERREZ | 0 | 5253 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4493 | 300 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 283510 | MANTENCIÓN Y REPARACIÓN ESTACIONES FLUVIOMETRICAS DGA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 5180 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5180 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 283547 | MANTENCIÓN DE LA RED FLUVIOMETRICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 19841 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 283654 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA REGIÓN DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 283685 | FIAR MANTENCION Y REPARACION DE BIENES DGA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 1200 | 10128023 | LUIS BARRIA GUTIERREZ | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 283722 | FIAR MANTENCION Y REPARACION DE BIENES, ESTACIONES FLUVIOMETRICAS, DGA REGION DE LOS RIOS, AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 500 | 7178705 | SERGIO DAVID DIAZ HUENTELICAN | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30089747-0 | CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277173 | MIGRACION DEL SISTEMA DE CONSULTA DE DATOS SATELITALES POR INTERNET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30089747-0 | CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277175 | INVENTARIO AUTOMATIZADO DE INSTRUMENTOS DE REDES HIDROMETEOROLOGICAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30089747-0 | CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 277186 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ESTACIONES SATELITALES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30089747-0 | CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277614 | ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA ESTACIONES EN LINEA PARA ESTACIONES SATELITALES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4268 | 0 | 0 | 430 | 0 | 450 | 950 | 450 | 450 | 50 | 988 | 400 | 100 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30089747-0 | CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 282470 | GLOBAL PARA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA ESTACIONES EN LINEA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 5000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5770 | 0 | 770 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630 | 2000 | 1000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277615 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCION DE DATOS A TRAVES DE TERCEROS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1370 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 79 | 0 | 282 | 0 | 0 | 86 | 123 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes | 281918 | Obras Civiles Glaciología | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 30 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2792 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 282737 | PAGO RED DE OBSERVADORES 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 729 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 179 | 0 | 183 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 282742 | CONTRATO PARA CANCELAR GASTOS VARIOS DE RED HIDROMETRICA, RED HIDROMETEOROLOGICA, RED SEDIMENTOMETRICA, PERTENECIENTE A LA DGA REGION DE LOS RIOS, AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 20453 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3977 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 282803 | FIAR APERTURA PAGO OBSERVADORES RED HIDROMETEOROLOGICA AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 1000 | 7622138 | PATRICIO ARAYA GARCIA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 282804 | FIAR REEMBOLSO PAGO OBSERVADORES RED HIDROMETEOROLOGICA AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 8219 | 7622138 | PATRICIO ARAYA GARCIA | 0 | 8219 | 0 | 0 | 1000 | 1220 | 999 | 800 | 1000 | 800 | 400 | 1000 | 1000 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 282844 | GASTOS DE MANTENCION, REPARACION Y PAGO OBSERVADORES DE RED HIDROMETRICA REGIONAL REGIÓN ARICA Y PARINACOTA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 6618 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 282895 | Apertura Observadores | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 233 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 282898 | Reembolso observadores | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 697 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 283131 | APERTURA FIAR OBSERVADORES 2018, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 900 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 283132 | FIAR OBSERVADORES 2018, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 1576 | 13221345 | DAVID ESPINOZA QUEZADA | 0 | 1576 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 394 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | O'Higgins | 283136 | PAGO DE OBSERVADORES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 850 | 8536100 | JUAN PABLO JIMENEZ REYES | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 850 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 283187 | PAGO DE OBSERVADORES. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 7379 | 12413414 | MARIA CALDERON LISBOA | 0 | 7379 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 1230 | 0 | 1230 | 0 | 1229 | 0 | 1230 | 1230 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Biobío | 283266 | OBSERVADORES RED HIDROMETEOROLIGA REGION DEL BIOBIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 11311 | 10281024 | HUMBERTO SOLIER ROCCO ORDENES | 0 | 11311 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 2311 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 283531 | OBSERVADORES 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 11626 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2906 | 0 | 2906 | 0 | 2906 | 0 | 0 | 2907 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 283563 | PAGO DE OBSERVADORES DGA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 5942 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 1991 | 0 | 0 | 1958 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 283572 | RENDICIÓN PAGO OBSERVADORES DGA RMS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3379 | 10887896 | OSCAR MUNOZ MORALES | 0 | 3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 1126 | 0 | 0 | 1126 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 283577 | RENDICIÓN FINAL PAGO OBSERVADORES DGA RMS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1127 | 10887896 | OSCAR MUNOZ MORALES | 0 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 283655 | CONSERVACIÓN DE LA RED A TRAVES DE DATOS DE TERCEROS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 283663 | PAGOS DE OBSERVADORES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 3695 | 10128023 | LUIS BARRIA GUTIERREZ | 0 | 3694 | 0 | 0 | 0 | 700 | 300 | 0 | 800 | 200 | 0 | 600 | 94 | 1000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 277187 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ESTACIONES SEDIMENTOMETRICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 283656 | GLOBAL DE GASTOS PARA ADQUISICION DE BOMBAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277180 | PROCESAMIENTO DE L INFORMACION DE LA RED SEDIMENTOMETRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AGUAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-02-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-06 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1211 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277616 | ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA ESTACIONES Y ENVIO DE MUESTRAS DE SEDIMENTOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2545 | 0 | 0 | 900 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 282742 | CONTRATO PARA CANCELAR GASTOS VARIOS DE RED HIDROMETRICA, RED HIDROMETEOROLOGICA, RED SEDIMENTOMETRICA, PERTENECIENTE A LA DGA REGION DE LOS RIOS, AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 20453 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 282806 | HIDROLOGIA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 12028 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 282899 | Mantención red sedimento métrica | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 283130 | GASTOS HIDROLOGIA 2018, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 16857 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Biobío | 283265 | CONSERVACION RED HIDROMETEOROLOGIA REGIONAL AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 26210 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5570 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5170 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 283340 | GLOBAL PARA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA ESTACIONES Y ENVIO DE SEDIMENTOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 14500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2106 | 1500 | 3500 | 294 | 1000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 283529 | SEDIMENTOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 2100 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 467 | 234 | 234 | 234 | 234 | 228 | 235 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 283576 | SEDIMENTOS DGA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 250 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 283657 | CONSERVACIÓN RED SEDIMENTOMÉTRICA REGIÓN DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 275034 | EVALUACION DE LAS COMPETENCIAS TECNICA PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS EN ZONAS FRIAS Y SUPERVIVENVIA EN MONTAÑA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 29/09/2017 | 13/11/2017 | 2017-11-13 | 2018-07-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 14984 | 76200688 | SOCIEDAD DE SERVICIOS ANDINOS LIMITADA | 10000 | 4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 263362 | ADQUISICION DE TRANSMISORES SATELITALES IRIDIUM PARA ESTACIONES METEOROLOGICAS AUTOMATICAS PORTATILES DE LA UNIDAD DE GLACIOLOGIA Y NIEVES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 17/08/2017 | 18/08/2017 | 2017-08-18 | 2019-06-14 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 14800 | 96654620 | CUNLOGAN SA | 8140 | 6660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 277617 | ADQUISICION DE EQUIPOS METEOROLOGICOS PARA LA MEDICION DE PARAMETROS GLACIOLOGICOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 79999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79999 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 281781 | GLOBAL DE EQUIPOS PARA CONSERVACION RED DE MEDICION DE PARAMETROS GLACIOLOGICOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 50000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260923 | CONSTRUCCION DE ESTACION METEOROLOGICA Y FLUVIOMETRICA MOCHO-CHOSHUENCO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-07-10 | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 2017-07-31 | 2018-10-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 65000 | 65000 | 96589270 | INVAR S. A. | 29998 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260928 | CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESTACIONES GLACIO-METEOROLOGICAS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 2017-11-03 | 2019-01-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 145000 | 144680 | 76329773 | SOC. CONSULT. DE PROFE. AQUANEXUS Y CIA LTDA | 70000 | 74680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74680 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272588 | CONSTRUCCION DE ESTACION METEOROLOGICAS Y FLUVIOMETRICA MONTE TRONADOR Y ESTACION METEOROLOGICA GLACIAR CORTADERAL | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-19 | 2017-07-10 | 26/07/2017 | 26/07/2017 | 2017-07-26 | 2018-06-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 136000 | 136000 | 96589270 | INVAR S. A. | 34000 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277243 | MANTENCION ESTACION SAN RAFAEL EN HIELO NORTE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277248 | LOGISTICA GENERAL ZONA AUSTRAL Y GLACIAR TYNDALL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 43247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 3247 | 30000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277618 | CONTRATACION DE GUIAS ESPECIALISTAS EN MONTAÑA Y FOTOCOPIAS DE PLANOS Y OTROS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 54963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976 | 12473 | 40000 | 514 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 281176 | GLOBAL DE GASTOS PARA DESPACHO, CORRESPONDENCIA, públicaCIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS GASTOS PARA SECRETARIA GENERAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 66000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15003 | 3703 | 5205 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 281423 | SERVICIO CORRESPONDENCIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 115 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 198 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 281783 | GLOBAL DE OTROS GASTOS PARA LA CONSERVACION RED DE PARAMETROS GLACIOLOGICOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17085 | 0 | 3084 | 10384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 2680 | 400 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes | 281918 | Obras Civiles Glaciología | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 30 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 282570 | SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 414 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | O'Higgins | 282716 | GASTO DESPACHO DE CORRESPONDENCIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 226 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 282774 | Conservacion Red de medicion de parametros glaciologicos (nuevo) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 92622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92622 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 282810 | ENVIO CORRESPONDENCIA TECNICA UNIDAD ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 202 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 282959 | CORRESPONDENCIA Y OTROS, CAJAS ARCHIVADORES, ADQUISICIÓN INMOBILIARIO . | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 228 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 283317 | ARRIENDO DE HORAS DE HELICOPTERO PARA MONITOREO EN ZONAS DE MONTAÑA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 25878 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33808 | 0 | 7929 | 0 | 0 | 7930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17949 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277173 | MIGRACION DEL SISTEMA DE CONSULTA DE DATOS SATELITALES POR INTERNET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277174 | TRASPASO DE DATOS METEOROLOGICOS DE DMC | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2018-11-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 277182 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277183 | ARRIENDO DE HORAS DE VUELO DE HELICOPTERO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE HIDROLOGIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 1669 | 0 | 364 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277619 | MANTENCION DE ESTACIONES METEOROLOGICAS DE LA RED HIDROMETEOROLOGICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2580 | 0 | 0 | 170 | 0 | 595 | 506 | 562 | 0 | 0 | 116 | 0 | 631 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 281176 | GLOBAL DE GASTOS PARA DESPACHO, CORRESPONDENCIA, públicaCIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS GASTOS PARA SECRETARIA GENERAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 66000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes | 281834 | públicaCION LISTADO DERECHOS AFECTOS A PAGO PATENTE POR NO USO AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 1399 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 282003 | GLOBAL DE GASTOS ARRIENDO HORAS DE VUELO EN HELICOPTERO PARA MONITOREO DE RUTA DE NIEVE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 4777 | 0 | 1000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 282414 | GLOBAL DE GASTOS PARA ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENCION DE ESTACIONES METEOROLOGICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | O'Higgins | 282718 | GASTO INHERENTE A RED HIDROMETRICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 21768 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 282733 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETEOROLOGICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 7857 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 282742 | CONTRATO PARA CANCELAR GASTOS VARIOS DE RED HIDROMETRICA, RED HIDROMETEOROLOGICA, RED SEDIMENTOMETRICA, PERTENECIENTE A LA DGA REGION DE LOS RIOS, AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 20453 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 282797 | FIAR REEMBOLSO REPARACION Y MANTENCIONES DE BIENES METEOROLOGIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 300 | 7622138 | PATRICIO ARAYA GARCIA | 0 | 280 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 60 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 282802 | GLOBAL DE GASTOS REPARACION Y MANTENCION DE ESTACIONES METEOROLOGICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 1700 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 30 | 960 | 480 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 20 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 282806 | HIDROLOGIA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 12028 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 282844 | GASTOS DE MANTENCION, REPARACION Y PAGO OBSERVADORES DE RED HIDROMETRICA REGIONAL REGIÓN ARICA Y PARINACOTA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 6618 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 282901 | Mantención red Hidrometeorologica | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 1500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 283130 | GASTOS HIDROLOGIA 2018, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 16857 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | O'Higgins | 283170 | ATENDER GASTO DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA NACIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 2000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 283186 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD HIDROLOGIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 3400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Biobío | 283265 | CONSERVACION RED HIDROMETEOROLOGIA REGIONAL AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 26210 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 283318 | FIAR MANTENCION Y REPARACION DE BIENES DGA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 100 | 10128023 | LUIS BARRIA GUTIERREZ | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 283519 | MANTENCIÓN ESTACIONES METEREOLOGICAS DGA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 1900 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 283532 | MANTENCIÓN DE LA RED METEOROLÓGICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 1500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 283658 | CONSERVACIÓN RED HIDROMETEOROLOGICA REGIÓN DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 283687 | FIAR MANTENCION Y REPARACION DE BIENES DGA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 400 | 10128023 | LUIS BARRIA GUTIERREZ | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277104 | ANALISIS DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE NEGOCIO (OBRAS MAYORES MENORES)EN EL CONTECTO DE LA PLATAFORMA DEL SNIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-12 | 2019-01-11 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37040 | 99565660 | AMPLUS IT SPA | 0 | 37040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37040 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277105 | PROPUESTA DE ANALISIS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE NEGOCIO NUEVAS REGULARIZACIONES DEL DEPTO DE ADM DE RECURSOS HIDRICOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-12 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 20062 | 78989350 | BACKBONE SERVICIOS INTEGRALES DE COMPUTACION LTDA. | 0 | 20062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277107 | SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION DE REGULARIZACIONES DE DERECHOS DE AGUAS Y OTROS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 76424586 |  | 0 | 66856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 23958 | 4920 | 0 | 17978 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 277108 | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL CATASTRO PUBLICO DE AGUAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 7300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Magallanes | 281834 | públicaCION LISTADO DERECHOS AFECTOS A PAGO PATENTE POR NO USO AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 1399 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 282442 | GLOBAL DE EQUIPAMIENTO PARA CONSERVACION Y MANTENCION DE ARCHIVO E INVENTARIOS CPA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 5000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Araucanía | 282789 | COMPRA EQUIPOS PARA RECURSOS HIDRICOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 1440 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Metropolitana | 282817 | FONDOS DARH 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4445 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Arica y Parinacota | 282838 | EQUIPAMIENTO DARH -2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 4700 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Tarapacá | 282920 | Mantención Archivos CPA | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 5120 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | O'Higgins | 283097 | GASTOS PARA ATENDER EL CONTROL ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CANALES Y DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y PARA CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO EN LOS ART. 122 Y 307 DEL C. DE AGUAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 7335 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 2904 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Maule | 283121 | EQUIPAMIENTO DARH. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 1080 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Biobío | 283264 | UARH DGA REGION DEL BIOBIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 7275 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Los Ríos | 283378 | CONTRATO PARA GASTOS EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LOS ART. 122 Y 307 DEL CÓDIGO DE AGUAS. EN DGA REGIÓN DE LOS RÍOS XIV, AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 3185 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Coquimbo | 283548 | DARH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 420 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Los Lagos | 283598 | ADQUISCION DE MUEBLES DARH 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 4890 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Valparaíso | 283640 | ADQUISIÓN MOBILIARIO, EQUIPOS, CAJAS ARCHIVADORES, CORRESPONDENCIA Y OTROS. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 2400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 500 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 283689 | GLOBAL DE EQUIPAMIENTO PARA CONSERVACION Y MANTENCION DE ARCHIVOS DEL CPA SECRETARIA GENERAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 7000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 277120 | ADQUISICION DE EQUIPOS SOFWARE Y COMPUTACIONALES NECESARIOS EN LAS LABORES DEL CATASTRO PUBLICO DE AGUAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9425 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 3525 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 277621 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE TERRENOS NECESARIOS EN LAS LABORES DEL CATASTRO PUBLICO DE AGUAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3185 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 282444 | GLOBAL DE GASTOS DE EQUIPOS PARA CONSERVACION Y MANTENCION DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 20000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 4500 | 5000 | 5000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPOS | O'Higgins | 283652 | ADQUISICION ENFRIADORES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 576 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 300 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 283690 | GLOBAL PARA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE SECRETARIA GENERAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 10000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277622 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CATASTRO PUBLICO DE AGUAS públicaCIONES DIFUSION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277623 | ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD DE TERRENO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CPA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404 | 1500 | 5000 | 26621 | 4456 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277627 | ADQUISICION DE SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA, FOTOCOPIADOS DE PLANOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CPA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1074 | 14446 | 4000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 280727 | CONTRATO POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE LOS RÍOS, AÑO 2018. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 1667 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1596 | 0 | 96 | 150 | 100 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 281176 | GLOBAL DE GASTOS PARA DESPACHO, CORRESPONDENCIA, públicaCIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS GASTOS PARA SECRETARIA GENERAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 66000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13701 | 0 | 3701 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes | 281834 | públicaCION LISTADO DERECHOS AFECTOS A PAGO PATENTE POR NO USO AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 1399 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2840 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 282445 | GLOBAL DE OTROS GASTOS PARA CONSERVACION Y MANTENCION DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 20000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20089 | 0 | 89 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 4000 | 5000 | 5000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 282654 | GASTO DE ENVIÓ CORRESPONDENCIA TÉCNICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 2652 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2687 | 0 | 86 | 100 | 1650 | 65 | 0 | 100 | 100 | 134 | 91 | 187 | 174 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | O'Higgins | 282716 | GASTO DESPACHO DE CORRESPONDENCIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 226 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 282741 | CONSERVACION Y MANTENCION DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA - DARH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 3320 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3320 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 2779 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 282777 | conservacion y mantencion de archivos e inventarios CPA (nuevo) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 59627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59627 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 282790 | CORREOS DE CHILE 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 282809 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE RECURSOS HIDRICOS DGA IX REGION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 6110 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6110 | 0 | 0 | 300 | 300 | 3410 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 282817 | FONDOS DARH 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4445 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 282922 | Conservación Inventarios CPA | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 1985 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1985 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1085 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 282959 | CORRESPONDENCIA Y OTROS, CAJAS ARCHIVADORES, ADQUISICIÓN INMOBILIARIO . | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 287 | 0 | 0 | 272 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | O'Higgins | 283097 | GASTOS PARA ATENDER EL CONTROL ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CANALES Y DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y PARA CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO EN LOS ART. 122 Y 307 DEL C. DE AGUAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 7335 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3435 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 283124 | ELEMENTOS DE SEGURIDAD DARH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 3665 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 283129 | GASTOS PROYECTO ASOCIADO A DARH, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 1825 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 325 | 0 | 500 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Biobío | 283264 | UARH DGA REGION DEL BIOBIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 7275 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6315 | 0 | 466 | 0 | 500 | 5000 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 283378 | CONTRATO PARA GASTOS EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LOS ART. 122 Y 307 DEL CÓDIGO DE AGUAS. EN DGA REGIÓN DE LOS RÍOS XIV, AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 3185 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2285 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 283550 | DARH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 1695 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 283596 | ADQUISICION DARH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 5235 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5235 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2535 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 283636 | ADQUISICIÓN MOBILIARIO, EQUIPOS, CAJAS ARCHIVADORES, CORRESPONDENCIA Y OTROS. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 2900 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 283660 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA REGIÓN DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130229-0 | CONSERVACION RED DE LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277213 | EVALUACION DE LA CONDICION TROFICA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2019-09-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130229-0 | CONSERVACION RED DE LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283189 | EVALUACION DE LA CONDICION TROFICA EN CUERPOS LACUSTRE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-02-22 | 2018-03-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-28 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 10000 | 2500 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130229-0 | CONSERVACION RED DE LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277212 | ANALISIS DE MUESTRAS RED DE CALIDAD DE AGUAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130229-0 | CONSERVACION RED DE LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277214 | ANALISIS DE FITOPLANCTON EN MUESTRAS DE AGUA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-01 | 2018-03-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-27 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130229-0 | CONSERVACION RED DE LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277215 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO Y SONDAD Y MANTENCION DE BOTE ZODIAC | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 500 | 1263 | 500 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130229-0 | CONSERVACION RED DE LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 281738 | GLOBAL DE OTROS GASTOS PARA CONSERVACION RED DE LAGOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 5000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5200 | 0 | 1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 417 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277216 | MANTENCION Y MEJORA EN LA TECHUMBRE EDIFICIO LABORATORIO AMBIENTAL DGA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 20000 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277217 | MANTENCION REPARACION Y/O CALIBRACION EQUIPOS DE LABORATORIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277218 | PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA RED DE AGUAS SUBTERRANEAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1370 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277219 | SUMINISTRO REACTIVOS INSUMOS Y GASES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 282430 | GLOBAL DE OTROS GASTOS PARA LA CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS SUBTERRANEAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 5000 | 5000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 282440 | ADQUISICION DE SUMINISTROS DE REACTIVOS, INSUMOS Y GASES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 35000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277220 | APOYO PARA LA ASEGURAMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LA RED DE CALIDAD DE AGUAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-04-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 4785 | 1250 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283600 | ACREDITACION DEL LABORATORIO AMBIENTAL BAJO NORMA ISO 17025 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-07-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 215 | 70049100 | INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 277275 | ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA CONSERVACION DE LA RED DE CALIDAD DE AGUA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 277185 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA MEDICIONES EN POZOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-04-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277169 | MANTENCION E INTALACIONES EN POZOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 5000 | 5200 | 3000 | 3086 | 0 | 3600 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277222 | MANTENCION DE SONDAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277223 | MUESTREO DE AGUAS SUBTERRANEAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-05-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277224 | INSUMOS PARA LABORATORIO AMBIENTAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22801 | 0 | 0 | 140 | 0 | 7500 | 4860 | 2500 | 2500 | 1000 | 3001 | 600 | 700 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277251 | SERVICIO DE ENVIO DE MUESTRAS DE AGUAS PARA LABORATORIO AMBIENTAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 281176 | GLOBAL DE GASTOS PARA DESPACHO, CORRESPONDENCIA, públicaCIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS GASTOS PARA SECRETARIA GENERAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 66000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 282429 | GLOBAL DE OTROS GASTOS PARA LA CONSERVACION DE LA RED DE CALIDAD DE AGUA E HIDROGEOLOGIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 12000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 186 | 0 | 8195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 2000 | 1000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 282806 | HIDROLOGIA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 12028 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 282893 | Mantención de la red calidad de agua | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 2000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 283130 | GASTOS HIDROLOGIA 2018, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 16857 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Biobío | 283265 | CONSERVACION RED HIDROMETEOROLOGIA REGIONAL AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 26210 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 283527 | MANTENCIÓN RED DE POZOS DGA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 1600 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 283534 | MANTENCIÓN RED DE POZOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 4000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 283649 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA REGIÓN DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263288 | LISTADO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS AFECTOS A PAGO DE PATENTE, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO, PROCESO DE PAGO 2019. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-17 | 2017-09-06 | 14/09/2017 | 14/09/2017 | 2017-09-14 | 2018-12-03 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 52000 | 76109881 | YANASA MASI CONSULTORES SPA | 15000 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277231 | CONSERVACIÓN INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO AÑO 2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-07-01 | 2019-07-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 65000
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 277162 | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS FISCALIZADORES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 277163 | ADQUISICION DE DRON PARA FISCALIZACION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277161 | ADQUISICION ROPA DE SEGURIDAD ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES, INSUMOS COMPUTACIONALES PARA FISCALIZADORES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 44 | 710 | 2000 | 2000 | 0 | 853 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277628 | públicaCION EN DIARIO OFICIAL PROCESO DE PAGO PATENTE AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-02-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2356 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 281766 | públicaCIONES DE FISCALIZACION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 3193 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3192 | 0 | 3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 281780 | CONTRATO POR PAGO DE públicaCIONES DEL LISTADO DE PAGO DE PATENTES POR NO USO AÑO 2018, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 2946 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1656 | 0 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Biobío | 281815 | PUBLACION Y DIFUSION RADIAL, RES. DGA N° 3430/2017 POR PAGO DE PATENTES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 4542 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4542 | 0 | 4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes | 281834 | públicaCION LISTADO DERECHOS AFECTOS A PAGO PATENTE POR NO USO AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 1399 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1398 | 0 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 281897 | públicación Fiscalización | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 1071 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1071 | 0 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 281909 | públicaCION DE PATENTES POR NO USO DE LAS AGUAS PERIODO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 8000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7999 | 0 | 7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | O'Higgins | 281911 | PAGO DE públicaCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 3511 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3510 | 0 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 281947 | PAGO DE PATENTES DE AGUAS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 174 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 281984 | FONDOS FISCALIZACIÓN 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2452 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2451 | 0 | 2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 282006 | públicaCION DE PAGO PATENTE AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 5567 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5566 | 0 | 5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 282032 | PAGO públicaCIONES PATENTES DERECHOS DE AGUAS 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 8169 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8168 | 0 | 8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 282056 | públicaciones DGA Region de Atacama 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 750 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 282141 | CONSERVACION INVENTARIO D°AGUA AFECTO PAGO DE PANTENTE POR NO USO AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 733 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 733 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 282437 | GASTOS públicaCIONES Y EMISIÓN RADIAL, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 3684 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3684 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 282578 | PAGO DE PATENTE POR NO USO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 767 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 767 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 282581 | GLOBAL DE OTROS GASTOS PARA CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 20000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 34594 | 0 | 14594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277230 | IMPLEMENTACION METODO DE NITROGENO TOTAL PARA MUESTRA DE LA RED DE CALIDAD | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-05-01 | 2018-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-06-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS . | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277225 | REACTIVOS ICP Y CROMATOGRAFIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS . | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277226 | INSUMOS Y ACCESORIOS EQUIPOS LABORATORIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS . | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277227 | EMERGENCIAS - CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCION DE RECURSOS HIDRICOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS . | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277228 | MANTENCION DE SONDAS - CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCION DE RECURSOS HIDRICOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS . | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277229 | SERVICIO ELIMINACION DE RESIDUOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS . | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277232 | ANALISIS DE NITROGENO EN MUESTRAS DE AGUA PROVENIENTE DE LA RED DE CONTROL DE LAGOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-03-02 | 2018-03-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-23 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS . | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277233 | NORMA SECUNDARIA CALIDAD DE AGUAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS . | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 277235 | EXTERNALIZACION DE MUESTRAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-03-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 0 | 10000
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizable | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS . | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 282438 | GLOBAL DE OTROS GASTOS PARA LA CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCION DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 10000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 5000 | 0
I.N.Hidráulica | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30410423-0 | CONSTRUCCION CANAL HIDRÁULICO PARA ESTUDIOS DE SOCAVACIÓN EN PILAS PEÑAFLOR | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 279477 | Equipos Construcción Canal Hidráulico para Estudios de Socavación en Pilas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 9449 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 9449 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
I.N.Hidráulica | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30410423-0 | CONSTRUCCION CANAL HIDRÁULICO PARA ESTUDIOS DE SOCAVACIÓN EN PILAS PEÑAFLOR | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 282253 | Equipos socavacion en pilas | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2018-02-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-12-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24706 | 0
I.N.Hidráulica | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30422703-0 | REPOSICION TALLERES EN LABORATORIO HIDRAULICO PEÑAFLOR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 256972 | Reposición de Talleres en Laboratorio Hidráulico peñaflor | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | TALAGANTE | PEÑAFLOR | SR | 0 | 316998 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 200909 | 115828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38609 | 38609 | 0 | 38610 | 4961