## Hoja1
Servicio | Reg Proyecto | Reg Contrato | Item | Bip | Nombre IDI | Etapa | Asignación | Centro gestión | Cod Contrato | Nombre Contrato | Clasificacion | Estado | Tipo Contratación | F Licitación | F Apertura | F Resolución de Adjudicación | F Trámite | F Inicio | F Término | Provincia Contrato | Comuna Contrato | Tipo Reajuste | Presupuesto oficial | Monto Vigente Contrato | Rut Contratista | Nombre Contratista | Inversion Anterior | Programado año | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Saldo
Arquitectura | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30393926-0 | ACTUALIZACION GUIAS DE DISEÑO ARQUITECTONICO MAPUCHE Y AYMARA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248548 | ACTUALIZACION GUIAS DE DISEÑO ARQUITECTONICO MAPUCHE Y AYMARA - ESTUDIO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 21/07/2016 | 21/07/2016 | 2016-08-01 | 2017-04-07 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 93400 | 76128969 | ASES. CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES BOREAL LTDA | 65975 | 27425 | 0 | 0 | 0 | 27425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30294774-0 | CONSTRUCCION TALLER VIALIDAD PUTRE PARINACOTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 228843 | CONSTRUCCION TALLER VIALIDAD PUTRE PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-07-08 | 2015-08-20 | 27/08/2015 | 04/09/2015 | 2015-09-04 | 2016-09-03 | PARINACOTA | PUTRE | OTR | 0 | 71759 | 77234650 | SOC.DE ARQUITECTURA ARQUIFERREIRA LTDA. | 57407 | 14352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30464753-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 269775 | PAGO DE PUBLICACIONES DE AVISO PROPUESTA PUBLICA Y SERVICIOS DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO PROYECTO CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP XV REGION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 150 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30464753-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 271810 | Conservación de Infraestructura de Apoyo MOP 2017, Arica | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-08 | 2017-07-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-09-30 | ARICA | ARICA | OTR | 11850 | 0 | 0 |  | 0 | 11850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5925 | 5925 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Tarapacá | Indeterminado | PROYECTOS | 30464754-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO TARAPACA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 264989 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO TARAPACA - GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30464754-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO TARAPACA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 271729 | 2017 GA Conservación Infraestructura de Apoyo 2016-2018: Edificio MOP- Dependencias Fiscales | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 300 | 0
Arquitectura | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30464754-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 237586 | Conservación de Edificio MOP Tarapacá | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2017-11-15 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 41700 | 0 | 0 |  | 0 | 41700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13510 | 18190 | 10000 | 0
Arquitectura | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30464755-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 263128 | PUBLICACIONES OBRAS CONSERVACIONES INFRAESTRUCTURA DE APOYO ANTOFAGASTA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 1400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1400 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30464755-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 263126 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-04 | 2017-04-06 | 15/06/2017 | 19/06/2017 | 2017-06-20 | 2017-09-03 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 11099.999 | 13875 | 76158848 | AKERANA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 13875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13875 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30464755-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 270791 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 2 ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-08 | 2017-08-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-29 | 2017-11-12 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 17089.924 | 0 | 0 |  | 0 | 22216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 11090 | 5126 | 0 | 0
Arquitectura | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30464756-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 268633 | GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRA: CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP - REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30464756-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 273245 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ATACAMA 2017 (2) - CASA FISCAL SEREMI MOP | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 9200 | 5000 | 0
Arquitectura | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30464756-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 273252 | CONSERVACION DE APOYO POR EMERGENCIA LLUVIAS AÑO 2017 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 35000 | 23388 | 0
Arquitectura | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30464757-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 269781 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO COQUIMBO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 133 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0
Arquitectura | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30464757-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 264996 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO REGION DE COQUIMBO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-04-26 | 2017-05-17 | 09/06/2017 | 09/06/2017 | 2017-06-09 | 2017-09-07 | ELQUI | LA SERENA | SR | 10950.38 | 10800 | 76253750 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GABA LIMITADA | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30464757-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272505 | TRABAJOS DE EMERGENCIA IMPERMEABILIZACION EDIFICIO MOP LA SERENA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-06-01 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2018-01-01 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 53000 | 55000 | 0
Arquitectura | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30464757-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272558 | TRABAJOS DE EMERGENCIA REPARACIONES Y OBRAS DE MITIGACION EDIFICIO MOP Y OFICINAS PROVINCIALES REGION DE COQUIMBO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-06-01 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2018-01-01 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 120704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46373 | 74331 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30078248-0 | CONSTRUCCION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 262511 | CONSTRUCCION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIA, VALPARAISO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-13 | 2017-09-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-12 | 2019-08-04 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 7425985 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1071000
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30371135-0 | CONSERVACION CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR TRIENAL 2016-2018 CALLAO S/N CERRO CASTILLO VIÑA DEL MAR | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 270702 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN RESIDENCIA PRESIDENCIAL 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 50 | 112 | 50 | 50 | 35 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30371135-0 | CONSERVACION CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR TRIENAL 2016-2018 CALLAO S/N CERRO CASTILLO VIÑA DEL MAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265058 | CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL TRIENAL 2016/2018 VIÑA DEL MAR- OBRAS 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-04-04 | 2017-05-23 | 15/06/2017 | 15/06/2017 | 2017-06-15 | 2017-10-13 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | SR | 68292.755 | 67768 | 76057013 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 0 | 73631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9138 | 15000 | 15000 | 23293 | 11200 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30434979-0 | RESTAURACION ASCENSOR CORDILLERA COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 259029 | AIF RESTAURACION ASCENSOR CORDILLERA COMUNA VALPARAISO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-23 | 2016-10-28 | 12/12/2016 | 12/12/2016 | 2016-12-12 | 2018-01-06 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 28602 | 13021457 | MARITZA DEL PILAR SOTO JEREZ | 646 | 27960 | 0 | 3878 | 1939 | 0 | 5575 | 1939 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 4929 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30434979-0 | RESTAURACION ASCENSOR CORDILLERA COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 261038 | ASESORÍA ELECTROMECÁNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL: RESTAURACIÓN ASCENSOR CORDILLERA COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-23 | 2016-10-28 | 30/11/2016 | 30/11/2016 | 2016-11-30 | 2017-12-25 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 33700 | 8492581 | PEDRO SARIEGO PASTEN | 625 | 37706 | 0 | 0 | 8438 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2138 | 7439 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30434979-0 | RESTAURACION ASCENSOR CORDILLERA COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 259047 | RESTAURACIÓN ASCENSOR CORDILLERA COMUNA DE VALPARAÍSO - gastos administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 1100 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 900 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30434979-0 | RESTAURACION ASCENSOR CORDILLERA COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 257021 | RESTAURACION ASCENSOR CORDILLERA COMUNA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-20 | 2016-10-18 | 19/12/2016 | 12/01/2017 | 2017-01-12 | 2018-01-07 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 1487947.353 | 1483768 | 76948230 | CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A. | 0 | 1629177 | 0 | 0 | 0 | 78877 | 61896 | 61917 | 61857 | 61857 | 138084 | 261857 | 250000 | 652832 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30434981-0 | RESTAURACION RESTAURACION ASCENSOR CONCEPCION COMUNA DE VALPARAISO VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 258945 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL RESTAURACION ASCENSOR CONCEPCION COMUNA VALPARAISO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-23 | 2016-10-28 | 30/11/2016 | 30/11/2016 | 2016-11-30 | 2017-11-25 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 28602 | 13021457 | MARITZA DEL PILAR SOTO JEREZ | 1422 | 30955 | 0 | 3878 | 2787 | 2787 | 1939 | 1939 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 2788 | 7077 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30434981-0 | RESTAURACION RESTAURACION ASCENSOR CONCEPCION COMUNA DE VALPARAISO VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 264687 | ASESORÍA ELECTROMECÁNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL: RESTAURACIÓN ASCENSOR CONCEPCIÓN COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-27 | 2017-03-03 | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 2017-03-29 | 2018-01-23 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 25370 | 8492581 | PEDRO SARIEGO PASTEN | 0 | 28207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4842 | 2813 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 10402 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30434981-0 | RESTAURACION RESTAURACION ASCENSOR CONCEPCION COMUNA DE VALPARAISO VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 258941 | GASTOS ADMINISTRATIVOS RESTAURACION ASCENSOR CONCEPCION COMUNA VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 1900 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 975 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30434981-0 | RESTAURACION RESTAURACION ASCENSOR CONCEPCION COMUNA DE VALPARAISO VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 257031 | RESTAURACION ASCENSOR CONCEPCION COMUNA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-19 | 2016-09-28 | 17/10/2016 | 05/12/2016 | 2016-12-05 | 2017-11-30 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 1489940 | 1484192 | 77083280 | ALCORP S.A. | 0 | 1629642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100084 | 62987 | 61850 | 130013 | 260000 | 260000 | 395067 | 359641 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30435026-0 | -- ASCENSOR ESPIRITU SANTO COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 257170 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL RESTAURACIÓN ASCENSOR ESPÍRITU SANTO COMUNA DE VALPARAISO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-22 | 2016-09-30 | 17/10/2016 | 17/10/2016 | 2016-10-18 | 2017-10-13 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 33699 | 76249409 | CONSULTORIA Y SERVICIOS MARCELA RODRIGUEZ SAENZ | 6763 | 41130 | 0 | 6763 | 2522 | 0 | 5043 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 0 | 14192 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30435026-0 | -- ASCENSOR ESPIRITU SANTO COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 259778 | ASESORÍA ELECTROMECÁNICA A LA INSPECCÍÓN FISCAL RESTAURACIÓN ASCENSOR ESPÍRITU SANTO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-23 | 2016-10-27 | 30/11/2016 | 30/11/2016 | 2016-11-30 | 2017-11-25 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 33700 | 8492581 | PEDRO SARIEGO PASTEN | 1500 | 32205 | 0 | 0 | 8438 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2813 | 2038 | 2038 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30435026-0 | -- ASCENSOR ESPIRITU SANTO COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | EQUIPOS | Valparaíso | 264967 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ESPÍRITU SANTO COMUNA DE VALPARAÍSO - equipos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-11-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 52200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52200 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30435026-0 | -- ASCENSOR ESPIRITU SANTO COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 257168 | GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRA RESTAURACIÓN ASCENSOR ESPÍRITU SANTO COMUNA DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 3000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30435026-0 | -- ASCENSOR ESPIRITU SANTO COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 254407 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ESPIRITU SANTO COMUNA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-29 | 2016-07-22 | 11/08/2016 | 05/09/2016 | 2016-09-05 | 2017-08-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 1301400.79 | 1287782 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 102000 | 1319035 | 0 | 0 | 0 | 100247 | 99544 | 74385 | 142615 | 192917 | 186755 | 183917 | 126201 | 212454 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30453434-0 | RESTAURACION ASCENSOR FLORIDA, COMUNA DE VALPARAISO VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 269967 | GGAA RESTAURACIÓN ASCENSOR FLORIDA, COMUNA DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1994
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30453434-0 | RESTAURACION ASCENSOR FLORIDA, COMUNA DE VALPARAISO VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 269961 | OBRA RESTAURACIÓN ASCENSOR FLORIDA, COMUNA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-03-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1911473
Arquitectura | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30453434-0 | RESTAURACION ASCENSOR FLORIDA, COMUNA DE VALPARAISO VALPARAISO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 269969 | OTROS GASTOS RESTAURACIÓN ASCENSOR FLORIDA, COMUNA DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13833 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30453828-0 | -- ASCENSOR LARRAIN, COMUNA DE VALPARAISO CERRO LARRAIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 259537 | AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR LARRAÍN COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-02-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 26816
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30453828-0 | -- ASCENSOR LARRAIN, COMUNA DE VALPARAISO CERRO LARRAIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 264734 | ASESORÍA ELECTROMECÁNICA A LA INSPECCÍÓN FISCAL RESTAURACIÓN ASCENSOR LARRAÍN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-02-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 26816
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30453828-0 | -- ASCENSOR LARRAIN, COMUNA DE VALPARAISO CERRO LARRAIN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 259473 | GGAA RESTAURACION ASCENSOR LARRAIN COMUNA DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 1500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 300 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30453828-0 | -- ASCENSOR LARRAIN, COMUNA DE VALPARAISO CERRO LARRAIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 259472 | RESTAURACION ASCENSOR LARRAIN COMUNA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2016-11-28 | 2017-08-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-30 | 2018-12-24 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 1516744 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1506745
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30453829-0 | -- ASCENSOR ARTILLERIA, COMUNA DE COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 259470 | AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-05-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 26945
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30453829-0 | -- ASCENSOR ARTILLERIA, COMUNA DE COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 264738 | ASESORÍA ELECTROMECÁNICA A LA INSPECCÍÓN FISCAL RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2019-02-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 26945
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30453829-0 | -- ASCENSOR ARTILLERIA, COMUNA DE COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 259430 | GGAA RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA COMUNA DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 2000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 300 | 1701 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 434 | 1043 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30453829-0 | -- ASCENSOR ARTILLERIA, COMUNA DE COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 259427 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA COMUNA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2016-11-28 | 2017-08-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-30 | 2019-02-22 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 2634074 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 2624075
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | -- ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 259539 | AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2019-03-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9250 | 22963
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | -- ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 264743 | ASESORÍA ELECTROMECÁNICA A LA INSPECCÍÓN FISCAL RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2019-03-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9250 | 21584
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | -- ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 259475 | GGAA RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA COMUNA DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 2088 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 300 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 129 | 158 | 0 | 420 | 0 | 382 | 400 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | -- ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 259474 | RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA COMUNA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-11-28 | 2017-05-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-01-23 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 3293881 | 3064627 | 96988100 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PUERTO PRINCIPAL SA | 0 | 137657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137657 | 3156225
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30453875-0 | RESTAURACION ASCENSOR MARIPOSAS, COMUNA DE VALPARAISO CERRO MARIPOSAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 269955 | GGAA RESTAURACIÓN ASCENSOR MARIPOSAS, COMUNA DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1901
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30453875-0 | RESTAURACION ASCENSOR MARIPOSAS, COMUNA DE VALPARAISO CERRO MARIPOSAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 269952 | OBRA RESTAURACION ASCENSOR MARIPOSAS, COMUNA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-03-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1983496
Arquitectura | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30453875-0 | RESTAURACION ASCENSOR MARIPOSAS, COMUNA DE VALPARAISO CERRO MARIPOSAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 269958 | OTROS GASTOS RESTAURACIÓN ASCENSOR MARIPOSAS, COMUNA DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14397 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30453923-0 | -- ASCENSOR MONJAS, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 259542 | AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR MONJAS COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9250 | 25033
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30453923-0 | -- ASCENSOR MONJAS, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 264744 | ASESORÍA ELECTROMECÁNICA A LA INSPECCÍÓN FISCAL RESTAURACIÓN ASCENSOR MONJAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9250 | 20099
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30453923-0 | -- ASCENSOR MONJAS, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 259477 | GGAA RESTAURACIÓN ASCENSOR MONJAS COMUNA DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 1500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 300 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 129 | 158 | 182 | 0 | 28 | 91 | 300 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30453923-0 | -- ASCENSOR MONJAS, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 259476 | RESTAURACIÓN ASCENSOR MONJAS COMUNA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-28 | 2017-04-13 | 02/06/2017 | 27/06/2017 | 2017-06-27 | 2018-09-20 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 1965215 | 1960250 | 59190140 | PROYECTOS Y REHABILITACION KALAM S.A. | 0 | 163768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163768 | 1801448
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30464758-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 271617 | GGAA CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP - REGIÓN DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30464758-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265006 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP - REGIÓN DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-28 | 2017-08-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-31 | 2017-10-10 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 11845 | 0 | 0 |  | 0 | 11845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11845 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30464758-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 273422 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP - VIALIDAD PROVINCIAL Y OTROS REGIÓN DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2017-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30092578-0 | NORMALIZACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MOP SANTIAGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 251173 | NORMALIZACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MOP SANTIAGO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-30 | 2016-08-05 | 14/09/2016 | 22/09/2016 | 2016-09-23 | 2017-03-22 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 51900 | 77568980 | ARQDESIGN ARQUITECTOS CONSULTORES LTDA. | 15570 | 20760 | 0 | 0 | 0 | 20760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30099415-0 | REPARACION REPARACION BASILICA DEL SALVADOR SANTIAGO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 257466 | REPARACION BASILICA DEL SALVADOR SANTIAGO- gastos administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1982 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 982 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30099415-0 | REPARACION REPARACION BASILICA DEL SALVADOR SANTIAGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 258053 | REPARACION PARCIAL BASILICA DEL SALVADOR DE SANTIAGO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-09-20 | 2016-12-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-02 | 2018-05-28 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 2069000 | 1667775 | 76948230 | CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A. | 0 | 1002194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002194 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30114382-0 | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 226727 | ASESORIA A OBRAS DE RESTAURACION PALACIO PEREIRA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-13 | 2015-12-17 | 23/06/2016 | 04/07/2016 | 2016-07-04 | 2018-01-05 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 168209 | 76357050 | INTEXA S.A. | 36700 | 128451 | 0 | 27525 | 9175 | 9175 | 0 | 18350 | 18355 | 9175 | 9175 | 9175 | 9175 | 9171 | 12234
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30114382-0 | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 254936 | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICION EDIFICIOS CMN Y DIBAM | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 62408 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30114382-0 | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 269937 | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EN OBRA RESTAURACIÓN PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 2017-05-13 | 2018-11-04 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 58981 | 6971135 | PUGA LARRAIN MARIA CECILIA DE LOS ANGELES | 0 | 57621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29126 | 6554 | 6554 | 3277 | 3277 | 3277 | 5556 | 3274
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30114382-0 | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 226731 | OBRAS DE RESTAURACION PALACIO PEREIRA - gastos administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2014-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6396 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 4093 | 1012 | 0 | 0 | 47 | 0 | 12 | 131 | 79 | 79 | 158 | 158 | 158 | 190 | 1356
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30114382-0 | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 226717 | OBRAS DE RESTAURACION PALACIO PEREIRA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-05-15 | 2015-10-05 | 30/11/2015 | 13/06/2016 | 2016-06-14 | 2018-02-04 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 14491228 | 13784816 | 76575005 | CONSORCIO COSAL-KALAM SPA | 1223227 | 3217332 | 0 | 672303 | 218739 | 230776 | 280147 | 385487 | 300000 | 200000 | 200000 | 260000 | 260000 | 209880 | 10421374
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30246372-0 | CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA 2015-2017, SANTIAGO MONEDA N° 1002 AL1298, COMUNA DE SANTIAGO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 263142 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA 2015-2017, SANTIAGO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30246372-0 | CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA 2015-2017, SANTIAGO MONEDA N° 1002 AL1298, COMUNA DE SANTIAGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263143 | CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA 2015-2017, SANTIAGO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-23 | 2017-08-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-14 | 2017-12-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 125000 | 0 | 0 |  | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 37000 | 38000 | 25000 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 232935 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LAS OBRA CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-04 | 2015-10-09 | 17/12/2015 | 17/12/2015 | 2015-12-18 | 2017-06-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 473930 | 89485200 | COZ Y CIA. S.A. | 313920 | 160010 | 0 | 52336 | 26329 | 26262 | 26175 | 26000 | 2579 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 232935 | Modificacion del contrato nº232935 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LAS OBRA CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-10 |  |  | SR | 0 | 0 | 89485200 | COZ Y CIA. S.A. | 0 | 157536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26235 | 26235 | 26235 | 26235 | 26235 | 26361 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 258367 | SUPERVISION DEL PROYECTO DE CALCULO EN OBRA CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2018-05-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24995 | 85963400 | LUIS SOLER P. Y CIA. LTDA. | 0 | 24995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18746 | 6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 258368 | SUPERVISION DEL PROYECTO EN OBRA CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 25/07/2016 | 25/07/2016 | 2016-07-26 | 2017-10-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 88200 | 78193050 | C Y C ASESORIAS PROFESIONALES LTDA. | 52920 | 35280 | 0 | 11760 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 258368 | Modificacion del contrato nº258368 , SUPERVISION DEL PROYECTO EN OBRA CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-19 |  |  | SR | 0 | 0 | 78193050 | C Y C ASESORIAS PROFESIONALES LTDA. | 0 | 35280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 272637 | Monto disponible para futuro aumento de contrato del proyecto Asesoria GAM 2 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93254 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Metropolitana | 272488 | EQUIPAMIENTO BUTACAS Y CARROS CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 947006 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 947006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947006 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | EQUIPOS | Metropolitana | 259333 | Adquisición de los Equipos de Escenotecnia para la obra Construcción Centro Gabriela Mistral Etapa 2 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 8400000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5525219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674781 | 0 | 0 | 3185000 | 665438 | 0 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | EQUIPOS | Metropolitana | 272949 | PROVISION DE SUMINISTRO GRUPO 3 ACUSTICA ASISTIDA Y REFUERZO SONORO (AUDIOPRO LTDA.) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1674781 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1674780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 226730 | HABILITACION 2 DA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2014-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 26015 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 21015 | 4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 501 | 3514 | 3000
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 226710 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-06-24 | 2015-09-08 | 09/10/2015 | 27/11/2015 | 2015-11-28 | 2017-06-22 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 31000000 | 29875594 | 76200258 | AGENCIA ECISA CHILE CIA. GRAL. DE CONSTRUCC. S.A. | 6811893 | 7345064 | 0 | 932714 | 617869 | 712627 | 678414 | 750058 | 1000000 | 979748 | 602946 | 750000 | 320688 | 0 | 17036340
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 272136 | Pago premios GAM | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 5700 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30464769-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 265020 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO METROPOLITANA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1669 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30464769-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 250075 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP - REGIÓN METROPOLITANA 2 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-28 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-20 | 2017-12-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 276669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276669 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30464769-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263188 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO METROPOLITANA | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2017-06-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-11-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | 5000 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30483308-0 | CONSTRUCCION PASEO Y CICLOVIA INUNDABLE MAPOCHO PEDALEABLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 273251 | CONSTRUCCION MAPOCHO PEDALEABLE | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-10-01 | SANTIAGO | PROVIDENCIA, SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30483308-0 | CONSTRUCCION PASEO Y CICLOVIA INUNDABLE MAPOCHO PEDALEABLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 273251 | CONSTRUCCION MAPOCHO PEDALEABLE | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-10-01 | SANTIAGO | PROVIDENCIA, SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30483308-0 | CONSTRUCCION PASEO Y CICLOVIA INUNDABLE MAPOCHO PEDALEABLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 273251 | CONSTRUCCION MAPOCHO PEDALEABLE | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-10-01 | SANTIAGO | PROVIDENCIA, SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Arquitectura | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30128511-0 | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y ESPIRITUAL GAUDÍ EN RANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227318 | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y ESPIRITUAL GAUDI RANCAGUA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-21 | 2015-12-10 | 21/06/2016 | 19/12/2016 | 2016-12-20 | 2019-03-10 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 1671899 | 1671899 | 78966420 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION COSMITO LTDA. | 0 | 113564 | 0 | 0 | 55521 | 0 | 0 | 0 | 58043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30128511-0 | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y ESPIRITUAL GAUDÍ EN RANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 273265 | CONSTRUCCION CAPILLA Y CENTRO CULTURAL GAUDI RANCAGUA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-14 | 2017-09-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-25 | 2019-12-14 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 5176375.203 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1548335
Arquitectura | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30464759-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 257982 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO O'Higgins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-11-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12017 | 0 | 0
Arquitectura | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30464759-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 272938 | CONSERVACIÓN EDIFICIO MOP REGION O'Higgins | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 2984 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30464759-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 273446 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO O'Higgins (REPARACION AIRE ACONDICIONADO) 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-11-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0
Arquitectura | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30107914-0 | HABILITACION EDIFICIO MOP VII REGION DEL MAULE TALCA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Maule | 255121 | Habilitacion edificio MOP, item otros gastos,Arriendo edificio, mudanza,internet periodo 2016 D.A. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 490970 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 270970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135485 | 135485 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30107914-0 | HABILITACION EDIFICIO MOP VII REGION DEL MAULE TALCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 182272 | Habilitación edificio MOP - VIIª Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-02-18 | 2015-04-07 | 17/08/2015 | 21/09/2015 | 2015-09-22 | 2017-04-24 | TALCA | TALCA | SR | 2052690 | 2791372 | 96528630 | ECSON S. A. | 0 | 454994 | 0 | 156317 | 112276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178027 | 0 | 0 | 8374 | 0
Arquitectura | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30107914-0 | HABILITACION EDIFICIO MOP VII REGION DEL MAULE TALCA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 255121 | Habilitacion edificio MOP, item otros gastos,Arriendo edificio, mudanza,internet periodo 2016 D.A. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 490970 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 243928 | 250301 | 0 | 39830 | 19992 | 20040 | 20112 | 20149 | 20000 | 20000 | 48000 | 20000 | 22178 | 0 | 0
Arquitectura | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30464761-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 265011 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MAULE- GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 142 | 0
Arquitectura | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30464761-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 257983 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MAULE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11058 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30409574-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN MUSEO DE LA MEMORIA CONCEPCIÓN CONCEPCIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 258366 | Consultoría Museo Regional de la Memoria | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 26/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-30 | 2017-07-18 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 65000 | 9668192 | MIGUEL CASASSUS RODINO | 0 | 65000 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 8865 | 0 | 0 | 0 | 48635 | 0 | 1000 | 0
Arquitectura | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30409574-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN MUSEO DE LA MEMORIA CONCEPCIÓN CONCEPCIÓN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 257985 | CONSTRUCCION MUSEO REGIONAL DE LA MEMORIA Y LOS DDHH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 4400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2000 | 832 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | 232 | 0 | 0
Arquitectura | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30464762-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO BIO BIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 265012 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO BIO BIO - GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 350 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30464762-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 227368 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO BIO BIO - OBRA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-31 | 2017-06-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-02 | 2017-11-16 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 11650 | 0 | 0 |  | 0 | 18620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18620 | 0 | 0
Arquitectura | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30036610-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CASA DE MAQUINAS MUSEO NACIONAL FERROVIARIO TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 258427 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CASA DE MÁQUINAS MUSEO NACIONAL FERROVIARIO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-17 | 2016-10-28 | 11/11/2016 | 13/12/2016 | 2016-12-14 | 2018-03-09 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 1815544 | 1815544 | 78568830 | CONSTRUCTORA WORNER S.A. | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795544
Arquitectura | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30464764-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ARAUCANIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 270984 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2017 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 350 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30464764-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 273435 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-03-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS, TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41650 | 0
Arquitectura | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30464768-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO LOS RIOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 271685 | Conservacion Infrestructura Apoyo MOP- Gastos Administrativos 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30464768-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 257988 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO LOS RIOS - OBRAS | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 0
Arquitectura | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30464765-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 270808 | Conservacion Infraestructura de Apoyo Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | OSORNO, LLANQUIHUE | OSORNO, PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30464765-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257987 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO LOS LAGOS - 2017 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-16 | 2017-07-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-21 | 2017-11-19 | OSORNO, LLANQUIHUE | OSORNO, PUERTO MONTT | SR | 31500 | 0 | 0 |  | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700 | 6600 | 6700 | 11500 | 0
Arquitectura | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30464766-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO AYSEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 271638 | Gastos Administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 133 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30464766-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 265015 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO AYSEN | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-06-08 | 2017-06-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-31 | 2017-09-29 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | OTR | 11867 | 11386 | 76235619 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA EDUARDA LTDA | 0 | 11386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3416 | 7970 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30464766-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 273434 | CONSERVACION DE APOYO 2017 | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-11-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 7945 | 0 | 0
Arquitectura | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30243623-0 | CONSERVACION EDIFICIO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 224056 | CONSERVACION EDIFICIO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE PUNTA ARENAS | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-03-13 | 2015-05-12 | 27/05/2015 | 17/07/2015 | 2015-07-17 | 2017-02-28 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 927000 | 1129121 | 78304900 | SOC. CONSTRUCTORA Y REP. AES LTDA | 0 | 33452 | 0 | 23417 | 10035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30464767-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 270250 | CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2017 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-10 | 2017-05-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-15 | 2017-10-14 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 11800 | 0 | 0 |  | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3540 | 8260 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30229923-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO DE CAUCE CUENCA RÍO CHOAPA PROVINCIA DE CHOAPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 271404 | Diagnóstico Plan Manejo de Cauces Cuenca Río Choapa | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-01-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 211276
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30229923-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO DE CAUCE CUENCA RÍO CHOAPA PROVINCIA DE CHOAPA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 268513 | Publicaciones DOH 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 4500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30403375-0 | DIAGNOSTICO ESTUDIO DE VULNERABILIDAD PLAN MANEJO CUENCA RIO ELQUI PROVINCIA DE ELQUI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 271407 | Diagnóstico Estudio Vulnerabilidad y Plan de Manejo Cuenca Río Elqui | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-05-01 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 371679
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30403375-0 | DIAGNOSTICO ESTUDIO DE VULNERABILIDAD PLAN MANEJO CUENCA RIO ELQUI PROVINCIA DE ELQUI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 268513 | Publicaciones DOH 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 4500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30346924-0 | DIAGNOSTICO INTERVENCIÓN INTEGRAL DE QUEBRADAS DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 231315 | ESTUDIO INTERVENCION INTEGRAL DE QUEBRADAS EN VALPARAISO - PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-03-28 | 2016-05-13 | 25/08/2016 | 22/09/2016 | 2016-09-23 | 2018-02-15 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 365075 | 52002452 | CONSULTORIA EN INGENIERIA LADC SPA | 47630 | 268545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150895 | 0 | 39600 | 0 | 40000 | 37550 | 0 | 500 | 48900
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30353822-0 | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS CONCON, | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257520 | PM-43 Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas LLuvias de Con Con, región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-14 | 2017-01-20 | 21/03/2017 | 01/06/2017 | 2017-06-01 | 2018-10-24 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 0 | 253600 | 52002452 | CONSULTORIA EN INGENIERIA LADC SPA | 0 | 92600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72400 | 0 | 20200 | 0 | 161000
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Indeterminado | ESTUDIOS BÁSICOS | 30353822-0 | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS CONCON, | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 268681 | GLOBAL DE PUBLICACIONES DOH EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 30134237-0 | ESTUDIO ANALISIS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SISTEMA DE RIEGO RÍO ÑUBLE VIII REGIÓN DEL BÍO BÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272426 | Revisión y apoyo técnico a la inspección fiscal para contrato Concesionado Embalse Punilla | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2017-12-01 | ÑUBLE | SAN FABIAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | La Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 20179805-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUAC Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS DE ANGOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 234333 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS DE ANGOL REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-04-20 | 2015-05-20 | 16/11/2015 | 12/01/2016 | 2016-01-13 | 2017-10-26 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 313700 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 121573 | 155190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83352 | 0 | 0 | 38558 | 0 | 33280 | 0 | 36939
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | La Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 30093761-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 205237 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS DE VILLARRICA REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta publica | 2013-03-18 | 2013-04-18 | 14/10/2013 | 05/12/2013 | 2013-10-14 | 2016-03-06 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 0 | 282429 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 269770 | 12657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | Los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30099491-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE CASTRO, COMUNA DE CASTRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 190754 | Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Castro, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-04-10 | 2013-05-24 | 12/06/2013 | 04/07/2013 | 2013-07-04 | 2017-02-27 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 206333 | 79638710 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 199707 | 6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6625 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | ESTUDIOS BÁSICOS | 30098663-0 | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE AALL PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225805 | Actualización del Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Punta Arenas | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-06-17 | 2015-07-20 | 10/08/2015 | 07/09/2015 | 2015-09-07 | 2018-01-20 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 476337 | 78556500 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 296264 | 99592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62303 | 0 | 0 | 0 | 37285 | 4 | 0 | 0 | 80482
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284724-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA NORTE INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 227233 | ESTUDIOS TÉCNICOS, AMBIENTALES Y ECONÓMICOS DE EMBALSES PEQUEÑOS, REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-05-15 | 2015-06-11 | 30/06/2015 | 19/08/2015 | 2015-08-19 | 2017-09-02 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 2075075 | 77400420 | LUIS SAN MARTIN Y CIA. LTDA. | 1763374 | 311701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176709 | 134992 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284724-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA NORTE INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 227233 | Modificacion del contrato nº227233 , ESTUDIOS TÉCNICOS, AMBIENTALES Y ECONÓMICOS DE EMBALSES PEQUEÑOS, REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-02 |  |  | SR | 0 | 0 | 77400420 | LUIS SAN MARTIN Y CIA. LTDA. | 0 | -174129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39138 | -134991 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284724-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA NORTE INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 228282 | Diseño para el aprovechamiento óptimo de los Recursos Hídricos del río Chalinga y Estero Derecho | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-22 | 2015-04-30 | 11/05/2015 | 18/07/2015 | 2015-07-18 | 2017-08-03 | ELQUI, CHOAPA | PAIGUANO, SALAMANCA | SR | 0 | 1799942 | 52002452 | CONSULTORIA EN INGENIERIA LADC SPA | 1748282 | 51659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51659 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284724-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA NORTE INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 228282 | Modificacion del contrato nº228282 , Diseño para el aprovechamiento óptimo de los Recursos Hídricos del río Chalinga y Estero Derecho | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-03 |  |  | SR | 0 | 0 | 52002452 | CONSULTORIA EN INGENIERIA LADC SPA | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284724-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA NORTE INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 228282 | Modificacion del contrato nº228.282 , Diseño para el aprovechamiento óptimo de los Recursos Hídricos del río Chalinga y Estero Derecho | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-03 |  |  | SR | 0 | 0 | 52002452 | CONSULTORIA EN INGENIERIA LADC SPA | 0 | 74999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19360 | 55639 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284724-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA NORTE INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 229274 | ESTUDIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DEL EMBALSE EL SOBRANTE, VALLE DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta privada | 2015-05-07 | 2015-05-11 | 11/09/2015 | 15/10/2015 | 2015-10-16 | 2016-11-09 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 882229 | 59169360 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 747135 | 135094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91309 | 0 | 43785 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284724-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA NORTE INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 229810 | Servicio Personal de Revisión y Validación de Estudios de Embalses Pequeños en Macrozona Norte y Sur Fase II | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-04-26 | 2016-05-17 | 28/06/2016 | 28/06/2016 | 2016-06-28 | 2017-03-05 |  |  | SR | 0 | 277062 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 110773 | 55436 | 0 | 0 | 28561 | 26875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284724-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA NORTE INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 233524 | Estudios Técnicos Ambientales y Económicos de Embalses Pequeños, Región de Valparaíso. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-03-06 | 2015-04-27 | 13/07/2015 | 13/08/2015 | 2015-08-14 | 2017-03-11 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 1582428 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 1456356 | 126074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55158 | 0 | 39951 | 7427 | 0 | 23538 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284724-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA NORTE INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 233524 | Modificacion del contrato nº 233524 , Estudios Técnicos Ambientales y Económicos de Embalses Pequeños, Región de Valparaíso. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-11 |  |  | SR | 0 | 0 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 0 | -47855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16252 | 0 | -640 | -7426 | 0 | -23537 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284724-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA NORTE INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248978 | Estudio de Impacto Ambiental Embalse El Sobrante, Comuna de Petorca, Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 24/12/2015 | 21/01/2016 | 2016-01-21 | 2017-08-03 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 304950 | 76938030 | AMEC FOSTER WHEELER INT. ING. Y CONST. LTDA. | 32450 | 214261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87702 | 101895 | 24664 | 0 | 58240
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284724-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA NORTE INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 255154 | Revisión de Antecedentes Ambientales a Proyectos de Embalses Pequeños | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-02 | 2016-06-23 | 14/09/2016 | 14/09/2016 | 2016-09-14 | 2017-09-14 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 169986 | 76392849 | GESTION AMBIENTAL ESTRATEGICA CONSULTORES LIMITADA | 48959 | 35836 | 0 | 0 | 9945 | 0 | 0 | 0 | 6139 | 0 | 0 | 0 | 19752 | 0 | 199
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284724-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA NORTE INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 255156 | Servicio de Revisión y Validación Técnica de Replanteos Topograficos Cubicaciones y Ploteo de Planos para el Plan de Pequeños Embalses | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-27 | 2016-05-17 | 27/07/2016 | 27/07/2016 | 2016-07-28 | 2017-03-15 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 218003 | 77230720 | SOC.PRESTADORA SERVS.ING.LETELIER Y BELTRAN LTDA. | 57513 | 51488 | 0 | 0 | 0 | 32750 | 18738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284724-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA NORTE INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 268441 | Asesoría Ingeniería de Detalles Plan de Pequeños Embalses Macrozona Norte | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 173246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173246 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284724-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA NORTE INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270302 | Servicio Personal de Revisión y Validación de Análisis y Modelaciones Geotecnicas en Estudios de Embalses y Canales de Riego para la DOH | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 2773535 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284724-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA NORTE INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270303 | SERVICIO PERSONAL DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE EMBALSES Y CANALES DE RIEGO PARA LA DOH EN HIDRÁULICA | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284724-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA NORTE INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270305 | SERVICIO PERSONAL DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE EMBALSES Y CANALES DE RIEGO PARA LA DOH EN ESTRUCTURAS | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284726-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 221685 | Estudios Técnicos Ambientales y Económicos de Embalses Pequeños Región del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-04-09 | 2015-05-15 | 03/06/2015 | 20/08/2015 | 2015-08-20 | 2017-04-28 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1981482 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 1754784 | 226698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121036 | 0 | 84588 | 21074 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284726-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 221685 | Modificacion del contrato nº221685 , Estudios Técnicos Ambientales y Económicos de Embalses Pequeños Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-28 |  |  | SR | 0 | 0 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 0 | -53288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38670 | -14618 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284726-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 228057 | Estudios Técnicos, Ambientales y Económicos de Embalses Pequeños, Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-01-28 | 2015-04-30 | 08/05/2015 | 07/07/2015 | 2015-07-07 | 2017-03-03 | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, ARAUCO | SR | 0 | 1488903 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 1359663 | 129240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533 | 16071 | 0 | 82636 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284726-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 228057 | Modificacion del contrato nº228057 , Estudios Técnicos, Ambientales y Económicos de Embalses Pequeños, Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-03 |  |  | SR | 0 | 0 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 0 | -64371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8035 | 0 | -56336 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284726-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 229810 | Servicio Personal de Revisión y Validación de Estudios de Embalses Pequeños en Macrozona Norte y Sur Fase II | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-04-26 | 2016-05-17 | 28/06/2016 | 28/06/2016 | 2016-06-28 | 2017-03-05 |  |  | SR | 0 | 277062 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 56277 | 54576 | 0 | 0 | 27701 | 26875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284726-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233169 | Estudios Técnicos Ambientales y Económicos de Embalses Pequeños Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-02-21 | 2015-04-14 | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 2015-10-01 | 2017-04-28 | CAUTÍN, MALLECO | CARAHUE, CUNCO, PITRUFQUEN, TRAIGUEN | SR | 0 | 1369380 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 819291 | 550089 | 0 | 0 | 0 | 28022 | 0 | 55539 | 0 | 0 | 0 | 56041 | 359929 | 50558 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284726-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 255154 | Revisión de Antecedentes Ambientales a Proyectos de Embalses Pequeños | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-02 | 2016-06-23 | 14/09/2016 | 14/09/2016 | 2016-09-14 | 2017-09-14 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 169986 | 76392849 | GESTION AMBIENTAL ESTRATEGICA CONSULTORES LIMITADA | 48959 | 35836 | 0 | 0 | 9945 | 0 | 0 | 0 | 6139 | 0 | 0 | 0 | 19752 | 0 | 199
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284726-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 255156 | Servicio de Revisión y Validación Técnica de Replanteos Topograficos Cubicaciones y Ploteo de Planos para el Plan de Pequeños Embalses | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-27 | 2016-05-17 | 27/07/2016 | 27/07/2016 | 2016-07-28 | 2017-03-15 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 218003 | 77230720 | SOC.PRESTADORA SERVS.ING.LETELIER Y BELTRAN LTDA. | 57513 | 51488 | 0 | 0 | 0 | 32750 | 18738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284726-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 268442 | Ingeniería de Detalles Embalse Ranquil Región del Bio Bio | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 92640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92640 | 200000
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284726-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270303 | SERVICIO PERSONAL DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE EMBALSES Y CANALES DE RIEGO PARA LA DOH EN HIDRÁULICA | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284726-0 | ANALISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270305 | SERVICIO PERSONAL DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE EMBALSES Y CANALES DE RIEGO PARA LA DOH EN ESTRUCTURAS | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034648-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LIVILCAR VALLE DE AZAPA, COMUNA DE ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 256869 | Estudio de Impacto Ambiental Embalse Livilcar Región de Arica y Parinacota, Segunda Versión | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-30 | 2016-10-26 | 08/11/2016 | 08/11/2016 | 2016-11-09 | 2017-12-16 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 175000 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 51974 | 92021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51046 | 0 | 0 | 28885 | 0 | 12090 | 0 | 31005
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034648-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LIVILCAR VALLE DE AZAPA, COMUNA DE ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 257326 | ESTUDIO DE SEDIMENTOS RIO SAN JOSE, REGION DE ARICA Y PARINACOTA, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION EMBALSE LIVILCAR | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-06 | 2016-06-29 | 06/07/2016 | 19/07/2016 | 2016-07-19 | 2017-02-09 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 254147 | 79548600 | AYALA, CABRERA Y ASOCIADOS LTDA. | 207091 | 47056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33042 | 14014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227262 | Estudio de Calidad del Agua producto del Embalse Chironta Región de Arica y Parinacota | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-17 | 2015-12-09 | 11/12/2015 | 23/12/2015 | 2015-12-23 | 2017-02-09 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 168838 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 103951 | 64886 | 20737 | 0 | 33794 | 0 | 0 | 10355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 228059 | Contrato AIF-ECHI-01 Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-02-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-03-31 | 2021-02-08 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 4859550 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 434172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13929 | 46592 | 108543 | 108543 | 108543 | 48022 | 4761318
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258412 | ASESORÍA DE PROYECTO EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-07-01 | ARICA | CAMARONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 150000
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 261827 | Modificación RCA Embalse Chironta | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-02 | 2016-12-23 | 23/01/2017 | 23/01/2017 | 2017-01-23 | 2018-01-23 | ARICA | ARICA | OTR | 0 | 114000 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 80990 | 0 | 0 | 0 | 20300 | 20000 | 28600 | 0 | 12090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33010
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263695 | Publicaciones DCR 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228070 | Contrato CO-ECHI-01 Construcción Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2015-12-24 | 2016-09-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2021-01-11 | ARICA | ARICA | IPC | 80526919.1 | 83237065 | 92434000 | BESALCO S.A. | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 85328419
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | Metropolitana | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | Metropolitana | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267266 | PUBLICACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24072 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 268681 | GLOBAL DE PUBLICACIONES DOH EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30069905-0 | CONSTRUCCION ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 182675 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-ECA-01 Construcción Entubamiento Canal Matriz Azapa, XV Región de Arica y Parinacota AIF-ECA-01 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-30 | 2014-03-18 | 18/12/2014 | 10/04/2015 | 2015-04-10 | 2018-08-02 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 1478411 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 880095 | 695749 | 43263 | 43478 | 42786 | 43394 | 39968 | 43820 | 42000 | 42000 | 43300 | 43300 | 43300 | 225140 | 81777
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30069905-0 | CONSTRUCCION ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 182675 | Modificacion del contrato nº182675 , Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-ECA-01 Construcción Entubamiento Canal Matriz Azapa, XV Región de Arica y Parinacota AIF-ECA-01 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 190341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190341 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30069905-0 | CONSTRUCCION ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 208024 | Asesoría de Proyecto a la Construcción del Entubamiento del Canal Matriz Azapa XV Región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-15 | 2015-03-11 | 01/04/2015 | 01/04/2015 | 2015-04-01 | 2017-06-09 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 254604 | 79906490 | POCH Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A | 254589 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30069905-0 | CONSTRUCCION ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 208024 | Modificacion del contrato nº208024 , Asesoría de Proyecto a la Construcción del Entubamiento del Canal Matriz Azapa XV Región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-09 |  |  | SR | 0 | 0 | 79906490 | POCH Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A | 0 | 20411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20411 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30069905-0 | CONSTRUCCION ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 255835 | ADECUACIÓN PROYECTO ENTUBAMIENTO CANAL MATRIZ AZAPA XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 28/12/2016 | 07/06/2017 | 2016-12-30 | 2017-06-28 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 350000 | 79906490 | POCH Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A | 184993 | 165007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165007 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30069905-0 | CONSTRUCCION ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 182674 | Obras Construcción Entubamiento Canal Azapa en Arica | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2013-12-09 | 2014-03-07 | 02/10/2014 | 10/12/2014 | 2014-12-10 | 2018-01-20 | ARICA | ARICA | IPC | 16325295.936 | 25088436 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 17492114 | 10434084 | 0 | 645098 | 406459 | 1289995 | 760785 | 801481 | 440000 | 733000 | 1075759 | 1311464 | 1772642 | 1197401 | 87448
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30069905-0 | CONSTRUCCION ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 182674 | Modificacion del contrato nº182674 , Obras Construcción Entubamiento Canal Azapa en Arica | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 3017872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017872 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | Metropolitana | PROYECTOS | 30069905-0 | CONSTRUCCION ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267266 | PUBLICACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24072 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30297832-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XV REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 271687 | GLOBAL DE GASTOS DE PUBLICACIONES. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30297832-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 266089 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCES NATURALES VALLE DE LLUTA 2017 REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-04-28 | 2017-05-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-30 | 2017-10-08 | ARICA | ARICA | SR | 249810.75 | 199780 | 79838960 | EMPRESA CONSTRUCTORA PIEMONTE S.A. | 0 | 199780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 70000 | 99780 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30309022-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES XV REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 271687 | GLOBAL DE GASTOS DE PUBLICACIONES. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30309022-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 268772 | CONSERVACION Y REPARACION EMBALSE CARITAYA 2017 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-04-28 | 2017-05-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-21 | 2017-10-19 | ARICA | CAMARONES | SR | 94633.988 | 89648 | 76101526 | OBRAS CIVILES GUILLERMO SOTO REED EIRL. | 0 | 89648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14634 | 30000 | 30000 | 15014 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30309022-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 273162 | Conservacion Sistema Hidrico Lauca 2017 | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-01-01 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 64702.535 | 0 | 0 |  | 0 | 64703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 35000 | 14703 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30485705-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES EN VARIOS SECTORES VALLE DE AZAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272559 | OBRAS DE EMERGENCIA: PROTECCIÓN DE RIBERAS RÍO SAN JOSÉ SECTORES TICNAMAR BELÉN, PAMPA ALGODONAL, PAMPA EL GOBERNADOR Y PAGO DE GOMEZ, VALLE DE AZAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2952996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952996 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30086036-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO, REGIÓN DE TARAPACÁ IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 233090 | DISEÑO CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-10 | 2016-06-21 | 09/08/2016 | 29/09/2016 | 2016-09-29 | 2017-12-13 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | SR | 0 | 307800 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 44934 | 197416 | 0 | 0 | 0 | 92024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105392 | 0 | 0 | 80846
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 249588 | ESTUDIO RECONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE REGADÍO CHUSMIZA-USMAGAMA, HUARA | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta publica | 2016-04-08 | 2016-05-13 | 17/05/2016 | 15/06/2016 | 2016-06-15 | 2017-01-06 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 126430 | 78497360 | DYT INGENIERIA LTDA | 105688 | 20743 | 0 | 0 | 0 | 20743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 265332 | DISEÑO OBRAS DE RIEGO FISCALES 2017 REGIÓN DE TARAPACÁ | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-16 | 2017-06-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-18 | 2018-04-14 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 107500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107500 | 0 | 0 | 107500
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 265922 | PUBLICACIÓN CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES 2017, REGIÓN DE TARAPACA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 253606 | CONSERVACION DE RIEGO FISCAL 2016 2017 REGION DE TARAPACA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-27 | 2016-11-29 | 09/12/2016 | 18/01/2017 | 2017-01-18 | 2017-09-15 | TAMARUGAL | CAMIÑA, HUARA | SR | 849804.853 | 799006 | 77674290 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 0 | 799005 | 0 | 0 | 62915 | 69951 | 100939 | 150046 | 153010 | 140000 | 69414 | 52730 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | Indeterminado | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 253606 | Modificacion del contrato nº253606 , CONSERVACION DE RIEGO FISCAL 2016 2017 REGION DE TARAPACA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-15 |  |  | SR | 0 | 0 | 77674290 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 0 | 37775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37775 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 270138 | Reparación de bocatomas y canales de riego, Región de Tarapaca | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-05-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 273131 | SERVICIO LIMPIEZA BOCATOMAS SECTOR ALTUZA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 29/06/2017 | 29/06/2017 | 2017-06-29 | 2017-08-01 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 13024.61 | 13025 | 12611797 | MARCO ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 13025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30381207-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 270429 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL OBRA CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES ETAPA I REGION DE TARAPACÁ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-06-15 | 2016-08-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-09-21 | 2017-06-18 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 23840 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 23840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30381207-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 265922 | PUBLICACIÓN CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES 2017, REGIÓN DE TARAPACA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 300 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30381207-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 254893 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES ETAPA I REGION DE TARAPACA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-23 | 2016-07-08 | 14/07/2016 | 18/08/2016 | 2016-08-18 | 2017-07-04 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 209200 | 185669 | 76011422 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0 | 185669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72350 | 113319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30381207-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 260702 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES 2016 COMUNA DE CAMIÑA ETAPA II REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 27/03/2017 | 05/04/2017 | 2017-01-11 | 2017-03-12 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 155489.215 | 155490 | 76270236 | SERV.A LA CONSTR.Y MINERIA RICHARD OLCAY EIRL | 0 | 155489 | 0 | 0 | 0 | 155489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30381207-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 265926 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES 2017 REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-01-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6242 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30381207-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 266194 | SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO RÍO SECTOR MAGES | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 2017-01-11 | 2017-02-10 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 26894.06 | 26895 | 12611797 | MARCO ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 26894 | 0 | 26894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30381207-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 266201 | ARRIENDO DE MAQUINARIA DEMONIMADO SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO RÍO SECTOR PACHICA | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 2017-01-11 | 2017-02-10 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 26894.06 | 26895 | 12611797 | MARCO ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 26894 | 0 | 26894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30381207-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 269347 | ORDENAMIENTO DE CAUCES SECTOR MAGES REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 10/02/2017 | 10/02/2017 | 2017-02-10 | 2017-03-12 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 7092.4 | 7093 | 12611797 | MARCO ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 7092 | 0 | 7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30381207-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 270370 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES 2017 ETAPA II, REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Licitación | Trato Directo con Cotización | 2017-05-01 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-31 | 2017-10-28 | TAMARUGAL | CAMIÑA, HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 383700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383700 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30381207-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 271320 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 2017 ETAPA I REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2017-05-01 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-12 | 2017-09-09 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 0 | 321503 | 76270236 | SERV.A LA CONSTR.Y MINERIA RICHARD OLCAY EIRL | 0 | 321503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30381207-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 271649 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 2017 ETAPA III | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2017-05-01 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-09 | 2017-09-06 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 0 | 358877 | 99564570 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA MAGDALENA S.A. | 0 | 358878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89720 | 0 | 269158 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30381207-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 272402 | DEVOLUCIÓN DE MULTA CONTRATRO CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES LOCALIDAD DE AROMA, REGION DE TARAPACÁ | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 277 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30483807-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO SISTEMA DE REGADÍO CHUZMIZA-USMAGAMA TARAPACÁ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 265922 | PUBLICACIÓN CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES 2017, REGIÓN DE TARAPACA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 20183300-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA FARELLONES - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 251764 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA FARELLONES ANTOFAGASTA - II ETAPA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-03 | 2017-01-25 | 27/03/2017 | 31/03/2017 | 2017-03-31 | 2018-01-25 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 186600 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 164503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10128 | 20830 | 20831 | 20831 | 20831 | 20831 | 20831 | 29390 | 22100
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 20183300-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA FARELLONES - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 251764 | Modificacion del contrato nº251764 , ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA FARELLONES ANTOFAGASTA - II ETAPA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5887 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 20183300-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA FARELLONES - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 268259 | PUBLICACIÓN CONTRATOS 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 20183300-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA FARELLONES - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 251760 | OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA FARELLONES II ETAPA ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-17 | 2016-11-16 | 01/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-30 | 2017-10-26 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 2659713.629 | 2464747 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 2464748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322023 | 562241 | 443370 | 150000 | 433740 | 433740 | 119634 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 20183300-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA FARELLONES - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 251760 | Modificacion del contrato nº251760 , OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA FARELLONES II ETAPA ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-26 |  |  | SR | 0 | 0 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 532869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532869 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30073685-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL Y VÍA ALUVIONAL EN TALTAL Y TOCOPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 248065 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL, EN QUEBRADA TRES AMIGOS, AFLUENTE QUEBRADA BARRILES, CIUDAD DE TOCOPILLA, CONTRATO CO-Q3A-16 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-10 | 2016-07-11 | 15/07/2016 | 18/07/2016 | 2016-07-18 | 2017-05-01 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 191167 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 101541 | 89626 | 22810 | 22327 | 22488 | 19396 | 2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30073685-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL Y VÍA ALUVIONAL EN TALTAL Y TOCOPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 248064 | Obras de Control Aluvional en Quebrada Tres Amigos, Afluente a Quebrada Barriles, ciudad de Tocopilla, Contrato CA-Q3A-16 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-03-16 | 2016-04-26 | 09/05/2016 | 03/06/2016 | 2016-06-04 | 2017-03-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 2458918.363 | 2357795 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 1804219 | 553576 | 95612 | 247429 | 210535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30309824-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL DE LA II REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 268259 | PUBLICACIÓN CONTRATOS 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30309824-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL DE LA II REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 268261 | PRESTACIÓN DE SERVICIO ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA, DESPEJE Y EL RETIRO DE EXCEDENTES DE OBRAS ALUVIONALES 2017. CONSERVACIÓN DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA QUEBRADA LA CADENA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 13/06/2017 | 13/06/2017 | 2017-06-02 | 2017-07-02 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 40340.905 | 46608 | 12611797 | MARCO ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 46607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30309824-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL DE LA II REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 268605 | PRESTACIÓN DE SERVICIO ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA, DESPEJE Y EL RETIRO DE EXCEDENTES DE OBRAS ALUVIONALES 2017. CONSERVACIÓN DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA QUEBRADA SALAR DEL CARMEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 22/06/2017 | 22/06/2017 | 2017-06-28 | 2017-07-28 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 46622.956 | 46623 | 12611797 | MARCO ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 46623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30309824-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL DE LA II REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 268606 | CONSERVACIÓN DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL DE LA II REGIÓN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-10-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9620 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30309824-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL DE LA II REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 272017 | OBRAS DE EMERGENCIA LIMPIEZA POZA 1 Y 2 DE LA CIUDAD DE TALTAL | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-10-01 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 563562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281781 | 281781 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30309874-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA OBRAS FISCALES DE RIEGO II REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 257630 | CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCALES CIRF- SAN PEDRO BOCATOMA-16 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-09-09 | 2016-10-21 | 24/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-27 | 2017-02-24 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 80484.586 | 75303 | 76270236 | SERV.A LA CONSTR.Y MINERIA RICHARD OLCAY EIRL | 47105 | 28198 | 28198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30309874-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA OBRAS FISCALES DE RIEGO II REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 259768 | MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN DE INSTALACIONES CAMPAMENTO Y SISTEMA ELÉCTRICO - EMBALSE CONCHI | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-17 | 2016-12-09 | 12/12/2016 | 14/12/2016 | 2016-12-15 | 2017-06-02 | EL LOA | CALAMA | SR | 164442.147 | 177232 | 76000858 | CONSTRUCTORA HALKIDA S.A. | 0 | 177232 | 0 | 41424 | 29341 | 12154 | 64185 | 4310 | 25818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30309874-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA OBRAS FISCALES DE RIEGO II REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 267225 | RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA, MANTENCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS VÁLVULAS DE GUARDIA EMBALSE CONCHI | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 21/03/2017 | 21/03/2017 | 2017-03-21 | 2017-04-15 | EL LOA | CALAMA | SR | 38024.903 | 38025 | 76005228 | DENTELI INGENIERIA LIMITADA | 0 | 38025 | 0 | 0 | 0 | 31581 | 0 | 0 | 0 | 6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30309874-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA OBRAS FISCALES DE RIEGO II REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 268266 | INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN SERVICIOS SUBACUÁTICOS TORRE DE TOMA EMBALSE CONCHI | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 21/03/2017 | 21/03/2017 | 2017-03-27 | 2017-04-06 | EL LOA | CALAMA | SR | 44160.9 | 44161 | 79571410 | SERVISUB INGENIEROS LTDA. | 0 | 44161 | 0 | 0 | 0 | 44161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30309874-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA OBRAS FISCALES DE RIEGO II REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 269332 | REPARACIÓN DE EMERGENCIA Y MANTENCIÓN VÁLVULAS HOWELL BUNGER | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-09-01 | EL LOA | CALAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29573 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30309874-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA OBRAS FISCALES DE RIEGO II REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 269359 | PRESTACIÓN DE SERVICIO ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA RECUPERACION Y CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO AFECTADAS POR LLUVIA ESTIVALES 2017 | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 15/02/2017 | 15/02/2017 | 2017-02-15 | 2017-03-02 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 17981.14 | 17982 | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 0 | 17981 | 0 | 0 | 17981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30309874-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA OBRAS FISCALES DE RIEGO II REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 270269 | MONTAJE Y DESMONTAJE TAPA SELLO TORRE DE TOMA EMBALSE CONCHI | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-11-01 | EL LOA | CALAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 92130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92130 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30309874-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA OBRAS FISCALES DE RIEGO II REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 271332 | CIERRE DE TUNEL EMBALSE CONCHI | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-11-01 | EL LOA | CALAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27527 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30309874-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA OBRAS FISCALES DE RIEGO II REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 272018 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO AFECTADAS POR LLUVIAS ESTIVALES 2017 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-10-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30377125-0 | CONSERVACION Y MANEJO DE CAUCE EN EL SECTOR TRANQUE TOCONAO PROVINCIA DEL LOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 262260 | CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCALES CIRF- TOCONAO-16 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-02 | 2016-12-27 | 28/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-30 | 2017-05-19 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 98884.747 | 114438 | 76000858 | CONSTRUCTORA HALKIDA S.A. | 0 | 114439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40560 | 19587 | 36188 | 18104 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30390924-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEB. URIBE, ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 251777 | ASESORÍA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA URIBE CIUDAD DE ANTOFAGASTA - II ETAPA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-11-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 100000
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30390924-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEB. URIBE, ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 251752 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA URIBE CIUDAD DE ANTOFAGASTA - II ETAPA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2018-10-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 700000
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACION DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 268259 | PUBLICACIÓN CONTRATOS 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACION DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 254093 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA CR-QUITOR-16 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-09-01 | 2016-10-06 | 07/10/2016 | 17/10/2016 | 2016-10-18 | 2017-01-31 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 395191.045 | 425451 | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 0 | 215980 | 0 | 0 | 215980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACION DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 268276 | CONSERVACIÓN DE RIEBRAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA OBRA DE PROTECCIÓN DE RIBERA CR-SAN PEDRO-17 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-06 | 2017-07-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-14 | 2017-11-21 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 181862.202 | 0 | 76658552 |  | 0 | 181863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 60000 | 71863 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACION DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 271331 | PRESTACION DE SERVICIOS ARRIENDO DE MAQUINARIA EMERGENCIA LLUVIAS ESTIVALES RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-11-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 375349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACION DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 273290 | PRESTACIÓN DE SERVICIO ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CAUCES NATURALES, EN COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 05/07/2017 | 05/07/2017 | 2017-02-22 | 2017-04-03 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 46056 | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 0 | 46056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30392022-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2015 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 272839 | Pago de Publicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30392022-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 267341 | CONSERVACION DE RIBERAS RÍO CHOLLAY Y AFLUENTES COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-04-10 | 2017-04-28 | 10/05/2017 | 17/05/2017 | 2017-05-18 | 2017-11-14 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 288582 | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 287708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19126 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 68582 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30392022-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 267341 | Modificacion del contrato nº267341 , CONSERVACION DE RIBERAS RÍO CHOLLAY Y AFLUENTES COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-14 |  |  | SR | 0 | 0 | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 57715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57715 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30392022-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 268609 | ARRIENDO DE MAQUINARIA DE EMERGENCIA RIO EL TRANSITO SECTOR LOS TAMBOS - COLPE COMUNA ALTO DEL CARMEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 16/03/2017 | 16/03/2017 | 2017-01-26 | 2017-03-27 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 123998 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 123998 | 0 | 0 | 123998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30392022-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 268613 | ARRIENDO DE MAQUINARIA DE EMERGENCIA RIO CHOLLAY SECTOR CHOLLAY COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 17/04/2017 | 17/04/2017 | 2017-04-17 | 2017-07-16 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 107100 | 78940950 | SOC.CARLOS ANTONIO Y GERMAN H.SALAZAR GATICA LTDA. | 0 | 107100 | 0 | 0 | 0 | 107100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30392022-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 270529 | Conservación de Riberas Región de Atacama Etapa XII 2017 | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2017-04-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-11-01 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN, VALLENAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 268752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268752 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30392022-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 270531 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS RÍO COPIAPÓ SECTOR POBLACIONES ALGARROBO Y CANCHA CARRERA ETAPA II, COMUNA DE TIERRA AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2017-06-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-12-01 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 769352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 200000 | 69352 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30392022-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272762 | Servicio Arriendo Maquinarias por EMERGENCIAS comunas de Copiapo y Paipote | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 555000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555000 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30392022-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272763 | servicio arriendo maquinarias por EMERGENCIAS VARIOS SECTORES DE TIERRA AMARILLA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-11-01 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 765000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30392022-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272764 | servicio arriendo maquinarias por EMERGENCIAS en EL SALADO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-11-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 173000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30392022-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272765 | servicio arriendo maquinaria por EMERGENCIAS en DIEGO DE ALMAGRO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-11-01 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30392022-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272767 | servicio arriendo maquinarias por EMERGENCIAS en CHANARAL | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30392022-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272769 | servicio arriendo maquinarias por EMERGENCIAS en Valles ALTO DEL CARMEN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-11-01 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 839462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839462 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248528 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-30 | 2016-11-01 | 26/12/2016 | 26/12/2016 | 2016-11-21 | 2018-07-29 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 813950 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 71055 | 425837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214837 | 0 | 0 | 0 | 211000 | 0 | 0 | 315479
Obras Hidráulicas | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248528 | Modificacion del contrato nº248528 , DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-29 |  |  | SR | 0 | 0 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5359 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 267382 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2016-09-01 | 2016-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-12-29 | 2018-08-29 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 152653 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 45796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45796 | 0 | 0 | 61061
Obras Hidráulicas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30394680-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C. ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248530 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO SECTOR URBANO Y CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CERRILLOS COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 28/11/2016 | 28/11/2016 | 2016-07-07 | 2017-12-14 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | SR | 0 | 595871 | 78556500 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 149458 | 426689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112505 | 0 | 0 | 285978 | 0 | 28206 | 19725
Obras Hidráulicas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30394680-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C. ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 262548 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ EN SECTOR URBANO DE TIERRA AMARILLA Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE CERRILLOS, COMUNA DE TIERRA AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 26/12/2016 | 26/12/2016 | 2016-09-05 | 2018-02-05 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | SR | 0 | 140603 | 76197377 | CAMINO FARFAN Y CARRERA INGENIERIA LIMITADA | 56241 | 70302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35151 | 0 | 0 | 35151 | 0 | 0 | 14061
Obras Hidráulicas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248531 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO SALADO REGIÓN DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 18/10/2016 | 18/10/2016 | 2016-07-18 | 2017-12-25 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | SR | 0 | 567001 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 0 | 509882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184776 | 140050 | 0 | 0 | 185056 | 57120
Obras Hidráulicas | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248531 | Modificacion del contrato nº248531 , DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO SALADO REGIÓN DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 0 | 41407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41407 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 262551 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO, REGIÓN DE ATACAMA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2016-10-01 | 2016-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-09-05 | 2018-02-05 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 141250 | 76197377 | CAMINO FARFAN Y CARRERA INGENIERIA LIMITADA | 0 | 127126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56500 | 35313 | 0 | 0 | 35313 | 14125
Obras Hidráulicas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE PAIPOTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248533 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCE EN LA QUEBRADA DE PAIPOTE, REGIÓN DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 16/09/2016 | 16/09/2016 | 2016-04-25 | 2017-10-22 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 473454 | 78728850 | ALFREDO EDWARDS ING.CONSULT.LTDA. | 222576 | 229418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202309 | 0 | 0 | 27109 | 21460
Obras Hidráulicas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE PAIPOTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 262545 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCE EN LA QUEBRADA DE PAIPOTE, REGIÓN DE ATACAMA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 09/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-28 | 2018-03-23 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 133166 | 76197377 | CAMINO FARFAN Y CARRERA INGENIERIA LIMITADA | 86557 | 33292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33292 | 0 | 0 | 0 | 13317
Obras Hidráulicas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30394731-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES RIO COPIAPO Y O. CONTROL A QDA. AFLUENTES. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248535 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-22 | 2016-11-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-10-24 | 2018-06-01 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | SR | 0 | 549855 | 79638710 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 62234 | 453845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136274 | 0 | 0 | 125231 | 0 | 192340 | 33777
Obras Hidráulicas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30394731-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES RIO COPIAPO Y O. CONTROL A QDA. AFLUENTES. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 267386 | ASESORIA A LA INPECCION FISCAL DEL DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-12-01 | 2018-07-02 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | SR | 0 | 153493 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 138144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46048 | 0 | 0 | 46048 | 0 | 46048 | 15350
Obras Hidráulicas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30394732-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C.A. CUENCA DEL RIO TRANSITO Y EL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248538 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL TRANSITO Y RIO EL CARMEN COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-09 | 2016-11-01 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | 2016-12-07 | 2018-09-18 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 486344 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 18360 | 273556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196756 | 0 | 0 | 0 | 76800 | 194429
Obras Hidráulicas | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30394732-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C.A. CUENCA DEL RIO TRANSITO Y EL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248538 | Modificacion del contrato nº248538 , DISEÑO OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL TRANSITO Y RIO EL CARMEN COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-18 |  |  | SR | 0 | 0 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 0 | 45116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40542 | 0 | 0 | 0 | 4574 | 15841
Obras Hidráulicas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30394732-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C.A. CUENCA DEL RIO TRANSITO Y EL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 264201 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL CARMEN Y CUENCA DEL RIO EL HUASCO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | 2016-12-07 | 2018-09-18 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 449912 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 18360 | 242668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171269 | 0 | 0 | 0 | 71399 | 0 | 188885
Obras Hidráulicas | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30394732-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C.A. CUENCA DEL RIO TRANSITO Y EL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 264201 | Modificacion del contrato nº264201 , DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL CARMEN Y CUENCA DEL RIO EL HUASCO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-18 |  |  | SR | 0 | 0 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 0 | -948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30394732-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C.A. CUENCA DEL RIO TRANSITO Y EL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 267388 | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL TRANSITO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2016-11-01 | 2016-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-12-29 | 2018-10-18 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 82836 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 49702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24851 | 0 | 0 | 24851 | 0 | 33135
Obras Hidráulicas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30394732-0 | CONSTRUCCION O. FLUVIALES Y C.A. CUENCA DEL RIO TRANSITO Y EL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 267392 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL CARMEN Y CUENCA DEL RIO HUASCO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2017-04-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-12-29 | 2018-10-18 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 82808 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 24843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24843 | 0 | 33123
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 20161700-0 | CONSTRUCCION EMBALSE EL BATO - RIO ILLAPEL - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 224298 | Adecuación al nuevo reglaemnto DIA Bosque EL Bato | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 2014-12-24 | 2015-09-25 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 11804 | 96697500 | AMBAR S.A. | 9593 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1410
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCION EMBALSE VALLE HERMOSO EN RIO PAMA COMBARBALA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 195910 | Contrato AIF-EVH-01 Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-EVH-1_1 Construcción Embalse Valle Hermoso-Combarbalá-Región de Coquimbo - Segundo Llamado | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-05-04 | 2015-06-10 | 10/08/2015 | 02/11/2015 | 2015-11-02 | 2019-03-16 | LIMARI | COMBARBALA | IPC | 0 | 3549999 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 881025 | 1237152 | 57971 | 95649 | 100372 | 101720 | 101555 | 102086 | 102370 | 103100 | 83089 | 101640 | 254435 | 33165 | 1946693
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCION EMBALSE VALLE HERMOSO EN RIO PAMA COMBARBALA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 200796 | Asesoría de Proyecto en Etapa de Construcción Embalse Valle Hermoso IV región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 24/12/2015 | 05/04/2016 | 2016-04-05 | 2019-07-19 | LIMARI | COMBARBALA | OTR | 0 | 250000 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 60826 | 70098 | 0 | 0 | 17496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 10002 | 2600 | 119173
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCION EMBALSE VALLE HERMOSO EN RIO PAMA COMBARBALA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270302 | Servicio Personal de Revisión y Validación de Análisis y Modelaciones Geotecnicas en Estudios de Embalses y Canales de Riego para la DOH | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 2773535 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCION EMBALSE VALLE HERMOSO EN RIO PAMA COMBARBALA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 233129 | Contrato CO-EVH-1_1 - Construcción Embalse Valle Hermoso Combarbalá Región de Coquimbo Segundo Llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-02-18 | 2015-03-31 | 10/06/2015 | 15/10/2015 | 2015-10-16 | 2019-03-01 | LIMARI | COMBARBALA | IPC | 34000000 | 46802436 | 76517548 | CONSORCIO VALLE HERMOSO S.A. | 11559492 | 18884569 | 649518 | 871865 | 1459610 | 1787916 | 0 | 2774658 | 1710000 | 1730000 | 1671046 | 1607252 | 2132771 | 2489933 | 24364191
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCION EMBALSE VALLE HERMOSO EN RIO PAMA COMBARBALA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 233129 | Modificacion del contrato nº233129 , Contrato CO-EVH-1_1 - Construcción Embalse Valle Hermoso Combarbalá Región de Coquimbo Segundo Llamado | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76517548 | CONSORCIO VALLE HERMOSO S.A. | 0 | 1075595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571000 | 504595 | 0 | 2949100
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCION EMBALSE VALLE HERMOSO EN RIO PAMA COMBARBALA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 125000
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 20188777-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA TRANCA EN RIO COGOTI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248414 | Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Embalse La Tranca Río Cogotí Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-14 | 2016-08-05 | 18/08/2016 | 18/08/2016 | 2016-08-19 | 2017-05-26 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 140820 | 76938030 | AMEC FOSTER WHEELER INT. ING. Y CONST. LTDA. | 50020 | 90800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 77400 | 1800 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 20188777-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA TRANCA EN RIO COGOTI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248442 | Diseño de Ingeniería Básica Embalse La Tranca Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 02/12/2016 | 07/06/2017 | 2016-12-30 | 2018-02-03 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 1980000 | 59169360 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 137393 | 393306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393306 | 0 | 1449302
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 20188777-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA TRANCA EN RIO COGOTI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258398 | ASESORÍA DE PROYECTO DISEÑO DE INGENIERÍA BÁSICA EMBALSE LA TRANCA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-21 | 2016-08-22 | 06/09/2016 | 06/09/2016 | 2016-09-06 | 2017-09-16 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 157775 | 52002452 | CONSULTORIA EN INGENIERIA LADC SPA | 0 | 157776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67889 | 22775 | 22112 | 45000 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Valparaíso | PROYECTOS | 20188777-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA TRANCA EN RIO COGOTI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 260079 | Determinación de Reglas Operacionales para Embalses Priorizados en el Plan de Grandes Embalses DOH | 2. ESTUDIOS | Terminado | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-15 | 2017-03-15 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 44866 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 4487 | 3645 | 0 | 0 | 0 | 3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 20188777-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA TRANCA EN RIO COGOTI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 260221 | Estudio de Regla de Operación Fase II Embalse La Tranca | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Interregional | PROYECTOS | 20188777-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA TRANCA EN RIO COGOTI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 261582 | Plan de Manejo Forestal y Plan de trabajo Xerofitica para Grandes Embalses | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-04 | 2016-11-23 | 24/11/2016 | 29/11/2016 | 2016-11-29 | 2017-02-26 | LIMARI, SAN FELIPE | COMBARBALA, CATEMU | SR | 0 | 45000 | 77048420 | POCH AMBIENTAL S.A. | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 20188777-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA TRANCA EN RIO COGOTI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270300 | SERVICIO PERSONAL DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA DOH EN MATERIA DE HIDROLOGIA Y MODELACIONES | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 15377131 |  | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 20188777-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA TRANCA EN RIO COGOTI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270302 | Servicio Personal de Revisión y Validación de Análisis y Modelaciones Geotecnicas en Estudios de Embalses y Canales de Riego para la DOH | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 2773535 |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 20188777-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA TRANCA EN RIO COGOTI | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 268378 | Publicaciones DPR 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30065689-0 | CONSTRUCCION EMBALSE MURALLAS VIEJAS RÍO COMBARBALÁ COMUNA DE COMBARBALÁ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248420 | Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Embalse Murallas Viejas provincia del Limarí Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-07 | 2016-07-29 | 18/08/2016 | 18/08/2016 | 2016-08-19 | 2017-05-26 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 140820 | 76938030 | AMEC FOSTER WHEELER INT. ING. Y CONST. LTDA. | 68020 | 72800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71050 | 0 | 1750 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30065689-0 | CONSTRUCCION EMBALSE MURALLAS VIEJAS RÍO COMBARBALÁ COMUNA DE COMBARBALÁ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248448 | Diseño de Ingeniería Básica Embalse Murallas Viejas | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 02/12/2016 | 07/06/2017 | 2016-12-30 | 2018-03-15 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 2498133 | 96784920 | GOLDER ASSOCIATES S.A. | 726446 | 1971689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338432 | 202738 | 628715 | 198499 | 352854 | 250451 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30065689-0 | CONSTRUCCION EMBALSE MURALLAS VIEJAS RÍO COMBARBALÁ COMUNA DE COMBARBALÁ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 259647 | Asesoría de Proyecto Diseño de Ingeniería Básica Embalse Murallas Viejas Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-04 | 2016-12-07 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-30 | 2018-02-23 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 168880 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 0 | 168880 | 0 | 0 | 0 | 22800 | 10700 | 0 | 4650 | 0 | 10700 | 7750 | 21400 | 90880 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Valparaíso | PROYECTOS | 30065689-0 | CONSTRUCCION EMBALSE MURALLAS VIEJAS RÍO COMBARBALÁ COMUNA DE COMBARBALÁ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 260079 | Determinación de Reglas Operacionales para Embalses Priorizados en el Plan de Grandes Embalses DOH | 2. ESTUDIOS | Terminado | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-15 | 2017-03-15 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 44866 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 4487 | 3645 | 0 | 0 | 0 | 3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Interregional | PROYECTOS | 30065689-0 | CONSTRUCCION EMBALSE MURALLAS VIEJAS RÍO COMBARBALÁ COMUNA DE COMBARBALÁ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 261582 | Plan de Manejo Forestal y Plan de trabajo Xerofitica para Grandes Embalses | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-04 | 2016-11-23 | 24/11/2016 | 29/11/2016 | 2016-11-29 | 2017-02-26 | LIMARI, SAN FELIPE | COMBARBALA, CATEMU | SR | 0 | 45000 | 77048420 | POCH AMBIENTAL S.A. | 12945 | 2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30065689-0 | CONSTRUCCION EMBALSE MURALLAS VIEJAS RÍO COMBARBALÁ COMUNA DE COMBARBALÁ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270173 | Asesoría para el apoyo en firma de escrituras de regantes en embalse Murallas Viejas | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-02-01 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22218 | 100000
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 30065689-0 | CONSTRUCCION EMBALSE MURALLAS VIEJAS RÍO COMBARBALÁ COMUNA DE COMBARBALÁ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270300 | SERVICIO PERSONAL DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA DOH EN MATERIA DE HIDROLOGIA Y MODELACIONES | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 15377131 |  | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30069721-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CANELILLO ILLAPEL | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 190005 | Estudio de Factibilidad Embalse Canelillo Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-09-04 | 2014-11-13 | 03/12/2014 | 26/02/2015 | 2015-01-06 | 2016-06-19 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 868893 | 77400420 | LUIS SAN MARTIN Y CIA. LTDA. | 844303 | 24590 | 0 | 0 | 0 | 24590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30069721-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CANELILLO ILLAPEL | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238687 | ASESORIA DE PROYECTO A LA FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN EMBALSE CANELILLO, PROVINCIA DE CHOAPA, REGIÓN DE COQUIMBO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-17 | 2015-10-27 | 13/11/2015 | 13/11/2015 | 2015-11-13 | 2017-04-26 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 214990 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 159259 | 55731 | 0 | 0 | 6312 | 0 | 21838 | 0 | 0 | 0 | 27581 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 248382 | VIGILANCIA, CONTROL Y OPERACIÓN SISTEMA EMBALSE EL BATO Y OPERACIÓN CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA, AÑO 2016-2017 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-03-09 | 2016-03-29 | 14/04/2016 | 14/04/2016 | 2016-04-28 | 2017-02-22 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 264440 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 224140 | 40299 | 0 | 25607 | 14692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 256866 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-01-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25672 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 257243 | VIGILANCIA, CONTROL Y OPERACIÓN SISTEMA EMBALSE EL BATO Y OPERACIÓN CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA, AÑO 2017 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-01 | 2017-02-16 | 17/02/2017 | 24/02/2017 | 2017-02-24 | 2017-11-21 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 224048 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 224048 | 0 | 0 | 23845 | 24165 | 24165 | 26459 | 24995 | 23532 | 24995 | 24995 | 24995 | 1902 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258431 | Evaluación y Calibración Instrumentos Embalse El Bato, Comuna de Illapel, Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-11-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8992 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 259027 | Servicio de Calibración y Puesta en marcha Equipos Hidraulicos Entregas Prediales de Embalse El Bato Región de Coquimbo Contrato CO-REPEB-1.2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-11-27 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 77176 | 96808700 | INGENIERIA HIDRAULICA BERMAD ANDINA S.A | 0 | 95066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95066 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 268837 | Servicio de mantención, análisis e interpretación de datos instrumentación embalse El Bato, año 2017 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-03 | 2017-03-13 | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 2017-03-15 | 2017-05-24 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 35451 | 76190661 | JOSE TORRES INVERSIONES E INGENIERIA EIRL | 0 | 35451 | 0 | 0 | 0 | 6843 | 20278 | 8330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270792 | Estudio Regla de Operación Embalse El Bato Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-12-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 268513 | Publicaciones DOH 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 4500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 248396 | Servicio de Habilitación sistema de Monitoreo Bocatoma Canal Matriz Nuevo Cocinera | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2017-04-26 | 2017-05-08 | 29/05/2017 | 29/05/2017 | 2017-05-29 | 2017-08-27 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 40000 | 37584 | 76190661 | JOSE TORRES INVERSIONES E INGENIERIA EIRL | 0 | 37584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 268836 | Servicio de Mantenimientos Eléctricos Instalaciones Embalse El Bato | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-04-13 | 2017-04-26 | 08/05/2017 | 08/05/2017 | 2017-05-08 | 2017-08-06 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 39865 | 33877 | 9021513 | BERNARDO ANTONIO ROJAS ORDENES | 0 | 33877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19558 | 14319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 268839 | Contrato de Mantención Embalse El Bato Año 2017 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-12-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 40000 | 20000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 268840 | Contrato de Mantención Canal Matriz Nuevo Cocinera Año 2017 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 268842 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2017-12-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 94748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94748 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 269314 | Servicio de instalación sistema de medición asentímetros línea 3 embalse El Bato | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2017-02-20 | 2017-03-03 | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 2017-03-08 | 2017-06-06 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 40000 | 39151 | 76132367 | PRODASAM INGENIERIA E INNOVACION LTDA. | 0 | 39151 | 0 | 0 | 0 | 16136 | 18017 | 4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270783 | LIMPIEZA DE EMEREGENCIA CANAL NUEVO COCINERA AÑO 2017 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-10-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 61488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 16488 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272780 | Obras de Emergencia Tapado Canal Matriz Nuevo Cocinera Año 2017 Comuna de Illapel | 1. OBRAS | En Licitación | Trato Directo con Cotización | 2017-05-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-05 | 2017-10-05 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 182355.6 | 0 | 10658931 | NURY HAYDEE ARAYA GUERRA | 0 | 6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6132 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RIO ILLAPEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213821 | Estudio de Seguimiento de Control Ambiental, periodo 2014-2015, incluye monitoreo fauna, flora y forestaciones | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-06-19 | 2015-10-08 | 16/06/2015 | 16/06/2015 | 2015-10-09 | 2017-05-11 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 142441 | 76111348 | AT-EME CONSULTORES SPA. | 114100 | 28341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3293 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213821 | Modificacion del contrato nº 213821 , Estudio de Seguimiento de Control Ambiental, periodo 2014-2015, incluye monitoreo fauna, flora y forestaciones | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-11 |  |  | SR | 0 | 0 | 76111348 | AT-EME CONSULTORES SPA. | 0 | 36294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14879 | 0 | 0 | 21415 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272577 | Seguimiento El Bato, estudio ES SAEB 05 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-07-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 177000
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 248399 | Servicio de Riego , Desmalezado y Mantención de Plantaciones Sector Parcela 73 y Cola del Embalse El Bato, 2016-2017 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-04-11 | 2016-04-25 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 2016-05-05 | 2017-01-30 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 36801.067 | 28679 | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 25400 | 3279 | 0 | 3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 256417 | Servicio de mantención reforestación en sector del canal Nuevo Cocinera, embalse El Bato, IV región, período 2016-2017 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-04-11 | 2016-04-25 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 2016-05-05 | 2017-01-30 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 28000 | 23902 | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 21400 | 2502 | 0 | 2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 257947 | SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y MANTENCIÓN DE PLANTACIONES SECTOR HUINTIL, 2016-2017 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-06 | 2016-06-16 | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 2016-07-01 | 2017-05-27 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 48042.68 | 48043 | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 27600 | 20443 | 0 | 3783 | 4760 | 8925 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 261402 | Servicio de Riego , Desmalezado y Mantención Plantación Guayacan, Canal Nueva Cocinera, 2016-2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-25 | 2016-12-05 | 09/12/2016 | 09/12/2016 | 2016-12-09 | 2017-12-09 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 41055 | 30729 | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 3998 | 26730 | 0 | 5512 | 2832 | 2047 | 2832 | 2200 | 2200 | 1568 | 2200 | 2200 | 2200 | 939 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 267765 | Servicio de Riego , Desmalezado y Mantención de Plantaciones Sector Parcela 73 y Cola del Embalse El Bato, 2017 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2017-02-01 | 2017-02-13 | 16/02/2017 | 16/02/2017 | 2017-02-16 | 2017-06-16 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 15000 | 14518 | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 0 | 14518 | 0 | 0 | 4046 | 4058 | 3558 | 2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 267767 | Servicio de mantención reforestación en sector del canal Nuevo Cocinera, embalse El Bato, IV región, período 2017 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2017-02-02 | 2017-02-13 | 16/02/2017 | 16/02/2017 | 2017-02-16 | 2017-06-16 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 15825.945 | 12257 | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 0 | 12257 | 0 | 0 | 3332 | 3094 | 2975 | 2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272570 | Servicio de Riego , Desmalezado y Mantención de Plantaciones Sector Parcela 73 y Cola del Embalse El Bato, 2017-2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 64000
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272571 | Servicio de mantención reforestación en sector del canal Nuevo Cocinera, embalse El Bato, IV región, período 2017-2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 43000
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272573 | Servicio de Riego , Desmalezado y Mantención Plantación Guayacan, Canal Nueva Cocinera, 2017-2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 43000
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272575 | SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y MANTENCIÓN DE PLANTACIONES SECTOR HUINTIL, 2017-2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6641 | 77359
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACION COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272576 | Servicio de cercado y mantención de Bosque de Protección Canelo Chequén, en sector Huintil (17 Ha). 2017-2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 59000
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30227072-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE COQUIMBO (2015-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 257284 | Programa de Seguimiento y Monitoreo de la Calidad de Aguas del Embalse Corrales y sus Afluentes 2017 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 2017-03-23 | 2017-12-28 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 0 | 35375 | 70783100 | UNIVERSIDAD DE LA SERENA | 0 | 35374 | 0 | 0 | 0 | 9030 | 8400 | 6000 | 6000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 944 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30227072-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE COQUIMBO (2015-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 268513 | Publicaciones DOH 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 4500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30227072-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE COQUIMBO (2015-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 257287 | Servicio de reparación y mantención válvulas difusoras DN 700, túnel by pass, embalse Paloma, año 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-03 | 2017-03-13 | 22/03/2017 | 22/03/2017 | 2017-03-22 | 2017-06-20 | LIMARI, CHOAPA | MONTE PATRIA, SALAMANCA | SR | 23324 | 19040 | 10617844 | MARIA TERESA BARRIOS RAMIREZ | 0 | 19041 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 7854 | 3390 | 2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30227072-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE COQUIMBO (2015-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 257287 | Modificacion del contrato nº257287 , Servicio de reparación y mantención válvulas difusoras DN 700, túnel by pass, embalse Paloma, año 2017 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-20 |  |  | SR | 0 | 0 | 10617844 | MARIA TERESA BARRIOS RAMIREZ | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30227072-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE COQUIMBO (2015-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 267771 | Servicio de mejoramientos menores, estructuras embalse Corrales, año 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-13 | 2017-03-23 | 04/04/2017 | 04/04/2017 | 2017-04-04 | 2017-07-03 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 39865 | 34836 | 76513789 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 0 | 34836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33300 | 0 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30227072-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE COQUIMBO (2015-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 267771 | Modificacion del contrato nº267771 , Servicio de mejoramientos menores, estructuras embalse Corrales, año 2017 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-03 |  |  | SR | 0 | 0 | 76513789 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 0 | 6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30227072-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE COQUIMBO (2015-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272776 | Obras de Emergencia Canal Matriz Corrales y Derivado Panguesillo Año 2017 Comuna de Salamanca | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2017-05-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-22 | 2017-08-21 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 0 | 116801 | 76513789 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 0 | 116801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116801 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30227072-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE COQUIMBO (2015-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272779 | Obras de Emergencia Bocatoma Coiron y Canal Alimentador Corrales Año 2017 Comuna de Salamanca | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2017-05-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-22 | 2017-08-21 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 0 | 121797 | 10658931 | NURY HAYDEE ARAYA GUERRA | 0 | 121797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121797 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30227072-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE COQUIMBO (2015-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272780 | Obras de Emergencia Tapado Canal Matriz Nuevo Cocinera Año 2017 Comuna de Illapel | 1. OBRAS | En Licitación | Trato Directo con Cotización | 2017-05-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-05 | 2017-10-05 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 182355.6 | 0 | 10658931 | NURY HAYDEE ARAYA GUERRA | 0 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30227072-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE COQUIMBO (2015-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272780 | Obras de Emergencia Tapado Canal Matriz Nuevo Cocinera Año 2017 Comuna de Illapel | 1. OBRAS | En Licitación | Trato Directo con Cotización | 2017-05-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-05 | 2017-10-05 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 10658931 | NURY HAYDEE ARAYA GUERRA | 0 | 174008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174008 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30227072-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE COQUIMBO (2015-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272781 | Obras de Emergencia Canal Matriz Nuevo Cocinera | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-11-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 151616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151616 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30227122-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGIÓN DE COQUIMBO (2015-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 268513 | Publicaciones DOH 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 4500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 383 | 133 | 0 | 300 | 300 | 300 | 84 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30227122-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGIÓN DE COQUIMBO (2015-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 257288 | Conservación de riberas, quebrada de Leiva, comuna de Vicuña, año 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-17 | 2017-03-31 | 04/04/2017 | 07/04/2017 | 2017-04-08 | 2017-08-06 | ELQUI | VICUÑA | SR | 230384.476 | 137892 | 10658931 | NURY HAYDEE ARAYA GUERRA | 0 | 137892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41178 | 79656 | 17058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30227122-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGIÓN DE COQUIMBO (2015-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 257288 | Modificacion del contrato nº257288 , Conservación de riberas, quebrada de Leiva, comuna de Vicuña, año 2017 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-06 |  |  | SR | 0 | 0 | 10658931 | NURY HAYDEE ARAYA GUERRA | 0 | 27393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30227122-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGIÓN DE COQUIMBO (2015-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 267774 | Conservación de riberas, quebradas El Arenal y El Cebollin, comuna de Vicuña, año 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-27 | 2017-04-07 | 11/04/2017 | 24/04/2017 | 2017-04-25 | 2017-07-24 | ELQUI | VICUÑA | SR | 69465.5 | 40210 | 78748080 | INCOVEG LTDA. | 0 | 40209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4998 | 21407 | 13804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30227122-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGIÓN DE COQUIMBO (2015-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 267774 | Modificacion del contrato nº267774 , Conservación de riberas, quebradas El Arenal y El Cebollin, comuna de Vicuña, año 2017 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 78748080 | INCOVEG LTDA. | 0 | 7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30227122-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGIÓN DE COQUIMBO (2015-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 271936 | Obras de Emergencia Quebrada de Leiva Comuna de Vicuña Año 2017 | 1. OBRAS | En Licitación | Trato Directo con Cotización | 2017-05-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-19 | 2017-07-28 | ELQUI | VICUÑA | SR | 0 | 0 | 10658931 | NURY HAYDEE ARAYA GUERRA | 0 | 320896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320896 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30227122-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGIÓN DE COQUIMBO (2015-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 271949 | OBRAS DE EMERGENCIA, QUEBRADA LOS CHOROS, COMUNA DE LA HIGUERA, AÑO 2017 | 1. OBRAS | En Licitación | Trato Directo con Cotización | 2017-05-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-19 | 2017-08-17 | ELQUI | LA HIGUERA | SR | 0 | 0 | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 565250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565250 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30227122-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGIÓN DE COQUIMBO (2015-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 271950 | OBRAS DE EMERGENCIA, QUEBRADA DE MARQUESA, COMUNA DE VICUÑA, AÑO 2017 | 1. OBRAS | En Licitación | Trato Directo con Cotización | 2017-05-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-19 | 2017-07-28 | ELQUI | VICUÑA | SR | 0 | 0 | 77801330 | MOVIMIENTO DE TIERRA TAMAYA Y COMPANIA | 0 | 795101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795101 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30227122-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGIÓN DE COQUIMBO (2015-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 271951 | OBRAS DE EMERGENCIA, RIO ELQUI SECTOR MARQUESA, COMUNA DE VICUÑA, AÑO 2017 | 1. OBRAS | En Licitación | Trato Directo con Cotización | 2017-05-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-19 | 2017-08-17 | ELQUI | VICUÑA | SR | 0 | 0 | 77616350 | OBRAS CIVILES J F LIMITADA | 0 | 821100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821100 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30227122-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGIÓN DE COQUIMBO (2015-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 271952 | OBRAS DE EMERGENCIA, ESTERO PUNITAQUI, COMUNA DE PUNITAQUI, AÑO 2017 | 1. OBRAS | En Licitación | Trato Directo con Cotización | 2017-05-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-19 | 2017-07-08 | LIMARI | PUNITAQUI | SR | 0 | 0 | 78748080 | INCOVEG LTDA. | 0 | 294525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294525 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30227122-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGIÓN DE COQUIMBO (2015-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272773 | Horas Maquinas Emergencia IV Región | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-11-01 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 86463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86463 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30227122-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGIÓN DE COQUIMBO (2015-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272773 | Horas Maquinas Emergencia IV Región | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-11-01 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 903129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 403129 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30227372-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS IVREGIÓN (2015-2017) COMUNAS DE LA SERENA, COQUIMBO Y OVALLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 268513 | Publicaciones DOH 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 4500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 383 | 143 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30227372-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS IVREGIÓN (2015-2017) COMUNAS DE LA SERENA, COQUIMBO Y OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 257289 | Conservación y mantención red primaria de aguas lluvias, región de Coquimbo, año 2017 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-10-01 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, LA SERENA, OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60458 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30227372-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS IVREGIÓN (2015-2017) COMUNAS DE LA SERENA, COQUIMBO Y OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 267782 | Conservacion red primaria de aguas lluvias La Serena Coquimbo año 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-14 | 2017-04-18 | 20/04/2017 | 03/05/2017 | 2017-05-04 | 2017-09-01 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | SR | 95000 | 45178 | 76513789 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 0 | 45178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16912 | 16000 | 12266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30227372-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS IVREGIÓN (2015-2017) COMUNAS DE LA SERENA, COQUIMBO Y OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 267782 | Modificacion del contrato nº267782 , Conservacion red primaria de aguas lluvias La Serena Coquimbo año 2017 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 76513789 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 0 | 8665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8665 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30227372-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS IVREGIÓN (2015-2017) COMUNAS DE LA SERENA, COQUIMBO Y OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 267783 | Conservacion red primaria de aguas lluvias Ovalle año 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-28 | 2017-04-13 | 18/04/2017 | 04/05/2017 | 2017-05-05 | 2017-08-03 | LIMARI | OVALLE | SR | 54873.28 | 33450 | 78748080 | INCOVEG LTDA. | 0 | 33451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14863 | 10403 | 8185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30227372-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS IVREGIÓN (2015-2017) COMUNAS DE LA SERENA, COQUIMBO Y OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 267783 | Modificacion del contrato nº267783 , Conservacion red primaria de aguas lluvias Ovalle año 2017 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-03 |  |  | SR | 0 | 0 | 78748080 | INCOVEG LTDA. | 0 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30483817-0 | CONSERVACION PLAN REHABILITACIÓN POR ALUVIONES ZONA ALTA SALAMANCA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 268513 | Publicaciones DOH 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 4500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30483817-0 | CONSERVACION PLAN REHABILITACIÓN POR ALUVIONES ZONA ALTA SALAMANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 271408 | Conservación Plan Rehabilitación por Aluviones Zona Alta Salamanca | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-06-01 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 259530 | Seguimiento y Monitoreo Ambiental Segundo Semestre 2016, Embalse Chacrillas, Región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-14 | 2016-07-25 | 10/08/2016 | 10/08/2016 | 2016-09-08 | 2017-05-06 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 66942 | 77048420 | POCH AMBIENTAL S.A. | 57436 | 9505 | 0 | 0 | 0 | 9505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 262226 | Seguimiento 1er Trimestre 2017 Embalse Chacrillas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-22 | 2016-12-07 | 26/12/2016 | 26/12/2016 | 2016-12-26 | 2017-04-05 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 35140 | 77048420 | POCH AMBIENTAL S.A. | 0 | 35140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35140 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 262226 | Modificacion del contrato nº262226 , Seguimiento 1er Trimestre 2017 Embalse Chacrillas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-05 |  |  | SR | 0 | 0 | 77048420 | POCH AMBIENTAL S.A. | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271587 | Seguimiento y Monitoreo Ambiental Embalse Chacrillas 2017 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-01-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39361 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272568 | Seguimiento y Monitoreo Ambiental Embalse Chacrillas 2017-2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-11-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 196000
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263695 | Publicaciones DCR 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 266775 | PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4543 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 206114 | Obras de Terminación, Arquitectura, Coronamiento y Miradores Embalse Chacrillas, Comuna de Putaendo, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-07-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 247493 | Reforestación sector Los Aromos PMOC 22 há Chacrillas, y PMOC 4,3 há camino. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-04 | 2016-05-06 | 29/07/2016 | 29/07/2016 | 2016-07-29 | 2019-02-14 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 162000 | 148632 | 77432320 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 78656 | 43395 | 0 | 0 | 0 | 23189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20206 | 0 | 0 | 0 | 26583
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 247493 | Modificacion del contrato nº247493 , Reforestación sector Los Aromos PMOC 22 há Chacrillas, y PMOC 4,3 há camino. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-14 |  |  | SR | 0 | 0 | 77432320 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 0 | 11280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11280 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 247508 | Reforestación por Plan de Manejo de Preservación (PMP)4,8 HÁ de reforestación y 5 de enriquecimiento | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-21 | 2016-05-11 | 05/07/2016 | 05/07/2016 | 2016-07-05 | 2018-02-25 | SAN FELIPE | PUTAENDO | OTR | 60000 | 66777 | 76234888 | VERONICA DEL P.PENA VALENZUELA F.PAI.FORESTAL EIRL | 36883 | 29894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7383 | 0 | 11754 | 0 | 0 | 10757 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 249124 | Tercera Campaña de inyecciones y Obras Anexas Embalse Chacrillas Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 06/09/2016 | 24/11/2016 | 2016-05-24 | 2016-12-20 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 2319947.971 | 2342275 | 96505160 | SOLETANCHE BACHY CHILE SPA. | 2341582 | 692 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 256253 | Riego y Mantención de Reforestación Los Aromos (33 HA) periodo 2016-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-26 | 2016-10-18 | 15/11/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-15 | 2018-11-22 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 110000 | 97317 | 76234888 | VERONICA DEL P.PENA VALENZUELA F.PAI.FORESTAL EIRL | 19900 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2955 | 0 | 0 | 22942 | 0 | 0 | 23103 | 0 | 28418
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 256253 | Modificacion del contrato nº256253 , Riego y Mantención de Reforestación Los Aromos (33 HA) periodo 2016-2018 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-22 |  |  | SR | 0 | 0 | 76234888 | VERONICA DEL P.PENA VALENZUELA F.PAI.FORESTAL EIRL | 0 | 17300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17300 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258399 | Trabajos de Fortificación Ladera Norte Embalse Chacrillas Region de Valparaiso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-20 | 2017-02-08 | 22/03/2017 | 13/04/2017 | 2017-04-13 | 2017-08-11 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 406671.79 | 498066 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 0 | 498066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106118 | 62446 | 95000 | 150000 | 84502 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258876 | REVEGETACIÓN EN SITIOS DE OBRAS TEMPORALES, PROYECTO EMBALSE CHACRILLAS, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-11 | 2016-07-22 | 04/08/2016 | 04/08/2016 | 2016-09-15 | 2017-02-12 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 12000 | 11997 | 76234888 | VERONICA DEL P.PENA VALENZUELA F.PAI.FORESTAL EIRL | 7000 | 4996 | 0 | 0 | 4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270005 | TELEMETRIA Y ESTACIONES METEOROLOGICAS OBRAS DE ENTREGA EMBALSE CHACRILLAS | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500000
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271590 | Mantención y riego de obras temporales y 366 Embalse Chacrillas | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-12-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272567 | Reforestación, mantención y riego de 33, há Los Aromos 2018-2020 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-12-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201600
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 20119676-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272569 | Mantención Reforestación sector Los Aromos PMOC 22 há Chacrillas y PMOC 4,3 há camino | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2022-12-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268801
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30060448-0 | REPOSICION SIST. EVAC. A. LLUVIAS DE VALPO. COLECTOR ARGENTINA VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 170341 | AI-ARG-03. Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Mejoramiento del Cauce de Avda. Argentina. km 0000 a km 0928 Ciudad de Valparaiso Region de Valparaíso. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-20 | 2016-07-21 | 30/08/2016 | 17/11/2016 | 2016-11-17 | 2018-12-07 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 778400 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 22389 | 318265 | 0 | 48836 | 30044 | 36321 | 27023 | 33269 | 31473 | 30000 | 30000 | 33000 | 18299 | 0 | 437747
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30060448-0 | REPOSICION SIST. EVAC. A. LLUVIAS DE VALPO. COLECTOR ARGENTINA VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 170338 | CO-ARG-03. Contrato Construcción Mejoramiento del Cauce de Avda. Argentina. Valparaíso. V Región. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-06 | 2016-07-19 | 28/09/2016 | 18/11/2016 | 2016-11-18 | 2018-12-08 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 11821553.363 | 10178855 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 349997 | 5853450 | 0 | 205390 | 0 | 204650 | 0 | 204834 | 250000 | 250000 | 550000 | 1050000 | 2140519 | 998057 | 9206832
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269940 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Sistema de Regadío Cuncumén, Región de Valparaíso, Etapa 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-10-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 629999
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272431 | Actualización del Plan de Manejo Forestal Proyecto Construcción Sistema de Regadío Cuncumén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-11-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263695 | Publicaciones DCR 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263421 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO, ETAPA 1 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-28 | 2017-09-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-17 | 2019-08-09 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 10996639.306 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10996639
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265121 | Refuerzo de la línea eléctrica para el proyecto Sistema de Regadío Cuncumén, Comuna de San Antonio, Región de Valparaíso. Etapa N°1 Dimensionamiento de las Obras | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-29 | 2017-01-28 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 1565.655 | 1566 | 99513400 | C.G.E. DISTRIBUCION S.A. | 0 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 295583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 95251 | 70332 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267262 | PERITOS TASADORES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 18288 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2075 | 0 | 0 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCION REGADÍO CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267266 | PUBLICACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24072 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1823 | 0 | 0 | 1303 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 247473 | Servicio Personal de Revisión y Validación de Estudios de Embalses en Cuencas Ligua y Petorca, Región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-07 | 2016-04-28 | 17/06/2016 | 17/06/2016 | 2016-06-17 | 2017-04-28 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 107494 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 16172 | 54275 | 0 | 16700 | 0 | 16700 | 20875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 260079 | Determinación de Reglas Operacionales para Embalses Priorizados en el Plan de Grandes Embalses DOH | 2. ESTUDIOS | Terminado | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-15 | 2017-03-15 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 44866 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 7291 | 2243 | 0 | 0 | 0 | 2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 260173 | Estudio de Optimización del Canal Alimentador del Embalse Las Palmas Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-04 | 2016-12-12 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-30 | 2017-04-09 | PETORCA | CABILDO | SR | 0 | 144895 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 0 | 144895 | 0 | 0 | 43468 | 0 | 0 | 43468 | 0 | 0 | 36224 | 0 | 21735 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 260176 | Estudios Complementarios Empréstitos Embalse Las Palmas | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-01-01 | PETORCA | CABILDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 140000
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270300 | SERVICIO PERSONAL DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA DOH EN MATERIA DE HIDROLOGIA Y MODELACIONES | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 15377131 |  | 0 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272275 | Declaración de Impacto Ambiental Botaderos Embalse Las Palmas Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-12-01 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 140000
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272435 | Diseño Embalse Pequeño Sector La Chimba | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-09-01 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500000
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE REGULACION VALLE DE PETORCA , V REGION | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 268378 | Publicaciones DPR 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30115904-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADIO VALLE LA LIGUA, V REGIÓN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 194828 | Estudio complementarios embalses Los Angeles | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-10-01 | 2013-12-03 | 26/05/2014 | 23/06/2014 | 2014-06-23 | 2015-12-05 | PETORCA | CABILDO | SR | 0 | 1608978 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 1137754 | 471225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207991 | 56108 | 207126 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30115904-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADIO VALLE LA LIGUA, V REGIÓN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213778 | Estudio de Impacto Ambiental Embalse de Regadío Los Ángeles Comuna de Cabildo Provincia de Petorca Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 21/12/2015 | 21/12/2015 | 2015-12-21 | 2017-07-23 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 197122 | 76938030 | AMEC FOSTER WHEELER INT. ING. Y CONST. LTDA. | 70450 | 79112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48023 | 31089 | 0 | 0 | 47560
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30115904-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADIO VALLE LA LIGUA, V REGIÓN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213778 | Modificacion del contrato nº213778 , Estudio de Impacto Ambiental Embalse de Regadío Los Ángeles Comuna de Cabildo Provincia de Petorca Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-23 |  |  | SR | 0 | 0 | 76938030 | AMEC FOSTER WHEELER INT. ING. Y CONST. LTDA. | 0 | 86155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86155 | 0 | 0 | 0 | 4124
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30115904-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADIO VALLE LA LIGUA, V REGIÓN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 260079 | Determinación de Reglas Operacionales para Embalses Priorizados en el Plan de Grandes Embalses DOH | 2. ESTUDIOS | Terminado | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-15 | 2017-03-15 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 44866 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 4487 | 5047 | 0 | 0 | 0 | 5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30115904-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADIO VALLE LA LIGUA, V REGIÓN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 267995 | Servicio personal de revisión y validación de estudios asociados al embalse Los Ángeles en La Ligua, Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 06/06/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-06 | 2017-11-03 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 39000 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 19000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30115904-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADIO VALLE LA LIGUA, V REGIÓN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270300 | SERVICIO PERSONAL DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA DOH EN MATERIA DE HIDROLOGIA Y MODELACIONES | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 15377131 |  | 0 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30115904-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADIO VALLE LA LIGUA, V REGIÓN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270302 | Servicio Personal de Revisión y Validación de Análisis y Modelaciones Geotecnicas en Estudios de Embalses y Canales de Riego para la DOH | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 2773535 |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30115904-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADIO VALLE LA LIGUA, V REGIÓN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270303 | SERVICIO PERSONAL DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE EMBALSES Y CANALES DE RIEGO PARA LA DOH EN HIDRÁULICA | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30115904-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADIO VALLE LA LIGUA, V REGIÓN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271002 | Estudio Red de canales Embalse Los Ángeles en Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-03-01 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 400000
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30115904-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADIO VALLE LA LIGUA, V REGIÓN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271674 | Estudios Complementarios y Ambientales Canal Alimentador Embalse Los Ángeles Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-07 | 2017-07-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-25 | 2017-12-17 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 0 | 79906490 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 25000 | 75000
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 250370 | Seguridad y Vigilancia Recinto Pozos DOH ubicados en sector Curimon Comuna de San Felipe Región de Valparaíso Año 2016 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-12-11 | 2015-12-24 | 31/12/2015 | 01/01/2016 | 2016-01-01 | 2017-04-30 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | OTR | 61603.92 | 82057 | 11385468 | CARLOS MUNOZ CABRERA | 56240 | 25813 | 0 | 5360 | 0 | 0 | 20453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 263850 | OBRAS DE EMERGENCIA SEQUIA V REGIÓN 2017 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-11-01 | PETORCA, SAN FELIPE | PETORCA, SAN FELIPE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 228071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33071 | 195000 | 300000
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270134 | Reparación Canal Curimón, Provincia de San Felipe, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2017-12-01 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 515000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 335000 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270135 | Electrificación Pozos de Panquehue, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | SAN FELIPE | PANQUEHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2494000
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270209 | Seguridad de Pozos de Panquehue, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2017-12-01 | SAN FELIPE | PANQUEHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270229 | Instalación Cerco Perimetral Embalse Aromos, Etapa I | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 271545 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA RECINTO POZOS DOH UBICADOS EN SECTOR CURIMÓN COMUNA DE SAN FELIPE REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑO 2017 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-04-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-05 | 2017-11-05 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 46023.248 | 46024 | 11385468 | CARLOS MUNOZ CABRERA | 0 | 46026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5564 | 0 | 11127 | 5564 | 7140 | 16631 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 271785 | aducción La Ligua Pullally, comunas de La Ligua y Papudo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-11-01 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 271786 | Almacenamiento e Impulsión de agua para riego en La Ligua, Valle Hermoso y Quebradilla | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-11-01 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30117946-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA V REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 272626 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA RECINTO POZOS DOH UBICADOS EN SECTOR CURIMÓN COMUNA DE SAN FELIPE REGIÓN DE VALPARAÍSO 1ERA QUINCENA MAYO 2017 | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 21/06/2017 | 21/06/2017 | 2017-05-01 | 2017-05-17 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 2727.004 | 2728 | 11385468 | CARLOS MUNOZ CABRERA | 0 | 2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 234304 | EIA Embalse Catemu V de Aconcagua Rg Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-05-04 | 2015-06-02 | 13/07/2015 | 13/08/2015 | 2015-08-14 | 2017-03-16 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 216980 | 76938030 | AMEC FOSTER WHEELER INT. ING. Y CONST. LTDA. | 123710 | 93270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93270 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 234304 | Modificacion del contrato nº234304 , EIA Embalse Catemu V de Aconcagua Rg Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-16 |  |  | SR | 0 | 0 | 76938030 | AMEC FOSTER WHEELER INT. ING. Y CONST. LTDA. | 0 | -83270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83270 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 247939 | Estudios Técnicos Complementarios Embalse Catemu Valle del Aconcagua Región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-19 | 2016-08-02 | 18/08/2016 | 09/09/2016 | 2016-09-09 | 2017-06-26 | SAN FELIPE | CATEMU | SR | 0 | 1427146 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 30961 | 1396186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613003 | 0 | 459016 | 0 | 61164 | 68533 | 53109 | 141361 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 247939 | Modificacion del contrato nº 247939 , Estudios Técnicos Complementarios Embalse Catemu Valle del Aconcagua Región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-26 |  |  | SR | 0 | 0 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258965 | Estudios Técnicos Complementarios Canal Alimentador Embalse Catemu Valle del Aconcagua Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-02-20 | 10/03/2017 | 31/03/2017 | 2017-03-31 | 2017-12-26 | SAN FELIPE | CATEMU | SR | 0 | 1055469 | 77400420 | LUIS SAN MARTIN Y CIA. LTDA. | 0 | 856026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10095 | 0 | 0 | 73851 | 0 | 739099 | 32981 | 199444
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 260079 | Determinación de Reglas Operacionales para Embalses Priorizados en el Plan de Grandes Embalses DOH | 2. ESTUDIOS | Terminado | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-15 | 2017-03-15 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 44866 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 4487 | 5047 | 0 | 0 | 0 | 5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Interregional | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 261582 | Plan de Manejo Forestal y Plan de trabajo Xerofitica para Grandes Embalses | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-04 | 2016-11-23 | 24/11/2016 | 29/11/2016 | 2016-11-29 | 2017-02-26 | LIMARI, SAN FELIPE | COMBARBALA, CATEMU | SR | 0 | 45000 | 77048420 | POCH AMBIENTAL S.A. | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12945 | 2055 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 261582 | Modificacion del contrato nº261582 , Plan de Manejo Forestal y Plan de trabajo Xerofitica para Grandes Embalses | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-26 |  |  | SR | 0 | 0 | 77048420 | POCH AMBIENTAL S.A. | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270300 | SERVICIO PERSONAL DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA DOH EN MATERIA DE HIDROLOGIA Y MODELACIONES | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 15377131 |  | 0 | 1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270302 | Servicio Personal de Revisión y Validación de Análisis y Modelaciones Geotecnicas en Estudios de Embalses y Canales de Riego para la DOH | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 2773535 |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270303 | SERVICIO PERSONAL DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE EMBALSES Y CANALES DE RIEGO PARA LA DOH EN HIDRÁULICA | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270793 | Asesoría para el apoyo en firmas de escritura de reembolso en Embalse Catemu | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-01-01 | SAN FELIPE | CATEMU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 290447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 190447 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 266775 | PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4543 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1448945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1618 | 1446427 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 267266 | PUBLICACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24072 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 268681 | GLOBAL DE PUBLICACIONES DOH EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30225475-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. VALPARAÍSO 2014-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272709 | AIF OBRA DE EMERGENCIA REPARACIÓN RAMAL SANTOS OSSA, SISTEMA ARGENTINA, RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-03-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30225475-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. VALPARAÍSO 2014-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272717 | Diseño de Emergencia para Reparación Colector Santo Ossa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-11-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30225475-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. VALPARAÍSO 2014-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 269093 | PAGO PUBLICACIONES CONTRATOS CONSERVACIÓN DE RED PRIMARIA EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS VALPARAÍSO 2014-2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2017-04-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-06-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30225475-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. VALPARAÍSO 2014-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 254775 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE EVACUACION Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DEL LA COMUNA DE VIÑA DEL MAR AÑO 2016 PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-02-25 | 2016-03-18 | 11/04/2016 | 11/04/2016 | 2016-04-12 | 2017-01-16 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | SR | 305400.802 | 402126 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 353398 | 48727 | 21583 | 0 | 0 | 27144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30225475-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. VALPARAÍSO 2014-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 258829 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE EVACUACION Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR TORPEDERAS - COMUNA PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-07-18 | 2016-08-03 | 25/08/2016 | 25/08/2016 | 2016-08-26 | 2017-01-16 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 351423.092 | 450624 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 381584 | 69039 | 69039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30225475-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. VALPARAÍSO 2014-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 264218 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO AÑO 2017 PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-04-18 | 2017-05-11 | 22/06/2017 | 22/06/2017 | 2017-06-23 | 2017-12-20 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 205342.143 | 178500 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 178500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 15000 | 40000 | 40000 | 40000 | 33500 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30225475-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. VALPARAÍSO 2014-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270809 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VIÑA DEL MAR AÑO 2017 PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-04-18 | 2017-05-11 | 22/06/2017 | 22/06/2017 | 2017-06-23 | 2017-12-20 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | SR | 211585.766 | 210031 | 76057013 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 0 | 210031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 65000 | 45000 | 45000 | 25031 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30225475-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. VALPARAÍSO 2014-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 271341 | Conservación de Tranques de la Red Primaria de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de la Comuna de Valparaíso, Año 2017, Provincia y Región de Valparaíso. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-17 | 2017-08-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-28 | 2017-12-26 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 252899.753 | 0 | 0 |  | 0 | 252900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 95000 | 87900 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30225475-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. VALPARAÍSO 2014-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 271811 | Conservación Red Primaria de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de las Comunas de Quilpué y Villa Alemana, Año 2017, Provincia de Marga Marga, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-16 | 2017-07-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-24 | 2017-10-22 | MARGA MARGA | QUILPUE, VILLA ALEMANA | SR | 72932.301 | 0 | 0 |  | 0 | 72933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10940 | 32820 | 29173 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30225475-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA.LL. VALPARAÍSO 2014-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272708 | OBRA DE EMERGENCIA REPARACIÓN RAMAL SANTOS OSSA, SISTEMA ARGENTINA, RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-03-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 410000 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30225822-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2015-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 265971 | PAGO PUBLICACIONES CONTRATOS CONSERVACIÓN DE OBRAS FLUVIALES V REGIÓN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2017-05-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-06-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30225822-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2015-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 264220 | Prestación de Servicio de Arriendo de Maquinaria Excavadora, Estero Pocuro aguas arriba Población El Castillo, región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-05-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-16 | 2017-06-15 | PETORCA, QUILLOTA | PETORCA, CALERA | SR | 26894 | 26894 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 26894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30225822-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2015-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270286 | SUMINISTRO DE HORAS MAQUINAS PARA EXTRACCIÓN DE SEDIMENTOS DE LA QUEBRADA POTRERILLOS II ETAPA EN VIÑA DEL MAR | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 21/04/2017 | 21/04/2017 | 2017-03-27 | 2017-04-26 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | SR | 28229.18 | 28230 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 28229 | 0 | 0 | 0 | 28229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30225822-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2015-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 271336 | OBRA DE EMERGENCIA EN ESTERO CHALACO EN LOS PATOS COMUNA DE PUTAENDO PROVINCIA DE SAN FELIPE REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-06-01 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-13 | 2017-10-11 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 170538 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 0 | 170538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 30000 | 15538 | 80000 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30225822-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2015-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 271735 | Prestación de Servicio de Arriendo de Maquinaria Excavadora, Sector Quebrada Alvarado, Estero Pelumpen y Lo Castro, comuna de Olmué, región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-09-01 | MARGA MARGA | OLMUE | SR | 33915 | 33915 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 33915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30225822-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2015-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 271736 | Prestación de servicio de Arriendo de maquinaria Excavadora, Estero El Grillo, comuna de Quillota, región de Valparaíso | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 23/06/2017 | 23/06/2017 | 2017-05-23 | 2017-06-22 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 11900 | 11900 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30225822-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2015-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 272868 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA EXCAVADORA ESTERO POCURO AGUAS ABAJO DE BADÉN PARALELO RUTA 57 CH, COMUNA DE CALLE LARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-06-01 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-10 | 2017-08-09 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 13687.38 | 13688 | 12611797 | MARCO ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 13688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30225822-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2015-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 272869 | CONSERVACIÓN EMERGENCIA RIBERAS CAUCES NATURALES V REGIÓN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-11-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 34463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34463 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30225822-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2015-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 273218 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA EXCAVADORA ESTERO EL SAUCE AGUAS ARRIBA DE LA DESEMBOCADURA COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2017-06-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30225822-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2015-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 273219 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA EXCAVADORA ESTERO EL COBRE AGUAS ARRIBA Y ABAJO PUENTE LAS BANDURRIAS Y ESTERO EL HUAPE AGUAS ARRIBA DE LA DESEMBOCADURA AL RÍO ACONCAGUA AMBOS DE LA COMUNA DE SAN ESTEBAN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2017-06-01 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-08-01 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30225822-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2015-2017 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 273285 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CAUCES NATURALES V REGIÓN AÑO 2017 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 122871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 50000 | 62871 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30311674-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 261013 | CONTRATO CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-10-01 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 0 | 0 | 7864812 |  | 0 | 27295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10295 | 7000 | 10000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30383122-0 | CONSTRUCCION EMBALSE POCURO ALTO, COMUNA CALLE LARGA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246092 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS AMBIENTALES EMBALSE POCURO EN EL ALTO ACONCAGUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 02/12/2016 | 09/01/2017 | 2016-12-30 | 2018-05-24 | LOS ANDES | CALLE LARGA | SR | 0 | 3307095 | 76549708 | CONSORCIO MN INGENIEROS - R&Q INGENIERIA LIMITADA | 577756 | 1365076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307002 | 1058074 | 0 | 1657265
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30383122-0 | CONSTRUCCION EMBALSE POCURO ALTO, COMUNA CALLE LARGA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246092 | Modificacion del contrato nº246092 , ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS AMBIENTALES EMBALSE POCURO EN EL ALTO ACONCAGUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 76549708 | CONSORCIO MN INGENIEROS - R&Q INGENIERIA LIMITADA | 0 | 59679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59679 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30383122-0 | CONSTRUCCION EMBALSE POCURO ALTO, COMUNA CALLE LARGA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246094 | Asesoría de Proyecto Estudio de Factibilidad y Estudios Ambientales Embalse Pocuro en el Alto Aconcagua Región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-08 | 2016-05-05 | 23/05/2016 | 23/05/2016 | 2016-05-23 | 2017-08-01 | LOS ANDES | CALLE LARGA | SR | 0 | 220373 | 96784920 | GOLDER ASSOCIATES S.A. | 32064 | 119395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28090 | 0 | 0 | 0 | 49500 | 16805 | 25000 | 68916
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACION EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 230379 | CONTROL Y MANTENCIÓN EN ETAPA DE PRE OPERACIÓN, EMBALSE CHACRILLAS, PERIODO 2016-2017 | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-12-13 | 2016-12-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-12-31 | 2017-12-26 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 425917 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0 | 283950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35494 | 35494 | 35494 | 35494 | 35494 | 106480 | 141973
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACION EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263827 | Servicio Personal Especializado de Gestión de Control y Operación del Embalse Chacrillas, V Región de Valparaíso, Periodo 2016 - 2017 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 27/12/2016 | 27/12/2016 | 2016-12-27 | 2017-03-14 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 59150 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 59149 | 0 | 23045 | 23045 | 13059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACION EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269697 | SERVICIO DE GESTIÓN DEL CONTROL Y OPERACIÓN DEL EMBALSE CHACRILLAS, V REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-28 | 2017-03-10 | 13/03/2017 | 13/03/2017 | 2017-03-13 | 2017-05-10 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 48818 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 48817 | 0 | 0 | 0 | 25250 | 0 | 23567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACION EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271355 | SERVICIO DE GESTIÓN DEL CONTROL Y OPERACIÓN DEL EMBALSE CHACRILLAS, V REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-04-28 | 2017-05-09 | 16/05/2017 | 16/05/2017 | 2017-05-15 | 2017-05-30 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 7874 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0 | 7840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACION EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263695 | Publicaciones DCR 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACION EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 270295 | PAGO PUBLICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA CONTROL Y MANTENCIÓN EN ETAPA DE PRE OPERACIÓN EMBALSE CHACRILLAS, PERÍODO 2016-2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 0 | 91 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30462223-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 272835 | PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 151 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30462223-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 229804 | Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse El Melón, Comuna de Nogales, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-02-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-06 | 2017-12-12 | QUILLOTA | NOGALES | SR | 2863685.931 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2999998
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30462223-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400364 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30462223-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267262 | PERITOS TASADORES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 18288 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30462223-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271991 | Rojas Sandoval Julio Ernesto - Rol Avalúo 179-651 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 70318 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 70318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70318 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30462223-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271992 | Rojas Sandoval Julio Ernesto - Rol Avalúo 179-651 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 25550 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 25550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25550 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30468841-0 | CONSERVACION EMBALSE QUEBRADILLA, LA LIGUA, V REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 272835 | PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 151 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30468841-0 | CONSERVACION EMBALSE QUEBRADILLA, LA LIGUA, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260131 | Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse Quebradilla, Comuna de La Ligua, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2016-12-05 | 2016-12-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-04 | 2017-11-30 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 381764.902 | 0 | 76011422 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0 | 346846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286936 | 59910 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30468841-0 | CONSERVACION EMBALSE QUEBRADILLA, LA LIGUA, V REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1491322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491322 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30468841-0 | CONSERVACION EMBALSE QUEBRADILLA, LA LIGUA, V REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267262 | PERITOS TASADORES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 18288 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30468933-0 | CONSERVACION EMBALSE CATAPILCO, ZAPALLAR, V REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 272835 | PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 151 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30468933-0 | CONSERVACION EMBALSE CATAPILCO, ZAPALLAR, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260150 | Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse Catapilco, comuna de Zapallar, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-12-05 | 2016-12-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-15 | 2017-12-11 | PETORCA | ZAPALLAR | SR | 1176722.207 | 941540 | 96699890 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 885693
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30468933-0 | CONSERVACION EMBALSE CATAPILCO, ZAPALLAR, V REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 176623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 76623 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30468933-0 | CONSERVACION EMBALSE CATAPILCO, ZAPALLAR, V REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272043 | Vergara Pacheco Patricia Teresa y O - ROL 201 - 155 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 4120 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30468933-0 | CONSERVACION EMBALSE CATAPILCO, ZAPALLAR, V REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272044 | Vergara Pacheco Patricia Teresa y O - ROL 201 - 155 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 92906 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 92906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92906 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30468933-0 | CONSERVACION EMBALSE CATAPILCO, ZAPALLAR, V REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272185 | Vergara Pacheco Patricia Teresa y O - ROL 201 -155 -LOTE N°3 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 96352 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 96352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96352 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30471187-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN EMBALSE PULLALLY, COMUNA DE PAPUDO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 272835 | PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 151 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30471187-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN EMBALSE PULLALLY, COMUNA DE PAPUDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263422 | Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse Pullally, comuna de Papudo, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-05-17 | 2017-06-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-12 | 2017-12-09 | PETORCA | PAPUDO | SR | 314199.687 | 283465 | 76585104 | ARLEGUI CONSTRUCTORA LIMITADA | 0 | 369266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47130 | 62840 | 74260 | 185036 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30480201-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN EMBALSE RUNGUE, V REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 272852 | PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 94 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30480201-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN EMBALSE RUNGUE, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263867 | Contrato CO-RERU-01 Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse Rungue, comuna de Putaendo, Región Valparaíso | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-19 | 2017-06-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-17 | 2017-11-14 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 409165.187 | 0 | 76832630 |  | 0 | 490999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61375 | 143208 | 286416 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30480201-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN EMBALSE RUNGUE, V REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30074305-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y MEJORAMIENTO DEL ESTERO COLINA COLINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 214462 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROTECTO DE OBRAS FLUVIALES Y MEJORAMIENTO DE ESTERO COLINA PROVINCIA DE CHACABUCO REGIÓN METROPOLITANA BAJO DS n°40/2012 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-13 | 2015-11-30 | 16/12/2015 | 16/12/2015 | 2015-12-17 | 2017-07-19 | CHACABUCO | COLINA | SR | 0 | 116000 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 95770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA. QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257269 | Modelo Hidráulico a Escala Reducida Para el Diseño Fisico y Verificación del Sistema de Obras Aluvionales en la Quebrada de Macul Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 30/12/2016 | 24/01/2017 | 2016-11-11 | 2018-04-25 | SANTIAGO | LA FLORIDA, PEÑALOLEN | SR | 0 | 312000 | 61211000 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 44600 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 0 | 34500 | 193900
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA. QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257269 | Modificacion del contrato nº257269 , Modelo Hidráulico a Escala Reducida Para el Diseño Fisico y Verificación del Sistema de Obras Aluvionales en la Quebrada de Macul Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 61211000 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA. QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258822 | Actualización comportamiento hidráulico Hondonada Qda. Macul | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-12-01 | SANTIAGO | LA FLORIDA, PEÑALOLEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA. QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 260035 | AIF CO-ORH-03 OBRAS DE RETENCION EN HONDONADA SECTOR MEDIO DE LA QUEBRADA MACUL RM ETAPA 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-02-01 | SANTIAGO | PEÑALOLEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 649000
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA. QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 217599 | SERVICIO DE PRODUCCION Y REFORESTACION HONDONADA QUEBRADA MACUL | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 23/12/2014 | 23/12/2014 | 2014-12-31 | 2017-09-04 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 44000 | 65273 | 76377915 | PANUL SILVICULTURA SPA | 31359 | 33914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25251 | 3673 | 0 | 4990 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA. QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 256624 | Riego y Mantención de Reforestación en Quebrada de Macul, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 12/12/2016 | 12/12/2016 | 2016-12-12 | 2017-10-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 58479.32 | 58480 | 76377915 | PANUL SILVICULTURA SPA | 6694 | 51787 | 0 | 0 | 14137 | 7069 | 7069 | 12195 | 7069 | 0 | 0 | 0 | 4248 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA. QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 256624 | Modificacion del contrato nº256624 , Riego y Mantención de Reforestación en Quebrada de Macul, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-21 |  |  | SR | 0 | 0 | 76377915 | PANUL SILVICULTURA SPA | 0 | 14138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7069 | 7069 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA. QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260036 | CO-ORH-03 OBRAS DE RETENCION EN HONDONADA SECTOR MEDIO DE LA QUEBRADA MACUL RM ETAPA 3 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-01-01 | SANTIAGO | PEÑALOLEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 125863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25863 | 100000 | 5974137
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA. QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267177 | Mantención y seguridad en reforestación en Quebrada de Macul período 2017-2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-10-01 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7712 | 13566 | 7712 | 104905
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30098732-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, TRAMOS 3 Y 4. R.M. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249565 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato de obra Mejoramiento Sección Estero Las Cruces Tramo 5 Comuna de Quilicura Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-13 | 2016-11-24 | 06/12/2016 | 06/12/2016 | 2016-12-06 | 2017-05-15 | SANTIAGO | QUILICURA | SR | 0 | 61776 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 0 | 61776 | 0 | 23367 | 10776 | 9974 | 9868 | 0 | 7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30098732-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, TRAMOS 3 Y 4. R.M. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249565 | Modificacion del contrato nº249565 , Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato de obra Mejoramiento Sección Estero Las Cruces Tramo 5 Comuna de Quilicura Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-15 |  |  | SR | 0 | 0 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 0 | 12241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30098732-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, TRAMOS 3 Y 4. R.M. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 254421 | Actualización Diseño Estero Las Cruces desde estero Los Patos a Lo Echevers | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2018-10-01 | SANTIAGO | QUILICURA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150380 | 0 | 0 | 243963
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30098732-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, TRAMOS 3 Y 4. R.M. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263849 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO ESTERO LAS CRUCES TRAMO LO ECHEVERS DESCARGA LAMPA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-03-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 200000
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30098732-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, TRAMOS 3 Y 4. R.M. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 272947 | Pago de Publiaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30098732-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, TRAMOS 3 Y 4. R.M. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 248671 | Mejoramiento Sección Estero Las Cruces Tramo 5 Comuna de Quilicura Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-13 | 2016-11-24 | 01/12/2016 | 01/12/2016 | 2016-12-01 | 2017-05-10 | SANTIAGO | PUDAHUEL, QUILICURA | SR | 439870.529 | 397535 | 96696880 | INGEL SOCIEDAD ANONIMA | 20562 | 376972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70805 | 50000 | 0 | 256167 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30098732-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, TRAMOS 3 Y 4. R.M. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 248671 | Modificacion del contrato nº248671 , Mejoramiento Sección Estero Las Cruces Tramo 5 Comuna de Quilicura Región Metropolitana | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-10 |  |  | SR | 0 | 0 | 96696880 | INGEL SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 76765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30098732-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, TRAMOS 3 Y 4. R.M. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263847 | MEJORAMIENTO ESTERO LAS CRUCES TRAMO LO ECHEVERS DESCARGA LAMPA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-03-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 259404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259404 | 1340447
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30098732-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, TRAMOS 3 Y 4. R.M. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273306 | CONVENIO DE PAGO POR MAYORES OBRAS EJECUTADAS Y DE INDEMNIZACIÓN POR MAYORES GASTOS GENERALES | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 765677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765677 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30098732-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, TRAMOS 3 Y 4. R.M. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 268681 | GLOBAL DE PUBLICACIONES DOH EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30105724-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 203960 | Estudio de Impacto Ambiental Obras para el Control Aluvional y de Crecidas Líquidas Quebrada de Ramón, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-23 | 2015-12-04 | 11/12/2015 | 11/12/2015 | 2015-12-11 | 2018-11-25 | SANTIAGO | LA REINA, LAS CONDES | SR | 0 | 167305 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 107809 | 45560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37305 | 8255 | 13936
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30105724-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 254426 | Traslado Torres de Alta Tensión CHILECTRA-Sector Obras Quebrada de Ramón | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-12-01 | SANTIAGO | LA REINA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 46037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46037 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30120044-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE AGUAS LLUVIAS SECTOR SUR ORIENTE SANTIAGO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 193782 | Esudio de Factibilidad Construcción Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente de Santiago Comunas de La Florida y Puente Alto Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-04-29 | 2014-12-22 | 01/06/2015 | 25/06/2015 | 2015-06-25 | 2017-02-14 | SANTIAGO, CORDILLERA | LA FLORIDA, PUENTE ALTO | SR | 0 | 316458 | 78556500 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 216654 | 99804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28896 | 4950 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30120044-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE AGUAS LLUVIAS SECTOR SUR ORIENTE SANTIAGO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 193782 | Modificacion del contrato nº193782 , Esudio de Factibilidad Construcción Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente de Santiago Comunas de La Florida y Puente Alto Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-14 |  |  | SR | 0 | 0 | 78556500 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 0 | 26377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26377 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 187079 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-PLA-03 Construcción Parque Inundable Intercomunal Victor Jara (ex La Aguada) Etapa 3 Tramo Calles Tocornal-Carmen y San Ignacio-Club Hípico Obras la Interior del Zanjón de La Aguada y Obras Complementari | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-25 | 2017-09-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-28 | 2019-11-17 | SANTIAGO | PEDRO AGUIRRE CERDA, SAN JOAQUIN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 120001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 30000 | 50001 | 926547
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 219671 | Contrato AI-PLA-02.1 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato CO-PLA-2.1 Construcción Parque La Aguada. Tramo Calles Carmen - Pacífico y Gran Avenida José Miguel Carrera - San Ignacio y Obras Complementarias Etapa I Comunas de San Joaquín y San Miguel Ciu | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-11-07 | 2014-12-12 | 20/02/2015 | 27/07/2015 | 2015-07-27 | 2017-07-27 | SANTIAGO | SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | SR | 0 | 815691 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 555613 | 260077 | 0 | 41288 | 29877 | 38326 | 0 | 60063 | 0 | 0 | 0 | 90523 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 256195 | Modelación Matemática Física Bypass Canal Quilín, Sector Puentes Las Industrias Zanjón de la Aguada. Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 22/08/2016 | 22/08/2016 | 2016-08-22 | 2017-05-09 | SANTIAGO | SAN JOAQUIN | SR | 0 | 48559 | 61211000 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 19690 | 28869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28869 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 187070 | CONTRATO CO-PLA-03 CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE INTERCOMUNAL VICTOR JARA (EX LA AGUADA), ETAPA 3 TRAMO CALLES TOCORNAL - CARMEN Y SAN IGNACIO - CLUB HÍPICO, OBRAS AL INTERIOR DEL ZANJÓN DE LA AGUADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPAS 1 Y 2, COMUNAS DE SAN JO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-20 | 2017-07-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-14 | 2019-10-03 | SANTIAGO | PEDRO AGUIRRE CERDA, SAN JOAQUIN | IPC | 17787927.355 | 0 | 0 |  | 0 | 790674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790674 | 17662262
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 219602 | Contrato CO-PLA-2.1 Construcción Parque La Aguada. Tramo Calles Carmen - Pacífico y Gran Avenida José Miguel Carrera - San Ignacio y Obras Complementarias Etapa I Comunas de San Joaquín y San Miguel Ciudad de Santiago Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-08-12 | 2014-11-17 | 22/12/2014 | 02/07/2015 | 2015-07-02 | 2017-08-28 | SANTIAGO | SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | IPC | 10660196.77 | 14051306 | 77653390 | SERV. DE ING. CONST. Y PROY. INGEPROC SPA | 7676903 | 2604422 | 0 | 433951 | 0 | 296235 | 123243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855569 | 895424 | 4471192
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273206 | PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 114 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30133852-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE URBANO ZONA SUR PONIENTE DE SANTIAGO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 211989 | Estudio de Factibilidad Sistema de DrenajeUrbano Zona Surponiente de Santiago | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-06-09 | 2014-07-15 | 08/04/2015 | 11/05/2015 | 2015-05-11 | 2017-01-28 | SANTIAGO, MAIPO | EL BOSQUE, LA PINTANA, MAIPU, SAN BERNARDO | SR | 0 | 514910 | 52002452 | CONSULTORIA EN INGENIERIA LADC SPA | 489740 | 25170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 2670 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30133852-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE URBANO ZONA SUR PONIENTE DE SANTIAGO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 211989 | Modificacion del contrato nº211989 , Estudio de Factibilidad Sistema de DrenajeUrbano Zona Surponiente de Santiago | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-01-28 |  |  | SR | 0 | 0 | 52002452 | CONSULTORIA EN INGENIERIA LADC SPA | 0 | 41476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41476 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30235172-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR RENATO POBLETE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 272948 | Pago de publicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30235172-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR RENATO POBLETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 259298 | Mantenimiento infraestructura hidráulica Parque Renato Poblete | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | 2016-08-31 | 2017-04-30 | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | SR | 28414.416 | 28416 | 76000208 | SERVICIOS EDITORIALES ELETTER COMPANY LIMITADA | 14207 | 14208 | 0 | 0 | 0 | 7104 | 7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30235172-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR RENATO POBLETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 264782 | Arriendo de Maquinaria para la limpieza extracción de sedimentos y encauzamiento Río Mapocho Sector Renato Poblete comunas de Quinta Normal y Santiago | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-02 | 2017-06-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-05 | 2017-07-10 | SANTIAGO | QUINTA NORMAL, SANTIAGO | SR | 62400 | 0 | 0 |  | 0 | 62097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62097 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30235172-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR RENATO POBLETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268106 | Servicio Mantencion Infraestructura hidraulica informatica y electromecanica cuenca Río Mapocho y quebrada San Ramon Santiago | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-08-01 | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 700000
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 271630 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Contratos de Conservación de Red Primaria de Aguas Lluvias Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 40000 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 271505 | PUBLICACIONES DOH-RM | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 150 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260645 | CONSERVACIÓN CANAL QUILÍN REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | MACUL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 336336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181336 | 155000 | 800000
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 264144 | Conservación Sistemas de Evacuación de Aguas Lluvias de la Red Primaria, Varias Comunas, Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-28 | 2017-04-18 | 19/05/2017 | 30/05/2017 | 2017-05-31 | 2017-09-28 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 191774.45 | 157956 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 157957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 17956 | 24076 | 35925 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 264144 | Modificacion del contrato nº264144 , Conservación Sistemas de Evacuación de Aguas Lluvias de la Red Primaria, Varias Comunas, Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-28 |  |  | SR | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 47895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47895 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 271628 | Conservación Canal Santa Marta Comuna de Maipu Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-23 | 2017-07-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-31 | 2017-11-28 | SANTIAGO | MAIPU | SR | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 75000 | 75000 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273312 | CONTRATO MA-PLA-05 MANTENCIÓN, VIGILANCIA Y ASEO DE LA ETAPAS 1 Y 2 DEL PARQUE INUNDABLE INTERCOMUNAL VICTOR JARA (EX LA AGUADA), COMUNAS DE SAN JOAQUÍN Y SAN MIGUEL, REGION METROPOLITANA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-10-01 | SANTIAGO | QUILICURA, SAN MIGUEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 113654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 63654 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30380073-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA AÑOS 2015-2017 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 271504 | PAGO DE PUBLICACIONES DOH-RM | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 150 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30380073-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA AÑOS 2015-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 257587 | Conservación de Defensasa Fluviales en Rio Maipo Sector San Antonio de Naltahua Comuna de Isla de Maipo | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-07-20 | 2016-08-19 | 31/08/2016 | 12/09/2016 | 2016-09-13 | 2016-12-27 | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | SR | 250000 | 221179 | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 206082 | 15097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30380073-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA AÑOS 2015-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 258812 | Conservación Defensas Fluviales en Estero La Higuera Sector Sol de Santa Victoria de Mallarauco Ribera Izquierda Comuna de Melipilla Región Metropolitana de Santiago Tercer llamado | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-07-20 | 2016-08-19 | 05/09/2016 | 15/09/2016 | 2016-09-16 | 2016-12-30 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 187224.405 | 187225 | 76585104 | ARLEGUI CONSTRUCTORA LIMITADA | 172339 | 14885 | 0 | 0 | 0 | 14885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30380073-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA AÑOS 2015-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 264145 | Conservación de Defensas Fluviales en Estero Colina Sector Aguas arriba Puente Lo Solar Ribera Izquierda Comuna de Lampa Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-03-28 | 2017-04-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-18 | 2017-08-16 | CHACABUCO | LAMPA | SR | 29998.829 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30380073-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA AÑOS 2015-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 268293 | Obra de Conservación de Defensas Fluviales en Río Maipo Sector Lo Gelvez, Las Mercedes y El Monte Las Mercedes Comunas de Buin e Isla de Maipo Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-10 | 2017-05-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-05 | 2017-11-02 | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | SR | 199910.48 | 0 | 0 |  | 0 | 199911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 80000 | 29911 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30380073-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA AÑOS 2015-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 268333 | Conservación de Defensas Fluviales en Río Maipo Sector San Antonio de Naltahua Segunda Etapa Comuna de Isla de Maipo Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-10 | 2017-05-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-09-29 | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | SR | 99968.092 | 0 | 0 |  | 0 | 99969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 25000 | 24969 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30380073-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA AÑOS 2015-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 268340 | Obra de Conservación Defensas Fluviales en Rio Maipo, Sector La Solana El Toyo, Población Arenal Comuna de San Jose de Maipo Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-10 | 2017-05-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-04 | 2017-09-01 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | SR | 139860.7 | 0 | 0 |  | 0 | 139861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 59868 | 19993 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30380073-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA AÑOS 2015-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 271384 | Obras de Emergencia en Cauce en Estero San José, Sector Aguas Arriba y Aguas Abajo de Puente San José en Ruta G-25, Comuna de San José De Maipo, Provincia Cordillera Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta privada | 2017-05-01 | 2017-07-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-27 | 2017-09-25 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 114835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114835 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30380073-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA AÑOS 2015-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 271386 | Obras de Emergencias en Cauces de Quebradas, (La Solana, Melocotón o Las Cucas y La Calchona) y Esteros (San Alfonso y San Gabriel) Sector Aguas Arriba y Aguas Abajo Ruta G-25, Comuna de San José de Maipo, Provincia Cordillera, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta privada | 2017-04-01 | 2017-07-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-20 | 2017-09-18 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 118975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30380073-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA AÑOS 2015-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 271760 | Conservación Defensas Fluviales Estero Puangue Comuna de Melipilla | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-06 | 2017-07-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-09-30 | MELIPILLA | MARIA PINTO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30380073-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA AÑOS 2015-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 272253 | Servicio de maquinaria para la Conservación de cauce y el encauzamiento, del Río Mapocho, sector aguas arriba de Puente Carrascal y aguas abajo Puente Petersen, comunas de Quinta Normal, Renca y Cerro Navia, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 02/06/2017 | 02/06/2017 | 2017-06-03 | 2017-07-03 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, QUINTA NORMAL, RENCA | SR | 45745.712 | 45746 | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 0 | 45746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16951 | 0 | 28795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30437072-0 | CONSTRUCCION COLECTOR BARON DE JURAS REALES TRAMO III, CONCHALÍ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257296 | CONTRATO AI-BJR-03 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CO-BJR-03 CONSTRUCCIÓN COLECTOR BARÓN DE JURAS REALES ETAPA 3 CONCHALI RM | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-27 | 2016-11-04 | 05/12/2016 | 28/12/2016 | 2016-12-28 | 2018-08-20 | SANTIAGO | CONCHALI | SR | 0 | 567484 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 0 | 288001 | 0 | 25529 | 26516 | 32314 | 14390 | 27876 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24987 | 40389 | 279484
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30437072-0 | CONSTRUCCION COLECTOR BARON DE JURAS REALES TRAMO III, CONCHALÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 257292 | CO-BJR-03 CONSTRUCCIÓN COLECTOR BARÓN DE JURAS REALES ETAPA 3 CONCHALI RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-20 | 2016-09-27 | 24/10/2016 | 22/11/2016 | 2016-11-22 | 2018-07-15 | SANTIAGO | CONCHALI | IPC | 4103081.456 | 4395258 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 169502 | 2100001 | 0 | 0 | 109560 | 121432 | 0 | 204320 | 291568 | 200000 | 299293 | 189000 | 454548 | 230280 | 3754013
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30455422-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN EMBALSE HUECHÚN, MELIPILLA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 234130 | Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse Huechún Comuna de Melipilla Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-21 | 2016-06-03 | 11/10/2016 | 07/11/2016 | 2016-11-07 | 2017-04-06 | CHACABUCO | TIL TIL | SR | 644268.265 | 489998 | 76060010 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 0 | 489997 | 0 | 114670 | 114070 | 120837 | 87048 | 0 | 0 | 53372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30455422-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN EMBALSE HUECHÚN, MELIPILLA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 234130 | Modificacion del contrato nº234130 , Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse Huechún Comuna de Melipilla Región Metropolitana | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-06 |  |  | SR | 0 | 0 | 76060010 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 0 | 16725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30468886-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN EMBALSE SANTA INES, CURACAVÍ, R.M. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 272838 | PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 94 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30468886-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN EMBALSE SANTA INES, CURACAVÍ, R.M. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263656 | Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse Santa Ines, comuna de Curacaví, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-24 | 2017-06-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-18 | 2017-12-15 | MELIPILLA | CURACAVI | SR | 402197.843 | 0 | 76011422 |  | 0 | 540971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45081 | 90162 | 135243 | 270485 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30483373-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO AGUILA SUR, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263695 | Publicaciones DCR 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30483373-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO AGUILA SUR, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263658 | Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse Águila Sur, comuna de Paine, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-02-01 | CHACABUCO | COLINA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30483373-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO AGUILA SUR, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30103268-0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO CLARO DE RENGO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248503 | Asesoría Factibilidad y EIA Proyecto Bollenar VI Región | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 273476
Obras Hidráulicas | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30103268-0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO CLARO DE RENGO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 268919 | Estudio de Factibilidad Embalse Bollenar en Río Claro de Rengo Región de O´Higgins | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1833404
Obras Hidráulicas | del Libertador B.O'Higgins | Metropolitana | PROYECTOS | 30103268-0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO CLARO DE RENGO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270305 | SERVICIO PERSONAL DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE EMBALSES Y CANALES DE RIEGO PARA LA DOH EN ESTRUCTURAS | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30103268-0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO CLARO DE RENGO | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 268378 | Publicaciones DPR 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30123523-0 | CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS, CENTRO SUR DE RENGO RENGO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 227515 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA DE DETALLE CONSTRUCCION RED DE COLECTORES PRIMARIOS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIA SISTEMA CENTRO SUR DE LA CIUDAD DE RENGO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-24 | 2015-09-22 | 11/01/2016 | 22/01/2016 | 2016-01-22 | 2017-08-04 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 200162 | 52002452 | CONSULTORIA EN INGENIERIA LADC SPA | 91820 | 108342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35500 | 60842 | 0 | 0 | 12000 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30123523-0 | CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS, CENTRO SUR DE RENGO RENGO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 227515 | Modificacion del contrato nº227515 , ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA DE DETALLE CONSTRUCCION RED DE COLECTORES PRIMARIOS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIA SISTEMA CENTRO SUR DE LA CIUDAD DE RENGO | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-04 |  |  | SR | 0 | 0 | 52002452 | CONSULTORIA EN INGENIERIA LADC SPA | 0 | 11292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11292 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30130037-0 | CONSTRUCCION COLECTORES PRIMARIOS AGUAS LLUVIAS SISTEMA MILLAN RANCAGUA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 227522 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA DE DETALLE SISTEMA MILLAN DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS RED PRIMARIA COMUNA DE RANCAGUA REGION DE O'Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-03 | 2015-08-31 | 09/02/2016 | 21/03/2016 | 2016-03-21 | 2017-06-24 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 247041 | 79638710 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 115500 | 131541 | 0 | 0 | 0 | 30595 | 0 | 7750 | 0 | 0 | 59371 | 13660 | 20165 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30130037-0 | CONSTRUCCION COLECTORES PRIMARIOS AGUAS LLUVIAS SISTEMA MILLAN RANCAGUA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 227522 | Modificacion del contrato nº227522 , ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA DE DETALLE SISTEMA MILLAN DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS RED PRIMARIA COMUNA DE RANCAGUA REGION DE O'Higgins | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 79638710 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 0 | 29321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29321 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30215072-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑO 2015, VI REGIÓN VI REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 268101 | GASTOS DE PUBLICACION 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 450 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30215072-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑO 2015, VI REGIÓN VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 259882 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO, RÍO CACHAPOAL, COMUNA DE PICHIDEGUA, REGIÓN DE O'Higgins (03-2016) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-08-27 | 2016-09-26 | 28/09/2016 | 18/10/2016 | 2016-10-18 | 2017-01-15 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 128085.936 | 147040 | 10406692 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 128083 | 18957 | 0 | 18957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30215072-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑO 2015, VI REGIÓN VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 259932 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO, RÍO CACHAPOAL, COMUNA DE COINCO, REGIÓN DE O'Higgins (05-2016-2017). | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-08-27 | 2016-09-26 | 28/09/2016 | 11/10/2016 | 2016-10-11 | 2017-04-09 | CACHAPOAL | COINCO | SR | 241000.704 | 208045 | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y CIA LTDA. | 131523 | 76521 | 0 | 47311 | 29210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30215072-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑO 2015, VI REGIÓN VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 259933 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO, RÍO TINGUIRIRICA, COMUNA DE SANTA CRUZ, REGIÓN DE O'Higgins (06-2016-2017) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-08-27 | 2016-09-26 | 28/09/2016 | 11/10/2016 | 2016-10-11 | 2017-04-09 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | SR | 203502.376 | 171613 | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y CIA LTDA. | 132916 | 38696 | 0 | 33851 | 4845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30215072-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑO 2015, VI REGIÓN VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 259934 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO, RÍO CACHAPOAL Y RÍO TINGUIRIRICA, COMUNAS DE PICHIDEGUA SAN FERNANDO Y CHIMBARONGO, REGIÓN DE O'Higgins (07-2016-2017) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-08-27 | 2016-09-26 | 28/09/2016 | 07/10/2016 | 2016-10-07 | 2017-05-06 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | PICHIDEGUA, CHIMBARONGO, SAN FERNANDO | SR | 377512.268 | 340464 | 10406692 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 109822 | 230642 | 0 | 0 | 79439 | 91693 | 59510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30215072-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑO 2015, VI REGIÓN VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 261611 | CONSERVACION DE RIBERAS CON ENROCADO, ESTERO CODEGUA, SECTOR LA ESTANCILLA, COMUNA DE CODEGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS (01-2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-04-17 | 2017-05-17 | 31/05/2017 | 22/06/2017 | 2017-06-22 | 2017-11-19 | CACHAPOAL | CODEGUA | SR | 300416.69 | 229064 | 76166861 | CONSTRUCTORA COSIGMA LIMITADA | 0 | 229065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22907 | 45813 | 68719 | 45813 | 45813 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30215072-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑO 2015, VI REGIÓN VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 268093 | CONSERVACION DE RIBERAS CON ENROCADO, ESTERO CODEGUA, COMUNA DE CODEGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS (02-2017) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-04-17 | 2017-05-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-12 | 2017-11-09 | CACHAPOAL | CODEGUA | SR | 154619.654 | 124681 | 76166861 | CONSTRUCTORA COSIGMA LIMITADA | 0 | 124684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12469 | 24937 | 37405 | 49873 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30215072-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑO 2015, VI REGIÓN VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 272248 | CONSERVACION DE RIBERAS CON ENROCADO (03-2017) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-28 | 2017-07-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-25 | 2017-11-23 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 101292.439 | 0 | 0 |  | 0 | 101293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 41293 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30215072-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑO 2015, VI REGIÓN VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 272755 | CONSERVACION DE OBRAS FLUVIALES COMUNA DE COLTAUCO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | CACHAPOAL | COLTAUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 100000 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30215222-0 | CONSERVACION DE RED COLECTORES DE AGUA LLUVIAS AÑO 2015, VI REGIÓN VI REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 268101 | GASTOS DE PUBLICACION 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 450 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30215222-0 | CONSERVACION DE RED COLECTORES DE AGUA LLUVIAS AÑO 2015, VI REGIÓN VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 268099 | SERVICIO DE ARRIENDO Y OPERACIÓN DE MOTOBOMBAS DURANTE EMERGENCIAS POR LLUVIA, EN PASO BAJO NIVEL AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS CON CALLE VIÑA DEL MAR, COMUNA DE RANCAGUA. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-21 | 2017-04-04 | 06/04/2017 | 06/04/2017 | 2017-04-06 | 2017-07-06 | CACHAPOAL | MACHALI, RANCAGUA | SR | 28232.75 | 19967 | 15168421 | FREDDY ALONSO SOTO MARDONES | 0 | 19967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9239 | 4450 | 3000 | 3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30215222-0 | CONSERVACION DE RED COLECTORES DE AGUA LLUVIAS AÑO 2015, VI REGIÓN VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 270608 | CONSERVACION EVACUADORES DE AGUAS LLUVIA, RED PRIMARIA, COMUNAS DE RENGO Y MACHALÍ (2017) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-05-19 | 2017-06-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-03 | 2017-10-11 | CACHAPOAL | MACHALI, RENGO | SR | 81673.605 | 62475 | 76301631 | CARLOS EUSEBIO SALDIAS MORALES E.I.R.L. | 0 | 62476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15619 | 28114 | 18743 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30215222-0 | CONSERVACION DE RED COLECTORES DE AGUA LLUVIAS AÑO 2015, VI REGIÓN VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 273076 | SERVICIO DE ARRIENDO Y OPERACIÓN DE MOTOBOMBAS DURANTE EMERGENCIAS POR LLUVIA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-11-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 5000 | 5000 | 5199 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30215324-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES AÑO 2015 VI REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 268101 | GASTOS DE PUBLICACION 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 450 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30215324-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES AÑO 2015 VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 271369 | MANTENCION OBRAS DE ARTE VARIANTE FERROVIARIA LIMPIEZA Y MEJORAS DE CANALES SISTEMA EMBALSE CONVENTO VIEJO (2017) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-23 | 2017-07-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-14 | 2017-12-12 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 100000 | 0 | 76301631 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 30000 | 20000 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30483374-0 | CONSERVACION EMBALSE LAGUNA LOS CRISTALES, REGIÓN O'HIGGINS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263695 | Publicaciones DCR 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador B.O'Higgins | Metropolitana | PROYECTOS | 30483374-0 | CONSERVACION EMBALSE LAGUNA LOS CRISTALES, REGIÓN O'HIGGINS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30483423-0 | CONSERVACION EMBALSE LA PATAGUA, COMUNA DE SANTA CRUZ, REGIÓN DE O'HIGGINS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263695 | Publicaciones DCR 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30483423-0 | CONSERVACION EMBALSE LA PATAGUA, COMUNA DE SANTA CRUZ, REGIÓN DE O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263662 | Contrato CO-REPA-01 Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse La Patagua, comuna de Santa Cruz, Región de O'Higgins | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-08-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-11 | 2018-02-08 | COLCHAGUA | CHEPICA | SR | 433359.778 | 0 | 0 |  | 0 | 433360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 200000 | 83360 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador B.O'Higgins | Metropolitana | PROYECTOS | 30483423-0 | CONSERVACION EMBALSE LA PATAGUA, COMUNA DE SANTA CRUZ, REGIÓN DE O'HIGGINS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 155980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155980 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 20119662-0 | CONSTRUCCION TRANQUE ESTACIONAL TABUNCO CUREPTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 221682 | Actualización Diseño Embalse Tabunco Región del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-01-16 | 2015-03-30 | 17/04/2015 | 13/07/2015 | 2015-07-13 | 2016-01-24 | TALCA | CUREPTO | SR | 0 | 509224 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 254287 | 254937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124786 | 90487 | 39664 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 20119662-0 | CONSTRUCCION TRANQUE ESTACIONAL TABUNCO CUREPTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 221682 | Modificacion del contrato nº221682 , Actualización Diseño Embalse Tabunco Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-01-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 0 | -134287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134287 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 20119662-0 | CONSTRUCCION TRANQUE ESTACIONAL TABUNCO CUREPTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 229480 | Servicio de Elaboracion Planes Corta de Vegetacion Arborea y Arbustiva Sistema de Riego Embalse Tabunco | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 16/11/2015 | 16/11/2015 | 2015-11-16 | 2018-03-02 | TALCA | CUREPTO | SR | 0 | 21265 | 76296639 | SOCIEDAD DE SERVICIOS INNOVACION PR | 9140 | 10198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10198 | 1927
Obras Hidráulicas | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 20119662-0 | CONSTRUCCION TRANQUE ESTACIONAL TABUNCO CUREPTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 20119663-0 | CONSTRUCCION TRANQUE ESTACIONAL GUALLECO CUREPTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 221683 | Complementación Diseño y Estudio de Impacto Ambiental Embalse Gualleco Región del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-04-07 | 2015-05-12 | 05/06/2015 | 31/07/2015 | 2015-07-31 | 2017-05-06 | TALCA | CUREPTO | SR | 0 | 840175 | 77400420 | LUIS SAN MARTIN Y CIA. LTDA. | 806430 | 33745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25390 | 0 | 8355 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 20119663-0 | CONSTRUCCION TRANQUE ESTACIONAL GUALLECO CUREPTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 221683 | Modificacion del contrato nº221.683 , Complementación Diseño y Estudio de Impacto Ambiental Embalse Gualleco Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-06 |  |  | SR | 0 | 0 | 77400420 | LUIS SAN MARTIN Y CIA. LTDA. | 0 | 56570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36570 | 0 | 20000 | 80000
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 20119663-0 | CONSTRUCCION TRANQUE ESTACIONAL GUALLECO CUREPTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246880 | Plan de manejo forestal embalse Gualleco | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-03-01 | TALCA | CUREPTO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 7000 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 229719 | AIF-CO-CEE-02 Asesoría tecnica y administrativa a la inspección fiscal para la obra para el contrato Embalse Empedrado comuna de Empedrado Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-18 | 2016-02-16 | 16/03/2016 | 18/05/2016 | 2016-05-18 | 2017-12-09 | TALCA | CUREPTO | SR | 0 | 970139 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 288786 | 751607 | 0 | 0 | 0 | 184590 | 65487 | 62691 | 63000 | 62000 | 62368 | 66864 | 48043 | 136564 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 233364 | Asesoría de Proyectos a Construcción Embalse Empedrado Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 05/12/2016 | 23/01/2017 | 2016-12-30 | 2018-06-23 | TALCA | EMPEDRADO | SR | 0 | 253163 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 37705 | 215458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35192 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 110266 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 234365 | Servicio de Elaboración Planes para corta de Vegetación Embalse Empedrado | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 30/07/2015 | 30/07/2015 | 2015-07-30 | 2016-10-22 | TALCA | EMPEDRADO | SR | 0 | 23960 | 10544222 | RONY NAVARRETE PEREZ | 13069 | 10892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022 | 0 | 0 | 6870 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270207 | Asesoria Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Construcción Red de Distribución Embalse Empedrado | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-12-01 | TALCA | EMPEDRADO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 420000
Obras Hidráulicas | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270302 | Servicio Personal de Revisión y Validación de Análisis y Modelaciones Geotecnicas en Estudios de Embalses y Canales de Riego para la DOH | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 2773535 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270303 | SERVICIO PERSONAL DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE EMBALSES Y CANALES DE RIEGO PARA LA DOH EN HIDRÁULICA | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270305 | SERVICIO PERSONAL DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE EMBALSES Y CANALES DE RIEGO PARA LA DOH EN ESTRUCTURAS | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 226078 | CO-CEE-02 Construcción Sistema de Riego Embalse Empedrado comuna de Empedrado Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-05 | 2016-01-28 | 08/03/2016 | 17/05/2016 | 2016-05-18 | 2017-11-09 | TALCA | MAULE | IPC | 9670369.9 | 9657800 | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 2154222 | 6367170 | 0 | 126226 | 0 | 1010625 | 1507500 | 1147781 | 720000 | 0 | 757580 | 757580 | 339878 | 0 | 1546354
Obras Hidráulicas | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 226078 | Modificacion del contrato nº226078 , CO-CEE-02 Construcción Sistema de Riego Embalse Empedrado comuna de Empedrado Región del Maule | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 946719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946719 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270136 | Construcción Red de Distribución Embalse Empedrado | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-12-01 | TALCA | EMPEDRADO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6300000
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272585 | Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestación Aeródromo El Boldo y Dunas Curanipe Periodo 2017-2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-11-01 | CAUQUENES | PELLUHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50000
Obras Hidráulicas | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 209730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209730 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267264 | NOTARIOS Y CONSERVADORES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 430 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO VII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 268681 | GLOBAL DE PUBLICACIONES DOH EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 20191231-0 | CONSTRUCCION COLECTOR SISTEMA CUELLAR URBANIZADO LINARES - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246772 | AI-CSC-04 Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato Construcción Colector Aguas lluvias Cuellar Etapa 4 comuna de Linares Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-23 | 2016-11-02 | 05/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-29 | 2018-06-22 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 514158 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 210906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103376 | 31751 | 20000 | 20000 | 20000 | 15779 | 0 | 0 | 303252
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 20191231-0 | CONSTRUCCION COLECTOR SISTEMA CUELLAR URBANIZADO LINARES - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246773 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspeccción Fiscal contrato Construcción Sistema Cuellar Urbanizado Etapa 5 Linares VII Región | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-01-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 23943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23943 | 0 | 176058
Obras Hidráulicas | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 20191231-0 | CONSTRUCCION COLECTOR SISTEMA CUELLAR URBANIZADO LINARES - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 272884 | Publiaciones de obra | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 20191231-0 | CONSTRUCCION COLECTOR SISTEMA CUELLAR URBANIZADO LINARES - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 246755 | CO-CSC-04 Construcción Colector de Aguas Lluvias Cuellar Etapa 4 comuna de Linares Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-09 | 2016-06-30 | 01/09/2016 | 29/09/2016 | 2016-09-29 | 2018-03-23 | LINARES | LINARES | IPC | 3247663.815 | 3813209 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 778910 | 3003490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884089 | 307123 | 220000 | 150000 | 202624 | 395463 | 284802 | 559389 | 346267
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 20191231-0 | CONSTRUCCION COLECTOR SISTEMA CUELLAR URBANIZADO LINARES - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 246771 | Construcción Sistema Cuellar Urbanizado Etapa 5 Colectores La Ingrata y Entre Ríos Linares VII Región | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-12-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1910918
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 232138 | CONTROL, CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DEL EMBALSE ANCOA, AÑO 2015- 2016 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-04 | 2015-10-06 | 22/10/2015 | 27/11/2015 | 2015-11-27 | 2017-02-09 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 594788 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 539309 | 70793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20421 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 238576 | Servicio de Seguimiento Ambiental Embalse Ancoa Etapa Pre Operaciòn2016-2017 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 16/11/2016 | 16/11/2016 | 2016-11-16 | 2018-02-09 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 119558 | 76149064 | SOLUCIONES AMBIENTALES YERKO DEVCIC E.I.R.L. | 0 | 97671 | 0 | 0 | 20867 | 0 | 19722 | 0 | 0 | 20213 | 0 | 20050 | 0 | 16819 | 21889
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246917 | DIAGNÓSTICO DE LAS ADECUACIÓN AL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE CRECIDAS DEL EMBALSE ANCOA, VII REGIÓN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 10/06/2016 | 08/09/2016 | 2016-09-08 | 2017-04-16 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 155861 | 77400420 | LUIS SAN MARTIN Y CIA. LTDA. | 93516 | 62345 | 0 | 0 | 0 | 31172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31173 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 259591 | CONTROL CONSERVACION Y OPERACION DEL EMBALSE ANCOA AÑO 2016 - 2017 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-23 | 2016-12-16 | 22/12/2016 | 09/02/2017 | 2017-02-09 | 2018-02-09 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 516140 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0 | 415472 | 0 | 0 | 26531 | 40448 | 39709 | 41065 | 45570 | 43231 | 43247 | 43313 | 43316 | 49042 | 114313
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 262231 | SERVICIOS AMBIENTALES DE MONITOREO DE VARIABLES LIMNOLOGICAS EN ETAPA DE PRE-OPERACION EMBALSE ANCOA PERIODO 2016 - 2017 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-29 | 2017-12-24 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 44000 | 77026670 | SOC.PROF.ASOC.POR LA GEST.Y ADM.AMBIENT.Y CIA.LTDA | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 264215 | Diseño Centro de Información Ambiental Reserva Nacional Los Bellotos del Melado | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-02-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 0 | 10000 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 272560 | Servicio de Seguimiento Ambiental Embalse Ancoa Etapa Pre Operación 2017-2018 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-11-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120000
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 272561 | SERVICIOS AMBIENTALES DE MONITOREO DE VARIABLES LIMNOLOGICAS EN ETAPA DE PRE-OPERACION EMBALSE ANCOA PERIODO 2017 - 2018 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-11-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46000
Obras Hidráulicas | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263695 | Publicaciones DCR 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 185700 | SERVICIO DE PRODUCCION DE PLANTAS Y REFORESTACIÓN EN SECTOR DEL EMBALSE ANCOA Y SITIOS DE LA VII REGIÓN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-11-27 | 2012-12-13 | 26/12/2012 | 26/12/2012 | 2013-01-28 | 2017-03-31 | LINARES | LINARES | OTR | 139500.359 | 139501 | 81494400 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 124203 | 15298 | 0 | 0 | 0 | 15298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228048 | Reforestación 25 ha en Roblería ID 975-55-LP14 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-11-26 | 2014-12-15 | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 2014-12-18 | 2017-09-08 | LINARES | LINARES | OTR | 176000 | 167936 | 7924816 | IVAN EUGENIO BRAVO SOTO | 139147 | 28789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7997 | 0 | 7997 | 0 | 12795 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 238568 | Servicio de Seguimiento y Mantención Sector Chupallar, comuna de Linares, período 2016-2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 13/12/2016 | 13/12/2016 | 2016-12-13 | 2017-11-13 | LINARES | LINARES | SR | 48679 | 48679 | 10398620 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 10000 | 38679 | 0 | 0 | 7179 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 6000 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 238569 | Servicio de Seguimiento y Mantención Enriquecimiento con Belloto del Sur, comuna de Linares, período 2016-2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 30/11/2016 | 30/11/2016 | 2016-11-30 | 2017-11-15 | LINARES | LINARES | SR | 32461.53 | 32462 | 10398620 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 10000 | 22463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12823 | 0 | 0 | 0 | 6864 | 0 | 2776 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 238571 | Servicio Seguimiento y Mantención Áreas Restauradas y Planes de Manejo Sectores Embalse Ancoa, Comuna de Linares, Periodo 2016-2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 07/12/2016 | 07/12/2016 | 2016-12-07 | 2018-11-02 | LINARES | LINARES | SR | 77086.434 | 77087 | 10398620 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 15000 | 57320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30288 | 0 | 0 | 0 | 18107 | 0 | 8925 | 4768
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 238572 | Servicio Seguimiento y Mantención Reforestación 40 Hás sector Radal Siete Tazas comuna de Curicó 2016 - 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 01/12/2016 | 01/12/2016 | 2016-12-01 | 2017-11-16 | CURICO | MOLINA | SR | 115055.113 | 111963 | 99537640 | TRIPAN S.A. | 10000 | 101962 | 0 | 0 | 0 | 69834 | 0 | 11482 | 0 | 0 | 15381 | 0 | 3510 | 1755 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 238573 | Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestación 10 ha, Sector de Roblería , Comuna de Linares, Periodo 2016-2017. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 28/10/2016 | 28/10/2016 | 2016-10-28 | 2017-10-23 | LINARES | LINARES | SR | 49425 | 49425 | 76296639 | SOCIEDAD DE SERVICIOS INNOVACION PR | 10000 | 39425 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 9425 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 238574 | SERVICIO SEGUIMIENTO Y MANTENCIÓN REFORESTACION PREDIO GENERAL JOSÉ MARIA BARI | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 14/12/2016 | 14/12/2016 | 2016-12-14 | 2017-11-29 | LINARES | LINARES | SR | 111767.445 | 111768 | 99537640 | TRIPAN S.A. | 30000 | 81770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36629 | 0 | 0 | 33076 | 0 | 12065 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 252909 | Obras de Mitigación Canalón Embalse Ancoa, Comuna Linares | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-05-31 | 2016-07-07 | 02/08/2016 | 02/08/2016 | 2016-08-02 | 2016-11-30 | LINARES | LINARES | SR | 404333.535 | 382685 | 76832630 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 370972 | 11711 | 0 | 0 | 11711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 255453 | Servicio reforestación 13,5 há Sector San José comuna de Longaví | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 2016-12-19 | 2018-09-08 | LINARES | LONGAVI | SR | 108277 | 108277 | 76235505 | FORESTAL Y AGRICOLA PIEDRA DEL AGUILA LTDA | 16760 | 49687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38727 | 41830
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 257012 | Mantención reparación y operación de línea eléctrica de media tensión Embalse Ancoa 2015-2016 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-09-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264445 | SERVICIO DE REVISIÓN DE SITUACIÓN TERRITORIAL, REPLANTEAMIENTO Y REPARACIÓN DEL SENDERO EDUCATIVO DEL EMBALSE ANCOA | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-05-01 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-30 | 2017-11-27 | LINARES | LINARES | SR | 29908.238 | 29909 | 14479120 | ERIKA SEPULVEDA RAMIREZ | 0 | 29910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8662 | 6161 | 0 | 15087 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272562 | Servicio Seguimiento y Mantención Reforestación 25 ha en Roblería periodo 2017-2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-11-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90000
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272563 | Servicio de Seguimiento y Mantención Sector Chupallar, comuna de Linares, período 2017-2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-11-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50000
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272564 | Servicio de Seguimiento y Mantención Enriquecimiento con Belloto del Sur, comuna de Linares, período 2017-2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-11-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35000
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272572 | Servicio Seguimiento y Mantención Áreas Restauradas y Planes de Manejo Sectores Embalse Ancoa, Comuna de Linares, Periodo 2017-2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-11-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80000
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272574 | Servicio Seguimiento y Mantención Reforestación 40 Há sector Radal Siete Tazas comuna de Molina 2017-2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-11-01 | CURICO | MOLINA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115000
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272578 | Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestación 10 ha, Sector de Roblería , Comuna de Linares, Periodo 2017-2018, | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-11-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50000
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272580 | SERVICIO SEGUIMIENTO Y MANTENCIÓN REFORESTACION PREDIO GENERAL JOSÉ MARIA BARI, Periodo 2017-2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-11-01 | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112000
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272582 | Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestación 13,5 há Sector San José, Periodo 2017-2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-11-01 | LINARES | LONGAVI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60000
Obras Hidráulicas | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO ANCOA PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 268681 | GLOBAL DE PUBLICACIONES DOH EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30129391-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADÍO SECTOR PENCAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221659 | DIA Canal Pencahue | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-12 | 2014-12-16 | 05/12/2014 | 05/12/2014 | 2014-12-17 | 2016-10-22 | TALCA | PENCAHUE | SR | 0 | 61095 | 77986480 | CIUDAD Y PATRIMONIO CONSULTORES LTDA | 56402 | 4693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2588 | 2105 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30129391-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADÍO SECTOR PENCAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221659 | Modificacion del contrato nº221659 , DIA Canal Pencahue | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-10-22 |  |  | SR | 0 | 0 | 77986480 | CIUDAD Y PATRIMONIO CONSULTORES LTDA | 0 | 3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3939 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 30129391-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADÍO SECTOR PENCAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267266 | PUBLICACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24072 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30294622-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCES NATURALES - REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 261079 | URGENCIA CONSTRUCCION REVESTIMIENTOI DE RIBERA EN RIO MATAQUITO SECTOR MAJADILLA COMUNA DE RAUCO | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 26/12/2016 | 31/12/2016 | 2016-12-31 | 2017-03-31 | CURICO | RAUCO | SR | 447426.877 | 447427 | 76832630 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 247293 | 200134 | 0 | 0 | 200134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30294622-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCES NATURALES - REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 267018 | REGULARIZACION Y LIMPIEZA DE CAUCES REGION DEL MAULE 2017 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-06-01 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-09-14 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN | SR | 99833.127 | 99834 | 76097222 | CONSTRUCTORA DE ESPECIALIDADES Y EQUIPOS SPA | 0 | 99834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 49834 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30309372-0 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REG. DEL MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 272886 | Publicaciones de Obras | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30309372-0 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REG. DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 258081 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS REGION DEL MAULE 2016 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-09-05 | 2016-09-26 | 03/10/2016 | 19/10/2016 | 2016-10-20 | 2017-03-29 | CURICO, TALCA, LINARES | CURICO, MAULE, TALCA, LINARES | SR | 379999.999 | 364046 | 96699890 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 336719 | 27327 | 0 | 0 | 27327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30309372-0 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REG. DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 266824 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL MAULE 2017 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-14 | 2017-08-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-14 | 2017-11-12 | CURICO, TALCA, LINARES | CURICO, MAULE, TALCA, LINARES | SR | 127022 | 0 | 0 |  | 0 | 127022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 27022 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 234308 | Seguimiento Ambiental Nonguén y Palomares Etapa III, 2016-2017 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-07 | 2015-11-08 | 28/10/2015 | 28/10/2015 | 2015-11-09 | 2017-11-18 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 33319 | 76111348 | AT-EME CONSULTORES SPA. | 17655 | 15664 | 0 | 0 | 0 | 7832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7832 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248174 | Asesoría Tecnica y Administrativa a la IF Obra Rio Andalien Etapa 3A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-03 | 2016-12-12 | 07/02/2017 | 07/02/2017 | 2017-02-07 | 2017-10-05 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 187581 | 77477860 | MACROCAP S.A | 0 | 187583 | 0 | 0 | 23370 | 21369 | 32026 | 24663 | 24575 | 23559 | 16052 | 21969 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 262836 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato refuerzo de obras fluviales en estero Nonguén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-07-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 100000
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 268470 | Seguimiento Ambiental Nonguén y Palomares Etapa IV, 2018-2019 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-12-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32000
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270267 | Estudio de expropiaciones para accesos al río Andalien | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-09-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 248401 | Construcción obras fluviales rio Andalien Etapa 3A | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-27 | 2016-09-01 | 09/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-30 | 2017-08-27 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 4718340.219 | 679903 | 92434000 | BESALCO S.A. | 0 | 679903 | 0 | 0 | 0 | 679901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 248401 | Modificacion del contrato nº248401 , Construcción obras fluviales rio Andalien Etapa 3A | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-27 |  |  | SR | 0 | 0 | 92434000 | BESALCO S.A. | 0 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 540000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258846 | Refuerzo de revestimientos en estero Nonguén Ciudad de Concepción | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-05 | 2017-08-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-18 | 2018-06-15 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 1790000 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 1490000
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 47857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35857 | 12000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267263 | RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 12256 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267266 | PUBLICACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24072 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1055 | 0 | 0 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO CHILLAN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 253189 | AI-CLL-01 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS ECUADOR-BRASIL Y MEJORAMIENTO ESTERO LAS TOSCAS, COMUNA DE CHILLÁN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-12 | 2016-11-21 | 23/12/2016 | 16/01/2017 | 2017-01-17 | 2019-02-06 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 793863 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 305001 | 0 | 0 | 27781 | 28105 | 25835 | 0 | 30000 | 30000 | 35000 | 31895 | 60000 | 36385 | 463863
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO CHILLAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 253215 | CONTRATO CO-CLL-01, CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS ECUADOR-BRASIL Y MEJORAMIENTO ESTERO LAS TOSCAS, COMUNA DE CHILLÁN. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-05 | 2016-11-21 | 05/12/2016 | 16/01/2017 | 2017-01-17 | 2019-02-06 | ÑUBLE | CHILLAN | IPC | 9573818.645 | 8749208 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 2850002 | 0 | 133289 | 0 | 0 | 187502 | 302024 | 314814 | 200000 | 500000 | 457052 | 550000 | 205321 | 6711116
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO CHILLAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 499893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 100000 | 200000 | 189893 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ, REGIÓN DEL BIO BIO CHILLAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267266 | PUBLICACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24072 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICAN Y BANNEN, LOTA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 222586 | AIF para el Contrato de Obra: Mejoramiento Canales Caupolicán y Bannen Etapa I Tramo Canala Caupolicán y Colector Centro Lota Comuna de Lota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-28 | 2015-10-02 | 30/12/2015 | 25/01/2016 | 2016-01-25 | 2017-08-07 | CONCEPCION | CORONEL | SR | 0 | 440254 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 263893 | 176361 | 0 | 21473 | 21058 | 24122 | 19015 | 22509 | 22080 | 20000 | 26104 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICAN Y BANNEN, LOTA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 222586 | Modificacion del contrato nº222586 , AIF para el Contrato de Obra: Mejoramiento Canales Caupolicán y Bannen Etapa I Tramo Canala Caupolicán y Colector Centro Lota Comuna de Lota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-07 |  |  | SR | 0 | 0 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 60000
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICAN Y BANNEN, LOTA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228467 | Mejoramiento Canales Caupolicán y Bannen Etapa I, Tramo Canal Caupolicán y Colector Centro de Lota, Comuna de Lota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-05-13 | 2015-07-21 | 01/09/2015 | 29/09/2015 | 2015-09-29 | 2018-02-15 | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 7458204 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 2207161 | 3474540 | 0 | 182559 | 174537 | 221007 | 244387 | 313509 | 128816 | 255614 | 436491 | 582560 | 588626 | 346434 | 1876506
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICAN Y BANNEN, LOTA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228467 | Modificacion del contrato nº228467 , Mejoramiento Canales Caupolicán y Bannen Etapa I, Tramo Canal Caupolicán y Colector Centro de Lota, Comuna de Lota | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-15 |  |  | SR | 0 | 0 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 343087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343087 | 556914
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30081368-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCES NATURALES SISTEMA FLUVIAL ANDALIEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 272920 | Pago de Publicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30081368-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCES NATURALES SISTEMA FLUVIAL ANDALIEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270708 | Conservación de Riberas en río Andalien varios sectores | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2017-12-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 30098940-0 | CONSERVACION Y REPARACIÓN EN ESTERO DICHATO, VIII REGIÓN (2010-2014) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 30098940-0 | CONSERVACION Y REPARACIÓN EN ESTERO DICHATO, VIII REGIÓN (2010-2014) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267263 | RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 12256 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE, TALCAHUANO REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 237528 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Sistema Canal Gaete Etapa 1 Talcahuano Región del Bio Bío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-13 | 2016-06-30 | 24/08/2016 | 07/02/2017 | 2017-02-08 | 2019-01-29 | SANTIAGO | LA REINA | SR | 0 | 609162 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 0 | 260102 | 0 | 0 | 0 | 45958 | 25507 | 28085 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 10552 | 349061
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE, TALCAHUANO REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248665 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Sistema Canal Gaete Etapa 2 Talcahuano Región del Bio Bío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2022-02-01 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 1085000
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE, TALCAHUANO REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 273304 | ADECUACIÓN PROYECTO COLECTOR SOSA EN AV COLÓN SISTEMA AALL GAETE THNO REGIÓN DEL BIOBIO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-03-01 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE, TALCAHUANO REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 272920 | Pago de Publicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE, TALCAHUANO REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 237531 | Mejoramiento Sistema Canal Gaete I Etapa Talcahuano Región de Bio Bío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-08 | 2016-06-21 | 02/08/2016 | 07/02/2017 | 2017-02-07 | 2019-01-28 | SANTIAGO | CERRILLOS | IPC | 6530503.248 | 6033201 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 1872655 | 0 | 0 | 189303 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 65000 | 334008 | 464840 | 344507 | 414997 | 4842755
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE, TALCAHUANO REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 248663 | Mejoramiento Sistema Canal Gaete Etapa 2 Talcahuano Región Bio Bíp | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-05-01 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 12850000
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30121873-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIOBIO 2013-2014 REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 264589 | CONSERVACIÓN REDES PRIMARIAS DE AGUAS LLUVIAS 2016-2017 CANAL EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO". | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-02-17 | 24/02/2017 | 06/03/2017 | 2017-03-06 | 2017-09-02 | CONCEPCION | TOME | SR | 149089.15 | 116978 | 76118601 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 0 | 116787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13359 | 19697 | 20000 | 22000 | 24390 | 17341 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30121873-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIOBIO 2013-2014 REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 264589 | Modificacion del contrato nº264589 , CONSERVACIÓN REDES PRIMARIAS DE AGUAS LLUVIAS 2016-2017 CANAL EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO". | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-02 |  |  | SR | 0 | 0 | 76118601 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 0 | 33013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33013 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30121996-0 | CONSERVACION Y MANTENCION SISTEMA DE REGADIO LAJA DIGUILLIN REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 194298 | Consultoría de Explotacion Proyecto Laja Diguillín Temporada de Riego 2012/2013 y 2013/2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-06-15 | 2012-07-26 | 14/08/2012 | 03/09/2012 | 2012-09-03 | 2015-01-12 | ÑUBLE | SAN IGNACIO | SR | 0 | 823173 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 823165 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30121996-0 | CONSERVACION Y MANTENCION SISTEMA DE REGADIO LAJA DIGUILLIN REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 248622 | Consultoría de Explotación Proyecto Laja Diguillín Temporadas de Riego 2016 - 2017 y 2017 - 2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-01 | 2016-09-22 | 04/10/2016 | 02/11/2016 | 2016-11-02 | 2018-06-25 | ÑUBLE | SAN IGNACIO | SR | 0 | 795549 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 66990 | 427382 | 36504 | 36841 | 42106 | 39131 | 35291 | 42381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195128 | 0 | 308559
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30121996-0 | CONSERVACION Y MANTENCION SISTEMA DE REGADIO LAJA DIGUILLIN REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 248622 | Modificacion del contrato nº248622 , Consultoría de Explotación Proyecto Laja Diguillín Temporadas de Riego 2016 - 2017 y 2017 - 2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8696 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30121996-0 | CONSERVACION Y MANTENCION SISTEMA DE REGADIO LAJA DIGUILLIN REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | EQUIPOS | Bio Bío | 271445 | Adquisición de equipos para estaciones en la cuenca del río Laja y Lago Laja | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-11-01 | ÑUBLE | SAN IGNACIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 77040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77040 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30121996-0 | CONSERVACION Y MANTENCION SISTEMA DE REGADIO LAJA DIGUILLIN REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 271448 | CONSERVACIÓN SISTEMA LAJA DIGUILLÍN, CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y METEOROLÓGICAS EN LA CUENCA DEL LAJA E INSTALACIÓN DE RUTAS DE NIEVES EN EL LAGO LAJA, REGIÓN DEL BIOBÍO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-12-01 | ÑUBLE | SAN IGNACIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22960 | 100000
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30123225-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION LAJA DIGUILLIN TERCERA ETAPA PROVINCIA DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 204071 | Consultoría Ingeniería de Detalle para Areas Blancas y Areas Adicionales Proyecto Laja Diguillin Provincia de Ñuble VIII Región | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-05-14 | 2013-08-21 | 24/09/2013 | 24/10/2013 | 2013-10-24 | 2016-07-25 | ÑUBLE | SAN IGNACIO | SR | 0 | 1192787 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 1057958 | 134828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134828 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 30177672-0 | CONSTRUCCION EMBALSE PUNILLA REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 30177672-0 | CONSTRUCCION EMBALSE PUNILLA REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267263 | RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 12256 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 30177672-0 | CONSTRUCCION EMBALSE PUNILLA REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267266 | PUBLICACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24072 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8669 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 0 | 7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30177672-0 | CONSTRUCCION EMBALSE PUNILLA REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 268681 | GLOBAL DE PUBLICACIONES DOH EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADÍO EMBALSE ZAPALLAR RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 248456 | Asesoría de Proyectos a Estudio de Actualización Diseño y EIA Embalse Zapallar | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-06-01 | BIO-BIO | LAJA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 170000
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADÍO EMBALSE ZAPALLAR RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 261832 | Estudios Actualización y Complementación Diseño Embalse Zapallar Región del Bio Bio | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-19 | 2017-03-07 | 17/03/2017 | 03/05/2017 | 2017-05-03 | 2018-07-27 | ÑUBLE | SAN IGNACIO | SR | 0 | 1489850 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0 | 364582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364582 | 0 | 1125268
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCION SISTEMA REGADÍO EMBALSE ZAPALLAR RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 261936 | ESTUDIO LIDAR SECTOR EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DEL BÍO-BÍO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 11/11/2016 | 11/11/2016 | 2016-11-11 | 2017-07-09 | ÑUBLE | PINTO | SR | 0 | 199148 | 61103018 | SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO GRAL. JUAN SOLER M. | 13011 | 186137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62045 | 0 | 62046 | 0 | 62046 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30371682-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 272921 | Pago de Publicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30371682-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 267503 | Conservación de redes primarias de aguas lluvia 2017 en varias comunas de la Región del Bío Bío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-17 | 2017-04-26 | 09/05/2017 | 16/05/2017 | 2017-05-16 | 2017-10-13 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 140644.91 | 130534 | 77469900 | CONSTRUSUR LTDA. | 0 | 130534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 42000 | 31889 | 21000 | 15645 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30371682-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 267503 | Modificacion del contrato nº267503 , Conservación de redes primarias de aguas lluvia 2017 en varias comunas de la Región del Bío Bío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-13 |  |  | SR | 0 | 0 | 77469900 | CONSTRUSUR LTDA. | 0 | 19317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19317 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30371683-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 272921 | Pago de Publicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30371683-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 273070 | Publicaciones 2017 obras de riego | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-09-01 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 60501000 |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30371683-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 267506 | Servicio de Conservación de Válvulas del Embalse Coihueco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-05-22 | 2017-06-02 | 13/06/2017 | 13/06/2017 | 2017-06-13 | 2017-08-12 | ÑUBLE | COIHUECO | SR | 45815 | 45756 | 76333111 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON EIRL. | 0 | 45756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30371683-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 267506 | Modificacion del contrato nº267506 , Servicio de Conservación de Válvulas del Embalse Coihueco | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-12 |  |  | SR | 0 | 0 | 76333111 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON EIRL. | 0 | 34095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34095 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30371683-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 272651 | Conservación Obras de Riego Fiscales Cayucupil - Coihueco Región del BíoBío | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-23 | 2017-07-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-09 | 2018-01-06 | ÑUBLE, ARAUCO | COIHUECO, CAÑETE | SR | 399840 | 0 | 0 |  | 0 | 399840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 99840 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30371687-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 272921 | Pago de Publicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30371687-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 267507 | Conservación de Riberas N° 2/2017 Provincia de Ñuble Región del Bío Bío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-04-03 | 2017-05-02 | 12/05/2017 | 18/05/2017 | 2017-05-18 | 2017-11-14 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 165853.383 | 157145 | 76838640 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES M E LTDA. | 0 | 157147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3843 | 15715 | 15715 | 26715 | 47144 | 48015 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30371687-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 267507 | Modificacion del contrato nº267507 , Conservación de Riberas N° 2/2017 Provincia de Ñuble Región del Bío Bío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-14 |  |  | SR | 0 | 0 | 76838640 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES M E LTDA. | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30371687-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 269782 | Conservación de Riberas N° 1/17 Provincia de Arauco Región del Bío Bío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-04-03 | 2017-05-02 | 11/05/2017 | 18/05/2017 | 2017-05-18 | 2017-11-14 | ARAUCO | ARAUCO | SR | 214369.701 | 195334 | 76118601 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 0 | 195335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 19534 | 19534 | 33207 | 58600 | 61460 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30371687-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 269782 | Modificacion del contrato nº269782 , Conservación de Riberas N° 1/17 Provincia de Arauco Región del Bío Bío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-14 |  |  | SR | 0 | 0 | 76118601 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 0 | 27373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27373 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30371687-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIO BIO 2016 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 273276 | Servicio de Maquinaria para Encauzamiento y Limpieza, varios cauces sector Butalelbun, comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11212 | 11212 | 14950 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30468938-0 | CONSERVACION EMBALSE SAN JORGE, SAN CARLOS, VIII REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 272921 | Pago de Publicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30468938-0 | CONSERVACION EMBALSE SAN JORGE, SAN CARLOS, VIII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 260154 | Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse San Jorge, comuna de San Carlos, Región del Bío Bío | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-12-23 | 2017-02-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-04 | 2017-10-01 | ÑUBLE | SAN CARLOS | SR | 399959.252 | 375982 | 96699890 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 0 | 413580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82954 | 82000 | 0 | 0 | 131036 | 117590 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 30468938-0 | CONSERVACION EMBALSE SAN JORGE, SAN CARLOS, VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267262 | PERITOS TASADORES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 18288 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 30468938-0 | CONSERVACION EMBALSE SAN JORGE, SAN CARLOS, VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267266 | PUBLICACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24072 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30468938-0 | CONSERVACION EMBALSE SAN JORGE, SAN CARLOS, VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270723 | Parcelación Aguas Verdes - Rol 1456-78 - Comuna San Carlos | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-02-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 95336 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 96156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30480507-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN EMBALSE TUCAPEL VIII REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 272921 | Pago de Publicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30480507-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN EMBALSE TUCAPEL VIII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 262882 | Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse Tucapel, comuna de Tucapel, Región del Bío Bío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-02-17 | 12/04/2017 | 12/04/2017 | 2017-04-12 | 2017-10-09 | BIO-BIO | TUCAPEL | SR | 204565.618 | 170278 | 76394261 | CONSTRUCTORA LOFE LTDA | 0 | 170279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39258 | 50000 | 45000 | 34056 | 1965 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30480507-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN EMBALSE TUCAPEL VIII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 262882 | Modificacion del contrato nº262882 , Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Embalse Tucapel, comuna de Tucapel, Región del Bío Bío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-09 |  |  | SR | 0 | 0 | 76394261 | CONSTRUCTORA LOFE LTDA | 0 | 17027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17027 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES TERCIARIOS DEL SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 222946 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Construcción CO-FM-12.6, Comuna de Pitrufquen, Región de La Araucanía. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-04 | 2016-01-06 | 25/05/2016 | 01/08/2016 | 2016-08-02 | 2017-11-25 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 364946 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 108895 | 256055 | 22809 | 22809 | 22809 | 22809 | 22809 | 22809 | 22810 | 22810 | 22810 | 22810 | 22810 | 5151 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES TERCIARIOS DEL SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 257433 | Global Faja Maisan 2017 (Asesoría) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-12-01 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 82005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22005 | 30000 | 30000 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES TERCIARIOS DEL SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 268061 | GASTOS ADMINISTRATIVOS 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 495 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES TERCIARIOS DEL SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 222428 | CONSTRUCCION CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SECTOR LINGUES SUR Y SANTA ANA FAJA MAISAN COMUNA DE PITRUFQUEN REGION DE LA ARAUCANIA CO-FM-126 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-30 | 2015-12-30 | 25/05/2016 | 11/07/2016 | 2016-07-11 | 2017-11-03 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 1459803.966 | 1493344 | 96699890 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 559118 | 934226 | 110000 | 130937 | 137136 | 112294 | 42400 | 39101 | 30000 | 30000 | 70000 | 70000 | 70000 | 92358 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES TERCIARIOS DEL SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 257432 | Construcción de Obras Canal Faja Maisan 2017 (Obras) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-12-01 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 409870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 109870 | 900000
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES TERCIARIOS DEL SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 261970 | Rol 384-11 Prop SII Brun Sandoval Ivan Federico DR D1-1 Lote 1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-05-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 7591 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 7721 | 0 | 0 | 0 | 7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES TERCIARIOS DEL SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262143 | Rol 385-78 Prop SII Pineda Jaramillo Maria Ernesta Derivado 1-1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-05-01 | 2016-05-28 |  |  | SR | 0 | 5732 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES TERCIARIOS DEL SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES TERCIARIOS DEL SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267264 | NOTARIOS Y CONSERVADORES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 430 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 135 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES TERCIARIOS DEL SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267266 | PUBLICACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24072 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2578 | 0 | 0 | 247 | 2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES TERCIARIOS DEL SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 268681 | GLOBAL DE PUBLICACIONES DOH EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES TERCIARIOS DEL SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271805 | FELICITA LONDA SCHAUER REDEL | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2746 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES TERCIARIOS DEL SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271806 | MARLENE REGINA REDEL LANGER | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1003 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES TERCIARIOS DEL SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271807 | MARGITA ELENA REDEL LANGER | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 973 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES TERCIARIOS DEL SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271808 | FELICITA LONDA SCHAUER REDEL | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1150 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES TERCIARIOS DEL SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271809 | ROLANDO CARLOS CIESLAR LANGER | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 134 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCION CANALES TERCIARIOS DEL SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272313 | canal mapu quimey derivado 2 norte | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-07-28 |  |  | SR | 0 | 3881 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30106352-0 | CONSTRUCCION Y MANTENCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CAUTIN, SECTOR URBANO DE TEMUCO Y PADRE LAS CASAS TEMUCO Y PADRE LAS CASAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225624 | Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto Construcción DDFF Río Cautín Urbano de Temuco y Padre las Casas | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-24 | 2014-11-26 | 30/12/2014 | 15/01/2015 | 2015-01-16 | 2016-03-21 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 79832 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 55339 | 16637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8780 | 0 | 0 | 7857 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30121995-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE REGADIO COMUY PITRUFQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 238009 | MANTENCION Y OPERACION TEMPORADAS 2016-2018 DEL SISTEMA DE RIEGO FAJA MAISAN COMUNA DE PITRUFQUEN REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-01-06 | 2016-02-05 | 10/03/2016 | 25/11/2016 | 2016-11-26 | 2019-03-16 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 1245528.28 | 1559463 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 100818 | 670663 | 76102 | 72894 | 54528 | 55755 | 55132 | 59846 | 33500 | 33500 | 45000 | 55000 | 66513 | 62893 | 888872
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 268061 | GASTOS ADMINISTRATIVOS 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 495 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 257434 | Suministro horas maquina río Correntoso, sector el cerduo, Comuna de Pucón | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 27/12/2016 | 28/12/2016 | 2016-12-29 | 2017-03-29 | CAUTÍN | PUCON | SR | 36369.875 | 36370 | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 0 | 36370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 264058 | Suministro horas maquina río Reigolil, sector Reigolil, Comuna de Curarrehue | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 28/12/2016 | 28/03/2017 | 2016-12-29 | 2017-03-29 | CAUTÍN | CURARREHUE | SR | 39063.94 | 39064 | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 0 | 39064 | 0 | 0 | 39064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 264684 | Suministro horas maquina río Trancura, sector Trancura, Comuna de Curarrehue | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 27/12/2016 | 28/12/2016 | 2016-12-29 | 2017-03-29 | CAUTÍN | CURARREHUE | SR | 16164.389 | 16165 | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 0 | 16164 | 0 | 0 | 16164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 264686 | Suministro de horas maquina río Reigolil, sector Flor del Vallle Curarrehue | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 27/12/2016 | 28/12/2016 | 2016-12-29 | 2017-03-29 | CAUTÍN | CURARREHUE | SR | 39063.94 | 39064 | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 0 | 39064 | 0 | 39064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 267989 | Conservación de ribera con gaviones en Estero Botrolhue, Sector urbano de Labranza 2017, Comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-28 | 2017-04-24 | 02/06/2017 | 16/06/2017 | 2017-06-17 | 2017-09-15 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 93780.806 | 91011 | 76275323 | CONSTRUCTORA SAN PEDRO SPA | 0 | 91012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 9231 | 11781 | 20000 | 20000 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 267991 | Conservación de ribera con enrocado en Río Toltén, Sector Isla Lican 2017 Comuna de Teodoro Schmidt, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-15 | 2017-06-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-30 | 2017-10-28 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | SR | 100227.75 | 0 | 76854810 |  | 0 | 100228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20228 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 267992 | Conservación de ribera con enrocado , Río Cautín sector Ragñintuleufu, Comuna de Nueva Imperial region de la araucania | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-15 | 2017-06-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-30 | 2017-10-28 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 64673.525 | 0 | 76338762 |  | 0 | 64674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 15000 | 9674 | 20000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 267994 | Conservación de ribera con enrocado , Río Imperial sector Colico, Comuna de Puerto Saavedra | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-01-01 | CAUTÍN | SAAVEDRA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 151500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 36500 | 25000 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 267996 | Conservación de ribera en varios cauces, sector Caupolicán, Comuna de Purén region de la araucania | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-15 | 2017-06-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-30 | 2017-10-28 | MALLECO | PUREN | SR | 86135.77 | 0 | 76338762 |  | 0 | 86136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 16136 | 20000 | 20000 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 267998 | Conservación de ribera con gaviones en estero Pailan, sector urbano Año 2017, Comuna de Purén region de la araucania | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-15 | 2017-06-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-30 | 2017-10-28 | MALLECO | PUREN | SR | 39748.318 | 0 | 76037548 |  | 0 | 39749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 10749 | 10000 | 9000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 268000 | Conservación de ribera con enrocado , Río Toltén, sector Comuy Comuna de Pitrufquén | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-12-01 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 122422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 40000 | 32422 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30228522-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN VARIOS CAUCES, REG. ARAUCANIA 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 269830 | Suministro 100 horas maquina (Bulldozer) río Reigolil, sector Chocol, Comuna de Curarrehue | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 13/03/2017 | 13/03/2017 | 2017-03-13 | 2017-03-31 | CAUTÍN | CURARREHUE | SR | 13470.324 | 13471 | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 0 | 13470 | 0 | 0 | 13470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30228622-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2015 - 2017 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 268061 | GASTOS ADMINISTRATIVOS 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 495 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30228622-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2015 - 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 264059 | CONSERVACION GLOBAL DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE TEMUCO Y PADRE LAS CASAS REGION DE LA ARAUCANIA 2017 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-04-10 | 2017-05-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-19 | 2017-09-17 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 95300.128 | 104265 | 76275323 | CONSTRUCTORA SAN PEDRO SPA | 0 | 405681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5301 | 20000 | 30000 | 40000 | 0 | 310380 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30106430-0 | CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS SANTIAGO BUERAS VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 229586 | AIF Construcción colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Ciudad de Valdivia | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-24 | 2016-01-28 | 04/03/2016 | 14/04/2016 | 2016-04-14 | 2017-09-06 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 249279 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 110459 | 138821 | 0 | 13027 | 13132 | 13132 | 13132 | 13132 | 13133 | 24018 | 19053 | 17062 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30106430-0 | CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS SANTIAGO BUERAS VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 237844 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR AGUAS LLUVIAS SANTIAGO BUERAS, CIUDAD DE VALDIVIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-07-24 | 2015-08-26 | 23/12/2015 | 15/02/2016 | 2016-02-16 | 2017-08-09 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 2495135.081 | 2802376 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 1121438 | 1830176 | 0 | 255413 | 413354 | 330000 | 146356 | 201793 | 117109 | 181436 | 106992 | 77723 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30131945-0 | CONSERVACION MANEJO DE CAUCES RIO CRUCES EN SAN JOSE DE LA MARIQUINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 231677 | DISEÑO CONSERVACION MANEJO DE CAUCES RIO CRUCES EN SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-01 | 2015-10-02 | 06/10/2015 | 16/10/2015 | 2015-10-16 | 2017-07-19 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 224132 | 76197377 | CAMINO FARFAN Y CARRERA INGENIERIA LIMITADA | 179875 | 44257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38830 | 0 | 5427 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30297830-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 270238 | Pago de publicaciones. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 146 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30297830-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 254397 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2016 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-10-19 | 2016-11-08 | 10/11/2016 | 10/11/2016 | 2016-11-11 | 2017-04-05 | VALDIVIA | LANCO, LOS LAGOS, VALDIVIA | SR | 395268.556 | 397007 | 78825440 | AGRICOLA Y COMERCIAL PIRINEOS LTDA. | 91172 | 305835 | 0 | 96080 | 150429 | 59326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30297830-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 268902 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2017 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-03-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 41708 | 456753
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30297830-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269928 | SUMINISTRO HORAS MÁQUINA ENCAUZAMIENTO RÍO QUINCHILCA SECTOR QUINCHILCA, 400 METROS AGUAS ARRIBA PUENTE QUINCHILCA, COMUNA DE LOS LAGOS, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS 2017 | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 17/03/2017 | 03/04/2017 | 2017-03-08 | 2017-05-07 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 35555.201 | 35556 | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 0 | 35555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30297830-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 272712 | SUMINISTRO HORAS MÁQUINA ENCAUZAMIENTO RÍO NIEFUHE Y ESTERO LINOICO EN LAGO PELLAIFA, COMUNA DE PANGUIPULLI, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS 2017 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-06-01 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-14 | 2017-07-14 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 6753.762 | 6754 | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 0 | 6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30309774-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE COLECTORES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 271695 | PUBLICACION CONSERVACION RED PRIMARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 150 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30309774-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE COLECTORES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269097 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE VALDIVIA REGIÓN DE LOS RÍOS 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-24 | 2017-04-28 | 16/05/2017 | 22/05/2017 | 2017-05-23 | 2017-09-20 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 99620.642 | 90209 | 14373878 | RODRIGO CESAR CAMINO SANCHEZ | 0 | 90209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32480 | 15729 | 15500 | 26500 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30309774-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE COLECTORES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 271843 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE VALDIVIA REGIÓN DE LOS RIOS 2017 II ETAPA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-02-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 96642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43615 | 53027 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30396475-0 | CONSERVACION OBRAS DE MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES LANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 256703 | AIF CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO, REGIÓN DE LOS RIOS 2017 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-11-02 | 2017-11-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-09-27 | VALDIVIA | LANCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 147400
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30396475-0 | CONSERVACION OBRAS DE MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES LANCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 271695 | PUBLICACION CONSERVACION RED PRIMARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 150 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30396475-0 | CONSERVACION OBRAS DE MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES LANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 268910 | CONSERVACIÓN OBRAS MANEJO DE CAUCES RÍOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO REGIÓN DE LOS RÍOS 2017 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-04-01 | VALDIVIA | LANCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 772600
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | Metropolitana | PROYECTOS | 30396475-0 | CONSERVACION OBRAS DE MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES LANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 30756 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | Metropolitana | PROYECTOS | 30396475-0 | CONSERVACION OBRAS DE MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES LANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267266 | PUBLICACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24072 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1245 | 0 | 0 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30434523-0 | CONSTRUCCION VARIOS COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE VALDIVIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 251876 | DISEÑO VARIOS COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE VALDIVIA, REGION DE LOS RIOS. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-04 | 2016-08-05 | 17/08/2016 | 29/08/2016 | 2016-08-29 | 2017-09-23 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 199265 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 65064 | 115188 | 0 | 0 | 669 | 0 | 45921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68598 | 0 | 0 | 19014
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30451038-0 | CONSERVACION DE RIBERAS RIO FUY EN NELTUME, REGIÓN DE LOS RÍOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 272823 | Diseño de Defensa Fluvial del tipo revestimiento de ribera con enrocado en Río Fuy | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2027-10-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 105606
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30451038-0 | CONSERVACION DE RIBERAS RIO FUY EN NELTUME, REGIÓN DE LOS RÍOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 271695 | PUBLICACION CONSERVACION RED PRIMARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 150 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30082004-0 | CONSTRUCCION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PUERTO MONTT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264149 | Asesoría de Inspección Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias Sector Poniente Pto Montt Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-09-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 | 113623
Obras Hidráulicas | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30082004-0 | CONSTRUCCION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PUERTO MONTT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264061 | Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias Sector Poniente Pto Montt Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-09-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 357136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 57136 | 1279091
Obras Hidráulicas | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30082004-0 | CONSTRUCCION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PUERTO MONTT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267266 | PUBLICACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24072 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30082004-0 | CONSTRUCCION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PUERTO MONTT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 268681 | GLOBAL DE PUBLICACIONES DOH EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30099554-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 264056 | Publicaciones Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 150 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30099554-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263283 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2017, ciudades de Osorno Puerto Montt y Alerce Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-31 | 2017-04-27 | 23/05/2017 | 13/06/2017 | 2017-06-14 | 2017-11-11 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 126609.588 | 124789 | 76394848 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSVAL LTDA. | 0 | 124789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 25000 | 30000 | 49789 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30099554-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270860 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2017, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2017-12-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29562 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30136060-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO BLANCO CHAITEN SUR, PALENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 264057 | Publicaciones Conservación Riberas Cauces Naturales Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 258088 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Rayas, Etapa II, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-25 | 2016-11-18 | 29/11/2016 | 13/12/2016 | 2016-12-14 | 2017-07-23 | PALENA | CHAITEN | SR | 281194.025 | 245607 | 76510844 | CONSTRUCTORA E Y P SPA | 0 | 245607 | 0 | 0 | 50000 | 92265 | 0 | 0 | 63451 | 39891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264072 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Estero Tronador en Pichicolo comuna de Hualaihué Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-31 | 2017-05-02 | 16/06/2017 | 03/07/2017 | 2017-07-04 | 2017-11-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 116434.598 | 102954 | 76118601 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 0 | 102954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 30000 | 22954 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264226 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Estero Tronador, Comuna de Hualaihue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 2016-11-25 | 2017-01-24 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 14696.5 | 15957 | 78563100 | FERNANDO DRAKE Y CIA. LTDA | 12317 | 3639 | 0 | 3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264228 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Rio del Este y Rio Blanco, Comuna de Puerto Montt Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 2016-11-25 | 2017-01-24 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 12744.9 | 27187 | 76050589 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 10441 | 16746 | 0 | 16746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270861 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Región de Los Lagos año 2017 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-01-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 480197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480197 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 271816 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Estero Tronador, Comuna de Hualaihue, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-04-26 | 2017-05-10 | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 2017-05-16 | 2017-08-04 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 34510 | 28501 | 77137270 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 0 | 28501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 271839 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Estero La Máquina, Comuna de Hualaihue, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-04-26 | 2017-05-09 | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 2017-05-16 | 2017-07-15 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 4010.3 | 3654 | 77137270 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 0 | 3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273009 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales Río Pichicolo, Estero La Máquina, Río Contao y Estero La Poza, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-14 | 2017-08-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-15 | 2017-12-13 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 373029.36 | 0 | 0 |  | 0 | 165271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 65271 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273149 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Queche, Estero La Máquina y Río Llaguepe, Comunas de Hualaihue y Cochamó, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-07-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-17 | 2017-09-15 | LLANQUIHUE, PALENA | COCHAMO, HUALAIHUE | SR | 11000 | 0 | 0 |  | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267014 | EXPROPIACIONES DOH 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30108556-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO IBÁÑEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 248590 | Asesoría Construcción Defensas Fluviales Río Ibáñez IV | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-22 | 2016-09-22 | 28/10/2016 | 28/10/2016 | 2016-10-28 | 2017-05-26 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 35835 | 11295615 | BASILIO TAYLOR DIAZ CEA | 10238 | 25595 | 0 | 5119 | 5119 | 5119 | 5119 | 5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30108556-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO IBÁÑEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 247614 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO IBAÑEZ. REGIÓN DE AYSÉN. ETAPA IV | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-03 | 2016-11-21 | 23/11/2016 | 24/11/2016 | 2016-11-25 | 2017-07-23 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 393234.656 | 330279 | 76239533 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 47710 | 282571 | 0 | 30000 | 82760 | 30006 | 71258 | 35538 | 20000 | 0 | 13009 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30108556-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO IBÁÑEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 268376 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO IBAÑEZ. REGIÓN DE AYSÉN. ETAPA V | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-06-01 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 62044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62044 | 300000
Obras Hidráulicas | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 268397 | PUBLICACIONES AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 545 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 268383 | Conservación Red Primaria Aguas Lluvias 2 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-12-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20100 | 10000 | 0
Obras Hidráulicas | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 271784 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN, AÑO 2017 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta privada | 2017-05-01 | 2017-06-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-26 | 2017-10-14 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 75428.534 | 0 | 0 |  | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 20000 | 0
Obras Hidráulicas | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30236772-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE AYSEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 268397 | PUBLICACIONES AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 545 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30236772-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 268384 | CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCAL AÑO 2017 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-10 | 2017-08-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-18 | 2017-11-16 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 68823.075 | 0 | 0 |  | 0 | 77100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 17100 | 10000 | 20000 | 20000 | 0
Obras Hidráulicas | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 268397 | PUBLICACIONES AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 545 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263802 | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES CAUCES RÍO SIN NOMBRE RÍO SIMPSON RÍO JEINIMENI RÍO EL CLARO RÍO MOGOTE 2016-2017, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-07 | 2016-12-23 | 26/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-30 | 2017-08-07 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 295412.833 | 292256 | 12310815 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 0 | 295622 | 0 | 24996 | 54983 | 80492 | 80098 | 17267 | 23786 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263802 | Modificacion del contrato nº263802 , CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES CAUCES RÍO SIN NOMBRE RÍO SIMPSON RÍO JEINIMENI RÍO EL CLARO RÍO MOGOTE 2016-2017, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-07 |  |  | SR | 0 | 0 | 12310815 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 0 | 7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 268377 | SERVICIO DE LIMPIEZA ARROYO MÁRQUEZ, COMUNA DE CHILE CHICO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-23 | 2017-04-03 | 06/04/2017 | 06/04/2017 | 2017-04-07 | 2017-05-07 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 8000 | 5801 | 16250790 | MICHAEL ANTONIO PINOCHET CANCINO | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 268379 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO RESBALÓN, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2017-04-07 | 2017-04-17 | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 2017-04-21 | 2017-05-21 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 10000 | 9500 | 12310815 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 268380 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO EMPERADOR GUILLERMO, COMUNA DE AYSEN | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-05 | 2017-07-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-21 | 2017-08-20 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 6500 | 0 | 78116360 |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 268381 | SERVICIO DE LIMPIEZA ARROYO LOS SAUCES Y LOS SAPOS, LOCALIDAD DE PUERTO GUADAL, COMUNA DE CHILE CHICO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-11 | 2017-07-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-28 | 2017-08-27 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 11000 | 0 | 76602022 |  | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 270711 | SERVICIO DE LIMPIEZA ESTERO BURGOS, COMUNA DE CHILE CHICO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2017-04-07 | 2017-04-17 | 21/04/2017 | 22/04/2017 | 2017-04-22 | 2017-05-22 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 9000 | 7216 | 76235619 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA EDUARDA LTDA | 0 | 7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30237372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 273385 | ENCAUZAMIENTOS | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-11-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16417 | 17569 | 16500 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30485889-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES CHILE CHICO XI REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 272907 | Servicio estudio de suelos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2017-12-01 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0
Obras Hidráulicas | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30485889-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES CHILE CHICO XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 272908 | obras de emergencia conservacion Laguna Verde | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2017-12-01 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30220623-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2015-2017 XII REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 266102 | PUBLICACIONES PROYECTOS XII REGION SECTORIALES 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 904 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30220623-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2015-2017 XII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 272970 | Conservación de riberas, mediante protección con gaviones en Río Side, Cerro Sombrero, Comuna de Primavera, Región XII, 2017 3er llamado | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-11 | 2017-08-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-11 | 2017-12-09 | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | SR | 167504.4 | 0 | 0 |  | 0 | 205850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 55850 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30220722-0 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS 2015-2019 PUNTA ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 266102 | PUBLICACIONES PROYECTOS XII REGION SECTORIALES 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 904 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30220722-0 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS 2015-2019 PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 264256 | Conservación red primaria de colectores de aguas lluvias Punta Arenas - 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-31 | 2017-05-05 | 12/05/2017 | 22/05/2017 | 2017-05-22 | 2017-11-08 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 195302.8 | 93911 | 14374971 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 0 | 93913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12596 | 15462 | 20537 | 20390 | 24928 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30220722-0 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS 2015-2019 PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 271654 | Conservación red primaria de colectores de aguas lluvias Punta Arenas - 2017 - 2da etapa | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-02 | 2017-07-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-17 | 2017-11-14 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 82609.8 | 0 | 9544992 |  | 0 | 101897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 61897 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30309672-0 | CONSERVACION SISTEMA DE REGADÍO HHFF 2015-2017 XII REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 266102 | PUBLICACIONES PROYECTOS XII REGION SECTORIALES 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 904 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30309672-0 | CONSERVACION SISTEMA DE REGADÍO HHFF 2015-2017 XII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 208967 | Prestación de servicios arriendo de maquinaria HHFF Puerto Natales - 2016 | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 07/12/2016 | 07/12/2016 | 2016-12-07 | 2017-05-22 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 15000 | 12142 | 76147812 | KOYER EIRL | 0 | 12141 | 0 | 0 | 3571 | 6428 | 2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30309672-0 | CONSERVACION SISTEMA DE REGADÍO HHFF 2015-2017 XII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 258159 | Conservación Sistema de regadío Huertos Familiares Puerto Natales 2do llamado XII Región - 2016 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-11-24 | 2016-12-07 | 23/12/2016 | 28/12/2016 | 2016-12-28 | 2017-03-28 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 25917.255 | 24463 | 76890750 | IMPLEMENTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 24461 | 0 | 0 | 11696 | 12765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30309672-0 | CONSERVACION SISTEMA DE REGADÍO HHFF 2015-2017 XII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 272973 | Conservación Sistema de regadío Huertos Familiares Puerto Natales XII Región - 2017 2do llamado | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-11 | 2017-08-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-11 | 2017-12-29 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 26037.13 | 0 | 0 |  | 0 | 29412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 14412 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30310724-0 | CONSERVACION DE CAUCES RÍO LAS MINAS PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 248430 | AIF Conservación de Riberas con Muros de Contención en Río de las Minas Sector Aguas Arriba puente Frei Riberas Norte Tramo 2 y Ribera Sur Tramo 3 2016 Comuna Punta Arenas Región XII | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-05-17 | 2016-06-16 | 05/07/2016 | 01/08/2016 | 2016-08-01 | 2017-01-28 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 158510 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 115439 | 43071 | 0 | 43071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30310724-0 | CONSERVACION DE CAUCES RÍO LAS MINAS PUNTA ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 266102 | PUBLICACIONES PROYECTOS XII REGION SECTORIALES 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 904 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30310724-0 | CONSERVACION DE CAUCES RÍO LAS MINAS PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 248427 | Conservación de Riberas con Muros de Contención en Río de las Minas Sector Aguas Arriba puente Frei Ribera Norte Tramo 2 2016 Comuna Punta Arenas Región XII | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-04-13 | 2016-05-18 | 12/08/2016 | 06/09/2016 | 2016-09-06 | 2017-03-05 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 901565.439 | 748711 | 76105812 | DAVISON COMPANY GROUP SPA | 573008 | 175702 | 0 | 46615 | 62392 | 66695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30310724-0 | CONSERVACION DE CAUCES RÍO LAS MINAS PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 256271 | Conservación de Riberas con Muros de Contención en Río de las Minas Sector Aguas Arriba puente Frei Ribera Sur Tramo 3 2016 Comuna Punta Arenas Región XII | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-04-29 | 2016-06-17 | 07/07/2016 | 11/08/2016 | 2016-08-11 | 2017-01-03 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 968372.195 | 738321 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 723327 | 14992 | 14992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30310724-0 | CONSERVACION DE CAUCES RÍO LAS MINAS PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 264257 | Conservación de Riberas, mediante protección del lecho del Río de las Minas con radier de hormigón, sector entre Puente Zenteno y puente Armando Sanhueza, Tramo 2, 2017 Comuna Punta Arenas, Región XII | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-14 | 2017-04-06 | 25/04/2017 | 04/05/2017 | 2017-05-04 | 2017-10-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 443516.471 | 417624 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | 417625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105288 | 120000 | 180000 | 12337 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30310724-0 | CONSERVACION DE CAUCES RÍO LAS MINAS PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 264257 | Modificacion del contrato nº264257 , Conservación de Riberas, mediante protección del lecho del Río de las Minas con radier de hormigón, sector entre Puente Zenteno y puente Armando Sanhueza, Tramo 2, 2017 Comuna Punta Arenas, Región XII | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | 47436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47436 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 268948 | GLOBAL DE GASTO LEY DE FOMENTO AL RIEGO AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10380 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 270635 | Transporte Ley de Riego año 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 18000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18001 | 0 | 0 | 0 | 9565 | 3497 | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 270716 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18450 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 18000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18001 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1188 | 891 | 2000 | 1000 | 3000 | 4000 | 2800 | 2995 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 270726 | GASTOS LEY DE FOMENTO AL RIEGO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 7800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 1587 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5708 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 270846 | Gastos de Administración del Programa al Fomento de la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje de la Dirección de Obras Hidráulicas en las Provincias de Ñuble y Biobío, Región del Biobío. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE, BIO-BIO | CHILLAN, LOS ANGELES | SR | 0 | 14400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 270931 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL (LEY DE FOMENTO AL RIEGO) DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS V REGIÓN AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 0 | 10200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 1788 | 1351 | 0 | 1650 | 1650 | 1650 | 461 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Tarapacá | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 271121 | GASTOS ASOCIADOS LEY FOMENTO AL RIEGO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 2200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1142 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 271129 | ley de fomento al riego 18450 año 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 33600 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33601 | 0 | 0 | 0 | 5997 | 3108 | 4438 | 4200 | 5200 | 3200 | 3200 | 4200 | 58 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 271241 | Servicio de Transporte Ley 18.450 año 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 16200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16201 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 2880 | 4639 | 2880 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Aysén | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 271812 | GASTOS ADMINISTRATIVOS ASOCIADOS A LA LEY DE FOMENTO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 3400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 500 | 400 | 672 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Atacama | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 272422 | SERVICIO DE TRANSPORTE LEY DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE PERIODO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 16200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5751 | 3577 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 272661 | GASTO LEY DE RIEGO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 6000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510 | 1600 | 1600 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 272774 | TRANSPORTE LEY DE FOMENTO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 7800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1625 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 272962 | Gastos Ley de Fomento al Riego | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30131648-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 273271 | DE VIATICOS AÑO 2017 | 7. VIATICOS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 30263328-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ZONA CENTRAL INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 234838 | Informe Experto Ambiental y estudio de reforestación y preservación El Melón V Región | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-02-12 | 2016-02-13 | 28/01/2016 | 28/01/2016 | 2016-02-15 | 2017-01-27 | ELQUI, VALPARAISO, CARDENAL CARO, TALCA, CONCEPCION | LA SERENA, VALPARAISO, LITUECHE, TALCA, CONCEPCION | OTR | 0 | 37972 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 18967 | 19005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725 | 0 | 0 | 9725 | 7555 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 30263328-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ZONA CENTRAL INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 234838 | Modificacion del contrato nº234838 , Informe Experto Ambiental y estudio de reforestación y preservación El Melón V Región | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-01-27 |  |  | OTR | 0 | 0 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 0 | 1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30263328-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ZONA CENTRAL INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 237303 | Contrato CO-REPP-01 Obras de Rehabilitación sistema de riego embalse El Principal de Pirque comuna de Pirque Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-10-13 | 2015-11-09 | 02/12/2015 | 02/12/2015 | 2015-12-03 | 2016-11-08 | CORDILLERA | PIRQUE | IPC | 425384.603 | 385147 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 369764 | 15382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15382 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 30263328-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ZONA CENTRAL INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 237303 | Modificacion del contrato nº237303 , Contrato CO-REPP-01 Obras de Rehabilitación sistema de riego embalse El Principal de Pirque comuna de Pirque Región Metropolitana | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-11-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | -13978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13978 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30263328-0 | CONSERVACION Y REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ZONA CENTRAL INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270782 | Reintegro de Multa Contrato N°226007 Obras de Conservación embalses Los Molles comuna de Melipilla Región Metropolitana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-08-01 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41693 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 231625 | Modelación del Rio Mapocho en varios sectores, Comuna de Vitacura | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 15/12/2015 | 15/12/2015 | 2015-12-16 | 2017-01-09 | SANTIAGO | VITACURA | SR | 0 | 168000 | 61211000 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 150000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Tarapacá | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 265926 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES 2017 REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-01-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 98736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98736 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 266057 | Arriendo MAquinaria Convenio DOH-DV | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 24/02/2017 | 24/02/2017 | 2017-02-27 | 2017-03-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 92500 | 92500 | 61202000 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 92500 | 0 | 0 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 266063 | Pago 2 Arriendo Maquinaria Fiscal Convenio DOH - DV | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 18/05/2017 | 18/05/2017 | 2017-05-18 | 2017-12-18 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 92500 | 92500 | 61202000 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 266069 | Encauzamiento y limpieza Río Mapocho sector puentes Tabancura-San Francisco, comuna Vitacura | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270274 | Pago 3 Arriendo Maquinaria Fiscal Convenio DOH - DV | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-10-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 92500 | 0 | 61202000 |  | 0 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270941 | Limpieza de Quebradas en la RM por riesgo post incendio | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 265159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 65159 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271692 | PRESTACION SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO QUEBRADA DE RAMÓN, COMUNA DE LA REINA, REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-04-28 | 2017-05-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-07 | 2017-08-06 | SANTIAGO | LA REINA | SR | 0 | 111751 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 111751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62696 | 20000 | 29055 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271745 | ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LIMPIEZA DE CAUCE EN LOS ESTEROS LAS HUALTATAS, EL CARRIZO Y QUEBRADAS OSCURA Y HUALLALOLÉN, COMUNA LO BARNECHEA, REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2017-06-01 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-08-01 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271747 | LIMPIEZA, DESMALEZAMIENTO Y DESTRONQUE QUEBRADA DE MACUL, SECTOR MEDIO BAJO COMUNA DE LA FLORIDA, REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-05-16 | 2017-06-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-07 | 2017-09-05 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 135000 | 100138 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 100138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 70138 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 271754 | Obras de Conservación con Maquinaria Retro Excavadora y/o Excavadora en Cauce del Baypass de Quebrada Honda y Quebrada Apoquindo, Comuna de las Condes, Provincia de Santiago, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-15 | 2017-05-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-31 | 2017-07-30 | SANTIAGO | LAS CONDES | SR | 45900 | 0 | 6657125 |  | 0 | 45901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18545 | 20000 | 7356 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 271755 | Obras de Conservación con Maquinaria Retroexcavadora y/o Excavadora en Cauce de la Quebrada las Palmas, Quebrada Nido de Aguilas y Quebrada lo Hermida, Comuna de Peñalolén Provincia de Santiago, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-22 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-07-31 | SANTIAGO | PEÑALOLEN | SR | 71250 | 0 | 0 |  | 0 | 71250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 41250 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 271756 | Obras de Conservación con Maquinaria Retroexcavadora y/o Excavadora en Cauce de la Quebrada Las Perdices (010), Quebrada B (09) y Ramal Norte Lo Cañas (08), Sector Alto Macul Comuna de la Florida Provincia de Santiago, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-22 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-07 | 2017-08-06 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 76500 | 0 | 0 |  | 0 | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 46500 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 271757 | Obras de Conservación con Maquinaria Excavadora en Cauce de la Quebrada Las Tinajas (07), Sector Aguas Arriba Canal Las Perdices, Calle Santa Luisa Calle Santa Sofía, Comuna de la Florida Provincia de Santiago, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-15 | 2017-05-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-25 | 2017-07-24 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0.06 | 0 | 0 |  | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 25000 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272645 | Pago 4 Arriendo Maquinaria Fiscal Convenio DOH - DV | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2017-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92500 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Antofagasta | ESTUDIOS BÁSICOS | 30474334-0 | DIAGNOSTICO RUTAS 24 Y 5 SECT: CHUQUICAMATA - CRUCERO - HUMBERSTONE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263535 | Estudio Básico Diagnostico ruta 24 y ruta 5 sector: Chuquicamata-crucero - Humberstone (nuevo 2017 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-08-01 | EL LOA, TOCOPILLA | CALAMA, MARIA ELENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 430000
Vialidad | de Tarapacá | Indeterminado | ESTUDIOS BÁSICOS | 30474334-0 | DIAGNOSTICO RUTAS 24 Y 5 SECT: CHUQUICAMATA - CRUCERO - HUMBERSTONE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30390028-0 | DIAGNOSTICO PROYECTO INTEGRAL DE CRUCES VIALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263824 | Estudio Básico diagnostico integral de cruces viales región de Valparaíso (nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-12-01 | VALPARAISO | CASABLANCA, VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300000
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30390028-0 | DIAGNOSTICO PROYECTO INTEGRAL DE CRUCES VIALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 262599 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS 2017 ADELANTADOS REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 4041 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | ESTUDIOS BÁSICOS | 30390028-0 | DIAGNOSTICO PROYECTO INTEGRAL DE CRUCES VIALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 30371973-0 | ANALISIS FALLAS GEOLÓGICAS P-22,O-274,R150 Y PTE LAJA, 8° REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 253779 | Estudio de Ingeniería Análisis Fallas Geológicas Rutas P-22, O-274, Ruta 150 y Acceso Puente Laja, Provincias de Arauco,Biobío y Concepción, Región del Biobío. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2016-12-26 | 2017-02-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-24 | 2018-01-25 | BIO-BIO | LAJA | IPC | 0 | 0 | 96777320 |  | 0 | 158340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52520 | 0 | 52780 | 53040 | 80975
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30092879-0 | LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201035 | Estudio Básico Levantamiento de Censo de Tránsito de la Red Vial | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-06-22 | 2013-07-31 | 27/08/2013 | 25/09/2013 | 2013-09-25 | 2018-04-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2138191 | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 1510073 | 526257 | 0 | 221765 | 0 | 0 | 0 | 149318 | 0 | 0 | 0 | 155174 | 0 | 0 | 360265
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30287329-0 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA CONT PARAMETROS DETERIORO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227658 | Estudio Básico Análisis Auscultación Automatizada Continua de Pavimentos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-03 | 2015-10-20 | 04/11/2015 | 30/11/2015 | 2015-11-30 | 2017-08-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 969500 | 76526482 | CONS CON ADM.PAV.APSA LTDA DUSAN DUJISIN CIA LTDA | 567286 | 436597 | 0 | 130660 | 0 | 131467 | 0 | 121808 | 0 | 0 | 0 | 52662 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30290424-0 | ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN 3 MANUAL DE CARRETERAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263471 | Análisis Actualización Volumen 3 Manual De Carreteras (Nuevo 2017). | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-10-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400000
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | ESTUDIOS BÁSICOS | 30290424-0 | ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN 3 MANUAL DE CARRETERAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30290426-0 | ACTUALIZACION PARAMETROS MODELOS HDM4 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227671 | Estudio Básico Actualización Parámetros Modelos HDM-4 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-14 | 2016-05-24 | 08/06/2016 | 08/06/2016 | 2016-06-08 | 2018-01-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 129000 | 76580678 | CONSORCIO II CONSULT. EN ADMIN. DE PAVI. APSA LTDA | 15630 | 110501 | 0 | 26259 | 0 | 0 | 27811 | 0 | 28058 | 0 | 0 | 0 | 28373 | 0 | 6801
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 30290876-0 | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL RUTAS RED VIAL NACIONAL, REG VI-VII-VIII | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250904 | Estudio Básico Diagnóstico Seguridad Vial Varias Rutas de la Red Vial de las Regiones de O'Higgins, Maule y Bíobio | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-29 | 2016-09-29 | 19/10/2016 | 07/12/2016 | 2016-12-07 | 2017-12-02 | CACHAPOAL, TALCA, BIO-BIO | CODEGUA, SAN RAFAEL, ANTUCO | IPC | 0 | 400000 | 76618764 | CONSORCIO SEGURIDAD VIAL APSA-LEN LTDA. | 16075 | 414721 | 0 | 0 | 0 | 44458 | 0 | 101800 | 0 | 82000 | 47443 | 49500 | 0 | 89520 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30344574-0 | DIAGNOSTICO PUENTES E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN PARA CONSERV. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227683 | Estudio Diagnostico de Puentes e Implementación Sistema de Gestión para Conservación. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-18 | 2016-02-19 | 08/07/2016 | 02/08/2016 | 2016-08-02 | 2018-04-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 910000 | 76572479 | CONSORC.STRADALE-GAUSS ING.DE PROYE.Y ASES.LTDA. | 279461 | 459002 | 0 | 0 | 0 | 112935 | 0 | 0 | 114355 | 0 | 115337 | 0 | 0 | 116375 | 219000
Vialidad | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 30408023-0 | ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN IX MANUAL DE CARRETERAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258724 | Estudio Básico Análisis y Actualización del Volumen Nº9 del Manual de Carreteras Estudios y Criterios Ambientales en Proyectos Viales. (Segundo llamado). | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-22 | 2016-09-06 | 28/09/2016 | 28/09/2016 | 2016-09-28 | 2017-12-22 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 0 | 180000 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 148209 | 0 | 0 | 18194 | 0 | 0 | 45833 | 0 | 45882 | 38300 | 0 | 0 | 0 | 37915
Vialidad | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | ESTUDIOS BÁSICOS | 30466400-0 | ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN VI MANUAL DE CARRETERAS SEG. VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263553 | Análisis Actualización Volumen VI Manual De Carreteras Seg. Vial (Nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-11-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | ESTUDIOS BÁSICOS | 30466400-0 | ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN VI MANUAL DE CARRETERAS SEG. VIAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30466406-0 | ANALISIS SISTEMA DE EVAL. SOCIAL PROYECTOS VIALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263748 | Análisis Sistema de Eval. Social Proyectos Viales Interurbanos (Nuevos 2017) XIII Región | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-09-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103000
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30466407-0 | ANALISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS PAV SISTEMA ALTO RENDIMIENTO (E1) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263523 | Estudio Básico Análisis Estructural De Caminos Pavimentados Mediante Un Sistema De Alto Rendimiento. | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-05-11 | 2017-06-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-15 | 2019-02-07 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 164000 | 78886810 | APSA LTDA. | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 10000 | 158050
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | ESTUDIOS BÁSICOS | 30466407-0 | ANALISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS PAV SISTEMA ALTO RENDIMIENTO (E1) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30466407-0 | ANALISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS PAV SISTEMA ALTO RENDIMIENTO (E1) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 270963 | Pago gasto de publicaciones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 921 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30466411-0 | DIAGNOSTICO LEVANT Y CONFECCION MODELO EMISIONES ACUSTICAS RED VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263531 | Estudio Básico Diagnostico levant y confeccion modelo emisiones acusticas red vial - (nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-08-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205995
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | ESTUDIOS BÁSICOS | 30466411-0 | DIAGNOSTICO LEVANT Y CONFECCION MODELO EMISIONES ACUSTICAS RED VIAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 30468384-0 | DIAGNOSTICO RUTA 5 SECTOR: HUMBERSTONE-ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263744 | Estudio Básico Diagnostico Ruta 5 Sector: Humberstone-Arica. XVR (Nuevo 2017). | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-08-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 345000
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | ESTUDIOS BÁSICOS | 30468384-0 | DIAGNOSTICO RUTA 5 SECTOR: HUMBERSTONE-ARICA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30481671-0 | LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL 2017-2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272266 | Estudio Básico Actualización Levantamiento de Censo de Tránsito de la Red Vial | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2022-10-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 2791000
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | ESTUDIOS BÁSICOS | 30481671-0 | LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL 2017-2022 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30076726-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO KM 36-60 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213267 | Asesoría a Inspección Fiscal Reposición Ruta 11 - CH, Arica - Tambo Quemado, Tramo DM. 36.000 al DM 60.000, Región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-29 | 2015-04-02 | 22/08/2015 | 06/10/2015 | 2015-10-06 | 2017-04-28 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 618859 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 393000 | 264500 | 0 | 88853 | 39133 | 0 | 0 | 118376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18138 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30076726-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO KM 36-60 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213267 | Modificacion del contrato nº213267 , Asesoría a Inspección Fiscal Reposición Ruta 11 - CH, Arica - Tambo Quemado, Tramo DM. 36.000 al DM 60.000, Región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29500 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30076726-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO KM 36-60 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222569 | Reposición Ruta 11 -CH, Sector Arica - Tambo Quemado, DM 36.000 - DM 60.000, Region de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-02-06 | 2015-03-24 | 09/06/2015 | 06/10/2015 | 2015-10-07 | 2017-04-29 | ARICA | ARICA | IPC | 23981171.79 | 21708937 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 15968999 | 7197400 | 699573 | 999999 | 999887 | 1999852 | 1804301 | 0 | 0 | 0 | 693788 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30076726-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO KM 36-60 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222569 | Modificacion del contrato nº222569 , Reposición Ruta 11 -CH, Sector Arica - Tambo Quemado, DM 36.000 - DM 60.000, Region de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 1169000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169000 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | La Araucanía | PROYECTOS | 30076726-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO KM 36-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 802 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30076726-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO KM 36-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5970 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 211574 | Indemnización contrato Nº172270 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11 CH, Arica - Tambo Quemado, Tramo DM. 170.000 - DM. 192.592,64, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota (Nuevo 2011) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2013-12-01 | 2013-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-30 | 2018-07-30 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 42496 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 54496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54496 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 231988 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11-CH, Sector Arica-Tambo Quemado, DM 170.000,00-DM 191.820,00, Región de Arica y Parinacota. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-18 | 2016-01-26 | 21/03/2016 | 02/05/2016 | 2016-05-02 | 2018-11-02 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 1125800 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 216999 | 465002 | 0 | 43582 | 0 | 75366 | 37624 | 39213 | 0 | 35000 | 80007 | 71079 | 40383 | 42748 | 515000
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 207182 | Reposición Ruta 11 - CH Arica - Tambo Quemado, DM. 170.000,00 al DM. 191.820,00, Region de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-09 | 2015-12-30 | 11/03/2016 | 02/05/2016 | 2016-05-03 | 2018-09-20 | ARICA | ARICA | IPC | 25454226.911 | 27107731 | 92434000 | BESALCO S.A. | 900000 | 6725999 | 487245 | 0 | 966140 | 485652 | 0 | 1083594 | 400000 | 450000 | 696905 | 699547 | 702189 | 754727 | 21739000
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICION RUTA 11 CH, S: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 260352 | SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PRESERVACION DE QUEÑOAS DE ALTURA Y ESTUDIO EXPERIMENTAL SOBRE VIVERIZACION, PLANTACION Y MANTENCION EN TERRENO DE LLARETA Y OTRAS ESPECIES XEROFITAS | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2022-01-01 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22001 | 311000
Vialidad | de Arica y Parinacota | La Araucanía | PROYECTOS | 30080195-0 | REPOSICION REPOSICIÓN RUTA A-27, SECTOR SAN MIGUEL AZAPA - KM 32 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30080195-0 | REPOSICION REPOSICIÓN RUTA A-27, SECTOR SAN MIGUEL AZAPA - KM 32 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Metropolitana | PROYECTOS | 30080195-0 | REPOSICION REPOSICIÓN RUTA A-27, SECTOR SAN MIGUEL AZAPA - KM 32 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271229 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REPOSICION RUTA A-27 SAN MIGUEL AZAPA XV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6426 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17652 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6426 | 4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6194 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30080195-0 | REPOSICION REPOSICIÓN RUTA A-27, SECTOR SAN MIGUEL AZAPA - KM 32 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272164 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP RUTA A-27 SAN MIGUEL-AZAPA XV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 4995 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30080285-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250538 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Saneamiento Caminos Rurales etapa II, por sectores (Ruta A-167, Ruta A-173, Ruta A-131), Tramo Ruta A-167 DM. 0.080 al DM. 0.325; Tramo ruta A-173 DM. 0.020 al DM. 0.260; Tramo Ruta A-131 DM. 0.045 al DM. 0.41 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-04 | 2016-08-31 | 15/11/2016 | 06/12/2016 | 2016-12-06 | 2018-08-06 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, GENERAL LAGOS | IPC | 0 | 535752 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 311000 | 0 | 46246 | 26973 | 26695 | 27309 | 27035 | 27000 | 27000 | 24485 | 31954 | 24675 | 21628 | 246000
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30080285-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 260170 | RESERVA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 5258 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 87 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30080285-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250582 | Conservación Saneamiento Caminos Rurales Etapa II, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-31 | 2016-07-22 | 25/10/2016 | 24/11/2016 | 2016-11-24 | 2017-08-21 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, GENERAL LAGOS | IPC | 5955084.736 | 4534277 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 4659800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331775 | 888889 | 400000 | 700000 | 660788 | 0 | 1678348 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30080285-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 257193 | 2-CONSERVACIÓN SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II, CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA RUTA A-27, DM. 46.000 al DM. 50.000, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-29 | 2016-10-19 | 21/12/2016 | 14/03/2017 | 2017-03-15 | 2017-10-01 | ARICA | ARICA | IPC | 1093034.968 | 727523 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 738655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220082 | 253550 | 164023 | 51000 | 50000 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30080285-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 257193 | Modificacion del contrato nº257193 , 2-CONSERVACIÓN SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II, CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA RUTA A-27, DM. 46.000 al DM. 50.000, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 238077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59740 | 119480 | 58857 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30080285-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 269438 | "Conservación Saneamiento Caminos Rurales Etapa II Conservación por Emergencia Ruta A-15, Dm. 18.000,00 al Dm. 21.780,00, por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota, Segundo Llamado " | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-02-28 | 2017-03-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-24 | 2017-11-21 | ARICA | ARICA | IPC | 622552.832 | 515474 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 522474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 218674 | 252800 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30081325-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN ARICA Y PARINACOTA 2009-2012 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 181413 | CONSERVACIÓN RED BÁSICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 5, SECTOR CUESTA CHACA NORTE, KM. 2.028,00 AL KM. 2.039,00, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2011-07-13 | 2011-07-29 | 07/09/2011 | 06/10/2011 | 2011-10-07 | 2012-02-14 | ARICA | ARICA | IPC | 380554.682 | 430837 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 439157 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | La Araucanía | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICION RUTA A-133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICION RUTA A-133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 260167 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 109 115 116 47 REPOSICION RUTA A-133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 11262 | 8 | Varios Expropiados | 11262 | 5289 | 0 | 0 | 90 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4312 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICION RUTA A-133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083427-0 | HABILITACION SENDA DE PENETRACION CARITAYA - MUYURI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227709 | Estudio de Ingenieria Habilitacion Senda de Penetracion Caritaya - Mulluri | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-28 | 2015-11-06 | 20/01/2016 | 08/03/2016 | 2016-03-08 | 2018-01-12 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 587142 | 76539176 | CONSORCIO INGEROP-GHISOLFO SA - LEN & ASOCIADOS I | 88942 | 147182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3141 | 0 | 0 | 0 | 144041 | 0 | 0 | 377161
Vialidad | de Arica y Parinacota |  | PROYECTOS | 30083427-0 | HABILITACION SENDA DE PENETRACION CARITAYA - MUYURI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227709 | Modificacion del contrato nº227709 , Estudio de Ingenieria Habilitacion Senda de Penetracion Caritaya - Mulluri | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76539176 | CONSORCIO INGEROP-GHISOLFO SA - LEN & ASOCIADOS I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58828
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083454-0 | MEJORAMIENTO ACCESO TICNAMAR COMUNA DE PUTRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 227713 | Mejoramiento Acceso a Ticnamar Comuna de Putre | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-04-15 | 2015-05-08 | 28/05/2015 | 17/07/2015 | 2015-07-18 | 2016-03-17 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 1899499.431 | 2100077 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 2161470 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083629-0 | REPOSICION RUTA 11-CH SECTOR ARICA-T. QUEM. S: ACCESO MINA COTACOTANI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 149872 | Reposición Ruta 11-Ch, Arica - Tambo Quemado, Sector Acceso Mina Choquelimpie - Chucullo, tramo Dm. 147.760 - Dm. 170.000, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2010-08-13 | 2010-11-03 | 22/12/2010 | 18/02/2011 | 2011-02-19 | 2013-02-08 | ARICA | ARICA | Pln | 11887811.176 | 10140340 | 76135861 | CONSTRUCTORA ATQ S.A. | 7841794 | 3002989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 2934989 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30083629-0 | REPOSICION RUTA 11-CH SECTOR ARICA-T. QUEM. S: ACCESO MINA COTACOTANI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 149872 | Modificacion del contrato nº149872 , Reposición Ruta 11-Ch, Arica - Tambo Quemado, Sector Acceso Mina Choquelimpie - Chucullo, tramo Dm. 147.760 - Dm. 170.000, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-07-01 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76135861 | CONSTRUCTORA ATQ S.A. | 0 | -2934988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2934988 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083629-0 | REPOSICION RUTA 11-CH SECTOR ARICA-T. QUEM. S: ACCESO MINA COTACOTANI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 246320 | Terminación Reposición Ruta 11-CH Arica - Tambo Quemado, sector Acceso Mina Choquelimpie - Chucuyo, Tramo Km. 147,760 al KM. 170,000, Comuna de Putre, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-01-28 | 2016-03-04 | 01/04/2016 | 20/07/2016 | 2016-07-21 | 2017-07-16 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 2200640.958 | 2506734 | 76404369 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SICALL LIMITADA | 1985366 | 585120 | 0 | 0 | 0 | 109638 | 60314 | 318342 | 93000 | 3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30083629-0 | REPOSICION RUTA 11-CH SECTOR ARICA-T. QUEM. S: ACCESO MINA COTACOTANI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 246320 | Modificacion del contrato nº246320 , Terminación Reposición Ruta 11-CH Arica - Tambo Quemado, sector Acceso Mina Choquelimpie - Chucuyo, Tramo Km. 147,760 al KM. 170,000, Comuna de Putre, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76404369 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SICALL LIMITADA | 0 | 136620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 86620 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083779-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR :CUESTA DE ACHA - ACCESO ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 246459 | Reposición Ruta 5, Sector: Cuesta de Acha Acceso Arica, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-10-13 | 2015-12-01 | 28/01/2016 | 07/03/2016 | 2016-03-08 | 2017-04-08 | ARICA | ARICA | IPC | 4196743.556 | 3652486 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 3374854 | 366971 | 0 | 366971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083784-0 | REPOSICION RUTA 5 S: LIMITE URBANO N. DE ARICA- LIMITE CON PERU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 246234 | Asesoría a la inspección fiscal Reposición ruta 5 S: limite urbano norte de Arica- límite con Perú región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-03-29 | 2016-04-15 | 03/05/2016 | 13/07/2016 | 2016-07-14 | 2017-06-09 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 390680 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 138185 | 260869 | 20305 | 38501 | 64159 | 33770 | 55688 | 34711 | 13735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30083784-0 | REPOSICION RUTA 5 S: LIMITE URBANO N. DE ARICA- LIMITE CON PERU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 246234 | Modificacion del contrato nº246234 , Asesoría a la inspección fiscal Reposición ruta 5 S: limite urbano norte de Arica- límite con Perú región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 81692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81692 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083784-0 | REPOSICION RUTA 5 S: LIMITE URBANO N. DE ARICA- LIMITE CON PERU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 246233 | Reposición Ruta 5, Sector Limite Urbano Norte de Arica - Limite con Perú, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-31 | 2016-02-16 | 18/03/2016 | 13/07/2016 | 2016-07-13 | 2017-08-29 | ARICA | ARICA | IPC | 4646577.445 | 4008574 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 1812565 | 2304455 | 348878 | 1148548 | 218658 | 0 | 0 | 279512 | 308859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30083784-0 | REPOSICION RUTA 5 S: LIMITE URBANO N. DE ARICA- LIMITE CON PERU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 246233 | Modificacion del contrato nº246233 , Reposición Ruta 5, Sector Limite Urbano Norte de Arica - Limite con Perú, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 207357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207357 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091216-0 | CONSTRUCCION RUTAS S/ROL, A-19. S: CR. RUTA 5 - CR. RUTA 11-CH | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250746 | Estudio de Ingeniería Construcción Rutas S/Rol, A-19, Sector CR. Ruta 5- CR. Ruta 11-CH, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-04 | 2016-08-19 | 03/10/2016 | 28/10/2016 | 2016-10-28 | 2019-01-16 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 660400 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 272227 | 0 | 0 | 0 | 111617 | 0 | 0 | 95680 | 0 | 0 | 0 | 64930 | 0 | 432500
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICION RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263504 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta A-27, Sector Loteo Montalvo - San Miguel De Azapa. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-12-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 831000
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICION RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263505 | Reposición Ruta A-27, Sector Loteo Montalvo - San Miguel De Azapa. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-12-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41001 | 9109000
Vialidad | de Arica y Parinacota | La Araucanía | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICION RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICION RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 260982 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 95 REPOSICION RUTA A-27 SECTOR: LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 42948 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICION RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICION RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262851 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 92 REPOSICION RUTA A-27 SECTOR: LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 23519 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICION RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271441 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 19 20 26 9 9-A MEJORAMIENTO RUTA K-635/573 SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 15456 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICION RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271690 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 116 125 129 130 87 REPOSICION RUTA A-27 SECTOR: LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 57471 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICION RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271691 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 135 REPOSICION RUTA A-27 SECTOR: LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 11609 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICION RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272686 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 109 113 REPOSICION RUTA A-27 SECTOR: LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 47967 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICION RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272687 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 122 131 132 134 136 137 138 140 REPOSICION RUTA A-27 SECTOR: LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 103112 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 90414 | 0 | 0 | 66958 | 0 | 0 | 15456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICION RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272719 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 103 114 115 117 REPOSICION RUTA A-27 SECTOR: LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 149232 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICION RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272723 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 110 REPOSICION RUTA A-27 SECTOR: LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 5371 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30102093-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA PARINACOTA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 217611 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA A-235, DM. 10.000 AL DM. 20.000, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-09-16 | 2014-10-10 | 27/10/2014 | 10/12/2014 | 2014-12-10 | 2015-06-08 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 1797212.375 | 1644006 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 1100213 | 51212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51212 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30102093-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA PARINACOTA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 217611 | Modificacion del contrato nº217611 , CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA A-235, DM. 10.000 AL DM. 20.000, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-06-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 418114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418114 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30113709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XV REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 208978 | "Asesoría Inspección Técnica Contrato de Conservación Global Mixto Arica Sector Urbano y Valle de Azapa, Etapa 1 (2012 - 2015). Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-10-21 | 2013-11-15 | 06/12/2013 | 07/02/2014 | 2014-02-07 | 2017-01-22 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 853741 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 854946 | 68200 | 24471 | 26702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17027 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30113709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XV REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 208978 | Modificacion del contrato nº208978 , "Asesoría Inspección Técnica Contrato de Conservación Global Mixto Arica Sector Urbano y Valle de Azapa, Etapa 1 (2012 - 2015). Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-01-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | -17026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17026 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30113709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XV REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 201513 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA I, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-03-04 | 2013-04-29 | 14/05/2013 | 04/06/2013 | 2013-06-04 | 2016-10-16 | ARICA | ARICA | Pln | 5806024.081 | 7789035 | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 7715978 | 779515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779515 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30113709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XV REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 201513 | Modificacion del contrato nº201513 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA I, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-01-04 |  |  | Pln | 0 | 0 | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 0 | -696336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -696336 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30118249-0 | REPOSICION RUTA 12 SECTOR CRUCE RUTA 5 - AEROPUERTO CHACALLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263525 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 12 Sector Cruce Ruta 5 - Aeropuerto Chacalluta. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-08-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-08 | 2018-08-05 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 375000
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30118249-0 | REPOSICION RUTA 12 SECTOR CRUCE RUTA 5 - AEROPUERTO CHACALLUTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 260170 | RESERVA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 5258 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30118249-0 | REPOSICION RUTA 12 SECTOR CRUCE RUTA 5 - AEROPUERTO CHACALLUTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30118249-0 | REPOSICION RUTA 12 SECTOR CRUCE RUTA 5 - AEROPUERTO CHACALLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263526 | Reposición Ruta 12 Sector Cruce Ruta 5 - Aeropuerto Chacalluta. Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-03-30 | 2017-06-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-24 | 2018-05-21 | ARICA | ARICA | IPC | 3269611.772 | 0 | 96538130 |  | 0 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 102000 | 3419612
Vialidad | de Arica y Parinacota | La Araucanía | PROYECTOS | 30118249-0 | REPOSICION RUTA 12 SECTOR CRUCE RUTA 5 - AEROPUERTO CHACALLUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30118249-0 | REPOSICION RUTA 12 SECTOR CRUCE RUTA 5 - AEROPUERTO CHACALLUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14880 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30118249-0 | REPOSICION RUTA 12 SECTOR CRUCE RUTA 5 - AEROPUERTO CHACALLUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271479 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 2 3 REPOSICION RUTA 12 SECTOR CRUCE RUTA 5 - AEROPUERTO CHACALLUTA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 51140 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 51140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51140 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30119366-0 | CONSTRUCCION PROLONGACION RUTA A-210 SECTOR LAS MACHAS - AEROPUERTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 267334 | Diseño de Ingeniería Construcción prolongación Ruta A-210 Sector Las Machas - Aeropuerto | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-28 | 2017-06-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-29 | 2019-12-08 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 0 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 242000
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30119366-0 | CONSTRUCCION PROLONGACION RUTA A-210 SECTOR LAS MACHAS - AEROPUERTO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 260170 | RESERVA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 5258 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30119366-0 | CONSTRUCCION PROLONGACION RUTA A-210 SECTOR LAS MACHAS - AEROPUERTO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30131100-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 222911 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 y A-27 en Arica, sector "D": Rotonda Adolfo Arenas-Límite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-11-06 | 2014-12-12 | 11/02/2015 | 06/03/2015 | 2015-03-06 | 2016-08-27 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 385007 | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 310783 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30131100-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227714 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento pasada urbana ruta 5 en Arica, sector C: Rotonda Arenas - Límite Urbano Sur, región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-03 | 2015-12-10 | 16/12/2015 | 13/01/2016 | 2016-01-13 | 2017-08-05 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 710000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 275094 | 142600 | 0 | 0 | 112640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29960 | 332400
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30131100-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227714 | Modificacion del contrato nº227714 , Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento pasada urbana ruta 5 en Arica, sector C: Rotonda Arenas - Límite Urbano Sur, región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88756
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132075-0 | REPOSICION RUTA 11-CH: ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 220985 | Estudio de ingenieria Reposicion Ruta 11-Ch, Arica - Tambo Quemado, Sector Cardones - Zapahuira, Región de Arica Y Parinacota | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-08 | 2014-11-13 | 16/12/2014 | 12/01/2015 | 2015-01-12 | 2017-07-30 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 443325 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 406732 | 40450 | 0 | 0 | 0 | 5456 | 0 | 6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28640 | 16573
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132117-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO; S: ROSARIO - GUANTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246193 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, sector Rosario-Guanta, Región de Arica y Parinacota. (Segundo llamado). | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-14 | 2015-10-14 | 03/11/2015 | 01/12/2015 | 2015-12-01 | 2018-02-18 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 402003 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 168973 | 124726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75468 | 9520 | 2612 | 8128 | 28998 | 0 | 128663
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30132117-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO; S: ROSARIO - GUANTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246193 | Modificacion del contrato nº246193 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, sector Rosario-Guanta, Región de Arica y Parinacota. (Segundo llamado). | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2504
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30134178-0 | REPOSICION RUTA 5, SECTOR : VALLE DE CHACA, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 227720 | Reposición Ruta 5, Sector: Valle de Chaca, Comuna de Arica; Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-10-30 | 2015-12-15 | 28/01/2016 | 08/03/2016 | 2016-03-08 | 2017-02-16 | ARICA | CAMARONES | IPC | 1457485.74 | 1763872 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 1537279 | 268287 | 0 | 268287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, S: CR.RUTA 11 CH-CR. RUTA A-93 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 213256 | Estudio de ingeniería conservación saneamiento Ruta A-23 sector cruce ruta 11-CH cruce ruta A-93. Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-08-28 | 2014-10-13 | 17/11/2014 | 07/01/2015 | 2015-01-07 | 2017-04-26 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 699500 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 591540 | 147967 | 14004 | 132996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, S: CR.RUTA 11 CH-CR. RUTA A-93 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 213256 | Modificacion del contrato nº213256 , Estudio de ingeniería conservación saneamiento Ruta A-23 sector cruce ruta 11-CH cruce ruta A-93. Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | -228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -228 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, S: CR.RUTA 11 CH-CR. RUTA A-93 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263565 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Saneamiento Ruta A-23, Sector: Cruce Ruta 11 Ch - Cruce Ruta A-93. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-08-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-08 | 2019-02-01 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9263 | 487000
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, S: CR.RUTA 11 CH-CR. RUTA A-93 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 260170 | RESERVA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 5258 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, S: CR.RUTA 11 CH-CR. RUTA A-93 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263566 | Conservación Saneamiento Ruta A-23, Sector: Cruce Ruta 11 Ch - Cruce Ruta A-93. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-03-31 | 2017-05-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-10-25 | ARICA | ARICA | IPC | 3717814.412 | 3748423 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 102000 | 102000 | 3753423
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30158223-0 | CONSERVACION PERIODICA RUTA 11 CH KM 137,00 - KM 147,76, XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 219582 | Conservación Periódica Ruta 11-CH, Arica - Tambo Quemado, por sectores, Tramo DM. 137.000 al DM. 147.760, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-07-19 | 2014-08-29 | 30/10/2014 | 27/11/2014 | 2014-11-28 | 2016-06-10 | ARICA | ARICA | IPC | 6717984.469 | 6560212 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 6773134 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 95828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14172 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30158223-0 | CONSERVACION PERIODICA RUTA 11 CH KM 137,00 - KM 147,76, XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 219582 | Modificacion del contrato nº219582 , Conservación Periódica Ruta 11-CH, Arica - Tambo Quemado, por sectores, Tramo DM. 137.000 al DM. 147.760, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-06-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 492000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492000 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30209022-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-353, CR. A-35- CORRALONES- CR. A-319 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227722 | Estudio de Ingeniería Conservación Saneamiento Ruta A-353, Cr. A-35- Corralones- Cr. A-319 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-04-29 | 2015-06-08 | 17/07/2015 | 31/08/2015 | 2015-09-01 | 2017-02-12 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 411000 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 341173 | 90709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618 | 47417 | 4500 | 6639 | 30535 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263478 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO ; PROVINCIA DE PARINACOTA, COMUNAS DE PUTRE; SECTOR SUR; I ETAPA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-02-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-30 | 2019-06-20 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 0 | 594697 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 0 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 29000 | 59000 | 59000 | 59000 | 406455
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263479 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE ARICA Y CAMARONES, I ETAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-02-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-20 | 2021-06-29 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 1575955 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 217800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72600 | 72600 | 72600 | 1534625
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263480 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO ; PROVINCIA DE PARINACOTA, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS; SECTOR NORTE; I ETAPA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-02-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-20 | 2021-06-29 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 0 | 1165560 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 174400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59800 | 59800 | 54800 | 1109285
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 260170 | RESERVA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 5258 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 30 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 231255 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arica, Comuna de Arica, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-11 | 2016-01-18 | 17/03/2016 | 27/04/2016 | 2016-05-10 | 2020-04-19 | ARICA | ARICA, CAMARONES | IPC | 6024780.122 | 5993112 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 1198080 | 1864583 | 230164 | 104485 | 112244 | 836674 | 122757 | 103914 | 128559 | 0 | 58417 | 51331 | 61619 | 54419 | 3297013
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 231255 | Modificacion del contrato nº231255 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arica, Comuna de Arica, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-04-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 231259 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Norte, Comunas de Putre y General Lagos, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-11 | 2016-01-19 | 17/03/2016 | 28/04/2016 | 2016-04-28 | 2020-04-07 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 2927470.66 | 4602776 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 553739 | 1628923 | 138130 | 42272 | 191779 | 57851 | 577333 | 291576 | 110918 | 0 | 61234 | 30554 | 94921 | 32355 | 2713002
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 239076 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Serie de Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Arica, Comuna De Camarones, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-11 | 2016-01-18 | 23/03/2016 | 24/06/2016 | 2016-06-25 | 2020-06-04 | ARICA | CAMARONES | IPC | 4186926.788 | 4155267 | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 598171 | 1257045 | 100001 | 130286 | 0 | 207684 | 127800 | 206057 | 168411 | 115002 | 28684 | 58331 | 58348 | 56441 | 2578084
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 253766 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur, Comuna de Putre, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-21 | 2016-08-24 | 16/09/2016 | 14/11/2016 | 2016-11-15 | 2018-11-05 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 3942300.853 | 4326193 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 1527429 | 0 | 120826 | 240932 | 185934 | 219845 | 348270 | 108056 | 0 | 37824 | 69984 | 104513 | 91245 | 2934915
Vialidad | de Arica y Parinacota |  | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 253766 | Modificacion del contrato nº253766 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur, Comuna de Putre, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224222-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2015-2016-2017 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 260170 | RESERVA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 5258 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 58 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 200 | 0 | 342 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224222-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2015-2016-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 231966 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA A-139, SECTOR CRUCE RUTA A-133 - COOPERATIVA ALTO RAMIREZ, POR SECTORES Y RUTA A-157 SECTOR CRUCE RUTA A-133 - LAS LLOSYAS, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-09-16 | 2015-10-09 | 02/02/2016 | 07/03/2016 | 2016-03-07 | 2016-10-03 | ARICA | ARICA | IPC | 429892.23 | 452206 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 457587 | 5729 | 5729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224222-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2015-2016-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 254994 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 11-Ch, Sector Cruce Ruta 5-Tambo Quemado, por sectores; Provincias de Arica y Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-05-06 | 2016-06-02 | 19/07/2016 | 01/08/2016 | 2016-08-02 | 2017-01-13 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 432112.681 | 381024 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 325023 | 61100 | 54690 | 6410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224222-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2015-2016-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 258299 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA 11 CH, DM. 130.000,00 AL DM. 135.000,00 POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA" | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2016-11-01 | 2016-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-12-28 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 404797.897 | 565062 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 576447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576447 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224222-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2015-2016-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 268699 | Conservación de la Red Vial Conservación Periódica Ruta A-105 A-131 A-151 A-171 Por sectores Provincias de Arica y Parinacota Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-04-26 | 2017-06-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-24 | 2017-11-11 | ARICA | ARICA | IPC | 256169.67 | 201977 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 250000 | 23977
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224222-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2015-2016-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 269437 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA A-27, SECTOR SAN MIGUEL DE AZAPA - PUNTA DE CABUZA, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-02-28 | 2017-03-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-28 | 2018-01-24 | ARICA | ARICA | IPC | 1799890.752 | 1524636 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 956500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 254500 | 549000 | 664636
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30239372-0 | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA T.QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE(KM 100-127) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227724 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, Sector Zapahuira-Putre, Regio de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-05-22 | 2015-08-04 | 27/08/2015 | 22/09/2015 | 2015-09-22 | 2018-01-09 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 0 | 515800 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 259849 | 124486 | 0 | 0 | 6309 | 0 | 0 | 88627 | 0 | 18150 | 0 | 0 | 7400 | 4000 | 178470
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30239372-0 | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA T.QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE(KM 100-127) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227724 | Modificacion del contrato nº227724 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, Sector Zapahuira-Putre, Regio de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13000
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30241272-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227725 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM. 32 AL KM. 40,2, XV REGIÓN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-04-29 | 2015-06-08 | 17/07/2015 | 28/08/2015 | 2015-08-28 | 2017-07-06 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 391642 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 258533 | 154110 | 0 | 0 | 55866 | 0 | 18183 | 22489 | 57572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30244022-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA T.QUEMADO; CR.RUTA 5-ROSARIO,KM 0-18 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263585 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 11 Ch Arica Tambo Quemado: Cruce Ruta 5-Rosario, Km 0-18 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-05-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 534860
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30259173-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2014-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 238888 | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-28 | 2015-09-24 | 25/11/2015 | 08/01/2016 | 2016-01-08 | 2017-12-28 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 859240 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 406210 | 487307 | 37385 | 32497 | 0 | 89757 | 36450 | 35043 | 0 | 80510 | 40642 | 24302 | 110721 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30259173-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 219835 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-302, SECTOR CRUCE RUTA 5 - CALETA VITOR, KM. 0,00 AL KM. 20,08, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-07-18 | 2014-08-12 | 01/09/2014 | 10/10/2014 | 2014-10-10 | 2015-11-04 | ARICA | ARICA | IPC | 1457092.168 | 1384726 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 1433305 | 16033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 16000 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30259173-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 219835 | Modificacion del contrato nº219835 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-302, SECTOR CRUCE RUTA 5 - CALETA VITOR, KM. 0,00 AL KM. 20,08, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA" | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-11-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 30400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30400 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30259173-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 220859 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-35, SECTOR CRUCE RUTA 5 - CODPA - TIMAR - CRUCE RUTA A-31, KM. 52,60 AL KM. 73,50, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-08-14 | 2014-09-05 | 22/09/2014 | 12/11/2014 | 2014-11-12 | 2015-08-09 | ARICA | CAMARONES | IPC | 1899458.96 | 1495262 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 1396754 | 139888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139888 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30259173-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 220859 | Modificacion del contrato nº220859 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-35, SECTOR CRUCE RUTA 5 - CODPA - TIMAR - CRUCE RUTA A-31, KM. 52,60 AL KM. 73,50, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA" | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-08-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 301321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301321 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30259173-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 252416 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN CAMINO BASICO RUTA A-319, SECTOR CRUCE RUTA A-31 - KM 5, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-05-18 | 2016-06-08 | 19/07/2016 | 29/08/2016 | 2016-08-30 | 2017-01-27 | ARICA | CAMARONES | IPC | 461466.53 | 559178 | 76404369 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SICALL LIMITADA | 470748 | 94782 | 0 | 75888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30295575-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL ZONA EXTREMA RUTA A-31, SECTOR: CRUCE RUTA A-35-ZAPAHUIRA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227707 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red Vial Ruta A-31, Sector Cr.Ruta A-35 - Zapahuira | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-30 | 2015-11-10 | 27/11/2015 | 01/02/2016 | 2016-02-01 | 2018-03-07 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 0 | 724470 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 276111 | 229905 | 0 | 0 | 142814 | 0 | 0 | 85331 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 237061
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30295772-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-35,SECTOR CR. RUTA 5 - CR. RUTA A-31 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227708 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-35, SECTOR CR. RUTA 5 - CR. RUTA A-31 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-06-18 | 2015-07-30 | 10/09/2015 | 30/10/2015 | 2015-10-30 | 2018-10-24 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 671250 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 190110 | 322063 | 0 | 0 | 100733 | 0 | 0 | 0 | 177580 | 0 | 0 | 43750 | 0 | 0 | 194637
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30300972-0 | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOS RED VIAL ANDINA, S:CR 11 CH-KM 12 (CMT) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250653 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción By Pass y Reposición Ruta Andina, Sector Cruce Ruta 11-CH, Km 12, Etapa V, Provincia Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-06 | 2016-10-27 | 27/12/2016 | 06/02/2017 | 2017-02-06 | 2018-08-06 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 0 | 463041 | 79739340 | ICH INGENIERIA S.A. | 0 | 251000 | 0 | 0 | 0 | 30398 | 25709 | 0 | 26000 | 27000 | 40000 | 40000 | 27000 | 34893 | 250000
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30300972-0 | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOS RED VIAL ANDINA, S:CR 11 CH-KM 12 (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 231989 | Construccion By Pass Y reposicion Red Vial Andina Sector Cruce 11 Ch KM 12 (CMT) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 30/12/2015 | 21/01/2016 | 2016-01-21 | 2018-03-11 | ARICA | ARICA | SR | 5220000 | 3810619 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 868470 | 2141602 | 0 | 149036 | 0 | 0 | 138410 | 202649 | 250000 | 200000 | 190000 | 450000 | 499000 | 62507 | 988399
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30300972-0 | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOS RED VIAL ANDINA, S:CR 11 CH-KM 12 (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 231989 | Modificacion del contrato nº231989 , Construccion By Pass Y reposicion Red Vial Andina Sector Cruce 11 Ch KM 12 (CMT) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-11 |  |  | SR | 0 | 0 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30300972-0 | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOS RED VIAL ANDINA, S:CR 11 CH-KM 12 (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 260352 | SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PRESERVACION DE QUEÑOAS DE ALTURA Y ESTUDIO EXPERIMENTAL SOBRE VIVERIZACION, PLANTACION Y MANTENCION EN TERRENO DE LLARETA Y OTRAS ESPECIES XEROFITAS | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2022-01-01 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 310500
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30301322-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-15, XV REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227731 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red Vial Ruta A-15 XV Región | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-09 | 2016-01-18 | 12/04/2016 | 27/05/2016 | 2016-05-27 | 2018-06-06 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 383900 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 61639 | 228669 | 0 | 0 | 45433 | 48422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85323 | 49491 | 0 | 0 | 119056
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30301322-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-15, XV REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227731 | Modificacion del contrato nº227731 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red Vial Ruta A-15 XV Región | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34598
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364289-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250765 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-143, Sector CR. Ruta 11 CH CR. Ruta A-191 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector CR. Ruta A-143 - CR. Ruta A-27, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-23 | 2016-08-10 | 13/09/2016 | 18/10/2016 | 2016-10-18 | 2018-12-07 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 510010 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 139812 | 0 | 0 | 40432 | 0 | 0 | 0 | 56160 | 0 | 0 | 0 | 43220 | 0 | 179100
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364290-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250765 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-143, Sector CR. Ruta 11 CH CR. Ruta A-191 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector CR. Ruta A-143 - CR. Ruta A-27, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-23 | 2016-08-10 | 13/09/2016 | 18/10/2016 | 2016-10-18 | 2018-12-07 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 510010 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 80536 | 0 | 0 | 15566 | 0 | 0 | 0 | 40760 | 0 | 0 | 0 | 24210 | 0 | 140100
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 234542 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CAMINOS BASICOS 2015-2016 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-05-29 | 2015-07-10 | 10/08/2015 | 10/11/2015 | 2015-11-10 | 2017-05-03 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | IPC | 0 | 1014855 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 728283 | 335509 | 0 | 56834 | 114548 | 57188 | 51595 | 0 | 0 | 55344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 234542 | Modificacion del contrato nº234542 , ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CAMINOS BASICOS 2015-2016 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 100202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98602 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 260170 | RESERVA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 5258 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 437 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 234535 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTAS A-315 Y A-345, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-05-29 | 2015-06-30 | 20/07/2015 | 08/09/2015 | 2015-09-08 | 2016-04-24 | ARICA | ARICA | IPC | 3324997.032 | 2454686 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 2530968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 249087 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-31 KM. 45,30 A KM. 47,00 Y KM. 77,00 A KM. 99,35, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-12-11 | 2016-02-01 | 18/03/2016 | 11/05/2016 | 2016-05-12 | 2016-11-08 | ARICA | ARICA | IPC | 2828000.573 | 2106784 | 76404369 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SICALL LIMITADA | 2140073 | 10283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 253773 | Camino Básico por Conservación, Ruta A-135, Sector : CR. Ruta 5 - San Martín, Km. 0,0 a Km. 30,0; Provincia de Arica , Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-05-06 | 2016-06-13 | 12/08/2016 | 06/10/2016 | 2016-10-07 | 2017-04-05 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 3620428.392 | 2497814 | 76404369 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SICALL LIMITADA | 752541 | 1792368 | 70194 | 0 | 0 | 365393 | 751327 | 605437 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota |  | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 253773 | Modificacion del contrato nº253773 , Camino Básico por Conservación, Ruta A-135, Sector : CR. Ruta 5 - San Martín, Km. 0,0 a Km. 30,0; Provincia de Arica , Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76404369 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SICALL LIMITADA | 0 | 348998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341383 | 7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 255019 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, """CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-137,CRUCE A-133 -SECTOR PUNTA DE CABUZA, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA"""" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-26 | 2016-06-20 | 17/08/2016 | 29/09/2016 | 2016-09-30 | 2017-06-27 | ARICA | ARICA | IPC | 2082209.61 | 1612332 | 76404369 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SICALL LIMITADA | 120103 | 1529404 | 0 | 119320 | 0 | 0 | 121421 | 131137 | 402128 | 409000 | 346398 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 257497 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, """CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-115, CRUCE A-93 - COSAPILLA , POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA"""" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-14 | 2016-10-04 | 21/11/2016 | 03/01/2017 | 2017-01-05 | 2017-07-04 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | IPC | 448046.65 | 519712 | 76404369 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SICALL LIMITADA | 0 | 528475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164380 | 0 | 254030 | 110065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 257497 | "Modificacion del contrato nº257497 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, """CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-115, CRUCE A-93 - COSAPILLA , POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA"""" | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76404369 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SICALL LIMITADA | 0 | 117164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52724 | 64440 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 259687 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-141, SECTOR CRUCE RUTA 11-CH-COPAQUILLA, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-28 | 2016-10-17 | 16/12/2016 | 01/03/2017 | 2017-03-02 | 2017-08-28 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 589103.098 | 661862 | 76392767 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 0 | 669759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59230 | 121872 | 303500 | 134657 | 50500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 264763 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-149, SECTOR CRUCE 11-CH (PACOLLO)- CRUCE A-147, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-02-06 | 10/04/2017 | 25/05/2017 | 2017-05-26 | 2017-11-22 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 802347.604 | 799301 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 825443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79931 | 159861 | 399651 | 186000 | 159301
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30370278-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 269439 | "Conservación de la Red Vial, Conservación Cámino Básico Ruta A-137, Sector Punta de Cabuza - Asentamiento Surire, por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota, Segundo Llamado " | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-02-28 | 2017-03-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-28 | 2018-01-25 | ARICA | ARICA | IPC | 947980.228 | 775349 | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 694349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121800 | 284200 | 288349 | 250550
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371047-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2016-2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 260170 | RESERVA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 5258 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 212 | 300 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371047-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 253768 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, """CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTAS A-27, A-163 y A-169, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA"""" | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-02-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-14 | 2018-01-10 | ARICA | ARICA | IPC | 405968.119 | 477450 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 238239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 101000 | 71239 | 243961
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371047-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 262909 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-121, CRUCE RUTA A-23 (HUMAPALCA) - CRUCE RUTA A-109 (ALCERRECA), PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-10 | 2017-06-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-30 | 2018-04-28 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | IPC | 1412191.45 | 0 | 76404369 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1434192
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371047-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 262917 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-321, PROVINCIAS DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-28 | 2017-05-05 | 29/05/2017 | 14/06/2017 | 2017-06-15 | 2017-10-13 | ARICA | ARICA | IPC | 450730.048 | 426206 | 76392767 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 0 | 430406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127406 | 202000 | 101000 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371047-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 270222 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA A-31, SECTOR PAMPA DE OXAYA - TICNAMAR, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA" | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-07 | 2017-08-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-30 | 2018-03-29 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 834974.329 | 0 | 0 |  | 0 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 357000 | 439748
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371074-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 255056 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO ARICA SECTOR URBANO Y VALLE DE AZAPA, ETAPA II, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-07-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-17 | 2021-09-26 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 0 | 79711380 |  | 0 | 108034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26967 | 81067 | 773517
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371074-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 260170 | RESERVA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 5258 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 290 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371074-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 255044 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-09-08 | 2016-10-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2021-07-11 | ARICA | ARICA | IPC | 7232804.726 | 7891458 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 367200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 132100 | 121100 | 7999458
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 265358 | Mantencion y Reparacion Maquinarias y Vehiculos 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 506258 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 506258 | 0 | 66311 | 29990 | 39652 | 34116 | 45912 | 45000 | 35000 | 35000 | 68892 | 60127 | 46258 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 265361 | Arriendo de container, Baños y otros 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 28475 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 28474 | 0 | 1452 | 0 | 0 | 24452 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 265362 | Combustible CAD 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 156999 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 157000 | 0 | 1110 | 1626 | 1680 | 57870 | 3484 | 10000 | 10000 | 29121 | 20000 | 22109 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 265363 | EPP y Ropa de trabajo CAD 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 38000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37924 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 265364 | Insumos cad 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 486242 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 486243 | 0 | 0 | 30 | 51 | 19349 | 79808 | 80570 | 60000 | 80000 | 90000 | 76435 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 265365 | Insumos maquinaria 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 182834 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 182834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17223 | 30000 | 20000 | 115611 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 265369 | Mantencion Plaza de Pesaje Fija y Movil 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 119936 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 119936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 69936 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 265370 | Monitoreo Maquinaria CAD 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 20000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20001 | 0 | 2279 | 1181 | 0 | 1304 | 9314 | 2000 | 2000 | 1923 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 265373 | Pagos pendientes año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 9250 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9250 | 0 | 9250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 265375 | Servicio de Vigilancia Provincial 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 27863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27865 | 2579 | 2579 | 3087 | 2579 | 2579 | 3451 | 2787 | 2787 | 2787 | 2650 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 265383 | Stock insumos CAD 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 302148 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 302148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59751 | 50000 | 60000 | 72397 | 60000 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Metropolitana | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265946 | DEPTO. MAQUINARIA, Mantención y Reparación de Bulldozer | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 450000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41000 | 0 | 13960 | -13960 | 0 | 20000 | 19000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Metropolitana | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265953 | DEPTO. MAQUINARIA, Reparacion y Mantencion de Equipos y Camiones. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 155135 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 312 | 0 | 0 | 5492 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Metropolitana | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265984 | DEPTO. MAQUINARIA, Combustible para Bulldozer y Camiones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 351954 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 32001 | 0 | 5652 | -263 | 110 | 4219 | 3801 | 0 | 0 | 1725 | 1978 | 7000 | 7779 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Metropolitana | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 266087 | DEPTO. MAQUINARIA, Servicio de Transporte Bulldozer. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 39460 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 700 | 1400 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267901 | LABORATORIO: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7561 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Metropolitana | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267907 | PREV. RIESGOS: Adquisición de EPP para el Depto. Puentes, SP Nº 56-199 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 33000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1145 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267913 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12513 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 267978 | Gasto Peajes para Administración Directa XV Región año 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 500 | 12833715 | FREDDY MAURICIO RIOS CAUTIN | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Metropolitana | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 80000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268222 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 95956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95956 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Metropolitana | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268268 | PUENTES: Servicio de flete de equipos y arriendo de equipos menores, SP Nº 67 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 19000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Metropolitana | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268414 | LABORATORIO: Servicio de Gas ABASTIBLE SP Nº 80, 195, 232 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 2055 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Metropolitana | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268643 | DPTO. MAQUINARIA, Repararacion y Mantencion de Camion Salero, correspondiente a la XII Región. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 114866 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 268834 | INSUMOS DE LABORATORIO REGIONAL AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1001 | 0 | 36 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 155 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Metropolitana | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268911 | LABORATORIO: Adquisición de Celda de carga de 600kN, SP Nº 90 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3568 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Interregional | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270580 | LABORATORIO: Mediciones IRI en VIII y XV regiones, SP Nº 175 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION, ARICA | CONCEPCION, ARICA | SR | 0 | 20418 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2637 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Metropolitana | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270582 | LABORATORIO: Servicio de Dosimetría primer trimestre, SP Nº 176 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1868 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Metropolitana | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270634 | PUENTES: Servicio de reparación de Grúa Hidráulica, SP Nº 182 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 1308 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Metropolitana | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270804 | LABORATORIO: Servicio de reparación de dos equipos compactadores, SP Nº 187 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 988 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Metropolitana | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270848 | LABORATORIO: Mantención y reparación de dos hornos de convección, SP Nº 196 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 655 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Metropolitana | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271118 | PUENTES: Adquisición de uniones rápidas para puentes mecanos, SP Nº 214 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 451 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Metropolitana | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271276 | COMPRAS CENTRALIZADAS: Adquisición de combustible año 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 528000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271302 | LABORATORIO: Servicio de calibración de masas patronas LRV Arica, SP Nº 222 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 920 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271610 | PESAJE: Reparación Plaza de Pesaje Chungara, SP 243 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 0 | 4045 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4045 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Metropolitana | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271703 | LABORATORIO: Servicio Mantención y reparación de 2 compactadores LNV, SP Nº 250 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 758 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Metropolitana | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271783 | PUENTES: EP Nº 260 Adquisición de repuestos para 3 sondas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 3134 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Metropolitana | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271874 | LABORATORIO: SP Nº 261 Servicio de mantención de equipo reómetro de corte dinámico y los equipos de apoyo | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1845 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Metropolitana | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272083 | PUENTES: Servicio de reparación general de Grúa Grove, SP 271 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 33749 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Metropolitana | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272239 | PUENTES: SP N 280 Adquisición de repuestos y accesorios para equipos de sondaje y Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 2902 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Metropolitana | PROYECTOS | 30447695-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272298 | LABORATORIO: Calibración de masas patrones, SP Nº 281 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1456 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30458888-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II-A | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263625 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Saneamiento Caminos Rurales Etapa II-A. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-08-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-08 | 2019-03-03 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 505000
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30458888-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II-A | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 260170 | RESERVA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 5258 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30458888-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II-A | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30458888-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II-A | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263626 | Conservación Saneamiento Caminos Rurales Etapa II-A. Ruta A-31 por sectores Region de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-21 | 2017-06-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-12-25 | ARICA | ARICA | IPC | 3051752.631 | 0 | 81220300 |  | 0 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 102000 | 3279753
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30458889-0 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS BASICOS INTERMEDIOS REGION XV A. Y. P. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263640 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento De Caminos Básicos Intermedios Región XV A. Y. P. | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-06-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2019-03-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 549000
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30458889-0 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS BASICOS INTERMEDIOS REGION XV A. Y. P. | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459183-0 | AMPLIACION RUTA 5. SECTOR: BIF. AEROPUERTO - COMPLEJO CHACALLUTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263652 | Diseño de Ingeniería Ampliación Ruta 5, Sector: Bif. Aeropuerto- Complejo Chacalluta. | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-05-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 293000
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30459183-0 | AMPLIACION RUTA 5. SECTOR: BIF. AEROPUERTO - COMPLEJO CHACALLUTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459736-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: KM 147-KM 170 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263683 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11 CH, Arica - Tambo Quemado, Sector KM 147 - KM 170, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-23 | 2017-08-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-02 | 2019-11-21 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 52015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52015 | 592185
Vialidad | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30459736-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: KM 147-KM 170 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30485648-0 | CONSERVACION RUTA 11 CH, SECTOR ZAPAHUIRA-PUTRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 272777 | ASESORIA CONSERVACION RUTA 11 CH SECTOR ZAPAHUIRA - PUTRE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-05-01 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 480000
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30485648-0 | CONSERVACION RUTA 11 CH, SECTOR ZAPAHUIRA-PUTRE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 260170 | RESERVA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 5258 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30485648-0 | CONSERVACION RUTA 11 CH, SECTOR ZAPAHUIRA-PUTRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 272728 | CONSERVACION RUTA 11 CH SECTOR ZAPAHUIRA - PUTRE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-04-01 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 4670000
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 20186966-0 | REPOSICION PAVIMENTO Y CONSTRUCCION 3° PISTA RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA - CUYA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213172 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición de pavimento y construcción de 3ª pista Ruta 5, Sector Alto Chiza - Cuya, Tramo: Alto Chiza - Puente Chiza, DM 1.930.100 al 1.948.360, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-06-15 | 2015-08-19 | 17/11/2015 | 15/03/2016 | 2016-03-15 | 2017-09-15 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 619624 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 282000 | 370001 | 48873 | 0 | 35532 | 74445 | 37385 | 37434 | 35000 | 37000 | 35811 | 28521 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 20186966-0 | REPOSICION PAVIMENTO Y CONSTRUCCION 3° PISTA RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA - CUYA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263759 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento y Construcción 3° Pista Ruta 5, Sector Alto Chiza Cuya. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-06-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 920000
Vialidad | de Tarapacá | Indeterminado | PROYECTOS | 20186966-0 | REPOSICION PAVIMENTO Y CONSTRUCCION 3° PISTA RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA - CUYA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 20186966-0 | REPOSICION PAVIMENTO Y CONSTRUCCION 3° PISTA RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA - CUYA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213171 | Reposición Pavimento y Construcción 3RA pista Ruta 5, Sector Alto Chiza - Cuya, Tramo: Alto Chiza - Puente Chiza, DM 1.930.100,00 - DM 1.948.360,00 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-06-08 | 2015-07-23 | 19/11/2015 | 09/03/2016 | 2016-03-10 | 2017-09-01 | TAMARUGAL | HUARA | Pln | 16520377.067 | 18845077 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 8999999 | 10930001 | 799964 | 1368892 | 1496973 | 1199983 | 999988 | 699899 | 0 | 700000 | 385955 | 360569 | 2667413 | 250365 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 20186966-0 | REPOSICION PAVIMENTO Y CONSTRUCCION 3° PISTA RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA - CUYA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263760 | Reposición Pavimento y Construcción 3° Pista Ruta 5, Sector Alto Chiza Cuya. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-06-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13006000
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30075669-0 | CONSTRUCCION BY PASS RUTA A-65, SECTOR CUESTA DUPLIJSA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 183291 | Construcción By Pass Ruta A-65, Cuesta Duplijsa, Ruta 5 Norte, Dm 0.000, 00 - Dm 16.998,039, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-01-30 | 2012-05-31 | 19/07/2012 | 05/09/2012 | 2012-09-05 | 2014-02-14 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Pln | 13621426.868 | 13066486 | 92434000 | BESALCO S.A. | 13603889 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 12117
Vialidad | de Tarapacá | Indeterminado | PROYECTOS | 30075669-0 | CONSTRUCCION BY PASS RUTA A-65, SECTOR CUESTA DUPLIJSA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 183291 | Modificacion del contrato nº183291 , Construcción By Pass Ruta A-65, Cuesta Duplijsa, Ruta 5 Norte, Dm 0.000, 00 - Dm 16.998,039, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-02-14 |  |  | Pln | 0 | 0 | 92434000 | BESALCO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12116
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30078069-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-616 , REG DE TARAPACA . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 185546 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-616, Región de Tarapacá; Sector Alto Hospicio - Zigzag Km 11;900 al Km 14;500 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-04-25 | 2012-05-22 | 17/08/2012 | 20/09/2012 | 2012-09-20 | 2014-03-18 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 545484 | 5733885 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ | 558749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30078069-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-616 , REG DE TARAPACA . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 192009 | Mejoramiento Ruta A-616; Región de Tarapacá; Sector Alto Hospicio-Zig Zag;Tramo km 11;900 al km 14;500;Comuna de Alto Hospicio; | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-03-21 | 2012-05-08 | 30/07/2012 | 31/08/2012 | 2012-09-01 | 2014-03-16 | IQUIQUE | IQUIQUE | Pln | 3124618.117 | 3729963 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 3901898 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 200985 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, tramo Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 al Dm. 5.543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-03-21 | 2014-10-28 | 29/04/2015 | 27/05/2015 | 2015-05-27 | 2017-07-27 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 1004878 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 729657 | 345001 | 44919 | 41472 | 44437 | 43639 | 41090 | 41142 | 44444 | 43858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Indeterminado | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 200985 | Modificacion del contrato nº200985 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, tramo Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 al Dm. 5.543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 70001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 0 | 0 | 28858 | 40000 | 80000
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 238243 | Contrato sectorial del FNDR 212505: Asesoría a ala Inspeccion Fiscal; Mejoramiento Accesibilidad y conectividad en la ciudad de Iquique Sector Avenida Perez Opazo - Av Tadeo Haenke; Av Tadeo Haenke - Calle Guarda Región de Tarapacá | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 20/05/2016 | 20/09/2016 | 2014-05-20 | 2015-11-11 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 99674 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 99544 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Indeterminado | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 238243 | Modificacion del contrato nº238243 , Contrato sectorial del FNDR 212505: Asesoría a ala Inspeccion Fiscal; Mejoramiento Accesibilidad y conectividad en la ciudad de Iquique Sector Avenida Perez Opazo - Av Tadeo Haenke; Av Tadeo Haenke - Calle Guarda Regió | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-06-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 184154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16587 | 35428 | 132139 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250760 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo 5: Sector Bajo Molle - Cerro Dragón, DM 1452,11 al DM 6558,58, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-28 | 2017-03-03 | 02/06/2017 | 22/06/2017 | 2017-06-22 | 2019-06-22 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | IPC | 0 | 710579 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 0 | 268000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 100000 | 108000 | 628860
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271322 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo 2B Cerro Dragón - Avda. Pérez Opazo, Región de Tarapacá (Pago de Reajuste Contrato FNDR N°262319) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-06-01 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 200983 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, tramo: Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 - Dm. 5,543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-06-17 | 2014-02-25 | 28/10/2014 | 17/04/2015 | 2015-04-18 | 2017-12-03 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | IPC | 11862062.04 | 6419031 | 76434794 | CONSORCIO FCC CONTRUCCION S.A | 326896 | 1432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196503 | 0 | 300000 | 0 | 600000 | 132000 | 203497 | 0 | 5676789
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 214240 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, Avenida Tadeo Haenke - Calle Guarda, Región de Tarapacá- Complemento del FNDR Nº 207712 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2013-12-30 | 2014-02-14 | 16/10/2013 | 20/11/2013 | 2013-11-21 | 2015-08-13 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 999691 | 96786880 | SACYR CHILE S.A. | 995544 | 4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 214244 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, sector Avenida Pérez Opazo Avenida Tadeo Haenke, Región de Tarapacá- Complemento FNDR Nº 207703 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2013-12-30 | 2013-12-31 | 16/10/2013 | 21/11/2013 | 2013-11-22 | 2015-08-14 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | SR | 876881.883 | 1879161 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 1862831 | 16329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16329 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Indeterminado | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 214244 | Modificacion del contrato nº214244 , Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, sector Avenida Pérez Opazo Avenida Tadeo Haenke, Región de Tarapacá- Complemento FNDR Nº 207703 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-08-14 |  |  | SR | 0 | 0 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 16413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16413 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250761 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo 5: Bajo Molle-Cerro Dragón, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-10 | 2017-02-17 | 16/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-06 | 2019-05-27 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | IPC | 10937433.736 | 9048487 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100000 | 11100000
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250762 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo 2B: Cerro Dragón - Av. Pérez Opazo, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-12 | 2016-10-12 | 30/12/2016 | 03/05/2017 | 2017-05-03 | 2018-12-24 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | IPC | 11530068.941 | 6042295 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 450000 | 400000 | 400000 | 100000 | 5546351
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30081350-0 | CONSERVACION RED VIAL REG TARAPACA 2009 2010 2011 . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 160934 | Consultoria de Proyectos y Gestión de Mantenimiento de la Red Básica y Año 2010 - 2011 Region de Tarapaca | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2010-11-16 | 2010-12-17 | 22/12/2010 | 03/01/2011 | 2011-01-04 | 2012-12-24 | IQUIQUE | IQUIQUE | Pln | 0 | 605387 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 620793 | 9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246 | 7917 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Indeterminado | PROYECTOS | 30081350-0 | CONSERVACION RED VIAL REG TARAPACA 2009 2010 2011 . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 160934 | Modificacion del contrato nº160934 , Consultoria de Proyectos y Gestión de Mantenimiento de la Red Básica y Año 2010 - 2011 Region de Tarapaca | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2012-12-24 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | -7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7917 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30081350-0 | CONSERVACION RED VIAL REG TARAPACA 2009 2010 2011 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 178303 | Conservación Periódica Ruta 1 Rio Loa-Aeropuerto (por sectores) Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2011-06-30 | 2011-07-14 | 15/07/2011 | 08/08/2011 | 2011-08-09 | 2012-04-29 | IQUIQUE | IQUIQUE | Pln | 1553632.465 | 1790987 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 1799249 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Indeterminado | PROYECTOS | 30081350-0 | CONSERVACION RED VIAL REG TARAPACA 2009 2010 2011 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 178303 | Modificacion del contrato nº178303 , Conservación Periódica Ruta 1 Rio Loa-Aeropuerto (por sectores) Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2012-04-29 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 119800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119800 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30084648-0 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL COSTANERA DE IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263768 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Infraestructura Vial Costanera de Iquique. | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-07-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 340000
Vialidad | de Tarapacá | Indeterminado | PROYECTOS | 30084648-0 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL COSTANERA DE IQUIQUE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30093165-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-760 KM 14.00 AL 54.30, REGION DE TARAPACA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 250571 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-760 Sector Pampa Soronal Cruce Ruta A-750 Km 44 al Km 54,30 Etapa IV; Región De Tarapacá | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-20 | 2017-02-06 | 04/04/2017 | 16/05/2017 | 2017-05-16 | 2018-02-16 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 0 | 309090 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 54700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23700 | 31000 | 273090
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30093165-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-760 KM 14.00 AL 54.30, REGION DE TARAPACA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 189456 | Gastos de Publicaciones de Propuestas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2012-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 42472 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 282 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30093165-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-760 KM 14.00 AL 54.30, REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 161606 | Mejoramiento Ruta A-760 Sector Ex Oficina Victoria Dm 13.50 al Dm 34,40 Comuna de Pozo Almonte Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá Nuevo 2010 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2010-10-29 | 2010-12-03 | 14/12/2010 | 31/12/2010 | 2010-12-31 | 2012-09-10 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, POZO ALMONTE | Pln | 3250082.328 | 4093150 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 4385074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30093165-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-760 KM 14.00 AL 54.30, REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 250572 | Mejoramiento Ruta A-760 Sector Pampa Soronal Cruce Ruta A-750 Km 44 al Km 54,30 Etapa IV; Región De Tarapacá | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-12-20 | 2017-02-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-30 | 2018-02-25 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 2563587.479 | 2280877 | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 0 | 221000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 116000 | 2162377
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30101541-0 | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR NUEVA VICTORIA - CACHANGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 171436 | Conservación Ruta 5 Norte, Sector Nueva Victoria (Lagunas) - Cachango, Tramo KM. 1.719,800 al KM. 1.742,000, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2010-11-24 | 2011-04-26 | 17/08/2011 | 21/10/2011 | 2011-10-22 | 2013-08-12 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Pln | 5587257.992 | 5400914 | 77376710 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESCO LTDA. | 1713308 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 3900566
Vialidad | de Tarapacá | Indeterminado | PROYECTOS | 30101541-0 | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR NUEVA VICTORIA - CACHANGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 171436 | Modificacion del contrato nº171436 , Conservación Ruta 5 Norte, Sector Nueva Victoria (Lagunas) - Cachango, Tramo KM. 1.719,800 al KM. 1.742,000, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-08-12 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77376710 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESCO LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3900566
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221786 | Diseño de Ingeniería reparación ruta 16 sector rotonda El Pampino Alto Hospicio | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2014-12-01 | 2014-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-30 | 2018-06-28 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | SR | 0 | 134800 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142000
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 205172 | Consultoria Conservacion Red Vial; Consultoria de Proyectos y Gestion de Mantenimiento de la Red Vial Region de Tarapaca | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-08-01 | 2014-09-11 | 26/12/2014 | 06/04/2015 | 2015-04-06 | 2017-08-23 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | IPC | 0 | 773486 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 292804 | 537395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93335 | 0 | 85743 | 86358 | 76133 | 76133 | 82768 | 36925 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 221381 | Estudio de Ingeniería; Reposición Ruta A-40 Obras de Emergencia Sector Alto Pisagua-Pisagua. Provincia del Tamarugal; Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta publica | 2015-01-05 | 2015-03-11 | 11/05/2015 | 27/05/2015 | 2015-05-27 | 2016-11-23 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 118499 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 87824 | 37002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37002 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 221382 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-40, Sector Alto Pisagua-Pisagua, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-09-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 220551
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 189456 | Gastos de Publicaciones de Propuestas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2012-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 42472 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 16524 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 191294 | Conservación Red Vial Comunal; Conservación Camino Básico Ruta A-45; Calatambo-Moquella; Provincia del Tamarugal; Region de Tarapaca | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-08-31 | 2012-09-24 | 16/10/2012 | 12/11/2012 | 2012-11-13 | 2013-08-24 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Pln | 0 | 857448 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 881480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 195905 | "Conservación red vial comunal, Recapado Ruta 1, Sector Gorostiaga-Desiderio Garcia; Provincia de Iquique; Region de Tarapaca" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-08-08 | 2012-08-28 | 04/09/2012 | 04/10/2012 | 2012-10-05 | 2013-02-04 | IQUIQUE | IQUIQUE | Pln | 0 | 428142 | 77376710 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESCO LTDA. | 422521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 209614 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Periódica Ruta A-65; Sector Cruce Ruta A-653 - Cruce La Cascada. Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-08-12 | 2013-09-16 | 06/11/2013 | 17/12/2013 | 2013-12-18 | 2014-05-22 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Pln | 1063659.866 | 716321 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 744442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 221375 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-40, Sector Alto Pisagua-Pisagua. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-09-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1688500
Vialidad | de Tarapacá | Indeterminado | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 221376 | Modificacion del contrato nº221376 , Conservación Red Vial, Ruta A-545, Pachica - Laonzana, Sector Km. 0,000 al Km. 10,000; Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-05-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 84337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84337 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 221788 | Reposición Ruta A-16, Sector Iquique - Alto Hospicio, Tramo DM. 39.550 al DM. 44.700, Provincia de Iquique, Región de Tarapaca. | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 16/01/2015 | 13/03/2015 | 2015-03-14 | 2016-08-09 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | IPC | 0 | 7986862 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 8243144 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18022 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 234403 | Conservación Red Vial, Ruta A-500, Sector marinero Desconocido, Por Sectores. Provincia de Iquique; Región Tarapacá, 2º Llamado. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-04-10 | 2015-04-29 | 04/08/2015 | 18/08/2015 | 2015-08-18 | 2016-12-27 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 418604.772 | 463439 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 473322 | 5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30112272-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CUESTA GUANILLOS - CUESTA PABELLON DE PICA . | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 186348 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Ruta 1, Sector Cuesta Guanillos - Pabellón de Pica, Región de Tarapacá (Nuevo 2012) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-03-16 | 2013-04-25 | 25/09/2013 | 10/12/2013 | 2013-12-10 | 2015-07-13 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 254000 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 276514 | 3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3325 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30113684-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL I REGION AÑO 2012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 185521 | Asesoria para la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicios y por precios unitarios de las Provincias de Iquique y el Tamarugal Sector Sur y Norte; Etapa I Región de Tarapaca | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-07-10 | 2012-07-27 | 16/08/2012 | 27/09/2012 | 2012-09-27 | 2016-10-27 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA, POZO ALMONTE | IPC | 0 | 1238453 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 1342738 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30113684-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL I REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 190963 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de Caminos; Povincias de Iquique y Tamarugal; Sector Sur Etapa I Región de Tarapaca; Segundo Llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-02-28 | 2012-04-18 | 28/05/2012 | 29/06/2012 | 2012-06-30 | 2016-10-07 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, POZO ALMONTE | Pln | 6128464.438 | 6503441 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 6478486 | 481812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 351812 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Indeterminado | PROYECTOS | 30113684-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL I REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 190963 | Modificacion del contrato nº190963 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de Caminos; Povincias de Iquique y Tamarugal; Sector Sur Etapa I Región de Tarapaca; Segundo Llamado | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-10-07 |  |  | Pln | 0 | 0 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 0 | -351811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -351811 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30113684-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL I REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 190964 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos; Provincias de Iquique y Tamarugal; Sector Norte Etapa I Region de Tarapaca; Segundo Llamado | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-02-28 | 2012-04-17 | 28/05/2012 | 09/07/2012 | 2012-07-10 | 2016-11-16 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | Pln | 5847211.581 | 7327280 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 7847728 | 146641 | 0 | 72063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 34578 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Indeterminado | PROYECTOS | 30113684-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL I REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 190964 | Modificacion del contrato nº190964 , Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos; Provincias de Iquique y Tamarugal; Sector Norte Etapa I Region de Tarapaca; Segundo Llamado | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-11-16 |  |  | Pln | 0 | 0 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | -34577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34577 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30122957-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA, REGION DE TARAPACA AÑO 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 230743 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-COLCHANE Y CAMIÑA-COLCHANE; REGION DE TARAPACA SEGUNDO LLAMADO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-02-03 | 2015-02-18 | 15/04/2015 | 14/07/2015 | 2015-07-14 | 2019-07-14 | TAMARUGAL | CAMIÑA, COLCHANE, HUARA | IPC | 0 | 1532024 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 545680 | 339024 | 0 | 34218 | 30701 | 0 | 31301 | 33706 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 57598 | 759015
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30122957-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA, REGION DE TARAPACA AÑO 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 209716 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE I ETAPA REGION DE TARAPACÁ 2º LLAMADO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-08-14 | 2013-09-12 | 21/11/2013 | 27/01/2014 | 2014-01-28 | 2018-01-07 | TAMARUGAL | COLCHANE, HUARA | Pln | 5390549.786 | 5781665 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 4184236 | 1221168 | 200807 | 0 | 62280 | 98074 | 86007 | 0 | 60000 | 116000 | 116000 | 116000 | 166000 | 200000 | 909654
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30122957-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA, REGION DE TARAPACA AÑO 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 211397 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia del Tamarugal; Sector Camiña - Colchane; Region de Tarapaca; Segundo Llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-11-22 | 2013-12-20 | 20/03/2014 | 03/07/2014 | 2014-07-04 | 2018-06-13 | TAMARUGAL | CAMIÑA, COLCHANE | Pln | 4715667.616 | 5301593 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 2953377 | 2080851 | 283081 | 287029 | 220053 | 120524 | 239584 | 273268 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 157312 | 765394
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30123577-0 | CONSTRUCCION VIADUCTO TANA RUTA 5 REGION DE TARAPACA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227775 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Viaductos Tana y Tiliviche en Ruta 5, Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-06-15 | 2015-07-29 | 17/08/2015 | 11/09/2015 | 2015-09-11 | 2017-05-03 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 269480 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 40584 | 142663 | 0 | 0 | 0 | 78313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23100 | 0 | 41250 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30124648-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-687, SECTOR POZO ALMONTE - SALAR DEL HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201006 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-687 sector Pozo Almonte-Salar del Huasco Region de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-11-30 | 2014-01-09 | 24/04/2014 | 20/05/2014 | 2014-05-20 | 2017-02-03 | TAMARUGAL | PICA, POZO ALMONTE | IPC | 0 | 893644 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 823283 | 13249 | 7529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5720 | 0 | 0 | 125510
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 227776 | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Ruta A-665, Sector la Huayca- Pica Tramo dm 30,000 al dm 53,300; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-26 | 2016-10-28 | 27/12/2016 | 14/03/2017 | 2017-03-14 | 2018-01-08 | TAMARUGAL | PICA, POZO ALMONTE | IPC | 0 | 289357 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 241974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36011 | 29347 | 29436 | 29436 | 29436 | 29436 | 29436 | 29436 | 53217
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 263474 | "Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación ruta a-665, sector la tirana-pica (nuevo 2017)" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-10-01 | TAMARUGAL | PICA, POZO ALMONTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 440000
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 189456 | Gastos de Publicaciones de Propuestas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2012-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 42472 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 501 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 227779 | Conservación Ruta A-665, Sector La Huayca-Pica; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-02 | 2016-09-21 | 06/10/2016 | 24/11/2016 | 2016-11-24 | 2017-09-20 | TAMARUGAL | PICA | IPC | 3595637.915 | 3249933 | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 0 | 2792979 | 0 | 101634 | 257006 | 183519 | 218284 | 446575 | 264200 | 264200 | 264200 | 264200 | 264200 | 264961 | 503760
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 263475 | "Conservación ruta a-665, sector la tirana-pica (Nuevo 2017)" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-10-01 | TAMARUGAL | PICA, POZO ALMONTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4461000
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30131601-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR PABELLON DE PICA - AEROPUERTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 233951 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 1 Sector Pabellón de Pica - Aeropuerto; Región de Tarapacá Segundo llamado | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-04-23 | 2015-05-15 | 17/06/2015 | 07/08/2015 | 2015-08-07 | 2017-06-27 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 453042 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 346951 | 127298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73750 | 14300 | 36170 | 3078 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30218422-0 | CONSERVACION GLOBAL RED CAMINOS HUARA PICA POZO A, PROV. TAMARUGAL - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 217609 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-01-07 | 2015-02-05 | 12/08/2015 | 23/09/2015 | 2015-09-23 | 2017-09-22 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | IPC | 0 | 601400 | 5999055 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 369451 | 267911 | 26845 | 0 | 26548 | 27053 | 27156 | 27223 | 27159 | 27159 | 27159 | 27159 | 24450 | 0 | 5014
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30218422-0 | CONSERVACION GLOBAL RED CAMINOS HUARA PICA POZO A, PROV. TAMARUGAL - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 235338 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa I, Región de Tarapacá. Segundo llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-05-04 | 2015-05-27 | 04/08/2015 | 14/09/2015 | 2015-09-14 | 2017-09-13 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | IPC | 2920227.145 | 2763862 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 1143466 | 1780138 | 0 | 285663 | 59236 | 94698 | 91376 | 167560 | 96000 | 160914 | 244965 | 161539 | 196526 | 221661 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30218422-0 | CONSERVACION GLOBAL RED CAMINOS HUARA PICA POZO A, PROV. TAMARUGAL - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 235340 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, sector Pica - Pozo Almonte , Etapa I, Región de Tarapacá.Segundo llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-05-04 | 2015-05-28 | 04/08/2015 | 21/09/2015 | 2015-09-21 | 2017-09-20 | TAMARUGAL | PICA, POZO ALMONTE | IPC | 3187084.388 | 2952057 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 1790712 | 1312629 | 237535 | 238846 | 61393 | 201705 | 70692 | 86689 | 53300 | 127200 | 127200 | 108069 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 189456 | Gastos de Publicaciones de Propuestas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2012-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 42472 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1500 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 236137 | Conservación Red Vial, Conservación Rutinaria Ruta A-545; Cruce A-555 - Laonzana - Puchurca, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2019-01-01 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 300000 | 610715
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 236146 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-489; Cruce A-45 (Alpajeres) - Termas de Berenguela, Sector Km. 0.000 al Km. 16.573; Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-02 | 2016-09-06 | 02/11/2016 | 07/12/2016 | 2016-12-07 | 2017-06-05 | TAMARUGAL | CAMIÑA | IPC | 569662.352 | 501165 | 76404369 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SICALL LIMITADA | 0 | 506242 | 0 | 0 | 0 | 356280 | 70786 | 49719 | 29457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 255669 | Conservación Red Vial 2015-2017, Conservación Rutinaria Ruta A-750; Sector Cruce Ruta 1 - Cruce A-760, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-02 | 2016-09-23 | 07/11/2016 | 03/01/2017 | 2017-01-03 | 2017-07-02 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 1241922.33 | 976046 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 992172 | 0 | 0 | 0 | 287852 | 0 | 162081 | 60000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 82239 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Indeterminado | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 255669 | Modificacion del contrato nº255669 , Conservación Red Vial 2015-2017, Conservación Rutinaria Ruta A-750; Sector Cruce Ruta 1 - Cruce A-760, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 77265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77265 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 260523 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-639; Sector Mamiña - Parca, Provincia del Tamarugal, Región Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-23 | 2017-02-08 | 03/04/2017 | 16/05/2017 | 2017-05-16 | 2017-12-12 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 643591.399 | 490654 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 73500 | 84000 | 84000 | 221654
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 260524 | "Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-479; Sector Cruce A-469 (Apamilca) - Cruce A-489 Termas de Gerenguela Sector km 0,000 al Km 32,320, Provincia del Tamarugal, Región Tarapacá" | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-12-05 | 2017-01-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-30 | 2017-11-28 | TAMARUGAL | CAMIÑA | IPC | 1250534.12 | 925737 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500 | 276500 | 1035344
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 260525 | "Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-499; Sector Cruce A-487 (Alto Latarani) - A-489 (Termas de Berenquela), Provincia del Tamarugal, Región Tarapacá" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-09-01 | TAMARUGAL | COLCHANE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 207500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 100000 | 55000 | 1345500
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 261240 | 2º Llamado Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta 15 CH, Sector Apacheta Casiri por sectores, Km 87 al 103 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-06 | 2017-01-26 | 16/03/2017 | 03/05/2017 | 2017-05-03 | 2017-09-30 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 1048736.657 | 855917 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 0 | 931775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54762 | 130000 | 170315 | 176698 | 200000 | 200000 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 261571 | Conservación Red Vial Conservación Periódica Ruta A-755 Sector Puente Matilla Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-03-01 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 88038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 22038 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 269931 | Conservación Red Vial Comunal Conservación Rutinaria Ruta A-959: Cruce A-97-B(Ruta Andina)- Cariquima- Huitane-Villablanca- Chulluncane Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-07-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 396851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66851 | 150000 | 180000 | 791846
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30256272-0 | CONSTRUCCION VIADUCTO TILIVICHE EN RUTA 5 REGION DE TARAPACA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227775 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Viaductos Tana y Tiliviche en Ruta 5, Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-06-15 | 2015-07-29 | 17/08/2015 | 11/09/2015 | 2015-09-11 | 2017-05-03 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 269480 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 40584 | 64350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23100 | 0 | 41250 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Indeterminado | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 221457 | Modificacion del contrato nº221457 , Asesoría a la Inspección Fiscal; Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico Ruta A-475; Sector Chiapa-Jaiña, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-09-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 5999055 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 0 | 174632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174632 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 224283 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico, Ruta A-97, Sector Laguna de Huasco - Lupe, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-05 | 2015-02-27 | 01/06/2015 | 06/07/2015 | 2015-07-06 | 2016-06-06 | TAMARUGAL | PICA | IPC | 0 | 558712 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 581816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 272245 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación de Contrato Conservación Camino Básico, Ruta A-525 DM. 8.500 al DM. 32.324, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá y Obras Nuevas; 3º Llamado. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-04-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 27500 | 170000
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 189456 | Gastos de Publicaciones de Propuestas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2012-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 42472 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 3393 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 211226 | Terminación de Contrato Conservación Camino Básico Ruta A-515; Km 0.000 al 17.900; Sector Ruta 15-Ch - Limaxiña; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá y Obras Nuevas. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-02 | 2016-08-29 | 20/10/2016 | 24/11/2016 | 2016-11-24 | 2017-06-12 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 1408763.353 | 1239520 | 76404369 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SICALL LIMITADA | 0 | 1269803 | 0 | 350175 | 0 | 177618 | 0 | 136137 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 105873 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Indeterminado | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 211226 | Modificacion del contrato nº211226 , Terminación de Contrato Conservación Camino Básico Ruta A-515; Km 0.000 al 17.900; Sector Ruta 15-Ch - Limaxiña; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá y Obras Nuevas. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76404369 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SICALL LIMITADA | 0 | 56096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 211228 | Conservación Red Vial Comunal; Terminación de Contrato Conservación Camino Basico Ruta A-525 Km 8;500 al Km 32;324; Sector cruce Ruta A-535 Achacagua; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá y Obras Nuevas | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-24 | 2017-06-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-15 | 2018-03-28 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 1904415.37 | 0 | 89126400 |  | 0 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 84000 | 1579856
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 230757 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-475, KM. 22,000 AL KM. 40.000, SECTOR SOTOCA-JAIÑA; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA; SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-02-03 | 2015-02-19 | 21/04/2015 | 08/09/2015 | 2015-09-08 | 2016-11-30 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 1247752.181 | 1620218 | 89831600 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 1712908 | 3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3024 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 230762 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-97B, SECTOR LAGUNA DEL HUASCO-COLLACAGUA; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA; SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-02-03 | 2015-02-19 | 06/04/2015 | 09/09/2015 | 2015-09-09 | 2016-06-05 | TAMARUGAL | PICA | IPC | 2194496.265 | 2413411 | 89831600 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 2513688 | 17636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17636 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 230766 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-97B, SECTOR COLLACAGUA-LIRIMA; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA; SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-02-03 | 2015-02-20 | 24/03/2015 | 07/05/2015 | 2015-05-07 | 2016-04-16 | TAMARUGAL | PICA | IPC | 2626239.49 | 2992537 | 89831600 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 3059104 | 13773 | 9030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4743 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 232881 | Conservación Camino Básico, Ruta A-514, KM. 10.00 AL 34.00 Sector Cruce A-616 - Caleta Buena, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-12-28 | 2016-02-16 | 16/03/2016 | 27/04/2016 | 2016-04-27 | 2017-03-30 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, HUARA | IPC | 1646455.688 | 1341145 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1037129 | 336843 | 0 | 0 | 333843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 261247 | 2º Llamado Conservación Camino Básico , Ruta A-412, Sector Cruce Ruta 5 (Huara) - º Cruce A-514 (Alto Caleta Buena); Provincia de Iquique; Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-12-06 | 2017-01-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-30 | 2018-01-16 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 1536427.098 | 1237938 | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 198500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94000 | 104500 | 1107822
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 261248 | 2º Llamado Conservación Camino Básico, Ruta A-514,Sector Cruce Ruta A-616- Caleta Buena, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-06 | 2017-01-06 | 16/03/2017 | 03/05/2017 | 2017-05-03 | 2017-10-30 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 564423.317 | 536373 | 76404369 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SICALL LIMITADA | 0 | 399000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500 | 84000 | 94500 | 147000 | 165373
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30366537-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR POZO ALMONTE, REGIÓN DE TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 261659 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5 Sector Pozo Almonte, Región de Tarapacá 2º Lllamado | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-21 | 2017-05-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-23 | 2018-11-15 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 0 | 0 | 96777320 |  | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 148000
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30366537-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR POZO ALMONTE, REGIÓN DE TARAPACA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 189456 | Gastos de Publicaciones de Propuestas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2012-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 42472 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 235 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30370875-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2016-2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 189456 | Gastos de Publicaciones de Propuestas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2012-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 42472 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1302 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30370875-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 255004 | "Camino Basico por Conservación, Ruta A - 700, Sector Cruce Ruta 5 - Estación FFCC - Geoglifos Pintados, Comuna de Pozo Almonte, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-23 | 2017-02-13 | 16/03/2017 | 06/04/2017 | 2017-04-06 | 2017-10-03 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 442538.281 | 369263 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 384512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29165 | 31500 | 42000 | 52500 | 104000 | 104000 | 21347 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30370875-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 263966 | "Camino Básico por Conservación, Ruta A-404 y A-406, Sector Pisagua Viejo, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-23 | 2017-02-20 | 16/03/2017 | 04/05/2017 | 2017-05-04 | 2017-12-30 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 1464784.307 | 1133000 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 871300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 156000 | 156000 | 207800 | 247500 | 308200
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30370875-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 264297 | Camino Básico por Conservación Ruta A-373, sector Cruce A-375 - Cutijmalla, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-12-23 | 2017-02-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-30 | 2017-12-27 | TAMARUGAL | CAMIÑA | IPC | 1415943.442 | 1220923 | 76445564 | VCM INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 42000 | 1218923
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30370875-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 270105 | Camino Básico por Conservación, Ruta A-510, Cruce Ruta -514- Cerro Esmeralda, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-03-01 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 600001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77001 | 210000 | 313000 | 292500
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30371041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 255052 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte y Sur II | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-20 | 2017-06-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-10 | 2021-07-10 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 155520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32130 | 32130 | 32130 | 59130 | 1137301
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30371041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 189456 | Gastos de Publicaciones de Propuestas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2012-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 42472 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 501 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30371041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 255016 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa II, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-02 | 2016-10-06 | 19/12/2016 | 10/03/2017 | 2017-03-10 | 2021-02-17 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 6594725.785 | 5891899 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 0 | 399000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 31500 | 136500 | 31500 | 136500 | 6123588
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30371041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 255042 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte Etapa II, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-23 | 2016-10-24 | 23/12/2016 | 10/03/2017 | 2017-03-10 | 2021-01-09 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, POZO ALMONTE | IPC | 6482142.072 | 5433135 | 76125157 | SACYR OPERACIONES Y SERVICIOS | 0 | 590591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66008 | 102161 | 76686 | 91493 | 129905 | 124338 | 5321284
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30383428-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A IQUIQUE, REGI | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 238998 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A IQUIQUE, REGION DE TARAPACA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-18 | 2016-01-28 | 17/03/2016 | 25/04/2016 | 2016-04-25 | 2017-12-21 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 312000 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 69703 | 166790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59170 | 0 | 107620 | 0 | 85535
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30384479-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15 CH S:ALTO HUASQUIÑA - ALTO USMAGAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 250654 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 15 Ch Sector Alto Huasquiña-Alto Usmagama Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-26 | 2016-11-02 | 27/12/2016 | 14/03/2017 | 2017-03-14 | 2018-08-06 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 280000 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 232000
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30398852-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR EL LOA-CUESTA HUANILLOS, REG DE TARAPACÁ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250656 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1 Sector El Loa-Cuesta Guanillos, Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-23 | 2016-10-20 | 02/11/2016 | 13/12/2016 | 2016-12-13 | 2019-01-02 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 334900 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 156357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45901 | 69250 | 16056 | 25150 | 0 | 0 | 0 | 191984
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 251359 | CONVENIO MANTENCIÓN Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS DRV I REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 36726 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24611 | 0 | 0 | 0 | 2189 | 4000 | 3422 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 251399 | CONVENIO MANTENCIÓN Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS DE LA DRV I REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 31934 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27732 | 0 | 0 | 0 | 10207 | 692 | 2519 | 0 | 0 | 14314 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 251462 | CONVENIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DRV I REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 236525 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 46067 | 0 | 0 | 0 | 32343 | 13724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 251475 | CONVENIO DE MANTENCIÓN Y/O REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DRV I REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 130432 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14001 | 0 | 0 | 0 | 14001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 251491 | COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DRV I REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 110092 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 46695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 46352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 251510 | SERVICIO DE SISTEMA DE CONTROL, MONITOREO Y GESTIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DRV I REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 24982 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8302 | 0 | 896 | 1809 | 3151 | 0 | 2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 251544 | VIGILANCIA DE CAMPAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DV I REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 571090 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 133557 | 0 | 0 | 14363 | 40618 | 36331 | 42245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 251587 | COMPRA DE E.P.P. PARA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DV I REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 79500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23050 | 0 | 0 | 6951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 251606 | COMBUSTIBLE PARA LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DV I REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 136048 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29668 | 0 | 0 | 7503 | 4365 | 0 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 251610 | COMPRA DE PINTURA ACRÍLICA Y MICROESFERAS PARA LA DV I REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 144494 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 251823 | PAGO PEAJES DV I REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 23636 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6235 | 0 | 0 | 6 | 3113 | 0 | 3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 251858 | ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE BAÑOS QUÍMICOS Y CARROS DE ARRASTRE PARA LA DV I REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 43245 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14101 | 0 | 0 | 4230 | 3290 | 0 | 6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 255210 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS Y VARILLAJE PARA LA DRV I REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 3583 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2559 | 0 | 0 | 512 | 0 | 1535 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 265236 | DEUDA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2016 SUB,31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 226076 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 225807 | 54433 | 130770 | 29144 | 11460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 265431 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 1245958 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1245629 | 0 | 24790 | 4040 | 12384 | 141931 | 17460 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 404378 | 40646 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Metropolitana | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265946 | DEPTO. MAQUINARIA, Mantención y Reparación de Bulldozer | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 450000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 26001 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 3500 | 3000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Metropolitana | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265953 | DEPTO. MAQUINARIA, Reparacion y Mantencion de Equipos y Camiones. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 155135 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6001 | 0 | 144 | 0 | 0 | 4313 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Metropolitana | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265984 | DEPTO. MAQUINARIA, Combustible para Bulldozer y Camiones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 351954 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 1000 | 100 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Metropolitana | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 266087 | DEPTO. MAQUINARIA, Servicio de Transporte Bulldozer. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 39460 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 800 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 267623 | Propio Peculio Dirección de Vialidad 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 194 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Indeterminado | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267901 | LABORATORIO: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4326 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Metropolitana | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267907 | PREV. RIESGOS: Adquisición de EPP para el Depto. Puentes, SP Nº 56-199 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 33000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1145 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Indeterminado | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267913 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17444 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Metropolitana | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 80000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Indeterminado | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268222 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Metropolitana | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268225 | DEPTO. MAQUINARIAS, Reembolso de Peajes y Revisiones Técnicas de Maquinarias | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15500 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Metropolitana | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268268 | PUENTES: Servicio de flete de equipos y arriendo de equipos menores, SP Nº 67 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 19000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Metropolitana | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268414 | LABORATORIO: Servicio de Gas ABASTIBLE SP Nº 80, 195, 232 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 2055 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Metropolitana | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268643 | DPTO. MAQUINARIA, Repararacion y Mantencion de Camion Salero, correspondiente a la XII Región. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 114866 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 268683 | MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS, MAQUINARIA Y/O VEHÍCULOS DE CARGA 2017 TRATO DIRECTO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 6821 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6820 | 0 | 1269 | 1477 | 913 | 3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Metropolitana | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268911 | LABORATORIO: Adquisición de Celda de carga de 600kN, SP Nº 90 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3568 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269183 | LABORATORIO: Adquisición de accesorios de ensaye para el LRV Tarapacá, SP Nº 95 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 3885 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1763 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269493 | LABORATORIO: Adquisición de un set de bandejas Metálicas (1R.04.00.36) de hormigón de Ignición para el Laboratorio Regional Tarapacá SP N°115 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 286 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 269836 | MANTENCIÓN DE BODEGAS Y REFUERZO MURO DE CAMPAMENTO OPERATIVO POZO ALMONTE DRV I REGIÓN DE TARAPACÁ. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | SR | 0 | 43703 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43703 | 0 | 0 | 43703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 270304 | Mantención y Reparación Plazas Pesaje año 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 65500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 65501 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 21680 | 21660 | 21161 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Metropolitana | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270582 | LABORATORIO: Servicio de Dosimetría primer trimestre, SP Nº 176 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1868 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 270625 | SUMINISTRO BARRERAS PREFABRICADAS DE HORMIGON TIPO F 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 46522 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 46521 | 0 | 0 | 0 | 46521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Metropolitana | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270634 | PUENTES: Servicio de reparación de Grúa Hidráulica, SP Nº 182 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 1308 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Metropolitana | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270804 | LABORATORIO: Servicio de reparación de dos equipos compactadores, SP Nº 187 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 988 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Metropolitana | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270848 | LABORATORIO: Mantención y reparación de dos hornos de convección, SP Nº 196 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 655 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 270971 | CONVENIO SUMINISTRO AGUA PURIFICADA PARA FAENAS AD 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 1070 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 50 | 83 | 69 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 167 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Metropolitana | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271118 | PUENTES: Adquisición de uniones rápidas para puentes mecanos, SP Nº 214 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 451 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Metropolitana | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271276 | COMPRAS CENTRALIZADAS: Adquisición de combustible año 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 528000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Metropolitana | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271703 | LABORATORIO: Servicio Mantención y reparación de 2 compactadores LNV, SP Nº 250 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 758 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271766 | LABORATORIO: SP Nº 254 Servicio de calibración de masas patrones del LRV Iquique | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 532 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Metropolitana | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271783 | PUENTES: EP Nº 260 Adquisición de repuestos para 3 sondas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 3134 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Metropolitana | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271874 | LABORATORIO: SP Nº 261 Servicio de mantención de equipo reómetro de corte dinámico y los equipos de apoyo | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1845 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Metropolitana | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272083 | PUENTES: Servicio de reparación general de Grúa Grove, SP 271 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 33749 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Metropolitana | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272239 | PUENTES: SP N 280 Adquisición de repuestos y accesorios para equipos de sondaje y Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 2902 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Metropolitana | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272298 | LABORATORIO: Calibración de masas patrones, SP Nº 281 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1456 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30447873-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA I REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272944 | LABORATORIO: SP Nº 310 Mantención de balamza y pegado refractario horno de ignición del LRV Tarapacá | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 441 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30458378-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SECTOR: HUARA - ACCESO TARAPACA; REG. TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 263500 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta 15 ch; sector: huara - acceso Tarapacá ; reg. Tarapacá (Nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-07-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 440000
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30458378-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SECTOR: HUARA - ACCESO TARAPACA; REG. TARAPACA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 189456 | Gastos de Publicaciones de Propuestas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2012-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 42472 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 268816 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2019-09-01 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 588000
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 189456 | Gastos de Publicaciones de Propuestas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2012-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 42472 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 268805 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa I, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2019-09-01 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 122500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61250 | 61250 | 3000000
Vialidad | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 268806 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, sector Pica - Pozo Almonte , Etapa I, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2019-09-01 | TAMARUGAL | PICA, POZO ALMONTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 122500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61250 | 61250 | 3450000
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 20174576-0 | AMPLIACION RUTA 28 CRUCE RUTA 5 (LA NEGRA) - ANTOFAGASTA - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222796 | Indemnizacion contrato Ampliación Ruta 28, Sector Cruce La Negra (La Negra) - Antofagasta, Región de Antofagasta (original 160761) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-12-01 | 2016-11-30 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 751459.249 | 751460 | 80231800 | CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A. | 0 | 751460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751460 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 20185744-0 | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA B-245 S: S. PEDRO ATACAMA-TATIO - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 247099 | Terminación Mejoramiento Ruta Altiplánica, S. Pedro de Atacama - El Tatio; Sector Putana El Tatio; Provincia El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2016. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 07/02/2017 | 16/03/2017 | 2017-01-16 | 2017-11-12 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 650000 | 781877 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 805376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93996 | 244647 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 54733 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30061517-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5 S: IBERIA - QUILLAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 172388 | Reposicion Pavimento Ruta 5, Sector Iberia - Quillagua, Tramo Dm. 1.590.000,00 al Dm. 1.621.600,00, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-01-14 | 2012-03-23 | 31/05/2012 | 29/06/2012 | 2012-06-30 | 2013-12-22 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Pln | 8268631.248 | 7137869 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 7231781 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30069971-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5, SECTOR: LAS BOMBAS - BIF. TALTAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272423 | Devolución y reintegro de multa cobrada en exceso Contrato: Reposición Ruta 5, Sector Las Bombas - Bifurcación Taltal, III Etapa, Región de Antofagasta (Original 185550) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-10-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 23600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23600 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30071120-0 | REPOSICION RUTA 1, SECTOR: TALTAL - TOCOPILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 223122 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 1, Taltal-Tocopilla, Región de Antofagasta | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-11-13 | 2014-12-19 | 10/02/2015 | 06/03/2015 | 2015-03-06 | 2017-10-21 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 247280 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 208179 | 52994 | 0 | 0 | 0 | 22968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4740 | 5600 | 18845 | 841 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 30071120-0 | REPOSICION RUTA 1, SECTOR: TALTAL - TOCOPILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 223122 | Modificacion del contrato nº223122 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 1, Taltal-Tocopilla, Región de Antofagasta | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | -5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5600 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30083882-0 | AMPLIACION DE CALZADA SECTOR KM 50 AL 70 RUTA 24, CUESTA BARRILES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 222306 | Asesoria a Inspeccion Fiscal ampliación de calzada Ruta 24, Sector Cuesta Barriles, Tramo KM. 50,00 al KM. 70,00 , Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-11-28 | 2015-01-27 | 08/06/2015 | 07/07/2015 | 2015-07-07 | 2018-01-07 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 0 | 804858 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 461000 | 46481 | 0 | 0 | 45359 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 325448
Vialidad | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 30083882-0 | AMPLIACION DE CALZADA SECTOR KM 50 AL 70 RUTA 24, CUESTA BARRILES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 222306 | Modificacion del contrato nº222306 , Asesoria a Inspeccion Fiscal ampliación de calzada Ruta 24, Sector Cuesta Barriles, Tramo KM. 50,00 al KM. 70,00 , Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -325447
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30083882-0 | AMPLIACION DE CALZADA SECTOR KM 50 AL 70 RUTA 24, CUESTA BARRILES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222305 | Ampliación de calzada Ruta 24, Cuesta Barriles, KM. 50,0 - KM. 70,0, Región de Antofagasta. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 26/02/2015 | 25/03/2015 | 2015-03-26 | 2017-04-14 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 14723739.522 | 12422375 | 76462045 | CONSORCIO RUTA 24 CUESTA BARRILES FV COP LIMITADA | 12827000 | 290101 | 43791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246292 | 0 | 18 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 30083882-0 | AMPLIACION DE CALZADA SECTOR KM 50 AL 70 RUTA 24, CUESTA BARRILES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222305 | Modificacion del contrato nº222305 , Ampliación de calzada Ruta 24, Cuesta Barriles, KM. 50,0 - KM. 70,0, Región de Antofagasta. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76462045 | CONSORCIO RUTA 24 CUESTA BARRILES FV COP LIMITADA | 0 | 105601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105618 | 0 | -17 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30084134-0 | REPOSICION PUENTE CHIU-CHIU RUTA CH-21, II REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 213211 | Reposicion Puente Chiu - Chiu Ruta Ch-21; II Región; Nuevo 2014 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-06-30 | 2014-08-08 | 03/09/2014 | 03/10/2014 | 2014-10-04 | 2016-01-26 | EL LOA | CALAMA | IPC | 1200000 | 1592508 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 1660114 | 372 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30089927-0 | REPOSICION RUTA 5 NORTE S: LOS MARIOS - AGUA VERDE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248039 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5 Norte, Sector Los Marios - Agua Verde, tramo Km 1.121,300 al Km 1.154,100, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-14 | 2016-06-07 | 23/08/2016 | 25/10/2016 | 2016-10-25 | 2018-10-25 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 750105 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 379001 | 0 | 73710 | 0 | 60034 | 0 | 30170 | 30000 | 30000 | 37297 | 37297 | 42309 | 38184 | 416000
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30089927-0 | REPOSICION RUTA 5 NORTE S: LOS MARIOS - AGUA VERDE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 248040 | Reposición Ruta 5 sector Los Marios Agua Verde, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-03-08 | 2016-05-24 | 26/09/2016 | 19/10/2016 | 2016-10-19 | 2018-10-09 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 16822537.023 | 13933523 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 4684002 | 0 | 0 | 416869 | 673717 | 662145 | 0 | 400000 | 600000 | 674488 | 373076 | 539597 | 344110 | 10089000
Vialidad | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 30089927-0 | REPOSICION RUTA 5 NORTE S: LOS MARIOS - AGUA VERDE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 248040 | Modificacion del contrato nº248040 , Reposición Ruta 5 sector Los Marios Agua Verde, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 316719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316719 | 2292000
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30093407-0 | MEJORAMIENTO RUTA 21-CH SECTOR ASCOTAN - OLLAGÜE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 169065 | Mejoramiento Ruta 21-CH, Sector Ascotán - Ollague, Tramo DM. 124.520 al DM. 146.750, Comuna de Ollague, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2010-11-23 | 2011-02-18 | 21/04/2011 | 13/07/2011 | 2011-07-13 | 2013-05-16 | EL LOA | OLLAGÜE | Pln | 5756034.061 | 7073925 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 7993911 | 2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30099871-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACION RUTA 1 S: ROTONDA INTERSECCION RUTA 28-COLOSO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263543 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento ampliacion ruta 1 s: rotonda intersección ruta 28 - coloso (nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-08-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 669500
Vialidad | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 30099871-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACION RUTA 1 S: ROTONDA INTERSECCION RUTA 28-COLOSO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30101373-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACION RUTA 1 PASADA POR TOCOPILLA ROTONDA LIMITE URBANO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213193 | Estudio de Ingenieria De Detalle Mejoramiento, ampliación Ruta 1 Pasada por Tocopilla, rotonda limite urbano, Región de Antofagasta | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta publica | 2014-07-11 | 2014-08-20 | 10/09/2014 | 08/10/2014 | 2014-10-08 | 2015-12-22 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 342495 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 355278 | 1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 30101373-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACION RUTA 1 PASADA POR TOCOPILLA ROTONDA LIMITE URBANO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213193 | Modificacion del contrato nº213193 , Estudio de Ingenieria De Detalle Mejoramiento, ampliación Ruta 1 Pasada por Tocopilla, rotonda limite urbano, Región de Antofagasta | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-12-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | -1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1600 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30101373-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACION RUTA 1 PASADA POR TOCOPILLA ROTONDA LIMITE URBANO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263544 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento ampliacion ruta 1 pasada por Tocopilla rotonda límite urbano (nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-12-01 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 720000
Vialidad | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 30101373-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACION RUTA 1 PASADA POR TOCOPILLA ROTONDA LIMITE URBANO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30101373-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACION RUTA 1 PASADA POR TOCOPILLA ROTONDA LIMITE URBANO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263545 | Mejoramiento ampliacion ruta 1 pasada por Tocopilla rotonda límite urbano (nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-12-01 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4693000
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30106756-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: CALETA BUENA TOCOPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225421 | Asesoría a Inspección Fiscal Reposición Ruta 1, Sector Punta de Ala - Tocopilla, Tramo DM 161.200,00 - DM 182.999,84, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-27 | 2015-04-17 | 22/07/2015 | 19/08/2015 | 2015-08-19 | 2017-04-19 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 0 | 542451 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 404100 | 111450 | 0 | 0 | 11450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 45909
Vialidad | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 30106756-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: CALETA BUENA TOCOPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225421 | Modificacion del contrato nº225421 , Asesoría a Inspección Fiscal Reposición Ruta 1, Sector Punta de Ala - Tocopilla, Tramo DM 161.200,00 - DM 182.999,84, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45908
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30106756-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: CALETA BUENA TOCOPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246175 | Asesoría a Inspección Fiscal para la Obra de Emergencia Reposición Ruta 1, Sector Caleta Buena - Punta de Ala, Tramo DM 139.300,00 - DM 161.200,00, Comuna de Tocopilla, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Trato directo | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 11/05/2016 | 11/05/2016 | 2015-12-07 | 2017-02-07 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 0 | 447181 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 362000 | 4385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88515
Vialidad | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 30106756-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: CALETA BUENA TOCOPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246175 | Modificacion del contrato nº246175 , Asesoría a Inspección Fiscal para la Obra de Emergencia Reposición Ruta 1, Sector Caleta Buena - Punta de Ala, Tramo DM 139.300,00 - DM 161.200,00, Comuna de Tocopilla, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88514
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30106756-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: CALETA BUENA TOCOPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 225420 | Reposición Ruta 1, Sector Punta de Ala - Tocopilla, tramo Dm 161.200,00 - Dm 182.999.84 , Región de Antofagasta | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-12-29 | 2015-04-07 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-13 | 2016-12-27 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 11518196.095 | 9451973 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 9613744 | 391384 | 130727 | 0 | 0 | 0 | 237298 | 0 | 0 | 0 | 23359 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30106756-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: CALETA BUENA TOCOPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 246176 | Reposición Ruta 1, Sector Caleta Buena - Punta de Ala, Tramo Dm. 139.300,00 - Dm. 161.200,00, Comuna de Tocopilla, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 29/04/2016 | 24/05/2016 | 2015-11-26 | 2017-02-19 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 7278946.713 | 7859147 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 7902188 | 174100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105700 | 27888 | 0 | 0 | 20500 | 12 | 0 | 20000 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 30106756-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: CALETA BUENA TOCOPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 246176 | Modificacion del contrato nº246176 , Reposición Ruta 1, Sector Caleta Buena - Punta de Ala, Tramo Dm. 139.300,00 - Dm. 161.200,00, Comuna de Tocopilla, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30113688-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 187211 | "ASESORÍA a la Inspección Fiscal Contrato: Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de la Provincia de Antofagasta, Sector Norte, Etapa I, Región de Antofagasta: Nuevo 2012." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-05-22 | 2012-07-20 | 18/04/2013 | 16/05/2013 | 2013-05-16 | 2017-04-25 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 735875 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 695898 | 120125 | 17906 | 17906 | 18003 | 0 | 0 | 0 | 66310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30113688-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 195940 | Conservaciòn Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de la Provincia de Antofagasta; Sector Norte; Etapa I; Regiòn de Antofagasta; 2º llamado; Nuevo 2012 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-07-18 | 2012-08-21 | 12/12/2012 | 22/03/2013 | 2013-03-23 | 2017-05-16 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES | Pln | 7399983.552 | 10307308 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 9153671 | 1772821 | 0 | 460255 | 78551 | 262588 | 68774 | 139398 | 763255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30115111-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL RUTA 1 (AVDA. REPUBLICA DE CROACIA)/ RUTA 28 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270006 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Nudo Vial Ruta 1 (Avda. República de Croacia)-Ruta 28, Región de Antofagasta (Segundo Llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-03-25 | 2017-05-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-05 | 2019-01-05 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 0 | 84865000 |  | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 50000 | 430000
Vialidad | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 30115111-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL RUTA 1 (AVDA. REPUBLICA DE CROACIA)/ RUTA 28 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30115111-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL RUTA 1 (AVDA. REPUBLICA DE CROACIA)/ RUTA 28 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269105 | Mejoramiento Nudo Vial Ruta 1 (Avda. República de Croacia)- Ruta 28, Región de Antofagasta (segundo llamado) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-03-03 | 2017-04-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-12 | 2019-01-03 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 5599823.071 | 6451725 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 601000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 301000 | 6425485
Vialidad | de Antofagasta | La Araucanía | PROYECTOS | 30115111-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL RUTA 1 (AVDA. REPUBLICA DE CROACIA)/ RUTA 28 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 432001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346862 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 139 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 30115111-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL RUTA 1 (AVDA. REPUBLICA DE CROACIA)/ RUTA 28 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 30115111-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL RUTA 1 (AVDA. REPUBLICA DE CROACIA)/ RUTA 28 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271075 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 MEJORAMIENTO NUDO VIAL RUTA 1 (AVDA REPUBLICA DE CROACIA) RUTA 28 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 346862 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30123640-0 | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACION CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227790 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Circunvalación Calama S: Yalquincha - Pobl Tucnar Huasi, Región de Antofagasta. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-28 | 2015-11-04 | 25/11/2015 | 21/12/2015 | 2015-12-21 | 2017-04-14 | EL LOA | CALAMA | IPC | 0 | 242650 | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 151000 | 99600 | 0 | 0 | 73423 | 0 | 0 | 25898 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 30123640-0 | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACION CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227790 | Modificacion del contrato nº227790 , Estudio de Preinversión Mejoramiento Circunvalación Calama S: Yalquincha - Pobl Tucnar Huasi, Región de Antofagasta. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 0 | -3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3600 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30125650-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE ANTOFAGAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 227791 | Conservación Sistema De Señalización Informativa Región De Antofagasta; Nuevo 2015 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-04-27 | 2015-06-02 | 03/09/2015 | 02/10/2015 | 2015-10-03 | 2016-10-07 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 1588089.938 | 1374872 | 99537890 | APIA S.A. | 1430754 | 5090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30131282-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - CALETA BUENA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 227794 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1 Sector: Michilla -Caleta Buena; Nuevo 2015 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-04-21 | 2015-06-05 | 30/12/2015 | 05/02/2016 | 2016-02-05 | 2017-05-30 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 395951 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 132007 | 293948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81247 | 0 | 40150 | 57828 | 0 | 109023 | 5700 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30131389-0 | REPOSICION RUTA 23-CH SECTOR: SAN PEDRO ATACAMA - TOCONAO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 227660 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 23-CH Sector: San Pedro Atacama - Toconao | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-06-15 | 2015-08-03 | 08/09/2015 | 14/10/2015 | 2015-10-14 | 2017-04-06 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 448880 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 294489 | 175536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84737 | 0 | 90799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30131391-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO NORTE MEJILLONES - MICHILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 227661 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1 Sector: Acceso Norte Mejillones - Michilla; Nuevo 2015 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-04-21 | 2015-06-05 | 14/07/2015 | 14/08/2015 | 2015-08-14 | 2017-02-19 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | IPC | 0 | 357485 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 342885 | 29655 | 0 | 0 | 29655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30131463-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: TOCOPILLA - CALETA URCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 239069 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 1, Sector Tocopilla-Caleta Urco, Región de Antofagasta. (Segundo llamado) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-14 | 2015-10-14 | 02/11/2015 | 01/12/2015 | 2015-12-01 | 2017-12-30 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 0 | 221800 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 99349 | 130255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34615 | 0 | 0 | 13720 | 11660 | 5040 | 18240 | 46980 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 30131463-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: TOCOPILLA - CALETA URCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 239069 | Modificacion del contrato nº239069 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 1, Sector Tocopilla-Caleta Urco, Región de Antofagasta. (Segundo llamado) | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | -34039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -809 | 0 | 0 | -33230 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Interregional | PROYECTOS | 30136617-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA SECTOR CHAÑARAL TALTAL II Y III REGIONES | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227664 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Ruta Costera, sector Chañaral - Taltal, regiones de Atacama y Antofagasta | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-07 | 2015-10-29 | 19/11/2015 | 15/12/2015 | 2015-12-15 | 2017-08-21 | ANTOFAGASTA, CHAÑARAL | TAL TAL, CHAÑARAL | IPC | 0 | 295000 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 147737 | 161145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119581 | 17719 | 23845 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30212522-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250663 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1, Sector: Caleta Urco-Aduana, Región de Antofagasta. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-22 | 2016-11-22 | 07/12/2016 | 28/12/2016 | 2016-12-28 | 2019-02-16 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 0 | 476600 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 216992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109190 | 0 | 68400 | 281994
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 231219 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA ; NUEVO 2015. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-01-06 | 2016-03-21 | 03/01/2017 | 07/02/2017 | 2017-02-07 | 2021-01-07 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 0 | 917100 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 167564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29010 | 17136 | 20213 | 20213 | 20213 | 20213 | 20213 | 20353 | 777820
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 231222 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARÍA ELENA, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2015. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-01-08 | 2016-04-01 | 13/07/2016 | 17/08/2016 | 2016-08-17 | 2020-06-27 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | IPC | 0 | 892371 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 41115 | 235061 | 19347 | 19357 | 19415 | 19507 | 19581 | 19628 | 19687 | 19687 | 19687 | 19687 | 19687 | 19791 | 640777
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 231224 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2015. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-01-08 | 2016-04-01 | 25/04/2016 | 27/05/2016 | 2016-05-27 | 2020-04-27 | EL LOA | CALAMA | IPC | 0 | 899807 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 92943 | 237027 | 19558 | 19518 | 19623 | 19669 | 19744 | 19792 | 19845 | 19845 | 19845 | 19845 | 19845 | 19898 | 593939
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 231228 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2015. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-01-06 | 2016-03-21 | 26/04/2016 | 27/05/2016 | 2016-05-27 | 2020-04-27 | EL LOA | CALAMA, OLLAGÜE | IPC | 0 | 936109 | 79888170 | INSPECTA S.A. | 116388 | 225734 | 0 | 19610 | 20415 | 20443 | 20541 | 20592 | 20618 | 20618 | 20718 | 20718 | 20718 | 20743 | 619462
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 249253 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2015. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-01-07 | 2016-03-30 | 30/11/2016 | 07/02/2017 | 2017-02-07 | 2021-01-07 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | IPC | 0 | 943227 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 169716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25033 | 20295 | 20669 | 20669 | 20669 | 20669 | 20669 | 21043 | 801774
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 249265 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2015. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-01-07 | 2016-03-30 | 29/09/2016 | 10/02/2017 | 2017-02-10 | 2021-01-10 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 971208 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 200249 | 0 | 0 | 0 | 28639 | 21362 | 21362 | 21464 | 21464 | 21464 | 21464 | 21464 | 21566 | 797122
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 247991 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 247991); NUEVO 2015. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-09 | 2016-01-15 | 10/02/2016 | 09/03/2016 | 2016-03-10 | 2020-02-18 | EL LOA | CALAMA | IPC | 7100000 | 7053792 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 720987 | 2322773 | 0 | 109942 | 383314 | 258626 | 179733 | 147127 | 156000 | 312000 | 208000 | 104000 | 364000 | 100031 | 4236412
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 250462 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA OLLAGUE, ETAPA II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 250462); NUEVO 2015. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-01-18 | 2016-02-23 | 23/03/2016 | 21/04/2016 | 2016-04-22 | 2020-04-01 | EL LOA | CALAMA, OLLAGÜE | IPC | 6898194.913 | 7175675 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1145117 | 2688120 | 511921 | 355956 | 119932 | 238573 | 192233 | 81416 | 104000 | 104000 | 259000 | 310000 | 269000 | 142089 | 3551251
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 251489 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA, ETAPA II, 3ER LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 251489); NUEVO 2015. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-01-26 | 2016-03-01 | 22/04/2016 | 06/06/2016 | 2016-06-07 | 2020-05-17 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 6495919.835 | 6705472 | 76118094 | EMPRESA CONSTRUCTORA LO CAMPINO LTDA | 976629 | 2076543 | 1019875 | 0 | 205779 | 159011 | 144602 | 159444 | 103500 | 62500 | 40000 | 26000 | 103500 | 52332 | 3848564
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 255442 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA II, 3er LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 255442 ); NUEVO 2015. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-12 | 2016-05-16 | 13/06/2016 | 18/07/2016 | 2016-07-19 | 2020-06-28 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 5999640.708 | 5603254 | 76383757 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA ARQUIVIAL LTDA | 211365 | 1735927 | 164927 | 78378 | 0 | 157597 | 101559 | 241621 | 102000 | 204000 | 204000 | 153000 | 20400 | 308445 | 3802880
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 256918 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA II, 4º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 256918); NUEVO 2015. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-09 | 2016-06-15 | 28/06/2016 | 26/07/2016 | 2016-07-27 | 2020-07-06 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | IPC | 5500000 | 4968867 | 76232128 | EMPRESA EPAV S.A | 140526 | 1224001 | 0 | 189893 | 31823 | 163801 | 141698 | 218693 | 15300 | 122400 | 25500 | 122400 | 15300 | 177193 | 3740939
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 257788 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA II, 3er LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:257788); NUEVO 2015 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-24 | 2016-08-05 | 05/09/2016 | 16/11/2016 | 2016-11-17 | 2020-10-27 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, TAL TAL | IPC | 5937654.877 | 5619672 | 76118094 | EMPRESA CONSTRUCTORA LO CAMPINO LTDA | 0 | 1383800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323608 | 177123 | 51000 | 183600 | 255000 | 153000 | 20400 | 220069 | 4392672
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 268366 | PUBLICACION PROPUESTAS CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA (2015-2016-2017) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 231234 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica camino Longitudinal Norte, Ruta 5, Sector Portezuelo - Las Bombas, Km. 1043,68 - Km. 1074,00, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta"; Nuevo 2015. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-11-30 | 2016-01-15 | 19/02/2016 | 22/03/2016 | 2016-03-23 | 2017-01-31 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | IPC | 2700000 | 2564657 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 2450804 | 182664 | 0 | 177843 | 4530 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 231236 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Ruta 1, Km. 66,00 - Km. 74,00, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta"; Nuevo 2015 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-11-30 | 2016-01-04 | 08/02/2016 | 11/03/2016 | 2016-03-12 | 2016-09-08 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | IPC | 725000 | 792552 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 798790 | 8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7553 | 0 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 236208 | Conservación por emergencia Ruta 5, km 1460 al 1546 (Sectores Alternados); Ruta B-168, km 2 al 4 y Ruta 23-ch, km 75 al 85, Provincia de Antofagasta, Tocopilla y El Loa, Region de Antofagasta; Nuevo 2015 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-10-06 | 2015-11-05 | 04/12/2015 | 13/01/2016 | 2016-01-14 | 2016-09-01 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | SIERRA GORDA, SAN PEDRO DE ATACAMA, MARIA ELENA | IPC | 1902641.8 | 2100640 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 238406 | Conservación por Emergencia de la ruta 25 km 0 al 111; Provincia de Antofagasta y El Loa; Región de antofagasta; Nuevo 2015 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-11-09 | 2015-12-10 | 21/01/2016 | 22/02/2016 | 2016-02-23 | 2016-11-09 | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | SR | 3693879.29 | 2799999 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 2627443 | 172555 | 0 | 0 | 172555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 253310 | Conservación de la Red Vial Básica; Conservación ruta 1 Km 0,000 a Km 11,300; Provincia de Antofagasta; Región de antofagasta; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-09-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309000 | 391000 | 900000
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 253311 | Conservación de la Red Vial Básica; Conservación ruta 26 Km 12;930 a Km 15;410; Provincia de Antofagasta; Región de Antofagasta; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-29 | 2017-08-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-21 | 2018-03-20 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 1200000 | 0 | 0 |  | 0 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625000 | 625000 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 253319 | Conservación de la Red Vial secundaria; Conservación ruta B-180 Km 34;3 a Km 46;3; Provincia de Tocopilla; Región de Antofagasta; Nuevo 2016 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-06 | 2016-09-09 | 09/11/2016 | 03/01/2017 | 2017-01-04 | 2017-09-01 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | IPC | 720000 | 686885 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 707484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161067 | 470200 | 76217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 253319 | Modificacion del contrato nº253319 , Conservación de la Red Vial secundaria; Conservación ruta B-180 Km 34;3 a Km 46;3; Provincia de Tocopilla; Región de Antofagasta; Nuevo 2016 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 69387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69387 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 257007 | "Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Ruta 21-Ch, Km 55,00 a Km 71,00; Provincia de El Loa, Region de Antofagasta"; Nuevo 2016 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-14 | 2016-11-08 | 19/12/2016 | 11/01/2017 | 2017-01-12 | 2017-09-09 | EL LOA | OLLAGÜE | IPC | 1417692.402 | 1344811 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 1385211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103067 | 261120 | 358600 | 316339 | 346085 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 257007 | Modificacion del contrato nº257007 , "Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Ruta 21-Ch, Km 55,00 a Km 71,00; Provincia de El Loa, Region de Antofagasta"; Nuevo 2016 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 33936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33936 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 257352 | Conservación Seguridad Vial; Ruta B-710; Sector Cuesta Paposo; Región de Antofagasta; Nuevo 2016 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-28 | 2016-08-04 | 28/11/2016 | 02/12/2016 | 2016-12-03 | 2017-04-24 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | IPC | 236000 | 266462 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 271607 | 0 | 0 | 0 | 120289 | 0 | 151318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 260158 | Conservación Seguridad Vial, Ruta 5, km 1.255 km 1275, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta, Nuevo 2016 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-14 | 2017-01-05 | 31/01/2017 | 13/02/2017 | 2017-02-14 | 2017-08-13 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 240000 | 240714 | 76118094 | EMPRESA CONSTRUCTORA LO CAMPINO LTDA | 0 | 247914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92700 | 103000 | 52214 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 260795 | "Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Ruta 21-Ch, Km 71,000 a Km 125,000; Tramos Alternados; Provincia de El Loa, Region de Antofagasta"; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-07 | 2017-04-12 | 25/05/2017 | 21/06/2017 | 2017-06-22 | 2017-12-19 | EL LOA | CALAMA | IPC | 800000 | 645911 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 665311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309000 | 356311 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 268011 | Conservación de la Red Vial Básica; Conservación Ruta 23 ch; km 76,000 a km 78,000; Provincia El Loa; Región de Antofagasta; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-07 | 2017-04-13 | 23/05/2017 | 21/06/2017 | 2017-06-22 | 2017-12-19 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 500000 | 532672 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 548672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206000 | 206000 | 136672 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 268200 | Conservación de la Red Vial Primaria; Conservación Ruta B-245; Km 21,000 al km 23,000; Provincia El Loa; Región de Antofagasta; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-12 | 2017-07-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-21 | 2018-02-17 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 776000 | 0 | 76129826 |  | 0 | 309000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 206000 | 490300
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 270741 | "Conservación por Emergencia, Conservación Ruta B-207, Km. 12,930 - Km. 15,410, Provincia El Loa y San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta"; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2019-01-01 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 500000 | 3000000
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 270775 | "Conservación por Emergencia, Conservación Ruta B-159, Km. 23,000 - Km. 24,500; B-165, Km. 39,000 - Km. 41,000 y Km. 59,000 - Km. 61,000; B-169, Km. 9,500 - Km. 10,000 y B-193, Km. 3,500 - Km. 4,000, Provincia El Loa Región de Antofagasta"; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-07-01 | EL LOA | CALAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309000 | 391000 | 1700000
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 272904 | Conservación Red Vial Básica; Conservación Ruta B-710; Km 38 al Km 84; tramos alternados; Provincia Antofagasta; Región antofagasta; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-04-01 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2375000
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30242773-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION AÑO: 2014-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 219899 | ASESORÍA a la Inpección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia El Loa, Sector Sur, Etapa II, Región de Antofagasta, (Código SAFI: 219897), NUEVO 2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-08-11 | 2014-10-10 | 23/09/2015 | 11/12/2015 | 2015-12-11 | 2019-10-21 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 861863 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 203293 | 240301 | 19786 | 19786 | 19893 | 19940 | 20015 | 20065 | 20038 | 20038 | 20138 | 20138 | 20138 | 20326 | 490804
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30242773-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGION AÑO: 2014-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 227270 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia El Loa, Sector Sur, ETAPA II, 2º llamado, Región de Antofagasta. (Código SAFI 227270) NUEVO 2014 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-22 | 2015-02-20 | 20/08/2015 | 17/09/2015 | 2015-09-18 | 2019-08-28 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 7084578.291 | 8073466 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 2891408 | 2292518 | 0 | 1000496 | 355356 | 0 | 309813 | 0 | 109000 | 109000 | 109000 | 196200 | 65400 | 38253 | 3301402
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30255722-0 | CONSTRUCCION COSTANERA NORTE MEJILLONES, S: MEJILLONES-PUNTA CHACAYA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250674 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Construcción Costanera Norte Mejillones, Sector Mejillones-Punta Chacaya, Región de Antofagasta | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-20 | 2016-06-29 | 19/07/2016 | 19/07/2016 | 2016-07-19 | 2017-11-01 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | IPC | 0 | 175000 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 153000 | 0 | 56740 | 0 | 0 | 46015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50245 | 0 | 0 | 30000
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30259222-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 253707 | Camino Básico por Conservación, Ruta B-268 Mejillones - Compañía Fertilizantes - Mirador Punta Angamos; 3er Llamado, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta"; Nuevo 2015 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-30 | 2016-07-18 | 10/08/2016 | 07/09/2016 | 2016-09-08 | 2017-02-05 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | IPC | 796849.823 | 823540 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 100002 | 735243 | 0 | 179689 | 149999 | 152249 | 152348 | 94715 | 6243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta |  | PROYECTOS | 30259222-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 253707 | Modificacion del contrato nº253707 , Camino Básico por Conservación, Ruta B-268 Mejillones - Compañía Fertilizantes - Mirador Punta Angamos; 3er Llamado, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta"; Nuevo 2015 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 0 | 103644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 263230 | CONSULTORÍA CAMINOS BÁSICOS RUTA B-55, S: CRUCE B-355 - SOCOMPA, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2017 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-03-20 | 2017-06-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-10 | 2018-01-26 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 0 | 79711380 |  | 0 | 77450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77450 | 195450
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 263236 | CONSULTORÍA CAMINOS BÁSICOS, PROVINCIA EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA ; NUEVO 2017 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-27 | 2017-04-11 | 11/05/2017 | 18/05/2017 | 2017-05-18 | 2018-01-08 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 180764 | 76970860 | IN3 PROYECTOS E INGENIERIA LTDA. | 0 | 157230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17341 | 31022 | 38191 | 18572 | 20141 | 31963 | 29185
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 272890 | Consultoría Caminos Básicos; Provincia El Loa; 2a Etapa; Región de Antofagasta; Nuevo 2017 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-06-01 | EL LOA | CALAMA, OLLAGÜE, SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123999
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 268361 | PUBLICACION PROPUETAS CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 253307 | "Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Ruta 21-Ch, Km 168,200 a Km 197,000; Sectores Alternados; Provincia de El Loa, Region de Antofagasta"; Nuevo 2016 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-07 | 2016-10-28 | 09/12/2016 | 09/01/2017 | 2017-01-10 | 2017-09-07 | EL LOA | CALAMA, OLLAGÜE | IPC | 1100000 | 1081736 | 76118094 | EMPRESA CONSTRUCTORA LO CAMPINO LTDA | 0 | 1114237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117789 | 168351 | 206000 | 154500 | 206000 | 261597 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 255473 | Conservación Camino Básico por Emergencia; Ruta B-898, Km. 18,400 al Km. 24,700, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta"; Nuevo 2016. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-16 | 2016-10-11 | 09/11/2016 | 09/12/2016 | 2016-12-10 | 2017-05-09 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | IPC | 899749.997 | 856617 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 866958 | 0 | 0 | 151189 | 398485 | 251036 | 0 | 66248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 263253 | "CAMINO BASICO POR CONSERVACIÓN RUTA B-141, KM 0,00 A KM 14,00, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA" NUEVO 2017 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-03-08 | 2017-04-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-19 | 2018-04-15 | EL LOA | CALAMA | IPC | 1850000 | 1552771 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 927000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256000 | 360500 | 310500 | 672771
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 263258 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-155, CRUCE RUTA 21 CH (LASANA) - CRUCE B-245 (LINZOR), KM. 0,000 AL KM. 19,000, PROVINCIA EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-04 | 2017-08-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-25 | 2018-07-22 | EL LOA | CALAMA | IPC | 1900000 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 1676200
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 267232 | "CAMINO BÁSICO POR CONSERVACION RUTA SIN ROL (CRUCE B-141- 21CH PASADA POR ESTACION SAN PEDRO), KM 0,00 A KM 12,00, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA" NUEVO 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-08 | 2017-04-28 | 26/05/2017 | 21/06/2017 | 2017-06-22 | 2018-03-19 | EL LOA | CALAMA | IPC | 1450000 | 1475745 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 721000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 309000 | 360500 | 799745
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 270100 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-240, KM 25,00 A KM 35,00, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA"ANTOFAGASTA. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-20 | 2017-07-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-30 | 2018-02-26 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | IPC | 650000 | 0 | 0 |  | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203000 | 447000 | 26115
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 271759 | Camino Básico por Conservación Ruta B-240 Km 0 - km 25; Provincia de Antofagasta; Región de Antofagasta; 2º Llamado; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-30 | 2017-07-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-11 | 2018-03-09 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | IPC | 1834660 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1797660
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30380577-0 | MEJORAMIENTO RUTA 27-CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250684 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 27-CH Sector: San Pedro de Atacama - Paso Jama, Región de Antofagasta. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-18 | 2016-10-04 | 28/10/2016 | 21/11/2016 | 2016-11-21 | 2019-08-08 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 868500 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 126671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78490 | 0 | 0 | 16090 | 0 | 32091 | 786169
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30390475-0 | REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 250690 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Quillagua En Ruta 5, Región de Antofagasta Nuevo 2016 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-16 | 2016-10-06 | 16/02/2017 | 28/02/2017 | 2017-02-28 | 2018-01-24 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | IPC | 0 | 135574 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | 35200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7414 | 0 | 0 | 8092 | 0 | 19694 | 0 | 104000
Vialidad | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 30390475-0 | REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 250690 | Modificacion del contrato nº250690 , Estudio de Ingeniería Reposición Puente Quillagua En Ruta 5, Región de Antofagasta Nuevo 2016 | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | 21800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21800 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REG. ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263550 | "Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento ruta b-385 desde km 115 a peine, II reg - (nuevo 2017)" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-12-01 | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 750000
Vialidad | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REG. ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REG. ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263551 | Mejoramiento ruta b-385 desde km 115 a peine, II reg - (nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-12-01 | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41001 | 10348000
Vialidad | de Antofagasta | La Araucanía | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REG. ANTOFAGASTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REG. ANTOFAGASTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447885-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 264347 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264077)" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-03 | 2017-06-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-19 | 2021-05-29 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES, SIERRA GORDA | IPC | 0 | 0 | 96768800 |  | 0 | 88500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 19500 | 49500 | 780670
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447885-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 264350 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264339)"; NUEV | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-03 | 2017-06-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-19 | 2021-05-29 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 0 | 79511210 |  | 0 | 88500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 19500 | 49500 | 780670
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447885-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 268357 | PUBLICACION PROPUESTAS CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2017 - 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447885-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 264077 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264077)"; NUEVO 2017 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-03-14 | 2017-05-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-14 | 2021-06-23 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES, SIERRA GORDA | IPC | 5200000 | 4631911 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 305300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18610 | 286690 | 4866711
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447885-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 264339 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264339)"; NUEVO 2017 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-03-14 | 2017-05-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-13 | 2021-06-22 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 5998982.836 | 4938821 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 194700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300 | 184400 | 5471421
Vialidad | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263100 | RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 412000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412000 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Metropolitana | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265953 | DEPTO. MAQUINARIA, Reparacion y Mantencion de Equipos y Camiones. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 155135 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6003 | 0 | 432 | 527 | 2189 | 728 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 1126 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Metropolitana | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265984 | DEPTO. MAQUINARIA, Combustible para Bulldozer y Camiones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 351954 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 273 | 118 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266245 | ADM. DIRECTA 2017.BISCHOFITA,CLORURO DE MAGNESIO, SAL DE DESHIELO. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 291640 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 470560 | 0 | 0 | 10398 | 54011 | 27628 | 79910 | 198613 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266255 | ADM.DIRECTA 2017, MATERIAL GRANULAR, ASFALTO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 219179 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 317518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64350 | 143168 | 50000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266257 | ADM. DIRECTA 2017. MATERIALES E INSUMOS SEGURIDAD VIAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 77417 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 42465 | 0 | 0 | 25891 | 3904 | 25814 | -14885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266273 | ADM.DIRECTA.2017.- OTROS MATERIALES E INSUMOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 20476 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20476 | 313 | 3865 | 0 | 141 | 11364 | 4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266274 | Adm. Directa. Servicios de Horas Máquinas (Arriendo de Maq. mayor y menor) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 364578 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 204577 | 0 | 0 | 0 | 16392 | 68707 | 1095 | 16795 | 100216 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266276 | Adm.Directa. 2017.Adquisición de Combustible ( Diesel- Storage,TCT, TAE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 226204 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 210737 | 0 | 25369 | 11909 | 21202 | 20719 | 42233 | 15148 | 16406 | 22482 | 17990 | 17279 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266281 | ADM. DIRECTA. 2017.- PEAJES Y FLETES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 501 | 0 | 242 | 40 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266283 | Adm.Directa 2017.- Servicio de Mantención y Reparación MAquinarias | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 158429 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 158428 | 0 | 619 | 37424 | 57528 | 27726 | 35131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266284 | Adm.Directa.2017 Repuesto y Materiales para reparación de maquinarias , equipos y vehículo pesado | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 36500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35302 | 0 | 0 | 10280 | 21 | 0 | 25001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266286 | Adm.Directa.2017.- Bencina Modalidad Storage | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 1113 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266288 | Adm.Directa 2017.- Sistema de Monitoreo, Control y Gestion de Equipos. GPS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 20978 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18582 | 0 | 4921 | 0 | 2069 | 666 | 4421 | 0 | 1990 | 4084 | 0 | 431 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266290 | Adm.Directa.2017.- Comunicación Satelital y Servicio Pronóstico Meteorogico. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 3500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266293 | Adm.Directa 2017. Adquisición y Recarga de Extintores | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 1136 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266299 | ADM.DIRECTA.2017. ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MATERIALES PARA VEHICULOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 28500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13884 | 0 | 0 | 54 | 132 | 0 | 52 | 11500 | 0 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266300 | ADM.DIRECTA.2017.- CONVENIO SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION CARGADORES FRONTALES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 93000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 71266 | 0 | 9491 | 0 | 3723 | 12535 | 5825 | 6600 | 6981 | 8698 | 10075 | 7338 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266313 | ADM.DIRECTA 2017.-CONVENIO REPARACION Y MANTENCION DE MAQUINAS ESPECIALES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 110000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 57648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8822 | 9341 | 13611 | 9909 | 15965 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266317 | CONVENIO 2017 .MANTENCION Y/O REPARACION CAMIONETAS C.A.D | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 60000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60001 | 0 | 0 | 1170 | 6719 | 8918 | 5684 | 5868 | 6207 | 8428 | 8589 | 6258 | 2160 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266320 | CONVENIO 2017. SERVICIO MANTENCION Y/O REPARACION CAMION PLANO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 87000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 47756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6759 | 7148 | 8757 | 10397 | 14695 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266328 | CONVENIO 2017 REPARACION Y/O MANTENCION MOTONIVELADORA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 113000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 108049 | 0 | 4966 | 3464 | 8234 | 1263 | 6399 | 9927 | 10499 | 9926 | 16831 | 15185 | 21355 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266330 | CONVENIO 2017 REPARACION Y/O MANTENCION CAMIONES ESPECIALES. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 110000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 110001 | 0 | 0 | 8584 | 2902 | 4576 | 7843 | 10587 | 11198 | 10170 | 18173 | 15172 | 20796 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266335 | CONVENIO 2017 REPARACION Y/O MANTENCION CAMION ALJIBE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 142000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 129503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11470 | 12131 | 5000 | 5496 | 17408 | 77998 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266336 | CONVENIO 2017 MANTENCIÓN Y/O REPARACION DE RODILLOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 35000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35001 | 0 | 8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2526 | 2671 | 932 | 1801 | 5491 | 13166 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266337 | CONVENIO 2017 MANTENCION Y/O REPARACION EQUIPOS TRACTADOS Y CARROMATOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 63000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 63001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9232 | 16225 | 5035 | 5325 | 8121 | 6897 | 6000 | 6166 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266339 | CONVENIO 2017 MANTENCION Y/O REPARACION CAMION TOLVA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 70200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70201 | 0 | 9444 | 13097 | 15738 | 13622 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17616 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266342 | CONVENIO 2017 MANTENCION Y/O REPARACION EQUIPOS MENORES . | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 42000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4072 | 4306 | 2185 | 7011 | 10407 | 14019 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266344 | ADM.DIRECTA 2017.- ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 40950 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40950 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 950 | 10000 | 29000 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266345 | ADM.DIRECTA 2017. ADQUISICION HERRAMIENTAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 909 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 908 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266347 | ADM.DIRECTA 2017.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 32315 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164 | 2344 | 3212 | 2570 | 2841 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266349 | ADM.DIRECTA 2017. MANTENCION Y/O REPARACION CAMIONETAS .GENERAL. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 23218 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 23218 | 0 | 8 | 0 | 20995 | 0 | 2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266356 | ADM.DIRECTA 2017.- BRIGADAS TOPOGRAFICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 3586 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3586 | 86 | 12 | 611 | 952 | 649 | 0 | 0 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266357 | ADM.DIRECTA 2017.- PLAZA DE PESAJE . | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 60000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 30000 | 10000 | 0 | 19649 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266360 | ADM.DIRECTA 2017.- SUMINISTROS PARA LABORATORIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 1500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266376 | ADM.DIRECTA.2017. MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE CAMPAMENTOS, MAESTRANZA, TALLERES Y OTROS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 4000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4002 | 0 | 423 | 36 | 334 | 0 | 818 | 0 | 1000 | 0 | 542 | 0 | 849 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266393 | ADM.DIRECTA 2017. VIGILANCIA CUADRILLA LECHADA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 95000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 95002 | 0 | 0 | 0 | 22286 | -5571 | 10795 | 10000 | 10000 | 20000 | 10000 | 17492 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266394 | ADM.DIRECTA.2017. VIGILANCIA CUADRILLA RECEBO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 200000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 199102 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 33500 | 27066 | 20000 | 20000 | 40000 | 57491 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266396 | ADM.DIRECTA 2017 .CUADRILLA DE RECICLADO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 90000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 78902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18107 | 10795 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266397 | ADM.DIRECTA 2017 SERVICIO DE VIGILANCIA MAESTRANZA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 106306 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 82930 | 0 | 14765 | 7382 | 0 | 14765 | 1723 | 8859 | 8859 | 8859 | 8859 | 8859 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266402 | APERTURA FIAR PEAJE VEHICULOS PESADOS DE ADM.DIRECTA 2017(Depto.Conservación Regional) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266434 | APERTURA FIAR PEAJE VEHICULO PESADO 2017.OFICINA PROVINCIAL EL LOA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 600 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266442 | APERTURA FIAR PEAJE VEHICULO PESADO. 2017 .OFICINA PROVINCIAL ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 900 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266451 | APERTURA FIAR PEAJE 2017. OFICINA PROV.TOCOPILLA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 266453 | APERTURA FIAR PEAJE CAMIONETA DE ADM .DIRECTA.2017. OFICINA REGIONAL. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267901 | LABORATORIO: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3927 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Metropolitana | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267907 | PREV. RIESGOS: Adquisición de EPP para el Depto. Puentes, SP Nº 56-199 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 33000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1145 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267913 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 23368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23368 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Metropolitana | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 80000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268222 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14357 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Metropolitana | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268225 | DEPTO. MAQUINARIAS, Reembolso de Peajes y Revisiones Técnicas de Maquinarias | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15500 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Metropolitana | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268268 | PUENTES: Servicio de flete de equipos y arriendo de equipos menores, SP Nº 67 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 19000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Metropolitana | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268414 | LABORATORIO: Servicio de Gas ABASTIBLE SP Nº 80, 195, 232 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 2055 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268549 | TUNELES: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Metropolitana | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268643 | DPTO. MAQUINARIA, Repararacion y Mantencion de Camion Salero, correspondiente a la XII Región. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 114866 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Metropolitana | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268911 | LABORATORIO: Adquisición de Celda de carga de 600kN, SP Nº 90 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3568 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 269145 | REEMBOLSO FIAR PEAJE MAQUINARIAS ADM. DIRECTA 2017. Cuentadante Angélica Perez | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 3256 | 9518761 | ANGELICA PEREZ ROBLES | 0 | 3255 | 0 | 263 | 213 | 82 | 91 | 74 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 1172 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 269149 | REEMBOLSO FIAR GASTOS PEAJES MAQUINARIAS Y CAMIONES. Cuentadante Yanina Castillo | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 2992 | 15414123 | YANINA DEL CARMEN CASTILLO MERINO | 0 | 2992 | 0 | 0 | 806 | 126 | 513 | 502 | 272 | 272 | 272 | 229 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 269151 | REEMBOLSO FIAR DE PEAJE MAQUINARIAS OFICINA PROVINCIAL EL LOA 2017. Cuentadante Ana Peña | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 3228 | 14532353 | ANA MARIA PENA AGUILERA | 0 | 3227 | 0 | 236 | 326 | 219 | 362 | 354 | 272 | 272 | 272 | 272 | 190 | 452 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 269742 | REEMBOLSO FIAR PEAJE CAMIONETAS ADM. DIRECTA. Cuentadante : Patricia Jaiña Yañez | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 2720 | 13642835 | PATRICIA DEL ROSARIO JAINA YANEZ | 0 | 2721 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 1288 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 269744 | REEMBOLSO FIAR PEAJE OF. PROVINCIAL TOCOPILLA 2017. Cuentadante: Yennifer Lira Lira | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 2992 | 15433162 | YENNIFER DEL CARMEN LIRA LIRA | 0 | 2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 1632 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Metropolitana | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270582 | LABORATORIO: Servicio de Dosimetría primer trimestre, SP Nº 176 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1868 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Metropolitana | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270634 | PUENTES: Servicio de reparación de Grúa Hidráulica, SP Nº 182 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 1308 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Metropolitana | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270804 | LABORATORIO: Servicio de reparación de dos equipos compactadores, SP Nº 187 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 988 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Metropolitana | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270848 | LABORATORIO: Mantención y reparación de dos hornos de convección, SP Nº 196 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 655 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Metropolitana | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271118 | PUENTES: Adquisición de uniones rápidas para puentes mecanos, SP Nº 214 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 451 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Metropolitana | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271236 | PREV. RIESGOS: Adquisición de EPP para Depto. Túneles Administración Directa. SP Nº 218 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2462 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Metropolitana | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271276 | COMPRAS CENTRALIZADAS: Adquisición de combustible año 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 528000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271609 | PESAJE: Adquisición e instalación de detector de doble rodado para Plaza de Pesaje La Negra II REGION, SP Nº 242 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 644 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Metropolitana | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271703 | LABORATORIO: Servicio Mantención y reparación de 2 compactadores LNV, SP Nº 250 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 758 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Metropolitana | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271783 | PUENTES: EP Nº 260 Adquisición de repuestos para 3 sondas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 3134 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Metropolitana | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271874 | LABORATORIO: SP Nº 261 Servicio de mantención de equipo reómetro de corte dinámico y los equipos de apoyo | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1845 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Metropolitana | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272083 | PUENTES: Servicio de reparación general de Grúa Grove, SP 271 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 33749 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Metropolitana | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272239 | PUENTES: SP N 280 Adquisición de repuestos y accesorios para equipos de sondaje y Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 2902 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Metropolitana | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272298 | LABORATORIO: Calibración de masas patrones, SP Nº 281 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1456 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Interregional | PROYECTOS | 30447922-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA II REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272300 | LABORATORIO: Calibración de masas patrones de LRV Antofagasta, Copiapó y Rancagua, SP Nº 282 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA, COPIAPO, CACHAPOAL | ANTOFAGASTA, COPIAPO, RANCAGUA | SR | 0 | 246 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30458834-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5 S: CARMEN ALTO-LIMITE PROVINCIAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 263612 | "Diseño de Ingeniería Reposición pavimento ruta 5 s: carmen alto-limite provincial (Nuevo 2017)" | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-10-01 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 670000
Vialidad | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 30458834-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5 S: CARMEN ALTO-LIMITE PROVINCIAL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30458843-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263615 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 23-CH, Sector Calama - San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-05-05 | 2017-06-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-15 | 2020-04-02 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 910800 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 52015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52015 | 948514
Vialidad | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 30458843-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0
Vialidad | de Antofagasta | Metropolitana | PROYECTOS | 30458843-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 270963 | Pago gasto de publicaciones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 921 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 20154656-0 | REPOSICION RUTA 5, SECTOR PORTOFINO - CHANARAL - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 161192 | Reposición Ruta 5, Sector Portofino - Chañaral, Tramo Km. 950,880 - Km. 976,170, Provincia de Chañaral, Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2010-11-26 | 2011-03-11 | 28/04/2011 | 12/07/2011 | 2011-07-13 | 2014-09-16 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Pln | 12767179.86 | 14428454 | 92434000 | BESALCO S.A. | 16128383 | 123490 | 0 | 0 | 0 | 123490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 20171095-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO EN TERCERA REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 138148 | Mejoramiento Ruta 31-CH sector Paso San Francisco en la Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2008-11-18 | 2009-04-21 | 18/06/2009 | 14/08/2009 | 2009-08-15 | 2013-02-15 | COPIAPO | COPIAPO | Pln | 14997545.569 | 18522534 | 76067191 | CONSORCIO CONPAX AGUA SANTA S.A. | 12971327 | 71784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71784 | 0 | 0 | 0 | 6703984
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 20171095-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO EN TERCERA REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 138148 | Modificacion del contrato nº138148 , Mejoramiento Ruta 31-CH sector Paso San Francisco en la Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-02-15 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76067191 | CONSORCIO CONPAX AGUA SANTA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6703983
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 20171095-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO EN TERCERA REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 203731 | MEJORAMIENTO DE LA RUTA 31-CH SECTOR PASO SAN FRANCISCO II ETAPA TRAMO Dm 0;00 AL Dm 63;000 PROVINCIA DE COPIAPO REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-01-10 | 2014-03-14 | 25/06/2014 | 06/10/2014 | 2014-10-07 | 2016-11-21 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 4800197.92 | 6237119 | 87049000 | VECCHIOLA S.A. | 6081498 | 611900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436900 | 175000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30067368-0 | AMPLIACION RUTA 5 S:COPIAPO - TOLEDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30067368-0 | AMPLIACION RUTA 5 S:COPIAPO - TOLEDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272366 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL V-4290-2011 Lote(s) Nº 7-A AMPLIACION RUTA 5, SECTOR COPIAPO TOLEDO, TRAMO I | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 277932 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 12069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12069 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30067734-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 , EL TRANSITO -JUNTA DE VALERIANO, ETAPA II COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | La Araucanía | PROYECTOS | 30076935-0 | CONSTRUCCION VARIANTE RUTA C-35, COMUNA DE TIERRA AMARILLA COMUNA DE TIERRA AMARILLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30076935-0 | CONSTRUCCION VARIANTE RUTA C-35, COMUNA DE TIERRA AMARILLA COMUNA DE TIERRA AMARILLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30077537-0 | REPOSICION RUTA 5, SECTOR CALDERA - OBISPITO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201013 | Reposición Ruta 5 sector Caldera - Obispito, Tramo DM. 888.748- DM. 918.360, Región de atacama. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2013-11-08 | 2013-12-17 | 17/03/2014 | 04/07/2014 | 2014-07-05 | 2016-02-25 | COPIAPO | CALDERA | IPC | 13573551.389 | 14464979 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 15399555 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30080603-0 | REPOSICION RUTA 5, SECTOR OBISPITO - PORTOFINO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213192 | Asesoria a Inspeccion Fiscal Reposición Ruta 5, Sector Obispito-Portofino, Provincia de Copiapo, Region de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-22 | 2015-01-06 | 25/03/2015 | 06/05/2015 | 2015-05-06 | 2017-11-06 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 734275 | 96788620 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 439877 | 345601 | 0 | 0 | 31995 | 83421 | 25581 | 27347 | 25000 | 25000 | 39990 | 32000 | 32600 | 22667 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30080603-0 | REPOSICION RUTA 5, SECTOR OBISPITO - PORTOFINO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213198 | Reposición y Ampliación Ruta 5, Sector Obispito-Portofino, Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-07-23 | 2014-12-19 | 04/03/2015 | 11/05/2015 | 2015-05-12 | 2017-10-28 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 14271848.957 | 13817538 | 87049000 | VECCHIOLA S.A. | 13234678 | 1356401 | 0 | 0 | 340741 | 297041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287727 | 430892 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201022 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-46, Etapa I, Sector Huasco Bajo - Huasco, Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-04 | 2016-02-17 | 05/05/2016 | 19/07/2016 | 2016-07-19 | 2018-08-19 | HUASCO | HUASCO, VALLENAR | IPC | 0 | 680907 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 89000 | 357001 | 0 | 56963 | 27007 | 27073 | 54416 | 0 | 0 | 17000 | 43992 | 58670 | 30322 | 41558 | 272000
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201020 | Mejoramiento Ruta C-46, Etapa I, Sector Huasco Bajo - Huasco, Region de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-20 | 2016-02-02 | 18/04/2016 | 14/07/2016 | 2016-07-15 | 2018-08-04 | HUASCO | HUASCO, VALLENAR | IPC | 12200565.515 | 11424574 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 500000 | 8646000 | 500000 | 509259 | 0 | 500000 | 815229 | 408930 | 0 | 0 | 1035000 | 2054000 | 2106000 | 717582 | 2968000
Vialidad | de Atacama | La Araucanía | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 258912 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 10-A 11 11-A 12-1 12-2 12-3 15 15-A 15-1 2-1 21 21-A 21-1 21-2 2-2 2-3 8-1 MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO (TRAMO FREIRINA - HUASCO) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 87574 | 8 | Varios Expropiados | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 258915 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 32 32-A 33-1 33-6 36-4 36-4-A 36-5 37 37-A 38 38-A 40-11 40-13 40-15 40-5 40-6 40-7 40-9 MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO (TRAMO FREIRINA - HUASCO) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 217207 | 8 | Varios Expropiados | 28410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 259792 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 33-3-A 36-8 MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO (TRAMO FREIRINA - HUASCO) LOTES 26 AL 42 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 14460 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 259847 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 2-7 12 MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO (TRAMO FREIRINA - HUASCO) LOTES 1 AL 25 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 7056 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 260975 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 33-5 36-A MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO (TRAMO FREIRINA - HUASCO) LOTES 26 AL 42 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 7560 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269933 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 4-A 5-A 5-B MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO (TRAMO FREIRINA - HUASCO) LOTES 1 AL 25 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 7008 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270725 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 33-2-A MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO (TRAMO FREIRINA - HUASCO) LOTES 26 AL 42 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2627 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Metropolitana | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271201 | PERITOS TASADORES OBRA: CONSTRUCCION CICLOVIA SECTOR COPAYAPU Y RUTA 5 (CANCHA RAYADA) III REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1145 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Metropolitana | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271202 | PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO RUTA C-46 VALLENAR-HUASCO (TRAMO FREIRINA-HUASCO) III REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 854 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271480 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 30-2 40-17-A MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO (TRAMO FREIRINA - HUASCO) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1208 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271481 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 40-18 40-19 40-20 40-21 40-22 MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO (TRAMO FREIRINA - HUASCO) LOTES 26 AL 42 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 5979 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 321937 | 221157 | 20893 | 26056 | 342 | 18422 | 22582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12485 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271484 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 40-23 40-24 40-25 40-26 40-27 MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO (TRAMO FREIRINA - HUASCO) LOTES 26 AL 42 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 9113 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271486 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 40-33 40-34 40-35 MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO (TRAMO FREIRINA - HUASCO) LOTES 26 AL 42 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 6344 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271487 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 40-36-A 40-37-A 41-A MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO (TRAMO FREIRINA - HUASCO) LOTES 26 AL 42 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 8141 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271489 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 40-45 40-46 40-47 40-48 40-49 MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO (TRAMO FREIRINA - HUASCO) LOTES 26 AL 42 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 20701 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271666 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 39 39-A 40-28 40-29 MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO (TRAMO FREIRINA - HUASCO) LOTES 26 AL 42 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 150881 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271854 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 23-A MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO (TRAMO FREIRINA - HUASCO) LOTES 1 AL 25 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 631 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530, FREIRINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 225423 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Nicolasa en Ruta C-530 Provincia de Huasco Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-01-18 | 2016-02-25 | 18/03/2016 | 18/05/2016 | 2016-05-18 | 2017-05-13 | HUASCO | FREIRINA | IPC | 0 | 317133 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 176303 | 148184 | 20171 | 27994 | 26250 | 27683 | 27575 | 10818 | 0 | 7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530, FREIRINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 225423 | Modificacion del contrato nº225423 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Nicolasa en Ruta C-530 Provincia de Huasco Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7283 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530, FREIRINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 225422 | Reposición Puente Nicolasa en Ruta C-530 Provincia de Huasco Región de Atacama. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-13 | 2015-12-29 | 21/01/2016 | 23/02/2016 | 2016-02-24 | 2017-08-28 | HUASCO | FREIRINA | IPC | 2397696.793 | 2871603 | 89918800 | ARAUCO S.A. | 981720 | 1946556 | 23540 | 127658 | 0 | 0 | 184191 | 0 | 128000 | 100000 | 262343 | 241000 | 449000 | 430824 | 0
Vialidad | de Atacama | La Araucanía | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530, FREIRINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 51 | 3001 | 0 | 263 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2718 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530, FREIRINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 260455 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 2 4 6 REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 99466 | 8 | Varios Expropiados | 4377 | 95089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530, FREIRINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11511 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530, FREIRINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267666 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 10 14 5 REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 26824 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 20745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20745 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530, FREIRINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270871 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 11 12 REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 14771 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 14771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14771 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530, FREIRINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271475 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 1 3 REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 8675 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8675 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530, FREIRINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271853 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 15 16 REPOSICION PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 14213 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 14213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14213 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30099665-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-13, SECTOR EL SALADO - DIEGO DE ALMAGRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 263646 | "Consultoría Mejoramiento Ruta C-13, cruce Ruta 5 (chañaral) el Salado y Mejoramiento Ruta C-13 sector Diego de Almagro" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-05-01 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150000
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30099665-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-13, SECTOR EL SALADO - DIEGO DE ALMAGRO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30102078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 217616 | Conservacion de la Red Comunal (Conservacion de Puentes Menores, Provincia de Huasco, Sector Oriente, Región de Atacama) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-01 | 2015-10-27 | 22/01/2016 | 26/02/2016 | 2016-02-27 | 2017-07-21 | HUASCO | VALLENAR | IPC | 699916.805 | 835218 | 77801330 | MOVIMIENTO DE TIERRA TAMAYA Y COMPANIA | 545184 | 323388 | 0 | 38652 | 164584 | 67602 | 0 | 0 | 20000 | 32550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 174476 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global a serie de Precios Unitarios y por Nivel de Servicio, Provincia de Chañaral, Sector Poniente,I Etapa,Región de Atacama).- | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2011-11-23 | 2011-12-20 | 12/07/2012 | 03/08/2012 | 2012-06-08 | 2017-02-08 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 887196 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 939561 | 24293 | 8686 | 0 | 0 | 0 | 15607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 174477 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global a serie de Precios Unitarios y por Nivel de Servicio, Provincia de Chañaral, Sector Oriente,I Etapa,Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2011-11-23 | 2011-12-20 | 16/05/2013 | 02/09/2013 | 2013-09-02 | 2017-09-02 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 845640 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 754848 | 176675 | 20790 | 20790 | 20951 | 21032 | 21083 | 24166 | 22000 | 23500 | 2363 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 174478 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global a serie de Precios Unitarios y por Nivel de Servicio, Provincia de Copiapó, Sector Sur Oriente,I Etapa,Región de Atacama).- | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2011-11-23 | 2011-12-20 | 12/07/2012 | 03/08/2012 | 2012-06-08 | 2016-10-26 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 929919 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 927872 | 86072 | 0 | 60027 | 0 | 23864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2181 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 174479 | Asesoría Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global a serie de Precios Unitarios y por Nivel de Servicio, Provincia de Copiapó, Sector Poniente,I Etapa,Región de Atacama).- | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2011-12-13 | 2012-01-17 | 16/05/2013 | 02/09/2013 | 2013-09-02 | 2017-07-02 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 896175 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 869885 | 131118 | 21027 | 21027 | 0 | 42381 | 21323 | 0 | 0 | 21162 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 174481 | Asesoría Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global a serie de Precios Unitarios y por Nivel de Servicio, Provincia de Huasco, Sector Oriente,I Etapa,Región de Atacama).- | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2011-12-13 | 2012-01-10 | 04/04/2012 | 08/06/2012 | 2012-06-08 | 2016-07-08 | HUASCO | HUASCO | IPC | 0 | 858975 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 923955 | 2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 185585 | Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral,sector Poniente,I Etapa, Región de Atacama).- | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2011-11-21 | 2011-12-16 | 03/02/2012 | 18/04/2012 | 2012-04-19 | 2017-03-01 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Pln | 4355176.757 | 5981484 | 78296030 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 5375516 | 549083 | 0 | 118146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 185585 | Modificacion del contrato nº185585 , Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral,sector Poniente,I Etapa, Región de Atacama).- | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-01 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78296030 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 0 | -295110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 185586 | C. Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Copiapó,Sector Sur Oriente,I Etapa, Región de Atacama).- | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2011-11-21 | 2011-12-16 | 02/02/2012 | 02/04/2012 | 2012-04-03 | 2017-03-01 | COPIAPO | COPIAPO | Pln | 4350000 | 6094934 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 5205610 | 519502 | 0 | 0 | 73646 | 203898 | 120474 | 0 | 0 | 0 | 121484 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 198572 | Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral,sector Oriente,I Etapa, Región de Atacama).- | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-12-27 | 2013-03-20 | 05/04/2013 | 27/05/2013 | 2013-05-28 | 2017-08-05 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Pln | 6200163.972 | 7748203 | 78652020 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 5298025 | 2040828 | 233324 | 58789 | 221038 | 114767 | 170121 | 131199 | 130000 | 100000 | 130000 | 220000 | 390000 | 141590 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 198574 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Copiapó,Sector Poniente,I Etapa, Región de Atacama).- | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-12-27 | 2013-03-20 | 05/04/2013 | 27/05/2013 | 2013-05-28 | 2017-07-06 | COPIAPO | COPIAPO | Pln | 6200846.45 | 7255134 | 78652020 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 5588884 | 1472844 | 151156 | 49102 | 175445 | 98792 | 299765 | 39893 | 120000 | 170000 | 158584 | 210107 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30110521-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-13, CRUCE RUTA 5 (CHAÑARAL) - EL SALADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 263648 | "Consultoría Mejoramiento ruta c-13, cruce ruta 5 (chañaral) - el salado (Nuevo 2017)" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-05-01 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113000
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30110521-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-13, CRUCE RUTA 5 (CHAÑARAL) - EL SALADO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30122835-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR PAIPOTE, RUTA 31 CH | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250713 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Pasada Urbana por Paipote, Ruta 31-CH, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-04 | 2016-05-10 | 30/05/2016 | 23/06/2016 | 2016-06-23 | 2017-11-15 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 365000 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 30500 | 210000 | 0 | 0 | 88468 | 0 | 55652 | 0 | 0 | 0 | 65880 | 0 | 0 | 0 | 150000
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR LA FRAGUA-JUNTA DE VALERIANO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 227676 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-495 S. La Fragua-Junta de Valeriano, Alto del Carmen; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-25 | 2015-10-01 | 22/10/2015 | 01/12/2015 | 2015-12-01 | 2017-07-08 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 388371 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 322404 | 79851 | 0 | 0 | 0 | 37533 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 32318 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | La Araucanía | PROYECTOS | 30124736-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 EL TRANSITO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 37 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30124736-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 EL TRANSITO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6410 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30124736-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 EL TRANSITO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272371 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 2-A CONSTRUCCION PUENTE EL TRANSITO, RUTA C-495, SECTOR EL TRANSITO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 4311 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4311 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 250714 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-35 Sector: Los Loros (Km 53)-Juntas (Km 88) provincia de Copiapó Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-18 | 2016-09-28 | 17/10/2016 | 18/11/2016 | 2016-11-18 | 2018-02-11 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 372896 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 30000 | 371037 | 0 | 0 | 0 | 33657 | 0 | 47270 | 0 | 12145 | 7197 | 36290 | 111420 | 123058 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30125651-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 227679 | Conservación Sistema de Señalización Informativa Región de Atacama | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-10-05 | 2016-11-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-15 | 2017-12-12 | CHAÑARAL, COPIAPO | CHAÑARAL, COPIAPO | IPC | 395842.939 | 493882 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 515882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 142500 | 103780 | 186602 | 0
Vialidad | de Atacama | La Araucanía | PROYECTOS | 30126248-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS SECTOR COPAYAPU Y RUTA 5, COPIAPO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30126248-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS SECTOR COPAYAPU Y RUTA 5, COPIAPO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 260259 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 3-D 3-E 3-F CONSTRUCCION CICLOVIA SECTOR COPAYAPU Y RUTA 5 (CANCHA RAYADA) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 266457 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30126248-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS SECTOR COPAYAPU Y RUTA 5, COPIAPO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30126248-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS SECTOR COPAYAPU Y RUTA 5, COPIAPO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271290 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONST CICLOVIA, SECTOR COPAYAPU Y RUTA 5 (CANCHA RAYADA) | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 1145 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 276665 | 0 | 0 | 157047 | 155 | 1144 | 115920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30126248-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS SECTOR COPAYAPU Y RUTA 5, COPIAPO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271476 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 3-G CONSTRUCCION CICLOVIA SECTOR COPAYAPU Y RUTA 5 (CANCHA RAYADA) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 57847 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30132977-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-48 VALLENAR-ALTO DEL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 213183 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento ruta C-48 Vallenar-Alto del Carmen, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-07-07 | 2014-08-08 | 22/08/2014 | 02/10/2014 | 2014-10-02 | 2016-12-20 | HUASCO | VALLENAR | IPC | 0 | 591060 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 451502 | 175599 | 0 | 0 | 0 | 78599 | 0 | 0 | 0 | 24100 | 24400 | 48500 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30134894-0 | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU; S: RUTA 31 CH Y RED ASOCIADA COPIAPÓ | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263649 | "Estudio de Preinversión Mejoramiento Avda. Copayapu Ruta 31 CH, Copiapó, Región de Atacama (nuevo 2017)" | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-03-22 | 2017-05-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-05 | 2018-11-07 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 272450 | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 279315
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30134894-0 | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU; S: RUTA 31 CH Y RED ASOCIADA COPIAPÓ | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0
Vialidad | de Atacama | Metropolitana | PROYECTOS | 30134894-0 | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU; S: RUTA 31 CH Y RED ASOCIADA COPIAPÓ | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 270963 | Pago gasto de publicaciones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 921 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 236049 | Asesoría a la Inspección Fiscal para las obras de emergencia Provincia de Chañaral, Región de Atacama. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2015-08-01 | 2015-08-01 | 29/12/2015 | 30/12/2015 | 2015-08-17 | 2016-06-17 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 339840 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 343909 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 236049 | Modificacion del contrato nº236049 , Asesoría a la Inspección Fiscal para las obras de emergencia Provincia de Chañaral, Región de Atacama. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-10-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 159700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159700 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 236053 | Asesoría a la Inspección Fiscal para las obras de emergencia Provincia de Huasco, Región de Atacama. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Trato directo | 2015-08-01 | 2015-08-01 | 24/12/2015 | 28/12/2015 | 2015-08-25 | 2016-02-25 | HUASCO | HUASCO | IPC | 0 | 181818 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 173783 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 236053 | Modificacion del contrato nº236053 , Asesoría a la Inspección Fiscal para las obras de emergencia Provincia de Huasco, Región de Atacama. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-04-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 272945 | Consultoria para rehabilitacion Pasarela Los Perales en Ruta C-495 provincia de Huasco Region de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43500 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 272946 | Consultoria para Rehabilitacion de caminos por Emergencia Provincia de Chañaral | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-12-01 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37865 | 83135
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 272950 | Consultaria para Rehabilitacion de caminos por Emergencia Prov. De Copiapo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-01-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 160000
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 272951 | Consultaria para Rehabilitacion de caminos por Emergencia Prov. De Huasco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-12-01 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 149000
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 272952 | Asesoria IF para las obras de Emergencia Provincia de Chañaral | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-06-01 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 220000
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 272953 | Asesoria IF para las obras de Emergencia Provincia de Copiapo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-08-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 220000
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 272954 | Asesoria IF para las obras de Emergencia Provincia de Huasco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-07-01 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 220000
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236021 | Conservación Ruta 31- CH, Sector Cruce Chulo- Fin Cuesta Codoceo Km. 24,000 al Km. 160,000; Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, Región de Atacama. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 10/11/2015 | 09/12/2015 | 2015-08-11 | 2016-07-28 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 9691573 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 9856484 | 75386 | 0 | 63615 | 0 | 11771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236028 | Conservación por Emergencia Ruta C-110, Sector Cruce R-5 - Caleta Pan de Azúcar, DM. 0.000 al DM. 23.300 y Ruta C-112, Sector Cruce Ruta 5 - Cruce Ruta C-110, DM. 0.000 al DM. 16.400, Provincia de Chañaral, Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2016-01-08 | 2016-02-08 | 11/05/2016 | 15/06/2016 | 2016-03-14 | 2016-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 3777881 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 2955078 | 898848 | 0 | 404555 | 490423 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236030 | Conservación Restitución Conexión Ruta 5 Norte; Sectores: Ruta 5 Norte, tramo km 1.031 al km 1.035; Av. Costanera, tramo Km. 972,00 al 976,00; Ruta C-120 (Acceso a Pan de Azúcar), tramo Dm. 0.000 al Dm. 1.054,379 y Ruta C-13, Chañaral-Diego de Almagro, t | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 23/11/2015 | 21/12/2015 | 2015-05-08 | 2015-11-04 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 9589892 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 9927994 | 1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236038 | Conservacion, Restitucion Conexión Ruta C-13, Sector Diego de Almagro - Potrerillos, Tramo Dm. 50.000 al Dm. 140.000, Comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama. | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 10/11/2015 | 09/12/2015 | 2015-08-11 | 2016-05-25 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | IPC | 0 | 6005339 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 6140706 | 1598 | 0 | 0 | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236046 | Conservación, Restitución Conexión Ruta C-163, Sector Llanta- Bifurcación Potrerillos, Tramo Dm. 0,000 al Dm. 35.000, Comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama. | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 10/11/2015 | 09/12/2015 | 2015-08-11 | 2016-09-08 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 13995221 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 14312545 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236048 | Conservación por Emergencia Ruta C-177, Sector Cruce Ruta C-13 (Los Patos) - Quebrada Asiento, Tramo Km. 0,000 al Km. 30,000 y Ruta C-269, Sector Cruce Ruta C-177 (Pie Cuesta Asiento) - Cruce C-173 (Salar de Pedernales), Tramo Km. 0,000 al Km 23,100, Co | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 23/12/2015 | 21/01/2016 | 2015-12-16 | 2016-07-13 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 2773925 | 78966420 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION COSMITO LTDA. | 2751337 | 89100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83600 | 5500 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236054 | Conservación por Emergencia Ruta C-253, Sector Cruce Ruta C-257 - Pampa del Inca, Tramo Km 30,000 al Km. 48,610 y Ruta C-257, Sector La Finca- Las Vegas, Tramo Km. 9,400 al Km. 21,000, Comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 24/12/2015 | 21/01/2016 | 2015-12-16 | 2016-10-11 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 2211735 | 78966420 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION COSMITO LTDA. | 2147474 | 120997 | 115967 | 0 | 5030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 236059 | C por Emergencia Ruta C-335 Sector Cruce Ruta C-335 sector Cruce Ruta 31 Ch (puquios) Cruce C-17 (carrera Pinto) Km 0;000 al Km 13;240 Prov Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 21/12/2015 | 22/12/2015 | 2015-09-22 | 2016-05-31 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 797005 | 78296030 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 816967 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236061 | Conservación Ruta C-35, Sector Cruce Ruta 31-CH (Paipote) - Juntas, Tramo Km. 0,000 al Km. 86,000; Comuna Tierra Amarilla, Provincia de Copiapó, Región de Atacama. | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 23/11/2015 | 17/12/2015 | 2015-08-10 | 2016-06-25 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 6395902 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 6393849 | 169672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152172 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 236063 | C por emergencia Ruta C-395 Sector Juntas del Potro- El TorinKm 0;000 al Km 14;710 Prov Copiapo Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2015-08-01 | 2015-08-01 | 21/12/2015 | 22/12/2015 | 2015-10-08 | 2016-05-17 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 844206 | 76232871 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 866176 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236064 | Conservación por emergencia Ruta C-401, Sector Cerrillos-Lomas Bayas, Km. 2,000 al Km. 27,800 y Ruta C-503, Sector Aguada-Carrizalillo DM. 0.000 al DM. 50.000, Provincia de Copiapo, Región de Atacama. | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 10/11/2015 | 09/12/2015 | 2015-08-22 | 2016-10-10 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 9904823 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 10242116 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236066 | Conservación Ruta C-431, Sector Cruce C-35- Portezuelo Dadin, tramo Km. 0,000 al Km. 49,370 y Ruta C-439, Sector Cruce Ruta C-451 (Yerbas Buenas) - Cruce C-431 (Portezuelo Tirado), Tramo Km. 0,000 al Km 37,900; Comunas de Tierra Amarilla y Copiapó, Provin | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 19/11/2015 | 16/12/2015 | 2015-08-19 | 2016-06-03 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 3448411 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 3534169 | 10960 | 0 | 0 | 10960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236071 | Conservación Ruta C-451, Sector Cruce Ruta 5 (Pimiento Chico) - Cerro Blanco, Tramo Km. 0,000 al Km. 46,300, Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, Región de Atacama. | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 10/11/2015 | 09/12/2015 | 2015-08-11 | 2016-05-30 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 1874064 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1917487 | 2592 | 0 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236072 | Conservación por emergencia Ruta C-459, Sector Cruce C-35 - Las Juntas - La Guardia, DM. 0.000 al DM. 54.000, Provincia de Copiapo, Región de Atacama. | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 19/11/2015 | 16/12/2015 | 2015-08-22 | 2016-08-30 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 3046833 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 3117805 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236080 | Conservación por Emergencia de Puentes menores, badenes y pasarelas, Provincia de Huasco, Sector Oriente, Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 19/07/2016 | 10/08/2016 | 2016-02-15 | 2016-10-30 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 2704811 | 76091747 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 2763129 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 393 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236080 | Modificacion del contrato nº236080 , Conservación por Emergencia de Puentes menores, badenes y pasarelas, Provincia de Huasco, Sector Oriente, Región de Atacama | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-10-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76091747 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 238122 | Conservación por Emergencia Ruta C-141 cruce Ruta C-17- CruceC-237; km 4;800; Ruta C237; sector Cruce Ruta C-13; cruce C-141; km 0;000 al km 13;000 Provincia de Chañaral Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 23/12/2015 | 21/01/2016 | 2015-12-15 | 2016-07-12 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 2126690 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 2168189 | 3030 | 0 | 0 | 0 | 3030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 238131 | Conservación por Emergencia Obras de encausamiento y protección Puente Paipote en Ruta 31CH Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 17/06/2016 | 13/07/2016 | 2016-03-09 | 2016-10-08 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 2192344 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 2144897 | 89122 | 0 | 0 | 0 | 48411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35847 | 1364 | 3500 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 238131 | Modificacion del contrato nº238131 , Conservación por Emergencia Obras de encausamiento y protección Puente Paipote en Ruta 31CH Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-10-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | -35846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35846 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254997 | CONSERVACION DE LA RED BASICA (CONSERVACION PERIODICA RUTA 5 KM 1021;170 AL KM 1044;100 PROVINCIA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-21 | 2016-08-30 | 12/10/2016 | 10/11/2016 | 2016-11-11 | 2017-05-30 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 778931.22 | 634107 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 639677 | 0 | 243247 | 0 | 245909 | 0 | 104171 | 0 | 0 | 46350 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 255005 | CONSERVACION DE LA RED COMUNAL(CONSERVACION PERIODICA RUTA C-432 SECTOR RUTA 5- CANTO DEL AGUA KM 10 AL KM 15-5 PROVINCIA HUASCO REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-21 | 2016-08-30 | 14/10/2016 | 10/11/2016 | 2016-11-11 | 2017-03-11 | HUASCO | VALLENAR | IPC | 340158.406 | 285790 | 78296030 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 37966 | 251257 | 0 | 46297 | 105398 | 80937 | 249 | 0 | 0 | 0 | 18376 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 269396 | Conservación de la Red Básica (Conservación Periódica Ruta C-17 km 60;000 al km 124;330; Sector Alto Chimbero-Diego de Almagro Provincia de Chañaral Región de Atacama | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-09-01 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 138425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138425 | 474155
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 270744 | C.por Emergencia Ruta C-601, cruce R.31CH (la Puerta)-Cruce R.31CH (Los Colorados)km 0 al km 101 y R C-341, cruce C-601 (los abuelos)-El Volcan km 0 al 58 Prov.Copiapo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-04-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1275000
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 270746 | C. por Emergencia Ruta C-350, cruce C-33 (cerrillos)Los Loros-cruce C-389 (juntas del potro)km 0 al 92,3, R C-393, cruce C-350(Algarrobo La Virgen) Hacienda Manflas km 0 al km 8 R C-395, cruce C-389 (juntas del potro)El Torin km 0 al 16,67 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3116001
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 270748 | Conservación por Emergencia Ruta C-386; cruce Ruta 5 (travesia)- Cruce Ruta 5 (Estación Toledo) km 27;500 al k 27;600 Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-01-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 156709
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 270751 | C. por Emergencia Ruta C-495, Cruce C-485 (Juntas del Carmen) - Conay - Junta de Valeriano, Km 0 al Km 62 ; Ruta C-475, Cruce C-495 - Cruce C-477 (Chanchoquín), km 0 a km 0,1, Ruta C-551, Cruce C-495 - Los Tambos - Cruce C-495, km 0 al km 2,94, Ruta C-487 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2642000
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 270752 | C. por Emergencia C-475, km 0,3 al km1,83; R- C-487 km 0 al km 12; Ruta C-499 km 0 al km 4; R C-567 km 0 alkm 1,66; R C-469, km 4;2 al 4,3 R s/r; cruce C-475 cruce C-477 Chanchoquin km 0 al km 0,4 Prov Huasco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-03-01 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 49000 | 1835000
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 270753 | C. por Emergencia Ruta C-253, cruce C-269 (Inca de Oro)cruce C-167 (Topon azul) km 19 al km 48, R C-257. cruce C-253 Finca Chañaral Alto km 0 al 35,51, R C-289, cruce C-257(finca Chañaral) cruce C-299(El Pingo) km 0 al 19,61, R C-167 cruce C-13(cuesta Top | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-12-01 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 4202000
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 270754 | Conservación por Emergencia Ruta C-501; cruce C-495 (Conay)- Chollay-MIna El Nevado; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-10-01 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 880000
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 270818 | Conservación de la Red Básica (Conservacion Elementos de Seguridad Vial Ruta 31 CH km 7;800 al km 8;400 sector Paipote Prov de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-01-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 43000
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 270893 | ARRIENDO DE HORAS MAQUINAS POR EMERGENCIA AÑO 2017 REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 250000 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272963 | C. por Emergencia R C-13, cruce R 5 Chañaral-Diego de Almagro-Llanta-Cuesta Asiento_La ola- cruce R 31ch (complejoMaricunga) km 4 al km 59, R C-179, cruce C-13-cruce C-163 (cuesta Llanta) km 0 al 22, R C-169, Cruce C-13(cuesta Llanta) El Salvador Potreril | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-05-01 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228000 | 3172000
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272965 | C. por Emergencia R C-115 B, Cruce C-13 (diego de Almagro) cruce B-955 (Altamira) sector Diego de Almagro-limite Regional km al km 7 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-04-01 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 720000
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272966 | C. por Emergencia Ruta 31 CH Copiapo paso San Francisco k 17 al km 90 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-03-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 348000 | 1000000
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272968 | C. por Emergencia Ruta C-33, cruce Ruta 31 CH (Paipote) Tierra Amarilla Paso Pircas Negras Km 15 al km 94 Prov Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-04-01 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 5335000
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272969 | C. por Emergencia Ruta C-416, cruce Ruta 5 Totoral Caleta Totoral km 42 al km 57, Prov. De Copiapo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-03-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 199500 | 550000
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272974 | C. por Emergencia ruta C-459, cruce C-33 (Cuestecilla) Cruce C-350 (Rodeo) km 0 al km 52,93 Prov. Copiapo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-01-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2965000
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272975 | C.por Emergencia Ruta C-365, cruce Ruta 31CH -Quebrada San Miguel km 0 al km 46,68, Ruta C-401 Cruce c-33(San Eduardo)-Lomas Bayas km 0 al km 19,78 prov Copiapo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-01-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3100000
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272976 | C. por Emergencia Ruta C-302 camino Bahia Inglesa-Caldera-Cruce C-358 (Puerto Viejo)km 26 al km 32 Prov. Copiapo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-06-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 277000
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272977 | C. por Emergencia Ruta 31 CH KM 7-8 Copiapo- Paso San Francisco km 7 al km 8 Prov. Copiapo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-03-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54189 | 295811 | 1450000
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272978 | C. por Emergencia R C-341 cruce C-451-Cerro Blanco-Cruce C-451 (Portezuelo Tirado) km 0 al 56,01, R C-451 Cruce R-5 (Pimiento Chico)-Los chancheros-Cruce C-350 (potrero seco) km 0 al 70,77 Prov. Copiapo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-03-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 349000 | 825000
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272979 | C.por Emergencia R C-489, cruce C-485 (juntas del Carmen)-San Felix-El Corral-Los Colorados k 0 al km 50, R C-571, Cruce C-489- San Felix- La Higuerita-Piedra Junta-Cruce C-489 km 0 al 8 Prov Huasco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-04-01 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 1710000
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272981 | C.por Emergencia R c-591, km 0 al 58,92, R C-455 km 0 al 26,5, R 479 km 0 al km 30, R s/r Cruce C-479-San Antonio km 0 al 5 Prov Huasco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | HUASCO | VALLENAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3395000
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272982 | C. por Emergencia de Puentes Menores y Pasarelas por Emergencia Prov. De Huasco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-01-01 | HUASCO | HUASCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000000
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272983 | C.por Emergencia R C-480, cruce C-46 (El Pino)- Aguada Tongoy km 0,6 al 36,4 Prov. Huasco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-06-01 | HUASCO | HUASCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 925000
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272984 | C. por Emergencia Ruta C-450, cruce C-46 (Maitencillo9- cruce C-440 (La Varilla ) km 0,6 al 0,7 Prov Huasco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-05-01 | HUASCO | HUASCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400000
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272985 | CONTRATO GLOBAL DE ARRIENDO HORAS MAQUINAS POR EMERGENCIA REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 600000 | 600000 | 800000 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30259225-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 224218 | "Conservación Red Comunal (Conservación Camino Básico por conservacion Ruta C-480, sector El Pino-Los Bronces km 0 al km 37,900, Provincia de Huasco, Región de Atacama)" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-10-14 | 2014-11-13 | 26/11/2014 | 16/01/2015 | 2015-01-17 | 2015-12-13 | HUASCO | HUASCO | IPC | 1245273.73 | 1363370 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 1389245 | 5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30269722-0 | REPOSICION RUTA 5 S:PORTEZUELO BLANCO -LIMITE REG ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227687 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5, Sector Portezuelo Blanco-Limite Regional Antofagasta, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-06-23 | 2015-08-13 | 03/09/2015 | 30/09/2015 | 2015-09-30 | 2017-09-19 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, HUASCO | IPC | 0 | 491280 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 263973 | 207378 | 0 | 0 | 98263 | 0 | 87695 | 0 | 0 | 0 | 21420 | 0 | 0 | 0 | 42500
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30276472-0 | MEJORAMIENTO RUTAS C-120, C-112 Y C-110 S:CHAÑARAL-PAN DE AZUCAR-R-5 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 227690 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas C-120, C-112 y C-110 sector Chañaral-Pan de Azúcar-Ruta 5 provincia de Chañaral; Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-07-07 | 2015-08-12 | 20/08/2015 | 06/10/2015 | 2015-10-06 | 2017-08-26 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 388208 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 210737 | 191001 | 0 | 0 | 0 | 13722 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 51500 | 52000 | 37779 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30290175-0 | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA S: DIEGO DE ALMAGRO - ALTAMIRA CR. RUTA 5 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227691 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Ruta Altiplánica Diego de Almagro Altamira Ruta 5, Regiones de Atacama y Antofagasta. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-18 | 2015-10-01 | 28/10/2015 | 23/11/2015 | 2015-11-23 | 2017-07-30 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | IPC | 0 | 304000 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 112881 | 151155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116000 | 0 | 28218 | 6937 | 0 | 55435
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30290175-0 | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA S: DIEGO DE ALMAGRO - ALTAMIRA CR. RUTA 5 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227691 | Modificacion del contrato nº227691 , Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Ruta Altiplánica Diego de Almagro Altamira Ruta 5, Regiones de Atacama y Antofagasta. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 272489 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación de caminos Básicos años 2017-2018 Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-07-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10173 | 215517
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 255010 | Conservación de la Red Comunal (Conservación camino Básico Ruta C-601 km 0;000 al km 29;000; sector Los Abuelos-Juntas La Vega; Prov Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-28 | 2016-08-04 | 08/09/2016 | 10/11/2016 | 2016-11-11 | 2017-05-11 | HUASCO | HUASCO | IPC | 882242.458 | 789650 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 49997 | 752346 | 0 | 0 | 264473 | 283998 | 0 | 203875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 263348 | Camino Básico por Conservación Ruta C-10 sector limite Provincial-Carrizal Bajo; km 118;729 al km 134;242; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-09 | 2017-01-18 | 10/03/2017 | 24/04/2017 | 2017-04-25 | 2017-10-22 | HUASCO | HUASCO | IPC | 2082432.279 | 1706256 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 1757885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 220000 | 352000 | 308000 | 410000 | 437885 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 263349 | Conservación de la Red Comunal (Conservación camino Básico Ruta C-327; km 0;000 al km 21;000; Provincia de Copiapó; Región de Atacama) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-04 | 2017-03-01 | 13/04/2017 | 29/05/2017 | 2017-05-30 | 2018-01-25 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 2169217.233 | 1707921 | 78652020 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 0 | 1433840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 257000 | 257000 | 360000 | 459840 | 325000
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272876 | Conservación Camino Básico por Conservación Ruta C-440 sector cruce Ruta 5 Canto del Agua km 0;000 al km 17;800 Provincia de Huasco Región de Atacama | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-04-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 230500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230500 | 1230500
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272877 | Conservación Ruta Costera C-10 sector Caldera-Carrizal Bajo km 88;000 al km 118;550 tramo pajonales-limite Provincial Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-06-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 165369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165369 | 2318281
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 254820 | "Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global a Serie de Precios Unitarios y por Nivel de Servicio , Sector Oriente y Sector Pouniente, Provincia de Huasco, Etapa II, Región de Atacama" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2021-08-01 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN, VALLENAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 1664000
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 254824 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global a Serie de Precios Unitarios y por Nivel de Servicio , Provincia de Chañaral, Sector Oriente y Sector Poniente, Etapa II, Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2021-08-01 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 1682000
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 254825 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global a Serie de Precios Unitarios y por Nivel de Servicio , Provincia de Copiapó, Sector Poniente y Sector Sur Oriente, Etapa II, Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2021-08-01 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 1656000
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 254827 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE CONSERVACION GLOBAL A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS Y POR NIVEL DE SERVICIO PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA ETAPA II REGION DE ATACAMA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-08 | 2016-12-15 | 11/01/2017 | 03/03/2017 | 2017-03-03 | 2021-01-11 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 825599 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 176500 | 0 | 0 | 0 | 15341 | 19357 | 19953 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 24349 | 719861
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254831 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE HUASCO SECTOR ORIENTE ETAPA II REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-24 | 2017-01-17 | 03/02/2017 | 24/04/2017 | 2017-04-25 | 2021-04-04 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN, VALLENAR | IPC | 7361703.907 | 6113874 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 688000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 55000 | 88000 | 110000 | 160000 | 255000 | 5873874
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254838 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE HUASCO SECTOR PONIENTE ETAPA II REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-24 | 2017-01-17 | 03/02/2017 | 24/04/2017 | 2017-04-25 | 2021-04-04 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO, VALLENAR | IPC | 7352662.953 | 6015971 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 734000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 55000 | 88000 | 110000 | 160000 | 301000 | 5696971
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254839 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE CHAÑARAL SECTOR PONIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 15/03/2017 | 05/04/2017 | 2017-04-06 | 2021-03-16 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | IPC | 6163103.697 | 5237302 | 78296030 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 0 | 734001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71690 | 110000 | 100000 | 140000 | 56000 | 140000 | 116311 | 4928302
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254842 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR SUR ORIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-18 | 2016-10-07 | 25/10/2016 | 01/03/2017 | 2017-03-02 | 2021-02-09 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | IPC | 6909343.21 | 5976453 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195197 | 130000 | 100000 | 172000 | 161000 | 218000 | 280803 | 5180453
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254844 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA II ETAPA REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-24 | 2016-07-15 | 08/09/2016 | 18/10/2016 | 2016-10-19 | 2020-09-28 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | IPC | 6599943.056 | 5445037 | 78296030 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 200010 | 1389001 | 24384 | 88351 | 194064 | 51190 | 116773 | 70979 | 92000 | 59000 | 140000 | 98000 | 215135 | 239125 | 4363222
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 265485 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Provincia de Chañaral; sector Oriente II etapa; Región de Atacama | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2021-11-01 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 701250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107000 | 160000 | 160000 | 274250 | 6410750
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 265486 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos provincia de Copiapo; sector Poniente II etapa; Región de Atacama | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2021-08-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 701250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107000 | 160000 | 160000 | 274250 | 6360750
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30387092-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250724 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5 Sector Enlace Travesía-Copiapó, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-25 | 2016-07-07 | 29/07/2016 | 24/08/2016 | 2016-08-24 | 2018-07-15 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 301000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 49336 | 198975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74398 | 0 | 26792 | 0 | 4300 | 55710 | 37775 | 0 | 62214
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30387092-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250724 | Modificacion del contrato nº250724 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5 Sector Enlace Travesía-Copiapó, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7412 | 0 | 0 | 8997
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30387323-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RUTA 5 S: ACCESO SUR A COPIAPO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250725 | Estudio de Preinversión Ampliación y Mejoramiento Ruta 5 S: Acceso Sur a Copiapó, Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-16 | 2016-09-30 | 21/10/2016 | 21/10/2016 | 2016-10-21 | 2018-04-09 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 190000 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTE S.A. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 23371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 45629 | 0 | 180000
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30387323-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RUTA 5 S: ACCESO SUR A COPIAPO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250725 | Modificacion del contrato nº250725 , Estudio de Preinversión Ampliación y Mejoramiento Ruta 5 S: Acceso Sur a Copiapó, Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTE S.A. | 0 | 20676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20676 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30391322-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5, SECTOR PASADA POR CHAÑARAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 236478 | Estudio De Ingeniería Mejoramiento Ruta 5, Sector Pasada por Chañaral, Región De Atacama. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-01 | 2015-10-23 | 23/12/2015 | 20/01/2016 | 2016-01-20 | 2017-09-11 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 243000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 92050 | 82438 | 0 | 18308 | 0 | 0 | 18403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45727 | 81218
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30391322-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5, SECTOR PASADA POR CHAÑARAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 236478 | Modificacion del contrato nº236478 , Estudio De Ingeniería Mejoramiento Ruta 5, Sector Pasada por Chañaral, Región De Atacama. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 33600
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30415729-0 | MEJORAMIENTO RUTA 31 CH S:PORTEZUELO 3 CRUCES-PASO SAN FRANCISCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227666 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 31-CH Etapa III, Sector Paso San Francisco, Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-19 | 2016-12-22 | 09/02/2017 | 08/03/2017 | 2017-03-08 | 2019-09-08 | CHAÑARAL, COPIAPO | DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPO | IPC | 0 | 408400 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16468 | 37074 | 38300 | 68158 | 313000
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30415729-0 | MEJORAMIENTO RUTA 31 CH S:PORTEZUELO 3 CRUCES-PASO SAN FRANCISCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227667 | Mejoramiento Ruta 31-CH Etapa III, Sector Paso San Francisco, Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-15 | 2016-11-30 | 30/12/2016 | 08/02/2017 | 2017-02-09 | 2019-07-29 | CHAÑARAL, COPIAPO | DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPO | IPC | 10913166.442 | 8987756 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480000 | 1059000 | 4000 | 57000 | 8519000
Vialidad | de Atacama | Metropolitana | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265946 | DEPTO. MAQUINARIA, Mantención y Reparación de Bulldozer | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 450000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 5000 | -5000 | 2478 | 1000 | 5500 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Metropolitana | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265953 | DEPTO. MAQUINARIA, Reparacion y Mantencion de Equipos y Camiones. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 155135 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6001 | 0 | 126 | 0 | 2500 | 0 | 2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 593 | 0
Vialidad | de Atacama | Metropolitana | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265984 | DEPTO. MAQUINARIA, Combustible para Bulldozer y Camiones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 351954 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11702 | 0 | 2558 | -122 | 616 | 1768 | 2497 | 0 | 0 | 3000 | 317 | 1068 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Metropolitana | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 266087 | DEPTO. MAQUINARIA, Servicio de Transporte Bulldozer. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 39460 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 266844 | APERTURA FIAR PEAJES Y REVISION TECNICA CUENTADANTE SRTA. MAGDALENA PEREZ PEREZ, RUT 13.609.147-6 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 482 | 13609147 | MAGDALENA DEL CARMEN PEREZ PEREZ | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267901 | LABORATORIO: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4008 | 0
Vialidad | de Atacama | Metropolitana | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267907 | PREV. RIESGOS: Adquisición de EPP para el Depto. Puentes, SP Nº 56-199 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 33000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1145 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267913 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21439 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 267945 | INSUMOS DE ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA DE COPIAPO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 333645 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 333647 | 25574 | 28338 | 8536 | 8253 | 2961 | 7478 | 15000 | 50000 | 72555 | 62566 | 52386 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 267947 | INSUMOS DE ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA DE HUASCO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | HUASCO | VALLENAR | SR | 0 | 228776 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 228776 | 0 | 0 | 85476 | 22332 | 2844 | 1931 | 20000 | 30000 | 44000 | 6769 | 15424 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 267948 | INSUMOS DE ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA DE CHAÑARAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 475257 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 475258 | 0 | 49976 | 73196 | 53110 | 14938 | 76777 | 60000 | 65364 | 43424 | 38473 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 267949 | INSUMOS DE ADMINISTRACION DIRECTA UNIDAD DE MAQUINARIAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | CHAÑARAL, COPIAPO, VALLENAR | SR | 0 | 648360 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 648360 | 0 | 55671 | 65237 | 121286 | 100387 | 95404 | 75000 | 75000 | 60375 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 267951 | INSUMOS DE ADMINISTRACION DIRECTA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | CHAÑARAL, COPIAPO, VALLENAR | SR | 0 | 190794 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 190795 | 21694 | 17888 | 23366 | 24718 | 25203 | 29053 | 25000 | 23873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 267952 | INSUMOS DE ADMINISTRACION DIRECTA OFICINA REGIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | CHAÑARAL, COPIAPO, VALLENAR | SR | 0 | 306406 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 306405 | 0 | 8296 | 6647 | 7923 | 6300 | 4702 | 7000 | 6000 | 7880 | 1757 | 100000 | 149900 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 267954 | INSUMOS DE ADMINISTRACION DIRECTA CUADRILLA DE RECEBO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 209340 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 209340 | 0 | 64470 | 22313 | 21967 | 21426 | 23431 | 22570 | 23000 | 10163 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 267955 | INSUMOS DE ADMINISTRACION DIRECTA CUADRILLA TRATAMIENTO SIMPLE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 2657888 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2657887 | 0 | 45264 | 0 | 322785 | 233649 | 56189 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 267956 | INSUMOS DE PREVENCION DE RIESGOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | CHAÑARAL, COPIAPO, VALLENAR | SR | 0 | 50000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664 | 0 | 0 | 8336 | 40000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 267957 | INSUMOS DE ADMINISTRACION DIRECTA UNIDAD DE LABORATORIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | SR | 0 | 450 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 267958 | SERVICIO DE MONITOREO REMOTO PARA CAMIONES DE LA DIRECCION DE VAILIDAD REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 15000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 4869 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3107 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 267959 | CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA CUADRILLAS Y MAQUINARIAS DE ADMINISTRACION DIRECTA REGION ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 133018 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 133017 | 12537 | 23905 | 27785 | 12343 | 39443 | 17004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Metropolitana | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 80000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268222 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0
Vialidad | de Atacama | Metropolitana | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268225 | DEPTO. MAQUINARIAS, Reembolso de Peajes y Revisiones Técnicas de Maquinarias | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15500 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 185 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Metropolitana | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268268 | PUENTES: Servicio de flete de equipos y arriendo de equipos menores, SP Nº 67 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 19000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Vialidad | de Atacama | Metropolitana | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268414 | LABORATORIO: Servicio de Gas ABASTIBLE SP Nº 80, 195, 232 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 2055 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Metropolitana | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268643 | DPTO. MAQUINARIA, Repararacion y Mantencion de Camion Salero, correspondiente a la XII Región. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 114866 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
Vialidad | de Atacama | Metropolitana | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268911 | LABORATORIO: Adquisición de Celda de carga de 600kN, SP Nº 90 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3568 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 269141 | APERTURA FIAR PEAJES Y REVISIONES TECNICAS CUENTA DANTE MARIA CASTILLO GONZALEZ RUN N° 9.278.372-3 PROV. CHAÑARAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 150 | 9278372 | MARIA CASTILLO GONZALEZ | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 269173 | APERTURA FIAR PEAJES Y REVISIONES TECNICAS CUENTA DANTE NELSON TRONCOSO MORALES RUN N° 8.699.818-1 OFICINA REGIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 1000 | 8699818 | NELSON TRONCOSO MORALES | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 269308 | REEMBOLSO FIAR DE PEAJES Y REVISIONES TECNICAS CUENTA DANTE MAGDALENA PEREZ PEREZ RUN N° 13.609.147-6 OF. REGIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 1000 | 13609147 | MAGDALENA DEL CARMEN PEREZ PEREZ | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 270399 | REEMBOLSO FIAR DE PEAJES Y REVISIONES TECNICAS CUENTA DANTE NELSON TRONCOSO MORALES, RUN N° 8.699.818-1. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 2529 | 8699818 | NELSON TRONCOSO MORALES | 0 | 1571 | 0 | 0 | 344 | 230 | 427 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Metropolitana | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270582 | LABORATORIO: Servicio de Dosimetría primer trimestre, SP Nº 176 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1868 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Metropolitana | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270634 | PUENTES: Servicio de reparación de Grúa Hidráulica, SP Nº 182 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 1308 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Metropolitana | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270804 | LABORATORIO: Servicio de reparación de dos equipos compactadores, SP Nº 187 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 988 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Metropolitana | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270848 | LABORATORIO: Mantención y reparación de dos hornos de convección, SP Nº 196 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 655 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Metropolitana | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271118 | PUENTES: Adquisición de uniones rápidas para puentes mecanos, SP Nº 214 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 451 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 271164 | REEMBOLSO FIAR DE PEAJES Y REVISION TECNICA CUENTA DANTE MARIA CASTILLO GONZALEZ RUN N° 9.278.372-3 PROV. CHAÑARAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 150 | 9278372 | MARIA CASTILLO GONZALEZ | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Metropolitana | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271276 | COMPRAS CENTRALIZADAS: Adquisición de combustible año 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 528000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 271379 | APERTURA FIAR PEAJES Y REVISIONES TECNICA CUENTA DANTE NATALY ASTORGA SALAZAR RUN N° 17.492.988-2 OF. REGIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 1000 | 17492988 | NATALY ASTORGA SALAZAR | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 271381 | REEMBOLSO FIAR PEAJES Y REVISIONES TECNICA CUENTA DANTE NATALY ASTORGA SALAZAR RUN N° 17.492.988-2 OF. REGIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 1000 | 17492988 | NATALY ASTORGA SALAZAR | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Metropolitana | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271703 | LABORATORIO: Servicio Mantención y reparación de 2 compactadores LNV, SP Nº 250 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 758 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0
Vialidad | de Atacama | Metropolitana | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271783 | PUENTES: EP Nº 260 Adquisición de repuestos para 3 sondas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 3134 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0
Vialidad | de Atacama | Metropolitana | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271874 | LABORATORIO: SP Nº 261 Servicio de mantención de equipo reómetro de corte dinámico y los equipos de apoyo | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1845 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0
Vialidad | de Atacama | Metropolitana | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272083 | PUENTES: Servicio de reparación general de Grúa Grove, SP 271 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 33749 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Atacama | Metropolitana | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272239 | PUENTES: SP N 280 Adquisición de repuestos y accesorios para equipos de sondaje y Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 2902 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0
Vialidad | de Atacama | Metropolitana | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272298 | LABORATORIO: Calibración de masas patrones, SP Nº 281 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1456 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0
Vialidad | de Atacama | Interregional | PROYECTOS | 30447923-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA III REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272300 | LABORATORIO: Calibración de masas patrones de LRV Antofagasta, Copiapó y Rancagua, SP Nº 282 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA, COPIAPO, CACHAPOAL | ANTOFAGASTA, COPIAPO, RANCAGUA | SR | 0 | 246 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30455272-0 | REPOSICION PUENTE NICOLAS NARANJO EN RUTA C-495 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 263657 | Estudio de Ingeniería Reposición puente Nicolás Naranjo en ruta C-495 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-04-01 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 270000
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30455272-0 | REPOSICION PUENTE NICOLAS NARANJO EN RUTA C-495 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Atacama | La Araucanía | PROYECTOS | 30456923-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO S: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30456923-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO S: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30457123-0 | MEJORAMIENTO VARIOS PUENTES DE LA REGION DE ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263660 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento varios Puentes, Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-29 | 2017-08-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-15 | 2020-01-03 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 1052000
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30457123-0 | MEJORAMIENTO VARIOS PUENTES DE LA REGION DE ATACAMA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30457125-0 | MEJORAMIENTO PUENTE DIEGO DE ALMAGRO EN RUTA C-17 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263664 | "Diseño de Ingeniería Mejoramiento puente diego de Almagro en ruta c-17 (Nuevo 2017)" | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-11-01 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 257500
Vialidad | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30457125-0 | MEJORAMIENTO PUENTE DIEGO DE ALMAGRO EN RUTA C-17 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 20123963-1 | CONSTRUCCION RUTA D-705 SECTOR: AUCO - LOS POZOS - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 222997 | Estudio de Expropiación o Adquisición de Terrenos para dar Cumplimiento a Rca de Proyecto Construcción Y Mejoramiento Ruta D-705, Sector Illapel- Aucó-Los Pozos, IV Región, Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-06-01 | 2015-07-13 | 29/07/2015 | 29/07/2015 | 2015-08-26 | 2016-04-12 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 45300 | 76139825 | FRANCISCO JAVIER FRANJOLA Y CIA LTDA | 36675 | 8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8625 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 20123963-1 | CONSTRUCCION RUTA D-705 SECTOR: AUCO - LOS POZOS - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 183539 | Servicio de reforestacion en el marco del Proyecto de Contruccion y mejoramiento Ruta D-705, Sector Illapel - Auco - Los Pozos, Provincia de Illapel, Region de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2011-11-24 | 2011-12-07 | 29/12/2011 | 29/12/2011 | 2011-12-29 | 2016-05-29 | CHOAPA | ILLAPEL | IPC | 102000 | 101805 | 77897770 | AMBIENTE Y DESRROLLO EN ZONAS ARIDAS LTDA. | 53190 | 48615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48615 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 20183456-0 | HABILITACION COSTANERA RIO LIMARI (OVALLE) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 209626 | Habilitación Costanera Río Limarí (Ovalle) II Etapa, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2013-10-14 | 2013-11-27 | 27/02/2014 | 14/04/2014 | 2014-04-14 | 2017-01-14 | LIMARI | OVALLE | IPC | 0 | 874935 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 901815 | 51185 | 0 | 0 | 46167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5018 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 20183456-0 | HABILITACION COSTANERA RIO LIMARI (OVALLE) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 209626 | Modificacion del contrato nº209626 , Habilitación Costanera Río Limarí (Ovalle) II Etapa, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | La Araucanía | PROYECTOS | 20183456-0 | HABILITACION COSTANERA RIO LIMARI (OVALLE) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 79 | 1001 | 0 | 0 | 232 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 20183456-0 | HABILITACION COSTANERA RIO LIMARI (OVALLE) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 260196 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 2-A3 -7-A1 -7-A2 - 14-B -HABILITACION COSTANERA RIO LIMARI | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 158974 | 8 | Varios Expropiados | 128694 | 31703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 20183456-0 | HABILITACION COSTANERA RIO LIMARI (OVALLE) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12178 | 0
Vialidad | de Coquimbo | La Araucanía | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO RUTA 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO RUTA 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 260226 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 76-C 76-E 76-F 76-G 76-H MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS PELICANA (LOTES 53 AL 77) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-05-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 16822 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO RUTA 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 260884 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 80- 81- 84- 85- 87 MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS PELICANA (LOTES 53 AL 89) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 37895 | 8 | Varios Expropiados | 22966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO RUTA 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 260891 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 87-A; 87-B; 87-C; 88; 89 MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS PELICANA (LOTES 53 AL 89) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 50348 | 8 | Varios Expropiados | 15196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO RUTA 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 260976 | Expropiacion8es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 70-A 70-B 71 72 73 74 76-A MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS PELICANA (LOTES 53 AL 91) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 51647 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO RUTA 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 261234 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 93- 94- 95- 99 MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS PELICANA (LOTES 53 AL 99) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 31637 | 8 | Varios Expropiados | 28895 | 276534 | 0 | 0 | 50383 | 0 | 2351 | 72537 | 0 | 0 | 148703 | 0 | 0 | 2560 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO RUTA 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO RUTA 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270890 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1781-2015 Lote(s) Nº 1-L MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS PELICANA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2351 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO RUTA 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271072 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 92 96 97 98 MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS PELICANA (LOTES 53 AL 99) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 54977 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO RUTA 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271124 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 82 83 MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS PELICANA (LOTES 53 AL 99) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 10327 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO RUTA 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271595 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1801-2015 Lote(s) Nº 1-E MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS PELICANA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 4483 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO RUTA 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271596 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL V-551-2014 Lote(s) Nº 1-BI MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS PELICANA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 5000 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO RUTA 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271597 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL V-551-2014 Lote(s) Nº 1-B1 MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS PELICANA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1235 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Maule | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO RUTA 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271730 | PAGO PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 20174 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO RUTA 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271821 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1779-2015 Lote(s) Nº 1-I MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS PELICANA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2447 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO RUTA 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271822 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1780-2015 Lote(s) Nº 1-K MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS PELICANA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2376 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO RUTA 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271824 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1773-2015 Lote(s) Nº 1-M MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS PELICANA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2181 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO RUTA 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272032 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1775-2015 Lote(s) Nº 1-N MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS PELICANA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2500 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO RUTA 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272339 | Expropiacion(es) CAUSA ROL C-1772-2015 Lote(s) Nº 1-N MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS PELICANA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2500 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO RUTA 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272368 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 86 87-C MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS PELICANA (LOTES 53 AL 99) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 49420 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO RUTA 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273035 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 70-C MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS PELICANA (LOTES 53 AL 99) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2104 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30042765-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-805 ILLAPEL - CAREN: SECTOR CARCAMO - HUINTIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213235 | Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta D-805, Illapel-Caren-Las Burras, Sector Carcamo - Huintil, Tramo DM. 10.531,01 al DM. 19.531,01, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-08-04 | 2014-09-16 | 21/11/2014 | 17/12/2014 | 2014-12-17 | 2016-12-17 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 480451 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 425999 | 8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8876 | 0 | 0 | 74239
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30042765-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-805 ILLAPEL - CAREN: SECTOR CARCAMO - HUINTIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213235 | Modificacion del contrato nº213235 , Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta D-805, Illapel-Caren-Las Burras, Sector Carcamo - Huintil, Tramo DM. 10.531,01 al DM. 19.531,01, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74238
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30042765-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-805 ILLAPEL - CAREN: SECTOR CARCAMO - HUINTIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213238 | Mejoramiento Ruta D-805, Illapel-Carén- Las Burras, Sector Cárcamo - Huintil, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-06-21 | 2014-09-02 | 30/10/2014 | 27/11/2014 | 2014-11-28 | 2016-10-09 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 4550638.314 | 5619106 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 5748599 | 245000 | 0 | 0 | 150494 | 0 | 0 | 72382 | 0 | 0 | 0 | 22124 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | La Araucanía | PROYECTOS | 30042765-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-805 ILLAPEL - CAREN: SECTOR CARCAMO - HUINTIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30042765-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-805 ILLAPEL - CAREN: SECTOR CARCAMO - HUINTIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45450 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30058458-0 | REPOSICION PUENTE ALTOVALSOL EN RUTA D-315, IV REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213246 | Asesoría a Inspección Fiscal Reposición Puente Altovalsol, en Ruta D-315, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-27 | 2015-04-02 | 28/05/2015 | 23/06/2015 | 2015-06-23 | 2017-06-23 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 563445 | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 411214 | 175972 | 24697 | 22211 | 0 | 0 | 3845 | 0 | 0 | 0 | 123507 | 1500 | 212 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30058458-0 | REPOSICION PUENTE ALTOVALSOL EN RUTA D-315, IV REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213246 | Modificacion del contrato nº213246 , Asesoría a Inspección Fiscal Reposición Puente Altovalsol, en Ruta D-315, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 0 | -123506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123506 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30058458-0 | REPOSICION PUENTE ALTOVALSOL EN RUTA D-315, IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213249 | Reposición Puente Altovalsol, en Ruta D-315, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-29 | 2015-03-19 | 07/05/2015 | 23/06/2015 | 2015-06-24 | 2017-02-01 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 4934000 | 4901295 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 4483329 | 665401 | 0 | 0 | 145190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287052 | 222954 | 7949 | 2256 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30058458-0 | REPOSICION PUENTE ALTOVALSOL EN RUTA D-315, IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213249 | Modificacion del contrato nº213249 , Reposición Puente Altovalsol, en Ruta D-315, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | -287051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -287051 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30068643-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D825 SECTOR: SALAMANCA - QUELEN BAJO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213222 | Asesoria a Inspeccion Fiscal Mejoramiento Camino 64D825, Cruce Ruta D-37-E (Limahuida) - Almendrillo, Sector Salamanca - Quelen Bajo, Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-07-23 | 2014-10-14 | 05/12/2014 | 13/01/2015 | 2015-01-13 | 2016-08-13 | CHOAPA | SALAMANCA | IPC | 0 | 497235 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 516837 | 4223 | 2185 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30068643-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D825 SECTOR: SALAMANCA - QUELEN BAJO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213226 | Mejoramiento Camino 64D825 Sector Salamanca - Quelén Bajo, Región de Coquimbo (Nuevo 2014) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-05-30 | 2014-09-23 | 12/11/2014 | 05/12/2014 | 2014-12-06 | 2016-09-18 | CHOAPA | SALAMANCA | IPC | 7006053.406 | 8664219 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 9110600 | 20925 | 0 | 0 | 20925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30068643-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D825 SECTOR: SALAMANCA - QUELEN BAJO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263711 | "Mejoramiento camino 64d825 sector: salamanca - quelén bajo (Nuevo 2017)" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-10-01 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 617000
Vialidad | de Coquimbo | La Araucanía | PROYECTOS | 30068643-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D825 SECTOR: SALAMANCA - QUELEN BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30068643-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D825 SECTOR: SALAMANCA - QUELEN BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 260439 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 46-A MEJORAMIENTO CAMINO 64D825, SECTOR SALAMANCA - QUELEN BAJO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 108 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30068643-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D825 SECTOR: SALAMANCA - QUELEN BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 261985 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 47-A MEJORAMIENTO CAMINO 64D825, SECTOR SALAMANCA - QUELEN BAJO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 2348 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30068643-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D825 SECTOR: SALAMANCA - QUELEN BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30068643-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D825 SECTOR: SALAMANCA - QUELEN BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267669 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 39-A 65-A1 MEJORAMIENTO CAMINO 64D825, SECTOR SALAMANCA - QUELEN BAJO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 3297 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30068643-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D825 SECTOR: SALAMANCA - QUELEN BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270873 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 107-A MEJORAMIENTO CAMINO 64D825, SECTOR SALAMANCA - QUELEN BAJO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1573 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 9352 | 0 | 65 | 44 | 2383 | 651 | 112 | 3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30068643-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D825 SECTOR: SALAMANCA - QUELEN BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271122 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 124-A MEJORAMIENTO CAMINO 64D825, SECTOR SALAMANCA - QUELEN BAJO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 96 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 30068643-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D825 SECTOR: SALAMANCA - QUELEN BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271205 | PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO 64D825, SECTOR SALAMANCA-QUELEN BAJO IV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 652 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30070679-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA D-81 ILLAPEL-SALAMANCA IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186174 | Reposición Ruta D-81, sector Illapel - Salamanca, tramo Dm. 0,00 al Dm. 19.700,00, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-09-07 | 2012-11-07 | 28/12/2012 | 05/02/2013 | 2013-02-05 | 2015-07-18 | CHOAPA | ILLAPEL, SALAMANCA | Pln | 11013864.782 | 15158615 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 16632362 | 27819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27819 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | La Araucanía | PROYECTOS | 30070679-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA D-81 ILLAPEL-SALAMANCA IV REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30070679-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA D-81 ILLAPEL-SALAMANCA IV REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30091221-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605 SECTOR: SORUCO - COMBARBALA .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 194701 | Reforestación Ruta D-605 sector Soruco - Combarbalá, Dm 64.900 a Dm 78.003.73, Comuna de Combarbalá. Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44000
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30093389-0 | REPOSICION LABORATORIO DE VIALIDAD REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Coquimbo | 257066 | REPOSICION LABORATORIO DE VIALIDAD - EQUIPAMIENTO - REGION DE COQUIMBO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-05-01 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27000
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30093389-0 | REPOSICION LABORATORIO DE VIALIDAD REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2016-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 4546 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30093389-0 | REPOSICION LABORATORIO DE VIALIDAD REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 213243 | Reposición Laboratorio de Vialidad Comuna La Serena - Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-13 | 2016-07-05 | 03/02/2017 | 10/04/2017 | 2017-04-10 | 2018-06-04 | ELQUI | LA SERENA | SR | 626000 | 853919 | 78587670 | CONSTRUCTORA BALMACEDA LTDA | 0 | 600001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38865 | 0 | 133136 | 136000 | 186000 | 106000 | 253919
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30094473-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO AMPLI Y CONSE RED VIAL IV REG RUTA 43 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30095498-0 | CONSTRUCCION ENLACE JUAN ANTONIO RIOS EN RUTA 5, COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201071 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Enlace Juan Antonio Ríos en Ruta 5, Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-23 | 2014-01-31 | 09/04/2014 | 16/06/2014 | 2014-06-16 | 2016-10-16 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 712891 | 96788620 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 707652 | 56908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 56408 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30095498-0 | CONSTRUCCION ENLACE JUAN ANTONIO RIOS EN RUTA 5, COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201071 | Modificacion del contrato nº201071 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Enlace Juan Antonio Ríos en Ruta 5, Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-10-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96788620 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 0 | -56407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56407 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30095498-0 | CONSTRUCCION ENLACE JUAN ANTONIO RIOS EN RUTA 5, COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201070 | Construcción Enlace Juan Antonio Ríos en Ruta 5, Coquimbo, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2013-05-25 | 2013-08-08 | 21/10/2013 | 05/12/2013 | 2013-12-06 | 2016-09-13 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 8535918.161 | 10197138 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 11150007 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30101424-0 | CONSTRUCCION ACCESO PONIENTE A VICUÑA, PROVINCIA ELQUI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250727 | Estudio de Ingeniería de detalle Construcción Acceso Poniente a Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-11 | 2016-05-24 | 08/06/2016 | 01/07/2016 | 2016-07-01 | 2017-12-23 | ELQUI | VICUÑA | IPC | 0 | 443300 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 51700 | 280002 | 0 | 0 | 57359 | 0 | 0 | 4934 | 122642 | 0 | 0 | 95067 | 0 | 0 | 120000
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30102079-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 216441 | Conservación Red Vial Básica Región de Coquimbo 2012-2014: Sello Asfáltico Ruta D-557 Cruce Ruta D-597 (Juntas)- Rapel-Los Molles, sector Km 00,00 a Km 13,28; y Sello Asfáltico Ruta D-597 Cruce Ruta D-55 (Monte Patria)- Carén-Tulahuén - Las Ramadas, secto | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-04-07 | 2014-05-16 | 29/05/2014 | 07/07/2014 | 2014-07-07 | 2015-02-01 | LIMARI | MONTE PATRIA | IPC | 897445.521 | 606255 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 622066 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30108778-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH S:JUNTAS DEL TORO - PTE EL CAMARON, VICUÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 185572 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Juntas del Toro - Puente El Camaron, Tramo DM. 147.560,00 al DM. 162.660.00, Región de Coquimbo (Nuevo 2012) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2013-01-07 | 2013-02-08 | 05/04/2013 | 30/04/2013 | 2013-04-30 | 2015-08-30 | ELQUI | VICUÑA | IPC | 0 | 787611 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 832598 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30108778-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH S:JUNTAS DEL TORO - PTE EL CAMARON, VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 185571 | Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Juntas del Toro - Puente Camarón, Tramo DM. 147.560,00 al DM. 162.660.00, Región de Coquimbo (Nuevo 2012) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-11-24 | 2012-12-28 | 07/03/2013 | 02/04/2013 | 2013-04-03 | 2015-07-22 | ELQUI | VICUÑA | IPC | 9302733.788 | 10305955 | 76105997 | EMPRESA CONSTRUCTORA BRANEX LTDA. | 8254277 | 928000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311451 | 212653 | 213854 | 190042 | 1607000
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30108778-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH S:JUNTAS DEL TORO - PTE EL CAMARON, VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 185571 | Modificacion del contrato nº185571 , Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Juntas del Toro - Puente Camarón, Tramo DM. 147.560,00 al DM. 162.660.00, Región de Coquimbo (Nuevo 2012) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-01-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76105997 | EMPRESA CONSTRUCTORA BRANEX LTDA. | 0 | 1072000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266643 | 267671 | 268700 | 268986 | 1098000
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30113691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 189616 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, I Etapa; Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-07-10 | 2013-08-30 | 10/09/2013 | 28/10/2013 | 2013-10-28 | 2017-05-28 | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL, LOS VILOS | IPC | 0 | 712166 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 664002 | 113851 | 18935 | 19005 | 18630 | 19154 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 18927 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30113691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 189616 | Modificacion del contrato nº189616 , Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, I Etapa; Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | -18926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18926 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30113691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 189629 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios, Caminos de la Provincia de Choapa, comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca, I Etapa; Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-07-10 | 2013-08-30 | 10/09/2013 | 21/11/2013 | 2013-11-21 | 2017-06-21 | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | IPC | 0 | 706688 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 647366 | 129269 | 18790 | 18890 | 18934 | 19007 | 19053 | 18976 | 15619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30113691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 189629 | Modificacion del contrato nº189629 , Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios, Caminos de la Provincia de Choapa, comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca, I Etapa; Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30113691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 189603 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Choapa, comunas de Los Vilos,Illapel y Canela, I Etapa; Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-09-24 | 2012-10-24 | 31/01/2013 | 09/05/2013 | 2013-05-09 | 2017-04-18 | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL, LOS VILOS | IPC | 6486104.52 | 10313873 | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 8386934 | 3104965 | 381065 | 89584 | 313142 | 721516 | 1154837 | 89800 | 0 | 0 | 355021 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30113691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 189623 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca I Etapa; Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-09-24 | 2012-10-24 | 20/03/2013 | 06/08/2013 | 2013-08-06 | 2017-07-16 | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | IPC | 5473257.44 | 8120637 | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 6035269 | 2683349 | 437344 | 314977 | 75061 | 250836 | 50345 | 339487 | 200000 | 450000 | 236000 | 291623 | 37676 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30113691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 189623 | Modificacion del contrato nº189623 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca I Etapa; Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 0 | -225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30122007-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH S: PTE EL CAMARON - LA LAGUNA, COM. DE VICUÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225425 | Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 41- CH, Sector Puente El Camarón - La Laguna, Tramo DM 162.660 al DM 176.415, Provincia De Elqui, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-27 | 2016-01-07 | 05/02/2016 | 29/02/2016 | 2016-02-29 | 2018-02-28 | ELQUI | VICUÑA | IPC | 0 | 629548 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 219000 | 328000 | 0 | 62441 | 26635 | 0 | 53500 | 0 | 26000 | 25000 | 28261 | 52782 | 27883 | 25498 | 109000
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30122007-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH S: PTE EL CAMARON - LA LAGUNA, COM. DE VICUÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225425 | Modificacion del contrato nº225425 , Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 41- CH, Sector Puente El Camarón - La Laguna, Tramo DM 162.660 al DM 176.415, Provincia De Elqui, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27176 | 13667 | 13720 | 14437 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30122007-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH S: PTE EL CAMARON - LA LAGUNA, COM. DE VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 225424 | Mejoramiento Ruta 41- CH, Sector Puente El Camarón - La Laguna, DM 162.660 - DM 176.415, Provincia De Elqui, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-30 | 2015-12-03 | 30/12/2015 | 25/01/2016 | 2016-01-26 | 2018-01-15 | ELQUI | VICUÑA | IPC | 10689119.731 | 11402415 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 2850000 | 7546000 | 0 | 609233 | 700982 | 526688 | 840722 | 567292 | 300000 | 400000 | 1135558 | 1611000 | 699730 | 154795 | 1576000
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 205015 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central II Etapa, Region de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-11 | 2014-01-15 | 17/03/2014 | 24/06/2014 | 2014-06-24 | 2018-05-24 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO | IPC | 0 | 721018 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 486430 | 209511 | 17211 | 17303 | 17343 | 17410 | 17452 | 17475 | 17476 | 17503 | 17494 | 17564 | 17595 | 17685 | 101108
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 206980 | "Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, I Etapa, Region de Coquimbo" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-11 | 2014-01-15 | 17/03/2014 | 11/08/2014 | 2014-08-11 | 2018-07-11 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | IPC | 0 | 721018 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 454936 | 209499 | 17211 | 17303 | 17343 | 17410 | 17452 | 17475 | 17500 | 17523 | 17533 | 17564 | 17595 | 17590 | 138820
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 206982 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, I Etapa, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-08-18 | 2014-09-17 | 25/09/2014 | 27/11/2014 | 2014-11-27 | 2018-10-27 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | IPC | 0 | 780999 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 416183 | 220376 | 18081 | 18177 | 18221 | 18290 | 18335 | 18358 | 18379 | 18044 | 18432 | 18800 | 18465 | 18794 | 214729
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 204744 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí sector Norte 1ª Etapa Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-10-30 | 2013-12-10 | 27/05/2014 | 11/08/2014 | 2014-08-11 | 2018-07-21 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | Pln | 5495762.601 | 5539697 | 76232871 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 2787773 | 1182884 | 79406 | 163604 | 0 | 221587 | 91641 | 96646 | 75000 | 140000 | 80000 | 95000 | 50000 | 90000 | 2300000
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 204744 | Modificacion del contrato nº204744 , Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí sector Norte 1ª Etapa Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-21 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76232871 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 0 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 540000 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 204756 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana 1a. Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-30 | 2014-02-11 | 30/05/2014 | 27/11/2014 | 2014-11-27 | 2018-11-06 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | Pln | 4497801.874 | 4725067 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 2989933 | 1110923 | 81865 | 145542 | 34905 | 123857 | 33415 | 161339 | 50000 | 100000 | 66000 | 118000 | 100000 | 96000 | 1066000
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 204756 | Modificacion del contrato nº204756 , Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana 1a. Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-06 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 0 | 224001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 224000 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 204758 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central 2ª Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-11-11 | 2013-12-19 | 16/05/2014 | 19/06/2014 | 2014-06-19 | 2018-05-29 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO | Pln | 6999325.93 | 6806164 | 76232871 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 3466321 | 1816637 | 405603 | 196909 | 0 | 241037 | 125851 | 142737 | 120000 | 175000 | 100000 | 109500 | 100000 | 100000 | 2375000
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 204758 | Modificacion del contrato nº204758 , Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central 2ª Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-29 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76232871 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 0 | 886000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 275000 | 250000 | 301000 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 30125017-0 | CONSERVACION Y REEMPLAZO SISTEMA DE ILUMINACION TUNEL PUCLARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228083 | Conservación y reemplazo Sistema de Iluminación Túnel Puclaro, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-18 | 2016-09-07 | 30/09/2016 | 30/09/2016 | 2016-09-30 | 2017-03-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 502180 | 410696 | 96682630 | CLAS INGENIERIA ELECTRICA E INVERSIONES S.A. | 242910 | 171528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30125017-0 | CONSERVACION Y REEMPLAZO SISTEMA DE ILUMINACION TUNEL PUCLARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228083 | Modificacion del contrato nº228083 , Conservación y reemplazo Sistema de Iluminación Túnel Puclaro, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96682630 | CLAS INGENIERIA ELECTRICA E INVERSIONES S.A. | 0 | 52100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52100 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30126339-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-697, SECTOR LA LIGUA - LA ISLA, LIMARI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 247338 | Camino Básico Intermedio, Mejoramiento Ruta D-697 Camino Cruce D-55 (La Ligua) - La Isla - La Cuadra- Cruce D-715, sector DM 1,455 a DM 4,650. Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-09 | 2016-06-20 | 07/07/2016 | 24/08/2016 | 2016-08-24 | 2017-05-21 | LIMARI | COMBARBALA | IPC | 701839.866 | 685343 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 49999 | 651665 | 140173 | 112973 | 234022 | 35012 | 0 | 67489 | 0 | 0 | 61996 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30126339-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-697, SECTOR LA LIGUA - LA ISLA, LIMARI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 247338 | Modificacion del contrato nº247338 , Camino Básico Intermedio, Mejoramiento Ruta D-697 Camino Cruce D-55 (La Ligua) - La Isla - La Cuadra- Cruce D-715, sector DM 1,455 a DM 4,650. Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30127254-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-37 E, SECTOR LIMAHUIDA - SOCAVÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 236397 | Reforestación Proyecto: Mejoramiento CBI Ruta D-37E, Pedehua - Illapel, sector Socavón- Limáhuida, Km. 74.000 a Km. 83.800. Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4999
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30128748-0 | REPOSICION RUTA 41-CH S: LA SERENA-VICUÑA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201073 | Estudio de Ingeniería Ampliación Reposición Ruta 41-CH Sector La Serena - Vicuña, Tramo La Serena-Las Rojas Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-11-15 | 2013-12-18 | 12/06/2014 | 08/07/2014 | 2014-07-08 | 2017-03-24 | ELQUI | LA SERENA, VICUÑA | IPC | 0 | 976586 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 967172 | 113708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109297 | 0 | 4411 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30128748-0 | REPOSICION RUTA 41-CH S: LA SERENA-VICUÑA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201073 | Modificacion del contrato nº201073 , Estudio de Ingeniería Ampliación Reposición Ruta 41-CH Sector La Serena - Vicuña, Tramo La Serena-Las Rojas Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | -4410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4410 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30130128-0 | REPOSICION PUENTE ESTERO DE TONGOY, RUTA D-430, COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 225046 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL: REPOSICION PUENTE ESTERO DE TONGOY, RUTA D-430; PROVINCIA DE ELQUI, REGION DE COQUIMBO. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-02-10 | 2015-03-27 | 08/04/2015 | 07/09/2015 | 2015-09-07 | 2016-11-30 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 364123 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 368923 | 14835 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30136510-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-633,CRUCE RUTA 45-LA CHIMBA-CRUCE D-529 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 224208 | Mejoramiento Ruta D-633, cruce Ruta 45 -La Chimba - Cruce D-529; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-12-29 | 2015-02-27 | 05/03/2015 | 21/04/2015 | 2015-04-21 | 2016-12-02 | LIMARI | OVALLE | IPC | 2146770.487 | 2020813 | 76022934 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 2141055 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30175225-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA - RED VIAL - REGIÓN DE COQUIMBO, 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 212795 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, II Etapa, Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-07-30 | 2014-09-01 | 12/09/2014 | 20/11/2014 | 2014-11-20 | 2018-10-20 | ELQUI | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | IPC | 0 | 735796 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 402270 | 208237 | 17089 | 17182 | 17199 | 17288 | 17275 | 17352 | 17400 | 17416 | 17446 | 17476 | 17506 | 17608 | 194000
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30175225-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA - RED VIAL - REGIÓN DE COQUIMBO, 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 212794 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, II Etapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-03-11 | 2014-04-23 | 20/05/2014 | 14/07/2014 | 2014-07-14 | 2018-06-23 | ELQUI | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | Pln | 6999657.778 | 6854769 | 76022934 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 3919737 | 1848271 | 0 | 0 | 242433 | 25428 | 274903 | 142570 | 150000 | 173000 | 140516 | 180184 | 224961 | 294276 | 1415754
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30175225-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA - RED VIAL - REGIÓN DE COQUIMBO, 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 212794 | Modificacion del contrato nº212794 , Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, II Etapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-23 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76022934 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 226940 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta D-605, Sector: Manquehua - Soruco, Tramo Dm 43.300 al DM 64.900, Provincia de Limari, Region de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-18 | 2016-03-09 | 05/05/2016 | 25/05/2016 | 2016-05-25 | 2018-05-25 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 0 | 705126 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 166000 | 373000 | 38203 | 0 | 28629 | 28696 | 28805 | 30237 | 28000 | 28000 | 36100 | 32260 | 32400 | 61670 | 198000
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 226941 | Mejoramiento Ruta D - 605, Punitaqui - Combarbala, Sector Manquehua - Soruco, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-01-26 | 2016-02-24 | 29/04/2016 | 24/05/2016 | 2016-05-24 | 2018-05-14 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 12018769.234 | 11954952 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 400000 | 5045001 | 0 | 0 | 256743 | 0 | 0 | 327582 | 0 | 450000 | 230000 | 1832000 | 336000 | 1612676 | 7658000
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 231674 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Sur II Etapa; Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-24 | 2015-12-29 | 13/01/2016 | 09/03/2016 | 2016-03-09 | 2020-02-09 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI | IPC | 0 | 800523 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 152774 | 208642 | 12247 | 17589 | 17632 | 17698 | 17743 | 17765 | 17426 | 17959 | 18113 | 17993 | 18039 | 18438 | 450328
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 231673 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Sur II Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-09 | 2015-10-22 | 16/11/2015 | 05/01/2016 | 2016-01-05 | 2019-12-15 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI | IPC | 7495700.127 | 6669831 | 76259040 | FLESAN S.A. | 1540986 | 1620688 | 69904 | 143409 | 243550 | 108201 | 93854 | 53678 | 209800 | 180000 | 110600 | 130200 | 121150 | 156342 | 3563418
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 231673 | Modificacion del contrato nº231673 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Sur II Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 644222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 61222 | 100000 | 383000 | 316900
Vialidad | de Coquimbo | La Araucanía | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2016-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 4546 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 786 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 300 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 231734 | Conservación de la Red Vial Región de Coquimbo 2015-2017: Conservación Periódica Ruta D-485, camino cruce Ruta 41-Ch (Rivadavia) - Pisco Elqui - Alcohuaz, sector km. 29,15 a km. 38,44; Provincia de Elqui - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-08-28 | 2015-10-09 | 27/10/2015 | 18/11/2015 | 2015-11-18 | 2016-08-26 | ELQUI | PAIGUANO | IPC | 337542.548 | 319676 | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 328328 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 235869 | Conservación de la Red Vial Región de Coquimbo 2015-2016: Obras de Emergencia en Ruta D-215, Cruce Ruta 41-Ch (Marquesa)- Viñita Baja - Caserones, sector Km. 00,00 a Km. 30,00. Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-08-14 | 2015-10-13 | 28/10/2015 | 16/12/2015 | 2015-12-16 | 2016-11-25 | ELQUI | VICUÑA | IPC | 0 | 1314806 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 1313053 | 45732 | 0 | 0 | 45732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 249299 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo (2015-2016-2017): Obras de Emergencia en Ruta D-485, cruce Ruta 41-Ch (Rivadavia)- Pisco Elqui - Alcohuaz, sector Km. 5,00 a Km. 27,00. Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-05-16 | 2016-06-29 | 11/07/2016 | 02/08/2016 | 2016-08-02 | 2017-04-29 | ELQUI | PAIGUANO, VICUÑA | IPC | 0 | 364239 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 209931 | 159896 | 0 | 0 | 110468 | 0 | 46835 | 1633 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 249299 | Modificacion del contrato nº249299 , Conservación Red Vial Región de Coquimbo (2015-2016-2017): Obras de Emergencia en Ruta D-485, cruce Ruta 41-Ch (Rivadavia)- Pisco Elqui - Alcohuaz, sector Km. 5,00 a Km. 27,00. Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 0 | -959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -959 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 249324 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2015-2017: Obra de Emergencia, en Ruta D-597, Cruce D-55 (Monte Patria) - Carén- Tulahuén- Las Ramadas de Tulahuén, sector Km. 17,0 a Km. 28,0. Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-04-06 | 2016-05-18 | 26/05/2016 | 16/06/2016 | 2016-06-16 | 2017-01-07 | LIMARI | MONTE PATRIA | IPC | 0 | 410299 | 76071838 | CARLOS R BARRIOS ALBORNOZ CONT EN COSTR MANT EN OB | 395699 | 19986 | 0 | 19986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 249329 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2015-2017: Obras de Emergencia en Ruta D-607: Cruce Ruta 5 (Metales Blancos)- San Pedro de Quiles - Cruce Ruta D-605 (Punitaqui), sector Km. 74,080 a Km. 78,400. Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-04-08 | 2016-05-20 | 07/07/2016 | 01/08/2016 | 2016-08-01 | 2017-03-07 | LIMARI | PUNITAQUI | IPC | 0 | 239586 | 78940950 | SOC.CARLOS ANTONIO Y GERMAN H.SALAZAR GATICA LTDA. | 47693 | 196028 | 42088 | 59289 | 85999 | 8652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 249331 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo (2015-2016-2017): Obra de Emergencia, en camino Cruce D-605 (Las Ramadas) - El Ciénago, sector Km. 0,0 a Km. 4,50. Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-05-16 | 2016-06-29 | 18/08/2016 | 12/09/2016 | 2016-09-12 | 2017-04-25 | LIMARI | PUNITAQUI | IPC | 0 | 299664 | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 38574 | 266713 | 40357 | 26258 | 79101 | 64387 | 20349 | 0 | 0 | 0 | 36261 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 249339 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo (2015-2016-2017): Obras de Emergencia en Ruta D-807, cruce Ruta D-895 (Aucó)- Alcaparrosa, sector Km. 5,00 a Km. 20,187. Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-05-16 | 2016-06-29 | 27/07/2016 | 17/08/2016 | 2016-08-17 | 2017-03-15 | CHOAPA | ILLAPEL | IPC | 0 | 307978 | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 168525 | 143960 | 29493 | 56978 | 0 | 0 | 57489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 249341 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2015-2017: Obra de Emergencia en Ruta D-841, Cruce Ruta D-827 (Arboleda Grande) - Manquehua, sector Km. 0,00 a Km. 5,00; Ruta D-837 Cruce Ruta D-845 (Cancha Brava)- Cruce Ruta D-827 (Arboleda Grande), sector Km. 0, | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-04-08 | 2016-05-20 | 13/06/2016 | 11/07/2016 | 2016-07-11 | 2017-04-07 | CHOAPA | SALAMANCA | IPC | 0 | 411689 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 128438 | 289857 | 108686 | 37206 | 107572 | 36393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 251356 | Conservación de la Red Vial Región de Coquimbo 2015-2017: Obra de Emergencia, Camino Cruce D-201 (Islón) - Almirante Latorre - Cruce D-215 (Viñita Baja), sector Km. 10,0 a Km. 97,0. Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-02-15 | 2016-03-24 | 06/04/2016 | 16/05/2016 | 2016-05-16 | 2017-04-21 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 0 | 1031673 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 840048 | 213230 | 0 | 82631 | 56694 | 0 | 49715 | 24190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 251608 | Conservación de la Red Vial Región de Coquimbo 2015-2017: Obra de Emergencia Camino Cruce Ruta 5 (Los Choros) - Punta de Choros - Límite Regional, sector Km. 11,50 - Km. 11,70; y Camino Cruce D-115 (Tres Cruces) - Los Morros sector Km. 30,00 al Km. 40,00 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-02-15 | 2016-03-24 | 28/04/2016 | 14/06/2016 | 2016-06-14 | 2017-01-10 | ELQUI | LA HIGUERA | IPC | 0 | 509031 | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 495002 | 24479 | 24479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 253262 | Modificacion del contrato nº253262 , Conservación de la Red Vial Región de Coquimbo 2015-2017: Obra de Emergencia, en Ruta D-75, Cruce Ruta 5 (Huentelauquén) - Cruce D-787 (Confluencia), sector Güinchiguallego - Mincha Norte; Km. 10,0 a Km. 15,0. Provinci | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-10-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 254569 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2015-2017: Conservación Periódica Ruta 45 Socos - Ovalle sectores Km. 2,100 a Km. 12,255 y Km. 20,500 a Km. 20,620; Provincia de Limarí - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-08 | 2016-07-20 | 27/07/2016 | 12/09/2016 | 2016-09-12 | 2017-02-09 | LIMARI | OVALLE | IPC | 870268.896 | 635131 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 324420 | 315617 | 187585 | 113365 | 14667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 254627 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2015-2017: Conservación Periódica Ruta D-635, Cruce Ruta 45 - Chalinga- Los Canelos- Parral de Quiles- Cruce D-617 sector Km. 5,00 a Km. 17,40; Provincia de Limarí - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-08 | 2016-07-20 | 08/09/2016 | 28/09/2016 | 2016-09-28 | 2017-04-26 | LIMARI | OVALLE | IPC | 242632.432 | 284429 | 76832630 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 14998 | 273044 | 66328 | 33385 | 67294 | 39469 | 33766 | 0 | 0 | 0 | 32802 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 269833 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2015-2017: Conservación Periódica Ruta D-805; Camino Illapel - Carén- las Burras, sector Cárcamo- Huintil Km. 10,531 a Km. 19,531; Provincia de Choapa - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-10 | 2017-06-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-04 | 2018-02-01 | CHOAPA | ILLAPEL | IPC | 745023.3 | 0 | 76215883 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 80000 | 100000 | 73000
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270493 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2015-2017: Conservación Periódica Ruta D-487, Camino Cruce Ruta D-485 (Montegrande) - Cochiguaz- El Pangue sector Km. 0,00 a Km. 14,60; Provincia de Elqui - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-08-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-25 | 2018-02-22 | ELQUI | PAIGUANO | IPC | 304621.317 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 295000
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270494 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2015-2018: Conservación Periódica Ruta D-359, Camino Cruce Ruta D-287 (San Isidro) - Calingasta- Observatorio Mamalluca sector Km. 0,00 a Km. 4,92; Provincia de Elqui - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-16 | 2017-07-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-25 | 2018-03-24 | ELQUI | VICUÑA | IPC | 207359.226 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 60000 | 133400
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270495 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2017-2018: Conservación Periódica Ruta D-677; Cruce D-71 (El Chingay)- Las Paclas- Cruce D-707 (El Chañar), sector Km. 0,00 a Km. 14,59; Provincia de Limarí - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-20 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-09 | 2018-03-08 | LIMARI | COMBARBALA | IPC | 404573.582 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 60000 | 337100
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270496 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2017-2018: Conservación Periódica Camino D-681, Cruce D-607 (El Peral)- El Llanito- Cruce D-673 (La Higuera) sector Km. 0,00 a Km. 10,42; Provincia de Limarí - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-16 | 2017-07-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-25 | 2018-02-22 | LIMARI | PUNITAQUI | IPC | 255524.416 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 60000 | 182700
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270498 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2017-2018: Conservación Periódica Ruta D-377-E; Cruce Ruta 47 (Canelillo)- Las Palmas- Cruce E-35 (Pedegua), sector Tilama- Túnel Las Palmas Km. 60,00 a Km. 71,97; Provincia de Choapa - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-20 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-09 | 2018-04-07 | CHOAPA | LOS VILOS | IPC | 555789.143 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 552450
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270499 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2017-2018: Conservación Periódica Caminos: Ruta D-901, Cruce D-71 (Canela Baja)-Espíritu Santo- Cruce D-71 (Los Rulos), sector Km.26 a Km.35; Ruta D-903, Cruce D-901 (El Chircal)- Cruce D-901 (Jabonería), sector Km | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-20 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-09 | 2018-04-07 | CHOAPA | CANELA | IPC | 279490.957 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 60000 | 209100
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 271850 | EMERGENCIAS 2017: Obras de Emergencia: Reposición de terraplén y estructura de pavimento en Ruta 5, sector Km. 457,860 a Km. 458,120. Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Licitación | Trato Directo con Cotización | 2017-05-01 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-07 | 2017-12-04 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 0 | 76943210 |  | 0 | 273043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26200 | 50750 | 104500 | 91593 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273345 | "Emergencias: Conservación de la Red Vial Región de Coquimbo 2017-2018: Arriendo de Horas Máquina, Provincias de Elqui, Limarí y Choapa. " | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-02-01 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273346 | Obras de Emergencia: Camino Cruce Ruta 41 CH (Marquesa) - Viñita Baja - Caserones, sector Km 0,00 al Km 36,00, Provincia de Elqui Region de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-12-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 396500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396500 | 1598500
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273347 | "Obras de Emergencia: Ruta D-459: Cruce D-595 (El Puerto) - El Sauce, sector km 0,00 al km 13,41, Comuna de Río Hurtado, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo " | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-07-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 128100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128100 | 384300
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273348 | "Obras de Emergencia: Ruta D-455: Cruce D-453 - Minilla, sector km 0,00 al km 7,63, Comuna de Río Hurtado, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo " | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-07-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 157500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 78750
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273349 | Obras de Emergencia: Camino Cruce D-201 (Islón) - Almirante Latorre - Cruce D-215 (Viñita Baja) - Caserones sector Km 4,00 al Km 80,00, Provincia de Elqui Region de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-06-28 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129000 | 1341000
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273350 | "Obras de Emergencia: Ruta D-695: Cruce D-55 (Chañaral) - San Lorenzo, sector km 0,00 al km 30,00, Comuna de Monte Patria y Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo " | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-07-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 198333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198333 | 694167
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273351 | Obras de Emergencia: Camino Cruce Ruta 5 (Punta Colorada) - Tres Cruces - Las Breas, sector Km 0,00 al Km 40,00, Provincia de Elqui Region de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-12-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 302500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302500 | 1272500
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273352 | "Obras de Emergencia: Ruta D-453: Cruce D-595 (Pichasca) - La Huerta - Romeral, sector km 0,00 al km 17,20, Comuna de Río Hurtado, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo " | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-07-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 138600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138600 | 207900
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273353 | Obras de Emergencia: Camino Cruce Ruta 41 CH (Vicuña) - Cruce D-595 (Hurtado) sector Km 0,00 al Km 30,00, Provincia de Elqui Region de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-08-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 382000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382000 | 878000
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273354 | Obras de Emergencia: Camino D-55: Combarbalá - Monte Patria - Ovalle, sector Puente Monte Patria, Km. 69,44 a Km. 70,00; Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-08-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 280562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280562 | 280562
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273355 | Obras de Emergencia: Camino Illapel - Aucó - Cruce D-71 (Los Pozos), km 14,0 al km 44,0; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-08-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 441000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441000 | 189000
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273356 | Obras de Emergencia: Ruta D-75; sector Huinchiguallego - Mincha Norte, sector km 10 al km 13,0 Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-08-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 110050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110050 | 761450
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273357 | Obras de Emergencia: Ruta D-951 Cruce Ruta 5 (Millahue) - Cruce Ruta 47 (Confluencia) sector km 10,5 al 24,0, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-08-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 404250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404250 | 173250
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273358 | Obras de Emergencia: Camino Cruce D-705 (Asiento Viejo) - Cuntama - Huintil Norte, km 4,0 al km 15,0; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-08-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 334425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334425 | 143325
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273363 | Conservación Red Vial Obras de Emergencia: Camino Cruce Ruta 43 (El Peñón) - Andacollo, sector Km 13,50 al Km 27,00, Provincia de Elqui Region de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-04-01 | ELQUI | ANDACOLLO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 367500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367500 | 157500
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273364 | Conservación Red Vial Obras de Emergencia: Camino Cruce 5 - El Romeral - Chacay Alto, sector Km 20,00 al Km 31,64, Provincia de Elqui Region de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-08-01 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294000 | 126000
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273365 | Conservación Red Vial Obras de Emergencia: Caminos: - Ruta D- 485 Cruce Ruta 41 Ch(Rivadavia - Pisco Elqui - Alcohuaz,Sector km 9,00 a km 13,00, Prov. de Elqui, .- Ruta D-51 Cruce Ruta 43 (El Peñón) - Andacollo, sector Km 19,00 a km 24,00 Provincia de E | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-03-01 | ELQUI | ANDACOLLO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 192250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192250 | 1225250
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273366 | Conservación Red Vial Obras de Emergencia: Caminos: - Ruta D- 595 Cruce Ruta 43 - Samo Alto - Hurtado - Pabellón ,Sectores km 41,52 ; km 47,25 y km 58,428 , .- Ruta D-671 Cruce D-605 - Mina El Delirio, Prov. de Limarí, Region de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-04-01 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100495 | 757355
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273367 | Conservación Red Vial Obras de Emergencia: Camino Ruta 5 Norte, Sector el Panul km 458,08, Provincia de Elqui Region de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-03-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 185500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185500 | 79500
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273368 | Conservación Red Vial Obras de Emergencia: Caminos: Ruta D-71 Cruce Ruta 5 (Ang. De Galvez) - Combarbalá, sector Losas Las Luisa Ruta D-705 Illapel Aucó - Cruce D-71 (Los Pozos), Sector Vado Aucó y vado centinela km Ruta D-845 Cruce D-81 (Salamanca) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-03-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 191100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191100 | 81900
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263716 | "Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento ruta d-81 sector: illapel - salamanca, etapa II (Nuevo 2017)" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-12-01 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 720000
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263717 | Mejoramiento ruta d-81 sector: illapel - salamanca, etapa II (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-12-01 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42010 | 10950000
Vialidad | de Coquimbo | La Araucanía | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Coquimbo | 269789 | EXPROPIACIONES RUTA D-81, ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHOAPA | ILLAPEL, SALAMANCA | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 500 | 300 | 7 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271204 | PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR ILLAPEL-SALAMANCA IV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271230 | PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR ILLAPEL-SALAMANCA IV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3410 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271453 | Expropiacion(es) VIA UJD Lote(s) Nº 124-A1 124-B 124-D 124-E MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR ILLAPEL - SALAMANCA ETAPA II | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 5385 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 21003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3409 | 15502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2092 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271855 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 107 108 119 120 121 122 123 123-A 125 163 171 73 74 77 83 84 91 92 MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR ILLAPEL - SALAMANCA ETAPA II | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 163365 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272142 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA D-81 SECTOR ILLAPEL-SALAMANCA, ETAPA II IV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 0 | 2816 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272143 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA D-81 SECTOR ILLAPEL-SALAMANCA, ETAPA II IV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 0 | 1863 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272144 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA D-81 SECTOR ILLAPEL-SALAMANCA, ETAPA II IV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 0 | 2167 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272145 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA D-81 SECTOR ILLAPEL-SALAMANCA, ETAPA II IV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 0 | 2862 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272146 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA D-81 SECTOR ILLAPEL-SALAMANCA, ETAPA II IV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 0 | 1279 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272147 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA D-81 SECTOR ILLAPEL-SALAMANCA, ETAPA II IV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 0 | 2260 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272148 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA D-81 SECTOR ILLAPEL-SALAMANCA, ETAPA II IV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 0 | 2257 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272363 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 102 103 104 105 106 133 138 139 140-A 140-B 141 142 143 144 145 146 147 148 153 154 155 MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR ILLAPEL - SALAMANCA ETAPA II | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 74176 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272601 | EXPROPIACION VIA CONVENIO Nº 75 76 78 81-A 81-B 82 86 110 112 115-A 115-B 116 117 124-C 150 151 158 159 160 164 165 167 168 169 170 MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR ILLAPEL - SALAMANCA ETAPA II | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 142473 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30259323-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2014-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 225301 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2014 - 2015: Consultoría para Proyectos de Caminos por Conservación; Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-02-18 | 2015-04-22 | 12/05/2015 | 23/06/2015 | 2015-06-23 | 2017-05-13 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA, COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO, CANELA, ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | IPC | 0 | 564691 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 181472 | 356029 | 99362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70280 | 114392 | 38500 | 33495 | 72000
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30341429-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-569, ACCESO A TABALÍ, COMUNA DE OVALLE. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 250737 | Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios, Ruta D-569, Cruce Ruta 45 -Tabalí, sector acceso a Tabalí, Dm 0,00 a Dm 5.350,00; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-08 | 2016-05-20 | 26/05/2016 | 12/07/2016 | 2016-07-12 | 2017-03-19 | LIMARI | OVALLE | IPC | 599601.671 | 604896 | 99537890 | APIA S.A. | 50000 | 570397 | 47555 | 101220 | 200004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221618 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30341429-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-569, ACCESO A TABALÍ, COMUNA DE OVALLE. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 250737 | Modificacion del contrato nº250737 , Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios, Ruta D-569, Cruce Ruta 45 -Tabalí, sector acceso a Tabalí, Dm 0,00 a Dm 5.350,00; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | -8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8239 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30342975-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-110, SECTOR CRUCE RUTA 5 - LOS CHOROS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 250738 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta D-110: Cruce Ruta 5 - Los Choros, sector Km. 3,70 a Km. 20,94. Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-27 | 2016-12-23 | 02/05/2017 | 05/06/2017 | 2017-06-05 | 2018-04-01 | ELQUI | LA HIGUERA | IPC | 2292678.347 | 1826088 | 89831600 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 0 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 120000 | 150000 | 150000 | 1433553
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30343935-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-110,S:LOS CHOROS-PUNTA DE CHOROS, LA HIGUERA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2016-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 4546 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30343935-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-110,S:LOS CHOROS-PUNTA DE CHOROS, LA HIGUERA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30343935-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-110,S:LOS CHOROS-PUNTA DE CHOROS, LA HIGUERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263725 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta D-110: Cruce Ruta 5 (Los Choros)- Punta de Choros, sector Km. 22,156 a Km. 39,870, Comuna de La Higuera, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-31 | 2017-07-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-25 | 2018-11-19 | ELQUI | LA HIGUERA | IPC | 2475736.631 | 0 | 89831600 |  | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 120000 | 2428020
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2016-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 4546 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 80 | 900 | 0 | 0 | 0 | 321 | 119 | 0 | 0 | 0 | 300 | 160 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 254567 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Conservación Ruta D-915, Cruce D-907 (Las Barrancas)- La Parrita- Cruce D-907 (El Talhuén), sector Km. 0,00 a Km. 4,20; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-30 | 2016-07-12 | 03/08/2016 | 26/09/2016 | 2016-09-26 | 2017-06-08 | LIMARI | COMBARBALA | IPC | 577715.012 | 611015 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 20000 | 603812 | 69966 | 97688 | 16213 | 97399 | 264063 | 21412 | 37071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 260336 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Conservación Ruta D-453, Cruce Ruta D-595 (Pichasca)- La Huerta -El Romeral, sector Km. 7,700 a Km. 10,70; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-11 | 2016-11-23 | 02/02/2017 | 23/02/2017 | 2017-02-23 | 2017-08-22 | LIMARI | RIO HURTADO | IPC | 255394.349 | 284407 | 77616350 | OBRAS CIVILES J F LIMITADA | 0 | 289162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128147 | 75574 | 42441 | 43000 | 15000
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 262708 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Ruta D-845, Cruce D-81 (Salamanca)- Zapallar, sector Km. 1,5 a Km. 11,00. Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-03 | 2017-04-18 | 11/05/2017 | 27/06/2017 | 2017-06-27 | 2018-01-23 | CHOAPA | SALAMANCA | IPC | 1065696.908 | 906051 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 669301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300 | 63870 | 286900 | 308231 | 263933
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 262709 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Camino S/Rol 867: Cruce Ruta D-47 (Pintacura)- Cruce D-851 (Peralillo), sector Km. 8,00 a Km. 18,70; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-23 | 2017-04-21 | 09/05/2017 | 19/06/2017 | 2017-06-19 | 2017-12-16 | CHOAPA | ILLAPEL | IPC | 1226640.945 | 1008035 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 455653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102318 | 162000 | 91500 | 99835 | 582623
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 262711 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Ruta D-531: Cruce Ruta 5 - El Olivo - Cruce D-505 (Cerrillos de Tamaya), sector DM. 0,0 a DM. 6300,0; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-02-23 | 2017-04-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-19 | 2018-01-15 | LIMARI | OVALLE | IPC | 744898.148 | 643781 | 77616350 | OBRAS CIVILES J F LIMITADA | 0 | 504700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60890 | 117110 | 163500 | 163200 | 154930
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 262712 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Camino D-615: Cruce D-55 (El Peñón) - El Reloj - Cruce D-605, sector Km. 0,00 a Km. 11,59; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-03-03 | 2017-05-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-26 | 2018-02-21 | LIMARI | OVALLE | IPC | 1277266.032 | 983123 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 456142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40200 | 103500 | 153642 | 158800 | 554475
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270421 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Camino Cruce D-595 (Samo Alto)- Cuesta de Piedra-Andacollo, sector Km. 0,04 a Km. 17,74; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-05-01 | LIMARI | RIO HURTADO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1864300
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270422 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Ruta D-571; Cruce D-595 (Huampulla)- Cruce D-595 (Parral Viejo), sector Km. 0,00 a Km. 7,08; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-29 | 2017-08-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-25 | 2018-03-24 | LIMARI | RIO HURTADO | IPC | 733277.901 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18079 | 26160 | 35761 | 675000
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270426 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Ruta D-719; Cruce D-605 (Las Ramadas)- Quebrada La Lucha- El Arrayán, sector Km. 0,00 a Km. 6,25; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-29 | 2017-08-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-09 | 2018-04-07 | LIMARI | PUNITAQUI | IPC | 650129.13 | 0 | 0 |  | 0 | 93675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 73675 | 577140
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270427 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Camino La Higuera- Los Corrales Altos- Altos de Pechén, sector Km. 3,36 a Km. 11,96; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-04-01 | LIMARI | PUNITAQUI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 903760
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270430 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Conservación Camino D-901: Cruce D-71 (Canela Baja)- Espíritu Santo- Cruce D-71 (Los Rulos), sector Km. 0,00 a Km. 13,00; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-08-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-16 | 2018-06-13 | CHOAPA | CANELA | IPC | 1331324.4 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 60000 | 1302500
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270431 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Camino Cruce Ruta D-875 Guangualí)- El Manzano, sector Km. 0,00 a Km. 6,50; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-05-01 | CHOAPA | LOS VILOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 673000
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263764 | "Asesoría a la Inspección fiscal mejoramiento ruta 597, sector: carén-tulahuén, prov.limarí, IV reg. (nuevo 2017)" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-06-01 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1025000
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263765 | "Mejoramiento ruta 597, sector: carén-tulahuén, prov.limarí, IV reg. (nuevo 2017)" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-06-01 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41030 | 18095000
Vialidad | de Coquimbo | La Araucanía | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Coquimbo | 269787 | EXPROPIACIONES RUTA D-597, CARÉN - TULAHUÉN. 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1001 | 0 | 0 | 238 | 0 | 28 | 70 | 0 | 0 | 365 | 0 | 300 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269859 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CAREN - TULAHUEN | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 0 | 2213 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269936 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 27 28 36 43 5-A 7 MEJORAMIENTO RUTA 597 SECTOR CAREN - TULAHUEN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 15095 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270874 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 23 24 49-C 49-E 53 MEJORAMIENTO RUTA 597 SECTOR CAREN - TULAHUEN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 23000 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271203 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO RUTA 597 SECTOR CAREN-TULAHUEN IV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1286 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271459 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 10 11 12 13 14 15 16 17 19 2 2-A 20 21 25 29 30 31 34 35 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 5-B 9 MEJORAMIENTO RUTA 597 SECTOR CAREN - TULAHUEN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 132517 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271574 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1 22 32 33 MEJORAMIENTO RUTA 597 SECTOR CAREN - TULAHUEN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 37334 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271672 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 4 49-A 49-B 49-D 50 51 75 76 77 MEJORAMIENTO RUTA 597 SECTOR CAREN - TULAHUEN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 13770 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272138 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA MEJ RUTA 597 SEVTOR CAREN-TULAHUEN IV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 0 | 1772 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272139 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA MEJ RUTA 597 SECTOR CAREN-TULAHUEN IV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 0 | 751 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272140 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA MEJ RUTA 597 SECTOR CAREN-TULAHUEN IV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 0 | 1513 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11303 | 0 | 0 | 2212 | 0 | 1285 | 6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272141 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA MEJ RUTA 597 SECTOR CAREN-TULAHUEN IV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 0 | 2559 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272360 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 102 103 104 105-C 106-A 106-B 49 54 56 57 58 59 62 63 64 67 68 69 70 80 82 83 84 85 86 87 88 91-A 91-B 94 95 MEJORAMIENTO RUTA 597 SECTOR CAREN - TULAHUEN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 64365 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272599 | EXPROPIACION VIA CONVENIO Lote(s) Nº18 55 66 71 72 74 78 79 8 90 96 97 100 105-A 105-B MEJORAMIENTO RUTA 597 SECTOR CAREN - TULAHUEN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 32424 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROV.LIMARÍ, IV REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272646 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 105-D MEJORAMIENTO RUTA 597 SECTOR CAREN - TULAHUEN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 473 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30379474-0 | CONSTRUCCION TUNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263770 | Consultoría TAN : Gerenciamiento Técnico (GTP) - Componente 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2019-09-01 | ELQUI | VICUÑA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1670000
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30379474-0 | CONSTRUCCION TUNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269287 | Consultoría TAN : Estructuración técnico-institucional del Comité Ejecutivo de EBITAN - Componente 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2019-09-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 726800
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30379474-0 | CONSTRUCCION TUNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269291 | Consultoría TAN : Elaboración de los protocolos de gestión, procesos internos y estudios complementarios - Componente 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-06-01 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2019-06-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 294000
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30379474-0 | CONSTRUCCION TUNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269292 | Consultoría TAN : Asesoría de apoyo DV(Técnica) - Componente 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2019-09-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 97500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97500 | 682500
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30379474-0 | CONSTRUCCION TUNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269293 | Consultoría TAN : Asesoría legal y ambiental - Componente 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-11-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116000
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30379474-0 | CONSTRUCCION TUNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269295 | Consultoría TAN : Estudios hídricos, geológicos, otros - Componente 2 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-08-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 375000
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30379474-0 | CONSTRUCCION TUNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269296 | Consultoría TAN : Contratación de los servicios para la entrega de los diseños de ingeniería finales - Componente 3 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-12-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5911663
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30379474-0 | CONSTRUCCION TUNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269297 | Consultoría TAN : Estudios de impacto ambiental y planes de gestión ambiental. Estudios hídricos y geológicos, etc.- Componente 3 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2018-07-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 2032413
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30379474-0 | CONSTRUCCION TUNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30427425-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-685, CRUCE D-55 - SAN MARCOS, COMBARBALA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 239065 | Caminos Basicos Intermedios: Mejoramiento Ruta D-685, camino Cruce D-55 (San Marcos) - El Quillay- Cruce Ruta D-605 (Manquehua), sector Km. 0,045 a Km. 0,710; Provincia de Limarí Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-03-07 | 2016-04-19 | 18/05/2016 | 13/06/2016 | 2016-06-13 | 2017-03-31 | LIMARI | COMBARBALA | IPC | 240962.862 | 324569 | 78940950 | SOC.CARLOS ANTONIO Y GERMAN H.SALAZAR GATICA LTDA. | 142989 | 207835 | 87998 | 0 | 39863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60974 | 0 | 0 | 19000 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263100 | RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 265294 | Conservación Red Vial por Administración Directa Vialidad IV Región (2017) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 1320040 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1320040 | 76435 | 74586 | 74586 | 33284 | 171174 | 15396 | 10887 | 21055 | 44692 | 149445 | 275500 | 373000 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 265301 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Provincia de Elqui IV Región 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 8000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8001 | 0 | 256 | 0 | 0 | 727 | 28 | 1000 | 900 | 1000 | 1644 | 2000 | 446 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 265305 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Provincia Limarí IV Región 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 60000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60001 | 0 | 5115 | 2557 | 5100 | 2917 | 2415 | 5083 | 5000 | 7414 | 6400 | 5000 | 13000 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 265312 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Provincia Choapa IV Región 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 58000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58001 | 512 | 7223 | 99 | 209 | 5699 | 1569 | 3000 | 7000 | 5000 | 9712 | 11978 | 6000 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 265329 | Conservación de la Red Vial IV Región por Administración Directa: Maquinarias Oficina Regional (2017) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 210000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 210000 | 0 | 514 | 5524 | 23608 | 17938 | 52449 | 0 | 0 | 45000 | 40000 | 20000 | 4967 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 265330 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Maquinarias Provincia de Elqui (2017) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 300000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 299999 | 0 | 15005 | 33702 | 23040 | 15654 | 5643 | 0 | 0 | 70000 | 80000 | 26955 | 30000 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 265331 | Conservación de la Red Vial IV Región: Maquinarias Provincia de Limarí (2017) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 230000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 230000 | 735 | 13420 | 8849 | 28423 | 16477 | 22435 | 0 | 24000 | 33000 | 45000 | 37661 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 265333 | Conservación de la Red Vial IV Región: Maquinarias Provincia de Choapa (2017) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 190000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 190000 | 0 | 1867 | 357 | 3354 | 14649 | 7879 | 0 | 0 | 40000 | 76000 | 40894 | 5000 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 265611 | Conservación Red Vial por Administración Directa: COMBUSTIBLE VIALIDAD IV REGION (2017) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 190000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 190000 | 0 | 40770 | 11208 | 0 | 38278 | 18556 | 12000 | 0 | 18000 | 40000 | 11188 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 265619 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017: ARRIENDO DE MAQUINARIAS. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 290000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 290001 | 0 | 9874 | 16148 | 0 | 54740 | 0 | 15000 | 0 | 35127 | 70000 | 89112 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 265622 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Sistema de Monitoreo Remoto para Camiones, Región de Coquimbo (2017) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 12000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12001 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1461 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 265630 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Servicio de Vigilancia - Campamento Operativo, Región de Coquimbo (2017) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 95660 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 95663 | 5266 | 12555 | 5473 | 7765 | 2974 | 7765 | 7780 | 7780 | 7780 | 9796 | 8088 | 12641 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 265639 | Conservación Red Vial por Administración Directa: PEAJES CAMIONES Y MAQUINARIAS VIALIDAD IV REGION (2017) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 7500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7501 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 54 | 5800 | 0 | 0 | 946 | 500 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 265648 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Laboratorio Vialidad IV Región - 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 265654 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Mantención y Reparación de Talleres y Campamentos Fiscales Vialidad IV Región - 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | COQUIMBO, LA SERENA, VICUÑA, OVALLE, ILLAPEL, LOS VILOS | SR | 0 | 18000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18003 | 994 | 0 | 738 | 0 | 381 | 736 | 2900 | 2000 | 4007 | 2263 | 2000 | 1984 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 265659 | Conservación Red Vial por Administración Directa Vialidad IV Región (2017): Pavimentos Básicos. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 150000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16270 | 30000 | 60000 | 30000 | 13730 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 265663 | Conservación de la Red Vial IV Región: Mantenimiento y Reparación de Camionetas de Conservación - 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 39000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39001 | 0 | 533 | 10275 | 5477 | 1349 | 4500 | 3500 | 9000 | 900 | 500 | 1000 | 1967 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265946 | DEPTO. MAQUINARIA, Mantención y Reparación de Bulldozer | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 450000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14183 | 0 | 0 | 0 | 5000 | -4817 | 13000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265953 | DEPTO. MAQUINARIA, Reparacion y Mantencion de Equipos y Camiones. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 155135 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6001 | 0 | 0 | 121 | 3775 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 500 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265984 | DEPTO. MAQUINARIA, Combustible para Bulldozer y Camiones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 351954 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33500 | 0 | 875 | 2200 | 1134 | 6043 | 3310 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 5060 | 878 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 266087 | DEPTO. MAQUINARIA, Servicio de Transporte Bulldozer. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 39460 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 1108 | 200 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 267366 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Elementos de Seguridad y Protección Personal - Vialidad IV Región 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 46000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 46001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6849 | 10480 | 0 | 0 | 26000 | 2672 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 267370 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Mantención Plazas de Pesaje Vialidad IV Región - 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267901 | LABORATORIO: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5783 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267907 | PREV. RIESGOS: Adquisición de EPP para el Depto. Puentes, SP Nº 56-199 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 33000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1145 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267913 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36368 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 80000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268222 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11927 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268225 | DEPTO. MAQUINARIAS, Reembolso de Peajes y Revisiones Técnicas de Maquinarias | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15500 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 174 | 181 | 62 | 0 | 0 | 166 | 164 | 200 | 20 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268268 | PUENTES: Servicio de flete de equipos y arriendo de equipos menores, SP Nº 67 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 19000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268414 | LABORATORIO: Servicio de Gas ABASTIBLE SP Nº 80, 195, 232 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 2055 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268549 | TUNELES: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268643 | DPTO. MAQUINARIA, Repararacion y Mantencion de Camion Salero, correspondiente a la XII Región. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 114866 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268908 | LABORATORIO: Adquisición de accesorios de ensayes para el LRV Coquimbo, SP Nº 89 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 2668 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2667 | 0 | 0 | 0 | 2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268911 | LABORATORIO: Adquisición de Celda de carga de 600kN, SP Nº 90 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3568 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270082 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISICION DE ABONOS PARA MAQUINARIA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 13300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270582 | LABORATORIO: Servicio de Dosimetría primer trimestre, SP Nº 176 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1868 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270634 | PUENTES: Servicio de reparación de Grúa Hidráulica, SP Nº 182 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 1308 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270804 | LABORATORIO: Servicio de reparación de dos equipos compactadores, SP Nº 187 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 988 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270848 | LABORATORIO: Mantención y reparación de dos hornos de convección, SP Nº 196 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 655 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271118 | PUENTES: Adquisición de uniones rápidas para puentes mecanos, SP Nº 214 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 451 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271236 | PREV. RIESGOS: Adquisición de EPP para Depto. Túneles Administración Directa. SP Nº 218 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2462 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271276 | COMPRAS CENTRALIZADAS: Adquisición de combustible año 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 528000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271604 | PESAJE: Servicio reparación equipo pesaje Móvil Captels IV región, SP Nº 239 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 74 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271703 | LABORATORIO: Servicio Mantención y reparación de 2 compactadores LNV, SP Nº 250 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 758 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271767 | LABORATORIO: SP Nº 255 Servicio de calibración de masas patrones del LRV La Serena | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 614 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271783 | PUENTES: EP Nº 260 Adquisición de repuestos para 3 sondas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 3134 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271874 | LABORATORIO: SP Nº 261 Servicio de mantención de equipo reómetro de corte dinámico y los equipos de apoyo | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1845 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272083 | PUENTES: Servicio de reparación general de Grúa Grove, SP 271 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 33749 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272239 | PUENTES: SP N 280 Adquisición de repuestos y accesorios para equipos de sondaje y Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 2902 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 30447925-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272298 | LABORATORIO: Calibración de masas patrones, SP Nº 281 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1456 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 263952 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, II Etapa; Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-03 | 2017-06-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-28 | 2021-07-28 | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL, LOS VILOS | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 775337
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 263954 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca, II Etapa; Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2021-08-01 | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 746283
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2016-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 4546 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263957 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Choapa, comunas de Los Vilos,Illapel y Canela, II Etapa; Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-23 | 2017-04-07 | 18/05/2017 | 27/06/2017 | 2017-06-27 | 2021-06-06 | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL, LOS VILOS | IPC | 7963460.068 | 6280997 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 50000 | 6455996
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263959 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, sector comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca; Etapa II; Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-06 | 2017-08-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-16 | 2021-09-25 | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | IPC | 7575013.068 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 5701937
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30463572-0 | CONSERVACION CAMINOS GLOSA 06 DIVERSAS PROVINCIAS, REGION COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 257469 | Conservación Vial Camino Acceso sector Rural Rinconada, sector Km. 0,00 a Km. 3,34. Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-28 | 2016-11-11 | 05/12/2016 | 25/01/2017 | 2017-01-25 | 2017-11-06 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 705261.323 | 738825 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 757086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57516 | 129945 | 0 | 108000 | 204000 | 46200 | 211425 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30463572-0 | CONSERVACION CAMINOS GLOSA 06 DIVERSAS PROVINCIAS, REGION COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 259060 | Conservación Vial Camino Cruce D-305- Alfalfares, Km. 6,69 a Km. 8,20 . Y Cruce Ruta 41-Ch -Quebrada de Monardez- Variante Alfalfares sector Km. 6,03 a Km. 7,62. Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-28 | 2016-11-11 | 30/11/2016 | 09/01/2017 | 2017-01-09 | 2017-08-13 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 246980.93 | 316072 | 10658931 | NURY HAYDEE ARAYA GUERRA | 0 | 320845 | 0 | 0 | 8765 | 72221 | 150000 | 23682 | 0 | 30500 | 35677 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30463572-0 | CONSERVACION CAMINOS GLOSA 06 DIVERSAS PROVINCIAS, REGION COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 269265 | Conservación Red Vial Comunal Camino Cruce D-357 (Peralillo) - Lourdes - Cruce D- 357 (El Retiro), Provincia de Elqui, Region de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-03-13 | 2017-04-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-26 | 2017-12-23 | ELQUI | VICUÑA | IPC | 159464.421 | 0 | 78940950 |  | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 148000
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30466094-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REG COQUIMBO 2017 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30466094-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REG COQUIMBO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263818 | Conservación Sistema de Señalización Informativa Región de Coquimbo 2017; 1ª Etapa. (nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-08-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-16 | 2018-03-15 | LIMARI, CHOAPA | COMBARBALA, OVALLE, PUNITAQUI, CANELA, ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | IPC | 381744.768 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 41000 | 341000
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30467435-0 | AMPLIACION RUTA 41-CH SECTOR: BIF. LAS ROJAS - BIF. A MARQUESA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263819 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 41-CH, Sector Bif. Las Rojas - Bif. A Marquesa, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-22 | 2017-07-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-15 | 2020-02-02 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 0 | 0 | 83665200 |  | 0 | 51350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51350 | 656000
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30467435-0 | AMPLIACION RUTA 41-CH SECTOR: BIF. LAS ROJAS - BIF. A MARQUESA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 30467435-0 | AMPLIACION RUTA 41-CH SECTOR: BIF. LAS ROJAS - BIF. A MARQUESA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 270963 | Pago gasto de publicaciones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 921 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30468533-0 | AMPLIACION TERCERAS PISTAS D-51 ACCESO ANDACOLLO S: CUESTA SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 273259 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta D-51 sector cuesta San Antonio región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-11-01 | ELQUI | ANDACOLLO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 156000
Vialidad | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30468533-0 | AMPLIACION TERCERAS PISTAS D-51 ACCESO ANDACOLLO S: CUESTA SAN ANTONIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30468533-0 | AMPLIACION TERCERAS PISTAS D-51 ACCESO ANDACOLLO S: CUESTA SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273258 | Mejoramiento Ruta D-51 sector cuesta San Antonio región de Coquimbo minera TECK | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-10-01 | ELQUI | ANDACOLLO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1256000
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 20080615-2 | HABILITACION NUEVO CNO. LA POLVORA S CR. RUTA 68-PUERTAS NEGRAS - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 146688 | Indemnización Habilitación Nuevo Camino La Polvora - Etapa III Sector Quebrada Las Ánimas - Puerto de Valparaíso (Contrato Original Nº78661) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2009-10-01 | 2009-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-04-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 1293587.26 | 1293588 | 96825130 | FERROVIAL AGROMAN CHILE S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2055000
Vialidad | de Valparaíso | La Araucanía | PROYECTOS | 20113744-0 | REPOSICION RUTA E-46 CRUCE LONG.(CATAPILCO) - LA LAGUNA - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 20113744-0 | REPOSICION RUTA E-46 CRUCE LONG.(CATAPILCO) - LA LAGUNA - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17860 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225366 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector Cementerio Concón - Rotonda Concón, Tramo 2, Región de Valparaíso. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-05-08 | 2015-07-02 | 30/07/2015 | 28/08/2015 | 2015-08-28 | 2017-03-28 | VALPARAISO | CON-CON | IPC | 0 | 605673 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 489665 | 179018 | 0 | 65834 | 32375 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9018 | 9291 | 30000 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225366 | Modificacion del contrato nº225366 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector Cementerio Concón - Rotonda Concón, Tramo 2, Región de Valparaíso. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 50983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20983 | 30000 | 0 | 0 | 65000
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263572 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-30-E S: Cementerio Concón - Rotonda Concón (Nuevos 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-06-01 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1070000
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 225365 | Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector Cementerio Concón - Rotonda Concón, Tramo 2, Región de Valparaiso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-01 | 2015-03-31 | 01/07/2015 | 27/07/2015 | 2015-07-28 | 2017-08-08 | VALPARAISO | CON-CON | IPC | 10859980.246 | 9371959 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 4700007 | 4258000 | 0 | 799393 | 323854 | 677701 | 313289 | 0 | 300000 | 220000 | 380000 | 300000 | 295763 | 648000 | 1442782
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 225365 | Modificacion del contrato nº225365 , Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector Cementerio Concón - Rotonda Concón, Tramo 2, Región de Valparaiso | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -732636
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263573 | Mejoramiento Ruta F-30-E S: Cementerio Concón - Rotonda Concón (Nuevos 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-06-01 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25974800
Vialidad | de Valparaíso | La Araucanía | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 112342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112342 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30036251-0 | REPOSICION RUTA F-50 SECTOR: LO OROZCO - QUILPUE .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 271941 | REFORESTACION EN EMBALSE LOS AROMOS COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION DE VALAPARAISO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2020-04-01 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 94374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88601 | 5773 | 167391
Vialidad | de Valparaíso | La Araucanía | PROYECTOS | 30036251-0 | REPOSICION RUTA F-50 SECTOR: LO OROZCO - QUILPUE .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1033 | 2001 | 0 | 0 | 240 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1747 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30036251-0 | REPOSICION RUTA F-50 SECTOR: LO OROZCO - QUILPUE .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 259380 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 223-A MEJORAMIENTO RUTA F-50 SECTOR LO OROZCO - QUILPUE TRAMO 3 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 76178 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 76178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76178 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30036251-0 | REPOSICION RUTA F-50 SECTOR: LO OROZCO - QUILPUE .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 34023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34023 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30073274-0 | CONSTRUCCION PUENTE LO ROJAS, PROV. DE QUILLOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263578 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Puente Lo Rojas, Prov. de Quillota (Nuevos 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-12-01 | QUILLOTA | LA CRUZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 628000
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30073274-0 | CONSTRUCCION PUENTE LO ROJAS, PROV. DE QUILLOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30073274-0 | CONSTRUCCION PUENTE LO ROJAS, PROV. DE QUILLOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263579 | Construcción Puente Lo Rojas, Provincia de Quillota, Región de Valparaíso (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-22 | 2017-08-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-02 | 2019-08-23 | QUILLOTA | LA CRUZ | IPC | 6268972.42 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7281000
Vialidad | de Valparaíso | La Araucanía | PROYECTOS | 30073274-0 | CONSTRUCCION PUENTE LO ROJAS, PROV. DE QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30073274-0 | CONSTRUCCION PUENTE LO ROJAS, PROV. DE QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMEN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30075220-0 | REPOSICION RUTA 60-CH SECTORES: QUILO, G. VIEJA Y PORTILLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 137765 | Rehabilitación Ruta 60-CH, Sector Los Andes - Túnel Cristo Redentor; Sector 1: El Sauce - Los Quilos (Dm. 50.240,00 - DM. 65.600,00), Sector 3: Estación Copec - Guardia Vieja (Dm. 80.480,00 - Dm. 84.238,33), Sector 5: Portillo - Túnel Cristo Redentor (Dm. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2008-05-16 | 2008-10-24 | 30/12/2008 | 23/02/2009 | 2009-02-24 | 2012-04-02 | VALPARAISO | VALPARAISO | Pln | 17999261.259 | 23488615 | 76048111 | CONSTRUCTORA CONSORCIO VALKO - CON PAX LTDA | 22465187 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30080514-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR :VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E COMUNA QUINTERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | La Araucanía | PROYECTOS | 30081471-0 | REPOSICION RUTA F-560 SECTOR: LIM. URB.- RUTA F-50, VILLA ALEMANA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30081471-0 | REPOSICION RUTA F-560 SECTOR: LIM. URB.- RUTA F-50, VILLA ALEMANA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15953 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30081471-0 | REPOSICION RUTA F-560 SECTOR: LIM. URB.- RUTA F-50, VILLA ALEMANA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269862 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REPOSICION RUTA F-560 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MARGA MARGA | VILLA ALEMANA | SR | 0 | 770 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 767 | 0 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30081471-0 | REPOSICION RUTA F-560 SECTOR: LIM. URB.- RUTA F-50, VILLA ALEMANA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270858 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 2-A REPOSICION RUTA F-560, LIMITE URBANO CON RUTA F-50 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 9822 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9822 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30081531-0 | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186369 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Circuito Vial Ruta F-360, Colmo - F-366 Lo Rojas, Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-09-13 | 2012-11-13 | 19/11/2012 | 10/12/2012 | 2012-12-10 | 2015-03-30 | QUILLOTA | QUILLOTA | IPC | 0 | 501040 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 521926 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30083477-0 | REPOSICION RUTA 60 CH, S: JUNCAL-PORTILLO Y SALADILLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 171935 | Reposición Ruta 60-CH, Sector Juncal - Portillo, Tramo 4, DM. 95.000 - DM. 104.980,49, Provincia de Los Andes, Región de Valparaíso (Nuevo 2011) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2011-07-05 | 2011-09-29 | 17/11/2011 | 16/12/2011 | 2011-12-17 | 2014-04-25 | LOS ANDES | LOS ANDES | Pln | 9819796.453 | 8236718 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 8613522 | 26519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 25500 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30083477-0 | REPOSICION RUTA 60 CH, S: JUNCAL-PORTILLO Y SALADILLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17540 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30091137-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 250586 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL: CONSTRUCCIÓN PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARÍA, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-30 | 2016-12-02 | 09/02/2017 | 02/03/2017 | 2017-03-03 | 2018-09-03 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 344400 | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 0 | 180943 | 0 | 0 | 0 | 18761 | 19373 | 19399 | 19515 | 19629 | 19744 | 19859 | 19974 | 24689 | 186578
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30091137-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 250587 | CONSTRUCCION PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARIA, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-31 | 2016-09-02 | 03/10/2016 | 27/10/2016 | 2016-10-28 | 2018-04-21 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 1364202.378 | 1487866 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 1053531 | 0 | 83813 | 160923 | 165737 | 79787 | 146592 | 137124 | 57947 | 60115 | 25330 | 73909 | 62254 | 558195
Vialidad | de Valparaíso | La Araucanía | PROYECTOS | 30091137-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30091137-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30091137-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271206 | PERITOS TASADORES OBRA: CONSTRUCCION PTE DEL MEDIO EN RUTA F-769 V REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2792 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 171310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165519 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30091310-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GESTION VIAL R-60 CH LOS ANDES - TUNEL C. R. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263584 | Estudio Ingeniería Mejoramiento Sistema de Gestión Vial R-60 Ch Los Andes - Túnel Cristo Redentor (Nuevos 2017) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-05-01 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 650000
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30091310-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GESTION VIAL R-60 CH LOS ANDES - TUNEL C. R. | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 262599 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS 2017 ADELANTADOS REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 4041 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30091310-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GESTION VIAL R-60 CH LOS ANDES - TUNEL C. R. | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30096572-0 | REPOSICION RUTA E-71, SAN FELIPE - PUTAENDO, PROV. DE SAN FELIPE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 269411 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL REPOSICION RUTA E-71 PROVINCIAS DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-04-01 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 274800
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30096572-0 | REPOSICION RUTA E-71, SAN FELIPE - PUTAENDO, PROV. DE SAN FELIPE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 262599 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS 2017 ADELANTADOS REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 4041 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30096572-0 | REPOSICION RUTA E-71, SAN FELIPE - PUTAENDO, PROV. DE SAN FELIPE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30096572-0 | REPOSICION RUTA E-71, SAN FELIPE - PUTAENDO, PROV. DE SAN FELIPE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 269393 | REPOSICION RUTA E-71, SAN FELIPE - PUTAENDO, PROV. DE SAN FELIPE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-04-01 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1795000
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30098775-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G,CUESTA IBACACHE-CASABLANCA, COM. CASABLANCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263590 | Asesoría a la inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-74-G, Sector Cuesta Ibacache - Casablanca, Comuna Casablanca (Nuevos 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-11-01 | VALPARAISO | CASABLANCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 992000
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30098775-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G,CUESTA IBACACHE-CASABLANCA, COM. CASABLANCA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30098775-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G,CUESTA IBACACHE-CASABLANCA, COM. CASABLANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263591 | Mejoramiento Ruta F-74-G, Sector Cuesta Ibacache - Casablanca, Comuna Casablanca (Nuevos 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-11-01 | VALPARAISO | CASABLANCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41010 | 9662000
Vialidad | de Valparaíso | La Araucanía | PROYECTOS | 30098775-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G,CUESTA IBACACHE-CASABLANCA, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30098775-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G,CUESTA IBACACHE-CASABLANCA, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 256498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256498 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30098775-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G,CUESTA IBACACHE-CASABLANCA, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269861 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: RUTA F-74-G CUESTA IBACACHE | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | CASABLANCA | SR | 0 | 503 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 503 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 246391 | Expropiación(es) Via Convenio Lote(s) Nº 12, 17, 19, 4, 5, 6, 8, 9, Mejoramiento Ruta E-525, Sector El Tártaro - Los Patos, Tramo: Km 15,42000 al Km 20,96000, comuna de Putaendo, Provincia de San Felipe, Región de Valparaíso. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2015-12-28 |  |  | SR | 0 | 9904 | 8 | Varios Expropiados | 9077 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | La Araucanía | PROYECTOS | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 439 | 1001 | 0 | 0 | 368 | 35 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49319 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269863 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSERVACION VIAL EN ZONA DE ESCUELA RUTA 66 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | SR | 0 | 479 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 478 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30102080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271661 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 21 Mejoramiento Ruta E-525, Sector El Tártaro - Los Patos, Tramo: Km 15,42000 al Km 20,96000 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1527 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 S: VALLE ALEGRE-PUCHUNCAVI, PROV. VALPO. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227699 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-190, Sector Valle Alegre-Puchuncaví, Tramo DM 15.732,000 al DM 24.460,000 Provincia Valparaíso, Región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-12-05 | 2017-03-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-28 | 2019-01-28 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | IPC | 0 | 514912 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 540912
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 S: VALLE ALEGRE-PUCHUNCAVI, PROV. VALPO. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 S: VALLE ALEGRE-PUCHUNCAVI, PROV. VALPO. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272844 | Mejoramiento Ruta F-190, Sector Valle Alegre- Puchuncaví, Provincia Valparaíso, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-02-01 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5582330
Vialidad | de Valparaíso | La Araucanía | PROYECTOS | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 S: VALLE ALEGRE-PUCHUNCAVI, PROV. VALPO. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 S: VALLE ALEGRE-PUCHUNCAVI, PROV. VALPO. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 306000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30106369-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS-MIRASOL COM. CASABLANCA-ALGARROBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213184 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta F-840 Las Dichas-Mirasol Comunas Casa Blanca-Algarrobo y Reposición Puente 25 de Mayo en Ruta E-805, Comuna de San Felipe | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-04-23 | 2014-06-03 | 26/09/2014 | 21/10/2014 | 2014-10-21 | 2017-03-24 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 502918 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 302046 | 97479 | 0 | 0 | 0 | 3807 | -928 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 56600 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA F-30-E CONCON-PUCHUNCAVI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186412 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta F-30-E, Sector Cruces Ruta F-20 Concon, Región de Valparaíso. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-09-08 | 2012-10-17 | 31/10/2012 | 23/11/2012 | 2012-11-23 | 2016-05-31 | VALPARAISO | CON-CON, QUINTERO | IPC | 0 | 1230025 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 1041972 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172590
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30113692-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE VALPARAISO AÑO 2012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 189878 | Asesoría a la inspección fiscal contrato conservación global mixto por nivel de servicios y por precios unitarios de la provincia de Quillota y Marga Marga etapa I región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-11-14 | 2012-12-14 | 15/03/2013 | 09/04/2013 | 2013-04-09 | 2017-02-17 | QUILLOTA | QUILLOTA | IPC | 0 | 1225854 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1235062 | 96444 | 29456 | 37248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29740 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30113692-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE VALPARAISO AÑO 2012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 189878 | Modificacion del contrato nº189878 , Asesoría a la inspección fiscal contrato conservación global mixto por nivel de servicios y por precios unitarios de la provincia de Quillota y Marga Marga etapa I región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30113692-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE VALPARAISO AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 190475 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA I, REGION DE VALPARAISO" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-06-30 | 2012-08-30 | 25/10/2012 | 08/11/2012 | 2012-11-09 | 2016-12-18 | MARGA MARGA | LIMACHE | Pln | 4500206 | 5097416 | 96732630 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 5651769 | 2203 | 0 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30113692-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE VALPARAISO AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 190475 | "Modificacion del contrato nº190475 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA I, REGION DE VALPARAISO" | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-18 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96732630 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 0 | -1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1385 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30113692-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE VALPARAISO AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 195511 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA I, REGION DE VALPARAISO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-06-30 | 2012-08-31 | 25/10/2012 | 21/11/2012 | 2012-11-22 | 2016-12-21 | QUILLOTA | QUILLOTA | Pln | 4500000 | 4989379 | 96732630 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 5493141 | 11874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11874 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30113692-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE VALPARAISO AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 195511 | "Modificacion del contrato nº195511 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA I, REGION DE VALPARAISO" | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-21 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96732630 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 0 | -1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1882 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30121695-0 | REPOSICION RUTA E-46 CRUCE LONG(CATAPILCO) LA LAGUNA II ETAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201084 | Reposición Ruta E-46, Sector Catapilco - La Laguna, Tramo DM. 240,0 al DM. 12.220, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2013-08-12 | 2013-10-30 | 18/03/2014 | 10/04/2014 | 2014-04-11 | 2015-09-21 | PETORCA | ZAPALLAR | IPC | 6333000 | 9172945 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 9777799 | 21921 | 0 | 0 | 21921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30123718-0 | REPOSICION RUTA 60 CH (LA POLVORA) S:CR.RUTA 68-PUERTO(TUNEL1) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201080 | Asesoría a Inspección Fiscal Reposición pavimento Ruta 60-CH, Sector Camino La Polvora, Cruce Ruta 68 - Acceso Sur a Valparaiso, Región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-23 | 2015-01-08 | 27/03/2015 | 24/04/2015 | 2015-04-24 | 2017-04-24 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 713386 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 538000 | 63497 | 54666 | 0 | 0 | 7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 141665
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30123718-0 | REPOSICION RUTA 60 CH (LA POLVORA) S:CR.RUTA 68-PUERTO(TUNEL1) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201080 | Modificacion del contrato nº201080 , Asesoría a Inspección Fiscal Reposición pavimento Ruta 60-CH, Sector Camino La Polvora, Cruce Ruta 68 - Acceso Sur a Valparaiso, Región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -141664
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30123718-0 | REPOSICION RUTA 60 CH (LA POLVORA) S:CR.RUTA 68-PUERTO(TUNEL1) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201079 | Reposición Ruta 60 CH, Sector Camino La Polvora, Cruce Ruta 68 - Acceso Sur a Valparaíso, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-07-03 | 2014-12-18 | 10/03/2015 | 30/04/2015 | 2015-05-01 | 2017-01-18 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 20287434.929 | 16711897 | 76472453 | CONSORCIO RUTA 60 CH - CAMINO LA POLVORA LIMITADA | 16599999 | 1063101 | 0 | 156948 | 722434 | 178232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5439 | 48 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227729 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-50, Sector Lo Orozco Quilpué (Etapa III), Tramo DM 295, 73 al DM 11.900,00, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-28 | 2016-03-29 | 19/05/2016 | 19/07/2016 | 2016-07-19 | 2018-01-19 | MARGA MARGA | QUILPUE | IPC | 0 | 537287 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 84979 | 409001 | 0 | 63969 | 28243 | 0 | 0 | 59951 | 30000 | 30000 | 32261 | 32385 | 65480 | 66712 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227729 | Modificacion del contrato nº227729 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-50, Sector Lo Orozco Quilpué (Etapa III), Tramo DM 295, 73 al DM 11.900,00, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227728 | Mejoramiento Ruta F-50 (Etapa III), sector Lo Orozco-Quilpué, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-23 | 2016-03-15 | 02/05/2016 | 19/07/2016 | 2016-07-20 | 2017-11-12 | MARGA MARGA | QUILPUE | IPC | 9364929.907 | 9775976 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 1599932 | 8587000 | 900003 | 1390128 | 1215115 | 0 | 1682861 | 449595 | 0 | 600000 | 708890 | 886990 | 178388 | 575030 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227728 | Modificacion del contrato nº227728 , Mejoramiento Ruta F-50 (Etapa III), sector Lo Orozco-Quilpué, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 1365600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681485 | 684115 | 0
Vialidad | de Valparaíso | La Araucanía | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 258916 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 27 MEJORAMIENTO RUTA F-50 SECTOR LO OROZCO - QUILPUE, TRAMO 1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 3164 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 259370 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 45 46 48 50 51 MEJORAMIENTO RUTA F-50 SECTOR LO OROZCO - QUILPUE, TRAMO 1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 32460 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 259793 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 11 MEJORAMIENTO RUTA F-50 SECTOR LO OROZCO - QUILPUE, TRAMO 1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 43331 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269860 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: OROZCO - QUILPUE | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | CASABLANCA | SR | 0 | 2720 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271210 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO RUTA F-50, SECTOR LO OROZCO-QUILPUE TRAMO 1, V REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3172 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271245 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 1 13 17 19 MEJORAMIENTO RUTA F-50 SECTOR LO OROZCO - QUILPUE, TRAMO 1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 94951 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273036 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 8-E MEJORAMIENTO RUTA F-50 SECTOR LO OROZCO - QUILPUE, TRAMO 1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 21189 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 314712 | 0 | 124 | 46119 | 3163 | 3171 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 21189 | 239634 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE ETAPA III, COM. CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273078 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUE TRAMO 1, V REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | CASABLANCA | SR | 0 | 1312 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30131181-0 | AMPLIACION RUTA E-85 S: CR. TOCORNAL-MONASTERIO, COM. SAN FELIPE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 213191 | Ampliación Ruta E-85 Sector: CruceTocornal - Enlace Monasterio provincia de San Felipe región de Valparaíso | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-07-11 | 2014-09-02 | 22/10/2014 | 12/11/2014 | 2014-11-13 | 2015-09-09 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | IPC | 1100000 | 1283597 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1164756 | 186471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186471 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30131181-0 | AMPLIACION RUTA E-85 S: CR. TOCORNAL-MONASTERIO, COM. SAN FELIPE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 213191 | Modificacion del contrato nº213191 , Ampliación Ruta E-85 Sector: CruceTocornal - Enlace Monasterio provincia de San Felipe región de Valparaíso | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-09-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 491478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491478 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30131237-0 | REPOSICION PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E-805 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213184 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta F-840 Las Dichas-Mirasol Comunas Casa Blanca-Algarrobo y Reposición Puente 25 de Mayo en Ruta E-805, Comuna de San Felipe | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-04-23 | 2014-06-03 | 26/09/2014 | 21/10/2014 | 2014-10-21 | 2017-03-24 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 502918 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 138975 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30132684-0 | REPOSICION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROV DE SAN ANTONIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225384 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Lo Gallardo, Ruta CH-66, Camino de la Fruta, Sector Lo Gallardo, Provincia de San Antonio, Comuna de Santo Domingo, Región de Valparaíso. (Adelantado) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-23 | 2015-02-12 | 07/05/2015 | 15/06/2015 | 2015-06-15 | 2017-01-05 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 0 | 640800 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 559597 | 60500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53800 | 0 | 6700 | 0 | 64460
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30133962-0 | REPOSICION PUENTE LO CHAPARRO EN RUTA F-10-G, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 232613 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL: REPOSICIÓN PUENTE LO CHAPARRO, RUTA F-10-G, COMUNA DE LIMACHE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-30 | 2016-12-02 | 09/02/2017 | 28/02/2017 | 2017-02-28 | 2018-08-22 | MARGA MARGA | OLMUE | IPC | 0 | 336444 | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 0 | 189514 | 0 | 0 | 0 | 18328 | 19397 | 18951 | 18901 | 19165 | 19277 | 19390 | 19502 | 36603 | 181685
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30133962-0 | REPOSICION PUENTE LO CHAPARRO EN RUTA F-10-G, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 232614 | Reposicion Puente Lo Chaparro Ruta F-10-G Comuna de Limache Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-31 | 2016-09-09 | 19/10/2016 | 17/11/2016 | 2016-11-18 | 2017-09-14 | MARGA MARGA | OLMUE | IPC | 2357046.481 | 2596825 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 2638456 | 0 | 0 | 280373 | 380517 | 319869 | 681330 | 198257 | 0 | 226554 | 235221 | 316335 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso |  | PROYECTOS | 30133962-0 | REPOSICION PUENTE LO CHAPARRO EN RUTA F-10-G, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 232614 | Modificacion del contrato nº232614 , Reposicion Puente Lo Chaparro Ruta F-10-G Comuna de Limache Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 182653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182653 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | La Araucanía | PROYECTOS | 30133962-0 | REPOSICION PUENTE LO CHAPARRO EN RUTA F-10-G, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30133962-0 | REPOSICION PUENTE LO CHAPARRO EN RUTA F-10-G, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30133962-0 | REPOSICION PUENTE LO CHAPARRO EN RUTA F-10-G, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273077 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REPOSICION PUENTE LO CHAPARRO EN RUTA F-10-G V REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 0 | 4997 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 169471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4997 | 0 | 0 | 141235 | 17539 | 5700 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30134846-0 | REPOSICION PUENTE PELUMPEN EN RUTA F-660, COMUNA DE OLMUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 250636 | Asesoria a la Inspeccion fiscal Reposicion Puente Pelumpen en Ruta F-660, Comuna de Olmue, Provincia de Marga Marga, Region de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-17 | 2017-01-10 | 07/03/2017 | 29/03/2017 | 2017-03-30 | 2018-09-30 | MARGA MARGA | OLMUE | IPC | 0 | 374939 | 96788620 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 0 | 174333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14959 | 21107 | 21232 | 21357 | 21482 | 21607 | 21732 | 30857 | 232152
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30134846-0 | REPOSICION PUENTE PELUMPEN EN RUTA F-660, COMUNA DE OLMUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 250637 | REPOSICIÓN PUENTE PELUMPEN EN RUTA F-660, COMUNA DE OLMUE, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-30 | 2016-12-02 | 02/02/2017 | 22/02/2017 | 2017-02-23 | 2018-08-17 | MARGA MARGA | OLMUE | IPC | 2529220.038 | 2225307 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 756818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70990 | 61379 | 76493 | 87202 | 87712 | 103790 | 125268 | 143984 | 1872563
Vialidad | de Valparaíso | La Araucanía | PROYECTOS | 30134846-0 | REPOSICION PUENTE PELUMPEN EN RUTA F-660, COMUNA DE OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30134846-0 | REPOSICION PUENTE PELUMPEN EN RUTA F-660, COMUNA DE OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41840 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30137246-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225386 | "Estudio de Ingeniería de detalle construcción conexión vial acceso norte a San Antonio, Región de Valparaíso" | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-05 | 2015-03-18 | 08/04/2015 | 05/05/2015 | 2015-05-05 | 2017-04-24 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 0 | 514238 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 295832 | 265890 | 0 | 0 | 143900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56100 | 0 | 0 | 48890 | 17000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30137246-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225386 | "Modificacion del contrato nº225386 , Estudio de Ingeniería de detalle construcción conexión vial acceso norte a San Antonio, Región de Valparaíso" | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 39511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11111 | 28400 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 212618 | "ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PREC | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-02-27 | 2014-04-08 | 23/05/2014 | 12/06/2014 | 2014-06-12 | 2018-05-22 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 0 | 1395165 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 912456 | 383914 | 32124 | 32295 | 32371 | 32496 | 32574 | 32618 | 32691 | 32764 | 32836 | 32909 | 32982 | 25254 | 217071
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 212621 | "ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-02-26 | 2014-04-04 | 22/05/2014 | 12/06/2014 | 2014-06-12 | 2018-05-22 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 0 | 795082 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 530078 | 225020 | 18461 | 18560 | 18523 | 18674 | 18721 | 18744 | 18786 | 18827 | 18869 | 18910 | 18952 | 18993 | 118224
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 212623 | "ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAÍSO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PREC | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-02-27 | 2014-04-08 | 22/05/2014 | 17/06/2014 | 2014-06-17 | 2018-05-27 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 1357273 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 902408 | 381074 | 31251 | 31418 | 31492 | 31613 | 31689 | 31732 | 31803 | 31874 | 31944 | 32015 | 32086 | 32157 | 194421
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 211825 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-21 | 2014-02-18 | 26/03/2014 | 15/04/2014 | 2014-04-16 | 2018-03-26 | LOS ANDES | LOS ANDES | Pln | 3217974.618 | 2990574 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 2190428 | 678619 | 77522 | 38788 | 76789 | 49788 | 85814 | 41343 | 83068 | 38824 | 33068 | 38824 | 93421 | 21370 | 383840
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 211829 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-21 | 2014-02-18 | 26/03/2014 | 15/04/2014 | 2014-04-16 | 2018-03-26 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Pln | 5284384.865 | 4630814 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 3294866 | 862717 | 67660 | 33056 | 121344 | 29904 | 140404 | 25943 | 134049 | 38510 | 46886 | 60118 | 66886 | 97957 | 771661
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 211831 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-20 | 2014-02-17 | 14/03/2014 | 08/04/2014 | 2014-04-09 | 2018-03-19 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Pln | 5749200.233 | 4940793 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 3398120 | 1202661 | 193025 | 97522 | 173866 | 71133 | 172580 | 123875 | 50000 | 130000 | 42665 | 42665 | 52665 | 52665 | 519423
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 211832 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAÍSO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-20 | 2014-02-18 | 14/03/2014 | 08/04/2014 | 2014-04-09 | 2018-03-19 | VALPARAISO | VALPARAISO | Pln | 5939677.85 | 5186677 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 3968267 | 999141 | 0 | 129636 | 70769 | 178911 | 71393 | 154910 | 70820 | 143952 | 55128 | 50666 | 39962 | 32994 | 767139
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30175122-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 211835 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAÍSO, SECTOR URBANO, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-21 | 2014-02-18 | 31/03/2014 | 05/05/2014 | 2014-05-06 | 2018-04-15 | VALPARAISO | VALPARAISO | Pln | 7039352.665 | 7590107 | 96732630 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 4548237 | 1552953 | 70900 | 119298 | 137991 | 243607 | 301924 | 150085 | 164451 | 91433 | 65148 | 64226 | 46872 | 97018 | 1999457
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30216272-0 | CONSERVACION Y OPERACION DE TUNELES C. REDENTOR Y CARACOLES 2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 224291 | Conservación y Operación Túneles Cristo Redentor y Caracoles, Comuna de Los Andes, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-04 | 2014-12-10 | 31/03/2015 | 18/06/2015 | 2015-06-19 | 2018-06-19 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 1370880 | 1954006 | 79730880 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INCOLUR S.A. | 1024702 | 710002 | 0 | 116524 | 58398 | 58626 | 58767 | 58843 | 59033 | 59050 | 67500 | 59050 | 59050 | 55161 | 360677
Vialidad | de Valparaíso | La Araucanía | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 63260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63260 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30219274-0 | AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 227742 | ESTUDIO DE INGENIERIA: AMPLIACIÓN RUTA F-210, ACCESO QUINTERO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-25 | 2015-11-18 | 16/02/2016 | 06/05/2016 | 2016-05-06 | 2017-12-17 | VALPARAISO | QUINTERO | IPC | 0 | 345000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 30999 | 262077 | 0 | 0 | 53780 | 0 | 31075 | 0 | 0 | 0 | 82816 | 0 | 0 | 94406 | 71865
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30224122-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2015-2017 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 232719 | "ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES-CRISTO REDENTOR, V ETAPA, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-19 | 2015-09-30 | 18/11/2015 | 14/12/2015 | 2015-12-14 | 2017-11-03 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 0 | 320067 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 166895 | 166426 | 14422 | 14500 | 14534 | 14589 | 14626 | 14571 | 14714 | 14783 | 14853 | 14923 | 19911 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30224122-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2015-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 232218 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES SECTOR LOS ANDES CRISTO REDENTOR V ETAPA REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-02-26 | 2015-04-28 | 05/10/2015 | 26/10/2015 | 2015-10-27 | 2017-10-16 | LOS ANDES | LOS ANDES | Pln | 3097965.08 | 3187382 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 1781978 | 1600815 | 75333 | 185750 | 310300 | 429658 | 256915 | 0 | 80027 | 34027 | 31946 | 87791 | 109068 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 254618 | ASESORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y CAMINOS BASICOS DE LA RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-03-22 | 2016-04-29 | 03/06/2016 | 01/09/2016 | 2016-09-01 | 2017-09-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 313063 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 36934 | 123398 | 12710 | 15743 | 31668 | 40123 | 0 | 0 | 23154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 272960 | ASESORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACION Y CAMINOS BASICOS DE LA RED VIAL REGION DE VALPARAISO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-08-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 31968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13434 | 18534 | 140834
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 262599 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS 2017 ADELANTADOS REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 4041 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 254482 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINO E-462 (CRUCE RUTA 5 (CATAPILCO) - CRUCE E-30-F (LA LAGUNA)), PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-10-27 | 2016-12-06 | 03/02/2017 | 03/02/2017 | 2017-02-04 | 2017-06-04 | PETORCA | ZAPALLAR | IPC | 227058.307 | 249446 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 252117 | 0 | 0 | 37434 | 89377 | 125306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 254487 | CONSERVACIÓN RED VIAL COMUNAL, CONS. PERIÓDICA CAMINOS E-525 CRUCE E-411 (TRES PUENTES) - EL TARTARO-RESGUARDO LOS PATOS, CAMINO E-531 (CRUCE E-525 LO VICUÑA) - CRUCE E-533 (RINCONADA DE GUZMAN), CAMINO E-667 CRUCE F-301-E (SANTA ISABEL) - LOS CORRALES-CA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-05-31 | 2016-07-12 | 02/08/2016 | 02/08/2016 | 2016-08-03 | 2016-12-31 | SAN FELIPE | PUTAENDO, SAN FELIPE | IPC | 291458.203 | 266295 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 242322 | 26036 | 0 | 0 | 26036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 268295 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA 60 CH ( CRUCE LONGITUDINAL(LLAY LLAY)- TUNEL CRISTO REDENTOR) PROVINCIA DE LOS ANDES REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-28 | 2017-08-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-08 | 2018-03-07 | SAN FELIPE | LLAILLAY | IPC | 415071.294 | 0 | 0 |  | 0 | 186238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26393 | 36920 | 122925 | 300596
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 268296 | CONSERV. RED VIAL COMUNAL, CONSERV. PERIODICA CAM RUTA E-615 (CR. E-661 (CATEMU,CALLE RAGGIO) - CERRILLOS),CAM E-419 (CR. RUTA 60CH (LA ESTANCILLA)-RIO ACONCAGUA),CAM E-635 (CR. E-661 (CATEMU)-SAN JOSE-LA REDONDA),CAM E-418, CR. E-420 (LAS MASAS)-CR. E-42 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-08 | 2017-06-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-17 | 2017-12-14 | SAN FELIPE, LOS ANDES | CATEMU, CALLE LARGA | IPC | 284235.915 | 0 | 99549710 |  | 0 | 117116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26393 | 40040 | 50683 | 117764
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270108 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACIÓN PERIODICA SEGURIDAD VIAL CAMINO RUTA 66 ( PELEQUEN - SAN ANTONIO, SECTOR: LIMITE REGIONAL - SAN ANTONIO ), SECTOR ACCESO SUR PUENTE LO GALLARDO, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAISO." | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-10 | 2017-08-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-21 | 2018-02-18 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | IPC | 175277.111 | 0 | 0 |  | 0 | 147014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25625 | 35484 | 85905 | 35272
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270109 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACIÓN PERIODICA SEGURIDAD VIAL CAMINO RUTA 66 ( PELEQUEN - SAN ANTONIO, SECTOR: LIMITE REGIONAL - SAN ANTONIO ), SECTOR ACCESO AERÓDROMO, PROVINCIA DE SAN ANTONIO,REGION DE VALPARAISO. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-08-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-11 | 2018-02-08 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | IPC | 254966.62 | 0 | 0 |  | 0 | 214190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28290 | 82400 | 103500 | 53017
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270110 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION PERIODICA SEGURIDAD VIAL CAMINO RUTA 66 (Pelequen - San Antonio, Sector: Limite Regional - San Antonio ), SECTOR ACCESO RUTA G-880, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-08-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-11 | 2018-02-08 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | IPC | 378868.549 | 0 | 0 |  | 0 | 277005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30750 | 122055 | 124200 | 120246
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270111 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 64 (CRUCE RUTA 60 CH (SAN PEDRO) - TORQUEMADA - CRUCE RUTA 60 CH (VÍA LAS PALMAS)), SECTOR ACCESO SECTOR REÑACA ALTO, PROVINCIA VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-28 | 2017-08-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-08 | 2018-02-05 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | IPC | 304224.882 | 0 | 0 |  | 0 | 251944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30750 | 82400 | 138794 | 63000
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270112 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA SEGURIDAD VIAL CAMINO RUTA 60 CH (CRUCE LONGITUDINAL (LLAY LLAY) - TÚNEL CRISTO REDENTOR), SECTOR LOS CHACAYES, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO." | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-30 | 2017-07-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-11 | 2018-01-08 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 384599.388 | 0 | 76215883 |  | 0 | 368972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51250 | 113300 | 204422 | 153075
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270113 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIODICA SEGURIDAD VIAL CAMINO RUTA F-50 (CRUCE RUTA 68 - LO OROZCO - CRUCE RUTA 60 CH (PASO INFERIOR QUILPUE ORIENTE)), SECTOR LOS MOLLES PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAISO. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-08-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-11 | 2018-02-08 | MARGA MARGA | QUILPUE | IPC | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 259375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33825 | 82400 | 143150 | 52500
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270115 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA SEGURIDAD VIAL CAMINO RUTA E-71 (CRUCE RUTA 60 CH (SAN FELIPE) - CRUCE E-537 (PUTAENDO), SECTOR LA QUILLOTANA, COMUNA DE PUTAENDO, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-08 | 2017-06-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-26 | 2017-12-23 | SAN FELIPE | PUTAENDO | IPC | 121458.168 | 0 | 77334580 |  | 0 | 123650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30750 | 51500 | 41400 | 1617
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 272961 | CONSERVACION DE LA RED VIALCOMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINO E-327 (Cruce E-35 (San Jose) - Cruce E-411 (San Lorenzo)), Provincia de Petorca Region de Valparaiso | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-01-01 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 108300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 36050 | 51750 | 75723
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30259373-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 257494 | "CAMINO BÁSICO POR CONSERVACION, RUTA S/ROL SECTOR CALLEJON LOS GONZALEZ Y RUTA F-322 SECTOR SEGUNDO CRUCE LONGITUDINAL - RIO ACONCAGUA, PROVINCIAS DE MARGA MARGA Y QUILLOTA, REGION DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-30 | 2016-08-09 | 12/09/2016 | 12/09/2016 | 2016-09-13 | 2017-03-16 | QUILLOTA, MARGA MARGA | QUILLOTA, LIMACHE | IPC | 185324.411 | 206457 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 56348 | 151592 | 8016 | 15677 | 124059 | 0 | 2242 | 0 | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30261322-0 | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE CRISTO REDENTOR 2015-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 221698 | Mantención Equipos Controladores de vehículos Plaza Peaje Cristo Redentor | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-22 | 2014-12-02 | 26/12/2014 | 26/12/2014 | 2015-01-02 | 2017-01-02 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 121000 | 89629 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 87702 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30370929-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 254618 | ASESORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y CAMINOS BASICOS DE LA RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-03-22 | 2016-04-29 | 03/06/2016 | 01/09/2016 | 2016-09-01 | 2017-09-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 313063 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 34556 | 126312 | 12710 | 15743 | 0 | 0 | 29336 | 24531 | 0 | 43992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30370929-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 272960 | ASESORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACION Y CAMINOS BASICOS DE LA RED VIAL REGION DE VALPARAISO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-08-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13434 | 16234 | 140834
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30370929-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2016-2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 262599 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS 2017 ADELANTADOS REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 4041 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 991 | 0 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30370929-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 262586 | "CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA E-727 CRUCE E-85 (CALLEJÓN LAS MARÍAS) - RÍO ACONCAGUA, CAMINO RUTA E-621 CRUCE F-301-E (CATEMU) - EL CARMELO, CAMINO SROL-E-438 CRUCE E-430 (EL ROBLE) - LOS PINOS Y CAMINO SROL E-905 CRU | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-19 | 2017-02-01 | 03/04/2017 | 03/04/2017 | 2017-04-04 | 2017-09-01 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | IPC | 269185.244 | 247639 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 0 | 252457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15159 | 95359 | 50840 | 68629 | 22470 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30370929-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 262587 | "CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS 65E80578 (CRUCE F-62 - EL PATAGUAL), RUTA F-580 (CRUCE F-62- QUEBRADA ESCOBARES) Y RUTA F-584 (CRUCE F-580 - CORREO QUEBRADA ESCOBARES), PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-20 | 2017-02-01 | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 2017-03-21 | 2017-09-05 | MARGA MARGA | OLMUE | IPC | 345802.647 | 311972 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 0 | 318947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58094 | 46564 | 39787 | 80305 | 94197 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30370929-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 262589 | "CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA F-228, CRUCE F-220 CHILICAUQUÉN, PROVINCIA DE VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-16 | 2017-01-27 | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 2017-03-24 | 2017-08-21 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | IPC | 489641.767 | 412049 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 0 | 420272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94147 | 96607 | 86184 | 54325 | 89009 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30370929-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 262590 | "CAMINO BASICO POR CONSERVACIÓN,CONSERVACION PERIÓDICA CAMINO RUTA G-802 (CRUCE G-80-I (BUCALEMU) - SAN GUILLERMO - CALETA MOSTAZAL), PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-16 | 2017-01-27 | 22/03/2017 | 17/04/2017 | 2017-04-18 | 2017-09-15 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | IPC | 676940.559 | 553726 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 561203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36076 | 67685 | 205938 | 111870 | 108597 | 31037 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30370929-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 262591 | "CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA E-461, CRUCE E-411(GUAYACÁN) - CERRO NEGRO, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-16 | 2017-01-27 | 20/03/2017 | 18/04/2017 | 2017-04-19 | 2017-08-17 | PETORCA | CABILDO | Pln | 601349.995 | 504301 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 514222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39466 | 59619 | 191159 | 223978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30370929-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 262592 | "CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA F-858 (SECTOR CRUCE F-850 - FUNDO EL PRINCIPAL) Y CAMINO RUTA F-836 (CRUCE F-718 - VALLE JORGE - CRUCE F-718), PROVINCIA DE VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-20 | 2017-02-01 | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 2017-03-21 | 2017-08-18 | VALPARAISO | CASABLANCA, VALPARAISO | IPC | 330935.056 | 301755 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 0 | 308514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34038 | 90638 | 70069 | 85524 | 28245 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30370929-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 262593 | "CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA E-375, CRUCE E-445 (ALICAHUE)- CHINCOLCO -PEDERNAL, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-19 | 2017-01-31 | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 2017-03-24 | 2017-07-22 | PETORCA | CABILDO, PETORCA | IPC | 380950 | 349201 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 354811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32267 | 121363 | 201181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30370929-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 262594 | "CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA E-341 (CRUCE E-375 - CHALACO) Y 65E30357 (CRUCE E-35 - LA ÑIPA), PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-19 | 2017-01-31 | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 2017-03-21 | 2017-08-18 | PETORCA | PETORCA | IPC | 258781.694 | 268923 | 77616350 | OBRAS CIVILES J F LIMITADA | 0 | 274074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37430 | 71699 | 50840 | 114105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30370929-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 262596 | "CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO 65S41422 (CRUCE F-62 - LAS CRUZADAS), 65S41424 (CRUCE F-390 - LAS CRUZADAS), 65S41368 (CRUCE F-310 VECINAL LO LÓPEZ), 65S41394 (CRUCE F-326-LA ESCUELA), 65S41410 (CRUCE F-62-DUOC UC) Y 65S | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-20 | 2017-02-01 | 03/04/2017 | 03/04/2017 | 2017-04-04 | 2017-09-01 | QUILLOTA | QUILLOTA | IPC | 336023.574 | 301135 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 0 | 307371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32343 | 55918 | 95052 | 124058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30370929-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 264614 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA F-304 (CRUCE F-300 - LAS PALMAS DE OCOA), CAMINO RUTA F-440, (CRUCE F-326 - LOS MUROS) Y CAMINO RUTA E-434 (CRUCE E-426 - LAS PEÑAS - LOS RULOS), PROVINCIA DE QUILLOTA Y SAN FELIPE, REGIÓ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-29 | 2017-02-09 | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 2017-03-24 | 2017-08-21 | SAN FELIPE, QUILLOTA | SAN FELIPE, QUILLOTA | IPC | 279229.568 | 237352 | 96732630 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 0 | 239947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57333 | 80042 | 80912 | 21660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30370929-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 272958 | CONSERVACION CAMINO BASICO CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA F-840 CRUCE F-718 (PASO HONDO)-lAS dICHAS-CRUCE G-9896(MIRASOL) PROVINCIA DE SAN ANTONIO REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-01-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20600 | 20313 | 235338
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 260306 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS PROVINCIA DE QUILLOTA Y MARGA MARGA ETAPA II REGION DE VALPARAISO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2023-01-01 | QUILLOTA, MARGA MARGA | QUILLOTA, OLMUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 128560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28437 | 28572 | 28708 | 42843 | 1496629
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263845 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, SECTOR CORDILLERA, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SER | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-14 | 2017-04-27 | 30/05/2017 | 21/06/2017 | 2017-06-21 | 2021-05-31 | PETORCA | LA LIGUA | IPC | 0 | 1226276 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 198504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30219 | 30365 | 30511 | 30657 | 30803 | 45949 | 1257068
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 253806 | 2016 GASTOS EN LICITACION DE OBRA Y ASESORIAS DE REPOSICION PUENTE PELUMPEN, PUENTE DEL MEDIO SANTA MARIA, PUENTE LO CHAPARRO Y RUTA E-71 PUTAENDO SAN FELIPÈ | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | MARGA MARGA | OLMUE | SR | 0 | 1722 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 334 | 325 | 0 | 0 | 206 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 254363 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, SECTOR COSTA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-15 | 2016-06-13 | 14/07/2016 | 17/08/2016 | 2016-08-18 | 2020-07-28 | PETORCA | LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR | IPC | 4518585.885 | 3869306 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 232020 | 987462 | 0 | 233790 | 52886 | 133175 | 103342 | 159341 | 41055 | 82932 | 47432 | 55160 | 48106 | 30243 | 3185955
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 254385 | "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Cordillera, ETAPA III, Región de Valparaíso" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-03-23 | 2016-06-07 | 15/07/2016 | 17/08/2016 | 2016-08-18 | 2020-07-28 | PETORCA | CABILDO, LA LIGUA, PETORCA | IPC | 4508462.138 | 3830504 | 76125157 | SACYR OPERACIONES Y SERVICIOS | 210047 | 599799 | 0 | 89304 | 34727 | 92809 | 0 | 119976 | 39159 | 110799 | 33296 | 21278 | 24848 | 33603 | 3640941
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 260127 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-27 | 2017-02-17 | 22/03/2017 | 20/04/2017 | 2017-04-21 | 2021-03-31 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE | Pln | 5450042.1 | 4252815 | 96732630 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 0 | 451675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33632 | 63461 | 138350 | 92097 | 53125 | 31809 | 39201 | 4595267
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 260135 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-27 | 2017-02-17 | 22/03/2017 | 20/04/2017 | 2017-04-21 | 2021-03-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | Pln | 5250038.725 | 4197155 | 96732630 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 0 | 439443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87478 | 71904 | 110815 | 49411 | 24075 | 61425 | 34335 | 4566955
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30406382-0 | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE CRISTO REDENTOR AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 255866 | Servicio de mantenimiento de equipos controladores de vehículos para Plaza de Peaje Cristo Redentor | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-24 | 2016-12-09 | 26/12/2016 | 26/12/2016 | 2016-12-26 | 2019-06-26 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 101745 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 0 | 37310 | 0 | 7798 | 2884 | 3392 | 3392 | 3392 | 3392 | 3392 | 3899 | 3392 | 2377 | 0 | 78201
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30407575-0 | CONSERVACION EN TUNEL LAS PALMAS AÑO 2016 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 262599 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS 2017 ADELANTADOS REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 4041 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30407575-0 | CONSERVACION EN TUNEL LAS PALMAS AÑO 2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 268615 | CONSERVACION TUNEL LAS PALMAS CAMINO E-377-D (CRUCE RUTA 47 CANELILLO) - LAS PALMAS- CRUCE E-35 (PEDEGUA) SECTOR LIMITE REGIONAL (LAS PALMAS) - PEDEGUA PROVINCIA PETORCA-COQUIMBO REGION DEL VALPARAISO Y COQUIMBO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-02-01 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 84317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20930 | 21029 | 21129 | 21229 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263100 | RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265200 | INSUMOS CAD VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 1319954 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1319955 | 0 | 0 | 104896 | 50325 | 110803 | 9591 | 0 | 99096 | 82045 | 93611 | 165825 | 603763 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265201 | REPARACIONES Y MANTENCIONES MAQUINARIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 587401 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 587402 | 0 | 39373 | 114871 | 101255 | 84621 | 127649 | 59369 | 57673 | 2591 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265202 | REPUESTOS Cº INTERNACIONAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 31500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 2842 | 15162 | 641 | 0 | 10000 | 0 | 2855 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265203 | REPUESTOS REGIONAL PARA MANTENCION Y REPARACIONES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 48500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6405 | 6492 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 20604 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265204 | LUBRICANTES Cº INTERNACIONAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 10000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4933 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265205 | LUBRICANTES REGIONAL VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 15000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867 | 988 | 2000 | 0 | 0 | 4000 | 6146 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265206 | NEUMATICOS Cº INTERNACIONAL VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 10000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6423 | 0 | 0 | 3577 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265207 | NEUMATICOS REGIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 41200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41200 | 0 | 2200 | 4005 | 0 | 4998 | 678 | 9000 | 0 | 5000 | 0 | 8000 | 7319 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265215 | COMBUSTIBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 230000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 230000 | 0 | 5026 | 46955 | 11674 | 10257 | 23643 | 9500 | 9500 | 38500 | 9000 | 9500 | 56445 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265218 | 2017 FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 130 | 6582787 | FRANCO MIRANDA MARIO AGENOR | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265219 | SERVICIO DE VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 120663 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120666 | 0 | 22100 | 11050 | 11050 | 5950 | 12425 | 10056 | 10056 | 10056 | 8066 | 18121 | 1736 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265221 | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 67500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 67501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202 | 0 | 0 | 51500 | 13799 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265222 | COMBUSTIBLES CAMIONETAS DEL CAD VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 20000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265223 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CAMIONETAS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 22901 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22907 | 0 | 955 | 4690 | 1867 | 0 | 2996 | 2542 | 2311 | 2080 | 1849 | 1530 | 2087 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265228 | PEAJES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 16000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16001 | 0 | 6593 | 0 | 0 | 4922 | 4022 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265231 | FIAR PEAJES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 549 | 6582787 | FRANCO MIRANDA MARIO AGENOR | 0 | 549 | 0 | 0 | 170 | 170 | 81 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265238 | ISLAS SUMINISTROS Y MATERIALES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | SR | 0 | 244000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 244001 | 0 | 0 | 0 | 47334 | 56851 | 2984 | 4500 | 6500 | 12000 | 4500 | 12649 | 96683 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265239 | LABORATORIO REGIONAL VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | SR | 0 | 22000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4287 | 3000 | 5000 | 4000 | 2500 | 3214 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265240 | FIAR COMBUSTIBLE LABORATORIO REGIONAL VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 100 | 10434943 | DORIS SILVIA ALVAREZ GOMEZ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265241 | TALLERES Y CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 90334 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90334 | 0 | 0 | 10923 | 36014 | 4102 | 1844 | 3844 | 3464 | 4844 | 500 | 8760 | 16039 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265250 | QUILLOTA INSUMOS CAD VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 470200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 470201 | 0 | 5165 | 17017 | 73655 | 16075 | 65899 | 54300 | 49400 | 66600 | 31000 | 23964 | 67126 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265253 | QUILLOTA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 1500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 600 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265256 | QUILLOTA FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 500 | 7929107 | ANA MARIA VALENCIA PAVEZ | 0 | 500 | 0 | 0 | 120 | 0 | 70 | 140 | 0 | 100 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265257 | QUILLOTA SERVICIO DE VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 37824 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 37825 | 2738 | 0 | 5476 | 2738 | 2738 | 2738 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 4947 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265258 | QUILLOTA CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 7000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 1189 | 2202 | 593 | 0 | 2000 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265261 | SAN FELIPE INSUMOS CAD VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 46710 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 46711 | 0 | 0 | 1571 | 30764 | 4241 | 2978 | 4000 | 1000 | 0 | 0 | 1176 | 981 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265262 | SAN FELIPE MANTENIMIENTO VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 1200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1201 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 126 | 200 | 0 | 0 | 275 | 410 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265278 | SAN FELIPE FIAR COMBUSTIBLES EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 220 | 12312300 | RUTH ELIZABETH FERNANDEZ ARAYA | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33 | 30 | 30 | 30 | 20 | 28 | 37 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265279 | SAN FELIPE SERVICIO DE VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 30900 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30900 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 5000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265281 | SAN FELIPE CAMPAMMENTO VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 5000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 609 | 0 | 502 | 2913 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265282 | LOS ANDES INSUMOS CAD VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 78800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 78800 | 0 | 41 | 16745 | 199 | 19327 | 11156 | 2000 | 29332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265283 | LOS ANDES MAQUINARIA MANTENCION VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 1500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1501 | 0 | 0 | 397 | 0 | 386 | 0 | 200 | 0 | 0 | 210 | 108 | 200 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265288 | LOS ANDES SERVICIO DE VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 71486 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 71484 | 5814 | 5814 | 5814 | 5814 | 5814 | 5814 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265289 | LOS ANDES CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 10000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10002 | 0 | 0 | 109 | 2036 | 693 | 462 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2930 | 1772 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265291 | VALPARAISO INSUMOS CAD VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 123004 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 123004 | 0 | 487 | 1911 | 0 | 1829 | 253 | 0 | 25292 | 59514 | 33718 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265292 | VALPARAISO MANTENCION MAQUINARIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 2600 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2600 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 400 | 400 | 600 | 516 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265295 | VALPARAISO FIAR COMBUSTIBLES EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 350 | 9629919 | HEIDY NUNEZ GUNKER | 0 | 350 | 0 | 54 | 0 | 0 | 108 | 77 | 0 | 80 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265296 | VALPARAISO SERVICIO DE VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 65643 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 65644 | 5381 | 5381 | 5381 | 5381 | 5381 | 5456 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5620 | 5663 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265298 | VALPARAISO CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 5000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5001 | 265 | 0 | 809 | 1271 | 197 | 161 | 0 | 1000 | 0 | 191 | 839 | 268 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265299 | SAN ANTONIO INSUMOS CAD VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 404904 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 404904 | 0 | 0 | 62650 | 58800 | 42286 | 50082 | 47850 | 72500 | 66590 | 4146 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265302 | SAN ANTONIO MANTENCION MAQUINARIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 600 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 601 | 0 | 0 | 19 | 57 | 10 | 0 | 0 | 150 | 0 | 65 | 300 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265304 | SAN ANTONIO FIAR DE COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 150 | 11052567 | MARIA PAZ ARAVENA | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 110 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265306 | SAN ANTONIO SERVICIO DE VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 36193 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36198 | 0 | 3016 | 6032 | 3016 | 3016 | 3016 | 3017 | 3017 | 3017 | 3017 | 3017 | 3017 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265310 | SAN ANTONIO MANTENCION CAMPAMENTO VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 5000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2200 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265311 | PETORCA INSUMOS CAD VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 216953 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 216953 | 0 | 0 | 19552 | 45432 | 13795 | 19739 | 52526 | 45703 | 1871 | 3150 | 15185 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265314 | PETORCA MANTENCION MAQUINARIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 200 | 0 | 200 | 165 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265315 | PETORCA FIAR DE COMBUSTIBLE VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 100 | 12399834 | CLAUDIA LAZCANO SALAZAR | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 18 | 20 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265317 | PETORCA SERVICIO DE VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 28775 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 28775 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 265318 | PETORCA CAMPAMENTO VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 17000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1032 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15936 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265946 | DEPTO. MAQUINARIA, Mantención y Reparación de Bulldozer | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 450000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62156 | 0 | 572 | 0 | 17105 | 4876 | 13658 | 15714 | 6000 | 0 | 0 | 1284 | 2947 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265953 | DEPTO. MAQUINARIA, Reparacion y Mantencion de Equipos y Camiones. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 155135 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 78 | 0 | 2500 | 1997 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 870 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265984 | DEPTO. MAQUINARIA, Combustible para Bulldozer y Camiones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 351954 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33003 | 0 | 6897 | -399 | 1049 | 7124 | 4176 | 0 | 0 | 8000 | 6156 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 266087 | DEPTO. MAQUINARIA, Servicio de Transporte Bulldozer. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 39460 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 267547 | 2017 FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES ISLA DE PASCUA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 200 | 11945191 | JACQUELINE PAKOMIO GARAY | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 32 | 60 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 267550 | FIAR ADQUISICIONES DE MATERIALES Y UTILES PARA CAD ISLA DE PASCUA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 200 | 11945191 | JACQUELINE PAKOMIO GARAY | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267642 | PEAJE: RESERVA CAD 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267901 | LABORATORIO: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7554 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267907 | PREV. RIESGOS: Adquisición de EPP para el Depto. Puentes, SP Nº 56-199 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 33000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1145 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267913 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11465 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 80000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268222 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268225 | DEPTO. MAQUINARIAS, Reembolso de Peajes y Revisiones Técnicas de Maquinarias | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15500 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 67 | 101 | 101 | 0 | 200 | 400 | 400 | 194 | 232 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268268 | PUENTES: Servicio de flete de equipos y arriendo de equipos menores, SP Nº 67 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 19000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268414 | LABORATORIO: Servicio de Gas ABASTIBLE SP Nº 80, 195, 232 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 2055 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268549 | TUNELES: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25200 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268643 | DPTO. MAQUINARIA, Repararacion y Mantencion de Camion Salero, correspondiente a la XII Región. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 114866 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268911 | LABORATORIO: Adquisición de Celda de carga de 600kN, SP Nº 90 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3568 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269188 | Adquisición de materiales para mantención de plazas de Peaje, SP Nº 102 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 1994 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Interregional | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269545 | PEAJE: Adquisición Materiales Eléctrico para mantención de plazas de peajes SP N°119 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO, BIO-BIO, CAUTÍN | VALPARAISO, LOS ANGELES, TEMUCO | SR | 0 | 1691 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269547 | PEAJE: Adquisición Materiales para mantención de plazas de peajes SP N°118 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 1565 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269600 | LABORATORIO: Adquisición de accesorios para ensayes para el LRV Valparaíso, SP Nº 110 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 6333 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5389 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 270021 | 2017 LOS ANDES FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 350 | 12312418 | SERGIO BENEDICT SEREY PALACIOS | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270082 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISICION DE ABONOS PARA MAQUINARIA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 13300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270282 | PEAJE: Adquisición materiales de construcción para mantención de Plazas de Peaje, SP Nº 161 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2960 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270582 | LABORATORIO: Servicio de Dosimetría primer trimestre, SP Nº 176 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1868 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270584 | LABORATORIO: Reparación de horno de secado LRV Valparaíso, SP Nº 177 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 327 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270634 | PUENTES: Servicio de reparación de Grúa Hidráulica, SP Nº 182 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 1308 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270667 | DPTO. MAQUINARIA, Convenio Servicio de meteorología, Paso Pehuenche, Punta Arenas, Portillo y Pino Hachado. Dirección de Vialidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 31187 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7164 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271118 | PUENTES: Adquisición de uniones rápidas para puentes mecanos, SP Nº 214 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 451 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271236 | PREV. RIESGOS: Adquisición de EPP para Depto. Túneles Administración Directa. SP Nº 218 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2462 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271703 | LABORATORIO: Servicio Mantención y reparación de 2 compactadores LNV, SP Nº 250 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 758 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271783 | PUENTES: EP Nº 260 Adquisición de repuestos para 3 sondas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 3134 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271874 | LABORATORIO: SP Nº 261 Servicio de mantención de equipo reómetro de corte dinámico y los equipos de apoyo | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1845 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272083 | PUENTES: Servicio de reparación general de Grúa Grove, SP 271 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 33749 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272239 | PUENTES: SP N 280 Adquisición de repuestos y accesorios para equipos de sondaje y Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 2902 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272298 | LABORATORIO: Calibración de masas patrones, SP Nº 281 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1456 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447926-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA V REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 272991 | 2017 FIAR PEAJES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 550 | 6582787 | FRANCO MIRANDA MARIO AGENOR | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447935-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2017-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 268330 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES SECTOR LOS ANDES-CRISTO REDENTOR | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-10-01 | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9994 | 327160
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447935-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2017-2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 262599 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS 2017 ADELANTADOS REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 4041 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 150 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30447935-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 268327 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES SECTOR LOS ANDES-CRISTO REDENTORVI ETAPA REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-10-01 | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50225 | 3099943
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30458863-0 | MEJORAMIENTO RUTAS E-30-F S Y 64 S:CEMENTERIO CON CON-LAS PALMAS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263602 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Rutas E-30-F y 64 S: Cementerio Concón- Las Palmas, Región de Valparaíso (Nuevos 2017) | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-04-28 | 2017-06-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-15 | 2019-01-18 | VALPARAISO | CON-CON | IPC | 0 | 272450 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 257074
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30458863-0 | MEJORAMIENTO RUTAS E-30-F S Y 64 S:CEMENTERIO CON CON-LAS PALMAS | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30458863-0 | MEJORAMIENTO RUTAS E-30-F S Y 64 S:CEMENTERIO CON CON-LAS PALMAS | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 270963 | Pago gasto de publicaciones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 921 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30460088-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA E-57 LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 262599 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS 2017 ADELANTADOS REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 4041 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30460088-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA E-57 LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30460088-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA E-57 LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 263605 | "CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA E-57, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-29 | 2017-08-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-11 | 2018-09-06 | LOS ANDES | CALLE LARGA, LOS ANDES | IPC | 290000 | 0 | 0 |  | 0 | 20001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20001 | 285705
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30460192-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA E-85 LOS ANDES SAN FELIPE, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 262599 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS 2017 ADELANTADOS REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 4041 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30460192-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA E-85 LOS ANDES SAN FELIPE, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30460192-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA E-85 LOS ANDES SAN FELIPE, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 263609 | "CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA E-85, PROVINCIAS DE LOS ANDES Y SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-29 | 2017-08-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-11 | 2018-09-06 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 340000 | 0 | 0 |  | 0 | 20001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20001 | 338608
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30460579-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA E-755 LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 262599 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS 2017 ADELANTADOS REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 4041 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30460579-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA E-755 LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30460579-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA E-755 LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 263610 | "CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA E-755, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-28 | 2017-08-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-08 | 2018-09-03 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 20001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20001 | 296334
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 20113944-1 | HABILITACION RUTAS G-30-46 SECTOR: CERRILLOS - LONQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 150084 | Reposición Ruta G-30-46 Cerrillos - Lonquén Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2009-12-01 | 2010-02-17 | 06/09/2010 | 17/11/2010 | 2010-11-18 | 2013-01-05 | SANTIAGO | CERRILLOS | Pln | 6955614.32 | 7066777 | 76123815 | CONSORCIO SALFA - FG S.A. | 8072387 | 17004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 20113944-1 | HABILITACION RUTAS G-30-46 SECTOR: CERRILLOS - LONQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 150084 | Modificacion del contrato nº150084 , Reposición Ruta G-30-46 Cerrillos - Lonquén Región Metropolitana | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-01-05 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76123815 | CONSORCIO SALFA - FG S.A. | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | La Araucanía | PROYECTOS | 20113944-1 | HABILITACION RUTAS G-30-46 SECTOR: CERRILLOS - LONQUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 20113944-1 | HABILITACION RUTAS G-30-46 SECTOR: CERRILLOS - LONQUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39838 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 20113944-1 | HABILITACION RUTAS G-30-46 SECTOR: CERRILLOS - LONQUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272369 | Expropiacion(es) SENTECIA CAUSA ROL C-9357-2012 Lote(s) Nº 23 CAMINO RUTA G-30 SECTOR CERRILLOS - LONQUEN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 182323 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 182323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182323 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 20113944-1 | HABILITACION RUTAS G-30-46 SECTOR: CERRILLOS - LONQUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272744 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-35370-2011 Lote(s) Nº 29-C CAMINO RUTA G-30 SECTOR CERRILLOS - LONQUEN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 250 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30043561-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-78 S: EL MONTE-PAICO-MELIPILLA .- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213295 | Asesoría a Inspección Fiscal Reposición Puente El Paico, Sector Ruta G-78, El Paico - Melipilla, Provincia de Talagante, Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-15 | 2014-11-25 | 31/12/2014 | 29/01/2015 | 2015-01-29 | 2016-11-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 415816 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 410849 | 24234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 11 | 21923 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30043561-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-78 S: EL MONTE-PAICO-MELIPILLA .- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213295 | Modificacion del contrato nº213295 , Asesoría a Inspección Fiscal Reposición Puente El Paico, Sector Ruta G-78, El Paico - Melipilla, Provincia de Talagante, Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-11-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | -21922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21922 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30043561-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-78 S: EL MONTE-PAICO-MELIPILLA .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 172054 | Reposición Pavimento Ruta G-78, Sector El Monte - Paico - Melipilla, DM. 17.100 - DM. 34.820, Región Metropolitana (Nuevo 2011) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2011-11-07 | 2011-12-20 | 05/04/2012 | 03/05/2012 | 2012-05-04 | 2014-04-24 | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, EL MONTE | Pln | 7045000 | 8398094 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 8546919 | 43952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30043561-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-78 S: EL MONTE-PAICO-MELIPILLA .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213288 | Reposición Puente el Paico, Provincia de Talagante, Región Metropilitana. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-09-13 | 2014-10-30 | 16/12/2014 | 29/01/2015 | 2015-01-30 | 2017-03-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 1198000 | 1400273 | 96809500 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TIEMPO NUEVO LIMITADA | 1318027 | 163460 | 0 | 0 | 0 | 119607 | 0 | 43853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30061650-0 | CONSTRUCCION COSTANERA DEL MAIPO, TRAMO PUENTE LOS MORROS-RUTA G-46 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 213278 | Estudio Ingeniería Costanera del Maipo Tramo Puente Los Morros-Ruta G-46 Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-07-11 | 2014-09-08 | 09/10/2014 | 04/11/2014 | 2014-11-04 | 2017-09-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 770000 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 580996 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 138753
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263650 | Asesoría a la inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta G-150: Panamericana- Lampa (Nuevos 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-12-01 | CHACABUCO | LAMPA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1186000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263651 | Reposición Pavimento Ruta G-150: Panamericana- Lampa (Nuevos 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-12-01 | CHACABUCO | LAMPA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41020 | 17964000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | La Araucanía | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271227 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PAV RUTA G-150 PANAMERICANA-LAMPA RM | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 976 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 106893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 5917 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272163 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PAV RUTA G-150 PANAMERICA-LAMPA RM | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHACABUCO | LAMPA | SR | 0 | 5918 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCION PUENTE VILUCO - EL VINCULO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263667 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Puente Viluco - El Vínculo (Nuevos 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-12-01 | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 536000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCION PUENTE VILUCO - EL VINCULO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCION PUENTE VILUCO - EL VINCULO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263668 | Construcción Puente Viluco - El Vínculo (Nuevos 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-12-01 | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5980000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | La Araucanía | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCION PUENTE VILUCO - EL VINCULO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCION PUENTE VILUCO - EL VINCULO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70676 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCION PUENTE VILUCO - EL VINCULO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271228 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSTUCCION PTE VILUCO-EL VINCULO EN RUTA G-520 RM | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3821 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCION PUENTE VILUCO - EL VINCULO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271462 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 13 15 16 2 3 4 5 6 7 CONSTRUCCION PUENTE VILUCO - EL VINCULO EN RUITA G-520 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 190505 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 190505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190505 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30069463-0 | CONSTRUCCION VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-132, COMUNA DE TILTIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257890 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Variante Polpaico, Ruta G-132 Provincias de Chacabuco, Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-11-01 | CHACABUCO | TIL TIL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 511000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30069463-0 | CONSTRUCCION VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-132, COMUNA DE TILTIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 273066 | Estudio para Informe Experto Resolución CONAF de la Obra ConstrucciónVariante Polpaicoen Ruta G-132 Comuna de Til Til | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-10-01 | CHACABUCO | COLINA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30069463-0 | CONSTRUCCION VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-132, COMUNA DE TILTIL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30069463-0 | CONSTRUCCION VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-132, COMUNA DE TILTIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 257853 | Construcción Variante Polpaico en Ruta G-132, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-11-01 | CHACABUCO | TIL TIL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10001 | 6489000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | La Araucanía | PROYECTOS | 30069463-0 | CONSTRUCCION VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-132, COMUNA DE TILTIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 519 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30069463-0 | CONSTRUCCION VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-132, COMUNA DE TILTIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263676 | Asesoría a la inspección Fiscal Reposición Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumén (Nuevos 2017 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2020-10-01 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 4404000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263677 | Reposición Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumén (Nuevos 2017 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2020-10-01 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41010 | 26196000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 246408 | Expropiación(es) Vía Convenio Lote(s) Nº 51 Reposicion Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumen. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2015-12-28 |  |  | SR | 0 | 7244 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | La Araucanía | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 258938 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 21 75 Reposicion Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumen. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 37439 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 259068 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 10 12 13 14 15 17 18 19 2 20 3 4 6 7 8 9 Reposicion Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumen. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 364887 | 8 | Varios Expropiados | 364886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 259073 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 68 69 70 71 72 73 74 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Reposicion Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumen. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 113320 | 8 | Varios Expropiados | 113319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262006 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 113 159 176 40 Reposicion Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumen. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 155085 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269894 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MELIPILLA - CUNCUMEN | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 2092 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269896 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MELIPILLA - CUNCUMEN | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 1259 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269989 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 23 24 Reposicion Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumen. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 16993 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271100 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 16 Reposicion Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumen. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 81848 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271109 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 38 39 42-A 42-B Reposicion Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumen. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 448657 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271111 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 88 145 183 188 Reposicion Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumen. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 22091 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271160 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 92 Reposicion Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumen. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-11-28 |  |  | SR | 0 | 4851 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271161 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 181 Reposicion Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumen. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-07-28 |  |  | SR | 0 | 5533 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271163 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 89 90 Reposicion Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumen. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 9375 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271165 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 91 93 94 95 96 Reposicion Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumen. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 66664 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271166 | EXPROPIACION VISA JUDICIALLote(s) Nº 100 98 99 Reposicion Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumen. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 20782 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2600006 | 0 | 0 | 23150 | 26293 | 0 | 155085 | 0 | 0 | 0 | 2395478 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271169 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 101 102 103 104 105 Reposicion Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumen. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 19046 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271172 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 106 107 108 Reposicion Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumen. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2194 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271174 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 109 110 111 112 Reposicion Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumen. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 19172 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271177 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 185 Reposicion Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumen. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 3985 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271180 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 114 120 Reposicion Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumen. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 12762 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICION RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271183 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 122 Reposicion Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumen. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2368 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30070213-0 | CONSTRUCCION CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO-SAN BERNARDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 194541 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Caleteras Ruta 5 Sur, sector Lo Espejo - San Bernardo; tramo Nº2 Caletera Poniente La Vara - San Bernardo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2013-06-17 | 2013-08-14 | 05/05/2014 | 30/05/2014 | 2014-05-30 | 2016-01-30 | SANTIAGO, MAIPO | LO ESPEJO, SAN BERNARDO | IPC | 0 | 436556 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 286256 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194973 | 0 | 0 | 5027 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30070213-0 | CONSTRUCCION CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO-SAN BERNARDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 194541 | Modificacion del contrato nº194541 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Caleteras Ruta 5 Sur, sector Lo Espejo - San Bernardo; tramo Nº2 Caletera Poniente La Vara - San Bernardo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-02-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9359 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30070213-0 | CONSTRUCCION CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO-SAN BERNARDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 194495 | Construcción Caleteras Ruta 5 Sur sector Lo Espejo - San Bernardo; tramo Nº 2 Caletera Poniente La Vara - San Bernardo; Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-09-15 | 2012-11-13 | 14/02/2014 | 09/04/2014 | 2014-04-10 | 2016-02-29 | SANTIAGO, MAIPO | LO ESPEJO, SAN BERNARDO | Pln | 3012822.082 | 4188471 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 4650781 | 28405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28405 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30070213-0 | CONSTRUCCION CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO-SAN BERNARDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 259770 | Indemnización Construcción Caleteras Ruta 5 Sur sector Lo Espejo - San Bernardo; tramo Nº 2 Caletera Poniente La Vara - San Bernardo; Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-09-01 | 2016-12-30 | SANTIAGO, MAIPO | LO ESPEJO, SAN BERNARDO | Pln | 54222.65 | 62723 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 62723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62723 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | La Araucanía | PROYECTOS | 30070213-0 | CONSTRUCCION CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO-SAN BERNARDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30070213-0 | CONSTRUCCION CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO-SAN BERNARDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1377000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | La Araucanía | PROYECTOS | 30075371-0 | CONSTRUCCION SENDAS PEATONALES/CICLOVIAS EN RUTAS DE LA DVRM | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30075371-0 | CONSTRUCCION SENDAS PEATONALES/CICLOVIAS EN RUTAS DE LA DVRM | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30076931-0 | MEJORAMIENTO CNO. PADRE HURTADO G-45, SECTOR CUESTA CHADA CNA PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263694 | Asesoría a la inspección Fiscal Mejoramiento Camino Padre Hurtado G-45, Sector Cuesta Chada Comuna de Paine (Nuevos 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-10-01 | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 836000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30076931-0 | MEJORAMIENTO CNO. PADRE HURTADO G-45, SECTOR CUESTA CHADA CNA PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263696 | Mejoramiento Camino Padre Hurtado G-45, Sector Cuesta Chada Comuna de Paine (Nuevos 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-10-01 | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41010 | 6087000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCION PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARIA PINTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263703 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Puente Cancha de Piedra en Comuna de Maria Pinto (Nuevos 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-05-01 | MELIPILLA | MARIA PINTO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 436000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCION PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARIA PINTO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCION PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARIA PINTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263704 | Construcción Puente Cancha de Piedra en Comuna de Maria Pinto (Nuevos 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-04-01 | MELIPILLA | MARIA PINTO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 300000 | 1920000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | La Araucanía | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCION PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARIA PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 101 | 2368 | 0 | 1090 | 958 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCION PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARIA PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 79636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79636 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCION PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARIA PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271844 | expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 4 5 8-A CONSTRUCCION PUENTE CANCHA DE PIEDRA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 9365 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9365 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCION PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARIA PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273095 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONST. PUENTE CANCHA DE PIEDRA RM | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MELIPILLA | MARIA PINTO | SR | 0 | 1202 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCION PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARIA PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273096 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONST. PUENTE CANCHA DE PIEDRA RM | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MELIPILLA | MARIA PINTO | SR | 0 | 1431 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | La Araucanía | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272741 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 11 13 15 2 5 7 9 CONSTRUCCION CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 325262 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273094 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONST. CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505 RM | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 5082 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 515101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5082 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 410019 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30082955-0 | REPOSICION PUENTES HUECHUN,SAN V.MACUL Y LAS PARCELAS,RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227764 | Asesoría Inspección Fiscal Reposición Puentes Huechún, San Vicente De Macul Y Las Parcelas, Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 497000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30082955-0 | REPOSICION PUENTES HUECHUN,SAN V.MACUL Y LAS PARCELAS,RM | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30082955-0 | REPOSICION PUENTES HUECHUN,SAN V.MACUL Y LAS PARCELAS,RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228870 | Reposición Puentes Huechún, San Vicente de Macul y Las Parcelas, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 3103000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | La Araucanía | PROYECTOS | 30082955-0 | REPOSICION PUENTES HUECHUN,SAN V.MACUL Y LAS PARCELAS,RM | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30082955-0 | REPOSICION PUENTES HUECHUN,SAN V.MACUL Y LAS PARCELAS,RM | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | La Araucanía | PROYECTOS | 30083052-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES VARIAS PROVINCIAS ETAPA I | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30083052-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES VARIAS PROVINCIAS ETAPA I | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30091237-0 | AMPLIACION CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227768 | Estudio de Ingeniería de detalle ampliación Camino Padre Hurtado Ruta G-45, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-06 | 2015-12-10 | 16/12/2015 | 13/01/2016 | 2016-01-13 | 2017-10-04 | MAIPO | PAINE | IPC | 0 | 400800 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 150424 | 140000 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 55540 | 0 | 0 | 82390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30102090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 237192 | Terminación de Conservación Periodica Losa- Puente en Camino El Romero; ROl G-571 Km 4·6; Comuna de Paine; Prvincia de Maipo; Región Metropolitana (Etapa IV) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2015-06-04 | 2015-06-08 | 17/03/2016 | 16/05/2016 | 2016-01-06 | 2016-11-16 | MAIPO | PAINE | IPC | 0 | 317636 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS LIMITADA | 301106 | 25450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30106318-0 | CONSTRUCCION PROLONGACION CAMINO EL TRANSITO A RUTA G-74F MELIPILLA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30106320-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL RM 2011-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 199102 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Padre Hurtado; Peñaflor; Talagante; Isla de Maipo y El Monte; Etapa I Región | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-11-09 | 2012-12-13 | 05/04/2013 | 03/05/2013 | 2013-05-03 | 2017-05-03 | TALAGANTE | TALAGANTE | IPC | 0 | 1059178 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1010476 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49141
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30106320-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL RM 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 196599 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Padre Hurtado; Peñaflor; Talagante; Isla de Maipo y el Monte; Etapa I RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-09-10 | 2012-10-10 | 23/10/2012 | 13/11/2012 | 2012-11-14 | 2016-10-24 | TALAGANTE | TALAGANTE | Pln | 7299837.119 | 8822498 | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL LTDA | 7297159 | 833000 | 154511 | 266212 | 127865 | 84412 | 0 | 0 | 133000 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107742
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30106321-0 | CONSTRUCCION PUENTES LEPE 1, LEPE 2 Y EL TORO, COMUNA DE CURACAVÍ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 233192 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puentes Lepe 1, Lepe 2 y el Toro, Región Metropolitana. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-02 | 2016-10-21 | 17/11/2016 | 17/02/2017 | 2017-02-17 | 2019-02-17 | MELIPILLA | CURACAVI | IPC | 0 | 485000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 254002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35977 | 20277 | 18009 | 19447 | 17973 | 18227 | 18079 | 106013 | 242000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30106321-0 | CONSTRUCCION PUENTES LEPE 1, LEPE 2 Y EL TORO, COMUNA DE CURACAVÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 233194 | Construcción Puentes Lepe 1, Lepe 2 y El Toro, Comuna de Curacaví, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-04 | 2016-09-13 | 08/11/2016 | 17/02/2017 | 2017-02-18 | 2018-03-15 | MELIPILLA | CURACAVI | IPC | 5428757.799 | 5736485 | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 4100002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430805 | 451050 | 389205 | 794196 | 1375857 | 518606 | 40376 | 99907 | 1758000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | La Araucanía | PROYECTOS | 30106321-0 | CONSTRUCCION PUENTES LEPE 1, LEPE 2 Y EL TORO, COMUNA DE CURACAVÍ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30106321-0 | CONSTRUCCION PUENTES LEPE 1, LEPE 2 Y EL TORO, COMUNA DE CURACAVÍ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 185338 | Asesoría a la IF de Conservación Global Mixta por Nivel de Servicio Santiago Urbano; I Etapa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2011-08-09 | 2011-10-07 | 18/06/2012 | 25/07/2012 | 2012-07-25 | 2016-07-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 777111 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 756192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75532
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 190159 | Asesoría a la IF del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla; Sector Sur Etapa II; Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-07-04 | 2012-08-10 | 05/10/2012 | 30/10/2012 | 2012-10-30 | 2016-10-30 | MELIPILLA | CURACAVI | IPC | 0 | 1000000 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1024716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54130
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 190161 | Asesoría a la IF del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago Sector Comunas de Peñalolén La Reina Ñuñoa Las Condes VItacura Huechuraba Quilicura Pudahuel y Maipu Etapa I RM | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-10-31 | 2012-12-06 | 05/04/2013 | 03/05/2013 | 2013-05-03 | 2017-05-03 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 824964 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 808133 | 78286 | 0 | 0 | 38316 | 19373 | 20597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9417
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 190335 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina Lampa y Til Til; Etapa I Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-07-31 | 2012-09-07 | 12/10/2012 | 05/11/2012 | 2012-11-05 | 2016-11-05 | CHACABUCO | COLINA | IPC | 0 | 774677 | 77877320 | SOCIEDAD TECNOINGENIERIA LIMITADA | 773476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58087
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 200115 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Pirque; Puente Alto y San José de Maipo; Etapa I; Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-12-10 | 2013-01-16 | 05/04/2013 | 03/05/2013 | 2013-05-03 | 2017-05-03 | CORDILLERA | PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO | IPC | 0 | 906912 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 897628 | 90148 | 0 | 22493 | 21955 | 22006 | 23694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3495
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 185337 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Pr Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago Melipilla y Maipo; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa I; Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2011-12-30 | 2012-01-31 | 13/03/2012 | 30/03/2012 | 2012-03-30 | 2016-03-09 | SANTIAGO, MELIPILLA, MAIPO | SANTIAGO, MELIPILLA, SAN BERNARDO | Pln | 5799609.976 | 5920545 | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 5516817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466744
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 190151 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla; Sector Sur II etapa;RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-06-29 | 2012-07-31 | 22/08/2012 | 13/09/2012 | 2012-09-15 | 2016-08-25 | MELIPILLA | MELIPILLA | Pln | 6999999.153 | 6620360 | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 5837939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169806
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 190160 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago Sector Comunas de Peñalolén La Reina Ñuñoa Las Condes VItacura Huechuraba Quilicura Pudahuel y Maipu Etapa I RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 21/12/2012 | 16/01/2013 | 2013-01-17 | 2017-03-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | Pln | 6722920.391 | 8888800 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 6316119 | 3072333 | 123645 | 0 | 837717 | 1222253 | 873718 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63833
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 190164 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servivio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango; San Bernardo; Buin y Paine; Etapa I; RM | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-08-07 | 2012-09-07 | 28/09/2012 | 07/11/2012 | 2012-11-08 | 2016-10-18 | MAIPO | SAN BERNARDO | Pln | 6985860.518 | 7694710 | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL LTDA | 8004127 | 21247 | 21247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296363
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 190334 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco sector comunas de colina lampa y TIL-TIL RM | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-06-26 | 2012-07-26 | 13/08/2012 | 10/09/2012 | 2012-09-11 | 2016-08-21 | CHACABUCO | COLINA | Pln | 6983761.945 | 8103314 | 76815050 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 8081052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153616
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 190336 | Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y por precios Unitarios de Caminos Provincia de Cordillera comunas de pirque puente alto y sn josé de maipo etapa I RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-06-29 | 2012-07-31 | 11/09/2012 | 04/10/2012 | 2012-10-05 | 2017-03-15 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Pln | 7797381.109 | 9426758 | 76259040 | FLESAN S.A. | 7830014 | 758952 | 0 | 0 | 275347 | 191853 | 139456 | 142858 | 0 | 0 | 9438 | 0 | 0 | 0 | 495544
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 190336 | Modificacion del contrato nº190336 , Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y por precios Unitarios de Caminos Provincia de Cordillera comunas de pirque puente alto y sn josé de maipo etapa I RM | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-01 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 157238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157238 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 195555 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla, Sector Norte, Etapa II, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-06-26 | 2012-07-26 | 13/08/2012 | 09/11/2012 | 2012-11-10 | 2016-10-20 | MELIPILLA | CURACAVI | Pln | 6999999.889 | 8654884 | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL LTDA | 9146493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204123
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30113752-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273102 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSERVACION GLOBAL MIXTA RM | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MELIPILLA | CURACAVI | SR | 0 | 3414 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30118124-0 | MEJORAMIENTO CNOS BASICOS INTERMEDIOS, PR MELIP, CHACA Y CORDILL, RM . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 250657 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO DE CAMINOS BASICOS INTERMEDIOS ANTIGUO CALEU KM. 0,0 AL KM. 6,5 Y LAS BATEAS, KM. 2,0 AL KM. 13,1; COMUNA DE TIL TIL, PROVINCIA DE CHACABUCO, REGION METROPOLITANA. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-03 | 2016-08-16 | 12/09/2016 | 29/11/2016 | 2016-11-29 | 2018-05-29 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 0 | 332193 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 221717 | 14255 | 18512 | 18612 | 18726 | 18773 | 18773 | 19011 | 19011 | 19011 | 19011 | 19011 | 19011 | 118076
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30118124-0 | MEJORAMIENTO CNOS BASICOS INTERMEDIOS, PR MELIP, CHACA Y CORDILL, RM . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 250658 | Mejoramientos de Caminos Básicos Intermedios Antiguo Caleu KM. 0,0 al KM. 6,5 y las Bateas, KM. 2,0 al KM. 13,1; Comuna de Til Til, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-03 | 2016-08-02 | 21/10/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-15 | 2018-02-08 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 4008091.565 | 3591994 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 3517059 | 0 | 35687 | 165566 | 125694 | 141862 | 163902 | 118000 | 551000 | 675000 | 939469 | 447000 | 153879 | 181551
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30121813-0 | CONSTRUCCION PUENTE QUILAMUTA Y PUENTE LOS LAGARTOS, PROV. MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 233200 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puentes Quilamuta y Los Lagartos, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-12 | 2016-09-07 | 27/09/2016 | 02/11/2016 | 2016-11-02 | 2018-11-02 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 0 | 493422 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 258079 | 30756 | 0 | 20308 | 20848 | 41413 | 20510 | 20649 | 20742 | 20760 | 20879 | 20955 | 20259 | 243300
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30121813-0 | CONSTRUCCION PUENTE QUILAMUTA Y PUENTE LOS LAGARTOS, PROV. MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 233199 | Construcción Puentes Quilamuta y Los Lagartos, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-30 | 2016-07-22 | 12/09/2016 | 12/09/2016 | 2016-09-12 | 2018-11-16 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 5091935.391 | 4527170 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 94000 | 4503611 | 373412 | 0 | 1079587 | 0 | 0 | 1349230 | 0 | 590465 | 403038 | 353051 | 204430 | 150398 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30121813-0 | CONSTRUCCION PUENTE QUILAMUTA Y PUENTE LOS LAGARTOS, PROV. MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 233199 | Modificacion del contrato nº233199 , Construcción Puentes Quilamuta y Los Lagartos, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 255700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255700 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30121967-0 | REPOSICION RUTA G 27 SECTOR: LAS VERTIENTES-PTE EL TOYO SJ MAIPO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 263712 | Estudio Ingeniería Reposición Ruta G 27 Sector: Las Vertientes-Pte El Toyo Sj Maipo (Nuevos 2017) | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-11-01 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 682949
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30121967-0 | REPOSICION RUTA G 27 SECTOR: LAS VERTIENTES-PTE EL TOYO SJ MAIPO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 254506 | Servicio de Publicacion Diario Oficial D.V.R.M. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3237 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30122916-0 | CONSTRUCCION EJE ORBITAL SUR, SECTOR RUTA 5 SUR- RUTA G-45 PADRE HU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213286 | Estudio de Ingeniería de Detalle construcción Eje Orbital Sur, Sector Ruta 5 sur Ruta G-45 (Padre Hurtado), Región Metropolitana. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta publica | 2014-09-15 | 2014-11-05 | 26/11/2014 | 26/12/2014 | 2014-12-26 | 2016-11-05 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 350768 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 321675 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30123003-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 204889 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Sector Caminos Cordilleranos; Comuna de lo Barnechea; Etapa I; Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-06-28 | 2013-07-30 | 04/09/2013 | 01/10/2013 | 2013-10-02 | 2017-03-15 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | Pln | 5068779.496 | 6778519 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 6145306 | 482942 | 163383 | 0 | 174665 | 114894 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81009
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30123492-0 | MEJORAMIENTO RUTA G-30 CERRILLOS-LONQUEN. SEGUNDA ETAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213285 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta G-30 Cerrillos - Lonquen, Segunda Etapa, Sector Lo Espejo - Calera de Tango, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta publica | 2014-05-31 | 2014-07-17 | 01/08/2014 | 03/09/2014 | 2014-09-03 | 2016-12-11 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 525588 | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 406869 | 152078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90078 | 0 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30123703-0 | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL VIALIDAD CHACABUCO, DVRM | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 269922 | Reposicion Oficina Provincial Vialidad Chacabuco, Colina | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-11-01 | CHACABUCO | COLINA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 109000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30123703-0 | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL VIALIDAD CHACABUCO, DVRM | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30130914-0 | CONSTRUCCION SENDAS PEATONALES/CICLOVIAS RUTAS DVRM II ETAPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 225431 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Construcción Sendas Peatonales/Ciclovías en Rutas de la Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-05 | 2015-01-14 | 11/03/2015 | 24/07/2015 | 2015-07-24 | 2016-10-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 374400 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 390873 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30130914-0 | CONSTRUCCION SENDAS PEATONALES/CICLOVIAS RUTAS DVRM II ETAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 225430 | Construcción Sendas Peatonales/Ciclovías en Rutas de la Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-05 | 2014-12-30 | 23/06/2015 | 27/07/2015 | 2015-07-27 | 2017-02-28 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 4281321.017 | 5159974 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 4835825 | 578603 | 180811 | 119149 | 0 | 0 | 262571 | 0 | 0 | 16072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | La Araucanía | PROYECTOS | 30130914-0 | CONSTRUCCION SENDAS PEATONALES/CICLOVIAS RUTAS DVRM II ETAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 334 | 400 | 0 | 51 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30130914-0 | CONSTRUCCION SENDAS PEATONALES/CICLOVIAS RUTAS DVRM II ETAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9707 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30130914-0 | CONSTRUCCION SENDAS PEATONALES/CICLOVIAS RUTAS DVRM II ETAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271461 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 4 CONSTRUCCION SENDAS PEATONALES / CICLOVIAS RUTAS DVRM II ETAPA RUTA G-490 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 5824 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5824 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30130914-0 | CONSTRUCCION SENDAS PEATONALES/CICLOVIAS RUTAS DVRM II ETAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272158 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSTRUCCION SENDAS PEATONALES/CICLOVIAS II ETAPA RUTA G-490 RM | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAIPO | BUIN | SR | 0 | 2431 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | La Araucanía | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262042 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 6 REPOSICION Y CONSTR PTES Y LOSAS PROV CHACABUCO MELIP Y TALAGANT: ACCESO LOSA PUENTE PADRE HURTADO LOS PANGUILES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 16763 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269891 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: PUENTE SANTA CRUZ | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALAGANTE | TALAGANTE | SR | 0 | 2225 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269892 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: PUENTE PARCELERO 4 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 2700 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269893 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: PUENTE EL DIBUJO 3 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 1444 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271842 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 2 REPOSICION Y CONSTR PTES Y LOSAS PROV CHACABUCO MELIP Y TALAGANT: ACCESO LOSA PUENTE PADRE HURTADO LOS PANGUILES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 3985 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 27130 | 0 | 0 | 23130 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3951 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 232331 | Estudio de Ingeniería de Conservación Vial, Diversas Provincias, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-31 | 2015-10-06 | 12/11/2015 | 25/01/2016 | 2016-01-25 | 2018-01-14 | CHACABUCO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE, CORDILLERA, MAIPO | COLINA, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, SAN JOSE DE MAIPO, CALERA DE TANGO | IPC | 0 | 610240 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 271602 | 333988 | 28926 | 27265 | 27328 | 27433 | 27501 | 27535 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28324
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 232331 | Modificacion del contrato nº232331 , Estudio de Ingeniería de Conservación Vial, Diversas Provincias, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125396
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 253737 | Estudio de Auscultación (Diagnóstico) de Caminos de la Red Vial DVRM, Regiión Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-17 | 2016-08-03 | 22/08/2016 | 22/08/2016 | 2016-08-22 | 2017-02-18 | CHACABUCO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE, CORDILLERA, MAIPO | COLINA, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE, SAN JOSE DE MAIPO, CALERA DE TANGO | SR | 0 | 170000 | 76035885 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 56798 | 113202 | 11202 | 0 | 76500 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 254506 | Servicio de Publicacion Diario Oficial D.V.R.M. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3237 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 515 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 230728 | Conservación de la Red Vial Básica Conservación Periodica Camino Cruce Ruta 5 (Punta Peuco)- Cruce Ruta 57 (Quilapilún); Rol G-13; Km 0 al Km 13 Comuna de Colina; Provincia de Chacabuco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-31 | 2015-11-03 | 11/02/2016 | 25/04/2016 | 2016-04-26 | 2016-12-31 | CHACABUCO | COLINA, TIL TIL | IPC | 1320626.284 | 1182987 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1135595 | 77360 | 76060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 247349 | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 5- Paine- Carampangue- Cruce G-40; Rol G-46; Sector Km 0 al 9; Comunas de Buin y Paine; Provincia de Maipo RMS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-30 | 2016-03-02 | 01/04/2016 | 08/06/2016 | 2016-06-08 | 2017-10-31 | MAIPO | BUIN, PAINE | IPC | 2858549.186 | 2804044 | 99537890 | APIA S.A. | 238567 | 2753837 | 41128 | 0 | 0 | 0 | 110549 | 101657 | 260000 | 844000 | 332000 | 683785 | 380718 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 253718 | Conservacion de la Red Vial Comunal; Conservacion Periodica de Diversas Losas Puentes, Comuna de Melipilla, Provincia de Melipilla, R.M. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-12 | 2016-07-06 | 11/08/2016 | 30/09/2016 | 2016-09-30 | 2017-10-25 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 1059963.915 | 946216 | 76091340 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 0 | 965260 | 49583 | 0 | 62975 | 52733 | 74106 | 88902 | 134547 | 140000 | 225000 | 137414 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 253723 | Conservación Periódica Camino Cruce G-74-F (Bollenar) - Mallarauco - Cruce G-384 (Peñaflor) Km 0,0 al 12,0 Comuna de Melipilla, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-03-03 | 2016-05-17 | 16/06/2016 | 11/07/2016 | 2016-07-11 | 2017-08-05 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 1399204.985 | 1500557 | 99537890 | APIA S.A. | 216457 | 1318190 | 0 | 124913 | 105064 | 86387 | 162966 | 182541 | 256000 | 286000 | 114319 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 253726 | Conservación Periódica Camino Santiago - Malloco Ruta 76, sector, Sector Av. Esquina Blanca - Av. Parque Central, Km 1.850 al 9.760, Comuna de Maipú, Provincia de Santiago RMS. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-20 | 2017-05-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-31 | 2019-03-23 | SANTIAGO | MAIPU | SR | 864947.417 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 70000 | 919100
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 261570 | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 78 (Melipilla)-Cruce Ruta 66 (Cruce Las Arañas) km 8,0 al 19, Comuna de Melipilla, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana de Santiago. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-12 | 2016-11-03 | 18/11/2016 | 18/11/2016 | 2016-11-18 | 2016-12-23 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 358321.3 | 321667 | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL LTDA | 319219 | 2707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 261607 | Conservación Periódica Camino Cruce G-62-I -El Prado- La Manga- Cruce G-80-I Sector El Yali- Límite Regional (La Manga) km 12,0 al 18,3, Comuna de San Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana de Santiago. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-10-12 | 2016-10-27 | 18/11/2016 | 18/11/2016 | 2016-11-18 | 2017-03-14 | MELIPILLA | SAN PEDRO | IPC | 377000 | 494028 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 140998 | 351291 | 133348 | 69250 | 148693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 269562 | "Conservación Periódica Caminos Ruta 70, Av. Américo Vespucio Sector Norte Calles Locales Exterior km 40,000 al km 52,000; Interior km 46,000 al km 57,000 y Sector Sur Calles Locales Exterior km 11,000 al km 12,000 y km 62,000 al km 64,000 e Interior km 9 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-04-09 | 2017-05-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-24 | 2017-11-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 696155.16 | 580790 | 76071838 | CARLOS R BARRIOS ALBORNOZ CONT EN COSTR MANT EN OB | 0 | 389390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60600 | 101000 | 81800 | 145990 | 280000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 269567 | "Ruta 5 Sur, Sector Calle Local Oriente (Avdas. Viel, Carlos Valdovinos, Las Acacias, La Vara) km 1,000 al 15,000 y Calle Local Poniente (Av. La Vara) km 9,000 al 16,000, Comunas de Maipú, Pudahuel, Cerro Navia, Renca, Quilicura, Santiago, San Miguel, San | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-04-06 | 2017-05-17 | 05/06/2017 | 05/06/2017 | 2017-06-05 | 2017-10-03 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 288910.861 | 271113 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 273813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60600 | 101000 | 112213 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 270637 | C. P Caminos Cruce Longiudinal (Pelequén) - San Antonio Rol 66; km 78,0 al km 114,21; Cruce R-78 (Melipilla) - Cruce R-66 (Cruce Las Arañas) Rol G-60; Km. 8,0 Al Km 38,0; Cruce G-804 - Corneche; Rol G-870, km 0,0 al km 8,43; y Cruce R-66 - Cruce I-80-G ( | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-31 | 2017-06-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-18 | 2018-03-17 | MELIPILLA | SAN PEDRO | IPC | 3561441.734 | 0 | 84060600 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 160000 | 200000 | 3312842
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 270639 | Conservación Periódica Losas Puente en Caminos La Piramide Antiguo S/R, en km 1,3; Comuna de Huechuraba; Cruce G-18- Noviciado Por Cinco Ojos Rol G-188, en km 2,1, Comuna de Pudahuel, Provincia de Santiago y Cruce G-78-La Colonia-Cruce G-384 Rol G-394, | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-09-01 | SANTIAGO, TALAGANTE | HUECHURABA, PUDAHUEL, PEÑAFLOR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 70000 | 542200
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 270640 | Conservación Periódica por Obras de Emergencia en Rutas Cruce Ruta 70(Av. A. Vespucio) - San José de Maipo - Baños Morales Rol G-25, km 35,0 al 76,95 y Cruce G-25; Cruce G-25 - Las Melosas Rol G-465, kms 2,0 al 7,0 y Cruce G-25 (Romeral)-Embalse El Yeso-M | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-03-01 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | SR | 0 | 0 | 78331390 |  | 0 | 369000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 89000 | 1770500
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30250572-0 | CONSTRUCCION BY PASS A LA CIUDAD DE TALAGANTE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263715 | Estudio de Prefactibilidad Construcción By Pass a la Ciudad de Talagante, Región Metropolitana (Nuevos 2017) | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-04-24 | 2017-06-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-07 | 2018-11-09 | TALAGANTE | TALAGANTE | IPC | 0 | 247000 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 251900
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30250572-0 | CONSTRUCCION BY PASS A LA CIUDAD DE TALAGANTE | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30250572-0 | CONSTRUCCION BY PASS A LA CIUDAD DE TALAGANTE | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 270963 | Pago gasto de publicaciones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 921 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30353629-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO ROMERAL-EMBALSE EL YESO G-455, PR CORDILLERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 263723 | Asesoría a la inspección Fiscal Mejoramiento Camino Romeral-Embalse El Yeso, Rol G-455; Km 23 al Km 40.22 (Nuevos 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-12-01 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 440000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30353629-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO ROMERAL-EMBALSE EL YESO G-455, PR CORDILLERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263724 | Mejoramiento Camino Romeral-Embalse El Yeso, Rol G-455; Km 23 al Km 40.22 (Nuevos 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-12-01 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5500000
Vialidad | Metropolitana de Santiago | La Araucanía | PROYECTOS | 30353629-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO ROMERAL-EMBALSE EL YESO G-455, PR CORDILLERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 235 | 4001 | 0 | 201 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2932 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30353629-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO ROMERAL-EMBALSE EL YESO G-455, PR CORDILLERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 260405 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 10 15 17 18 19 20 21 25 5 6 7 8 9 MEJORAMIENTO CAMINO ROMERAL - EMBALSE EL YESO G-455 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 154666 | 8 | Varios Expropiados | 134558 | 20375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30353629-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO ROMERAL-EMBALSE EL YESO G-455, PR CORDILLERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 198626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198626 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30354879-0 | CONSTRUCCION SENDAS MULTIPROPÓSITO EN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 250581 | Diseño de Ingeniería Construcción Sendas Multipropósito en Red Vial Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-11-18 | 2016-12-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-30 | 2019-02-20 | CHACABUCO, SANTIAGO | TIL TIL, SANTIAGO | IPC | 0 | 513585 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48500 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 24000 | 438845
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30371082-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION METROPOLITANA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263886 | Conservación de Caminos Básicos Cruce G-62-I - El Prado - La Manga - Cruce G-80-I, Sector El Yali - Limite Regional (La Manga) Rol G-804 kms 0,0 al 5,5 y Cruce G-660 - Ulmén - Las Tinajas - Cruce G-668 Rol G-664, kms 0,0 al 4,4, Comunas de San Pedro y Mel | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-06-01 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2018-03-01 | MELIPILLA | MELIPILLA, SAN PEDRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 70000 | 1162700
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30371082-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION METROPOLITANA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263888 | Conservación de Camino Básico Cruce G-60 (Culiprán) - Cruce G-680 (Lo Chacón) Rol G-660, Kms 17,0 al 20,0 y 22,0 al 28,0, Comuna de San Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-06-01 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2018-03-01 | MELIPILLA | SAN PEDRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 70000 | 1047100
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30371082-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION METROPOLITANA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263889 | Conservación de Camino Básico Cruce G-531 - San Miguel de Paine - Cruce Camino Juan Pablo II, Rol G-573, Kms 4,6 al 8,6, Comuna de Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-06-01 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2018-09-01 | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 70000 | 405100
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 254436 | Asesoria a la Inpeccion fiscal de Conservacion Global Mixta por Nivel de Servicio Santiago Urbano; II Etapa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-09 | 2017-02-07 | 16/02/2017 | 11/05/2017 | 2017-05-11 | 2021-04-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 834970 | 96788620 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 0 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 751570
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 254638 | Asesoría a la IF del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla; Sector Sur Etapa III; Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-02-25 | 2017-04-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-03 | 2021-06-12 | MELIPILLA | MELIPILLA, SAN PEDRO | IPC | 0 | 834441 | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 0 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 801208
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 259062 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHACABUCO, COMUNAS DE COLINA, LAMPA Y TIL TIL, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-25 | 2017-04-21 | 10/05/2017 | 29/05/2017 | 2017-05-29 | 2021-05-29 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL | IPC | 0 | 789444 | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 0 | 90500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 723424
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 259065 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MELIPILLA, III ETAPA, SECTOR NORTE, REGIÓN METROPOLITANA. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-06 | 2017-07-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-31 | 2021-08-31 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 0 | 0 | 96619100 |  | 0 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 16500 | 16500 | 16500 | 765580
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 259067 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MAIPO, SECTOR COMUNAS CALERA DE TANGO, SAN BERNARDO, BUIN Y PAINE, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-05 | 2017-06-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-31 | 2021-08-31 | MAIPO | BUIN | IPC | 0 | 0 | 78929230 |  | 0 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 767589
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 263351 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera, Comunas de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo, Etapa II Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-08 | 2017-07-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-25 | 2021-09-25 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | IPC | 0 | 0 | 59186920 |  | 0 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 16500 | 16500 | 16500 | 789259
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 263354 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante, Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo, Etapa II Región Metrop | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-08 | 2017-07-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-25 | 2021-09-25 | TALAGANTE | TALAGANTE | IPC | 0 | 0 | 78929230 |  | 0 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 16500 | 16500 | 16500 | 790321
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 263356 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago, Comuna de Lo Barnechea, Etapa II Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-20 | 2017-06-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-21 | 2021-08-21 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 16500 | 16500 | 16500 | 789259
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 263358 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago, Comunas de Pudahuel, Maipú y Renca, Etapa II Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-08 | 2017-07-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-25 | 2021-09-25 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 0 | 76025871 |  | 0 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 16500 | 16500 | 16500 | 789259
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 254435 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa II; Region Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-19 | 2016-10-28 | 16/03/2017 | 10/04/2017 | 2017-04-10 | 2021-03-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 7498997.072 | 6355343 | 76125157 | SACYR OPERACIONES Y SERVICIOS | 0 | 859500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 359500 | 5950943
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 254637 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla; Sector Sur III Etapa;RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-21 | 2017-03-30 | 13/04/2017 | 13/04/2017 | 2017-05-05 | 2021-04-14 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 6106502.773 | 5188644 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 840100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18200 | 44100 | 155100 | 234500 | 230000 | 158200 | 4665866
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259061 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHACABUCO, SECTOR COMUNAS DE COLINA, LAMPA Y TIL TIL, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-10 | 2017-04-11 | 28/04/2017 | 17/05/2017 | 2017-05-17 | 2021-04-26 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL | IPC | 6140002.237 | 4850506 | 76815050 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 0 | 717600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 108000 | 100000 | 100000 | 100000 | 239600 | 4358606
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259064 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MELIPILLA, III ETAPA, SECTOR NORTE, REGIÓN METROPOLITANA. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-15 | 2017-06-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-31 | 2021-08-10 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 7585609.955 | 0 | 76259040 |  | 0 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 70000 | 150000 | 200000 | 7440310
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259066 | Conservacion global mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Maipo, sector comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine, Etapa II, R.M. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-10 | 2017-05-17 | 08/06/2017 | 30/06/2017 | 2017-06-30 | 2021-06-09 | MAIPO | BUIN | IPC | 5924560.775 | 4437030 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 100000 | 150000 | 150000 | 200000 | 4105429
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263350 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servivio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa II; RM | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-04-22 | 2017-06-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2021-07-11 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | IPC | 6766357.895 | 5554702 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 100000 | 100000 | 100000 | 240000 | 5432100
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263352 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servivio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo; Etapa II; RM | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-27 | 2017-06-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-31 | 2021-08-10 | TALAGANTE | TALAGANTE | IPC | 7251516.278 | 0 | 78271170 |  | 0 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 70000 | 150000 | 200000 | 7184425
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263357 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servivio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Sector Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca Provincia de Santiago; Etapa II; RM | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-15 | 2017-06-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-31 | 2021-08-10 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 6033479.537 | 0 | 76125157 |  | 0 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 70000 | 150000 | 200000 | 5938670
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 272817 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO, SECTOR CAMINOS CORDILLERANOS, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-23 | 2017-07-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-29 | 2021-09-08 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | IPC | 7122619.192 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 70000 | 150000 | 6904736
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30376282-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CUESTA LO PRADO - SANTA INÉS PROV MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 250583 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Cbi Camino Cuesta Lo Prado - Santa Inés Prov Melipilla | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-23 | 2016-07-27 | 26/08/2016 | 22/09/2016 | 2016-09-22 | 2017-11-22 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 265440 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 43997 | 151599 | 17444 | 19066 | 19109 | 19212 | 19286 | 19082 | 19200 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73050
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30376282-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CUESTA LO PRADO - SANTA INÉS PROV MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 250589 | Mejoramiento de Caminos Básicos Intermedios Cuesta Lo Prado-Santa Inés, Rol G-200, km. 6,7 al km. 16,0; Comuna de Curacaví , Provincia de Melipilla, R.M.S. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-16 | 2016-07-08 | 11/08/2016 | 06/09/2016 | 2016-09-06 | 2017-11-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 2042726.591 | 2109454 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LIMITADA | 379999 | 1765822 | 0 | 121664 | 229840 | 328021 | 434069 | 0 | 319000 | 333228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | La Araucanía | PROYECTOS | 30382438-0 | CONSTRUCCION SENDAS EN RUTAS DVRM PROV MAIPO III ETAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 136 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30382438-0 | CONSTRUCCION SENDAS EN RUTAS DVRM PROV MAIPO III ETAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 42820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42820 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30382438-0 | CONSTRUCCION SENDAS EN RUTAS DVRM PROV MAIPO III ETAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272159 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSTRUCCION SENDAS EN RUTAS DVRM III ETAPA RUTA G-45-H RM | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 2098 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30382438-0 | CONSTRUCCION SENDAS EN RUTAS DVRM PROV MAIPO III ETAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272160 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSTRUCCION SENDAS EN RUTAS DVRM III ETAPA RUTA G-505 RM | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 1848 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30382438-0 | CONSTRUCCION SENDAS EN RUTAS DVRM PROV MAIPO III ETAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272161 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSTRUCCION SENDAS EN RUTAS DVRM III ETAPA RUTA G-45-H RM | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 2098 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30382438-0 | CONSTRUCCION SENDAS EN RUTAS DVRM PROV MAIPO III ETAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272162 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSTRUCCION SENDAS EN RUTAS DVRM III ETAPA RUTA G-505 RM | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 569 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30382438-0 | CONSTRUCCION SENDAS EN RUTAS DVRM PROV MAIPO III ETAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272179 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSTRUCCION SENDAS EN RUTAS DVRM III ETAPA RUTA G-45-H RM | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 569 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273098 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV MELIPILLA Y TALAGANTE PTE EL BAJO RM | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 2844 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273099 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV MELIPILLA Y TALAGANTE PTE LAS PILASTRAS RM | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 1108 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273100 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV MELIPILLA Y TALAGANTE PUENTE NAZARIO ARAOS RM | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALAGANTE | EL MONTE | SR | 0 | 732 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV. MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273101 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROV MELIPILLA Y TALAGANTE PUENTE DIBUJO 1 Y 2 RM | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 1832 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30402182-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS RM | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250594 | Estudio de Ingeniería Reposición y Construcción de Puentes y Losas, en Provincias de: Maipo, Talagante, Melipilla, Cordillera y Santiago, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-11 | 2016-12-06 | 27/12/2016 | 19/01/2017 | 2017-01-19 | 2019-03-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1320000 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 290700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199449 | 0 | 1087800
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30443676-0 | CONSERVACION DE CAMINOS POR GLOSA 6, DIVERSAS PROVINCIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 253824 | Conservación Caminos por Glosa 6, Comunas de San Pedro y Alhué, Provincia de Melipilla RMS | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-03 | 2016-07-28 | 25/08/2016 | 13/10/2016 | 2016-10-13 | 2017-04-28 | MELIPILLA | ALHUE, SAN PEDRO | IPC | 1261085.698 | 1151557 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 92307 | 1072362 | 291733 | 338798 | 139309 | 221907 | 80614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30443676-0 | CONSERVACION DE CAMINOS POR GLOSA 6, DIVERSAS PROVINCIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 253826 | Conservación Caminos por Glosa 6, Comunas de Curacaví y Melipilla, Provincia de Melipilla, RMS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-29 | 2016-08-05 | 25/08/2016 | 13/10/2016 | 2016-10-13 | 2017-05-11 | MELIPILLA | CURACAVI, MELIPILLA | IPC | 1236021.419 | 1200187 | 76071838 | CARLOS R BARRIOS ALBORNOZ CONT EN COSTR MANT EN OB | 160906 | 1058486 | 218538 | 206750 | 145953 | 0 | 356870 | 0 | 0 | 130375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30443676-0 | CONSERVACION DE CAMINOS POR GLOSA 6, DIVERSAS PROVINCIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 253828 | Conservación Caminos por Glosa 6, Comunas de Tiltil, El Monte, Padre Hurtado y Paine, Provincias de Chacabuco, Talagante y Maipo, RMS. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-25 | 2016-09-15 | 11/10/2016 | 03/11/2016 | 2016-11-03 | 2017-06-16 | CHACABUCO, TALAGANTE | TIL TIL, EL MONTE, PADRE HURTADO | IPC | 1665053.892 | 1551941 | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL LTDA | 69436 | 1500194 | 321167 | 286200 | 293759 | 239737 | 159172 | 142680 | 57479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30443676-0 | CONSERVACION DE CAMINOS POR GLOSA 6, DIVERSAS PROVINCIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 264105 | Conservación Caminos por Glosa 6, Comunas de Talagante y Curacaví, Provincia de Talagante y Melipilla, RMS | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-06 | 2017-05-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-30 | 2017-10-28 | MELIPILLA, TALAGANTE | CURACAVI, TALAGANTE | IPC | 315229.496 | 0 | 0 |  | 0 | 348730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 104000 | 159730 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30443676-0 | CONSERVACION DE CAMINOS POR GLOSA 6, DIVERSAS PROVINCIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 270824 | Conservación Periódica Acceso Ruta G-692 - Badén Alhué, km 0,00 al km 0,212. Comuna de Alhué, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-04-13 | 2017-04-28 | 10/05/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-10 | 2017-07-09 | MELIPILLA | ALHUE | IPC | 112109.41 | 107607 | 76071838 | CARLOS R BARRIOS ALBORNOZ CONT EN COSTR MANT EN OB | 0 | 90107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 20107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 256943 | Servicio de Vigilancia DVRM 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 201909 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 69090 | 11015 | 11015 | 11015 | 11015 | 11015 | 11015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 260929 | Suministro y Tranporte de 20.000 M3 de Mezcla Asfaltica en Caliente para diversos caminos de la D.V.R.M. Año 2016 - 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 961911 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1056727 | 0 | 0 | 428790 | 413056 | 120064 | 94817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263100 | RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265946 | DEPTO. MAQUINARIA, Mantención y Reparación de Bulldozer | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 450000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265953 | DEPTO. MAQUINARIA, Reparacion y Mantencion de Equipos y Camiones. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 155135 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265984 | DEPTO. MAQUINARIA, Combustible para Bulldozer y Camiones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 351954 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265991 | DEPTO. MAQUINARIA, GPS para Camiones. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265993 | DEPTO. MAQUINARIA, Servicio de Vigilancia para el recinto de Maestranza. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 75000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 266087 | DEPTO. MAQUINARIA, Servicio de Transporte Bulldozer. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 39460 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 266095 | DEPTO. MAQUINARIA, Elementos de Proteccion para el personal. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 17300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 267446 | Administracion Directa 2017 D.V.R.M. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3822000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1343286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 186250 | 236000 | 278000 | 344000 | 114036 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267901 | LABORATORIO: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267905 | LABORATORIO: Pago Servicio de desratización, fumigado y desinsectizado mes de dic-2016, SP Nº 55 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 102 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267907 | PREV. RIESGOS: Adquisición de EPP para el Depto. Puentes, SP Nº 56-199 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 33000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267913 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 268033 | Deuda Administracion Directa Año 2016 R.M. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 262357 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 262603 | 149827 | 53803 | 12470 | 44492 | 1765 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268052 | LABORATORIO: Servicio de Vigilancia 2017 SP Nº 25 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 28875 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268068 | LABORATORIO: Servicio de desratización, fumigado y desinsectizado año 2017, SP Nº 66 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 536 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 268121 | Combustible D.V.R.M. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 42290 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 52821 | 7263 | 9946 | 10472 | 1262 | 13346 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268222 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268225 | DEPTO. MAQUINARIAS, Reembolso de Peajes y Revisiones Técnicas de Maquinarias | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15500 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268268 | PUENTES: Servicio de flete de equipos y arriendo de equipos menores, SP Nº 67 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 19000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1461688 | 0 | 21224 | 22678 | 84611 | 84062 | 66275 | 29300 | 49700 | 108537 | 167875 | 353137 | 474289 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268282 | LABORATORIO: FIAR Contrato de Apertura y Cierre LNV ST 31. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1000 | 8868201 | SONIA NAVARRO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268285 | LABORATORIO: FIAR Contrato de Reembolsos LNV ST 31. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1800 | 8868201 | SONIA NAVARRO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268362 | LABORATORIO: Reparación Horno de Ignición del LNV, SP Nº 74 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 743 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Interregional | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268413 | LABORATORIO: Adquisición de 2 tamices 5/16" para LNV Y LRV Talca, SP Nº 79 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA, SANTIAGO | TALCA, LA FLORIDA | SR | 0 | 155 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268414 | LABORATORIO: Servicio de Gas ABASTIBLE SP Nº 80, 195, 232 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 2055 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268549 | TUNELES: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268643 | DPTO. MAQUINARIA, Repararacion y Mantencion de Camion Salero, correspondiente a la XII Región. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 114866 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268911 | LABORATORIO: Adquisición de Celda de carga de 600kN, SP Nº 90 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3568 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268912 | PREV. RIESGOS : recarga de extintores, SP Nº 91 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 198 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 268917 | Provincia de Maipo R.M. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAIPO | SAN BERNARDO | SR | 0 | 23223 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 37425 | 0 | 325 | 14813 | 6895 | 1191 | 14201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 269023 | Servicio de Mantenimiento, Reparaciones y Suministro de Repuestos para Maquinaria Pesada en la Direccion de Vialidad R.M. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 11543 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12114 | 0 | 1192 | 1673 | 6841 | 1837 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 269024 | Servicio de Mantenimieto, Reparaciones y Suministro de Repuestos para Camiones de la Direccion de Vialidad R.M. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 23549 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25867 | 0 | 7054 | 3403 | 11996 | 1095 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 269027 | Servicio de Mantenimiento, Reparaciones y Suministro de Repuestos para Equipos Especiales de la Direccion de Vialidad R.M. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 17603 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17603 | 0 | 3451 | 2354 | 8882 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 269080 | Maquinaria D.V.R.M. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 92033 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 96759 | 0 | 8978 | 7795 | 37429 | 37831 | 4726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 269259 | Provincia de Chacabuco R.M. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHACABUCO | COLINA | SR | 0 | 137047 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 206542 | 0 | 4551 | 17409 | 59547 | 55540 | 69495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 269285 | Servio de Control de Plagas D.V.R.M. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1858 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2285 | 0 | 0 | 524 | 476 | 857 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 269312 | Servicio de Baños Quimicos D.V.R.M. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1757 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2050 | 0 | 0 | 1171 | 293 | 293 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 269353 | Pesaje D.V.R.M. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 29784 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29783 | 0 | 27998 | 0 | 0 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 269390 | Servicio de Arriendo y Mantencion de Sanitarios Portatiles | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 14138 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16493 | 0 | 0 | 7069 | 4712 | 2356 | 2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 269434 | Provincia de Santiago R.M. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 15144 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 42693 | 0 | 8798 | 3006 | 1099 | 2239 | 27551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269603 | PREV. RIESGOS: Recarga extintores de camiones carromatos y maquinaria SP Nº 96 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 315 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 269779 | Reembolso de Fiar de Compra de repuestos y accesorios para reparaciones menores de maquinaria y camionetas y otros elementos relacionados con las labores de conservacion de caminos de la red vial por Administracion Directa R.M. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 579 | 16962107 | CRISTIAN HERRERA ROJAS | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 26 | 53 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 269786 | Reembolsode Fiar de Compra de combustible y lubricantes para equipos menores, repuestos y accesorios para reparaciones menores de maquinarias y camionetas y otros elementos relacionados con las labores de conservacion de caminos de la red vial por Adminis | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 150 | 15185094 | DANIEL ALEJANDRO VILLAGRA SALAS | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 269792 | Reembolso de Fiar de Compra de combustible y lubricantes para equipos menores, repuestos y accesorios para reparaciones menores de maquinarias y camionetas y otros elementos relacionados con las labores de conservacion de caminos de la red vial por Admini | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 750 | 10629322 | PATRICIA IRENE CAMPOS SEPULVEDA | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 269794 | Reembolso de Fiar de Compra de combustible y lubricantes para equipos menores, repuestos y accesorios para reparaciones menores de maquinarias y camionetas y otros elementos relacionados con las labores de conservacion de caminos de la red vial por Admini | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 750 | 14312261 | MANUEL PATRICIO ORDONEZ AVILES | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 269796 | Reembolso de Fiar de Compra de combustible y lubricantes para equipos menores, repuestos y accesorios para reparaciones menores de maquinarias y camionetas y otros elementos relacionados con las labores de conservacion de caminos de la red vial por Admini | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 750 | 7792108 | ANA ISABEL DIAZ RUIZ | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 269800 | Reembolso de Fiar de Compra de combustible y lubricantes para equipos menores, utilizados en labores de conservacion por Administracion Directa en las Plazas de Pesaje R.M. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 250 | 9607881 | JOSE MIGUEL GONZALEZ HERRERA | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 269885 | Provincia de Talagante R.M. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALAGANTE | TALAGANTE | SR | 0 | 122279 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 128065 | 0 | 0 | 464 | 113388 | 8426 | 5787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269911 | PREVENCION DE RIESGOS: Adquisición de EEPP para Unidad de Peaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 270064 | Servicio de Control y Monitoreo R.M. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1376 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1553 | 0 | 0 | 692 | 335 | 349 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270081 | DPTO. MAQUINARIA, APERTURA FIAR PEAJES Y REVISIONES TECNICAS DE MÀQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270082 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISICION DE ABONOS PARA MAQUINARIA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 13300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 270126 | Agua Purificada D.V.R.M. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1295 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1591 | 0 | 0 | 568 | 437 | 288 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 270148 | Elementos de Proteccion Personal D.V.R.M. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 54000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5140 | 0 | 0 | 5140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270180 | LABORATORIO: Servicio de Vigilancia nuevo contrato sept. 2017, SP Nº 154 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 7880 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 270258 | Provincia de Cordillera R.M. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CORDILLERA | PUENTE ALTO | SR | 0 | 197275 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 262989 | 0 | 0 | 0 | 64366 | 132909 | 65714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 270284 | Mantencion y Recarga de Extintores D.V.R.M. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1820 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270518 | LABORATORIO: Adquisición de repuesto de horno de ignición LNV, SP Nº 167 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1631 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270634 | PUENTES: Servicio de reparación de Grúa Hidráulica, SP Nº 182 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 1308 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270804 | LABORATORIO: Servicio de reparación de dos equipos compactadores, SP Nº 187 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 988 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270848 | LABORATORIO: Mantención y reparación de dos hornos de convección, SP Nº 196 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 655 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270850 | LABORATORIO: Mantención horno ignición del LRM, SP Nº 197 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 270922 | Provincia de Melipilla R.M. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 44774 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 54983 | 0 | 0 | 0 | 23021 | 21752 | 10210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 271028 | Carga de Tarjetas de Peaje D.V.R.M. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 25750 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25750 | 0 | 0 | 0 | 17750 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271118 | PUENTES: Adquisición de uniones rápidas para puentes mecanos, SP Nº 214 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 451 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271236 | PREV. RIESGOS: Adquisición de EPP para Depto. Túneles Administración Directa. SP Nº 218 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2462 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271276 | COMPRAS CENTRALIZADAS: Adquisición de combustible año 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 528000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271607 | PESAJE: Suministro e instalación de poste vehicular con semáforo y barrera de balanza de precisión Plaza de Pesaje Curacaví, SP Nº 241 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MELIPILLA | CURACAVI | SR | 0 | 3467 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271703 | LABORATORIO: Servicio Mantención y reparación de 2 compactadores LNV, SP Nº 250 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 758 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271783 | PUENTES: EP Nº 260 Adquisición de repuestos para 3 sondas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 3134 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271874 | LABORATORIO: SP Nº 261 Servicio de mantención de equipo reómetro de corte dinámico y los equipos de apoyo | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1845 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272083 | PUENTES: Servicio de reparación general de Grúa Grove, SP 271 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 33749 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272239 | PUENTES: SP N 280 Adquisición de repuestos y accesorios para equipos de sondaje y Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 2902 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30447874-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA RM AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272298 | LABORATORIO: Calibración de masas patrones, SP Nº 281 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1456 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30450524-0 | CONSERVACION DE CAMINOS POR GLOSA 7 DIVERSAS PROVINCIAS RMS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 254813 | Estudio de Ingeniería de Conservación de Caminos para Glosa 7 RMS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-05 | 2016-08-30 | 01/02/2017 | 01/02/2017 | 2017-02-01 | 2019-01-22 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 621015 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 258294 | 0 | 0 | 25460 | 25559 | 25621 | 25654 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 382262
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | La Araucanía | PROYECTOS | 30033630-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA SECTOR: CAHUIL-LIMITE VII REGION VI REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30033630-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA SECTOR: CAHUIL-LIMITE VII REGION VI REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6401 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30033630-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA SECTOR: CAHUIL-LIMITE VII REGION VI REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269711 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 1-A MEJORAMIENTO CAMINO RUTA COSTERA, SECTOR CAHUIL - BUCALEMU | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-03-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 40838 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 40837 | 0 | 0 | 0 | 40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30033630-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA SECTOR: CAHUIL-LIMITE VII REGION VI REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269867 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CAHUIL - BUCALEMU | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 1763 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1763 | 0 | 0 | 1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | La Araucanía | PROYECTOS | 30033691-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-864 PICHIDEGUA CRUCE H-82 CUESTA LA TORINA COMUNA DE PICHIDEGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30033691-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-864 PICHIDEGUA CRUCE H-82 CUESTA LA TORINA COMUNA DE PICHIDEGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30043414-0 | CONSERVACION RED VIAL VI REGION AÑOS 2006 - 2008 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 137402 | Conservacion de la Red Comunal Varios Caminos Comunas de Pichidegua Peumo Las Cabras Rengo y Coltauco Provincia de Cachapoal Sexta Region | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2008-05-30 | 2008-06-26 | 31/07/2008 | 10/09/2008 | 2008-09-11 | 2009-06-26 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Pln | 349955.552 | 339607 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 370061 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30043498-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR:CUESTA CHADA A LIMITE REGIONAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 250561 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Ruta H-45-G Sector Cuesta Chada Comuna de Mostazal Provincia de Cachapoal y el Mejoramiento de la Ruta I-45 Camino Puente Negro-La Rufina Km 25.5 al 29 .5 Comuna de san Fernandi Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-04-07 | 2017-05-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-29 | 2018-07-25 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | IPC | 0 | 110000 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70476
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30043498-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR:CUESTA CHADA A LIMITE REGIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 272484 | Publicaciones de Propuestas Públicas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 684 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30062974-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-85-J , SECTOR CODEGUA LTE.REGIONAL CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 178532 | Mejoramiento Ruta I-85-J sector Codegua - Límite Regional Km 12480 al 22136512 Comuna de Chimbarongo Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2011-06-28 | 2011-08-24 | 17/10/2011 | 09/11/2011 | 2011-11-10 | 2013-10-16 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Pln | 2567970.134 | 3549862 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 3751331 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30062974-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-85-J , SECTOR CODEGUA LTE.REGIONAL CHIMBARONGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 238451 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 73 74 75 MEJORAMIENTO RUTA I-85-J, SECTOR CODEGUA LTE REGIONAL (LOTES 73 AL 93) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2015-12-28 |  |  | SR | 0 | 2548 | 8 | Varios Expropiados | 2547 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | La Araucanía | PROYECTOS | 30062974-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-85-J , SECTOR CODEGUA LTE.REGIONAL CHIMBARONGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1477 | 1701 | 0 | 272 | 30 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30062974-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-85-J , SECTOR CODEGUA LTE.REGIONAL CHIMBARONGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 259794 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 7 17 28 31 MEJORAMIENTO RUTA I-85-J, SECTOR CODEGUA - LTE REGIONAL (LOTES 3 AL 31-A) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 4142 | 8 | Varios Expropiados | 4142 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30062974-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-85-J , SECTOR CODEGUA LTE.REGIONAL CHIMBARONGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 73238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73238 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30062974-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-85-J , SECTOR CODEGUA LTE.REGIONAL CHIMBARONGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271113 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 32 32-A MEJORAMIENTO RUTA I-85-J SECTOR CODEGUA LTE REGIONAL (LOTES 32 AL 71) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 11491 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 12542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | La Araucanía | PROYECTOS | 30062978-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-70-J S: LOLOL RANGUIL COMUNA DE LOLOL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30062978-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-70-J S: LOLOL RANGUIL COMUNA DE LOLOL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2857 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30062978-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-70-J S: LOLOL RANGUIL COMUNA DE LOLOL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269864 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: LOLOL - RANGUIL | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COLCHAGUA | LOLOL | SR | 0 | 735 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 735 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30062978-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-70-J S: LOLOL RANGUIL COMUNA DE LOLOL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272603 | EXPROPIACION VIA CONVENIO Lote(s) Nº 10-M CAMINO MEJORAMIENTO RUTA I-70-J, SECTOR LOLOL - RANGUIL | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1009 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30071786-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-760, I-742, QUINAHUE -CHOMEDAHUE -LA LAJUELA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 210753 | Estudio de Ingeniería por Módulo A: Construcción de Nuevo Camino de Acceso Por Lado Sur a Puente El Tambo Comuna de San Vicente TT Provincia de Cachapoal Región de O Higgins; Módulo B Mejoramiento Ruta I-760 Ruta I-742 Quinahue - Chomedahue - La Lajuela C | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-10-04 | 2013-11-29 | 31/03/2014 | 07/04/2014 | 2014-04-07 | 2015-07-01 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | SAN VICENTE, SANTA CRUZ | IPC | 0 | 182899 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 87737 | 38859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38859 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30071800-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 228879 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios (CBI) Ruta I-120 Km 0.0 Al 13.970, comunas de La Estrella y Litueche Provincia de Cardenal Caro Región de O'Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-27 | 2016-07-06 | 26/08/2016 | 30/09/2016 | 2016-09-30 | 2017-09-25 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE | IPC | 0 | 210004 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 32994 | 182705 | 0 | 28024 | 19238 | 19436 | 19510 | 19558 | 20000 | 21000 | 16804 | 5859 | 13276 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30071800-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227773 | Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios (CBI) Ruta I-120 Km 0.0 al 13.970, Comunas de La Estrella Y Litueche Provincia de Cardenal Caro Región de O'Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-03-16 | 2016-05-18 | 30/08/2016 | 29/09/2016 | 2016-09-30 | 2017-11-07 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE | IPC | 3192364.906 | 2806571 | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 149992 | 2134713 | 0 | 297661 | 106976 | 147851 | 131505 | 119660 | 158591 | 187500 | 191944 | 257150 | 308068 | 227807 | 655416
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | La Araucanía | PROYECTOS | 30071800-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 649 | 1001 | 0 | 49 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30071800-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51975 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30071800-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269865 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: LITUECHE LA ESTRELLA | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CARDENAL CARO | LITUECHE | SR | 0 | 1756 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1756 | 0 | 0 | 1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO-LOS CARDOS,PERALILL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 227795 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Mejormaiento Rutas I-310 I-318 e I-330 sector Peralillo - Los Cardos comuna de Peralillo Provicncia de Colchagua Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-23 | 2017-02-02 | 20/02/2017 | 02/03/2017 | 2017-03-02 | 2018-03-02 | COLCHAGUA | PERALILLO | IPC | 0 | 201399 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 150752 | 0 | 0 | 0 | 13354 | 16897 | 17387 | 16500 | 17500 | 17877 | 18500 | 18237 | 14500 | 68034
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO-LOS CARDOS,PERALILL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227796 | Mejoramiento Rutas I-310 e I-318 e I-330 sector Peralillo - Los Cardos Comuna de Peralillo Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-02-26 | 2016-05-10 | 22/09/2016 | 27/10/2016 | 2016-10-28 | 2017-11-22 | COLCHAGUA | PERALILLO | IPC | 2182029.958 | 1971859 | 78081230 | BARROS Y BARROS LTDA. | 0 | 1862501 | 0 | 0 | 51718 | 158139 | 71779 | 107044 | 101200 | 149100 | 166200 | 242625 | 409510 | 405186 | 230359
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | La Araucanía | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO-LOS CARDOS,PERALILL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 109 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO-LOS CARDOS,PERALILL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO-LOS CARDOS,PERALILL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272880 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 14 15 16 17 18 19 20 21 24 28 29 30 32 4 5 6 MEJORAMIENTO RUTA I-310, I-318 E I-330 PERALILLO - LOS CARDOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 113008 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30081184-0 | CONSTRUCCION PASARELAS EN LA SEXTA REGION II ETAPA . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 256506 | Pago Indemnización de Contrato:Construcción de Pasarelas Grupo 1 Sexta Región II Etapa | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2016-06-01 | 2016-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-26 | 2017-09-25 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Pln | 86157.62 | 86158 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30081190-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-690 CRUCE RUTA I-50 CRUCE RUTA I-60, PERALILLO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 227801 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento Ruta I-690 Sector Cruce Ruta 90-Cruce Ruta I-60 Comuna de Peralillo Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-11 | 2016-09-21 | 25/10/2016 | 14/11/2016 | 2016-11-14 | 2017-11-14 | COLCHAGUA | PERALILLO | IPC | 0 | 208004 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 208005 | 18380 | 16201 | 18220 | 17274 | 17274 | 17513 | 20727 | 17000 | 17000 | 17730 | 17000 | 13686 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30081190-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-690 CRUCE RUTA I-50 CRUCE RUTA I-60, PERALILLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227802 | Mejoramiento Ruta I-690 Sector Cruce Ruta 90-Cruce Ruta I-60 Comuna de Peralillo Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-03-23 | 2016-05-26 | 08/07/2016 | 17/08/2016 | 2016-08-18 | 2017-09-12 | COLCHAGUA | PERALILLO | IPC | 2944000.001 | 3100182 | 99537890 | APIA S.A. | 144999 | 2816605 | 127649 | 215382 | 224026 | 222244 | 360787 | 192678 | 209550 | 239586 | 237391 | 223144 | 316000 | 248168 | 227932
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30081190-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-690 CRUCE RUTA I-50 CRUCE RUTA I-60, PERALILLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227802 | Modificacion del contrato nº227802 , Mejoramiento Ruta I-690 Sector Cruce Ruta 90-Cruce Ruta I-60 Comuna de Peralillo Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | La Araucanía | PROYECTOS | 30081190-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-690 CRUCE RUTA I-50 CRUCE RUTA I-60, PERALILLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2498 | 2500 | 0 | 469 | 0 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 0 | 31 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30081190-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-690 CRUCE RUTA I-50 CRUCE RUTA I-60, PERALILLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10754 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30081190-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-690 CRUCE RUTA I-50 CRUCE RUTA I-60, PERALILLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271385 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO RUTA I-690 CRUCE RUTA 90 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COLCHAGUA | PERALILLO | SR | 0 | 650 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30081190-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-690 CRUCE RUTA I-50 CRUCE RUTA I-60, PERALILLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271438 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 22-C 22-D 22-E 22-F 22-G 22-H 3 5 7 MEJORAMIENTO RUTA I-690 CRUCE RUTA 90-CRUCE RUTA I-60 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 12618 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 12618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12618 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30081192-0 | REPOSICION RUTA H-76 S: PATAGUAS CERRO- LIM. PROV. CARDENAL CARO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 250567 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta H-76 Sector Pataguas Cerro- Limite Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-22 | 2017-02-08 | 31/03/2017 | 28/04/2017 | 2017-04-28 | 2018-04-23 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | IPC | 0 | 190400 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15800 | 0 | 14200 | 190391
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30083002-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250573 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz, diversas rutas, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-19 | 2016-09-02 | 28/11/2016 | 28/11/2016 | 2016-11-21 | 2018-07-14 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | IPC | 0 | 530000 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46662 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 60000 | 0 | 63338 | 340000
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30083431-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL VI REGION AÑOS 2009-2011 .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 166791 | Conservación Global de Caminos Provincia de Cachapoal VIII Etapa Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2010-04-09 | 2010-05-04 | 29/06/2010 | 23/07/2010 | 2010-07-24 | 2012-07-13 | CACHAPOAL | MOSTAZAL, PICHIDEGUA, SAN VICENTE | Pln | 1241383.177 | 1630847 | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 1553648 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30083438-0 | CONSERVACION RED VIAL VI REGION AÑOS 2009-2011 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 172459 | Conservación de la Red Vial Básica y Comunal Pasarelas varias comunas Provincias de Cachapoal Colchagua y Cardenal Caro Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2011-10-28 | 2011-12-06 | 27/01/2012 | 05/03/2012 | 2012-03-06 | 2013-01-30 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | SAN VICENTE, SANTA CRUZ, PAREDONES | Pln | 458375.951 | 575608 | 76062649 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA JALCO LTDA | 590753 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30092356-0 | CONSTRUCCION PUENTE RIO CLARO RUTA H-638 SECTOR SALSIPUEDES, MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | La Araucanía | PROYECTOS | 30092985-0 | CONSTRUCCION I-532,LA CAPILLA LO VALIDIVIA, I-502, CAHUIL-BUCALEMU | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30092985-0 | CONSTRUCCION I-532,LA CAPILLA LO VALIDIVIA, I-502, CAHUIL-BUCALEMU | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30099329-0 | REPOSICION PUENTE LAS TOSCAS EN RUTA I-710 COMUNA DE SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 256274 | Pago Indemnización de Contrato:Reposición Puente Las Toscas Ruta I-710 Comuna Santa Cruz Provincia de Colchagua Región de O'Higgins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2016-05-01 | 2016-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-30 | 2017-10-31 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Pln | 15040.531 | 15041 | 96809500 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TIEMPO NUEVO LIMITADA | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30101574-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL VI REGION AÑOS 2011-2013 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 172474 | Conservación Global de Caminos, IV Etapa, Comunas de Las Cabras y Otras, Provincia de Cachapoal, Región de O'Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2011-02-24 | 2011-03-30 | 21/04/2011 | 31/05/2011 | 2011-06-01 | 2013-09-12 | CACHAPOAL | LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO | Pln | 1296996.91 | 1538470 | 81276900 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA ALCA LTDA | 1641659 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30106225-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL VI REGION 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 174306 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios Caminos Pavimentados I Etapa Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2011-06-17 | 2011-08-16 | 01/09/2011 | 21/09/2011 | 2011-09-22 | 2015-09-01 | COLCHAGUA | NANCAGUA, PALMILLA, SANTA CRUZ | Pln | 6550723.161 | 6313047 | 96786880 | SACYR CHILE S.A. | 6192205 | 613268 | 0 | 0 | 0 | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609008 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30106225-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL VI REGION 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 174306 | Modificacion del contrato nº174306 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios Caminos Pavimentados I Etapa Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-09-01 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96786880 | SACYR CHILE S.A. | 0 | -609007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -609007 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30106942-0 | CONSTRUCCION CAMINO ACCESO A PUERTECILLO, NAVIDAD | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 227804 | Estudio de Ingenieria Construccion Camino de Acceso a Puertecillo Comuna de Navidad Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-06-05 | 2015-07-14 | 13/08/2015 | 07/09/2015 | 2015-09-07 | 2016-11-25 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | IPC | 0 | 142353 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 108649 | 43512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43512 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30107211-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL ALAMEDA RUTA 5 SECTOR TERMINAL DE BUSES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 258611 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Nudo Vial Alameda Ruta 5 Sector Terminal de Buses Comuna de Rancagua Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2019-03-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 241500
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30107211-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL ALAMEDA RUTA 5 SECTOR TERMINAL DE BUSES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 258609 | Mejoramiento Nudo Vial Alameda Ruta 5 Sector Terminal de Buses Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-27 | 2017-06-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-29 | 2018-09-24 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 3305209.892 | 0 | 84060600 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 60000 | 48000 | 3105210
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30113092-0 | CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H-406-RUTA H-40, CACHAPOAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263757 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Conexión Ruta H-406-Ruta H-40, Cachapoal (Nuevos 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-10-01 | CACHAPOAL | REQUINOA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300 | 164800
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30113092-0 | CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H-406-RUTA H-40, CACHAPOAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30113092-0 | CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H-406-RUTA H-40, CACHAPOAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 272484 | Publicaciones de Propuestas Públicas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 684 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30113092-0 | CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H-406-RUTA H-40, CACHAPOAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263758 | Construcción Camino Conexión Ruta H-406-Ruta H-40, Cachapoal (Nuevos 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-10-01 | CACHAPOAL | REQUINOA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 1369000
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | La Araucanía | PROYECTOS | 30113092-0 | CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H-406-RUTA H-40, CACHAPOAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30113092-0 | CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H-406-RUTA H-40, CACHAPOAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30113092-0 | CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H-406-RUTA H-40, CACHAPOAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269866 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: RUTA H-406-RUTA H-40 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | OLIVAR | SR | 0 | 4250 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30113092-0 | CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H-406-RUTA H-40, CACHAPOAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271439 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 4 CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H-406-RUTA H-40 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 848 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 276003 | 0 | 0 | 4250 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271728 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30113092-0 | CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H-406-RUTA H-40, CACHAPOAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271680 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 10 11 12 13 14 15 2 3 5 6 7 8 9 CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H-406-RUTA H-40 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 71467 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30113148-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS V ETAPA, VI REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 213220 | Estudio de Ingeniería Construcción de Ciclovias V Etapa Sexta Región | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-06-13 | 2014-07-31 | 22/08/2014 | 15/09/2014 | 2014-09-15 | 2015-08-21 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 0 | 182505 | 5999055 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 142808 | 56506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56506 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30113697-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VI REGION AÑO 2012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 185345 | Asesoría Inspección Fiscal de la Obra Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios Por Caminos de Provicia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66 Etapa I Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-12-14 | 2013-01-25 | 13/02/2013 | 15/03/2013 | 2013-03-15 | 2017-02-25 | CACHAPOAL | LAS CABRAS, MOSTAZAL, PEUMO, RANCAGUA | IPC | 0 | 571357 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 573877 | 46719 | 0 | 28667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30113697-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VI REGION AÑO 2012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 191654 | Asesoría Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Provincia de Cachapoal Sector Centro Etapa I Región de O'Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-10-11 | 2013-11-21 | 03/12/2013 | 09/01/2014 | 2014-01-10 | 2017-11-20 | CACHAPOAL | MALLOA, OLIVAR, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | IPC | 0 | 758693 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 609759 | 210882 | 18823 | 18835 | 17098 | 18979 | 18213 | 19049 | 17160 | 11506 | 0 | 0 | 71219 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30113697-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VI REGION AÑO 2012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 191654 | Modificacion del contrato nº191654 , Asesoría Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Provincia de Cachapoal Sector Centro Etapa I Región de O'Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30113697-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VI REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 185344 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66 Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-08-23 | 2012-10-31 | 19/12/2012 | 17/01/2013 | 2013-01-18 | 2016-12-28 | CACHAPOAL | LAS CABRAS, MOSTAZAL, PEUMO, RANCAGUA | Pln | 6052549.77 | 7098590 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 7036030 | 565052 | 93340 | 30685 | 28463 | 0 | 0 | 0 | 107316 | 48581 | 256667 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30113697-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VI REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 185344 | Modificacion del contrato nº185344 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66 Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-28 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | -101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | -141000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30113697-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VI REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 191653 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Provincia de Cachapoal Sector Centro Etapa I Región de O'Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-03-28 | 2013-05-23 | 20/06/2013 | 23/07/2013 | 2013-07-24 | 2017-07-03 | CACHAPOAL | MALLOA, OLIVAR, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | Pln | 6090518.841 | 5598510 | 76259040 | FLESAN S.A. | 4208869 | 2242803 | 74495 | 178165 | 173012 | 201339 | 96670 | 186213 | 145000 | 118219 | 273670 | 339000 | 360020 | 97000 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30113697-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VI REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 191653 | Modificacion del contrato nº191653 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Provincia de Cachapoal Sector Centro Etapa I Región de O'Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-03 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | -27623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30118819-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-189 Y H-191 LA LEONERA BAJA, COMUNA DE CODEGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263763 | Estudio Ingeniería Mejoramiento Ruta H-189 Y H-191, La Leonera Baja, Comuna de Codegua (Nuevos 2017) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | CACHAPOAL | CODEGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92600
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30121387-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-830, KM 7.3 AL KM 9.0, SAN VICENTE TT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 250575 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta H-830, Km 7.3 Al Km 9.0, comuna de San Vicente de Tagua Tagua Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-12-01 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 174430
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30121387-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-830, KM 7.3 AL KM 9.0, SAN VICENTE TT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 250576 | Mejoramiento Ruta H-830, Km 7.3 Al Km 9.0, comuna de San Vicente de Tagua Tagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-03-15 | 2017-05-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-24 | 2018-09-18 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | IPC | 2306152.268 | 0 | 96809500 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TIEMPO NUEVO LIMITADA | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94000 | 106000 | 2192051
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | La Araucanía | PROYECTOS | 30121387-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-830, KM 7.3 AL KM 9.0, SAN VICENTE TT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30121387-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-830, KM 7.3 AL KM 9.0, SAN VICENTE TT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 82423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82423 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30121387-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-830, KM 7.3 AL KM 9.0, SAN VICENTE TT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271678 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 19 2 20 21 3 4 5 MEJORAMIENTO RUTA H-830 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 25686 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 25686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25686 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30121387-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-830, KM 7.3 AL KM 9.0, SAN VICENTE TT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272357 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 10 11 12 13 14 16 17 18 6 7 8 9 MEJORAMIENTO RUTA H-830 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 58892 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 58892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58892 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 204613 | Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Pavimentados Etapa I Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-31 | 2014-02-14 | 17/03/2014 | 06/05/2014 | 2014-05-06 | 2018-03-16 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 0 | 769860 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 540579 | 219495 | 18344 | 18344 | 18442 | 18343 | 18442 | 18601 | 18200 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 17179 | 89604
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 204635 | Asesoria Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de la Provincia de Colchagua Sector Central-Oriente Etapa I Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-03-26 | 2014-05-08 | 29/05/2014 | 21/07/2014 | 2014-07-21 | 2018-05-31 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | IPC | 0 | 697777 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 439826 | 200082 | 0 | 32816 | 16496 | 16534 | 16598 | 16638 | 18000 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | 123052
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 204636 | Asesoria Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Poniente Etapa I Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-31 | 2014-02-14 | 14/03/2014 | 22/04/2014 | 2014-04-22 | 2018-03-02 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 0 | 838856 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 587967 | 240856 | 20027 | 19699 | 19578 | 20064 | 20220 | 20268 | 20500 | 20000 | 20000 | 19500 | 20500 | 20500 | 93657
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 204646 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Norte Etapa I Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-31 | 2014-02-14 | 18/03/2014 | 22/04/2014 | 2014-04-22 | 2018-03-02 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | IPC | 0 | 745068 | 77877320 | SOCIEDAD TECNOINGENIERIA LIMITADA | 521872 | 227082 | 24882 | 17848 | 17890 | 17959 | 18002 | 18026 | 20000 | 18300 | 18300 | 18300 | 18448 | 19127 | 65603
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 204647 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Centro Etapa I Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-31 | 2014-02-14 | 21/03/2014 | 21/04/2014 | 2014-04-21 | 2018-03-01 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | IPC | 0 | 756183 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 515394 | 242006 | 36036 | 18115 | 18156 | 18227 | 18271 | 18295 | 20700 | 18400 | 18400 | 18400 | 19811 | 19195 | 72861
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 204653 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Caminos Básicos Etapa I Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-01-28 | 2015-03-13 | 30/03/2015 | 25/05/2015 | 2015-05-25 | 2019-04-04 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 0 | 702993 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 286946 | 197792 | 16532 | 16499 | 14982 | 16626 | 16152 | 16731 | 17500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16545 | 16725 | 266998
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 204657 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa I Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-03-26 | 2014-05-08 | 04/06/2014 | 14/07/2014 | 2014-07-14 | 2018-05-24 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | IPC | 0 | 700034 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 436940 | 197745 | 16494 | 16461 | 16549 | 16588 | 16652 | 16692 | 16500 | 16600 | 16600 | 16600 | 15425 | 16584 | 126544
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204610 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Pavimentados Etapa I Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-04-05 | 2013-06-11 | 03/07/2013 | 20/08/2013 | 2013-08-21 | 2017-07-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Pln | 7657369.577 | 7235012 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 5776697 | 2344769 | 213874 | 19192 | 307327 | 28283 | 323414 | 46122 | 100044 | 104076 | 151695 | 312892 | 252000 | 485850 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204610 | Modificacion del contrato nº204610 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Pavimentados Etapa I Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-31 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | -370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -370000 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204617 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de la Provincia de Colchagua Sector Central-Oriente Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-08-19 | 2013-10-17 | 12/11/2013 | 06/01/2014 | 2014-01-07 | 2017-12-17 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Pln | 5991654.831 | 5533363 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 4112180 | 1426620 | 108551 | 131998 | 75573 | 139331 | 37832 | 154785 | 71625 | 100794 | 186642 | 140442 | 153045 | 126002 | 544781
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204617 | Modificacion del contrato nº204617 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de la Provincia de Colchagua Sector Central-Oriente Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-17 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258555
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204627 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Poniente Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-08-19 | 2013-10-17 | 12/11/2013 | 06/01/2014 | 2014-01-07 | 2017-12-17 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Pln | 6821624.688 | 7521043 | 76318420 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA GIRASOLES LTDA. | 5751568 | 1323507 | 114706 | 123935 | 129884 | 98881 | 113495 | 87832 | 100500 | 112206 | 90984 | 155572 | 122500 | 73012 | 309287
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204627 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Poniente Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-08-19 | 2013-10-17 | 12/11/2013 | 06/01/2014 | 2014-01-07 | 2017-12-17 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Pln | 0 | 7521043 | 76318420 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA GIRASOLES LTDA. | 743986 | 37864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37864 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204627 | Modificacion del contrato nº204627 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Poniente Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-17 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76318420 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA GIRASOLES LTDA. | 0 | 200377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70377 | 130000 | 269230
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204629 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Norte Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-07-12 | 2013-08-28 | 02/10/2013 | 21/11/2013 | 2013-11-22 | 2017-11-01 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Pln | 5999485.08 | 5663866 | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 3785314 | 2139128 | 105102 | 120061 | 128873 | 192530 | 95919 | 266041 | 140000 | 109114 | 200000 | 200318 | 313231 | 267939 | 322610
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204630 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Centro Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-07-19 | 2013-08-28 | 26/09/2013 | 18/11/2013 | 2013-11-19 | 2017-10-29 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Pln | 6467096.366 | 7037092 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 4821387 | 2457317 | 250271 | 234637 | 130138 | 140984 | 90043 | 210499 | 107008 | 186700 | 259700 | 289031 | 246992 | 311314 | 306928
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204630 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Centro Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-07-19 | 2013-08-28 | 26/09/2013 | 18/11/2013 | 2013-11-19 | 2017-10-29 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Pln | 0 | 7037092 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 106808 | 4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204652 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Caminos Básicos Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-03-26 | 2014-06-19 | 25/07/2014 | 24/09/2014 | 2014-09-25 | 2018-09-04 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Pln | 4700291.345 | 4340864 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 2321035 | 1234333 | 55067 | 64849 | 84377 | 70218 | 49322 | 117394 | 83000 | 172748 | 82500 | 162624 | 128471 | 163763 | 1060947
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204654 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-09-12 | 2013-11-22 | 18/12/2013 | 25/03/2014 | 2014-03-26 | 2018-03-05 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Pln | 5999309.126 | 5275325 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 3082866 | 1289460 | 101409 | 155399 | 42941 | 138851 | 36089 | 97267 | 109971 | 106000 | 142989 | 112034 | 115249 | 131261 | 1416258
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 271623 | Devolución Parcial de Multas Cobradas en Exceso de Contrato:Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Pavimentados Etapa I Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 2017-05-04 | 2017-06-04 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 11381.868 | 11382 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 11382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30123135-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-810 CAMINO CHIMBARONGO - SAN JOSE DE TORO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 213229 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta I-810 Sector San José de lo Toro Comuna de Chimbarongo Provincia de Colchagua Región de O'Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-15 | 2014-11-25 | 07/01/2015 | 26/02/2015 | 2015-02-26 | 2016-02-11 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | IPC | 0 | 69000 | 96974000 | GHD S.A. | 41468 | 31900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30400 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30123135-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-810 CAMINO CHIMBARONGO - SAN JOSE DE TORO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 213229 | Modificacion del contrato nº213229 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta I-810 Sector San José de lo Toro Comuna de Chimbarongo Provincia de Colchagua Región de O'Higgins | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-02-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1500 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | La Araucanía | PROYECTOS | 30123274-0 | REPOSICION PUENTES CUENCA 1 Y CUENCA 2, RUTA H-711, COMUNA MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30123274-0 | REPOSICION PUENTES CUENCA 1 Y CUENCA 2, RUTA H-711, COMUNA MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3849 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30123274-0 | REPOSICION PUENTES CUENCA 1 Y CUENCA 2, RUTA H-711, COMUNA MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269869 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: PUENTES CUENCA 1 Y CUENCA 2 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | MALLOA | SR | 0 | 557 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 557 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30123274-0 | REPOSICION PUENTES CUENCA 1 Y CUENCA 2, RUTA H-711, COMUNA MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271076 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 1-J REPOSICION PUENTES CUENCA 1 Y CUENCA 2 RUTA H-711 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 435 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | La Araucanía | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUEN-POLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 311 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUEN-POLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30123729-0 | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXION RIO LOCO, RANCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 213221 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento de Interconexión Avenida Río Loco Comuna de Rancagua Región de O Hiigggins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-01-28 | 2015-03-13 | 22/04/2015 | 18/05/2015 | 2015-05-18 | 2016-04-12 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 0 | 209150 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 153907 | 69410 | 0 | 0 | 14425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54985 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30123824-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 CAMINO PUENTE NEGRO-LA RUFINA KM 25.5 A 29 .5 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 250561 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Ruta H-45-G Sector Cuesta Chada Comuna de Mostazal Provincia de Cachapoal y el Mejoramiento de la Ruta I-45 Camino Puente Negro-La Rufina Km 25.5 al 29 .5 Comuna de san Fernandi Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-04-07 | 2017-05-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-29 | 2018-07-25 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | IPC | 0 | 110000 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65524
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30124486-0 | CONSTRUCCION PASARELAS EX RUTA 5 SUR, SECTOR GRANEROS - REQUINOA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 250579 | Diseño de Ingeniería Construcción Pasarelas Ex Ruta 5 Sur, Sector Graneros - Provincia de Cachapoal Requinoa Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-29 | 2017-02-24 | 10/04/2017 | 07/06/2017 | 2017-06-07 | 2018-05-03 | CACHAPOAL | GRANEROS, REQUINOA | IPC | 0 | 217995 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 29860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 13360 | 203135
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30131688-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-706, SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA, O'HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 227813 | Asesoria inspeccion fiscal Mejoramiento Ruta H-706 Sector Cruce Santa Ines - Malloa Comuna de Malloa Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-24 | 2017-05-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-26 | 2018-06-26 | CACHAPOAL | MACHALI | IPC | 0 | 0 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 144328
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30131688-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-706, SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA, O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227814 | Mejoramiento Ruta H-706 Sector cruce Santa Ines - Malloa Comuna de Malloa Provincia de Cachapoal región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-27 | 2016-08-31 | 15/12/2016 | 15/02/2017 | 2017-02-16 | 2018-03-13 | CACHAPOAL | MALLOA | IPC | 1753477.758 | 1787296 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 947001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114400 | 152774 | 112000 | 107417 | 106000 | 128343 | 77000 | 149067 | 991296
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | La Araucanía | PROYECTOS | 30131688-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-706, SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA, O'HIGGINS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30131688-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-706, SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA, O'HIGGINS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25380 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 90 (EX I-50) S: SAN FDO-CR RUTA I-860 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 207105 | Asesoria a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta 90 (Ex Ruta I-50) Sector San Fernando Cruce Ruta I-860, Tramo DM. 0,00 al DM. 560,00 (hacia San Fernando) y DM. 0,00 al DM. 2.345,00 (hacia Santa Cruz), Comuna de San Fernando, Región Del Libertad | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-11-02 | 2014-01-22 | 27/03/2014 | 07/04/2015 | 2015-04-07 | 2017-07-18 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | IPC | 0 | 690897 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 542519 | 221446 | 0 | 0 | 77805 | 0 | 29831 | 0 | 11498 | 0 | 80312 | 22000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 90 (EX I-50) S: SAN FDO-CR RUTA I-860 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250646 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta 90 (Ex I-50), Sector San Fernando-Cruce Ruta I-860, Tramo DM. 2.100 al DM. 8.360, Provincia de Colchagua, Región del Libertador Bernardo O`Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-19 | 2016-12-27 | 03/03/2017 | 27/03/2017 | 2017-03-27 | 2018-09-27 | CACHAPOAL | QUINTA DE TILCOCO | IPC | 0 | 459926 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 0 | 196000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 26000 | 43819 | 58681 | 25666 | 13834 | 285000
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 90 (EX I-50) S: SAN FDO-CR RUTA I-860 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 207106 | Ampliación reposición Ruta 90 (Ex Ruta I-50), Sector San Fernando Cruce Ruta I-860, Tramo DM. 0,00 al DM.560,00(hacia San Fernando) y DM. 0,00 al DM. 2.345,00 (hacia Santa Cruz) comuna de San Fernando Región del Libertador Bernardo O higgins. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-10-05 | 2013-12-20 | 19/12/2014 | 07/04/2015 | 2015-04-08 | 2017-04-14 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | IPC | 6603270.155 | 7434168 | 92434000 | BESALCO S.A. | 5416880 | 2901501 | 865764 | 0 | 0 | 1165931 | 118224 | 0 | 0 | 0 | 577621 | 100961 | 73000 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 90 (EX I-50) S: SAN FDO-CR RUTA I-860 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 207106 | Modificacion del contrato nº207106 , Ampliación reposición Ruta 90 (Ex Ruta I-50), Sector San Fernando Cruce Ruta I-860, Tramo DM. 0,00 al DM.560,00(hacia San Fernando) y DM. 0,00 al DM. 2.345,00 (hacia Santa Cruz) comuna de San Fernando Región del Liber | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 92434000 | BESALCO S.A. | 0 | 1808190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349430 | 729380 | 729380 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 90 (EX I-50) S: SAN FDO-CR RUTA I-860 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250638 | Ampliacion Reposicion Ruta 90 (Ex I-50), Sector: San Fernando - Cruce Ruta I-860, Región Libertador Bernardo O higgins. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-28 | 2016-12-14 | 29/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-24 | 2018-07-18 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 10121500.579 | 9371217 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 0 | 5647000 | 0 | 0 | 0 | 263597 | 0 | 334635 | 400000 | 400000 | 264864 | 2643648 | 758567 | 581689 | 4137000
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30134037-0 | REPOSICION PUENTE QUELENTARO NORTE EN RUTA G-868, LITUECHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227778 | Reposición Puentes: Módulo A: Puente Acceso Norte Quelentaro Ruta G-868. Comuna de Litueche Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins Módulo B: Puente Ulloa Ruta H-358 Comuna de Coltauco Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-18 | 2016-01-26 | 25/08/2016 | 24/10/2016 | 2016-10-25 | 2017-11-19 | CARDENAL CARO | LITUECHE | IPC | 1125727.233 | 1455165 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 530416 | 0 | 0 | 0 | 85199 | 94597 | 195573 | 36000 | 30061 | 28171 | 30843 | 29972 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30134104-0 | REPOSICION PUENTE LO ULLOA, RUTA H-358, COMUNA DE COLTAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227778 | Reposición Puentes: Módulo A: Puente Acceso Norte Quelentaro Ruta G-868. Comuna de Litueche Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins Módulo B: Puente Ulloa Ruta H-358 Comuna de Coltauco Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-18 | 2016-01-26 | 25/08/2016 | 24/10/2016 | 2016-10-25 | 2017-11-19 | CARDENAL CARO | LITUECHE | IPC | 1125727.233 | 1455165 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 1007651 | 61812 | 75055 | 205736 | 106196 | 35666 | 103437 | 70935 | 63577 | 56498 | 83000 | 73945 | 71794 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30175972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 212679 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Comunas de Lolol Pumanque y Peralillo Etapa I Región de O'Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-11-21 | 2014-12-30 | 13/02/2015 | 07/04/2015 | 2015-04-07 | 2019-02-15 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE | IPC | 0 | 656948 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 281649 | 179471 | 14439 | 14734 | 14527 | 15039 | 15097 | 15134 | 15000 | 15000 | 17162 | 14296 | 15307 | 13736 | 231006
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30175972-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 212678 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Comunas Lolol Pumanque y Peralillo Etapa I Región de O'Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-04-04 | 2014-07-04 | 04/08/2014 | 23/09/2014 | 2014-09-24 | 2018-09-03 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE | IPC | 5046812.68 | 4491119 | 96528890 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MASERCO SA. | 2850836 | 1110002 | 23297 | 55034 | 31078 | 65764 | 35129 | 120913 | 61761 | 156421 | 150535 | 129008 | 138854 | 142208 | 860361
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30222322-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263767 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Ciclovías Rutas H-65 Y H-579 Comuna de Rengo (Nuevos 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72000
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30222322-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263769 | Construcción Ciclovías Rutas H-65 Y H-579 Comuna de Rengo (Nuevos 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400000
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | La Araucanía | PROYECTOS | 30222322-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30222322-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 87480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87480 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 232809 | Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Oriente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-03-16 | 2016-04-26 | 15/12/2016 | 22/02/2017 | 2017-02-22 | 2021-01-02 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO | IPC | 0 | 713453 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 194601 | 0 | 0 | 0 | 15053 | 15110 | 15147 | 20700 | 18336 | 25858 | 23247 | 13150 | 48000 | 593153
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 246264 | Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Poniente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-09 | 2016-09-26 | 13/10/2016 | 26/12/2016 | 2016-12-26 | 2020-11-26 | COLCHAGUA | CHEPICA, PALMILLA, PERALILLO | IPC | 0 | 767056 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | 218502 | 0 | 17447 | 16191 | 16230 | 16975 | 16331 | 15000 | 18065 | 14933 | 20823 | 18507 | 48000 | 633502
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 232808 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Oriente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-10 | 2016-01-26 | 20/06/2016 | 04/08/2016 | 2016-08-05 | 2020-07-15 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, PUMANQUE | IPC | 6065801.681 | 5283675 | 76125157 | SACYR OPERACIONES Y SERVICIOS | 268345 | 1492967 | 68591 | 106190 | 172420 | 205484 | 198418 | 197159 | 123065 | 218534 | 0 | 72270 | 63033 | 67803 | 4114413
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 246263 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Poniente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-01-08 | 2016-02-17 | 17/03/2016 | 29/04/2016 | 2016-04-30 | 2020-04-09 | COLCHAGUA | CHEPICA, PALMILLA, PERALILLO | IPC | 5560699.87 | 4696803 | 76125157 | SACYR OPERACIONES Y SERVICIOS | 427552 | 1418924 | 278926 | 0 | 292777 | 159359 | 153669 | 106353 | 138000 | 122081 | 0 | 61603 | 64000 | 42156 | 3394415
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 232803 | Consultoría para levantamiento y Catastro de la Red Vial Regional Provincias de Cachapoal Colchagua y Cardenal Caro Región del Libertador Bernardo O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-11-01 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PICHIDEGUA, PLACILLA, MARCHIGUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 274330
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 270763 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación y Reposición de Puente Las Papas Ruta I-560 Provincia de Cardenal Caro región de O'Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-07-01 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 89000
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 232804 | Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal Varias Comunas Provincias de Cachapoal y Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-10-21 | 2015-12-16 | 18/01/2016 | 11/04/2016 | 2016-04-12 | 2017-04-02 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | COLTAUCO, SAN VICENTE, PALMILLA, PERALILLO, PUMANQUE | SR | 748749.532 | 525322 | 96696880 | INGEL SOCIEDAD ANONIMA | 305203 | 220118 | 40463 | 45909 | 49832 | 48370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35544 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 232805 | Conservación varios caminos Red Vial Comunal Rutas H-840 y H-828 San Vicente e I-826 Nancagua Provincias de Cachapoal y Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-17 | 2016-01-06 | 14/06/2016 | 04/08/2016 | 2016-08-05 | 2017-06-01 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | SAN VICENTE, NANCAGUA | IPC | 910773.806 | 880771 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 317386 | 593107 | 126514 | 98973 | 103412 | 85203 | 56931 | 36889 | 32141 | 53044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 254674 | Coservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal Varias Comunas Provincias de Cachapoal Colchagua y Cardenal Caro Región de O Higgins Año 2016 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-16 | 2017-01-12 | 03/04/2017 | 05/05/2017 | 2017-05-06 | 2018-04-01 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PEUMO, PALMILLA, NAVIDAD | SR | 1073363.923 | 1073161 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 150000 | 150000 | 573161
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269837 | Conservacion y Reparación de Estribo Sur Puente Chacayes - Coya Ruta H-367 Comuna Machali Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-01 | 2017-06-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-10 | 2017-11-18 | CACHAPOAL | MACHALI | SR | 399998.514 | 0 | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y CIA LTDA. | 0 | 259617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99000 | 97000 | 29401 | 34216 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269840 | Conservación y Reposicion de Puentes Menores Red Vial Comunal, Varias Comunas de Graneros y Las Cabras Provincias de Cachapoal Región De O Higgins año 2017 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-12-01 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, PICHILEMU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 120000
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 270756 | Conservación y Reposición de Puente Las Papas Ruta I-560 Provincia de Cardenal Caro región de O'Higgins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-07-01 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 35000 | 335000
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 270758 | Conservación de la Red Vial Comunal Rutas I-45, Termas del Flaco, por sectores, comuna de San Fernando, Provincia de Colchagua Región de O'Higgins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-03-01 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 44000 | 21000 | 175000
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 270759 | Conservacion y Emergencias Incendios Forestales, Varias Comunas, Provincias de Cardenal Caro y Colchagua, Region de O´Higgins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-08-01 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | CHEPICA, PERALILLO, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, LITUECHE, PAREDONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 139000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 270760 | "Conservacion y Emergencias por Aluvion Ruta I-45, Termas del Flaco, por sectores, comuna de San Fernando, Provincia de Colchagua Región de O'Higgins" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-11-01 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 270761 | "Conservación de Red Vial Comunal Ruta I-62-G, por sectores, Comuna de Litueche, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-11-01 | CARDENAL CARO | LITUECHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 2080000
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 270762 | "Conservación de Red Vial Comunal Ruta 90, por sectores, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-11-01 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 2680000
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 271399 | Conservación y Reposicion de Puentes Menores Red Vial Comunal, Comunas de San Vicente y Coltauco Provincia de Cachapoal Región De O Higgins año 2017 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-03-01 | CACHAPOAL | COLTAUCO, SAN VICENTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 208000
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL L.G. BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30226123-0 | AMPLIACION RUTA H-30 SECTOR RUTA 5 SUR - CRUCE R H-270, RANCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225387 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta H-30, Sector Ruta 5 Sur - Cruce Ruta H-270, Rancagua, Región de O´Higgins (Adelantado) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-04 | 2015-01-22 | 11/02/2015 | 06/03/2015 | 2015-03-06 | 2017-08-12 | CACHAPOAL | DOÑIHUE, RANCAGUA | IPC | 0 | 559318 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 440831 | 95687 | 0 | 0 | 0 | 18437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21350 | 33700 | 0 | 22200 | 60549
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30226123-0 | AMPLIACION RUTA H-30 SECTOR RUTA 5 SUR - CRUCE R H-270, RANCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225387 | Modificacion del contrato nº225387 , Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta H-30, Sector Ruta 5 Sur - Cruce Ruta H-270, Rancagua, Región de O´Higgins (Adelantado) | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20300
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | La Araucanía | PROYECTOS | 30241072-0 | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30241072-0 | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 26020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26020 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30255222-0 | REPOSICION RUTA 90, SECTOR PERALILLO-LA ROSA, VI REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263773 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 90, Sector Peralillo-La Rosa, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-26 | 2017-07-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-15 | 2020-01-03 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PERALILLO, MARCHIGUE | IPC | 0 | 0 | 83665200 |  | 0 | 50820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50820 | 648180
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30255222-0 | REPOSICION RUTA 90, SECTOR PERALILLO-LA ROSA, VI REGION | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Metropolitana | PROYECTOS | 30255222-0 | REPOSICION RUTA 90, SECTOR PERALILLO-LA ROSA, VI REGION | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 270963 | Pago gasto de publicaciones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 921 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30259223-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 232807 | Caminos Básicos por Conservación Grupo 11 Varias Comunas Provincia de Cachapoal y Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-14 | 2015-10-13 | 29/10/2015 | 16/12/2015 | 2015-12-17 | 2016-11-11 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE, PAREDONES | SR | 1847946.954 | 1665422 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 917441 | 747981 | 0 | 50389 | 281351 | 148677 | 0 | 0 | 155356 | 57563 | 0 | 0 | 54645 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30259223-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 232807 | Modificacion del contrato nº232807 , Caminos Básicos por Conservación Grupo 11 Varias Comunas Provincia de Cachapoal y Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-11-11 |  |  | SR | 0 | 0 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | -212917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155355 | -57562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30276622-0 | CONSERVACION PERIODICA RUTA 66, REGIÓN DE O'HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221983 | Asesoría a Inspección Fiscal Conservación Periódica Ruta 66, por sectores, Tramo Km. 1,80 al Km. 21,17 y Km. 63,36 al km. 76,00, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-08-29 | 2014-10-24 | 16/12/2014 | 12/01/2015 | 2015-01-12 | 2016-01-06 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 0 | 319803 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 331762 | 1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30287072-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION O´HIGGINS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227805 | Conservación Sistema Señalización Informativa Región O'Higgins 2015 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-10-01 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | SAN VICENTE, PLACILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 50000 | 416000
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30346072-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA 90, SECTOR SAN FDO.-STA. CRUZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 236481 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pasadas Urbanas Ruta 90, Sector San Fernando - Santa Cruz, Región de O`Higgins. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-17 | 2016-07-26 | 23/08/2016 | 12/09/2016 | 2016-09-12 | 2019-03-31 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | IPC | 0 | 866800 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 33734 | 245050 | 0 | 0 | 0 | 73055 | 0 | 0 | 71680 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 56315 | 626885
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30346072-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA 90, SECTOR SAN FDO.-STA. CRUZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 236481 | Modificacion del contrato nº236481 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pasadas Urbanas Ruta 90, Sector San Fernando - Santa Cruz, Región de O`Higgins. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 254677 | Caminos Básicos por Conservación Grupo N° 9, Varias Comunas Provincia de Colchagua y Cachapoal, Región de O`Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-27 | 2016-09-07 | 05/10/2016 | 21/11/2016 | 2016-11-22 | 2017-10-01 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | PEUMO, CHIMBARONGO, SAN FERNANDO | SR | 956000.133 | 943007 | 77212140 | SOCIEDAD GARIN Y OTROS LTDA. | 0 | 943009 | 0 | 45136 | 109201 | 110176 | 65439 | 0 | 96805 | 93403 | 97757 | 220000 | 105092 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263171 | Caminos Básicos por Conservación Grupo N° 21 Varias Comunas Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-25 | 2017-07-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-28 | 2018-09-23 | CACHAPOAL | CODEGUA, LAS CABRAS, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, SAN VICENTE | SR | 1677551.39 | 0 | 77653480 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 86000 | 24000 | 1427552
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263172 | Caminos Básicos por Conservación Grupo N° 22 Varias Comunas Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-25 | 2017-07-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-26 | 2018-07-23 | COLCHAGUA | CHEPICA, CHIMBARONGO, NANCAGUA | SR | 1356341.678 | 0 | 77653480 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 71000 | 29000 | 1106342
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263173 | Conservación de Caminos Básicos Grupo N° 23 Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-09-01 | CARDENAL CARO | LITUECHE, NAVIDAD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59400 | 63600 | 77000 | 1066718
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263174 | Conservación de Caminos Básicos Grupo N° 24 Varias Provincias Región de O Higgins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-05-01 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PUMANQUE, SAN FERNANDO, LA ESTRELLA, MARCHIGUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 80000 | 60000 | 795610
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 270353 | Camino Básico por Conservación Grupo 25 Varias Comunas Provincia de Colchagua y Cardenal Caro Región de O Higgins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-04-01 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | SAN FERNANDO, PICHILEMU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 80000 | 50000 | 934000
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 270354 | Conservacion de Caminos Básicos Grupo 26 Varias Comunas Provincia de Colchagua y Cachapoal Region de O Higgins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-04-01 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN FERNANDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 50000 | 90000 | 935000
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30398487-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA H-65, POPETA LAS NIEVES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30398487-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA H-65, POPETA LAS NIEVES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263776 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta H-65, Popeta - Las Nieves (Nuevos 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 350200
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | La Araucanía | PROYECTOS | 30398487-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA H-65, POPETA LAS NIEVES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30398487-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA H-65, POPETA LAS NIEVES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27118 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30398487-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA H-65, POPETA LAS NIEVES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273032 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 MEJORAMIENTO CBI REGION O'Higgins GRUPO 1 RUTA H-65 SECTOR LAS NIEVES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 143883 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 143883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143883 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30420573-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-365, S: TERMAS DE CAUQUENES-CHACAYES, VI REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250655 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta H-365, Sector Termas de Cauquenes - Chacayes, Región de O´Higgins. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-26 | 2016-06-10 | 28/06/2016 | 19/07/2016 | 2016-07-19 | 2018-05-10 | CACHAPOAL | MACHALI | IPC | 0 | 385000 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 82400 | 244830 | 0 | 0 | 0 | 23830 | 0 | 0 | 142900 | 0 | 17600 | 0 | 60500 | 0 | 69750
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30420573-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-365, S: TERMAS DE CAUQUENES-CHACAYES, VI REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250655 | Modificacion del contrato nº250655 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta H-365, Sector Termas de Cauquenes - Chacayes, Región de O´Higgins. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 44010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44010 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30421115-0 | REPOSICION PUENTE LA LLAVERIA, KM. 2.100, RUTA H-762, COMUNA DE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5560 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263100 | RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 212600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 50000 | 17600 | 35000 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Metropolitana | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265946 | DEPTO. MAQUINARIA, Mantención y Reparación de Bulldozer | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 450000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 64129 | 0 | 0 | 1283 | 13970 | 14048 | 9978 | 5000 | 5650 | 0 | 2000 | 1283 | 10917 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Metropolitana | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265953 | DEPTO. MAQUINARIA, Reparacion y Mantencion de Equipos y Camiones. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 155135 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 184 | 0 | 2500 | 1195 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1167 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Metropolitana | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265984 | DEPTO. MAQUINARIA, Combustible para Bulldozer y Camiones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 351954 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 26001 | 0 | 7506 | 1708 | 1694 | 6717 | 5370 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 375 | 631 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Metropolitana | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 266087 | DEPTO. MAQUINARIA, Servicio de Transporte Bulldozer. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 39460 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 50 | 350 | 1400 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 266509 | Global Administración Directa 2017 | 1. OBRAS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 266548 | Deuda de Administracion Directa 2016 | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, PICHILEMU | SR | 0 | 242303 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 266551 | Administración Directa Oficina Regional | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 270000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 266553 | Suministros Regional | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 220000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 266555 | Suministros Cachapoal | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | CODEGUA, LAS CABRAS, PICHIDEGUA, SAN VICENTE | SR | 0 | 400000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 266558 | Suministros Colchagua | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, PALMILLA, PLACILLA, SANTA CRUZ | SR | 0 | 250000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 266559 | Suministros Cardenal Caro | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE, NAVIDAD, PAREDONES, PICHILEMU | SR | 0 | 200000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 266561 | Combustible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 120000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 266562 | Mantención y Reparación Vehículos livianos | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 20000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 266563 | Mantención de Generadores de Ruta 5 Las Torres y Avda. Republica | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 8000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 266565 | Apertura Fiar Cachapoal | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 50 | 9629359 | SANDOVAL CANCINO MARICIA DE LAS M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 266569 | Reembolso Fiar Combustible Cachapoal | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 50 | 9629359 | SANDOVAL CANCINO MARICIA DE LAS M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 266573 | Apertura Fiar Combustible Cardenal Caro | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 50 | 9351465 | ERIKA PATRICIA ARANEDA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 266584 | Reembolso Fiar Combustible Cardenal Caro | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 0 | 9351465 | ERIKA PATRICIA ARANEDA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267901 | LABORATORIO: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8954 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Metropolitana | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267907 | PREV. RIESGOS: Adquisición de EPP para el Depto. Puentes, SP Nº 56-199 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 33000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1145 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267913 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19931 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Metropolitana | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 80000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268222 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 34541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34541 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Metropolitana | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268225 | DEPTO. MAQUINARIAS, Reembolso de Peajes y Revisiones Técnicas de Maquinarias | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15500 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 200 | 400 | 400 | 385 | 600 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Metropolitana | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268268 | PUENTES: Servicio de flete de equipos y arriendo de equipos menores, SP Nº 67 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 19000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Metropolitana | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268414 | LABORATORIO: Servicio de Gas ABASTIBLE SP Nº 80, 195, 232 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 2055 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Metropolitana | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268643 | DPTO. MAQUINARIA, Repararacion y Mantencion de Camion Salero, correspondiente a la XII Región. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 114866 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Metropolitana | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268911 | LABORATORIO: Adquisición de Celda de carga de 600kN, SP Nº 90 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3568 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269848 | Trabajos de Mantención de Plazas de Pesaje en la VI Región | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | SR | 0 | 40000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269919 | PESAJE: Suministro e instalación de doble rodado plaza de pesaje San Francisco, SP Nº 143 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | SR | 0 | 460 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Metropolitana | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270082 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISICION DE ABONOS PARA MAQUINARIA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 13300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Metropolitana | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270582 | LABORATORIO: Servicio de Dosimetría primer trimestre, SP Nº 176 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1868 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Metropolitana | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270634 | PUENTES: Servicio de reparación de Grúa Hidráulica, SP Nº 182 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 1308 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Metropolitana | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270804 | LABORATORIO: Servicio de reparación de dos equipos compactadores, SP Nº 187 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 988 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Metropolitana | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270848 | LABORATORIO: Mantención y reparación de dos hornos de convección, SP Nº 196 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 655 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Metropolitana | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271013 | PEAJE: Carga de tarjetas de prepago para peaje concesionarias Ruta Maipo, Maule y El bosque | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 750 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Metropolitana | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271118 | PUENTES: Adquisición de uniones rápidas para puentes mecanos, SP Nº 214 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 451 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Metropolitana | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271276 | COMPRAS CENTRALIZADAS: Adquisición de combustible año 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 528000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 271415 | Apertura Fiar Combustible Laboratorio y Gestión de Calidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 50 | 5799797 | MANUEL CORDOVA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 271421 | Reembolso Fiar Combustible Unidad de Laboratorio y Gestión de Calidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 50 | 5799797 | MANUEL CORDOVA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 271423 | Apertura Fiar Combustible Provincia de Colchagua | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 50 | 9811124 | MANUEL CORNEJO REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 271424 | Reembolso Fiar Combustible Provincia de Colchagua | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 100 | 9811124 | MANUEL CORNEJO REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Metropolitana | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271703 | LABORATORIO: Servicio Mantención y reparación de 2 compactadores LNV, SP Nº 250 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 758 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Metropolitana | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271783 | PUENTES: EP Nº 260 Adquisición de repuestos para 3 sondas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 3134 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Metropolitana | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271874 | LABORATORIO: SP Nº 261 Servicio de mantención de equipo reómetro de corte dinámico y los equipos de apoyo | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1845 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 271937 | Elementos de Protección Personal (EPP) y Ropa de Abrigo para funcionarios de Conservación por Administración Directa | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 62000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3113722 | 100551 | 181268 | 201251 | 317975 | 308213 | 234289 | 190000 | 260000 | 288552 | 308215 | 353407 | 370001 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Metropolitana | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272083 | PUENTES: Servicio de reparación general de Grúa Grove, SP 271 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 33749 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Metropolitana | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272239 | PUENTES: SP N 280 Adquisición de repuestos y accesorios para equipos de sondaje y Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 2902 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Metropolitana | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272298 | LABORATORIO: Calibración de masas patrones, SP Nº 281 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1456 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Interregional | PROYECTOS | 30447927-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272300 | LABORATORIO: Calibración de masas patrones de LRV Antofagasta, Copiapó y Rancagua, SP Nº 282 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA, COPIAPO, CACHAPOAL | ANTOFAGASTA, COPIAPO, RANCAGUA | SR | 0 | 246 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263974 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios por Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66, Etapa II, Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-25 | 2017-07-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-13 | 2021-08-13 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, LAS CABRAS, OLIVAR, PEUMO, RANCAGUA, REQUINOA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 752262
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263975 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa II, Region de O´Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2021-10-01 | CACHAPOAL | MALLOA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 765000
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263976 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación Global Mixta Caminos Pavimentados, Provincia de Cachapoal, Etapa II, Región de O'Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2021-11-01 | CACHAPOAL | LAS CABRAS, PEUMO, PICHIDEGUA, SAN VICENTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 783000
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263977 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación Global Mixta de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Central Oriente, Etapa II, Región de O'Higgins. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2021-11-01 | COLCHAGUA | NANCAGUA, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 785000
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263978 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación Global Mixta de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa II, Región de O'Higgins. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2021-11-01 | CACHAPOAL | COLTAUCO, DOÑIHUE, LAS CABRAS, PEUMO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 785000
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263979 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación Global Mixta de Caminos de la, Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, etapa II, Región de O'Higgins. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2021-11-01 | CARDENAL CARO | NAVIDAD, PAREDONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 783000
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263980 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación Global Mixta de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Cector Central, Etapa II, Región de O'Higgins. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2021-11-01 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIGUE, PICHILEMU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 783000
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 272484 | Publicaciones de Propuestas Públicas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 684 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263967 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66, Etapa II, Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-13 | 2017-06-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-23 | 2021-08-02 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, LAS CABRAS, OLIVAR, PEUMO, RANCAGUA, REQUINOA | IPC | 6458191.823 | 0 | 99549710 |  | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 40000 | 90000 | 40000 | 6534829
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263968 | Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa II, Region de O´Higgins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2021-10-01 | CACHAPOAL | MALLOA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 5975000
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263969 | Conservación Global Mixta Caminos Pavimentados, Provincia de Cachapoal, Etapa II, Región de O'Higgins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2021-11-01 | CACHAPOAL | LAS CABRAS, PEUMO, PICHIDEGUA, SAN VICENTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7850000
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263970 | Conservación Global Mixta de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Central Oriente, Etapa II, Región de O'Higgins. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2021-12-01 | COLCHAGUA | NANCAGUA, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6090000
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263971 | Conservación Global Mixta de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa II, Región de O Higgins. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2021-12-01 | CACHAPOAL | COLTAUCO, DOÑIHUE, LAS CABRAS, PEUMO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6615000
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263972 | Conservación Global Mixta de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, etapa II, Región de O Higgins. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2021-11-01 | CARDENAL CARO | NAVIDAD, PAREDONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6300000
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263973 | Conservación Global Mixta de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Cector Central, Etapa II, Región de O Higgins. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2021-12-01 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIGUE, PICHILEMU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5977000
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30451027-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA H-510 RENGO Y H-702 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30451072-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 90, S: MANANTIALES - PLACILLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30459773-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL MACHALI-RUTA 5-RUTA H-10 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263529 | Estudio de Preinversión Construcción Conexión Vial Machalí Rutas 5-H-10, Región del Libertador Bernardo O´Higgins. (Nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-14 | 2017-04-28 | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 2017-05-09 | 2018-08-22 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 0 | 230200 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTE S.A. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 190000
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30459773-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL MACHALI-RUTA 5-RUTA H-10 | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Metropolitana | PROYECTOS | 30459773-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL MACHALI-RUTA 5-RUTA H-10 | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 270963 | Pago gasto de publicaciones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 921 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30474709-0 | AMPLIACION RUTA H-10 Y RUTA H-210 SECTOR URBANO COMUNA DE RANCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263766 | Estudio Ingeniería Ampliación Ruta H-10 y Ruta H-210, Conexión Rancagua - Graneros. (Nuevos 2017) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-02-01 | CACHAPOAL | GRANEROS, RANCAGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 271000
Vialidad | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30474936-0 | MEJORAMIENTO RUTA RP H-702 SECTOR LIMAHUE, COMUNA DE MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6180 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 20124526-0 | CONSTRUCCION PUENTE SIFON Y ACCESO EN RUTA L-32 VII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 98041 | Construcción puente Sifón y accesos ruta L-32 camino Linares - San Javier Provincia de Linares VII Región | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2004-06-29 | 2004-07-29 | 09/08/2004 | 07/09/2004 | 2004-09-08 | 2006-03-02 | LINARES | LINARES, SAN JAVIER | Pln | 2402109.7 | 236597 | 79939850 | MENDES JUNIOR Y ASOCIADOS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137000
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA M-50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250700 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta M-50, Cauquenes - Chanco, Sector Los Ruiles - Chanco, DM.28.600,00 - DM.42.177,15, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2016-12-26 | 2017-03-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-24 | 2019-04-24 | CAUQUENES | CAUQUENES, CHANCO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 633560
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA M-50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0
Vialidad | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA M-50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 270963 | Pago gasto de publicaciones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 921 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA M-50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272843 | Reposición Ruta M-50 Sector: Cauquenes - Chanco, Sector Los Ruiles Chanco, Tramo DM. 28.600,00 DM. 42.177,15. Región del Maule. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-02-01 | CAUQUENES | CHANCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6827000
Vialidad | del Maule | La Araucanía | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA M-50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 664 | 867 | 0 | 0 | 51 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA M-50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 258918 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 80 CAMINO REPOSICION PAV RUTA M-50 SECTOR CAUQUENES - CHANCO TRAMO LOS RUILES - CHANCO (LOTES 76 AL 100) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 2552 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2552 | 0 | 0 | 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA M-50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13509 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA M-50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262855 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 59 CAMINO REPOSICION PAV RUTA M-50 SECTOR CAUQUENES - CHANCO TRAMO LOS RUILES - CHANCO (LOTES 51 AL 75) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 794 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA M-50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269975 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 19 CAMINO REPOSICION PAV RUTA M-50 SECTOR CAUQUENES - CHANCO TRAMO LOS RUILES - CHANCO (LOTES 1 AL 25) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 587 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA M-50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271860 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 75 CAMINO REPOSICION PAV RUTA M-50 SECTOR CAUQUENES - CHANCO TRAMO LOS RUILES - CHANCO (LOTES 51 AL 75) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1075 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 20169881-0 | HABILITACION CIRCUNVALACION SUR DE TALCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | La Araucanía | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2517 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 90 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7888 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 261997 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 57 70 MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 18550 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 18549 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 17721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 118189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118189 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269957 | Expropiacion(es)VIA CONVENIO Lote(s) Nº 45 56 72 88 MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 19072 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 19072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19072 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270876 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 23 27 38 44 58 59 62 MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-06-28 |  |  | SR | 0 | 13774 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 13774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13774 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271127 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 19 21 41 47 48 MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 99508 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 105628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271442 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 20 51 52 84 95 MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 73442 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 73442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73442 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272351 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 63 MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 16339 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 16339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16339 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272616 | EXPROPIACION VIA CONVENIO Lote(s) Nº 35 54 MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2649 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2649 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272885 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 10 11 12 13 68 69 MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 27262 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 27262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27262 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 20178734-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO MAULE (COLBUN) Y ACCESOS - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 172091 | Construcción Puente Sobre el Río Maule (Colbún) y Accesos, Región del Maule (Nuevo 2011) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2011-07-27 | 2011-10-21 | 30/12/2011 | 01/03/2012 | 2012-03-02 | 2015-04-02 | LINARES | COLBUN | Pln | 22010594.114 | 16412884 | 76207668 | CONSORCIO COPASA-CORSAN-CORVIAM LTDA | 17068622 | 213836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212736 | 1100 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | La Araucanía | PROYECTOS | 20178734-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO MAULE (COLBUN) Y ACCESOS - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 20178734-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO MAULE (COLBUN) Y ACCESOS - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 99684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99684 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 20178734-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO MAULE (COLBUN) Y ACCESOS - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269870 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: PUENTE SOBRE EL RIO COLBUN | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 467 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 467 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 20178734-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO MAULE (COLBUN) Y ACCESOS - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271251 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 37-A1 37-A3 Camino Construccion Puente sobre El Rio Maule (Colbun) y Accesos, Comuna San Clemente - Colbún, Región del Maule. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 7478 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 20178734-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO MAULE (COLBUN) Y ACCESOS - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271730 | PAGO PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 20174 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICION PAV. RUTA K-25. SECTOR: MOLINA-LOS ROBLES - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213224 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta K-25, Sector Molina - Los Robles, Tramo DM. 359,69 al DM. 14.662,94, Provincia de Talca, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-02 | 2016-10-13 | 29/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-23 | 2018-07-23 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 631240 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | 381001 | 0 | 0 | 0 | 14879 | 60456 | 0 | 33000 | 33000 | 36538 | 36680 | 36822 | 129626 | 340000
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICION PAV. RUTA K-25. SECTOR: MOLINA-LOS ROBLES - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213223 | Reposición Ruta K-25, Sector: Molina - Los Robles, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-14 | 2016-08-09 | 04/11/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-23 | 2018-07-17 | TALCA | TALCA | IPC | 8516945.24 | 7524055 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 3471001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88146 | 300000 | 350000 | 62395 | 627858 | 1008732 | 1033870 | 4743000
Vialidad | del Maule | La Araucanía | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICION PAV. RUTA K-25. SECTOR: MOLINA-LOS ROBLES - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICION PAV. RUTA K-25. SECTOR: MOLINA-LOS ROBLES - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICION PAV. RUTA K-25. SECTOR: MOLINA-LOS ROBLES - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273080 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CAM REP PAV RUTA K-25 MOLINA-LOS ROBLES VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CURICO | MOLINA | SR | 0 | 1786 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 290702 | 0 | 0 | 340 | 217 | 0 | 0 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288359 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 20187820-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-70-I, S. CRUCE RUTA J-60 (PARRONAL)-LIM. REG. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 27000164-0 | CONSTRUCCION MEJ. Y CONSTR. CAMINO COSTERO, SECTOR CRUCE RUTA J-60- LA TRINCHERA ., | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30031132-0 | MEJORAMIENTO PASO INFERIOR AV. PRESIDENTE IBANEZ LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30043684-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL VII REGION AÑO 2005 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 116069 | Conservación Global de las Redes Básica y Comunal de Molina Sagrada Familia y Romeral, Provincia de Curico, de Río Claro y San Rafael, Provincia de Talca, III Etapa, VII Región, Segunda Convocatoria (Obra Nueva 2005) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2005-09-23 | 2005-10-13 | 17/11/2005 | 28/11/2005 | 2005-11-28 | 2007-11-18 | CURICO, TALCA | CURICO, TALCA | Pln | 1198876.226 | 1503726 | 96649000 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 1656179 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30044289-0 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION NORTE A LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | La Araucanía | PROYECTOS | 30045114-0 | CONSERVACION RED VIAL 2006 - 2008 .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30045114-0 | CONSERVACION RED VIAL 2006 - 2008 .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3656 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30045114-0 | CONSERVACION RED VIAL 2006 - 2008 .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271730 | PAGO PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 20174 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263558 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Pav. Ruta M-50 Sector: Chanco - Constitución (Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-12-01 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1046000
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263561 | Reposición Pav. Ruta M-50 Sector: Chanco - Constitución (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2020-12-01 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41010 | 14923000
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 237357 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 102 103 91 92 93 REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 91 AL 120) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2015-12-28 |  |  | SR | 0 | 123666 | 8 | Varios Expropiados | 123666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | La Araucanía | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 261027 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 39-B CAMINO REPOSICION PAV RUTA M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION, TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 31 AL 60) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 49633 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262857 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 134 135-A REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 4354 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262858 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 21-B 21-C 22-A CAMINO REPOSICION PAV RUTA M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION, TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 1 AL 30) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 5510 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262859 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 43 44 CAMINO REPOSICION PAV RUTA M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION, TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 31 AL 60) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 2820 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262861 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 66 REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 61 AL 90) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 4014 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269971 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 27-C 9 CAMINO REPOSICION PAV RUTA M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION, TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 1 AL 30) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 5226 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 136009 | 0 | 0 | 49725 | 16801 | 0 | 36312 | 0 | 0 | 32037 | 0 | 0 | 1134 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269972 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 42-A CAMINO REPOSICION PAV RUTA M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION, TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 31 AL 60) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 3278 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269973 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 117 119 120 REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 91 AL 120) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 13374 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269974 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 121 137 REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 13677 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271126 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 1-A 1-B 27-A 86 CAMINO REPOSICION PAV RUTA M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION, TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 1 AL 30) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 33396 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271254 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 33 34 CAMINO REPOSICION PAV RUTA M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION, TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 31 AL 60) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2348 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271255 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 101 REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 91 AL 120) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 19741 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271503 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 114 116 REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 91 AL 120) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 3673 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271506 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 88 89 90 REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 61 AL 90) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 54323 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271507 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 153 154 155 157 REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 40359 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271861 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 60 CAMINO REPOSICION PAV RUTA M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION, TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 31 AL 60) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1266 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272025 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 58-A CAMINO REPOSICION PAV RUTA M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION, TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 31 AL 60) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1155 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272373 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 61 62 64 65 REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 61 AL 90) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 8381 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272608 | EXPROPIACION VIA CONVENIO Lote(s) Nº 42-C 48 113 REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 91 AL 120) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 18585 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO - CONSTITUCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272729 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 147 149 150 REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 79986 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO - CRUCE RUTA COSTERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 203805 | Estudio Complementario de Ingeniería Reposición Ruta J-60, Rauco-Cruce Ruta Costera Región del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-10-22 | 2013-11-29 | 10/12/2013 | 06/01/2014 | 2014-01-06 | 2016-08-08 | CURICO | RAUCO | IPC | 0 | 407203 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 428019 | 16971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7320 | 0 | 0 | 0 | 9651 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO - CRUCE RUTA COSTERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 203805 | Modificacion del contrato nº203805 , Estudio Complementario de Ingeniería Reposición Ruta J-60, Rauco-Cruce Ruta Costera Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 37350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37350 | 0 | 111800
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30063993-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-450, SECTOR CHANCO-EMPEDRADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 250722 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta M-450, Sector Chanco-Empedrado, Provincia de Cauquenes y Talca, Region del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-05 | 2016-08-02 | 02/09/2016 | 03/10/2016 | 2016-10-03 | 2018-08-24 | TALCA, CAUQUENES | EMPEDRADO, CHANCO | IPC | 0 | 476278 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 362618 | 91218 | 0 | 0 | 0 | 106283 | 61128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98489 | 5500 | 124403
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30071354-0 | CONSTRUCCION ACCESO SUR PUENTE LLICO (CAMINO REAL) . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 172137 | Conservacion Acceso Sur Puente Llico (Camino Real), Provincia de Curico Región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2011-07-21 | 2011-08-17 | 08/09/2011 | 05/10/2011 | 2011-10-05 | 2012-12-13 | CURICO | CURICO | Pln | 3519578.342 | 3531434 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 3681938 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30071766-0 | REPOSICION RUTA L-30-M, SECTOR PUENTE PURAPEL-CONSTITUCION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 189397 | Estudio de Ingenieria complemento reposicion Ruta L-30-M, Sector Puente Purapel- Constitución, Region Del Maule. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-08-18 | 2012-10-24 | 03/04/2013 | 06/05/2013 | 2013-05-07 | 2016-03-22 | TALCA | CONSTITUCION | IPC | 0 | 309965 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 326472 | 13238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13238 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30072837-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL VII REGION - AÑO 2008 -.- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 137506 | Conservacion Global De Caminos De Las Redes Basica, Comunal Primaria y Comunal Secundaria de Parral, Provincia de Linares, Etapa VIII, Region Del Maule (Obra Nueva 2008) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2008-07-18 | 2008-08-28 | 06/10/2008 | 30/10/2008 | 2008-10-30 | 2010-10-20 | LINARES | PARRAL | Pln | 1649999.338 | 2183610 | 96649000 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 2123185 | 1638 | 0 | 0 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30072837-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL VII REGION - AÑO 2008 -.- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 137509 | Conservacion Global De Caminos De Las Redes Basica, Comunal Primaria y Comunal Secundaria De San Clemente, Talca, Maule, Pelarco y Rio Claro, Provincia de Talca, Etapa VI, Region del Maule (Obra Nueva 2008) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2008-08-08 | 2008-09-05 | 06/10/2008 | 30/10/2008 | 2008-10-30 | 2010-04-23 | TALCA | SAN CLEMENTE | Pln | 1449995.043 | 1898154 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 1635204 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201040 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta M-80-N, Sector Tregualemu - Limite Regional, tramo DM. 25.280 a DM. 35.760, Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2013-09-11 | 2014-04-24 | 13/05/2014 | 06/06/2014 | 2014-06-06 | 2016-02-02 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 0 | 549930 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 567786 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201040 | Modificacion del contrato nº201040 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta M-80-N, Sector Tregualemu - Limite Regional, tramo DM. 25.280 a DM. 35.760, Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-06-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156000 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201044 | Mejoramiento Ruta M-80-N, Sector Tregualemu-Limite Regional, Tramo DM. 25.280 al DM. 35.760, Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2013-07-08 | 2013-09-27 | 17/03/2014 | 09/04/2014 | 2014-04-10 | 2017-01-04 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 7868152.689 | 12734257 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 13191508 | 806884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134050 | 672834 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule |  | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201044 | Modificacion del contrato nº201044 , Mejoramiento Ruta M-80-N, Sector Tregualemu-Limite Regional, Tramo DM. 25.280 al DM. 35.760, Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-01-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 29600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29600 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | La Araucanía | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262158 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-2464-2013 Lote(s) Nº 9 Camino Mejoramiento Ruta M-80-N sector Tregualemu - Limite Regional, Tramo Km. 25,28000 a Km. 35,76000, Comuna de Pelluhue, Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 1329 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262159 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-2383-2013 Lote(s) Nº 14 Camino Mejoramiento Ruta M-80-N sector Tregualemu - Limite Regional, Tramo Km. 25,28000 a Km. 35,76000, Comuna de Pelluhue, Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 6119 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262160 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-2471-2013 Lote(s) Nº 5 Camino Mejoramiento Ruta M-80-N sector Tregualemu - Limite Regional, Tramo Km. 25,28000 a Km. 35,76000, Comuna de Pelluhue, Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 9635 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271866 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 10-A 11-C 11-E 14-A 14-B 15-A 2-A 2-B 2-C 2-D 2-E Camino Mejoramiento Ruta M-80-N sector Tregualemu - Limite Regional, Tramo Km. 25,28000 a Km. 35,76000, Comuna de Pelluhue, Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 57775 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 22121 | 0 | 0 | 9634 | 0 | 7447 | 0 | 2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273079 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CAM MEJ. RUTA M-80-N TREGUALEMU-LIMITE REGIONAL | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAUQUENES | PELLUHUE | SR | 0 | 2771 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 213230 | Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco, Tramo KM. 13,100 al KM. 20,137, Provincia de Linares, Region del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-09-16 | 2014-10-10 | 28/10/2014 | 01/12/2014 | 2014-12-01 | 2017-04-13 | LINARES | LINARES | IPC | 3725043.6 | 4183781 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 2316725 | 2148898 | 0 | 620072 | 444801 | 339914 | 122961 | 0 | 621150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule |  | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 213230 | Modificacion del contrato nº213230 , Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco, Tramo KM. 13,100 al KM. 20,137, Provincia de Linares, Region del Maule | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 113636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113636 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 237363 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 70 81 90 Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 61 AL 90) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2015-12-28 |  |  | SR | 0 | 14754 | 8 | Varios Expropiados | 14754 | 53632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53632 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | La Araucanía | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1072 | 5020 | 0 | 0 | 161 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4633 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 261988 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 14 6-A Camino Mejoramiento Ruta L-35, Sector Escuela LLepo - El Peñasco (LOTES 1 AL 30) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 1094 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 261992 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 58 Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 31 AL 60) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 703 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 261995 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 61 66 88-A Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 61 AL 90) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 4048 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3184 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48674 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262853 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 16 Camino Mejoramiento Ruta L-35, Sector Escuela LLepo - El Peñasco (LOTES 1 AL 30) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 569 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262854 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 62 84-A 85 Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 61 AL 90) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 5040 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2627 | 2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267673 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 19-A Camino Mejoramiento Ruta L-35, Sector Escuela LLepo - El Peñasco (LOTES 1 AL 30) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1390 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267674 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 99 Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 91 AL 120) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 453 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269876 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 1347 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1346 | 0 | 0 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269877 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 604 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 604 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269878 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 566 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 566 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269879 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 3379 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3378 | 0 | 0 | 3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269962 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 4-A Camino Mejoramiento Ruta L-35, Sector Escuela LLepo - El Peñasco (LOTES 1 AL 30) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 20878 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 20878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20878 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269963 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 46-A 59 60 Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 31 AL 60) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 4793 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4793 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269966 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 68 Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 61 AL 90) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1802 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269970 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 108-A Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 91 AL 120) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 566 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271257 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 101-A 104-A Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 91 AL 120) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 718 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271577 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 64-A Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 61 AL 90) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 53633 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 53633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53633 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271730 | PAGO PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 20174 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272030 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 92-B 92-D Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 91 AL 120) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 475 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272376 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 20-A Camino Mejoramiento Ruta L-35, Sector Escuela LLepo - El Peñasco (LOTES 1 AL 30) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 991 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272612 | EXPROPIACION VIA CONVENIO Lote(s) Nº 40 41 42-A Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 31 AL 60) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 3499 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3499 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272613 | EXPROPIACION VIA CONNVENIO(s) Nº 102-A 103-A 105-A Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 91 AL 120) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1850 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272614 | EXPROPIACION VIA CONVENIO Lote(s) Nº 114 Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 91 AL 120) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1714 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272724 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 19-A 19-B Camino Mejoramiento Ruta L-35, Sector Escuela LLepo - El Peñasco (LOTES 1 AL 30) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1547 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272725 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 121-A CAMINO MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO (LOTES 121 AL 138) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 129 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO-EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272752 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 70-A Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 61 AL 90) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 53632 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 53632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53632 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 208687 | Estudio de Ingeniería Ampliación Reposición Ruta 115CH, Sector Talca - San Clemente, Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta 115-CH, Tramo Cruce Ruta 5 (Talca) - Cruce Las Rastras, Provincia de Talca, VII Region | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-08-20 | 2013-09-12 | 03/10/2013 | 14/10/2013 | 2013-10-14 | 2014-12-08 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 171288 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 173348 | 4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 208687 | Modificacion del contrato nº208687 , Estudio de Ingeniería Ampliación Reposición Ruta 115CH, Sector Talca - San Clemente, Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta 115-CH, Tramo Cruce Ruta 5 (Talca) - Cruce Las Rastras, Provincia de Talca, VII Re | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-12-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 48474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213217 | Asesoría a Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, tramo DM. 2.500 al DM. 13.950, Región del Maule. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-23 | 2015-02-04 | 27/03/2015 | 31/08/2015 | 2015-08-31 | 2018-02-28 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 1212043 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 593000 | 557001 | 0 | 63716 | 90722 | 46739 | 45731 | 46290 | 45000 | 45000 | 46255 | 46523 | 47342 | 33683 | 160000
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213216 | Reposición y ampliación Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, DM. 2.500,0 - DM. 13.950,0, Región Del Maule. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-07-04 | 2014-12-30 | 26/02/2015 | 19/08/2015 | 2015-08-20 | 2018-01-29 | TALCA | TALCA | IPC | 18741334.56 | 22540525 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 8903999 | 12869001 | 0 | 662721 | 1679669 | 1419213 | 1069775 | 868933 | 600000 | 600000 | 125648 | 3729747 | 1133845 | 979450 | 2576000
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213216 | Modificacion del contrato nº213216 , Reposición y ampliación Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, DM. 2.500,0 - DM. 13.950,0, Región Del Maule. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 2968000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978815 | 0 | 989185 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272639 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 78-B CAMINO AMPLIACION REPOSICION RUTA 115-CH SECTOR TALCA SAN CLEMENTE TRAMO 1 VARIANTE SAN CLEMENTE VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 46550 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 46550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46550 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | La Araucanía | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 259799 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 81-A Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 81-100) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 22366 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267606 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1981-2014 Lote(s) Nº 68 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 61-80) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 279693 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271071 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 78-B Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 61-80) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 47272 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271500 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 3 68-A 71-A 138 CAMINO AMPLIACION REPOSICION RUTA 115-CH SECTOR TALCA SAN CLEMENTE TRAMO 1 VARIANTE SAN CLEMENTE VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 126748 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271671 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 127-G Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 121-140) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 17010 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271730 | PAGO PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 20174 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271738 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 142-A Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 141-160) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 317791 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271864 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 127-H 127-I Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 121-140) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 63682 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271865 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 157-C Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 141-160) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1581 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 487004 | 22365 | 26 | 279877 | 0 | 0 | 54661 | 49 | 0 | 0 | 126748 | 0 | 3278 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272031 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 157-D 157-E 157-F Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 141-160) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 12731 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICION RUTA L-35. PANIMAVIDA-LINARES - | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 213207 | Estudio de Ingeniería Reposición Pavimento Ruta L-111 - 11, Sector Colbun - Panimavida - Linares, Región del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-02 | 2014-12-23 | 31/12/2014 | 14/04/2015 | 2015-04-14 | 2017-06-02 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 428000 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 403860 | 44961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICION RUTA L-35. PANIMAVIDA-LINARES - | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 213207 | Modificacion del contrato nº213207 , Estudio de Ingeniería Reposición Pavimento Ruta L-111 - 11, Sector Colbun - Panimavida - Linares, Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 0 | 40730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40730 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30081436-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DEL MAULE - AÑOS 2009-2011 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 149191 | Conservacion Global de Caminos de la(s) Provincia(s) de Linares Sector Retiro Comunas de Retiro y Longavi, III Etapa, Region del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2010-02-18 | 2010-03-23 | 23/04/2010 | 18/05/2010 | 2010-05-18 | 2012-06-06 | LINARES | LINARES | Pln | 1379056.498 | 1934557 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 2038769 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30081458-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE - AÑOS 2009-2011 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 161637 | "Conservación de la Red Comunal, Conservación Varios Puentes Menores, I Etapa, Provincia de Linares, Región del Maule." | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2010-04-08 | 2010-05-10 | 03/06/2010 | 05/07/2010 | 2010-07-05 | 2011-03-02 | LINARES | LINARES | Pln | 694753.103 | 582898 | 89443400 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 589505 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30081458-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE - AÑOS 2009-2011 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 179936 | "Conservación de la Red Básica, Conservacion Periodica Camino Linares - Las Lástimas, Sector San Antonio - Escuela Llepo, Provincia de Linares, Región del Maule." | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2011-06-23 | 2011-07-26 | 13/09/2011 | 11/10/2011 | 2011-10-11 | 2012-01-09 | LINARES | LINARES | IPC | 901245.191 | 706467 | 76298660 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.A. | 716852 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS-PARQUE INGLES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263564 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las Trancas - Parque Ingles (Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-12-01 | CURICO | MOLINA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 576000
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS-PARQUE INGLES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263567 | Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las Trancas - Parque Ingles (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-12-01 | CURICO | MOLINA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41010 | 11939000
Vialidad | del Maule | La Araucanía | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS-PARQUE INGLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS-PARQUE INGLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS-PARQUE INGLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272881 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 10 2 21 22 23 24 27 28 29 3 30 31 33 34 35 36 37 4 5 6 7 8 9 MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 154340 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 380002 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62388 | 0 | 154340 | 162693 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30083012-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 115 CH - RUTA 5 EN TALCA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246379 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Conexión Vial Ruta 115-CH - Ruta 5, en Talca, Segunda Etapa, Región del Maule. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-30 | 2016-02-09 | 11/03/2016 | 07/04/2016 | 2016-04-07 | 2018-01-27 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 691000 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 51984 | 310002 | 0 | 0 | 50146 | 106918 | 48799 | 0 | 0 | 4139 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 390000
Vialidad | del Maule |  | PROYECTOS | 30083012-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 115 CH - RUTA 5 EN TALCA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246379 | Modificacion del contrato nº246379 , Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Conexión Vial Ruta 115-CH - Ruta 5, en Talca, Segunda Etapa, Región del Maule. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17390
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 263569 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-705, Sector Cr. Ruta K-715-Vilches Alto (Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-12-01 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1130000
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263571 | Mejoramiento Ruta K-705, Sector Cr. Ruta K-715-Vilches Alto (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-11-01 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41010 | 6811000
Vialidad | del Maule | La Araucanía | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8001 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7672 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262149 | Expropiacion(es) VIA COVENIO Lote(s) Nº 19 20 22 24 34 4 48 49 5 91 93 96 97 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 18365 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 18622 | 0 | 0 | 0 | 10353 | 3600 | 918 | 3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262150 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 103 107 115 116 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 7952 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 7952 | 0 | 0 | 0 | 7083 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 151875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151875 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269871 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: RUTA K-715 VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 2309 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2308 | 0 | 0 | 2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269873 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 2521 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2520 | 0 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269874 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: RUTA K-715-VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 2551 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2550 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269976 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 176 47 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 8375 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8375 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270879 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 137 138 214 229 320 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 21862 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 21862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21862 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270903 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 1 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2382 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270906 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL (s) Nº 6 33 43 61 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 11646 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 11646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11646 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270944 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 89 92 94 95 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 27550 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 30247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270945 | EXPROPIACION VIA JUDIDIAL Lote(s) Nº 102 112 118 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 22099 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 24211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270946 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 119 120 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 5855 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 5855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5855 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270948 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 55 56 81 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 4455 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270950 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 85 86 87 88 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 14580 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 16160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271252 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 222 223 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 21389 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 21389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21389 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271502 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 42 66 109 111 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 12230 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 12230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12230 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271575 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 227 231 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 3313 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3313 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271669 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 151 57 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 8419 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8419 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271859 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 180 90 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 6118 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 6118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6118 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272028 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 106 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2091 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272149 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA K-705 CR RUTA K-715 VILCHES ALTO VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 2703 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272375 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 130 131 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 4625 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4625 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272615 | EXPROPIACION VIA CONVENIO Lote(s) Nº 114 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1815 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272718 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 2 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1304 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272720 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 67 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 7614 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7614 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272721 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 99 101 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 5526 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 5526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5526 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR CRUCE RUTA K-715-VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272722 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 154 156 157 158 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 3350 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30087951-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIAL REGION DEL MAULE AÑO 2009 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 157803 | Conservación Infraestructura Vial Región del Maule año 2009, Conservación Vías K-620 y K-614, Provincia de Talca, Región del Maule, (Segunda Convocatoria). | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2009-08-31 | 2009-09-22 | 16/10/2009 | 02/11/2009 | 2009-11-02 | 2010-05-01 | TALCA | TALCA | Pln | 986800.098 | 931439 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 761340 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 250731 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-21 | 2016-10-14 | 04/11/2016 | 01/12/2016 | 2016-12-01 | 2018-05-25 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 0 | 454000 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | 315031 | 0 | 46146 | 25361 | 19540 | 50884 | 25613 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 16100 | 25787 | 148139
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 260273 | Publicaciones BIP 30091314-0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 182 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 250736 | Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-28 | 2016-08-31 | 27/09/2016 | 03/11/2016 | 2016-11-03 | 2018-04-27 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 4715294.323 | 4173563 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 90000 | 2426426 | 600 | 172075 | 119217 | 242578 | 306426 | 0 | 315000 | 211550 | 318250 | 226450 | 260400 | 253880 | 2189543
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 250736 | Modificacion del contrato nº250736 , Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 100000 | 0
Vialidad | del Maule | La Araucanía | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262866 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 12 13 MEJORAMIENTO RUTA K-635/573 SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 1839 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267682 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 6 11 16 18 23-B 24-A 27 3 3-A 32 MEJORAMIENTO RUTA K-635/573 SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 41497 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-635/573, SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271856 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 22-A MEJORAMIENTO RUTA K-635/573 SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 449 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 249141 | 0 | 0 | 35 | 1975 | 0 | 12035 | 27163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207933 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30097829-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS, REGION DEL MAULE, AÑOS 2010-2012 .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 167376 | "Conservacion Global de Caminos de la(s) Provincia(s) de Linares, Sector Linares, Comunas de Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, V Etapa, Región del Maule." | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2010-10-21 | 2010-11-24 | 31/12/2010 | 14/02/2011 | 2011-02-14 | 2012-08-22 | LINARES | LINARES | Pln | 1138430.222 | 880318 | 78948330 | CONSTRUCTORA NASCA LTDA. | 935637 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30097829-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS, REGION DEL MAULE, AÑOS 2010-2012 .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 167378 | "Conservacion Global de Caminos de la(s) Provincia(s) de Linares, Sector San Javier, Comunas de San Javier y Villa Alegre, VII Etapa, Región del Maule." | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2010-09-07 | 2010-10-08 | 23/02/2011 | 06/04/2011 | 2011-04-06 | 2012-07-29 | LINARES | SAN JAVIER | Pln | 1127895.085 | 1355732 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1448376 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | La Araucanía | PROYECTOS | 30099154-0 | REPOSICION PUENTE BOTALCURA EN RUTA K-260 . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30099154-0 | REPOSICION PUENTE BOTALCURA EN RUTA K-260 . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258011 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta L-31, Sector La Floresta - Queri, Tramo KM 15,500 al KM 26,583, Provincia Linares, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-19 | 2016-12-21 | 01/03/2017 | 27/03/2017 | 2017-03-27 | 2018-11-27 | LINARES | COLBUN, YERBAS BUENAS | IPC | 0 | 481000 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 205001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13268 | 27000 | 25000 | 44813 | 31668 | 31791 | 31461 | 297000
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258010 | Mejoramiento Ruta L-31, Sector La Floresta - Queri, Provincia de Linares, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-08 | 2016-12-13 | 29/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-23 | 2018-09-15 | LINARES | COLBUN, YERBAS BUENAS | IPC | 6302577.534 | 5691176 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 2597001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99439 | 250000 | 250000 | 544177 | 297092 | 545706 | 610587 | 3927000
Vialidad | del Maule | La Araucanía | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1614 | 11756 | 0 | 0 | 133 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4844 | 5868 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 261996 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 15 16 23 24 46 50 63 MEJORAMIENTO RUTA L-31 SECTOR LA FLORESTA-QUERI | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 26626 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 26626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7721 | 18905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 63945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63945 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262864 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 100 22-A 22-B 43 5 58 61 72 8 MEJORAMIENTO RUTA L-31 SECTOR LA FLORESTA-QUERI | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 29616 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 29616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16885 | 8480 | 4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269960 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 11 31 33 34 35 40 52 65 7 73 77 9 91 MEJORAMIENTO RUTA L-31 SECTOR LA FLORESTA-QUERI | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 71648 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 71648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71648 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270878 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 27 6 62 MEJORAMIENTO RUTA L-31 SECTOR LA FLORESTA-QUERI | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 4651 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4651 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271467 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 21 4 MEJORAMIENTO RUTA L-31 SECTOR LA FLORESTA-QUERI | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 5598 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272617 | EXPROPIACION VIA CONVENIO Lote(s) Nº 28 30 45 59 MEJORAMIENTO RUTA L-31 SECTOR LA FLORESTA-QUERI | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 16543 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 16543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16543 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272742 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 107 22-A 29 32 42 47 52 55 60 75 78 81 86 MEJORAMIENTO RUTA L-31 SECTOR LA FLORESTA-QUERI | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 85312 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 85312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85312 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30101689-0 | REPOSICION RUTA 126 RUTA LOS CONQUISTADORES . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 172140 | Reposición Ruta 126 Los Conquistadores, Sector Puente Belco - Cruce Ruta 128, Tramo Km. 41,26727 - Km. 59,89280, Provincia de Cauquenes, Región del Maule (Nuevo 2011) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2011-11-17 | 2011-12-28 | 06/03/2012 | 29/03/2012 | 2012-03-30 | 2014-04-15 | CAUQUENES | CAUQUENES | Pln | 9373709.125 | 9128405 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 9515086 | 173104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155604 | 17500 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30101689-0 | REPOSICION RUTA 126 RUTA LOS CONQUISTADORES . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30102082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2012-2014 - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 220970 | CONSULTORÍA CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVINCIAS DE CURICÓ Y CAUQUENES VII REGIÓN DEL MAULE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-05-29 | 2014-06-24 | 24/07/2014 | 29/08/2014 | 2014-08-29 | 2015-10-22 | CURICO | CURICO | IPC | 0 | 503049 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 522807 | 2895 | 0 | 2403 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30102082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2012-2014 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 220294 | "Conservación de la Red Vial Básica, Ruta 115-CH, Armado Galpón Provisorio en Paso Pehuenche II Etapa, provincia de Talca, Región del Maule" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-10-24 | 2014-11-18 | 18/12/2014 | 16/01/2015 | 2015-01-16 | 2015-11-12 | TALCA | TALCA | IPC | 515733.433 | 752826 | 89388700 | SOC.CONSTRUCTORA CANTERA S. A. | 762692 | 1237 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | La Araucanía | PROYECTOS | 30102082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2012-2014 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 520 | 101 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30102082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2012-2014 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5510 | 0
Vialidad | del Maule | La Araucanía | PROYECTOS | 30102297-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SAN CLEMENTE, EN RUTA 115 CH, COM. SN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1111 | 500 | 0 | 0 | 0 | 299 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30102297-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SAN CLEMENTE, EN RUTA 115 CH, COM. SN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270623 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1134-2014 Lote(s) Nº 1 Camino Contrucción Variante San Clemente en Ruta 115 CH, Com. Sn. Clemente, Tramo II Variante San Clemente | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 4967 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4967 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30102297-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SAN CLEMENTE, EN RUTA 115 CH, COM. SN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270624 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-53-2014 Lote(s) Nº 36 Camino Contrucción Variante San Clemente en Ruta 115 CH, Com. Sn. Clemente, Tramo II Variante San Clemente | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2239 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30102297-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SAN CLEMENTE, EN RUTA 115 CH, COM. SN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270641 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1130-2014 Lote(s) Nº 12 Camino Contrucción Variante San Clemente en Ruta 115 CH, Com. Sn. Clemente, Tramo II Variante San Clemente | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 13893 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 27786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13893 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30102297-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SAN CLEMENTE, EN RUTA 115 CH, COM. SN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272367 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-3626-2013 Lote(s) Nº 25 Camino Contrucción Variante San Clemente en Ruta 115 CH, Com. Sn. Clemente, Tramo II Variante San Clemente de Km. 13,92941 a Km. 21,20000, Región del Maule. (21-37) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 94227 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 81545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81545 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, S: CR. J-60(HUALAÑE)-CR. RUTA COSTERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 250744 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (Hualañe) - Cruce Ruta Costera, Region del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-05 | 2016-08-02 | 02/09/2016 | 05/10/2016 | 2016-10-05 | 2018-11-24 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | IPC | 0 | 514800 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 202504 | 0 | 0 | 53198 | 0 | 75906 | 0 | 0 | 56025 | 0 | 17375 | 0 | 0 | 324969
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, S: CR. J-60(HUALAÑE)-CR. RUTA COSTERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 250744 | Modificacion del contrato nº250744 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (Hualañe) - Cruce Ruta Costera, Region del Maule | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 14652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14652 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30110644-0 | MEJORAMIENTO ACCESO SUR PUENTE RAÚL SILVA HENRIQUEZ EN CONSTITUCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 263575 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Acceso Sur Puente Raúl Silva Henríquez En Constitución (Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-10-01 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300 | 494279
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30110644-0 | MEJORAMIENTO ACCESO SUR PUENTE RAÚL SILVA HENRIQUEZ EN CONSTITUCIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30110644-0 | MEJORAMIENTO ACCESO SUR PUENTE RAÚL SILVA HENRIQUEZ EN CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263577 | Mejoramiento Acceso Sur Puente Raúl Silva Henríquez En Constitución (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-12-01 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41200 | 2729500
Vialidad | del Maule | La Araucanía | PROYECTOS | 30110644-0 | MEJORAMIENTO ACCESO SUR PUENTE RAÚL SILVA HENRIQUEZ EN CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 300 | 1001 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30110644-0 | MEJORAMIENTO ACCESO SUR PUENTE RAÚL SILVA HENRIQUEZ EN CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 185349 | "Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de la Provincia de Curicó, Sector Teno, Romeral, Curicó, Rauco, Etapa I, Región del Maule." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-01-27 | 2012-03-15 | 22/03/2012 | 18/04/2012 | 2012-04-18 | 2016-07-18 | CURICO | CURICO | IPC | 0 | 745627 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 794581 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 189414 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO, PENCAHUE Y CONSTITUCIÓN, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-06-12 | 2012-07-19 | 30/08/2012 | 27/09/2012 | 2012-09-27 | 2016-09-06 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 843053 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 885364 | 29756 | 0 | 11721 | 0 | 0 | 0 | 11540 | 6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 189414 | Modificacion del contrato nº189414 , ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO, PENCAHUE Y CONSTITUCIÓN, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-09-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | -6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 189421 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR RETIRO, COMUNAS DE RETIRO Y LONGAVÍ, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-06-08 | 2012-07-12 | 13/08/2012 | 19/10/2012 | 2012-10-19 | 2017-02-28 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 767238 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 760405 | 71319 | 0 | 61277 | 7559 | 0 | 0 | 0 | 2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 189435 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR PARRAL, COMUNAS DE PARRAL Y RETIRO, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-06-12 | 2012-07-19 | 24/08/2012 | 19/10/2012 | 2012-10-19 | 2016-09-28 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 847455 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 824313 | 97269 | 0 | 83542 | 13727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 189632 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-06-12 | 2012-07-19 | 05/11/2012 | 30/01/2013 | 2013-01-30 | 2017-01-09 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 0 | 768819 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 792401 | 48592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 189632 | Modificacion del contrato nº189632 , ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-01-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 0 | -18114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 189671 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN CLEMENTE PONIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, TALCA, MAULE, PELARCO Y RIO CLARO, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-06-08 | 2012-07-12 | 13/08/2012 | 19/10/2012 | 2012-10-19 | 2016-09-28 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 0 | 767096 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 805686 | 28224 | 0 | 17084 | 0 | 0 | 0 | 11140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 189673 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES, COMUNAS DE LINARES, COLBÚN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-07-11 | 2012-08-21 | 26/11/2012 | 26/11/2012 | 2012-11-26 | 2016-11-05 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 769989 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 774285 | 69192 | 18064 | 0 | 34978 | 0 | 0 | -75 | 16225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 189673 | Modificacion del contrato nº189673 , ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES, COMUNAS DE LINARES, COLBÚN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-11-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | -6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 189676 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR SAN JAVIER, COMUNAS DE SAN JAVIER Y VILLA ALEGRE, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-07-11 | 2012-08-21 | 05/10/2012 | 06/11/2012 | 2012-11-06 | 2017-01-31 | LINARES | SAN JAVIER | IPC | 0 | 747609 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 769326 | 45048 | 0 | 0 | 45048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 189391 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO, PENCAHUE Y CONSTITUCIÓN, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. " | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-05-18 | 2012-07-04 | 17/08/2012 | 25/09/2012 | 2012-09-25 | 2017-02-28 | TALCA | CONSTITUCION | Pln | 7305734.85 | 7963372 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 7750150 | 767739 | 126972 | 311619 | 158739 | 52326 | 0 | 16279 | 37402 | 0 | 37402 | 0 | 27000 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 189391 | "Modificacion del contrato nº189391 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO, PENCAHUE Y CONSTITUCIÓN, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. " | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-28 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | -37422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 189418 | "Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia de Linares, Sector Retiro, Comuna de Retiro y Longavi, Etapa I, Region Del Maule." | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-04-13 | 2012-05-23 | 21/06/2012 | 18/07/2012 | 2012-07-18 | 2017-02-28 | LINARES | LINARES | Pln | 5499985.148 | 6284784 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 6344526 | 405898 | 0 | 131823 | 192656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81419 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 189418 | "Modificacion del contrato nº189418 , Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia de Linares, Sector Retiro, Comuna de Retiro y Longavi, Etapa I, Region Del Maule." | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-28 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 189422 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR PARRAL, COMUNAS DE PARRAL Y RETIRO, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. " | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-05-18 | 2012-07-04 | 30/07/2012 | 31/08/2012 | 2012-08-31 | 2017-02-28 | LINARES | LINARES | Pln | 5799977.62 | 6057665 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 5805295 | 638539 | 180316 | 201307 | 132436 | 32183 | 0 | 0 | 66297 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 189422 | "Modificacion del contrato nº189422 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR PARRAL, COMUNAS DE PARRAL Y RETIRO, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. " | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-28 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0 | -66296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 189423 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR SAN JAVIER, COMUNAS DE SAN JAVIER Y VILLA ALEGRE, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE." | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-07-04 | 2012-08-03 | 26/09/2012 | 29/10/2012 | 2012-10-29 | 2017-01-06 | LINARES | LINARES | Pln | 6700420.201 | 6543636 | 96649000 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 6609998 | 695238 | 0 | 353103 | 113085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229050 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 189423 | "Modificacion del contrato nº189423 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR SAN JAVIER, COMUNAS DE SAN JAVIER Y VILLA ALEGRE, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE." | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-01-06 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96649000 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 189426 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES, COMUNAS DE LINARES, COLBUN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE." | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-06-22 | 2012-07-31 | 06/09/2012 | 05/11/2012 | 2012-11-05 | 2017-02-28 | LINARES | LINARES | Pln | 6211060.812 | 6078364 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 5748340 | 766722 | 0 | 221179 | 291710 | 59088 | 0 | 0 | 194745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 189426 | "Modificacion del contrato nº189426 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES, COMUNAS DE LINARES, COLBUN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ETAPA I, REGIÓN DEL | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-28 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | -194744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -194744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 189427 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN CLEMENTE PONIENTE, TALCA, MAULE, PELARCO Y RIO CLARO, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. " | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-05-18 | 2012-07-04 | 10/08/2012 | 20/09/2012 | 2012-09-20 | 2017-02-28 | TALCA | TALCA | Pln | 7296775.879 | 7767323 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 7707598 | 566433 | 15978 | 299421 | 194345 | 0 | 0 | 0 | 56689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 189427 | "Modificacion del contrato nº189427 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN CLEMENTE PONIENTE, TALCA, MAULE, PELARCO Y RIO CLARO, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. " | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-28 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0 | -56688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 189431 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA (S) DE TALCA Y LINARES , SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE." | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-06-22 | 2012-07-31 | 13/11/2012 | 26/12/2012 | 2012-12-26 | 2016-12-05 | TALCA | TALCA | Pln | 5923224.186 | 6259223 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 6640409 | 153889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153889 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30113699-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 189431 | "Modificacion del contrato nº189431 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA (S) DE TALCA Y LINARES , SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA I, REGIÓN DE | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-05 |  |  | Pln | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | La Araucanía | PROYECTOS | 30116610-0 | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30116610-0 | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 415000 | 0 | 0 | 113 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 14826 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCION RUTA PRECORD. S: RUTA L-11-RUTA L-535 Y PTE. ACHIBUENO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213204 | Estudio de Ingeniería Construcción Ruta Precordillerana, Sector Ruta L -11 - Ruta L-535 y Puente Achibueno, Región del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-04-24 | 2014-06-13 | 03/07/2014 | 29/07/2014 | 2014-07-29 | 2017-10-11 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 752182 | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 642702 | 147002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13132 | 0 | 42625 | 33861 | 36323 | 21061 | 0 | 0 | 14279
Vialidad | del Maule | La Araucanía | PROYECTOS | 30122037-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PUENTE AGUA BUENA EN RUTA L-30-M. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 17 | 1200 | 0 | 0 | 54 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30122037-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PUENTE AGUA BUENA EN RUTA L-30-M. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 260850 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 1; 1-A ; 2 REPOSICION Y MEJORAMIENTO PUENTE AGUA BUENA EN RUTA L-30-M | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 38193 | 8 | Varios Expropiados | 16928 | 21265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30122037-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PUENTE AGUA BUENA EN RUTA L-30-M. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39376 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 227812 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta L-45, Sector El Peñasco-Reten los Hualles, Provincia de Linares, Región del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-09 | 2016-01-12 | 03/02/2016 | 26/02/2016 | 2016-02-26 | 2017-12-12 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 276200 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 143640 | 90755 | 0 | 8477 | 48279 | 0 | 0 | 33999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49293
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 247239 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Curicó Norte, Comunas de Curicó y Romeral, Etapa I, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-28 | 2016-05-19 | 08/09/2016 | 11/10/2016 | 2016-10-11 | 2020-10-20 | CURICO | CURICO, ROMERAL | IPC | 0 | 830000 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 17801 | 210194 | 0 | 35900 | 17479 | 35108 | 0 | 17631 | 17346 | 17346 | 17346 | 17346 | 17346 | 17346 | 651095
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 247241 | Asesoría a la inspeccion fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Teno, Comunas de Teno y Rauco, Etapa II, Región Del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-28 | 2016-05-24 | 08/09/2016 | 06/10/2016 | 2016-10-06 | 2020-10-15 | CURICO | RAUCO, TENO | IPC | 0 | 834000 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 18509 | 210559 | 0 | 34205 | 17557 | 17599 | 17913 | 17709 | 17596 | 17596 | 17596 | 17596 | 17596 | 17596 | 654563
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 247244 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talca, Sector Constitución, Comunas de Constitución y Empedrado, Etapa II, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-28 | 2016-05-20 | 13/10/2016 |  | 2016-12-02 | 2020-12-11 | TALCA | CONSTITUCION, EMPEDRADO | IPC | 0 | 863544 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 215387 | 0 | 35117 | 17820 | 18219 | 18288 | 18333 | 17935 | 17935 | 17935 | 17935 | 17935 | 17935 | 699442
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 254695 | ASESORÍA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICÓ, SECTOR HUALAÑE, LICANTÉN, VICHUQUÉN, CURICÓ Y RAUCO, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-21 | 2016-08-17 | 14/10/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-15 | 2020-12-24 | CURICO | CURICO | IPC | 0 | 770227 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 151710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58715 | 16231 | 15450 | 15450 | 15450 | 15450 | 14964 | 0 | 675808
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 264027 | "ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO, PENCAHUE Y CONSTITUCIÓN, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-25 | 2017-05-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-25 | 2021-07-04 | TALCA | CUREPTO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 781840
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 264029 | "ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR RETIRO, COMUNAS DE RETIRO Y LONGAVÍ, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-20 | 2017-05-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-24 | 2021-07-03 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 843160
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 264032 | "ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR PARRAL, COMUNAS DE PARRAL Y RETIRO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-04-18 | 2017-05-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-12 | 2021-08-22 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 879500 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 69384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17346 | 17346 | 17346 | 17346 | 931871
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 264034 | "ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR SAN JAVIER, COMUNAS DE SAN JAVIER Y VILLA ALEGRE, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-25 | 2017-05-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-31 | 2021-07-10 | LINARES | SAN JAVIER | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 69384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17346 | 17346 | 17346 | 17346 | 808868
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 264036 | "ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES, COMUNAS DE LINARES, COLBÚN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ETAPA II, REGIÓN DEL MAUL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-20 | 2017-05-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-24 | 2021-07-03 | LINARES | SAN JAVIER | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 69384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17346 | 17346 | 17346 | 17346 | 808868
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 264039 | "ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN CLEMENTE PONIENTE, COMUNAS TALCA, MAULE, PELARCO Y RÍO CLARO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-04-18 | 2017-05-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-12 | 2021-08-22 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 0 | 879150 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 895614
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 264043 | "ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA II, REGIÓN DEL MAUL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-18 | 2017-05-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-17 | 2021-06-26 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 881036
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 247227 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Curicó Norte, Comunas de Curicó y Romeral, Etapa I, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-03-29 | 2016-05-06 | 25/08/2016 | 23/09/2016 | 2016-09-23 | 2020-09-02 | CURICO | CURICO, ROMERAL | IPC | 4990000 | 4219828 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 77079 | 1133062 | 26704 | 0 | 223262 | 72945 | 26047 | 112119 | 71750 | 105350 | 114260 | 133025 | 142250 | 105350 | 3346924
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 247237 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Teno, Comunas de Teno y Rauco, Etapa II, Región Del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-03-30 | 2016-05-10 | 25/08/2016 | 06/10/2016 | 2016-10-06 | 2020-09-15 | CURICO | RAUCO, TENO | IPC | 5185000 | 4437757 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 1348696 | 102078 | 65521 | 26034 | 120951 | 42097 | 69635 | 82400 | 133430 | 166286 | 163945 | 157563 | 218756 | 3463618
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 247238 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talca, Sector Constitución, Comunas de Constitución y Empedrado, Etapa II, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-03-31 | 2016-05-11 | 25/08/2016 | 23/09/2016 | 2016-09-23 | 2020-09-02 | TALCA | CONSTITUCION, EMPEDRADO | IPC | 6680000 | 5997467 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 386821 | 2179880 | 0 | 118505 | 237359 | 0 | 515850 | 0 | 251578 | 140817 | 238323 | 139567 | 197737 | 340144 | 3828274
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 247238 | Modificacion del contrato nº247238 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talca, Sector Constitución, Comunas de Constitución y Empedrado, Etapa II, Región del Maule | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-09-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 527908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 197737 | 240171 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 254692 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICÓ, SECTOR HUALAÑE, CUMUNAS DE HUALAÑE, LICANTÉN, VICHUQUÉN, CURICÓ Y RAUCO, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-16 | 2016-08-03 | 27/09/2016 | 24/11/2016 | 2016-11-24 | 2020-11-03 | CURICO | CURICO | IPC | 6592377.126 | 6184342 | 76832630 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 0 | 1302282 | 0 | 23251 | 66628 | 190603 | 58953 | 154347 | 84000 | 157500 | 84000 | 178500 | 126000 | 178500 | 5298083
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264026 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO, PENCAHUE Y CONSTITUCIÓN, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. " | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-03-14 | 2017-04-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-03 | 2021-08-13 | TALCA | CUREPTO | IPC | 7089114.399 | 6299648 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186500 | 186500 | 186500 | 186500 | 6082280
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264028 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR RETIRO, COMUNA DE RETIRO Y LONGAVI, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE." | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-03-10 | 2017-04-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-03 | 2021-08-13 | LINARES | LINARES | IPC | 5258818.376 | 4837757 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0 | 624500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 186500 | 186500 | 186500 | 4631278
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264030 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR PARRAL, COMUNAS DE PARRAL Y RETIRO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. " | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-03-09 | 2017-04-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-03 | 2021-10-13 | LINARES | LINARES | IPC | 5581157.882 | 5172874 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 5313672
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264033 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR SAN JAVIER, COMUNAS DE SAN JAVIER Y VILLA ALEGRE, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE."""" | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-03-14 | 2017-04-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-03 | 2021-09-12 | LINARES | SAN JAVIER | IPC | 5699285.046 | 4699775 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 135000 | 135000 | 4685289
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264035 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES, COMUNAS DE LINARES, COLBUN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE."""" | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-03-10 | 2017-04-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-03 | 2021-09-12 | LINARES | LINARES | IPC | 5689149.901 | 5151029 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 4841580
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264038 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN CLEMENTE PONIENTE, COMUNAS DE TALCA, MAULE, PELARCO Y RIO CLARO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. " | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-03-09 | 2017-04-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-03 | 2021-08-13 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 6498448.127 | 5513561 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186500 | 186500 | 186500 | 186500 | 5244055
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264041 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA (S) DE TALCA Y LINARES , SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE." | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-03-10 | 2017-04-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-03 | 2021-08-13 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 6787219.468 | 5512940 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186500 | 186500 | 186500 | 186500 | 5248679
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 250754 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Colorado en Ruta J-615 KM. 0,80, Provincia de Curico, Region del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-05 | 2016-08-24 | 31/08/2016 | 07/10/2016 | 2016-10-07 | 2017-10-07 | CURICO | CURICO | IPC | 0 | 224456 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 231153 | 44306 | 0 | 37166 | 18407 | 18685 | 18197 | 18508 | 18508 | 18508 | 18508 | 13360 | 7000 | 4390
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 250758 | Reposición Puente El Colorado en Ruta J-615 KM. 0,80, Provincia de Curico, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-01 | 2016-07-15 | 28/07/2016 | 28/09/2016 | 2016-09-28 | 2017-12-05 | CURICO | CURICO | IPC | 2277709.933 | 2186673 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 1617478 | 0 | 0 | 312330 | 0 | 249857 | 0 | 0 | 214067 | 214067 | 214067 | 128134 | 284956 | 680611
Vialidad | del Maule | La Araucanía | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 256559 | Resol. SRM VII Nº 14 DE FECHA 30/07/2015 Lote(s) Nº 11 12 6 7 8 REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-04-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 21416 | 8 | Varios Expropiados | 21415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270894 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 1 2 3 REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 72808 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270895 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 4 5 REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 18966 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 257042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 256598 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270896 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 9 - 13 REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 23896 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272618 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 4 5 REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 20258 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30134727-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 208036 | "Asesoría a la Inpección Fiscal Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Curicó, sector Curicó Sur, Comunas de Molina y Sagrada Familia, Etapa I, Región del Maule." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-11-21 | 2013-12-06 | 19/12/2013 | 04/03/2014 | 2014-03-04 | 2018-02-11 | CURICO | CURICO | IPC | 0 | 778000 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 578846 | 215563 | 18513 | 18917 | 18575 | 18619 | 18690 | 19183 | 18691 | 16875 | 16875 | 16875 | 16875 | 16875 | 54276
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30134727-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 208037 | "Asesoría a la Inpección Fiscal Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Talca, sector Talca Norte, Comuna de Río Claro, San Rafael, Pencahue y Talca, Etapa I, Región del Maule." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-11-21 | 2013-12-06 | 19/12/2013 | 04/03/2014 | 2014-03-04 | 2018-02-11 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 778000 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 578424 | 225429 | 20567 | 18489 | 18589 | 18634 | 19162 | 18750 | 16383 | 18971 | 18971 | 18971 | 18971 | 18971 | 44719
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30134727-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 207765 | "Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Curicó, sector Curicó Sur, Comunas de Molina y Sagrada Familia, Etapa I, Región del Maule." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-10-08 | 2013-11-05 | 03/12/2013 | 03/02/2014 | 2014-02-03 | 2018-01-13 | CURICO | CURICO | Pln | 6507509.403 | 5940920 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 4562132 | 1432294 | 341620 | 130470 | 102366 | 94742 | 29132 | 99705 | 36919 | 155585 | 117436 | 79015 | 100581 | 144723 | 496093
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30134727-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 207765 | "Modificacion del contrato nº207765 , Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Curicó, sector Curicó Sur, Comunas de Molina y Sagrada Familia, Etapa I, Región del Maule." | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-13 |  |  | Pln | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | -58161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58161 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30134727-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 208035 | "Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Talca, sector Talca Norte, Comunas de Río Claro, San Rafael, Pencahue y Talca, Etapa I, Región del Maule." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-10-08 | 2013-10-29 | 22/11/2013 | 26/12/2013 | 2013-12-26 | 2017-12-05 | TALCA | TALCA | Pln | 5069487.74 | 5236902 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 4538308 | 911820 | 152688 | 80421 | 83866 | 118055 | 38731 | 82107 | 42185 | 72598 | 81579 | 65428 | 94162 | 0 | 293484
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30134727-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 208035 | "Modificacion del contrato nº208035 , Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Talca, sector Talca Norte, Comunas de Río Claro, San Rafael, Pencahue y Talca, Etapa I, Región del Maule." | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-05 |  |  | Pln | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 119992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119992 | 13200
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30137598-0 | MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227815 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Enlace Ruta K-610 - Ruta 120, Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta publica | 2015-05-08 | 2015-06-23 | 13/07/2015 | 13/07/2015 | 2015-07-13 | 2016-12-24 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 154000 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTE S.A. | 140221 | 25000 | 0 | 20188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 212798 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Talca, Sector Costa Centro, Comunas De Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa II, Región del Maule. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-02-12 | 2014-02-28 | 03/07/2014 | 06/03/2015 | 2015-03-06 | 2019-03-15 | TALCA | CONSTITUCION | IPC | 0 | 480338 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 188931 | 135050 | 11882 | 11085 | 22230 | 0 | 11196 | 11223 | 11239 | 11239 | 11239 | 11239 | 11239 | 11239 | 206199
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 216746 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa II, Region Del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-09-03 | 2014-09-24 | 06/10/2014 | 10/11/2014 | 2014-11-10 | 2018-11-19 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 0 | 711070 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 366615 | 201001 | 16548 | 16221 | 32950 | 16409 | 0 | 33218 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 19655 | 0 | 202981
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 216750 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Etapa I, Region Del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-07-22 | 2014-08-12 | 23/09/2014 | 04/11/2014 | 2014-11-04 | 2018-11-13 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 0 | 776000 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 409185 | 214148 | 17837 | 17801 | 17897 | 17939 | 18404 | 18052 | 17703 | 17703 | 17703 | 17703 | 17703 | 17703 | 215087
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 212797 | "Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Costa Centro, Comunas De Constitucion Empedrado y Curepto, Etapa II, Region del Maule" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-01-09 | 2014-02-26 | 14/10/2014 | 16/02/2015 | 2015-02-16 | 2019-01-26 | TALCA | CONSTITUCION | Pln | 5907213.55 | 5098865 | 79657030 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 2578208 | 1374344 | 144612 | 94696 | 174457 | 182605 | 0 | 212186 | 154000 | 40700 | 165000 | 71500 | 134588 | 0 | 1668950
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 212797 | "Modificacion del contrato nº212797 , Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Costa Centro, Comunas De Constitucion Empedrado y Curepto, Etapa II, Region del Maule" | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-26 |  |  | Pln | 0 | 0 | 79657030 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21396
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 216740 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa II, Region Del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-07-29 | 2014-08-19 | 28/08/2014 | 30/09/2014 | 2014-09-30 | 2018-09-09 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 7430984.344 | 6620092 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 3282003 | 1838799 | 74389 | 255568 | 231114 | 86193 | 212773 | 134349 | 155376 | 169162 | 181863 | 117813 | 163429 | 56770 | 2044620
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 216748 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUQUENES, SECTOR CAUQUENES NORTE, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-06-25 | 2014-07-18 | 10/10/2014 | 30/10/2014 | 2014-10-30 | 2018-10-09 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 5801883.463 | 5218379 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 2441460 | 1538872 | 177280 | 141371 | 97193 | 179274 | 0 | 152687 | 87962 | 132690 | 158394 | 139241 | 272780 | 0 | 1687582
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 216748 | Modificacion del contrato nº216748 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUQUENES, SECTOR CAUQUENES NORTE, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 99998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 254712 | Estudio de Ingeniería Conservación Puente Los Puercos en Ruta K-60, Provincia de Talca, Región del Maule. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-08 | 2016-10-12 | 04/11/2016 | 10/11/2016 | 2016-11-10 | 2017-12-05 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 108760 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 110974 | 0 | 0 | 31573 | 0 | 18002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61399 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 269565 | Estudio de Ingeniería Conservación Puentes Villa Seca, Torreón, La Balsa, Cárcamo y El Belloto, Provincias de Linares y Curico | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-28 | 2017-07-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-03-26 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 0 | 87786100 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 386624
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 254651 | Conservación de la Red Vial Comunal; Conservación Periódica Puente Quiriquina en Ruta L-539, Cruce L-551 (Colonia Central)-Cruce L-491 (Roberto Opazo), Km. 1,945, Provincia de Linares, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-16 | 2016-07-22 | 25/08/2016 | 21/10/2016 | 2016-10-21 | 2017-07-18 | LINARES | COLBUN, LINARES, YERBAS BUENAS | IPC | 499221.244 | 492785 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0 | 473738 | 0 | 77202 | 0 | 85368 | 167654 | 54754 | 33514 | 55246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28521
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 254709 | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periodica Varios Badenes, Primera Etapa, Provincia de Cauquenes, Región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-17 | 2016-07-22 | 11/08/2016 | 23/08/2016 | 2016-08-23 | 2017-03-21 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 444325.77 | 434914 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 139435 | 304957 | 53320 | 50564 | 78428 | 102513 | 0 | 14884 | 5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 254714 | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periódica Puente El Boldal en Ruta J-575, Guaico-El Boldal, Km. 1.52, Provincia de Curicó, Región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-10 | 2016-07-15 | 11/08/2016 | 19/08/2016 | 2016-08-19 | 2017-05-01 | CURICO | CURICO | IPC | 368462.124 | 403867 | 76832630 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 133441 | 274351 | 0 | 93381 | 49537 | 85660 | 41005 | 4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 269561 | "Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periódica Puente Lircay en Ruta M-470, Cruce M-50(San Esteban) - Chanco, Km 7,44 al km 7,97, Provincia de Cauquenes, Región del Maule " | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-15 | 2017-07-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-21 | 2018-04-19 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 536018.432 | 0 | 76302574 |  | 0 | 290500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 140500 | 261861
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 269564 | "CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA PUENTES MENORES, RUTA L-355, COLBUN-COLBUN ALTO, KM 8,08; KM 9,52 Y KM 11,6; PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE" | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-15 | 2017-07-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-12 | 2018-07-09 | LINARES | LINARES | IPC | 405655.59 | 0 | 96649000 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 218006
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270340 | "Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periodica Ruta L-666, Cr. L-642(Paso Miraflores) - Cr. L-720(Cardo Verde), Tramo km 0,0 al km 22,05; Provincia de Linares, Región del Maule." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-05-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 200000 | 450000 | 310030
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270373 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Cercos varios caminos, Provincia de Cauquenes. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-04-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270375 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Cercos varios caminos, Provincias de Linares y Talca | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-04-01 | TALCA, LINARES | TALCA, LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 2060
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270733 | Conservación de la Red Vial, Contatación Horas Maquinas para Emergencia Varios Caminos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-11-01 | CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES | CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270734 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica varios caminos, Comunas de Constitución y Empedrado, Provincia Talca. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-02-01 | TALCA | CONSTITUCION, EMPEDRADO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 277000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69250 | 69250 | 69250 | 69250 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270735 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica varios caminos, Comuna de Empedrado Provincias Talca. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-02-01 | TALCA | EMPEDRADO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 638000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30259226-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 232856 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN: J-665, CRUCE J-65 (LA OBRA)-LOS CASTAÑOS; J-640, CRUCE J-60 (ISLA MARCHANT)-CRUCE J-620 (TUTUQUEN); J-617, CRUCE J-615 (PUENTE COLORADO)-LOS CRISTALES; J-582, CRUCE J-60 (LA IGLESIA)-CRUCE J-580 (SANTA OLGA), J-635, CRUCE | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-04-16 | 2015-05-12 | 16/06/2015 | 24/07/2015 | 2015-07-24 | 2016-05-19 | CURICO | CURICO | IPC | 1398599.004 | 1414410 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 1460188 | 2406 | 0 | 0 | 0 | 2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30259226-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 238042 | "Camino Básico por Conservación: L-480, Sector Tres Esquinas - Paso Cuñao, Tramo km 1,8 al km 8,6; L-402, Cruce L-404(Bodega) - Asentamiento Bodega, Tramo km 1,26 al km 5,6; ZL-499, Cruce L-491(Mesamavida) - La Caña, Tramo km 0,0 al km 2,33; L-475, Cruce | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-08-28 | 2015-09-16 | 07/10/2015 | 11/11/2015 | 2015-11-11 | 2016-10-06 | LINARES | LINARES | IPC | 1697453.451 | 1731685 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 1658566 | 120326 | 0 | 19417 | 2682 | 0 | 81495 | 0 | 0 | 0 | 16732 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 270026 | Camino Basico por conservación L-235, Cruce L-25 Km. 0 al 7,60; L-275 Km 6,48 al 13,18; L-279 Prov. de Linares | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 120 | 150 | 150 | 150 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 259104 | Camino Básico por Conservación; L-685, Cruce L-751(Los Cuartesles)-La Orilla, Tramo km 0,0 al km 5,5; y L-687, Cruce L-751(Las Camelias) - Río Longavi, Tramo km 0,0 al km 2,8 Provincia de Linares, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-21 | 2016-10-18 | 17/11/2016 | 22/12/2016 | 2016-12-22 | 2017-05-21 | LINARES | LINARES | IPC | 750335.011 | 761661 | 78081230 | BARROS Y BARROS LTDA. | 0 | 771049 | 0 | 0 | 256360 | 228527 | 223242 | 43380 | 19540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 262053 | Camino Básico por Conservación L-235, Cruce L-25, (Puente Alto) - Guadantum, Tramo KM 0,00 AL KM 7,60; L-275, Sector Puipuyen-Puente Caracoles,Tramo KM 6,48 AL KM 13,18; L-279, (Segunda Convocatoria) Provincia de Linares, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-23 | 2017-01-17 | 23/02/2017 | 28/03/2017 | 2017-03-28 | 2018-01-22 | LINARES | LINARES | IPC | 2107000.91 | 1954410 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LIMITADA | 0 | 1955889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48662 | 118991 | 220717 | 405365 | 555032 | 346589 | 260533 | 60392
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263193 | "Camino Básico por Conservación: K-440, Sector Puente Maintenhuapi - Huilliborgoa, Tramo Km 2,14 al Km 8,0; S/R, Cr K-405(Pangue Abajo), Tramo Km 0,0 al km 4,5 y S/R, Cr K-405(San Ricardo) - Pelarco Viejo, Tramo Km 0,0 al km 5,30; Provincia de Talca, Reg | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-02 | 2017-03-30 | 28/04/2017 | 07/06/2017 | 2017-06-07 | 2018-03-04 | TALCA | TALCA | IPC | 1525312.551 | 1450110 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 978589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31903 | 103538 | 256903 | 262951 | 323294 | 527370
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263199 | "Camino Básico por Conservación: J-440, Cr J-40 - (La Vuelta El Sauce) - La Vizcaya, Tramo km 2,2 al km 9,0; J-555, Cr Ruta 5(Calle de Servicio Viluco) - Al Río Teno, Tramo km 0,0 al km 2,0 y J-255, Cr J-25 (Las Parcelas) - Cr J-415 (Teniente Cruz), Tramo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-02 | 2017-03-30 | 28/04/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-06 | 2018-03-03 | CURICO | CURICO | IPC | 1090010.559 | 1013384 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 756620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17127 | 159471 | 268779 | 311243 | 287849
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263205 | "Camino Básico por Conservación: J-820, Cruce J-80(La Quirigua) - Cruce J-806(Vichuquén), Tramo km 0,0 al km 8,7; Provincia de Curico, Región del Maule." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-02 | 2017-03-29 | 02/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-06 | 2018-02-01 | CURICO | CURICO | IPC | 949993.458 | 968116 | 76327821 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 0 | 802571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89067 | 288499 | 251711 | 46470 | 126824 | 195314
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263207 | "Camino Básico por Conservación: L-619, Cr L-631(Retiro) - Cr L-665(Sta Delfina), Tramo km 0,0 al km 12,95; L-645, Cr Ruta 5(Copihue) - Cr L-751(Ajial), Tramo km 0,50 al km 7,16 y L-631, Cr Ruta 5(F. El Alamo) - Long. Antiguo Retiro, Tramo km 5,6 al km 8 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-02 | 2017-03-29 | 25/04/2017 | 30/05/2017 | 2017-05-30 | 2018-04-25 | LINARES | LINARES | IPC | 2150006.518 | 1948517 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1407893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164260 | 205374 | 251359 | 241635 | 255244 | 290021 | 639662
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263209 | "Camino Básico por Conservación: J-525, Cr J-55 (La Catreras) - Cr J-55 (Lombardia), Tramo km 1,2 al km 3,54; J-571, Cr J-55 (Tres Esquinas) - Guaico Bajo, Tramo km 0,0 al km 4,40 y SR 005, Cr Ruta 5 (Calle de Servicio) - Ampurdam Interior, Tramo km 0,0 a | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-02 | 2017-03-29 | 03/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-06 | 2017-12-03 | CURICO | CURICO | IPC | 526182.663 | 490024 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 490026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23527 | 70579 | 94105 | 188210 | 113605 | 15142
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270343 | "Camino Básico por Conservación: L-751, Sector Digua - Bullileo, Tramo km 30,240 al km 39,3; Provincia de Linares, Región del Maule." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-04-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 225400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 25400 | 635748
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270347 | "Camino Básico por Conservación: S/R 058, Cruce J-60(Idahue)-Cruce J-60(Placilla), Tramo km 0,0 al km 7,0; S/R 056, Cruce J-60 (La Higuera)- El Molino - Hualañe, Tramo km 0,0 al km 1,8; S/R 050, Cruce J-60(Estación Vieja)-Cruce J-60(Parronal), Tramo km 0, | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-06-01 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 492500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 197000 | 245500 | 1156819
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270348 | "Camino Básico por Conservación: M-40, Cruce L-30-M (Santa Olga) - Empedrado - Cruce L-26-M (Pedernales), Sector Sauzal - La Esperanza, Tramo km 43,49 al km 49,30 y L-26-M, Cruce Ruta 126 (Arbolillo) - Cruce Ruta 128 (Cauquenes), Sector La Esperanza - La | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-01-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 692500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 297000 | 345500 | 3139724
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270350 | "Camino Básico por Conservación; K-170, Cr. Ruta 5(Itahue) - Pulmodon, Tramo km 0,0 al km 4,5 y S/R 077, Cr. J-59(San Ramón) - Interior, Tramo km 0,0 al km 1,25; K-155, Cruce K-15 (Quechereguas)-Buena Paz-El Yacal, Tramo km 14,3 al km 20,3 ; y SJ-047, Cru | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-06-01 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 492500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 197000 | 245500 | 839850
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270352 | "Camino Básico por Conservación: L-320, Vaqueria - El Morro, Tramo km 0,0 al km 10,0; L-36-M, Cruce L-30-M (Sepultura) - Pan de Azucar, Tramo km 0,0 al km 5,0 y L-390, Cruce L-36-M (Pan de Azucar) - Huerta de Maule, Tramo km 0,0 al km 7,53; Provincia de L | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-06-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 592500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 247000 | 295500 | 1756365
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30398835-0 | MEJORAMIENTO ESTAB. DE TALUDES RUTA 115-CH S: LA MINA-LTE. INTERNAC | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258004 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Estabilización de Taludes Ruta 115-CH, Sector La Mina Limite Internacional, Región del Maule. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-24 | 2016-12-22 | 30/12/2016 | 07/02/2017 | 2017-02-07 | 2019-04-28 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 0 | 1207445 | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 0 | 214345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78400 | 0 | 135945 | 1119600
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30440736-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR: RUTA K-120 - ACCESO SUR A CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 262943 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR: RUTA K-120 - ACCESO SUR A CURICO | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-19 | 2017-06-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-31 | 2019-03-24 | CURICO | CURICO, SAGRADA FAMILIA | IPC | 0 | 0 | 79931880 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1278900
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263100 | RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 265184 | Contrato Administración Directa, año 2017, Regional Maquinarias | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 1279600 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1279601 | 30371 | 62543 | 171383 | 102099 | 117667 | 114780 | 150000 | 100000 | 100000 | 139600 | 65937 | 125221 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 265185 | Contrato Global Administración Directa, año 2017, Regional Combustibles | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 700000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700002 | 35237 | 58355 | 39119 | 56017 | 42614 | 56342 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 62659 | 109659 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 265186 | Contrato Global Administración Directa, año 2017, Regional RR.HH. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 70000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70001 | 774 | 418 | 4 | 107 | 6719 | 9804 | 13000 | 12000 | 10000 | 5009 | 12166 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 265187 | Contrato Global Administración Directa, año 2017,Regional Seguridad Vial y Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 140000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 140000 | 18 | 0 | 71 | 175 | 23790 | 18 | 22000 | 25000 | 18000 | 10000 | 24911 | 16017 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 265188 | Contrato Global Administración Directa año 2017, Mantención y Reparación de Camionetas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 36000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36000 | 0 | 2013 | 2228 | 3864 | 9093 | 3230 | 6000 | 2000 | 7572 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 265189 | Contrato Global Administración Directa, año 2017, Paso Pehuenche | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 21909 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21909 | 0 | 0 | 168 | 98 | 398 | 0 | 21245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 265190 | Contrato Global Conservación y Administración Directa, año 2017, Regional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 90000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 39943 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 265191 | Contrato Global Administración Directa, año 2017, Pavimentos Bassicos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 849054 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 849054 | 0 | 8381 | 0 | 86607 | 83515 | 17005 | 50000 | 150000 | 75000 | 150000 | 87551 | 140995 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 265192 | Servicio de Seguridad para Maquinarias de la Dirección de Vialidad, Región del Maule, año 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 59000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 59001 | 4996 | 1176 | 8816 | 4972 | 4972 | 4972 | 5000 | 7000 | 6217 | 10880 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 265193 | Fiar para pago de Peajes Maquinaria Pesada año 2017, Dirección de Vialidad Region del Maule | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 150 | 7033992 | MARIO E. DIAZ FERNANDEZ | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 265194 | Contrato Global Administración Directa, año 2017, Provincia de Curicó | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 439600 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 439601 | 0 | 66323 | 18244 | 23303 | 15211 | 12051 | 109000 | 15000 | 44519 | 39600 | 96350 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 265195 | Contrato Global Administracuón Directa año 2017, Provincia de Talca | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 396372 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 396373 | 2399 | 43738 | 26242 | 48667 | 15734 | 10063 | 14392 | 50000 | 50000 | 35138 | 100000 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 265196 | Contrato Global Administración Directa año 2017, Provincia de Linares | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 449538 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 449538 | 0 | 26166 | 19933 | 61991 | 101848 | 31454 | 0 | 0 | 0 | 108146 | 100000 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 265197 | Contrato Global Administración Directa año 2017, Provincia de Cauquenes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAUQUENES | CAUQUENES | SR | 0 | 369129 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 369129 | 0 | 9272 | 56737 | 43912 | 19085 | 10286 | 30000 | 30000 | 30000 | 79837 | 30000 | 30000 | 0
Vialidad | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265946 | DEPTO. MAQUINARIA, Mantención y Reparación de Bulldozer | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 450000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25515 | 0 | 0 | 0 | 9360 | -4462 | 9977 | 0 | 1500 | 1500 | 3000 | 4500 | 140 | 0
Vialidad | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265953 | DEPTO. MAQUINARIA, Reparacion y Mantencion de Equipos y Camiones. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 155135 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6001 | 0 | 78 | 0 | 2500 | 1888 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 829 | 0
Vialidad | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265984 | DEPTO. MAQUINARIA, Combustible para Bulldozer y Camiones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 351954 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35003 | 0 | 4118 | 1513 | 1457 | 6433 | 4918 | 0 | 0 | 3083 | 4111 | 8157 | 1213 | 0
Vialidad | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 266087 | DEPTO. MAQUINARIA, Servicio de Transporte Bulldozer. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 39460 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2001 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 87 | 200 | 0 | 13 | 261 | 100 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267901 | LABORATORIO: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8085 | 0
Vialidad | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267907 | PREV. RIESGOS: Adquisición de EPP para el Depto. Puentes, SP Nº 56-199 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 33000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1145 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267913 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27375 | 0
Vialidad | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 80000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268222 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0
Vialidad | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268225 | DEPTO. MAQUINARIAS, Reembolso de Peajes y Revisiones Técnicas de Maquinarias | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15500 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 86 | 72 | 22 | 0 | 200 | 400 | 507 | 514 | 114 | 0
Vialidad | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268268 | PUENTES: Servicio de flete de equipos y arriendo de equipos menores, SP Nº 67 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 19000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Maule | Interregional | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268413 | LABORATORIO: Adquisición de 2 tamices 5/16" para LNV Y LRV Talca, SP Nº 79 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA, SANTIAGO | TALCA, LA FLORIDA | SR | 0 | 155 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268414 | LABORATORIO: Servicio de Gas ABASTIBLE SP Nº 80, 195, 232 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 2055 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268643 | DPTO. MAQUINARIA, Repararacion y Mantencion de Camion Salero, correspondiente a la XII Región. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 114866 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
Vialidad | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268911 | LABORATORIO: Adquisición de Celda de carga de 600kN, SP Nº 90 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3568 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269310 | LABORATORIO: Adquisición de accesorios para ensayes para el LRV Maule 2017 SP Nº 105 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 7370 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7369 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0
Vialidad | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270082 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISICION DE ABONOS PARA MAQUINARIA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 13300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270582 | LABORATORIO: Servicio de Dosimetría primer trimestre, SP Nº 176 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1868 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270634 | PUENTES: Servicio de reparación de Grúa Hidráulica, SP Nº 182 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 1308 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270667 | DPTO. MAQUINARIA, Convenio Servicio de meteorología, Paso Pehuenche, Punta Arenas, Portillo y Pino Hachado. Dirección de Vialidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 31187 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9651 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270804 | LABORATORIO: Servicio de reparación de dos equipos compactadores, SP Nº 187 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 988 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270848 | LABORATORIO: Mantención y reparación de dos hornos de convección, SP Nº 196 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 655 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271013 | PEAJE: Carga de tarjetas de prepago para peaje concesionarias Ruta Maipo, Maule y El bosque | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 750 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271118 | PUENTES: Adquisición de uniones rápidas para puentes mecanos, SP Nº 214 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 451 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0
Vialidad | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271276 | COMPRAS CENTRALIZADAS: Adquisición de combustible año 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 528000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271703 | LABORATORIO: Servicio Mantención y reparación de 2 compactadores LNV, SP Nº 250 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 758 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271769 | LABORATORIO: SP Nº 257 Servicio de calibración de masas patrones del LRV Talca | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 614 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0
Vialidad | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271783 | PUENTES: EP Nº 260 Adquisición de repuestos para 3 sondas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 3134 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0
Vialidad | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271874 | LABORATORIO: SP Nº 261 Servicio de mantención de equipo reómetro de corte dinámico y los equipos de apoyo | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1845 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0
Vialidad | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272083 | PUENTES: Servicio de reparación general de Grúa Grove, SP 271 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 33749 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411 | 0
Vialidad | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272239 | PUENTES: SP N 280 Adquisición de repuestos y accesorios para equipos de sondaje y Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 2902 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0
Vialidad | del Maule | Metropolitana | PROYECTOS | 30447928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272298 | LABORATORIO: Calibración de masas patrones, SP Nº 281 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1456 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0
Vialidad | del Maule | La Araucanía | PROYECTOS | 30458385-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 115 CH - RUTA 5 ENLACE VAROLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30458385-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 115 CH - RUTA 5 ENLACE VAROLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 721000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 600000 | 91000 | 0
Vialidad | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30466137-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA VII REG DEL MAULE 2017 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30466137-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA VII REG DEL MAULE 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263596 | Conservación Sistema Señalización Informativa VII Región del Maule (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-10-01 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83334 | 83334 | 83334 | 50000
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30466137-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA VII REG DEL MAULE 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272834 | Conservación Sistema Señalización Informativa VII Región del Maule (Nuevo 2017) 2 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-01-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83334 | 83334 | 83334 | 50000
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30483981-0 | REPOSICION PARADERO SANTA OLGA E INFRAESTRUCTURA DE APOYO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 273280 | Asesoría de la Inspección Fiscal Reposición Paradero Santa Olga e Infraestructura de Apoyo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2017-12-01 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0
Vialidad | del Maule | La Araucanía | PROYECTOS | 30483981-0 | REPOSICION PARADERO SANTA OLGA E INFRAESTRUCTURA DE APOYO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 263274 | PUBLICACIONES 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 10102 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30483981-0 | REPOSICION PARADERO SANTA OLGA E INFRAESTRUCTURA DE APOYO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272693 | REPOSICION PARADERO SANTA OLGA E INFRAESTRUCTURA DE APOYO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 56000 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250763 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 148, Etapa I, Sectores Pasada por Bulnes, Entrada a Puente El Roble y Pasada por Quillón, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia de Ñuble, región del Bio Bio | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-11-25 | 2017-05-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-20 | 2019-07-20 | ÑUBLE | BULNES, QUILLON | IPC | 0 | 595903 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30920 | 51532 | 25968 | 35580 | 503000
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250766 | Reposición Ruta 148, Etapa I, Sectores Pasada Por Bulnes, entrada a Puente El Roble y Pasada por Quillón, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia de Ñuble, Región del Bío Bío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-29 | 2017-05-10 | 06/06/2017 | 28/06/2017 | 2017-06-28 | 2019-06-18 | ÑUBLE | BULNES, QUILLON | IPC | 7585885.068 | 6388521 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 1593000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317144 | 571854 | 383558 | 320444 | 6808000
Vialidad | del Bio Bio | La Araucanía | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 101396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101396 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 269415 | Gastos tramitación expropiaciones 2017 - SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 37550 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 308 | 523 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14161 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271207 | PÀGO PERITOS TASADORES OBRA: REPOSICION RUTA 148 SECTOR CR RUTA 5 -PUENTE QUEIME VIII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3329 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271636 | Expropiación(es VIA JUD Lote(s) Nº 1 14 18 2 20 22 29 3 34 40 5 58 6 60 67 68 8 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 65365 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 65365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65365 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271858 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 61 62 78 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 14162 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 14162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14162 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272150 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP RUTA 148 CR RUTA 5-PTE QUEIME VIII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE | BULNES | SR | 0 | 1847 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272349 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 35 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 33 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272619 | EXPROPIACION VIA CONVENIO Lote(s) Nº 10 16 23 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 22707 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 22707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22707 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272882 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 4 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 665 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHEN - QUILACO - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263468 | Asesoría a la Inspección Mejoramiento ruta q-75 Mulchen - Quillaco (Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-04-01 | BIO-BIO | MULCHEN, QUILACO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 360000
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHEN - QUILACO - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263469 | Mejoramiento Ruta Q-75 Mulchen - Quillaco (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-04-01 | BIO-BIO | MULCHEN, QUILACO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41200 | 5790000
Vialidad | del Bio Bio | La Araucanía | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHEN - QUILACO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHEN - QUILACO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 256543 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 66-F1 66-G1 MEJORAMIENTO RUTA Q-75 SECTOR MULCHEN - QUILACO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 17220 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHEN - QUILACO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 258122 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 66-S MEJORAMIENTO RUTA Q-75 SECTOR MULCHEN - QUILACO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 2364 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHEN - QUILACO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHEN - QUILACO - | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 269415 | Gastos tramitación expropiaciones 2017 - SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 37550 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHEN - QUILACO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269977 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 66-M 66-M1 66-N 66-U 66-U1 MEJORAMIENTO RUTA Q-75 SECTOR MULCHEN - QUILACO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 69368 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 21800 | 0 | 0 | 19728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 20125343-1 | REPOSICION RUTAS: N-58-O, O-66-N, SECTOR: COELEMU-RAFAEL-TOME - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 172440 | Reposición Ruta 126, sector Coelemu - Rafael - Tomé, tramos Dm. 0,00 al Dm. 4.542 (Puente Burca) y Dm. 14.400 a Dm. 20.300 (Rafael), Comunas Coelemu y Tomé, Provincias Ñuble y Concepción, Región del Bío Bío. (Nuevo 2011) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2011-05-09 | 2011-07-15 | 10/08/2011 | 02/09/2011 | 2011-09-03 | 2013-06-16 | ÑUBLE, CONCEPCION | COELEMU, TOME | Pln | 6431271.386 | 6323135 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 6621169 | 37016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 33516 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 20125343-1 | REPOSICION RUTAS: N-58-O, O-66-N, SECTOR: COELEMU-RAFAEL-TOME - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 172440 | Modificacion del contrato nº172440 , Reposición Ruta 126, sector Coelemu - Rafael - Tomé, tramos Dm. 0,00 al Dm. 4.542 (Puente Burca) y Dm. 14.400 a Dm. 20.300 (Rafael), Comunas Coelemu y Tomé, Provincias Ñuble y Concepción, Región del Bío Bío. (Nuevo 20 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-06-16 |  |  | Pln | 0 | 0 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | -33515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33515 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 20125343-1 | REPOSICION RUTAS: N-58-O, O-66-N, SECTOR: COELEMU-RAFAEL-TOME - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 20125343-1 | REPOSICION RUTAS: N-58-O, O-66-N, SECTOR: COELEMU-RAFAEL-TOME - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270626 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1520-2012 Lote(s) Nº 9 A 25 CAMINO RUTA 126, SECTOR COELEMU - RAFAEL - TOME, TRAMO II | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 3060 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 20125343-1 | REPOSICION RUTAS: N-58-O, O-66-N, SECTOR: COELEMU-RAFAEL-TOME - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272370 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-5175-2007 Lote(s) Nº 27 CAMINO RUTA 126, SECTOR COELEMU - RAFAEL - TOME, TRAMO I | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 3005 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3005 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270887 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas N-51-47, Coihueco-Pinto | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-09-01 | ÑUBLE | COIHUECO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 431000
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270888 | Mejoramiento Rutas N-51-47, Coihueco-Pinto | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-08-01 | ÑUBLE | COIHUECO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100001 | 3813000
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 28300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28300 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 20158178-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 227820 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta N-15-25, Cruce Longitudinal (San Gregorio)-Tres Esquinas (Norte), Sector Colvindo - Chacay, Tramo DM. 8.100 a DN 12.100, Comuna de Ñiquén, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-24 | 2015-12-22 | 29/12/2015 | 15/02/2016 | 2016-02-15 | 2016-11-15 | ÑUBLE | SAN CARLOS, ÑIQUEN | IPC | 0 | 132991 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 125639 | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 20158178-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 227821 | Mejoramiento Ruta N-15-25 Cruce Longitudinal (San Gregorio) - Tres Esquinas (Norte), Sector Colvindo - Chacay, Tramo Dm 8.100 a Dm 12.100, Comuna de Ñiquen, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-14 | 2015-10-26 | 03/12/2015 | 19/01/2016 | 2016-01-20 | 2016-11-30 | ÑUBLE | SAN CARLOS, ÑIQUEN | IPC | 847605.041 | 731168 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 742189 | 7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | La Araucanía | PROYECTOS | 20158178-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 20158178-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 37061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37061 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 20158178-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 269415 | Gastos tramitación expropiaciones 2017 - SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 37550 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 20158178-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269880 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: SAN GREGORIO - TRES ESQUINAS | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE | ÑIQUEN | SR | 0 | 572 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 572 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 20158178-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269978 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 13 14 MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CR LONG (S GREGORIO) - TRES ESQUINAS (N) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1668 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1668 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 20193543-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO S: TIRUA-LIMITE REGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 172443 | Mejoramiento Camino Costero, Sector: Tirúa - Límite regional, DM. 0,00 - DM. 19.243,27, Región del Bío Bío (Nuevo 2011) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2011-06-26 | 2011-09-02 | 12/10/2011 | 09/11/2011 | 2011-11-10 | 2014-05-27 | ARAUCO | TIRUA | Pln | 10955000 | 7315963 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 7967948 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 20193543-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO S: TIRUA-LIMITE REGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 229462 | Terminacion Mejoramiento Camino Costero, Sector: Tirúa - Límite regional, DM. 0,00 - DM. 19.243,27, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Bío Bío (original 172443) | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2015-04-01 | 2015-06-01 | 08/04/2015 | 03/08/2015 | 2015-08-04 | 2016-10-27 | ARAUCO | TIRUA | IPC | 7997057.507 | 7515499 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 7887784 | 3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3323 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 20193543-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO S: TIRUA-LIMITE REGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 231106 | Indemnizacion Mejoramiento Camino Costero, Sector: Tirúa - Límite regional, DM. 0,00 - DM. 19.243,27, Región del Bío Bío (Original 172443) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 06/03/2017 | 24/03/2017 | 2016-10-28 | 2017-12-02 | ARAUCO | ARAUCO | SR | 283875.977 | 348506 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 348506 | 0 | 0 | 0 | 348506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES REGION DEL BIO BIO . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 228866 | Asesoría Inspección Fiscal Contratos de reposición varios Puentes, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-16 | 2016-07-19 | 24/08/2016 | 26/09/2016 | 2016-09-26 | 2018-03-26 | CONCEPCION, ARAUCO | CONCEPCION, LEBU | IPC | 0 | 373500 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 33230 | 269751 | 0 | 41982 | 21998 | 21777 | 21998 | 21914 | 23180 | 22129 | 22237 | 22344 | 23633 | 26559 | 86348
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES REGION DEL BIO BIO . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 227823 | Reposición Puente Lynch, Ruta Q-60-O, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-03-28 | 2016-05-27 | 29/06/2016 | 04/08/2016 | 2016-08-05 | 2017-10-06 | CONCEPCION | HUALQUI | IPC | 1457485.542 | 1387519 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 201752 | 1229734 | 0 | 96462 | 75529 | 138513 | 60340 | 78942 | 134277 | 155685 | 177293 | 138323 | 174370 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES REGION DEL BIO BIO . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 253602 | Reposición varios puentes Región del Biobío La Chupalla y Curihuillín, Provincia de Arauco. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-28 | 2016-06-28 | 21/07/2016 | 16/09/2016 | 2016-09-17 | 2018-03-11 | ARAUCO | CURANILAHUE, LEBU | IPC | 2226306.79 | 2243685 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 30177 | 1367395 | 0 | 0 | 77504 | 99600 | 85912 | 90055 | 41168 | 72394 | 176664 | 229724 | 230824 | 263550 | 961275
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES REGION DEL BIO BIO . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 271192 | Reposición Puente Lía, Ruta O-860, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-03 | 2017-06-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-05 | 2018-08-01 | CONCEPCION | SANTA JUANA | IPC | 1121084.139 | 0 | 76832630 |  | 0 | 325900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325900 | 838277
Vialidad | del Bio Bio | La Araucanía | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES REGION DEL BIO BIO . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 45 | 200 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES REGION DEL BIO BIO . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES REGION DEL BIO BIO . | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 269415 | Gastos tramitación expropiaciones 2017 - SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 37550 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30037180-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-390, CRUCE RUTA 148 (FLORIDA) - AUTOPISTA ITATA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 217050 | Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta O-390, Sector Cruce Ruta 148 (Florida) - Autopista Itata, Región Del Bio Bio | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-11-24 | 2014-12-26 | 13/03/2015 | 08/04/2015 | 2015-04-08 | 2017-04-08 | CONCEPCION | FLORIDA | IPC | 0 | 514917 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 435000 | 104974 | 0 | 26398 | 43704 | 19791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15081 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30037180-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-390, CRUCE RUTA 148 (FLORIDA) - AUTOPISTA ITATA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 217049 | Reposición y Construcción Ruta O-390, Cruce Ruta 148- (Florida) - Autopista Itata, Provincia de Concepción, Región del BioBío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-15 | 2014-12-04 | 18/02/2015 | 18/03/2015 | 2015-03-19 | 2017-04-18 | CONCEPCION | FLORIDA | IPC | 10583497.732 | 9558933 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 9099754 | 952101 | 515235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419328 | 0 | 0 | 0 | 17538 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | La Araucanía | PROYECTOS | 30037180-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-390, CRUCE RUTA 148 (FLORIDA) - AUTOPISTA ITATA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30037180-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-390, CRUCE RUTA 148 (FLORIDA) - AUTOPISTA ITATA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10777 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30037180-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-390, CRUCE RUTA 148 (FLORIDA) - AUTOPISTA ITATA | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 269415 | Gastos tramitación expropiaciones 2017 - SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 37550 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30037180-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-390, CRUCE RUTA 148 (FLORIDA) - AUTOPISTA ITATA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271632 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 66-B1 66-C1 93 MEJORAMIENTO RUTA O-390, CRUCE RUTA 148 (FLORIDA) - AUTOPISTA ITATA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 3724 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3724 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30037829-0 | REPOSICION Y AMPLIACION RUTA 150, SECTOR LIRQUEN - QUEBRADA - HONDA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30060149-0 | CONSTRUCCION PUENTE LAS CANOAS, RUTA Q-650 LIUCURA -NEGRETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 250770 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Las Canoas Ruta Q-650 Liucura-Negrete | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-06-01 | ÑUBLE, CONCEPCION | COELEMU, HUALQUI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20044 | 517204
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30060149-0 | CONSTRUCCION PUENTE LAS CANOAS, RUTA Q-650 LIUCURA -NEGRETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268455 | Construcción Puente Las Canoas Ruta Q-650 Cruce Ruta 5 (Licura) Munilhue-Cruce Q-80 (Negrete) Comunas de Negrete y Mulchén,Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-09 | 2017-08-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-03-25 | ÑUBLE, CONCEPCION | COELEMU, HUALQUI | SR | 2318074 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2318074
Vialidad | del Bio Bio | La Araucanía | PROYECTOS | 30060149-0 | CONSTRUCCION PUENTE LAS CANOAS, RUTA Q-650 LIUCURA -NEGRETE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 458 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30060149-0 | CONSTRUCCION PUENTE LAS CANOAS, RUTA Q-650 LIUCURA -NEGRETE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 255836 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1-2-3-4 CONSTRUCCION PUENTE LAS CANOAS RUTA Q-650 LIUCURA-NEGRETE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 26658 | 8 | Varios Expropiados | 26658 | 9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9694 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30060149-0 | CONSTRUCCION PUENTE LAS CANOAS, RUTA Q-650 LIUCURA -NEGRETE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 257335 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 6 CONSTRUCCION PUENTE LAS CANOAS RUTA Q-650 LIUCURA-NEGRETE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 169 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30060149-0 | CONSTRUCCION PUENTE LAS CANOAS, RUTA Q-650 LIUCURA -NEGRETE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 258124 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 5 CONSTRUCCION PUENTE LAS CANOAS RUTA Q-650 LIUCURA-NEGRETE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 322 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30060149-0 | CONSTRUCCION PUENTE LAS CANOAS, RUTA Q-650 LIUCURA -NEGRETE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9827 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30060149-0 | CONSTRUCCION PUENTE LAS CANOAS, RUTA Q-650 LIUCURA -NEGRETE | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 269415 | Gastos tramitación expropiaciones 2017 - SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 37550 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30062120-0 | REPOSICION PUENTE CONFLUENCIA EN RUTA N-60-O, PROV. DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213248 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Confluencia, Provincia de Ñuble, Región del BioBio (Nuevo 2014) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-10-21 | 2014-12-18 | 26/02/2015 | 25/03/2015 | 2015-03-25 | 2017-03-25 | ÑUBLE | CHILLAN | IPC | 0 | 428609 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 445446 | 1902 | 0 | 0 | 0 | 1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30062120-0 | REPOSICION PUENTE CONFLUENCIA EN RUTA N-60-O, PROV. DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 256254 | Estudio Hidráulico Puente Confluencia, Río Ñuble, VIII Región. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 18/04/2016 | 18/04/2016 | 2016-04-18 | 2016-07-02 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 43600 | 61211000 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 42552 | 1048 | 0 | 0 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30062120-0 | REPOSICION PUENTE CONFLUENCIA EN RUTA N-60-O, PROV. DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213247 | Reposición Puente Confluencia en Ruta N-60-O, Provincia de Ñuble, Región del Biobío (Nuevo 2014) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-07-14 | 2014-12-03 | 18/02/2015 | 16/03/2015 | 2015-03-17 | 2017-03-06 | ÑUBLE | QUILLON | IPC | 14610035.5 | 13018068 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 13581642 | 13693 | 0 | 0 | 13693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30062120-0 | REPOSICION PUENTE CONFLUENCIA EN RUTA N-60-O, PROV. DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267862 | PREMIO del contrato: Reposición Puente Confluencia en Ruta N-60-O, Provincia de Ñuble, Región del Biobío (Nuevo 2014) SAFI 213247 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-15 | 2017-11-12 | ÑUBLE | CHILLAN, PORTEZUELO | SR | 86187.379 | 86188 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 86188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86188 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30062947-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-10, N-66-O, COELEMU - SAN IGNACIO - ÑIPAS PROV ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 185592 | Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta O-10, sector Coelemu - San Ignacio - Ñipas, tramo: DM 0,000 al DM 24.900,00, Provincia de Ñuble, Región del Biobio. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2013-02-25 | 2013-04-19 | 15/11/2013 | 17/02/2014 | 2014-02-17 | 2016-04-17 | ÑUBLE | COELEMU, RANQUIL | IPC | 0 | 631286 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 685076 | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30062947-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-10, N-66-O, COELEMU - SAN IGNACIO - ÑIPAS PROV ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 185591 | Mejoramiento Ruta O-10,Coelemu - San Ignacio - Ñipas, Provincia de Ñuble. Región del Bío Bío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2013-01-09 | 2013-03-28 | 12/12/2013 | 06/02/2014 | 2014-02-07 | 2016-10-22 | ÑUBLE | COELEMU, RANQUIL | IPC | 14229763.127 | 16746902 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 17709360 | 697220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180934 | 516286 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | La Araucanía | PROYECTOS | 30062947-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-10, N-66-O, COELEMU - SAN IGNACIO - ÑIPAS PROV ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 112 | 500 | 0 | 90 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30062947-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-10, N-66-O, COELEMU - SAN IGNACIO - ÑIPAS PROV ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 258920 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1-A1 23-B MEJORAMIENTO RUTA O-10, N-66-O, SECTOR COELEMU - SAN IGNACIO - ÑIPAS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 2267 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2266 | 0 | 2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30062947-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-10, N-66-O, COELEMU - SAN IGNACIO - ÑIPAS PROV ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2546 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30062947-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-10, N-66-O, COELEMU - SAN IGNACIO - ÑIPAS PROV ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267693 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1-B1 1-1 2-A MEJORAMIENTO RUTA O-10, N-66-O, SECTOR COELEMU - SAN IGNACIO - ÑIPAS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 8976 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9576 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30062947-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-10, N-66-O, COELEMU - SAN IGNACIO - ÑIPAS PROV ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271634 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 3-C MEJORAMIENTO RUTA O-10, N-66-O, SECTOR COELEMU - SAN IGNACIO - ÑIPAS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 3474 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3474 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30071340-0 | REPOSICION PUENTE DUQUECO, PROVINCIA DE BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 213236 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Duqueco, Provincia de Biobio | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-03-21 | 2014-05-05 | 14/05/2014 | 22/05/2014 | 2014-05-22 | 2015-07-15 | BIO-BIO | ANTUCO | IPC | 0 | 180250 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 189411 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30076384-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-40, SECTOR QUIAPO - MILLONHUE PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 185593 | Mejoramiento Ruta P-40, Sector Quiapo - Millonhue, DM. 31.000,00 al DM. 46.096,815, Región del Bío Bío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-12-31 | 2013-03-14 | 16/04/2013 | 13/05/2013 | 2013-05-14 | 2015-02-21 | ARAUCO | ARAUCO, LEBU | IPC | 7866994.111 | 10305646 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 10745780 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | La Araucanía | PROYECTOS | 30076384-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-40, SECTOR QUIAPO - MILLONHUE PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30076384-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-40, SECTOR QUIAPO - MILLONHUE PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2538 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30076384-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-40, SECTOR QUIAPO - MILLONHUE PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 269415 | Gastos tramitación expropiaciones 2017 - SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 37550 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30076384-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-40, SECTOR QUIAPO - MILLONHUE PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271857 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 65-A 65-B MEJORAMIENTO RUTA P-40, SECTOR QUIAPO - MILLONHUE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 9323 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9323 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30076742-0 | REPOSICION 9 PUENTES MENORES EMERGENCIAS AÑO 2006, VIII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 227826 | Reposición Puente Tubul, Ruta N-222, Km 0,79, Comuna de Coelemu, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-23 | 2016-06-30 | 25/07/2016 | 31/08/2016 | 2016-09-01 | 2017-05-28 | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | PINTO, ALTO BIO BIO, CONCEPCION, ARAUCO | IPC | 545480.863 | 495361 | 76091340 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 69190 | 435357 | 78079 | 47923 | 53511 | 81358 | 44659 | 0 | 129827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30076742-0 | REPOSICION 9 PUENTES MENORES EMERGENCIAS AÑO 2006, VIII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 253781 | Reposición Puente Vegas de Diuca en Ruta O-728-Q, Comuna de Hualqui, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-02 | 2016-11-03 | 01/12/2016 | 19/01/2017 | 2017-01-20 | 2018-01-15 | CONCEPCION | HUALQUI | IPC | 1525616.382 | 1324998 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 1206092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95747 | 153689 | 305760 | 194598 | 72044 | 155130 | 124704 | 104420 | 156896
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213245 | Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Conexion Vial, Sector Curanilahue - Nacimiento, Tramo DM. 0,00 al DM. 11200,00, Provincia de Arauco, Región del Bio Bio | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-11-24 | 2014-12-31 | 26/02/2015 | 25/03/2015 | 2015-03-25 | 2017-03-25 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 607629 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 497999 | 135214 | 0 | 50316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 82898 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213245 | Modificacion del contrato nº213245 , Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Conexion Vial, Sector Curanilahue - Nacimiento, Tramo DM. 0,00 al DM. 11200,00, Provincia de Arauco, Región del Bio Bio | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | -82898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82898 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213244 | Construcción Mejoramiento conexion vial Curanilahue - Nacimiento, Provincia de Arauco, Región del BioBío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-11-04 | 2014-12-16 | 13/02/2015 | 13/03/2015 | 2015-03-14 | 2017-03-03 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 5800656.87 | 5985886 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 5699997 | 600904 | 522007 | 0 | 78897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | La Araucanía | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 83 | 1000 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20140 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267694 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 24 MEJORAMIENTO Y CONSTR CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR B LOS RIOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1647 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 269415 | Gastos tramitación expropiaciones 2017 - SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 37550 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272733 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 28 MEJORAMIENTO Y CONSTR CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR B LOS RIOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1999 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 250785 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-20, sectores de María Dolores y Puente Perales, etapa I, Comuna de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-30 | 2016-10-25 | 28/10/2016 | 12/12/2016 | 2016-12-12 | 2018-06-12 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | IPC | 0 | 279800 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 299612 | 0 | 18104 | 20745 | 20649 | 20809 | 20828 | 20881 | 15588 | 15664 | 15740 | 17000 | 113604 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 250785 | Modificacion del contrato nº250785 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-20, sectores de María Dolores y Puente Perales, etapa I, Comuna de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | -113603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113603 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 250792 | Mejoramiento Ruta Q-20, Sectores de María Dolores y Puente Perales, Etapa I, Comuna de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-23 | 2016-09-30 | 13/10/2016 | 14/11/2016 | 2016-11-15 | 2018-05-08 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | IPC | 4739592.879 | 3623384 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 35149 | 3433098 | 0 | 927470 | 516186 | 0 | 0 | 1069913 | 0 | 0 | 718577 | 0 | 200952 | 0 | 294000
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 250792 | Modificacion del contrato nº250792 , Mejoramiento Ruta Q-20, Sectores de María Dolores y Puente Perales, Etapa I, Comuna de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | La Araucanía | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10448 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 269415 | Gastos tramitación expropiaciones 2017 - SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 37550 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271209 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES-PUENTE PERALES VIII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 541 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271444 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1-A 1-B 2 MEJORAMIENTO RUTA Q-20 SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1965 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30098594-0 | REPOSICION PUENTE SOBRE RIO BIOBIO, CONCEPCION-SAN PEDRO DE LA PAZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 222994 | Contratación de Consultoría Reposición sobre el Río Biobío Puente Bicentenario Oriente Poniente, Concepción - San Pedro de La Paz, Región del Bío Bío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 2014-06-01 | 2016-01-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 10814 | 6023145 | NELSON ANTONIO DONOSO PENROZ | 8110 | 2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30098594-0 | REPOSICION PUENTE SOBRE RIO BIOBIO, CONCEPCION-SAN PEDRO DE LA PAZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 237974 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Puente sobre el Rio Biobío, Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Concepción-San Pedro de la Paz, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-20 | 2015-10-22 | 15/12/2015 | 15/03/2016 | 2016-03-15 | 2018-07-15 | CONCEPCION | CONCEPCION, SAN PEDRO DE LA PAZ | IPC | 0 | 999799 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 213591 | 420302 | 0 | 0 | 116542 | 35561 | 0 | 69172 | 34999 | 35652 | 36245 | 35918 | 36052 | 20161 | 408000
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30098594-0 | REPOSICION PUENTE SOBRE RIO BIOBIO, CONCEPCION-SAN PEDRO DE LA PAZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 166521 | Reposición sobre el Río Biobío Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Concepción - San Pedro de La Paz, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2011-09-22 | 2011-11-17 | 30/12/2011 | 11/04/2012 | 2012-04-12 | 2015-01-02 | CONCEPCION | CONCEPCION | Pln | 55045000 | 36150689 | 76210982 | CONSORCIO COPASA-CORSAN-CORVIAM DOS LTDA | 18397995 | 18547140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18547140 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30098594-0 | REPOSICION PUENTE SOBRE RIO BIOBIO, CONCEPCION-SAN PEDRO DE LA PAZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 166521 | Modificacion del contrato nº166521 , Reposición sobre el Río Biobío Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Concepción - San Pedro de La Paz, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-01-02 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76210982 | CONSORCIO COPASA-CORSAN-CORVIAM DOS LTDA | 0 | -18534042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18534042 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30098594-0 | REPOSICION PUENTE SOBRE RIO BIOBIO, CONCEPCION-SAN PEDRO DE LA PAZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222410 | Terminación Reposición Puente Sobre Río Bío Bío, Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Concepción-San Pedro de la Paz, Región del Bío Bío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2015-07-10 | 2015-09-09 | 15/12/2015 | 08/03/2016 | 2016-03-09 | 2018-06-13 | CONCEPCION | CONCEPCION, SAN PEDRO DE LA PAZ | IPC | 29738688.333 | 28642819 | 92434000 | BESALCO S.A. | 2590879 | 11428001 | 0 | 0 | 3438534 | 1094278 | 1531434 | 0 | 836610 | 625577 | 750000 | 1306500 | 1638500 | 206568 | 16637000
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30098594-0 | REPOSICION PUENTE SOBRE RIO BIOBIO, CONCEPCION-SAN PEDRO DE LA PAZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222410 | Modificacion del contrato nº222410 , Terminación Reposición Puente Sobre Río Bío Bío, Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Concepción-San Pedro de la Paz, Región del Bío Bío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 92434000 | BESALCO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5720000
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30098594-0 | REPOSICION PUENTE SOBRE RIO BIOBIO, CONCEPCION-SAN PEDRO DE LA PAZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30098594-0 | REPOSICION PUENTE SOBRE RIO BIOBIO, CONCEPCION-SAN PEDRO DE LA PAZ | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 269415 | Gastos tramitación expropiaciones 2017 - SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 37550 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30099172-0 | REPOSICION INFRAEST VIAL RUTA 0-60-Q CHIGUAYANTE-HUALQUI PROV BIOB . | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 269415 | Gastos tramitación expropiaciones 2017 - SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 37550 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30099480-0 | REPOSICION PUENTE COELEMU EN RUTA 126 PROVINCIA DE ÑUBLE .- | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 269415 | Gastos tramitación expropiaciones 2017 - SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 37550 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICION RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLAN - YUNGAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201056 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN RUTA N-59-Q SECTOR CHILLÁN-YUNGAY REGIÓN DEL BIOBÍO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-10-22 | 2013-11-28 | 23/12/2013 | 21/01/2014 | 2014-01-21 | 2017-05-05 | ÑUBLE | CHILLAN, YUNGAY | IPC | 0 | 1061740 | 76361064 | CONSORCIO DE ING.REPOS.RUTA N-59Q,SEC CHILLAN-YUNG | 968944 | 197940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 145440 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICION RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLAN - YUNGAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201056 | Modificacion del contrato nº201056 , ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN RUTA N-59-Q SECTOR CHILLÁN-YUNGAY REGIÓN DEL BIOBÍO | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76361064 | CONSORCIO DE ING.REPOS.RUTA N-59Q,SEC CHILLAN-YUNG | 0 | 68600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68600 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 220882 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2014 - 2015, Provincia de Ñuble y Biobío, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-11-07 | 2014-12-05 | 12/12/2014 | 19/01/2015 | 2015-01-19 | 2016-05-19 | ÑUBLE, BIO-BIO | CHILLAN, LOS ANGELES | IPC | 0 | 780016 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 805397 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 187875 | Conservación Periódica caminos : Dichato - Menque, 68D250, Mirador - Menque, 68E241 y Menque - Ranguelmo Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-07-09 | 2012-08-13 | 10/09/2012 | 24/09/2012 | 2012-09-25 | 2013-04-02 | CONCEPCION | TOME | Pln | 309432.178 | 314202 | 77336840 | SOC. CONSTRUCTORA V Y A LTDA | 308505 | 10001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 197554 | Conservación Periódica Ruta N-55 y caminos básicos comuna de Pinto, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-12-27 | 2013-01-31 | 01/03/2013 | 04/04/2013 | 2013-04-05 | 2013-12-31 | ÑUBLE | PINTO | Pln | 976056.505 | 1312528 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1284123 | 67875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20001 | 47874 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 197554 | Modificacion del contrato nº197554 , Conservación Periódica Ruta N-55 y caminos básicos comuna de Pinto, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-12-31 |  |  | Pln | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | -47873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47873 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 230086 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Periódica Puente Ruminot, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-05-06 | 2015-06-11 | 31/07/2015 | 10/08/2015 | 2015-08-11 | 2016-02-23 | CONCEPCION | FLORIDA | IPC | 299247.503 | 398487 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 408435 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30102083-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 258904 | Terminación Conservación Periódica Ruta N-55, Sector KM 36,00 al 62,39 por sectores Comuna de Pinto, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-08-02 | 2016-09-09 | 14/10/2016 | 02/11/2016 | 2016-11-03 | 2017-03-03 | ÑUBLE | PINTO | IPC | 329079.244 | 161695 | 76327821 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 51444 | 111149 | 0 | 111149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30106222-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2011-2015 . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 178025 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Costa y Ñuble Secano, Provincias de Concepción y Ñuble, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2011-08-17 | 2011-09-15 | 30/09/2011 | 17/11/2011 | 2011-11-17 | 2015-12-17 | ÑUBLE | CHILLAN | IPC | 0 | 839852 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 904062 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30106222-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2011-2015 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 174943 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Ñuble, Sector Costa, ETAPA I, Region del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2011-05-19 | 2011-06-24 | 07/07/2011 | 29/07/2011 | 2011-07-30 | 2015-11-25 | ÑUBLE | COELEMU | Pln | 7345000 | 8352965 | 77724130 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 8390774 | 311312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29966 | 281346 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30106222-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2011-2015 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 174943 | Modificacion del contrato nº174943 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Ñuble, Sector Costa, ETAPA I, Region del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-11-25 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77724130 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 0 | -281345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -281345 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30106222-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2011-2015 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 174974 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Secano Poniente, Etapa I, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2011-07-19 | 2011-08-26 | 08/09/2011 | 11/10/2011 | 2011-10-12 | 2015-12-10 | ÑUBLE | NINHUE | Pln | 5544079.106 | 5698042 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 5704288 | 252726 | 0 | 0 | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248614 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30106222-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2011-2015 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 174974 | Modificacion del contrato nº174974 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Secano Poniente, Etapa I, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-12-10 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | -248613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -248613 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30106222-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2011-2015 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 174976 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco , sector Norte, Etapa I, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2011-11-15 | 2011-12-19 | 28/12/2011 | 25/01/2012 | 2012-01-26 | 2016-01-05 | ARAUCO | ARAUCO | Pln | 6562957.261 | 6310233 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 6344300 | 8389 | 8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30107084-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL P-20 P-40, ARAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 210196 | Construcción Mejoramiento Interconexión Vial P 20 P-40, Km 7.12 al Km 18.02, Provincia de Arauco, Región del Biobio | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2013-10-29 | 2013-11-29 | 06/12/2013 | 12/02/2014 | 2014-02-13 | 2015-11-30 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 4541634.632 | 4846057 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 5167351 | 9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30107084-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL P-20 P-40, ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 222582 | Exporpiacio(es) Vía Convenio Lote(s) Nº 68 y 70 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL P-20 P-40 ARAUCO VIII Región | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2014-01-01 | 2014-12-28 |  |  | SR | 0 | 1121 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | La Araucanía | PROYECTOS | 30107084-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL P-20 P-40, ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 302 | 184 | 0 | 83 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30107084-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL P-20 P-40, ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 269415 | Gastos tramitación expropiaciones 2017 - SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 37550 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 191903 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos sectores de Biobío sur y Cordillera, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-03-22 | 2012-04-23 | 02/05/2012 | 19/06/2012 | 2012-06-19 | 2012-08-16 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 1079886 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1110510 | 58484 | 11388 | 11290 | 11087 | 11377 | 6131 | 0 | 7211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 205392 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos Sector Concepción Poniente y otros, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2013-04-12 | 2013-05-23 | 19/06/2013 | 10/07/2013 | 2013-07-10 | 2017-06-10 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | IPC | 0 | 855106 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 817663 | 123403 | 28479 | 11338 | 22096 | 22141 | 18506 | 20843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 205392 | Modificacion del contrato nº205392 , Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos Sector Concepción Poniente y otros, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 76693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47712 | 0 | 0 | 28981 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 185356 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, Sector Norte, Etapa II, Region del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2011-12-29 | 2012-02-17 | 06/03/2012 | 27/03/2012 | 2012-03-28 | 2016-09-03 | ÑUBLE | ÑIQUEN | Pln | 6999758.889 | 7646279 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 7511413 | 120738 | 0 | 120738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 185357 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos de la Provincia de Ñuble, Sector Norponiente, Etapa I, Region del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2011-12-30 | 2012-02-20 | 09/04/2012 | 03/05/2012 | 2012-05-04 | 2016-09-02 | ÑUBLE | COBQUECURA | Pln | 5999931.158 | 7245174 | 77724130 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 6857009 | 38997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 202156 | Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa I, Region del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-03-19 | 2013-04-19 | 03/06/2013 | 10/07/2013 | 2013-07-11 | 2017-05-05 | BIO-BIO | SANTA BARBARA | Pln | 5667260.236 | 7274930 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 6430224 | 1307979 | 297234 | 75339 | 131007 | 26335 | 17005 | 637436 | 85245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38378 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 202156 | Modificacion del contrato nº202156 , Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa I, Region del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-05 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 0 | -38378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38378 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 203154 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Poniente, ETAPA I, Region del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-03-08 | 2013-04-17 | 03/06/2013 | 27/06/2013 | 2013-06-28 | 2017-06-06 | CONCEPCION | CONCEPCION | Pln | 5888446.776 | 8027641 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 5500824 | 1203526 | 0 | 155158 | 148759 | 0 | 169341 | 53292 | 146536 | 39627 | 295672 | 0 | 195141 | 0 | 480187
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 203154 | Modificacion del contrato nº203154 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Poniente, ETAPA I, Region del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-06 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 350422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6375 | 0 | 344047 | 0 | 0 | -480186
Vialidad | del Bio Bio | La Araucanía | PROYECTOS | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30113702-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 269415 | Gastos tramitación expropiaciones 2017 - SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 37550 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Vialidad | del Bio Bio | La Araucanía | PROYECTOS | 30121464-0 | MEJORAMIENTO CAM. BASICO INTERMEDIO Q-754 YUMBEL -RIO CLARO, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30121464-0 | MEJORAMIENTO CAM. BASICO INTERMEDIO Q-754 YUMBEL -RIO CLARO, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30121464-0 | MEJORAMIENTO CAM. BASICO INTERMEDIO Q-754 YUMBEL -RIO CLARO, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 269415 | Gastos tramitación expropiaciones 2017 - SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 37550 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 205282 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos sectores de Concepción Oriente y Biobío Norte, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-06-20 | 2013-08-02 | 22/08/2013 | 04/11/2013 | 2013-11-04 | 2017-11-04 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | IPC | 0 | 935993 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 800819 | 235664 | 17924 | 23177 | 23460 | 23445 | 23569 | 23597 | 23640 | 23742 | 23843 | 23944 | 5323 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 205283 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos sector Arauco Centro, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-07-22 | 2013-08-30 | 05/09/2013 | 10/10/2013 | 2013-10-10 | 2017-10-10 | ARAUCO | CAÑETE | IPC | 0 | 533448 | 76405320 | ANIBAL ARTURO BANADOS MERINO CONSULTORA E.I.R.L. | 446851 | 142476 | 11140 | 12684 | 12842 | 12834 | 12902 | 12915 | 15103 | 15214 | 15306 | 21536 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 204125 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, ETAPA I, Region del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-06-17 | 2013-07-23 | 31/07/2013 | 28/08/2013 | 2013-08-29 | 2017-08-08 | CONCEPCION | CONCEPCION | Pln | 6925360.622 | 7296831 | 76259040 | FLESAN S.A. | 6264100 | 1262080 | 0 | 137082 | 107765 | 39553 | 130287 | 71836 | 139884 | 129723 | 217205 | 288745 | 0 | 0 | 103000
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 204125 | Modificacion del contrato nº204125 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, ETAPA I, Region del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-08 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 495302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245950 | 249352 | -103000
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 204127 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, ETAPA I, Region del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-05-17 | 2013-06-24 | 27/06/2013 | 15/07/2013 | 2013-07-16 | 2017-06-25 | ARAUCO | LEBU | Pln | 6634594.874 | 6646668 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 5419392 | 1417242 | 143813 | 179699 | 95559 | 174369 | 36138 | 152228 | 40364 | 162256 | 432816 | 0 | 0 | 0 | 40000
Vialidad | del Bio Bio |  | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 204127 | Modificacion del contrato nº204127 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, ETAPA I, Region del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-25 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 0 | 165544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165544 | 0 | 0 | -40000
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 209557 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, ETAPA I, Region del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-09-12 | 2013-10-11 | 23/10/2013 | 21/11/2013 | 2013-11-22 | 2017-10-31 | BIO-BIO | CABRERO | Pln | 7189738.609 | 6555868 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 4643140 | 2140475 | 36919 | 155556 | 132207 | 352099 | 244096 | 120517 | 59499 | 184756 | 322081 | 252264 | 280481 | 0 | 80147
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 209557 | Modificacion del contrato nº209557 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, ETAPA I, Region del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-31 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80146
Vialidad | del Bio Bio | La Araucanía | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 269415 | Gastos tramitación expropiaciones 2017 - SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 37550 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271631 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 2 CONSERVACION GLOBAL MIXTA AÑO 2013 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 8150 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8150 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30123855-0 | REPOSICION RUTA P-70 PELECO - TIRUA, ARAUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213233 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta P-70, Peleco - Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío (nuevo 2014) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-04-29 | 2014-07-23 | 11/08/2014 | 04/09/2014 | 2014-09-04 | 2018-06-15 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 0 | 806942 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 587487 | 70387 | 0 | 0 | 8238 | 0 | 7653 | 0 | 0 | 0 | 4120 | 7160 | 43216 | 0 | 216936
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30123990-0 | REPOSICION RUTA P-60-R TRES PINOS-CONTULMO-LIMITE REGIONAL, ARAUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201058 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta P-60-R Tres Pinos-Contulmo-Limite Regional, Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-10-23 | 2013-12-10 | 27/12/2013 | 23/01/2014 | 2014-01-23 | 2017-04-07 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 0 | 876797 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 790843 | 59400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 48400 | 0 | 92522
Vialidad | del Bio Bio | La Araucanía | PROYECTOS | 30127129-0 | CONSERVACION GLOBAL RUTA 156, PROVINCIAS BIOBIO Y CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30132689-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227831 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Interconexión Vial Dichato, Florida y Hualqui, Región del Bio Bío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-05-18 | 2015-07-01 | 21/07/2015 | 19/08/2015 | 2015-08-19 | 2017-08-28 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI | IPC | 0 | 312000 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 176680 | 151883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83174 | 0 | 0 | 27372 | 0 | 0 | 36836 | 4501 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCION-CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213251 | Asesoría a Inspección Fiscal mejoramiento conexión vial Concepción Chiguayante, Etapa 1, Provincia de Concepción, región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-09-13 | 2014-10-28 | 26/02/2015 | 26/03/2015 | 2015-03-26 | 2017-03-26 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 801802 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 675680 | 175197 | 34880 | 33935 | 33966 | 28392 | 0 | 0 | 25000 | 3826 | 0 | 0 | 0 | 15198 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCION-CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213251 | Modificacion del contrato nº213251 , Asesoría a Inspección Fiscal mejoramiento conexión vial Concepción Chiguayante, Etapa 1, Provincia de Concepción, región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCION-CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213250 | Mejoramiento Conexión Vial Concepción - Chiguayante, Etapa 1, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 02/12/2014 | 26/03/2015 | 2015-03-27 | 2017-03-16 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 5800000 | 5266212 | 59073330 | DRAGADOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 4787998 | 1187982 | 0 | 554229 | 353808 | 0 | 279945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCION-CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213250 | Modificacion del contrato nº213250 , Mejoramiento Conexión Vial Concepción - Chiguayante, Etapa 1, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 59073330 | DRAGADOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 920682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62018 | 400000 | 100000 | 308664 | 0 | 50000 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCION-CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCION-CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 269415 | Gastos tramitación expropiaciones 2017 - SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 37550 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCION-CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273037 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 13-B MEJORAMIENTO CONEXION VIAL CONCEPCION - CHIGUAYANTE ETAPA 1 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 10009 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 10009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10009 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCION-CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273081 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO CONEXION VIAL CONCEPCION-CHIGUAYANTE, ETAPA 1, VIII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | SR | 0 | 427 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30177273-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 212862 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Ñuble Sur, II Etapa, y Ñuble y Biobío Oriente, II Etapa, Provincias de Ñuble y Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-05-12 | 2014-06-12 | 20/06/2014 | 29/08/2014 | 2014-08-29 | 2018-08-29 | ÑUBLE, BIO-BIO | YUNGAY, TUCAPEL | IPC | 0 | 973682 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 553300 | 286686 | 23891 | 22499 | 22786 | 22774 | 22464 | 22919 | 22968 | 23071 | 23174 | 23277 | 23380 | 33483 | 238738
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30177273-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 212860 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de las Provincias de Ñuble y Bío Bío, sector Oriente, Etapa II, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-04-03 | 2014-05-07 | 05/06/2014 | 10/07/2014 | 2014-07-11 | 2018-06-19 | ÑUBLE, BIO-BIO | YUNGAY, TUCAPEL | IPC | 5374206.195 | 4970027 | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 3683048 | 855898 | 133198 | 118840 | 132852 | 22651 | 137945 | 33389 | 95685 | 141338 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 847558
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30177273-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 212860 | Modificacion del contrato nº212860 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de las Provincias de Ñuble y Bío Bío, sector Oriente, Etapa II, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30177273-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 217506 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Sur, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-07-28 | 2014-08-29 | 01/12/2014 | 10/03/2015 | 2015-03-11 | 2019-02-17 | ÑUBLE | CHILLAN, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO | IPC | 6099998.491 | 5433261 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 3199862 | 1119255 | 0 | 207443 | 216162 | 178793 | 148045 | 117182 | 133440 | 78190 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 1459568
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30177273-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 217506 | Modificacion del contrato nº217506 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Sur, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 0 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 231836 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Biobío Sur Poniente Etapa II y sectores de Santa Juana y Nacimiento Etapa II, Provincias de Concepción y Biobío, Región del | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-13 | 2015-12-11 | 23/12/2015 | 01/03/2016 | 2016-03-01 | 2020-03-01 | BIO-BIO, CONCEPCION | MULCHEN, NACIMIENTO, SANTA JUANA | IPC | 0 | 984960 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 190762 | 254427 | 17544 | 21042 | 21304 | 21294 | 21402 | 21429 | 21479 | 21581 | 21684 | 21787 | 21889 | 21992 | 632877
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 231846 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Costa Etapa II y Ñuble Secano Etapa II, Provincias de Concepción y Ñuble, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-12 | 2015-12-10 | 08/02/2016 | 24/05/2016 | 2016-05-24 | 2020-05-24 | ÑUBLE | COELEMU, NINHUE | IPC | 0 | 918720 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 117352 | 242864 | 21923 | 19616 | 19871 | 19862 | 19963 | 19988 | 20034 | 20130 | 20226 | 20321 | 20417 | 20513 | 655775
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 231847 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Lleu Lleu Sur Poniente Etapa II y sector Arauco Norte Etapa II, Provincia de Arauco, Region del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-23 | 2015-12-17 | 08/02/2016 | 23/05/2016 | 2016-05-23 | 2020-05-23 | ARAUCO | ARAUCO, CAÑETE | IPC | 0 | 972365 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 126726 | 254707 | 20861 | 20766 | 21031 | 21021 | 21129 | 21155 | 21204 | 21305 | 21407 | 21508 | 21609 | 21711 | 693985
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231809 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Ñuble, Sector Costa, ETAPA II, Region del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-03 | 2015-10-09 | 12/11/2015 | 11/12/2015 | 2015-12-12 | 2019-11-21 | ÑUBLE | COELEMU | IPC | 6648461.389 | 5610742 | 77724130 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 1563307 | 1578107 | 103440 | 248598 | 175835 | 74829 | 123328 | 115521 | 133068 | 72002 | 82688 | 145404 | 146104 | 157290 | 2842669
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231809 | Modificacion del contrato nº231809 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Ñuble, Sector Costa, ETAPA II, Region del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77724130 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 0 | 56536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56536 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231813 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Bío Bío, Sector Sur Poniente, Etapa II, Región del Bío Bío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-08 | 2015-10-15 | 16/11/2015 | 05/01/2016 | 2016-01-06 | 2019-12-15 | BIO-BIO | MULCHEN | IPC | 5500353.924 | 4775359 | 76328987 | CONSTRUCTORA PROYECTO DE ARQUITECTURA, COMPRA Y V | 1669791 | 1269632 | 128583 | 117593 | 62616 | 81272 | 68510 | 78534 | 126072 | 137228 | 106060 | 89511 | 133825 | 139828 | 2057780
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231817 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Secano Poniente, Etapa II, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-23 | 2015-10-30 | 20/11/2015 | 22/12/2015 | 2015-12-23 | 2019-12-01 | ÑUBLE | NINHUE | IPC | 5022589.623 | 4084724 | 77724130 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 1245323 | 1116668 | 68268 | 159538 | 208959 | 130554 | 165079 | 162418 | 73542 | 73892 | 74418 | 0 | 0 | 0 | 2045929
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231817 | Modificacion del contrato nº231817 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Secano Poniente, Etapa II, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77724130 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 0 | 537498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106910 | 214820 | 215768 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231819 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa II, Region del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-10 | 2015-10-21 | 27/11/2015 | 19/01/2016 | 2016-01-20 | 2019-12-30 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | IPC | 5915661.085 | 5635421 | 77942300 | ARIDOS Y SERVICIOS SEGAL LTDA. | 1140489 | 1789959 | 253444 | 168834 | 189448 | 104670 | 136234 | 160391 | 105060 | 105560 | 106060 | 159840 | 160590 | 139828 | 3209869
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231821 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleu lleu Sur Poniente, Etapa II, Region del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-29 | 2015-11-05 | 03/12/2015 | 26/01/2016 | 2016-01-27 | 2020-01-06 | ARAUCO | CAÑETE | IPC | 5934624.98 | 5489397 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 1139879 | 1525157 | 166223 | 187738 | 150156 | 113905 | 74125 | 173713 | 115566 | 147784 | 58333 | 127872 | 0 | 209742 | 3330455
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231821 | Modificacion del contrato nº231821 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleu lleu Sur Poniente, Etapa II, Region del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 0 | 246473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246473 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231825 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco , sector Norte, Etapa II, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-10-08 | 2015-11-20 | 23/12/2015 | 09/02/2016 | 2016-02-10 | 2020-01-20 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 6019349.092 | 5462404 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 907283 | 1726989 | 0 | 406108 | 206950 | 176594 | 97714 | 122416 | 73248 | 84112 | 95076 | 144351 | 213280 | 107140 | 3246493
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231825 | Modificacion del contrato nº231825 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco , sector Norte, Etapa II, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 0 | 108400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108400 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224127-0 | CONSERVACION GLOBAL RUTA DE LA MADERA VIII REGION 2015-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231851 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de las provincias de Concepción y Biobío, Ruta 156 de la Madera, Etapa I, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-14 | 2015-10-30 | 27/11/2015 | 31/12/2015 | 2016-01-01 | 2017-12-20 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | IPC | 2375221.258 | 2122699 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 741938 | 1360216 | 120162 | 99085 | 111392 | 61036 | 84792 | 43725 | 42024 | 73892 | 318180 | 191808 | 214120 | 0 | 118450
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30224127-0 | CONSERVACION GLOBAL RUTA DE LA MADERA VIII REGION 2015-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231851 | Modificacion del contrato nº231851 , Conservación Global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de las provincias de Concepción y Biobío, Ruta 156 de la Madera, Etapa I, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | 238679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238679 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224322-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231868 | Conservación de caminos indígenas 2015, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-09-15 | 2015-10-23 | 23/11/2015 | 29/12/2015 | 2015-12-30 | 2016-10-28 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | IPC | 725000 | 570359 | 76243405 | CONSTRUCTORA TEKNICA LTDA | 584190 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224322-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231869 | Conservación Caminos Indígenas Año 2015, Comunas de Cañete y Los Álamos, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-10-13 | 2015-11-12 | 26/11/2015 | 05/01/2016 | 2016-01-06 | 2016-10-16 | ARAUCO | CAÑETE, LOS ALAMOS | IPC | 777959.489 | 650026 | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 662312 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224322-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231870 | Conservación de caminos indígenas 2015, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-11-11 | 2015-12-11 | 24/12/2015 | 01/02/2016 | 2016-02-02 | 2016-11-12 | ARAUCO | TIRUA | IPC | 990026.473 | 828815 | 76838640 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES M E LTDA. | 839925 | 7563 | 0 | 7370 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224322-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 251067 | Conservación caminos indígenas año 2015: Comuna de Tirúa - 3, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-03-29 | 2016-05-06 | 26/05/2016 | 02/06/2016 | 2016-06-03 | 2016-12-29 | ARAUCO | TIRUA | IPC | 273672.472 | 236977 | 76411057 | CONSTRUCTORA I & C LIMITADA | 201484 | 39389 | 39389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 231788 | Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2015-2017, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-10-23 | 2015-11-20 | 03/12/2015 | 30/06/2016 | 2016-06-30 | 2017-12-22 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 640812 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 61097 | 543921 | 57463 | 25741 | 31640 | 33635 | 43413 | 27177 | 50856 | 45211 | 52820 | 58377 | 58652 | 58936 | 67978
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 231788 | Modificacion del contrato nº231788 , Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2015-2017, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 254151 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2016 - 2017, Provincia de Ñuble y Biobío, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-03-16 | 2016-04-18 | 27/04/2016 | 02/06/2016 | 2016-06-02 | 2017-09-02 | ÑUBLE, BIO-BIO | CHILLAN, LOS ANGELES | IPC | 0 | 752286 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 300987 | 469205 | 52780 | 52532 | 53200 | 53180 | 45964 | 61001 | 53739 | 53998 | 42811 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 254165 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2016 - 2017, Provincia de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-03-17 | 2016-04-19 | 27/04/2016 | 02/06/2016 | 2016-06-02 | 2017-09-02 | CONCEPCION, ARAUCO | CONCEPCION, LEBU | IPC | 0 | 697136 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 297226 | 415538 | 49740 | 49505 | 50135 | 50116 | 50375 | 50428 | 50551 | 50795 | 13893 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 269325 | ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA CONTRATOS DE CONSERVACIÓN 2017-2018, PROVINCIAS DE ÑUBLE Y BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBÍO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Sin Información | 2017-06-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-12-01 | ÑUBLE, BIO-BIO | CHILLAN, LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 162180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53795 | 54060 | 54325 | 675080
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 269327 | "ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA CONTRATOS DE CONSERVACIÓN 2017-2018, PROVINCIAS DE CONCEPCIÓN Y ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Sin Información | 2017-06-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-12-01 | CONCEPCION, ARAUCO | CONCEPCION, CAÑETE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50750 | 51000 | 51250 | 686000
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 269408 | Publicación licitaciones contratos 2017 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 4995 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231790 | Conservación Periodica red vial comunal Camino a Licauquén por Tucapel Ruta P-520, Km 0, 14 al 6, 9, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-11-24 | 2015-12-22 | 30/12/2015 | 01/02/2016 | 2016-02-02 | 2016-07-31 | ARAUCO | CAÑETE | IPC | 528953.691 | 433937 | 76027553 | SOC. CONSTRUCCTORA EL JUNCO LTDA. | 440024 | 1314 | 0 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231792 | Conservación Periódica Obras de Emergencia, Acceso Norte Puente Laja, Comuna de San Rosendo, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-10 | 2015-12-04 | 17/12/2015 | 26/01/2016 | 2016-01-27 | 2016-11-06 | BIO-BIO | NACIMIENTO | IPC | 570211.12 | 504787 | 76166861 | CONSTRUCTORA COSIGMA LIMITADA | 486706 | 29771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3155 | 26616 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231792 | Modificacion del contrato nº231792 , Conservación Periódica Obras de Emergencia, Acceso Norte Puente Laja, Comuna de San Rosendo, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-11-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76166861 | CONSTRUCTORA COSIGMA LIMITADA | 0 | -26615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26615 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231793 | Conservación Periódica Obras de Emergencia, Estabilidad de taludes en Ruta P-22 Arauco - Llico - Punta Lavapié, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-09 | 2015-12-09 | 21/12/2015 | 26/01/2016 | 2016-01-27 | 2017-02-01 | CONCEPCION | SANTA JUANA | IPC | 1138042.696 | 1102071 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 904071 | 225152 | 0 | 200770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231795 | Conservación Puentes Menores Rutas N-265, N-291 y N-200-M, Comunas de Ñiquén y San Carlos, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-11 | 2015-12-15 | 29/12/2015 | 01/02/2016 | 2016-02-02 | 2016-10-13 | ÑUBLE | ÑIQUEN | IPC | 527135.226 | 587946 | 77851400 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 555499 | 46215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 239078 | Conservación periodica red vial comunal circuito de puentes rutas Q-509, Q-118 y Q-543, comunas de Los Angeles y Laja, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-11 | 2015-10-22 | 10/11/2015 | 13/11/2015 | 2015-11-14 | 2016-10-08 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | IPC | 396146.24 | 406930 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 416208 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254169 | Conservación rutinaria 2016, varias rutas Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-04-29 | 2016-06-07 | 28/06/2016 | 05/07/2016 | 2016-07-06 | 2016-11-20 | BIO-BIO | LOS ANGELES | IPC | 125664 | 96948 | 76118601 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 86331 | 11907 | 11814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254184 | Conservación rutinaria 2016, varias rutas Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-05-09 | 2016-06-15 | 13/07/2016 | 19/07/2016 | 2016-07-20 | 2016-12-12 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 125902 | 90656 | 76118601 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 62590 | 29122 | 0 | 0 | 29112 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254189 | Conservación rutinaria 2016, varias rutas Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-05-10 | 2016-06-16 | 19/07/2016 | 27/07/2016 | 2016-07-28 | 2017-01-16 | ÑUBLE | CHILLAN | IPC | 125980.54 | 95169 | 76301631 | CARLOS EUSEBIO SALDIAS MORALES E.I.R.L. | 56746 | 39751 | 0 | 30739 | 0 | 9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254196 | Conservación de la Red Vial Comunal, Circuito de puentes menores, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-11 | 2016-09-20 | 13/10/2016 | 19/10/2016 | 2016-10-20 | 2017-05-17 | ÑUBLE | CHILLAN | IPC | 246474.501 | 286976 | 88173100 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 80481 | 210905 | 0 | 0 | 0 | 49972 | 25125 | 28302 | 107506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254198 | Conservación Periódica Red Vial Comunal, Ruta N-599, Tres Esquinas- Los Marcos, Comuna de Bulnes, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-03-28 | 2016-05-05 | 26/05/2016 | 02/06/2016 | 2016-06-03 | 2017-01-13 | ÑUBLE | BULNES | IPC | 406915.228 | 398648 | 78825440 | AGRICOLA Y COMERCIAL PIRINEOS LTDA. | 265084 | 140723 | 0 | 127347 | 0 | 0 | 0 | 13376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 269330 | Reparación de emergencia Puente río Laja, Ruta N-59-Q, Comunas de Tucapel y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 23/02/2017 | 24/02/2017 | 2017-02-25 | 2017-03-28 | BIO-BIO | TUCAPEL | SR | 130900 | 121480 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 121480 | 0 | 0 | 0 | 91286 | 0 | 0 | 30194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270510 | Conservación Periódica de Seguridad Vial Ruta 156 de la Madera, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-22 | 2017-07-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-25 | 2018-03-24 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | IPC | 999349.148 | 0 | 0 |  | 0 | 722300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 250800 | 367500 | 327050
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270512 | Conservación rutinaria 2017, varias rutas Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-22 | 2017-07-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-28 | 2017-12-26 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 84519.75 | 0 | 0 |  | 0 | 61375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 35875 | 25750
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270513 | Conservación rutinaria 2017, varias rutas Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-19 | 2017-06-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-31 | 2017-11-28 | ÑUBLE | SAN CARLOS, SAN NICOLAS, ÑIQUEN | IPC | 89250 | 0 | 76556221 |  | 0 | 75575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14525 | 30450 | 30600 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270533 | Conservación rutinaria 2017, varias rutas Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-16 | 2017-07-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-28 | 2017-12-26 | ARAUCO | LEBU | IPC | 87456 | 0 | 0 |  | 0 | 74960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30300 | 44660 | 14280
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270736 | CONSERVACION PERIODICA OBRAS DE EMERGENCIAS VARIOS PUENTES EN RUTA N-414, QUIRIHUE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-09-01 | ÑUBLE | QUIRIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 199475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81600 | 117875 | 724193
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270737 | CONSERVACION PERIODICA OBRAS DE EMERGENCIAS PUENTES EL BOLDO Y EL PELLIN EN RUTA N-414, QUIRIHUE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-08-01 | ÑUBLE | QUIRIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 190001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62100 | 63833 | 64068 | 732500
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270738 | CONSERVACION PERIODICA OBRAS DE EMERGENCIAS VARIOS PUENTES RUTA N-626 Y O-550, COMUNA PORTEZUELO, FLORIDA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-06-01 | ÑUBLE, CONCEPCION | PORTEZUELO, FLORIDA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66300 | 83700 | 456300
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270739 | CONSERVACION RUTINARIA VARIOS CAMINOS ZONA INCENDIOS FORESTALES SECTOR NORTE PROVINCIA DE ÑUBLE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-02-01 | ÑUBLE | PORTEZUELO, QUIRIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82400 | 124200 | 133400 | 23000
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270742 | CONSERVACION RUTINARIA VARIOS CAMINOS ZONA INCENDIOS FORESTALES SECTOR SUR PROVINCIA DE ÑUBLE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-02-01 | ÑUBLE | COELEMU, SAN NICOLAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81600 | 94000 | 94400 | 17000
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270745 | CONSERVACION RUTINARIA VARIOS CAMINOS ZONA INCENDIOS FORESTALES SECTOR ORIENTE PROVINCIA DE CONCEPCIÓN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-03-01 | CONCEPCION | CONCEPCION, FLORIDA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81600 | 102500 | 133900 | 20000
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270747 | ARRIENDO DE MAQUINARIA A EMPRESAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-10-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 576000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270749 | CONSERVACION RUTINARIA VARIOS CAMINOS ZONA INCENDIOS FORESTALES SECTOR PONIENTE PROVINCIA DE CONCEPCIÓN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-02-01 | CONCEPCION | HUALQUI, PENCO, TOME | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 123600 | 124400 | 22200
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270750 | CONSERVACION PERIODICA PUENTE JUAN PABLO II, PROVINCIA DE CONCEPCION | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-07-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132800 | 182938 | 184263 | 1253000
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 272459 | Conservación Periódica Ruta 156 de la Madera, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-28 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-30 | 2018-03-29 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | IPC | 999490.342 | 0 | 0 |  | 0 | 307000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 205000 | 720100
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30235322-0 | REPOSICION PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO-PINTO, PROV. DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263472 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Pinto Ruta N-51 Coihueco-Pinto Provincia de Ñuble (Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-06-01 | ÑUBLE | COIHUECO, PINTO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30235322-0 | REPOSICION PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO-PINTO, PROV. DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263473 | Reposición Puente Pinto Ruta N-51 Coihueco-Pinto Provincia de Ñuble (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-06-01 | ÑUBLE | COIHUECO, PINTO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | La Araucanía | PROYECTOS | 30235322-0 | REPOSICION PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO-PINTO, PROV. DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30235322-0 | REPOSICION PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO-PINTO, PROV. DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25831 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30235322-0 | REPOSICION PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO-PINTO, PROV. DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 269415 | Gastos tramitación expropiaciones 2017 - SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 37550 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30235322-0 | REPOSICION PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO-PINTO, PROV. DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271627 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 4 REPOSICION PUENTE PINTO RUTA N-51 COIHUECO - PINTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 60534 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 60534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60534 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30235322-0 | REPOSICION PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO-PINTO, PROV. DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272151 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PTE PINTO RUTA N-51 COIHUECO-PINTO VIII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE | PINTO | SR | 0 | 4637 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, R BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 227838 | Estudio de Ingeniería Construcción Plaza de Peaje San Roque, Ruta 156 de la Madera, Región del Biobío. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-24 | 2015-12-28 | 30/12/2015 | 30/12/2015 | 2015-12-30 | 2016-10-25 | CONCEPCION | SANTA JUANA | IPC | 0 | 117000 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 77900 | 42622 | 0 | 0 | 35191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30259322-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 219951 | Conservación Camino Básico Cruce P-66 Contulmo - Buchoco, Ruta P-700, Km 0.300 al Km 4.300 comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-10-10 | 2014-11-13 | 23/12/2014 | 29/01/2015 | 2015-01-30 | 2015-12-04 | ARAUCO | CONTULMO | IPC | 488538.138 | 542023 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 555378 | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30259322-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 225433 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta P-46 Sara de Lebu - Pangue, Ruta P-590 Aeródromo - Los Pehuenches y Pasada por Villa Los Ríos S/R, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-12-09 | 2015-01-13 | 23/01/2015 | 24/02/2015 | 2015-02-25 | 2016-02-20 | ARAUCO | LEBU, LOS ALAMOS | IPC | 0 | 706068 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 737969 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30259322-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 225438 | Camino Básico por Conservación Ruta P-630 Km 17.453 al Km 22.260, camino Peleco-Lloncao y Ruta P-773 A Curapaillaco, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-04 | 2015-01-13 | 23/01/2015 | 24/02/2015 | 2015-02-25 | 2016-02-11 | ARAUCO | CAÑETE, TIRUA | IPC | 0 | 1722514 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 1758250 | 32819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30259322-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 225438 | Modificacion del contrato nº225438 , Camino Básico por Conservación Ruta P-630 Km 17.453 al Km 22.260, camino Peleco-Lloncao y Ruta P-773 A Curapaillaco, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-02-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 0 | -31592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30259322-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 225440 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-60-O Yumbel - Hualqui, sector Talcamávida - Quilacoya, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-12-02 | 2014-12-30 | 18/02/2015 | 23/03/2015 | 2015-03-24 | 2016-03-13 | CONCEPCION | HUALQUI | IPC | 0 | 1384564 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 1442308 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30259322-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231789 | Camino Básico por Conservación Ruta P-722, San Ramón-El Malo- Miquihue, Comuna Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-15 | 2015-11-06 | 26/11/2015 | 05/01/2016 | 2016-01-06 | 2017-02-04 | ARAUCO | TIRUA | IPC | 1788204.259 | 1819802 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 1559655 | 310016 | 0 | 229994 | 79637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30259322-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231886 | Camino Básico por Conservación Ruta N-70-M, San Carlos - Cauquenes - Límite, sector Km 31 al km 35, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-05-14 | 2015-06-22 | 10/09/2015 | 21/09/2015 | 2015-09-22 | 2016-04-20 | ÑUBLE | SAN CARLOS | IPC | 314064.871 | 380785 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 392298 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30259322-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231894 | Camino Básico por Conservación Ruta O-14 Coelemu - Dichato, sector Km.19,7 al km.24,44, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-05-06 | 2015-06-12 | 23/06/2015 | 22/07/2015 | 2015-07-23 | 2016-04-22 | ÑUBLE | COELEMU | IPC | 542597.089 | 564673 | 59178710 | PADECASA AGENCIA EN CHILE | 582998 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30259322-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231895 | Camino Básico por Conservación Ruta O-670 y O-680, Hualqui - Copiulemu, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-05-06 | 2015-06-12 | 23/06/2015 | 04/08/2015 | 2015-08-05 | 2016-03-31 | CONCEPCION | HUALQUI | IPC | 549907.768 | 634320 | 88173100 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 645579 | 7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30259322-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 233172 | Conservación Camino Básico Ruta N-450, Trehuaco - Boca Itata - Mela, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-03-09 | 2015-04-15 | 07/05/2015 | 22/06/2015 | 2015-06-23 | 2016-02-17 | ÑUBLE | TREGUACO | IPC | 0 | 625526 | 76838640 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES M E LTDA. | 648610 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHEN - NEGRETE PROVINCIA DE BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263484 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Q-806 cruce Ruta 5 Mulchén-Negrete,Provincia de Biobío Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-07 | 2017-08-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-03-25 | BIO-BIO | MULCHEN, NEGRETE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 313098
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHEN - NEGRETE PROVINCIA DE BIOBIO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHEN - NEGRETE PROVINCIA DE BIOBIO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 269408 | Publicación licitaciones contratos 2017 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 4995 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30259623-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS Y OBRAS ANEXAS VARIAS RUTAS REG DEL BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227840 | Estudio de Ingeniería Construcción de Ciclovias y Obras Anexas Varias Rutas, Región del Bio Bio | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-07-10 | 2015-08-27 | 23/12/2015 | 20/01/2016 | 2016-01-20 | 2018-05-19 | BIO-BIO, CONCEPCION | ALTO BIO BIO, CONCEPCION | IPC | 0 | 373000 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 102000 | 138519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30249 | 0 | 18350 | 0 | 80320 | 9600 | 0 | 160469
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30268572-0 | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE SAN ROQUE-REGION DEL BIO-BIO 2015-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 234522 | Mantención Equipos Controladores de vehículos Plaza Peaje San Roque Región del Bio Bio | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-05-06 | 2015-05-26 | 25/05/2015 | 25/06/2015 | 2015-07-01 | 2017-06-30 | CONCEPCION | SANTA JUANA | IPC | 65500 | 65498 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 46967 | 19907 | 0 | 5687 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30285723-0 | CONSERVACION PLAZA PEAJE CHAIMAVIDA RUTA148, EN SECTOR QUEIME 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227842 | Conservación Plaza Peaje Chaimavida Ruta 148, En Sector Queime 2015 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-05-29 | 2015-06-22 | 19/08/2015 | 19/08/2015 | 2015-08-20 | 2017-08-20 | BIO-BIO, CONCEPCION | ALTO BIO BIO, CONCEPCION | IPC | 65533.919 | 65534 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 42328 | 24521 | 0 | 5680 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 1801 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30285922-0 | AMPLIACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA, REGION DEL BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 227845 | Estudio de Ingeniería Ampliación Plaza de Peaje Chaimavida, Región del Biobío. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta publica | 2015-11-24 | 2015-12-28 | 30/12/2015 | 30/12/2015 | 2015-12-30 | 2016-10-25 | BIO-BIO, CONCEPCION | ALTO BIO BIO, CONCEPCION | IPC | 0 | 110000 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 73465 | 40105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30286872-0 | REPOSICION PUENTE LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 227847 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Laraquete, Comuna de Arauco, Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta publica | 2015-03-06 | 2015-04-07 | 16/04/2015 | 24/04/2015 | 2015-04-24 | 2016-04-18 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 0 | 120900 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 121491 | 5395 | 0 | 5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30290173-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227855 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Ruta Q-45, Abanico-Paso Internacional Pichachén, Antuco, Región del Biobío. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-21 | 2016-06-02 | 13/06/2016 | 13/06/2016 | 2016-06-13 | 2017-12-05 | BIO-BIO | ANTUCO | IPC | 0 | 195000 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 18827 | 173291 | 0 | 0 | 0 | 23554 | 65292 | 19119 | 0 | 0 | 0 | 65326 | 0 | 0 | 14927
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30306172-0 | CONSERVACION RUTA Q-61, SECTOR LOS ANGELES - SANTA BARBARA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 230920 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Ruta Q-45, Sector Canteras - Antuco, Provincia de Bío Bío y Conservación Ruta Q-61, Sector Los Angeles - Ralco, Provincia de Bío Bío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-02-03 | 2015-03-06 | 06/03/2015 | 09/04/2015 | 2015-04-09 | 2017-03-09 | BIO-BIO | ANTUCO, LOS ANGELES, QUILLECO, SANTA BARBARA | IPC | 0 | 425494 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 159460 | 64147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28636 | 0 | 35511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30306172-0 | CONSERVACION RUTA Q-61, SECTOR LOS ANGELES - SANTA BARBARA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 230920 | Modificacion del contrato nº230920 , Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Ruta Q-45, Sector Canteras - Antuco, Provincia de Bío Bío y Conservación Ruta Q-61, Sector Los Angeles - Ralco, Provincia de Bío Bío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | -35510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30306172-0 | CONSERVACION RUTA Q-61, SECTOR LOS ANGELES - SANTA BARBARA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 234775 | Conservación Ruta Q-61, Sector Los Angeles - Ralco, Provincia de Bío Bío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-07-10 | 2015-08-25 | 04/09/2015 | 14/10/2015 | 2015-10-15 | 2017-04-06 | BIO-BIO | LOS ANGELES, SANTA BARBARA | IPC | 3736964.854 | 3235369 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 2978044 | 360659 | 0 | 343592 | 17061 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 269408 | Publicación licitaciones contratos 2017 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 4995 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254131 | Conservación de Caminos Plan Indígena 2016, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-13 | 2016-07-22 | 17/08/2016 | 03/11/2016 | 2016-11-04 | 2017-07-31 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | IPC | 748200.6 | 838512 | 78066340 | DEMOTRON S.A. | 0 | 859547 | 0 | 0 | 90123 | 59559 | 180034 | 69977 | 61482 | 118416 | 134511 | 145445 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254133 | Conservación caminos indígenas año 2016, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-09 | 2016-07-19 | 17/08/2016 | 24/08/2016 | 2016-08-25 | 2017-04-21 | ARAUCO | CAÑETE | IPC | 444245.628 | 356297 | 76027553 | SOC. CONSTRUCCTORA EL JUNCO LTDA. | 66430 | 293233 | 108720 | 142494 | 34277 | 0 | 7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254135 | Conservación caminos indígenas año 2016, Comunas de Cañete y Los Álamos, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-03 | 2016-07-12 | 09/08/2016 | 08/09/2016 | 2016-09-09 | 2017-05-07 | ARAUCO | CAÑETE, LOS ALAMOS | IPC | 566740.945 | 452108 | 76027553 | SOC. CONSTRUCCTORA EL JUNCO LTDA. | 75127 | 380632 | 108755 | 160047 | 93735 | 0 | 0 | 12570 | 0 | 5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254137 | Conservación caminos indígenas año 2016, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-06 | 2016-07-14 | 08/08/2016 | 12/08/2016 | 2016-08-13 | 2017-04-30 | ARAUCO | CONTULMO | IPC | 419642.225 | 372947 | 76411057 | CONSTRUCTORA I & C LIMITADA | 0 | 378135 | 31288 | 53110 | 62097 | 67607 | 52644 | 59242 | 0 | 52147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 261572 | Conservación de caminos Plan indígena 2016, comuna Cañete y Contulmo-2, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-16 | 2016-12-21 | 29/12/2016 | 10/01/2017 | 2017-01-11 | 2017-07-10 | ARAUCO | CAÑETE, CONTULMO | IPC | 218479.746 | 175740 | 76027553 | SOC. CONSTRUCCTORA EL JUNCO LTDA. | 0 | 177185 | 0 | 0 | 0 | 87728 | 63104 | 25869 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 261572 | Modificacion del contrato nº261572 , Conservación de caminos Plan indígena 2016, comuna Cañete y Contulmo-2, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76027553 | SOC. CONSTRUCCTORA EL JUNCO LTDA. | 0 | 86556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263175 | Conservación de Caminos Plan Indígena 2017, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-13 | 2017-03-22 | 11/04/2017 | 12/05/2017 | 2017-05-13 | 2017-12-09 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | IPC | 795744.004 | 704997 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 0 | 529850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60600 | 152250 | 153000 | 164000 | 190547
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263214 | Conservación caminos indígenas año 2017, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-10 | 2017-03-09 | 24/03/2017 | 03/04/2017 | 2017-04-04 | 2017-10-31 | ARAUCO | CAÑETE, TIRUA | IPC | 410392.421 | 330369 | 76027553 | SOC. CONSTRUCCTORA EL JUNCO LTDA. | 0 | 305400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60600 | 81200 | 81600 | 82000 | 31280
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263217 | Conservación caminos indígenas año 2017, Comuna de Los Álamos, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-09 | 2017-03-08 | 22/03/2017 | 28/03/2017 | 2017-03-29 | 2017-07-27 | ARAUCO | LEBU, LOS ALAMOS | IPC | 139736.597 | 126174 | 76653704 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 0 | 128454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 35525 | 45900 | 26829 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263218 | Conservación caminos indígenas año 2017, Comuna Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-09 | 2017-03-09 | 27/03/2017 | 04/04/2017 | 2017-04-05 | 2017-11-01 | ARAUCO | CONTULMO, TIRUA | IPC | 299709.172 | 249707 | 76027553 | SOC. CONSTRUCCTORA EL JUNCO LTDA. | 0 | 218500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35350 | 91350 | 91800 | 35575
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263220 | Conservación caminos indígenas año 2017, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-08 | 2017-03-07 | 27/03/2017 | 04/04/2017 | 2017-04-05 | 2017-10-02 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 200360.611 | 181443 | 76653704 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 0 | 167550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45450 | 60900 | 61200 | 16855
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268448 | Conservación Caminos Indígenas año 2017, Tirúa Sur, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-31 | 2017-05-10 | 17/05/2017 | 22/05/2017 | 2017-05-23 | 2017-11-19 | ARAUCO | TIRUA | IPC | 322897.324 | 237486 | 76451204 | CONSTRUCTORA JARVIAL LTDA. | 0 | 242148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25250 | 50750 | 81600 | 84548 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268449 | Conservación Caminos Indígenas año 2017, Sector Centro - Norte, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-04-10 | 2017-05-17 | 30/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-07 | 2017-12-04 | ARAUCO | TIRUA | IPC | 500000 | 379510 | 76451204 | CONSTRUCTORA JARVIAL LTDA. | 0 | 213300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 81200 | 81600 | 173748
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270503 | Conservación de Caminos Plan Indígena 2017, Comuna de Alto Biobío Etapa 2, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-20 | 2017-07-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-02-28 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | IPC | 299445.65 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31200 | 47025 | 71775 | 158000
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270505 | Conservación de Caminos Plan Indígena 2017, Comuna de Contulmo Etapa 2, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-02-01 | ARAUCO | CONTULMO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31200 | 47025 | 71775 | 58000
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270506 | Conservación de Caminos Plan Indígena 2017, Comuna de Cañete Etapa 2, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-02-01 | ARAUCO | CAÑETE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31200 | 47025 | 71775 | 58000
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270545 | "Conservación Caminos Indígenas año 2017, Tirúa Sur - 2, Provincia de Arauco, Región del Biobío." | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-20 | 2017-07-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-28 | 2018-01-25 | ARAUCO | TIRUA | IPC | 162356.161 | 0 | 0 |  | 0 | 136700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65650 | 71050 | 28560
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 272267 | Conservación Caminos Indígenas año 2017, Tirúa Norte-2, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-23 | 2017-07-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-21 | 2018-01-18 | ARAUCO | TIRUA | IPC | 237646.317 | 0 | 0 |  | 0 | 131700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 81200 | 109140
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 254457 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y precios unitarios de caminos Sector Ñuble Norponiente Etapa II y Sector Ñuble Norte Etapa III, Provincia de Ñuble. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-04 | 2016-08-26 | 13/09/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-29 | 2020-12-29 | ÑUBLE | CHILLAN | IPC | 0 | 975240 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 225194 | 0 | 16177 | 20577 | 20584 | 20695 | 20718 | 20820 | 20921 | 21023 | 21125 | 21226 | 21328 | 858254
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 254458 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Biobío Sur Etapa II y sector Biobío Cordillera Etapa II, Provincia de Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-27 | 2016-09-01 | 20/09/2016 | 16/12/2016 | 2016-12-16 | 2021-06-16 | BIO-BIO | LOS ANGELES | IPC | 0 | 1000443 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 175102 | 0 | 10966 | 12830 | 12830 | 13397 | 19693 | 17352 | 17437 | 17522 | 17607 | 17692 | 17776 | 947726
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254454 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Ñuble Norte, Etapa III, Región del Bio Bio. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-22 | 2016-08-12 | 21/10/2016 | 23/11/2016 | 2016-11-24 | 2020-11-03 | ÑUBLE | ÑIQUEN | IPC | 6299999.861 | 5387337 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 1197242 | 0 | 0 | 67163 | 112726 | 77155 | 129905 | 102220 | 82176 | 82576 | 124464 | 230361 | 188496 | 4871765
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254455 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ñuble, Sector Ñuble Norponiente, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-07 | 2016-07-15 | 09/08/2016 | 22/09/2016 | 2016-09-23 | 2020-09-02 | ÑUBLE | COBQUECURA | IPC | 6399999.66 | 5173350 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 75223 | 1531052 | 0 | 172509 | 81828 | 172959 | 159057 | 123836 | 102470 | 82376 | 103470 | 207940 | 167152 | 157455 | 4082000
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254456 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-03 | 2016-07-13 | 09/08/2016 | 16/09/2016 | 2016-09-17 | 2020-08-27 | BIO-BIO | MULCHEN | IPC | 6648324.82 | 5590433 | 76259040 | FLESAN S.A. | 96977 | 1256318 | 0 | 175629 | 102188 | 131375 | 68677 | 98170 | 71729 | 102970 | 124164 | 114367 | 130588 | 136461 | 4828756
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 262118 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa II, Region del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-08 | 2017-03-17 | 04/04/2017 | 03/05/2017 | 2017-05-04 | 2021-04-13 | BIO-BIO | SANTA BARBARA | IPC | 6797456.634 | 5998257 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 504250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85850 | 111650 | 153000 | 153750 | 6210144
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 269408 | Publicación licitaciones contratos 2017 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 4995 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1193 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254201 | Camino Básico por Conservación, Ruta N-805, Km. 4,22 al Km. 9,20, Comuna de El Carmen, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-07-07 | 2016-08-16 | 02/09/2016 | 21/10/2016 | 2016-10-22 | 2017-06-05 | ÑUBLE | EL CARMEN | IPC | 687278.038 | 593508 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 37847 | 561946 | 0 | 86027 | 101904 | 181553 | 109940 | 74160 | 0 | 0 | 8362 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254245 | Camino Básico por Conservación RUTA O-390 Km 22,7 al Km 24,7 y Ruta O-346 Km 0,00 al Km 5,393, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-03 | 2016-07-25 | 23/08/2016 | 23/09/2016 | 2016-09-24 | 2017-07-05 | CONCEPCION | FLORIDA | IPC | 1029359.306 | 911804 | 76838640 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES M E LTDA. | 20357 | 907927 | 0 | 81464 | 104801 | 183778 | 197170 | 84348 | 0 | 0 | 0 | 161704 | 94662 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254246 | Camino básico por Conservación Ruta Q-609, Villucura - San Lorenzo, Km. 4,50 al Km. 10,19, Comuna de Santa Bárbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-10 | 2016-07-20 | 22/08/2016 | 30/09/2016 | 2016-10-01 | 2017-05-15 | BIO-BIO | SANTA BARBARA | IPC | 779828.527 | 690226 | 76838640 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES M E LTDA. | 132730 | 563225 | 0 | 180693 | 221629 | 100230 | 0 | 60673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 258448 | Caminos básicos por conservación Rutas N-485, N-265, N-269, N-475, N-479 y N-615, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-09 | 2016-12-16 | 28/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-24 | 2018-07-18 | ÑUBLE | COIHUECO, PINTO, ÑIQUEN | IPC | 1379920.311 | 1275233 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 0 | 867365 | 0 | 0 | 0 | 92350 | 96282 | 247522 | 64588 | 60652 | 0 | 101657 | 102157 | 102157 | 427678
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 258448 | Modificacion del contrato nº258448 , Caminos básicos por conservación Rutas N-485, N-265, N-269, N-475, N-479 y N-615, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 0 | 70810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70810 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 258449 | Caminos Básicos por Conservación Rutas O-390 Km 1,00 al Km 5, 93 y Ruta Q-60-O Km 79, 260 al Km 81, 560 , comunas de Penco y Hualqui Provincia de Concepción Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-15 | 2016-12-21 | 28/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-24 | 2018-02-18 | CONCEPCION | HUALQUI, PENCO | IPC | 942156.522 | 783400 | 76530442 | CONTRUCTORA E INVERSIONES IM LIMITADA | 0 | 510302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16843 | 0 | 65605 | 65930 | 122317 | 122137 | 117470 | 290184
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 258449 | Modificacion del contrato nº258449 , Caminos Básicos por Conservación Rutas O-390 Km 1,00 al Km 5, 93 y Ruta Q-60-O Km 79, 260 al Km 81, 560 , comunas de Penco y Hualqui Provincia de Concepción Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76530442 | CONTRUCTORA E INVERSIONES IM LIMITADA | 0 | 30510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30510 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 258450 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-613, Cruce Q-61 (Puente Calderones) - Río Biobío Km 5,00 al Km 8,50 Comuna de Santa Bárbara, región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-12 | 2016-09-21 | 05/10/2016 | 13/10/2016 | 2016-10-14 | 2017-04-12 | BIO-BIO | SANTA BARBARA | IPC | 472261.621 | 368641 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 34975 | 336618 | 0 | 206648 | 91392 | 0 | 0 | 0 | 38578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 258450 | Modificacion del contrato nº258450 , Camino Básico por Conservación Ruta Q-613, Cruce Q-61 (Puente Calderones) - Río Biobío Km 5,00 al Km 8,50 Comuna de Santa Bárbara, región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 261569 | Camino básico por conservación Ruta O-882, Santa Juana - Tanahuillín - Balseadero Laja, del Km 5,10 al Km 8,00, del Km 11,20 al Km 12,20 y del Km 20,00 al Km 22,00, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-10 | 2016-12-14 | 23/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-24 | 2017-10-21 | CONCEPCION | SANTA JUANA | IPC | 850000 | 681152 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 0 | 689467 | 0 | 0 | 0 | 217983 | 184220 | 127101 | 0 | 0 | 76425 | 83738 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 261569 | Modificacion del contrato nº261569 , Camino básico por conservación Ruta O-882, Santa Juana - Tanahuillín - Balseadero Laja, del Km 5,10 al Km 8,00, del Km 11,20 al Km 12,20 y del Km 20,00 al Km 22,00, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 0 | 76827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76827 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263177 | Camino Básico por Conservación Ruta P-300 Arauco-Villa Alefre por Albarrada km 12,3 al 13,6 y Rutas P-340 y P-348 por sectores, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-06 | 2017-04-12 | 28/04/2017 | 31/05/2017 | 2017-06-01 | 2018-02-26 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 907311.746 | 779405 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 0 | 464763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70875 | 101750 | 143150 | 148988 | 364405
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263180 | Camino Básico por Conservación Rutas Q-983 (Tucapel-Trupan por Monte Verde) Km 0 al Km 1,26; Ruta Q-631 (San Carlos-Mañil) Km 6 al 8,1 y otros, Comunas de Tucapel, Los Ángeles y Santa Bárbara, Provincia de Biobío,Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-13 | 2017-04-20 | 18/05/2017 | 16/06/2017 | 2017-06-17 | 2018-02-12 | BIO-BIO | LOS ANGELES, SANTA BARBARA, TUCAPEL | IPC | 784652.098 | 705277 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 499050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80800 | 131950 | 142800 | 143500 | 221735
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263185 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-45 Cruce Ruta 177 (Los Ángeles) - Antuco - Laguna Laja - Paso Pichachén comuna Antuco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-29 | 2017-05-05 | 30/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-07 | 2017-12-04 | BIO-BIO | ANTUCO | IPC | 419949.429 | 428280 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 376700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70700 | 101500 | 102000 | 102500 | 60028
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263189 | Caminos Básicos por Conservación Rutas: Q-530 El Ciruelo - Biobío - Casas Blancas km 0,0 al 3,9 y Q-236 La Playa - Escuela Rucahue km 0,0 al 1,65, Comunas de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-20 | 2017-03-29 | 20/04/2017 | 26/05/2017 | 2017-05-27 | 2018-01-22 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | IPC | 703661.899 | 609947 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 0 | 490400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60600 | 81200 | 102000 | 123000 | 123600 | 134495
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263190 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-498 y Q-492, comuna de Negrete | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-15 | 2017-04-27 | 09/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-07 | 2017-12-04 | BIO-BIO | NEGRETE | IPC | 627216.358 | 560616 | 88173100 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 0 | 499050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80800 | 131950 | 142800 | 143500 | 72734
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263192 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-702, Cruce Ruta 5 (Salto del Laja) - La Aguada- Cruce Q-90 (Santa Amelia) km 5,720 al km 9,220, Comuna de Yumbel, Provincia del Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-09 | 2017-03-10 | 30/03/2017 | 07/04/2017 | 2017-04-08 | 2017-11-04 | BIO-BIO | YUMBEL | IPC | 480694.253 | 435964 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 0 | 419025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 65975 | 76500 | 112750 | 113300 | 26872
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263194 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-60-O, Sector variante Quilacoya del km 75,753 al km 79,260, Comuna de Hualqui, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-15 | 2017-03-24 | 02/05/2017 | 02/06/2017 | 2017-06-03 | 2017-12-30 | CONCEPCION | HUALQUI | IPC | 533543.491 | 494028 | 76838640 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES M E LTDA. | 0 | 402250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75750 | 101500 | 102000 | 123000 | 101999
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263195 | Camino Básico por Conservación Ruta O-374, Cruce Ruta 126 (San Carlitos) - El Espino - Cienaguilla - Cruce O-390, Km 14,5 al Km 17,4, Comuna de Penco, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-03-27 | 2017-05-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-30 | 2018-01-26 | CONCEPCION | HUALQUI | IPC | 413527.975 | 376702 | 76530442 | CONTRUCTORA E INVERSIONES IM LIMITADA | 0 | 365400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121200 | 121800 | 122400 | 18702
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263196 | Camino Básico por Conservación, Ruta N-291 del Km 8,00 al Km 14,00, Comuna de San Carlos, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-22 | 2017-03-30 | 11/04/2017 | 17/05/2017 | 2017-05-18 | 2017-12-14 | ÑUBLE | SAN CARLOS | IPC | 815602.111 | 644196 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 241025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60750 | 52275 | 63600 | 64400 | 418557
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263197 | Caminos Básicos por Conservación Rutas: N-70-M San Carlos - Torrecillas, km 7,2 al 9,9 y N-256 Buli Estación - Las Pilastras, km 4,14 al km 8,24, Provincia de Ñuble | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-13 | 2017-03-22 | 11/04/2017 | 12/05/2017 | 2017-05-13 | 2018-02-07 | ÑUBLE | SAN NICOLAS, ÑIQUEN | IPC | 890000 | 737430 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 300975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95950 | 52250 | 73400 | 79375 | 451853
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263200 | Caminos Básicos por Conservación: Ruta N-745 (San Miguel - Relbun - Agua de la Gloria) km 3,37 al 6,94, Comuna de Pemuco y Rutas N-549 y N-609 por sectores, Comuna de Pinto, Provincia de Ñuble. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-15 | 2017-03-24 | 11/04/2017 | 16/05/2017 | 2017-05-17 | 2018-02-11 | ÑUBLE | PEMUCO, PINTO | IPC | 774674.34 | 662583 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 0 | 500825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60750 | 91575 | 173825 | 174675 | 178192
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263202 | Camino Básico por Conservación, Ruta N-450 del km 46.900 al km 47.244 y del km 48.200 al km 51.716, Comuna de Cobquecura, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-08-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-29 | 2018-04-27 | ÑUBLE | COBQUECURA | IPC | 625000 | 0 | 0 |  | 0 | 428100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60600 | 101500 | 122400 | 143600 | 235000
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263203 | Camino Básico por Conservación Ruta N-599 Cruce N-643 (Tres Esquinas)- Los Marcos- Cruce N-773 (Los Tilos), Km 0,5 al Km 5,0, Comuna de Bulnes, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-03-27 | 2017-05-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-30 | 2018-02-25 | ÑUBLE | BULNES | IPC | 644772.286 | 512144 | 76522310 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 0 | 260200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60600 | 81200 | 72400 | 46000 | 263644
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263206 | Caminos Básicos por Conservación Rutas N-432 km 0,0 al 1,9 y Ruta N-410 del km 1,1 al 2,1, Comunas de Ninhue y Quirihue, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-20 | 2017-05-03 | 16/05/2017 | 15/06/2017 | 2017-06-16 | 2017-12-13 | ÑUBLE | NINHUE, QUIRIHUE | IPC | 492246.302 | 470253 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 279409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80800 | 81200 | 72400 | 45009 | 200000
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263208 | Camino Básico por Conservación Ruta N-820 del km 0,70 al km 4,00, Comuna de Quillón, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-27 | 2017-05-03 | 16/05/2017 | 22/05/2017 | 2017-05-23 | 2017-11-19 | ÑUBLE | QUILLON | IPC | 426090.786 | 368229 | 76522310 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 0 | 375214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 101750 | 192464 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263208 | Modificacion del contrato nº263208 , Camino Básico por Conservación Ruta N-820 del km 0,70 al km 4,00, Comuna de Quillón, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76522310 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467519
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270336 | Camino Básico por Conservación Ruta N-114, Ruta N-112 y Ruta N-296 , comuna Ranquil y San Nicolás | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-03-01 | ÑUBLE | RANQUIL, SAN NICOLAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66937 | 83064 | 697000
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270339 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-134, S/R Q514 y S/R Q-478, comuna de Los Angeles y Negrete | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-03-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES, NEGRETE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99769 | 100232 | 811500
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270342 | Caminos Básicos por Conservación Ruta: Q-80 Sectores El Araucano, Malvén y Rapelco y Ruta Q-550 km 3,5 al 6,0, Comunas de Mulchén y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-29 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-29 | 2018-04-27 | BIO-BIO | LOS ANGELES, MULCHEN | IPC | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 265001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131937 | 133064 | 624000
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270344 | Caminos Básicos por Conservación Rutas N-901-N y S/R-Q601, comuna de Yungay y Cabrero | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-02-01 | ÑUBLE, BIO-BIO | YUNGAY, CABRERO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 97000 | 833000
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 271401 | Camino Básico por Conservación Ruta P-728 y Ruta P-770-S, Comuna Tirúa | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-05-01 | ARAUCO | TIRUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 99001 | 972000
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 271405 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R Q-238 Cruce Q-200 (San Rafael) - Cruce Q-250 (Las Cienagas), comuna Laja | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-03-01 | BIO-BIO | LAJA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 282001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126250 | 155751 | 435500
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 271559 | Camino Básico por Conservación Ruta O-298 del km 5,40 al km 8,6, Comuna de Tomé, Región del Biobío | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-03-01 | CONCEPCION | TOME | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 236679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 58730 | 96949 | 367000
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30387326-0 | CONSERVACION RUTA N-589-Q, CHILLAN-YUNGAY-PTE.LA FABRICA-CANTERAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 250858 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Ruta N-589-Q, Chillán - Yungay - Puente La Fábrica - Canteras, Sector Yungay - Canteras, Provincias de Ñuble y Biobío, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-30 | 2016-10-25 | 28/10/2016 | 12/12/2016 | 2016-12-12 | 2018-06-12 | ÑUBLE, BIO-BIO | YUNGAY, QUILLECO, TUCAPEL | IPC | 0 | 239628 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 148287 | 0 | 13140 | 13279 | 13273 | 13344 | 13356 | 13484 | 13550 | 13616 | 13682 | 13748 | 13815 | 100322
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30387326-0 | CONSERVACION RUTA N-589-Q, CHILLAN-YUNGAY-PTE.LA FABRICA-CANTERAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 250862 | Conservación Ruta N-589-Q, Chillán-Yungay-Puente La Fabrica-Canteras, Sector Yungay-Canteras, Provincias De Ñuble Y Biobío, Región Del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-12 | 2016-09-16 | 12/10/2016 | 11/11/2016 | 2016-11-12 | 2018-05-06 | ÑUBLE, BIO-BIO | YUNGAY, QUILLECO, TUCAPEL | IPC | 2295276.677 | 1799619 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 35190 | 1507679 | 0 | 224560 | 129627 | 160309 | 183856 | 148960 | 0 | 39847 | 154005 | 154755 | 155505 | 156255 | 304098
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROV. CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263498 | "Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta O-846, Sector El Laurel - Lota, Prov. Concepción (Nuevo 2017)" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-04-01 | CONCEPCION | CORONEL, LOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 360000
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROV. CONCEPCION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROV. CONCEPCION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 269408 | Publicación licitaciones contratos 2017 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 4995 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROV. CONCEPCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263499 | "Mejoramiento Ruta O-846, Sector El Laurel - Lota, Provincia de Concepción, Región del Biobío" | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-05 | 2017-08-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-05-24 | CONCEPCION | CORONEL, LOTA | IPC | 5400000 | 0 | 0 |  | 0 | 41200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41200 | 5725000
Vialidad | del Bio Bio | La Araucanía | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROV. CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROV. CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 152500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152500 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROV. CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 269415 | Gastos tramitación expropiaciones 2017 - SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 37550 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | del Bio Bio | La Araucanía | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA-LONCOTRIPAY-LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA-LONCOTRIPAY-LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA-LONCOTRIPAY-LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 269415 | Gastos tramitación expropiaciones 2017 - SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 37550 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9312 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA-LONCOTRIPAY-LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270880 | Expropiación(es) CONVENIO Lote(s) Nº 25 29 3 36 37 38 39 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 29528 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA-LONCOTRIPAY-LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271578 | Exporopiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 22 23 4 5 6 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 8000 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA-LONCOTRIPAY-LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271626 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 17 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 10204 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA-LONCOTRIPAY-LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271725 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 17 19 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 12432 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA-LONCOTRIPAY-LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272620 | EXPROPIACION VIA CONVENIO Lote(s) Nº 24 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 188 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 S:CONTULMO-C.PATA DE GALLINA, COMUNA CONTULMO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263502 | "Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta P-766 S: Contulmo-C. Pata De Gallina, Comuna Contulmo (Nuevo 2017)" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-05-01 | ARAUCO | CONTULMO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 370000
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 S:CONTULMO-C.PATA DE GALLINA, COMUNA CONTULMO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 S:CONTULMO-C.PATA DE GALLINA, COMUNA CONTULMO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 269408 | Publicación licitaciones contratos 2017 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 4995 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 S:CONTULMO-C.PATA DE GALLINA, COMUNA CONTULMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263503 | Mejoramiento Ruta P-66, Sector Contulmo-Cruce Pata de Gallina, del Km 0,00 al Km 5,83, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-06 | 2017-08-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-03-25 | ARAUCO | CONTULMO | IPC | 3400000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3676000
Vialidad | del Bio Bio | La Araucanía | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 S:CONTULMO-C.PATA DE GALLINA, COMUNA CONTULMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 S:CONTULMO-C.PATA DE GALLINA, COMUNA CONTULMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19051 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 S:CONTULMO-C.PATA DE GALLINA, COMUNA CONTULMO | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 269415 | Gastos tramitación expropiaciones 2017 - SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 37550 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 S:CONTULMO-C.PATA DE GALLINA, COMUNA CONTULMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270881 | Expropiacion(es)VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1 4 5 6 7 8 MEJORAMIENTO RUTA P-66 S: CONTULMO-C PATA DE GALLINA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 12875 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 12875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12875 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 S:CONTULMO-C.PATA DE GALLINA, COMUNA CONTULMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271579 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 3 MEJORAMIENTO RUTA P-66 S: CONTULMO-C PATA DE GALLINA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 9316 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 9316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9316 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 S:CONTULMO-C.PATA DE GALLINA, COMUNA CONTULMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271624 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 2 MEJORAMIENTO RUTA P-66 S: CONTULMO-C PATA DE GALLINA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2959 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2959 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30445322-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RALCO-PALMUCHO, RUTA Q-689 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263519 | Estudio de Ingeniería Camino Básico Intermedio Ruta Q-689, Camino Ralco-Palmucho, Sector Km 3.0 al Km 27.10A., Provincia de Biobio, Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-07 | 2017-08-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-05-24 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO, QUILACO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 280000
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30445322-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RALCO-PALMUCHO, RUTA Q-689 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30445322-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RALCO-PALMUCHO, RUTA Q-689 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 269408 | Publicación licitaciones contratos 2017 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 4995 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263100 | RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 265660 | Agua purificada Plazas Peaje y Pesaje- SUBTITULO 31 -2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 5000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5001 | 410 | 881 | 0 | 0 | 0 | 1286 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 24 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 265665 | Agua purificada trabajadores Administración Directa- SUBTITULO 31 -2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 1600 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1601 | 243 | 264 | 0 | 0 | 0 | 429 | 134 | 134 | 134 | 134 | 129 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 265744 | Mantenimiento y reparaciones camionetas OFICINA REGIONAL 2017 - SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 10000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 398 | 0 | 1700 | 900 | 127 | 0 | 1000 | 4000 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 265774 | Servicio de vigilancia INSTALACIONES CURALI 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | SANTA JUANA | SR | 0 | 28000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 28002 | 2448 | 2448 | 2448 | 2448 | 2448 | 2448 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 1814 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265946 | DEPTO. MAQUINARIA, Mantención y Reparación de Bulldozer | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 450000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48351 | 0 | 0 | 0 | 6284 | 30413 | 9088 | 2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265953 | DEPTO. MAQUINARIA, Reparacion y Mantencion de Equipos y Camiones. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 155135 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 369 | 72 | 435 | 3037 | 2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265984 | DEPTO. MAQUINARIA, Combustible para Bulldozer y Camiones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 351954 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35001 | 0 | 7006 | 894 | 1139 | 5743 | 4246 | 0 | 0 | 6258 | 1754 | 4557 | 3404 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 266087 | DEPTO. MAQUINARIA, Servicio de Transporte Bulldozer. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 39460 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4412 | 0 | 0 | 1261 | 3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266203 | Servicio de vigilancia ENLACE PENCO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | PENCO | SR | 0 | 33000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33000 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2288 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266205 | Sistema de control, monitoreo y gestión de equipos año 2017 - Región del BIOBIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, PENCO, LEBU | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30001 | 0 | 2695 | 2672 | 0 | 0 | 2713 | 2500 | 5000 | 2500 | 2500 | 2134 | 7287 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266211 | Combustibles año 2017 - Región del Biobío. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, PENCO, LEBU | SR | 0 | 538056 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 538056 | 18838 | 37396 | 33950 | 63283 | 34589 | 51914 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 48086 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266213 | Servicio de vigilancia EL AVELLANO - 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 31988 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31992 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266215 | Gastos Plazas de PEAJE 2017 - SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 1800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1801 | 0 | 131 | 262 | 0 | 131 | 204 | 160 | 160 | 160 | 160 | 189 | 244 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266216 | Telefonía satelital e internet - Plazas de PESAJE 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | SR | 0 | 16000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16001 | 1402 | 1402 | 1402 | 0 | 2803 | 0 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 2342 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266220 | Gas Laboratorio 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 1500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1501 | 63 | 60 | 46 | 0 | 400 | 101 | 136 | 136 | 136 | 136 | 252 | 35 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266223 | Materiales para la Administración Directa - Provincia de BIOBIO 2017. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 500000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500002 | 16958 | 7647 | 31351 | 8354 | 139363 | 55788 | 0 | 45500 | 46000 | 45500 | 45500 | 58041 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266225 | Servicio de vigilancia TALLER PROVINCIAL LEBU | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 25000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 2856 | 8568 | 0 | 5712 | 2856 | 2856 | 2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266232 | Materiales para la Administración Directa - Provincia de CONCEPCIÓN 2017. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 400000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400000 | 0 | 8607 | 39050 | 96670 | 32938 | 46811 | 0 | 36300 | 47000 | 47000 | 9324 | 36300 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266236 | Reparaciones mayores y mantención menor de camiones y maquinarias provincia de CONCEPCION 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 100000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 8817 | 11743 | 5541 | 5557 | 39173 | 6028 | 9000 | 9000 | 2168 | 2973 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266242 | Mantenimiento y reparaciones camionetas PROVINCIA CONCEPCION 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 11000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11002 | 46 | 3598 | 203 | 0 | 1245 | 173 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 909 | 828 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266254 | Repuestos e insumos para camiones y maquinarias Provincia de CONCEPCIÓN - 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 19000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19000 | 703 | 129 | 358 | 5447 | 2805 | 2701 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1257 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266256 | Mantención y reparación de Campamentos Operativos, Talleres y Laboratorios Región del BIOBIO 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 40000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40000 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 157 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 24646 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266258 | Gastos Laboratorio OFICINA REGIONAL 2017. SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 900 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 901 | 18 | 22 | 19 | 16 | 99 | 130 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 147 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266259 | Peajes año 2017 - Región del BIOBIO - SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 25000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 399 | 299 | 18778 | 70 | 13 | 21 | 1981 | 2037 | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266260 | Materiales para la Administración Directa - Provincia de ARAUCO 2017. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 499998 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 499999 | 0 | 0 | 27 | 18449 | 61884 | 15708 | 25000 | 60000 | 60000 | 50000 | 128392 | 80539 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266262 | Reparaciones mayores y mantención menor de camiones y maquinarias Provincia de ARAUCO 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 130000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 130000 | 0 | 647 | 44602 | 24209 | 19515 | 11093 | 15000 | 14934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266264 | Repuestos e insumos para camiones y maquinarias Provincia de ARAUCO - 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 20000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770 | 0 | 1600 | 2600 | 1900 | 2600 | 1600 | 7931 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266266 | Mantenimiento y reparaciones camionetas PROVINCIA ARAUCO 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 6000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6001 | 0 | 0 | 468 | 88 | 0 | 538 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1407 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266268 | Reparaciones mayores y mantención menor de camiones y maquinarias Provincia de BIOBIO 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 200000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200000 | 16943 | 23049 | 26581 | 30962 | 40920 | 56372 | 5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266270 | Mantenimiento y reparaciones camionetas PROVINCIA BIO BIO 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 15000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15001 | 0 | 1616 | 237 | 2138 | 458 | 647 | 1934 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 2771 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266298 | Repuestos e insumos para camiones y maquinarias Provincia de BIOBIO - 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 15000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15003 | 0 | 494 | 0 | 1617 | 3334 | 937 | 1256 | 1250 | 1181 | 4620 | 314 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266301 | Gastos plazas de PESAJE 2017 - ST31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 20000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 224 | 1496 | 0 | 204 | 196 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 3700 | 6780 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266304 | Reparaciones mayores y mantención menor de camiones y maquinarias OFICINA REGIONAL 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 25000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25001 | 5800 | 1837 | 772 | 0 | 3359 | 1457 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2776 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266308 | Reparaciones mayores y mantención menor de camiones y maquinarias provincia de ÑUBLE 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 150000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 149999 | 6700 | 203 | 30073 | 14881 | 44895 | 24780 | 13000 | 13000 | 2467 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266312 | Vestuario y elementos de seguridad Región del Biobío 2017 - ST31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 841 | 1235 | 5631 | 116 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 9677 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266315 | Materiales para la Administración Directa - REGIÓN DEL BIOBIO 2017. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 350000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350001 | 0 | 342 | 7680 | 95114 | 6906 | 11651 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 53308 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266321 | Neumáticos para camionetas Región del Biobío 2017 - SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 20000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20001 | 0 | 0 | 0 | 2207 | 2832 | 0 | 2200 | 2200 | 3000 | 2200 | 1184 | 4178 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266325 | Materiales para la Administración Directa - Provincia de ÑUBLE 2017. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 500000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500001 | 36957 | 172 | 98081 | 57600 | 3009 | 139780 | 20376 | 55000 | 54401 | 34625 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266332 | Mantenimiento y reparaciones camionetas PROVINCIA ÑUBLE 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 10000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10001 | 37 | 0 | 1004 | 8 | 4105 | 1166 | 1000 | 1000 | 1000 | 681 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266334 | Repuestos e insumos para camiones y maquinarias Provincia de ÑUBLE - 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 5000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5001 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 2786 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266338 | Neumáticos para camiones y maquinaria Región del Biobío 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 100000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 23491 | 18914 | 4177 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 7595 | 5823 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266343 | Sistema de Control, Monitoreo y Gestión de Vehículos (camiones) - Región del Biobío 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 20000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20001 | 0 | 0 | 5405 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 2600 | 2600 | 2600 | 4196 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266346 | Mantenimiento, reparación y habilitación de sistema de comunicación, para Vehículos y Maquinarias de la Región del Biobio - 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 5000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | 2700 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266350 | Materiales de Topografía 2017 - SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 193 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266351 | Extintores Región del Biobío 2017 - ST 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 33 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266353 | Repuestos e insumos para camiones y maquinarias DIRECCION REGIONAL- Región del Biobío - 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30001 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5503 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 13400 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266355 | Arriendo horas máquina - horas camión año 2017 - Región del BIOBIO. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199 | 3998 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3803 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266359 | Servicio de vigilancia TALLER PROVINCIAL ÑUBLE 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 18000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17998 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266362 | Limpiezas específicas talleres, campamentos, inspectorías y laboratorios - ST31 - 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 700 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 701 | 439 | 145 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266365 | Servicio de vigilancia TALLER REGIONAL - 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 24831 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24835 | 2916 | 0 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 1507 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 266368 | Conservación por Administración Directa 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3561358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 700000 | 650000 | 1650000 | 61358 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267427 | PEAJE: Servicio de telefonía satelital e internet Plaza Peaje san Roque. SP 33 - 45 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 5570 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5569 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2785 | 0
Vialidad | del Bio Bio | La Araucanía | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267428 | PEAJE: Servicio de Telefonia Satelital e Internet de Peaje Chaimavida. Solicitud de Presupuesto Nº 32 - 45 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 0 | 5841 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5842 | 0 | 0 | 1460 | 487 | 487 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 267639 | FIAR Laboratorio - 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 300 | 7048449 | FRANCISCO MARCHANT ORDENES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267642 | PEAJE: RESERVA CAD 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11823 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267901 | LABORATORIO: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11511 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267907 | PREV. RIESGOS: Adquisición de EPP para el Depto. Puentes, SP Nº 56-199 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 33000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1145 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267913 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6287 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267963 | PESAJE: Adquisición e instalación de detector sobrealtura Plaza Pesaje Los Angeles SP Nº 52 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 1023 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267964 | PESAJE: Adquisición e instalación de detector doble rodado Plaza Pesaje Curali, SP Nº 53 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | SANTA JUANA | SR | 0 | 578 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268222 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35548 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268225 | DEPTO. MAQUINARIAS, Reembolso de Peajes y Revisiones Técnicas de Maquinarias | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15500 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 12 | 79 | 14 | 0 | 0 | 221 | 300 | 289 | 75 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268268 | PUENTES: Servicio de flete de equipos y arriendo de equipos menores, SP Nº 67 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 19000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268414 | LABORATORIO: Servicio de Gas ABASTIBLE SP Nº 80, 195, 232 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 2055 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268643 | DPTO. MAQUINARIA, Repararacion y Mantencion de Camion Salero, correspondiente a la XII Región. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 114866 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268911 | LABORATORIO: Adquisición de Celda de carga de 600kN, SP Nº 90 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3568 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268999 | LABORATORIO: Adquisición de accesorios de ensayes para el LRV Bio Bio, SP Nº 93 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 9476 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9475 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 269180 | Servicio de Vigilancia talleres Oficina Provincial Los Angeles-2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 22848 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22849 | 0 | 635 | 1904 | 3808 | 1904 | 0 | 1904 | 2904 | 1904 | 1904 | 1904 | 4078 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269188 | Adquisición de materiales para mantención de plazas de Peaje, SP Nº 102 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 1994 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Interregional | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269545 | PEAJE: Adquisición Materiales Eléctrico para mantención de plazas de peajes SP N°119 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO, BIO-BIO, CAUTÍN | VALPARAISO, LOS ANGELES, TEMUCO | SR | 0 | 1691 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269547 | PEAJE: Adquisición Materiales para mantención de plazas de peajes SP N°118 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 1565 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270098 | FIAR peajes camiones y camionetas - DRV Región del Biobío -2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 900 | 5248460 | SERGIO RUIZ PAREDES | 0 | 600 | 0 | 0 | 104 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 150 | 67 | 150 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270099 | FIAR Mantención de vehículos, camiones y maquinaria - Región del Biobío 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 870 | 5248460 | SERGIO RUIZ PAREDES | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 170 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270239 | FIAR adquisición repuestos y materiales para vehículos y maquinaria pesada - PROVINCIA DE BIOBIO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 600 | 16166679 | MARIO ESPINOZA BELMAR | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270241 | FIAR peajes camiones y camionetas 2017 - Oficina Provincial Biobío - Región del Biobío. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 400 | 16166679 | MARIO ESPINOZA BELMAR | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270242 | FIAR servicio de reparación para vehículos y maquinaria pesada - PROVINCIA DE BIOBIO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 300 | 16166679 | MARIO ESPINOZA BELMAR | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270244 | FIAR servicio de reparación y mantención para vehículos y maquinaria pesada - PROVINCIA DE ÑUBLE 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 200 | 13860034 | GOLDENBERG ALDEA EDGARDO ALEXIS | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270245 | FIAR adquisición de materiales y útiles en general para la Administración Directa- PROVINCIA DE ÑUBLE 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 400 | 13860034 | GOLDENBERG ALDEA EDGARDO ALEXIS | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270282 | PEAJE: Adquisición materiales de construcción para mantención de Plazas de Peaje, SP Nº 161 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2960 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270316 | FIAR peajes camiones y camionetas 2017 - Oficina Provincial Arauco - Región del Biobío. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 800 | 15677934 | JAVIER ESTEBAN MALDONADO BARRIA | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270317 | FIAR Servicio de reparación y mantención de vehículos, camiones y maquinaria - PROVINCIA DE ARAUCO 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 200 | 15677934 | JAVIER ESTEBAN MALDONADO BARRIA | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270318 | LABORATORIO: Servicio de mantención de Horno Ignición Troxler NTO 4731, SP Nº 163 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 1201 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270319 | FIAR adquisición de materiales para la Administración Directa, camiones y maquinaria - PROVINCIA DE ARAUCO 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 680 | 14297441 | JAVIER A. RUIZ TAPIA | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Interregional | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270580 | LABORATORIO: Mediciones IRI en VIII y XV regiones, SP Nº 175 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION, ARICA | CONCEPCION, ARICA | SR | 0 | 20418 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17782 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270582 | LABORATORIO: Servicio de Dosimetría primer trimestre, SP Nº 176 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1868 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271013 | PEAJE: Carga de tarjetas de prepago para peaje concesionarias Ruta Maipo, Maule y El bosque | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 750 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271276 | COMPRAS CENTRALIZADAS: Adquisición de combustible año 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 528000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271605 | PESAJE: Servicio reparación equipo pesaje Móvil Captels VIII región, SP Nº 240 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 853 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271734 | PEAJE: Reparación sistema de vigilancia de Plaza de Peaje San Roque, SP Nº 252 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 6058 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6058 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 271775 | Servicio de vigilancia CAÑETE- 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARAUCO | CAÑETE | SR | 0 | 27601 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4693 | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 | 6343 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 271955 | FIAR Gasto Menor PROVINCIA DE CONCEPCIÓN 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 320 | 13593238 | MARIBEL CHAVARRIA BARRIA | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 160 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271956 | LABORATORIO: Servicio de calibración de masas patronas del LRV Concepción SP Nº 265 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 614 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 271967 | FIAR adquisición repuestos y materiales para camiones y maquinaria - PROVINCIA DE CONCEPCIÓN 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 1000 | 14030178 | EDUARDO CARLOS MONSALVES SALINAS | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 233 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272083 | PUENTES: Servicio de reparación general de Grúa Grove, SP 271 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 33749 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272239 | PUENTES: SP N 280 Adquisición de repuestos y accesorios para equipos de sondaje y Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 2902 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 273121 | Emergencia CAD-2017 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE, BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | CHILLAN, LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 811000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 430000 | 81000 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447875-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA VIII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 273164 | cad | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 2 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 268737 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos Sector Concepción Poniente Etapa II y Ruta de la Madera Provincias de Concepción y Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-27 | 2017-07-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2021-09-01 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10035 | 19966 | 1007804
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 268757 | Asesoría a la Inspección Fiscal CG-NS Concepcion Oriente II Y Biobío Norte II | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2021-12-01 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11601 | 18400 | 1011433
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 268760 | Asesoría a la Inspección Fiscal CG-NS Arauco Centro II | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2021-08-01 | ARAUCO | CAÑETE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14810 | 15191 | 759426
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268779 | Conservación Global por Nivel de Servicio BIO BIO NORTE II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2021-10-01 | BIO-BIO | CABRERO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7068625
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268780 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Poniente, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-18 | 2017-06-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-14 | 2021-07-24 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 7499989.997 | 0 | 84060600 |  | 0 | 99570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 38570 | 40800 | 8065785
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268783 | Conservación Global por Nivel de Servicio CONCEPCION ORIENTE II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2021-10-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 99570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 38570 | 40800 | 7761474
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268784 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-22 | 2017-06-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-21 | 2021-07-31 | ARAUCO | LEBU | IPC | 6349757.081 | 0 | 76027553 |  | 0 | 100078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 39078 | 40800 | 6989935
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30451223-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263524 | "Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Intercomunal del Secano Interior Ñuble, Provincia de Ñuble, Región del Biobío" | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-28 | 2017-06-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-03-24 | ÑUBLE | BULNES | IPC | 0 | 0 | 96619100 |  | 0 | 51500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 374480
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30451223-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30451223-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 269408 | Publicación licitaciones contratos 2017 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 4995 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30458874-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-950-R S: TIRUA -RELUN POR LA CAMPANA CMT | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263530 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta P-950-R Sector Tirúa- Relun por la Campana, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-28 | 2017-06-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-01-23 | ARAUCO | TIRUA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30800 | 338138
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30458874-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-950-R S: TIRUA -RELUN POR LA CAMPANA CMT | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30458874-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-950-R S: TIRUA -RELUN POR LA CAMPANA CMT | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 269408 | Publicación licitaciones contratos 2017 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 4995 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30466143-0 | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE SAN ROQUE- REGION DEL BIOBIO 2017-2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30466143-0 | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE SAN ROQUE- REGION DEL BIOBIO 2017-2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 269408 | Publicación licitaciones contratos 2017 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 4995 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30466143-0 | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE SAN ROQUE- REGION DEL BIOBIO 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263534 | "Conservación Plaza de Peaje San Roque-Region del Biobio 2017-2019 (Nuevo 2017)" | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-04-13 | 2017-05-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-15 | 2019-07-15 | BIO-BIO | LOS ANGELES | IPC | 65659.44 | 65660 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 0 | 13680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2736 | 2736 | 2736 | 2736 | 2736 | 55000
Vialidad | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30466157-0 | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA RUTA 148 SECTOR QUEIME 2017 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30466157-0 | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA RUTA 148 SECTOR QUEIME 2017 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 269408 | Publicación licitaciones contratos 2017 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 4995 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30466157-0 | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA RUTA 148 SECTOR QUEIME 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263540 | "Conservación Plaza de Peaje Chaimavida En Ruta 148 Sect: Queime 2017 (Nuevo 2017)" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2019-09-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 87636100 |  | 0 | 9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 2909 | 2909 | 2909 | 62300
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213320 | Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas S-46, S-618, Sector Puerto Domínguez - Hualpin, Tramo DM. 26.000 al DM. 54.574, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-11-28 | 2015-01-23 | 08/04/2015 | 06/05/2015 | 2015-05-06 | 2017-05-06 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | IPC | 0 | 600456 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 483000 | 153739 | 33254 | 0 | 26420 | 28337 | 26528 | 0 | 0 | 0 | 38156 | 1044 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213319 | Mejoramiento Rutas S-46, S-618, Sector Puerto Domínguez - Hualpin, Comunas de Saavedra y Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-11-21 | 2014-12-30 | 20/02/2015 | 18/03/2015 | 2015-03-19 | 2017-04-07 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | IPC | 6204220.893 | 6269865 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 4720797 | 1892010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391608 | 0 | 0 | 0 | 600402 | 900000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 106782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106782 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272623 | EXPROPIACION VIA CONVENIO Lote(s) Nº 44 46-B 58 59 60 62-A 88-A 90 97 MEJORAMIENTO RUTAS S-46 S-618 SECTOR PTO DOMINGUEZ-HUALPIN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 31230 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 31230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31230 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273083 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTAS S-46, S-618 S: PTO DOMINGUEZ-HUALPIN IX REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 513 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273084 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTAS S-46, S-618 S: PTO DOMINGUEZ-HUALPIN IX REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | SR | 0 | 1374 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273085 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTAS S-46, S-618 S: PTO DOMINGUEZ-HUALPIN IX REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | SAAVEDRA | SR | 0 | 3192 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273086 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTAS S-46, S-618 S: PTO DOMINGUEZ-HUALPIN IX REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | SAAVEDRA | SR | 0 | 1344 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMINGUEZ - HUALPIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273087 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTAS S-46, S-618 S: PTO DOMINGUEZ-HUALPIN IX REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | SAAVEDRA | SR | 0 | 2569 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 20155126-1 | REPOSICION , CONST. CONVENIO DE PROG. DE PTES. - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 20155126-1 | REPOSICION , CONST. CONVENIO DE PROG. DE PTES. - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 20167424-0 | MEJORAMIENTO RUTA S - 790 NUEVA TOLTEN - LIMITE REGIONAL (QUEULE) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222253 | Indemnización en contrato Mejoramiento Ruta S-790; Sector Nueva Toltén - Límite Regional (Queule); Tramo Km 71;46676 al Km 87;5000; IX Región (original 121463) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2015-01-01 | 2015-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-11-01 | 2016-10-31 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 66397.461 | 66398 | 92434000 | BESALCO S.A. | 0 | 66398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66398 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 20167472-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S-30-40 S TEMUCO-CARAHUE - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172485 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pasadas Urbanas Rutas S-30-40, Sector Temuco - Carahue, tramo Pasada Urbana por Temuco, Región de la Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2011-09-24 | 2011-11-11 | 30/12/2011 | 02/03/2012 | 2012-03-02 | 2014-09-06 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 0 | 1218150 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1276637 | 6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 20167472-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S-30-40 S TEMUCO-CARAHUE - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172485 | Modificacion del contrato nº172485 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pasadas Urbanas Rutas S-30-40, Sector Temuco - Carahue, tramo Pasada Urbana por Temuco, Región de la Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-09-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 55500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 20167472-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S-30-40 S TEMUCO-CARAHUE - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 172484 | Mejoramiento Pasadas Urbanas Ruta S-30-40, Sector Temuco - Carahue, tramo Pasada Urbana por Temuco, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2011-09-16 | 2011-10-28 | 15/12/2011 | 24/01/2012 | 2012-01-25 | 2014-12-26 | CAUTÍN | TEMUCO | Pln | 10463857.032 | 10188939 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 11031461 | 81274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34920 | 46353 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 20167472-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S-30-40 S TEMUCO-CARAHUE - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 206587 | Mejoramiento Pasadas Urbanas por Labranza Rutas S-30-40, sector Temuco Carahue, Pasada por Labranza, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2013-05-24 | 2013-07-03 | 23/09/2013 | 23/09/2013 | 2013-10-17 | 2015-09-06 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 4299111.497 | 5831551 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 6185610 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 20167472-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S-30-40 S TEMUCO-CARAHUE - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 20167472-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S-30-40 S TEMUCO-CARAHUE - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 20167472-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S-30-40 S TEMUCO-CARAHUE - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 263923 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. PASADAS URBANAS RUTA S-30-40, SECTOR TEMUCO-CARAHUE TRAMO NUEVA IMPERIAL IX REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 526 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 20167472-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S-30-40 S TEMUCO-CARAHUE - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272621 | EXPROPIACION VIA CONVENIO Lote(s) Nº 4-B MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S-30-40, SECTOR TEMUCO - CARAHUE, TRAMO NUEVA IMPERIAL | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-09-28 |  |  | SR | 0 | 11247 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 11247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11247 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 20167472-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S-30-40 S TEMUCO-CARAHUE - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273082 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: PROYECTO MEJ. PASADAS URBANAS RUTA S-30-40 S: TEMUCO-CARAHUE, TRAMO NUEVA IMPERIAL IX REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 526 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 20184422-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR PUESCO PASO MAMUIL MALAL - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 208446 | Asesoria a la Inspeccion Mejoramiento Ruta 199-CH, Sector Puesco Mamuil - Malal, tramo DM 136.800,00 - DM 153.562,087, Región de la Araucanía. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-01-18 | 2014-04-30 | 08/07/2014 | 31/07/2014 | 2014-07-31 | 2017-01-31 | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 0 | 726559 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 718159 | 57919 | 25678 | 0 | 19961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 11180 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 20184422-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR PUESCO PASO MAMUIL MALAL - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 208446 | Modificacion del contrato nº208446 , Asesoria a la Inspeccion Mejoramiento Ruta 199-CH, Sector Puesco Mamuil - Malal, tramo DM 136.800,00 - DM 153.562,087, Región de la Araucanía. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-01-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | -11179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11179 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 20184422-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR PUESCO PASO MAMUIL MALAL - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 208447 | Mejoramiento Ruta 199 CH, Sector Puesco Mamuil - Malal, Tramo DM. 136.800 al DM. 153.562.087, comuna Curarrehue, Provincia de Cautin, Región de la Araucania. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-11-26 | 2014-01-17 | 23/06/2014 | 17/07/2014 | 2014-07-18 | 2017-01-03 | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 7314812.465 | 10640114 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 10783399 | 576921 | 0 | 450658 | 0 | 0 | 126263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 20184422-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR PUESCO PASO MAMUIL MALAL - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 208447 | Modificacion del contrato nº208447 , Mejoramiento Ruta 199 CH, Sector Puesco Mamuil - Malal, Tramo DM. 136.800 al DM. 153.562.087, comuna Curarrehue, Provincia de Cautin, Región de la Araucania. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-01-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | 478916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478916 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 20184422-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR PUESCO PASO MAMUIL MALAL - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 259914 | Reforestación Parque Nacional Villarrica | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-26 | 2017-01-13 | 01/03/2017 | 01/03/2017 | 2017-03-01 | 2022-10-01 | CAUTÍN | CURARREHUE | SR | 140000 | 138635 | 76573995 | INGENIERIA Y ASES. JORGE HIGUERA CATALAN EIRL | 0 | 70001 | 0 | 0 | 0 | 20795 | 0 | 0 | 20796 | 0 | 0 | 28410 | 0 | 0 | 68635
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCION NUEVO PUENTE CAUTIN EN CAJON - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263586 | "Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Nuevo Puente Cautin en Cajón (Nuevo 2017)" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2020-03-01 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 920000
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCION NUEVO PUENTE CAUTIN EN CAJON - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263587 | Construcción Nuevo Puente Cautín en Cajón, Región de La Araucanía (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-09-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-16 | 2020-04-03 | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 17530744.236 | 0 | 0 |  | 0 | 42010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42010 | 18479999
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCION NUEVO PUENTE CAUTIN EN CAJON - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCION NUEVO PUENTE CAUTIN EN CAJON - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 259263 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 16 CONSTRUCCION NUEVO PUENTE CAUTIN EN CAJON | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 13812 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 18001 | 0 | 0 | 0 | 909 | 895 | 13812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2385 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCION NUEVO PUENTE CAUTIN EN CAJON - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30034230-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: CUNCO - LAGO COLICO KM 8.5 A KM 14 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30034809-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR: VILLARRICA - PUCON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 199544 | Mejoramiento Ruta 199 CH Pasadas Urbanas Villarrica Pucón 2 etapa, Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-11-26 | 2012-12-31 | 21/02/2013 | 11/04/2013 | 2013-04-11 | 2014-12-31 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | Pln | 2466507 | 3547897 | 78966420 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION COSMITO LTDA. | 3699214 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30036234-0 | CONSTRUCCION NUEVO PUENTE CAUTIN EN LAUTARO - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 194818 | Construcción Nuevo Puente Cautín en Lautaro, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-11-12 | 2012-12-26 | 12/03/2013 | 03/04/2013 | 2013-04-04 | 2015-10-19 | CAUTÍN | LAUTARO | Pln | 9337824.898 | 11131827 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 11851077 | 70000 | 0 | 0 | 16491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3509 | 0 | 0 | 50000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICION PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS .- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 250873 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Reposición Puente Manchuria y Accesos; comuna de Curacautín; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2016-10-25 | 2017-05-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-12-21 | MALLECO | CURACAUTIN | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 136110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25555 | 110555 | 386887
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICION PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS .- | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 263274 | PUBLICACIONES 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 10102 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICION PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 264622 | Reposición Puente Manchuria y Accesos; Comuna de Curacautín; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía; 2º Llamado | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-01-26 | 2017-05-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2019-06-11 | MALLECO | CURACAUTIN | IPC | 2365812.325 | 0 | 0 |  | 0 | 279000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 176000 | 2426361
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICION PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21293 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICION PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICION PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272153 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REPOSICION PTE MANCHURIA Y ACCESOOS IX REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 2958 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30044558-0 | REPOSICION RUTA R-76-S , SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186725 | Reposición Ruta R-76-S, sector Traiguén Galvarino, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2013-02-16 | 2013-04-24 | 27/08/2013 | 25/09/2013 | 2013-09-26 | 2015-08-24 | CAUTÍN, MALLECO | GALVARINO, TRAIGUEN | IPC | 8920667.932 | 11758122 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 12579028 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30044558-0 | REPOSICION RUTA R-76-S , SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30044558-0 | REPOSICION RUTA R-76-S , SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 258927 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 21 22 50 51-A REPOSICION RUTA R-76-S, SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 4612 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4611 | 0 | 0 | 4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30044558-0 | REPOSICION RUTA R-76-S , SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30044558-0 | REPOSICION RUTA R-76-S , SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269881 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: TRAIGUEN - GALVARINO | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MALLECO | TRAIGUEN | SR | 0 | 166 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 166 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30044558-0 | REPOSICION RUTA R-76-S , SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269980 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 21 22 39 51-B REPOSICION RUTA R-76-S, SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 13747 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 13747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13747 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30044558-0 | REPOSICION RUTA R-76-S , SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270869 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 9 - 10 REPOSICION RUTA R-76-S, SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-03-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1060 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30044558-0 | REPOSICION RUTA R-76-S , SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270870 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 11 - 12 REPOSICION RUTA R-76-S, SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-03-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1291 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30044558-0 | REPOSICION RUTA R-76-S , SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270872 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 13 - 15 REPOSICION RUTA R-76-S, SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-03-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2282 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2282 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30044558-0 | REPOSICION RUTA R-76-S , SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270877 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 28-A 33 38 40-A 45 REPOSICION RUTA R-76-S, SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-03-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 32098 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 31885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31885 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30044558-0 | REPOSICION RUTA R-76-S , SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270882 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 52 REPOSICION RUTA R-76-S, SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 4861 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4861 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30046061-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION AÑOS 2006-2007-2008 ., | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 137657 | Consultoría Obras de Conservación Provincias de Cautín y Malleco Vialidad IX Región NUEVO 2008 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2008-07-30 | 2008-08-25 | 16/09/2008 | 30/09/2008 | 2008-09-30 | 2009-12-30 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | IPC | 0 | 930140 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 965134 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30069292-0 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PUREN - LUMACO, IX REGION .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 161454 | Mejoramiento Ruta R-42, sector Purén - Lumaco, tramo Dm. 1.800 Dm.9.320, Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2010-08-26 | 2010-11-05 | 10/12/2010 | 14/01/2011 | 2011-01-15 | 2012-06-09 | MALLECO | PUREN | Pln | 4268964.13 | 3648033 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 4019921 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30069292-0 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PUREN - LUMACO, IX REGION .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 161454 | Modificacion del contrato nº161454 , Mejoramiento Ruta R-42, sector Purén - Lumaco, tramo Dm. 1.800 Dm.9.320, Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2012-06-09 |  |  | Pln | 0 | 0 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30069292-0 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PUREN - LUMACO, IX REGION .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 206394 | Mejoramiento en Ruta R-42, Sector Puren - Lumaco, Tramo DM 16.770,0 - DM 24.190,0 Provincia De Malleco, Region de la Araucania. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-01-20 | 2014-04-04 | 05/05/2014 | 28/05/2014 | 2014-05-29 | 2015-09-21 | MALLECO | PUREN | IPC | 5719373.347 | 5293717 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 5015003 | 602401 | 0 | 574401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30069292-0 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PUREN - LUMACO, IX REGION .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2470 | 0 | 0 | 985 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30069292-0 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PUREN - LUMACO, IX REGION .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 260160 | EXPROPIACION VIAL JUDICIAL Lote(s) Nº 130-B - 131 -132 Mejoramiento Ruta R-42, sector Puren - Lumaco, Km.1,80000 al Km. 9,32000 Region de la Araucania. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 14684 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 14684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14684 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30069292-0 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PUREN - LUMACO, IX REGION .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30069292-0 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PUREN - LUMACO, IX REGION .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269132 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 111 112 76 77 Mejoramiento Ruta R-42, sector Puren - Lumaco, Km.1,80000 al Km. 9,32000 Region de la Araucania. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 7720 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 9652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9652 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30069292-0 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PUREN - LUMACO, IX REGION .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270962 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Nº 130-A 133 134 Mejoramiento Ruta R-42, sector Puren - Lumaco, Km.1,80000 al Km. 9,32000 Region de la Araucania. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 4746 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4746 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30069292-0 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PUREN - LUMACO, IX REGION .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270964 | EXPROPÌACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 135 136 139 140 Mejoramiento Ruta R-42, sector Puren - Lumaco, Km.1,80000 al Km. 9,32000 Region de la Araucania. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 10743 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 10743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10743 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30069292-0 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PUREN - LUMACO, IX REGION .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270970 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 144 149 150 153 Mejoramiento Ruta R-42, sector Puren - Lumaco, Km.1,80000 al Km. 9,32000 Region de la Araucania. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 46623 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 41830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41830 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30069292-0 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PUREN - LUMACO, IX REGION .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270972 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 154 154-A 156-A Mejoramiento Ruta R-42, sector Puren - Lumaco, Km.1,80000 al Km. 9,32000 Region de la Araucania. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 32917 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 32917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32917 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30069292-0 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PUREN - LUMACO, IX REGION .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270974 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 171-A 173-A Mejoramiento Ruta R-42, sector Puren - Lumaco, Km.1,80000 al Km. 9,32000 Region de la Araucania. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 14383 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 14383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14383 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30069292-0 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PUREN - LUMACO, IX REGION .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270975 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 174 177 178 Mejoramiento Ruta R-42, sector Puren - Lumaco, Km.1,80000 al Km. 9,32000 Region de la Araucania. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2678 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2678 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Maule | PROYECTOS | 30069292-0 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PUREN - LUMACO, IX REGION .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271730 | PAGO PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 20174 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30069606-0 | REPOSICION PUENTE RAGNINTULELFU PROV. DE CAUTIN, IX REGION .- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 213305 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Ragñintuleufu, comuna de Nueva Imperial Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-09-16 | 2014-10-30 | 22/12/2014 | 21/01/2015 | 2015-01-22 | 2016-12-02 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | IPC | 0 | 301252 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 287339 | 30032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30069606-0 | REPOSICION PUENTE RAGNINTULELFU PROV. DE CAUTIN, IX REGION .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 213304 | Reposición Puente Ragnintelelfu y accesos, comuna de Nueva Imperial Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (Nuevo 2014) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-07-07 | 2014-08-27 | 17/09/2014 | 30/10/2014 | 2014-10-31 | 2016-12-17 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | IPC | 2577035 | 3035507 | 96809500 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TIEMPO NUEVO LIMITADA | 3019421 | 199070 | 0 | 0 | 0 | 178612 | 0 | 0 | 20458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICION RUTA 181-CH CURACAUTIN MALALCAHUELLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30081153-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2009-2011 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 148947 | Conservación Global de Caminos Huamaqui II etapa Comunas de CholChol - Galvarino - Nueva Imperial y Temuco Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2009-08-07 | 2009-09-04 | 27/10/2009 | 30/11/2009 | 2009-12-01 | 2011-12-16 | CAUTÍN | CHOL CHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Pln | 1863793.306 | 2119047 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 2201122 | 3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3481 | 0 | 0 | 363 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30081153-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2009-2011 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 148947 | Modificacion del contrato nº148947 , Conservación Global de Caminos Huamaqui II etapa Comunas de CholChol - Galvarino - Nueva Imperial y Temuco Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2011-12-16 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | -362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -362 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009-2011 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 184085 | EMERGENCIAS COMUNA DE CATASTROFE conservación camino Melipeuco Conguillío km 0 - 3;85 y Villarrica Loncoche Km 0 - 10 Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 02/10/2012 | 05/11/2012 | 2011-12-19 | 2012-08-15 | CAUTÍN | MELIPEUCO, VILLARRICA | Pln | 600584.298 | 600583 | 77942300 | ARIDOS Y SERVICIOS SEGAL LTDA. | 619590 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009-2011 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 193180 | CONSERVACION DE LA RED VIAL Conservación Caminos Básicos Tramos de Pavimentos Agrupación Nº 12 comunas de Cunco Freire y Gorbea - Provincia de Cautín Región de la Araucanía (2da Licitación - rezagado 2011) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-04-26 | 2012-06-05 | 23/07/2012 | 31/08/2012 | 2012-08-31 | 2013-11-29 | CAUTÍN | CUNCO, FREIRE, GORBEA | Pln | 601133.128 | 754148 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 756701 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 6 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009-2011 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 193180 | Modificacion del contrato nº193180 , CONSERVACION DE LA RED VIAL Conservación Caminos Básicos Tramos de Pavimentos Agrupación Nº 12 comunas de Cunco Freire y Gorbea - Provincia de Cautín Región de la Araucanía (2da Licitación - rezagado 2011) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-11-29 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACION RED VIAL IX REGION 2009-2011 . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 193230 | CONSERVACION DE LA RED VIAL conservación camino básico conservación de tramos de pavimentos Agrupación Nº 13 comunas de Curarrehue Loncoche y Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía (rezagado 2011) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-04-28 | 2012-06-05 | 09/07/2012 | 31/08/2012 | 2012-08-31 | 2013-04-28 | CAUTÍN | CURARREHUE, LONCOCHE, VILLARRICA | Pln | 665142.147 | 672613 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 667971 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO SECTOR :HUEÑIVALES-CAPTREN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 250669 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Mejoramiento Ruta R 925-S Curacautín - Conguillio - S: Hueñivales-Captren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-01-26 | 2017-03-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-30 | 2019-02-28 | MALLECO | CURACAUTIN | IPC | 0 | 430240 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 360064
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO SECTOR :HUEÑIVALES-CAPTREN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 250678 | Mejoramiento Ruta R-925-S Curacautín Conguillio - S: Hueñivales-Captren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-14 | 2017-02-17 | 03/04/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-11 | 2019-05-01 | MALLECO | CURACAUTIN | IPC | 5676714.543 | 4463069 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 813700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 72100 | 154500 | 226600 | 309000 | 3988069
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO SECTOR :HUEÑIVALES-CAPTREN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO SECTOR :HUEÑIVALES-CAPTREN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233303 | Consultoría 12 proyectos de emergencia en varios caminos de la Región de La Araucanía (Regularización) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2015-12-01 | 2015-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-11-30 |  |  | IPC | 0 | 113477 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 141610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141610 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 757 | 2400 | 0 | 307 | 0 | 1197 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 258925 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 22 25 46 CAMINO ALMAGRO-RULO-CARDAL-PUENTE FIERRO, SECTOR KM. 0,60000 AL KM. 8,50000. IX REGION. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 1284 | 8 | Varios Expropiados | 683 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 260977 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 53 59 CAMINO ALMAGRO-RULO-CARDAL-PUENTE FIERRO, SECTOR KM. 0,60000 AL KM. 8,50000. IX REGION. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 1940 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1940 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 261148 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 17 -18- 21- 22 MEJORAMIENTO RUTA LAFQUENCHE KM 82 0000 AL KM 14 00000 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 1594 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 261999 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 37 43 44 57 59 MEJORAMIENTO RUTA LAFKENCHE KM 82,0000 AL KM 14,00000 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 50947 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 32192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5373 | 26819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262111 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 13 18 32 CAMINO RUTA S-442, SECTOR MAHUIDANCHE - MISION INGLESA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 3393 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 115927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115927 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267695 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 2 30 48 CAMINO ALMAGRO-RULO-CARDAL-PUENTE FIERRO, SECTOR KM. 0,60000 AL KM. 8,50000. IX REGION. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2155 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2351 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267696 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 10 13 9 MEJORAMIENTO RUTA LAFKENCHE KM 82,0000 AL KM 14,00000 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 12939 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 13830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13830 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269979 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 45 CAMINO ALMAGRO-RULO-CARDAL-PUENTE FIERRO, SECTOR KM. 0,60000 AL KM. 8,50000. IX REGION. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 892 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273001 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 25 26 27 28 41 42 58 MEJORAMIENTO RUTA LAFKENCHE KM 82,0000 AL KM 14,00000 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 35178 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 35178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35178 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30093198-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 IX REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 158404 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco sector Sector Llaima 1 años 2010 - 2014 Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2009-12-23 | 2010-02-09 | 13/04/2010 | 04/06/2010 | 2010-06-05 | 2014-06-04 | CAUTÍN, MALLECO | CUNCO, GALVARINO, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, VILCUN, CURACAUTIN | Pln | 7821209.655 | 7608292 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 8112936 | 191914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72921 | 0 | 0 | 118993 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30093198-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 IX REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 158404 | Modificacion del contrato nº158404 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco sector Sector Llaima 1 años 2010 - 2014 Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-06-04 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | -118992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118992 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30099500-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL ARAUCANIA 2010-2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 179718 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS de la Provincia de Cautin sector Cordillera comunas de Loncoche - Villarrica - Pucón y Currarrehue Etapa VII Región de la Araucanía SEGUNDA LICITACION | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2011-05-23 | 2011-06-22 | 09/08/2011 | 14/09/2011 | 2011-09-15 | 2013-10-04 | CAUTÍN | CURARREHUE, LONCOCHE, PUCON, VILLARRICA | Pln | 2121813.896 | 2171169 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 2287226 | 18609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 0 | 17631 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30099500-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL ARAUCANIA 2010-2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 179718 | Modificacion del contrato nº179718 , CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS de la Provincia de Cautin sector Cordillera comunas de Loncoche - Villarrica - Pucón y Currarrehue Etapa VII Región de la Araucanía SEGUNDA LICITACION | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-10-04 |  |  | Pln | 0 | 0 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 0 | -17630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17630 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 187998 | CONSERVACION DE LA RED VIAL Caminos Básicos cruce ruta 194 Maquehue - Ruta S-500 (Variante Zanja) Comuna de Padre Las Casas Provincia de Cautín Región de la Araucanía REZAGADO 2012 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-12-03 | 2013-01-11 | 19/02/2013 | 01/03/2013 | 2013-03-01 | 2013-12-16 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | IPC | 285919.015 | 281525 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 284551 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 222721 | OBRA DE EMERGENCIA Nº 7/2014 Caminos Los Guindos Collimallín-Galvarino;Llufquentúe San Sebastián; Pelantaro Quinahue; Red Nilpe Pitraco Los Laureles; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 02/12/2014 | 02/12/2014 | 2014-09-24 | 2014-12-23 | CAUTÍN | GALVARINO | SR | 112729.49 | 112730 | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 100152 | 12578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12578 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 222721 | Modificacion del contrato nº222721 , OBRA DE EMERGENCIA Nº 7/2014 Caminos Los Guindos Collimallín-Galvarino;Llufquentúe San Sebastián; Pelantaro Quinahue; Red Nilpe Pitraco Los Laureles; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-12-23 |  |  | SR | 0 | 0 | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 222722 | OBRA DE EMERGENCIA Nº 8/2014 Camino La Barra Nigue; comuna de Toltén; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 10/12/2014 | 07/01/2015 | 2014-09-01 | 2015-02-28 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 697208.429 | 815907 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 814056 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 222722 | Modificacion del contrato nº222722 , OBRA DE EMERGENCIA Nº 8/2014 Camino La Barra Nigue; comuna de Toltén; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-02-28 |  |  | SR | 0 | 0 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225610 | OBRA DE EMERGENCIA 13/2014 Puente Malloco | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 22/12/2015 | 23/03/2016 | 2015-01-12 | 2015-09-09 | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 644268.002 | 644269 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 642496 | 53823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53823 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2012-2014 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225610 | Modificacion del contrato nº225610 , OBRA DE EMERGENCIA 13/2014 Puente Malloco | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-07-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 117328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117328 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30106441-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-785-T CAMINO LONCOCHE - PUENTE PAYA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 177065 | Mejoramiento Ruta S-785-T, Sector Loncoche - Puente Paya, Tramo DM. 0.000 - DM. 8.492,12, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2011-05-28 | 2011-07-20 | 03/08/2011 | 29/08/2011 | 2011-08-30 | 2013-12-14 | CAUTÍN | LONCOCHE | Pln | 1940733.283 | 2291490 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 2405337 | 4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 922 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30106441-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-785-T CAMINO LONCOCHE - PUENTE PAYA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 177065 | Modificacion del contrato nº177065 , Mejoramiento Ruta S-785-T, Sector Loncoche - Puente Paya, Tramo DM. 0.000 - DM. 8.492,12, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-12-14 |  |  | Pln | 0 | 0 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | -921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -921 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 250693 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta R-86, Sector: Los Sauces-Traiguen; Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-19 | 2017-02-01 | 03/04/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-10 | 2018-09-02 | MALLECO | TRAIGUEN | IPC | 0 | 454540 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71000 | 0 | 85000 | 298540
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 260485 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta R-444, Sector Los Sauces - Lumaco por Las Rozas, DM. 0.000 al DM. 19.955, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-12-02 | 2017-03-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-24 | 2019-07-24 | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO | IPC | 0 | 560455 | 77877320 | SOCIEDAD TECNOINGENIERIA LIMITADA | 0 | 191000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23141 | 23232 | 27987 | 116640 | 409000
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS . | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260486 | Mejoramiento Ruta R-444, Sector Los Sauces - Lumaco por Las Rozas, Tramo DM 0,000 - DM 19.955,000, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-14 | 2017-03-13 | 08/05/2017 | 25/05/2017 | 2017-05-25 | 2019-01-15 | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO | IPC | 9543879.715 | 7709402 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 1232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146873 | 331755 | 499569 | 253803 | 7291000
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6450 | 42000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30107182-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA, SECTOR PUAUCHO - CHELLE, IX REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 186337 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ruta Costera Sector Puacho Chelle Región de la Araucanía (Rezagado 2012) | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta publica | 2013-03-27 | 2013-05-03 | 18/06/2013 | 14/08/2013 | 2013-08-14 | 2016-01-31 | CAUTÍN | SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT | IPC | 0 | 300348 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 267388 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Interregional | PROYECTOS | 30109089-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S-941 Y S/ROL, CR 199 CH (PALGUIN) - LIM REG. SUR . | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186417 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-941 y S/Rol, CR.Ruta 199-CH (Palguín)-Límite Regional Sur, Región de la Araucanía y Mejoramiento Ruta S/Rol, CR.Ruta T-243 (Coñaripe)-Limite Regional Norte Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-10-25 | 2012-12-19 | 28/12/2012 | 23/01/2013 | 2013-01-23 | 2017-07-31 | CAUTÍN, VALDIVIA | PUCON, PANGUIPULLI | IPC | 0 | 910490 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 346883 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 48687
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30113703-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS IX REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 188217 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION IX 2012 - 2016 Asesoría a la Inspección Fiscal Global Mixto Lacustre I etapa Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-10-12 | 2012-11-22 | 11/03/2013 | 05/04/2013 | 2013-04-05 | 2017-03-15 | CAUTÍN | CUNCO, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA | IPC | 0 | 801864 | 77877320 | SOCIEDAD TECNOINGENIERIA LIMITADA | 788805 | 80883 | 19253 | 19215 | 19317 | 21881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30113703-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS IX REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 188217 | Modificacion del contrato nº188217 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION IX 2012 - 2016 Asesoría a la Inspección Fiscal Global Mixto Lacustre I etapa Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2012 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77877320 | SOCIEDAD TECNOINGENIERIA LIMITADA | 0 | 51416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11166 | 40250 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30113703-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS IX REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 188220 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección fiscal Contratos de Conservación Global mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Cautín comunas de Temuco Padre las Casas Freire Nva Imperial Carahue | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-01-11 | 2013-02-14 | 28/03/2013 | 09/05/2013 | 2013-05-09 | 2017-04-18 | CAUTÍN | CARAHUE, FREIRE, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, SAAVEDRA, TEMUCO, TEODORO SCHMIDT | IPC | 0 | 972823 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 925832 | 123402 | 0 | 0 | 0 | 30165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93237 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30113703-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS IX REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 188220 | Modificacion del contrato nº188220 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección fiscal Contratos de Conservación Global mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Cautín comunas de Temuco Padre | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | -17236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17236 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30113703-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS IX REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 188132 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION IX 2012 - 2016 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios Provincia de Cautín 1ra Etapa comunas de Temuco Padre las Casas Freire Nva Imperial Carahue Teodoro Schmidt y Saavedra Región de la Arauca | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-08-01 | 2012-09-07 | 16/10/2012 | 26/11/2012 | 2012-11-26 | 2016-11-05 | CAUTÍN | CARAHUE, FREIRE, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, SAAVEDRA, TEMUCO, TEODORO SCHMIDT | Pln | 7804503.3 | 7698535 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 7734666 | 831789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831789 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30113703-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS IX REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 188132 | Modificacion del contrato nº188132 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION IX 2012 - 2016 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios Provincia de Cautín 1ra Etapa comunas de Temuco Padre las Casas Freire Nva Imperial Carahue Teodoro S | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-04 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | -249347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491441 | 0 | 0 | -740788 | 300000
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30113703-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS IX REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 188133 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION IX 2012 - 2016 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios Nahuelbuta 1ra Etapa comunas de Angol Los Sauces Puren Collipulli Renaico y Traiguén Provincia de Malleco Región de la Araucanía NUEVO 201 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-05-19 | 2012-06-22 | 22/08/2012 | 02/10/2012 | 2012-10-02 | 2016-09-11 | MALLECO | ANGOL, COLLIPULLI, LOS SAUCES, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN | Pln | 5691644.249 | 6764956 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 6832486 | 249428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249428 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30113703-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS IX REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 188133 | Modificacion del contrato nº188133 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION IX 2012 - 2016 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios Nahuelbuta 1ra Etapa comunas de Angol Los Sauces Puren Collipulli Renaico y Traiguén Provincia de Mal | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-09-11 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 97955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347382 | 0 | 0 | -249427 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30113703-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS IX REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 196270 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIO IX 2012 - 2016 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios Lacustre 1ra Etapa comunas de Padre las Casas Cunco Freire Villarrica y Melipeuco Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2012 (2d | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-07-30 | 2012-09-07 | 10/10/2012 | 26/11/2012 | 2012-11-26 | 2017-04-04 | CAUTÍN | CUNCO, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA | Pln | 7065218.149 | 8058960 | 77011010 | CONSTRUCTORA TRANCURA LTDA. | 8052162 | 988450 | 0 | 0 | 10443 | 0 | 60673 | 247632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18219 | 651483 | 0
Vialidad | de la Araucanía |  | PROYECTOS | 30113703-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS IX REGION AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 196270 | Modificacion del contrato nº196270 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIO IX 2012 - 2016 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios Lacustre 1ra Etapa comunas de Padre las Casas Cunco Freire Villarrica y Melipeuco Provincia de Cautín | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-04 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77011010 | CONSTRUCTORA TRANCURA LTDA. | 0 | -651482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -651482 | 355000
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30118027-0 | MEJORAMIENTO ACCESO PORTAL SAN FRANCISCO - TEMUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30118027-0 | MEJORAMIENTO ACCESO PORTAL SAN FRANCISCO - TEMUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3279 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30118027-0 | MEJORAMIENTO ACCESO PORTAL SAN FRANCISCO - TEMUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269888 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: PORTAL SAN FRANCISCO | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 502 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 501 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30118027-0 | MEJORAMIENTO ACCESO PORTAL SAN FRANCISCO - TEMUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271074 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 3 MEJORAMIENTO ACCESO PORTAL SAN FRANCISCO-TEMUCO DE KM 0 42231 A KM 0 73323 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 201 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30122528-0 | REPOSICION RUTA 181-CH,SECTOR: LIUCURA-LIMITE (PASO PINO HACHADO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 227875 | Reposición Ruta 181-Ch,Sector: Liucura-Pino Hachado Dm 0;000 - 21;840; comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-18 | 2016-08-02 | 06/09/2016 | 13/10/2016 | 2016-10-14 | 2018-06-06 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 4580915.413 | 3285014 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 52500 | 2699008 | 0 | 511697 | 1235052 | 0 | 0 | 0 | 94379 | 0 | 0 | 206592 | 510000 | 141288 | 624040
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30122528-0 | REPOSICION RUTA 181-CH,SECTOR: LIUCURA-LIMITE (PASO PINO HACHADO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 227875 | Modificacion del contrato nº227875 , Reposición Ruta 181-Ch,Sector: Liucura-Pino Hachado Dm 0;000 - 21;840; comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702000
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204791 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría Inspección Fiscal por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín etapa I - comunas Traiguen Galvarino Los Sauces Perquenco Lumaco Puren y Victoria Región de la | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-08-21 | 2013-09-30 | 28/02/2014 | 04/04/2014 | 2014-04-04 | 2018-03-14 | CAUTÍN, MALLECO | GALVARINO, PERQUENCO, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | IPC | 0 | 969374 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 704973 | 279816 | 23033 | 23156 | 23210 | 23299 | 23356 | 23386 | 23396 | 23396 | 23396 | 23396 | 23396 | 23396 | 95801
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204794 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de conservación global mixto por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Malleco comuna de Ercilla Curacautín Collipulli y Victoria; Malleco Ce | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-10-22 | 2013-11-26 | 17/06/2014 | 18/07/2014 | 2014-07-18 | 2018-06-27 | MALLECO | COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, VICTORIA | IPC | 0 | 795874 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 510940 | 227276 | 18150 | 18783 | 18884 | 18927 | 19000 | 19046 | 19081 | 19081 | 19081 | 19081 | 19081 | 19081 | 148240
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204802 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la inspección fiscal constratos de conservación Global mixto por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de las Provincias de Cautín; comunas de Gorbea Toltén Pitrufquen y Villarrica Cautín Zo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-11-27 | 2014-01-07 | 17/07/2014 | 16/09/2014 | 2014-09-16 | 2018-07-24 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN, TOLTEN, VILLARRICA | IPC | 0 | 914622 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 551988 | 261529 | 21505 | 21621 | 21673 | 21755 | 21808 | 21837 | 21855 | 21855 | 21855 | 21855 | 21855 | 22055 | 199021
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204813 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría Inspección Fiscal por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de la Provincia Cautín; sector Cordillera etapa I - Región de la Araucanía (REZAGADO 2013) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-11-14 | 2013-12-20 | 27/02/2014 | 11/04/2014 | 2014-04-11 | 2018-03-21 | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PUCON, VILLARRICA | IPC | 0 | 847354 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 604940 | 245987 | 20563 | 20521 | 18629 | 20681 | 20155 | 20810 | 20683 | 20683 | 20683 | 20683 | 20683 | 21213 | 84876
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204790 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín comunas de Traiguén Galvarino Los Sauces Perquenco Lumaco Purén y Victoria etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-05-23 | 2013-06-28 | 12/08/2013 | 23/09/2013 | 2013-09-24 | 2017-09-03 | CAUTÍN, MALLECO | GALVARINO, PERQUENCO, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | Pln | 6882886.468 | 6384470 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 4889054 | 2208641 | 0 | 566281 | 49620 | 175522 | 161855 | 151052 | 61050 | 123210 | 111000 | 133200 | 675851 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204793 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Malleco Central de la Provincia de Malleco - comunas de Ercilla - Curacautín - Collipulli y Victoria etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-07-05 | 2013-08-13 | 21/11/2013 | 22/01/2014 | 2014-01-23 | 2018-01-02 | MALLECO | COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, VICTORIA | Pln | 6843688.119 | 9048358 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 8053681 | 975694 | 0 | 183719 | 22288 | 185122 | 0 | 158801 | 48140 | 118899 | 48140 | 118899 | 48140 | 43546 | 1056825
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204793 | Modificacion del contrato nº204793 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Malleco Central de la Provincia de Malleco - comunas de Ercilla - Curacautín - Collipulli y Victoria etapa I - Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-02 |  |  | Pln | 0 | 0 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 0 | 717865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231380 | 295010 | 191475 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204798 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Cautín Zona Sur de la Prov de Cautín comunas de Gorbea Toltén Pitrufquén y Villarrica etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-10-25 | 2013-12-04 | 17/02/2014 | 04/04/2014 | 2014-04-05 | 2018-03-15 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN, TOLTEN, VILLARRICA | Pln | 6937832.628 | 8863678 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 5813576 | 3286858 | 441924 | 620045 | 363085 | 131908 | 251180 | 161728 | 69588 | 158000 | 87000 | 289000 | 257000 | 456400 | 755997
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204806 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Cautín Cordillera de la Provincia de Cautín comunas de Curarrehue Pucón Villarrica y Freire etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-09-25 | 2013-11-12 | 12/12/2013 | 22/01/2014 | 2014-01-23 | 2018-01-02 | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PUCON, VILLARRICA | Pln | 6858878.981 | 8006805 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 6582730 | 1615995 | 0 | 224912 | 127237 | 297904 | 0 | 166042 | 60500 | 159600 | 161880 | 128000 | 201000 | 88920 | 629833
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204806 | Modificacion del contrato nº204806 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Cautín Cordillera de la Provincia de Cautín comunas de Curarrehue Pucón Villarrica y Freire etapa I - Región de la Araucan | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-02 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 682406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682406 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30123615-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA S-60 S-70 BARROS ARANA-FAJA MAISAN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227881 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta S-60, S-70, Barros Arana-Faja Maisan, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-06 | 2015-09-15 | 16/10/2015 | 05/11/2015 | 2015-11-05 | 2017-04-28 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | IPC | 0 | 230000 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 128117 | 114037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62285 | 0 | 0 | 51424 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30124912-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-31 CAJON - VILCUN - REFUGIO LLAIMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 259099 | Estudio de Ingeniería reposición Ruta S-31 Cajón- Vilcún Refugio Llaima; Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-27 | 2017-02-09 | 05/04/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-10 | 2018-12-01 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 0 | 260001 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 68643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58345 | 0 | 0 | 0 | 10298 | 191358
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30126251-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL CAMINOS BASICOS, CAMINO VILLA BOLDOS - TOLTEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 206766 | MEJORAMIENTO RED VIAL CAMINOS BASICOS INTERMEDIO, CAMINO VILLA BOLDOS - TOLTEN REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-01-06 | 2014-02-17 | 26/03/2014 | 29/04/2014 | 2014-04-30 | 2016-12-15 | CAUTÍN | TOLTEN | IPC | 498329.713 | 524782 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 508432 | 44648 | 36729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7919 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30131058-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGION 2014-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 217954 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS IX REGIÓN AÑOS 2014-2018 "Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco, sector Llaima Etapa II, R | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-24 | 2014-11-26 | 14/09/2015 | 15/02/2016 | 2016-02-15 | 2019-12-15 | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, VILCUN, CURACAUTIN | IPC | 0 | 953119 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 209320 | 270466 | 22391 | 22351 | 22403 | 22490 | 22544 | 22573 | 22619 | 22619 | 22619 | 22619 | 22619 | 22619 | 546524
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30131058-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGION 2014-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 217949 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS IX REGIÓN AÑOS 2014-2018 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco, sector Llaima II Etapa, Región de La Araucanía" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-06-25 | 2014-08-05 | 26/08/2014 | 16/10/2014 | 2014-10-17 | 2018-10-16 | CAUTÍN, MALLECO | CUNCO, GALVARINO, LAUTARO, VILCUN, CURACAUTIN | IPC | 7999733.507 | 6476674 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 4282559 | 1595145 | 0 | 130238 | 102727 | 110148 | 0 | 72319 | 88000 | 77000 | 110000 | 176000 | 330000 | 398713 | 1062451
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30131058-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGION 2014-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 217949 | Modificacion del contrato nº217949 , CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS IX REGIÓN AÑOS 2014-2018 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco, sector Llaima II Etapa, Región de La | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 606430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606430 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30135171-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-71 SECTOR: CRUCE RUTA 5-BIF. INSPECTOR FERNANDEZ - TERMAS DE TOLHUACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 211940 | Mejoramiento Ruta R-71 Inspector Fernández Termas de Tolhuaca Km 0 al 13;4 Comuna de Victoria - Provincia de Malleco - Región de la Araucanía (REZAGADO 2013) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-01-11 | 2014-02-19 | 15/10/2014 | 01/12/2014 | 2014-12-02 | 2016-12-21 | MALLECO | VICTORIA | IPC | 3415489.828 | 4704710 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 4725186 | 408384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346943 | 0 | 50161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11280 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30135171-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-71 SECTOR: CRUCE RUTA 5-BIF. INSPECTOR FERNANDEZ - TERMAS DE TOLHUACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 211940 | Modificacion del contrato nº211940 , Mejoramiento Ruta R-71 Inspector Fernández Termas de Tolhuaca Km 0 al 13;4 Comuna de Victoria - Provincia de Malleco - Región de la Araucanía (REZAGADO 2013) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | -11279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11279 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 219962 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI 19/2014 conservacióncaminos de acceso comunidades indigenas Comuna de Saavedra etapa 1 Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-08-06 | 2014-09-12 | 15/10/2014 | 24/10/2014 | 2014-10-25 | 2015-05-23 | CAUTÍN | SAAVEDRA | IPC | 355878.366 | 375121 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 356535 | 29518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27445 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30135606-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA AÑO 2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 219962 | Modificacion del contrato nº219962 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI 19/2014 conservacióncaminos de acceso comunidades indigenas Comuna de Saavedra etapa 1 Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-05-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 0 | -27444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27444 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 263592 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Basico Intermedio 2ª Faja El Volcan (Villarrica) (Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-08-01 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 380000
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 263274 | PUBLICACIONES 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 10102 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263593 | CAMINO BASICO INTERMEDIO Mejoramiento Camino Basico Intermedio 2ª Faja El Volcan comunas de Villarrica y Pucón Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-09 | 2017-07-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-04 | 2019-04-27 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | IPC | 4331614.087 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 4565000
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 212775 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 Asesoria para la Inspeccion Fiscal Contratos de 1) Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautin sector Lastarria 2a etapa2do llamado (safi 219812) y 2) Conservación Global de Caminos de la Provi | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-11 | 2014-11-12 | 10/02/2015 | 01/04/2015 | 2015-04-01 | 2017-02-27 | CAUTÍN | CUNCO, GORBEA, LONCOCHE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, VILLARRICA | IPC | 0 | 509842 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 438715 | 94674 | 0 | 50048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29774 | 0 | 0 | 0 | 14852 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 212775 | Modificacion del contrato nº212775 , CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 Asesoria para la Inspeccion Fiscal Contratos de 1) Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautin sector Lastarria 2a etapa2do llamado (safi 219812) y 2) Conse | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 28356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16457 | 26750 | 0 | -14851 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 212776 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 Asesoria para la Inspeccion Fiscal Contratos de 1) Conservación Global Malleco sector Nahuel 4a etapa 2do llamado (safi 219278) y 2)Conservación Global Malleco sector Nahuelbuta 8va etapa 2do llamado (safi | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-11 | 2014-11-12 | 10/02/2015 | 27/03/2015 | 2015-03-27 | 2017-01-15 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | IPC | 0 | 454960 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 402785 | 69868 | 22117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47751 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 212776 | Modificacion del contrato nº212776 , CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 Asesoria para la Inspeccion Fiscal Contratos de 1) Conservación Global Malleco sector Nahuel 4a etapa 2do llamado (safi 219278) y 2)Conservación Global Malleco sector Na | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-10-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | -37737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37737 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 222683 | CONSERVACIÓN GLOBAL Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de 1- Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín Costa; comunas de Carahue y Saavedra; Región de La Araucanía; 2- Conservación Global de Caminos de la Provincia de | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-03-13 | 2015-04-22 | 01/07/2015 | 06/08/2015 | 2015-08-06 | 2017-01-17 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | IPC | 0 | 386518 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 378270 | 25567 | 6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 222795 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 Asesoria para la Inspeccion Fiscal contrato de Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco Sector Cordillera ; Comunas Lonquimay y Curacautin VIII Etapa Región de La Araucanía (2do llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-24 | 2014-11-26 | 10/02/2015 | 27/03/2015 | 2015-03-27 | 2017-01-15 | MALLECO | CURACAUTIN, LONQUIMAY | IPC | 0 | 435548 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 402840 | 49989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5651 | 44338 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 222795 | Modificacion del contrato nº222795 , CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 Asesoria para la Inspeccion Fiscal contrato de Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco Sector Cordillera ; Comunas Lonquimay y Curacautin VIII Etapa Re | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-01-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | -44337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44337 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 219278 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 CG Nº 1/2014 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco Sector Nahuel comunas de Purén y Lumaco IV Etapa; Region de la Araucania (2da Llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-05-02 | 2014-06-06 | 14/07/2014 | 21/08/2014 | 2014-08-22 | 2016-11-30 | MALLECO | LUMACO, PUREN | IPC | 2250616.268 | 2266938 | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 2257631 | 133400 | 84984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48416 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 219278 | Modificacion del contrato nº219278 , CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 CG Nº 1/2014 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco Sector Nahuel comunas de Purén y Lumaco IV Etapa; Region de la Araucania (2da Llamado) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-11-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 0 | -48415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48415 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 219286 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 CG Nº 2/2014 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco Sector Nahuelbuta VIII Etapa;Comunas de Angol Los Sauces Puren; Region de la Araucania (segunda licitación) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-05-02 | 2014-06-13 | 14/07/2014 | 21/08/2014 | 2014-08-22 | 2016-12-01 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, PUREN | IPC | 2530693.984 | 2476006 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 2627363 | 8796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8796 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 219812 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN 2013-2016 CG Nº 3 2014 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín sector Lastarria; comunas de Loncoche Gorbea y Villarrica Región de La Araucanía II Etapa (Segundo llamado) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-05-12 | 2014-08-25 | 24/09/2014 | 01/12/2014 | 2014-12-02 | 2017-03-21 | CAUTÍN | GORBEA, LONCOCHE, PITRUFQUEN, VILLARRICA | IPC | 2465367.758 | 2208971 | 77942300 | ARIDOS Y SERVICIOS SEGAL LTDA. | 2149164 | 192359 | 43787 | 0 | 148571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 219814 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN 2013-2016 CG Nº 4 2014 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre; comunas de Padre las Casas; Cunco; Vilcún; Villarrica y Melipeuco V Etapa; Región de La Araucanía (Segundo llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-05-12 | 2014-06-27 | 30/07/2014 | 11/09/2014 | 2014-09-12 | 2017-02-28 | CAUTÍN | CUNCO, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILCUN, VILLARRICA | IPC | 2589223.697 | 2839351 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 2848617 | 141562 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8677 | 84171 | 0 | 26964 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 219814 | Modificacion del contrato nº219814 , CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN 2013-2016 CG Nº 4 2014 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre; comunas de Padre las Casas; Cunco; Vilcún; Villarrica y Melipeuco V Etapa; Región | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 0 | 112960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9791 | 58320 | 71812 | -26963 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 220694 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 CG Nº 5/2014 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco Sector Cordillera; Comunas Lonquimay y Curacautin VIII Etapa; Region de la Araucania (2do Llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-06-10 | 2014-07-17 | 30/07/2014 | 02/09/2014 | 2014-09-03 | 2016-12-01 | MALLECO | CURACAUTIN, LONQUIMAY | IPC | 2568712.137 | 2348573 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 2241910 | 221190 | 52891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15206 | 30000 | 0 | 123093 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 220694 | Modificacion del contrato nº220694 , CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 CG Nº 5/2014 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco Sector Cordillera; Comunas Lonquimay y Curacautin VIII Etapa; Region de la Araucania (2do Llamado) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 0 | -123093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123093 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 222681 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGION CG Nº 1/2015 Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; sector Galvarino; comuna de Galvarino; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-03-13 | 2015-04-22 | 17/06/2015 | 06/08/2015 | 2015-08-07 | 2017-03-29 | CAUTÍN | GALVARINO | IPC | 1319615.014 | 1430145 | 76149187 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JUAN ANDRES VASQUEZ | 1143005 | 355253 | 126463 | 94537 | 3673 | 117244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13336 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 222682 | CONSERVACIÓN GLOBAL CG 6/2014 Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa comunas de Carahue y Saavedra I etapa Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-06 | 2015-01-07 | 05/02/2015 | 07/04/2015 | 2015-04-08 | 2016-11-28 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | IPC | 2050052.659 | 2282793 | 77379760 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 2144857 | 239542 | 238975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 222682 | Modificacion del contrato nº222682 , CONSERVACIÓN GLOBAL CG 6/2014 Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa comunas de Carahue y Saavedra I etapa Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-11-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77379760 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 0 | -566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -566 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 S: TRANAPUENTE-LIMITE REG. NORTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250743 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, Tramo DM. 19.243,27 al DM. 53.173,244, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-12 | 2016-11-23 | 28/12/2016 | 19/01/2017 | 2017-01-19 | 2019-07-19 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 0 | 757402 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 266000 | 0 | 0 | 0 | 13664 | 49690 | 26504 | 26000 | 25000 | 32567 | 27245 | 27350 | 37980 | 557000
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 S: TRANAPUENTE-LIMITE REG. NORTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250745 | Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-31 | 2016-10-27 | 12/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-31 | 2019-06-19 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 12471146.169 | 10452929 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | 2218000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519587 | 316636 | 200000 | 0 | 203566 | 407131 | 469869 | 101211 | 10125000
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 S: TRANAPUENTE-LIMITE REG. NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30221173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CAMINO ANTIGUO TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30221173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CAMINO ANTIGUO TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273171 | CONSERVACIÓN RED VIAL Asesoría Inspección técnica contratos de Conservación 2017-2018, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-02-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 165000
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273172 | CONSERVACIÓN RED VIAL Asesoría Inspección técnica contratos de Conservación 2017-2018, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-02-01 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 38000
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 263274 | PUBLICACIONES 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 10102 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 350 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 246422 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2015-2016 Conservación Ruta 182-CH sector acc Huequen tramo DM 27;487 al 28;137 y conservación Ruta R-86 Victoria Traiguen Los Sauces tramo Dm 45;390 al 45;430 Prov Malleco Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-10-24 | 2015-12-01 | 13/01/2016 | 26/01/2016 | 2016-01-27 | 2016-12-02 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, TRAIGUEN | IPC | 301513.846 | 376126 | 76230764 | SOCIEDAD ORTIZ Y CISTERNAS LIMITADA | 368977 | 13134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 246422 | Modificacion del contrato nº246422 , CONSERVACIÓN RED VIAL 2015-2016 Conservación Ruta 182-CH sector acc Huequen tramo DM 27;487 al 28;137 y conservación Ruta R-86 Victoria Traiguen Los Sauces tramo Dm 45;390 al 45;430 Prov Malleco Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76230764 | SOCIEDAD ORTIZ Y CISTERNAS LIMITADA | 0 | 40334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40334 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 248017 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2015-2017 Conservación Ruta R-86 Sector Cruce Traiguén, Pichipellahuén por Huñilhue, Comuna de Traiguén, Prov de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-29 | 2016-02-05 | 08/03/2016 | 22/03/2016 | 2016-03-23 | 2016-10-09 | MALLECO | TRAIGUEN | IPC | 112891.909 | 106943 | 76230764 | SOCIEDAD ORTIZ Y CISTERNAS LIMITADA | 57016 | 50865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50865 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 248017 | Modificacion del contrato nº248017 , CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2015-2017 Conservación Ruta R-86 Sector Cruce Traiguén, Pichipellahuén por Huñilhue, Comuna de Traiguén, Prov de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76230764 | SOCIEDAD ORTIZ Y CISTERNAS LIMITADA | 0 | -31171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19693 | 0 | 0 | -50864 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254723 | CONSERVACIÓN RED VIAL Reparación Puente Metreñehue km 3;1 Ruta S-905; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-10-25 | 2017-03-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-07-27 | CAUTÍN | PUCON | IPC | 899646.338 | 695999 | 76015215 | RCN INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | 0 | 242932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90290 | 85280 | 67362 | 548299
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254724 | CONSERVACION RED VIAL Conservación Rutinaria Roce y Limpieza manual de faja Nº 1 Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-23 | 2016-09-29 | 26/10/2016 | 09/11/2016 | 2016-11-10 | 2017-05-09 | CAUTÍN | CARAHUE, FREIRE, LAUTARO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, TEMUCO, TEODORO SCHMIDT, VILCUN | IPC | 192228.721 | 182035 | 76458231 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA NEHUEN GROUP LTDA. | 0 | 184851 | 0 | 18327 | 21536 | 19752 | 23217 | 18277 | 12000 | 15300 | 30600 | 25842 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254726 | CONSERVACION RED VIAL Conservación Camino Villarrica Licán Ray; comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-20 | 2016-08-17 | 08/03/2017 | 20/03/2017 | 2017-03-21 | 2017-07-19 | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 249999.127 | 222051 | 76207118 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VAPER LIMITADA | 0 | 227371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24223 | 0 | 0 | 31500 | 102000 | 69648 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254727 | CONSERVACION RED VIAL Sello y Bacheo acceso Oriente a Pucón; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-19 | 2017-02-01 | 06/03/2017 | 07/04/2017 | 2017-04-08 | 2018-01-03 | CAUTÍN | PUCON | IPC | 721477.153 | 624218 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 0 | 636628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15213 | 43860 | 54060 | 78540 | 102000 | 161617 | 181338 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263955 | Conservación Rutinaria Roce y Limpieza de Faja Nº 2; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-26 | 2017-01-25 | 23/03/2017 | 03/04/2017 | 2017-04-04 | 2017-07-03 | MALLECO | ANGOL | SR | 94998.504 | 100281 | 76644651 | CONSTRUCTORA BOTACURA LIMITADA | 0 | 100282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23705 | 20000 | 30000 | 26577 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 269723 | CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Ruta S-92 sector Gorbea - Lastarria, Comuna de Gorbea, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-06-01 | CAUTÍN | GORBEA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 91500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91500 | 1948900
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 272236 | CONSERVACION RED VIAL Terminación Obra de Emergencia Puente El Cerduo; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | CAUTÍN | PUCON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 204659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62700 | 62700 | 79259 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 272822 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2015-2017 Conservación de la Red Vial Sello y Bacheo Camino Lautaro Los Prados; Tramo DM 0 al DM 5;500; comuna de LAutaro; Provincia de Cautín ; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-02-01 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76500 | 291000
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 273175 | CONSERVACION RED VIAL, Conservación recapado asfáltico camino Loncoche Villarrrica tramo DM 10;000 al DM 19.000 comuna de Villarrica Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-07-01 | CAUTÍN | LONCOCHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 688000
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 273176 | CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Sello tipo Microaglomerado Cruce Ruta 199- Lago Caburgua, comuna de Pucón, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-12-01 | CAUTÍN | PUCON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 2060000
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 273177 | CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Sello, Bacheo y Recapado Ruta R-86 Traiguen Los Sauces por sectores, comunas de Traiguén y Los Sauces; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-07-01 | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 680000
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANIA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 273178 | CONSERVACIÓN RED VIAL Reposición Puentes Menores , Huapi y Allipen, comuna de Saavedra, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-07-01 | CAUTÍN | SAAVEDRA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 431000
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227891 | Estudio de Ingeniería de Detalle Ampliación Ruta S-839 (Segunda Faja al Volcán) Villarrica, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-08 | 2015-10-14 | 30/10/2015 | 01/12/2015 | 2015-12-01 | 2017-06-23 | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 0 | 355600 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 156599 | 210001 | 0 | 0 | 62762 | 0 | 12547 | 65333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69359 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227891 | Modificacion del contrato nº 227891 , Estudio de Ingeniería de Detalle Ampliación Ruta S-839 (Segunda Faja al Volcán) Villarrica, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 219819 | CONSERVACION RED VIAL BÁSICA O COMUNAL Conservación Camino Básico Niagara Alambrado Dm 8880 al Dm 15074 - comuna de Vilcún - Provincia de Cautín - Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-06-25 | 2014-08-06 | 29/08/2014 | 06/10/2014 | 2014-10-07 | 2016-04-14 | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 576389.15 | 579320 | 76725800 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS CICAT LIMITADA | 550509 | 55117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55117 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225152 | Camino Básico por Conservación Melipeuco-Icalma y otros comuna de Melipeuco | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-01-15 | 2015-03-05 | 19/10/2015 | 29/10/2015 | 2015-10-30 | 2016-10-24 | CAUTÍN | MELIPEUCO | IPC | 0 | 516829 | 76149187 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JUAN ANDRES VASQUEZ | 537883 | 5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5779 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225152 | Modificacion del contrato nº225152 , Camino Básico por Conservación Melipeuco-Icalma y otros comuna de Melipeuco | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-10-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76149187 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JUAN ANDRES VASQUEZ | 0 | 32372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38150 | 0 | 0 | -5778 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225154 | Camino Básico por Conservación Los Sauces - San Ramón - Purén (Sector Boyeco) comuna de Purén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-11-18 | 2014-12-19 | 29/01/2015 | 10/02/2015 | 2015-02-11 | 2016-06-05 | MALLECO | PUREN | IPC | 0 | 359679 | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 372935 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225154 | Modificacion del contrato nº225154 , Camino Básico por Conservación Los Sauces - San Ramón - Purén (Sector Boyeco) comuna de Purén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-06-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 0 | 66612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66612 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225161 | Camino Básico por Conservación Niagara el Alambrado; comuna de Vilcún; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-30 | 2014-12-11 | 31/12/2014 | 21/01/2015 | 2015-01-22 | 2016-04-17 | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 0 | 790345 | 76725800 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS CICAT LIMITADA | 766521 | 47160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47160 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225161 | Modificacion del contrato nº225161 , Camino Básico por Conservación Niagara el Alambrado; comuna de Vilcún; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-08-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76725800 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS CICAT LIMITADA | 0 | -11340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11340 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225162 | CONSERVACION DE LA RED VIAL 2012 - 2014 Camino Básico por Conservación Chol Chol Galvarino por Rahue; comuna de Chol Chol; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-10-29 | 2014-11-28 | 24/12/2014 | 22/01/2015 | 2015-01-23 | 2016-05-21 | CAUTÍN | CHOL CHOL | IPC | 0 | 858444 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 875099 | 15915 | 0 | 0 | 15914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225164 | Camino Básico por Conservación Los Laureles Lago Colico; comuna de Cunco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-30 | 2014-12-11 | 31/12/2014 | 21/01/2015 | 2015-01-22 | 2016-05-27 | CAUTÍN | CUNCO | IPC | 0 | 933419 | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 853467 | 112651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111223 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225164 | Modificacion del contrato nº225164 , Camino Básico por Conservación Los Laureles Lago Colico; comuna de Cunco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-05-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 0 | -111222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111222 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233162 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservación Camino Básico Catripulli Rinconada tramo km 4;200 al km 8;670; comuna de Curarrehue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-06-19 | 2015-07-22 | 14/09/2015 | 25/09/2015 | 2015-09-26 | 2016-07-22 | CAUTÍN | CURARREHUE | IPC | 424046.536 | 457409 | 76364287 | SOC CONSTRUCTORA SALMA LTDA | 460075 | 10882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10882 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233164 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL, Camino Básico por conservación Lautaro - San Patricio tramo DM 0 al DM 16;000 comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-15 | 2015-10-23 | 10/12/2015 | 11/01/2016 | 2016-01-12 | 2017-07-05 | CAUTÍN | LAUTARO | IPC | 2099238.052 | 1826386 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 1770802 | 82447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17026 | 0 | 0 | 0 | 17528 | 0 | 0 | 47893 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233164 | Modificacion del contrato nº233164 , CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL, Camino Básico por conservación Lautaro - San Patricio tramo DM 0 al DM 16;000 comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | 324038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371930 | 0 | 0 | -47892 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 S:POCOYAN-PUENTE PEULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263607 | "Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-70 Sector: Pocoyan - Puente Peule (Nuevo 2017)" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2020-04-01 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 872000
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 S:POCOYAN-PUENTE PEULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 S:POCOYAN-PUENTE PEULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263608 | Mejoramiento Ruta S-70 Sector: Pocoyán - Puente Peule (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2020-04-01 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 47010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47010 | 8411000
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 S:POCOYAN-PUENTE PEULE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 S:POCOYAN-PUENTE PEULE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30281172-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA S-911, S-973 RIBERA ORIENTE LAGO CA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227897 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento y Construcción Ruta S-911, S-973, Ribera Oriente Lago Caburga, Región de la Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-04 | 2015-10-08 | 28/10/2015 | 23/11/2015 | 2015-11-23 | 2018-05-11 | CAUTÍN | PUCON | IPC | 0 | 626000 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 220825 | 105915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10456 | 0 | 0 | 31860 | 0 | 42249 | 0 | 21350 | 335681
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30281172-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA S-911, S-973 RIBERA ORIENTE LAGO CA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227897 | Modificacion del contrato nº227897 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento y Construcción Ruta S-911, S-973, Ribera Oriente Lago Caburga, Región de la Araucanía. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12717
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30307374-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH S: VILLARRICA-PUCON | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250672 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 199-Ch, Sector Villarrica - Pucón, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-09 | 2016-06-21 | 08/07/2016 | 29/08/2016 | 2016-07-29 | 2019-02-14 | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 0 | 743000 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 29351 | 259850 | 0 | 0 | 21374 | 105746 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 95730 | 0 | 0 | 492870
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30310776-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233227 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 PDI Nº 6/2015 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Curarrehue;Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-09-04 | 2015-10-14 | 26/01/2016 | 19/02/2016 | 2016-02-20 | 2017-01-15 | CAUTÍN | CURARREHUE | IPC | 693572.401 | 532396 | 12707354 | CLAUDIO I. LEYTON CANALES | 542868 | 3881 | 0 | 3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30310776-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233243 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 PDI 7/2015 Conservación de caminos de acceso a comunidades Indigenas, Comuna de Toltén; Provincia de Cautín Región de La Araucania | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-14 | 2015-10-20 | 20/11/2015 | 30/11/2015 | 2015-12-01 | 2016-12-02 | CAUTÍN | TOLTEN | IPC | 301034.003 | 238009 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 229827 | 13571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8421 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30310776-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233243 | Modificacion del contrato nº233243 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 PDI 7/2015 Conservación de caminos de acceso a comunidades Indigenas, Comuna de Toltén; Provincia de Cautín Región de La Araucania | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 0 | -8420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8420 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30310776-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233244 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 PDI 8/2015 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Curarrehue Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-14 | 2015-10-20 | 23/11/2015 | 01/12/2015 | 2015-12-02 | 2016-07-29 | CAUTÍN | CURARREHUE | IPC | 339913.742 | 312834 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 314938 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30310776-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233246 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 PDI 5/2015 Conservación caminos de acceso a comunidades indígenas, Comuna de Chol Chol Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-08-31 | 2015-10-07 | 29/10/2015 | 02/12/2015 | 2015-12-03 | 2016-05-01 | CAUTÍN | CHOL CHOL | IPC | 213594.766 | 194414 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 191696 | 6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30310776-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 248424 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 PDI Nº12/2015 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Victoria;Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-12-11 | 2016-01-20 | 04/03/2016 | 14/03/2016 | 2016-03-15 | 2016-09-11 | MALLECO | VICTORIA | IPC | 180292.259 | 159356 | 76149187 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JUAN ANDRES VASQUEZ | 162122 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30310776-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 250040 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 PDI Nº 15/2015 Conservación caminos de acceso a Comunidades Indigenas, Carahue 1, comuna de Carahue Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-01-08 | 2016-02-16 | 15/03/2016 | 07/04/2016 | 2016-04-08 | 2016-10-05 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 249900 | 193779 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 190576 | 6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30310776-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 250040 | Modificacion del contrato nº250040 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 PDI Nº 15/2015 Conservación caminos de acceso a Comunidades Indigenas, Carahue 1, comuna de Carahue Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-10-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 0 | 19610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19610 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 254882 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 Consultoría Obras Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas Red Vial Comunal Cautín 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-25 | 2016-07-01 | 18/08/2016 | 30/08/2016 | 2016-08-30 | 2017-08-30 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 176595 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 40478 | 136119 | 37224 | 37085 | 14128 | 7064 | 15894 | 7064 | 7064 | 10596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 254909 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 Consultoría Obras Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas Red Vial Comunal Cautín Nº 2; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-15 | 2016-08-25 | 30/09/2016 | 06/10/2016 | 2016-10-06 | 2017-10-06 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 190800 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 22896 | 167904 | 13356 | 43884 | 28620 | 7632 | 24804 | 24804 | 7632 | 11448 | 5724 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 254911 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017Consultoría Obras Conservación de Caminos en COmunidades Indígenas Red Vial Comunal Malleco 1; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-03 | 2016-07-12 | 18/08/2016 | 01/09/2016 | 2016-09-01 | 2017-09-01 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 220000 | 76832520 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 34486 | 185513 | 84432 | 23784 | 77297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273181 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Asesoría Inspección técnica contratos de Conservación 2017-2018, provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-02-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 149800
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273182 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Asesoría Inspección técnica contratos de Conservación 2017-2018, provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-02-01 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 314800
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273183 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Consultoría Obras Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas Red Vial Comunal Cautín 3 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-11-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 214800
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273184 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Consultoría Obras Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas Red Vial Comunal Malleco 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-11-01 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 204800
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 263274 | PUBLICACIONES 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 10102 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 | 141 | 141 | 160 | 281 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254728 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 PDI Nº 4/2016 conservación caminos de acceso a comunidades indígenas; comuna de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-03 | 2016-07-12 | 20/03/2017 | 24/03/2017 | 2017-03-25 | 2017-09-21 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 284279.909 | 198867 | 76458231 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA NEHUEN GROUP LTDA. | 0 | 204837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30900 | 30900 | 41200 | 101837 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254728 | Modificacion del contrato nº254728 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 PDI Nº 4/2016 conservación caminos de acceso a comunidades indígenas; comuna de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76458231 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA NEHUEN GROUP LTDA. | 0 | 61800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61800 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254729 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 PDI Nº 3/2016 Conservación Caminos de Acceso a comunidades indígenas comuna de Padre las Casas Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-03 | 2016-07-12 | 11/08/2016 | 24/08/2016 | 2016-08-25 | 2017-02-21 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | IPC | 194238.059 | 126620 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 40259 | 87676 | 0 | 40965 | 42137 | 0 | 1506 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2367 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254729 | Modificacion del contrato nº254729 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 PDI Nº 3/2016 Conservación Caminos de Acceso a comunidades indígenas comuna de Padre las Casas Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 0 | -2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2366 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254730 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 PDI Nº 11/2016 Conservación de caminos de acceso comunidades indígenas; comuna de Saavedra; Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-12 | 2016-08-19 | 27/03/2017 | 06/04/2017 | 2017-04-07 | 2017-10-04 | CAUTÍN | SAAVEDRA | IPC | 445903.924 | 370682 | 76364287 | SOC CONSTRUCTORA SALMA LTDA | 0 | 122100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30900 | 41200 | 50000 | 243732
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254731 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 PDI Nº 5/2016 Conservación Caminos de Acceso Comunidades Indígenas; comuna de Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-17 | 2016-07-27 | 19/08/2016 | 29/08/2016 | 2016-08-30 | 2017-02-26 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | IPC | 281950.318 | 188892 | 12707354 | CLAUDIO I. LEYTON CANALES | 54226 | 136366 | 51149 | 42406 | 42811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254732 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016 -2017 PDI Nº 2/2016 Conservación Caminos de Acceso a comunidades indígenas comuna de Temuco Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-05-25 | 2016-07-01 | 10/08/2016 | 24/08/2016 | 2016-08-25 | 2017-02-21 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 115079.833 | 78721 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 48748 | 31067 | 0 | 20344 | 0 | 0 | 6158 | 0 | 4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254734 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 PDI Nº 6/2016 conservación caminos de acceso comunidades indígenas; comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-17 | 2016-07-27 | 11/08/2016 | 25/08/2016 | 2016-08-26 | 2017-04-03 | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 446467.056 | 308417 | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 200510 | 110593 | 36388 | 0 | 63143 | 0 | 4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254734 | Modificacion del contrato nº254734 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 PDI Nº 6/2016 conservación caminos de acceso comunidades indígenas; comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 0 | 31247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31247 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254749 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 PDI Nº 7/2016 Conservación de caminos de acceso comunidades indígenas; comuna de Curacautín; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-05 | 2016-08-12 | 09/09/2016 | 16/09/2016 | 2016-09-17 | 2017-03-16 | MALLECO | CURACAUTIN | IPC | 227093.533 | 163251 | 76458231 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA NEHUEN GROUP LTDA. | 0 | 164762 | 42092 | 53144 | 45627 | 0 | 8959 | 0 | 0 | 0 | 14935 | 0 | 0 | 5 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254749 | Modificacion del contrato nº254749 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 PDI Nº 7/2016 Conservación de caminos de acceso comunidades indígenas; comuna de Curacautín; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76458231 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA NEHUEN GROUP LTDA. | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254751 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 PDI nº 8/2016 Conservación de caminos de acceso comunidades indígenas; comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-05 | 2016-08-12 | 08/09/2016 | 13/09/2016 | 2016-09-14 | 2017-03-13 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 446984.332 | 370698 | 76149187 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JUAN ANDRES VASQUEZ | 110531 | 263497 | 0 | 150736 | 62064 | 27062 | 0 | 0 | 0 | 23635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254754 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 PDI Nº 9/2016 Conservación de caminos de acceso comunidades indígenas; comuna de Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-07 | 2016-08-16 | 15/09/2016 | 26/09/2016 | 2016-09-27 | 2017-06-09 | MALLECO | LUMACO | IPC | 455363.982 | 387774 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 0 | 294649 | 0 | 0 | 71549 | 0 | 41890 | 17961 | 0 | 0 | 0 | 61906 | 52000 | 49343 | 80000
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254755 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 PDI Nº 10/2016 Conservación de caminos de acceso comunidades indígenas comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-07 | 2016-08-16 | 09/09/2016 | 20/09/2016 | 2016-09-21 | 2017-05-19 | MALLECO | PUREN | IPC | 456922.19 | 361930 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 0 | 367331 | 30172 | 57414 | 0 | 0 | 149494 | 58573 | 20400 | 51278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254756 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 PDI Nº 12/2016 Conservación de caminos de acceso comunidades indígenas; comuna de Renaico; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-12 | 2016-08-19 | 05/12/2016 | 16/12/2016 | 2016-12-17 | 2017-06-15 | MALLECO | RENAICO | IPC | 131481.739 | 184673 | 12707354 | CLAUDIO I. LEYTON CANALES | 0 | 186692 | 50302 | 0 | 34925 | 50695 | 46793 | 0 | 3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254757 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015 -2016 PDI Nº 13/2016 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades indígenas; comuna de Traiguén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-07 | 2017-01-20 | 01/03/2017 | 15/03/2017 | 2017-03-16 | 2017-09-12 | MALLECO | TRAIGUEN | IPC | 344674.992 | 239422 | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 0 | 244067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26483 | 20400 | 20400 | 30600 | 51000 | 45900 | 49284 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254757 | Modificacion del contrato nº254757 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015 -2016 PDI Nº 13/2016 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades indígenas; comuna de Traiguén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 0 | 24371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24371 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263198 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-08 | 2017-03-17 | 04/05/2017 | 15/05/2017 | 2017-05-16 | 2017-11-12 | CAUTÍN | FREIRE | IPC | 324833.824 | 225686 | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 0 | 248067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25277 | 47257 | 69456 | 79825 | 26252 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263215 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Plan Desarrollo Indigena, Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Pitrufquen; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-27 | 2017-03-07 | 17/03/2017 | 24/03/2017 | 2017-03-25 | 2017-09-21 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | IPC | 317826.033 | 214746 | 12707354 | CLAUDIO I. LEYTON CANALES | 0 | 216855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91266 | 50640 | 35350 | 29290 | 10309 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263215 | Modificacion del contrato nº263215 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Plan Desarrollo Indigena, Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Pitrufquen; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 12707354 | CLAUDIO I. LEYTON CANALES | 0 | 7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7034 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263222 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Comuna de Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-02-06 | 2017-03-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-01-28 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | IPC | 402592.827 | 388494 | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 0 | 190409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30900 | 59740 | 57635 | 42134 | 190900
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263226 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Curacautín; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-10 | 2017-03-22 | 11/05/2017 | 22/05/2017 | 2017-05-23 | 2017-11-19 | MALLECO | CURACAUTIN | IPC | 260728.422 | 203180 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 147290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44290 | 51500 | 51500 | 63230
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263226 | Modificacion del contrato nº263226 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Curacautín; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 20600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20600 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263245 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-10 | 2017-03-21 | 10/04/2017 | 09/05/2017 | 2017-05-10 | 2017-11-06 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 428360.254 | 311491 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 0 | 212180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16480 | 51500 | 61800 | 82400 | 110791
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263246 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-14 | 2017-03-30 | 11/05/2017 | 05/06/2017 | 2017-06-06 | 2018-01-02 | MALLECO | LUMACO | IPC | 450972.37 | 483110 | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 0 | 295610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7210 | 26780 | 78280 | 85490 | 97850 | 205960
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263248 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Los Sauces; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-10 | 2017-03-22 | 02/05/2017 | 15/05/2017 | 2017-05-16 | 2017-12-12 | MALLECO | LOS SAUCES | IPC | 433786.059 | 298716 | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 0 | 307686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300 | 36050 | 51500 | 72100 | 72100 | 65636 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263249 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Traiguen; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-14 | 2017-03-30 | 17/05/2017 | 14/06/2017 | 2017-06-15 | 2018-01-11 | MALLECO | TRAIGUEN | IPC | 488377.2 | 475147 | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 0 | 169905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8755 | 46350 | 32400 | 32400 | 50000 | 299747
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 267599 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades indígenas; comuna de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-04-20 | 2017-06-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-02 | 2018-01-29 | CAUTÍN | FREIRE | IPC | 462494.113 | 355943 | 76565099 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 0 | 194250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36750 | 42000 | 52500 | 63000 | 179493
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 267640 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas; comuna de Nueva Imperial; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-04-20 | 2017-06-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-02 | 2018-01-29 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | IPC | 407382.696 | 330779 | 76565099 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 0 | 220500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 52500 | 52500 | 73500 | 126829
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270362 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Plan Desarrollo Indigena, Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Lautaro; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-05-01 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 59773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59773 | 329248
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270364 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Plan Desarrollo Indigena, Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Vilcun; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-05-01 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 57225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57225 | 492359
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270365 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Plan Desarrollo Indigena, Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Collipulli; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-06-01 | MALLECO | COLLIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 415336
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270366 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Plan Desarrollo Indigena, Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Curacautín; Provincia de Malleco Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-05-01 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 54025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54025 | 247264
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270368 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Plan Desarrollo Indigena, Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-07-01 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50841 | 598603
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270369 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Plan Desarrollo Indigena, Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-06-01 | MALLECO | PUREN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 53094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53094 | 556179
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270372 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Plan Desarrollo Indigena, Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Victoria; Provincia de Malleco Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-06-01 | MALLECO | VICTORIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 402834
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270947 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Toltén; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-20 | 2017-07-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-02-28 | CAUTÍN | TOLTEN | IPC | 168800.548 | 0 | 0 |  | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30900 | 32100 | 112251
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 272804 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Plan Desarrollo Indigena, Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-04-01 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 348140
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2016 R.DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 273185 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Plan Desarrollo Indigena, Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Carahue | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-06-01 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 345042
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 258868 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Consultoría Proyectos Cautín 1 CCBB 2015-2016; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-15 | 2017-01-19 | 21/03/2017 | 28/03/2017 | 2017-03-28 | 2018-05-22 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 228563 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 99577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18012 | 22515 | 11258 | 11258 | 11258 | 15761 | 9515 | 128988
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 258871 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Consultoría de Proyectos Cautín 2 CCBB 2015-2016; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-19 | 2017-02-01 | 17/03/2017 | 24/03/2017 | 2017-03-24 | 2018-05-18 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 200000 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 84576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16617 | 6000 | 21672 | 7103 | 10980 | 10385 | 11819 | 115427
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 258872 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Consultoría Proyectos Malleco CCBB 2015-2016; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-15 | 2017-01-19 | 03/04/2017 | 15/05/2017 | 2017-05-15 | 2018-07-09 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 239425 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 62880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17176 | 10735 | 9470 | 10735 | 10735 | 4029 | 176545
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270359 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Consultoría de Proyectos de Caminos Básicos Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-10-01 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 171000
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272793 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Asesoría Inspección técnica contratos de Conservación 2017-2018, provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-12-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 409000
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272799 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Asesoría Inspección técnica contratos de Conservación 2017-2018, provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-12-01 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14667 | 355000
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273179 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Asesoría Inspección técnica contratos de Conservación 2017-2018, provincia de Cautin, Región de la Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-02-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 410000
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273180 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Asesoría Inspección técnica contratos de Conservación 2017-2018, provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-02-01 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 350000
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 263274 | PUBLICACIONES 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 10102 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2001 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254715 | Conservación camino básico por conservación varios caminos; comuna de Curacautín; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-17 | 2016-07-27 | 23/08/2016 | 30/09/2016 | 2016-10-01 | 2017-05-29 | MALLECO | CURACAUTIN | IPC | 916287.354 | 862470 | 76149187 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JUAN ANDRES VASQUEZ | 50047 | 821846 | 108231 | 303416 | 166160 | 111278 | 51871 | 24198 | 41604 | 15088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254715 | Modificacion del contrato nº254715 , Conservación camino básico por conservación varios caminos; comuna de Curacautín; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76149187 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JUAN ANDRES VASQUEZ | 0 | 78105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78105 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 256359 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Camino Básico por Conservacion Ruta S-225 camino Lautaro - Vilcún por Quilacura; Comuna de Lautaro; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-15 | 2016-08-25 | 26/10/2016 | 08/11/2016 | 2016-11-09 | 2017-11-09 | CAUTÍN | LAUTARO | IPC | 890615.446 | 667604 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 22053 | 655057 | 0 | 87287 | 115914 | 101629 | 51289 | 60959 | 204000 | 33979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 256359 | Modificacion del contrato nº256359 , CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Camino Básico por Conservacion Ruta S-225 camino Lautaro - Vilcún por Quilacura; Comuna de Lautaro; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 34019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263257 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Angol Monte Las Diucas; comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-06 | 2017-03-16 | 10/04/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-11 | 2018-03-07 | MALLECO | ANGOL | IPC | 890717.982 | 845006 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 0 | 566500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25750 | 88580 | 82400 | 193640 | 176130 | 309756
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263262 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Renaico Mininco por Las Viñas; R-164; comuna de Renaico; Provincia de Malleco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-06 | 2017-03-31 | 02/05/2017 | 05/06/2017 | 2017-06-06 | 2018-06-06 | MALLECO | RENAICO | IPC | 1453557.666 | 1491636 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72100 | 82400 | 154500 | 86000 | 1041386
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263264 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Fdo El Carmen - Puente Rucapangue; comuna de Temuco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-01-27 | 2017-03-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-07-27 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 1509430.999 | 1248174 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41200 | 61800 | 106000 | 106000 | 985583
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263265 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Carahue-Catripulli; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-26 | 2017-03-21 | 18/04/2017 | 19/05/2017 | 2017-05-20 | 2018-08-13 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 1460640.085 | 1111110 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | 334660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15450 | 89610 | 123600 | 106000 | 743610
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263266 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Catrico La Mañana; comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-25 | 2017-03-17 | 10/04/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-11 | 2018-05-06 | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 1512113.336 | 1200699 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 368000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41200 | 72100 | 53000 | 53000 | 53000 | 95700 | 800749
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263267 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Los Guindos -Collimallin; comuna de Temuco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-08 | 2017-03-31 | 25/04/2017 | 20/06/2017 | 2017-06-21 | 2018-04-17 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 1453418.975 | 1175803 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | 401700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30900 | 103000 | 123600 | 144200 | 724803
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263268 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Tres Esquinas Curileo; comuna de Vilcún; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-02-08 | 2017-03-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-03-29 | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 710924.56 | 632413 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 198100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30900 | 61800 | 53000 | 52400 | 457113
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270355 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN Camino Chol Chol - Las Praderas rol S-198; sector km 0;000 a km 11;400; comuna de Chol Chol; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-12-01 | CAUTÍN | CHOL CHOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247500 | 1005145
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270356 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN. Camino Cancha Aviación - Relun, rol S-807, sector km 0,000 a km 9,500, comuna de Villarrica, Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-10-01 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 154500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154500 | 1097890
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270357 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN. Camino - Lonquimay Troyo, rol R-791, sector km 0,000 a km 10,000, comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-12-01 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1935922
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 272803 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS Conservacion Camino Basico Cristo Carhuello, comunda de Pucon; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-08-01 | CAUTÍN | PUCON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 692500
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255007 | Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Huamaqui Etapa II; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-31 | 2017-06-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2021-08-11 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 18500 | 835000
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255011 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín II etapa; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-11 | 2017-06-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2021-07-01 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 798000
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255013 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Malleco; sector Nahuelbuta Etapa II; Regi | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-21 | 2017-09-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-05 | 2021-10-05 | MALLECO | ANGOL | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 853830
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255014 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de precions unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lacustre Etapa II; Provincia de Cautín Región de La Arau | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-20 | 2017-07-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-28 | 2021-08-28 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 52920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17640 | 17640 | 17640 | 796707
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255021 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín II Etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-03-16 | 2017-04-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-19 | 2021-06-28 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 7463394.091 | 5630616 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 102000 | 102000 | 144000 | 5750000
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255027 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta II Etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-08-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-15 | 2021-10-25 | MALLECO | ANGOL | IPC | 7198762.849 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 7820000
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255031 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre IIEtapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-24 | 2017-04-04 | 11/05/2017 | 05/06/2017 | 2017-06-06 | 2021-05-16 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 7799790.1 | 6072193 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 280500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 51000 | 153000 | 51000 | 6367193
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270955 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; sector Huamaqui; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; Etapa II; Región de La Araucanía (segundo llamado) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-11 | 2017-06-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-21 | 2021-08-31 | CAUTÍN | CHOL CHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | IPC | 7200000 | 0 | 77357920 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 7750000
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255022 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría Inspección Fiscal contratos 1- Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco sector Nahuel etapa V Región de La Araucanía; 2- Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta et | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-01-27 | 2017-05-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-05-02 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, PUREN | IPC | 0 | 0 | 79711380 |  | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 414000
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255034 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría Inspección Fiscal conservación Global Cautín Lastarria III etapa y Lacustre VI etapa Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-09 | 2017-07-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-04 | 2019-02-26 | CAUTÍN | CUNCO, GORBEA, LONCOCHE, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILLARRICA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 366187
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255041 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría para la Inspección Fiscal contratos: 1) Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; sector Costa comunas de Carahue y Saavedra II etapa; Región de La Araucanía; 2) Conservación Global de caminos de la Pr | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-07 | 2017-05-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2019-08-01 | CAUTÍN | CARAHUE, GALVARINO, SAAVEDRA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 437197
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255045 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría Inspección Fiscal contrato Conservación Global varios caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay; Etapa I; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-01-25 | 2017-03-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-07-01 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 0 | 387748 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 351692
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261606 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGION 2016-2020 Asesoría para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de caminos de la Provincia de Malleco; sector Malleco Oriente I Etapa; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-04-07 | 2017-05-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-01-01 | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA | IPC | 0 | 267936 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 66196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16549 | 16549 | 16549 | 16549 | 221599
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 263274 | PUBLICACIONES 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 10102 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 152 | 1117 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255043 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Galvarino, II etapa, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-03-23 | 2017-05-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-07-22 | CAUTÍN | GALVARINO | IPC | 2398599.391 | 1813689 | 76149187 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JUAN ANDRES VASQUEZ | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94500 | 61000 | 94500 | 1713594
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255046 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL Conservación Global de Caminos de la provincia de Cautín sector Costa etapa II; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-07 | 2017-01-20 | 27/03/2017 | 26/04/2017 | 2017-04-27 | 2019-04-17 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | IPC | 2499752.788 | 2149044 | 77379760 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 0 | 606900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34650 | 94500 | 156450 | 107100 | 107100 | 107100 | 1708249
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255047 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Conservación Global de caminos para la Provincia de Malleco sector Nahuelbuta etapa IX Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-13 | 2016-12-07 | 18/04/2017 | 19/05/2017 | 2017-05-20 | 2019-05-10 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, PUREN | IPC | 2399700.725 | 1775605 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 105000 | 185000 | 1402000
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255049 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL Conservación Global varios Caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-03 | 2016-11-15 | 02/03/2017 | 04/04/2017 | 2017-04-05 | 2019-03-26 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 1999999.215 | 1494862 | 76149187 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JUAN ANDRES VASQUEZ | 0 | 430076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86990 | 43313 | 43313 | 86625 | 86625 | 83210 | 0 | 1194362
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255050 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; Sector Lastarria; III etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-03-16 | 2017-05-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-19 | 2019-01-10 | CAUTÍN | GORBEA, LONCOCHE, VILLARRICA | IPC | 1999984.039 | 1745838 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 399000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 84000 | 157500 | 1505339
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255053 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre VI etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-03-23 | 2017-05-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-01-23 | CAUTÍN | CUNCO, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILCUN, VILLARRICA | IPC | 1999980.673 | 1719152 | 76108395 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 0 | 336000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136500 | 63000 | 136500 | 1515152
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 261605 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Conservación Global varios caminos de la Provincia de Malleco; Sector Malleco Oriente; I Etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-02-24 | 2017-04-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-01-23 | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA | IPC | 1799586.544 | 1797660 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 387398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90038 | 126000 | 171360 | 1571625
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270968 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuel; Etapa V; Región de La Araucanía (segundo llamado) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-20 | 2017-07-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-28 | 2019-09-18 | MALLECO | ANGOL | IPC | 2399921.69 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 2431922
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30388735-0 | MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250774 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Acceso Norponiente a Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-12 | 2016-09-23 | 13/10/2016 | 13/10/2016 | 2016-10-13 | 2018-05-07 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | IPC | 0 | 190000 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTE S.A. | 0 | 103000 | 0 | 28661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 2839 | 0 | 43000 | 0 | 90000
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 250782 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-02-21 | 2017-03-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-31 | 2018-10-24 | MALLECO | ANGOL | IPC | 0 | 331058 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 113936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22734 | 22734 | 22734 | 45734 | 231915
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 250783 | Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; Comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-01-25 | 2017-03-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-01-23 | MALLECO | ANGOL | IPC | 2428295.448 | 2694693 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 0 | 890050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61800 | 154500 | 257500 | 416250 | 1929693
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 26020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26020 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30400279-0 | REPOSICION PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS, CARAHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270547 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Eduardo Frei Montalva y Accesos; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-21 | 2017-09-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-15 | 2019-07-08 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1043000
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30400279-0 | REPOSICION PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS, CARAHUE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 263274 | PUBLICACIONES 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 10102 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 350 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30402423-0 | REPOSICION PUENTE REHUE Y ACCESOS, LOS SAUCES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 238129 | Trato Directo Emergencia Reposición Puente Rehue y Accesos, Ruta R-400 Pidima Los Sauces por Santa Catalina, Sector Pidima Los Sauces. Tramo KM. 42,5; Comuna de Los Sauces, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 12/07/2016 | 04/08/2016 | 2015-12-30 | 2017-02-27 | MALLECO | LOS SAUCES | IPC | 1267787.265 | 1263320 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 1294795 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30402423-0 | REPOSICION PUENTE REHUE Y ACCESOS, LOS SAUCES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30402423-0 | REPOSICION PUENTE REHUE Y ACCESOS, LOS SAUCES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49229 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30402423-0 | REPOSICION PUENTE REHUE Y ACCESOS, LOS SAUCES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269887 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REPOSICION PUENTE REHUE | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MALLECO | LOS SAUCES | SR | 0 | 772 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 772 | 0 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30406973-0 | CONSERVACION INFR Y EQUIP TECNOLOGICO PZA PEAJE LAS RAICES 2016-2019 .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250801 | Servicio de Mantención de Equipos Controladores de Vehículos de la Plaza de Peaje Las Raíces. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-13 | 2016-05-03 | 10/06/2016 | 10/06/2016 | 2016-07-01 | 2019-07-01 | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 151000 | 142932 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 19852 | 48502 | 0 | 7941 | 3970 | 3970 | 3970 | 3970 | 3970 | 4097 | 4189 | 4143 | 4143 | 4139 | 82649
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30423825-0 | MEJORAMIENTO CBI PERQUENCO-MONTRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 246550 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Perquenco - Montre; comuna de Perquenco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-23 | 2016-06-30 | 11/08/2016 | 11/10/2016 | 2016-10-12 | 2017-10-07 | CAUTÍN | PERQUENCO | IPC | 613955.651 | 492886 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 110000 | 400800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 20400 | 61200 | 268200 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30444722-0 | REPOSICION PUENTE CARES, CURARREHUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 263274 | PUBLICACIONES 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 10102 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30444722-0 | REPOSICION PUENTE CARES, CURARREHUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30444722-0 | REPOSICION PUENTE CARES, CURARREHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263638 | CONSERVACION RED VIAL Reposición Puente Cares y accesos comuna de Curarrehue Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-09 | 2017-07-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-03 | 2019-01-26 | CAUTÍN | CURARREHUE | IPC | 485983.023 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 523184
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30444722-0 | REPOSICION PUENTE CARES, CURARREHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30444722-0 | REPOSICION PUENTE CARES, CURARREHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 265209 | CAD REGION Vialidad Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, LONQUIMAY | SR | 0 | 899900 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 899901 | 0 | 10841 | 23492 | 101902 | 41785 | 106641 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 215240 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 265268 | CAD CAUTÍN Vialidad Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 2716000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2716002 | 0 | 222921 | 286351 | 214707 | 223584 | 142724 | 190000 | 96210 | 288596 | 168400 | 379967 | 502542 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 265271 | CAD MALLECO Vialidad Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 2271867 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2271868 | 0 | 259109 | 275747 | 122264 | 238956 | 162454 | 130000 | 160000 | 230000 | 190000 | 136835 | 366503 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 265273 | CAD PETROLEO Vialidad Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 750633 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 750633 | 61039 | 69110 | 52484 | 82655 | 47960 | 116865 | 80000 | 80000 | 80000 | 80520 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265946 | DEPTO. MAQUINARIA, Mantención y Reparación de Bulldozer | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 450000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 1659 | 0 | 7716 | 1624 | 13000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265953 | DEPTO. MAQUINARIA, Reparacion y Mantencion de Equipos y Camiones. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 155135 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 295 | 89 | 1473 | 2683 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 710 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265984 | DEPTO. MAQUINARIA, Combustible para Bulldozer y Camiones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 351954 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35002 | 0 | 9807 | 512 | 418 | 7741 | 6742 | 0 | 0 | 190 | 8751 | 841 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 266087 | DEPTO. MAQUINARIA, Servicio de Transporte Bulldozer. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 39460 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 400 | 600 | 400 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 266377 | CAD LABORATORIO Vialidad Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 9700 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 1000 | 0 | 2601 | 2000 | 0 | 3700 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 266379 | CAD TOPOGRAFIA Vialidad Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 3000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 191 | 700 | 0 | 0 | 700 | 500 | 886 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 266452 | CAD EPP Vialidad Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN, MALLECO | PADRE LAS CASAS, TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 81000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 37052 | 0 | 0 | 3541 | 6167 | 0 | 34240 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 266595 | CAD Libre disposición del Director Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1127052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 627052 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267642 | PEAJE: RESERVA CAD 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267901 | LABORATORIO: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5306 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267907 | PREV. RIESGOS: Adquisición de EPP para el Depto. Puentes, SP Nº 56-199 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 33000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1145 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267913 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22446 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 80000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 268183 | APERTURA FIAR Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268222 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16764 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268225 | DEPTO. MAQUINARIAS, Reembolso de Peajes y Revisiones Técnicas de Maquinarias | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15500 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 | 11 | 0 | 200 | 400 | 400 | 341 | 591 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268268 | PUENTES: Servicio de flete de equipos y arriendo de equipos menores, SP Nº 67 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 19000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268414 | LABORATORIO: Servicio de Gas ABASTIBLE SP Nº 80, 195, 232 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 2055 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268549 | TUNELES: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268643 | DPTO. MAQUINARIA, Repararacion y Mantencion de Camion Salero, correspondiente a la XII Región. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 114866 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268911 | LABORATORIO: Adquisición de Celda de carga de 600kN, SP Nº 90 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3568 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269188 | Adquisición de materiales para mantención de plazas de Peaje, SP Nº 102 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 1994 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Interregional | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269545 | PEAJE: Adquisición Materiales Eléctrico para mantención de plazas de peajes SP N°119 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO, BIO-BIO, CAUTÍN | VALPARAISO, LOS ANGELES, TEMUCO | SR | 0 | 1691 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269547 | PEAJE: Adquisición Materiales para mantención de plazas de peajes SP N°118 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 1565 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270082 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISICION DE ABONOS PARA MAQUINARIA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 13300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270282 | PEAJE: Adquisición materiales de construcción para mantención de Plazas de Peaje, SP Nº 161 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2960 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270491 | CAD Mantenimiento y reparación Plaza de Pesaje Tijeral Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270582 | LABORATORIO: Servicio de Dosimetría primer trimestre, SP Nº 176 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1868 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270634 | PUENTES: Servicio de reparación de Grúa Hidráulica, SP Nº 182 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 1308 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270667 | DPTO. MAQUINARIA, Convenio Servicio de meteorología, Paso Pehuenche, Punta Arenas, Portillo y Pino Hachado. Dirección de Vialidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 31187 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4862 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270804 | LABORATORIO: Servicio de reparación de dos equipos compactadores, SP Nº 187 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 988 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270848 | LABORATORIO: Mantención y reparación de dos hornos de convección, SP Nº 196 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 655 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271118 | PUENTES: Adquisición de uniones rápidas para puentes mecanos, SP Nº 214 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 451 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271236 | PREV. RIESGOS: Adquisición de EPP para Depto. Túneles Administración Directa. SP Nº 218 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2462 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271276 | COMPRAS CENTRALIZADAS: Adquisición de combustible año 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 528000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271603 | PESAJE: Servicio reparación equipo pesaje Móvil Captels IX región, SP Nº 238 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 237 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271703 | LABORATORIO: Servicio Mantención y reparación de 2 compactadores LNV, SP Nº 250 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 758 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271770 | LABORATORIO: SP Nº 258 Servicio de calibración de masas patrones del LRV Temuco | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 532 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271783 | PUENTES: EP Nº 260 Adquisición de repuestos para 3 sondas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 3134 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271874 | LABORATORIO: SP Nº 261 Servicio de mantención de equipo reómetro de corte dinámico y los equipos de apoyo | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1845 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272083 | PUENTES: Servicio de reparación general de Grúa Grove, SP 271 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 33749 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272201 | LABORATORIO: Reparación y calibración de horno, SP Nº 275 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 118 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272239 | PUENTES: SP N 280 Adquisición de repuestos y accesorios para equipos de sondaje y Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 2902 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 30447876-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IX REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272298 | LABORATORIO: Calibración de masas patrones, SP Nº 281 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1456 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30458837-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL S: MALALCAHUELLO-LONQUIMAY | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263642 | "Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial S: Malalcahuello-Lonquimay Reg. Araucania (Nuevo 2017)" | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-04-01 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 520000
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30458837-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL S: MALALCAHUELLO-LONQUIMAY | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30458879-0 | REPOSICION PUENTE LINICH-SOCO, CAMINO VILLA BOLDOS-TOLTEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3740 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30458973-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO QUEPE - PRADOS HUICHAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30458973-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO QUEPE - PRADOS HUICHAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30458989-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CRUCE S-269-GRAL LOPEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270865 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Cruce S-269-Gral López-Padre Las Casas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-08-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 269000
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30458989-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CRUCE S-269-GRAL LOPEZ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30458989-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CRUCE S-269-GRAL LOPEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270866 | Mejoramiento CBI Cruce S-269-Gral López-Padre Las Casas | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2019-07-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2834000
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30458989-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CRUCE S-269-GRAL LOPEZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30459330-0 | CONSTRUCCION VARIANTE A LA CIUDAD DE COLLIPULLI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263655 | "Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Variante a la Ciudad de Collipulli, Región de la Araucanía (Nuevo 2017)" | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-14 | 2017-07-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-31 | 2019-04-23 | MALLECO | COLLIPULLI | IPC | 0 | 0 | 79777250 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 562000
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30459330-0 | CONSTRUCCION VARIANTE A LA CIUDAD DE COLLIPULLI | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30464383-0 | MEJORAMIENTO CBI VARIOS CAMINOS ARAUCANIA 2017-2018 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 263659 | "Diseño de Ingeniería Mejoramiento CBIVarios Caminos Araucania 2017-2018(Nuevo 2017)" | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-12-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1179999
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30464383-0 | MEJORAMIENTO CBI VARIOS CAMINOS ARAUCANIA 2017-2018 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 263274 | PUBLICACIONES 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 10102 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30466144-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA IX REGION 2017 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 263274 | PUBLICACIONES 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 10102 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30466144-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA IX REGION 2017 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30466144-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA IX REGION 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263665 | "Conservación Sistema Señalizacion Informativa Nº 1; Region de La Araucanía 2017 (Nuevo 2017)" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-12-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 210000
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30466144-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA IX REGION 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 271886 | Conservación Sistema Señalizacion Informativa Nº 2; Region de La Araucanía 2017 (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330750
Vialidad | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30466287-0 | CONSERVACION SISTEMA DE MENSAJERIA VARIABLE Y MONITOREO TUNEL LAS RAICES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30466287-0 | CONSERVACION SISTEMA DE MENSAJERIA VARIABLE Y MONITOREO TUNEL LAS RAICES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263675 | "Conservación Sist de Mensajes Variable y Monitoreo Túnel Las Raices (Nuevo 2017) Depto Peaje" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-10-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 360500
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION DE LA ARAUCANIA 2017 - 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268728 | ASESORIA GLOBALES MIXTOS AÑO 2017 - 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2025-12-01 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 720000
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION DE LA ARAUCANIA 2017 - 2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 263274 | PUBLICACIONES 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 10102 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION DE LA ARAUCANIA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 268702 | GLOBAL MIXTO AÑO 2017 - 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2022-01-01 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51800 | 6853612
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 20177439-0 | REPOSICION PUENTE RIO BUENO EN RUTA T-71 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201026 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Río Bueno en Ruta T-71, Provicia de Ranco, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2013-07-13 | 2013-09-12 | 15/11/2013 | 10/12/2013 | 2013-12-10 | 2016-07-10 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | IPC | 0 | 1093896 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1010444 | 175326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173000 | 0 | 2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 20177439-0 | REPOSICION PUENTE RIO BUENO EN RUTA T-71 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201025 | Reposición Puente Río Bueno en Ruta T-71, Provincia de Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2013-05-10 | 2013-08-13 | 22/10/2013 | 18/11/2013 | 2013-11-19 | 2016-10-07 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | IPC | 9000676.473 | 11441367 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 12229729 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 20177439-0 | REPOSICION PUENTE RIO BUENO EN RUTA T-71 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201025 | Modificacion del contrato nº201025 , Reposición Puente Río Bueno en Ruta T-71, Provincia de Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-10-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 159336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159336 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 20177439-0 | REPOSICION PUENTE RIO BUENO EN RUTA T-71 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 239012 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 10 11 15-B 18 9 REPOSICION PUENTE RIO BUENO EN RUTA T-71 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2015-12-28 |  |  | SR | 0 | 7082 | 8 | Varios Expropiados | 7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | La Araucanía | PROYECTOS | 20177439-0 | REPOSICION PUENTE RIO BUENO EN RUTA T-71 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 52 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 20177439-0 | REPOSICION PUENTE RIO BUENO EN RUTA T-71 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 260184 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 4 - 4-B - 5 REPOSICION PUENTE RIO BUENO EN RUTA T-71 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 92373 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 20177439-0 | REPOSICION PUENTE RIO BUENO EN RUTA T-71 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 261221 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 4-A; 20 REPOSICION PUENTE RIO BUENO EN RUTA T-71 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 1523 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 20177439-0 | REPOSICION PUENTE RIO BUENO EN RUTA T-71 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 20177439-0 | REPOSICION PUENTE RIO BUENO EN RUTA T-71 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272745 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 17 REPOSICION PUENTE RIO BUENO EN RUTA T-71 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2307 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONST. C. VIAL T-775 S:CR.T-75 (PTO NUEVO)-T-85 (QUILLAICO) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186148 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta T-775, CR. T-75 (Puerto Nuevo) - CR. T-85 (Quillaico), DM 0,00 - DM 14,983,79 , Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-06-07 | 2012-11-13 | 15/04/2013 | 09/05/2013 | 2013-05-09 | 2016-01-06 | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO | IPC | 0 | 755524 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 800144 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONST. C. VIAL T-775 S:CR.T-75 (PTO NUEVO)-T-85 (QUILLAICO) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186148 | Modificacion del contrato nº186148 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta T-775, CR. T-75 (Puerto Nuevo) - CR. T-85 (Quillaico), DM 0,00 - DM 14,983,79 , Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-06-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 118300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118300 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONST. C. VIAL T-775 S:CR.T-75 (PTO NUEVO)-T-85 (QUILLAICO) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186147 | Mejoramiento Ruta T-775, CR. T-75 (Puerto Nuevo) - CR. T-85 (Quillaico), DM 0,00 - DM 14,983,79 , Región de Los Ríos (nuevo 2012) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-06-01 | 2012-10-25 | 13/03/2013 | 09/04/2013 | 2013-04-10 | 2016-09-19 | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO | Pln | 10544360.11 | 13434251 | 59171800 | FCC CONSTRUCCION S.A. AGENCIA EN CHILE | 14251277 | 568000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246542 | 321458 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | La Araucanía | PROYECTOS | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONST. C. VIAL T-775 S:CR.T-75 (PTO NUEVO)-T-85 (QUILLAICO) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1153 | 1400 | 0 | 86 | 346 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONST. C. VIAL T-775 S:CR.T-75 (PTO NUEVO)-T-85 (QUILLAICO) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 259196 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 36-C 36-D 51-E MEJORAMIENTO CONSTRUCCION RUTA T-775, SECTOR CRUCE T-75 (PUERTO NUEVO), T-85 (QUILLAICO), LOTES 36 AL 71 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 182 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 2804 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONST. C. VIAL T-775 S:CR.T-75 (PTO NUEVO)-T-85 (QUILLAICO) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 259197 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 33-A 33-B MEJORAMIENTO CONSTRUCCION RUTA T-775 SECTOR CRUCE T-75 (PUERTO NUEVO) T-85 (QUILLAICO) LOTES 1 AL 35 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 2616 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONST. C. VIAL T-775 S:CR.T-75 (PTO NUEVO)-T-85 (QUILLAICO) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 259209 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 46-A 48-A 48-B 48-C 48-D MEJORAMIENTO CONSTRUCCION RUTA T-775, SECTOR CRUCE T-75 (PUERTO NUEVO), T-85 (QUILLAICO), LOTES 36 AL 71 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 7760 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONST. C. VIAL T-775 S:CR.T-75 (PTO NUEVO)-T-85 (QUILLAICO) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 260404 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 36-A;36-B; 43-E; 44-D ; 44-E MEJORAMIENTO CONSTRUCCION RUTA T-775, SECTOR CRUCE T-75 (PUERTO NUEVO), T-85 (QUILLAICO), LOTES 36 AL 71 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 7017 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONST. C. VIAL T-775 S:CR.T-75 (PTO NUEVO)-T-85 (QUILLAICO) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48776 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30057800-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE .- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172684 | Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta T-85, sector Varios tramos en Lago Ranco - Calcurrupe, Tramo I : Ilihue-Riñinahue (DM 8.740-DM 22.543,10), Tramo II : Nilahue - Calcurrupe (31060-DM 40.649,71), Provincia de Ranco, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2011-10-06 | 2011-11-16 | 13/12/2011 | 24/01/2012 | 2012-01-24 | 2015-02-24 | RANCO | LAGO RANCO | IPC | 0 | 1119071 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1180859 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30057800-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE .- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172684 | Modificacion del contrato nº172684 , Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta T-85, sector Varios tramos en Lago Ranco - Calcurrupe, Tramo I : Ilihue-Riñinahue (DM 8.740-DM 22.543,10), Tramo II : Nilahue - Calcurrupe (31060-DM 40.649,71), Provincia | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-05-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30057800-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 172683 | Mejoramiento Ruta T-85, Varios tramos Lago Ranco - Calcurrupe, Región de Los Ríos (Nuevo 2011) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2011-08-08 | 2011-10-06 | 24/11/2011 | 20/12/2011 | 2011-12-21 | 2015-07-28 | RANCO | LAGO RANCO | Pln | 12636653.203 | 12355662 | 59059340 | OBRASCON HUARTE LAIN,S.A. AGENCIA EN CHILE | 13964015 | 22761 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12761 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30057800-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 172683 | Modificacion del contrato nº172683 , Mejoramiento Ruta T-85, Varios tramos Lago Ranco - Calcurrupe, Región de Los Ríos (Nuevo 2011) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-07-28 |  |  | Pln | 0 | 0 | 59059340 | OBRASCON HUARTE LAIN,S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | -12760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12760 | 0
Vialidad | de Los Ríos | La Araucanía | PROYECTOS | 30057800-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 501 | 800 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30057800-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24737 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30057800-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269899 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: LAGO RANCO - CALCURRUPE | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | RANCO | LAGO RANCO | SR | 0 | 558 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 558 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30057800-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271845 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 37-A MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2863 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2863 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30057800-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272358 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 50-B 59-D 59-E MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 13374 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 13374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13374 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30057800-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273103 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO-CALCURRUPE XIV | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | RANCO | LAGO RANCO | SR | 0 | 511 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30061661-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-35 LOS LAGOS - VALDIVIA - S: ANTILHUE-VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 248376 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 163 163-A MEJORAMIENTO RUTA T-35, LOS LAGOS - VALDIVIA, SECTOR ANTILHUE - VALDIVIA, TRAMO 5 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2015-12-28 |  |  | SR | 0 | 672 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | La Araucanía | PROYECTOS | 30061661-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-35 LOS LAGOS - VALDIVIA - S: ANTILHUE-VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 374 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30061661-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-35 LOS LAGOS - VALDIVIA - S: ANTILHUE-VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 34439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34439 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 171571 | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Puente Cau - Cau y Accesos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2011-07-30 | 2011-09-09 | 14/10/2011 | 19/12/2011 | 2011-12-19 | 2014-06-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 1111092 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1168799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 171571 | Modificacion del contrato nº171571 , Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Puente Cau - Cau y Accesos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-06-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258002 | Estudio Ingeniería de detalle y otros del Puente Cau Cau, Valdivia, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2018-05-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 83665200 |  | 0 | 407000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407000 | 2498000
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272040 | Asesoría Inspección Fiscal a Estudio de Ingeniería Definitivo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-01-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 104350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20870 | 20870 | 20870 | 41740 | 102000
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272041 | Informe Técnico Pericial | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-01-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 373800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 173800 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 255902 | Contratación de servicio de VSL Sistemas Especiales de Construcción S.A., para arriendo de equipos que permitan sostener el Pente Cau Cau. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 14/07/2016 | 14/07/2016 | 2016-01-26 | 2017-08-08 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 130000 | 332851 | 96529480 | VSL SISTEM. ESPECIALES DE CONSTRUCCION S.A | 228987 | 103864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102804 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 255902 | Modificacion del contrato nº255902 , Contratación de servicio de VSL Sistemas Especiales de Construcción S.A., para arriendo de equipos que permitan sostener el Pente Cau Cau. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-08 |  |  | SR | 0 | 0 | 96529480 | VSL SISTEM. ESPECIALES DE CONSTRUCCION S.A | 0 | 41959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41959 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 255903 | Contratación arriendo de equipos de levante provisorio Proyecto puesta en servicio Puente Cau Cau con empresa RMD Kwikform Chile S.A. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 14/06/2016 | 14/06/2016 | 2016-06-14 | 2017-04-14 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 120000 | 287206 | 96825530 | RMD KWIKFORM CHILE S.A. | 213204 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 0 | 18500 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCION PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 261264 | Retiro de Tablero - Tecno grúas | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-09-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186141 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, tramo Dm. 0,000 - Dm. 2.720, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2013-06-22 | 2013-08-21 | 02/10/2013 | 28/10/2013 | 2013-10-28 | 2016-08-28 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 1137959 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 1176973 | 58901 | 0 | 0 | 47148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7853 | 3900 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186140 | Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2012-11-12 | 2013-04-09 | 29/07/2013 | 10/09/2013 | 2013-09-11 | 2016-10-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 15221743 | 18309939 | 76327939 | CONSORCIO CONSTRUCTOR PUENTE SANTA ELVIRA S.A. | 19195614 | 719788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677788 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227849 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S/R, T-981-U, Sector Crucero Entrelagos, Tramo DM 0,00 al DM 35.066,64, Provincia Lago Ranco, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-28 | 2016-03-30 | 28/06/2016 | 01/09/2016 | 2016-09-01 | 2019-09-01 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 0 | 1045904 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 40000 | 389000 | 0 | 68925 | 30212 | 30283 | 30235 | 31473 | 30000 | 30000 | 31809 | 31930 | 32051 | 42082 | 705000
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227850 | Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-23 | 2016-03-17 | 17/05/2016 | 15/07/2016 | 2016-07-16 | 2019-07-01 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 13686282.924 | 12921631 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 399952 | 3905001 | 0 | 0 | 539922 | 0 | 418333 | 372275 | 250000 | 300000 | 605284 | 495431 | 497324 | 426432 | 9751000
Vialidad | de Los Ríos | La Araucanía | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 259929 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 8 - 9- 10 -11- 12 MEJORAMIENTO RUTA S/ROL, T-981-U S: CRUCERO - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 112723 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 260037 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 72 - 73 - 74 - 75 - 76 MEJORAMIENTO RUTA S/ROL, T-981-U S: CRUCERO - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 10295 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270864 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 143 MEJORAMIENTO RUTA S/ROL, T-981-U S: CRUCERO - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 271 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270985 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 102 91 MEJORAMIENTO RUTA S/ROL, T-981-U S: CRUCERO - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 5155 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270986 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 94 95 97 MEJORAMIENTO RUTA S/ROL, T-981-U S: CRUCERO - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 5809 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270987 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 96 98 MEJORAMIENTO RUTA S/ROL, T-981-U S: CRUCERO - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 9411 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270994 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 136 137 138 139 140 MEJORAMIENTO RUTA S/ROL, T-981-U S: CRUCERO - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 12970 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270998 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 161 162 163 164 165 MEJORAMIENTO RUTA S/ROL, T-981-U S: CRUCERO - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 3451 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271060 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 70 MEJORAMIENTO RUTA S/ROL, T-981-U S: CRUCERO - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 101265 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271061 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 82 83 84 85 86 MEJORAMIENTO RUTA S/ROL, T-981-U S: CRUCERO - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 68994 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271062 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 87 88 89 90 93 MEJORAMIENTO RUTA S/ROL, T-981-U S: CRUCERO - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 5208 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271063 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 100 101 103 MEJORAMIENTO RUTA S/ROL, T-981-U S: CRUCERO - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 38585 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271065 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 104 105 106 MEJORAMIENTO RUTA S/ROL, T-981-U S: CRUCERO - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1102 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271066 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 146 149 151 MEJORAMIENTO RUTA S/ROL, T-981-U S: CRUCERO - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2443 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271067 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 147 148 150 153 155 MEJORAMIENTO RUTA S/ROL, T-981-U S: CRUCERO - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 4812 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271068 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 152 154 167 MEJORAMIENTO RUTA S/ROL, T-981-U S: CRUCERO - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2565 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271070 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 156 157 158 159 160 MEJORAMIENTO RUTA S/ROL, T-981-U S: CRUCERO - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 5286 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271522 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 80 92 MEJORAMIENTO RUTA S/ROL, T-981-U S: CRUCERO - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1115 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272743 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 17 18 MEJORAMIENTO RUTA S/ROL, T-981-U S: CRUCERO - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 6230 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273104 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO RUTAS S/ROLT-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 2911 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 917107 | 0 | 288 | 1348 | 616 | 9639 | 167853 | 2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734452 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR CHOSHUENCO - RIÑIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 172691 | Diseño de Ingeniería Reposición Rutas T-47 y T-45: Choshuenco - Riñihue | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2011-08-19 | 2011-09-26 | 06/10/2011 | 06/12/2011 | 2011-12-06 | 2014-02-09 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | IPC | 0 | 782460 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 836359 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | La Araucanía | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR CHOSHUENCO - RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 264 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR CHOSHUENCO - RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCION SEGUNDO ACCESO A SAN JOSE DE LA MARIQUINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213325 | Estudio de Ingenieria de detalle construcción segundo acceso a San José de la Mariquina, Región de los Ríos | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta publica | 2014-08-13 | 2014-09-23 | 16/10/2014 | 27/01/2015 | 2015-01-27 | 2016-12-17 | VALDIVIA | MARIQUINA | IPC | 0 | 407023 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 307007 | 132504 | 0 | 0 | 90999 | 0 | 40605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCION SEGUNDO ACCESO A SAN JOSE DE LA MARIQUINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213325 | Modificacion del contrato nº213325 , Estudio de Ingenieria de detalle construcción segundo acceso a San José de la Mariquina, Región de los Ríos | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-CONARIPE II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213328 | Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas 203-201-CH, Sector Panguipulli-Coñaripe II, Tramo DM. 7.800 al DM. 19.000, Provincia de Valdivia, Región De Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-08-04 | 2014-09-09 | 27/11/2014 | 23/01/2015 | 2015-01-23 | 2017-01-14 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 0 | 379016 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 379482 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20600 | 27800 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-CONARIPE II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213328 | Modificacion del contrato nº213328 , Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas 203-201-CH, Sector Panguipulli-Coñaripe II, Tramo DM. 7.800 al DM. 19.000, Provincia de Valdivia, Región De Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 181600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181600 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-CONARIPE II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213327 | Mejoramiento Rutas 203-201 CH Sector: Panguipulli-Coñaripe II, Tramo DM. 7.800 - Dm. 19.000, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-06-10 | 2014-08-26 | 24/10/2014 | 16/01/2015 | 2015-01-17 | 2017-06-05 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 6204228.837 | 7233799 | 77653390 | SERV. DE ING. CONST. Y PROY. INGEPROC SPA | 5859998 | 1957030 | 0 | 413046 | 94175 | 71918 | 135891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-CONARIPE II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213327 | Modificacion del contrato nº213327 , Mejoramiento Rutas 203-201 CH Sector: Panguipulli-Coñaripe II, Tramo DM. 7.800 - Dm. 19.000, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77653390 | SERV. DE ING. CONST. Y PROY. INGEPROC SPA | 0 | 62800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62800 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | La Araucanía | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-CONARIPE II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 829 | 1701 | 0 | 0 | 84 | 50 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-CONARIPE II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 84730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84730 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225036 | Asesoría a Inspección Fiscal Reposición Ruta T - 85, Sector Río Bueno Cayurruca, Tramos DM 4.300 - DM 6.080 y DM 15.200 - DM 24.677,80, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-26 | 2015-03-24 | 24/07/2015 | 19/08/2015 | 2015-08-19 | 2017-02-19 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 0 | 407301 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 345000 | 84900 | 26776 | 0 | 23546 | 13762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20816 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225036 | Modificacion del contrato nº225036 , Asesoría a Inspección Fiscal Reposición Ruta T - 85, Sector Río Bueno Cayurruca, Tramos DM 4.300 - DM 6.080 y DM 15.200 - DM 24.677,80, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 85140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17600 | 48500 | 19040 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 224453 | Reposición Pavimentación T-85, Sector Río Bueno-Cayurruca, Tramos DM 4.300-Dm 6.080 y Dm 15.200-DM 24.677,80, Region de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-22 | 2015-03-10 | 30/05/2015 | 01/06/2015 | 2015-06-02 | 2017-03-23 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 8460911.408 | 8397338 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 3299903 | 5720901 | 0 | 1016311 | 863013 | 1759790 | 833655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227132 | 21000 | 0
Vialidad | de Los Ríos |  | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 224453 | Modificacion del contrato nº224453 , Reposición Pavimentación T-85, Sector Río Bueno-Cayurruca, Tramos DM 4.300-Dm 6.080 y Dm 15.200-DM 24.677,80, Region de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 372500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372500 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | La Araucanía | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 3231 | 3549 | 0 | 29 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2826 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 259095 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 15 17 22 23 REPOSICION RUTA T-85 SECTOR RIO BUENO - CAYURRUCA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-01-28 |  |  | SR | 0 | 56446 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 66222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 260548 | EXPROPIACION VIA JUIDICIAL Lote(s) Nº 147-A 147-B 148-C 148-D REPOSICION RUTA T-85 SECTOR RIO BUENO - CAYURRUCA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 5976 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262010 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 165 182 185 REPOSICION RUTA T-85 SECTOR RIO BUENO - CAYURRUCA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 10585 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 47306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47306 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267718 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 148-A 148-B 163 REPOSICION RUTA T-85 SECTOR RIO BUENO - CAYURRUCA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 3121 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4178 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271014 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 16 REPOSICION RUTA T-85 SECTOR RIO BUENO - CAYURRUCA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 5325 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271016 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 13 18 19 24 REPOSICION RUTA T-85 SECTOR RIO BUENO - CAYURRUCA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 29574 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 34696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271018 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 142 153 157 158 REPOSICION RUTA T-85 SECTOR RIO BUENO - CAYURRUCA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 10525 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 10525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10525 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICION PAV. RUTA T-85 S:RIO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271020 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 159 171 172 173 174 REPOSICION RUTA T-85 SECTOR RIO BUENO - CAYURRUCA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 11031 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 11031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11031 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30080931-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA COSTERA. SECTOR: MEHUIN - NIEBLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227774 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ruta Costanera, Sector Mehuin-Niebla, Tramo Mehuin-Oncol, Región De Los Ríos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-18 | 2015-09-29 | 27/10/2015 | 19/11/2015 | 2015-11-19 | 2018-07-06 | VALDIVIA | MARIQUINA, VALDIVIA | IPC | 0 | 770000 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 215450 | 130966 | 0 | 0 | 10966 | 0 | 44300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75700 | 480190
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30081051-0 | MEJORAMIENTO RUTA 203-CH SECTOR:CHOSHUENCO-PUERTO FUY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213339 | Asesoria a Inspeccion Fiscal Mejoramiento Ruta 203-CH, Sector Punahue - Puerto Fuy, tramo DM. 93.286,12 al DM. 110.118,69, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-11 | 2014-11-19 | 27/02/2015 | 25/03/2015 | 2015-03-25 | 2017-01-16 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 0 | 577348 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 476500 | 127400 | 0 | 2419 | 0 | 114509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10472 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30081051-0 | MEJORAMIENTO RUTA 203-CH SECTOR:CHOSHUENCO-PUERTO FUY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213339 | Modificacion del contrato nº213339 , Asesoria a Inspeccion Fiscal Mejoramiento Ruta 203-CH, Sector Punahue - Puerto Fuy, tramo DM. 93.286,12 al DM. 110.118,69, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 114357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75357 | 39000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30081051-0 | MEJORAMIENTO RUTA 203-CH SECTOR:CHOSHUENCO-PUERTO FUY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213338 | Mejoramiento Ruta 203-CH, Sector Punahue - Puerto Fuy, Tramo DM. 93.286,12 al DM. 110.118,69, Provincia de Valdivia, Región De Los Ríos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-08-04 | 2014-09-24 | 12/02/2015 | 09/03/2015 | 2015-03-10 | 2017-06-07 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 5782198.726 | 8598200 | 59073330 | DRAGADOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 5789906 | 3528000 | 0 | 31467 | 468415 | 666401 | 1542003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819714 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | La Araucanía | PROYECTOS | 30081051-0 | MEJORAMIENTO RUTA 203-CH SECTOR:CHOSHUENCO-PUERTO FUY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30081051-0 | MEJORAMIENTO RUTA 203-CH SECTOR:CHOSHUENCO-PUERTO FUY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Maule | PROYECTOS | 30081051-0 | MEJORAMIENTO RUTA 203-CH SECTOR:CHOSHUENCO-PUERTO FUY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271730 | PAGO PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 20174 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5351 | 0 | 86 | 0 | 228 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4704 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30090837-0 | CONSTRUCCION PUENTE CIRUELO EN RIO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 213318 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente Los Ciruelo En Río San Pedro Comuna de los Lagos Provincia de Valdivia | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta publica | 2014-08-29 | 2014-10-07 | 05/11/2014 | 14/11/2014 | 2014-11-14 | 2015-12-29 | VALDIVIA | LOS LAGOS | IPC | 0 | 181225 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 178713 | 10460 | 0 | 0 | 0 | 10460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE, REGIÓN LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269655 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 201-CH Sector: Pellaifa - Liquiñe | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-06-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 914000
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE, REGIÓN LOS RÍOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE, REGIÓN LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269654 | Mejoramiento Ruta 201-CH Sector: Pellaifa - Liquiñe | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-06-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10086000
Vialidad | de Los Ríos | La Araucanía | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE, REGIÓN LOS RÍOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE, REGIÓN LOS RÍOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30091524-0 | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD PROVINCIA DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 259864 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Oficina Provincial y Taller de Vialidad Provincial Valdivia | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-04-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30000
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30091524-0 | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD PROVINCIA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270059 | Reposición Oficina Provincial y Taller de Vialidad Provincia de Valdivia (A) y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región (B) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-13 | 2017-06-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-25 | 2018-12-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 3585081.801 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2564650
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30091525-0 | CONSTRUCCION OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD DEL RANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 259335 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Oficina Provincial y Taller de Vialidad del Ranco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-12-01 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 25000
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30091525-0 | CONSTRUCCION OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD DEL RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 259337 | Construcción Oficina Provincial y Taller de Vialidad del Ranco | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2016-12-19 | 2017-04-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-15 | 2018-12-08 | RANCO | LA UNION | SR | 2890589 | 0 | 83952900 | CARLOS MARIN E HIJOS LTDA. | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 2388479
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250839 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Mejoramiento Ruta 201-CH, Sector Coñaripe - Pellaifa, Tramo DM.226,348 al DM.14.898,016, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-12-23 | 2017-04-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-14 | 2019-09-14 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 0 | 650800 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33755 | 26066 | 72179 | 559000
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250840 | Construcción Mejoramiento Ruta 201-CH, Sector Coñaripe - Pellaifa, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-12-20 | 2017-04-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-20 | 2019-05-11 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 12354003.615 | 13283248 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 1418000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388630 | 520197 | 509173 | 12711000
Vialidad | de Los Ríos | La Araucanía | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30098740-0 | REPOSICION PUENTE COLLILELFU 1, RUTA T-631 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263728 | "Asesoría a la Inspección fiscal Reposición puente collilelfu 1, ruta t-631 (nuevo 2017)" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-03-01 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210000
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30098740-0 | REPOSICION PUENTE COLLILELFU 1, RUTA T-631 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30098740-0 | REPOSICION PUENTE COLLILELFU 1, RUTA T-631 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263729 | Reposición puente collilelfu 1, ruta t-631 (nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-03-01 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000000
Vialidad | de Los Ríos | La Araucanía | PROYECTOS | 30098740-0 | REPOSICION PUENTE COLLILELFU 1, RUTA T-631 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30098740-0 | REPOSICION PUENTE COLLILELFU 1, RUTA T-631 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | La Araucanía | PROYECTOS | 30099344-0 | REPOSICION PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30099344-0 | REPOSICION PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250911 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, sector T-695: Cruce T-613 (Itropulli)-Purrihuin-Cruce T-759 (Los Chilcos), y Sector T-699: Cruce T-759 (San Pedro)- Santa Rosa-Cruce T-695 (purrihuin), tramo T-6 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-16 | 2016-08-17 | 03/10/2016 | 09/11/2016 | 2016-11-09 | 2018-12-09 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | IPC | 0 | 735425 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 0 | 304000 | 0 | 0 | 0 | 124794 | 28524 | 0 | 28000 | 28000 | 19980 | 11089 | 30198 | 33415 | 507000
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250912 | Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-20 | 2016-07-19 | 15/09/2016 | 11/11/2016 | 2016-11-11 | 2018-12-01 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | IPC | 8982177.561 | 7255697 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | 2747001 | 0 | 0 | 702383 | 0 | 416617 | 0 | 0 | 300000 | 145833 | 149240 | 100394 | 932534 | 5243000
Vialidad | de Los Ríos | La Araucanía | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 260753 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 31- 33- 36- 41- 45 MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-699 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 50822 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267719 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 14 16 MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-699 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 3844 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 96602 | 0 | 0 | 761 | 257 | 54669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4766 | 5267 | 30882 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272361 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 53 54 55 56 57 MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-699 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 55954 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 213317 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento Camino T-340 Camino Toro Bayo - Curiñanco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-09-25 | 2014-10-24 | 12/11/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 | 2016-08-22 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 306949 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 305610 | 17460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17460 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | La Araucanía | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012 -2014 - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 194026 | Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro e Inspección Visual de la Infraestructura Vial Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-12-12 | 2013-01-18 | 14/06/2013 | 26/08/2013 | 2013-08-26 | 2015-04-18 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LAGO RANCO | IPC | 0 | 494389 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 527022 | 305 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012 -2014 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 216894 | Conservación de la Red Vial comunal y Básica Conservación Puente Cudico Camino T-390 Puente Sin Nombre Camino T-531 Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-07-31 | 2014-09-12 | 31/12/2014 | 10/02/2015 | 2015-02-11 | 2015-12-08 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | IPC | 636705.685 | 541150 | 76725800 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS CICAT LIMITADA | 566079 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | La Araucanía | PROYECTOS | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012 -2014 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 777 | 1068 | 0 | 58 | 336 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012 -2014 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 260741 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 31- 32 -33 -34 CONSERVACION DE EMERGENCIA DE LA RED VIAL COMUNAL CAMINO T-709 LOS VENADOS - RUPEMEICA CONECTIVIDAD COMUNIDADES RUPUMEICA ALTO Y BAJO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 2539 | 8 | Varios Expropiados | 2148 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30102092-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2012 -2014 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25572 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30106134-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR LA UNION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 250916 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pasada Urbana por La Unión | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-26 | 2016-11-08 | 22/11/2016 | 04/01/2017 | 2017-01-04 | 2018-03-10 | RANCO | LA UNION | IPC | 0 | 311000 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 70357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23815 | 0 | 0 | 0 | 46542 | 250134
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30106134-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR LA UNION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 250916 | Modificacion del contrato nº250916 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pasada Urbana por La Unión | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22935
Vialidad | de Los Ríos | La Araucanía | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123655 | 0 | 65345 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30106140-0 | REPOSICION LABORATORIO REGIONAL DE VIALIDAD XIV REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 213302 | Asesoria a la Inspección Fiscal Reposición Laboratorio Regional | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-04-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30106140-0 | REPOSICION LABORATORIO REGIONAL DE VIALIDAD XIV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270059 | Reposición Oficina Provincial y Taller de Vialidad Provincia de Valdivia (A) y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región (B) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-13 | 2017-06-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-25 | 2018-12-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 3585081.801 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 1003430
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213312 | Estudio de Ingeniería mejoramiento Ruta T-60, sector cruce Ruta 206-Tres Ventanas, Región de los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-06 | 2014-11-11 | 18/12/2014 | 14/01/2015 | 2015-01-14 | 2017-08-01 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, PAILLACO, VALDIVIA, LA UNION | IPC | 0 | 533993 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 462258 | 102087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54110 | 0 | 33050 | 0 | 0 | 9900 | 5027 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213312 | Modificacion del contrato nº213312 , Estudio de Ingeniería mejoramiento Ruta T-60, sector cruce Ruta 206-Tres Ventanas, Región de los Ríos | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | -- Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL-VALDIVIA (PENINSULA SAN RAMON) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186242 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento y Construcción Ruta Corral - Valdivia por Península de San Ramón, Región de Los ríos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-11-08 | 2012-12-11 | 30/04/2013 | 27/05/2013 | 2013-05-27 | 2016-06-10 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | IPC | 0 | 887922 | 76307317 | CONSORCIO DE INGENIERIA RUTA CORRAL-VALDIVIA LTDA | 854180 | 108616 | 0 | 0 | 0 | 72466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20150 | 16000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30106302-0 | -- Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL-VALDIVIA (PENINSULA SAN RAMON) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186242 | Modificacion del contrato nº186242 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento y Construcción Ruta Corral - Valdivia por Península de San Ramón, Región de Los ríos. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-06-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76307317 | CONSORCIO DE INGENIERIA RUTA CORRAL-VALDIVIA LTDA | 0 | -16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30106303-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL LAGO RIÑIHUE-LAGO RANCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250918 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Lago Riñihue- Lago Ranco, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-18 | 2016-09-30 | 19/10/2016 | 07/02/2017 | 2017-02-07 | 2019-02-27 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | IPC | 0 | 698000 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 136969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38379 | 13940 | 19200 | 0 | 65450 | 0 | 0 | 596740
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30106340-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T-415, SECTOR ÑANCUL-RIÑIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 227867 | Estudio de Ingenieria Construcción y Mejoramiento Camino Ñancul - Riñihue Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-21 | 2015-10-23 | 04/11/2015 | 09/12/2015 | 2015-12-09 | 2017-07-21 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | IPC | 0 | 369118 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 94620 | 194862 | 0 | 0 | 0 | 52231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142631 | 92375
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30106843-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERLAGOS T-835; T-905 :CAYURRUCA-TRAPI-CRUCERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186153 | Mejoramiento Ruta Interlagos T-835 y T-905 Sector: Cayurruca-Trapi-Crucero, Tramo DM 0,00-DM 17.580,44, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-06-01 | 2012-09-27 | 03/12/2012 | 28/12/2012 | 2013-01-09 | 2015-06-23 | RANCO | RIO BUENO | Pln | 7604984.981 | 10179517 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 10994654 | 113270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15832 | 6128 | 84000 | 7310 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30106843-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERLAGOS T-835; T-905 :CAYURRUCA-TRAPI-CRUCERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186153 | Modificacion del contrato nº186153 , Mejoramiento Ruta Interlagos T-835 y T-905 Sector: Cayurruca-Trapi-Crucero, Tramo DM 0,00-DM 17.580,44, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-06-23 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | -7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7309 | 0
Vialidad | de Los Ríos | La Araucanía | PROYECTOS | 30106843-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERLAGOS T-835; T-905 :CAYURRUCA-TRAPI-CRUCERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 638 | 800 | 0 | 29 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30106843-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERLAGOS T-835; T-905 :CAYURRUCA-TRAPI-CRUCERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 259190 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 23-A 26 MEJORAMIENTO RUTA INTERLAGOS T-835, T-905 SECTOR CAYURRUCA - TRAPI - CRUCERO (lotes 1 al 31) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 1336 | 8 | Varios Expropiados | 983 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30106843-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERLAGOS T-835; T-905 :CAYURRUCA-TRAPI-CRUCERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39898 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30108830-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR: PICHOY - VALDIVIA . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186151 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 202, Acceso Norte a Valdivia, Sector Pichoy - Valdivia, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2013-05-20 | 2013-09-06 | 31/12/2013 | 06/02/2014 | 2014-02-07 | 2016-10-07 | VALDIVIA | MARIQUINA, VALDIVIA | IPC | 0 | 617014 | 76405320 | ANIBAL ARTURO BANADOS MERINO CONSULTORA E.I.R.L. | 585435 | 91943 | 0 | 86877 | 0 | 2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30108830-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR: PICHOY - VALDIVIA . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186150 | Reposición Pavimento Ruta 202, Acceso Norte a Valdivia, Sector Pichoy - Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2013-03-25 | 2013-06-11 | 20/08/2013 | 23/01/2014 | 2014-01-24 | 2016-12-07 | VALDIVIA | MARIQUINA, VALDIVIA | IPC | 22651904.685 | 23786506 | 76362654 | AZVI PICHOY LTDA. | 24099991 | 2379302 | 0 | 661884 | 335359 | 130188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14268 | 0 | 1237603 | 0
Vialidad | de Los Ríos |  | PROYECTOS | 30108830-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR: PICHOY - VALDIVIA . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186150 | Modificacion del contrato nº186150 , Reposición Pavimento Ruta 202, Acceso Norte a Valdivia, Sector Pichoy - Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76362654 | AZVI PICHOY LTDA. | 0 | 304000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | La Araucanía | PROYECTOS | 30108830-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR: PICHOY - VALDIVIA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 489 | 3001 | 0 | 58 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2768 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30108830-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR: PICHOY - VALDIVIA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 259153 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 45-A 48 49 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR PICHOY - VALDIVIA (LOTES 36 AL 64) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 5179 | 8 | Varios Expropiados | 5178 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30108830-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR: PICHOY - VALDIVIA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 259905 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 51-B 52-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR PICHOY - VALDIVIA (LOTES 36 AL 64) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 4895 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30108830-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR: PICHOY - VALDIVIA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 261255 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 74-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR PICHOY - VALDIVIA (LOTES 66 AL 87) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 53364 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 53364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30108830-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR: PICHOY - VALDIVIA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55374 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30108830-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR: PICHOY - VALDIVIA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269897 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: PICHOY - VALDIVIA | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 1088 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1088 | 0 | 0 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30108830-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR: PICHOY - VALDIVIA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271846 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 68-A 69-A 74-B REPOSICION PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR PICHOY - VALDIVIA (LOTES 66 AL 87) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 9821 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 9821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9821 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30108830-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR: PICHOY - VALDIVIA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271847 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 84-A 84-B REPOSICION PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR PICHOY - VALDIVIA (LOTES 88 AL 111) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1425 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30108830-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR: PICHOY - VALDIVIA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272354 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 44 47 47-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR PICHOY - VALDIVIA (LOTES 36 AL 64) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2339 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2339 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30108830-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR: PICHOY - VALDIVIA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272355 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 79-B 79-C REPOSICION PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR PICHOY - VALDIVIA (LOTES 66 AL 87) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 8892 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8892 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30108830-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR: PICHOY - VALDIVIA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272356 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 81-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR PICHOY - VALDIVIA (LOTES 66 AL 87) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 9388 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9388 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Interregional | PROYECTOS | 30109123-0 | MEJORAMIENTO RUTA S/ROL CR.RUTA T-243-S(COÑARIPE)-LIM.REG.NORTE . | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186417 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-941 y S/Rol, CR.Ruta 199-CH (Palguín)-Límite Regional Sur, Región de la Araucanía y Mejoramiento Ruta S/Rol, CR.Ruta T-243 (Coñaripe)-Limite Regional Norte Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-10-25 | 2012-12-19 | 28/12/2012 | 23/01/2013 | 2013-01-23 | 2017-07-31 | CAUTÍN, VALDIVIA | PUCON, PANGUIPULLI | IPC | 0 | 910490 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 497811 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 70398
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30113707-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XIV REGION DE LOS RIOS AÑO 2012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 189627 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa I Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-09-24 | 2012-12-28 | 13/03/2013 | 20/06/2013 | 2013-06-20 | 2017-03-15 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 0 | 895000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 890162 | 90771 | 23532 | 23699 | 23827 | 19113 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30113707-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XIV REGION DE LOS RIOS AÑO 2012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 189645 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa I Regioón de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-09-24 | 2012-12-20 | 03/04/2013 | 16/05/2013 | 2013-05-16 | 2017-04-16 | RANCO | LA UNION | IPC | 0 | 833627 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 896941 | 13828 | 11767 | 2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30113707-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XIV REGION DE LOS RIOS AÑO 2012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 189655 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa I Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-09-26 | 2012-12-20 | 28/02/2013 | 13/06/2013 | 2013-06-13 | 2017-02-13 | VALDIVIA | LANCO, MARIQUINA | IPC | 0 | 847153 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 867808 | 58820 | 24531 | 23202 | 9267 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30113707-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XIV REGION DE LOS RIOS AÑO 2012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 189655 | Modificacion del contrato nº189655 , Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa I Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 52027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30113707-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XIV REGION DE LOS RIOS AÑO 2012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 194286 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa I Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-09-04 | 2012-11-26 | 13/03/2013 | 14/05/2013 | 2013-05-14 | 2016-08-14 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO | IPC | 0 | 809250 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 873706 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30113707-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XIV REGION DE LOS RIOS AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 185381 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-01-18 | 2012-03-06 | 27/03/2012 | 09/08/2012 | 2012-08-10 | 2016-10-17 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PAILLACO, PANGUIPULLI | Pln | 6846166.473 | 8156011 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 8773688 | 225911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30113707-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XIV REGION DE LOS RIOS AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 185381 | Modificacion del contrato nº185381 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-10-17 |  |  | Pln | 0 | 0 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | -222000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -222000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30113707-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XIV REGION DE LOS RIOS AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 189630 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa I Etapa Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-06-14 | 2012-08-14 | 23/08/2012 | 17/10/2012 | 2012-10-18 | 2017-01-24 | RANCO | LA UNION | Pln | 6078509.36 | 7539578 | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 7296043 | 1080411 | 62963 | 333426 | 331137 | 0 | 0 | 0 | 19665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333220 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30113707-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XIV REGION DE LOS RIOS AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 189630 | Modificacion del contrato nº189630 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa I Etapa Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-01-24 |  |  | Pln | 0 | 0 | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 0 | -333219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -333219 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30113707-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XIV REGION DE LOS RIOS AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 189649 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-08-16 | 2012-10-02 | 03/12/2012 | 29/01/2013 | 2013-01-30 | 2017-04-08 | VALDIVIA | LANCO, MARIQUINA | Pln | 5579317.248 | 7704190 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 7968160 | 645203 | 114167 | 73134 | 43859 | 89381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324662 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30113707-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XIV REGION DE LOS RIOS AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 189649 | Modificacion del contrato nº189649 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-08 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | -324661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -324661 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30113707-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XIV REGION DE LOS RIOS AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 197816 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-11-08 | 2012-12-18 | 05/03/2013 | 05/04/2013 | 2013-04-06 | 2017-03-16 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Pln | 5836302.805 | 8878290 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 8005057 | 1762811 | 821440 | 258534 | 159316 | 121935 | 48101 | 52052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122784 | 178649 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30113707-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XIV REGION DE LOS RIOS AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 197816 | Modificacion del contrato nº197816 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-16 |  |  | Pln | 0 | 0 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | -133430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45218 | -178648 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 204659 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa I Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-03 | 2013-12-31 | 05/03/2014 | 17/06/2014 | 2014-06-17 | 2018-06-17 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 0 | 917093 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 660658 | 327916 | 23313 | 27165 | 24910 | 27536 | 26272 | 27708 | 26062 | 27360 | 26062 | 27360 | 26062 | 38106 | 31683
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 204661 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Cordillera Etapa I Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-03 | 2013-12-30 | 10/03/2014 | 04/06/2014 | 2014-06-04 | 2018-06-04 | RANCO | FUTRONO, LAGO RANCO | IPC | 0 | 1042390 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 688111 | 291447 | 24112 | 24193 | 24251 | 24251 | 24402 | 24402 | 24222 | 24222 | 24222 | 24322 | 24322 | 24526 | 169423
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 204662 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Norte Etapa I Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-11-15 | 2013-12-20 | 07/03/2014 | 12/05/2014 | 2014-05-12 | 2017-09-12 | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | IPC | 0 | 994560 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 821421 | 271549 | 22664 | 28024 | 28981 | 29091 | 29091 | 29162 | 29513 | 29603 | 29692 | 15728 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 204626 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-07-10 | 2013-09-11 | 17/10/2013 | 04/12/2013 | 2013-12-05 | 2017-11-14 | RANCO | RIO BUENO | Pln | 6292968.524 | 6848747 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 5509979 | 1163027 | 48407 | 56320 | 0 | 136569 | 80922 | 96266 | 149117 | 124642 | 186757 | 113978 | 127579 | 42470 | 950829
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 204626 | Modificacion del contrato nº204626 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-14 |  |  | Pln | 0 | 0 | 8839953 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380725
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 204634 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Cordillera Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-07-11 | 2013-08-28 | 17/10/2013 | 27/11/2013 | 2013-11-28 | 2017-11-07 | RANCO | FUTRONO, LAGO RANCO | Pln | 6500101.467 | 7591381 | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 5418084 | 1352361 | 160232 | 0 | 186137 | 140447 | 98036 | 149561 | 115239 | 182852 | 121387 | 82852 | 115618 | 0 | 1633213
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 204638 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Norte Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-05-16 | 2013-07-24 | 12/08/2013 | 12/09/2013 | 2013-09-13 | 2017-08-23 | RANCO | RIO BUENO | Pln | 6518866.969 | 7100190 | 76808540 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 4949178 | 1842178 | 189694 | 78106 | 281310 | 79509 | 141122 | 101841 | 221397 | 132652 | 168088 | 76755 | 154012 | 217692 | 933910
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS RIOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 204638 | Modificacion del contrato nº204638 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Norte Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-23 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76808540 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-345, LO AGUILA-MALIHUE,COMUNAS DE MAFIL-LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 250923 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Camino Ruta T-345, Lo Aguila -Malihue, Comunas de Mafil y Los Lagos Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-03 | 2016-11-11 | 22/11/2016 | 21/12/2016 | 2016-12-21 | 2017-12-16 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | IPC | 0 | 189000 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0 | 131342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16625 | 0 | 41817 | 0 | 33180 | 0 | 0 | 39720 | 63080
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 212917 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato del Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa I Región de Los Rios | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-31 | 2015-02-03 | 06/02/2015 | 18/03/2015 | 2015-03-18 | 2018-12-18 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 859500 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 412211 | 257200 | 21364 | 21097 | 21434 | 21486 | 21198 | 21621 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 242642
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 216911 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano, Etapa I, Región de los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-31 | 2015-02-04 | 23/02/2015 | 18/05/2015 | 2015-05-18 | 2019-02-18 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 1027328 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 468089 | 286581 | 16882 | 24394 | 24526 | 24583 | 24676 | 24737 | 24454 | 24454 | 24454 | 24454 | 24454 | 24513 | 336021
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 216911 | Modificacion del contrato nº216911 , Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano, Etapa I, Región de los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 43297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43297 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 217129 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa I Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-24 | 2015-01-20 | 03/02/2015 | 12/03/2015 | 2015-03-12 | 2018-11-12 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 850425 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 410611 | 473135 | 21123 | 19984 | 21076 | 20310 | 21209 | 21209 | 20908 | 20908 | 20908 | 20908 | 0 | 264592 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 217129 | Modificacion del contrato nº217129 , Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa I Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | -264591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -264591 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 216899 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano, Etapa I, Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-11-13 | 2014-12-30 | 29/01/2015 | 28/02/2015 | 2015-03-28 | 2019-03-07 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 4501226.381 | 4804399 | 76125157 | SACYR OPERACIONES Y SERVICIOS | 2517461 | 1379251 | 117100 | 28539 | 51596 | 88367 | 120432 | 76438 | 92657 | 84578 | 84397 | 96639 | 230553 | 307955 | 1162951
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 217132 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-06 | 2014-11-14 | 25/11/2014 | 06/01/2015 | 2015-01-07 | 2018-08-19 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | IPC | 3959507.742 | 4383642 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 3054617 | 1509988 | 196763 | 41472 | 137005 | 49787 | 110708 | 65522 | 13500 | 66453 | 0 | 828778 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 217132 | Modificacion del contrato nº217132 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | -828777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -828777 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGION 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 225057 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Camino de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa I Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-11-06 | 2014-12-15 | 31/12/2014 | 10/02/2015 | 2015-02-11 | 2018-09-23 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 6348228.61 | 5737553 | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 2968470 | 1078007 | 219700 | 179883 | 310892 | 64084 | 40887 | 68169 | 54000 | 22000 | 54000 | 22000 | 42392 | 0 | 2076496
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30132448-0 | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION -RAPACO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 227869 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento Ruta 208 La Union - Rapaco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-21 | 2015-10-23 | 04/11/2015 | 09/12/2015 | 2015-12-09 | 2017-04-12 | RANCO | LA UNION | IPC | 0 | 252712 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100340 | 146363 | 0 | 0 | 0 | 5465 | 73446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52699 | 0 | 14753 | 14803
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30224328-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 246665 | Conservación Global de Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, etapa I | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-28 | 2016-02-03 | 23/05/2016 | 23/06/2016 | 2016-06-24 | 2018-06-14 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, VALDIVIA | IPC | 1305067.383 | 1263862 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 407411 | 307229 | 41589 | 41903 | 33049 | 51086 | 26601 | 23438 | 20000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 9563 | 600941
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30224328-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 246676 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comunas de La Union, Rio Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa I | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-28 | 2016-02-03 | 17/06/2016 | 20/07/2016 | 2016-07-21 | 2018-07-11 | RANCO | FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | IPC | 1294333.345 | 1181070 | 76104223 | CONSTRUC. Y MOV. DE TIERRA MONSALVE HNOS. LTDA. | 85777 | 1097799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094418 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30224328-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 246676 | Modificacion del contrato nº246676 , Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comunas de La Union, Rio Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa I | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76104223 | CONSTRUC. Y MOV. DE TIERRA MONSALVE HNOS. LTDA. | 0 | -1094417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1094417 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30224328-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 250119 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de la Unión, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa VI-B | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-31 | 2016-01-21 | 01/02/2016 | 19/02/2016 | 2016-02-20 | 2017-02-03 | RANCO | FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO | IPC | 269392.042 | 232384 | 76104223 | CONSTRUC. Y MOV. DE TIERRA MONSALVE HNOS. LTDA. | 205843 | 35750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35750 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30224328-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270829 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Rio Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa I | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-09 | 2017-06-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-21 | 2019-01-19 | RANCO | FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | IPC | 1087690.827 | 0 | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 0 | 45700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21900 | 23800 | 0 | 1213770
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 255185 | Consultoría de Estudio de Impacto Ambiental Tramo Intermedio Ruta T-720, Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral), Provincia del Ranco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-23 | 2017-01-25 | 13/04/2017 | 23/05/2017 | 2017-05-23 | 2018-05-18 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | IPC | 0 | 347401 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | 128638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38214 | 0 | 52210 | 38214 | 236263
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 271566 | Consultoría para la actualización de la información para la gestión de la infraestructura vial Región de Los Ríos, 2017-2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-09-01 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 189000
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 270462 | Global de Gastos para Publicaciones Conservación Red Vial 2017-2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 235952 | Conservación de Emergencia de la Red Vial Comunal, Ruta T-675 Camino Cruce Ruta T-551 - Cerrillos, Provincia del Ranco, Región de Los Rios | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-20 | 2015-12-21 | 30/12/2015 | 12/02/2016 | 2016-02-13 | 2017-02-22 | RANCO | FUTRONO | IPC | 869834.963 | 762565 | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 297243 | 485998 | 0 | 0 | 307412 | 93200 | 0 | 0 | 0 | 85386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 254561 | Conservación periódica Ruta Cruce T-338 (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-04-26 | 2016-06-02 | 13/06/2016 | 05/07/2016 | 2016-07-06 | 2017-01-02 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 285179.93 | 212383 | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 37421 | 185962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164738 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 254563 | Conservación de la Red Vial Comunal Intersección Ruta 206 con Camino T-616 (Sector Betonera) comuna de Paillaco Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-04-26 | 2016-06-02 | 13/06/2016 | 28/06/2016 | 2016-06-29 | 2017-03-26 | VALDIVIA | PAILLACO | IPC | 261836.792 | 323855 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 122432 | 205380 | 144839 | 59330 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 254564 | Conservación Periódica Ruta 203 CH Lanco-Malalhue, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-04-26 | 2016-06-03 | 13/06/2016 | 07/07/2016 | 2016-07-08 | 2017-04-08 | VALDIVIA | LANCO | IPC | 419141.633 | 577079 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 526954 | 58768 | 0 | 0 | 58768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 254886 | Conservación de la Red Vial Básica Conservación Periódica Camino Valdivia-Niebla Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-03-16 | 2016-04-12 | 19/04/2016 | 27/05/2016 | 2016-05-28 | 2017-05-17 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 600467.055 | 793329 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 801947 | 3741 | 0 | 0 | 3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 255176 | Conservación de la Red Vial Comunal, Tala y Poda Selectiva de Árboles en Faja Fiscal y Limpieza de Faja Fiscal, Varias Rutas Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-29 | 2016-10-05 | 26/12/2016 | 16/01/2017 | 2017-01-17 | 2017-08-14 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 80983.058 | 108315 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 113495 | 0 | 0 | 0 | 19462 | 31800 | 25703 | 21284 | 9049 | 6197 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 255177 | Conservación de la Red Vial Comunal, Tala y Poda Selectiva de Árboles en Faja Fiscal y Limpieza de Faja Fiscal, Varias Rutas Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-29 | 2016-10-05 | 28/11/2016 | 21/12/2016 | 2016-12-22 | 2017-07-04 | RANCO | LA UNION | IPC | 80081.237 | 105833 | 76489399 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA O & L LTDA. | 0 | 107576 | 0 | 0 | 8690 | 14202 | 21318 | 27123 | 36243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 255180 | Conservación Emergencia Ruta T-450 Corral Chaihuin y T-400 Valdivia - Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-22 | 2017-03-30 | 11/04/2017 | 16/05/2017 | 2017-05-17 | 2017-11-13 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL, PANGUIPULLI | IPC | 490119.921 | 508585 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 538585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 80000 | 90000 | 150000 | 158585 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269534 | Conservación de Emergencia de la Red Vial Comunal, Ruta T-851 Camino CRUCE T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe, (laguna verde y los mellizos) Provincia del Ranco, Región de Los Rios | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-09-01 | RANCO | FUTRONO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 354500
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269536 | Conservación de la Red Vial Comunal,Control de Hielo y Polvo en Caminos Pavimentados y de ripio, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-11-01 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, PANGUIPULLI, VALDIVIA, FUTRONO, LA UNION, RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 164500
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270443 | Conservación de Emergencia de la Red Vial Comunal, Ruta 201CH Camino Cruce Ruta 203 CH (Huanehue) - Paso Carririñe, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-09-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40950 | 705050
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270445 | Conservación periódica Ruta CRUCE T-338 (Valdivia) - Niebla - Los Molinos- Curiñanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-05-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 456500
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270446 | Conservación Seguridad Vial en Intersecciones, Ruta T-350 Cruce T-338 (Valdivia) - Nebla - Los Molinos - Curiñanco, con acceso a embarcadero de Niebla - Corral , Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-09-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36750 | 294250
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL S/R | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 228881 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI El Arenal - Santa Elvira - San Javier | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-31 | 2016-02-11 | 23/06/2016 | 21/09/2016 | 2016-09-21 | 2017-09-21 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 290435 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 46999 | 252074 | 24584 | 24313 | 24441 | 23604 | 33891 | 26306 | 24480 | 24480 | 24480 | 11325 | 10170 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL S/R | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 228881 | Modificacion del contrato nº228881 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI El Arenal - Santa Elvira - San Javier | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 133514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133514 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL S/R | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 227873 | Mejoramiento CBI El Arenal- Santa Elvira-San Javier | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-29 | 2016-02-05 | 28/06/2016 | 07/09/2016 | 2016-09-08 | 2017-12-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 4160201.371 | 4732360 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 2766999 | 121728 | 225464 | 362712 | 250881 | 208351 | 155863 | 206000 | 154500 | 154500 | 206000 | 309000 | 412000 | 2088835
Vialidad | de Los Ríos | La Araucanía | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL S/R | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL S/R | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | La Araucanía | PROYECTOS | 30224675-0 | MEJORAMIENTO CBI LAGO RANCO-QUILLAICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 198 | 769 | 0 | 0 | 182 | 86 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30224675-0 | MEJORAMIENTO CBI LAGO RANCO-QUILLAICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 260767 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 4-5-12- 13- 14 MEJORAMIENTO CBI LAGO RANCO-QUILLAICO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 8366 | 8 | Varios Expropiados | 7328 | 1043 | 0 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30224675-0 | MEJORAMIENTO CBI LAGO RANCO-QUILLAICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262012 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 6 MEJORAMIENTO CBI LAGO RANCO-QUILLAICO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 3948 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30224675-0 | MEJORAMIENTO CBI LAGO RANCO-QUILLAICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6482 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30224676-0 | MEJORAMIENTO CBI LA UNION - PUENTE LAS TRANCAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 235240 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio La Unión-Puente Las Trancas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-24 | 2015-09-28 | 08/10/2015 | 30/11/2015 | 2015-11-30 | 2017-02-28 | RANCO | LA UNION | IPC | 0 | 294849 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 242404 | 60527 | 35903 | 12008 | 12008 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30224676-0 | MEJORAMIENTO CBI LA UNION - PUENTE LAS TRANCAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 225409 | Mejoramiento Caminos Básico Intermedio La Unión - Puente Las Trancas | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-12 | 2015-01-19 | 22/06/2015 | 28/07/2015 | 2015-07-29 | 2017-04-14 | RANCO | LA UNION | IPC | 0 | 3715250 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 2895640 | 1058312 | 278828 | 319474 | 451087 | 0 | 0 | 0 | 8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | La Araucanía | PROYECTOS | 30224676-0 | MEJORAMIENTO CBI LA UNION - PUENTE LAS TRANCAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 113 | 1540 | 0 | 0 | 1225 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30224676-0 | MEJORAMIENTO CBI LA UNION - PUENTE LAS TRANCAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262009 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 13 14 5 MEJORAMIENTO CBI LA UNION- PUENTE LAS TRANCAS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 2689 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30224676-0 | MEJORAMIENTO CBI LA UNION - PUENTE LAS TRANCAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3661 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30224676-0 | MEJORAMIENTO CBI LA UNION - PUENTE LAS TRANCAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270648 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 8 MEJORAMIENTO CBI LA UNION- PUENTE LAS TRANCAS XIV REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 918 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30224676-0 | MEJORAMIENTO CBI LA UNION - PUENTE LAS TRANCAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273038 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 2 MEJORAMIENTO CBI LA UNION- PUENTE LAS TRANCAS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1395 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | La Araucanía | PROYECTOS | 30224722-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-65, PAILLACO - DOLLINCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30224722-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-65, PAILLACO - DOLLINCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30259122-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2014-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 256899 | Asesoria a la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos por Conservación 2016-2017 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-06 | 2016-06-14 | 21/06/2016 | 25/07/2016 | 2016-07-25 | 2017-05-25 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | IPC | 0 | 273590 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 127340 | 150201 | 29921 | 28614 | 25897 | 28791 | 28021 | 7575 | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30259122-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 225478 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Caminos Básicos, Cuinco - Santa Rosa y Meli - Vivanco, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-11 | 2015-01-13 | 29/01/2015 | 09/03/2015 | 2015-03-10 | 2016-04-04 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | IPC | 0 | 1387541 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1435908 | 12601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12547 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30259122-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 225478 | Modificacion del contrato nº225478 , Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Caminos Básicos, Cuinco - Santa Rosa y Meli - Vivanco, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-04-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | -12546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12546 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30259122-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 225480 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Caminos Básicos, Acceso a Pumol, Puerto Las Rosas, Futrono - Paso Las Quemas y Cerrillos, Provincia del Ranco, Región de Los Rios | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-12-30 | 2015-02-04 | 06/02/2015 | 18/03/2015 | 2015-03-19 | 2016-03-23 | RANCO | FUTRONO | IPC | 0 | 1130603 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1180725 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30259122-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 232835 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Caminos por Conservación: Riñinahue Pocura - Rupumeica Bajo-Huidif-Los Bajos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-05-19 | 2015-07-10 | 28/07/2015 | 04/09/2015 | 2015-09-05 | 2016-12-27 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, LAGO RANCO | IPC | 997597.23 | 979313 | 76104223 | CONSTRUC. Y MOV. DE TIERRA MONSALVE HNOS. LTDA. | 795757 | 284218 | 140371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143847 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30259122-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 232835 | Modificacion del contrato nº232835 , Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Caminos por Conservación: Riñinahue Pocura - Rupumeica Bajo-Huidif-Los Bajos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76104223 | CONSTRUC. Y MOV. DE TIERRA MONSALVE HNOS. LTDA. | 0 | -70846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70846 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30259122-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 247023 | Conservación de la Red Vial Básica, Camino Básico por Conservación: El Mirador -Llos Pantanos - Ñanculen - Sta. Elisa, Puerto Nuevo - Quilaco, Provincia del Ranco, Region de los Rios | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-28 | 2016-02-04 | 07/03/2016 | 25/04/2016 | 2016-04-26 | 2017-05-05 | RANCO | LA UNION | IPC | 856887.168 | 801822 | 76240113 | CONSTRUCTORA VIAL MIX LTDA. | 210417 | 614004 | 0 | 205307 | 0 | 162933 | 112415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133349 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30259122-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 247026 | Conservación de la Red Vial Básica, Camino Básico por Conservacion Cruce T-716 (Rapaco) - Folleco Alto, Provincia del Ranco, Region de los Rios | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-28 | 2016-02-05 | 07/03/2016 | 25/04/2016 | 2016-04-26 | 2017-04-26 | RANCO | LA UNION | IPC | 665056.847 | 633412 | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 420643 | 231658 | 0 | 0 | 89374 | 68496 | 66263 | 0 | 7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30259122-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 247027 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Caminos Básicos, Cruce Ruta 5 - Choroico, Cruce T-671 (Tronlico) - Choroico y Cruce T-685 (los Molhue) - El Huape, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-12-28 | 2016-02-04 | 07/03/2016 | 25/04/2016 | 2016-04-26 | 2017-03-30 | RANCO | LA UNION | IPC | 921076.839 | 801111 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 553697 | 269387 | 121096 | 78465 | 63388 | 0 | 6438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30287324-0 | CONSERVACION SIST.SEÑALIZACION INFORMATIVA LOS RIOS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 227876 | Conservacion Sistema Señalizacion Informativa XIV Región Etapa II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-01 | 2017-01-11 | 20/02/2017 | 06/03/2017 | 2017-03-07 | 2018-03-02 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 324170.137 | 305617 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 163000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 32000 | 35000 | 32000 | 149117
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30290178-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL LAS MULATAS-TOROBAYO-CUTIPAY, VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250721 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Conexión Vial Las Mulatas - Torobayo - Cutipay, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-19 | 2016-07-06 | 21/07/2016 | 11/08/2016 | 2016-08-11 | 2017-09-25 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 251000 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTE S.A. | 28833 | 230000 | 0 | 0 | 38676 | 0 | 60223 | 0 | 0 | 0 | 107101 | 0 | 0 | 24000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30369629-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345,LO AGUILA-BIF. EL CIRUELO, MAFIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 250747 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-345, Lo Aguila - Bif. El Ciruelo, Mafil | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-20 | 2016-06-29 | 14/07/2016 | 18/11/2016 | 2016-11-18 | 2018-01-18 | VALDIVIA | MAFIL | IPC | 0 | 229501 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 208389 | 17255 | 17628 | 16532 | 16572 | 16635 | 16675 | 16682 | 16682 | 16682 | 16682 | 16682 | 23682 | 26185
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30369629-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345,LO AGUILA-BIF. EL CIRUELO, MAFIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 250748 | Mejoramiento CBI Ruta T-345, Lo Aguila - Bif. El Ciruelo, Mafil | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-05 | 2016-06-20 | 16/09/2016 | 25/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-12-20 | VALDIVIA | MAFIL | IPC | 2187837.027 | 2054842 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 1404542 | 0 | 172462 | 204002 | 151317 | 131760 | 54718 | 70000 | 90000 | 90000 | 100000 | 130000 | 210283 | 705776
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30369629-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345,LO AGUILA-BIF. EL CIRUELO, MAFIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 250748 | Modificacion del contrato nº250748 , Mejoramiento CBI Ruta T-345, Lo Aguila - Bif. El Ciruelo, Mafil | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 99215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99215 | 0
Vialidad | de Los Ríos | La Araucanía | PROYECTOS | 30369629-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345,LO AGUILA-BIF. EL CIRUELO, MAFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30369629-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345,LO AGUILA-BIF. EL CIRUELO, MAFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21940 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30370482-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 254587 | Conservación Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia Región de Los Ríos, Etapa VII | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-22 | 2016-08-26 | 06/09/2016 | 13/10/2016 | 2016-10-14 | 2017-10-09 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 993977.332 | 832349 | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 0 | 845885 | 59050 | 49641 | 39093 | 61060 | 55431 | 67669 | 70664 | 70664 | 70664 | 70664 | 102000 | 129285 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30370482-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 254588 | Conservación Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comunas de Mariquina, Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios, etapa VII | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-22 | 2016-08-29 | 09/09/2016 | 06/10/2016 | 2016-10-07 | 2017-08-03 | VALDIVIA | LANCO, MARIQUINA | IPC | 445862.642 | 385902 | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 0 | 391640 | 24929 | 43927 | 41636 | 25494 | 47839 | 46252 | 38029 | 102079 | 21455 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30370482-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 254588 | Modificacion del contrato nº254588 , Conservación Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comunas de Mariquina, Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios, etapa VII | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 0 | 49456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49456 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269895 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos por Conservación 2017-2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-22 | 2017-06-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-21 | 2018-07-21 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, RIO BUENO | IPC | 0 | 0 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 142800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 252000
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 270463 | Global de Gastos para Publicaciones Consevación Caminos Básicos 2017-2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 254578 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Camino Básico Caminos: Folilco - Las Huellas y Las Juntas - Las Huellas, Etapa II, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-03-16 | 2016-04-26 | 14/07/2016 | 22/08/2016 | 2016-08-23 | 2017-05-07 | VALDIVIA | LOS LAGOS | IPC | 717969.701 | 721985 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 738087 | 154269 | 250492 | 193964 | 79771 | 56213 | 0 | 3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263224 | Conservación Red Vial Básica, Cruce T-175 (Purulon) - Huiema (km 0,0 al 3,0), Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco) (km 30,6 al 35,6) Cruce Ruta 202 (Asque) - Cruce Ruta T-282 (km 0 al 2,4), Comunas de Lanco Futrono y Marquina, Region de los R | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-26 | 2017-01-27 | 24/03/2017 | 05/05/2017 | 2017-05-06 | 2018-03-02 | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, FUTRONO | IPC | 1095703.598 | 1024191 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 50000 | 100000 | 983191
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263232 | Conservación Red Vial Básica, CBC ruta s/r s: ruta T- 851 (Nilahue) - El Arenal - Illahuapi (km 0.00 al 6,1), Comuna de Lago Ranco, Region de los Rios | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-26 | 2017-01-27 | 29/03/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-11 | 2018-03-07 | RANCO | LAGO RANCO | IPC | 615202.809 | 535181 | 76530442 | CONTRUCTORA E INVERSIONES IM LIMITADA | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 50000 | 100000 | 362168
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263235 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-761 Cruce T-851 (Ignao) - Pitriuco- Cruce T-781 (Las Juntas) (km 9,8 al 12,45); Ruta T-921 Cruce T-87 (Crucero) - Cruce T-931 (Trafun) (km 0 al 6); y Ruta T-975-U Cruce Ruta 215 CH - Carimallín - Colonia Rucatayo; | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-26 | 2017-01-24 | 24/03/2017 | 05/05/2017 | 2017-05-06 | 2018-05-06 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | IPC | 1399797.976 | 1250684 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 1138684
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263237 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-911: Cruce T-835 (Campo Santo) - Contra; y Ruta T-931 : Cruce T-87 (Chanco) - Cruce T-975-U (Carimallin) (km 10 al 20), Comuna de Rio Bueno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-26 | 2017-01-25 | 24/03/2017 | 05/05/2017 | 2017-05-06 | 2018-05-06 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 1010106.57 | 808122 | 77379760 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 50000 | 100000 | 643122
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263238 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-533: Cruce T-45 (Piedras Moras) - Los Maitenes (km 0 al 6,4), Ruta T-293 Cruce T-39 Acceso a Ustariz, Comuna de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-26 | 2017-01-23 | 22/03/2017 | 02/05/2017 | 2017-05-03 | 2018-05-03 | VALDIVIA | LOS LAGOS | IPC | 1126533.492 | 993868 | 76328987 | CONSTRUCTORA PROYECTO DE ARQUITECTURA, COMPRA Y V | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 50000 | 100000 | 824968
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263254 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-185 Cruce Ruta 203 CH (Malalhue) - Correltue - Magaluf (km 0,35 al 3); Comuna de Lanco y RutaT-240 Cruce T-20 (Puringue Pobre) - El Nogal (km 0 al 6) Comuna de Mariquina | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-28 | 2017-01-31 | 27/03/2017 | 05/05/2017 | 2017-05-06 | 2018-05-06 | VALDIVIA | LANCO, MARIQUINA | IPC | 798906.946 | 746717 | 76328987 | CONSTRUCTORA PROYECTO DE ARQUITECTURA, COMPRA Y V | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 50000 | 100000 | 579717
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263256 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-352: Muelle Carboneros - Las Coloradas (Isla del Rey)(km 0 al 2), y Ruta T-356 Cruce T-340 (Los Pellines) - Cruce T-350 (Calfuco) (km 2,8 al 5,8), Comunas de Corral y Valdivia | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-28 | 2017-01-31 | 24/03/2017 | 04/05/2017 | 2017-05-05 | 2018-05-05 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | IPC | 790770.232 | 759959 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 50000 | 100000 | 607959
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263259 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-573 Cruce T-551 (Las Juntas) - Cruce T-575 (El Salto) (km 0 al 7), y Ruta T-575 Cruce Ruta 5 (Lipingue) - Cruce T-551 (Huite) (km 0 al 6), Comuna de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-26 | 2017-01-24 | 22/03/2017 | 26/04/2017 | 2017-04-27 | 2018-04-27 | VALDIVIA | LOS LAGOS | IPC | 1319171.049 | 1086198 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 179000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 129000 | 940198
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269900 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-741: Cruce T-395 (Chauquen) - Cruce T-411 (Ensenada); (km 0 al 6,9), Comuna de Panguipulli | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-30 | 2017-07-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-07 | 2018-08-07 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 668877.64 | 0 | 89510100 |  | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 255000 | 412338
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270338 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-175 Cruce Ruta 203 CH (Purulón) - Panguinilahue - Fundo El Sotillo (km 0,2 al 3,0), Ruta T-125 : Cruce Ruta 203 CH (Salto de Agua) - Fundo Nuevo (Km 0 al 2) , Comuna de Lanco | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-31 | 2017-07-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-10 | 2018-08-10 | VALDIVIA | LANCO | IPC | 450177.476 | 0 | 76019347 |  | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 255000 | 182678
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270341 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-941-S: Cruce Ruta 199 CH (Palguín)- Los Cajones - Cruce T-95-S (Coñaripe); Sector Limite Regional (km 40,279 al 47,779), Comuna de Panguipulli | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-26 | 2017-07-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-04 | 2018-08-04 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 1136926.595 | 0 | 89126400 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 310000 | 843927
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270345 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-720: Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero- Cruce T-450 (Corral) (Km 57,56 al 65,56) , Comuna de Corral | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-30 | 2017-07-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-14 | 2018-08-14 | VALDIVIA | CORRAL | IPC | 660922.906 | 0 | 76019347 |  | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 290000 | 373973
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270346 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-400 Cruce T-60 (Valdivia) - Futa - Cruce T-478 (Corral) (Km 0,0 al Km 10,0), Comunas de Valdivia y Corral. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-30 | 2017-07-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-07 | 2018-08-07 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | IPC | 1129895.123 | 0 | 89510100 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 310000 | 779896
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 254579 | Asesoria a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro II Etapa Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-05 | 2017-02-17 | 28/02/2017 | 17/04/2017 | 2017-04-17 | 2020-12-17 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | IPC | 0 | 720000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 118891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37076 | 16363 | 16363 | 16363 | 16363 | 16363 | 627605
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 261814 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-27 | 2017-07-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-24 | 2021-04-24 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 0 | 0 | 76008758 |  | 0 | 67150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16570 | 16570 | 16570 | 17440 | 730850
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 264049 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Consevación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa II Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-15 | 2017-07-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-21 | 2021-04-21 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 0 | 59186920 |  | 0 | 32560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16275 | 16285 | 753440
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 264051 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Consevación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa II | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2021-10-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13563 | 772245
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 264054 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Consevación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2021-10-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13564 | 772245
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 271358 | Global de Gastos para Publicaciones de Globales Mixtas 2017 Etapa II | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 254585 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-13 | 2016-08-17 | 22/11/2016 | 06/02/2017 | 2017-02-07 | 2021-01-17 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | IPC | 6972586.511 | 5996160 | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 0 | 741054 | 0 | 0 | 0 | 34656 | 44204 | 129712 | 140000 | 110000 | 65000 | 120000 | 65000 | 32482 | 5779800
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 261815 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-10 | 2017-04-18 | 04/05/2017 | 07/06/2017 | 2017-06-08 | 2021-05-18 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 5924079.46 | 5518664 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 80000 | 100000 | 80000 | 100000 | 160000 | 5330250
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 264064 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-10 | 2017-06-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-27 | 2021-07-06 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 6599972.564 | 0 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 100000 | 5794383
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 264065 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2021-09-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 7823125
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 264068 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2021-09-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 6219999
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30371376-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 S: NIEBLA-LOS MOLINOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 250768 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-350 S: Niebla - Los Molinos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-06 | 2016-09-12 | 04/10/2016 | 18/11/2016 | 2016-11-18 | 2018-06-18 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 215000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 140874 | 3037 | 22730 | 11433 | 11478 | 11478 | 11505 | 11478 | 11478 | 11478 | 11478 | 11478 | 11823 | 76364
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30371376-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 S: NIEBLA-LOS MOLINOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 250767 | Mejoramiento CBI Ruta T-350 S: Niebla - Los Molinos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-21 | 2016-08-12 | 01/09/2016 | 11/10/2016 | 2016-10-12 | 2018-06-04 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 1957978 | 1838872 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 881702 | 0 | 12361 | 8511 | 0 | 41117 | 27299 | 45972 | 45972 | 45972 | 183888 | 221441 | 249169 | 958491
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30371376-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 S: NIEBLA-LOS MOLINOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 250767 | Modificacion del contrato nº250767 , Mejoramiento CBI Ruta T-350 S: Niebla - Los Molinos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 112648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112648 | 0
Vialidad | de Los Ríos | La Araucanía | PROYECTOS | 30371376-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 S: NIEBLA-LOS MOLINOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30371376-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 S: NIEBLA-LOS MOLINOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 134905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134905 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30371376-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 S: NIEBLA-LOS MOLINOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271125 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL CAMINO CRUCE T-338 (VALDIVIA)-NIEBLA-LOS MOLINOS-CURIÑANCO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 3465 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3465 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30399027-0 | MEJORAMIENTO CBI REGION DE LOS RIOS II PARTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 246794 | Consultoría Proyectos de Caminos Básicos Intermedios II Parte Provincia de Valdivia y del Ranco Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-30 | 2016-01-29 | 16/04/2016 | 25/04/2016 | 2016-04-26 | 2018-06-26 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 792366 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 193521 | 271779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27048 | 41045 | 0 | 27497 | 19170 | 0 | 130888 | 26131 | 362319
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447888-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2017 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 270464 | Global de Gastos para Publicaciones Plan Indigena 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447888-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2017 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 255170 | Conservación Global Caminos Plan Indigena Comunidades Indigenas Comunas de Lanco y Panguipulli Provincia de Valdivia Región de Los Ríos Etapa I | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-03-15 | 2017-05-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-15 | 2019-09-05 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI | IPC | 1344528.509 | 0 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 100000 | 1491269
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447888-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2017 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 264182 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Futrono y Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa VII-B | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-07-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 467846
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447888-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2017 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270388 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de La Union y Rio Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa VII-B | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-07-01 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 499855
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447888-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2017 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270389 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Corral y Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VII-B | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-07-01 | VALDIVIA | CORRAL, LANCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 222550
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447888-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2017 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270390 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VII-B | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-07-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 488800
Vialidad | de Los Ríos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265946 | DEPTO. MAQUINARIA, Mantención y Reparación de Bulldozer | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 450000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12001 | 0 | 0 | 0 | 5625 | 530 | 0 | 1000 | 1350 | 0 | 650 | 2846 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265953 | DEPTO. MAQUINARIA, Reparacion y Mantencion de Equipos y Camiones. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 155135 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6001 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 3470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265984 | DEPTO. MAQUINARIA, Combustible para Bulldozer y Camiones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 351954 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 1000 | 2893 | 1000 | 4000 | 2912 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 266087 | DEPTO. MAQUINARIA, Servicio de Transporte Bulldozer. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 39460 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 800 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267241 | PAGO FACTURAS ADMINISTRACION DIRECTA, AÑO 2016-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 129699 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 129698 | 4377 | 101333 | 8076 | 65 | 1083 | 7116 | 7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267529 | ADMINISTRACION DIRECTA REGIONAL, año 2017, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 517609 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 517611 | 0 | 933 | 1432 | 1796 | 4432 | 422 | 905 | 204 | 1042 | 445 | 0 | 506000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267800 | ASFALTO REGIONAL, año 2017, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 525000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 525000 | 0 | 0 | 98225 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 55000 | 105000 | 66775 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267806 | PETROLEO REGIONAL, año 2017, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 190768 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 190769 | 0 | 21630 | 20183 | 18643 | 28188 | 40327 | 20000 | 6000 | 5485 | 25000 | 313 | 5000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267808 | COMUNICACIONES, MONITOREO Y SEGURIDAD RECINTOS, año 2017, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 58000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58002 | 0 | 0 | 2532 | 5063 | 0 | 2534 | 5467 | 4000 | 8000 | 6469 | 15000 | 8937 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267811 | CONTROL POLVO año 2017, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 300000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300002 | 0 | 43761 | 45982 | 0 | 15875 | 0 | 30000 | 19126 | 30000 | 50000 | 29019 | 36239 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267813 | ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL año 2017, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 65000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 65001 | 0 | 0 | 21898 | 2248 | 385 | 0 | 4500 | 4500 | 5000 | 10000 | 9500 | 6970 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267816 | LABORATORIO REGIONAL, año 2017, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 2000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 244 | 200 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267817 | CAMIONETAS ADMINISTRACION DIRECTA-MANTENCION, año 2017, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 16000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16001 | 0 | 1771 | 1598 | 3378 | 1797 | 3299 | 1000 | 1000 | 2000 | 0 | 158 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267818 | MANTENCION MAQUINARIAS, año 2017, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 400000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400002 | 0 | 48749 | 73064 | 22592 | 47931 | 63142 | 35000 | 35000 | 10000 | 10000 | 18510 | 36014 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267820 | PESAJE REGIONAL, año 2017, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 3000 | 3500 | 3000 | 5000 | 14000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267821 | REPARACION BALSAS, año 2017, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 81927 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81927 | 0 | 0 | 4576 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 11000 | 11424 | 12000 | 28927 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267824 | REPUESTOS, INSUMOS Y PEAJES REGIONAL, año 2017, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 60000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60000 | 0 | 0 | 1680 | 8937 | 9859 | 9296 | 704 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 4524 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267826 | ARRIENDO MAQUINARIAS REGIONAL, año 2017, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 20000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12308 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 1693 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267829 | SEGURIDAD VIAL REGIONAL, año 2017, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 61600 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 61600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 14000 | 15000 | 11600 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267833 | COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES CUADRILLAS, año 2017, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 5000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5003 | 0 | 132 | 152 | 208 | 76 | 221 | 500 | 924 | 780 | 793 | 599 | 618 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267836 | MATERIAL PETREO PROVINCIAL VALDIVIA, año 2017, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 254000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 254000 | 0 | 0 | 0 | 30345 | 61285 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 35000 | 39000 | 13370 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267838 | ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIAL VALDIVIA, año 2017, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 32600 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 32601 | 0 | 1948 | 5887 | 987 | 3832 | 354 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4593 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267841 | TUBOS PROVINCIAL VALDIVIA, año 2017, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 44000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 44001 | 0 | 0 | 25235 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 1000 | 1000 | 6000 | 3000 | 3766 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267843 | SEGURIDAD VIAL PROVINCIAL VALDIVIA, año 2017, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 33000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 | 7000 | 8000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267848 | ASFALTO PROVINCIAL VALDIVIA, año 2017, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 55000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15161 | 0 | 4500 | 4500 | 9000 | 10500 | 5500 | 5840 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267850 | MADERAS PROVINCIAL VALDIVIA, año 2017, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 120000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27686 | 14000 | 2315 | 15000 | 15000 | 21000 | 25000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267851 | ARRIENDO MAQUINARIAS PROVINCIAL VALDIVIA, año 2017, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125 | 4403 | 597 | 2500 | 2500 | 2500 | 8000 | 6375 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267854 | CAMPAMENTOS TALLER PROVINCIAL VALDIVIA, año 2017, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 10000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 500 | 1500 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267856 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA RECINTOS PROVINCIAL VALDIVIA, año 2017, Vialidad Region de los rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 44000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 44000 | 0 | 13289 | 6645 | 6645 | 5124 | 8165 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1132 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267858 | MATERIAL PETREO PROVINCIAL RANCO, año 2017, vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 275842 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 275842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46886 | 0 | 35000 | 35000 | 30000 | 55000 | 40000 | 33956 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267860 | ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIAL RANCO, año 2017, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 31000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31002 | 0 | 2169 | 4488 | 356 | 863 | 509 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 5645 | 5972 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267863 | TUBOS PROVINCIAL RANCO, año 2017, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 35000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21704 | 11698 | 500 | 0 | 500 | 0 | 599 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267864 | SEGURIDAD VIAL PROVINCIAL RANCO, año 2017, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 25000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 4000 | 7000 | 4000 | 3500 | 4500 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267866 | ASFALTO PROVINCIAL RANCO, año 2017, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 16500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1500 | 1500 | 3000 | 4000 | 3500 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267867 | MADERAS PROVINCIAL RANCO, año 2017, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 79258 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 79259 | 0 | 15765 | 11540 | 0 | 22137 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 1817 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267868 | ARRIENDO DE MAQUINARIAS PROVINCIAL RANCO, año 2017, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 35000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 6000 | 3000 | 3000 | 5034 | 7000 | 10000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267869 | CAMPAMENTOS- TALLERES PROVINCIAL RANCO, año 2017, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 15000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267871 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA RECINTOS PROVICIAL RANCO, año 2017, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 7462 | 0 | 4975 | 2487 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 2076 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267901 | LABORATORIO: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4165 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267907 | PREV. RIESGOS: Adquisición de EPP para el Depto. Puentes, SP Nº 56-199 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 33000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1145 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267913 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 23299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23299 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 80000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268222 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268225 | DEPTO. MAQUINARIAS, Reembolso de Peajes y Revisiones Técnicas de Maquinarias | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15500 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 292 | 299 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268268 | PUENTES: Servicio de flete de equipos y arriendo de equipos menores, SP Nº 67 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 19000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268414 | LABORATORIO: Servicio de Gas ABASTIBLE SP Nº 80, 195, 232 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 2055 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268643 | DPTO. MAQUINARIA, Repararacion y Mantencion de Camion Salero, correspondiente a la XII Región. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 114866 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 268766 | PATRICIO MARTIN KATUSIC, rut 12.430.481-4, Fiar gastos estudio, construccion y mantencion de obras año 2017, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 400 | 12430481 | PATRICIO MIGUEL MARTIN KATUSIC | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 268768 | IRENE MILLACHEO GOMEZ, rut 8.062.394-1, Fiar gastos estudio, construccion y mantencion de obras año 2017, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 400 | 8062394 | IRENE MILLACHEO GOMEZ | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 268769 | EMILIO SOTO HERNANDEZ, rut 13.848.191-3 Fiar gastos estudios, construccion y mantencion de obras año 2017, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 400 | 13848191 | EMILIO JOSE SOTO HERNANDEZ | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268911 | LABORATORIO: Adquisición de Celda de carga de 600kN, SP Nº 90 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3568 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269743 | MATERIAL PETREO REGIONAL, año 2017, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 100000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17329 | 0 | 10000 | 25000 | 15000 | 10000 | 15000 | 7672 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270082 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISICION DE ABONOS PARA MAQUINARIA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 13300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270582 | LABORATORIO: Servicio de Dosimetría primer trimestre, SP Nº 176 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1868 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270634 | PUENTES: Servicio de reparación de Grúa Hidráulica, SP Nº 182 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 1308 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270804 | LABORATORIO: Servicio de reparación de dos equipos compactadores, SP Nº 187 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 988 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270848 | LABORATORIO: Mantención y reparación de dos hornos de convección, SP Nº 196 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 655 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271118 | PUENTES: Adquisición de uniones rápidas para puentes mecanos, SP Nº 214 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 451 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271276 | COMPRAS CENTRALIZADAS: Adquisición de combustible año 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 528000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271703 | LABORATORIO: Servicio Mantención y reparación de 2 compactadores LNV, SP Nº 250 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 758 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271771 | LABORATORIO: SP Nº 259 Servicio de calibración de masas patrones del LRV Valdivia | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 817 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271783 | PUENTES: EP Nº 260 Adquisición de repuestos para 3 sondas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 3134 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271874 | LABORATORIO: SP Nº 261 Servicio de mantención de equipo reómetro de corte dinámico y los equipos de apoyo | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1845 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272083 | PUENTES: Servicio de reparación general de Grúa Grove, SP 271 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 33749 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272239 | PUENTES: SP N 280 Adquisición de repuestos y accesorios para equipos de sondaje y Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 2902 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447929-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XIV REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272298 | LABORATORIO: Calibración de masas patrones, SP Nº 281 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1456 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269446 | Asesoria a la Insp. Fiscal de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Sur, Etapa II, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2021-11-01 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 783223
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269447 | Asesoria a la Insp. Fiscal de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Cordillera, Etapa II, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2021-11-01 | RANCO | LAGO RANCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 783223
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269449 | Asesoria a la Insp. Fiscal de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte, Etapa II, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2021-08-01 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 783414
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 269458 | Global de Gastos para Publicaciones Conservación Global Mixta Caminos Red Vial XIV Región 2017-2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269450 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Sur, Etapa II, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2021-11-01 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6615000
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269455 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Cordillera, Etapa II, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2021-11-01 | RANCO | LAGO RANCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7350000
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269457 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte, Etapa II, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2021-09-01 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6929999
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30458842-0 | AMPLIACION DOBLE VIA LA UNION - RIO BUENO, RUTA 210 Y T-71 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263742 | Estudio de Prefactibilidad Ampliación Rutas 210 Y T-71 La Unión - Río Bueno. Región de Los Ríos. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-16 | 2017-07-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-28 | 2019-03-22 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 261590
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30458842-0 | AMPLIACION DOBLE VIA LA UNION - RIO BUENO, RUTA 210 Y T-71 | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30458860-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-350 VALDIVIA-NIEBLA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263745 | Estudio de prefactibilidad mejoramiento ruta t-350 valdivia - niebla (nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-03-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 315000
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICION PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263749 | "Diseño de Ingeniería reposición puente collilelfu y accesos en ciudad de los lagos (nuevo 2017)" | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-06-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 310000
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICION PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30459001-0 | REPOSICION PUENTE FUTA Y ACCESOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263752 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Futa y Accesos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-03 | 2017-08-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-08 | 2018-08-04 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 365671
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30459001-0 | REPOSICION PUENTE FUTA Y ACCESOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30459157-0 | CONSERVACION RUTA 203-CH S:LANCO -PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263755 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Periódica Ruta 203 CH Lanco Malalhue, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-06-01 | VALDIVIA | LANCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 370000
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30459157-0 | CONSERVACION RUTA 203-CH S:LANCO -PANGUIPULLI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30459157-0 | CONSERVACION RUTA 203-CH S:LANCO -PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263756 | Conservación Periodica Ruta 203 CH Lanco - Malalhue, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-06-01 | VALDIVIA | LANCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5351486
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263494 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-780 S: Cruce Ruta 210 La Unión Cudico (Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-12-01 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 380000
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263495 | Mejoramiento CBI Ruta T-780 S: Cruce Ruta 210 La Unión Cudico (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-12-01 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41010 | 3220000
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30459998-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL S: CHAIHUÍN- LÍMITE REGIONAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263501 | Construcción Interconexión Vial S: Chaihuín- Límite Regional (Nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-06-01 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 900000
Vialidad | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30459998-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL S: CHAIHUÍN- LÍMITE REGIONAL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30464685-0 | CONSERVACION DE CAMINOS POR GLOSA 6,AÑO 2016-2017 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 258603 | Conservación de la Red Vial Comunal Conservación por Glosa 6, Comunas de la Unión y Río Bueno, Provincia del Ranco, Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-01 | 2016-09-29 | 12/10/2016 | 23/12/2016 | 2016-12-24 | 2017-07-28 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | IPC | 439971.168 | 499339 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 508083 | 0 | 0 | 60713 | 81412 | 59191 | 144163 | 80000 | 82604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30464685-0 | CONSERVACION DE CAMINOS POR GLOSA 6,AÑO 2016-2017 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 258785 | Conservación de la Red Vial Comunal Conservación por Glosa 6, Comunas de la Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-23 | 2016-10-21 | 28/02/2017 | 30/03/2017 | 2017-03-31 | 2017-09-27 | RANCO | FUTRONO, LAGO RANCO | IPC | 163826.431 | 174602 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 174602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10863 | 29370 | 134369 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30468383-0 | HABILITACION PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263583 | Asesoría a la Inspección Fiscal Habilitación Puente Cau Cau en La Ciudad de Valdivia (Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-01-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1545001
Vialidad | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30468383-0 | HABILITACION PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263582 | Habilitación Puente Cau Cau en La Ciudad de Valdivia (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-01-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15141001
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 227879 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal del contrato obras viales en camino Puelo - Paso el Bolson sector Llanada Grande - segundo corral tramo primer corral - segundo corral entre los km 13780 y km 15315 Etapa IX Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-28 | 2017-04-18 | 12/05/2017 | 30/05/2017 | 2017-05-31 | 2018-05-31 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | IPC | 0 | 199840 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 0 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 84340
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 149184 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón Sector:Primer Corral- Segundo Corral- Etapa VII X Región CMT | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 02/12/2009 | 31/12/2009 | 2009-12-31 | 2017-11-29 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Pln | 3000000 | 3198119 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3433053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186190 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolson, Región de Los Lagos (nuevo 2012) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 07/03/2013 | 08/05/2013 | 2013-05-09 | 2017-11-30 | LLANQUIHUE | COCHAMO | IPC | 2462578.392 | 3027878 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3149035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227880 | "Obras Viales en Camino Puelo - Paso el Bolsón, Sector: Llanada Grande - Segundo Corral, Tramo: Primer Corral - Segundo Corral entre Km 13.780 y Km 15.315 Etapa IX, Región de los Lagos" | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 22/11/2016 | 21/12/2016 | 2016-12-21 | 2017-12-21 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | IPC | 1438113.231 | 1438095 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 761001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12281 | 52550 | 85000 | 100000 | 116000 | 116000 | 148000 | 131170 | 753494
Vialidad | de los Lagos | La Araucanía | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 20080167-0 | -- CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 42910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42910 | 0
Vialidad | de los Lagos | La Araucanía | PROYECTOS | 20113818-2 | REPOSICION R:V.55-225-CH,CR:LONG(P.VARAS)-ENSENADA-P.PEREZ ROSALES - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 20113818-2 | REPOSICION R:V.55-225-CH,CR:LONG(P.VARAS)-ENSENADA-P.PEREZ ROSALES - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11353 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 20113818-2 | REPOSICION R:V.55-225-CH,CR:LONG(P.VARAS)-ENSENADA-P.PEREZ ROSALES - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272385 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 7 8 8-A 9 9-A REPOSICION RUTA 225-CH, SECTOR PUERTO VARAS ENSENADA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 14576 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 14576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14576 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 20113818-2 | REPOSICION R:V.55-225-CH,CR:LONG(P.VARAS)-ENSENADA-P.PEREZ ROSALES - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272387 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 12 25 REPOSICION RUTA 225-CH, SECTOR PUERTO VARAS ENSENADA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 3390 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3390 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 20113818-2 | REPOSICION R:V.55-225-CH,CR:LONG(P.VARAS)-ENSENADA-P.PEREZ ROSALES - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272624 | EXPROPIACION VIA CONVENIO Lote(s) Nº 10-B 11 13-A 13-B 14 21 REPOSICION RUTA 225-CH, SECTOR PUERTO VARAS ENSENADA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 49323 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 49323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49323 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 20167439-0 | HABILITACION ACCESO NORTE A OSORNO - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 127178 | Habilitación Acceso Norte a Osorno, Construcción Puente Algarrobo, Sector Calle Victoria, Tramo Dm. 0,00 a Dm. 1.078,00, Provincia de Osorno, X Región (Nuevo 2007) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2007-09-25 | 2007-11-16 | 10/04/2008 | 20/05/2008 | 2008-05-21 | 2010-06-10 | OSORNO | OSORNO | Pln | 3464261.893 | 5643137 | 82637800 | EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S.A. | 6358460 | 14679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14679 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 185784 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Ruta 5 (Puerto Montt) - Ruta 7 (Chamiza), tramos Volcán Puntiagudo - Presidente Ibañez - Viaducto -Río Puelche, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-09-12 | 2012-11-08 | 04/06/2013 | 28/06/2013 | 2013-06-28 | 2016-05-28 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 0 | 1431705 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1534583 | 18294 | 0 | 12203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6091 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 185784 | Modificacion del contrato nº185784 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Ruta 5 (Puerto Montt) - Ruta 7 (Chamiza), tramos Volcán Puntiagudo - Presidente Ibañez - Viaducto -Río Puelche, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-05-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | -1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1090 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201078 | Asesoría a la Inspección Fiscal en Construcción Conexión Vial Ruta 5 (Puerto Montt) - Ruta 7 (Chamiza, tramo Av. M. Munita entre Conexión Enlace Hospital y Av. Volcán Puntiagudo, Puerto Montt, Región de Los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-01-18 | 2014-02-21 | 04/04/2014 | 29/04/2014 | 2014-04-29 | 2015-12-29 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 0 | 670446 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 704250 | 10225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos |  | PROYECTOS | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201078 | Modificacion del contrato nº201078 , Asesoría a la Inspección Fiscal en Construcción Conexión Vial Ruta 5 (Puerto Montt) - Ruta 7 (Chamiza, tramo Av. M. Munita entre Conexión Enlace Hospital y Av. Volcán Puntiagudo, Puerto Montt, Región de Los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-01-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 69775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 185783 | Construcción conexión vial Ruta 5 (Puerto Montt) - Ruta 7 (Chamiza), Tramos Volcán Puntiagudo - Presidente Ibañez - Viaducto - Río Puelche, Región de Los Lagos (nuevo 2012) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2012-07-03 | 2012-10-04 | 24/04/2013 | 06/06/2013 | 2013-06-07 | 2016-05-21 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Pln | 24091717.292 | 22415160 | 76306588 | CONSORCIO VIADUCTO CHAMIZA S.A. | 24438679 | 258858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8325 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 227533 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 185783 | Modificacion del contrato nº185783 , Construcción conexión vial Ruta 5 (Puerto Montt) - Ruta 7 (Chamiza), Tramos Volcán Puntiagudo - Presidente Ibañez - Viaducto - Río Puelche, Región de Los Lagos (nuevo 2012) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-05-21 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76306588 | CONSORCIO VIADUCTO CHAMIZA S.A. | 0 | -37532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37532 | 0
Vialidad | de los Lagos | La Araucanía | PROYECTOS | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271294 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 10-E-1 CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-06-28 |  |  | SR | 0 | 4964 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271387 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUT A5 (PTO MONTT) RUTA 7 (CHAMIZA) X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 351 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 432383 | 0 | 0 | 0 | 133 | 389 | 5503 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 276052 | 148316 | 0
Vialidad | de los Lagos | Maule | PROYECTOS | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271730 | PAGO PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 20174 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272384 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 18-A-2 CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 72441 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 20181365-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273093 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PTO MONTT)-RUTA 7 (CHAMIZA) X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 1990 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | La Araucanía | PROYECTOS | 20188338-0 | AMPLIACION REPOS PAV. RUTA 7 SECTOR: PTO. MONTT - PELLUCO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 20188338-0 | AMPLIACION REPOS PAV. RUTA 7 SECTOR: PTO. MONTT - PELLUCO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 20188338-0 | AMPLIACION REPOS PAV. RUTA 7 SECTOR: PTO. MONTT - PELLUCO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270627 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL V-59-2012 Lote(s) Nº 6-A CAMINO AMPLIACION Y REPOSICION RUTA 7, SECTOR PUERTO MONTT - PELLUCO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 39287 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 39287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 20188338-0 | AMPLIACION REPOS PAV. RUTA 7 SECTOR: PTO. MONTT - PELLUCO - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270628 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL V-51-2012 Lote(s) Nº 6-B CAMINO AMPLIACION Y REPOSICION RUTA 7, SECTOR PUERTO MONTT - PELLUCO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 72771 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 72771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30051950-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIF.ILQUE-CRUCE RUTA V-85 .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 185786 | Mejoramiento Ruta V-815, Sector Bifurcación Ilque - Cruce Ruta V-85, Dm. 14.000,00 - Dm. 35.728,31, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-11-12 | 2012-12-21 | 20/03/2013 | 16/04/2013 | 2013-04-17 | 2015-12-22 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Pln | 10081507.391 | 11994014 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 13179708 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | La Araucanía | PROYECTOS | 30051950-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIF.ILQUE-CRUCE RUTA V-85 .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 101 | 1360 | 0 | 0 | 124 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30051950-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIF.ILQUE-CRUCE RUTA V-85 .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 37388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37388 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30051950-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIF.ILQUE-CRUCE RUTA V-85 .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269985 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 184-B 185-A 52-A 98-A MEJORAMIENTO RUTA V-815 TRAMO: BIF ILQUE - CRUCE RUTA V-85 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 4235 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4235 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30051950-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIF.ILQUE-CRUCE RUTA V-85 .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270883 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 172-B 174-B MEJORAMIENTO RUTA V-815 TRAMO: BIF ILQUE - CRUCE RUTA V-85 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1913 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30051950-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIF.ILQUE-CRUCE RUTA V-85 .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271215 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA V-815, TRAMO BIF ILQUE-CRUCE RUTA V-85 X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 557 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30051950-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIF.ILQUE-CRUCE RUTA V-85 .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271217 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA V-815, TRAMO BIF ILQUE-CRUCE RUTA V-85 X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 556 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30051950-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIF.ILQUE-CRUCE RUTA V-85 .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271218 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA V-815, TRAMO BIF ILQUE-CRUCE RUTA V-85 X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 556 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30051950-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIF.ILQUE-CRUCE RUTA V-85 .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271541 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 32-A MEJORAMIENTO RUTA V-815 TRAMO: BIF ILQUE - CRUCE RUTA V-85 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 17 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30051950-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIF.ILQUE-CRUCE RUTA V-85 .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271542 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 174-A MEJORAMIENTO RUTA V-815 TRAMO: BIF ILQUE - CRUCE RUTA V-85 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 120 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30051950-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIF.ILQUE-CRUCE RUTA V-85 .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271656 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 69 78-A MEJORAMIENTO RUTA V-815 TRAMO: BIF ILQUE - CRUCE RUTA V-85 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 121 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30051950-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIF.ILQUE-CRUCE RUTA V-85 .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272740 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 173 MEJORAMIENTO RUTA V-815 TRAMO: BIF ILQUE - CRUCE RUTA V-85 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 932 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | La Araucanía | PROYECTOS | 30057787-0 | CONSTRUCCION CAMINO SANTA BARBARA - RIO CAMAHUETO - CHANA .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30057787-0 | CONSTRUCCION CAMINO SANTA BARBARA - RIO CAMAHUETO - CHANA .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17852 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30057787-0 | CONSTRUCCION CAMINO SANTA BARBARA - RIO CAMAHUETO - CHANA .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269981 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 28 CONSTRUCCION CAMINO SANTA BARBARA - RIO CAMAHUETO - CHANA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1164 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Maule | PROYECTOS | 30057787-0 | CONSTRUCCION CAMINO SANTA BARBARA - RIO CAMAHUETO - CHANA .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271730 | PAGO PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 20174 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | La Araucanía | PROYECTOS | 30061828-0 | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH SECTOR PETROHUE - LAGO TODOS LOS SANTOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30061828-0 | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH SECTOR PETROHUE - LAGO TODOS LOS SANTOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 47960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47960 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30062984-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-99-V S: LAS CASCADAS - ENSENADA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR: BIF. AEROPUERTO C. HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172500 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 215-CH, Sector: Bifurcación Carlos Hott - Cruce Las Lumas, Dm 3.992,92 a Dm 21.800,00, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-03-15 | 2012-12-14 | 06/06/2013 | 02/07/2013 | 2013-07-02 | 2015-12-22 | OSORNO | OSORNO | IPC | 0 | 789099 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 846317 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR: BIF. AEROPUERTO C. HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 204498 | Expropiación(es) Convenio Lote(s) Nº 107 REPOSICION RUTA 215-CH, BIFURCACION AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2013-12-28 |  |  | SR | 0 | 1632 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1632 | 0 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR: BIF. AEROPUERTO C. HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 235892 | Expropiación(es) Via Convenio Lote(s) Nº 121-A, 132-B, REPOSICION RUTA 215-CH, BIFURCACION AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2015-12-28 |  |  | SR | 0 | 12127 | 8 | Varios Expropiados | 3493 | 8633 | 8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR: BIF. AEROPUERTO C. HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 238473 | Expropiación(es) Vía Convenio Lote(s) Nº 171 177-A REPOSICION RUTA 215-CH, BIFURCACION AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2015-12-28 |  |  | SR | 0 | 11083 | 8 | Varios Expropiados | 2751 | 8331 | 8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | La Araucanía | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR: BIF. AEROPUERTO C. HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 174 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR: BIF. AEROPUERTO C. HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70504 | 0
Vialidad | de los Lagos | Maule | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR: BIF. AEROPUERTO C. HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271730 | PAGO PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 20174 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238015 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas W-135-125. Sector: Rampa Chacao-Linao, tramo DM 53,780 al DM 354,618; eje costanera Chacao, tramo DM 0,000 al DM 6.693,844; eje DM principal Nº 1 Tramo DM 6.553,075 al DM 21.940,25; eje principal Nº 2, tr | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-03-08 | 2016-04-28 | 21/11/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-23 | 2019-07-23 | CHILOE | ANCUD | IPC | 0 | 769802 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 276001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51987 | 52248 | 26000 | 25000 | 25488 | 25585 | 25683 | 44010 | 554000
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 238014 | Mejoramiento Ruta W-135-125, Sector: Rampa Chacao Linao, Eje Costanera Chacao DM 53,780 a DM 354,620; Eje Principal 1 DM 0,000 a DM 6.693,847; Eje Principal N°2 DM 6.553,075 a DM 21.940,000; Eje Costanera Linao DM 0,000 a DM 383,381, Comuna de Ancud, Prov | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-29 | 2016-03-24 | 05/09/2016 | 12/01/2017 | 2017-01-12 | 2019-03-03 | CHILOE | ANCUD | IPC | 9911544.609 | 14330018 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 4990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587891 | 0 | 400000 | 450000 | 606105 | 1608415 | 216086 | 1121503 | 10692000
Vialidad | de los Lagos | La Araucanía | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 135 | 6374 | 0 | 0 | 252 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5641 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 260401 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 15 16 29 31 32 33 34 35 36 37 40 5 6 8 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 19559 | 8 | Varios Expropiados | 8441 | 11412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 260402 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 45 46 48 54 60 61 63 64 68 73 75 76 79 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 82691 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 88404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 339051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339051 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267698 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 41 95 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 96420 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 102020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102020 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269889 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: RAMPA - CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 3638 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3637 | 0 | 0 | 3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270886 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 107 118 119 121 58 82 92 96 96-A 97 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 25365 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 25365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25365 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271221 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTAS W-135-125, SECTOR RAMPA-CHACAO-LINAO X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1050 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272347 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 112 89 93 94 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 9300 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272738 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 99 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 186 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273091 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTAS W-135-125 S: RAMPA-CHACAO-LINAO X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 1445 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263645 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta W-175 Sector: Linao - Quemchi (Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-06-01 | CHILOE | QUEMCHI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1000000
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263644 | Mejoramiento Ruta W-175 Sector: Linao - Quemchi (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2020-05-01 | CHILOE | QUEMCHI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42001 | 16302000
Vialidad | de los Lagos | La Araucanía | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30070432-0 | AMPLIACION RUTA 7 - SECTOR: RIO PUELCHE- PELLUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225427 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 7, Sector:Río Puelche-Pelluco, Región de los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-18 | 2015-09-30 | 17/12/2015 | 18/01/2016 | 2016-01-18 | 2017-08-18 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 0 | 656802 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 359999 | 350001 | 0 | 57650 | 34923 | 33535 | 33618 | 33659 | 30000 | 30000 | 29981 | 16635 | 25000 | 25000 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30070432-0 | AMPLIACION RUTA 7 - SECTOR: RIO PUELCHE- PELLUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 225426 | Ampliación Ruta 7, Sector Río Puelche - Pelluco, Tramo DM 1.460,0-DM 5.063,27, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-20 | 2015-03-27 | 18/11/2015 | 21/12/2015 | 2015-12-21 | 2017-09-18 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 10987546.849 | 13266395 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 2297894 | 6551795 | 1400011 | 614481 | 760977 | 0 | 1263998 | 775210 | 600000 | 500000 | 0 | 200000 | 391000 | 46118 | 5591208
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30070432-0 | AMPLIACION RUTA 7 - SECTOR: RIO PUELCHE- PELLUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR: LAS LUMAS - ENTRE LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263674 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 215-CH Sector: Las Lumas - Entrelagos (Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-12-01 | OSORNO | PUYEHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1115000
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR: LAS LUMAS - ENTRE LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR: LAS LUMAS - ENTRE LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 268892 | Global de gastos para publicaciones de propuestas Oficina Regional de Vialidad Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 5000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR: LAS LUMAS - ENTRE LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263673 | Reposición Pavimento Ruta 215-CH Sector: Las Lumas - Entrelagos (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-12-01 | OSORNO | PUYEHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41010 | 15880000
Vialidad | de los Lagos | La Araucanía | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR: LAS LUMAS - ENTRE LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 61001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 26088 | 33256 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR: LAS LUMAS - ENTRE LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR: LAS LUMAS - ENTRE LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271213 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PAV RUTA 215-CH, SECTOR LAS LUMAS-ENTRELAGOS X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 881 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR: LAS LUMAS - ENTRE LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271673 | Expropiaciones(es) VIA JUD Lote(s) Nº 2 8 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR LAS LUMAS - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2181 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR: LAS LUMAS - ENTRE LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271869 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 31 32 33 37 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR LAS LUMAS - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2573 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR: LAS LUMAS - ENTRE LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272887 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 15 17 18 19 23 25 28 30 44 45 46 47 48 50 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR LAS LUMAS - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 21334 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR: LAS LUMAS - ENTRE LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273088 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PAV RUTA 215-CH S: LAS LUMAS-ENTRELAGOS X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | OSORNO | PUYEHUE | SR | 0 | 777 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30071452-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR STA. LUCIA-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 184697 | Mejoramiento Ruta 7, sector Santa Lucía - Límite Regional XI Región, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-01-16 | 2012-04-26 | 07/12/2012 | 15/01/2013 | 2013-01-16 | 2015-12-30 | PALENA | CHAITEN | Pln | 15198568.82 | 18049105 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 19597459 | 7120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 7000 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | La Araucanía | PROYECTOS | 30071452-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR STA. LUCIA-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 24 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30071452-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR STA. LUCIA-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 258930 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 38-A 41-A MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR SANTA LUCIA - LIMITE REGIONAL XI REGION (LOTES 31 -53) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 4964 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4964 | 0 | 0 | 4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30071452-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR STA. LUCIA-LIMITE REGIONAL . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4937 | 0
Vialidad | de los Lagos | La Araucanía | PROYECTOS | 30072555-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: MICHIMAHUIDA-PTO. CARDENAS (PTE. YELCHO) . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30072555-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: MICHIMAHUIDA-PTO. CARDENAS (PTE. YELCHO) . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 0
Vialidad | de los Lagos | La Araucanía | PROYECTOS | 30076518-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 34 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30076518-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262151 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 13-A 14 15-A 34-A 42 43-B 45 46 46-A 47 47-A 50 50-A MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LENCA - LA ARENA, TRAMO: CHAICAS - LA ARENA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 12500 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 12498 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 9722 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30076518-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 37158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37158 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30076518-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269983 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 43-A 48 48-A 48-B 7 7-A MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LENCA - LA ARENA, TRAMO: CHAICAS - LA ARENA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 46609 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 46609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46609 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30076518-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271226 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA 7, SECTOR LENCA-LA ARENA, TRAMO CHAICAS-LA ARENA | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 642 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30076518-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271537 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 23 32-A MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LENCA - LA ARENA, TRAMO: CHAICAS - LA ARENA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2410 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30076518-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271538 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 57 57-A MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LENCA - LA ARENA, TRAMO: CHAICAS - LA ARENA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2514 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2514 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30076518-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271653 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 49 MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LENCA - LA ARENA, TRAMO: CHAICAS - LA ARENA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 569 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30076721-0 | AMPLIACION RUTA 5. SECTOR: VARIANTE ANCUD .- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30080314-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-15. SECTOR: PUMANZANO - LINAO, ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 225429 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta W-15 Sector: Pumanzano - Linao ; Ancud | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-06 | 2016-05-17 | 25/05/2016 | 07/07/2016 | 2016-07-08 | 2018-01-08 | CHILOE | ANCUD | IPC | 0 | 360000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 92500 | 150689 | 25526 | 20181 | 20228 | 19625 | 19673 | 18960 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 15696 | 0 | 126948
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30080314-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-15. SECTOR: PUMANZANO - LINAO, ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 236763 | Mejoramiento Ruta W-15 Sector: Pumanzano - Linao Ancud | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-07-13 | 2015-08-19 | 15/01/2016 | 25/02/2016 | 2016-02-26 | 2017-10-18 | CHILOE | ANCUD | IPC | 1020000 | 1546433 | 83282700 | EMPRESA CONSTRUCTORA DONOSO, VENEGAS Y CIA. LTDA. | 294507 | 440381 | 0 | 52202 | 34255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500 | 122924 | 157500 | 883945
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30080507-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LIMITE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 203809 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 215-CH, Sector Aduana Pajaritos-Limite, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-10-15 | 2013-11-28 | 04/07/2014 | 31/07/2014 | 2014-07-31 | 2017-05-16 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 0 | 527520 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 569109 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 2200
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30081343-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85 CR. LONGITUDINAL RUTA 5 - CALBUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213341 | Estudio de Ingeniería ampliación Reposición Ruta V-85, CR. Longitudinal Ruta 5 - Calbuco, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-06-10 | 2014-07-22 | 03/09/2014 | 24/09/2014 | 2014-09-24 | 2018-01-06 | LLANQUIHUE | CALBUCO | IPC | 0 | 689479 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 521312 | 93325 | 0 | 0 | 6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86930 | 133245
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30083665-0 | CONSTRUCCION PUENTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 235875 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Puente Dalcahue en Ruta W-59, Isla Quinchao en Chiloé, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-20 | 2015-12-24 | 13/07/2016 | 03/08/2016 | 2016-08-03 | 2018-01-25 | CHILOE | QUINCHAO | IPC | 0 | 378000 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 30949 | 173406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78109 | 0 | 0 | 65507 | 0 | 29790 | 0 | 0 | 206480
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30090991-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-16, SECTOR BIF.QUILACAHUIN - PUENTE MOMBERG | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 213352 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta U-16, Sector Bif. Quilacahuin - Puente Momberg tramo Dm 12500 - Dm 22105 comuna de Osorno y San Pablo Provincia de osorno Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-29 | 2014-12-03 | 06/02/2015 | 31/03/2015 | 2015-04-01 | 2017-03-31 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | IPC | 0 | 512034 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 473004 | 63813 | 23919 | 26879 | 11109 | 0 | 1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30090991-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-16, SECTOR BIF.QUILACAHUIN - PUENTE MOMBERG | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 213351 | Mejoramiento Ruta U-16, Sector Bif. Quilacahuin - Puente Momberg tramo Dm 12;500 - Dm 22;105 comuna de Osorno y San Pablo Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-09-03 | 2014-10-14 | 05/11/2014 | 05/11/2014 | 2014-11-10 | 2016-12-15 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | IPC | 3657532.157 | 3534987 | 78966420 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION COSMITO LTDA. | 3418475 | 329692 | 0 | 189859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139833 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30090991-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-16, SECTOR BIF.QUILACAHUIN - PUENTE MOMBERG | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 213351 | Modificacion del contrato nº213351 , Mejoramiento Ruta U-16, Sector Bif. Quilacahuin - Puente Momberg tramo Dm 12;500 - Dm 22;105 comuna de Osorno y San Pablo Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78966420 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION COSMITO LTDA. | 0 | -103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103000 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30097794-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS LAGOS AÑO 2010-2012 .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 161703 | Conservación Global de Caminos de la provincia de Chiloé sector Ancud Quemchi y Dalcahue VIII Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2010-08-26 | 2010-09-30 | 05/11/2010 | 14/12/2010 | 2010-12-15 | 2012-09-05 | CHILOE | ANCUD, DALCAHUE, QUEMCHI | Pln | 953257.104 | 1099942 | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 1167749 | 3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1336 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30097794-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS LAGOS AÑO 2010-2012 .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 161703 | Modificacion del contrato nº161703 , Conservación Global de Caminos de la provincia de Chiloé sector Ancud Quemchi y Dalcahue VIII Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2012-09-05 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 0 | -1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1335 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30097794-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS LAGOS AÑO 2010-2012 .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 161717 | Conservación Global de caminos de la provincia de Chiloé sector Queilen Puqueldón y Chonchi II Etapa Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2010-08-05 | 2010-09-03 | 30/09/2010 | 30/11/2010 | 2010-12-01 | 2012-09-01 | CHILOE | CHONCHI, PUQUELDON, QUEILEN | Pln | 954279.683 | 1056999 | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 1105610 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR TARA-COMPU . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172560 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ampliación Ruta 5, Sector Bifurcación Pupelde - Quellón, Tramo Tara - Compu, DM. 1.214,200 - DM. 1.238.772,84, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2011-12-22 | 2012-02-29 | 21/06/2012 | 28/08/2012 | 2012-08-28 | 2016-03-28 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | IPC | 0 | 1090353 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1095914 | 83886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR TARA-COMPU . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 172559 | Reposición Ruta 5, Sector Tara - Compu, tramo Dm. 1.214.200,00 - Dm. 1.238.772,84, comuna de Castro, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-01-09 | 2012-02-16 | 25/05/2012 | 24/08/2012 | 2012-08-25 | 2016-03-29 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Pln | 18865840.334 | 22777638 | 76238193 | CONSTRUCTORA TARA-COMPU LTDA. | 25176892 | 528100 | 0 | 78349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449751 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | La Araucanía | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR TARA-COMPU . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 660 | 3685 | 0 | 0 | 958 | 2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR TARA-COMPU . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 258932 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 60 82 84 85 86 89 91 Reposición Mejoramiento Ruta 5, Sector Tara - Compu. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 18798 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 18798 | 0 | 18143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR TARA-COMPU . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53469 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR TARA-COMPU . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269986 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 123 125 65-A 83 Reposición Mejoramiento Ruta 5, Sector Tara - Compu. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2709 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2709 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR TARA-COMPU . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272348 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 107 107-A 108-A 111-B 122 139-A 22-A 26-A 28-A 38-A 48-E 72-A 78-A 79-A 79-B 79-D 80-A 87 88-A Reposición Mejoramiento Ruta 5, Sector Tara - Compu. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 9239 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9239 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR TARA-COMPU . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272625 | EXPROPIACION VIA CONVENIO Lote(s) Nº 121 126 129 156 162 26-B 77-A Reposición Mejoramiento Ruta 5, Sector Tara - Compu. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 13412 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 13412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13412 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR TARA-COMPU . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273089 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP MEJ RUTA 5 S: TARA-COMPU X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 717 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR TARA-COMPU . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273090 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP MEJ RUTA 5 S: TARA-COMPU X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 414 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213350 | Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta W-195, Sector Quemchi - Puchauran, Tramo DM. 14.458,57 al DM. 28.630,90, Provincia de Chiloe, Region de Los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-13 | 2014-11-21 | 13/11/2015 | 15/03/2016 | 2016-03-15 | 2018-03-15 | CHILOE | DALCAHUE, QUEMCHI | IPC | 0 | 577417 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 180000 | 345001 | 0 | 0 | 53460 | 28125 | 49608 | 0 | 25000 | 25000 | 28131 | 56233 | 29388 | 50056 | 141000
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213350 | Modificacion del contrato nº213350 , Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta W-195, Sector Quemchi - Puchauran, Tramo DM. 14.458,57 al DM. 28.630,90, Provincia de Chiloe, Region de Los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213349 | Mejoramiento Ruta W-195, Sector Quemchi-Puchaurán, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-06-28 | 2014-10-02 | 16/10/2015 | 07/03/2016 | 2016-03-08 | 2018-02-26 | CHILOE | DALCAHUE, QUEMCHI | IPC | 4754306.906 | 9527072 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 2865417 | 6913000 | 1054714 | 1028495 | 1072592 | 1086903 | 266295 | 0 | 0 | 0 | 392282 | 43704 | 651015 | 1317000 | 1195000
Vialidad | de los Lagos | La Araucanía | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 317 | 2501 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 116039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116039 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267715 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 84 MEJORAMIENTO RUTA W-195, SECTOR QUEMCHI - PUCHAURAN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2617 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3012 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269987 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 62 63 MEJORAMIENTO RUTA W-195, SECTOR QUEMCHI - PUCHAURAN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 892 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270885 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 51-A 51-C 52 53 54 85 MEJORAMIENTO RUTA W-195, SECTOR QUEMCHI - PUCHAURAN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 8954 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 8954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8954 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271581 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 57 MEJORAMIENTO RUTA W-195, SECTOR QUEMCHI - PUCHAURAN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 3245 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3245 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30101509-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR COLONIA YUNGAY-QUELLON . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 236865 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 12 13 135 14 15 16 17 18 27 34 35 39 45 46-A 48 8 87-A 89-A AMPLIACION RUTA 5, VARIOS TRAMOS, SECTOR BIFURCACION PUPELDE - QUELLON, TRAMO 2 COLONIA YUNGAY - QUELLON | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2015-12-28 |  |  | SR | 0 | 27690 | 8 | Varios Expropiados | 26145 | 1544 | 0 | 0 | 1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30101509-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR COLONIA YUNGAY-QUELLON . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 238478 | Expropiación(es) Vía Convenio Lote(s) Nº 10, 104, 137, 147-A, 29, 43, 7, 70, AMPLIACION RUTA 5, VARIOS TRAMOS, SECTOR BIFURCACION PUPELDE - QUELLON, TRAMO 2 COLONIA YUNGAY - QUELLON | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2015-12-28 |  |  | SR | 0 | 27427 | 8 | Varios Expropiados | 26874 | 553 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | La Araucanía | PROYECTOS | 30101509-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR COLONIA YUNGAY-QUELLON . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 444 | 2649 | 0 | 0 | 0 | 2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30101509-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR COLONIA YUNGAY-QUELLON . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 258934 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 26 32 33 AMPLIACION RUTA 5, VARIOS TRAMOS, SECTOR BIFURCACION PUPELDE - QUELLON, TRAMO 2 COLONIA YUNGAY - QUELLON | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 2083 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30101509-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR COLONIA YUNGAY-QUELLON . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 259100 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 100 140 142-A 142-B 19 50-B 97 99 AMPLIACION RUTA 5, VARIOS TRAMOS, SECTOR BIFURCACION PUPELDE - QUELLON, TRAMO 2 COLONIA YUNGAY - QUELLON | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 21249 | 8 | Varios Expropiados | 21249 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30101509-0 | REPOSICION MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR COLONIA YUNGAY-QUELLON . | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25624 | 0
Vialidad | de los Lagos | La Araucanía | PROYECTOS | 30101663-0 | CONSTRUCCION CAMINO PUELO-EL BOLSON,SEGUNDO CORRAL-EL BOLSON COCHAMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30101663-0 | CONSTRUCCION CAMINO PUELO-EL BOLSON,SEGUNDO CORRAL-EL BOLSON COCHAMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 341700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341700 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 196371 | conservación camino básico de la red vial básica caminos Osorno - Trinidad Rol U-22 Km 8, 950 al km 14, 750 y Konow - La Poza Rol U-15 km 0, 000 al Km 4, 750 comunas de osorno Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-09-14 | 2012-10-24 | 19/11/2012 | 17/12/2012 | 2012-12-18 | 2014-01-25 | OSORNO | OSORNO | Pln | 792411.387 | 862367 | 76259040 | FLESAN S.A. | 891733 | 3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3787 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 208122 | "Modificacion del contrato nº208122 , Conservación Periódica de la Red Vial Básica, Camino El Tepual - Los Muermos, Rol V-60, Km 0,000 al Km 32,500, Comunas de Puerto Montt y Los Muermos, Provincia de Llanquihue " | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-05-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 223057 | "Emergencia Conservación de la Red Vial , Puente El Molino, Camino Cruce Longitudinal Díaz Lira, Rol W-883, Comuna de Quéilen, Provincia de Chiloé." | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2014-09-26 | 2014-10-07 | 21/12/2015 | 21/12/2015 | 2015-12-21 | 2016-05-19 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 481225.29 | 463009 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 490236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 223057 | "Modificacion del contrato nº223057 , Emergencia Conservación de la Red Vial , Puente El Molino, Camino Cruce Longitudinal Díaz Lira, Rol W-883, Comuna de Quéilen, Provincia de Chiloé." | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-05-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 108045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108045 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 235175 | Conservación periódica de la red vial básica ruta U-460 Puentes Lumaco y Huilma Comuna de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-30 | 2016-02-15 | 13/04/2016 | 20/05/2016 | 2016-05-21 | 2017-03-17 | OSORNO | OSORNO | IPC | 700000 | 800012 | 77776600 | SERV PROF. DE ING. ERNESTO INOSTROZA Y CIA LTDA | 218553 | 547198 | 58041 | 0 | 43664 | 34310 | 30597 | 0 | 31500 | 31500 | 31500 | 66593 | 116852 | 102641 | 59268
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 235177 | "Terminación Conservación Periódica de la Red Vial Comunal, Camino Cruce Longitunal Tara Nº1 - Pindaco Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos." | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-07-01 | 2015-08-05 | 07/09/2015 | 28/09/2015 | 2015-09-29 | 2015-12-28 | CHILOE | CHONCHI | IPC | 98173.341 | 109358 | 76173867 | CONSTRUCTORA MANARQ, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION | 111972 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257649 | Conservación periódica de la red vial básica ruta 235-ch Puente Culebra comuna de Palena región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-30 | 2016-06-28 | 14/09/2016 | 06/12/2016 | 2016-12-07 | 2017-12-02 | PALENA | PALENA | IPC | 800000 | 1097414 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 1128363 | 0 | 0 | 0 | 20206 | 71875 | 116476 | 184000 | 157000 | 115000 | 199000 | 186385 | 78421 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 259183 | Conservación Periódica de la Red Vial Comunal Camino Isla Tranqui: Tranqui-Alqui-Centinela S/R Km 0:000 al Km 9:000 Comuna de Queilen Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-26 | 2016-08-22 | 12/10/2016 | 02/11/2016 | 2016-11-03 | 2017-05-02 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 218792.829 | 247381 | 76394848 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSVAL LTDA. | 0 | 253313 | 0 | 26023 | 44046 | 8141 | 0 | 89400 | 54703 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | La Araucanía | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 738 | 366 | 0 | 86 | 0 | 214 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11132 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269890 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: PUENTE HUILMA | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 562 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 562 | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271220 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA:CONEXION A CAMINO ROL V-840-CR LONGITUDINAL SALTO CHICO-CR V-86, SECTOR SALTO CHICO-PELLINES X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 412 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271650 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 2 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 (PUENTE LUMACO) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1885 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Maule | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271730 | PAGO PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 20174 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30104572-0 | REPOSICION PUENTE CHAN CHAN N°1 EN RUTA U-605 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 250773 | Reposicion Puente Chan Chan Nº1 en ruta U-605 comuna de Río Negro Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-14 | 2016-10-17 | 08/11/2016 | 26/12/2016 | 2016-12-27 | 2017-12-22 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 868432.25 | 826893 | 78825440 | AGRICOLA Y COMERCIAL PIRINEOS LTDA. | 0 | 867632 | 0 | 3134 | 74674 | 112733 | 85539 | 67782 | 180000 | 88000 | 91603 | 105000 | 45167 | 14000 | 0
Vialidad | de los Lagos | La Araucanía | PROYECTOS | 30104572-0 | REPOSICION PUENTE CHAN CHAN N°1 EN RUTA U-605 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30104572-0 | REPOSICION PUENTE CHAN CHAN N°1 EN RUTA U-605 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30104572-0 | REPOSICION PUENTE CHAN CHAN N°1 EN RUTA U-605 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267702 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 2 3 4 5 REPOSICION PUENTE CHAN CHAN N°1 EN RUTA U-605 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2925 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2925 | 0 | 0 | 6033 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30109042-0 | CONSTRUCCION RUTA 7. SECTOR: LEPTEPU-HUINAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 179697 | "Estudio de Ingeniería Construcción Ruta 7, sector Huinay - Leptepú, Provincia de Palena, Región de Los Lagos " | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2011-08-01 | 2011-09-13 | 28/12/2011 | 24/01/2012 | 2012-01-24 | 2018-06-21 | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 2210172 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 933436 | 1066944 | 0 | 0 | 603773 | 122428 | 92121 | 3219 | 0 | 156402 | 0 | 0 | 89001 | 0 | 620408
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30109042-0 | CONSTRUCCION RUTA 7. SECTOR: LEPTEPU-HUINAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249393 | Asesoría a Inspección Fiscal Control del Levantamiento de Información en los Proyectos de Ingeniería para la Construcción de la Ruta 7, Sector Pichanco-Caleta Gonzalo, Región de Los Lagos. (Segundo llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-06-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-01-01 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97000
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30110267-0 | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. SECTOR: PICHANCO-HUINAY, XR . | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 182708 | Estudio de Ingeniería construcción ruta 7 sector Pichanco Huinay Provincia de Palena Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2011-08-30 | 2011-11-17 | 22/03/2012 | 17/04/2012 | 2012-04-17 | 2017-09-18 | PALENA | PALENA | IPC | 0 | 2867493 | 76210162 | CONSORCIO DE INGENIERIA RUTA SIETE LIMITADA | 672291 | 1470944 | 0 | 0 | 0 | 272713 | 0 | 449052 | 98847 | 58496 | 0 | 87300 | 0 | 504536 | 1247877
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30110267-0 | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. SECTOR: PICHANCO-HUINAY, XR . | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249393 | Asesoría a Inspección Fiscal Control del Levantamiento de Información en los Proyectos de Ingeniería para la Construcción de la Ruta 7, Sector Pichanco-Caleta Gonzalo, Región de Los Lagos. (Segundo llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-06-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-01-01 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97000
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30110274-0 | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. S: FIORDO LARGO (PILLAN) - CALETA GONZALO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 197521 | Estudio de Ingeniería Construcción Ruta 7, Tramo Pillan - Rio Reñihue - empalme Ruta 7 (caleta gonzalo) provincia de Palena Region de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-09-08 | 2012-10-19 | 09/11/2012 | 30/11/2012 | 2012-11-30 | 2017-07-27 | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 1735722 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 1782482 | 111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111000 | 0 | 16150
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30110274-0 | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. S: FIORDO LARGO (PILLAN) - CALETA GONZALO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249393 | Asesoría a Inspección Fiscal Control del Levantamiento de Información en los Proyectos de Ingeniería para la Construcción de la Ruta 7, Sector Pichanco-Caleta Gonzalo, Región de Los Lagos. (Segundo llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-06-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-01-01 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16000
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30112219-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 1 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273159 | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes mayores Región de Los Lagos Grupo 1 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | OSORNO, PALENA | OSORNO, PALENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 367000
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 187696 | "ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE OSORNO, SECTOR COMUNAS OSORNO SAN JUAN DE LA COSTA Y SAN PABLO, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-11-28 | 2012-12-18 | 09/05/2013 | 19/06/2013 | 2013-06-20 | 2017-05-30 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO | IPC | 0 | 810768 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 764723 | 122571 | 19514 | 19619 | 18813 | 18886 | 18933 | 0 | 8188 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 10218 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 187696 | "Modificacion del contrato nº187696 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE OSORNO, SECTOR COMUNAS OSORNO SAN JUAN DE LA COSTA Y SAN PABLO, ETAPA I, RE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | -10217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10217 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 187839 | "ASESORÍA A LA Inspección Fiscal, CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE SECTOR COMUNAS DE PUERTO VARAS y COCHAMO , ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-12-13 | 2013-01-10 | 08/02/2013 | 04/03/2013 | 2013-03-05 | 2017-03-05 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | IPC | 0 | 767808 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 776506 | 57951 | 18488 | 18587 | 13453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7423 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 187840 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, Por Nivel de servicio y serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Osorno, Purranque San Juan de la Costa y Río Negro Etapa I Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-11-28 | 2012-12-17 | 01/02/2013 | 30/05/2013 | 2013-05-31 | 2017-05-31 | OSORNO | OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 0 | 900000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 898766 | 90199 | 0 | 25401 | 25462 | 39336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 187846 | "ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SECTOR COMUNA DE MAULLÍN, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-10-25 | 2012-11-21 | 01/02/2013 | 19/04/2013 | 2013-04-20 | 2017-04-20 | LLANQUIHUE | MAULLIN | IPC | 0 | 871800 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 853463 | 94797 | 0 | 41892 | 0 | 21052 | 21132 | 0 | 0 | 10721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 187853 | "ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHILOÉ, SECTOR COMUNAS DE Ancud QUEMCHI DALCAHUE y Castro, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-10-25 | 2012-11-20 | 01/02/2013 | 04/04/2013 | 2013-04-05 | 2017-04-05 | CHILOE | ANCUD, CASTRO, DALCAHUE, QUEMCHI | IPC | 0 | 801000 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 782501 | 76887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74099 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 187853 | "Modificacion del contrato nº187853 , ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHILOÉ, SECTOR COMUNAS DE Ancud QUEMCHI DALCAHUE y Castro, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | -74098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74098 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 187954 | "ASESORÍA A LA Inspección Fiscal, CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PALENA, CHAITÉN, FUTALEUFÚ Y FUTALELFU, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-12-27 | 2013-01-24 | 05/03/2013 | 19/04/2013 | 2013-04-19 | 2017-04-19 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | IPC | 0 | 885312 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 906677 | 62204 | 25737 | 25876 | 10590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 187954 | "Modificacion del contrato nº187954 , ASESORÍA A LA Inspección Fiscal, CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PALENA, CHAITÉN, FUTALEUFÚ Y FUTALELFU, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 33570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33570 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 190583 | "ASESORÍA A LA Inspección Fiscal, contrato CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVCIO Y por SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE Y PALENA, SECTOR COMUNAS DE PUERTO MONTT, COCHAMO Y HUALAIHUE, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAG | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-12-13 | 2013-01-18 | 07/02/2013 | 26/04/2013 | 2013-04-26 | 2017-04-26 | LLANQUIHUE, PALENA | COCHAMO, PUERTO MONTT, HUALAIHUE | IPC | 0 | 865801 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 849152 | 99364 | 0 | 21599 | 21008 | 21089 | 21140 | 0 | 14528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 196647 | "ASESORÍA A LA Inspeccion Fiscal, CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SECTOR COMUNAS DE CALBUCO Y PUERTO MONTT, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-12-27 | 2013-01-24 | 08/02/2013 | 04/03/2013 | 2013-03-05 | 2017-03-05 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | IPC | 0 | 760235 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 791721 | 36435 | 0 | 18665 | 17020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187699 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno sector comunas de Osorno San Juan de la Costa y San Pablo Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-08-28 | 2012-10-11 | 08/04/2013 | 06/05/2013 | 2013-05-07 | 2017-04-16 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO | IPC | 6820543.792 | 8536830 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 7467851 | 2183892 | 872253 | 70624 | 266224 | 273222 | 143222 | 28419 | 61000 | 100000 | 72718 | 42000 | 102649 | 151561 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187699 | Modificacion del contrato nº187699 , Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno sector comunas de Osorno San Juan de la Costa y San Pablo Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 89152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89152 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187732 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de Llanquihue sector comuna de Maullin Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-08-28 | 2012-10-10 | 19/11/2012 | 17/12/2012 | 2012-12-18 | 2017-04-26 | LLANQUIHUE | CALBUCO, MAULLIN | Pln | 4928977.842 | 5522981 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 5754093 | 435109 | 301618 | 18729 | 39452 | 22639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52671 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187732 | Modificacion del contrato nº187732 , Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de Llanquihue sector comuna de Maullin Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-26 |  |  | Pln | 0 | 0 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 972802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972802 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187737 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SECTOR COMUNAS DE PUERTO VARAS Y COCHAMO, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-10-03 | 2012-11-16 | 07/02/2013 | 04/03/2013 | 2013-03-05 | 2017-02-12 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | Pln | 6270000 | 8318225 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 7730724 | 757989 | 395684 | 50475 | 305128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6702 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187850 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé sector comunas de Ancud Quemchi Dalcahue y Castro Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-08-28 | 2012-10-04 | 08/11/2012 | 17/12/2012 | 2012-12-18 | 2016-11-27 | CHILOE | ANCUD, CASTRO, DALCAHUE, QUEMCHI | Pln | 6855298.162 | 7892945 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 7737018 | 933455 | 898319 | 0 | 35111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187949 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHILOÉ, SECTOR COMUNAS DE CASTRO CHONCHI , PUQUELDÓN Y QUEILEN, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-06-25 | 2012-07-31 | 17/08/2012 | 28/09/2012 | 2012-09-29 | 2016-09-08 | CHILOE | CASTRO, CHONCHI, PUQUELDON, QUEILEN | Pln | 6539843.204 | 7373649 | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 8236523 | 9571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9571 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187953 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PALENA, SECTOR COMUNAS DE CHAITÉN, FUTALEUFÚ Y PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-10-03 | 2012-11-12 | 07/02/2013 | 04/03/2013 | 2013-03-05 | 2017-05-31 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | Pln | 6857143 | 7872659 | 76219850 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 8081770 | 698833 | 183691 | 175635 | 33627 | 29725 | 18170 | 26125 | 0 | 0 | 0 | 29552 | 69701 | 132607 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187953 | "Modificacion del contrato nº187953 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PALENA, SECTOR COMUNAS DE CHAITÉN, FUTALEUFÚ Y PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-31 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76219850 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 190580 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE Y PALENA, SECTOR COMUNAS DE PUERTO MONTT, COCHAMO Y HUALAIHUE, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-10-03 | 2012-11-09 | 28/12/2012 | 20/02/2013 | 2013-02-21 | 2017-04-25 | LLANQUIHUE, PALENA | COCHAMO, PUERTO MONTT, HUALAIHUE | Pln | 5134454.162 | 6869491 | 86408800 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 6658340 | 1281451 | 342345 | 182242 | 256381 | 227584 | 151965 | 79362 | 41572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 196654 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno sector comunas de Osorno Purranque y San Juan de la Costa y Río Negro Etapa I Regíón de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-08-24 | 2012-10-09 | 15/04/2013 | 10/05/2013 | 2013-05-11 | 2017-04-20 | OSORNO | OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | Pln | 6986486.097 | 8918605 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 8416741 | 1811380 | 372192 | 62139 | 285628 | 246459 | 35240 | 77476 | 157000 | 105000 | 126000 | 126000 | 127243 | 91003 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 196654 | Modificacion del contrato nº196654 , Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno sector comunas de Osorno Purranque y San Juan de la Costa y Río Negro Etapa I Regíón de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-20 |  |  | Pln | 0 | 0 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | -37267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37267 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 198730 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Calbuco y Puerto Montt Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-10-26 | 2012-11-27 | 01/02/2013 | 04/03/2013 | 2013-03-05 | 2017-02-12 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | Pln | 4906054.706 | 7965889 | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 8485946 | 407991 | 150870 | 140397 | 116617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213347 | Asesoría a Inspección Fiscal Construcción By Pass Castro, Sector Ruta 5, Sector de Llau Llao - Ruta 5, Sector de Alcaldeo, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-11-24 | 2014-12-29 | 23/09/2015 | 20/10/2015 | 2015-10-20 | 2018-04-20 | CHILOE | CASTRO | IPC | 0 | 814352 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 287000 | 450000 | 0 | 28380 | 145980 | 0 | 64049 | 34154 | 15000 | 20000 | 36133 | 32267 | 38330 | 35707 | 148000
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213347 | Modificacion del contrato nº213347 , Asesoría a Inspección Fiscal Construcción By Pass Castro, Sector Ruta 5, Sector de Llau Llao - Ruta 5, Sector de Alcaldeo, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3434
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213346 | Construcción By Pass Castro en Chiloé, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-10 | 2014-12-10 | 17/08/2015 | 17/09/2015 | 2015-09-18 | 2018-02-04 | CHILOE | CASTRO | IPC | 24598439.847 | 24377957 | 92434000 | BESALCO S.A. | 4800000 | 4236000 | 0 | 1383819 | 0 | 1165501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413521 | 407898 | 414279 | 450982 | 17912000
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213346 | Modificacion del contrato nº213346 , Construcción By Pass Castro en Chiloé, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 92434000 | BESALCO S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de los Lagos | La Araucanía | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 258936 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 12-A 15 18 19 28 30 34 35 37 39 41-A 42-A 43 44 52 BY PASS CASTRO EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 354972 | 8 | Varios Expropiados | 79433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 258937 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 104 58 62 69 70 71 72 74 79 85-A 87-A 9-A 90-A 91-B 92 93 BY PASS CASTRO EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 334292 | 8 | Varios Expropiados | 77998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 259809 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 105-A 105-B 105-C 14-B BY PASS CASTRO EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 239910 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 260980 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 113 56 BY PASS CASTRO EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 19408 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267697 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 14-A 32 63 66-C BY PASS CASTRO EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 160303 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1246632 | 486103 | 172885 | 19442 | 2779 | 0 | 113579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100558 | 351286 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269984 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 106 107 54 86-A BY PASS CASTRO EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 154583 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270884 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 51-C1 51-D1 55-B 55-D BY PASS CASTRO EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 71100 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271580 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 73 BY PASS CASTRO EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 34074 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271677 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 55-A 55-C 66-B BY PASS CASTRO EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 24755 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271867 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 18 19 26 BY PASS CASTRO EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 41729 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 235687 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 7, sector Hornopirén - Pichanco, tramo Puente El Blanco - Puente Cholgo Región de los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-05-22 | 2015-07-03 | 03/08/2015 | 20/10/2015 | 2015-10-20 | 2018-02-06 | PALENA | PALENA | IPC | 0 | 516000 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 202938 | 207705 | 0 | 5959 | 0 | 172546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 141000
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 235687 | Modificacion del contrato nº235687 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 7, sector Hornopirén - Pichanco, tramo Puente El Blanco - Puente Cholgo Región de los Lagos | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 9900
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 227893 | Asesoria Inspeccion fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sector Hornopiren - Pichango Tramo I Dm 100;724 - Dm 108;935 Provincia de Palena Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-20 | 2015-12-28 | 15/01/2016 | 01/03/2016 | 2016-03-02 | 2017-05-31 | PALENA | PALENA | IPC | 0 | 382900 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 205060 | 188743 | 25878 | 0 | 79438 | 0 | 52861 | 10050 | 20516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 227894 | Mejoramiento Ruta 7 Sector Hornopiren - Pichango Tramo I: Dm100;724-Dm 108;935 Provincia de Palena Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-06-18 | 2015-08-18 | 10/09/2015 | 02/11/2015 | 2015-11-03 | 2017-04-26 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 4093962.451 | 4789026 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 2684945 | 2326986 | 477774 | 925063 | 0 | 0 | 347863 | 0 | 0 | 87808 | 213019 | 170459 | 105000 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 227894 | Modificacion del contrato nº227894 , Mejoramiento Ruta 7 Sector Hornopiren - Pichango Tramo I: Dm100;724-Dm 108;935 Provincia de Palena Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 810428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810428 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | La Araucanía | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 86020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86020 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30115548-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO - SANTA BARBARA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 187627 | Estudio de ingeniería mejoramiento ruta 7 sector Caleta Gonzalo - Santa Barbara tramo Caleta Gonzalo - Puente el Bonito Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-11-22 | 2013-12-30 | 30/12/2013 | 17/02/2014 | 2014-02-18 | 2016-07-05 | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 699000 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 358390 | 369500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 0 | 0 | 330500 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30115548-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO - SANTA BARBARA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 187627 | Modificacion del contrato nº187627 , Estudio de ingeniería mejoramiento ruta 7 sector Caleta Gonzalo - Santa Barbara tramo Caleta Gonzalo - Puente el Bonito Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-07-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | -330500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330500 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30116523-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR PICHICOLO-HORNOPIREN .- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 184702 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, sector Pichicolo - Hornopirén, Km. 84,560 - Km. 99,498, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-03-14 | 2012-04-25 | 04/06/2012 | 27/07/2012 | 2012-07-27 | 2014-04-27 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 0 | 1061740 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1122304 | 5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5474 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30116523-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR PICHICOLO-HORNOPIREN .- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 184702 | Modificacion del contrato nº184702 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, sector Pichicolo - Hornopirén, Km. 84,560 - Km. 99,498, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-12-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 238306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75494 | 162812 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30116523-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR PICHICOLO-HORNOPIREN .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 184701 | Mejoramiento Ruta 7, sector Pichicolo - Hornopirén, Km. 84,560 - Km. 99,498, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2011-12-30 | 2012-03-22 | 14/05/2012 | 11/07/2012 | 2012-07-12 | 2016-03-31 | PALENA | HUALAIHUE | Pln | 7000009.996 | 6825712 | 86408800 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 7503100 | 86646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86646 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | La Araucanía | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCION RTA 7 SUR:PICHANCO-SANTA BARBARA (EXPROPIACION VARIOS TRAMOS) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCION RTA 7 SUR:PICHANCO-SANTA BARBARA (EXPROPIACION VARIOS TRAMOS) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 38841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38841 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCION RTA 7 SUR:PICHANCO-SANTA BARBARA (EXPROPIACION VARIOS TRAMOS) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269982 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 22 23 55 80 CONSTRUCCION RUTA 7, SECTOR PICHANCO - SANTA BARBARA, TRAMO CALETA GONZALO - STA BARBARA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 28430 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 28430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28430 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCION RTA 7 SUR:PICHANCO-SANTA BARBARA (EXPROPIACION VARIOS TRAMOS) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271077 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 13 20-A-1 20-D-1 CONSTRUCCION RTA 7 S: PICHANCO - STA BARBARA TRAMO HUINAY - LEPTEPU | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 21613 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 21613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21613 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCION RTA 7 SUR:PICHANCO-SANTA BARBARA (EXPROPIACION VARIOS TRAMOS) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271078 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 20-E-1 20-F-1 20-G-1 CONSTRUCCION RTA 7 S: PICHANCO - STA BARBARA TRAMO HUINAY - LEPTEPU | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 8024 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8024 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCION RTA 7 SUR:PICHANCO-SANTA BARBARA (EXPROPIACION VARIOS TRAMOS) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271079 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 20-H-1 20-I-1 20-J-1 20-K-1 CONSTRUCCION RTA 7 S: PICHANCO - STA BARBARA TRAMO HUINAY - LEPTEPU | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 11796 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 11796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11796 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCION RTA 7 SUR:PICHANCO-SANTA BARBARA (EXPROPIACION VARIOS TRAMOS) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271222 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONST. RUTA 7, SECTOR PICHANCO-STA BARBARA, TRAMO HUINAY-LEPTEPU X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1867 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCION RTA 7 SUR:PICHANCO-SANTA BARBARA (EXPROPIACION VARIOS TRAMOS) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271223 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONST. RUTA 7, SECTOR PICHANCO-STA BARBARA, TRAMO HUINAY-LEPTEPU X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1968 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCION RTA 7 SUR:PICHANCO-SANTA BARBARA (EXPROPIACION VARIOS TRAMOS) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272021 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 14-A-2 15-A-2 15-B-1 18-A-2 CONSTRUCCION RTA 7 S: PICHANCO - STA BARBARA TRAMO HUINAY - LEPTEPU | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 16125 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 16125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16125 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCION RTA 7 SUR:PICHANCO-SANTA BARBARA (EXPROPIACION VARIOS TRAMOS) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272022 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 19-A-2 19-B-2 19-C-2 19-D-2 19-E-2 CONSTRUCCION RTA 7 S: PICHANCO - STA BARBARA TRAMO HUINAY - LEPTEPU | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 6674 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6674 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCION RTA 7 SUR:PICHANCO-SANTA BARBARA (EXPROPIACION VARIOS TRAMOS) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272737 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 19-C-3 CONSTRUCCION RTA 7 S: PICHANCO - STA BARBARA TRAMO HUINAY - LEPTEPU | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 14 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCION RTA 7 SUR:PICHANCO-SANTA BARBARA (EXPROPIACION VARIOS TRAMOS) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273092 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSTRUCCION RUTA 7 S:PICHANCO-STA BARBARA TRAMO HUINAY-LEPTEPU X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PALENA | PALENA | SR | 0 | 1852 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30122050-0 | REPOSICION PUENTE CHIFIN EN RUTA U-500, COMUNA DE RIO NEGRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 227904 | Reposicion puente Chifin en Ruta U-500 Comuna de Rio Negro Purranque Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-07-14 | 2015-08-20 | 27/08/2015 | 09/10/2015 | 2015-10-10 | 2017-04-12 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 585964.687 | 655725 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 326000 | 358046 | 0 | 47618 | 0 | 144983 | 0 | 133164 | 32281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30122050-0 | REPOSICION PUENTE CHIFIN EN RUTA U-500, COMUNA DE RIO NEGRO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 224692 | Expropiación(es) Vía Convenio Lote(s) Nº 1, 2, Reposicion Puente Chifin en Ruta U-500, Comuna de Rio Negro. | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2014-01-01 | 2014-12-28 |  |  | SR | 0 | 389 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30122050-0 | REPOSICION PUENTE CHIFIN EN RUTA U-500, COMUNA DE RIO NEGRO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de los Lagos | La Araucanía | PROYECTOS | 30122072-0 | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30122072-0 | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21863 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30122072-0 | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271675 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 3 4 REPOSICION PUENTE GOMEZ N°3 EN RUTA V-86 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 78 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30122114-0 | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 227905 | Estudio de Ingenieria Reposicion Puente Negro Nº2 en Ruta W-315 Comuna de Ancud | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-23 | 2015-12-29 | 15/01/2016 | 10/02/2016 | 2016-02-11 | 2017-05-06 | CHILOE | ANCUD | IPC | 0 | 98060 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 75969 | 24617 | 0 | 0 | 16317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30122170-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA PAJARITOS; PUYEHU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227906 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 215-Ch, Sector Entrelagos-Aduana Pajaritos, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-06-26 | 2015-08-13 | 27/08/2015 | 24/09/2015 | 2015-09-24 | 2018-08-09 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 0 | 774860 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 262059 | 229970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22250 | 14330 | 0 | 0 | 79463 | 99427 | 14500 | 335352
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30122170-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA PAJARITOS; PUYEHU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227906 | Modificacion del contrato nº227906 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 215-Ch, Sector Entrelagos-Aduana Pajaritos, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24472
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30123001-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS LAGOS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 204882 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHILOÉ, SECTOR COMUNA DE ANCUD, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-12 | 2014-01-27 | 10/02/2014 | 06/03/2014 | 2014-03-07 | 2018-03-07 | CHILOE | ANCUD | IPC | 0 | 760000 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 554845 | 199798 | 18778 | 17858 | 17900 | 17969 | 18012 | 18012 | 15987 | 15987 | 15987 | 15987 | 15987 | 11334 | 65067
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30123001-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS LAGOS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 204884 | asesoría a la inspección fiscal contrato conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloe sector comunas de Chonchi y Quellón Etapa I región de los lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-13 | 2014-01-29 | 04/07/2014 | 31/07/2014 | 2014-08-01 | 2018-08-01 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | IPC | 0 | 687917 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 426656 | 181307 | 16110 | 16079 | 16202 | 16265 | 16304 | 16325 | 15744 | 15744 | 5744 | 15744 | 15744 | 15302 | 138396
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30123001-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS LAGOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 204879 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comuna de Ancud Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-06-21 | 2013-07-26 | 27/09/2013 | 25/11/2013 | 2013-11-26 | 2017-11-05 | CHILOE | ANCUD | Pln | 6933333 | 9570158 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 6505064 | 2887741 | 213511 | 279227 | 282209 | 371624 | 159137 | 187725 | 180500 | 157500 | 157500 | 262500 | 253134 | 383174 | 451677
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30123001-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS LAGOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 204883 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comunas de Chonchi y Quellón Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-07-29 | 2013-09-03 | 16/09/2013 | 02/12/2013 | 2013-12-03 | 2017-11-12 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Pln | 6900000 | 7790795 | 77297080 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 7260155 | 1312576 | 99590 | 100898 | 61256 | 522220 | 49272 | 93068 | 37500 | 158000 | 63000 | 29839 | 97933 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30123001-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS LAGOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 204883 | Modificacion del contrato nº204883 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comunas de Chonchi y Quellón Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-12 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77297080 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 0 | 110730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110730 | 0 | 732000
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30123462-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CR. LONG. (LLICALDAD)- RAUCO POR LA COSTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 217802 | Asesoría a la INspección Fiscal Mejoramiento CBI Camino Cr Longitudinal (Llicaldad) - Rauco por la Costa; Provincia de Chiloé; Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-12 | 2016-11-17 | 07/02/2017 | 23/02/2017 | 2017-02-24 | 2018-01-24 | CHILOE | CHONCHI | IPC | 0 | 223209 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 188183 | 0 | 0 | 0 | 24596 | 20546 | 20574 | 20450 | 20450 | 20450 | 20450 | 20450 | 20217 | 49159
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30123462-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CR. LONG. (LLICALDAD)- RAUCO POR LA COSTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 235607 | Mejoramiento CBI Camino Longitudinal (LLicaldad) - Rauco por la Costa, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2015-05-12 | 2015-07-01 | 29/01/2016 | 20/05/2016 | 2016-05-21 | 2017-12-23 | CHILOE | CHONCHI | IPC | 1300000 | 2554365 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 713788 | 1984913 | 185116 | 389659 | 194684 | 613122 | 87166 | 179309 | 105000 | 0 | 21801 | 53700 | 117156 | 38200 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30123604-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL PUELO HORNOPIREN REG. DE LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227910 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Puelo - Hornopiren, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-10-13 | 2015-11-20 | 15/12/2015 | 08/01/2016 | 2016-01-08 | 2017-07-01 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 0 | 240000 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 130785 | 118811 | 27975 | 0 | 0 | 0 | 54205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36631 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30124002-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA U-99-V S:NOCHACO-CASCADAS, PTO.OCTAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 227912 | Estudio de Ingenieria Construccion Ciclovia Ruta U-99-V S: Nochaco - Cascadas Pto Octay Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-08 | 2015-10-21 | 23/11/2015 | 10/12/2015 | 2015-12-11 | 2018-03-30 | OSORNO | PUERTO OCTAY | IPC | 0 | 90820 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 13302 | 55380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19700 | 13100 | 0 | 0 | 22580 | 26250
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30124981-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: LAGO BLANCO - SANTA BARBARA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227917 | Asesoría a la inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente El Bonito-Santa Bárbara, Región de Los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-28 | 2016-02-17 | 17/03/2016 | 07/04/2016 | 2016-04-07 | 2017-12-07 | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 597800 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 180000 | 431000 | 0 | 0 | 0 | 73812 | 0 | 91633 | 30000 | 30000 | 32204 | 63637 | 39423 | 70291 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30124981-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: LAGO BLANCO - SANTA BARBARA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227918 | Mejoramiento Ruta 7 Sector Puente el Bonito-Santa Barbara | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-04-15 | 2015-06-22 | 31/12/2015 | 20/01/2016 | 2016-01-21 | 2017-09-12 | PALENA | CHAITEN | IPC | 4900000 | 6734381 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 750000 | 5312000 | 0 | 0 | 424193 | 570407 | 399057 | 494827 | 400000 | 400000 | 534703 | 536682 | 538660 | 1013471 | 1200000
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30124981-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: LAGO BLANCO - SANTA BARBARA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227918 | Modificacion del contrato nº227918 , Mejoramiento Ruta 7 Sector Puente el Bonito-Santa Barbara | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495000
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201283 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal en el contrato de Diseño y Construcción del Puente Chacao Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-31 | 2014-03-07 | 11/04/2014 | 22/05/2014 | 2014-05-22 | 2021-02-14 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 0 | 23766950 | 76379557 | CONSORCIO CONSULTOR R Y Q COWI LTDA. | 9757306 | 4124881 | 0 | 282881 | 239696 | 927767 | 0 | 676214 | 300000 | 205000 | 299820 | 95180 | 256323 | 842000 | 14129856
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201267 | Diseño y Construcción del Puente Chacao, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-02-04 | 2013-12-09 | 13/12/2013 | 18/02/2014 | 2014-02-19 | 2020-08-25 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 325889740.8 | 360134000 | 55555555 | RUT EXTRANJERO | 0 | 4501000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 2001000 | 401360176
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 211637 | Fondos concursables Resolucion de Calificacion Ambiental del Puente del Chacao | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-06-01 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2019-02-01 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 2070000
Vialidad | de los Lagos | La Araucanía | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9490 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250600 | Asesoría Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento ruta 7 sector puente Puñon - Puente Cisne ; tramo Puente Puñon - ex puente Parafina Provincia de Palena Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-12 | 2017-01-17 | 17/03/2017 | 01/05/2017 | 2017-05-02 | 2018-10-02 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 0 | 370419 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 146260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10476 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 30784 | 239419
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257018 | Terminación mejoramiento ruta 7 sector puente Puñon - Pte Cisne Tramo Puente Puñon - ex Puente Parafina Provincia de Palena Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-11 | 2016-09-15 | 02/11/2016 | 13/02/2017 | 2017-02-14 | 2018-08-08 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 5013649.159 | 5050880 | 76252280 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 0 | 1468651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60903 | 109801 | 130000 | 105000 | 172750 | 166200 | 295300 | 428697 | 3797420
Vialidad | de los Lagos | La Araucanía | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 427 | 8370 | 0 | 0 | 869 | 2022 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 4979 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30128028-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 5-RUTA U-500 OSORNO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238996 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Conexión Vial Ruta 5 Ruta U-500, Osorno, Región de Los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-28 | 2016-03-08 | 31/03/2016 | 21/04/2016 | 2016-04-21 | 2018-02-10 | OSORNO | OSORNO | IPC | 0 | 670580 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 74410 | 402000 | 0 | 0 | 84180 | 0 | 4798 | 0 | 0 | 111022 | 0 | 70000 | 50000 | 82000 | 210000
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30128028-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 5-RUTA U-500 OSORNO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238996 | Modificacion del contrato nº238996 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Conexión Vial Ruta 5 Ruta U-500, Osorno, Región de Los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 57211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57211 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250784 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas W-160; W-120 Sector Huincha - Caulin, Chiloé, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-18 | 2016-10-04 | 18/10/2016 | 14/11/2016 | 2016-11-14 | 2018-05-08 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 0 | 340400 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 261150 | 0 | 0 | 106092 | 0 | 33856 | 0 | 20150 | 0 | 35950 | 0 | 65102 | 0 | 93650
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250784 | Modificacion del contrato nº250784 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas W-160; W-120 Sector Huincha - Caulin, Chiloé, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 69100
Vialidad | de los Lagos | La Araucanía | PROYECTOS | 30131878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. SECTOR CUESTA TRAINEL EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30131878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. SECTOR CUESTA TRAINEL EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269988 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 4 MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR CUESTA TRAINEL EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2944 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2892 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30131878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. SECTOR CUESTA TRAINEL EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271128 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR CUESTA TRAINEL EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 308 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30131878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. SECTOR CUESTA TRAINEL EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271132 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 1 2 3 MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR CUESTA TRAINEL EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 755 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30132175-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263681 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Cisne - Pichicolo (Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-10-01 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 952000
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30132175-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 268892 | Global de gastos para publicaciones de propuestas Oficina Regional de Vialidad Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 5000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30132175-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263682 | Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Cisne - Pichicolo (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-10-01 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41001 | 7723000
Vialidad | de los Lagos | La Araucanía | PROYECTOS | 30132175-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30132175-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30137590-0 | CONSTRUCCION RUTA 7 : SECTOR VODUDAHUE-LEPTEPU (CMT) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 213683 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal del contrato camino longitudinal Austral ruta 7 sector Huinay - Leptepu tramo km 12 al km 18;360 comuna de Chaitén y Hualaihue Provincia de Palena región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-11-12 | 2014-12-11 | 11/05/2015 | 15/06/2015 | 2015-06-16 | 2016-12-16 | PALENA | CHAITEN, HUALAIHUE | IPC | 0 | 317005 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 295751 | 37304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18060 | 19244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30137590-0 | CONSTRUCCION RUTA 7 : SECTOR VODUDAHUE-LEPTEPU (CMT) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 213683 | Modificacion del contrato nº213683 , Asesoria a la Inspeccion Fiscal del contrato camino longitudinal Austral ruta 7 sector Huinay - Leptepu tramo km 12 al km 18;360 comuna de Chaitén y Hualaihue Provincia de Palena región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 192257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192257 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30137590-0 | CONSTRUCCION RUTA 7 : SECTOR VODUDAHUE-LEPTEPU (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213684 | Costruccion Ruta 7 Sector: Vodudahue - Leptepu (CMT) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 06/05/2014 | 11/06/2014 | 2014-06-11 | 2017-12-31 | PALENA | CHAITEN | IPC | 4794028 | 4794020 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1889088 | 1650001 | 0 | 199873 | 116818 | 108235 | 78465 | 24322 | 50000 | 30000 | 180000 | 275678 | 250000 | 336610 | 1787000
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30176622-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 211073 | Asesoría a la inspección fiscal contrato conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Los Muermos y maullin Etapa II Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-03-17 | 2014-05-29 | 28/05/2014 | 07/07/2014 | 2014-07-08 | 2018-06-17 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | IPC | 0 | 739800 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 462084 | 220869 | 28498 | 17125 | 17165 | 17231 | 17273 | 17296 | 17113 | 17113 | 17113 | 17113 | 17113 | 20716 | 116044
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30176622-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 213004 | "Asesoría a la inspección fiscal,contrato conservación global mixto, por nivel de servicio y precio unitario,comunas de Frutillar - Llanquihue , provincia de Llanquihue Etapa II, Región de Los lagos." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-06-04 | 2014-07-09 | 18/07/2014 | 08/10/2014 | 2014-10-09 | 2018-09-18 | LLANQUIHUE | FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE | IPC | 0 | 866996 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 517134 | 278061 | 24774 | 24906 | 24965 | 25060 | 24212 | 20927 | 21500 | 0 | 24500 | 24500 | 24500 | 38217 | 133252
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30176622-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 211076 | Conservación global mixto por nivel de servicio de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Los Muermos y Maullín Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-11-29 | 2014-03-11 | 18/02/2014 | 18/03/2014 | 2014-03-19 | 2018-02-26 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | Pln | 6650000 | 6994361 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 5189296 | 1617224 | 204500 | 141922 | 195588 | 368307 | 184271 | 41621 | 173500 | 36000 | 63500 | 28625 | 145100 | 34290 | 662720
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30176622-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 212999 | "Conservación global mixto,por nivel de servicio y por serie de precios unitarios, de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Frutillar LLanquihue y fresia, Etapa II, región de Los Lagos." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-02-10 | 2014-03-24 | 09/04/2014 | 07/05/2014 | 2014-05-08 | 2018-04-17 | LLANQUIHUE | FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE | Pln | 6000000 | 6371090 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 4661224 | 1084058 | 159534 | 51055 | 164856 | 60706 | 148890 | 47368 | 147000 | 0 | 74000 | 71385 | 91000 | 68264 | 993048
Vialidad | de los Lagos |  | PROYECTOS | 30176622-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 212999 | "Modificacion del contrato nº212999 , Conservación global mixto,por nivel de servicio y por serie de precios unitarios, de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Frutillar LLanquihue y fresia, Etapa II, región de Los Lagos." | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-17 |  |  | Pln | 0 | 0 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 232406 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, Sectores de Puyehue y Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-02-26 | 2016-04-11 | 28/04/2016 | 31/05/2016 | 2016-06-01 | 2020-06-01 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE | IPC | 0 | 700239 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 83952 | 176604 | 14873 | 14953 | 14833 | 14166 | 15081 | 14541 | 14602 | 14602 | 14602 | 14602 | 14602 | 15147 | 467458
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 232418 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, Sectores de Río Negro, Purranque y Puerto Octay, Etapa II, Region de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-02 | 2016-07-13 | 02/08/2016 | 14/12/2016 | 2016-12-15 | 2020-12-15 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO | IPC | 0 | 900000 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 237886 | 13774 | 18954 | 18999 | 19486 | 19119 | 19144 | 20462 | 20462 | 20462 | 20462 | 20462 | 26100 | 702038
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 232436 | "Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, Sectores de Fresia y Los Muermos, Etapa II, Region de Los Lagos." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-16 | 2017-03-30 | 26/04/2017 | 26/05/2017 | 2017-05-27 | 2020-05-27 | LLANQUIHUE | FRESIA, LOS MUERMOS | IPC | 0 | 427300 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 55125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11025 | 11025 | 11025 | 11025 | 11025 | 396200
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 232446 | "Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, Sectores de Osorno y Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-21 | 2016-06-30 | 29/07/2016 | 28/09/2016 | 2016-09-29 | 2020-09-29 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | IPC | 0 | 765801 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 38168 | 191765 | 25546 | 0 | 15969 | 16300 | 16340 | 16361 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 17249 | 569478
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 232457 | "Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, Sector Los Muermos, Etapa I, Region de Los Lagos" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-23 | 2017-04-07 | 26/04/2017 | 26/05/2017 | 2017-05-27 | 2020-05-27 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | IPC | 0 | 495000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 45900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11475 | 11475 | 11475 | 11475 | 458300
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232403 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y Puyehue Etapa II, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-10-13 | 2015-11-17 | 15/01/2016 | 25/02/2016 | 2016-02-26 | 2020-02-05 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE | IPC | 5841941.281 | 5255034 | 76174738 | CONSTRUCTORA JEP LTDA. | 785708 | 1110591 | 152005 | 70111 | 136318 | 50865 | 111747 | 170577 | 125000 | 47000 | 120500 | 64000 | 25718 | 36750 | 3715079
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232413 | "Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno,comunas de Río Negro, Purranque y Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-26 | 2016-01-07 | 04/02/2016 | 21/03/2016 | 2016-03-22 | 2020-03-01 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO | IPC | 6173115.028 | 5542790 | 77942300 | ARIDOS Y SERVICIOS SEGAL LTDA. | 917338 | 1194213 | 29801 | 111041 | 79002 | 146122 | 53356 | 199673 | 76000 | 138500 | 76500 | 42500 | 97246 | 144472 | 3771386
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232424 | """"Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa II, Region de Los Lagos"""" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-28 | 2016-02-08 | 07/03/2016 | 13/04/2016 | 2016-04-14 | 2020-03-24 | LLANQUIHUE | FRESIA, LOS MUERMOS | IPC | 6039388.308 | 5368704 | 76050589 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 555963 | 1389575 | 86500 | 159206 | 72119 | 232052 | 90094 | 193709 | 64000 | 123000 | 161000 | 64000 | 87002 | 56893 | 3755103
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232445 | "Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno,comunas de Osorno y de Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-11 | 2015-12-17 | 15/01/2016 | 03/03/2016 | 2016-03-04 | 2020-02-12 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | IPC | 5650002.133 | 5109934 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 541739 | 1111418 | 136814 | 93317 | 180227 | 70893 | 99911 | 69533 | 92976 | 20600 | 107627 | 44283 | 102834 | 92403 | 3822564
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232449 | "Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, Sector Los Muermos, Etapa I, Region de Los Lagos" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-30 | 2016-02-17 | 11/03/2016 | 25/04/2016 | 2016-04-26 | 2020-04-05 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | IPC | 5987116.366 | 5790214 | 76050589 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 406761 | 1195293 | 189271 | 100672 | 106797 | 98273 | 119575 | 73689 | 104000 | 96000 | 64000 | 55000 | 99000 | 89016 | 4589517
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264202 | "ESTUDIO DE CONSERVACIÓN PUENTE YELCHO, PROVINCIA DE PALENA" | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-08-01 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 71000
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232198 | Conservación Periódica de la Red Vial Comunal, Camino Purranque Cuatro Vientos, Rol U-966 del km 0,000 al km 2,500, Comuna Purranque, Provincia Osorno y Mejoramiento Ruta U-95 Coñico - Pto. Octay Sector Santa Teresa Provincia de Osorno | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-12-04 | 2015-12-30 | 08/03/2016 | 13/04/2016 | 2016-04-14 | 2017-04-14 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PURRANQUE | IPC | 665169.609 | 783775 | 86408800 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 400144 | 194996 | 123537 | 28406 | 26846 | 14702 | 0 | 1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 253321 | "Conservación periódica de la red vial; camino Río Negro - Los Riscos; Rol U-522 ; Comuna de Río Negro" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-01 | 2016-07-27 | 14/09/2016 | 05/10/2016 | 2016-10-06 | 2017-04-29 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 135147.068 | 112353 | 13967085 | ALEJANDRA I. PAREDES TAMAYO | 0 | 113208 | 0 | 63329 | 18804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31075 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 253323 | Conservación periódica de emergencia de la red vial,camino longitudinal Austral ruta 7 sector Puente Amancay, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-23 | 2016-10-20 | 08/11/2016 | 24/11/2016 | 2016-11-25 | 2017-04-24 | PALENA | CHAITEN | IPC | 93165.219 | 97887 | 76219850 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 0 | 98758 | 0 | 10784 | 21295 | 31913 | 17343 | 0 | 17423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 253323 | Modificacion del contrato nº253323 , Conservación periódica de emergencia de la red vial,camino longitudinal Austral ruta 7 sector Puente Amancay, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76219850 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 0 | 29380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29380 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 253326 | Conservación Periódica de Emergencia de la Red Vial camino El Malito-La Balsa-El Tranquilo Rol W -949 Km 0 al Km 030 Comuna de Palena Provincia de Palena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-14 | 2016-08-08 | 15/09/2016 | 05/10/2016 | 2016-10-06 | 2017-02-23 | PALENA | PALENA | IPC | 299996.144 | 254338 | 76219850 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 57690 | 197995 | 0 | 139813 | 58182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 253328 | "Conservación periódica camino acceso a Calen m 0;000 al km 5;375 Rol W-185 y camino acceso a San Juan Km 0;000 al km 4;050 Rol W-393 comuna de Dalcahue Provincia de Chiloé" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-01 | 2016-06-24 | 18/07/2016 | 29/07/2016 | 2016-07-30 | 2017-01-26 | CHILOE | DALCAHUE | IPC | 359546.303 | 313185 | 77297080 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 313274 | 3193 | 0 | 0 | 3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 254978 | Conservación periódica de la red vial camino San Pablo - Trafun - Cruce ruta 215 CH Rol U-11 Km 18,760 al km 27,600 Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-20 | 2016-07-18 | 11/08/2016 | 01/09/2016 | 2016-09-02 | 2017-04-30 | OSORNO | OSORNO | IPC | 319804.195 | 258308 | 76243405 | CONSTRUCTORA TEKNICA LTDA | 23713 | 238089 | 39176 | 29590 | 62800 | 0 | 50865 | 47207 | 0 | 0 | 0 | 8451 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 254988 | "Conservación Periódica de la Red Vial comunal, Camino Rio Pescado - Colonia Río Sur, Rol V-613, km 13,820 al 18,820, Comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-07-01 | 2016-07-26 | 15/09/2016 | 05/10/2016 | 2016-10-06 | 2017-06-03 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | IPC | 354762 | 281042 | 76243405 | CONSTRUCTORA TEKNICA LTDA | 0 | 285797 | 0 | 32747 | 59135 | 69548 | 85896 | 38471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 256260 | Conservación Puente Quicavi camino Colo - Quicavi - Los Molinos Rol W-179 comuna de Quemchi Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-28 | 2016-07-28 | 23/08/2016 | 07/09/2016 | 2016-09-08 | 2017-09-03 | CHILOE | QUEMCHI | IPC | 400000 | 419283 | 76491732 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 45406 | 310975 | 0 | 18469 | 16163 | 22653 | 0 | 29017 | 18900 | 26000 | 42000 | 56229 | 42000 | 39544 | 78500
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 256261 | "Conservación periódica acceso a puente San Antonio ; Camino Pupelde Mocopulli Ruta 5 Comuna de Ancud Provincia de Chiloé" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-21 | 2016-06-01 | 17/06/2016 | 05/07/2016 | 2016-07-06 | 2017-05-02 | CHILOE | ANCUD | IPC | 322857.71 | 422202 | 76091340 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 426738 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257047 | Conservación periodica de emergencia ; ruta 225-Ch Puerto Varas - Ensenada - Paso Vicente Perez Rosales comuna de Puerto Varas Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-28 | 2017-01-30 | 17/03/2017 | 02/05/2017 | 2017-05-03 | 2018-05-03 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | IPC | 620000 | 592656 | 76091340 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 0 | 199500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 73500 | 105000 | 422656
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 258058 | Conservación periódica saneamiento Puente San Pedro y Losas Ruta U-72 Av Real ciudad de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-24 | 2016-11-18 | 28/11/2016 | 14/12/2016 | 2016-12-15 | 2017-06-13 | OSORNO | OSORNO | IPC | 309910.042 | 314941 | 76475787 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HASS LTDA. | 0 | 321177 | 0 | 42935 | 44148 | 36884 | 77004 | 0 | 21000 | 21000 | 27324 | 15882 | 35000 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 258059 | "Conservación periódica puente las Quemas, camino cruce longitudinal (Las Quemas) - Osorno, Ruta U-496, comuna de Osorno, Provincia de Osorno" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-05 | 2016-09-01 | 28/11/2016 | 14/12/2016 | 2016-12-15 | 2017-08-11 | OSORNO | OSORNO | IPC | 139476.628 | 225540 | 76244367 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION LAS ENCINAS LTDA | 0 | 233058 | 0 | 0 | 11780 | 34813 | 19882 | 0 | 30600 | 15788 | 53507 | 0 | 35688 | 31000 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 260604 | Emergencia conservación de la red vial puente el Negro camino El Tepual - Las Lomas V-590 km 4;732 Comuna de Puerto Montt Provincia de LLanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-08 | 2016-10-12 | 10/11/2016 | 09/01/2017 | 2017-01-10 | 2017-11-06 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 632000 | 593838 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 580480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78059 | 88468 | 63000 | 40000 | 52500 | 73500 | 158000 | 26953 | 36500
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 260604 | Modificacion del contrato nº260604 , Emergencia conservación de la red vial puente el Negro camino El Tepual - Las Lomas V-590 km 4;732 Comuna de Puerto Montt Provincia de LLanquihue | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 261377 | Conservación periódica de la red vial ruta 5 Longitudinal sur comunas de Ancud y Dalcahue Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-29 | 2017-02-01 | 05/05/2017 | 07/06/2017 | 2017-06-08 | 2017-12-05 | CHILOE | ANCUD, DALCAHUE | IPC | 2199993.936 | 1922902 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1106500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 157500 | 210000 | 697000 | 970902
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262112 | Conservación periódica camino (Coinco ) - Candelaria Rol W-875ny longitudinal ruta 5 comuna de Quellón Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-26 | 2016-11-23 | 20/12/2016 | 03/01/2017 | 2017-01-04 | 2017-07-03 | CHILOE | QUELLON | IPC | 319532.612 | 291203 | 76118601 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 0 | 295749 | 0 | 0 | 0 | 61734 | 79576 | 99863 | 54576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 269647 | "Conservación de emergencia camino Puqueldón Detif Rol W-637; comuna de Puqueldón; Provincia de Chiloé" | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-02 | 2017-06-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-31 | 2018-01-27 | CHILOE | PUQUELDON | IPC | 290000 | 0 | 4496861 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 204500
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 269649 | "CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA VARIOS PUENTES DE LA PROVINCIA DE CHILOÉ" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-04-01 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 1595000
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 269650 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL VARIOS PUENTES DE LA RUTA W-609, CONTAO - ROLECHA - EL VARAL, COMUNA DE HUALAIHUE, PROVINCIA DE PALENA" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-08-01 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 1360000
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270594 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL PUENTE TORRENTE, RUTA EL MALITO - LA BALSA - EL TRANQUILO, ROL W-949, COMUNA DE PALENA." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-06-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-03-01 | PALENA | PALENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 280000
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270595 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL PUENTE EPPLE, RUTA CRUCE LONGITUDINAL (LAS QUEMAS) - OSORNO, ROL U-496, COMUNA DE OSORNO." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-04-01 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 520000
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270596 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL PUENTE CANUMAN, RUTA CRUCE LONGITUDINAL (LLICALDAD) - RAUCO POR LA COSTA, ROL W-77, COMUNA DE CHONCHI." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-05-01 | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 299714
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270598 | Conservación de la red vial ruta Osorno Bahía Mansa; Rol U-40 km 17 al km 30 y ruta U-410 Bahía Mansa - Maicolpue - Tril Tril km 1 al km 1;65 Comuna de San Juan de la Costa Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-05 | 2017-08-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-03 | 2018-05-01 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 569137.156 | 0 | 0 |  | 0 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 497788
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270599 | "CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO NOCHACO - LAS CASCADAS - ENSENADA, ROL U-99-V, COMUNA DE PUERTO OCTAY, PROVINCIA DE OSORNO." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-04-01 | OSORNO | PUERTO OCTAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189000 | 268095
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270600 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL PUENTES CAÑADON Y JODIENDA, CAMINO CRUCE LONGITUDINAL (TANTAUCO) - LONCOMILLA, ROL W-135, COMUNA DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOÉ" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-06-01 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270601 | "CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO CRUCE LONGITUDINAL (REMEHUE) - MULPULMO, ROL U-165, COMUNA DE OSORNO, PROVINCIA DE OSORNO." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-05-01 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270603 | "CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED VIAL COMUNAL, CAMINOS CHONCOIHUE - CHUCAGUA - CHANCURA, ROL V-829 Y QUETROLAUQUÉN - LA REDONDA - LA CAPILLA, ROL V-831, SECTOR ISLA HUAR, COMUNA DE CALBUCO." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-04-01 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 355000
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272223 | Conservación Emergencia, camino Curaco-Punta Huenao, rol W-571 Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-11-01 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 0 | 76118601 |  | 0 | 113370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113370 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | La Araucanía | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224374-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DE LOS LAGOS. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232317 | Mejoramiento Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Chonchi Grupo 1, Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-20 | 2015-09-29 | 13/10/2015 | 18/01/2016 | 2016-01-19 | 2017-06-12 | CHILOE | CHONCHI | IPC | 500000 | 588239 | 76240113 | CONSTRUCTORA VIAL MIX LTDA. | 143194 | 312608 | 33849 | 57533 | 117441 | 47580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 24705 | 157369
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30224374-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DE LOS LAGOS. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 238278 | Mejoramiento caminos de accesos a comunidades indigenas comunas de Río Negro grupo 4 y Purranque grupo 3 Provincia de Osorno | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-08-31 | 2015-10-09 | 10/11/2015 | 30/11/2015 | 2015-12-01 | 2016-06-28 | OSORNO | PURRANQUE, RIO NEGRO | IPC | 280000 | 216425 | 76243405 | CONSTRUCTORA TEKNICA LTDA | 211467 | 8472 | 8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30257522-0 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION LAGO RUPANCO, REGION LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227922 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Circunvalación Lago Rupanco Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-24 | 2015-11-03 | 25/11/2015 | 21/12/2015 | 2015-12-21 | 2017-12-25 | OSORNO | OSORNO | IPC | 0 | 290000 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 95827 | 167789 | 0 | 0 | 0 | 21488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146301 | 0 | 0 | 43423
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30257872-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227923 | Estudio de Preinversión Construcción Conexión vial Puerto Varas Llanquihue, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-10-08 | 2015-11-17 | 01/12/2015 | 01/12/2015 | 2015-12-01 | 2017-08-22 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | IPC | 0 | 215500 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 83508 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72344 | 0 | 0 | 40000
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 219795 | "Conservación de la Red Vial, Camino Básico Cruce Cuatro Vientos - Estaquilla, Rol V-610, km 0,000 al km 8,000, Comuna de Los Muermos, Provincia de Llanquihue. " | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-08-07 | 2014-09-09 | 11/02/2015 | 18/03/2015 | 2015-03-19 | 2016-09-11 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | IPC | 792509.06 | 1091994 | 76032289 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 1161811 | 2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 219809 | "Conservación Camino Básico Río Negro - Chapaco, Rol U-588, km 0,960 al km 7,571; Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno Región de Los Lagos" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-08-28 | 2014-09-30 | 23/10/2014 | 20/11/2014 | 2014-11-21 | 2016-02-02 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 600473.048 | 768362 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 795256 | 9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9325 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 219809 | "Modificacion del contrato nº219809 , Conservación Camino Básico Río Negro - Chapaco, Rol U-588, km 0,960 al km 7,571; Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno Región de Los Lagos" | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-02-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 71672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71672 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 219811 | "Conservación camino básico de la Red Vial comunal Básico Purranque - Crucero - Hueyusca, Rol V-90, km 27,500 al km 36,400, Comuna de Purranque, Provincia de Osorno " | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-07-02 | 2014-08-05 | 16/09/2014 | 13/10/2014 | 2014-10-14 | 2015-11-28 | OSORNO | PURRANQUE | IPC | 797290.992 | 932284 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 963560 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 224995 | Conservación de la red vial caminos Básicos cruce longitudinal El Jardín, Rutas V-860 y variante Misquihue Rol V-862, comuna de Maullín, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-11-21 | 2014-12-24 | 11/02/2015 | 14/05/2015 | 2015-05-15 | 2016-03-29 | LLANQUIHUE | MAULLIN | IPC | 0 | 1690877 | 76259040 | FLESAN S.A. | 1761208 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 224996 | "Camino Básico por Conservación, Ruta V-590, Sector Las Lomas - EL Tepual, km 0,000 al km 13;452, Comuna de Puerto Montt y Puerto Varas, Provincia de Llanquihue" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-11-27 | 2014-12-29 | 11/02/2015 | 16/03/2015 | 2015-03-17 | 2016-06-09 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | OTR | 0 | 1914639 | 86408800 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 1985732 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 224999 | "Conservación Red Vial Básica Camino cruce Longitudinal (Piruquina) - San Pedro Rol W-460 Comuna de Castro, Provincia de Chiloé Región de Los Lagos" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-11-26 | 2014-12-29 | 11/02/2015 | 25/03/2015 | 2015-03-26 | 2016-12-01 | CHILOE | CASTRO, DALCAHUE | IPC | 0 | 1216272 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1276731 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 235167 | Camino Básico por Conservación, Camino Trinidad - Puaucho, Rol U-30, km 32,520 al km 44,840, Comuna de San Juan de La Costa, Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-05-28 | 2015-07-21 | 20/08/2015 | 05/10/2015 | 2015-10-06 | 2017-02-07 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 1378006.761 | 1445724 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 911605 | 594972 | 158958 | 158530 | 116058 | 0 | 53248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108178 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 235167 | Modificacion del contrato nº235167 , Camino Básico por Conservación, Camino Trinidad - Puaucho, Rol U-30, km 32,520 al km 44,840, Comuna de San Juan de La Costa, Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 331010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331010 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 235172 | Camino Básico por Conservación, Camino El Roble - Quilacahuin - Las Juntas, Rol U-170, km 0,10 al km 11,00, Comuna de San Pablo, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-05-12 | 2015-06-24 | 30/07/2015 | 22/09/2015 | 2015-09-23 | 2017-03-28 | OSORNO | SAN PABLO | IPC | 1296902.758 | 1537985 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1230560 | 373660 | 0 | 260474 | 60786 | 0 | 52400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 237103 | "Camino Básico por Conservación, Caminos Colo - Quicavi , km 0,000 al km 7,943, Rol W-179 y Camino Acceso Capilla , km 0,000 al km 2,095,Rol W-207 Comuna de Quemchi, Provincia de Chiloé" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-10 | 2015-09-30 | 24/11/2015 | 12/01/2016 | 2016-01-13 | 2016-09-20 | CHILOE | QUEMCHI | IPC | 1404810.345 | 1918388 | 76252280 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 1357179 | 628305 | 178360 | 241463 | 208326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 246343 | Camino básico por conservación caminos Río Piedra - Lolcura Rol V-896 km 0 al km 4;110 comuna de Maullín Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-09-14 | 2015-10-16 | 02/11/2015 | 19/01/2016 | 2016-01-20 | 2017-02-04 | LLANQUIHUE | MAULLIN | IPC | 623825.4 | 582189 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 483701 | 114514 | 0 | 100223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14291 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 259661 | Conservación camino básico Carril - Media Luna - Pampa Grande Rol U-925, KM 0,000 al KM 8,000, comuna de Pto Octay, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-05 | 2016-10-04 | 02/11/2016 | 14/12/2016 | 2016-12-15 | 2017-06-13 | OSORNO | PUERTO OCTAY | IPC | 951319.058 | 749216 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 773054 | 0 | 60998 | 55347 | 61576 | 117485 | 29873 | 0 | 0 | 68092 | 72561 | 186216 | 120906 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 259661 | Modificacion del contrato nº259661 , Conservación camino básico Carril - Media Luna - Pampa Grande Rol U-925, KM 0,000 al KM 8,000, comuna de Pto Octay, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 120121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120121 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30287074-0 | CONSERVACION SIST. SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE LOS LAGOS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 238871 | Conservación sistema de señalización informativa de la provincia de Osorno 2015 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-25 | 2015-12-23 | 25/01/2016 | 08/02/2016 | 2016-02-09 | 2017-03-20 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO | IPC | 314463.45 | 303802 | 76252280 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 241826 | 69323 | 0 | 0 | 0 | 69181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CR. RUTA 231-CH-ACC.NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227935 | Asesoria Inspeccion Fiscal Construccion Conexion vial CR Ruta 231 Ch - ACC Norte Lago Espolon | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2022-07-01 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 1109900
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CR. RUTA 231-CH-ACC.NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227936 | Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 27/12/2016 | 09/02/2017 | 2017-02-09 | 2022-08-10 | PALENA | CHAITEN | IPC | 18494568.853 | 18494569 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 500000 | 950000 | 350000 | 18614000
Vialidad | de los Lagos | La Araucanía | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CR. RUTA 231-CH-ACC.NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CR. RUTA 231-CH-ACC.NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CR. RUTA 231-CH-ACC.NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271214 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONST CONEXION VIAL CR RUTA 231-CH ACC NORTE LAGO ESPOLON X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3027 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2815 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C:CR.LONG.DIAZ LIRA,S:PUREO-APECHE,CHILOE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250793 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI Ruta W - 883 C; CR. Long. Diaz Lira S: Pureo - Apeche, Chiloé | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-01 | 2017-01-16 | 02/03/2017 | 27/04/2017 | 2017-04-28 | 2018-11-19 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 0 | 356500 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 145801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19851 | 0 | 0 | 39000 | 0 | 0 | 86950 | 225000
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30332172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2014-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 225055 | asesoría a la Inspección fiscal contrato conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé comuna de Curaco de Velez y Quinchao Etapa I Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-06-30 | 2015-08-06 | 03/09/2015 | 13/10/2015 | 2015-10-14 | 2019-10-14 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, QUINCHAO | IPC | 0 | 717350 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 205012 | 128147 | 15659 | 15744 | 0 | 31586 | 13549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33570 | 18039 | 416259
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30332172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2014-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 225043 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé comunas de Curaco de Velez y Quinchao Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-01 | 2014-12-30 | 29/01/2015 | 23/04/2015 | 2015-04-24 | 2019-04-03 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, QUINCHAO | IPC | 4877281.677 | 4979623 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 1756598 | 208706 | 77101 | 0 | 49605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 42000 | 3262932
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30370483-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 254836 | Mejoramiento Caminos de Acceso a comunidades indígenas, Comunas de San Pablo (Grupo 8), Osorno (Grupo 4) y Puyehue (Grupo 4), Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-10 | 2016-09-08 | 11/10/2016 | 07/12/2016 | 2016-12-08 | 2017-10-04 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE, SAN PABLO | IPC | 380000 | 328672 | 76406015 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 332710 | 0 | 50992 | 132499 | 90438 | 54451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4330 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30370483-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 254836 | Modificacion del contrato nº254836 , Mejoramiento Caminos de Acceso a comunidades indígenas, Comunas de San Pablo (Grupo 8), Osorno (Grupo 4) y Puyehue (Grupo 4), Provincia de Osorno | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76406015 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 102007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102007 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30370483-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 254837 | Mejoramiento Caminos de Acceso a comunidades indígenas, Comuna de Chonchi (Grupo 2), Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-07 | 2017-01-13 | 02/05/2017 | 07/06/2017 | 2017-06-08 | 2018-06-03 | CHILOE | CHONCHI | IPC | 400000 | 479190 | 77297080 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 0 | 94500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 21000 | 31500 | 31500 | 404190
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30370483-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263168 | Mejoramiento caminos de acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de La Costa ( Grupo 11), Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-06 | 2017-08-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-06 | 2018-06-03 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 366500 | 0 | 0 |  | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 371500
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30370483-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263170 | "Conservación Caminos de Acceso a comunidades indígenas, Provincia de Osorno " | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-09-01 | OSORNO | RIO NEGRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 152500
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30370483-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272808 | Mejoramiento caminos de acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Pablo (Grupo 9) y Osorno (Grupo 5), Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-07-01 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 330000
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 254845 | Conservación Camino Básico Los Negros - Tacamo, Sector km 0,000 al km 5,400, Rol U-141, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-09 | 2016-09-09 | 17/10/2016 | 28/11/2016 | 2016-11-29 | 2017-07-27 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 732258.944 | 593756 | 77379760 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 0 | 612242 | 0 | 38038 | 68895 | 126214 | 54616 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 105000 | 64599 | 112880 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 256259 | "Conservación Camino Básico Puerto Ramirez - Futaleufú - Paso Futaleufú, Sector km 41,00 al 46,20, Rol 231 CH, Comunas de Futaleufú, Provincia de Palena." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-01 | 2016-10-03 | 10/11/2016 | 26/12/2016 | 2016-12-27 | 2017-08-24 | PALENA | FUTALEUFU | IPC | 999689.726 | 1078923 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 953006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189606 | 176545 | 174500 | 28000 | 21000 | 73500 | 157500 | 132355 | 160490
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257841 | "Conservación Camino Básico Riachuelo - Huellelhue, km 11,280 al 16;280, Rol U-600, Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-14 | 2017-01-23 | 02/03/2017 | 06/04/2017 | 2017-04-07 | 2017-12-03 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 540348.06 | 571471 | 78825440 | AGRICOLA Y COMERCIAL PIRINEOS LTDA. | 0 | 252349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 63000 | 147349 | 346123
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257842 | "Conservación Camino Básico Ralún - Canutillar - Lago Chapo, Sector km 0,000 al 9,000, S/R, Comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-25 | 2016-08-31 | 11/09/2016 | 07/11/2016 | 2016-11-08 | 2017-07-06 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | IPC | 1267324.713 | 1146875 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 74486 | 736188 | 0 | 195946 | 70204 | 0 | 50361 | 0 | 0 | 0 | 80500 | 84000 | 126000 | 129177 | 371831
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262339 | "Camino Básico por Conservación Oqueldán - Candelaria S/R, km 0,0 al km 4,16, Comuna de Quellón , Provincia de Chiloé" | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-09 | 2017-07-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-14 | 2018-06-10 | CHILOE | QUELLON | IPC | 615978.391 | 0 | 0 |  | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 566425
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262342 | "Camino Básico por Conservación Isla Puluqui: San Ramón - Pergue Rol V-833, km 0,0 al km 5,0, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-09-01 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 805000
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262344 | Camino Básico por Conservación Camino Cruce Chaquihuan - (Cuatro Vientos) Quenuir, Rol V- 660, Km 0,00 A Km 9,60, Comuna de Muermos, Provincia De Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-04-12 | 2017-05-10 | 18/05/2017 | 22/06/2017 | 2017-06-23 | 2018-04-19 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | IPC | 966290.139 | 1030879 | 76530442 | CONTRUCTORA E INVERSIONES IM LIMITADA | 0 | 220500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 63000 | 126000 | 861879
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262365 | "Camino Básico por Conservación Cruce Longitudinal - Chifín - Cancura Rol U-605, km 0,0 al km 5,0, Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno" | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-12-28 | 2016-12-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-30 | 2018-02-25 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 559917.467 | 535745 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 404745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105000 | 105000 | 142245 | 157500
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262367 | "Camino Básico por Conservación Chaquihuán - Estaquilla Rol V-610, km 8 al km 14,4, Comuna de Los Muermos, Provincia de Llanquihue." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-28 | 2017-04-11 | 09/05/2017 | 13/06/2017 | 2017-06-14 | 2018-04-10 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | IPC | 834566.227 | 819291 | 76530442 | CONTRUCTORA E INVERSIONES IM LIMITADA | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 63000 | 105000 | 649293
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262369 | "Camino Básico por Conservación Contaco - Loma de la piedra - El Bolsón Rol U-52, km 0,0 al km 7;3, Comuna de San Juan de la Costa, Provincia de Osorno" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-10 | 2017-03-15 | 27/04/2017 | 07/06/2017 | 2017-06-08 | 2018-04-04 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 839985.122 | 728116 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 63000 | 115500 | 553116
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262371 | "Camino Básico por Conservación Cuinco - Colimahuida - El Roble Rol U-180, km 0,0 al km 4;750, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-22 | 2017-03-28 | 27/04/2017 | 15/05/2017 | 2017-05-16 | 2018-01-11 | OSORNO | OSORNO | IPC | 556126.08 | 457898 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 105000 | 105000 | 180898
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262373 | "Camino Básico por Conservación Tacamó Rol U-435, km 0,0 al km 5,0, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-16 | 2017-03-22 | 27/04/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-07 | 2018-02-02 | OSORNO | OSORNO | IPC | 575033.061 | 563202 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 298750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 26250 | 68000 | 89500 | 105000 | 292202
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262376 | "Camino Básico por Conservación Lumaco - Popoén Rol U-460, km 0,0 al km 7;886, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno" | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-04-10 | 2017-05-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-05 | 2018-05-01 | OSORNO | OSORNO | IPC | 883015.105 | 678653 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 608653
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262378 | "Camino Básico por Conservación Río Pescado- Colonia Río Sur Rol V-613, Comuna de Puero Montt, Provincia de Llanquihue" | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-09 | 2017-07-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-24 | 2018-06-20 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 753634.706 | 0 | 76047182 |  | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 543883
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262380 | "Camino Básico por Conservación Colonia Alerce - Colonia Río Sur Rol V-615, km 12,7 al km 20,5 Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue" | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-04-26 | 2017-05-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-19 | 2018-05-15 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 1006061.198 | 784609 | 76047182 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 0 | 489000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 405000 | 334609
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262388 | Camino Básico por Conservación Entre Lagos - Puerto Chalupa Rol U-465, km 7,8 al km 10,79, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-28 | 2017-04-21 | 18/05/2017 | 29/05/2017 | 2017-05-30 | 2018-03-26 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 408619.761 | 440798 | 76047182 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 263298
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262402 | "Conservación Camino Básico Futacuhín - El Encanto - Santa Elvira, km 0,000 al 6,783, Rol U-475, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-28 | 2016-12-21 | 02/03/2017 | 06/04/2017 | 2017-04-07 | 2018-02-01 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 659102.677 | 645966 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 463603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 63000 | 105000 | 105000 | 158603 | 214363
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270323 | "Camino Básico por Conservación Cruce Longitudinal - Oromo, rol U-705, km 0,52 al km 9,27; Comuna de Río Negro y Purranque, Provincia de Osorno." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-09-01 | OSORNO | PURRANQUE, RIO NEGRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 401000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401000 | 863333
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270324 | "Camino Básico por Conservación Osorno - Río Negro - Purranque, rol U-500, km 20,30 al km 25,30; Comuna de Río Negro, Procincia de Osorno." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-06-01 | OSORNO | RIO NEGRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 607857
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270325 | "Camino Básico por Conservación El Ñadi - Pichidama, rol U-449, km 0 al km 5,00 y Acceso a Rucatayo - Límite Regional, rol U-255-T km 0,00 al km 1,60; Comuna de Puyehue." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-06-01 | OSORNO | PUYEHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 283500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500 | 210000 | 608571
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270327 | "Camino Básico por Conservación Cruce Longitudinal - Chifín - Cancura, rol U-605, km 15,39 al km 20,94; Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-06-01 | OSORNO | PUERTO OCTAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 283500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500 | 210000 | 437143
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270330 | "Camino Básico por Conservación Macal - Centinela, rol V-260, km 0,00 al km 8,40; Comuna de Llanquihue, Provincia de Llanquihue." | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-09 | 2017-07-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-06-28 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | IPC | 1093464.123 | 0 | 76252280 |  | 0 | 505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505000 | 638465
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270332 | "Camino Básico por Conservación Cruce Longitudinal (San Antonio) - Palomar, rol W-25, km 0,00 al km 3,35 y Coquiao - Cogomó - Pumanzano,rol W-315 km 0 al km 6,30; Comuna de Ancud." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-06-01 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 683500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500 | 610000 | 786619
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270334 | "Terminación Camino Básico por Conservación, Cruce Guabun - Faro Corona, Rol W-232, km 9,54 al km 16,33; Comuna de Ancud, Provincia de Chiloe." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-06-01 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 445500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500 | 372000 | 640667
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 254841 | Asesoría a la inspección fiscal conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por precios unitarios de la provincia de Chiloé sector comunas de Castro Chonchi Puqueldon y Queilen Etapa II Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-27 | 2017-04-12 | 09/05/2017 | 19/06/2017 | 2017-06-20 | 2020-10-20 | CHILOE | CASTRO, CHONCHI, PUQUELDON, QUEILEN | IPC | 0 | 505000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 488000
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264293 | "ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHILOÉ, SECTOR COMUNAS DE QUEMCHI, DALCAHUE Y ANCUD, ETAPA II, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2021-10-01 | CHILOE | ANCUD, DALCAHUE, QUEMCHI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 564750
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264296 | "ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SECTOR COMUNA DE MAULLÍN, ETAPA II, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2021-11-01 | LLANQUIHUE | MAULLIN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 564750
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264305 | "ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SECTOR COMUNAS DE PUERTO MONTT, COCHAMÓ Y HUALAIHUE ETAPA II, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2021-11-01 | LLANQUIHUE, PALENA | COCHAMO, PUERTO MONTT, HUALAIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 40500 | 504650
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264308 | "ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SECTOR COMUNAS DE CALBUCO Y PUERTO MONTT, ETAPA II, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2021-11-01 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 41000 | 504650
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264312 | "ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SECTOR COMUNAS DE PUERTO VARAS Y COCHAMO, ETAPA II, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2021-10-01 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 40500 | 504150
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264315 | "ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PALENA, SECTOR COMUNAS DE CHAITEN, FUTALEUFU Y PALENA, ETAPA II, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2021-12-01 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 525650
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264317 | "ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE OSORNO, SECTOR COMUNA DE SAN PABLO, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2021-12-01 | OSORNO | SAN PABLO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 525150
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264322 | "ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE OSORNO, SECTOR COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2021-12-01 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 525150
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264325 | "ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE OSORNO, SECTOR COMUNA RIO NEGRO, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS." | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2021-12-01 | OSORNO | RIO NEGRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 525150
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 254697 | Conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de la provincia de Chiloé sector comunas de Castro Chonchi Puqueldón y Queilen etapa II región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-21 | 2016-07-22 | 12/08/2016 | 27/09/2016 | 2016-09-28 | 2020-09-07 | CHILOE | CASTRO, CHONCHI, PUQUELDON, QUEILEN | IPC | 6836802.499 | 6255469 | 77297080 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 0 | 2548840 | 436943 | 510041 | 264998 | 187060 | 159719 | 312022 | 175000 | 152000 | 114000 | 116000 | 60557 | 60500 | 3610365
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 254697 | Modificacion del contrato nº254697 , Conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de la provincia de Chiloé sector comunas de Castro Chonchi Puqueldón y Queilen etapa II región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-09-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77297080 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786919
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264291 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé;sector comunas de Ancud; Quemchi; Dalcahue y Castro Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-02-09 | 13/04/2017 | 25/05/2017 | 2017-05-26 | 2021-05-05 | CHILOE | ANCUD, CASTRO, DALCAHUE, QUEMCHI | IPC | 5799604.647 | 5324296 | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 0 | 299000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 52500 | 76000 | 94500 | 5139296
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264295 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y a serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Maullín Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-04-26 | 2017-05-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-24 | 2021-07-03 | LLANQUIHUE | MAULLIN | IPC | 5608662.578 | 5135827 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 94500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 31500 | 31500 | 5180327
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264300 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de las provincias de Llanquihue y Palena sector comunas de Puerto Montt y Hualaihue etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-04-28 | 2017-05-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-24 | 2021-07-03 | LLANQUIHUE, PALENA | PUERTO MONTT, HUALAIHUE | IPC | 5573742.458 | 5864640 | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 0 | 94500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 31500 | 31500 | 5763640
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264306 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Calbuco y Puerto Montt II región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-04-07 | 2017-05-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-11 | 2021-06-20 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | IPC | 5336613.66 | 4727552 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 94500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 31500 | 31500 | 4739602
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264311 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comuna de Puerto Varas y Cochamo II Etapa región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-02-28 | 2017-04-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-30 | 2021-06-09 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | IPC | 5782150.314 | 5460150 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 5449150
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264314 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Palena sector comunas de Chaitén Futalelfu y Palena Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-23 | 2017-06-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-21 | 2021-07-31 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | IPC | 5745197.704 | 0 | 76243405 |  | 0 | 217500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 31500 | 154500 | 5614198
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264316 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno ; sector comunas de Osorno y San Pablo; Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-29 | 2017-07-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-29 | 2021-09-08 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | IPC | 5299661.312 | 0 | 89510100 |  | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 5338662
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264319 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de las provincias de Osorno; sector comunas de Osorno y San Juan de la Costa ; Etapa I; Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-28 | 2017-07-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-25 | 2021-09-04 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 5299890.656 | 0 | 76174738 |  | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 5439891
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264324 | Conservación Global mixto por Nivel de Servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno; sector comunas de Río Negro y San Juan de La Costa ; Etapa I región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-29 | 2017-07-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-25 | 2021-09-04 | OSORNO | RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 5265971.98 | 0 | 0 |  | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 5439972
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30382574-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL URBANA RUTA U-72 - RUTA U-40 EN OSORNO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250830 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Conexión Vial Urbana Ruta U-72 Ruta U-40 en Osorno, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-14 | 2016-08-26 | 08/09/2016 | 08/09/2016 | 2016-09-08 | 2017-12-22 | OSORNO | OSORNO | IPC | 0 | 181238 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTE S.A. | 21387 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 28789 | 0 | 0 | 0 | 44824 | 0 | 0 | 0 | 56387 | 40000
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30384933-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL PUENTE CHEYRE - PASO RIO MANSO, COCHAMO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250844 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Conexión vial Puente Cheyre - Paso Río Manso, Cochamo, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-24 | 2016-07-08 | 02/08/2016 | 24/08/2016 | 2016-08-24 | 2018-12-12 | LLANQUIHUE | COCHAMO | IPC | 0 | 900800 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 61464 | 196202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94851 | 0 | 55172 | 0 | 22079 | 13600 | 10500 | 687450
Vialidad | de los Lagos |  | PROYECTOS | 30384933-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL PUENTE CHEYRE - PASO RIO MANSO, COCHAMO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250844 | Modificacion del contrato nº250844 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Conexión vial Puente Cheyre - Paso Río Manso, Cochamo, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30388774-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-320 S:CR V-310 MAICHIHUE-LLICO BAJO, FRESIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250852 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Construcción Ruta V-320, S: CR. V-310 (Maichihue)- Traiguén- Llico Bajo, Región de los Lagos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-13 | 2016-12-01 | 24/02/2017 | 15/03/2017 | 2017-03-15 | 2019-01-04 | LLANQUIHUE | FRESIA | IPC | 0 | 338320 | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 0 | 116525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32071 | 0 | 41278 | 0 | 43176 | 0 | 235349
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30398175-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BASICOS INTERMEDIOS REGION DE LOS LAGOS GRUPO 1 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250857 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento caminos basicos Intermedio region de los Lagos Grupo 1 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-30 | 2017-01-06 | 02/03/2017 | 18/04/2017 | 2017-04-19 | 2020-01-24 | OSORNO | OSORNO | IPC | 0 | 560000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 144205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15605 | 0 | 0 | 0 | 128600 | 0 | 0 | 435600
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155,FRUTILLAR BAJO(F.PAV)-QUILANTO,FRUTILLAR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250875 | Asesoria a la Inspeccion fiscal Mejoramiento CBI Ruta V-155, Frutillar Bjo (F. Pav) - Quilanto, Frutillar. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-23 | 2016-06-29 | 08/07/2016 | 07/11/2016 | 2016-11-08 | 2018-03-08 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | IPC | 0 | 364104 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1000 | 300489 | 29665 | 0 | 46377 | 23014 | 23014 | 23099 | 22705 | 22735 | 22725 | 22725 | 22725 | 41705 | 69844
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155,FRUTILLAR BAJO(F.PAV)-QUILANTO,FRUTILLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 250876 | Mejoramiento CBI Ruta V-155, Frutillar Bjo (F. Pav) - Quilanto. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-03-30 | 2016-05-12 | 25/05/2016 | 04/10/2016 | 2016-10-05 | 2018-05-15 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | IPC | 2800000 | 2541923 | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 0 | 1336283 | 73497 | 84187 | 0 | 69372 | 109658 | 43809 | 120000 | 138000 | 120000 | 135000 | 150000 | 292760 | 1320912
Vialidad | de los Lagos | La Araucanía | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155,FRUTILLAR BAJO(F.PAV)-QUILANTO,FRUTILLAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155,FRUTILLAR BAJO(F.PAV)-QUILANTO,FRUTILLAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155,FRUTILLAR BAJO(F.PAV)-QUILANTO,FRUTILLAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271219 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (F.PAV)-QUILANTO, FRUTILLAR X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1535 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155,FRUTILLAR BAJO(F.PAV)-QUILANTO,FRUTILLAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271868 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 11 12 17 18 2 20 21 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (F PAV) QUILANTO, FRUTILLAR | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 18051 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155,FRUTILLAR BAJO(F.PAV)-QUILANTO,FRUTILLAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272155 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ CBI RUTA V-155 FRUTILLAR(F.PAV)-QUILANTO-FRUTILLAR X REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | SR | 0 | 1653 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534 | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263100 | RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 265101 | Global de gastos Deudas Año Anteior, Vialidad región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 110100 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 94381 | 2957 | 80143 | 11254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 265105 | Global de Gastos para Pasajes Oficia regional de Vialidad Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 42000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 5000 | 2182 | 9500 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 265139 | Global de Gastos para PEAJES Ofcina Regional de Vialidad de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 33500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30002 | 1296 | 739 | 2364 | 3753 | 1754 | 3066 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3637 | 1393 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 265141 | global de gastos para transbordos Oficina regional de Vialidad Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 31000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25002 | 423 | 682 | 1028 | 1116 | 1179 | 1069 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3550 | 5955 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 265500 | Global de gastos Administración Directa Oficina Regional de Vialidad Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 595500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 537026 | 336 | 0 | 31372 | 319 | 1896 | 3033 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 28389 | 351681 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 265538 | Global de Gastos de Administración Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 67000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 52224 | 0 | 0 | 3839 | 1465 | 11070 | 2827 | 10660 | 0 | 0 | 8174 | 6535 | 7654 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 265541 | Global de gastos Administración Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 99500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 89178 | 0 | 7887 | 3416 | 6775 | 10271 | 4277 | 9551 | 7551 | 7551 | 7346 | 13238 | 11315 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 265592 | Global de Gastos Administración Provincia de Chiloé Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 27060 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16798 | 0 | 2118 | 2886 | 336 | 6023 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2247 | 34 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 265599 | Global de Gastos Administración Provincia de Palena Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 89500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83463 | 0 | 1250 | 286 | 714 | 600 | 1387 | 5000 | 3000 | 11000 | 13971 | 38801 | 7454 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265946 | DEPTO. MAQUINARIA, Mantención y Reparación de Bulldozer | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 450000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15001 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 7083 | 2745 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265953 | DEPTO. MAQUINARIA, Reparacion y Mantencion de Equipos y Camiones. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 155135 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 416 | 0 | 0 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 946 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265984 | DEPTO. MAQUINARIA, Combustible para Bulldozer y Camiones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 351954 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13003 | 0 | 6359 | -1135 | 308 | 1362 | 2135 | 1000 | 0 | 1001 | 331 | 1642 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 266087 | DEPTO. MAQUINARIA, Servicio de Transporte Bulldozer. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 39460 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 437 | 200 | 200 | 0 | 160 | 0 | 363 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267315 | Fiar de Gastos de Estudios, Construcción y Mantención de Obras Oficina Regional de Vialidad Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 340 | 8312280 | CARLOS ALBERTO SOTO CABEZAS | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267317 | Fiar de Gastos de Estudios, Construcción y mantención de Obras Vialidad Provincia de Osorno región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 340 | 5317269 | HUGO LIRA CISTERNA | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267320 | Fiar de Estudios, Construcción y Mmantención de Obras Vialidad Provincia de Llanquihue region de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 340 | 9622956 | NELDA HELIA MANCILLA RIVERA | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267323 | Fiar de Gastos de Estudio, Construcción y Mantención de Obras Vialidad Provincia de Chiloé Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 340 | 13001121 | CESAR A.HUENTEN GALLARDO | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267325 | Fiar Gastos de Estudio, Construcción y Mantención de Obras Provincia de Palena Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 340 | 11719130 | RODRIGO HERNAN SOTO OCAMPO | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267344 | Global de Gastos 2017 para Combustibles Vialidad región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 957000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 957002 | 20607 | 56634 | 88051 | 57923 | 56951 | 70219 | 80000 | 0 | 27204 | 80000 | 289781 | 129632 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267352 | Global de Gastos para Maquinarias Vialidad región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 590000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 589810 | 0 | 0 | 140 | 92 | 0 | 1264 | 45000 | 100000 | 50000 | 93736 | 199908 | 99670 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267436 | Global de Gastos para Seguridad Vialidad Vialidad región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 200000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200001 | 0 | 0 | 11813 | 0 | 12320 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 25868 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267571 | Global de gastos para Pesaje Vialidad región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 80000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80000 | 7404 | 7257 | 6716 | 9532 | 13259 | 9111 | 14000 | 4000 | 4000 | 4721 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267644 | Global de Gastos para mantención y reparación de Camionetas Oficina Regional Vialidad región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 36300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30001 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 4669 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 4059 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267649 | Global de Gastos para Laboratorio Vialidad región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 18200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18201 | 0 | 0 | 206 | 952 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 2945 | 9048 | 4794 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267654 | Global de Gastos para Elementos de Protección Personal EPP Vialidad región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 91300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80001 | 0 | 0 | 0 | 916 | 13024 | 3790 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 32271 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267659 | Global de Gastos para Puentes Vialidad región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 550000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 550002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14416 | 3982 | 0 | 50000 | 40000 | 50000 | 56019 | 335585 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267667 | Global de Gastos para Monitoreo de Camiones año 2017 Vialidad región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 14700 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14702 | 0 | 0 | 1713 | 623 | 698 | 685 | 1500 | 1500 | 1500 | 2315 | 2078 | 2090 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267675 | Global de Gastos para ASFALTO Vialidad Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 910000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 910001 | 0 | 185925 | 8190 | 194922 | 2684 | 32382 | 0 | 0 | 37945 | 73019 | 74934 | 300000 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267681 | Global de Gastos para MAQUINARIA Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 161000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 161001 | 0 | 0 | 16533 | 50117 | 39201 | 30094 | 15000 | 10056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267685 | Global de Gastos para Camionetas Provincia de Osorno región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 34000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 34000 | 0 | 0 | 695 | 271 | 199 | 709 | 3500 | 3500 | 5791 | 8301 | 8229 | 2805 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267704 | Global de Gastos para Material Pétreo Provincia de Osorno región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 206400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 206400 | 0 | 0 | 32130 | 0 | 18992 | 0 | 50000 | 30000 | 30000 | 30000 | 4270 | 11008 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267709 | Global de Gastos para Servicio de Vigilancia Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 36600 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36600 | 0 | 6090 | 3045 | 3045 | 3045 | 3045 | 3050 | 3050 | 3055 | 3055 | 3055 | 3065 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267714 | Global de Gastos para SAL Provincia de Osorno región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 17000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17002 | 0 | 0 | 0 | 3359 | 0 | 3359 | 0 | 2642 | 0 | 2642 | 5000 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267717 | Global de Gastos para Seguridad Vial Provincia de Osorno región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 11632 | 1772 | 0 | 4883 | 0 | 8368 | 0 | 0 | 3345 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267721 | Global de Gastos para adquisición de TUBOS Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 45000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45001 | 0 | 0 | 12656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12345 | 0 | 20000 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267724 | Global de Gastos para adquisición de Maderas Provincia de Osorno región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 45000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 28992 | 0 | 0 | 0 | 4008 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267727 | Global de Gastos para Horas Máquinas Provincia de osorno región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 10000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267731 | Global de Gastos para MAQUINARIA Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 242000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 242000 | 0 | 25163 | 28148 | 36410 | 30696 | 39514 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 16069 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267735 | Global de Gastos para Camionetas Provincia de Llanquihue región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 14500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14502 | 0 | 20 | 1334 | 1679 | 259 | 976 | 1500 | 1500 | 1500 | 2025 | 2742 | 967 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267737 | Gloabal de Gastos para Material Pétreo Provincia de >Llanquihue Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 170000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 25000 | 50000 | 35000 | 40000 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267740 | Global de Gastos para adquisición de TUBOS Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 36000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36000 | 0 | 17896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267741 | Global de Gastos para MADERAS Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 61000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 61001 | 0 | 0 | 22203 | 0 | 0 | 16123 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 4675 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267742 | Global de Gastos para Seguridad Vial Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 24000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7934 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267744 | Global de Gastos para Horas Máquina Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 38000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13724 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267819 | Global de Gastos para MAQUINARIA Provincia de Chiloé Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 199444 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 199445 | 0 | 34129 | 56348 | 26996 | 16790 | 2312 | 10000 | 7000 | 17004 | 0 | 19688 | 9178 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267822 | Global de Gastos para Camionetas Provincia de Chiloé Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 7656 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5558 | 0 | 2275 | 1871 | 650 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267827 | Global de Gastos para adquisición de Maderas Provincia de Chiloé Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 70000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70000 | 0 | 24977 | 0 | 0 | 23428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 11595 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267834 | Global de Gastos Para Pasajes y Fletes Provincia de Chiloé Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 28400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 26559 | 638 | 815 | 940 | 1897 | 1600 | 1249 | 1616 | 1000 | 6000 | 4752 | 4817 | 1235 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267837 | Global de Gastos para Seguridad Vial Provincia de Chiloé Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 14753 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267842 | Global de Gastos para TUBOS Provincia de Chiloé Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 18493 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18492 | 0 | 0 | 18492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 267847 | Global de Gastos para Material Pétreo Provincia de Chiloé Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 226408 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 226410 | 0 | 0 | 32316 | 39142 | 3682 | 0 | 40000 | 40500 | 10358 | 30408 | 12185 | 17819 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267901 | LABORATORIO: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7144 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267907 | PREV. RIESGOS: Adquisición de EPP para el Depto. Puentes, SP Nº 56-199 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 33000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1145 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267913 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21446 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 80000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268222 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6169 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268225 | DEPTO. MAQUINARIAS, Reembolso de Peajes y Revisiones Técnicas de Maquinarias | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15500 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 127 | 81 | 47 | 0 | 200 | 400 | 400 | 200 | 520 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 268227 | Global de Gastos para MAQUINARIA Provincia de Palena Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 92000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 92003 | 0 | 6109 | 7194 | 3580 | 5908 | 10596 | 10000 | 8000 | 5000 | 14093 | 10631 | 10892 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268268 | PUENTES: Servicio de flete de equipos y arriendo de equipos menores, SP Nº 67 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 19000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 268320 | Global de Gastos para Camionetas Provincia de Palena Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 7700 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7001 | 0 | 0 | 597 | 0 | 663 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1000 | 1338 | 1403 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 268322 | Global de Gastos para Maderas Vialidad provincia de Palena Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 22000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22000 | 0 | 0 | 11927 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 268324 | Global de Gastos para Pasajes y Fletes Vialidad Provincia de Palena Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 28100 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21173 | 0 | 937 | 973 | 3364 | 4558 | 2089 | 4000 | 3000 | 1500 | 0 | 752 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 268326 | Global de Gastos para Seguridad Vial Provincia de Palena región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 4000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 268329 | Global de Gastos para Tubos Provincia de Palena Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 8000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8001 | 0 | 0 | 0 | 3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1876 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 268334 | Global de Gastos para Material Pëtreo Provincia de Palena Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 100000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31952 | 41055 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 1994 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 268337 | Global de Gastos para Horas Máquinas Provincia de Palena Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 41650 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 268405 | Global de Gastos para Horas Máquinas Oficina regional Vialidad Región de Los lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 159000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 159001 | 0 | 0 | 0 | 11293 | 0 | 19605 | 13707 | 20000 | 52050 | 0 | 42346 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268414 | LABORATORIO: Servicio de Gas ABASTIBLE SP Nº 80, 195, 232 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 2055 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268643 | DPTO. MAQUINARIA, Repararacion y Mantencion de Camion Salero, correspondiente a la XII Región. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 114866 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268911 | LABORATORIO: Adquisición de Celda de carga de 600kN, SP Nº 90 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3568 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270082 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISICION DE ABONOS PARA MAQUINARIA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 13300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270497 | Global de Gastos para Emergencias Vialidad región de los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 24000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270582 | LABORATORIO: Servicio de Dosimetría primer trimestre, SP Nº 176 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1868 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270634 | PUENTES: Servicio de reparación de Grúa Hidráulica, SP Nº 182 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 1308 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270804 | LABORATORIO: Servicio de reparación de dos equipos compactadores, SP Nº 187 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 988 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270848 | LABORATORIO: Mantención y reparación de dos hornos de convección, SP Nº 196 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 655 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271118 | PUENTES: Adquisición de uniones rápidas para puentes mecanos, SP Nº 214 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 451 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271276 | COMPRAS CENTRALIZADAS: Adquisición de combustible año 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 528000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271703 | LABORATORIO: Servicio Mantención y reparación de 2 compactadores LNV, SP Nº 250 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 758 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271783 | PUENTES: EP Nº 260 Adquisición de repuestos para 3 sondas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 3134 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271874 | LABORATORIO: SP Nº 261 Servicio de mantención de equipo reómetro de corte dinámico y los equipos de apoyo | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1845 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272052 | SP Nº 269 Servicio reparación equipo pesaje Móvil Captels X región | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 832 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272083 | PUENTES: Servicio de reparación general de Grúa Grove, SP 271 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 33749 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272239 | PUENTES: SP N 280 Adquisición de repuestos y accesorios para equipos de sondaje y Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 2902 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30447877-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA X REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272298 | LABORATORIO: Calibración de masas patrones, SP Nº 281 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1456 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30458053-0 | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263727 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Ruta 226 Sector: Ruta 5 - Lagunitas, Región de Los Lagos (Nuevo 2017). | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-05-05 | 2017-06-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-20 | 2018-11-22 | OSORNO, LLANQUIHUE | OSORNO, LLANQUIHUE | IPC | 0 | 196670 | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 195947
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30458053-0 | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0
Vialidad | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 30458053-0 | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 270963 | Pago gasto de publicaciones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 921 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30458841-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA Y TRANSVERSALES PROV. OSORNO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263733 | Construcción Ruta Costera y Transversales Prov. Osorno Reg. Los Lagos (Nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-10-01 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 628000
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30458841-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA Y TRANSVERSALES PROV. OSORNO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30458872-0 | MEJORAMIENTO W-883 SECTOR : APECHE - CR. RUTA W-853 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263738 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento W-883 Sector : Apeche - Cr. Ruta W-853(Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-10-01 | CHILOE | QUEILEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 410000
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30458872-0 | MEJORAMIENTO W-883 SECTOR : APECHE - CR. RUTA W-853 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 268892 | Global de gastos para publicaciones de propuestas Oficina Regional de Vialidad Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 5000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30458872-0 | MEJORAMIENTO W-883 SECTOR : APECHE - CR. RUTA W-853 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263739 | Mejoramiento W-883 Sector : Apeche - Cruce Ruta W-853 Queilen | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-14 | 2017-07-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-21 | 2019-05-14 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 2496000 | 0 | 89126400 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 2644000
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30459352-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-883 SECTOR CRUCE : CRUCE RUTA 5 - PUREO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269653 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento W-883 Sector: Cruce Ruta 5-Pureo,Chiloé | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-02-01 | CHILOE | QUEILEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 403000
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30459352-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-883 SECTOR CRUCE : CRUCE RUTA 5 - PUREO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30459352-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-883 SECTOR CRUCE : CRUCE RUTA 5 - PUREO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269652 | Mejoramiento W-883 Sector: Cruce Ruta 5-Pureo,Chiloé | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-02-01 | CHILOE | QUEILEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 2912000
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30465537-0 | CONSERVACION CNOS. GLOSA 6 - 2016-2017 - REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 258478 | Conservación de varios caminos vecinales por Glosa 6, comuna de Puerto Varas Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-22 | 2017-01-25 | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 2017-03-16 | 2017-09-12 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | IPC | 299073.478 | 254213 | 76182892 | SOCIEDAD DE SERVICIOS ACUATERRA GROUP LTDA. | 0 | 256475 | 0 | 0 | 0 | 20231 | 45698 | 37047 | 64600 | 36100 | 17246 | 35553 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30466145-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA X REGION 2017 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30466145-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA X REGION 2017 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 268892 | Global de gastos para publicaciones de propuestas Oficina Regional de Vialidad Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 5000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Vialidad | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30466145-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA X REGION 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263747 | Conservación Sistema de Señalización Informativa X Región 2017 (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-10-01 | OSORNO, LLANQUIHUE | PUYEHUE, COCHAMO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 560000
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 20164313-1 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SEC. LA ZARANDA BIF.ACCESO PTO. CISNES - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 223832 | MEJORAMIENTO RUTA 7 (OBRAS BÁSICAS), SECTOR: PUENTE CISNES - PTE RÍO GRANDE, TRAMO KM 105 A KM 116, PROVINIA DE AYSEN (pago obras, indemnización por gastos generales y reajustes) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2015-09-01 | 2015-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-15 | 2018-03-22 | AYSÉN | CISNES | Pln | 121284.313 | 121285 | 6018006 | SANTIAGO RAMON URZUA MILLAN | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 20171016-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION ACCESO A PUERTO CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227942 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento (Pavimentación) Camino X-24, acceso a Puerto Cisnes, Sector Cruce Ruta 7 (Puente Steffen) - Puerto Cisnes, Tramo KM. 16,500 al KM. 29,600, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-07-23 | 2015-09-29 | 21/12/2015 | 20/01/2016 | 2016-01-20 | 2017-03-20 | AYSÉN | CISNES | IPC | 0 | 461440 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 295000 | 181900 | 0 | 77447 | 31614 | 33116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39723 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 20171016-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION ACCESO A PUERTO CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227942 | Modificacion del contrato nº227942 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento (Pavimentación) Camino X-24, acceso a Puerto Cisnes, Sector Cruce Ruta 7 (Puente Steffen) - Puerto Cisnes, Tramo KM. 16,500 al KM. 29,600, Provincia de Aysén, Región de A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 50726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 41726 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 20171016-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION ACCESO A PUERTO CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227943 | Mejoramiento (Pavimentación) Camino X-24, Acceso a Puerto Cisnes, Sector Cruce Ruta 7 (Puente Steffen) - Puerto Cisnes, región de Aysén del General Ibáñez del Campo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-06-23 | 2015-09-15 | 02/12/2015 | 20/01/2016 | 2016-01-21 | 2017-04-30 | AYSÉN | CISNES | IPC | 7489054.94 | 8375836 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 3500000 | 5271000 | 0 | 2319796 | 738673 | 517964 | 0 | 476395 | 200000 | 0 | 0 | 253272 | 64900 | 700000 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30035697-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL COCHRANE-RIO TRANQUILO-E.MAYER(CMT) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 206573 | Construcción conexión vial Cochrane - Río Tranquilo - Ramal Lago Brown y E. Mayer etapa V | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 24/06/2015 | 22/07/2015 | 2015-07-22 | 2017-07-01 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | IPC | 2271365.325 | 2484362 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1834588 | 836798 | 0 | 24417 | 57333 | 0 | 473048 | 157125 | 82875 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56700
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30035697-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL COCHRANE-RIO TRANQUILO-E.MAYER(CMT) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 206573 | Modificacion del contrato nº206573 , Construcción conexión vial Cochrane - Río Tranquilo - Ramal Lago Brown y E. Mayer etapa V | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 48000
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | La Araucanía | PROYECTOS | 30035697-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL COCHRANE-RIO TRANQUILO-E.MAYER(CMT) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30035697-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL COCHRANE-RIO TRANQUILO-E.MAYER(CMT) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 119900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119900 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30065318-0 | MEJORAMIENTO LA ZARANDA - BIF. CISNES, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 155407 | Mejoramiento Ruta 7, Etapa II, sector Bifurcación Mina El Toqui - Puente La Zaranda, tramo DM. 63.800,00 a DM.83.000,00, Comuna de Aysén, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2009-12-16 | 2010-03-25 | 29/07/2010 | 24/09/2010 | 2010-09-25 | 2012-03-03 | AYSÉN | AYSÉN | Pln | 5847772.209 | 6203421 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 6608656 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30068849-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: LA JUNTA - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258007 | Asesoría a la Insp. Fiscal Mej. Cam. Long. Austral Ruta 7, S:1 Lím. Reg. Nte-La Junta, Tr: (Pav.) Lím.Reg.Nte-La Tolva, KM 310,449 al KM 332,004; S:2 Lím.Reg.Nte-La Junta, Tr: (Ilum.)(Cant.Nte.Pte.Sen.Sergio Sepulveda) KM 345,300 al KM 345,501; S:3 La Jun | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-21 | 2016-12-23 | 22/03/2017 | 13/04/2017 | 2017-04-13 | 2018-10-13 | AYSÉN | CISNES | IPC | 0 | 515104 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 0 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 39658 | 33088 | 29254 | 113000 | 295000
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30068849-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: LA JUNTA - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213282 | Mejoramiento Camino Longitudinal Austral Ruta 7 (Pavimentación), Sector Limite Regional - La Junta, Tramo 2, La Tolva - Puente Senador Sergio Sepulveda, KM 332,004-KM 345,501, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysen, Región de Aysen Del General Carlos Ibañe | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-12-22 | 2015-03-13 | 05/05/2015 | 01/06/2015 | 2015-06-02 | 2016-05-27 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 6437272.302 | 6536731 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 6853349 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30068849-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: LA JUNTA - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258006 | Mejoramiento Camino Long. Austral Ruta 7,S.1:Lim. Reg. Norte- La Junta, Tramo:(Pav.) Lim. Reg. Norte-La Tolva, KM 310,449 a 332,004,S.2:Lim. Reg. Norte -La Junta,Tramo:(Ilum.) KM 345,300 a 345,501 (Cant. Norte Pte. Sen. Sergio Sepulveda), S.3: La Junta- P | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-14 | 2016-11-29 | 29/12/2016 | 27/01/2017 | 2017-01-27 | 2018-07-21 | AYSÉN | CISNES | IPC | 10548742.769 | 9211730 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 2780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 179360 | 231150 | 930128 | 1039362 | 8220000
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30073343-0 | CONSTRUCCION PUENTE AYSEN, SECTOR PUERTO DUN, AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172665 | Asesoría a la Inspección Construcción Puente Aysén, Sector Puerto Dun, Provincia de Aysén, Región del General Carlos Ibañez Del Campo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-02-04 | 2013-02-21 | 27/03/2013 | 22/04/2013 | 2013-04-22 | 2015-08-22 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 0 | 618504 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 657473 | 3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263791 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7: Sector Cruce Ruta 240 - Villa Ortega (Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-06-01 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 526000
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263792 | Mejoramiento Ruta 7: Sector Cruce Ruta 240 - Villa Ortega (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-06-01 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7415000
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | La Araucanía | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 260099 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 113 98 99 MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 12530 | 8 | Varios Expropiados | 10246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 260100 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 62 69 70 71 72 73 74 75 76 77 93 94 95 96 97 MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 24302 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 260269 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 114 115 117 MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 481 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 261160 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 55 56 57 MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 23229 | 8 | Varios Expropiados | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 261161 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 118 119 120 121 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 17876 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 261553 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 44092 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271102 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 36 37 38 39 40 41 MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 6360 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 45876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40341 | 0 | 0 | 0 | 1717 | 2818 | 1000 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271848 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 112 MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1344 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272350 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 122 123 124 MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 11991 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272739 | Expropiacion(es) VIA JUS Lote(s) Nº 14-A 14-B 14-C 14-D 14-E 14-F MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 9483 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30083354-0 | CONSTRUCCION PUENTES EN TRANSVERSAL N° 1 Y N° 5, REGION DE AYSEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30083354-0 | CONSTRUCCION PUENTES EN TRANSVERSAL N° 1 Y N° 5, REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 254656 | CONSTRUCCIÓN PUENTES EN TRANSVERSAL Nº 1, CAMINO X-12, CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - PUERTO RAUL MARIN BALMACEDA; PUENTE CORRENTOSO KM. 39,180; COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-08 | 2016-09-08 | 17/02/2017 | 13/03/2017 | 2017-03-13 | 2017-12-08 | AYSÉN | CISNES | IPC | 772721.501 | 780410 | 9176977 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 0 | 800336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30039 | 53721 | 51000 | 81760 | 102400 | 102600 | 164480 | 214336 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30083354-0 | CONSTRUCCION PUENTES EN TRANSVERSAL N° 1 Y N° 5, REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 258775 | TERMINACION CONSTRUCCION PUENTES EN TRANSVERSAL Nº 1, CAMINO X-12, CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - PTO. RAUL MARIN BALMACEDA; PUENTE SAN VICTOR KM. 28.905, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-25 | 2016-09-26 | 25/10/2016 | 25/10/2016 | 2016-10-25 | 2017-04-03 | AYSÉN | CISNES | IPC | 214117.315 | 254709 | 78116360 | CONSTRUCTORA B M LTDA | 60663 | 196644 | 0 | 40733 | 84400 | 41845 | 0 | 0 | 29666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30083354-0 | CONSTRUCCION PUENTES EN TRANSVERSAL N° 1 Y N° 5, REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263794 | Construcción Puente Melimoyu | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-01-01 | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1300000
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30094054-0 | REPOSICION RUTA 265 SECTOR CUESTA EL MAITEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30098938-0 | MEJORAMIENTO R7 VILLA ORTEGA-CRUCE CABEZAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 227866 | ESTUDIO DE INGENIERIA : MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR CRUCE CABEZA - VILLA ORTEGA, TRAMO: Dm 547,800 A Dm 575.210,00 REGIÓN DE AYSÉN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-07-21 | 2015-09-15 | 29/10/2015 | 18/11/2015 | 2015-11-18 | 2017-05-26 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 0 | 482252 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 337375 | 160283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160283 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30098938-0 | MEJORAMIENTO R7 VILLA ORTEGA-CRUCE CABEZAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 227866 | Modificacion del contrato nº227866 , ESTUDIO DE INGENIERIA : MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR CRUCE CABEZA - VILLA ORTEGA, TRAMO: Dm 547,800 A Dm 575.210,00 REGIÓN DE AYSÉN | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | -15129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15129 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30100829-0 | CONSTRUCCION PASARELA BAHIA EXPLORADORES, COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 227871 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSTRUCCIÓN PASARELA EXPLORADORES ETAPA II, RUTA X-728 CRUCE RUTA 7 (PUERTO RÍO TRANQUILO) - BAHÍA EXPLORADORES, SECTOR RIO EXPLORADORES, TRAMO: KM 75,000, COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-10-02 | 2015-10-28 | 30/12/2015 | 30/12/2015 | 2015-12-30 | 2016-12-30 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 0 | 127845 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 114900 | 16682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30100829-0 | CONSTRUCCION PASARELA BAHIA EXPLORADORES, COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 172676 | Modificacion del contrato nº172676 , CONSTRUCCIÓN PASARELA EXPLORADORES ETAPA I, RUTA X-728 CRUCE RUTA 7 (PUERTO RÍO TRANQUILO) - BAHÍA EXPLORADORES, SECTOR RIO EXPLORADORES, TRAMO: DM 75.00, COMUNA DE AYSEN, PROVINCIA AYSEN, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-04-29 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96929110 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 0 | 47020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47020 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30100829-0 | CONSTRUCCION PASARELA BAHIA EXPLORADORES, COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 227872 | CONSTRUCCIÓN PASARELA EXPLORADORES ETAPA II, RUTA X-728 CRUCE RUTA 7 (PUERTO RÍO TRANQUILO) - BAHÍA EXPLORADORES, SECTOR RIO EXPLORADORES, TRAMO: KM 75,000, COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-08 | 2015-10-09 | 05/11/2015 | 26/11/2015 | 2015-11-26 | 2017-04-28 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 963002.497 | 1066054 | 77224420 | ECOAUSTRAL CONSTRUCCIONES LTDA | 404390 | 699235 | 0 | 86020 | 419516 | 91046 | 79737 | 22916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 211058 | ESTUDIO DE INGENIERIA PARA LA CONSERVACION DE LA RUTA 265 CH EN EL SECTOR DEL PASO LAS LLAVES, COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA GENERAL CARRERA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-06-09 | 2014-07-15 | 08/08/2014 | 08/08/2014 | 2014-08-08 | 2015-05-15 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO | IPC | 0 | 99281 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 77382 | 25612 | 0 | 0 | 25612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | La Araucanía | PROYECTOS | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 496 | 701 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29557 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30102088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2012-2014 - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271529 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 2 3 4 CONSTRUCCION PUENTES EN TRANSVERSAL N°1 Y N°5 COMUNA RIO IBAÑEZ | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 854 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | La Araucanía | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA-PTE LAS OVEJAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA-PTE LAS OVEJAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30113737-0 | -- CONEXION VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGION PROVINCIA DE CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263796 | Asesoría a la Inspección Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, XI Región (Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2022-10-01 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 1296550
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30113737-0 | -- CONEXION VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGION PROVINCIA DE CISNES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30113737-0 | -- CONEXION VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGION PROVINCIA DE CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263797 | Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, XI Región (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2022-09-01 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 10000000
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | La Araucanía | PROYECTOS | 30113737-0 | -- CONEXION VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGION PROVINCIA DE CISNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30113737-0 | -- CONEXION VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGION PROVINCIA DE CISNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30115543-0 | MEJORAMIENTO RUTA7, SECTOR: LA JUNTA - PUYUHUAPI - LAS PULGAS, XIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227933 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta7, (Etapa II, Pavimentación), Sector: La Junta - Puyuhuapi - Las Pulgas, Tramo KM 388,649 al KM 400,969, Provincia de Aysen, Región de Aysén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-06-12 | 2015-08-21 | 15/12/2015 | 08/01/2016 | 2016-01-08 | 2017-07-08 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 0 | 600213 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 360000 | 265600 | 0 | 0 | 74347 | 68926 | 33946 | 0 | 33000 | 0 | 33000 | 22381 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30115543-0 | MEJORAMIENTO RUTA7, SECTOR: LA JUNTA - PUYUHUAPI - LAS PULGAS, XIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258007 | Asesoría a la Insp. Fiscal Mej. Cam. Long. Austral Ruta 7, S:1 Lím. Reg. Nte-La Junta, Tr: (Pav.) Lím.Reg.Nte-La Tolva, KM 310,449 al KM 332,004; S:2 Lím.Reg.Nte-La Junta, Tr: (Ilum.)(Cant.Nte.Pte.Sen.Sergio Sepulveda) KM 345,300 al KM 345,501; S:3 La Jun | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-21 | 2016-12-23 | 22/03/2017 | 13/04/2017 | 2017-04-13 | 2018-10-13 | AYSÉN | CISNES | IPC | 0 | 515104 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30115543-0 | MEJORAMIENTO RUTA7, SECTOR: LA JUNTA - PUYUHUAPI - LAS PULGAS, XIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201024 | Mejoramiento camino Austral Ruta 7, (Etapa I, obras básicas) Sector La Junta - Puyuhuapi, Tramo Puente El Pangue - Lago Risopatrón, KM. 374,6490 a KM. 388,6490, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2013-09-11 | 2013-11-28 | 07/03/2014 | 01/04/2014 | 2014-04-02 | 2015-12-05 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 6176803.088 | 8164099 | 92434000 | BESALCO S.A. | 8776027 | 24580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30115543-0 | MEJORAMIENTO RUTA7, SECTOR: LA JUNTA - PUYUHUAPI - LAS PULGAS, XIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227932 | Mejoramiento Ruta 7, (Etapa II, Pavimentacion), Sector: La Junta - Puyuhuapi - Las Pulgas KM 388,649 a KM 400,969 en la Comuna de Cisnes, Provincia de Aysen, Region de Aysén Del General Ibañez Del Campo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-06-10 | 2015-08-07 | 19/10/2015 | 27/11/2015 | 2015-11-28 | 2017-04-21 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 8720062.865 | 9459217 | 92434000 | BESALCO S.A. | 3900077 | 6039001 | 0 | 0 | 2910928 | 0 | 803390 | 550194 | 500000 | 0 | 500000 | 774489 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. |  | PROYECTOS | 30115543-0 | MEJORAMIENTO RUTA7, SECTOR: LA JUNTA - PUYUHUAPI - LAS PULGAS, XIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227932 | Modificacion del contrato nº227932 , Mejoramiento Ruta 7, (Etapa II, Pavimentacion), Sector: La Junta - Puyuhuapi - Las Pulgas KM 388,649 a KM 400,969 en la Comuna de Cisnes, Provincia de Aysen, Region de Aysén Del General Ibañez Del Campo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 92434000 | BESALCO S.A. | 0 | 900292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900292 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30115543-0 | MEJORAMIENTO RUTA7, SECTOR: LA JUNTA - PUYUHUAPI - LAS PULGAS, XIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258006 | Mejoramiento Camino Long. Austral Ruta 7,S.1:Lim. Reg. Norte- La Junta, Tramo:(Pav.) Lim. Reg. Norte-La Tolva, KM 310,449 a 332,004,S.2:Lim. Reg. Norte -La Junta,Tramo:(Ilum.) KM 345,300 a 345,501 (Cant. Norte Pte. Sen. Sergio Sepulveda), S.3: La Junta- P | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-14 | 2016-11-29 | 29/12/2016 | 27/01/2017 | 2017-01-27 | 2018-07-21 | AYSÉN | CISNES | IPC | 10548742.769 | 9211730 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | La Araucanía | PROYECTOS | 30115543-0 | MEJORAMIENTO RUTA7, SECTOR: LA JUNTA - PUYUHUAPI - LAS PULGAS, XIR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 35 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30115543-0 | MEJORAMIENTO RUTA7, SECTOR: LA JUNTA - PUYUHUAPI - LAS PULGAS, XIR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40841 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30115543-0 | MEJORAMIENTO RUTA7, SECTOR: LA JUNTA - PUYUHUAPI - LAS PULGAS, XIR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271103 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 2 3 4 MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LA JUNTA - PUYUHUAPI - LAS PULGAS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 17921 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 19159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30123015-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 227599 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATOS: 1) CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSEN, SECTOR CENTRO-NORTE, ETAPA I ; 2) CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y P | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-18 | 2015-01-28 | 12/02/2015 | 20/04/2015 | 2015-04-20 | 2018-08-20 | COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA | COYHAIQUE, AYSÉN, RIO IBAÑEZ | IPC | 0 | 1350610 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 722428 | 440414 | 33412 | 36646 | 37152 | 36839 | 36794 | 37434 | 36938 | 36972 | 37006 | 37040 | 37074 | 37107 | 284709
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30123015-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 211824 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSEN, SECTOR CENTRO NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-10-30 | 2013-12-20 | 27/03/2014 | 09/04/2014 | 2014-04-10 | 2018-03-20 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Pln | 6612656.047 | 7770397 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 5716111 | 2187222 | 134845 | 181735 | 71991 | 276005 | 86425 | 215770 | 88338 | 243148 | 276554 | 222965 | 228286 | 161160 | 442138
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30123015-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 211824 | Modificacion del contrato nº211824 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSEN, SECTOR CENTRO NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-20 |  |  | Pln | 0 | 0 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 543080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109200 | 215000 | 218880 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30123015-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 213996 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y GENERAL CARRERA, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA I, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-01-10 | 2014-03-03 | 18/07/2014 | 14/08/2014 | 2014-08-15 | 2018-07-25 | COYHAIQUE, GENERAL CARRERA | COYHAIQUE, RIO IBAÑEZ | Pln | 6493592.769 | 7707365 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 5520792 | 1765992 | 0 | 119904 | 62746 | 160508 | 66783 | 173166 | 88503 | 243602 | 271529 | 247774 | 173998 | 157479 | 1051617
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30123015-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 213996 | Modificacion del contrato nº213996 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y GENERAL CARRERA, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA I, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-25 |  |  | Pln | 0 | 0 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 536597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107197 | 214600 | 214800 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30128283-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LIMITE REGIONAL NORTE - BIF CISNES, XIR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 238749 | "Estudio de Ingeniería. Mejoramiento Ruta 7 Tramos: a) Lago Risopatrón, b) Fiordo Queulat, c) Puente Chucao Bifurcación Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén." | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-25 | 2015-10-23 | 03/11/2015 | 03/11/2015 | 2015-11-03 | 2017-02-10 | AYSÉN | CISNES | IPC | 0 | 150395 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 60422 | 94301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82265 | 8895 | 3141 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30128283-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LIMITE REGIONAL NORTE - BIF CISNES, XIR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 258423 | CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES ENTRE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD Y ARTURO HAUSER YUNG PARA ASESORÍA DIRECTA AL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS VIALES INTERURBANOS DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y A LOS INSPECTORES FISCALES EN MATERIAS DE GEOLOGÍA, HI | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2018-03-01 | AYSÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | CISNES, RIO IBAÑEZ, COCHRANE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 227961 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL: MEJORAMIENTO RUTA 7 (ETAPA I) SECTOR: LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES, TRAMO:PUENTE QUEULAT - PUENTE CHUCAO KM 427,775 A KM.433,223 COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-04-30 | 2015-06-30 | 04/08/2015 | 23/09/2015 | 2015-09-23 | 2017-04-23 | AYSÉN | CISNES | IPC | 0 | 423592 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 362072 | 80490 | 0 | 0 | 59076 | 0 | 20503 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250886 | Asesoría a la Inspección fiscal mejoramiento Ruta 7, sector: Las Pulgas - Queulat - Bifurcación Cisnes, tramo I (Etapa I: obras básicas): Las Pulgas - Puente Unión, KM 400,969 a KM 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión - Puente Ventis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-14 | 2016-07-12 | 08/09/2016 | 30/09/2016 | 2016-09-30 | 2018-01-30 | AYSÉN | CISNES | IPC | 0 | 394744 | 76607485 | CONSORCIO CREAXXION - LEN PROYECTO QUEULAT LTDA. | 313 | 310001 | 0 | 0 | 0 | 61088 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 51660 | 51758 | 51950 | 43545 | 98000
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 258423 | CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES ENTRE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD Y ARTURO HAUSER YUNG PARA ASESORÍA DIRECTA AL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS VIALES INTERURBANOS DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y A LOS INSPECTORES FISCALES EN MATERIAS DE GEOLOGÍA, HI | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2018-03-01 | AYSÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | CISNES, RIO IBAÑEZ, COCHRANE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263803 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Pte. Chucao (433,2)-Portezuelo (442,6)(OB) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-06-01 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20001 | 431000
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201046 | Mejoramiento Ruta 7 (Etapa I), Sector: Las Pulgas - Bifurcacion Cisnes (Fiordo Queulat). Tramo I: Km 415,8890 a Km 420,192, Tramo II: Km 425,416 a Km 427,775, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysen, Región de Aysen | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2013-10-28 | 2013-12-20 | 17/03/2014 | 09/04/2014 | 2014-04-10 | 2015-12-06 | AYSÉN | CISNES | IPC | 6895974.704 | 8743575 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 9356632 | 9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6383 | 3300 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 227963 | MEJORAMIENTO RUTA 7 ( ETAPA I), SECTOR : LAS PULGAS - QUEULAT BIFURCACIÓN CISNES: TRAMO PUENTE QUEULAT - PUENTE CHUCAO KM 427.775 A KM.433.223 COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-04-02 | 2015-06-16 | 14/07/2015 | 31/07/2015 | 2015-07-31 | 2017-09-21 | AYSÉN | CISNES | IPC | 3937245.055 | 4434849 | 76300046 | CONSTRUCTORA PUERTO TRANQUILO LIMITADA | 3012061 | 1649489 | 0 | 0 | 381688 | 112382 | 72230 | 60075 | 64206 | 64266 | 64326 | 64386 | 64446 | 701484 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250887 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Las Pulgas-Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo I (Etapa I: Obras Básicas): Las Pulgas-Puente Unión, Km 400,969 a Km 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión-Puente Ventisquero, Km 404,516 a Km 409,549, (Etapa II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-05 | 2016-07-17 | 26/08/2016 | 20/09/2016 | 2016-09-20 | 2018-01-13 | AYSÉN | CISNES | IPC | 10358143.002 | 11578445 | 92434000 | BESALCO S.A. | 0 | 6149001 | 0 | 0 | 992254 | 978839 | 0 | 682370 | 300000 | 350000 | 147326 | 164808 | 624195 | 1909209 | 5903000
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263804 | Mejoramiento Ruta 7, Pte. Chucao (433,2)-Portezuelo (442,6)(OB) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-06-01 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10385000
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACION CISNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30129214-0 | CONSTRUCCION CAMINO ACCESO A PASO RIO MAYER(CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 210352 | Construcción de Camino de Penetración Villa O'Higgins- Entrada Mayer- Tramo Entrada Mayer - Carabineros, DM 0.000 al DM 4.000 y Construcción de Puentes Provisorios: Ordoñez, Ventisquero y Bagual, Comuna Villa O'Higgins, Provincia Capitan Prat, Región de Ays | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 15/10/2014 | 17/11/2014 | 2014-11-17 | 2016-08-31 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 1737636.044 | 2345786 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 2520380 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 1000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30129431-0 | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL DE LA RED VIAL XI REGION AÑOS 2013-2015 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 204322 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, III ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2013-07-05 | 2013-09-13 | 08/11/2013 | 31/01/2014 | 2014-02-01 | 2016-05-01 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Pln | 2038754.375 | 2526367 | 96929110 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 2780429 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE-PUENTE EL MORO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263799 | Asesoría a la Inspección Mejoramiento Ruta 240, Sector Coyhaique - Puente El Moro (Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-06-01 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 526000
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE-PUENTE EL MORO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263800 | Mejoramiento Ruta 240, Sector Coyhaique - Puente El Moro (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-06-01 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41001 | 11213000
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | La Araucanía | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE-PUENTE EL MORO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE-PUENTE EL MORO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 260093 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 10 11 12 13 15 18 2 20 22 23 24 3 4 5 6 7 8 9 MEJORAMIENTO RUTA 240 COYHAIQUE - PUENTE EL MORO SECTOR RUTA 7 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 170924 | 8 | Varios Expropiados | 55388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE-PUENTE EL MORO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE-PUENTE EL MORO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271849 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 14 16 17 19 MEJORAMIENTO RUTA 240 COYHAIQUE - PUENTE EL MORO SECTOR RUTA 7 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1354 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 114521 | 97604 | 0 | 66 | 0 | 0 | 14536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30135614-0 | CONSTRUCCION VARIOS PTES MENORES RUTA 7 S:RIO BRAVO-PTE QUETRO(CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213231 | Construccion Varios Puentes Menores Ruta 7 S: Rio Bravo - Pte Quetro (CMT) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 07/09/2016 | 16/11/2016 | 2016-11-16 | 2017-11-16 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 1944587.013 | 1944588 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 40000 | 1075685 | 0 | 69948 | 23457 | 54150 | 31130 | 30698 | 36000 | 70000 | 50000 | 400000 | 256000 | 54302 | 981000
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30135614-0 | CONSTRUCCION VARIOS PTES MENORES RUTA 7 S:RIO BRAVO-PTE QUETRO(CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213231 | Modificacion del contrato nº213231 , Construccion Varios Puentes Menores Ruta 7 S: Rio Bravo - Pte Quetro (CMT) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 41000
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | La Araucanía | PROYECTOS | 30135925-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SUR COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30135925-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SUR COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 261141 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 10 12 2 4 6 8 9 CONSTRUCCION VARIANTE SUR COYHAIQUE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 714366 | 8 | Varios Expropiados | 714365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30135925-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SUR COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30135925-0 | CONSTRUCCION VARIANTE SUR COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271101 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 11 3 5 7 CONSTRUCCION VARIANTE SUR COYHAIQUE | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 189192 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3402 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3351 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 230985 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL SECUNDARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X-773, RIO EL MAITEN, SECTOR PUENTE LAS HORQUETAS, KM 1,400 A KM 1,700, COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-08 | 2016-09-09 | 20/01/2017 | 20/01/2017 | 2017-01-20 | 2017-08-28 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | IPC | 258700.193 | 228770 | 10035602 | MARIO JOSE JARAMILLO GALLARDO | 0 | 233233 | 0 | 0 | 0 | 12875 | 0 | 36208 | 50950 | 51000 | 82200 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 230985 | Modificacion del contrato nº230985 , CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL SECUNDARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X-773, RIO EL MAITEN, SECTOR PUENTE LAS HORQUETAS, KM 1,400 A KM 1,700, COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 10035602 | MARIO JOSE JARAMILLO GALLARDO | 0 | 33215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33215 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 254684 | CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X-608; SECTOR: CRUCE X-600 (EL CLARO) - LAGO ATRAVESADO - LAGO PORTALES; TRAMO: KM. 23,000 A KM. 42,000, PROVINCIA DE COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-18 | 2016-08-17 | 09/09/2016 | 09/09/2016 | 2016-09-09 | 2017-05-07 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 334756.609 | 352799 | 76578389 | SOCIEDAD INGVE LTDA. | 106147 | 250062 | 0 | 84824 | 82482 | 51280 | 26829 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 254686 | CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X-511 - MINA SANTA TERESA, Km 0,000 A Km 8,800 PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-07-22 | 2016-08-23 | 13/09/2016 | 13/09/2016 | 2016-09-13 | 2017-02-24 | COYHAIQUE | LAGO VERDE | IPC | 136799.055 | 145528 | 76235619 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA EDUARDA LTDA | 57973 | 88543 | 17568 | 37324 | 30898 | 2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 256512 | CONSERVACIÓN SISTEMA SEÑALIZACIÓN PREVENTIVO; COMUNAS DE CISNES, LAGO VERDE, AYSÉN, COYHAIQUE, RÍO IBÁÑEZ, CHILE CHICO, COCHRANE, TORTEL Y VILLA O´HIGGINS, PROVINCIAS DE AYSÉN, COYHAIQUE, GENERAL CARRERA Y CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-07-08 | 2016-08-16 | 09/09/2016 | 09/09/2016 | 2016-09-09 | 2017-01-07 | COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COYHAIQUE, LAGO VERDE, AYSÉN, CISNES, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ, COCHRANE, O"HIGGINS, TORTEL | IPC | 197960.922 | 188724 | 76262464 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 150469 | 39050 | 35156 | 3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 257237 | CONSERVACIÓN DE LA RED BASICA, CONSERVACIÓN RUTINARIA, RUTA 265-CH; SECTOR: CRUCE EL MAITÉN - CHILE CHICO, TRAMO: KM. 0,000 A KM. 114,320; COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-24 | 2016-08-02 | 09/09/2016 | 09/09/2016 | 2016-09-09 | 2017-01-07 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | IPC | 187472.839 | 204715 | 96929110 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 159309 | 46868 | 46868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 257238 | CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X-728, CRUCE RUTA 7 (PUERTO RIO TRANQUILO) - BAHÍA EXPLORADORES, TRAMO: KM. 0,000 A KM. 10,300; COMUNA DE RIO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-07-22 | 2016-08-23 | 13/09/2016 | 13/09/2016 | 2016-09-13 | 2017-02-10 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | IPC | 213002.695 | 205045 | 76109628 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION LUT SPA | 141026 | 65294 | 0 | 62500 | 0 | 2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 269394 | CONSERVACIÓN DE LA RED BASICA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-91; CRUCE RUTA 7 (RÍO BRAVO)-VILLA O"HIGGINS - BAHÍA BAHAMONDE SECTOR: RECTA LUNA - VILLA O"HIGGINS, TRAMO : KM 40,000 A KM 90,00: COMUNA DE O"HIGGINS, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-04-17 | 2017-05-24 | 22/06/2017 | 22/06/2017 | 2017-06-22 | 2017-11-19 | CAPITÁN PRAT | O"HIGGINS | IPC | 195956.236 | 205500 | 52004846 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN MINERIA SPA | 0 | 210363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10180 | 20400 | 40880 | 61440 | 77463 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 269395 | CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN RUTINARIA,A) CAMINO X-610 PUENTE COLORADO - LAGO ZENTENO, KM 0,0 A KM 8,2,B) CAMINO X-555 MANO NEGRA, KM 0 A KM. 14, C) CAMINO X-421 CRUCE RUTA 7 - MINA EL TOQUI - EL GATO - ÑIREHUAO, KM. 20 AL KM. 43 COMUNAS | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-04-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 81440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81440 | 95399
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 270083 | CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X-608, CRUCE X-600 (EL CLARO) - LAGO ATRAVESADO; SECTOR: LAGO PORTALES; TRAMO: KM. 57,100 A KM. 62,100, COMUNA AYSEN, PROVINCIA AYSEN, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-12 | 2017-07-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-01-28 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 304152.602 | 0 | 52004846 |  | 0 | 278810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30540 | 51050 | 74752 | 122468 | 32439
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 270086 | CONSERVACION DE LA RED COMUNAL PRIMARIA; CONSERVACION RUTINARIA, CAMINO X-899; SECTOR: COCHRANE - LAGO COCHRANE, TRAMO: KM. 0,000 A KM 33,665; COMUNA COCHRANE, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION AYSEN | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-21 | 2017-07-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-28 | 2017-12-26 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | IPC | 107174.454 | 0 | 0 |  | 0 | 109546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28606 | 30630 | 30720 | 19590 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 270088 | CONSERVACION DE LA RED BASICA; CONSERVACION PERIODICA, A) RUTA 7 CAMINO LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR CRUCE EL MAITEN - PTO. BERTRAND, TRAMO KM 874,000 A KM 890,000, COMUNA COCHRANE, PROVINCIA CAPITAN PRAT; B) CAMINO X-728, CRUCE RUTA 7 (PUERTO RIO TRANQUI | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-19 | 2017-07-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-12-29 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | IPC | 279559.598 | 0 | 0 |  | 0 | 286598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10180 | 30630 | 81920 | 163868 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 270089 | CONSERVACION DE LA RED BASICA; CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 CAMINO LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR ALTO BARRANCOSO- PUENTE BARRANCOSO, TRAMO KM 972,000 AL KM 982,534, COMUNA COCHRANE, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION AYSEN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-03-01 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 212925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30360 | 38393 | 70980 | 73192 | 126139
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | La Araucanía | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL G. C.IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30257572-0 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XIR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227924 | Estudio de Ingeniería Reposición de Puente Senador Exequiel González M. y Puente Senador Sepulveda C., Ruta CH-7, Carretera Austral, Sector La Junta, Provincia de Aysén, Comuna de Cisnes, Región de Aysén, XI Región. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-30 | 2016-02-23 | 24/03/2016 | 15/04/2016 | 2016-04-15 | 2017-11-06 | AYSÉN | CISNES | IPC | 0 | 453250 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 154438 | 205112 | 0 | 0 | 42448 | 0 | 0 | 75104 | 8760 | 0 | 0 | 35270 | 0 | 43530 | 113910
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30257572-0 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XIR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227924 | Modificacion del contrato nº227924 , Estudio de Ingeniería Reposición de Puente Senador Exequiel González M. y Puente Senador Sepulveda C., Ruta CH-7, Carretera Austral, Sector La Junta, Provincia de Aysén, Comuna de Cisnes, Región de Aysén, XI Región. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 63800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63800 | 47044
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30261422-0 | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA RIO PASCUA, XIR (CMT) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227934 | Asesoría Inspección Fiscal Construcción Puente Pascua En Ruta 7, S.Balsa Rio Pascua, XIR (CMT) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2020-04-01 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 629000
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30261422-0 | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA RIO PASCUA, XIR (CMT) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 259294 | Estudio de Sondajes Construcción Puente Pascua En Ruta 7, S. Balsa Río Pascua, XIR (CMT) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2016-12-10 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | SR | 0 | 62500 | 76824600 | ING. Y CONSTRUCCION INGEXA LTDA | 0 | 63900 | 0 | 0 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30261422-0 | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA RIO PASCUA, XIR (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227937 | Construcción Puente Pascua En Ruta 7, S.Balsa Rio Pascua, XIR (CMT) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2021-05-01 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 3949000
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | La Araucanía | PROYECTOS | 30261422-0 | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA RIO PASCUA, XIR (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30261422-0 | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA RIO PASCUA, XIR (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 222234 | Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur (Etapa I, Obras Básicas), Sector Cerro Castillo - Laguna Verde, Tramo KM. 706,606 al KM. 718,931, Provincia Del General Carrera, Región de Aysén. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-11-28 | 2015-01-14 | 26/02/2015 | 02/04/2015 | 2015-04-02 | 2016-09-02 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 0 | 476083 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 497842 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 267270 | Asesoría: Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 7 Sur. Sector: Cerro Castillo-Alcantarilla Cascada | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-09-01 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29792 | 140209
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222233 | Mejoramiento Ruta 7 Sur, (Etapa I Obras Básicas), Sector Cerro Castillo - Laguna Verde, Tramo KM 706,606-KM 718,931, Región de Aysen | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-11-12 | 2014-12-30 | 12/02/2015 | 09/03/2015 | 2015-03-10 | 2016-09-10 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 8290250.569 | 9010465 | 76459894 | CONSORCIO CERRO CASTILLO - LAGUNA VERDE LIMITADA | 9382598 | 21031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | La Araucanía | PROYECTOS | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 185 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8672 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Maule | PROYECTOS | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271730 | PAGO PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 20174 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272395 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 68 69 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, VILLA CASTILLO - ALCANTARILLA CASCADA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2895 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2895 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 264827 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGION DE AYSEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-10 | 2017-02-13 | 08/03/2017 | 28/03/2017 | 2017-03-28 | 2020-03-28 | COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COYHAIQUE, LAGO VERDE, AYSÉN, CISNES, GUAITECAS, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ, COCHRANE, O"HIGGINS, TORTEL | IPC | 0 | 601000 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 128327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11909 | 16862 | 16884 | 16901 | 16918 | 16934 | 16951 | 14968 | 431465
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 231971 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-502; CRUCE RUTA 7 - PALENA NORTE; KM 0,000 AL KM 7,000, COMUNA CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-03-23 | 2016-04-29 | 19/05/2016 | 19/05/2016 | 2016-05-19 | 2017-01-14 | AYSÉN | CISNES | IPC | 336630.54 | 394341 | 9176977 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 321227 | 79119 | 51145 | 22895 | 5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 231972 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-896; SECTOR: CRUCE X-890 (PASARELA EL MANZANO) - CERRO NEGRO, TRAMO: KM 14,350 AL KM 17,350; COMUNA COCHRANE, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-07 | 2016-05-16 | 30/05/2016 | 30/05/2016 | 2016-05-30 | 2017-07-19 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | IPC | 164954.513 | 171638 | 52004846 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN MINERIA SPA | 16214 | 159439 | 0 | 41139 | 0 | 26806 | 35139 | 15517 | 0 | 40838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 231973 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO CRUCE RUTA 7 - EL RODADO - MURTA, KM 0,00 AL KM 5,00, COMUNA RÍO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-03-01 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 111550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30390 | 40560 | 40600 | 61206
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 249354 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-437; SECTOR: CRUCE X-445 - RIO RICHARD, TRAMO: KM 0,000 AL KM 5,500; COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-24 | 2016-09-14 | 04/10/2016 | 04/10/2016 | 2016-10-04 | 2017-04-02 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 242448.107 | 237938 | 52004846 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN MINERIA SPA | 0 | 240324 | 50862 | 52816 | 55561 | 50902 | 0 | 23856 | 6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 249355 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-512: CRUCE X-510-PICAFLOR-PICACHO; SECTOR: RIO COBARDE - RIO PICACHO, TRAMO 1: KM 8,600 AL KM 9,300 y TRAMO 2: KM 11,500 AL KM 16,500; COMUNA DE AYSÉN, PRO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-26 | 2016-09-15 | 06/10/2016 | 06/10/2016 | 2016-10-06 | 2017-09-06 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 320709.681 | 352186 | 10035602 | MARIO JOSE JARAMILLO GALLARDO | 48880 | 309320 | 25480 | 13640 | 12242 | 13035 | 11396 | 13469 | 40840 | 51200 | 128018 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 249358 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-562; SECTOR: CRUCE X-558 (RÍO LA GLORIA) - RINCÓN LA GLORIA, TRAMO: KM 1,400 AL KM 5,431; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-05-24 | 2016-06-30 | 09/08/2016 | 09/08/2016 | 2016-08-09 | 2016-12-13 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 167880.34 | 167656 | 52004846 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN MINERIA SPA | 163053 | 6283 | 0 | 6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 249360 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA; A) CAMINO X-580; CRUCE RUTA 7 (VILLA BAGUALES) - ALTO BAGUALES, SECTOR CRUCE RUTA 7 - ALTO BAGUALES, KM. 0,000 A KM. 1,893; B) CAMINO X-582; CRUCE RUTA 7 (BAGUALES | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-05-05 | 2017-06-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-30 | 2018-01-27 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | IPC | 167877.833 | 153847 | 77984390 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 0 | 156049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20240 | 30390 | 30420 | 30450 | 44549 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 249361 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X-894; CRUCE X-890 (BALSA BAKER) - COLONIA NORTE, SECTOR: ARROYO SANTA TERESA - LAGO COLONIA, TRAMO: KM 20,820 AL KM 26,820; COMUNA DE COCHRANE, PROVINCIA D | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-21 | 2016-08-22 | 09/09/2016 | 09/09/2016 | 2016-09-09 | 2017-08-19 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | IPC | 268064.717 | 307237 | 96929110 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 0 | 312305 | 0 | 85428 | 67207 | 28422 | 20232 | 0 | 20424 | 0 | 30756 | 59836 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 268137 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-502; CRUCE RUTA 7 - PALENA NORTE KM 7,00 AL KM 14,00, COMUNA CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-04-01 | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260 | 0 | 225683
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30283224-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR: CERRO CASTILLO-COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 227967 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7,SECTOR: CERRO CASTILLO - COCHRANE; TRAMO: CONFLUENCIA - PUENTE CHACABUCO; Km 905,30 A Km 922,30 (BIP 30283224-0), PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-04 | 2015-10-13 | 05/11/2015 | 19/11/2015 | 2015-11-19 | 2017-05-12 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | IPC | 0 | 224885 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 153598 | 78880 | 0 | 0 | 0 | 49221 | 0 | 0 | 0 | 14774 | 0 | 14885 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30283224-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR: CERRO CASTILLO-COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 227969 | ESTUDIO DE INGENIERIA : MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: CERRO CASTILLO COCHRANE, TRAMO ACCESO BAHÍA MURTA - PUERTO RÍO TRANQUILO - ACCESO CAPILLA MARMOL; KM 800,500 A KM 831,500 (BIP 30283224-0), PROVINCIA GENERAL CARRERA , REGIÓN DE AYSÉN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-23 | 2016-02-05 | 28/03/2016 | 21/04/2016 | 2016-04-21 | 2017-10-13 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO | IPC | 0 | 578500 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 40315 | 481148 | 0 | 0 | 0 | 105404 | 66511 | 0 | 0 | 0 | 195768 | 111277 | 0 | 2188 | 55462
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30283224-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR: CERRO CASTILLO-COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 227977 | ESTUDIO DE INGENIERIA : MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR: CERRO CASTILLO - COCHRANE; TRAMO PUENTE CHACABUCO - SALIDA SUR COCHRANE, Km 922,292 A Km 942,700 (BIP 30283224-0) PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-30 | 2016-02-29 | 28/03/2016 | 18/04/2016 | 2016-04-18 | 2017-10-10 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | IPC | 0 | 411000 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 113900 | 312218 | 0 | 0 | 48321 | 0 | 0 | 0 | 136386 | 0 | 80525 | 22134 | 0 | 24852 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30283224-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR: CERRO CASTILLO-COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 258423 | CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES ENTRE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD Y ARTURO HAUSER YUNG PARA ASESORÍA DIRECTA AL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS VIALES INTERURBANOS DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y A LOS INSPECTORES FISCALES EN MATERIAS DE GEOLOGÍA, HI | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2018-03-01 | AYSÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | CISNES, RIO IBAÑEZ, COCHRANE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30283272-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR.SECTOR: COCHRANE - PUERTO YUNGAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 250896 | "ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, SECTOR: COCHRANE PUERTO YUNGAY, TRAMO: KM 942,700 a KM 958,200,COMUNA COCHRANE, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN" | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-23 | 2016-08-01 | 09/09/2016 | 09/09/2016 | 2016-09-09 | 2018-06-01 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | IPC | 0 | 208000 | 76832520 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 81852 | 0 | 0 | 40079 | 0 | 0 | 0 | 13939 | 27834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134494
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30283272-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR.SECTOR: COCHRANE - PUERTO YUNGAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 258423 | CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES ENTRE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD Y ARTURO HAUSER YUNG PARA ASESORÍA DIRECTA AL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS VIALES INTERURBANOS DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y A LOS INSPECTORES FISCALES EN MATERIAS DE GEOLOGÍA, HI | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2018-03-01 | AYSÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | CISNES, RIO IBAÑEZ, COCHRANE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30305872-0 | CONSTRUCCION PUENTE RAUL MARIN BALMACEDA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Aysén | 227978 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD: PUENTE RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-10 | 2015-09-16 | 22/10/2015 | 06/11/2015 | 2015-11-06 | 2017-08-13 | AYSÉN | CISNES | IPC | 0 | 310225 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 211480 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30342383-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE AYSÉN 2014-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 231016 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-445, SECTOR CRUCE RUTA 7 (VILLA ORTEGA) - ÑIREHUAO - PASO PAMPA ALTA, TRAMO KM 13,000 A KM 23,000; COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-01-08 | 2016-02-08 | 12/04/2016 | 12/04/2016 | 2016-04-12 | 2017-03-05 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 205165.846 | 173383 | 77984390 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 68706 | 109434 | 0 | 56402 | 42787 | 10245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30342383-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE AYSÉN 2014-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 260181 | TERMINACIÓN CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO X-657, SECTOR COYHAIQUE (LOS ÁLAMOS) CERRO NEGRO CRUCE X-659, KM. 0,894 AL KM. 5,000, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-08-30 | 2016-10-11 | 08/11/2016 | 08/11/2016 | 2016-11-08 | 2017-02-26 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 79128.691 | 98376 | 77984390 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 0 | 99153 | 0 | 0 | 99153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACION RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE-PAMPA MELIPAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250664 | Asesoria a la Inspección Fiscal Conservación de la Red Básica, Conservación Periódica Ruta 7, Sector Coyhaique-Pampa Melipal, Tramo Coyhaique - La Chilenita, KM 613,203, al KM 631,203, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-11-16 | 2017-05-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-20 | 2018-03-20 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 0 | 244192 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24688 | 37080 | 24882 | 24350 | 146000
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACION RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE-PAMPA MELIPAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACION RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE-PAMPA MELIPAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 264694 | Conservación de la Red Básica, Conservación periódica, Ruta 7 Sector Coyhaique - Pampa Melipal, tramo Coyhaique - la Chilenita, KM 613.203 a KM 631.203 Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-04-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-20 | 2018-03-17 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 5587220.354 | 4990937 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 3485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236596 | 2475048 | 635871 | 137485 | 2298000
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30371079-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2016-2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 271892 | Publicaciones de licitaciones de obra | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30371079-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 254662 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, PROGRAMA DE CAMINOS BÁSICOS, CAMINO X-735 CRUCE RUTA X-65 (PUERTO IBÁÑEZ) - PENÍNSULA LEVICÁN, TRAMO: KM 0,000 A KM 8,500, COMUNA RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-03 | 2016-07-11 | 04/08/2016 | 04/08/2016 | 2016-08-04 | 2017-01-31 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | IPC | 262465.513 | 260678 | 12310815 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 147657 | 114891 | 78638 | 36253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30371079-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 254663 | CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, PROGRAMA DE CAMINOS BÁSICOS, CAMINO X-667, CRUCE RUTA 7 (EL SALTO) - LAGO POLLUX - CRUCE X-595 (LAGO CASTOR), TRAMO: KM 0,064 A KM 10,064 COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-07-13 | 2016-08-19 | 13/09/2016 | 13/09/2016 | 2016-09-13 | 2017-03-02 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 158023.566 | 174604 | 77984390 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 107193 | 68543 | 0 | 57095 | 11448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30371079-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263184 | CONSERVACION DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACION PERIODICA, PROGRAMA DE CAMINOS BÁSICOS, CAMINO X-587, CRUCE RUTA 243 CH - LAS BANDURRIAS, TRAMO: KM. 0,000 A KM. 5,250; COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-24 | 2017-04-03 | 04/05/2017 | 04/05/2017 | 2017-05-04 | 2017-10-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 234919.941 | 228527 | 76578389 | SOCIEDAD INGVE LTDA. | 0 | 233254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20360 | 20380 | 51000 | 61260 | 80254 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30371079-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263211 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO X-445: CRUCE RUTA 7 (VILLA ORTEGA) ÑIREHUAO PASO PAMPA ALTA, SECTOR ÑIREHUAO - PASO PAMPA ALTA, TRAMO KM 29,864 A KM 37,864; COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-15 | 2017-03-24 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 2017-04-25 | 2017-10-22 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 390718.53 | 367680 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 375339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20360 | 30570 | 81600 | 102100 | 140709 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30371079-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263216 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACION PERIODICA, PROGRAMA DE CAMINOS BÁSICOS, CAMINO X-445, CRUCE RUTA 7 (VILLA ORTEGA) - ÑIREHUAO - PASO PAMPA ALTA, TRAMO: KM 37,864 A KM 45,864 COMUNA COYHAIQUE PROVINCIA COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-03 | 2017-04-11 | 04/05/2017 | 04/05/2017 | 2017-05-04 | 2017-10-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 390361.876 | 360368 | 77984390 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 0 | 367977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20360 | 20380 | 51000 | 81680 | 194557 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30371079-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263219 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACION PERIODICA, PROGRAMA DE CAMINOS BÁSICOS, CAMINO X-445, CRUCE RUTA 7 (VILLA ORTEGA) - ÑIREHUAO - PASO PAMPA ALTA, TRAMO: KM 45,864 A KM 53,864 COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-13 | 2017-05-12 | 21/06/2017 | 21/06/2017 | 2017-06-21 | 2017-12-18 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 375002.859 | 402943 | 77984390 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 0 | 360368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20360 | 20380 | 51000 | 102100 | 166528 | 51152
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30371079-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263221 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACION PERIODICA, PROGRAMA DE CAMINOS BÁSICOS, CAMINO X-445, CRUCE RUTA 7 (VILLA ORTEGA) - ÑIREHUAO - PASO PAMPA ALTA, TRAMO: KM 53,864 A KM 61,498 COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-22 | 2017-04-28 | 23/05/2017 | 23/05/2017 | 2017-05-23 | 2017-11-19 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 374542.297 | 354472 | 76688003 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 0 | 361610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20360 | 40720 | 61140 | 81600 | 81680 | 76110 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30371079-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263223 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA, PROGRAMA CAMINOS BÁSICOS, CAMINO X-421, CRUCE RUTA 7 - MINA EL TOQUI - EL GATO - CRUCE X-445 (ÑIREHUAO), TRAMO: KM. 53,856 A KM. 61,856; COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 30/05/2017 | 30/06/2017 | 2017-05-30 | 2017-11-26 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 374677.571 | 345549 | 52004846 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN MINERIA SPA | 0 | 301681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20360 | 30570 | 51000 | 102100 | 97651 | 51138
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30371079-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 270080 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-735; CRUCE RUTA X-65 (PTO. IBAÑEZ) - PENINSULA LEVICAN, SECTOR EL CLARO - PENINSULA LEVICAN, TRAMO: KM 6,300 A KM 23,000, COMUNA RIO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-13 | 2017-07-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-04 | 2018-01-31 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | IPC | 349291.103 | 0 | 0 |  | 0 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50900 | 56045 | 71400 | 76655 | 101363
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 236952 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE, XII ETAPA. REGION DE AYSEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-09 | 2016-07-11 | 09/08/2016 | 30/08/2016 | 2016-08-30 | 2018-08-30 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, LAGO VERDE, AYSÉN, CISNES, GUAITECAS | IPC | 0 | 426240 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 23244 | 235173 | 35719 | 17954 | 17996 | 18065 | 0 | 36266 | 18151 | 18169 | 18187 | 18204 | 18222 | 18240 | 182373
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 236963 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSEN, SECTOR SUR, XIII ETAPA. REGION DE AYSEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-23 | 2016-08-26 | 26/10/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-15 | 2018-11-15 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | IPC | 0 | 398242 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 196533 | 0 | 28346 | 16734 | 16181 | 16682 | 16900 | 16907 | 16923 | 16940 | 16957 | 16973 | 16990 | 216992
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 236966 | "ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, IV ETAPA. REGION DE AYSEN" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-03 | 2016-08-12 | 02/09/2016 | 22/09/2016 | 2016-09-22 | 2018-09-22 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, O"HIGGINS, TORTEL | IPC | 0 | 395600 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 41276 | 207947 | 22755 | 16623 | 16661 | 16726 | 16767 | 16788 | 16839 | 16872 | 16905 | 16938 | 16971 | 17102 | 159210
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 236923 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE, XII ETAPA, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-22 | 2016-07-04 | 29/07/2016 | 12/08/2016 | 2016-08-12 | 2018-08-02 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, LAGO VERDE, AYSÉN, CISNES, GUAITECAS | IPC | 2298151.786 | 2064994 | 76219850 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 259212 | 843676 | 0 | 90901 | 41099 | 55790 | 44253 | 78807 | 61590 | 82200 | 102850 | 92655 | 92745 | 100786 | 1052807
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 236961 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSEN, SECTOR SUR, XIII ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-09 | 2016-07-29 | 17/08/2016 | 07/09/2016 | 2016-09-07 | 2018-08-28 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | IPC | 2300245.92 | 2090325 | 9176977 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 343649 | 1236098 | 0 | 129917 | 66975 | 143414 | 106462 | 64123 | 92250 | 92610 | 92970 | 103700 | 164989 | 178688 | 591504
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 236961 | Modificacion del contrato nº236961 , CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSEN, SECTOR SUR, XIII ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 9176977 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206200
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 236965 | "CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, IV ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-20 | 2016-08-08 | 18/08/2016 | 07/09/2016 | 2016-09-07 | 2018-08-28 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, O"HIGGINS, TORTEL | IPC | 2294552.615 | 2489901 | 96929110 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 392494 | 1355876 | 98338 | 92178 | 104048 | 157400 | 147180 | 102411 | 91755 | 91845 | 91935 | 92025 | 102350 | 184411 | 817789
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30371226-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL XI REGION AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 236965 | "Modificacion del contrato nº236965 , CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, IV ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN." | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96929110 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204200
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30371228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 236971 | "ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA I, REGION DE AYSEN" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-23 | 2016-08-23 | 08/09/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-15 | 2020-11-15 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, LAGO VERDE, CISNES | IPC | 0 | 907800 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 223002 | 0 | 29028 | 19117 | 19191 | 19238 | 19262 | 19339 | 19414 | 19490 | 19565 | 19641 | 19717 | 761561
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30371228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 259339 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA I, REGION DE AYSEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-15 | 2016-10-17 | 11/11/2016 | 05/12/2016 | 2016-12-05 | 2020-10-05 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | IPC | 0 | 795900 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 201759 | 11017 | 16057 | 17439 | 17252 | 17548 | 16671 | 17586 | 17603 | 17621 | 17638 | 17655 | 17672 | 652487
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30371228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 236968 | "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-06 | 2016-07-13 | 05/08/2016 | 09/09/2016 | 2016-09-09 | 2020-08-19 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, LAGO VERDE, CISNES | IPC | 7499998.711 | 6989049 | 76219850 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 232760 | 1397239 | 0 | 159082 | 153851 | 55296 | 171042 | 43837 | 153645 | 61656 | 195871 | 103420 | 176375 | 123164 | 5959286
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30371228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 259777 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA I, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-18 | 2016-09-20 | 13/10/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-15 | 2020-10-25 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | IPC | 7499201.94 | 7720308 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 2458091 | 0 | 326509 | 134885 | 61715 | 199901 | 103058 | 152850 | 102000 | 193990 | 204400 | 482856 | 495927 | 5819159
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | La Araucanía | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 52900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52900 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263100 | RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Metropolitana | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265953 | DEPTO. MAQUINARIA, Reparacion y Mantencion de Equipos y Camiones. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 155135 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 288 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2712 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 265976 | PROVINCIA COYHAIQUE - INSUMOS CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 200000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200001 | 0 | 4498 | 15892 | 11353 | 8861 | 23693 | 15000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 40704 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 265979 | PROVINCIA COYHAIQUE - ARRIENDO DE MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 60000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 1675 | 3948 | 2289 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 28088 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 265981 | PROVINCIA COYHAIQUE - MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 203200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 203201 | 0 | 3646 | 16396 | 41423 | 30381 | 8124 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 | 11354 | 21877 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 265983 | PROVINCIA COYHAIQUE - HERRAMIENTAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 4000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 36 | 188 | 90 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2086 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Metropolitana | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265984 | DEPTO. MAQUINARIA, Combustible para Bulldozer y Camiones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 351954 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 304 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 265985 | PROVINCIA COYHAIQUE - OTRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 48500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48499 | 0 | 7961 | 2131 | 376 | 6352 | 5254 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 8425 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 265987 | PROVINCIA COYHAIQUE - TALLERES Y CAMPAMENTOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 39000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 18400 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 266383 | OF. REGIONAL: MONITOREO SATELITAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 33000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33000 | 0 | 4305 | 859 | 0 | 2360 | 1409 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6067 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 267444 | OF. REGIONAL: INSUMOS CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 267463 | OF. REGIONAL: COMBUSTIBLE MAQUIMARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 268000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 268002 | 0 | 445 | 76290 | 58100 | 414 | 55101 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 44900 | 2752 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 267465 | OF. REGIONAL: COMBUSTIBLE VEHICULOS MENORES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 256 | -256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 267469 | P.A.:INSUMOS CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 275300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 275300 | 0 | 4899 | 512 | 42943 | 269 | 4893 | 27200 | 20200 | 32200 | 56975 | 39432 | 45777 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 267473 | OF. REGIONAL: BARCAZAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 75000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75000 | 1272 | 4608 | 6687 | 5793 | 3369 | 7156 | 22000 | 3000 | 3000 | 3000 | 14844 | 271 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 267474 | P.A.: MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 152900 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 152902 | 0 | 4348 | 29844 | 14815 | 18459 | 21796 | 14900 | 11005 | 14900 | 8900 | 4957 | 8978 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 267476 | OF. REGIONAL: OTRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 707000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 707001 | 10646 | 10137 | 3334 | 900 | 3866 | 928 | 87000 | 115000 | 115000 | 119072 | 125000 | 116118 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 267477 | P.A.:SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ARRIENDO BAÑOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 33000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 32999 | 0 | 2041 | 4568 | 2041 | 5821 | 2041 | 2000 | 3000 | 2000 | 5000 | 1959 | 2528 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 267480 | OF. REGIONAL: EPP | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 41000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41002 | 0 | 0 | 152 | 5751 | 12671 | 0 | 2000 | 12000 | 6098 | 0 | 0 | 2330 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 267481 | P.A.:ARRIENDO MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 27500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27501 | 0 | 1959 | 1288 | 0 | 1635 | 856 | 2000 | 0 | 4144 | 7000 | 2000 | 6619 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 267482 | P.A.:BALSAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 10000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 2518 | 0 | 0 | 0 | 2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4854 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 267484 | P.A.:PESAJE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 21000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21000 | 0 | 845 | 884 | 884 | 826 | 952 | 1000 | 1000 | 1000 | 1048 | 1174 | 11387 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 267486 | P.A.:CAMPAMENTO Y TALLERES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30001 | 0 | 214 | 0 | 0 | 455 | 392 | 2300 | 12700 | 6908 | 0 | 0 | 7032 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 267487 | P.A.:OTRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 8000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8002 | 0 | 0 | 148 | 1639 | 2933 | 190 | 500 | 500 | 577 | 362 | 600 | 553 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 267492 | OF. REGIONAL: REPARACIÓN VEHÍCULOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 51800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51800 | 0 | 639 | 3709 | 1320 | 1457 | 7783 | 3000 | 5000 | 10000 | 7000 | 7000 | 4892 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 267499 | OF. REGIONAL: TALLERES Y CAMPAMENTOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 25000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 15000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 267500 | OF. REGIONAL: ARRIENDO MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 267525 | P.C.P: INSUMOS CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 189000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 189001 | 0 | 0 | 1683 | 13727 | 52294 | 24397 | 5000 | 18000 | 15000 | 14297 | 25603 | 19000 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 267526 | P.C.P: REPARACIÓN MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 186000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 186000 | 0 | 27140 | 17247 | 24334 | 39107 | 33421 | 15000 | 15000 | 14751 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 267527 | P.C.P: BARCAZAS Y BALSAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 12000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 2958 | 1333 | 0 | 3768 | 1286 | 700 | 700 | 700 | 555 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 267528 | P.C.P: ARRIENDO MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 21500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21500 | 0 | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700 | 5200 | 6100 | 0 | 174 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 267533 | P.C.P: TALLERES Y CAMPAMENTOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 22000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22001 | 0 | 1876 | 0 | 0 | 779 | 425 | 0 | 9222 | 9699 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 267534 | P.C.P: VIGILANCIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 43000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43000 | 0 | 7378 | 3689 | 3689 | 3689 | 2705 | 3633 | 3633 | 3633 | 3633 | 3633 | 3685 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 267535 | P.C.P: OTRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 70800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70802 | 0 | 1983 | 760 | 0 | 2569 | 6537 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 7100 | 11853 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 267536 | P.C.P: HERRAMIENTAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 4000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267901 | LABORATORIO: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5063 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Metropolitana | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267907 | PREV. RIESGOS: Adquisición de EPP para el Depto. Puentes, SP Nº 56-199 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 33000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2501 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1145 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267913 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 23889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23889 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Metropolitana | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 80000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268222 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Metropolitana | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268414 | LABORATORIO: Servicio de Gas ABASTIBLE SP Nº 80, 195, 232 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 2055 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Metropolitana | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268643 | DPTO. MAQUINARIA, Repararacion y Mantencion de Camion Salero, correspondiente a la XII Región. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 114866 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 268804 | APERTURA FIAR ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 1000 | 5002350 | OSCAR VASQUEZ OLIVARES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 327 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Metropolitana | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268911 | LABORATORIO: Adquisición de Celda de carga de 600kN, SP Nº 90 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3568 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 269069 | APERTURA FIAR GASTO MENOR ADMISTRACION DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 100 | 12541255 | RICARDO ALVAREZ VILLEGAS | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 269070 | FIAR GASTO MENOR ADMISTRACION DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 1400 | 12541255 | RICARDO ALVAREZ VILLEGAS | 0 | 1401 | 0 | 79 | 0 | 98 | 144 | 90 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 390 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Metropolitana | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270582 | LABORATORIO: Servicio de Dosimetría primer trimestre, SP Nº 176 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1868 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Metropolitana | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270634 | PUENTES: Servicio de reparación de Grúa Hidráulica, SP Nº 182 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 1308 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Metropolitana | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270804 | LABORATORIO: Servicio de reparación de dos equipos compactadores, SP Nº 187 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 988 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Metropolitana | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270848 | LABORATORIO: Mantención y reparación de dos hornos de convección, SP Nº 196 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 655 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Metropolitana | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271118 | PUENTES: Adquisición de uniones rápidas para puentes mecanos, SP Nº 214 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 451 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Metropolitana | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271276 | COMPRAS CENTRALIZADAS: Adquisición de combustible año 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 528000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Metropolitana | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271703 | LABORATORIO: Servicio Mantención y reparación de 2 compactadores LNV, SP Nº 250 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 758 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Metropolitana | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271783 | PUENTES: EP Nº 260 Adquisición de repuestos para 3 sondas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 3134 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 271837 | fiar gasto menor adquisicion materiales mantencion maquinarias y otros con subt. 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 1000 | 6649915 | NESTOR LEANDRO FIEDLER AGURTO | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 109 | 301 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Metropolitana | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271874 | LABORATORIO: SP Nº 261 Servicio de mantención de equipo reómetro de corte dinámico y los equipos de apoyo | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1845 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Metropolitana | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272083 | PUENTES: Servicio de reparación general de Grúa Grove, SP 271 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 33749 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Metropolitana | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272239 | PUENTES: SP N 280 Adquisición de repuestos y accesorios para equipos de sondaje y Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 2902 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Metropolitana | PROYECTOS | 30447878-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XI REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272298 | LABORATORIO: Calibración de masas patrones, SP Nº 281 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1456 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0
Vialidad | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30459231-0 | CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION RUTA 7-RUTA X-91 PTO YUNGAY -R BRAVO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263806 | Construcción Camino Penetración Ruta 7-Ruta X-91 Pto. Yungay -R Bravo (Nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-05-01 | CAPITÁN PRAT | O"HIGGINS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400000
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 20102690-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 219398 | Reforestacion Camino de Penetración Hollemberg Río Pérez KM. 0 AL KM. 3,7 Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 04/07/2016 | 04/07/2016 | 2016-07-04 | 2017-04-04 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 48300 | 48300 | 61313000 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 37300 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 20102690-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 257105 | Reforestacion Camino de Penetración Hollemberg Río Pérez sector Río Pérez tramo Km. 0 AL Km. 10 Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 04/07/2016 | 04/07/2016 | 2016-07-04 | 2017-05-04 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 50600 | 50600 | 61313000 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 38000 | 12600 | 0 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 20102690-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 261181 | Reforestación Construcción Camino de Penetración Hollemberg - Río Pérez tramo KM. 3,14 al KM. 8,59 Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 14/10/2016 | 14/10/2016 | 2016-10-14 | 2017-06-11 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 52900 | 52900 | 61313000 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 39990 | 12910 | 0 | 0 | 12910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 20102690-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 269640 | Reforestación Camino de Penetración Hollemberg - Río Pérez tramos Km. 0 al Km. 3,7 y Km. 3,14 al Km. 8,59 sector Hollemberg, Km. 0 al 10 sector Río Perez | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-06-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 88216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44108 | 0 | 0 | 44108 | 37807
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | La Araucanía | PROYECTOS | 20102690-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 20102690-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 20102690-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273039 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 6 7 8 9 10 CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ, SECTOR RIO PEREZ | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 45988 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 20111842-1 | MEJORAMIENTO RUTA Y -79 S CERRO SOMBRERO - ONAISSIN (PRIMAVERA) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 171420 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 257-CH (Ex Ruta Y-79) (II), sector Cerro Sombrero Onaissin, tramo Km.58,80000 al Km. 78,48904, Comuna de Primavera, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2010-12-31 | 2011-03-02 | 19/04/2011 | 24/08/2011 | 2011-08-24 | 2013-10-24 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | IPC | 0 | 489493 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 514678 | 173500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 168500 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | La Araucanía | PROYECTOS | 20111842-1 | MEJORAMIENTO RUTA Y -79 S CERRO SOMBRERO - ONAISSIN (PRIMAVERA) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 20111842-1 | MEJORAMIENTO RUTA Y -79 S CERRO SOMBRERO - ONAISSIN (PRIMAVERA) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20439 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 20111842-1 | MEJORAMIENTO RUTA Y -79 S CERRO SOMBRERO - ONAISSIN (PRIMAVERA) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271521 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3 4 5 6 7 8 9 MEJORAMIENTO RUTA Y-79, SECTOR CERRO SOMBRERO - ONAISSIN (PRIMAVERA) | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 9712 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9712 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 20187816-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO,PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213331 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y -580, Sector Camino el Andino, tramo KM 0,00 al KM 5,371, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica chilena. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-10-07 | 2015-10-30 | 21/12/2015 | 25/01/2016 | 2016-01-25 | 2017-10-03 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 567646 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 260000 | 327400 | 0 | 77654 | 30049 | 30440 | 30234 | 30631 | 30000 | 30000 | 39285 | 19717 | 9390 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 20187816-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO,PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213332 | Mejoramiento Ruta Y -580; Camino el Andino ; Km 0;00 al Km 5:371 Comuna de Punta Arenas; Región de Magallanes y Antartica Chilena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-29 | 2015-03-24 | 16/09/2015 | 14/10/2015 | 2015-10-15 | 2017-10-04 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 4865936.381 | 6179494 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 1700000 | 4192585 | 0 | 335228 | 0 | 525550 | 477994 | 402572 | 250000 | 150000 | 233841 | 352047 | 1008091 | 457262 | 819416
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 20187816-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO,PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213332 | Modificacion del contrato nº213332 , Mejoramiento Ruta Y -580; Camino el Andino ; Km 0;00 al Km 5:371 Comuna de Punta Arenas; Región de Magallanes y Antartica Chilena | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | 143895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143895 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | La Araucanía | PROYECTOS | 20187816-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO,PUNTA ARENAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 348 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 20187816-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO,PUNTA ARENAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 259324 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 1 15 17 19 6-B MEJORAMIENTO RUTA Y-580 CAMINO AL ANDINO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 7580 | 8 | Varios Expropiados | 7579 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 20187816-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO,PUNTA ARENAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 57154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57154 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 20187816-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO,PUNTA ARENAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272396 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 7-A 8-A 8-B 9-A MEJORAMIENTO RUTA Y-580 CAMINO AL ANDINO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 7796 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 7796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7796 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 20187816-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO,PUNTA ARENAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272398 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 18 20 21 MEJORAMIENTO RUTA Y-580 CAMINO AL ANDINO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 19320 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 19320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19320 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30043202-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-205, CASTILLO - FRONTERA, T.DEL PAINE, XIIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227981 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 251 CH (EX Y-205), Sector Castillo-Frontera, Tramo DM 29,15 al DM 6.345,00, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-18 | 2016-01-26 | 12/02/2016 | 02/03/2016 | 2016-03-02 | 2017-07-02 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | IPC | 0 | 399556 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 170000 | 241301 | 0 | 0 | 93681 | 30580 | 30332 | 30772 | 30000 | 0 | 25936 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30043202-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-205, CASTILLO - FRONTERA, T.DEL PAINE, XIIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 230702 | Mejoramiento Ruta 251 CH (ex Y-205) Castillo - Frontera tramo Dm 29,15 al Dm 6,345, Comuna de Torres del Paine, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-03-27 | 2015-06-04 | 30/12/2015 | 21/01/2016 | 2016-01-22 | 2017-06-15 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | IPC | 4672036.286 | 5658835 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1100000 | 4913100 | 1083948 | 0 | 378246 | 2495823 | 220292 | 360549 | 0 | 0 | 374242 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30043202-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-205, CASTILLO - FRONTERA, T.DEL PAINE, XIIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 230702 | Modificacion del contrato nº230702 , Mejoramiento Ruta 251 CH (ex Y-205) Castillo - Frontera tramo Dm 29,15 al Dm 6,345, Comuna de Torres del Paine, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 136400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136400 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30072419-0 | REPOSICION PUENTE RIO GRANDE Y SUS ACCESOS, RUTA Y-85, XIIR. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213334 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Río Grande y sus accesos, sector ruta Y-85, Onaissin Estancia Vicuña, DM. 115,000, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-27 | 2017-06-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-28 | 2019-08-28 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580 | 19679 | 22741 | 778000
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30072419-0 | REPOSICION PUENTE RIO GRANDE Y SUS ACCESOS, RUTA Y-85, XIIR. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30072419-0 | REPOSICION PUENTE RIO GRANDE Y SUS ACCESOS, RUTA Y-85, XIIR. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 257116 | Reposición puente Río Grande y sus accesos Km. 115,00 Ruta Y-85, Comuna de Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2016) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-09-30 | 2016-11-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-15 | 2019-07-15 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | IPC | 4771025.3 | 5721987 | 89918800 | ARAUCO S.A. | 0 | 353000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99981 | 148680 | 104339 | 5822000
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30073331-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSIN - SAN SEBASTIAN, XIIR. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213329 | Asesoria a Inspeccion Fiscal Mejoramiento Ruta 257-CH, Sector Onaissin - San Sebastian, Tramo KM. 135,74000 al KM. 180,90497, región de Magallanes y Antartica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-23 | 2015-02-05 | 27/03/2015 | 27/04/2015 | 2015-04-27 | 2019-01-27 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 1442748 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 639998 | 414001 | 38803 | 0 | 68757 | 0 | 69594 | 34497 | 35000 | 35000 | 35643 | 35772 | 35902 | 25033 | 519000
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30073331-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSIN - SAN SEBASTIAN, XIIR. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213330 | Mejoramiento Ruta 257-Ch, Sector Onaissin - San Sebastian, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Artartica Chilena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 17/03/2015 | 22/04/2015 | 2015-04-23 | 2019-01-02 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 37383994.68 | 37361552 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 11749947 | 13408000 | 0 | 3331193 | 1918421 | 618664 | 1303876 | 561136 | 300000 | 200000 | 544194 | 2326130 | 1863782 | 440604 | 15828982
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30073331-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSIN - SAN SEBASTIAN, XIIR. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213330 | Modificacion del contrato nº213330 , Mejoramiento Ruta 257-Ch, Sector Onaissin - San Sebastian, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Artartica Chilena | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47782
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | La Araucanía | PROYECTOS | 30073331-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSIN - SAN SEBASTIAN, XIIR. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 198 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30073331-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSIN - SAN SEBASTIAN, XIIR. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30073331-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSIN - SAN SEBASTIAN, XIIR. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272883 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 11B MEJORAMIENTO RUTA 257-CH SECTOR ONAISSIN - SAN SEBASTIAN | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 5067 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5067 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 200987 | Asesoría a la inspección fiscal, reposición Ruta Y-905 Williams-Navarino, varios sectores, etapa I Puente Castor Km 23,512 y Cuesta Mejillones Km 29,100 al Km 31,200, Provincia Antártica Chilena, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-02-12 | 2015-03-19 | 07/04/2015 | 16/04/2015 | 2015-04-17 | 2016-12-17 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | IPC | 0 | 554511 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 527413 | 53243 | 0 | 53254 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263821 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta Y-905, Williams - Navarino, varios sectores (Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-06-01 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12001 | 1002000
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 212018 | Reposición Ruta Y-905 Williams-Navarino sector Etapa I Puente Castor Km 23`512 y Cuesta Mejillones Km 29`100 al Km 31`200 Provincia Antartica Chilena Región de Magallanes (nueva 2013) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-28 | 2014-12-04 | 17/12/2014 | 19/01/2015 | 2015-01-20 | 2017-03-10 | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | IPC | 2444271.638 | 2915706 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 2504989 | 562009 | 0 | 0 | 290184 | 266923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4902 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263820 | Reposición Ruta Y-905, Williams - Navarino, varios sectores (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-06-01 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8474000
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | La Araucanía | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267429 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: PUERTO WILLIAMS - NAVARINO | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | SR | 0 | 922 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272403 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote Nº 1 REPOSICION RUTA Y-905, PUERTO WILLIAMS - NAVARINO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 213 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 140004 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82226 | 56857 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272404 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 7 8 21 22 23 REPOSICION RUTA Y-905, PUERTO WILLIAMS - NAVARINO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 4999 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272405 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 29 30 31 32 33 REPOSICION RUTA Y-905, PUERTO WILLIAMS - NAVARINO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 51194 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272406 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 34 35 36 37 38 REPOSICION RUTA Y-905, PUERTO WILLIAMS - NAVARINO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 12409 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272407 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 2 3 4 5 6 REPOSICION RUTA Y-905, PUERTO WILLIAMS - NAVARINO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 3599 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272408 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 24 25 26 27 28 REPOSICION RUTA Y-905, PUERTO WILLIAMS - NAVARINO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 4430 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272409 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 39 40 REPOSICION RUTA Y-905, PUERTO WILLIAMS - NAVARINO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 5382 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30076653-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - AEROPUERTO, PTO. WILLIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227983 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta Costera, sector Villa Ukika-Aeropuerto, tramo DM. 0.00 al DM. 5.275,239, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-07-14 | 2015-09-15 | 08/06/2016 | 29/06/2016 | 2016-06-29 | 2018-06-29 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | IPC | 0 | 968071 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 111000 | 605001 | 0 | 0 | 176745 | 0 | 87262 | 42035 | 40000 | 40000 | 43688 | 43852 | 44017 | 87402 | 373000
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30076653-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - AEROPUERTO, PTO. WILLIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227984 | Mejoramiento Ruta Costera, Sector Villa Ukika - Aeropuerto, Tramo DM 0,000 al DM 5.275,239, Región de Magallanes y Antartica Chilena. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-06-26 | 2015-08-26 | 31/05/2016 | 29/06/2016 | 2016-06-30 | 2018-06-20 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | IPC | 8945701.388 | 9572534 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 300000 | 4734000 | 578383 | 477814 | 585074 | 739871 | 299864 | 465024 | 250000 | 0 | 228548 | 344120 | 518126 | 247176 | 5477000
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30093394-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION BAHIA TALCAHUANO-CRUCE ESTERO WORSLEY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186790 | Construcción Camino de Penetración Bahía Talcahuano - Cruce Estero Worsley, Provincia de Ultima esperanza Región de Magallanes | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 29/12/2011 | 09/08/2012 | 2012-08-09 | 2016-03-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Pln | 2377026.101 | 3043090 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3273777 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30093394-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION BAHIA TALCAHUANO-CRUCE ESTERO WORSLEY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 247057 | Reforestación Construcción camino Puerto Natales - Fiordo Staines sector Bahía Talcahuano - Cruce Estero Worsley tramo Km. 39,420 al Km. 44,440 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-07-08 | 2016-07-29 | 17/08/2016 | 17/08/2016 | 2016-08-17 | 2018-03-17 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 45738 | 45738 | 76505301 | SOC. AGRICOLA Y FORESTAL LOS RIOS LTDA.- | 38877 | 6861 | 0 | 0 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30093416-0 | CONSERVACION LABORATORIO VIALIDAD, PUNTA ARENAS. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 227985 | Conservación Laboratorio Vialidad, Punta Arenas. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-08-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 98951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98951 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30099033-0 | CONSTRUCCION NUDO VIAL AVENIDA FREI - RUTA 9 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 228025 | Estudio de Ingeniería de detalle Construcción Nudo Vial Avenida Frei - Ruta 9, XII Región, Región de Magallanes y Antártica chilena | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-06-05 | 2015-07-15 | 24/07/2015 | 20/08/2015 | 2015-08-20 | 2016-12-12 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 419520 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 306000 | 130949 | 0 | 0 | 109956 | 0 | 3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17805 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30099033-0 | CONSTRUCCION NUDO VIAL AVENIDA FREI - RUTA 9 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 228025 | Modificacion del contrato nº228025 , Estudio de Ingeniería de detalle Construcción Nudo Vial Avenida Frei - Ruta 9, XII Región, Región de Magallanes y Antártica chilena | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | -17804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17804 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30099785-0 | CONSTRUCCION CO VIC.-YENDEGAIA,S:RIO BETBEDER-RIO TOLEDO Y CALETA M. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 228027 | Reforestación Construcción camino Vicuña - Yendegaia sector Afluente Río Betbeder-Afluente Toledo tramo Km. 74,710 al Km. 77,400 etapa IX Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-07-08 | 2016-08-08 | 14/09/2016 | 14/09/2016 | 2016-09-14 | 2018-04-14 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | SR | 129980 | 129980 | 76505301 | SOC. AGRICOLA Y FORESTAL LOS RIOS LTDA.- | 110483 | 19497 | 0 | 0 | 19497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30102089-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 217958 | CONVENIO DE CONSERVACIÓN, Conservación Rutinaria de la Ruta Y-85, Sector: Camino Cruce Ruta 257 CH (Onaissin) Cameron Pampa Guanaco Lago Fagnano, Tramo: Río Rasmussen (Km 0.000) Río Azopardo (Km 65.000) y Camino Ramal Lago Fagnano Caleta María, entre | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2014-02-01 | 2014-02-01 | 01/09/2014 | 10/10/2014 | 2014-10-11 | 2017-04-28 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | SR | 492602 | 492603 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 448834 | 82001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17250 | 17400 | 17700 | 12551 | 17100 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30102089-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 217958 | Modificacion del contrato nº217958 , CONVENIO DE CONSERVACIÓN, Conservación Rutinaria de la Ruta Y-85, Sector: Camino Cruce Ruta 257 CH (Onaissin) Cameron Pampa Guanaco Lago Fagnano, Tramo: Río Rasmussen (Km 0.000) Río Azopardo (Km 65.000) y Camino Ra | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-28 |  |  | SR | 0 | 0 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 94854
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30106267-0 | CONSTRUCCION CAMINO PEN. CIRCUITO RUTAS Y-530, 9, TRES MORROS, Y-620 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213242 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Camino de Penetración Circuito Rutas Y-530, 9, Tres Morros, Y-620, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-07-17 | 2014-08-26 | 26/09/2014 | 05/01/2015 | 2015-01-05 | 2017-05-15 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 314504 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTE S.A. | 249842 | 93677 | 0 | 0 | 44994 | 0 | 0 | 0 | 40949 | 0 | 0 | 7734 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30109148-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH S CERRO SOMBRERO - ONAISSIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 185858 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 257- Ch (Ex Ruta Y-79) (III), Sector Cerro Sombrero - Onaissin, Tramo KM. 15,300 al KM. 58,800, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y La Antártica Chilena (nuevo 2012) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-11-20 | 2013-04-10 | 30/05/2013 | 19/06/2013 | 2013-06-19 | 2016-12-19 | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | IPC | 0 | 1644088 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1725204 | 55808 | 0 | 49812 | 0 | 5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30109148-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH S CERRO SOMBRERO - ONAISSIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201906 | Mejoramiento Ruta 257-CH (Ex Ruta Y-79) III, Sector Cerro Sombrero - Onaissin, Tramo Km. 15.30 - Km. 58.80, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2013-01-30 | 2013-03-26 | 22/04/2013 | 06/06/2013 | 2013-06-07 | 2016-12-31 | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | IPC | 26947258.034 | 26246597 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 27900990 | 435503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381503 | 54000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCION CO VIC. YENDEGAIA, S:CALETA 2 DE MAYO-CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248642 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (Segundo llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-22 | 2016-02-18 | 08/03/2016 | 28/04/2016 | 2016-04-28 | 2018-10-28 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | IPC | 0 | 1416051 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 302920 | 470545 | 0 | 99706 | 46838 | 0 | 0 | 136780 | 46000 | 46000 | 46000 | 49221 | 0 | 0 | 714000
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCION CO VIC. YENDEGAIA, S:CALETA 2 DE MAYO-CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 267052 | Contratación servicios Asesoría Especializada de arqueología para CONVENIO: "Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin km 139,6 - km 108,6 Etapa X, Región de Magallanes y Antártica Chilena". | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 27/02/2017 | 27/02/2017 | 2017-03-01 | 2017-09-01 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | SR | 0 | 36000 | 7933035 | HECTOR FRANCISCO AMADOR GALLARDO IBANEZ | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 20000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCION CO VIC. YENDEGAIA, S:CALETA 2 DE MAYO-CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186138 | Construcción Vicuña - Yendegaia, sector: Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin, Región de Magallanes (nuevo 2012) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 14/08/2013 | 14/01/2014 | 2014-01-14 | 2019-08-30 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | SR | 18073351.721 | 18350847 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 4320878 | 4052001 | 0 | 428934 | 394618 | 208237 | 363527 | 171580 | 390000 | 130000 | 152000 | 713000 | 432000 | 668105 | 12360000
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30121190-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CAMINOS INTERIORES PARQUE N. TORRES DEL PAINE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201068 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Integral Caminos Interiores Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-20 | 2014-02-07 | 21/04/2014 | 16/05/2014 | 2014-05-16 | 2017-10-27 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | IPC | 0 | 1798000 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1393612 | 211759 | 0 | 0 | 99308 | 45316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36805 | 30330 | 0 | 389670
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30122219-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250670 | Asesoria a la Inspeccion fiscal Mejoramiento Ruta Y-290, Sector Cueva Del Milodon, Tramo Dm 0,00 - DM 9.490,00, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-12-06 | 2017-06-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-20 | 2019-07-20 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 693427 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 0 | 239000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 89000 | 525000
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30122219-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 260142 | Elaboración Plan de Manejo Forestal para ejecutar obras civiles del proyecto Mejoramiento Ruta Y-290, camino Cueva del Milodón, tramo DM 0,000 al DM 9,000, Comuna de Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-29 | 2016-10-13 | 25/10/2016 | 25/10/2016 | 2016-10-25 | 2016-11-29 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 3085 | 78893060 | RUIZ Y DOBERTI LTDA. | 2468 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30122219-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250671 | Mejoramiento Ruta Y-290, Camino Cueva Del Milodon, Tramo Dm 0,000 - DM 9.490,000, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-02 | 2017-04-26 | 01/06/2017 | 22/06/2017 | 2017-06-22 | 2019-06-12 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 7235037.276 | 8546683 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | 1348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 848000 | 9575000
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | La Araucanía | PROYECTOS | 30122219-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30122219-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 136513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136513 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30122219-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271852 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 1-A 10 11 12 13-A 2-A 3-A 4 5-A 6 7 8 9 MEJORAMIENTO RUTA Y-290 CUEVA DEL MILODON | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 27267 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 27267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27267 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30123307-0 | REPOSICION PUENTE PENITENTE EN RUTA 9, COMUNA DE PUNTA ARENAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213237 | Estudio de Ingenieria Reposicion Puente Penitente en Ruta 9, Comuna de Punta Arenas y Reposicion de Varios Puentes, Región de Magallanes | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-05-27 | 2014-07-18 | 21/08/2014 | 22/09/2014 | 2014-09-22 | 2016-08-12 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 493800 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 145478 | 46053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30100 | 0 | 0 | 0 | 12113 | 3840 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30123307-0 | REPOSICION PUENTE PENITENTE EN RUTA 9, COMUNA DE PUNTA ARENAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213237 | Modificacion del contrato nº213237 , Estudio de Ingenieria Reposicion Puente Penitente en Ruta 9, Comuna de Punta Arenas y Reposicion de Varios Puentes, Región de Magallanes | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-10-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | -12113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12113 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30123602-0 | REPOSICION DE VARIOS PUENTES REGION DE MAGALLANES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213237 | Estudio de Ingenieria Reposicion Puente Penitente en Ruta 9, Comuna de Punta Arenas y Reposicion de Varios Puentes, Región de Magallanes | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-05-27 | 2014-07-18 | 21/08/2014 | 22/09/2014 | 2014-09-22 | 2016-08-12 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 493800 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 251134 | 79741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30100 | 0 | 0 | 0 | 44640 | 5001 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30123602-0 | REPOSICION DE VARIOS PUENTES REGION DE MAGALLANES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213237 | Modificacion del contrato nº213237 , Estudio de Ingenieria Reposicion Puente Penitente en Ruta 9, Comuna de Punta Arenas y Reposicion de Varios Puentes, Región de Magallanes | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-10-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | -44640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44640 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCION CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, S. AFL. RIO TOLEDO-RIO CONDOR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201059 | Asesoría a Inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector afluente Río Toledo-Río Cóndor, Tramo Km 77.40-Km 93.50, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-09-13 | 2014-10-17 | 21/11/2014 | 17/12/2014 | 2014-12-17 | 2019-03-17 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | IPC | 0 | 1447604 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 608806 | 360000 | 74814 | 0 | 51275 | 0 | 27079 | 30647 | 29000 | 31000 | 30000 | 30000 | 30000 | 26185 | 600000
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCION CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, S. AFL. RIO TOLEDO-RIO CONDOR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201060 | Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Sector Afluente Rio Toledo + Río Cóndor, Km. 77.400 + Km. 93.500, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 03/10/2013 | 16/01/2014 | 2014-01-16 | 2019-01-15 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 13516501.062 | 13516497 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1784276 | 1700002 | 119409 | 116103 | 118787 | 0 | 286512 | 168412 | 125000 | 90000 | 165000 | 165000 | 175353 | 170426 | 11400000
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30130835-0 | CONSERVACION GL. RED VIAL, T. DEL FUEGO S., R. DE MAG., 2013-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 203762 | Terminación Contrato: Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Sur, Comuna de Timaukel, I Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2013) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2013-05-17 | 2013-06-25 | 03/12/2013 | 13/01/2014 | 2014-01-14 | 2016-01-04 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Pln | 1720909.311 | 2385063 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 2682532 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 250687 | Estudio de Ingenieria Reposicion Ruta 9, Tramo Aeropuerto de Punta Arenas - Gob. Phillipi | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-28 | 2016-06-08 | 14/10/2016 | 05/12/2016 | 2016-12-05 | 2017-11-30 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 567500 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 356291 | 0 | 0 | 0 | 69578 | 58123 | 46558 | 0 | 0 | 133908 | 48124 | 0 | 0 | 240620
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACION RUTA Y-150 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263825 | Asesoría a la Inspección Mejoramiento Ruta 9, Cerro Castillo - Bifurcación Ruta Y-150 (Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-12-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1089000
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACION RUTA Y-150 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263826 | Mejoramiento Ruta 9, Cerro Castillo - Bifurcación Ruta Y-150 (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-12-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30001 | 15772000
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | La Araucanía | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACION RUTA Y-150 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACION RUTA Y-150 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACION RUTA Y-150 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272156 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA 9 CERRO CASTILLO-BIF RUTA Y-150 XII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 2553 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 52700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48094 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACION RUTA Y-150 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272157 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA 9 CERRO CASTILLO-BIF RUTA Y-150 XII REGION | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 2055 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30224330-0 | CONSERVACION RED VIAL MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA (2015-2016- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 271705 | Estudio Básico de auscultación automatizada continua de pavimentos Región de Magallanes y Antartica Chilena (nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-05-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 0 | 29600 | 75000
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30224330-0 | CONSERVACION RED VIAL MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA (2015-2016- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 232387 | Conservación de la red básica, conservación periódica, reposición carpeta de rodado, camino Puerto Natales-Lago Balmaceda-Seno Obstrucción, 72D340, Km. 45 al Km.64, Comuna de Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-09-10 | 2015-10-21 | 09/11/2015 | 18/11/2015 | 2015-11-18 | 2016-06-15 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | IPC | 256463.505 | 252058 | 76110370 | SOCIEDAD COMERCIAL PONTENOVA Y CIA. LTDA. | 250010 | 7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30224330-0 | CONSERVACION RED VIAL MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA (2015-2016- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 232396 | Conservación de la red básica, conservación periódica, protección de la plataforma Ruta 9 sur sector Punta Arenas-Fuerte Bulnes-San Juan, Km. 43,750 al Km.48,140, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (Nuevo 2015) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-09-22 | 2015-10-29 | 06/11/2015 | 16/12/2015 | 2015-12-17 | 2016-08-28 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 489999.841 | 488341 | 76105812 | DAVISON COMPANY GROUP SPA | 495145 | 4123 | 0 | 0 | 4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30224330-0 | CONSERVACION RED VIAL MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA (2015-2016- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 254203 | Conservación de la Red Vial Básica, Ruta 9 Km 245,600, Armado de Galpón Prefabricado para la Dirección de Vialidad, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena (nuevo 2016) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2019-07-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 119180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 40000 | 29180 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30224330-0 | CONSERVACION RED VIAL MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA (2015-2016- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 254207 | Conservación de la Red Básica, Conservación Periódica, Reposición de Losas de Hormigón en la Ruta 9, km 162,0 al 303,0 y Ruta 250 CH km 1,8 al 14,0 varios sectores, Comunas de Natales, Provincias de Última Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chi | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-20 | 2016-07-28 | 31/08/2016 | 09/09/2016 | 2016-09-10 | 2017-04-18 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | IPC | 416264.38 | 445119 | 76609270 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 188163 | 260608 | 112842 | 103106 | 26706 | 0 | 17954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30224330-0 | CONSERVACION RED VIAL MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA (2015-2016- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 254207 | Modificacion del contrato nº254207 , Conservación de la Red Básica, Conservación Periódica, Reposición de Losas de Hormigón en la Ruta 9, km 162,0 al 303,0 y Ruta 250 CH km 1,8 al 14,0 varios sectores, Comunas de Natales, Provincias de Última Esperanza, | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76609270 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 0 | 45020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45020 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30224330-0 | CONSERVACION RED VIAL MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA (2015-2016- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 269839 | Conservación de la red básica, Conservación periódica, Reposición de losas de hormigón en la Ruta 9, Km. 260,0 al Km. 305,0 varios sectores, comunas de Natales y Torres del Payne, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nu | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-04-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 35700 | 36050 | 50050 | 183000
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30224330-0 | CONSERVACION RED VIAL MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA (2015-2016- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 269841 | Conservación de la red básica, Conservación rutinaria, Limpieza de faja y obras de saneamiento, Ruta 9 norte Km. 161,0 al Km. 305,0 varios sectores, comunas de Natales y Torres del Payne, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chi | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-03-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 40800 | 82400 | 76600 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30255173-0 | CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228043 | Construcción Camino Bahía Talcahuano-Estero Worsley- II Etapa (CMT) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2019-01-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 130010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130010 | 2193000
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | La Araucanía | PROYECTOS | 30255173-0 | CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30255173-0 | CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11750 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30279622-0 | CONSTRUCCION RUTA Y-170, SECTOR CAÑADON MACHO-LAGO DICKSON, ULT. ESP | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 250706 | Estudio de Ingenieria Construccion Ruta Y-170, sector Cañadon Macho - Lago dickson, Ultima Esperanaza | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-17 | 2016-06-22 | 21/07/2016 | 23/11/2016 | 2016-11-24 | 2018-07-17 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | IPC | 0 | 746000 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 665203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198654 | 0 | 158152 | 0 | 229321 | 0 | 0 | 79076 | 118614
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION SENDA DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 248344 | Construcción senda de penetración Calafate - Russfin Tierra del Fuego | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-18 | 2015-12-18 | 21/12/2015 | 19/01/2016 | 2016-01-19 | 2017-02-12 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | IPC | 0 | 610000 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 233857 | 219028 | 0 | 0 | 72430 | 71041 | 23829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51728 | 0 | 181048
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30331223-0 | CONSERVACION DE CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA AÑOS 2014-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 225150 | Conservación Periódica de la Red Vial Básica-Conservación Camino Básico-Reposición carpeta de Rodado-camino Cruce Ruta 9-Lago Sarmiento-Guarderia Grey-Y-150 Km 0 al 14,2 y camino cruce Y-160-Laguna Amarga cruce Y-150 Y-156 Km 0 al 10 Comuna de Torres del | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-12-05 | 2014-12-30 | 30/01/2015 | 27/02/2015 | 2015-02-27 | 2016-06-21 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | IPC | 0 | 4164965 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 4360725 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30371081-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2016-2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 265831 | Global de Gastos Administrativos para Publicaciones(2017) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 1500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30371081-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 254212 | Conservacion Peridodica de la red vial basica Conservación Camino Básico, Reposición carpeta de rodado Camino cruce Ruta 9 - Lago Sarmiento - Guarderia Grey, Y-150, km. 14,2 al 16,7. Comuna de Torres del Payne, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Mag | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-16 | 2016-10-13 | 27/10/2016 | 06/12/2016 | 2016-12-06 | 2017-09-12 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | IPC | 513396.94 | 508120 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 523000 | 0 | 25000 | 85521 | 200469 | 45640 | 112452 | 53918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30371081-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 263176 | Camino Básico por conservación, Camino cruce Ruta 9N - Lago Sarmiento - Guardería Grey, Y-150 Km. 16,700 al 23,400 Comuna de Torres del Payne, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-05 | 2017-06-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-04-20 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | IPC | 1318010.918 | 0 | 0 |  | 0 | 864510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 104000 | 265000 | 444510 | 332292
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30371081-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 263179 | Camino Básico por conservación, Camino cruce Ruta 9N - Cueva del Milodón - Cruce Y-150 (Administración Parque) Y-290 Km. 42,00 al 46,00 Comuna de Torres del Payne, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-05 | 2017-06-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-05-08 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | IPC | 755922.058 | 0 | 0 |  | 0 | 662400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55500 | 112000 | 209900 | 285000 | 180378
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30371081-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 270333 | Camino Básico por Conservación, Camino cruce Ruta 9N - Cueva del Milodón - Cruce Ruta Y-150 (Administración Parque), Y-290 km. 30 al 46, Comuna de Torres del Payne, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-10 | 2017-08-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-12-26 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | IPC | 3042767.644 | 0 | 0 |  | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 265000 | 327000 | 2062768
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30371083-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 ¿ 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 254242 | Asesoria a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Tierra del Fuego sectores de Porvenir y Primavera, II Etapa; Región de Magallanes y Antartica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-25 | 2017-07-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2021-05-01 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, PRIMAVERA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 54691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17991 | 18029 | 18671 | 770996
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30371083-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 ¿ 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 263894 | Asesoria Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por serie de Precios Unitarios de la Provincia de Magallanes, sectores de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, II Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena (nueva 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2021-07-01 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA, PUNTA ARENAS, RIO VERDE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 57059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18777 | 18817 | 19465 | 805328
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30371083-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 ¿ 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 265831 | Global de Gastos Administrativos para Publicaciones(2017) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 1500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 84 | 0 | 200 | 200 | 200 | 228 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30371083-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 ¿ 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 263896 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Magallanes, sectores de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, II Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena (nueva 2017) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-21 | 2017-06-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2021-07-05 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA, PUNTA ARENAS, RIO VERDE | IPC | 7618308.157 | 0 | 0 |  | 0 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51200 | 102600 | 171700 | 154500 | 7805286
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30371083-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 ¿ 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 265284 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Tierra del Fuego varios sectores Porvenir y Primavera, II Etapa; Región de Magallanes y Antartica Chilena (nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-31 | 2017-03-15 | 29/03/2017 | 08/05/2017 | 2017-05-09 | 2021-05-08 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, PRIMAVERA | IPC | 6455366.332 | 6252458 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 510640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34800 | 71540 | 122880 | 56500 | 170480 | 54440 | 6325517
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30371127-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL, T DEL FUEGO REG MAGALLANES, 2016-2017 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 254224 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Sur, Comuna de Timaukel, II Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena (nuevo 2016) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-20 | 2016-11-17 | 29/11/2016 | 27/12/2016 | 2016-12-27 | 2018-10-27 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | IPC | 0 | 355971 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 174131 | 0 | 8713 | 14388 | 14422 | 14478 | 14513 | 14577 | 14634 | 14691 | 14749 | 14806 | 34160 | 216445
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30371127-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL, T DEL FUEGO REG MAGALLANES, 2016-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 254219 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Sur, Comuna de Timaukel, II Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (nuevo 2016) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-20 | 2016-07-28 | 29/08/2016 | 29/09/2016 | 2016-09-30 | 2018-09-20 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | IPC | 2199453.235 | 2254841 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 161156 | 1029392 | 0 | 234359 | 202350 | 126663 | 194268 | 144419 | 50960 | 25700 | 31280 | 19393 | 0 | 0 | 1131540
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30371130-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL ULTIMA ESPERANZA XIIR, AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 254232 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global de caminos de la Provincia de Última Esperanza, sector comuna Torres del Paine, X Etapa, Region de Magallanes y Antártica Chilena. (nuevo 2016) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-22 | 2017-02-01 | 13/02/2017 | 14/03/2017 | 2017-03-15 | 2019-01-15 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | IPC | 0 | 358083 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 127717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10373 | 16504 | 16600 | 16690 | 16760 | 16850 | 16930 | 17010 | 257424
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30371130-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL ULTIMA ESPERANZA XIIR, AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 261612 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Ultima Esperanza Sector Comuna de Torres del Paine, XI Etapa, Región de Magallanes y Antártica chilena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-14 | 2016-11-16 | 21/11/2016 | 25/01/2017 | 2017-01-25 | 2019-01-25 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | IPC | 2893375.998 | 2589585 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 934376 | 0 | 0 | 0 | 10012 | 70613 | 90913 | 44000 | 21200 | 109250 | 133750 | 165979 | 288659 | 1906962
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30391776-0 | CONSTRUCCION CAMINO PENETRACIÓN CR RUTA9 - L.PINTO COMUNA DE NATALES | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250715 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Camino de Penetración Cruce Ruta 9 Lago Pinto, Comuna de Natales, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-05 | 2016-10-26 | 17/11/2016 | 09/12/2016 | 2016-12-09 | 2018-06-02 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | IPC | 0 | 251200 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 124355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15177 | 0 | 15900 | 0 | 93278 | 0 | 0 | 0 | 162673
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30394375-0 | REPOSICION PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, COMUNA DE RIO VERDE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250899 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Chorrillo Vapor, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-22 | 2017-02-22 | 14/03/2017 | 14/03/2017 | 2017-03-14 | 2018-09-05 | MAGALLANES | RIO VERDE | IPC | 0 | 113960 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 50722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25977 | 67240
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30394375-0 | REPOSICION PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, COMUNA DE RIO VERDE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30447879-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263100 | RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30447879-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 265792 | Administración Directa Ultima Esperanza(2017) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 665974 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 665976 | 0 | 29943 | 35499 | 77919 | 129485 | 50455 | 40000 | 40000 | 45869 | 68929 | 79365 | 68512 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30447879-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 265811 | Administración Directa Tierra del Fuego(2017) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | SR | 0 | 440470 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 440471 | 709 | 779 | 13959 | 28220 | 30922 | 32387 | 39270 | 28000 | 25000 | 117750 | 94541 | 28934 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30447879-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 265816 | Administración Directa Magallanes (2017) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 739000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 739000 | 0 | 91732 | 55348 | 43481 | 55852 | 72351 | 60000 | 59000 | 65000 | 76000 | 104268 | 55968 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30447879-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 265818 | Administración Directa Oficina Regional(2017) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 292545 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 292545 | 0 | 74 | 2004 | 5615 | 36995 | 7354 | 0 | 106000 | 67646 | 34061 | 32796 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30447879-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 265824 | Administración Directa Laboratorio Regional(2017) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 10000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 4000 | 711 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30447879-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 265830 | Servicio de Sistema de Control, Monitoreo y Gestión de Vehículos(camiones) en modalidad GPS/Celular e Híbrido, Dirección de Vialidad Región de Magallanes y Antártica Chilena(2017) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 28000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 28000 | 883 | 2999 | 1748 | 2305 | 1440 | 1448 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3553 | 3624 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Metropolitana | PROYECTOS | 30447879-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265953 | DEPTO. MAQUINARIA, Reparacion y Mantencion de Equipos y Camiones. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 155135 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Metropolitana | PROYECTOS | 30447879-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265984 | DEPTO. MAQUINARIA, Combustible para Bulldozer y Camiones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 351954 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30447879-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267901 | LABORATORIO: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Metropolitana | PROYECTOS | 30447879-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267907 | PREV. RIESGOS: Adquisición de EPP para el Depto. Puentes, SP Nº 56-199 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 33000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30447879-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 267913 | PUENTES: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 585019 | 0 | 369 | 0 | 3553 | 21538 | 688 | 0 | 0 | 150047 | 180000 | 29326 | 199498 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Metropolitana | PROYECTOS | 30447879-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 80000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30447879-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268222 | PESAJE: RESERVA ADMINISTRACION DIRECTA 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Metropolitana | PROYECTOS | 30447879-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268414 | LABORATORIO: Servicio de Gas ABASTIBLE SP Nº 80, 195, 232 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 2055 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Metropolitana | PROYECTOS | 30447879-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268643 | DPTO. MAQUINARIA, Repararacion y Mantencion de Camion Salero, correspondiente a la XII Región. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 114866 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Metropolitana | PROYECTOS | 30447879-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268911 | LABORATORIO: Adquisición de Celda de carga de 600kN, SP Nº 90 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3568 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Metropolitana | PROYECTOS | 30447879-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270634 | PUENTES: Servicio de reparación de Grúa Hidráulica, SP Nº 182 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 1308 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Metropolitana | PROYECTOS | 30447879-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270667 | DPTO. MAQUINARIA, Convenio Servicio de meteorología, Paso Pehuenche, Punta Arenas, Portillo y Pino Hachado. Dirección de Vialidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 31187 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Metropolitana | PROYECTOS | 30447879-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270804 | LABORATORIO: Servicio de reparación de dos equipos compactadores, SP Nº 187 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 988 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Metropolitana | PROYECTOS | 30447879-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270848 | LABORATORIO: Mantención y reparación de dos hornos de convección, SP Nº 196 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 655 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Metropolitana | PROYECTOS | 30447879-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271118 | PUENTES: Adquisición de uniones rápidas para puentes mecanos, SP Nº 214 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 451 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Metropolitana | PROYECTOS | 30447879-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271276 | COMPRAS CENTRALIZADAS: Adquisición de combustible año 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 528000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30447879-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 271402 | Elementos de Seguridad y Protección Personal Funcionarios de la Administración Directa(2017) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Metropolitana | PROYECTOS | 30447879-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271703 | LABORATORIO: Servicio Mantención y reparación de 2 compactadores LNV, SP Nº 250 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 758 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30447879-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271768 | LABORATORIO: SP Nº 256 Servicio de calibración de masas patrones del LRV Punta Arenas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 887 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Metropolitana | PROYECTOS | 30447879-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271783 | PUENTES: EP Nº 260 Adquisición de repuestos para 3 sondas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 3134 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Metropolitana | PROYECTOS | 30447879-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271874 | LABORATORIO: SP Nº 261 Servicio de mantención de equipo reómetro de corte dinámico y los equipos de apoyo | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1845 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Metropolitana | PROYECTOS | 30447879-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272083 | PUENTES: Servicio de reparación general de Grúa Grove, SP 271 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 33749 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Metropolitana | PROYECTOS | 30447879-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272239 | PUENTES: SP N 280 Adquisición de repuestos y accesorios para equipos de sondaje y Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 2902 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Metropolitana | PROYECTOS | 30447879-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA XII REGION AÑO 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272298 | LABORATORIO: Calibración de masas patrones, SP Nº 281 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 1456 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30458881-0 | CONSTRUCCION CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA,S:RIO CONDOR- CORD. DARWIN(CMT) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263831 | Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, S:Rio Condor- Cord. Darwin (CMT) (Nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-06-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-10-01 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 617000
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30458881-0 | CONSTRUCCION CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA,S:RIO CONDOR- CORD. DARWIN(CMT) | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30459291-0 | REPOSICION PUENTE RUBENS Y SUS ACCESOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263487 | Estudio de Ingeniería Reposición y Norm. Pte. Rubens y Accesos, Prov. De Ult,. Esperanza (Nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-10-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 270000
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30459291-0 | REPOSICION PUENTE RUBENS Y SUS ACCESOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30461122-0 | CONSTRUCCION CAMINO ESTERO WORSLEY - FIORDO STAINES - I ETAPA (CMT) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263508 | Estudio de Ingeniaría Construcción Camino Estero Worsley - Fiordo Staines - I Etapa (Nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-11-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 673455
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 220906 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión vial Ralco-Lonquimay, Regiones del BioBio y de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-23 | 2014-12-04 | 29/12/2014 | 21/01/2015 | 2015-01-21 | 2018-04-10 | BIO-BIO, MALLECO | SANTA BARBARA, LONQUIMAY | IPC | 0 | 673900 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 439358 | 106278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15208 | 0 | 15009 | 30317 | 18352 | 24600 | 2792 | 173983
Vialidad | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 30059675-0 | -- REPOSICION CONEXION VIAL RUTA COSTERA IX - X REGIONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 159166 | "Obras en camino Costero Sur, Sector Tranapuente - Mehuin, tramo Pte. Budi - Pte Chelle. Subtramo Pte Budi a Sector Puacho, Etapa IV, Región de la Araucania." | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2010-12-01 | 2011-01-01 | 26/09/2011 | 24/11/2011 | 2011-11-24 | 2015-12-31 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Pln | 2076739.855 | 2404011 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 2689458 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 30080001-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL NACIONAL EN ZONAS DE ESCUELAS . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 176206 | "Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuela, Región del Maule 2011, Provincia de Curicó." | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2011-08-26 | 2011-09-22 | 13/10/2011 | 24/10/2011 | 2011-10-24 | 2012-03-02 | CURICO | CURICO | IPC | 185666.775 | 176483 | 76838040 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 168843 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091009-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PATIOS DE ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 257399 | REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO PATIOS DE ESTIBA PLAZA DE PESAJE CHACALLUTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-29 | 2016-08-26 | 13/09/2016 | 02/11/2016 | 2016-11-03 | 2017-06-07 | ARICA | ARICA | IPC | 574565.026 | 658932 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 31993 | 635555 | 117550 | 0 | 48531 | 162332 | 253467 | 45964 | 7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 30091009-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PATIOS DE ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 257422 | Reposición y mejoramiento de Patios de Estiba, Plaza de Pesaje Los Ángeles, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-08-10 | 2016-09-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-30 | 2018-07-28 | BIO-BIO | LOS ANGELES | IPC | 682720.975 | 621232 | 80228500 | EMPRESA CONSTRUCTORA COMERCO LTDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 639263
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Tarapacá | PROYECTOS | 30091009-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PATIOS DE ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 258824 | Proyecto REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE PATIOS DE ESTIBA, PLAZA DE PESAJE HUARA. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-14 | 2016-08-19 | 02/09/2016 | 14/11/2016 | 2016-11-14 | 2017-06-12 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 570794.711 | 570510 | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 22000 | 559828 | 0 | 26605 | 0 | 277226 | 103223 | 83673 | 0 | 69101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 30091009-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PATIOS DE ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 258824 | Modificacion del contrato nº258824 , Proyecto REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE PATIOS DE ESTIBA, PLAZA DE PESAJE HUARA. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 0 | 46170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Antofagasta | PROYECTOS | 30091009-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PATIOS DE ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 259132 | Reposición y Mejoramiento Patios de Estiba: Plaza de Pesaje La Negra Región de Antofagasta : 2do llamado - Nuevo 2016 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-01 | 2016-08-30 | 30/11/2016 | 03/01/2017 | 2017-01-04 | 2017-08-02 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 689000 | 664748 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 404748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 106000 | 106000 | 89748 | 0 | 280000
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30091009-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PATIOS DE ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 270265 | : Reposición y Mejoramiento de Patios de Estiba, Plazas Fijas de Pesaje, El Monte, Comuna El Monte, Provincia de Talagante, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-04-24 | 2017-05-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-31 | 2017-12-28 | TALAGANTE | EL MONTE | IPC | 619467.935 | 561509 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 320209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 90000 | 150000 | 50209 | 271000
Vialidad | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 30098988-0 | CONSTRUCCION PISTAS DE PESAJE MOVIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 743227 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 30098988-0 | CONSTRUCCION PISTAS DE PESAJE MOVIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262670 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 30099007-0 | CONSTRUCCION PASARELAS PEATONALES EN PLAZAS DE PESAJE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 238239 | Asesoria a la inspeccion fiscal Construccion Pasarela Peatonales en Plazas de Pesaje Los Angeles | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 242572
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30099007-0 | CONSTRUCCION PASARELAS PEATONALES EN PLAZAS DE PESAJE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 247840 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Pasarela Peatonal en Plaza de Pesaje Curacaví, Sector Ruta 68, Tramo KM. 47,174, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana. (Segundo Llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-11-20 | 2015-12-30 | 15/03/2015 | 15/03/2016 | 2016-03-15 | 2016-10-15 | MELIPILLA | CURACAVI | IPC | 0 | 146875 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 149763 | 342 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30099007-0 | CONSTRUCCION PASARELAS PEATONALES EN PLAZAS DE PESAJE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228081 | Construcción Pasarela Peatonal en Plaza de Pesaje Curacaví, KM. 47,174 de la Ruta 68, Autopista Santiago - Valparaiso, Comuna de Curacaví, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-08-24 | 2015-09-30 | 27/11/2015 | 02/03/2016 | 2016-03-02 | 2016-10-19 | MELIPILLA | CURACAVI | SR | 421068.561 | 564125 | 77776600 | SERV PROF. DE ING. ERNESTO INOSTROZA Y CIA LTDA | 562935 | 4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189 | 3250 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 30099007-0 | CONSTRUCCION PASARELAS PEATONALES EN PLAZAS DE PESAJE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228081 | Modificacion del contrato nº228081 , Construcción Pasarela Peatonal en Plaza de Pesaje Curacaví, KM. 47,174 de la Ruta 68, Autopista Santiago - Valparaiso, Comuna de Curacaví, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-10-19 |  |  | SR | 0 | 0 | 77776600 | SERV PROF. DE ING. ERNESTO INOSTROZA Y CIA LTDA | 0 | -1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1188 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 30099007-0 | CONSTRUCCION PASARELAS PEATONALES EN PLAZAS DE PESAJE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 238240 | Construccion Pasarela Peatonales en Plazas de Pesaje Los Angeles | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 611910
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30110978-0 | AMPLIACION REPOSICION DE LA RED DE ESTACIONES DE CONTEO CONTINUO 2012 - | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 246861 | Conservación de la red de estaciones de conteo contínuo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 959000
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30110978-0 | AMPLIACION REPOSICION DE LA RED DE ESTACIONES DE CONTEO CONTINUO 2012 - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 260170 | RESERVA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 5258 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 30110978-0 | AMPLIACION REPOSICION DE LA RED DE ESTACIONES DE CONTEO CONTINUO 2012 - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30110978-0 | AMPLIACION REPOSICION DE LA RED DE ESTACIONES DE CONTEO CONTINUO 2012 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 246861 | Conservación de la red de estaciones de conteo contínuo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1250000
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201076 | Estudio de Ingeniería Construcción Ruta Precordillerana, Sector Ruta L-535-Colvindo y 4 Puentes, Regiones del Maule y Del Biobío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-10-24 | 2013-12-13 | 27/12/2013 | 21/01/2014 | 2014-01-21 | 2016-09-07 | LINARES, ÑUBLE | LONGAVI, CHILLAN | IPC | 0 | 715000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 712557 | 60238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55355 | 0 | 4883 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201076 | Modificacion del contrato nº201076 , Estudio de Ingeniería Construcción Ruta Precordillerana, Sector Ruta L-535-Colvindo y 4 Puentes, Regiones del Maule y Del Biobío | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-09-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | -4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4882 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30125674-0 | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2013 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 201028 | Conservación y Reposición Estaciones de Pesaje Fijas Automáticas | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-03-17 | 2014-04-30 | 29/07/2014 | 29/07/2014 | 2014-08-25 | 2018-08-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2160993 | 77290610 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 94704 | 46911 | 3868 | 3574 | 0 | 7735 | 3868 | 3868 | 3868 | 3868 | 3899 | 4023 | 4023 | 4317 | 36207
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30125674-0 | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201028 | Conservación y Reposición Estaciones de Pesaje Fijas Automáticas | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-03-17 | 2014-04-30 | 29/07/2014 | 29/07/2014 | 2014-08-25 | 2018-08-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 2404000 | 2160993 | 77290610 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 1136771 | 499323 | 41147 | 41440 | 0 | 82293 | 41147 | 41147 | 41147 | 41147 | 41476 | 42793 | 42793 | 42793 | 385137
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30249122-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO LABORATORIO CENTAL DE VIALIDAD SANTIAGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 228084 | Ampliación y Mejoramiento Laboratorio Central de Vialidad, Santiago | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-03-18 | 2016-05-27 | 15/07/2016 | 26/07/2016 | 2016-07-26 | 2017-03-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 131970 | 52003350 | CESAR VELIZ TAPIA ARQUITECTURA Y CONSTRUC. EIRL | 46190 | 89581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 30249122-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO LABORATORIO CENTAL DE VIALIDAD SANTIAGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 228084 | Modificacion del contrato nº 228084 , Ampliación y Mejoramiento Laboratorio Central de Vialidad, Santiago | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-23 |  |  | SR | 0 | 0 | 52003350 | CESAR VELIZ TAPIA ARQUITECTURA Y CONSTRUC. EIRL | 0 | 56360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56360 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 30285372-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 272484 | Publicaciones de Propuestas Públicas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 684 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 30285372-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 236754 | Conservación de seguridad vial en pasadas urbanas - travesias, Provincia deChiloé | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-12-29 | 2016-02-09 | 07/03/2016 | 16/03/2016 | 2016-03-17 | 2016-10-13 | CHILOE | CASTRO, CHONCHI | IPC | 309612.177 | 331215 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 335898 | 2628 | 0 | 2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 30285372-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 238037 | Conservación de Seguridad Vial Travesías Varias Rutas, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-09-02 | 2015-10-14 | 30/10/2015 | 09/12/2015 | 2015-12-10 | 2016-12-05 | VALDIVIA | MAFIL, PANGUIPULLI, VALDIVIA | IPC | 723195.701 | 616913 | 76240113 | CONSTRUCTORA VIAL MIX LTDA. | 620213 | 14676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 30285372-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 238037 | Modificacion del contrato nº238037 , Conservación de Seguridad Vial Travesías Varias Rutas, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76240113 | CONSTRUCTORA VIAL MIX LTDA. | 0 | -2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 30285372-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 238984 | Conservación de Seguridad Vial Travesías; varios sectores; Rutas de la Provincia de Cautín; Región de La Araucanía 2015 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-11-10 | 2015-12-23 | 02/03/2016 | 10/03/2016 | 2016-03-11 | 2016-11-06 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 323587.418 | 310225 | 99537890 | APIA S.A. | 316541 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 30285372-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 247591 | Proyecto Travesias Sector El Tambo y Los Rastrojos Comuna de San Vicente Provincia de Cachapoal Region de O'Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-04-26 | 2016-06-09 | 25/08/2016 | 22/09/2016 | 2016-09-23 | 2017-03-02 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 228723.117 | 281066 | 77006360 | GESTION VIAL LTDA. | 170001 | 111064 | 0 | 0 | 15773 | 95291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 30285372-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 249635 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Urbanas-Travesías, Ruta Rol L-491, Cruce Ruta 5 (Miraflores)-Mesamavida-La Polcura, Provincia de Linares, Región del Maule, Mayo 2016 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-07-28 | 2016-08-23 | 27/09/2016 | 03/10/2016 | 2016-10-03 | 2017-01-11 | TALCA | TALCA | IPC | 127424.367 | 143530 | 76890750 | IMPLEMENTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 95000 | 49172 | 0 | 44358 | 4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 30285372-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 250093 | Conservación de seguridad vial en pasadas urbanas - travesía provincia de Llanquihue 2016 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-25 | 2016-12-16 | 01/02/2017 | 16/02/2017 | 2017-02-17 | 2017-12-14 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 229899.67 | 209124 | 76890750 | IMPLEMENTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 188125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 31500 | 21000 | 11352 | 31500 | 61273 | 31500
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 30285372-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 255212 | Conservación de Seguridad Vial en pasadas de Zonas Urbanas - Travesías, Provincias de Concepción y Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-06 | 2016-07-13 | 18/08/2016 | 26/08/2016 | 2016-08-27 | 2017-02-02 | ÑUBLE, CONCEPCION | CHILLAN, CONCEPCION | IPC | 333121.579 | 319669 | 77006360 | GESTION VIAL LTDA. | 221995 | 100391 | 0 | 60154 | 0 | 0 | 0 | 38170 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Magallanes | PROYECTOS | 30285372-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 255759 | Conservación de Seguridad Vial, pasadas en Zonas Urbanas, Etapa I, Comuna de Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-04 | 2016-12-13 | 22/12/2016 | 27/12/2016 | 2016-12-28 | 2017-06-26 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 198299.316 | 195833 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 197633 | 0 | 0 | 0 | 90312 | 94032 | 13289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 30285372-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257100 | "Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Urbanas - Travesía Provincia de Osorno" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-03 | 2016-07-07 | 29/07/2016 | 09/08/2016 | 2016-08-10 | 2017-03-08 | OSORNO | OSORNO | IPC | 173841.507 | 144153 | 76890750 | IMPLEMENTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 85061 | 60686 | 0 | 0 | 54512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6174 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 30285372-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 257248 | Proyecto Travesias Sector Arboledas de Pedehue y Talcarehue Comuna de San Fernando Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-11-16 | 2016-12-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-30 | 2018-01-26 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | SR | 204294.821 | 205956 | 76890750 | IMPLEMENTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 205956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 35956 | 50000 | 50000 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 30285372-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 258756 | Conservación de Seguridad Vial Travesia Provincia de Cachapoal Comuna de Peumo Ruta H-66 Tramos 23 905 al km 29 076 Región de O Higgins 2016 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-01-10 | 2017-03-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-10 | 2018-02-06 | CACHAPOAL | PEUMO | SR | 147910.187 | 117182 | 76838040 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 0 | 117183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37911 | 34272 | 20000 | 25000 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 30285372-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 262387 | Proyecto de Travesias Comuna de Marchigue y La Estrella Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins 2016 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-02-01 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, MARCHIGUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 143000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 50000 | 61000 | 514000
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30285423-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED VIAL REG X,XIV ,XV | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 256190 | Conservación de Seguridad Vial en Rutas de la Red Vial Región XV | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-14 | 2016-10-11 | 25/11/2016 | 09/01/2017 | 2017-01-11 | 2018-02-15 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | IPC | 2999337.785 | 2938514 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 2164743 | 0 | 0 | 0 | 52954 | 151649 | 236311 | 302000 | 311831 | 367000 | 300998 | 214000 | 228000 | 884264
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 30285423-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED VIAL REG X,XIV ,XV | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 256460 | Conservación y mejoramiento de seguridad vial en rutas de la red varios caminos región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-29 | 2016-12-27 | 20/02/2017 | 24/04/2017 | 2017-04-25 | 2018-06-19 | LLANQUIHUE, CHILOE | LLANQUIHUE, CASTRO | IPC | 799491.385 | 686989 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 0 | 301997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 91997 | 419492
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 30285423-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED VIAL REG X,XIV ,XV | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 256612 | Conservación y Mejoramiento de Seguridad Vial en Rutas de la Red | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-08 | 2016-08-11 | 25/08/2016 | 04/10/2016 | 2016-10-05 | 2018-02-17 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 1864502.309 | 1673343 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 1624403 | 367035 | 403996 | 270128 | 133688 | 93025 | 64827 | 43597 | 26733 | 26747 | 32108 | 57594 | 104925 | 68891
Vialidad | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 30285424-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2015 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 272484 | Publicaciones de Propuestas Públicas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 684 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 30285424-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 237564 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2015, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-31 | 2015-09-30 | 03/11/2015 | 06/11/2015 | 2015-11-07 | 2016-05-05 | BIO-BIO | LOS ANGELES | IPC | 220000 | 218279 | 76295324 | INGENIERIA Y CONTRUCCION ASFALMIX LTDA | 44471 | 176140 | 0 | 0 | 75113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101027 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 30285424-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 237564 | Modificacion del contrato nº237564 , Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2015, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-05-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76295324 | INGENIERIA Y CONTRUCCION ASFALMIX LTDA | 0 | -101026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101026 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 30285424-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 237565 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2016, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-07 | 2016-07-14 | 11/08/2016 | 23/08/2016 | 2016-08-24 | 2017-02-24 | ARAUCO | LEBU | IPC | 233756.386 | 199780 | 76890750 | IMPLEMENTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 25208 | 176579 | 0 | 76084 | 24992 | 59964 | 0 | 11698 | 0 | 0 | 3841 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 30285424-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 237566 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2015 - 2016, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-13 | 2016-07-21 | 23/08/2016 | 29/08/2016 | 2016-08-30 | 2017-01-29 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 189671.72 | 156238 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 61063 | 96170 | 84284 | 0 | 0 | 11886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 30285424-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 238008 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas; Provincias de Cautín y Malleco; Región de La Araucanía; Nº1/2015 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-12-02 | 2016-01-13 | 15/04/2016 | 25/04/2016 | 2016-04-26 | 2016-12-22 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | IPC | 321926.511 | 315522 | 99537890 | APIA S.A. | 301382 | 22820 | 0 | 0 | 0 | 22820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 30285424-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 238427 | Conservación de Seguridad Vial Zona de Escuela Provincia de Cachapoal Comunas de Las Cabras Peumo San Francisco Mostazal y Codegua Región de O Higgins 2016 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-29 | 2017-02-21 | 21/03/2017 | 21/04/2017 | 2017-04-22 | 2017-09-29 | CACHAPOAL | CODEGUA, LAS CABRAS, MOSTAZAL, PEUMO, REQUINOA | IPC | 333723.262 | 326684 | 76815050 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 0 | 326684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 41440 | 50000 | 108000 | 50244 | 50000 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 30285424-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 238427 | Modificacion del contrato nº238427 , Conservación de Seguridad Vial Zona de Escuela Provincia de Cachapoal Comunas de Las Cabras Peumo San Francisco Mostazal y Codegua Región de O Higgins 2016 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76815050 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 0 | 9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9846 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 30285424-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 238520 | Conservación de Seguridad Vial Nacional Zona de Escuelas Región de Los Ríos Etapa VII | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-21 | 2016-07-29 | 01/09/2016 | 21/09/2016 | 2016-09-22 | 2017-04-24 | VALDIVIA, RANCO | PANGUIPULLI, VALDIVIA, LA UNION | IPC | 360230.528 | 331350 | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 0 | 334781 | 39772 | 230721 | 55021 | 0 | 0 | 0 | 9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30285424-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 246126 | Conservación de la Red Vial Básica Diversas Zonas de Escuelas de la Región Metropolitana 2º llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-10-17 | 2015-12-17 | 11/02/2016 | 04/04/2016 | 2016-04-04 | 2017-01-29 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 1013156.88 | 1034188 | 99537890 | APIA S.A. | 966297 | 93701 | 75935 | 7158 | 10608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 30285424-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 246382 | "Conservación de seguridad vial nacional en zonas de Escuela, Región del Maule 2015, Provincia de Linares." | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-11-12 | 2015-12-10 | 24/12/2015 | 06/01/2016 | 2016-01-06 | 2016-05-29 | LINARES | LINARES | SR | 272854.981 | 266932 | 76838040 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 266894 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 30285424-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 258080 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela Región de O Higgins 2016 Provincia de Cardenal Caro comunas de Navidad Marchigue Paredones La Estrella | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-29 | 2017-03-03 | 25/04/2017 | 24/05/2017 | 2017-05-25 | 2017-12-21 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE, PICHILEMU | IPC | 336412.298 | 355282 | 78841720 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 355282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 90000 | 93000 | 63000 | 65282 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 30285424-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 258397 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuela, Comunas de Rauco, Licantén y Vichuquén, Provincia de Curicó, Región del Maule 2016 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-09-21 | 2016-10-13 | 04/11/2016 | 14/11/2016 | 2016-11-14 | 2017-03-24 | TALCA | TALCA | IPC | 158372.638 | 198291 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 40493 | 158597 | 302 | 73362 | 47752 | 0 | 37181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30285424-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 258411 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS RUTAS A-131 11 CH A-27 Y A-133 POR SECTORES PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-05 | 2016-10-28 | 28/12/2016 | 10/02/2017 | 2017-02-11 | 2017-08-10 | ARICA | ARICA | IPC | 379942.45 | 452563 | 76216180 | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 0 | 459028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24563 | 84571 | 99500 | 123118 | 127276 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 30285424-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 262386 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuela Provincia de Colchagua Comunas de Nancagua Santa Cruz y Chimbarongo Región de O Higgins 2016 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-29 | 2017-02-21 | 13/03/2017 | 12/04/2017 | 2017-04-13 | 2017-10-10 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, NANCAGUA, SANTA CRUZ | IPC | 340673.606 | 358826 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 0 | 358827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 44000 | 54000 | 74674 | 80000 | 84153 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 30285424-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 262386 | Modificacion del contrato nº262386 , Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuela Provincia de Colchagua Comunas de Nancagua Santa Cruz y Chimbarongo Región de O Higgins 2016 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 0 | 104922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54922 | 50000 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 30285424-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 269559 | Terminación Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2015, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-06 | 2017-08-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2017-12-30 | BIO-BIO | LOS ANGELES | IPC | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 98406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37506 | 60900 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30343222-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE ARCHIVOS RELEVANTES DIRECCION DE VIALIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263485 | Conservación Sistemas de Archivos Relevantes Dirección de Vialidad (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 1752000
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 30407825-0 | CONSERVACION PLAZAS DE PESAJE, IMPLEMENT. SIST.TRANSMISION EN LINEA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250913 | Conservación Plazas de Pesaje Implementación sistemas transmisión en línea | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-02-01 | VALPARAISO, COYHAIQUE | VALPARAISO, COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 30413276-0 | CONSTRUCCION PASARELAS PEATONALES EN PUENTES SIN PASILLOS VARIAS REG | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 263812 | Diseño de Ingeniería construcción pasarelas peatonales en puentes sin pasillos varias reg (Nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-11-01 | ELQUI, LIMARI | LA SERENA, OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 525000
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 30426822-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAZAS PESAJE AÑO 2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250914 | Servicio de apoyo a la Fiscalización de Empresas Generadoras de Carga. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-04 | 2016-05-02 | 27/07/2016 | 27/07/2016 | 2016-07-28 | 2019-07-28 | SANTIAGO, ARICA | ESTACION CENTRAL, ARICA | IPC | 0 | 220000 | 77290610 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 23019 | 74309 | 6111 | 6111 | 0 | 12222 | 6111 | 6111 | 6111 | 6111 | 6355 | 6355 | 6355 | 6356 | 136503
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 260170 | RESERVA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 5258 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 262599 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS 2017 ADELANTADOS REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 4041 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 269408 | Publicación licitaciones contratos 2017 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 4995 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Tarapacá | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 263506 | Conservación de seguridad vial pasadas zonas pobladas-travesías 2017 - I region (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-08-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230000
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Magallanes | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 263511 | Conservación de Seguridad Vial Pasadas en Zonas Urbanas Etapa II Comuna de Natales Provincia de Ultima Esperanza Región de Magallanes y Antartica Chilena (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-08-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-03-30 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | IPC | 213975.351 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 182976
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263516 | Conservación de Seguridad Vial en pasadas urbanas - travesias provincia de Chiloé 2017 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-08 | 2017-07-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-07 | 2018-03-05 | CHILOE | ANCUD | IPC | 159182.74 | 0 | 76482006 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 127183
Vialidad | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263532 | Conservación De Seguridad Vial Pasadas Zonas Pobladas-Travesias 2017 VI REGION (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-08-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 269000
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263546 | Conservación de Seguridad Vial Pasadas Zonas Pobladas-Travesías, Ruta N-31, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-04 | 2017-08-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-02-28 | ÑUBLE | CHILLAN | IPC | 355000 | 0 | 0 |  | 0 | 52747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25856 | 26891 | 331000
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263601 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONA DE TRAVESÍA, RUTA LOS CONQUISTADORES, ROL 126, PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE, MARZO 2017 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-26 | 2017-07-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-04 | 2017-12-13 | CURICO | CURICO | SR | 216626.291 | 0 | 76838040 |  | 0 | 73627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 26627 | 143000
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 263611 | "CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-04-27 | 2017-06-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-07 | 2017-12-04 | PETORCA | PETORCA | IPC | 299995.019 | 236078 | 76653636 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 0 | 79050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15360 | 20600 | 26200 | 16890 | 166889
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Antofagasta | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 263619 | Conservación de seguridad vial en pasadas zonas pobladas-travesias; Ruta 28; Sector Santa Beatriz; Región de Antofaagsta; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-27 | 2017-08-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-08 | 2018-02-05 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 221000 | 0 | 0 |  | 0 | 41200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41200 | 186500
Vialidad | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263669 | "Conservación de Seguridad Vial Pasadas Zonas Pobladas-Travesias 2017 IX región (Nuevo 2017)" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-06-01 | CAUTÍN | CUNCO, MELIPEUCO, TEMUCO, VILLARRICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 277750
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Atacama | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 263670 | Conservación de seguridad vial en pasadas zonas urbanas-travesía; Ruta C-46; sector Maitencillo; Provincia de Huasco Región Atacama | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-08-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-15 | 2018-02-12 | HUASCO | FREIRINA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 217000
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263671 | Conservación de seguridad vial pasadas zonas pobladas-travesias 2017 - IV región (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-06-01 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 223000
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263689 | Conservación de Seguridad Vial Pasadas Zonas Pobladas-Travesías 2017 Region de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-24 | 2017-05-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-17 | 2017-12-14 | ARICA | ARICA | IPC | 309968.582 | 0 | 99537890 | APIA S.A. | 0 | 134500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 31500 | 52000 | 172260
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263734 | Conservación de Seguridad Vial Pasadas Zonas Pobladas-Travesías 2017 (Nuevos 2017) XIII Región | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-05-01 | MELIPILLA | SAN PEDRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 155280
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263753 | Conservación de Seguridad Vial Travesías Varias Rutas Región de Los Ríos Etapa II | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-15 | 2017-07-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-28 | 2018-04-25 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 247379.342 | 0 | 76052457 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 207700
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Aysén | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263807 | Conservación de Seguridad Vial Pasadas Zonas Pobladas-Travesías 2017 (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-04-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 101550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50750 | 50800 | 266000
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272192 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS URBANAS TRAVESÍAS, PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2017 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-09-01 | LLANQUIHUE | FRESIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 230000
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 262599 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS 2017 ADELANTADOS REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 4041 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 263922 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 269408 | Publicación licitaciones contratos 2017 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 4995 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Tarapacá | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 263509 | Conservación de seguridad vial en zonas de escuelas 2017-2019 - I Región (Nuevos 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-08-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 280000
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Magallanes | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 263518 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas 2017-2019 (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-10-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 250000
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263528 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuelas 2017 Provincia de Chiloé : Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-01 | 2017-06-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-24 | 2018-02-19 | CHILOE | CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEMCHI | IPC | 251753.247 | 0 | 76482006 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 223754
Vialidad | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263538 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas 2017-2019 VI R (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-08-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 277412
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263549 | "Conservación de Seguridad Vial En Zonas de Escuelas 2017-2019 Octava región (Nuevo 2017)" | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-05-01 | ÑUBLE | BULNES, COIHUECO, PEMUCO, ÑIQUEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2747 | 0 | 0 | 285000
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263603 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL NACIONAL EN ZONAS DE ESCUELA, RUTA L-11, COMUNAS DE SAN JAVIER Y YERBAS BUENAS, PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-15 | 2017-07-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-02 | 2018-01-30 | CURICO | CURICO | SR | 239109.794 | 0 | 76838040 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 119110
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 263616 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, ZONAS ESCUELAS PROVINCIAS DE MARGA MARGA, SAN FELIPE Y LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-08 | 2017-06-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-10 | 2017-12-07 | SAN FELIPE, LOS ANDES, MARGA MARGA | SAN FELIPE, LOS ANDES, LIMACHE | IPC | 212225.309 | 0 | 77334580 |  | 0 | 92200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20480 | 0 | 19620 | 52100 | 128213
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Antofagasta | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 263621 | Conservación de seguridad vial en zonas de escuelas; Ruta 25; Sector Avda Circunvalación Calama; Región de Antofagasta; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-29 | 2017-08-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-08 | 2018-02-05 | EL LOA | CALAMA | IPC | 252000 | 0 | 0 |  | 0 | 41200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41200 | 218400
Vialidad | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263672 | "Conservación de Seguridad Vial En Zonas de Escuelas 2017-2019 IX región (Nuevo 2017)" | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-08-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-15 | 2018-07-13 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | IPC | 307381.298 | 0 | 0 |  | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 302682
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Atacama | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 263678 | Conservación de seguridad vial en zonas de escuelas 2017-2019 - Región de Atacama | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-03-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 230000
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263679 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas Región de Coquimbo 2017-2019 (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-14 | 2017-07-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-26 | 2018-02-23 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA HIGUERA, LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL, SALAMANCA | IPC | 261391.354 | 0 | 0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 203300
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263697 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas 2017-2019. XVR (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-06-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 267413
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263737 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas 2017-2019 (Nuevos 2017) XIII Región | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-05-01 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 22200
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263761 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuela Región de Los Ríos Etapa VIII | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-08 | 2017-07-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-18 | 2018-02-14 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 254793.697 | 0 | 99537890 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 210000
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Aysén | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 263808 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas 2017-2019 Aysen (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-04-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50800 | 316000
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272189 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL NACIONAL EN ZONAS DE ESCUELA, 2017, PROVINCIA DE OSORNO, REGIÓN DE LOS LAGOs | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-05-01 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 200000
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272190 | "CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL NACIONAL EN ZONAS DE ESCUELA, 2017, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGIÓN DE LOS LAGOs " | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-05-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 220000
Vialidad | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30474259-0 | MEJORAMIENTO PASARELAS RED VIAL NORM ACC UNIV REGIONES:IV, V,RM,VI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263762 | Mejoramiento Pasarelas Red Vial Normativa Accesibilidad Varias Regiones (Nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2020-05-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1485000
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 30390125-0 | ANALISIS ESTUDIOS ESPECIALIDADES PROYECTO BORDE COSTERO ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 234486 | Estudio de Mecánica de Suelos del Borde Costero de Arica | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-02-15 | 2016-04-20 | 10/05/2016 | 27/05/2016 | 2016-05-27 | 2016-11-16 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 128901 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 51636 | 77264 | 0 | 0 | 62483 | 0 | 14781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30361575-0 | ANALISIS DEMANDA INFRAESTRUCTURA DE BORDE COSTERO LA HERRADURA Y TOTORALILLO CENTRO - COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 227467 | Estudio Basico Análisis Demanda Infraestructura Borde Costero La Herradura y Totoralillo Centro - Coquimbo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-31 | 2016-10-11 | 12/12/2016 | 28/12/2016 | 2016-12-28 | 2017-10-19 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 67538 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | 67538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48804 | 0 | 0 | 0 | 10108 | 0 | 0 | 8626 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30361834-0 | DIAGNOSTICO DE CONDICIONES NATURALES DE LA PLAYA EN LOS VILOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 227468 | Estudio Basico Analisis Demanda Borde Costero Playa Los Vilos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-26 | 2016-06-30 | 12/07/2016 | 25/07/2016 | 2016-07-25 | 2017-08-19 | CHOAPA | LOS VILOS | SR | 0 | 122000 | 96974000 | GHD S.A. | 53806 | 68195 | 0 | 0 | 0 | 16119 | 0 | 0 | 0 | 38436 | 0 | 0 | 0 | 13640 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30371712-0 | ANALISIS TÉCNICO BORDE COSTERO QUINTERO QUINTERO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 262537 | Análisis Técnico Borde Costero Quintero | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-22 | 2017-01-10 | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 2017-04-10 | 2017-12-31 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 89080 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 83740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61755 | 0 | 0 | 0 | 21985 | 13990
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30371974-0 | ANALISIS TÉCNICO BORDE COSTERO PUCHUNCAVÍ PUCHUNCAVÍ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 246564 | Análisis Técnico Borde Costero Puchuncavi | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-03-09 | 27/04/2017 | 27/04/2017 | 2017-04-27 | 2017-07-26 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 40000 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 44190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44190 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30371974-0 | ANALISIS TÉCNICO BORDE COSTERO PUCHUNCAVÍ PUCHUNCAVÍ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 265780 | Publicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | ESTUDIOS BÁSICOS | 30132005-0 | DIAGNOSTICO DESEMBOCADURA LAGUNA CAHUIL PICHILEMU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 225520 | Diagnóstico Desembocadura Laguna Cahuil Pichilemu | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-03-30 | 2016-05-24 | 21/06/2016 | 12/07/2016 | 2016-07-12 | 2017-08-09 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 177985 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 74754 | 124148 | 0 | 0 | 0 | 44496 | 0 | 0 | 49836 | 0 | 0 | 8900 | 0 | 20916 | 0
O. Portuarias | del Bio Bio | Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 30244174-0 | ANALISIS CONDICIONES NATURALES ZONAS COSTERAS REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 238295 | Análisis de Localización Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal Comuna de Tirua Segundo Llamado | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-13 | 2015-09-23 | 29/09/2015 | 01/10/2015 | 2015-10-01 | 2016-07-27 | ARAUCO | TIRUA | SR | 0 | 129336 | 76213872 | QPROJECT SOCIEDAD ANONIMA | 115279 | 14056 | 0 | 0 | 14056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Bio Bio | Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 30244174-0 | ANALISIS CONDICIONES NATURALES ZONAS COSTERAS REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 272658 | Diagnostico geotecnico Borde Costero Desembocadura Norte Rio Biobio - 2do Lllamado | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-04-01 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 59990
O. Portuarias | del Bio Bio | Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 30244174-0 | ANALISIS CONDICIONES NATURALES ZONAS COSTERAS REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 264197 | PUblcicaciones 2017 Region Biobio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 2000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30132953-0 | ANALISIS DEMANDA Y ESTADO ESPIGONES SUMERGIDOS RIO VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 209471 | Estudio Básico Estado Espigones Sumergidos Río Valdivia Region de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-06 | 2016-10-19 | 07/11/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-15 | 2017-08-12 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 286551 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | 286551 | 0 | 0 | 52570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186108 | 0 | 0 | 47873 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30183872-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS DE LA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 228635 | Estudios básicos diversos sectores Provincias de Llanquihue y Chiloe | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-02-15 | 20/03/2017 | 28/03/2017 | 2017-03-28 | 2017-08-28 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | SR | 0 | 196230 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | 196231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96097 | 0 | 100134 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30183872-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS DE LA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 234296 | Estudios Basicos para Obras Portuarias de Conectividad en la Provincia de Palena | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-17 | 2017-03-15 | 13/04/2017 | 13/04/2017 | 2017-04-13 | 2018-01-18 | LLANQUIHUE, CHILOE | PUERTO MONTT, ANCUD | SR | 0 | 94600 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86000 | 0 | 0 | 56000
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30183872-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS DE LA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250920 | Evaluación de riesgo de rampa de conectividad y estudio de mecánica de suelos para emplazamiento alternativo en la Arena- Segunda Licitación | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-03-31 | 2016-05-05 | 18/05/2016 | 31/05/2016 | 2016-05-31 | 2017-02-15 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 181263 | 96974000 | GHD S.A. | 78120 | 103143 | 0 | 0 | 0 | 94143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Indeterminado | ESTUDIOS BÁSICOS | 30183872-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS DE LA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250920 | Modificacion del contrato nº250920 , Evaluación de riesgo de rampa de conectividad y estudio de mecánica de suelos para emplazamiento alternativo en la Arena- Segunda Licitación | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-15 |  |  | SR | 0 | 0 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | -9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9000 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30183872-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS DE LA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 259614 | Estudios básicos Borde Costero Puerto Octay | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta publica | 2016-09-30 | 2016-11-24 | 29/12/2016 | 12/01/2017 | 2017-01-12 | 2017-03-28 | OSORNO | PUERTO OCTAY | SR | 0 | 82962 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | 82962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30183872-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS DE LA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264707 | Estudios Básicos Borde Costero Cascadas Puerto Varas Frutillar | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-16 | 2017-06-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-31 | 2018-03-29 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 208490
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30183872-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS DE LA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 249977 | Publicación Estudio Condiciones Naturales en Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 45 | 455 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0
O. Portuarias | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30308176-0 | ACTUALIZACION GUIA DE DISEÑO DE OBRAS MARITIMAS Y COSTERAS - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 255867 | Estudio Básico Actualización de Diseño de Obras Marítimas y Costeras | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-29 | 2017-02-28 | 06/03/2017 | 06/03/2017 | 2017-03-06 | 2018-10-17 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 199313 | 76360700 | PRDW ALDUNATE VASQUEZ LTDA | 0 | 92719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92719 | 0 | 0 | 0 | 125444
O. Portuarias | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30308176-0 | ACTUALIZACION GUIA DE DISEÑO DE OBRAS MARITIMAS Y COSTERAS - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 268114 | Publicaciones de obra | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 357 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30371048-0 | ANALISIS EVALUACION EXPOST MEDIANO PLAZO PROYECTOS DE BORDE COSTERO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272597 | Análisis evaluación ex post mediano plazo proyectos Bordes Costeros | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-03-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 84990
O. Portuarias | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30454373-0 | ANALISIS COMPORTAMIENTO DEL LITORAL ANTE EVENTOS NATURALES - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 254672 | Estudio del Comportamiento de las Playas de la Quinta Región | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-29 | 2016-11-08 | 22/12/2016 | 16/01/2017 | 2017-01-16 | 2018-05-06 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 244989 | 76360700 | PRDW ALDUNATE VASQUEZ LTDA | 0 | 193678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77592 | 0 | 0 | 0 | 116086 | 0 | 51312
O. Portuarias | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | ESTUDIOS BÁSICOS | 30454373-0 | ANALISIS COMPORTAMIENTO DEL LITORAL ANTE EVENTOS NATURALES - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 257174 | Publicación Análisis Comportamiento del Litoral ante Eventos Naturales | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
O. Portuarias | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30465489-0 | DIAGNOSTICO OBRAS DE ABRIGO PUERTOS DEL ESTADO - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 259623 | Diagnostico Obras de Abrigo Puertos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 299990
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30101524-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 262442 | Conservación Playas y Balnearios Sector Sur de Arica - Etapa 1 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-28 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-09 | 2017-11-22 | ARICA | ARICA | SR | 299484.92 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 50000 | 90000
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30101524-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 265441 | Conservación señalética informativa de evacuación Cuevas de Anzota | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-08-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-31 | 2018-03-29 | ARICA | ARICA | SR | 129509.93 | 0 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 274790
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30195622-0 | CONSERVACION SITIO 7 PUERTO DE ARICA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 270572 | Publicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30195622-0 | CONSERVACION SITIO 7 PUERTO DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 272710 | Suministro e instalación Protección Catódica Sitio 7 al servicio del Perú | 1. OBRAS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 149000
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30483774-0 | MEJORAMIENTO CONDICIONES DE SEGURIDAD PLAYA CHINCHORRO, ARICA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 271794 | MEJORAMIENTO CONDICIONES DE SEGURIDAD PLAYA CHINCHORRO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483774-0 | MEJORAMIENTO CONDICIONES DE SEGURIDAD PLAYA CHINCHORRO, ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 271093 | MEJORAMIENTO CONDICIONES DE SEGURIDAD PLAYA CHINCHORRO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-11-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 604260
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 30484412-0 | CONSERVACION OBRAS COSTERAS Y PORTUARIAS DE ARICA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 271689 | Publicación conservación obras portuarias menores | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30091811-0 | CONSTRUCCION PASEO COSTERO EL MORRO, IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 206158 | Diseño Construcción Paseo Costero El Morro Iquique | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-23 | 2016-10-07 | 08/11/2016 | 23/11/2016 | 2016-11-23 | 2017-12-08 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 119923 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | 109274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25735 | 0 | 0 | 0 | 39239 | 0 | 0 | 44300 | 10649
O. Portuarias | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 261975 | Estudio Mecánica de Suelos para Conservación Caletas I Region | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-04-13 | 2017-05-31 | 06/06/2017 | 21/06/2017 | 2017-06-21 | 2017-11-08 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | SR | 0 | 52831 | 76306747 | ALMARE INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA | 0 | 55001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36658 | 0 | 18343 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 265054 | Gastos Administrativas de Suministros, Materiales yotros Conservaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 248753 | Conservación Obras Portuarias Menores Caletas Los Verdes y Chanavayita Iquique | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-05-27 | 2016-07-05 | 12/08/2016 | 19/08/2016 | 2016-08-19 | 2017-01-03 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 167584.48 | 151500 | 76266135 | PABLO CONTRERAS SEMBLER LTDA | 116499 | 35001 | 35001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 259320 | Conservación de Emergencia para Caletas I Región | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-09-16 | 2016-10-14 | 08/11/2016 | 23/11/2016 | 2016-11-23 | 2017-02-19 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 63927 | 76048535 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA | 0 | 63926 | 0 | 59764 | 4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 261982 | Conservación Obras Menores Caleta Guardiamarina Riquelme Iquique | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-29 | 2017-02-07 | 14/03/2017 | 20/03/2017 | 2017-03-20 | 2017-07-18 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 140040.673 | 117108 | 76672889 | EVAL CONSTRUCCIONES LTDA | 0 | 131107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24649 | 77136 | 13031 | 2291 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 272448 | Conservación Obras Menores de Borde Costero Iquique | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-02-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 449990
O. Portuarias | de Tarapacá | Indeterminado | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 272630 | Traslado de suministro | 1. OBRAS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9990
O. Portuarias | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30211072-0 | MEJORAMIENTO PLAYA DE HUAIQUIQUE, IQUIQUE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 249257 | Prefactibilidad Mejoramiento Playa Huaiquique Iquique | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-03 | 2016-07-14 | 12/08/2016 | 22/08/2016 | 2016-08-22 | 2017-05-09 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 111166 | 96974000 | GHD S.A. | 52351 | 58815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23039 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30211072-0 | MEJORAMIENTO PLAYA DE HUAIQUIQUE, IQUIQUE | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 249170 | Gastos Administrativos Prefactibilidad Mejoramiento Playa Huayquique | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 1200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 242 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30252723-0 | MEJORAMIENTO CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 219670 | Mejoramiento Obras Portuarias Caleta Guardiamarina Riquelme | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-12-05 | 2015-01-26 | 05/03/2015 | 19/05/2015 | 2015-05-19 | 2016-08-15 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 1461722.66 | 1680915 | 78421630 | SOC.PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA. | 1680509 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | Indeterminado | PROYECTOS | 30252723-0 | MEJORAMIENTO CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 219670 | Modificacion del contrato nº219670 , Mejoramiento Obras Portuarias Caleta Guardiamarina Riquelme | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-08-15 |  |  | SR | 0 | 0 | 78421630 | SOC.PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA. | 0 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2853 | 0 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30291776-0 | MEJORAMIENTO PLAYA BALMACEDA (OBRAS MARÍTIMAS), IQUIQUE | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 227278 | Factibilidad Mejoramiento Playa Balmaceda Iquique (Obras Marítimas) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-21 | 2016-08-12 | 08/09/2016 | 09/09/2016 | 2016-09-09 | 2017-07-06 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 90321 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | 90321 | 0 | 28345 | 0 | 0 | 0 | 33887 | 0 | 0 | 0 | 28089 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30291776-0 | MEJORAMIENTO PLAYA BALMACEDA (OBRAS MARÍTIMAS), IQUIQUE | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 249217 | Gastos Administrativos Mejoramiento Playa Balmaceda Obras Maritimas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 1200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 218 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30388626-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR PLAYA BLANCA, IQUIQUE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 261509 | Prefactibilidad Mejoramiento Playa Blanca Iquique | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-29 | 2017-08-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-04 | 2018-05-07 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 157598
O. Portuarias | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30388626-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR PLAYA BLANCA, IQUIQUE | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 261894 | Publicación Prefactibilidad Mejoramiento Playa Blanca Iquique | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 264 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 67 | 0 | 29 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30437133-0 | MEJORAMIENTO OBRAS TERRESTRES CALETA CARAMUCHO, IQUIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 249169 | Gastos Administrativos Mejoramiento Obras Terrestres Caleta Caramucho | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 1294 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 264 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30437133-0 | MEJORAMIENTO OBRAS TERRESTRES CALETA CARAMUCHO, IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 248408 | Construccion Obras Terrestres Caleta Caramucho Iquique | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-29 | 2017-02-24 | 04/04/2017 | 02/05/2017 | 2017-05-02 | 2017-12-28 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 681509.968 | 666202 | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 0 | 416430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8535 | 59404 | 100000 | 50000 | 100000 | 53491 | 45000 | 196510
O. Portuarias | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30051158-0 | CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAYA TROCADERO ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 246869 | Construcción y Habilitación Obras Complementarias Playa Trocadero | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-16 | 2016-01-08 | 10/03/2016 | 10/05/2016 | 2016-05-10 | 2017-09-02 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 1556350.255 | 1583849 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 300000 | 1386990 | 289999 | 0 | 299997 | 0 | 419055 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 187939 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 30051158-0 | CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAYA TROCADERO ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 246869 | Modificacion del contrato nº246869 , Construcción y Habilitación Obras Complementarias Playa Trocadero | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 453210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 150000 | 103210 | 0 | 0
O. Portuarias | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30092466-0 | CONSTRUCCION PLAYA ARTIFICIAL SECTOR PARAISO-EL CUADRO ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 273333 | Diseño Construcción Playa Artificial Sector Paraíso-El Cuadro, Antofagasta | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-10-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 169448
O. Portuarias | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30092466-0 | CONSTRUCCION PLAYA ARTIFICIAL SECTOR PARAISO-EL CUADRO ANTOFAGASTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 262654 | Publicación Diseño Construcción Playa Artificial Sector Paraíso-El Cuadro, Antofagasta | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 272 | 0
O. Portuarias | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30106545-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 198805 | Conservación Global Obras Portuarias Región de Antofagasta | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | SR | 0 | 2124 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1123 | 1001 | 0 | 0 | 122 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 580 | 0
O. Portuarias | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30106545-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 262522 | Conservación Muelle e Instalaciones Terrestres Caleta Paposo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-04-01 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 210990
O. Portuarias | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30106545-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 268976 | Conservación Instalaciones Caleta Taltal | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-04-27 | 2017-05-25 | 01/06/2017 | 09/06/2017 | 2017-06-09 | 2018-01-19 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | IPC | 328942.794 | 298246 | 76182892 | SOCIEDAD DE SERVICIOS ACUATERRA GROUP LTDA. | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 80000 | 80000 | 148246
O. Portuarias | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30113754-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO MEJILLONES, SECTOR PLAZA DE LA CULTURA MEJILLONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 271611 | Mejoramiento Borde Costero Mejillones, Sector Plaza de la Cultura | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-05-01 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2389880
O. Portuarias | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30210972-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR BALNEARIO MUNICIPAL TALTAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 273207 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Sector Balneario Municipal, Taltal | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-08-01 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 71854
O. Portuarias | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30210972-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR BALNEARIO MUNICIPAL TALTAL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 262656 | Publicación Diseño Mejoramiento Borde Costero Sector Balneario Municipal, Taltal | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 272 | 0
O. Portuarias | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30361828-0 | CONSTRUCCION PLAYA SECTOR CENTRO TALTAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 264531 | Diseño Construcción Playa Sector Centro, Taltal | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-10-01 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 153085
O. Portuarias | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30361828-0 | CONSTRUCCION PLAYA SECTOR CENTRO TALTAL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 246908 | Publicación Diseño Construcción Playa Sector Centro, Taltal | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 117 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 255 | 0
O. Portuarias | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30371276-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, SECTOR LOS PINARES-TROCADERO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 262536 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Antofagasta, Sector Los Pinares - Trocadero | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-02-15 | 14/03/2017 | 17/03/2017 | 2017-03-17 | 2018-06-25 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 177782 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 100143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36844 | 0 | 0 | 63299 | 77639
O. Portuarias | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30371276-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, SECTOR LOS PINARES-TROCADERO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 246902 | Publicación Diseño Mejoramiento Borde Costero Antofagasta, Sector Los Pinares-Trocadero | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 117 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30380327-0 | RESTAURACION MUELLE HISTORICO TATAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 272874 | Diseño Restauración Muelle Histórico Taltal | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-11-01 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 183080
O. Portuarias | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 248877 | Publicaciones Conservaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 179 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 272020 | Publicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0
O. Portuarias | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 235022 | Conservación Infraestructura Portuaria Emergencia Caleta Pan de Azucar Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-12-30 | 2016-03-08 | 30/05/2016 | 28/06/2016 | 2016-06-28 | 2017-04-29 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 430600.938 | 764713 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 275100 | 489613 | 65370 | 73347 | 84204 | 232264 | 34428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 248659 | Conservación Obras Portuarias Menores Terrestres Puerto Pesquero Huasco III Región | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-28 | 2017-06-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-01-28 | HUASCO | HUASCO | SR | 501686.418 | 0 | 78962750 |  | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 60000 | 50000 | 365522
O. Portuarias | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 248661 | Conservación de Obras Portuarias Menores Carrizal Bajo | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-08-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-02-28 | HUASCO | HUASCO | SR | 386164.388 | 0 | 0 |  | 0 | 195001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 135001 | 336165
O. Portuarias | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254685 | Conservacion Muro Costanera Huasco - Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-27 | 2016-08-02 | 26/08/2016 | 26/09/2016 | 2016-09-26 | 2017-08-01 | HUASCO | HUASCO | SR | 913320.346 | 1023663 | 76011422 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0 | 174620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254685 | Conservacion Muro Costanera Huasco - Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-27 | 2016-08-02 | 26/08/2016 | 26/09/2016 | 2016-09-26 | 2017-08-01 | HUASCO | HUASCO | SR | 0 | 1023663 | 76011422 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 136713 | 712331 | 83836 | 130721 | 108520 | 99289 | 66919 | 0 | 65091 | 121285 | 30463 | 6207 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 271834 | Conservación de Emergencia Borde Costero Pan de Azúcar | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2017-05-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-29 | 2017-08-27 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 230992 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 0 | 230992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230992 | 0
O. Portuarias | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 273337 | Conservacion de emergencia Borde Costero de Huasco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-12-01 | HUASCO | HUASCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 100000
O. Portuarias | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30082427-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYAS BRAVA Y DEL JEFE, CALDERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 234849 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero playa el Jefe Caldera Etapa I | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-27 | 2016-07-25 | 16/08/2016 | 30/08/2016 | 2016-08-30 | 2017-06-26 | COPIAPO | CALDERA | SR | 0 | 96350 | 76505730 | INGEIN INGENIERIA & GESTION INMOBILIARIA LTDA. | 29803 | 66547 | 10166 | 9999 | 9999 | 10520 | 9999 | 9861 | 6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30082427-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYAS BRAVA Y DEL JEFE, CALDERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 234849 | Modificacion del contrato nº234849 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero playa el Jefe Caldera Etapa I | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-26 |  |  | SR | 0 | 0 | 76505730 | INGEIN INGENIERIA & GESTION INMOBILIARIA LTDA. | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30082431-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS BAHIA INGLESA, CALDERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 209923 | Asesoria a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas Bahía Inglesa II Etapa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-08-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-21 | 2018-01-18 | COPIAPO | CALDERA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 18820
O. Portuarias | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30082431-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS BAHIA INGLESA, CALDERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 232724 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas, Bahía Inglesa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-06 | 2015-12-11 | 28/01/2016 | 03/02/2016 | 2016-02-03 | 2017-02-27 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 138206 | 76001975 | MARIO A. SEPULVEDA CARVAJAL C. ING. Y CONST. EIRL. | 99635 | 25934 | 10746 | 11343 | 3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30082431-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS BAHIA INGLESA, CALDERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 235355 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas Etapa III | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-08-01 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 149010
O. Portuarias | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30082431-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS BAHIA INGLESA, CALDERA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 272020 | Publicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0
O. Portuarias | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30082431-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS BAHIA INGLESA, CALDERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 186075 | Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas Etapa III | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-08-01 | COPIAPO | CALDERA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3099990
O. Portuarias | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30082431-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS BAHIA INGLESA, CALDERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 237114 | Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas Bahía Inglesa - Etapa I | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-07-03 | 2015-08-10 | 21/08/2015 | 21/10/2015 | 2015-10-22 | 2016-12-24 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 2935980.813 | 3329740 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 2401932 | 1063732 | 562463 | 481714 | 19555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30082431-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS BAHIA INGLESA, CALDERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 237114 | Modificacion del contrato nº237114 , Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas Bahía Inglesa - Etapa I | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | 124367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30082431-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS BAHIA INGLESA, CALDERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 259220 | Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas Etapa 2 Bahía Inglesa - III Región | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-23 | 2017-02-16 | 23/02/2017 | 21/03/2017 | 2017-03-21 | 2017-12-16 | COPIAPO | CALDERA | SR | 985184.258 | 1278939 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 1045633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137774 | 71560 | 126434 | 117663 | 130452 | 132767 | 180078 | 148905 | 531180
O. Portuarias | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30088016-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 228216 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Huasco y Chañaral - Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-07-31 | 2015-09-11 | 19/11/2015 | 30/11/2015 | 2015-11-30 | 2017-01-04 | CHAÑARAL, HUASCO | CHAÑARAL, HUASCO | SR | 0 | 109524 | 76376183 | BARROS, BASTIAS Y SUAZO CIA LTDA | 42542 | 22751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17731 | 0 | 0 | 5020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30088016-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 272259 | Peritos Borde Costero Huasco | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30088563-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CHAÑARAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 228216 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Huasco y Chañaral - Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-07-31 | 2015-09-11 | 19/11/2015 | 30/11/2015 | 2015-11-30 | 2017-01-04 | CHAÑARAL, HUASCO | CHAÑARAL, HUASCO | SR | 0 | 109524 | 76376183 | BARROS, BASTIAS Y SUAZO CIA LTDA | 39211 | 5020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30231573-0 | REPOSICION INFRAEST. PORT. PARA PESCA ARTESANAL CALETA DE HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 234204 | Diseño Reposicion infraestructura Portuaria para la pesca artesanal Caleta Huasco | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-29 | 2017-02-28 | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 2017-03-23 | 2018-05-14 | HUASCO | HUASCO | SR | 0 | 179421 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 90106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96397
O. Portuarias | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30231573-0 | REPOSICION INFRAEST. PORT. PARA PESCA ARTESANAL CALETA DE HUASCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 272020 | Publicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30046530-0 | CONSTRUCCION CALETA TOTORALILLO NORTE LA HIGUERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 271115 | Construcción Obras Terrestre Caleta Totoralillo Norte | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-07 | 2017-08-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-25 | 2018-02-21 | ELQUI | LA HIGUERA | IPC | 302550.203 | 0 | 0 |  | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 60000 | 35000 | 35000 | 52551
O. Portuarias | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30062203-0 | CONSTRUCCION PASEO COSTERO SECTOR TONGOY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 248534 | Asesoría Inspección Fiscal Construcción Borde Costero Sector Tongoy | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-01-22 | 2016-02-26 | 24/03/2016 | 11/04/2016 | 2016-04-12 | 2016-12-20 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 98079 | 76001975 | MARIO A. SEPULVEDA CARVAJAL C. ING. Y CONST. EIRL. | 94477 | 3601 | 3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30066711-0 | MEJORAMIENTO CALETA GUAYACÁN COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 248523 | Mejoramiento Caleta Guayacán Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-08-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-30 | 2018-10-30 | ELQUI | LA SERENA | SR | 1102049 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000010
O. Portuarias | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30084249-0 | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS MUELLE PESQUERO TONGOY, REGION COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 235811 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Obras Anexas Muelle Tongoy | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-05-20 | 2015-06-25 | 15/07/2015 | 21/10/2015 | 2015-10-22 | 2017-10-21 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 469977 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 236400 | 233577 | 28653 | 23570 | 20826 | 0 | 0 | 38795 | 0 | 0 | 29416 | 0 | 0 | 92317 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30084249-0 | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS MUELLE PESQUERO TONGOY, REGION COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 235811 | Modificacion del contrato nº235811 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Obras Anexas Muelle Tongoy | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-21 |  |  | SR | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | -92316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92316 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30084249-0 | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS MUELLE PESQUERO TONGOY, REGION COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 226977 | Construcción Obras Anexas Muelle Pesquero Tongoy IV | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-11-21 | 2015-01-29 | 31/03/2015 | 07/05/2015 | 2015-05-07 | 2017-06-04 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 7624625.498 | 9099963 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 7699848 | 1990000 | 296876 | 255020 | 298998 | 470083 | 385078 | 238104 | 0 | 24485 | 21356 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30096566-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SOCOS-TONGOY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 257792 | Diseño Mejoramiento Borde Costero SOCOS-TONGOY | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-28 | 2017-02-14 | 09/03/2017 | 16/03/2017 | 2017-03-16 | 2018-03-16 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 127730 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 82980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82980 | 0 | 0 | 0 | 44750
O. Portuarias | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30096566-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SOCOS-TONGOY | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 265796 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 529 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30098093-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA PUERTO MANSO COMUNA DE CANELA | DISEÑO | TERRENOS | Coquimbo | 272204 | Expropiación Terrenos para Caleta puerto Manso | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258580 | Modelación Tsunami para el diseño de la Conservación del Borde Costero de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 21/03/2017 | 21/03/2017 | 2017-03-21 | 2017-08-25 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 85540 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 0 | 108847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28340 | 0 | 0 | 57200 | 23307 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 263476 | Mecánica de Suelos para Contratos de Conservación Bordes Costero en La Serena y Coquimbo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-23 | 2017-01-31 | 17/03/2017 | 24/03/2017 | 2017-03-24 | 2017-06-27 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 55234 | 78192120 | ING.CONSULTORES ASISTECSA SPA | 0 | 55234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 265796 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 529 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 447 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 257767 | Conservación Borde Costero Los Vilos III Etapa | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-30 | 2016-11-17 | 08/02/2017 | 24/03/2017 | 2017-03-24 | 2017-09-12 | CHOAPA | LOS VILOS | SR | 788822.662 | 722367 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 0 | 722367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45155 | 60200 | 95000 | 145000 | 145000 | 145000 | 87012 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 257768 | Conservación Caletas Guanaqueros - Tongoy y Puerto Aldea | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-02-23 | 17/03/2017 | 24/03/2017 | 2017-03-24 | 2017-09-20 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 461562.932 | 375152 | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 0 | 394886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73050 | 101643 | 60389 | 86391 | 73413 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 259573 | Conservación Borde Costero Coquimbo | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 25/11/2016 | 20/12/2016 | 2016-12-28 | 2017-04-17 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 315872.85 | 359218 | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 286414 | 72802 | 0 | 0 | 72802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263457 | Conservación Caleta Chigualoco Los Vilos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-28 | 2017-02-10 | 09/03/2017 | 24/03/2017 | 2017-03-24 | 2017-09-20 | CHOAPA | LOS VILOS | IPC | 247923.594 | 203740 | 76410288 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 225740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47213 | 82600 | 50000 | 38190 | 7737 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272033 | Conservación Caletas Coquimbo Peñuelas y La Cebada | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-28 | 2017-07-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-21 | 2017-12-19 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 146049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146049 | 137931
O. Portuarias | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273293 | Conservación Obras Terrestres Caleta Hornos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-14 | 2017-08-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-28 | 2018-02-25 | ELQUI | LA HIGUERA | IPC | 332481.296 | 0 | 0 |  | 0 | 306246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 206246 | 101482
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30078493-0 | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES DE EL QUISCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 268548 | Publicación Mejoramiento Caleta de Pescadores de El Quisco | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SAN ANTONIO | EL QUISCO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30078493-0 | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES DE EL QUISCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 268590 | Publicación Asesoria IFO Caleta de Pescadores el Quisco | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SAN ANTONIO | EL QUISCO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30078493-0 | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES DE EL QUISCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 260233 | Mejoramiento Caleta de Pescadores de El Quisco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-06-01 | SAN ANTONIO | EL QUISCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2799990
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30092404-0 | REPARACION MUELLE VERGARA VIÑA DEL MAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 272342 | Suministro e Instalación de Pantallas de Protección en el Muelle Vergara | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 31714 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30092941-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO SECTOR JUAN DE SAAVEDRA VALPARAISO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 171940 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Sector Juan de Saavedra | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2011-12-30 | 2012-03-09 | 12/04/2012 | 12/04/2012 | 2012-04-12 | 2013-03-18 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 77530 | 76506110 | CONSULTORES ARRIAGADA Y CATANZARO LTDA. | 51690 | 14921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14921 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30098003-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 223648 | Conservación muro sur Estero Marga Marga entre Puente casino y Puente Ecuador () | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-12-03 | 2015-01-13 | 02/02/2015 | 02/02/2015 | 2015-02-02 | 2015-09-18 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | SR | 293301.585 | 228706 | 10620236 | JUAN PABLO REBOLLEDO GAMONAL | 216047 | 12658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12658 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30099427-0 | CONSTRUCCION PASEO COSTERO ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270650 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Obra Construcción Paseo Costero Bahía Cumberland Juan Fernández Etapa 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-02-01 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 565221
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30099427-0 | CONSTRUCCION PASEO COSTERO ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 265799 | CONSTRUCCIÓN PASEO COSTERO BAHÍA CUMBERLAND JUAN FERNÁNDEZ | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | SR | 0 | 200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30099427-0 | CONSTRUCCION PASEO COSTERO ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270649 | Construcción Paseo Costero Bahía Cumberland Juan Fernández Etapa 1 (Tercer Llamado) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-02-01 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10035747
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30099436-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUINTERO ENTRE PLAYA DURAZNO-CUEVA PIRATA QUINTERO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 246560 | Diseño Mejoramiento Borde Costero entre Playa Durazno-Cueva del Pirata Quintero | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-31 | 2017-05-11 | 12/06/2017 | 12/06/2017 | 2017-06-13 | 2018-06-23 | VALPARAISO | QUINTERO | SR | 0 | 119824 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 47693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47693 | 0 | 79141
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30099436-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUINTERO ENTRE PLAYA DURAZNO-CUEVA PIRATA QUINTERO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 268524 | Publicación Diseño Mejoramiento Borde Costero entre Playa Durazno-Cueva Pirata Quintero | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | QUINTERO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30104575-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA VENTANAS PUCHUNCAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 270583 | Asesoría Inspección Fiscal obra Construcción Infr Pesquera Artesanal Caleta Ventanas Puchuncaví | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-03-01 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 134589
O. Portuarias | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30104575-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA VENTANAS PUCHUNCAVI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 267184 | Publicacion | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30104575-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA VENTANAS PUCHUNCAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 260211 | Construcción Infr Pesquera Artesanal Caleta Ventanas Puchuncaví | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-02-01 | VALPARAISO | QUINTERO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2744991
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30104575-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA VENTANAS PUCHUNCAVI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271622 | Expropiación Constr. Infr. Pesquera Artesanal Caleta Ventanas Puchuncavi | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 15207 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30106515-0 | REPOSICION MUELLE BAHIA EL PADRE ARCHIPIELAGO JUAN FERNADEZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 198768 | Diseño Reposición Infraestructura Portuaria Bahía El Padre y Ampliación Infraestructura Portuaria Bahía Cumberland, Archipiélago Juan Fernandez | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-06 | 2014-12-01 | 16/01/2015 | 16/01/2015 | 2015-01-16 | 2016-09-25 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | SR | 0 | 551675 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 140216 | 205616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124518 | 0 | 81098 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30106515-0 | REPOSICION MUELLE BAHIA EL PADRE ARCHIPIELAGO JUAN FERNADEZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 198768 | Modificacion del contrato nº198768 , Diseño Reposición Infraestructura Portuaria Bahía El Padre y Ampliación Infraestructura Portuaria Bahía Cumberland, Archipiélago Juan Fernandez | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-09-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30106533-0 | CONSTRUCCION OBRAS PORTUARIAS CALETA QUINTAY CASABLANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 273173 | Indemnización Construcción Obras Marítimas Caleta Quintay Etapa II | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 249990
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30106643-0 | AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 198768 | Diseño Reposición Infraestructura Portuaria Bahía El Padre y Ampliación Infraestructura Portuaria Bahía Cumberland, Archipiélago Juan Fernandez | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-06 | 2014-12-01 | 16/01/2015 | 16/01/2015 | 2015-01-16 | 2016-09-25 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | SR | 0 | 551675 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 196333 | 9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9521 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30106643-0 | AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 198768 | Modificacion del contrato nº198768 , Diseño Reposición Infraestructura Portuaria Bahía El Padre y Ampliación Infraestructura Portuaria Bahía Cumberland, Archipiélago Juan Fernandez | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-09-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30130683-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA HANGA ROA EL QUISCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 232140 | Diseño Construcción Borde Costero Playa Hanga Roa El Quisco | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-12 | 2016-09-30 | 24/08/2016 | 21/11/2016 | 2016-11-21 | 2017-08-28 | SAN ANTONIO | EL QUISCO | SR | 0 | 71060 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 71060 | 0 | 0 | 0 | 34184 | 0 | 0 | 29312 | 0 | 0 | 0 | 7564 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30130684-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EL TABO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 232148 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Playa El Tabo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-05 | 2016-09-23 | 14/10/2016 | 14/10/2016 | 2016-10-14 | 2017-08-05 | SAN ANTONIO | EL TABO | SR | 0 | 71186 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 74060 | 0 | 0 | 34216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32080 | 0 | 7764 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30130684-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EL TABO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 232148 | Modificacion del contrato nº232148 , Diseño Mejoramiento Borde Costero Playa El Tabo | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-05 |  |  | SR | 0 | 0 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 8940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8940 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30171727-0 | MEJORAMIENTO SECTOR HANGA PIKO, ISLA DE PASCUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 252399 | Estudio Medio Ambiental Mecánica de suelo y Asesoría PAC para Diseño Mejoramiento Hanga Piko Isla de Pascua | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-11-01 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 226386
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30171727-0 | MEJORAMIENTO SECTOR HANGA PIKO, ISLA DE PASCUA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 268526 | Publicacion Estudio Mecánica de Suelo para Diseño Mejoramiento Sector Hanga Piko | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30171727-0 | MEJORAMIENTO SECTOR HANGA PIKO, ISLA DE PASCUA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 268527 | Publicación Estudio Medio Ambiental y Asesoría a PAC para Diseño Mejoramiento Hanga Piko Isla de Pascua | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30350832-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARITIMA CALETA HORCON PUCHUNCAVI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 261276 | Diseño Construccion Infraestructura Marítima Caleta Horcón Puchuncaví | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-03-16 | 05/05/2017 | 05/05/2017 | 2017-05-05 | 2018-07-19 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 191686 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 43492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148792
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30350832-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARITIMA CALETA HORCON PUCHUNCAVI | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 265806 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA CALETA HORCON, PUCHUNCAVÍ | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 254540 | Diseño Conservación Defensas Costeras Sectores Avenida Perú y Juan de Saavedra | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 06/06/2016 | 06/06/2016 | 2016-06-06 | 2017-05-14 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 75768 | 61211000 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 35260 | 57507 | 0 | 0 | 11753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 17000 | 11754 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 268534 | Publicación Conservación Caleta El Membrillo y Caleta Portales | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 268558 | Publicación Conservacion paseo Wheelwright Región de Valparaíso Etapa II | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 268685 | Publicación Conservación Protección Costera entre El Caleuche y Club de Yates, Viña del Mar | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 248356 | Conservación Paseo Wheelwright, Región de Valparaíso, I Etapa | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-30 | 2016-11-10 | 29/11/2016 | 06/01/2017 | 2017-01-09 | 2017-07-04 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 502965.999 | 688629 | 7280480 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 758629 | 0 | 0 | 42453 | 150188 | 269550 | 104848 | 121590 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 248356 | Modificacion del contrato nº248356 , Conservación Paseo Wheelwright, Región de Valparaíso, I Etapa | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-04 |  |  | SR | 0 | 0 | 7280480 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 58878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 249191 | Conservación Caleta Papagayo Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-05-27 | 2016-06-28 | 14/07/2016 | 21/07/2016 | 2016-07-21 | 2017-02-15 | VALPARAISO | QUINTERO | SR | 171321.837 | 198105 | 76410288 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 159014 | 39090 | 0 | 39090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 262869 | Conservación molo de abrigo y limpieza de fondo marino Caleta Pichicuy Región Valparaíso | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-04-28 | 2017-06-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-31 | 2017-12-28 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 588942.525 | 549861 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 267318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40288 | 100000 | 100000 | 27030 | 322544
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 262871 | Conservación Caleta El Membrillo y Caleta Portales | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-06-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 548990
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 262873 | Conservación Paseo Wheelwright Región de Valparaíso Etapa II | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-10 | 2017-08-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-25 | 2018-01-23 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 438053.488 | 0 | 0 |  | 0 | 419727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 189727 | 180000 | 18327
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 271823 | Conservación retiro sombreadero y vigas laminadas sector terraza Caleta Portales Valparaíso | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-05-31 | 2017-06-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-21 | 2017-11-18 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 223454.728 | 165393 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 165394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2978 | 41216 | 62155 | 59045 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 272006 | Conservación Protección Costera Sector Punta Ángeles, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-07 | 2017-08-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-21 | 2017-12-19 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 280577.01 | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 100000 | 120000 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 273187 | Conservación Muro borde Costero Horcón y Obras Complementarias | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2018-01-01 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 400000
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 273190 | Conservación Sector Playa el Abanico y Sector Los Pocitos Maitencillo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-12-01 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 200000
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 273315 | Conservación salida de Jardín del Mar y Conservación Malecón Playa Cochoa-Viña del Mar | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-12-01 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 100000
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS Y COSTERAS MENORES 2016-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 273317 | Conservación Muro de Contención Av Carlos Alessandri Algarrobo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-12-01 | SAN ANTONIO | ALGARROBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 300000
O. Portuarias | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30459313-0 | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS CALETA PAPUDO PAPUDO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 268535 | Publicación Construcción Obra MaritimaCaleta Papudo | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PETORCA | PAPUDO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
O. Portuarias | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30069626-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE PICHILEMU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 261261 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero de Pichilemu Etapa I | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-22 | 2017-03-29 | 04/04/2017 | 09/05/2017 | 2017-05-09 | 2018-05-04 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 89989 | 8862688 | HUGO MIRANDA MAUREIRA | 0 | 60004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7212 | 7500 | 10001 | 5705 | 12918 | 8334 | 8334 | 39989
O. Portuarias | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30069626-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE PICHILEMU | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 268522 | Publicación Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero de Pichilemu Etapa I | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30069626-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE PICHILEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 209351 | Mejoramiento Borde Costero de Pichilemu Etapa I | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-15 | 2016-10-25 | 18/11/2016 | 24/01/2017 | 2017-01-25 | 2018-01-20 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | IPC | 1261317.007 | 1302760 | 79929720 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 0 | 898121 | 0 | 0 | 0 | 67881 | 24739 | 33033 | 69337 | 83909 | 124440 | 154783 | 134185 | 205814 | 661619
O. Portuarias | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30069626-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE PICHILEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 209351 | Modificacion del contrato nº209351 , Mejoramiento Borde Costero de Pichilemu Etapa I | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79929720 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
O. Portuarias | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30371085-0 | CONSTRUCCION OBRAS BÁSICAS PARA EL SURF Y DEPORTES NÁUTICOS PROVINCIA DE CARDENAL CARO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 265813 | CONSTRUCCION OBRAS BÁSICAS PARA EL SURF Y DEPORTES NÁUTICOS PROVINCIA DE CARDENAL CARO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30371085-0 | CONSTRUCCION OBRAS BÁSICAS PARA EL SURF Y DEPORTES NÁUTICOS PROVINCIA DE CARDENAL CARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 246572 | Construcción Obras Básicas para el SURF y Deporte Náuticos Provincia de Cardenal Caro | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-03-08 | 07/04/2017 | 28/06/2017 | 2017-06-28 | 2018-02-23 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | IPC | 596610.937 | 629044 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 362201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77210 | 70000 | 127524 | 87467 | 338149
O. Portuarias | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30371133-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LACUSTRE EN LAGO RAPEL LAS CABRAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 246587 | Diseño Construcción Infraestructura Borde Costero Punta Lobos Pichilemu | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 154900
O. Portuarias | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30371133-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LACUSTRE EN LAGO RAPEL LAS CABRAS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 268574 | Publicación Diseño Construcción Infraestructura Portuaria Lacustre en Lago Rapel | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
O. Portuarias | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30420658-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARITIMA CALETA BUCALEMU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 260119 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Obra Construcción Infraestructura Marítima Caleta Bucalemu VI Región | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-08 | 2016-12-14 | 19/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-29 | 2018-02-22 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 148800 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 121801 | 0 | 4676 | 11062 | 11062 | 9465 | 9546 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 14814 | 12456 | 27001
O. Portuarias | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30420658-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARITIMA CALETA BUCALEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 246112 | Construcción Infraestructura Marítima Caleta Bucalemu VI Región | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-30 | 2016-03-22 | 21/04/2016 | 19/07/2016 | 2016-07-19 | 2018-01-10 | CARDENAL CARO | PAREDONES | IPC | 5030000 | 4772652 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 507674 | 4875720 | 799978 | 499964 | 441684 | 512340 | 380002 | 243084 | 203168 | 210394 | 390824 | 523019 | 567265 | 103998 | 455807
O. Portuarias | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30420658-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARITIMA CALETA BUCALEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 246112 | Modificacion del contrato nº246112 , Construcción Infraestructura Marítima Caleta Bucalemu VI Región | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 0 | 387599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197199 | 190400 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30479436-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS 2017-2019 PROVINCIA CARDENAL CARO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 268528 | Publicación Conservación Caleta Bucalemu Región O´Higgins | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
O. Portuarias | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30479436-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS 2017-2019 PROVINCIA CARDENAL CARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 262875 | Conservación Caleta Bucalemu Región O´Higgins | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-31 | 2017-07-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-04 | 2017-12-02 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 118626.309 | 0 | 76442434 |  | 0 | 118627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 30000 | 38627 | 0
O. Portuarias | del Maule | Biobío | PROYECTOS | 30036325-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DUAO - ILOCA - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 265814 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DUAO - ILOCA - | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30036325-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DUAO - ILOCA - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 246600 | Mejoramiento Borde Costero Duao-Iloca | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-03-21 | 31/03/2017 | 12/05/2017 | 2017-05-12 | 2018-05-07 | CURICO | LICANTEN | IPC | 2015231.899 | 1862310 | 89443400 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 0 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 83000 | 86000 | 100000 | 78000 | 1452188
O. Portuarias | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30080986-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CURANIPE Y PELLUHUE COMUNA PELLUHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 237777 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Borde Costero Curanipe y Pelluhue 2do llamado | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-21 | 2015-09-29 | 07/10/2015 | 02/11/2015 | 2015-11-02 | 2016-08-15 | CAUQUENES | PELLUHUE | SR | 0 | 97787 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 89735 | 8052 | 0 | 0 | 1552 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30088586-0 | CONSTRUCCION MUELLE PESQUERO ARTESANAL CALETA MAGUELLINES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 225500 | Reparación Muelle Pesquero Artesanal Caleta Maguellines | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-04-30 | 2015-06-22 | 07/07/2015 | 11/08/2015 | 2015-08-11 | 2017-05-05 | TALCA | CONSTITUCION | IPC | 4497383.178 | 5260157 | 76464747 | CONSORCIO ICEAL MAULE MAGUELLINES S.A. | 3218201 | 2289160 | 899999 | 449999 | 499996 | 308649 | 33843 | 96399 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 271412 | Publicaciones Conservacion VII 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0
O. Portuarias | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 258669 | Conservación Galpón de Trabajo caleta Maguellines - Segundo Llamado | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-08-08 | 2016-09-09 | 21/09/2016 | 17/10/2016 | 2016-10-17 | 2017-05-15 | TALCA | CONSTITUCION | IPC | 390307.844 | 410168 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 22944 | 390932 | 109997 | 119314 | 40623 | 38633 | 45709 | 35035 | 1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 265172 | Conservación Rampas Balseos el Peumo y Caliboro | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-31 | 2017-06-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-02-28 | LINARES | RETIRO | IPC | 468085.167 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 30000 | 298086
O. Portuarias | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272775 | Conservacion CAnalizo aceeso rampa Fluvial Constitucion | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-04-01 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 139990
O. Portuarias | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30133020-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR FLUVIAL CONSTITUCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 228242 | Mejoramiento Borde Costero Constitución Sector Fluvial Etapa II Comuna de Constitución Provincia de Talca Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-28 | 2017-01-06 | 09/03/2017 | 30/03/2017 | 2017-03-30 | 2018-01-24 | TALCA | CONSTITUCION | IPC | 6731759.995 | 5562663 | 76091747 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 4028442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93442 | 269974 | 370000 | 735000 | 790000 | 390000 | 450000 | 930026 | 2285329
O. Portuarias | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30371430-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LOANCO CHANCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 265821 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LOANCO CHANCO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30371430-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LOANCO CHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 246602 | Mejoramiento Borde Costero Loanco Chanco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-02-07 | 03/03/2017 | 10/04/2017 | 2017-04-10 | 2018-02-04 | CAUQUENES | CHANCO | IPC | 850633.138 | 770373 | 76317689 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 0 | 600001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59994 | 63000 | 66000 | 108000 | 100000 | 100000 | 103007 | 386698
O. Portuarias | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30036031-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARITIMA CALETA TUBUL, ARAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 167845 | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Tubul, Región del Bio Bio | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-12-26 | 2013-03-22 | 05/04/2013 | 06/05/2013 | 2013-05-06 | 2014-10-31 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 4219148.597 | 6216030 | 76296065 | CONSORCIO ICEAL - MAULE TUBUL S.A. | 6459067 | 15684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30080996-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO TOME, SECTOR NORTE BELLAVISTA - QUICHIUTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 223473 | Mejoramiento Borde Costero Tome Sector Norte Bellavista - Quichiuto | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-30 | 2016-11-22 | 12/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-23 | 2018-03-19 | CONCEPCION | TOME | IPC | 1885814.082 | 1624831 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 1363444 | 0 | 0 | 0 | 93563 | 57997 | 139570 | 135664 | 70000 | 162000 | 270000 | 230500 | 204150 | 563000
O. Portuarias | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30100890-0 | CONSTRUCCION PROTECCION DE RIBERA COLIUMO, TOME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 246603 | Construcción Protección de Ribera Coliumo Etapa II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-30 | 2016-11-22 | 06/12/2016 | 03/01/2017 | 2017-01-03 | 2017-09-30 | CONCEPCION | TOME | IPC | 887771.783 | 816177 | 77776600 | SERV PROF. DE ING. ERNESTO INOSTROZA Y CIA LTDA | 0 | 923186 | 0 | 51571 | 22076 | 45857 | 82834 | 100197 | 105000 | 98000 | 88000 | 151727 | 177924 | 0 | 0
O. Portuarias | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263868 | Diagnostico Estructural Muelle Enacar y obras anexas para Conservación | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-09-01 | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 504990
O. Portuarias | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 264197 | PUblcicaciones 2017 Region Biobio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 2000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 193 | 114 | 200 | 200 | 200 | 102 | 693 | 0
O. Portuarias | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231342 | Conservación Varadero Artesanal Caleta El Blanco, Lota (M+) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-23 | 2016-07-05 | 18/07/2016 | 23/08/2016 | 2016-08-23 | 2017-08-18 | CONCEPCION | LOTA | IPC | 1834756.165 | 1913400 | 76060369 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 487150 | 1579787 | 181513 | 94537 | 116495 | 149831 | 110000 | 370230 | 195000 | 13369 | 242812 | 106000 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 248764 | Conservación Protección de Ribera e Infraestructura BC Buchupureo | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-05-31 | 2016-07-25 | 11/08/2016 | 13/10/2016 | 2016-10-13 | 2017-06-20 | ÑUBLE | COBQUECURA | IPC | 683535.108 | 635485 | 96699890 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 86957 | 557794 | 47357 | 102182 | 103500 | 83135 | 83993 | 54982 | 82645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 248765 | Conservación Borde Costero Sector El Morro Talcahuano - La Tortuga (M-) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-05-31 | 2016-07-22 | 05/08/2016 | 30/09/2016 | 2016-09-30 | 2017-04-23 | CONCEPCION | TALCAHUANO | IPC | 813510.693 | 666449 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 190514 | 482985 | 153483 | 73592 | 108844 | 126906 | 20160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 252255 | Conservación Calado y trampa de sedimentos Rio lebu | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-05-18 | 2016-06-29 | 11/08/2016 | 19/08/2016 | 2016-08-19 | 2017-06-27 | ARAUCO | LEBU | IPC | 497141.54 | 556028 | 77224420 | ECOAUSTRAL CONSTRUCCIONES LTDA | 216804 | 345494 | 0 | 109766 | 79508 | 30272 | 0 | 0 | 119584 | 6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 252272 | Conservación Muro y Rampa Caleta el Morro Lota | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-05-31 | 2016-07-19 | 11/08/2016 | 23/08/2016 | 2016-08-23 | 2017-02-19 | CONCEPCION | LOTA | IPC | 274713.44 | 250671 | 76838640 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES M E LTDA. | 199655 | 52731 | 22768 | 29963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 264615 | Conservación Caleta Villarrica DIchato | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-03-01 | CONCEPCION | TOME | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 174473
O. Portuarias | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 265179 | Conservación Explanada caleta Rio lebu | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-31 | 2017-07-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-15 | 2018-01-13 | ARAUCO | LEBU | IPC | 319816.723 | 0 | 0 |  | 0 | 247000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 100000 | 127000 | 100000
O. Portuarias | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 265181 | Conservación Caleta Maule | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-08-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-29 | 2018-01-27 | CONCEPCION | CORONEL | IPC | 135868.379 | 0 | 0 |  | 0 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 33000 | 64000 | 35869
O. Portuarias | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 265182 | Conservación Desembocadura Río Tirua | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-22 | 2017-04-18 | 15/05/2017 | 23/05/2017 | 2017-05-23 | 2017-10-20 | ARAUCO | TIRUA | IPC | 455673.447 | 370925 | 10406692 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 0 | 365551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 10000 | 150000 | 100000 | 85551 | 0
O. Portuarias | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 265183 | Conservación Acceso a Cendyr Náutico e Infraestructura de Borde Costero Sector La Poza Talcahuano | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-08-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-31 | 2018-02-28 | CONCEPCION | TALCAHUANO | IPC | 172085.4 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 181190
O. Portuarias | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 265463 | Conservación Playa Boca Sur Lebu | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-08-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-25 | 2018-08-21 | ARAUCO | LEBU | IPC | 775246.114 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 140000 | 150000 | 80000 | 456000
O. Portuarias | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270740 | Conservación Borde Costero El Blanco Lota | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-05-01 | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 569990
O. Portuarias | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270743 | Conservación Ribera Norte Río Tirúa | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-25 | 2017-07-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-04 | 2017-11-02 | ARAUCO | TIRUA | IPC | 360780.642 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 160000 | 60000 | 96781
O. Portuarias | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 273331 | Conservación de Emergencia Proteccines de Ribera en Caleta la Conchilla y el Sector Puerto Nuevo Lota | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-12-01 | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640000 | 100000
O. Portuarias | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30366073-0 | CONSERVACION CALADO VIA DE NAVEGACION RIO LEBU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 237340 | Diseño y elaboracion DIA Conservacion de Calado Via de Navegacion Rio Lebu Segundo llamado | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-07-15 | 2015-08-21 | 27/08/2015 | 07/09/2015 | 2015-09-07 | 2016-09-06 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 129883 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 121648 | 8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8235 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30081224-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VILLA ICALMA, LAGO ICALMA LONQUIMAY | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 272878 | Publicación Borde Costero Icalma | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0
O. Portuarias | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30081224-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VILLA ICALMA, LAGO ICALMA LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 251854 | Mejoramiento Borde Costero Sector Playa Icalma | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-03-01 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1668990
O. Portuarias | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 265226 | Estudio Condiciones Naturales para Conservación en sector Nehuentué | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-04-10 | 2017-05-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-30 | 2017-11-29 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 55489 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 0 | 55489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55489 | 0
O. Portuarias | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 271411 | Publicaciones Propuestas Conservacion IX 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0
O. Portuarias | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 184711 | Conservación de Obras de Infraestructura Costera Saavedra | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-05-31 | 2016-07-20 | 18/08/2016 | 05/09/2016 | 2016-09-05 | 2017-02-02 | CAUTÍN | SAAVEDRA | IPC | 259360.55 | 248654 | 76047564 | EMPRESA CONSTRUCTORA INCOSUR LIMITADA | 186439 | 64043 | 30541 | 33502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 251919 | Conservación Caleta Queule (M+) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-05-31 | 2016-07-13 | 05/08/2016 | 17/08/2016 | 2016-08-17 | 2017-04-14 | CAUTÍN | TOLTEN | IPC | 482420.526 | 418143 | 76047564 | EMPRESA CONSTRUCTORA INCOSUR LIMITADA | 202704 | 219538 | 55214 | 39921 | 57103 | 40001 | 27299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 265107 | Conservación Borde Costero Saavedra | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-31 | 2017-07-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-29 | 2018-06-26 | CAUTÍN | SAAVEDRA | IPC | 1689560.868 | 0 | 96542940 |  | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 61000 | 50000 | 1394561
O. Portuarias | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 265108 | Conservación Varadero Caleta Queule | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-04-28 | 2017-06-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-27 | 2018-01-23 | CAUTÍN | TOLTEN | IPC | 390436.326 | 398994 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 80000 | 100000 | 50000 | 138994
O. Portuarias | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 265211 | Conservación Balizado Rio Imperial Sector Carahue-Nehuentué | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-02-01 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 659990
O. Portuarias | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30133906-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PUERTO SAAVEDRA, SAAVEDRA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 210015 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Puerto Saavedra | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-03-19 | 2015-05-05 | 14/05/2015 | 30/06/2015 | 2015-06-30 | 2016-09-03 | CAUTÍN | SAAVEDRA | SR | 0 | 131250 | 76213872 | QPROJECT SOCIEDAD ANONIMA | 128413 | 2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30133906-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PUERTO SAAVEDRA, SAAVEDRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 246604 | Mejoramiento Borde Costero Puerto Saavedra Sector Norte | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-06-01 | CAUTÍN | SAAVEDRA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2059990
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30065993-0 | REPOSICION MURO Y FUERTE DE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 226618 | Construccion Proteccion Costera del Fuerte y Plaza de Corral Region de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-31 | 2016-03-04 | 12/07/2016 | 23/09/2016 | 2016-09-23 | 2017-12-24 | VALDIVIA | CORRAL | SR | 1231925.31 | 1318437 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 215483 | 1102954 | 500173 | 322497 | 280281 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30065993-0 | REPOSICION MURO Y FUERTE DE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 226618 | Modificacion del contrato nº226618 , Construccion Proteccion Costera del Fuerte y Plaza de Corral Region de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30083073-0 | CONSTRUCCION EMBARCADEROS RIO LINGUE, MARIQUINA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 234848 | Publicación Rio Lingue | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 57 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30083073-0 | CONSTRUCCION EMBARCADEROS RIO LINGUE, MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 218383 | Construccion Embarcadero de Conectividad Río Lingue Sector Mehuin Comuna de Mariquina Region de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-04-29 | 2016-06-03 | 17/06/2016 | 12/07/2016 | 2016-07-12 | 2017-01-08 | VALDIVIA | MARIQUINA | IPC | 286131.962 | 267498 | 13792739 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 194489 | 75692 | 75692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30083073-0 | CONSTRUCCION EMBARCADEROS RIO LINGUE, MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 223476 | Construcción Embarcadero de Conectividad Río Lingue Sector Mehuin Bajo comuna de Mariquina Region de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-07 | 2017-01-13 | 15/02/2017 | 28/02/2017 | 2017-02-28 | 2017-12-15 | VALDIVIA | CORRAL | IPC | 507056.929 | 441539 | 13792739 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 0 | 493809 | 0 | 0 | 0 | 79952 | 0 | 89203 | 54996 | 34656 | 65910 | 50579 | 42727 | 75786 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30083073-0 | CONSTRUCCION EMBARCADEROS RIO LINGUE, MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 223476 | Modificacion del contrato nº223476 , Construcción Embarcadero de Conectividad Río Lingue Sector Mehuin Bajo comuna de Mariquina Region de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 13792739 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 0 | 40815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40815 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30091488-0 | CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 185818 | Gasto de Publicación Conservación Río Valdivia | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2012-01-01 | 2016-12-31 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | SR | 0 | 279 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 278 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30091488-0 | CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 249483 | Dragado Sector 7Rio Cau Cau Comuna de Valdivia Región de Los Rios | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-17 | 2016-08-08 | 18/08/2016 | 03/10/2016 | 2016-10-03 | 2017-07-30 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 1012249.148 | 971924 | 76060369 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 180087 | 803932 | 0 | 177151 | 179830 | 0 | 113998 | 102072 | 104092 | 126789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30091488-0 | CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 249483 | Modificacion del contrato nº249483 , Dragado Sector 7Rio Cau Cau Comuna de Valdivia Región de Los Rios | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76060369 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 0 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30091488-0 | CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 262686 | Servicio de Apoyo al Dragado del Rio Valdivia | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 102510 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 26531 | 75979 | 0 | 13266 | 13266 | 16181 | 13266 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30098082-0 | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA BONIFACIO VALDIVIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 226563 | Diseño para el Mejoramiento Caleta de Pescadores Bonifacio Comuna Valdivia Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-27 | 2015-09-25 | 28/09/2015 | 05/10/2015 | 2015-10-05 | 2016-07-21 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 104753 | 76376183 | BARROS, BASTIAS Y SUAZO CIA LTDA | 95911 | 8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30098082-0 | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA BONIFACIO VALDIVIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 262812 | Pago Honorarios Peritos Tasadores Caleta Bonifacio | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30098082-0 | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA BONIFACIO VALDIVIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 268309 | Pago de Peritos- expropiaciones | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 2000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30098082-0 | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA BONIFACIO VALDIVIA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 246645 | Gastos de Publicacion Caleta Bonifacio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2016-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 361 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 54 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 265828 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS RÍOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, VALDIVIA, FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO | SR | 0 | 400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 192460 | Conservación Muelle y Muro Protección Costanera Lago Ranco Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-08-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-18 | 2018-05-16 | RANCO | LAGO RANCO | IPC | 594797.789 | 0 | 0 |  | 0 | 366236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 166236 | 228592
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 226660 | Conservación Infraestructura Portuaria en Carboneros Comuna Corral Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-08-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-30 | 2018-01-27 | VALDIVIA | CORRAL | IPC | 236192.303 | 0 | 0 |  | 0 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 51000 | 51000 | 107693
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 226667 | Conservación Terminal de Pasajeros de Niebla Provincia de Valdivia Region de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-27 | 2017-08-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-30 | 2018-02-26 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 349832.529 | 0 | 0 |  | 0 | 69236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 37236 | 285537
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 259750 | Conservación Infraestructura Portuaria en Choshuenco Puerto Fuy y Puerto Pirehueico comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-28 | 2017-02-02 | 13/03/2017 | 28/03/2017 | 2017-03-28 | 2017-09-24 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 299919.694 | 243262 | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 0 | 255241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43405 | 58595 | 20954 | 41703 | 46988 | 42096 | 1500 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 259750 | Modificacion del contrato nº259750 , Conservación Infraestructura Portuaria en Choshuenco Puerto Fuy y Puerto Pirehueico comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 30000 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 265472 | Conservación Obras Portuarias en la Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-04-26 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-24 | 2018-02-12 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, VALDIVIA, LA UNION, LAGO RANCO | IPC | 499120.173 | 496458 | 76687757 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN HARCHA LIMITADA. | 0 | 334076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 88076 | 92000 | 102000 | 324383
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30107298-0 | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES MEHUIN, COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 228954 | Publicacion Caleta Mehuin | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30107298-0 | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES MEHUIN, COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 249511 | Construcción Caleta de Pescadores de Mehuin obras maritimas Comuna de Mariquina Región de Los Rios | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-29 | 2017-08-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-25 | 2018-10-06 | VALDIVIA | MARIQUINA | IPC | 1274799.969 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1174800
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30107305-0 | MEJORAMIENTO COSTANERA DE VALDIVIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 188639 | Diseño para el Mejoramiento Costanera de Valdivia Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-07-10 | 2013-08-20 | 23/08/2013 | 23/09/2013 | 2013-09-23 | 2014-12-18 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 190997 | 76506110 | CONSULTORES ARRIAGADA Y CATANZARO LTDA. | 58018 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30107305-0 | MEJORAMIENTO COSTANERA DE VALDIVIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 213485 | DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO COSTANERA DE VALDIVIA, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-28 | 2016-02-16 | 04/03/2016 | 12/04/2016 | 2016-04-12 | 2017-01-17 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 477030 | 59169360 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 206874 | 131712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131712 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30107305-0 | MEJORAMIENTO COSTANERA DE VALDIVIA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 227659 | Licitacion Publica Diseño Costanera Valdivia V2 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 540 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 54 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30107310-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO EL PIOJO COMUNA DE VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 213861 | Prefactibilidad Construccion Borde Costero El Piojo Comuna de Valdivia Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-02 | 2017-01-11 | 22/02/2017 | 21/03/2017 | 2017-03-21 | 2017-11-16 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 85504 | 76213872 | QPROJECT SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 85504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29522 | 34603 | 0 | 0 | 21379 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30107310-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO EL PIOJO COMUNA DE VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 256128 | Publicacion Borde Costero El Piojo | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 250 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30120610-0 | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES LOS MOLINOS, COMUNA DE VALDIVIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271030 | Peritos tasadores Los Molinos ( 3 peritos) | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30120610-0 | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES LOS MOLINOS, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Los Ríos | 249457 | Expropiación Los Molinos | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30120760-0 | CONSTRUCCION EMBARCADERO Y RAMPA MENOR DE COÑARIPE, PANGUIPULLI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 270237 | Diseño Construcción Infraestructura Turística Coñaripe Comuna Panguipulli Región de Los Rios | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-12 | 2017-07-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-10-16 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 96974000 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 178320
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30120760-0 | CONSTRUCCION EMBARCADERO Y RAMPA MENOR DE COÑARIPE, PANGUIPULLI | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 256240 | PUBLICACIÓN COÑARIPE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 250 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30127100-0 | CONSTRUCCION BORDE LACUSTRE LAGO RIÑIHUE COMUNA DE LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 209468 | Prefactibilidad Borde Lacustre Lago Riñihue Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-02-15 | 06/03/2017 | 08/03/2017 | 2017-03-08 | 2017-10-04 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 60556 | 76213872 | QPROJECT SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 60557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44715 | 0 | 0 | 0 | 15842 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30127100-0 | CONSTRUCCION BORDE LACUSTRE LAGO RIÑIHUE COMUNA DE LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 209468 | Modificacion del contrato nº209468 , Prefactibilidad Borde Lacustre Lago Riñihue Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-04 |  |  | SR | 0 | 0 | 76213872 | QPROJECT SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30127100-0 | CONSTRUCCION BORDE LACUSTRE LAGO RIÑIHUE COMUNA DE LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 212474 | Publicaciones Riñihue | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30127885-0 | CONSERVACION DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 271139 | Asesoría para servicio de apoyo a la operación de la Draga Ernesto Pinto Lagarrigue de la Dirección de Obras Portuarias, Región de los Ríos. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 220000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45101 | 45101 | 45101 | 45101 | 39596 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30127885-0 | CONSERVACION DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 271142 | asesoría para servicio de apoyo a la operación de la Draga Ernesto Pinto Lagarrigue de la Dirección de Obras Portuarias, Región de los Ríos II Etapa | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 74000 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30127885-0 | CONSERVACION DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE - | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 200839 | Suministro para DRAGA E.PINTO LAGARRIGUE-14 región DRAGA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2012-01-01 | 2016-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 1532724 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 887724 | 392326 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 10292 | 5000 | 241830 | 105000 | 10000 | 10000 | 9708 | 252674
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30127885-0 | CONSERVACION DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE - | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 207593 | Conservación Draga Ernesto Pinto Lagarrige (Carena) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 1500001 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 218688 | 286000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286000 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30131467-0 | CONSTRUCCION BORDE LACUSTRE MANTILHUE COMUNA DE RIO BUENO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 249534 | Diseño Construcción Borde Lacustre Mantilhue Lago Puyehue Comuna de Rio Bueno | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-02-27 | 08/03/2017 | 28/03/2017 | 2017-03-28 | 2018-05-28 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 216112 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 101013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32250 | 19754 | 0 | 49009 | 0 | 124357
O. Portuarias | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30131467-0 | CONSTRUCCION BORDE LACUSTRE MANTILHUE COMUNA DE RIO BUENO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 249534 | Modificacion del contrato nº249534 , Diseño Construcción Borde Lacustre Mantilhue Lago Puyehue Comuna de Rio Bueno | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-28 |  |  | SR | 0 | 0 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 15831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15831 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30131467-0 | CONSTRUCCION BORDE LACUSTRE MANTILHUE COMUNA DE RIO BUENO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 265829 | CONSTRUCCION BORDE LACUSTRE MANTILHUE COMUNA DE RÍO BUENO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30190473-0 | MEJORAMIENTO FARELLON FUERTE NIEBLA COMUNA VALDIVIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 264583 | Diseño Complementario Mejoramiento Farellón Fuerte Niebla Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-02-13 | 28/02/2017 | 08/03/2017 | 2017-03-08 | 2018-05-17 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 150150 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | 69335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69335 | 0 | 0 | 0 | 97305
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30190473-0 | MEJORAMIENTO FARELLON FUERTE NIEBLA COMUNA VALDIVIA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 235245 | Publicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2016-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 317 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 236 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30231772-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA NAVEGACION TURISTICA RIO BUENO PROVINCIA DEL RANCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 223479 | Diseño Construcción Infraestructura para Navegación Turistica Rio Bueno Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-23 | 2016-02-09 | 26/02/2016 | 10/03/2016 | 2016-03-10 | 2017-03-19 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | SR | 0 | 240255 | 96974000 | GHD S.A. | 121394 | 119541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16320 | 18631 | 0 | 76925 | 0 | 7665 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30231772-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA NAVEGACION TURISTICA RIO BUENO PROVINCIA DEL RANCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 262507 | Honorarios Peritos Tasadores Plan Rio Bueno | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30231772-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA NAVEGACION TURISTICA RIO BUENO PROVINCIA DEL RANCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 268325 | PERITOS TASADORES-COCULE | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30231772-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA NAVEGACION TURISTICA RIO BUENO PROVINCIA DEL RANCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 256278 | Gasto de Publicacion Infraestructura Portuaria Rio Bueno | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | SR | 0 | 409 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 108 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 223480 | Conservación naves Región de Los Rios | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2014-01-01 | 2016-12-31 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, PANGUIPULLI, VALDIVIA, FUTRONO | SR | 0 | 746679 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 296679 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7621 | 0 | 157300 | 100000 | 35079 | 150000 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30375939-0 | CONSTRUCCION PARQUE NAUTICO DEPORTIVO COMUNA DE VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 262806 | Prefactibilidad Construcción Parque Náutico Deportivo Comuna de Valdivia Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-24 | 2017-01-09 | 22/02/2017 | 06/04/2017 | 2017-04-06 | 2018-04-26 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 258160 | 81680800 | AMEC-CADE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTD | 0 | 196610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31656 | 0 | 164954 | 0 | 120881
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30375939-0 | CONSTRUCCION PARQUE NAUTICO DEPORTIVO COMUNA DE VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 258409 | Publicación Prefactibilidad Construcción Parque Náutico Deportivo Comuna de Valdivia | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 162 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30403927-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD RIO BUENO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 259382 | Publicación Construcción Infraestructura Portuaria de Conectividad Rio Bueno | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30403927-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 258786 | Construccion Infraestructura Portuaria en sector Trumao ribera norte del río Bueno región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-26 | 2016-12-01 | 21/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-30 | 2017-06-13 | RANCO | LA UNION | IPC | 176555.54 | 147180 | 76463219 | AUSTRAL PATAGONIA SPA | 0 | 149028 | 0 | 22785 | 33989 | 20027 | 39259 | 17037 | 15931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30403927-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 258786 | Modificacion del contrato nº258786 , Construccion Infraestructura Portuaria en sector Trumao ribera norte del río Bueno región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76463219 | AUSTRAL PATAGONIA SPA | 0 | 10460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30403927-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 258788 | Construccion Embarcadero de Conectividad Puerto Ulloa comuna de la Union Region de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-21 | 2017-01-25 | 08/03/2017 | 06/04/2017 | 2017-04-06 | 2018-01-01 | RANCO | LA UNION | IPC | 491888.909 | 468204 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 443648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41500 | 51500 | 61500 | 71500 | 81576 | 136072 | 290204
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30480385-0 | MEJORAMIENTO COSTANERA DE VALDIVIA TRAMO 1 VALDIVIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 265872 | MEJORAMIENTO COSTANERA VALDIVIA TRAMO 1 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 375 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30480385-0 | MEJORAMIENTO COSTANERA DE VALDIVIA TRAMO 1 VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 198878 | Mejoramiento Costanera de Valdivia Tramo 1 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-07-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 5235822
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30067550-0 | CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO CANAL DE CHACAO - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 191948 | Estudios de Maniobrabilidad Rampas Pargua y Chacao | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta publica | 2012-03-31 | 2012-05-18 | 29/05/2012 | 31/05/2012 | 2012-05-31 | 2014-01-11 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 191549 | 96974000 | GHD S.A. | 187299 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30067550-0 | CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO CANAL DE CHACAO - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 184061 | Construcción Paseo Borde Costero de Chacao Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-08-07 | 2012-09-24 | 11/10/2012 | 21/11/2012 | 2012-11-22 | 2013-11-15 | CHILOE | ANCUD | IPC | 1603596.48 | 1575902 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 1607050 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30068918-0 | CONSTRUCCION RAMPA SECTOR DE QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 258373 | Estudios Básicos para la Construcción de Infraestructura Portuaria Quenuir Alto | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-30 | 2016-11-24 | 29/12/2016 | 12/01/2017 | 2017-01-12 | 2017-04-22 | LLANQUIHUE | MAULLIN | SR | 0 | 64107 | 76213872 | QPROJECT SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 64106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30069173-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE ABRIGO SECTOR ACHAO, ISLA QUINCHAO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 265827 | Peritos tasadores molo de abrigo Achao | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30071373-0 | MEJORAMIENTO PUERTO PESQUERO DE QUELLON - | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250496 | Diseño Mejoramiento Puerto Pesquero de Quellón | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-02-19 | 2016-04-05 | 19/04/2016 | 26/05/2016 | 2016-05-26 | 2018-02-05 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 614436 | 76360700 | PRDW ALDUNATE VASQUEZ LTDA | 108585 | 117120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117120 | 0 | 0 | 0 | 408731
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30081240-0 | CONSTRUCCION RAMPA SECTOR PUNTA HUITE ISLA LAITEC, QUELLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 209395 | Construcción Rampa de Pasajeros Sector Punta Huite Isla Laitec, Quellón | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-11 | 2016-07-08 | 15/07/2016 | 25/08/2016 | 2016-08-25 | 2017-09-29 | CHILOE | QUELLON | IPC | 1190500 | 1022050 | 96818450 | BAPER S.A. | 394000 | 644809 | 132546 | 134793 | 118201 | 92064 | 81125 | 56981 | 29099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30081240-0 | CONSTRUCCION RAMPA SECTOR PUNTA HUITE ISLA LAITEC, QUELLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 209395 | Modificacion del contrato nº209395 , Construcción Rampa de Pasajeros Sector Punta Huite Isla Laitec, Quellón | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96818450 | BAPER S.A. | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30081345-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA ESTAQUILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 163705 | Estudios Básicos y Diseño de Ingeniería Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Estaquilla | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta publica | 2010-09-16 | 2010-10-22 | 02/11/2010 | 05/11/2010 | 2010-11-06 | 2012-04-24 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SR | 0 | 93330 | 76506110 | CONSULTORES ARRIAGADA Y CATANZARO LTDA. | 74293 | 11545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11545 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30081345-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA ESTAQUILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 257192 | Asesoria a la Inspección Fiscal Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Estaquilla Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-31 | 2016-09-30 | 06/10/2016 | 24/11/2016 | 2016-11-24 | 2018-02-17 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SR | 0 | 348203 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 275000 | 13613 | 22857 | 22857 | 22704 | 24329 | 22287 | 22800 | 25000 | 22800 | 22800 | 24586 | 28367 | 73203
O. Portuarias | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30081345-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA ESTAQUILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 257192 | Modificacion del contrato nº257192 , Asesoria a la Inspección Fiscal Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Estaquilla Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-17 |  |  | SR | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | -75239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22800 | -24586 | -27853 | -73202
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30081345-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA ESTAQUILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 209429 | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Estaquilla Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-31 | 2016-03-29 | 24/05/2016 | 15/06/2016 | 2016-06-15 | 2018-01-06 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | IPC | 6730000 | 5979181 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 1120505 | 5238185 | 399925 | 498456 | 762509 | 920192 | 614008 | 1000572 | 709400 | 148273 | 0 | 0 | 0 | 184850 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30081345-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA ESTAQUILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 209429 | Modificacion del contrato nº209429 , Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Estaquilla Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30082794-0 | CONSTRUCCION RAMPA SECTOR PUNTA PAULA, ISLA COLDITA, COMUNA DE QUELLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 199787 | Construcción Rampa Sector Punta Paula Isla Coldita Comuna de Quellón | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-03-31 | 2016-05-20 | 01/09/2016 | 13/10/2016 | 2016-10-13 | 2017-08-09 | CHILOE | QUELLON | IPC | 925030.819 | 935130 | 76491732 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 106529 | 993956 | 47001 | 73542 | 129092 | 79230 | 47359 | 53317 | 50000 | 84900 | 95001 | 61600 | 220462 | 52452 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30083092-0 | CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO E INFRAES. PESCA ARTESANAL CHAITEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 183299 | Modificacion del contrato nº183299 , Estudios Oceanográficos con Aprobación SHOA y Estudio de Maniobrabilidad en Chaitén Región de los Lagos | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2011-12-17 |  |  | SR | 0 | 0 | 76827990 | HIDROTOP INGENIERIA LTDA | 0 | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30083092-0 | CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO E INFRAES. PESCA ARTESANAL CHAITEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 236307 | Diseño Construccion Terminal Portuario Chaiten | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-05-29 | 2015-07-01 | 29/09/2015 | 05/10/2015 | 2015-10-05 | 2016-08-20 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 208473 | 96974000 | GHD S.A. | 108674 | 78079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58079 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 31720
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30101690-0 | MEJORAMIENTO RAMPA DE CONEXION RIO NEGRO, HORNOPIREN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 172364 | ESTUDIO DE MANIOBRABILIDAD PARA RAMPA RIO NEGRO HORNOPIREN REGION DE LOS LAGOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2011-08-08 | 2011-10-03 | 30/01/2012 | 30/01/2012 | 2012-02-03 | 2013-07-16 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 87121 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 84715 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30295175-0 | CONSERVACION TRANSBORDADORES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Lagos | 260294 | Conservación Nave Tehuelche | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-04-01 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 749990
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30295175-0 | CONSERVACION TRANSBORDADORES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Lagos | 266678 | Conservación Nave Maillen | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-04-01 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 749990
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30304222-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO EN DALCAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 225992 | Asesoria a la Inspección Fiscal Construcción Borde Costero en Dalcahue | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-02-29 | 2016-03-28 | 30/03/2016 | 07/04/2016 | 2016-04-07 | 2017-05-01 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 191617 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 113873 | 77742 | 15607 | 15607 | 15607 | 15314 | 15607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30304222-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO EN DALCAHUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 256719 | Publicación asesoria BC Dalcahue | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 150 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 45 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30304222-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO EN DALCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 223175 | Mejoramiento Borde Costero Costanera de Dalcahue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-04 | 2015-12-23 | 30/12/2015 | 01/02/2016 | 2016-02-01 | 2017-02-12 | CHILOE | DALCAHUE | IPC | 2250000 | 2261478 | 76322063 | CONSTRUCTORA ARAUCO - MAULE LTDA | 1800877 | 537783 | 119977 | 94734 | 94998 | 0 | 174951 | 0 | 0 | 32604 | 0 | 0 | 0 | 20519 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30304222-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO EN DALCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 249757 | Mejoramiento Borde Costero Costanera Dalcahue Etapa 2 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-03-15 | 31/03/2017 | 12/06/2017 | 2017-06-12 | 2018-06-27 | CHILOE | DALCAHUE | IPC | 2086220.56 | 2303297 | 79929720 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 61000 | 81000 | 81000 | 81000 | 2115287
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30304223-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO EN CURACO DE VELEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264410 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Curaco de Velez Etapa I | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-03-31 | 2017-05-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-21 | 2018-05-17 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 52650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21060 | 10530 | 10530 | 10530 | 52650
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30304223-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO EN CURACO DE VELEZ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 260552 | Gastos Administrativos Construcción borde costero en Curaco de Velez | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 61 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30304223-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO EN CURACO DE VELEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 249228 | Mejoramiento Borde Costero Curaco de Velez Etapa 1 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-05-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-15 | 2018-06-10 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | IPC | 1576722.548 | 1434811 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 70000 | 25000 | 50000 | 1515968
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30339273-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO DE CHONCHI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 253999 | Diseño mejoramiento Borde Costero de Chonchi | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-03-29 | 2016-05-05 | 18/05/2016 | 31/05/2016 | 2016-05-31 | 2017-06-05 | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 249605 | 96974000 | GHD S.A. | 68479 | 96950 | 0 | 0 | 0 | 46869 | 0 | 0 | 50081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84176
O. Portuarias | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30339273-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO DE CHONCHI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 253999 | Modificacion del contrato nº253999 , Diseño mejoramiento Borde Costero de Chonchi | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-05 |  |  | SR | 0 | 0 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | 10197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10197 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30339323-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO DE QUEMCHI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 226648 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Comuna de Quemchi | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-24 | 2016-02-17 | 10/03/2016 | 12/05/2016 | 2016-05-12 | 2017-05-12 | CHILOE | QUEMCHI | SR | 0 | 237330 | 96974000 | GHD S.A. | 103761 | 151569 | 0 | 0 | 71398 | 0 | 0 | 0 | 56087 | 0 | 24084 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30339423-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO LOCALIDAD TEN TEN, COMUNA DE CASTRO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 226647 | Diseño Construccion Borde Costero Ten Ten Comuna de Castro | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-22 | 2016-02-02 | 16/02/2016 | 22/02/2016 | 2016-02-22 | 2017-02-26 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 154137 | 78024430 | GSI. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 110718 | 39287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31429 | 7858 | 0 | 4134
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30339423-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO LOCALIDAD TEN TEN, COMUNA DE CASTRO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 272666 | Peritos tasadores | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30339423-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO LOCALIDAD TEN TEN, COMUNA DE CASTRO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 236168 | Publicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 40 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30339423-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO LOCALIDAD TEN TEN, COMUNA DE CASTRO | EJECUCION | TERRENOS | Los Lagos | 266233 | Expropiaciones terrenos Ten Ten | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30349926-0 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MULTIPROPOSITO CHONCHI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 255793 | Diseño mejoramiento infraestructura multipropósito de Chonchi | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-28 | 2016-12-27 | 09/03/2017 | 10/04/2017 | 2017-04-10 | 2018-06-24 | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 363729 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | 62203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62203 | 0 | 0 | 0 | 321516
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30352328-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO QUELLON | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 254843 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Comuna de Quellon | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-29 | 2016-06-14 | 06/07/2016 | 15/07/2016 | 2016-07-15 | 2017-09-27 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 157149 | 76213872 | QPROJECT SOCIEDAD ANONIMA | 56064 | 58316 | 0 | 0 | 38811 | 0 | 0 | 0 | 19505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62768
O. Portuarias | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30352328-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO QUELLON | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 254843 | Modificacion del contrato nº254843 , Diseño Mejoramiento Borde Costero Comuna de Quellon | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-27 |  |  | SR | 0 | 0 | 76213872 | QPROJECT SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 49471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49471 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30352422-0 | CONSTRUCCION BALNEARIO ARENA GRUESA ANCUD | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 259607 | Mejoramiento BC Arena Gruesa Ancud | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 280 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30352422-0 | CONSTRUCCION BALNEARIO ARENA GRUESA ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257307 | Mejoramiento Borde Costero Arena Gruesa Ancud | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-11-01 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4493115
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30352477-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264409 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Costanera Ancud Etapa I | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-31 | 2017-05-12 | 01/06/2017 | 12/06/2017 | 2017-06-12 | 2018-06-12 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 116771 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 66771
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30352477-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO ANCUD | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 258457 | Publicación Mejoramiento Borde Costero Costanera Ancud Etapa I | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 280 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 61 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30352477-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 249232 | Mejoramiento Borde Costero Costanera Ancud Etapa I | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-28 | 2016-12-16 | 21/02/2017 | 11/05/2017 | 2017-05-11 | 2018-05-31 | CHILOE | ANCUD | IPC | 1960000 | 1913528 | 96818450 | BAPER S.A. | 0 | 499000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 100000 | 120000 | 69000 | 50000 | 1539580
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30354128-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO ACHAO COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264412 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Achao comuna de Quinchao Etapa 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-04-01 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 199990
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30354128-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO ACHAO COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 259587 | Mejoramiento BC Achao | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 85 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30354128-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO ACHAO COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 246610 | Mejoramiento Borde Costero Achao comuna de Quinchao Etapa 1 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-12 | 2017-07-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-31 | 2018-09-05 | CHILOE | QUINCHAO | IPC | 1948058.882 | 0 | 96818450 |  | 0 | 304000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 101000 | 121000 | 2281000
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 252761 | Publicación Gasto Administrativos Conservación OPM 2016-2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 230 | 854 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 360 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 199508 | Conservacion Infraestructuras Portuarias Dalcahue | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-05-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-15 | 2018-12-05 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, DALCAHUE | IPC | 969267.566 | 1066087 | 76060369 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1130809
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 246843 | Conservacion muro Pudeto comuna de Ancud | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-05-31 | 2016-07-06 | 20/07/2016 | 25/08/2016 | 2016-08-25 | 2017-05-02 | CHILOE | ANCUD | IPC | 380000 | 463631 | 96818450 | BAPER S.A. | 228920 | 238657 | 79510 | 72200 | 67077 | 19870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 246845 | Conservación infraestructura portuaria en Poyo comuna de Chaiten | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-05-31 | 2016-07-05 | 04/08/2016 | 16/08/2016 | 2016-08-16 | 2017-01-23 | PALENA | CHAITEN | IPC | 319150 | 333454 | 76482447 | FREDY HERNAN SOLIS FLANDES EIRL | 146232 | 191264 | 98379 | 68653 | 24232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 248138 | Conservación infraestructura portuaria en Queilen | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-05-01 | CHILOE | QUEILEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 499990
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 258668 | Consrvación muelle Luis Guineo sector Pudeto Comuna de Ancud | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-07-08 | 2016-08-22 | 29/08/2016 | 07/09/2016 | 2016-09-07 | 2017-05-15 | CHILOE | ANCUD | IPC | 240000 | 232950 | 4496861 | NEUMANN AGUILAR PABLO | 116738 | 117926 | 30286 | 26004 | 19024 | 21843 | 20769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 258793 | Conservación Puerto de Castro Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-03-07 | 24/03/2017 | 02/05/2017 | 2017-05-02 | 2017-12-28 | CHILOE | CASTRO | IPC | 380000 | 476985 | 76060369 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 0 | 448550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44900 | 64800 | 75300 | 85750 | 77800 | 100000 | 86985
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 258802 | Conservación Defensa Costeras Diversos Sectores Maullín | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-23 | 2017-02-07 | 07/03/2017 | 16/03/2017 | 2017-03-16 | 2017-10-12 | LLANQUIHUE | MAULLIN | IPC | 355000 | 441645 | 96818450 | BAPER S.A. | 0 | 488983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200789 | 100255 | 39285 | 108974 | 1000 | 38680 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 258802 | Modificacion del contrato nº258802 , Conservación Defensa Costeras Diversos Sectores Maullín | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96818450 | BAPER S.A. | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 260022 | Conservación Caleta La Vega y Demolición Caleta San Rafael comuna de Calbuco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-23 | 2017-02-06 | 08/03/2017 | 16/03/2017 | 2017-03-16 | 2017-10-22 | LLANQUIHUE | CALBUCO | IPC | 269560.466 | 299682 | 76190057 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 0 | 307282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39420 | 50074 | 34600 | 50000 | 65000 | 39645 | 28543 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264627 | Conservación Muro de Maullín sector Changue | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-07-01 | LLANQUIHUE | MAULLIN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 499990
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272177 | Conservacion Acceso Rampa Hornopirén | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-08-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-15 | 2018-04-13 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 140000 | 0 | 0 |  | 0 | 129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 31000 | 36000 | 36000 | 16000
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272181 | Conservación Limpieza Fondo Area Operacional Rampa Chaitén | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-06-01 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 414990
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272183 | Conservación Rampa Tenglo Comuna Puerto Montt | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-08-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-30 | 2018-01-27 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 120000 | 0 | 0 |  | 0 | 92050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 35550 | 36000 | 30000
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 - 2019 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272865 | Conservación infraestructuras portuarias Quenac - Poyo | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-05 | 2017-08-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-01-19 | CHILOE | QUINCHAO | IPC | 145263.871 | 0 | 0 |  | 0 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41500 | 41500 | 66264
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371679-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD MENOR QUELLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264398 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Infraestructura Portuaria de Conectividad menor Quellón | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-31 | 2017-05-15 | 08/06/2017 | 15/06/2017 | 2017-06-15 | 2018-06-15 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 131987 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 0 | 63800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12760 | 12760 | 12760 | 12760 | 12760 | 68187
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371679-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD MENOR QUELLON | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 259562 | Construcción infraestructura portuaria menor de Quellón | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 207 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 142 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371679-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD MENOR QUELLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 246609 | Construcción Infraestructura Portuaria de Conectividad menor Quellón | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-01 | 2017-03-22 | 11/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-06 | 2018-06-06 | CHILOE | QUELLON | IPC | 3942606.681 | 3861930 | 79929720 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 0 | 573490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49490 | 121000 | 121500 | 151500 | 130000 | 3497430
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371693-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE LLANQUIHUE SECTOR MUELLE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 238301 | Publicacion Diseño BC Llanquihue | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 40 | 160 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371693-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE LLANQUIHUE SECTOR MUELLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264400 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Borde Costero sector Muelle Llanquihue | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-11-01 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 199990
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371693-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE LLANQUIHUE SECTOR MUELLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 264405 | Publicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371693-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE LLANQUIHUE SECTOR MUELLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270693 | Mejoramiento Borde Costero Costanera de Llanquihue Sector Muelle Etapa 1 (II Lllamado) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-05-01 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3461735
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371694-0 | CONSTRUCCION MUELLE LOS ALEMANES Y BORDE COSTERO SECTOR NORTE FRUTILLAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 260264 | Diseño Construcción Muelle Los Alemanes y BC Sector Norte de Frutillar | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 124990
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371695-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VENADO PUERTO VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 246614 | Diseño Mejoramiento Playa Venado Puerto Varas | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 157990
O. Portuarias | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30371695-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VENADO PUERTO VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 251189 | Peritos Tasadores Mejoramiento Playa Venado | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371695-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VENADO PUERTO VARAS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 264886 | Publicación Diseño Mejoramiento Playa Venado | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371777-0 | CONSTRUCCION BALNEARIO SECTOR LOS BAJOS FRUTILLAR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264407 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero en sector Los Bajos Frutillar | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-03-31 | 2017-05-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-21 | 2018-08-15 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | SR | 0 | 0 | 78929230 |  | 0 | 52650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21060 | 10530 | 10530 | 10530 | 84240
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371777-0 | CONSTRUCCION BALNEARIO SECTOR LOS BAJOS FRUTILLAR | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 263148 | Publicación Mejoramiento Borde Costero en sector Los Bajos Frutillar | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | SR | 0 | 280 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 61 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30371777-0 | CONSTRUCCION BALNEARIO SECTOR LOS BAJOS FRUTILLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 246813 | Mejoramiento de Borde Costero en sector Los Bajos Frutillar Etapa 1 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-03-16 | 23/05/2017 | 21/06/2017 | 2017-06-21 | 2018-07-16 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | IPC | 2563957.789 | 2221933 | 76252280 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 0 | 356450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35200 | 76636 | 81300 | 81800 | 81514 | 2091199
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30377072-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR ENSENADA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 260267 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Sector Ensenada Puerto Varas | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-03-01 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 124990
O. Portuarias | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30377072-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR ENSENADA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 266070 | Peritos tasadores BC Ensenada | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30377073-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE LLANQUIHUE SECTOR IANSA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 237464 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Llanquihue sector Iansa | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-02-24 | 23/03/2017 | 05/04/2017 | 2017-04-05 | 2017-11-01 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 122635 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 53045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69590
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30377073-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE LLANQUIHUE SECTOR IANSA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 258406 | Publicación Diseño Mejoramiento Borde Costero Llanquihue sector Iansa | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 280 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30377073-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE LLANQUIHUE SECTOR IANSA | EJECUCION | TERRENOS | Los Lagos | 265225 | Expropiaciones Llanquihue Iansa | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30377079-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LAS CASCADAS, PUERTO OCTAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263368 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Las Cascadas Puerto Octay | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | OSORNO | PUERTO OCTAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 124990
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30404274-0 | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RÍO BUENO PROVINCIA OSORNO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263861 | Diseño Normalización Infraestructura Portuaria diversos sectores Rio Bueno y Rio Rahue | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-02-14 | 23/03/2017 | 29/03/2017 | 2017-03-29 | 2018-04-13 | OSORNO | SAN PABLO | SR | 0 | 207466 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 0 | 35744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35744 | 0 | 171722
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30404274-0 | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RÍO BUENO PROVINCIA OSORNO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 258407 | Publicación Diseño Normalización Infraestructura Portuaria en diversos sectores Rio Bueno | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | OSORNO | SAN PABLO | SR | 0 | 210 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 66 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30446022-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PELLUCO, PUERTO MONTT | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250497 | Diseño Mejoramiento Borde Costero sector Pelluco Comuna de Puerto Montt | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-04-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 199990
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30446022-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PELLUCO, PUERTO MONTT | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 264913 | Publicación Diseño Mejoramiento Borde Costero sector Pelluco Comuna de Puerto Montt | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30446027-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA CRUCEROS ANCUD | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250498 | Diseño Construcción Infraestructura Portuaria para cruceros en Chiloé | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 164990
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30446029-0 | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA DALCAHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250499 | Diseño Mejoramiento Caleta Pesquera Dalcahue | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 199990
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30446029-0 | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA DALCAHUE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 264914 | Publicación Diseño Mejoramiento Caleta Pesquera Dalcahue | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30455872-0 | CONSTRUCCION INFRESTRUCTURA PORTUARIA COSTANERA DE PUERTO OCTAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 258261 | Diseño Infraestructura Portuaria Costanera de Puerto Octay | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-10-01 | OSORNO | PUERTO OCTAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 144990
O. Portuarias | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30455872-0 | CONSTRUCCION INFRESTRUCTURA PORTUARIA COSTANERA DE PUERTO OCTAY | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 258408 | Publicación Diseño Infraestructura Portuaria Costanera de Puerto Octay | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | OSORNO | PUERTO OCTAY | SR | 0 | 210 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30043754-0 | CONSTRUCCION INFRAEST. MUELLE MULTIPROPOSITO RAUL MARIN BALMACEDA, CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 199025 | INSPECCION SUBMARINA DEL PROYECTO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MUELLE MULTIPROPOSITO RAUL MARIN BALMACEDA CISNES - I ETAPA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2013-11-18 | 2013-12-20 | 27/12/2013 | 02/01/2014 | 2014-01-02 | 2015-03-28 | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 27773 | 76506110 | CONSULTORES ARRIAGADA Y CATANZARO LTDA. | 6943 | 6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6249 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30069169-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAEST. PORTUARIA L. GENERAL CARRERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 272706 | MECÁNICA DE SUELOS COMPLEMENTARIA PARA PROYECTO CHILE CHICO FASE 2 | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-07 | 2017-08-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-06 | 2017-12-15 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45010 | 10000
O. Portuarias | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30069169-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAEST. PORTUARIA L. GENERAL CARRERA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 262080 | GASTO DE PUBLICIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA:CHILE CHICO FASE 2 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 0 | 109 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Metropolitana | PROYECTOS | 30069169-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAEST. PORTUARIA L. GENERAL CARRERA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 268114 | Publicaciones de obra | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 357 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30069169-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAEST. PORTUARIA L. GENERAL CARRERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270219 | Expropiacion Chile Chico | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 0 | 182555 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 182553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30097891-0 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONECTIVIDAD MARITIMA REGION AYSEN EN MELINKA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 256994 | INDEMNIZACION CONTRATO MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARÍTIMA REGIÓN DE AYSEN EN MELINKA II ETAPA (CONTRATO 199720) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2016-04-01 | 2016-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-07-31 | AYSÉN | GUAITECAS | IPC | 28136.468 | 28137 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 33137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33137 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30097985-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA REGION DE AYSEN EN PUERTO CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 226617 | OBRAS MARITIMAS COMPLEMENTARIAS EN PTO CISNES | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-05-05 | 2015-06-11 | 22/06/2015 | 27/07/2015 | 2015-07-28 | 2016-03-12 | AYSÉN | CISNES | IPC | 520933.625 | 785364 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 806706 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 212509 | Publicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | AYSÉN | AYSÉN, CISNES | SR | 0 | 1200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 630 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 386 | 0 | 0
O. Portuarias | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 180031 | CONSERVACIÓN RAMPA RAUL MARIN BALMACEDA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-21 | 2017-08-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-22 | 2018-05-20 | AYSÉN | CISNES | IPC | 406760.184 | 0 | 0 |  | 0 | 109369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109369 | 506761
O. Portuarias | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 213750 | CONSERVACION MUELLE Y RAMPA CANDELARIO MANCILLA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-29 | 2016-11-18 | 05/12/2016 | 14/12/2016 | 2016-12-15 | 2017-08-15 | CAPITÁN PRAT | O"HIGGINS | IPC | 271923.731 | 261862 | 76510844 | CONSTRUCTORA E Y P SPA | 0 | 286196 | 0 | 0 | 63113 | 38387 | 20571 | 64176 | 31243 | 40722 | 27984 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 222405 | Conservación Rampa Caleta Tortel | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-29 | 2017-08-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-25 | 2018-04-23 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | IPC | 401194.176 | 0 | 0 |  | 0 | 294800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118800 | 176000 | 698929
O. Portuarias | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 259656 | CONSERVACIÓN MUELLE PUERTO RÍO TRANQUILO () | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-17 | 2016-09-29 | 12/10/2016 | 22/11/2016 | 2016-11-23 | 2017-08-20 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | IPC | 590622.481 | 615822 | 76098727 | INGENIERIA CIVIL AYSEN LIMITADA | 0 | 632206 | 0 | 130680 | 33548 | 165361 | 70928 | 70578 | 63000 | 64621 | 33490 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30136601-0 | MEJORAMIENTO BORDE LACUSTRE PUERTO BERTRAND, CHILE CHICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 264142 | DISEÑO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO BORDE LACUSTRE PUERTO BERTRAND | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-06-01 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 109990
O. Portuarias | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30136601-0 | MEJORAMIENTO BORDE LACUSTRE PUERTO BERTRAND, CHILE CHICO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 227313 | GASTO DE PUBLICIDAD DEL PROYECTO MEJORAMIENTO BORDE LACUSTRE PUERTO BERTRAND | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 0 | 300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 66 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30282873-0 | AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA BAHAMONDE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 171847 | AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA BAHAMONDE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-20 | 2016-08-10 | 03/10/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-16 | 2018-06-04 | CAPITÁN PRAT | O"HIGGINS | IPC | 1693147.301 | 1957491 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 1187405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166046 | 248000 | 276000 | 204000 | 293359 | 827086
O. Portuarias | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30295225-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE AYSEN | EJECUCION | EQUIPOS | Aysén | 262021 | Conservación Transbordador La Tehuelche Lago General Carrera | 1. OBRAS | En Licitación | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-02-01 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 0 | 0 | 61106000 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 0 | 113642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113642 | 0 | 0 | 0 | 200000
O. Portuarias | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30295225-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE AYSEN | EJECUCION | EQUIPOS | Aysén | 263384 | Servicio de Carena para la Nave Padre Antonio Ronchi de la Región de Aysén (II Lllamado) | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 10/02/2017 | 10/02/2017 | 2017-02-10 | 2017-03-22 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 219474 | 61106000 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 0 | 219473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30295225-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE AYSEN | EJECUCION | EQUIPOS | Aysén | 265482 | Servicio de apoyo a la mantención del Transbordador Padre Antonio Ronchi | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | SR | 0 | 92927 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 92927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30295225-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE AYSEN | EJECUCION | EQUIPOS | Aysén | 269932 | Inspección de Nave Padre Antonio Ronchi | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | SR | 0 | 391 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 392 | 0 | 0 | 324 | 23 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30295225-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE AYSEN | EJECUCION | EQUIPOS | Aysén | 270268 | Conservación para la Nave Padre Antonio Ronchi (Solicitud Autoridad Marítima) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | SR | 0 | 105314 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 105314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 20196156-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PUERTO NAVARINO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 261885 | Asesoría a la Inspección Fiscal a la obra Construcción Infraestructura Portuaria en Puerto Navarino | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2020-09-01 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 370942
O. Portuarias | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 20196156-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PUERTO NAVARINO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 271466 | Publicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400
O. Portuarias | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 20196156-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PUERTO NAVARINO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 249099 | Construcción Infraestructura Portuaria en Puerto Navarino | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2020-06-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3230010
O. Portuarias | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30071284-0 | MEJORAMIENTO TERMINALES PARA TRANSBORDADORES PRIMERA ANGOSTURA - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 235014 | Aseoria a la Inspección Fiscal para la obra: Reposición Rampa Antigua en Bahía Azul - Primera Angostura - segundo llamado | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-04-30 | 2015-06-03 | 09/06/2015 | 17/07/2015 | 2015-07-17 | 2016-12-21 | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | SR | 0 | 242604 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 233259 | 9344 | 9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30071284-0 | MEJORAMIENTO TERMINALES PARA TRANSBORDADORES PRIMERA ANGOSTURA - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 199663 | Reposición Rampa Antigua en Bahía Azul - Primera Angostura | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-12-24 | 2015-02-26 | 11/03/2015 | 22/04/2015 | 2015-04-22 | 2016-11-20 | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | IPC | 2024504.325 | 2412398 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 2504080 | 30480 | 29717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30071284-0 | MEJORAMIENTO TERMINALES PARA TRANSBORDADORES PRIMERA ANGOSTURA - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 199663 | Modificacion del contrato nº199663 , Reposición Rampa Antigua en Bahía Azul - Primera Angostura | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-11-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | 43238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43238 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30081565-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BAHIA FILDES, ANTARTICA CHILENA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 199870 | Diseño Construcción Infraestructura Portuaria en Bahía Fildes Antártica Chilena | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-06-30 | 2015-08-19 | 24/08/2015 | 28/09/2015 | 2015-09-29 | 2017-03-26 | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | SR | 0 | 499991 | 96974000 | GHD S.A. | 304905 | 173075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117954 | 0 | 29300 | 22011
O. Portuarias | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30081565-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BAHIA FILDES, ANTARTICA CHILENA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 199870 | Modificacion del contrato nº 199870 , Diseño Construcción Infraestructura Portuaria en Bahía Fildes Antártica Chilena | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-26 |  |  | SR | 0 | 0 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
O. Portuarias | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30091443-0 | CONSTRUCCION VARADERO ARTESANAL PUERTO NATALES NATALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 224762 | Asesoría para la Inspección Fiscal de Obra Construcción de Varadero Artesanal en Puerto Natales | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-06-30 | 2015-08-13 | 09/09/2015 | 20/10/2015 | 2015-10-21 | 2016-12-12 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 188694 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 169402 | 19292 | 0 | 0 | 19292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30092224-0 | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES ARTESANALES PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 191288 | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS CALETA DE PESCADORES ARTESANALES EN PUERTO WILLIAMS - SEGUNDA LLAMADO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2012-03-14 | 2012-05-11 | 13/09/2012 | 09/10/2012 | 2012-10-09 | 2015-09-22 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | IPC | 3094986.441 | 3867971 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 4109871 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30108180-0 | CONSTRUCCION FACILIDADES PORTUARIAS TURISTICAS NAVES MENORES PUERTO NATALES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 182339 | Diseño para la construcción de facilidades portuarias para naves turísticas menores en Puerto Natales | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-08-16 | 2012-09-11 | 20/09/2012 | 24/09/2012 | 2012-09-24 | 2014-03-08 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 178883 | 76506110 | CONSULTORES ARRIAGADA Y CATANZARO LTDA. | 132993 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30108180-0 | CONSTRUCCION FACILIDADES PORTUARIAS TURISTICAS NAVES MENORES PUERTO NATALES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 233154 | Publicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2016-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 90 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 63 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30108180-0 | CONSTRUCCION FACILIDADES PORTUARIAS TURISTICAS NAVES MENORES PUERTO NATALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 209466 | Asesoría para la Inspección Fiscal de la obra: Construcción Facilidades Portuarias para Naves Turísticas Menores en Puerto Natales | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-12-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 257849
O. Portuarias | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30108180-0 | CONSTRUCCION FACILIDADES PORTUARIAS TURISTICAS NAVES MENORES PUERTO NATALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 266000 | Diseño Plan de Gestión y Administración para obra: Construcción Facilidades Portuarias Turísticas Naves Menores Puerto Natales | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-06-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 63000
O. Portuarias | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30113782-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270298 | Retasación Peritos Mejoramiento y Ampliación Varadero Caleta Barranco Amarillo Punta Arenas Etapa I | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y Antártica Chilena | Metropolitana | PROYECTOS | 30113782-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 261105 | Pago expropiación Lotes 1 al 2 Proyecto Mejoramiento y Ampliación Varadero Caleta Barranco Amarillo | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 890225 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 328300 | 564078 | 0 | 0 | 0 | 564078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30113782-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 247644 | Asesoría a la Inspección Fiscal para obra: Mejoramiento y Ampliación Varadero Caleta Barranco Amarillo - Punta Arenas - Etapa I | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-09-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 129990
O. Portuarias | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30113782-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 271491 | Publicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 800
O. Portuarias | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30113782-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 246623 | Mejoramiento y Ampliación Varadero Caleta Barranco Amarillo Punta Arenas Etapa I | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-01-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2199990
O. Portuarias | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30113786-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS CABO DE HORNOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 223289 | Diseño para el Mejoramiento Borde Costero en Puerto Williams | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-07-31 | 2015-10-07 | 08/10/2015 | 15/10/2015 | 2015-10-16 | 2016-11-10 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 210184 | 96974000 | GHD S.A. | 141229 | 68956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66760 | 0 | 0 | 0 | 2196 | 0 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30113786-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS CABO DE HORNOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 264180 | Diseño Complementario para Mejoramiento Borde Costero de Puerto Williams - Cabo de Hornos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-05-01 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 149990
O. Portuarias | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30113786-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS CABO DE HORNOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 265825 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS, CABO DE HORNOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 800
O. Portuarias | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes | 193882 | Gasto de Publicación de Propuesta Pública Conservación Varias Obras Portuarias Menores Región de Magallanes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2012-01-01 | 2016-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | NATALES, PUNTA ARENAS, PORVENIR | SR | 0 | 3300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1924 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 430 | 277
O. Portuarias | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 184856 | Conservación Muelle Puerto Toro Isla Navarino | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-14 | 2017-05-02 | 11/05/2017 | 16/05/2017 | 2017-05-17 | 2017-11-13 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 374373.925 | 348167 | 76224842 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 0 | 348167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 173793 | 74374 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 234006 | Conservación Poza de Abrigo Caleta de Pescadores de Puerto Natales - Etapa 1 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-17 | 2017-07-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-31 | 2018-01-28 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 432131.328 | 0 | 76510844 |  | 0 | 226511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 176511 | 232132
O. Portuarias | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 271057 | Conservación Caletas de Pescadores de Puerto Natales y Barranco Amarillo | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-13 | 2017-07-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-31 | 2017-12-28 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES | NATALES, PUNTA ARENAS | IPC | 376817.938 | 0 | 76890750 |  | 0 | 376818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 276818 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 271058 | Conservación Defensas Norte Punta Arenas - Sectores Muelle Loreto - Golf - Zona Franca | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-05-19 | 2017-06-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-20 | 2018-01-16 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 401809.45 | 375289 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 375289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 175289 | 0 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 271059 | Conservación Rampa Punta Delgada - Rampa 1 Primera Angostura | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-29 | 2017-08-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-10 | 2018-02-06 | MAGALLANES | SAN GREGORIO | SR | 428978.129 | 0 | 0 |  | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 170000 | 108979
O. Portuarias | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 272397 | Conservación Poza de Abrigo Caleta de Pescadores de Puerto Natales - Etapa 2 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-06-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1137868
O. Portuarias | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30137224-0 | CONSTRUCCION INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPOSITO PUERTO WILLIAMS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 222168 | Construccion Infraestructura Portuaria Multiproposito Puerto Williams - Etapa Diseño - Segundo llamado | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-30 | 2015-03-19 | 14/04/2015 | 13/05/2015 | 2015-05-13 | 2016-09-29 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 332531 | 96974000 | GHD S.A. | 316220 | 13667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3668 | 9999 | 2644
O. Portuarias | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30137224-0 | CONSTRUCCION INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPOSITO PUERTO WILLIAMS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes | 222168 | Modificacion del contrato nº222168 , Construccion Infraestructura Portuaria Multiproposito Puerto Williams - Etapa Diseño - Segundo llamado | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-09-29 |  |  | SR | 0 | 0 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30137224-0 | CONSTRUCCION INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPOSITO PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 265339 | Construcción Infraestructura Portuaria Multipropósito en Puerto Williams - Etapa I | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-12-01 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4000010
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135520-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO CHACALLUTA ARICA, XV REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 248948 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN MAYOR AEROPUERTO CHACALLUTA DE ARICA, 2DA ETAPA. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-21 | 2016-07-21 | 22/08/2016 | 22/09/2016 | 2016-09-22 | 2017-01-20 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 69200 | 76505730 | INGEIN INGENIERIA & GESTION INMOBILIARIA LTDA. | 47274 | 2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2456 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30287273-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA, ARICA. XV REGIÓN. | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 229007 | Anteproyecto Referencial Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Chacalluta de Arica | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-04-17 | 2015-06-12 | 11/08/2015 | 08/09/2015 | 2015-09-08 | 2017-06-04 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 430000 | 83046600 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 381978 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 48500
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459257-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA FASE IV REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 264199 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Mayor área de Movimiento Aeropuerto de Chacalluta Arica Sector 3 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-02-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 40000
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459257-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA FASE IV REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 264227 | Global de gasto para publicación de licitaciones proyecto CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AP. DE CHACALLUTA, ARICA - SECTOR 3 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459257-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA FASE IV REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 264222 | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA, ARICA, SECTOR 3 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-05 | 2017-09-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-10 | 2018-03-10 | ARICA | ARICA | IPC | 1309086.108 | 0 | 0 |  | 0 | 741467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42121 | 699346 | 658341
Aeropuertos | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30120493-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA. IQUIQUE, I REGIÓN. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 204213 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE, SECTOR 3 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-03 | 2016-07-06 | 27/07/2016 | 11/08/2016 | 2016-08-11 | 2017-02-07 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 164750 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 109535 | 35295 | 30599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30120493-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA. IQUIQUE, I REGIÓN. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 257652 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Mayor Area de Movimiento Aeropuerto Diego Aracena de Iquique Sector 4 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-29 | 2017-08-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-29 | 2018-04-27 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 25000 | 180000
Aeropuertos | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30120493-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA. IQUIQUE, I REGIÓN. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 236417 | Global de gasto para publicaciones proyecto Conservación Mayor Área de Movimiento Ap. Diego Aracena | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 1486 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 985 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 213 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30120493-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA. IQUIQUE, I REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 204048 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE, SECTOR 3 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-03-29 | 2016-05-03 | 11/05/2016 | 20/06/2016 | 2016-06-22 | 2017-02-03 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 3274784.719 | 2745208 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2615840 | 174772 | 0 | 73911 | 0 | 0 | 0 | 100861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30120493-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA. IQUIQUE, I REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 204055 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA IQUIQUE - FASE 4 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-31 | 2017-07-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-31 | 2018-04-28 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 4200933.395 | 0 | 0 |  | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 500000 | 3600000
Aeropuertos | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30398176-0 | AMPLIACION ALARGUE CALLE DE RODAJE ALFA SUR APTO. ANDRES SABELA ANTOFAGASTA, II REGIÓN. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 252362 | Ampliación Alargue Calle de Rodaje Alfa Aeropuerto Andrés Sabella (Ex Cerro Moreno) de Antofagasta | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-26 | 2016-07-05 | 18/07/2016 | 18/07/2016 | 2016-07-18 | 2017-08-17 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 189928 | 83046600 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 63654 | 126275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94964 | 0 | 0 | 31311 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30408275-0 | CONSERVACION MAYOR RODAJE ALFA AERÓDROMO EL LOA. CALAMA, II REGIÓN. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 232884 | Asesoría a la IF Conservación Mayor Área de Movimiento Ap El Loa de Calama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-02 | 2016-07-07 | 26/07/2016 | 02/08/2016 | 2016-08-02 | 2017-01-29 | EL LOA | CALAMA | SR | 0 | 151069 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 118940 | 27043 | 22303 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30408275-0 | CONSERVACION MAYOR RODAJE ALFA AERÓDROMO EL LOA. CALAMA, II REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 232885 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO, AEROPUERTO DE CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-04-06 | 2016-05-09 | 13/05/2016 | 14/06/2016 | 2016-06-15 | 2017-02-11 | EL LOA | CALAMA | IPC | 2018037.165 | 2146980 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 1972811 | 200659 | 122995 | 77664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30485035-0 | CONSERVACION PEQUEÑO AERODROMO CHAMONATE REGION DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272226 | Conservación Pequeño Aeródromo de Chamonate | 1. OBRAS | En Licitación | Trato directo | 2017-05-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-05-16 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 12842611 | CMG CLIMA | 0 | 27552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30449173-0 | CONSTRUCCION NUEVO AEROPUERTO REGIÓN DE COQUIMBO. | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 259093 | Anteproyecto Referencial Ampliación y Mejoramiento Nuevo Aeropuerto Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-02-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 529063
Aeropuertos | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30449173-0 | CONSTRUCCION NUEVO AEROPUERTO REGIÓN DE COQUIMBO. | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 259124 | Asesoría de Revisión Anteproyecto Referencial Ampliación y Mejoramiento Nuevo Aeropuerto Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 166062
Aeropuertos | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30121634-0 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 248985 | Global de Proveedores varios Administración Directa Mataveri | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | SR | 0 | 130250 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 123550 | 6640 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30121634-0 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 254115 | FIAR Administración Directa de Mataveri año 2016-2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 31750 | 13450596 | JULIO BERNARDO TUKI ESCOBAR | 27250 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30121634-0 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 255230 | Anticipo FIAR Administracion Directa Mataveri | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 13000 | 13450596 | JULIO BERNARDO TUKI ESCOBAR | 8000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30126058-0 | CONSERVACION MENOR AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE. V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 255216 | FIAR administración Directa de Robinson Crusoe año 2016-2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-04-01 | 2017-03-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 25000 | 6489084 | JUAN CATALAN FREDES | 25000 | 4995 | 0 | 0 | 0 | 4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30130736-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227561 | NORMALIZACIÓN AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-06-17 | 2015-08-14 | 20/08/2015 | 10/09/2015 | 2015-09-10 | 2017-12-01 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | IPC | 0 | 400901 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 403590 | 13013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13013 | 0 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30130736-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 237873 | Asesoría de Revisión Diseño Normalización Aeródromo Robinson Crusoe | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-17 | 2015-12-21 | 30/12/2015 | 30/12/2015 | 2015-12-30 | 2017-04-03 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | IPC | 0 | 91814 | 81680800 | AMEC-CADE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTD | 91206 | 2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2943 | 0 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30130736-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 237873 | Modificacion del contrato nº237873 , Asesoría de Revisión Diseño Normalización Aeródromo Robinson Crusoe | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 81680800 | AMEC-CADE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTD | 0 | 18449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18449 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30462638-0 | CONSERVACION MENOR AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE. V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269505 | FIAR Administración Directa ad Robinson Crusoe 2017-2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2018-03-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 45000 | 6489084 | JUAN CATALAN FREDES | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7260 | 2750 | 0 | 6370 | 1370 | 10000 | 8000 | 9250 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30462638-0 | CONSERVACION MENOR AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE. V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269506 | Global de Gasto Proveedores Varios Ad. Directa Robinson Crusoe 2017-2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | SR | 0 | 55000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5355 | 9620 | 22026 | 12000 | 6000 | 5000
Aeropuertos | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30462638-0 | CONSERVACION MENOR AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE. V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269507 | FIAR para rendición final administración Directa ad Robinson Crusoe | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2018-03-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15000 | 6489084 | JUAN CATALAN FREDES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30480162-0 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 264231 | GLOBAL DE GASTO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE MATAVERI - PROVEEDORES VARIOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | SR | 0 | 171800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42400 | 43900 | 52255 | 1500 | 1500 | 22445 | 7800
Aeropuertos | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30480162-0 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270536 | FIAR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE MATAVERI 2017-2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 30000 | 13450596 | JULIO BERNARDO TUKI ESCOBAR | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4386 | 4284 | 4850 | 4100 | 4360 | 4660 | 3360 | 0 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 30480162-0 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 271136 | ANTICIPO DE FIAR PARA RENDICIÓN FINAL - CONSERVACIÓN MENOR DE MATAVERI 2017-2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 10000 | 13450596 | JULIO BERNARDO TUKI ESCOBAR | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30082796-0 | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO PISTA 17 R 35 L, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 236558 | Asesoría a la IF Mejoramiento Pista 17R/35L Aeropuerto Arturo Merino Benítez | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-04 | 2016-06-24 | 14/03/2017 | 04/04/2017 | 2017-04-04 | 2018-08-04 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 377650 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 216190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28208 | 25197 | 24950 | 25034 | 25116 | 25200 | 25284 | 37201 | 205106
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30082796-0 | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO PISTA 17 R 35 L, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, SANTIAGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236544 | Mejoramiento Área de Movimiento Pista 17R-35L, Aeropuerto Arturo Merino Benítez. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2016-03-31 | 2016-06-14 | 16/12/2016 | 08/03/2017 | 2017-03-09 | 2018-07-02 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 11825826.133 | 11529244 | 76722044 | CONSORCIO EXCON ASFALCURA S.A. | 0 | 6684114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179045 | 446351 | 577109 | 950000 | 852552 | 1084313 | 1329686 | 1265058 | 5450497
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 254039 | Estudio de diseño Soterrado de línea de alta tensión tramo Los Maquis-Polpaico Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-12 | 2016-06-29 | 09/08/2016 | 09/08/2016 | 2016-08-09 | 2017-05-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 179957 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 63747 | 120612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74050 | 0 | 46562 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 254039 | Modificacion del contrato nº254.039 , Estudio de diseño Soterrado de línea de alta tensión tramo Los Maquis-Polpaico Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 0 | 9426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9426 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257891 | Asesoría de Revisión Estudio de diseño Soterrado de línea de alta tensión tramo Los Maquis-Polpaico Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-25 | 2016-09-06 | 27/09/2016 | 27/09/2016 | 2016-09-27 | 2017-06-24 | CHACABUCO | COLINA | IPC | 0 | 54662 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 13735 | 41908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25053 | 0 | 0 | 16855 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257891 | Modificacion del contrato nº257891 , Asesoría de Revisión Estudio de diseño Soterrado de línea de alta tensión tramo Los Maquis-Polpaico Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 5140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5140 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272216 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Construcción Nuevo aeródromo de Peldehue, Colina, Región Metropolitana. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-12 | 2017-07-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-11 | 2019-04-11 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 169546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38432 | 39980 | 45523 | 45611 | 719318
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272593 | Asesoría a la IF contrato Soterrado Línea de Alta Tensión Tramo Los Maquis - Polpaico RM | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-09-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25186 | 229230
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 272594 | Global para gastos administrativos proyecto Soterrado de Línea de Alta Tensión Tramo Los Maquis - Polpaico. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227573 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-03-09 | 2015-07-20 | 05/04/2017 | 25/05/2017 | 2017-05-26 | 2019-01-16 | CHACABUCO | COLINA | IPC | 8635257.239 | 10282991 | 89918800 | ARAUCO S.A. | 0 | 3998937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428000 | 643200 | 753900 | 539000 | 539500 | 1095337 | 7135323
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272592 | SOTERRADO LINEA DE ALTA TENSION TRAMO LOS MAQUIS-POLPAICO, RM | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-09-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150019 | 11113084
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE. REGIÓN METROPOLITANA. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 259731 | Recolección de Germoplasma y Viverización de plantas de Algarrobo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-01 | 2016-12-21 | 02/02/2017 | 02/02/2017 | 2017-02-02 | 2018-06-27 | CHACABUCO | COLINA | SR | 0 | 44007 | 76480938 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 0 | 26442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14542 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 17566
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30106850-0 | CONSERVACION MENOR AEROPURTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, SANTIAGO, R.M. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 255219 | FIAR administración Directa AMB años 2016-2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-04-01 | 2017-03-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 53000 | 6489084 | JUAN CATALAN FREDES | 53000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30459322-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA 17R/35L AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ. SANTIAGO, RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 264452 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Mayor Pista 17R/35L Aeropuerto Arturo Merino Benitez 2017-2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-29 | 2017-08-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-10 | 2018-02-10 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 85001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26024 | 26075 | 32902 | 85000
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30459322-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA 17R/35L AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ. SANTIAGO, RM | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 264453 | Gastos administrativos Conservación Mayor Pista 17R/35L Aeropuerto Arturo Merino Benitez 2017-2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30459322-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA 17R/35L AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ. SANTIAGO, RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 264450 | CONSERVACION MAYOR PISTA 17R 35L AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2017-2018 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-15 | 2017-06-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-15 | 2018-02-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 1123863.327 | 0 | 76298660 |  | 0 | 514500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114901 | 172921 | 226678 | 665500
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30462636-0 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269497 | FIAR Administración Directa AMB Años 2017-2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2018-03-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 51000 | 6489084 | JUAN CATALAN FREDES | 0 | 51001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6042 | 8975 | 6000 | 8191 | 6000 | 6000 | 6000 | 3793 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30462636-0 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269501 | Global de Gasto Proveedores Varios Ad. Directa AMB 2017-2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 134000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44843 | 0 | 6617 | 0 | 28000 | 19040 | 35500 | 15000
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30462636-0 | CONSERVACION MENOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269504 | FIAR para rendición final administración Directa AMB | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2018-03-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15000 | 6489084 | JUAN CATALAN FREDES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
Aeropuertos | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30044401-0 | AMPLIACION ALARGUE PISTA, ALFA Y MEJORAMIENTO BRAVO AERÓDROMO CARRIEL SUR, CONCEPCION | EJECUCION | EQUIPOS | Bio Bío | 264253 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS COMPLEMENTARIOS PARA SUBESTACIÓN ELECTRICA AEROPUERTO CARRIEL SUR | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 62017 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62017 | 0 | 62017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30044401-0 | AMPLIACION ALARGUE PISTA, ALFA Y MEJORAMIENTO BRAVO AERÓDROMO CARRIEL SUR, CONCEPCION | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 269191 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE COMPENSACIÓN DE ARMÓNICOS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA SUBESTACIÓN ELECTRICA DE AEROPUERTO CARRIEL SUR | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | SR | 0 | 158176 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 158176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30404131-0 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO CARRIEL SUR REGION DEL BIO BIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 252954 | DISEÑO NORMALIZACIÓN AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO CARRIEL SUR, REGIÓN DE BIOBIO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-31 | 2016-10-25 | 09/11/2016 | 09/11/2016 | 2016-11-10 | 2017-09-26 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 217000 | 83046600 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 0 | 217000 | 0 | 0 | 54250 | 0 | 0 | 0 | 97650 | 0 | 0 | 65100 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30404131-0 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO CARRIEL SUR REGION DEL BIO BIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 252954 | Modificacion del contrato nº252954 , DISEÑO NORMALIZACIÓN AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO CARRIEL SUR, REGIÓN DE BIOBIO | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-26 |  |  | SR | 0 | 0 | 83046600 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30408330-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO MARIA DOLORES DE LOS ANGELES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 264484 | Gasto administrativo Conservación Rutinaría Ad. María Dolores de los Ángeles. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30408330-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO MARIA DOLORES DE LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 264254 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO MARIA DOLORES DE LOS ANGELES | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-04-28 | 2017-06-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-04-28 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 617738.758 | 544692 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0 | 257635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44015 | 95579 | 118041 | 287058
Aeropuertos | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30459381-0 | CONSERVACION SISTEMA DE DRENAJE AERÓDROMO BERNARDO O'HIGGINS DE CHILLAN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 269418 | Gastos administrativos por publicación de propuesta pública. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30459381-0 | CONSERVACION SISTEMA DE DRENAJE AERÓDROMO BERNARDO O'HIGGINS DE CHILLAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 261496 | CONSERVACION SISTEMA DE DRENAJE Y OTROS AERÓDROMO BERNARDO O"HIGGINS DE CHILLÁN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-21 | 2017-02-08 | 17/02/2017 | 27/02/2017 | 2017-02-28 | 2017-09-26 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 320720.66 | 301283 | 76410288 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 301282 | 0 | 0 | 0 | 41520 | 54998 | 91991 | 66294 | 33962 | 12517 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30227878-0 | NORMALIZACION ÁREA LIBRE DE OBSTACULOS NUEVO AERÓDROMO IX REGIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 227601 | GLOBAL DE GASTO PARA PAGO DE REFORESTACIÓN PROYECTO NORMALIZACIÓN ÁREA DE LIBRE OBSTACULOS NUEVO AD. DE LA IX REGIÓN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 422083 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 449000
Aeropuertos | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30407490-0 | CONSERVACION MAYOR AD. PICHOY. VALDIVIA, XIV REGIÓN. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 256550 | DISEÑO CONSERVACION MAYOR AD. PICHOY DE VALDIVIA, XIV REGIÓN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-18 | 2016-09-29 | 07/10/2016 | 07/10/2016 | 2016-10-07 | 2018-01-30 | VALDIVIA | MARIQUINA | IPC | 0 | 199491 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 40086 | 164108 | 0 | 0 | 10078 | 0 | 0 | 40616 | 20372 | 0 | 0 | 20596 | 72446 | 0 | 0
Aeropuertos | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30453826-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. PICHOY XIV REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 254473 | Global de Gasto para pago de peritos tasadores y expropiación de árboles Normalización área Libre Obstaculos Ad. Pichoy de Valdivia | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 300000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 4907 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000
Aeropuertos | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30453826-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. PICHOY XIV REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 269189 | Tala de árboles para Normalización Umbral Sur del Aerdromo de Pichoy | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 188027 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 188028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62676 | 62676 | 62676 | 0 | 0
Aeropuertos | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30453826-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. PICHOY XIV REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 270015 | Tala de árboles para Normalización Aerdromo de Pichoy - Sector 2 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 108149
Aeropuertos | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30453826-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. PICHOY XIV REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 270020 | Reforestación por corta respecto de proyecto Normalización Umbral Sur del Aerdromo dePichoy | 1. OBRAS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 305519
Aeropuertos | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30453826-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. PICHOY XIV REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 272866 | EXPROPIACIÓN PARA PROYECTO NORMALIZACIÓN LIBRE OBSTACULOS AERÓDROMO PICHOY DE VALDIVIA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 93004 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 95088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30083769-0 | REPOSICION AERÓDROMO CHAITÉN. PROVINCIA DE PALENA, X REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 213567 | servicio de reforestacion correspondiente a la reposicion del aerodromo sector Chaiten, region de los lagos para la direccion de aeropuertos. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | PALENA | FUTALEUFU | SR | 0 | 1240000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 757410 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30121069-0 | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO AD. CAÑAL BAJO. OSORNO X REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 259432 | Global para pago de peritos y publicación de expropiación proyecto Ampliación Área de Movimiento Ad. Cañal Bajo de Osorno | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 11000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2848 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30121069-0 | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO AD. CAÑAL BAJO. OSORNO X REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 268890 | Pago de Expropiación de lote 9 en Demasía para Expropiación proyecto Ampliación Aeródromo Cañal Bajo de Osorno | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 9500 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30125933-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 249552 | GLOBAL DE GASTOS PARA PROVEEDORES VARIOS CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA X REGIÓN - AÑO 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | OSORNO, LLANQUIHUE, DALCAHUE, PALENA | SR | 0 | 225820 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 139120 | 46500 | 0 | 10154 | 7666 | 6167 | 5340 | 17173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30125933-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 254513 | Reembolso FIAR pago proveedores Administración Directa, Conservación Menor Red Aeroportuaria, Región de Los Lagos, año 2016 - 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-04-01 | 2017-03-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 247000 | 15261579 | MOISES OSVALDO ONATE VALLETE | 160880 | 102222 | 0 | 21738 | 25389 | 16807 | 16155 | 22133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30237972-0 | AMPLIACION TERMINAL AERODROMO MOCOPULLI ISLA DE CHILOÉ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257368 | DISEÑO AMPLIACIÓN ÁREA TERMINAL AD. DE MOCOPULLI. CHILOE | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-28 | 2016-09-12 | 28/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-23 | 2017-11-29 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 261963 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 0 | 261863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26196 | 39294 | 0 | 0 | 78589 | 0 | 0 | 117784 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30237972-0 | AMPLIACION TERMINAL AERODROMO MOCOPULLI ISLA DE CHILOÉ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257368 | Modificacion del contrato nº257368 , DISEÑO AMPLIACIÓN ÁREA TERMINAL AD. DE MOCOPULLI. CHILOE | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-29 |  |  | SR | 0 | 0 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30290074-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2015-2018. OSORNO, X REGIÓN. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 257091 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservación Rutinaria Aeródromo Cañal Bajo de Osorno, año 2016-2017, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-09-16 | 2016-09-30 | 20/10/2016 | 27/10/2016 | 2016-10-27 | 2017-04-25 | OSORNO | OSORNO | IPC | 0 | 55999 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 17924 | 38530 | 9664 | 8266 | 9013 | 9048 | 0 | 0 | 2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30290074-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2015-2018. OSORNO, X REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 259662 | Conservación Rutinaria Aeródromo Cañal Bajo de Osorno año 2016 - 2017 Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-08-11 | 2016-09-12 | 26/09/2016 | 11/10/2016 | 2016-10-12 | 2017-05-30 | OSORNO | OSORNO | IPC | 431941 | 470750 | 77645940 | MT. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 199463 | 274856 | 0 | 74909 | 61868 | 48403 | 55721 | 33955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30290123-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO MOCOPULLI 2015-2018 PROV. DE CHILOÉ X REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 259013 | Conservación Rutinaria Aeródromo Mocopulli 2016-2017 Dalcahue Chiloé | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-10-11 | 2016-11-11 | 23/11/2016 | 06/12/2016 | 2016-12-07 | 2017-06-05 | CHILOE | DALCAHUE | IPC | 287622.512 | 293072 | 76275323 | CONSTRUCTORA SAN PEDRO SPA | 50000 | 244093 | 80000 | 47625 | 40914 | 6627 | 62761 | 6166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30290172-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2015-2018 X REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 256862 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservaciones Globales Pequeños Aeródromos Región de Los Lagos 2016-2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-25 | 2016-08-26 | 30/08/2016 | 23/11/2016 | 2016-11-23 | 2018-06-16 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | IPC | 0 | 313905 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 4906 | 70852 | 4896 | 4922 | 4933 | 6505 | 6677 | 6685 | 6909 | 6929 | 6951 | 5103 | 5138 | 5204 | 30893
Aeropuertos | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30290172-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2015-2018 X REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 256875 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS ADS PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-07 | 2016-08-03 | 12/08/2016 | 24/10/2016 | 2016-10-24 | 2018-06-16 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | IPC | 839241.253 | 697754 | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 339235 | 233395 | 29948 | 30109 | 32283 | 31461 | 21141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43381 | 22836 | 22236 | 137440
Aeropuertos | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30290172-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2015-2018 X REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 256875 | Modificacion del contrato nº256875 , CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS ADS PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 0 | 196921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61973 | 72660 | 62288 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30290177-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2015-2018. X REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 256862 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservaciones Globales Pequeños Aeródromos Región de Los Lagos 2016-2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-25 | 2016-08-26 | 30/08/2016 | 23/11/2016 | 2016-11-23 | 2018-06-16 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | IPC | 0 | 313905 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 4906 | 70067 | 4896 | 4922 | 4933 | 6505 | 6677 | 6685 | 6706 | 6725 | 6747 | 5042 | 5066 | 5163 | 30783
Aeropuertos | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30290177-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2015-2018. X REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257078 | Conservacion Global Pequeños Aeródromos Provincia de Chiloe 2016-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-07 | 2016-08-03 | 26/08/2016 | 27/09/2016 | 2016-09-27 | 2018-05-20 | CHILOE | ANCUD, QUEILEN, QUELLON | IPC | 0 | 1189757 | 76219850 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 349787 | 556503 | 29506 | 0 | 33775 | 21274 | 28677 | 29111 | 0 | 25620 | 75064 | 106390 | 101746 | 105340 | 313387
Aeropuertos | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30290622-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2015-2018. X REGIÓN. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 256862 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservaciones Globales Pequeños Aeródromos Región de Los Lagos 2016-2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-25 | 2016-08-26 | 30/08/2016 | 23/11/2016 | 2016-11-23 | 2018-06-16 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | IPC | 0 | 313905 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 5054 | 71598 | 5044 | 5071 | 5083 | 6655 | 6879 | 6888 | 6706 | 6725 | 6747 | 5042 | 5066 | 5692 | 30936
Aeropuertos | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30290622-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2015-2018. X REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257088 | Conservacion Global Pequeños Aeródromos Provincia de Palena 2016-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-07 | 2016-08-03 | 29/08/2016 | 08/11/2016 | 2016-11-08 | 2018-07-01 | PALENA | PALENA | IPC | 0 | 1039650 | 76219850 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 367453 | 431837 | 0 | 0 | 48075 | 36901 | 23210 | 0 | 0 | 20451 | 92319 | 69910 | 60620 | 80351 | 265520
Aeropuertos | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30290622-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2015-2018. X REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257088 | Modificacion del contrato nº257088 , Conservacion Global Pequeños Aeródromos Provincia de Palena 2016-2018 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76219850 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 0 | 105916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52827 | 53089 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30290874-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL, AÑOS 2015-2018. PUERTO MONTT. X REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 259021 | Conservación Rutinaria Aeropuerto El Tepual 2016-2017 Puerto Montt Region de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-11 | 2016-11-11 | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 2016-12-08 | 2017-07-21 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 287498.007 | 320930 | 76587156 | CONSTRUCTORA DUHAU SPA | 53710 | 268963 | 54309 | 59662 | 55905 | 21394 | 50661 | 22609 | 4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30307322-0 | NORMALIZACION AREA LIBRE DE OBSTACULOS AD. MOCOPULLI. CHILOÉ, X REGIÓN. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 236192 | Reforestación por corta en umbral Sur Ad. de Mocopulli | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 67611 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 45058 | 6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13370
Aeropuertos | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30459287-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL, AÑOS 2017 - 2021 PUERTO MONTT, X REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 228170 | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Rutinaría El Tepual 2017-2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-07-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5660 | 5660 | 5660 | 5660 | 33960
Aeropuertos | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30459287-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL, AÑOS 2017 - 2021 PUERTO MONTT, X REGION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 264288 | Gastos administrativos para publicación propuesta proyecto Conservación Rutinaría Ad. El Tepual 2017-2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30459287-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL, AÑOS 2017 - 2021 PUERTO MONTT, X REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264269 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL (ETAPA 1) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-19 | 2017-06-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-10 | 2018-01-06 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 380504.059 | 0 | 76587156 |  | 0 | 400003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70929 | 93354 | 111759 | 123961 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30459287-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL, AÑOS 2017 - 2021 PUERTO MONTT, X REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270794 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL ETAPA 2 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-05-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18492 | 283001
Aeropuertos | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30459321-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO MOCOPULLI 2017-2022 DALCAHUE, CHILOE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264285 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Rutinaría Aeródromo de Mocopulli año 2017-2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-07-01 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5063 | 5088 | 5113 | 5114 | 36093
Aeropuertos | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30459321-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO MOCOPULLI 2017-2022 DALCAHUE, CHILOE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 264287 | Gasto de publicaciones proyecto Conservación Rutinaría Aeródromo de Mocopulli año 2017-2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30459321-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO MOCOPULLI 2017-2022 DALCAHUE, CHILOE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264284 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO MOCOPULLI (ETAPA 1) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-12 | 2017-06-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-14 | 2018-01-10 | CHILOE | DALCAHUE | IPC | 312991.253 | 0 | 76275323 | CONSTRUCTORA SAN PEDRO SPA | 0 | 269343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41122 | 70860 | 81384 | 37987 | 37990 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30459321-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO MOCOPULLI 2017-2022 DALCAHUE, CHILOE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 271256 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO DE MOCOPULLI (ETAPA 2) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-06-01 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60923 | 330263
Aeropuertos | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30460097-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN. X REGIÓN. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 256833 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservación Rutinaria Aeródromo Nuevo Chaitén Provincia de Palena 2016-2017 Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-23 | 2016-09-16 | 26/10/2016 | 08/12/2016 | 2016-11-08 | 2017-04-07 | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 50950 | 76505730 | INGEIN INGENIERIA & GESTION INMOBILIARIA LTDA. | 9955 | 41466 | 10180 | 10232 | 10153 | 10296 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30460097-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN. X REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 260644 | Conservación Rutinaria Aeródromo Nuevo Chaitén provincia de Palena año 2016-2017 Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-07 | 2016-09-28 | 09/11/2016 | 18/11/2016 | 2016-11-18 | 2017-04-17 | PALENA | CHAITEN | IPC | 314781.386 | 383362 | 76394848 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSVAL LTDA. | 79785 | 308039 | 0 | 49253 | 65415 | 69825 | 69343 | 47407 | 6796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30467388-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264098 | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | OSORNO, COCHAMO, PUERTO MONTT, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | SR | 0 | 120000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20813 | 23000 | 25000 | 30000 | 20000 | 1187 | 200000
Aeropuertos | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30467388-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 269615 | Reembolso FIAR pago proveedores Administración Directa, Conservación Menor Red Aeroportuaria, Región de Los Lagos, año 2017 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2018-06-30 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 50000 | 10414689 | MARIO FABIAN GOMEZ FERREIRA | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30467388-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 269617 | FIAR para Rendición final Administración Directa. Conservación Menor Red Aeroportuaria, Región de Los Lagos, año 2017 - 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2018-06-30 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 30000 | 10414689 | MARIO FABIAN GOMEZ FERREIRA | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0
Aeropuertos | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30092615-0 | AMPLIACION TERMINAL DE PASAJEROS AERODROMO BALMACEDA XI REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 259129 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL AMPLIACIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AERÓDROMO BALMACEDA XI REGIÓN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-02-17 | 2017-03-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-10 | 2018-05-10 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 0 | 0 | 96554910 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 0 | 83492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41746 | 41746 | 56307
Aeropuertos | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30092615-0 | AMPLIACION TERMINAL DE PASAJEROS AERODROMO BALMACEDA XI REGION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 268905 | Gastos Administrativos Obra Ampliación Terminal de pasajeros Aerodromo Balmaceda | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 501 | 0 | 124 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30092615-0 | AMPLIACION TERMINAL DE PASAJEROS AERODROMO BALMACEDA XI REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 273390 | Ampliación Terminal de Pasajeros Aeródromo Balmaceda XI Región | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-18 | 2017-08-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-20 | 2018-08-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 1330894.864 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1278816
Aeropuertos | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30121442-0 | CONSERVACION MENOR AERODROMOS REGION DE AYSEN AÑOS 2013-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 249577 | CONSERVACION MENOR AERODROMOS REGION DE AYSEN (Administración Directa) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Terminado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 206000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 122000 | 84000 | 3500 | 37630 | 42870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30121632-0 | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 228402 | ASESORIA A LA INSPECCION FICAL AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-04-27 | 2015-06-08 | 30/11/2015 | 21/12/2015 | 2015-12-22 | 2017-09-27 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 0 | 1047572 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 503281 | 623410 | 44436 | 54978 | 51508 | 57643 | 62867 | 59498 | 45499 | 45642 | 45785 | 58966 | 59150 | 37438 | 0
Aeropuertos | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30121632-0 | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 228399 | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2014-12-19 | 2015-05-27 | 13/07/2015 | 27/11/2015 | 2015-11-28 | 2017-10-02 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 27318517.245 | 25923207 | 92434000 | BESALCO S.A. | 12018148 | 16316736 | 660668 | 1106488 | 1419986 | 1451162 | 1970224 | 1720203 | 1951477 | 660333 | 924989 | 1606706 | 2844500 | 0 | 0
Aeropuertos | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30121632-0 | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 228399 | Modificacion del contrato nº228399 , AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 92434000 | BESALCO S.A. | 0 | 697181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697181 | 3773142
Aeropuertos | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30121632-0 | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 252991 | Expropiaciones proyecto Ampliación área de Movimiento Ad. de Balmaceda | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 62248 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2248 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 0
Aeropuertos | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30136322-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA TERMINAL DE PASAJEROS AERODROMO BALMACEDA REGIÓN DE AYSÉN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 228998 | Anteproyecto Referencial Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Balmaceda de Balmaceda | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-03-31 | 2015-06-10 | 11/08/2015 | 08/09/2015 | 2015-09-09 | 2017-06-05 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 0 | 453980 | 81680800 | AMEC-CADE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTD | 404002 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25800 | 50000
Aeropuertos | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30459235-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO TENIENTE VIDAL. COYHAIQUE, XI REGIÓN. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 264323 | Gasto Administrativo Conservación Rutinaría Aeródromo Teniente Vida - Región de Aysén Años 2017-2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30459235-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO TENIENTE VIDAL. COYHAIQUE, XI REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 264318 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO TTE. VIDAL REGION DE AYSEN AÑO 2017-2018 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-11-01 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 200000
Aeropuertos | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30463922-0 | CONSERVACION MENOR AERÓDROMOS REGIÓN DE AYSÉN AÑOS 2017-2021. XI REGIÓN DE AYSÉN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 270500 | CONSERVACION MENOR AERODROMOS XI. REGION DE AYSEN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 227460 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 143462 | 0 | 0 | 0 | 12967 | 17025 | 18149 | 22000 | 13000 | 10000 | 7475 | 17526 | 25320 | 84000
Aeropuertos | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30091685-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA 12-30 AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ. XII REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 236456 | AIF CONSERVACION MAYOR PISTA 12-30 Y RODAJE ECHO, AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBAÑEZ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-06-11 | 2015-08-24 | 05/10/2015 | 04/11/2015 | 2015-11-05 | 2017-03-20 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 422570 | 76193162 | INGENIERIA MACASING E.I.R.L. | 343669 | 78900 | 25309 | 25309 | 28282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 30091685-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA 12-30 AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ. XII REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 236456 | Modificacion del contrato nº236456 , AIF CONSERVACION MAYOR PISTA 12-30 Y RODAJE ECHO, AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBAÑEZ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-20 |  |  | SR | 0 | 0 | 76193162 | INGENIERIA MACASING E.I.R.L. | 0 | 49556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30091685-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA 12-30 AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ. XII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 237094 | CONSERVACION MAYOR PISTA 12-30 AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-07-10 | 2015-08-18 | 11/09/2015 | 15/10/2015 | 2015-10-16 | 2017-05-12 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 8918818.101 | 9228610 | 76443280 | CONSTRUCTORA EXCON SA | 4009852 | 5651429 | 549993 | 1499989 | 1880571 | 900068 | 699999 | 120809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30135849-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 249663 | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES 2016-2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 233875 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 163875 | 65909 | 12903 | 18019 | 21328 | 13659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30297622-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO. PUNTA ARENAS, XII REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 229013 | Anteproyecto Referencial Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-02-26 | 2015-06-08 | 11/08/2015 | 08/09/2015 | 2015-09-09 | 2017-06-05 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 490851 | 83046600 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 382662 | 89886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66416 | 23470 | 47180
Aeropuertos | de Magallanes y Antártica Chilena | Magallanes | PROYECTOS | 30480664-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA AÑOS 2017-2022 REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 264454 | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 230000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 2946 | 13818 | 10817 | 12000 | 12000 | 26000 | 30000 | 40000 | 32419 | 50000
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 617-0 | -- CONSULTORÍA DE APOYO PARA EL ANALISIS FINANCIERO Y ECONOMICO DE LA OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258238 | Análisis de los componentes y variables a considerar en las evaluaciones económico financieras de los contratos de concesión vigentes | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2019-06-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | ESTUDIOS BÁSICOS | 617-0 | -- CONSULTORÍA DE APOYO PARA EL ANALISIS FINANCIERO Y ECONOMICO DE LA OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 29000471-0 | -- EVUALACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE CONCESIÓN AEROPORTUARIA POR NIVELES DE SERVICIO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209797 | Estudio de Niveles de Servicio en Aeropuertos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-01-14 | 2015-04-28 | 26/05/2015 | 26/05/2015 | 2015-05-26 | 2016-01-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 200000 | 59169360 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 120000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 29000480-0 | -- CONCESIÓN MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COMPLEJOS PASOS FRONTERIZOS (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212761 | Mejoramiento de Pasos Fronterizos por Concesión | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-02-03 | 2015-05-26 | 13/07/2015 | 29/07/2015 | 2015-07-29 | 2016-03-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 295750 | 84705100 | INECON, INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S.A. | 192238 | 103513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59150 | 0 | 0 | 44363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Arica y Parinacota | Interregional | PROYECTOS | 29000053-0 | ASESORIAS A LA INSPECCION FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-07 | 2014-12-11 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 2015-01-19 | 2017-07-19 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 1726996 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 264838 | 99837 | 0 | 12233 | 12299 | 12327 | 12375 | 12405 | 12919 | 25279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Arica y Parinacota | Indeterminado | PROYECTOS | 29000053-0 | ASESORIAS A LA INSPECCION FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Modificacion del contrato nº209774 , Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 25168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12584 | 12584 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Arica y Parinacota | Interregional | PROYECTOS | 29000053-0 | ASESORIAS A LA INSPECCION FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 435 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Arica y Parinacota | Interregional | PROYECTOS | 29000053-0 | ASESORIAS A LA INSPECCION FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 264108 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2020-09-01 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12700 | 12708 | 411727
Adm.Sist.Concesiones | de Arica y Parinacota | Metropolitana | PROYECTOS | 29000053-0 | ASESORIAS A LA INSPECCION FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Arica y Parinacota | Interregional | PROYECTOS | 29000473-0 | -- CONCESIÓN AEROPUERTO CHACALLUTA DE ARICA, I REGIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212152 | Consultoría Apoyo para el cumplimiento ambiental de Proyectos Concesionados | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-04-01 | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, CHIMBARONGO, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 12100
Adm.Sist.Concesiones | de Tarapacá | Interregional | PROYECTOS | 29000068-0 | -- CONSTRUCCION TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESION -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-07 | 2014-12-11 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 2015-01-19 | 2017-07-19 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 1726996 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 253463 | 100840 | 15322 | 12233 | 12299 | 12327 | 12375 | 12405 | 12919 | 10960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Tarapacá | Indeterminado | PROYECTOS | 29000068-0 | -- CONSTRUCCION TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESION -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Modificacion del contrato nº209774 , Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 25168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12584 | 12584 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 29000068-0 | -- CONSTRUCCION TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESION -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248890 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Aeropuerto Diego Aracena (3ra Relicitación) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2022-01-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36387 | 4826425
Adm.Sist.Concesiones | de Tarapacá | Interregional | PROYECTOS | 29000068-0 | -- CONSTRUCCION TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESION -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 435 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Tarapacá | Interregional | PROYECTOS | 29000068-0 | -- CONSTRUCCION TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESION -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 264108 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2020-09-01 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12700 | 12708 | 411727
Adm.Sist.Concesiones | de Tarapacá | Indeterminado | PROYECTOS | 29000068-0 | -- CONSTRUCCION TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESION -- | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 29000256-0 | -- ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 218729 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Publica fiscal denominada Alternativa Acceso a Iquique | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-08-19 | 2014-10-28 | 16/12/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 | 2018-01-20 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE, POZO ALMONTE | IPC | 0 | 2024090 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1348592 | 746872 | 60941 | 61268 | 61415 | 61558 | 61734 | 0 | 124319 | 62442 | 62628 | 62815 | 63001 | 64751 | 68643
Adm.Sist.Concesiones | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 29000256-0 | -- ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269031 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Alternativas de Acceso a Iquique | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-12-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2707081
Adm.Sist.Concesiones | de Tarapacá | Indeterminado | PROYECTOS | 29000256-0 | -- ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Tarapacá | Metropolitana | PROYECTOS | 29000294-0 | -- ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207071 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Alternativas de Acceso a Iquique | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 20859 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 259 | 20600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 5000 | 13600 | 20000
Adm.Sist.Concesiones | de Tarapacá | Valparaíso | PROYECTOS | 29000294-0 | -- ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271974 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Alternativas de Acceso a Iquique | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, NOGALES | SR | 0 | 2300000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300000
Adm.Sist.Concesiones | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 29000448-0 | -- ALTERNATIVAS DE ACCESO A IQUIQUE (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 232742 | Alternativas de Acceso a Iquique (Resolución DGOP N°2020) (Obras Adicionales) | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE, POZO ALMONTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289050
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | Interregional | PROYECTOS | 29000036-0 | -- AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA. INSPECCION FISCAL - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-07 | 2014-12-11 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 2015-01-19 | 2017-07-19 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 1726996 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 263623 | 100840 | 15322 | 12233 | 12299 | 12327 | 12375 | 12405 | 12919 | 10960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 29000036-0 | -- AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA. INSPECCION FISCAL - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Modificacion del contrato nº209774 , Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 25168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12584 | 12584 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | Interregional | PROYECTOS | 29000036-0 | -- AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA. INSPECCION FISCAL - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 435 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | Interregional | PROYECTOS | 29000036-0 | -- AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA. INSPECCION FISCAL - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 264108 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2020-09-01 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12700 | 12708 | 411727
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | Metropolitana | PROYECTOS | 29000036-0 | -- AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA. INSPECCION FISCAL - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | Interregional | PROYECTOS | 29000074-0 | -- CONCESION TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-07 | 2014-12-11 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 2015-01-19 | 2017-07-19 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 1726996 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 262621 | 100840 | 15322 | 12233 | 12299 | 12327 | 12375 | 12405 | 12919 | 10960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 29000074-0 | -- CONCESION TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Modificacion del contrato nº209774 , Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 25168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12584 | 12584 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | Interregional | PROYECTOS | 29000074-0 | -- CONCESION TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 435 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | Interregional | PROYECTOS | 29000074-0 | -- CONCESION TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 264108 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2020-09-01 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12700 | 12708 | 411727
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | Metropolitana | PROYECTOS | 29000074-0 | -- CONCESION TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 29000254-0 | -- CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221404 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Autopistas de la Región de Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-01-21 | 2015-03-09 | 18/03/2015 | 13/04/2015 | 2015-04-13 | 2017-10-13 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 1706638 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1164201 | 644532 | 0 | 136036 | 59667 | 0 | 113162 | 56464 | 57493 | 60615 | 60896 | 61704 | 0 | 38495 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 29000254-0 | -- CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221404 | Modificacion del contrato nº221404 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Autopistas de la Región de Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 71216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35608 | 35608 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 29000254-0 | -- CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263063 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Autopistas de Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2020-09-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 168125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83500 | 84625 | 2311418
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | Metropolitana | PROYECTOS | 29000254-0 | -- CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | Metropolitana | PROYECTOS | 29000295-0 | -- AUTOPISTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207073 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Autopistas Region de Antofagasta | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1824 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 793 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 5000
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 29000295-0 | -- AUTOPISTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 168802 | Autopistas Región de antofagasta (Expropiaciones) | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 29000299-0 | -- HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209413 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de Antofagasta - Hospital de Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-08-12 | 2013-10-10 | 25/10/2013 | 25/11/2013 | 2013-11-25 | 2017-11-25 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 4464000 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 3942814 | 976095 | 0 | 120661 | 242899 | 122058 | 122354 | 122513 | 48640 | 48820 | 48999 | 49178 | 49973 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 29000299-0 | -- HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209413 | Modificacion del contrato nº209413 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de Antofagasta - Hospital de Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 885129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163347 | 136174 | 347602 | 238006 | 936605
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | Interregional | PROYECTOS | 29000299-0 | -- HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 435 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 29000304-0 | -- AMPLIACIÓN AEROPUERTO CERRO MORENO ANTOFAGASTA RELICITACIÓN (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 188040 | Subsidio a la Construcción Relicitación Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 14/10/2011 | 01/03/2012 | 2012-03-01 | 2027-03-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 4101513 | 76179538 | SOC.CONCESIONARIA AEROPUERTO DE ANTOFAGASTA S.A. | 1421769 | 263921 | 0 | 0 | 263921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2414138
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 29000306-0 | -- ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL RUTAS DEL LOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 210606 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Vial Rutas del Loa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-10-30 | 2013-12-20 | 26/06/2014 | 18/07/2014 | 2014-07-18 | 2016-12-18 | EL LOA | CALAMA | IPC | 0 | 843494 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 910422 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 29000306-0 | -- ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL RUTAS DEL LOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269110 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Vial Rutas del Loa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2022-06-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5042700
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | Metropolitana | PROYECTOS | 29000306-0 | -- ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL RUTAS DEL LOA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | Indeterminado | PROYECTOS | 29000513-0 | -- RUTAS DEL LOA (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1946 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | Metropolitana | PROYECTOS | 29000513-0 | -- RUTAS DEL LOA (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 270772 | Llamado a Licitación Pública Internacional: Proyecto Concesión Vial Rutas del Loa | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 555 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 611-0 | -- RUTAS DEL LOA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 256814 | Reclamación - Rutas del Loa - Sociedad Concesionaria solicita el reembolso de su inversión. Al haberse declarado extinto el contrato por incumplimiento grave. | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | EL LOA | CALAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3265200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265200 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | Interregional | PROYECTOS | 29000051-0 | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-07 | 2014-12-11 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 2015-01-19 | 2017-07-19 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 1726996 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 264838 | 100840 | 15322 | 12233 | 12299 | 12327 | 12375 | 12405 | 12919 | 10960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 29000051-0 | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Modificacion del contrato nº209774 , Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 25168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12584 | 12584 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | Interregional | PROYECTOS | 29000051-0 | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 435 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | Interregional | PROYECTOS | 29000051-0 | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269037 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Centro. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2020-09-01 | COPIAPO, ELQUI | COPIAPO, LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13565 | 14074 | 417561
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 29000051-0 | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | Interregional | PROYECTOS | 29000185-0 | -- RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221405 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-02-17 | 2015-04-01 | 14/04/2015 | 30/04/2015 | 2015-04-30 | 2018-04-30 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | IPC | 0 | 2459197 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 442459 | 301654 | 24538 | 24669 | 24727 | 24823 | 24883 | 24915 | 25072 | 25147 | 25271 | 25297 | 25373 | 26939 | 135380
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 29000185-0 | -- RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271968 | Asesoría Inspección Técnica a la Construcción de Obras de mejoramiento Ingeniería y obras Normartivas Seguridad y doble calzada By Pass Copiapo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-12-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1222824
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 29000185-0 | -- RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | Metropolitana | PROYECTOS | 29000251-0 | -- RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207067 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta 5 Norte Tramo Vallenar - Caldera | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1030 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1000
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 29000251-0 | -- RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165063 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Vallenar - Caldera | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 50000
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 29000251-0 | -- RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271817 | Vallenar - Caldera - Lote(s) Nº 40 Cumplimiento de Sentencia Sociedad Schwarze y Bernabé Ltda con Fisco de Chile causa rol N°V-954-2009 2° Juzgado de Letras de Copiapó | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-05-28 |  |  | SR | 0 | 241000 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 214887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | Interregional | PROYECTOS | 29000474-0 | -- CONCESIÓN NUEVO AEROPUERTO REGIONAL DE ATACAMA , III REGIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212152 | Consultoría Apoyo para el cumplimiento ambiental de Proyectos Concesionados | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-04-01 | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, CHIMBARONGO, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 12100
Adm.Sist.Concesiones | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30110400-0 | -- CONCESIÓN NUEVO AEROPUERTO REGIONAL DE ATACAMA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 221835 | Compensación en el contrato de concesión Aeropuerto de Atacama III Región por el Estudio de Demanda Evaluación Social y Proyecto de Ingeniería de Ampliación para el Aeropuerto | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-10-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 481302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481302 | 0 | 0 | 133325
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Interregional | PROYECTOS | 29000010-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS - LA SERENA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221405 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-02-17 | 2015-04-01 | 14/04/2015 | 30/04/2015 | 2015-04-30 | 2018-04-30 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | IPC | 0 | 2459197 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 440773 | 301654 | 24538 | 24669 | 24727 | 24823 | 24883 | 24915 | 25072 | 25147 | 25271 | 25297 | 25373 | 26939 | 135380
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 29000012-0 | -- SUBSIDIO RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 69976 | Subvención Anual del Estado a la Sociedad Concesionaria según Numeral 1/11/1 de las Bases de Licitación - Los Vilos La Serena | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2002-01-01 | 2002-01-01 | 17/01/2002 | 29/01/2002 | 2002-01-30 | 2021-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 285971878 | 96826380 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A. | 189571469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104997743
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | La Araucanía | PROYECTOS | 29000073-0 | -- CONCESION TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209826 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas zona Centro Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-04-12 | 2014-06-23 | 17/07/2014 | 12/08/2014 | 2014-08-12 | 2017-07-12 | CAUTÍN | FREIRE | IPC | 0 | 1890770 | 76391842 | CONSORCIO AXIOMA-CREAXXION INGEN.CONSULTORES LTDA. | 318225 | 83814 | 11712 | 11627 | 11520 | 0 | 23831 | 11578 | 12553 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000073-0 | -- CONCESION TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209826 | Modificacion del contrato nº209826 , Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas zona Centro Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76391842 | CONSORCIO AXIOMA-CREAXXION INGEN.CONSULTORES LTDA. | 0 | 70259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12175 | 58084 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Interregional | PROYECTOS | 29000073-0 | -- CONCESION TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 435 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Interregional | PROYECTOS | 29000073-0 | -- CONCESION TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269037 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Centro. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2020-09-01 | COPIAPO, ELQUI | COPIAPO, LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13565 | 14074 | 417561
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000073-0 | -- CONCESION TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 29000235-0 | -- RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 206998 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones)Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1556 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 526 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1000
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000235-0 | -- RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 248830 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Interregional | PROYECTOS | 29000289-0 | -- RUTA 5 LOS VILOS - LA SERENA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272035 | Pago correspondiente al numeral 3,7 del DS MOP 264 (Huertos), que modifica el Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | CHOAPA, VALPARAISO, SANTIAGO | LOS VILOS, VALPARAISO, SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637296
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Interregional | PROYECTOS | 29000289-0 | -- RUTA 5 LOS VILOS - LA SERENA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272063 | Pago correspondiente al numeral 3,3 del DS MOP 264 (Huertos) por costos de C&M, que modifica el Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | CHOAPA, VALPARAISO, SANTIAGO | LOS VILOS, VALPARAISO, SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23999
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 29000305-0 | -- ASESORÍA DE INSPECCIÓN FISCAL RUTA 43 LA SERENA - OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 185792 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión para el Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 de la Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-05-13 | 2013-07-18 | 18/11/2013 | 12/12/2013 | 2013-12-12 | 2018-09-12 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 0 | 2853337 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 2064061 | 834807 | 0 | 135775 | 68227 | 68950 | 69122 | 69212 | 69848 | 70104 | 70360 | 70616 | 70871 | 71722 | 318254
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 29000305-0 | -- ASESORÍA DE INSPECCIÓN FISCAL RUTA 43 LA SERENA - OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1220 | 1220 | 4880 | 13420
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 29000305-0 | -- ASESORÍA DE INSPECCIÓN FISCAL RUTA 43 LA SERENA - OVALLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 29000428-0 | -- ESTUDIO TRAMO URBANO LA SERENA - COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 199630 | Estudio de Demanda y Evaluación Social de la Conurbación La Serena Coquimbo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-12-21 | 2013-02-14 | 25/03/2013 | 25/03/2013 | 2013-03-25 | 2014-02-24 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | SR | 0 | 114430 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 78400 | 36030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 26230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 29000428-0 | -- ESTUDIO TRAMO URBANO LA SERENA - COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 214339 | Estudio Territorial y Ambiental Conurbación La Serena Coquimbo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-01-09 | 2015-06-03 | 13/07/2015 | 13/07/2015 | 2015-07-13 | 2016-03-09 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | SR | 0 | 149000 | 76517552 | CONSORCIO GS PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. Y LEN Y | 67050 | 81950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29800 | 0 | 0 | 0 | 22350 | 29800 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 29000428-0 | -- ESTUDIO TRAMO URBANO LA SERENA - COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 214340 | Estudios de Diseño y Expropiaciones Conurbación La Serena Coquimbo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-01-09 | 2015-02-26 | 24/03/2015 | 24/03/2015 | 2015-03-24 | 2015-11-29 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | SR | 0 | 222468 | 76035885 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 212467 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 29000428-0 | -- ESTUDIO TRAMO URBANO LA SERENA - COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272292 | Evaluación de la implementación de un operador único de cobro de peajes (tele-peaje) en autopistas regionales para el proyecto Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena + Conurbación | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-10-01 | ELQUI, CHOAPA | LA SERENA, LOS VILOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5330 | 5330
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 29000428-0 | -- ESTUDIO TRAMO URBANO LA SERENA - COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272293 | Evaluación de la implementación de tarifas óptimas de cobro para el proyecto Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena + Conurbación. | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-11-01 | ELQUI, CHOAPA | LA SERENA, LOS VILOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11995 | 11995
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Metropolitana | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207075 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta D-43 La Serena - Ovalle | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 20175 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 4724 | 15449 | 0 | 2765 | 379 | 822 | 0 | 1042 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 500 | 8441 | 20000
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 185794 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 216111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6469 | 8500 | 16119 | 0 | 170644 | 14379 | 300000
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269656 | Ruta 43 Lote(s) Nº 138-2 141-1 141-2 141-3 141-4 142-1 145-1 148-1A Resolución N°697 de fecha 28/10/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  |  | SR | 0 | 18488 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 36977 | 0 | 0 | 0 | 18131 | 0 | 0 | 13522 | 0 | 0 | 0 | 5324 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269657 | Ruta 43 Lote(s) Nºs 92-7 92-8 93-16 93-17 93-18 94-1A 95-1 95-2 95-4 y 96-1 Resolución N°698 de fecha 28/10/2016 Resolución Modificatoria N°27 de fecha 07/02/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  |  | SR | 0 | 2541 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3206 | 0 | 0 | 0 | 2491 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269658 | Ruta 43 Lote(s) Nº164-1 165-1 165-2 165-3 165-4 165-5 165-6 166-1 167-1 169-1 170-1 172-1 y 172-2 Resolución N°699 de fecha 28/10/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  |  | SR | 0 | 28666 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 28666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269659 | Ruta 43 Lote(s) Nºs93-10 93-11 93-13 y 93-15 Resolución N°700 de fecha 28/10/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  |  | SR | 0 | 3293 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3293 | 0 | 0 | 0 | 3229 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269660 | Ruta 43 Lote(s) Nºs163-10 163-11 163-1B 163-2 163-3 163-4 163-5 163-7 163-8 y 163-9 Resolución N°701 de fecha 02/11/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  |  | SR | 0 | 22089 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 22089 | 0 | 0 | 0 | 21662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269661 | Ruta 43 Lote(s) Nº92-5 92-6 93-12 93-14 93-5 93-6 93-7 93-8 y 93-9 Resolución N°702 de fecha 02/11/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  |  | SR | 0 | 4115 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 4035 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270225 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 1 -2 -3 - Resolución N°816 de fecha 15/12/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-03-01 | 2017-03-28 |  |  | SR | 0 | 25739 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 25739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270228 | Ruta 43- Lote(s) Nº 29-3 39-A1 39-A3 43-1 49-1 49-2 Resolución N° 818 de fecha 15/12/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-03-01 | 2017-03-28 |  |  | SR | 0 | 24041 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 24041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270232 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 29-1 29-2 30-1 30-2 31-1 34-1 35-A 35-B 35-1 39-A2 - Resolución N°820 de fecha 15/12/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-03-01 | 2017-03-28 |  |  | SR | 0 | 111990 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 111990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110032 | 0 | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270320 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 36-1 39-A4 39-B 39-C 39-D 39-1 39-2 47-1 47-2 48-1 53-1 - Resolución N°819 de fecha 15/12/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-03-01 | 2017-03-28 |  |  | SR | 0 | 66987 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 66986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270548 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 120-2 122-1 123-1 124-1 125-1 125-2 125-3 126-1 126-2 128-1A 128-1B 128-2 129-1 130-1 132-1 136-2 - Resolución N°824 de fecha 16/12/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-03-01 | 2017-03-28 |  |  | SR | 0 | 30814 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 30814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30314 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270549 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 81-4 81-5 82-4A 82-5 82-6 83-1 84-1 85-1 86-2 86-3 87-1 88-1 88-2 88-3 - Resolución N°873 de fecha 30/12/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-03-01 | 2017-03-28 |  |  | SR | 0 | 36772 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 36773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36251 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270550 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 89-1 90-1 92-1A 92-1B 92-2 92-3 92-4A 92-4B 93-1A 93-1B 93-2A 93-2B 93-3 93-4 - Resolución N° 874 de fecha 30/12/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-03-01 | 2017-03-28 |  |  | SR | 0 | 6177 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6089 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270551 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 138-1 - Resolución N°877 de fecha 30/12/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-03-01 | 2017-03-28 |  |  | SR | 0 | 294 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270552 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 137-1 137-2 137-3 - Resolución N°878 de fecha 30/12/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-03-01 | 2017-03-28 |  |  | SR | 0 | 6331 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 6331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6241 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270553 | Ruta 43 Lote(s) Nº 197-1A - Resolución N°879 de fecha 30/12/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-03-01 | 2017-03-28 |  |  | SR | 0 | 1047 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270554 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 150-10 150-11 150-12 150-13 150-14 150-15 150-16 150-17 150-18 156-3A 158-2 - Resolución N°880 de fecha 30/12/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-03-01 | 2017-03-28 |  |  | SR | 0 | 7025 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 7803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6925 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270696 | Ruta 43Lote(s) Nº 55-1 55-2 58-1 58-2 58-3 - Resolución N° 817 de fecha 15/12/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-04-28 |  |  | SR | 0 | 12540 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 12541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270718 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 64-1 65-A1 65-B1 66-1 68-1 69-1 70-1 73-1 73-2 74-1 74-2 - Resolución N°872 de fecha 30/12/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-04-28 |  |  | SR | 0 | 115865 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 116040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270720 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 59-4 59-6 59-7 - Resolución N° 870 de fecha 30/12/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-04-28 |  |  | SR | 0 | 5042 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270721 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 191-1 192-1 193-1 194-1 195-1 196-1 197-2 198-1 199-1 200-1 201-1 202-1 203-1 204-2 - Resolución N°875 de fecha 30/12/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-04-28 |  |  | SR | 0 | 16646 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 16646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270722 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 156-2A 156-4A 157-1 158-1A 159-1 160-1 162-1 163-1A - Resolución N° 876 de fecha 30/12/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-04-28 |  |  | SR | 0 | 16205 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 31033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15059 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270806 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 131-1 134-3 - Resolución N°825 de fecha 16/12/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-04-28 |  |  | SR | 0 | 1546 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270811 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 112-1 112-2 113-1 114-1 114-2 114-3 114-4A 114-4B 115-1 115-2 115-3 116-1A 116-1B 117-1 118-1A 118-1B 119-1 120-1 - Resolución N°826 de fecha 16/12/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-04-28 |  |  | SR | 0 | 47521 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 47521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46750 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270817 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 1 2 - Resolución N° 20 de fecha 06/02/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-04-28 |  |  | SR | 0 | 28110 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 28110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270819 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 1 2 - Resolución N°21 de fecha 06/02/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-04-28 |  |  | SR | 0 | 18887 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 18887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271007 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 68-1 69-1 71-1 72-1 74-1 76-1 78-1 78-1A 81-1 82-1 83-1 89-1 90-1 91-1 92-1 93-1 - Resolución N° 18 de fecha 06/02/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-04-28 |  |  | SR | 0 | 561 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 41472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 40923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271008 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 1 2 3 - Resolución N°19 de fecha 06/02/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-04-28 |  |  | SR | 0 | 38840 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 38840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271814 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 105-2 105-3 - Resolución N°22 de fecha 06/02/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-05-28 |  |  | SR | 0 | 168395 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 168395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168395 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271815 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 59-1 59-2 59-3 59-5 60-1 60-2 62-1 62-2 62-3 62-4 - Resolución 812 de fecha 15/12/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-05-28 |  |  | SR | 0 | 15487 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 15487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15487 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272209 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 252-2 253 254 - Resolución N°166 de fecha 28-04-2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-05-28 |  |  | SR | 0 | 9402 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272247 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 252-3 Resolución N°166 de fecha 28/04/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-05-28 |  |  | SR | 0 | 1153 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272441 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 248-B2 248-B3 249-1 249-2 249-3 249-4 250-1A 251-1 252-1 252-4 - Resolución N° 165 de fecha 28/04/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-06-28 |  |  | SR | 0 | 47124 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 47124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272442 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 242-1 243-1 243-2 243-3 244-A1 244-B1 245-2 246-1 247-1 247-2 248-B1 - Resolución N° 167 de Fecha 28/04/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-06-28 |  |  | SR | 0 | 25878 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 25878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272443 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 104-3 104-4 104-5 104-6 105-1 105-2 106-1 108-1 108-2 108-3 110-1 110-2 110-3 110-4 110-5 110-6 111-1 - Resolución N°169 de fecha 28/04/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-06-28 |  |  | SR | 0 | 40345 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 40345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272444 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 245-1 248-A1 250-2 - Resolución N°181 de fecha 04/05/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-06-28 |  |  | SR | 0 | 3642 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272929 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 1 2 3 4 5 6 - Resolución N°164 de fecha 28/04/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-06-28 |  |  | SR | 0 | 21621 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 21621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21621 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000450-0 | -- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272933 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 100-1 101 102-A1 102-B1 102-C1 103-1 103-2 103-3 103-4 103-5 103-7 103-9 104-1 104-2 98-1 98-3 98-4 99-1 - Resolución N°168 de fecha 28/04/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-06-28 |  |  | SR | 0 | 34681 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 34681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34681 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 29000492-0 | -- AERÓDROMO LA FLORIDA DE LA SERENA, IV REGIÓN DE COQUIMBO (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227410 | Pgo numeral 2 3 Convenio Ad - Referendum N°1 Obras Adicionales - Aeródromo La Florida de La Serena | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 09/06/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-29 | 2018-03-29 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 381568 | 76256545 | CONSORCIO AEROPORTUARIO DE LA SERENA S.A. S. C. | 292488 | 87775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 29000509-0 | -- RUTA 43 DE LA REGIÓN DE COQUIMBO (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258048 | Cambios de servicios Art.6.4.1 de las Bases de Licitación Ruta 43 La Serena - Ovalle | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | ELQUI, LIMARI | LA SERENA, OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 653040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653040 | 639963
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 29000512-0 | -- RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 623-0 | -- CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA Y CONURBACIÓN COQUIMBO - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 625-0 | -- RUTA 43 REGIÓN DE COQUIMBO (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272068 | Subsidio Fijo a la Inversión - Ruta 43 de la Región de Coquimbo | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2029-12-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94780414
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Interregional | PROYECTOS | 29000038-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221412 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-30 | 2015-03-04 | 23/04/2015 | 30/04/2015 | 2015-04-30 | 2017-08-30 | VALPARAISO, SANTIAGO | VIÑA DEL MAR, SANTIAGO | IPC | 0 | 1536124 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 523116 | 275509 | 29275 | 29431 | 29502 | 29614 | 29688 | 0 | 59827 | 30009 | 30233 | 0 | 0 | 7930 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Interregional | PROYECTOS | 29000038-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263075 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-16 | 2017-08-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-29 | 2020-09-29 | VALPARAISO, SAN ANTONIO, SANTIAGO | VALPARAISO, SAN ANTONIO, SANTIAGO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 105096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35032 | 35032 | 35032 | 935038
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 29000038-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 29000038-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 272916 | Llamado a Licitación de la Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro - Costa 1 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 879 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Interregional | PROYECTOS | 29000059-0 | -- CONSTRUCCION TUNEL EL MELON POR CONCESION -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225633 | Asesoría a la Inspección Técnica para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Grupo Interurbano Centro Norte 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-30 | 2014-12-24 | 30/12/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 | 2017-05-20 | CHOAPA, VALPARAISO, SANTIAGO | LOS VILOS, VALPARAISO, SANTIAGO | IPC | 0 | 1853397 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 820239 | 185590 | 0 | 66175 | 32203 | 0 | 0 | 0 | 43606 | 43606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 29000059-0 | -- CONSTRUCCION TUNEL EL MELON POR CONCESION -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225633 | Modificacion del contrato nº225633 , Asesoría a la Inspección Técnica para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Grupo Interurbano Centro Norte 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 253169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50787 | 50950 | 151432 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 29000059-0 | -- CONSTRUCCION TUNEL EL MELON POR CONCESION -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1220 | 1220 | 4880 | 13420
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 29000059-0 | -- CONSTRUCCION TUNEL EL MELON POR CONCESION -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271683 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Túnel El Melón | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-19 | 2017-07-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-08 | 2022-09-08 | QUILLOTA | QUILLOTA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 180568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87170 | 93398 | 5538549
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 29000059-0 | -- CONSTRUCCION TUNEL EL MELON POR CONCESION -- | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 29000070-0 | CONSTRUCCION CAMINO PUCHUNCAVI NOGALES POR CONCESION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221406 | Asesoría a la Inspección Técnica para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Grupo Interurbano Centro Norte 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-30 | 2014-12-23 | 30/12/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 | 2017-07-20 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 978746 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 382205 | 132405 | 0 | 17202 | 36943 | 17402 | 17444 | 0 | 17467 | 17650 | 8297 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 29000070-0 | CONSTRUCCION CAMINO PUCHUNCAVI NOGALES POR CONCESION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248888 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales - Puchuncaví | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-25 | 2017-02-28 | 10/05/2017 | 13/06/2017 | 2017-06-13 | 2023-04-13 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, NOGALES | IPC | 0 | 4914924 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 0 | 376053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55713 | 58220 | 59477 | 67189 | 135454 | 5084901
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 29000070-0 | CONSTRUCCION CAMINO PUCHUNCAVI NOGALES POR CONCESION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1220 | 1220 | 4880 | 13420
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 29000070-0 | CONSTRUCCION CAMINO PUCHUNCAVI NOGALES POR CONCESION - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 29000077-0 | -- RUTA 60 LOS ANDES CON CON - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172718 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Camino Internacional Ruta 60 CH | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-09-10 | 2012-11-20 | 17/12/2012 | 15/01/2013 | 2013-01-15 | 2017-10-15 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 0 | 2698863 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 2574547 | 397857 | 0 | 156968 | 62452 | 45359 | 26529 | 0 | 53168 | 26679 | 26702 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 29000077-0 | -- RUTA 60 LOS ANDES CON CON - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172718 | Modificacion del contrato nº172718 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Camino Internacional Ruta 60 CH | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 336408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38016 | 38106 | 64406 | 195880 | 256083
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 29000077-0 | -- RUTA 60 LOS ANDES CON CON - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221406 | Asesoría a la Inspección Técnica para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Grupo Interurbano Centro Norte 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-30 | 2014-12-23 | 30/12/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 | 2017-07-20 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 978746 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 380289 | 132405 | 0 | 17202 | 36943 | 17402 | 17444 | 0 | 17467 | 17650 | 8297 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Interregional | PROYECTOS | 29000077-0 | -- RUTA 60 LOS ANDES CON CON - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263068 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-31 | 2017-08-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-28 | 2020-08-28 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 99376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24844 | 24844 | 24844 | 24844 | 608959
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 29000077-0 | -- RUTA 60 LOS ANDES CON CON - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1220 | 1220 | 4880 | 13420
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 29000077-0 | -- RUTA 60 LOS ANDES CON CON - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 29000077-0 | -- RUTA 60 LOS ANDES CON CON - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 272286 | AIF para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro - Oriente. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 879 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 29000086-0 | -- PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 182878 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna Puerto Terrestre Los Andes y Estaciones de Transbordo para Transantiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-03-09 | 2013-05-24 | 08/07/2013 | 31/07/2013 | 2013-07-31 | 2016-08-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2094212 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 685448 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 29000086-0 | -- PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248901 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna Puerto Terrestre Los Andes y Estaciones de Transbordo para Transantiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-18 | 2016-08-02 | 17/08/2016 | 26/12/2016 | 2016-12-26 | 2019-12-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1714319 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 173280 | 0 | 10272 | 15954 | 0 | 32070 | 16075 | 16296 | 16345 | 16393 | 16442 | 16491 | 16942 | 440133
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Interregional | PROYECTOS | 29000086-0 | -- PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 435 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 29000123-0 | -- CONCESIÓN LITORAL CENTRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 122401 | Compensación por IMG Red Vial Litoral Central | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2006-05-01 | 2006-05-01 | 18/08/2000 | 24/10/2000 | 2006-06-01 | 2024-04-01 | SAN ANTONIO | CARTAGENA | SR | 0 | 100344681 | 96943620 | SOCIEDAD CONCESIONARIA LITORAL CENTRAL S.A. | 17850592 | 3308375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3308375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74923426
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 29000153-0 | -- CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 143680 | Obras según Convenio Ad-Referéndum N°2 | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 23/10/2012 | 31/12/2012 | 2012-12-31 | 2020-12-31 | VALPARAISO, LOS ANDES | CON-CON, LOS ANDES | SR | 0 | 3740424 | 99516880 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 3571818 | 41963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126377
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 29000153-0 | -- CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 180925 | Numeral 4 1 del Convenio Complementario Nº3 Ruta 60 CH (pago de obras) | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 25/05/2012 | 25/05/2012 | 2012-05-25 | 2017-05-25 | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 8050090 | 99516880 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 0 | 7979161 | 0 | 0 | 0 | 4883555 | 0 | 3095606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86781000
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 29000153-0 | -- CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 207034 | Costos de Conservación según el numeral 5 7 del Convenio Ad Referéndum N°1 Concesión Ruta 60CH | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 23/10/2013 | 23/10/2013 | 2013-02-14 | 2023-02-14 | VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA | VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA | SR | 0 | 155986 | 99516880 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 90578 | 23503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70827
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 29000153-0 | -- CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 264466 | Indemnización por Pérdidas de Ingreso del CC3 de la Ruta 60 Ch | 4. OBRA CONCESIONADA | En Adjudicación | Trato directo | 2017-06-01 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-11-01 | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 4136782 | 99516880 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 0 | 4136782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2107296 | 2029486 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 29000231-0 | -- CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207026 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones)Camino Internacional Ruta 60CH | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 51676 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 46526 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5050 | 2000
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 29000231-0 | -- CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165039 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales Ruta 60 CH | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 29000275-0 | -- CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207793 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Red Vial litoral Central | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO | SR | 0 | 1030 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1000
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 29000275-0 | -- CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 207883 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Red vial Litoral Central | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Metropolitana | PROYECTOS | 29000449-0 | -- NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207074 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2408 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1378 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1000
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 29000491-0 | -- NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209397 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-02 | 2015-11-26 | 15/12/2015 | 12/01/2016 | 2016-01-12 | 2020-11-12 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 0 | 4172182 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 798194 | 973599 | 0 | 142427 | 79394 | 103532 | 79846 | 80168 | 80646 | 80903 | 81159 | 81416 | 81672 | 82436 | 2759569
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Interregional | PROYECTOS | 29000491-0 | -- NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 435 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 29000494-0 | -- CONCESIÓN TELEFERICO VALPARAISO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227783 | Análisis y desarrollo de alternativas de proyecto para la concesión de un Sistema de Transporte por cable aéreo en Valparaíso - Teleférico de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-09-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 40000 | 215000
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 29000494-0 | -- CONCESIÓN TELEFERICO VALPARAISO (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1000 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 29000511-0 | -- CONSTRUCCIÓN TÚNEL EL MELÓN POR CONCESIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 257612 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Túnel El Melón | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 10300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 8300 | 10000
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 29000511-0 | -- CONSTRUCCIÓN TÚNEL EL MELÓN POR CONCESIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 257584 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Túnel El Melón | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 100000
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 29000511-0 | -- CONSTRUCCIÓN TÚNEL EL MELÓN POR CONCESIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270259 | Túnel El Melón - Lote(s) Nº 1 2 3 5 7 8 9 10 - Resolución N°29 de fecha 07/02/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-03-01 | 2017-03-28 |  |  | SR | 0 | 32508 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 32508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2731 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 29000511-0 | -- CONSTRUCCIÓN TÚNEL EL MELÓN POR CONCESIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272437 | Túnel El Melón - Lote(s) Nº 4 6 - Resolución N°170 de fecha 02/05/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-06-28 |  |  | SR | 0 | 34417 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 34417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34417 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 326-0 | -- RELICITACIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 271995 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Relicitación Camino Nogales - Puchuncaví | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 326-0 | -- RELICITACIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271970 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Relicitación Camino Nogales - Puchuncaví | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, NOGALES | SR | 0 | 9500000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000
Adm.Sist.Concesiones | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 326-0 | -- RELICITACIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273263 | Expropiaciones Relicitación Camino Nogales - Puchuncaví | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Interregional | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 197116 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción del Proyecto Nuevo Puente Maipo parte de la Obra Vial Concesionada: Sistema Norte - Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-14 | 2014-04-15 | 28/10/2014 | 20/11/2014 | 2014-11-20 | 2017-08-20 | TALCA, SANTIAGO | TALCA, SANTIAGO | IPC | 0 | 1470150 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1238073 | 356712 | 47094 | 47346 | 47457 | 47640 | 47755 | 38082 | 41066 | 40272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 197116 | Modificacion del contrato nº197116 , Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción del Proyecto Nuevo Puente Maipo parte de la Obra Vial Concesionada: Sistema Norte - Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 196962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73870 | 44976 | 39026 | 39090 | 39157
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221433 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Norte Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-02-17 | 2015-03-06 | 18/03/2015 | 10/04/2015 | 2015-04-10 | 2018-02-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2151753 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1290827 | 859864 | 61279 | 61606 | 110282 | 0 | 140390 | 70373 | 69899 | 70108 | 70327 | 70536 | 70749 | 64315 | 147035
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Interregional | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-04-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2535200 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 325804 | 102058 | 0 | 8324 | 8383 | 0 | 10547 | 0 | 17005 | 8541 | 8566 | 8593 | 8618 | 23481 | 35718
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248807 | Asesoría Inspección Técnica a la Explotación Obras de Mejoramiento Nudo Quilicura Sistema Norte - Sur, Américo Vespucio Nor Oriente El Salto Ruta 78 y Ruta 5 Tramo Santiago Los Vilos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2021-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10640 | 10887 | 20317 | 1317723
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Interregional | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 435 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1220 | 1220 | 4880 | 13420
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269036 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Sistema Norte Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2258125
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCION DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ POR CONCESION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 192770 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-04-24 | 2012-06-19 | 23/07/2012 | 12/09/2012 | 2012-09-12 | 2016-12-12 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 1548822 | 5733885 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ | 1665050 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCION DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ POR CONCESION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209765 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente Poniente y Acceso Vial AMB | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-08-23 | 2014-11-03 | 17/11/2014 | 10/12/2014 | 2014-12-10 | 2017-10-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1996527 | 76414897 | CONSORCIO CREAXXION-LEN INGENIEROS CONSULTORES LTD | 735702 | 335444 | 31375 | 31544 | 31619 | 31739 | 0 | 63675 | 32345 | 32442 | 32539 | 33800 | 14366 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Interregional | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCION DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ POR CONCESION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-04-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2535200 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 138069 | 181782 | 0 | 8324 | 8383 | 0 | 21095 | 0 | 38816 | 19520 | 19570 | 19624 | 19674 | 26776 | 35718
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCION DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ POR CONCESION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 254475 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benitez - Fase de Construcción | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-04-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-20 | 2020-08-20 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 1725760 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 375295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60723 | 61153 | 61223 | 192196 | 1450146
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCION DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ POR CONCESION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263371 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente Poniente y Acceso Vial AMB | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2020-10-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 52025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 26525 | 894793
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCION DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ POR CONCESION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1220 | 1220 | 4880 | 13420
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCION DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ POR CONCESION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738 | 1900 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCION DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ POR CONCESION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 269430 | AIF para la Construcción de la Obra: Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez - Fase de Construcción. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 129 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCION DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ POR CONCESION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 269518 | AIF para la Construcción Acceso Vial AMB, segunda publicación en Diario Oficial | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 85 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000020-0 | -- ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENITEZ EN CONSTRUCCION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 196731 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de las Obras: Proyecto Fase 1 y Aviación Corporativa del Convenio Complementario N°4 del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-12-28 | 2013-03-06 | 20/06/2013 | 18/07/2013 | 2013-07-18 | 2016-07-18 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 948466 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1012625 | 2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000020-0 | -- ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENITEZ EN CONSTRUCCION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209364 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-25 | 2015-11-23 | 15/12/2015 | 12/01/2016 | 2016-01-12 | 2021-10-12 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 5668260 | 76536285 | CONSORCIO ICSA-METAPROJECT INGENIERIA LTDA. | 966243 | 1267114 | 107133 | 108199 | 108220 | 107972 | 111148 | 113854 | 118382 | 90320 | 90535 | 86597 | 88167 | 136587 | 3900662
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 29000020-0 | -- ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENITEZ EN CONSTRUCCION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209364 | Modificacion del contrato nº209364 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-10-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76536285 | CONSORCIO ICSA-METAPROJECT INGENIERIA LTDA. | 0 | 282961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47029 | 62856 | 63005 | 110071 | 1494916
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000020-0 | -- ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENITEZ EN CONSTRUCCION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 218400 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-26 | 2017-07-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-25 | 2020-07-25 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 165090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82512 | 82578 | 2752031
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000020-0 | -- ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENITEZ EN CONSTRUCCION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 220228 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Aeroportuaria Concesionada Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-05-27 | 2014-07-29 | 06/08/2014 | 26/08/2014 | 2014-08-26 | 2017-07-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1440413 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1142073 | 351514 | 48813 | 48868 | 48860 | 0 | 98525 | 54096 | 52352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 29000020-0 | -- ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENITEZ EN CONSTRUCCION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 220228 | Modificacion del contrato nº220228 , Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Aeroportuaria Concesionada Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 149373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49791 | 49791 | 49791 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Interregional | PROYECTOS | 29000020-0 | -- ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENITEZ EN CONSTRUCCION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 435 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 29000020-0 | -- ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENITEZ EN CONSTRUCCION - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1500 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000020-0 | -- ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENITEZ EN CONSTRUCCION - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 272182 | AIF para la Explotación de la Obra: Aeropuerto AMB de Santiago | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 879 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Interregional | PROYECTOS | 29000040-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221409 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-30 | 2015-03-04 | 30/07/2015 | 17/08/2015 | 2015-08-17 | 2017-12-17 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | IPC | 0 | 1765367 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 461383 | 437729 | 0 | 31733 | 75460 | 35199 | 35320 | 35386 | 36144 | 36252 | 36361 | 36470 | 36575 | 42829 | 12514
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Interregional | PROYECTOS | 29000040-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269025 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-12-01 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 947293
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221439 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur Ruta 78 - Av Grecia | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-29 | 2015-02-24 | 17/03/2015 | 01/04/2015 | 2015-04-01 | 2017-10-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2185089 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1519462 | 800096 | 0 | 155386 | 0 | 156188 | 79047 | 0 | 158770 | 79862 | 80103 | 81529 | 9211 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221439 | Modificacion del contrato nº221439 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur Ruta 78 - Av Grecia | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 188650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11573 | 11673 | 165404 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Interregional | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-04-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2535200 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 116314 | 33403 | 0 | 8324 | 8383 | 0 | 0 | 0 | 1978 | 989 | 989 | 989 | 989 | 10762 | 35718
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Interregional | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 435 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263074 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Sistema Américo Vespucio Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2020-10-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 113255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56100 | 57155 | 1949251
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO SUR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1500 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209776 | Asesoría de Inspección Fiscal a la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-03-11 | 2015-05-06 | 12/06/2015 | 23/06/2015 | 2015-06-23 | 2018-06-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1390000 | 96554910 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 715720 | 501834 | 0 | 42996 | 81704 | 0 | 82213 | 0 | 41447 | 41569 | 41696 | 41822 | 83265 | 45122 | 290675
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209776 | Modificacion del contrato nº209776 , Asesoría de Inspección Fiscal a la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96554910 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 0 | 102057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12213 | 12213 | 12213 | 65418 | 27379
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Interregional | PROYECTOS | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 435 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Interregional | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO NORTE (INSPECCION FISCAL) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 435 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO NORTE (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209759 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Vespucio Norte y Túnel El Salto - Kennedy | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-08-30 | 2014-11-12 | 03/12/2014 | 30/12/2014 | 2014-12-30 | 2017-12-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2150105 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 718518 | 393460 | 32253 | 32187 | 32438 | 32438 | 32560 | 32641 | 32871 | 32969 | 33068 | 33166 | 33265 | 33604 | 34645
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO NORTE (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209759 | Modificacion del contrato nº209759 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Vespucio Norte y Túnel El Salto - Kennedy | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 20235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3418 | 3436 | 3455 | 9926 | 3497
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Interregional | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO NORTE (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-04-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2535200 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 147225 | 102058 | 0 | 16674 | 8383 | 16831 | 10547 | 0 | 17005 | 8541 | 8566 | 8593 | 6659 | 259 | 35718
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO NORTE (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248807 | Asesoría Inspección Técnica a la Explotación Obras de Mejoramiento Nudo Quilicura Sistema Norte - Sur, Américo Vespucio Nor Oriente El Salto Ruta 78 y Ruta 5 Tramo Santiago Los Vilos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2021-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10640 | 10887 | 20317 | 1317723
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO NORTE (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1220 | 1220 | 4880 | 13420
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO NORTE (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269028 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Vespucio Norte y Túnel El Salto-Kennedy | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2066209
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AMERICO VESPUCIO NORTE (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Interregional | PROYECTOS | 29000054-0 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221407 | Asesoría a la Inspección Técnica para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Grupo Interurbano Centro Oriente | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-29 | 2014-12-23 | 30/12/2014 | 22/01/2015 | 2015-01-22 | 2017-07-22 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | IPC | 0 | 1626000 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 634794 | 211720 | 0 | 59309 | 28761 | 28974 | 31025 | 0 | 58505 | 0 | 0 | 5146 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000054-0 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257667 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de las Obras deTúnel Chamisero (Ex Montegordo), Acceso Nor - Oriente a Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 26/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-23 | 2018-03-23 | SANTIAGO | VITACURA | IPC | 0 | 630000 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 598634 | 0 | 0 | 0 | 166893 | 42422 | 43427 | 46150 | 47786 | 47886 | 47986 | 48086 | 107998 | 47000
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Interregional | PROYECTOS | 29000054-0 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263068 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-31 | 2017-08-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-28 | 2020-08-28 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 99376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24844 | 24844 | 24844 | 24844 | 839959
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000054-0 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000054-0 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 272286 | AIF para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro - Oriente. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 879 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000056-0 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ESTACION DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 182878 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna Puerto Terrestre Los Andes y Estaciones de Transbordo para Transantiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-03-09 | 2013-05-24 | 08/07/2013 | 31/07/2013 | 2013-07-31 | 2016-08-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2094212 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 788273 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000056-0 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ESTACION DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248901 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna Puerto Terrestre Los Andes y Estaciones de Transbordo para Transantiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-18 | 2016-08-02 | 17/08/2016 | 26/12/2016 | 2016-12-26 | 2019-12-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1714319 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 173280 | 0 | 10272 | 15954 | 0 | 32070 | 16075 | 16296 | 16345 | 16393 | 16442 | 16491 | 16942 | 440133
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Interregional | PROYECTOS | 29000056-0 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ESTACION DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 435 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000057-0 | PLAZA DE LA CIUDADANIA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227633 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-07 | 2015-10-23 | 24/11/2015 | 09/12/2015 | 2015-12-09 | 2018-12-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 997572 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 161094 | 172629 | 0 | 27099 | 13617 | 0 | 27336 | 0 | 27703 | 13865 | 13909 | 18318 | 13994 | 16788 | 172146
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Interregional | PROYECTOS | 29000057-0 | PLAZA DE LA CIUDADANIA (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 435 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000058-0 | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227633 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-07 | 2015-10-23 | 24/11/2015 | 09/12/2015 | 2015-12-09 | 2018-12-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 997572 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 161094 | 172629 | 0 | 27099 | 13617 | 0 | 27336 | 0 | 27703 | 13865 | 13909 | 18318 | 13994 | 16788 | 172146
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Interregional | PROYECTOS | 29000058-0 | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 435 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000060-0 | -- COMPENSACIONES AMERICO VESPUCIO NOR PONIENTE -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272064 | Vespucio NorPoniente Obra Pasarela Mercurio | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278341
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000060-0 | -- COMPENSACIONES AMERICO VESPUCIO NOR PONIENTE -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272065 | Vespucio NorPoniente Proyecto de Ingeniería Tramo 6 (DS 270) | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599905
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000063-0 | -- CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE. (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209765 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente Poniente y Acceso Vial AMB | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-08-23 | 2014-11-03 | 17/11/2014 | 10/12/2014 | 2014-12-10 | 2017-10-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1996527 | 76414897 | CONSORCIO CREAXXION-LEN INGENIEROS CONSULTORES LTD | 714719 | 334824 | 31375 | 31544 | 31619 | 31739 | 0 | 63675 | 32345 | 32442 | 32539 | 33180 | 14366 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000063-0 | -- CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE. (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212579 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de las Obras de la Etapa 2 del Plan de Mejoramiento del Contrato de Concesión Internacional Sistema Oriente Poniente | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-22 | 2015-02-17 | 17/03/2015 | 08/04/2015 | 2015-04-08 | 2019-01-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 3115398 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1487184 | 897865 | 75955 | 76359 | 73018 | 73296 | 73478 | 73573 | 74474 | 74702 | 74929 | 75156 | 75742 | 77183 | 982005
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Interregional | PROYECTOS | 29000063-0 | -- CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE. (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-04-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2535200 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 114021 | 102058 | 0 | 8324 | 8383 | 0 | 0 | 0 | 17005 | 8541 | 8566 | 8593 | 16538 | 26108 | 35718
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Interregional | PROYECTOS | 29000063-0 | -- CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE. (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 435 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000063-0 | -- CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE. (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263371 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente Poniente y Acceso Vial AMB | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2020-10-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 113255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56100 | 57155 | 1950709
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000063-0 | -- CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE. (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACION ANILLO INTERMEDIO EL SALTO - AV. KENNEDY (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209759 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Vespucio Norte y Túnel El Salto - Kennedy | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-08-30 | 2014-11-12 | 03/12/2014 | 30/12/2014 | 2014-12-30 | 2017-12-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2150105 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 719825 | 393460 | 32253 | 32187 | 32438 | 32438 | 32560 | 32641 | 32871 | 32969 | 33068 | 33166 | 33265 | 33604 | 34645
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACION ANILLO INTERMEDIO EL SALTO - AV. KENNEDY (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209759 | Modificacion del contrato nº209759 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Vespucio Norte y Túnel El Salto - Kennedy | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 20235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3418 | 3436 | 3455 | 9926 | 3497
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Interregional | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACION ANILLO INTERMEDIO EL SALTO - AV. KENNEDY (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-04-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2535200 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 97692 | 88124 | 0 | 33374 | 8383 | 8415 | 0 | 0 | 10252 | 5126 | 5126 | 5126 | 9951 | 2371 | 35718
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Interregional | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACION ANILLO INTERMEDIO EL SALTO - AV. KENNEDY (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 435 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACION ANILLO INTERMEDIO EL SALTO - AV. KENNEDY (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269028 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Vespucio Norte y Túnel El Salto-Kennedy | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 947293
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000087-0 | CONEXIÓN VIAL SUIZA - LAS REJAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209783 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza - Las Rejas y Santa Rosa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-02-17 | 2015-04-14 | 28/04/2015 | 27/05/2015 | 2015-05-27 | 2018-05-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1440000 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 376732 | 255666 | 20886 | 20848 | 20959 | 21008 | 21090 | 21141 | 21333 | 21399 | 21463 | 21529 | 21595 | 22415 | 136035
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000110-0 | -- CONCESION AMERICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 122400 | Convenio Complementario Nº 2 de Américo Vespucio Sur numeral 4-6 Gastos de Conservación | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2006-05-01 | 2006-05-01 | 31/01/2006 | 12/05/2006 | 2006-05-12 | 2032-05-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6746407 | 76052927 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 3274675 | 343686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5953459
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000114-0 | -- CONCESION SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 194615 | Programa de Mejoramiento Sistema Norte - Sur (CAD N° 1 Conexión Costanera/Vivaceta-Gral. Velásquez) | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 01/08/2013 | 18/02/2014 | 2015-07-01 | 2018-07-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | OTR | 0 | 22848358 | 96945440 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 12349374 | 7820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000114-0 | -- CONCESION SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272066 | Mitigación Vial Provisoria sector Nudo Quilicura - Sistema Norte Sur | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439915
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000114-0 | -- CONCESION SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272067 | Costos de C&M Mitigación Vial Provisoria sector Nudo Quilicura - sistema Norte Sur | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87995
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000115-0 | -- CONCESION CENTRO DE JUSTICIA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 221845 | Transacción de fecha 16-11-2016 sobre litigios referidos al Sistema de Climatización del Centro de Justicia de Santiago | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 30/06/2017 | 30/06/2017 | 2017-06-30 | 2018-06-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1205444 | 99557380 | SOC.CONCES.CENTRO DE JUSTICIA DE STGO.S.A. | 0 | 1205444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000121-0 | -- HABILITACION CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO AV. SANTA ROSA (INSPECCION FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209783 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza - Las Rejas y Santa Rosa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-02-17 | 2015-04-14 | 28/04/2015 | 27/05/2015 | 2015-05-27 | 2018-05-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1440000 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 374764 | 255663 | 20886 | 20848 | 20959 | 21008 | 21090 | 21141 | 21333 | 21399 | 21463 | 21529 | 21595 | 22412 | 136035
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000122-0 | -- ESTACIONES DE TRANSBORDO TRANSANTIAGO (INSPECCION FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 182878 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna Puerto Terrestre Los Andes y Estaciones de Transbordo para Transantiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-03-09 | 2013-05-24 | 08/07/2013 | 31/07/2013 | 2013-07-31 | 2016-08-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2094212 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 751552 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000122-0 | -- ESTACIONES DE TRANSBORDO TRANSANTIAGO (INSPECCION FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248901 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna Puerto Terrestre Los Andes y Estaciones de Transbordo para Transantiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-18 | 2016-08-02 | 17/08/2016 | 26/12/2016 | 2016-12-26 | 2019-12-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1714319 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 173280 | 0 | 10272 | 15954 | 0 | 32070 | 16075 | 16296 | 16345 | 16393 | 16442 | 16491 | 16942 | 440133
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000143-0 | -- CENTRO DE JUSTICIA (OBRA DE ARTE) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 221664 | Diseño - Ejecución e Instalación de Obra de Arte Centro de Justicia de Santiago | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 08/11/2016 | 08/11/2016 | 2016-11-08 | 2017-11-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 51580 | 6867039 | ANGELA CECILIA RAMIREZ SANZ | 20632 | 30948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20632 | 0 | 0 | 0 | 10316 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000172-0 | -- ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-KENNEDY (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 183606 | Costos de Conservación Mantenimiento Operación y Explotación del numeral 3 7 del Convenio Ad Referéndum N°2 del contrato Concesión Variante Vespucio el Salto Kennedy | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2012-05-01 | 2012-05-01 | 28/11/2009 | 30/11/2009 | 2009-11-30 | 2021-11-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1145850 | 99588750 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL SAN CRISTOBAL S.A. | 499272 | 88168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699981
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Interregional | PROYECTOS | 29000199-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212152 | Consultoría Apoyo para el cumplimiento ambiental de Proyectos Concesionados | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-04-01 | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, CHIMBARONGO, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 12100
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000199-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 254434 | Estudio de Calidad del Aire- Sistema Norte Sur y Sistema Oriente Poniente | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-04-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 12000
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000199-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000222-0 | -- COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ - LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 218548 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria Hospital de Maipú y Hospital de La Florida | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-02-09 | 2015-01-22 | 10/02/2015 | 27/02/2015 | 2015-02-27 | 2017-04-27 | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | IPC | 0 | 1792295 | 76437906 | CONSORCIO VICTOR FARAGGI H. CONSUL.DE ING.CIV E IN | 1459657 | 396591 | 0 | 144809 | 71877 | 72951 | 76856 | 0 | 30098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 29000222-0 | -- COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ - LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 218548 | Modificacion del contrato nº218548 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria Hospital de Maipú y Hospital de La Florida | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76437906 | CONSORCIO VICTOR FARAGGI H. CONSUL.DE ING.CIV E IN | 0 | 452586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75469 | 75469 | 75469 | 226179 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000222-0 | -- COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ - LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248929 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de la Florida | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2020-10-01 | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 85366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85366 | 3126365
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Interregional | PROYECTOS | 29000222-0 | -- COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ - LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 435 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000222-0 | -- COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ - LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000232-0 | -- ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207054 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benitez | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 21873 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 6422 | 15450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1500 | 11950 | 5000
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 29000232-0 | -- ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 194529 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Acceso vial Aeropuerto Arturo Merino Benitez | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000237-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207057 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Sistema Norte Sur | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 73189 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1088 | 72100 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 42060 | 50000
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 29000237-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165049 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Sistema Norte - Sur | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10251994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 4251994 | 3000000
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 29000237-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269576 | Lote BN-1, Rol de Avalúo N°4590-1 Comuna de San Bernardo, "Convenio Pago de Compensación por Cambio de Destinación Parcial, Comando de Ingenieros del Ejército de Chile con Ministerio de Obras Públicas" | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  |  | SR | 0 | 48006 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 48006 | 0 | 0 | 0 | 48006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000238-0 | -- SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 206999 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones)Sistema Oriente Poniente | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1550 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 519 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 10000
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 29000238-0 | -- SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165050 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Sistema Oriente - Poniente | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1854500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1854500 | 2231755
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 29000238-0 | -- SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273264 | Expropiaciones Sistema Oriente - Poniente | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368245
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000239-0 | -- AMÉRICO VESPUCIO SUR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207058 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Sistema Americo Vespucio Sur, Ruta 78 - Av. Grecia | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1030 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1000
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 29000239-0 | -- AMÉRICO VESPUCIO SUR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165051 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Vespucio Sur | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 401500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401500 | 50000
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000240-0 | -- ACCESO NOR-ORIENTE A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207060 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Acceso Nor - Oriente a Santiago | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1146 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 115 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1000
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 29000240-0 | -- ACCESO NOR-ORIENTE A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165052 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Acceso Nor - Oreinte a Santiago | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Interregional | PROYECTOS | 29000264-0 | AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212152 | Consultoría Apoyo para el cumplimiento ambiental de Proyectos Concesionados | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-04-01 | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, CHIMBARONGO, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 12100
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000264-0 | AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000269-0 | -- CONCESION AMERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207005 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones)Sistema Americo Vespucio Nor-Poniente, Av El Salto - Ruta 78 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1843 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 812 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1000
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 29000269-0 | -- CONCESION AMERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165065 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) sistema Américo Vespucio Nor-Poniente Av. El Salto - Ruta 78 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000270-0 | -- CONCESIÓN VARIANTE VESPUCIO - EL SALTO - KENNEDY (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207789 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Variante Vespucio - El Salto - Kennedy | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1030 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1000
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 29000270-0 | -- CONCESIÓN VARIANTE VESPUCIO - EL SALTO - KENNEDY (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 207879 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Variante Vespucio - El Salto - Kennedy | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000271-0 | -- ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL QUINTA NORMAL (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207068 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Estacion de Intercambio Modal Quinta Normal | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1030 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1000
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 29000271-0 | -- ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL QUINTA NORMAL (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165067 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Estación de Intercambio Modal Quinta Normal | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000272-0 | -- ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207790 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Estación de Intercambio Modal La Cisterna | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | LA CISTERNA | SR | 0 | 1030 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1000
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 29000272-0 | -- ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 207880 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Estación de Intercambio Modal La Cisterna | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 245732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 245700 | 50000
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 29000272-0 | -- ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273158 | Estación de Intercambio Modal La Cisterna Lote(s) Nº 13,18 19 20 21 y 25 Cumplimiento de Sentencia Inmobiliaria con Fisco de Chile causa rol N°C-1878-2005 3° Juzgado Civil de San Miguel | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-06-28 |  |  | SR | 0 | 5785769 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 5785769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5785769 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000273-0 | -- ESTACIONES DE TRANSBORDO PARA TRANSANTIAGO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207791 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Estaciones de Transbordo para Transantiago | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1030 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1000
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 29000273-0 | -- ESTACIONES DE TRANSBORDO PARA TRANSANTIAGO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165069 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Estaciones de Transbordo para Transantiago | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000274-0 | -- CONCESIÓN VARIANTE MELIPILLA (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207792 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Variante Melipilla | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 1030 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1000
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 29000274-0 | -- CONCESIÓN VARIANTE MELIPILLA (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 207882 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Variante Melipilla | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000280-0 | -- ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO (IMG) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 165980 | Compensación por IMG Acceso Nororiente a Santiago según el numeral 1 12 6 1 de las Bases de Licitación | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 30/10/2003 | 30/10/2003 | 2003-10-30 | 2028-10-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 8643246 | 99548570 | SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTA NORORIENTE S.A. | 5581983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266651
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000281-0 | -- CENTRO METROPOLITANO DE VEHICULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212173 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-05-06 | 2014-08-04 | 12/08/2014 | 03/09/2014 | 2014-09-03 | 2017-09-03 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1503000 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1178247 | 412499 | 45122 | 45032 | 45270 | 45377 | 45550 | 45661 | 45983 | 46123 | 48381 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000281-0 | -- CENTRO METROPOLITANO DE VEHICULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263370 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-19 | 2017-08-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-02 | 2020-10-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 152151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50717 | 50717 | 50717 | 1768326
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000281-0 | -- CENTRO METROPOLITANO DE VEHICULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 122 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000281-0 | -- CENTRO METROPOLITANO DE VEHICULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 272824 | Llamado a Licitación de la Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación - 263370 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 879 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Interregional | PROYECTOS | 29000302-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212152 | Consultoría Apoyo para el cumplimiento ambiental de Proyectos Concesionados | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-04-01 | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, CHIMBARONGO, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 12100
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000302-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 254434 | Estudio de Calidad del Aire- Sistema Norte Sur y Sistema Oriente Poniente | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-04-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 12000
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000302-0 | -- SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000328-0 | -- ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 199953 | Numeral 2 1 2 1 del Convenio Ad Referéndum N°1 Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 02/10/2012 | 13/02/2013 | 2013-02-13 | 2023-02-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 272730 | 76033448 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AMB S.A. | 128036 | 38592 | 0 | 0 | 0 | 38592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000328-0 | -- ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258033 | Convenio Ad Referendum N°2 - Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250705 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000328-0 | -- ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 264477 | Res. DGOP E N°3081 y DS MOP N°264 - Acceso Vial AMB | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 232319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232319 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000456-0 | -- SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 169041 | Estudio de Elasticidad de la Demanda con Respecto al Precio de los Peajes cobrados en la Concesión Sistema Américo Vespucio Sur Ruta 78 - Av Grecia | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta privada | 2015-07-15 | 2015-11-04 | 22/12/2015 | 22/12/2015 | 2015-12-22 | 2016-04-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 105000 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 52500 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 21000
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Interregional | PROYECTOS | 29000456-0 | -- SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212152 | Consultoría Apoyo para el cumplimiento ambiental de Proyectos Concesionados | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-04-01 | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, CHIMBARONGO, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 12100
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000456-0 | -- SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000469-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 217595 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente Tramo El Salto - Príncipe de Gales | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-05-12 | 2014-07-10 | 17/07/2014 | 13/08/2014 | 2014-08-13 | 2017-02-13 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | IPC | 0 | 2219071 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 2195504 | 159217 | 79305 | 79912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 29000469-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 217595 | Modificacion del contrato nº217595 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente Tramo El Salto - Príncipe de Gales | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 481957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79979 | 322231 | 79747 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000469-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248891 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Américo Vespucio Oriente Tramo Av El Salto - Príncipe de Gales | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2021-11-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 455200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113800 | 113800 | 113800 | 113800 | 4891600
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000469-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1220 | 1220 | 4880 | 13420
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 29000469-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) -- | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1000 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000478-0 | -- CONCESIÓN TORRE ANTENAS CUMBRE SANTIAGO (ESTUDIOS DE NEGOCIO Y EVALUACIÓN SOCIAL)) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212827 | Estudio de Demanda Evaluación Social Mercado y Modelo de Negocio Proyecto Torre Antenas Santiago | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-09 | 2015-04-30 | 26/05/2015 | 26/05/2015 | 2015-05-26 | 2015-12-07 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 101105 | 84705100 | INECON, INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S.A. | 80884 | 20221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000482-0 | -- CONCESIÓN HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 199206 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-09-11 | 2014-11-28 | 15/12/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 | 2021-11-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 7792481 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 2024012 | 1521788 | 0 | 193472 | 96622 | 107519 | 111783 | 113430 | 114668 | 114942 | 115216 | 115490 | 115764 | 322882 | 5159135
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Interregional | PROYECTOS | 29000482-0 | -- CONCESIÓN HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 435 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000485-0 | -- CONCESIÓN TELEFÉRICO BICENTENARIO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246988 | Asesoría de apoyo a Licitación Concesión Teleférico Bicentenario | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-09-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 20000 | 40000
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 29000485-0 | -- CONCESIÓN TELEFÉRICO BICENTENARIO (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 2000 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000487-0 | -- CONCESIÓN HOSPITAL FELIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 199207 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra denominada Hospital Félix Bulnes | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-09-10 | 2014-11-15 | 15/12/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 | 2020-02-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 5682000 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 2302063 | 1410546 | 0 | 224259 | 112148 | 0 | 224165 | 112924 | 116916 | 117355 | 117572 | 115805 | 116234 | 153168 | 2538488
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Interregional | PROYECTOS | 29000487-0 | -- CONCESIÓN HOSPITAL FELIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 435 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000498-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 236941 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones)AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PPE. DE GALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 85358 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2957 | 82400 | 0 | 643 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 5000 | 74717 | 50000
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 29000498-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 236940 | Americo Vespucio Oriente Tramo El Salto Principe de Gales - Expropiaciones | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Sin Información | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 163237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163237 | 3000000
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 29000498-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267852 | Vespucio Oriente Lote(s) Nº 28 -29 Resolución N°163 de fecha 31/03/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-01-28 |  |  | SR | 0 | 154980 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 143629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143629 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 29000498-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267855 | Vespucio Oriente Lote(s) N¦35 Resolución N°164 de fecha 31/03/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-01-28 |  |  | SR | 0 | 1265088 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 638136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638136 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 29000498-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267859 | Vespucio Oriente Lote(s) Nº 5 Resolución N°570 de fecha 02/09/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-01-28 |  |  | SR | 0 | 181249 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 181249 | 0 | 0 | 166485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14764 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000502-0 | -- CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (IMG) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236820 | Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación (IMG) | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 15/02/2010 | 21/04/2010 | 2010-04-21 | 2014-06-21 | SANTIAGO | QUILICURA | SR | 0 | 14678695 | 76101714 | SOC. CONCES. CENTRO METROP. VEH. RET CIRCUL SA. | 2553088 | 2854551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2854551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9559511
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000505-0 | -- CONCESIÓN HOSPITAL DE LA FLORIDA (OBRAS DE ARTE) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 256221 | Gastos Administrativos y otros gastos relacionados con las obras artísticas de Hospital de La Florida y Maipu | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000505-0 | -- CONCESIÓN HOSPITAL DE LA FLORIDA (OBRAS DE ARTE) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 248984 | Obras de Arte (Hospital de La Florida) | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-11-01 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 237100
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000505-0 | -- CONCESIÓN HOSPITAL DE LA FLORIDA (OBRAS DE ARTE) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 256221 | Gastos Administrativos y otros gastos relacionados con las obras artísticas de Hospital de La Florida y Maipu | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000506-0 | -- CONCESIÓN HOSPITAL DE MAIPÚ (OBRAS DE ARTE) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 256221 | Gastos Administrativos y otros gastos relacionados con las obras artísticas de Hospital de La Florida y Maipu | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000506-0 | -- CONCESIÓN HOSPITAL DE MAIPÚ (OBRAS DE ARTE) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 248983 | Obras de Arte (Hospital de Maipú) | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-10-01 | SANTIAGO | MAIPU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 237100
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 29000506-0 | -- CONCESIÓN HOSPITAL DE MAIPÚ (OBRAS DE ARTE) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 256221 | Gastos Administrativos y otros gastos relacionados con las obras artísticas de Hospital de La Florida y Maipu | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 409-0 | -- RUTA G 21 ACCESO CENTROS DE ESQUÍ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209398 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-21 Acceso a Centros de Esquí | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-12-01 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2591400
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 576-0 | -- CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 577-0 | -- CONCESIÓN TELEFERICO BICENTENARIO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1500 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 578-0 | -- CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - GRECIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248897 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Américo Vespucio Oriente Tramo Príncipe de Gales - Los Presidentes - fase de Ingenieria | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2021-06-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3750600
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 578-0 | -- CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - GRECIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 590-0 | -- VARIANTE VESPUCIO - EL SALTO - KENNEDY (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 259615 | Reclamación Salto Kennedy solicita compensaciones al MOP por ingresos por concepto de aumento de tarifas no percibidos más intereses | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 86310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86310 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 592-0 | -- ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 254323 | Reclamación - Mayores costos por aumento de obras en Acceso Nororiente a Santiago | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 462570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462570 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 29000084-0 | -- EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172362 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Embalse Viejo II Etapa VI Región | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-05-13 | 2013-07-09 | 25/07/2013 | 20/08/2013 | 2013-08-20 | 2017-11-20 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | IPC | 0 | 1790745 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1626236 | 359822 | 45787 | 46029 | 46123 | 46315 | 44657 | 0 | 28451 | 29959 | 16139 | 15018 | 12961 | 28383 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 29000084-0 | -- EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172362 | Modificacion del contrato nº172362 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Embalse Viejo II Etapa VI Región | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 221025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104455 | 35209 | 35293 | 46068 | 628309
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 29000084-0 | -- EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209780 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra:Embalse Convento Viejo II Etapa Fase 1 y 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-23 | 2015-02-11 | 04/03/2015 | 31/03/2015 | 2015-03-31 | 2018-03-31 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | IPC | 0 | 1229191 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 656421 | 497704 | 30397 | 30439 | 30632 | 30628 | 114400 | 34763 | 35887 | 40019 | 31339 | 31421 | 29694 | 58085 | 147435
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 29000084-0 | -- EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209780 | Modificacion del contrato nº209780 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra:Embalse Convento Viejo II Etapa Fase 1 y 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 0 | 172205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14611 | 14611 | 14611 | 128372 | 58574
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 29000169-0 | -- CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 247117 | Embalse Convento Viejo - Compensaciones para regantes | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2027-11-01 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3155466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576117 | 1579349 | 12145865
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 29000169-0 | -- CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272411 | Reembolso anual establecido en el DS MOP N°343 que aprueba el CAD N°7 - numeral 2.4 - Embalse Convento Viejo | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 08/07/2015 | 08/07/2015 | 2015-07-08 | 2017-07-08 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 4012779 | 76338870 | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | 0 | 3115251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3115251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399976
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 29000177-0 | -- EMBALSE CONVENTO VIEJO (SUBSIDIO) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 134437 | Subsidio Fijo a la Construcción de la Red de Riego - Convento Viejo | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2007-12-01 | 2007-12-01 | 08/07/2014 | 02/10/2014 | 2014-10-02 | 2018-10-02 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 49296103 | 76338870 | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | 38278879 | 6771359 | 0 | 0 | 0 | 6771359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6799598
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador B.O'Higgins | Metropolitana | PROYECTOS | 29000276-0 | -- EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207069 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Region | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 44475 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 3274 | 41201 | 0 | 741 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 9500 | 27220 | 5000
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 29000276-0 | -- EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165072 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Embalse Convento Viejo | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2862201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 2112201 | 200000
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 29000276-0 | -- EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267772 | Embalse Convento Viejo Lote(s) Nº 55 Resolución N°59 de fecha 04/02/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-01-28 |  |  | SR | 0 | 7800 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador B.O'Higgins | Interregional | PROYECTOS | 29000472-0 | -- CONCESIÓN EMBALSE CONVENTO VIEJO, II ETAPA (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212152 | Consultoría Apoyo para el cumplimiento ambiental de Proyectos Concesionados | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-04-01 | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, CHIMBARONGO, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 12100
Adm.Sist.Concesiones | del Libertador B.O'Higgins | Metropolitana | PROYECTOS | 29000472-0 | -- CONCESIÓN EMBALSE CONVENTO VIEJO, II ETAPA (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 29000013-0 | -- CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA (COMPENSACIÓN SISTEMAS NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 138250 | Gasto asociados a Medidas Ambientales Adicionales señaladas en el numeral 3-2-2 del CCNº2 de la Ruta Interportuaria Talcahuano - Penco | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2007-12-01 | 2007-12-01 | 30/04/2007 | 05/09/2007 | 2007-12-28 | 2032-12-28 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 0 | 584714 | 96989050 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA INTERPORTUARIA SA | 116674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139122
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Interregional | PROYECTOS | 29000047-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO-PENCO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221416 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Grupo Interurbano Maule Bío - Bío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-07 | 2014-12-09 | 30/12/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 | 2018-01-20 | TALCA, BIO-BIO | TALCA, CABRERO | IPC | 0 | 1998790 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 399226 | 221535 | 0 | 20159 | 19093 | 18755 | 19452 | 19622 | 20147 | 20207 | 20267 | 20325 | 20385 | 23123 | 41520
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 29000047-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO-PENCO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269033 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-12-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 946086
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | La Araucanía | PROYECTOS | 29000069-0 | -- ASESORIAS A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209826 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas zona Centro Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-04-12 | 2014-06-23 | 17/07/2014 | 12/08/2014 | 2014-08-12 | 2017-07-12 | CAUTÍN | FREIRE | IPC | 0 | 1890770 | 76391842 | CONSORCIO AXIOMA-CREAXXION INGEN.CONSULTORES LTDA. | 313669 | 73266 | 0 | 12791 | 11520 | 0 | 23831 | 11578 | 12553 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000069-0 | -- ASESORIAS A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209826 | Modificacion del contrato nº209826 , Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas zona Centro Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76391842 | CONSORCIO AXIOMA-CREAXXION INGEN.CONSULTORES LTDA. | 0 | 70259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12175 | 58084 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 29000069-0 | -- ASESORIAS A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248889 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Carriel Sur de Concepción | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-02 | 2017-03-20 | 20/04/2017 | 18/05/2017 | 2017-05-18 | 2020-09-18 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 3329545 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 642780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84507 | 84632 | 86699 | 90394 | 117907 | 178641 | 2870068
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Interregional | PROYECTOS | 29000069-0 | -- ASESORIAS A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCION - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 435 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000069-0 | -- ASESORIAS A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCION - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Interregional | PROYECTOS | 29000072-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCION POR CONCESION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221416 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Grupo Interurbano Maule Bío - Bío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-07 | 2014-12-09 | 30/12/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 | 2018-01-20 | TALCA, BIO-BIO | TALCA, CABRERO | IPC | 0 | 1998790 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 398117 | 249599 | 28064 | 20159 | 19093 | 18755 | 19452 | 19622 | 20147 | 20207 | 20267 | 20325 | 20385 | 23123 | 41520
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000072-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCION POR CONCESION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221416 | Modificacion del contrato nº221416 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Grupo Interurbano Maule Bío - Bío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 144865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36100 | 36175 | 36254 | 36336 | 36423
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 29000072-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCION POR CONCESION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1220 | 1220 | 4880 | 13420
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 29000072-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCION POR CONCESION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269033 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-12-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1195075
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000072-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCION POR CONCESION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 29000135-0 | -- INTERCONEXION VIAL RUTA 160 - PUERTO SAN VICENTE - RUTA INTERPORTUARIA (ESTUDIO DE ANTEPROYECTO DE INGENIERIA, IMPACTO AMBIENTAL, INSERCION TERRITORIAL, EXPROPIACIONES, DEMANDA Y EVALUACION SOCIAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238945 | Estudio Territorial con Participación Ciudadana y Diseño Vial Concesión Vial Ruta Pie de Monte Alternativa a la Ruta 160 | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-05-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-31 | 2018-05-22 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 244007
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 29000135-0 | -- INTERCONEXION VIAL RUTA 160 - PUERTO SAN VICENTE - RUTA INTERPORTUARIA (ESTUDIO DE ANTEPROYECTO DE INGENIERIA, IMPACTO AMBIENTAL, INSERCION TERRITORIAL, EXPROPIACIONES, DEMANDA Y EVALUACION SOCIAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238952 | Estudio Pre-pericial Concesión Vial Ruta Pie de Monte Alternativa a la Ruta 160 | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-06-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-03 | 2017-11-15 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 39990 | 59169360 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 11997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11997 | 0 | 27993
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000135-0 | -- INTERCONEXION VIAL RUTA 160 - PUERTO SAN VICENTE - RUTA INTERPORTUARIA (ESTUDIO DE ANTEPROYECTO DE INGENIERIA, IMPACTO AMBIENTAL, INSERCION TERRITORIAL, EXPROPIACIONES, DEMANDA Y EVALUACION SOCIAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 867 | 0 | 2000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 29000135-0 | -- INTERCONEXION VIAL RUTA 160 - PUERTO SAN VICENTE - RUTA INTERPORTUARIA (ESTUDIO DE ANTEPROYECTO DE INGENIERIA, IMPACTO AMBIENTAL, INSERCION TERRITORIAL, EXPROPIACIONES, DEMANDA Y EVALUACION SOCIAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 269433 | Publicación de Estudios Santiago - San Antonio, Ruta Pie de Monte y Ruta 5 tramo Talca - Chillán. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 564 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 136718 | Asesoría a la Inspección Fiscal Concesión Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2008-08-25 | 2008-10-10 | 10/11/2008 | 16/12/2008 | 2008-12-16 | 2016-12-16 | CONCEPCION | CORONEL | IPC | 0 | 4362972 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 4723284 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221418 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Bio - Bio 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-02-13 | 2015-03-31 | 23/04/2015 | 19/05/2015 | 2015-05-19 | 2018-01-19 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 2654645 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 697462 | 680318 | 0 | 37329 | 75144 | 37763 | 37853 | 0 | 76186 | 38767 | 64254 | 64439 | 64628 | 183955 | 78693
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Interregional | PROYECTOS | 29000184-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-04-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2535200 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 25106 | 102058 | 0 | 25024 | 8383 | 16831 | 10547 | 0 | 17005 | 8541 | 8566 | 6634 | 322 | 205 | 35718
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 29000184-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1220 | 1220 | 4880 | 13420
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269034 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-12-01 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CORONEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1867625
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 29000184-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 29000230-0 | -- ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (COMPENSACIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 159914 | Compensaciones por menores Peajes Cobrados por el MOP en la Ruta 148 según el numeral 1- 6-58 de las Bases de Licitación Acceso Norte a Concepción | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2009-12-01 | 2009-12-01 | 16/02/2010 | 16/02/2010 | 2010-02-16 | 2022-09-16 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 13170323 | 96751030 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ITATA S.A. | 9662388 | 671420 | 0 | 121390 | 0 | 0 | 64410 | 0 | 0 | 201450 | 0 | 0 | 284170 | 0 | 2832725
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 29000233-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 206997 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones)Ruta 160, Tramo Coronel - Tres Pinos | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 79694 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 59094 | 20600 | 0 | 1522 | 762 | 148 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2250 | 14918 | 2000
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000233-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 248828 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales Ruta 160 Tramo Coronel Tres Pinos | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 312567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167567 | 300000
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000233-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 268391 | Ruta 160 Lote(s) Nº 23-B Cumplimiento de Sentencia Martínez con Fisco de Chile causa rol N° C-6549-2014 2°Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-01-28 |  |  | SR | 0 | 69800 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 65418 | 0 | 65418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000233-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270728 | Ruta 160 - Lote(s) Nº 17 y 19 Cumplimiento de Sentencia Fisco de Chile con Herrán Asencio causa rol N°C-311-2011 - 1°Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-04-28 |  |  | SR | 0 | 159234 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 149801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000233-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270730 | Ruta 160 - Lote(s) Nº 7,9,11,12,13,15 y 16 Cumplimiento de Sentencia Sociedad Michael Scott con Fisco de Chile causa rol N°C-10774 - 2011 - 2°Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-04-28 |  |  | SR | 0 | 137663 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 129504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000233-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271879 | Ruta 160 - Lote(s) Nº 37 Cumplimiento de Sentencia Bravo con Fisco de Chile causa rol N° C-3672-2011 - 1°Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-05-28 |  |  | SR | 0 | 12471 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 12471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000233-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272439 | Ruta 160 - Lote(s) Nº 1 al 12 y20 - Cumplimiento de Sentencia Inmobiliaria Fortaleza con Fisco de Chile causa rol N°C-309-2011 - 1° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-06-28 |  |  | SR | 0 | 131080 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 131080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131080 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000233-0 | -- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272440 | Ruta 160 - Lote(s) Nº 81 - Cumplimiento de Sentencia Faundez con Fisco de Chile causa rol N° C-10863-2011 - 2° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-06-28 |  |  | SR | 0 | 19160 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 19160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19160 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 29000246-0 | -- ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 236948 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Acceso Norte a Concepción | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2016-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 1030 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1000
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000246-0 | -- ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 207875 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Acceso Norte a Concepción | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 29000258-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172717 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Concesión Autopista Concepción - Cabrero | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2011-08-31 | 2011-11-09 | 22/12/2011 | 20/02/2012 | 2012-02-20 | 2017-02-20 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 3810320 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 4091104 | 99538 | 49970 | 48035 | 1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 29000258-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221418 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Bio - Bio 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-02-13 | 2015-03-31 | 23/04/2015 | 19/05/2015 | 2015-05-19 | 2018-01-19 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 2654645 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 611638 | 680318 | 0 | 37329 | 75144 | 37763 | 37853 | 0 | 76186 | 38767 | 64254 | 64439 | 64628 | 183955 | 78693
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Interregional | PROYECTOS | 29000258-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-04-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2535200 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 18290 | 102058 | 0 | 16674 | 8383 | 16831 | 10547 | 0 | 17005 | 8541 | 8566 | 8593 | 6659 | 259 | 35201
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 29000258-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1220 | 1220 | 4880 | 13420
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 29000258-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269034 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-12-01 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CORONEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1325275
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 29000258-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 29000268-0 | -- RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 256945 | Otros Acuerdos del Acta de Conciliación de fecha 10-03-2016 del Contrato de Concesión Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 27/12/2016 | 27/12/2016 | 2016-12-27 | 2018-12-27 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 286068 | 76039865 | SOC.CONCES.ACCIONA CONCESIONES RUTA 160 S.A. | 145732 | 134695 | 0 | 0 | 0 | 51097 | 0 | 0 | 45295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38303 | 90021
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 29000268-0 | -- RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260171 | Compensaciones según el numeral 3 3 1 del Convenio Ad Referendum N°1Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acceso Norte a Coronel asociadas al GORE | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 15/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-30 | 2018-12-30 | CONCEPCION | CORONEL | SR | 0 | 7080536 | 76039865 | SOC.CONCES.ACCIONA CONCESIONES RUTA 160 S.A. | 1522864 | 2995618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81316 | 491361 | 232446 | 227331 | 227924 | 228771 | 459745 | 1046724 | 3248634
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 29000268-0 | -- RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272070 | Conservación Puente Ramadillas - DS MOP N°265 de 15-12-2016 - Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acdeso Norte a Coronel | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9359
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 29000268-0 | -- RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273002 | Reembolso a Sociedad Concesionaria por bonos de relocalización habitacional señalado en el numeral 2.7.1.8 iii) de las BALI- Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | 4. OBRA CONCESIONADA | En Adjudicación | Trato directo | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-09-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 157372 | 76039865 | SOC.CONCES.ACCIONA CONCESIONES RUTA 160 S.A. | 0 | 157372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 29000277-0 | -- CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207070 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta Interportuaria Talcahuano - Penco - Por Isla Rocuant | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1582 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 551 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1000
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 29000277-0 | -- CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 192801 | CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (EXPROPIACIONES) | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207010 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones)Autopista Concepcion - Cabrero | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 229763 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 214312 | 15451 | 0 | 1844 | 776 | 532 | 70 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 2000 | 8729 | 5000
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 192795 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Autopista concepción - Cabrero | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 124546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107726 | 300000
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267454 | Autopista Concepción - Cabrero Lote(s) Nº 519-520-521 y 520-1 Cumplimiento de Sentencia Sociedad Agricola Forestal y Serviciós La Zanja Ltda. con Fisco de Chile causa rol N°C-5305-2014 1°Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-01-28 |  |  | SR | 0 | 23260 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 21855 | 0 | 21855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267459 | Autopista Concepción - Cabrero Lote(s) 71 Cumplimiento de Sentencia Figueroa Lagos y Otros con Fisco de Chile causa rol N°C-1774-2014 1° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-01-28 |  |  | SR | 0 | 5451 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 5451 | 0 | 4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267756 | Concepción - Cabrero Lote(s) Nº 32-B1 Resolución N°135 de fecha 21/03/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-01-28 |  |  | SR | 0 | 6590 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 6590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267757 | Concepción - Cabrero Lote(s) Nº 205-1 Resolución N°447 de fecha 19/07/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-01-28 |  |  | SR | 0 | 1109 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267760 | Concepción - Cabrero Lote(s) Nº 313-3 313-4 Resolución N°448 de fecha 19/07/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-01-28 |  |  | SR | 0 | 18813 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 18813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267766 | Concepción - Cabrero Lote(s) Nº 8-1 Resolución N°477 de fecha 29/07/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-01-28 |  |  | SR | 0 | 814268 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 748238 | 0 | 0 | 748238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 268022 | Concepción - Cabrero Lote(s) Nº 3-1 449-1 450 450-1 451-1 4 52-1 6-1 Resolución N°664 de fecha 17/10/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-01-28 |  |  | SR | 0 | 40104 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 59275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35987 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22361 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 268028 | Concepción - Cabrero Lote(s) Nº 14-2 Resolución N°88 de fecha 29/02/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-01-28 |  |  | SR | 0 | 4071 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4071 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269026 | Lote(s) 256, Cumplimiento de Sentencia "Lagos Amaza Mercedes con Fisco de Chile", causa rol N°C-5339-2013, 2° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  |  | SR | 0 | 300 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 301 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270524 | Autopista Concepción Cabrero Lote(s) Nº 623 Cumplimiento de Sentencia Fundación Gmo Barberis con Fisco de Chile causa rol N°C-3876-2014 1°Juzgado civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-03-01 | 2017-03-28 |  |  | SR | 0 | 33900 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 31059 | 0 | 0 | 0 | 31059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270563 | Autopista Concepción - Cabrero Lote(s) Nº 68 Cumplimiento de Sentencia Figueroa con Fisco de Chile causa rol N°C-1686-2014 1° juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-03-01 | 2017-03-28 |  |  | SR | 0 | 78600 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 71920 | 0 | 0 | 0 | 71920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270564 | Autopista Concepción - Cabrero Lote(s) Nº 518 Cumplimiento de Sentencia Anfossi con Fisco de Chile causa rol N°C-5741-2014 1°Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-03-01 | 2017-03-28 |  |  | SR | 0 | 3400 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3401 | 0 | 0 | 0 | 3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271050 | Autopista Concepción - Cabrero Lote(s) Nº 583-C Cumplimiento de Sentencia Riquelme France Mireya con Fisco de Chile causa rol N°C-7277-2014 1°Juzgado Civil de Santiago | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-04-28 |  |  | SR | 0 | 3190 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271182 | Autopista Concepción - Cabrero Lote(s) Nº 51-1 51-2 - Resolución N°112 de fecha 28/03/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-04-28 |  |  | SR | 0 | 105987 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 105987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105987 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271463 | Autopista Concepción - Cabrero - Lote(s) Nº 80 Cumplimiento de Sentencia Sabag con Fisco de Chile causa rol N°C-2928-2014 - 1°Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-05-28 |  |  | SR | 0 | 119790 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 112331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271464 | Autopista Concepción - Cabrero - Lote(s) Nº 78-A Cumplimiento de Sentencia Sabag con Fisco de Chile causa rol N° C-2824 - 2014 - 1°Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-05-28 |  |  | SR | 0 | 4600 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271465 | Autopista Concepción - Cabrero Lote(s) Nº 8 Cumplimiento de Sentencia Rodríguez González Yolanda con Fisco de Chile causa rol N° C-3808-2013 - 2°Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-05-28 |  |  | SR | 0 | 7570 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271818 | Concepción - Cabrero - Lote(s) Nº 620 Cumplimiento de Sentencia Fundación Guillermo Barberis con Fisco de Chile causa rol N°C-5472 -2014 1° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-05-28 |  |  | SR | 0 | 49190 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 46217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272262 | Autopista Concepción - Cabrero Lote(s) Nº 264 Cumplimiento de Sentencia Candia Jara con Fisco de Chile causa rol N° C-4411-2013 2° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-06-28 |  |  | SR | 0 | 27000 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272998 | Autopista Concepción - Cabrero Lote(s) Nº 252 Cumplimiento de Sentencia Lagos Amaza con Fisco de Chile causa rol N°C-5341-2013 2°Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-06-28 |  |  | SR | 0 | 1280 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272999 | Autopista Concepción Cabrero - Lote(s) Nº 535 - Cumplimiento de Sentencia Bruhn Hubricht Juan con Fisco de Chile causa rol N°C-5586-2014 - 2° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-06-28 |  |  | SR | 0 | 2350 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273000 | Autopista Concepción - Cabrero - Lote(s) Nº 536 - Cumplimiento de Sentencia Bruhn Hubricht Juan con Fisco de Chile causa rol N°C-5016-2014 - 2° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-06-28 |  |  | SR | 0 | 4550 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000356-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273209 | Autopista Concepción - Cabrero - Lote(s) Nº 556 Cumplimiento de Sentencia Rina María Beneventi Ortega con Fisco de Chile causa rol N° C-7238-2014 - 1° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-07-28 |  |  | SR | 0 | 3300 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Interregional | PROYECTOS | 29000475-0 | -- CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212152 | Consultoría Apoyo para el cumplimiento ambiental de Proyectos Concesionados | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-04-01 | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, CHIMBARONGO, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 12100
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 29000475-0 | -- CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 29000489-0 | -- CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BÍOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238085 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Concesión Vial Puente Industrial | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-17 | 2015-10-22 | 30/12/2015 | 03/02/2016 | 2016-02-03 | 2019-07-03 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 2282324 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 470292 | 748167 | 43447 | 48265 | 52812 | 53016 | 53143 | 46139 | 66725 | 66972 | 67219 | 67465 | 80801 | 102163 | 1238069
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000489-0 | -- CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BÍOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238085 | Modificacion del contrato nº238085 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Concesión Vial Puente Industrial | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | -100679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82113 | -9283 | -9283 | 21085
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Metropolitana | PROYECTOS | 29000489-0 | -- CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BÍOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1220 | 1220 | 4880 | 13420
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000489-0 | -- CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BÍOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | -- RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 169036 | Modificación By Pass Laraquete - Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Coronel numeral 6 1 1 del Convenio Complementario N°1 | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 17/09/2013 | 29/07/2014 | 2014-07-29 | 2020-01-29 | CONCEPCION | CORONEL | SR | 0 | 16000000 | 76039865 | SOC.CONCES.ACCIONA CONCESIONES RUTA 160 S.A. | 3126248 | 3264511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3199811 | 64700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9806554
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | -- RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 253035 | Estimación Gasto Asociado a Avance Proyectos/Obras Resol. DGOP (E ) N°4848 - Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Coronel | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-12-01 | CONCEPCION | CORONEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10880044
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | -- RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258044 | Conservación y mantenimiento de By Pass Lota Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2018-07-01 | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38004
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 29000503-0 | -- CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 256223 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Concesión Vial Puente Industrial | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | SR | 0 | 20000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2040 | 51499 | 0 | 2611 | 1671 | 445 | 22 | 0 | 400 | 0 | 800 | 0 | 5000 | 40550 | 50000
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000503-0 | -- CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 254368 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Puente Industrial, Región del Bío - Bío | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1706400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706400 | 2700000
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 29000504-0 | -- EMBALSE PUNILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 228808 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Embalse La Punilla | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-01 | 2016-10-17 | 21/11/2016 | 10/01/2017 | 2017-01-10 | 2019-09-10 | ÑUBLE | SAN FABIAN | IPC | 0 | 1896461 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 640270 | 0 | 52905 | 55164 | 56030 | 58283 | 58630 | 59184 | 59409 | 59634 | 59859 | 60085 | 61087 | 1385336
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | O'Higgins | PROYECTOS | 29000510-0 | -- EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 257583 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Embalse La Punilla | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 10300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 8300 | 80000
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | O'Higgins | PROYECTOS | 29000510-0 | -- EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 257581 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Embalse La Punilla | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 177145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177145 | 6000000
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000510-0 | -- EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272438 | Embalse La Punilla - Lote(s) Nº 57 65 - Embalse La Punilla -Resolución N°160 de fecha 24/04/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-06-28 |  |  | SR | 0 | 131856 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 131856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131856 | 0
Adm.Sist.Concesiones | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 29000510-0 | -- EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273261 | Expropiaciones embalse Punilla | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6000000
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221420 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Grupo Interurbano Bío - Bío Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-11-24 | 2015-03-24 | 23/04/2015 | 19/05/2015 | 2015-05-19 | 2018-01-19 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | IPC | 0 | 2185659 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 625701 | 509654 | 0 | 33109 | 66953 | 33799 | 0 | 106066 | 81627 | 43451 | 37476 | 37660 | 37854 | 31659 | 38622
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248813 | Asesoría Inspección Técnica a la Construcción de Obras de Mejoramiento Ingeniería y Obras de Seguridad Normativa GII Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2020-03-01 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 108324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35608 | 36108 | 36608 | 990445
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1220 | 1220 | 4880 | 13420
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | Interregional | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269035 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-12-01 | MALLECO, RANCO | COLLIPULLI, RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1137767
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | -- RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 177523 | Collipulli - Temuco DS MOP N°268 (Seguridad de las Áreas de Servicios Generales y estacionamientos de Camiones en la Concesión) Convenio Ad Referéndum N°2 numeral 2 2 | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2011-03-01 | 2011-03-01 | 19/11/2010 | 07/01/2011 | 2011-01-07 | 2025-05-07 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | SR | 0 | 1152790 | 96869650 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 572775 | 77623 | 0 | 0 | 77623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553429
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | -- RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 178646 | Collipulli - Temuco DS MOP N°268 (Consumo eléctrico de las Áreas de Servicios Generales y estacionamientos de Camiones en la Concesión) Convenio Ad Referéndum N°2 numeral 2 4 | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2011-03-01 | 2011-03-01 | 19/11/2010 | 07/01/2011 | 2011-01-07 | 2016-01-07 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | SR | 0 | 10922 | 96869650 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 3760 | 933 | 0 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6891
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | -- RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 232748 | Compensación por ejecución de las Obras CCTV aprobadas en el numeral 3 2 en relación al numeral 3 1 del CAD N°3 - DS MOP 125 de 2015 Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2015-08-01 | 2015-08-01 | 10/04/2015 | 09/07/2015 | 2015-07-21 | 2024-07-21 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, COLLIPULLI | SR | 0 | 2745473 | 96869650 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 649289 | 326886 | 0 | 0 | 160434 | 0 | 0 | 166452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | -- RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258042 | Resolución N°1372 (Obras por CCTV 2) Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, COLLIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2721000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2721000 | 2364260
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | -- RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258043 | Pago numeral 3 3 letra b) del Convenio Ad - Referendum N°4 aprobado por DS MOP N°256 de fecha 5/12/2016 Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, COLLIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3198419
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 29000159-0 | -- NUEVO AEROPUERTO IX REGION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209826 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas zona Centro Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-04-12 | 2014-06-23 | 17/07/2014 | 12/08/2014 | 2014-08-12 | 2017-07-12 | CAUTÍN | FREIRE | IPC | 0 | 1890770 | 76391842 | CONSORCIO AXIOMA-CREAXXION INGEN.CONSULTORES LTDA. | 325339 | 94364 | 23425 | 10464 | 11520 | 0 | 23831 | 11578 | 12553 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 29000159-0 | -- NUEVO AEROPUERTO IX REGION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209826 | Modificacion del contrato nº209826 , Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas zona Centro Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76391842 | CONSORCIO AXIOMA-CREAXXION INGEN.CONSULTORES LTDA. | 0 | 70259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12175 | 58084 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | Interregional | PROYECTOS | 29000159-0 | -- NUEVO AEROPUERTO IX REGION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 435 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | Interregional | PROYECTOS | 29000159-0 | -- NUEVO AEROPUERTO IX REGION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269038 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2020-09-01 | CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES | TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12742 | 12750 | 386892
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 29000159-0 | -- NUEVO AEROPUERTO IX REGION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | Interregional | PROYECTOS | 29000208-0 | -- RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (ESTUDIOS) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212152 | Consultoría Apoyo para el cumplimiento ambiental de Proyectos Concesionados | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-04-01 | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, CHIMBARONGO, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 12100
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | Metropolitana | PROYECTOS | 29000208-0 | -- RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (ESTUDIOS) -- | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 29000248-0 | -- RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207066 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | SR | 0 | 1751 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 720 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1000
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 29000248-0 | -- RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165060 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 29000278-0 | -- NUEVO AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207794 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) nuevo Aeropuerto de la Región de la Araucanía | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 1030 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1000
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 29000278-0 | -- NUEVO AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 207885 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Nuevo Aeropuerto de la Región de la Araucanía | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 50000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 29000283-0 | -- NUEVO AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269147 | Pago por Pasajero Embarcado Reembolso de Reparación por Reclamación más Costas (Aeropuerto de la Región de La Araucanía) | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-11-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 761880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761880 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 29000468-0 | -- NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN (SUBSIDIO) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 165978 | Nuevo Aeropuerto IX Región (Subsidio) | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 09/02/2010 | 03/02/2014 | 2014-02-03 | 2034-02-03 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 3565268 | 76101037 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO ARAUCANIA S.A. | 744981 | 264719 | 0 | 0 | 264719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3486683
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | La Araucanía | PROYECTOS | 29000052-0 | -- AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209826 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas zona Centro Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-04-12 | 2014-06-23 | 17/07/2014 | 12/08/2014 | 2014-08-12 | 2017-07-12 | CAUTÍN | FREIRE | IPC | 0 | 1890770 | 76391842 | CONSORCIO AXIOMA-CREAXXION INGEN.CONSULTORES LTDA. | 311498 | 83814 | 11712 | 11627 | 11520 | 0 | 23831 | 11578 | 12553 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 29000052-0 | -- AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209826 | Modificacion del contrato nº209826 , Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas zona Centro Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76391842 | CONSORCIO AXIOMA-CREAXXION INGEN.CONSULTORES LTDA. | 0 | 70259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12175 | 58084 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | Interregional | PROYECTOS | 29000052-0 | -- AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 435 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | Interregional | PROYECTOS | 29000052-0 | -- AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269038 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2020-09-01 | CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES | TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12742 | 12750 | 386892
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 29000052-0 | -- AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269112 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt y Aeropuerto de Chiloé | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2021-12-01 | LLANQUIHUE, CHILOE | PUERTO MONTT, CASTRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2288400
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 29000052-0 | -- AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | Interregional | PROYECTOS | 29000224-0 | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221421 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de la Obra en concesión Grupo Interurbano Extremo Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-02-17 | 2015-04-13 | 28/04/2015 | 19/05/2015 | 2015-05-19 | 2018-05-19 | CAUTÍN, LLANQUIHUE | TEMUCO, PUERTO MONTT | IPC | 0 | 2705674 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 426095 | 326799 | 26355 | 26420 | 26427 | 26352 | 26808 | 26394 | 27156 | 26722 | 27267 | 27368 | 27450 | 32080 | 166833
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 29000224-0 | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221421 | Modificacion del contrato nº221421 , Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de la Obra en concesión Grupo Interurbano Extremo Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 93664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23350 | 23393 | 23437 | 23484 | 118039
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 29000224-0 | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1220 | 1220 | 4880 | 13420
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 29000224-0 | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1500 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | Metropolitana | PROYECTOS | 29000297-0 | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207007 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones)Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 17531 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 16501 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1000
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 29000297-0 | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 168820 | Ruta 5 Tramo Puerto montt - Pargua (expropiaciones) | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30917 | 50000
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 29000297-0 | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267489 | Puerto Montt - Pargua Lote(s) Nº 30 Cumplimiento de Sentencia DMAZ (Comercial Las Coscojas Ltda) con Fisco de Chile causa rol N°V-344-2011 2°Juzgado Civil de Puerto Monnt | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-01-28 |  |  | SR | 0 | 34183 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 34183 | 0 | 32071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 29000297-0 | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270019 | Puerto Montt - Pargua Lote(s) Nº 28 Cumplimiento de Sentencia (DMAZ) Neumann Yungue con Fisco de Chile causa rol N°V-342-2011 2° Juzgado Civil de Puerto Montt | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-03-01 | 2017-03-28 |  |  | SR | 0 | 17300 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 17301 | 0 | 0 | 0 | 15849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 29000467-0 | -- RUTA 5, TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (SUBSIDIO) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 165970 | Subsidio a la Construcción según el numeral 1 12 1 1 de las Bases de Licitación Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 10/02/2010 | 20/04/2010 | 2010-04-20 | 2018-06-20 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 31962986 | 76100845 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL CANAL S.A. | 12105679 | 4280883 | 0 | 0 | 4280883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17330240
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 29000501-0 | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 235314 | CAD N°1 - Compensaciones Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua (Obras Complementarias para acceso al Puente Chacao) | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 10/02/2010 | 20/04/2010 | 2010-04-20 | 2015-04-20 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | SR | 0 | 24867587 | 76100845 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL CANAL S.A. | 4949893 | 5066367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5066367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15408049
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 29000508-0 | -- CONCESIÓN AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (PUBLICACIONES) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 29000514-0 | -- AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT, X REGIÓN (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270862 | Mejoramiento de Balizas de umbrales de Pista Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt (Compensaciones | 4. OBRA CONCESIONADA | En Adjudicación | Trato directo | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2018-07-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 72000 | 76365734 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO EL TEPUAL S.A. | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 622-0 | -- AEROPUERTO DE CHILOE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269112 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt y Aeropuerto de Chiloé | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2021-12-01 | LLANQUIHUE, CHILOE | PUERTO MONTT, CASTRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2288400
Adm.Sist.Concesiones | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 624-0 | -- CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA METROPOLITANA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Magallanes y Antártica Chilena | La Araucanía | PROYECTOS | 29000075-0 | -- AEROPUERTO CARLOS IBANEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS. INSPECCION FISCAL - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209826 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas zona Centro Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-04-12 | 2014-06-23 | 17/07/2014 | 12/08/2014 | 2014-08-12 | 2017-07-12 | CAUTÍN | FREIRE | IPC | 0 | 1890770 | 76391842 | CONSORCIO AXIOMA-CREAXXION INGEN.CONSULTORES LTDA. | 313668 | 83814 | 11712 | 11627 | 11520 | 0 | 23831 | 11578 | 12553 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 29000075-0 | -- AEROPUERTO CARLOS IBANEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS. INSPECCION FISCAL - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209826 | Modificacion del contrato nº209826 , Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas zona Centro Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76391842 | CONSORCIO AXIOMA-CREAXXION INGEN.CONSULTORES LTDA. | 0 | 70259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12175 | 58084 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Magallanes y Antártica Chilena | Interregional | PROYECTOS | 29000075-0 | -- AEROPUERTO CARLOS IBANEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS. INSPECCION FISCAL - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 249002 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal en la Aplicación y Tratamiento del Derecho de Defensa de la Libre Competencia y Derecho Tributario en los Contratos de Concesión de Obra Pública Relacionados a Aeropuertos, Edificación Pública, Hospitales y Autopis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 2016-10-26 | 2017-02-26 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES, SANTIAGO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 33942 | 76554790 | ANINAT SCHWENCKE Y CIA LIMITADA | 435 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | de Magallanes y Antártica Chilena | Interregional | PROYECTOS | 29000075-0 | -- AEROPUERTO CARLOS IBANEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS. INSPECCION FISCAL - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269038 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2020-09-01 | CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES | TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12742 | 12750 | 386892
Adm.Sist.Concesiones | de Magallanes y Antártica Chilena | Indeterminado | PROYECTOS | 29000075-0 | -- AEROPUERTO CARLOS IBANEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS. INSPECCION FISCAL - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 123104 | Comisiones Conciliadoras (Global) | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2006-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 185366 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 28782 | 116437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42233 | 50000 | 24204 | 751660
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 207082 | Comision Conciliadora - Acceso Nor-Oriente a Santiago | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 30313 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 14436 | 15875 | 0 | 0 | 0 | 15875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213997 | Gastos de Comisión Conciliadora Autopista Santiago San Antonio | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 54127 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 54127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 235029 | Comisión Arbitral - Concesión Vial Rutas del Loa | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 274673 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 213506 | 61167 | 0 | 0 | 21827 | 16457 | 11430 | 11453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 235610 | Comisión Arbitral de la Obra Pública Fiscal denominada Concesión Ruta 5 Norte, Tramo Vallenar Caldera | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4576 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 4574 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 236594 | Comisión Conciliadora - Sistema Norte Sur | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 81100 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 81099 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257608 | Comisión Arbitral Concesión Alternativas de Acceso a Iquique | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 116787 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 64015 | 52772 | 0 | 0 | 0 | 27701 | 9274 | 15797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258072 | Comisión Arbitral Nuevo Aeropuerto de la Región de la Araucanía. | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 8721 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 8721 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258655 | Comisión Arbitral Terminal de Pasajeros Carriel Sur de Concepción | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3699 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 3698 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258665 | Comisión Arbitral Ruta 160, Tramo Coronel - Tres Pinos | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 21368 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 18724 | 2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 259267 | Comisión Arbitral Plaza de la Ciudadanía, Etapa I | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 20413 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 14606 | 5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 262240 | Comisión Arbitral Concesión Ruta 5, Tramo La Serena - Vallenar | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 65753 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 20631 | 45122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9054 | 22444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13624 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270703 | Comisión Arbitral Infraestructura Penitenciaria Grupo II | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1752 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 922 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271576 | Comisión Conciliadora Conexión Vial Av. Suiza - Las Rejas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 693 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272087 | Comisión Arbitral Infraestructura Penitenciaria Grupo 1 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 71942 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 71942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71942 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000001-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 273198 | Comisión Arbitral Concesión Ruta 66, Camino de La Fruta | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 90000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000002-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121146 | Notarios y CBR (Honorarios , Expropiaciones Sistema Concesiones) | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2006-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 102865 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 40960 | 36905 | 0 | 56 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 1682 | 81000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000002-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121152 | Peritos Tasadores (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones) | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2006-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2774689 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 2424689 | 350000 | 0 | 0 | 24235 | 11124 | 2846 | 1888 | 0 | 20000 | 50000 | 90000 | 90000 | 59907 | 365000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000002-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121155 | Peritos Judiciales (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones) | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2006-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 865579 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 665578 | 214288 | 0 | 9200 | 4700 | 3978 | 3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193288 | 243000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000002-0 | -- ESTUDIOS Y ASESORIAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121158 | Receptores Judiciales (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones) | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2006-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 648851 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 508851 | 150713 | 0 | 0 | 711 | 0 | 3000 | 3356 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113646 | 203000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000004-0 | CONSTRUCCION AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221409 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-30 | 2015-03-04 | 30/07/2015 | 17/08/2015 | 2015-08-17 | 2017-12-17 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | IPC | 0 | 1765367 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 530016 | 437729 | 0 | 31733 | 75460 | 35199 | 35320 | 35386 | 36144 | 36252 | 36361 | 36470 | 36575 | 42829 | 12514
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000004-0 | CONSTRUCCION AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248809 | Asesoría Inspección Técnica a la Explotación Obras de Mejoramiento Ruta 78 Autopista Santiago - San Antonio | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2020-09-01 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 173950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57650 | 57650 | 58650 | 1981617
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000004-0 | CONSTRUCCION AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1220 | 1220 | 4880 | 13420
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000004-0 | CONSTRUCCION AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269025 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-12-01 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1510925
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000004-0 | CONSTRUCCION AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1200 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000005-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR RIO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221421 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de la Obra en concesión Grupo Interurbano Extremo Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-02-17 | 2015-04-13 | 28/04/2015 | 19/05/2015 | 2015-05-19 | 2018-05-19 | CAUTÍN, LLANQUIHUE | TEMUCO, PUERTO MONTT | IPC | 0 | 2705674 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 438955 | 326796 | 26355 | 26420 | 26427 | 26352 | 26808 | 26394 | 27156 | 27205 | 27267 | 27368 | 27450 | 31594 | 166833
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000005-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR RIO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221421 | Modificacion del contrato nº221421 , Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de la Obra en concesión Grupo Interurbano Extremo Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 93664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23350 | 23393 | 23437 | 23484 | 118039
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000005-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR RIO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1220 | 1220 | 4880 | 13420
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000005-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR RIO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1200 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000008-0 | -- SUBSIDIO RUTA 5 TRAMO RIO BUENO -PUERTO MONTT - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 59520 | Subsidio Río Bueno - Puerto Montt | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 1998-01-06 | 1998-01-06 | 06/01/1998 | 06/01/1998 | 2002-01-31 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 265314624 | 96854510 | SOC. CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A. | 146383033 | 20038789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20038789 | 0 | 0 | 108682391
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - VINA DEL MAR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221412 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-30 | 2015-03-04 | 23/04/2015 | 30/04/2015 | 2015-04-30 | 2017-08-30 | VALPARAISO, SANTIAGO | VIÑA DEL MAR, SANTIAGO | IPC | 0 | 1536124 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 556897 | 275509 | 29275 | 29431 | 29502 | 29614 | 29688 | 0 | 59827 | 30009 | 30233 | 0 | 0 | 7930 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - VINA DEL MAR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-04-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2535200 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 133601 | 102059 | 0 | 16674 | 8383 | 16831 | 10547 | 0 | 17005 | 8541 | 8566 | 8593 | 6762 | 157 | 35718
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - VINA DEL MAR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263075 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-16 | 2017-08-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-29 | 2020-09-29 | VALPARAISO, SAN ANTONIO, SANTIAGO | VALPARAISO, SAN ANTONIO, SANTIAGO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 162078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54026 | 54026 | 54026 | 1250182
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - VINA DEL MAR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL SECTOR SANTIAGO - VALPARAISO - VINA DEL MAR (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 272916 | Llamado a Licitación de la Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro - Costa 1 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 879 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000021-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLAN POR CONCESION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221416 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Grupo Interurbano Maule Bío - Bío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-07 | 2014-12-09 | 30/12/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 | 2018-01-20 | TALCA, BIO-BIO | TALCA, CABRERO | IPC | 0 | 1998790 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 424126 | 249599 | 28064 | 20159 | 19093 | 18755 | 19452 | 19622 | 20147 | 20207 | 20267 | 20325 | 20385 | 23123 | 41520
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000021-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLAN POR CONCESION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248811 | Asesoría Inspección Técnica a la Construcción de Obras de Seguridad Normativa y Servicialidad Ruta 5 Tramo Talca - Chillán | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2020-09-01 | TALCA, ÑUBLE | TALCA, CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 155934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51478 | 51978 | 52478 | 1765696
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000021-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLAN POR CONCESION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1220 | 1220 | 4880 | 13420
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000021-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLAN POR CONCESION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269032 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-12-01 | TALCA, ÑUBLE, MALLECO | TALCA, CHILLAN, COLLIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1325275
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000021-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLAN POR CONCESION (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1100 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000023-0 | -- RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLAN (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186619 | Pago establecido en el numeral 2 4 del Convenio Ad Referéndum N°3 ruta 5 Tramo Talca Chillán | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 04/01/2011 | 02/11/2011 | 2011-11-19 | 2032-03-19 | TALCA, ÑUBLE | TALCA, CHILLAN | SR | 0 | 91712 | 96787910 | RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 21389 | 4484 | 0 | 0 | 0 | 4026 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65817
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000024-0 | -- CONCESION RUTA 57 SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221407 | Asesoría a la Inspección Técnica para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Grupo Interurbano Centro Oriente | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-29 | 2014-12-23 | 30/12/2014 | 22/01/2015 | 2015-01-22 | 2017-07-22 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | IPC | 0 | 1626000 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 647221 | 211720 | 0 | 59309 | 28761 | 28974 | 31025 | 0 | 58505 | 0 | 0 | 5146 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000024-0 | -- CONCESION RUTA 57 SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263068 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-31 | 2017-08-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-28 | 2020-08-28 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 123128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30782 | 30782 | 30782 | 30782 | 884459
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000024-0 | -- CONCESION RUTA 57 SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000024-0 | -- CONCESION RUTA 57 SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 272286 | AIF para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro - Oriente. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 879 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000025-0 | -- RUTA 57 SANTIAGO, COLINA, LOS ANDES (COMPENSACIÓN SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272037 | Santiago Colina Los Andes Obras Conexión Vía Expresa Calle de Servicio Oriente km 7,000 Res N°965 y costos de CyM | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97962
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 29000027-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR : CHILLAN COLLIPULLI (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221420 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Grupo Interurbano Bío - Bío Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-11-24 | 2015-03-24 | 23/04/2015 | 19/05/2015 | 2015-05-19 | 2018-01-19 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | IPC | 0 | 2185659 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 608308 | 509654 | 0 | 33109 | 66953 | 33799 | 0 | 106066 | 81627 | 43451 | 37476 | 37660 | 37854 | 31659 | 38622
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000027-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR : CHILLAN COLLIPULLI (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1220 | 1220 | 4880 | 13420
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000027-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR : CHILLAN COLLIPULLI (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 264008 | Asesoría Inspección Técnica a la Construcción de Obras de Mejoramiento Ingeniería y Obras de Seguridad Normativa GII Ruta 5 Tramo Chillán Collipulli | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2020-03-01 | ÑUBLE, MALLECO | CHILLAN, COLLIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 109824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36108 | 36608 | 37108 | 1027166
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000027-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR : CHILLAN COLLIPULLI (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269032 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-12-01 | TALCA, ÑUBLE, MALLECO | TALCA, CHILLAN, COLLIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1133693
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000027-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR : CHILLAN COLLIPULLI (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000028-0 | -- RUTA 5 TRAMO CHILLAN - COLLIPULLI - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258038 | Obras CCTV etapa 2 UF9039 Costos de C&m Obras CCTV etapa 2 UF1100 CAD en Trámite Ruta 5 Chillán - Collipulli | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-11-01 | ÑUBLE, MALLECO | CHILLAN, COLLIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 222360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29517 | 192843 | 336349
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000028-0 | -- RUTA 5 TRAMO CHILLAN - COLLIPULLI - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258040 | Facilidades Peatonales sector Alhuelemu y Costos de C y M de Obras - Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | ÑUBLE, MALLECO | CHILLAN, COLLIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 544600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544600 | 499784
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000028-0 | -- RUTA 5 TRAMO CHILLAN - COLLIPULLI - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272036 | Costos de CyM Obras CCTV etapa 2 CAR - Ruta 5 tramo Chillan - Collipulli | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | ÑUBLE, MALLECO | CHILLAN, COLLIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129718
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000029-0 | -- SUBSIDIO RUTA 5 TRAMO CHILLAN - COLLIPULLI - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 79593 | Subvención anual del Estado a la Sociedad Concesionaria de acuerdo a la cláusula 1 11 1 de las Bases de Licitación - Chillán Collipulli | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 1997-06-30 | 1997-06-30 | 30/06/1997 | 30/06/2002 | 2002-07-01 | 2021-07-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 137072999 | 96843170 | RUTA DEL BOSQUE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 72655135 | 9937763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9937763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44999023
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR : TEMUCO - RIO BUENO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221421 | Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de la Obra en concesión Grupo Interurbano Extremo Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-02-17 | 2015-04-13 | 28/04/2015 | 19/05/2015 | 2015-05-19 | 2018-05-19 | CAUTÍN, LLANQUIHUE | TEMUCO, PUERTO MONTT | IPC | 0 | 2705674 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 486650 | 327022 | 26355 | 26420 | 26427 | 26352 | 26808 | 26394 | 27156 | 27205 | 27267 | 27368 | 27450 | 31820 | 166833
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR : TEMUCO - RIO BUENO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248812 | Asesoría Inspección Técnica a la Construcción de Obras de Seguridad Normativa y Servicialidad Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2020-09-01 | CAUTÍN, OSORNO | TEMUCO, OSORNO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 108324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35608 | 36108 | 36608 | 1208512
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR : TEMUCO - RIO BUENO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1220 | 1220 | 4880 | 13420
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR : TEMUCO - RIO BUENO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269035 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2020-12-01 | MALLECO, RANCO | COLLIPULLI, RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 948183
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR : TEMUCO - RIO BUENO (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1500 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000035-0 | -- SUBSIDIO RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RIO BUENO - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 79943 | Pago de Subvención del Estado a la Sociedad Concesionaria - Temuco Río Bueno | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 1997-08-14 | 1997-08-14 | 14/08/1997 | 29/08/1997 | 2002-08-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 271921839 | 96848050 | RUTA DE LOS RIOS SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 121122216 | 16562948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16562948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118420014
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000048-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 179442 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo - 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-12-10 | 2013-02-19 | 26/03/2013 | 24/04/2013 | 2013-04-24 | 2017-02-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 3419255 | 76014205 | CONSORCIO AXIOMA CIPSA INGENIEROS CONSULTOR. LTDA. | 3414278 | 253490 | 84059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169431 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000048-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 179442 | Modificacion del contrato nº179442 , Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo - 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76014205 | CONSORCIO AXIOMA CIPSA INGENIEROS CONSULTOR. LTDA. | 0 | 596959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85280 | 85280 | 85280 | 255839 | 85280 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000048-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270707 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciarias Grupo 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-28 | 2017-08-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-15 | 2020-09-15 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 180535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90200 | 90335 | 3146517
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000048-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCION FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000049-0 | AMPLIACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCION FISCAL) - | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248884 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-04 | 2016-06-30 | 11/07/2016 | 01/08/2016 | 2016-08-01 | 2019-04-19 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | IPC | 0 | 2109404 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 258084 | 803357 | 63367 | 64298 | 64363 | 64572 | 64838 | 64854 | 67064 | 67268 | 67472 | 67676 | 67880 | 79705 | 1148940
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000050-0 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO III | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221471 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo N°3 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-02-21 | 2015-04-29 | 13/05/2015 | 04/06/2015 | 2015-06-04 | 2018-06-04 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2830254 | 76474092 | CONSORCIO CREAXXION - RFA INGENIEROS LTDA. | 1486299 | 993834 | 80819 | 81649 | 81779 | 82124 | 82385 | 82269 | 83012 | 83259 | 83514 | 83768 | 84015 | 85241 | 512160
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 197115 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Terceras Pistas del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-28 | 2014-03-06 | 25/03/2014 | 29/04/2014 | 2014-04-29 | 2017-04-29 | TALCA, SANTIAGO | TALCA, SANTIAGO | IPC | 0 | 1676270 | 76377498 | CONSORCIO VICTOR FARAGGI H.CONSUL DE ING.CIV. E IN | 1568239 | 244046 | 0 | 95590 | 48034 | 47869 | 47983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4570 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221414 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Explotación de la Obra Vial Concesión Internacional Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-09-20 | 2014-12-16 | 30/12/2014 | 23/01/2015 | 2015-01-23 | 2017-05-23 | TALCA, SANTIAGO | TALCA, SANTIAGO | IPC | 0 | 1398792 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 1136197 | 331877 | 0 | 106243 | 53387 | 53595 | 53724 | 53794 | 0 | 0 | 11134 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-04-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2535200 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 189518 | 102058 | 0 | 25024 | 8383 | 8415 | 10547 | 0 | 17005 | 8541 | 8566 | 8593 | 6659 | 325 | 35718
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248810 | Asesoría Inspección Técnica a la Construcción de Obras de Mejoramiento Construcción Terceras Pistas Tramo 3 Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2021-06-01 | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 145594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48198 | 48198 | 49198 | 2393212
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 261417 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Explotación de la Obra Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-20 | 2017-04-18 | 08/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-06 | 2019-10-06 | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO | IPC | 0 | 1830947 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 416665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83333 | 83333 | 83333 | 166666 | 1494038
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1220 | 1220 | 4880 | 13420
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 0 | 3100 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 269490 | AIF para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Santiago -Talca y Acceso Sur a Santiago. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 879 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 879 | 0 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000064-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CAMINO DE LA FRUTA POR CONCESION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 207893 | Estudio de Ingeniería Básica Concesión Ruta 66 Camino de la Fruta | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-10-14 | 2016-04-26 | 12/05/2016 | 30/05/2016 | 2016-05-30 | 2017-02-14 | SAN ANTONIO, MELIPILLA | SANTO DOMINGO, MELIPILLA | SR | 0 | 489000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 137100 | 326860 | 0 | 0 | 0 | 79060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515 | 0 | 96285 | 25040
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000064-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CAMINO DE LA FRUTA POR CONCESION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 207893 | Modificacion del contrato nº207893 , Estudio de Ingeniería Básica Concesión Ruta 66 Camino de la Fruta | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-14 |  |  | SR | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000064-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CAMINO DE LA FRUTA POR CONCESION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246989 | Estudio Pre-Pericial Concesión Ruta 66 Camino La Fruta | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-10 | 2016-11-24 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 2016-12-19 | 2017-05-03 | SAN ANTONIO, MELIPILLA | SAN ANTONIO, MELIPILLA | SR | 0 | 61900 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 61900 | 0 | 0 | 0 | 15475 | 0 | 0 | 0 | 34045 | 0 | 0 | 12380 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000064-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CAMINO DE LA FRUTA POR CONCESION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246990 | Estudio de Mediciones Ruta 66 Camino La Fruta | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-30 | 2017-07-08 | SAN ANTONIO, MELIPILLA | SAN ANTONIO, MELIPILLA | SR | 0 | 84900 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 84900 | 0 | 11886 | 0 | 6792 | 0 | 13584 | 13584 | 13584 | 0 | 0 | 13584 | 11886 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000064-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CAMINO DE LA FRUTA POR CONCESION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESION RUTA 5 - SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 199698 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Plan de Mejoramiento del Contrato Concesión Etapa 2, Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-02-09 | 2015-04-21 | 12/05/2015 | 06/06/2015 | 2015-06-06 | 2017-12-06 | CHOAPA, SANTIAGO | LOS VILOS, SANTIAGO | IPC | 0 | 1939400 | 76474375 | CONS.VICTOR FARAGGI HDEZ.CONS.ING.CIV E ING V LTDA | 1186489 | 840242 | 68309 | 0 | 137513 | 73080 | 69268 | 69359 | 69759 | 69965 | 70178 | 70390 | 70667 | 71754 | 25853
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESION RUTA 5 - SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225633 | Asesoría a la Inspección Técnica para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Grupo Interurbano Centro Norte 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-30 | 2014-12-24 | 30/12/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 | 2017-05-20 | CHOAPA, VALPARAISO, SANTIAGO | LOS VILOS, VALPARAISO, SANTIAGO | IPC | 0 | 1853397 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 808469 | 123450 | 0 | 66175 | 32203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25072 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESION RUTA 5 - SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248807 | Asesoría Inspección Técnica a la Explotación Obras de Mejoramiento Nudo Quilicura Sistema Norte - Sur, Américo Vespucio Nor Oriente El Salto Ruta 78 y Ruta 5 Tramo Santiago Los Vilos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2021-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10640 | 10887 | 20317 | 1317723
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESION RUTA 5 - SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248925 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-09 | 2017-02-15 | 06/03/2017 | 31/03/2017 | 2017-03-31 | 2020-03-31 | CHOAPA, VALPARAISO, SANTIAGO | LOS VILOS, VALPARAISO, SANTIAGO | IPC | 0 | 2277064 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 466852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54766 | 56474 | 58220 | 58302 | 58389 | 58480 | 58576 | 63645 | 1949504
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESION RUTA 5 - SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 2000 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000097-0 | -- RUTA 5 SANTIAGO - LOS VILOS (COMPENSACIONES IMG) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 84394 | Pago correspondiente al numeral 72 del Convenio Complementario Nº2 que modifica el Contrato de Concesión de la Obra Pública Fiscal denominada Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2001-04-14 | 2001-04-14 | 12/04/2001 | 29/06/2001 | 2002-12-18 | 2016-08-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 255587837 | 96820630 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A | 127168335 | 27217681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27217681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96900034
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000103-0 | -- CONCESION INTERCONEXION VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VINA DEL MAR (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 179531 | Decreto Supremo MOP N°180 que aprobó el Convenio Ad -Referéndum Nº 2 numeral 3 2 (Resolución DGOP Nº 4282) Santiago - Valparaíso - Viña | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 14/04/2010 | 14/04/2010 | 2010-11-09 | 2024-05-09 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | SR | 0 | 3823808 | 96873140 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 1810091 | 316007 | 0 | 0 | 142642 | 0 | 0 | 173365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2299806
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000103-0 | -- CONCESION INTERCONEXION VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VINA DEL MAR (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 180079 | Seguro Catástrofe Adicional según el numeral 3 3 1 del Convenio Ad - Referéndum N°2 aprobado por D S MOP N°180 de 14/04/10 | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 14/04/2010 | 09/11/2010 | 2010-11-09 | 2024-03-09 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | SR | 0 | 623867 | 96873140 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 125514 | 24449 | 0 | 0 | 24449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454898
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000103-0 | -- CONCESION INTERCONEXION VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VINA DEL MAR (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 194611 | Costo de conservación mantenimiento operación y explotación de las obras asociadas al Sistema de Telepeaje Interoperasble numeral 3 2 1 en relación al numeral 2 2 del Convenio Ad - Referendum N°4 Interconexión Vial Santiago - Valparaiso - Viña del Mar | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 08/07/2014 | 01/10/2014 | 2014-10-01 | 2026-10-01 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | SR | 0 | 20780753 | 96873140 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 3559958 | 1308412 | 0 | 1308412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8790257
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000103-0 | -- CONCESION INTERCONEXION VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VINA DEL MAR (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 225862 | Pago numeral 3 2 3 seguro de caástrofe adicional al existente asociadas a la implementación del Sistema de Telepeaje Interoperable del Convenio Ad - Referendum N°4 Interconexión Vial Santiago - Valparaiso - Viña del Mar | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 08/07/2014 | 01/10/2014 | 2014-10-01 | 2024-10-01 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | SR | 0 | 127852 | 96873140 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 42812 | 12584 | 0 | 0 | 12584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161548
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 29000108-0 | -- RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RIO BUENO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 248865 | Etapa 1 - Plan de Mejoramiento del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno DS MOP 123 del 2015 CAD N°2 Numeral 4 2 en relación al numeral 2 5 Conservación y Mantención | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 2015-04-08 | 2023-08-08 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 204232 | 96848050 | RUTA DE LOS RIOS SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 10214 | 17135 | 0 | 0 | 17135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155107
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | -- CONCESION RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 141490 | Obras de iluminación en áreas de control - Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago-Convenio Complementario Nº7 | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 11/02/2008 | 07/07/2008 | 2008-07-07 | 2024-07-07 | TALCA, SANTIAGO | TALCA, SANTIAGO | SR | 0 | 656000 | 96875230 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 31335 | 6179 | 0 | 0 | 0 | 6179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255634
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | -- CONCESION RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 155830 | Convenio Ad-Referéndum Nº 2 (DS MOP Nºs 130-318-748-948) Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 19/11/2010 | 31/12/2010 | 2010-12-31 | 2017-08-31 | TALCA, SANTIAGO | TALCA, SANTIAGO | SR | 0 | 1964638 | 96875230 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 1725817 | 47949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24217 | 190505
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | -- CONCESION RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 179919 | Consumos eléctrico Puente Maipo y de las calles de servicio del tramo b) y del sub tramo c1) todos del Sector iii) Acceso sur a Santiago según los numerales 2 2 9 y 2 4 4 del Convenio ad Referéndum N°2 Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Santiago - Talca | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 10/11/2010 | 24/01/2011 | 2011-01-24 | 2025-05-24 | CACHAPOAL, SANTIAGO | RANCAGUA, SANTIAGO | SR | 0 | 265232 | 96875230 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 69616 | 12996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182066
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | -- CONCESION RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 181260 | Operación y Mantención mensual de dos equipos de contadores de flujo según el numeral 3 5 del Convenio ad referéndum N°1 Ruta 5 Santiago - Talca y acceso sur A Santiago | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 10/06/2010 | 02/12/2010 | 2010-12-02 | 2024-04-02 | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO | SR | 0 | 78810 | 96875230 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 33313 | 6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45306
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000111-0 | -- CONCESION RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 221806 | Numeral 4 1 Convenio Ad Referéndum N°5 - Plan de Mejoramiento 3as Pistas - Decreto N°257 Ruta 5 Tramo Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 30/08/2013 | 30/08/2013 | 2013-08-30 | 2016-02-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 55647755 | 96875230 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 37598110 | 19144861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18587596 | 0 | 557265 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | -- CONCESION RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 226194 | Numeral 3.4 del Convenio Ad - Referéndum N°6, aprobado por DS MOP N°360 de 2014 - contrato "Concesión Internacional Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago". | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 21/07/2014 | 06/10/2014 | 2014-10-06 | 2024-10-06 | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO | SR | 0 | 2421356 | 96875230 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 790218 | 251703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251703 | 1735988
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000127-0 | CONCESION INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 199524 | Pago señalado en numeral 1 9 3 de las Bases de Licitación - Programa de Infraestructura Penitenciario Grupo II | 4. OBRA CONCESIONADA | Terminado | Trato directo | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 02/02/2010 | 02/02/2010 | 2010-02-02 | 2011-02-02 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | SR | 0 | 1379319 | 76098841 | SOCIEDAD CONCESIONARIA GRUPO DOS S.A. | 1311004 | 70862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70862 | 0 | 266651
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000205-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (ESTUDIOS) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212152 | Consultoría Apoyo para el cumplimiento ambiental de Proyectos Concesionados | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-04-01 | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, CHIMBARONGO, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 12100
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000205-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (ESTUDIOS) -- | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000214-0 | -- INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (ESTUDIOS) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 239004 | Estudio Territorial con participación ciudadana concesión Ruta 68 Interconexión Vial Santiago - Valparaíso - Viña del Mar | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-05-01 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000214-0 | -- INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (ESTUDIOS) -- | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000225-0 | -- RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248900 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Ruta 66 Camino de La Fruta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2022-06-01 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, LAS CABRAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5042700
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000225-0 | -- RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000234-0 | -- CONEXIÓN VIAL MELIPILLA - CAMINO DE LA FRUTA (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207055 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Conexion Vial Variante Melipilla - Camino de La Fruta | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1147 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 116 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000234-0 | -- CONEXIÓN VIAL MELIPILLA - CAMINO DE LA FRUTA (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 248829 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales Conexión vial Melipilla - Camino de La Fruta | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000236-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207056 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta 5 Norte Tramo Santiago - Los Vilos | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 39661 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 19060 | 20601 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 5000 | 14926 | 30000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000236-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165048 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales), Ruta 5 Santiago - Los Vilos | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 319927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 308427 | 2150000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000236-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272208 | Santiago - Los Vilos - Lote(s) Nº 1 2 3 4 5 6 7 - Resolución N°111 de fecha 28/03/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-05-28 |  |  | SR | 0 | 578928 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 578928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578928 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000236-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272246 | Santiago - Los Vilos - Lote(s) Nº 1 2 3 4 5 - Resolución N°146 de fecha 18/04/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-05-28 |  |  | SR | 0 | 149642 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 149642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149642 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000236-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272265 | Santiago - Los Vilos - Lote(s) Nº 1 2 3 - Resolución N°147 de fecha 18/04/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-06-28 |  |  | SR | 0 | 110072 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 110072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110072 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000241-0 | -- RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207061 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Autopista Santiago - San Antonio | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 25938 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 187 | 25750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 21750 | 30000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000241-0 | -- RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165053 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Santiago - San Antonio | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000241-0 | -- RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) - | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273262 | Espropiaciones autopista Santiago - San antonio | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000242-0 | -- RUTA 57, SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207062 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Camino Santiago - Colina - Los Andes | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1248 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 217 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000242-0 | -- RUTA 57, SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165054 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Santiago - Colina - Los Andes | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000243-0 | -- INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207063 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Interconexion Vial Santiago - Valparaiso - Viña) | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2387 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 1357 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000243-0 | -- INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165055 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Interconexión Vial Santiago - Valparaiso - Viña del Mar | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000244-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207064 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 52000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 10112 | 15450 | 0 | 1061 | 284 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 12505 | 30000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000244-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165056 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 235614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 95614 | 300000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000244-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267775 | Santiago - Talca Lote(s) Nº 24 Resolución N°3338 de fecha 06/08/2015 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-01-28 |  |  | SR | 0 | 3573 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3572 | 0 | 3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000244-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267778 | Santiago - Talca Lote(s) Nº 44 Resolución N°3396 de fecha 10/08/2015 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-01-28 |  |  | SR | 0 | 45817 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 45816 | 0 | 0 | 0 | 45816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000244-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267779 | Santiago - Talca Lote(s) Nº 54 Resolución N°3363 de fecha 06/08/2015 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-01-28 |  |  | SR | 0 | 236000 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 236001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10969 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000244-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269440 | Santiago - Talca Lote(s) Nº 27 Resolución N°3338 de fecha 06/08/2015 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-02-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 10895 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 10894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000244-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270546 | Santiago - Talca - Lote(s) Nº 30 - Resolución N° 3338 de fecha 06/08/2015 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-03-01 | 2017-03-28 |  |  | SR | 0 | 33000 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000244-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271181 | Santiago - Talca - Lote(s) Nº 30 Cumplimiento de Sentencia Prieto con Fisco de Chile causa rol N° C-54597-2001 2° Juzgado Civil de Rancagua | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-04-28 |  |  | SR | 0 | 7290 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000244-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272205 | Santiago - Talca - Lote(s) Nº 11-1 Santiago -Talca - Resolución N°129 de fecha 05/04/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-05-28 |  |  | SR | 0 | 36815 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 36815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36815 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000245-0 | -- RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207065 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta 5 Tramo Talca - Chillan | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1030 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 3000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000245-0 | -- RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165057 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Talca - Chillán | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29872 | 50000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000245-0 | -- RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272642 | Talca - Chillan - Lote(s) Nº 1 2 - Resolución N°193 de fecha 10/05/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-06-28 |  |  | SR | 0 | 5812 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5812 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000245-0 | -- RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272643 | Talca - Chillán - Lote(s) Nº 1 2 3 - Resolución N° 194 de fecha 10/05/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-06-28 |  |  | SR | 0 | 3117 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3117 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000245-0 | -- RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273157 | Talca - Chillán - Lote(s) Nº 1 Cumplimiento de Sentencia Georgina Liliana Orrego Guzmán con Fisco de Chile causa rol N°C-2918-2012 - 3° Juzgado de Letras de Talca | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-06-28 |  |  | SR | 0 | 12700 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 12700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12700 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000247-0 | -- RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207766 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | ÑUBLE, MALLECO | CHILLAN, COLLIPULLI | SR | 0 | 1030 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 5000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000247-0 | -- RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165059 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000249-0 | -- RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207771 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Ruta 5 Tramo Temuco - Río bueno | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | CAUTÍN, RANCO | TEMUCO, RIO BUENO | SR | 0 | 1193 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 163 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000249-0 | -- RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 207876 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000250-0 | -- RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207788 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Ruta 5 Tramo Río Bueno - Puerto Montt | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | LLANQUIHUE, RANCO | PUERTO MONTT, RIO BUENO | SR | 0 | 1030 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000250-0 | -- RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 207877 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Río Bueno - Puerto Montt | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 50000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000250-0 | -- RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270695 | Río Bueno - Puerto Montt Lote N° 1 Resolución N° 75 de fecha 22/02/2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-04-28 |  |  | SR | 0 | 10643 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 10643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 29000255-0 | -- RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172720 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Ruta 5 Norte Tramo La Serena-Vallenar | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2011-08-31 | 2011-12-28 | 29/03/2012 | 03/05/2012 | 2012-05-03 | 2017-01-03 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 0 | 3051617 | 87930900 | CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 3250413 | 76985 | 0 | 67495 | 0 | 9490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000255-0 | -- RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221405 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-02-17 | 2015-04-01 | 14/04/2015 | 30/04/2015 | 2015-04-30 | 2018-04-30 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | IPC | 0 | 2459197 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSUL.DE ING.CIVIL EIRL. | 434480 | 301654 | 24538 | 24669 | 24727 | 24823 | 24883 | 24915 | 25072 | 25147 | 25271 | 25297 | 25373 | 26939 | 135380
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000255-0 | -- RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263956 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal para la Revisión de los Proyectos de Estructuras de las Obras Concesionadas en Construcción y Explotación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1220 | 1220 | 4880 | 13420
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000255-0 | -- RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) - | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 249008 | Publicaciones de Inspecciones Fiscales año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000296-0 | -- RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207006 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones)Ruta 5 Norte Tramo La Serena - Vallenar | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 30634 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 10034 | 20599 | 0 | 1195 | 46 | 0 | 0 | 0 | 300 | 500 | 200 | 500 | 500 | 17358 | 5000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000296-0 | -- RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 199568 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Norte La Serena - Vallenar | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 166465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166465 | 150000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000296-0 | -- RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267478 | La Serena - Vallenar Lote(s) Nº 46 Cumplimiento de Sentencia Mollo Olmos Bestecindo con Fisco de Chile causa rol N°C-800-2013 3° Juzgado de Letras de La Serena | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-01-28 |  |  | SR | 0 | 50384 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 47248 | 0 | 47248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000296-0 | -- RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267483 | La Serena - Vallenar Lote(s) Nº 16 Cumplimiento de Sentencia Roxana María Toschnar Conta y Otros con Fisco de Chile causa rol N°V-799-2011 1°Juzgado de Letras de La Serena | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-01-28 |  |  | SR | 0 | 42583 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 39954 | 0 | 39954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000296-0 | -- RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267752 | La Serena - Vallenar Lote(s) Nº 4 - 5 Resolución N°51 de fecha 04/02/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-01-28 |  |  | SR | 0 | 432 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000296-0 | -- RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267754 | La Serena - Vallenar Lote(s) Nº 330-1 331-3 Resolución N°652 de fecha 13/10/2016 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-01-28 |  |  | SR | 0 | 16294 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 16294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16294 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000296-0 | -- RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270727 | La Serena - Vallenar - Lote(s) Nº 169 Cumplimiento de Sentencia Empresas Rubel y Cía Ltda con Fisco de Chile causa rol N°C-1330-2013 - 1°Juzgado de Letras de La Serena | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-04-28 |  |  | SR | 0 | 19344 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 18183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000296-0 | -- RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271360 | La Serena - Vallenar - Lote(s) Nº 24 Cumplimiento de Sentencia Nuñez Fredes María con Fisco de Chile causa Rol N° V-864-2011 - 1°Juzgado Civil de La Serena | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-04-28 |  |  | SR | 0 | 65000 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 51380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000307-0 | -- CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207008 | Publicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones)Camino de La Fruta - Ruta 66 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2013-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 100290 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 99261 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 1000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000307-0 | -- CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 254453 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Camino de La Fruta - Ruta 66 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 32009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32009 | 50000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000307-0 | -- CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267495 | Ruta 66 - Camino de La Fruta Lote(s) Nº 41 Cumplimiento de Sentencia Blanco Beckett con Fisco de Chile causa rol N° C-15034-2012 1°Juzgado Civil de Rancagua | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-01-28 |  |  | SR | 0 | 19492 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 19493 | 0 | 18326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000348-0 | -- RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 254341 | Reclama el Reembolso del IVA de Construcción, incurrido entre el 01-02-2014 y 31-05-2014 - Ruta 66 Camino de La Fruta | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | SAN ANTONIO, MELIPILLA | SANTO DOMINGO, MELIPILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 763159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763159 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000454-0 | -- AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLÁN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186089 | Estudio de Demanda y Evaluación Social Ruta 5 tramo Talca-Chillán (Relicitación) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-31 | 2015-02-19 | 14/08/2015 | 14/08/2015 | 2015-08-14 | 2016-07-09 | TALCA, ÑUBLE | TALCA, CHILLAN | SR | 0 | 123000 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 24600 | 49200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49200
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000454-0 | -- AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLÁN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238975 | Estudio de Ingeniería Básica Relicitación Concesión Ruta 5, Tramo Talca - Chillán | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-11 | 2016-12-14 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | 2016-12-28 | 2017-08-25 | TALCA, ÑUBLE | TALCA, CHILLAN | SR | 0 | 166500 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | 159901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14100 | 0 | 0 | 0 | 62915 | 0 | 68786 | 14100 | 6600
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000454-0 | -- AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLÁN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238975 | Modificacion del contrato nº238975 , Estudio de Ingeniería Básica Relicitación Concesión Ruta 5, Tramo Talca - Chillán | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | 80526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80526 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000454-0 | -- AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLÁN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 261054 | Estudio Territorial con Participación Ciudadana Concesión Ruta 5 Tramo Talca - Chillán | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-03-24 | 13/04/2017 | 13/04/2017 | 2017-04-13 | 2017-11-09 | TALCA, ÑUBLE | TALCA, CHILLAN | SR | 0 | 100000 | 76213872 | QPROJECT SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000454-0 | -- AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLÁN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 261055 | Estudio Diseño y Expropiaciones Concesión Ruta 5 Tramo Talca - Chillán | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | TALCA, ÑUBLE | TALCA, CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 215000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000454-0 | -- AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLÁN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 261056 | Estudio de pavimentos Concesión Ruta 5 Tramo Talca - Chillan | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | TALCA, ÑUBLE | TALCA, CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000454-0 | -- AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLÁN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 261057 | Estudio Ambiental Concesión Ruta 5 Tramo Talca - Chillán | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-12-01 | TALCA, ÑUBLE | TALCA, CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000454-0 | -- AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLÁN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 257108 | Provisión de recursos para el pago de publicaciones de los llamados a licitación de los nuevos estudios del año 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 852 | 3250 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000454-0 | -- AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLÁN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 269433 | Publicación de Estudios Santiago - San Antonio, Ruta Pie de Monte y Ruta 5 tramo Talca - Chillán. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 564 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000457-0 | -- RUTA 78 SANTIAGO SAN ANTONIO, RELICITACIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 214342 | Estudio de Ingeniería Básica Concesión Autopista Santiago - San Antonio Ruta 78 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-03-23 | 13/04/2017 | 13/04/2017 | 2017-04-13 | 2018-01-28 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SR | 0 | 172186 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | 83842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | 0 | 54842 | 0 | 0 | 88344
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000457-0 | -- RUTA 78 SANTIAGO SAN ANTONIO, RELICITACIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 214342 | Modificacion del contrato nº214342 , Estudio de Ingeniería Básica Concesión Autopista Santiago - San Antonio Ruta 78 | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-28 |  |  | SR | 0 | 0 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | 86093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86093 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000457-0 | -- RUTA 78 SANTIAGO SAN ANTONIO, RELICITACIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 214343 | Estudio Territorial con Participación Ciudadana Concesión Ruta 78 Santiago - San Antonio | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-04-06 | 24/04/2017 | 24/04/2017 | 2017-04-24 | 2017-11-20 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | SR | 0 | 120000 | 76213872 | QPROJECT SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 72000
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 29000457-0 | -- RUTA 78 SANTIAGO SAN ANTONIO, RELICITACIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 719 | 1000 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 29000457-0 | -- RUTA 78 SANTIAGO SAN ANTONIO, RELICITACIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 269433 | Publicación de Estudios Santiago - San Antonio, Ruta Pie de Monte y Ruta 5 tramo Talca - Chillán. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 564 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 282 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 29000500-0 | -- RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258035 | Cambio de trazado en sector de Incahuasi (Resolución N°1151) Ruta 5 Tramo La Serena - Vallenar | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2022-08-01 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15613190
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 30111612-0 | -- AUTOPISTA NAHUELBUTA POR CONCESIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1000 | 0 | 0
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 410-0 | -- AUTOPISTA NAHUELBUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248896 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Mejoramiento de la Ruta Nahuelbuta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2023-04-01 | BIO-BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5795300
Adm.Sist.Concesiones | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 410-0 | -- AUTOPISTA NAHUELBUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 258190 | Publicaciones Inspecciones Fiscales Estudios y Estudios de Concesiones 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0
D.G.O.P. | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30399372-0 | INVESTIGACION PARA LA VIABILIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN PROYECTOS MOP INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 236939 | INVESTIGACIÓN PARA LA VIABILIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN PROYECTOS DE INVERSIÓN MOP | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-11 | 2016-06-13 | 08/08/2016 | 08/08/2016 | 2016-08-08 | 2017-05-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 149837 | 55555555 | RUT EXTRANJERO | 123728 | 26109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G.O.P. | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30399492-0 | DIAGNOSTICO E INCORPORACIÓN DE MEJORAMIENTOS EN PROYECTOS INVERSIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 236938 | DIAGNÓSTICO Y CATASTRO INCORPORACIÓN REQ. POBLACIÓN PROYECTOS OOPP | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-01 | 2016-09-26 | 21/11/2016 | 15/12/2016 | 2016-11-21 | 2017-09-04 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 78870 | 76376183 | BARROS, BASTIAS Y SUAZO CIA LTDA | 29971 | 48899 | 0 | 0 | 0 | 17351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31548 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G.O.P. | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30399492-0 | DIAGNOSTICO E INCORPORACIÓN DE MEJORAMIENTOS EN PROYECTOS INVERSIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 256531 | EVALUACIÓN EX POST DE LA SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE OBRAS VIALES: TERCERA MEDICIÓN OBRAS CONCESIONADAS SEGUNDA MEDICIÓN OBRAS DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-04 | 2016-05-04 | 20/06/2016 | 20/06/2016 | 2016-07-25 | 2017-05-05 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 64000 | 76671040 | ASESORIAS E INVERSIONES SISMARKET LTDA | 39680 | 24320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G.O.P. | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30464646-0 | ACTUALIZACION NORMATIVA AMBIENTAL Y PERMISOS EN PROYECTOS MOP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 264408 | Actualización normativa ambiental y permisos en proyectos MOP | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-05-17 | 2017-06-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-06 | 2018-01-15 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 52000 | 76384364 | MEDIO AMBIENTE Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SPA | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 0 | 20800 | 0 | 15600 | 0
Planeamiento | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30463527-0 | ANALISIS PLAN INVERSION PUBLICA EN SANEAMIENTO RURAL PARA MACROZONA CENTRAL INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271499 | Análisis Plan Saneamiento Rural en 80 Localidades (V-VI-VII-RM) | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-16 | 2017-07-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-19 | 2018-08-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 61698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61698 | 148302
Planeamiento | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30463527-0 | ANALISIS PLAN INVERSION PUBLICA EN SANEAMIENTO RURAL PARA MACROZONA CENTRAL INTERREGIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 271520 | Gastos administrativos - Estudio basico Analisis Plan Saneamiento Rural en 80 Localidades (V-VI-VII-RM) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 60501000 |  | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30326124-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PAMPA ALGODONAL, ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 232608 | Asesoria por Gestion de Proyecto Construcción Sistema APR Sector Pampa Algodonal | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-03-01 | 2015-03-01 | 29/07/2015 | 29/07/2015 | 2015-07-29 | 2017-01-14 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 324374 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 220124 | 104248 | 0 | 87000 | 17248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30326124-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PAMPA ALGODONAL, ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 237509 | Construccion Sistema de Agua Potable Rural Pampa Algodonal | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-05-05 | 2015-06-02 | 28/07/2015 | 31/07/2015 | 2015-07-28 | 2017-02-16 | ARICA | ARICA | SR | 1518098.94 | 2237053 | 77674290 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 1518099 | 718954 | 0 | 602090 | 116864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30402522-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE PUTRE PUTRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 255497 | Gestion de proyecto supervision y asesoria Mejoramiento Integral de Sistema APR Putre | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 2016-11-05 | 2017-12-10 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 0 | 154434 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 14500 | 139934 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 39150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79784 | 0
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30402522-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE PUTRE PUTRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 255461 | Construccion Mejoramiento sistema agua potable rural de Putre, Comuna de Putre | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-18 | 2016-09-14 | 04/11/2016 | 04/11/2016 | 2016-11-05 | 2017-10-31 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 1001054.589 | 1065061 | 77681880 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 100000 | 965063 | 0 | 67423 | 94001 | 67849 | 120117 | 90001 | 85000 | 100000 | 85000 | 70000 | 50152 | 135520 | 0
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30434831-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR VALLE DE LLUTA ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263043 | Gestion de Proyecto Construcción Mejoramiento Integral Sistema de Agua Potable Rural de Lluta Comuna de Arica | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 16/06/2017 | 16/06/2017 | 2017-06-17 | 2019-10-18 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 562768 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89850 | 462768
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30434831-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR VALLE DE LLUTA ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263042 | Construcción Mejoramiento Integral Sistema de Agua Potable Rural de Lluta Comuna de Arica | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-03 | 2017-03-10 | 08/05/2017 | 08/05/2017 | 2017-05-08 | 2018-05-03 | ARICA | ARICA | SR | 4068533 | 3881155 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 0 | 900430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70430 | 110000 | 110000 | 150000 | 110000 | 110000 | 240000 | 2981155
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30437460-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CAPTACIÓN VILLA FRONTERA Y LA PONDEROSA ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 269106 | GESTION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ADUCCIÓN DE VILLA FRONTERA Y LA PONDEROSA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-06-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-09-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 351490
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30437460-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CAPTACIÓN VILLA FRONTERA Y LA PONDEROSA ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 269098 | MEJORAMIENTO ADUCCIÓN DE VILLA FRONTERA Y LA PONDEROSA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-08-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 2424068
A.P.Rural | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30130153-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CARAMUCHO IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 248383 | Gestión de Proyectos Obra Construcción Sistema de Agua Potable Rural de Caramucho | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 08/06/2016 | 08/06/2016 | 2016-06-08 | 2017-03-24 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 43610 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 42243 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30130153-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CARAMUCHO IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 248375 | Construcción Sistema de Agua Potable Rural de Caramucho Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-02-08 | 2016-03-03 | 08/06/2016 | 08/06/2016 | 2016-06-08 | 2017-03-24 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 243709 | 300750 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 291332 | 9417 | 0 | 0 | 0 | 7581 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30130155-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN MARCOS IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 262437 | GESTION DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN MARCOS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Licitación | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-03-01 | 2017-10-27 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 43353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8033 | 16430 | 5477 | 13413 | 0
A.P.Rural | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30130155-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN MARCOS IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 262385 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN MARCOS | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-01-25 | 2017-04-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-12 | 2017-10-27 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 298964 | 0 | 0 |  | 0 | 298965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62947 | 93162 | 25179 | 117677 | 0
A.P.Rural | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30432522-0 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA POZO ALMONTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 260438 | Gestion de Proyecto Ampliación sistema de Agua Potable Rural localidad de La Tirana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 28/04/2017 | 02/05/2017 | 2017-05-02 | 2017-12-28 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | SR | 0 | 126120 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 112174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18877 | 0 | 15217 | 21750 | 14500 | 14500 | 27330 | 7413
A.P.Rural | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30432522-0 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA POZO ALMONTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 260437 | Ampliación sistema de Agua Potable Rural localidad de La Tirana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-12 | 2017-01-31 | 28/04/2017 | 02/05/2017 | 2017-05-02 | 2017-12-28 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | SR | 818686 | 869789 | 77674290 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 0 | 818678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180588 | 104941 | 106151 | 150000 | 113910 | 163088 | 0 | 51113
A.P.Rural | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30473583-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DE MOQUELLA CAMIÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 263155 | GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE MOQUELLA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 2017-03-20 | 2017-12-15 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 0 | 140528 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 66237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19568 | 4927 | 0 | 10150 | 14500 | 8392 | 8700 | 79219
A.P.Rural | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30473583-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DE MOQUELLA CAMIÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 263107 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE MOQUELLA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-26 | 2017-02-23 | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 2017-03-20 | 2017-12-15 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 971258 | 969152 | 77674290 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 0 | 422825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145276 | 33979 | 0 | 0 | 61250 | 50000 | 132320 | 0 | 546328
A.P.Rural | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30473634-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DE CHAPIQUILTA CAMIÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 263081 | GESTIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE CHAPIQUILTA REGIÓN DE TARAPACÁ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 2017-03-20 | 2017-11-15 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 0 | 71355 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 68004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7276 | 12802 | 13155 | 14655 | 10991 | 5410 | 3715 | 0
A.P.Rural | de Tarapacá | Tarapacá | PROYECTOS | 30473634-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DE CHAPIQUILTA CAMIÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 263079 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHAPIQUILTA REGION DE TARAPACA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-26 | 2017-02-21 | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 2017-03-20 | 2017-11-15 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 505325 | 492099 | 77651540 | SOC.DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA E HIJOS LTDA. | 0 | 492101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50180 | 88288 | 90722 | 80767 | 111768 | 0 | 0 | 70376 | 0
A.P.Rural | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30127527-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LASANA CALAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 262264 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LASANA | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-01-19 | 2017-03-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-17 | 2018-07-12 | EL LOA | CALAMA | SR | 303147 | 1236620 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 303148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132891 | 135550 | 34707 | 0 | 0 | 0 | 933473
A.P.Rural | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30470485-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CALETA PAPOSO ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 260488 | GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRAS EMERGENCIA SISTEMA APR CALETA PAPOSO COMUNA TALTAL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 27/12/2016 | 27/12/2016 | 2016-08-25 | 2017-03-24 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | SR | 0 | 34114 | 76418976 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 22479 | 11633 | 0 | 9634 | 0 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Antofagasta | Antofagasta | PROYECTOS | 30470485-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CALETA PAPOSO ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 260489 | OBRAS DE EMERGENCIA SISTEMA APR CALETA PAPOSO COMUNA DE TALTAL | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 27/12/2016 | 27/12/2016 | 2016-08-25 | 2017-03-24 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | SR | 0 | 170564 | 76466470 | CONSTRUCTORA Y MAESTRANZA AMENGUAL E.I.R.L. | 112396 | 58167 | 0 | 48170 | 9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30339122-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SAN FELIX ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 263129 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DE SAN FELIX | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-15 | 2017-02-23 | 28/02/2017 | 09/03/2017 | 2017-03-10 | 2017-10-06 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 304874 | 294109 | 76060010 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 0 | 294104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26212 | 49996 | 75000 | 65000 | 65000 | 12896 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30155927-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CAÑAS UNO Y SUR ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 255298 | GA Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Cañas Unu y Sur Illapel | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-11-17 | 2017-09-13 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 92305 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 4350 | 87957 | 0 | 14500 | 0 | 12707 | 5992 | 4763 | 9308 | 7250 | 0 | 11722 | 9993 | 11722 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30155927-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CAÑAS UNO Y SUR ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 255298 | Modificacion del contrato nº255298 , GA Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Cañas Unu y Sur Illapel | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-13 |  |  | SR | 0 | 0 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7768 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30155927-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CAÑAS UNO Y SUR ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 255296 | Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Cañas Uno y Sur Illapel | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-12 | 2016-11-07 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-11-17 | 2017-09-13 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 904420 | 636582 | 9021513 | BERNARDO ANTONIO ROJAS ORDENES | 30000 | 606584 | 0 | 100000 | 39018 | 48615 | 41313 | 32862 | 50000 | 50000 | 28984 | 28984 | 25826 | 160982 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30155927-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CAÑAS UNO Y SUR ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 255296 | Modificacion del contrato nº255296 , Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Cañas Uno y Sur Illapel | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-13 |  |  | SR | 0 | 0 | 9021513 | BERNARDO ANTONIO ROJAS ORDENES | 0 | 53569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53569 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30339633-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PANGUESILLO MONTE PATRIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 255300 | GA Construcción Sistema APR Panguesillo comuna de Monte Patria | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-11-17 | 2017-07-15 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 0 | 22695 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 4350 | 18345 | 0 | 1350 | 0 | 3909 | 1507 | 1593 | 0 | 8590 | 0 | 1396 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30339633-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PANGUESILLO MONTE PATRIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 255300 | Modificacion del contrato nº255300 , GA Construcción Sistema APR Panguesillo comuna de Monte Patria | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-15 |  |  | SR | 0 | 0 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30339633-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PANGUESILLO MONTE PATRIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 255299 | Construcción Sistema APR Panguesillo comuna de Monte Patria | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-12 | 2016-11-08 | 14/12/2016 | 14/12/2016 | 2016-11-17 | 2017-07-15 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 164035 | 156517 | 76217602 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 30000 | 126518 | 0 | 9348 | 9413 | 17512 | 10392 | 10284 | 13140 | 0 | 0 | 0 | 21817 | 34612 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30339633-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PANGUESILLO MONTE PATRIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 255299 | Modificacion del contrato nº255299 , Construcción Sistema APR Panguesillo comuna de Monte Patria | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-15 |  |  | SR | 0 | 0 | 76217602 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 0 | 7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7519 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30354089-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR HIGUERITAS UNIDAS OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 249587 | GA Construcción Sistema APR Higueritas Unidas, Ovalle | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 15/06/2016 | 15/06/2016 | 2016-05-09 | 2017-04-04 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 70143 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 61239 | 8903 | 0 | 0 | 0 | 1748 | 400 | 0 | 0 | 0 | 6755 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30354089-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR HIGUERITAS UNIDAS OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 249587 | Modificacion del contrato nº249587 , GA Construcción Sistema APR Higueritas Unidas, Ovalle | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-04 |  |  | SR | 0 | 0 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30354089-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR HIGUERITAS UNIDAS OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 248555 | Construcción Sistema APR Higueritas Unidas, Ovalle | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-03-18 | 2016-04-08 | 15/06/2016 | 15/06/2016 | 2016-05-09 | 2017-04-04 | LIMARI | OVALLE | SR | 422336 | 483734 | 9002151 | FRANCISCO GABRIEL SANDOVAL MARTINEZ | 422337 | 61397 | 0 | 0 | 0 | 12050 | 2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21512 | 21512 | 3561 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30354089-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR HIGUERITAS UNIDAS OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 248555 | Modificacion del contrato nº248555 , Construcción Sistema APR Higueritas Unidas, Ovalle | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-04 |  |  | SR | 0 | 0 | 9002151 | FRANCISCO GABRIEL SANDOVAL MARTINEZ | 0 | 5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5353 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30356425-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS MAQUIS LOS VILOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 268435 | Gastos Administrativos Construccion Sistema APR Los Maquis Comuna de Los Vilos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 18/04/2017 | 18/04/2017 | 2017-02-20 | 2017-12-17 | CHOAPA | LOS VILOS | SR | 0 | 56715 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 56715 | 0 | 0 | 0 | 10878 | 4809 | 9267 | 11150 | 5075 | 6141 | 3836 | 5559 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30356425-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS MAQUIS LOS VILOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 268435 | Modificacion del contrato nº268435 , Gastos Administrativos Construccion Sistema APR Los Maquis Comuna de Los Vilos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-17 |  |  | SR | 0 | 0 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3067 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30356425-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS MAQUIS LOS VILOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 268304 | Construccion Sistema APR Los Maquis Comuna de Los Vilos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-01 | 2017-02-07 | 18/04/2017 | 18/04/2017 | 2017-02-20 | 2017-12-17 | CHOAPA | LOS VILOS | SR | 496854 | 391133 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 391134 | 0 | 0 | 0 | 75039 | 33154 | 65476 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 37840 | 39625 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30356425-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS MAQUIS LOS VILOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 268304 | Modificacion del contrato nº268304 , Construccion Sistema APR Los Maquis Comuna de Los Vilos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-17 |  |  | SR | 0 | 0 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 21146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21146 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30356431-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR BELLAVISTA DE CARÉN COMUNA DE MONTE PATRIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 255302 | GA Construcción Sistema APR Bellavista de Carén Comuna de Monte Patria | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 14/12/2016 | 14/12/2016 | 2016-11-17 | 2017-07-15 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 0 | 22678 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 4350 | 18327 | 0 | 1750 | 0 | 1938 | 5926 | 3043 | 0 | 5670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30356431-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR BELLAVISTA DE CARÉN COMUNA DE MONTE PATRIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 255302 | Modificacion del contrato nº255302 , GA Construcción Sistema APR Bellavista de Carén Comuna de Monte Patria | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-15 |  |  | SR | 0 | 0 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30356431-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR BELLAVISTA DE CARÉN COMUNA DE MONTE PATRIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 255301 | Construcción Sistema APR Bellavista de Carén Comuna de Monte Patria | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-12 | 2016-11-08 | 14/12/2016 | 14/12/2016 | 2016-11-17 | 2017-07-15 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 163860 | 156395 | 76217602 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 30000 | 126397 | 0 | 12381 | 8635 | 4421 | 40871 | 20887 | 17620 | 0 | 0 | 0 | 16825 | 4757 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30356431-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR BELLAVISTA DE CARÉN COMUNA DE MONTE PATRIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 255301 | Modificacion del contrato nº255301 , Construcción Sistema APR Bellavista de Carén Comuna de Monte Patria | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-15 |  |  | SR | 0 | 0 | 76217602 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 0 | 7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7466 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30356575-0 | AMPLIACION SISTEMA APR BELLAVISTA CERES LA SERENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 249590 | GA Ampliación Sistema APR Bellavista Ceres, La Serena | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 2016-11-02 | 2017-06-30 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 68617 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 18850 | 49767 | 0 | 10000 | 4256 | 2825 | 9685 | 19157 | 3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30356575-0 | AMPLIACION SISTEMA APR BELLAVISTA CERES LA SERENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 249590 | Modificacion del contrato nº249590 , GA Ampliación Sistema APR Bellavista Ceres, La Serena | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-30 |  |  | SR | 0 | 0 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 16613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16613 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30356575-0 | AMPLIACION SISTEMA APR BELLAVISTA CERES LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 248550 | Ampliación Sistema APR Bellavista Ceres, La Serena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-06 | 2016-09-30 | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 2016-11-02 | 2017-09-28 | ELQUI | LA SERENA | SR | 543864.072 | 587781 | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 130000 | 457782 | 0 | 70000 | 28320 | 19482 | 66803 | 133630 | 24985 | 50000 | 32281 | 32281 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30400926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL TAMBO VICUÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 260476 | GA Mejoramiento Sistema APR El Tambo | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 14/02/2017 | 14/02/2017 | 2016-11-17 | 2017-07-15 | ELQUI | VICUÑA | SR | 0 | 41484 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 41485 | 0 | 0 | 16783 | 2581 | 2331 | 2460 | 0 | 5444 | 5943 | 5943 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30400926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL TAMBO VICUÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 260476 | Modificacion del contrato nº260476 , GA Mejoramiento Sistema APR El Tambo | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-15 |  |  | SR | 0 | 0 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3874 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30400926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL TAMBO VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 260474 | Mejoramiento Sistema APR El Tambo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-12 | 2016-11-08 | 14/02/2017 | 14/02/2017 | 2016-11-17 | 2017-07-15 | ELQUI | VICUÑA | SR | 419640 | 286094 | 9021513 | BERNARDO ANTONIO ROJAS ORDENES | 0 | 286096 | 0 | 67618 | 48133 | 17801 | 16080 | 16960 | 30000 | 37542 | 0 | 17700 | 23921 | 10341 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30400926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL TAMBO VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 260474 | Modificacion del contrato nº260474 , Mejoramiento Sistema APR El Tambo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-15 |  |  | SR | 0 | 0 | 9021513 | BERNARDO ANTONIO ROJAS ORDENES | 0 | 26708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26708 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30407076-0 | CONSERVACION OBRAS SEQUIA 2015-2016 REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 233860 | Obras de Prefactibilidad por Emergencia, Prospección y Construcción de Fuentes, localidades de Barrio Alto, Pintacura Sur, Pama Arriba y Asiento Viejo. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta privada | 2015-05-13 | 2015-05-26 | 09/12/2015 | 09/12/2015 | 2015-10-01 | 2017-03-26 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 427683 | 76018843 | MANUEL O. JAQUE C. ARRIENDO MAQ. MANT. IND. EIRL | 421184 | -31528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6498 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30407076-0 | CONSERVACION OBRAS SEQUIA 2015-2016 REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 233861 | GA Obras de Prefactibilidad por Emergencia, Prospección y Construcción de Fuentes, localidades de Barrio Alto, Pintacura Sur, Pama Arriba y Asiento Viejo. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 09/12/2015 | 09/12/2015 | 2015-10-01 | 2017-03-26 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 62014 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 61072 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30407076-0 | CONSERVACION OBRAS SEQUIA 2015-2016 REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 258685 | GA Obras de Emergencia en Sistema APR Sol del Pacífico Etapa II | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 09/09/2016 | 09/09/2016 | 2016-03-21 | 2016-07-19 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 30386 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 27281 | 3104 | 0 | 0 | 3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30407076-0 | CONSERVACION OBRAS SEQUIA 2015-2016 REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 263286 | Obras de Emergencia Construcción de Fuente en Sistema APR El Hinojo | 2. ESTUDIOS | Terminado | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 14/12/2016 | 14/12/2016 | 2016-11-25 | 2017-01-09 | LIMARI | PUNITAQUI | SR | 0 | 31072 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 24474 | 6597 | 0 | 0 | 0 | 6597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30407076-0 | CONSERVACION OBRAS SEQUIA 2015-2016 REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 263287 | Obras de Emergencia Construcción de Fuente en Sistema APR Valle Hermoso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 14/12/2016 | 14/12/2016 | 2016-11-28 | 2017-01-27 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 109088 | 76018843 | MANUEL O. JAQUE C. ARRIENDO MAQ. MANT. IND. EIRL | 41903 | 67186 | 0 | 0 | 55082 | 0 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 9128 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30407076-0 | CONSERVACION OBRAS SEQUIA 2015-2016 REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 263287 | Modificacion del contrato nº263287 , Obras de Emergencia Construcción de Fuente en Sistema APR Valle Hermoso | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-01-27 |  |  | SR | 0 | 0 | 76018843 | MANUEL O. JAQUE C. ARRIENDO MAQ. MANT. IND. EIRL | 0 | 60780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12156 | 24312 | 24312 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30407076-0 | CONSERVACION OBRAS SEQUIA 2015-2016 REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 263560 | GA Obras de Emergencia Construcción de Fuente en Sistema APR El Hinojo | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 15/02/2017 | 15/02/2017 | 2016-11-25 | 2017-01-09 | LIMARI | PUNITAQUI | SR | 0 | 4506 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 4505 | 0 | 0 | 0 | 4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30407076-0 | CONSERVACION OBRAS SEQUIA 2015-2016 REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 263563 | GA Obras de Emergencia Construcción de Fuente en Sistema APR Valle Hermoso | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 15/02/2017 | 15/02/2017 | 2016-11-28 | 2017-01-27 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 15818 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 15819 | 0 | 0 | 0 | 14063 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30407076-0 | CONSERVACION OBRAS SEQUIA 2015-2016 REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 264132 | GA Obras de Emergencia en Sistemas APR Colliguay y Flor del Valle | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 15/02/2017 | 15/02/2017 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 0 | 16413 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 16413 | 0 | 0 | 0 | 8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7785 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30407076-0 | CONSERVACION OBRAS SEQUIA 2015-2016 REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 264132 | Modificacion del contrato nº264132 , GA Obras de Emergencia en Sistemas APR Colliguay y Flor del Valle | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30407076-0 | CONSERVACION OBRAS SEQUIA 2015-2016 REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 271985 | GA Obras de Emergencia en Sistema APR Sonora Los Acacios | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Adjudicación | Trato directo | 2017-05-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-06-30 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 8779 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 8779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8779 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30407076-0 | CONSERVACION OBRAS SEQUIA 2015-2016 REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 271987 | GA Obras de Emergencia en Sistema APR Huatulame | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Adjudicación | Trato directo | 2017-05-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-05-31 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 0 | 5212 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30407076-0 | CONSERVACION OBRAS SEQUIA 2015-2016 REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 271989 | GA Obras de Emergencia en Sistemas APR Alcones Bajos y Camarico Chico | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Adjudicación | Trato directo | 2017-05-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-07-30 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 12177 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 12177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12177 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30407076-0 | CONSERVACION OBRAS SEQUIA 2015-2016 REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263282 | Obras de Emergencia en Sistemas APR Colliguay y Flor del Valle | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-14 | 2016-11-28 | 13/12/2016 | 13/12/2016 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 158360.738 | 113189 | 76018843 | MANUEL O. JAQUE C. ARRIENDO MAQ. MANT. IND. EIRL | 14035 | 65635 | 0 | 0 | 21265 | 24203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20167 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30407076-0 | CONSERVACION OBRAS SEQUIA 2015-2016 REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263282 | Modificacion del contrato nº263282 , Obras de Emergencia en Sistemas APR Colliguay y Flor del Valle | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 76018843 | MANUEL O. JAQUE C. ARRIENDO MAQ. MANT. IND. EIRL | 0 | 48238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18922 | 0 | 0 | 14658 | 14658 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30407076-0 | CONSERVACION OBRAS SEQUIA 2015-2016 REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 271984 | Obras de Emergencia en Sistema APR Sonora Los Acacios | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-05-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-06-30 | LIMARI | OVALLE | SR | 60538.37 | 60539 | 76217602 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 0 | 60539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30539 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30407076-0 | CONSERVACION OBRAS SEQUIA 2015-2016 REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 271986 | Obras de Emergencia en Sistema APR Huatulame | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-05-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-05-31 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 35941.475 | 35942 | 76018843 | MANUEL O. JAQUE C. ARRIENDO MAQ. MANT. IND. EIRL | 0 | 35942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 15942 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30407076-0 | CONSERVACION OBRAS SEQUIA 2015-2016 REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 271988 | Obras de Emergencia en Sistemas APR Alcones Bajos y Camarico Chico | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-05-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-07-30 | LIMARI | OVALLE | SR | 83973.891 | 83974 | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 0 | 83974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 43974 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30426977-0 | CONSERVACION OBRAS POR TERREMOTO SEPTIEMBRE 2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 248306 | GA OBRAS DE EMERGENCIAS POR TERREMOTO, SISTEMA DE APR DE QUILIMARI | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 14/12/2015 | 14/12/2015 | 2015-10-29 | 2017-01-21 | CHOAPA | LOS VILOS | SR | 0 | 51674 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 46635 | 5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30426977-0 | CONSERVACION OBRAS POR TERREMOTO SEPTIEMBRE 2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 262650 | GA Obras de Emergencia por Terremoto en Sistema APR Camarico Chico | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 15/02/2017 | 15/02/2017 | 2016-10-28 | 2017-01-26 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 15204 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 15204 | 0 | 0 | 0 | 14309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30426977-0 | CONSERVACION OBRAS POR TERREMOTO SEPTIEMBRE 2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 262651 | GA Obras de Emergencia por Terremoto en Sistema APR Los Rulos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 16/12/2016 | 16/12/2016 | 2016-10-28 | 2017-01-26 | CHOAPA | CANELA | SR | 0 | 13796 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 426 | 13370 | 0 | 0 | 0 | 12110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30426977-0 | CONSERVACION OBRAS POR TERREMOTO SEPTIEMBRE 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 248304 | OBRAS DE EMERGENCIAS POR TERREMOTO SISTEMA APR DE QUILIMARI | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2015-10-19 | 2015-10-27 | 14/12/2015 | 14/12/2015 | 2015-10-29 | 2017-01-21 | CHOAPA | LOS VILOS | SR | 0 | 356365 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 321616 | 34748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30426977-0 | CONSERVACION OBRAS POR TERREMOTO SEPTIEMBRE 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 262566 | Obras de Emergencia por Terremoto en Sistema APR Camarico Chico | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 14/12/2016 | 14/12/2016 | 2016-10-28 | 2017-01-26 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 104851 | 76065164 | BARO INGENIERIA S.A | 20000 | 81506 | 0 | 64850 | 13830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2826 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30426977-0 | CONSERVACION OBRAS POR TERREMOTO SEPTIEMBRE 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 262645 | Obras de Emergencia en Sistema APR Los Rulos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 14/12/2016 | 14/12/2016 | 2016-10-28 | 2017-01-26 | CHOAPA | CANELA | SR | 0 | 95145 | 76217602 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 23290 | 71856 | 0 | 51855 | 11315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7644 | 1042 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Indeterminado | PROYECTOS | 30426977-0 | CONSERVACION OBRAS POR TERREMOTO SEPTIEMBRE 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 262645 | Modificacion del contrato nº262645 , Obras de Emergencia en Sistema APR Los Rulos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-01-26 |  |  | SR | 0 | 0 | 76217602 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 0 | 3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3346 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | Coquimbo | PROYECTOS | 30435224-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CERRILLOS DE TAMAYA OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 269143 | GA Mejoramiento Sistema APR Cerillos de Tamaya comuna de Ovalle | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-09-01 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177808
A.P.Rural | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30069973-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO DE APR EL COBRE-LO CALVO, COMUNA SAN ESTEBAN SAN ESTEBAN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 269113 | GASTO ADMINISTRATIVO AMPLIACIÓN SERVICIO APR EL COBRE LO CALVO COMUNA DE SAN ESTEBAN PROVINCIA DE LOS ANDES | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-03-01 | 2017-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-12-01 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5257 | 10118 | 12998 | 57479
A.P.Rural | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30069973-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO DE APR EL COBRE-LO CALVO, COMUNA SAN ESTEBAN SAN ESTEBAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 263167 | AMPLIACIÓN SERVICIO DE APR EL COBRE LO CALVO COMUNA DE SAN ESTEBAN PROVINCIA DE LOS ANDES | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-03-01 | 2017-04-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-12-27 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | SR | 592076 | 0 | 0 |  | 0 | 195670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36251 | 69779 | 89640 | 396407
A.P.Rural | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30070005-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LA PALMA DE QUILLOTA QUILLOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 232504 | GASTOS ADMINISTRATIVOS AMPLIACION SERVICIO DE APR LA PALMA QUILLOTA - PROVINCIA DE QUILLOTA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 13/10/2015 | 13/10/2015 | 2015-10-14 | 2017-01-10 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 222453 | 76000739 | ESVAL S.A. | 197397 | 25055 | 0 | 0 | 11616 | 1514 | 0 | 1547 | 0 | 0 | 10378 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30070005-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LA PALMA DE QUILLOTA QUILLOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 232504 | Modificacion del contrato nº232504 , GASTOS ADMINISTRATIVOS AMPLIACION SERVICIO DE APR LA PALMA QUILLOTA - PROVINCIA DE QUILLOTA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-01-10 |  |  | SR | 0 | 0 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30070005-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LA PALMA DE QUILLOTA QUILLOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 232503 | AMPLIACION SERVICIO DE APR LA PALMA QUILLOTA - PROVINCIA DE MARGA-MARGA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 13/10/2015 | 13/10/2015 | 2015-10-14 | 2017-02-24 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 1520566.161 | 1534053 | 6956902 | AUGUSTO GUTIERREZ GUAJARDO | 1361362 | 172690 | 0 | 0 | 80108 | 10439 | 0 | 10670 | 0 | 0 | 71473 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30070005-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LA PALMA DE QUILLOTA QUILLOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 232503 | Modificacion del contrato nº232503 , AMPLIACION SERVICIO DE APR LA PALMA QUILLOTA - PROVINCIA DE MARGA-MARGA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 6956902 | AUGUSTO GUTIERREZ GUAJARDO | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30070188-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO APR VENTANA ALTO , COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PUCHUNCAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 248755 | GASTO ADMINISTRATIVO AMPLIACIÓN SERVICIO APR VENTANAS ALTO COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 206461 | 76000739 | ESVAL S.A. | 166241 | 40220 | 0 | 0 | 29305 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30070188-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO APR VENTANA ALTO , COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PUCHUNCAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 248755 | Modificacion del contrato nº248755 , GASTO ADMINISTRATIVO AMPLIACIÓN SERVICIO APR VENTANAS ALTO COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30070188-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO APR VENTANA ALTO , COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PUCHUNCAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 248749 | AMPLIACIÓN SERVICIO APR VENTANAS ALTO COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 1423865.126 | 1423866 | 76057013 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 1146493 | 277373 | 0 | 0 | 202101 | 75010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | Indeterminado | PROYECTOS | 30070188-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO APR VENTANA ALTO , COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PUCHUNCAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 248749 | Modificacion del contrato nº248749 , AMPLIACIÓN SERVICIO APR VENTANAS ALTO COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 76057013 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30070755-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO APR SANTA TERESA-LOS LOROS DE LLAY-LLAY LLAY-LLAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 255388 | GASTOS ADMINISTRATIVOS AMPLIACION SERVICIO DE APR SANTA TERESA LOS LOROS COMUNA DE LLAY - LLAY - PROVINCIA DE SAN FELIPE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 27/12/2016 | 27/12/2016 | 2016-11-23 | 2017-05-22 | SAN FELIPE | LLAILLAY | SR | 0 | 53071 | 76000739 | ESVAL S.A. | 8684 | 44389 | 0 | 0 | 7914 | 6128 | 4714 | 9617 | 3700 | 1437 | 0 | 10879 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30070755-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO APR SANTA TERESA-LOS LOROS DE LLAY-LLAY LLAY-LLAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 255387 | AMPLIACION SERVICIO DE APR SANTA TERESA LOS LOROS COMUNA DE LLAY - LLAY - PROVINCIA DE SAN FELIPE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-01 | 2016-11-07 | 27/12/2016 | 27/12/2016 | 2016-11-23 | 2017-05-22 | SAN FELIPE | LLAILLAY | SR | 498746 | 366001 | 76116556 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 59888 | 306114 | 0 | 0 | 54577 | 42261 | 32508 | 66325 | 25514 | 9905 | 0 | 75024 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30072041-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO APR SANTA ROSA DE COLMO - SAN RAMÓN SAN RAMON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 260511 | GASTOS ADMINISTRATIVOS AMPLIACION SERVICIO DE APR SANTA ROSA DE COLMO - SAN RAMON COMUNA DE QUILLOTA - PROVINCIA DE QUILLOTA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 04/04/2017 | 04/04/2017 | 2017-02-27 | 2018-02-22 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 0 | 171974 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 138569 | 0 | 0 | 0 | 13983 | 7121 | 9508 | 15950 | 11257 | 19621 | 16416 | 21155 | 23558 | 33406
A.P.Rural | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30072041-0 | AMPLIACION AMPLIACION SERVICIO APR SANTA ROSA DE COLMO - SAN RAMÓN SAN RAMON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 260506 | AMPLIACION SERVICIO DE APR SANTA ROSA DE COLMO - SAN RAMON COMUNA DE QUILLOTA - PROVINCIA DE QUILLOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2016-10-31 | 2016-12-15 | 04/04/2017 | 04/04/2017 | 2017-02-27 | 2018-02-22 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 1476892 | 1186023 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 959044 | 0 | 0 | 0 | 96436 | 49113 | 65570 | 110000 | 77630 | 135311 | 113213 | 149303 | 162468 | 226980
A.P.Rural | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30076325-0 | AMPLIACION APR CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 255390 | GASTOS ADMINISTRATIVO AMPLIACION SERVICIO DE APR CUNCUMEN COMUNA Y PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 27/12/2016 | 27/12/2016 | 2016-11-30 | 2018-05-24 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 295937 | 76000739 | ESVAL S.A. | 15947 | 212188 | 0 | 0 | 25523 | 29510 | 23968 | 26662 | 16139 | 0 | 0 | 53572 | 14072 | 22742 | 67806
A.P.Rural | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30076325-0 | AMPLIACION APR CUNCUMÉN COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 258211 | AMPLIACION SERVICIO DE APR CUNCUMEN COMUNA Y PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-31 | 2016-11-21 | 27/12/2016 | 27/12/2016 | 2016-11-30 | 2018-05-24 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 2040944.256 | 2040945 | 77561660 | CONSTRUCTORA QUILPOCO LTDA. | 109981 | 1406033 | 0 | 0 | 176021 | 203514 | 165293 | 183873 | 111300 | 0 | 0 | 369456 | 97045 | 99531 | 524932
A.P.Rural | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30402084-0 | REPOSICION DISEÑO SISTEMA APR LA TETERA-PUEBLO DE INDIOS QUILLOTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 260509 | DISEÑO RESPOSICION SISTEMA DE APR LA TETERA PUEBLO DE INDIOS COMUNA Y PROVINCIA DE QUILLOTA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 01/02/2017 | 01/02/2017 | 2016-12-30 | 2017-09-06 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 23350 | 76551873 | SOLDING INGENIERIA LIMITADA | 0 | 23350 | 0 | 7005 | 0 | 0 | 4670 | 0 | 4670 | 0 | 0 | 7005 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30402084-0 | REPOSICION DISEÑO SISTEMA APR LA TETERA-PUEBLO DE INDIOS QUILLOTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 260512 | PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ESTUDIO SISTEMA APR LA TETERA PUEBLOS INDIOS - COMUNA Y PROVINCIA DE QUILLOTA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 01/02/2017 | 01/02/2017 | 2016-12-30 | 2017-09-06 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 3386 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 3387 | 0 | 1016 | 0 | 0 | 677 | 0 | 678 | 0 | 0 | 1016 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30470136-0 | AMPLIACION SISTEMA APR SAN ENRIQUE SANTO DOMINGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 269115 | GASTO ADMINISTRATIVO AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SAN ENRIQUE COMUNA DE SANTO DOMINGO PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-03-01 | 2017-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-12-01 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6432 | 6900 | 6321 | 52000
A.P.Rural | de Valparaíso | Valparaíso | PROYECTOS | 30470136-0 | AMPLIACION SISTEMA APR SAN ENRIQUE SANTO DOMINGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 269114 | AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SAN ENRIQUE COMUNA DE SANTO DOMINGO PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-03-01 | 2017-04-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2018-01-26 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | SR | 494143 | 0 | 0 |  | 0 | 135530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44353 | 47586 | 43591 | 358615
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 20134332-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO SERVICIO APR LOS RULOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 235776 | Asesoría Gestión de Proyecto Mejoramiento de Servicio APR Los Rulos, Comuna de María Pinto, Región Metropolitana de Santiago | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 03/08/2016 | 03/08/2016 | 2016-08-02 | 2017-05-29 | MELIPILLA | MARIA PINTO | SR | 0 | 194122 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 39012 | 155111 | 0 | 13445 | 4706 | 0 | 5326 | 0 | 21750 | 11600 | 23859 | 25850 | 48575 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 20134332-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO SERVICIO APR LOS RULOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 235776 | Modificacion del contrato nº235776 , Asesoría Gestión de Proyecto Mejoramiento de Servicio APR Los Rulos, Comuna de María Pinto, Región Metropolitana de Santiago | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-29 |  |  | SR | 0 | 0 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 17688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17688 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 20134332-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO SERVICIO APR LOS RULOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 249696 | Mejoramiento de Servicio APR Los Rulos, Comuna de María Pinto, Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-30 | 2016-06-21 | 03/08/2016 | 03/08/2016 | 2016-08-02 | 2017-05-29 | MELIPILLA | MARIA PINTO | SR | 1598244 | 1338769 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 269048 | 1069722 | 0 | 92722 | 32459 | 36730 | 0 | 0 | 150000 | 80000 | 164541 | 170000 | 165001 | 178269 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 20134332-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO SERVICIO APR LOS RULOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 249696 | Modificacion del contrato nº249696 , Mejoramiento de Servicio APR Los Rulos, Comuna de María Pinto, Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-29 |  |  | SR | 0 | 0 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 0 | 121984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121984 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30072378-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR NOVICIADO PERALILLO PUDAHUEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 235789 | Asesoría Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación de Servicio de APR Noviciado-Peralito, Comuna de Pudahuel, Región Metropolitana de Santiago. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 07/12/2015 | 07/12/2015 | 2015-11-16 | 2016-11-10 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 313406 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 239924 | 73482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10150 | 8700 | 15399 | 17324 | 12398 | 9511 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30072378-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR NOVICIADO PERALILLO PUDAHUEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 235789 | Modificacion del contrato nº235789 , Asesoría Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación de Servicio de APR Noviciado-Peralito, Comuna de Pudahuel, Región Metropolitana de Santiago. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-11-10 |  |  | SR | 0 | 0 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 11708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11708 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30072378-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR NOVICIADO PERALILLO PUDAHUEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 235678 | Mejoramiento y Ampliación de Servicio de APR Noviciado-Peralito, Comuna de Pudahuel, Región Metropolitana de Santiago. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-31 | 2015-09-21 | 07/12/2015 | 07/12/2015 | 2015-11-16 | 2016-11-10 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 2114880 | 2161418 | 77832610 | DROGUETT Y RABY INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA | 1655267 | 506151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166179 | 70000 | 60000 | 0 | 28301 | 85521 | 96150 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30072378-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR NOVICIADO PERALILLO PUDAHUEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 235678 | Modificacion del contrato nº235678 , Mejoramiento y Ampliación de Servicio de APR Noviciado-Peralito, Comuna de Pudahuel, Región Metropolitana de Santiago. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-11-10 |  |  | SR | 0 | 0 | 77832610 | DROGUETT Y RABY INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA | 0 | 80743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80743 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30086513-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR RUMAY CAMPOLINDO - MELIPILLA MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 235786 | Asesoría Gestión de Proyecto Mejoramiento. y Ampliación de. Servicio de APR Rumay Campo Lindo, Comuna de Melipilla, Región Metropolitana de Santiago | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 16/12/2015 | 16/12/2015 | 2015-11-23 | 2016-10-03 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 157255 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 156019 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30086513-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR RUMAY CAMPOLINDO - MELIPILLA MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 235663 | Mejoramiento. y Ampliación de. Servicio de APR Rumay Campo Lindo, Comuna de Melipilla, Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-24 | 2015-09-10 | 16/12/2015 | 16/12/2015 | 2015-11-23 | 2016-10-03 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 942800 | 1084511 | 85925300 | BRICENO Y TREJOS URBANIZACIONES LTDA | 1075990 | 8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30102024-0 | ESTUDIO DISEÑO DE MEJORAMIENTO APR CASAS DE PUDAHUEL SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 235781 | Asesoría Gestión de Proyecto Mejoramiento de Servicio APR Casas de Pudahuel, Comuna de Pudahuel, Región Metropolitana de Santiago | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 2016-07-04 | 2017-02-14 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 52846 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 41034 | 11812 | 0 | 0 | 10985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30102024-0 | ESTUDIO DISEÑO DE MEJORAMIENTO APR CASAS DE PUDAHUEL SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 235781 | Modificacion del contrato nº235781 , Asesoría Gestión de Proyecto Mejoramiento de Servicio APR Casas de Pudahuel, Comuna de Pudahuel, Región Metropolitana de Santiago | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-14 |  |  | SR | 0 | 0 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3403 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30102024-0 | ESTUDIO DISEÑO DE MEJORAMIENTO APR CASAS DE PUDAHUEL SANTIAGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 249698 | Mejoramiento de Servicio APR Casas de Pudahuel, Comuna de Pudahuel, Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-09-13 | 2015-11-04 | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 2016-07-01 | 2017-02-11 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 250000 | 364455 | 77561660 | CONSTRUCTORA QUILPOCO LTDA. | 282991 | 81465 | 0 | 0 | 75762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5703 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30102024-0 | ESTUDIO DISEÑO DE MEJORAMIENTO APR CASAS DE PUDAHUEL SANTIAGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 249698 | Modificacion del contrato nº249698 , Mejoramiento de Servicio APR Casas de Pudahuel, Comuna de Pudahuel, Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-11 |  |  | SR | 0 | 0 | 77561660 | CONSTRUCTORA QUILPOCO LTDA. | 0 | 23463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23463 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30357691-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR LA RED EL MONTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 235793 | Asesoría Gestión de Proyecto Construcción de Servicio de APR La Red, Comuna El Monte, Región Metropolitana de Santiago. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 22/09/2016 | 22/09/2016 | 2016-09-08 | 2017-07-05 | TALAGANTE | EL MONTE | SR | 0 | 138191 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 33350 | 104842 | 0 | 0 | 0 | 27942 | 11200 | 9047 | 5800 | 5800 | 5883 | 10150 | 29020 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30357691-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR LA RED EL MONTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 249700 | Construcción de Servicio de APR La Red, Comuna El Monte, Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-11 | 2016-08-02 | 22/09/2016 | 22/09/2016 | 2016-09-08 | 2017-07-05 | TALAGANTE | EL MONTE | SR | 1358671 | 953040 | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 230000 | 723041 | 0 | 0 | 0 | 192703 | 77239 | 62396 | 40000 | 40000 | 40570 | 70001 | 200132 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30385678-0 | AMPLIACION SERVICIO APR EL LUCERO, SECTOR EL MOLINO LAMPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 255373 | Asesoría por Gestión del Proyecto Ampliación del Servicio de APR El Lucero, sector El Molino, Comuna de Lampa | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 20/12/2016 | 20/12/2016 | 2016-12-20 | 2017-07-18 | CHACABUCO | LAMPA | SR | 0 | 40271 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 40271 | 0 | 0 | 7118 | 0 | 7662 | 5609 | 5800 | 5075 | 9007 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30385678-0 | AMPLIACION SERVICIO APR EL LUCERO, SECTOR EL MOLINO LAMPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 255373 | Modificacion del contrato nº255373 , Asesoría por Gestión del Proyecto Ampliación del Servicio de APR El Lucero, sector El Molino, Comuna de Lampa | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-18 |  |  | SR | 0 | 0 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30385678-0 | AMPLIACION SERVICIO APR EL LUCERO, SECTOR EL MOLINO LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 255341 | Ampliación del Servicio de APR El Lucero, sector El Molino, Lampa | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-20 | 2016-10-13 | 20/12/2016 | 20/12/2016 | 2016-12-20 | 2017-07-18 | CHACABUCO | LAMPA | SR | 285767 | 277726 | 77561660 | CONSTRUCTORA QUILPOCO LTDA. | 0 | 277727 | 0 | 0 | 49092 | 0 | 52840 | 38681 | 40000 | 35000 | 40254 | 21860 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30385678-0 | AMPLIACION SERVICIO APR EL LUCERO, SECTOR EL MOLINO LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 255341 | Modificacion del contrato nº255341 , Ampliación del Servicio de APR El Lucero, sector El Molino, Lampa | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-18 |  |  | SR | 0 | 0 | 77561660 | CONSTRUCTORA QUILPOCO LTDA. | 0 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30388173-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR CAMPUSANO LA ESTANCILLA BUIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 248817 | Asesoría Gestión de Proyecto Ampliación y Mejoramiento de Servicio de APR Campusano La Estancilla Comuna de Buin | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 29/12/2016 | 09/01/2017 | 2016-12-13 | 2017-10-09 | MAIPO | BUIN | SR | 0 | 155218 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 155219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8179 | 0 | 7250 | 4350 | 66635 | 21750 | 25964 | 21091 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30388173-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR CAMPUSANO LA ESTANCILLA BUIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 248817 | Modificacion del contrato nº248817 , Asesoría Gestión de Proyecto Ampliación y Mejoramiento de Servicio de APR Campusano La Estancilla Comuna de Buin | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-09 |  |  | SR | 0 | 0 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7651 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30388173-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR CAMPUSANO LA ESTANCILLA BUIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 248816 | Ampliación y Mejoramiento de Servicio de APR Campusano La Estancilla Comuna de Buin | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-12 | 2016-09-26 | 29/12/2016 | 09/01/2017 | 2016-12-13 | 2017-10-08 | MAIPO | BUIN | SR | 973291 | 1070468 | 77832610 | DROGUETT Y RABY INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA | 0 | 1070469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56406 | 138597 | 50000 | 30000 | 399547 | 180000 | 70468 | 145451 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30388173-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR CAMPUSANO LA ESTANCILLA BUIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 248816 | Modificacion del contrato nº248816 , Ampliación y Mejoramiento de Servicio de APR Campusano La Estancilla Comuna de Buin | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-08 |  |  | SR | 0 | 0 | 77832610 | DROGUETT Y RABY INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA | 0 | 52760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52760 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30391623-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR ESPERANZA SANTA MÓNICA PADRE HURTADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 268960 | Asesoría por Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Esperanza Santa Mónica, Padre Hurtado | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-06-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-05-01 | TALAGANTE | PADRE HURTADO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3625 | 10875 | 0 | 18125 | 266144
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30391623-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR ESPERANZA SANTA MÓNICA PADRE HURTADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 268372 | Mejoramiento y Ampliación APR Esperanza Santa Mónica, Padre Hurtado | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-05-01 | TALAGANTE | PADRE HURTADO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 75000 | 0 | 125000 | 1835472
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30395576-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR CHOLQUI MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 248819 | Asesoría Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Cholqui, Comuna de Melipilla | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-24 | 2016-09-25 | 02/08/2016 | 02/08/2016 | 2016-09-26 | 2017-07-23 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 185991 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 86538 | 99454 | 0 | 33266 | 0 | 8049 | 4338 | 8844 | 21750 | 7250 | 15957 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30395576-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR CHOLQUI MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 248819 | Modificacion del contrato nº248819 , Asesoría Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Cholqui, Comuna de Melipilla | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-23 |  |  | SR | 0 | 0 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 22417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22417 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30395576-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR CHOLQUI MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 248818 | Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Cholqui, Comuna de Melipilla | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-16 | 2016-09-25 | 02/08/2016 | 02/08/2016 | 2016-09-26 | 2017-07-23 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 1282691.519 | 1282692 | 76060010 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 596810 | 685883 | 0 | 229419 | 8679 | 46830 | 29916 | 60994 | 150000 | 50000 | 76836 | 33209 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30395576-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR CHOLQUI MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 248818 | Modificacion del contrato nº248818 , Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Cholqui, Comuna de Melipilla | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-23 |  |  | SR | 0 | 0 | 76060010 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 0 | 154595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154595 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30398523-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE NIHUE MEDIO Y BAJO SAN PEDRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 248814 | Asesoría Gestión de Proyecto de Servicio de APR de Nihue Medio y Bajo Comuna de San Pedro | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-16 | 2016-06-07 | 02/08/2016 | 02/08/2016 | 2016-07-21 | 2017-04-17 | MELIPILLA | SAN PEDRO | SR | 0 | 102812 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 37163 | 65650 | 0 | 18361 | 0 | 16821 | 0 | 9831 | 5075 | 1450 | 14112 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30398523-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE NIHUE MEDIO Y BAJO SAN PEDRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 248814 | Modificacion del contrato nº248814 , Asesoría Gestión de Proyecto de Servicio de APR de Nihue Medio y Bajo Comuna de San Pedro | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-17 |  |  | SR | 0 | 0 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30398523-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE NIHUE MEDIO Y BAJO SAN PEDRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 247515 | Instalación del Servicio de APR Nihue Medio y Bajo Comuna de San Pedro | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-16 | 2016-06-07 | 02/08/2016 | 02/08/2016 | 2016-07-21 | 2017-04-17 | MELIPILLA | SAN PEDRO | SR | 709045.503 | 709046 | 76060010 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 256295 | 452751 | 0 | 126625 | 0 | 116005 | 0 | 67800 | 35000 | 10000 | 31321 | 66000 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30398523-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE NIHUE MEDIO Y BAJO SAN PEDRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 247515 | Modificacion del contrato nº247515 , Instalación del Servicio de APR Nihue Medio y Bajo Comuna de San Pedro | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-17 |  |  | SR | 0 | 0 | 76060010 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 0 | 21497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21497 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30402177-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR LA LÍNEA ALHUÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 255377 | Asesoría Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR La Línea, Comuna de Alhué | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 10/11/2016 | 10/11/2016 | 2016-11-10 | 2017-08-07 | MELIPILLA | ALHUE | SR | 0 | 88512 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 7250 | 81263 | 0 | 4594 | 12854 | 6249 | 6345 | 7342 | 7250 | 9425 | 5365 | 21839 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30402177-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR LA LÍNEA ALHUÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 255377 | Modificacion del contrato nº255377 , Asesoría Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR La Línea, Comuna de Alhué | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-07 |  |  | SR | 0 | 0 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30402177-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR LA LÍNEA ALHUÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 255376 | Mejoramiento y ampliación APR La Línea, Comuna de Alhué | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-22 | 2016-09-13 | 10/11/2016 | 10/11/2016 | 2016-11-10 | 2017-08-07 | MELIPILLA | ALHUE | SR | 591911 | 610425 | 85925300 | BRICENO Y TREJOS URBANIZACIONES LTDA | 50000 | 560427 | 0 | 31683 | 88649 | 43093 | 43758 | 50632 | 50000 | 65000 | 37000 | 55001 | 95611 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Indeterminado | PROYECTOS | 30402177-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR LA LÍNEA ALHUÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 255376 | Modificacion del contrato nº255376 , Mejoramiento y ampliación APR La Línea, Comuna de Alhué | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-07 |  |  | SR | 0 | 0 | 85925300 | BRICENO Y TREJOS URBANIZACIONES LTDA | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30405326-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR HUELQUÉN PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 262751 | Asesoría por Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Huelquén Comuna de Paine Provincia de Maipo | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2016-12-01 | 2016-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-12-01 | 2018-12-01 | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 126638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13460 | 26415 | 29000 | 29000 | 28763 | 446400
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30405326-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR HUELQUÉN PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 262750 | Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Huelquén Comuna de Paine Provincia de Maipo | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-01-02 | 2017-02-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-03-01 | 2018-02-04 | MAIPO | PAINE | SR | 3951980 | 0 | 0 |  | 0 | 873362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141686 | 133314 | 200000 | 200000 | 198362 | 3078618
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30413024-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR LA LUMBRERA MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 268975 | Asesoría por Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR La Lumbrera, Melipilla | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-06-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-05-01 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3625 | 7975 | 0 | 14941 | 141335
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30413024-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR LA LUMBRERA MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 268965 | Mejoramiento y Ampliación APR La Lumbrera, Melipilla | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-05-01 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 183039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 55000 | 0 | 103039 | 974722
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30431973-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE APR EL TREBAL PADRE HURTADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 255381 | Asesoria Gesti{on de Proyecto Mejoramiento y ampliación APR El Trebal, Comuna de Padre Hurtado | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-26 | 2017-09-22 | TALAGANTE | PADRE HURTADO | SR | 0 | 87335 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 87336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19013 | 0 | 4350 | 5800 | 25608 | 3625 | 28940 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30431973-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE APR EL TREBAL PADRE HURTADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 255379 | Mejoramiento y ampliación APR El Trebal, Comuna de Padre Hurtado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-03 | 2016-10-26 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-26 | 2017-09-22 | TALAGANTE | PADRE HURTADO | SR | 445737 | 602309 | 77832610 | DROGUETT Y RABY INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA | 0 | 602309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131125 | 29508 | 30000 | 40000 | 333635 | 25000 | 13041 | 0 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30432073-0 | CONSTRUCCION DE APR EL SAUCE SAN PEDRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 255385 | Asesoría por Gestión del Proyecto Instalación de Servicio APR El Sauce, Comuna de San Pedro | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2016-11-01 | 2016-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-11-01 | 2017-07-01 | MELIPILLA | SAN PEDRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 148234
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30432073-0 | CONSTRUCCION DE APR EL SAUCE SAN PEDRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 255384 | Instalación de Servicio APR El Sauce, Comuna de San Pedro | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-11-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-09-01 | MELIPILLA | SAN PEDRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9972 | 1022265
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30440324-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR CULIPRAN MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 268977 | Asesoría por Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Culipran, Melipilla | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-06-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-05-01 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 34956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3625 | 13206 | 0 | 18125 | 330129
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30440324-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR CULIPRAN MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 268974 | Mejoramiento y Ampliación APR Culipran, Melipilla | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-05-01 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 241070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 91070 | 0 | 125000 | 2276745
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 20175425-0 | MEJORAMIENTO APR PELEQUÉN VIEJO PORTEZUELO MALLOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269215 | ASESORIA MEJORAMIENTO APR PELEQUEN PORTEZUELO VIEJO, MALLOA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-08-01 | CACHAPOAL | MALLOA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148014
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 20175425-0 | MEJORAMIENTO APR PELEQUÉN VIEJO PORTEZUELO MALLOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269214 | MEJORAMIENTO APR PELEQUEN PORTEZUELO VIEJO, MALLOA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-08-01 | CACHAPOAL | MALLOA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1020782
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30051572-0 | AMPLIACION SERVICIO DE APR SAN VICENTE DE PUCALAN LITUECHE - NAVIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 260964 | ASESORIA AMPLIACION SISTEMA APR SAN VICENTE DE PUCALÁN, COMUNA DE LITUECHE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 2017-04-11 | 2018-04-06 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 132037 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 172224
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30051572-0 | AMPLIACION SERVICIO DE APR SAN VICENTE DE PUCALAN LITUECHE - NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 260547 | AMPLIACION SISTEMA DE APR SAN VICENTE DE PUCALÁN A RANQUILCO UCUQUER, COMUNA DE LITUECHE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-26 | 2017-02-20 | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 2017-04-11 | 2018-04-06 | CARDENAL CARO | LITUECHE | SR | 942380 | 910599 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 0 | 313602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 74876 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 43723 | 634804
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30071469-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR SAN PEDRO DE ALCANTARA PAREDONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269226 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, PAREDONES | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-10-01 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205977
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30071469-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR SAN PEDRO DE ALCANTARA PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269225 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, PAREDONES | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-10-01 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1420525
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30080075-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL DURAZNO, LAS CABRAS LAS CABRAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 255319 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR LOS AROMOS EL DURAZNO LAS CABRAS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 28/11/2016 | 28/11/2016 | 2016-11-22 | 2017-11-17 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 0 | 141532 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 141533 | 0 | 0 | 13137 | 0 | 36956 | 10313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81127 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30080075-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL DURAZNO, LAS CABRAS LAS CABRAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 255318 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR LOS AROMOS EL DURAZNO LAS CABRAS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-23 | 2016-10-18 | 28/11/2016 | 28/11/2016 | 2016-11-22 | 2017-11-17 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 931059 | 976082 | 76888230 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 999 | 969376 | 0 | 89600 | 89818 | 164051 | 71121 | 44294 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 190492 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30080075-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL DURAZNO, LAS CABRAS LAS CABRAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 255318 | Modificacion del contrato nº255318 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR LOS AROMOS EL DURAZNO LAS CABRAS | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-17 |  |  | SR | 0 | 0 | 76888230 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30129164-0 | AMPLIACION SERVICIO APR TOTIHUE VALLE DE TOTIHUE REQUINOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 255321 | ASESORIA AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR TOTIHUE A VALLE DE TOTIHUE, COUNA DE REQUINOA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-02 | 2017-05-01 | CACHAPOAL | REQUINOA | SR | 0 | 26270 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 145 | 20506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19917 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30129164-0 | AMPLIACION SERVICIO APR TOTIHUE VALLE DE TOTIHUE REQUINOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 255320 | AMPLIACIÓN SERVICIO APR TOTIHUE A VALLE DE TOTIHUE, REQUINOA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-09-23 | 2016-10-18 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-02 | 2017-05-01 | CACHAPOAL | REQUINOA | SR | 137599 | 181169 | 76483236 | CONSTRUCTORA LA CRUZ SPA | 996 | 180173 | 0 | 34327 | 49706 | 53331 | 38747 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30129166-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR SAN ANTONIO EL CUADRO CHEPICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 232294 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN ANTONIO EL CUADRO, CHÉPICA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 22/07/2015 | 22/07/2015 | 2015-06-25 | 2017-07-24 | COLCHAGUA | CHEPICA | SR | 0 | 190430 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 156211 | 34219 | 0 | 0 | 7532 | 0 | 0 | 13775 | 0 | 0 | 0 | 12912 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30129166-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR SAN ANTONIO EL CUADRO CHEPICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 232291 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN ANTONIO EL CUADRO, CHÉPICA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-04-08 | 2015-05-07 | 22/07/2015 | 22/07/2015 | 2015-06-25 | 2017-07-24 | COLCHAGUA | CHEPICA | SR | 1323354 | 1313306 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 1077314 | 235991 | 0 | 51946 | 38966 | 22295 | 33739 | 12605 | 20121 | 40000 | 16319 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30171673-0 | AMPLIACION SERVICIO A.P.R. PUMANQUE A VARIOS SECTORES PUMANQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 255323 | ASESORIA AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR PUMANQUE A VARIOS SECTORES, COMUNA DE PUMANQUE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 30/11/2016 | 30/11/2016 | 2016-11-17 | 2017-05-17 | COLCHAGUA | PUMANQUE | SR | 0 | 67494 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 145 | 58649 | 0 | 0 | 8966 | 0 | 17402 | 0 | 7250 | 8700 | 8700 | 7631 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30171673-0 | AMPLIACION SERVICIO A.P.R. PUMANQUE A VARIOS SECTORES PUMANQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 255322 | AMPLIACIÓN SERVICIO APR PUMANQUE A VARIOS SECTORES, PUMANQUE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-23 | 2016-10-18 | 30/11/2016 | 30/11/2016 | 2016-11-17 | 2017-05-16 | COLCHAGUA | PUMANQUE | SR | 465065 | 465472 | 6827987 | ESPINOZA MAIBE LUIS FRANCISCO | 1000 | 476823 | 0 | 61836 | 60047 | 64632 | 55810 | 62352 | 60000 | 60000 | 52146 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30239672-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA A.P.R. SANTA IRENE - SANTA MATILDE PALMILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 255326 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR SANTA IRENE - SANTA MATILDE, PALMILLA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 28/11/2016 | 28/11/2016 | 2016-11-19 | 2017-06-17 | COLCHAGUA | PALMILLA | SR | 0 | 87728 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 145 | 128872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41288 | 41289 | 8700 | 8700 | 8700 | 20195 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30239672-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA A.P.R. SANTA IRENE - SANTA MATILDE PALMILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 255326 | Modificacion del contrato nº255326 , ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR SANTA IRENE - SANTA MATILDE, PALMILLA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-17 |  |  | SR | 0 | 0 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17400 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30239672-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA A.P.R. SANTA IRENE - SANTA MATILDE PALMILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 255325 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR SANTA IRENE - SANTA MATILDE, COMUNA DE PALMILLA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-23 | 2016-10-18 | 28/11/2016 | 28/11/2016 | 2016-11-19 | 2017-06-17 | COLCHAGUA | PALMILLA | SR | 674053 | 605016 | 85925300 | BRICENO Y TREJOS URBANIZACIONES LTDA | 1000 | 732592 | 0 | 29965 | 73869 | 81774 | 99138 | 128576 | 0 | 60000 | 60000 | 89270 | 50000 | 60000 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30239672-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA A.P.R. SANTA IRENE - SANTA MATILDE PALMILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 255325 | Modificacion del contrato nº255325 , MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR SANTA IRENE - SANTA MATILDE, COMUNA DE PALMILLA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-17 |  |  | SR | 0 | 0 | 85925300 | BRICENO Y TREJOS URBANIZACIONES LTDA | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30256872-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL SAN GREGORIO NANCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 255334 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR SAN GREGORIO, COMUNA DE NANCAGUA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-24 | 2017-04-23 | COLCHAGUA | NANCAGUA | SR | 0 | 42128 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 19420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 7250 | 6370 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30256872-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL SAN GREGORIO NANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263071 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR SAN GREGORIO COMUNA DE NANCAGUA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-05 | 2016-11-28 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-24 | 2017-06-22 | COLCHAGUA | NANCAGUA | SR | 311308 | 290534 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 0 | 316575 | 0 | 0 | 19103 | 80944 | 56560 | 66041 | 50000 | 43927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30257272-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL BARCO, PERALILLO PERALILLO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 255336 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR EL BARCO, PERALILLO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 28/11/2016 | 28/11/2016 | 2016-11-17 | 2017-07-15 | COLCHAGUA | PERALILLO | SR | 0 | 91824 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 145 | 91679 | 0 | 0 | 16325 | 0 | 0 | 34754 | 7250 | 8700 | 8700 | 8700 | 7250 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30257272-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL BARCO, PERALILLO PERALILLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 255335 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR EL BARCO, COMUNA DE PERALILLO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-23 | 2016-10-18 | 28/11/2016 | 28/11/2016 | 2016-11-17 | 2017-07-15 | COLCHAGUA | PERALILLO | SR | 663077 | 633268 | 6827987 | ESPINOZA MAIBE LUIS FRANCISCO | 1000 | 664932 | 0 | 112585 | 73356 | 97788 | 68540 | 82663 | 0 | 60000 | 60000 | 50000 | 60000 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30293576-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR SALTO LOS YUYOS PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 255338 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR SALTO LOS YUYOS, PICHIDEGUA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-24 | 2017-06-22 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 0 | 54320 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 28498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 7250 | 7250 | 6748 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30293576-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR SALTO LOS YUYOS PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263073 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE APR EL SALTO LOS YUYOS COMUNA DE PICHIDEGUA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-05 | 2016-11-28 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-24 | 2017-06-22 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 393926 | 374617 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 0 | 360221 | 0 | 0 | 56193 | 56902 | 64986 | 35603 | 50000 | 50000 | 46537 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30294773-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LO MOSCOSO PLACILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 255340 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LO MOSCOSO, PLACILLA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 10/08/2016 | 10/08/2016 | 2016-07-26 | 2017-01-22 | COLCHAGUA | PLACILLA | SR | 0 | 50659 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 997 | 49660 | 0 | 0 | 0 | 49660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30327691-0 | AMPLIACION SISTEMA APR LAS GARZAS PAILIMO, MARCHIGUE MARCHIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 255344 | ASESORIA AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS GARZAS PAILIMO, MARCHIGUE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 28/10/2016 | 28/10/2016 | 2016-11-10 | 2017-06-08 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | SR | 0 | 53354 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 1450 | 194708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32017 | 26277 | 24000 | 48800 | 63614 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30327691-0 | AMPLIACION SISTEMA APR LAS GARZAS PAILIMO, MARCHIGUE MARCHIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 255344 | Modificacion del contrato nº255344 , ASESORIA AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS GARZAS PAILIMO, MARCHIGUE | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-08 |  |  | SR | 0 | 0 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6873 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30327691-0 | AMPLIACION SISTEMA APR LAS GARZAS PAILIMO, MARCHIGUE MARCHIGUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 255342 | AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS GARZAS PAILIMO COMUNA DE MARCHIGUE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-30 | 2016-09-23 | 28/10/2016 | 28/10/2016 | 2016-11-10 | 2017-06-08 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | SR | 334748 | 367952 | 85925300 | BRICENO Y TREJOS URBANIZACIONES LTDA | 9998 | 357954 | 0 | 67270 | 88819 | 50293 | 14423 | 2761 | 65239 | 45000 | 24149 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30327691-0 | AMPLIACION SISTEMA APR LAS GARZAS PAILIMO, MARCHIGUE MARCHIGUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 255342 | Modificacion del contrato nº255342 , AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS GARZAS PAILIMO COMUNA DE MARCHIGUE | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-08 |  |  | SR | 0 | 0 | 85925300 | BRICENO Y TREJOS URBANIZACIONES LTDA | 0 | 47400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47400 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30328974-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR NERQUIHUE EL BUCHE LOLOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 255347 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR NERQUIHUE EL BUCHE, LOLOL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 28/10/2016 | 03/11/2016 | 2016-11-03 | 2017-09-29 | COLCHAGUA | LOLOL | SR | 0 | 59435 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 954 | 58481 | 0 | 0 | 5380 | 1016 | 0 | 20284 | 0 | 0 | 0 | 22577 | 9224 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30328974-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR NERQUIHUE EL BUCHE LOLOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 255346 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR NERQUIHUE EL BUCHE, COMUNA DE LOLOL | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-30 | 2016-09-23 | 28/10/2016 | 03/11/2016 | 2016-11-03 | 2017-09-29 | COLCHAGUA | LOLOL | SR | 358559 | 409893 | 77270430 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA Y CIA LTDA | 6575 | 403316 | 0 | 52198 | 41620 | 44850 | 45336 | 56621 | 26277 | 24000 | 48800 | 63614 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30331322-0 | MEJORAMIENTO APR MILLAHUE SAN JOSE DE APALTA SANTA CRUZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 264563 | ASESORIA MEJORAMIENTO APR MILLAHUE SAN JOSE DE APALTA COMUNA DE SANTA CRUZ | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-08-01 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122665
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30331322-0 | MEJORAMIENTO APR MILLAHUE SAN JOSE DE APALTA SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 264562 | MEJORAMIENTO APR MILLAHUE SAN JOSE DE APALTA COMUNA DE SANTA CRUZ | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-08-01 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 845965
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30331772-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO A.P.R. LAS GARZAS-MAJADAS-TRICAHUERA PALMILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 255350 | ASESORIA MEJORAMIENTO SERVICIO APR LAS GARZAS-MAJADAS-TRICAHUERA, PALMILLA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 15/11/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-03 | 2017-07-01 | COLCHAGUA | PALMILLA | SR | 0 | 65289 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 1450 | 63839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26726 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30331772-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO A.P.R. LAS GARZAS-MAJADAS-TRICAHUERA PALMILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 255350 | Modificacion del contrato nº255350 , ASESORIA MEJORAMIENTO SERVICIO APR LAS GARZAS-MAJADAS-TRICAHUERA, PALMILLA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30331772-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO A.P.R. LAS GARZAS-MAJADAS-TRICAHUERA PALMILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 255348 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS GARZAS-MAJADAS-TRICAHUERA, COMUNA DE PALMILLA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-30 | 2016-09-23 | 15/11/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-03 | 2017-07-01 | COLCHAGUA | PALMILLA | SR | 425135 | 450268 | 76109355 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 9999 | 440269 | 0 | 68984 | 134773 | 22144 | 30051 | 29716 | 58416 | 16000 | 40000 | 40185 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30331772-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO A.P.R. LAS GARZAS-MAJADAS-TRICAHUERA PALMILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 255348 | Modificacion del contrato nº255348 , MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS GARZAS-MAJADAS-TRICAHUERA, COMUNA DE PALMILLA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 76109355 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30337137-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR LA ALIANZA RENGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 255354 | ASESORIA CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL ALMENDRAL-LOS AMARILLOS, COMUNA DE CHÉPICA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 15/11/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-03 | 2017-07-03 | COLCHAGUA | CHEPICA | SR | 0 | 95897 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 1450 | 94448 | 0 | 0 | 15405 | 0 | 0 | 19631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28173 | 31239 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30337137-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR LA ALIANZA RENGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 255354 | Modificacion del contrato nº255354 , ASESORIA CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL ALMENDRAL-LOS AMARILLOS, COMUNA DE CHÉPICA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-03 |  |  | SR | 0 | 0 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18850
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30337137-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR LA ALIANZA RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 255351 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR EL ALMENDRAL-LOS AMARILLOS, COMUNA DE CHÉPICA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-30 | 2016-09-23 | 15/11/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-03 | 2017-10-29 | COLCHAGUA | CHEPICA | SR | 718478 | 661356 | 76109355 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 9994 | 651364 | 0 | 106246 | 46276 | 50251 | 38858 | 11881 | 12411 | 50000 | 60000 | 60000 | 57590 | 157851 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | Indeterminado | PROYECTOS | 30337137-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR LA ALIANZA RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 255351 | Modificacion del contrato nº255351 , CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR EL ALMENDRAL-LOS AMARILLOS, COMUNA DE CHÉPICA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-29 |  |  | SR | 0 | 0 | 76109355 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30390526-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR TRANQUE MILLAHUE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269206 | ASESORIA ESSBIO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN TRANQUE DE MILLAHUE, SAN VICENTE DE TT | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-10-01 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157133
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30390526-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR TRANQUE MILLAHUE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269205 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN TRANQUE DE MILLAHUE, SAN VICENTE DE TT | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-10-01 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1083673
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30391182-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SAN JOSÉ DE PATAGUAS SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269202 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN JOSE DE PATAGUAS, SAN VICENTE DE TT | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-10-01 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146046
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30391182-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SAN JOSÉ DE PATAGUAS SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269201 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN JOSE DE PATAGUAS, SAN VICENTE DE TT | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-10-01 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1007208
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30391976-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR QUICHARCO CHIMBARONGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269204 | ASESORIA ESSBIO MEJORAMIENTO SISTEMA APR QUICHARCO, CHIMBARONGO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-04-01 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45713
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30391976-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR QUICHARCO CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269203 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR QUICHARCO, CHIMBARONGO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-04-01 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 315261
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30392422-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA PALOMA, SAN FERNANDO SAN FERNANDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 255357 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA PALOMA, COMUNA DE SAN FERNANDO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-11-15 | 2017-06-13 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | SR | 0 | 72181 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 1450 | 70732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40449 | 7250 | 7250 | 15783 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30392422-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA PALOMA, SAN FERNANDO SAN FERNANDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 255355 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA PALOMA, COMUNA DE SAN FERNANDO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-23 | 2016-10-18 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-11-15 | 2017-06-13 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | SR | 532673 | 497798 | 6827987 | ESPINOZA MAIBE LUIS FRANCISCO | 10000 | 437798 | 0 | 76714 | 96813 | 39463 | 65962 | 0 | 50000 | 50000 | 58846 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30428225-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR CALLEJONES LA GLORIA, NANCAGUA NANCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 260963 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CALLEJONES LA GLORIA, COMUNA DE NANCAGUA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 11/05/2017 | 11/05/2017 | 2017-04-19 | 2018-04-14 | COLCHAGUA | NANCAGUA | SR | 0 | 147147 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 46400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 5800 | 8700 | 8700 | 8700 | 11600 | 100747
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30428225-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR CALLEJONES LA GLORIA, NANCAGUA NANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 260546 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CALLEJONES LA GLORIA, COMUNA DE NANCAGUA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-26 | 2017-03-07 | 11/05/2017 | 11/05/2017 | 2017-04-19 | 2018-04-14 | COLCHAGUA | NANCAGUA | SR | 1067085 | 1014804 | 76109355 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 80000 | 634804
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30432072-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR LA ALIANZA DE LA COMUNA DE RENGO RENGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 255360 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA ALIANZA, COMUNA DE RENGO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 01/12/2016 | 01/12/2016 | 2016-11-23 | 2017-06-21 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 42150 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 1450 | 40089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26153 | 0 | 0 | 0 | 13646 | 0 | 290 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30432072-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR LA ALIANZA DE LA COMUNA DE RENGO RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 255359 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA ALIANZA,COMUNA DE RENGO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-30 | 2016-09-23 | 01/12/2016 | 01/12/2016 | 2016-11-23 | 2017-06-21 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 208276 | 284477 | 76378645 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 9991 | 283098 | 0 | 34378 | 95180 | 50818 | 48766 | 26613 | 21138 | 6205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30440033-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SAN ENRIQUE CHIMBARONGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 264561 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ENRIQUE COMUNA DE CHIMBARONGO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-10-01 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282627
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30440033-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SAN ENRIQUE CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 264560 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ENRIQUE COMUNA DE CHIMBARONGO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-10-01 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1949148
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30458556-0 | HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA DE APR RINCONADA DE ALCONES, MARCHIGUE MARCHIGUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 258851 | HABILITACION FUENTE SISTEMA APR RINCONADA DE ALCONES MARCHIGUE | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2016-06-22 | 2016-07-04 | 22/08/2016 | 22/08/2016 | 2016-07-23 | 2017-01-24 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | SR | 0 | 359996 | 13505384 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 333818 | 26177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30474695-0 | NORMALIZACION SISTEMA APR LICANCHEU LA VEGA DE PUPUYA NAVIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269213 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR LICANCHEU LA VEGA DE PUPUYA, NAVIDAD | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-05-01 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2018-07-01 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 172224
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30474695-0 | NORMALIZACION SISTEMA APR LICANCHEU LA VEGA DE PUPUYA NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269211 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LICANCHEU LA VEGA DE PUPUYA, NAVIDAD | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-08-01 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 1054993
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30476883-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CUESTA LOS GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269217 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR CUESTA LOS GONZALEZ, CHIMBARONGO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-06-01 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99731
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30476883-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CUESTA LOS GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269216 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CUESTA LOS GONZALEZ, CHIMBARONGO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-06-01 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 687797
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30477786-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL CALEUCHE SAN ROBERTO PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269210 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL CALEUCHE SAN ROBERTO, PICHIDEGUA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-02-01 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32970
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30477786-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL CALEUCHE SAN ROBERTO PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269207 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL CALEUCHE SAN ROBERTO, PICHIDEGUA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-02-01 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 227379
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30479191-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL ABRA REQUINOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269219 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL ABRA, REQUINOA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-10-01 | CACHAPOAL | REQUINOA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239863
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30479191-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL ABRA REQUINOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269218 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL ABRA, REQUINOA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-10-01 | CACHAPOAL | REQUINOA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1654223
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30479791-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO A.P.R. PUNTILLA PUEBLO DE INDIO SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269224 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR PUNTILLA PUEBLO DE INDIO, SAN VICENTE | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-04-01 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46262
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30479791-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO A.P.R. PUNTILLA PUEBLO DE INDIO SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269223 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR PUNTILLA PUEBLO DE INDIO, SAN VICENTE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-04-01 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 319046
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30479793-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA AMALIA REQUINOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269221 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA AMALIA, REQUINOA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-03-01 | CACHAPOAL | REQUINOA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57599
A.P.Rural | del Libertador B.O'Higgins | O'Higgins | PROYECTOS | 30479793-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA AMALIA REQUINOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269220 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA AMALIA, REQUINOA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-03-01 | CACHAPOAL | REQUINOA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 397232
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30131127-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LAS TOSCAS LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 260685 | Gasto de Gestión écnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS TOSCAS, LINARES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 29/05/2017 | 29/05/2017 | 2017-04-10 | 2018-01-05 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 155567 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 91353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30582 | 16170 | 12446 | 15557 | 14510 | 2088 | 64217
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30131127-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LAS TOSCAS LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 260605 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS TOSCAS, LINARES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-03 | 2017-02-15 | 15/05/2017 | 15/05/2017 | 2017-04-10 | 2018-01-05 | LINARES | LINARES | SR | 1211631 | 1072874 | 79837120 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 0 | 630002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210905 | 111511 | 85830 | 107288 | 100069 | 14399 | 442874
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30131369-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LA ISLA PICAZO BAJO, SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 237300 | Gasto de Gestión Téncica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE A.P.R LA ISLA PICAZO BAJO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 30/11/2015 | 30/11/2015 | 2015-11-02 | 2016-11-26 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 73635 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 67457 | 6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30131369-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LA ISLA PICAZO BAJO, SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 237104 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE A.P.R LA ISLA PICAZO BAJO,SAN CLEMENTE | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-08-27 | 2015-09-23 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 2015-11-02 | 2017-01-01 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 626391 | 507824 | 13505384 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 465222 | 42602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30135631-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ROBLERIA CHUPALLAR LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271891 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR ROBLERÍA CHUPALLAR, LINARES | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-03-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2089 | 5221 | 5742 | 91074
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30135631-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ROBLERIA CHUPALLAR LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271890 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR ROBLERÍA CHUPALLAR, LINARES | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-03-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 90001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14401 | 36002 | 39598 | 628093
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30135774-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ROSA DE LAVADERO MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271898 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR SANTA ROSA DE LAVADERO, MAULE | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-03-01 | TALCA | MAULE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1957 | 4893 | 5476 | 85520
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30135774-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ROSA DE LAVADERO MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271896 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR SANTA ROSA DE LAVADERO, MAULE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-03-01 | TALCA | MAULE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 85001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13496 | 33740 | 37765 | 589789
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30135993-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR PERALILLO HACIA PARRONAL HUALAÑÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 247662 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR PERALILLO HACIA PARRONAL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 04/03/2016 | 04/03/2016 | 2016-01-13 | 2016-12-08 | CURICO | HUALAÑE | SR | 0 | 86434 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 82244 | 4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30135993-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR PERALILLO HACIA PARRONAL HUALAÑÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 247648 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR PERALILLO HACIA PARRONAL | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-11-23 | 2015-12-18 | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 2016-01-13 | 2017-04-22 | CURICO | HUALAÑE | SR | 617153 | 596093 | 77257280 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 567201 | 28891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30325333-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR EL LUCERO RETIRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 247665 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR EL LUCERO, RETIRO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 07/03/2016 | 14/03/2016 | 2016-01-13 | 2016-12-13 | LINARES | RETIRO | SR | 0 | 121921 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 115451 | 6468 | 0 | 6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30325333-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR EL LUCERO RETIRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 247663 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR EL LUCERO, RETIRO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-11-23 | 2015-12-18 | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 2016-01-13 | 2016-12-13 | LINARES | RETIRO | SR | 909064 | 840825 | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 796216 | 44608 | 0 | 44608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30345673-0 | AMPLIACION APR LA HUERTA HACIA ORILLA DE VALDES Y REMOLINO HUALAÑE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 260686 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa AMPLIACION APR LA HUERTA HACIA ORILLA DE VALDES Y REMOLINO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 05/06/2017 | 05/06/2017 | 2017-03-20 | 2017-10-16 | CURICO | HUALAÑE | SR | 0 | 103602 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 91353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7338 | 4601 | 8106 | 16577 | 20721 | 19685 | 14325 | 12252
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30345673-0 | AMPLIACION APR LA HUERTA HACIA ORILLA DE VALDES Y REMOLINO HUALAÑE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 260607 | AMPLIACION APR LA HUERTA HACIA ORILLA DE VALDES Y REMOLINO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-03 | 2017-02-08 | 23/05/2017 | 23/05/2017 | 2017-03-20 | 2017-10-16 | CURICO | HUALAÑE | SR | 963863 | 714494 | 77257280 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 0 | 630003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50607 | 31731 | 55902 | 114319 | 142899 | 135754 | 98791 | 84494
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30365527-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR COPIHUE HUALONCO LONGAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 255512 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCION SERVICIO APR COPIHUE HUALONCO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 2016-10-05 | 2017-05-03 | LINARES | LONGAVI | SR | 0 | 85351 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 15950 | 69401 | 0 | 16036 | 13198 | 10119 | 17400 | 12103 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30365527-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR COPIHUE HUALONCO LONGAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 255512 | Modificacion del contrato nº255512 , Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCION SERVICIO APR COPIHUE HUALONCO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-03 |  |  | SR | 0 | 0 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4334 | 0
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30365527-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR COPIHUE HUALONCO LONGAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 255489 | CONSTRUCCION SERVICIO APR COPIHUE HUALONCO LONGAVI | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-08-18 | 2016-09-09 | 08/11/2016 | 08/11/2016 | 2016-10-05 | 2017-05-03 | LINARES | LONGAVI | SR | 717481 | 588628 | 2062336 | PENA Y LILLO MORA VICTOR MARCIAL | 110000 | 478629 | 0 | 110597 | 91022 | 69789 | 120000 | 83469 | 3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30365527-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR COPIHUE HUALONCO LONGAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 255489 | Modificacion del contrato nº255489 , CONSTRUCCION SERVICIO APR COPIHUE HUALONCO LONGAVI | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-03 |  |  | SR | 0 | 0 | 2062336 | PENA Y LILLO MORA VICTOR MARCIAL | 0 | 29884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29884 | 0
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30365622-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA PUNTILLA LONGAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 255510 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA PUNTILLA ARRIBA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 2016-10-05 | 2017-04-03 | LINARES | LONGAVI | SR | 0 | 53097 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 14168 | 38928 | 0 | 7995 | 7920 | 13246 | 4620 | 2864 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30365622-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA PUNTILLA LONGAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 255510 | Modificacion del contrato nº255510 , Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA PUNTILLA ARRIBA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-03 |  |  | SR | 0 | 0 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9765 | 0
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30365622-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA PUNTILLA LONGAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 255494 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA PUNTILLA LONGAVI | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-18 | 2016-09-16 | 04/11/2016 | 04/11/2016 | 2016-10-05 | 2017-04-03 | LINARES | LONGAVI | SR | 478861 | 366181 | 4805536 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 97709 | 268472 | 0 | 55140 | 54623 | 91352 | 31859 | 19754 | 15744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30365622-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA PUNTILLA LONGAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 255494 | Modificacion del contrato nº255494 , CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA PUNTILLA LONGAVI | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-03 |  |  | SR | 0 | 0 | 4805536 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 0 | 67339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67339 | 0
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30365774-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LAS ROSAS-CUENTAS CLARAS LONGAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271894 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LAS ROSAS-CUENTAS CLARAS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-02-01 | LINARES | LONGAVI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 2661 | 2801 | 46689
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30365774-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LAS ROSAS-CUENTAS CLARAS LONGAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271893 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LAS ROSAS-CUENTAS CLARAS | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-02-01 | LINARES | LONGAVI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7340 | 18350 | 19311 | 321990
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30371040-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR EL ESTERO PENCAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 255498 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR EL ESTERO PENCAHUE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 2016-10-05 | 2017-05-03 | TALCA | PENCAHUE | SR | 0 | 65220 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 14614 | 50607 | 0 | 9696 | 18541 | 4524 | 7000 | 7547 | 0 | 3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30371040-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR EL ESTERO PENCAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 255498 | Modificacion del contrato nº255498 , Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR EL ESTERO PENCAHUE | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-03 |  |  | SR | 0 | 0 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 | 0
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30371040-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR EL ESTERO PENCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 255496 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR EL ESTERO PENCAHUE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-18 | 2016-09-09 | 08/11/2016 | 08/11/2016 | 2016-10-05 | 2017-05-03 | TALCA | PENCAHUE | SR | 588635 | 449793 | 2062336 | PENA Y LILLO MORA VICTOR MARCIAL | 100784 | 349009 | 0 | 66869 | 143809 | 31197 | 32337 | 52051 | 0 | 22746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | Indeterminado | PROYECTOS | 30371040-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR EL ESTERO PENCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 255496 | Modificacion del contrato nº255496 , CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR EL ESTERO PENCAHUE | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-03 |  |  | SR | 0 | 0 | 2062336 | PENA Y LILLO MORA VICTOR MARCIAL | 0 | 6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6392 | 0
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30383328-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LOS GUAICOS ROMERAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 260684 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LOS GUAICOS SANTA CATALINA Y OTROS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 05/06/2017 | 05/06/2017 | 2017-05-15 | 2018-05-10 | CURICO | ROMERAL | SR | 0 | 237451 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 91353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12948 | 10749 | 18997 | 23746 | 10707 | 14206 | 146101
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30383328-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LOS GUAICOS ROMERAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 260595 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LOS GUAICOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-03 | 2017-02-15 | 29/05/2017 | 29/05/2017 | 2017-05-15 | 2018-05-10 | CURICO | ROMERAL | SR | 1508403 | 1637590 | 79837120 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 0 | 630003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89296 | 74127 | 131008 | 163759 | 73842 | 97971 | 1007590
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30383826-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LAS GARZAS LA SUIZA SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 261077 | Gasto de Gestión Técnica yu Administraiva CONSTRUCCION SISTEMA APR LAS GARZAS-LA SUIZA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 15/05/2017 | 15/05/2017 | 2017-03-20 | 2017-12-15 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 110664 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 110667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3101 | 11829 | 11999 | 13343 | 16600 | 15994 | 17180 | 20621 | 0
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30383826-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LAS GARZAS LA SUIZA SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 261073 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LAS GARZAS-LA SUIZA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-03 | 2017-02-08 | 04/05/2017 | 04/05/2017 | 2017-03-20 | 2017-12-15 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 806571 | 763200 | 76228871 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 0 | 763202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21388 | 81577 | 82747 | 92015 | 114480 | 110301 | 118480 | 142214 | 0
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30398623-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR LOS CARROS VILLA ROSA HACIA PANTANILLO PARRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 261967 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LOS CARROS VILLA ROSA HACIA PANTANILLO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 07/12/2016 | 07/12/2016 | 2016-11-14 | 2017-09-10 | LINARES | PARRAL | SR | 0 | 212607 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 16675 | 195934 | 0 | 23408 | 15122 | 18107 | 13125 | 21586 | 26593 | 8685 | 27980 | 30799 | 10529 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30398623-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR LOS CARROS VILLA ROSA HACIA PANTANILLO PARRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 261965 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR LOS CARROS VILLA ROSA HACIA PANTANILLO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-26 | 2016-10-12 | 30/11/2016 | 30/11/2016 | 2016-11-14 | 2017-09-10 | LINARES | PARRAL | SR | 1440399 | 1466254 | 2062336 | PENA Y LILLO MORA VICTOR MARCIAL | 115000 | 1351256 | 0 | 161435 | 104288 | 124876 | 90517 | 148868 | 183397 | 59894 | 192961 | 212406 | 72614 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30449379-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ACCESO SUR MEMBRILLAR RETIRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271900 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativo CONSTRUCCION SISTEMA APR ACCESO SUR MEMBRILLAR, RETIRO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-03-01 | LINARES | RETIRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 1806 | 3371 | 60891
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30449379-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ACCESO SUR MEMBRILLAR RETIRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271899 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ACCESO SUR MEMBRILLAR, RETIRO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-03-01 | LINARES | RETIRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9299 | 12455 | 23247 | 0
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30458425-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS MAITENES RIO CLARO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 263419 | Gasto de Gestion Tecnica y Administrativa CONSTRUCCION SISTEMA APR MAITENES RIO CLARO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 26/05/2017 | 26/05/2017 | 2017-03-20 | 2017-10-16 | TALCA | RIO CLARO | SR | 0 | 69195 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 69197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9516 | 7744 | 9503 | 11764 | 13839 | 10380 | 6451 | 0
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30458425-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS MAITENES RIO CLARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263418 | CONSTRUCCION SISTEMA APR MAITENES RÍO CLARO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-03 | 2017-02-08 | 15/05/2017 | 15/05/2017 | 2017-03-20 | 2017-10-16 | TALCA | RIO CLARO | SR | 516982 | 477201 | 76228871 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 0 | 477205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65629 | 53404 | 65536 | 81125 | 95441 | 71581 | 44489 | 0
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30459448-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR EL LLANO-ARROZAL-HUENCUECHO NORTE PELARCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271887 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL LLANO-ARROZAL-HUENCUECHO NORTE | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-04-01 | TALCA | PELARCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2722 | 6805 | 7149 | 119424
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30459448-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR EL LLANO-ARROZAL-HUENCUECHO NORTE PELARCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271885 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL LLANO-ARROZAL-HUENCUECHO NORTE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-04-01 | TALCA | PELARCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 115002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18773 | 46931 | 49298 | 823611
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30459506-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR COIRONAL YERBAS BUENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 263417 | Gasto de Gestión T´rcnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR COIRONAL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 29/05/2017 | 29/05/2017 | 2017-04-10 | 2017-12-06 | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 0 | 93981 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 72026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 9462 | 11278 | 13158 | 14097 | 23341 | 21958
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30459506-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR COIRONAL YERBAS BUENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263416 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR COIRONAL | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-03 | 2017-02-15 | 15/05/2017 | 15/05/2017 | 2017-04-10 | 2017-12-06 | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 906903 | 648143 | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 496714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4753 | 65253 | 77778 | 90740 | 97220 | 160970 | 151431
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30482485-0 | CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SANTA OLGA-CARRIZAL-NIRIVILO CONSTITUCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271434 | Gastos de Gestión Técnica y Administrativa contrato conservacion sistema agua potable rural santa ola - carrizal - nirivilo | 12.A. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-05-01 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-09-01 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15533 | 0
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30482485-0 | CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SANTA OLGA-CARRIZAL-NIRIVILO CONSTITUCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271902 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SANTA OLGA-CARRIZAL-NIRIVILO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-06-01 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-12-01 | TALCA, LINARES | CONSTITUCION, SAN JAVIER | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 1349 | 2030 | 3046 | 8603
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30482485-0 | CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SANTA OLGA-CARRIZAL-NIRIVILO CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271430 | Conservacion Sistema Agua Potable Rural Santa Olga - Carrizal - Nirivilo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 107124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107124 | 0
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30482485-0 | CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SANTA OLGA-CARRIZAL-NIRIVILO CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271901 | CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SANTA OLGA-CARRIZAL-NIRIVILO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta privada | 2017-06-01 | 2017-07-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-07 | 2018-01-04 | TALCA, LINARES | CONSTITUCION, SAN JAVIER | SR | 107724 | 0 | 0 |  | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 10500 | 14000 | 21000 | 58724
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30485316-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL STA. OLGA CONSTITUCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 272607 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SANTA OLGA COMUNA DE CONSTITUCION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-12-01 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 699999
A.P.Rural | del Maule | Maule | PROYECTOS | 30485316-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL STA. OLGA CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272595 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SANTA OLGA COMUNA DE CONSTITUCION | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2019-01-01 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 117792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117792 | 6553208
A.P.Rural | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30099526-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR POCO A POCO (EX EL AMANECER DE DUQUECO) LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 260446 | Gastos Administrativos Construcción Servicio APR Poco a Poco comuna de Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 03/04/2017 | 03/04/2017 | 2017-04-03 | 2017-09-30 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 39783 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 33948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525 | 4986 | 7123 | 7123 | 5698 | 2493 | 0
A.P.Rural | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30099526-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR POCO A POCO (EX EL AMANECER DE DUQUECO) LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 260444 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Poco a Poco comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-09 | 2017-02-01 | 03/04/2017 | 03/04/2017 | 2017-04-03 | 2017-09-30 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 245590 | 274362 | 5194545 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 0 | 274363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40259 | 45000 | 34383 | 49118 | 49118 | 39295 | 17190 | 0
A.P.Rural | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30103579-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS VEGAS LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 264959 | Gastos Administrativos Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Las Vegas, comuna de Los Ángeles | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-01-01 | 2017-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-03-01 | 2017-10-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 76833300 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3625 | 4060 | 5075 | 3760 | 1450 | 2030 | 42992
A.P.Rural | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30103579-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS VEGAS LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 269522 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Las Vegas, comuna de Los Ángeles (Segundo Llamado | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-03-13 | 2017-04-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-24 | 2017-11-10 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 434423 | 478105 | 94557000 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 278105
A.P.Rural | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30103594-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE DICAHUE LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 264964 | Gastos Administrativos Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Dicahue, comuna de Los Ángeles | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Adjudicación | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-05 | 2018-03-02 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 108005 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 10000 | 58005
A.P.Rural | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30103594-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE DICAHUE LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 271380 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Dicahue, comuna de Los Ángeles" (Segundo Llamado) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-05-09 | 2017-05-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-12 | 2018-02-07 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 721504 | 744857 | 2062336 | PENA Y LILLO MORA VICTOR MARCIAL | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 394857
A.P.Rural | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30103626-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE EL OLIVO LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 260451 | Gastos Administrativos Construcción Servicio APR El Olivo comuna de Los Ángeles | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-01-01 | 2017-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-03-01 | 2017-11-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 59021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4132 | 8263 | 11804 | 11804 | 9443 | 13575 | 0
A.P.Rural | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30103626-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE EL OLIVO LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 271134 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de El Olivo, comuna de Los Ángeles (Tercer Llamado) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-09 | 2017-05-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-12 | 2017-12-29 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 407019 | 0 | 0 |  | 0 | 407019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407019 | 0
A.P.Rural | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30106527-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE JUNQUILLO SAN CARLOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 260449 | Gastos Administrativos Construcción Servicio de Agua Potabe Rural de Junquillo comuna de San Carlos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 03/04/2017 | 03/04/2017 | 2017-04-03 | 2017-10-20 | ÑUBLE | SAN CARLOS | SR | 0 | 47764 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 40088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163 | 0 | 6525 | 6219 | 8884 | 8884 | 7107 | 306 | 0
A.P.Rural | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30106527-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE JUNQUILLO SAN CARLOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 260447 | Construcción Servicio de Agua Potabe Rural de Junquillo comuna de San Carlos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-09 | 2017-02-01 | 03/04/2017 | 03/04/2017 | 2017-04-03 | 2017-10-20 | ÑUBLE | SAN CARLOS | SR | 306326 | 329404 | 77256950 | ASESORIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LTDA | 0 | 276453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14916 | 0 | 45000 | 42886 | 61266 | 61266 | 49013 | 2106 | 0
A.P.Rural | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30338872-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR TIRÚA TIRÚA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 248725 | Gastos Administrativos Mejoramiento y Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Tirúa comuna de Tirúa | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 20/04/2016 | 20/04/2016 | 2016-04-20 | 2018-03-21 | ARAUCO | TIRUA | SR | 0 | 286029 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 89997 | 196032 | 0 | 47682 | 40373 | 11086 | 17956 | 13000 | 13000 | 8390 | 4750 | 13445 | 18105 | 8245 | 0
A.P.Rural | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30338872-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR TIRÚA TIRÚA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 248725 | Modificacion del contrato nº248725 , Gastos Administrativos Mejoramiento y Ampliación Servicio de Agua Potable Rural Tirúa comuna de Tirúa | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-21 |  |  | SR | 0 | 0 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 28970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28970 | 0
A.P.Rural | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30338872-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR TIRÚA TIRÚA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 248720 | Mejoramiento y Ampliación Servicio de Agua Potable Rural de Tirúa | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-03-08 | 2016-03-17 | 20/04/2016 | 20/04/2016 | 2016-04-20 | 2018-03-21 | ARAUCO | TIRUA | SR | 3500000 | 3178081 | 79837120 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 999966 | 2178115 | 0 | 529797 | 448594 | 123183 | 199509 | 201503 | 200000 | 100000 | 100644 | 8096 | 0 | 266789 | 0
A.P.Rural | del Bio Bio | Indeterminado | PROYECTOS | 30338872-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR TIRÚA TIRÚA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 248720 | Modificacion del contrato nº248720 , Mejoramiento y Ampliación Servicio de Agua Potable Rural de Tirúa | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-21 |  |  | SR | 0 | 0 | 79837120 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 0 | 321887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321887 | 0
A.P.Rural | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30376222-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR PEÑAFLOR LOS ÁNGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 248710 | Gastos Administrativos Contrato Construcción Servicio Agua Potable Rural de Peñaflor comuna de Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 13/05/2016 | 13/05/2016 | 2016-05-13 | 2017-04-08 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 136334 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 105138 | 31195 | 0 | 28875 | 1512 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30376222-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR PEÑAFLOR LOS ÁNGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 248709 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Peñaflor comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-02-22 | 2016-03-17 | 13/05/2016 | 13/05/2016 | 2016-05-13 | 2017-04-08 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 1050000 | 940231 | 79837120 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 725092 | 215138 | 0 | 199138 | 10428 | 5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30376224-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SELVA NEGRA SAN IGNACIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 255329 | Gastos Administrativos Construcción Servicio APR Selva Negra | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 03/04/2017 | 03/04/2017 | 2017-04-03 | 2017-10-20 | ÑUBLE | SAN IGNACIO | SR | 0 | 61812 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 61812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3910 | 6450 | 9860 | 9521 | 13601 | 10542 | 7928 | 0 | 0
A.P.Rural | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30376224-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SELVA NEGRA SAN IGNACIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 255327 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Selva Negra | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-09 | 2017-02-01 | 03/04/2017 | 03/04/2017 | 2017-04-03 | 2017-10-20 | ÑUBLE | SAN IGNACIO | SR | 469000 | 426284 | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 426285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26966 | 44484 | 68000 | 93800 | 51046 | 75040 | 66949 | 0 | 0
A.P.Rural | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30376292-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA CAPILLA LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 260442 | Gastos Administrativos Construcción Servicio APR La Capilla | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 28/03/2017 | 28/03/2017 | 2017-03-28 | 2017-11-23 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 110839 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 75984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12391 | 17653 | 14500 | 8359 | 14437 | 8644 | 0 | 0 | 34857
A.P.Rural | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30376292-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA CAPILLA LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 260441 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de La Capilla de Los Ángeles | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-09 | 2017-02-02 | 28/03/2017 | 28/03/2017 | 2017-02-20 | 2017-10-18 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 766340 | 764406 | 2062336 | PENA Y LILLO MORA VICTOR MARCIAL | 0 | 524019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85456 | 121744 | 100000 | 57642 | 99564 | 59613 | 0 | 0 | 240389
A.P.Rural | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30458558-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SAN JOSE LAS ACHIRAS COBQUECURA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 264966 | Gastos Administrativos Construcción Servicio de Agua Potable Rural de San José Las Achiras, comuna de Cobquecura | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 06/04/2017 | 06/04/2017 | 2017-04-06 | 2017-12-02 | ÑUBLE | COBQUECURA | SR | 0 | 110179 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 110182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8832 | 15649 | 14500 | 10530 | 18187 | 19144 | 16273 | 7067 | 0
A.P.Rural | del Bio Bio | Biobío | PROYECTOS | 30458558-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SAN JOSE LAS ACHIRAS COBQUECURA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 264965 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de San José - Las Achiras, comuna de Cobquecura | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-09 | 2017-02-03 | 06/04/2017 | 06/04/2017 | 2017-04-06 | 2017-12-02 | ÑUBLE | COBQUECURA | SR | 660130 | 759853 | 79837120 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 0 | 759855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60910 | 107922 | 100000 | 72615 | 125425 | 132026 | 138628 | 22329 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 20178171-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE HUENTELAR, REPOCURA,HUEICO CHOLCHOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 248963 | Asesoría Sistema APR Huentelar, Chol Chol | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 08/07/2016 | 08/07/2016 | 2016-07-09 | 2017-07-04 | CAUTÍN | CHOL CHOL | SR | 0 | 120061 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 81759 | 38302 | 0 | 0 | 0 | 12969 | 0 | 6260 | 0 | 0 | 0 | 8303 | 0 | 10770 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 20178171-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE HUENTELAR, REPOCURA,HUEICO CHOLCHOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 248961 | CONSTRUCCION SISTEMA APR HUENTELAR REPOCURA HUEICO COMUNA DE CHOL CHOL REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-01 | 2015-12-30 | 01/06/2016 | 01/06/2016 | 2016-06-02 | 2017-05-28 | CAUTÍN | CHOL CHOL | SR | 696472.836 | 765732 | 76320902 | CONSTRUCTORA ALADIN MORALES MOYANO EIR | 563858 | 201874 | 0 | 0 | 0 | 89441 | 43174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69259 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 20178171-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE HUENTELAR, REPOCURA,HUEICO CHOLCHOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 248961 | Modificacion del contrato nº248961 , CONSTRUCCION SISTEMA APR HUENTELAR REPOCURA HUEICO COMUNA DE CHOL CHOL REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-28 |  |  | SR | 0 | 0 | 76320902 | CONSTRUCTORA ALADIN MORALES MOYANO EIR | 0 | 62271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62271 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 20189241-0 | INSTALACION SISTEMA APR EN PAILLACO PUCON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 237435 | Asesoría Construcción Sistema APR La Barda de Paillaco, Pucon | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 22/04/2016 | 22/04/2016 | 2016-02-24 | 2017-02-18 | CAUTÍN | PUCON | SR | 0 | 233263 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 170568 | 62696 | 0 | 0 | 21181 | 6129 | 6826 | 8288 | 3650 | 2169 | 2476 | 2525 | 3619 | 5833 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 20189241-0 | INSTALACION SISTEMA APR EN PAILLACO PUCON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 237435 | Modificacion del contrato nº237435 , Asesoría Construcción Sistema APR La Barda de Paillaco, Pucon | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-18 |  |  | SR | 0 | 0 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 7787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7787 | 0 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 20189241-0 | INSTALACION SISTEMA APR EN PAILLACO PUCON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 237434 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PAILLACO COMUNA DE PUCON REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-17 | 2015-09-23 | 23/02/2016 | 23/02/2016 | 2016-02-24 | 2017-08-17 | CAUTÍN | PUCON | SR | 1462588.114 | 1662400 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 1176332 | 486069 | 0 | 81891 | 64187 | 42267 | 47074 | 57157 | 64941 | 20000 | 21998 | 20000 | 49759 | 16795 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30072929-0 | CONSTRUCCION AGUA POTABLE CARRERRIÑE HUIÑOCO Y PICUTA CHOLCHOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233735 | ASESORIA CONSTRUCCION APR CARRERRIÑE HUIÑOCO Y PICUTA CHOL CHOL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 21/12/2015 | 21/12/2015 | 2015-11-05 | 2017-08-26 | CAUTÍN | CHOL CHOL | SR | 0 | 215689 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 135174 | 65138 | 0 | 0 | 22704 | 10597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11837 | 0 | 20000 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30072929-0 | CONSTRUCCION AGUA POTABLE CARRERRIÑE HUIÑOCO Y PICUTA CHOLCHOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233733 | INSTALACION SISTEMA DE APR CARRERIÑE COMUNA DE CHOL CHOL REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-16 | 2015-09-23 | 04/11/2015 | 04/11/2015 | 2015-11-05 | 2017-08-26 | CAUTÍN | CHOL CHOL | SR | 1048000 | 1487505 | 76226219 | CONSTRUCTORA CARLOS SILES CARVAJAL EIRL | 932242 | 555262 | 0 | 140408 | 16163 | 73080 | 106049 | 49462 | 0 | 0 | 0 | 170100 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30081026-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR PUYANGUE CARAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 259276 | Asesoría Mejoramiento Integral y Ampliación Sistema APR Puyangue, Carahue | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 19/06/2017 | 19/06/2017 | 2017-05-05 | 2018-05-05 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 246165 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 95533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12252 | 0 | 0 | 0 | 21033 | 30600 | 31648 | 150632
A.P.Rural | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30081026-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR PUYANGUE CARAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 259275 | Mejoramiento Integral y Ampliación agua potable puyangue comuna de carahue region de la araucania | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-29 | 2017-02-08 | 04/05/2017 | 04/05/2017 | 2017-05-05 | 2018-04-30 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 1697683.594 | 1697684 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 0 | 658848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84498 | 153969 | 30000 | 58847 | 80000 | 80000 | 171534 | 1038837
A.P.Rural | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30181074-0 | CONSTRUCCION APR HUELLANTO Y 6° FAJA DE GORBEA Y MANHUE LONCOCHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 259278 | Asesoría Construcción Sistema APR Huellanto y 6ta Faja de Gorbea y Manhue de Loncoche | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 19/06/2017 | 19/06/2017 | 2017-05-17 | 2018-05-12 | CAUTÍN | GORBEA, LONCOCHE | SR | 0 | 245741 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28330 | 7250 | 4250 | 5000 | 5920 | 53650 | 26100 | 115241
A.P.Rural | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30181074-0 | CONSTRUCCION APR HUELLANTO Y 6° FAJA DE GORBEA Y MANHUE LONCOCHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 259277 | Construcción Sistema APR Huellanto y 6ta Fajacomuna de Gorbea y Manhue Comuna de Loncoche Region de La Araucania | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-09 | 2017-02-16 | 16/05/2017 | 16/05/2017 | 2017-05-17 | 2018-05-12 | CAUTÍN | GORBEA, LONCOCHE | SR | 1694762.49 | 1694763 | 79837120 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195382 | 40000 | 50000 | 80000 | 100000 | 100000 | 334618 | 794763
A.P.Rural | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30227424-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE ZANJÓN SECO Y CANDELARIA PUCÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 227583 | Asesoría Construcción Sistema APR Zanjón Seco y Candelaria, Pucon | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 16/10/2015 | 16/10/2015 | 2015-10-17 | 2016-10-11 | CAUTÍN | PUCON | SR | 0 | 185893 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 181242 | 14014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14014 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30227424-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE ZANJÓN SECO Y CANDELARIA PUCÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 232946 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE ZANJON SECO Y CANDELARIA PUCON | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-02-15 | 2015-03-20 | 18/08/2015 | 18/08/2015 | 2015-08-19 | 2016-08-13 | CAUTÍN | PUCON | SR | 1226379.757 | 1282008 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 1249947 | 32061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32061 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30238522-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SAN RAMÓN LONCOCHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 227585 | Asesoría Construcción Sistema APR San Ramón, Loncoche | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 09/09/2015 | 09/09/2015 | 2015-07-04 | 2016-08-27 | CAUTÍN | LONCOCHE | SR | 0 | 243741 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 238334 | 5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5406 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30238522-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SAN RAMÓN LONCOCHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 232948 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON LONCOCHE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-02-15 | 2015-03-20 | 03/07/2015 | 03/07/2015 | 2015-07-04 | 2016-12-25 | CAUTÍN | LONCOCHE | SR | 1271838 | 1680966 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 1643687 | 37278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37278 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30247572-0 | AMPLIACION APR UNIÓN CORDILLERA A QUECHEREHUE,HUERERE,OTROS CUNCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 248939 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO CONSTRUCCION AMPLIACION APR UNION CORDILLERA A QUECHEREHUE HUERERE OTROS COMUNA DE CUNCO REGION DE LA ARAUCANIA CONTRATO AIF-APR-CO-QUE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-21 | 2016-02-05 | 09/03/2016 | 22/07/2016 | 2016-07-23 | 2018-08-12 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 0 | 418998 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 65466 | 181237 | 0 | 11929 | 15470 | 15925 | 33622 | 15166 | 15926 | 15302 | 12123 | 15926 | 15684 | 14164 | 157132
A.P.Rural | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30247572-0 | AMPLIACION APR UNIÓN CORDILLERA A QUECHEREHUE,HUERERE,OTROS CUNCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 248936 | CONSTRUCCION AMPLIACION APR UNION CORDILLERA A QUECHEREHUE HUERERE OTROS CUNCO REGION DE LA ARAUCANIA CONTRATO APR-CO-QUE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-21 | 2016-02-24 | 10/03/2016 | 14/04/2016 | 2016-04-15 | 2018-04-05 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 4510169.427 | 3743144 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 1608571 | 1463509 | 0 | 174003 | 205652 | 116636 | 99152 | 84522 | 61000 | 62520 | 119310 | 130445 | 174911 | 235358 | 760534
A.P.Rural | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30380922-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE PUENTE BASAS CHICO CURARREHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 248973 | Asesoría Construcción APR Puente Basa Chico, Curarrehue | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 23/12/2016 | 23/12/2016 | 2016-05-10 | 2017-05-05 | CAUTÍN | CURARREHUE | SR | 0 | 125235 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 91792 | 33444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24280 | 0 | 9164 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30380922-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE PUENTE BASAS CHICO CURARREHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 248973 | Modificacion del contrato nº248973 , Asesoría Construcción APR Puente Basa Chico, Curarrehue | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-05 |  |  | SR | 0 | 0 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 12951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12951 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30380922-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE PUENTE BASAS CHICO CURARREHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 248972 | Construcción APR Puente Basas Chico, Curarrehue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-01 | 2015-12-30 | 09/05/2016 | 09/05/2016 | 2016-05-10 | 2017-05-31 | CAUTÍN | CURARREHUE | SR | 633059 | 953001 | 13792739 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 633049 | 319953 | 0 | 82470 | 84972 | 46517 | 16678 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 36316 | 30000 | 3000 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30399827-0 | AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE MELIPEUCO A SAHUELHUE MELIPEUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255375 | Asesoría Ampliación Sistema APR Melipeuco a Sahuelhue, Comuna de Melipeuco, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 18/04/2017 | 18/04/2017 | 2017-03-02 | 2018-08-31 | CAUTÍN | MELIPEUCO | SR | 0 | 287143 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 145002 | 0 | 0 | 0 | 35264 | 24806 | 16820 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 10000 | 35112 | 142142
A.P.Rural | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30399827-0 | AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE MELIPEUCO A SAHUELHUE MELIPEUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 248451 | Ampliación Sistema APR Melipeuco a Sahuelhue, Comuna de Melipeuco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-15 | 2016-12-14 | 01/03/2017 | 01/03/2017 | 2017-03-02 | 2018-02-25 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 1980291.65 | 1980292 | 76736000 | CONST ALADIN HAROLDO MORALES MOYANO NICING LIMITAD | 0 | 974172 | 0 | 0 | 0 | 243202 | 171074 | 115998 | 50000 | 40000 | 49000 | 70000 | 70000 | 164898 | 1006120
A.P.Rural | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30410072-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE MAUIDACHE Y MILLELCHE FREIRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255380 | Asesoría Construcción Sistema APR Mahuidache y Millelche, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 23/12/2016 | 23/12/2016 | 2016-11-09 | 2017-11-04 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 245454 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 23200 | 136456 | 0 | 0 | 39059 | 23286 | 17955 | 15887 | 5250 | 3250 | 4542 | 5073 | 10500 | 11654 | 85800
A.P.Rural | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30410072-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE MAUIDACHE Y MILLELCHE FREIRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 248452 | Construcción Sistema APR Mahuidache y Millelche, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-14 | 2016-09-09 | 08/11/2016 | 08/11/2016 | 2016-11-09 | 2017-11-04 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 1731206.114 | 1692784 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 160000 | 941062 | 0 | 0 | 269371 | 160596 | 123828 | 109563 | 40000 | 30000 | 46801 | 50000 | 54405 | 56498 | 591724
A.P.Rural | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30413725-0 | INSTALACION SIATEMA APR CHAURA VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 263273 | Asesoría Instalación Sistema APR Chaura, Villarrica | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2016-12-01 | 2017-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2018-04-01 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16363 | 97935
A.P.Rural | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30413725-0 | INSTALACION SIATEMA APR CHAURA VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263272 | Instalación Sistema APR Chaura, Villarrica | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2016-12-31 | 2017-02-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-07 | 2018-07-02 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 823000 | 0 | 0 |  | 0 | 112850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112850 | 675411