A.P.Rural | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30423337-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR METRENCO PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 263338 | Asesoría Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Metrenco | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 19/06/2017 | 19/06/2017 | 2017-05-17 | 2018-05-12 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 137169 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 81200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15279 | 5800 | 5250 | 6950 | 12000 | 12950 | 22971 | 55969
A.P.Rural | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30423337-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR METRENCO PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263337 | Reposicion y AMpliacion Servicio APR Metrenco Comuna de Padre las Casas Region de La Araucania | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-09 | 2017-02-15 | 16/05/2017 | 16/05/2017 | 2017-05-17 | 2018-05-12 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 945991.885 | 945992 | 79837120 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 0 | 560001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105374 | 50000 | 30000 | 60000 | 70627 | 110000 | 134000 | 385992
A.P.Rural | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30423776-0 | REPOSICION Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE MAHUIDANCHE PITRUFQUEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 264951 | Asesoría Reposición y Ampliación Sistema APR Reserva Mahuidanche, Pitrufquen | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Adjudicación | Trato directo | 2016-12-01 | 2017-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2018-03-27 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 49549 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 42952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6701 | 11600 | 12325 | 12326 | 6598
A.P.Rural | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30423776-0 | REPOSICION Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE MAHUIDANCHE PITRUFQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 264949 | Reposición y Ampliación Sistema APR Reserva Mahuidanche, Pitrufquen | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-23 | 2017-03-14 | 08/06/2017 | 08/06/2017 | 2017-06-09 | 2018-06-04 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 296000 | 341717 | 76303343 | CONSTRUCTORA ROVECH LIMITADA | 0 | 296213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46213 | 80000 | 85000 | 85000 | 45504
A.P.Rural | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30441773-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR TRES ESQUINAS, LOS AROMOS, LA PEÑA, NALCACO Y CHUMIL LAUTARO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 263263 | Asesoría Construcción sistema APR Tres Esquinas, Los Aromos, La Peña Nalcaco y Chumil | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-01-10 | 2017-03-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-19 | 2019-02-09 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 317100 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 73251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40477 | 32774 | 243849
A.P.Rural | de la Araucanía | Indeterminado | PROYECTOS | 30441773-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR TRES ESQUINAS, LOS AROMOS, LA PEÑA, NALCACO Y CHUMIL LAUTARO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 272761 | Pago de Publicación proyecto Tres Esquinas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30441773-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR TRES ESQUINAS, LOS AROMOS, LA PEÑA, NALCACO Y CHUMIL LAUTARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270046 | Construcción sistema APR Tres Esquinas, Los Aromos, La Peña Nalcaco y Chumil, comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-17 | 2017-04-28 | 25/05/2017 | 04/07/2017 | 2017-07-05 | 2018-12-27 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 3580259.221 | 2929831 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 0 | 1271526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131526 | 100000 | 100000 | 200000 | 740000 | 1658305
A.P.Rural | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30453922-0 | INSTALACION SISTEMA APR LA COLONIA LAUTARO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 263335 | Asesoría Instalación Sistema APR La Colonia, Lautaro | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2016-12-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2018-02-01 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 77910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4493 | 5800 | 14500 | 14500 | 17400 | 21217 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30453922-0 | INSTALACION SISTEMA APR LA COLONIA LAUTARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263333 | Instalación Sistema APR La Colonia, Lautaro | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-01-23 | 2017-02-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-17 | 2018-06-12 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 532604.039 | 0 | 0 |  | 0 | 537301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 150000 | 137301 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | La Araucanía | PROYECTOS | 30484416-0 | CONSERVACION SISTEMA APR DE ÑANCUL VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 271648 | Conservación y Reabastecimiento del Servicio de Agua Potable Rural de Ñancul Comuna de Villarrica Región de la Araucanía. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-12-01 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 40000 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30109071-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR DE LAS GAVIOTAS VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 207969 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR DE LAS GAVIOTAS-VALDIVIA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 2014-09-09 | 2017-02-25 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 72328 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 67063 | 5265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30109071-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR DE LAS GAVIOTAS VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 220382 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR DE LAS GAVIOTAS, VALDIVIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-05-09 | 2014-05-30 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 2014-09-09 | 2017-02-25 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 345452.068 | 459222 | 76197404 | SOC.INGEN.CAMINO OJEDA Y FLORES LTDA. | 426154 | 33067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30109971-0 | CONSTRUCCION SISTEMA PARA EL APR DE CHABELITA VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 260633 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CHABELITA-VALDIVIA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2016-10-01 | 2016-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-12-01 | 2017-12-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7500 | 6120 | 49262
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30109971-0 | CONSTRUCCION SISTEMA PARA EL APR DE CHABELITA VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 260631 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CHABELITA-VALDIVIA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-01-13 | 2017-01-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-03-01 | 2017-10-27 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 460741.632 | 0 | 0 |  | 0 | 142206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 42206 | 318536
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30132639-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL PUERTO LAS ROSAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 226590 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PUERTO LAS ROSAS, FUTRONO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-11-01 | 2014-11-01 | 15/09/2015 | 16/09/2015 | 2015-09-05 | 2017-01-22 | RANCO | FUTRONO | SR | 0 | 84951 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 80723 | 4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30132639-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL PUERTO LAS ROSAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 234094 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PUERTO LAS ROSAS, FUTRONO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-03-18 | 2015-04-13 | 15/09/2015 | 16/09/2015 | 2015-09-05 | 2017-01-22 | RANCO | FUTRONO | SR | 403088.291 | 539369 | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 512525 | 26844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19760 | 7084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30132649-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MARRIAMO RÍO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 260637 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MARRIAMO, RIO BUENO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 2017-03-10 | 2017-10-06 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 39817 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 39820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 3049 | 6871 | 11547 | 8760 | 5177 | 3323 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30132649-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MARRIAMO RÍO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 260636 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MARRIAMO, RIO BUENO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-13 | 2017-01-31 | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 2017-03-10 | 2017-10-06 | RANCO | RIO BUENO | SR | 303769.391 | 274600 | 13967085 | ALEJANDRA I. PAREDES TAMAYO | 0 | 274601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7536 | 21024 | 47384 | 79634 | 60412 | 35698 | 22913 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30133964-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR PITRIUCO LAGO RANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 250895 | AIF Ampliación y Mejoramiento SAPR Pitriuco, Lago Ranco | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 26/07/2016 | 26/07/2016 | 2016-06-07 | 2017-06-02 | RANCO | LAGO RANCO | SR | 0 | 190545 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 72316 | 118228 | 0 | 29081 | 31097 | 14305 | 4223 | 13428 | 9695 | 11228 | 5171 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30133964-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR PITRIUCO LAGO RANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 250895 | Modificacion del contrato nº250895 , AIF Ampliación y Mejoramiento SAPR Pitriuco, Lago Ranco | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-02 |  |  | SR | 0 | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3345 | 3997 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30133964-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR PITRIUCO LAGO RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 250891 | Ampliación y Mejoramiento SAPR Pitriuco, Lago Ranco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-06 | 2016-05-06 | 26/07/2016 | 26/07/2016 | 2016-06-07 | 2017-06-02 | RANCO | LAGO RANCO | SR | 1245705.38 | 1314097 | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 498729 | 815368 | 0 | 200562 | 214792 | 98326 | 29126 | 92610 | 66857 | 77434 | 35661 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30133964-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR PITRIUCO LAGO RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 250891 | Modificacion del contrato nº250891 , Ampliación y Mejoramiento SAPR Pitriuco, Lago Ranco | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-02 |  |  | SR | 0 | 0 | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 0 | 50635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23069 | 27566 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30135231-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOS COLIGUES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 220357 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE LOS COLIGÜES, LOS LAGOS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 23/07/2015 | 24/07/2015 | 2015-07-10 | 2017-07-05 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 47300 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 32655 | 14645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4065 | 6300 | 4280 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30135231-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOS COLIGUES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 220356 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE LOS COLIGÜES, LOS LAGOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-04 | 2014-12-29 | 23/07/2015 | 24/07/2015 | 2015-07-10 | 2017-07-05 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 222583.734 | 300313 | 76197404 | SOC.INGEN.CAMINO OJEDA Y FLORES LTDA. | 207332 | 92982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25807 | 40001 | 27174 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30167523-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CAMINO A CHAUQUEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 220367 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CAMINO A CHAUQUEN, PANGUIPULLI | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 24/07/2015 | 24/07/2015 | 2015-07-09 | 2016-08-23 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 50597 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 48863 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30167523-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CAMINO A CHAUQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 228014 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE CAMINO A CHAUQUÉN, PANGUIPULLI | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-12-04 | 2014-12-29 | 24/07/2015 | 24/07/2015 | 2015-07-09 | 2016-08-23 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 221211.143 | 321247 | 5194545 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 310241 | 11006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30221922-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LUMACO PAILLAO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 222006 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LUMACO, PAILLACO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 14/10/2014 | 14/10/2014 | 2014-10-09 | 2016-06-21 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 48081 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 46576 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30221922-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LUMACO PAILLAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 222005 | Construcción Servicio APR de Lumaco, Paillaco | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2014-08-26 | 2014-09-26 | 14/10/2014 | 14/10/2014 | 2014-10-09 | 2016-06-21 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 260700.469 | 305269 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 295798 | 9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30244122-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUMOL FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 248938 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUMOL, FUTRONO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 23/03/2016 | 29/03/2016 | 2016-03-15 | 2016-11-10 | RANCO | FUTRONO | SR | 0 | 76483 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 21921 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2183 | 52380
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30244122-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUMOL FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 248934 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUMOL, FUTRONO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-28 | 2016-01-26 | 23/03/2016 | 29/03/2016 | 2016-03-15 | 2016-11-10 | RANCO | FUTRONO | SR | 496665.532 | 527469 | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 151178 | 15052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15052 | 361239
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30371328-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE LANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 236217 | AIF Ampliación y Mejoramiento Servicio APR de Malalhue, Lanco | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 05/11/2015 | 06/11/2015 | 2015-10-27 | 2017-08-03 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 256635 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 165300 | 91336 | 0 | 22811 | 15274 | 12282 | 1466 | 12397 | 7154 | 6285 | 10279 | 3388 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30371328-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE LANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 236215 | Ampliación y Mejoramiento Servicio APR de Malalhue, Lanco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-03 | 2015-09-30 | 05/11/2015 | 06/11/2015 | 2015-10-27 | 2017-08-03 | VALDIVIA | LANCO | SR | 1706841.471 | 1769889 | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 1133099 | 636790 | 0 | 157314 | 105341 | 84704 | 10109 | 85496 | 49334 | 43342 | 70886 | 30264 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30374225-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR CHOROICO LA UNIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 248942 | AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE CHOROICO, LA UNIÓN | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 24/03/2016 | 24/03/2016 | 2016-03-10 | 2017-01-04 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 100934 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 89644 | 11289 | 0 | 5272 | 0 | 0 | 6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30374225-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR CHOROICO LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 248940 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE CHOROICO, LA UNIÓN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-12-28 | 2016-01-26 | 24/03/2016 | 24/03/2016 | 2016-03-10 | 2017-01-04 | RANCO | LA UNION | SR | 673472.742 | 696094 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 618237 | 77856 | 0 | 36362 | 0 | 41493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30378773-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE ROFUCO ALTO LA UNIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 237517 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO APR DE ROFUCO ALTO, LA UNIÓN | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 05/11/2015 | 06/11/2015 | 2015-10-27 | 2017-03-18 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 57261 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 55164 | 2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30378773-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE ROFUCO ALTO LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 237516 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE ROFUCO ALTO, LA UNIÓN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-03 | 2015-09-30 | 05/11/2015 | 06/11/2015 | 2015-10-27 | 2017-03-18 | RANCO | LA UNION | SR | 420144.892 | 394900 | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 380441 | 14459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30381082-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE PICHIRROPULLI PAILLACO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 237519 | AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE PICHIRROPULLI, PAILLACO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 05/11/2015 | 06/11/2015 | 2015-10-27 | 2016-11-28 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 64191 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 58450 | 5741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 2841 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30381082-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE PICHIRROPULLI PAILLACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 237518 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE PICHIRROPULLI, PAILLACO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-03 | 2015-09-30 | 05/11/2015 | 06/11/2015 | 2015-10-27 | 2016-11-28 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 434099.208 | 442693 | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 403103 | 39588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 19588 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30385633-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR BOQUIAL RÍO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 248947 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO APR DE BOQUIAL, RIO BUENO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 23/03/2016 | 29/03/2016 | 2016-03-15 | 2017-07-14 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 176600 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 133639 | 41939 | 0 | 0 | 3484 | 12409 | 15847 | 0 | 0 | 0 | 4597 | 5602 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30385633-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR BOQUIAL RÍO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 248945 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE BOQUIAL, RIO BUENO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-28 | 2016-01-26 | 23/03/2016 | 29/03/2016 | 2016-03-15 | 2017-07-14 | RANCO | RIO BUENO | SR | 1078315.759 | 1217928 | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 921651 | 296277 | 0 | 0 | 24027 | 94819 | 100037 | 0 | 0 | 0 | 31699 | 45695 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30388126-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE CAYUMAPU VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 260629 | AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE CAYUMAPU, VALDIVIA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 2017-03-07 | 2018-01-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 109501 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 86787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2059 | 6528 | 10290 | 7341 | 16030 | 24551 | 19988 | 22718
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30388126-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE CAYUMAPU VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 260627 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE CAYUMAPU, VALDIVIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-13 | 2017-01-31 | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 2017-03-07 | 2018-01-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 783753.392 | 755175 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 0 | 598502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14197 | 45014 | 70962 | 50621 | 110552 | 169312 | 137844 | 156675
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30388126-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE CAYUMAPU VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Los Ríos | 260630 | EXPROPIACIONES AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE CAYUMAPU, VALDIVIA | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35911
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30397139-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE CERROS DE CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 248954 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO APR DE CERROS DE CORRAL, CORRAL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 22/06/2016 | 22/06/2016 | 2016-06-08 | 2017-04-04 | VALDIVIA | CORRAL | SR | 0 | 58981 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 17365 | 41616 | 0 | 4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36731 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Indeterminado | PROYECTOS | 30397139-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE CERROS DE CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 248954 | Modificacion del contrato nº248954 , AIF CONSTRUCCION SERVICIO APR DE CERROS DE CORRAL, CORRAL | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-04 |  |  | SR | 0 | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | -36730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36730 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30397139-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE CERROS DE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 255605 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE CERROS DE CORRAL, CORRAL | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-06 | 2016-05-04 | 22/08/2016 | 23/08/2016 | 2016-06-09 | 2017-04-05 | VALDIVIA | CORRAL | SR | 360025.038 | 153447 | 76413211 | CONSTRUCTORA ELORZA GUTIERREZ TRONCOSO LTDA. | 119756 | 33689 | 0 | 33689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30412726-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE PUERTO FUY PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269076 | AIF AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE PUERTO FUY COMUNA DE PANGUIPULLI REGIÓN DE LOS RÍOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-06-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17492 | 48925
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30412726-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE PUERTO FUY PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269073 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE PUERTO FUY COMUNA DE PANGUIPULLI REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-04 | 2017-07-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-17 | 2018-05-14 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 436036.342 | 0 | 0 |  | 0 | 103139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103139 | 332898
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30414228-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PURINGUE RICO MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 254404 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PURINGUE RICO, MARIQUINA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 13/09/2016 | 13/09/2016 | 2016-08-26 | 2017-06-22 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 91905 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 26673 | 65232 | 0 | 10914 | 9980 | 10872 | 10722 | 4521 | 8737 | 4820 | 4666 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30414228-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PURINGUE RICO MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 254398 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PURINGUE RICO, MARIQUINA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-05 | 2016-07-29 | 13/09/2016 | 13/09/2016 | 2016-08-26 | 2017-06-22 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 562673.506 | 633820 | 77716070 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 183954 | 449867 | 0 | 75268 | 68829 | 74978 | 98583 | 6542 | 60250 | 33238 | 32179 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30416575-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LOS TAYOS ALTOS PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 254406 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LOS TAYOS ALTOS, PANGUIPULLI | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 13/09/2016 | 13/09/2016 | 2016-09-13 | 2017-08-09 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 126130 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 44518 | 81612 | 0 | 12125 | 8719 | 9610 | 10900 | 10544 | 8567 | 8110 | 13037 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30416575-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LOS TAYOS ALTOS PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 254405 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LOS TAYOS ALTOS, PANGUIPULLI | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-05 | 2016-07-29 | 13/09/2016 | 13/09/2016 | 2016-08-26 | 2017-07-22 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 784746.134 | 869856 | 77716070 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 307020 | 562839 | 0 | 83624 | 60128 | 66275 | 75175 | 72720 | 59083 | 55926 | 89908 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30426835-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE QUIMAN FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 271321 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO APR DE QUIMAN, FUTRONO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2018-06-01 | RANCO | FUTRONO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6017 | 45204
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30426835-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE QUIMAN FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 271317 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE QUIMAN, FUTRONO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-04 | 2017-07-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-10 | 2018-04-07 | RANCO | FUTRONO | SR | 341455.632 | 0 | 0 |  | 0 | 81494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81494 | 259962
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30477347-0 | CONSTRUCCION SAPR DE PANGUILELFUN HUERQUEHUE PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269079 | AIF CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PANGUILELFUN HUERQUEHUE COMUNA DE PANGUIPULLI REGIÓN DE LOS RÍOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2019-09-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22874 | 314836
A.P.Rural | de Los Ríos | Los Ríos | PROYECTOS | 30477347-0 | CONSTRUCCION SAPR DE PANGUILELFUN HUERQUEHUE PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269078 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PANGUILELFUN HUERQUEHUE COMUNA DE PANGUIPULLI REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-04 | 2017-08-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-24 | 2018-11-17 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 2217074.631 | 0 | 0 |  | 0 | 81243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81243 | 2135832
A.P.Rural | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30072235-0 | INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ROLLIZO, COMUNA DE PUERTO VARAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 255393 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Rollizo, Comuna de Puerto Varas Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 21/10/2016 | 21/10/2016 | 2016-10-14 | 2017-05-27 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 0 | 57960 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 10150 | 47810 | 0 | 15715 | 10241 | 12565 | 5670 | 3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30072235-0 | INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ROLLIZO, COMUNA DE PUERTO VARAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 255392 | Construcción Servicio de APR de Rollizo, Comuna de Puerto Varas Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-08-18 | 2016-09-14 | 21/10/2016 | 21/10/2016 | 2016-10-14 | 2017-05-27 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 328593.42 | 399724 | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 81000 | 318723 | 0 | 97380 | 70627 | 86658 | 39103 | 24955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30076993-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ENSENADA, COMUNA DE PUERTO VARAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 255446 | Gestión de proyecto Mejoramiento Servicio de APR de Ensenada, Comuna de Puerto Varas | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-05-01 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-01 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3994 | 5325 | 7100 | 10650 | 21640
A.P.Rural | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30076993-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ENSENADA, COMUNA DE PUERTO VARAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 255445 | Mejoramiento Servicio de APR de Ensenada, Comuna de Puerto Varas Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-25 | 2017-05-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-14 | 2018-03-28 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 306264.997 | 0 | 0 |  | 0 | 186660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27540 | 36720 | 48960 | 73440 | 119605
A.P.Rural | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30131913-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL ENCANTO, COMUNA DE PUYEHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263125 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de El Encanto, Comuna de Puyehue Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | 2017-03-28 | 2017-11-23 | OSORNO | PUYEHUE | SR | 0 | 99316 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 70183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714 | 4852 | 11918 | 11600 | 11600 | 28499 | 29135
A.P.Rural | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30131913-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL ENCANTO, COMUNA DE PUYEHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263124 | Construcción Servicio de APR de El Encanto, Comuna de Puyehue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-08 | 2017-02-16 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | 2017-03-28 | 2017-11-23 | OSORNO | PUYEHUE | SR | 721580.933 | 684932 | 77716070 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 0 | 484004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11816 | 33457 | 82192 | 80000 | 80000 | 196539 | 200931
A.P.Rural | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30168422-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ÑIUCHO COMUNA DE DALCAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 232920 | Gestión de Proyecto Finalización Construcción Servicio APR Ñiucho, Comuna de Dalcahue Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 02/08/2016 | 02/08/2016 | 2016-07-19 | 2017-02-14 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 42856 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 29907 | 12947 | 0 | 5369 | 4464 | 0 | 2169 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30168422-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ÑIUCHO COMUNA DE DALCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232918 | Finalización Construcción Servicio APR Ñiucho, Comuna de Dalcahue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-05-12 | 2016-06-15 | 02/08/2016 | 02/08/2016 | 2016-07-19 | 2017-02-14 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 298136.304 | 295550 | 76232794 | ENERICO R. MIRANDA BAHAMONDE CONSTR. E.I.R.L. | 243286 | 52264 | 0 | 0 | 30788 | 21476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30234323-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RULO COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 248465 | Gestión de proyecto Construcción Servicio de APR de Rulo, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 21/10/2016 | 21/10/2016 | 2016-10-13 | 2017-04-11 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 0 | 115840 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 23591 | 92251 | 0 | 12537 | 24015 | 16706 | 11985 | 9104 | 2211 | 5310 | 2357 | 8026 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30234323-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RULO COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 248422 | Construcción Servicio de APR de Rulo, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-18 | 2016-09-14 | 21/10/2016 | 21/10/2016 | 2016-10-13 | 2017-04-11 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 672207.835 | 798893 | 77716070 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 162696 | 636199 | 0 | 86463 | 165620 | 115216 | 82657 | 62786 | 15245 | 36616 | 16249 | 55347 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30234522-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL PUTENIO COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263123 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Putenío, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | 2017-03-24 | 2017-11-19 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 0 | 76453 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 62456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3331 | 11481 | 10875 | 2887 | 11600 | 11600 | 10682 | 13998
A.P.Rural | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30234522-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL PUTENIO COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263122 | Construcción Servicio de APR de Putenío, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-08 | 2017-02-20 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | 2017-03-24 | 2017-11-19 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 494267.923 | 527257 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 0 | 430726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22974 | 79179 | 75000 | 19907 | 80000 | 80000 | 73666 | 96533
A.P.Rural | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30236572-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL CANTIAMO ALTO Y BAJO, COMUNA DE SAN PABLO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 255396 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Cantiamo Alto y Bajo, Comuna de San Pablo Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-13 | 2017-08-10 | OSORNO | SAN PABLO | SR | 0 | 73545 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 4350 | 69197 | 0 | 7169 | 5740 | 9781 | 11721 | 12822 | 2866 | 5075 | 8595 | 5428 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30236572-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL CANTIAMO ALTO Y BAJO, COMUNA DE SAN PABLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 261469 | Construcción Servicio de APR de Cantiamo Alto y Bajo, Comuna de San Pablo Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-27 | 2016-10-18 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-13 | 2017-08-10 | OSORNO | SAN PABLO | SR | 382247.664 | 507203 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 29997 | 477207 | 0 | 49444 | 39583 | 67457 | 80836 | 88425 | 19763 | 35000 | 59271 | 37428 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30340681-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE LLAICHA, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 255399 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Llaicha, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 17/10/2016 | 17/10/2016 | 2016-10-04 | 2017-07-31 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 0 | 97862 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 23925 | 73937 | 0 | 7550 | 12100 | 15380 | 15366 | 6865 | 3253 | 7028 | 0 | 6395 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30340681-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE LLAICHA, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 255398 | Construcción Servicio de APR de Llaicha, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-18 | 2016-09-08 | 17/10/2016 | 17/10/2016 | 2016-10-04 | 2017-07-31 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 562499.116 | 674903 | 8070255 | HARCHA LAHSEN JAIME ELIAS | 164998 | 509906 | 0 | 52070 | 83451 | 106069 | 105970 | 47348 | 22431 | 48466 | 0 | 44101 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30425022-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL CONTUY QUEILEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 255401 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Cuntuy, Comuna de Queilen Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 30/05/2016 | 30/05/2016 | 2016-05-18 | 2017-04-08 | CHILOE | QUEILEN | SR | 0 | 41865 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 34654 | 7211 | 0 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595 | 4369 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30425022-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL CONTUY QUEILEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 255401 | Modificacion del contrato nº255401 , Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Cuntuy, Comuna de Queilen Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-08 |  |  | SR | 0 | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6325 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30425022-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL CONTUY QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 255400 | Construcción Servicio de APR de Cuntuy, Comuna de Queilen Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-04 | 2016-04-27 | 30/05/2016 | 30/05/2016 | 2016-05-18 | 2017-04-08 | CHILOE | QUEILEN | SR | 293360 | 288719 | 77745320 | SOCIEDAD CIFUENTES-RUBIO LIMITADA | 238994 | 49725 | 0 | 8598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 30127 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30425022-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL CONTUY QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 255400 | Modificacion del contrato nº255400 , Construcción Servicio de APR de Cuntuy, Comuna de Queilen Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-08 |  |  | SR | 0 | 0 | 77745320 | SOCIEDAD CIFUENTES-RUBIO LIMITADA | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30458052-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LELBUN AITUY, COMUNA DE QUEILEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263117 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Lelbun Aituy, Comuna de Queilen Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 23/06/2017 | 23/06/2017 | 2017-06-20 | 2018-02-15 | CHILOE | QUEILEN | SR | 0 | 109153 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 55500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9824 | 10875 | 11600 | 23201 | 53654
A.P.Rural | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30458052-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LELBUN AITUY, COMUNA DE QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263116 | Construcción Servicio de APR de Lelbun Aituy, Comuna de Queilen Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-08 | 2017-02-20 | 23/06/2017 | 23/06/2017 | 2017-06-20 | 2018-02-15 | CHILOE | QUEILEN | SR | 614663.774 | 752752 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 0 | 382751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67750 | 75000 | 80000 | 160001 | 370002
A.P.Rural | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30465159-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CHUCAHUA ISLA HUAR, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263109 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Chucahua Isla Huar, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-05-01 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-01 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 56725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 5440 | 10879 | 37686 | 11267
A.P.Rural | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30465159-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CHUCAHUA ISLA HUAR, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263106 | Construcción Servicio de APR de Chucahua Isla Huar, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-28 | 2017-07-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-25 | 2018-04-22 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 468885.391 | 0 | 0 |  | 0 | 391190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18756 | 37511 | 75022 | 259901 | 77698
A.P.Rural | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30466494-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SAN FLORENTINO, COMUNA DE RIO NEGRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263115 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de San Florentino, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | 2017-03-24 | 2017-10-20 | OSORNO | RIO NEGRO | SR | 0 | 51759 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 51760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6602 | 10048 | 12811 | 8282 | 6340 | 7677 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30466494-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SAN FLORENTINO, COMUNA DE RIO NEGRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263114 | Construcción Servicio de APR de San Florentino, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-08 | 2017-02-16 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | 2017-03-24 | 2017-10-20 | OSORNO | RIO NEGRO | SR | 374831.697 | 356952 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 0 | 356954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45532 | 69293 | 88350 | 57113 | 43723 | 52943 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30467605-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PORVENIR - HUALINTO, COMUNA DE RIO NEGRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263119 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Porvenir-Hualinto, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | 2017-03-24 | 2017-10-20 | OSORNO | RIO NEGRO | SR | 0 | 45779 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 45782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4729 | 4686 | 4423 | 7325 | 13276 | 10072 | 1271 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30467605-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PORVENIR - HUALINTO, COMUNA DE RIO NEGRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263118 | Construcción Servicio de APR de Porvenir-Hualinto, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-08 | 2017-02-16 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | 2017-03-24 | 2017-10-20 | OSORNO | RIO NEGRO | SR | 333596.646 | 315716 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 315719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32614 | 32313 | 30501 | 50515 | 91558 | 69458 | 8760 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30471833-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTE LA CHACRA, COMUNA DE CASTRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263121 | Gestión de Proyecto Mejoramiento Servicio de APR de La Chacra, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 2017-06-13 | 2017-10-11 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 58674 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 43461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5281 | 7041 | 9388 | 21751 | 15214
A.P.Rural | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30471833-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTE LA CHACRA, COMUNA DE CASTRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263120 | Mejoramiento Servicio de APR de La Chacra, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-08 | 2017-02-20 | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 2017-06-13 | 2017-12-10 | CHILOE | CASTRO | SR | 348892.453 | 404643 | 77716070 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 0 | 299720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36418 | 48558 | 64743 | 150001 | 104925
A.P.Rural | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30475035-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE RIO NEGRO HORNOPIREN, COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 261533 | Conservación Sistema Agua Potable Rural Río Negro Hornopiren, Comuna de Hualaihué Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-11-11 | 2017-04-10 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 217496.744 | 217497 | 79554640 | SONDAJES PERFOMAQ S.A. | 49991 | 167507 | 0 | 68899 | 49990 | 20844 | 0 | 18704 | 0 | 9070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | Indeterminado | PROYECTOS | 30475035-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE RIO NEGRO HORNOPIREN, COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 261533 | Modificacion del contrato nº261533 , Conservación Sistema Agua Potable Rural Río Negro Hornopiren, Comuna de Hualaihué Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-10 |  |  | SR | 0 | 0 | 79554640 | SONDAJES PERFOMAQ S.A. | 0 | 15001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15001 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30479686-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PUNTA CHILEN, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 271154 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Punta Chilen, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-03-01 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081 | 4162 | 8325 | 46662
A.P.Rural | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30479686-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PUNTA CHILEN, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 271152 | Construcción Servicio de APR de Punta Chilen, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-28 | 2017-07-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-25 | 2018-03-23 | CHILOE | ANCUD | SR | 422267.732 | 0 | 0 |  | 0 | 100460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14352 | 28703 | 57405 | 321810
A.P.Rural | de los Lagos | Los Lagos | PROYECTOS | 30482811-0 | CONSERVACION SISTEMA APR CASCADAS PUERTO OCTAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 271155 | Obras de Emergencia Sistema de APR de Las Cascadas, Comuna de Puerto Octay Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-09 | 2017-10-06 | OSORNO | PUERTO OCTAY | SR | 104720 | 104720 | 76224842 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 0 | 104721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47970 | 30000 | 26751 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30342384-0 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL SALTO COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 254338 | ASESORIA AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL SALTO - COYHAIQUE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 16/12/2016 | 16/12/2016 | 2016-12-13 | 2017-09-09 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 106360 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 8733 | 97627 | 0 | 17647 | 18708 | 20241 | 17230 | 7221 | 3189 | 13391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30342384-0 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL SALTO COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 254338 | Modificacion del contrato nº254338 , ASESORIA AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL SALTO - COYHAIQUE | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-09 |  |  | SR | 0 | 0 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 0 | 32242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 10000 | 10000 | 12122 | 0 | 0
A.P.Rural | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30342384-0 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL SALTO COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 121679 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL SALTO COMUNA DE COYHAIQUE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-02 | 2016-11-30 | 12/12/2016 | 12/12/2016 | 2016-12-13 | 2017-09-09 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 648659 | 518828 | 8654923 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | 42602 | 476224 | 0 | 86083 | 91258 | 98736 | 84050 | 35226 | 15553 | 65318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30342384-0 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL SALTO COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 121679 | Modificacion del contrato nº121679 , AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL SALTO COMUNA DE COYHAIQUE | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-09 |  |  | SR | 0 | 0 | 8654923 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | 0 | 162434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 50000 | 50000 | 61847 | 0 | 0
A.P.Rural | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30401422-0 | AMPLIACION SISTEMA APR EL SALTO - PUERTO AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 264353 | Asesoría Ampliación Sistmea de agua potable rural el salto, comuna de Aysén - RÍO ALVAREZ | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2016-12-01 | 2016-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-12-01 | 2017-08-01 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 0 | 99501280 |  | 0 | 104090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14350 | 24285 | 24057 | 25415 | 15983 | 0
A.P.Rural | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30401422-0 | AMPLIACION SISTEMA APR EL SALTO - PUERTO AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 266682 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL SALTO, COMUNA DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-18 | 2017-02-15 | 05/07/2017 | 05/07/2017 | 2017-07-06 | 2018-01-02 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 450000 | 481393 | 8654923 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | 0 | 481393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 130000 | 95934 | 100000 | 85459 | 0
A.P.Rural | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30415723-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL COYHAIQUE BAJO COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 143788 | ASESORIA CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL COYHAIQUE BAJO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 16/12/2016 | 16/12/2016 | 2016-12-14 | 2017-09-10 | AYSÉN | GUAITECAS | SR | 0 | 158696 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 8733 | 149963 | 0 | 13608 | 28652 | 24835 | 19856 | 16045 | 7935 | 14350 | 7584 | 17098 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30415723-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL COYHAIQUE BAJO COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 143788 | Modificacion del contrato nº143788 , ASESORIA CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL COYHAIQUE BAJO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-10 |  |  | SR | 0 | 0 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 0 | 24069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4844 | 19225 | 0 | 0
A.P.Rural | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30415723-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL COYHAIQUE BAJO COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 136670 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL COYHAIQUE BAJO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-08 | 2016-12-01 | 13/12/2016 | 13/12/2016 | 2016-12-14 | 2017-09-10 | AYSÉN | GUAITECAS | SR | 831005 | 774124 | 8751099 | CARLOS AUGUSTO MARTINEZ TOBAR | 42602 | 731522 | 0 | 66381 | 139768 | 121146 | 96857 | 78267 | 38707 | 70000 | 107146 | 13250 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30415723-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL COYHAIQUE BAJO COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 136670 | Modificacion del contrato nº136670 , CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL COYHAIQUE BAJO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-10 |  |  | SR | 0 | 0 | 8751099 | CARLOS AUGUSTO MARTINEZ TOBAR | 0 | 114485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22165 | 92320 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Aysén | PROYECTOS | 30431876-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CERRO NEGRO CHILE CHICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 264349 | Asesoría Construcción Sistema de agua potable rural Cerro Negro | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 29/05/2017 | 29/05/2017 | 2017-05-24 | 2018-05-19 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 171148 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 0 | 142863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9490 | 11275 | 16829 | 14737 | 64430 | 26102 | 28286
A.P.Rural | de Aisén del Gral.C.Ibáñez del C. | Indeterminado | PROYECTOS | 30431876-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CERRO NEGRO CHILE CHICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 264088 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL, CERRO NEGRO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-23 | 2017-02-24 | 23/05/2017 | 23/05/2017 | 2017-05-24 | 2018-05-19 |  |  | SR | 977165 | 834867 | 8751099 | CARLOS AUGUSTO MARTINEZ TOBAR | 0 | 663902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46290 | 55000 | 70000 | 93710 | 240902 | 158000 | 170965
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 136748 | ASESORIA GA CONSERVACION APR EL NARANJO LIUCURA COMUNA DE LONQUIMAY Y PARQUE LOS ALAMOS COMUNA DE ANGOL REGION DE LA ARAUCANIA | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2007-11-01 | 2007-11-01 | 23/11/2007 | 23/11/2007 | 2007-11-23 | 2008-03-23 | MALLECO | ANGOL, LONQUIMAY | SR | 0 | 9124 | 99561030 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 9123 | 1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 136750 | ASESORIA GA CONSERVACION SISTEMAS APR BOLILCHE COMUNA DE N IMPERIAL VILLA O'Higgins COMUNA DE TOLTEN Y PURAQUINA BAJO COMUNA DE PITRUFQUEN REGION DE LA ARAUCANIA | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2007-11-01 | 2007-11-01 | 23/11/2007 | 23/11/2007 | 2007-11-23 | 2008-03-23 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, PITRUFQUEN, TOLTEN | SR | 0 | 7415 | 99561030 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 7414 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225125 | Asesoría Conservación Sistema APR Ex Asentamiento Llaima, Comuna de Vilcún, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 19/06/2017 | 19/06/2017 | 2017-06-20 | 2017-09-20 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 0 | 10425 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 10424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2059 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 227947 | Asesoría Conservación Sistema APR Trihueche, Comuna de N. Imperial, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 16/10/2015 | 16/10/2015 | 2015-10-17 | 2016-04-14 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 11534 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 7796 | 3737 | 0 | 0 | 0 | 3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Tarapacá | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 228992 | Asesoría y Asistencia Convenio 2015-2017 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 27/07/2015 | 19/08/2015 | 2015-03-02 | 2017-03-02 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, POZO ALMONTE | SR | 0 | 828257 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 416981 | 411275 | 0 | 134131 | 202601 | 74543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 232541 | ASESORIA Y ASISTENCIA A LOS SISTEMAS DE APR DE LA REGIÓN DE O´HIGGINS AÑO 2015-2016 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 23/03/2015 | 15/05/2015 | 2015-01-16 | 2017-01-16 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 574646 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 522927 | 51718 | 0 | 0 | 51718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 233419 | Asesoría y Asistencia Sistema APRs VII Región 2015-2017 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-03-01 | 2015-03-01 | 23/03/2015 | 21/04/2015 | 2015-01-16 | 2017-01-16 | CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES | CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES | SR | 0 | 710183 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 646266 | 63916 | 0 | 0 | 63916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 234158 | ASESORÍA Y ASISTENCIA A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL REGION DE VALPARAISO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 23/03/2015 | 15/05/2015 | 2015-05-16 | 2017-02-24 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 566945 | 76000739 | ESVAL S.A. | 515920 | 51025 | 0 | 51025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 234502 | Convenio Ad-Reférendum entre la Dirección de obras Hidráulicas y Aguas del Valle SA periodo 2015-2017 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 17/03/2015 | 12/08/2015 | 2015-01-16 | 2017-01-16 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, LOS VILOS | SR | 0 | 676427 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 432913 | 243513 | 0 | 0 | 182635 | 0 | 60878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 236249 | Supervisión y Asesoría Servicios APR Existentes 2015 - 2017 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 14/08/2015 | 14/08/2015 | 2015-02-17 | 2017-02-17 | CAUTÍN, MALLECO | CARAHUE, CHOL CHOL, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEMUCO, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ER | SR | 0 | 904714 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 823289 | 81424 | 0 | 0 | 81424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 236900 | Asesoría y Asistencia a Sistemas de APR 2015 - 2016 - 2017 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 23/03/2015 | 15/05/2015 | 2015-01-16 | 2017-01-16 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 583382 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 478373 | 105008 | 0 | 52504 | 0 | 0 | 52504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 246091 | Convenio por Asesoría y Asistencia a los Sistemas de Agua Potable Rural | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 27/07/2015 | 19/08/2015 | 2015-03-02 | 2017-03-02 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, GENERAL LAGOS, PUTRE | SR | 0 | 485000 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 423334 | 61666 | 0 | 43850 | 17816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 246114 | ASESORÍA Y ASISTENCIA SISTEMAS DE APR REGIÓN DE LOS RÍOS 2015-2017 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 27/07/2015 | 19/08/2015 | 2015-06-04 | 2017-06-04 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 614800 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 393472 | 221328 | 0 | 55332 | 55332 | 0 | 55332 | 0 | 55332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 246342 | Supervisión y Asesoría a los comités de Agua Potable Rural de la Región de Los Lagos | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 27/07/2015 | 19/08/2015 | 2015-06-04 | 2017-05-24 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 815500 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 521920 | 293580 | 0 | 73395 | 0 | 73395 | 73395 | 0 | 73395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 246451 | ASESORIA ASISTENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE RURAL RM | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 27/07/2015 | 19/08/2015 | 2015-06-04 | 2017-06-03 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 550000 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 352000 | 198000 | 0 | 0 | 49500 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 49500 | 0 | 49500 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Aysén | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 246760 | CONVENIO AD-REFERENDUM ENTRE LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS Y AGUAS PATAGONIA DE AYSEN SA PARA LA ASESORIA Y ASISTENCIA Y GESNTION DE PROYECTOS | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 17/03/2015 | 12/08/2015 | 2015-01-16 | 2017-01-15 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 632080 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 537082 | 94997 | 0 | 38058 | 56939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 247234 | ASESORIA HABILITACION DE SONDAJE COMITE DE APR LA CHIMBA COMUNA DE RENGO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 23/02/2016 | 23/02/2016 | 2016-02-13 | 2017-04-08 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 12961 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 11496 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 248501 | Gestión de proyecto Grupo N°1 - 2016 Obras de Conservación de los Servicios de Agua Potable Rural de Aulen Pucatrihue y Quenuir Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 16/05/2016 | 16/05/2016 | 2016-05-10 | 2016-09-07 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 38806 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 8397 | 30410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3345 | 6766 | 8120 | 12179 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Magallanes | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes | 254041 | Convenio Ad-Referéndum entre la DOH y la empresa Aguas Magallanes SA 2015-2017 XII R | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 03/03/2016 | 23/06/2016 | 2015-09-15 | 2017-05-15 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | NATALES, TORRES DEL PAINE, LAGUNA BLANCA, SAN GREGORIO, PRIMAVERA, TIMAUKEL | SR | 0 | 261343 | 76215628 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 182940 | 78402 | 0 | 0 | 26134 | 26134 | 0 | 26134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Antofagasta | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 256981 | ASESORIA Y ASISTENCIA A LOS SISTEMAS APR REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2016-2017 VARIAS COMUNAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 11/03/2016 | 04/04/2016 | 2016-02-01 | 2017-07-25 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 234000 | 76418976 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 128700 | 105300 | 0 | 25740 | 0 | 25740 | 0 | 25740 | 0 | 0 | 28080 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 257558 | Asesoría Conservación Sistema APR Mallin del Treile, Lonquimay, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 23/12/2016 | 23/12/2016 | 2016-10-19 | 2017-02-16 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 4933 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 4933 | 0 | 0 | 0 | 4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 257569 | ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO CONSERVACION ALUVIONAL AÑO 2016 LOCALIDADES DE TIGNAMAR CHAPIQUIÑA Y BELEN PROVINCIA DE PARINACOTA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 2016-05-11 | 2016-07-11 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 0 | 26324 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 26323 | 0 | 0 | 26323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 257585 | ASESORIA A LA GESTION DE CONSERVACION ALUVIONAL AÑO 2016 LOCALIDAD DE CODPA LLUTA E ILLAPATA PROVINCIA DE ARICA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 2016-05-11 | 2016-07-11 | ARICA | ARICA, CAMARONES | SR | 0 | 17374 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 17374 | 0 | 0 | 17374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 257588 | ASESORIA A LA GESTION DE CONSERVACION ALUVIAONAL AÑO 2016 LOCALIDAD DE SOCOROMA Y PUTRE PROVIDENCIA DE PARINACOTA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 2016-05-11 | 2016-07-11 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 0 | 14539 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 14538 | 0 | 0 | 14538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 258300 | GA Obras de Conservación en Sistema APR Porvenir | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 08/07/2016 | 08/07/2016 | 2016-06-01 | 2016-09-19 | ELQUI | LA HIGUERA | SR | 0 | 13314 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 8882 | 4431 | 0 | 0 | 4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 258610 | GA Obras de Conservación en Sistema APR Llanos de la Chimba-Las Rojas-El Manzano de Guanguali | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 11/07/2016 | 11/07/2016 | 2016-06-28 | 2016-11-25 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 17014 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 12384 | 4630 | 0 | 0 | 0 | 4630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Aysén | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 259805 | ASESORIA CONSERVACION MANTENCION Y REPARACION DE SISTEMAS DE APR REGION DE AYSEN 2016 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 02/09/2016 | 02/09/2016 | 2016-09-02 | 2017-06-14 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 40086 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 11653 | 28433 | 0 | 14712 | 3891 | 2246 | 2399 | 5184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 259986 | GA Obras de Conservación en Sistemas APR Los Clonquis-Flor del Valle- Caleta Hornos-Chungungo-El Manzano | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 06/12/2016 | 06/12/2016 | 2016-08-01 | 2016-12-29 | ELQUI | LA HIGUERA | SR | 0 | 26544 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 4644 | 21899 | 0 | 0 | 0 | 21811 | 0 | 45 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 260241 | GA Obras de Conservación en Sistema APR Las Ramadas de Punitaqui | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 03/11/2016 | 03/11/2016 | 2016-08-05 | 2016-09-19 | LIMARI | PUNITAQUI | SR | 0 | 8922 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 8922 | 0 | 8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 260457 | Gastos Administrativos Obras de Potabilización de Agua en las Localidades de Llollinco, comuna de Chillán Viejo y El Nogal, comuna de Bulnes | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 27/10/2016 | 27/10/2016 | 2016-10-27 | 2017-04-27 | ÑUBLE | BULNES, CHILLAN VIEJO | SR | 0 | 24360 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 2706 | 21655 | 0 | 1488 | 8704 | 6398 | 4399 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 260503 | GA Obras de Conservación en Sistemas APR Pan de Azucar y Las Barrancas Alcaparras | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 03/11/2016 | 03/11/2016 | 2016-08-05 | 2016-12-03 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 15634 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 15634 | 0 | 15634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 260621 | GA Obras de Consevación en Sistema APR Huatulame | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 03/11/2016 | 03/11/2016 | 2016-08-05 | 2016-12-18 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 0 | 13050 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 9788 | 3262 | 0 | 3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 260641 | GA Obras de Conservación en Sistema APR Pichasca | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 03/11/2016 | 03/11/2016 | 2016-08-05 | 2016-11-03 | LIMARI | RIO HURTADO | SR | 0 | 13254 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 13254 | 0 | 13254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 260700 | GA Obras de Conservación en Sistemas APR Quelen Alto y Peral Ojo de Agua | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 03/11/2016 | 03/11/2016 | 2016-08-05 | 2017-02-01 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 0 | 15080 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 15080 | 0 | 14966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 260843 | ASESORIA MEJORAMIENTO ESTANQUE DE REGULACIÓN SISTEMA DE APR PUQUILLAY BAJO, COMUNA DE NANCAGUA Y LIMPIEZA DE REDES SISTEMA DE APR EL MAITÉN, COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 30/11/2016 | 30/11/2016 | 2016-11-23 | 2017-02-01 | COLCHAGUA | NANCAGUA | SR | 0 | 14797 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 1450 | 13347 | 0 | 0 | 13347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 260852 | ASESORIA CONSERVACION SISTEMA APR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 24/01/2017 | 24/01/2017 | 2017-01-14 | 2017-04-24 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | SR | 0 | 12880 | 76833300 | CONSTRUCTORA CAUSE LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 260855 | ASESORIA ESSBIO EXTENSION DE MATRIZ Y OBRAS MENORES SISTEMA DE APR LA AGUADA, COMUNA DE PICHILEMU Y CONSTRUCCION CASETA PLANTA REELEVADORA EN SECTOR MOLINEROS SISTEMA DE APR MOLINEROS MATARREDONDA COMUNA DE PERALILLO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 24/11/2016 | 24/11/2016 | 2016-11-11 | 2017-02-19 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 24892 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 9425 | 13980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 260857 | ASESORIA CONSERVACION SISTEMA DE APR QUILLAY LA LIGUA, COMUNA DE PAREDONES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 24/11/2016 | 24/11/2016 | 2016-11-15 | 2017-02-23 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 8470 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 3867 | 4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 261082 | Gasto de Gestión Técnica y dmnistrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL CRUCERO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-05-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-11-01 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 0 | 96963440 |  | 0 | 9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 1895 | 3789 | 3031 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 261086 | Gasto de Gestión Técnica y Adminiostrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR VICHUQUÉN | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 29/11/2016 | 29/11/2016 | 2016-10-24 | 2017-03-23 | CURICO | VICHUQUEN | SR | 0 | 10440 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 1566 | 8874 | 0 | 0 | 0 | 7863 | 0 | 0 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 261092 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR CHEQUÉN | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 09/12/2016 | 09/12/2016 | 2016-11-10 | 2017-04-09 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 11680 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 1168 | 10513 | 0 | 0 | 2551 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244 | 2992 | 2244 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 261095 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR HUARACULÉN | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 29/11/2016 | 29/11/2016 | 2016-11-07 | 2017-04-06 | LINARES | VILLA ALEGRE | SR | 0 | 11166 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 1208 | 9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 2900 | 4883 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 261098 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LOMAS DE POLCURA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 09/12/2016 | 09/12/2016 | 2016-10-19 | 2017-03-18 | LINARES | LONGAVI | SR | 0 | 10112 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 1092 | 9020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5135 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 261101 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAN RAMÓN | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 29/11/2016 | 29/11/2016 | 2016-10-24 | 2017-03-23 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 13153 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 2460 | 10692 | 0 | 0 | 3278 | 4912 | 2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 261108 | Gasto Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAUZAL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 29/11/2016 | 29/11/2016 | 2016-11-07 | 2017-04-06 | CAUQUENES | CAUQUENES | SR | 0 | 11880 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 1039 | 10841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4868 | 0 | 3520 | 2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 261135 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL CARMEN | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 09/12/2016 | 09/12/2016 | 2016-11-10 | 2017-04-09 | LINARES | LONGAVI | SR | 0 | 9785 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 8259 | 1526 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 261138 | Gastos Administrativos Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Tanilvoro, comuna de Coihueco; Copipual, comuna de Coihueco y Maitenes Virhuin Las Rosas, comuna de Ñiquén | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 22/11/2016 | 22/12/2016 | 2016-11-22 | 2017-07-05 | ÑUBLE | COIHUECO, ÑIQUEN | SR | 0 | 34774 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 2246 | 29913 | 0 | 2900 | 8295 | 1918 | 2959 | 0 | 2900 | 3683 | 7258 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 261139 | Gastos Administrativos Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Buli Caserío Tiuquilemu, comuna de Ñiquén; San Miguel Alto, comuna de Pemuco; Manuel Rodríguez Sol de Diciembre, comuna de Pinto y Orilla de It | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 15/11/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-15 | 2017-06-23 | ÑUBLE | PEMUCO, PINTO, PORTEZUELO, ÑIQUEN | SR | 0 | 41876 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 4159 | 37717 | 0 | 2965 | 7241 | 7326 | 0 | 8917 | 11268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 261140 | Gastos Administrativos Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Gaona, comuna de San Carlos; Ribera de Ñuble, comuna de San Carlos y Cachapoal, comuna de San Carlos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 15/11/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-15 | 2017-05-13 | ÑUBLE | SAN CARLOS | SR | 0 | 25797 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 4135 | 17957 | 0 | 2175 | 9396 | 6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 261145 | Gasto de Gestión Técnican y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR BOBADILLA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 09/12/2016 | 09/12/2016 | 2016-11-03 | 2017-04-02 | LINARES | SAN JAVIER | SR | 0 | 11390 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 1898 | 9493 | 0 | 324 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726 | 6114 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 261145 | Modificacion del contrato nº261145 , Gasto de Gestión Técnican y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR BOBADILLA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-02 |  |  | SR | 0 | 0 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261397 | Gestión de Proyecto Grupo N°2 - 2016 Obras de Conservación de los Servicios de Agua Potable Rural de Curanué, Quilen, Pid Pid, Liucura San Agustín y Nercón Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 13/12/2016 | 13/12/2016 | 2016-11-23 | 2017-04-22 | CHILOE | CASTRO, PUQUELDON, QUELLON | SR | 0 | 40080 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 9156 | 30924 | 0 | 5414 | 2840 | 2208 | 0 | 6175 | 1672 | 5800 | 6815 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261397 | Modificacion del contrato nº261397 , Gestión de Proyecto Grupo N°2 - 2016 Obras de Conservación de los Servicios de Agua Potable Rural de Curanué, Quilen, Pid Pid, Liucura San Agustín y Nercón Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-22 |  |  | SR | 0 | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261398 | Gestión de Proyecto Grupo N°3 - 2016 Obras de Conservación de los Servicios de Agua Potable Rural de Metrenquén, Lolcura, Pichicolo y Palena Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 15/11/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-03 | 2017-06-11 | LLANQUIHUE, PALENA | MAULLIN, PUERTO MONTT, HUALAIHUE, PALENA | SR | 0 | 50725 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 27334 | 23390 | 0 | 0 | 4512 | 3533 | 8468 | 6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261399 | Gestión de Proyecto Construcción Soluciones Básicas Progresivas de APR para las localidades de Pichihuilma, Comuna de Río Negro y Colaco Alto, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 14/11/2016 | 14/11/2016 | 2016-11-03 | 2017-04-27 | OSORNO, LLANQUIHUE | RIO NEGRO, CALBUCO | SR | 0 | 21348 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 9001 | 12346 | 0 | 4046 | 2104 | 2206 | 2162 | 1457 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261399 | Modificacion del contrato nº261399 , Gestión de Proyecto Construcción Soluciones Básicas Progresivas de APR para las localidades de Pichihuilma, Comuna de Río Negro y Colaco Alto, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-27 |  |  | SR | 0 | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 261852 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACION GRUPO 1 LOCALIDADES APR CASABLANCA Y QUEBRADA HERRERA COMUNA DE PUTAENDO | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-11-16 | 2017-05-15 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 20587 | 76000739 | ESVAL S.A. | 3806 | 16781 | 0 | 0 | 2727 | 3475 | 1878 | 1189 | 2642 | 4870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 261854 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACION GRUPO 2 LOCALIDADES APR TRONCAL SAN PEDRO - COMUNA DE QUILLOTA Y APR PALMIRA ROMANO COMUNA DE LIMACHE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-11-23 | 2017-05-22 | QUILLOTA, MARGA MARGA | QUILLOTA, LIMACHE | SR | 0 | 20017 | 76000739 | ESVAL S.A. | 7745 | 12271 | 0 | 0 | 2357 | 0 | 0 | 5794 | 0 | 0 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 261856 | GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL SANTA ROSA DE CATEMU COMUNA DE CATEMU Y LAS CABRAS COMUNA DE SANTA MARIA PROVINCIA DE SAN FELIPE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-05 | 2017-06-03 | PETORCA | CABILDO | SR | 0 | 25188 | 76000739 | ESVAL S.A. | 4132 | 21057 | 0 | 0 | 3509 | 4117 | 4497 | 3606 | 0 | 5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 261858 | GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL LA MORA COMUNA DE CABILDO PROVINCIA DE PETORCA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-05 | 2017-06-03 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 11220 | 76000739 | ESVAL S.A. | 1894 | 9328 | 0 | 0 | 1412 | 1690 | 2792 | 1941 | 686 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Tarapacá | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 261959 | GESTION DE PROYECTO CONSERVACION A SISTEMAS BASICOS APR COMUNA DE HUARA Y PICA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 17/10/2016 | 18/10/2016 | 2016-10-18 | 2017-03-27 | TAMARUGAL | HUARA, PICA | SR | 0 | 26051 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 7864 | 18188 | 0 | 0 | 0 | 9716 | 5838 | 0 | 1551 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 262097 | Gestión de Proyecto Finalización Grupo N° 3 Obras de Conservación de los Servicios de Agua Potable Rural de Polloico, Las Quemas Centro, Tres Esteros Chapaco, Rincón Chahuilco, Riachuelo, Ñancuán, Huilma Llahualco, Chifín, Maicolpué, Trumao, Piruquina, Hu | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-13 | 2017-04-12 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 13024 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 5637 | 7386 | 0 | 4321 | 1265 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 262114 | AIF CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CHOSHUENCO, EL SALTO Y USTARITZ, GRUPO N°3-2016. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 05/12/2016 | 05/12/2016 | 2016-11-24 | 2017-03-24 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | SR | 0 | 29511 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 7295 | 22216 | 0 | 0 | 6987 | 5329 | 0 | 6927 | 1750 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 262114 | Modificacion del contrato nº262114 , AIF CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CHOSHUENCO, EL SALTO Y USTARITZ, GRUPO N°3-2016. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 262117 | AIF CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA DEL REY, NOLGUEHUE, SANTA FILOMENA, CUDICO Y HUILLINCO, GRUPO N°4-2016. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 05/12/2016 | 05/12/2016 | 2016-11-24 | 2017-03-24 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | SR | 0 | 26915 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 12084 | 14832 | 0 | 0 | 2788 | 6718 | 0 | 4726 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 262117 | Modificacion del contrato nº262117 , AIF CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA DEL REY, NOLGUEHUE, SANTA FILOMENA, CUDICO Y HUILLINCO, GRUPO N°4-2016. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 262127 | AIF CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE NONTUELÁ, PUYEHUE Y TRUMAO, GRUPO N°5-2016. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 05/12/2016 | 05/12/2016 | 2016-11-24 | 2017-03-24 | VALDIVIA, RANCO | PANGUIPULLI, FUTRONO, LA UNION | SR | 0 | 33997 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 18099 | 15898 | 0 | 1766 | 3043 | 3113 | 4433 | 3479 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 262127 | Modificacion del contrato nº262127 , AIF CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE NONTUELÁ, PUYEHUE Y TRUMAO, GRUPO N°5-2016. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 262130 | AIF CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS PROGRESIVOS DE AGUA POTABLE RURAL PARA LAS LOCALIDADES DE ITROPULLI Y PIEDRAS MORAS, REGIÓN DE LOS RÍOS. GRUPO A-2016 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 18/11/2016 | 18/11/2016 | 2016-11-08 | 2017-05-07 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PAILLACO | SR | 0 | 25941 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 12016 | 13925 | 0 | 0 | 6054 | 2125 | 4878 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 262131 | AIF CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS PROGRESIVOS DE AGUA POTABLE RURAL PARA LAS LOCALIDADES DE LOS TAYOS BAJOS-LAS VERTIENTES Y SANTA ANA DE LOS ULMOS, REGIÓN DE LOS RÍOS. GRUPO B-2016 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 18/11/2016 | 18/11/2016 | 2016-11-08 | 2017-05-07 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | SR | 0 | 25987 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 11930 | 14057 | 0 | 0 | 5128 | 1681 | 5351 | 1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 262132 | AIF CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS PROGRESIVOS DE AGUA POTABLE RURAL PARA LAS LOCALIDADES DE PURO CHILE Y FOLLECO, REGIÓN DE LOS RÍOS. GRUPO C-2016 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 18/11/2016 | 18/11/2016 | 2016-11-08 | 2017-05-07 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | SR | 0 | 25641 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 13149 | 12492 | 0 | 0 | 2617 | 617 | 7826 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 262348 | Gastos Administrativos Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Laraquete - El Pinar, comuna de Arauco, y Antihuala - Temuco Chico - La Araucana, comuna de Los Álamos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 01/02/2017 | 01/02/2017 | 2017-02-01 | 2017-06-01 | ARAUCO | ARAUCO, LOS ALAMOS | SR | 0 | 18239 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 13247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8219 | 0 | 2900 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Tarapacá | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 262411 | GESTIÓN DEL PROYECTO CONSERVACIÓN VARIOS SISTEMAS APR 2016 REGIÓN DE TARAPACÁ CONTRATO II | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 06/12/2016 | 06/12/2016 | 2016-12-06 | 2017-06-09 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 0 | 39115 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 4807 | 34309 | 0 | 0 | 0 | 13144 | 6082 | 1276 | 0 | 0 | 3466 | 5889 | 0 | 4452 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 262623 | ASESORIA CONSERVACION SISTEMAS APR PAREDONES Y APR EL POTRERO, COMUNA DE PAREDONES | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 2016-12-13 | 2017-04-12 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 24620 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 49439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23412 | 24620 | 0 | 1407 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 262635 | ASESORIA CONSERVACION SISTEMA APR PAREDONES DE AUQUINCO, COMUNA DE CHEPICA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Licitación | Sin Información | 2016-10-01 | 2016-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-11-01 | 2017-02-01 | COLCHAGUA | CHEPICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 2900 | 2900 | 2168 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 262639 | ASESORIA CONSERVACION SISTEMAS APR LA ENSENADA Y APR PELEQUEN VIEJO PORTEZUELO, COMUNA DE MALLOA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Adjudicación | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-19 | 2017-05-19 | CACHAPOAL | MALLOA | SR | 0 | 17100 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 18550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17100 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 262642 | ASESORIA CONSERVACION SISTEMA DE APR COCALAN, COMUNA DE LAS CABRAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Sin Información | 2016-10-01 | 2016-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-11-01 | 2017-01-01 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 4350 | 4350 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 262648 | ASESORIA CONSERVACION SISTEMA DE APR HUILQUIO DE CERRILLOS, COMUNA DE RENGO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Licitación | Sin Información | 2016-10-01 | 2016-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-11-01 | 2017-02-01 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 4350 | 4350 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 262665 | GA Obras de Conservación en Sistemas APR de Quebrada de Cárcamo Norte y Chungungo | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 10/02/2017 | 10/02/2017 | 2016-11-07 | 2017-03-07 | ELQUI | LA HIGUERA | SR | 0 | 14725 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 13552 | 0 | 3000 | 0 | 6663 | 3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 262666 | Asesoría Conservación Sistema APR Entre Ríos Nueva Imperial | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 18/04/2017 | 18/04/2017 | 2017-02-24 | 2017-06-24 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 8922 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 8922 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 0 | 4321 | 0 | 503 | 0 | 2231 | 503 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 262668 | GA Obras de Conservación en Sistemas APR Cogoti 18 y Pueblo Hundido | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 10/02/2017 | 10/02/2017 | 2016-11-07 | 2017-03-07 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 18021 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 15559 | 0 | 6000 | 0 | 2172 | 2008 | 0 | 5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 262669 | GA Obras de Conservación en Sistemas APR de Los Tapias y Los Morales | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 10/02/2017 | 10/02/2017 | 2016-11-07 | 2017-03-07 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 0 | 11159 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 11159 | 0 | 4756 | 0 | 1608 | 1463 | 840 | 2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 262681 | GA Obras de Conservación en Sistemas APR de Tabaqueros y Tome Alto | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-11-07 | 2017-03-07 | LIMARI | RIO HURTADO | SR | 0 | 11643 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 7278 | 4364 | 0 | 0 | 0 | 3215 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 262759 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SANTA ELENA SAN RAMÓN | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-05 | 2017-06-04 | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 0 | 12813 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 12815 | 0 | 0 | 749 | 1119 | 0 | 4939 | 3614 | 1300 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 262778 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR ESTRELLA DE HUEMUL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-05 | 2017-06-04 | CURICO | TENO | SR | 0 | 9129 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 9129 | 0 | 0 | 3469 | 504 | 1274 | 934 | 780 | 780 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 262778 | Modificacion del contrato nº262778 , Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR ESTRELLA DE HUEMUL | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-04 |  |  | SR | 0 | 0 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263013 | ASESORIA CONSERVACION SISTEMA APR QUELENTARO COMUNA DE LITUECHE | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Adjudicación | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-12-28 | 2017-04-27 | CARDENAL CARO | LITUECHE | SR | 0 | 7536 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263015 | ASESORIA CONSERVACION SISTEMA APR EL HUEMUL LA CHIPANA COMUNA DE CHIMBARONGO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Adjudicación | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-12-01 | 2017-03-01 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 11045 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 11251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11045 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263018 | ASESORIA CONSERVACION SISTEMA APR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Licitación | Sin Información | 2016-11-01 | 2016-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-12-01 | 2017-03-01 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263022 | ASESORIA CONSERVACION SISTEMA APR AGUA SANTA -SANTA RITA COMUNA DE PALMILLA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Adjudicación | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-12-01 | 2017-01-30 | COLCHAGUA | PALMILLA | SR | 0 | 6825 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6825 | 0 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263024 | ASESORIA CONSERVACION SISTEMA APR EL ROBLE COMUNA DE MOSTAZAL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 2016-12-24 | 2017-05-03 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | SR | 0 | 8277 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263146 | GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL GUAYACÁN Y SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL LAS PUERTAS COMUNA DE CABILDO PROVINCIA DE PETORCA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-05 | 2017-06-03 | PETORCA | CABILDO | SR | 0 | 15708 | 76000739 | ESVAL S.A. | 2119 | 13589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848 | 0 | 0 | 10741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263150 | GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL LA TETERA Y PUEBLO DE INDIOS COMUNA Y PROVINCIA DE QUILLOTA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-05 | 2017-06-03 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 9660 | 76000739 | ESVAL S.A. | 1507 | 8153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3629 | 0 | 4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263152 | GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE Y PUCALÁN LOS MAQUIS COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PROVINCIA DE VALPARAISO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-05 | 2017-06-03 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 20377 | 76000739 | ESVAL S.A. | 1585 | 18792 | 0 | 0 | 1852 | 2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14467 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263154 | GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL PARCELAS SAN MANUEL COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-13 | 2017-06-11 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 10538 | 76000739 | ESVAL S.A. | 2200 | 8338 | 0 | 0 | 0 | 4050 | 1944 | 559 | 0 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263158 | GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EL MOLINO LOS YUYOS COMUNA DE QUILPUÉ PROVINCIA DE MARGA-MARGA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-30 | 2017-06-28 | MARGA MARGA | QUILPUE | SR | 0 | 23059 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 23060 | 0 | 0 | 1639 | 0 | 0 | 4655 | 0 | 3075 | 8706 | 4985 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 264115 | GA OBRAS DE CONSERVACION SISTEMAS DE A.P.RURAL DE TOTORALILLO, CHAPILCA,QUEBRADA DE TALCA Y PISCO ELQUI LA JARILLA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 10/02/2017 | 10/02/2017 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 28539 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 28540 | 0 | 8000 | 0 | 4192 | 2683 | 2534 | 6347 | 4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 264118 | GA OBRAS DE CONSERVACION SISTEMAS DE A.P.RURAL DE ALCONES BAJOS, PUERTO ALDEA Y EL TRAPICHE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 10/02/2017 | 10/02/2017 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 10305 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 10305 | 0 | 6000 | 0 | 2943 | 1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 264120 | GA OBRAS DE CONSERVACION SISTEMAS DE A.P.RURAL DE POTRERILLOS BAJOS, POTRERILLOS ALTO Y LA TORRE LAS SOSSAS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 13/02/2017 | 13/02/2017 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 24474 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 19116 | 0 | 5500 | 0 | 3990 | 9626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 264123 | GA OBRAS DE CONSERVACION SISTEMAS DE A.P.RURAL DE LA HIGUERA DE PUNITAQUI, LAS RAMADAS DE PUNITAQUI y PAMA ARRIBA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 13/02/2017 | 13/02/2017 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | LIMARI | PUNITAQUI | SR | 0 | 9707 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 6951 | 0 | 3000 | 0 | 2632 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 264126 | GA OBRAS DE CONSERVACION SISTEMAS DE A.P.RURAL DE QUEBRADA DE SANTANDER Y HURTADO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 13/02/2017 | 13/02/2017 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | LIMARI | RIO HURTADO | SR | 0 | 14150 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 14151 | 0 | 3000 | 0 | 10115 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 264127 | GA OBRAS DE CONSERVACION SISTEMAS DE A.P.RURAL DE TUNGA NORTE Y PERALILLO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 14/02/2017 | 14/02/2017 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 22762 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 22762 | 0 | 5500 | 0 | 4266 | 2193 | 2381 | 0 | 0 | 0 | 4211 | 4211 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 264128 | GA OBRAS DE CONSERVACION SISTEMAS APR PELADEROS BATUCO Y ARBOLEDA GRANDE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 0 | 32015 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 7302 | 24714 | 0 | 0 | 0 | 3522 | 1608 | 1668 | 12705 | 698 | 4513 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 264131 | GA OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA DE A.P.RURAL DE LOS RULOS, EL ROMERO, PAN DE AZUCAR Y LA HIGUERA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 14/02/2017 | 14/02/2017 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | CHOAPA | CANELA | SR | 0 | 29381 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 29381 | 0 | 8000 | 0 | 8021 | 4363 | 1540 | 0 | 7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Aysén | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 264796 | Asesoría Segunda Conservación Mantención y Reparación Sistemas de APR Región de Aysén 2016 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 23/12/2016 | 23/12/2016 | 2016-12-23 | 2017-05-22 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 51901 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 0 | 51901 | 0 | 21762 | 4522 | 9894 | 4595 | 6465 | 4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 265003 | Asesoria UT Conservación en los Servicios de APR de Colonia de Kennedy, Estación Colina, Hermanos Carrera, Santa Marta Las Turbinas, de las comunas de Paine y Colina | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-16 | 2017-06-15 | CHACABUCO, MAIPO | COLINA, PAINE | SR | 0 | 45665 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 45665 | 0 | 0 | 0 | 3069 | 3046 | 0 | 5800 | 4350 | 21425 | 7975 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 265004 | Asesoria UT Conservación en los Servicios de APR de Santa Mariana La Manresa, San Antonio de Naltahua, Las Rosas, El Labrador, El Prado, de las comunas de Talagante, Isla de Maipo, Curacaví y San Pedro | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2017-01-11 | 2017-06-10 | CHACABUCO, MELIPILLA, MAIPO | LAMPA, MARIA PINTO, PAINE | SR | 0 | 53850 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 53849 | 0 | 0 | 0 | 14116 | 1900 | 0 | 11600 | 2900 | 15131 | 8202 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 265004 | Modificacion del contrato nº265004 , Asesoria UT Conservación en los Servicios de APR de Santa Mariana La Manresa, San Antonio de Naltahua, Las Rosas, El Labrador, El Prado, de las comunas de Talagante, Isla de Maipo, Curacaví y San Pedro | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-10 |  |  | SR | 0 | 0 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Tarapacá | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 265178 | GESTION DE PROYECTO CONSERVACIONES VARIOS SISTEMAS APR - 2016 REGION DE TARAPACA CONTRATO III | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 2017-03-02 | 2017-08-29 | TAMARUGAL | COLCHANE | SR | 0 | 34886 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 34888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077 | 3565 | 8265 | 10918 | 3987 | 6076 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 267904 | Gestio de Proyecto Conservación Especial Obras 2015, Varios Sistema de Agua Potable Rural, Región de Arica y Parinacota | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-03-01 | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 2017-05-04 | 2017-12-04 | ARICA | ARICA, CAMARONES | SR | 0 | 46466 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 46466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46466 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269300 | Asesoria Conservación SAPR Cancura, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-02-01 | 2017-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-10-01 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 1305 | 1044 | 1044 | 2088 | 1827 | 1957
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269302 | Asesoria Conservación SAPR Loica Pulon, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-02-01 | 2017-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-10-01 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 1305 | 1044 | 1044 | 2088 | 1827 | 1957
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269421 | Asesoría Conservación SAPR Villa O"Higgins, Comuna de Toltén, Región de La Araucanía. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-02-01 | 2017-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-08-01 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 2900 | 2900 | 2900 | 2465 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269423 | Asesoría Conservación SAPR Villa Garcia, Comuna de Cunco, Región de La Araucanía. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-02-01 | 2017-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-08-01 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 2900 | 2900 | 2900 | 2296 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269426 | Asesoría Conservación SAPR Molco Bajo, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-02-01 | 2017-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-08-01 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1238 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269428 | Asesoría Conservación SAPR Faja Maisan, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-02-01 | 2017-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-08-01 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 2900 | 2900 | 2900 | 2465 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270653 | Asesoría Conservación Estanque SAPR Villa Curaco, Comuna de Collipulli, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-04-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-10-01 | MALLECO | COLLIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 2232 | 2232 | 1115
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270658 | Asesoría Conservación Aducción SAPR Puerto Dominguez, Comuna de Saavedra, Región de La Araucanía. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-04-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-10-01 | CAUTÍN | SAAVEDRA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 1302 | 651 | 1302
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270660 | Asesoría Conservación SAPR Mallin del Treile, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-04-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-10-01 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 184 | 184 | 184 | 1520
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 271004 | ASESORIA ESSBIO SISTEMA APR EL MEMBRILLO LOS TRICAHUES COMUNA DE LOLOL | 12.A. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-04-01 | 2017-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-05-01 | COLCHAGUA | LOLOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 271032 | ASESORIA ESSBIO SISTEMA APR PATAGUA ORILLA COMUNA DE PICHIDEGUA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-04-01 | 2017-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-05-01 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 271035 | ASESORIA ESSBIO SISTEMA DE APR LA PATAGUA LA PATAGUILLA COMUNA DE SANTA CRUZ | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-04-01 | 2017-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-05-01 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 271037 | ASESORIA ESSBIO SISTEMA DE APR PATAGUA CERRO COMUNA DE PICHIDEGUA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-04-01 | 2017-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-05-01 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 271040 | ASESORIA ESSBIO SISTEMA DE APR HACIENDA LOLOL (RINCON LO UBILLA) COMUNA DE LOLOL | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-04-01 | COLCHAGUA | LOLOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 271043 | ASESORIA ESSBIO SISTEMA DE APR LA LAJUELA PANAMA COMUNA DE SANTA CRUZ | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-06-01 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-12-01 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 271526 | Gestión de Proyecto Conservación APR Grupo 1 año 2017 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 7250 | 5815 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 271527 | Gestión de Proyecto Conservación APR Grupo 2 año 2017 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 7250 | 7579 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271552 | Gasto de Gestión Técnica y Adminiostrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAN ANTONIO ENCINA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Licitación | Propuesta publica | 2017-03-30 | 2017-04-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-30 | 2017-10-27 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 988 | 1679 | 2963 | 3951
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271906 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR CHOVELLÉN | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Licitación | Trato directo | 2017-06-01 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-11-28 | CAUQUENES | PELLUHUE | SR | 0 | 0 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 8645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 1349 | 3200 | 2816 | 4156
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271909 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR LOS GUINDOS Y LAS ARBOLEDAS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-06-01 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2018-01-01 | CURICO | TENO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2414 | 1349 | 4827 | 4827 | 10421
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271911 | Gasto de Gestión Tecnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR CORDILLERILLA Y LOS MAQUIS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Licitación | Trato directo | 2017-06-01 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-12-28 | CURICO | CURICO, ROMERAL | SR | 0 | 0 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 14015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2384 | 1349 | 4323 | 5959 | 10121
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273014 | Gestión de Proyecto Conservación APR año 2017 Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-10-01 | 2017-12-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 8522 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | -- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION SISTEMAS DE AP RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 273384 | GA Obras de Conservación Mejoramiento Sistemas de APR de Las Cardas Sol de Las Praderas Villorrio El Talhuen y Potrerillos Bajos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Licitación | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2883 | 25946 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 254107 | Contrato global proyectos de APR 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Aysén | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 121678 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN SITEMAS DE APR, REGIÓN DE AYSÉN 2017 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-07 | 2017-07-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-14 | 2017-10-22 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 30000 | 10000 | 20000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Magallanes | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 182453 | Conservación de sistemas de agua potable rural Villa Tehuelches - XII Región - 2017 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-29 | 2017-07-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-17 | 2017-10-15 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | SR | 92997.575 | 0 | 9544992 | JOSE DAGOBERTO CUEVAS VARGAS | 0 | 86066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 20000 | 59066 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Magallanes | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 182486 | Conservación de sistemas de agua potable rural comuna de Última Esperanza - XII Región - 2017 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-04-20 | 2017-06-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-30 | 2017-12-27 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 245814.358 | 234150 | 76890750 | IMPLEMENTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 234150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 100000 | 59150 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 222576 | Conservación de extensión de red para los servicios de APR Mallarauco, Santa Matilde, Manuel Rodríguez, El Vínculo y Colonia Kennedy | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-05-05 | 2014-05-20 | 15/07/2014 | 15/07/2014 | 2014-06-02 | 2014-08-31 | MAIPO | PAINE | SR | 369343.31 | 369344 | 85925300 | BRICENO Y TREJOS URBANIZACIONES LTDA | 365773 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 227175 | Conservación Sistema APR Ex Asentamiento Llaima, Comuna de Vilcún, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2015-01-05 | 2015-02-02 | 26/05/2016 | 26/05/2016 | 2016-03-01 | 2017-01-25 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 25082.159 | 92151 | 7234276 | SERGIO JUAN C.ARAVENA MOLINA | 0 | 112410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57690 | 0 | 0 | 16019 | 0 | 0 | 38701 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 247233 | HABILITACION DE SONDAJE COMITE DE APR LA CHIMBA COMUNA DE RENGO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-11-19 | 2015-12-14 | 23/02/2016 | 23/02/2016 | 2016-02-13 | 2017-04-08 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 80000 | 89373 | 76378645 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 82257 | 10424 | 0 | 0 | 0 | 3807 | 0 | 3308 | 3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 254202 | Grupo N°1 - 2016 Obras de Conservación de los Servicios de Agua Potable Rural de Aulen, Pucatrihue y Quenuir, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-02-23 | 2016-03-18 | 16/05/2016 | 16/05/2016 | 2016-05-10 | 2016-09-07 | OSORNO, LLANQUIHUE, PALENA | SAN JUAN DE LA COSTA, MAULLIN, HUALAIHUE | SR | 242969.295 | 267623 | 76864090 | CONSULTORA HIDROCIVIL Y CIA. LIMITADA | 57909 | 209716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23069 | 46662 | 55994 | 83991 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 256509 | Obras de Conservación en Sistemas APR Los Clonquis-Flor del Valle- Caleta Hornos-Chungungo-El Manzano | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-29 | 2016-07-20 | 06/09/2016 | 06/09/2016 | 2016-08-01 | 2016-12-29 | LIMARI | OVALLE | SR | 221788.914 | 183053 | 76018843 | MANUEL O. JAQUE C. ARRIENDO MAQ. MANT. IND. EIRL | 182457 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 258647 | Conservación Sistema Agua Potable Rural Mallin del Treile, Lonquimay, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-07-10 | 2016-08-05 | 18/10/2016 | 18/10/2016 | 2016-10-19 | 2017-02-16 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 17809.394 | 34018 | 13792739 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 7580 | 26438 | 0 | 26438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 258666 | INSTALACIÓN PLANTA PRESURIZADORA APR ZUÑIGA, COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-08 | 2016-07-04 | 25/08/2016 | 25/08/2016 | 2016-08-20 | 2016-11-18 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 80000 | 67256 | 76483236 | CONSTRUCTORA LA CRUZ SPA | 65263 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Aysén | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 259462 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN SITEMAS DE APR, REGIÓN DE AYSÉN 2016 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-29 | 2016-08-19 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | 2016-09-01 | 2017-06-13 | COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA | COYHAIQUE, LAGO VERDE, AYSÉN, CISNES, GUAITECAS, CHILE CHICO | SR | 157823.318 | 195537 | 8654923 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | 103606 | 91931 | 0 | 25004 | 18982 | 10956 | 11701 | 25288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 260456 | Obras de Potabilización de Agua en las Localidades de Llollinco, comuna de Chillán Viejo y El Nogal, comuna de Bulnes | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-09-05 | 2016-09-23 | 27/10/2016 | 27/10/2016 | 2016-10-27 | 2017-04-27 | ÑUBLE | BULNES, CHILLAN VIEJO | SR | 178000 | 168000 | 76238689 | CONSTRUCTORA PATRICIO ATRIA ARDILES EIRL | 18664 | 149336 | 0 | 10260 | 60025 | 44123 | 30338 | 4590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 260701 | Obras de Conservación en Sistemas APR Quelen Alto y Peral Ojo de Agua | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 03/11/2016 | 03/11/2016 | 2016-08-05 | 2017-02-01 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 91081.569 | 103994 | 6829221 | BASILIO AGUIRRE ROJAS | 103214 | 779 | 0 | 0 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 260824 | EXTENSIONES DE MATRIZ Y OBRAS MENORES SISTEMA DE APR RINCONADA DE DOÑIHUE, COMUNA DE DOÑIHUE | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-09-15 | 2016-10-07 | 24/11/2016 | 24/11/2016 | 2016-11-15 | 2017-02-13 | CACHAPOAL | DOÑIHUE | SR | 33832.285 | 59458 | 76297808 | MATAQUITO S.P.A | 39710 | 19747 | 0 | 19747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 260833 | MEJORAMIENTO ESTANQUE DE REGULACIÓN SISTEMA DE APR PUQUILLAY BAJO, COMUNA DE NANCAGUA Y LIMPIEZA DE REDES SISTEMA DE APR EL MAITÉN, COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-15 | 2016-10-07 | 30/11/2016 | 30/11/2016 | 2016-11-23 | 2017-02-01 | COLCHAGUA | NANCAGUA | SR | 128297.34 | 102046 | 76483236 | CONSTRUCTORA LA CRUZ SPA | 12040 | 90005 | 0 | 90005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 260848 | CONSERVACION SISTEMA APR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-11-24 | 2016-12-16 | 24/01/2017 | 24/01/2017 | 2017-01-14 | 2018-12-15 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | SR | 52893.12 | 88822 | 76435586 | CONSTRUCTORA CAUSE LTDA. | 0 | 88822 | 0 | 23191 | 28479 | 36557 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 260853 | EXTENSIÓN DE MATRIZ Y OBRAS MENORES SISTEMA DE APR LA AGUADA, COMUNA DE PICHILEMU Y CONSTRUCCIÓN CASETA PLANTA REELEVADORA EN SECTOR MOLINEROS SISTEMA DE APR MOLINEROS MATARREDONDA, COMUNA DE PERALILLO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-15 | 2016-10-07 | 24/11/2016 | 24/11/2016 | 2016-11-11 | 2017-02-19 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 119865 | 171665 | 76435586 | CONSTRUCTORA CAUSE LTDA. | 57594 | 104886 | 0 | 36811 | 38929 | 3261 | 25885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 260856 | CONSERVACION SISTEMA DE APR QUILLAY LA LIGUA, COMUNA DE PAREDONES | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-09-15 | 2016-10-07 | 24/11/2016 | 24/11/2016 | 2016-11-15 | 2017-02-23 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 26666.091 | 58405 | 76297808 | MATAQUITO S.P.A | 30940 | 27465 | 0 | 10627 | 16838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 260983 | Obras de Conservación en Sistemas APR de Tabaqueros y Tome Alto | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-27 | 2016-10-24 | 14/12/2016 | 14/12/2016 | 2016-11-07 | 2017-03-07 | LIMARI | RIO HURTADO | SR | 131495.714 | 80291 | 78962920 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 50193 | 26337 | 0 | 0 | 22172 | 0 | 4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 260986 | Obras de Conservación en Sistemas APR de Quebrada de Cárcamo Norte y Chungungo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-27 | 2016-10-21 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-11-07 | 2017-03-07 | ELQUI | LA HIGUERA | SR | 157600.685 | 101547 | 76018843 | MANUEL O. JAQUE C. ARRIENDO MAQ. MANT. IND. EIRL | 26478 | 66986 | 0 | 0 | 34694 | 5472 | 26820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 260988 | Obras de Conservación en Sistemas APR de Los Tapias y Los Morales | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-27 | 2016-10-27 | 22/12/2016 | 22/12/2016 | 2016-11-07 | 2017-03-07 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 84188.216 | 76958 | 76462653 | JR MATRIZ SPA | 36985 | 39974 | 0 | 0 | 6902 | 0 | 10094 | 5790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10977 | 6211 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 260995 | Obras de Conservación en Sistemas APR Cogoti 18 y Pueblo Hundido | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-27 | 2016-10-27 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-11-07 | 2017-03-07 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 176275.533 | 124281 | 76018843 | MANUEL O. JAQUE C. ARRIENDO MAQ. MANT. IND. EIRL | 45292 | 53789 | 0 | 0 | 6759 | 4316 | 15945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4055 | 22714 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 261085 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR VICHUQUÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-08 | 2016-09-29 | 15/11/2016 | 15/11/2016 | 2016-10-24 | 2017-03-23 | CURICO | VICHUQUEN | SR | 57775.707 | 71998 | 6827987 | ESPINOZA MAIBE LUIS FRANCISCO | 10800 | 61198 | 0 | 0 | 0 | 54226 | 0 | 0 | 6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 261087 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR CHEQUÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-08 | 2016-09-29 | 29/11/2016 | 29/11/2016 | 2016-11-10 | 2017-04-09 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 91430.846 | 80552 | 76378645 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 8054 | 72499 | 0 | 0 | 17592 | 3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15475 | 20633 | 15475 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 261094 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR HUARACULÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-08 | 2016-09-29 | 15/11/2016 | 15/11/2016 | 2016-10-10 | 2017-03-09 | LINARES | VILLA ALEGRE | SR | 78443.648 | 77001 | 4805536 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 8330 | 68671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 20000 | 33671 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 261096 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LOMAS DE POLCURA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-09-08 | 2016-09-29 | 25/11/2016 | 25/11/2016 | 2016-10-19 | 2017-03-18 | LINARES | LONGAVI | SR | 76305.832 | 69732 | 76435586 | CONSTRUCTORA CAUSE LTDA. | 7528 | 62204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35412 | 26792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 261100 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAN RAMÓN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-09-08 | 2016-09-29 | 11/11/2016 | 15/11/2016 | 2016-10-24 | 2017-03-23 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 79940.933 | 90704 | 6827987 | ESPINOZA MAIBE LUIS FRANCISCO | 39574 | 51130 | 0 | 0 | 0 | 33874 | 17256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 261107 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAUZAL | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-08 | 2016-09-29 | 15/11/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-07 | 2017-04-06 | CAUQUENES | CAUQUENES | SR | 83176.435 | 81930 | 6827987 | ESPINOZA MAIBE LUIS FRANCISCO | 7169 | 74763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33575 | 0 | 24275 | 16913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 261131 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL CARMEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-22 | 2016-10-17 | 29/11/2016 | 29/11/2016 | 2016-11-10 | 2017-04-09 | LINARES | LONGAVI | SR | 70444.912 | 67477 | 4805536 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 56957 | 10520 | 0 | 5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 261132 | Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Tanilvoro, comuna de Coihueco; Copipual, comuna de Coihueco y Maitenes - Virhuin - Las Rosas, comuna de Ñiquén | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-22 | 2016-10-21 | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 2016-11-22 | 2017-07-05 | ÑUBLE | COIHUECO, ÑIQUEN | SR | 240000 | 239818 | 76238689 | CONSTRUCTORA PATRICIO ATRIA ARDILES EIRL | 15492 | 223919 | 0 | 20000 | 57203 | 13229 | 20406 | 18034 | 20000 | 26557 | 36931 | 11559 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 261133 | Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Buli Caserío - Tiuquilemu, comuna de Ñiquén; San Miguel Alto, comuna de Pemuco; Manuel Rodríguez - Sol de Diciembre, comuna de Pinto y Orilla de Itata, comuna de Portez | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-22 | 2016-10-14 | 15/11/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-15 | 2017-05-24 | ÑUBLE | PEMUCO, PINTO, PORTEZUELO, ÑIQUEN | SR | 289000 | 288799 | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 28685 | 260114 | 0 | 20449 | 49937 | 50527 | 0 | 61494 | 77707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 261134 | Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Gaona, comuna de San Carlos; Ribera de Ñuble, comuna de San Carlos y Cachapoal, comuna de San Carlos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-09-22 | 2016-10-14 | 15/11/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-15 | 2017-05-13 | ÑUBLE | SAN CARLOS | SR | 178000 | 177906 | 6827987 | ESPINOZA MAIBE LUIS FRANCISCO | 28517 | 123845 | 0 | 14999 | 64804 | 44042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 261136 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR BOBADILLA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-22 | 2016-10-17 | 29/11/2016 | 29/11/2016 | 2016-11-15 | 2017-04-14 | LINARES | SAN JAVIER | SR | 70690.827 | 78547 | 4805536 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 13276 | 65271 | 0 | 2048 | 9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900 | 42160 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 261136 | Modificacion del contrato nº261136 , OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR BOBADILLA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-14 |  |  | SR | 0 | 0 | 4805536 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 0 | 8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8925 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 261380 | Grupo N°3 - 2016 Obras de Conservación de los Servicios de Agua Potable Rural de Metrenquén, Lolcura, Pichicolo y Palena | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-09-23 | 2016-10-12 | 15/11/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-03 | 2017-06-11 | LLANQUIHUE, PALENA | MAULLIN, PUERTO MONTT, HUALAIHUE, PALENA | SR | 236160.118 | 349825 | 11627830 | OSCIEL ALEJANDRO SUAZO GONZALEZ | 188508 | 161316 | 0 | 10195 | 20925 | 24367 | 58403 | 47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 261381 | Construcción Soluciones Básicas Progresivas de APR para las localidades de Pichihuilma, Comuna de Río Negro y Colaco Alto, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-23 | 2016-10-12 | 14/11/2016 | 14/11/2016 | 2016-11-03 | 2017-04-27 | OSORNO, LLANQUIHUE | RIO NEGRO, CALBUCO | SR | 143255.297 | 147224 | 7425851 | NELSON BERNARDO TURRA TURRA | 62077 | 85147 | 0 | 27907 | 14512 | 15216 | 14933 | 10047 | 0 | 0 | 2532 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 261381 | Modificacion del contrato nº261381 , Construcción Soluciones Básicas Progresivas de APR para las localidades de Pichihuilma, Comuna de Río Negro y Colaco Alto, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-27 |  |  | SR | 0 | 0 | 7425851 | NELSON BERNARDO TURRA TURRA | 0 | 10333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10333 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 261600 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS PROGRESIVOS DE AGUA POTABLE RURAL PARA LAS LOCALIDADES DE ITROPULLI Y PIEDRAS MORAS, REGIÓN DE LOS RÍOS. GRUPO A-2016 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-10-03 | 2016-10-24 | 18/11/2016 | 18/11/2016 | 2016-11-08 | 2017-05-07 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PAILLACO | SR | 161951.429 | 178902 | 77745320 | SOCIEDAD CIFUENTES-RUBIO LIMITADA | 82867 | 96035 | 0 | 10858 | 30894 | 20380 | 27915 | 5988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 261602 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS PROGRESIVOS DE AGUA POTABLE RURAL PARA LAS LOCALIDADES DE LOS TAYOS BAJOS-LAS VERTIENTES Y SANTA ANA DE LOS ULMOS, REGIÓN DE LOS RÍOS. GRUPO B-2016 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-10-03 | 2016-10-24 | 18/11/2016 | 18/11/2016 | 2016-11-08 | 2017-05-07 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | SR | 169278.609 | 179217 | 77745320 | SOCIEDAD CIFUENTES-RUBIO LIMITADA | 82276 | 96940 | 0 | 0 | 35362 | 11010 | 36906 | 13662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 261604 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS PROGRESIVOS DE AGUA POTABLE RURAL PARA LAS LOCALIDADES DE PURO CHILE Y FOLLECO, REGIÓN DE LOS RÍOS. GRUPO C-2016 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-10-03 | 2016-10-24 | 18/11/2016 | 18/11/2016 | 2016-11-08 | 2017-05-07 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | SR | 169602.062 | 176831 | 77745320 | SOCIEDAD CIFUENTES-RUBIO LIMITADA | 90684 | 86147 | 0 | 0 | 18048 | 20958 | 37266 | 9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 261761 | CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CHOSHUENCO, EL SALTO Y USTARITZ, GRUPO N°3-2016. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-11 | 2016-11-02 | 05/12/2016 | 05/12/2016 | 2016-11-24 | 2017-03-24 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | SR | 213778.138 | 203522 | 77695080 | MAESTRANZA JAAR SERVICIOS LTDA | 50311 | 153211 | 0 | 0 | 48187 | 36754 | 0 | 47771 | 12068 | 8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 261761 | Modificacion del contrato nº261761 , CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CHOSHUENCO, EL SALTO Y USTARITZ, GRUPO N°3-2016. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 77695080 | MAESTRANZA JAAR SERVICIOS LTDA | 0 | 18189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 261762 | CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA DEL REY, NOLGUEHUE, SANTA FILOMENA, CUDICO Y HUILLINCO, GRUPO N°4-2016. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-11 | 2016-11-02 | 05/12/2016 | 05/12/2016 | 2016-11-24 | 2017-03-24 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | SR | 194161.675 | 185617 | 77695080 | MAESTRANZA JAAR SERVICIOS LTDA | 83338 | 102280 | 0 | 0 | 19225 | 46328 | 0 | 32591 | 4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 261762 | Modificacion del contrato nº261762 , CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA DEL REY, NOLGUEHUE, SANTA FILOMENA, CUDICO Y HUILLINCO, GRUPO N°4-2016. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 77695080 | MAESTRANZA JAAR SERVICIOS LTDA | 0 | 32350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 30990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 261763 | CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE NONTUELÁ, PUYEHUE Y TRUMAO, GRUPO N°5-2016. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-11 | 2016-11-07 | 05/12/2016 | 05/12/2016 | 2016-11-24 | 2017-03-24 | VALDIVIA, RANCO | PANGUIPULLI, FUTRONO, LA UNION | SR | 244240.077 | 234461 | 77695080 | MAESTRANZA JAAR SERVICIOS LTDA | 124818 | 109643 | 0 | 12182 | 20986 | 21469 | 30574 | 23994 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 261763 | Modificacion del contrato nº261763 , CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE NONTUELÁ, PUYEHUE Y TRUMAO, GRUPO N°5-2016. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 77695080 | MAESTRANZA JAAR SERVICIOS LTDA | 0 | 10049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 261855 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL SANTA ROSA DE CATEMU COMUNA DE CATEMU Y LAS CABRAS COMUNA DE SANTA MARIA PROVINCIA DE SAN FELIPE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2016-11-02 | 2016-11-16 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-05 | 2017-06-03 | PETORCA | CABILDO | SR | 180000 | 173708 | 76060431 | PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA. | 28495 | 145214 | 0 | 0 | 24198 | 28390 | 31016 | 24868 | 0 | 36742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 261857 | OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL LA MORA COMUNA DE CABILDO PROVINCIA DE PETORCA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2016-11-02 | 2016-11-21 | 27/12/2016 | 27/12/2016 | 2016-12-05 | 2017-06-03 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO | SR | 90000 | 77379 | 76060431 | PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA. | 13065 | 64314 | 0 | 0 | 9737 | 11653 | 19252 | 13387 | 4725 | 5560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Tarapacá | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 261957 | CONSERVACION A SISTEMAS BASICOS APR COMUNA DE HUARA Y PICA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-09 | 2016-09-28 | 17/10/2016 | 18/10/2016 | 2016-10-18 | 2017-03-27 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 154956.645 | 179657 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 54450 | 125206 | 0 | 0 | 67005 | 40261 | 0 | 10692 | 0 | 7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262037 | Grupo N°2 - 2016 Obras de Conservación de los Servicios de Agua Potable Rural de Curanué, Quilen, Pid Pid, Liucura San Agustín y Nercón Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-14 | 2016-10-28 | 13/12/2016 | 13/12/2016 | 2016-11-23 | 2017-04-22 | CHILOE | CASTRO, PUQUELDON, QUELLON | SR | 232392.876 | 276412 | 79554640 | SONDAJES PERFOMAQ S.A. | 63146 | 213266 | 0 | 37336 | 19589 | 15230 | 0 | 42587 | 11527 | 40000 | 46997 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262037 | Modificacion del contrato nº262037 , Grupo N°2 - 2016 Obras de Conservación de los Servicios de Agua Potable Rural de Curanué, Quilen, Pid Pid, Liucura San Agustín y Nercón Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-22 |  |  | SR | 0 | 0 | 79554640 | SONDAJES PERFOMAQ S.A. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262096 | Finalización Grupo N° 3 Obras de Conservación de los Servicios de Agua Potable Rural de Polloico, Las Quemas Centro, Tres Esteros Chapaco, Rincón Chahuilco, Riachuelo, Ñancuán, Huilma Llahualco, Chifín, Maicolpué, Trumao, Piruquina, Hueyusca, Lin Lin y Da | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2016-11-04 | 2016-11-15 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-13 | 2017-04-12 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 82370.705 | 89817 | 13967085 | ALEJANDRA I. PAREDES TAMAYO | 38878 | 50938 | 0 | 29869 | 8712 | 0 | 12357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 262347 | Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Laraquete - El Pinar, comuna de Arauco, y Antihuala - Temuco Chico - La Araucana, comuna de Los Álamos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-06 | 2016-12-27 | 01/02/2017 | 01/02/2017 | 2017-02-01 | 2017-06-01 | ARAUCO | ARAUCO, LOS ALAMOS | SR | 129000 | 125780 | 78291830 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 0 | 120778 | 0 | 0 | 0 | 23844 | 32836 | 29425 | 20000 | 14673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Tarapacá | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 262398 | CONSERVACIONES VARIOS SISTEMAS APR - 2016, REGIÓN DE TARAPACÁ, CONTRATO II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-24 | 2016-11-15 | 06/12/2016 | 06/12/2016 | 2016-12-06 | 2017-06-09 | TAMARUGAL | HUARA, POZO ALMONTE | SR | 197609.425 | 269749 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 33464 | 236285 | 0 | 0 | 90645 | 41944 | 8797 | 0 | 0 | 15940 | 52138 | 0 | 0 | 26821 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 262621 | CONSERVACION SISTEMAS APR PAREDONES Y APR EL POTRERO, COMUNA DE PAREDONES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-24 | 2016-11-14 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 2016-12-13 | 2017-04-12 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 143094.2 | 169790 | 76297808 | MATAQUITO S.P.A | 0 | 161460 | 0 | 40853 | 9520 | 71656 | 39431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 262621 | Modificacion del contrato nº262621 , CONSERVACION SISTEMAS APR PAREDONES Y APR EL POTRERO, COMUNA DE PAREDONES | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-12 |  |  | SR | 0 | 0 | 76297808 | MATAQUITO S.P.A | 0 | 9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Atacama | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 262658 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CARRIZAL BAJO COMUNA DE HUASCO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-11-07 | 2016-11-18 | 22/11/2016 | 05/12/2016 | 2016-12-06 | 2017-04-05 | HUASCO | HUASCO | SR | 70000 | 69980 | 78962920 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 20000 | 49980 | 0 | 21999 | 12142 | 14124 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 262663 | Conservación Sistema APR Entre Ríos Nueva Imperial comuna de nueva imperial region de la araucania | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-09 | 2016-12-02 | 23/02/2017 | 23/02/2017 | 2017-02-24 | 2017-06-24 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 61791 | 61525 | 76275323 | CONSTRUCTORA SAN PEDRO SPA | 0 | 61524 | 0 | 0 | 0 | 9404 | 18169 | 11633 | 0 | 10000 | 0 | 12318 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 262752 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SANTA ELENA SAN RAMÓN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-08 | 2016-11-28 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-05 | 2017-06-04 | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 91995.898 | 88362 | 78291830 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 0 | 88364 | 0 | 0 | 5165 | 7715 | 0 | 34059 | 24923 | 8960 | 7542 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 262777 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR ESTRELLA DE HUEMUL | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-08 | 2016-11-28 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-05 | 2017-06-04 | CURICO | TENO | SR | 63169.68 | 62954 | 76320902 | CONSTRUCTORA ALADIN MORALES MOYANO EIR | 0 | 62954 | 0 | 0 | 23922 | 3478 | 8783 | 6443 | 5378 | 5378 | 9572 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 262777 | Modificacion del contrato nº262777 , OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR ESTRELLA DE HUEMUL | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-04 |  |  | SR | 0 | 0 | 76320902 | CONSTRUCTORA ALADIN MORALES MOYANO EIR | 0 | 12374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12374 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Aysén | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 262849 | SEGUNDA CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN SITEMAS DE APR, REGIÓN DE AYSÉN 2016 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-05 | 2016-12-20 | 22/12/2016 | 22/12/2016 | 2016-12-23 | 2017-07-06 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 216670.559 | 253176 | 10035602 | MARIO JOSE JARAMILLO GALLARDO | 29999 | 223176 | 0 | 76140 | 22092 | 48247 | 22416 | 31535 | 12128 | 10618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263012 | CONSERVACION SISTEMA APR QUELENTARO COMUNA DE LITUECHE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-05 | 2016-11-28 | 10/03/2017 | 10/04/2017 | 2017-02-28 | 2017-06-28 | CARDENAL CARO | LITUECHE | SR | 54740 | 51968 | 5194545 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 0 | 46494 | 0 | 0 | 0 | 13864 | 32630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263012 | Modificacion del contrato nº263012 , CONSERVACION SISTEMA APR QUELENTARO COMUNA DE LITUECHE | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-28 |  |  | SR | 0 | 0 | 5194545 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 0 | 9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263014 | CONSERVACION SISTEMA APR EL HUEMUL LA CHIPANA COMUNA DE CHIMBARONGO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-05 | 2016-11-28 | 18/01/2017 | 18/01/2017 | 2016-12-28 | 2017-03-28 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 78718.5 | 76172 | 5194545 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 0 | 65105 | 0 | 0 | 0 | 29143 | 35962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263014 | Modificacion del contrato nº263014 , CONSERVACION SISTEMA APR EL HUEMUL LA CHIPANA COMUNA DE CHIMBARONGO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-28 |  |  | SR | 0 | 0 | 5194545 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 0 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263023 | CONSERVACION SISTEMA APR EL ROBLE COMUNA DE MOSTAZAL | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-05 | 2016-11-28 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 2016-12-24 | 2017-05-03 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | SR | 44506 | 57074 | 76368403 | ARRIENDOS Y SERVICIOS VALLE DEL SOL LTDA. | 0 | 65244 | 0 | 28123 | 0 | 16146 | 4636 | 8169 | 0 | 8170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 263137 | CONSERVACIÓN GRUPO N° 1 LOCALIDADES APR CASABLANCA Y QUEBRADA HERRERA COMUNA DE PUTAENDO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-11-16 | 2017-05-15 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 141974.517 | 141975 | 76060431 | PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA. | 26251 | 115724 | 0 | 0 | 18804 | 23966 | 12955 | 8199 | 18218 | 33582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 263138 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL TRONCAL SAN PEDRO COMUNA DE QUILLOTA Y PALMIRA ROMANO DE LLIU-LLIU COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA-MARGA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | 2016-11-23 | 2017-05-22 | QUILLOTA, MARGA MARGA | QUILLOTA, LIMACHE | SR | 138042.068 | 138043 | 76060431 | PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA. | 53416 | 84627 | 0 | 16257 | 0 | 0 | 0 | 39956 | 0 | 0 | 28414 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 263145 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL GUAYACÁN Y SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL LAS PUERTAS COMUNA DE CABILDO PROVINCIA DE PETORCA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2016-11-02 | 2016-11-23 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-05 | 2017-06-03 | PETORCA | CABILDO | SR | 160000 | 108325 | 78354700 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 14613 | 93712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19638 | 0 | 0 | 74074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 263147 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL LA TETERA Y PUEBLO DE INDIOS COMUNA Y PROVINCIA DE QUILLOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2016-11-07 | 2016-11-23 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-05 | 2017-06-03 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 80000 | 66618 | 78354700 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 10394 | 56223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25028 | 0 | 31195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 263151 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE Y PUCALÁN LOS MAQUIS COMUNA DE PUCHUNCAVI PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2016-11-02 | 2016-11-23 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-05 | 2017-06-03 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 160000 | 140529 | 78354700 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 10929 | 129600 | 0 | 12772 | 17058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99770 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 263153 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL PARCELAS SAN MANUEL COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-13 | 2017-06-11 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 72670.325 | 72671 | 76407531 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 15173 | 57500 | 0 | 0 | 9575 | 18354 | 13407 | 3856 | 0 | 12308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 263157 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL MOLINO LOS YUYOS Y AGUAS DEL MARGA-MARGA COMUNA DE QUILPUÉ PROVINCIA DE MARGA-MARGA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2016-11-02 | 2016-12-15 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-30 | 2017-06-28 | MARGA MARGA | QUILPUE | SR | 160000 | 159027 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 159028 | 0 | 0 | 11304 | 0 | 0 | 32106 | 0 | 21207 | 60037 | 34374 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263329 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMAS DE A.P.RURAL DE TOTORALILLO, CHAPILCA,QUEBRADA DE TALCA Y PISCO ELQUI LA JARILLA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-14 | 2016-11-25 | 13/12/2016 | 13/12/2016 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 244596.491 | 196819 | 76018843 | MANUEL O. JAQUE C. ARRIENDO MAQ. MANT. IND. EIRL | 64939 | 131879 | 0 | 0 | 10773 | 8369 | 18508 | 17758 | 14200 | 0 | 12431 | 0 | 9492 | 40348 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263330 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMAS DE A.P.RURAL DE ALCONES BAJOS, PUERTO ALDEA Y EL TRAPICHE. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-14 | 2016-11-25 | 13/12/2016 | 13/12/2016 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | LIMARI | OVALLE | SR | 118554.092 | 71067 | 78962920 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 47478 | 21851 | 0 | 0 | 9532 | 4667 | 7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263331 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMAS DE A.P.RURAL DE POTRERILLOS BAJOS, POTRERILLOS ALTO Y LA TORRE LAS SOSSAS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-14 | 2016-11-25 | 13/12/2016 | 13/12/2016 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | LIMARI | OVALLE | SR | 205998.805 | 168783 | 9002151 | FRANCISCO GABRIEL SANDOVAL MARTINEZ | 43613 | 107050 | 0 | 0 | 15250 | 6584 | 66390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3296 | 15530 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263332 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMAS DE A.P.RURAL DE LA HIGUERA DE PUNITAQUI, LAS RAMADAS DE PUNITAQUI y PAMA ARRIBA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-14 | 2016-11-25 | 13/12/2016 | 13/12/2016 | 2016-12-13 | 2017-04-12 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 83167.147 | 66943 | 9002151 | FRANCISCO GABRIEL SANDOVAL MARTINEZ | 21731 | 36629 | 0 | 0 | 8112 | 9000 | 9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8951 | 1471 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263334 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMAS DE A.P.RURAL DE QUEBRADA DE SANTANDER Y HURTADO. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-14 | 2016-11-25 | 13/12/2016 | 13/12/2016 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | LIMARI | RIO HURTADO | SR | 110856.092 | 97585 | 6829221 | BASILIO AGUIRRE ROJAS | 24286 | 73299 | 0 | 0 | 18559 | 47600 | 0 | 3714 | 0 | 0 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263336 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMAS DE A.P.RURAL DE TUNGA NORTE Y PERALILLO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-14 | 2016-11-25 | 14/12/2016 | 14/12/2016 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 131787.81 | 156979 | 76018843 | MANUEL O. JAQUE C. ARRIENDO MAQ. MANT. IND. EIRL | 40261 | 116719 | 0 | 0 | 9283 | 17808 | 15118 | 16642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18541 | 39327 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263339 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMAS APR PELADEROS BATUCO Y ARBOLEDA GRANDE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-14 | 2016-11-28 | 13/12/2016 | 13/12/2016 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 227331.626 | 220789 | 78962920 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 52415 | 168377 | 0 | 0 | 13391 | 8838 | 11096 | 11495 | 15400 | 0 | 7877 | 7877 | 27820 | 64583 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263340 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA DE A.P.RURAL DE LOS RULOS, EL ROMERO, PAN DE AZUCAR Y LA HIGUERA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-14 | 2016-11-28 | 13/12/2016 | 13/12/2016 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | ELQUI | LA HIGUERA | SR | 237128.265 | 202624 | 76018843 | MANUEL O. JAQUE C. ARRIENDO MAQ. MANT. IND. EIRL | 62060 | 140563 | 0 | 0 | 18928 | 29512 | 30089 | 10613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51421 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 265001 | Conservación en los Servicios de APR de Santa Mariana La Manresa, San Antonio de Naltahua, Las Rosas, El Labrador, El Prado, de las comunas de Talagante, Isla de Maipo, Curacaví y San Pedro | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-28 | 2016-12-07 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2017-01-11 | 2017-06-10 | MELIPILLA, TALAGANTE | CURACAVI, SAN PEDRO, ISLA DE MAIPO, TALAGANTE | SR | 370000 | 371374 | 96589270 | INVAR S. A. | 0 | 371375 | 0 | 0 | 41448 | 55905 | 13106 | 67814 | 80000 | 20000 | 36538 | 56564 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 265001 | Modificacion del contrato nº265001 , Conservación en los Servicios de APR de Santa Mariana La Manresa, San Antonio de Naltahua, Las Rosas, El Labrador, El Prado, de las comunas de Talagante, Isla de Maipo, Curacaví y San Pedro | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-10 |  |  | SR | 0 | 0 | 96589270 | INVAR S. A. | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 265002 | Conservación en los Servicios de APR de Colonia de Kennedy, Estación Colina, Hermanos Carrera, Santa Marta Las Turbinas, de las comunas de Paine y Colina | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-28 | 2016-12-07 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-16 | 2017-06-15 | CHACABUCO, MAIPO | COLINA, PAINE | SR | 360000 | 314927 | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 314929 | 0 | 0 | 0 | 21168 | 21007 | 43963 | 40000 | 30000 | 89443 | 55000 | 14348 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Tarapacá | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 265176 | CONSERVACIONES VARIOS SISTEMAS APR - 2016 REGION DE TARAPACA CONTRATO III | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-26 | 2017-01-20 | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 2017-03-02 | 2017-07-25 | TAMARUGAL | COLCHANE | SR | 254199.338 | 240591 | 78044920 | TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES SPA | 0 | 240592 | 0 | 0 | 0 | 14321 | 24588 | 56995 | 75293 | 0 | 69395 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 267361 | CONSERVACION SISTEMAS APR LA ENSENADA Y APR PELEQUEN VIEJO PORTEZUELO COMUNA DE MALLOA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-24 | 2016-12-16 | 25/01/2017 | 25/01/2017 | 2017-01-19 | 2017-05-19 | CACHAPOAL | MALLOA | SR | 113811.6 | 117929 | 5194545 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 0 | 82929 | 0 | 0 | 0 | 47957 | 5355 | 0 | 29617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 267361 | Modificacion del contrato nº267361 , CONSERVACION SISTEMAS APR LA ENSENADA Y APR PELEQUEN VIEJO PORTEZUELO COMUNA DE MALLOA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-19 |  |  | SR | 0 | 0 | 5194545 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 267881 | Conservación Especial Obras 2015, Varios Sistema de Agua Potable Rural, Región de Arica y Parinacota. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-19 | 2017-03-03 | 31/03/2017 | 31/03/2017 | 2017-04-01 | 2017-08-29 | ARICA | ARICA, CAMARONES | SR | 342296.767 | 320450 | 76075740 | INDUSTRIAL METALURGICA IMETAL SPA | 0 | 320454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 70004 | 90000 | 82450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 268689 | CONSERVACION SISTEMA APR PAREDONES DE AUQUINCO COMUNA DE CHEPICA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-02-24 | 2017-03-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-03 | 2017-08-01 | COLCHAGUA | CHEPICA | SR | 74946.99 | 0 | 0 |  | 0 | 74947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 14947 | 20000 | 20000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 268697 | CONSERVACION SISTEMA APR COCALAN COMUNA DE LAS CABRAS | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-02-24 | 2017-03-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-03 | 2017-08-01 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 20000 | 30000 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 268698 | CONSERVACION SISTEMA DE APR HUILQUIO DE CERRILLOS COMUNA DE RENGO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-02-24 | 2017-03-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-03 | 2017-08-01 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 30000 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 268785 | CONSERVACION SISTEMA APR AGUA SANTA -SANTA RITA COMUNA DE PALMILLA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-06 | 2016-12-23 | 21/03/2017 | 21/03/2017 | 2017-02-28 | 2017-04-29 | COLCHAGUA | PALMILLA | SR | 22378.188 | 47067 | 76435586 | CONSTRUCTORA CAUSE LTDA. | 0 | 44210 | 0 | 0 | 0 | 34769 | 9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 268785 | Modificacion del contrato nº268785 , CONSERVACION SISTEMA APR AGUA SANTA -SANTA RITA COMUNA DE PALMILLA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-29 |  |  | SR | 0 | 0 | 76435586 | CONSTRUCTORA CAUSE LTDA. | 0 | 9347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Atacama | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 269006 | CONSERVACIÓN SISTEMA APR CHOLLAY, LOS PERALES Y ANGOSTURA LA PAMPA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2017-02-15 | 2017-02-28 | 28/02/2017 | 09/03/2017 | 2017-03-15 | 2017-07-13 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 150000 | 142693 | 76060010 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 0 | 142693 | 0 | 0 | 15830 | 65646 | 48781 | 12436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269091 | CONSERVACION SISTEMA APR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-02-24 | 2017-03-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-03 | 2017-08-01 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | SR | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 269299 | Conservación SAPR Cancura, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-02-26 | 2017-04-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-15 | 2017-09-12 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 52103 | 0 | 0 |  | 0 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 7200 | 9900 | 12600 | 15203
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 269301 | Conservación SAPR Loica Pulon, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-02-26 | 2017-04-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-15 | 2017-09-12 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 88595 | 0 | 0 |  | 0 | 59400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 7200 | 7200 | 14400 | 12600 | 29195
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 269420 | Conservación SAPR Villa O"Higgins, Comuna de Toltén, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-02-26 | 2017-04-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-29 | 2017-09-26 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 91998 | 0 | 0 |  | 0 | 91998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 20000 | 20000 | 20000 | 16998 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 269422 | Conservación SAPR Villa Garcia, Comuna de Cunco, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-02-26 | 2017-04-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-31 | 2017-09-28 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 90829 | 0 | 0 |  | 0 | 90829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 20000 | 20000 | 20000 | 15829 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 269424 | Conservación SAPR Molco Bajo, Comuna de N. Imperial, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-02-26 | 2017-04-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-31 | 2017-09-28 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 56536 | 0 | 0 |  | 0 | 56536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 8536 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 269427 | Conservación SAPR Faja Maisan, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-02-26 | 2017-04-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-31 | 2017-09-28 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 91998 | 0 | 0 |  | 0 | 91998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 20000 | 20000 | 20000 | 16998 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269927 | CONSERVACION SISTEMA DE APR RINCONADA DE YAQUIL, COMUNA DE SANTA CRUZ | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-02-17 | 2017-03-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-03 | 2017-08-01 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | SR | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270651 | Conservación Estanque SAPR Villa Curaco, Comuna de Collipulli, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-09 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-11-29 | MALLECO | COLLIPULLI | SR | 51300 | 0 | 0 |  | 0 | 43605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12825 | 15390 | 15390 | 7695
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270655 | Conservación Aducción SAPR Puerto Dominguez, Comuna de Saavedra, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-09 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-11-29 | CAUTÍN | SAAVEDRA | SR | 29925 | 0 | 0 |  | 0 | 20946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7481 | 8977 | 4488 | 8979
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270659 | Conservación SAPR Mallin del Treile, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-04-09 | 2017-04-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-07 | 2017-11-04 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 15875 | 0 | 0 |  | 0 | 5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588 | 1270 | 1270 | 1270 | 10477
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 271267 | Obras de Conservación Mejoramiento Sistemas APR de Tabalí y San Julian | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 99375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15991 | 42005 | 41379 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 271523 | Grupo N°1-2017, Obras de Conservación de los Servicios de APR de Isla Quehui, Puqueldón, Isla Chelín, Rilan, Cumbre Alta y Paraguay Chico Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-28 | 2017-07-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-25 | 2017-12-23 | LLANQUIHUE, CHILOE | LOS MUERMOS, CASTRO, PUQUELDON | SR | 140101.948 | 0 | 0 |  | 0 | 140102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 40102 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 271524 | Grupo N°2-2017, Obras de Conservación de los Servicios de APR de Villa Santa Lucía, El Amarillo, Ralún, Trumao y Entre Lagos Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-28 | 2017-07-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-25 | 2017-12-23 | OSORNO, LLANQUIHUE, PALENA | PUYEHUE, SAN PABLO, PUERTO VARAS, CHAITEN | SR | 152266.082 | 0 | 0 |  | 0 | 152267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 52267 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271549 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAN ANTONIO ENCINA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-03-30 | 2017-04-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-30 | 2017-10-27 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044 | 6811 | 11579 | 20433 | 27244
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271718 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL CRUCERO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-03-24 | 2017-04-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-30 | 2017-10-27 | CURICO | SAGRADA FAMILIA | SR | 44930.052 | 65312 | 76228871 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 0 | 65313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5225 | 13063 | 26125 | 20900 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271904 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR CHOVELLÉN | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta privada | 2017-06-01 | 2017-06-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-03 | 2017-11-30 | CAUQUENES | PELLUHUE | SR | 88275.104 | 0 | 0 |  | 0 | 70622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8828 | 20304 | 22069 | 19421 | 17656
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271907 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR LOS GUINDOS Y LAS ARBOLEDAS | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta privada | 2017-06-01 | 2017-06-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-03 | 2017-12-30 | CURICO | TENO | SR | 164384.504 | 0 | 0 |  | 0 | 108190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16645 | 24967 | 33289 | 33289 | 56198
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271910 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR CORDILLERILLA Y LOS MAQUIS | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta privada | 2017-06-01 | 2017-06-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-14 | 2018-01-10 | CURICO | CURICO, ROMERAL | SR | 166441.413 | 0 | 0 |  | 0 | 115072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16439 | 27727 | 29809 | 41097 | 51373
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273013 | Conservación APR año 2017 Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2017-12-01 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 108741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 58741 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273371 | Obras de Conservación Mejoramiento Sistemas de APR Las Cardas Sol de Las Praderas Villorrio El Talhuen y Potrerillos Bajos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-09-01 | 2017-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, MONTE PATRIA, OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 219810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32972 | 93419 | 93419 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 254107 | Contrato global proyectos de APR 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262244 | Resol. DGOP Nº 5426 DE FECHA 12/21/2015 Lote(s) Nº 2 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CAYUMAPU | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-10-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 7354 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 7670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262249 | Resol. DGOP Nº 5426 DE FECHA 12/21/2015 Lote(s) Nº 6 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CAYUMAPU | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-10-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 794 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262250 | Resol. DGOP Nº 5426 DE FECHA 12/21/2015 Lote(s) Nº 7 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CAYUMAPU | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-10-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 4930 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 5141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262251 | Resol. DGOP Nº 5426 DE FECHA 12/21/2015 Lote(s) Nº 8 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CAYUMAPU | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-10-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 5839 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262252 | Resol. DGOP Nº 5426 DE FECHA 12/21/2015 Lote(s) Nº 9 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CAYUMAPU | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-10-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 2780 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262675 | Resol. FISCALIA Nº 331 DE FECHA 6/1/2016 Lote(s) Nº 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PULLINQUE ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-10-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 237 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262676 | Resol. FISCALIA Nº 331 DE FECHA 6/1/2016 Lote(s) Nº 2 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PULLINQUE ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-10-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 300 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 262677 | Resol. FISCALIA Nº 331 DE FECHA 6/1/2016 Lote(s) Nº 3 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PULLINQUE ALTO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-10-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 180 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267250 | EXPROPIACIONES SISTEMAS APR 2017 EXISTENTES | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 8000 | 10000 | 1371 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267258 | PERITOS TASADORES APR 2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 28746 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11235 | 0 | 0 | 2357 | 0 | 0 | 1664 | 3000 | 2000 | 0 | 2000 | 214 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267259 | RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES APR 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267261 | NOTARIOS Y CONSERVADORES DE BIENES RAICES APR 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267265 | PUBLICACIONES APR 2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 9521 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6449 | 0 | 1540 | 1843 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272191 | Resol. DGOP Nº 5426 DE FECHA 12/21/2015 Lote(s) Nº 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CAYUMAPU | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-10-28 |  |  | SR | 0 | 8001 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272194 | Resol. DGOP Nº 5426 DE FECHA 12/21/2015 Lote(s) Nº 3 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CAYUMAPU | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-10-28 |  |  | SR | 0 | 1485 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272195 | Resol. DGOP Nº 5426 DE FECHA 12/21/2015 Lote(s) Nº 4 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CAYUMAPU | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-10-28 |  |  | SR | 0 | 2420 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE APR EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272197 | Resol. DGOP Nº 5426 DE FECHA 12/21/2015 Lote(s) Nº 5 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CAYUMAPU | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-10-28 |  |  | SR | 0 | 2310 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 259909 | Resol. DGOP Nº 5344 DE FECHA 17-12-2015 Lote(s) Nº 1 AGUA POTABLE RURAL PUENTE BASAS CHICO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-08-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 1264 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1294 | 0 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267254 | EXPROPIACIONES SISTEMAS APR NUEVOS 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 64624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9748 | 15623 | 9584 | 9669 | 10000 | 10000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267258 | PERITOS TASADORES APR 2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 28746 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17513 | 0 | 0 | 6106 | 0 | 0 | 2175 | 3000 | 0 | 0 | 1895 | 337 | 4000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267259 | RECEPTORES Y PERITOS JUDICIALES APR 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267261 | NOTARIOS Y CONSERVADORES DE BIENES RAICES APR 2017 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 267265 | PUBLICACIONES APR 2017 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 9521 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3949 | 0 | 0 | 739 | 770 | 156 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 269351 | RENÉ TULIO ZAMBRANO VILLEGAS | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 1039 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 1144 | 0 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270889 | Resol. DGOP Nº 5344 DE FECHA 12/17/2015 Lote(s) Nº 2 AGUA POTABLE RURAL PUENTE BASAS CHICO | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 3288 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272206 | LOTE N° 1 GONZALEZ SAN MARTÍN ROSA Y OTROS ROL 347-180 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 4660 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272218 | GONZALEZ SAN MARTIN ROSA Y OTROS -ROL 347-180 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 4660 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 4660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272912 | Resol. FISCALIA Nº 259 DE FECHA 9-6-2017 Lote(s) Nº 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MARIQUINA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 2513 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272913 | Resol. FISCALIA Nº 259 DE FECHA 6/9/2017 Lote(s) Nº 2 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MARIQUINA | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 6202 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272971 | RIQUELME CORTES MARIA Y OTROS - LOTE N°2 Y 4 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-02-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 3103 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273010 | RIQUELME CORTES MARIA Y OTROS - LOTE 2 Y 4 | 5. EXPROPIACIONES | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 3121 | 8 | Varios Expropiados | 0 | 3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273052 | PUENTE BASAS CHICO | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 81 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Magallanes | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Magallanes | 148562 | Diseño Reposición sistema de APR Calle 1 Huertos Familiares Natales XII Región | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-05-26 | 2017-06-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-04 | 2017-11-21 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 23000 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8050 | 0 | 9890 | 5060 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 193642 | FUENTE Y DISEÑO INSTALACIÓN SISTEMAS APR COLLIN ALTO - BAJO, MUCO MILPIO Y VILUCO; PUENTE BASA CHICO, PITRELAHUE Y PUQUEREO, Comunas de Vilcun, P. las Casas, Curarrehue, Freire | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2012-05-06 | 2012-07-18 | 02/10/2012 | 02/10/2012 | 2012-10-03 | 2015-11-09 | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PADRE LAS CASAS, VILCUN | SR | 0 | 296641 | 79885830 | HIDROSAN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA | 286460 | -1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 193647 | ASESORÍA DISEÑO AMPLIACIÓN SISTEMAS APR LOLENCO NORTE; LLAMUCO Y MOLLULCO, Comunas de Vilcun, Angol, Temuco | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 22/11/2012 | 22/11/2012 | 2012-11-23 | 2013-04-25 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, VILCUN, ANGOL | SR | 0 | 5908 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 193721 | Diseño APR Detif, Comuna de Puqueldón | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta publica | 2012-05-10 | 2012-06-08 | 16/10/2012 | 16/10/2012 | 2012-07-12 | 2012-12-29 | CHILOE | PUQUELDON | SR | 0 | 19800 | 12422353 | JORGE MAS MARAGANO | 7920 | 11880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11880 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 193722 | Gastos administrativos por Inspección Técnica Diseño APR Detif, Comuna de Puqueldón | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo | 2012-05-01 | 2012-05-01 | 16/10/2012 | 16/10/2012 | 2012-07-12 | 2012-12-29 | CHILOE | PUQUELDON | SR | 0 | 2970 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 1188 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 194506 | GA Diseños de Ingeniería Grupo Nº1: En Servicios de Agua Potable Rural de El Litre, Comuna de Los Ángeles, El Huertón, Comuna de Los Ángeles, El Pino San Miguel, Comuna de Los Ángeles, Yani, comuna de Arauco y Quinquehua, comuna de Chillán | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 28/06/2012 | 09/07/2012 | 2012-07-09 | 2012-10-27 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 11671 | 96579330 | ESSBIO S.A. | 3501 | 8170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8170 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 194507 | GA Diseños de Ingeniería Grupo Nº2: En Servicios de Agua Potable Rural de Población San Jorge, Comuna de Concepción, Zarzal Monteblanco Calle Dávila, Comuna de El Carmen, Agua de La Gloria, Comuna de Concepción, Frutillares La Palma, Comuna de Coihueco | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 28/06/2012 | 09/07/2012 | 2012-07-09 | 2012-10-27 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 11671 | 96579330 | ESSBIO S.A. | 3501 | 8170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8170 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 200080 | GA Estudio Hidrogeológico en las localidades de Ponotro-Manqueche Comuna de Tirúa y Primer Agua Comuna de Tirúa | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 11/12/2012 | 11/12/2012 | 2012-12-11 | 2013-03-11 | ARAUCO | TIRUA | SR | 0 | 2520 | 96579330 | ESSBIO S.A. | 1008 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 208319 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DISEÑO DE INGENIERIA EN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SANTA LAURA - TUCUMAN COMUNA DE LOS ANGELES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 27/09/2013 | 27/09/2013 | 2013-09-27 | 2014-08-23 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 2765 | 96579330 | ESSBIO S.A. | 1382 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 208892 | ESTUDIO DE REHABILITACIÓN SISTEMA APR ENTRE RIOS, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-06-15 | 2014-07-10 | 11/09/2014 | 11/12/2014 | 2014-12-12 | 2016-08-18 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 81500 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 58085 | 18575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0 | 6325 | 0 | 6000 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 208893 | Asesoría ESTUDIO DE REHABILITACIÓN SISTEMA APR ENTRE RIOS, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 15/12/2014 | 15/12/2014 | 2014-12-16 | 2015-05-15 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 11818 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 8650 | 2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 788 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 209297 | Fuente y Diseño Instalación SAPR Isla Huapi, Comuna de Saavedra; Diseño de Mejoramiento SAPR Villa Boldos, Comuna de Toltén e Instalación SAPR Agua Tendida, Comuna de Carahue. Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-08-01 | 2013-09-12 | 28/10/2013 | 28/10/2013 | 2013-10-29 | 2015-01-02 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA, TOLTEN | SR | 0 | 129325 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 84864 | 5910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2758 | 0 | 3152 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 209298 | Asesoría Fuente y Diseño Instalación SAPR Isla Huapi, Comuna de Saavedra; Diseño de Mejoramiento SAPR Villa Boldos, Comuna de Toltén; e Instalación SAPR Agua Tendida, Comuna de Carahue. Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 23/12/2013 | 23/12/2013 | 2013-12-24 | 2015-08-26 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA, TOLTEN | SR | 0 | 18753 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 17895 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 209308 | Asesoría Fuente y Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Liucura, Comuna de Lonquimay; Diseño Instalación SAPR La Colonia, Comuna de Lautaro; y Mejoramiento y Ampliación SAPR General Lopez, Comuna de Vilcún. Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 27/12/2013 | 27/12/2013 | 2013-12-28 | 2014-11-27 | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, VILCUN, LONQUIMAY | SR | 0 | 14058 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 7544 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1805 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 213721 | PROSPECCION Y CONSTRUCCION DE CAPTACIONES SERVICIOS DE APR PUCALAN LOS MAQUIS COMUNA DE PUCHUNCAVI PROVINCIA DE VALPARAISO Y SISTEMA DE APR LAS TERRAZAS Y LAS ROCAS DE QUINQUELLES COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA CONTRATO 345/13 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-19 | 2014-03-04 | 11/07/2014 | 11/07/2014 | 2014-07-12 | 2016-03-11 | PETORCA, VALPARAISO | LA LIGUA, PUCHUNCAVI | SR | 0 | 253837 | 76060431 | PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA. | 160072 | 38932 | 0 | 38932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 219781 | Asesoría Fuente y Diseño Reabastecimiento SAPR Huitranlebu, Comuna de Puren. Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 20/06/2014 | 20/06/2014 | 2014-06-21 | 2014-11-21 | MALLECO | PUREN | SR | 0 | 6715 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 221250 | Diseño de Ingeniería en Servicio de Agua Potable Rural de San José - Las Achiras comuna de Cobquecura | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-06-23 | 2014-07-21 | 29/08/2014 | 29/08/2014 | 2014-08-29 | 2015-07-15 | ÑUBLE | COBQUECURA | SR | 0 | 14570 | 76074068 | C Y C INGENIEROS CIVILES LIMITADA | 10199 | 4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 221251 | Diseño de Ingeniería en Servicio de Agua Potable Rural de Mesamávida comuna de Los Ángeles | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-06-23 | 2014-07-21 | 29/08/2014 | 29/08/2014 | 2014-08-29 | 2015-07-15 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 16500 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 11550 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 221256 | Diseño de Ingeniería en Servicio de Agua Potable Rural de Caracol Pal Pal comuna de Bulnes | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-06-23 | 2014-07-22 | 29/08/2014 | 29/08/2014 | 2014-08-29 | 2015-07-15 | ÑUBLE | BULNES | SR | 0 | 16970 | 76074068 | C Y C INGENIEROS CIVILES LIMITADA | 11879 | 5091 | 0 | 0 | 0 | 5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 221313 | Gastos Administrativos Diseño de Ingenieria en Servicio de Agua Potable Rural de Mesamávida comuna de Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 29/08/2014 | 29/08/2014 | 2014-08-29 | 2015-07-15 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 2599 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 1819 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 221317 | Gastos Administrativos Diseño de Ingenieria en Servicio de Agua Potable Rural de Caracol Pal Pal comuna de Bulnes | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 29/08/2014 | 29/08/2014 | 2014-08-29 | 2015-07-15 | ÑUBLE | BULNES | SR | 0 | 2673 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 1871 | 802 | 0 | 0 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 224978 | Diseño APR Oqueldan y Tutil, Comuna de Quellón Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-11-03 | 2014-12-03 | 20/03/2015 | 20/03/2015 | 2015-03-07 | 2016-11-26 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 19500 | 76197377 | CAMINO FARFAN Y CARRERA INGENIERIA LIMITADA | 5850 | 13650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 0 | 7800 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 224988 | Hidrogeológico y Diseño APR Puchauran, Comuna de Dalcahue Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-11-12 | 2014-12-09 | 19/03/2015 | 19/03/2015 | 2015-02-19 | 2017-08-14 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 20250 | 10700601 | JOSE ALEXIS VARGAS JARA | 3848 | 16405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3281 | 1641 | 1641 | 9842 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 224991 | Hidrogeológico y Diseño APR Coñab, Comuna de Quinchao Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-11-12 | 2014-12-09 | 09/03/2015 | 09/03/2015 | 2015-02-18 | 2015-10-31 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 20000 | 13047249 | ALEJANDRO EMILIO NINO SOLIS | 13600 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 224992 | Hidrogeológico y Diseño APR Alto La Paloma, Comuna de Quinchao Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-11-12 | 2014-12-09 | 09/03/2015 | 09/03/2015 | 2015-02-18 | 2015-11-15 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 22500 | 13047249 | ALEJANDRO EMILIO NINO SOLIS | 15100 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 225349 | Gestión de Proyecto contrato Construcción Sondaje APR de Huenao, Comuna de Curaco de Vélez | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 23/12/2015 | 23/12/2015 | 2015-12-04 | 2016-12-21 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | SR | 0 | 41117 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 35933 | 5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5183 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 225349 | Modificacion del contrato nº225349 , Gestión de Proyecto contrato Construcción Sondaje APR de Huenao, Comuna de Curaco de Vélez | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-21 |  |  | SR | 0 | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | -4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4240 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 225405 | Gestión de Proyecto contrato Diseño APR Oqueldan y Tutil, Comuna de Quellón | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 20/03/2015 | 20/03/2015 | 2015-03-07 | 2016-11-26 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 3072 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 921 | 2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 0 | 1229 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 225452 | Gestión de Proyecto contrato Hidrogeológico y Diseño APR Puchauran, Comuna de Dalcahue | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 19/03/2015 | 19/03/2015 | 2015-02-19 | 2017-08-14 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 3190 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 606 | 2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 259 | 259 | 1551 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 225456 | Gestión de Proyecto contrato Hidrogeológico + Diseño APR Coñab, Comuna de Quinchao | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 09/03/2015 | 09/03/2015 | 2015-02-18 | 2015-10-31 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 3150 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 2142 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 225457 | Gestión de Proyecto contrato Hidrogeológico y Diseño APR Alto La Paloma, Comuna de Quinchao | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 09/03/2015 | 09/03/2015 | 2015-02-18 | 2015-11-15 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 3544 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 2378 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225556 | FUENTE Y DISEÑO SAPR EL BOYE, COMUNA DE TRAIGUEN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-13 | 2014-11-21 | 04/02/2015 | 04/02/2015 | 2015-02-05 | 2016-09-17 | MALLECO | TRAIGUEN | SR | 0 | 186303 | 76011005 | SERVICIOS DE INGENIERIA AQUAWELLS S.A. | 172719 | 13584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6792 | 0 | 0 | 0 | 6792 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225557 | Asesoría FUENTE Y DISEÑO SAPR EL BOYE, COMUNA DE TRAIGUEN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 18/03/2016 | 18/03/2016 | 2016-03-19 | 2017-03-19 | MALLECO | TRAIGUEN | SR | 0 | 29225 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 25044 | 4180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 0 | 2210 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225558 | FUENTE Y DISEÑO SAPR COLLIN ALTO, COLLIN BAJO, MUCO MILPIO, COMUNA DE VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-13 | 2014-11-21 | 12/02/2015 | 12/02/2015 | 2015-02-13 | 2016-10-10 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 0 | 114900 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 96650 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225559 | Asesoría FUENTE Y DISEÑO SAPR COLLIN ALTO, COLLIN BAJO, MUCO MILPIO, COMUNA DE VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 22/09/2015 | 22/09/2015 | 2015-02-15 | 2016-02-15 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 0 | 16661 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 9120 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225560 | DISEÑO INSTALACIÓN SAPR DE TRANAPUENTE, COMUNA DE CARAHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-13 | 2014-11-14 | 30/01/2015 | 30/01/2015 | 2015-01-31 | 2016-07-24 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 25000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 20313 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225568 | DISEÑO INSTALACIÓN SAPR FAJAS 4.000 A LA 26.000, COMUNA DE CUNCO, Y SECTORES CHORRILLOS YOLANDA MARIA LUISA EL SOLAR MIRSAFLORES SANTA ANGELA COMUNA DE PADRE LAS CASAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-13 | 2014-11-14 | 30/01/2015 | 30/01/2015 | 2015-01-31 | 2016-07-24 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 0 | 52600 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 48474 | 4127 | 0 | 0 | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225569 | Asesoría DISEÑO INSTALACIÓN SAPR FAJAS 4.000 A LA 26.000, COMUNA DE CUNCO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 2015-01-31 | 2016-07-24 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 0 | 7522 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 7029 | 492 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225569 | Modificacion del contrato nº225569 , Asesoría DISEÑO INSTALACIÓN SAPR FAJAS 4.000 A LA 26.000, COMUNA DE CUNCO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-07-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225570 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR DE CATRIPULLI, COMUNA DE CURARREHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-13 | 2014-11-14 | 30/01/2015 | 30/01/2015 | 2015-01-31 | 2016-08-23 | CAUTÍN | CURARREHUE | SR | 0 | 39500 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 25853 | 10640 | 0 | 10640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225571 | Asesoría DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR DE CATRIPULLI, COMUNA DE CURARREHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 15/10/2015 | 15/10/2015 | 2015-10-16 | 2016-09-10 | CAUTÍN | CURARREHUE | SR | 0 | 5728 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 2480 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225575 | DISEÑO INSTALACIÓN SAPR LOS MORROS, COMUNA DE LUMACO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-13 | 2014-11-21 | 05/03/2015 | 06/03/2015 | 2015-11-06 | 2017-05-04 | MALLECO | LUMACO | SR | 0 | 48409 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 43567 | 4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225576 | Asesoría DISEÑO INSTALACIÓN SAPR LOS MORROS, COMUNA DE LUMACO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 20/06/2016 | 20/06/2016 | 2016-06-20 | 2017-05-06 | MALLECO | LUMACO | SR | 0 | 7020 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 5615 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225578 | DISEÑO INSTALACIÓN SAPR PUENTE BASA GRANDE, COMUNA DE CURARREHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta publica | 2014-10-13 | 2014-11-14 | 30/01/2015 | 30/01/2015 | 2015-01-31 | 2016-07-24 | CAUTÍN | CURARREHUE | SR | 0 | 40000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 31800 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225579 | Asesoría DISEÑO INSTALACIÓN SAPR PUENTE BASA GRANDE, COMUNA DE CURARREHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 2015-01-31 | 2016-01-01 | CAUTÍN | CURARREHUE | SR | 0 | 5800 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 4611 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225581 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR EL COIGUE, COMUNA DE CARAHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-13 | 2014-11-21 | 05/03/2015 | 06/03/2015 | 2015-03-06 | 2016-06-28 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 29062 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 25793 | 2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225582 | Asesoría DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR EL COIGUE, COMUNA DE CARAHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 22/09/2015 | 22/09/2015 | 2015-03-07 | 2016-01-21 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 4214 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 3740 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225583 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR DE HUALPIN, COMUNA DE TEODORO SCHMIDT, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-13 | 2014-11-21 | 12/02/2015 | 12/02/2015 | 2015-02-13 | 2017-04-04 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | SR | 0 | 43017 | 76197377 | CAMINO FARFAN Y CARRERA INGENIERIA LIMITADA | 22889 | 17186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4163 | 0 | 13023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225585 | Asesoría DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR DE HUALPIN, COMUNA DE TEODORO SCHMIDT, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2015-02-13 | 2016-01-14 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | SR | 0 | 4162 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 3319 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225588 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR EL ESFUERZO, COMUNA DE CUNCO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-13 | 2014-11-21 | 05/03/2015 | 06/03/2015 | 2015-03-06 | 2016-09-26 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 0 | 29062 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 13078 | 15984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2906 | 0 | 0 | 0 | 13078 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225589 | Asesoría DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR EL ESFUERZO, COMUNA DE CUNCO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 20/06/2016 | 20/06/2016 | 2016-06-20 | 2017-05-21 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 0 | 4214 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1896 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 1897 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225591 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR DOLLINCO QUEPE, COMUNA DE FREIRE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-13 | 2014-11-21 | 05/03/2015 | 05/03/2015 | 2015-03-06 | 2016-09-26 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 29062 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 13078 | 15984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13078 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225592 | Asesoría DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR DOLLINCO QUEPE, COMUNA DE FREIRE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 23/02/2016 | 23/02/2016 | 2016-02-22 | 2017-01-22 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 4214 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1896 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225596 | DISEÑO INSTALACIÓN SAPR LOS NEVADOS, COMUNA DE PUCÓN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-13 | 2014-11-14 | 05/03/2015 | 06/03/2015 | 2015-03-06 | 2016-09-13 | CAUTÍN | PUCON | SR | 0 | 40897 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 32513 | 8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225597 | Asesoría DISEÑO INSTALACIÓN SAPR LOS NEVADOS, COMUNA DE PUCÓN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 22/09/2015 | 22/09/2015 | 2015-03-07 | 2016-01-31 | CAUTÍN | PUCON | SR | 0 | 5931 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 4714 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225601 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR LLAU LLAU, COMUNA DE VILLARRICA REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-10-13 | 2014-11-14 | 12/02/2015 | 12/02/2015 | 2015-02-13 | 2016-08-06 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 0 | 27350 | 76197377 | CAMINO FARFAN Y CARRERA INGENIERIA LIMITADA | 17777 | 9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225602 | Asesoría DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR LLAU LLAU, COMUNA DE VILLARRICA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 15/10/2015 | 15/10/2015 | 2015-02-13 | 2016-01-09 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 0 | 3966 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 2578 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 230415 | Asesoria Evaluación Sectores Propuestos para Construcción de Pozo para Abastecimiento de Agua Potable en la Región de la Araucanía Grupo N°3 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 16/08/2016 | 16/08/2016 | 2015-10-02 | 2016-01-30 | CAUTÍN, MALLECO | CARAHUE, CHOL CHOL, CUNCO, GALVARINO, GORBEA, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PUCON, SAAVEDRA, TEMUCO, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, VICTORIA | SR | 0 | 15773 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 5709 | 10064 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 2155 | 0 | 2009 | 0 | 0 | 3000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 230416 | Diseño Construcción Sondajes SAPR Comunidades Rurales camino Temuco - Chol Chol, Comunas de Temuco, Chol Chol y Galvarino, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2018-01-01 | 2018-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-03-01 | 2019-03-01 | CAUTÍN | CHOL CHOL, GALVARINO, TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 230417 | Asesoría Diseño Construcción Sondajes SAPR Comunidades Rurales camino Temuco - Chol Chol, Comunas de Temuco, Chol Chol y Galvarino, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Adjudicación | Trato directo | 2015-03-01 | 2015-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2015-05-01 | 2015-08-01 | CAUTÍN | CHOL CHOL, GALVARINO, TEMUCO | SR | 0 | 23200 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 26100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13050 | 0 | 0 | 13050 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 230425 | Asesoría Diseño SAPR Comunidades Rurales Camino Temuco - Chol Chol, Comunas de Temuco, Chol Chol y Galvarino, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 25/04/2016 | 25/04/2016 | 2015-11-21 | 2017-06-21 | CAUTÍN | CHOL CHOL, GALVARINO, TEMUCO | SR | 0 | 59874 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 6390 | 53485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13980 | 0 | 4260 | 2650 | 8941 | 23654 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 231295 | Asesoría DISEÑOS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR EL AMARGO, QUILQUIHUENCO, EL ENCINAR, PEDREGOSO E IPINCO,COMUNAS DE COLLIPULLI, LONQUIMAY Y PURÉN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (grupo 1) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 11/04/2017 | 11/04/2017 | 2017-01-04 | 2017-05-06 | MALLECO | COLLIPULLI, LONQUIMAY, PUREN | SR | 0 | 3045 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 3046 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 0 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 231310 | Diseños de Conservación Sistemas APR Hualacura Molco Bajo Unido Faja Maisan y Villa O'Higgins Comunas de N Imperial Pitrufquen y Tolten Región de La Araucanía (grupo 3) | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta publica | 2015-03-01 | 2015-03-27 | 06/11/2015 | 06/11/2015 | 2015-11-07 | 2016-07-06 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, PITRUFQUEN, TOLTEN | SR | 0 | 28000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 24640 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 231313 | Aseoría Diseños de Conservación Sistemas APR Hualacura Molco Bajo Unido Faja Maisan y Villa O'Higgins Comunas de N Imperial Pitrufquen y Tolen Región de La Araucanía (grupo 3) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 20/06/2016 | 20/06/2016 | 2016-06-20 | 2016-09-18 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, PITRUFQUEN, TOLTEN | SR | 0 | 4060 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 3573 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 233334 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR RINCONADA DE YÁQUIL, SANTA CRUZ | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-03-05 | 2015-03-24 | 13/11/2015 | 13/11/2015 | 2015-10-24 | 2016-10-03 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | SR | 0 | 19290 | 76236867 | FLUJO INGENIERIA LIMITADA | 9645 | 9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9645 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 233335 | ASESORIA DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR RINCONADA DE YÁQUIL, SANTA CRUZ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-03-01 | 2015-03-01 | 13/11/2015 | 13/11/2015 | 2015-10-24 | 2016-05-06 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | SR | 0 | 2798 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 1398 | 1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 233347 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR BOLDOMAHUIDA, CHÉPICA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-03-18 | 2015-03-31 | 13/11/2015 | 13/11/2015 | 2015-11-06 | 2016-07-18 | COLCHAGUA | CHEPICA | SR | 0 | 17004 | 15491851 | PAULO SANDOVAL ESPARZA | 8502 | 8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 233348 | ASESORIA DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR BOLDOMAHUIDA, CHÉPICA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 13/11/2015 | 13/11/2015 | 2015-11-06 | 2016-05-19 | COLCHAGUA | CHEPICA | SR | 0 | 2466 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 1233 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 233351 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR ROMA SAN JOSÉ LOS LINGUES, SAN FERNANDO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-03-18 | 2015-03-31 | 01/12/2015 | 01/12/2015 | 2015-11-13 | 2016-05-26 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | SR | 0 | 21200 | 76812900 | MAS INGENIERIA LTDA. | 10600 | 10600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10600 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 233352 | ASESORIA DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR ROMA SAN JOSÉ LOS LINGUES, SAN FERNANDO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 01/12/2015 | 01/12/2015 | 2015-11-13 | 2016-05-26 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | SR | 0 | 3074 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 1537 | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 233353 | DISEÑO AMPLIACIÓN APR VILLA MANUEL LARRAÍN, LOLOL | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-03-05 | 2015-03-24 | 11/11/2015 | 11/11/2015 | 2015-10-24 | 2016-10-03 | COLCHAGUA | LOLOL | SR | 0 | 19097 | 76236867 | FLUJO INGENIERIA LIMITADA | 9548 | 9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9549 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 233354 | ASESORIA DISEÑO AMPLIACIÓN APR VILLA MANUEL LARRAÍN, LOLOL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 11/11/2015 | 11/11/2015 | 2015-10-24 | 2016-05-06 | COLCHAGUA | LOLOL | SR | 0 | 2769 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 1385 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 233355 | DISEÑO MEJORAMIENTO APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-03-18 | 2015-03-31 | 15/12/2015 | 15/12/2015 | 2015-12-05 | 2016-06-17 | COLCHAGUA | PLACILLA | SR | 0 | 21200 | 76812900 | MAS INGENIERIA LTDA. | 4240 | 16960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360 | 0 | 0 | 0 | 10600 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 233356 | ASESORIA DISEÑO MEJORAMIENTO APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 15/12/2015 | 15/12/2015 | 2015-12-05 | 2016-06-17 | COLCHAGUA | PLACILLA | SR | 0 | 3074 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 615 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 0 | 0 | 1537 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233745 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL COMUNIDADES RURALES CAMINO TEMUCO-CHOL CHOL COMUNAS DE TEMUCO CHOL CHOL Y GALVARINO REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-03-15 | 2015-04-17 | 09/09/2015 | 10/09/2015 | 2015-09-11 | 2017-01-18 | CAUTÍN | CHOL CHOL, GALVARINO, TEMUCO | SR | 0 | 39140 | 77797920 | AQUATERRA INGENIEROS LIMITADA | 24580 | 14560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14560 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233749 | FUENTE Y DISEÑO ASPR MALLIN DEL TREILE COMUNA DE LONQUIMAY REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-03-15 | 2015-04-17 | 18/04/2016 | 18/04/2016 | 2016-04-19 | 2017-04-19 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 40106 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 14037 | 26070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6016 | 0 | 6016 | 0 | 6016 | 0 | 8022 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233750 | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR MALLIN DEL TREILE COMUNA DE LONQUIMAY REGION DE LA ARAUCANIA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 21/09/2016 | 21/09/2016 | 2016-04-20 | 2017-04-20 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 5816 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 2035 | 3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0 | 873 | 0 | 873 | 0 | 1164 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233751 | FUENTE Y DISEÑO SAPR EL NARANJO COMUNA DE LONQUIMAY REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-03-15 | 2015-04-17 | 23/02/2016 | 23/02/2016 | 2016-04-04 | 2017-04-04 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 40106 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 14037 | 26070 | 0 | 0 | 0 | 6016 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7038 | 0 | 6016 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233753 | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR EL NARANJO COMUNA DE LONQUIMAY REGION DE LA ARAUCANIA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 16/08/2016 | 16/08/2016 | 2016-04-04 | 2017-04-04 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 5816 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 2035 | 3781 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 2036 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233754 | FUENTE Y DISEÑO SAPR ICALMA COMUNA DE LONQUIMAY REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-03-15 | 2015-04-17 | 11/05/2016 | 11/05/2016 | 2016-05-12 | 2017-05-12 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 47977 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 6016 | 41961 | 0 | 0 | 15891 | 0 | 0 | 6016 | 6016 | 0 | 6016 | 8022 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233755 | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR ICALMA COMUNA DE LONQUIMAY REGION DE LA ARAUCANIA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 07/11/2016 | 07/11/2016 | 2016-05-12 | 2017-05-12 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 6958 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 872 | 6086 | 0 | 0 | 0 | 2304 | 0 | 872 | 0 | 0 | 875 | 0 | 1164 | 871 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233756 | FUENTE Y DISEÑO SAPR CAUPOLICAN TRANAMAN COMUNA DE PUREN REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-03-15 | 2015-04-17 | 29/02/2016 | 29/02/2016 | 2016-03-01 | 2017-03-01 | MALLECO | PUREN | SR | 0 | 125810 | 76011005 | SERVICIOS DE INGENIERIA AQUAWELLS S.A. | 29283 | 81886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14642 | 0 | 0 | 14642 | 52602 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233757 | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR CAUPOLICAN TRANAMAN COMUNA DE PUREN REGION DE LA ARAUCANIA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 29/06/2016 | 29/06/2016 | 2016-06-29 | 2017-06-29 | MALLECO | PUREN | SR | 0 | 18243 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 4246 | 4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124 | 0 | 0 | 2124 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 234879 | EVALUACION SECTORES PROPUESTOS PARA CONSTRUCCION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA REGION DE LA ARAUCANIA GRUPO N° 3 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-04-12 | 2015-05-14 | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 2015-10-02 | 2017-04-04 | CAUTÍN, MALLECO | CARAHUE, CHOL CHOL, CUNCO, GALVARINO, GORBEA, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PUCON, SAAVEDRA, TEMUCO, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, VICTORIA | SR | 0 | 108776 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 39375 | 69402 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 6958 | 0 | 42444 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 234880 | EVLUACION SECTORES PROPUESTOS PARA CONSTRUCCION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA REGION DE LA ARAUCANUA GRUPO N° 4 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-04-12 | 2015-05-14 | 30/09/2015 | 30/09/2015 | 2015-10-01 | 2017-04-03 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 108776 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 28759 | 80016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80016 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 235040 | Construcción Sondaje Agua Potable Rural de Huenao Comuna de Curaco de Velez Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-04-23 | 2015-05-15 | 23/12/2015 | 23/12/2015 | 2015-12-04 | 2016-12-21 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | SR | 0 | 261052 | 79554640 | SONDAJES PERFOMAQ S.A. | 228145 | 32906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32906 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 235040 | Modificacion del contrato nº235040 , Construcción Sondaje Agua Potable Rural de Huenao Comuna de Curaco de Velez Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-21 |  |  | SR | 0 | 0 | 79554640 | SONDAJES PERFOMAQ S.A. | 0 | -26926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26926 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 235266 | Sondaje Servicio de Agua Potable Rural de Puqueldón, Comuna de Puqueldón Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2015-04-23 | 2015-05-15 | 23/11/2015 | 23/11/2015 | 2015-10-30 | 2016-05-27 | CHILOE | PUQUELDON | SR | 0 | 114382 | 76149254 | INGEN.Y CONSTR.CANTAGUA LTDA. | 86829 | 3105 | 0 | 3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Interregional | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 235926 | Actualización Diseño Suministro de Agua Potable para Localidades de las Comunas de Til Til y Llay Llay. Regiones de Valparaíso y Metropolitana de Santiago | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-06-24 | 2015-07-15 | 30/07/2015 | 24/08/2015 | 2015-08-25 | 2016-01-22 | VALPARAISO, CHACABUCO | VALPARAISO, TIL TIL | SR | 0 | 109200 | 78835770 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 67789 | 32760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32760 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 236123 | Gestión de Proyecto Sondaje Servicio de Agua Potable Rural de Puqueldón, Comuna de Puqueldón | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 23/11/2015 | 23/11/2015 | 2015-10-30 | 2016-05-27 | CHILOE | PUQUELDON | SR | 0 | 18016 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 17526 | 489 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 237287 | DISEÑOS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR EL AMARGO, QUILQUIHUENCO, EL ENCINAR, PEDREGOSO E IPINCO,COMUNAS DE COLLIPULLI, LONQUIMAY Y PURÉN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (grupo 1) | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta privada | 2015-04-22 | 2015-06-03 | 03/01/2017 | 03/01/2017 | 2017-01-04 | 2017-04-24 | MALLECO | COLLIPULLI, LONQUIMAY, PUREN | SR | 0 | 20750 | 8616812 | ERICH LAUER CARMONA | 0 | 20750 | 0 | 0 | 0 | 8300 | 0 | 12450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 237392 | Diseño sistema APR comunidades rurales camino temuco-chol chol comunas de temuco chol chol y galvarino region de la araucania | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-06-28 | 2015-08-17 | 20/11/2015 | 20/11/2015 | 2015-11-21 | 2017-06-13 | CAUTÍN | CHOL CHOL, GALVARINO, TEMUCO | SR | 0 | 412918 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 92225 | 321220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37250 | 0 | 93007 | 0 | 29379 | 73447 | 14690 | 73447 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 237620 | DISEÑO COMPLEMENTARIO APR SAN JOSE DE MARCHIGUE COMUNA DE PICHIDEGUA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-06-23 | 2015-07-09 | 13/11/2015 | 13/11/2015 | 2015-11-06 | 2016-08-17 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 0 | 14290 | 15491851 | PAULO SANDOVAL ESPARZA | 7145 | 7145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 237633 | ASESORIA DE DISEÑO COMPLEMENTARIO APR SAN JOSE DE MARCHIGUE COMUNA DE PICHIDEGUA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 13/11/2015 | 13/11/2015 | 2015-11-06 | 2016-05-19 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 0 | 2072 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 1036 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Tarapacá | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 247158 | Sistema APR Chusmiza y Usmagama Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-28 | 2016-01-20 | 24/03/2016 | 28/03/2016 | 2016-03-25 | 2016-12-05 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 68064 | 76015265 | PROY DE ING. CIVIL FERNANDO PALMA BECERRA | 47644 | 20419 | 0 | 0 | 13272 | 7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Tarapacá | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 248464 | Proyecto Sistemas de APR Ancuaque Ancovinto y Chijo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-01 | 2016-09-14 | 07/10/2016 | 07/10/2016 | 2016-10-07 | 2017-05-05 | TAMARUGAL | COLCHANE | SR | 0 | 58567 | 78508740 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 21569 | 36998 | 0 | 0 | 0 | 11713 | 5857 | 0 | 0 | 0 | 11619 | 7809 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Tarapacá | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 248467 | Proyecto de Mejoramiento SAPR de Pachica y SAPR de Laonzana Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-01 | 2016-09-14 | 07/10/2016 | 07/10/2016 | 2016-10-07 | 2017-07-04 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 72795 | 79693840 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 22311 | 49554 | 0 | 0 | 0 | 6807 | 14559 | 0 | 13629 | 0 | 14559 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 251968 | Actualización de los Diseños de Instalación del Servicio de APR Carmen Bajo Chocalán Comuna de Melipilla Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Pelvín Comuna de Peñaflor y San Manuel Comuna de Melipilla | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta publica | 2015-12-14 | 2016-01-12 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 2016-03-15 | 2016-06-13 | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, PEÑAFLOR | SR | 0 | 108350 | 77951850 | CONSTRUCCION INGENIERIA Y PROYECTOS CODAM SPA | 75845 | 37580 | 0 | 0 | 0 | 21840 | 0 | 10665 | 0 | 5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 252003 | ASESORIA DISEÑO CAPTACIÓN ADUCCIÓN IMPULSION APR LA ESTRELLA Y APR LITUECHE, COMUNA DE LA ESTRELLA Y LITUECHE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-12-01 | 2016-02-01 | 04/11/2015 | 04/11/2016 | 2016-10-25 | 2017-08-27 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE | SR | 0 | 26634 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 18645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7991 | 7991
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 254274 | asesoria UT Actualización de los Diseños de Instalación del Servicio de APR Carmen Bajo Chocalán Comuna de Melipilla Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Pelvín Comuna de Peñaflor y San Manuel Comuna de Melipilla | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 2016-03-15 | 2016-06-13 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 15711 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 10998 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 3167 | 0 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 254665 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SAPR CHIHUIMPULLI COMUNA DE FREIRE REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-02-22 | 2016-03-18 | 20/05/2016 | 20/05/2016 | 2016-05-21 | 2017-05-21 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 30000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 9000 | 16500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 6000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 254666 | DISEÑO COMPLEMENTARIO SAPR LOLENCO COMUNA DE ANGOL REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-02-22 | 2016-03-18 | 20/05/2016 | 20/05/2016 | 2016-05-21 | 2017-05-21 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 15719 | 76243491 | JUAN CARLOS SANHUEZA SEPULVEDA IC INGENIERIA | 7073 | 8646 | 0 | 0 | 0 | 3713 | 786 | 0 | 0 | 0 | 1215 | 0 | 2932 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 254667 | DISEÑO COMPLEMENTARIO SAPR MOLLULCO COMUNA DE TEMUCO REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-02-22 | 2016-03-18 | 20/05/2016 | 20/05/2016 | 2016-05-21 | 2017-05-21 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 24000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 7200 | 16800 | 0 | 0 | 3600 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 2400 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255286 | Asesoría Construcción Sondaje APR Antu Mapu-Pedregoso, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 22/12/2016 | 22/12/2016 | 2016-12-23 | 2017-04-25 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 7417 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 6415 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255287 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación APR Chihuimpilli, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 07/11/2016 | 07/11/2016 | 2016-05-21 | 2017-05-21 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 4350 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1305 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 870 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255288 | Asesoría Diseño Complementario APR Lolenco, Comuna de Angol, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 21/09/2016 | 05/10/2016 | 2016-05-21 | 2017-05-21 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 2280 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1026 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 114 | 0 | 277 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255289 | Asesoría Diseño Complementario APR Mollulco, Comuna de Temuco, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 09/11/2016 | 09/11/2016 | 2016-05-21 | 2017-05-21 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 3480 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1044 | 2436 | 0 | 0 | 522 | 348 | 0 | 0 | 348 | 0 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Tarapacá | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 256013 | GESTION DEL PROYECTO FACTIBILIDAD Y DISEÑO SISTEMA DE APR CHUSMIZA Y USMAGAMA, REGION DE TARAPACÁ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 24/08/2016 | 24/08/2016 | 2016-03-29 | 2016-12-09 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 9870 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 6908 | 2960 | 0 | 0 | 0 | 1924 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Aysén | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Aysén | 256018 | DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO y/o AMPLIACIÓN DE 7 SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE AYSÉN 2016 - 2017 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-02 | 2016-06-03 | 04/07/2016 | 04/07/2016 | 2016-07-05 | 2017-09-08 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 158200 | 96589270 | INVAR S. A. | 48750 | 109450 | 0 | 26250 | 15000 | 22500 | 0 | 0 | 6750 | 13500 | 2250 | 23200 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Aysén | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Aysén | 256023 | ASESORIA DISEÑO PARA CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION 7 SISTEMAS APR REGION DE AYSEN 2016-2017 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 06/07/2016 | 06/07/2016 | 2016-07-06 | 2017-09-09 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 32431 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 9994 | 22439 | 0 | 5381 | 3075 | 4613 | 0 | 0 | 1384 | 2767 | 463 | 4756 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 256174 | Diseño de Ingeniería de Mejoramiento y Ampliación Servicio APR Isla Mocha, comuna de Lebu | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-11 | 2016-04-28 | 02/06/2016 | 02/06/2016 | 2016-06-02 | 2017-05-08 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 18500 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 256177 | Gastos administrativos Diseño de Ingeniería de Mejoramiento y Ampliación Servicio APR Isla Mocha, comuna de Lebu | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 02/06/2016 | 02/06/2016 | 2016-06-02 | 2017-05-08 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 2683 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 256570 | CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS MINAS DE PUNAHUE, LOS LAGOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-15 | 2016-05-10 | 26/07/2016 | 26/07/2016 | 2016-06-07 | 2017-05-04 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 51154 | 76149254 | INGEN.Y CONSTR.CANTAGUA LTDA. | 33376 | 17777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16337 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 256572 | Modificacion del contrato nº256572 , CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CATRIPULLI, VALDIVIA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-10-05 |  |  | SR | 0 | 0 | 76149254 | INGEN.Y CONSTR.CANTAGUA LTDA. | 0 | -3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3504 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 256573 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE BONIFACIO, VALDIVIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-15 | 2016-05-12 | 06/07/2016 | 06/07/2016 | 2016-06-07 | 2017-03-04 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 27150 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 13575 | 13575 | 0 | 0 | 5430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 256574 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN PEDRO, LOS LAGOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-15 | 2016-05-12 | 06/07/2016 | 06/07/2016 | 2016-06-07 | 2017-06-17 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 27150 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 13575 | 13575 | 0 | 0 | 5430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 257324 | Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Calle, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2016-05-12 | 2016-06-13 | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 2016-07-21 | 2017-06-06 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 63358 | 76829530 | ARQUIMEDA LTDA. | 15315 | 48043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 27191 | 0 | 0 | 11352 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 257412 | Diseño de Ingeniería para Instalación del Servicio de APR de Huicha, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-12 | 2016-06-14 | 08/08/2016 | 08/08/2016 | 2016-07-21 | 2017-03-18 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 19000 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 7600 | 11400 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 257413 | Diseño de Ingeniería para Instalación del Servicio de APR de Coipomo, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-12 | 2016-06-14 | 04/08/2016 | 04/08/2016 | 2016-07-21 | 2017-03-18 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 19000 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 7600 | 11400 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 257487 | Gestión de Proyecto Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Calle, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 2016-07-21 | 2017-06-06 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 9188 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 2221 | 6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378 | 4494 | 0 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 257492 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para Instalación del Servicio de APR de Huicha, Comuna de Ancud región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 08/08/2016 | 08/08/2016 | 2016-07-21 | 2017-03-18 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 2755 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 1102 | 1653 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 257493 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para Instalación del Servicio de APR de Coipomo, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 04/08/2016 | 04/08/2016 | 2016-07-21 | 2017-03-18 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 2755 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 1102 | 1653 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Aysén | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Aysén | 257653 | DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO y/o AMPLIACIÓN DE 8 SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE AYSÉN 2016 - 2017 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-25 | 2016-06-29 | 19/07/2016 | 19/07/2016 | 2016-07-20 | 2017-11-12 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 206279 | 78835770 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 52425 | 153855 | 0 | 16776 | 13980 | 19296 | 15493 | 20082 | 4697 | 6100 | 22160 | 17455 | 1756 | 16060 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Aysén | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Aysén | 258174 | ASESORIA DISEÑO PARA CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION 8 SISTEMAS APR REGION DE AYSEN 2016-2017 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 20/07/2016 | 20/07/2016 | 2016-07-20 | 2017-11-12 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 42288 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 10747 | 31543 | 0 | 3439 | 2866 | 3956 | 3176 | 4117 | 963 | 1251 | 4543 | 3939 | 3293 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 258192 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PIEDRAS MORAS, LOS LAGOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-17 | 2016-07-14 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | 2016-08-17 | 2017-05-14 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 26000 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 10400 | 15600 | 0 | 0 | 2600 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 258193 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE MALALHUE HACIA CONTRABAJO Y COMUNIDAD INDÍGENA JOSÉ ANTILLANCA, LANCO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-17 | 2016-07-14 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | 2016-08-17 | 2017-05-14 | VALDIVIA | LANCO | SR | 0 | 26000 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 10400 | 15600 | 0 | 0 | 2600 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 258274 | Construcción Sondaje APR Antu Mapu-Pedregoso, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-28 | 2016-12-27 | 27/09/2016 | 27/09/2016 | 2016-12-28 | 2017-04-07 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 51151 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 44242 | 6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6908 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 258764 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE BONIFACIO, VALDIVIA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 06/07/2016 | 06/07/2016 | 2016-06-07 | 2017-03-04 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 3937 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 1968 | 1969 | 0 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 258784 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN PEDRO, LOS LAGOS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 06/07/2016 | 06/07/2016 | 2016-06-07 | 2017-06-17 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 3937 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 1968 | 1969 | 0 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 259195 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE TRES ESPINOS, VALDIVIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-22 | 2016-08-19 | 30/09/2016 | 30/09/2016 | 2016-09-21 | 2017-06-18 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 27000 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 5400 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 5400 | 8100 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 259250 | AIF CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS MINAS DE PUNAHUE, LOS LAGOS. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 26/07/2016 | 26/07/2016 | 2016-06-07 | 2017-05-04 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 7460 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 4840 | 2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 259252 | Modificacion del contrato nº259252 , AIF CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CATRIPULLI, VALDIVIA. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-10-05 |  |  | SR | 0 | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | -508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -508 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Tarapacá | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 259524 | GESTION DE PROYECTOS ESTUDIO PREFACTIBILIDAD SISTEMA APR ANCUAQUE - ANCOVINTO - CHIJO, REGIÓN DE TARAPACÁ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 07/10/2016 | 07/10/2016 | 2016-10-07 | 2017-05-05 | TAMARUGAL | COLCHANE | SR | 0 | 8493 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 3127 | 5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698 | 849 | 0 | 0 | 2817 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Tarapacá | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 259525 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO Y MEJORAMIENTOS SAPR PACHICA Y SAPR LAONZANA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 07/10/2016 | 07/10/2016 | 2016-10-07 | 2017-07-04 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 10556 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 3235 | 7187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 2111 | 0 | 1977 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 259672 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE PUFUDI, MARIQUINA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-11 | 2016-09-09 | 25/10/2016 | 25/10/2016 | 2016-10-12 | 2017-07-09 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 26400 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 5280 | 21120 | 0 | 0 | 5280 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 5280 | 0 | 7920 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 259674 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO APR DE SANTA ANA DE LOS ULMOS, LOS LAGOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-11 | 2016-09-09 | 17/11/2016 | 17/11/2016 | 2016-10-22 | 2017-07-19 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 27500 | 96589270 | INVAR S. A. | 2750 | 24750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10450 | 0 | 3300 | 6600 | 4400 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 259674 | Modificacion del contrato nº259674 , DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO APR DE SANTA ANA DE LOS ULMOS, LOS LAGOS | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-19 |  |  | SR | 0 | 0 | 96589270 | INVAR S. A. | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 259995 | DISEÑO OBRAS DE AMPLIACION SERVICIO DE APR VENTANA COMUNA DE PUCHUNCAVI- PROVINCIA DE VALPARAISO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-15 | 2016-09-09 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-10-03 | 2017-02-10 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 20751 | 96589270 | INVAR S. A. | 6225 | 14526 | 0 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 260463 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PIEDRAS MORAS, LOS LAGOS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | 2016-08-17 | 2017-05-14 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 3770 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 1508 | 2262 | 0 | 0 | 377 | 754 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 260465 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE MALALHUE HACIA CONTRABAJO Y COMUNIDAD INDÍGENA JOSÉ ANTILLANCA, LANCO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | 2016-08-17 | 2017-05-14 | VALDIVIA | LANCO | SR | 0 | 3770 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 1508 | 2262 | 0 | 0 | 377 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 260540 | Finalización Construcción del Sondaje para el Servicio APR de Tolquien, Comuna de Curaco de Vélez Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-09-01 | 2016-09-22 | 08/11/2016 | 08/11/2016 | 2016-10-19 | 2017-03-18 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | SR | 0 | 172557 | 76829530 | ARQUIMEDA LTDA. | 164119 | 8438 | 0 | 0 | 0 | 5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 260542 | Finalización Construcción del Sondaje para el Servicio APR de Dicham, Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-09-01 | 2016-09-22 | 08/11/2016 | 08/11/2016 | 2016-10-19 | 2017-02-16 | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 104260 | 76829530 | ARQUIMEDA LTDA. | 101880 | 2379 | 0 | 2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 260543 | Gestión de Proyecto Finalización Construcción del Sondaje para el Servicio APR de Tolquien, Comuna de Curaco de Vélez Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 08/11/2016 | 08/11/2016 | 2016-10-19 | 2017-03-18 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | SR | 0 | 25021 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 23797 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 260544 | Gestión de Proyecto Finalización Construcción del Sondaje para el Servicio APR de Dicham, Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 08/11/2016 | 08/11/2016 | 2016-10-19 | 2017-02-16 | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 15118 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 14773 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Atacama | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Atacama | 260656 | CONSTRUCCION FUENTE SISTEMA APR LA HIGUERITA E IMPERIAL | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-10-12 | 2016-10-28 | 17/11/2016 | 25/11/2016 | 2016-11-26 | 2017-04-25 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN, VALLENAR | SR | 0 | 44896 | 79929940 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 15632 | 29264 | 0 | 21000 | 0 | 8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 260791 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCION SONDAJE SISTEMA APR LA VALDESINA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-10-06 | 2017-03-05 | CURICO | MOLINA | SR | 0 | 9493 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 7109 | 2383 | 0 | 1937 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 260792 | CONSTRUCCION SONDAJE SERVICIO APR LA VALDESINA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-08-18 | 2016-09-09 | 14/12/2016 | 14/12/2016 | 2016-10-06 | 2017-03-05 | CURICO | MOLINA | SR | 0 | 65462 | 77270430 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA Y CIA LTDA | 49027 | 16434 | 0 | 13358 | 0 | 0 | 3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 260951 | DISEÑO CAPTACION ADUCCION IMPULSION APR LA ESTRELLA Y APR LITUECHE COMUNA DE LAS ESTRELLA Y LITUECHE | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta privada | 2016-08-17 | 2016-09-05 | 04/11/2015 | 04/11/2016 | 2016-10-25 | 2017-10-20 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE | SR | 0 | 183680 | 76511611 | ARRAVAL LTDA | 0 | 128576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55104 | 55104
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 260956 | DISEÑO AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR AGUA BUENA A SECTOR PUEBLO HUNDIDO COMUNA DE SAN FERNANDO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-18 | 2016-09-08 | 28/10/2016 | 28/10/2016 | 2016-10-25 | 2017-02-22 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | SR | 0 | 22273 | 77456040 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 0 | 22273 | 0 | 0 | 8909 | 0 | 0 | 0 | 13364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 260958 | ASESORIA DISEÑO AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR AGUA BUENA A SECTOR PUEBLO HUNDIDO COMUNA DE SAN FERNANDO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 28/10/2016 | 28/10/2016 | 2016-10-25 | 2017-02-25 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | SR | 0 | 3230 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 260985 | Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Puchaurán, Comuna de Dalcahue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-09-14 | 2016-10-04 | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 2016-11-10 | 2017-04-01 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 118480 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 118480 | 0 | 0 | 108433 | 10047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 260991 | Construcción Sondaje para el Servicio de APR de APR Astilleros, Punahuel 1 -2 e Histórico, Comuna de Dalcahue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-09-14 | 2016-10-04 | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 2016-11-09 | 2017-03-09 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 116476 | 76829530 | ARQUIMEDA LTDA. | 100007 | 16470 | 0 | 0 | 15443 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 260993 | Construcción Sondaje para el Servicio de APR de APR Carelmapu, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-14 | 2016-10-04 | 13/12/2016 | 13/12/2016 | 2016-11-18 | 2017-02-16 | LLANQUIHUE | MAULLIN | SR | 0 | 42543 | 76149254 | INGEN.Y CONSTR.CANTAGUA LTDA. | 17371 | 25173 | 0 | 20940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137 | 3096 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 260997 | Construcción Sondaje para el Servicio de APR de APR Oqueldán - Tutil, Comuna de Quellón Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-09-14 | 2016-10-04 | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 2016-11-10 | 2017-03-10 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 78972 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 54586 | 24385 | 0 | 0 | 19289 | 5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 260998 | Construcción Sondaje para el Servicio de APR de APR Cañitas - Rio Frio, Comuna de Los Muermos Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-09-14 | 2016-10-04 | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 2016-11-10 | 2017-03-10 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SR | 0 | 65188 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 62675 | 2512 | 0 | 727 | 0 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 260999 | Construcción Sondaje para el Servicio de APR de APR Cancura, Comuna de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-09-14 | 2016-10-04 | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 2016-11-09 | 2017-03-09 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 58612 | 76829530 | ARQUIMEDA LTDA. | 0 | 58611 | 0 | 38711 | 17938 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 261016 | AIF Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Puyehue, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 02/12/2016 | 02/12/2016 | 2016-11-18 | 2017-08-15 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 3698 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 370 | 3330 | 0 | 370 | 740 | 0 | 0 | 370 | 0 | 740 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 261021 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Puyehue, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-21 | 2016-10-21 | 02/12/2016 | 02/12/2016 | 2016-11-18 | 2017-08-15 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 25500 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 2550 | 22950 | 0 | 2550 | 5100 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 5100 | 0 | 7650 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 261025 | Actualización del Diseño de Ingeniería para la Construcción del Servicio de APR de Inawinko-Huechalmay, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-21 | 2016-10-21 | 02/12/2016 | 02/12/2016 | 2016-11-24 | 2017-05-23 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 8001 | 12747230 | SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ QUINONES | 2400 | 5602 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2721 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 261025 | Modificacion del contrato nº261025 , Actualización del Diseño de Ingeniería para la Construcción del Servicio de APR de Inawinko-Huechalmay, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-23 |  |  | SR | 0 | 0 | 12747230 | SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ QUINONES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 261031 | AIF Actualización del Diseño de Ingeniería para la Construcción del Servicio de APR de Inawinko-Huechalmay, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 02/12/2016 | 02/12/2016 | 2016-11-24 | 2017-05-23 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 1161 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 348 | 813 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 261032 | Estudio Hidrogeológico para el Servicio de APR Ropulli-Pichiquema, Comuna Paillaco, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-21 | 2016-10-21 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-11-30 | 2017-05-29 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 8025 | 76302521 | GI GESTION INGENIERIA SPA | 3210 | 4816 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 1605 | 0 | 2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 261033 | AIF Estudio Hidrogeológico para el Servicio de APR Ropulli-Pichiquema, Comuna Paillaco, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-11-30 | 2017-05-29 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 1164 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 465 | 699 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 261034 | Estudio Hidrogeológico para el Servicio de APR Cayumapu-Los Ñadis, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-21 | 2016-10-21 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-03 | 2017-06-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 9150 | 76254258 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 3660 | 5490 | 0 | 915 | 0 | 0 | 1830 | 2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 261036 | Estudio Hidrogeológico para el Servicio de APR Cayumapu-Los Ñadis, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-03 | 2017-06-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 1327 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 531 | 796 | 0 | 133 | 0 | 0 | 265 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 261037 | Estudio Hidrogeológico para el Servicio de APR La Luma, Comuna de Los Lagos, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-21 | 2016-10-21 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-11-30 | 2017-05-29 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 8025 | 76302521 | GI GESTION INGENIERIA SPA | 3210 | 4816 | 0 | 803 | 0 | 0 | 1605 | 0 | 0 | 2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 261039 | AIF Estudio Hidrogeológico para el Servicio de APR La Luma, Comuna de Los Lagos, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-11-30 | 2017-05-29 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 1164 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 465 | 699 | 0 | 116 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 261040 | Estudio Hidrogeológico para el Servicio de APR Pon Pon, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-21 | 2016-10-21 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-02 | 2017-05-31 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 7550 | 76243491 | JUAN CARLOS SANHUEZA SEPULVEDA IC INGENIERIA | 3020 | 4530 | 0 | 0 | 755 | 0 | 1510 | 0 | 0 | 2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 261042 | AIF Estudio Hidrogeológico para el Servicio de APR Pon Pon, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 15/02/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-02 | 2017-05-31 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 1095 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 438 | 657 | 0 | 109 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 261043 | Estudio Hidrogeológico para el Servicio de APR Raluya, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-21 | 2016-10-21 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-02 | 2017-05-31 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 7200 | 76243491 | JUAN CARLOS SANHUEZA SEPULVEDA IC INGENIERIA | 2880 | 4320 | 0 | 0 | 720 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 261044 | AIF Estudio Hidrogeológico para el Servicio de APR Raluya, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-02 | 2017-05-31 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 1044 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 418 | 627 | 0 | 104 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 261045 | Estudio Hidrogeológico para el Servicio de APR Chiscaihue, Comuna de Rio Bueno, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-21 | 2016-10-21 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-02 | 2017-05-31 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 8100 | 76243491 | JUAN CARLOS SANHUEZA SEPULVEDA IC INGENIERIA | 3240 | 4860 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 261046 | AIF Estudio Hidrogeológico para el Servicio de APR Chiscaihue, Comuna de Rio Bueno, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-02 | 2017-05-31 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 1175 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 470 | 705 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261062 | Gestión de Proyecto Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Puchaurán, Comuna de Dalcahue Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 2016-11-10 | 2017-04-01 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 17180 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 17180 | 0 | 0 | 15723 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261064 | Gestión de Proyecto Construcción Sondaje para el Servicio de APR de APR Astilleros, Punahuel 1 -2 e Histórico, Comuna de Dalcahue Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 2016-11-09 | 2017-03-09 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 16890 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 14501 | 2388 | 0 | 0 | 2239 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261066 | Gestión de Proyecto Construcción Sondaje para el Servicio de APR de APR Carelmapu, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 13/12/2016 | 13/12/2016 | 2016-11-18 | 2017-02-16 | LLANQUIHUE | MAULLIN | SR | 0 | 6169 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 2519 | 3650 | 0 | 0 | 3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 459 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261069 | Gestión de Proyecto Construcción Sondaje para el Servicio de APR de APR Oqueldán - Tutil, Comuna de Quellón Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 2016-11-10 | 2017-03-10 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 11451 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 7915 | 3536 | 0 | 0 | 2797 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261071 | Gestión de Proyecto Construcción Sondaje para el Servicio de APR de APR Cañitas - Rio Frío, Comuna de Los Muermos Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 2016-11-10 | 2017-03-10 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SR | 0 | 9453 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 9088 | 364 | 0 | 105 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261072 | Gestión de Proyecto Construcción Sondaje para el Servicio de APR de APR Cancura, Comuna de Osorno Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 2016-11-09 | 2017-03-09 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 8499 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 8498 | 0 | 5613 | 2601 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261166 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LLICO SECTOR VICHUQUÉN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-09-16 | 2016-10-06 | 18/11/2016 | 18/11/2016 | 2016-11-07 | 2017-03-27 | CURICO | VICHUQUEN | SR | 0 | 50485 | 10110869 | MARCELO ANDRES VALENZUELA DEL CAMPO | 18184 | 32299 | 0 | 0 | 0 | 22967 | 3013 | 0 | 0 | 6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261168 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LLICO SECTOR VICHUQUÉN | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 09/12/2016 | 09/12/2016 | 2016-10-24 | 2017-03-13 | CURICO | VICHUQUEN | SR | 0 | 7321 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 2637 | 4684 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 437 | 0 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261169 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN ANTONIO ENCINA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-15 | 2016-10-06 | 09/12/2016 | 09/12/2016 | 2016-11-09 | 2017-06-07 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 22708 | 76551873 | SOLDING INGENIERIA LIMITADA | 0 | 22709 | 0 | 0 | 6812 | 0 | 0 | 0 | 6813 | 0 | 0 | 0 | 9084 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261170 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN ANTONIO ENCINA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-11-10 | 2017-06-08 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 3293 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 3294 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 1318 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261171 | DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL RADAL-PUERTA DE LA VEGA-PUENTE PANCHO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-15 | 2016-10-06 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-11-10 | 2017-07-08 | CURICO, TALCA | MOLINA, RIO CLARO | SR | 0 | 24783 | 76551873 | SOLDING INGENIERIA LIMITADA | 4957 | 19827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3717 | 0 | 6196 | 0 | 0 | 9914 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261172 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL RADAL-PUERTA DE LA VEGA-PUENTE PANCHO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 2016-11-10 | 2017-07-08 | CURICO, TALCA | MOLINA, RIO CLARO | SR | 0 | 3594 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 719 | 2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 899 | 0 | 0 | 1438 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261174 | DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOMAS DE SAN ALBERTO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-15 | 2016-10-06 | 29/11/2016 | 29/11/2016 | 2016-11-10 | 2017-07-08 | LINARES | PARRAL | SR | 0 | 22754 | 76551873 | SOLDING INGENIERIA LIMITADA | 4551 | 18204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3413 | 0 | 5689 | 0 | 0 | 9102 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261175 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOMAS DE SAN ALBERTO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-11-10 | 2017-07-08 | LINARES | PARRAL | SR | 0 | 3300 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 660 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 825 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261207 | DISEÑO IMPULSIÓN POZO LICANTEN PARA SISTEMA APR LLICO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-15 | 2016-10-06 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | 2016-11-10 | 2017-07-08 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | SR | 0 | 44858 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 44858 | 0 | 0 | 0 | 13457 | 0 | 0 | 13458 | 0 | 0 | 0 | 17943 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261225 | Estudio Hidrogeológico y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Quiquel, Comuna de Dalcahue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-22 | 2016-10-07 | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 2016-11-10 | 2017-04-09 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 98796 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 98796 | 0 | 0 | 0 | 9880 | 0 | 0 | 88916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261227 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Quiquel, Comuna de Dalcahue Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 2016-11-10 | 2017-04-09 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 14326 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 14326 | 0 | 0 | 0 | 1433 | 0 | 0 | 12893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261229 | Estudio Hidrogeológico y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Laguna Mayol - Villa O'Higgins, Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-09-22 | 2016-11-07 | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 2016-11-09 | 2017-06-13 | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 82000 | 76829530 | ARQUIMEDA LTDA. | 0 | 82000 | 0 | 0 | 8003 | 0 | 0 | 73997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261230 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Laguna Mayol - Villa O'Higgins, Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 2016-11-09 | 2017-06-13 | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 11890 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 11890 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 10730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261231 | Estudio Hidrogeológico y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Tantauco, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-09-22 | 2016-10-07 | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 2016-11-10 | 2017-04-09 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 104000 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 103999 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 0 | 93599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261232 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Tantauco, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 2016-11-10 | 2017-04-09 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 15080 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 15080 | 0 | 0 | 0 | 1508 | 0 | 13572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261291 | Gasto de Gestión Técnica y Administyrativa DISEÑO IMPULSIÓN POZO LICANTEN PARA SISTEMA APR LLICO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-11-10 | 2017-07-08 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | SR | 0 | 6505 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 6505 | 0 | 0 | 0 | 1951 | 0 | 0 | 1952 | 0 | 0 | 0 | 2602 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261293 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LA MINA Y LOS ÁLAMOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-01-31 | 04/05/2017 | 04/05/2017 | 2017-05-04 | 2017-08-12 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 43810 | 79929940 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 0 | 43811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425 | 9177 | 0 | 32209 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261293 | Modificacion del contrato nº261293 , CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LA MINA Y LOS ÁLAMOS | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-12 |  |  | SR | 0 | 0 | 79929940 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 0 | 8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8684 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261321 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LA MINA Y LOS ÁLAMOS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 2017-03-14 | 2017-06-22 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 6353 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 1331 | 0 | 4671 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261321 | Modificacion del contrato nº261321 , Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LA MINA Y LOS ÁLAMOS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-22 |  |  | SR | 0 | 0 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261322 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LOS VIENTOS DE SAN CARLOS ARMERILLO PEHUENCHE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-01-31 | 04/05/2017 | 04/05/2017 | 2017-03-14 | 2017-06-22 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 43810 | 79929940 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 0 | 43812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13162 | 9742 | 20908 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261323 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LOS VIENTOS DE SAN CARLOS ARMERILLO PEHUENCHE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 23/05/2017 | 23/05/2017 | 2017-03-14 | 2017-06-22 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 6353 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909 | 1413 | 3032 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261324 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR PERQUIN - CORRALONES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-30 | 2016-10-26 | 09/12/2016 | 09/12/2016 | 2016-11-23 | 2017-03-03 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 59376 | 10110869 | MARCELO ANDRES VALENZUELA DEL CAMPO | 20522 | 38853 | 0 | 21054 | 11805 | 5805 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261324 | Modificacion del contrato nº261324 , CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR PERQUIN - CORRALONES | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-03 |  |  | SR | 0 | 0 | 10110869 | MARCELO ANDRES VALENZUELA DEL CAMPO | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261325 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR PERQUIN - CORRALONES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 14/12/2016 | 14/12/2016 | 2016-11-23 | 2017-03-03 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 8610 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 1998 | 6612 | 0 | 4030 | 1712 | 842 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261325 | Modificacion del contrato nº261325 , Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR PERQUIN - CORRALONES | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-03 |  |  | SR | 0 | 0 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261327 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BAJOS DE LIRCAY | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-30 | 2016-10-26 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-19 | 2017-09-15 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 30294 | 12220599 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 0 | 30295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9088 | 0 | 0 | 0 | 9089 | 12118 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261331 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BAJOS DE LIRCAY | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-19 | 2017-09-15 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 4393 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 1318 | 1758 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261362 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR QUERI | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-30 | 2016-10-26 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-19 | 2017-07-17 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 24350 | 12220599 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 0 | 24350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7305 | 0 | 0 | 7305 | 9740 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261363 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR QUERI | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-19 | 2017-07-17 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 3531 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 0 | 0 | 1060 | 1413 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261365 | DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR PAHUIL | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-30 | 2016-10-26 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-19 | 2017-08-20 | CAUQUENES | CHANCO | SR | 0 | 20267 | 76789580 | INGEGROUP CONSULTORES LTDA | 0 | 20267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4053 | 0 | 3040 | 0 | 5067 | 0 | 8107 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261366 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO SISTEMA APR PAHUIL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-19 | 2017-07-17 | CAUQUENES | CHANCO | SR | 0 | 2939 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 441 | 0 | 735 | 0 | 1176 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261385 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO SISTEMA APR NIRIVILO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-30 | 2016-10-26 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-19 | 2017-05-18 | LINARES | SAN JAVIER | SR | 0 | 10385 | 76254258 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 10385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4154 | 6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261386 | Gasto de Getión Técnica y Administrativa ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO SISTEMA APR NIRIVILO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-19 | 2017-03-19 | LINARES | SAN JAVIER | SR | 0 | 1506 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261387 | CONSTRUCCION SONDAJE SISTEMA APR SANTA ISABEL - MATA CABRITOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-30 | 2016-10-26 | 09/12/2016 | 09/12/2016 | 2016-11-23 | 2017-05-12 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 89463 | 79929940 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 0 | 89463 | 0 | 0 | 27400 | 18803 | 0 | 41143 | 2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261388 | Gasto de Gestión Técnica y Administratva CONSTRUCCION SONDAJE SISTEMA APR SANTA ISABEL - MATA CABRITOS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 13/12/2016 | 13/12/2016 | 2016-11-10 | 2017-02-18 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 12973 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 12972 | 0 | 0 | 0 | 2726 | 3973 | 5966 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261406 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE LOCALIDAD ORILLA DE PURAPEL | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-09-16 | 2016-10-06 | 18/11/2016 | 18/11/2016 | 2016-11-07 | 2017-03-27 | LINARES | SAN JAVIER | SR | 0 | 44582 | 10110869 | MARCELO ANDRES VALENZUELA DEL CAMPO | 6224 | 38357 | 0 | 0 | 10972 | 18756 | 8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261409 | Gasto de Gestión Técnica y Administyrativa CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR ORILLA DE PURAPEL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 09/12/2016 | 09/12/2016 | 2016-10-24 | 2017-03-13 | LINARES | SAN JAVIER | SR | 0 | 6465 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 902 | 5562 | 0 | 0 | 1591 | 2720 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261432 | Definición de Fuente alternativa y Diseño de Abastecimiento Sistema APR Tijeral, Comuna de Renaico, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-05 | 2016-11-16 | 23/01/2017 | 23/01/2017 | 2017-01-24 | 2018-01-24 | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 53000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 23250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 6000 | 29750
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261433 | Asesoría Definición de Fuente alternativa y Diseño de Abastecimiento Sistema APR Tijeral, Comuna de Renaico, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 10/05/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-11 | 2018-05-11 | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 7685 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 653 | 870 | 0 | 0 | 1523 | 0 | 4314
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261434 | Diseño Instalación Sistema APR Bajada de Piedra, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-03 | 2016-11-09 | 23/01/2017 | 23/01/2017 | 2017-01-24 | 2018-01-24 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 33000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 2475 | 2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 11550 | 13500
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261435 | Asesoría Diseño Instalación Sistema APR Bajada de Piedra, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 18/04/2017 | 18/04/2017 | 2017-01-24 | 2018-01-24 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 4785 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 2828 | 0 | 0 | 0 | 359 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 1675 | 1958
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261436 | Fuente y Diseño Complementario Instalación Sistema APR Unión Río Blanco, Comuna de Curacautín, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-14 | 2016-11-09 | 23/01/2017 | 23/01/2017 | 2017-01-24 | 2018-01-24 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 92000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 60800 | 0 | 0 | 0 | 3120 | 9280 | 0 | 0 | 22480 | 0 | 14400 | 0 | 11520 | 31200
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261437 | Asesoría Fuente y Diseño Complementario Instalación Sistema APR Unión Río Blanco, Comuna de Curacautín, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 11/04/2017 | 11/04/2017 | 2017-01-24 | 2018-01-24 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 13340 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 8324 | 0 | 0 | 0 | 452 | 1346 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 2088 | 1900 | 1508 | 5016
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261438 | Diseño Instalación Sistema APR Radalco, Comuna de Curacautín, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-03 | 2016-11-09 | 23/01/2017 | 23/01/2017 | 2017-01-24 | 2018-01-24 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 34000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 4000 | 0 | 5100 | 13000
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261439 | Asesoría Diseño Instalación Sistema APR Radalco, Comuna de Curacautín, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 18/04/2017 | 18/04/2017 | 2017-01-24 | 2018-01-24 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 4930 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 2466 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 986 | 0 | 0 | 740 | 2465
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261452 | Diseño de Ingeniería para Instalación del Servicio de APR de Curaco de Vilupulli, Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-27 | 2016-10-14 | 06/12/2016 | 06/12/2016 | 2016-11-26 | 2017-06-24 | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 23000 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 23000 | 0 | 4600 | 0 | 2300 | 2300 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 9200 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261453 | Diseño de Ingeniería para Mejoramiento del Servicio de APR de Santa Rosa Candelaria, Comuna de Quellón Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-27 | 2016-10-14 | 06/12/2016 | 06/12/2016 | 2016-11-24 | 2017-06-22 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 23000 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 23000 | 0 | 4600 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 9200 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261454 | Diseño de Ingeniería para Instalación del Servicio de APR de Huite, Comuna de Quemchi Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-27 | 2016-10-14 | 06/12/2016 | 06/12/2016 | 2016-11-19 | 2017-06-17 | CHILOE | QUEMCHI | SR | 0 | 23000 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 4600 | 18400 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 9200 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261455 | Diseño de Ingeniería para Instalación del Servicio de APR de Chaulinec - Capilla Antigua, Comuna de Quinchao Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-27 | 2016-10-14 | 06/12/2016 | 06/12/2016 | 2016-11-24 | 2017-08-21 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 28273 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 28274 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 3011 | 4800 | 0 | 9600 | 0 | 3663 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261456 | Diseño de Ingeniería para Instalación del Servicio de APR de Peñol Alto y Bajo, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-27 | 2016-10-14 | 06/12/2016 | 06/12/2016 | 2016-11-26 | 2017-06-24 | LLANQUIHUE | MAULLIN | SR | 0 | 30000 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 30000 | 0 | 6000 | 3000 | 3000 | 0 | 6000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261457 | Diseño de Ingeniería para Instalación del Servicio de APR de Cadiquen - Nahuelco - Peime, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-27 | 2016-10-14 | 06/12/2016 | 06/12/2016 | 2016-11-19 | 2017-06-17 | LLANQUIHUE | MAULLIN | SR | 0 | 23000 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 4600 | 18400 | 0 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 4600 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261458 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para Instalación del Servicio de APR de Llanada Grande, Comuna de Cochamó Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-27 | 2016-10-14 | 06/12/2016 | 06/12/2016 | 2016-11-22 | 2017-07-20 | LLANQUIHUE | COCHAMO | SR | 0 | 33000 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 33000 | 0 | 6600 | 5280 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 5280 | 10560 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261459 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Metrenquén, Comuna de Puerto Montt Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-27 | 2016-10-14 | 06/12/2016 | 06/12/2016 | 2016-11-19 | 2017-06-17 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 26000 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 5200 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 10400 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261460 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Puaucho, extensión Coihuería Comuna de San Juan de la Costa Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-27 | 2016-10-14 | 06/12/2016 | 06/12/2016 | 2016-11-24 | 2017-07-22 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | SR | 0 | 30000 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 30000 | 0 | 6000 | 0 | 4800 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 9600 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261461 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para Instalación del Servicio de APR de Poyo, Comuna de Chaitén Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-27 | 2016-10-14 | 06/12/2016 | 06/12/2016 | 2016-11-22 | 2017-10-18 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 38721 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 38724 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 6384 | 3193 | 0 | 0 | 6385 | 3193 | 12769 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261490 | DISEÑO IMPULSION SISTEMA APR LUIS CRUZ MARTINEZ | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-30 | 2016-10-26 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-19 | 2017-06-17 | LINARES | PARRAL | SR | 0 | 17434 | 76789580 | INGEGROUP CONSULTORES LTDA | 0 | 17435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5230 | 0 | 5231 | 0 | 6974 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261491 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO IMPULSION SISTEMA APR LUIS CRUZ MARTINEZ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-19 | 2017-07-17 | LINARES | SAN JAVIER | SR | 0 | 2939 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 0 | 759 | 0 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261494 | DISEÑO CONSTRUCCION SISTEMA APR LOMAS DE MACHICURA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-30 | 2016-10-26 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-12 | 2017-06-10 | CURICO | MOLINA | SR | 0 | 18000 | 12220599 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261498 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO CONSTRUCCION SISTEMA APR LOMAS DE MACHICURA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-12 | 2017-06-10 | LINARES | PARRAL | SR | 0 | 2610 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261499 | DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLOGICO CONSTRUCCION SISTEMA APR ENTRE PUENTES | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-15 | 2016-10-06 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-11-21 | 2017-06-19 | CURICO | RAUCO | SR | 0 | 19400 | 76551873 | SOLDING INGENIERIA LIMITADA | 0 | 19400 | 0 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 2910 | 0 | 4850 | 0 | 0 | 7760 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261500 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLOGICO CONSTRUCCION SISTEMA APR ENTRE PUENTES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-11-21 | 2017-06-19 | CURICO | RAUCO | SR | 0 | 2813 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 2815 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 704 | 0 | 0 | 1126 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261501 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR COLÍN -LIMAVIDA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-30 | 2016-10-26 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-19 | 2017-07-17 | TALCA | CUREPTO | SR | 0 | 20000 | 12220599 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261502 | Gasto de Gestión Técnuica y Administrativa ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR COLÍN -LIMAVIDA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 20/02/2017 | 20/02/2017 | 2016-12-19 | 2017-07-17 | TALCA | CUREPTO | SR | 0 | 2900 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 870 | 1160 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261513 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PLACILLA HACIA LA LEONERA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-09-30 | 2016-10-26 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-19 | 2017-07-17 | CURICO | LICANTEN | SR | 0 | 20000 | 12220599 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261514 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PLACILLA HACIA LA LEONERA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-19 | 2017-07-17 | CURICO | LICANTEN | SR | 0 | 2900 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 870 | 1160 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261531 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR MOLINO VENTANA DEL ALTO A SANTA LAURA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-17 | 2016-12-13 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 | 2017-08-08 | CURICO | TENO | SR | 0 | 24972 | 76789580 | INGEGROUP CONSULTORES LTDA | 0 | 24973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7492 | 0 | 7492 | 0 | 9989 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261532 | Gasto de Gestión Técnicda y Administrativa ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR MOLINO VENTANA DEL ALTO A SANTA LAURA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 | 2017-08-08 | CURICO | TENO | SR | 0 | 3621 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087 | 0 | 1087 | 0 | 1449 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261534 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS HORNILLAS HACIA PORVENIR, | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-17 | 2016-12-13 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 | 2017-08-08 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 26034 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 26035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7810 | 0 | 0 | 7811 | 0 | 10414 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261534 | Modificacion del contrato nº261534 , ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS HORNILLAS HACIA PORVENIR, | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-08 |  |  | SR | 0 | 0 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 261539 | AIF DISEÑO DE INGENIERIA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE TRES ESPINOS, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 30/09/2016 | 30/09/2016 | 2016-09-21 | 2017-06-18 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 3915 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 783 | 3133 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 783 | 1175 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261540 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS HORNILLAS HACIA PORVENIR | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 | 2017-08-08 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 3775 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132 | 0 | 0 | 1133 | 0 | 1510 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261541 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR UNIÓN SAN VICTOR LAMAS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-17 | 2016-12-13 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 | 2017-08-08 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 30184 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 30185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9055 | 0 | 0 | 9056 | 0 | 12074 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261542 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR UNIÓN SAN VICTOR LAMAS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 | 2017-08-08 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 4377 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313 | 0 | 0 | 1314 | 0 | 1751 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261543 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BAJO ESMERALDA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-17 | 2016-12-13 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 | 2017-08-08 | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 0 | 23022 | 76789580 | INGEGROUP CONSULTORES LTDA | 0 | 23023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6907 | 0 | 0 | 6907 | 0 | 9209 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261545 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BAJO ESMERALDA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 | 2017-08-08 | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 0 | 3339 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 1002 | 0 | 1336 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261589 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para Instalación del Servicio de APR de Peñol Alto y Bajo, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 06/12/2016 | 06/12/2016 | 2016-11-26 | 2017-06-24 | LLANQUIHUE | MAULLIN | SR | 0 | 4350 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 4350 | 0 | 870 | 435 | 435 | 0 | 870 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261590 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para Instalación del Servicio de APR de Curaco de Vilupulli, Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 06/12/2016 | 06/12/2016 | 2016-11-26 | 2017-06-24 | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 3335 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 3336 | 0 | 667 | 0 | 334 | 334 | 0 | 667 | 0 | 0 | 1334 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261592 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para Instalación del Servicio de APR de Huite, Comuna de Quemchi Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 06/12/2016 | 06/12/2016 | 2016-11-19 | 2017-06-17 | CHILOE | QUEMCHI | SR | 0 | 3335 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 667 | 2669 | 0 | 0 | 334 | 334 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 1334 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261594 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Metrenquén, Comuna de Puerto Montt Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 06/12/2016 | 06/12/2016 | 2016-11-19 | 2017-06-17 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 3770 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 754 | 3016 | 0 | 0 | 0 | 377 | 377 | 0 | 0 | 0 | 754 | 1508 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261595 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para Mejoramiento del Servicio de APR de Santa Rosa Candelaria, Comuna de Quellón Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 06/12/2016 | 06/12/2016 | 2016-11-24 | 2017-06-22 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 3335 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 3336 | 0 | 667 | 334 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 667 | 1334 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261596 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para Instalación del Servicio de APR de Chaulinec - Capilla Antigua, Comuna de Quinchao Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 06/12/2016 | 06/12/2016 | 2016-11-24 | 2017-08-21 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 4100 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 4101 | 0 | 696 | 0 | 0 | 348 | 0 | 437 | 696 | 0 | 1392 | 0 | 532 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261598 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para Instalación del Servicio de APR de Cadiquen - Nahuelco - Peime, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 06/12/2016 | 06/12/2016 | 2016-11-19 | 2017-06-17 | LLANQUIHUE | MAULLIN | SR | 0 | 3335 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 667 | 2669 | 0 | 0 | 334 | 334 | 0 | 667 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261599 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para Instalación del Servicio de APR de Llanada Grande, Comuna de Cochamó Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 06/12/2016 | 06/12/2016 | 2016-11-22 | 2017-07-20 | LLANQUIHUE | COCHAMO | SR | 0 | 4785 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 4787 | 0 | 957 | 766 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 766 | 1532 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261601 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Puaucho, extensión Coihuería Comuna de San Juan de la Costa Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 06/12/2016 | 06/12/2016 | 2016-11-24 | 2017-07-22 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | SR | 0 | 4350 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 4350 | 0 | 870 | 0 | 696 | 348 | 348 | 0 | 0 | 696 | 0 | 1392 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 261603 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para Instalación del Servicio de APR de Poyo, Comuna de Chaitén Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 06/12/2016 | 06/12/2016 | 2016-11-22 | 2017-10-18 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 5615 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5616 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 789 | 600 | 0 | 0 | 926 | 463 | 1852 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 261622 | CONSTRUCCION SONDAJE APR EL CUNACO COMUNA DE NANCAGUA | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta publica | 2016-10-19 | 2016-11-18 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-06 | 2017-03-06 | COLCHAGUA | NANCAGUA | SR | 0 | 67191 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 67190 | 0 | 48591 | 18128 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 261623 | ASESORIA ESSBIO CONSTRUCCION FUENTE APR EL CUNACO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-06 | 2017-03-06 | COLCHAGUA | NANCAGUA | SR | 0 | 9743 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 9743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 261627 | CONSTRUCCION DE SONDAJE APR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-19 | 2016-11-18 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-08 | 2017-03-08 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | SR | 0 | 85246 | 76829530 | ARQUIMEDA LTDA. | 0 | 81771 | 0 | 40936 | 28799 | 5902 | 6134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 261628 | ASESORIA ESSBIO CONSTRUCCION SONDAJE APR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-08 | 2017-03-08 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | SR | 0 | 12361 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 12361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11857 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 261629 | CONSTRUCCION DE SONDAJE APR CARDONAL DE PANILONCO COGUIL TANUME - PICHILEMU | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-19 | 2016-11-18 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-06 | 2017-03-06 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 74400 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 73851 | 0 | 21706 | 36055 | 16090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 261640 | ESTUDIO GEOFISICO SISTEMA DE APR LA ESTRELLA ROSARIO COMUNAS DE LA ESTRELLA Y LITUECHE | 2. ESTUDIOS | Terminado | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-06 | 2017-01-20 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | SR | 0 | 18000 | 8634222 | FERNANDO DAVID PALMA BECERRA | 0 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 261642 | CONSTRUCCION SONDAJE APR EL VATICANO COMUNA DE REQUINOA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-24 | 2016-12-16 | 28/02/2017 | 28/02/2017 | 2017-02-01 | 2017-05-12 | CACHAPOAL | REQUINOA | SR | 0 | 94544 | 79929940 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 0 | 94544 | 0 | 0 | 5600 | 9334 | 45464 | 20896 | 13250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 261642 | Modificacion del contrato nº261642 , CONSTRUCCION SONDAJE APR EL VATICANO COMUNA DE REQUINOA | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-12 |  |  | SR | 0 | 0 | 79929940 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 0 | 6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 261646 | ASESORIA ESSBIO CONSTRUCCION SONDAJE APR EL VATICANO REQUINOA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 28/02/2017 | 28/02/2017 | 2017-02-01 | 2017-05-12 | CACHAPOAL | REQUINOA | SR | 0 | 13709 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 13709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13709 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 261646 | Modificacion del contrato nº261646 , ASESORIA ESSBIO CONSTRUCCION SONDAJE APR EL VATICANO REQUINOA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-12 |  |  | SR | 0 | 0 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 261671 | Estudio de Mejoramiento Integral del Sistema de APR de Socoroma Comuna de Putre | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta publica | 2016-07-06 | 2016-08-10 | 18/10/2016 | 18/10/2016 | 2016-10-20 | 2017-05-11 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 0 | 45234 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 10000 | 35234 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 20234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 261673 | Gestion de Proyecto Estudio de Mejoramiento Integral del Sistema de APR de Socoroma Comuna de Putre | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 2016-10-20 | 2017-04-18 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 0 | 6559 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 1450 | 5109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 261875 | Estudio Hidrogeológico para el Servicio de APR de CERRILLOS-Futrono | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-12 | 2016-11-07 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-11-30 | 2017-05-29 | RANCO | FUTRONO | SR | 0 | 8025 | 76302521 | GI GESTION INGENIERIA SPA | 3210 | 4816 | 0 | 803 | 0 | 0 | 1605 | 0 | 0 | 2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 261876 | Estudio Hidrogeológico para el Servicio de APR de CUESTA SOTO-Valdivia | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-12 | 2016-11-07 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-11-30 | 2017-05-29 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 8025 | 76302521 | GI GESTION INGENIERIA SPA | 3210 | 4816 | 0 | 803 | 0 | 0 | 1605 | 0 | 0 | 2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 261877 | Estudio Hidrogeológico para el Servicio de APR de CASABLANCA-Valdivia | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-12 | 2016-11-07 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-11-30 | 2017-05-29 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 8025 | 76302521 | GI GESTION INGENIERIA SPA | 3210 | 4816 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 1605 | 0 | 2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 262128 | AIF Estudio Hidrogeológico para el Servicio de APR de CASABLANCA-Valdivia | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-11-30 | 2017-05-30 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 1164 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 465 | 699 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 262349 | Diseños de Ingeniería de Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Calebu - Elicura, comuna de Contulmo, Pangue, comuna de Los Álamos, Rihue, comuna de Negrete, y Chillancito de Quillón, comuna de Quillón (Segund | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-06 | 2016-12-27 | 01/02/2017 | 01/02/2017 | 2017-02-01 | 2017-06-01 | ÑUBLE, BIO-BIO, ARAUCO | QUILLON, NEGRETE, CONTULMO, LOS ALAMOS | SR | 0 | 23490 | 7172474 | GONZALO VARELA ALVAREZ | 0 | 23490 | 0 | 0 | 0 | 9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14094 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 262350 | Gastos Administrativos Diseños de Ingeniería de Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Calebu - Elicura, comuna de Contulmo, Pangue, comuna de Los Álamos, Rihue, comuna de Negrete, y Chillancito de Quillón, co | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 01/02/2017 | 01/02/2017 | 2017-02-01 | 2017-06-01 | ÑUBLE, BIO-BIO, ARAUCO | QUILLON, NEGRETE, CONTULMO, LOS ALAMOS | SR | 0 | 3407 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 262351 | Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Huechupín Colliguay, comuna de Chillán, San Luis de Arizona, comuna de San Carlos, y Monteleón, comuna de San Nicolás | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-06 | 2016-12-27 | 03/04/2017 | 03/04/2017 | 2017-04-03 | 2018-01-08 | ÑUBLE | CHILLAN, SAN CARLOS, SAN NICOLAS | SR | 0 | 42000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 262352 | Gastos Administrativos Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Huechupín Colliguay, comuna de Chillán, San Luis de Arizona, comuna de San Carlos, y Monteleón, comuna de San Nicolás | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 03/04/2017 | 03/04/2017 | 2017-04-03 | 2017-11-09 | ÑUBLE | CHILLAN, SAN CARLOS, SAN NICOLAS | SR | 0 | 6090 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6090 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 262353 | Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Huacamalá, comuna de Quillón, Chamizal, comuna de El Carmen, y Milahue Pozo de Oro Las Mariposas, comuna de Bulnes | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2016-12-06 | 2016-12-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-02-01 | 2017-09-09 | ÑUBLE | BULNES, EL CARMEN, QUILLON | SR | 0 | 42000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 262354 | Gastos Administrativos Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Huacamalá, comuna de Quillón, Chamizal, comuna de El Carmen, y Milahue Pozo de Oro Las Mariposas comuna de Bulnes segundo | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-02-01 | 2017-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-02-01 | 2017-08-01 | ÑUBLE | BULNES, EL CARMEN, QUILLON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6090 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 262472 | AIF DISEÑO DE INGENIERIA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PUFUDI, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 25/10/2016 | 25/10/2016 | 2016-10-12 | 2017-07-09 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 3828 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 766 | 3064 | 0 | 0 | 766 | 0 | 383 | 0 | 0 | 766 | 0 | 1149 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 262652 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR LO DE LOBOS COMUNA DE RENGO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-24 | 2016-11-11 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 2016-12-10 | 2017-06-23 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 20948 | 77456040 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 0 | 20949 | 0 | 0 | 4190 | 0 | 0 | 0 | 6285 | 0 | 0 | 0 | 10474 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 262769 | Diseño Interconexión Sondajes APR Casas Blancas, Huelehueico y Manzanares, Comuna de Renaico | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-12 | 2017-01-13 | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 2017-03-16 | 2017-07-14 | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 16200 | 76601368 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 9150 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 262770 | Asesoría Diseño Interconexión Sondajes APR Casas Blancas, Huelehueico y Manzanares, Comuna de Renaico | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 2017-03-16 | 2017-07-14 | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 2349 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 1240 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 262774 | Asesoría Diseño Sistema APR Pelón Mapu, Comuna de Victoria | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2016-11-01 | 2016-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-03-01 | 2018-03-01 | MALLECO | VICTORIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 1450 | 2175
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 262918 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LAS LOMAS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-17 | 2016-12-13 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 | 2017-08-08 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 23022 | 76789580 | INGEGROUP CONSULTORES LTDA | 0 | 23023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6907 | 0 | 6907 | 0 | 9209 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 262919 | Gasto de Gestión Técnicas y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LAS LOMAS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 | 2017-08-08 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 3339 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 3340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 0 | 1002 | 0 | 1336 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 262920 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR BUENOS AIRES | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-17 | 2016-12-13 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 | 2017-08-08 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 20129 | 76789580 | INGEGROUP CONSULTORES LTDA | 0 | 20130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6039 | 0 | 6039 | 0 | 8052 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 262922 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR BUENOS AIRES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 | 2017-08-08 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 2919 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 2920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 876 | 0 | 1168 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 262923 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR SEMILLERO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-11-17 | 2016-12-13 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 | 2017-04-20 | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 0 | 50783 | 79929940 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 0 | 50783 | 0 | 0 | 0 | 19100 | 9620 | 22063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 262924 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR SEMILLERO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 | 2017-04-20 | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 0 | 7364 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 7363 | 0 | 0 | 0 | 2769 | 1395 | 3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 262990 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO APR DE SANTA ANA DE LOS ULMOS, LOS LAGOS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 17/11/2016 | 17/11/2016 | 2016-10-22 | 2017-07-19 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 3988 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 399 | 3590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516 | 0 | 479 | 957 | 638 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 262990 | Modificacion del contrato nº262990 , AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO APR DE SANTA ANA DE LOS ULMOS, LOS LAGOS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-19 |  |  | SR | 0 | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263159 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO DE APR QUILLAYCILLO COMUNA DE CARTAGENA PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-05 | 2017-06-03 | SAN ANTONIO | CARTAGENA | SR | 0 | 125000 | 76060431 | PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA. | 0 | 125000 | 0 | 7229 | 0 | 0 | 0 | 61416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56355 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263160 | GASTO ADMINISTRATIVO ESTUDIO HIDROGEOLÓGIO Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE DE APR QUILLAYCILLO COMUNA DE CARTAGENA PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-05 | 2017-06-03 | SAN ANTONIO | CARTAGENA | SR | 0 | 18125 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 18125 | 0 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8172 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263162 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DISEÑO OBRAS DE AMPLIACIÓN SERVICIO APR VENTANA COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-10-03 | 2017-02-10 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 3009 | 76000739 | ESVAL S.A. | 903 | 2107 | 0 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263165 | DISEÑO DE ATRAVIESOS Y PARALELISMOS DE AGUA POTABLE POR INFRAESTRUCTURA EFE Y FERRONOR DIVERSAS LOCALIDADES REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-21 | 2016-12-28 | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 2017-02-27 | 2017-08-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 93546 | 84715200 | SKM-IRH SPA | 0 | 93548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23387 | 23387 | 18710 | 0 | 28064 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263166 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DISEÑO DE ACTUALIZACIÓN PARALELISMOS Y ATRAVIESOS EMPRESA DE FERROCARRILES VARIOS SECTORES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 2017-02-27 | 2017-08-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 13565 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 13567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3392 | 3392 | 2713 | 0 | 4070 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 263342 | OBRAS DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION DE FUENTES EN SISTEMA APR LA TORRE-LAS SOSSAS-EL OLIVO Y ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EN EL MAITEN | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta publica | 2016-11-14 | 2016-11-28 | 13/12/2016 | 13/12/2016 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 155500 | 76336852 | MIGUEL PEREZ CONSULTORIA Y PERFORACION EIRL | 30763 | 124737 | 0 | 85497 | 24662 | 14578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 263343 | OBRAS DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION DE FUENTES EN SAN JULIAN EL PERAL Y MEJORAMIENTO CAPTACIO EN LA HIGUERA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-14 | 2016-11-28 | 14/12/2016 | 14/12/2016 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | ELQUI | LA HIGUERA | SR | 0 | 124575 | 14468660 | NAHIM DANIEL ESCUDERO MOLL | 44581 | 72838 | 0 | 0 | 25214 | 4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42745 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 263343 | Modificacion del contrato nº263343 , OBRAS DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION DE FUENTES EN SAN JULIAN EL PERAL Y MEJORAMIENTO CAPTACIO EN LA HIGUERA | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta publica | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 14468660 | NAHIM DANIEL ESCUDERO MOLL | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 263604 | Asesoría Construcción Sondaje Alternativo Nº 1 Sistema APR San ramón, Comuna de Padre las Casas, Región de la Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2016-12-01 | 2017-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-09-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7975 | 0 | 7975 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263811 | AIF Estudio Hidrogeológico para el Servicio de APR de CUESTA SOTO-Valdivia | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-11-30 | 2017-05-29 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 1164 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 465 | 699 | 0 | 116 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263813 | AIF Estudio Hidrogeológico para el Servicio de APR de CERRILLOS-Futrono | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-11-30 | 2017-05-29 | RANCO | FUTRONO | SR | 0 | 1164 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 465 | 699 | 0 | 116 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 264134 | GA OBRAS DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION DE FUENTES EN SISTEMA APR LA TORRE-LAS SOSSAS-EL OLIVO Y ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EN EL MAITEN | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 27/12/2016 | 27/12/2016 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 22548 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 4461 | 18086 | 0 | 0 | 1482 | 16604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 264136 | GA OBRAS DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION DE FUENTES EN SAN JULIAN EL PERAL Y MEJORAMIENTO CAPTACIO EN LA HIGUERA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 27/12/2016 | 27/12/2016 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 18064 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 6464 | 7215 | 0 | 0 | 1512 | 0 | 2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2852 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264158 | Estudio Hidrogeológico y adecuación de Diseños APR El Sauce de San Pedro, APR Barrancas de Pichi de Alhué y APR San José de Melipilla de Melipilla. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-03 | 2016-10-20 | 27/12/2016 | 27/12/2016 | 2016-12-15 | 2017-04-14 | MELIPILLA | MELIPILLA, SAN PEDRO | SR | 0 | 97900 | 96589270 | INVAR S. A. | 0 | 97900 | 0 | 0 | 0 | 39160 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 50040 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264159 | Asesoría por Gestión del Proyecto Estudio Hidrogeológico y adecuación de Diseños APR El Sauce de San Pedro, APR Barrancas de Pichi de Alhué y APR San José de Melipilla de Melipilla. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 27/12/2016 | 27/12/2016 | 2016-12-15 | 2017-04-14 | MELIPILLA | MELIPILLA, SAN PEDRO | SR | 0 | 14196 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 14196 | 0 | 0 | 0 | 5678 | 0 | 0 | 0 | 1262 | 0 | 0 | 7256 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264160 | Diseño de Ingeniería de Detalles: APR Colo Colo de Quilicura, APR Los Maitenes de Ulmen de Melipilla, APR Huechún y APR Santa Matilde de Til-Til, Manuel Rodríguez de Colina. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-18 | 2016-12-13 | 27/12/2016 | 27/12/2016 | 2016-12-15 | 2017-04-24 | CHACABUCO, MELIPILLA | COLINA, TIL TIL, MELIPILLA | SR | 0 | 139800 | 78835770 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 0 | 130800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 36000 | 0 | 55800 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264161 | Asesoría por Gestión del Proyecto Diseño de Ingeniería de Detalles: APR Colo Colo de Quilicura, APR Los Maitenes de Ulmen de Melipilla, APR Huechún y APR Santa Matilde de Til-Til, Manuel Rodríguez de Colina. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 27/12/2016 | 27/12/2016 | 2016-12-15 | 2017-04-24 | CHACABUCO, MELIPILLA, MAIPO | LAMPA, MARIA PINTO, PAINE | SR | 0 | 20271 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 18966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655 | 5220 | 0 | 8091 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264162 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Nuevo Porvenir de Lampa, APR Colonia Kennedy de Paine, APR Chorombo de María Pinto y APR Rangue Los Hornos de Paine. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-17 | 2016-11-14 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-26 | 2017-07-24 | CHACABUCO, MELIPILLA, MAIPO | LAMPA, MARIA PINTO, PAINE | SR | 0 | 214600 | 96589270 | INVAR S. A. | 0 | 214600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85840 | 11600 | 95700 | 0 | 21460 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264163 | Asesoría por Gestión de Proyecto Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Nuevo Porvenir de Lampa, APR Colonia Kennedy de Paine, APR Chorombo de María Pinto y APR Rangue Los Hornos de Paine. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-26 | 2017-05-25 | CHACABUCO, MELIPILLA, MAIPO | LAMPA, MARIA PINTO, PAINE | SR | 0 | 31117 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 31118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12447 | 1682 | 13877 | 3112 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264164 | Estudio de Factibilidad para Abastecer de Agua a localidades de San Pedro Sur | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-02 | 2016-11-24 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-26 | 2017-06-14 | MELIPILLA | SAN PEDRO | SR | 0 | 125000 | 96589270 | INVAR S. A. | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 56700 | 0 | 62500 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264165 | Asesoría por Gestión de Proyecto Estudio de Factibilidad para Abastecer de Agua a localidades de San Pedro Sur | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-26 | 2017-06-14 | MELIPILLA | SAN PEDRO | SR | 0 | 18125 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 18126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 8222 | 0 | 9063 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264166 | Diseño de Ingenieria de detalle APR Los naranjos El Pangal de Alhue y Santa Ines de Pataguillas de Curacavi | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-24 | 2016-11-16 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-21 | 2017-04-30 | MELIPILLA | ALHUE, CURACAVI | SR | 0 | 104000 | 77456040 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62400 | 20800 | 0 | 20800 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264167 | Asesoria por Gestión de Proyecto Diseño de Ingenieria de detalle APR Los naranjos El Pangal de Alhue y Santa Ines de Pataguillas de Curacavi | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-21 | 2017-04-30 | MELIPILLA | ALHUE, CURACAVI | SR | 0 | 15080 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 15080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9048 | 0 | 6032 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264168 | Construcción de Sondajes en los Servicios de APR El Álamo de Paine, APR Sta. Elena Sur de Colina, APR Álvarez de Isla de Maipo y APR Las Locas de San Pedro FNDR | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-24 | 2016-11-16 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-15 | 2017-04-14 | CHACABUCO, MELIPILLA | COLINA, SAN PEDRO | SR | 0 | 267994 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 195558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25383 | 14465 | 0 | 0 | 155710 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264169 | Asesoría Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en los Servicios de APR El Álamo de Paine, APR Sta. Elena Sur de Colina, APR Álvarez de Isla de Maipo y APR Las Locas de San Pedro. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-15 | 2017-04-14 | CHACABUCO, MELIPILLA | COLINA, SAN PEDRO | SR | 0 | 38860 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 38860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3681 | 10503 | 0 | 0 | 24676 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264170 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Gacitúa de Isla de Maipo, APR La Palma de Ibacache de Maria Pinto, APR Miraflores de Curacaví y APR El Labrador de Talagante FNDR | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-24 | 2016-11-18 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-29 | 2017-07-02 | MELIPILLA, TALAGANTE | CURACAVI, MARIA PINTO, ISLA DE MAIPO, TALAGANTE | SR | 0 | 190000 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | 190000 | 0 | 0 | 17467 | 0 | 0 | 0 | 69013 | 69013 | 16281 | 18226 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264171 | Asesoría por Gestión de Proyecto Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Gacitúa de Isla de Maipo, APR La Palma de Ibacache de Maria Pinto, APR Miraflores de Curacaví y APR El Labrador de Talagante. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-29 | 2017-07-02 | MELIPILLA, TALAGANTE | CURACAVI, MARIA PINTO, ISLA DE MAIPO, TALAGANTE | SR | 0 | 27550 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 27551 | 0 | 0 | 2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10007 | 0 | 15011 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264172 | Estudio de Factibilidad de La Capilla-Lo Marín-Llanos de Caleu de Til Til, La Cervera Interior de Buin FNDR | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-02 | 2016-11-25 | 27/12/2016 | 27/12/2016 | 2016-12-26 | 2017-04-25 | CHACABUCO, MAIPO | TIL TIL, BUIN | SR | 0 | 78575 | 59179330 | PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT SL., SUCURSAL CHI | 0 | 78574 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 0 | 52379 | 0 | 1450 | 11645 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264173 | Asesoria por Gestion de Proyecto Estudio de Factibilidad de La Capilla-Lo Marín-Llanos de Caleu de Til Til, La Cervera Interior de Buin. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 27/12/2016 | 27/12/2016 | 2016-12-26 | 2017-04-25 | CHACABUCO, MAIPO | TIL TIL, BUIN | SR | 0 | 11394 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 11394 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 7595 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1689 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 264438 | ASESORIA DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR LO DE LOBOS COMUNA DE RENGO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 2016-12-10 | 2017-06-23 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 3038 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 1519 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 264736 | Diseño Mejoramiento de Abastecimiento de Agua Potable Sistema APR Huachalalume | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 13/04/2017 | 13/04/2017 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 15781 | 76561616 | SERV. INGEN. Y CONST. CLAUDIO DELGADO EIRL | 0 | 15781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7891 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 264739 | GA Diseño Mejoramiento de Abastecimiento de Agua Potable Sistema APR Huachalalume | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 13/04/2017 | 13/04/2017 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 2289 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 264776 | Actualización del Proyecto de APR El Peñón Alto, comuna de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 10/05/2017 | 10/05/2017 | 2016-12-26 | 2017-08-23 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 26550 | 96589270 | INVAR S. A. | 0 | 26550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18585 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 264777 | GA Actualización del Proyecto de APR El Peñón Alto, comuna de Coquimbo | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Adjudicación | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-12-26 | 2017-07-24 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 3850 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 264970 | Diseño Complementario SAPR Colonia Mendoza, Comuna de Vilcún, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-01-16 | 2017-02-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-17 | 2018-06-17 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 20000
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 264971 | Asesoria Diseño Complementario SAPR Colonia Mendoza, Comuna de Vilcún, Región de La Araucanía. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2016-12-01 | 2017-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2018-05-01 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 2900
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 264972 | Diseño sistema de apr tripahue antu pedregoso comuna de freire region de la araucania | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-16 | 2017-02-17 | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 2017-05-04 | 2018-05-04 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 44838 | 78508740 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 20838
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 264973 | Asesoria Diseño SAPR Antu Mapu Pedregoso, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2016-12-01 | 2017-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2018-05-01 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 1160 | 2320
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 264977 | Asesoria Diseño Conservación SAPR Trintre, Comuna de Los Sauces, Región de la Araucanía. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2016-03-01 | 2017-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-09-01 | MALLECO | LOS SAUCES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 264980 | Sondaje SAPR Itraque, Comuna de Angol, Región de la Araucanía. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-02-26 | 2017-04-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-15 | 2017-08-23 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 264981 | Asesoria Sondaje SAPR Itraque, Comuna de Angol, Región de la Araucanía. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-02-01 | 2017-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-08-01 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 267079 | Diseño Sistema APR Pelón Mapu, Comuna de Victoria region de la araucania | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-22 | 2017-02-24 | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 2017-05-03 | 2018-05-03 | MALLECO | VICTORIA | SR | 0 | 45000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 10000 | 30000
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 267857 | Estudio Prefactibilidad con Diseño Instalación Sistema de Agua Potable Rural Sector Agrícola Concordia de Acha, Comuna de Arica. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-12 | 2017-02-17 | 19/05/2017 | 19/05/2017 | 2017-05-20 | 2017-10-30 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 40844 | 79693840 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 0 | 40844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 15000 | 0 | 15844 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 267877 | Gestion de Proyecto del Estudio Prefactibilidad con Diseño Instalación Sistema de Agua Potable Rural Sector Agrícola Concordia de Acha, Comuna de Arica | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 12/06/2017 | 12/06/2017 | 2017-05-20 | 2018-02-19 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 5923 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5923 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268938 | Diseño Instalación SAPR Laguna Jara, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-02-26 | 2017-04-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2018-05-01 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268942 | Asesoria Diseño Instalación SAPR Laguna Jara, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-02-01 | 2017-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2018-04-01 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 2175 | 2175
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268946 | Fuente y Diseño SAPR Marimenuco, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-02-26 | 2017-04-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2018-05-01 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 15000 | 20000
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268947 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Marimenuco, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-02-01 | 2017-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2018-04-01 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 2175 | 2900
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268949 | Diseño Instalación SAPR Pehuenco, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-02-26 | 2017-04-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2018-05-01 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268950 | Asesoria Diseño Instalación SAPR Pehuenco, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-02-01 | 2017-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2018-04-01 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 2175 | 2175
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268951 | Fuente y Diseño SAPR Piedra Blanca, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-02-26 | 2017-04-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-08 | 2018-05-08 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 15000 | 20000
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268952 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Piedra Blanca, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-02-01 | 2017-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2018-04-01 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 2175 | 2900
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268953 | Fuente y Diseño SAPR Licanco Grande, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-02-26 | 2017-04-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-08 | 2018-05-08 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 30000 | 35000
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268955 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Licanco Grande, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-02-01 | 2017-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2018-04-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 4350 | 5075
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268956 | Fuente y Diseño SAPR Loica Pulon, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-02-26 | 2017-04-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-08 | 2018-05-08 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 30000 | 35000
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268957 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Loica Pulon, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-02-01 | 2017-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2018-04-01 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 4350 | 5075
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268958 | Análisis de la Intrusión Salina en Río Imperial y Alternativas de solución para captación SAPR Sectores Costeros, Comunas de Carahue y Saavedra, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-08-01 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 35000 | 40000
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268961 | Asesoría Análisis de la Intrusión Salina en Río Amperial y Alternativas de solución para captación SAPR Sectores Costeros, Comunas de Carahue y Saavedra, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-02-01 | 2017-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2018-04-01 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 5075 | 5800
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268968 | Diseño Conservación SAPR Trintre, Comuna de Los Sauces, Región de la Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-02-26 | 2017-03-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-22 | 2017-08-30 | MALLECO | LOS SAUCES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269303 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Imperialito, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-02-26 | 2017-04-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-15 | 2018-05-15 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 15000 | 5000
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269304 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Imperialito, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-02-01 | 2017-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2018-04-01 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 2175 | 2175
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269305 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Remolino Maquehue, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-02-26 | 2017-04-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-15 | 2018-05-15 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 15000 | 5000
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269306 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Remolino Maquehue, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-02-01 | 2017-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2018-04-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 2175 | 2175
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269514 | Sondajes Alternativos Sistema APR San ramón (2° licitación), Comuna de Padre las Casas, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-02-26 | 2017-03-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-08 | 2017-10-06 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269519 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Selva Oscura, Comuna de Victoria, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-02-26 | 2017-04-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-15 | 2018-05-15 | MALLECO | VICTORIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269520 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Selva Oscura, Comuna de Victoria, Región de La Araucanía. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-02-01 | 2017-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2018-04-01 | MALLECO | VICTORIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 2175 | 2175
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 269525 | Obra de Prefactibilidad, Construcción de Fuente en Sistema APR El Guindo | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 11/04/2017 | 11/04/2017 | 2016-12-07 | 2017-02-05 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 68695 | 76761650 | CONSTRUCTORA CIRAL LTDA | 0 | 68695 | 0 | 0 | 0 | 68695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 269526 | GA Obra de Prefactibilidad, Construcción de Fuente en Sistema APR El Guindo | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 11/04/2017 | 11/04/2017 | 2016-12-07 | 2017-03-07 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 9961 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 9961 | 0 | 0 | 0 | 9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270668 | Fuente y Diseño SAPR Las Minas, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-14 | 2017-06-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-07 | 2018-07-07 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8067 | 0 | 47000 | 32269
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270669 | Aseoría Fuente y Diseño SAPR Las Minas, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-04-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2018-06-01 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 6815 | 4679
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270670 | Fuente y Diseño SAPR Ñereco, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-14 | 2017-06-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-07 | 2018-07-07 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8067 | 0 | 0 | 79269
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270673 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Ñereco, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-04-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2018-06-01 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 11494
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270674 | Fuente y Diseño SAPR Muco Chureo, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-14 | 2017-06-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-07 | 2018-07-07 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8067 | 0 | 0 | 79269
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270676 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Muco Chureo, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-04-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2018-06-01 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 11494
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270679 | Fuente y Diseño SAPR Ventrenco, Comuna de Vilcún, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-14 | 2017-06-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-07 | 2018-07-07 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8067 | 0 | 0 | 79269
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270682 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Ventrenco, Comuna de Vilcún, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-04-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2018-06-01 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 11494
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270684 | Fuente y Diseño SAPR Antonio Lepian - Juan Calderón, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-14 | 2017-06-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-08-01 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8067 | 0 | 47000 | 32269
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270685 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Antonio Lepian - Juan Calderón, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-04-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2018-06-01 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 6815 | 4679
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270686 | Diseño Complementario SAPR Radal, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-14 | 2017-06-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-08-01 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4488 | 25437
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270687 | Asesoría Diseño Complementario SAPR Radal, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-04-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2018-06-01 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 3689
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270689 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millalén Zapata, Comuna de Perquenco, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-14 | 2017-06-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-08-01 | CAUTÍN | PERQUENCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4488 | 25437
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270690 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millalén Zapata, Comuna de Perquenco, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-04-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2018-06-01 | CAUTÍN | PERQUENCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 3689
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270691 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millahuin Trompulo, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-14 | 2017-06-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-08-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4488 | 25437
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270692 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millahuin Trompulo, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-04-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2018-06-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 3689
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 271135 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Rosa de Lebu, comuna de Lebu (Segundo Llamado) | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-09 | 2017-05-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-12 | 2017-12-09 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 271285 | Construcción Sondaje LAs Maitas 2017 Comuna de Arica | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-09 | 2017-03-08 | 18/05/2017 | 18/05/2017 | 2017-05-19 | 2017-07-08 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 133610 | 79838960 | EMPRESA CONSTRUCTORA PIEMONTE S.A. | 0 | 134437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40827 | 93610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 271288 | Gestión de proyectos para Construcción Sondaje las Maitas 2017 Comuna de Arica Región de Arica y Parinacota | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 12/06/2017 | 12/06/2017 | 2017-05-19 | 2017-10-06 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 19374 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 19374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19374 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 271449 | Sondaje SAPR Chamichaco, Comuna de Ercilla, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-14 | 2017-06-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-08-01 | MALLECO | ERCILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 271452 | Asesoría Sondaje SAPR Chamichaco, Comuna de Ercilla, Región de la Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-05-01 | 2017-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2018-07-01 | MALLECO | ERCILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 0 | 7250
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 271528 | Estudio Hidrogeológico y Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Queilen, Comuna de Queilen Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-20 | 2017-07-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-11 | 2017-12-19 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 40000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 271530 | Asesoría gestión de proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Queilen, Comuna de Queilen Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-06-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-12-01 | CHILOE | QUEILEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 4350 | 5800 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 271550 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN SISTEMAS APR PEJERREY Y LOS HUALLES MONTECILLO | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-09 | 2017-05-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-01 | 2017-12-28 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17778 | 0 | 41481
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 271551 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa ACTUALIZACIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN SISTEMAS APR PEJERREY Y LOS HUALLES MONTECILLO | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-02-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2578 | 0 | 6015
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Magallanes | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Magallanes | 271565 | Actualización Diseño sistema de agua potable rural loteo Vrsalovic y Ojo Bueno Punta Arenas | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-05-19 | 2017-06-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-26 | 2017-10-24 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 23000 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8050 | 9890 | 5060 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272662 | Diseño Conservación Captación y Tratamiento SAPR Caburgua, Comuna de Pucón, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | CAUTÍN | PUCON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272663 | Asesoría Diseño Conservación Captación y Tratamiento SAPR Caburgua, Comuna de Pucón, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | CAUTÍN | PUCON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272664 | Diseño Conservación SAPR Villa Trintre, Comuna de Los Sauces, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | MALLECO | LOS SAUCES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272665 | Asesoría Diseño Conservación SAPR Villa Trintre, Comuna de Los Sauces, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2017-12-01 | MALLECO | LOS SAUCES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272667 | Fuente y Diseño SAPR Molco Quepe, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-09-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6987 | 80349
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272668 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Molco Quepe, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 12.A. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-09-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 11651
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272669 | Diseño Mejoramiento SAPR Tromen Quepe, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-09-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4585 | 25983
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272670 | Asesoría Diseño Mejoramiento SAPR Tromen Quepe, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-09-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 3768
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272673 | Diseño Mejoramiento SAPR El Peral, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-09-01 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4585 | 25983
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272675 | Asesoría Diseño Mejoramiento SAPR El Peral, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-09-01 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 3768
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272677 | Diseño Conservación SAPR Nuehuentúe, Pichingual y Tranapuente, Comuna de Carahue, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-09-01 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293 | 15175
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272679 | Asesoría Diseño Conservación SAPR Nuehuentúe, Pichingual y Tranapuente, Comuna de Carahue, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-09-01 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 2201
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272680 | Diseño Conservación SAPR Huapi Trovolhue y Rinconada Cullinco, Comuna de Carahue, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-09-01 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293 | 15175
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272681 | Asesoría Diseño Conservación SAPR Huapi Trovolhue y Rinconada Cullinco, Comuna de Carahue, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-09-01 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 2201
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 272785 | Estudio Hidrogeológico y Construcción Sondaje para el Servicio de APR de La Chacra, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-20 | 2017-07-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-11 | 2017-12-19 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 40000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 272786 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción Sondaje para el Servicio de APR de La Chacra, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-01-01 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 4350 | 5800 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 272787 | Estudio Hidrogeológico y Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Huapi Abtao, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-20 | 2017-07-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-11 | 2017-12-19 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 40000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 272788 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Huapi Abtao, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-06-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-12-01 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 4350 | 5800 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 272789 | Estudio Hidrogeológico para los Servicios de APR de Piedra Azul, Coquiao Norte y Los Riscos Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-20 | 2017-07-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-11 | 2017-12-09 | LLANQUIHUE, CHILOE | PUERTO MONTT, ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 272790 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico para los Servicios de APR de Piedra Azul, Coquiao Norte y Los Riscos Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información | 2017-06-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-12-01 | LLANQUIHUE, CHILOE | LLANQUIHUE, ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 273019 | Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Trehualemu, comuna de El Carmen, y La Cabaña Santa Teresa Tres Ranchos, comuna de Yungay | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-06 | 2017-07-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-07 | 2018-03-15 | ÑUBLE | EL CARMEN, YUNGAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 273020 | Gastos Administrativos Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Trehualemu, comuna de El Carmen, y La Cabaña Santa Teresa Tres Ranchos, comuna de Yungay | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-05-01 | ÑUBLE | EL CARMEN, YUNGAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4930 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 27000310-0 | CONSTRUCCION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO AGUA POTABLE RURAL INTERREGIONAL | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 254107 | Contrato global proyectos de APR 2016 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0
D.G. Aguas | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 30310923-0 | ANALISIS INTEGRAL DE SOLUCIONES A LA ESCASEZ HÍDRICA XV REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 261840 | ANÁLISIS HIDRICO INTEGRAL XV REGIÓN- 2DA PARTE | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-22 | 2016-05-17 | 21/06/2016 | 21/06/2016 | 2016-08-19 | 2017-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 224000 | 76361178 | INGENIERIA Y CONSULTORIA EN AGUAS LIMITADA | 51530 | 172470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67200 | 0 | 0 | 67200 | 38070 | 0
D.G. Aguas | de Antofagasta | Antofagasta | ESTUDIOS BÁSICOS | 30128430-0 | ANALISIS DE PREVISIONES DE PRECIPITACIONES PARA DETERMINACION DE CAUDALES DE CRECIDAS II REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 227103 | Análisis para determinación de Caudales de Crecidas II Región | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-11 | 2016-05-02 | 22/08/2016 | 22/08/2016 | 2016-08-26 | 2017-04-23 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 72761 | 76148998 | SUEZ MEDIOAMBIENTE CHILE S.A. | 51900 | 20861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | de Atacama | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30115274-0 | ACTUALIZACION DE ACCIONES PARA MEJOR MANEJO RECURSOS HIDRICOS CUENCA COPIAPO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263387 | DESARROLLO DE UN MODELO HIDROLOGICO INTEGRADO PARA EL PLAN DE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS EN LA CUENCA DE COPIAPO | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0
D.G. Aguas | de Atacama | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30115274-0 | ACTUALIZACION DE ACCIONES PARA MEJOR MANEJO RECURSOS HIDRICOS CUENCA COPIAPO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 268280 | ASESORIA DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA LA GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS Y MANEJO DEL RIEGO EN LA CUENCA DE COPIAPO DESTINADO A LA DGA | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-08-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 9000 | 0
D.G. Aguas | de Atacama | Atacama | ESTUDIOS BÁSICOS | 30115274-0 | ACTUALIZACION DE ACCIONES PARA MEJOR MANEJO RECURSOS HIDRICOS CUENCA COPIAPO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 269425 | INGENIERIA DE DETALLES ESTACIONES FLUVIOMETRICAS DGA CUENCA RIO COPIAPO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-01 | 2017-04-05 | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 2017-04-10 | 2017-10-07 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 44196 | 79693840 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9516 | 0 | 3644 | 0 | 14131 | 6894 | 7250 | 8565 | 0
D.G. Aguas | de Atacama | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30134742-0 | DIAGNOSTICO MODELO DE GESTIÓN HÍDRICA INTEGRADA CUENCA COPIAPÓ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 261841 | DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA EL PLAN DE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS EN LA CUENCA DE COPIAPO | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-03-31 | 2017-04-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-15 | 2018-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 228466 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 0 | 193024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154428 | 0 | 0 | 38596 | 35432
D.G. Aguas | de Atacama | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30134742-0 | DIAGNOSTICO MODELO DE GESTIÓN HÍDRICA INTEGRADA CUENCA COPIAPÓ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263387 | DESARROLLO DE UN MODELO HIDROLOGICO INTEGRADO PARA EL PLAN DE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS EN LA CUENCA DE COPIAPO | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000
D.G. Aguas | de Atacama | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30134742-0 | DIAGNOSTICO MODELO DE GESTIÓN HÍDRICA INTEGRADA CUENCA COPIAPÓ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 268280 | ASESORIA DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA LA GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS Y MANEJO DEL RIEGO EN LA CUENCA DE COPIAPO DESTINADO A LA DGA | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-08-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 4000
D.G. Aguas | de Atacama | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30134742-0 | DIAGNOSTICO MODELO DE GESTIÓN HÍDRICA INTEGRADA CUENCA COPIAPÓ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270606 | DIAGNOSTICO MODELO DE GESTIÓN HÍDRICA INTEGRADA CUENCA COPIAPÓ | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 704219
D.G. Aguas | de Coquimbo | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30409122-0 | ANALISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN GIRH EN LA CCA DEL CHOAPA IV REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248781 | ANALISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE GIRH EN LA CUENCA DEL CHOAPA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-29 | 2016-09-19 | 28/10/2016 | 15/12/2016 | 2016-10-28 | 2018-01-11 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 214000 | 78956570 | RODHOS ASESORIAS Y PROYECTOS LTDA | 40000 | 174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52200 | 151000
D.G. Aguas | del Maule | Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 30235572-0 | DIAGNOSTICO PLAN HIDRICO PARA LA GESTION DE LOS RECURSOS HÍDRICOS REGION DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 251048 | PLAN MAESTRO DE RECURSOS HIDRICOS REGIÓN DEL MAULE | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-10-30 | 2015-11-20 | 30/11/2015 | 30/11/2016 | 2015-12-15 | 2017-10-16 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 197000 | 96886110 | EVERIS CHILE S. A. | 88650 | 104480 | 0 | 0 | 0 | 39400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55079 | 10001 | 0
D.G. Aguas | del Maule | Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 30235572-0 | DIAGNOSTICO PLAN HIDRICO PARA LA GESTION DE LOS RECURSOS HÍDRICOS REGION DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 258462 | Asesorias Inspección Fiscal para Plan Maestro de Recursos Hídricos de la Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-01-28 | 2016-02-11 | 18/02/2016 | 18/02/2016 | 2016-02-18 | 2017-12-09 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 30651 | 76047381 | AMPHOS 21 CONSULTING CHILE LTDA. | 15326 | 9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9196 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30134771-0 | ANALISIS RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS A TRAVES DE ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257622 | analisis recursos hidricos subterraneos a traves de estudios hidrogeologicos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2019-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 22000 | 100000
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30134771-0 | ANALISIS RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS A TRAVES DE ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271353 | ASESORIA TECNICA PARA LA SECTORIZACION DE ACUIFEROS EN CALAMA | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-02 | 2017-05-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-20 | 2018-01-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 76340186 |  | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30297024-0 | INVESTIGACION ACUÍFEROS GRAN VOLUMEN Y BAJO NIVEL RECARGA ZONA NORTE INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248777 | INVESTIGACION DE ACUIFEROS DE GRAN VOLUMEN Y BAJO NIVEL DE RECARGA EN LA ZONA NORTE | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-09 | 2016-07-28 | 08/09/2016 | 21/10/2016 | 2016-09-08 | 2017-09-03 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 226000 | 76340186 | HIDRICA CONSULTORES SPA | 180508 | 45492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30297024-0 | INVESTIGACION ACUÍFEROS GRAN VOLUMEN Y BAJO NIVEL RECARGA ZONA NORTE INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 259603 | INVESTIGACIÓN ACUIFEROS GRAN VOLUMEN Y BAJO NIVEL RECARGA ZONA NORTE | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 54508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54508 | 0 | 100000
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30308872-0 | DIAGNOSTICO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN ACUIFEROS DE LA II Y IV REGIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 226915 | DIAGNOSTICO DE AGUAS SUBTERRANEAS EN ACUIFEROS DE LA II Y IV REGION | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta publica | 2015-07-03 | 2015-07-20 | 21/08/2015 | 23/12/2015 | 2015-10-15 | 2017-12-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 205000 | 76148998 | SUEZ MEDIOAMBIENTE CHILE S.A. | 127000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30398922-0 | ACTUALIZACION DEL BALANCE HÍDRICO NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248778 | ACTUALIZACION DEL BALANCE HIDRICO NACIONAL | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-09 | 2016-07-28 | 30/08/2016 | 24/10/2016 | 2016-08-30 | 2017-09-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 218116 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 103800 | 114316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91453 | 0 | 0 | 0 | 22863 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30398922-0 | ACTUALIZACION DEL BALANCE HÍDRICO NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 259604 | APLICACION DE LA METODOLOGIA DE ACTUALIZACION DEL BALANCE HIDRICO NACIONAL EN LAS CUENCAS DE LAS MACROZONAS NORTE Y CENTRO | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-07-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-11-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 85684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85684 | 300000
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30409172-0 | ANALISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL DE REC. HIDRICOS . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248780 | ESTIMACION DE LA DEMANDA ACTUAL PROYECCIONES FUTURAS Y CARACTERIZACION DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN CHILE | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-28 | 2016-08-16 | 15/09/2016 | 21/10/2016 | 2016-09-15 | 2017-09-15 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 225800 | 76340186 | HIDRICA CONSULTORES SPA | 205800 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30409172-0 | ANALISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL DE REC. HIDRICOS . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 255786 | ASESORIA INSPECCION FISCAL PARA EL DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-29 | 2016-09-19 | 17/10/2016 | 15/12/2016 | 2016-10-17 | 2017-06-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 46000 | 78956570 | RODHOS ASESORIAS Y PROYECTOS LTDA | 33044 | 12956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30409172-0 | ANALISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL DE REC. HIDRICOS . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 259418 | SECRETARIA TECNICA DEL PNRH | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2017-08-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2021-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 71182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35599 | 0 | 35143 | 440 | 1498300
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30409172-0 | ANALISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL DE REC. HIDRICOS . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 261450 | DIAGNOSTICO NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE USUARIOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-31 | 2017-04-20 | 18/05/2017 | 18/05/2017 | 2017-05-18 | 2017-12-03 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 109560 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 0 | 109560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 0 | 32560 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30409172-0 | ANALISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL DE REC. HIDRICOS . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 273307 | ANALISIS Y DISEÑO DE UN PROCESO DE GESTION INFORMACION DE ORGANIZACIONES DE USUARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Trato directo | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-01 | 2017-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 78955820 | BUILDER HOUSE INGENIEROS S.A. | 0 | 46402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46402 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30311322-0 | CONSTRUCCION REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y METEOROLÓGICAS XV REGIÓN | EJECUCION | EQUIPOS | Arica y Parinacota | 271914 | COMPRA DE EQUIPOS - para proyecto de analisis estaciones fluviometricas y meteorologicas 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Licitación | Sin Información | 2017-04-01 | 2017-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-08-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30311322-0 | CONSTRUCCION REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y METEOROLÓGICAS XV REGIÓN | EJECUCION | EQUIPOS | Arica y Parinacota | 271978 | COMPRA DE EQUIPOS TÉCNICOS 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 36590 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30311322-0 | CONSTRUCCION REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y METEOROLÓGICAS XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 248802 | CONSTRUCCION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y METEOROLOGICAS XVREGION | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-10-01 | 2017-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-11-01 | 2018-11-01 | ARICA, PARINACOTA | CAMARONES, PUTRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 163976
D.G. Aguas | de Arica y Parinacota | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30311322-0 | CONSTRUCCION REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y METEOROLÓGICAS XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 264190 | Analisis y construccion de estaciones fluviometricas y meteorologicas XV region segunta parte | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-15 | 2016-08-04 | 06/09/2016 | 06/09/2016 | 2016-09-06 | 2017-12-24 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 163897 | 76190879 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA BASE LIMITADA | 787 | 163110 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83110 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30101803-0 | REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA DEL RIO COPIAPO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 272401 | Asesoria Inspección Fiscal Ingeniería y ejecución de los proyectos de reposición redes hidrometricas cuencas copiapó y Huasco Fase 2017 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-01-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 84715200 |  | 0 | 30560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7705 | 0 | 22855 | 0 | 0
D.G. Aguas | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30101803-0 | REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA DEL RIO COPIAPO | EJECUCION | EQUIPOS | Atacama | 249138 | ADQUISICION EQUIPOS DE MEDICION Y TRANSMISION DE DATOS PIEZOMETRICOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31620 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30101803-0 | REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA DEL RIO COPIAPO | EJECUCION | EQUIPOS | Atacama | 263305 | ADQUISICION QUIPOS DE MEDICION MULTIPARAMETRO CALIDAD DE AGUAS SUBTERRANEAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 44380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44380 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30101803-0 | REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA DEL RIO COPIAPO | EJECUCION | EQUIPOS | Atacama | 263372 | ADQUISICION EQUIPOS DATALOGGER Y PLATAFORMA TRANSMISION DE DATOS FLUVIOMETRICOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41912 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30101803-0 | REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA DEL RIO COPIAPO | EJECUCION | EQUIPOS | Atacama | 272023 | Centro de Información Hidrometrico Región de Atacama | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 5000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 343 | 1000 | 1000 | 0
D.G. Aguas | de Atacama | Metropolitana | PROYECTOS | 30101803-0 | REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA DEL RIO COPIAPO | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 272943 | GLOBAL DE EQUIPOS PARA LA REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA RIO COPIAPO (EMERGENCIA) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 631 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30101803-0 | REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA DEL RIO COPIAPO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 250296 | combustible inspección fiscal, publicaciones de proyecto de reconstrucción copiapo | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 2300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 80 | 280 | 645 | 280 | 800
D.G. Aguas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30101803-0 | REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA DEL RIO COPIAPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 249136 | REPOSICION DE LA RED HIDROMETRICA CUENCA RIO COPIAPO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-10-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 173565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34426 | 39713 | 29713 | 69713 | 125153
D.G. Aguas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30113715-0 | REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA DEL RIO HUASCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 272401 | Asesoria Inspección Fiscal Ingeniería y ejecución de los proyectos de reposición redes hidrometricas cuencas copiapó y Huasco Fase 2017 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-01-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 84715200 |  | 0 | 19103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19103 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30113715-0 | REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA DEL RIO HUASCO | EJECUCION | EQUIPOS | Atacama | 249141 | ADQUISICION EQUIPOS DE MEDICION Y TRANSMISION DE DATOS PIEZOMETRICOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39588 | 5728 | 0 | 0 | 46191
D.G. Aguas | de Atacama | Indeterminado | PROYECTOS | 30113715-0 | REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA DEL RIO HUASCO | EJECUCION | EQUIPOS | Atacama | 263311 | ADQUISICION EQUIPOS DE MEDICION MULTIPARAMETROS CALIDAD DE AGUAS SUBTERRANEAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24224 | 0 | 3500 | 0
D.G. Aguas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30113715-0 | REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA DEL RIO HUASCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 263309 | COMBUSTIBLE, INSPECCION FISCAL Y PUBLICACIONES DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION HUASCO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 1939 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 109 | 0 | 0 | 935 | 294 | 178 | 208 | 1939
D.G. Aguas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30113715-0 | REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA DEL RIO HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 263314 | CONSTRUCCION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS CUENCA HUASCO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-10-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 156210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 7030 | 20000 | 69180 | 705500
D.G. Aguas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30113715-0 | REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA DEL RIO HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 269348 | INGENIERÍA DE DETALLES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS ESTACIÓN FLUVIMÉTRICA RÍO HUASCO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-01 | 2017-04-12 | 26/04/2017 | 26/04/2017 | 2017-04-26 | 2017-10-23 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 83000 | 70789 | 79693840 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 0 | 70790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2623 | 0 | 4750 | 0 | 0 | 3484 | 59933 | 0 | 0
D.G. Aguas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30113715-0 | REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA DEL RIO HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 269349 | CONSTRUCCIÓN NUEVOS POZOS DE OBSERVACIÓN RED PIEZOMÉTRICA CUENCA HUASCO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-01-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 236092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80792 | 80792 | 0 | 74508 | 7646
D.G. Aguas | de Atacama | Atacama | PROYECTOS | 30113715-0 | REPOSICION RED HIDROMETRICA CUENCA DEL RIO HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 271708 | REPOSICIÓN RED PIEZOMETRICA CUENCA RÍO HUASCO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-17 | 2017-06-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-03 | 2017-10-31 | HUASCO | VALLENAR | SR | 231145 | 0 | 77850520 |  | 0 | 181464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3145 | 50000 | 50262 | 78057 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 267745 | CONTRATO POR GASTOS DE PUBLICACIONES, RED HIDROMETRICA, RED HIDROMETEOROLOGICA, RED SEDIMENTOMETRICA, RED CALIDAD DE AGUAS SUBTERRANEAS, CONSERV. Y MANT. ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA., PARA LA DGA REGION DE LOS RIOS. AÑO 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 52996 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4130 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Magallanes | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes | 269254 | OBRAS MAYORES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 29000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15072 | 9610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4318 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Antofagasta | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 269286 | GASTOS HIDROLOGIA, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 85392 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 64487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64487 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Tarapacá | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 269370 | Contratos topograficos | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 40293 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40293 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 269551 | Construcción nueva estación fluviometrica en Río Lontué despues de Junta con estero Potrero Grande | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-05-04 | 2017-05-15 | 18/05/2017 | 18/05/2017 | 2017-05-25 | 2017-07-09 | TALCA | TALCA | SR | 5500 | 4451 | 10736730 | JOSE RICARDO CACERES ROSALES | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2893 | 951 | 0 | 0 | 0 | 607 | 1049 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 269624 | OBRAS MAYORES DE HIDROLOGIA REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 18900 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 0 | 9100 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 269706 | Conservación Red Hidrometeorológica Regional año 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 106203 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20444 | 19718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Aysén | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 269801 | MANTENCION ESTACION FLUVIOMETRICA RIO COCHRANE EN COCHRANE | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta publica | 2017-02-28 | 2017-03-14 | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 2017-03-15 | 2017-04-11 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 1500 | 6995930 | JORGE ANIBAL TUREO MARQUEZ | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270360 | REPARACIÓN ESTACIÓN FLUVIOMETRICA RIO HURTADO EN ANGOSTURA DE PANGUE PROVINCIA DE LIMARI | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-23 | 2017-04-07 | 10/04/2017 | 13/04/2017 | 2017-04-13 | 2017-06-19 | LIMARI | OVALLE | SR | 10000 | 7890 | 76062544 | SOCIEDAD CALL LTDA. | 0 | 15780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7890 | 0 | 0 | 7890 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270380 | REPARACIÓN DE ESTACIÓN FLUVIOMETRICA ESTACIÓN RIO HURTADO EN SAN AGUSTIN LIMARI | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-03-25 | 2017-04-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-02 | 2017-06-26 | LIMARI | OVALLE | SR | 50000 | 44954 | 77681880 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 0 | 46587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44954 | 0 | 0 | 0 | 1632 | 1 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270381 | REPARACIÓN ESTACIÓN FLUVIOMETRICA ESTACIÓN RÍO MOSTAZAL EN CUESTECITA LIMARI | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-25 | 2017-04-18 | 18/04/2017 | 18/04/2017 | 2017-04-24 | 2017-06-23 | LIMARI | OVALLE | SR | 40000 | 37511 | 77681880 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 0 | 37511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Aysén | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACION CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 273310 | MANTENCION Y REPARACION MAYOR DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS RIOS MURTA IBAÑEZ Y MORO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-14 | 2017-07-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2017-09-30 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 19000 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263424 | ACTUALIZACION DE SISTEMA DE ANALISIS DE DATOS HIDROMETRICOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 28/06/2017 | 28/06/2017 | 2017-06-28 | 2018-01-28 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 23437 | 94099000 | MICROSYSTEM S.A | 0 | 3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3437 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272310 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6563 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 263425 | GLOBAL PARA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LAS ESTACIONES FLUVIOMETRICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 50000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 263426 | GLOBAL DE GASTOS PARA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA ESTACIONES FLUVIOMETRICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30001 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 7998 | 0 | 6800 | 0 | 5898 | 6304 | 1 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 263427 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENCION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7162 | 3399 | 6500 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 267745 | CONTRATO POR GASTOS DE PUBLICACIONES, RED HIDROMETRICA, RED HIDROMETEOROLOGICA, RED SEDIMENTOMETRICA, RED CALIDAD DE AGUAS SUBTERRANEAS, CONSERV. Y MANT. ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA., PARA LA DGA REGION DE LOS RIOS. AÑO 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 52996 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 932 | 0 | 3601 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 269230 | MANTENCION Y REPARACION RED HIDROMETRICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 39180 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 300 | 33900 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 269236 | GASTOS MENORES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 300 | 5841813 | MANUEL CABRERA LIZANA | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Magallanes | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes | 269248 | Materiales, Servicio, Mantención y Reparación en General e la Red de la DGA Magallanes y Antártica Chilena 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 25400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13494 | 0 | 0 | 874 | 622 | 419 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5396 | 2675 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Aysén | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 269260 | CONSERVACION Y REPARACION REDES HIDROMETRICA Y SEDIMENTOMETRICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 19248 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13281 | 0 | 0 | 171 | 3741 | 131 | 1042 | 1000 | 0 | 6358 | 0 | 276 | 562 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 269274 | MANTENCION, REPARACIÓN Y INSUMOS RED HIDROMETRICA REGIONAL REGIÓN 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 8308 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4806 | 232 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Antofagasta | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 269286 | GASTOS HIDROLOGIA, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 85392 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15962 | 0 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 1234 | 0 | 0 | 5063 | 2896 | 4266 | 1341 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 269318 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS REPARACION Y MANTENCION ESTACION FLUVIOMETRICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 14750 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15808 | 0 | 0 | 0 | 492 | 5580 | 8510 | 0 | 0 | 0 | 760 | 229 | 237 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 269319 | APERTURA FIAR GASTOS MENORES REPARACION Y MANTENCION ESTACION FLUVIOMETRICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 50 | 7622138 | PATRICIO ARAYA GARCIA | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 269322 | REEMBOLSO FIAR GASTOS MENORES REPARACION Y MANTENCION ESTACION FLUVIOMETRICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 200 | 7622138 | PATRICIO ARAYA GARCIA | 0 | 142 | 0 | 0 | 81 | 41 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 269326 | FONDOS UNIDAD HIDROLOGIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 19653 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15663 | 0 | 0 | 80 | 0 | 6608 | 199 | 0 | 3672 | 0 | 567 | 2 | 4535 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Atacama | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 269345 | GLOBALES DE OTROS GASTOS MANTENCIÓN RED ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 11200 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11200 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 727 | 2700 | 3700 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Tarapacá | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 269375 | Mantención estaciones Fluviometricas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 16800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16800 | 0 | 0 | 136 | 533 | 0 | 0 | 15704 | 0 | 0 | 120 | 120 | 187 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 269544 | Mantención de estaciones fluviometricas. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 13100 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099 | 5000 | 1756 | 0 | 2621 | 1280 | 658 | 2442 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 269622 | MANTENCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS DGA REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 8600 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 5612 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 269623 | CONTRATOS DE SERVICIOS DE MAQUINARIA MANT ESTACIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 4500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 81 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 269685 | ADQUISICION DE MATERIALES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 1600 | 10128023 | LUIS BARRIA GUTIERREZ | 0 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 600 | 482 | 150 | 400 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 269706 | Conservación Red Hidrometeorológica Regional año 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 106203 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20895 | 9512 | 35 | 2600 | 795 | 1905 | 105 | 4766 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 269938 | MANTENCION Y REPARACION DE LA RED FLUVIOMETRICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 18000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19131 | 0 | 0 | 43 | 91 | 9741 | 0 | 0 | 1800 | 1580 | 2147 | 700 | 3029 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 270066 | FIAR DE MANTENCION Y REPARACION DE BIENES, ESTACIONES FLUVIOMETRICAS DGA REGION DE LOS RIOS, AÑO 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 400 | 7178705 | SERGIO DAVID DIAZ HUENTELICAN | 0 | 399 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 270780 | MANTENCIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICA REGIÓN DE COQUIMBO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 47800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 47800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2533 | 39427 | 0 | 3840 | 2000 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Antofagasta | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 270799 | COMPRA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LABORES DE HIDROLOGIA, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 2421 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Magallanes | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes | 270891 | FIAR MATERIALES, SERVICIOS, MANTENCION Y REPARACION EN GENERAL DE LA DGA XII REGION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 3000 | 10591278 | GILBERTO PATRICIO CORTES PEDRAZA | 0 | 5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277 | 2000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Tarapacá | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 270982 | Ropa de terreno | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Aysén | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 271260 | FIAR MATERIALES RED HIDROMETEOROLOGICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 2130 | 15516921 | ELIZABETH VIVIANA PONCE CARCAMO | 0 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 141 | 84 | 396 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1289 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 271882 | EPP Unidad Hidrología DGA Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 3811 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 487 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30089747-0 | CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263424 | ACTUALIZACION DE SISTEMA DE ANALISIS DE DATOS HIDROMETRICOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 28/06/2017 | 28/06/2017 | 2017-06-28 | 2018-01-28 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 23437 | 94099000 | MICROSYSTEM S.A | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8203 | 0 | 0 | 1797 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30089747-0 | CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 263428 | GLOBAL DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ESTACIONES SATELITALES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 14000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 12224 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 30089747-0 | CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 263429 | ADQUISICION DE MINUTOS PARA TELEFONO SATELITAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2116 | 2500 | 22 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30089747-0 | CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 263430 | GLOBAL PARA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA ESTACIONES EN LINEA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 10000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 339 | 679 | 78 | 679 | 424 | 2350 | 360 | 0 | 4036 | 1055 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30089747-0 | CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 273249 | Convenio telefonia Movil | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 263431 | PAGO DE OBSERVADORES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 269240 | PAGO DE OBSERVADORES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 700 | 5841813 | MANUEL CABRERA LIZANA | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Magallanes | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes | 269247 | Pago de Observadores DGA XII R. año 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 2793 | 10591278 | GILBERTO PATRICIO CORTES PEDRAZA | 0 | 2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 698 | 698 | 0 | 698 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Aysén | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 269261 | PAGO OBSERVADORES DGA AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 729 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 182 | 183 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 269281 | PAGO OBSERVADORES DGA XV REGION -2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 1359 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 1000 | 179 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Tarapacá | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 269282 | Apertura 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 281 | 10841870 | MARIO OSVALDO MORALES CALLE | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Tarapacá | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 269283 | Reembolso Observadores 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 843 | 10841870 | MARIO OSVALDO MORALES CALLE | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 269331 | PAGO OBSERVADORES 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3379 | 10887896 | OSCAR MUNOZ MORALES | 0 | 3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 2000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 269341 | RENDICIÓN FINAL FIAR PAGO OBSERVADORES 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1127 | 10887896 | OSCAR MUNOZ MORALES | 0 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Atacama | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 269387 | Apertura de Fiar para pagos de Observadores de la redes meteorologicas, fluviometricas y gastos solidos de la Dirección General de Aguas Región de Atacama | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 1290 | 5904772 | EXEQUIEL OLIVERA BENITEZ | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Atacama | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 269389 | Reembolso de Fiar de Pagos de Observadores de las redes meteorologicas, fluviometricas y gastos solidos de la Dirección General de Aguas Región de Atacama. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 3870 | 5904772 | EXEQUIEL OLIVERA BENITEZ | 0 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 1217 | 49 | 0 | 0 | 1290 | 314 | 290 | 710 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 269399 | Pago de observadores año 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 7379 | 12413414 | MARIA CALDERON LISBOA | 0 | 7379 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 1230 | 0 | 1230 | 0 | 81 | 3558 | 50 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 269682 | PAGO DE OBSERVADORES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 3646 | 10128023 | LUIS BARRIA GUTIERREZ | 0 | 2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 658 | 500 | 0 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 269693 | PAGO DE OBSERVADORES 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 11626 | 4997958 | GENARO TORRES MIRANDA | 0 | 11626 | 0 | 0 | 0 | 2906 | 0 | 0 | 2907 | 0 | 907 | 906 | 3094 | 906 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 269703 | Observadores DGA Región del biobio año 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÑUBLE | CHILLAN | SR | 0 | 11094 | 10281024 | HUMBERTO SOLIER ROCCO ORDENES | 0 | 11274 | 0 | 0 | 0 | 2438 | 434 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1619 | 4127 | 656 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 269713 | PAGO OBSERVADORES RED HIDROMETRICA AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 1000 | 7622138 | PATRICIO ARAYA GARCIA | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 269714 | FIAR DE REEMBOLSO PAGO OBSERVADORES RED HIDROMETRICA AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 8502 | 7622138 | PATRICIO ARAYA GARCIA | 0 | 9127 | 0 | 0 | 665 | 1009 | 960 | 393 | 800 | 800 | 0 | 1407 | 2000 | 1093 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 270074 | FIAR PAGO OBSERVADORES, RED HIDROMETEOROLOGICA, DGA REGION DE LOS RIOS, AÑO 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 4382 | 7178705 | SERGIO DAVID DIAZ HUENTELICAN | 0 | 4381 | 0 | 0 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 1096 | 0 | 0 | 1095 | 0 | 1095 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 270288 | FIAR OBSERVADORES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 5974 | 7466420 | JUAN BRITO VALENCIA | 0 | 5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 1 | 0 | 1991 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 270436 | F.I.A.R. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 2591 | 5841813 | MANUEL CABRERA LIZANA | 0 | 3078 | 0 | 0 | 81 | 406 | 49 | 508 | 0 | 514 | 0 | 0 | 49 | 1471 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Antofagasta | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 270785 | FIAR PAGO OBSERVADORES, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 901 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Antofagasta | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 270803 | FIAR PAGO OBSERVADORES, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 1762 | 9862005 | JEANETTE MURILLO LEYTON | 0 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 200 | 0 | 463 | 56 | 463 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Aysén | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACION DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 272726 | PAGO OBSERVADORES AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 729 | 15516921 | ELIZABETH VIVIANA PONCE CARCAMO | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 183 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 263432 | GLOBAL PARA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA ESATACIONES Y ENVIO DE SEDIMENTOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 7121 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6909 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 0 | 579 | 0 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 263433 | PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION DE LA RED SEDIMENTOMETRICA DE LA DGA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 28/03/2017 | 16/05/2017 | 2017-04-03 | 2017-12-03 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 11496 | 76074765 | COMERCIAL SOLAR Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 11497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 | 1219 | 1020 | 0 | 2032 | 1250 | 2930 | 1216 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 267745 | CONTRATO POR GASTOS DE PUBLICACIONES, RED HIDROMETRICA, RED HIDROMETEOROLOGICA, RED SEDIMENTOMETRICA, RED CALIDAD DE AGUAS SUBTERRANEAS, CONSERV. Y MANT. ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA., PARA LA DGA REGION DE LOS RIOS. AÑO 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 52996 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 268751 | PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENCION DE ARCHIVO DARH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 4695 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 200 | 238 | 600 | 500 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Aysén | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 269260 | CONSERVACION Y REPARACION REDES HIDROMETRICA Y SEDIMENTOMETRICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 19248 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 269274 | MANTENCION, REPARACIÓN Y INSUMOS RED HIDROMETRICA REGIONAL REGIÓN 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 8308 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 75 | 46 | 49 | 0 | 150 | 170 | 64 | 26 | 140 | 80 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Antofagasta | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 269286 | GASTOS HIDROLOGIA, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 85392 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 240 | 106 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 269326 | FONDOS UNIDAD HIDROLOGIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 19653 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Atacama | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 269340 | GLOBAL DE OTROS GASTOS CONSERVACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 1320 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1320 | 0 | 336 | 167 | 49 | 133 | 107 | 0 | 100 | 193 | 65 | 170 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Tarapacá | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 269374 | Envió de muestras | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 23 | 0 | 54 | 27 | 100 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 269625 | MANTENCION RED DE SEDIMENTOLOGIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 150 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 269706 | Conservación Red Hidrometeorológica Regional año 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 106203 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3743 | 0 | 1250 | 360 | 100 | 980 | 308 | 209 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263359 | CONVERSION DE ALTURA GEOIDAL A ELIPSOIDAL DEM HIELO NORTE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-03-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10179 | 0 | 2 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271283 | REPROCESAMIENTO DE LA INFORMACION DE ALTURA GEOIDAL PARA LA OBTENCION DE COTA ELIPSOIDAL MODELO DIGITAL DE TERRENO Y NUBE DE PUNTO EN FORMATO XYZ DE CAMPO HIELO NORTE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 24/04/2017 | 24/04/2017 | 2017-04-24 | 2017-11-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 10087 | 76428720 | DIGIMAPAS CHILE AEROFOTOGRAMETRIA LTDA. | 0 | 10087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 261591 | ADQUISICION DE INSTRUMENTAL METEOROLOGICO PARA LA UNIDAD DE GLACIOLOGIA Y NIEVES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 50002 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 35079 | 14923 | 14923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 263362 | ADQUISICION DE TRANSMISORES SATELITALES IRIDIUM PARA ESTACIONES METEOROLOGICAS AUTOMATICAS PORTATILES DE LA UNIDAD DE GLACIOLOGIA Y NIEVES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-03-06 | 2017-03-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-03-07 | 2019-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 12437 | 96654620 | CUNLOGAN SA | 0 | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8140 | 0 | 0 | 0 | 3200
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 268146 | GLOBAL DE EQUIPOS PARA CONSERVACION RED DE MEDICION DE PARAMETROS GLACIOLOGICOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 186688 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 186688 | 0 | 0 | 2478 | 183974 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 231544 | CONSTRUCCION DE TORRES METEOROLOGICAS PARA ESTACIONES FIJAS Y PORTATILES Y ACONDICIONAMIENTO DE ESTACIONES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-11 | 2016-07-27 | 06/09/2016 | 16/12/2016 | 2016-09-07 | 2017-09-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 55692 | 96589270 | INVAR S. A. | 12453 | 43239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22277 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260923 | CONSTRUCCION DE ESTACION METEOROLOGICA Y FLUVIOMETRICA MOCHO-CHOSHUENCO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-07 | 2017-07-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-08 | 2018-11-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 65000 | 0 | 96589270 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 31800
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260925 | MANTENCION ESTACION TRONADOR Y JUNCAL NORTE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 70000
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260926 | CONSTRUCCION DE SISTEMA SANITARIO PARA CAMPO HIELO NORTE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-04-03 | 2017-04-24 | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 2017-05-12 | 2018-01-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 30000 | 30000 | 96589270 | INVAR S. A. | 0 | 30001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 1 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260928 | MANTENCION ESTACION GLACIOLOGICA GLACIAR SAN RAFAEL | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40010 | 96200
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272588 | CONSTRUCCION DE ESTACION METEOROLOGICAS Y FLUVIOMETRICA MONTE TRONADOR Y ESTACION METEOROLOGICA GLACIAR CORTADERAL | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-12 | 2017-07-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-06-28 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 136000 | 0 | 96589270 |  | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 102000
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 260197 | ARRIENDO DE HORAS DE HELICOPTERO PARA MONITOREO EN ZONAS DE MONTAÑA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 70000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34816 | 13056 | 0 | 0 | 0 | 20184 | 0 | 15000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 260932 | EXPEDICION CAMPO HIELO NORTE Y FIORDO ANDREW/GLACIAR GARCIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4057 | 0 | 1398 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 263363 | LOGISTICA ZONA AUSTRAL, TYNDALL Y CONTRATACION DE GUIA ESPECIALISTAS EN MONTAÑA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 5000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 267638 | GLOBAL DE OTROS GASTOS PARA LA CONSERVACION RED DE MEDICION DE PARAMETROS GLACIOLOGICOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15001 | 180 | 44 | 2358 | 1530 | 674 | 0 | 0 | 0 | 3642 | 5295 | 1278 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 268154 | GLOBAL DE GASTO PARA DESPACHO, CORRESPONDENCIA, PUBLICACIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS GASTOS PARA SECRETARIA GENERAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 84666 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 32820 | 0 | 0 | 0 | 19015 | 3861 | 0 | 4500 | 4244 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Aysén | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 269260 | CONSERVACION Y REPARACION REDES HIDROMETRICA Y SEDIMENTOMETRICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 19248 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Atacama | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 269356 | GLOBAL DE OTROS GASTOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA RED MEDICIÓN DE PARAMETROS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Magallanes | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes | 270223 | OBRAS CIVILES GLACIOLOGIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 59331 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 59331 | 0 | 0 | 5627 | 53234 | 215 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Aysén | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 271281 | CONTROL E INVESTIGACION DE PARAMETROS GLACIOLOGICOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 17329 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17328 | 0 | 0 | 0 | 833 | 16495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263424 | ACTUALIZACION DE SISTEMA DE ANALISIS DE DATOS HIDROMETRICOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 28/06/2017 | 28/06/2017 | 2017-06-28 | 2018-01-28 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 23437 | 94099000 | MICROSYSTEM S.A | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4684 | 0 | 0 | 0 | 5316 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 263434 | GLOBAL PARA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 49000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 263437 | GLOBAL DE GASTOS PARA ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENCION DE ESTACIONES METEOROLOGICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 9947 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6432 | 0 | 6 | 451 | 2332 | 403 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 2768 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 267745 | CONTRATO POR GASTOS DE PUBLICACIONES, RED HIDROMETRICA, RED HIDROMETEOROLOGICA, RED SEDIMENTOMETRICA, RED CALIDAD DE AGUAS SUBTERRANEAS, CONSERV. Y MANT. ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA., PARA LA DGA REGION DE LOS RIOS. AÑO 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 52996 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 268154 | GLOBAL DE GASTO PARA DESPACHO, CORRESPONDENCIA, PUBLICACIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS GASTOS PARA SECRETARIA GENERAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 84666 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 10500 | 6000 | 4000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 269230 | MANTENCION Y REPARACION RED HIDROMETRICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 39180 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Magallanes | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes | 269248 | Materiales, Servicio, Mantención y Reparación en General e la Red de la DGA Magallanes y Antártica Chilena 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 25400 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Aysén | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 269260 | CONSERVACION Y REPARACION REDES HIDROMETRICA Y SEDIMENTOMETRICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 19248 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 269274 | MANTENCION, REPARACIÓN Y INSUMOS RED HIDROMETRICA REGIONAL REGIÓN 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 8308 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2108 | 0 | 0 | 0 | 122 | 363 | 0 | 200 | 600 | 150 | 78 | 358 | 237 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Antofagasta | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 269286 | GASTOS HIDROLOGIA, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 85392 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 1000 | 1232 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 269323 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS REPARACION Y MANTENCION ESTACION METEOROLOGICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 1500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439 | 487 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 269324 | REEMBOLSO FIAR GASTOS MENORES REPARACION Y MANTENCION ESTACION METEOROLOGICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 200 | 7622138 | PATRICIO ARAYA GARCIA | 0 | 717 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 581 | 80 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 269326 | FONDOS UNIDAD HIDROLOGIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 19653 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 14 | 591 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Atacama | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 269344 | GLOBAL DE OTROS GASTOS PARA LA MANTENCIÓN ESTACIONES METEROLÓGICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Tarapacá | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 269373 | Estaciones Metereologicas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 269627 | MANTENCION ESTACIONES METEOROLOGICAS DGA REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 1750 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 269691 | ADQUISICION DE MATERIALES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 400 | 10128023 | LUIS BARRIA GUTIERREZ | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 269706 | Conservación Red Hidrometeorológica Regional año 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 106203 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5664 | 0 | 150 | 1310 | 0 | 1261 | 689 | 1037 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 269780 | ARRIENDO DE HORAS DE VUELO EN HELICOPTERO PARA MONITOREO DE RUTA DE NIEVE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 25000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 3000 | 10000 | 5000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 270773 | Mantención de estaciones meteorologicas. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 1000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 270781 | MANTENCIÓN ESTACIONES RED METEOROLOGICA REGIÓN DE COQUIMBO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 4654 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 3015 | 313 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Antofagasta | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 270799 | COMPRA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LABORES DE HIDROLOGIA, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 2421 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Magallanes | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes | 270891 | FIAR MATERIALES, SERVICIOS, MANTENCION Y REPARACION EN GENERAL DE LA DGA XII REGION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 3000 | 10591278 | GILBERTO PATRICIO CORTES PEDRAZA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Tarapacá | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 270983 | Ropa de terreno | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 630 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 271117 | Mantención y Reparación de Estaciones Meteorologicas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 4700 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2071 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 150 | 579 | 800 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263292 | MODELAMIENTO PARA ADECUAR E INCORPARA LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS DE EMISION DE CERTIFICADOS DEL CATASTRO PUBLICO DE AGUAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-05-01 | 2017-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-05-01 | 2017-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 26564 | 78955820 | BUILDER HOUSE INGENIEROS S.A. | 0 | 26564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26564 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263293 | ANALISIS DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE NEGOCIO TRASLADO DE AGUAS SUPERFICIALES EN EL CONTEXTO DE LA PLATAFORMA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFROMACION DEL AGUA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 23/06/2017 | 23/06/2017 | 2017-06-23 | 2018-02-22 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 29963 | 78989350 | BACKBONE SERVICIOS INTEGRALES DE COMPUTACION LTDA. | 0 | 29962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263294 | ANALISIS DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE NEGOCIO CAMBIO DE PUNTO DE CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS EN EL CONTEXTO DE LA PLATAFORMA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DEL AGUA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 20/04/2017 | 24/04/2017 | 2017-01-01 | 2017-10-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 30995 | 78955820 | BUILDER HOUSE INGENIEROS S.A. | 0 | 30995 | 0 | 0 | 0 | 30995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263295 | ANALISIS Y PROPUESTA AL NUEVO PROCESO DE MANEJO DE PARTICULARES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 23/06/2017 | 23/06/2017 | 2017-06-23 | 2018-04-22 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 23968 | 78989350 | BACKBONE SERVICIOS INTEGRALES DE COMPUTACION LTDA. | 0 | 23968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263296 | SERVICIO DE CONSULTORIA CONSULTA SOLICITUDES CPA VIA WEB | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-04-01 | 2017-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-03-20 | 2017-06-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 17069 | 96829360 | SOAINT GESTION S.A. | 0 | 17139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17069 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270277 | MODELAMIENTO PARA INCORPOR LAS SOLICITUDES VT Y VPC FALTANTES EN LA CONSULTA DEL SISTEMA NACIONAL DE AGUAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-03-01 | 2017-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 29984 | 78955820 | BUILDER HOUSE INGENIEROS S.A. | 0 | 29984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270278 | MODELAMIENTO PARA ADECUAR Y INCORPARA LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS DE EMISION DE CERTIFICADOS DEL CATASTRO PUBLICO DE AGUAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-03-01 | 2017-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24963 | 78989350 | BACKBONE SERVICIOS INTEGRALES DE COMPUTACION LTDA. | 0 | 24973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24963 | 0 | 0 | 10 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | O Higgins | 267643 | GASTOS DE CONSERVACION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 6398 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 267708 | GLOBAL DE EQUIPAMIENTO PARA CONSERVACION Y MANTENCION DE ARCHIVO E INVENTARIOS CPA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2370 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2516 | 0 | 0 | 0 | 518 | 424 | 1183 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Valparaíso | 267739 | ADQUISICIÓN MOBILIARIO, EQUIPOS, CAJAS ARCHIVADORES, CORRESPONDENCIA Y OTROS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 4408 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Los Ríos | 267745 | CONTRATO POR GASTOS DE PUBLICACIONES, RED HIDROMETRICA, RED HIDROMETEOROLOGICA, RED SEDIMENTOMETRICA, RED CALIDAD DE AGUAS SUBTERRANEAS, CONSERV. Y MANT. ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA., PARA LA DGA REGION DE LOS RIOS. AÑO 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 52996 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Bio Bío | 267746 | UARH DGA REGION DEL BIOBIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 11999 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 3500 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Araucanía | 267831 | ADQUISICION DE MUEBLES PARA ARCHIVO DE RECUROS HIDRICOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Maule | 268550 | Equipamientos DARH. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 2100 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Arica y Parinacota | 268744 | MOBILIARIO DARH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 480 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Metropolitana | 268745 | FONDOS DARH 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3321 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Tarapacá | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Tarapacá | 268746 | Compra mobiliario | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 222 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Coquimbo | 268748 | PROYECTO MANTENCIÓN Y CONSERVACION ARCHIVO DARH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 5287 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5350 | 0 | 0 | 0 | 586 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Los Lagos | 268761 | CONSERVACION Y MANTENCION DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 11700 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11853 | 0 | 0 | 0 | 7474 | 0 | 4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 268854 | GLOBAL DE EQUIPAMIENTO PARA CONSR. Y MANT. DE ARCHIVOS DEL CPA SECRETARIA GENERAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4948 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4484 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Antofagasta | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Antofagasta | 269286 | GASTOS HIDROLOGIA, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 85392 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Aysén | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Aysén | 270537 | CONSERVACION Y MANTENCION ARCHIVOS E INVENTARIO DARH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 300 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Magallanes | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Magallanes | 271721 | ADQUISICION MOBILIARIO HIDROLOGIA DGA XII R | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 1054 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Atacama | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Atacama | 272176 | Compra de Muebles para Depto. del DARH en la Región de Atacama. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 1061 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 263299 | ADQUISICION DE EQUPOS PARA FISCALIZACION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPOS | O Higgins | 267643 | GASTOS DE CONSERVACION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 6398 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 168 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 267720 | GLOBAL DE EQUIPOS PARA CONSERVACION Y MANTENCION DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 64000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 64000 | 2886 | 17592 | 16179 | 7374 | 10317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223 | 7429 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPOS | Valparaíso | 267739 | ADQUISICIÓN MOBILIARIO, EQUIPOS, CAJAS ARCHIVADORES, CORRESPONDENCIA Y OTROS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 4408 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | EQUIPOS | O Higgins | 272610 | GASTOS MENORES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 145 | 5841813 | MANUEL CABRERA LIZANA | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 263301 | ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CATASTRO PUBLICO DE AGUAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 11787 | 260 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 263322 | CONSERVACION Y MANTENCION DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6017 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 267643 | GASTOS DE CONSERVACION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 6398 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4110 | 177 | 167 | 167 | 159 | 420 | 2425 | 0 | 150 | 168 | 206 | 0 | 71 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 267725 | GLOBAL DE OTROS GASTOS PARA CONSERVACION Y MANTENCION DE ARCHIVOS E INVENTARIO DEL CPA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 26500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 26501 | 529 | 9212 | 85 | 0 | 2768 | 5067 | 7340 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 267739 | ADQUISICIÓN MOBILIARIO, EQUIPOS, CAJAS ARCHIVADORES, CORRESPONDENCIA Y OTROS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 4408 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2999 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 876 | 150 | 200 | 200 | 1043 | 200 | 107 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 267745 | CONTRATO POR GASTOS DE PUBLICACIONES, RED HIDROMETRICA, RED HIDROMETEOROLOGICA, RED SEDIMENTOMETRICA, RED CALIDAD DE AGUAS SUBTERRANEAS, CONSERV. Y MANT. ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA., PARA LA DGA REGION DE LOS RIOS. AÑO 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 52996 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 267746 | UARH DGA REGION DEL BIOBIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 11999 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6648 | 0 | 0 | 421 | 2757 | 518 | 1308 | 550 | 550 | 0 | 0 | 320 | 224 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 267828 | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE RECURSOS HIDRICOS DGA IX REGION DE LA ARAUCANIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 5902 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6182 | 0 | 0 | 1657 | 280 | 199 | 2019 | 0 | 350 | 1644 | 0 | 33 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Magallanes | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes | 267879 | PROY CONSERVACION Y MANTENCION DE ARCHIVOS DEL CPA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 1411 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 445 | 100 | 0 | 0 | 0 | 148 | 59 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 268154 | GLOBAL DE GASTO PARA DESPACHO, CORRESPONDENCIA, PUBLICACIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS GASTOS PARA SECRETARIA GENERAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 84666 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10079 | 301 | 0 | 79 | 1017 | 0 | 6436 | 0 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Tarapacá | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 268267 | Suministros Unidad DARH | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 1882 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1882 | 0 | 654 | 0 | 513 | 143 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 268544 | Elementos de seguridad DARH. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 2786 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 268705 | CONTRATO POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AGUAS, REGION DE LOS RIOS, AÑO 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 1094 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1093 | 0 | 103 | 77 | 0 | 439 | 126 | 150 | 150 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Magallanes | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes | 268731 | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DGA XII REGIÓN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 350 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 357 | 0 | 19 | 17 | 25 | 35 | 31 | 0 | 0 | 35 | 85 | 35 | 75 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 268745 | FONDOS DARH 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3321 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2948 | 0 | 937 | 148 | 0 | 704 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 662 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 268749 | GASTOS INSUMOS Y VESTUARIOS Y ELEMENTO DE PROTECCION PARA FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LABORES EN EL DARH REGIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 1517 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1097 | 0 | 157 | 495 | 0 | 60 | 132 | 0 | 100 | 0 | 0 | 71 | 82 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 268751 | PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENCION DE ARCHIVO DARH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 4695 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2795 | 0 | 412 | 0 | 1642 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 300 | 281 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Aysén | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 268756 | CONSERVACION Y MANT. DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DARH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 3023 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2633 | 0 | 327 | 122 | 140 | 84 | 434 | 500 | 0 | 0 | 774 | 152 | 100 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 268762 | DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DGA PUERTO MONTT | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 286 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 286 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 268764 | CONSERVACION Y MANTENCION DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 6124 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6124 | 0 | 0 | 0 | 327 | 658 | 2673 | 0 | 500 | 0 | 1139 | 827 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Antofagasta | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 269286 | GASTOS HIDROLOGIA, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 85392 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Atacama | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 269358 | GLOBAL DE EQUIPAMIENTO PARA CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS CPA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 1952 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 450 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 270221 | Despacho de correspondencia DARH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 267 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 824 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 270459 | CORREOS DE CHILE 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 377 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 270868 | EXTENSION DE SERVICIOS DE ENLACE DE COMUNICACIONES Y TRANSMISION DE DATOS A TRAVES DE ENLACE DE FIBRA OPTICA PARA INTERCONEXION DESDE EL DATA CENTER MINISTERIAL HASTA EL DATACENTER DGA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-04-01 | 2017-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-04-01 | 2017-09-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 42236 | 92580000 | EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A. | 0 | 42236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42236 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Aysén | PROYECTOS | 30130221-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 271260 | FIAR MATERIALES RED HIDROMETEOROLOGICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 2130 | 15516921 | ELIZABETH VIVIANA PONCE CARCAMO | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130229-0 | CONSERVACION RED DE LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 263307 | ANALISIS DE FITOPLANCTON EN MUESTRAS DE AGUA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-01-26 | 2017-02-04 | 12/04/2017 | 12/04/2017 | 2017-04-12 | 2018-02-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 13000 | 81494400 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130229-0 | CONSERVACION RED DE LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 263308 | ANALISIS DE MUESTRA RED DE CALIDAD DE AGUAS NUTRIOLOGO CON LABORATORIOS EXTERNO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 8000
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130229-0 | CONSERVACION RED DE LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 263310 | ANALISIS DE NITROGENO EN MUESTRAS DE AGUA PROVENIENTES DE LA RED DE CONTROL DE LAGOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-01-23 | 2017-02-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-02-14 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 9343 | 96967550 | ANALISIS AMBIENTALES S.A | 0 | 9343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 3343 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130229-0 | CONSERVACION RED DE LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 264264 | ANALISIS DE MUESTRA DE LA RED DE CALIDAD DE AGUAS EN LABORATORIO AMBIENTAL DGA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta publica | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 06/12/2016 | 21/02/2017 | 2017-01-03 | 2017-10-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 8000 | 77583680 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SOLESPECTRO LIMITADA | 0 | 7999 | 0 | 4267 | 0 | 3732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130229-0 | CONSERVACION RED DE LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 267762 | GLOBAL DE OTROS GASTOS PARA CONSERVACION RED DE LAGOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 8097 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8285 | 0 | 80 | 0 | 16 | 5740 | 0 | 0 | 0 | 2449 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130229-0 | CONSERVACION RED DE LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 272077 | ANALISIS DE MUESTRAS DE LA RED DE CALIDAD DE AGUAS EN LABORATORIO AMBIENTAL DE LA DGA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-05-29 | 2017-06-08 | 09/06/2017 | 09/06/2017 | 2017-06-09 | 2017-12-18 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 8999 | 77583680 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SOLESPECTRO LIMITADA | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 3000 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263374 | MODERNIZACION DE SISTEMA ELECTRICO EN DEPENDENCIAS DE LABORATORIO AMBIENTAL INCLUIDAS SUS BODEGAS UBICADAS EN EDIFICIO DE CALLE SANTA ROSA 342 SANTIAGO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-06-16 | 2017-06-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-05 | 2017-12-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 76541219 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263313 | MODIFICACION DE OFICINAS | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-08-01 | 2018-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273106 | REMODELACION OFICINAS LABORATORIO AMBIENTAL DGA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-07-01 | 2017-07-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-07-25 | 2017-12-22 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 7000 | 0 | 0 |  | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 263316 | ADQUISICION DE SUMINISTROS REACTIVOS, INSUMOS Y GASES PARA LABORATORIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003 | 1368 | 4999 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 267764 | GLOBAL DE OTROS GASTOS PARA LA CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS SUBTERRANEAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 34500 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 34500 | 0 | 102 | 0 | 166 | 3947 | 6021 | 0 | 5335 | 5000 | 4665 | 5264 | 4000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 260586 | ASESORIA PARA LA ACREDITACION BAJO NCH-ISO 17025OF 2005 DEL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AGUAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 01/09/2016 | 23/11/2016 | 2016-09-06 | 2017-09-06 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 23000 | 73050400 | CENTRO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE | 15000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 268799 | APOYO PARA LA ASEGURAMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LA RED DE CALIDAD DE AGUAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-12-01 | 2017-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-12-01 | 2018-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272075 | CONTRATACION DE AUDITORIA INTERNA BAJO NCH-ISO 17025 OF 2005 Y ACOMPAÑAMINETO DURANTE LA INVESTIGACION Y RESOLUCION DE NO CONFORMIDADES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta publica | 2017-05-27 | 2017-06-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-06-25 | 2017-12-22 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 263317 | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 263438 | GLOBAL DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA LABORATORIO AMBIENTAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 270106 | GLOBAL DE EQUIPOS PARA CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 5000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 263320 | ADQUISICION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS, INSUMOS Y GASES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 10903 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 1060 | 0 | 0 | 1500 | 1470 | 2940 | 3140 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 263324 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS E HIDROGEOLOGIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6999 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 263325 | MUESTREO EN TERRENO Y ANALISIS DE AGUAS SUBTERRANEAS DE LAS REGIONES DE COQUIMBO VALPARAISO O'Higgins Y MAULE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-05-08 | 2017-05-18 | 05/06/2017 | 05/06/2017 | 2017-06-05 | 2018-02-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 17943 | 80914400 | SGS CHILE LTDA SOC DE CONTROL | 0 | 17943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5380 | 0 | 0 | 0 | 12563 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 267768 | GLOBAL DE OTROS GASTOS PARA LA CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 26000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24056 | 0 | 1093 | 840 | 172 | 3747 | 3996 | 3740 | 0 | 2771 | 1293 | 5400 | 1004 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 268154 | GLOBAL DE GASTO PARA DESPACHO, CORRESPONDENCIA, PUBLICACIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS GASTOS PARA SECRETARIA GENERAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 84666 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18766 | 0 | 4230 | 1533 | 902 | 2483 | 2349 | 2000 | 0 | 1903 | 3366 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 268845 | Gastos inherentes al proyecto | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 472 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 472 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Aysén | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 268921 | CONSERVACION DE LAR RED DE AGUA E HIDROGEOLOGIA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 92 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 268928 | DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DE LA DGA ARAUCANIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 1391 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 312 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 268984 | CONSERVACION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 3956 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3955 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 269230 | MANTENCION Y REPARACION RED HIDROMETRICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 39180 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 269274 | MANTENCION, REPARACIÓN Y INSUMOS RED HIDROMETRICA REGIONAL REGIÓN 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 8308 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 203 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Antofagasta | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 269286 | GASTOS HIDROLOGIA, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 85392 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1000 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 269326 | FONDOS UNIDAD HIDROLOGIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 19653 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1455 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Atacama | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 269342 | GLOBAL DE OTROS GASTOS CONSERVACIÓN RED HIDROGEOLOGICA (POZOS) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 3700 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Tarapacá | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 269371 | Pozos | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 2800 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 2548 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 269502 | TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DE RED DE CALIDAD DE AGUAS e HIDROGEOLOGIA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 169 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 269543 | Despacho de correspondencia. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 329 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 329 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 269546 | Mantención de estaciones meteorologicas. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 3000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 269626 | MANTENCION RED DE POZOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 2462 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2856 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1162 | 139 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 269706 | Conservación Red Hidrometeorológica Regional año 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 106203 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 879 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 270263 | SERVICIO ENVIO CORRESPONDENCIAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 712 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 711 | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 270459 | CORREOS DE CHILE 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 377 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 249 | 0 | 0 | 73 | 8 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 270892 | ANALISIS QUIMICO RIO PITRUFQUEN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 1080 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248766 | LISTADO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS AFECTOS A PAGO DE PATENTE ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO PROCESO DE PAGO 2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-03 | 2016-10-18 | 17/11/2016 | 19/12/2016 | 2016-11-17 | 2017-09-17 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 63950 | 76211683 | RHYMA INGENIERIA SPA | 34450 | 29501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16755 | 0 | 0 | 12746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263288 | CONSERVACION DE INVENTARIO DERECHO DE AGUA AFECTO A PAGO DE PATENTE POR NO USO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2017-07-01 | 2017-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-09-01 | 2018-07-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35499 | 0 | 65000
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 263388 | ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA UNIDAD DE FISCALIZACION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2870 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2871 | 0 | 0 | 939 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 1430 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Atacama | 272321 | Equipamiento para la unidad de Fiscalización | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 263289 | PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL RESOLUCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442 | 0 | 161 | 11522 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | O'Higgins | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 267608 | GASTOS DE PUBLICACION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 3382 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3381 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | La Araucanía | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 267610 | PUBLICACION DE PATENTES POR NO USO DE AGUAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 17865 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17864 | 6307 | 11557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Magallanes | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes | 267713 | Publicación y Difusión pago de Patentes año 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 952 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 952 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Biobío | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 267743 | Publicación y Difusión Res. por pago de Patentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 6223 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6221 | 5354 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Los Ríos | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 267745 | CONTRATO POR GASTOS DE PUBLICACIONES, RED HIDROMETRICA, RED HIDROMETEOROLOGICA, RED SEDIMENTOMETRICA, RED CALIDAD DE AGUAS SUBTERRANEAS, CONSERV. Y MANT. ARCHIVOS E INVENTARIOS DEL CPA., PARA LA DGA REGION DE LOS RIOS. AÑO 2017. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 52996 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6091 | 6091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 267799 | PAGO PATENTE UTILIZACIÓN DE AGUAS-2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 173 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Aysén | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 268002 | PUBLICACION LISTADO PATENTES POR NO USO DE AGUAS AÑO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 763 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 762 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Atacama | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 268235 | Pago de Publicaciones y Difusión Radial del Pago de Patente por el uso de los Derechos de Aguas Superficiales y Subterraneas en la Región de Atacama. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 509 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 508 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Antofagasta | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 268271 | PUBLICACIONES Y EMISION RADIAL, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 4960 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4959 | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Valparaíso | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 268323 | PAGO PUBLICACIONES PATENTES DERECHOS DE AGUAS 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 7601 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7600 | 0 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Tarapacá | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 268742 | Pago patente | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 947 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 946 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 268754 | PUBLICACION PAGO DE PATENTES PROCESO 2017 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1737 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1737 | 0 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Los Lagos | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 268758 | CONSERVACION INVENTARIO DERECHOS DE AGUA AFECTOS A PAGO DE PATENTE POR NO USO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 740 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 739 | 0 | 192 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 268786 | GLOBAL DE OTROS GASTOS PARA CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 30000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30001 | 0 | 21305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 7000 | 1582 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Coquimbo | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 268873 | PUBLICACIÓN PAGO DE PATENTE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 4858 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4858 | 0 | 4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Maule | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 269398 | Publicaciones de Fiscalización. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 5375 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5375 | 0 | 5304 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263327 | ACOMPAÑAMIENTO AL MUESTREO 2017 DE LAS REDES DE AGUAS DE LA DGA ZONAS EXTREMAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-16 | 2017-03-03 | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 2017-03-20 | 2018-01-03 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 25000 | 77199570 | GP CONSULTORES LTDA | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS . | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 260919 | ANALISIS DE MUESTRA DE AGUAS CORRESPONDIENTE A LA RED DE CONTROL DE LAS NORMAS SECUNDARIAS DE CALIDAD AMBIENTAL DE LAS CUENCAS DEL RIO MAIPO, BIO BIO Y VALDIVIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta publica | 2017-01-31 | 2017-02-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-02-25 | 2018-01-04 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 9982 | 80914400 | SGS CHILE LTDA SOC DE CONTROL | 0 | 9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 5982 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Indeterminado | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS . | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 263328 | INSUMOS Y ACCESORIOS EQUIPOS LABORATORIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 1 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS . | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 267769 | GLOBAL DE OTROS GASTOS PARA LA CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCION DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 67 | 0 | 3410 | 854 | 0 | 5200 | 0 | 3300 | 500 | 1669 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizable | Metropolitana | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS . | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 272077 | ANALISIS DE MUESTRAS DE LA RED DE CALIDAD DE AGUAS EN LABORATORIO AMBIENTAL DE LA DGA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-05-29 | 2017-06-08 | 09/06/2017 | 09/06/2017 | 2017-06-09 | 2017-12-18 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 8999 | 77583680 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SOLESPECTRO LIMITADA | 0 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0
I.N.H. | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | ESTUDIOS BÁSICOS | 30399124-0 | -- MODELO HIDROLÓGICO PARA DETERMINAR INUNDACIÓN DE CRECIDAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 237122 | INVESTIGACIÓN MODELO HIDROLÓGICO PARA INUNDACIONES DE CRECIDAS EN LA REGIÓN METROPOLITANA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-22 | 2016-05-18 | 27/05/2016 | 27/05/2016 | 2016-05-27 | 2017-07-26 | SANTIAGO | LA REINA | SR | 0 | 140000 | 96691330 | DICTUC S.A. | 80000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 16000 | 22000 | 0
I.N.H. | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30410423-0 | CONSTRUCCION CANAL HIDRÁULICO PARA ESTUDIOS DE SOCAVACIÓN EN PILAS PEÑAFLOR | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 271133 | Equipos para la Construcción Canal Hidráulico para Estudios de Socavación en Pilas | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALAGANTE | PEÑAFLOR | SR | 0 | 13263 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13263 | 0
I.N.H. | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30410423-0 | CONSTRUCCION CANAL HIDRÁULICO PARA ESTUDIOS DE SOCAVACIÓN EN PILAS PEÑAFLOR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 256054 | Contrucción Canal Hidráulico para Estudios de Socavación en Pilas | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | TALAGANTE | PEÑAFLOR | SR | 0 | 204842 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 32905 | 35091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35091 | 136846
I.N.H. | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30422703-0 | REPOSICION TALLERES EN LABORATORIO HIDRAULICO PEÑAFLOR | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 269257 | Equipamiento Reposición de Talleres en Laboratorio Hidráulico Peñaflor | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALAGANTE | PEÑAFLOR | SR | 0 | 700 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.N.H. | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30422703-0 | REPOSICION TALLERES EN LABORATORIO HIDRAULICO PEÑAFLOR | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 269258 | Equipos para la Reposición Talleres en Laboratorio Hidráulico Peñaflor | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TALAGANTE | PEÑAFLOR | SR | 0 | 4000 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.N.H. | Metropolitana de Santiago | Metropolitana | PROYECTOS | 30422703-0 | REPOSICION TALLERES EN LABORATORIO HIDRAULICO PEÑAFLOR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 256972 | Reposición de Talleres en Laboratorio Hidráulico peñaflor | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2016-01-01 | 2017-12-31 | TALAGANTE | PEÑAFLOR | SR | 0 | 316998 | 1 | VARIOS PROVEEDORES | 160000 | 156998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 35300 | 81698 | 0 | 0 | 0 | 0